| 72484 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MICROCOMPUTACION ASISTIDO POR COMPUTADORA. CECATY 17 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2009-CAP-103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1087985 | 1069500 | 1069500 | 1069500 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 96 | 96 | 100% | ES MOBILIARIO VARIADO(SILLAS, COMPUTADORAS MESAS PIZARRONES, ETC.OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 72485 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL CETIS 142 | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | 2009-CAP-029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPCEQ | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 147166 | 147166 | 247150 | 147166 | 100% | 99984 | 99984 | MOBILIARIO | 95 | 95 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO Y PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2008
| 72486 |  |  |  | MOBILIARIO (12 COMPUTADORAS), COBAQ 12 | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | 2009-CAP-114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPCEQ | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 128072 | 124682 | 124682 | 124682 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 12 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 72487 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA, EMSAD 4 | 18-TOLIMÁN | SAN ANTONIO DE LA CAL | RURAL | 2009-CAP-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 35000 | 32540 | 32540 | 32540 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 18 | 18 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 72488 |  |  |  | MOBILIARIO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS EMSAD 24 | 18-TOLIMÁN | CASA BLANCA | RURAL | 2009-CAP-012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008 | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 140000 | 130162 | 126988 | 130162 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 97 | 97 | 100% | SE REALIZO CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO POR LO CUAL LO EJERCIDO ES MAYOR A LO PROGRAMADO, OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 72489 |  |  |  | MOBILIARIO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS EMSAD 24 | 18-TOLIMÁN | CASA BLANCA | RURAL | 2009-CAP-012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008 | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 140000 | 130162 | 126988 | 130162 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 97 | 97 | 100% | SE REALIZO CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO POR LO CUAL LO EJERCIDO ES MAYOR A LO PROGRAMADO, OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
OTROS
| 72759 |  |  |  | ADQUISICIOM DE EQUIPO DE COMPUTO, CECATI 17, QRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-CAP-018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 18485 | 46638 | 18485 | 100% | 28153 | 28153 | EQUIPO | 5 | 5 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO Y PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2008
| 72760 |  |  |  | COMPRA DE UN COMPUTADORA PORTATIL HP COMPAQ, PADA COBAQ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-CAP-033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 9700 | 9700 | 9700 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 72761 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PLACAS INFORMATIVAS DE OBRAS DEL PROGRAMA PIEMS 2008 PARA 3 PLANTELES DE LA DGETI, CETIS 142 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 72762 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PLACAS INFORMATIVAS DE OBRAS DEL PROGRAMA PIEMS 2008 PARA 32 PLANTELES DEL COBAQ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-150 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 15695 | 15695 | 15695 | 100% | 0 | 0 | PROCESO | 32 | 32 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 72763 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PLACAS INFORMATIVAS DE OBRAS DEL PROGRAMA PIEMS 2008 PARA 6 PLANTELES DEL CECYTEQ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 2943 | 2943 | 2943 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 188848 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SALA AUDIOVISUAL, COBAQ 2, AMEALCO AMEALCO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 200000 | 205685 | 208837 | 205685 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 25 | 25 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 72765 |  |  |  | EQUPAMIENTO DE TALLER DE RESPOSTERIA, ICATEQ EZEQUIEL MONTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 490351 | 455672 | 457788 | 455672 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 72 | 72 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 72766 |  |  |  | FLETES, MANIOBRAS Y MONTAJES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 5 PLANTELES DEL COBAQ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-141 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 33870 | 32918 | 33870 | 100% | 0 | 0 | INSTALACIÓN | 5 | 5 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 72767 |  |  |  | FLETES, MANIOBRAS Y MONTAJES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 9 PLANTELES DEL COBAQ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-140 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 79586 | 79586 | 79586 | 100% | 0 | 0 | INSTALACIÓN | 9 | 9 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 72772 |  |  |  | INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA LABORATORIO DE IDIOMAS CECYTEQ | 2-PINAL DE AMOLES | PINAL DE AMOLES | URBANO | 2009-CAP-188 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 83850 | 83127 | 83850 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 72773 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DEL PROGRAMA PIEMS 2008 CBTA NO. 115 | 5-COLÓN | EL LINDERO | RURAL | 2009-CAP-154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 490 | 490 | 490 | 490 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 72774 |  |  |  | FLETES, MANIOBRAS Y MONTAJES DE MOBILIARIO Y EQUIPO,CECYTEQ | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2009-CAP-161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 14835 | 14463 | 14835 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 72776 |  |  |  | ADQUISICION DE AULA INDUSTRIALIZADA, COBAQ 24 | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | 2010-IIF-007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 253564 | 253564 | 253564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 72775 |  |  |  | ADQUISICION DE AULA INDUSTRIALIZADA, COBAQ 24 | 7-EZEQUIEL MONTES | VILLA PROGRESO | URBANO | 2010-IIF-008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 253564 | 253564 | 253564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2008
| 72777 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DEL PROGRAMA PIEMS 2008 ICATEQ | 7-EZEQUIEL MONTES | EZEQUIEL MONTES | URBANO | 2009-CAP-153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 490 | 490 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2008
| 72768 |  |  |  | ADQUISICION DE AULA INDUSTRIALIZADA, EMSAD 1 | 10-LANDA DE MATAMOROS | LA LAGUNITA | RURAL | 2010-IIF-006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 253564 | 253564 | 253564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 72769 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, COBAQ VARIOS PLANTELES | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-CAP-013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 819550 | 819550 | 819550 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 65 | 65 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 72770 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DEL PROGRAMA PIEMS 2008 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2009-CAP-152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 490 | 490 | 490 | 490 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
| 72771 |  |  |  | ADQUISICION DE AULA INDUSTRIALIZADA, COBAQ 10 | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN PEDRO | RURAL | 2010-IIF-005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 253564 | 253564 | 253564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL PROGRAMA PIEMS 2008
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 163265 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION TEMPRANA Y DESARROLLO INFANTIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 FORT. ED. INIC. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 3347468 | 3347468 | 3347468 | 3262490 | 97.5% | 23441 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100% | EL RECURSO PARA EL PROGRAMA FUE RECIBIDO POR ESTA DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008. SE MODIFICO EL IMPORTE DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y MINISTRADOS EN VIRTUD DE QUE SE ESTABAN CONSIDERANDO EN ESTOS LOS RENDIMIENTOS GENERADOS. ESTE PROGRAMA QUEDO TOTALMENTE CONCLUIDO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011 Y EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION LA CANTIDAD DE $108,420.00 CORRESPONDIENTE A LOS RENDIMINETOS FINANCIEROS GENERADOS Y AL RECURSO PREUPUESTARIO NO RJERCIDO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 70612 |  |  |  | FESTIVALES, MUESTRAS Y EVENTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 785565 | 785565 | 785565 | 785565 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 6 | 6 | 100% | ESTE RECURSO ES DESTINADO A DIFERENTE EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTE INSTITUTO LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES: 1.-IX SYMPOSIUM INTERNACIONAL DE M SICA 2008. 2.-PROGRAMA ESTATAL DE FORMACI N CORAL EN LOS MUNICIPIOS. 3.-XII ENCUENTRO NACIONAL Y V INTERNACIONAL DE GUITARRA 2008. 4.-SEXTA MUESTRA NACIONAL DE LA JOVEN DRAMATURGIA 2008. 5.-XIII FESTIVAL ESTUDIANTIL DE TEATRO GERARDO MANCEBO DEL CASTILLO 2008. 6.- EDICION DEL DVD-CD SON RAIZ DE LOS CUALES SE CONCLUYERON DURANTE ESTE TERCER TRIMESTRE DE 2011
| 156574 |  |  |  | 2 GO S 2008 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 GO S 2008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 251194102 | 251194102 | 251194102 | 251194102 | 100% | 2269730 | 2269730 | FAMILIA | 145236 | 147267 | 101.4% | LA META SE ENCUENTRA POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO DERIVADO A QUE LA AFILIACION INCLUYE AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION EL CUAL NO TIENE LIMITE YA QUE DEPENDE DEL NUMERO DE NACIMIENTOS QUE HAYA EN EL ESTADO. EL EJERCICIO DEL RECURSO 2008 SE EFECTUO EN SERVICIOS PERSONALES PARA PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO PARA ATENCION A LA PERSONA, ASÍ COMO EN GASTO DE OPERACION DE LAS UNIDADES MEDICAS, INSUMOS MEDICOS Y COMPRA DE EQUIPO MEDICO ENTRE OTROS. EL EJERCICIO TOTAL DE ESTE RECURSO SE EJERCIO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2007
SUBSIDIOS 3 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 125600; Ministrado 14: 125600; Programado 15: 125600; Ejercido 16: 125600; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 1355; Ejercidos 19: 1355; Ejercidos 21: 5; Ejercidos 22: 5; Ejercidos 23=22/21: 100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
GASTO CORRIENTE
| 125780 |  |  |  | PROMEP 2007 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | UTQRO.PROMEP.12.07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 125600 | 125600 | 125600 | 125600 | 100% | 1355 | 1355 | DOCENTE | 5 | 5 | 100% | ESTE RECURSO ES UTILIZADO PARA APOYO DE BECAS A PROFESORES DE LA MISMA INSTITUCION. ORIGINALMENTE ESTE RECURSO SE DESTINO A 5 PROFESORES DE LOS CUALES 3 CUMPLIERON AL 100% Y DEL RESTO NO SE RECIBIÓ REPROGRAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR LO QUE SE OBTUVO AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA MISMA DE HACER USO DE LOS REMANENTES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ESTA ASIGNACIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE BECAS POSTERIORES A OTROS 2 NUEVOS PROFESORES POR LAS SIGUIENTES CANTIDADES ($13,722.00 Y $13,878.00)DEBIDO A QUE LAS DIFERENTES ASIGNACIONES SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA DEL FIDEICOMISO PERO SE REPORTAN Y SE LES DA SEGUIMIENTO EN FOLIOS DIFERENTES. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SON NETOS RAZÓN POR LA CUAL SE AJUSTARON Y SON LOS ACUMULADOS AL 2 TRIMESTRE 2011, Y FORMAN PARTE DEL SALDO DEL MISMO FIDEICOMISO.
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 58000000; Ministrado 14: 59538912; Programado 15: 59538912; Ejercido 16: 59371819; Ejercido 17=16/14: 99.7%; Generados 18: 3474967; Ejercidos 19: 2473288; Ejercidos 21: 3; Ejercidos 22: 2.96; Ejercidos 23=22/21: 98.7%
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 165561 |  |  |  | RED METROPOLITANA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-00616 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | A LA CIUDADANIA EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 22000000 | 23538912 | 23538912 | 23460161 | 99.7% | 1566089 | 1460161 | LOTE | 1 | 0.97 | 97% | SE INCLUYO EN ESTE MISMO FOLIO EL MONTO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
OBRA PÚBLICA
AMPLIACIÓN
| 144701 |  |  |  | AMPLIACION DE HOSPITALES GENERALES DE CADEREYTA Y JALPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 IN IF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | POBLACION | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 35911658 | 99.8% | 1908878 | 1013127 | INMUEBLE | 2 | 1.99 | 99.5% | OBJETIVO GRAL.: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ASÍ COMO LA OBRA Y EL EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTROS DE SALUD, HOSPITALES GRALES Y UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. EL RECURSO EJERCIDO FUE APLICADÓ A OBRA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO. UNIDAD DE MEDIDA: INMUEBLES AMPLIADOS Y REHABILITADOS. SE REINTEGRARON A TESOFE $11,200.00 DE INTERESES, SE HAN APLICADO $1,013,127 AL PROPIO PROGRAMA. EL REMANENTE DE LOS INTERESES SE APLICARÁN AL PROPIO PROGRAMA. LAS LOCALIDADES DE DESTINO DEL RECURSO SON PRECISAMENTE EN LOS MINICIPIOS DE CADEREYTA Y JALPAN. SE REALIZÓ UNA RECLASIFICACIÓN AL MISMO PROGRAMA PROCEDES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 POR UN IMPORTE DE $6,736,221.50 SE DEVOLVIO A LA TESOFE EL 30 NOV 2010 $88,342.22 DE CAPITAL. LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS SE DEVOLVIERON A LA TESOFE EN EL 2DO TRIM 2011. PROGRAMA CONCLUIDO AL 1ER TRIM 2011.
APORTACIONES FEDERALES 11 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 820947; Ministrado 14: 820947; Programado 15: 820947; Ejercido 16: 820947; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 707; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2; Ejercidos 22: 2; Ejercidos 23=22/21: 100%
FISM
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 55380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA CARRIL DE DESACELERACION EN ACCESO A CALLE LOS PASTORES BARRIO EL MIRADOR | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 802947 | 802947 | 802947 | 802947 | 100% | 707 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA EN NOVIEMBRE DEL 2010, LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA APERTURADA PARA ESTE RECURSO FUERON DESCONTADOS EN SU TOTALIDAD POR LA INSTITUCION FINANCIERA POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ES DEDIR POR UN MONTO DE $707.00
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
| 55382 |  |  |  | INSTALACION DE TORRE EN CAMPOS DE FUTBOL | 11-EL MARQUÉS | CHICHIMEQUILLAS | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA NOVIEMBRE 2011
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 597714; Ministrado 14: 597714; Programado 15: 597714; Ejercido 16: 597714; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 750; Ejercidos 22: 750; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 55878 |  |  |  | INTRODUCCION ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO ACCESO A COMUNIDAD | 11-EL MARQUÉS | CALAMANDA | RURAL | FORTAMUN 07 OP 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 597714 | 597714 | 597714 | 597714 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 750 | 750 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADA FISICAMENTE. OBRA TERMINADA EN OCTUBRE DEL 2011. LA CUENTA BANCARIA NO GENERO INTERESES.
|  |  | FASP |  |  | 13: 93610503; Ministrado 14: 93610503; Programado 15: 93610503; Ejercido 16: 92788116; Ejercido 17=16/14: 99.1%; Generados 18: 1294527; Ejercidos 19: 19540; Ejercidos 21: 77; Ejercidos 22: 76.6; Ejercidos 23=22/21: 99.5%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 59038 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO | - | - | 26598500 | 26598500 | 26598500 | 26598500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO Y HASTA ESTE TRIMESTRE SOLO SE HA PAGADO HASTA ESTIMACIÓN NÚMERO 23 Y COMO YA SE AGOTO EL SALDO DEL 2007 SE SEGUIRA PAGANDO CON EL SALDO DEL INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE 2008., SE REMBOLSO EL SERVICO DE SUPERVICIÓN DE LA OBRA EL CUAL SE REEMBOLSO PERO LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, ESTIMACIÓN NÚMERO 5 DE LOS TRABAJOS PLANTA ALTA MODULO B, AREA DE SENTENCIDOS DEL CEPESP, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.
| 59111 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE POLICÍA ESTATAL DE LAS SSC | - | - | 4615690 | 4615690 | 4615690 | 4615690 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE PAGARON VEHICULOS, EQUIPO DE COMPUTO, UNIFORMES, Y YA SE CONCLUYO TODO Y SE SUMPLIO CON LAS METAS.
| 59065 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SSC | - | - | 3157000 | 3157000 | 3157000 | 3150230 | 99.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 60 | 59.85 | 99.8% | PAGO DEL SERVICIO PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ADQUISICIÓN DE 40 CÁMARAS PARA LA SSC.
| 58914 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SSC | - | - | 517500 | 517500 | 517500 | 517500 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 2 | 2 | 100% | SE CUMPLEMENTARON TODAS LAS METAS A RAZÓN DE QUE SE CUMPLEMENTO EL EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA LA SSC Y PGJE.
| 58967 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | - | - | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11236168 | 97.7% | 0 | 0 | OBRA | 7 | 6.79 | 97% | ANTICIPO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL RONDIN Y FINIQUITO, CERESO VARONIL SAN JOSÉ EL ALTO, ESTIMACIONES 1, 2,3 Y CUATRO DE LA CONTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE CELDAS 140 INTERNOS ÁREA DE SENTENCIADOS, ESTIMACIÓN 1 Y 2 DE LA SUBESTACIÓN Y SE EFECTUO UN REEMBOLSO 3% DE LA OBRA, ANTICIPO Y ESTIMACIÓN 1 Y 2 TALLER MODULO R AREA DE SENTENCIADOS DEL CERESO SAN JUAN DEL RIO, QRO., EST. 6 TRABAJOS PLANTA ALTA MÓDULO B, ÁREA DE SENTENCIADOS, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.
| 59003 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 30824553 | 30824553 | 30824553 | 30638753 | 99.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | PAGO DE ANTICIPO Y DE LAS ESTIMACIONES NÚMEROS 1,2 Y 3 FINIQUITOS DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL EDIDICIO DE LA SSC, ADQUISICIÓN DE 5 ANTENAS Y UN KIT DE 50 PIVOTES PARA LA SSC, EST. 1 Y 2 FINIQUITO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA Y GUARNICIONES EN EL CAMINO AL ÁREA DE TIRO EDIFICIO CENTRAL DE LA PGJE.
| 58938 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | - | - | 15995760 | 15995760 | 15995760 | 15629775 | 97.7% | 1294527 | 19540 | ACCIÓN | 1 | 0.97 | 97% | ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUTOMÁTICO PARA FABRICACIÓN DE TORTILLAS, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA DETECTOR DE NASRCÓTICOS Y EXPLOSIVOS IONSCAN P/SECRETARIA DE GOBIERNO, LOS GASTOS CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUE PARA LA ADQUISICIÓN DE 8 PC, 3 NOBREAKS, 1 CÁMARA DIGITAL, 1 VIDEOCAMARA, 90 PLAYERAS, 40 RADIOS PORTATILES Y FUNDAS, UN SISTEMA MOLECULAR, 36 TRAFICONOS, 5 FUENTES DE PODER 40 MICROFONOS, 150 TRAFICONOS, 200 ESTANTES PARA LA PGJE, EST. 2 Y 3 FINIQUITO DE TALLER MÓDULO R ÁREA DE DSENTENCIADOS DEL CEPESP DE SAM JOSÉ EL ALTO, 4 CAMILLAS PGJE, PAGO EST. 5 TRABAJOS PLANTA ALTA MODULO B2 ÁREA DE SENTENCIADOS, SAN JUAN DEL RIO, QRO.
| 59090 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DGPRS, PIM, PERITOS | - | - | 401500 | 401500 | 401500 | 401500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | LA OBRA DE FINIQUITO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, POR LO TANTO YA SE EJERCIO EL RECURSO COMPLETAMENTE.
CONVENIOS 48 REGISTROS
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 35206185; Ministrado 14: 23038725; Programado 15: 23882401; Ejercido 16: 24570772; Ejercido 17=16/14: 106.6%; Generados 18: 10464739; Ejercidos 19: 10354324; Ejercidos 21: 754; Ejercidos 22: 754; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 71646 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN PLANTA ALTA DE LABORATORIO DE IDIOMAS, TERMINACIÓN DE ESCALERAS, Y ADECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-CAP-035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 926904 | 917306 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007
| 71949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BILBIOTECA, CONTROL ESCOLAR Y TIENSA ESCOLAR, COBAQ 15 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2008-00747 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1500000 | 1276809 | 1342459 | 1474353 | 115.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CECYTEQ, CERRITO COLORADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2008-00407 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 5638000 | 3110519 | 3110519 | 3816757 | 122.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007, SE REALIZO UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO POR LO CUAL LO EJERCIDO ES MAYOR AL PROGRAMADO
| 71645 |  |  |  | CONSTRUCCION DE STAND DE TIRO, EN PARQUQ QRO 2000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2007-00740 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1973427 | 1973427 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007
| 71647 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 8 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, COBAQ 22 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2008-00393 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 7178400 | 3467309 | 3301962 | 3301962 | 95.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71648 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE TALLER DE MECATRONICA, CECYTEQ, CORREGIDORA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-CAP-026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 297946 | 297946 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007
| 71664 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | 2008-00893 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1260000 | 617292 | 617292 | 569985 | 92.3% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71665 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE IDIOMAS EN EL CBTA 115 | 5-COLÓN | EL LINDERO | RURAL | 2008-00959 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1106000 | 697069 | 697069 | 697069 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71666 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL EMSAD 6 | 5-COLÓN | EL COYOTE | RURAL | 2008-00939 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 400000 | 353408 | 353408 | 353408 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71667 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AREA ADMINISTRATIVA EN EL COBAQ 19 | 6-CORREGIDORA | BRAVO | RURAL | 2008-00982 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 800000 | 681026 | 799181 | 799181 | 117.3% | 0 | 0 | OFICINA | 1 | 1 | 100% | OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71668 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA FRONTAL (188 M.L.) Y PISO EN ACCESO PRINCIPAL (400 M2) COBAQ NO. 11 EZEQUIEL MONTES | 7-EZEQUIEL MONTES | LA PURÍSIMA | RURAL | 2010-CAP-041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 693785 | 0 | 693785 | 591331 | 0% | 693785 | 591331 | BARDAS | 1 | 1 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007
| 71669 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE IDIOMAS EN CECYTEQ | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 2008-00443 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 2726000 | 1381000 | 1380927 | 1380927 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71649 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EMSAD NO. 2 | 10-LANDA DE MATAMOROS | AGUA ZARCA | RURAL | 2009-CAP-158 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 75970 | 75970 | CISTERNA | 1 | 1 | 100% | OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71651 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL EMSAD 14 | 10-LANDA DE MATAMOROS | TRES LAGUNAS | RURAL | 2008-01120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 550000 | 523242 | 523242 | 523242 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71650 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA (ETAPA COMPLEMENTARIA) | 10-LANDA DE MATAMOROS | LANDA DE MATAMOROS | URBANO | 2010-CAP-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27068 | 27068 | CISTERNA | 1 | 1 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007
| 71652 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBAQ 16 | 11-EL MARQUÉS | COLONIA SAN CRISTOBAL (EL COLORADO) | RURAL | 2008-00751 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 550000 | 537485 | 574990 | 574990 | 107% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71653 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y ESCALERAS EN EL COBAQ 7 | 11-EL MARQUÉS | LA CAÑADA | URBANO | 2008-00830 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1114000 | 770068 | 876889 | 876889 | 113.9% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71654 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, ÁREA ADMINISTRATIVA Y SALA DE MAESTROS EN EMSAD 19 | 13-PEÑAMILLER | SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS) | RURAL | 2008-00987 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 800000 | 629574 | 657845 | 657845 | 104.5% | 0 | 0 | OFICINA | 3 | 3 | 100% | OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71655 |  |  |  | CONEXIÓN DE INSTALACIONES DE MESAS Y TARJAS DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO COBAQ NO. 22 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2009-CAP-145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14392 | 14392 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007
| 71656 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBAQ 8 | 14-QUERÉTARO | LA AZTECA | RURAL | 2008-00981 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 550000 | 472387 | 537717 | 537717 | 113.8% | 0 | 0 | MÓDULO | 6 | 6 | 100% | OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71657 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS COBAQ NO. 8 AZTECA | 14-QUERÉTARO | LA AZTECA | RURAL | 2010-CAP-040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 104654 | 55076 | OTROS | 8 | 8 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007
| 71658 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EL COBAQ 9 | 14-QUERÉTARO | SANTA ROSA JÁUREGUI | URBANO | 2008-00748 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 800000 | 605517 | 706940 | 706940 | 116.7% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71659 |  |  |  | CONSTRUCION DE BARDA LADO ORIENTE COBAQ NO. 22 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2009-CAP-100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 268474 | 267549 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007
| 71660 |  |  |  | TERMINACIÓN DE BARDAS NORTE, ORIENTE, RAMPAS Y ALUMBRADO EXTERIOR COBAQ NO. 22 | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-160 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 355231 | 404371 | BARDAS | 3 | 3 | 100% | SE REALIZÓ CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO, ES POR ESO QUE EL MONTO DE EJERCIDO ES MAYOR QUE EL PROGRAMADO. OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71661 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SALA AUDIOVISUAL Y ALMACÉN EN EL COBAQ 18 | 16-SAN JUAN DEL RÍO | VALLE DORADO | RURAL | 2008-00872 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1500000 | 1282672 | 1100863 | 1100863 | 85.8% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71662 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EL COBAQ 21 | 16-SAN JUAN DEL RÍO | ARCILA | URBANO | 2008-00857 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 800000 | 510235 | 484200 | 484200 | 94.9% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71663 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL EMSAD 4 | 18-TOLIMÁN | SAN ANTONIO DE LA CAL | RURAL | 2008-00983 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 400000 | 321418 | 321418 | 321418 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
RECONSTRUCCIÓN
| 71670 |  |  |  | REPARACIÓN DE BARDA LATERAL COLINDANTE (284.9 M.L.) Y PISOS FRACTURADOS EN 5 AULAS COBAQ NO. 1 SATÉLITE | 14-QUERÉTARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-CAP-036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1053749 | 1053749 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007
MANTENIMIENTO
| 71671 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL, COBAQ 12 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2008-0929 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1300000 | 1043855 | 1043855 | 1043855 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 71672 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARCIAL DE LABORATORIO DE IDIOMAS CBTA 115 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2009-CAP-025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12144 | 12144 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007
| 71673 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 12 PLANTELES DEL PROGRAMA PIEMS 2007 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009-CAP-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2820149 | 2823149 | MOBILIARIO | 12 | 12 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007
| 71682 |  |  |  | ADQUISICION DE COMPUTADORAS | 5-COLÓN | EL LINDERO | RURAL | 2010CAP-015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 41110 | 41110 | EQUIPO | 10 | 10 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO PIEMS 2007
| 71683 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO CBTIS NO. 118 | 6-CORREGIDORA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-CAP-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 298482 | 298482 | EQUIPO | 32 | 32 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007
| 71684 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS CEBTIS 118 | 6-CORREGIDORA | EL PUEBLITO | URBANO | 2008-00464 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1002000 | 882721 | 882721 | 882721 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 195 | 195 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71685 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO | 8-HUIMILPAN | HUIMILPAN | URBANO | 2008-00808 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 538712 | 538712 | MOBILIARIO | 16 | 16 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007
| 71674 |  |  |  | ADQUISICION DE MESAS DE COMPUTO CETIS NO. 16 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2009-CAP-030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15755 | 15755 | OTROS | 15 | 15 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007
| 71675 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA 2 AULAS, CECYTEQ, CERRITO COLORADO | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2010-CAP-009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 155889 | 155889 | MOBILIARIO | 12 | 12 | 100% | OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71676 |  |  |  | ADQUISICION DE NO BREAKS Y COMPUTADORAS CETIS NO. 105 | 14-QUERÉTARO | SANTA MARÍA MAGDALENA | URBANO | 2009-CAP-031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 84235 | 84235 | MOBILIARIO | 6 | 6 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007
| 71677 |  |  |  | EQUIPAMIENTO LABORATORATORIO DE COMPUTO EN EL CETIS 105 | 14-QUERÉTARO | SANTA MARÍA MAGDALENA | URBANO | 2008-00453 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1248000 | 1048355 | 1048355 | 1048355 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 57 | 57 | 100% | OBRA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71678 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, POLIFUNCIONAL, Y MOBILIARIO PARA AULAS CETIS 16 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2008-00404 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1030000 | 786040 | 786040 | 786040 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 20 | 20 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71679 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS CEBTIS 145 | 16-SAN JUAN DEL RÍO | SAN JUAN DEL RÍO | URBANO | 2008-00469 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1002000 | 926117 | 926117 | 926117 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 197 | 197 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
| 71680 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE BIBLIOTECA, CETIS NO. 142 | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | 2010-CAP-014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 49073 | 49073 | MOBILIARIO | 16 | 16 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007
| 71681 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA AULAS DIDACTICAS CETIS 142 | 17-TEQUISQUIAPAN | TEQUISQUIAPAN | URBANO | 2008-00465 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1258000 | 1114607 | 1114607 | 1114607 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 106 | 106 | 100% | OBRA DE ACUERDO A CONVENIO DEL FONDO PIEMS 2007
OTROS
| 71686 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, CECYTEQ 6, CORREGIDORA, QRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-IIF-019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 51985 | 51985 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007
| 71687 |  |  |  | SUMISTRO E INSLACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, CECYTEQ, CORREGIDORA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-IIF-018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 152656 | 152656 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007
| 71689 |  |  |  | CONEXXION DE INSTALACIONES DE MESAS Y TARAS DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, EMSAD 9 | 4-CADEREYTA DE MONTES | VIZARRÓN DE MONTES | RURAL | 2009-CAP-144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19049 | 19049 | OTROS | 4 | 4 | 100% | PROYECTO RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PIEMS 2007
| 71690 |  |  |  | ADQUISICION DE BODEGA PREFABRICADA, PARA ALMACENAR ARCHIVO MUERTO. CECYTEQ | 6-CORREGIDORA | LOS OLVERA | URBANO | 2010-IIF-025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 185600 | 185600 | BODEGA | 1 | 1 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007
| 71688 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIMULADOR DE FLEXOGRAFÍA CETIS 16 | 14-QUERÉTARO | SANTIAGO DE QUERÉTARO | URBANO | 2009-CAP-043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 248300 | 248300 | INSTALACIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA RESULTADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO PIEMS 2007