## Hoja1
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [18 empty] | Segundo Trimestre de 2011
ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[17 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[18 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24
7-CHIAPAS RECURSO 2011
SUBSIDIOS 355 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 1254357126; Ministrado 14: 345824273; Programado 15: 1170325186; Ejercido 16: 41763947; Ejercido 17=16/14: 12.1%; Generados 18: 29350; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 47535405.21; Ejercidos 22: 16658202.4; Ejercidos 23=22/21: 35%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 78696 |  |  |  | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS 28 MMIDH (PIBAI FEDERAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JAE66C01D002000OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 468531742 | 0 | 468531742 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE DE DESAGREGARSE PRESUPUESTALMENTE.
| 61274 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO-IGNACIO ZARAGOZA)-CERRO LAS CAMPANAS-VILLAFLORES-SAN LORENZO-REFORMA Y PLANADA (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000) | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE66C03D014006OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2440 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 8680000 | 4629333 | 8680000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 62961 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR AL BARRIO JECH JOVELTIC | 23-CHAMULA | EL CRUCERO | RURAL | JAE66C01D014023OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 488 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 653434 | 326717 | 653434 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 62562 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | MOJÁ | RURAL | JAE66C01D003031OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 78 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1527375 | 763687 | 1527375 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 62673 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 39-HUITIUPÁN | DIECIOCHO DE ABRIL | RURAL | JAE66C01D004039OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 288 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1289262 | 644631 | 1289262 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 60943 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JITOTOL-SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 18+000 - KM. 20+000) | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE66C03D009047OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 6100 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 15782506 | 6944302 | 15782506 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 61222 |  |  |  | CAMINO: LAS MARGARITAS- NUEVO MOMÓN-CRUZ DEL ROSARIO-VICENTE GUERRERO-SAN QUINTÍN, TRAMO: KM 0+000 AL KM. 124+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 78+000 - KM. 81+000) | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE66C03D012053OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 5839 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 27132043 | 11938099 | 27132043 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
| 61078 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL-PICHUCALCO)-NACHITÓM-SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000 (SUBTRAMO: KM. 28+600 - KM. 31+600) | 54-LARRÁINZAR | NACHITOM | RURAL | WAE66C03D010054OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3884 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 20619333 | 9072506 | 20619333 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
| 78782 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 56-LA TRINITARIA | SANTA ANA EL ORIENTE | RURAL | JAE66C01D005056OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 96 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 702824 | 351412 | 702824 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 63092 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | REFORMA AGRARIA | RURAL | JCE66C01D001059OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 111 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 2731330 | 1365665 | 2731330 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 62726 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 227 TANQUES PLUVIALES | 72-OXCHUC | YOSHIB | URBANO | JAE66C01D006072OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3666 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 7822209 | 3911104 | 7822209 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 62820 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 73-PALENQUE | AGUA CRISTALINA | RURAL | JAE66C01D007073OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 71 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1328417 | 664209 | 1328417 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 78854 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 73-PALENQUE | LA CAOBA | RURAL | JAE66C01D008073OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 201 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 590974 | 295487 | 590974 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 62849 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 73-PALENQUE | MONTEBELLO | RURAL | JAE66C01D009073OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 79 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1372368 | 686184 | 1372368 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 62871 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 73-PALENQUE | NUEVO JALISCO OSUMACINTA | RURAL | JAE66C01D010073OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 208 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 802563 | 401282 | 802563 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 60879 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PANTELHÓ - AURORA ESQUIPULAS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 28+000 (SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 7+000) | 74-PANTELHÓ | AURORA ESQUIPULAS | RURAL | WAE66C03D004074OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 7121 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 13606240 | 7256662 | 13606240 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 63072 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A BARRIO YAALCHIJ | 86-SAN JUAN CANCUC | TZUNJOK | RURAL | JAE66C01D017086OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 575 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 460346 | 230173 | 460346 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 62993 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR AL BARRIO KAYTEEL | 86-SAN JUAN CANCUC | CHILOLJÁ | RURAL | JAE66C01D015086OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1838 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1261672 | 630836 | 1261672 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 63013 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 101-TECPATÁN | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | RURAL | JAE66C01D016101OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 806 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 2257085 | 1128543 | 2257085 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 62949 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 102-TENEJAPA | YANCH'EN | RURAL | JAE66C01D013102OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 64 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 2246934 | 1123467 | 2246934 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 62897 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 104-TILA | CHULUM CHICO UNO | RURAL | JAE66C01D011104OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 360 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1938073 | 969037 | 1938073 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 11807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 107-TUMBALÁ | TEHUACAN | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 15 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 600-TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 816000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA PRIORIZADA PERO NO SE HA INICIADO.
| 62923 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 113-VENUSTIANO CARRANZA | NUEVO PARAÍSO | RURAL | JAE66C01D012113OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 84 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1099000 | 549500 | 1099000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 62331 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , CONSISTENTE EN 131 TANQUES DE PLUVIALES | 86-SAN JUAN CANCUC | CHANCOLOM | RURAL | JAE66C01D019086OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1327 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 3941758 | 1970879 | 3941758 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 62315 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 153 TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL, PAR | 86-SAN JUAN CANCUC | BAPUZ | RURAL | JAE66C01D018086OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 782 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 4885718 | 2442859 | 4885718 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MODERNIZACIÓN
| 61467 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: BOCHIL - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+931.50 (SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+931.50) | 15-BOCHIL | EMILIANO ZAPATA | RURAL | WAE66C03D003015OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 226 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 8583086 | 3776558 | 8583086 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 61612 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA-GRAL. RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 62+000 (SUBTRAMO: KM. 12+700 = 17+700 - KM. 15+700 = 20+700) | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE66C03D007018OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 7081 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 15813853 | 7511580 | 15813853 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
| 61767 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+800 (SCLC - SAN JUAN CHAMULA)- BECHIJTIC-TZOJLUM (TIERRA COLORADA) (SUBTRAMO: KM. 5+500 - KM. 8+500) | 23-CHAMULA | BECHIJTIC | RURAL | WAE66C03D008023OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3499 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 14835108 | 6527448 | 14835108 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
| 61347 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LAS OLLAS-CHICUMTANTIC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 15+300 (SUBTRAMO: KM. 12+700 - KM. 15+300) | 23-CHAMULA | LAS OLLAS | RURAL | WAE66C03D001023OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 7081 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 16397062 | 7788605 | 16397062 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.6 | 0 | 0%
| 61833 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: GUADALUPE TEPEYAC-JERUSALÉN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000 (SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000) | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE TEPEYAC | RURAL | WAE66C03D013053OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 682 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 10765789 | 5741754 | 10765789 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 61495 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO-SAN ISIDRO-AMÉRICA LIBRE-TIERRA Y LIBERTAD-NUEVA ORIZABA. (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | WAE66C03D005059OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3165 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 3840100 | 1689644 | 3840100 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
| 61428 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (PUEBLO NUEVO-JITOTOL)-ARROYO GRANDE-EJIDO SONORA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+560 (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 5+000) | 78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | ARROYO GRANDE | RURAL | WAE66C03D002078OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1825 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 12084024 | 6444813 | 12084024 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 61563 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN CANCUC-GUAQUITEPEC-SITALÁ, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 32+000 (SUBTRAMO: KM. 10+500 - KM. 12+500) | 86-SAN JUAN CANCUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE66C03D006086OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 7658 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 12557163 | 6697153 | 12557163 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 61800 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TAPALAPA-LIQUIDAMBAR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 5+000) | 99-TAPALAPA | LIQUIDÁMBAR | RURAL | WAE66C03D011099OS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 155 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 13860608 | 7392324 | 13860608 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 2076 |  |  |  | SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIA00E05A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS | DOCENTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 3680792 | 3680792 | 3680792 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCENTE | 0 | 0 | 0%
| 78380 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PASIVOS 2010) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | FJA20E05A002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | DOCENTE | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 127-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS | 1556488 | 1556488 | 1556488 | 300000 | 19.3% | 0 | 0 | DOCENTE | 8 | 8 | 100% | RECURSOS MINISTRADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2011, MES CUANDO SE EROGÓ 300 MIL PESOS PARA EL PRIMER PAGO DE BECAS Y APOYO PARA DESARROLLO DE PROYECTOS. LOS RECURSOS SE EJERCERÁN EN SU TOTALIDAD AL TÉRMINO DEL EJERCICIO FISCAL.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 136144 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y A LA INTEGRIDAD EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A537000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 919960 | 919960 | 919960 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011, PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACION, EN ESPERA DE LOS AVANCES FISICOS
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 73391 |  |  |  | IMPULSO A LA EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | FJH00417A00100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 115-COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILING܅ | 45871514 | 16193315 | 16193315 | 16193315 | 100% | 29350 | 0 | SUBSIDIO | 45871514 | 16193315 | 35.3% | NO SE HA CONTABILIZADO DEBIDO QUE AUN ESTAN PENDIENTE DE CAPTURAR EN EL SIAHE LA INFORMACION PUEDE EXISTIR VARIACION
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA
| 113584 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SEGURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A016000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROGRAMA ESCUELA SEGURA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2142857 | 2142857 | 2142857 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 612835 | 306417 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS
| 113542 |  |  |  | HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00D08A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 39869876 | 39869876 | 39869876 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 288530 | 144265 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 67622 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO CHIAPAS | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 43007939 | 27201873 | 30054103 | 22549872 | 82.9% | 0 | 0 | OTROS | 10483 | 9596 | 91.5% | NOTA ACLARATORIA: SE INCLUYE A POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS)
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 79232 |  |  |  | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU/FEDERAL) (SANEAMIENTO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JAE77C01D002000OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 40207984 | 0 | 40207984 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE DE DESAGREGAR PRESUPUESTALMENTE.
| 78581 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 2-ACALA | ACALA | URBANO | JAE77C01D016002OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 12686 HABITANTESSS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 960000 | 792000 | 960000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 63408 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | JAE77C01D017018OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 39804 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 1580000 | 1303500 | 1580000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0%
| 63531 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 49-LA CONCORDIA | LA CONCORDIA | URBANO | JAE77C01D018049OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 7123 HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 63304 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | JAE77C01D015080OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 23446 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 63765 |  |  |  | SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA CENTRO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | JAE77C01D008084OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 30320 HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 14003333 | 8402000 | 14003333 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 63606 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | JAE77C01D005085OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 60 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 3526135 | 2115681 | 3526135 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 63731 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CAPTACIÓN, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, TANQUE Y CARCAMO DE BOMBEO | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | JAE77C01D004085OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 16193 HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 19230287 | 11538172 | 19230287 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 63713 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO DEL TRAMO: PP2 - REB. SUR- CERRO HUECO - COQUELEXQUITZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | JAE77C01D003108OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 127865 HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 64375428 | 39416231 | 64375428 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 156064 |  |  |  | PROYECTOS PARA EL JOBO, COPOYA Y DERIVACIÓN A LA RELIQUIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SC-06-00-19-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 260000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2353477 | 1176738 | 1176738 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES APAZU 2010
AMPLIACIÓN
| 63148 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLE | 115-VILLA CORZO | EL PARRAL | URBANO | JAE77C01D014115OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 10016 HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 63921 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLE | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | JAE77C01D010005OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 8030 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 64141 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 18-CINTALAPA | LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | JCE77C01D002018OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2804 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 63965 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 36-FRONTERA COMALAPA | FRONTERA COMALAPA | URBANO | JAE77C01D011056OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 16880 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 64178 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 51-LA INDEPENDENCIA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | JCE77C01D003051OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 4516 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 64002 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 65-MOTOZINTLA | MOTOZINTLA DE MENDOZA | URBANO | JAE77C01D012065OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 720000 | 720000 | 720000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 69808 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | JAE77C01D007076OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 12345 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 21406509 | 12843906 | 21406509 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 64654 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | JAE77C01D009077OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1881 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 2048990 | 1229394 | 2048990 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 64268 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | JCE77C01D004087OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 4152 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 64328 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 96-SUCHIATE | LA LIBERTAD | URBANO | JCE77C01D005096OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 4080 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 64461 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SUR ORIENTE | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | JCE77C01D001098OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 91718 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 9453000 | 5671800 | 9453000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 64375 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 105-TONALÁ | PAREDÓN | URBANO | JCE77C01D006105OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 6045 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 69708 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | JAE77C01D006105OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 10881 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 18808333 | 11285000 | 18808333 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 64407 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 112-UNIÓN JUÁREZ | SANTO DOMINGO | URBANO | JCE77C01D007112OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3538 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 64053 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLE | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | JAE77C01D013113OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 14967 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 79267 |  |  |  | PROSSAPYS (APORTACIÓN FEDERAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JAE78C01D002000OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE DE DESAGREGAR PRESUPUESTALMENTE.
| 79341 |  |  |  | PROSSAPYS MMIDH (APORTACIÓN FEDERAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JAE78C01D003000OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE DE DESAGREGAR PRESUPUESTALMENTE.
PROGRAMA HABITAT
| 34910 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 401180 | 120354 | 120354 | 120354 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 35 | 35%
| 77256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 422794 | 422794 | 422794 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 438.38 | 0 | 0% | SE REALIZA EN EL BARRIO NIÑOS HEROES DE PAKALNA
| 77242 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | LA JOYA | RURAL | 07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 226935 | 226935 | 226935 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 268.8 | 0 | 0%
| 77261 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 732959 | 732959 | 732959 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1891 | 0 | 0% | SE CONSTRUYE EN EL BARRIO LINDA VISTA 1RA. SECCION DE LA COLONIA PAKAL-NA
| 77203 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AVENIDA 18 DE MARZO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO PARQUE DE FERIA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 661331 | 661331 | 661331 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 661331 | 0 | 0%
| 77225 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAUKICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 731623 | 731623 | 731623 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1770 | 0 | 0% | SE REALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA DE PAKALNA
| 77216 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 667457 | 667457 | 667457 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1805 | 0 | 0% | SE REALIZA EN LAS JOYAS
| 77228 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 1A. PONIENTE NORTE CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 903058 | 903058 | 903058 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2294.4 | 0 | 0% | SE CONSTRUYE EN EL BARRIO LA ESPERANZA
| 83290 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA AVENIDA LAS ROSAS, 06 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0603030076100RA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 280 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1392181 | 1392181 | 1392181 | 417161 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5185 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2011. COLONIA PROCASA.
| 83255 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE LOS CHABACANOS, 06 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0603030096100RA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 300 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1491340 | 1491340 | 1491340 | 446889 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4362 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2011.
| 83219 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE SAN CARALAMPIO, 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0603030046100RA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 281 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1394964 | 1394964 | 1394964 | 417801 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4409.6 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2011.
| 83407 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE LA AVENIDA SAN SEBASTIAN, 06 | 98-TAPACHULA | ESQUIPULAS | RURAL | 098SE0603030256100RA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 147 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 724154 | 724154 | 724154 | 216359 | 29.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2693.8 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2011. COLONIA ESQUIPULAS.
| 149020 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (PROLONGACIÓN CAMPECHE). ALTOS DEL SUR | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SC-02-00-03-019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 575 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 713998 | 214199 | 214199 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCES FÍSICOS
| 149001 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS (CALLE MARGARITAS). LOMAS VERDES | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-03-02-03-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 225190 | 67557 | 67557 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1037.9 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148997 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CEDECO (AV. 17 SUR PONIENTE). ROMEO RINCÓN | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-09-01-03-023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 242 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 299682 | 89904 | 89904 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 175 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 149196 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE INNOMINADA O MULATO). PLUMA DE ORO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-01-01-03-015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 177 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 171136 | 51340 | 51340 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 169.78 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 149313 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIVADA COAHUILA). PLAN DE AYALA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-01-01-03-014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 394 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 482433 | 144729 | 144729 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 389.88 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 149005 |  |  |  | JARDÍN VECINAL (AV. LOMA DEL TARAY). JARDINES DEL PEDREGAL | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-12-01-03-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 282 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 350000 | 105000 | 105000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148880 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (AV. DIAMANTE). DEMOCRÁTICA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 2027 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 3233236 | 969970 | 969970 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8344.48 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148843 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (AV. TLATELOLCO). 6 DE JUNIO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1022 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1269177 | 380753 | 380753 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3277.92 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148991 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE DISTRITO FEDERAL). POPULAR | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1516 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1881215 | 564364 | 564364 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4276.64 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148994 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE OPALO). JARDINES DEL PEDREGAL | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1247 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1545864 | 463759 | 463759 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4235.3 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148906 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE TRES PICOS). SAN PEDRO PROGRESIVO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1476 PEROSNAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1831471 | 549441 | 549441 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3154.5 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148984 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CIRCUITO LOS ROBLE). EL ROBLE | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 768 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 952657 | 285797 | 285797 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2011.52 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148977 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (3 DE MAYO). LINDA VISTA SHANKA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 4226 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 5253443 | 1576032 | 1576032 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12094.6 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148864 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (3ª PTE. SUR). PLUMA DE ORO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1082 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1341478 | 402443 | 402443 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2767.12 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 149212 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CA. SAN JUAN SABINITO). SAN JUAN SABINITO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-03-005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 117 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 241569 | 72470 | 72470 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 211.22 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 149354 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE SÁNDALO SUR). PATRIA NUEVA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-03-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 177 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 219137 | 65741 | 65741 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 230 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 149259 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO (AV. LOMAS DEL TACANA O JORGE GÓMEZ). LOMAS DEL ORIENTE | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-03-004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 94413 | 28323 | 28323 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 107.8 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 146366 |  |  |  | PAV. CALLES C/CONCRETO HDCO. 1269 M2 FC=200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 7.15 M3 MURO 423 ML GUARNICION LIMPIA TRAZO NIVELAC EXCAV DEMOLICIONES, ACARREOS 94.60 ML RED DRENAJE SANITARIO TUBO PVC 8 5 POZOS VISI | 113-VENUSTIANO CARRANZA | ZONA URBANA | RURAL | 106-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 775 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 516048 | 516048 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1269 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO COMIENZA, TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 146223
| 146932 |  |  |  | PAV. CALLES C/CONCRETO HDCO. 1313 M2 FC=200KG/CM2 15 CMS ESPESOR, CORTE TRASVERSAL P/JUNTAS FRIAS, TRAZO NIVELACION ACARREOS MATERIAL Y RELLENO C/MAT. MEJORADO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 776 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 341055 | 341055 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1313 | 0 | 0% | AUN NO COMIENZA LA OBRA, TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 146905
| 146862 |  |  |  | PAV. CALLES C/CONCRETO HDCO. 659.90 M2 FC=200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 200 ML GUARNICIONES CONCRETO 307.01 ML SUM E INST. TUB PVC 8 270 ML PVC 6 60 PZAS REG. 10 POZOS VISITA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 776 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 437070 | 437070 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 650.9 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO COMIENZA, TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 146837
| 145341 |  |  |  | PAVIMENTACION ACCESO TRAMO PANTEON-CLINIC CAMPO, 4584 M2 C/CONCRETO HDCO FC=200KG/CM2 15 CMS ESPESOR REFORZADO C/MALLA LAC 6-6/10-10 ACABADO PEINE TEXTURIZADOR FIERRO LIMPIA TRAZO, NIVELACION, EXCAVAC | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 775 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1210292 | 1210292 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4584 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO COMIENZA, TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 145105
| 146149 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLES 1281.10 M2 C/CONCRETO HDCO. FC=200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 129.50 M3 MURO PIEDRA BRAZA, LIMPIA, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SANTA ROSA | RURAL | 106-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 775 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 415577 | 415577 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1281.1 | 0 | 0% | AUN NO COMIENZA LA OBRA, TIENE VINCULO CON EL FOLIO 146104
| 136889 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (2A. SUR PONIENTE) BARRIO SAN MARTIN | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081ME005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 126 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 625495 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1347.21 | 673.1 | 50% | ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSO HABITAT 2011.
RECONSTRUCCIÓN
| 77202 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 190328 | 190328 | 190328 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 254.5 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 126331 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE , BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 153 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 296083 | 296083 | 296083 | 88824 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 720 | 80%
| 126989 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO CRUZ GRANDE | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 123 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 141151 | 141151 | 141151 | 42345 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 472 | 285 | 60.4%
| 126837 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO CANDELARIA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 68 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 75438 | 75438 | 75438 | 22631 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 162 | 90%
| 149010 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE OAXACA). AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA SUR | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SC-02-00-03-007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 121 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 82891 | 24867 | 24867 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 275.3 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO
| 149207 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (AV. CHIHUAHUA). LAS GRANJAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-02-01-03-024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 144330 | 43299 | 43299 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 206.3 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 149230 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE LOMA DEL RÍO). LOMAS DEL ORIENTE | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-02-01-03-008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 80133 | 24039 | 24039 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 134.6 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 149202 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE ESTRELLA DEL SUR). 6 DE JUNIO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-02-01-03-011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 837 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 676898 | 203069 | 203069 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 824.35 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 144619 |  |  |  | AMPLIACION 443 ML RED DRENAJE SANITARIO C/TUB. PVC 8, 71 ML. C/TUB. PVC 10 306 ML. C/TUB. PVC 6 DEMOLICION 494 M2 PISO CONCRETO, EXC. 386 M3 MANO, 11 POZOS VISITA, 68 PZAS. REGISTRO Y 65 M3 MURO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 775 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 466812 | 466812 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 443 | 0 | 0% | AUN NO COMIENZA LA OBRA
MEJORAMIENTO
| 126711 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 5A. CALLE SUR PONIENTE | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 511 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 599120 | 599120 | 599120 | 179736 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1582 | 1108 | 70%
| 126604 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 6A. AVENIDA ORIENTE SUR | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 435 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 510432 | 510432 | 510432 | 153129 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1351 | 950 | 70.3%
REHABILITACIÓN
| 77238 |  |  |  | SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 263515 | 263515 | 263515 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 251.3 | 0 | 0% | SE REALIZA ENEEL NARRIO NUEVA ESPERANZA
| 83358 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, 03 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SC0300030126100RA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 65 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 315374 | 315374 | 315374 | 93677 | 29.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 740.46 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2011. COLONIA MORELOS.
| 83327 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE AVENIDA OCOZOCUAUTLA, 03 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SC0300030116100RA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 70 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 340622 | 340622 | 340622 | 101765 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 806.84 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2011. COLONIA DOROTEO ARANGO.
| 144800 |  |  |  | REHAB. 244 ML RED DRENAJE SANITARIO C/TUB PVC 8 130 ML C/TUB PVC 6 DEMOLI Y CONST. 287 M2 PISO CONCRETO 15 CMS ESPESOR EXC. 176 M3 9 POZOS VISITA Y 29 PZAS REG. MURO TABIQUE | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 775 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 217969 | 217969 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 244 | 0 | 0% | LA OBRA UN NO COMIENZA, UBICADA EN EL BARRIO EL CONVENTO
| 145037 |  |  |  | REHAB.613 ML RED DRENAJ SANITARIO C/TUB PVC 8 463 ML C/TUB PVC 6 DEMOL Y CONST. 521 M2 PISO CONCRETO 15 CMS ESPESOR, EXC 532 M3 A MANO 17 POZOS VISITA Y 17 PZAS REG MURO DE TABIQUE | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 775 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 569706 | 569706 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 613 | 0 | 0% | AUN NO COMIENZA LA OBRA, UBICADA EN EL BARRIO SAN PEDRO, TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 144901
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 135321 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (TERCERA ETAPA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081ME008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 55 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 73107 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA QUE NECESITABA ES LOTE DE EQUIPO, PERO SOLO ENCONTRE LOTE Y ES LA QUE UTILICE PARA ESTE PROYECTO. ESTE PROYECTO ES DEL PROGARMA HABITAT 2011.
MAQUINARIA
| 135982 |  |  |  | ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR (COMPACTADOR DE BASURA) AVENIDA CENTRALY CALLE CENTRAL SIN NUMERO | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081ME007 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 1328 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0.5 | 50% | RECURSO HABITAT 2011
OTROS
| 141427 |  |  |  | APOYOS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (AUXILIARES AUDITIVOS). COLONIAS LAS GRANJAS, 6 DE JUNIO Y PATRIA NUEVA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-06-01-04-104 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 312861 | 312861 | 312861 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 60 | 0 | 0%
| 141339 |  |  |  | APOYOS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PETOS Y SILLAS DE RUEDAS). COLONIAS LAS GRANJAS, 6 DE JUNIO Y PATRIA NUEVA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-06-01-04-103 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 398078 | 398078 | 398078 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 75 | 0 | 0%
| 141520 |  |  |  | AUTOESTIMA. COLONIA PATRIA NUEVA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-070 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 84418 | 84418 | 84418 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0%
| 141488 |  |  |  | DERECHOS HUMANOS. COLONIA ROMEO RINCÓN. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-068 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 42965 | 42965 | 42965 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
| 141570 |  |  |  | FORMACIÓN DE LIDERAZGO COMUNITARIO. COLONIAS LAS GRANJAS, NUEVA ESTRELLA Y DEMOCRÁTICA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-02-01-04-085 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 121513 | 121513 | 121513 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 0 | 0%
| 141547 |  |  |  | PREVENCIÓN DE ADICCIONES (TABAQUISMO, ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA). COLONIA SAN JOSÉ TERÁN. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-03-00-04-079 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 58912 | 58912 | 58912 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 0 | 0%
| 141602 |  |  |  | TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE BISUTERÍA. COLONIAS LA ILUSIÓN E INSURGENTES. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-02-01-04-090 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 67326 | 67326 | 67326 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 127268 |  |  |  | ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR (COMPACTADOR DE BASURA) AVENIDA CENTRALY CALLE CENTRAL SIN NUMERO | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081ME006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 1326 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 650000 | 643164 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0.5 | 50% | PROYECTO HABITAT
| 126632 |  |  |  | ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR (COMPACTADOR DE BASURA) AVENIDA CENTRALY CALLE CENTRAL SIN NUMERO: VILLAFLORES | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081ME004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 18 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 467074 | 467074 | 467074 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 286.76 | 43 | 15% | PROGRAMA HABITAT
| 126767 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COLECTOR ZONA NORTE 3A. ETAPA (4A. NORTE PONIENTE) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081ME002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 83 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 583240 | 583240 | 583240 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 271.88 | 108.7 | 40% | PROYECTOS HABITAT
| 128129 |  |  |  | APOYOS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081DS010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 97 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 91791 | 0 | 91791 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 97 | 1.95 | 2% | PROGRAMA HABITAT
| 128062 |  |  |  | ATENCION A LA SALUD BUCAL | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081DS004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 125 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 59899 | 0 | 59899 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0.1 | 2% | PROGRAMA HABITAT
| 127889 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081DS013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 80 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 51031 | 0 | 51031 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0.08 | 2% | PROGRAMAS HABITAT
| 127514 |  |  |  | CURSO INTERMEDIO DE COMPUTACIÓN | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081DS003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 28 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.04 | 2% | PROGRAMA HABITAT
| 127740 |  |  |  | CURSOS BASICOS DE ELECTRICIDAD | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081DS009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 20 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 40750 | 0 | 40750 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.04 | 2% | PROGRAMA HABITAT
| 128007 |  |  |  | CURSOS DE REPOSTERIA NIEVE ARTESANAL | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081DS016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 30 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 59044 | 0 | 59044 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.04 | 2% | PROGRAMA HABITAT
| 125508 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO SOCIAL DEL POLIGONO 7057 VILLAFLORES | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081DS007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 3707 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0% | RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2011
| 134852 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081DS011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 3 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 3 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA DEL PROYECTO ES ESTIMULO, PARA ESTE CASO UTILCE LA QUE MAS SE APEGA QUE ES LA DE BECA. PORQUE ES UN APOYO ECONOMICO QUE SE LES DARA A LOS BENEFICIARIOS. ESTE PROYECTO ES DEL PROGRAMA HABITAT.
| 127030 |  |  |  | ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081DS008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 5 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 5 | 0.01 | 0.2% | PROYECTO HABITAD
| 127334 |  |  |  | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (3A. ETAPA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081ME009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 40 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 7 | 0 | 0% | PROYECTOS HABITAT
| 125647 |  |  |  | ORGANIZACIÓN OPERACIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PROFR. FRANCISCO JAVIER ESCOBAR SANTIAGO | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081DS006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLAFLORES | 1236 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0.02 | 2% | PROGRAMA HABITAT 2011
| 125996 |  |  |  | SUSTITUCION RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. SUR ORIENTE) VILLAFLORES | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081ME001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 21 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 255374 | 255374 | 255374 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 229.18 | 92 | 40.1% | PROYECTO HABITAT
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 135048 |  |  |  | SISTEMA DE RECOLECCION SOCIAL SUSTENTABLE | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 071081DS014 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | 100 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ES DEL PROGRAMA HABITAT 2011.
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 149340 |  |  |  | CONST 5 VIVIENDA RURAL 6X8 MTS CIMIENTO MAMAPOSTRIA PIEDRA BRAZA, CADENA DESPLANT CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO FC=150 KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTRURA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA Z | 113-VENUSTIANO CARRANZA | CANDELARIA EL ALTO LA PASTORÍA | RURAL | 106-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 272000 | 272000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 149269
| 156197 |  |  |  | CONST 10 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | MARIANO MATAMOROS | RURAL | 106-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 544000 | 544000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 156195
| 156456 |  |  |  | CONST 10 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA) | URBANO | 106-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 544000 | 544000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 156409
| 156356 |  |  |  | CONST 10 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 544000 | 544000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 156352
| 156498 |  |  |  | CONST 12 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | LAGUNA VERDE | RURAL | 106-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 652800 | 652800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 12 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 156490
| 156184 |  |  |  | CONST 12 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SCHPOINA SANTA ROSA | RURAL | 106-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 652800 | 652800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 12 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 156179
| 154499 |  |  |  | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANT CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | MARCOS E. BECERRA | RURAL | 106-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 75 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 816000 | 816000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 154446
| 154361 |  |  |  | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANT CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN ANTONIO EL LIMÓN DOS | RURAL | 106-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 75 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 816000 | 816000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 151032
| 154429 |  |  |  | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANT CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN ISIDRO LOS LAURELES | RURAL | 106-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 75 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 816000 | 816000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 154413
| 154383 |  |  |  | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANT CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | 106-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 75 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 816000 | 816000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 154375
| 156174 |  |  |  | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | EL CARMELITO | RURAL | 106-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 75 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 816000 | 816000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 156170
| 156363 |  |  |  | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SOYATITÁN | URBANO | 106-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 75 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 816000 | 816000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 156359
| 156470 |  |  |  | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VICENTE GUERRERO | RURAL | 106-03-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 75 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 816000 | 816000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 156462
| 154402 |  |  |  | CONST 16 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANT CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 106-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 80 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 870400 | 870400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 154394
| 154726 |  |  |  | CONST 17 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANT CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | LA GLORIA (LA TRANCA) | RURAL | 106-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 85 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 924800 | 924800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 17 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 154678
| 150976 |  |  |  | CONST 22 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO CASTILLOS CONCRETO FC=150 KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO, TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTENES C/LAMINA ZINTRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN LÁZARO | RURAL | 106-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 110 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1196800 | 1196800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 22 | 7 | 31.8% | ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 150857
| 154661 |  |  |  | CONST 4 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANT CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | LAGUNA VERDE | RURAL | 106-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 217600 | 217600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 154526
| 156206 |  |  |  | CONST 4 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 106-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 217600 | 217600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 156204
| 156349 |  |  |  | CONST 4 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | NUEVO SOYATITÁN | RURAL | 106-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 217600 | 217600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 156345
| 150738 |  |  |  | CONST 5 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO CASTILLOS CONCRETO FC=150 KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO, TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTENES C/LAMINA ZINTRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | POBLADO SAN BARTOLOMÉ DE LOS LLANOS | RURAL | 106-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 272000 | 272000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 0 | 0% | AUN NO COMIENZA LA OBRA, ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 149480
| 156191 |  |  |  | CONST 5 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | NUEVO ANTONIO | RURAL | 106-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 272000 | 272000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 156189
| 156200 |  |  |  | CONST 6 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | RURAL | 106-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 326400 | 326400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 156198
| 156482 |  |  |  | CONST 8 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN FRANCISCO PUJILTIC | URBANO | 106-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 40 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 435200 | 435200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO ESTA VINCULADO CON EL FOLIO 156477
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 137744 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. BARRIO NIÑO DE ATOCHA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 120 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 36012 | 36012 | 36012 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 5 | 0 | 0%
| 137351 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA BIENESTAR SOCIAL | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 17891 | 17891 | 17891 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 2 | 0 | 0%
| 137491 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA COVADONGA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 25710 | 25710 | 25710 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 4 | 0 | 0%
| 137713 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA LAS GRANJAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 552 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 50818 | 50818 | 50818 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 7 | 0 | 0%
| 137903 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA PLAN DE AYALA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-028 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 360 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 32998 | 32998 | 32998 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 6 | 0 | 0%
| 137972 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA POPULAR | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-029 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 272 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 42493 | 42493 | 42493 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 6 | 0 | 0%
| 138006 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-030 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 522 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 37622 | 37622 | 37622 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 6 | 0 | 0%
| 138046 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA SANTA CRUZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-031 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 522 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 37976 | 37976 | 37976 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 6 | 0 | 0%
| 137546 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. EJIDO COPOYA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-024 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 370 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 26099 | 26099 | 26099 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 5 | 0 | 0%
| 137143 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. FRACCIONAMIENTO ATENAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 30211 | 30211 | 30211 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 4 | 0 | 0%
| 138085 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-032 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 20692 | 20692 | 20692 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 3 | 0 | 0%
| 140933 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. BARRIO NIÑO DE ATOCHA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-039 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 280 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 42016 | 42016 | 42016 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0%
| 140572 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA BIENESTAR SOCIAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 340 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 45383 | 45383 | 45383 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0%
| 140679 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-036 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 280 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 42016 | 42016 | 42016 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0%
| 140704 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 280 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 41972 | 41972 | 41972 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0%
| 140926 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-038 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 280 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 41981 | 41981 | 41981 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0%
| 140943 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA PLAN DE AYALA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-040 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 280 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 41972 | 41972 | 41972 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0%
| 140948 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-041 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 240 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 38088 | 38088 | 38088 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0 | 0%
| 140957 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 240 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 38088 | 38088 | 38088 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0 | 0%
| 140962 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA SANTA CRUZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-043 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 240 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 37625 | 37625 | 37625 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0 | 0%
| 140664 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-035 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 360 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 49695 | 49695 | 49695 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 7 | 0 | 0%
| 140381 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. FRACCIONAMIENTO ATENAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-033 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 280 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 41972 | 41972 | 41972 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0%
| 140969 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-044 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 280 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 41934 | 41934 | 41934 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0%
| 141093 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-052 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 141086 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. BARRIO NIÑO DE ATOCHA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-051 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 141055 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA BIENESTAR SOCIAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-047 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 141121 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-056 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 141071 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-049 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 141079 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-050 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 140977 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA PLAN DE AYALA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-045 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 141113 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-055 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 141107 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-054 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 141101 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA SANTA CRUZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 141063 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-048 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 141046 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. FRACCIONAMIENTO ATENAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-046 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 122361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO | 99-TAPALAPA | SAN ISIDRO | RURAL | 1DZP07057253 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 385000 | 30060 | 30060 | 30060 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 2 | 15.4% | EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO, INCLUIRA ACCESORIOS: TINACO, TANQUE BAJO, REGADERA, LAVEDERO, INSTALACION ELECTRICA, BIODIGESTOR, REGIS- TRO DE LODOS Y POZO DE ABSORCION. ASI MISMO EL MUNICIPIO APORTARA DEL FISM EL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.
| 123090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO | 99-TAPALAPA | BUENAVISTA (LINDAVISTA) | RURAL | 1DZP07057249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 501000 | 30060 | 30060 | 30060 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 17 | 2 | 11.8% | LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO, INCLUYE: TINACO, TANQUE BAJO, REGADERA, LAVADERO, INSTALACION ELECTRICA, BIODIGESTOR, REGISTRO DE LODOS Y POZO DE ABSORCION. PARA ESTA ACCION EL MUNICIPIO APORTA DEL FISM EL 20% Y LA SEDESOL EL 80% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.
| 122640 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS CON TINACO | 99-TAPALAPA | LIQUIDÁMBAR | RURAL | 1DZP07057228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 141 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 773000 | 43980 | 43980 | 43980 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 25 | 2 | 8% | LA CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO, INCLUYE: ACCESORIOS COMO TINACO, TANQUE BAJO REGADERA, LAVADERO, INSTALACION ELECTRICA, BIODIGESTOR, REGISTRO DE LODOS Y POZO DE ABSORCION. PARA ESTA ACCION EL MUNICIPIO APORTARA DEL FISM EL 20% DEL MONTO TOTAL DE DICHA OBRA Y EL 80% LA SEDESOL FEDERAL.
| 82600 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 12743/DSH/DZP-045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | SEDESOL FEDERAL | 1333 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1865538 | 573522 | 573522 | 298189 | 52% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 645.26 | 103.11 | 16% | LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ES DE $3,134,699.48, LO REPORTADO CORRESPONDE AL SUBSIDIO DE SEDESOL FEDERAL CON UNA APORTACION DEL 60%. EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA VALIDADO TECNICAMENTE.
RECONSTRUCCIÓN
| 122923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO | 99-TAPALAPA | EL PORVENIR | RURAL | 1DZP07057258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 298000 | 17800 | 17800 | 17800 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 10 | 1 | 10% | LA OBRA DE CONTRUCCION DE 10 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO, INCLUYE: TINACO, TANTQUE BAJO,REGADERA, LAVADERO, INSTALACION ELECTRICA, BIODIGESTOR, REGISTRO DE LODOS Y POZO DE ABSORCION. PARA ESTA ACCION EL MUNICIPIO APORTA DEL FISM EL 20% Y LA SEDESOL EL 80% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.
AMPLIACIÓN
| 75119 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 12743/DSH/DZP-046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | 1333 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 2522626 | 756788 | 756788 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1014.03 | 304.21 | 30% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $3,155,281.63 LO REPORTADO CORRESPONDE AL SUBSIDIO DE SEDESOL CON UN 80% DEL MONTO TOTAL,LA APORTACION DE ESTA A LA FECHA AUN NO SE HA EJERCIDO.
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 1490045531; Ministrado 14: 337197926; Programado 15: 1488045531; Ejercido 16: 94623559; Ejercido 17=16/14: 28.1%; Generados 18: 7704; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 5971; Ejercidos 22: 4686.87; Ejercidos 23=22/21: 78.5%
FONDOS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
| 80334 |  |  |  | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU/ESTATAL) (SANEAMIENTO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JAE77C01D0010001S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 89964180 | 0 | 89964180 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE DE DESAGREGAR PRESUPUESTALMENTE.
| 80286 |  |  |  | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS 28 MMIDH(PIBAI ESTATAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JAE66C01D0010001S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 50063923 | 0 | 50063923 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE DE DESAGREGAR PRESUPUESTALMENTE.
| 80472 |  |  |  | PROYECTOS DE CODECOM | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JFC09I12D0010001S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 110872743 | 0 | 110872743 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE DE DESAGREGAR PRESUPUESTALMENTE.
| 79843 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 2-ACALA | ACALA | URBANO | JAE77C01D0160021S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 12686 HABITANTESSS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 240000 | 114000 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 56289 |  |  |  | CREACIÓN DE LA SEDE ACAPETAHUA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | 3-ACAPETAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FIA00E13D009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 120 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 6222222 | 62.2% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 1.5 | 10% | LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS: A ( 3 AULAS DIDÁCTICAS DE POSGRADO), BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO B COORDINACIÓN DE LICENCIATURA (CUBÍCULO Y RECEPCIÓN) LOCALIDAD: ACAPETAHUA
| 70878 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO-IGNACIO ZARAGOZA)-CERRO LAS CAMPANAS-VILLAFLORES-SAN LORENZO-REFORMA Y PLANADA (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000) | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | WAE66C03D0140061S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2440 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 3720000 | 1984000 | 3720000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 56508 |  |  |  | CREACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA BENEMÉRITO DE LA AMÉRICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FJA00E13D001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 480 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 12234250 | 12234250 | 12234250 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 22 | 2.2 | 10% | EDIFICIO B: LABORATORIO DE INFORMÁTICA, SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO C: SALA DE CONFERENCIAS, SALA DE PROFESORES, LABORATORIOS DE IDIOMAS (ALMACÉN Y SERVIDOR), EDIFICIO D: 6 AULAS DIDÁCTICAS, EDIFICIO E: 4 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS
| 56202 |  |  |  | CENTRO MAYA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS | 17-CATAZAJÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FIA00E13D008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 120 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA 1A. ETAPA EDIFICIO A (2 AULAS DIDÁCTICAS) EDIFICIO E (2 LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y 2 LABORATORIOS DE ENSEÑANZA) EDIFICIO C (BIBLIOTECA VIRTUAL, SALAS DE COMPUTO Y OBRA EXTERIOR, ESTUDIO DE MECÁNICA) LOCALIDAD: CATAZAJÁ
| 72205 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | JAE77C01D0170181S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 39804 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 395000 | 187625 | 395000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 73650 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR AL BARRIO JECH JOVELTIC EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO | 23-CHAMULA | EL CRUCERO | RURAL | JAE66C01D0140231S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 488 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 280043 | 140021 | 280043 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 74975 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR AL BARRIO JECH JOVELTIC EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO | 23-CHAMULA | EL CRUCERO | RURAL | JAE00C01B0150231S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 488 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 4828 | 1609 | 4828 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 72688 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | MOJÁ | RURAL | JAE66C01D0030311S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 78 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 654589 | 327295 | 654589 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 74462 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | MOJÁ | RURAL | JAE00C01B0040311S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 78 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 11286 | 3762 | 11286 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 72718 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 39-HUITIUPÁN | DIECIOCHO DE ABRIL | RURAL | JAE66C01D0040391S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 288 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 552541 | 276270 | 552541 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 74506 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 39-HUITIUPÁN | DIECIOCHO DE ABRIL | RURAL | JAE00C01B0050391S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 288 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 9527 | 3176 | 9527 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 70743 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JITOTOL-SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 18+000 - KM. 20+000) | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE66C03D0090471S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 6100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 6763931 | 2976130 | 6763931 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 72236 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 49-LA CONCORDIA | LA CONCORDIA | URBANO | JAE77C01D0180491S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 7123 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 200000 | 106666 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 122056 |  |  |  | CAMINO: LAS MARGARITAS- NUEVO MOMÓN-CRUZ DEL ROSARIO-VICENTE GUERRERO-SAN QUINTÍN, TRAMO: KM 0+000 AL KM. 124+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 78+000 - KM. 81+000) | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE66C03D0120531S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 5839 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 11628018 | 5116328 | 11628018 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
| 49492 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FIA00E13B006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1500 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA LOCALIDAD:LAS MARGARITAS
| 70799 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL-PICHUCALCO)-NACHITÓM-SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000 (SUBTRAMO: KM. 28+600 - KM. 31+600) | 54-LARRÁINZAR | NACHITOM | RURAL | WAE66C03D0100541S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3884 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 8836857 | 3888217 | 8836857 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
| 74541 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 56-LA TRINITARIA | SANTA ANA EL ORIENTE | RURAL | JAE00C01B0060561S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 96 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 5193 | 1731 | 5193 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 80075 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 56-LA TRINITARIA | SANTA ANA EL ORIENTE | RURAL | JAE66C01D0050561S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 96 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 301210 | 150605 | 301210 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 74361 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | REFORMA AGRARIA | RURAL | JCE66C01D0010591S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 111 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1170570 | 585285 | 1170570 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 74739 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | REFORMA AGRARIA | RURAL | JCE00C01B0010591S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 111 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 20182 | 6727 | 20182 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 56391 |  |  |  | CONSOLIDACIÓN DE LA SEDE MOTOZINTLA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS MOTOZINTLA | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FIA00E13D010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 120 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 7326744 | 58.6% | 0 | 0 | OTROS | 17 | 2.72 | 16% | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, TALLER DE COMPUTO, 3 LABORATORIOS, ÁREA DE CUBÍCULOS (11CUBICULOS), ÁREA ADMINISTRATIVA,(COORDINACIÓN, OFICINA, SALA DE JUNTAS, SERVICIOS SANITARIOS), AUDIOVISUAL (CAPACIDAD DE 132 PERSONAS, SALA DE USOS MÚLTIPLES LOCALIDAD: MOTOZINTLA
| 42114 |  |  |  | CREACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA CRUCERO SAN JAVIER (COMUNIDAD LACANDONIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA) | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FJA00E13D003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 480 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 12234250 | 12234250 | 12234250 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 0.75 | 3% | META: EDIFICIO B: LABORATORIO DE INFORMÁTICA, SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO C: SALA DE CONFERENCIAS, SALA DE PROFESORES, LABORATORIOS DE IDIOMAS (ALMACÉN Y SERVIDOR), EDIFICIO D: 6 AULAS DIDÁCTICAS, EDIFICIO E: 4 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: OCOSINGO
| 56425 |  |  |  | EDIFICIO DE VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FJA00E13B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 480 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | EDIFICIO B: LABORATORIO DE INFORMÁTICA, SERVICIOS SANITARIOS; EDIFICIO C: SALA DE CONFERENCIAS, SALA DE PROFESORES, LABORATORIO DE IDIOMAS; EDIFICIO D: 6 AULAS DIDÁCTICAS; EDIFICIO E: 4 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD. OCOSINGO
| 72783 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 227 TANQUES PLUVIALES | 72-OXCHUC | YOSHIB | URBANO | JAE66C01D0060721S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3666 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 3352375 | 1676188 | 3352375 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 74577 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 227 TANQUES PLUVIALES | 72-OXCHUC | YOSHIB | URBANO | JAE00C01B0070721S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3666 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 57800 | 19267 | 57800 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 72828 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 73-PALENQUE | AGUA CRISTALINA | RURAL | JAE66C01D0070731S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 71 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 569322 | 284661 | 569322 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 74623 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 73-PALENQUE | AGUA CRISTALINA | RURAL | JAE00C01B0080731S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 71 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 9816 | 3272 | 9816 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 74653 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 73-PALENQUE | LA CAOBA | RURAL | JAE00C01B0090731S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 201 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 4367 | 1456 | 4367 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 80150 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 73-PALENQUE | LA CAOBA | RURAL | JAE66C01D0080731S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 201 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 253275 | 126637 | 253275 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 73004 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 73-PALENQUE | MONTEBELLO | RURAL | JAE66C01D0090731S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 79 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 588158 | 294078 | 588158 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 74798 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 73-PALENQUE | MONTEBELLO | RURAL | JAE00C01B0100731S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 79 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 10141 | 3380 | 10141 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 74849 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 73-PALENQUE | NUEVO JALISCO OSUMACINTA | RURAL | JAE00C01B0110731S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 208 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 5930 | 1977 | 5930 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 73331 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 73-PALENQUE | NUEVO JALISCO OSUMACINTA | RURAL | JAE66C01D0100731S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 208 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 343956 | 171978 | 343956 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 70715 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PANTELHÓ - AURORA ESQUIPULAS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 28+000 (SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 7+000) | 74-PANTELHÓ | AURORA ESQUIPULAS | RURAL | WAE66C03D0040741S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 7121 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 5831246 | 3109998 | 5831246 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 42015 |  |  |  | CREACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA (REGIÓN ZOQUE) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FJA00E13D002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 480 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 3890491 | 3890491 | 3890491 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 0 | 0% | META: EDIFICIO B: LABORATORIO DE INFORMÁTICA, SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO C: SALA DE CONFERENCIAS, SALA DE PROFESORES, LABORATORIOS DE IDIOMAS (ALMACÉN Y SERVIDOR), EDIFICIO D: 6 AULAS DIDÁCTICAS, EDIFICIO E: 4 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: RAYÓN
| 72161 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | JAE77C01D0150801S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 23446 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 50000 | 26667 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 72648 |  |  |  | SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA CENTRO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | JAE77C01D0080841S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 30320 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 7001667 | 2800667 | 7001667 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 49353 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA CONCLUSIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FIA00E13B005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1500 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 4773461 | 0 | 4773461 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.34 | 34% | PLANTA ALTA: DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO, RECEPCIÓN, ÁREA SECRETARIAL, COORDINACIÓN DE LICENCIATURA, COORDINACIÓN DE POSGRADO, 2 PRIVADOS PARA DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN, SALA DE CÓMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y SALA DE MAESTROS LOCALIDAD:SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
| 72600 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | JAE77C01D0050851S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 60 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1175378 | 470151 | 1175378 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 72563 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CAPTACIÓN, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, TANQUE Y CARCAMO DE BOMBEO | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | JAE77C01D0040851S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 16193 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 10405666 | 4162266 | 10405666 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 75056 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A BARRIO YAALCHIJ | 86-SAN JUAN CANCUC | TZUNJOK | RURAL | JAE00C01B0180861S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 575 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 3402 | 1134 | 3402 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 74174 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A BARRIO YAALCHIJ, EN LA LOCALIDAD DE TZUNJOK | 86-SAN JUAN CANCUC | TZUNJOK | RURAL | JAE66C01D0170861S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 575 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 197291 | 98645 | 197291 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 75005 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR AL BARRIO KAYTEEL | 86-SAN JUAN CANCUC | CHILOLJÁ | RURAL | JAE00C01B0160861S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1838 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 9323 | 3108 | 9323 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 73688 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR AL BARRIO KAYTEEL DE LA LOCALIDAD DE CHILOLJA | 86-SAN JUAN CANCUC | CHILOLJÁ | RURAL | JAE66C01D0150861S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1838 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 540717 | 270358 | 540717 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 73728 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 101-TECPATÁN | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | RURAL | JAE66C01D0161011S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 806 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 967322 | 483661 | 967322 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 75026 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 101-TECPATÁN | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | RURAL | JAE00C01B0171011S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 806 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 16678 | 5559 | 16678 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 73593 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 102-TENEJAPA | YANCH'EN | RURAL | JAE66C01D0131021S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 64 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 962972 | 481486 | 962972 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 80209 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 102-TENEJAPA | YANCH'EN | RURAL | JAE00C01B0141021S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 64 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 16603 | 5534 | 16603 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 73387 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 104-TILA | CHULUM CHICO UNO | RURAL | JAE66C01D0111041S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 360 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 830603 | 415301 | 830603 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 74888 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 104-TILA | CHULUM CHICO UNO | RURAL | JAE00C01B0121041S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 360 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 14321 | 4774 | 14321 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 49228 |  |  |  | AUDITORIO BICENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 3,625 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 28438954 | 0 | 28438954 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | 2A ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO BICENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ
| 72365 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO DEL TRAMO: PP2 - REB. SUR- CERRO HUECO - COQUELEXQUITZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | JAE77C01D0031081S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 127865 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 40776692 | 16310677 | 40776692 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 73513 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 113-VENUSTIANO CARRANZA | NUEVO PARAÍSO | RURAL | JAE66C01D0121131S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 84 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 471000 | 235500 | 471000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 74926 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 113-VENUSTIANO CARRANZA | NUEVO PARAÍSO | RURAL | JAE00C01B0131131S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 84 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 8121 | 2707 | 8121 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 50175 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS | 117-YAJALÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FIA00E13B007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1500 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.86 | 86% | CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA LOCALIDAD:YAJALÓN
AMPLIACIÓN
| 71386 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , CONSISTENTE EN 131 TANQUES DE PLUVIALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHAN | 86-SAN JUAN CANCUC | CHANCOLOM | RURAL | JAE66C01D0190861S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1327 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1689325 | 844662 | 1689325 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 71517 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 131 TANQUES DE PLUVIALES | 86-SAN JUAN CANCUC | CHANCOLOM | RURAL | JAE00C01B0200861S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1327 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 29126 | 9709 | 29126 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 71460 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 153 TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL | 86-SAN JUAN CANCUC | BAQUELCHÁN | RURAL | JAE00C01B0190861S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 782 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 36101 | 12034 | 36101 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 71344 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 153 TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL, | 86-SAN JUAN CANCUC | BAQUELCHÁN | RURAL | JAE66C01D0180861S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 782 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2093879 | 1046939 | 2093879 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 71307 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLE | 115-VILLA CORZO | EL PARRAL | URBANO | JAE77C01D0141151S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 10016 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 50000 | 26667 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
MODERNIZACIÓN
| 70937 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: BOCHIL - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+931.50 (SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+931.50) | 15-BOCHIL | EMILIANO ZAPATA | RURAL | WAE66C03D0030151S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 226 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 3678466 | 1618525 | 3678466 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 70973 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA-GRAL. RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 62+000 (SUBTRAMO: KM. 12+700 = 17+700 - KM. 15+700 = 20+700) | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE66C03D0070181S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 7081 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 6777366 | 3219249 | 6777366 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
| 71107 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: GUADALUPE TEPEYAC-JERUSALÉN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000 (SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000) | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE66C03D0130531S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 682 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 4613910 | 2460752 | 4613910 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 71068 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TAPALAPA-LIQUIDAMBAR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 5+000) | 99-TAPALAPA | LIQUIDÁMBAR | RURAL | WAE66C03D0110991S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 155 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 5940261 | 3168139 | 5940261 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 80714 |  |  |  | SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN DEL RÍO SABINAL | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | JAE00C01B0021081S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 110000000 | 0 | 110000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 71578 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLE EN ALTAMIRANO | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | JAE77C01D0100051S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 8030 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 80000 | 42667 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 71718 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 18-CINTALAPA | LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | JCE77C01D0020181S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2804 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 50000 | 26667 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 71615 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLE | 36-FRONTERA COMALAPA | FRONTERA COMALAPA | URBANO | JAE77C01D0110361S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 16880 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 80000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 71751 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 51-LA INDEPENDENCIA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | JCE77C01D0030511S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 4516 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 50000 | 26667 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 71646 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLE EN MOTOZINTLA | 65-MOTOZINTLA | MOTOZINTLA DE MENDOZA | URBANO | JAE77C01D0120651S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 17501 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 180000 | 96000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 72104 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | JAE77C01D0070761S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 12345 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 10703255 | 4281302 | 10703255 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 72040 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | JAE77C01D0090771S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1881 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 682997 | 273199 | 682997 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 50845 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE ANDADORES DE LA UNIDAD CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FIA00E13B008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1500 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | TECHADO DE ANDADORES DE LA UNIDAD CENTRAL LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
| 71786 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | JCE77C01D0040871S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 4152 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 50000 | 26667 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 71821 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 96-SUCHIATE | LA LIBERTAD | URBANO | JCE77C01D0050961S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 4080 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 50000 | 26667 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 71995 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SUR ORIENTE | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | JCE77C01D0010981S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 91718 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 3151000 | 1260400 | 3151000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 71881 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 105-TONALÁ | PAREDÓN | URBANO | JCE77C01D0061051S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 6045 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 50000 | 26667 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 72078 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | JAE77C01D0061051S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 10881 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 9404167 | 3761667 | 9404167 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 71930 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 112-UNIÓN JUÁREZ | SANTO DOMINGO | URBANO | JCE77C01D0071121S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3538 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 50000 | 26667 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 71678 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLE | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | JAE77C01D0131131S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 14967 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 90000 | 48000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 142070 |  |  |  | REFRENDOS PROYECTOS DE INVERSION (FONREGION) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | JFE55I12B001 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | FONDOS DE FOMENTO | ENTIDAD ESTATAL | 26500 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 100-H. CÁMARA DE DIPUTADOS | 498576124 | 0 | 496576124 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0%
| 141431 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNACH | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | FIA00I12B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | 265 00 | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ A3Q-UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | 61943 | 0 | 61943 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0%
PROGRAMAS REGIONALES
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 156071 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN ÁREA DE PLATAFORMA EN EL RASTRO MUNICIPAL. CARRETERA EJIDO EMILIANO ZAPATA PORCINO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-08-01-37-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 503320 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 2049339 | 2049339 | 2049339 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156070 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN EN CALLE, PATIO Y JARDÍN EN EL RASTRO MUNICIPAL PORCINO. CARRETERA EJIDO EMILIANO ZAPATA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-08-01-37-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 503320 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1802940 | 1802940 | 1802940 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156072 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN EN PLATAFORMA 1 EN EL RASTRO MUNICIPAL PORCINO. CARRETERA EJIDO EMILIANO ZAPATA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-08-01-37-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 503320 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1648739 | 1648739 | 1648739 | 1648075 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156073 |  |  |  | PINTURA GENERAL EN FACHADAS, TUBERÍA DE CONDUCCIÓN E INSTALACIÓN DE GAS EN EL RASTRO MUNICIPAL PORCINO. TUXTLA GUTIÉRREZ (CARRETERA EJIDO EMILIANO ZAPATA) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-08-01-37-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 503320 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1193683 | 1193683 | 1193683 | 1192942 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
FIDEM
REHABILITACIÓN
| 143116 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS MODULOS A DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 125000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16402137 | 16402137 | 16402137 | 16402137 | 100% | 2942 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE (FIDESUR)
CONSTRUCCIÓN
| 79710 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JAE55C01B0010001S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE DE DESAGREGAR PRESUPUESTALMENTE.
| 79791 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE55C03B0100001S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 32001400 | 0 | 32001400 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE DE DESAGREGAR PRESUPUESTALMENTE.
| 70133 |  |  |  | CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO-IGNACIO ZARAGOZA)-CERRO LAS CAMPANAS-VILLAFLORES-SAN LORENZO-REFORMA Y PLANADA (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000) | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE55C03B0110061S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2440 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 64138 | 34207 | 64138 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 81421 |  |  |  | CAMINO: EL NARANJO - CHAPULTENANGO, TRAMO: KM. 8+500 AL KM. 25+365 (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE CAMBIO DE USO DE SUELO, TRAMO: KM. 8+500 AL KM. 25+365) | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE55C03B0010251S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 5378 HABITANTESSS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1483060 | 1483060 | 1483060 | 856743 | 57.8% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.5 | 50%
| 69934 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JITOTOL-SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 18+000 - KM. 20+000) | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE55C03B0060471S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 6100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 116620 | 51313 | 116620 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 70022 |  |  |  | CAMINO: LAS MARGARITAS- NUEVO MOMÓN-CRUZ DEL ROSARIO-VICENTE GUERRERO-SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 124+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 78+000 - KM. 81+000) | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE55C03B0090531S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 5839 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 200483 | 88213 | 200483 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
| 69968 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM 83 (BOCHIL-PICHUCALCO)-NACHITÓM-SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000 (SUBTRAMO: KM. 28+600 - KM. 31+600) | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE55C03B0070541S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3884 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 152360 | 67038 | 152360 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
| 81546 |  |  |  | CAMINO: OCOTEPEC - EL NARANJO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+453 (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE CAMBIO DE USO DE SUELO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+453) | 68-OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE55C03B0020681S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 4894 HABITANTESSS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1515540 | 1515540 | 1515540 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 69909 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PANTELHÓ - AURORA ESQUIPULAS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 28+000 (SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 7+000) | 74-PANTELHÓ | AURORA ESQUIPULAS | RURAL | WAE55C03B0040741S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 7121 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 100539 | 53621 | 100539 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 80013 |  |  |  | MERCADO SAN JUAN EN TAPACHULA (REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN) | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | JFE55I12B0010981S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 94760474 | 72254449 | 94760474 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MODERNIZACIÓN
| 70184 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: BOCHIL - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+931.50 (SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+931.50) | 15-BOCHIL | EMILIANO ZAPATA | RURAL | WAE55C03B0030151S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 226 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 63422 | 27906 | 63422 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 70237 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA-GRAL. RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 62+000 (SUBTRAMO: KM. 12+700 = 17+700 - KM. 15+700 = 20+700) | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE55C03B0050181S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 7081 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 116851 | 55504 | 116851 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
| 70344 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: GUADALUPE TEPEYAC-JERUSALÉN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000 (SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000) | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE55C03B0120531S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 682 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 79550 | 42427 | 79550 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 70305 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TAPALAPA-LIQUIDAMBAR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 5+000) | 99-TAPALAPA | LIQUIDÁMBAR | RURAL | WAE55C03B0080991S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 155 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 102418 | 54623 | 102418 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 79956 |  |  |  | SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN DEL RÍO SABINAL | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | JAE55C01B0021081S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 90000000 | 0 | 90000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
CONSTRUCCIÓN
| 59856 |  |  |  | 31 CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE TAPACHULA | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | NAE00R01B006 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | 285115 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL | 9903961 | 9903961 | 9903961 | 9145418 | 92.3% | 1140 | 0 | PREDIO | 3 | 2 | 66.7% | LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y DEVENGADO ES POR 758543, DEBIDO A QUE FALTARON POR CAPTURAR CEDULAS DEL GASTO, POR GASTOS DE REGULARIZACÓN DE LOS PREDIOS ACQUIRIDOS Y PAGO DE OTRO PREDIO.
AMPLIACIÓN
| 123454 |  |  |  | PUNTO INTERNO DE REVISIÓN (ADQUISICIÓN DE TERRENO), EN EL MUNICIPIO DE CATAZAJÁ | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | 15730 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 8 | 8 | 100% | FUENTE DE FINANCIAMIENTO CON CARGO AL FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS MULTISECTORIALES (FIDEFIM)
| 123253 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE PREDIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CAMPO MILITAR DE LA SEDENA EN EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO | 30-CHICOMUSELO | CHICOMUSELO | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | 28260 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100% | FUENTE DE FINANCIAMINETO CON CARGO AL FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS MULTISECTORIALES (FIDEFIM)
| 123033 |  |  |  | PUNTO INTERNO DE REVISIÓN ADUANAL (ADQUISICIÓN DE TERRENO) | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | 4598638 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 26225503 | 97.1% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | FUENTE DE FINANCIAMIENTO CON CARGO AL FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS MULTISECTORIALES (FIDEFIM)
MODERNIZACIÓN
| 124040 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA AUTOPISTA TUXTLA GUTIERREZ-VILLAFLORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | 644669 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 29268232 | 29268232 | 29268232 | 61094 | 0.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ADICIONALMENTE SE TIENEN LAS METAS DE UN ESTUDIO Y TRES PAGOS DE DERECHOS. FUENTE DE FINANCIAMIENTO CON CARGO AL FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS MULTISECTORIALES (FIDEFIM).
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
CONSTRUCCIÓN
| 81073 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CHALACA | 3-ACAPETAHUA | ACAPETAHUA | URBANO | SE06010000026100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1200 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1938295 | 1938295 | 1938295 | 1195356 | 61.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2974 | 2200 | 74% | EL MONTO EJERCIDO ES DE $1,195,356.81 OBRA EN PROCESO
| 80909 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JUILAPA | 3-ACAPETAHUA | ACAPETAHUA | URBANO | SE06010000016100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1681881 | 1681881 | 1681881 | 1375945 | 81.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2640 | 2350 | 89% | EJERCIDO DE ESTA OBRA ES DE $1,375945.98 OBRA EN PROCESO
| 142754 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS | 1200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2471380 | 2471380 | 2471380 | 2471380 | 100% | 3622 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN: 13AV. ORIENTE SUR ENTRE 3A. Y 5A. CALLE SUR ORIENTE, 4A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE 12A. Y 13A. AVENIDA ORIENTE SUR BARRIO SANTA MARIA, PRIVADA 1O. DE MAYO ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA LAZARO CARDENAS BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, PRIVADA DE LA 10A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE 5A. Y 6A. CALLE NORTE PONIENTE BARRIO DE SANTA CECILIA
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 5606706652; Ministrado 14: 1622365122; Programado 15: 5236948849; Ejercido 16: 680259782; Ejercido 17=16/14: 41.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2089865; Ejercidos 22: 736804.5; Ejercidos 23=22/21: 35.3%
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 128337 |  |  |  | FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10101ABR00R08A004 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS | AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN CONGRESO LOCAL Y FUNCIONARIOS PUBLICOS | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 101-AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | 6147114 | 2794145 | 2794145 | 950133 | 34% | 0 | 0 | INFORME | 13 | 1 | 7.7%
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TÉCNOLÓGICA
| 73474 |  |  |  | COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, OPD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FEA00E03A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS OPD | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5N-COLEGIO DE BACHILLERES | 705945782 | 377972544 | 705945782 | 277169991 | 73.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 95149 | 0 | 0%
| 93436 |  |  |  | IMPARTIR E IMPULSAR ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS EN EL ESTADO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FFA00E03A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 192193543 | 98056934 | 192193543 | 66214323 | 67.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 19567 | 12795 | 65.4%
| 123638 |  |  |  | DESARROLLO ACADEMICO UNIVERSITARIO | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | FJA00E05A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA | ATENCION A UNA MATRICULA DE 2524 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 30692055 | 17015751 | 17015751 | 15583807 | 91.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 2524 | 1685 | 66.8% | LA AUTORIZACION DEL RECURSO ES POR 30,692,055 Y EN EL MES DE JUNIO SE SOLICITO AL GOBIERNO ESTATAL LA ADECUACION A ESTE MONTO.
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
| 144614 |  |  |  | FONDO METROPOLITANO TUXTLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JFD80I05B001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | 26500 | TUXTLA GUTIERREZ | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50078557 | 0 | 50078557 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES
SERVICIOS PERSONALES
| 113633 |  |  |  | PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS SUPERIORES DE CALIDAD | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | FJA00E05A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 14041519 | 6617056 | 0 | 5442726 | 82.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A SERVICIO PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION AL SEGUNDO TRIMESTRE
| 100768 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNICACH | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | FIA00E05A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 54855038 | 54855038 | 54855038 | 41120749 | 75% | 0 | 0 | ALUMNO | 5601 | 5601 | 100% | PUEDE EXISTIR VARIANTES PERO SERÁN MÍNIMAS YA QUE EL MES DE JUNIO AUN SE ESTA REVISANDO
| 77970 |  |  |  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | FJA00E05A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 127-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS | 20000000 | 7875392 | 7875392 | 7787962 | 98.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 1200 | 631 | 52.6% | PARA EL CICLO ESCOLAR 2011 - 2012, Y DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS, SE TIENE COMO META ACADÉMICA ATENDER A 1,200 ALUMNOS EN LOS SEIS PROGRAMAS ACADÉMICOS ACTUALMENTE OFERTADOS. AL MES DE JUNIO DE 2011, HAN EGRESADO 317 ALUMNOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA GENERACIÓNES, DE ELLOS, 287 ESTÁN TITULADOS. AL CIERRE DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS AL MES DE JUNIO, LA UPCHIAPAS TIENE UNA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE 631 ALUMNOS, CON LA INCORPORACIÓN DE 520 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL MES DE SEPTIEMBRE,SE CUMPLIRÁ CON EL 96 POR CIENTO DE LA META ACADÉMICA PROGRAMADA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 2072 |  |  |  | SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIA00E05A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 654175195 | 341153449 | 341153449 | 245427068 | 71.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 21013 | 21013 | 100% | CIFRAS DEL EJERCIDO AL 31 DE MAYO DE 2011
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 94608 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098PP0102040016200GA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 300000 PERSONAS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 6510337 | 6510337 | 6510337 | 4138000 | 63.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 156075 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-01-02-01-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 503320 PERSONAS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 12352509 | 4941003 | 4941003 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 628 | 0 | 0% | METAS: POLICÍA
| 156074 |  |  |  | OPERACIÓN POLICIAL, EQUIPAMIENTO DE RADIOS, CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y LÍNEA TELEFÓNICA. TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-06-09-01-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 503320 PERSONAS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 6418524 | 2567409 | 2567409 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 156076 |  |  |  | PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-02-05-01-003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 503320 PERSONAS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2255859 | 902343 | 902343 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 156077 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-03-06-01-004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 503320 PERSONAS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1531700 | 612680 | 612680 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 200 | 0 | 0% | METAS: POLICÍA
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 122327 |  |  |  | CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/FORTALECER LA OFERTA DE SERVS. DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GCB00S05B002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 208000000 | 0 | 208000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO EXISTE EXPEDIENTE POR LO QUE LA META NO ES REAL.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 121983 |  |  |  | ATENCIÓN MÉDICA, PLANTILLA DE PERSONAL (SPSS 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB68A24A008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 255150949 | 118891970 | 255150949 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONTRATO | 1171 | 1171 | 100%
| 122168 |  |  |  | PLANTILLA DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN MÉDICA (SPSS 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB68A24A010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALID | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 319324978 | 148997062 | 319324978 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONTRATO | 1463 | 1463 | 100%
| 121679 |  |  |  | PRECARIOS REGULARIZADOS ALINEADOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD SEGUNDA ETAPA (SPSS 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB68A24A007 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 319983342 | 149128592 | 319983342 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONTRATO | 1415 | 1415 | 100%
| 121812 |  |  |  | PRECARIOS REGULARIZADOS ALINEADOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB68A24A006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 443633222 | 207297969 | 443633222 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONTRATO | 1712 | 1712 | 100%
FONDO DE PREVENCION PRESUPUESTAL (FPP)
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 136392 |  |  |  | PROGRAM ESCUELA SIEMPRE ABIERTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A538000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 4825000 | 4825000 | 4825000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | SUBSIDIOS, OTROS PROGRAMAS, EN ESPERA DE OOS AVANCES FISICOS.
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL
| 113150 |  |  |  | FORT. LA DIMENSION PEDAG. CURR. DE LA GESTION EDUC. ESTRATEGICA, A TRAVES DE LA FORM. DE REDES DE TUT. PERSONALIZADA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A018000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | FORT LA DIMENSION PEDAG CURR DE LA GESTION EDUC ESTRATEGICA A TRAVES DE LA FORM DE REDES DE TUT PERSONALIZADA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 3944944 | 3944944 | 3944944 | 68095 | 1.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 300 | 150 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 113267 |  |  |  | PLAN DE EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS AFECTADAS POR EL HURAKAN KARL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20I12A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PLAN DE EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS AFECTADAS POR EL HURAKAN KARL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 35927 | 17963 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 112883 |  |  |  | PROGRAMA DE EDUCACION BASICA SIN FONTERAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A014000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROGRAMA DE EDUCACION BASICA SIN FRONTERAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 440000 | 440000 | 440000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 1000 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 112808 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA Y SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMAE01A008000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROGRAMA ESCUELA Y SALUD | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 800000 | 800000 | 800000 | 78157 | 9.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 1341351 | 670675 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 113218 |  |  |  | PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A019000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 9500247 | 9500247 | 9500247 | 500000 | 5.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 864 | 432 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 113038 |  |  |  | PROYECTO PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO EN RELACION TUTORA Y SUS EFECTOS EN LOS APRENDIZAJEZ EN FAMILIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A017000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROYECTO PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO EN RELACION TUTORA Y SUS EFECTOS EN LOS APRENDIZAJEZ EN FAMILIA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 778771 | 7.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 194 | 97 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
ESTUDIOS DE REFORESTACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 78896 |  |  |  | ESCUELA LATINOAMERICANA DE GUARDAPARQUES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ICT00M01B008000RS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 623122 | 617622 | 617622 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 345 | 0 | 0%
| 79292 |  |  |  | COMPUTALIZACION DE LA COLECCION PALEONTOLOGICA DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | ICT00G02B003108PS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 91000 | 91000 | 91000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 554824 | 0 | 0%
PROGRAMAS SALUD
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 121425 |  |  |  | SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB68A24A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2140199699 | 0 | 2140199699 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 650 | 0 | 0% | NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE EL PROYECTO FUNGE UNICAMENTE COMO PREVISIÓN DE LOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO.
FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 144674 |  |  |  | FONDO METROPOLITANO TAPACHULA | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | JFD80I05B002 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | 26500 | TAPACHULA | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE)
| 79480 |  |  |  | UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | JEE00A14B001018PS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | FAMILIA | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 956635 | 956635 | 956635 | 0 | 0% | 0 | 0 | FAMILIA | 74 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 144340 |  |  |  | UNIDAD BASICA VIVIENDA RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | JDE00I12B005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | 26500 | UNIDAD BASICA DE VIVIENDA | 19-APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL ¦ GYN-INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 75035782 | 0 | 75035782 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0%
FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 109358 |  |  |  | POLICIA ESTATAL ACREDITABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | KAG00P11B013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | HABITANTES DEL ESTADO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 2666 | 0 | 0% | LOS RECURSOS AUN NO SE HAN EJERCIDO YA QUE ES UN PROYECTO DE RECIENTE CREACION SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. SH/SSPPYE/00787/2011 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2011. ACTUALMENTE SE REALIZAN LO TRAMITES NECESARIOS PARA INICIAR LOS PROCESOS LICITATORIOS PARA LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS PROGRAMADOS
APORTACIONES FEDERALES 3098 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  | 13: 13011331662; Ministrado 14: 7556323256; Programado 15: 11563365833; Ejercido 16: 5866521196; Ejercido 17=16/14: 77.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 20072411; Ejercidos 22: 5266014.5; Ejercidos 23=22/21: 26.2%
OBRA PÚBLICA
| 134571 |  |  |  | MICROPLANEACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00D11A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 332689 | 184344 | 332689 | 27478 | 14.9% | 0 | 0 | ESTUDIO | 280 | 54 | 19.3% | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
| 134691 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA - TAPACHULA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00E05A519098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 530668 | 284147 | 530668 | 12414 | 4.4% | 0 | 0 | USUARIO | 9000 | 2250 | 25% | ATENCION A USUARIOS DE SERVICIO BIBLIOGRAFICO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 134699 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA - TUXTLA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00E05A520108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 46501 | 24501 | 46501 | 5991 | 24.5% | 0 | 0 | USUARIO | 13000 | 3000 | 23.1% | ATENCION A USUARIOS DE SERVICIOS BIBLIOGRÁFICOS.
EQUIPAMIENTO
| 133378 |  |  |  | ADMINISTRACION CENTRAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00S01A524000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 6752 | 6752 | 6752 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 9 | 9 | 100% | EFICIENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 134785 |  |  |  | ADMINISTRACION CENTRAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00S01A524000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 587888728 | 384597747 | 587888728 | 287477759 | 74.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 9 | 9 | 100% | EFICIENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 134813 |  |  |  | ADMINISTRACION REGIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00S01A525000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 5200110 | 2789639 | 5200110 | 1671893 | 59.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1903448 | 951724 | 50% | EFICIENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO.
| 134476 |  |  |  | ALBERGUES RURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22002FMA20E01A514000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 3047669 | 1548284 | 3047669 | 1182845 | 76.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 200 | 200 | 100% | ALUMNOS ATENDIDOS EN ALBERGUES RURALES.
| 133894 |  |  |  | ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACION PREESCOLAR RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A504000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 11861302 | 6171506 | 11861302 | 3579399 | 58% | 0 | 0 | ALUMNO | 5746 | 5746 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR RURAL 2006-2007 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 134441 |  |  |  | APOYOS TECNICOS PADAGOGICOS A LA EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A508000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 7746208 | 7745448 | 7746208 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 900 | 0 | 0% | ESCUELAS BENEFICIADAS CON MATERIAL DIDÁCTICO.
| 134451 |  |  |  | APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A510000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 11023122 | 120891075 | 11023122 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 2824 | 0 | 0% | DOTAR DE MATERIAL DIDÁCTICO A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL.
| 134453 |  |  |  | APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION PRIMARIA INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A511000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 3541241 | 1784775 | 3541241 | 7576 | 0.4% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 531 | 0 | 0% | PROPORCIONAR MATERIAL DIDÁCTICO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA.
| 134456 |  |  |  | APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A512000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 218020 | 5992 | 218020 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 55 | 0 | 0% | PAQUETE DE MATERIAL DIDÁCTICO A OTORGAR A ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES.
| 134464 |  |  |  | APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A513000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 83811 | 83811 | 83811 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 177 | 0 | 0% | PROPORCIONAR MATERIAL DIDÁCTICO A ESCUELAS DE SECUNDARIA TÉCNICA.
| 134447 |  |  |  | APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOSA LA EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A509000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 419268 | 419268 | 419268 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 1542 | 0 | 0% | PROPORCIONAR MATERIAL DIDACTICO A ESCUELAS DE PREESCOLAR INDIGENA.
| 134494 |  |  |  | ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO RURAL INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A519000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 84198600 | 56132400 | 84198600 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOCALIDAD | 1700 | 0 | 0% | DETECCIÓN Y SELECCIÓN DE LOCALIDADES.
| 134489 |  |  |  | ARRAIGO DEL MAESTRO EN MEDIO RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A518000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 30606600 | 20404400 | 30606600 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOCALIDAD | 807 | 0 | 0% | DETECCIÓN Y SELECCIÓN DE LOCALIDADES.
| 134728 |  |  |  | ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00I04A523000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 140379 | 85354 | 140379 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMITÉ | 9228 | 4614 | 50% | INTEGRACIÓN Y/O REESTRUCTURACIÓN DE COMITÉS DE PADRES DE FAMILIA
| 134653 |  |  |  | ATENCION AL PUBLICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00E01A513000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 27989 | 14517 | 27989 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 229 | 114 | 49.8% | NIÑOS Y JOVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS CANALIZADOS.
| 134482 |  |  |  | ATENCION PREVENTIVA Y COMPENSATORIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A516000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 776704 | 642990 | 776704 | 124428 | 19.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 10000 | 0 | 0% | ALUMNOS ATENDIDOS EN PREVENCION Y NIVELACION ACADÉMICA.
| 134523 |  |  |  | AUTOEQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A524000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 143437 | 142356 | 143437 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 868 | 311 | 35.8% | ABATIR REZAGO DE MANTENIMIENTO EN MOBILIARIO ESCOLAR.
| 134435 |  |  |  | BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A504000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 6142500 | 3685500 | 6142500 | 3685500 | 100% | 0 | 0 | BECA | 4550 | 0 | 0% | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE PRIMARIAS.
| 134437 |  |  |  | BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A506000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1215000 | 72900 | 1215000 | 72900 | 100% | 0 | 0 | BECA | 900 | 0 | 0% | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE SECUNDARIAS GENERALES.
| 134439 |  |  |  | BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A507000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1822500 | 1093500 | 1822500 | 1093500 | 100% | 0 | 0 | BECA | 1350 | 0 | 0% | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE SECUNDARIAS TECNICAS.
| 134422 |  |  |  | BECAS PARA NORMAL EXPERIMENTAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E05A530000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 725120 | 432300 | 725120 | 432300 | 100% | 0 | 0 | BECA | 131 | 0 | 0% | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS PARA NORMALES EXPERIMENTALES.
| 134430 |  |  |  | BECAS PARA PRIMARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 5685600 | 3411360 | 5685600 | 3411360 | 100% | 0 | 0 | BECA | 2369 | 0 | 0% | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE PRIMARIA GENERAL.
| 134436 |  |  |  | BECAS PARA PRIMARIA INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A505000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 6480000 | 3888000 | 6480000 | 3888000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 4800 | 0 | 0% | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE PRIMARIAS INDIGENAS.
| 134432 |  |  |  | BECAS PARA SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 515000 | 309000 | 515000 | 309000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 203 | 0 | 0% | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE SECUNDARIAS GENERALES.
| 134434 |  |  |  | BECAS PARA SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 2188750 | 1312500 | 2188750 | 1312500 | 100% | 0 | 0 | BECA | 875 | 0 | 0% | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE SECUNDARIAS TECNICAS.
| 134424 |  |  |  | CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E05A531000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 13070020 | 7768236 | 13070020 | 5944841 | 76.5% | 0 | 0 | CURSO | 27 | 22 | 81.5% | PROFESIONALIZACIÓN AL DOCENTE (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 133332 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 19906 | 19906 | 19906 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 1734 | 1734 | 100% | ATENCION A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 133959 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 141719961 | 82008346 | 141719961 | 62602111 | 76.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 1734 | 1734 | 100% | ATENCION A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 133930 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION PREVENTIVA EN EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A505000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 22728618 | 13241974 | 22728618 | 10380711 | 78.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 4113 | 4113 | 100% | ATENCION DE NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 133825 |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20A16A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 29223681 | 16192994 | 29223681 | 11468063 | 70.8% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 427 | 427 | 100% | MADRES DE FAMILIA BENEFICIADAS CON EL CENDI (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 134039 |  |  |  | CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FLA00E04A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 11677390 | 7093600 | 11677390 | 5623712 | 79.3% | 0 | 0 | ADULTO | 2080 | 1869 | 89.9% | ATENCION A LA POBLACION ADULTA CON EDUCACION BASICA (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 133342 |  |  |  | CENTROS DE INTEGRACION SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A506000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 31634 | 31634 | 31634 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 585 | 486 | 83.1% | PROPORCIONAR EDUCACIÓN A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 133971 |  |  |  | CENTROS DE INTEGRACION SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A506000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 27541122 | 15603915 | 27541122 | 9889917 | 63.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 585 | 486 | 83.1% | PROPORCIONAR EDUCACIÓN A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 134719 |  |  |  | CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00I04A522000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 301840 | 165865 | 301840 | 29998 | 18.1% | 0 | 0 | CONSEJO | 118 | 59 | 50% | INTEGRACIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES.
| 134502 |  |  |  | CURSO DE INDUCCION A LA DOCENCIA EN EL MEDIO INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A521000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1896161 | 580745 | 1896161 | 0 | 0% | 0 | 0 | MAESTRO | 92 | 0 | 0% | ASPIRANTES A PROFESORES BILINGUES DE NUEVO INGRESO CAPACITADOS (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 134857 |  |  |  | DIFUSION DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA20E01A511000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 30250 | 20459 | 30250 | 1207 | 5.9% | 0 | 0 | ADULTO | 1000 | 500 | 50% | DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
| 134839 |  |  |  | DIFUSION DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA20E01A509000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 41226 | 22368 | 41226 | 3825 | 17.1% | 0 | 0 | VISITA | 5609 | 5609 | 100% | CAMPAÑA DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL.
| 134848 |  |  |  | DIFUSION DEL PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA20E01A510000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 71072 | 71072 | 71072 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 103 | 51 | 49.5% | CAMPAÑAS DE DIFUSION A LA EDUCACION PREESCOLAR.
| 134563 |  |  |  | DISEÑO Y ELABORACION DE GRAMATICA Y DICCIONARIOS DE LAS LENGUAS INDIGENAS PARA LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÚE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A525000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1658538 | 211890 | 1658538 | 128952 | 60.9% | 0 | 0 | INVESTIGACIÓN | 4 | 2 | 50% | INVESTIGACIÓN DE CAMPO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 134511 |  |  |  | DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS GRATUITOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A522000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1465461 | 1018602 | 1465461 | 338238 | 33.2% | 0 | 0 | LIBRO | 11780000 | 0 | 0% | PROPORCIONAR LIBROS DE TEXTO DE EDUCACION BASICA A ALUMNOS Y MAESTROS.
| 133937 |  |  |  | EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A506000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 35084 | 16002 | 35804 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 59101 | 0 | 0% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR 2010-2011.
| 133346 |  |  |  | EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A507000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 3608903 | 3608903 | 3608903 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 320500 | 0 | 0% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 133975 |  |  |  | EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A507000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 257070789 | 154432456 | 257070789 | 121201200 | 78.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 320500 | 0 | 0% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 134030 |  |  |  | EDUCACION DE POSGRADO PEDAGOGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FKA00E02A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | POSGRADO | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 127357 | 0 | 127357 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 246 | 246 | 100% | PROPORCIONAR EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EFICIENTAR EL SERVICIO.
| 133963 |  |  |  | EDUCACION ESPECIAL EN ZONAS RURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22002FBA20E01A504000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 36363 | 28699 | 36363 | 0 | 0% | 0 | 0 | MAESTRO | 400 | 200 | 50% | CAPACITACIÓN A DOCENTES EN ZONAS RURALES.
| 133941 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A507000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 401297 | 401238 | 401297 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 1260 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS ESCUELAS DE PREESCOLAR GENERAL.
| 133947 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PREESCOLAR INDÍGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A508000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 650871 | 650824 | 650871 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 2125 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS ESCUELAS DE PREESCOLAR INDIGENA.
| 133977 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A508000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 2183223 | 2182653 | 2183223 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 5922 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y ÉQUIPO A LAS ESCUELAS DE PRIMARIA.
| 133981 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PRIMARIA INDÍGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A509000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1689044 | 1688544 | 1689044 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 4560 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y ÉQUIPO A LAS ESCUELAS DE PRIMARIA INDÍGENA.
| 133998 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A504000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 700969 | 700951 | 700969 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1840 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS ESCUELAS SECUNDARIA GENERALES.
| 134002 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA SECUNDARIA TÉCNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A505000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 748942 | 748771 | 748942 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 2000 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y ÉQUIPO A LAS ESCUELAS SECUNDARIA TÉCNICA.
| 134019 |  |  |  | ESCUELA NORMALINDIGENA INTERCULTURAL BILINGÚE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22002FHA00E05A504000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1458213 | 563869 | 1458213 | 404825 | 71.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 1775 | 1775 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL LI.) 2009-2010.
| 134660 |  |  |  | INDUCCION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00E01A516000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 167401 | 154550 | 167401 | 0 | 0% | 0 | 0 | LIBRO | 1000 | 0 | 0% | APOYO BIBLIOGRÁFICO A DOCENTES Y DIRECTIVOS.
| 134882 |  |  |  | INSCRIPCIONES EN FEBRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA20S01A528000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 73609 | 60752 | 73609 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | REALIZAR CAMPAÑA PARA DIFUNDIR LAS INSCRIPCIONES EN FEBRERO.
| 133965 |  |  |  | INTERNADO EN EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A505000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 4062937 | 2075826 | 4062937 | 1372052 | 66.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 300 | 300 | 100% | PROPORCIONAR EDUCACIÓN PRIMARIA A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.
| 133993 |  |  |  | INTERNADO EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 3950650 | 2187941 | 3950650 | 883447 | 40.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 184 | 184 | 100% | ATENCION DE ALUMNOS CON EDUCACION SECUNDARIA TECNICA.
| 134709 |  |  |  | INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA EDUCACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00E05A521000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 619626 | 349377 | 619626 | 41601 | 11.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 13 | 13 | 100% | SERVICIO DE INVESTIGACION EN POSGRADO PARA TITULACION.
| 134646 |  |  |  | INVESTIGACION Y ACTUALIZACION EN EDUCACION ESPECIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00E01A512000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 36160 | 23918 | 36160 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 20 | 10 | 50% | CURSO DE PROFESIONALIZACION AL DOCENTE.
| 134517 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A523000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 6398829 | 6340041 | 6398829 | 1619392 | 25.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 288 | 114 | 39.6% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA.
| 134399 |  |  |  | MISIONES CULTURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FLA00E04A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 35559894 | 20535924 | 35559894 | 16148982 | 78.6% | 0 | 0 | ADULTO | 4200 | 4164 | 99.1% | ATENCIÓN DE ADULTOS EN TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 134008 |  |  |  | NORMAL DE EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FHA00E05A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1301374 | 717678 | 1301374 | 395339 | 55.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 153 | 153 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL LICENCIATURA)(INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 134011 |  |  |  | NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FHA00E05A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 186023 | 81798 | 186023 | 33182 | 40.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 164 | 164 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL LICENCIATURA)
| 134015 |  |  |  | NORMAL RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FHA00E05A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 56116940 | 32124964 | 56116940 | 24862812 | 77.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 239 | 239 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL LICENCIATURA)(INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 134866 |  |  |  | ORIENTACION A PADRES DE FAMILIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA20E01A514000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 4149002 | 2716627 | 4149002 | 1368492 | 50.4% | 0 | 0 | PERSONA | 5609 | 5609 | 100% | ATENCION A PADRES DE FAMILIA CON SESIONES DE ORIENTACION.
| 133440 |  |  |  | ORIENTACION A PADRES DE FAMILIA INDIGENAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA20E01A515000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 74357 | 74357 | 74357 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 6812 | 6712 | 98.5% | ATENCION A PADRES DE FAMILIA INDIGENA CON SESIONES DE ORIENTACION (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 134876 |  |  |  | ORIENTACION A PADRES DE FAMILIA INDIGENAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA20E01A515000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 25526261 | 15689162 | 25526261 | 12648183 | 80.6% | 0 | 0 | PERSONA | 6812 | 6812 | 100% | ATENCION A PADRES DE FAMILIA INDIGENA CON SESIONES DE ORIENTACION (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 133319 |  |  |  | PREESCOLAR GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 173083 | 173083 | 173083 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 91147 | 91147 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR GENERAL 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)EN ESPERA DE LOS AVANCES FISICOS.
| 133829 |  |  |  | PREESCOLAR GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1150878430 | 688673942 | 1150878430 | 537721074 | 78.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 91147 | 91147 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR GENERAL 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 133322 |  |  |  | PREESCOLAR INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1213314 | 1213314 | 1213314 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 71236 | 71236 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR INDÍGENA 2010-2011.
| 133888 |  |  |  | PREESCOLAR INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 448568664 | 274895666 | 448568664 | 216495610 | 78.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 71230 | 71230 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR INDÍGENA 2010-2011, (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 133326 |  |  |  | PRIMARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 655055 | 655055 | 655055 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 384341 | 384341 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PRIMARIA GENERAL 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 133955 |  |  |  | PRIMARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 3411750698 | 2070797876 | 3411750698 | 1712984532 | 82.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 384341 | 384341 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PRIMARIA GENERAL 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 133328 |  |  |  | PRIMARIA INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 2071885 | 2071885 | 2071885 | 863223 | 41.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 227346 | 227346 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PRIMARIA INDÍGENA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 133957 |  |  |  | PRIMARIA INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1624814221 | 998127769 | 1624814221 | 779275048 | 78.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 227346 | 227346 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PRIMARIA INDÍGENA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 134479 |  |  |  | PROPUESTA PARA APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA Y DE LA MATEMATICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A515000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 165071 | 114025 | 165071 | 68038 | 59.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 77629 | 40000 | 51.5% | ALUMNOS ATENDIDOS CON ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
| 134497 |  |  |  | RECONOCIMIENTOS Y ESTIMULOS PARA ALUMNOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A520000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 598072 | 598072 | 598072 | 216208 | 36.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 687 | 687 | 100% | ESTIMULAR A LOS ALUMNOS DESTACADOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LOS SUBSISTEMAS FEDERAL Y ESTATAL.
| 133348 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1017257 | 1017257 | 1017257 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 39098 | 39098 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA GENERAL 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 133986 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 775401689 | 451658231 | 775401689 | 350593821 | 77.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 39098 | 39098 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA GENERAL 2006-2007 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 134044 |  |  |  | SECUNDARIA PARA TRABAJADORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FLA00E04A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 21718374 | 12510869 | 21718374 | 9862250 | 78.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 881 | 881 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 133369 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 4396265 | 4396265 | 4396265 | 3336150 | 75.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 68468 | 68468 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA TÉCNICA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 133988 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1356273875 | 794092456 | 1365273875 | 611611662 | 77% | 0 | 0 | ALUMNO | 68468 | 68468 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA TÉCNICA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 134633 |  |  |  | SUPERVICIO Y ASESORIA EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00E01A507000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 220432 | 220432 | 220432 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 174 | 116 | 66.7% | SUPERVISAR Y ASESORAR A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES.
| 134581 |  |  |  | SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION INICIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 29941 | 16570 | 29941 | 0 | 0% | 0 | 0 | VISITA | 20 | 20 | 100% | VISITAS TÉCNICO PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVAS A CENTROS DE TRABAJO.
| 134589 |  |  |  | SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00E01A504000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 418356 | 215775 | 418356 | 105925 | 49.1% | 0 | 0 | VISITA | 126 | 0 | 0% | VISITAS TECNICO PEDAGÓGICAS ADMINISTRATIVAS A ESCUELAS DE PREESCOLAR.
| 134591 |  |  |  | SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00E01A505000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 715604 | 702951 | 715604 | 0 | 0% | 0 | 0 | VISITA | 2824 | 0 | 0% | SUPERVISAR Y ASESORAR A LAS ESCUELAS PRIMARIAS GENERALES.
| 134622 |  |  |  | SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION PRIMARIA INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00E01A506000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 604153 | 555976 | 604153 | 478228 | 86% | 0 | 0 | ESCUELA | 2452 | 1652 | 67.4% | SUPERVISAR Y ASESORAR ESCUELAS PRIMARIA INDÍGENA.
| 134639 |  |  |  | SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00E01A508000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 282199 | 282199 | 282199 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 531 | 354 | 66.7% | SUPERVISAR Y ASESORAR A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS.
| 133371 |  |  |  | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A517000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 19932 | 19932 | 19932 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 3723 | 3723 | 100% | ATENCION A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 134485 |  |  |  | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A517000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 153640381 | 90623527 | 153640381 | 70874716 | 78.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 3723 | 3723 | 100% | ATENCION A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 154432 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BOOL | 75-PANTEPEC | EL LIMÓN | RURAL | 067-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 1291234 | 1291234 | 1291234 | 1291234 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1291234 | 1291234 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SEGUN DATOS PROPORCIONADOS POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
| 134821 |  |  |  | ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES UPN-TAPACHULA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00S01A526098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 3425532 | 1705947 | 3425532 | 103530 | 6.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 4 | 1 | 25% | EFICIENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 134672 |  |  |  | DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA - TAPACHULA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00E05A517098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1006646 | 750196 | 1006646 | 432057 | 57.6% | 0 | 0 | EVENTO | 4200 | 900 | 21.4% | EVENTOS ACADEMICOS Y CULTURALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 134022 |  |  |  | EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ABIERTA - TAPACHULA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FIA00E05A501098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 5772082 | 3121426 | 5772082 | 169861 | 5.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 472 | 472 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2008-2009 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 134829 |  |  |  | ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES UPN - TUXTLA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00S01A527108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 5123692 | 2467321 | 5123692 | 710203 | 28.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 10000 | 5000 | 50% | EFICIENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 134678 |  |  |  | DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA-TUXTLA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00E05A518108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1110077 | 607987 | 1110077 | 147704 | 24.3% | 0 | 0 | EVENTO | 4000 | 2000 | 50% | EDICIÓN DE REVISTAS Y GACETAS (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 134028 |  |  |  | EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ABIERTA - TUXTLA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FIA00E05A502108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 17254313 | 9644901 | 17254313 | 2328911 | 24.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 2814 | 2814 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
SERVICIOS PERSONALES
| 108426 |  |  |  | BECAS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A006000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 10665000 | 6399000 | 6399000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 7900 | 3950 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 107986 |  |  |  | CORREDOR CULTURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00S03A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 286740 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 52500 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 107464 |  |  |  | DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00E01A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 1902911 | 1060854 | 1060854 | 910891 | 85.9% | 0 | 0 | MAESTRO | 50000 | 25000 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 108689 |  |  |  | DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS DE CONTROL ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20I12A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 6716314 | 6716314 | 6716314 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 107518 |  |  |  | EDUCACION AMBIENTAL E IDENTIDAD CULTURAL PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00E01A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 3401999 | 3401999 | 3401999 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 17066 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 109974 |  |  |  | EDUCACION ESPECIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FNA20E01A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 2329571 | 954911 | 954911 | 952900 | 99.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 875 | 437 | 49.9% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 104266 |  |  |  | EDUCACION PARA TODOS PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FAA20E01A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 103638211 | 44685205 | 44685205 | 37760415 | 84.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 11259 | 5629 | 50% | REURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 105985 |  |  |  | EDUCACION PARA TODOS PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FBA20E01A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 215110548 | 93604306 | 93604306 | 59780426 | 63.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 24408 | 12204 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 104132 |  |  |  | EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FAA20E01A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 3025000 | 3025000 | 3025000 | 3025000 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 54597 | 27298 | 50% | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL AÑO EN CURSO
| 104109 |  |  |  | EDUCACION PREESCOLAR GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FAA20E01A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 58999925 | 24178885 | 24178885 | 22881388 | 94.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 54597 | 27298 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 105553 |  |  |  | EDUCACION PRIMARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FBA20E01A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 140504410 | 59390237 | 59390237 | 30282154 | 51% | 0 | 0 | ALUMNO | 107852 | 53926 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 107128 |  |  |  | EDUCACION SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FCA20E01A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 37875131 | 15509042 | 15509042 | 14777884 | 95.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 42076 | 21038 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 107277 |  |  |  | EDUCACION TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FCA20E01A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 1951440038 | 847631894 | 847631894 | 783610324 | 92.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 130140 | 65070 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 109530 |  |  |  | EDUCADOR COMUNITARIO INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FNA20E01A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 38855156 | 18710766 | 18710766 | 13531800 | 72.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 20775 | 10387 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 106042 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FBA20E01A003000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 1173000 | 28980 | 28980 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 33947 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 108514 |  |  |  | ESTIMULOS A DOCENTES Y ALUMNOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A007000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 1400000 | 1327672 | 1327672 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 223 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 108104 |  |  |  | FOMENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DEL APRENDIZAJE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22001FMA20E01A003000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 2010325 | 1084164 | 1084164 | 536826 | 49.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 366547 | 183228 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 107691 |  |  |  | FORMACION DOCENTE PARA MAESTROS DE LAS ZONA CHOL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00E05A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 1620250 | 1323193 | 1323193 | 140426 | 10.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 13020 | 6510 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 109094 |  |  |  | GRUPO OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FNA00D11A004000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 4837219 | 1977982 | 1977982 | 1939208 | 98% | 0 | 0 | ALUMNO | 1102036 | 551018 | 50% | RECUROSOS DEL EJERCICIO 2011
| 107336 |  |  |  | MAESTRIA EL TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FKA00E02A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | POSGRADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 5148 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 107843 |  |  |  | NIVELACION ACADEMICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00E05A004000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 1252924 | 696339 | 696339 | 280267 | 40.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 6300 | 3150 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 108869 |  |  |  | PROCESOS DE EVALUACION Y CONTROL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FNA00D11A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 1651197 | 673641 | 673641 | 597940 | 88.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 236770 | 118385 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 106113 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED EDUSAT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FCA20A05A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 600000 | 348936 | 348936 | 157437 | 45.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 45649 | 22824.5 | 50% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
|  |  | FASSA |  |  | 13: 2541370921; Ministrado 14: 1195181571; Programado 15: 2541370921; Ejercido 16: 628286232; Ejercido 17=16/14: 52.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 7034366; Ejercidos 22: 3015774; Ejercidos 23=22/21: 42.9%
| 114865 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GCB00S05A008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 59247539 | 27270526 | 59247539 | 18654397 | 68.4% | 0 | 0 | PAGO | 5434 | 2508 | 46.2%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 110819 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00S05A008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 580072563 | 268932253 | 580072563 | 167889573 | 62.4% | 0 | 0 | PAGO | 70200 | 32400 | 46.2%
| 114435 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00S05A009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1339172598 | 618599355 | 1339172598 | 410651600 | 66.4% | 0 | 0 | PAGO | 98020 | 45240 | 46.2%
| 114925 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GDB00S05A008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 226267489 | 109978132 | 226267489 | 31090662 | 28.3% | 0 | 0 | PAGO | 11310 | 5220 | 46.2%
| 113591 |  |  |  | ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00A24A002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 78843319 | 40186160 | 78843319 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONSULTA | 179473 | 90640 | 50.5%
| 113539 |  |  |  | ATENCIÓN MÉDICA DEL PRIMER NIVEL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00A24A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 82063836 | 41922540 | 82063836 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONSULTA | 4553974 | 1860468 | 40.9%
| 114547 |  |  |  | CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GCB00C02A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1523867 | 816933 | 1523867 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 84 | 38 | 45.2%
| 107078 |  |  |  | COMBATIR LAS ADICCIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00A02A007 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 998801 | 501895 | 998801 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 591226 | 304285 | 51.5% | METAS: PLATICAS REALIZADAS
| 110927 |  |  |  | COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, CHAGAS, LEISHMANIOSIS Y ONCOCERCOSIS). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00V02A002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 426461 | 213230 | 426461 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROCESO | 276226 | 138275 | 50.1% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A TRATAMIENTO
| 111035 |  |  |  | COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, CHAGAS, LEISHMANIOSIS Y ONCOCEROSIS). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00V02A002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 32187345 | 16093673 | 32187345 | 0 | 0% | 0 | 0 | CASO | 4096 | 686 | 16.7%
| 114716 |  |  |  | DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECÁNICO E INMUEBLES). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GCB00I12A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 9351600 | 4710800 | 9351600 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 350 | 178 | 50.9% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MANTENIMIENTO.
| 108038 |  |  |  | DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00P12A005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 17842063 | 9112463 | 17842063 | 0 | 0% | 0 | 0 | NIÑO | 312600 | 47757 | 15.3%
| 114085 |  |  |  | DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00P12A005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1110312 | 555156 | 1110312 | 0 | 0% | 0 | 0 | NIÑO | 215 | 0 | 0% | ESTA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE
| 111259 |  |  |  | DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00V02A005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 2114108 | 1065914 | 2114108 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 3081 | 1315 | 42.7% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A NOTIFICACION.
| 114591 |  |  |  | DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROYECTOS E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GCB00D08A003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 329490 | 164745 | 329490 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 1500 | 774 | 51.6% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MANTENIMIENTO.
| 107304 |  |  |  | DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00I04A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 2272801 | 1136400 | 2272801 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 555 | 140 | 25.2%
| 114769 |  |  |  | DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GCB00S05A002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 269699 | 134849 | 269699 | 0 | 0% | 0 | 0 | SOLICITUD | 60 | 29 | 48.3% | NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE LAS ACTIVIDADES SE PROGRAMARON PARA EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE
| 107259 |  |  |  | EQUIDAD DE GÉNERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00C02A003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 599062 | 299531 | 599062 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 500 | 81 | 16.2%
| 106317 |  |  |  | FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00A02A002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 456434 | 228217 | 456434 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMITÉ | 1732 | 1256 | 72.5%
| 108823 |  |  |  | FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00R02A014 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1033432 | 516716 | 1033432 | 0 | 0% | 0 | 0 | OPERATIVO | 1475 | 1007 | 68.3%
| 109313 |  |  |  | FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00R04A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1384822 | 709371 | 1384822 | 0 | 0% | 0 | 0 | VERIFICACIÓN | 9803 | 7205 | 73.5%
| 115257 |  |  |  | FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GDB00M05A004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 987000 | 493500 | 987000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 38 | 18 | 47.4%
| 110322 |  |  |  | FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00S05A005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 36671720 | 18335860 | 36671720 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 200 | 96 | 48%
| 114370 |  |  |  | FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00S05A005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 19029413 | 9514707 | 19029413 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 325 | 156 | 48%
| 114810 |  |  |  | FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GCB00S05A005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 286640 | 144426 | 286640 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0% | NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADA AL CUARTO TRIMESTRE
| 114985 |  |  |  | FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GDB00S05A005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 16772620 | 8388153 | 16772620 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 0 | 0% | NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADA AL CUARTO TRIMESTRE
| 114315 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00S05A002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1711647 | 848323 | 1711647 | 0 | 0% | 0 | 0 | USUARIO | 9950 | 0 | 0% | NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADA AL TERCER TRIMESTRE.
| 109533 |  |  |  | GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00S05A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1000000 | 500000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 480 | 157 | 32.7% | METAS: NUMERO DE DONADORES VOLUNTARIOS
| 109880 |  |  |  | GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00S05A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1185462 | 592731 | 1185462 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 19398 | 0 | 0% | NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN LICITACIÓN LA COMPRA DE LOS INSUMOS
| 111357 |  |  |  | LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00V02A008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 4817219 | 2497151 | 4817219 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRUEBA | 9500 | 6040 | 63.6% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MUESTRA.
| 113329 |  |  |  | LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA PARA LA VIGILANCIA EPIEMIOLÓGICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00V02A009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 2064522 | 1068265 | 2064522 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRUEBA | 91570 | 48717 | 53.2% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MUESTRA.
| 108294 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES, CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00P12A006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 676994 | 338497 | 676994 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 217017 | 77775 | 35.8% | METAS: OTORGAR TRATAMIENTO A CASOS DE DIABETES MELLITUS
| 108501 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS,ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00P12A006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 896704 | 448352 | 896704 | 0 | 0% | 0 | 0 | ENCUESTA | 250593 | 166007 | 66.2%
| 107436 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y LEPRA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00P12A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 2330744 | 1167597 | 2330744 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 15 | 8 | 53.3%
| 108667 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00P12A007 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1866429 | 933214 | 1866429 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 700 | 347 | 49.6%
| 114133 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00P12A007 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 156800 | 78400 | 156800 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 450 | 0 | 0% | NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADA AL SEGUNDO TRIMESTRE
| 107762 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00P12A004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 2648676 | 1361603 | 2648676 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 51700 | 26481 | 51.2% | METAS: EXPLORACIONES CLINICAS MAMARIAS
| 113909 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00P12A004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 204037 | 102018 | 204037 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONSULTA | 2700 | 621 | 23%
| 111201 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00V02A004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 92824 | 46412 | 92824 | 0 | 0% | 0 | 0 | CASO | 3313 | 3850 | 116.2% | ALTO AVANCE, SE INTENSIFICARON LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN.
| 107584 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH-SIDA E ITS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00P12A003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 316941 | 161981 | 316941 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 24 | 12 | 50%
| 113805 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH-SIDA E ITS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00P12A003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 22809 | 11404 | 22809 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROCESO | 2246 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A TRATAMIENTO. NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADA AL CUARTO TRIMESTRE.
| 107149 |  |  |  | PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00A24A004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 795249 | 397625 | 795249 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONSULTA | 55086 | 26759 | 48.6%
| 113667 |  |  |  | PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00A24A004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 498787 | 249394 | 498787 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRUEBA | 51620 | 13617 | 26.4%
| 115310 |  |  |  | PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GDB00M05A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 1752859 | 838604 | 1752859 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50%
| 110116 |  |  |  | PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00S05A004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 664937 | 332468 | 664937 | 0 | 0% | 0 | 0 | USUARIO | 63114 | 60146 | 95.3%
| 113734 |  |  |  | PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GBB00A24A008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 6178852 | 3095330 | 6178852 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 2550 | 1339 | 52.5%
| 110567 |  |  |  | PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GAB00S05A006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 173395 | 86697 | 173395 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROCESO | 79856 | 44124 | 55.3%
|  |  | FAIS |  |  | 13: 1950806694; Ministrado 14: 1079228004; Programado 15: 1288171569; Ejercido 16: 675926931; Ejercido 17=16/14: 62.6%; Generados 18: 127455; Ejercidos 19: 7780331; Ejercidos 21: 4277072.59; Ejercidos 22: 1838416.93; Ejercidos 23=22/21: 43%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 79576 |  |  |  | APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA Y RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE00C03B001000CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 22420000 | 12990091 | 22420000 | 2915150 | 22.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.13 | 13% | ESTE PROYECTO ES POR ADMINISTRACIÓN.
| 80372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800JAS66C01B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 28 | 0 | 0% | AL MES DE JUNIO NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE REALIZO UN TRAMITE DE REPROGRAMACION ENTRE PROYECTOS CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL ESTE TRAMITE SE ENVIO A LA SECRETARIA DE HACIENDA EL DIA 25 DE MAYO CON OFICIO NO. SPCI/UP/0139/2001. ESTA REPROGRAMACION SE ESTA CREANDO PARA 11 PROYECTOS DENTRO DE LOS 10 MILLONES DE PESOS. SE ESTA EN ESPERA DE LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
| 102311 |  |  |  | PAGO DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26100XAP00P01B001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | HACIENDA | - | - | 135738799 | 67869399 | 67869399 | 67869399 | 100% | 0 | 0 | TRÁMITE | 10 | 5 | 50%
| 7118 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIVIENDA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JET00A14B001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | - | - | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7142 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SOLICITUD DE LA LIBERACION DE LOS RECURSOS ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA, POR LO QUE A LA FECHA SE REPORTA CON CERO AVANCES.
| 79415 |  |  |  | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS 28 MMIDH (PROSSAPYS/ESTATAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JAE78C01D001000CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 32077522 | 0 | 32077522 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE DE DESAGREGAR PRESUPUESTALMENTE.
| 79393 |  |  |  | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS 28 MMIDH(PIBAI ESTATAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JAE66C01D001000CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 24025038 | 0 | 24025038 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE DE DESAGREGAR PRESUPUESTALMENTE.
| 79451 |  |  |  | PROYECTOS DE CODECOM | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JFC09I12D001000CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 116775626 | 0 | 116775626 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE DE DESAGREGAR PRESUPUESTALMENTE.
| 60761 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+800 (SCLC - SAN JUAN CHAMULA)- BECHIJTIC-TZOJLUM (TIERRA COLORADA) (SUBTRAMO: KM. 5+500 - KM. 8+500) | 23-CHAMULA | BECHIJTIC | RURAL | WAE66C03D008023CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 6357903 | 2797477 | 6357903 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
| 79664 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+800 (SCLC - SAN JUAN CHAMULA)- BECHIJTIC-TZOJLUM (TIERRA COLORADA) (SUBTRAMO: KM. 5+500 - KM. 8+500) | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE00C03B016023CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 109619 | 48232 | 109619 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
| 60787 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LAS OLLAS-CHICUMTANTIC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 15+300 (SUBTRAMO: KM. 12+700 - KM. 15+300) | 23-CHAMULA | LAS OLLAS | RURAL | WAE00C03B009023CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 121161 | 57551 | 121161 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.6 | 0 | 0%
| 60154 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LAS OLLAS-CHICUMTANTIC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 15+300 (SUBTRAMO: KM. 12+700 - KM. 15+300) | 23-CHAMULA | LAS OLLAS | RURAL | WAE66C03D001023CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 7027312 | 3337973 | 7027312 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.6 | 0 | 0%
| 60493 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO-SAN ISIDRO-AMÉRICA LIBRE-TIERRA Y LIBERTAD-NUEVA ORIZABA. (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | WAE66C03D005059CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1645757 | 724133 | 1645757 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
| 79640 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO-SAN ISIDRO-AMÉRICA LIBRE-TIERRA Y LIBERTAD-NUEVA ORIZABA. (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE00C03B013059CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 28375 | 12485 | 28375 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0%
| 60800 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (PUEBLO NUEVO-JITOTOL)-ARROYO GRANDE-EJIDO SONORA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+560 (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 5+000) | 78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | ARROYO GRANDE | RURAL | WAE00C03B010078CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 89291 | 47622 | 89291 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 60381 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (PUEBLO NUEVO-JITOTOL)-ARROYO GRANDE-EJIDO SONORA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+560 (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 5+000) | 78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | ARROYO GRANDE | RURAL | WAE66C03D002078CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 5178867 | 2762063 | 5178867 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 60819 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN CANCUC-GUAQUITEPEC-SITALÁ, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 32+000 (SUBTRAMO: KM. 10+500 - KM. 12+500) | 86-SAN JUAN CANCUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE00C03B014086CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 92787 | 49486 | 92787 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 60638 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN CANCUC-GUAQUITEPEC-SITALÁ, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 32+000 (SUBTRAMO: KM. 10+500 - KM. 12+500) | 86-SAN JUAN CANCUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE66C03D006086CS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 5381641 | 2870209 | 5381641 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 27209 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 18-CINTALAPA | ROSENDO SALAZAR | RURAL | 26200JEC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 640200 | 640200 | 640200 | 320100 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 27165 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS | 18-CINTALAPA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 26200JAC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 477872 | 477872 | 477872 | 238936 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 26817 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | TZINTEEL | RURAL | 26200JAC81P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE CHILÓN | - | - | 830070 | 830070 | 830070 | 415035 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 29299 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 33-EL PORVENIR | CHIMALAPA | RURAL | 26200JAC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 1334280 | 1334280 | 1334280 | 667140 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 33420 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 40-HUIXTÁN | SAN FERNANDO | RURAL | 26200JEC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE HUIXTÁN | - | - | 1134752 | 1134752 | 1134752 | 567376 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 26969 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 40-HUIXTÁN | CARMEN YALCHUCH | RURAL | 26200JAC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE HUIXTÁN | - | - | 1188044 | 1188044 | 1188044 | 594022 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 29378 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | 26200JAC81P22C004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 1130606 | 1130606 | 1130606 | 565303 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 34472 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 54-LARRÁINZAR | POCOLTÓN | RURAL | 26200JEC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | - | - | 508286 | 508286 | 508286 | 508286 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 30798 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | REFORMA AGRARIA | RURAL | 26200JBC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE MARQUÉS DE COMILLAS | - | - | 1420760 | 1420760 | 1420760 | 710380 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 30340 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 65-MOTOZINTLA | CHECUTE | RURAL | 26200JEC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 1108200 | 1108200 | 1108200 | 554100 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 30956 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL | 72-OXCHUC | TZOPILJA | RURAL | 26200JAC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE OXCHUC | - | - | 981453 | 981453 | 981453 | 490727 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 30423 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 82-SALTO DE AGUA | RÍO JORDÁN | RURAL | 26200JEC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 718200 | 718200 | 718200 | 359100 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 30495 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 86-SAN JUAN CANCUC | CHIJIL | RURAL | 26200JEC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 1082200 | 1082200 | 1082200 | 541100 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 26602 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 26200JAC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS | - | - | 7299169 | 7299169 | 7299169 | 3649585 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 30675 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 89-SILTEPEC | EL PACAYALITO | RURAL | 26200JAC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 669223 | 669223 | 669223 | 334612 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 30659 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 89-SILTEPEC | LAS MORAS | RURAL | 26200JAC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 1859422 | 1859422 | 1859422 | 929711 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 34650 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 102-TENEJAPA | SHISHINTONIL | RURAL | 26200JEC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA | - | - | 1620439 | 1620439 | 1620439 | 1620439 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 27006 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 102-TENEJAPA | TRES CERROS | RURAL | 26200JEC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 27078 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 102-TENEJAPA | YETZUCUM | RURAL | 26200JAC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA | - | - | 1934152 | 1934152 | 1934152 | 1934152 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 30773 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 110-TUZANTÁN | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 26200JAC81P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 360000 | 360000 | 360000 | 180000 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 31066 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | 26200JBC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TZIMOL | - | - | 1350815 | 1350815 | 1350815 | 675408 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 30724 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 111-TZIMOL | LA GUAYABA | RURAL | 26200JAC81P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 290544 | 290544 | 290544 | 145272 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 31096 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 26200JBC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | - | - | 1655139 | 1655139 | 1655139 | 827570 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 30756 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 117-YAJALÓN | AMADO NERVO | RURAL | 26200JAC81P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | - | - | 3607926 | 3607926 | 3607926 | 1803963 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 108014 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION | 8-AMATENANGO DEL VALLE | PIE DEL CERRO | RURAL | 007SC0101000016100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2436616 | 730985 | 730985 | 730985 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6692 | 6692 | 100%
| 116311 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 22-CHALCHIHUITÁN | XIXIMTONTIC | RURAL | SH/CDRP/FISM138/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 1149836 | 1149836 | 1149836 | 1149836 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 26815 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 27-CHIAPA DE CORZO | FELIPE CARRILLO PUERTO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2734218 | 820265 | 820265 | 820265 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 100 | 30 | 30%
| 8090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | BETHEL | RURAL | FISM-017-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1991241 | 1991241 | 1991241 | 1006334 | 50.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FISICO DE ESTA OBRA DE 70%
| 107167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | EL EDÉN | RURAL | FISM-049-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 901073 | 901073 | 901073 | 270322 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO DE OBRA SE ENCUENTRA AL 80%
| 112462 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | YOCNAVIL | RURAL | FISM-055-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1517280 | 1517280 | 1517280 | 455184 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES UN 80%
| 72166 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 38-HUEHUETÁN | FLOR DE UN DÍA | RURAL | 03004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 1783838 | 1411985 | 1411985 | 1411985 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3832 | 3027 | 79%
| 72791 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 38-HUEHUETÁN | CHAMULAPA | RURAL | 03005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 822246 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1762 | 0 | 0%
| 64712 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 39-HUITIUPÁN | NAQUEM | RURAL | 0390045SC007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1386357 | 1000000 | 1000000 | 868038 | 86.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.9 | 90%
| 64750 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 39-HUITIUPÁN | PLANADA ZAPOTAL | RURAL | 0390151SC016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 783310 | 500000 | 500000 | 380105 | 76% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.7 | 70%
| 64869 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 39-HUITIUPÁN | SAN MARTÍN BUENAVISTA | RURAL | 0390160SC012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1353780 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR
| 64822 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA | 39-HUITIUPÁN | CERRO LA PAVA | RURAL | 0390052SC017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1300564 | 700000 | 700000 | 697943 | 99.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.55 | 55%
| 77597 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | SINALOA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1032445 | 309734 | 309734 | 309734 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 103668 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA | 53-LAS MARGARITAS | GUADALUPE (LAS FLORES) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 51334 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 57-MAPASTEPEC | FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA) | RURAL | SC0101610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 1118131 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
| 130161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | LA GLORIA | RURAL | MOE-FISM-14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 100 | 30 | 30% | 1ER. ANTICIPO- EN VALIDACION-POR CONTRATO
| 130185 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | CNC | RURAL | MOE-FISM-15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 1487167 | 783396 | 783396 | 783396 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 50 | 50% | ANTICIPO Y ESTIMACION
| 118293 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RANCHERIA NICOLAS BRAVO 1RA SECCION | 76-PICHUCALCO | NICOLÁS BRAVO 1A. SECCIÓN | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 2349416 | 703789 | 703789 | 703789 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4070 | 4070 | 100% | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE RANCHERIA NICOLAS BRAVO 1A SECCION REPORTE DEL 2DO TRIMESTRE
| 82942 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 77-PIJIJIAPAN | MIGUEL DE LA MADRID | RURAL | 069-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1594147 | 797073 | 797073 | 797073 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 116932 |  |  |  | APORTACION UNICA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE SIST, DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MPAL CODECOM | 90-SIMOJOVEL | SIMOJOVEL DE ALLENDE | URBANO | 0019 FISM | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL | - | - | 1279674 | 1279674 | 1279674 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0 | 0% | APORTACION UNICA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL SIST. DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON MEZCLA DE RECURSOS (CODECOM)
| 77107 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SC0100030176100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1622393 | 1622393 | 1622393 | 485671 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8411.23 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 77080 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SC0100030146100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1446073 | 1446073 | 1446073 | 433822 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1219.4 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 77119 |  |  |  | COSNTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SC0100030186100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1479247 | 1479247 | 1479247 | 443774 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2778.8 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. COLONIA JARDINES DE CHIAPAS.
| 113731 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 102-TENEJAPA | YETZUCUM | RURAL | 093-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 3754531 | 3754531 | 3754531 | 1698129 | 45.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.1 | 10%
| 79575 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 098000SC003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 1269161 | 1269161 | 1269161 | 1269161 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 430.17 | 430.17 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ES DE $3,134,699.48 LO REPORTADO CORRESPONDE AL 40% DE LA APORTACION MUNICIPAL, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA VALIDADO TECNICAMENTE.
AMPLIACIÓN
| 32927 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO CRUZ GRANDE | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 141152 | 141152 | 141152 | 42345 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 472 | 285 | 60.4%
| 64863 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 39-HUITIUPÁN | SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES | RURAL | 0390202SC026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 726067 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR
| 64778 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 39-HUITIUPÁN | SANTA CRUZ | RURAL | 0390001SC022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 425330 | 150000 | 150000 | 127599 | 85.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.65 | 65%
| 99278 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTALBE | 47-JITOTOL | EL AMATE | RURAL | CDRP/FISM-00038/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 275 | 82.5 | 30% | AMPLIACION DELSISTEMADE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL AMATE.
| 58400 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SC0135610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 650000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO
| 58412 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SC0136610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 650000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTA CECELIA.
| 58417 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SC0137610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 650000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN JUAN.
| 148359 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (PROLONGACIÓN CAMPECHE). ALTOS DEL SUR | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SC-02-00-03-019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 713999 | 214199 | 214199 | 0 | 0% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 2 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES BOMBA. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO.
| 115587 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EJ. CALIFORNIA | 116-VILLAFLORES | CALIFORNIA | RURAL | FISM-00093/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 298271 | 298271 | 298271 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.05 | 5% | NO. DE OBRA: 108-03-0044
REHABILITACIÓN
| 61791 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALTAMIRANO | SAN LUIS POTOSÍ | RURAL | 0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1959464 | 1959464 | 979732 | 0 | 0% | 2500 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 158197 |  |  |  | REHABILITACION DEL AGUA POTABLE | 10-ARRIAGA | NUEVO PROGRESO (ABSALÓN CASTELLANOS D.) | RURAL | F-III-2011-014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | - | - | 72987 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 186 | 0 | 0% | LA OBRA REHABILITACIO DEL AGUA POTABLE EN EL EJIDO NUEVO PROGRESO SE REALIZARA CON RECURSOS DEL FISM 2011 POR UN MONTO TOTAL DE $ 72,987.00
| 115668 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 12-BELLA VISTA | SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS | RURAL | 012-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 3532887 | 1059886 | 1059886 | 1059886 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 62064 |  |  |  | RAHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 17-CATAZAJÁ | LA TUZA (MACEO) | RURAL | 0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 860196 | 860196 | 860196 | 726792 | 84.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.8 | 80%
| 33064 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, FRACCIONAMIENTO VALLE BALUN CANAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 129599 | 129599 | 129599 | 129599 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100% | EL MONTO AUTORIZADO PARA ESTA OBRA ES POR $129,599.93, MEDIANTE OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-000105/2011.
| 77411 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 25-CHAPULTENANGO | SAN PASCUAL BAILÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 192473 | 57741 | 57741 | 57741 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 34672 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1142632 | 622760 | 622760 | 622760 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 100 | 35 | 35%
| 77599 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SANTO TOMÁS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 328767 | 328767 | 328767 | 328767 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 481 | 481 | 100%
| 77604 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | LA SOMBRA (ANEXO SAN CARLOS DEL RÍO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 328713 | 328713 | 320713 | 328713 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 880 | 880 | 100%
| 77595 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1348958 | 514009 | 514009 | 514009 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50%
| 107280 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-LAS MARGARITAS | NUEVA PROVIDENCIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1499941 | 449982 | 449982 | 449982 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 115835 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 56-LA TRINITARIA | BENITO JUÁREZ | RURAL | EASC03-00016100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $49,648.00 EL CUAL $20,000.00 CORRESPONDEN A LA INVERSION 2011 Y $29,648.00 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
| 58396 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SC0134610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 650000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO
| 54422 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 60-MAZAPA DE MADERO | REFORMA | RURAL | 053-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO | - | - | 815304 | 690702 | 690702 | 690702 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 54706 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 60-MAZAPA DE MADERO | TIERRA BLANCA | RURAL | 053-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO | - | - | 597175 | 511280 | 511280 | 511280 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 127959 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 83-SAN ANDRÉS DURAZNAL | EL OCOTAL | RURAL | 00 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS | - | - | 677418 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 0 | 0%
| 116634 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 85-SAN FERNANDO | BENITO JUÁREZ | RURAL | MSF/DOPM/FISM/011/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 215331 | 215531 | 215531 | 215531 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1226 | 1226 | 100% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 116635 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 85-SAN FERNANDO | EL PORVENIR | RURAL | MSF/DOPM/FISM/012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 439624 | 439624 | 439624 | 439624 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 532 | 532 | 100% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 116834 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 85-SAN FERNANDO | LA CANDELARIA | RURAL | MSF/DOPM/FISM/010/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 884209 | 884209 | 884209 | 753195 | 85.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3060 | 2600 | 85% | EXPEDEINTE EN VALIDACION
| 79672 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE CHABECLUMIL | 91-SITALÁ | CHABECLUMIL | RURAL | 015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 600044 | 180013 | 180013 | 180013 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 670 | 201 | 30% | ANTICIPO DEL 30% POR INICIO DE OBRA CONTRATADA
| 78266 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2866993 | 1523693 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 104134 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 93-SOLOSUCHIAPA | EL BENEFICIO | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 327612 | 196567 | 196567 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 255 | 0 | 0% | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
| 77133 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CAPTACION Y DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, 03 | 98-TAPACHULA | TOLUCA | RURAL | 098SC0300030206100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1375951 | 1375951 | 1375951 | 412785 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3165.31 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011., EJIDO TOLUCA.
| 77069 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE AV. JOSE MARIA MORELOS, 03 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SC0300030126100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 315375 | 315375 | 315375 | 93672 | 29.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 740.46 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 77053 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE AV.OCOZOCUAUTLA, 03 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SC0300030116100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 340622 | 340622 | 340622 | 101765 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 806.84 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 117305 |  |  |  | REHABILITACION DE AGUA POTABLE | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N AGUA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 286937 | 1959 | 1959 | 1959 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1213 | 368 | 30.3% | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
| 156506 |  |  |  | REHAB. SIST AGUA POTABLE DEL MANANTIAL YERBASANTA-VENUSTIANO CARRANZA CAMBIO DE TUB 10 ASBESTO-CEMENTO A TUB 10 ACERO SOLDABLE LONGITUD 521 MT | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1258751 | 1258751 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 521 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA
DOTACIÓN DE AGUA
AMPLIACIÓN
| 148319 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (CALLE OAXACA). AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA SUR | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SC-02-00-03-007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 82891 | 24867 | 24867 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 275.3 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES ML. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO.
NORIAS
CONSTRUCCIÓN
| 115479 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POZOS TIPO NORIA N.C.P. LAS TRINITARIAS | 116-VILLAFLORES | LAS TRINITARIAS | RURAL | FISM-000100/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 182890 | 182890 | 182890 | 0 | 0% | 0 | 0 | NORIA | 5 | 0 | 0% | EL NUMERO DE LA OBRA ES 108-03-0047
| 115383 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POZOS TIPO NORIA RIA. ARGENTINA | 116-VILLAFLORES | ARGENTINA | RURAL | FISM-00089/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 256046 | 256046 | 256046 | 0 | 0% | 0 | 0 | NORIA | 7 | 1.75 | 25% | NO. DE OBRA: 108-03-0042
| 115972 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POZOS TIPO NORIA RIA. EL VERGEL | 116-VILLAFLORES | EL VERGEL | RURAL | FISM-00090/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 219468 | 219468 | 219468 | 0 | 0% | 0 | 0 | NORIA | 6 | 1.2 | 20% | NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0040
PLANTA POTABILIZADORA
| 103224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | 03003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS | - | - | 1766543 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
| 94457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | MJC/OPM/001-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL | - | - | 1500000 | 1403535 | 1403535 | 1403535 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.7 | 70% | CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO DE 130 METROS DE PROFUNDIDAD DE 12 DE DIAMETRO Y 20 DE DIAMETRO DE PERFORACION, SENTADO CON SELLO SANITARIO DE CONCRETO FC=TUBERIA PVC GEO-300 ROSCADA ESPECIAL 12 DE DIAMETRO, CASETA DE CONTROL Y EQUIPO SUMERGIBLE.
REHABILITACIÓN
| 26643 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 03 Y 04 | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2691805 | 1149179 | 1149179 | 1149179 | 100% | 0 | 0 | POZO | 100 | 60 | 60%
| 34192 |  |  |  | REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO NO. 05 | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 408400 | 99003 | 99003 | 99003 | 100% | 0 | 0 | POZO | 100 | 25 | 25%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 71647 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 67 TANQUES INDIVIDUALES 2A. ETAPA (LA FRONTERA) | 67-OCOSINGO | LA FRONTERA | RURAL | EASC0100110106100015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 2929948 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 67 | 1 | 1.5%
| 154459 |  |  |  | CONTRUCCION DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | 75-PANTEPEC | PANTEPEC | URBANO | 067-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 67453 | 67453 | 67453 | 67453 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 18 | 18 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADO AL 100% TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE SEGUN INFORMACION PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
| 103273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 118 TANQUES | 111-TZIMOL | FELIPE ÁNGELES | RURAL | 03006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS | - | - | 1167690 | 680000 | 680000 | 679583 | 99.9% | 0 | 0 | TANQUE | 118 | 60 | 50.8%
REHABILITACIÓN
| 90011 |  |  |  | REHABILITACION DE LA OBRA DE CAPTACION UBICADA EN BARRIO LA BENDICION DE ESTA CABECERA MUNICIPAL | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SC0301110086100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 1653938 | 1653938 | 1653938 | 682310 | 41.3% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.41 | 41% | REHABILITACION DE LA OBRA DE CAPTACION EN EL BARRIO LA BENDICION EN LA CABECERA MUNICIPAL
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 118452 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 500000 | 33.3% | 0 | 0 | ANTEPROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 32952 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO, RANCHERIA MIGUEL DE LA MADRID | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | MIGUEL DE LA MADRID | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 840765 | 840765 | 840765 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.5 | 50% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA ATRAVEZ DE LA DELEGACION DE PLANEACION MESETA COMITECA TOJOLABAL MEDIANTE OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00072/2011.
| 33056 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO, RANCHERIA SAN JOSE YOCNAJAB | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | MIGUEL DE LA MADRID | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 862320 | 862320 | 862320 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA ATRAVEZ DE LA DELEGACION DE PLANEACION MESETA COMITECA TOJOLABAL MEDIANTE OFICIO DE REGISTRO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00071/2011.
| 100024 |  |  |  | REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL (04 BOMBAS) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2011-019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 370000 | 111000 | 111000 | 111000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | EL PROYECTO COMPRENDE LA REHABILITACION DE 04 BOMBAS DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL
| 154608 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 75-PANTEPEC | LA NARANJA | RURAL | 067-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPLA CONSTITUCIONAL | - | - | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | LAPREENTE INFORMACION ESTA TOMADA DE LOS INFORMES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUE TUVO A BIEN PROPORCIONAR
| 154588 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 75-PANTEPEC | LIQUIDÁMBAR | RURAL | 067-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 92352 | 92352 | 92352 | 92352 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION FUE PROPORCIONADA POR LA DIRECION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
| 103897 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA | 82-SALTO DE AGUA | EL ZAPOTE 1A. SECCIÓN | RURAL | SC06XIV0770104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA ES DE $290,000, POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSOS DE FISM
| 104076 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA | 82-SALTO DE AGUA | NUEVO BERLÍN | RURAL | SC06XIV0770141 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO DE PROYECTO DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA ES DE $290,000 POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSOS DE FISM
| 104137 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA | 82-SALTO DE AGUA | POTIOJA 2A. SECCIÓN | RURAL | SC06XIV0770249 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA ES DE $290,000, POR LO CUAL SE GASTO CON EL RECURSOS DEL FISM
| 99886 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA | 82-SALTO DE AGUA | YAXSCHÁ | RURAL | SH06XIV0770477 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA ES DE $290,000, QUE SE PAGO CON EL RECURSOS DE FISM.
| 103853 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE | 82-SALTO DE AGUA | SAN ANDRÉS | RURAL | SC06XIV0770073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALE | - | - | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO DEL PROYECTO DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA ES DE $290,000 POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSOS DE FISM
| 103810 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTOS DE AGUA ENTUBADA | 82-SALTO DE AGUA | LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN | RURAL | SC06XIV0770043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA ENTUBADA ES DE $290,000, POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSOS DE FISM
| 127320 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 83-SAN ANDRÉS DURAZNAL | LINDAVISTA 2A. FRACCIÓN (EL RETIRO) | RURAL | 00 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS | - | - | 59708 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 59708 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA INICIARA EL DIA 04 DE JULIO DE 2011Y TERMINARA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
| 129989 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN 1RA AV PONIENTE BARRIO CENTRO | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 128414 | 128414 | 128414 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 307 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
| 116883 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA EL EJIDO POBLADO SAN CRISTOBAL Y FRACCION BUENA VISTA 2A ETAPA | 110-TUZANTÁN | TUZANTÁN | URBANO | 103SC06000136100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 85000 | 42500 | 42500 | 42500 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0.9 | 90%
| 116876 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL, ASI COMO TAMBIEN LAS COLONIAS 29 DE DICIEMBRE, FRACC. LA FLOR, SAN MIGUEL, JUBILEO, EL ROSARIO Y LOS ROSALES | 110-TUZANTÁN | TUZANTÁN | URBANO | 103SC06000126100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 1599999 | 1072210 | 1072210 | 1072210 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0.85 | 85%
| 112143 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 111-TZIMOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 030010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIMOL CHIAPAS | - | - | 80707 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 57988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0052 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1288783 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EMBOVEDADO | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA SAN ANDRES
| 129099 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | MSF/DOPM/FISM/024/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 427213 | 427213 | 427213 | 128164 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 315 | 95 | 30.2% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 117589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENBOVEDADO DE ARROYO | 93-SOLOSUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 383452 | 230071 | 230071 | 0 | 0% | 0 | 0 | EMBOVEDADO | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DE ARROYO
| 139710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 1000000 | 983621 | 983621 | 983621 | 100% | 0 | 0 | RED | 94 | 85 | 90.4% | EN ESTA OBRA SE ESTAN EJECUTANDO 94.20 ML. DE DREN PLUVIAL, EN EL BARRIO SAN FELIPE (CABECERA MUNICIPAL)
AMPLIACIÓN
| 102305 |  |  |  | AMPLIACION DE LA DESCARGA PLUVIAL EN EL BARRIO SAN JOSE (CABECERA MUNICIPAL.) | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 1816949 | 750000 | 730050 | 728564 | 97.1% | 0 | 0 | COLECTOR | 150 | 45 | 30% | LA OBRA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL Y SE ENCUENTRA PROCESO DE EJECUCION
| 77099 |  |  |  | AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL DE LA 9A. C. PTE. ENTRE 2A. Y 6A. NORTE, 02 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SD0202030166100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 3926143 | 3926143 | 3926143 | 2990969 | 76.2% | 0 | 0 | COLECTOR | 219.8 | 167.05 | 76% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
REHABILITACIÓN
| 65886 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL (5A. AVE. PTE. SUR ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y 3A. CALLE SUR PTE.) BARRIO EL XXV | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 173394 | 173394 | 173394 | 166255 | 95.9% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 34731 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 401180 | 120354 | 120354 | 120354 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 30 | 30%
| 14695 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (JOL HICBATIL) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM-043-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3748962 | 3748962 | 3748962 | 1124688 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FISICO ES 80% HAST ALA FECHA
| 64732 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 39-HUITIUPÁN | HUITIUPÁN | URBANO | 0390000SD015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 2361796 | 2361796 | 2361796 | 2215471 | 93.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 64760 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1A. ETAPA | 39-HUITIUPÁN | LA VENTANA ( SAN JULIAN ) | RURAL | 0390091SD027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 2061196 | 1800000 | 1800000 | 1545638 | 85.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
| 64743 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1A. ETAPA | 39-HUITIUPÁN | NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA | RURAL | 0390154SD008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 2694620 | 2694620 | 2694620 | 2614916 | 97% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99%
| 107865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR, 9A. CALLE PTE. NTE. (SANTA CECILIA), PROLONGACION AV. PTE. NTE (SANTA CECILIA) | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2878441 | 861391 | 861391 | 861391 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1089.24 | 326.77 | 30%
| 107781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE 9A. ETAPA | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ LAS PALMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3780000 | 1134000 | 1134000 | 1134000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6750 | 2025 | 30%
| 130205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3RA. ETAPA) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | HERMENEGILDO GALEANA | RURAL | MOE-FISM-16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 30 | 30% | ANTICIPO- EN VALIADACION.POR CONTRATO
| 130222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3RA. ETAPA) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCUILAPA DE JUÁREZ | URBANO | MOE-FISM-17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 3000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 30 | 30% | 1ER. ANTICIPO EN VALIDACION-POR CONTRATO
| 130232 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE (1RA. ETAPA) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | IGNACIO ZARAGOZA (EL MORRO) | RURAL | MOE-FIM-18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 40 | 40% | 1ER. ANTICIPO- EN VALIADACION-POR CONTRATO
| 58032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0057 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 222794 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 438.38 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO NIÑOS HEROES DE PAKALNA
| 57977 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 722848 | 722848 | 722848 | 464519 | 64.3% | 0 | 0 | COLECTOR | 504.39 | 324.32 | 64.3% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA POPOL VUH
| 57959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0048 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 728067 | 728067 | 728067 | 523914 | 72% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 494.66 | 356 | 72% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA NUEVO BELEM
| 76697 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0106 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 783613 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 615.8 | 0 | 0%
| 58026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | GALILEO | RURAL | 0056 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 126936 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 268.8 | 0 | 0%
| 116718 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2ª ETAPA | 90-SIMOJOVEL | MONTECRISTO | RURAL | 0013 FISM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 1012556 | 765171 | 765171 | 765171 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.3 | 30%
| 116905 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL POBLADO SAN ANDRES | 90-SIMOJOVEL | SAN ANDRÉS | RURAL | 0018 FISM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 1457727 | 437318 | 437318 | 437318 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.3 | 30%
| 107856 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 010 FISM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 1049292 | 314788 | 314788 | 314788 | 100% | 10765 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
| 129930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDA ORIENTE BARRIO CENTRO | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 399637 | 399637 | 399637 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 266 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
| 129914 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1RA AVENIDA PONIENTE BARRIO CENTRO | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 415374 | 415374 | 415374 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 311 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
| 148383 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE INNOMINADA O MULATO). PLUMA DE ORO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-01-01-03-015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 171137 | 51341 | 51341 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 169.78 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148625 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIVADA COAHUILA). PLAN DE AYALA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-01-01-03-014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 482433 | 144729 | 144729 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 389.88 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 154225 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1ª ETAPA). COLONIA DOCTOR GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-01-01-18-015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1398375 | 419512 | 419512 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1437.7 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148526 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CA. SAN JUAN SABINITO). SAN JUAN SABINITO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-03-005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 241570 | 72471 | 72471 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 211.22 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148692 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE SÁNDALO SUR). PATRIA NUEVA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-03-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 219138 | 65741 | 65741 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 230 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148616 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO (AV. LOMAS DEL TACANA O JORGE GÓMEZ). LOMAS DEL ORIENTE | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-03-004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 94413 | 28323 | 28323 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 107.8 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 128593 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 110-TUZANTÁN | PRIMER CANTÓN | RURAL | 103SD01010176100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 797419 | 318968 | 318968 | 318968 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 681.6 | 480 | 70.4% | LA LOCALIDAD SE LLAMA PRIMER CANTON LA PANGA
| 113958 |  |  |  | SUSTITUCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 2A. NORTE VILLAFLORES (BARRIO MATZUMON) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-0009/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 467074 | 467074 | 467074 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 286.76 | 100.36 | 35% | NO. DE OBRA: 108-03-0004 OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 114305 |  |  |  | SUSTITUCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO (1A. SUR ORIENTE) VILLAFLORES (COLONIA SAN JUAN) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-00010/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 255374 | 255374 | 255374 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 229.28 | 165 | 72% | NO. DE OBRA: 108-03-0002 MEZCLA DE RECURSOS CON HABITAT 2011
AMPLIACIÓN
| 102465 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO CRUZ MISION ALTOS CABECERA MUNICIPAL) | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 827061 | 600000 | 550000 | 413530 | 68.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 661 | 330 | 49.9% | LA OBRA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTRO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
| 102524 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SAN JOSE 19 DE MARZO CAB. MUNICIPAL) | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTEMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 1271357 | 700000 | 650000 | 635678 | 90.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1369 | 650 | 47.5% | LA OBRA NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTRO (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL.)
| 102024 |  |  |  | AMPLICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SALOMON GONZALES BLANCO | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 951300 | 951300 | 951300 | 951300 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 823 | 823 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA OPERANDO ADECUADAMENTE
| 80677 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 3-ACAPETAHUA | ACAPETAHUA | URBANO | SD0201300016100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1032372 | 1032372 | 1032372 | 1006509 | 97.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1506.47 | 1506.47 | 100% | EJERCIDO DE ESTA OBRA ES DE $1,006,562.72 CON UN SALDO DE $25,809.28 PENDIENTE EL PAGO DE RETENCIONES
| 108525 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2ª ETAPA | 8-AMATENANGO DEL VALLE | LA CAÑADA | RURAL | 007SD0201000046100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 911751 | 273525 | 273525 | 273525 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 746 | 746 | 100%
| 118915 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (8AV. SUR PTE. BARRIO SAN MARTIN) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIS | - | - | 199916 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 138.9 | 6.94 | 5%
| 118880 |  |  |  | SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SEGURO SOCIAL) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIS | - | - | 713070 | 713070 | 442168 | 442168 | 62% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 512.02 | 512.02 | 100%
| 66637 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO CANDELARIA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 75439 | 75439 | 75439 | 22631 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 162 | 90%
| 97995 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | CDRP/FISM-00035/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 924868 | 637460 | 637460 | 637460 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 449 | 305 | 67.9% | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, RED DE ATARJEAS DE 449.00 ML.DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 5 POZOS DE VISITA
| 97293 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | CDRP/FISM-00038/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 350000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 201.5 | 60.45 | 30% | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED DE ATARJEAS DE 201.50 ML
| 107488 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 605383 | 181615 | 181615 | 181615 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 150 | 30%
| 42854 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 312587 | 312587 | 312587 | 312587 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 369.1 | 332.3 | 90% | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO REVOLUCION MEXICANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
| 78332 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ALCATARILLADO Y CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS | 92-SOCOLTENANGO | LA JOYA | RURAL | 083-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1434628 | 1434628 | 1434628 | 430388 | 30% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.3 | 30%
| 103826 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 93-SOLOSUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 295881 | 177529 | 177529 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 141.14 | 0 | 0% | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA SUMINISTRO DE DRENAJE
| 78218 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 93-SOLOSUCHIAPA | ÁLVARO OBREGÓN | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | - | - | 1223515 | 734109 | 734109 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2057 | 0 | 0% | AMPLIACION DEL SITEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
| 129779 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITAARIO | 103-TEOPISCA | EL PORVENIR | RURAL | 094-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 945253 | 945253 | 945253 | 283576 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1228 | 368 | 30%
| 129759 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO | 103-TEOPISCA | SAN JOSÉ SHATIC | RURAL | 094-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 506976 | 506976 | 506976 | 319189 | 63% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 813 | 512 | 63%
| 5988 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COL. POPULAR SAN SEBASTIAN) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1265583 | 1265583 | 1265583 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
| 74321 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 0980001SD002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 632656 | 632656 | 632656 | 632656 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 253.51 | 253.51 | 100% | EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE $3,155,281.63 LO REPORTADO CORRESPONDE AL 20% DE ESTE QUE ES LA APORTACION MUNICIPAL. (PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS Y MUNICIPAL).
| 148417 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (AV. CHIHUAHUA). LAS GRANJAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-02-01-03-024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 144330 | 43299 | 43299 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 206.3 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148605 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE LOMA DEL RÍO). LOMAS DEL ORIENTE | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-02-01-03-008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 80134 | 24040 | 24040 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 134.6 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148396 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE ESTRELLA DEL SUR). 6 DE JUNIO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-02-01-03-011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 676898 | 203069 | 203069 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 824.35 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 154231 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE 20 CM. DE DIÁMETRO DE LA CALLE HECHOS NO PALABRAS, CALLE JUAN SABINES, CALLE LOMA BONITA, CIRCUITO JOYYO-MAYU ORIENTE.COL PAULINO AGUILAR PANIAGUA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-02-01-18-017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 244903 | 73471 | 73471 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 340.34 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 144331 |  |  |  | AMPLIACION 443 ML, C/TUB PVC 8 DIAM. 71 ML. C/TUB.PVC 10 DIAM. 306 ML C/TUB. PVC 6 DIAM. DEMOLICION 494 M2 PISO CONCRETO, ESC. 386 M3 A MANO MATERIAL B. 11 POZOS VISITA, 68 PZAS. REGIST Y 65 M3 MURO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 466812 | 466812 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 443 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO COMIENZA
| 115397 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VILLAFLORES (BARRIO AMPLIACION SAN MIGUEL) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-00026/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 354562 | 354562 | 354562 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 206 | 0 | 0% | NO. DE OBRA: 108-03-0010
| 115481 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EJ. FRANCISCO VILLA | 116-VILLAFLORES | FRANCISCO VILLA | RURAL | FISM-00041/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 970567 | 970567 | 970567 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 944 | 0 | 0% | NO. DE OBRA: 108-03-0011
| 113720 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COLECTOR ZONA NORTE 3A. ETAPA (4A. NTE. PTE.) VILLAFLORES (BARRIO REFORMA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-0007/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 583240 | 583240 | 583240 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 271.88 | 190.31 | 70% | NO. DE OBRA 108-03-0001
MANTENIMIENTO
| 58020 |  |  |  | SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 163515 | 163515 | 163515 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 251.3 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA
| 57950 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 834196 | 834196 | 834196 | 684706 | 82.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 596.32 | 488 | 81.8% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COONIA PAKALNA BARRIO SAN FRANCISCO
| 78576 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 91-SITALÁ | SITALÁ | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | - | - | 49539 | 9907 | 9907 | 9907 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | SE ESTA DANDO MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE SANITARIO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL
REHABILITACIÓN
| 102107 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN PABLO | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 506695 | 506695 | 506695 | 506695 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 196 | 196 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
| 158236 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PEMEX | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | F-III-2011-018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | - | - | 3000000 | 358894 | 358894 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4151.7 | 0 | 0% | LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO PEMEX SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS CON CODECOM CUBRIENDO EL 60% CON RECURSOS DEL FISM Y 40% CON RECURSOS ESTATALES. SIENDO UN MONTO TOTAL DE $ 5,000,000.00
| 158095 |  |  |  | REHABILITACION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | F-III-2011-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 281 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS FISM 2011 Y HABITAD 2011. EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE $300,000.00 AL FISM LE CORRESPONDE $150,000. LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LA CALLE 3 AV ORIENTE ENTRE 3 Y 5 SUR.
| 158094 |  |  |  | REHABILITACION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LA CULTURA) | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F-III-2011-004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 1947138 | 1394973 | 1394973 | 1168283 | 83.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3147.5 | 944.25 | 30% | LA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE FISM 2011 Y HABITAD CON UN MONTO TOTAL DE $ 3,894,276.00, EL CUAL LE CORRESPONDE AL FISM LA CANTIDAD DE $ 1,947,138.00. LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES 8A. SUR ENTRE 7A. Y 9A. PTE;7A. PTE. ENTRE 8A. Y 12A. SUE;13A. PTE. ENTRE 8A. Y 12A. SUR 15A. PTE. ENTRE 8A. Y 12A. SUR Y 13A. PTE. ENTRE 3A. Y 5A. SUR. SE ELIJIO COBERTURA MUNICIPAL POR QUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO LA CULTURA.
| 158052 |  |  |  | REHABILITACION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LAS ALMENDRITAS) | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F-III-2011-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 850755 | 846781 | 846781 | 600453 | 70.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1572.6 | 471.78 | 30% | ESTE PROYECTO ES UN MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL-FEDERAL Y MUNICIPAL 2011, AL FISM 2011 LE CORRESPONDE $850,755.00. LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LAS CALLES 3A. SUR ENTRE 17 Y 19 AV. OTE;17A. AV. OTE. ENTRE 3A. Y 5A. SUR; CARRETERA TAPANATEPEC ENTRE CENTRAL SUR Y 1A. SUR; 1A. SUR ENTRE CARRET. TAPANATEPEC Y 11A. AV OTE; 11A. AV. OTE. ENTRE 1A. Y 3A. SUR 1A. SUR ENTRE CARRET. INTERNACIONAL Y 13A OTE. Y 1A. AV. PTE. ENTRE 6A. Y 8A. SUR.- EN LA LOCALIDAD SE ELIJIO COBERTURA MUNICIPAL POR QUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO LAS ALMENDRITAS.
| 128533 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE (VARIOS CALLES) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 250000 | 55946 | 55946 | 55946 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 20 | 13.3% | REHABILITACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES
| 93217 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN AV. PERIFERICO | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 1379768 | 951510 | 951510 | 951510 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 501 | 345 | 68.9%
| 129094 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 43-IXTACOMITÁN | LA SOLEDAD | RURAL | 0430017 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1300146 | 780087 | 780087 | 390044 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 980 | 490 | 50% | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CON UN MONTO DE: 1,300,145.69 PESOS. SE BENEFICIARA A 420 PERSONAS.
| 57848 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0042 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 903001 | 903001 | 903001 | 454418 | 50.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 471.7 | 210 | 44.5% | LA OBRA SE REALIZA EN PAKALNA BARRIO MONTE BELLO
| 76773 |  |  |  | SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 190329 | 190329 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 254.5 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIA EN EL BARRIO PARQUE DE FERIA
| 83289 |  |  |  | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO BARRIO SAN PEDRO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 509811 | 254905 | 254905 | 254905 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 82459 |  |  |  | REHABILITACION RED DE DRENAJE COLONIA LA OBRERA | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 285563 | 285563 | 285563 | 285563 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 101 | 101 | 100%
| 82843 |  |  |  | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO NUEVO MEXICO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1369579 | 684789 | 684789 | 410873 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 480 | 80%
| 82724 |  |  |  | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LAS FLORES | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1440826 | 1050075 | 1050075 | 1050075 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 561 | 393 | 70.1%
| 83208 |  |  |  | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN FRANCISCO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 2280365 | 1140182 | 1140182 | 683929 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 644 | 450 | 69.9%
| 81648 |  |  |  | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO COL. NUEVO MILENIO 17 DE MAYO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 473134 | 236567 | 236567 | 236567 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 184 | 184 | 100%
| 77022 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 6A.NORTE ENTRE 9A. C. PTE Y CENTRAL PTE., 03 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SD0300030106100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 772639 | 772639 | 772639 | 231792 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1091.34 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 77006 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (4A. NORTE-SUR DE 13 C. PTE Y 14 C. PTE.), 03 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SD0300030276100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1321038 | 1321038 | 1321038 | 660519 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1733.68 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 77090 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (6A. NORTE-SUR DE 13 C. PTE. Y 14 C. PTE.), 03 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SD0301030156100EA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1327372 | 1327372 | 1327372 | 663686 | 50% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 139751 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA NEGRAS | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 1397261 | 1021558 | 1021558 | 1021558 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EN ESTA OBRA, SE ESTAN EJECUTANDO 119.80 ML. DE DRENAJE SANITARIO
| 139814 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 1313433 | 900750 | 900750 | 900750 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 215 | 161.2 | 75%
| 117271 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N . DRENAJE | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 333408 | 19507 | 19507 | 19507 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 689 | 210 | 30.5% | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN Y DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
| 117385 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | 101-TECPATÁN | JUAN SABINES GUTIÉRREZ | RURAL | S/N SABINES | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 727002 | 493383 | 493383 | 493383 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 536 | 430 | 80.2% | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO JUAN SABINES
| 154220 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE 45 CM. DE DIÁMETRO EN EL MARGEN DERECHO DEL ARROYO TOTOPOSTE A PARTIR DE ANDADOR EL ROBLE Y AVENIDA HUANACASTLE. COLONIA ALBANIA BAJA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-18-013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 202922 | 60876 | 60876 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 214.14 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 154235 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA 18 PONIENTE ENTRE 16 Y 17 SUR. COLONIA DOCTOR ROMEO RINCÓN. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-18-018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 44047 | 13214 | 13214 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 57 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 154223 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA 2ª. AVENIDA SUR PONIENTE ENTRE 5ª Y 6ª PONIENTE SUR. BARRIO EL CERRITO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-18-014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 126486 | 37946 | 37946 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 93.45 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 144711 |  |  |  | REHAB. 244 ML. DRENAJE SANITARIO C/TUB PVC 8 130 ML. C/TUB PVC 6 DEMOL Y CONST 287 M2 PISO CONCRETO 15 CMS ESPESOR, EXC 176 M3 9 POZOS VISITA Y 29 PZAS REG MURO TABIQUE | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 217970 | 217970 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 244 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA, ESTA UBICADA EN EL BARRIO EL CONVENTO
| 144901 |  |  |  | REHAB. 613 ML RED DRENAJE SANITARIO C/TUB PVC 8 463 ML C/TUB PVC 6 DEMOL Y CONST. 521 M2 PISO CONCRETO 15 CMS ESPESOR, EXC 532 M3 A MANO 17 POZOS VISITA Y 17 PZAS REGISTRO MURO TABIQUE | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 569706 | 569706 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 613 | 0 | 0% | AUN NO COMIENZA LA OBRA, UBICADA EN EL BARRIO SAN PEDRO
| 126157 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (3RA ETAPA) | 114-VILLA COMALTITLÁN | CANTÓN LAS BRISAS | RURAL | EASD030211004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 285528 | 285528 | 220125 | 220125 | 77.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 314.8 | 280 | 88.9% | OBRA EN PROCESO
| 116401 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SECTOR II) EJ. JESUS MARIA GARZA | 116-VILLAFLORES | JESÚS MARÍA GARZA | URBANO | FISM-00048/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 242206 | 242206 | 242206 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 214 | 0 | 0% | NO. DE OBRA:108-03-0019
| 116276 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (SECTOR III) EJ. VILLAHIDALGO | 116-VILLAFLORES | VILLA HIDALGO | RURAL | FISM-00053/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 123143 | 123143 | 123143 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0% | NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0026
| 115876 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO VILLAFLORES (BARRIO SANTA CATARINA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-00045/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 635830 | 635830 | 635830 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 371 | 352.45 | 95% | NO. DE OBRA: 108-03-0016
| 115631 |  |  |  | REHABILITACIÓN RED DE DRENAJE VILLAFLORES (BARRIO SAN MIGUEL) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-00042/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 653580 | 653580 | 653580 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 529 | 0 | 0% | NO. DE OBRA: 108-03-0013
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
CONSTRUCCIÓN
| 83173 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100%
LETRINAS
| 61828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS DE 1.50X2 MTS | 17-CATAZAJÁ | SANTA CRUZ 2A. SECCIÓN DE LOMA BONITA | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1873906 | 1873906 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 65 | 0 | 0%
| 10463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS | 31-CHILÓN | OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ | RURAL | FISM-019-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 368176 | 368176 | 368176 | 110452 | 30% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 12 | 8 | 66.7%
| 106204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 126 LETRINAS POJCOL CHIQUINIVAL | 31-CHILÓN | CHIQUINIVAL | RURAL | FISM-044-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3972088 | 3972088 | 3972088 | 1986044 | 50% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 126 | 110 | 87.3%
| 12765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS | 31-CHILÓN | CACUALA 1A. SECCIÓN | RURAL | FISM-032-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 398860 | 398860 | 398860 | 119658 | 30% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 13 | 10 | 76.9%
| 10597 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS | 31-CHILÓN | LEMLAJANTÓN | RURAL | FISM-023-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 797739 | 797739 | 797739 | 239321 | 30% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 26 | 20 | 76.9%
| 13118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS | 31-CHILÓN | NA-CHIJ | RURAL | FISM-036-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON | - | - | 889777 | 889777 | 889777 | 680727 | 76.5% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 29 | 26 | 89.7%
| 14637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 35 LETRINAS | 31-CHILÓN | NUEVA JERUSALÉN | RURAL | FISM-042-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1073885 | 1073885 | 1073885 | 322165 | 30% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 35 | 30 | 85.7%
| 10572 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 37 LETRINAS | 31-CHILÓN | BATZEL | RURAL | FISM-022-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1135237 | 1135237 | 1135237 | 340571 | 30% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 37 | 30 | 81.1%
| 10729 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS | 31-CHILÓN | SAN PEDRO TULIJÁ | RURAL | FISM-028-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1534093 | 1534093 | 1534093 | 1029406 | 67.1% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 50 | 45 | 90%
| 12819 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 51 LETRINAS | 31-CHILÓN | CENTRO CACUALÁ | RURAL | FISM-023-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1564777 | 1564777 | 1564777 | 469433 | 30% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 51 | 45 | 88.2%
| 10483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 62 LETRINAS | 31-CHILÓN | XAQUILÁ | RURAL | FISM-020-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1902270 | 1902270 | 1902270 | 570681 | 30% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 62 | 30 | 48.4%
| 7883 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 68 LETRINAS | 31-CHILÓN | MAJ CHUM | RURAL | FISM-011-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2082699 | 2082699 | 2082699 | 624809 | 30% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 68 | 34 | 50%
| 10606 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 72 LETRINAS | 31-CHILÓN | PANTELHÁ | RURAL | FISM-024-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2300302 | 2300302 | 2300302 | 1808764 | 78.6% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 72 | 68 | 94.4%
| 10708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 80 LETRINAS | 31-CHILÓN | YOC-SAC'JÚN | RURAL | FISM-027-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2454528 | 2454528 | 2454528 | 736358 | 30% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 80 | 50 | 62.5%
| 10516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 89 LETRINAS | 31-CHILÓN | CENTRO MUQUIL | RURAL | FISM-021-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2730686 | 2730686 | 2730686 | 819205 | 30% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 89 | 50 | 56.2%
| 107096 |  |  |  | CONSTRUCCION 45 LETRINAS | 31-CHILÓN | SAN GABRIEL | RURAL | FISM-048-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1380705 | 1380705 | 1380705 | 414211 | 30% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 45 | 40 | 88.9%
| 106272 |  |  |  | CONSTRUCCION 62 LETRINAS | 31-CHILÓN | JOLAKIL | RURAL | FISM-045-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1902270 | 1902270 | 1902270 | 570681 | 30% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 62 | 50 | 80.6%
| 122567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 33 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO Y LAVADERO | 43-IXTACOMITÁN | LA PROVIDENCIA | RURAL | 0300003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 322803 | 193681 | 193681 | 96841 | 50% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 33 | 16.5 | 50% | ESTA OBRA SE EJECUTA CO0N MEZCLA DE RECURSOS, FISM. $ 322,803.00 SEDESOL 753,242.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA $ 1,076,045.00
| 58415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR | 73-PALENQUE | ALFREDO V. BONFIL | RURAL | 0084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 376196 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 30 | 0 | 0%
| 58444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR | 73-PALENQUE | CHOCOLJAÍTO | RURAL | 0088 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 388736 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 31 | 0 | 0%
| 58461 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR | 73-PALENQUE | GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL VALLE | RURAL | 0091 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 564294 | 564294 | 564294 | 73863 | 13.1% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 45 | 5 | 11.1%
| 58423 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR | 73-PALENQUE | JERICÓ 2DA. SECCIÓN | RURAL | 0085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 940491 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 75 | 0 | 0%
| 58450 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR | 73-PALENQUE | LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | RURAL | 0089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 815092 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 65 | 0 | 0%
| 58438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR | 73-PALENQUE | LOS LLANOS | RURAL | 0087 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 125398 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 10 | 0 | 0%
| 58432 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR | 73-PALENQUE | MEDELLÍN 2A. SECCIÓN | RURAL | 0086 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 376196 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 30 | 0 | 0%
| 58455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR | 73-PALENQUE | SANTA MARÍA | RURAL | 0090 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 476515 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 38 | 0 | 0%
| 58392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR | 73-PALENQUE | 5 DE MAYO | RURAL | 0081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 564294 | 564294 | 564294 | 73985 | 13.1% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 45 | 5 | 11.1%
| 58471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 73-PALENQUE | SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN) | RURAL | 0092 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 501595 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 40 | 0 | 0% | SE CONSTRUYE EN EL BARRIO 5 DE MAYO
| 70093 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 73-PALENQUE | SAN MIGUEL | RURAL | 0136 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 75239 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 6 | 0 | 0%
| 58405 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR | 73-PALENQUE | EL LACANDÓN | RURAL | 0083 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 263337 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 21 | 0 | 0%
| 70372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR | 73-PALENQUE | EL PALMAR 2A. SECCIÓN | RURAL | 0141 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 250797 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 20 | 0 | 0%
| 58398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR | 73-PALENQUE | SANTA ISABEL | RURAL | 0082 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 141964 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 12 | 0 | 0%
| 80164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 82-SALTO DE AGUA | ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES) | RURAL | SH05XIV0770008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 403986 | 149973 | 149973 | 149973 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 27 | 18 | 66.7% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $403,986, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM, LOS BENEFICIADO SON 27
| 79430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 82-SALTO DE AGUA | EGIPTO | RURAL | SH05XIV0770026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1868598 | 1398533 | 1398533 | 1398533 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 121 | 101 | 83.5% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $1,868,598, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM, A LOS BENEFICIADO SON 121
| 79261 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 82-SALTO DE AGUA | EL COROZAL | RURAL | SH05XIV0770000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 152959 | 118698 | 118698 | 118698 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 10 | 6 | 60% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $152,959, LA CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM, POR LO CUAL LOS BENEFICIADO SON 10
| 79795 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 82-SALTO DE AGUA | EL PROGRESO | RURAL | SH05XIV0770066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1555016 | 1164447 | 1164447 | 1164447 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 114 | 80 | 70.2% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE 1,555,016.00, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM,LOS BENEFICIADOS SON 114
| 79108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 82-SALTO DE AGUA | EL TORTUGUERO 2A. SECCIÓN | RURAL | SH05XIV0770047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 540032 | 219331 | 219331 | 219331 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 35 | 30 | 85.7% | EL COSTO DE PROYECTO ES DE 540,032.00, LA CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM, POR LO CUAL A LOS BENEFICIADO SON 35
| 78923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 82-SALTO DE AGUA | JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | RURAL | SH05XIV0770447 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 498386 | 385326 | 385326 | 385326 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 33 | 21 | 63.6% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $498,386 LA CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM.A LOS BENEFICIADO SON 33
| 80736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 82-SALTO DE AGUA | LA PRECIOSA | RURAL | SH05XIV0770264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1034397 | 395009 | 395009 | 395009 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 70 | 25 | 35.7% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $1,034,397 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM, A LOS BENEFICIADO SON 70
| 79600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 82-SALTO DE AGUA | PUNTA BRAVA 1RA. SECCIÓN | RURAL | SH05XIV0770067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1076934 | 455602 | 455602 | 455602 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 70 | 39 | 55.7% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $1,076,934 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM, A LOS BENEFICIADO SON 70 LETRINA
| 78530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 82-SALTO DE AGUA | SANTA LUCÍA 1A. SECCIÓN | RURAL | SH05XIV0770081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 983611 | 757492 | 757492 | 757492 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 66 | 39 | 59.1% | EL COSTO DE PROYECTO ES DE $983,611, LA CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DEL FISM, QUE SON 66 BENEFICIADO
| 77929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 82-SALTO DE AGUA | SANTA LUCÍA 2A. SECCIÓN | RURAL | SH05XIV0770231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1477630 | 1138451 | 1138451 | 1138451 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 99 | 70 | 70.7% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE 1,477,630.00, LA CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM, POR LO CUAL LOS BENEFICIADO SON 99
| 78732 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 82-SALTO DE AGUA | SANTA ROSA BASCÁN | RURAL | SH05XIV0770085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 151198 | 116937 | 116937 | 116937 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 10 | 8 | 80% | EL COSTO DE PROYECTO ES DE 151,198.00 LA CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM, POR LO CUAL LOS BENEFICIADO 10
| 79983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA | 82-SALTO DE AGUA | XUYA-HA | RURAL | SH05XIV0770476 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 496760 | 186036 | 186036 | 186036 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 33 | 28 | 84.8% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $496,760, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DEL FISM, A LOS BENEFICIADO SON 33
| 121799 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 139 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO | 102-TENEJAPA | SHISHINTONIL | RURAL | 093-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 2886296 | 1540616 | 1540616 | 1347745 | 87.5% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 139 | 14 | 10.1%
| 113833 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 183 LETRINAS HUMEDAS | 102-TENEJAPA | TRES CERROS | RURAL | 093-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 1499329 | 44.1% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 183 | 22 | 12%
| 16478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS EN LA LOCALIDAD EJIDO LIBERTAD CAMPESINA | 115-VILLA CORZO | LIBERTAD CAMPESINA | RURAL | 107-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIAPL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 230000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 10 | 0 | 0% | ESTA OBRA NO TIENE REPORTES DE PAGOS, POR LO TANTO SUS AVANCES Y LOS PAGOS DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 108751 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REJILLA Y CANAL DE DESAGUE | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | 007SD0201000056100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 201392 | 60418 | 60418 | 60418 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 56 | 56 | 100%
| 27098 |  |  |  | INSTALACION DE BAÑOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 582494 | 291247 | 291247 | 291247 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 100 | 50 | 50%
| 7332 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANTARILLA DE LOSA DE 6.00 X 4.20 MTS KM. 1+030, SOBRE CAMINO, TRAMO BENITO JUAREZ.HORIZONTE AMAWITZ | 31-CHILÓN | HORIZONTE | RURAL | FISM-003-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1050185 | 1050185 | 1050185 | 315055 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EN EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 80% DE SU EJECUCCION
| 7325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS (ESTANCIA) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM-001-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 889769 | 889769 | 889769 | 683202 | 76.8% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 29 | 29 | 100%
| 7328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 33 LETRINAS | 31-CHILÓN | SACLUMIL | RURAL | FISM-002-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1012496 | 1012496 | 1012496 | 581934 | 57.5% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 33 | 25 | 75.8%
| 79994 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A. AVENIDA PONIENTE NORTE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 101832 | 30550 | 30550 | 30550 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 33 | 30%
| 79917 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO | 53-LAS MARGARITAS | PISANTÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 499927 | 149978 | 149978 | 149978 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 701.4 | 210.42 | 30%
| 79831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 53-LAS MARGARITAS | YALCOC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 704201 | 211260 | 211260 | 211260 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1229.57 | 368.87 | 30%
| 130254 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | VEINTE DE JUNIO (LA CEIBA) | RURAL | MOE-FISM-19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 150000 | 50% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 100 | 50 | 50% | 1ER. ANTICIPO EN VALIDACION- PROGRAMA SD SUB. 04-ESTUDIO Y PROYECTO
| 154519 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 75-PANTEPEC | EL CARRIZAL | RURAL | 067-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | ESTOS DATOS FUERON PROPORCIONADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LOS CUALES SIRVIERON COMO BASE PARA EL LLENADO DEL PRESENTE FORMATO UNICO
| 107682 |  |  |  | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL COL EL MIRADOR | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 2597850 | 779355 | 779355 | 779355 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1288 | 385 | 29.9% | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL COL EL MIRADOR
| 107103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIMO DE VERDAD | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 462138 | 138641 | 138641 | 138641 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 160.5 | 40 | 24.9% | CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE PRIMO DE VERDAD
| 118472 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA | 76-PICHUCALCO | FRANCISCO VILLA | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 1597361 | 479208 | 479208 | 479208 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJEIDO FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS
| 118387 |  |  |  | INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO UBICADO EN EL FRACIONAMIENTO LOMAS DE PICHUCALCO | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 1624775 | 487432 | 487432 | 487432 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO UBICADO EN EL FRACIONAMIENTO LAS LOMAS DE PICHUCALCO CHIAPAS
| 122317 |  |  |  | RAHABILITACION DE 2,165.00 ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 8 SERIE 25 | 82-SALTO DE AGUA | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | SD0301XIV0770033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1838558 | 951145 | 951145 | 951145 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2165 | 400 | 18.5% | EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE $1,838,558 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
| 152992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SAITARIO | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 292273 | 260926 | 260926 | 260926 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 127904 |  |  |  | SUSTITUCION DE TUBERIA Y DRENAJE SANITARIO | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 212842 | 212842 | 212842 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGOS DE ANTICIPO A LA FECHA
| 19822 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 105-TONALÁ | SAN FRANCISCO | RURAL | 097-03-0025 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
| 116896 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO LA FLOR | 110-TUZANTÁN | TUZANTÁN | URBANO | 103SD04000146100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 300000 | 300000 | 278889 | 278889 | 93% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0.95 | 95%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 129131 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO (AV. MORELOS ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE SONORA) | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | - | - | 400239 | 120072 | 100059 | 120072 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 718.78 | 300 | 41.7%
| 129215 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO (AV 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CENTRAL CHIAPAS Y CALLE DURANGO) | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | - | - | 362985 | 108895 | 90746 | 108895 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 611.52 | 200 | 32.7%
| 129689 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO (AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE YUCATÁN Y ZACATECAS) | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | - | - | 502753 | 150826 | 125700 | 150826 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 912.06 | 288 | 31.6%
| 129487 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO (CALLE ALBERTO MONTAÑO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA 1 DE MAYO) | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | - | - | 491064 | 147319 | 122766 | 147319 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 888.8 | 200 | 22.5%
| 129611 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO (CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO) | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | - | - | 526887 | 158066 | 131722 | 158066 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 961.62 | 225 | 23.4%
| 129655 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO (CALLE YUCATÁN ENTRE AVENIDA PATROCINIO Y VICENTE GUERRERO) | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | - | - | 590282 | 177084 | 147600 | 177084 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1084.05 | 420 | 38.7%
| 101262 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EN EL BARRIO SANTA ISABEL) | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 1403988 | 1403988 | 1403988 | 1403988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2603 | 2603 | 100% | LA OBRA YA SE ENCUENTRA FINIQUITADA.
| 62704 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ROSARIO CASTELLANOS | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 844193 | 844193 | 844193 | 772740 | 91.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 847 | 847 | 100%
| 129622 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | NUEVA PROVIDENCIA | RURAL | MAF/DOPM/FISM-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1333510 | 669810 | 669810 | 669810 | 100% | 0 | 669810 | METROS CUADRADOS | 2167 | 1733 | 80% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 2167 M2 EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PROVIDENCIA PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD.
| 129746 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | POTRERILLO | RURAL | POR ADMINISTRACION | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1627772 | 807300 | 807300 | 807300 | 100% | 0 | 807300 | METROS CUADRADOS | 6373.71 | 1275 | 20% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 6,373.71 M2 EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERILLO PARA ACCESO A LA LOCALIDAD DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS ES MUY NECESARIA PARA LOS HABITANTES DE ESA COMUNIDAD POR SER UN CAMINO RURAL.
| 129118 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | AGUACATILLO | RURAL | MAF/DOPM/FISM-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1316256 | 394876 | 394876 | 394876 | 100% | 0 | 394876 | METROS CUADRADOS | 2522.7 | 2270 | 90% | PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO DE 2522.7 EN LA LOCALIDAD DE AGUACATILLO PARA MEJORAR EL CAMINO TERRESTRE DE LA LOCALIDAD Y SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES QUE TRANSITAN POR ESE CAMINO.
| 128928 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | EL PACAYAL | URBANO | MAF/DOPM/FISM-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 794432 | 238329 | 238329 | 238329 | 100% | 0 | 238329 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 977 | 977 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO RINCON DEL BOSQUE EJIDO EL PACAYAL, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE CALLES.EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO ES EN BARRIO RINCON DEL BOSQUE EJIDO EL PACAYAL
| 130143 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | LA MONTAÑA | RURAL | MAF/DOPM/FISM-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 845925 | 831837 | 831837 | 831837 | 100% | 0 | 831837 | METROS CUADRADOS | 1650 | 1650 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MONTAÑA PARA MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION DE PERSONAS EN CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD.
| 108270 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | 007SE0601000026100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 977179 | 977179 | 977179 | 977179 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1686.66 | 1686.66 | 100%
| 108435 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | 007SE0601000036100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 677545 | 203263 | 203263 | 203263 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1042 | 1042 | 100%
| 125595 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (ACCESO PRINCIPAL) | 9-ANGEL ALBINO CORZO | JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO) | URBANO | 008-03-0008CA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 986130 | 986130 | 986130 | 680000 | 69% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 716 | 520 | 72.6%
| 158190 |  |  |  | PAVIMENTACIO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 10-ARRIAGA | AZTECA (LA PUNTA) | RURAL | F-III-2011-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | - | - | 640190 | 640190 | 640190 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 0 | 0% | LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AZTECA SE REALIZARA CON RECURSOS DEL FISM 2011 EN SU TOTALIDAD EJERCIENDO UN MONTO TOTAL DE $ 640,190.00
| 158088 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EJIDAL) | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F-III-2011-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 425039 | 425039 | 425039 | 255023 | 60% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1368.5 | 410.55 | 30% | ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS FISM-2011 Y HABITAD CON UN MONTO TOTAL DE $ 850,078.00 DEL CUAL $ 425,039.00 LE CORRESPONDE AL FISM. SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO. ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA 17 PTE ENTRE 6A Y 8A SUR.
| 158092 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLEJON ACUEDUCTO) | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F-III-2011-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 176499 | 176499 | 176499 | 105899 | 60% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 462.5 | 135.75 | 29.4% | ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS FISM-2011 Y HABITAD CON UN MONTO TOTAL DE $ 352,998.00 DEL CUAL $ 176,499.00 LE CORRESPONDE AL FISM. SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO. LA OBRA SE REALIZARA EN EL CALLEJON ACUEDUCTO ENTRE LA 3A NORTE Y CALLEJON VISTA FLOR.
| 158169 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | F-III-2011-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | - | - | 450190 | 450190 | 450190 | 135057 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 857.48 | 257.24 | 30% | LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA , Y SERA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL FISM 2011 CON UN IMPORTE DE $450,190.00
| 158157 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F-III-2011-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 4500000 | 1750226 | 1750226 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 11054.75 | 0 | 0% | LA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL FISM 2011 Y CODECOM, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $7,500,000.00 DEL CUAL AL FISM LE CORRESPONDE $4,500,000.00. LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS CALLES 8A. NORTE ENTRE 2A. Y 4A. PTE; AV. FERROCARRIL ENTRE 4A. Y 6A. NORTE; 6A. OTE. ENTRE 1A. Y 3A. NORTE; 3A. NORTE ENTRE 7A. SUR Y CARRET. TAPANATEPEC;6A. NORTE ENTRE AV. FERROCARRIL Y 2A. PTE.; 1A. PTE. ENTRE 6A. Y 8A. SUR Y 3A. AV. OTE. ENTRE 7A. Y CARRET. TAPANATEPEC.
| 158155 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ( BARRIO PLAYA FINA) | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F-III-2011-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 348087 | 348087 | 348087 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1128 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE FISM 2011 Y HABITAD CON UN MONTO TOTAL DE $ 696,174.00 DEL CUAL $ 348,087.00 LE CORRESPONDE AL FISM.- SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL POR NO ENCONTRARSE EL BARRIO. LA OBRA SE REALIZARA EN LA 15A. ORIENTE ENTRE 3A. Y 5A. SUR.
| 158086 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO BUENOS AIRES) | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F-III-2011-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 507304 | 507304 | 507304 | 304382 | 60% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1612 | 483.6 | 30% | ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS FISM-2011-HABITAD CON UN MONTO TOTAL DE $ 1,014,608.00 DEL CUAL $ 507,304.00 LE CORRESPONDE AL FISM. SE ELIGIO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO. ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA 6A ORIENTE. ENTRE 11 Y 13 NORTE.
| 115598 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 12-BELLA VISTA | GUADALUPE | RURAL | 012-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 773442 | 232032 | 232032 | 232032 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1473.11 | 300 | 20.4%
| 115508 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 12-BELLA VISTA | SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS | RURAL | 012-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 1330826 | 706120 | 706120 | 706120 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1862 | 1852 | 99.5%
| 72516 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 16-CACAHOATÁN | GUATIMOC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1887412 | 1775118 | 1775118 | 1775118 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2285.7 | 1800 | 78.8%
| 72694 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (AGUA POTABLE Y DRENAJE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1199826 | 359948 | 359948 | 359948 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1180.17 | 850 | 72% | 7A. NORTE/5 Y 9A.CALLE ORIENTE, BARRIO GUADALUPE,REHAB. DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO; INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, REHAB. DE TUBERIA DE PVC HCO. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
| 85069 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1097322 | 529197 | 529197 | 529197 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1102.03 | 850 | 77.1% | 7 . AV. NORTE ENTRE 13 . Y 17 . CALLE ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO; TUBERIA PVC ALCANT. PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS.
| 72254 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON AGUA POTABLE Y DRENAJE | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2629668 | 2586710 | 2586710 | 2586710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2031.97 | 1900 | 93.5% | UBICADA EN 3A. NTE./7 Y 15 OTE. BARRIO GUADALUPE, PAVIMENTACION, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO Y REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
| 72312 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON AGUA POTABLE Y DRENAJE | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2013604 | 604081 | 604081 | 604081 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1950.45 | 1500 | 76.9% | UBICADA EN 23A. SUR/6A. Y 16A. OTE.BARRIO ALVARO OBREGON. PAVIMENTACION,REHAB. DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SAN. INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS,REHAB. TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
| 72351 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 956510 | 286953 | 286953 | 286953 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1143.45 | 1050 | 91.8% | 19A. SUR ENTRE 14A.Y 18A.ORIENTE, BARRIO A.OBREGON; REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS,REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
| 72409 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1359473 | 707842 | 707842 | 707842 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1336.3 | 1100 | 82.3% | 17A. SUR ENTRE 14 Y 20 ORIENTE, B. A.OBREGON. REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO,INSTAL.DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONST. DE POZO DE VISITA, REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
| 72557 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2302397 | 990719 | 990719 | 990719 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1710.38 | 1100 | 64.3% | 3A.AV.NORTE ENTRE 7A. Y CALLE CENTRAL OTE. BARRIO GUADALUPE, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO; INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, Y REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
| 72598 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2106765 | 632029 | 632029 | 632029 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1513.05 | 1200 | 79.3% | 3A. NORTE/6A. Y CALLE CENTRAL ORIENTE, BARRIO TAMARINDO. REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO; INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, Y REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
| 72652 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (CON AGUA Y DRENAJE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 952185 | 464534 | 464534 | 464534 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 815.34 | 450 | 55.2% | 2A. NORTE/3A. Y 7A. PONIENTE,BARRIO MIGUEL HGO.,REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO,INSTAL. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
| 127791 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO. | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 949168 | 484751 | 484751 | 484751 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 867.76 | 780 | 89.9% | 7. AV. NORTE ENTRE 1. Y 5. CALLE ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, COLOC. DE TUBERIA PVC ALCANT. PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, REHAB. DE LA RED DE AGUA POT. Y TOMAS DOMICILIARIAS.
| 76702 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 501766 | 501766 | 501766 | 501766 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 725.1 | 650 | 89.6% | 2 . AV. NORTE, ENTRE CENTRAL Y 3 . PONIENTE, BARRIO MIGUEL HIDALGO, INCL. REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO; INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS,CONST. DE POZOS DE VISITA Y REHAB. DE 120.85 M.L. DE LA RED DE AGUA POTABLE. ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON AHORROS PRESUPUESTALES 2010 $ 533,358.23 Y RECURSO 2011 $ 501,765.83 HACIENDO UN TOTAL DE $ 1,035,124.06
| 83656 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1023544 | 507063 | 507063 | 507063 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 916.92 | 450 | 49.1% | 2 . AV. NORTE ENTRE 7 . Y 11 . CALLE PONIENTE, BARRIO MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO; TUBERIA PVC ALCANT. PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, Y REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
| 125160 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1307076 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1128.05 | 1100 | 97.5% | 7 . AV. NORTE ENTRE 9 . Y 13 . CALLE ORIENTE, BARRIO GUADALUPE; REHABILITACION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO; TUBERIA PVC ALCANT. PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
| 125714 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1120440 | 506132 | 506132 | 506132 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 828.26 | 750 | 90.6% | 2. AV. SUR ENTRE CENTRAL Y 4. PONIENTE, BARRIO EMILIANO ZAPATA. SUM. Y COLOC. DE TUBERIA DE PARA RED DE ALCANTARILLA, SUM. E INSTAL. DE TUBERIA PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, SUM. E INSTAL. DE UNA VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA, BASES PARA MEDIDOR DE CONCRETO, SUM. E INSTAL. DE TOMAS DOMICILIARIAS.
| 76172 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1813105 | 1360324 | 1360324 | 1360324 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1480.27 | 1250 | 84.4% | 2 . AV. NORTE ENTRE 11 . Y 17 .PONIENTE, BARRIO MIGUEL HIDALGO.REHAB. DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INSTAL. DE TUBERIA DE P.V.C. DE ALCANTARILLA, DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, TAPAS DE CONCRETO ARMADO PARA REGISTRO, REHABILITACION DE 80 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
| 128164 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1536173 | 460852 | 460852 | 460852 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1306.9 | 850 | 65% | 7 . AV. SUR ENTRE 2 .Y 6 . CALLE ORIENTE, BARRIO ALVARO OBREGON, SUMINISTRO E INSTAL.DE TUBERIA DE P.V.C. SUM. E INSTALACION DE SILLETAS DE PVC, REGISTROS, SUM. E INSTAL. DE JUNTEO Y PRUEBA DE PVC DE 2 DIAM.
| 83864 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (CON AGUA POTABLE Y DRENAJE) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1645570 | 793671 | 793671 | 793671 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1655.6 | 1100 | 66.4% | 7 . AV. NORTE ENTRE 17 . Y 23 . CALLE ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, CON DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, TAPAS DE CONCRETO ARMADO PARA REGISTRO, REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
| 62517 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON ASFATOL | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 2935670 | 2935670 | 2935670 | 880701 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3164 | 0 | 0%
| 62180 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 17-CATAZAJÁ | LOMA BONITA | RURAL | 0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1860774 | 1860774 | 1860774 | 1833924 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1986 | 1986 | 100% | FALTA PAGO DE RETECIONES
| 62030 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 17-CATAZAJÁ | PUNTA ARENA | RURAL | 0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1498576 | 1498576 | 1498576 | 1475985 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1715.2 | 1715.2 | 100% | FALTO PAGO DE RETENCIONES
| 61977 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SALIDA AL EJIDO EL DESENGAÑO | 17-CATAZAJÁ | AGUA FRÍA | RURAL | 0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1110123 | 1110123 | 1110123 | 1092586 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1354 | 1354 | 100% | FALAT PAGO DE RETENCIONES
| 118532 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO LA CANDELARIA) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIS | - | - | 2718198 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4116.6 | 205.83 | 5%
| 118269 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO MIRADOR) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 3678840 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 6271.2 | 0 | 0%
| 118167 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO SAN FRANCISCO) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-03-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIAPAS | - | - | 3605514 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 6257.7 | 0 | 0%
| 118467 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO SANTA CECILIA) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 017-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA CHIS | - | - | 2584864 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3401 | 1530 | 45%
| 80850 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | 018-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 459368 | 459368 | 459368 | 376805 | 82% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 614.6 | 614.04 | 99.9% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE FALTA POR PAGAR ESTIMACION DE FINIQUITO Y RETENCIONES.
| 70682 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | 018-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 680947 | 680947 | 680947 | 664895 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1026 | 1026 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRATA TERMINADA FISICAMENTE FALTA POR PAGAR RETENCIONES Y FIQUITO DE ESTIMACIONES.
| 70811 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | 018-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 557146 | 557146 | 557146 | 365763 | 65.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 834 | 834 | 100% | ESTA PAVIMENTACION SE CONSTRUYO EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE, FALTANDO POR PAGAR LA ESTIMACION DE FINIQUITO Y RETENCIONES.
| 70530 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 19-COAPILLA | VICENTE GUERRERO | RURAL | 018-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 638477 | 638477 | 638477 | 604399 | 94.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1020 | 1020 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE , FALTA POR PAGAR EL FINIQUITO Y PAGO DE RETENCIONES.
| 128836 |  |  |  | RENDIMIENTO FINANCIEROS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 37 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 67561 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | SE LLENA TODOS LOS CAMPOS POR QUE ASI LO REQUIERE EL SISTEMA, PERO SE REPORTA LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE. INTERESES DE ENERO A JUNIO $43,329.40 Y INTERESES POR INVERSION $24,232.16
| 156089 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRADA PRINCIPAL | 23-CHAMULA | JOLTOJTIK | RURAL | 023-03-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 713884 | 324540 | 324540 | 324540 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3500 | 0 | 0% | NO CUENTO CON LOS DATOS DEL AVANCE FISICO. SE REPORTARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
| 104120 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 23-CHAMULA | YALVANTÉ | RURAL | 023-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 713884 | 661044 | 661044 | 661044 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100%
| 104069 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLLES CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRADA PRINCIPAL | 23-CHAMULA | NET AK'TIK | RURAL | 023-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 611726 | 611726 | 611726 | 609236 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100% | LA DIFERENCIA POR PAGAR CORRESPONDE A RETENCIONES PENDIENTES DE LIQUIDAR
| 77395 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO GUADALUPE VICTORIA) | 25-CHAPULTENANGO | CHAPULTENANGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1448285 | 1448285 | 1448285 | 1448285 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1304 | 1304 | 100%
| 14618 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES INOMINADAS) | 31-CHILÓN | MAZANILJÁ | RURAL | FISM-039-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2370410 | 2370410 | 2370410 | 711123 | 30% | 0 | 0 | METROS | 2155.9 | 1600 | 74.2%
| 7364 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (1 ETAPA) | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM-005-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3207897 | 3207897 | 3207897 | 1407046 | 43.9% | 0 | 0 | METROS | 1638 | 1300 | 79.4%
| 7958 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL 1 SECCION | 31-CHILÓN | TZAJALÁ | RURAL | FISM-013-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL COSNTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3064879 | 3064879 | 3064879 | 919463 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4107.8 | 3000 | 73%
| 7899 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ( CALLE ITURBIDE) | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FISM-012-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2476897 | 2476897 | 2476897 | 1125573 | 45.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1741 | 1000 | 57.4%
| 111627 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE IMNOMINADA) BARRIO BENITO JUAREZ | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | FISM-053-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 991455 | 991455 | 991455 | 297436 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1302 | 1100 | 84.5%
| 8061 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL | 31-CHILÓN | NAZARETH | RURAL | FISM-016-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2574987 | 2574987 | 2574987 | 772496 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3354.4 | 2000 | 59.6%
| 12570 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE ALLENDE) | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FISM-031-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2798740 | 2798740 | 2798740 | 1831939 | 65.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1824.68 | 1600 | 87.7%
| 7991 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL | 31-CHILÓN | BELÉN | RURAL | FISM-014-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2058958 | 2058958 | 2058958 | 1561876 | 75.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2350 | 2200 | 93.6%
| 88710 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. VENUSTIANO CARRANZA Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO EL CARMEN | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601110056100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICCPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 1982429 | 1982429 | 1982429 | 1366462 | 68.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2141.89 | 1475.76 | 68.9% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. VENUSTIANO CARRANZA Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO EL CARMEN
| 91102 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO SAN FELIPE TIZAPA | 34-ESCUINTLA | SAN FELIPE TIZAPA | RURAL | 034SE0601110126100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 1412818 | 706409 | 706409 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 285.39 | 0 | 0% | PAVIMENTACION DE CALLE CONCONCRETO HIDRAULICO EJIDO SANFELIPE TIZAPA 285.39 METROS LINEALES
| 90702 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PROLONG. DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CARRETERA COSTERA Y AV. LA BENDICION | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601110106100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 885293 | 442647 | 442647 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2586.75 | 0 | 0% | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE BARRIO LA BENDICION 2586.75 MTS2
| 87869 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (AV. INDPENDENCIA SUR ENTRE CALLE ALLENDE Y C. FCO. JAVIER MINA BARRIO SANTA CRUZ) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601110046100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 708831 | 708831 | 708831 | 708831 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1142.91 | 1142.91 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SANTA CRUZ)
| 88998 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. IGNACIO ZARAGOZA Y C. MATAMOROS (BARRIO GUADALUPANO) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SE0601110066100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 2223266 | 1111633 | 1111633 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3037.59 | 0 | 0% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AL AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. IGNACIO ZARAGOZA Y C. MATAMOROS BARRIO GUADALUPANO
| 9721 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (SECTOR I 5A AVE. NORTE ENTRE 1RA Y 3RA CALLE OTE) | 37-FRONTERA HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-0035/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 419897 | 209948 | 209948 | 209948 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 752.8 | 301.12 | 40% | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 94.10 ML DE LONGITUD Y 800 MTS DE ANCHO CON LOSETAS DE 4.00 X 2.00 MTS DE FC= 200 KG/CMS DE ESPESOR TT.M.A DE 3/4 Y 188.20 ML. ETC
| 11252 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO CAMPO-PARADA SEGUNDO CAPULIN) | 37-FRONTERA HIDALGO | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | FISM-00081/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENCIA MUNICIPAL | - | - | 488011 | 244005 | 244005 | 244005 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 876.96 | 175.39 | 20% | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
| 9725 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (6A. OTE ENTRE AV. CENTRAL SUR Y 1RA AV. SUR) | 37-FRONTERA HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-00034/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 396609 | 198304 | 198304 | 198304 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 739.2 | 258.72 | 35% | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 92.40 ML DE LONGITUD Y 8.00 MTS DE ANCHO CON LOSETAS DE 4.00 X 2.00 MTS DE FC= 200. KG/CM2 Y 15 CMS DE ESPESOR.
| 82155 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PERIFERICO | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 2887878 | 1976048 | 1976048 | 1976048 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4936 | 3356 | 68%
| 86719 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INNOMINADAS) | 38-HUEHUETÁN | ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN | RURAL | 03011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 3140386 | 1874131 | 1874131 | 1874131 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5448 | 3214 | 59%
| 87973 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1 KM. DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (CANTON CUYAMIAPA-CANTON SAN LUIS, CANTON CUYAMIAPA - LOS REYES) | 38-HUEHUETÁN | CUYAMIAPA | RURAL | 03012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 539489 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 608 | 0 | 0%
| 64684 |  |  |  | APERTURA DE CALLES | 39-HUITIUPÁN | ZACATONAL DE JUÁREZ | RURAL | 0390095SE010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 2594836 | 2000000 | 2000000 | 1457929 | 72.9% | 0 | 0 | METROS | 656.8 | 394 | 60%
| 64717 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 39-HUITIUPÁN | EL FORTÍN | RURAL | 0390137SE009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 530095 | 530095 | 530095 | 530095 | 100% | 0 | 0 | METROS | 440 | 440 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 64836 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPALY CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 39-HUITIUPÁN | SANTA CATARINA LAS PALMAS | RURAL | 0390015SE032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1793911 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1884 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR
| 64707 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO | 39-HUITIUPÁN | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | RURAL | 0390035SE011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1518312 | 1518312 | 1518312 | 1459141 | 96.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2098 | 2098 | 100%
| 64843 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO | 39-HUITIUPÁN | TRIUNFO LAS PALMAS | RURAL | 0390206SC029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1010568 | 500000 | 500000 | 303171 | 60.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1110 | 230 | 20.7%
| 64857 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO | 39-HUITIUPÁN | VILLA LUZ | RURAL | 0390092SE014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 884751 | 290000 | 290000 | 265425 | 91.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1006 | 210 | 20.9%
| 103359 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO 1RA AV. ORIENTE | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1520000 | 760000 | 760000 | 456000 | 60% | 0 | 0 | METROS | 200 | 200 | 100%
| 134461 |  |  |  | PAV. DE CALLES CON CONCRETO HCO. DEL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA | 46-JIQUIPILAS | VENUSTIANO CARRANZA | RURAL | 046-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | - | - | 757411 | 757411 | 481587 | 481587 | 63.6% | 60 | 60 | METROS CUADRADOS | 1664 | 1100 | 66.1%
| 98525 |  |  |  | CONSTRUCCIO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COMUNICDAD PLANDE PAREDON | 47-JITOTOL | PLAN PAREDÓN | RURAL | CDRP/FISM-00037/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 632863 | 382000 | 382000 | 382000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 360 | 60% | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLECON CONCRETOHIDRAULICO DE 600 METROS CUADRADOS EL EJIDOPLAN PAREDON.
| 98921 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 47-JITOTOL | EL LAUREL | RURAL | MJC/OPM/002-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 469018 | 140705 | 140705 | 140705 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 180 | 30% | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 600 METROS CUADRADOS EN LA LOC. EL LAUREL DE ESTE MPIO. DE JITOTOL, CHIAPAS.
| 94808 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO | 47-JITOTOL | EL OCOTAL | RURAL | CDRP/FISM-00037/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 450000 | 443060 | 443060 | 443060 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 661 | 661 | 100% | PAVIMENTACION DE 661 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y 164 ML. DE GUARNICION
| 97360 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | CDRP/FISM-037/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 557021 | 462840 | 462840 | 462840 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450 | 360 | 80% | PAVIMENTACIONDE 450 METROS CUADRADOS DE CALLE CONCONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE 150 METROS LINEALES DE GUARNICION.
| 72898 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE 2DA. AV. SUR ENTRE 2DA. PONIENTE Y 1RA. HORIENTE. | 52-LA LIBERTAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | - | - | 742632 | 471507 | 471507 | 471507 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 959.4 | 959.4 | 100%
| 17439 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MATZÁM | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2042282 | 1516330 | 1516330 | 1516330 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1448 | 1072 | 74%
| 17428 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | OJO DE AGUA (ANEXO NUEVO SAN JUAN CHAMULA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 880735 | 880735 | 880735 | 880735 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 395 | 395 | 100%
| 34195 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO HUIXTÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2999388 | 899816 | 899816 | 899816 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5510 | 1653 | 30%
| 17405 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2010153 | 2010153 | 2010153 | 2010153 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4008 | 4008 | 100%
| 116301 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 500 ML DE CALLES EN LA 4ª CALLE NORTE ENTRE 1ª Y 2ª OTE Y ENTRE 5ª Y LA 6ª CALLE NTE | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EASE06-00036100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 1505952 | 1505952 | 1505952 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 500 | 0 | 0% | LA OBRA ES PAVIMENTACION DE 500 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 51128 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 57-MAPASTEPEC | SESECAPA | RURAL | SE060106610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 481072 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO 5 DE MARZO DEL EJIDO SESECAPA.
| 51155 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SE060109610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC HCIAPAS | - | - | 479756 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 138 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA
| 51103 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE060103610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 645350 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN AGUSTIN DE LA CABECERA MUNICIPAL.
| 51123 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE060105610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 648552 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 312 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y CORRESPONDE AL BARRIO GENERACION 2000 LOS COCOS.
| 51114 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE060104610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 647311 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 311 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y PERTENECE AL BARRIO ANAHUAC.
| 51178 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 57-MAPASTEPEC | NICOLÁS BRAVO DOS ANEXO EMILIANO ZAPATA | RURAL | SE060111610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 478139 | 200000 | 200000 | 143441 | 71.7% | 0 | 0 | METROS | 140 | 100.4 | 71.7% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE MODIFICA DE METROS CUADRADOS A METROS LINEALES
| 51151 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 57-MAPASTEPEC | NUEVA COSTA RICA | RURAL | SE060108610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 480495 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 131 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE HACE UNA MODIFICACION DE METROS CUADRADOS A METROS LINEAL.
| 51161 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 57-MAPASTEPEC | PROGRESO DE CHIAPAS | RURAL | SE060110610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 480640 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 139 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
| 51133 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 57-MAPASTEPEC | SESECAPA | RURAL | SE060107610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 449343 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SESECAPA.
| 42736 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 116-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 700855 | 700855 | 700855 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 626.1 | 0 | 0%
| 41424 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | SAN LÁZARO | RURAL | 116-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 400004 | 400004 | 400004 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 900 | 0 | 0%
| 83808 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE BARRIO ESQUIPULAS | 61-MAZATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 475836 | 142751 | 142751 | 142751 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 867.45 | 260 | 30%
| 97273 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CALLE HIDALGO CABECERA MUNICIPAL | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS | - | - | 654210 | 196263 | 196263 | 196263 | 100% | 0 | 0 | METROS | 102 | 102 | 100%
| 96990 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO CENTRO | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS | - | - | 936518 | 473942 | 473942 | 473942 | 100% | 0 | 0 | METROS | 149 | 149 | 100%
| 96612 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON EMPEDRADO MIXTO UBICADA EN CANTON CACAHOATALES | 62-METAPA | CACAHOATALES | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS | - | - | 1097577 | 329273 | 329273 | 329273 | 100% | 1163 | 0 | METROS CUADRADOS | 2048 | 2048 | 100%
| 129053 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (ALFONZO MEZA SACHEZ) | 68-OCOTEPEC | SAN PABLO HUACANO | RURAL | 060-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 1116520 | 334956 | 334956 | 334956 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2058 | 617 | 30%
| 100333 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE INOMINADA), BARRIO LAGUNILLA DEL CARMEN | 68-OCOTEPEC | LAGUNILLA DEL CARMEN | RURAL | 060-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 444319 | 318924 | 318924 | 318924 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 300 | 47.6%
| 100533 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (EN EL BARRIO PLAN DE AYALA), OCOTEPEC | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 443203 | 142200 | 142200 | 142200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 882 | 200 | 22.7%
| 128973 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SAN MARCOS, OCOTEPEC | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 290847 | 80580 | 80580 | 80580 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580 | 161 | 27.8%
| 129120 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO SANTA TERESA | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 060-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 376227 | 306732 | 306732 | 306732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 465 | 81.6%
| 129153 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (SIN NOMBRE) | 68-OCOTEPEC | SAN ANDRÉS CARRIZAL | RURAL | 060-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 320421 | 238663 | 238663 | 238663 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 425 | 74.6%
| 129088 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (SIN NOMBRE) | 68-OCOTEPEC | SAN PEDRO | RURAL | 060-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 388717 | 266502 | 266502 | 266502 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 370 | 68.5%
| 100450 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (SIN NOMBRE), LOS CAFETALES | 68-OCOTEPEC | LOS CAFETALES | RURAL | 060-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOTEPEC CHIAPAS | - | - | 304472 | 226518 | 226518 | 226518 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 513 | 350 | 68.2%
| 130135 |  |  |  | PAVIEMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CRUZ BLANCA, CALLEJO PANTEON) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 543604 | 426253 | 426253 | 426253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 78 | 78% | ANTICIPO Y ESTIMACION
| 130851 |  |  |  | PAVIEMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | ALFONSO MOGUEL | RURAL | MOE-FISM-29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 30 | 30% | 1ER. ANTICIPO- POR CONTRATO CON OFICIO DE CONTROL NO. 0002
| 130060 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | MOE- FISM-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 30 | 30% | 1ER ANTICIPO-EN VALIDACION-POR CONTRATO
| 130838 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | VICENTE GUERRERO (MATAMOROS) | RURAL | MOE-FISM-30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 1559244 | 467773 | 467773 | 467773 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 30 | 30% | POR CONTRATO- 1ER ANTICIPO CON NO. DE OFICIO D CONTROL NO. 00054
| 58073 |  |  |  | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | ÁLVARO OBREGÓN | RURAL | 0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 356821 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 2230 | 0 | 0%
| 58093 |  |  |  | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | MONTEBELLO | RURAL | 0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 439439 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1990 | 0 | 0%
| 58100 |  |  |  | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | NUEVO SAN JOAQUÍN | RURAL | 0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 483954 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1829 | 0 | 0%
| 58081 |  |  |  | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | SAN LORENZO | RURAL | 0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 404978 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 2370 | 0 | 0%
| 76983 |  |  |  | APERTURA ,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | LOS CERRILLOS | RURAL | 0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 850463 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1303 | 0 | 0%
| 57835 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES,OBRAS DE DRENAJE | 73-PALENQUE | LA REFORMA DE OCAMPO | RURAL | 0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 654104 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 4090 | 0 | 0%
| 76952 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | AGUA FRÍA | RURAL | 0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 582182 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1832 | 0 | 0%
| 76922 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | ESTRELLA DE BELÉN | RURAL | 0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 517563 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1402 | 0 | 0%
| 58063 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | LA ASUNCIÓN | RURAL | 0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 267393 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 952 | 0 | 0%
| 76945 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | MONTE OLIVO | RURAL | 0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 139328 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 538 | 0 | 0%
| 76970 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | NUEVA ESPERANZA 2A. SECCIÓN | RURAL | 0129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 965471 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 2663 | 0 | 0%
| 76992 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | NUEVO JALISCO OSUMACINTA | RURAL | 0131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 205601 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1520 | 0 | 0%
| 76813 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 541857 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1364 | 0 | 0% | SE REALIZA EN LA COLONIA POZA AZUL
| 76828 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 73-PALENQUE | SAN FRANCISCO PALENQUE | RURAL | 0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 643152 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1262 | 0 | 0%
| 58114 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | BABILONIA 1A. SECCIÓN | RURAL | 0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1075461 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1566 | 0 | 0%
| 76863 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | FILADELFIA | RURAL | 0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1169575 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1890 | 0 | 0%
| 58000 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA | RURAL | 0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1099885 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 0 | 0%
| 58043 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 732959 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1891 | 0 | 0% | SE REALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA 1RA SECC
| 58108 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 731623 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1770 | 0 | 0% | SE REALIZA EN ELBARRIO LINDA VISTA DE PAKALNA
| 58121 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 903059 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2294.4 | 0 | 0% | SE REALIZA EN EL BARRIO LA ESPERANZA
| 76794 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 661331 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1784 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO PARQUE DE FERIA AV. 18 DE MARZO
| 58126 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | SAN JOSÉ | RURAL | 0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 667457 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1805 | 0 | 0%
| 58053 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 73-PALENQUE | 20 DE NOVIEMBRE | RURAL | 0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1354811 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2232 | 0 | 0%
| 153325 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO | 75-PANTEPEC | LA SOLEDAD | RURAL | 067-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 506038 | 506038 | 506038 | 506038 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 605 | 605 | 100% | ESTA OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE HA SIDO CONLUIDA AL 100%
| 108286 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRULICO UBICADO EN LA CAVECERA MUNICIPAL CALLE PRIMO DE VERDAD | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 922138 | 276641 | 276641 | 276641 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1028 | 1028 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE PRIMO DE VERDAD
| 105919 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES UBICADOS EN LA COLONIA EL VERDUM DE LA CABECERA MUNICIPAL | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 609846 | 182953 | 182953 | 182953 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 552 | 552 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLES UBICADAS EN EL VERDUM DE LA CABECERA MUNICIPAL
| 84598 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO | 77-PIJIJIAPAN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 069-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 396992 | 198496 | 198496 | 119097 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 60 | 40%
| 83591 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO | 77-PIJIJIAPAN | SAN ANTONIO MIRAMAR | RURAL | 069-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 500921 | 250460 | 250460 | 150276 | 60% | 0 | 0 | METROS | 170 | 59 | 34.7%
| 83540 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO | 77-PIJIJIAPAN | UNIÓN PIJIJIAPAN | RURAL | 069-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 499474 | 499474 | 499474 | 499474 | 100% | 0 | 0 | METROS | 194 | 194 | 100%
| 83466 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO BARRIO HEBERTO CASTILLO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 68918 | 68918 | 68918 | 68918 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
| 47454 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO 1A. ETAPA) | 81-SABANILLA | FRONTERA EMILIANO ZAPATA | RURAL | HAMSC/DOP/FISM/02-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1438125 | 431437 | 431437 | 431437 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1680 | 1680 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EL TOTAL SON 1680 M2 PERO EL SISTEMA MARCA 1,680.00 HAGO ESTA OBSERVACION PARA NO TENER DETALLES
| 50021 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE CALLE DE 325 ML CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA) | 81-SABANILLA | LOS NARANJOS | RURAL | HAMSC/DOP/FISM/05-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1539758 | 461927 | 461927 | 461927 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1590 | 1590 | 100% | EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES DE 1590 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRAULICO.
| 69986 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE 103 ML CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE 227 METROS DE ANDADOR ) | 81-SABANILLA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | HAMSC/DOP/FISM/13-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 643944 | 193183 | 193183 | 193183 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 342 | 342 | 100%
| 69746 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE 250 ML CON CONCRETO HIDRAULICO) | 81-SABANILLA | EL MIRADOR | RURAL | HAMSC/DOP/FISM/10-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1043907 | 313172 | 313172 | 313172 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 723 | 723 | 100%
| 69904 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE 250 ML CON CONCRETO HIDRAULICO) | 81-SABANILLA | UNIÓN JUÁREZ | RURAL | HAMSC/DOP/FISM/12-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1021814 | 306544 | 306544 | 306544 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO NO TIENE AVANCE FISICO
| 74807 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE 250 ML CON CONCRETO HIDRAULICO) | 81-SABANILLA | UNIÓN JUÁREZ | RURAL | HAMSC/DOP/FISM/16-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1084976 | 325492 | 325492 | 325492 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO NO TIENE AVANCE FISICO
| 74871 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE (CONSTRUCCION DE 300 ML CON CONCRETO HIDRAULICO | 81-SABANILLA | BOCA DE CHULUM | RURAL | HAMSC/DOP/FISM/17-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1261267 | 378380 | 378380 | 378380 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE EN CEROS AVANCE FINANCIERO SI TIENE
| 54767 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES 1,2 CON CONCRETO HIDRAULICO, ALCANTARILLADO Y GUARNICIONES | 81-SABANILLA | MAJASTIC | RURAL | HAMSC/DOP/FISM/06-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1331101 | 399330 | 399330 | 399330 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1006 | 1006 | 100%
| 108767 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 82-SALTO DE AGUA | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | RURAL | SE0601XIV0770047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1204655 | 888295 | 888295 | 888295 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 300 | 16.7% | EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE $1,204,655, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
| 107911 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 82-SALTO DE AGUA | SANTA MARÍA | RURAL | SE0601XIV0770082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1847557 | 1543636 | 1543636 | 1543636 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2022 | 2022 | 100% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $1,847,557, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
| 116277 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 82-SALTO DE AGUA | RÍO JORDÁN | RURAL | SE0601XIV0770069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1125895 | 337768 | 337768 | 337768 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1535 | 390 | 25.4% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $1,125,895, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
| 108433 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO | 82-SALTO DE AGUA | ARROYO PALENQUE | RURAL | SE0601XIV0770010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1031414 | 309424 | 309424 | 309424 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1440 | 1440 | 100% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $1,031,414 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
| 107360 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO. | 82-SALTO DE AGUA | VICENTE GUERRERO | RURAL | SE0601XIV0770101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1266740 | 868391 | 868391 | 868391 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1924.5 | 1924.5 | 100% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $1,266,740, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISH
| 107749 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES, SECUENDARIA Y CECYT, CON CONCRETO HIDRAULICO | 82-SALTO DE AGUA | JERUSALÉN | RURAL | SE0601XIV0770040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1301547 | 718166 | 718166 | 718166 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2223 | 300 | 13.5% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $1,301,547, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
| 109380 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE NUM 2, CON CONCRETO HIDRAULICO (1,200 M2) | 82-SALTO DE AGUA | DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA) | RURAL | SH0601XIV0770040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 831683 | 249505 | 249505 | 249505 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 300 | 25% | EL COSTO DE ESTE PROYECTO $831,683 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DEL FISM
| 106152 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 996.40 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SE0601XIV0770001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 792309 | 743782 | 743782 | 743782 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 996.4 | 996.4 | 100% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $792,309, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
| 63980 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO DE MARIA AUXILIADORA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 697675 | 259191 | 259191 | 259191 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 414 | 414 | 100% | PAVIMENTACION DE LAS CERRADAS SAN JUAN BOSCO, BELEN Y CALLE LAURA VICUÑA CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2, TENDIDO DE CONCRETO EN CALLE DE 15 CMS DE ESPESOR FC=200 KGS/CM2 Y GUARNICIONES DE 15X20X40 CM DE FC=150 KGS/CM2.
| 63541 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. ALVARO OBREGON) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 821531 | 246459 | 246459 | 246459 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1270 | 423 | 33.3% | PAVIMENTACION DE CALLES PLATON Y DIAGONAL HOMERO, CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACION A MAQUINA EN CAJA, DEMOLICION EN PAVIMENTO DE ASFALTO, ACARREOS PRODUCTO DE DEMOLICIONES, ACARREO EN CAMION, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS, CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES, BROCALES, ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTO.
| 63793 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. ANEXO EL EDEN) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 945469 | 283640 | 283640 | 283640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 512 | 512 | 100% | PAVIMENTACION DE LAS AVENIDAS CALIFORNIA Y COZUMEL CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CMS DE FC=150 KG/CM2.
| 64226 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. ANEXO MORELOS) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 895656 | 268697 | 268697 | 268697 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 446 | 446 | 100% | PAVIMENTACION DE LA CALLE JERICO Y 15 DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B RELLENO Y COMPACTACION EN MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, GUARNICIONES DE 15X20X40 CMS DE FC=150 KG/CM2.
| 64638 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. ERASTO URBINA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1001422 | 300427 | 300427 | 300427 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1175 | 391 | 33.3% | PAVIMENTACION DE CALLES MITONTIC E INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL MEJORADO, MEDIO COMPACTO EN 20 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 KGS/CM2, CORTES EN GUARNICIONES, SUMINISTRO DE BROCALES PARA POZO DE VISITA LIGERO CIEGO, RED DE DRENAJE SANITARIO DESCARGAS DOMICILIARIAS Y LINEA DE AGUA POTABLE.
| 63165 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | ZACUALPA ECATEPEC | RURAL | 078-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1914321 | 574296 | 574296 | 574296 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3676 | 1225 | 33.3% | PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B Y C, RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, TENDIDO EN CONCRETO EN CALLES DE 15 CM DE ESPESOR FC=200 KG/CM2.
| 128757 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ (PAVIMENTACION DE CALLES CON ALCANTARILLADO) | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | MSF/DOPM/FISM/020/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 2718105 | 1359052 | 1359052 | 815431 | 60% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3368 | 1009 | 30% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 116835 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALL | 85-SAN FERNANDO | EL PROGRESO | RURAL | MSF/DOPM/FISM/003/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 604193 | 604193 | 604193 | 524723 | 86.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1290 | 900.47 | 69.8% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 129482 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 85-SAN FERNANDO | LA PIMIENTA | RURAL | AD/009/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 505381 | 252690 | 252690 | 150750 | 59.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 200 | 16.7% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 123699 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | AD/08/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 450559 | 350000 | 350000 | 259620 | 74.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 120 | 66.7% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 116636 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 85-SAN FERNANDO | VALLE BONITO | RURAL | MSF/DOPM/FISM/006/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 411692 | 411692 | 411692 | 411692 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 570 | 100% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 120670 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE Y CONSTRUCCION DE GRADAS | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | AD/006/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 94351 | 94351 | 94351 | 92138 | 97.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 180 | 180 | 100% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 120208 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 85-SAN FERNANDO | ÁLVARO OBREGÓN | RURAL | AD/04/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 734057 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2348 | 2300 | 98% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 129461 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 85-SAN FERNANDO | BENITO JUÁREZ | RURAL | AD/011/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 391349 | 195674 | 195674 | 148500 | 75.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 400 | 33.3% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 116637 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 85-SAN FERNANDO | EL LIMÓN | RURAL | MSF/DOPM/FISM/008/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 623317 | 623317 | 623317 | 623317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 116836 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 85-SAN FERNANDO | EL PROGRESO | RURAL | MSF/DOPM/FISM/004/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 644199 | 644199 | 644199 | 422251 | 65.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 650 | 65% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 121049 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 85-SAN FERNANDO | LAS PILAS | RURAL | MSF/DOPM/FISM/007/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 351068 | 175534 | 175534 | 105320 | 60% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 800 | 240 | 30% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 120492 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 85-SAN FERNANDO | LLANO GARCÍA | RURAL | MSF/DOPM/FISM/09/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 352522 | 352522 | 352522 | 352522 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 750 | 750 | 100% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 123261 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 85-SAN FERNANDO | SAN JORGE | RURAL | AD/07/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 510410 | 255205 | 255205 | 213110 | 83.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1250 | 500 | 40% | EXPEDIENTE VALIDADO
| 129313 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO | 85-SAN FERNANDO | GABRIEL ESQUINCA | RURAL | AD/010/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 2174165 | 1087082 | 1087082 | 720000 | 66.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6000 | 400 | 6.7% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 128820 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE | 85-SAN FERNANDO | EL PROGRESO | RURAL | MSF/DOPM/FISM/022/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 263716 | 263716 | 263716 | 79114 | 30% | 0 | 0 | METROS | 712 | 150 | 21.1% | EXPEDIENTE VALIDADO
| 125101 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD ONILTIC | 86-SAN JUAN CANCUC | ONILTIC | RURAL | 112-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 882057 | 264617 | 264617 | 264617 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1660 | 498 | 30%
| 123225 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 112-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1463191 | 438957 | 438957 | 438957 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2275 | 682.5 | 30%
| 124917 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE PRIMARIA A JARDIN DE NIÑOS, COMUNIDAD CRUZTON | 86-SAN JUAN CANCUC | CRUZTÓN | RURAL | 112-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 857532 | 257260 | 257260 | 257260 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 945 | 283.5 | 30%
| 125656 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD TZULUWITZ | 86-SAN JUAN CANCUC | TZULUWITZ | RURAL | 112-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1045284 | 313585 | 313585 | 313585 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 672 | 201.6 | 30%
| 123822 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPIAL CON CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD NAILCHEN | 86-SAN JUAN CANCUC | NAILCHÉN | RURAL | 112-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 896853 | 269056 | 269056 | 269056 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1305 | 391.5 | 30%
| 125533 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE GRADAS DEL MERCADO, CABECERA MUNICIPAL | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 112-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 406274 | 121882 | 121882 | 121882 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 254.55 | 76.36 | 30%
| 27253 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. GUADALUPE VICTORIA, BARRIO LA PRIMARIA | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 636569 | 539466 | 539466 | 539466 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 796.6 | 717 | 90% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN. AV. GUADALUPE VICTORIA BARRIO LA PRIMARIA
| 27602 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES NIÑOS HÉROES BARRIO REV. MEXICANA | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 531327 | 159398 | 159398 | 159398 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 200 | 33.3% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS H ROES BARRIO REVOLUCI N MEXICANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS
| 26650 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LADO ORIENTE | 87-SAN LUCAS | SAN JOSÉ BUENAVISTA | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 400756 | 357172 | 357172 | 357172 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 323.3 | 291.1 | 90% | PAVIMENTACIÓN DE 323.30M2 DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR 122.00 ML DE GUARNICIÓNS DE 15X20X40 CMS CON CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2 Y 43.13 M3 DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, EN LA COLONIA SAN JOSE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS
| 28222 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE SHUKUM. | 87-SAN LUCAS | LAGUNA DEL CARMEN | RURAL | 011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 312673 | 93801 | 93801 | 93801 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 480 | 80% | PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUADALUPE SHUKUM EN COL. LAGUNA DEL CARMEN
| 27125 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO LA PRIMARIA | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 453745 | 136123 | 136123 | 136123 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 516 | 180 | 34.9% | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO LA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS.
| 42748 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LADO SUR | 87-SAN LUCAS | SAN JOSÉ BUENAVISTA | RURAL | 012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 493335 | 438074 | 438074 | 438074 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 502.86 | 402.3 | 80% | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSÉ BUENAVISTA
| 116766 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL HOSPITAL | 90-SIMOJOVEL | SIMOJOVEL DE ALLENDE | URBANO | 0015 FISM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 1243222 | 137967 | 137967 | 137967 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1050 | 320 | 30.5%
| 116809 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRAULICO; BARRIO EL AMATE | 90-SIMOJOVEL | SIMOJOVEL DE ALLENDE | URBANO | 0016 FISM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 700149 | 210045 | 210045 | 210045 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 801 | 240 | 30% | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO DEL AMATE DE LA CABECERA MUNICIPAL
| 79574 |  |  |  | APERTURA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA | 91-SITALÁ | SANTA CRUZ LA REFORMA | RURAL | 014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 2531213 | 759363 | 759363 | 759363 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2046 | 613 | 30% | ANTICIPO DE DEL 30% POR INICIO DE OBRA CONTRATADA
| 78385 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SANTA CRUZ) | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 321622 | 321622 | 321622 | 321622 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 489.1 | 489.1 | 100%
| 79386 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 92-SOCOLTENANGO | ANEXO LAS ROSAS DE GUADALUPE | RURAL | 083-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 748471 | 748471 | 748471 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0% | EL RECURSO YA SE ENCUENTRA MINISTRADO Y COMPROMETIDO PERO AUN NO SE A LIQUIDADO, DEBIDO A QUE POR CUESTIONES TECNICAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA SIN AVANCE FISICO.
| 79032 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 92-SOCOLTENANGO | CHIHUAHUA | RURAL | 083-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1225116 | 1225116 | 1225116 | 1225116 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100%
| 79073 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 92-SOCOLTENANGO | DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 083-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 986367 | 986367 | 986367 | 986367 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 79475 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 92-SOCOLTENANGO | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 083-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 748471 | 748471 | 748471 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0% | EL RECURSO SE ENCUENTRA MINISTRADO Y COMPROMETIDO, PERO AUN NO SE HA LIQUIDADO DEBIDO A QUE POR CUESTIONES TECNICAS DE OBRAS SE ENCONTRABA SIN EL AVANCE FISICO EN EL TRIMESTRE.
| 78987 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 92-SOCOLTENANGO | SAN ANTONIO EL SAUZAL | RURAL | 083-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1104151 | 1104151 | 1104151 | 1104151 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1590 | 1590 | 100%
| 78757 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CANDELARIA) | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 856395 | 856395 | 856395 | 256918 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1256.55 | 376.97 | 30%
| 78853 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EL CAMPO) | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 481084 | 481084 | 481084 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 731.6 | 0 | 0% | EL RECURSO SE ENCUENTRA MINISTRADO Y COMPROMETIDO PERO EL AVANCE FISICO AUN NO HA COMENZADO POR CUESTIONES TECNICAS DE OBRAS EN EJECUCION. DEBIDO POR EL CUALNO SE HA PAGADO
| 78914 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO ESQUIPULAS) | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 308292 | 308292 | 308292 | 308292 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 468.83 | 468.83 | 100%
| 78657 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO GUADALUPE) | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 464143 | 464143 | 464143 | 139243 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 649.76 | 194.93 | 30%
| 82622 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 93-SOLOSUCHIAPA | SIBERIA | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 360 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
| 117912 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 93-SOLOSUCHIAPA | CERRO LAS CAMPANAS | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 0 | 0% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
| 82920 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 93-SOLOSUCHIAPA | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 873.98 | 873.98 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
| 82786 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 93-SOLOSUCHIAPA | SAN BARTOLO | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 428.18 | 428.18 | 100% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
| 118239 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 93-SOLOSUCHIAPA | VILLAFLORES | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 0 | 0% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
| 76631 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA 8A. NORTE ENTRE 7A. Y CENTRAL PTE., 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030246100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 2171033 | 2171033 | 2171033 | 1085517 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3165.3 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 76278 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A.AVENIDA NORTE-SUR. TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE, 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030016100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 3677730 | 3677730 | 3677730 | 754039 | 20.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 12995.31 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 76300 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A. AV. NORTE-SUR, TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 7A. PONIENTE Y CENTRAL PONIENTE A LA 14 PONIENTE, 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030036100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 3186269 | 3186269 | 3186269 | 1217507 | 38.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 11288.17 | 4515.27 | 40% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 76558 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A.NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PTE. A LA 7A. PTE. Y CENTRAL PTE. A LA 14 PTE. | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030136200EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 986877 | 986877 | 986877 | 755091 | 76.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 11288.17 | 8579.01 | 76% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 76513 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO DE LA 6A.NORTE ENTRE 7A. Y CENTRAL PTE., 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030076100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 2204014 | 2204014 | 2204014 | 2084442 | 94.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3097.56 | 2942.64 | 95% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 76993 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (8A.SUR ENTRE CENTRAL Y LA 14. CALLE PONIENTE, 8A. NORTE ENTRE 7 PONIENTE Y 13 PTE). | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030266100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 2080495 | 2080495 | 2080495 | 624148 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 10637.46 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 78248 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (8A.SUR ENTRE CENTRAL Y 14 C. PTE. Y 8A. NORTE ENTRE 7A. PTE. Y 13A. PTE.). 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 09SE0601030296200EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 864890 | 864890 | 864890 | 219745 | 25.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10637.46 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 75354 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 17A. PONIENTE DESDE EL SINDICATO DEL IMSS HASTA LA 8A.NORTE, 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030066100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1985091 | 1985091 | 1985091 | 1754608 | 88.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1148.4 | 1022.04 | 89% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 75341 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 19A.PONIENTE ENTRE LA CENTRAL Y LA 8A. NORTE,, 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030056100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1567807 | 1567807 | 1567807 | 959519 | 61.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3500.67 | 2100.4 | 60% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 78362 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 2A. AV. NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PTE A LA 14 PTE, 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030306200EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1478338 | 1478338 | 1478338 | 293159 | 19.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 12995.31 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 76290 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 4A. AV. NORTE-SUR, TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE, 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030026100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 3977626 | 3977626 | 3977626 | 2075554 | 52.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 14071.72 | 9850.2 | 70% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 76530 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 4A. NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PTE.A LA 14 PTE., 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030136100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1253083 | 1253083 | 1253083 | 1033303 | 82.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 14071.72 | 11538.81 | 82% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 76601 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 9A.PTE. ENTRE 2A. Y 6A. NORTE, 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030226100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 961598 | 961598 | 961598 | 288479 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1484.87 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 76493 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA AVENIDA LAS ROSAS, 06 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0603030076100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1392181 | 1392181 | 1392181 | 417161 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5185 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. COLONIA PROCASA
| 76477 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE LOS CHABACANOS, 06 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0603030096100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1491340 | 1491340 | 1491340 | 446889 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4362 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. COLONIA EL VERGEL.
| 76457 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES SAN CARALAMPIO, 06 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SE0603030046100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1394964 | 1394964 | 1394964 | 417801 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4409.6 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 76618 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06 | 98-TAPACHULA | UNIÓN MIRAMAR | RURAL | 098SE0603030236100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 737764 | 737764 | 737764 | 221329 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1316 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 76578 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE LA AVENIDA SAN SEBASTIAN, 06 | 98-TAPACHULA | ESQUIPULAS | RURAL | 098SE0603030256100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 724154 | 724154 | 724154 | 216359 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2693.8 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 82225 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO | 99-TAPALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 530924 | 522228 | 522228 | 522228 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | PAVIMENTACION DE 500.00 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR., 200.00 ML. DE GUARNICIONES DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 EN LA CABECERA MUNICIPAL ( BARRIO SANTO DOMINGO )PARA LA URBANIZACION DEL MUNICIPIO
| 117432 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE Y REHABILITACION DE DRENAJE | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | S/N ASUNCION | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 440389 | 132116 | 132116 | 132116 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 558 | 60 | 10.8% | PAVIMENTACION DE CALLE Y REHABILITACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE TECPATAN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO ASUNCION)
| 117407 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE Y REHABILITACION DE DRENAJE. | 101-TECPATÁN | EL COROZO | RURAL | S/N EL COROSO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 741421 | 222426 | 222426 | 222426 | 100% | 0 | 0 | METROS | 942 | 895 | 95% | PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DE DRENAJE EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS EL (COROSO)
| 117356 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 101-TECPATÁN | ÁNGEL ALBINO CORZO | RURAL | S/N ALBINO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 897551 | 269265 | 269265 | 269265 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 942 | 349 | 37% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
| 117419 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 101-TECPATÁN | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | S/N MADERO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1323406 | 397022 | 397022 | 397022 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1468 | 264 | 18% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO
| 117252 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 101-TECPATÁN | NUEVO MÉXICO | RURAL | S/N NUEVO M | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 728976 | 218692 | 218692 | 218692 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 800 | 220 | 27.5% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO NUEVO MEXICO
| 117053 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | S/N EDEN | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1403297 | 420989 | 420989 | 420989 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2248 | 2225 | 99% | PAVIMENTACION DE CALLES EN TECPATAN, CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL EDEN
| 117314 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES 2A CALLE PTE. SUR Y PRIVADA SAN ANDRES | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | S/N POCITO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1280166 | 384050 | 384050 | 384050 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1312 | 999 | 76.1% | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABESERA MUNICIPAL DE TECPATAN BARRIO EL POCITO
| 128231 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO | 103-TEOPISCA | BELÉN NUEVO SAN GERÓN | RURAL | 094-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 714776 | 714776 | 714776 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 300 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
| 128277 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO | 103-TEOPISCA | SAN MARCOS | RURAL | 094-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 417426 | 417426 | 417426 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 142 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA.
| 128685 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 103-TEOPISCA | EL SANTUARIO | RURAL | 094-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 470258 | 470258 | 470258 | 141078 | 30% | 0 | 0 | METROS | 200 | 60 | 30%
| 128793 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INNOMINADA | 103-TEOPISCA | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 094-03-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 644660 | 664660 | 664660 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
| 130014 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1RA AVENIDA PONIENTE BARRIO CENTRO | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 893977 | 893977 | 893977 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1760 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
| 126356 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 103-TEOPISCA | CAMPO SANTIAGO | RURAL | 094-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 542089 | 542089 | 542089 | 542089 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1125 | 1125 | 100% | ESTA OBRA QUEDO FINIQUITADA AL 100%
| 121083 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL | 103-TEOPISCA | DAMASCO | RURAL | 094-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 599584 | 599584 | 599584 | 299792 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 924 | 462 | 50%
| 126907 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL | 103-TEOPISCA | DAMASCO | RURAL | 094-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 599584 | 599584 | 599584 | 599584 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 924 | 924 | 100% | OBRA FINIQUITADA AL 100%
| 120989 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL | 103-TEOPISCA | FLORES MAGÓN | RURAL | 094-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 495892 | 495892 | 495892 | 247946 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 225 | 113 | 50.2%
| 126204 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL | 103-TEOPISCA | FLORES MAGÓN | RURAL | 094-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 495892 | 495892 | 495892 | 495892 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 225 | 225 | 100%
| 128532 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO DE GUADALUPE | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 853701 | 853701 | 853701 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 318 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
| 129970 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3RA AV PONIENTE BARRIO LINDA VISTA BAJO | 103-TEOPISCA | LINDAVISTA | RURAL | 094-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 1423620 | 1423620 | 1423620 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2070 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
| 128749 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO | 103-TEOPISCA | RÍO JORDÁN | RURAL | 094-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 387731 | 387731 | 387731 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1045 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
| 120912 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 103-TEOPISCA | BELÉN LLUVIA DE GRACIA | RURAL | 094-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 708586 | 708586 | 708586 | 354293 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1445 | 723 | 50%
| 125765 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 103-TEOPISCA | BELÉN LLUVIA DE GRACIA | RURAL | 094-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 708586 | 708586 | 708586 | 708586 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1445 | 1445 | 100%
| 125944 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 103-TEOPISCA | BELÉN LLUVIA DE GRACIA | RURAL | 094-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 708586 | 708586 | 708586 | 708586 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1445 | 1445 | 100%
| 127226 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 103-TEOPISCA | DOLORES | RURAL | 094-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 834451 | 834451 | 834451 | 834451 | 100% | 0 | 0 | METROS | 364 | 364 | 100% | OBRA FINIQUITADA AL 100%(METROS LINEALES)
| 128615 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 103-TEOPISCA | LINDAVISTA | RURAL | 094-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 1122220 | 1122220 | 1122220 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2055 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
| 128355 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 103-TEOPISCA | SAN ANTONIO BELLAVISTA | RURAL | 094-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 646194 | 646194 | 646194 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 200 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
| 128431 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 103-TEOPISCA | VISTAHERMOSA | RURAL | 094-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 666381 | 666381 | 666381 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 225 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
| 126601 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES DAMASCO, NAZARET Y AV. BELEN CON CONCRETO HIDRAULICO | 103-TEOPISCA | BETANIA | RURAL | 094-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 629619 | 629619 | 629619 | 629619 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1134 | 1134 | 100% | OBRA FINIQUITADA AL 100%
| 121033 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES DAMASCO NAZARET Y AVENIDA BELEN CON CONCRETO HIDRAULICO | 103-TEOPISCA | BETANIA | RURAL | 094-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 629619 | 629619 | 629619 | 314809 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1134 | 567 | 50%
| 129898 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA 2DA AVENIDA ORIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 956339 | 956339 | 956339 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1808 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
| 6004 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADOS Y PAVIMENTACION DE CALLES | 105-TONALÁ | LA MESILLA | RURAL | 097-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1499764 | 1499764 | 1499764 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
| 5976 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO | 105-TONALÁ | BENITO JUÁREZ | RURAL | 097-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1432620 | 1432620 | 1432620 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
| 5999 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO | 105-TONALÁ | LA POLKITA | RURAL | 097-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1453454 | 1453454 | 1453454 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
| 6015 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO | 105-TONALÁ | SAN FRANCISCO TONALÁ | RURAL | 097-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1451505 | 1451505 | 1451505 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
| 7394 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN FRANCISCO) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 855662 | 855662 | 855662 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
| 6620 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. SAN RAMON) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1681266 | 1681266 | 1681266 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
| 6615 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONTERREY Y PACHUCA (BARRIO MILITAR) | 105-TONALÁ | PAREDÓN | URBANO | 097-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1490075 | 1490075 | 1495075 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
| 7381 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO | 105-TONALÁ | PAREDÓN | URBANO | 097-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1496205 | 1496205 | 1496205 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
| 7392 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE CONCRETO | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 706466 | 706466 | 706466 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
| 7393 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE CONCRETO | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 298248 | 298248 | 298248 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
| 147000 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (AV. DIAMANTE). DEMOCRÁTICA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3233237 | 969971 | 969971 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8344.48 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 146925 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (AV. TLATELOLCO). 6 DE JUNIO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1269177 | 380753 | 380753 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3277.92 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148151 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE DISTRITO FEDERAL). POPULAR | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1881216 | 564364 | 564364 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4276.64 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148165 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE OPALO). JARDINES DEL PEDREGAL | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1545864 | 463759 | 463759 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4235.3 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148094 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE TRES PICOS). SAN PEDRO PROGRESIVO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1831472 | 549441 | 549441 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3154.5 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO
| 148138 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (CIRCUITO LOS ROBLE). EL ROBLE | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 952658 | 285797 | 285797 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2011.52 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148113 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (3 DE MAYO). LINDA VISTA SHANKA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 5253443 | 1576032 | 1576032 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12094.6 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 146969 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (3ª PTE. SUR). PLUMA DE ORO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1341479 | 402433 | 402443 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2767.12 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 149605 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONC HCO CALZ J GÓMEZ ENTRE C SANTANA SÁNCHEZ Y C JULIO CESAR GARCÍA CÁCERES; C A HDEZ ENTRE CALZ J GÓMEZ Y AV JUAN HDEZ; AV JUAN HDEZ ENTRE C A HDEZ Y C A ÁLVAREZ. COL CERRO HUECO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1766735 | 530029 | 530029 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3606.64 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 149569 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE PINO Y CALLE CEIBA. COLONIA BOSQUES DEL SUR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 795032 | 238509 | 238509 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1824.14 | 0 | 0%
| 151759 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO AVENIDA MALPASO ENTRE CALLE PEÑITAS Y CALLE ORTIZ MENA. COLONIA CRUZ CON CASITAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 819596 | 245878 | 245878 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1996.9 | 1298 | 65%
| 151588 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO AVENIDA OCOZOCUAUTLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SIMOJOVEL. COLONIA KM 4 ORIENTE. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1345976 | 403792 | 403792 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2815.68 | 1127 | 40%
| 154206 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO C. MICHOACÁN ENTRE AV. SINALOA Y AV. DISTRITO FEDERAL; C. MÉXICO ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COAHUILA, C. PUEBLA ENTRE AV. SINALOA Y AV. CHIHUAHUA. COL. LAS GRANJAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2499647 | 749894 | 749894 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3700.42 | 445 | 12%
| 154215 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO C. 23 DE AGOSTO ENTRE C. 14 DE SEPTIEMBRE Y BLVD ÁNGEL ALBINO CORZO,C. FRAY MATIAS DE CÓRDOVA ENTRE AND. MANUEL FIGUEROA Y BLVD ÁNGEL ALBINO CORZO.COL. LA VICTORIA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1232512 | 369753 | 369753 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2827.89 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 154208 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SAN JUAN DEL BOSQUE ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA SOYALO, AVENIDA SOYALO ENTRE CALLE SAN JUAN DEL BOSQUE Y CALLE AMBAR. COL. MODULO I(ALIANZA CAMPESINA) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 748274 | 224482 | 224482 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1470 | 228 | 15.5%
| 149548 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SAUCE ENTRE AVENIDA GARDENIA Y AVENIDA NOCHE BUENA, CALLE POMARROSA ENTRE AVENIDA EL ROSAL Y AVENIDA GIRASOL. COLONIA POTINASPAK. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1230101 | 369030 | 369030 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2515.43 | 89 | 3.5%
| 149510 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SIN NOMBRE ENTRE LOS MAGUEYES Y CALLEJÓN SAN ANTONIO. COLONIA LOMA BONITA (TERÁN) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 769430 | 230829 | 230829 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1327.55 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 149632 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y PRIVADA ROBLE. COLONIA PLAN DE AYALA SUR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 494094 | 148228 | 148228 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1207.5 | 966 | 80%
| 151151 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE 2ª. Y 5ª. AVENIDA NORTE PONIENTE. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1302255 | 390676 | 390676 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3237.5 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 154240 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 2A. AV. SUR ENTRE 2A. Y 3A. CALLE ORIENTE; CALLE 3A. PONIENTE SUR ENTRE 7A. Y 9A. AV. SUR; 4A. AV. SUR ORIENTE ENTRE 2A. Y 3A. CALLE ORIENTE SUR. COLONIA TERÁN. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1205512 | 361653 | 361653 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3546.21 | 70 | 2%
| 151507 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 3A. Y 4A. NORTE ENTRE LAS CALLES 16 Y 19 ORIENTE NORTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2732487 | 819746 | 819746 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6335.87 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 143189 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,533.00 M2 DE CALLES, CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE MR-45 Y CONSTRUCCIÓN DE 438.00 ML DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC=150 KG/CM2. COLONIA JOSÉ CASTILLO TIELMANS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 669248 | 171761 | 171761 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1533 | 1073 | 70%
| 143733 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,600 M2 DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE 400 ML. DE GUARNICIÓN EN LAS AV. LOS AMATES Y CALLE MULATO, EN LA COLONIA PASEO DEL BOSQUE, CON CONCRETO HIDRÁULICO PREFABRICADO MR-45. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 876894 | 427248 | 427248 | 427248 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100%
| 142212 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1.635.00 M2 DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE 436 ML DE GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PREFABRICADO MR=45HG/CM2. BARRIO SAN FRANCISCO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 803693 | 241108 | 241108 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1635 | 1635 | 100%
| 142507 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,700.00 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO PREFABRICADO MR=45 Y CONSTRUCCIÓN DE 400.00 ML DE GUARNICIÓN CON CONCRETO FC=150 KG/CM2; COLONIA LA AZTECA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1364144 | 409243 | 409243 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700 | 170 | 10%
| 144789 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 2,210 M2 DE CALLE Y 520 ML DE GUARNICIÓN UB. EN LA AV. CHINCUYA ENTRE 7ª OTE SUR Y TZIQUITE Y AV. COYATOC ENTRE 7ª OTE SUR Y C. CEDRO CON CONC. HCO. PREFAB. MR=45 KG/CM2. LA RELIQUIA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1047224 | 314167 | 314167 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2210 | 2210 | 100%
| 144409 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 3,237.50 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE MR-45 Y CONSTRUCCIÓN DE 700.00 ML DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC=150 KG/CM2. BARRIO NIÑO DE ATOCHA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1297632 | 389289 | 389289 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3237.5 | 3237.5 | 100%
| 144610 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 4,872 M2 EN AV. RÍO TULIJA, AV. RÍO USUMACINTA Y AV. RÍO SUCHIAPA, UBICADO EN LA COL. 24 DE JUNIO, CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE MR-45. COLONIA 24 DE JUNIO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1766660 | 529998 | 529998 | 513484 | 96.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4872 | 4872 | 100%
| 143549 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 5,160.00 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-45 Y CONST. DE 1,200.00 ML DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2 UBICADO EN LA AV. FRESNO Y C. BAMBÚ. ALBANIA BAJA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2065644 | 619693 | 619693 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5160 | 5160 | 100%
| 142623 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 7,840.00 M2 EN EL BOULEVARD DE ACCESO A LA COLONIA LA MISIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE MR=45. COLONIA LA MISIÓN | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3487069 | 1046120 | 1046120 | 463294 | 44.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7840 | 3530 | 45%
| 143350 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 800 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE MR-45, UBICADO EN AV. 14 NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE SAUCE. COLONIA BOSQUES DEL PARQUE | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 323665 | 97099 | 97099 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA
| 128547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO MIXTO | 109-TUXTLA CHICO | 1A. SECCIÓN DE MEDIO MONTE | RURAL | SE-06-03-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS | - | - | 1235185 | 1235185 | 823456 | 706739 | 57.2% | 0 | 0 | METROS | 462 | 264 | 57.1%
| 128875 |  |  |  | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN 10 CANTONES TRAMOS DISPERSOS. | 109-TUXTLA CHICO | 2A. SECCIÓN DE MEDIO MONTE | RURAL | SE-06-03-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS | - | - | 1426000 | 800000 | 400000 | 259632 | 32.5% | 0 | 0 | METROS | 648 | 125 | 19.3%
| 116708 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES MIGUEL HGO., AV. 16 DE SEPTIEMBRE) | 110-TUZANTÁN | ISLAMAPA | RURAL | 103SE06010046100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 980953 | 980953 | 980953 | 699022 | 71.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1535.85 | 1300 | 84.6%
| 116685 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA | 110-TUZANTÁN | TUZANTÁN | URBANO | 103SE06010016100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 2012731 | 2012731 | 2012731 | 1489307 | 74% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2603 | 2603 | 100%
| 116776 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS, CON CONCRETO HIDRAULICO | 110-TUZANTÁN | EL TARRAL | RURAL | 103SE06010066100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 913254 | 496704 | 496704 | 496704 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960 | 700 | 72.9%
| 116743 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO | 110-TUZANTÁN | CANTÓN EL HULAR | RURAL | 103SE06010056100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 960021 | 960021 | 960021 | 709835 | 73.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1496.3 | 1350 | 90.2%
| 128782 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO | 110-TUZANTÁN | EL CHIPILÍN | RURAL | 103SE06010226100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 707127 | 282851 | 282851 | 282851 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111.93 | 900 | 80.9%
| 116716 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO | 110-TUZANTÁN | EL RETIRO | RURAL | 103SE06010036100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 2391442 | 1428629 | 1428629 | 1428629 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3600 | 2800 | 77.8%
| 128633 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO | 110-TUZANTÁN | NUEVA TENOCHTITLÁN | RURAL | 103SE06010186100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 874598 | 262379 | 262379 | 262379 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1064.78 | 700 | 65.7%
| 116760 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA | 110-TUZANTÁN | XOCHILTEPEC | RURAL | 103SE06010076100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS | - | - | 2412966 | 1352317 | 1352317 | 1352317 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4036.15 | 3100 | 76.8%
| 103261 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 111-TZIMOL | SAN VICENTE LA MESILLA | RURAL | 03005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS | - | - | 1167690 | 680000 | 680000 | 679583 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5600 | 2800 | 50%
| 103246 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO | 111-TZIMOL | SANTO DOMINGO PIEDRA GRANDE | RURAL | 03004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS | - | - | 1142376 | 1142376 | 1142376 | 1142376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2592 | 2592 | 100%
| 130120 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA AZTECA | 112-UNIÓN JUÁREZ | SANTO DOMINGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 1650000 | 495000 | 495000 | 495000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 410 | 100 | 24.4%
| 130202 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON PAVIMENTO MIXTO | 112-UNIÓN JUÁREZ | ONCE DE ABRIL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 768773 | 457628 | 457628 | 457628 | 100% | 0 | 0 | METROS | 61.5 | 40 | 65%
| 146223 |  |  |  | PAV. CALLES C/CONCRETO HDCO. 1269 M2 FC=200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 7.15 M3 MURO 423 ML GUARNICION LIMPIA TRAZO NIVELAC EXCAV DEMOLICIONES, ACARREOS 94.60 ML RED DRENAJE SANITARIO TUBO PVC 8 5 POZOS VISI | 113-VENUSTIANO CARRANZA | ZONA URBANA | RURAL | 106-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 591986 | 591986 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1269 | 0 | 0% | AUN NO COMIENZA LA OBRA
| 146905 |  |  |  | PAV. CALLES C/CONCRETO HDCO. 1313 M2 FC=200KG/CM2 15 CMS ESPESOR, CORTE TRASVERSAL P/JUNTAS FRIAS, TRAZO NIVELACION ACARREOS MATERIAL Y RELLENO C/MAT. MEJORADO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 341055 | 341055 | 341055 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1313 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO COMIENZA, SE LE MINISTRA EL RECURSO POR ESTAR VALIDADA ANTE DEPENDENCIA NORMATIVA
| 147022 |  |  |  | PAV. CALLES C/CONCRETO HDCO. 1945.44 M2 FC=200 KG/CM2 15 CM ESPESOR 669.40 ML GUARNICIONES 24.18 M3 MURO PIEDRA BRAZA, LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACIONES RELLENOS Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | EL DESENGAÑO | RURAL | 106-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1198929 | 1198929 | 1198929 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1945.44 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO COMIENZA, SE LE MINISTRA TODO EL RECURSOS POR TENER OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE VALIDACION
| 146970 |  |  |  | PAV. CALLES C/CONCRETO HDCO. 1980 M2 FC=200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 660 ML GUARNICIONES LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACION RELLENOS Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | NUEVO ANTONIO | RURAL | 106-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1195403 | 1195403 | 1195403 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1980 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO COMIENZA, SE LE MINISTRA TODO EL RECURSO POR TENER OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE VALIDACION
| 146997 |  |  |  | PAV. CALLES C/CONCRETO HDCO. 2184 M2 FC=200KG/CM2 15 CM ESPESOR CONST. 5.75 M3 MURO PIEDRA BRAZA, LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACIONES RELLENOS Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 106-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1086666 | 1086666 | 1086666 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2184 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO COMIENZA, SE LE MINISTRA TODO EL RECURSOS POR TENER OFICION DE REGISTRO Y CONTROL DE VALIDACION
| 146837 |  |  |  | PAV. CALLES C/CONCRETO HDCO. 659.90 M2 FC=200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 200 ML GUARNICIONES CONCRETO 307.01 ML SUM E INST. TUB PVC 8 270 ML PVC 6 60 PZAS REG. 10 POZOS VISITA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 437071 | 437071 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650.9 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO COMIENZA
| 145105 |  |  |  | PAVIMENTACION ACCESO TRAMO PANTEON-CLINICA CAMPO, 4584 M2 CALLE C/CONCRETO HDCO. FC=200KG/CM2 15 CMS ESPESOR REFORZADO C/MALLA LAC 6-6/10-10 ACABADO C/PEINE TEXTURIZADOR FIERRO, LIMPIA TRAZO, NIVELA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1211885 | 1211885 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4584 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO COMIENZA
| 146104 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLES 1281.10 M2 C/CONCRETO HDCO. FC=200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 129.50 M3 MURO PIEDRA BRAZA, LIMPIA, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SANTA ROSA | RURAL | 106-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 415578 | 415578 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1281.1 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO COMIENZA
| 156544 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 2190 M2 C/CONCRETO HDCO. FC=200 KG/CM2 15 CM ESPESOR 730 ML GUARNICIONES LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACIONES RELLENOS Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | PARAÍSO DEL GRIJALVA | RURAL | 106-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1288701 | 1288701 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2190 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA
| 156535 |  |  |  | PAVIMENTACION 2070 M2 C/CONCRETO HDCO FC=200 KG/CM2 15 CMS ESPESOR 690 ML DE GUARNICION LIMPIA TRAZO NIVELACION EXCAVACIONES RELLENOS Y ACARREOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | FRANCISCO VILLA | RURAL | 106-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1190181 | 1190181 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2070 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA
| 156649 |  |  |  | PAVIMENTACION 628.75 M2 C/CONCRETO HDCO, FC=200 KG/CM2 15 CM ESPESOR, 190 ML GUARNICION, 355.82 M3 MURO PIEDRA, 253.57 M2 DE GRADAS 10 CMS ESPESOR REFORZADO C/MALLA LAC FORJADO DE ESCALONES | 113-VENUSTIANO CARRANZA | EL CAFETAL | RURAL | 106-03-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1234221 | 1234221 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 628.75 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA
| 16466 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDDRAULICO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA | 115-VILLA CORZO | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 107-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 339078 | 339078 | 339078 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 85 | 0 | 0% | ESTA OBRA NO CUENTA CON REPORTES DE PAGOS, POR LO TANTO SUS AVANCES Y LOS PAGOS DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
| 16578 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1020 M2 EN LA LOCALIDAD DE UNION DEL CARMEN | 115-VILLA CORZO | UNIÓN DEL CARMEN | RURAL | 107-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 525000 | 300000 | 300000 | 157500 | 52.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1020 | 535 | 52.5%
| 16735 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO BONANZA | 115-VILLA CORZO | BONANZA | RURAL | 107-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 350000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 101.8 | 0 | 0% | ESTA OBRA AUN NO TIENE PAGOS REPORTADOS, POR LO TANTO SUS PAGOS Y LOS AVANCES DE LAMISMA SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE
| 15475 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOMA BONITA | 115-VILLA CORZO | LOMA BONITA | RURAL | 107-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 572168 | 95.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1386 | 1322 | 95.4%
| 15162 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS | 115-VILLA CORZO | SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 107-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLACORZO | - | - | 219245 | 150000 | 150000 | 65773 | 43.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 510 | 234 | 45.9%
| 16791 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS | 115-VILLA CORZO | SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 107-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 219245 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 510 | 0 | 0% | ESTA OBRA NO TIENE PAGOS REPORTADOS, POR LO TANTO LOS PAGOS Y AVANCES DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE
| 81863 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO NUEVO SAN JUAN CHAMULA | 115-VILLA CORZO | NUEVO SAN JUAN | RURAL | 107-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 530000 | 330000 | 330000 | 159000 | 48.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1187 | 572 | 48.2%
| 105249 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO TIERRA SANTA 979 M2 | 115-VILLA CORZO | TIERRA SANTA | RURAL | SN/002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILALCORZO CHIAPAS | - | - | 525000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 979 | 0 | 0% | ESTA OBRA AUN NO TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR LO TANTO LE ASIGNAMOS EL NUMERO SN (SIN NUMERO 002 DE 2011)
| 16250 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 955.22 METROS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOS AMATES | 115-VILLA CORZO | LOS AMATES | RURAL | 107-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 955.22 | 0 | 0% | ESTA OBRA AUN NO TIENE REGISTRADO ALGUN PAGO, POR LO TANTO RERPORTAREMOS LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA EN EL SEGUIENTE TRIMESTRE
| 106786 |  |  |  | PAVIMENTACIOND E 661 METROS CUADRADOS ENLA COMUNIDAD DE EJIDO BONANZA | 115-VILLA CORZO | BONANZA | RURAL | SN/004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 350000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 661 | 0 | 0% | ESTA OBRA AUN NO TIENE OFICIO D EREGISTRO Y CONTROL POR LO TANTO LE ASIGNAMOS EL NUMERO SN (SIN NUMERO) 004/2011
| 115256 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EJ. PROGRESO AGRARIO | 116-VILLAFLORES | PROGRESO AGRARIO | RURAL | FISM-000118/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 379133 | 379133 | 379133 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 749 | 0 | 0% | N. DE OBRA: 108-03-0053
| 114919 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EJ. JERUSALEN | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-000119/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 175087 | 175087 | 175087 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 0 | 0% | N. DE OBRA:108-03-0052
| 115392 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EJ. SAN GUILLERMO | 116-VILLAFLORES | SAN GUILLERMO | RURAL | FISM-000117/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 230418 | 230418 | 230418 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0% | N. DE OBRA: 108-03-0054
| 114328 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EJ. TENOCHTITLAN | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-000120/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 420439 | 420439 | 420439 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 0 | 0% | N. DE OBRA: 108-03-0051
| 115584 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EJ. VILLAHIDALGO (SECTOR I) | 116-VILLAFLORES | VILLA HIDALGO | RURAL | FISM-000123/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 255688 | 255688 | 255688 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510 | 0 | 0% | N. DE OBRA: 108-03-0056
| 115499 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EJ. AGRONOMOS MEXICANOS | 116-VILLAFLORES | AGRÓNOMOS MEXICANOS | RURAL | FISM-00092/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 476787 | 476787 | 476787 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 887 | 44.35 | 5% | NO. DE OBRA: 108-03-0043
| 116345 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EJ. CALZADA LARGA | 116-VILLAFLORES | CALZADA LARGA | RURAL | FISM-00047/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 491622 | 491622 | 491622 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960 | 384 | 40% | NO. DE OBRA:108-03-0017
| 116026 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EJ. EL PALMAR | 116-VILLAFLORES | EL PALMAR | RURAL | FISM-00078/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 125141 | 125141 | 125141 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 208 | 83.2 | 40% | NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0033
| 115726 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EJ. HERIBERTO JARA | 116-VILLAFLORES | HERIBERTO JARA | RURAL | FISM-00094/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 402635 | 402635 | 402635 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 0 | 0% | NO. DE OBRA: 108-03-0045
| 116169 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EJ. HERMENEGILDO GALEANA | 116-VILLAFLORES | HERMENEGILDO GALEANA | RURAL | FISM-00046/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 239713 | 239713 | 239713 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 455 | 45.5 | 10% | NO. DE OBRA:108-03-0018
| 116451 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EJ. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ | 116-VILLAFLORES | JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ | RURAL | FISM-00051/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 370777 | 370777 | 370777 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 744 | 0 | 0% | NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0021
| 115829 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EJ. TRES PICOS | 116-VILLAFLORES | TRES PICOS | RURAL | FISM-00081/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 282712 | 282712 | 282712 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 54 | 10% | EL NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0036
| 116503 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EJ. URSULO GALVAN | 116-VILLAFLORES | ÚRSULO GALVÁN | RURAL | FISM-00050/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 568593 | 568593 | 568593 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 189 | 30% | NUMERO DE OBRA 108-03-0022
| 115935 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES RIA. NUEVO LEON | 116-VILLAFLORES | NUEVO LEÓN | RURAL | FISM-00077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 155189 | 155189 | 155189 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 90 | 30% | NO. DE OBRA:108-03-0032
| 116180 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR III) EJ. NUEVO MEXICO | 116-VILLAFLORES | NUEVO MÉXICO | URBANO | FISM-00052/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 242983 | 242983 | 242983 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 472 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO 108-03-0023
| 116168 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SECTOR IV) EJ. NUEVO MEXICO | 116-VILLAFLORES | NUEVO MÉXICO | URBANO | FISM-00073/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 222560 | 222560 | 222560 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 455 | 0 | 0% | N. DE OBRA:108-03-0028
| 114964 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (BARRIO ALMACENES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-00013/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 219110 | 219110 | 219110 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 434 | 86.8 | 20% | NO. DE OBRA: 108-03-0008
| 116419 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (BARRIO FRAYLESCANO) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-00071/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 383619 | 383619 | 383619 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 544 | 136 | 25% | NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0027
| 115623 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (BARRIO PASO TRAPICHE) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-000122/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 230141 | 230141 | 230141 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 192 | 40% | EL NOMBRE DEL PROYECTO 108-03-0049
| 114979 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (COLONIA SANTA CATARINA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-00091/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 550710 | 550710 | 550710 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 498 | 74.7 | 15% | NO. DE OBRA: 108-03-0041
| 114407 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO EL TRIUNFO) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-00011/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 340719 | 340719 | 340719 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 571.05 | 0 | 0% | NO. DE OBRA: 108-03-0006
| 115795 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO LA FRAYLESCA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-000121/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 222560 | 222560 | 222560 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 0 | 0% | NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0050
| 115563 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO LAS FLORES I) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-00040/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 237486 | 237486 | 237486 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 515 | 77.25 | 15% | NO. DE OBRA: 108-03-0012
| 116440 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO NAMBIYIGUA) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-00049/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 196822 | 196822 | 196822 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 478.1 | 0 | 0% | NO. DE OBRA:108-03-0020
| 116052 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-00079/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170 | 0 | 0% | NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0034
| 114871 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO 30 SEPTIEMBRE) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-000112/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 350995 | 350995 | 350995 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 732 | 0 | 0% | NO. DE OBRA: 108-03-0007
| 113793 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (2A. NORTE) VILLAFLORES (BARRIO MATZUMON) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-0008/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 468817 | 468817 | 468817 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1491.89 | 0 | 0% | NO. DE OBRA: 108-03-0005 ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSO HABITAT 2011
| 113656 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (2A. SUR PONIENTE) VILLAFLORES (BARRIO SAN MARTIN) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-0006/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 625495 | 625495 | 625495 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1347.21 | 1172.07 | 87% | NO. DE OBRA 108-03-0003
| 115267 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-00014/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 482151 | 482151 | 482151 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 670.66 | 134.13 | 20% | NO. DE OBRA: 108-03-0009
| 115568 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES VILLAFLORES (COLONIA SOLIDARIDAD) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-000101/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 355099 | 355099 | 355099 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 0 | 0% | EL NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0048
| 73788 |  |  |  | PAVIMNTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 118-ZINACANTÁN | ZINACANTÁN | URBANO | 111-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 3266075 | 1633037 | 1633037 | 979822 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4754.18 | 1426.25 | 30%
AMPLIACIÓN
| 62303 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 802882 | 802882 | 450000 | 126103 | 15.7% | 1500 | 0 | METROS | 2500 | 375 | 15%
| 82921 |  |  |  | AMPLIACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (CARRETERA COSTERA - CABECERA MUNICIPAL TRAMO KM.0+800 AL 1+600 | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 3167712 | 950313 | 950313 | 950313 | 100% | 0 | 0 | METROS | 800 | 240 | 30%
| 82327 |  |  |  | AMPLIACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (TRAMO: CARRETERA COSTERA - CABECERA MUNICIPAL DEL 0+000 AL 0+800) | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 3283221 | 984966 | 984966 | 984966 | 100% | 0 | 0 | METROS | 800 | 240 | 30%
| 120923 |  |  |  | AMPLIACION Y REVESTIMIENTO 2006.20 METROS DE CALLES (MATERIAL ASFALTICO) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | MONTECRISTO RÍO ESCONDIDO | RURAL | DGP/CDRP/FISM/027-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1600000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2006.2 | 2006.2 | 100% | EL COSTO DE LA OBRA ES 1,600,000.50 SE REDONDEO YA QUE EL SISTEMA NO ACEPTA PUNTOS DECIMALES
| 120828 |  |  |  | 115-03-0002 CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMPO A LA BASE MILITAR 290 ML | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DGP/CDRP/FISM/028-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1194753 | 597376 | 597376 | 597376 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 290 | 290 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA ES 1,194,753.34 SE REDONDEA YA QUE EN EL SISTEMA NO CUENTA LOS PUNTOS DECIMALES
| 123011 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD LA PALMA UNO | 86-SAN JUAN CANCUC | LA PALMA UNO | RURAL | 112-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 986126 | 832169 | 832169 | 783080 | 94.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1380 | 1090.2 | 79%
| 26875 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN. AV. FRANCISCO VILLA, BARRIO LA PRIMARIA | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 868282 | 591012 | 591012 | 591012 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1134 | 680 | 60% | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. FRANCISCO VILLA BARRIO LA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS.
MANTENIMIENTO
| 118453 |  |  |  | BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA | - | - | 1617681 | 1617681 | 1617681 | 1595827 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3385.71 | 3385.71 | 100%
| 66535 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 5A. CALLE SUR PONIENTE, BARRIO CRISTOBAL COLON | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 618490 | 618490 | 618490 | 185547 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1582 | 1108 | 70%
| 66500 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 6A. AVENIDA ORIENTE SUR, BARRIO SAN AGUSTIN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 526973 | 526973 | 526973 | 158091 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1351 | 950 | 70.3%
| 106307 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | SAN MATEO ZAPOTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 399091 | 119727 | 119727 | 119727 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2100 | 630 | 30%
| 58389 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES | 57-MAPASTEPEC | NICOLÁS BRAVO UNO ANEXO EMILIANO ZAPATA | RURAL | SE060133610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 373535 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1423 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
| 106859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA LA CEIBA | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 412856 | 123856 | 123856 | 123856 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 530 | 530 | 100% | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LA CEIBA 2DA
| 79389 |  |  |  | APERTURA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE GOLONCHAN VIEJO | 91-SITALÁ | GOLONCHÁN VIEJO | RURAL | 013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1993 | 597 | 30% | ANTICIPO DEL 30% POR INICIO DE OBRA CONTRATADA
| 79231 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 92-SOCOLTENANGO | JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ | RURAL | 083-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 410819 | 410819 | 410819 | 123245 | 30% | 0 | 0 | METROS | 2360 | 708 | 30%
| 7390 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO (BARRIO LOS HUMILDES) | 105-TONALÁ | PAREDÓN | URBANO | 097-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1390295 | 1390295 | 1390295 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
REHABILITACIÓN
| 142388 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 522309 | 422623 | 422623 | 422623 | 100% | 0 | 0 | METROS | 10000 | 8915 | 89.2% | EXPEDIENTE VALIDADO OF. DE REGISTRO Y CONTROL: SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00059/2011
| 62316 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABRAHAM LINCON Y SAN CRISTOBAL | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1012641 | 1012641 | 1012641 | 1012641 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1164 | 1164 | 100%
| 77092 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN ZONA RURAL (VARIAS LOCALIDADES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 1498251 | 1498251 | 1498251 | 343386 | 22.9% | 0 | 0 | METROS | 21600 | 11880 | 55% | SE CONSEDERA METROS, POR QUE NO EXISTE LA PALABRA METROS LINEALES
| 32452 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 665026 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3785 | 1920 | 50.7%
| 66725 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLE PRINCIPAL Y CENTRO DE LA LOCALIDAD), EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | EFRAÍN A. GUTIÉRREZ | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 212200 | 212200 | 212200 | 15347 | 7.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 180 | 20%
| 32470 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLES Y AVENIDAS VARIAS) COMITAN DE DOMINGUEZ | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 992800 | 49.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15000 | 7500 | 50%
| 122634 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CARRANZA | 28-CHIAPILLA | CHIAPILLA | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1216048 | 1216048 | 1216048 | 1216048 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
| 49077 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | GONZÁLEZ DE LEÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 4220 | 1266 | 30%
| 49114 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2830 | 849 | 30%
| 48970 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | LA ILUSIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 630035 | 630035 | 630035 | 630035 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3000 | 3000 | 100%
| 34645 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | MORELIA (ANEXO SAN ANTONIO BAWITZ) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 505626 | 151688 | 151688 | 151688 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3670 | 1101 | 30%
| 34470 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO HUIXTÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | - | - | 500098 | 150029 | 150029 | 150029 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1444 | 433 | 30%
| 48795 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO POZA RICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1499953 | 810340 | 810340 | 810430 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1634.29 | 490.28 | 30%
| 17413 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 537077 | 537077 | 537077 | 537077 | 100% | 0 | 0 | METROS | 602 | 602 | 100%
| 17421 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SANTO TOMÁS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3621 | 3621 | 100%
| 17520 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO BAWITZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 784064 | 784064 | 784064 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1621 | 1264 | 78%
| 106363 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO LOS MONTES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700148 | 210044 | 210044 | 210044 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3357 | 1007 | 30%
| 141574 |  |  |  | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1134285 | 1072982 | 1072982 | 1072982 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2244 | 2244 | 100% | AUN NO SE CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL.
| 51077 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 57-MAPASTEPEC | LA ALIANZA | RURAL | SE01026100010900001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 480646 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 2640 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN LA UNIDAD DE MEDIDA CAMBIO DE METROS CUADRADO A METRO LINEALES
| 121018 |  |  |  | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLE | 58-MARAVILLA TENEJAPA | FLOR DE CAFÉ | RURAL | DGP/CDRP/FISM/084-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1498216 | 749108 | 749108 | 749108 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2253 | 2253 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 1,498,216.03 SE REDONDEO YA QUE EL SISTEMA NO ACEPTA PUNTOS DECIMALES
| 73309 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES ZONA URBANA (DIFERENTES BARRIOS) | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EASE0100110056200001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 2340990 | 1500000 | 1500000 | 64483 | 4.3% | 0 | 0 | METROS | 24320 | 688 | 2.8%
| 77625 |  |  |  | BACHEO CON ASFALTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1242527 | 22566 | 22566 | 22566 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4536 | 1512 | 33.3% | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EN PESIMO ESTADO Y EN AREAS DE TRAFICO INTENSO, DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO, ACARREOS EN CARRETILLA Y EN CAMION, EXCAVACIONES, RELLENO DE MATERIAL MEJORADO, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFALTICA DE 6 CMS DE ESPESOR MEDIDO COMPACTADO.
| 27381 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES EN CALLE ERNESTO VARGAS (BESHTUCÓ) | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 232880 | 69864 | 69864 | 69864 | 100% | 0 | 0 | METROS | 404 | 170 | 42.1% | REVESTIMIENTO DE CALLES EN CALLE ERNESTO VARGAS
| 27941 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES EN COL. FRANCISCO VILLA , TRAMO CALLE NANDAYICI A OJO DE AGUA | 87-SAN LUCAS | FRANCISCO VILLA | RURAL | 010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 210000 | 63000 | 63000 | 63000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3000 | 1500 | 50% | REVESTIMIENTO DE CALLES COL. FRANCISCO VILLA CALLE NANDAYUCI A OJO DE AGUA
| 80324 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 92-SOCOLTENANGO | SAN VICENTE PAUCHIL CHANIVAL | RURAL | 083-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 453381 | 453381 | 453381 | 136014 | 30% | 0 | 0 | METROS | 2272 | 681.6 | 30%
| 117071 |  |  |  | BACHEO DE CALLES (TRAMOS AILADOS) | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N BACHEOS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 500001 | 27200 | 27200 | 27200 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 20 | 2.2% | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE CALLES EN LA CABESERA MUNICIPÁL Y COLONIAS DEL MUNICIPIO
| 127408 |  |  |  | REHABILITACION DE AVENIDAS Y CALLES INNOMINADAS | 103-TEOPISCA | SAN JOSÉ OCOTAL | RURAL | 094-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 211059 | 211059 | 211059 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 940 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGOS DE ANTICIPO Y UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 111361 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 1000 ML DE CALLES | 111-TZIMOL | NUEVA LIBERTAD | RURAL | 03009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS | - | - | 353803 | 353803 | 353803 | 291528 | 82.4% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 650 | 65% | METROS LINEALES 1000
| 82109 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO EN LA RANCHERIA ATLANTIDA | 115-VILLA CORZO | ATLÁNTIDA | RURAL | 107-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 994984 | 82.9% | 0 | 0 | METROS | 2386 | 1978 | 82.9%
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 129435 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 11 METROS DE CLARO | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | - | - | 1198902 | 359671 | 299725 | 359671 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 11 | 4 | 36.4%
| 129755 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 11 METROS DE CLARO E INCLUYE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN APROCHES | 1-ACACOYAGUA | CONSTITUCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | - | - | 1569010 | 470703 | 392250 | 470703 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 74.08 | 20 | 27%
| 158123 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ARRIAGA - GUATEMALITA (BARRIO GUATEMALITA) | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F-III-2011-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | - | - | 1922380 | 1382594 | 1382594 | 961190 | 69.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 62 | 18.6 | 30% | ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS FISM 2011 Y CODECOM, CON UN MONTO TOTAL DE $3,203,967.63 EL CUAL AL FISM LE CORRESPONDE $1,922,380.58. POR QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD SE ELIJIO COBERTURA MUNICIPAL.
| 27820 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN RÍO CHATENGO | 87-SAN LUCAS | FRANCISCO VILLA | RURAL | 009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 402666 | 290799 | 290799 | 290799 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 7 | 5.6 | 80% | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN RIO CHATENGO.
| 130002 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN LA 5A NORTE ORIENTE CALLE LOS JASMINES | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 386745 | 386745 | 386745 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10.5 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
PUENTES Y PASOS PEATONALES
| 129787 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HAMACA DE 22.00 ML | 1-ACACOYAGUA | DIEZ DE ABRIL (TEXCOCO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | - | - | 345988 | 103796 | 86500 | 103796 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 22 | 0 | 0%
| 129824 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HAMACA DE 50.00 ML | 1-ACACOYAGUA | COSTA RICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | - | - | 591265 | 177380 | 147815 | 177380 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 50 | 15 | 30%
| 128759 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | MAF/DOPM/FISM-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1168928 | 350678 | 350678 | 350678 | 100% | 0 | 350678 | METROS LINEALES | 10.5 | 9.45 | 90% | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PARA EL MEJORAMIENTO DE URBANIZACION Y MEJOR CONDICIONES DE VIDA A LA SOCIEDAD DEL EJIDO DE GUADALUPE VICTORIA Y SUS ALREDEDORES.
| 64736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, 1A. ETAPA | 39-HUITIUPÁN | AGUSTÍN RUBIO ( RÍO TORO ) | RURAL | 0390063SE002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 2707222 | 1000000 | 1000000 | 812167 | 81.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 110 | 55 | 50%
| 64874 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA | 39-HUITIUPÁN | SAN JUAN EL AGUAJE | RURAL | 0390147SE030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1707687 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 110 | 0 | 0% | OBRA POR INICIAR
| 107539 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR, CON CONCRETO HIDRAULICO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | CDPR/FISM-00037/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 1600000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6 | 4.92 | 82% | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN EL BARRIO EL ROSARIO DE ESTE MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS.
| 118572 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO VIEJO NICAPA MUNICIPIO DE PICHUCALCO | 76-PICHUCALCO | NICAPA | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 6065169 | 1819550 | 1819550 | 1819550 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 50 | 50 | 100% | CONSTRUCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO VIEJO NICAPA DEL MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS
| 75054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA | 81-SABANILLA | LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | RURAL | HAMSC/DOP/FISM/18-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 910880 | 273264 | 273264 | 273264 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO NO TIENE AVANCE FISICO
| 123132 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | MSF/DOPM/FISM/013/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 1431942 | 1431942 | 1431942 | 429582 | 30% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1216 | 350 | 28.8% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 80062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZAMPEADO DE ANDADOR | 92-SOCOLTENANGO | EL SABINAL | RURAL | 083-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 205042 | 205042 | 205042 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 462.41 | 0 | 0% | EL RECURSO SE ENCUENTRA MINISTRADO Y COMPROMETIDO PERO POR FALTA DE DOCUMENTACION TECNICA NO SE REALIZO NINGUN PAGO EN EL TRIMESTRE
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 129638 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 1-ACACOYAGUA | HIDALGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | - | - | 1213986 | 364196 | 303500 | 364196 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 558 | 150 | 26.9%
| 129465 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | - | - | 1128629 | 338589 | 282157 | 338589 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 224 | 50 | 22.3%
| 101941 |  |  |  | BARDEADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL (CABECERA MUNICIPAL) | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 2181223 | 1700000 | 1600000 | 1508071 | 88.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1189 | 84.9% | LA OBRA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTRO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
| 102418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL FRACC. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ (CABECERA MUNICIPAL) | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 1630897 | 1000000 | 900000 | 815448 | 81.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 176 | 88 | 50% | LA OBRA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
| 63714 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 5-ALTAMIRANO | PUEBLA (RANCHO NUEVO) | RURAL | 0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 451168 | 451168 | 451168 | 387206 | 85.8% | 500 | 0 | CANCHA | 1 | 0.85 | 85%
| 130007 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | NUEVO OCOTAL | RURAL | MAF/DOPM/FISM-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 381857 | 114557 | 114557 | 114557 | 100% | 0 | 114557 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 540 M2 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTAL, PARA QUE LOS HABITANTES PRACTIQUEN EL DEPORTE Y NO DEDIQUEN SU TIEMPO A LA DELINCUENCIA U OTRO OSCIOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD.
| 129817 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE BASQUETBOL | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | PEÑA BERMEJA | RURAL | MAF/DOPM/FISM-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 882740 | 778117 | 778117 | 778117 | 100% | 0 | 778117 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE BASQUETBOL DE 498.72 M2 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BERMEJA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE DE LA LOCALIDAD Y LA UTILIZACION COMO RECINTO PUBLICO DE LOS HABITANTES DE ESTA LOCALIDAD.
| 130188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | NUEVO RECUERDO | RURAL | 00-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 814728 | 744527 | 744527 | 744527 | 100% | 0 | 744527 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RECUERDO PARA REALIZAR REUNIONES DE AGENTES MUNICIPALES Y REUNIONES DE ACTIVIDADES ESPECIALES DE LA COMUNIDAD.
| 130240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUET BOL | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | NUEVA AMÉRICA | RURAL | 006-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 786655 | 235996 | 235996 | 235996 | 100% | 0 | 235996 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA AMERICA PARA REALIZAR EVENTOS ESPECIALES Y BRINDAR UNA MEJOR PROTECCION EN LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES.
| 128810 |  |  |  | RECOSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | EL PACAYAL | URBANO | MAF/DOPM/FISM-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLCA MUNICIPAL | - | - | 1373649 | 1346746 | 1346746 | 1346746 | 100% | 0 | 1346746 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100% | RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL PARA EL MEJORAMIENTO DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO PACAYAL.
| 115736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 12-BELLA VISTA | EL SABINALITO | RURAL | 012-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 375237 | 212071 | 212071 | 212071 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.5 | 50%
| 143050 |  |  |  | 1 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO NUEVO ORIZABA. | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | NUEVO ORIZABA | RURAL | 114-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 1197615 | 817458 | 817458 | 817458 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, SEGUN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00001/2011.
| 66414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXOS EN EL PARQUE RECREATIVO MUNDO MAGICO YAAX-NA, COLONIA CHICHIMA CONCEPCION | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 1093236 | 1093236 | 1093236 | 327970 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.35 | 35%
| 66322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO PILITA SECA 2A. ETAPA, BARRIO PILITA SECA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 645441 | 645441 | 645441 | 580896 | 90% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 66364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE SANTA CRUZ, BARRIO PUENTE HIDALGO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 545793 | 545793 | 545793 | 163737 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
| 66201 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL ARANDA LEON | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 1430685 | 1430685 | 1430685 | 715342 | 50% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.5 | 50% | METAS: UNIDAD DEPORTIVA
| 66678 |  |  |  | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA EXPOFERIA COMITAN 2011 | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 43767 | 5.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 66134 |  |  |  | REHABILITACION DEL MERCADO 1°. DE MAYO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 35053 | 7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 351.48 | 351.48 | 100%
| 116338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO (CANCHA DE USOS MULTIPLES) | 22-CHALCHIHUITÁN | CANALUMTIC | RURAL | SH/CDRP/FISM139/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 1100000 | 826624 | 826624 | 826624 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 116284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO (CANCHA DE USOS MULTIPLES CON DOMO) | 22-CHALCHIHUITÁN | JOVELTIC | RURAL | SH/CDRP/FISM121/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 1550000 | 897495 | 897495 | 897495 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.5 | 50%
| 116155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO (CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA) | 22-CHALCHIHUITÁN | POM | RURAL | SH/CDRP/FISM106/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 2493892 | 1055801 | 1055801 | 1055801 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.7 | 70%
| 99774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2011-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 1893530 | 568059 | 568059 | 568059 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 99887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 24-CHANAL | LA VENTANA | RURAL | F3-2011-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 936762 | 281028 | 281028 | 281028 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 180 | 180 | 100%
| 76783 |  |  |  | CONTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BARRIO CASTELLANOS) | 25-CHAPULTENANGO | CHAPULTENANGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 790805 | 237241 | 237241 | 237241 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.3 | 30%
| 128435 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON PLATAFORMA Y ACCESO AL PANTEON (BARRIO SANTA CRUZ) | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-03-0038 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 564298 | 169289 | 169289 | 169289 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0.26 | 26% | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA CONSISTENTE EN DESMONTE, CORTES, TERRAPLENES, REVESTIMIENTO Y ACARREOS APLICABLES A FLETEROS, ACCESO AL PANTENO INCLUYE PRELIMINARES, CIMENTACION, ALBAÑILERIA, ACABADOS, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDROSANITARIA, HERRERIA, JARDINERIA, ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTO
| 128563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (BARRIO OJO DE AGUA) | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-03-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 299199 | 89760 | 89760 | 89760 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.26 | 26% | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES INCLUYE CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO TRABES DE LIGA, ESTRUCTURA CON COLUMNAS, TRABES Y LOSA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABICON, CASTILLO Y CADENAS PLANADOS, PINTURA, PLAFONES ZOCLOS, INSTALACION ELECTRICA, CANCELERIA, PISO DE CONCRETO
| 128611 |  |  |  | ENMALLADO PERIMETRAL EN OFICINAS DE JEFATURA DE ZONA | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-03-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 227712 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO TIENE AVANCE FISICO Y FINANCIERO PORQUE NO EXISTIERON MOVIMIENTOS DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN ENMALLADO PERIMETRAL EN OFICINAS DE LA JEFATRUA DE ZONA CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EXTRACCION A MANO, RELLENO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENMALLADO PERIMETRAL, PORTON DE 6X2 MTS, 2 PUERTAS DE 1X2 MTS A BASE DE MALLA CICLON 55X55 MM. CAL. 10.5 Y 2 MTS. DE ALTURA
| 117507 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 26-CHENALHÓ | TZANEMBOLOM | RURAL | 026-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1869788 | 560280 | 560280 | 560280 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.7 | 0.27 | 38.6% | LA OBRA CONSISTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN ARENA DE ESPALTE DE EDIFICACIONES, EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL B, SUMINISTRO DE MATERIAL, GRAVA TRITURADA DE 1 1/2 A 0 PARA BASE Y FILTRO, CONCRETO F C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CIMENTACION NORMAL
| 117495 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN EL BARRIO LAZARO CARDENAS | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1653377 | 1060536 | 1060536 | 1060536 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2611 | 1329 | 50.9% | LA OBRA CONSISTE EN EL REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS, INCLUYE DESPALME EN MATERIAL B, EXTRACCION DE MATERIAL APROVECHABLE, CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE 1X1 DE 1.5X2 MTS. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, OBRAS DE DRENAJE (MUROS DE MAMPOSTERIA Y TUBERIA)
| 33846 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 750006 | 375003 | 375003 | 375003 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 35 | 35%
| 26598 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL DE CHIAPA DE CORZO (1A. ETAPA ) | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2706192 | 2706192 | 2706192 | 2706192 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 26921 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMELLON CENTRA DEL BOULEVARD CHIAPA DE CORZO ( 2A. ETAPA ) | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1618455 | 809227 | 809227 | 809227 | 100% | 0 | 0 | M2, CAMELLONES | 100 | 30 | 30%
| 89500 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SAL SI PUEDES (COL EL TRIUNFO) | 34-ESCUINTLA | EL TRIUNFO | RURAL | 034SG0202110076100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 208740 | 208740 | 208740 | 208740 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SAL SI PUEDES EN LA COL. EL TRIUNFO AMPLIACION DE 5 POSTES
| 86482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 1260650 | 961736 | 961736 | 961736 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 114 | 76%
| 72935 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO (CALLES INNOMINADAS) | 38-HUEHUETÁN | GUADALUPE | RURAL | 03006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 1878732 | 1300098 | 1300098 | 1300098 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 528 | 364 | 68.9%
| 103373 |  |  |  | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHAS DE USUS MULTIPLES | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1889000 | 949500 | 949500 | 569700 | 60% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.45 | 45% | LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SIGLO XX DE LA CABECERA MUNICIPAL
| 125096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | 046-03-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | - | - | 705776 | 211733 | 211733 | 211733 | 100% | 30 | 30 | METRO CUADRADO | 614.4 | 220 | 35.8%
| 124838 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | 046-03-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | - | - | 705777 | 211733 | 211733 | 211733 | 100% | 30 | 30 | METROS CUADRADOS | 614.4 | 200 | 32.6%
| 73796 |  |  |  | REHABILITACION DE DIF MUNICIPAL Y CASA DIA | 52-LA LIBERTAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | - | - | 366860 | 278274 | 278274 | 278274 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2722 | 2041.5 | 75%
| 48611 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | ESPÍRITU SANTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 599941 | 179982 | 179982 | 179982 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1270 | 381 | 30%
| 79200 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 470210 | 141063 | 141063 | 141063 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1080.95 | 324.28 | 30%
| 79365 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ( BARRIO LLANO REDONDO) | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 599924 | 179977 | 179977 | 179977 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 179.41 | 53.82 | 30%
| 48699 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 13A. CALLE SUR PONIENTE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1125585 | 337676 | 337676 | 337676 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 667.6 | 200.28 | 30%
| 48768 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 14A. CALLE SUR PONIENTE | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1990265 | 597080 | 597080 | 597080 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1062 | 318.6 | 30%
| 139818 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COCINAS ECOLOGICAS | 54-LARRÁINZAR | CHICHELALHÓ | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 2143955 | 2143955 | 2143955 | 2143955 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 2000 | 100%
| 86915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 116-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 395014 | 395014 | 395014 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0%
| 84164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO Y TEMPLETE EJIDO BUENOS AIRES | 61-MAZATÁN | BUENOS AIRES | URBANO | FIII-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1065474 | 134227 | 134227 | 134227 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO CULTURAL | 1 | 0.4 | 40%
| 84371 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO ORLANDO CIGARROA | 61-MAZATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIII-007 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 519527 | 155858 | 155858 | 155858 | 100% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 7 | 3 | 42.9%
| 129919 |  |  |  | ALUMBRADO PLAZOLETA (BOULEVARD JUAN SABINES) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-FISM.08 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 124834 | 49933 | 49933 | 49933 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 40 | 40% | 1ER. ANTICIPO EN VALIDACION-POR CONTRATO
| 130913 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO (INSTALACION HIDRAULICA) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-FISM-31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 2919648 | 1167859 | 1167859 | 1167859 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 75 | 75% | 1ER. ANTICIPO- EN VALIADACION POR CONTRATO
| 131103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO (INSTALACION SANITARIA) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-FIM-33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 2906317 | 1162527 | 1162527 | 1162527 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 80 | 80% | 1ER. ANTICIPO- EN VALIADACION POR CONTRATO
| 130807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | EL GUAPINOLITO | RURAL | MOE-FISM-28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 285460 | 85638 | 85638 | 85638 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 55 | 55% | 1ER-. ANTICIPO. EN VALIDACION- POR CONTRATO
| 145410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA CON TECHO DE ESTRUCTURA METALICA | 74-PANTELHÓ | SAN BENITO | RURAL | 066-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1620330 | 1200000 | 1106210 | 1106210 | 92.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 145386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES | 74-PANTELHÓ | EL ROBLAR CHISHTONTIC | RURAL | 066-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1864086 | 1200000 | 1188330 | 1188330 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 82091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE ENROCAMIENTO | 77-PIJIJIAPAN | LA MORA | RURAL | 069-03-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 679785 | 339892 | 339892 | 339892 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 55124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 27.40 X 16 METROS Y MUROS DE MAMPOSTERIA DE CONTENCION EN CAUSE DE ARROYO EN ESC. PRIMARIA BILINGE NIÑOS HEROES | 81-SABANILLA | QUIOICH | RURAL | HAMSC/DOP/FISM/08-11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 393972 | 118191 | 118191 | 118191 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 422 | 422 | 100%
| 55397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL | 81-SABANILLA | BUENAVISTA | RURAL | HAMSC/DOP/FISM/09-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1077308 | 323192 | 323192 | 323192 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN CEROS NO HAY AVANCE FISICO
| 49728 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 81-SABANILLA | JESÚS CARRANZA | RURAL | HAMSC/DOP/FISM/04-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1358885 | 407665 | 407665 | 407665 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 158 | 158 | 100%
| 70060 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 12 X 30 METROS | 81-SABANILLA | MOYOS | RURAL | HAMSC/DOP/FISM/14-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1288660 | 386598 | 386598 | 386598 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO NO TIENE AVANCE FISICO
| 69822 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 8 X 24 METROS | 81-SABANILLA | VILLAFLORES | RURAL | HAMSC/DOP/FISM/11-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 993268 | 297980 | 297980 | 297980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO AVANCE FISICO ESTA EN CEROS
| 47423 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30.50 X 17.05 METROS | 81-SABANILLA | FRANCISCO VILLA | RURAL | HAMSC/DOP/FISM-01-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1204162 | 361248 | 361248 | 361248 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170 | 170 | 100%
| 54952 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE 30.50 X 17.05 METROS | 81-SABANILLA | CRISTÓBAL COLÓN | RURAL | HAMSC/DOP/FISM/07-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1273359 | 382007 | 382007 | 382007 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | LA OBRA CUENTA CON EL ANTICIPO PERO FISICAMENTE ESTE EN CEROS, AUN NO HAY AVANCE FISICO
| 47473 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA 27.8 X 17.05 METROS (EN CABECERA MUNICIPAL) | 81-SABANILLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAMSC/DOP/FISM/03-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 996690 | 299007 | 299007 | 299007 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | LA OBRA ESTA PROGRAMA SE DIO EL ANTICIPO PERO FISICAMENTE ESTA EN CEROS POR QUE NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 127539 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES S/NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 27 DE FEBRERO). | 83-SAN ANDRÉS DURAZNAL | SAN ANDRÉS DURAZNAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS | - | - | 390917 | 161845 | 170000 | 161845 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 50 | 50%
| 129008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | MSF/DOPM/FISM/023/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 2849921 | 2849921 | 2849921 | 854976 | 30% | 0 | 0 | ANDADOR | 1323 | 397 | 30% | ESPEDIENTE EN VALIDACION
| 121830 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO | 85-SAN FERNANDO | BENITO JUÁREZ | RURAL | MSF/DOPM/FISM/016/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 657527 | 328763 | 328763 | 197258 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 629 | 189 | 30% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 116837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADO | 85-SAN FERNANDO | 16 DE SEPTIEMBRE | RURAL | MSF/DOPM/FISM/001/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FENRNADO CHIAPAS | - | - | 1073953 | 1073953 | 1073953 | 1038957 | 96.7% | 0 | 0 | CANCHA | 618 | 598 | 96.8% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 116638 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO | 85-SAN FERNANDO | SAN JOSÉ | RURAL | MSF/DOPM/FISM/005/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 981262 | 981262 | 981126 | 862696 | 87.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1989 | 1600 | 80.4% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 116639 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO | 85-SAN FERNANDO | VICENTE GUERRERO | RURAL | MSF/DOPM/FISM/002/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CASN FERNANDO | - | - | 1073952 | 1073952 | 1073952 | 981441 | 91.4% | 0 | 0 | CANCHA | 618 | 540 | 87.4% | EXPEDEINTE EN VALIDACION
| 122930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA Y USOS MULTIPLE DE TECHADO | 85-SAN FERNANDO | EL CHININAL | RURAL | MSF/DOPM/FISM/017/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 1006964 | 850000 | 85000 | 500468 | 58.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 522 | 510 | 97.7% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 124559 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS Y ENMALLADO PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIMPLES DE USOS MULTIPLES | 85-SAN FERNANDO | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | /SF/DOPM/FISM/019/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 437868 | 437868 | 837868 | 377036 | 86.1% | 0 | 0 | CANCHA | 100 | 0 | 0% | EXPEDIENTE VALIDADO
| 124215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS Y ENMALLADO PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES | 85-SAN FERNANDO | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | MSF/DOPM/FISM/019/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 437868 | 437868 | 437868 | 377036 | 86.1% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | EXPEDIENTE VALIDADO
| 120868 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONSTENSION Y GRADAS | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | AD/05/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 50216 | 50216 | 50216 | 42492 | 84.6% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 16 | 13 | 81.3% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 129245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 85-SAN FERNANDO | NIQUIDÁMBAR | RURAL | MSF/DOPM/FISM/027/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 650019 | 650019 | 650019 | 195005 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 137 | 42 | 30.7% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 122712 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 85-SAN FERNANDO | EL PROGRESO | RURAL | MSF/DOPM/FISM/018/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 563927 | 563927 | 563927 | 375072 | 66.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 362 | 250 | 69.1% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 121655 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | MSF/DOPM/FISM/015/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 601891 | 601891 | 601891 | 485670 | 80.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 480 | 390 | 81.3% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 121388 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | MSF/DOPM/FISM/014/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 551152 | 551152 | 551152 | 503809 | 91.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52 | 25 | 48.1% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 26611 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 87-SAN LUCAS | SAN JOSÉ BUENAVISTA | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 422780 | 393200 | 393200 | 393200 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 255.15 | 229.7 | 90% | CONSTRUCCIÓN DE 255.15 M3 DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, EN LA COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS DEL PROGRAMA:URBANIZACIÓN, SUB PROGRAMA:GUARNICIÓN BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN
| 116738 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHADO ESTRUCTURAL EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON | 90-SIMOJOVEL | SIMOJOVEL DE ALLENDE | URBANO | 0014 FISM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 989432 | 296830 | 296830 | 296830 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.3 | 30% | EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO RFLORES MAGON, ESTA UBICADO EN EL BARRIO LAS RUINAS DE LA CABECERA MUNICIPAL
| 116879 |  |  |  | REHABILITACION DEL ALBERGUE ESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS | 90-SIMOJOVEL | SIMOJOVEL DE ALLENDE | URBANO | 0017 FISM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 1000005 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, ALBERGUE | 138 | 41.35 | 30% | REHABILITACION DEL ALBERGUE ESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL
| 78737 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE INSURGENTES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 91-SITALÁ | SITALÁ | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 107008 | 32102 | 32102 | 32102 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 18 | 5 | 27.8% | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA EVITAR DERUMBES Y DESLABES EN LA CALLE INSURGENTES.
| 74501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL. | 91-SITALÁ | SITALÁ | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 7459998 | 2237999 | 2237999 | 2237999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EN ESTA OBRA HAY UN ABANCE DL 30% PERO NO SE ESTIPULA POR QUE NO ASECTA EL SISTEMA DECIMALES POR LO TANTO NADAMAS SE A PAGADO EL ANTICIPO DE OBRA.
| 79882 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ( CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA | 91-SITALÁ | SANTA BÁRBARA PRIMERA FRACCIÓN | RURAL | 016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 352508 | 105152 | 105152 | 105152 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | ANTICIPO DEL 30% POR LA CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA OBRA CONTRATADA
| 79150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL | 92-SOCOLTENANGO | SAN ANTONIO COPALAR | RURAL | 083-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 364315 | 364315 | 364315 | 109294 | 30% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.3 | 30%
| 79792 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 92-SOCOLTENANGO | MIRAMAR | RURAL | 083-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 565557 | 565557 | 565557 | 169667 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 79549 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE BIOPARQUE | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO SE ENCUENTRA MINISTRADO Y COMPROMETIDO PERO POR FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA NO SE HA REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL TRIMESTRE
| 117532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO PRINCIPAL | 93-SOLOSUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 897500 | 538500 | 538500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE PORTICO ENTRADA PRINCIPAL (LA TIJERA) PARA EL ACCESO AL MUNICIPIO.
| 77038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA INSTALACION DE LUMINARIAS Y PINTURA EN LINEA DE CANCHA DE LA FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA CAMPUS IV, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0701030076100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 461356 | 461356 | 461356 | 461356 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 76659 |  |  |  | PINTURA PARA TRAFICO EN GUARNICIONES DE LA 4A. NORTE-SUR DE LA CALLE 14 A LA 13 PONIENTE, 03 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0301030196100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 148716 | 148716 | 148716 | 143409 | 96.4% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 3177.86 | 3177.86 | 100% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 77148 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, 07 | 98-TAPACHULA | PUERTO MADERO (SAN BENITO) | URBANO | 098SE0702030286100EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 363736 | 363736 | 363736 | 37125 | 10.2% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011., PUERTO MADERO.
| 117404 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL MERCADO PUBLICO | 101-TECPATÁN | RAUDALES MALPASO | URBANO | S/N MERCADO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 638000 | 583137 | 583137 | 583137 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.7 | 70% | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES MALPÁSO
| 124289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES | 102-TENEJAPA | BARRIO ALTO | RURAL | 093-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 749723 | 749723 | 749723 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO Y AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA, LA CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES ES PARA USO DE LA COMUNIDAD
| 124207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES | 102-TENEJAPA | CHIXALTONTIC | RURAL | 093-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 749704 | 749704 | 749704 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO SE INFORMO MONTO EJERCIDO NI AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO SE HA INICIADO LA OBRA, LA CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES ES PARA USO DE LA COMUNIDAD
| 129209 |  |  |  | AMPLIACION DEL PARQUE CENTRAL 1RA. ETAPA | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 1229958 | 1229958 | 1229958 | 1068073 | 86.8% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0% | AMPLIACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EN SU PRIMERA ETAPA
| 128149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCION | 103-TEOPISCA | NUEVA PALESTINA | RURAL | 094-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 666524 | 666524 | 666524 | 199957 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 606 | 182 | 30%
| 128967 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES BARRIO LINDA VISTA | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 1203849 | 1203849 | 1203849 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
| 129031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO | 103-TEOPISCA | BENITO JUÁREZ | RURAL | 094-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 723168 | 723168 | 723168 | 216951 | 30% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0%
| 121294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y GRADERIO (1A. ETAPA) | 103-TEOPISCA | NUEVO ZINACANTÁN | RURAL | 094-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 845102 | 845102 | 845102 | 422551 | 50% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.5 | 50%
| 128856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO DE 20 X 30 METROS | 103-TEOPISCA | NUEVO LEÓN | RURAL | 094-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 1084585 | 1084585 | 1084585 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
| 129713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 11X18 METROS | 103-TEOPISCA | MONTE LÍBANO | RURAL | 094-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 938605 | 938605 | 938605 | 281581 | 30% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0 | 0%
| 129072 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO CON CANCHA, USOS MULTIPLES Y GRADERIO | 103-TEOPISCA | JERUSALÉN | RURAL | 094-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPÁL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 1087029 | 1087029 | 1087029 | 326109 | 30% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0%
| 129305 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 485624 | 485624 | 485624 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
| 72250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 0980001SE003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | - | - | 705804 | 705804 | 705804 | 705804 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 220.21 | 220.21 | 100% | LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL SE ENCUENTRA EJECUTADA Y FINIQUITADA AL 100%.
| 11720 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | SOMBRA CHICA | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 323382 | 161691 | 161691 | 161691 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 0.8 | 13.3% | EN EL AVANCE FISICO SE MANEJA UN 80% DEBIDO A QUE SE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA ESTAN CONSTRUIDAS LAS 6 PERO HACEN FALTA PISOS Y TECHO
| 11756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 107-TUMBALÁ | TEHUACAN | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 403830 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 0 | 0% | ESTAS OBRAS SON PRIORIZADAS QUE NO SE HAN INICIADO.
| 148257 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS (CALLE MARGARITAS). LOMAS VERDES | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-03-02-03-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 225190 | 67557 | 67557 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1037.9 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148192 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CEDECO (AV. 17 SUR PONIENTE). ROMEO RINCÓN | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-09-01-03-023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 299683 | 89904 | 89904 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 175 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 154229 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA PARA PROTECCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE SMAPA EN LA CALLE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. FRACCIONAMIENTO HIGO QUEMADO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-03-03-18-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 349358 | 104807 | 104807 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 376.69 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 148299 |  |  |  | JARDÍN VECINAL (AV. LOMA DEL TARAY). JARDINES DEL PEDREGAL | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-12-01-03-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 350000 | 105000 | 105000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 142848 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,200 M2 DE (ÁREA DE ESTACIONAMIENTO) CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE MR-45 Y CONSTRUCCIÓN DE 132.00 ML DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC=150 KG/CM2. INFONAVIT EL GRIJALVA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-03-029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 572539 | 171761 | 171761 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 116697 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD | 110-TUZANTÁN | LAS ROSAS | RURAL | 103SE07010026100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 952722 | 381088 | 381088 | 381088 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 651.68 | 600 | 92.1%
| 130166 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON | 112-UNIÓN JUÁREZ | TRINIDAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 347575 | 104272 | 104272 | 104272 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 187 | 70 | 37.4%
| 130036 |  |  |  | REHABILITACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. | 112-UNIÓN JUÁREZ | UNIÓN JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 1396000 | 418800 | 418800 | 418800 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1896.6 | 300 | 15.8%
| 156518 |  |  |  | CONST TECHADO EN CANCHA USOS MULTIPLES DE 16X27 MTS LAMINA ZINTRO R-72 CAL 26 COLUMNAS ESTRUCTURA MONTEN 10 E INSTALACION ELECTRICA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 794859 | 794859 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 432 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA
| 125989 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REMODELACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EASE110011003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 450080 | 450080 | 225040 | 225040 | 50% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0.3 | 30% | EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL 50% DE ANTICIPO
| 105509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE 24 DE FEBRERO | 115-VILLA CORZO | VEINTICUATRO DE FEBRERO | RURAL | SN/003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 244195 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 0 | 0% | ESTA OBRA AUN NO TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR LO TANTO LE ASINGNAMOS EL NUEMRO SN(SIN NUMERO 003 2011)
| 16228 |  |  |  | CONSTRUCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO OCOTAL LINDAVISTA | 115-VILLA CORZO | OCOTAL LINDAVISTA | RURAL | 107-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 350000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN REGISTRADOS PAGOS, POR TAL MOTIVO REPORTARE LOS PAGOS Y AVANCES DE LA MISMA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
| 16187 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO CALZADA EL PROVINCIANO | 115-VILLA CORZO | CALZADA EL PROVINCIANO | RURAL | 107-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.19 | 0 | 0% | DE ESTA OBRA AUN NO TENGO REPORTADO ALGUN PAGO, POR LO TANTO REPORTARE LOS PAGOS Y LOS AVANCES DELA MISMA EN EL PROXIMO TRIMESTRE
| 115900 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EJ. CHAMPERICO | 116-VILLAFLORES | CHAMPERICO | RURAL | FISM-00083/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 331797 | 331797 | 331797 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.15 | 15% | NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0038
| 116263 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ESC. PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CVE. 07DPR0742 RIA. MIGUEL HIDALGO | 116-VILLAFLORES | MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN) | RURAL | FISM-00074/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 331797 | 331797 | 331797 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.2 | 20% | N. DE OBRA:108-03-0029
| 115825 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO VILLAFLORES (FRACC. LA UNION I) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-00044/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 102112 | 102112 | 102112 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0% | NO. DE OBRA: 108-03-0015
| 115525 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENSIÓN EJ. TIERRA Y LIBERTAD | 116-VILLAFLORES | TIERRA Y LIBERTAD | RURAL | FISM-000116/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 437292 | 437292 | 437292 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 55 | 0 | 0% | N. DE OBRA:108-03-0055
| 115783 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENSIÓN VILLAFLORES (FRACCIONAMIENTO LA UNION INVI) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-00043/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 346085 | 346085 | 346085 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45 | 9 | 20% | NO. DE OBRA: 108-03-0014
| 115797 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CENTRO SOCIAL POBLADO VILLAFLORES (VARIAS COMUNIDADES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-000140/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 410101 | 410101 | 410101 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | N. DE OBRA: 108-03-0058
| 115708 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POBLADO VILLAFLORES (VARIAS COMUNIDADES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FISM-000139/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 628133 | 628133 | 628133 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60% | N. DE OBRA:108-03-0057
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 129761 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO (BOULEVAR AUDITORIO) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-FISM-05 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 494166 | 197667 | 197667 | 197667 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 60 | 60% | 1ER. ANTICIPO EN VALIDACION- POR CONTRATO
| 129803 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO (CARRETERA ARNECON) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-FISM-06 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 425870 | 170348 | 170348 | 170348 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 25 | 25% | 1ER. ANTICIPO-EN VALIDACION- POR CONTRATO
| 129827 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO (CARRETERA IMSS) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-FISM-07 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 379380 | 151752 | 151752 | 151752 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 10 | 10% | 1ER. ANTICIPO-EN VALIADACION-POR CONTRATO
| 129956 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO TIPO COLONIAL (AV. CENTRAL PTE. CALLE CENTRAL SUR) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-FISM-09 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 1915226 | 766091 | 766091 | 766091 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 20 | 20% | 1ER. ANTICIPO EN VALIDACION-POR CONTRATO
| 100674 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA | 93-SOLOSUCHIAPA | SAN LUIS | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 511026 | 306616 | 306616 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 0 | 0% | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD SAN LUIS EN COORDINACION CON SEDESOL ESTATAL Y APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
AMPLIACIÓN
| 66267 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN POLIDEPORTIVO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 698689 | 698689 | 698689 | 628803 | 90% | 0 | 0 | POSTE | 31 | 29 | 93.5%
| 84475 |  |  |  | ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 150 | 75 | 50%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 117347 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N ALUMBRADO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 395094 | 395094 | 395094 | 395094 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1728 | 1728 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DEL MATERIAL QUE SE ENCUENTRA AL 100% UNICAMENTE QUE FISICAMENTE AUN SE LLEVA EL 50% EN LA COLOCACION DE LOS ACCESORIOS EN LOS LUGARES ESTIMADOS
| 5985 |  |  |  | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 097-03-0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 699909 | 699909 | 699909 | 586517 | 83.8% | 0 | 0 | LUMINARIA | 600 | 503 | 83.8% | OBRA EN PROCESO.
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL
| 158207 |  |  |  | ADQUISICION Y COLOCACION DE PANELES SOLARES | 10-ARRIAGA | POZA GALANA | RURAL | F-III-2011-015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | - | - | 98293 | 98293 | 98293 | 98293 | 100% | 0 | 0 | CELDA SOLAR | 5 | 5 | 100% | LA ADQUISICION Y COLCACION DE PANELES SOLARES EN LA RANCHERIA POZA GALANA LA CUAL SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2011 POR UN MONTO TOTAL DE $ 98,292.60
| 77300 |  |  |  | ADQUISICION DE MODULOS SOLARES | 25-CHAPULTENANGO | MOVAC 1A. SECCIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 239999 | 239999 | 239999 | 239999 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 16 | 16 | 100%
| 77287 |  |  |  | ADQUISICION DE MODULOS SOLARES | 25-CHAPULTENANGO | VOLCÁN CHICHONAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 239999 | 239999 | 239999 | 239999 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 22 | 22 | 100%
ELECTRIFICACIÓN DE POZOS
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
| 58013 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO | 73-PALENQUE | ÁNGEL ALBINO CORZO 1A. SECCIÓN | RURAL | 0054 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 297983 | 297983 | 297983 | 296976 | 99.7% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 14620 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA | 31-CHILÓN | NAPAQUILJÁ | RURAL | FISM-041-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2512346 | 2512346 | 2512346 | 753703 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 45 | 40 | 88.9%
| 10629 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA | 31-CHILÓN | SAN PEDRO PULEMAL | RURAL | FISM-025-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1760435 | 1760435 | 1760435 | 528130 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 10 | 50%
| 7646 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA | 31-CHILÓN | SAN PEDRO PUXILÁ | RURAL | FISM-009-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3862510 | 3862510 | 3862510 | 3332710 | 86.3% | 0 | 0 | POSTE | 62 | 62 | 100%
| 7776 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SANUILJA) | 31-CHILÓN | SAN ANTONIO BULUJIB | RURAL | FISM-010-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1919956 | 1919956 | 1919956 | 575987 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 52 | 40 | 76.9%
| 64688 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, 1A. ETAPA | 39-HUITIUPÁN | DIECIOCHO DE ABRIL | RURAL | 0390195SG024 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 2968941 | 2968941 | 2968941 | 2790844 | 94% | 0 | 0 | POSTE | 45 | 45 | 100%
| 158239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO (INSTALACION ELECTRICA) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-FISM-34 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 3050104 | 1220042 | 1220042 | 1220042 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 100 | 80 | 80% | 1ER. ANTICIPO-EN VALIADACION.POR CONTRATO
| 80301 |  |  |  | INTRODUCCION RED DE ENERGIA | 77-PIJIJIAPAN | SANTA ROSA | RURAL | 069-03-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1443160 | 859971 | 859971 | 859971 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 26 | 100%
| 80183 |  |  |  | INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 77-PIJIJIAPAN | EL MANGAL | RURAL | 069-03-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 2353620 | 1428753 | 1428753 | 1428753 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 45 | 45 | 100%
| 82212 |  |  |  | INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 77-PIJIJIAPAN | RINCÓN DEL BOSQUE | RURAL | 069-03-0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1474678 | 1031809 | 1031809 | 1031809 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 24 | 92.3%
| 82609 |  |  |  | INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COBACH 233 | 77-PIJIJIAPAN | PLAN DE AYALA | RURAL | 069-03-0014 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 287867 | 209155 | 209155 | 209155 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 6009 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LA CANDELARIA) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097-03-0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 444020 | 444020 | 444020 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
| 6013 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN MIGUEL) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097-03-0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 964773 | 964773 | 964773 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
| 128700 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA | 110-TUZANTÁN | PUENTE REGLA | RURAL | 103SG02010206100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 558246 | 279123 | 279123 | 279123 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 7 | 77.8%
AMPLIACIÓN
| 66229 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL SOL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 777989 | 777989 | 777989 | 699149 | 89.9% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 9 | 90%
| 77245 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y ALTA TENSION | 25-CHAPULTENANGO | CHAPULTENANGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 660460 | 660460 | 660460 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 0 | 0%
| 72641 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 52-LA LIBERTAD | BENITO JUÁREZ CENTRO | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | - | - | 852189 | 761821 | 761821 | 761821 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100%
| 64334 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 52-LA LIBERTAD | EL CACAO | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | - | - | 1234994 | 619607 | 620000 | 619607 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100%
| 77591 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 7A. AVENIDA PONIENTE SUR | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 532318 | 159695 | 159695 | 159695 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 6 | 30%
| 77587 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 53-LAS MARGARITAS | SANTA CECILIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 354019 | 106206 | 106206 | 106206 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 2 | 33.3%
| 51186 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SG010212610001090001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 694738 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1000 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO MARIO GALINDO DE LA CRUZ.
| 130281 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (3RA. ETAPA) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | EL EDÉN | RURAL | MOE-FISM-21 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 1158551 | 623420 | 623420 | 623420 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 75 | 75% | 1ER. ANTICIPO EN VALIDACION-POR CONTRATO
| 130289 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA A TRIFASICA | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | ALFREDO V. BONFIL | RURAL | MOE-FISM-22 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLAN DE ESPINOSA | - | - | 3263346 | 1305338 | 1305338 | 1305338 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 40 | 40% | 1ER. ANTICIPO EN VALIDACION-POR CONTRATO
| 130269 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA A TRIFASICA | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | MOE-FISM-20 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 2612809 | 1045124 | 1045124 | 1045124 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 40 | 40% | 1ER ANTICIPO. EN VALIDACION-POR CONTRATO
| 58395 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 73-PALENQUE | EL TENAMPA | RURAL | 0071 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 534046 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 837 | 0 | 0%
| 58390 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION | 73-PALENQUE | AGUA CRISTALINA | RURAL | 0070 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1954981 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 2124 | 0 | 0%
| 58356 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0069 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 877944 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 837 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZA EN EL EJIDO KAN-KA-HA
| 81444 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 77-PIJIJIAPAN | MIRAMAR (PLAYA GRANDE) | RURAL | 069-03-0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 985932 | 597457 | 597457 | 597457 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100%
| 80734 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA | 77-PIJIJIAPAN | EL HUANACASTAL | RURAL | 069-03-0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 2990502 | 1861125 | 1861125 | 1861125 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 65 | 55 | 84.6%
| 80420 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A.ETAPA | 77-PIJIJIAPAN | SAN ANTONIO | RURAL | 069-03-0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 2729390 | 1737238 | 1737238 | 1737238 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 49 | 47 | 95.9%
| 91996 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 99-TAPALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 205446 | 173437 | 173437 | 173437 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | LA OBRA DE REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL B. SAN JUAN ( CABECERA MUNICIPAL ) CONSISTENTE EN: SUM. Y COL. DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 12-750, SUM. Y COL. DE UN TRANS- FORMADOR DE 37.5 KVA. Y REHUBICACION DE UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA.SE ENCUENTRA FISICA- MENTE AL 100% PERO FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 84.4% YA QUE SE ESTAN EFECTUANDO TRA- MITES ANTE COMISION FEDERAL, ASI COMO PAGO DE RETENCIONES.
| 93010 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 99-TAPALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 110476 | 96940 | 96940 | 96940 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | LA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL B. SAN SEBASTIAN ( CABECE- RA MUNICIPAL ) CONSISTENTE EN : SUM. Y COL. DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 12-750, INCLUYE : CABLE PARA BAJA TENSION Y ACCESORIOS. SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%, PERO FINANCIERA- MENTE SE ENCUENTRA AL 87.7% POR QUE SE ESTAN REALIZANDO TRAMITES ANTE C.F.E. ASI COMIO PAGO DE RETENCIONES.
| 5971 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 105-TONALÁ | EL JOBO | RURAL | 097-03-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1568918 | 1568918 | 1568918 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
| 19802 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 105-TONALÁ | LA VICTORIA | RURAL | 097-03-0026 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 610812 | 610812 | 610812 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
| 7391 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 105-TONALÁ | RÍO TILTEPEC | RURAL | 097-03-0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1494860 | 1494860 | 1494860 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 77580 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA | 53-LAS MARGARITAS | NAVARRA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 565123 | 487103 | 487103 | 487103 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 2 | 1.5 | 75%
| 33961 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA | 53-LAS MARGARITAS | SAN SEBASTIÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1239992 | 371998 | 371998 | 371998 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 7 | 30.4%
| 106967 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION | 53-LAS MARGARITAS | LA NUEVA ESPERANZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 137906 | 137906 | 137906 | 137906 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 106673 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA EN MEDIA TENSION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 30KVA TRIFASICO | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 107145 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 53-LAS MARGARITAS | PLAN DE AYALA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 454240 | 136272 | 136272 | 136272 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 2 | 50%
| 106546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3A. ETAPA | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO SANTIAGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 3 | 33.3%
| 77574 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA | 53-LAS MARGARITAS | CARMEN CHIQUITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 4 | 33.3%
| 77567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA. | 53-LAS MARGARITAS | CINTALAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 4 | 33.3%
| 77569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3A. ETAPA | 53-LAS MARGARITAS | BUENAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 985373 | 295612 | 295612 | 295612 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 6 | 31.6%
| 65288 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SG010239610001090001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 800000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO HIDALGO NOVILLERO.
| 65350 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 57-MAPASTEPEC | GUADALUPE | RURAL | SG010240610001090001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 653000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.95 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMETRE NO SE HA EJECUTADO
| 65303 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 57-MAPASTEPEC | LA PERMUTA | RURAL | SG010241610001090001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 800000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
| 65358 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 57-MAPASTEPEC | LOS AMATES | RURAL | SG010242610001090001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 800000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
| 123219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 82-SALTO DE AGUA | CHIVALITO 3A. SECCIÓN | RURAL | SG0201XIV0770232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1273144 | 952846 | 952846 | 952846 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 24 | 96% | EL COSTO DE PROYECTO ES DE $1,273,144 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
| 128778 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 82-SALTO DE AGUA | MIGUEL HIDALGO DOS | RURAL | SG02020770820337 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 995281 | 799593 | 799593 | 799593 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $995,281 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
| 123694 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SG0101XIV0770001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 2653968 | 2168171 | 2168171 | 2168171 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 59 | 58 | 98.3% | EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE $2,653,968, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
| 134446 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 93-SOLOSUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1494780 | 896867 | 896867 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN PARTICIPACION CON LA SEDESOL FEDERAL.
| 129950 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 094-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 1181306 | 1181306 | 1181306 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.36 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 65802 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD, QUIJA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | QUIJA | RURAL | 08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 135000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 61.12 | 25 | 40.9%
| 77618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | RIZO DE ORO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.3 | 30%
| 128112 |  |  |  | REMODELACION DEL CENTRO DE ATENCION REGIONAL DE ADOLECENTES DEL IMSS | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ICS/DR/FISM/00168 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 398304 | 398304 | 398304 | 398304 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE Y FIANCIERAMENTE AL 100%
| 77153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, 01 | 98-TAPACHULA | UNIÓN MIRAMAR | RURAL | 098SO0100030216100EA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 648458 | 648458 | 648458 | 194537 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
REHABILITACIÓN
| 158193 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CLINICA DE SALUD | 10-ARRIAGA | AGUA FRÍA | RURAL | F-III-2011-013 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | - | - | 96986 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 45.41 | 0 | 0% | LA OBRA REHABILITACION DE LA CLINICA DE SALUD EN EL EJIDO AGUA FRIA SE REALIZARA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL FISM 2011 CON UN MONTO DE $ 96,986.00
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 108285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO POZA RICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 77626 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 53-LAS MARGARITAS | TABASCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 76126 |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL PARA ATENCION A LA COMUNIDAD | 91-SITALÁ | SITALÁ | URBANO | 010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 30185 | 28163 | 28163 | 28163 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL PARA CREAR UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI CON DIVISIONES DE TABLA ROCA, PARA ATENCION A LA CIUDADANIA.
| 80797 |  |  |  | CINSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 92-SOCOLTENANGO | LA HACIENDITA | RURAL | 083-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 134637 | 134637 | 134637 | 74786 | 55.5% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.5 | 50%
| 80586 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 92-SOCOLTENANGO | SAN AGUSTÍN EL PORVENIR | RURAL | 083-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 134637 | 134637 | 134637 | 88561 | 65.8% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.65 | 65%
| 8253 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 128410 | 128410 | 128410 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 81994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 85 | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | OJO DE AGUA CENTRO | RURAL | 08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 369726 | 184863 | 184863 | 184863 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 50 | 50%
| 64771 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN COBACH NO. 230, CON CLAVE: 07ECB0102H | 39-HUITIUPÁN | HUITIUPÁN | URBANO | 0390001SJ001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 735534 | 735534 | 735534 | 504140 | 68.5% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 96 | 68 | 70.8%
| 71849 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE: 07EBH0043D | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1289163 | 692748 | 692748 | 692748 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 654 | 438.18 | 67%
| 77563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN COBACH PLANTEL 164 (EMSAD) CLAVE: 07EMS0091Z | 53-LAS MARGARITAS | PLAN DE AYALA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 379938 | 113981 | 113981 | 113981 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 400 | 120 | 30%
| 58036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y ANEXO EN COBACH PLANTEL 110 (JERUSALEN) EMSAD | 53-LAS MARGARITAS | JERUSALÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1965205 | 933289 | 933289 | 933289 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 3 | 2 | 66.7%
| 128160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA UNACH (CERCADO DE MALLA CICLON) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-FISM-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS | - | - | 2962387 | 1184955 | 1184955 | 1184955 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 60 | 60% | PAGO DEL 1ER. ANTICIPO
| 84533 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EDUCATIVA COLEGIO DE BACHILLERES | 77-PIJIJIAPAN | HERMENEGILDO GALEANA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 305690 | 152845 | 152845 | 91707 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 29 | 60.4%
| 84126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN COLEGIO DE BACHILLERES NO. 233 | 77-PIJIJIAPAN | PLAN DE AYALA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 539372 | 323818 | 323818 | 323818 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 53 | 55.2%
| 127332 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PREP. ANGEL ALBINO CORZO (PRIMERA ETAPA) | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EASJ010411006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 234199 | 234199 | 172989 | 172989 | 73.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 105 | 80 | 76.2% | OBRA EN PROCESO
AMPLIACIÓN
| 128551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR UNACH (RED SANITARIA CONJUNTO) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-FISM-03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOS CHIAPAS | - | - | 2614717 | 1045887 | 1045887 | 1045887 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 100 | 45 | 45% | PAGO DE ANTICIPO-EN VALIDACION- POR CONTRATO
REHABILITACIÓN
| 74287 |  |  |  | REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 91-SITALÁ | SITALÁ | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 79191 | 63352 | 63352 | 63352 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 180 | 144 | 80% | REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA, MUNICIPAL, LA CUAL SE UTILIZA TAMBIEN COMO BIBLIOTECA VIRTUAL.
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 116237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y CUBO DE ESCALERA EN PLANTA BAJA EN JARDIN DE NIÑO DIEGO RIVERA, CLAVE ESCOLAR: 07DCC1952O. | 22-CHALCHIHUITÁN | LOBOLALTIC (TOJTIC) | RURAL | SH/CDRP/FISM119/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 1076583 | 721247 | 721247 | 721247 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 1.04 | 52%
| 56104 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUPERVISORIA ESCOLAR | 37-FRONTERA HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-00086/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 357428 | 107288 | 107288 | 107288 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.88 | 0 | 0% | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA SUPERVISORIA. Y YA SE DIO EL ANTICIPO PARA INICIAR CON LA EJECUCION DE LA OBRA.
| 89913 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN J.N. | 38-HUEHUETÁN | GUADALUPE | RURAL | 03014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 234097 | 70229 | 70229 | 70229 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 132 | 39 | 29.5%
| 71210 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0*8.0 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA CLAVE 07DJN1540C | 53-LAS MARGARITAS | YASHA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 14.4 | 30%
PRIMARIA
| 81397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | BUENAVISTA | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCA DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 756253 | 378126 | 378126 | 378126 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 50 | 50%
| 81470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | EL MOLINO | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 864267 | 423133 | 423133 | 423133 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 50 | 50%
| 82109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | EL CABALLETE | RURAL | 09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 388682 | 116604 | 116604 | 116604 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 45 | 45%
| 81156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | LOS AGUACATALES | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 392649 | 314493 | 314493 | 314493 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 95 | 95%
| 115731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y DIRECCION ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JULIO DE LA FUENTE, CLAVE ESCOLAR: 07DPB0693P. | 22-CHALCHIHUITÁN | CANECH | RURAL | SH/CDRP/FISM064/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 1480508 | 444152 | 444152 | 444152 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 1.34 | 67%
| 77323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES | 25-CHAPULTENANGO | SAN JOSÉ PARAÍSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 495593 | 253681 | 253681 | 253681 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.5 | 50%
| 111404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 EN ESC. PRIM. INDIGENA JAIME NUNO C.C.T. 07DPB2204X | 31-CHILÓN | UJCAYIL | RURAL | FISM-052-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 508069 | 508069 | 508069 | 152420 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DE 90
| 14617 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESC PRIM BILINGUE CUAHUTEMOC C.C.T. 07DPB0500K | 31-CHILÓN | EL PIEDRÓN | RURAL | FISM-038-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 441785 | 441785 | 441785 | 132535 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO ES DE 70% HASTA LA FECHA
| 106364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA BILINGUE CARLOS DARWIN CLAVE 07DPB2513B | 31-CHILÓN | K'ANTAJTIK | RURAL | FISM-046-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIRNTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 611302 | 611302 | 611302 | 535119 | 87.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 111248 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y TECHADO EN LA ESC. PRIM BILINGUE MAUEL AVILA CAMACHO C.C.T. 07DPB1249M | 31-CHILÓN | CHABÁN | RURAL | FISM-051-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1457517 | 1457517 | 1457517 | 437255 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DE 85%
| 10756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN AL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA CLAVE 07DPB2431S | 31-CHILÓN | TACUBA NUEVA | RURAL | FISM-029-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1729752 | 1729752 | 1729752 | 518925 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA EN 70% DE AVANCE
| 14616 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO DE 17.00 X 30.00 EN ESC. PRIM. BILINGUE FRANCISCO I MADERO CLAVE 07DAIOOO6A | 31-CHILÓN | CAMPO BOLONTINÁ | RURAL | FISM-037-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1371984 | 1371984 | 1371984 | 411595 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO ES DE 60% HASTA LA FECHA
| 12884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA CLAVE:07DPR4404L | 31-CHILÓN | NAHILTÉ 1RA. SECCIÓN | RURAL | FISM-034-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1548121 | 1548121 | 1548121 | 464436 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO ES 60% HASTA LA FECHA
| 111176 |  |  |  | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. BILINGUE TIERRA LIBERTAD CLAVE 07DPB0556M | 31-CHILÓN | LA VICTORIA | RURAL | FISM-050-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1346996 | 1346996 | 1346996 | 404098 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE DE ESTA OBRA ES DE 80%
| 64830 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 16 DE SEPTIEMBRE | 39-HUITIUPÁN | CHANIVAL | RURAL | 0390158SJ028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 612507 | 210000 | 210000 | 194134 | 92.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 48 | 50%
| 74302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ESCUELAS PRIMARIAS | 52-LA LIBERTAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | - | - | 385765 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 4 | 0 | 0% | INCLUYE ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ESC. PRIM. 24 DE FEBRERO, ESC. PRIM. ANTONIO CASO, Y ESC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO.
| 74056 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE USUS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA | 52-LA LIBERTAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | - | - | 604355 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 530.6 | 0 | 0%
| 71077 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUILLERMO PRIETO, CLAVE:07DPB0144L | 53-LAS MARGARITAS | SANTA LUCÍA OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 484944 | 339189 | 339189 | 339189 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 576 | 449.28 | 78%
| 71395 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS R.C. DE 6.0*8.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ROSARIO CASTELLANOS CLAVE:07DPB0815J | 53-LAS MARGARITAS | SAN PEDRO YUTNIOTIC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 691205 | 207362 | 207362 | 207362 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 28.8 | 30%
| 51437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (ENMALLADO) | 57-MAPASTEPEC | LA CEIBA | RURAL | SJ010127610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 421503 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 254.91 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
| 51495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SJ01012961000109001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 1221396 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
| 51462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SJ01012861000109001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 1221396 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
| 65275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE ESCUELA PRIMARIA | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SG010238610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 570000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 36 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
| 54858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS EST RC DE 6X8 MTS. EN ESC. PRIM. ESTADO DE QUERETARO CLAVE: 07DPR0789C | 60-MAZAPA DE MADERO | VERDAD DEL TRIUNFO | RURAL | 053-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO | - | - | 641715 | 396107 | 396107 | 396107 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 0.6 | 30%
| 54325 |  |  |  | ONTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES CLAVE: 07DPR3815E | 60-MAZAPA DE MADERO | EL NUEVO POBLADO | RURAL | 053-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO | - | - | 1019055 | 318342 | 318342 | 318342 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 715.04 | 250 | 35%
| 145502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON ESTRUCTURRA TIPO RC EN LA ESC. PRIM. SEBASTIAN VIZCAINO | 74-PANTELHÓ | LA VICTORIA | RURAL | 066-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 747140 | 747140 | 471190 | 471190 | 63.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 80 | 60 | 75%
| 83696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO | 77-PIJIJIAPAN | EL HULAR | RURAL | 069-04-0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 283751 | 189751 | 189751 | 189751 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 139 | 139 | 100%
| 84718 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ | 77-PIJIJIAPAN | JERICÓ | RURAL | 069-03-0043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 688878 | 344439 | 344439 | 344439 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 70148 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ( ESCUELA PRIMARIA RURAL FRANCISCO JAVIER MINA) | 81-SABANILLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | HAMSC/DOP/FISM/15-11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1378032 | 413409 | 413409 | 413409 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA CUENTA CON AVANCE FINANCIERO PERO NO CON AVANCE FISICO
| 124226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CVE 07DPB0289G , COMUNIDAD CRUSILJA | 86-SAN JUAN CANCUC | CRUSILJÁ | RURAL | 112-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1052763 | 315829 | 315829 | 315829 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 0.9 | 30%
| 80389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA | 92-SOCOLTENANGO | TIERRA Y LIBERTAD | RURAL | 083-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 321282 | 321282 | 321282 | 297709 | 92.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 496.8 | 92%
| 129833 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE | 103-TEOPISCA | JARDÍN DEL NUEVO EDÉN | RURAL | 094-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 841205 | 841205 | 841205 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
| 5995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 18.40 X 30.00 MTS. | 105-TONALÁ | SAN NICOLÁS | RURAL | 097-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 694536 | 694536 | 694536 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
| 5992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES | 105-TONALÁ | VILLAHERMOSA | RURAL | 097-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 493281 | 493281 | 493281 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
| 128795 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA PRIMARIA | 109-TUXTLA CHICO | SECCIÓN MARGARITAS (SANTA ROSA) | RURAL | SJ-01-02-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS | - | - | 407604 | 407604 | 200000 | 174238 | 42.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 505.01 | 220 | 43.6%
| 128667 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ES ESC, PRIM, TIERRA Y LIBERTAD | 110-TUZANTÁN | 2O. CANTÓN | RURAL | 103SJ01020196100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 963246 | 481623 | 481623 | 481623 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 282.5 | 270 | 95.6%
| 116753 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ | 110-TUZANTÁN | PRIMER CANTÓN | RURAL | 103SJ01020106100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 575746 | 575746 | 575746 | 522606 | 90.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 347.55 | 347.55 | 100%
| 116841 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO | 110-TUZANTÁN | ISLAMAPA XOCHILTEPEC | RURAL | 103SJ01020096100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 858725 | 569984 | 569984 | 569984 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 571.76 | 525 | 91.8%
| 16686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LALOCALIDAD DE LA LIBERTAD | 115-VILLA CORZO | LA LIBERTAD | RURAL | 107-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA AUN NO TIENE REPORTES DE PAGOS, POR LO TANTO LOS AVANCES Y REPORTES DE PAGOS DE LA MISMA SE ENVIARAN EL PROXIMO TRIMESTRE
AMPLIACIÓN
| 64387 |  |  |  | AMPLIACION DE DOS AULAS PRIMARIA BILINGUE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CVE. 07DPB2950B | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 426821 | 128046 | 128046 | 128046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 155 | 51 | 32.9% | AMPLIACION DE AULAS EN EL FRACCIONAMIENTO LA HORMIGA, CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, MUROS FORJADOS, APLANADOS, REFUERZOS DE ACERO, LOZA DE CONCRETO, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA COMEX.
REHABILITACIÓN
| 82371 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHADO Y PISO EN ESCUELA PRIMARIA RODULFO FIGUEROA | 77-PIJIJIAPAN | COAPA | RURAL | 069-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 353146 | 353146 | 353146 | 353146 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 8 | 8 | 100%
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 109082 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCION DE DOMO EN TELESECUNDARIA | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | 007SJ0103000066100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 808812 | 808812 | 808812 | 808812 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 82187 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 636 LEYES DE REFORAMA | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | REFORMA | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 294991 | 88991 | 88991 | 88991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 30 | 30%
| 81291 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL LARRAINZAR PIÑERO | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | LA LAGUNA | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 727721 | 363860 | 363860 | 363860 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 80 | 80%
| 58059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS R.C DE 6.0*8.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1192 FRANCISCO I MADERO CLAVE: 07ETV1215V | 53-LAS MARGARITAS | SANTA LUCÍA OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650540 | 339189 | 339189 | 339189 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 63.36 | 66%
| 71294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS R.C. DE 6.0*8.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1092 EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE: 07ETV1151A | 53-LAS MARGARITAS | CARMEN VILLAFLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 671353 | 201406 | 201406 | 201406 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 28.8 | 30%
| 70034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS R.C. DE 6.0*8.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.1286 JUAN FRANCISCO ESCUTIA CLAVE: 07ETV1310Z | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ ZAPOTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 671353 | 361879 | 361879 | 361879 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 64.32 | 67%
| 116859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 732 JAIME SABINES GUTIERREZ | 110-TUZANTÁN | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 103SJ01030116100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 950769 | 950769 | 950769 | 837071 | 88% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 620 | 560 | 90.3%
| 127638 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (2DA ETAPA) EN LA ESC. SEC. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EASJ010311007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 314992 | 314992 | 307389 | 307389 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 239 | 220 | 92.1% | OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE, LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE $ 34,999.00
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 116454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA FRANCISCO VILLA CVE 07DPR4715M | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1662195 | 821820 | 821820 | 821820 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.54 | 54% | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA DEL BARRIO LA TEJERIA, CONSISTE EN PRELIMINARES, CIMENTACION, DEMOLICIONES, ACABADOS, CONSTRUCCION DE TECHADO, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, ACABADO DE LA ESTRUCTURA Y CANCHA, CONTRUCCION DE TEMPLETE, CIMENTACION, ALBAÑILERIA, ACABADOS, CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA, INSTALACION ELECTRICA, ENTRE OTROS CONCEPTOS.
| 116513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CVE 07DPB0116P | 26-CHENALHÓ | CHIXILTÓN | RURAL | 026-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1575461 | 472638 | 472638 | 472638 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.35 | 35% | LA OBRA CONSISTE EN CONCRETO F C=150 KG/CM2 EN PISO DE 10CMS CON MALLA LAC 6-6/10-10, CIMENTACION EN ZAPATAS PARA COLUMNAS DE TECHADO, COLUMNAS DE CONCRETO F C=200 KG/CM2, LAMINA EN CUBIERTA R-72 Y CONSTRUCCION DE GRADAS.
| 116483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CVE 07DPB1605L | 26-CHENALHÓ | NATIVIDAD | RURAL | 026-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1838570 | 550644 | 550644 | 550644 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.35 | 35% | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES INCLUYE CONCRETO F C=150 KG/CM2 EN PISO DE 10 CMS DE ESPESOR CON MALLA LAC 6-6/10-10, CIMENTACION EN ZAPATAS PARA COLUMNAS DE TECHADO, COLUMNAS DE CONCRETO F C=200 KG/CM2, LAMINA EN CUBIERTA R-72 Y CONSTRUCCION DE GRADAS
| 79501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA URBANA NIÑOS HEROES, CLAVE: 07DPR0199P | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 127.6 | 38.28 | 30%
| 84716 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 116-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 395014 | 395014 | 395014 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0%
| 43459 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | QUIRINGUICHARO | RURAL | 116-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1204400 | 1204400 | 1204400 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0%
| 15785 |  |  |  | REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA CIPRIANO ESPINOZA | 115-VILLA CORZO | JERICÓ (PORVENIR JERICÓ) | RURAL | 103-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO | - | - | 183563 | 183563 | 183563 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | DE ESTA OBRA NO TENGO RELACION DE ALGUN PAGO EMITIDO POR LO TANTO LA CONSIDERO SIN TETER AVANCES, Y SUS PAGOS SE REFLEJARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE ASI COMO LOS AVANCES
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
| 129852 |  |  |  | PISO FIRME | 1-ACACOYAGUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | - | - | 32796 | 32796 | 32796 | 32796 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 0 | 0%
| 58138 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SH020232610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | - | - | 607245 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 108 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
| 58120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 57-MAPASTEPEC | FRONTERITA | RURAL | SH020230610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | - | - | 475020 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 84 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO
| 58128 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 57-MAPASTEPEC | PIEDRAS BLANCAS | RURAL | SH020131610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 441824 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO
AMPLIACIÓN
| 51194 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 57-MAPASTEPEC | JOSÉ PANTALEÓN DOMÍNGUEZ | RURAL | SH020213610001090001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | - | - | 359200 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 112 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
| 51523 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 57-MAPASTEPEC | LAS PALMAS | RURAL | SH02011461009001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 359200 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 112 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
| 129993 |  |  |  | PISO FIRME (CABECERA MUNICIPAL) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-FISM-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 40 | 40% | 1ER. ANTICIPO- EN VALIDACION
| 51192 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | SAN MARCOS | RURAL | 0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 244695 | 120000 | 120000 | 115206 | 96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 120 | 34.3%
VIVIENDA
| 154520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 98 VIVIENDAS | 4-ALDAMA | SAN PEDRO COTZILNAM | RURAL | MAC/FISM/01/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA CHIAPAS | - | - | 6691960 | 4304539 | 4304539 | 4136949 | 96.1% | 762 | 0 | METROS CUADRADOS | 2940 | 2900 | 98.6%
| 64148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 96 VIVIENDAS | 5-ALTAMIRANO | SAN FRANCISCO | RURAL | 0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 915444 | 915444 | 915444 | 906811 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5947 | 5899 | 99.2%
| 122752 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS | 28-CHIAPILLA | CHIAPILLA | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 686569 | 686569 | 686569 | 686569 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
| 139716 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 54-LARRÁINZAR | JOCOLHO | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 537002 | 537002 | 537002 | 537002 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 139516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 106 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 4111020 | 4111020 | 3921318 | 3921318 | 95.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3180 | 3000 | 94.3%
| 139587 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 96 VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 3723187 | 3723187 | 3270582 | 3270582 | 87.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2880 | 2000 | 69.4%
| 56619 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 60-MAZAPA DE MADERO | NUEVO VERGEL | RURAL | 053-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO | - | - | 1447027 | 1423742 | 1423742 | 1423742 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19 | 19 | 100%
| 54615 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y LETRINAS | 60-MAZAPA DE MADERO | NUEVO VERGEL | RURAL | 053-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAZAPA DE MADERO | - | - | 1447027 | 1423742 | 1423742 | 1423742 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 58424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA | RURAL | 0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 440451 | 440451 | 440451 | 86338 | 19.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 123 | 19.5%
| 69937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 379568 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 595 | 0 | 0% | SE CONSTRUYE EN LA COLONIA OTULUM
| 69977 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 73-PALENQUE | LA GUADALUPE | RURAL | 0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 267930 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 0 | 0%
| 51269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | ÁNGEL ALBINO CORZO 2A. SECCIÓN | RURAL | 0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNATMIENTO | - | - | 734086 | 734086 | 734086 | 546613 | 74.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 680 | 64.8%
| 58401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | ALFONSO CORONA DEL ROSAL | RURAL | 0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 513860 | 513860 | 513860 | 342880 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 735 | 490 | 66.7%
| 51060 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | ARROYO JERUSALÉN | RURAL | 0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 734086 | 734086 | 734086 | 545751 | 74.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 760 | 72.4%
| 51426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA | RURAL | 0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1125599 | 1125599 | 1125599 | 794335 | 70.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1610 | 995 | 61.8%
| 58428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | BENITO JUÁREZ | RURAL | 0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 446551 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 0 | 0%
| 51488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS | RURAL | 0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 781464 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1225 | 0 | 0%
| 58418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ | RURAL | 0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 415982 | 415982 | 415982 | 81680 | 19.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 595 | 0 | 0%
| 51478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | EL ESPEJO | RURAL | 0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 318104 | 318104 | 318104 | 149768 | 47.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 455 | 190 | 41.8%
| 51302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | EL NARANJAL | RURAL | 0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 290258 | 290258 | 290258 | 149768 | 51.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 455 | 210 | 46.2%
| 51491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 379568 | 50000 | 50000 | 31689 | 63.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 595 | 0 | 0%
| 51216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | LA CASCADA | RURAL | 0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 669826 | 669826 | 669826 | 518044 | 77.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 750 | 71.4%
| 58443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | LA FORTUNA | RURAL | 0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 171286 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 245 | 0 | 0%
| 51407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | LA GLORIA | RURAL | 0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 562799 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 805 | 0 | 0%
| 51418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 178620 | 178620 | 178620 | 113485 | 63.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 150 | 53.6%
| 51505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | NETZAHUALCÓYOTL | RURAL | 0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 929842 | 929842 | 929842 | 838856 | 90.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1330 | 1120 | 84.2%
| 51460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | NUEVA ESPERANZA 1A. SECCIÓN | RURAL | 0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 978782 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 0 | 0%
| 51230 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | NUEVA GALILEA | RURAL | 0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 669826 | 669826 | 669826 | 401541 | 59.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 450 | 42.9%
| 58439 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | NUEVO SAN LEANDRO | RURAL | 0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 200947 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315 | 0 | 0%
| 51398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | PROFR. ROBERTO BARRIOS | RURAL | 0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 759136 | 100000 | 100000 | 90609 | 90.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1190 | 0 | 0%
| 51129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | RÍO CHANCALÁ | RURAL | 0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 580516 | 580516 | 580516 | 518249 | 89.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 910 | 750 | 82.4% | LA OBRA SE REALIZA EN ELBARRIO DE JUAN SABINES DE POBLADO RIO CHANCALA
| 51146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | RÍO CHANCALÁ | RURAL | 0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 647498 | 647498 | 647498 | 578047 | 89.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1015 | 769 | 75.8% | ESTA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA
| 51108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | RÍO CHANCALÁ | RURAL | 0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 558188 | 558188 | 558188 | 498317 | 89.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 875 | 710 | 81.1% | ESTA OBRA SE REALIA EN EL BARRIO CENTRO DEL POBLADO RIO CHANCALA
| 58413 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | SAN JOSÉ CHANCAL | RURAL | 0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 734086 | 734086 | 734086 | 489761 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 700.35 | 66.7%
| 58433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | SAN JUAN 2A. SECCIÓN | RURAL | 0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 734086 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 0 | 0%
| 70450 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | SAN LUIS 2DA. SECCIÓN | RURAL | 0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 97878 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 0 | 0%
| 51364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | SAN MARCOS | RURAL | 0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 223275 | 223275 | 223275 | 115206 | 51.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 150 | 42.9%
| 51430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | SAN MIGUEL ARIMATEA | RURAL | 0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 558188 | 558188 | 558188 | 334617 | 59.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 875 | 425 | 48.6%
| 51443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | SATURNINO RÍOS | RURAL | 0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 880903 | 880903 | 880903 | 414743 | 47.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 560 | 44.4%
| 70014 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ | RURAL | 0134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 156292 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 245 | 0 | 0%
| 51267 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | ARROYO ENCANTO II | RURAL | 0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 440451 | 440451 | 440451 | 240924 | 54.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 343 | 54.4%
| 51531 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | BEREA | RURAL | 0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 244695 | 244695 | 244695 | 163276 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 223 | 63.7%
| 58478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | EL GUAYACÁN | RURAL | 0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 489391 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 0 | 0%
| 51172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | EL LACANDÓN | RURAL | 0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNATMIENTO | - | - | 171286 | 90000 | 90000 | 80644 | 89.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 245 | 110 | 44.9%
| 70558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | EL PALMAR 1A. SECCIÓN | RURAL | 0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 244695 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 0 | 0%
| 51089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | EL PROGRESO | RURAL | 0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 734086 | 734086 | 734086 | 662254 | 90.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 450 | 42.9%
| 51465 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | FRANCISCO I. MADERO NORTE | RURAL | 0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 558188 | 558188 | 558188 | 354641 | 63.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 875 | 524 | 59.9%
| 58474 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | GALILEO | RURAL | 0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 269165 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 385 | 0 | 0%
| 70510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | LA CAOBA | RURAL | 0144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 293634 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 0 | 0%
| 51205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | LINDAVISTA (CHINIQUIJA) | RURAL | 0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 367043 | 367043 | 367043 | 200770 | 54.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 525 | 210 | 40%
| 51343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | MEDELLÍN 1A. SECCIÓN | RURAL | 0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 122347 | 122347 | 122347 | 81638 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 175 | 95 | 54.3%
| 70048 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 0135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 178620 | 178620 | 178620 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 0 | 0%
| 58105 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | MONTE DE SIÓN | RURAL | 0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 133965 | 133965 | 133965 | 15989 | 11.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 23 | 11%
| 58118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | NUEVO ALTAMIRANO | RURAL | 0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 293634 | 293634 | 293634 | 57656 | 19.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 80 | 19%
| 51440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | NUEVO SONORA | RURAL | 0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 669826 | 669826 | 669826 | 345619 | 51.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 534 | 50.9%
| 70301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | NUEVO YAJALÓN | RURAL | 0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 464921 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 665 | 0 | 0%
| 58096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | ONCE DE JULIO 2A. SECCIÓN (MACEDONIA) | RURAL | 0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 489391 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 0 | 0%
| 51354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 334913 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 525 | 0 | 0%
| 70603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 464921 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 665 | 0 | 0%
| 76528 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 171286 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 245 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN N.C.P.E NUEVO LAZARO CARDENAS
| 76568 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 195756 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LA RANCHERIA EL RINCON DEL COJO
| 51288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | PUEBLO NUEVO USUMACINTA | RURAL | 0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 513860 | 513860 | 513860 | 281079 | 54.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 735 | 350 | 47.6%
| 58482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | PUYIPA | RURAL | 0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 734086 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 0 | 0%
| 51247 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | RÍO CHANCALÁ | RURAL | 0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 535861 | 535861 | 535861 | 478384 | 89.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 655 | 78% | SE CONSTRUYE EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO
| 70772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | 0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 267930 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 0 | 0%
| 58484 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | SAN LUIS | RURAL | 0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 636208 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 910 | 0 | 0%
| 58480 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | SAN LUIS 1RA. SECCIÓN | RURAL | 0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 171286 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 245 | 0 | 0%
| 58112 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | SAN MARCOS 2DA. SECCIÓN | RURAL | 0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 244695 | 244695 | 244695 | 163276 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 230 | 65.7%
| 70837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | SANTA ISABEL | RURAL | 0148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 244695 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 0 | 0%
| 51169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7MTS. EN EL BARRIO BONANPAK | 73-PALENQUE | RÍO CHANCALÁ | RURAL | 0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 558188 | 558188 | 558188 | 498317 | 89.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 875 | 745 | 85.1% | SE ESTA CONSTRUYENDO EN EL BARRIO BONANPAK
| 50961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL DE 5X7 MTS- | 73-PALENQUE | BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE | RURAL | 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 446551 | 180000 | 180000 | 172809 | 96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 473.9 | 67.7%
| 51324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | EBEN EZER | RURAL | 0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 489391 | 489391 | 489391 | 230413 | 47.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 300 | 42.9%
| 51249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RYRAL DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | LA AURORA | RURAL | 0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1049394 | 130000 | 130000 | 125254 | 96.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1645 | 0 | 0%
| 58125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | SAN FRANCISCO LAS RUINAS | RURAL | 0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 223275 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 0 | 0%
| 58133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | VICTORIA CAMPESINA I | RURAL | 0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 178620 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 0 | 0%
| 70217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 73-PALENQUE | BAJADAS GRANDES | RURAL | 0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 513860 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 735 | 0 | 0%
| 76461 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 245603 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 385 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN N.C.P.E. SAN JOSE PALENQUE
| 76438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 367043 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 525 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN EL EJIDO NUEVO ESCUINTLA.
| 76549 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 146817 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN RANCHERIA SAN JOSE PALENQUE
| 76483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 5X7 MTS. | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 146817 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN EL POBLADO UNIDAD Y TRABAJO
| 51380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVINEDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1174538 | 1174538 | 1174538 | 1059108 | 90.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1680 | 1450 | 86.3%
| 50996 |  |  |  | CONSTRUCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS | 73-PALENQUE | AGUA BLANCA SERRANÍA | RURAL | 0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1076660 | 1076660 | 1076660 | 971307 | 90.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1540 | 1080 | 70.1%
| 51326 |  |  |  | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73-PALENQUE | SAN ANTONIO | RURAL | 0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 856434 | 856434 | 856434 | 571467 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1225 | 642 | 52.4%
| 122921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | TRES POZOS | RURAL | 093-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 496890 | 496890 | 496890 | 242290 | 48.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13 | 6 | 46.2%
| 122989 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | CHALAM | RURAL | 093-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 764446 | 764446 | 764446 | 764446 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
| 122704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | CRUZ PILAR | RURAL | 093-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1146670 | 1146670 | 1146670 | 307632 | 26.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 1.5 | 5%
| 123202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | EL RETIRO | RURAL | 093-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1146670 | 1146670 | 1146670 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 0 | 0% | NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO Y AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA
| 122764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | JERUSALÉN | RURAL | 093-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1146670 | 1146670 | 1146670 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 0 | 0% | NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO NI AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA
| 122062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | JUXALJA | RURAL | 093-03-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1146670 | 1146670 | 1146670 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 0 | 0% | NO SE PRESENTO MONTO EJERCIDO NI AVANCES FISICOS ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE AUN NO HA INICIADO LA OBRA
| 122631 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | SIBACTEL | RURAL | 093-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1337781 | 1337781 | 1337781 | 358904 | 26.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35 | 5 | 14.3%
| 121961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | JOMANICHIM | RURAL | 093-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1528893 | 1528893 | 1528893 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 0 | 0% | NO SE PRESENTA MONTO EJERCIDO NI ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA.
| 123289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | PACTETÓN | RURAL | 093-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1528893 | 1528893 | 1528893 | 410176 | 26.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 8 | 20%
| 122332 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | SIBANILJÁ POCOLUM | RURAL | 093-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1528893 | 1528893 | 1528893 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 0 | 0% | NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO NI AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA
| 128415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 46 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | YASHANAL | RURAL | 093-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 683330 | 683330 | 683330 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 46 | 0 | 0% | NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO Y AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA
| 122551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | CRUZCHÉN | RURAL | 093-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA | - | - | 1911116 | 1911116 | 1911116 | 1494486 | 78.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 37 | 74%
| 122232 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 70 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | KOTOLTE | RURAL | 093-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 2675562 | 2675562 | 2675562 | 1304640 | 48.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 4 | 5.7%
| 122395 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 70 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | TZ'AQUIVILJOK | RURAL | 093-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 2675562 | 2675562 | 2675562 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 0 | 0% | NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO NI AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA
| 123512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS RURALES | 102-TENEJAPA | YASHANAL | RURAL | 093-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 3057786 | 3057786 | 3057786 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 0 | 0% | NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO NI AVANCES FISICOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA
| 156195 |  |  |  | CONST 10 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | MARIANO MATAMOROS | RURAL | 106-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 396940 | 396940 | 297139 | 297139 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 0 | 0% | SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM $396,940 PROGRAMA TU CASA $544,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $49,523.20 HACIENDO UN TOTAL DE $990,463.20
| 156409 |  |  |  | CONST 10 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | PRESIDENTE ECHEVERRÍA (LAJA TENDIDA) | URBANO | 106-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBICAS MUNICPALES | - | - | 396940 | 396940 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM $396,940 PROGRAMA TU CASA $544,000 Y APORTACION BENEFICIARIOS $49,523.20 HACIENDO UN TOTAL DE $990,463.20
| 156352 |  |  |  | CONST 10 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 396940 | 396940 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM $396,940 PROGRAMA TU CASA $544,000 Y APORTACION BENEFICIARIOS $49,523.20 HACIENDO UN TOTAL DE $990,463.20
| 156490 |  |  |  | CONST 12 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | LAGUNA VERDE | RURAL | 106-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 476328 | 476328 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM $476,328 PROGRAMA TU CASA $652,800 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $59,427.84 HACIENDO UN TOTAL DE $1,188,555.84
| 156179 |  |  |  | CONST 12 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SCHPOINA SANTA ROSA | RURAL | 106-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | - | - | 476328 | 476328 | 356566 | 356566 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 0 | 0% | SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM $476,328 PROGRAMA TU CASA $652,800 Y APORTACION BENEFICIARIOS $59,427.84
| 154446 |  |  |  | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANT CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | MARCOS E. BECERRA | RURAL | 106-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 595410 | 595410 | 445708 | 445708 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 0 | 0% | SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO, ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM $595,410 PROGRAMA TU CASA $816,000 Y APORTACION BENEFICIARIOS $74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE $1,485,694.80
| 154413 |  |  |  | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANT CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN ISIDRO LOS LAURELES | RURAL | 106-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 595410 | 595410 | 595410 | 445708 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 0 | 0% | SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO, ESTA OBRA CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM $595,410 PROGRAMA TU CASA $816,000 Y APORTACION BENEFICIARIOS $74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE $1,485,694.80
| 154375 |  |  |  | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANT CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | 106-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 595410 | 595410 | 595410 | 445705 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 4 | 26.7% | SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA PERO NO ESTAN POR ESO SE CAPTURA DE ESTA MANERA, SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO, CUENTA CON MEZCLA RECURSOS FISM $595,410, PROGRAMA TU CASA $816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE $1,485,694.80
| 156170 |  |  |  | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | EL CARMELITO | RURAL | 106-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 595410 | 595410 | 445708 | 445708 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 0 | 0% | SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA Y CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM $595,410 PROGRAMA TU CASA $816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE $1,485,694.80
| 156359 |  |  |  | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SOYATITÁN | URBANO | 106-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 595410 | 595410 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM $595,410 PROGRAMA TU CASA $816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE $1,485,694.80
| 156462 |  |  |  | CONST 15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VICENTE GUERRERO | RURAL | 106-03-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 595410 | 595410 | 445708 | 445708 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 0 | 0% | SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM $595,410 PROGRAMA TU CASA $816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE $1,485,694.80
| 154394 |  |  |  | CONST 16 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANT CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 106-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 635104 | 635104 | 635104 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 0 | 0% | AUN NO INICIA LA OBRA
| 154678 |  |  |  | CONST 17 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANT CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | LA GLORIA (LA TRANCA) | RURAL | 106-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 674798 | 674798 | 674798 | 505136 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17 | 0 | 0% | SOLO SE LE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM $674,798 PROGRAMA TU CASA $924,800 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS $84,189.44 HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE $1,683,787.44
| 150857 |  |  |  | CONST 22 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO CASTILLOS CONCRETO FC=150 KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO, TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTENES C/LAMINA ZINTRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN LÁZARO | RURAL | 106-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 873268 | 873268 | 653705 | 653705 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22 | 7 | 31.8% | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, LA OBRA CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM $873,268 DEL PROGRAMA TU CASA $1,196,800 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS $108,951.04 HACIENDO UN TOTAL DE $2,179,019.04
| 154526 |  |  |  | CONST 4 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANT CERRAMIENTO/CASTILLOS CONCRETO FC=150KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | LAGUNA VERDE | RURAL | 106-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 158776 | 158776 | 158776 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM $158,776 PROGRAMA TU CASA $217,600 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $19,809.28 HACIENDO UN TOTAL DE $396,185.28
| 156204 |  |  |  | CONST 4 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 106-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 158776 | 158776 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM $158,776 PROGRAMA TU CASA $217,600 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS $19,809.28 HACIENDO UN TOTAL DE $396,185.28
| 156345 |  |  |  | CONST 4 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | NUEVO SOYATITÁN | RURAL | 106-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 158776 | 158776 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 0 | 0% | AUN NO SE COMIENZA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM $158,776 PROGRAMA TU CASA $217,600 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $19,809.28 HACIENDO UN TOTAL DE $396,185.28
| 156189 |  |  |  | CONST 5 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | NUEVO ANTONIO | RURAL | 106-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 198470 | 198470 | 148569 | 148569 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5 | 0 | 0% | SOLO SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM $198,470 PROGRAMA TU CASA $272,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $24,761.60 HACIENDO UN TOTAL DE $495,231.60
| 149269 |  |  |  | CONST. 5 VIVIENDAS 6X8 MTS CIMIENTO MAMPOSTRIA PIEDRA BRAZA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO FC=150 KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCT LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAM. ZINTRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | CANDELARIA EL ALTO LA PASTORÍA | RURAL | 106-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 198470 | 198470 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5 | 0 | 0% | AUN NO INICIA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM $198,470 DEL PROGRAMA TU CASA $272,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS 24761.60 HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE $495,231.60
| 149480 |  |  |  | CONST. 5 VIVIENDAS 6X8 MTS CIMIENTO MAMPOSTRIA PIEDRA BRAZA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO FC=150 KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCT LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAM. ZINTRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | POBLADO SAN BARTOLOMÉ DE LOS LLANOS | RURAL | 106-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 198470 | 198470 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5 | 0 | 0% | AUN NO COMIENZA LA OBRA, Y CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM $198,470 DEL PROGRAMA TU CASA 272,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $24,761.60
| 156198 |  |  |  | CONST 6 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | RURAL | 106-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 238164 | 238164 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6 | 0 | 0% | AUN NO COMIENZA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM $238,164 PROGRAMA TU CASA $326,400 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS $29,713.92 HACIENDO UN TOTAL DE $594,277.92
| 156477 |  |  |  | CONST 8 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTAN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN FRANCISCO PUJILTIC | URBANO | 106-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 317552 | 317552 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIA LA OBRA, CUENTA CON MEZCLA RECURSOS DEL FISM $317,552 PROGRAMA TU CASA $435,200 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $39,618.56 HACIENDO UN TOTAL DE $792,370.56
| 151032 |  |  |  | CONST15 VIVIENDA RURAL 6X8 MT CIMIENTO MAMPOSTERIA PIEDRA CADENA DESPLANTE CERRAMIENTO CASTILLOS CONCRETO FC=150 KG/CM2 C/ARMEX MUROS BLOCK HUECO, TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTENES C/LAMINA ZINTRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SAN ANTONIO EL LIMÓN DOS | RURAL | 106-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 595410 | 595410 | 445708 | 445708 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 5 | 33.3% | SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, CUENTA CON MEZCLA RECURSOS FISM $595,410 DEL PROGRAMA TU CASA $816,000 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $74,284.80 HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA $1,485,694.80, LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA PERO NO ESTA, EN DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION Y TAMPOCO ESTA, POR LO QUE TODOS LOS REGISTROS DE VIVIENDAS SE REGISTRARAN DE ESTA MANERA
REHABILITACIÓN
| 84366 |  |  |  | ADQUISICION DE 2500 LAMINAS PARA MEJORAMENTO DE VIVIENDA | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
| 124486 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1002393 | 1002393 | 1002393 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 0 | 0% | NO SE INFORMO MONTO EJERCIDO NI AVANCES ACUMULADOS AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 66578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO, RANCHERIA SANTA ROSALIA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 663563 | 663563 | 663563 | 331776 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 192 | 154 | 80.2%
| 105152 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE | 23-CHAMULA | CATISHTIC | RURAL | 023-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 780800 | 234240 | 234240 | 234240 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 244 | 73 | 29.9%
| 105409 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE | 23-CHAMULA | JOLNAJOJTIC | RURAL | 023-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 115 | 115 | 100% | PROYECTO QUE CORRRESPONDE A LA DOTACIÓN DE 2300 PIEZA DE LAMINA ZINTRO ALUM CALIBRE 32 PARA 115 VIVIENDAS
| 105914 |  |  |  | AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE | 23-CHAMULA | NICHÉN | RURAL | 023-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1036800 | 1036800 | 1036800 | 1036800 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 324 | 324 | 100% | CORRESPONDE A LA DOTACIÓN DE LAMININAS ZINTRO ALUM
| 99609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO | 24-CHANAL | FRONTERA MEXIQUITO | RURAL | F3-2011-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 246604 | 106227 | 106227 | 106227 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 12 | 8 | 66.7%
| 97599 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO | 24-CHANAL | ONILJA | RURAL | F3-2011-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 543288 | 455054 | 455054 | 455054 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 31 | 25 | 80.6%
| 98721 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO | 24-CHANAL | SIBERIA | RURAL | F3-2011-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 604500 | 479700 | 479700 | 479700 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 39 | 31 | 79.5%
| 84411 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO BARRIO LA ISLA. | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2011-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 310450 | 259226 | 259226 | 259226 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 18 | 14 | 77.8% | EL IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO CON DECIMALES ES DE 310,450.77 Y LO PAGADO ES DE 259,226.30 POR CUESTIONES DEL SISTEMA QUE NO ACEPTA DECIMALES
| 99441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE CASA) | 24-CHANAL | FRONTERA MEXIQUITO | RURAL | F3-2011-015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 241246 | 97655 | 97655 | 97655 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 12 | 8 | 66.7%
| 84095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | FE-2011-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 681884 | 540247 | 540247 | 540247 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 32 | 28 | 87.5% | EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 681,883.78 PERO COMO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES SE COLOCO LA CANTIDAD DE 681,883.78, ASI COMO ENLO EJERCIDO ES LA CANTIDAD DE 540,247.78 NO 540,247.00 COMO SE APLICA POR QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
| 97717 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) | 24-CHANAL | NATILTÓN | RURAL | F3-2011-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 598726 | 243857 | 243857 | 243857 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 29 | 23 | 79.3%
| 97457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) | 24-CHANAL | TZAJALNICH | RURAL | F3-2011-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 537745 | 221022 | 221022 | 221022 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 25 | 19 | 76%
| 84290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) BARRIO BAJO | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 2395446 | 1918166 | 1918166 | 1918166 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 65 | 81.3% | EL IMPORTE TOTAL DE PROYECTO CON TODO Y CENTAVOS ES DE 2,395,446.79 YA QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES, ASI COMO LO PAGADO ES DE 1,918,166.20
| 84558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) BARRIO LA MONTAÑA | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2011-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1004530 | 400841 | 400841 | 400841 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 34 | 30 | 88.2% | EL MONTO ASIGNADO PARA ESTA OBRA ES DE 1,004,529.99 Y EL EJERCIDO DE 400,841.23 COMO EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
| 96600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) BARRIO NUEVO. | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2011-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 840000 | 330042 | 330042 | 330042 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 47 | 40 | 85.1%
| 97228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) BARRIO PAMAL AQUIL | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2011-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 529768 | 214361 | 214361 | 214361 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 33 | 27 | 81.8%
| 84679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (PIE DE CASA) BARRIO SITILMIJA | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2011-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 204000 | 82319 | 82319 | 82319 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 5 | 71.4% | EL RECURSO PAGADO EN ESTA OBRA ES DE 82,319.25 Y SE PUSO LA CANTIDAD DE 82,319 YA QUE EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
| 98015 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL(PIE DE CASA) | 24-CHANAL | CHANALITO | RURAL | F3-2011-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 456760 | 196880 | 196880 | 196880 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 21 | 15 | 71.4%
| 115426 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | SANTA MARTHA | RURAL | 026-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1225428 | 612714 | 612714 | 612714 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 95 | 47.5 | 50% | LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CASTILLO, CADENA Y PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO
| 115370 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 026-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHENALHO | - | - | 2904180 | 1452090 | 1452090 | 1452090 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 274 | 137 | 50% | LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, CONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS. ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO
| 128156 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 26-CHENALHÓ | MAJOMUT | RURAL | 026-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 842386 | 842386 | 842386 | 842386 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 117 | 117 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE.
| 116302 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | ATZAMILHO | RURAL | 026-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1636862 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 142 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO TIENE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PORQUE NO EXISTIERON MOVIMIENTOS DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS. ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO, GRAVA Y ARENA
| 115469 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 026-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 3031152 | 3031152 | 3031152 | 3031152 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 421 | 421 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE
| 115565 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | BENITO JUÁREZ | RURAL | 026-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 338395 | 338395 | 338395 | 338395 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 47 | 47 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE
| 115707 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 424793 | 424793 | 424793 | 424793 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 59 | 59 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE
| 116027 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1051184 | 1051184 | 1051184 | 1051184 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 146 | 146 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 146 VIVIENDAS PARA EL EJIDO SAN PEDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA TECHUMBRE
| 128024 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-03-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 2388763 | 1194381 | 1194381 | 1194381 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 252 | 126 | 50% | LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO USHILUCUM CONSISTENTE EN LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, CONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS.
| 128099 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 613365 | 613365 | 613365 | 613365 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 83 | 83 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA CONSISTENTE EN LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA TECHUMBRE, ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO, PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO, GRAVA Y ARENA, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO
| 115619 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | CHOJOLHÓ | RURAL | 026-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 904690 | 452345 | 452345 | 452345 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 77 | 39 | 50.6% | LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CADENAS Y CASTILLOS Y PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO
| 116069 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | NARANJATIC BAJO | RURAL | 026-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1283434 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 101 | 0 | 0% | LA OBRA A UN NO TIENE AVANCE FISICO Y FINANCIERO PORQUE NO EXISTE MOVIMIENTO DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS. PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO, GRAVA Y ARENA
| 115784 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | PAJALTOJ | RURAL | 026-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 481958 | 240979 | 240979 | 240979 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 34 | 17 | 50% | LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS ARMEX PARA CASTILLO Y CADENA, CEMENTO Y ARENA
| 115830 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | PATCRUZ | RURAL | 026-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 552835 | 442268 | 442268 | 442268 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 39 | 32 | 82.1% | LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CASTILLOS Y CADENAS CON MEZCLA DE CEMENTO Y ARENA.
| 115889 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | PECHIQUIL | RURAL | 026-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1727669 | 863834 | 863834 | 863834 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 163 | 82 | 50.3% | LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CASTILLO Y CADENA
| 116360 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | QUESHTIC | RURAL | 026-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 199063 | 99532 | 99532 | 99532 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 21 | 11 | 52.4% | LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS.
| 116330 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | SAC LUM | RURAL | 026-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1809380 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 154 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO TIENE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PORQUE NO EXISTIERON MOVIMIENTOS DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECOSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS. ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO Y PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO
| 115516 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | SAN JOSÉ MAJOMUT | RURAL | 026-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 518392 | 518392 | 518392 | 518392 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 72 | 72 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE
| 115751 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | SLUMKA | RURAL | 026-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 283505 | 141752 | 141752 | 141752 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 10 | 50% | LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CADENAS, CASTILLOS Y PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO Y ARENA
| 115936 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | TANATE | RURAL | 026-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 904690 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 77 | 0 | 0% | LA OBRA A UN NO EXISTE AVANCE FISICO Y FINANCIERO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO Y PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO
| 117498 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | TITOJTIC | RURAL | 026-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 773258 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 55 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO TIENE AVANCE FISICO Y FINANCIERA PORQUE NO EXISTIO NINGUN MOVIMIENTO DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS, ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO Y PREPARACION DE MEZCLA CON CEMENTO, GRAVA Y ARENA
| 115856 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | XINICHILVO | RURAL | 026-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 928785 | 928785 | 928785 | 928785 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 129 | 129 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE
| 115977 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | YABTECLUM FRACCIÓN DOS | RURAL | 026-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 3166059 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 334 | 0 | 0% | LA OBRA A UN NO EXISTE AVANCE FISICO Y FINANCIERO PORQUE NO SE REALIZO NINGUN MOVIMIENTO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE,CONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS.
| 116266 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | YABTECLUM FRACCIÓN TRES | RURAL | 026-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1232298 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 130 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE ENCUENTRA CON AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PORQUE NO EXISTIERON MOVIMIENTOS DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS.
| 116211 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | YABTECLUM FRACCIÓN UNO | RURAL | 026-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1099589 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 116 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO TIENE AVANCE FISICO Y FINANCIERO PORQUE NO EXISTIERON MOVIMIENTOS DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS.
| 116158 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 26-CHENALHÓ | YABTECLUM (PUEBLO VIEJO) | RURAL | 026-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1725218 | 862609 | 862609 | 862609 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 182 | 91 | 50% | LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA REHABILITACION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE MUROS CON BLOCK DE 15X20X40 CMS.
| 139652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COCINAS ECOLOGICAS | 54-LARRÁINZAR | NACHITOM | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 816702 | 816702 | 787818 | 787818 | 96.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 525 | 500 | 95.2%
| 38834 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | SANTA MARTA EL CARACOL | RURAL | 116-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 652800 | 652800 | 652800 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 64 | 0 | 0%
| 103380 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 63-MITONTIC | ALAMUL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | - | - | 810140 | 324056 | 243042 | 243042 | 75% | 0 | 0 | VIVIENDA | 191 | 76 | 39.8%
| 125662 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 63-MITONTIC | CHALAM | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | - | - | 2201374 | 1100687 | 880549 | 660412 | 60% | 0 | 0 | VIVIENDA | 519 | 207 | 39.9%
| 126824 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 63-MITONTIC | CHIMHUCUM | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | - | - | 1459100 | 729550 | 583640 | 437730 | 60% | 0 | 0 | VIVIENDA | 344 | 138 | 40.1%
| 129010 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 63-MITONTIC | CHOCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | - | - | 139971 | 69985 | 83982 | 69985 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 33 | 20 | 60.6%
| 129155 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 63-MITONTIC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | - | - | 640477 | 320238 | 256190 | 192143 | 60% | 0 | 0 | VIVIENDA | 151 | 60 | 39.7% | EN EL CUADRO DE LOCALIDAD EN DESTINO DEL GASTO SE CAPTURO COBERTURA MUNICIPAL AL NO ENCONTRAR EN EL LISTADO LA LOCALIDAD DE TOJTIC
| 129117 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 63-MITONTIC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | - | - | 246010 | 123005 | 98404 | 73803 | 60% | 0 | 0 | VIVIENDA | 58 | 23 | 39.7% | EN EL CUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE CAPTURO CUBERTURA MUNICIPAL EN LOCALIDAD AL NO EXISTIR EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD EN EL LISTADO QUE ES JOLXOJOM-KA KAL
| 129084 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 63-MITONTIC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | - | - | 152696 | 76648 | 91617 | 45809 | 59.8% | 0 | 0 | VIVIENDA | 36 | 14 | 38.9% | EN EL CUADRO DE DESTINO DEL GASTO SE APLICO COBERTURA MUNICIPAL AL NO ENCONTRAR EN EL LISTADO LA LOCALIDAD BENEFICIADA QUE EN ESTE CASO ES SUYTIC
| 129219 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 63-MITONTIC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | - | - | 156937 | 78468 | 62774 | 47081 | 60% | 0 | 0 | VIVIENDA | 37 | 14 | 37.8% | EN EL CUADRO DE LOCALIDAD EN DESTINO DE GASTO SE CAPTURO COBERTURA MUNICIPAL AL NO ENCONTRAR EN EL LISTADO LA LOCALIDAD DE BA CHEN
| 126920 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 63-MITONTIC | CUCHUMTÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | - | - | 1073117 | 536558 | 429247 | 321935 | 60% | 0 | 0 | VIVIENDA | 253 | 101 | 39.9%
| 103404 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 63-MITONTIC | MITONTIC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | - | - | 1001011 | 500505 | 500505 | 300303 | 60% | 0 | 0 | VIVIENDA | 236 | 94 | 39.8%
| 127372 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 63-MITONTIC | OXINAM | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | - | - | 1577864 | 788932 | 631145 | 473359 | 60% | 0 | 0 | VIVIENDA | 372 | 149 | 40.1%
| 126715 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 63-MITONTIC | PULUMSIBAC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | - | - | 750757 | 375379 | 300302 | 225227 | 60% | 0 | 0 | VIVIENDA | 177 | 70 | 39.5%
| 127278 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 63-MITONTIC | SUYALHÓ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | - | - | 797415 | 398707 | 398707 | 239224 | 60% | 0 | 0 | VIVIENDA | 188 | 94 | 50%
| 126876 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 63-MITONTIC | TITALTETIC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | - | - | 831347 | 415673 | 332538 | 249404 | 60% | 0 | 0 | VIVIENDA | 196 | 78 | 39.8%
| 127239 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 63-MITONTIC | TOJCHOTIC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | - | - | 508988 | 254494 | 203595 | 152696 | 60% | 0 | 0 | VIVIENDA | 120 | 48 | 40%
| 127322 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 63-MITONTIC | TZOEPTIC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | - | - | 1798425 | 899212 | 719370 | 539527 | 60% | 0 | 0 | VIVIENDA | 424 | 254 | 59.9%
| 128947 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 63-MITONTIC | XOCTÓN (XOCTOCTIC) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | - | - | 347808 | 173904 | 139123 | 104342 | 60% | 0 | 0 | VIVIENDA | 82 | 32 | 39%
| 87982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | SH07XIV07712 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1142856 | 1142856 | 1142856 | 1142856 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 234 | 234 | 100% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $1,142,856 POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSOS DE FISM, POR LO CUAL SE BENEFICIO 234
| 87447 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | BUENAVISTA | RURAL | SH07XIV0770014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 532356 | 532356 | 532356 | 532356 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 109 | 109 | 100% | EL COSTO DEL PROYECTO DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE $532,356.00 POR LO CUAL SE GASTO EL RECURSO FISM Y SE BENEFICIO 109
| 85078 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | CHUCHUCLUMIL | RURAL | SH07XIV0770026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 439560 | 439560 | 439560 | 439560 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 90 | 90 | 100% | EL COSTO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE $439,560, POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM, Y SE BENEFICIO 90
| 85801 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | DELICIAS LAS FLORES 2A. SECCIÓN | RURAL | SH07XIV0779999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 166056 | 166056 | 166056 | 166056 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 34 | 34 | 100% | EL COSTO DEL PROYECTO DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE $166,056 QUE SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM. LA LOCALIDADA BENEFICIADA ES COOP. LAS DELICIAS Y SE BENEFICIO CON 34 VIVIENDA PARA TECHUMBRE DE LAMINA
| 85327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN) | RURAL | SH07XIV0770011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 747252 | 747252 | 747252 | 747252 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 153 | 153 | 100% | EL COSTO DEL PROYECTO EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA QUE ES DE $747,252 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM PO LO CUAL SE BENEFICIO 153
| 85178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | EL PARAÍSO | RURAL | SH07XIV0770142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 175824 | 175824 | 175824 | 175824 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 36 | 36 | 100% | EL COSTO DE PROYECTO EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE $175,824 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DEL FISM Y SE BENEFICIO 36 VIVIENDA
| 90135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | EL TORTUGUERO 1A. SECCIÓN | RURAL | SH07XIV07794 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 757020 | 385836 | 385836 | 385836 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 155 | 155 | 100% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE 757,020.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM A LOS BENEFICIADO SON 155
| 87803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | PACTIÚN CHICO | RURAL | SH07XIV077319 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 19536 | 19536 | 19536 | 19536 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 4 | 100% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $19,536.00, LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSOS DE FISM SE BENEFICIO 4
| 87319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | PASO NARANJO | RURAL | SH07XIV0770413 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 107448 | 107448 | 107448 | 107448 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 22 | 22 | 100% | EL COSTO DEL PROYECTO DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE $107,448 LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSOS DE FISM, POR LO CUAL SE BENEFICIO 22
| 89067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | PLAN DE AYALA | RURAL | SH07XIV077495 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 97680 | 63492 | 63492 | 63492 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100% | EL COSTO DEL PROYECTO DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE $97,680 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM, LOS BENEFICIADO SON 20
| 85868 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SAN JOSÉ EL BASCÁN | RURAL | SH07XIV0770011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 63492 | 63492 | 63492 | 63492 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 13 | 13 | 100% | EL COSTO DEL PROYECTO DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE $63,492 QUE SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM, POR LO CUAL SE BENEFICIO 13 VIVIENDA
| 85827 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SAN JOSÉ SIVALCHEM 1RA. SECCÍON | RURAL | SH07XIV0770368 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICASMUNICIPALES | - | - | 131868 | 131868 | 131868 | 131868 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 27 | 27 | 100% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $131868, QUE SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM,POR LO CUAL SE BENEFICIO 27 VIVIENDA PARA TECHUMBRE
| 88929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | SAN JUAN BARTOLOMÉ | RURAL | SH07XIV077324 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 253968 | 253968 | 253968 | 253968 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 52 | 52 | 100% | EL COSTO DEL PROYECTO DE TECHUMBRE DE LAMINA ES DE $253,968 LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSO DE FISM, Y SE BENEFICIO 52 VIVIENDA
| 86818 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA | 82-SALTO DE AGUA | TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE) | RURAL | SH07XIV9999 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 390720 | 390720 | 390720 | 390720 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 80 | 100% | EL EJIDO BENEFICIADO ES EL EJIDO TIENTIUL CHICO EN EL REGISTRO DEL LOS EJIDO APARECE COMO TIENTIUL GRANDE 2 SECC. (AGUA POTABLE) QUE SERA BENEFICIADO EN TECHUMBRE DE LAMINA POR LO CUAL SE BENEFICIO 80
| 62776 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | CHIVALTIC NUEVO | RURAL | SH0102XIV0770127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1484622 | 1147921 | 1147921 | 1147921 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 46 | 57.5% | EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 1,484,622.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
| 77243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | EL TORO | RURAL | SH0102XIV0770093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 677160 | 249932 | 249932 | 249932 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 39 | 10 | 25.6% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $677,160, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
| 76995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | GENERACIÓN 95 | RURAL | SH0102XIV0770444 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 759032 | 293236 | 293236 | 293236 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 41 | 15 | 36.6% | EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE $759,032 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
| 62130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | SH0102XIV0770036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1476985 | 645778 | 645778 | 645778 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 81 | 70 | 86.4% | EL COSTO TOTAL DE PROYECTO ES DE 1,476,985.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
| 60114 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | JACARANDA | RURAL | SH0102XIV0770201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149201 | 64577 | 64577 | 64577 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8 | 7 | 87.5% | EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 149,201.00 POR LO CUAL SE PAGARAN CON EL RECURSO DE FISM
| 59441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | JILUMIL | RURAL | SH0102XIV0770041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 659797 | 499864 | 499864 | 499864 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 38 | 30 | 78.9% | EN AVANCE FISICO SE CONSTRUIRA 38 VIVIENDA Y FALTA POR TEMINAR 8 VIVIENDA POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
| 63272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | LA CONCORDIA (MONTE GRANDE) | RURAL | SH0102XIV0770210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 553826 | 427563 | 427563 | 427563 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 30 | 100% | EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 553,826.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL PRESUPUESTO DE FISM
| 77459 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN | RURAL | SH0102XIV0770043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1146743 | 447074 | 447074 | 447074 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 65 | 0 | 0% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $1,146,743, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
| 61161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | PASO NARANJO 1A. SECCIÓN | RURAL | SH0102XIV0770058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 51 | 0 | 0% | PENDIENTE POR REPORTAR
| 60784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | PUNTA BRAVA 2A. SECCIÓN | RURAL | SH0102XIV0770418 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 945498 | 358260 | 358260 | 358260 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 51 | 48 | 94.1% | EL COSTO TOTAL DE PROYECTO ES DE 945,498.POR LO CUAL SE PAGARAN CON EL RECURSOS DE FISM
| 77169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH0102XIV0770044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 539802 | 206769 | 206769 | 206769 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 0 | 0% | EL COSTO DE PROYECTO ES DE $539,802 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM, LA LOCALIDAD BENEFICIADO ES LOS LUCERO PRIMERA YA QUE NO APARECE REGISTRADO LA LOCALIDAD Y QUE SOLO APARECE LA LOCALIDAD LOS LUCEROS 2 Y LOS LUCEROS TERCERA.
| 77116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH0102XIV0770000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 26 | 0 | 0% | PENDIENTE POR REPORTAR
| 77467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | SH0101XIV0770001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1034382 | 366054 | 366054 | 366054 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 58 | 15 | 25.9% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE 1,034,382.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
| 59854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | SAN JOSÉ JUSHIL | RURAL | SH0102XIV0770223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 258452 | 199529 | 199529 | 199529 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 14 | 12 | 85.7% | EN AVANCE FISICO SE CONSTRUIRA 14 VIVIENDA Y FALTA 2 POR TERMINAR POR LO CUAL SE GASTARA CON EL RECURSOS DE FISM
| 63593 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | SAN MIGUEL | RURAL | SH0102XIV0770077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1365099 | 613489 | 613489 | 613489 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 76 | 20 | 26.3% | EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 1,365,099.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
| 63790 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | SAN PEDRO SABANA | RURAL | SH0102XIV0770350 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 609209 | 258311 | 258311 | 258311 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 33 | 10 | 30.3% | EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 609,209.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
| 77299 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | SANTA ROSA | RURAL | SH0102XIV0770083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 166852 | 128973 | 128973 | 128973 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 9 | 9 | 100% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $166,852, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
| 77442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | SANTA TERESA DE JESÚS | RURAL | SH0102XIV0770359 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 364252 | 140038 | 140038 | 140038 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 5 | 25% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE 364,252.00, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
| 62919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | TIEMOPA | RURAL | SH0102XIV0770088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 972332 | 368320 | 368320 | 368320 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 56 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 972,332.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
| 76767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | TIERRA Y LIBERTAD | RURAL | SH0102XIV0770091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 399350 | 302549 | 302549 | 302549 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 23 | 23 | 100% | EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE $399,350,POR LA CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
| 77206 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | TRAPICHE | RURAL | SH0102XIV0770096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 589624 | 223263 | 223263 | 223263 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 34 | 8 | 23.5% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $589,624 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
| 77049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | ÚRSULO GALVÁN | RURAL | SH0102XIV0770100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1484622 | 573960 | 573960 | 573960 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 0 | 0% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE 1,484,622.00, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
| 76865 |  |  |  | CONTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 82-SALTO DE AGUA | POZA AZUL | RURAL | SH0102XIV0770426 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | - | - | 331307 | 132284 | 132284 | 132284 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 19 | 15 | 78.9% | EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE 331,307.00 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSOS DE FISM
| 128070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA (BARRIO JULIAN GRAJALES). | 83-SAN ANDRÉS DURAZNAL | SAN ANDRÉS DURAZNAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS | - | - | 1073884 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 0 | 0%
| 127892 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 83-SAN ANDRÉS DURAZNAL | SAN ANDRÉS DURAZNAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS | - | - | 1150590 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 0 | 0%
| 77996 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS | 93-SOLOSUCHIAPA | SAN JOSÉ DEL CARMEN | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | - | - | 255022 | 255022 | 255022 | 76507 | 30% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 7 | 4 | 57.1% | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES
| 79072 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 93-SOLOSUCHIAPA | JANA 1A. SECCIÓN | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 110700 | 66420 | 66420 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 41 | 0 | 0% | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO). EN COORDINACION CON RECURSO FEDERAL DE LA SEDESOL, ASI TAMBIEN CON UNA APORTACION DE SUS BENEFICIARIOS
| 103888 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 93-SOLOSUCHIAPA | LA CARRETERA | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO | - | - | 40500 | 24300 | 24300 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 0 | 0% | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO SEGURO) EN COORDINACION CON LA SEDESOL FEDERAL ,Y LA APORTACION DE SUS BENEFICIARIOS
| 99855 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 93-SOLOSUCHIAPA | SAN ANTONIO | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE GESTION URBANA Y OBRA PUBLICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | - | - | 18900 | 18900 | 18900 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 0 | 0% | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TECHO SEGURO.
| 103208 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE 49 VIVIENDAS | 111-TZIMOL | LINDA FLOR | RURAL | 03001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZMIOL CHIAPAS | - | - | 441000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 49 | 0 | 0%
| 146569 |  |  |  | ADQ. DE 8,000 LAMINAS P/MEJORAMIENTO VIVIENDA DE ZINTRO ALUM DE 3.05 M /DOTACION DE 300 PAQUETES DE 26 LAMINAS EN PROMEDIO CADA UNO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 106-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 608768 | 608768 | 608768 | 608768 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 300 | 150 | 50% | SOLO SE ENTREGO EL 50% DE ANTICIPO DE LA ADQUISICION DE LAS LAMINAS
| 93510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN 32 VIVIENDAS DEL EJIIDO NUEVO REFUGIO | 115-VILLA CORZO | EL NUEVO REFUGIO | RURAL | SN/001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 326158 | 326158 | 326158 | 55146 | 16.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 32 | 6 | 18.8% | DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR LO TANTO LE ASIGNAMOS EL NUMERO SN (SIN NUMERO) 001 2011
| 16110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO 24 DE FEBRERO | 115-VILLA CORZO | VEINTICUATRO DE FEBRERO | RURAL | 107-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 793635 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 13 | 0 | 0% | DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN REPORTADOS PAGOS, POR LO TANTO LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE
| 16867 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA NUEVA ESPAÑA | 115-VILLA CORZO | NUEVA ESPAÑA | RURAL | 107-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 183146 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA AUN NO TIENE PAGOS REGISTRADOS, POR LO TANTO LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MMISMA SERAN REPORTADOS EL PROXIMO TRIMESTRE
| 15942 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EN EL EJIDO 24 DE FEBRERO | 115-VILLA CORZO | VEINTICUATRO DE FEBRERO | RURAL | 107-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 244195 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 0 | 0% | DE ESTA OBRA NO TENGO REPORTADO PAGO ALGUNO, POR LO TANTO LOS PAGOS Y LOS AVANCES SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE
| 15978 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EJILO LA SIERRITA | 115-VILLA CORZO | LA SIERRITA | RURAL | 107-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 309294 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 0 | 0% | DE ESTA OBRA NO SE TIENEN REPORTADOS PAGOS, POR LO TANTO LOS PAGOS Y AVANCES SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
| 16850 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TENEJAPA | 115-VILLA CORZO | NUEVO TENEJAPA | RURAL | 107-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 427342 | 200000 | 200000 | 76531 | 38.3% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 2.6 | 37.1%
| 16131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS EN LALOCALIDAD DE EJIDO FRANCISCO MURGUIA | 115-VILLA CORZO | FRANCISCO MURGUÍA | RURAL | 107-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 427342 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 0 | 0% | DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN RERPORTADOS PAGOS, POR LO TANTO LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA SE REPORTARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
| 16887 |  |  |  | REHABILITACION DE 32 TECHOS DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NUEVO REFUGIO | 115-VILLA CORZO | VILLA CORZO | URBANO | 107-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 326158 | 326158 | 326158 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 32 | 0 | 0% | ESTA OBRA AUN NO TIENE PAGOS REPORTADOS, POR LO TANTO LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
CONSTRUCCIÓN
| 143310 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA , INCLUYE OBRAS DE DRENAJE, EJIDO QUETZALCOATL 2DA SECCION. | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | QUETZALCÓATL 2DA. SECCIÓN | RURAL | 114-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 716444 | 475684 | 475684 | 475684 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 2 | 50% | DESARROLLO SOCIAL PARA OBTENER LA COSECHA DE LAS PARCELAS DE LOS EJIDATARIOS. OFICIO DE REGISTRO Y CONTRO: SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00006/2011.
| 68340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (VARIOS TRAMOS EN VARIAS LOCALIDADES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 28 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 299860 | 299860 | 299860 | 81200 | 27.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 25.85 | 22 | 85.1%
| 121191 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA 2A. ETAPA DEL KILOMETRO 0+ 900 AL KM 1+700 | 58-MARAVILLA TENEJAPA | NUEVO SAN ANDRÉS LA PAZ | RURAL | DGP/CDRP/FISM/085-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1574136 | 787068 | 787068 | 787068 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100% | EL COSTO DE LA OBRA ES DE 1,574,136.45 SE REDONDEO YA QUE EL SISTEMA NO ACEPTA PUNTOS DECIMALES
| 50798 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM. 0+000 (DEL POBADO) AL KM. 3+500 (A LAS PARCELAS) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | RÍO SALINAS | RURAL | 116-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 500011 | 500011 | 500011 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 0 | 0%
| 41100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM. 0+000 (ARRETARA 1A ETAPA A LAS PARCELAS) AL KM. 4+000 | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | SAN ISIDRO | RURAL | 116-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 837387 | 837387 | 837387 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 0 | 0%
| 43106 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM. 0+000 (DEL POBLADO) AL KM. 3+500 (A LAS PARCELAS) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | LA VICTORIA | RURAL | 116-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 502207 | 502207 | 502207 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 0 | 0%
| 76881 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA | 73-PALENQUE | FLOR DEL RÍO | RURAL | 0120 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 583222 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.8 | 0 | 0%
| 76736 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA | 73-PALENQUE | LA ESCONDIDA | RURAL | 0108 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 446876 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.3 | 0 | 0%
| 76651 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA | 73-PALENQUE | NUEVO MERIDA | RURAL | 0104 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 779088 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.2 | 0 | 0%
| 76632 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA | 73-PALENQUE | NUEVO PLAN DE AYALA | RURAL | 0103 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 567555 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 0 | 0%
| 76672 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA | 73-PALENQUE | SAN JOSÉ (SAN JOSÉ OSUMACINTA) | RURAL | 0105 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 264977 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 0 | 0%
RECONSTRUCCIÓN
| 100258 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA BARRIO BAJO - PAKALTULAN | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2011-020 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 607385 | 182215 | 182215 | 182215 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.72 | 0.72 | 100% | EL PROYECTO COMPRENDE LA RECONSTRUCCION DE 0.729190 KILOMETROS DE CAMINO SACA COSECHA
| 50474 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 2+439 TRAMO IGNACIO ZARAGOZA A CAMPOS DE CULTIVO | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1955815 | 836253 | 836253 | 836253 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.43 | 2.08 | 85.6%
| 50278 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EJIDO NUEVO MOMON A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+115 | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MOMÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 868231 | 868231 | 868231 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.11 | 0.88 | 79.3%
| 50679 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO 01 DEL KM 0+000 AL KM 1+600 Y TRAMO 02 DEL KM 0+000 AL KM 0+220 | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 588197 | 176459 | 176459 | 176459 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.82 | 0.54 | 29.7%
| 55522 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+250 | 53-LAS MARGARITAS | JERUSALÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 576579 | 576579 | 576579 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.25 | 1.8 | 80%
REHABILITACIÓN
| 143663 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 27+000, INCLUYE 2 KM DE REVESTIMIENTO. | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | FRANCISCO JULIÁN GRAJALES | RURAL | 114-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 883059 | 426874 | 426874 | 426874 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 29 | 15 | 51.7% | OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00048/2011.
| 134944 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO , TRAMO, LOMA BONITA-NIÑOS HEROES-N.C.P.AGUA AZUL DEL KM 0+000 AL KM 8+600 | 58-MARAVILLA TENEJAPA | NIÑOS HÉROES | RURAL | DGP/CDRP/FISM-150/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1625599 | 812799 | 812799 | 812799 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.6 | 8.6 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,625,599.99 SE REDONDEA POR LO QUE EL SISTEMA NO ACEPTA PUNTOS DECIMALES.
| 121423 |  |  |  | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE DOS TRAMOS DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO 1 EC CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR DEL KM 0+000 AL 2+130 TRAMO 2 EC CARRETER FRONTERIZA DEL SUR DEL KM 0+000 AL 2+200 | 58-MARAVILLA TENEJAPA | SALTO DE AGUA | RURAL | DGP/CDRP/FISM/094-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1500177 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.33 | 4.33 | 100% | EL COSTO DE LA OBRA ES DE 1,500,177.40 SE REDONDEO YA QUE EL SISTEMA NO ACEPTA PUNTOS DECIMALES
| 84142 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO NICOLAS RUIZ-EL REPARO | 66-NICOLÁS RUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO | - | - | 507563 | 507563 | 507563 | 507563 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
| 84204 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO NICOLAS RUIZ-GUADALUPE VICTORIA | 66-NICOLÁS RUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO | - | - | 1409445 | 645667 | 645667 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.1 | 0 | 0%
| 101016 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO NICOLAS RUIZ-LA LANZA | 66-NICOLÁS RUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 04 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO | - | - | 786839 | 786839 | 786839 | 786739 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
| 101071 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO NICOLAS RUIZ-NACHAM | 66-NICOLÁS RUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 05 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO | - | - | 391276 | 234765 | 234765 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0 | 0%
| 100958 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO NICOLAS RUIZ-SAN JUAN | 66-NICOLÁS RUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 03 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO | - | - | 429372 | 257623 | 257623 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0 | 0%
| 128253 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 114-VILLA COMALTITLÁN | UNIÓN HERMOSILLO | RURAL | EAUB040111010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 518645 | 518645 | 449889 | 449889 | 86.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0.25 | 83.3% | OBRA EN PROCESO
| 128696 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 114-VILLA COMALTITLÁN | PROVIDENCIA | RURAL | EAUB040111014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 641226 | 641226 | 192368 | 192368 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0.05 | 16.7% | OBRA EN PROCESO
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 80022 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN LUIS POTOSI - LOS BAMBUES | 5-ALTAMIRANO | SAN LUIS POTOSÍ | RURAL | 0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 250000 | 0 | 0% | 2800 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 0 | 0%
| 82302 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO DESVIO AGUACATALES - AGENCIA MUNICIPAL | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | LOS AGUACATALES | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 553449 | 276724 | 276724 | 276724 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 50 | 50%
| 115408 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL | 12-BELLA VISTA | LA LAGUNA | RURAL | 012-03-0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 1963889 | 1160651 | 1160651 | 1160651 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 1.5 | 60%
| 115418 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL | 12-BELLA VISTA | LOS POCITOS | RURAL | 012-03-0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 1932807 | 579842 | 579842 | 579842 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.43 | 0 | 0%
| 115951 |  |  |  | APERTURA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+311, EN DIFERENTES TRAMOS. | 22-CHALCHIHUITÁN | CHIQUINSHULUM | RURAL | SH/CDRP/FISM067/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.31 | 0.66 | 50.4%
| 122747 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, E. C. BARRIO NAMTIK DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800 Y EL OTRO E. C. BARRIO YOLONHUITZ DEL KM. 0+000 AL KM. 1+756. | 22-CHALCHIHUITÁN | BALUNACO | RURAL | SH/CDRP/FISM264/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 2400000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.55 | 2.28 | 64.2%
| 116068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+620. | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | SH/CDRP/FISM105/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 1100000 | 720502 | 720502 | 720502 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.62 | 0.31 | 50% | LA LOCALIDAD DONDE SE ESTA REALIZANDO LA OBRA ES BARRIO KELUMOSIL.
| 115870 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+625.91 | 22-CHALCHIHUITÁN | JOLIK'ALUM | RURAL | SH/CDRP/FISM066/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.62 | 0.44 | 71%
| 116256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+719.65. | 22-CHALCHIHUITÁN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | SH/CDRP/FISM120/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 1300000 | 925989 | 925989 | 925989 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.71 | 1.71 | 100%
| 115811 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL CANTEAL - BARRIO MEONLUM, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 2+981.52; SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+520 (1ERA. ETAPA) | 22-CHALCHIHUITÁN | CANTEAL | RURAL | SH/CDRP/FISM065/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 2550000 | 765000 | 765000 | 765000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.52 | 0.52 | 100%
| 7384 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMEINTO DE CAMINO TRAMO RANCHERIA GUADALUPE AMAYTIC-RANCHERIA MASANILHA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+535 KM | 31-CHILÓN | MASANILJA | RURAL | FISM-008-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 4013746 | 4013746 | 4013746 | 2166777 | 54% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.45 | 1.8 | 73.5%
| 13093 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO SAN JUAN (BACHAJON)-LAS LIMAS DEL KM. 0+00 AL KM. 1+306.78 | 31-CHILÓN | LAS LIMAS | RURAL | FISM-035-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3192861 | 3192861 | 3192861 | 957858 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.3 | 1 | 76.9%
| 8047 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHERIA ZEPEL HACTEEL - RANCHERIA TSUJLAJANJA DEL KM 0+000 AL KM. 2+133 | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM-015-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2846865 | 2846865 | 2846865 | 1862241 | 65.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.13 | 2 | 93.9%
| 106943 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHERIA BELEN-RANCHERIA JULBACPIMIL DEL KM. 2+000 AL KM. 4+056 (SEGUNDA ETAPA) | 31-CHILÓN | JULBAJPIMIL | RURAL | FISM-047-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON | - | - | 2342477 | 2342477 | 2342477 | 702743 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.05 | 1.7 | 82.9%
| 7377 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL 1 ETAPA TRAMO 0+000 AL KM. 0+800 | 31-CHILÓN | ALÁN BOLONTINÁ | RURAL | FISM-006-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3060926 | 3060926 | 3060926 | 918278 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.4 | 50%
| 90990 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINOS CON CONCRETO MIXTO (EJIDO COLOMBIA II) | 34-ESCUINTLA | COLOMBIA DOS | RURAL | 034UB0401110116100EA | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 458777 | 458777 | 458777 | 243067 | 53% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0.11 | 55% | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN EL EJIDO COLOMBIA II 200 MTS
| 90451 |  |  |  | PAVIMNETACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO RANCHERIA EL RECUERDO COL. SAN FELIPE TIZAPA | 34-ESCUINTLA | SAN FELIPE TIZAPA | RURAL | 034UB0401110096100EA | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 708613 | 354306 | 354306 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0 | 0% | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN LA RANCHERIA EL RECUERDO EN LA COL. SANFELIPE TIZAPA 300 MTA.
| 88991 |  |  |  | CAPITAL. COMPROBADO BANOBRAS.-PAVIMENTACION DE 500 MTS. DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO EJIDO GUADALUPE - CANTON GIBRALTAR | 38-HUEHUETÁN | GIBRALTAR | RURAL | 03013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 453750 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.05 | 0.05 | 100%
| 64784 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO: NUEVA REFORMA - POB. BUENOS AIRES, 1A. ETAPA | 39-HUITIUPÁN | BUENOS AIRES | RURAL | 0390007UB001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1027550 | 350000 | 350000 | 308265 | 88.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.1 | 20%
| 64723 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL, 3A. ETAPA; TRAMO: MORELOS POB. SAN FRANCISCO II | 39-HUITIUPÁN | SAN FRANCISCO DOS | RURAL | 0390007UB001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 3051643 | 3051643 | 3051643 | 2936884 | 96.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.02 | 1.96 | 97%
| 103345 |  |  |  | PAVIMENTANCION DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO CERRO LAS CAMPANA-RIBERA MAJAHUAL | 42-IXHUATÁN | EL MAJAGUAL | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 702986 | 351493 | 351493 | 210896 | 60% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.15 | 0.15 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO UNICAMENTE SE TIENE QUE PAGAR EL FINIQUITO DE OBRA
| 101464 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO | 47-JITOTOL | CÁLIDO | RURAL | CDRP/FISM-00038/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 1118950 | 335685 | 335685 | 335685 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 0.45 | 30% | APERTURA DE CAMINO, CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO CALIDO.
| 52751 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. SAN CARLOS VERACRUZ A SAN FRANCISCO EL NARANJO DEL KM 0+000 AL 2+000 | 53-LAS MARGARITAS | SAN FRANCISCO EL NARANJO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 1 | 50%
| 51300 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 57-MAPASTEPEC | JOSÉ LÓPEZ PORTILLO | RURAL | UB040122610001090001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 471975 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.19 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
| 51303 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 57-MAPASTEPEC | NUEVA LIBERTAD EL PROGRESO | RURAL | UB040123610001090001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 469411 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.3 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
| 121337 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO ACCESO DEL EJIDO SAN FELIPE JATATE - EJIDO LA CAÑADA 2A. ETAPA DEL KM 1+680 -3+00 Y OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000-3+000 | 58-MARAVILLA TENEJAPA | LA CAÑADA | RURAL | DGP/CDRP/FISM/095-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1600218 | 800109 | 800109 | 800109 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.32 | 1.32 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 1,600,218.42 SE REDONDEO YA QUE EL SISTEMA NO ACEPTA PUNTOS DECIMALES
| 38395 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM. 0+000 (LA CORONA) AL KM. 2+600 (A LAS PARCELAS) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | LA CORONA | RURAL | 116-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 723529 | 723529 | 723529 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.6 | 0 | 0%
| 83072 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA AQUILES SERDAN | 61-MAZATÁN | AQUILES SERDÁN | RURAL | FIII-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2691556 | 807467 | 807467 | 807467 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.5 | 50%
| 83189 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CANTON EL AGUACATE | 61-MAZATÁN | EL AGUACATE | RURAL | FIII-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2959292 | 887787 | 887787 | 887787 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.45 | 45%
| 80285 |  |  |  | APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO: ENTRONQUE CANDELARIA DEL KM 0+000 AL KM 2+140 (EJ. CANDELARIA BULWA) | 67-OCOSINGO | CANDELARIA BULWA | RURAL | EAUB0101110156100011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 2858452 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.14 | 0.01 | 0.5%
| 80166 |  |  |  | APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE CRUCERO DOLORES A RIA. LA FRONTERA (RIA. LA FRONTERA) | 67-OCOSINGO | LA FRONTERA | RURAL | EAUB0101110126100016 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 2838606 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.96 | 0.01 | 0.5%
| 130753 |  |  |  | FRANJAS DE CONCRETO HIDRAULICO | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | EL AGUACERO | RURAL | MOE-FISM-23 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 1679984 | 503995 | 503995 | 503995 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 45 | 45% | 1ER. ANTICIPO-EN VALIDACION- POR CONTRATO
| 130784 |  |  |  | REVESTIMIENTO Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | EL ROSARIO | RURAL | MOE-FIM-24 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 721895 | 426566 | 426566 | 426566 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 60 | 60% | ANTICPO Y ESTIMACION 1-POR CONTRATO, CON NO. DE OFICIO DE CONTROL NO. 00049
| 57973 |  |  |  | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO | 73-PALENQUE | EL CAMPITO | RURAL | 0050 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 850861 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0 | 0%
| 57968 |  |  |  | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO | 73-PALENQUE | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | RURAL | 0049 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1631752 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.4 | 0 | 0%
| 57873 |  |  |  | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO | 73-PALENQUE | NUEVA JERUSALÉN | RURAL | 0044 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1123151 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.64 | 0 | 0% | SE REALIZARA EN EL EJIDONUEVA JERUZALEN PRIMERA SECCION
| 76846 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO | 73-PALENQUE | LA CALANDRIA | RURAL | 0118 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 335653 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.24 | 0 | 0%
| 76716 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO | 73-PALENQUE | LA PRIMAVERA | RURAL | 0107 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 420862 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.4 | 0 | 0%
| 76932 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO | 73-PALENQUE | SANTA CRUZ | RURAL | 0124 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 815352 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 0 | 0%
| 76897 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO EJ, NVO. PALENQUE-EJ.LOS CERRILLOS AL EJIDO | 73-PALENQUE | NUEVO SUCLUMPÁ | RURAL | 0121 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 751074 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.78 | 0 | 0%
| 57896 |  |  |  | APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 73-PALENQUE | NUEVA JERUSALÉN | RURAL | 0046 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 775060 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 0 | 0%
| 146200 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL (PRIMERA ETAPA) | 74-PANTELHÓ | EMILIANO ZAPATA SEGUNDO | RURAL | 066-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1911351 | 800000 | 573405 | 573405 | 71.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.1 | 0.44 | 40%
| 124603 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000 AL 1+720, COMUNIDAD YASHNAIL | 86-SAN JUAN CANCUC | YASHNAIL | RURAL | 112-03.-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 2565736 | 769721 | 769721 | 769721 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.72 | 0.52 | 30.2%
| 124503 |  |  |  | APERTURA, OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO AL COBACH, COMUNIDAD CHILOLJA | 86-SAN JUAN CANCUC | CHILOLJÁ | RURAL | 112-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 3022141 | 906642 | 906642 | 906642 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.96 | 0.29 | 30.2%
| 122867 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA, COMUNIDAD CHANCOLOM | 86-SAN JUAN CANCUC | CHANCOLOM | RURAL | 112-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 7550774 | 4863741 | 4863741 | 3800382 | 78.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.62 | 1.42 | 54.2%
| 80259 |  |  |  | APERTURA DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE PEÑA BLANCA | 91-SITALÁ | GUADALUPE PEÑA BLANCA PRIMERA | RURAL | 017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 616119 | 184835 | 184835 | 184835 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | ANTICIPO DE 30% DE LA OBRA APERURA DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE PEÑA BLANCA OBRA CONTRATADA. OJO... LA OBRA ES POR 620 METROS LINEALES PERO LA UNIDAD DE MEDIDA NO ME DA LA OBCION DE REGISTRAR METROS SOLO KILOMETROS
| 117437 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO (ACCESO AL EJIDO EL PORVENIR. | 101-TECPATÁN | EL PORVENIR | RURAL | S/N EL PORVENIR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2576679 | 1780447 | 1780447 | 1780447 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.04 | 0.73 | 70.2% | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO (ACCESO AL EJIDO EL PORVENIR)
| 128959 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO, Y CONSTRUCCION DE 228 METROS DE OBRA DE DRENAJE | 109-TUXTLA CHICO | CAHUA 1A. SECCIÓN | RURAL | UB-04-02-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS | - | - | 556525 | 556525 | 200000 | 131168 | 23.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.22 | 0.05 | 22.7%
| 128734 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO KM 5+355 AL KM 5+825 | 109-TUXTLA CHICO | 2A. SECCIÓN DE GUILLÉN | RURAL | UB-04-02-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS | - | - | 1600000 | 1100000 | 900000 | 870665 | 79.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.47 | 0.26 | 55.3%
| 128669 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO 240 ML Y CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 11.2 X 7 M. | 109-TUXTLA CHICO | 2A. SECCIÓN DE GUILLÉN | RURAL | UB-04-02-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS | - | - | 1600017 | 1100000 | 800000 | 535865 | 48.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.24 | 0.15 | 62.5%
| 116797 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO STA. SOFIA-MANACAL | 110-TUZANTÁN | MANACAL | RURAL | 103UB04010086100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 1404706 | 882533 | 882533 | 882533 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.25 | 1.85 | 82.2%
| 115290 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EJ. NUEVA INDEPENDENCIA | 116-VILLAFLORES | NUEVA INDEPENDENCIA | RURAL | FISM-00095/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 300659 | 300659 | 300659 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.11 | 0.01 | 9.1% | EL NUMERO DE OBRA ES 108-03-0046
| 115860 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RANCHERIA. EL SABINO | 116-VILLAFLORES | EL SABINO | RURAL | FISM-00082/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 112925 | 112925 | 112925 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.1 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO 108-03-0037
| 115928 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RANCHERIA LOS LAURELES | 116-VILLAFLORES | LOS LAURELES | RURAL | FISM-00084/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 133732 | 133732 | 133732 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.13 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO 108-03-0039
| 116084 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RIA. BELEN | 116-VILLAFLORES | BELÉN | RURAL | FISM-00080/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 161585 | 161585 | 161585 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.05 | 0 | 0% | NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0035
RECONSTRUCCIÓN
| 83241 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO TRAMO VENUSTIANO CARRANZA - BELISARIO DOMINGUEZ | 5-ALTAMIRANO | VENUSTIANO CARRANZA | RURAL | 0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 468694 | 468694 | 468694 | 468694 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 115474 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO ZARAGOZA-EL VERGEL | 12-BELLA VISTA | EL VERGEL LA RINCONADA | RURAL | 012-03-0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 1017779 | 305333 | 305333 | 305333 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 1.5 | 37.5%
| 115627 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO EL NARANJO-LA PINADITA | 12-BELLA VISTA | LA PINADITA | RURAL | 012-03-0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 562992 | 328312 | 328312 | 328312 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.02 | 1.95 | 96.5%
| 64692 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 0+820 | 39-HUITIUPÁN | CARMITO UNO | RURAL | 0390100UB003 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 836053 | 836053 | 836053 | 685350 | 82% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.82 | 0.71 | 86.6%
| 64697 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL; TRAMO: HUITIUPAN -EJ. CACATEAL PITAL,E.C. COP. EL SHUC | 39-HUITIUPÁN | EL SHUC | RURAL | 0390082UB004 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 331207 | 331207 | 331207 | 292062 | 88.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.03 | 0.93 | 90.3%
| 49582 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO BELISARIO DOMINGUEZ SAN PEDRO TRAMOS AISLADOS, TRAMO EL REPARO GATO DEL KM 0+000 AL KM 3+850, TRAMO CAMINO AL RIO DEL KM 0+000 AL 1+800, TRAMO DEL KM 0+000 AL 0+943 | 53-LAS MARGARITAS | BELISARIO DOMÍNGUEZ (SAN PEDRO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1510043 | 453013 | 453013 | 453013 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.14 | 2.14 | 30%
| 49263 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 3+280 TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA LAS MARGARITAS-EL PROGRESO A LA LAGUNA LA GUITARRA | 53-LAS MARGARITAS | EL PROGRESO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 779007 | 642910 | 642910 | 642910 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.28 | 2.85 | 86.9%
| 49211 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO AGUA ESCONDIDA-EL SUSPIRO DEL KM 0+000 AL KM 2+900 | 53-LAS MARGARITAS | EL SUSPIRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 999957 | 720895 | 720895 | 720895 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.9 | 2.32 | 80%
| 52708 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO SAN ANTONIO LOS ALTOS- EL ZAPOTE DEL KM 0+000 AL 13+000 | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO LOS ALTOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1900000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 13 | 12 | 92.3%
| 49177 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO 3A. ETAPA TRAMO: RANCHO GUADALUPE-ROSARIO BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 7+620, SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+000 | 53-LAS MARGARITAS | ROSARIO BUENAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500000 | 653407 | 653407 | 653407 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.5 | 50%
| 17523 |  |  |  | RECONSTRUCION DE CAMINO TRAMO EL RECUERDO-FCO I MADERO TRAMO DEL KM 0+000 AL 10+050 | 53-LAS MARGARITAS | EL RECUERDO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1499974 | 1287402 | 1287402 | 1287402 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 8.5 | 85%
| 52798 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 2+860 | 53-LAS MARGARITAS | SANTIAGO GUELATAO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 664688 | 199406 | 199406 | 199406 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.86 | 0.85 | 29.7%
| 54337 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 9+500 TRAMO RAFAEL RAMIREZ A CARMEN CHIQUITO | 53-LAS MARGARITAS | RAFAEL PASCACIO GAMBOA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1885789 | 1627305 | 1627305 | 1627305 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9.5 | 8.45 | 88.9%
| 52887 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO DEL KM 62+900 (ALTAMIRANO-COMITAN)-ZARAGOZA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+220 | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MÉXICO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.22 | 0.66 | 29.7%
| 54228 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. EJIDO EL TRAPICHITO-EJIDO SANTA ELENA DEL KM 0+000 AL KM 5+210 | 53-LAS MARGARITAS | SANTA ELENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1060672 | 318202 | 318202 | 318202 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.21 | 1.56 | 29.9%
| 54290 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. RAFAEL RAMIREZ-CHACALA ANEXO A SALTILLO DEL KM 0+000 AL KM 2+300 | 53-LAS MARGARITAS | CHACALA ANEXO SALTILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1490535 | 447161 | 447161 | 447161 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.3 | 0.69 | 30%
| 103667 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 5300 ML. DE CAMINO CON OBRAS DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES DE SANTA RITA EL INVERNADERO LA FORTUNA Y BENITO JUAREZ. | 53-LAS MARGARITAS | SANTA RITA INVERNADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.3 | 1.59 | 30%
| 57860 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO 0-000 AL KM 3-900 | 73-PALENQUE | BOCA DE CHANCALA | RURAL | 0043 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 426803 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.9 | 0 | 0%
| 104806 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA EL CERRO 1RA SECCION | 76-PICHUCALCO | EL CERRO 1A. SECCIÓN | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 2600657 | 2351459 | 2351459 | 2351459 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.8 | 3.8 | 100% | RECONTRUCCION DEL CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA EL CERRO 2DA SECCION DE 3+800 METROS AISLADOS DE CAMINO RURAL
| 74657 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES, ( RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES TRAMO CABECERA MUNICIPAL- CAÑADA PICOTE | 91-SITALÁ | PICOTÉ PAMALÁ | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 3696454 | 1848227 | 1848227 | 1848227 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 28 | 14 | 50% | SE PRETENDE RECONSTRUIR EL CAMINO RURAL TRAMO CABECERA MUNICIPAL- PICOTE PAMALA, DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS SE DESLAVA DEJANDO INCOMUNICADOS A LAS COMUNIDADES DE ESTA CAÑADA.
| 97047 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS,TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA TAPALAPA - PUENTE KM 11 + 000 | 99-TAPALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 03 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1051692 | 1034466 | 1034466 | 1034466 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11 | 11 | 100% | RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA TAPALAPA - PUENTE KM 11 + 000 UBICADAS EN VARIAS LOCALIDADES.PARA FORTALECER EL MUNICIPIO MEJORANDO LA VIA DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS LOCALIDADES. LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 98.4% YA QUE FALTA PAGO DE RETENCIONES.
| 103286 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO | 111-TZIMOL | LENINGRADO | RURAL | 03007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS | - | - | 1499422 | 1499422 | 1499422 | 1423566 | 94.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.1 | 3 | 73.2%
| 103300 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 111-TZIMOL | NUEVA LIBERTAD | RURAL | 03008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS | - | - | 821192 | 821192 | 821192 | 798982 | 97.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.4 | 96%
| 16211 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RETIRO | 115-VILLA CORZO | EL RETIRO | RURAL | 107-03-0006 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 350000 | 350000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.45 | 0 | 0% | ESTA OBRA NO TIENE REGISTRADA NINGUN PAGO, POR LO TANTO RERPOTARE LOS PAGOS Y LOS AVANCES DE LA MISMA EL PROXIMO TRIMESTRE
AMPLIACIÓN
| 86491 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO TRAMO ALTAMIRANO - BELISARIO DOMINGUEZ | 5-ALTAMIRANO | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 350000 | 0 | 0% | 2500 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0.5 | 25%
| 86577 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA MENDOZA - EL NANTZE - NUEVA VIRGINIA | 5-ALTAMIRANO | EL NANCE | RURAL | 0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 350000 | 0 | 0% | 5000 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 0.25 | 16.7%
| 113923 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO(POCOLUM-TRES CERROS)CHANA-MAJOSIK | 102-TENEJAPA | MAJOSIK | RURAL | 093-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 12918379 | 2000000 | 2000000 | 1998142 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 0.3 | 12%
MANTENIMIENTO
| 82967 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO TRAMO EL RAICERO - SANTA ROSA EN TRAMOS AISLADOS | 5-ALTAMIRANO | SANTA ROSA | RURAL | 0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 750000 | 750000 | 280000 | 0 | 0% | 1100 | 0 | KILÓMETROS | 10.14 | 1.8 | 17.8%
| 82685 |  |  |  | MODERNIZACION Y CONSERVACION DE CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO - NUEVA VIRGINIA | 5-ALTAMIRANO | NUEVA VIRGINIA | RURAL | 0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 786492 | 786492 | 250000 | 0 | 0% | 1100 | 0 | KILÓMETROS | 35 | 0 | 0%
| 83161 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO AGUA VELASCO - SAN JUAN DEL BOSQUE | 5-ALTAMIRANO | EL ZAPOTAL | RURAL | 0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 743136 | 743136 | 320000 | 0 | 0% | 1800 | 0 | KILÓMETROS | 27.1 | 5 | 18.5%
| 115453 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LAS CHICHARRAS-ALLENDE | 12-BELLA VISTA | ALLENDE | RURAL | 012-03-0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 1142845 | 588703 | 588703 | 588703 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.1 | 3 | 58.8%
| 115498 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO LA FUENTE-ZARAGOZA | 12-BELLA VISTA | ZARAGOZA | RURAL | 012-03-0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 1017779 | 305333 | 305333 | 305333 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.86 | 1.86 | 65%
| 115551 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONFIGURACION DE CUNETAS TRAMO LA NORIA-LA HACIENDA | 12-BELLA VISTA | LA HACIENDA | RURAL | 012-03-0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 1288810 | 1288810 | 1288810 | 1288810 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100%
| 64679 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 Y SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL 0+660 | 39-HUITIUPÁN | HUANAL | RURAL | 0390033UB018 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 2738678 | 2000000 | 2000000 | 1508168 | 75.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.61 | 4.63 | 70%
| 64681 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: EJIDO ALVARO OBREGON - POBLADO VICENTE GUERRERO | 39-HUITIUPÁN | VICENTE GUERRERO | RURAL | 0390204UB013 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1340389 | 1340389 | 1340389 | 1257608 | 93.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.94 | 1.94 | 100%
| 36783 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 42+000 EN TRAMOS AISLADOS | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | SANTA MARTA EL CARACOL | RURAL | 116-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 952530 | 952530 | 952530 | 727373 | 76.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 42 | 35 | 83.3%
| 36999 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CAMINON DEL KM. 0+000 AL KM. 13+300 EN TRAMOS AISLADOS | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 116-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 425954 | 425954 | 425954 | 335058 | 78.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 13.3 | 12 | 90.2%
| 37414 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CAMINOS VARIOS KM. 0+000 AL KM. 34+500 | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | QUIRINGUICHARO | RURAL | 116-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 388057 | 388057 | 388057 | 380120 | 98% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 34.5 | 30 | 87%
| 76752 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO | 73-PALENQUE | BRILLANTE BUENAVISTA | RURAL | 0109 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 93553 | 93553 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.62 | 0 | 0%
| 76961 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE | 73-PALENQUE | NUEVO JALAPA | RURAL | 0128 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 693913 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.4 | 0 | 0%
| 146068 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO AURORA ESQUIPULAS DEL KM. 0+000 AL 6+435 | 74-PANTELHÓ | AURORA ESQUIPULAS | RURAL | 066-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 2794251 | 1200000 | 838275 | 838275 | 69.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.43 | 5.15 | 80.1%
| 145363 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA PIEDAD-EL PORVENIR | 74-PANTELHÓ | EL PORVENIR | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 144054 | 100000 | 100000 | 90000 | 90% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 1.5 | 75%
| 146229 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 2+678 | 74-PANTELHÓ | CORRALITO PEDERNAL (ZAQUILÁ) | RURAL | 066-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 747564 | 350000 | 224269 | 224269 | 64.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.75 | 1.93 | 70.2%
| 146146 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 4+200 | 74-PANTELHÓ | LA ISLA | RURAL | 066-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1754568 | 1200000 | 957319 | 957319 | 79.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.2 | 3.36 | 80%
| 146099 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 5+000 | 74-PANTELHÓ | LAS LIMAS CHITAMUCUM | RURAL | 066-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 2868090 | 1800000 | 1676422 | 1676422 | 93.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 3.5 | 70%
| 75126 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO EN EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES-LOS NARANJOS | 81-SABANILLA | LOS NARANJOS | RURAL | HAMSC/ FISM/20-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 325077 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 0 | 0% | ESTA OBRA TIENE AVANCE FISICO PERO NO TIENE AVANCE FINANCIERO
| 75662 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO VILLAFLORES -LOS MOYOS | 81-SABANILLA | MOYOS | RURAL | hamsc/fism/21-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 359944 | 118379 | 118379 | 118379 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 72652 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 0980001SE004 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 1383461 | 1383461 | 543082 | 543082 | 39.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14.6 | 5.74 | 39.3% | EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA VALIDADO TECNICAMENTE.
REHABILITACIÓN
| 142347 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, BENEMERITO 1A SECCION | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 167253 | 135120 | 135120 | 135120 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.5 | 3.5 | 77.8% | CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD 1A SECCION
| 143502 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO, CABECERA MUNICIPAL | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 114-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 634867 | 624588 | 624588 | 624588 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 29 | 96.7% | OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00003/2011.
| 61994 |  |  |  | RAHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA SRIA 1RA SECCION A LA SIRIA 2DA SECCION | 17-CATAZAJÁ | LA SIRIA 2A. SECCIÓN | RURAL | 0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 579210 | 579210 | 579210 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.86 | 0 | 0%
| 61868 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA TUZA- LA SIRIA 1RA CACCION | 17-CATAZAJÁ | LA SIRIA 1A. SECCIÓN | RURAL | 02 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1430233 | 1430233 | 1430233 | 967398 | 67.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.2 | 2.8 | 66.7%
| 32493 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA, E.C. COMITAN-ALTAMIRANO ACCESO A LA RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, DEL KM. 0+000 AL 2+000 (PUNTOS AISLADOS) RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | SAN ISIDRO TINAJAB | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 220300 | 220300 | 220300 | 216811 | 98.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1000 | 990 | 99% | SE HACE LA ACLARACION QUE EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA KILOMETRO, POR NO EXISTIR METROS CUADRADOS.
| 77151 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONA RURAL (VARIAS LOCALIDADES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 432516 | 432516 | 432516 | 157800 | 36.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6500 | 2990 | 46% | SE CONSIDERA KILOMETROS, POR QUE NO EXISTE LA PALABRA METROS LINEALES
| 77129 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN ZONA RURAL (VARIAS LOCALIDADES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 1808120 | 1808120 | 1808120 | 409917 | 22.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9 | 3.6 | 40%
| 112246 |  |  |  | CONSERVACION DE CAAMNO RURAL DEL TRAMO YALTZEMEN, GALILEA,CRUZ GABRIEL,CENTRO MUQUIL, SAN JOSE MUQUIL CRUZ GABRIEL 2 SECCION Y BAYULUMASH SINAI | 31-CHILÓN | YA'ALTZEMEN | RURAL | FISM-054-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3899122 | 3899122 | 3899122 | 1169736 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11200 | 11000 | 98.2%
| 12490 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 22+100 Y SEL SUBTRAMO KM 0+000 AL KM. 2+500 | 31-CHILÓN | LOQU'IB-JÁ | RURAL | FISM-030-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 3273469 | 3273469 | 3273469 | 982040 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 24.6 | 17 | 69.1%
| 14619 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CRUCERO CACATEEL A ZEPELACTE KM 22+100 AL KM. 40+000 | 31-CHILÓN | CENTRO SAN GABRIEL | RURAL | FISM-040-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2490150 | 2490150 | 2490150 | 747045 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 17.9 | 10 | 55.9%
| 7382 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO (TRAMO SANTA ROSA MAMALIK-ENTROQUE CAMINO A GUAQUITEPEC) | 31-CHILÓN | SANTA ROSA MAMALIK | RURAL | FISM-007-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2868102 | 2868102 | 2868102 | 1346343 | 46.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.99 | 2 | 66.9%
| 8112 |  |  |  | MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO ENTRONQUE CHACAJCOLA-JOL CHEMENJA | 31-CHILÓN | JOL CHAMENJÁ | RURAL | FISM-018-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON | - | - | 3200187 | 3200187 | 3200187 | 960056 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14.09 | 12 | 85.2%
| 11276 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO (DEL KM 0+000 AL 1+500.00 KM) | 37-FRONTERA HIDALGO | SANTA LUCÍA DOS | RURAL | FISM-00084/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 702819 | 210845 | 210845 | 210845 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION SOLAMENTE SE LIBERO EL 30% DE ANTICIPO DE INICIO DE LA OBRA
| 96105 |  |  |  | REVESTIMIENTO DECAMINORURAL, TRAMO FCO. I. MADERO, CARMEN ZACATAL- POB. CAFETAL SOCORRO | 47-JITOTOL | CAFETAL SOCORRO | RURAL | CDRP/FISM-00036/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.17 | 2.5 | 78.9% | REVESTIMIENTO DE3.17 KILOMETROS DE MATERIAL DE BANCO DE 10.00 DE ESPESOR CON 460 MTS DE ANCHO CORONA, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, ACARREO, ADQUISICION Y OPERACION DE TENIDO,CONFORMACION Y AFINAMIENTO DEL MATERIAL.
| 52632 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+660 Y DEL KM 0+000 AL 0+400, TRAMO BIENES COMUNALES SAN SEBASTIAN A AREAS DE CULTIVO. | 53-LAS MARGARITAS | EL PROGRESO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700013 | 700013 | 700013 | 700013 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.06 | 2.06 | 100%
| 55711 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. LAS MARGARITAS-NUEVO MOMON-MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 4+200 | 53-LAS MARGARITAS | MIGUEL HIDALGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1800174 | 1001596 | 1001596 | 1001596 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.2 | 2.85 | 67.9%
| 52949 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 4.13 KM DE CAMINO RURAL DE 4.60 MTS DE ANCHO Y 250 MTS. DE CONCRETO MIXTO | 53-LAS MARGARITAS | LA PIEDAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1425118 | 688142 | 688142 | 688142 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.13 | 1.98 | 47.9%
| 141651 |  |  |  | REVESTIMIENTO Y BACHEO DE CAMINOS RURALES (SAN ISIDRO LA CUCHILLA) | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 957865 | 478932 | 34104 | 34104 | 7.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14 | 14 | 100% | AUN NO SE CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL.
| 51244 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | UB020118610001090001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 379363 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.64 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERIA 4 CAMINOS.
| 51232 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 57-MAPASTEPEC | EL PUENTÓN | RURAL | UB020117610001090001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 316157 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.74 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE HIZO UNA MODIFICACION DE 1.70 KM. A 1.74 KM.
| 51223 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 57-MAPASTEPEC | LOS CERRITOS | RURAL | UB020116610001090001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 408587 | 200000 | 200000 | 122576 | 61.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.46 | 2.12 | 61.3% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE HIZO UNA MODIFICACION DE 2 KILOMETRO A 3.46 KILOMETRO.
| 51271 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 57-MAPASTEPEC | NARCISO MENDOZA | RURAL | UB020120610001090001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 481382 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.15 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.ESTA OBRA EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE MODIFICA DE 2.10 KM. A 2.15 KM.
| 51285 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 57-MAPASTEPEC | SIMÓN BOLÍVAR | RURAL | UB020121610001090001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 357358 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.8 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
| 51209 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 57-MAPASTEPEC | 8 DE SEPTIEMBRE | RURAL | UB020115610001090001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 310055 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.53 | 0 | 0% | ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE HIZO UNA MODIFICACION 1.50 KM. A 2.53 KM.
| 51262 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 57-MAPASTEPEC | EL HUAMUCHE | RURAL | UB020119610001090001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 446171 | 200000 | 200000 | 133851 | 66.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 2.66 | 66.5% | ESTA OBRA EN EL MONTO TOTAL ANUAL SE MODIFICA POR QUE INCREMENTA LA UNIDAD DE MEDIDA DE 2.10 KM. A 4 KM.
| 80449 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO REAL A EJ. LAGUNA SANTA ELENA (EJ. LAGUNA SANTA ELENA) | 67-OCOSINGO | LAGUNA SANTA ELENA | RURAL | EAUB0201110066200004 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 1305363 | 1000000 | 1000000 | 12867 | 1.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 35 | 0.35 | 1%
| 57884 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE | 73-PALENQUE | LUIS I. CABRERA (TEPEZCUINTLE) | RURAL | 0045 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 810288 | 810288 | 810288 | 777634 | 96% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.2 | 2.1 | 95.5%
| 84658 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 77-PIJIJIAPAN | EL HIGUERO | RURAL | 069-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 140187 | 70093 | 70093 | 29459 | 42% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.8 | 0.7 | 25%
| 83842 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 77-PIJIJIAPAN | EL PRADO | RURAL | 069-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 552920 | 276460 | 276460 | 107499 | 38.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.5 | 1.35 | 30%
| 83748 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 77-PIJIJIAPAN | LA GLORIA | RURAL | 069-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 307825 | 307825 | 307825 | 307825 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
| 75012 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO OSTELUCUM A UNION HIDALGO | 81-SABANILLA | UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO) | RURAL | HAMSC/DOP/FISM/18-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO SABANILLA CHIAPAS | - | - | 1590737 | 477221 | 477221 | 477221 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0% | LA OBRA TIENE AVANCE FINANCIERO PERO NO TIENE AVANCE FISICO
| 128850 |  |  |  | RASTREO Y CUNETEO DE CAMINO TRAMO, CERRO NORTE DON JUAN PASA NARANJO. | 82-SALTO DE AGUA | CERRO NORTE DON JUAN | RURAL | UB0102XIV0770173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1457834 | 605901 | 605901 | 605901 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 26.2 | 23 | 87.8% | EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE $1,457,834 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
| 128919 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 85-SAN FERNANDO | EL PROGRESO | RURAL | MSF/DOPM/FISM/021/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 246054 | 246054 | 246054 | 73816 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1632 | 490 | 30% | EXPEDIENTE VALIDADO
| 26365 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN LUCAS-FRANCISCO VILLA-LA MONTAÑA KM 0+000 AL KM 8+600 | 87-SAN LUCAS | FRANCISCO VILLA | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO MUNICIPAL | - | - | 1236513 | 1045547 | 1045547 | 1045547 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.6 | 7.74 | 90% | OBRA:REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN LUCAS-FREANCISCO VILLA-LA MONTAÑA FISM 2011,PROGRAMA:CAMINOS RURALES Y PUENTES, SUB PROGRAMA: CONSERVACIÓN.
| 116628 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SIMOJOVEL - EJIDO LA PIMIENTA DEL KM 0+000 AL KM 8+287 | 90-SIMOJOVEL | LA PIMIENTA | RURAL | 0012 FISM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 385374 | 192687 | 192687 | 192687 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.28 | 2.5 | 30.2%
| 77850 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS | 93-SOLOSUCHIAPA | JANA 2A. SECCIÓN | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.73 | 0.73 | 100% | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS TRAMO: 0+000 AL 2+700 KMS
| 117416 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N. CAMINOS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2000000 | 272415 | 272415 | 272415 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 61.2 | 12.25 | 20% | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, EN DODE SEA NECESARIO
| 117101 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 101-TECPATÁN | VICENTE GUERRERO (DIQUE DOS) | RURAL | S/N V. GUERRERO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 850000 | 20900 | 20900 | 20900 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 1.2 | 40% | REHABILITACION DE CAMINO RURAL
| 117084 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS | 101-TECPATÁN | LA FLORESTA | RURAL | S/N LA FLORESTA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 749970 | 224991 | 224991 | 224991 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.9 | 0.18 | 20% | CONSISTE EN LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS
| 129877 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 103-TEOPISCA | EL CHIVERO | RURAL | 094-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 661460 | 661460 | 661460 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.4 | 0 | 0% | OBRA SIN PAGO DE ANTICIPO A LA FECHA
| 6020 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 105-TONALÁ | BOLSA DEL ARADO | RURAL | 097-03-0012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1578668 | 1578668 | 1578668 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
| 7397 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON ALCANTARILLAS | 105-TONALÁ | LA VAINILLA | RURAL | 097-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1499850 | 1499850 | 1499850 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
| 7396 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EMPLEANDO SUELO-CEMENTO CON RIEGO DE SELLO | 105-TONALÁ | RIACHUELO | RURAL | 097-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 839802 | 839802 | 839802 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0% | OBRA VALIDADA,PENDIENTE DE EJECUTARSE
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
| 81578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | REFORMA | RURAL | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 832304 | 416152 | 416152 | 416152 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 50 | 50%
| 109006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAUCE DEL RIO | 53-LAS MARGARITAS | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 345387 | 103616 | 103616 | 103616 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 18 | 30%
| 76910 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN EMBOVEDADO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0122 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 522485 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZA EN EL EJIDO TIERRA ESCONDIDA
PUENTES Y PASOS PEATONALES
| 121359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL | 82-SALTO DE AGUA | EL ZAPOTE 1A. SECCIÓN | RURAL | UB0102XIV0770104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICASMUNICIPALES | - | - | 600000 | 428794 | 428794 | 428794 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 240 | 180 | 75% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $600,000, POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DEL FISM
REHABILITACIÓN
| 93018 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA EN EL EJIDO CINTALAPA | 34-ESCUINTLA | CINTALAPA | RURAL | 034UB0302110136200EA | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 138620 | 138620 | 138620 | 26497 | 19.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 137 | 26.16 | 19.1% | RAHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA EN EL EJIDO CINTALAPA 137 METROS LINEALES
PUENTES VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 128661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | HOJA BLANCA | RURAL | MAF/DOPM/FISM-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 974975 | 856676 | 856676 | 856676 | 100% | 0 | 856676 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 12 | 9.6 | 80% | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO DE 12 METROS DE LONGITUD Y 3 METROS DE ANCHO EN LA LOCALIDAD DE HOJA BLANCA PARA MEJORAMIENTO DE VIAS TERRESTRES YA QUE LA COMUNIDAD ESTA INCOMUNICADA CONTANDO UNICAMENTE CON PUENTE PEATONAL.
| 108516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 53-LAS MARGARITAS | RÍO COROZAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 18 | 10.8 | 60%
| 77634 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTES DE 6.00 Y 4.00 MTS. DE CLARO EN CAMINO SACACOSECHA | 53-LAS MARGARITAS | MEDELLÍN DEL CARMEN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 451576 | 135473 | 135473 | 135473 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 10 | 3 | 30%
| 40499 |  |  |  | 1A ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 20.00 ML. DE LONGITUS DEL KM. 0+000 A LAS PARCELAS | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | AMÉRICA LIBRE | RURAL | 116-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 543460 | 543460 | 543460 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 20 | 0 | 0%
| 83625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE 5X9MTS. CANTON CUATRO CAMINOS 1 | 61-MAZATÁN | CUATRO CAMINOS | RURAL | FIII-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 408796 | 29699 | 29699 | 29699 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 0.5 | 50%
| 83968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE 3.80 X 7 MTRS. DEL CANTON JARDIN LAS FLORES | 61-MAZATÁN | JARDÍN LAS FLORES | RURAL | FIII-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 239898 | 71969 | 71969 | 71969 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 0.5 | 50%
| 77003 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO | 73-PALENQUE | SAN JAVIER | RURAL | 0132 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 483313 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 6 | 0 | 0%
| 81492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES | 92-SOCOLTENANGO | ESTRELLA ROJA | RURAL | 083-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 136645 | 136645 | 172264 | 113976 | 83.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 13.5 | 11.21 | 83%
| 128964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 114-VILLA COMALTITLÁN | MIGUEL HIDALGO | RURAL | AEUB010211019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 324626 | 324626 | 97387 | 97387 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 6 | 1 | 16.7% | EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA
| 128078 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 114-VILLA COMALTITLÁN | SAN JOSÉ | RURAL | EAUB010211008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 324626 | 324626 | 97387 | 97387 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 6 | 1 | 16.7% | EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO PARA INCIO DE OBRA
| 16522 |  |  |  | CONSTRUCCIOND E UN PUENTE VADO EN LALOCALIDAD DE EJIDO SAN RAMON | 115-VILLA CORZO | SAN RAMÓN | RURAL | 107-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 274269 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 45 | 0 | 0% | ESTA OBRA NO TIENE PAGOS REGISTRADOS, POR LO TANTO LOS AVANCES Y LOS PAGOS DE LA MISMA SERAN REPORTADOS EL PROXIMO TRIMESTRE
| 116340 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EJ. NUEVA PALESTINA | 116-VILLAFLORES | NUEVA PALESTINA | RURAL | FISM-00075/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 301036 | 301036 | 301036 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 6 | 0.9 | 15% | N.DE OBRA: 108-03-0030
| 116381 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EJ. JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ | 116-VILLAFLORES | JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | RURAL | FISM-00055/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 597776 | 597776 | 597776 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 15 | 4.5 | 30% | NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0024
| 116320 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EJ. SOMBRA DE LA SELVA | 116-VILLAFLORES | LA SOMBRA DE LA SELVA | RURAL | FISM-00054/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 601892 | 601892 | 601892 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 15 | 0 | 0% | NOMBRE DE LA OBRA 108-03-0025
RECONSTRUCCIÓN
| 158184 |  |  |  | RECONSTRU CCION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA PESQUERIA EL ARENAL | 10-ARRIAGA | EL ARENAL | RURAL | F-III-2011-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | - | - | 99326 | 99326 | 99326 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 11.5 | 0 | 0% | LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA PESQUERIA EL ARENAL SE REALIZARA CON RECURSO DEL FISM 2011 EN SU TOTALIDAD SIENDO ESTE EL MONTO TOTAL DE $99,326.00
AMPLIACIÓN
| 115841 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR RIA. EL TRIUNFO | 116-VILLAFLORES | EL TRIUNFO | RURAL | FISM-00076/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 201194 | 201194 | 201194 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30 | 0 | 0% | NO. DE OBRA:108-03-0031
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 115773 |  |  |  | DESAZOLVE PARA ESTABLECER EL CAUCE DEL RIO TACHINULA | 12-BELLA VISTA | NUEVO PACAYAL | RURAL | 012-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 1243562 | 825968 | 825968 | 825968 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.6 | 0.4 | 66.7%
| 118454 |  |  |  | ESTUDIO TECNICO PARA LA PAVIMENTACION CAMINO EJIDO EMILIANO ZAPATA | 18-CINTALAPA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA | - | - | 406000 | 406000 | 406000 | 284200 | 70% | 0 | 0 | ANTEPROYECTO | 1 | 0.3 | 30%
| 66077 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA E.C. COMITAN-TZIMOL ACCESO A LA RCHIA. CHICHIMA GUADALUPE; TRAMO DEL KM. 0+200 AL 1+000 (PUNTOS AISLADOS), RCHIA. CHICHIMA GUADALUPE | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 80695 | 44.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 123.33 | 99 | 80.3%
| 77425 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTO DE 12.80 KM DE CAMINO RURAL | 25-CHAPULTENANGO | CHAPULTENANGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 581052 | 581052 | 581052 | 581052 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12.8 | 12.8 | 100%
| 127463 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (FRACCIONAMIENTO BALUNTUN) | 26-CHENALHÓ | CRUZTÓN | RURAL | 026-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1000591 | 300177 | 300177 | 300177 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.12 | 0.05 | 41.7% | LA OBRA CONSISTE EN DESMONTE, CORTES EN MATERIAL B Y C, TERRAPLENES, REAFINAMIENTO, CANALES, CONCRETO HIDRAULICO F C=200 KG/CM2 DE ESPESOR, CON CEMENTO NORMAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA LAC
| 127922 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS | 26-CHENALHÓ | MACUSHTETIC | RURAL | 026-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1245365 | 373609 | 373609 | 373609 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.56 | 0.19 | 33.9% | LA OBRA CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CONSISTENTE EN TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B Y C, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10 CONCRETO F C=200 KG/CM2
| 128493 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO | 26-CHENALHÓ | MAJUMCHÓN | RURAL | 026-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1103951 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.5 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO TIENE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PORQUE NO EXISTIO NINGUN MOVIMIENTO DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL SAN JOSE MAJUNCHON EN TRAMOS AISLADOS.
| 127775 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMIENTACION | 26-CHENALHÓ | TEPEYAC | RURAL | 026-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 991618 | 297485 | 297485 | 297485 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.04 | 1 | 32.9% | LA OBRA CONSISTE EN BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCION DE LOS MATERIALES EN MATERIAL B Y C, OPERACION DE TENDIDO, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTO DE LA LOCALIDAD SAN JOSE TEPEYAC
| 128232 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO | 26-CHENALHÓ | EL TZAC | RURAL | 026-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1071974 | 321592 | 321592 | 321592 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.46 | 0.7 | 28.5% | LA OBRA CONSISTE EN CORTES, REVESTIMIENTO, CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS, OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO, ACARREOS PARA TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, ENTRE OTROS CONCEPTOS DE OBRA SEGUN PROYECTO.
| 55724 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA | 37-FRONTERA HIDALGO | SANTA CRUZ | RURAL | FISM-00085/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDECIA MUNICIPAL | - | - | 78038 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE INICIAR CON LOS TRABAJOS DE EJECUCION. YA TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
| 11287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA | 37-FRONTERA HIDALGO | SANTA LUCÍA UNO | RURAL | FISM-00083/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 44622 | 44622 | 44622 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0% | AUN NO SE INICIADO LA EJECUCION DE LA OBRA. LA MODIFICACION DEL GRUPO SECTORIAL SE HIZO DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA.
| 55470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE ALCANTARILLA | 37-FRONTERA HIDALGO | SANTA LUCÍA UNO | RURAL | FISM-00083/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDECIA MUNICIPAL | - | - | 44622 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0% | LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION YA CUENTA CON SU OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
| 108741 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE DE 128 MTS DE CLARO | 53-LAS MARGARITAS | SAN PEDRO YUTNIOTIC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2007824 | 602347 | 602347 | 602347 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 128 | 38.4 | 30%
| 128931 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES | 82-SALTO DE AGUA | JESÚS NAZARENO | RURAL | SE01XIV0770046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 996470 | 298941 | 298941 | 298941 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1230.4 | 700 | 56.9% | EL COSTO DE ESTE PROYECTO ES DE $996,470 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
| 116439 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.85 KM DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE (TRAMO CARRANZA -EL FARO JUSHIL) | 82-SALTO DE AGUA | EL FARO JUSHIL | RURAL | UB0101XIV0770222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 3287589 | 2637414 | 2637414 | 2637414 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.85 | 0 | 0% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $3,287,589 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
| 128996 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 383 ML DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE | 82-SALTO DE AGUA | ARROYO EL ENCANTO 2A. SECCIÓN | RURAL | SE01XIV0770130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 261421 | 78426 | 78426 | 78426 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 383 | 180 | 47% | ELCOSTO DEL PROYECTO ES DE $261,421 POR LO CUAL SE GASTARA CON EL RECURSO DE FISM
| 104592 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO RURAL | 82-SALTO DE AGUA | CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD) | RURAL | UB05XIV0770018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO DE ESTUDIO Y PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO RURAL QUE ES DE $406,000, POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSOS DE FISM
| 104389 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO RURAL | 82-SALTO DE AGUA | LA GRANJA | RURAL | UB05XIV0770506 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | UB05XIV0770506 | - | - | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO DE ESTUDIO Y PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO RURAL, ES DE $406,000.00 POR LO CUAL SE PAGO CON EL RECURSOS DE FISM
| 122647 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 8.58 KM DE CAMINO RURAL, OBRAS DE DRENAJE Y MUROS DE CONTENCION TRAMO CRUCERO 2DA-EJIDO EMILIANO ZAPATA BEREA | 82-SALTO DE AGUA | AMUYPA CHICO | RURAL | UB0301XIV0770106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 2561889 | 768566 | 768566 | 768566 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.58 | 6 | 69.9% | EL COSTO DEL PROYECTO ES DE $2,561,889 POR LO CUAL SE PAGARA CON EL RECURSO DE FISM
| 109863 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA MODERNIZACION DEL CAMINO E. C. (SIMOJOVEL-P NVO SITALA, SN FCO PORTUGAL-EL JARDIN) | 90-SIMOJOVEL | EL JARDÍN | RURAL | 004 FISM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 394384 | 197192 | 197192 | 197192 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 0.3 | 30% | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E. C. (SIMOJOVEL-PUEBLO NUEVO SITALA)- (SAN FRACISCO PORTUGAL-EJIDO EL JARDIN) DEL KM 0+000 AL 8+500
| 75920 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLEACION DE CAMINO RURAL TRAMO SITALA, GOLONCHAM, SAN JOAQUIN | 91-SITALÁ | SAN JOAQUÍN | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 414150 | 414150 | 414150 | 414150 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLEACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SITALA, GOLONCHAM, SAN JOAQUIN
| 75862 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLEACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SITALA- SANTA CRUZ LA REFORMA | 91-SITALÁ | SANTA CRUZ LA REFORMA | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLEACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CABECERA MUNICIPAL- SANTA CRUZ LA REFORMA
| 75980 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLEACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SITALA- PICOTE | 91-SITALÁ | PICOTÉ PAMALÁ | RURAL | 009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 1040850 | 1040850 | 1040850 | 1040850 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLEACION DE CAMINO RURALES TRAMO SITALA- PICOTE.
| 100436 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE | 93-SOLOSUCHIAPA | SAN MIGUEL (LAS GARZAS) | RURAL | 09 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 860000 | 516000 | 516000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE CON CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION
| 139889 |  |  |  | PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS | 100-TAPILULA | PORTACELI PARTE BAJA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 349233 | 174616 | 174616 | 168024 | 96.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 150 | 75%
| 139666 |  |  |  | PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS | 100-TAPILULA | SAN VICENTE AGUA CLARA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 333904 | 247227 | 247227 | 247227 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 290 | 217.5 | 75%
| 129860 |  |  |  | BACHEO Y SELLO DE CAMINO CARRETERA TEOPISCA-SCLC-NVO PARAISO | 103-TEOPISCA | EL NUEVO PARAÍSO | RURAL | 094-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | - | - | 814924 | 814924 | 814924 | 407462 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1270 | 635 | 50%
| 126928 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE RIO NEGRO- VADO ANCHO | 114-VILLA COMALTITLÁN | MONTE FLOR ARRIBA | RURAL | EAUB050011005 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 116000 | 116000 | 58000 | 58000 | 50% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0.3 | 30% | EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO PARA INICIO
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
CONSERVACIÓN
| 68436 |  |  |  | DESAZOLVE DE CANALES Y DRENES DE RIEGO (VARIAS LOCALIDADES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 32 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 52200 | 52200 | 52200 | 31320 | 60% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1250 | 800 | 64% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA HECTAREA, YA QUE NO EXISTE LA PALABRA METROS CUBICOS
| 116956 |  |  |  | REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA A PRODUCTORES DE CAFE. | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | S/N CAFE | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 201000 | 200999 | 200999 | 200999 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 28700 | 28700 | 100% | CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUA A CAFETICULTORES DE LA REGION
| 117026 |  |  |  | REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA AGRICOLA A PRODUCTORES DE CACAO. | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N CACAO | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 187600 | 187599 | 187599 | 187599 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 26800 | 26800 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUA A PRODUCTORES DE CACAO
INFRAESTRUCTURA PECUARIA
CONSTRUCCIÓN
| 68376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JAGUEYES (VARIAS LOCALIDADES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 593920 | 593920 | 593920 | 436160 | 73.4% | 0 | 0 | BODEGAS | 64 | 58 | 90.6% | SE CONSIDERA LA PALABRA BODEGAS YA QUE NO EXISTE LA PALABRA JAGUEY
MANTENIMIENTO
| 68407 |  |  |  | DESAZOLVE DE JAGUEYES (VARIAS LOCALIDADES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 10694 | 10.7% | 0 | 0 | BODEGAS | 45 | 6 | 13.3% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA BODEGAS YA QUE NO EXISTE LA PALABRA JAGUEY
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUÍCOLA
CONSTRUCCIÓN
| 111702 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 16 JAGUELLES | 111-TZIMOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 030010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | ESTANQUE | 16 | 16 | 100% | CONSTRUCCION DE 16 JAGUEYES A DIFERENTES COMUNIDADES PARA CRIA Y COSECHA DE PEZ ALEVI.
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 65597 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO PESQUERIA3A. ETAPA, FRANCISCO J. MUJICA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | FRANCISCO J. MÚJICA | RURAL | 04 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 1244419 | 1244419 | 1244419 | 622209 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 66456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO RIO GRANDE, RANCHERIA RIO GRANDE | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | RÍO GRANDE | RURAL | 19 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 741913 | 741913 | 741913 | 370956 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 65703 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DE MURO DE CONTENCION, RANCHERIA LOS RIEGOS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | LOS RIEGOS | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 540000 | 540000 | 540000 | 222680 | 41.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 380 | 266 | 70%
| 86623 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 38-HUEHUETÁN | CHAMULAPITA | RURAL | 03011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 1410895 | 1114049 | 1114049 | 1114049 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 77759 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | BAJUCÚ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 399000 | 399000 | 399000 | 399000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 59850 | 59850 | 100%
| 78064 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | GONZÁLEZ DE LEÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 47250 | 47250 | 100%
| 78237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60900 | 60900 | 100%
| 78189 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MÉXICO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 42000 | 42000 | 100%
| 78116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | PALMA REAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 47250 | 47250 | 100%
| 78026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | PLAN DE AYALA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 47250 | 47250 | 100%
| 78305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | ROSARIO BAWITZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33850 | 33850 | 33850 | 33850 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5040 | 5040 | 100%
| 77682 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO LOS MONTES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30450 | 30450 | 100%
| 78269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS | 53-LAS MARGARITAS | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 52800 | 52800 | 100%
| 77658 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA | 53-LAS MARGARITAS | ROSARIO BUENAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2800 | 2800 | 100%
| 107385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 974396 | 292319 | 292319 | 292319 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 40928 |  |  |  | APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y GANADERA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-003-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 297000 | 297000 | 297000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 79044 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 8.00 X 12.00 MTS | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ | RURAL | 116-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 400032 | 400032 | 400032 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 96 | 0 | 0%
| 84634 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 8.00 X 12.00 MTS | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | SANTA RITA LA FRONTERA | RURAL | 116-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 400032 | 400032 | 400032 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 96 | 0 | 0%
| 81300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO PARA RIEGO | 92-SOCOLTENANGO | NUEVA FLORESTA | RURAL | 083-03-0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 84202 | 84202 | 84202 | 73289 | 87% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.87 | 87%
| 80958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA RIEGO | 92-SOCOLTENANGO | LOCALIDAD SIN NOMBRE (JESÚS HERNÁNDEZ J.) | RURAL | 083-03-0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 84202 | 84202 | 84202 | 73289 | 87% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.87 | 87%
| 117003 |  |  |  | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA A PRODUCTORES DE GANADO | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N GANADO | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 971500 | 971500 | 971500 | 971500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 138000 | 138000 | 100% | CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUA PARA PRODUCTORES DE GANADO VACUNO
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS
| 142803 |  |  |  | 1 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EJIDO NUEVO VERACRUZ | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | NUEVO VERACRUZ | RURAL | 114-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 270000 | 179477 | 179477 | 179477 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | ESTUDIO Y PROYECTO PARA VERIFICAR LA FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL EJIDO NUEVO VERACRUZ, CUYO RESULTADO SE MIDE EN DOCUMENTO, SEGUN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL: SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-00005/2011.
| 142531 |  |  |  | 1 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO ROBERTO BARRIOS. | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | ROBERTO BARRIOS RÍO | RURAL | 114-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 230000 | 146613 | 146613 | 146613 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO, PARA VERIFICAR LA FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUN OFICIO DE REGISTRO Y CONTRO: SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FISM-0002/2011.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
| 59796 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1148658 | 1148658 | 1148658 | 419505 | 36.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTOS GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDEN A LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS QUE SE CONTEMPLA COMO PROYECTO
| 158224 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | F-III-2011-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | - | - | 592984 | 592984 | 592984 | 131696 | 22.2% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.22 | 22% | EN LA OBRA DE GASTOS INDIRECTOS SE REALIZARA EL PAGO DE SUELDOS DE SUPERVISORES DE OBRAS, ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, Y UTILEZ DE IMPRESION, COMBUSTIBLE , MTTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQPO. VIATICOS, EQPO DE COMPUTO Y ELECTRONICA, MTTO. DE MAQUINARIA Y EQPO. CON RECURSOS DEL FISM 2011
| 123086 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 28-CHIAPILLA | CHIAPILLA | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 155422 | 155422 | 155422 | 155422 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 64669 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0390001U9000 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1411665 | 800000 | 800000 | 641235 | 80.2% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.55 | 55%
| 97475 |  |  |  | EVALUACION Y SEGUIMINETO DEL RAMO 33 | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 4 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 1078140 | 166700 | 166700 | 166700 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 5 | 5 | 100% | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 106788 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL (INCLUYE 2% S/N) | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 1929609 | 655323 | 655323 | 655323 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | LA CONTRATACION DE PERSONAL DE GASTOS INDIRECTOS INCLUYE EL IMPORTE DEL 2% SOBRE NOMINA.
| 108258 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 2011 | 99-TAPALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 187381 | 86657 | 86657 | 86657 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50% | GASTOS INDIRECTOS ( ADQUISICION DE MATERIALES, SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS PERSONALES, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Y GASTOS DE VIATICOS Y CONTRATACION DE PERSONAL )
| 116915 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 110-TUZANTÁN | TUZANTÁN | URBANO | 103U901000156200 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 885889 | 253383 | 253383 | 253383 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 55 | 28 | 50.9%
| 117428 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA PRODIM | 112-UNIÓN JUÁREZ | UNIÓN JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 206128 | 91428 | 91428 | 91428 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
| 129000 |  |  |  | ASISTENCIATECNICA (PRODIM) | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | AMATENANGO DE LA FRONTERA | URBANO | MAF/DOPM/FISM-005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 318149 | 179712 | 179712 | 179712 | 100% | 0 | 179712 | PERSONA | 96 | 48 | 50% | PARA PAGO DE ASISTENCIA TECNICA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECCION DE AGROPECUARIO. EN LA DEPENDENCIA MUNICIPAL.
| 104536 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 15-BOCHIL | BOCHIL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 906978 | 99000 | 99000 | 99000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 6 | 50% | EL PERSONAL CONTRATADO CON ESTE RECURSO REALIZAN INFORMES MENSUALES DE SUS ACTIVIDADES
| 73093 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 52-LA LIBERTAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | - | - | 184429 | 60000 | 57087 | 57087 | 95.1% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 6 | 50%
| 95728 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL | 61-MAZATÁN | MAZATÁN | URBANO | FIII001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE VILLA MAZATAN | - | - | 509558 | 158045 | 158045 | 158045 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 6 | 6 | 100% | LE ENVIO LA INFORMACION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE JUNTOS SE MODIFICO YA QUE SE HAVIA CAPTURADO MAL EL AVENCE FISICO Y EL MONTO DEL RECURSO PRESUPUESTADO
| 138343 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 227748 | 113874 | 113874 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 117417 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 2011 | 112-UNIÓN JUÁREZ | UNIÓN JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 412256 | 160628 | 160628 | 160628 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 0 | 0 | 0%
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 72772 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 908849 | 378793 | 378793 | 378793 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | GASTOS EN CONTRATACION DE SUPERVISORES DE OBRA, MATERIAL DE IMPRESION Y DE OFICINA,MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y FOTOCOPIADORA Y COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION
| 100973 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRAS | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F3-2011-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 620144 | 287276 | 287276 | 287276 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100% | EL PROYECTO ES PAGO DE SULEDO A 03 PERSONAS COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS, CONSUMIBLES, PAPELERIA EN GENERAL,CAMARAS FOTOGRAFICAS COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE OBRAS EL MONTO REAL ES $620,143.87 SE REDONDEA A $620,144 YA QUE EL SISTEMA NO ADMITE PUNTO DECIMAL
| 51315 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | U9012411110109000001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 869432 | 400000 | 400000 | 381933 | 95.5% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % , DEVIDO A QUE SON PAGOS DE PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL.
| 56534 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 60-MAZAPA DE MADERO | MAZAPA DE MADERO | URBANO | 053-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO | - | - | 429130 | 144379 | 144379 | 86379 | 59.8% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.3 | 30%
| 129477 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 63-MITONTIC | MITONTIC | URBANO | - | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | - | - | 457687 | 228843 | 228843 | 183904 | 80.4% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO ES GASTOS INDIRECTOS Y ESTA CONSIDERADO LOS RUBROS DE: SERVICIOS PERSONALES $339,000, REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES $56,500.00,OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $7,910.00, MATERIAL DE OFICINA $6,500.00,COMBUSTIBLES LUB. Y ADIT.$14,600.00, MATERIALES Y UTILES DE IMPR.$4,177.69, MANTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO $8,000.00 MANTTO. EQUIPO COMP.$6000.00,SERVICIOS DE TRASLADO $15,000.00 PARA HACER EL TOTAL DE $ 457,687.69
| 26744 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069/03/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1647082 | 823541 | 823541 | 561219 | 68.1% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 127778 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 2011 | 83-SAN ANDRÉS DURAZNAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 00 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS | - | - | 154634 | 32908 | 35000 | 32908 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 100 | 21 | 21%
| 7388 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 097-03-0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS | - | - | 1548987 | 1548987 | 1548987 | 489835 | 31.6% | 0 | 0 | PERSONA | 8 | 8 | 100% | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
| 83141 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | - | - | 338187 | 141750 | 141750 | 141750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | EL PAGO EFECTUADO CORRESPONDE AL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRA.
| 125551 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EAU9010011001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 817333 | 817333 | 350942 | 350942 | 42.9% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.3 | 30%
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 129912 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE GASTOS INDIRECTOS | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | - | - | 518640 | 192102 | 259320 | 192102 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 3 | 3 | 100%
| 129033 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 2011 | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | AMATENANGO DE LA FRONTERA | URBANO | MAF/DOPM/FISM-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 636299 | 231000 | 231000 | 231000 | 100% | 0 | 231000 | INFORME TÉCNICO | 120 | 48 | 40% | GASTOS INDIRECTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y FORMACION EXPEDIENTES TECNICOS Y EXPEDIENTES DE COMPROBACION UNITARIOS.
| 81862 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 426353 | 126000 | 126000 | 126000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 30 | 30%
| 115309 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 12-BELLA VISTA | BELLA VISTA | URBANO | 012-03-0001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 775873 | 286800 | 286800 | 286800 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50%
| 118216 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE GASTOS INDIRECTOS 2011 | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 872909 | 371658 | 371658 | 371658 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 9 | 9 | 100% | SE MIDE EN PERSONAS DEBIDO A QUE SE CONTRATA A PERSONAL CON EL PERFIL TECNICO NECESARIO PARA LA SUPERVISION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS
| 70856 |  |  |  | GASTOS UNDIRECTOS | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 715096 | 715096 | 715096 | 275308 | 38.5% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 70335 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | 018-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 199194 | 134000 | 134000 | 115446 | 86.2% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.87 | 87% | EN ESTA OBRA SE CONTRATO UN INGENIERO CIVIL POR SEIS MESES PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS,. ADQUISICION DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOGRAFICO.
| 125590 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 2333218 | 2333218 | 2333218 | 569696 | 24.4% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.25 | 25%
| 76542 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 279041 | 77521 | 77521 | 77521 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50%
| 128300 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | 026-03-0037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 2066328 | 675661 | 675661 | 675661 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.33 | 33% | LOS RECURSOS DE ESTA OBRA SE DESTINARAN INTEGRAMENTE PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVICION, SEGUIMIENTO, Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA
| 82959 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DE GASTOS INDIRECTOS | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034U90100110016200EA | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA | - | - | 944652 | 394620 | 499326 | 316029 | 80.1% | 0 | 0 | PERSONA | 48 | 24 | 50% | CONTRATACION DE CUATRO PERSONAS DEL AREA DE GASTOS INDIRECTOS
| 55178 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | FISM-00020/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 305792 | 104069 | 104069 | 104069 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 6 | 50% | CONSISTE EN LA CONTRATACION DE SUPERVISORES DE OBRAS. Y ADQUISION DE PAPELERIA, COMBUSTIBLE ETC.
| 69925 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 38-HUEHUETÁN | HUEHUETÁN | URBANO | 03001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 950028 | 435470 | 435470 | 435470 | 100% | 28178 | 0 | PERSONA | 5 | 5 | 100% | SE MODIFICA EL MONTO PRESUPUESTADO ANUAL POR DEFINICION DE LA DISTRIBUCION DEL FONDO 3
| 103076 |  |  |  | CONTRATACION DE SUPERVISORES DE OBRAS | 42-IXHUATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 346471 | 173235 | 173235 | 157956 | 91.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 125616 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | F-1112011-001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | - | - | 1226044 | 134000 | 134000 | 134000 | 100% | 50 | 50 | ASISTENCIA TÉCNICA | 100 | 50 | 50%
| 17540 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 2011 | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4807987 | 1458011 | 1458011 | 1458011 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.3 | 30%
| 141795 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL, SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SUPERVICION DE GASTOS INDIRECTOS. | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | URBANO | 03 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIENCIA MUNICIPAL | - | - | 7415053 | 370751 | 288743 | 288743 | 77.9% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | AUN NO SE CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL.
| 116085 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | EAU901-00026200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 2607080 | 2607080 | 2607080 | 1138290 | 43.7% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | LA OBRA ES GASTOS INDIRECTOS EL IMPORTE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $2,607,080.93 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHENTA PESOS 93/100 M.N, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
| 82129 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS | - | - | 120555 | 60278 | 60278 | 56170 | 93.2% | 51 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100%
| 126853 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 2011 | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-011 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS | - | - | 2293984 | 404586 | 404586 | 404586 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 100 | 18 | 18% | GASTOS INDIRECTOS EMPLEADOS P/OBRAS 2011
| 141681 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 74-PANTELHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 928858 | 500000 | 368095 | 368095 | 73.6% | 0 | 0 | INFORME TÉCNICO | 1 | 0.4 | 40%
| 77740 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 07078U901 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 2197095 | 439443 | 439443 | 439443 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 185 | 60 | 32.4% | EN SU MAYORIA ESTE EXPEDIENTE ES PAGO DE SUELDOS A PERSONAL.
| 116640 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS | - | - | 1417991 | 708995 | 708995 | 577323 | 81.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1417991 | 577323 | 40.7% | VALIDADO
| 116757 |  |  |  | PRODIM | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | PRODIM/001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNADO | - | - | 708995 | 354497 | 354497 | 336653 | 95% | 0 | 0 | INFORME | 60 | 30 | 50% | EXPEDIENTE EN VALIDACION
| 121817 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 30001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1482643 | 593058 | 593058 | 578016 | 97.5% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50%
| 107805 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS ( CONTRATACION DE PERSONAL PARA EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS ASI COMO LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS. | 91-SITALÁ | SITALÁ | URBANO | 001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 610360 | 307860 | 307860 | 307860 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 6 | 50% | ESTE RECURSO SE DESTINARA PARA CONTRATACION DE 3 SUPERVISORES DE OBRAS PUBLICAS ASI COMO LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA DAR SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE OBRAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICADA.
| 83233 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACION) | 93-SOLOSUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 314180 | 188508 | 188508 | 30000 | 15.9% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 0.32 | 16% | GASTOS ADMINISTRATIVOS, MATERIAL DE OFICINA,CONTRATACION DE SUPERVISOR Y AUXILIAR CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS.
| 76355 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 2011 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098U90100030016200EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 3552638 | 3552638 | 3552638 | 1332205 | 37.5% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 116431 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | S/N INDIRECTOS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2016303 | 805929 | 805929 | 805929 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50% | PROYECTO DENOMINADO GASTOS INDIRECTOS INCLUYE: SUELDO DE PERSONAL PARA SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA, PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA CONTROL Y ELBORACION DE DE EXPEDIENTES TECNICOS, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO ADSCRITOS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS, MATERIAL DE OFICINA E IMPRESION PARA EL MISMO FIN DURANTE UN AÑO (2011).
| 123839 |  |  |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTOS INDIRECTOS | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 1995601 | 1995601 | 1995601 | 589025 | 29.5% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 141933 |  |  |  | PROGRAMA DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-U9-01-00-03-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3365155 | 1635921 | 1635921 | 1635921 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.48 | 48%
| 103218 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 111-TZIMOL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | - | - | 413680 | 130720 | 130720 | 130720 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50%
| 143488 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1568890 | 1568890 | 616320 | 616320 | 39.3% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 6 | 50% | SE REPORTA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICONORMATIVO.
| 64904 |  |  |  | CONTRATACION DE DESPACHO PARA LA ELABORACION, DISEÑO E INTEGRACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2011 - 2012 | 39-HUITIUPÁN | HUITIUPÁN | URBANO | 0390001U9000 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO CONCLUIDO
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 103311 |  |  |  | ADQUISICIONES (PRODIM) | 42-IXHUATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 10777 | 10777 | 10777 | 10777 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
PLANEACIÓN (DESARROLLO ECONÓMICO, MUNICIPAL, RURAL)
| 103105 |  |  |  | ASSITENCIA TECNCIA (PRODIM) | 42-IXHUATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 162458 | 81229 | 81229 | 71731 | 88.3% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0%
| 105929 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PRODIM (INCLUYE 2% S/NOMINAS) | 90-SIMOJOVEL | SIMOJOVEL DE ALLENDE | URBANO | 001 FISM | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 664805 | 266755 | 266755 | 266755 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 12 | 6 | 50%
ORGANIZACIONAL
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
| 70143 |  |  |  | CAPACITACION GLOBAL PERMANENTE PRODIM | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 158664 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 100 | 100 | 100%
| 64891 |  |  |  | PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2011 | 39-HUITIUPÁN | HUITIUPÁN | URBANO | 0390001U9000 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 235277 | 150000 | 150000 | 141166 | 94.1% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 60 | 25 | 41.7%
| 74119 |  |  |  | PRODIM ( CURSO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS ) | 91-SITALÁ | SITALÁ | URBANO | 003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALÁ CHIAPAS | - | - | 101726 | 50863 | 50863 | 50863 | 100% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 10 | 5 | 50% | ADQUISICION DE CURSO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SITALÁ, CHIAPAS,
| 116880 |  |  |  | PRODIM (CAPACITACION CURSOS DEL IAP) | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | S/N CAPAC. | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | IAP | - | - | 336050 | 67210 | 67210 | 67210 | 100% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 8 | 3 | 37.5% | EL PROYECTO CONSISTE EN CAPACITACION Y ACTUALIZACION ATRAVES DE LOS CURSOS QUE IMPARTE EL IAP DURANTE EL EJERCICIO 2011.
| 128752 |  |  |  | CURSO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS | 110-TUZANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 103U904020216200 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 147648 | 73824 | 73824 | 73824 | 100% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 10 | 5 | 50%
CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA
| 116923 |  |  |  | ASESORIA Y/O CONSULTORIA (CONTRATACION DE ASESORES Y/O CONSULTORES) | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | S/N CONSULTORIA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 201288 | 145000 | 145000 | 145000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0.7 | 70% | CONTRATACION DE ASESORES Y CONSULTORES JURIDICOS
TÉCNICAS
ASISTENCIA / ASESORÍA TÉCNICA
| 59797 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA PRODIM | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 574329 | 574329 | 342591 | 236993 | 41.3% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO REALIZADO PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL RAMO 33 PARA LAS AREAS DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS
| 81916 |  |  |  | PRODIM | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA FEDERAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 213176 | 87000 | 87000 | 87000 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 100 | 30 | 30%
| 115335 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (PRODIM) | 12-BELLA VISTA | BELLA VISTA | URBANO | 012-03-0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 387936 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1 | 0.5 | 50% | CABE MENCIONAR QUE EL PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA ES: INFORME Y COMO LA CELDA NO TIENE LA OPCION DE UNIDAD DE MEDIDDA, SE ELIGIO HORAS ASISTENCIA /ASESORIA
| 118020 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS DE ASISTENCIA TECNICA PRODIM 2011 | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 1 U9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 581939 | 185829 | 185829 | 185829 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | ASISTENCIA TECNICA SE MIDE POR INFORMES MENSUALES
| 104465 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 15-BOCHIL | BOCHIL | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 372600 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 12 | 3 | 25% | LA UNIDA DE MEDIDA DEL DESEMPEÑO DE LOS ASESORES TECNICOS ES A TRAVES DE INFORMES MENSUALES
| 72884 |  |  |  | CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 350000 | 120324 | 120324 | 120324 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 2 | 2 | 100% | CONTRATACION DE 2 LICENCIADOS EN INFORMATICA
| 76585 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (PRODIM) | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 139520 | 58500 | 58500 | 58500 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1 | 0.5 | 50%
| 123170 |  |  |  | PRODIM | 28-CHIAPILLA | CHIAPILLA | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 46730 | 46730 | 46730 | 46730 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1 | 1 | 100%
| 70005 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA PRODIM | 38-HUEHUETÁN | HUEHUETÁN | URBANO | 03002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 475061 | 212969 | 212969 | 212969 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 8664 | 3898 | 45% | SE MODIFICA EL MONTO PRESUPESTADO ANUAL POR DEFINICION EN LA DISTRIBUCION DEL TECHO FINANCIERO DEL FONDO 3
| 64671 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA PRODIM | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0390001U9000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 600480 | 300000 | 300000 | 244188 | 81.4% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1 | 0.55 | 55%
| 139398 |  |  |  | PRODIM 2011 | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 533477 | 250000 | 169476 | 169476 | 67.8% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1600 | 800 | 50%
| 126617 |  |  |  | ASISTENCIA PRODIM 2011 | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-002 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 1146992 | 231700 | 231700 | 231700 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 100 | 20 | 20% | SUELDOS-PRODIM 2011
| 141725 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA PRODIM | 74-PANTELHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 464429 | 200000 | 181170 | 181170 | 90.6% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 2000 | 1000 | 50%
| 121938 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA PRODIM | 86-SAN JUAN CANCUC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 741321 | 281266 | 281266 | 275589 | 98% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1920 | 960 | 50%
| 116968 |  |  |  | ASESORIA TECNICA PARA EL AREA DE PRODIM | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0020 FIMS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 300000 | 72845 | 72845 | 72845 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1200 | 350 | 29.2%
| 76387 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA PRODIM 2011 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098U90200030026200EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1776319 | 1776319 | 1776319 | 717291 | 40.4% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. SE APLICA A LA UNIDAD DE MEDIDA COMO INFORME.
| 139388 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA PRODIM | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 113743 | 113743 | 113743 | 113743 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 800 | 800 | 100% | DE ACUERDO AL TECHO FINANCIERO MUNICIPAL DEL FISM, EL 1.5% DEL PRODIM CORRESPONDE LA CANTIDAD DE $113,784.27, Y SE AJUSTÓ AL MONTO DE $ 113,743.53 OBTENIENDO UN SALDO POR LA CANTIDAD DE $ 130.74, MISMO QUE PASA AL FONDO GENERAL DEL FISM.
| 116873 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (PRODIM) | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | S/N ASIS. TEC. | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 806863 | 282520 | 282520 | 282520 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1 | 0.5 | 50% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE OBRAS Y/O ACCIONES ENCAMINADAS AL RAMO 33. ASISTENCIA TECNICA DENTRO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL. LA UNIDAD DE MEDIDA ES INFORME Y CANTIDAD 01 PERO ESA OPCION NO DA EL SISTEMA POR ESO SE LE COLOCA LO QUE UNICAMENTE DA EL SISTEMA.
| 109873 |  |  |  | (PRODIM) ASISTENCIA TECNICA | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 0980001U9002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 154517 | 64382 | 64382 | 64382 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 12 | 5 | 41.7% | LO REPORTADO CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORIA)POR LA ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES TECNICOS Y UNITARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2011.
| 142080 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-U9-02-01-03-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1682577 | 703872 | 703872 | 703872 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES INFORME
| 128546 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA) | 110-TUZANTÁN | TUZANTÁN | URBANO | 103U902010166200 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 442945 | 220100 | 220100 | 220100 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 29 | 15 | 51.7%
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 158240 |  |  |  | HABILITACION DE INMUEBLE PARA UN CEDECO EN EL MUNICIPIO DE ARRIAGA | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | F-III-2011-019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | - | - | 381213 | 381213 | 381213 | 228728 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3474.02 | 1042.21 | 30% | LA OBRA HABILITACION DE INMUEBLE PARA UN CEDECO EN EL MUNICIPIO DE ARRIAGA SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSO 50% FISM 50% HABITAT POR UN MONTO TOTAL DE $ 762,426.00
| 158227 |  |  |  | PRODIM | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | F-III-2011-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | - | - | 296474 | 296474 | 296474 | 11323 | 3.8% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.22 | 22% | EN EL PROYCTO DE PRODIM SE REALIZARA EL PAGO DEL SUELDO DEL DIR. DE PLANEACION Y GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA CON RECURSOS DEL FISM 2011
| 73673 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (IAP PRODIM) | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 151475 | 75737 | 75737 | 75737 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 10 | 4 | 40%
| 125735 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (PRODIM) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 880591 | 880591 | 880591 | 354798 | 40.3% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.41 | 41%
| 100457 |  |  |  | CONTRATACION DE CONSULTORIA EXTERNA | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2011-021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 310071 | 206357 | 206357 | 206357 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA EXTERNA, A FECTOS DE FORTALECER LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO
| 100543 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2011-022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 103357 | 51678 | 51678 | 51678 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM) CONSISTE EN LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES
| 76712 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACION (PRODIM) | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 46506 | 23353 | 23500 | 23353 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50%
| 128354 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA PRODIM | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1030200 | 1030200 | 462080 | 462080 | 44.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.45 | 45% | EL PROYECTO NO TIENE NUMERO DE OBRA PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO
| 128682 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM) | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 344523 | 137809 | 137809 | 137809 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.4 | 40% | LA OBRA CONSISTE EN CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y NO TIENE NUMERO DE OBRA PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO
| 83178 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DE PRODIM 2011 | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034U90100110026200EA | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 472327 | 236164 | 236164 | 155894 | 66% | 0 | 0 | PERSONA | 36 | 18 | 50% | CONTRATACCION DE TRES PERSONAS PARA EL AREA DE PRODIM 2011
| 83234 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACION DEL IAP 2011 | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034U90402110036200EA | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 157442 | 78721 | 78721 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 36 | 12 | 33.3% | CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA EN EL EJERCICIO 2011
| 128992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA | 43-IXTACOMITÁN | SAN ANTONIO LAS LOMAS | RURAL | 0430016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1360970 | 680485 | 680485 | 408291 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 690 | 414 | 60% | CONTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON UNA INVERSION DE: $ 1,360,969.66 PESOS, LO CUAL BENEFICIA A 579 HABITANTES DIRECTOS.
| 17550 |  |  |  | PRODIM 2011 | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2451349 | 972056 | 972056 | 972056 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.39 | 39%
| 51321 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA ( PRODIM) | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | U9020125120101090001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 434716 | 250000 | 250000 | 207665 | 83.1% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON DESCUENTOS VIRTUALES QUE SE HACEN DE MANERA CONSTANTE.
| 51328 |  |  |  | CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUB. MUNICIPALES) | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | U9040226330201090001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 144905 | 80000 | 80000 | 72452 | 90.6% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON DESCUENTOS VIRTUALES QUE SE DAN DE MANERA CONSTANTE.
| 82821 |  |  |  | PRODIM ADQUISICIONES | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS | - | - | 59944 | 29972 | 29972 | 55185 | 184.1% | 5 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 82869 |  |  |  | PRODIM CURSOS I.A.P. | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS | - | - | 20093 | 10046 | 10046 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
| 26684 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA POR PERSONAL CAPACITADO (PRODIM) | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 823541 | 411770 | 411770 | 290257 | 70.5% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 77793 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA PRODIM | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 012011FIII002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 1098547 | 203954 | 203954 | 203954 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1098547 | 203954 | 18.6% | PROMOVER, APOYAR E IMPULSAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, CON EL FIN DE INCREMENTAR, EFICIENTAR Y CONSOLIDAR LAS CAPACIDADES TECNICAS-ADMINISTRATIVAS Y DE GESTION, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES.
| 108680 |  |  |  | PRODIM ( CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE OBRAS) | 91-SITALÁ | SITALÁ | URBANO | 002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA CHIAPAS | - | - | 110160 | 55080 | 55080 | 55080 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 6 | 50% | CONTRATACION DE UN INGENIERO PARA EVALAUCION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS
| 86477 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (PRODIM) | 93-SOLOSUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 209453 | 125672 | 125672 | 44000 | 35% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.35 | 35% | PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)
| 76422 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACION PRODIM 2011 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098U90400030036200EA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 592106 | 592106 | 592106 | 236842 | 40% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III FISM 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 139427 |  |  |  | CAPACITACION GLOBAL PRODIM | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 37958 | 37958 | 37958 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0 | 0%
| 102591 |  |  |  | (PRODIM) CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 0980001U9003 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 56354 | 28182 | 28182 | 28182 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50% | REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL PRODIM DE LOS MESES MARZO A MAYO DE 2011, FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) SEGUN RECIBO OFICIAL 168277 DEL 04 DE ABRIL,169617 DEL 03 DE MAYO, 170835 DEL 02 DE JUNIO DE 2011 RESPECTIVAMENTE.
| 112237 |  |  |  | GASTO PRODIM ADQUISICIONES | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | 03012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | - | - | 285381 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 143518 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE PROFESIONISTAS) | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 784445 | 784445 | 293275 | 293275 | 37.4% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 6 | 50% | SE REPORTRA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.
| 143876 |  |  |  | CURSOS A FUNCIONARIOS IMPARTIDOS POR EL I.A.P. | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 261148 | 261148 | 156889 | 156889 | 60.1% | 0 | 0 | CURSO | 10 | 5 | 50% | SE REPORTA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.
| 125700 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA (PRODIM) | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EAU9020111002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 408666 | 408666 | 172422 | 172422 | 42.2% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.6 | 60%
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 823920885; Ministrado 14: 415987475; Programado 15: 405123645; Ejercido 16: 350998360; Ejercido 17=16/14: 84.4%; Generados 18: 7972; Ejercidos 19: 1861845; Ejercidos 21: 15757631.96; Ejercidos 22: 6408565.93; Ejercidos 23=22/21: 40.7%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 113672 |  |  |  | APERTURA DE CALLES SALOMON GONZALEZ BLANCO- POLIGONO ESCUELA SEC. TEC. N 21. CABECERA MUNICIPAL | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 250000 | 100000 | 70000 | 16109 | 16.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 0.5 | 41.7% | LA OBRA NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTRO (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL)
| 148840 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | POTRERILLO | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 873093 | 261927 | 261927 | 261927 | 100% | 0 | 261927 | METRO LINEAL | 12 | 4 | 33.3% | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA EL POTRERILLO PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS VEHICULOS A LA COLONIA ES MUY NECESARIA ESTA CONSTRUCCION POR LA SITUACION GEOGRAFICA DE LA LOCALIDAD.
| 148852 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE JUNTAS | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | SANTO DOMINGO | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 487717 | 146315 | 146315 | 146315 | 100% | 0 | 146315 | OBRA | 1 | 0.9 | 90% | CONSTRUCCION DE SALON DE JUNTAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO PARA MEJORAR EL ESPACIO DONDE SE REALIZAN REUNIONES,PARA TENER UN MEJOR RECINTO Y LOGRAR OBJETIVOS CON LOS ACURDOS DE SUS REUNIONES.
| 130307 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | EL PACAYAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1145645 | 675248 | 675248 | 675248 | 100% | 0 | 675248 | METRO LINEAL | 789.86 | 711 | 90% | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL PACAYAL PARA OBTENER UN MAYOR MEJORAMIENTO EN LA POBLACION,
| 86906 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 19-COAPILLA | UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO) | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 80736 | 40368 | 40368 | 34800 | 86.2% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.3 | 30% | EN ESTA OBRA SE CONTEMPLA EL ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA RIVERA DE PORTES GIL, HASTA EL MOMENTO SE TIENE PAGADO EL 30% QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO.
| 116364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 152, CLAVE: 07DST0155D. | 22-CHALCHIHUITÁN | CANTEAL | RURAL | SH/CDRP/FAFM068/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 450000 | 285000 | 285000 | 285000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 122516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DE TERRAPLEN EN ESCUELA DE YIBELJOJ | 26-CHENALHÓ | YIBELJOJ | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 165000 | 17400 | 17400 | 17400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | EL MONTO ANUAL DE LA OBRA FUE DISMINUIDO PORQUE MENORO LA MANO DE OBRA Y LA ADQUISICION DE ALGUNOS MATERIALES ASI TAMBIEN EL MONTO ACUMULADO, PORQUE EXISTIERON ALGUNOS IMPORTES QUE NO FUERON COBRADOS DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN LA CONTRUCCION DE UN TERAPLEN Y NO SE LE CAPTURO NUMERO DE PROYECTO PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
| 103336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO CHIAPAS | - | - | 240000 | 38357 | 38357 | 38357 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.32 | 32% | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA CABECERA MUNICIPAL Y NO TIENE NUMERO DE OBRA PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO
| 68613 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO BAJOBELTIC-BALUNTUN | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 648495 | 324247 | 324247 | 324247 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | NO SE CAPTURO EL NUMERO DE PROYECTO PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO
| 140816 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMEINTO DE CALLES SAN JERONIMO, SAN JUANITO, SAN CARLOS, SAN CARLOS 1, SAN CARLOS 2 | 31-CHILÓN | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | FAFM-005-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPA CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1371951 | 411585 | 411585 | 411585 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1764 | 1600 | 90.7%
| 140838 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE (CALLE IMNOMINADA) | 31-CHILÓN | BAHTZIBILTIC | RURAL | FAFM-006-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1663506 | 499051 | 499051 | 499051 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3976.3 | 3600 | 90.5%
| 110748 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA ESPACIO DEPORTIVO 1RA. ETAPA | 47-JITOTOL | CARMEN ZACATAL | RURAL | MJC/OPM/015-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JITOTOL | - | - | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTACIO DEPORTIVO 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ZACATAL MPIO. DE JITOTOL, CHIAPAS.
| 35526 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIM. JOSE EMILIO GRAJALES | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA PARA REHABILITACION DE AULA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
| 78685 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE ENMALLADA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS PONCIANO ARRIAGA | 77-PIJIJIAPAN | TOPÓN | RURAL | 069-04-0037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA CONSTRUCCION DEL ENMALLADO PERIMETRAL DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.
| 35307 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CISTERNA DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 77-PIJIJIAPAN | PLAN DE AYALA | RURAL | 069-04-0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA CONSTRUCCION DE CISTERNA, DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD.
| 36919 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DESAYUNADOR JARDIN DE NIÑOS FRAY VICTOR MARIA FLORES | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA CONTRUCCION DE DESAYUNDADOR, DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD.
| 61547 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC | 77-PIJIJIAPAN | TOPÓN | RURAL | 069-04-0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA PARA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
| 79022 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE REJAS PARA PUERTAS PARA EL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO | 77-PIJIJIAPAN | JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS) | RURAL | 069-04-0030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE REJAS PARA PUERTAS DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
| 26225 |  |  |  | CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL COL. GUADALUPE EL LLANITO | 77-PIJIJIAPAN | GUADALUPE | RURAL | 069-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 723418 | 723418 | 723418 | 723418 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 337 | 337 | 100%
| 26341 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD UNIDOS PARA PROGRESAR | 77-PIJIJIAPAN | UNIDOS PARA PROGRESAR | RURAL | 069-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1632624 | 1632624 | 1632624 | 1275825 | 78.1% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 33 | 33 | 100%
| 114608 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LAS INSTALASIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CARSE MUNICIPAL | 91-SITALÁ | SITALÁ | URBANO | 005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 91418 | 51838 | 51838 | 51838 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
| 81669 |  |  |  | CENTRO DE RECAUDACION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIA CARRETERA A PUERTO MADERO, 02 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098PD0200040136100FA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 3195436 | 3195436 | 3195436 | 956835 | 29.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2011.
| 153345 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CRRAE (FOMED) | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 211718 | 196217 | 196217 | 196217 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 98699 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA | 111-TZIMOL | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 04002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS | - | - | 1744806 | 1163204 | 1163204 | 872403 | 75% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0.5 | 50%
| 115730 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS DE TRASPATIO PARA LA CRIA Y APROVECHAMIENTO DE AVES DE POSTURA | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FATF020011013 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100% | 0 | 0 | GRANJAS | 400 | 400 | 100% | LOS BENEFICIARIOS APORTARAN EL 50% PARA ALCANZAR EL 100% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO
RECONSTRUCCIÓN
| 153387 |  |  |  | DESAZOLVE DE ARROYOS | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 234025 | 117012 | 117012 | 66700 | 57% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MODERNIZACIÓN
| 139665 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | MUC'ULJA' | RURAL | FAFM-001-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 110200 | 106875 | 106875 | 106875 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 117384 |  |  |  | ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2011-2012 | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 014 FAFM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 197200 | 188700 | 188700 | 188700 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.98 | 98%
MEJORAMIENTO
| 87423 |  |  |  | BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 448053 | 448053 | 150000 | 37602 | 8.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 299 | 25 | 8.4%
| 103289 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, CABECERA - SACLUM | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 648495 | 324248 | 324248 | 324248 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.65 | 65% | LA OBRA CONSISTE EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO QUE INICIARA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y TERMINARA EL LA COMUNIDAD DE SACLUM Y LA OBRA NO TIENE NUMERO PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
| 140136 |  |  |  | DESAZOLVE DEL RIO TZAJALA | 31-CHILÓN | TZAJALÁ | RURAL | FAFM-003-2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 698562 | 698562 | 698562 | 698562 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1504.4 | 1504.4 | 100%
| 128664 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 702581 | 351290 | 351290 | 312649 | 89% | 0 | 0 | APOYO | 702581 | 351290 | 50%
| 128457 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 170261 | 85130 | 85130 | 100000 | 117.5% | 0 | 0 | SUBSIDIO | 170260 | 85130 | 50% | PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
| 91613 |  |  |  | ADQUISICION DE MOLINO NIXTAMAL | 53-LAS MARGARITAS | LA REALIDAD TRINIDAD | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 91109 |  |  |  | ADQUISICION DE MOLINOS DE MANO | 53-LAS MARGARITAS | JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 320 | 320 | 100%
| 89339 |  |  |  | ADQUISICION DE PLANTAS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 3000 | 3000 | 100%
| 89538 |  |  |  | ADQUISICION DE PLANTAS | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 200000 | 200000 | 100%
| 91529 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | BENITO JUÁREZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 60800 | 60800 | 60800 | 60800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 48 | 48 | 100%
| 90018 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | EL PARAÍSO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 131200 | 131200 | 131200 | 131200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 103 | 103 | 100%
| 90245 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | EL ZAPOTE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 75 | 75 | 100%
| 91293 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 73 | 73 | 100%
| 89140 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | GABINO VÁZQUEZ SAN SEBASTIÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 39690 | 39690 | 39690 | 39690 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 32 | 32 | 100%
| 80801 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 92110 | 92110 | 92110 | 92110 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 77 | 77 | 100%
| 89271 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | JALISCO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 189100 | 189100 | 189100 | 189100 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 155 | 155 | 100%
| 88979 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 181250 | 181250 | 181250 | 181250 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 290 | 290 | 100%
| 89024 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | OJO DE AGUA (ANEXO NUEVO SAN JUAN CHAMULA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 60 | 60 | 100%
| 89746 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | SAN CARLOS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 138 | 138 | 100%
| 81283 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ EL PUENTE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 55510 | 55510 | 55510 | 55510 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45 | 45 | 100%
| 90510 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION OVINA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 290400 | 290400 | 290400 | 290400 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 363 | 363 | 100%
| 90632 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION OVINA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 289600 | 289600 | 289600 | 289600 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 362 | 362 | 100%
| 91400 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION OVINA | 53-LAS MARGARITAS | SAN JOSÉ LA ESPERANZA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 156800 | 156800 | 156800 | 156800 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 196 | 196 | 100%
| 109683 |  |  |  | INSUMOS PARA COCINAS COMUNITARIAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 50000 | 17110 | 17110 | 17110 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1 | 0.34 | 34%
| 78595 |  |  |  | ADQUISICION DE UN PORTON METALICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS LUIS HIDALGO MONROY | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA LA COMPRA DE UN PORTON METALICO PARA EL PORTICO DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
| 27697 |  |  |  | COMPRA DE POLLITAS PONEDORAS | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2000 | 2000 | 100% | SE ADQUIRIERON 2000 POLLITAS PONEDORAS PARA PROPORCIONARSELAS A LA POBLACION PARA QUE SE COADYUVE A LA PRODUCCION DE HUEVOS Y SE MEJORE LA ALIMENTACION DE LOS CIUDADANOS.
| 36059 |  |  |  | SEMILLA PARA CRECER 2011 | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-0015 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 307000 | 307000 | 307000 | 307000 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 19 | 19 | 100% | APOYO QUE SE BRINDA A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES PARA LA COMPRA DE SEMILLAS Y QUE SEMANALMENTE SE AMORTIZAN POR GRUPO.
| 119189 |  |  |  | ADQUSICION DE AVES DE TRASPATIO | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 375000 | 685613 | 685613 | 685613 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 25000 | 25000 | 100% | METAS: ADQUISICION DE AVES DE TRASPATIO
| 153378 |  |  |  | MEORAMIENTO DE VIVIENDAS | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 468760 | 234380 | 234380 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 124882 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 102-TENEJAPA | OCOCH | RURAL | 093-04-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 80359 | 80359 | 80359 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0%
| 125061 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 102-TENEJAPA | YASHANAL | RURAL | 093-04-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 74385 | 74385 | 74385 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0%
| 125156 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 102-TENEJAPA | CAÑADA CHICA | RURAL | 093-04-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 103327 | 103327 | 103327 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0%
| 124828 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 102-TENEJAPA | LAS MANZANAS | RURAL | 093-04-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 103994 | 103994 | 103994 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0%
| 124931 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 102-TENEJAPA | YETZUCUM | RURAL | 093-04-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 111273 | 111273 | 111273 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0%
| 89019 |  |  |  | APOYO OPERATIVO AL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 125791 | 85215 | 85215 | 85215 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 6 | 66.7% | METAS: PERSONAL
| 87864 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL PROGRAMA TUXTLA CIUDAD JARDÍN, TRAMO DE ACCESO ORIENTE DE LA CIUDAD (DISTRIBUIDOR VIAL). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-11-00-04-061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 45236 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0%
| 89338 |  |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE LIMPIA DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-02-04-098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 142898 | 35820 | 35820 | 35820 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.25 | 25%
| 87980 |  |  |  | MURAL DEL PROGRAMA TUXTLA CIUDAD JARDÍN, TRAMO DE ACCESO ORIENTE DE LA CIUDAD (DISTRIBUIDOR VIAL). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-10-04-04-062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 162400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 116489 |  |  |  | BARRIDO EQUINO | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FATF020011020 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | DOSIS | 500 | 500 | 100% | LOS BENEFICIARIOS APORTARAN EL 50% PARA COMPLEMENTAR EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO QUE EQUIVALE A $60,000
| 115863 |  |  |  | PRODUCCION DE PLANTAS MADERABLES EN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FATF010011014 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 55800 | 55800 | 48122 | 48122 | 86.2% | 0 | 0 | HECTÁREA | 250 | 215 | 86%
| 28365 |  |  |  | DISEÑO E INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | 115-VILLA CORZO | VILLA CORZO | URBANO | 107-04-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 1 | 100% | ES LA INTEGRACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL QUE ESTA CLASIFICADO DENTRO DEL PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL
| 113575 |  |  |  | MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FAFM-00096/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 146 | 116.8 | 80% | NO. DE OBRA: 108-04-001
MANTENIMIENTO
| 113394 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO NICH (MPIO. DE ACALA CHIAPAS.) | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 280000 | 278000 | 277000 | 269647 | 97% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.4 | 3 | 88.2% | OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL (NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL)
| 87022 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 485724 | 485724 | 485724 | 411432 | 84.7% | 0 | 0 | LUMINARIA | 200 | 170 | 85%
| 62977 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES | 17-CATAZAJÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 454109 | 150000 | 150000 | 85000 | 56.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 32.5 | 5.8 | 17.8%
| 83714 |  |  |  | DEZASOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F4-2011-012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN EL DEZASOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CABACERA MUNICIPAL.
| 111239 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 42-IXHUATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 93844 | 93844 | 93844 | 93844 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100 %
| 122952 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO | 43-IXTACOMITÁN | IXTACOMITÁN | URBANO | 0430003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 348916 | 174458 | 174458 | 129896 | 74.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.74 | 74%
| 128768 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO | 43-IXTACOMITÁN | SAN ANTONIO LAS LOMAS | RURAL | 0430015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 51624 | 25812 | 25812 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 51624 | 25812 | 50%
| 109252 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 6063400 | 333487 | 333487 | 333487 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1 | 0.05 | 5%
| 139762 |  |  |  | OBRAS DE PREVENCION: DESASOLVE DE CANALES PLUVIALES | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | URBANO | 12 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD FEDERAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 150000 | 85560 | 85560 | 85560 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100% | AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
| 77896 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL DE TAPACHULA CHIAPAS ( RELLENO SANITARIO) | 61-MAZATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV015 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 974400 | 492000 | 492000 | 492000 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 81342 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PATRULLAS | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS | - | - | 258100 | 129050 | 129050 | 156009 | 120.9% | 0 | 0 | UNIDAD | 2 | 2 | 100% | EL MONTO EJERCIDO LO INTEGRAN LOS CONCEPTOS DE: MANTENIMIENTO DE PATRULLAS,SEGUROS DE LAS PATRULLAS Y GASOLINA DE LAS MISMAS
| 84765 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | 77-PIJIJIAPAN | LOS LIMONES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 63803 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA | 77-PIJIJIAPAN | HERMENEGILDO GALEANA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA REHABILITACION DEL MISMO DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELA DE CALIDAD
| 61169 |  |  |  | ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARCOS E. BECERRA | 77-PIJIJIAPAN | LA ESPERANZA (EL ZAPOTAL) | RURAL | 069-04-0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL, DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
| 27542 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION Y PINTADO DEL DIF MUNICIPAL | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 75273 | 75273 | 75273 | 74495 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE REHABILITA EL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL PARA SALVAGUARDAR LA CONSTRUCCION DEL MISMO Y PUEDA OPERAR AL 100% DANDO SERVICIO EFICIENTE A LA POBLACION DEL MUNICIPIO.
| 84833 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION EN DIVERSAS COMUNIDADES | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 45600 | 22800 | 22800 | 22800 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 16 | 8 | 50%
| 117262 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 012 FAFM | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 2602454 | 1158092 | 1158092 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.4 | 40%
| 114892 |  |  |  | URBANIZACION ( PINTURA DE ESPACIOS PUBLICOS ) | 91-SITALÁ | SITALÁ | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 34543 | 14400 | 14400 | 14400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PINTURA DE ESPASIOS PUBLICOS, PARQUES, JARDINES ETC.
| 124777 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 99-TAPALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 65953 | 40400 | 40400 | 40400 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 74 | 30 | 40.5% | LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO DE LAMPARAS, FOCOS, ACRILICOS, BALASTRO, BRAZO, CABLE, RECEPTACULO Y ABRAZADERA.
| 153372 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 335126 | 160768 | 160768 | 160768 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 89961 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE 100 RECOLECTORES PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DIVERSOS ARROYOS UBICADOS EN EL LADO NORTE DE LA CIUDAD. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-AE-02-00-04-100 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1164746 | 761220 | 761220 | 761220 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 65 | 65%
| 90316 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE 100 RECOLECTORES PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DIVERSOS ARROYOS UBICADOS EN EL LADO SUR DE LA CIUDAD | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-AE-02-00-04-101 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1164746 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 0 | 0%
| 72731 |  |  |  | LIMPIEZA MANUAL EN CALLES PERIFÉRICAS Y ALCANTARILLAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 815850 | 539232 | 539232 | 539232 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 57 | 38 | 66.7% | METAS: PERSONAL
| 74778 |  |  |  | LIMPIEZA MANUAL EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y CALLES | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1531180 | 1531180 | 1531180 | 1115392 | 72.8% | 0 | 0 | OTROS | 128 | 93 | 72.7% | METAS: PERSONAL
| 71983 |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN BOULEVARES | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1073777 | 796342 | 796342 | 796342 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 74 | 74% | METAS: PERSONAL
| 71902 |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDÍNES. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1083214 | 821588 | 821588 | 821588 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 96 | 72 | 75% | METAS: PERSONAL
| 89269 |  |  |  | PROGRAMA ACTIVATE POR TU COLONIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1263556 | 302157 | 302157 | 302157 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 43 | 10 | 23.3% | METAS: PERSONAL
| 88921 |  |  |  | PROGRAMA TRABAJAMOS MIENTRAS DESCANSAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INSTALACIÓN Y RENOVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2751456 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 17 | 0 | 0% | METAS: PERSONAL
| 86585 |  |  |  | PROGRAMA TRABAJAMOS MIENTRAS DESCANSAS LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y CALLES. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2498495 | 1264715 | 1264715 | 1264715 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 130 | 65 | 50% | METAS: PERSONAL
| 80440 |  |  |  | PROGRAMA TRABAJAMOS MIENTRAS DESCANSAS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1292038 | 511997 | 511997 | 511997 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 20 | 40% | METAS: PERSONAL
| 89533 |  |  |  | PROGRAMA TUXTLA CIUDAD JARDÍN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN BOULEVARES | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1864553 | 510199 | 510199 | 510199 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 44 | 12 | 27.3% | METAS: PERSONAL
| 116268 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE MANGO | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FATF010011016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 25 | 25 | 100% | LOS BENEFICIARIOS APORTARAN EL 50% PARA ALCANZAR EL 100% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO QUE ES DE $140,400.00
| 116326 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE PLATANO | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FATF010011017 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 11437 | 11437 | 11437 | 11437 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 15 | 15 | 100% | LOS BENEFICIARIOS APORTARAN EL 50% PARA COMPLEMENTAR EL MONTO DEL PROYECTO QUE ES DE $22,875.00
| 115993 |  |  |  | MANTENIMIENTO EN PLANTACIONES DE PALMA DE ACEITE | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FATF010011015 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 60 | 60 | 100% | LOS BENEFICIARIOS APORTARAN EL 50% PARA ALCANZAR EL 100% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO QUE EQUIVALE AL MONTO DE $72,800.00
REHABILITACIÓN
| 113561 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO AGUA CLARA- JOSE MA. MORELOS- SANTA CRUZ (MPIO. DE ACALA CHIAPAS) | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 180000 | 175000 | 174000 | 169047 | 96.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.77 | 1 | 56.5% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL (NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL)
| 113710 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO ROSARIO-ALBERGUE CRISTIANO (MPIO. DE ACALA, CHIAPAS.) | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 98000 | 40000 | 30000 | 11717 | 29.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.2 | 1 | 45.5% | LA OBRA NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL)
| 113632 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SANTA CRUZ-HERRADURA-LOS ANGELES-SAN LUIS DEL ALTO Y BAJO (MPIO. DE ACALA, CHIAPAS.) | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 490755 | 250000 | 200000 | 108372 | 43.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.96 | 4 | 67.1% | LA OBRA NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL)
| 113510 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO TUBO-ROSARITO-AGUA CLARA (MUNICIPIO DE ACALA CHIAPAS) | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 309383 | 200000 | 180000 | 157188 | 78.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.3 | 3 | 56.6% | PBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL (ESTA OBRA: NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL)
| 113596 |  |  |  | REHABILOTACION DE CAMINO ACALA- EL CHILAR (MUNICIPIO DE ACALA, CHIAPAS.) | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 96178 | 94000 | 93000 | 78218 | 83.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.7 | 1.2 | 70.6% | LA OBRA NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL)
| 103253 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 167000 | 166307 | 166307 | 166307 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 97 | 97%
| 62724 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 236460 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 0 | 0%
| 76437 |  |  |  | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PALACIO MUNICIPAL) | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 235215 | 235215 | 235215 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | EN EL AVANCEFISICO SOLO CAPTURE EL INDICADOR DE METAS, PORQUE AUN NO SE HA REALIZADO EL CALCULO EXACTO DE CUANTO METRO CUADRADO SE REHABILITARA.
| 68733 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 0.492 KM. DE CAMINO | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 451208 | 135362 | 135362 | 135362 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40% | LA OBRA CONSISTE EN LA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO Y NO INCLUYE NUMERO DE OBRA PORQUE AUN NO SE TIENE OFICIO DE REGISTRO
| 140785 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CRUCERO CACATEEL A TANCHIVIL KM 22+100 AL KM. 30+000 | 31-CHILÓN | TANCHIVIL | RURAL | FAFM-004-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2580234 | 774070 | 774070 | 774070 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.9 | 7 | 88.6%
| 140868 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO (POJCOL - GUADALUPE-JECH-WITZ DE KM. 0+000 AL KM. 3+900 | 31-CHILÓN | GUADALUPE GELWITZ | RURAL | FAFM-007-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPA | - | - | 1382255 | 414676 | 414676 | 414676 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1302 | 1200 | 92.2%
| 157354 |  |  |  | REHABILITACIN DE PUENTE SAN LUIS NAPILA | 31-CHILÓN | SAN LUIS NAPILÁ | RURAL | FAFM-009-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 226539 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | HASTA LA FECHA NO SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO
| 101703 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS (PRESIDENCIA, DIF, Y JUZGADO DE PAZ Y CONCILIACION) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-04-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 132564 | 132564 | 132564 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 101408 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LINEA Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-04-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 18000 | 18000 | 18000 | 16225 | 90.1% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 34853 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA JARDIN DE NIÑOS LUIS ENRIQUE ERRO | 77-PIJIJIAPAN | LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (CUATRO VIENTOS) | RURAL | 069-04-0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA REHABILITACION DEL PORTICO Y COCINA, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.
| 79717 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION DE BARDA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 717 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 77-PIJIJIAPAN | LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (CUATRO VIENTOS) | RURAL | 069-04-0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 717 PARA REHABILITACION DE BARDA DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
| 62182 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO | 77-PIJIJIAPAN | SANTA VIRGINIA | RURAL | 069-04-0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA PARA REHABILITACION DE AULA, DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
| 117298 |  |  |  | PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2011 | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 010 FAFM | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 1195097 | 603655 | 603655 | 603655 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 0.5 | 50% | CREDITO SEGUN CONTRATO CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2009, CON UN IMPORTE DE $7,000,000.00 PAGADERO A 10 AÑOS.
| 82199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS DIVISORIOS DE TABLA ROCA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 91-SITALÁ | SITALÁ | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 35535 | 35535 | 35535 | 35535 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82083 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRIO Y REHABILITACION DE LA FACHADA DE LA IGLESIA | 91-SITALÁ | SITALÁ | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 80000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y REHABILITACION DE LA FACHADA DE LA IGLESIA DE LA CABECERA MUNICIPAL
| 87240 |  |  |  | PROGRAMA TRABAJAMOS MIENTRAS DESCANSAS REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, VARIAS LOCALIDADES. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-10-04-04-059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1081148 | 585842 | 585842 | 585842 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.54 | 54%
| 74831 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-04-00-04-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 892167 | 667599 | 667599 | 667599 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.75 | 75% | METAS: EQUIPO COMPLEMENTARIO
| 87439 |  |  |  | TUXTLA CIUDAD JARDÍN, REHABILITACIÓN DE BOULEVARES DE TUXTLA GUTIÉRREZ, TRAMO DE ACCESO ORIENTE DE LA CIUDAD (DISTRIBUIDOR VIAL). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-10-04-04-060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1345480 | 101691 | 101691 | 101691 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.07 | 7%
| 115622 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCOS PERIMETRALES PARA GANADO BOVINO | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FATF020011012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 198750 | 198750 | 198750 | 198750 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 530 | 530 | 100% | LOS BENEFICIARIOS APORTARON EL 50% DEL MONTO TOTAL,PARA COMPLETAR EL 100% DEL PROYECTO
| 116421 |  |  |  | REHABILITACION DELCAUCE DEL RIO DESPOBLADO | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FAAE120011019 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 80005 | 80005 | 54997 | 54997 | 68.7% | 0 | 0 | JORNAL | 600 | 410 | 68.3%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 95820 |  |  |  | ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 12-BELLA VISTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 030-04-0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 388134 | 388134 | 388134 | 388134 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 25 | 100% | METAS: POLICIA
| 96344 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL | 12-BELLA VISTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 030-04-0008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 43639 | 43639 | 43639 | 43639 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EQUIPAMIENTO
| 120944 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 210000 | 103325 | 103325 | 103325 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.49 | 49% | EN ESTA OBRA SURGIERON CAMBIOS Y SE DECIDIO UNIRLA CON LA OBRA: ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y AHORA SE LLAMA: ADQUISICION DE MOBILIARIO EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA, EL IMPORTE ACUMULADO A REPORTAR SE ENCUENTRA CAPTURADO EN EL FOLIO:68492
| 68492 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 367280 | 367280 | 367280 | 367280 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NO CONTIENE NUMERO DE PROYECTO PORQUE AUN NO SE TIENE EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO, AUNQUE LA OBRA YA SE ENCUENTRE FINIQUITADO
| 121312 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA PRESIDENCIA | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 992700 | 992700 | 992700 | 992700 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | EL PROYECTO SE DESGLOSO EN DOS PROYECTOS, POR LO TANTO EL IMPORTE ANUAL FUE DISMINUIDO Y Y EN EL AVANCE FISICO FUE DISMINUIDO EL PROGRAMADO ANUAL. LA DIFERENCIA DISMINUIDA SE ENCUENTRA EN EL PROYECTO QUE SE LLMARA: ADQ. DE VEHICULO PARA LA U.M.P.C. Y NO SE LE CAPTURO NUMERO DE OBRA Y ES PORQUE A UN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y SE ENCUENTRA FINIQUITADO
| 121699 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD MUNICIPA DE PROTECCION CIVL | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 478600 | 478565 | 478565 | 478565 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE EL DESGLOSE DEL PROYECTO: ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO DE LA PRESIDENCIA Y CONSISTE EN LA ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, YA SE ENCUENTRA FINIQUITADO PERO AUN NO TIENE NUMERO DE OBRA PORQUE NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO
| 68526 |  |  |  | ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 544413 | 332634 | 332634 | 332634 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 1.22 | 61% | NO TIENE NUMERO DE PROYECTO PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO
| 68675 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 485000 | 239319 | 239319 | 239319 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | EL PROYECTO A SIDO DISMINUIDO POR LA MANO DE OBRA Y CONSISTE EN DARLES MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA SUPERVICION DE OBRA Y EL PROYECTO NO TIENE NUMERO Y ES PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO
| 157399 |  |  |  | ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS PARA OBRAS PUBLICAS | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM-018-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 495150 | 495150 | 495150 | 495150 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 142835 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y CAMARAS FOTOGRAFICO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM-014-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 28742 | 28742 | 28742 | 28742 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 67446 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PP0609000016200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 101500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO POR INICIAR
| 127786 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 40554 | 40554 | 40554 | 40554 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 7 | 7 | 100% | ADQUISICION DE 07 EQUIPOS DE COMPUTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA.
| 127597 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 16128 | 16128 | 16128 | 16128 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 5 | 5 | 100%
| 141205 |  |  |  | ADQUISICION DE UNA CAMIONETA FORD 4X4 F-150 | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 298890 | 298890 | 298890 | 298890 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 34958 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO ESC. TELESECUNDARIA 622 SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 77-PIJIJIAPAN | PLAN DE AYALA | RURAL | 069-04-0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD.
| 61636 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO ESCUELA TELESECUNDARIA 399 VICENTE GUERRERO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-0022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD
| 63695 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DR. JUAN CASTRO ZAMBRANO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN AL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL PARA ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
| 63540 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS RAMON ESPINOZA VASALLO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
| 61784 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA 832 IGNACIO ALLENDE | 77-PIJIJIAPAN | LA CONQUISTA | RURAL | 069-04-0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
| 62886 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA | 77-PIJIJIAPAN | SALTO DE AGUA | RURAL | 069-04-0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA PARA ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
| 79225 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA 621 ARMANDO DUVALIER | 77-PIJIJIAPAN | NUEVA FLOR | RURAL | 069-04-0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 621 PARA ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
| 60295 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO (VIDEO PROYECTOR) ESC. TELESECUNDARIA 194 CARLOS FUENTES | 77-PIJIJIAPAN | MIGUEL ALEMÁN VALDEZ (JERICÓ) | RURAL | 069-04-0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA ADQUISICION DE UN VIDEO/PROYECTOR EN EL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD
| 60948 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO (VIDEO PROYECTOR) ESCUELA TELESECUNDARIA 899 JUSTO SIERRA | 77-PIJIJIAPAN | NUEVO MILENIO SANTA CRUZ LA CENTRAL | RURAL | 069-04-0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA LA ADQUISICION DE UN VIDEO/PROYECTOR EN EL PROGRAMA DE ESCUELA DE CALIDAD
| 61895 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA PRIMARIA HEORES DE NACOZARI | 77-PIJIJIAPAN | SAN ISIDRO | RURAL | 069-04-0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA PARA ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO Y MATERIAL DIDACTICO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
| 122320 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EN PORCESO DE VALIDACION
| 117898 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 100000 | 76761 | 76761 | 50000 | 65.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | PROYECTO EN PROCESO DEVALIACION
| 9746 |  |  |  | ADQUISICION DE 2 VEHICULOS PICK UP SILVERADO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 96-SUCHIATE | CIUDAD HIDALGO | URBANO | FAFM-2011-02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | - | - | 488800 | 488800 | 488800 | 488800 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | ADQUISICION DE 2 UNIDADES CHEVROLET PICK UP CABINA REGULAR -D MOTOR 4.3L 6 CILINDROS, RINES DE ACERO 17 LLANTAS LT245_70 R17, TRANSMISIÓN MANUAL 5 VELOCIDADES SIN RADIO: N . SERIE: TRES-G-C-N-C-NUEVE-C-X-UNO-B-G-TRES-CERO-OCHO-OCHO-UNO-NUEVE TRES-G-C-N-C-NUEVE-C-X-CERO-B-G-TRES-UNO-TRES-DOS-UNO-OCHO
| 18001 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A LA SALA DE INFORMATICA PARA EL CBTA42 DE VILLACORZO | 115-VILLA CORZO | VILLA CORZO | URBANO | 107-04-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 120145 | 120145 | 120145 | 120145 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 18 | 18 | 100%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 70935 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 2478139 | 1200000 | 1200000 | 864000 | 72% | 0 | 0 | PERSONA | 47 | 0 | 0%
| 120936 |  |  |  | MANTENIMINTO DE RADIOS DE COMUNICACION | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034UG0202110146200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 46500 | 46500 | 46500 | 28690 | 61.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 30 | 18 | 60% | PLATAFORMA MEXCIO, MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION PARA EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011
| 128189 |  |  |  | DIFUSION DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, DENUNCIA Y PART. CIUD. | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430012 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 35000 | 17450 | 17450 | 22750 | 130.4% | 0 | 0 | EQUIPO | 35000 | 22750 | 65% | ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR Y PREVENIR ANTE LA SOCIEDAD EL ORDEN Y LA SEGURIDAD PUBLICA.
| 117453 |  |  |  | ADQUISICION DE REPETIDOR PARA RADIOCOMUNICACION | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | S/N REPETIDOR | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 147178 | 147178 | 147178 | 147178 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION E INSTALACION DE DOS REPETIDOR PARA RADIOCOMUNICACION PARA USO DE LAS COMUNIDADES, SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
MAQUINARIA
| 112607 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 08 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 230811 | 180000 | 170000 | 167811 | 93.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTRO (OBRA EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL)
| 96539 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMION TRES TONELADAS PARA PROTECCION CIVIL | 12-BELLA VISTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 030-04-0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 363346 | 334800 | 334800 | 334800 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80% | METAS: VEHICULO
| 143052 |  |  |  | ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM-015-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1229501 | 1229501 | 1229501 | 1229501 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 135285 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMION MICROBUS ESTIMULO A LA EDUCACION PUBLICA | 46-JIQUIPILAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 046-04-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS | - | - | 1113403 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 90 | 90 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 134507 |  |  |  | ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 46-JIQUIPILAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 046-04-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | - | - | 1395759 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100% | 80 | 80 | TONELADA | 8760 | 2190 | 25%
| 158355 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTADORA (LIMPIA) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-FAFM-012 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | TRANSPORTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 2479000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 100 | 17 | 17% | ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTADORA PARA EL AREA DE LIMPIA
| 27423 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIDAD Y 6 PIEZAS DE CONTENEDOR CERRADO PARA BASURA | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-0004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 988320 | 988320 | 988320 | 988320 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD ADQUIRIDA PARA LA RECOLECCION DE LA BASURA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EVITAR ASI ENFERMEDADES EPIDEMIOLOGICAS A LA PROBLACION.
| 117318 |  |  |  | ADQUISICION DE DOS VEHICULOS | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 008 FAFM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 459500 | 459500 | 459500 | 459500 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 103163 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE RIEGO PARA HUERTO HORTICOLA | 111-TZIMOL | FRANCISCO VILLA | RURAL | 04004 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | - | - | 8568 | 8568 | 8568 | 8568 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 48 | 48 | 100% | ADQUISICION DE EQUIPO DE RIEGO
| 103148 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RIEGO | 111-TZIMOL | DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ | RURAL | 04003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | EQUIPOS DE BOMBEO.
| 116045 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR (COMPACTADOR DE BASURA) VILLAFLORES (CABECERA MUNICIPAL) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FAFM-000102/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.5 | 50% | N. DE OBRA:108-04-0003
OTROS
| 105535 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIOS | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 97015 | 45000 | 30000 | 9000 | 20% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL.)
| 102480 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 148445 | 148445 | 148445 | 148445 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 21 | 21 | 100%
| 95558 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 12-BELLA VISTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 030-04-0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BELLA VISTA | - | - | 137197 | 137197 | 137197 | 137197 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 23 | 23 | 100% | METAS: POLICIA
| 63078 |  |  |  | APOYO APERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 0005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 531600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 63128 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 0006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 981511 | 450500 | 450500 | 450500 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1200 | 560 | 46.7%
| 63015 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL SECTOR PECUARIO CON A LAMBRES DE PUAS | 17-CATAZAJÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 750184 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1070 | 850 | 79.4%
| 73178 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 140325 | 140325 | 140325 | 87625 | 62.4% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 1 | 0.5 | 50% | EN ESTA OBRA SE COMTEMPLAN UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL,POLICIA CIUDADANA SOLIDARIA Y EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL.
| 76260 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 61920 | 61920 | 61920 | 61920 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 11 | 11 | 100% | METAS: RADIOS
| 75928 |  |  |  | ADQUSICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 104481 | 104481 | 104481 | 104481 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: POLICIAS
| 75782 |  |  |  | CONTRATACION DE 20 POLICIAS MUNICIPALES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1264664 | 515304 | 1264664 | 515304 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | METAS: POLICIAS
| 75807 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO NO SE REALIZADO
| 68573 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 171342 | 171342 | 171342 | 171342 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO TERMINADO AL 100% Y EL NUMERO DE OBRA NO SE A CAPTURADO PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO
| 68545 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 145000 | 88600 | 88600 | 88600 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.61 | 61% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA HA SIDO DISMINUIDO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y NO SE CAPTURO EL NUMERO DEL PROYECTO PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO
| 121931 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE | 28-CHIAPILLA | CHIAPILLA | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 56432 | 56432 | 56432 | 56432 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 5600 | 4800 | 85.7%
| 122028 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES | 28-CHIAPILLA | CHIAPILLA | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 10 | 100%
| 105068 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DEL MAIZ | 34-ESCUINTLA | OCHO DE AGOSTO | RURAL | 034TF0100110096200FA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 250 | 250 | 100% | ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ PARA BENEFICIAR A 250 PRODUCTORES EN EL EJERCICIO 2011
| 110877 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AVES DE POSTURA | 34-ESCUINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034TF0200110106200FA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 500 | 500 | 100% | ESTABLECIMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AVES DE POSTURA PARA 500 PRODUCTORES EN EL EJERCICIO DEL 2011
| 112547 |  |  |  | RENOVACION DE CULTIVO DE CAFE (EJIDO EL TRIUNFO) | 34-ESCUINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034TF0100110176200FA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 325422 | 325422 | 325422 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 244 | 0 | 0% | RENOVACION DE CULTIVO DE CAFE EN EL EJIDO EL TRIUNFO BENEFICIANDO A 244 PRODUCTORES EN EL EJERCICIO 2011
| 111879 |  |  |  | RENOVACION DE CULTIVO DE CAFE (EJIDO MANACAL LLANO GRANDE) | 34-ESCUINTLA | MANACAL LLANO GRANDE | RURAL | 034TF0100110156200FA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 350447 | 350447 | 350447 | 350447 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 263 | 263 | 100% | RENOVACION DE CULTIVO DE CAFE EN EL EJIDO MANACAL LLANO GRANDE BENEFICIANDO A 263 PRODUCTORES EN EL EJERCICIO DEL 2011
| 112145 |  |  |  | RENOVACION DE CULTIVO DE CAFE (EJIDO OVANDO TURQUIA) | 34-ESCUINTLA | OVANDO TURQUÍA | RURAL | 034TF0100110166200FA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 325130 | 325130 | 325130 | 325130 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 244 | 244 | 100% | RENOVACION DE CULTIVO DE CAFE EN EL EJIDO OVANDO TURQUIA BENEFICIANDO A 244 PRODUCTORES EN EL EJERCICIO 2011
| 111048 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION | 42-IXHUATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 61480 | 61480 | 61480 | 61480 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100 %
| 110605 |  |  |  | ADQUISION DE AUTOMOVIL | 42-IXHUATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 148300 | 148300 | 148300 | 148300 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO
| 103410 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 42-IXHUATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 120870 | 60435 | 60435 | 91805 | 151.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.75 | 75%
| 128019 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE S.P.M. | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430011 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 261058 | 130529 | 130529 | 195794 | 150% | 0 | 0 | PERSONA | 34 | 50.99 | 150% | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIAS MUNICIPAL, LOS CUALES SE LE DIO: CAMISAS, PLAYERAS,FORNITURA, ESPOSAS MARCA SMITH WESSON. ENTRE OTROS.
| 123185 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 70000 | 34999 | 34999 | 46400 | 132.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 23.26 | 232.6% | SE LE DIO MANTENIMIENTO A 10 EQUIPOS DE RADIOS DE COMUNICACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMTAN.
| 109445 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICACION | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | MJC/OPM/0010-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 40890 | 11632 | 11632 | 11632 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 45 | 20 | 44.4% | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PORTATILES Y BASES DE RADIO COMUNICACION
| 110076 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA BRIGADA ECOLOGICA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 129681 | 55047 | 55047 | 55047 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.42 | 42%
| 80649 |  |  |  | ESTIMULOS PARA EQUIPAMIENTO Y GASTOS OPERATIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50%
| 141206 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 130687 | 130687 | 130687 | 130687 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 30 | 30 | 100%
| 139717 |  |  |  | EQUIPAMIETO DE PROTECCION CIVIL | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | URBANO | 11 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 305962 | 185600 | 185600 | 185600 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | AUN NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
| 139689 |  |  |  | UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 565419 | 565419 | 565419 | 565419 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 140 | 140 | 100% | AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL
| 74510 |  |  |  | ADQUISICION DE 26 EQUIPAMIENTOS (UNIFORMES )PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL | 61-MAZATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 144446 | 18049 | 18049 | 18049 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 26 | 26 | 100%
| 72810 |  |  |  | ADQUISISCION DE EQUIPAMIENTO ( UNIFORMES ) PARA 46 ELEMEMTOPS DE SEGURIDAD | 61-MAZATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 295080 | 202244 | 202244 | 202244 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 46 | 46 | 100%
| 154237 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES | 68-OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 279527 | 190715 | 190715 | 190715 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 43 | 29.5 | 68.6% | METAS: POLICIAS
| 84758 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS MINICIPALES | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0039 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 14666310 | 7000000 | 7000000 | 6500000 | 92.9% | 0 | 0 | PERSONA | 186 | 0 | 0%
| 84818 |  |  |  | CONTRATACION DE UN MEDICO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 041 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 105589 | 50000 | 50000 | 39875 | 79.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 84787 |  |  |  | CONTRATACIONDEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGERIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0040 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 749452 | 350000 | 350000 | 325125 | 92.9% | 0 | 0 | INFORME | 3 | 0 | 0%
| 79106 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-0034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
| 62473 |  |  |  | ADQUISICION DE LIBROS PARA ESCUELA PRMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | LIBRO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA PARA ADQUISICION DE LIBROS DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
| 78871 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CARPIO | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
| 78942 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE VAN GOHG | 77-PIJIJIAPAN | PARAÍSO | RURAL | 069-04-0041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | MATERIAL DE REFERENCIA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.
| 36772 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA 898 VENUSTIANO CARRANZA | 77-PIJIJIAPAN | TUTUÁN | RURAL | 069-04-0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | MATERIAL DE REFERENCIA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
| 63104 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 38424 | 38424 | 38424 | 27852 | 72.5% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 100%
| 122667 |  |  |  | ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PARA EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS, JUAN SABINES GUTIERREZ | 85-SAN FERNANDO | GUADALUPE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 55401 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 57536 | 57536 | 57536 | 57536 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 117364 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE UNIVERSIDAD | 90-SIMOJOVEL | SIMOJOVEL DE ALLENDE | URBANO | 008 FAFM | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | PREDIO | 1 | 1 | 100%
| 117075 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 FAFM | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 600000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 83 | 83 | 100%
| 109813 |  |  |  | ALINEACION DE CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA ( EQUIPAMIENTO ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD) | 91-SITALÁ | SITALÁ | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 125651 | 125651 | 125651 | 125651 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 59 | 59 | 100% | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS PARA POLICIAS MUNICIPALES
| 110573 |  |  |  | OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCO MENUDEO( ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS) | 91-SITALÁ | SITALÁ | URBANO | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 250000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A SEGURIDAD OUBLICA
| 114532 |  |  |  | PLATA FORMA MEXICO ( ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Y BASES ANALOGICAS Y/O DIGITALES | 91-SITALÁ | SITALÁ | URBANO | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 65439 | 65439 | 65439 | 65439 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 59 | 59 | 100% | ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Y BASES ANALOGICAS Y/O DIGITALES PARA POLICIAS MUNICIPALES
| 69973 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO | 93-SOLOSUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 199839 | 114721 | 114721 | 114721 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE UN VEHICULO TERRESTRE PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL
| 119098 |  |  |  | ADQUISICION DE SEMENTALES BOVINOS PARA REPOBLAR EL HATO GANADEROS | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | S/N SEMENTALES | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 500000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 125 | 125 | 100% | ADQUISICION Y DOTACION DE 125 SEMENTALES BOVINOS PARA 125 PRODUCTORES Y PARA MEJORAR EL HATO GANADERO DE NUESTRO MUNICIPIO
| 117444 |  |  |  | EQUIPAMIENTO, UNIFORME Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | S/N EQUIPAMIENTO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 449868 | 134960 | 134960 | 134960 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORME PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
| 118651 |  |  |  | FONDO PARA GARANTIAS LIQUIDAS A 29 PRODUCTORES DE GANADO | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | S/N CODECOA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 200160 | 200160 | 200160 | 200160 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 29 | 29 | 100% | APORTACION ECONOMICA BAJO EL PROGRAMA DENOMINADO CODECOA GANADERO VIENTRES BOVINOS; A LA SOCIEDAD DENOMINADA UNION GANADERA REGIONAL CATAZAJA,CON EL OBJETO DE QUE LOS PRODUCTORES PUEDAN REPOBLAR SU HATO GANADERO MEDIANTE UN CREDITO.
| 128917 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES | 110-TUZANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 103PP01020026200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 350609 | 350609 | 350609 | 335517 | 95.7% | 0 | 0 | PIEZA | 50 | 48 | 96%
| 129129 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS BASE, MOVILES Y ACCESORIOS | 110-TUZANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 103PP06090076200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 54268 | 54268 | 54268 | 35032 | 64.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
| 156130 |  |  |  | APOYO A LA ACUACULTURA (ADQUISICION DE 275 BOLSAS DE 20KG C/U DE ALIMENTO PARA PECES PARA BENEFICIAR A 15 PRODUCTORES ACUICOLAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 28 DE JUNIO | RURAL | 106-04-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO AGROPECUARIO | - | - | 57250 | 57250 | 57250 | 57250 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 15 | 15 | 100% | PROYECTO TERMINADO Y OPORANDO ADECUADAMENTE
| 156152 |  |  |  | FOMENTO AL CULTIVO DEL TOMATE (ADQUISICION DE 42974 PLANTULAS DE TOMATE SALADEZ HIBRIDO) | 113-VENUSTIANO CARRANZA | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 106-04-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO AGROPECUARIO | - | - | 84739 | 84739 | 42000 | 42000 | 49.6% | 0 | 0 | VIVEROS | 1 | 1 | 100% | EN PROCESO CONSTRUCTIVO
| 115464 |  |  |  | ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAPD030011010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 26912 | 26912 | 17.9% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.2 | 20%
| 114966 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS BASE, MOVILES, PORTATIL Y ADQUISICION DE ACCESORIOS | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAPP060911008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 236466 | 236466 | 236466 | 236466 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 18107 |  |  |  | EQUIPAMIENTO AL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y CRRAE | 115-VILLA CORZO | VILLA CORZO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 200537 | 200537 | 200537 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA AUN NO TIENE PAGOS REGISTRADOS POR LO TANTO SUS PAGOS Y LOS AVANCES D ELA MISMA SERAN REPORTADOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE EL PAQUETE CONSTA DE 14 COMPUTADORAS COMPAQ 505B, 1 VIDEOPROYECTOR WIESONIC 2200 ASILUMENES Y 1 IMPRESORA LASER HP P1102W MONOCROMATICA
| 17779 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE DIFUSION CULTURAL, RECREATIVA Y DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA REGION | 115-VILLA CORZO | VILLA CORZO | URBANO | 107-04-0004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 344000 | 344000 | 344000 | 344000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 115939 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR (COMPACTADOR DE BASURA) VILLAFLORES (CABECERA MUNICIPAL) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FAFM-000103/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.5 | 50% | N. DE OBRA:108-04-0002
| 122666 |  |  |  | AVES DE POSTURA POBLADO VILLAFLORES | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FAFM-000159/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | - | - | 149985 | 149985 | 149985 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 9090 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA QUE COLOQUE ES: PIEZA, LA UNIDAD DE MEDIDA DEL PROYECTO ES: AVE. NO. DE OBRA ES:108-04-0004
| 122910 |  |  |  | PREVENCIÓN DEL DERRIENGUE EN BOVINOS POBLADO DE VILLAFLORES | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | FAFM-000160/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CABEZA | 6200 | 0 | 0% | NO. DE OBRA:108-04-0005
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 130009 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | - | - | 106968 | 24774 | 24774 | 24774 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100%
| 130226 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | - | - | 1381369 | 544764 | 690685 | 544764 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 22 | 22 | 100%
| 130122 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (COMSEP) | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | - | - | 165495 | 65880 | 82748 | 65880 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100%
| 130149 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | - | - | 325000 | 135248 | 162500 | 135248 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 7 | 7 | 100%
| 101832 |  |  |  | CONTRATACION DE LA COORDINADORA DE PREVENCION DEL DELITO | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 55080 | 27540 | 27540 | 4160 | 15.1% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL)
| 101418 |  |  |  | CONTRATACION DEL PERSONAL DE POLICIAS MUNICIPALES | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 2823466 | 1200000 | 1200000 | 1163435 | 97% | 0 | 0 | PERSONA | 64 | 64 | 100% | OBRA SIN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGURALIZACION PRESUPUESTAL).
| 112700 |  |  |  | CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 09 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 588960 | 400000 | 350000 | 226933 | 56.7% | 0 | 0 | PERSONA | 12 | 12 | 100% | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL)
| 101731 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO DEL (CMSP). | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 97632 | 43000 | 43000 | 42000 | 97.7% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO NO TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL).
| 154552 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES | 4-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA CHIAPAS | - | - | 723515 | 345000 | 343315 | 343315 | 99.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 154559 |  |  |  | ENCARGADO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | 4-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | FAFM/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA CHIAPAS | - | - | 41310 | 16000 | 15180 | 15180 | 94.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 154604 |  |  |  | PROMOTOR DE CENTRO COMUNITARIO | 4-ALDAMA | REVOLUCIÓN FIU | RURAL | FAFM/05/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA CHIAPAS | - | - | 41310 | 16000 | 15180 | 15180 | 94.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 154579 |  |  |  | PROMOTOR DE CENTRO COMUNITARIO | 4-ALDAMA | XUXCHÉN | RURAL | FAFM/04/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA CHIAPAS | - | - | 41310 | 16000 | 15180 | 15180 | 94.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 154571 |  |  |  | PROMOTORA DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE | 4-ALDAMA | SAN PEDRO COTZILNAM | RURAL | FAFM/03/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA CHIAPAS | - | - | 41310 | 16000 | 15180 | 15180 | 94.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 89155 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 0006 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 505936 | 505936 | 205496 | 205496 | 40.6% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.41 | 41%
| 88864 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA JUEZ CALIFICADOR DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 76553 | 76553 | 38028 | 38028 | 49.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
| 88332 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 205379 | 205379 | 78368 | 78368 | 38.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.4 | 40%
| 86731 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2326840 | 963770 | 963770 | 963770 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 43 | 43 | 100% | METAS: POLICIAS
| 91382 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 129422 | 129422 | 19881 | 19881 | 15.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.15 | 15%
| 130285 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | AMATENANGO DE LA FRONTERA | URBANO | MAF/DOPM/FAFM-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1868388 | 778185 | 778185 | 778185 | 100% | 0 | 778185 | PERSONA | 28 | 28 | 100% | CONTRATACION DE 28 POLICIAS MUNICIPALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.
| 158263 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA A LA EDUCACION | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | F-IV-2011-002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | - | - | 996128 | 498064 | 498064 | 278615 | 55.9% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50% | ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON RECURSO DEL FAFM 2011 CON UN MONTO TOAL DE $ 996,128.25 PARA PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL.
| 158269 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE INCENDIOS FORESTALES | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | F-IV-2011-006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | - | - | 505823 | 252912 | 252912 | 130354 | 51.5% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50% | CON ESTE PROYECTO SE PEGARA EL SUELDO DEL PERSONAL ASI COMO LA GRATIFICACION DE FIN AÑO CON UN MONTO TOTAL DEL RECURSO DEL FAFM 2011 DE $ 505,823.30
| 158264 |  |  |  | DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | F-IV-2011-003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | - | - | 951204 | 475602 | 475602 | 301120 | 63.3% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50% | EL PROYECTO DE DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL SE EJECUTARA CON RECURSO DEL FAFM 2011 CON UN MONTO DE $ 951,203.65 PARA EL PAGO DE PERSONAL.
| 158261 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION DE LA GERENCIA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL RIO LAGARTERO | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | F-IV-2011-001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | - | - | 925278 | 462639 | 462639 | 344207 | 74.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.37 | 37% | ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO CON RECURSOS DEL FAMF 2011 CON UN MONTO TOTAL DE $ 925,278.51 PARA PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL, VIATICOS, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO ,PAPELERIA DE OFICINA, COMBUSTIBLE
| 95249 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 12-BELLA VISTA | BELLA VISTA | URBANO | 012-04-0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 134584 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50%
| 94962 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS | 12-BELLA VISTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 012-04-0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 1361232 | 480000 | 480000 | 480000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 50 | 100% | METAS: POLICIA
| 95165 |  |  |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE MUNICIPAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA | 12-BELLA VISTA | BELLA VISTA | URBANO | 012-04-0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 115240 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
| 117545 |  |  |  | PAGO DE SUELDO DE ASISTENCIA TECNICA FAFM 2011 | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 565488 | 319808 | 319808 | 319808 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 10 | 10 | 100%
| 117553 |  |  |  | PAGO DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSG 2011 | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 3 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 64260 | 39980 | 39980 | 39980 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100%
| 117528 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2011 | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 1509568 | 617861 | 617861 | 617861 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE 2011
| 104601 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA | 15-BOCHIL | BOCHIL | URBANO | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2727000 | 605400 | 605400 | 605400 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 51 | 51 | 100%
| 106305 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 15-BOCHIL | BOCHIL | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1065058 | 473951 | 473951 | 473951 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 12000 | 6000 | 50%
| 85115 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTILLA (CONTRATACION DE POLICIAS) | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7767584 | 3095063 | 3095063 | 3095063 | 100% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 1 | 0.5 | 50% | CONTRATACION DE 140 POLICIAS, SEGURO DE VIDA, AGUINALDO, IMPUESTOS Y DESPENSA EN EFECTIVO
| 85239 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 668098 | 270848 | 270848 | 270848 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 22 | 22 | 100%
| 85209 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UMPC | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1444450 | 502611 | 502611 | 502611 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 30 | 30 | 100%
| 100905 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA OBRAS PUBLICAS | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F4-2011-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 428400 | 142500 | 142500 | 142500 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100% | EL PROYECTO CORRESPONDE A SUELDOS DE 02 PERSONAS ASIGNADAS A OBRAS PUBLICAS
| 68432 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1686150 | 696319 | 696319 | 696319 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.41 | 41% | EL PROYECNO NO CUENTA CON NUMERO DE OBRA PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO
| 68447 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 1331527 | 539988 | 539988 | 539988 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.41 | 41% | NO CONTIENE NUMERO DE PROYECTO PORQUE AUN NO SE TIENE OFICIO DE REGISTRO
| 97793 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DE POLICIAS MUNICIPALES | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034PP0501110016200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 2430629 | 659638 | 659638 | 659638 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 564 | 282 | 50% | CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO 2011
| 98834 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034PD0101110046200FA | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 1298631 | 649315 | 649315 | 284537 | 43.8% | 0 | 0 | PERSONA | 192 | 128 | 66.7% | CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2011 NOTA ACLARATORIA: EN EL INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE DENTRO DEL RUBRO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE MANIFESTO UN TOTAL ANUAL DE $ 1,060,000.00, PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE AUMENTA A $ 1,298,631.00
| 98533 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO DE MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034PP0701110036200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 100000 | 60000 | 60000 | 51990 | 86.7% | 0 | 0 | PERSONA | 36 | 24 | 66.7% | CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2011
| 118460 |  |  |  | GASTOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034PP0201110186200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 203446 | 101723 | 101723 | 4000 | 3.9% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 12 | 50% | GASTOPS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA 2 ELEMENTOS EN EL EJERCICIO 2011
| 67470 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA 33 ELEMENTOS DE LA S.P.M. Y 23 POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PP0102000036200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 196361 | 196361 | 196361 | 156501 | 79.7% | 0 | 0 | OTROS | 56 | 33 | 58.9% | METAS: POLICIA
| 67487 |  |  |  | CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PP0508000056200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 2013271 | 1200000 | 1200000 | 890629 | 74.2% | 0 | 0 | OTROS | 33 | 33 | 100% | METAS: POLICIA
| 67417 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO Y CHOFER DE AMBULANCIA | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SO0500000106 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 275604 | 200000 | 200000 | 118116 | 59.1% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100%
| 67420 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA CASA DE LA CULTURA Y PROMOTOR PARA CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SS0103000116 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 171220 | 120000 | 120000 | 73380 | 61.2% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 4 | 100%
| 67525 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y PERSONAL DE APOYO DEL CMSP | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PP0710000026200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 144232 | 100000 | 100000 | 71404 | 71.4% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 67498 |  |  |  | GRATIFICACION DE POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PP0205000066200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1007014 | 700000 | 700000 | 473805 | 67.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 103456 |  |  |  | CONTRAQTACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DE DELITO | 42-IXHUATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 72092 | 36046 | 36046 | 21888 | 60.7% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 1 | 1 | 100%
| 103401 |  |  |  | CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA LA SEGURIDA PUBLIC AMUNICIPAL | 42-IXHUATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1359878 | 679939 | 679939 | 287548 | 42.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
| 103431 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 42-IXHUATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 71518 | 35759 | 35759 | 30400 | 85% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 1 | 0.5 | 50%
| 115430 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES | 43-IXTACOMITÁN | IXTACOMITÁN | URBANO | 0430001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1765705 | 882852 | 882852 | 571046 | 64.7% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 33 | 23 | 69.7%
| 80431 |  |  |  | CONTRACION DE BRIGADA DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1770446 | 612644 | 612644 | 612644 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 0.34 | 34%
| 139477 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | URBANO | 07 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LAS ROSAS | - | - | 1036672 | 518336 | 388074 | 388074 | 74.9% | 0 | 0 | OTROS | 22 | 22 | 100% | AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL DE OBRA.
| 139239 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICION (SECRETARIA EJECUTIVA) | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE LAS ROSAS | - | - | 36432 | 18216 | 6960 | 6960 | 38.2% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100% | AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL
| 139209 |  |  |  | JUZGADO CALIFICADOR (CONTRATACION DE MEDICO) | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LAS ROSAS | - | - | 113920 | 56960 | 22080 | 22080 | 38.8% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100% | NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL.
| 138119 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LAS ROSAS | - | - | 85440 | 42720 | 18120 | 18120 | 42.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL
| 139609 |  |  |  | PREVENCION DEL DENGUE CLASICO Y HEMORRAGICO 2011 | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | URBANO | 09 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 850430 | 425214 | 196050 | 196050 | 46.1% | 0 | 0 | PERSONA | 6 | 6 | 100% | AUN NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
| 139436 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS. | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS | - | - | 585349 | 292674 | 144301 | 144301 | 49.3% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL
| 19492 |  |  |  | 008.- IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PP050811110109000001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 5252577 | 2611185 | 2611185 | 2010541 | 77% | 0 | 0 | OTROS | 74 | 74 | 100% | ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE REFLEJA EL 100 % EN AVANCE FISICO, DEVIDO A QUE SON PAGOS QUE SE DAN DE MANERA CONSTANTE.
| 101577 |  |  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (CONTRATACION DE PERSONAL) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-04-0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1190124 | 1190124 | 1190124 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 156187 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL | 68-OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 59119 | 24840 | 24840 | 24840 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
| 154214 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAA CIUDADANOS SOLIDARIOS | 68-OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 394740 | 129000 | 129000 | 129000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 43 | 20 | 46.5% | METAS: POLICIAS
| 154251 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP | 68-OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 162917 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.45 | 45%
| 156205 |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. | 68-OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 501120 | 167040 | 167040 | 167040 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0.33 | 33% | ASESORIA INTEGRAL Y PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
| 158349 |  |  |  | CONTRATACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-FAFM-003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 1026732 | 701610 | 701610 | 701610 | 100% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 100 | 32 | 32% | ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL SUELDOS
| 158348 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS | - | - | 5642313 | 1078552 | 1078552 | 1078552 | 100% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 100 | 19 | 19% | SUELDO -POLICIAS MUNICIPALES-
| 158350 |  |  |  | EVALUACION 2011 | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-FAFM-004 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | - | - | 983892 | 185477 | 185477 | 185477 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 100 | 19 | 19% | SUELDOS-EVALUACION PLANEACION
| 146921 |  |  |  | CONTRATACION DE CHOFERES | 74-PANTELHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 762000 | 500000 | 342780 | 342780 | 68.6% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50%
| 146908 |  |  |  | CONTRATACION DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 74-PANTELHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 384048 | 200000 | 146760 | 146760 | 73.4% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50%
| 146899 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO | 74-PANTELHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 2915351 | 1300000 | 1207216 | 1207216 | 92.9% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50%
| 146937 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES | 74-PANTELHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1143000 | 600000 | 521366 | 521366 | 86.9% | 0 | 0 | INFORME | 10 | 0.5 | 5%
| 146928 |  |  |  | CONTRATACION DE UNA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 74-PANTELHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 213360 | 100000 | 88703 | 88703 | 88.7% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50%
| 126999 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES | 83-SAN ANDRÉS DURAZNAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS | - | - | 574763 | 213840 | 215000 | 213840 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 574763 | 213840 | 37.2%
| 116984 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 677354 | 677354 | 677354 | 677354 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION
| 116918 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTILLA | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 3996280 | 3182876 | 3182876 | 1692094 | 53.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | EN PROCESO DE VALIDACION
| 116976 |  |  |  | CONTRATACION DE DOS MEDICOS GENERALES | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 285600 | 209350 | 209350 | 121600 | 58.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION
| 116931 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 85680 | 71877 | 71877 | 36480 | 50.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION
| 122392 |  |  |  | DESAZOLVE DE CUNETAS Y RIOS | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 53726 | 10250 | 10250 | 9498 | 92.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.2 | 20% | PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION
| 55344 |  |  |  | PAGO DE SUELDO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 1071216 | 535608 | 535608 | 535608 | 100% | 0 | 0 | CONTRATO | 39 | 39 | 100%
| 56477 |  |  |  | PAGO DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100% | 0 | 0 | CONTRATO | 1 | 1 | 100%
| 117001 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 FAFM | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 4037018 | 1739301 | 1739301 | 1739301 | 100% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 1 | 0.5 | 50% | EL EXPEDIENTE COMTEMPLA LOS PROGRAMAS: CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y LA CONTRATACION DE LA POLICIA DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.
| 117045 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 007 FAFM | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 162080 | 66880 | 66880 | 66880 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 0.5 | 50% | INCLUYE 2% SOBRE NOMINA
| 117030 |  |  |  | GRATIFICACION DE POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0011 FAFM | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 1609560 | 696840 | 696840 | 696840 | 100% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 1 | 0.5 | 50% | INCLUYE 2% SOBRE NOMINA
| 109339 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCION (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANTILLA DE POLICIA MUNICIPAL) | 91-SITALÁ | SITALÁ | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 2772856 | 1386428 | 1386428 | 1386428 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 59 | 59 | 100% | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANTILLAS DE POLICIA MUNICIPAL
| 61776 |  |  |  | CONTRATACION DEL PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL | 93-SOLOSUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 236844 | 118422 | 118422 | 98200 | 82.9% | 0 | 0 | PERSONA | 6 | 4.97 | 82.8% | PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL
| 73063 |  |  |  | CONTRATACION DEL PERSONAL Y GASTOS ADMON. DEL CMSP | 93-SOLOSUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 152516 | 76258 | 76258 | 66456 | 87.1% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 1.74 | 87% | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y GASTOS DE ADMINISTRACION DE LA MISMA.
| 60890 |  |  |  | CONTRATACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 93-SOLOSUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 944360 | 472180 | 472180 | 384472 | 81.4% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 16.27 | 81.4% | PAGO DE NOMINA A 20 POLICIAS DEL AYUNTAMIENTO, SOLOSUCHIAPAS
| 117450 |  |  |  | CONTRATACION DE MEDICO LEGISTA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | S/N MEDICO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 90165 | 42000 | 42000 | 42000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UN MEDICO LEGISTA PARA CERTIFICACIONES MEDICAS EN LA COMANDANCIA MUNICIPAL
| 117441 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | S/N SECRETARIO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 200592 | 73850 | 73850 | 73850 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50% | CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA: UN SECRETARIO EJECUTIVO Y UNA SECRETARIA; INCLUYE SUELDO, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, SEGURO DE VIDA E IMPUESTO SOBRE NOMINA.
| 117436 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | S/N POLICIAS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 6249872 | 3600797 | 3600797 | 3600797 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, DESPENSA, SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL E IMPUESTO SOBRE NOMINA DURANTE UN AÑO
| 117460 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | S/N LIMPIA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 474678 | 176252 | 176252 | 176252 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA IMPLEMENTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y PRINCIPALES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA EVITAR LA ALTA CONTAMINACION, PREVINIENDO EL BROTE DE ALGUNA INFECCION ASI COMO TAMBIEN EL AZOLVE DE ALCANTARILLAS Y CANALES PLUVIALES.EL PROYECTO INCLUYE: SUELDO, GRATIFICACION DE FIN AÑO E IMPUESTO SOBRE NOMINA.
| 129042 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA JUEZ CALIFICADOR, SECRETARIO DEL JUEZ CALIFICADOR Y MEDICO LEGISTA. | 110-TUZANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 103PP04070056200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 292678 | 146339 | 146339 | 146339 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
| 129156 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 110-TUZANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 103PP07100086200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 200160 | 100080 | 100080 | 65994 | 65.9% | 0 | 0 | INFORME | 24 | 12 | 50%
| 128995 |  |  |  | GASTOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, DIFUSION DE CAMPAÑAS DE PREVENCION DEL DELITO | 110-TUZANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 103PP02050046200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 340904 | 170452 | 170452 | 28000 | 16.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
| 103176 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS | 111-TZIMOL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS | - | - | 1639909 | 726193 | 726193 | 726193 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 33 | 16 | 48.5% | CONTRATATACION DE 33 POLICIAS PARA RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS
| 103192 |  |  |  | CONTRATACION DEL PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 111-TZIMOL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS | - | - | 295705 | 128477 | 128477 | 128477 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 2 | 50% | PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
| 117274 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL (MEDICO Y JUEZ CALIFICADOR) PARA SEG PUBLICA | 112-UNIÓN JUÁREZ | UNIÓN JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 98052 | 67313 | 67313 | 67313 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 117354 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL | 112-UNIÓN JUÁREZ | UNIÓN JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 382264 | 155319 | 155319 | 155319 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 156102 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA | - | - | 1526608 | 1526608 | 1526608 | 1526608 | 100% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 1 | 0.3 | 30% | SE REGISTRA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.
| 156107 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA | - | - | 221040 | 221040 | 221040 | 221040 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | SE REGISTRA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.
| 156109 |  |  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL RAMO 33 | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 263520 | 263520 | 263520 | 263520 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | SE REGISTRA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
| 114501 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAPD010011011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 300000 | 250000 | 85139 | 85139 | 34.1% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.6 | 60%
| 113999 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS, ALIMENTACION DE POLICIAS MUNICIPALES, RENTA DE LOCAL PARA COMANDANCIA Y SEGURO PARA VEHICULOS | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAPP010411002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1672439 | 600000 | 543101 | 543101 | 90.5% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 1 | 0.6 | 60%
| 114387 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAPP010211005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 353928 | 400000 | 272826 | 272826 | 68.2% | 0 | 0 | AGRUPACIÓN | 1 | 0.6 | 60%
| 114484 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAPD010011009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1096092 | 500000 | 474056 | 474056 | 94.8% | 0 | 0 | AGRUPACIÓN | 1 | 0.6 | 60%
| 113902 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA POLICIAS MUNICIPALES | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAPP05080111001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3665747 | 1800000 | 1533668 | 1533668 | 85.2% | 0 | 0 | AGRUPACIÓN | 1 | 0.6 | 60%
| 114100 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAPP070111003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 421560 | 300000 | 144078 | 144078 | 48% | 0 | 0 | CONSEJO | 1 | 0.6 | 60%
| 114293 |  |  |  | GASTOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA Y GASTOS DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAPP020111004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 288205 | 260000 | 130827 | 130827 | 50.3% | 0 | 0 | COMITÉ | 1 | 0.6 | 60%
| 76367 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEG. PUBLICA MPAL. | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | MYA-PP07/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 103275 | 40927 | 40927 | 40927 | 100% | 0 | 0 | JORNAL | 100 | 45 | 45%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 130186 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | - | - | 80000 | 33895 | 40000 | 33895 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 8658 | 0 | 0%
| 113162 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PATRULLA | 2-ACALA | ACALA | URBANO | 12 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | TRANSPORTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS | - | - | 344088 | 100000 | 80000 | 26512 | 26.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL)
| 154615 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS MUNICIPALES | 4-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | FAFM/06/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA CHIAPAS | - | - | 345000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 154623 |  |  |  | GASTOS DE ADMINISTRACION | 4-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | FAFM/07/2011 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALDAMA CHIAPAS | - | - | 80000 | 60000 | 54953 | 54953 | 91.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 103683 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES VEHICULARES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 0010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 633598 | 633598 | 180000 | 169495 | 26.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.26 | 26%
| 101009 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 306759 | 306759 | 224635 | 224635 | 73.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.73 | 73%
| 103686 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACION PARA 43 ELEMENTOS POLICIALES | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 0011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 67822 | 67822 | 67822 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 43 | 0 | 0%
| 158271 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | F-IV-2011-007 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | - | - | 299976 | 299976 | 299976 | 299976 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 20000 | 20000 | 100% | CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIO A 7050 PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES CON 20,000 LAMPARAS AHORRADORES DE ENERGIA DE 15 WATTS. CON UN MONTO TOTAL EJERCIDO DEL FAFM 2011 DE $ 299,976.00
| 158267 |  |  |  | APOYO AL SECTOR GANADERO (ADQUISICION DE PACAS DE FORRAJE) | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | F-IV-2011-005 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 75 | 75 | 100% | CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIO A 200 PERSONAS CON LA ADQUISICION DE 75 TONELADAS DE PACAS DE FORRAJE LAS CUALES FUERON PAGADAS CON RECURSO DEL FAFM 2011 CON UN MONTO TOTAL DE $ 150,000.00
| 158266 |  |  |  | APOYO PARA LA COMPRA DE SEMENTALES BOVINOS | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | F-IV-2011-004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | - | - | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 17 | 17 | 100% | CON ESTA PROYECTO SE APOYO A 13 PRODUCTORES PARA LA ADQUISICION DE SEMENTALES BOVINOS CON RECURSO DEL FAFM 2011 CON UN MONTO TOTAL DE $17,000.00
| 96942 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 12-BELLA VISTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 012-04-0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 1585419 | 480000 | 480000 | 480000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 463500 | 250850 | 54.1% | METAS: DESAYUNOS
| 95344 |  |  |  | INDEMNIZACION POR DERECHO DE VIA | 12-BELLA VISTA | CUEVA DEL ARCO | RURAL | 012-04-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 96102 |  |  |  | INDEMNIZACION POR DERECHO DE VIA | 12-BELLA VISTA | ESMERALDA EL RECUERDO | RURAL | 030-04-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 113112 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA | - | - | 4280000 | 2454205 | 2454205 | 2454205 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 7180 | 7180 | 100%
| 113113 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ATO GANADERO | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CINTALAPA | - | - | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 81135 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA TEMPORADA DE LLUVIAS | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 108568 | 108568 | 36189 | 35480 | 32.7% | 0 | 0 | BRIGADA | 1 | 0.33 | 33% | EN ESTA OBRA SE CONTRATAN UN JEFE DE BRIGADA Y DOCE BRIGADISTAS POR UNA TEMPORADA DE TRES MESES, PARA EL PERIODO DE LLUVIAS
| 73642 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 811395 | 811395 | 405697 | 283608 | 35% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 1 | 0.5 | 50% | EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA EL SUELDO Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, DESPENZAS Y SEGURO DE VIDA AL CUERPO POLICIACO MUNICIPAL.
| 73926 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 57120 | 57120 | 28560 | 24320 | 42.6% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 6 | 50% | EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA EL SUELDO Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A LA SECRETARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
| 73496 |  |  |  | OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOMENUDEO | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 96696 | 96696 | 48348 | 29940 | 31% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 1 | 0.5 | 50% | EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA EL SUELDO AL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO Y 45 GRATIFICACION A LOS 44 POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS.
| 73335 |  |  |  | OPERATIVOS CONJUNTOS Y CONBATE AL NARCO MENUDEO | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 350000 | 175000 | 175000 | 148398 | 84.8% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 1 | 0.5 | 50% | EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUROS PARA LAS PATRULLAS.
| 122187 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES PESADOS | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 383040 | 172664 | 172664 | 172664 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.45 | 45% | LA OBRA CONSISTE EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PESADOS Y NO SE TIENE NUMERO DE OBRA PORQUE AUN NO HAY OFICIO DE REGISTRO
| 68690 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHENALHO CHIAPAS | - | - | 1956444 | 665191 | 665191 | 665191 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.34 | 34% | EL PROYECTO CONSISTE EN OTORGAR DESAYUNOS A ALUMNOS DE EDUCACION BASICA Y NO SE PUSO EL NUMERO DE OBRA PORQUE AUN NO SE TIENE OFICIO DE REGISTRO
| 68583 |  |  |  | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80% | EL PROYECTO SE TERMINO FINANCIERAMENTE AL 100% PERO FISICAMENTE NO Y NO SE LE CAPTURO EL NUMERO DE OBRA PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO
| 68624 |  |  |  | PROGRAMA SOLIDARIO MUNICIPAL | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 132000 | 49500 | 49500 | 49500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.38 | 38% | NO SE CAPTURO EL NUMERO DE PROYECTO PORQUE AUN NO SE TIENE NUMERO DE OFICO DE REGISTRO
| 98008 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS ALIMENTACION DE POLICIAS Y SEGURO PARA VEHICULOS | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034PP0104110026200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 1200000 | 300000 | 300000 | 88515 | 29.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 36 | 18 | 50% | MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS MUNICIPALES, SEGUROS PARA VEHICULOS PARA EL EJERCICIO 2011
| 120228 |  |  |  | ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 65% | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034SC0500110076200FA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 293040 | 146520 | 146520 | 141192 | 96.4% | 0 | 0 | PIEZA | 66 | 33 | 50% | ADQUISICION DE 66 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% EN EL EJERCICIO 2011
| 118335 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034PD0102110122601FA | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 300000 | 150000 | 150000 | 84944 | 56.6% | 0 | 0 | LITRO | 32258 | 16129 | 50% | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS 5 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIAPL CON UNPROMEDIO DE 32258 LITRO ANUALES PARA EL EJERCICIO 2011
| 99502 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | 034PD0201110066200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS | - | - | 115000 | 57500 | 57500 | 27106 | 47.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 24 | 12 | 50% | MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL NOTA ACLARATORIA: EN EL PRIMER TRIMESTRE SE INFORMO EN EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS TOTAL ANUAL $ 120,000.00 PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DISMINUYE A $ 115,000.00
| 67402 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PP0104000046200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 252473 | 252473 | 252473 | 162081 | 64.2% | 0 | 0 | PERSONA | 33 | 33 | 100%
| 67410 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SB0100000106200 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1328856 | 800000 | 800000 | 664428 | 83.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 43 | 43 | 100%
| 67548 |  |  |  | EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PP0101000026200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 192500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 28 | 0 | 0% | PROYECTO POR INICIAR
| 67567 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OF0100000006200FA | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | - | - | 1433831 | 800000 | 800000 | 550000 | 68.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.6 | 60%
| 103478 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 42-IXHUATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 364880 | 182440 | 182440 | 111157 | 60.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAMBIO A PROYECTO, PORQUE EL NOMBRE DE LA OBRA ES ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUROS Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PARA ADQUISICION SE LE PROPORCIONO LA CANTIDAD DE 192000, SEGUROS 36000, Y MANTENIMIENTO 136880, LO QUE DA EL MONTO TOTAL DE LA OBRA 364880
| 110208 |  |  |  | CAMPAÑA MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE LA RABIA PARALITICA BOVINA | 42-IXHUATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 38918 | 38918 | 38918 | 38918 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100%
| 109862 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 42-IXHUATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 406551 | 203275 | 203275 | 180915 | 89% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 122117 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS MUNICIPALES | 43-IXTACOMITÁN | IXTACOMITÁN | URBANO | 0430005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 250000 | 124999 | 124999 | 123077 | 98.5% | 0 | 0 | LITRO | 19138 | 18799.99 | 98.2%
| 115515 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0430002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 243259 | 121629 | 121629 | 64300 | 52.9% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 1 | 50%
| 122237 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS MUNICIPALES | 43-IXTACOMITÁN | IXTACOMITÁN | URBANO | 0430006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 161448 | 80725 | 80725 | 30632 | 37.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 1.12 | 37.3%
| 110134 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MJC/OPM/012-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 844678 | 329424 | 329424 | 329424 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 1246 | 623 | 50% | DOTACION DE DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DE ESTE MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS.
| 110904 |  |  |  | EVALUACION DE RESULTADOS Y/O DESEMPEÑO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | MJC/OPM/0016-2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 148027 | 61200 | 61200 | 61200 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100% | CONTRATACION DEL PERSONAL, PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CONSISTENTE EN PAGO DE SALARIO DE DOCE MESES Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.
| 108035 |  |  |  | PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA CON BANOBRAS | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MJC/OPM/005/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 233184 | 119248 | 119248 | 119248 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 13 | 6 | 46.2% | PAGO DE SANEAMIENTO DINANCIERO DEL CAPITAL DE DEUDA DE BANOBRAS SNC
| 80176 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 14642951 | 5006406 | 5006406 | 5006406 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 0.35 | 35%
| 141207 |  |  |  | ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 1 | 100%
| 141534 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1534107 | 767053 | 682677 | 682677 | 89% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 1 | 1 | 100% | AUN NO SE CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL.
| 140680 |  |  |  | DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS (COMUNIDAD CANJOB) | 55-LAS ROSAS | CANJOB | RURAL | 24 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10803 | 10803 | 10803 | 10803 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | AUN NO SE CUENTA CON EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
| 140065 |  |  |  | DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS (COMUNIDAD CANJOBITO) | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | RURAL | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 28254 | 28254 | 28254 | 28254 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | AUN NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL
| 140728 |  |  |  | DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS (COMUNIDAD CARMEN LA REFORMA) | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | RURAL | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 12465 | 12465 | 12465 | 12465 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | AUN NO SE CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL
| 141424 |  |  |  | DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS (COMUNIDAD EL BARREÑO) | 55-LAS ROSAS | EL BARREÑO | RURAL | 27 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 14127 | 14127 | 14127 | 14127 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | AUN NO SE CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
| 140044 |  |  |  | DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS (COMUNIDAD EL CIPRES) | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | RURAL | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 31578 | 31578 | 31578 | 31578 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | AUN NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
| 140349 |  |  |  | DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS (COMUNIDAD EL EPAZOTE) | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | RURAL | 22 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6648 | 6648 | 6648 | 6648 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | AUN NO SE CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL.
| 140248 |  |  |  | DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS (COMUNIDAD GUADALUPE LAS CANOAS) | 55-LAS ROSAS | GUADALUPE LAS CANOAS | RURAL | 20 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20775 | 20775 | 20775 | 20775 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | AUN NO SE CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
| 140205 |  |  |  | DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS (COMUNIDAD LA FORTUNA) | 55-LAS ROSAS | LA FORTUNA | RURAL | 19 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 24099 | 24099 | 24099 | 24099 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | AUN NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL.
| 140096 |  |  |  | DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS (COMUNIDAD LAS GUAYABITAS) | 55-LAS ROSAS | LAS GUAYABITAS | RURAL | 17 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 24930 | 24930 | 24930 | 24930 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | AUN NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
| 140771 |  |  |  | DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS (COMUNIDAD LAS LAJAS) | 55-LAS ROSAS | LAS LAJAS | RURAL | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 14127 | 14127 | 14127 | 14127 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | AUN NO SE CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
| 141473 |  |  |  | DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS (COMUNIDAD LAZARO CARDENAS) | 55-LAS ROSAS | LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | RURAL | 28 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15789 | 15789 | 15789 | 15789 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | AUN NO SE CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL.
| 140273 |  |  |  | DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS (COMUNIDAD PIEDRA DE FUEGO) | 55-LAS ROSAS | PIEDRA DE FUEGO | RURAL | 21 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 4155 | 4155 | 4155 | 4155 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | AUN NO SE CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO.
| 141493 |  |  |  | DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS COMUNIDAD SAN JUAN LAS TUNAS. | 55-LAS ROSAS | SAN JUAN DE LAS TUNAS | RURAL | 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 19944 | 19944 | 19944 | 19944 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | AUN NO SE CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL.
| 140165 |  |  |  | DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS (COMUNIDAD SAN MATEO) | 55-LAS ROSAS | SAN MATEO | RURAL | 18 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 24930 | 24930 | 24930 | 24930 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | AUN NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
| 140575 |  |  |  | DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS (EJIDO VISTA HERMOSA) | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | URBANO | 23 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 9141 | 9141 | 9141 | 9141 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | AUN NO SE CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL.
| 139968 |  |  |  | DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA LA COMUNIDAD TRES AMORES | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | RURAL | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 32409 | 32409 | 32409 | 32409 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | AUN NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
| 22625 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OF01241001090001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC | - | - | 2000000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
| 101466 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | 116-04-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 551936 | 551936 | 551936 | 0 | 0% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 17200 | 0 | 0%
| 96346 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 60-MAZAPA DE MADERO | MAZAPA DE MADERO | URBANO | 053-04-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MAZAPA DE MADERO | - | - | 734162 | 274464 | 274464 | 274464 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 223600 | 55900 | 25% | LA OBRA ES DE DESAYUNOS PERO COMO SE CONTO TODOS LOS DESAYUNOS QUE SE DARAN AL AÑO POR ESO PUSE ESA CANTIDAD EL NUMERO DE ALUMNOS ES 1,118 ALUMNOS ES COMO ME MARCA EL OFICIO DE REGISTRO Y LA CEDULA DE REGISTRO
| 74372 |  |  |  | ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTOS DE RADIOS DE PROTECCION CIVIL | 61-MAZATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 46858 | 46858 | 46858 | 46858 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 3 | 100%
| 78234 |  |  |  | ADQUISICION DE BOMBA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 61-MAZATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV016 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 199520 | 79520 | 79520 | 79520 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56683 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS PARA 6 UNIDADES DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 61-MAZATÁN | MAZATÁN | URBANO | FIV004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA | - | - | 364923 | 89370 | 89370 | 89370 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 6 | 6 | 100%
| 56511 |  |  |  | ADQUISISCION DE COMBUSTIBLE LUBRICANTE, ADITIVOS PARA 4 UNIDADES DEPROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 61-MAZATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA | - | - | 172360 | 40610 | 40610 | 40610 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100%
| 113 |  |  |  | CONTRATACION DE 46 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 61-MAZATÁN | MAZATÁN | URBANO | F-IV001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA | - | - | 3587654 | 1316457 | 1316457 | 1316457 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 46 | 46 | 100%
| 73516 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRATRIO DEL COMSEP | 61-MAZATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 121422 | 52961 | 52961 | 52961 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100%
| 69799 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 61-MAZATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 356224 | 139052 | 139052 | 139052 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1363 | 1363 | 100%
| 94489 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE TELEFONIA RURAL | 61-MAZATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV0017 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 70040 | 70040 | 70040 | 70040 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 45 | 45 | 100%
| 60138 |  |  |  | MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE 4 UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 61-MAZATÁN | MAZATÁN | URBANO | FIV006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA | - | - | 140000 | 48331 | 48331 | 48331 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100%
| 59923 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 6 UNIDADES DEL AREA DE SEGURIDADF PUBLICA | 61-MAZATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA | - | - | 250000 | 112109 | 112109 | 112109 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 6 | 100%
| 75527 |  |  |  | PROGRAMA ADULTO MAYORES ( INAPAM) | 61-MAZATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 105084 | 41972 | 41972 | 41972 | 100% | 0 | 0 | ADULTO MAYOR | 351 | 351 | 100%
| 156140 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 68-OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 630220 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1976 | 430 | 21.8% | METAS: ALIMENTACION
| 156207 |  |  |  | ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | 68-OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 174000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 158352 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/PROTECCION CIVIL 2011 | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-FAFM-010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS | - | - | 170000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 100 | 17 | 17% | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES P/PROTECCION CIVIL 2011
| 158351 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CIUDADANA | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-005 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLE DE ESPINOSA | - | - | 1419308 | 239755 | 239755 | 239755 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 100 | 17 | 17% | ADQUISISCION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIUDADANA
| 158353 |  |  |  | ALIMENTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIUDADANA | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-FAFM-009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS | - | - | 350000 | 57600 | 57600 | 57600 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 100 | 17 | 17% | ALIMENTACION P/ELEMENTOS DE PROTECCION CIUDADANA (POLICIAS)
| 158354 |  |  |  | ALIMENTACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 2011 | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | MOE-FAFM-002 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLADE ESPINOSA | - | - | 103907 | 57600 | 57600 | 57600 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 100 | 17 | 17% | ALIMENTACION P/PERSONAL DE PROTECCION CIVIL
| 146302 |  |  |  | ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA | 74-PANTELHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 208880 | 208880 | 208880 | 208880 | 100% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 1 | 1 | 100%
| 127249 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS | 83-SAN ANDRÉS DURAZNAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS | - | - | 250000 | 60000 | 70000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 250000 | 70000 | 28%
| 118364 |  |  |  | ADQUISICION DE CMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, PAGO DE SEGURO, DE DOS VEHICULOS Y PAGO DE TENENIA PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 700000 | 584785 | 584785 | 360354 | 61.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.7 | 70% | POYECTO EN PROCESO DE VALIDACION
| 116960 |  |  |  | GRATIFICACION A POLICIAS MUNICIPALES Y CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 1398624 | 1186319 | 1186319 | 374756 | 31.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION
| 118921 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA | 85-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | - | - | 685613 | 685613 | 685613 | 685613 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 56725 |  |  |  | ADQUISICION DE DESPENSA PARA POLICIAS | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 39 | 39 | 100%
| 56656 |  |  |  | ADQUISICION DE SEMENTALES | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 132831 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 2 | 2 | 100%
| 56568 |  |  |  | COMPRA DE CUMBUSTIBLE | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 105000 | 50227 | 50227 | 50227 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 6325.82 | 6325.82 | 100%
| 55780 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 87-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 006 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 98103 | 98103 | 98103 | 98103 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 100 | 100% | EL PROGRAMADO ANUAL SE ESCRIBIÓ CON BASE A QUE SE CUBRE LA ELECTRIFICACIÓN DE TODO EL MUNICIPIO
| 117111 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MTTO. PARA PATRULLAS | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 009 FAFM | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS | - | - | 450000 | 206334 | 206334 | 206334 | 100% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 1 | 0.45 | 45% | EL EXPEDIENTE INCLUYE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS, ADQUISICION DE SEGUROS, ROTULACION Y FORRADO DE VEHICULOS.
| 114727 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 91-SITALÁ | SITALÁ | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 732188 | 417346 | 417346 | 417346 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1240 | 1240 | 100% | ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFISIO DE ESCUELA
| 114818 |  |  |  | ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | 91-SITALÁ | SITALÁ | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SITALA CHIAPAS | - | - | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 1 | 100% | ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNISIPAL SUSTENTABLE
| 83319 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1104530 | 491515 | 491515 | 491515 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 324800 | 164000 | 50.5% | METAS: DESAYUNO
| 81703 |  |  |  | ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2011-2012 | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 75000 | 50% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 0.5 | 50%
| 63193 |  |  |  | AMORTIZACIONES CREDITO BANOBRAS | 93-SOLOSUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1022222 | 511111 | 511111 | 0 | 0% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 0 | 0% | PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS SEGUN CONVENIO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2009.
| 70215 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 93-SOLOSUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 607854 | 303927 | 303927 | 206670 | 68% | 0 | 0 | ALUMNO | 161800 | 110014 | 68% | DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 809 ALUMNOS DE DIVERSOS CENTROS ESCOLARES
| 63600 |  |  |  | INTERESES BANOBRAS | 93-SOLOSUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 241106 | 120553 | 120553 | 0 | 0% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 0 | 0% | PAGO DE INTERES DE CREDITO CON BANOBRAS SEGUN CONVENIO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2009
| 9745 |  |  |  | COMPRA DE BOLSAS DE ALIMENTOS PARA MOJARRA TILAPIA APOYO A PRODUCTORES ACUICOLAS Y PESQUEROS | 96-SUCHIATE | CIUDAD HIDALGO | URBANO | FAFM-2011-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE CHIAPAS | - | - | 1402816 | 38040 | 38040 | 38040 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 40 | 40 | 100% | COMPRA DE 32 BULTOS DE ALIMENTOS PARA ALEVINES DE 1.5% DE PROTEINA, 24 BULTOS DE ALIMENTOS PARA MOJARRA DE 3.5 DE PROTEINA, 16 BULTOS DE ALIMENTOS PARA MOJARRA TILAPIA DE ENGORDA EN LAS LOCALIDADES DE: EJIDO SUCHIATE, EJIDO BENITO JUAREZ, EJIDO GENERAL AVILA CAMACHO, EJIDO LIBERTAD Y EJIDO BRISAS DEL MAR.
| 27036 |  |  |  | ADQUISICION DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE AGUA | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | FAFM-S/N | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 49880 | 24940 | 24940 | 24940 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 900 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE AGUA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA CUIDAR LA SALUD EN LOS HABITANTES. RECURSO FAFM 2011
| 117456 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES 2011 | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N DESAYUNOS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2642580 | 1175948 | 1175948 | 1175948 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE LOS DIFERENTES CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO
| 117448 |  |  |  | MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO PARA PATRULLAS | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | S/N MANNTO. | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 665766 | 507658 | 507658 | 507658 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO PARA 06 VEHICULOS PATRULLAS Y 02 MOTOPATRULLAS, AL SERVICIO EXCLUSIVO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
| 117462 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO A BANOBRAS | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | S/N BANOBRAS | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3094155 | 1363726 | 1363726 | 1363726 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.44 | 44% | PAGO DE ADEUDO ANTE BANOBRAS INCLUYE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES
| 125588 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES 2011 | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 093-04-0006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | - | - | 2658371 | 2658371 | 1182975 | 1182975 | 44.5% | 0 | 0 | NIÑO | 802800 | 321120 | 40%
| 127043 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A CUERPO POLICIACO | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | - | - | 217942 | 217942 | 217942 | 217942 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 54 | 54 | 100% | LO REPORTADO CORRESPONDE UNICAMENTE A EQUIPAMIENTO AL CUERPO POLICIACO QUE COMPRENDE UNIFORMES A 54 PLOLICIAS(PLAYERAS, PANTALONES, BOTAS, GORRAS), ASI TAMBIEN LA ADQUISICION DE: RADIOS DE COMUNICACION. LA MODIFICACION QUE SE HACE AL TOTAL ANUAL SE DEBE A LA DISTRIBUCION INDICADA POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
| 82936 |  |  |  | NOMINAS DE POLICIAS MUNICIPALES. | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | - | - | 1543050 | 644800 | 644800 | 644800 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 54 | 54 | 100% | EL PAGO REALIZADO CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE POLICIAS.
| 127390 |  |  |  | OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOMENUDEO | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 176602 | 34346 | 0 | 34346 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | LO REPORTADO CORRESPONDE AL PAGO DE: COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, SEGUROS PARA PATRULLAS, ALIMENTACION, RENTA DE LOCAL PARA COMANDANCIA Y LOS GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
| 120166 |  |  |  | ADQUISICION DE FERTILIZANTE UREA, PARA FOMENTO AGROPECUARIO | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | TF-01-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS | - | - | 4391280 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 684 | 436 | 63.7% | ADQUISICION DE 684 TONELADAS DE FERTILIZANTE UREA, PARA 6840 VENEFICIARIOS.
| 120445 |  |  |  | PAGO DE IMPUESTO DECLARACION DE AGUAS NACIONALES EJERCICIO 2011 | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SC-04-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS | - | - | 54020 | 54020 | 54020 | 54020 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 250000 | 250000 | 100% | PAGO DE DECLARACION DE AGUAS NACIONALES EJERCICIO 2011
| 128955 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, ALIMENTACION DE POLICIAS MUNICIPALES Y SEGURO PARA VEHICULOS | 110-TUZANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 103PP01040036200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 1294192 | 647096 | 647096 | 293503 | 45.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 50 | 25 | 50%
| 129090 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA POLICIAS MUNICIPALES | 110-TUZANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 103PP05080066200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 2990178 | 1495089 | 1495089 | 808487 | 54.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 50 | 25 | 50%
| 128829 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA A POLICIAS MUNICPALES | 110-TUZANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 103PP01010016200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 120000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 50 | 0 | 0%
| 117376 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 100000 | 46747 | 46747 | 46747 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 117387 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 112-UNIÓN JUÁREZ | UNIÓN JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 50000 | 41506 | 41506 | 41506 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 118282 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO DE LA POBLACION DEL EJIDO SANTO DOMINGO | 112-UNIÓN JUÁREZ | SANTO DOMINGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 728400 | 218520 | 218520 | 218520 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 117911 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL PRIMER CUADRO Y ACCESO EMBLEMATICO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 112-UNIÓN JUÁREZ | UNIÓN JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNATMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 621600 | 186480 | 186480 | 186480 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 156116 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE PROTECCION CIUDADANA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA | - | - | 85844 | 85844 | 85844 | 85844 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.45 | 45% | SE REGISTRA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.
| 156112 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE PROTECCION CIVIL | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 74212 | 74212 | 74212 | 74212 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.45 | 45% | SE REGISTRA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.
| 156104 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1036574 | 1036574 | 1036574 | 1036574 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.3 | 30% | SE REGISTRA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.
| 73784 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL. | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | MYA-AE02/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 622414 | 222253 | 222253 | 222253 | 100% | 0 | 0 | JORNAL | 100 | 45 | 45%
OBLIGACIONES FINANCIERAS
| 103213 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 05 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 62641 | 62641 | 62641 | 62641 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
| 117563 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS CON CFE SANEAMIENTO FINANCIERO 2011 | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 4 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 454904 | 115696 | 115696 | 115696 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 117891 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS CON TESORERIA DEL ESTADO POR CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO 2011 | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 5 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 709000 | 294010 | 294010 | 294010 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 107260 |  |  |  | AMORTIZACION DE DEUDAS CON BANOBRAS | 15-BOCHIL | BOCHIL | URBANO | 05 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2466320 | 1067794 | 1067794 | 1067794 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% | LAS AMORTIZACIONES SE EFECTUAN DE FORMA MENSUAL
| 87431 |  |  |  | DEUDA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 311118 | 311118 | 311118 | 227687 | 73.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.73 | 73% | EN ESTA OBRA SE CONSIDERA EL PAGO DE LA DEUDA QUE PRESENTA EL MUNICIPIO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL AÑO ANTERIOR.
| 118495 |  |  |  | BANOBRAS PARQUE TEMATICO | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 12 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 1375588 | 1375588 | 500000 | 285693 | 20.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.21 | 21%
| 118645 |  |  |  | BANOBRAS TRADICIONAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 13 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 2770925 | 2770925 | 1500000 | 751111 | 27.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.28 | 28%
| 118333 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (ZONA URBANA Y ZONA RURAL) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 153789 |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 18 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5738 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | SE LLENA TODOS LOS CAMPOS POR QUE ASI LO REQUIERE EL SISTEMA, PERO SE REPORTA LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DE FORTAMUN DE ENERO A JUNIO
| 68564 |  |  |  | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES OFICINAS | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 420000 | 71175 | 71175 | 71175 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.17 | 17% | EL IMPORTE ANUAL DE LA OBRA A SIDO DISMINUIDO A COMPARACION DEL PRIMER TRIMESTRE REPORTADO YA QUE FUE PRESUPUESTADO CON FORME AL IMPORTE HISTORICO Y NO SE CAPTURO EL NUMERO DE PROYECTO PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO
| 23399 |  |  |  | AMORTIZACION DE PRESTAMO BANOBRAS | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 13 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 674909 | 674909 | 674909 | 674909 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 65608 |  |  |  | PAGO DE CAPITAL MAS INTERESES DEL PRESTAMO 251648 2010 A BANOBRAS | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04018 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 2339389 | 1054698 | 1054698 | 1054698 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 65656 |  |  |  | PAGO DE I.S.R. DE SALARIOS EJERCICIO 2009 AL SAT | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04019 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 448019 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 65690 |  |  |  | PAGO DE LAUDOS LABORALES A EX EMPLEADOS | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04020 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 528041 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 107882 |  |  |  | PAGO DE CAPITAL DE LA DEUDA PÚBLICA CON BANOBRAS | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MJC/OPM/002-2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JITOTOL | - | - | 962962 | 444444 | 444444 | 444444 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 5 | 41.7%
| 80556 |  |  |  | PAGO A CAPITAL BANOBRAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6666666 | 3333333 | 3333333 | 3333333 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 12 | 6 | 50%
| 80604 |  |  |  | PAGO DE INTERESES BANOBRAS | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 449373 | 281829 | 281829 | 281829 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.62 | 62%
| 137887 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 201O. | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | URBANO | 01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LAS ROSAS | - | - | 455265 | 455265 | 455265 | 455265 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | TODAVIA NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL, ES EL IMPORTE TOTAL DEL EXPEDIENTE, YA SE PAGO EL 100%.
| 116464 |  |  |  | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FASB01-00026200 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 1186984 | 1186984 | 1186984 | 1186984 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRS ES PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
| 116387 |  |  |  | PAGO PARCIAL DEL CREDITO AUTORIZADO AL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA POR BANOBRAS | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FAOF01-00016200 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 1177509 | 1177509 | 1177509 | 586011 | 49.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | LA OBRA ES PAGO A BANOBRAS POR CREDITO AUTORIZADO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 19505 |  |  |  | PAGO DE LAUDOS LABORALES | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OF01029100010900001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 1000000 | 300000 | 300000 | 50000 | 16.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.16 | 16%
| 19499 |  |  |  | PAGO DEL CREDITO BANOBRAS | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OF0101910001090001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 575120 | 200000 | 200000 | 160423 | 80.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % , DEVIDO A QUE LOS PAGOS SON CONSTANTE.
| 107275 |  |  |  | PAGO DE LUZ | 61-MAZATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV018 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 744835 | 719266 | 719266 | 719266 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 70 | 70 | 100%
| 72414 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO CREDITO BANOBRAS | 61-MAZATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2450085 | 214306 | 214306 | 214306 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 1 | 100%
| 137385 |  |  |  | GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEIS | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 4000000 | 1000000 | 538252 | 538252 | 53.8% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 2 | 16.7% | METAS: MESES
| 27190 |  |  |  | CREDITO BANOBRAS NUMERO 9134 | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1975499 | 987749 | 987749 | 811468 | 82.2% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 12 | 6 | 50%
| 34073 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA 2010 | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 3393078 | 1696539 | 1696539 | 78030 | 4.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CON ESTOS RECURSOS SE PRETENDE LIQUIDAR LA DEUDA QUE TIENE CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL EJERCICIO 2010.
| 6452 |  |  |  | PRESTAMO BANOBRAS NUMERO 8726 | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069/004/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 1816106 | 908056 | 908056 | 759957 | 83.7% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 12 | 6 | 50%
| 78033 |  |  |  | AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES CREDITO BANOBRAS | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 0F01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 16350000 | 4101392 | 4101392 | 4101392 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 12 | 3 | 25% | SE REALIZO UN CONTRATO CON BANOBRAS A 120 MESES, ESTIMANDO PAGAR LA PARTE PROPORCIONAL AL PRESENTE EJERCICIO.
| 81181 |  |  |  | PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DE CREDITO OTORGADO POR BANOBRAS AL H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, 01 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098OF0100040076200FA | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 14161467 | 14161467 | 14161467 | 9450875 | 66.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2011.
| 81150 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR ADEUDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CON LA C.F.E., 01 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098OF0100040066200FA | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 12783851 | 12783851 | 12783851 | 12558556 | 98.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2011. DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS A LA PARTICIPACION DEL FONDO IV 2011, SE HAN UTILIZADO PARA EL PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
| 138249 |  |  |  | CREDITO BANOBRAS | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | - | - | 2860000 | 1860000 | 1600000 | 1561186 | 83.9% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0.6 | 60%
| 71452 |  |  |  | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-OF-01-00-04-003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 6104305 | 6104305 | 6104305 | 6104305 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 71223 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES) DEL PRÉSTAMO BANOBRAS 2009. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-OF-01-00-04-001 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 25518456 | 12574001 | 12574001 | 12574001 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.49 | 49%
| 71376 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES) DEL PRÉSTAMO HSBC 2010. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-OF-01-00-04-002 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 13672503 | 5747845 | 5747845 | 5747845 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.42 | 42%
| 117922 |  |  |  | PAGO DE AMORTIZACIÓN E INTERÉS AL CRÉDITO BANOBRAS | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OF-01-00 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 2568676 | 1260132 | 1260132 | 1260132 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 37737 | 18868 | 50%
| 156119 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTYRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3810892 | 3810892 | 3810892 | 3810892 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.65 | 65% | SE REGISTRA EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA, EL EXPEDIENTES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA.
| 66793 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | MYA-OF01/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 678500 | 382928 | 382928 | 382928 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 678500 | 382928 | 56.4% | PAGO DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEJADA POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR.
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
| 103231 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | - | - | 280000 | 186381 | 186381 | 186381 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 67 | 67%
| 117722 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 429200 | 130120 | 130120 | 130120 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 46450 | 14082 | 30.3% | COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MEDIDO EN LITROS CUYO VALOR ES EL VALOR COMERCIAL DE ESTA FECHA
| 117794 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 95500 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 30 | 10 | 33.3% | ES LA COMPRA DE 30 UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
| 117582 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2011 | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | - | - | 180520 | 133648 | 133648 | 133648 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100%
| 106942 |  |  |  | ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 40000 | 8738 | 8738 | 8738 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 1 | 33.3%
| 101805 |  |  |  | ALIMENTACION A POLICIAS, MANTENIMIENTO, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, Y SEGURO PARA PATRULLAS | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1501487 | 225963 | 225963 | 225963 | 100% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 1 | 1 | 100% | ALIMENTACION A 70 POLICIAS, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA 13 PATRULLAS SEGURO PARA 3 PATRULLAS DE LA DIR. DE SEG.PUB. MPAL.
| 91559 |  |  |  | BRIGADAS DE INCENDIOS FORESTALES | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 120000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | OPERATIVO DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES, ENERO ABRIL DEL 2011,INCL. APOYO A PERSONAL OPERATIVO
| 90823 |  |  |  | CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 121548 | 45706 | 45706 | 45706 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100%
| 101839 |  |  |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PART.CIUDADANA | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 126511 | 25571 | 25571 | 25571 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30% | INCL.GASTOS PARA MATERIAL DE OFICINA,VIATICOS Y SUELDO, AGUINALDO E IMPUESTO DE APOYO SECRETARIAL Y LEGAL
| 102246 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 150000 | 78263 | 78263 | 78263 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 6 | 6 | 100%
| 80972 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA TEMPORADA DE INCENDIOS | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 108568 | 108568 | 108568 | 107149 | 98.7% | 0 | 0 | BRIGADA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA FALTA SOLAMENTE EL PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRENOMINA
| 73764 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 45047 | 45047 | 45047 | 45047 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 40 | 40 | 100% | EN ESTE PROYECTO SE LE DIO MANTENIMIENTOS A LOS RADIOS PORTATILES Y BASES DE LA POLICIA MUNICIPAL.
| 122258 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 15 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 300068 | 300068 | 300068 | 300068 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 86 | 86 | 100% | METAS: POLICIA
| 126015 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENIVELACION SALARIAL (CONTRATACION DE PERSONAL) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 17 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 19596213 | 13606084 | 13606084 | 5376256 | 39.5% | 0 | 0 | OTROS | 226 | 89.2 | 39.5% | METAS: POLICIA
| 122590 |  |  |  | POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 16 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 2611127 | 1500000 | 1500000 | 343578 | 22.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 0.46 | 23%
| 100906 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE 02 VEHICULOS ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F4-2011-004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 240000 | 94000 | 94000 | 94000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 24,000 LITROS
| 118584 |  |  |  | ADQUISICION DE Y EQUIPAMIENTO DE 01 VEHICULO PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F4-2011-008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 228326 | 224136 | 224136 | 224136 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 83436 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL ASIGNADO A POLICIAS SOLIDARIOS | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F4-2011-010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 1046795 | 355468 | 355468 | 355468 | 100% | 0 | 0 | POLÍTICA | 29 | 29 | 100% | EL PRESENTE PROYECTO POR CUESTIONES DE NORMATIVA SE TUVO QUE CREAR YA QUE LAS PERSONAS NO CUMPLIAN CON LOS REQUISITOS QUE SE REQUIERE POR ESO SE TUVO QUE CREAR EL PROYECTO DE POLICIAS SOLIDARIOS, SE PRETENDE CONTRATAR 29 POLICIAS SOLIDARIOS
| 100907 |  |  |  | CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F4-2011-003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 114240 | 48000 | 48000 | 48000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SE UTILIZA LA META POLICIA YA QUE CORRESPONDE A SEGURIDAD PUBLICA
| 100908 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO MUNICIPAL | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F4-2011-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 214200 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SE UTILIZA LA UNIDAD DE MEDIDA POLICIA YA QUE LA CONTRATACION CORRESPONDE A SEGURIDAD PUBLICA
| 75838 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 144426 | 52874 | 52874 | 52874 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
| 76499 |  |  |  | DIFUSION DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, DENUNCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 75882 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Y MOVILES | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 75289 | 46289 | 46289 | 46289 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
| 22910 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7539602 | 3163443 | 3163443 | 3163443 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 120 | 120 | 100%
| 22972 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2259613 | 959809 | 959809 | 959809 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 77 | 77 | 100%
| 23081 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 188724 | 78637 | 78637 | 78637 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 23226 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION PARA EL 066 | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 508510 | 240601 | 240601 | 240601 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 5 | 5 | 100%
| 23239 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION 066 ( PLATAFORMA MEXICO ) | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 542033 | 232783 | 232783 | 232783 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 5 | 5 | 100%
| 22981 |  |  |  | PARTICIPACION CIUDADANA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 54578 | 23237 | 23237 | 23237 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 140991 |  |  |  | ADQUISICION REFACCIONES Y COMBUSTIBLES DE LA PATRULLAS | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM-010-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 1442200 | 373563 | 373563 | 373563 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 8 | 0 | 0% | AVANCE FISICO ES DE 30%
| 141085 |  |  |  | ADQUISICION D UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y 5 PATRULLAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM-012-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2131706 | 1862165 | 1862165 | 1862165 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 0 | 0% | TIENE UN AVANCE DE 95%
| 141066 |  |  |  | ADQUISICION, MANTENIMIENTO DE RADIOS PROTATILES, MOVILES Y BASES | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM-011-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 125026 | 125026 | 125026 | 125026 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 141104 |  |  |  | CONTRATACION DE LA POLICIA MUNICIPAL 2011 | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM-013-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 7100568 | 2325163 | 2325163 | 2325163 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO ES DE 32 %
| 157391 |  |  |  | CONTRATO DE JUEZ CALIFICADOR | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM-017-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 121010 | 36000 | 36000 | 36000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 60%
| 157377 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACION PARA 100 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM-016-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 320050 | 28214 | 28214 | 28214 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA AL 80%
| 20517 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 37-FRONTERA HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM-0009-2011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 314748 | 123812 | 123812 | 123812 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 6 | 6 | 100% | CONTRATACION DE PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL
| 9675 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 37-FRONTERA HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2294472 | 576930 | 576930 | 543413 | 94.2% | 0 | 0 | PERSONA | 32 | 32 | 100% | ES EL PROYECTO DE AMPLICION DE PLANTILLA Y RENIVELACION SALARIAS; IMPLEMENTANDO EL SERVICIO PROFESIONA DE CARRERA
| 9716 |  |  |  | PP 01 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 240000 | 100000 | 100000 | 99000 | 99% | 0 | 0 | LITRO | 25531 | 10000 | 39.2% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN ADQUIRIR 25,531 LITROS DE GASOLINA RAZON DE 9.4 POR LITRO EN TIPO MAGNA PARA LLEVARA CABO RECORRIDOS Y OPERATIVOS CONJUNTOS EN TODO EL MPIO.
| 9712 |  |  |  | PP 01 MANTENIMIENTO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 04 OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOMENUDEO | 37-FRONTERA HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 80000 | 80000 | 42810 | 42810 | 53.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO CON REFACCIONES ELECTRICAS Y CORRECION DE PINTURA O GOLPES LEVES. ASI COMO CAMBIO NEUMATICOSPARA 3 PATRULLAS Y 2 MOTOPATRULLAS.
| 9704 |  |  |  | PP 01 MANTENIMIENTO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 04 OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOMENUDEO | 37-FRONTERA HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 59900 | 59900 | 59900 | 59900 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100% | ES CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL PATRIMONIO DE SEGURIDAD PUBLICA . ESTA AL 100%
| 55213 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | 38-HUEHUETÁN | HUEHUETÁN | URBANO | 04006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 230000 | 126357 | 126357 | 126357 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 4 | 4 | 100% | SE MODIFICA MONTO PRESUPUESTADO ANUAL POR DEFINICION EN LA DISTRIBUCION DEL TECHO FINANCIERO DEL FONDO 4
| 55146 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 38-HUEHUETÁN | HUEHUETÁN | URBANO | 04005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 230480 | 68951 | 68951 | 68951 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 4 | 4 | 100% | SE MODIFICA MONTO PRESUPUESTADO ANUAL POR DEFINICION DE DISTRIBUCION DEL TECHO FINANCIERO FONDO 4
| 65449 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04015 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 145812 | 84825 | 84825 | 84825 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 50 | 50 | 100%
| 56260 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES, ADQUISICION DE VEHICULO PARA PATRULLA | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0410 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 625312 | 217350 | 217350 | 217350 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 34 | 34 | 100%
| 65583 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04017 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 107996 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 14 | 14 | 100%
| 65352 |  |  |  | CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 50 | 50 | 100%
| 55071 |  |  |  | CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO | 38-HUEHUETÁN | HUEHUETÁN | URBANO | 04004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 89505 | 39004 | 39004 | 39004 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100%
| 6419 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 38-HUEHUETÁN | HUEHUETÁN | URBANO | 04002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 567211 | 234286 | 234286 | 234286 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 14 | 14 | 100% | SE MODIFICA EL MONTO PRESUPUESTADO POR CAMBIOS EN LA DISTRIBUCION DEL TECHO FINANCIERO
| 6420 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-HUEHUETÁN | HUEHUETÁN | URBANO | 04001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 3002224 | 1287561 | 1287561 | 1287561 | 100% | 1839 | 0 | OTROS | 50 | 50 | 100% | SE MODIFICA MONTO PRESUPUESTADO ANUAL POR CAMBIOS EN LA DISTRIBUCION DEL TECHO FINANCIERO, EL RENDIMIENTO ES DE LA CUENTA GENERAL
| 6421 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DEL COMSEP | 38-HUEHUETÁN | HUEHUETÁN | URBANO | 04003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 234090 | 105067 | 105067 | 105067 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100% | SE MODIFICA LO GASTADO POR ENVIAR INFORMACION ERRONEA
| 65431 |  |  |  | DESAZOLVE DE 3.4 KM. DE DREN PLUVIAL | 38-HUEHUETÁN | CANTÓN LA LIMA | RURAL | 04014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 705982 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 40527.94 | 0 | 0%
| 65342 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION DE LA GERENCIA DE CUENCAS | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0411 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 200000 | 79939 | 79939 | 79939 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100%
| 65369 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 50 | 50 | 100%
| 65525 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04016 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 14 | 14 | 100%
| 55414 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE UNDADES DE PROTECCION CIVIL | 38-HUEHUETÁN | HUEHUETÁN | URBANO | 04008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 150000 | 81276 | 81276 | 81276 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 4 | 4 | 100% | SE MODIFICA EL MONTO PRESUPUESTADO ANUAL POR DEFINICION EN LA DISTRIBUCION DEL TECHO FINANCIERO DEL FONDO 4
| 55368 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 38-HUEHUETÁN | HUEHUETÁN | URBANO | 04007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 201571 | 49950 | 49950 | 49950 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 4 | 4 | 100% | SE MODIFICA EL MONTO PRESUPUESTADO ANUAL POR DEFINICION EN LA DISTRIBUCION DEL TECHO FINANCIERO DEL FONDO 4
| 103509 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOS DE COMUNICACION | 42-IXHUATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 30091 | 30091 | 30091 | 30091 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 13 | 13 | 100% | OBRA AL 100 POR CIENTO
| 109315 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIOS Y COMUNICACION | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | MJC/OPM/008/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 133794 | 133794 | 133794 | 133794 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 17 | 17 | 100% | ADQUISICION DE AQUIPOS PORTATILES BASE Y MOVILES DE RADIO COMUNICACION.
| 107840 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MJC/OPM/003-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 199393 | 177330 | 177330 | 177330 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 88 | 88 | 100% | EQUIPAMIENTO CONSISITENTE EN: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 30 POLICIAS MUNICIPALES, ASICOMO UNIFORME PARA 58 POLICIAS SOLIDARIO Y EQUIPAMIENTO.
| 107549 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | MJC/OPM/001-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 16200 | 12600 | 12600 | 12600 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 23 | 23 | 100% | EVALUCION DE 23 POLICIAS MUNICPALES EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUCION DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ.
| 109352 |  |  |  | IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFECIONAL DE CARRERA | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MJC/OPM/009-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMAIENTO MUNICPAL DE JITOTOL | - | - | 1843123 | 824550 | 824550 | 824550 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 30 | 30 | 100% | CONTRATACION DE 30 POLICIAS MUNICIPALES DURANTE DOCE MESES MISMO QUE SE LE CONSIDERA, EL PAGO DE SALARIO, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, SEGURO DE VIDA Y DOTACION DE DESPENSAS
| 108251 |  |  |  | OPERATIVO CONJUNTOS Y OPERACIONES AL NARCO MENUDEO | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | MJC/OPM/004-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 400565 | 170612 | 170612 | 170612 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 32 | 32 | 100% | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE VEHICULO ESTO SE CONSIDERA PARA DOS PATRULLAS MUNICIPALES, ASI COMO ALIMENTOS PROPOCIONADOS A POLICIAS MUNICIPALES
| 109086 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MJC/OPM/007-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMAIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 449208 | 146800 | 146800 | 146800 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 58 | 58 | 100% | GARATIFICACION DE DOCE MESES A 58 POLICIAS CIDADANO SOLIDARIO DE DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS.
| 80228 |  |  |  | CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 52-LA LIBERTAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | - | - | 798539 | 333662 | 333662 | 333662 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 18 | 18 | 100%
| 138023 |  |  |  | IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, CONTRATACION DE PERSONAL. | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LAS ROSAS | - | - | 4241492 | 2120746 | 1547665 | 1547665 | 73% | 0 | 0 | OTROS | 73 | 73 | 100% | NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL
| 139915 |  |  |  | PLATAFORMA MEXICO (ADQUISICION Y MANTTO. DE RADIOS) | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD FEDERAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 136920 | 66311 | 66311 | 66311 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
| 139505 |  |  |  | SUMISNISTRO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | URBANO | 08 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 110000 | 85000 | 80382 | 80382 | 94.6% | 0 | 0 | OTROS | 110000 | 85000 | 77.3% | AUN NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
| 19707 |  |  |  | 01 EVALUACIONES DE CONTROL Y DE CONFIANZA | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PP010111033080109001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 406420 | 65720 | 65720 | 65720 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 74 | 74 | 100% | ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO UNA AMPLIACION EN EL MONTO TOTAL ANUAL DEVIDO A QUE NO SE HABIAN CONSIDERADO 20 POLICIAS MAS, PARA LA EVALUACION DE EXAMENES.
| 19723 |  |  |  | 010 INDICADORES DE MEDICION | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PP071016111101090001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 244523 | 50000 | 50000 | 48036 | 96.1% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 %,DEVIDO A QUE SON PAGOS DE PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL.
| 19710 |  |  |  | 02 EQUIPAMIENTO | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PP010211270101090001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 587276 | 587276 | 587276 | 587276 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 74 | 74 | 100% | ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION EN EL MONTO TOTAL ANUAL, DEVIDO A QUE SE COTIZO A UN PRECIO MAS BAJOS LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS.
| 19712 |  |  |  | 04 OPERATIVOS CONJUNTOS(COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE VEHICULO) | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PP010412260101090001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 1102987 | 250000 | 250000 | 207700 | 83.1% | 0 | 0 | OTROS | 74 | 74 | 100% | ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 %, DEVIDO A QUE SON GASTOS DE OPERACION QUE SE DAN DE MANERA CONSTANTE, EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION EN EL MONTO TOTAL ANUAL, DEVIDO AL MENOR RECORRIDO PRESENTADO EN KILOMETRAJE.
| 19714 |  |  |  | 05 PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PP020513111101090001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 474966 | 70000 | 70000 | 63622 | 90.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO REFLEJA EL 100 % EN AVANCE FISICO, DEVIDO A QUE SON PAGOS DE PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL.
| 19721 |  |  |  | 09 PLATAFORMA MEXICO(ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO) | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PP060915520601090001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 228807 | 228807 | 228807 | 220173 | 96.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.96 | 96% | ESTE PROYECTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO UNA AMPLIACION EN EL MONTO TOTAL ANUAL, DEVIDO A QUE NO SE HABIA CONSIDERADO EL MANTENIMIENTO A RADIO EN ESTE PROYECTO.
| 82386 |  |  |  | CURSOS DE POLICIAS | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS | - | - | 37400 | 18700 | 18700 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 22 | 22 | 100%
| 82501 |  |  |  | EXAMEN DE CONFIANZA A POLICIAS | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS | - | - | 56000 | 28000 | 28000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 22 | 22 | 100%
| 82461 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS | - | - | 16905 | 8452 | 8452 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 5 | 100%
| 137386 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ADSCRITOS A SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CINCO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 320000 | 320000 | 80000 | 27134 | 8.5% | 0 | 0 | LITRO | 42026 | 3014 | 7.2%
| 137387 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A PROTECCION CIVIL | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CUATRO | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 140000 | 46667 | 46667 | 18731 | 40.1% | 0 | 0 | LITRO | 16279 | 938.95 | 5.8%
| 137388 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS Y VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL | 65-MOTOZINTLA | MOTOZINTLA DE MENDOZA | URBANO | DOCE | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 9271544 | 2317886 | 2317886 | 1121323 | 48.4% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 3 | 21.4% | SE PROGRAMO 14 MESES PORQUE SE ESTA CONSIDERANDO 2 MESES MAS DE AGUINALDO
| 137389 |  |  |  | CONTRATACION DE UN MEDICO LEGISTA | 65-MOTOZINTLA | MOTOZINTLA DE MENDOZA | URBANO | DIEZ | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 285600 | 71400 | 71400 | 19974 | 28% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 3 | 21.4% | SON 14 MESES POR QUE SE ESTA CONSIDERANDO EL AGUINALDO
| 137390 |  |  |  | CONTRATACION DEL PERSONAL DEL CRED | 65-MOTOZINTLA | MOTOZINTLA DE MENDOZA | URBANO | ONCE | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 831887 | 207972 | 207972 | 20000 | 9.6% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 3 | 21.4% | SON 14 MESES PORQUE SE ESTA CONSIDERANDO 2 MESES MAS DE AGUINALDO
| 137391 |  |  |  | GASTOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA | 65-MOTOZINTLA | MOTOZINTLA DE MENDOZA | URBANO | NUEVE | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 149940 | 38363 | 38363 | 38363 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.1 | 10%
| 137392 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A PROTECCION CIVIL | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SIETE | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 230000 | 87309 | 87309 | 87309 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 300 | 150 | 50% | METAS: MANTENIMIENTOS
| 137393 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A VEHICULOS SEGURIDAD PUBLCA Y VIALIDAD MUNICIPAL | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OCHO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 340000 | 108296 | 108296 | 108296 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 350 | 135 | 38.6% | METAS: MANTENIMIENTO
| 154257 |  |  |  | ADQ. DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA 4 PATRULLAS | 68-OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 522601 | 184264 | 184264 | 184264 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 14 | 35% | METAS: POLICIAS
| 154244 |  |  |  | ADQ. Y MANTENIMIENTO DE RADIOS | 68-OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 188620 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 1.85 | 92.5%
| 154228 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES | 68-OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1573747 | 547680 | 547680 | 547680 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 14 | 35% | METAS: POLICIAS
| 154261 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACION PARA POLICIAS MUNICIPALES | 68-OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYNTAMIENTO | - | - | 37700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 0 | 0% | METAS: POLICIAS
| 84643 |  |  |  | ATENCION A EMERGENCIAS 066 | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0038 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 556367 | 190000 | 190000 | 180120 | 94.8% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 97065 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 938889 | 213776 | 213776 | 213776 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 20 | 20 | 100% | CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2011
| 96722 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 6827119 | 1512617 | 1512617 | 1512617 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 130 | 130 | 100% | CONTRATACION DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS . EL AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 97298 |  |  |  | PARTICIPACION CIUDADANA | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 3 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO CHIAPAS | - | - | 45410 | 5100 | 5100 | 5100 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100% | COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA
| 26903 |  |  |  | COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 696660 | 348330 | 348330 | 277001 | 79.5% | 0 | 0 | LITRO | 44500 | 28093 | 63.1%
| 26972 |  |  |  | SUELDOS PARA PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | - | - | 5330051 | 2665025 | 2665025 | 1939103 | 72.8% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 92 | 92 | 100%
| 126611 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 135419 | 135419 | 135419 | 135419 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 19 | 19 | 100% | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 19 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
| 126305 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 82620 | 36000 | 36000 | 36000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100% | PAGO DE SUELDO CORREPONDIENTE HASTA EL MES DE JUNIO
| 126498 |  |  |  | EVALUCION A POLICIAS MUNICIPALES | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | - | - | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 3 | 3 | 100% | GASTOS CONSIDERADOS PARA LA EVALUACION DE POLICIAS CORREPONDIENTES A EXAMENES
| 128192 |  |  |  | COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA PATRULLAS MUNICIPALES | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | 40003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 350000 | 108217 | 108217 | 108217 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 1 | 33.3%
| 122546 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEL COMSEP | 86-SAN JUAN CANCUC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 502642 | 251320 | 251320 | 196510 | 78.2% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50%
| 122385 |  |  |  | SUELDO DE POLICIAS MUNICIPALES | 86-SAN JUAN CANCUC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS | - | - | 1074753 | 537376 | 537376 | 465439 | 86.6% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 17 | 85% | METAS: POLICIA
| 83276 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCION(CONTRATACION DE ELEMENTOS POLICIACOS MUNICIPALES Y VIALES) | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2601801 | 2088377 | 1203017 | 1203017 | 57.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.57 | 57%
| 83076 |  |  |  | OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOMENUDEO(ADQ DE COMBUSTIBLE Y MTTO DE PATRULLAS) | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-03-0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 282415 | 282415 | 282415 | 8000 | 2.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 0.04 | 2%
| 81119 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, 03 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098PD0300040056200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 259713 | 259713 | 259713 | 259713 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 15 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2011.
| 81036 |  |  |  | ADQUISICION DE SEGUROS PARA EL PARQUE VEHICULAR PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, 03 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098PD0300040046200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 307336 | 307336 | 307336 | 307336 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 13 | 100% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2011.
| 81578 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, 03 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098PD0300040126200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 609810 | 609810 | 609810 | 609810 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2011.
| 80943 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENIVELACION SALARIAL, 05 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098PP0501040016200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 25331636 | 25331636 | 25331636 | 25331636 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 633 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2011., INCLUYE SERVICIOS ASISTENCIALES Y SEGURO DE VIDA. DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS A LA PARTICIPACION DEL FONDO IV 2011, SE HAN UTILIZADO PARA EL PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
| 80969 |  |  |  | COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGURO DE VEHICULOS, ALIMENTACION Y RENTA DE LOCAL PARA COMANDANCIA, 01 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098PP0104040026200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 6135619 | 6135619 | 6135619 | 6135619 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 633 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2011.
| 81231 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMTIVOS. PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, 07 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098PP0701040096200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 457167 | 457167 | 457167 | 457167 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2011.
| 81004 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA UNIFORMES Y PATRULLAS, 01 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098PP0102040036200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 3030706 | 3030706 | 3030706 | 3030706 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 633 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2011.
| 81208 |  |  |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS MOBILIARIO Y EQUIPO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, 02 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098PP0201040086200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 131227 | 87.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2011.
| 81497 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, 03 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098PD0300040116200FA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 64473 | 64473 | 64473 | 64473 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 16 | 0 | 0% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2011.
| 125476 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS | 99-TAPALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 137800 | 63000 | 63000 | 63000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 14505.23 | 6631.58 | 45.7% | EL COMBUSTIBLE ADQUIRIDO SE UTILIZARA PARA LOS PATRUYAJES DE LOS POLICIAS MUNICIPALES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA CIUDADANIA.
| 124172 |  |  |  | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES | 99-TAPALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0508 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 857830 | 313228 | 313228 | 313228 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 15 | 15 | 100% | LA CONTRATACION DE 15 ELEMENTOS CONSTA DE : 1 POLICIA PRIMERO, 1 POLICIA SEGUNDO, UN POLICIA TERCERO Y 12 POLICIAS MUNICIPALES, INCLUYE: PAGO DE NOMINA, PAGO DE 2% SOBRE NOMINA, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PROPORCIONAL A 60 DIAS DE AGUINALDO, DESPENSA, SERVICIOS MEDICOS, ASI COMO EL PAGO DE SEGURO DE VIDA.
| 153356 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 240000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 153349 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIO COMUNICACION | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 154025 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 153322 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 175000 | 170222 | 170222 | 170222 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 153125 |  |  |  | CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 1991908 | 879011 | 879011 | 879011 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 153365 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP. | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 419056 | 209528 | 209528 | 161998 | 77.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 153332 |  |  |  | EVALUACION DE CONFIANZA POLICIAL | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 110000 | 55000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 153407 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PATRULLAS | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 19200 | 9600 | 9600 | 9600 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 138667 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTILLA Y CURSOS DE CAPACITACION | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | - | - | 3235991 | 1617996 | 1617996 | 1348480 | 83.3% | 0 | 0 | PERSONA | 48 | 48 | 100% | SE MANTIENE AL 100% POR QUE SE ENCUENTRAN ACTIVOS TODOS LOS POLICIAS
| 138748 |  |  |  | CONTRATACION COORDINADOR DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y GRATIFICACION PARA 83 POLICIAS CIUDADANOS | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | - | - | 2021538 | 1010769 | 1010769 | 348996 | 34.5% | 0 | 0 | PERSONA | 84 | 72 | 85.7%
| 138795 |  |  |  | MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | - | - | 268000 | 268000 | 180000 | 190079 | 70.9% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | SE MANTIENE AL 100% POR QUE EL MANTENIMIENTO ES PARA TODAS LAS PATRULLAS
| 91752 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE PLANTILLA DE 852 ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-05-08-04-014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 70947104 | 17691681 | 17691681 | 17691681 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 852 | 215 | 25.2% | METAS: POLICÍA
| 79515 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-07-10-04-017 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 197513 | 21765 | 21765 | 21765 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 1.35 | 11.3%
| 90803 |  |  |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLICÍA CIUDADANO SOLIDARIO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-02-05-04-010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7912277 | 3204705 | 3204705 | 3204705 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 0.8 | 40%
| 91280 |  |  |  | MANTENIMIENTO, REFACCIONES, ROTULACIÓN Y COMBUSTIBLE PARA 302 PATRULLAS (VEHÍCULOS Y MOTOS). | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-01-04-04-011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 23000336 | 6678661 | 6678661 | 6678661 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 852 | 250 | 29.3% | METAS: POLICÍA
| 91527 |  |  |  | RENIVELACIÓN SALARIAL Y PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-03-06-04-013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15848411 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 628 | 0 | 0% | METAS: POLICÍA
| 119281 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PD-03-02 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS | - | - | 417000 | 417000 | 417000 | 417000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIO UN VEHICULO NUEVO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, MARCA: CHEVROLET; TIPO: CREW CAB 4X4 -F; COLOR: BLANCO OLIMPICO; NO. DE SERIE: 3GCPK9E37BG259230; NUMERO IDENTIFICACION VEHICULAR: 1032211; NUMERO DE MOTOR: HECHO EN MEXICO; MODELO: 2011; ORIGEN: NACIONAL.
| 107074 |  |  |  | COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS Y COMBATE AL NARCOMENUDEO | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PP-01-004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 405000 | 303750 | 224000 | 308128 | 101.4% | 0 | 0 | PERSONA | 34101 | 27280.8 | 80% | SE REALIZARON OPERATIVOS DE VIGILANCIA EN EL PERIODO DE SEMANASANTA, EL RECORRIDO DE PATRULLAS SE INCREMENTO ASI TAMBIEN EL COMBUSTIBLE.
| 117901 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA PROTECCIÓN CIVIL, PARA 02 VEHÍCULOS. | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | AE-02-02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 125373 | 46816 | 62686 | 46816 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 37737 | 18868 | 50%
| 107379 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, 14 ELEMENTOS EJERCICIO 2011. | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PD-01-00 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 699173 | 304650 | 309220 | 304650 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 37737 | 18868 | 50%
| 157231 |  |  |  | CONTRATACION DE 79 ELEMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL. | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PP-05-008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 4335550 | 2167775 | 1973718 | 1946628 | 89.8% | 0 | 0 | PERSONA | 37737 | 18868 | 50%
| 117790 |  |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, DOS VEHICULOS. | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | AE-02-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO | - | - | 50000 | 13315 | 25000 | 13315 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 37737 | 18868 | 50%
| 117097 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO, SEGUROS PARA PATRULLAS DE SEG. PUBLICA MUNICIPAL Y ALIMENTACION A POLICIAS MUNICIPALES | 112-UNIÓN JUÁREZ | UNIÓN JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 375558 | 159273 | 159273 | 159273 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 117065 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES, DE VIALIDAD Y POLCIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS | 112-UNIÓN JUÁREZ | UNIÓN JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 226679 | 211611 | 211611 | 211611 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 36 | 36 | 100% | METAS: POLICIA
| 117294 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTILLA (CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEG. PBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL) | 112-UNIÓN JUÁREZ | UNIÓN JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 1455253 | 556013 | 556013 | 556013 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 34 | 34 | 100% | METAS: POLICIA
| 117316 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | 112-UNIÓN JUÁREZ | UNIÓN JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 73533 | 73533 | 73533 | 73533 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 117251 |  |  |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS, MOB. Y EQUIPO PARA EL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA;CONTRATACION DE COORD. PREVENCION DEL DELITO Y POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS;DIFUSION DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD | 112-UNIÓN JUÁREZ | UNIÓN JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | - | - | 167311 | 50144 | 50144 | 50144 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 66995 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | MYA-PP001/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 355449 | 177724 | 177724 | 177724 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 355449 | 177724 | 50%
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
| 103797 |  |  |  | DOTACION DE SIETE MOLINOS DE MANO PARA BENEFICIO DE FAMILIAS VULNERABLES | 5-ALTAMIRANO | ANEXO MONTERREY | RURAL | 0014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 7 | 7 | 100%
| 103757 |  |  |  | DOTACION DE UN MOLINO DE NIXTAMAL ELECTRICO CON MOTOR DE 1 H.P. PARA BENEFICIO DE DIEZ FAMILIAS | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 0013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4072 | 4072 | 4072 | 4072 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 10 | 10 | 100%
| 103816 |  |  |  | DOTACION DE 18 MOLINOS DE MANO Y PRENSAS PARA FORTALECER A FAMILIAS VULNERABLES | 5-ALTAMIRANO | TIERRA Y LIBERTAD | RURAL | 0015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTO | 18 | 18 | 100%
| 103737 |  |  |  | DOTACION DE 18 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA LA REHABILITACION DE POTREROS | 5-ALTAMIRANO | EL ORIENTE | RURAL | 0001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 11304 | 11304 | 11304 | 11304 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 8 | 8 | 100%
| 103841 |  |  |  | DOTACION DE 39 MOLINOS DE MANO Y PRENSAS PARA FORTALECER EL SUSTENTO DE FAMILIAS VULNERABLES | 5-ALTAMIRANO | LA GRANDEZA | RURAL | 0016 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15210 | 15210 | 15210 | 15210 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTO | 39 | 39 | 100%
| 101903 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA RECOLECCION DE BASURA | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 807165 | 297353 | 297353 | 297353 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 23 | 23 | 100% | CONTRATACION DE PERSONAL PARA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES
| 85180 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MEDICA DE SALUD | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1601816 | 566560 | 566560 | 566560 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 23 | 23 | 100% | CONTRATACION DE PERSONAL, MEDICOS,ENFERMERAS Y TRABAJADORES SOCIALES PARA ATENCION EN LA UNIDAD MEDICA DE SALUD
| 124794 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1349908 | 600709 | 600709 | 600709 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 400000 | 200000 | 50%
| 115534 |  |  |  | PROGRAMA ALIMENTARIO DE TORTILLA | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1749600 | 585670 | 585670 | 585670 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 972 | 972 | 100% | APOYO CON UN VALE DE UN KILOGRAMO DE TORTILLA A 972 FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA
| 62860 |  |  |  | ADQUISICION DE ATIVOS PRODUCTIVOS TIPO ESPECIE SEMENTALES | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CABEZA | 51 | 0 | 0%
| 115714 |  |  |  | AVES DE POSTURA (VARIAS LOCALIDADES) MICRO REGION-DEPRESION CENTRAL | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 02 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12800 | 12800 | 100% | SE BENEFICIA A 256 PRODUCTORES, CON 12,800 POLLAS PONEDORAS, AUTORIZADO CON NO. DE OFICIO SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-00073/2011
| 116024 |  |  |  | AVES DE POSTURA (VARIAS LOCALIDADES MICROREGION: CORDILLERA) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 05 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 159250 | 159250 | 159250 | 150000 | 94.2% | 0 | 0 | OTROS | 9100 | 9100 | 100% | SE BENEFICIA A 182 PRODUCTORES, CON 9,100 POLLAS PONEDORAS, AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-00075/2011
| 115755 |  |  |  | AVES DE POSTURA (VARIAS LOCALIDADES MICROREGION-ALTOS) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 03 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 215250 | 150000 | 150000 | 99500 | 66.3% | 0 | 0 | OTROS | 12300 | 12300 | 100% | SE BENEFICIA 246 PRODUCTORES CON 12,300 POLLAS PONEDORAS, AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-00074/2011.
| 115645 |  |  |  | AVES DE POSTURA (VARIAS LOCALIDADES) MICROREGION-MESETA COMITECA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 276500 | 276500 | 276500 | 276500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15800 | 15800 | 100% | SE BENEFICIARAN A 316 PRODUCTORES, CON 15,800 POLLAS PONEDORAS, AUTORIZADO CON OFICO DE REGISTRO NO.SH/SSPYE/DGP/CDRP/FAFM-00076/2011
| 119159 |  |  |  | CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 510000 | 300000 | 300000 | 116005 | 38.7% | 0 | 0 | PERSONA | 7 | 2.8 | 40% | SE BENICIA A 121,263 PERSONAS
| 115813 |  |  |  | ESTIMULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO EN PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 775000 | 775000 | 775000 | 310000 | 40% | 0 | 0 | BECA | 155 | 62 | 40% | SE BENEFICIA 155 ALUMNOS, AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-00065/2011
| 116087 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION APICOLA (VARIAS LOCALIDADES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 172431 | 150000 | 150000 | 115500 | 77% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 6 | 85.7% | SE BENIFICIA A 22 PRODUCTORES, CON 7 APIARIOS, AUTORIZADO CON OFICION NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000130/2011
| 115903 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION CUTORNICOLA (VARIAS LOCALIDADES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 07 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 59850 | 45000 | 45000 | 28002 | 62.2% | 0 | 0 | OTROS | 2250 | 2250 | 100% | SE BENEFICIA A 90 PRODUCTORES, CON 2,250 CODORNICES, AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000129/2011.
| 115861 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION DE CARNE DE PAVO DE DOBLE PECHUGA (VARIAS LOCALIDADES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 06 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 121975 | 121975 | 121975 | 121975 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2050 | 2050 | 100% | SE BENEFICIA A 205 PRODUCTORES, CON 2,050 AVES (PAVOS DE DOBLE PECHUGA) AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000127/2011.
| 115966 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION OVINA (VARIAS LOCALIDADES: GRUPO 1) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 277830 | 250000 | 250000 | 195000 | 78% | 0 | 0 | CABEZA | 315 | 252 | 80% | SE BENEFICIA A 63 PRODUCTORES, CON 315 CABEZAS DE OVINOS RAZA PELIBUEY, AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000128/2011.
| 117792 |  |  |  | REHABILITACION DE ENMALLADO EN PARQUE INFANTIL SAN SEBASTIAN | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | - | - | 14601 | 14601 | 14601 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80% | SE BENEFICIA A 1,200 PERSONAS, AUTORIZADO CON OFICIO NO. SH/SSPPYE/DGP/CDRP/FAFM-000132/2011
| 83587 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F4-2011-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 636800 | 283376 | 283376 | 283376 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 196400 | 196400 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE A DESAYUNOS ESCOLARES DE 09 CENTROS ESCOLARES, LOCALIDADES VARIAS, CON UN TOTAL DE 196400 DESAYUNOS
| 100909 |  |  |  | ENTREGA DE RECURSOS A AUTORIDADES TRADICIONALES PARA LA PRESERVACION DE LA CULTURA Y TRADICIONES (VARIAS LOCALIDADES) | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | F4-2011-007 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 15 | 15 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN EL APOYO A 15 PERSONAS DE DIFERENTES LOCALIDADES PARA LA PRESERVACION DE LA CULTURA Y SUS TRADICIONES
| 118432 |  |  |  | ENTREGA DE RECURSOS A AUTORIDADES TRADICIONALES PARA LA PRESERVACION DE LA CULTURA Y TRADICIONES (VARIAS LOCALIDADES) | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | F4-2011-007 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 15 | 15 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN EL APOYO A 15 PERSONAS DE DIFERENTES LOCALIDADES PARA LA PRESERVACION DE LA CULTURA Y SUS TRADICIONES
| 75989 |  |  |  | CONTRATACION DE BRIGADISTA PARA PROTECCION CIVIL | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 307020 | 129000 | 129000 | 129000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 7 | 7 | 100%
| 76035 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 188496 | 79200 | 79200 | 79200 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50%
| 76091 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 416419 | 78485 | 78485 | 78485 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 116800 | 58400 | 50% | METAS: DESAYUNO
| 76149 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 100000 | 73560 | 73560 | 73560 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 120 | 40 | 33.3%
| 23480 |  |  |  | ARRENDAMENTO DE UN VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 448500 | 186875 | 186875 | 186875 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 23059 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL BASURERO MUNICIPAL | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 581631 | 275280 | 275280 | 275280 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 6 | 6 | 100%
| 23209 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 953704 | 402439 | 402439 | 402439 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 11 | 11 | 100%
| 25757 |  |  |  | CONTROL DE LA BASURA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL BASURERO MUNICIPAL | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1251216 | 521340 | 521340 | 521340 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 25849 |  |  |  | DISPOSICION DE BASURA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2296800 | 957000 | 957000 | 957000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 26133 |  |  |  | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2011-2012 | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 27 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 721229 | 721229 | 721229 | 721229 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 23180 |  |  |  | PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE LA MUJER | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 37120 | 37120 | 37120 | 37120 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100%
| 23325 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA A TRAVES DE LA MARIMBA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 324720 | 97440 | 97440 | 97440 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 8 | 8 | 100%
| 25654 |  |  |  | PROMOCION Y DUFUSION DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 20 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 606355 | 252648 | 252648 | 252648 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 12 | 5 | 41.7%
| 25776 |  |  |  | RECOLECCION DE BASURA | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1313767 | 547404 | 547404 | 547404 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 4 | 100%
| 26161 |  |  |  | USO DE 20 HECTAREAS DE TERRENO PARA EL CONTROL Y TIRADERO DE LA BASURA. | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 365040 | 177100 | 177100 | 177100 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 157516 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION DE PERSONAL CALIFICADO DE OBRAS PUBLICAS | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FAFM-020-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 2031981 | 572854 | 572854 | 572854 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 15 | 0 | 0% | TIENE UN AVANCE FISICO DE 20%
| 140076 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO (PLANTA DE TRATAMEINTO DE AGUAS RESIDUALES) | 31-CHILÓN | RAMOSIL (TZAJALNABIL) | RURAL | FAFM-002-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 356120 | 178060 | 178060 | 178060 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | TIENE UN AVANCE FISICO DE 70%
| 140881 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | EL CARMEN | RURAL | FAFM-008-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 150000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | AVANCE FISICO SE ENCUNETRA EN UN 70%
| 157465 |  |  |  | PERSONAL DE CONFIANZA PROTECCION CIVIL | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | FISM-019-2011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS | - | - | 587550 | 214441 | 214441 | 214441 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 8 | 0 | 0% | TIENE UN AVANCE FISICO DE 40%
| 56400 |  |  |  | ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2011 - 2012 | 37-FRONTERA HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM - 00082/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
| 20377 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DEL MAIZ | 37-FRONTERA HIDALGO | TEXCALTIC | RURAL | FAFM-0006-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 28400 | 28400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 71 | 71 | 100% | YA SE ENTREGARON LAS BOLSAS DE SEMILLAS A LOS PRODUCTORES
| 19959 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION DE CULTIVO DE MAIZ | 37-FRONTERA HIDALGO | SANTA LUCÍA UNO | RURAL | FAFM-0001/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 225 | 225 | 100% | YA SE ENTREGO LAS BOLSAS DE SEMILLA A LOS PRODUCTORES
| 19980 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ | 37-FRONTERA HIDALGO | EJIDO FRANCISCO I. MADERO | RURAL | FAFM-0002-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 67600 | 67600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 169 | 169 | 100% | YA SE ENTREGARON LAS BOLSA DE SEMILLA A LOS PRODUCTORES
| 20449 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ | 37-FRONTERA HIDALGO | EL CARMEN | RURAL | FAFM-0008-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 157200 | 157200 | 157200 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 393 | 393 | 100% | YA SE ENTREGARON LAS BOLSAS DE MAIZ A LOS PRODUCTORES
| 20413 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | RURAL | FAFM-0007-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 220400 | 220400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 551 | 551 | 100% | YA SE ENTREGARON LAS BOLSAS DE SEMILLA A LOS PRODUCTORES
| 20015 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ | 37-FRONTERA HIDALGO | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | RURAL | FAFM-0004-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 96400 | 96400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 241 | 241 | 100% | YA SE ENTREGARON LAS BOLSAS DE MAIZ A LOS PRODUCTORES
| 20213 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ | 37-FRONTERA HIDALGO | POBLADO FRANCISCO I. MADERO | RURAL | FAFM-0005-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 115 | 115 | 100% | YA SE ENTREGARON LAS BOLSAS DE SEMILLA A LOS PRODUCTORES
| 19995 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ | 37-FRONTERA HIDALGO | SAN JUAN ZINTAHUAYATE | RURAL | FAM-0003-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 94000 | 94000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 235 | 235 | 100% | YA SE ENTREGARON LAS BOLSAS DE SEMILLA A LOS PRODUCTORES
| 65844 |  |  |  | ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE AGUA | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 190936 | 68440 | 68440 | 68440 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 65921 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD DEL JARDIN DE NIÑOS | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 65793 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 67760 | 33880 | 33880 | 33880 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 66002 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE MAIZ (FERTILIZANTE) | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 04027 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 298080 | 298080 | 298080 | 298080 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 66064 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO PARA LA CRIA Y APROVECHAMIENTO DE AVESD E POSTURA | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 04028 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 313702 | 149821 | 149821 | 149821 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 66170 |  |  |  | ESTABLECIMIENTOS DE CULTIVOS DE RAMBUTAN | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 04031 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 93668 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 65749 |  |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04021 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 1044000 | 435000 | 435000 | 435000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 65898 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 66145 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CULTIVOS DE CACAO (BOMBAS ASPERSORAS) | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 04030 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 213600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 65949 |  |  |  | REHABILITACION DE CAFETALES | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 04026 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 54450 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 66109 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCAS VIVAS | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 04029 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 55846 |  |  |  | REHABILITACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | - | 487954 | 113547 | 113547 | 113547 | 100% | 0 | 0 | JORNAL | 23 | 23 | 100%
| 110821 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO | 42-IXHUATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 540 | 540 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
| 110576 |  |  |  | ADQUISICION DE FERTILIZANTES | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MJC/OPM/0014-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 22360 | 22360 | 22360 | 22360 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2.6 | 2.6 | 100% | ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA LOS AGRICULTORES DE LAS LOCALIDADES DE JITOTOL, CHIAPAS
| 110945 |  |  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS PARA OPERACIONES DEL RAMO 33 | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | MJC/OPM/017-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 446900 | 446900 | 446900 | 446900 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | ADQUISICION DE DOS VEHICULOS NUEVOS, MISMO QUE SERVIRAN PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE EJECUTARAN EN ESTE MUNICIPIO
| 110320 |  |  |  | FOMENTO AGRICOLA | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MJC/OPM/0013-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 54 | 54 | 100% | ADQUISICION DE BOMBAS ASPESORAS PARA AGRICULTORES AGROPECUARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE JITOTOL, CHIAPAS
| 109687 |  |  |  | INDICADOR DE MEDIDA | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | MJC/OPM/010-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMNIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 101115 | 39250 | 39250 | 39250 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CONSISTENTE EN PAGO DE SALARIO DE DOCE MESES, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, DESPENSA Y SEGURO DE VIDA.
| 108508 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MJC/OPM/006-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL | - | - | 250000 | 163000 | 163000 | 163000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO CONSISTENTES EN ADQUISICION DE LUMINARIAS, FOCOS, FOTOCELDAS Y BALASTROS.
| 78038 |  |  |  | APOYO A ESTUDIANTES DE DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS CON BECAS | 52-LA LIBERTAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | - | - | 226110 | 37685 | 37685 | 37685 | 100% | 0 | 0 | BECA | 72 | 72 | 100% | INCLUYE VARIAS COMUNIDADES
| 78190 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 52-LA LIBERTAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | - | - | 188144 | 83725 | 83725 | 83725 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 57200 | 28600 | 50% | INCLUYE VARIAS COMUNIDADES
| 78656 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE AVES DE TRASPATIO | 52-LA LIBERTAD | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | - | - | 150000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | GRANJAS | 1500 | 400 | 26.7% | INCLUYE VARIAS COMUNIDADES
| 78893 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ | 52-LA LIBERTAD | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | - | - | 98580 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 212 | 0 | 0%
| 78329 |  |  |  | MOTORES PARA EMBARCACIONES MENORES | 52-LA LIBERTAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | PESCADOR | 9 | 9 | 100%
| 116608 |  |  |  | DESYUNOS ESCOLARES | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FASB01-00036200 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 4774673 | 4774673 | 4774673 | 2232604 | 46.8% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 1415400 | 0 | 0% | LA OBRA ES DESAYUNOS ESCOLARES, LS OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
| 116702 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE CALIDAD | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FASJ04-00046200 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 460000 | 460000 | 460000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA ES EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE CALIDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE
| 19747 |  |  |  | ADQUISICION DE ABATE PARA COMBATIR EL DENGUE | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SO0527250101090001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 72374 | 72374 | 72374 | 71472 | 98.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.98 | 98% | ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION EN EL MONTO TOTAL ANUAL, DEVIDO A QUE SE ADQUIRIO MENOS ABATE PARA COMBATIR EL DENGUE.
| 19587 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PD03042701010900001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 499165 | 499165 | 499165 | 249582 | 50% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.5 | 50% | ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO UNA AMPLIACION AL MONTO TOTAL ANUAL DEVIDO A QUE NO SE HABIA CONSIDERADO ALGUNOS EQUIPOS DE VITAL IMPORTANCIA, PARA PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES EN ATENCION A LA CIUDADANIA MAPANECA.
| 19727 |  |  |  | APOYO ECONOMICO (BECAS) PARA ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SB0219410401090001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 100000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 60 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
| 19702 |  |  |  | AYUDA HUMANITARIA(ADQUISICION DE INSUMOS) | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | AE0107620001090001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
| 19698 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | AE0205260101090001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 250000 | 50000 | 50000 | 21105 | 42.2% | 0 | 0 | LITRO | 14600 | 6160 | 42.2% | ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION EN EL MONTO TOTAL ANUAL, DEVIDO A UN MENOR KILOMETRAJE PRESENTADO DURANTE EL RECORRIDO POR CADA VEHICULO.
| 19724 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA PARA LA PRESERVACION ECOLOGICA DEL MEDIO AMBIENTE | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S51503171111010900 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 894706 | 300000 | 300000 | 291825 | 97.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO AL PRIMER TRIMESTRE REFLEJA EL 100 %, DEVIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL.
| 19706 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | AE0209111101090001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPE CHIAPAS | - | - | 849202 | 400000 | 400000 | 318130 | 79.5% | 0 | 0 | PERSONA | 14 | 14 | 100% | ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 %, DEVIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL.
| 19746 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SO0626111101090001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 817980 | 200000 | 200000 | 168000 | 84% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % EN AVANCE FISICO, DEVIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL.
| 19749 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | TF0228111101090001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 1200569 | 600000 | 600000 | 517304 | 86.2% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 %, DEVIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL, QUE SE ENCARGA DE LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, COMO SON ACUICOLAS Y PESQUERO EN APOYO A DIVERSOS GRUPOS DE PERSONAS.
| 19736 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE BIBLIOTECAS | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE090522111101090001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 424851 | 100000 | 100000 | 93361 | 93.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 %, DEVIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL.
| 19726 |  |  |  | DESAYUNO ESCOLARES | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SB0118620001090001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 431548 | 150000 | 150000 | 146726 | 97.8% | 0 | 0 | OTROS | 125800 | 122000 | 97% | METAS: DESAYUNOS
| 19701 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PARA PROTECCION CIVIL | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | AE0206350301090001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 131875 | 50000 | 50000 | 14485 | 29% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 1.16 | 29% | METAS: MANTENIMIENTO
| 19584 |  |  |  | PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PD0103340401090001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 20691 | 20691 | 20691 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION EN EL MONTO TOTAL ANUAL DEVIDO A QUE LAS POLIZAS PRESENTARON UN BAJO COSTO.
| 22636 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN EL JARDIN DE NIÑOS ADELINA FLORES TRUJILLO | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SJ042462001090001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MATERIAL DIDACTICO
| 19732 |  |  |  | SUBSIDIO A SAPAM POR LA CLORACION DEL AGUA | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SC0520620001090001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS | - | - | 252525 | 252525 | 252525 | 252525 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2925 | 2925 | 100% | METAS: KILOGRAMOS
| 55513 |  |  |  | CONTRATACION DE 13 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | 61-MAZATÁN | MAZATÁN | URBANO | FIV002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA | - | - | 891013 | 369833 | 369833 | 369833 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 13 | 13 | 100%
| 74840 |  |  |  | CONTRATACION DE 32 SALVAVIDAS PARA EL PERIODO DE SEMANA SANTA Y DE SEMBRINAS | 61-MAZATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIV013 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 53600 | 25600 | 25600 | 25600 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 32 | 32 | 100%
| 81430 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS | - | - | 110000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 44 | 22 | 50%
| 80980 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS | - | - | 1079649 | 539824 | 539824 | 457712 | 84.8% | 225 | 0 | PERSONA | 22 | 22 | 100%
| 81037 |  |  |  | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS | - | - | 48839 | 24420 | 24420 | 21808 | 89.3% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100%
| 81084 |  |  |  | COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS | - | - | 40673 | 20336 | 20336 | 18161 | 89.3% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100%
| 82321 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS | - | - | 135517 | 67758 | 67758 | 60304 | 89% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 82594 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS | - | - | 350528 | 175264 | 175264 | 150000 | 85.6% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 460 | 460 | 100%
| 81379 |  |  |  | PROTECCION CIVIL | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 05 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS | - | - | 112295 | 56148 | 56148 | 23727 | 42.3% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100%
| 77004 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 274856 | 112000 | 112000 | 110424 | 98.6% | 0 | 0 | HECTÁREA | 344 | 138.22 | 40.2%
| 76692 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION DE TRASPATIO SEMINTENSIVO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0030 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 368520 | 368520 | 368520 | 368520 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 444 | 444 | 100%
| 76626 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRANSPATIO SEMIINTENSIVO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0027 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 273070 | 273070 | 273070 | 273070 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 329 | 329 | 100%
| 76778 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0034 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 263940 | 263940 | 263940 | 263940 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 318 | 318 | 100%
| 76610 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO SEMIINTENSIVO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0026 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 246510 | 246510 | 246510 | 246510 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 297 | 297 | 100%
| 76742 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO SEMINTENSIVO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0032 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 290500 | 290500 | 290500 | 290500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 350 | 350 | 100%
| 76642 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICULA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0028 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 185920 | 185920 | 185920 | 185920 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 224 | 224 | 100%
| 76812 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICULA DE TRASPATIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0036 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 263530 | 263530 | 263530 | 263530 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 361 | 361 | 100%
| 76670 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICULA DE TRASPATIO SEMINTENSIVO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0029 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 276390 | 276390 | 276390 | 276390 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 333 | 333 | 100%
| 76758 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICULA DE TRASPATIO SEMINTENSIVO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0033 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 209990 | 209990 | 209990 | 209990 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 253 | 253 | 100%
| 76718 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICULOA DE TRASPATIO SEMINTENSIVO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0031 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 271410 | 271410 | 271410 | 271410 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 327 | 327 | 100%
| 76796 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCIONN HORTICOLA DE TRASPATIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0035 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 141100 | 141100 | 141100 | 141100 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 170 | 170 | 100%
| 76830 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUUCION HORTICULA DE TRASPATIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0037 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 234460 | 234460 | 234460 | 234460 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 282 | 282 | 100%
| 77068 |  |  |  | FOMENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 291635 | 120000 | 120000 | 117165 | 97.6% | 0 | 0 | HECTÁREA | 365 | 146 | 40%
| 77095 |  |  |  | FOMENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 329188 | 135000 | 135000 | 132252 | 98% | 0 | 0 | HECTÁREA | 412 | 165.54 | 40.2%
| 77072 |  |  |  | FORTALECIMEINTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0020 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 298826 | 121000 | 121000 | 120054 | 99.2% | 0 | 0 | HECTÁREA | 374 | 150.27 | 40.2%
| 77086 |  |  |  | FORTALECIMEINTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0022 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 226117 | 100000 | 100000 | 90843 | 90.8% | 0 | 0 | HECTÁREA | 283 | 113.71 | 40.2%
| 76951 |  |  |  | FORTALECIMENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 182172 | 75000 | 75000 | 73188 | 97.6% | 0 | 0 | HECTÁREA | 228 | 91.61 | 40.2%
| 76927 |  |  |  | FORTALECIMENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 227715 | 93000 | 93000 | 91485 | 98.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 285 | 114.51 | 40.2%
| 76915 |  |  |  | FORTALECIMENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 296429 | 120000 | 120000 | 119091 | 99.2% | 0 | 0 | HECTÁREA | 371 | 149.07 | 40.2%
| 76962 |  |  |  | FORTALECIMENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 159001 | 65000 | 65000 | 63879 | 98.3% | 0 | 0 | HECTÁREA | 199 | 79.96 | 40.2%
| 77029 |  |  |  | FORTALECIMENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 180574 | 74000 | 74000 | 72546 | 98% | 0 | 0 | HECTÁREA | 226 | 91.48 | 40.5%
| 76861 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 94282 | 40000 | 40000 | 37878 | 94.7% | 0 | 0 | HECTÁREA | 118 | 47.41 | 40.2%
| 76895 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 321198 | 130000 | 130000 | 129042 | 99.3% | 0 | 0 | HECTÁREA | 402 | 161.52 | 40.2%
| 77043 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 260474 | 105000 | 105000 | 104646 | 99.7% | 0 | 0 | HECTÁREA | 326 | 130.99 | 40.2%
| 77019 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 257278 | 104000 | 104000 | 103362 | 99.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 322 | 129.38 | 40.2%
| 76985 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 302022 | 123000 | 123000 | 121338 | 98.6% | 0 | 0 | HECTÁREA | 378 | 151.88 | 40.2%
| 77034 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 314806 | 255000 | 255000 | 252948 | 99.2% | 0 | 0 | HECTÁREA | 394 | 316.58 | 80.4%
| 77055 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 297228 | 120000 | 120000 | 119412 | 99.5% | 0 | 0 | HECTÁREA | 372 | 149.47 | 40.2%
| 77045 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 266866 | 110000 | 110000 | 107214 | 97.5% | 0 | 0 | HECTÁREA | 334 | 134.13 | 40.2%
| 77078 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0021 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 264469 | 110000 | 110000 | 106251 | 96.6% | 0 | 0 | HECTÁREA | 331 | 133 | 40.2%
| 77103 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0024 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 314806 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 394 | 0 | 0%
| 76942 |  |  |  | ORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO UNICIPAL | - | - | 170187 | 70000 | 70000 | 68373 | 97.7% | 0 | 0 | HECTÁREA | 213 | 85.58 | 40.2%
| 77076 |  |  |  | ORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0014 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 286042 | 115000 | 115000 | 114918 | 99.9% | 0 | 0 | HECTÁREA | 358 | 144 | 40.2%
| 77089 |  |  |  | ORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 015 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 305218 | 125000 | 125000 | 122622 | 98.1% | 0 | 0 | HECTÁREA | 382 | 153 | 40.1%
| 77106 |  |  |  | ORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0025 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 287640 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 564 | 0 | 0%
| 77059 |  |  |  | TALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 146217 | 60000 | 60000 | 58743 | 97.9% | 0 | 0 | HECTÁREA | 183 | 73.53 | 40.2%
| 27045 |  |  |  | SUELDOS PERSONAL ADSCRITO A GERENCIA DE CUENCAS | 77-PIJIJIAPAN | PIJIJIAPAN | URBANO | 069-04-0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PIJIJIAPAS CHIAPAS | - | - | 940430 | 470215 | 470215 | 368168 | 78.3% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 10 | 10 | 100%
| 128025 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO TOPOGRAFICO PARA UNIVERSIADAD TECNOLOGICA DE LA SELVA | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ICS/DR/FISM/00155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 202509 | 202509 | 202509 | 202509 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 127916.38 | 127916.38 | 100% | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%
| 127905 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ICS/DR/FISM/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 210976 | 210976 | 210976 | 210976 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1089 | 1089 | 100% | REVESTIMIENTO DE CALLES FISICAMENTE ESTA TERMINADA LA OBRA Y FINANCIERAMENTE
| 79486 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | 07078SB01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | - | - | 5730527 | 1633200 | 1633200 | 1633200 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 8747 | 8747 | 100% | EN ESTE TRIMESTRE EL EXPEDIENTE DE DESAYUNOS ESCOLARES SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD.
| 81435 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES 2011, 01 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SB01040106200FA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 2881380 | 2881380 | 2881380 | 979669 | 34% | 0 | 0 | BECA | 866600 | 294644 | 34% | OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2011.
| 153307 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | - | 678903 | 339451 | 169725 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 150 | 0 | 0%
| 138872 |  |  |  | ADQUISICION DE UN LOTE DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | - | - | 300000 | 150000 | 150000 | 70345 | 46.9% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.5 | 50%
| 138831 |  |  |  | CONTRATACION DE MEDICOS PARA EL DIF MUNICIPAL | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | - | - | 962752 | 481376 | 400000 | 362596 | 75.3% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | SE ENCUENTRA AL 100% POR QUE ESTAN LABORANDO LOS 5 MEDICOS
| 139104 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 1251693 | 625847 | 625000 | 418176 | 66.8% | 0 | 0 | PERSONA | 27 | 27 | 100% | SE ENCUENTRA CON LOS 27 EMPLEADOS POR LO CUAL ESTA AL 100%
| 138012 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | - | - | 4489165 | 1279412 | 1279412 | 1279412 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1364800 | 455347 | 33.4% | METAS: PAQUETE DE DESAYUNOS
| 138131 |  |  |  | FOMENTO A LA EDUCACION | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | - | - | 169200 | 169200 | 84600 | 44200 | 26.1% | 0 | 0 | BECA | 11 | 11 | 100% | EL PROGRAMADO ANUAL SON 11 BECARIOS DE LOS CUALES A TODOS SE LES APOYA POR LO TANTO ESTA AL 100%
| 139197 |  |  |  | OPERATIVIDAD DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS | - | - | 716040 | 358020 | 358000 | 267080 | 74.6% | 0 | 0 | PERSONA | 25 | 25 | 100% | ESTA AL 100% POR QUE SE ENCUENTRAN LAS PLAZAS LLENAS
| 138527 |  |  |  | SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHIAPAS | - | - | 2500632 | 1250316 | 1250316 | 893473 | 71.5% | 0 | 0 | PERSONA | 86 | 86 | 100% | EL PROGRAMADO ANUAL SE TIENE AL 100% POR QUE SE ENCUENTRAN OCUPADAS LAS PLAZAS
| 11855 |  |  |  | APOYO AL CULTIVO DE MAIZ P-V (MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DEL SUELO) | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL | - | - | 1000005 | 1000005 | 1000005 | 1000005 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3000 | 3000 | 100% | SE LE FUERON ENTRGADAS A CADA FAMILIA DOS SACOS DE FERTILIZANTE.
| 77644 |  |  |  | APOYO A LA PRODUCCIÓN. COLONIA COPOYA, CERRO HUECO, EMILIANO ZAPATA, FRANCISCO I. MADERO, FRANCISCO VILLA, EL JOBO, TERÁN, TIERRA COLORADA, LAS GRANJAS, PLAN DE AYALA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TF-01-00-04-015 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 497700 | 497700 | 497700 | 497700 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 71.5 | 71.5 | 100% | REDUCCIÓN DEL MONTO INICIAL DE $499,765 A $497,700 Y AMPLIACIÓN DE METAS DE 47.68 TONELADAS A 71.50 TONELADAS.
| 135810 |  |  |  | APOYOS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (AUXILIARES AUDITIVOS). COLONIAS LAS GRANJAS, 6 DE JUNIO Y PATRIA NUEVA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-06-01-04-104 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 312862 | 312862 | 312862 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 60 | 0 | 0%
| 135683 |  |  |  | APOYOS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PETOS Y SILLAS DE RUEDAS). COLONIAS LAS GRANJAS, 6 DE JUNIO Y PATRIA NUEVA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-06-01-04-103 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 398078 | 398078 | 398078 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 75 | 0 | 0%
| 135924 |  |  |  | AUTOESTIMA. COLONIA PATRIA NUEVA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-070 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 84418 | 84418 | 84418 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0%
| 88711 |  |  |  | BECAS EN ESPECIE. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SB-02-00-04-063 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 821871 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 747 | 0 | 0%
| 135879 |  |  |  | DERECHOS HUMANOS. COLONIA ROMEO RINCÓN. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-068 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 42965 | 42965 | 42965 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
| 75018 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SB-01-00-04-012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 21318804 | 5892516 | 5892516 | 5892516 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2622390 | 710000 | 27.1% | METAS: DESAYUNO
| 136613 |  |  |  | FORMACIÓN DE LIDERAZGO COMUNITARIO. COLONIAS LAS GRANJAS, NUEVA ESTRELLA Y DEMOCRÁTICA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-02-01-04-085 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 121513 | 121513 | 121513 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 0 | 0%
| 71560 |  |  |  | OPERACIÓN DE LAS 15 CASAS DE ATENCIÓN INFANTIL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-02-05-04-004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2000000 | 562800 | 562800 | 562800 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 4.2 | 28% | METAS: CASA
| 96657 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. BARRIO NIÑO DE ATOCHA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 36012 | 36012 | 36012 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 5 | 0 | 0%
| 93227 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA BIENESTAR SOCIAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 17891 | 17891 | 17891 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 2 | 0 | 0%
| 93689 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 25710 | 25710 | 25710 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 4 | 0 | 0%
| 95648 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-025 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 58736 | 58736 | 58736 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 9 | 0 | 0%
| 96096 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 50818 | 50818 | 50818 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 7 | 0 | 0%
| 97042 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA PLAN DE AYALA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-028 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 32998 | 32998 | 32998 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 6 | 0 | 0%
| 97283 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-029 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 42493 | 42493 | 42493 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 6 | 0 | 0%
| 97476 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-030 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 37622 | 37622 | 37622 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 6 | 0 | 0%
| 97698 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA SANTA CRUZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-031 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 37976 | 37976 | 37976 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 6 | 0 | 0%
| 95424 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-024 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 26099 | 26099 | 26099 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 5 | 0 | 0%
| 93095 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. FRACCIONAMIENTO ATENAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 30211 | 30211 | 30211 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 4 | 0 | 0%
| 97810 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-032 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 20692 | 20692 | 20692 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 3 | 0 | 0%
| 136568 |  |  |  | PREVENCIÓN DE ADICCIONES (TABAQUISMO, ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA). COLONIA SAN JOSÉ TERÁN. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-03-00-04-079 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 58912 | 58912 | 58912 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 0 | 0%
| 99600 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. BARRIO NIÑO DE ATOCHA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-039 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 42016 | 42016 | 42016 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0%
| 98584 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA BIENESTAR SOCIAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 45383 | 45383 | 45383 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0%
| 98919 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-036 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 42016 | 42016 | 42016 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0%
| 99283 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 41972 | 41972 | 41972 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0%
| 99547 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-038 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 41981 | 41981 | 41981 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0%
| 99727 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA PLAN DE AYALA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-040 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 41972 | 41972 | 41972 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0%
| 99785 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-041 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 38088 | 38088 | 38088 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0 | 0%
| 99826 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 38088 | 38088 | 38088 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0 | 0%
| 99877 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA SANTA CRUZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-043 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 37625 | 37625 | 37625 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0 | 0%
| 98792 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-035 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 49695 | 49695 | 49695 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 7 | 0 | 0%
| 97978 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. FRACCIONAMIENTO ATENAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-033 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 41972 | 41972 | 41972 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0%
| 99915 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-TB-04-00-04-044 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 41934 | 41934 | 41934 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0%
| 135280 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. BARRIO NIÑO DE ATOCHA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-051 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 100116 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA BIENESTAR SOCIAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-047 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 135549 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA COVADONGA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-056 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 135200 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-049 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 135240 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-050 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 99970 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA PLAN DE AYALA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-045 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 135513 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-055 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 135432 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-054 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 135348 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA SANTA CRUZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 135156 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. EJIDO COPOYA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-048 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 100015 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. FRACCIONAMIENTO ATENAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-046 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 135312 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-04-00-04-052 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULO
| 79605 |  |  |  | PROYECTO ESPECIAL PARA SUPERVISIÓN Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SU-04-01-04-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 331305 | 283880 | 283880 | 283880 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.85 | 85%
| 77707 |  |  |  | RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-S5-15-03-04-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 390772 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 0 | 0% | METAS: PERSONAL
| 136659 |  |  |  | TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE BISUTERÍA. COLONIAS LA ILUSIÓN E INSURGENTES. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-02-01-04-090 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 67326 | 67326 | 67326 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0%
| 119465 |  |  |  | ASESORIA EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SU-03-01 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS | - | - | 269709 | 269709 | 269709 | 269709 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | ASESORIA EN LA ELABORACION DEL PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL, ENFOCADO EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LA FEDERACION Y EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO SIGUIENDO LOS OBJETIVOS DEL MILENIO.
| 119974 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD, TELESECUNDARIA 587, CLAVE 07ETV0612N, DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO. | 109-TUXTLA CHICO | MIGUEL HIDALGO | RURAL | SJ-04-03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO CHIAPAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA, MATERIAL DEPORTIVO, ADQUISICION DE EQUIPO DE MICROFONOS INALAMBRICOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS, ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.
| 18053 |  |  |  | MEJORAMIENTO GENETICO DE HATOS GANADEROS MEDIANTE EL CANJE DE SEMENTALES DE REGISTRO | 115-VILLA CORZO | VILLA CORZO | URBANO | 107-04-0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLACORZO CHIAPAS | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CABEZA | 50 | 0 | 0% | ESTA OBRA NO TIENE REPORTADO PAGO ALGUNO, POR LO TANTO LOS PAGOS Y LSO AVANCES DE LA MISMA SE REPORTARAN EN EL PROXIMO TRIMESTRE
| 75262 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | MYA-SE09/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 349758 | 151177 | 151177 | 151177 | 100% | 0 | 0 | JORNAL | 100 | 45 | 45%
| 76456 |  |  |  | CONTRATACION DEL PERSONAL MEDICO PARA EL DIF MUNICIPAL. | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | MYA-SO06/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 386380 | 128191 | 128191 | 128191 | 100% | 0 | 0 | JORNAL | 100 | 45 | 45%
| 66943 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | MYA-SB01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAJALON | - | - | 2329446 | 1036603 | 1036603 | 1036603 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2329446 | 1036603 | 44.5% | SE ESPECIFICA LA UNIDAD DE MEDIDA COMO OTROS, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDAS DESAYUNOS.
|  |  | FAM |  |  | 13: 1005346671; Ministrado 14: 541655222; Programado 15: 1005203549; Ejercido 16: 47876313; Ejercido 17=16/14: 8.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 91916521; Ejercidos 22: 47555367.26; Ejercidos 23=22/21: 51.7%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
| 112000 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 0980001SB001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOTOLAPA CHIAPAS | - | - | 257876 | 114754 | 114754 | 114754 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 2286 | 1143 | 50% | REINTEGRO POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LOS MESE MARZO A MAYO DE 2011 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FONDO IV) SEGUN RECIBO OFICIAL 168350 DEL 04 DE ABRIL,169667 DEL 03 DE MAYO, 170884 DEL 02 DE JUNIO DE 2011 RESPECTIVAMENTE.
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 113927 |  |  |  | ATENCION ALIMENTARIA A POBLACION EN RIESGO, DESAMPARO Y VULNERABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LAC 00 A22 B002 E S | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 222443843 | 74147947 | 222443843 | 14755042 | 19.9% | 0 | 0 | APOYO | 21285531 | 9490780 | 44.6% | SE ANEXAN METAS ADICIONALES: PROPORCIONAR RACIONES A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS CON UNA META ANUAL 21,317,900 RACIONES Y REALIZADO AL TRIMESTRE 8,903,584 CON UN 41.77% DE AVANCE; PROPORCIONAR AYUDA ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES CON UNA META ANUAL 970,032 AYUDAS Y REALIZADO AL TRIMESTRE 214,392 CON UN 22.10% DE AVANCE; Y PROPORCIONAR DESPENSAS A FAMILIAS EN DESAMPARO CON UNA META ANUAL 186,930 DESPENSAS Y REALIZADO AL TRIMESTRE 47,539 CON UN 25.43% DE AVANCE.
| 114052 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES FONDO V | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LAC 52 A22 B001 E S | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 276418901 | 142716281 | 276418901 | 25546014 | 17.9% | 0 | 0 | OTROS | 69136988 | 36577252 | 52.9% | SE ANEXA OTRA ACCION DEL PROYECTO: PROPORCIONAR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA RACIONES FRIOS CON UNA META ANUAL DE 4,802,377 RACIONES Y REALIZADO 363,051 RACIONES CON UN AVANCE DE 7.56%.
| 142539 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | LCC00A22 B001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | 26500 | - | - | 57770133 | 0 | 57770133 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 0 | 0 | 0%
| 119009 |  |  |  | FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LCC 00 S02 B001 ES | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 21359075 | 0 | 21359075 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 7 | 1 | 14.3% | EL RECURSO ASIGNADO ES UN FONDO PARA FINANCIAR PROYECTOS VALIDADOS QUE DEPENDEN DE LAS SOLICITUDES QUE REALICEN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL SISTEMA DIF.
| 117506 |  |  |  | MATERNIDAD SEGURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LAC 52 A22 B003 E S | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 11766553 | 11766553 | 11766553 | 2552868 | 21.7% | 0 | 0 | OTROS | 1486180 | 1486180 | 100% | METAS: PROPORCIONAR RACIONES A MUJERES EMBARAZADAS Y/O PERIODO DE LACTANCIA
| 118292 |  |  |  | SEGURIDAD ALIMENTARIA SUSTENTABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LAC 57 A22 B002 E S | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 14620599 | 14620599 | 14620599 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 4113 | 0 | 0% | META ADICIONAL: APOYOS EN ESPECIE PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CONEJOS- PROGRAMADO ANUAL 561 AYUDAS- LA CUAL NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADO EN EL MES DE JUNIO DE ESTE AÑO.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 34929 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 11312708 | 0 | 11312708 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 813 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:COBERTURA ESTATAL
| 142822 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAA00E13 B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | 26500 | - | - | 25903238 | 0 | 25903238 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0%
| 35154 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS FÁBREGAS ROCA | 1-ACACOYAGUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B295 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:HIDALGO
| 35265 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ | 1-ACACOYAGUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B296 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:LAS GOLONDRINAS
| 38233 |  |  |  | PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR | 2-ACALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B518 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:NUEVO VICENTE GUERRERO
| 35314 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE. BECERRA | 3-ACAPETAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B297 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:ACAPETAHUA
| 38633 |  |  |  | PRIMARIA JUAN ESCUTIA | 3-ACAPETAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B519 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 2960000 | 2960000 | 2960000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 8 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:ACAPETAHUA
| 49915 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 691 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 3-ACAPETAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B243 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:ABSALÓN CASTELLANOS DOMINGUÉZ
| 34918 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ | 4-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B298 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: REVOLUCIÓN FIU
| 38837 |  |  |  | PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857 | 5-ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B520 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:ALTAMIRANO
| 39116 |  |  |  | PRIMARIA LA INDEPENDENCIA | 5-ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B521 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:LUIS ESPINOSA
| 34944 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS QUINTANA ROO | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B299 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: EL LIMÓN
| 40844 |  |  |  | PRIMARIA SÓCRATES | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B523 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:AMATENANGO DE LA FRONTERA
| 49988 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 041 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B244 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:EL PACAYAL
| 50024 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 823 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B245 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:EL ZAPOTAL
| 50105 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 636 LEYES DE REFORMA | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B246 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:OJO DE AGUA CENTRO
| 50229 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 692 MADRE TERESA DE CALCUTA | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B247 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:OJO DE AGUA GRANDE
| 41841 |  |  |  | PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR | 12-BELLA VISTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B528 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:SAN ANTONIO
| 50523 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 052 FRIDA KAHLO | 12-BELLA VISTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B248 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:LAS CHICHARRAS
| 33345 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B302 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD:BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS META:CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 33329 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B301 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 41935 |  |  |  | PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B529 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS
| 42788 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO VILLA | 15-BOCHIL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B532 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:BOCHIL
| 44705 |  |  |  | PRIMARIA GENERAL LUCIO BLANCO | 15-BOCHIL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B533 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:LLANO GRANDE
| 33391 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS AMALIA DEL CASTILLO LEDU | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B303 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:BARRIO MIRAMAR META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 34074 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B304 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD:BARRIO LA UNIDAD NORTE META:CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 34590 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B305 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:UNIÓN ROJA META:RECONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 15 METROS
| 52459 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 058 LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO | 16-CACAHOATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B250 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL (20 MTS), REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LOCALIDAD:AHUACATLAN
| 52484 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 064 JAIME NUNO | 17-CATAZAJÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B251 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:IGNACIO ZARAGOZA
| 47728 |  |  |  | PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 19-COAPILLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B557 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:COAPILLA
| 35203 |  |  |  | PRIMARIA CLUB DE LEONES | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B558 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD NECESARIAS LOCALIDAD: JATON CHACAJMEL
| 44769 |  |  |  | PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B535 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD NECESARIAS LOCALIDAD:PACANAM NUEVO
| 34653 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELÍAS CALLES | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B306 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:ARVENZA 1 META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 44793 |  |  |  | PRIMARIA BENITO JUÁREZ | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B536 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 4440000 | 4440000 | 4440000 | 3998495 | 90.1% | 0 | 0 | AULA | 12 | 6 | 50% | CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD NECESARIAS LOCALIDAD:CHAMULA
| 45010 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ IGNACIO ALLENDE | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B538 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 820000 | 820000 | 820000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:YA AL COTZ
| 52528 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1336 | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B252 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:SACLAMANTON
| 45022 |  |  |  | PRIMARIA NARCISO MENDOZA | 24-CHANAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B539 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD NECESARIAS LOCALIDAD:SIBERIA
| 34675 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B307 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:CHUCHTIC META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 55811 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1314 EMILIANO ZAPATA SALAZAR | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B254 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:YIBELJO
| 47246 |  |  |  | PRIMARIA NIÑOS HÉROES | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B544 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, REALIZACIÓN DE CEDULAS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. LOCALIDAD:COL. SANTA ANA
| 47452 |  |  |  | PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B551 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD NECESARIAS LOCALIDAD:SANTA ROSA
| 47464 |  |  |  | PRIMARIA DIEGO RIVERA | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B552 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 470000 | 470000 | 470000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:TACUBA NUEVA
| 37696 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B770 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 426578 | 426578 | 426578 | 117416 | 27.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:GUAQUITEPEC
| 47561 |  |  |  | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B553 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 2599635 | 2599635 | 2599635 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA, REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO B, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:TZOBOLJITLE
| 41168 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 139 | 32-EL BOSQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B225 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN), REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:CHABAJEVAL
| 55836 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1116 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA | 33-EL PORVENIR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B255 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:CHIMALE
| 34945 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL | 34-ESCUINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B310 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:EJIDO LAS MALVINAS META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 35222 |  |  |  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 35-FRANCISCO LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B566 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: RIO NEGRO
| 35382 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MARÍA THELMA CÓRDOVA CALDERÓN | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B312 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:FRONTERA COMALAPA META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 35022 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B311 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD:COL. EL PORTAL META:CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 55873 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 107 JAIME SABINES GUTIÉRREZ | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B256 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:NUEVA LIBERTAD
| 55912 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 109 FERNANDO MONTES DE OCA | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B257 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:VERAPAZ
| 35238 |  |  |  | PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B569 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 710825 | 710825 | 710825 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: PLAN DE IGUALA
| 56055 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1350 GUADALUPE VICTORIA | 40-HUIXTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B260 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1146762 | 1146762 | 1146762 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, ADMINISTRACIÓN, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:LA LIBERTAD
| 35258 |  |  |  | PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ | 41-HUIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B570 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, POR SUSTITUCIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: HUIXTLA
| 35297 |  |  |  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR | 42-IXHUATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B571 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: EL CACATE
| 35309 |  |  |  | PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B573 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SANTA CRUZ
| 35590 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMO MARCONI | 44-IXTAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B315 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD:IXTAPA (SIETE DE NOVIEMBRE) META:CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 35327 |  |  |  | PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS | 44-IXTAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B574 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: LA CAÑADA
| 35001 |  |  |  | PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ | 45-IXTAPANGAJOYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B575 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS.LOCALIDAD: JANA 2A SECCIÓN
| 35916 |  |  |  | PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ | 45-IXTAPANGAJOYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B576 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: LA GLORIA
| 42715 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 60 | 46-JIQUIPILAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B227 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:NUEVA PALESTINA
| 35860 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS PROFESOR EDGAR ROBLEDO | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B316 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD:JITOTOL META:CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 56093 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 967 | 47-JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B261 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:JITOTOL (EL AMBAR)
| 33053 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 075 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 49-LA CONCORDIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B265 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: INDEPENDENCIA
| 33062 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1036 | 51-LA INDEPENDENCIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B266 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALICAD: OJO DE AGUA
| 35026 |  |  |  | PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ | 52-LA LIBERTAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B578 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: LA LIBERTAD
| 35416 |  |  |  | PRIMARIA BONAMPAK | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B594 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: LOMANTAN
| 36036 |  |  |  | PRIMARIA PLAN DE ANENVILCO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B593 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1263900 | 1263900 | 1263900 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | META: DEMOLICIÓN DE EDIFICIO A CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DREN PLUVIAL, ANDADORES Y REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: LAS MARGARITA
| 42944 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 123 | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B228 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PÓRTICO, BIBLIOTECA, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO MÚLTIPLE, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:COL. 20 DE NOVIEMBRE
| 33090 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 848 JUAN RULFO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B270 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: AMPARO AGUA TINTA
| 36069 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B318 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:SAN CRISTOBALITO META:CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN, OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA Y ENMALLADO PERIMETRAL), REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 35950 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN SERDÁN ALATRISTE | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B317 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 626757 | 626757 | 626757 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD:LATZVILTON META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA, OBRA EXTERIOR (ACCESO PRINCIPAL Y ENMALLADO PERIMETRAL), REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 36236 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B319 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 330053 | 330053 | 330053 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:TENTIC META:CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN, OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA Y ENMALLADO PERIMETRAL), REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 35044 |  |  |  | PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B589 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 140573 | 140573 | 140573 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, ENMALLADO PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: LA LAGUNA 1
| 35074 |  |  |  | PRIMARIA IGNACIO ALDAMA | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B590 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y ENMALLADO PERIMETRAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: LARRAINZAR
| 41942 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B591 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 653212 | 653212 | 653212 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: OBRA EXTERIOR, ENMALLADO PERIMETRAL, ACCESO PRINCIPAL, MURO DE ACOMETIDA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: UNENALTIC
| 37149 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO DOMÍNGUEZ BORRAZ | 55-LAS ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B388 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:LA ROSAS
| 35450 |  |  |  | PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ | 55-LAS ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B595 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: GUADALUPE LAS CANOAS
| 42985 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 27 | 55-LAS ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B229 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:LAS ROSAS
| 35983 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B585 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 820000 | 820000 | 820000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: NUEVO RECUERDO
| 35390 |  |  |  | PRIMARIA JUAN ALDAMA | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B586 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SAN MARCOS
| 35347 |  |  |  | PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B579 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: BENITO JUÁREZ
| 35951 |  |  |  | PRIMARIA PASCUAL ORTIZ RUBIO | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B582 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: LA GLORIA
| 33067 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1019 EMILIANO ZAPATA SALAZAR | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B267 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: CUAUHTÉMOC
| 33083 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 496 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B269 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: RODULFO FIGUEROA
| 33097 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 144 ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B271 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: ADOLFO LÓPEZ MATEOS
| 36800 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS CUITLAHUAC | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B322 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:LAS NUBES META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 37202 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B323 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:PLAN SANTO DOMINGO META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 36473 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS | 58-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B321 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:LA DEMOCRACIA META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 35466 |  |  |  | PRIMARIA NIÑOS HÉROES | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B597 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SANTA RITA LA FRONTERA
| 43031 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 153 | 63-MITONTIC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B230 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1878908 | 1878908 | 1878908 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:MITONTIC
| 35099 |  |  |  | PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B600 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA
| 35509 |  |  |  | PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B601 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: LINDAVISTA
| 35489 |  |  |  | PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B599 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: CHEVOLCAN
| 33110 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1263 | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B274 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: LA VERBENA
| 33108 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 161 JAIME SABINES GUTIÉRREZ | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B273 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: EJ. RINCÓN DEL BOSQUE
| 33102 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 491 RAMÓN LÓPEZ VELARDE | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B272 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: BERRIOZABAL
| 43097 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 113 | 66-NICOLÁS RUIZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B231 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:NICOLÁS RUIZ
| 37334 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS LEYES DE REFORMA | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B325 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD:REFORMA META:CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 37241 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B324 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:LA FRONTERA META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 35620 |  |  |  | PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B606 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: EJIDO SAN LUIS
| 36081 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B605 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1909675 | 1909675 | 1909675 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | META: DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS C, F Y G, CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN,BODEGA,SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN LOCALIDAD: DAMASCO
| 35871 |  |  |  | PRIMARIA LEANDRO VALLE | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B607 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.2 | 60% | META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL
| 43130 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 127 | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B232 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 1.5 | 50% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EST U1C, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:NUEVA PALESTINA
| 33299 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1185 EMILIO RABASA ESTEBANELL | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B277 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: LA NUEVA ESPERANZA
| 33125 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 407 BENITO JUÁREZ GARCÍA | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B276 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: BALAXTE
| 33312 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 458 RICARDO FLORES MAGON | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B279 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: TANIPERLA
| 35659 |  |  |  | PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS | 68-OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B614 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SANTO DOMINGO
| 33330 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 151 | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B282 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: GRAL. FRANCISCO VILLA
| 33344 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 175 | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B283 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA (EL MORRO)
| 33316 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 592 | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B280 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: ALFREDO V. BONFIL
| 33321 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 978 | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B281 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: DR. MANUEL VELASCO SUAREZ 2
| 33423 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 177 ENOCH CANCINO CASAHONDA | 71-OSUMACINTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B286 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: OSUMACINTA
| 37942 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS CUITLAHUAC | 72-OXCHUC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B326 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD:MESBILJA META:CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 36054 |  |  |  | PRIMARIA AQUILES SERDÁN | 72-OXCHUC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B619 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: OXCHUC
| 35770 |  |  |  | PRIMARIA CARLOS PELLICER | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B622 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: PALENQUE
| 35845 |  |  |  | PRIMARIA EZEQUIEL A CHÁVEZ | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B623 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: PALENQUE
| 35697 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ EMILIO GRAJALES | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B620 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: COL. LA ILUSIÓN
| 35114 |  |  |  | PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B621 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: COL. LUIS DONALDO COLOSIO
| 33536 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1108 MOISÉS SÁENZ GARZA | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B287 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: ARIMATEA
| 34682 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1285 | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B288 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: MONTES AZULES
| 34829 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 989 | 74-PANTELHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B290 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: AQUILES SERDÁN
| 33313 |  |  |  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR | 75-PANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B626 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:LAGUNA CHICA
| 35229 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 192 JAIME SABINES GUTIÉRREZ | 76-PICHUCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B293 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: PLATANAR ABAJO PRIMERA SECCIÓN LA CRIMEA
| 35136 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 541 BENITO JUÁREZ GARCÍA | 76-PICHUCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B292 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: NUEVO NICAPA
| 35385 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1118 MANUEL ACUÑA | 78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B295 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: PALO BLANCO (ANAHUAC)
| 35457 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 869 GABINO BARREDA | 78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B296 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SAN RAFAEL
| 38218 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B328 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD:RAYÓN META:CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 33591 |  |  |  | PRIMARIA EMILIO RABASA | 80-REFORMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B631 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, OBRA EXTERIOR, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:REFORMA
| 33669 |  |  |  | PRIMARIA 21 DE MARZO | 80-REFORMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B632 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:REFORMA
| 34357 |  |  |  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 81-SABANILLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B635 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: LA PROVIDENCIA
| 34659 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 81-SABANILLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B637 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SAN PEDRO
| 35618 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 767 JOSÉ MARÍA LUIS MORA | 81-SABANILLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B299 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 178491 | 178491 | 178491 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | TRABAJOS EXCEDENTES PARA CULMINACIÓN DE OBRA Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: ATOYAC NAYLUM
| 34845 |  |  |  | PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 82-SALTO DE AGUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B640 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
| 35117 |  |  |  | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL NO. 30 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B294 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 2220000 | 2220000 | 2220000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 6 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
| 36892 |  |  |  | PRIMARIA FRAY VÍCTOR MARÍA FLORES | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B642 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SAN FELIPE ECATEPEC
| 36933 |  |  |  | PRIMARIA LEONA VICARIO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B643 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN), REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: VISTA HERMOSA HUITEPEC
| 49172 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 128 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B234 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 5 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:SAN FELIPE ECATEPEC
| 35671 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 996 PAULO FREIRE | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B300 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SAN JOSÉ YASHITININ
| 36250 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 216 JUSTO SIERRA MÉNDEZ | 87-SAN LUCAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B301 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SAN LUCAS
| 37418 |  |  |  | PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B646 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SANTA ANITA
| 37688 |  |  |  | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B647 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SOLO DIOS
| 36335 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 820 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B302 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCLAIDAD: EL JARDÍN
| 37800 |  |  |  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 91-SITALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B648 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SITALÁ
| 38053 |  |  |  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 92-SOCOLTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B649 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
| 36400 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1287 | 92-SOCOLTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B303 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SOCOLTENANGO
| 39692 |  |  |  | PRIMARIA ALFONSO CASO | 93-SOLOSUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B652 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SAN SEBASTIÁN
| 38221 |  |  |  | PRIMARIA 5 DE MAYO | 93-SOLOSUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B650 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: JANA 2A SECCIÓN
| 41185 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JUAN FEDERICO | 94-SOYALÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B331 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:FRANCISCO SARABIA META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA
| 41413 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MOZART | 94-SOYALÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B332 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:SAN ANTONIO ZARAGOZA META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 41547 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS DOMINGO CHANONA RODRÍGUEZ | 95-SUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B333 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:SUCHIAPA META:CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN GENERAL REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 34960 |  |  |  | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | 96-SUCHIATE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B291 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1078952 | 1078952 | 1078952 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA INTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:SUCHIATE
| 40794 |  |  |  | PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO | 96-SUCHIATE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B654 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 2076947 | 2076947 | 2076947 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: EJIDO EL CAMPITO
| 33051 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B336 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 666069 | 666069 | 666069 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, BODEGA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:HORTALIZAS JAPONESAS
| 41695 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B334 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD:BUENAVISTA META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 55833 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B335 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:COL. EMILIANO ZAPATA
| 41479 |  |  |  | PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B660 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: PINTORESCO
| 41084 |  |  |  | PRIMARIA LUCIO CABAÑAS | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B657 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: COL. LAS DELICIAS
| 41037 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B656 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: CANTÓN VICTORIA
| 41290 |  |  |  | PRIMARIA VICTORIANO HUERTA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B658 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO 20 DE OCTUBRE
| 42324 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO | 99-TAPALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B664 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 820000 | 820000 | 820000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, LETRINA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: 20 DE NOVIEMBRE
| 42894 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO | 99-TAPALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B665 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 820000 | 820000 | 820000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, LETRINA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: EL PORVENIR
| 33054 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS NORBERTA GÓMEZ TREJO | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B337 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TAPILULA
| 48385 |  |  |  | PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B666 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: EL PAJONAL PARTE ALTA (ROBERTO ALBORES GUILLEN)
| 37865 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1012 | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B306 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: LA LIBERTAD
| 40735 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1014 | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B308 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: NUEVO QUECHULA
| 40967 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 244 | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B309 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: RÓMULO CALZADA (LA HERRADURA)
| 40301 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 245 | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B307 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | ELABORACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL TELESECUNDARIA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: LUIS ESPINOZA
| 37556 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 799 | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B305 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: ESPERANZA DE LOS POBRES
| 48547 |  |  |  | PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B672 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS POR SUSTITUCIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: ÁLVARO OBREGÓN
| 48633 |  |  |  | PRIMARIA MOCTEZUMA ILHUICAMINA | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B674 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1590000 | 1590000 | 1590000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: JOLJA TIONTIEPA
| 48619 |  |  |  | PRIMARIA VASCO DE QUIROGA | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B673 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 820000 | 820000 | 820000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, LETRINA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: CARMEN CHINAL
| 49431 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89 | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B238 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN), REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:PETALCINGO
| 41041 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 555 JUAN AMOS COMENIO | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B310 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: CANTIOC
| 41090 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 557 ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B311 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: CHULUM JUÁREZ
| 39108 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ MARÍA CÁCERES | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B772 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 349330 | 349330 | 349330 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE AULA DE MEDIOS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:TONALÁ
| 33069 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS LUZ ESTHER SÁNCHEZ RAMÍREZ | 106-TOTOLAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B340 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TOTOLAPA
| 50014 |  |  |  | PRIMARIA JUAN ESCUTIA | 106-TOTOLAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B684 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: NUEVO DOLORES
| 52063 |  |  |  | PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B687 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: TUMBALÁ
| 50858 |  |  |  | PRIMARIA JESÚS REYES HEROLES | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B686 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: PROGRESO AGUA AZUL
| 50597 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B685 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: CUCTIEPA
| 35083 |  |  |  | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE LABORAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B293 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, REALIZACIÓN DE CEDULA DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ
| 35064 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B345 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1167822 | 1167822 | 1167822 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN RC, OBRA EXTERIOR Y DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO A, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ
| 37619 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B390 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ
| 35003 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JUAN CAMILO MOURIÑO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B344 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1313870 | 1313870 | 1313870 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA,UN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR: ASTA BANDERA, ANDADORES Y ACCESO PRINCIPAL LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ
| 35443 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B348 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ ( AMPLIACIÓN COCAL)
| 35870 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B352 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 811213 | 811213 | 811213 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA Y ANDADORES, Y REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (COL RIVERA CERRO HUECO)
| 52287 |  |  |  | PRIMARIA JAIME TORRES BODET | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B691 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 987552 | 987552 | 987552 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ
| 35948 |  |  |  | PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B699 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1845378 | 1845378 | 1845378 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. SANTA CRUZ)
| 35979 |  |  |  | PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B700 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 827555 | 827555 | 827555 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, BIBLIOTECA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (NUEVA DELICIAS)
| 52253 |  |  |  | PRIMARIA SALVADOR URBINA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B690 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 893159 | 893159 | 893159 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN), REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: COL. PASEO DE LOS BOSQUES
| 49729 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 02 PREVO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B241 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 5695373 | 5695373 | 5695373 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 0.08 | 1% | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO INCLUYENDO 8 ANEXOS (2 CAMERINOS, 2 SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA Y SALA DE PROYECCIÓN), REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ
| 49501 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B239 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1252310 | 1252310 | 1252310 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN Y CANAL PLUVIAL), REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: COL. AZTECA
| 49581 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 156 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B240 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 4241708 | 4241708 | 4241708 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, OBRA EXTERIOR: PLAZA CÍVICA, ANDADORES, ENMALLADO PERIMETRAL, ACCESO PRINCIPAL, RED ELÉCTRICO E HIDROSANITARIA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ
| 33098 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B341 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:MEDIO MONTE PRIMERA SECCIÓN
| 52213 |  |  |  | PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B689 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: OMOHA
| 52105 |  |  |  | PRIMARIA 5 DE MAYO | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B688 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1332026 | 1332026 | 1332026 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE TECHO, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: TUXTLA CHICO
| 41310 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 269 | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B313 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1374080 | 1374080 | 1374080 | 401832 | 29.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.35 | 35% | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: CANTÓN SACRIFICIO
| 41415 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 275 | 110-TUZANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B314 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 389892 | 28.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.08 | 8% | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN GENERAL Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: ESTACIÓN TUZANTÁN
| 36827 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B357 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE USOS MÚLTIPLES Y REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:EJ. SANTO DOMINGO
| 48964 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 918 CUAUHTÉMOC | 112-UNIÓN JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B318 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:EJIDO CERRO DEL CARMEN
| 37806 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B391 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:AGUACATENANGO
| 36500 |  |  |  | PRIMARIA CUAUHTÉMOC | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B703 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 5510806 | 5510806 | 5510806 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BODEGA, MURO DE CONTENCIÓN, CANAL PLUVIAL, REPOSICIÓN DE PLAZA CÍVICA, REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:VENUSTIANO CARRANZA
| 49167 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 448 | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B320 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1602675 | 1602675 | 1602675 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 5 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:SAN FRANCISCO (EL CAVITO)
| 49084 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 502 NIÑOS HÉROES | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B319 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:AGUACATENANGO
| 41028 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL ROSARIOS CASTELLANOS | 114-VILLA COMALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B224 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:VILLACOMALTITLAN
| 36583 |  |  |  | PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ | 115-VILLA CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B704 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:EL RETIRO
| 36720 |  |  |  | PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 116-VILLAFLORES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B705 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:COL. CUAUHTÉMOC
| 36857 |  |  |  | PRIMARIA FRAY VÍCTOR MARÍA FLORES | 117-YAJALÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B708 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:LÁZARO CÁRDENAS
| 36820 |  |  |  | PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO | 117-YAJALÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B707 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:LA VENTANA
REHABILITACIÓN
| 39366 |  |  |  | PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B522 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:ESCALÓN FRACCIÓN I
| 41052 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B525 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:EJIDO PALESTINA
| 40929 |  |  |  | PRIMARIA NICOLÁS BRAVO | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B524 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:EJIDO LA PUREZA
| 41184 |  |  |  | PRIMARIA CUAUHTÉMOC | 8-AMATENANGO DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B526 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:AMATENANGO DEL VALLE
| 41560 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO VILLA | 8-AMATENANGO DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B527 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, TOTAL DE CEDULAS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD NECESARIA LOCALIDAD:AMATENANGO DEL VALLE
| 32923 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA CHANES | 12-BELLA VISTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B300 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:COL. LAS CHICHARRAS
| 42081 |  |  |  | PRIMARIA LIC. EFRAÍN ARANDA OSORIO | 14-BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B530 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:SAN ANTONIO BOMBANO
| 42426 |  |  |  | PRIMARIA PROFESOR GERARDO RAMOS | 14-BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B531 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:SAN MARTIN
| 50618 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 951 | 14-BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B249 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:COL. IGNACIO ZARAGOZA
| 44734 |  |  |  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR | 17-CATAZAJÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B534 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:EJIDO LA UNIÓN
| 47611 |  |  |  | PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B555 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:ESTORACON
| 47597 |  |  |  | PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B554 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:EMILIANO ZAPATA
| 47721 |  |  |  | PRIMARIA MOISÉS SÁENZ | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B556 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:SAN SEBASTIÁN
| 36177 |  |  |  | PRIMARIA MARIANO RUIZ SUASNAVAR | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B559 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: RANCHERÍA PAMALA
| 34743 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 21-COPAINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B309 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN META:REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 36216 |  |  |  | PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO | 21-COPAINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B560 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: COL. CAMPECHE
| 36324 |  |  |  | PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ | 21-COPAINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B561 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: RIBERA GENERAL SANDINO
| 44827 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 23-CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B537 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:LAS OLLAS
| 55485 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 745 NIÑOS HÉROES | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B253 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:SAN ANTONIO ACAMBAC
| 34695 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS DIGNA OCHOA Y PLACIDO | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B308 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:NUEVO YIBELJOJ META:REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 45143 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B540 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:CHEN HOC
| 45363 |  |  |  | PRIMARIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1997 | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B541 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:NUEVO YIBELJOJ
| 46687 |  |  |  | PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B542 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:ÁNGEL ALBINO CORZO
| 47102 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B543 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, TOTAL DE CEDULAS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD NECESARIA LOCALIDAD:CHILE VERDE
| 47275 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B545 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:UNIÓN EL PALMAR
| 47304 |  |  |  | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | 29-CHICOASÉN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B546 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:RIVERA ZOQUIPAK
| 47342 |  |  |  | PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ | 30-CHICOMUSELO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B547 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:LA PINTA
| 47372 |  |  |  | PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B549 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:LAMALTZAC
| 47357 |  |  |  | PRIMARIA LEONA VICARIO | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B548 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD.GOLONTON LA RAYA
| 47435 |  |  |  | PRIMARIA NETZAHUALCOTL | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B550 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN
| 36392 |  |  |  | PRIMARIA BENITO JUÁREZ | 34-ESCUINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B562 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: ESCUINTLA
| 36861 |  |  |  | PRIMARIA DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS | 34-ESCUINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B565 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: ESCUINTLA
| 36710 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN | 34-ESCUINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B564 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: ESCUINTLA
| 36423 |  |  |  | PRIMARIA RUBÉN MIGUEL RINCÓN COUTIÑO | 34-ESCUINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B563 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: ESCUINTLA
| 36883 |  |  |  | PRIMARIA INDÍGENA GUADALUPE VICTORIA | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B567 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1748713 | 1748713 | 1748713 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: TECHADO DE CANCHA Y 150 METROS DE BARDA PERIMETRAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: FRAMBOYÁN
| 37209 |  |  |  | PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B568 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: RICON EL CABALLAR FRACC.
| 55945 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1227 FRANCISCO I MADERO GONZÁLEZ | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B258 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:CANTÓN GUACHIPILIN
| 56022 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1209 JAIME SABINES GUTIÉRREZ | 39-HUITIUPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B259 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:BUEN PASO
| 35461 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS BERNANDO REYES PIMENTEL | 41-HUIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B313 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:HUIXTLA META:REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 39304 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC | 41-HUIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B218 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:CANTÓN LAS DELICIAS
| 39556 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL DR. MANUEL VELASCO SUAREZ | 41-HUIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B219 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL Y REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:HUIXTLA
| 42633 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 73 | 41-HUIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B226 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 680000 | 680000 | 680000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:FRANCISCO I. MADERO
| 37244 |  |  |  | PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA | 42-IXHUATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B572 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
| 35500 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA | 43-IXTACOMITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B314 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:LA SOLEDAD SEGUNDA SECCIÓN META:REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 37332 |  |  |  | PRIMARIA NIÑO ARTILLERO | 48-JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B577 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: MORELOS 1A. SECCIÓN
| 56157 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 141 JOSÉ EMILIO GRAJALES | 48-JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B262 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:BELISARIO DOMINGUÉZ
| 56206 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 202 EMILIANO RABASA ESTEBANELL | 48-JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B263 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:RANCHERÍA MUNDO NUEVO ABAJO
| 56249 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 953 OCTAVIO PAZ LOZANO | 49-LA CONCORDIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B264 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:BARRIO EL RECREO, PLAN DE LA LIBERTAD
| 36379 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B320 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 383516 | 383516 | 383516 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:VERACRUZ META:REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 38177 |  |  |  | PRIMARIA 5 DE MAYO | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B592 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: EJIDO LA CONSTITUCIÓN
| 38213 |  |  |  | PRIMARIA 12 DE OCTUBRE | 55-LAS ROSAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B596 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:SAN MATEO
| 37403 |  |  |  | PRIMARIA AÑO DE JUÁREZ | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B580 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: CRISTÓBAL COLON
| 38152 |  |  |  | PRIMARIA CRISTÓBAL COLON | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B588 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: TRECE DE SEPTIEMBRE
| 37621 |  |  |  | PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B584 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: LOMA BONITA
| 37551 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B583 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: LAS CUMBRES
| 37809 |  |  |  | PRIMARIA PLAN DE AYUTLA | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B587 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SANTO ROSA EL COBÁN
| 37490 |  |  |  | PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B581 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: EJIDO SAN JACINTO EL PALMAR
| 33077 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 521 PAULO FREIRE | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B268 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: NUEVO LLANO GRANDE
| 38254 |  |  |  | PRIMARIA EDGAR ROBLEDO SANTIAGO | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B598 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: 1 DE MAYO
| 38338 |  |  |  | PRIMARIA JUAN ESCUTIA | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B602 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: NUEVO TRIUNFO (AÑO DE JUÁREZ)
| 38381 |  |  |  | PRIMARIA DR. MARIO PÉREZ RIVER | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B603 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: BOCA DEL CERRO
| 38501 |  |  |  | PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B604 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: CAMPO ALEGRE
| 41850 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B608 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 2070300 | 2070300 | 2070300 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.65 | 65% | META: REHABILITACIÓN GENERAL, RED HIDRÁULICA SANITARIA, ELÉCTRICA EXTERIOR Y ENMALLADO: 12ML. LOCALIDAD: JERUSALÉN
| 38829 |  |  |  | PRIMARIA GENERAL | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B610 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: OCOSINGO
| 41892 |  |  |  | PRIMARIA NIÑOS HÉROES | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B609 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.2 | 20% | META: REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE LETRINA RURAL, MURO DE ACOMETIDA, Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR 79ML. LOCALIDAD: LACANJA CHANSAYAB
| 39047 |  |  |  | PRIMARIA VICENTE SUAREZ | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B611 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SAN JERÓNIMO
| 33306 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 553 JUSTO SIERRA MÉNDEZ | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B278 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SAN MARCOS
| 39298 |  |  |  | PRIMARIA GENERAL HERMENEGILDO GALEANA | 68-OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B612 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: CERRO DE JÁQUIMA
| 39437 |  |  |  | PRIMARIA MANUEL GONZÁLEZ | 68-OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B613 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: CERRO DE MONO
| 39566 |  |  |  | PRIMARIA DELINA SALGADO PALACIOS | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B615 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: OCOZOCOAUTLA
| 49146 |  |  |  | CEBECH | 70-OSTUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B617 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN GENERAL, ADECUACIÓN DEL TALLER DE CÓMPUTO, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: NUEVO JUAN DE GRIJALVA
| 41619 |  |  |  | PRIMARIA ITZCOATL | 70-OSTUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B618 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: NUEVO PEÑITAS
| 41541 |  |  |  | PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ | 70-OSTUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B616 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: ANTONIO DE LEÓN
| 33396 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1156 GUSTAVO ADOLFO BECQUER | 70-OSTUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B284 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: NUEVO PEÑITAS
| 33415 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 911 14 DE SEPTIEMBRE | 70-OSTUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B285 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: XOCHIMILCO VIEJO
| 34718 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 715 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B289 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: PALENQUE
| 43218 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 91 | 74-PANTELHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B233 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:PANTELHÓ
| 41735 |  |  |  | PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO | 75-PANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B624 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: EL LIMÓN
| 33328 |  |  |  | PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA | 75-PANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B628 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:SANTA CRUZ
| 33319 |  |  |  | PRIMARIA JAIME SABINES | 75-PANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B627 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:SAN ANTONI PRIMERA SECCIÓN
| 41800 |  |  |  | PRIMARIA MARIANO MATAMOROS | 75-PANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B625 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: LA NARANJA
| 33399 |  |  |  | PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO | 76-PICHUCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B629 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:CAMOAPITA SEGUNDA SECCIÓN
| 34912 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 176 IGNACIO ALLENDE | 76-PICHUCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B291 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: JORGE CAMACHO VIDAL
| 35321 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 500 EMILIO RABASA ESTEBANELL | 76-PICHUCALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B294 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SAN ISIDRO COMOAPITA
| 38136 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 77-PIJIJIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B327 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:PIJIJIAPAN META:REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 33419 |  |  |  | PRIMARIA CLUB DE LEONES | 77-PIJIJIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B630 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:PIJIJIAPAN
| 35488 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 933 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA | 80-REFORMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B297 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: CRISTO REY
| 35517 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 934 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA | 80-REFORMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B298 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCLAIDAD: EJIDO EL LIMONCITO
| 34591 |  |  |  | PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA | 81-SABANILLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B636 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: NUEVO MÉXICO
| 33901 |  |  |  | PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ | 81-SABANILLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B633 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:COL. 20 DE NOVIEMBRE
| 34132 |  |  |  | PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 81-SABANILLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B634 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA
| 34749 |  |  |  | PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO | 82-SALTO DE AGUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B639 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: EJIDO RIO TULIJA
| 34700 |  |  |  | PRIMARIA VASCO DE QUIROGA | 82-SALTO DE AGUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B638 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: AMUYPA CHICO
| 37863 |  |  |  | CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL NO. 30 | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B771 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 443146 | 443146 | 443146 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
| 35049 |  |  |  | PRIMARIA MARÍA ADELINA FLORES | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B641 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: EL OCOTAL
| 38359 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS TIRSO MOLINA | 85-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B329 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:EJIDO VIVA CÁRDENAS META:REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 37081 |  |  |  | PRIMARIA ÁNGEL POLA | 89-SILTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B644 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 842655 | 842655 | 842655 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SILTEPEC
| 41067 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B330 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1421594 | 1421594 | 1421594 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:SIMOJOVEL DE ALLENDE META:REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS A, C Y D, REALIZACIÓN CEDULAS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
| 37329 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B645 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: CARMEN BUENA VISTA
| 40055 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA MÉNDEZ | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B220 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1839648 | 1839648 | 1839648 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL Y MURO DE CONTENCIÓN, Y REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:SIMOJOVEL DE ALLENDE
| 37254 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CULEBRO RUIZ | 92-SOCOLTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B389 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:TZINIL
| 38499 |  |  |  | PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA | 93-SOLOSUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B651 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SAN MIGUEL
| 40298 |  |  |  | PRIMARIA LUZ DEL CAMPO | 95-SUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B653 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: PLAN DE MULUMI
| 40332 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL POETA SANTIAGO SERRANO | 95-SUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B221 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:SUCHIAPA
| 40921 |  |  |  | PRIMARIA NIÑOS HÉROES | 97-SUNUAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B655 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SAN PEDRO
| 35027 |  |  |  | CAM ROBERTO SOLÍS QUIROGA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B292 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TAPACHULA
| 41728 |  |  |  | PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B661 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SAN VICENTE
| 41337 |  |  |  | PRIMARIA HIMNO NACIONAL MEXICANO | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B659 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: MARIO SOUZA
| 42001 |  |  |  | PRIMARIA LIC. JESÚS MARCELINA SOLÍS | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B663 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 3352714 | 3352714 | 3352714 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS A DIRECCIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: VILLA LAS FLORES
| 41912 |  |  |  | PRIMARIA NIÑOS HÉROES FRANCISCO MÁRQUEZ | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B662 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: UNIÓN MEXICANA
| 49199 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 03 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B235 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TAPACHULA
| 49227 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1 PARA TRABAJADORES | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B236 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TAPACHULA
| 36478 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 222 LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B304 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 735000 | 735000 | 735000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: CONGREGACIÓN ZARAGOZA
| 48404 |  |  |  | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B668 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: ZAQUINGUEZ
| 48391 |  |  |  | PRIMARIA 5 DE MAYO | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B667 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: VIDEME DE OCAMPO 1A SECCIÓN
| 48409 |  |  |  | PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B669 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
| 48462 |  |  |  | PRIMARIA 5 DE MAYO | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B670 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
| 49358 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51 | 101-TECPATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B237 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 2503457 | 2503457 | 2503457 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:RAUDALES MALPASO
| 48493 |  |  |  | PRIMARIA PLAN DE AYALA | 103-TEOPISCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B671 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SAN ISIDRO CHICHIHUISTAN
| 33060 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B338 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TILA
| 33065 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS MARK TWAIN | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B339 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 438851 | 438851 | 438851 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:COL. EL PRADO
| 48900 |  |  |  | PRIMARIA BANDERA MEXICANA | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B677 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: EL PARAISO
| 48735 |  |  |  | PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B676 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: CALZADA HUACHIPILIN
| 49496 |  |  |  | PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B680 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: NUEVO PALO BLANCO
| 49576 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B681 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: PALO BLANCO
| 49467 |  |  |  | PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B679 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: LAS PIEDRAS
| 49200 |  |  |  | PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B678 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: GERAL. LÁZARO CÁRDENAS (VUELTA)
| 48646 |  |  |  | PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B675 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: BENITO JUÁREZ
| 49867 |  |  |  | PRIMARIA 12 DE OCTUBRE | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B683 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: TRES PICOS
| 49716 |  |  |  | PRIMARIA 5 DE MAYO | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B682 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: RAYMUNDO FLOREZ FUENTE
| 41195 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 239 | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B312 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: EJIDO PALO BLANCO
| 36754 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA CASTELLANOS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B356 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. LOMA BONITA TERÁN)
| 35665 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO CASTAÑÓN GAMBOA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B351 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (BARRIO SAN FRANCISCO)
| 33101 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B342 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 330053 | 330053 | 330053 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | RED ELÉCTRICA EXTERIOR, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:LA SOLEDAD
| 35978 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JACOBO PIMENTEL SARMIENTO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B353 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. ALBANIA ALTA)
| 35592 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B350 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (BARRIO HIDALGO)
| 36447 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B354 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. EMILIANO ZAPATA)
| 35243 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B347 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ
| 33106 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ROMEO RINCÓN CASTILLEJOS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B343 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL)LOCALIDAD:SANTA CRUZ
| 35163 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B346 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ
| 36595 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B355 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. LAS GRANJAS)
| 35510 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B349 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (ARROYO BCO.)
| 35905 |  |  |  | PRIMARIA AQUILES SERDÁN | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B698 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. SAN FRANCISCO)
| 35414 |  |  |  | PRIMARIA CAMPO MILITAR | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B695 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 843000 | 843000 | 843000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.2 | 20% | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ
| 35368 |  |  |  | PRIMARIA CLUB ROTARIO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B694 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SUSTITUCIÓN DE LOSA POR TECHUMBRE DE MULTYPANEL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ
| 35675 |  |  |  | PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B697 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. EMILIANO ZAPATA)
| 52331 |  |  |  | PRIMARIA JOSEFA GARRIDO DE GONZÁLEZ BLANCO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B693 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 751282 | 751282 | 751282 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BARDA, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ
| 52307 |  |  |  | PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B692 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 1420494 | 1420494 | 1420494 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN FACHADA PRINCIPAL 150 ML. REHABILITACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR DE LIGA, DEMOLICIÓN DE BARDA, ANDADORES DE ACCESO, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ
| 35519 |  |  |  | PRIMARIA 14 SEPTIEMBRE 1824 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B696 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. EL BRASILITO)
| 40843 |  |  |  | SECUNDARIA DEL ESTADO NO2 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B222 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN, CANALES Y DRENES PLUVIALES) Y REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:COL. PAULINO AGUILAR
| 49871 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 65 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B242 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ
| 40897 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO | 110-TUZANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B223 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 777697 | 777697 | 777697 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS B, E, C, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUZANTÁN
| 48629 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1055 MI PATRIA ES PRIMERO | 110-TUZANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B315 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: NUEVA SONORA
| 48726 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 613 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN | 110-TUZANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B316 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCLAIDAD: POBLADO SAN CRISTÓBAL
| 48879 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 027 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 111-TZIMOL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B317 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TZIMOL
| 36908 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B358 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD.VENUSTIANO CARRANZA
| 36442 |  |  |  | PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B702 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:MONTE DE LOS OLIVOS
| 36338 |  |  |  | PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B701 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:EJIDO MONTE CRISTO
| 36774 |  |  |  | PRIMARIA JUSTO SIERRA | 116-VILLAFLORES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B706 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1934774 | 1934774 | 1934774 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:VILLAFLORES
| 36991 |  |  |  | PRIMARIA VASCO DE QUIROGA | 118-ZINACANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B710 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TZAJALNAM
| 36898 |  |  |  | PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 118-ZINACANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B709 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:BOCHOJBO ALTO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 143026 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIA00E13B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | 265000 | - | - | 65204657 | 0 | 65204657 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0%
| 33118 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 344 FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B275 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: VILLAHERMOSA
|  |  | FASP |  |  | 13: 351602546; Ministrado 14: 176761531; Programado 15: 588149598; Ejercido 16: 18067447; Ejercido 17=16/14: 10.2%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 313240; Ejercidos 22: 72368; Ejercidos 23=22/21: 23.1%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 143479 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | BBG00P11B003 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | 26500 | - | - | 57000000 | 0 | 570000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 0 | 0 | 0%
| 121607 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | VARIOS PROYECTOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 150803061 | 90481838 | 591315 | 591315 | 0.7% | 0 | 0 | LOTE | 100820 | 875 | 0.9% | EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS EJECUTORAS: SRIA. DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA $24,620,686.29 CON 19,532 METAS, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA $38,545,407.00 CON 151 METAS PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA $74,570,375.73 CON 18,382 METAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA $8,592,719.84 CON 248 METAS, CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO $3,615,322.00 CON 62,325 METAS, CENTRO UNICO DE CAPACITACIÓN POLICIACA DE INVESTIGACIÓN Y PREVENTIVA DEL ESTADO $858,550.00 CON 182 METAS.- PRESUPUESTO EJERCIDO Y METAS ALCANZADAS SSYPC 01 META, PGJ 01 META, CECCC 873 METAS.- SE HAN GENERADO RENDIMIENTOS FEDERALES POR EL IMPORTE DE $1,523,746.10
| 121702 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | VARIOS PROYECTOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 36173619 | 21704172 | 461677 | 461677 | 2.1% | 0 | 0 | LOTE | 32908 | 33 | 0.1% | EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS EJECUTORAS: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA $3,958,500.00 CON 7,240 METAS, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MONTO ESTATAL CON 02 METAS, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA $19,580,666.88 CON 15,312 METAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA $1,039,112.01 CON 55 METAS, CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO $1,893,890.00 CON 45 METAS, CENTRO UNICO DE CAPACITACIÓN POLICIACA DE INVESTIGACIÓN Y PREVENTIVA DEL ESTADO $9,701,450.00 CON 10,254 METAS.- PRESUPUESTO EJERCIDO Y METAS ALCANZADAS: CECCC $461,677.37 CON 33 METAS,
| 121756 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | VARIOS PROYECTOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 1301068 | 780641 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 3110 | 0 | 0% | ESTE PRESUPUESTO SERA EJECUTADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
| 121781 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | VARIOS PROYECTOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA FEDERAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 599041 | 359425 | 82151 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 40 | 4 | 10% | ESTE PRESUPUESTO SERÁ EJECUTADO POR EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO
| 121855 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | VARIOS PROYECTOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 100144643 | 60086786 | 14959587 | 14959587 | 24.9% | 0 | 0 | LOTE | 176165 | 71347 | 40.5% | ESTE PRESUPUESTO SERÁ EJECUTADO POR LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS EJECUTORAS: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA $15,061,704.24 CON 747 METAS, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA $65,556,321.49 CON 174,913 METAS, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA $18,956,617.00 CON 504 METAS, Y CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO $570,000.00 CON 01 META. PRESUPUESTO EJERCIDO Y METAS ALCANZADAS SSYPC $980,201.01 CON 18 METAS, CESP $13,979,386.33 CON 71,329 METAS
| 121943 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | VARIOS PROYECTOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 5581114 | 3348669 | 2054868 | 2054868 | 61.4% | 0 | 0 | LOTE | 197 | 109 | 55.3% | ESTE PRESUPUESTO SERÁ EJECUTADO POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
|  |  | FAETA |  |  | 13: 230503896; Ministrado 14: 120961789; Programado 15: 120961789; Ejercido 16: 57656735; Ejercido 17=16/14: 47.7%; Generados 18: 8043; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 199143; Ejercidos 22: 156159; Ejercidos 23=22/21: 78.4%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
SERVICIOS PERSONALES
| 125094 |  |  |  | PROPORCIONAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | FDA00A03A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | CONALEP CHIAPAS | - | - | 97646685 | 53039411 | 53039411 | 44169425 | 83.3% | 8043 | 0 | ALUMNO | 6398 | 0 | 0% | NOTA: EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ES DE $99,298,203.89 YA QUE NO ACEPTA DIGITOS (SE CAPTURA EL PRIMER TRIMESTRE CON DECIMALES POR LO QUE ES ERRONEO EL IMPORTE DE $105,986,673,330) LA INFORMACION DE AVANCE FISICO ES APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE
EDUCACIÓN DE ADULTOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
| 127168 |  |  |  | ADMINISTRACION GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FLA7D11A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 1698687 | 1698687 | 1698687 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 0 | 0% | EL AMBITO CORRESPONDE A RURAL Y URBANO
| 127290 |  |  |  | ADMINISTRACION GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FLA7D11A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 66871 | 66871 | 66871 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 240 | 0 | 0% | EL AMBITO CORRESPONDE A RURAL Y URBANO
| 126812 |  |  |  | ADMINISTRACION GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FLA7D11A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 100690326 | 49760520 | 49760520 | 11829364 | 23.8% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 12 | 6 | 50% | EL AMBITO CORRESPONDE A RURAL Y URBANO
| 127839 |  |  |  | ATENCION A GRUPOS ETNICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FLA7E04A003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 735920 | 735920 | 735920 | 0 | 0% | 0 | 0 | ADULTO | 9404 | 9404 | 100% | EL AMBITO CORRESPONDE A RURAL Y URBANO
| 128003 |  |  |  | ATENCION A GRUPOS ETNICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FLA7E04A003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCAION PARA ADULTOS | - | - | 4513332 | 1184329 | 1184329 | 101600 | 8.6% | 0 | 0 | ADULTO | 36695 | 30906 | 84.2% | EL AMBITO CORRESPONDE A RURAL Y URBANO
| 127403 |  |  |  | CON HECHOS LEEMOS Y ESCRIBIMOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FLA7E04A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 10939540 | 5469770 | 5469770 | 0 | 0% | 0 | 0 | ADULTO | 54895 | 43403 | 79.1% | EL AMBITO COMPRENDE RURAL Y URBANO
| 127707 |  |  |  | EDUCACION PARA LA VIDA Y EL TRABAJO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FLA7E04A002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 13996535 | 8898281 | 8898281 | 1556346 | 17.5% | 0 | 0 | ADULTO | 91377 | 72324 | 79.1% | EL AMBIO CORRESPONDE A RURAL Y URBANO
| 128062 |  |  |  | PLAZAS COMUNITARIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FLA7E04A004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 216000 | 108000 | 108000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA COMUNITARIA | 116 | 116 | 100% | EL AMBITO CORRESPONDE A RURAL Y URBANO
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 1194687997; Ministrado 14: 680307340; Programado 15: 811447602; Ejercido 16: 499067642; Ejercido 17=16/14: 73.4%; Generados 18: 77; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 102419.51; Ejercidos 22: 41931.86; Ejercidos 23=22/21: 40.9%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 48783 |  |  |  | PREPARATORIA RAFAEL PASCASIO GAMBOA | 15-BOCHIL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13D002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:BOCHIL META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS
| 59791 |  |  |  | MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVIÓN EN LA LOCALIDAD DE POLHÓ (CONSTRUCCIÓN) | 26-CHENALHÓ | POLHÓ | RURAL | JDE00M02B001026HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1775361 | 1775361 | 1775361 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 59754 |  |  |  | CENTRO ECOTURÍSTICO CHINCULTIK (CONSTRUCCIÓN 2DA. ETAPA) | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | UBD00I11B001056HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2679804 | 2679804 | 2679804 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 48666 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | 26200JAC76P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 87500 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 48911 |  |  |  | CONTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 26200JBC76P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 59805 |  |  |  | MÓDULOS DE AULA TRIPLE CON DIVISIONES INTERNAS PARA PROFESORES (FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA INTRASYSTEM DE GMI) | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | FNE00I12B001076HS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2514148 | 754244 | 2514148 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 59761 |  |  |  | SOBRELEEVACIÓN DE BORDO CON MATERIAL MEJORADO DE ALTA CALIDAD EN: NUEVO NICAPA | 76-PICHUCALCO | NICAPA | RURAL | IBE00M02B002076HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 18777566 | 11565646 | 18777566 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 59623 |  |  |  | CIUDAD RURAL SUSTENTABLE SANTIAGO EL PINAR (CONSTRUCCIÓN) | 88-SANTIAGO EL PINAR | SANTIAGO EL PINAR | URBANO | JDE00I12B001088HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 61536241 | 61536241 | 61536241 | 44484512 | 72.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 88597 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SC0100030176100GA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1622393 | 1622393 | 1622393 | 485671 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8411.23 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. COLONIA LOS SAUCES-LA AVIACION.
| 88915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SC0100030146100GA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1446073 | 1446073 | 1446073 | 433822 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1219.4 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. COLONIA JARDINES DE CHIAPSS.
| 86573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SC0100030186100GA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1479247 | 1479247 | 1479247 | 443774 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2778.8 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011. COLONIA JARDINES DE CHIAPAS.
| 59782 |  |  |  | INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MOSQUITO DEL DENGUE (CONSTRUCCIÓN) | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | TBE00G02B001098HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1289789 | 1289789 | 1289789 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 91748 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A. NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PTE. A LA 14 PTE, 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030306200GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1478338 | 1478338 | 1478338 | 164640 | 11.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 12995.31 | 1442.48 | 11.1% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 87981 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A. NORTE-SUR (TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE), 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030036100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 3186269 | 3186269 | 3186269 | 1217507 | 38.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 11288.17 | 4515.27 | 40% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 90762 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A. NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PTE. A LA 7 PTE Y CENTRAL PTE. A LA 14 PTE., 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030136200GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 986877 | 986877 | 986877 | 748764 | 75.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 11268.17 | 8579.01 | 76.1% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 86741 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (8A. SUR ENTRE CENTRAL Y LA 14 CALLE PTE., 8A. NORTE ENTRE 7A. PTE. Y 13 PTE.), 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030266100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 2080496 | 2080496 | 2080496 | 624149 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10637.46 | 0 | 0% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 91057 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (8A. SUR ENTRE CENTRAL Y 14 CALLE PTE. Y 8A. NORTE ENTRE 7A. PTE. Y 13A. PTE), 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030296200GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 864890 | 864890 | 864890 | 219746 | 25.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10637.46 | 2701.91 | 25.4% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 87606 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 17A. PONIENTE DESDE EL SINDICATO DEL IMSS HASTA LA 8A. NORTE, 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030066100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1985091 | 1985091 | 1985091 | 1499112 | 75.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1148.4 | 1022.08 | 89% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 86691 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 19A. PONIENTE ENTRE LA CENTRAL Y LA 8A. NORTE, 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030056100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1567807 | 1567807 | 1567807 | 959519 | 61.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3500.67 | 2100.4 | 60% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 90396 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 4A. NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE, 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030266100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 3977626 | 3977626 | 3977626 | 1541466 | 38.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 14071.72 | 9850.2 | 70% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 90603 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 4A. NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE, 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 098SE0601030136200GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | - | - | 1253083 | 1253083 | 1253083 | 1021192 | 81.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 14071.72 | 11538.81 | 82% | OBRA Y/O ACCION DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2011.
| 60724 |  |  |  | 31 CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE TAPACHULA | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | NAE00R01B006 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | - | - | 4798300 | 4798300 | 4798300 | 0 | 0% | 0 | 0 | PREDIO | 2 | 0 | 0% | ESTE RECURSO NO APARECE EJERCIDO NI PRESENTA AVANCES FISICOS, EN VIRTUD DE QUE LOS 2 PREDIOS PROGRAMADOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN A LA INMOBILIARIA INMUEBLES PRODUCTIVOS DEL SOCONUSCO S.A. DE C.V.
| 59654 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASETA ÚNICA DE COBRO EN EL CENTRO ECOTURÍSTICO CASCADA DE AGUA AZUL | 107-TUMBALÁ | ARROYO AGUA AZUL | RURAL | UBD00I11B003107HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1407986 | 1407986 | 1407986 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 59645 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CRRAE) EN EL CENTRO ECOTURÍSTO CASCADA DE AGUA AZUL | 107-TUMBALÁ | ARROYO AGUA AZUL | RURAL | UBD00I11B002107HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2410088 | 2410088 | 2410088 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 78508 |  |  |  | BOULEVARD AEROPUERTO TERÁN - RASTRO MUNICIPAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+570 (LIBERACION DE DERECHO DE VÍA (AFECTACIÓN DE PREDIOS)) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | JDE00C03B001108HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 21476043 | 53.7% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.54 | 54%
| 81604 |  |  |  | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA) (1A. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVAY CONSTRUCCIÓN DE CASA HOTEL) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | MBE00S03B001108HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 17401165 | 16602447 | 17401165 | 5120558 | 30.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.63 | 63%
RECONSTRUCCIÓN
| 60129 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL EJIDO MIGUEL HIDALGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000 (T.A.) | 56-LA TRINITARIA | MIGUEL HIDALGO | RURAL | WAE00C03B006056HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 4756147 | 4756147 | 4756147 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 48639 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | 26200JBC76P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 87500 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
MEJORAMIENTO
| 59925 |  |  |  | PARQUE MORELOS BICENTENARIO (REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | MAE00S03B001108HE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 278723 | 278723 | 278723 | 278723 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
| 81755 |  |  |  | CAMINO: BETANIA SOYATITAN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 111+800 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 64+000 - KM. 74+000 (T.A.); CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 74+000 - KM. 84+000 (T.A.) | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE00C03B004027HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 59845000 | 43088400 | 59845000 | 17589920 | 40.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 40 | 16.8 | 42% | COMPLEMENTA LAS SIGUIENTES ACCIONES: CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 84+000 - KM. 94+000 (T.A.); CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 94+000 - KM. 104+000 (T.A.))
| 60105 |  |  |  | REPARACIÓN GENERAL DE LOSA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI), DIF-CHIAPAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | JDE00I12B015108HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 3345113 | 3345113 | 3345113 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 60087 |  |  |  | CAMINO: ANGOSTURA - FLORES MAGÓN, TRAMO: KM. 54+000 - KM. 61+200 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 54+000 - KM. 61+200 (T.A.)) | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE00C03B005113HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 8884348 | 8884348 | 8884348 | 2619219 | 29.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 5.67 | 81%
REHABILITACIÓN
| 119352 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GCB00S05B001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | - | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 11 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A REHABILITACION SE ENCUENTRA EN TRAMITE.
| 48848 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 26200JBC76P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE PALANQUE | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 89257 |  |  |  | TV 10 CHIAPAS (REHABILITACION, SUTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE 78 REPETIDORAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WDE00T01B003 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA | - | - | 10808183 | 5404091 | 10808183 | 0 | 0% | 77 | 0 | EQUIPO | 58 | 0 | 0% | CON EL RECURSO OTORGADO SE REALIZARA 58 REHABILITACIONES, SUSTITUCIONES Y EQUIPAMIENTO DE REPETIDORAS DE TV 10 CHIAPAS, INFORMANDO QUE ESTE RECURSO FUE AUTORIZADO RECIENTEMENTE Y LOS RECURSOS FUERON DEPOSITADOS CON FECHA 30 DE JUNIO DEL PRESENTE EJERCICIO. SE SOLICITÓ A LOS LÍDERES DE PROYECTO Y A LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO EL INICIO DEL PROCESO DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES DE LOS EQUIPOS Y/O SERVICIOS AUTORIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 48615 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE Y SANEAMIENTO | 87-SAN LUCAS | FRANCISCO VILLA | RURAL | 26200JBC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 90000 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXLUSIVAMENTE A LA LIBERRACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
| 143603 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNACH | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | FIA00I12B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | 26500 | - | - | 3672117 | 0 | 3672117 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0%
SANEAMIENTO FINANCIERO
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO
| 102250 |  |  |  | PAGO DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26100XAP00P01B001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD ESTATAL | HACIENDA | - | - | 766422433 | 383211216 | 383211216 | 383211216 | 100% | 0 | 0 | TRÁMITE | 12 | 6 | 50%
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL
PREVENCIÓN
POBLACIÓN
| 75062 |  |  |  | FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23000KBF65A25B002 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | 230 00 ORGANISMOS SUBSIDIADOS | - | - | 29178 | 29178 | 0 | 29178 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | ESTOS RECURSOS TAMBIEN VA DIRIGIDO A MUNICIPIOS DE AMBITO RURAL, COMO SON RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES, ES POR ELLO QUE MARCAMOS OTROS.
| 74904 |  |  |  | FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23000KBF65A25B001 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | 230 00 ORGANISMOS SUBSIDIADOS | - | - | 100000000 | 14433911 | 100000000 | 14433911 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 50 | 50% | ESTOS RECURSOS TAMBIEN VA DIRIGIDO A MUNICIPIOS DE AMBITO RURAL, COMO SON RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES, ES POR ELLO QUE LA MEDIDA MARCAMOS OTROS.
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MEDIA SUPERIOR
| 49110 |  |  |  | PREPARATORIA RENOVACIÓN ÁNGEL ROBLES RAMÍREZ | 2-ACALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13D004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:ACALA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS
| 52129 |  |  |  | COBACH NO. 45 | 5-ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1092786 | 1092786 | 1092786 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:ALTAMIRANO META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO 3EE, (INCLUYE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO)
| 52337 |  |  |  | COBACH NO. 133 | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 862500 | 862500 | 862500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:NUEVO AMATENANGO META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, EST U1C, 2.5 EE CADA UNA
| 52371 |  |  |  | COBACH NO. 146 | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1814169 | 1814169 | 1814169 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:PACAYAL META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, EST U1C, 2.5 EE CADA UNA Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO 3EE, (LABORATORIO INCLUYE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO)
| 49433 |  |  |  | UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE CATAZAJA ICATECH | 17-CATAZAJÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 5170527 | 5170527 | 5170527 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:CATAZAJÁ META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y OBRA EXTERIOR (ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO E IMPACTO AMBIENTAL, ESTACIONAMIENTO, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, RED ELÉCTRICA CON SUBESTACIÓN Y RED HIDROSANITARIA
| 49154 |  |  |  | PREPARATORIA CHALCHIHUITÁN | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13D005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:CHALCHIHUITÁN META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO
| 50399 |  |  |  | COBACH NO. 34 | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1312500 | 1312500 | 1312500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:ALAN SACJUN META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, EST U1C, 2.5 EE CADA UNA Y SERVICIOS SANITARIOS EST U1C, 2 EE
| 50018 |  |  |  | COBACH NO. 23 | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 785480 | 785480 | 785480 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:PASO HONDO META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 9 ANEXOS (3CUBICULOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECTOR, TOILET, SUBDIRECTOR, SANITARIOS PROFESORES Y PROFESORAS), ESTUDIO U1C, 5EE
| 49345 |  |  |  | UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE JIQUIPILAS ICATECH | 46-JIQUIPILAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 5470527 | 5470527 | 5470527 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:JIQUIPILAS META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (INCLUYE 3 ANEXOS: LABORATORIO, CASETA DE GUARDA HERRAMIENTAS, PAUSTEURIZADORA TIPO LABORATORIO, ADMINISTRACIÓN (EQUIPO)
| 49476 |  |  |  | CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL LA CONCORDIA ICATECH | 49-LA CONCORDIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:LA CONCORDIA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE SECRETARIADO ASISTIDO POR COMPUTADORA
| 52283 |  |  |  | COBACH NO. 114 | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 2217172 | 2217172 | 2217172 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:SESECAPA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) EST U1C, 4EE (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO), ADMINISTRACIÓN INCLUYE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS Y ÁREA SECRETARIAL) 3EE, EST E1C
| 52246 |  |  |  | COBACH NO. 105 | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 173909 | 173909 | 173909 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:ABASOLO META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL
| 49256 |  |  |  | CECYTE NO. 11 | 72-OXCHUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 807500 | 807500 | 807500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:OXCHUC META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, INCLUYE MOBILIARIO
| 50219 |  |  |  | COBACH NO. 26 | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 2149156 | 2149156 | 2149156 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:RIO CHÁNCALA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 9 ANEXOS (3CUBICULOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECTOR, TOILET, SUBDIRECTOR, SANITARIOS PROFESORES Y PROFESORAS), ESTUDIO U1C, 5EE Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO, EST U1C 4 EE
| 52199 |  |  |  | COBACH NO. 47 | 78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1696856 | 1696856 | 1696856 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS Y ÁREA SECRETARIAL) 3EE, EST U1C Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO 3EE, PARA AMBOS EDIFICIOS INCLUYE MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO
| 50594 |  |  |  | COBACH NO. 36 | 89-SILTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 862500 | 862500 | 862500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:SILTEPEC META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) EST U1C, 4EE (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)
| 48968 |  |  |  | PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13D003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:TAPILULA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS
| 49213 |  |  |  | CECYTE NO. 34 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FFA00E13D001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 7482535 | 7482535 | 7482535 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, LABORATORIO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, MÓDULOS DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR, INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO
| 49914 |  |  |  | COBACH NO. 13 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FFA00E13D007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL
| 52403 |  |  |  | CONALEP NO. 312 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.06 | 6% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2A ETAPA: EDIFICIO C (CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 EE Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO INCLUYE 3 ANEXOS (SERVICIOS MEDICIÓN, ALMACÉN, PREPARACIÓN, REACTIVOS), EDIFICIO G (CONSTRUCCIÓN DE 2 LABORATORIOS)
| 48648 |  |  |  | PREPARATORIA NO. 6 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13D001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS
| 49708 |  |  |  | CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL VENUSTIANO CARRANZA ICATECH | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:VENUSTIANO CARRANZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER ADMINISTRACIÓN DE MICROEMPRESAS
CONVENIOS 37 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 13: 61968780; Ministrado 14: 30761923; Programado 15: 42582992; Ejercido 16: 17184622; Ejercido 17=16/14: 55.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 75568; Ejercidos 22: 1627; Ejercidos 23=22/21: 2.2%
CONSTRUCCIÓN
| 105621 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 38-HUEHUETÁN | FLOR DE UN DÍA | RURAL | 03016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ E00-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1189225 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3832 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSO: FISM SEGUN FOLIO NUM.-72166
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 78562 |  |  |  | CONSEJO DE CUENCAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | IAT00I03D001000JS | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7000000 | 6063201 | 7000000 | 3819000 | 63% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 17 | 8 | 47.1% | LA META REFLEJADA CONTEMPLA EL TOTAL DE 17 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS Y AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE ENCUENTRA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, PRETENDIENDO CONCLUIR AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
| 78785 |  |  |  | PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | IAT71I04D001000JS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1796400 | 1787400 | 1796400 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 51582 | 6 | 0% | EL BAJO AVANCE DE ESTE PROYECTO SE DEBE A QUE EL PRESUPUESTO NO HABIA SIDO MINISTRADO HASTA EL MES DE JUNIO, PERO SE PRETENDE REALIZAR EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
OTROS
| 78980 |  |  |  | PROGRAMA AGUA LIMPIA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | IAT71I03D001000JS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6901332 | 6901332 | 6901332 | 869 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 18380 | 385 | 2.1% | EL BAJO AVANCE DE LAS ACCIONES DE ESTE PROYECTO SE DEBE A QUE EL RECURSO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE MAYO PERO SE REALIZARÁ EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL EJECICIO FISCAL 2011
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 146287 |  |  |  | ADEUDOS HISTORICOS DE LOS MPIOS. DEL CONVENIO DE COLABORACION DENOMINADO 40 MPIO. DE LOS ALTOS, SIERRA Y DE MENOR IDH | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | JDE00I12B001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | 26500 | - | 24-DEUDA PÚBLICA ¦ 210-UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO | 10871670 | 0 | 10871670 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASOCIACIÓN | 0 | 0 | 0% | INCLUYE RRCURSOS DE REFRENDOS Y ECONOMÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
| 77646 |  |  |  | FOMENTO A LA CALIDAD DEL SECTOR LABORAL DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 63100SBD00C02A001000 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 613-DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | 34202104 | 16009141 | 16009141 | 13361153 | 83.5% | 0 | 0 | CURSO | 1756 | 1228 | 69.9%
| 74964 |  |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CER00P13D001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 849 | 849 | 849 | 0 | 0% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 1 | 0 | 0% | EN VIRTUD DE QUE LA AUDITORÍA ESTÁ PROGRAMADA, EJECUTARLA EN TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO.
| 145564 |  |  |  | PROGRAMA AGUA LIMPIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JAE71I12B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | 26500 | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
| 143724 |  |  |  | PROGRAMA AGUA LIMPIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | JAE71I12B001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | 26500 | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 0 | 0 | 0%
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 52280192; Ministrado 14: 20631059; Programado 15: 31502729; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 40222.05; Ejercidos 22: 4947; Ejercidos 23=22/21: 12.3%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 78828 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN LABORATORIO - TALLER INGENIERÍA BIOMÉDICA | 95-SUCHIAPA | SUCHIAPA | URBANO | FJA20E05D001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 127-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS | 1512000 | 1512000 | 1512000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 1200 | 631 | 52.6% | EL RECURSO FEDERAL DE ESTE PROYECTO FORMA PARTE DEL PROYECTO CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA MATRÍCULA CONCERTADO POR LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL MEDIANTE CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2010. LAS APORTACIONES TANTO ESTATAL COMO FEDERAL FUERON MINISTRADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2011. LA META SE CUMPLIRÁ AL TÉRMINO DEL EJERCICIO FISCAL.
| 157450 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA PARA PROTECCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE SMAPA EN LA CALLE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. FRACCIONAMIENTO HIGO QUEMADO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-03-03-18-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 524037 | 157211 | 157211 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 376.69 | 0 | 0% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 156126 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO CALZ J. GÓMEZ ENTRE C S. SÁNCHEZ Y C J. CESAR GARCÍA CÁCERES;C A. HDEZ ENTRE CALZ J. GÓMEZ Y AV JUAN HDEZ;AV JUAN HDEZ ENTRE C A. HDEZ Y CALLE A. ÁLVAREZ.COL CERRO HUECO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 2650103 | 795030 | 795030 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3606.64 | 0 | 0% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 156115 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO AVENIDA EL ROBLE ENTRE CALLE PINO Y CALLE CEIBA. COLONIA BOSQUES DEL SUR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1192548 | 357764 | 357764 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1824.14 | 0 | 0% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011. EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO REPORTADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ES DE 0%.
| 156157 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO AVENIDA MALPASO ENTRE CALLE PEÑITAS Y CALLE ORTIZ MENA. COLONIA CRUZ CON CASITAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1229394 | 368818 | 368818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1996.9 | 1298 | 65% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
| 156151 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO AVENIDA OCOZOCUAUTLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SIMOJOVEL. COLONIA KM 4 ORIENTE. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 2018964 | 605689 | 605689 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2815.68 | 1127 | 40% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
| 156166 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO C. MICHOACÁN ENTRE AV. SINALOA Y AV. DISTRITO FEDERAL; C. MÉXICO ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COAHUILA, C. PUEBLA ENTRE AV. SINALOA Y AV. CHIHUAHUA. COL. LAS GRANJAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 3749471 | 1124841 | 1124841 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3700.42 | 445 | 12% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
| 156181 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO C. 23 DE AGOSTO ENTRE C. 14 DE SEPTIEMBRE Y BLVD ÁNGEL ALBINO CORZO, C. FRAY MATIAS DE CÓRDOVA ENTRE AND. MANUEL FIGUEROA Y BLVD ÁNGEL ALBINO CORZO.COL LA VICTORIA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1848768 | 554630 | 554630 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2827.89 | 0 | 0% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO.
| 156172 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SAN JUAN DEL BOSQUE ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA SOYALO, AVENIDA SOYALO ENTRE CALLE SAN JUAN DEL BOSQUE Y CALLE AMBAR. COL MODULO I (ALIANZA CAMPESINA) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1122411 | 336723 | 336723 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1470 | 228 | 15.5% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011
| 156105 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SAUCE ENTRE AVENIDA GARDENIA Y AVENIDA NOCHE BUENA, CALLE POMARROSA ENTRE AVENIDA EL ROSAL Y AVENIDA GIRASOL. COLONIA POTINASPAK. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1845151 | 553545 | 553545 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2515.43 | 0 | 0% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 156097 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SIN NOMBRE ENTRE LOS MAGUEYES Y CALLEJÓN SAN ANTONIO. COLONIA LOMA BONITA (TERÁN) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1154146 | 346243 | 346243 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1327.55 | 252 | 19% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
| 156134 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y PRIVADA ROBLE. COLONIA PLAN DE AYALA SUR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 741141 | 222342 | 222342 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1207.5 | 966 | 80% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011.
| 156139 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE 2ª. Y 5ª. AVENIDA NORTE PONIENTE. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1953383 | 586015 | 586015 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3237.5 | 0 | 0% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 157472 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 2A. AV. SUR ENTRE 2A. Y 3A. CALLE ORIENTE; CALLE 3A. PONIENTE SUR ENTRE 7A. Y 9A. AV. SUR; 4A. AV. SUR ORIENTE ENTRE 2A. Y 3A. CALLE ORIENTE SUR. COLONIA TERÁN. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1808268 | 542480 | 542480 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3546.21 | 0 | 0% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 156145 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 3A. Y 4A. NORTE ENTRE LAS CALLES 16 Y 19 ORIENTE NORTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-06-01-18-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 4098730 | 1229619 | 1229619 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6335.87 | 0 | 0% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 156065 |  |  |  | PROYECTOS PARA EL JOBO, COPOYA Y DERIVACIÓN A LA RELIQUIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SC-06-00-19-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1008633 | 504316 | 504316 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 133080 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | 03001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1177695 | 1177695 | 1177695 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0% | MEZCLA DE RECURSOS DE FISE FAFEF-2011
| 133083 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION DE LINEA DE CONDUCCION | 111-TZIMOL | SANTIAGO LA MESILLA | RURAL | 0301 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 984765 | 984765 | 984765 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | MEZCLA DE RECURSOS FISE 2011
AMPLIACIÓN
| 157457 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE 20 CM. DE DIÁMETRO DE LA CALLE HECHOS NO PALABRAS, CALLE JUAN SABINES, CALLE LOMA BONITA, CIRCUITO JOYYO-MAYU ORIENTE.COL PAULINO AGUILAR PANIAGUA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-02-01-18-017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 367355 | 110206 | 110206 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 340.34 | 0 | 0% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN
| 157434 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1ª ETAPA). COLONIA DOCTOR GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-01-01-18-015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 2097563 | 629269 | 629269 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1437.7 | 0 | 0% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 156188 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE 45 CM. DE DIÁMETRO EN EL MARGEN DERECHO DEL ARROYO TOTOPOSTE A PARTIR DE ANDADOR EL ROBLE Y AVENIDA HUANACASTLE. COLONIA ALBANIA BAJA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-18-013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 304383 | 91315 | 91315 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 214.14 | 0 | 0% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO.
| 157466 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA 18 PONIENTE ENTRE 16 Y 17 SUR. COLONIA DOCTOR ROMEO RINCÓN. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-18-018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 66071 | 19821 | 19821 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 57 | 0 | 0% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
| 157408 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA 2ª. AVENIDA SUR PONIENTE ENTRE 5ª Y 6ª PONIENTE SUR. BARRIO EL CERRITO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-18-014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 189730 | 56919 | 56919 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 93.45 | 0 | 0% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES CODECOM 2011. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO.
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
| 156068 |  |  |  | EQUIPO DE CLORACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL PORCINO. TUXTLA GUTIÉRREZ (CARRETERA EJIDO EMILIANO ZAPATA) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-08-01-37-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 2798 | 2789 | 2789 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
OTROS
| 146167 |  |  |  | ADEUDOS HISTORICOS DE LOS MPIOS. DEL CONVENIO DE COLABORACION DENOMINADO 40 MPIO. DE LOS ALTOS, SIERRA Y DE MENOR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JDE00I12B001 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | ENTIDAD ESTATAL | 26500 | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10871670 | 0 | 10871670 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
| 79095 |  |  |  | EQUIPAMIENTO LABORATORIO TALLER INGENIRÍA BIOMEDICA, INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE Y UNIDADA ACADÉMICA I | 95-SUCHIAPA | SUCHIAPA | URBANO | FJA20E05D002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 127-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS | 6917119 | 6917119 | 6917119 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 84 | 0 | 0% | EL RECURSO FEDERAL DE ESTE PROYECTO FORMA PARTE DEL PROYECTO CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA MATRÍCULA CONCERTADO POR LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL MEDIANTE CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2010. LAS APORTACIONES TANTO ESTATAL COMO FEDERAL FUERON MINISTRADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2011. LA META SE CUMPLIRÁ AL TÉRMINO DEL EJERCICIO FISCAL.
| 156069 |  |  |  | SEÑALAMIENTO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL RASTRO MUNICIPAL. TUXTLA GUTIÉRREZ (CARRETERA EJIDO EMILIANO ZAPATA) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-08-01-37-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 975 | 975 | 975 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 79566 |  |  |  | CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA MATRÍCULA (GASTOS DE OPERACIÓN) FIMES | 95-SUCHIAPA | SUCHIAPA | URBANO | FJA20E05D003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 127-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS | 842920 | 842920 | 842920 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | EN EL MARCO DEL FONDO PARA INCREMENTO DE LA MATRÍCULA EN EDUCAIÓN SUPERIOR(FIMES 2010), MEDIANTE CONVENIO LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL COMPROMETIERON $18,544,8.00 PARA EL DESARROLLO DE TRES PROYECTOS. UNA DE ELLOS CORRESPONDE A GASTOS DE OPERACIÓN,MINISTRADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2011. LAS METAS DE ESTE PROYECTO DE CUMPLIRAN EN SU TORALIDAD AL TÉRMINO DEL EJERCICIO FISCAL.
7-CHIAPAS RECURSO 2010
SUBSIDIOS 81 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 50200487; Ministrado 14: 50200487; Programado 15: 50500487; Ejercido 16: 14432409; Ejercido 17=16/14: 28.7%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 752192; Ejercidos 22: 230479; Ejercidos 23=22/21: 30.6%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA
GASTO CORRIENTE
| 117714 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A009000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 211531 | 211531 | 211531 | 6942 | 3.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 1053 | 526 | 50% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES
| 118376 |  |  |  | PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A015000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALES MIGRANTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1447983 | 1447983 | 1447983 | 194700 | 13.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 453 | 226 | 49.9% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO
| 117592 |  |  |  | DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00E01A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 6122604 | 6122604 | 6122604 | 93700 | 1.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 5200 | 2600 | 50% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| 118568 |  |  |  | ESTRATEGIAS DE CAPACITACION EN PREVENCION DE ADICCINES PARA MAESTROS DE EDUC. BASICA, DIRIGIDA A DOCENTES DE EDUC. PRIM. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A023000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | MAESTROS DE EDUCACION BASICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1071576 | 1071576 | 1071576 | 32020 | 3% | 0 | 0 | MAESTRO | 13638 | 6819 | 50% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
| 118317 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A013000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 128748 | 128748 | 128748 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 394 | 0 | 0% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
| 117626 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES ( PREVIOLEM ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00E01A006000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 649478 | 649478 | 649478 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 2300 | 0 | 0% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
| 118278 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 6887637 | 6887637 | 6887637 | 84987 | 1.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 8774 | 4387 | 50% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA
| 118436 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS SEGURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E016000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROGRAMA ESCUELA SEGURA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 627941 | 627941 | 927941 | 305953 | 48.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 431835 | 215917 | 50% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS
| 117558 |  |  |  | HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00D08A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 216708 | 216708 | 216708 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 288530 | 0 | 0% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 75149 |  |  |  | ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO INTEGRAL DE LOS INTERCEPTORES PLUVIALES DE LA ZONA ORIENTE. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | JBE77C01D001108OB | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 91463 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 1930941 | 1930941 | 1930941 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 78432 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA LA CARRETA-BERRIOZABAL (BRAZO NORTE) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | JAE77C01D023108OB | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 25000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 16896047 | 16896047 | 16896047 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS
| 70806 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BIODIESEL EN PUERTO CHIAPAS | 98-TAPACHULA | PUERTO MADERO (SAN BENITO) | URBANO | NAH00I12D004 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS | 283413 PRODUCTORES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 13950557 | 13950557 | 13950557 | 13714107 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100% | ESTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 100%, EN CUANTO AL FINANCIERO PRESENTA UN AVANCE 98.30 QUE REPRESENTQA UN MONTO DE 13 714107.38 Y EL RESTO SE MANIFIESTA COMO ECONOMÍAS POR UN MONTO DE $236,450.13. CON LO CUAL SE CIERRA ESTE PROYECTO, LLEVADO ACABO SATISFACTORIAMENTE.
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 137683 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-02-04-025 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 582 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 58736 | 58736 | 58736 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 9 | 0 | 0%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 232661763; Ministrado 14: 140799095; Programado 15: 202526763; Ejercido 16: 42959012; Ejercido 17=16/14: 30.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 960295.64; Ejercidos 22: 82784.77; Ejercidos 23=22/21: 8.6%
FONDOS METROPOLITANOS
OBRA PÚBLICA
AMPLIACIÓN
| 122804 |  |  |  | LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIÉRREZ [LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA, TRAMO: SUCHIAPA (KM 9+517) AL ENTRONQUE BOULEVARD DE TERÁN (KM 18+115)] | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ACUERDO FFMTG/001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | 503320 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 56157114 | 56157114 | 56157114 | 3827873 | 6.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960000 | 82737 | 8.6% | FINANCIADO POR EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CON RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 23.
FONDOS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
| 56631 |  |  |  | CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE DE JALTENANGO DE LA PAZ | 9-ANGEL ALBINO CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 630 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 10288399 | 10288399 | 10288399 | 9008827 | 87.6% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0.12 | 3% | TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y MÓDULOS DE ESCALERAS LOCALIDAD: JALTENANGO DE LA PAZ
| 55825 |  |  |  | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS DE LA UNACH | 21-COPAINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FIA00E13D003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 100 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 3619649 | 3619649 | 3619649 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.06 | 6% | OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA GENERAL, PERMISOS, TRAMITES Y REPORTES, CANALES PLUVIALES DE PROTECCIÓN, MURO DE CONTENCIÓN, TERRACERÍA Y PAVIMENTOS LOCALIDAD:COPAINALÁ
| 75268 |  |  |  | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 62-METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | GCB00S05B0030621C | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 4643 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 11000000 | 5500000 | 11000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 75226 |  |  |  | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS | 72-OXCHUC | OXCHUC | URBANO | GCB00S05B0050721C | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 46027 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 27543768 | 3934824 | 27543768 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.32 | 32%
| 75284 |  |  |  | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | GCB00S05B0040811C | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 25856 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 11114811 | 2778703 | 11114811 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.02 | 2%
| 75246 |  |  |  | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 97-SUNUAPA | SUNUAPA | URBANO | GCB00S05B0060971C | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2219 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 11250000 | 3375000 | 11250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 82454 |  |  |  | UNIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE IZAPA 2A. ETAPA. | 109-TUXTLA CHICO | IZAPA 1A. SECCIÓN | RURAL | QAD 69 D07 D004 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | 34038 PERSONAS | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO QUE SUFRIO MODIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO. NOTA. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010.
MEJORAMIENTO
| 82146 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COMITÁN 2A. ETAPA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | QAD 69 D07 D003 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 130516 PERSONAS | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 5130000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO QUE SUFRIO MODIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO. NOTA. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010.
| 82231 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN E INFRAESTRUCTURA URBANA DE PALENQUE 3A. ETAPA. | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | QAD 69 D07 D001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | 109398 | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO. NOTA: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010.
| 81678 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE TAPACHULA 3A. ETAPA. | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | QAD 69 D07 D002 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 283413 PERSONAS | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 4752500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO. NOTA: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010.
| 81775 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE TAPACHULA 3A. ETAPA. | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | QAD 69 D07 D002 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 283413 PERSONAS | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 4752500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO. NOTA: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010.
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 82852 |  |  |  | PROGRAMA SE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 3A. ETAPA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | QAD 69 T02 D001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 1262625 PERSONAS | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 200 | 0 | 0% | PROYECTO QUE SUFRIO MODIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO. NOTA. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010.
PROGRAMAS REGIONALES
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 77638 |  |  |  | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | GCB00S05B0080313C | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 116993 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 12201230 | 5878062 | 12201230 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.59 | 59% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
| 77648 |  |  |  | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 77-PIJIJIAPAN | JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS) | RURAL | GCB00S05B0090773C | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 44211 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 7307545 | 2435848 | 7307545 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
| 77623 |  |  |  | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 82-SALTO DE AGUA | SANTA MARÍA | RURAL | GCB00S05B0070823C | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 59344 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 6950335 | 1737584 | 6950335 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.59 | 59%
| 75174 |  |  |  | HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | GCB00S05B001108PC | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 554824 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 23505063 | 23505063 | 23505063 | 23505063 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.68 | 68%
MANTENIMIENTO
| 78164 |  |  |  | CAMINO: CUSHULJA - ALTAMIRANO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 22+000. (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 22+000 (T.A.)) | 5-ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE00C03B0070053C | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 26776 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 12411596 | 12411596 | 12411596 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 22 | 20.9 | 95% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
| 78231 |  |  |  | CAMINO: OCOSINGO - ALTAMIRANO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 31+000. (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 31+000 (T.A.)) | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WAE00C03B0080673C | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 190785 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2107503 | 2107503 | 2107503 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 31 | 1.55 | 5% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
| 156066 |  |  |  | EQUIPO DE CLORACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL PORCINO. TUXTLA GUTIÉRREZ (CARRETERA EJIDO EMILIANO ZAPATA) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-08-01-37-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 503320 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 321838 | 321838 | 321838 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO
OTROS
| 156067 |  |  |  | SEÑALAMIENTO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL RASTRO MUNICIPAL. TUXTLA GUTIÉRREZ (CARRETERA EJIDO EMILIANO ZAPATA) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-08-01-37-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 503320 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 112171 | 112171 | 112171 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
FIDEM
OBRA PÚBLICA
REHABILITACIÓN
| 67590 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, HUITIUPAN - CACATEAL PITAL, TRAMO: DEL KM. 9+360 AL KM.32+000 | 39-HUITIUPÁN | CACATEAL PITAL | RURAL | UB020100096100 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | 250 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 6635741 | 6635741 | 6635741 | 6617249 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 22.64 | 22.64 | 100% | OBRA CONCLUIDA; AHORRO PRESUPUESTAL
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 217303506; Ministrado 14: 216258831; Programado 15: 187858831; Ejercido 16: 30033648; Ejercido 17=16/14: 13.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1580067; Ejercidos 22: 206440.06; Ejercidos 23=22/21: 13.1%
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 62723 |  |  |  | ACTUALIZACION DEL SITE DE COMUNICACIONES Y DATOS (RENAPO 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CHF00O01D004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | 0 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 1108319 | 557549 | 557549 | 0 | 0% | 0 | 0 | MB | 8 | 0 | 0%
| 62318 |  |  |  | ACTUALIZACION DEL SITE DE COMUNICACIONES Y DATOS (RENAPO 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CHF00O01D004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | 0 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 1108319 | 557549 | 557549 | 0 | 0% | 0 | 0 | MB | 8 | 0 | 0%
| 62058 |  |  |  | REFORZAMIENTO DE LA RED INFORMATICA EXISTENTE (RENAPO 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CHF00O01D003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | 0 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 1532808 | 1458711 | 1458711 | 0 | 0% | 0 | 0 | OFICINA | 61 | 0 | 0%
OTROS
| 62878 |  |  |  | CAMPAÑAS ESPECIALES P7LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL EN LAS REGIONES QUE CARECEN DE ÉL (RENAPO 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CHF00O01D005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | 0 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 2177398 | 2116248 | 2116248 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 0 | 0%
| 63599 |  |  |  | CAPACITACIÓN TÉCNICA (RENAPO 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CHF00O01D006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | 0 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 161495 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0 | 0%
| 21051 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA TRANSVERSALIZAR LA PERSPECTIVA DE GENERO, LA PREVENCION, ATENCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | LCC58A22A002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES | 5833 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 6673136 | 6673136 | 6673136 | 5716540 | 85.7% | 0 | 0 | EVENTO | 4940 | 4940 | 100% | ESTOS DATOS CORRESPONDEN AL CIERRE DE EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA. EL AVANCE FISICO TIENE VARIAS UNIDADES DE MEDIDA Y SON LOS SIGUIENTES: PROGRAMADO ANUAL: 4,490 ALCANZADO ANUAL: 4,940 DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 23 SECIONES DE PREVENCION, 2 CAMPAÑAS, 27 SESIONES DE CINE DEBATE, 1 SISTEMA Y 4,887 ATENCIONES DIRECTAS.
| 20440 |  |  |  | INSTITUCIONALIZAR Y TRANSVERSALIZAR LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS ETAPA III | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LCC58A22A001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES | 10055 PERSONAS Y SERVIDORES PUBLICOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 6376500 | 6376500 | 6376500 | 6339999 | 99.4% | 0 | 0 | ASESORÍA | 264 | 264 | 100% | ESTOS DATOS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, LOS CUALES COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA, EL AVANCE FISICO ES EL SIGUIENTE: PROGRAMADO ANUAL 264 ALCANZADO ANUAL 264 DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2 CAPACITACIONES, 2 FOROS, 28 PRESENTACIONES, 4 DIFUSIONES, 4 REUNIONES, 200 PLATICAS, 3 SESIONES, 9 SEGUIMIENTOS Y 12 MODULOS
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DE LA JUVENTUD
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 112068 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION Y A LA ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FBA20E01A007000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION Y A LA ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA EN LA ENTIDADES FEDERATIVAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 19094658 | 19094658 | 19094658 | 216599 | 1.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 41135 | 20567 | 50% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 55543 |  |  |  | MÓDULO DE NIXTAMALIZACIÓN CON TORTILLADORA Y TOSTADAS EN IXHUATÁN | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | PBH06I03D004 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL CAMPO | PRODUCTOR | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 1608154 | 1608154 | 1608154 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO NO REPORTA AVANCE FÍSICO - FINANCIERO, DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÚMERO SH/SSPPYE/DG/645/11 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2011, POR LO QUE EL AVANCE SE REPORTARÁ EN LOS MESES SIGUIENTES.
| 54709 |  |  |  | PLANTA EMPACADORA HORTOFRUTÍCOLA EN OSTUACÁN | 70-OSTUACÁN | OSTUACÁN | URBANO | PBH06I03D002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL CAMPO | PRODUCTOR | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 1542203 | 1542203 | 1542203 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO NO REPORTA AVANCE FÍSICO - FINANCIERO, DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÚMERO SH/SSPPYE/DG/00589/11 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2011, POR LO QUE EL AVANCE SE REPORTARÁ EN LOS MESES SIGUIENTES.
| 55310 |  |  |  | PLANTA FERMENTADORA Y SECADORA DE CACAO EN OSTUACÁN | 70-OSTUACÁN | OSTUACÁN | URBANO | PBH06I03D003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL CAMPO | PRODUCTOR | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 1343331 | 1343331 | 1343331 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO NO REPORTA AVANCE FÍSICO - FINANCIERO, DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÚMERO SH/SSPPYE/DG/00589/11 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2011, POR LO QUE EL AVANCE SE REPORTARÁ EN LOS MESES SIGUIENTES.
| 53891 |  |  |  | PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS EN OSTUACÁN | 70-OSTUACÁN | OSTUACÁN | URBANO | PBH06I03D001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DEL CAMPO | PRODUCTOR | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 1083219 | 1083219 | 1083219 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO NO REPORTA AVANCE FÍSICO - FINANCIERO, DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÚMERO SH/SSPPYE/DG/00589/11 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2011, POR LO QUE EL AVANCE SE REPORTARÁ EN LOS MESES SIGUIENTES.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 122394 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS (SPSS 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GCB68S05D001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 31223621 | 31223621 | 31223621 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 1317 | 0 | 0%
| 122547 |  |  |  | SERVICIO DE TELEMEDICINA PARA 28 MUNICIPIOS DE MENOR ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN CHIAPAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26400GCB68S05D002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 56554260 | 56554260 | 56554260 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 34 | 0 | 0%
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL
| 112317 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA CONSOLIDACION DE LA REFORMA DE EDUCACION SECUNDARIA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FCA20E01A003000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROGRAMA DE APOYO A LA CONSOLIDACION DE LA REFORMA DE EDUCACION SECUNDARIA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 4256591 | 4256591 | 4256591 | 531084 | 12.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 99130 | 49565 | 50% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| 112441 |  |  |  | PROGRAMA DE EDUCACION BASICA SIN FRONTERAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A014000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROGRAMA DE EDUCACION BASICA SIN FRONTERAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 148456 | 148456 | 148456 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 1000 | 500 | 50% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| 111718 |  |  |  | PROGRAMA DE LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FAA20E01A005000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROGRAMA DE LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1816470 | 1816470 | 1816470 | 319187 | 17.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 230626 | 115313 | 50% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| 112662 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA ( PROESA ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A022000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 805460 | 805460 | 805460 | 486000 | 60.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 2089 | 1044 | 50% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| 112529 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACION BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA20E01A020000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACION BASICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1444598 | 1444598 | 1444598 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 28491 | 14247 | 50% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
ESTUDIOS DE REFORESTACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 59989 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MICRORELLENO O RELLENO SANITARIO TIPO C O D | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MBT00C08B007000PS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 20500000 | 20500000 | 0 | 12269355 | 59.9% | 0 | 0 | PERSONA | 270823 | 0 | 0% | LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DE EJECUCION FISICA DE UN 60%, ESTANDO PENDIENTE DE EJERCER LA CANTIDAD DE $8,230,643.86, AUTORIZADO VIA REFRENDO EN EL 2011.
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 60876 |  |  |  | ESTRATEGIA DE ATENCION AL CAMBIO CLIMATICO Y ENERGIA EN EL ESTADO DE CHIAPAS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | MBT00M01B008108PS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 446393 | 800000 | 0 | 446393 | 55.8% | 0 | 0 | PERSONA | 503320 | 0 | 0% | PENDIENTE DE HACER LAS COMPROBACIONES POR LA CANTIDAD DE $353,607.00, PARA FINIQUITAR AL 100%, LOS RECURSOS. FOLIO ANTERIOR DE ESTE PROYECTO 59070, SE CAMBIO PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE NOMBRE DEL PROYECTO.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 60779 |  |  |  | ESTUDIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN MICRORELLENO O RELLENO SANITARIO TIPO D | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MBT00R02B001000PS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 5400000 | 5400000 | 0 | 2867964 | 53.1% | 0 | 0 | PERSONA | 281767 | 0 | 0% | LOS ESTUDIOS ESTAN ADJUDICADOS A EMPRESAS QUE SERAN RESPONSABLES DE LOS ESTUDIOS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, QUE PRESENTAN UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DE 50%. ESTA PENDIENTE DE COMPROBACION LA CANTIDAD DE $2,532,035.84, AUTORIZADO EN EL 2011, VIA REFRENDO.
| 60679 |  |  |  | ESTUDIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN RELLENO INTERMUNICIPAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MBT00R02B002000PS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ E00-PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 1700000 | 1700000 | 0 | 840527 | 49.4% | 0 | 0 | PERSONA | 115017 | 0 | 0% | LOS ESTUDIOS ESTAN ADJUDICADOS A EMPRESAS QUE SERAN RESPONSABLES DE LOS ESTUDIOS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, PRESENTANDO UN AVANCE DEL 50%, PARA SU CONCLUCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2011, EXISTIENDO UN MONTO DE $859,472.76, QUE SERAN EJERCIDOS, COMO RECURSOS REFRENDADOS PARA LA CONCLUSION DE DICHO ESTUDIO, PENDIENTE LAS COMPROBACIONES DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS VIA REFRENDO.
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 49134 |  |  |  | 1020022.- PREPARATORIA RENOVACIÓN ANGEL ROBLES RAMIREZ | 2-ACALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13D004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 349 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: ACALA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:49110 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 52150 |  |  |  | 1020012.- COBACH NO. 45 | 5-ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 312 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1092786 | 1092786 | 1092786 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: ALTAMIRANO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO 3EE, (INCLUYE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO) PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO: 52129 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 52386 |  |  |  | 1020017.- COBACH NO. 146 | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 90 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1814169 | 1814169 | 1814169 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD:PACAYAL META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, EST U1C, 2.5 EE CADA UNA Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO 3EE, (LABORATORIO INCLUYE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO) PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:52371 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 52351 |  |  |  | 1020016.- COBACH NO. 133 | 8-AMATENANGO DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 147 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 862500 | 862500 | 862500 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: AMATENANGO DE LA FRONTERA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, EST U1C, 2.5 EE CADA UNA PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:52337 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 48909 |  |  |  | 1020020.- PREPARATORIA RAFAEL PASCACIO GAMBOA | 15-BOCHIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13D002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 271 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: BOCHIL META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:48783 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 49450 |  |  |  | 1020004.- UNIDAD DE CAPACITACIÓN CATAZAJA | 17-CATAZAJÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 300 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 5170527 | 5170527 | 5170527 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: CATAZAJÁ META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y OBRA EXTERIOR (ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO E IMPACTO AMBIENTAL, ESTACIONAMIENTO, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, RED ELÉCTRICA CON SUBESTACIÓN Y RED HIDROSANITARIA PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:49433 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 49159 |  |  |  | 1020023.- PREPARATORIA CHALCHIHUITAN | 22-CHALCHIHUITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13D005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 71 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: CHALCHIHUITÁN META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:49154 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 50470 |  |  |  | 1020010.- COBACH NO. 34 | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 335 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1312500 | 1312500 | 1312500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: ALAN SACJUN META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, EST U1C, 2.5 EE CADA UNA Y SERVICIOS SANITARIOS EST U1C, 2 EE PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:50399 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 50040 |  |  |  | 1020008.- COBACH NO. 23 | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 424 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 785480 | 785480 | 785480 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: PASO HONDO META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 9 ANEXOS (3CUBICULOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECTOR, TOILET, SUBDIRECTOR, SANITARIOS PROFESORES Y PROFESORAS), ESTUDIO U1C, 5EE PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:50018 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 49363 |  |  |  | 1020003.- UNIDAD DE CAPACITACIÓN JIQUIPILAS | 46-JIQUIPILAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 300 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 5470527 | 5470527 | 5470527 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: JIQUIPILAS META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (INCLUYE 3 ANEXOS: LABORATORIO, CASETA DE GUARDA HERRAMIENTAS, PAUSTEURIZADORA TIPO LABORATORIO, ADMINISTRACIÓN (EQUIPO) PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:49345 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 52302 |  |  |  | 1020015.- COBACH NO. 114 | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 460 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 2217172 | 2217172 | 2217172 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: SESECAPA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) EST U1C, 4EE (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO), ADMINISTRACIÓN INCLUYE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS Y ÁREA SECRETARIAL) 3EE, EST E1C PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:52283 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 52255 |  |  |  | 1020014.- COBACH NO. 105 | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 100 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 173909 | 173909 | 173909 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: OCOSINGO META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:52246 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 49269 |  |  |  | 1020002.- CECYTE NO. 11 | 72-OXCHUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 300 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 807500 | 807500 | 807500 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: OXCHUC META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, INCLUYE MOBILIARIO PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:49256 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 50273 |  |  |  | 1020009.- COBACH NO. 26 | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 297 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 2149156 | 2149156 | 2149156 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: PALENQUE META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 9 ANEXOS (3CUBICULOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECTOR, TOILET, SUBDIRECTOR, SANITARIOS PROFESORES Y PROFESORAS), ESTUDIO U1C, 5EE Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO, EST U1C 4 EE PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:50219 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 52218 |  |  |  | 1020013.- COBACH NO. 47 | 78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 381 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1696856 | 1696856 | 1696856 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS Y ÁREA SECRETARIAL) 3EE, EST U1C Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO 3EE, PARA AMBOS EDIFICIOS INCLUYE MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:52199 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 50690 |  |  |  | 1020011.- COBACH NO. 36 | 89-SILTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 409 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 862500 | 862500 | 862500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: SILTEPEC META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) EST U1C, 4EE (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO) PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:50594 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 49080 |  |  |  | 1020021.- PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 100-TAPILULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13D003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 80 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: TAPILULA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:48968 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 49226 |  |  |  | 1020001.- CECYTE NO. 34 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 300 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 7482535 | 7482535 | 7482535 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, LABORATORIO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, MÓDULOS DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR, INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:49213 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 49929 |  |  |  | 1020007.- COBACH NO. 13 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FFA00E13D007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 300 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:49914 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 52415 |  |  |  | 1020018.- CONALEP NO. 312 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 300 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.06 | 6% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2A ETAPA: EDIFICIO C (CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 EE Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO INCLUYE 3 ANEXOS (SERVICIOS MEDICIÓN, ALMACÉN, PREPARACIÓN, REACTIVOS), EDIFICIO G (CONSTRUCCIÓN DE 2 LABORATORIOS) PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:52403 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 48759 |  |  |  | 1020019.- PREPARATORIA NO. 6 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13D001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 418 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:97286 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 49493 |  |  |  | 1020005.- CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MOVIL LA CONCORDIA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 300 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE SECRETARIADO ASISTIDO POR COMPUTADORA PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:49476 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 49868 |  |  |  | 1020006.- CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MOVIL VENUSTIANO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E13D006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 300 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER ADMINISTRACIÓN DE MICROEMPRESAS PROYECTO DE INVERSION CON 2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO FAFET SEGUN FOLIO:49708 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
APORTACIONES FEDERALES 147 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  | 13: 406099806; Ministrado 14: 392313370; Programado 15: 606929982; Ejercido 16: 246362206; Ejercido 17=16/14: 62.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2973724; Ejercidos 22: 1999850.3; Ejercidos 23=22/21: 67.3%
OBRA PÚBLICA
| 55946 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN DE CARRERA MAGISTERIAL (REFRENDO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FNA00E13B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | - | 39530661 | 39530661 | 39530661 | 8268810 | 20.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | TERMINACIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ
EQUIPAMIENTO
| 117418 |  |  |  | ADMINISTRACION CENTRAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00S01A524000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 37951918 | 37951918 | 37951918 | 26822265 | 70.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 9 | 9 | 100% | EFICIENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 117479 |  |  |  | ADMINISTRACION CENTRAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00S01A524000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 8094454 | 6010557 | 8094454 | 5222818 | 86.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 9 | 9 | 100% | EFICIENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 117374 |  |  |  | APOYOS TECNICOS PADAGOGICOS A LA EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A508000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 7281789 | 7281789 | 7281789 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 900 | 0 | 0% | ESCUELAS BENEFICIADAS CON MATERIAL DIDÁCTICO.
| 117395 |  |  |  | APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A512000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 10092000 | 10092000 | 10092000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 55 | 0 | 0% | PAQUETE DE MATERIAL DIDÁCTICO A OTORGAR A ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES.
| 117399 |  |  |  | APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A513000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 26448000 | 26448000 | 26448000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 177 | 0 | 0% | PROPORCIONAR MATERIAL DIDÁCTICO A ESCUELAS DE SECUNDARIA TÉCNICA.
| 117408 |  |  |  | ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO RURAL INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A519000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 328621 | 328621 | 328621 | 328621 | 100% | 0 | 0 | LOCALIDAD | 1700 | 0 | 0% | DETECCIÓN Y SELECCIÓN DE LOCALIDADES.
| 117348 |  |  |  | BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A504000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 100% | 0 | 0 | BECA | 4550 | 0 | 0% | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS PARA EDUCACION PRIMARIAS (ESPECIAL).
| 117476 |  |  |  | BECAS PARA PRIMARIA INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A505000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 540 | 540 | 540 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 4800 | 0 | 0% | ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE PRIMARIAS INDIGENAS.
| 117335 |  |  |  | CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E05A531000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 45826 | 45826 | 45826 | 13072 | 28.5% | 0 | 0 | CURSO | 27 | 22 | 81.5% | PROFESIONALIZACIÓN AL DOCENTE (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 117474 |  |  |  | CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA00E05A531000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 181792 | 181792 | 181792 | 181792 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 27 | 22 | 81.5% | PROFESIONALIZACIÓN AL DOCENTE (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 115906 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 2061721 | 2060721 | 2061721 | 1146483 | 55.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 1734 | 1734 | 100% | ATENCION A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
| 117461 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 367749 | 367749 | 367749 | 288115 | 78.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 1734 | 1734 | 100% | ATENCION A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 103178 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION PREVENTIVA EN EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A505000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 510915 | 510915 | 510915 | 498689 | 97.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 4113 | 4113 | 100% | ATENCION DE NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 117449 |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20A16A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 956679 | 482679 | 956679 | 482679 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 427 | 427 | 100% | MADRES DE FAMILIA BENEFICIADAS CON EL CENDI (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 102377 |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20A16A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 857062 | 857062 | 857062 | 844842 | 98.6% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 427 | 427 | 100% | MADRES DE FAMILIA BENEFICIADAS CON EL CENDI (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 117313 |  |  |  | CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FLA00E04A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 93394 | 93394 | 93394 | 70458 | 75.4% | 0 | 0 | ADULTO | 2080 | 1869 | 89.9% | ATENCION A LA POBLACION ADULTA CON EDUCACION BASICA (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 115947 |  |  |  | CENTROS DE INTEGRACION SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A506000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 633532 | 633532 | 633532 | 43003 | 6.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 585 | 486 | 83.1% | PROPORCIONAR EDUCACIÓN A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 117463 |  |  |  | CENTROS DE INTEGRACION SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 19183 | 19183 | 19183 | 19183 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 585 | 486 | 83.1% | PROPORCIONAR EDUCACIÓN A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 117425 |  |  |  | DISEÑO Y ELABORACION DE GRAMATICA Y DICCIONARIOS DE LAS LENGUAS INDIGENAS PARA LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÚE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00S01A525000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 664100 | 664100 | 664100 | 0 | 0% | 0 | 0 | INVESTIGACIÓN | 4 | 2 | 50% | INVESTIGACIÓN DE CAMPO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 103280 |  |  |  | EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A506000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 22216 | 22216 | 22216 | 22216 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 59101 | 0 | 0% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR 2010-2011.
| 117465 |  |  |  | EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A507000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1077519 | 1077519 | 1077519 | 704214 | 65.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 320500 | 0 | 0% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 2008-2009 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 117055 |  |  |  | EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A507000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 6923709 | 6923709 | 6923709 | 3609020 | 52.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 320500 | 0 | 0% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 103669 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A507000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 389367 | 389367 | 389367 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 59101 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS ESCUELAS DE PREESCOLAR GENERAL
| 103670 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PREESCOLAR INDÍGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A508000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 855923 | 855923 | 855923 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 2125 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS ESCUELAS DE PREESCOLAR INDIGENA.
| 117070 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A508000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 2178147 | 2178147 | 2178147 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 5922 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y ÉQUIPO A LAS ESCUELAS DE PRIMARIA.
| 117081 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PRIMARIA INDÍGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A509000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1668646 | 1668646 | 1668646 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 4560 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y ÉQUIPO A LAS ESCUELAS DE PRIMARIA INDÍGENA.
| 117250 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A504000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 690331 | 690331 | 690331 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1680 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS ESCUELAS SECUNDARIA GENERALES.
| 117263 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA SECUNDARIA TÉCNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 737419 | 737419 | 737419 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 2000 | 0 | 0% | DOTAR DE MOBILIARIO Y ÉQUIPO A LAS ESCUELAS SECUNDARIA TÉCNICA.
| 117429 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE CARRERA MAGISTERIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA00S01A529000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 7347297 | 4362552 | 7347297 | 1669422 | 38.3% | 0 | 0 | MAESTRO | 2216 | 2660 | 120% | PROFESORES INCORPORADOS AL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL.
| 117414 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A523000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 709121 | 709121 | 709121 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 288 | 114 | 39.6% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA.
| 117478 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A523000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 288 | 114 | 39.6% | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA.
| 117330 |  |  |  | MISIONES CULTURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FLA00E04A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 138655 | 138655 | 138655 | 138655 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 4200 | 4164 | 99.1% | ATENCIÓN DE ADULTOS EN TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 117473 |  |  |  | MISIONES CULTURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FLA00E04A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 7346 | 7346 | 7346 | 7346 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 4200 | 4164 | 99.1% | ATENCIÓN DE ADULTOS EN TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 117468 |  |  |  | NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FHA00E05A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 794447 | 794447 | 794447 | 794447 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 164 | 164 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL LICENCIATURA)
| 117279 |  |  |  | NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FHA00E05A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 164 | 164 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL LICENCIATURA)
| 117289 |  |  |  | NORMAL RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FHA00E05A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 28518 | 28518 | 28518 | 28518 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 239 | 239 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR (NORMAL LICENCIATURA)(INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 117433 |  |  |  | ORIENTACION A PADRES DE FAMILIA INDIGENAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA20E01A515000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 332293 | 332293 | 332293 | 262162 | 78.9% | 0 | 0 | PERSONA | 6812 | 6712 | 98.5% | ATENCION A PADRES DE FAMILIA INDIGENA CON SESIONES DE ORIENTACION (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 117480 |  |  |  | ORIENTACION A PADRES DE FAMILIA INDIGENAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FNA20E01A515000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 10578 | 10578 | 10578 | 10578 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 6812 | 6712 | 98.5% | ATENCION A PADRES DE FAMILIA INDIGENA CON SESIONES DE ORIENTACION (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 103142 |  |  |  | PREESCOLAR GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 21276095 | 21276095 | 21276095 | 20271054 | 95.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 91147 | 91147 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR GENERAL 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 117451 |  |  |  | PREESCOLAR GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1195115 | 1195115 | 1195115 | 362763 | 30.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 91147 | 91147 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR GENERAL 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 103153 |  |  |  | PREESCOLAR INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 2779601 | 5779601 | 2779601 | 4977005 | 86.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 71230 | 71230 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR INDÍGENA 2010-2011, EL INDICADOR ALCANZÓ LA META AL 100.38 POR CIENTO, LA SUPERACIÓN DE LA META SE DEBE A LA OBLIGATORIEDAD DE CURSAR EL NIVEL DE PREESCOLAR (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 117454 |  |  |  | PREESCOLAR INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FAA20E01A503000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 390010 | 217720 | 390010 | 166024 | 76.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 71230 | 71230 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR INDÍGENA 2010-2011, (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 103673 |  |  |  | PRIMARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 25402568 | 25402568 | 25402568 | 20318660 | 80% | 0 | 0 | ALUMNO | 384341 | 384341 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PRIMARIA GENERAL 2010-2011
| 117458 |  |  |  | PRIMARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 4633284 | 4633284 | 4633284 | 4633284 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 384341 | 384341 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PRIMARIA GENERAL 2010-2011.
| 115866 |  |  |  | PRIMARIA INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 10351746 | 9912185 | 10351746 | 9146492 | 92.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 227346 | 227346 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PRIMARIA INDÍGENA 2010-2011
| 117459 |  |  |  | PRIMARIA INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FBA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 5068006 | 4338223 | 5068006 | 674569 | 15.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 227346 | 227346 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PRIMARIA INDÍGENA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 117096 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 12254455 | 12254455 | 12254455 | 7555487 | 61.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 39098 | 39098 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA GENERAL 2010-2011
| 117466 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A501000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 2400170 | 2400170 | 2400170 | 1956532 | 81.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 39098 | 39098 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA GENERAL 2006-2007 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
| 117323 |  |  |  | SECUNDARIA PARA TRABAJADORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FLA00E04A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 179325 | 179325 | 179325 | 153807 | 85.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 881 | 881 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 2010-2011.
| 117472 |  |  |  | SECUNDARIA PARA TRABAJADORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FLA00E04A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 32884 | 32884 | 32884 | 32884 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 881 | 881 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 117105 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 23441899 | 23441899 | 233441899 | 13842259 | 59% | 0 | 0 | ALUMNO | 68068 | 68068 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA TÉCNICA 2010-2011.
| 117467 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FCA20E01A502000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 493473 | 153104 | 493473 | 22350 | 14.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 68468 | 68468 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA TÉCNICA 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 117406 |  |  |  | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A517000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 1738955 | 1738955 | 1738955 | 1275016 | 73.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 3723 | 3723 | 100% | ATENCION A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 117477 |  |  |  | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FMA20E01A517000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 4946 | 4946 | 4946 | 4946 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 3728 | 3728 | 100% | ATENCION A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 117301 |  |  |  | EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ABIERTA - TUXTLA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FIA00E05A502108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 40535 | 20759 | 40535 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 2814 | 2814 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2010-2011 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
| 117471 |  |  |  | EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ABIERTA - TUXTLA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22002FIA00E05A502108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | - | - | 441878 | 70687 | 441878 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 2814 | 2814 | 100% | ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2006-2007 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
SERVICIOS PERSONALES
| 109342 |  |  |  | ADMINISTRACION DE LA EDUCACION BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FNA00S01A003000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECTARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 421770 | 281399 | 281399 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2011
| 109814 |  |  |  | EDUCACION ESPECIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FNA20E01A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 134309 | 134309 | 134309 | 134309 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 875 | 437 | 49.9% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| 104194 |  |  |  | EDUCACION PARA TODOS PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FAA20E01A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE ECUCACION ESTATAL | - | - | 8794342 | 8794342 | 8794342 | 8794342 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 11259 | 5629 | 50% | ECONOMIAS DE EJERCICIO ANTERIORES
| 104163 |  |  |  | EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FAA20E01A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 31955521 | 23031232 | 23031232 | 21721842 | 94.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 54597 | 27298 | 50% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| 105243 |  |  |  | EDUCACION PRIMARIA GENERAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FBA20E01A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 53138435 | 53110743 | 53110743 | 48076056 | 90.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 107852 | 53926 | 50% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| 105799 |  |  |  | EDUCACION PRIMARIA PARA TODOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FBA20E01A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 13879111 | 13879111 | 13879111 | 7315860 | 52.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 24408 | 12204 | 50% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| 106974 |  |  |  | EDUCACION SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FCA20E01A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSCRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 9898752 | 9898752 | 9898752 | 9898752 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 42076 | 21038 | 50% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| 107165 |  |  |  | EDUCACION TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FCA20E01A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | - | 15670453 | 15592981 | 15592981 | 13522805 | 86.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 130140 | 65070 | 50% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
|  |  | FAIS |  |  | 13: 27310685; Ministrado 14: 26047873; Programado 15: 26047873; Ejercido 16: 13371735; Ejercido 17=16/14: 51.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 8138.3; Ejercidos 22: 4384.97; Ejercidos 23=22/21: 53.9%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 80447 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (LOS RANCHOS) | 23-CHAMULA | LOS RANCHOS | RURAL | 21800JAS66C01B047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 272471 | 272471 | 272471 | 29290 | 10.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO QUE PRESENTA ESTE PROYECTO ES DE UN 55% CORRESPONDIENTE AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EXCAVACION Y LA PARTE FINANCIERA CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y COMBUSTIBLE.
| 80584 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (TZABALHO) | 26-CHENALHÓ | TZABALHÓ | RURAL | 21800JAS66C01B046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 272471 | 272471 | 272471 | 4000 | 1.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO 2011. ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS PARA PODER DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE LA EXCAVACION DE LA HOYA DE AGUA, LA PARTE FINANCIERA CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y COMBUSTIBLE.
| 80522 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (SAN JUAN DEL POZO) | 53-LAS MARGARITAS | SAN JUAN DEL POZO | RURAL | 21800JAS66C01B045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 272471 | 272471 | 272471 | 15000 | 5.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE ES UN PROYECTO DE REFRENDO 2011. EL AVANCE FISICO QUE REPRESENTA ESTE PROYECTO ES UN 55% CORRESPONDIENTE AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EXCAVACION, CON RESPECTO A LA PARTE FINANCIERA CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y COMBUSTIBLE.
| 80925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (VARIAS) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800JAS66C01B044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 272473 | 272473 | 272473 | 29290 | 10.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTOS ES REFRENDO 2010. ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS BAÑOS. EL AVANCE FISICO QUE REPRESENTA ES DEL 15% CORRESPONDIENTE AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EXCAVACION, LA PARTE FINANCIERA CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y COMBUSTIBLE.
| 80769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (VARIAS) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800JAS66C01B044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 272473 | 272473 | 272473 | 29290 | 10.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD LOS ANGELES EL PINAR ES POR ELLO QUE SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL. ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO 2011. EL AVANCE FISICO QUE PRESENTA ES DE UN 55% CORRESPONDIENTE AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA EXCAVACION, CON RESPECTO A LA PARTE FINANCIERA CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y COMBUSTIBLE.
| 80648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (VARIAS) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SANTA ROSA | RURAL | 21800JAS66C01B044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | - | - | 272471 | 272471 | 272471 | 29290 | 10.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE PRESENTA ES DE UN 10% CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONSTRUCTIVO DE LA EXCAVACION, LA PARTE FINANCIERA CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y COMBUSTIBLE.
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 80712 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ( POBLADO EL ROBLE ) | 67-OCOSINGO | EL ROBLE | RURAL | EASC0100001236100707 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 953744 | 953744 | 953744 | 783954 | 82.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2163.04 | 1795.32 | 83% | OBRA REFRENDADA DEL 2010.
| 71501 |  |  |  | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA), MUCHITEEL. | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | ECSC0100101006100050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 1052901 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2669.04 | 1 | 0% | OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010.
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
| 107098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO | 56-LA TRINITARIA | NUEVO PROGRESO | RURAL | EASC010000816100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 1888042 | 1888042 | 1888042 | 1468260 | 77.8% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | LA OBRA ES CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO POR UN MONTO DE $1,888,042.41(UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N)LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
LETRINAS
| 81813 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 160 LETRINAS (EJIDO LA SULTANA) | 67-OCOSINGO | LA SULTANA | RURAL | EASH0500100246100003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 2223265 | 2223265 | 2223265 | 901961 | 40.6% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 60 | 25 | 41.7% | OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010
| 81796 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 160 LETRINAS (EJIDO LA SULTANA) | 67-OCOSINGO | LA SULTANA | RURAL | EASH0500100246100003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 2223265 | 2223265 | 2223265 | 901961 | 40.6% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 60 | 25 | 41.7% | OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
| 81170 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. JOL TULIJA) | 67-OCOSINGO | JOL TULIJÁ | RURAL | EASE0100000096100512 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 2033273 | 2033273 | 2033273 | 1791951 | 88.1% | 0 | 0 | METROS | 1828.2 | 1609.9 | 88.1% | OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010
| 81386 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PALESTINA, DAMASCO, GALILEA Y JUDEA (BARRIO JERUSALEN, CAB. MPAL.) | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EASE0601000056100001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 2934781 | 2934781 | 2934781 | 1966034 | 67% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 804 | 67% | OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RED DE ELECTRICIDAD
| 10651 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA | 31-CHILÓN | CHEWAL MUQUENAL | RURAL | FISM-026-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILON CHIAPAS | - | - | 2752680 | 2752680 | 2752680 | 825804 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 39 | 30 | 76.9%
| 81633 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA (EJIDO EL TUMBO) | 67-OCOSINGO | EL TUMBO | RURAL | EASG0203100826100053 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 2969954 | 2969954 | 2969954 | 2502487 | 84.3% | 0 | 0 | POSTE | 62 | 53 | 85.5% | OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
| 82381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA 2 E.E. ESTR. U-1C Y MODULO SANITARIO RURAL EN COBACH EMSAD 205 BALAXTHE CLAVE: 07EMS0124Z, RANCHERIA BALAXTE. | 67-OCOSINGO | BALAXTE | RURAL | EASJ0104100646100054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 817617 | 817617 | 817617 | 637650 | 78% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.79 | 79% | OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010
PRIMARIA
| 82196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE ESTRUCTURA RC EN ESC.PRIM. LEONA VICARIO (POBLADO PATRIA NUEVA) | 67-OCOSINGO | PATRIA NUEVA | RURAL | EASJ0102101506100056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 476654 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.1 | 10% | OBRA REFRENDADA DEL 2010
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 96972 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO BARRIO PAMAL AQUIL | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | F3-2011-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHANAL | - | - | 590212 | 256955 | 256955 | 256955 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 45 | 40 | 88.9%
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 86714 |  |  |  | APERTURA Y REVTO. DE CAMINO E.C. LA GLORIA - OCOTAL - RIA. EL NARANJO (RIA. EL NARANJO) | 67-OCOSINGO | EL NARANJO | RURAL | EAUB0101100776100055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 2324841 | 2324841 | 2324841 | 715539 | 30.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.4 | 40% | OBRA REFRENDADAD DEL EJERCICIO 2010
| 87420 |  |  |  | APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO EL CENSO A DESVIACION DE PUENTE (EJIDO EL CENSO) | 67-OCOSINGO | EL CENSO | RURAL | ECUB0101101446100057 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 44662 | 44662 | 44662 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.01 | 0.01 | 100% | OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010
| 94398 |  |  |  | APERTURA Y REVTO. DE CAMINO Y TRAMO EL CENSO A DESVIACION DE PUENTE (EJIDO EL CENSO) | 67-OCOSINGO | EL CENSO | RURAL | HCUB0101101446100057 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 131768 | 131768 | 131768 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.01 | 0.01 | 100% | OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010 BANOBRAS
GASTOS INDIRECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
| 146469 |  |  |  | SEGUIMIENTO AL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES SOCIALES. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-U9-01-00-03-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 898343 | 898343 | 898343 | 214036 | 23.8% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.24 | 24% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FISM INTERESES AÑOS ANTERIORES
| 146575 |  |  |  | SEGUIMIENTO AL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES SOCIALES. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-U9-01-00-03-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1359853 | 1359853 | 1359853 | 268983 | 19.8% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.2 | 20% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FISM AÑOS ANTERIORES
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 1895911; Ministrado 14: 1895911; Programado 15: 1895911; Ejercido 16: 1325038; Ejercido 17=16/14: 69.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 621.2; Ejercidos 22: 619.2; Ejercidos 23=22/21: 99.7%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
RECONSTRUCCIÓN
| 83655 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (BARRIO EL PUENTECITO) | 92-SOCOLTENANGO | SOCOLTENANGO | URBANO | 083-04-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 93095 | 93095 | 93095 | 93095 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 77 | 77 | 100% | OBRA QUE QUEDARA REFRENDADA PARA SU EJECUCION EN EL 2011
| 93058 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO EN TRAMOS AISLADOS) | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | 04-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZIMOL CHIAPAS | - | - | 140308 | 140308 | 140308 | 138763 | 98.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 538.2 | 537.2 | 99.8% | SALDO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR.
REHABILITACIÓN
| 103425 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 179892 | 179892 | 179892 | 179892 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO SE REALIZO CON RECURSO DEL FAFM 2010 Y SE ENCUENTRA FINIQUITADO PERO LA OBRA NO TIENE NUMERO PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 103364 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 211494 | 211494 | 211494 | 211494 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO Y EL PROYECTO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SE HICIERON UNO Y AHORA SE LLAMA: ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA DE LA CUAL YA SE ENCUENTRA FINIQUITADO PERO AUN NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO PORQUE NO SE TIENE OFICIO DE REGISTRO
| 103385 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 120269 | 120269 | 120269 | 120269 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO Y EL PROYECTO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO SE UNIERON Y AHORA SE LLAMA: ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA Y YA SE ENCUENTRA FINIQUITADO PERO TODAVIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO PORQUE AUN NO SE TIENE OFICIO DE REGISTRO
OTROS
| 103473 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS MUSICALES PARA DIFERENTES COMUNIDADES | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHENALHO | - | - | 56299 | 56299 | 56299 | 56299 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS MUSICALES PARA ENTREGARLOS A DIFERENTES COMUNIDADES Y SE ENCUENTRA FINIQUITADO PERO TODAVIA NO TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
| 103348 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 26-CHENALHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | - | - | 132410 | 132410 | 132410 | 132410 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE PRESUPUSTADO DEL PROYECTO FUE AMPLIADO Y SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y CONSISTE EN LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ADQUIRIDOS CON RECURSO DEL FAFM 2010 Y SE LE CAPTURO EL NUMERO DE PROYECTO PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO
| 106243 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAPD03-000166200 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 962144 | 962144 | 962144 | 392816 | 40.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LA OBRA ES EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL EL MONTO ES POR LA CANTIDAD DE $962,144.30 (NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N), OBRA EN PROCESO
|  |  | FAM |  |  | 13: 131501219; Ministrado 14: 131501219; Programado 15: 131501219; Ejercido 16: 11074259; Ejercido 17=16/14: 8.4%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 150952.21; Ejercidos 22: 41.49; Ejercidos 23=22/21: 0%
ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 118442 |  |  |  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LAS CAMPAÑAS MEDICAS INTEGRALES (28 MMIDH) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LCC 57 A22 B002 EC | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 67934 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO NOM PRESENTA AVANCES DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO Y COMO META ADICIONAL: CONSULTAS MEDICAS- META ANUAL 5,250.
| 118350 |  |  |  | FARMACOS ESPECIALIZADOS PARA TRASTORNOS DIVERSOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LCC 57 A22 B001 EC | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 2155242 | 2155242 | 2155242 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 2266 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCES DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.
| 118854 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A ALBERGUES DE LA PROCURADURIA DE LA FAMILIA Y ADOPCIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LCC 57 A22 B004 EC | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 3058887 | 3058887 | 3058887 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 19385 | 0 | 0% | PROGRAMADO ANUAL: ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE 220 ATENCIONES, APOYO A POBLACION VULNERABLE 3,033 APOYOS, A LA FECHA NO PRESENTAN AVANCES DEBIDO A QUE RECURSO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE JUNIO.
| 118486 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A CENTROS ASISTENCIALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LCC 57 A22 B003 EC | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 3483513 | 3483513 | 3483513 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 17643 | 0 | 0% | META ADICIONAL: ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE- META ANUAL 179, ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCES DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADO EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
| 117514 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | LAC 57 A22 B001 EC | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 24504015 | 24504015 | 24504015 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 43585 | 0 | 0% | META ADICIONAL: ENTREGA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA CON UNA META ANUAL DE 9,646 Y NO PRESENTA AVANCES, YA QUE FUE LIBERADO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 56491 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 016 TIERRA Y LIBERTAD (REFRENDO) | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 240073 | 240073 | 240073 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.94 | 94% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:EMILIANO ZAPATA
| 49116 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 088 (REFRENDO) | 14-BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 421328 | 421328 | 421328 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: BERRIOZABAL (FOLIO SFU 1 ER.TRIMESTRE 2011) 40356
| 49097 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 119 MANUEL LARRÁINZAR (REFRENDO) | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 240634 | 240634 | 240634 | 154498 | 64.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: FRANCISCO SARABIA
| 56343 |  |  |  | PRIMARIA HEROICO COLEGIO MILITAR (REFRENDO) | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 5267821 | 5267821 | 5267821 | 2680070 | 50.9% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, DE USOS MÚLTIPLES Y DE MEDIOS, DIRECCIÓN, PÓRTICO, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: EL MOSIL
| 48967 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 92 (REFRENDO) | 77-PIJIJIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 248809 | 248809 | 248809 | 42404 | 17% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.41 | 41% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: HERMENEGILDO GALEANA
| 49073 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 195 14 DE SEPTIEMBRE (REFRENDO) | 77-PIJIJIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 243765 | 243765 | 243765 | 42435 | 17.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.33 | 33% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: LAS BRISAS
| 56545 |  |  |  | 109495.- JARDIN DE NIÑOS LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 381309 | 381309 | 381309 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.4 | 20% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: TAPACHULA
| 56608 |  |  |  | PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS YPAVÓN | 103-TEOPISCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 787501 | 787501 | 787501 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 16.8 | 16.8 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 13 AULAS DIDÁCTICAS, 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, AULA DE MEDIOS, BIBLIOTECA, COOPERATIVA, BODEGA, INTENDENCIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, OBRA EXTERIOR: PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA, PÓRTICO DE ACCESO, ENMALLADO, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:BETANIA
| 56445 |  |  |  | 109460.-SECUNDARIA GENERAL JOSÉ VASCONCELOS | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 403579 | 403579 | 403579 | 268306 | 66.5% | 0 | 0 | OTROS | 1.36 | 1.36 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:PAREDÓN
| 56559 |  |  |  | 109643.-JARDÍN DE NIÑOS RUFINO JOSÉ CUERVO | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1334552 | 1334552 | 1334552 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1.05 | 1.05 | 100% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ
REHABILITACIÓN
| 56402 |  |  |  | 109453.- SECUNDARIA GENERAL JOSÉ EMILIO GRAJALES. | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 4483961 | 4483961 | 4483961 | 2451026 | 54.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.05 | 5% | REHABILITACIÓN GENERAL LOCALIDAD:CHIAPA DE CORZO
| 125501 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS CUAHUTEMOC. | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 37706 | 37706 | 37706 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, ZOCLOS, PROTECCIONES Y PUERTAS DE MADERA. LOCALIDAD:SAN CRISTOBALITO
| 125619 |  |  |  | PRIMARIA LEANDRO DEL VALLE. | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 461469 | 461469 | 461469 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD:SAN CRISTOBALITO
| 125543 |  |  |  | PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE. | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 112409 | 112409 | 112409 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACION DE OBRA EXTERIOR LOCALIDAD:OCUILAPA DE JUAREZ
| 125070 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON. | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD:SIMOJOVEL DE ALLENDE
| 125727 |  |  |  | ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 601065 | 601065 | 601065 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACION DE ESTACIONAMIENTO Y CAFETERIA LOCALIDAD:TUXTLA GUTIÉRREZ
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 55677 |  |  |  | 109649.-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | 95-SUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 23400000 | 23400000 | 23400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO - TALLER LOCALIDAD: SUCHIAPA
| 55597 |  |  |  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 14250000 | 14250000 | 14250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA, CONSIDERADO ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO E IMPACTO AMBIENTAL LOCALIDAD: TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ
| 55770 |  |  |  | 109640.-CENTRO DE BIOCENCIAS (UNACH) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 8990000 | 8990000 | 8990000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 18 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO U3C DE 9 E.E. PARA BIBLIOTECA, 2 LABORATORIOS DE COMPUTO, 2 AULAS MAGNAS Y 12 ANEXOS MÓDULOS DE ESCALERA, INDIVIDUALES, SÓTANO, SITER, TALLER DE MANTENIMIENTO, 2 CUBÍCULOS Y 2 ÁREAS COMUNES LOCALIDAD: TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ
| 55232 |  |  |  | 109641.-CENTRO DE BIOCENCIAS (UNACH) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 8990000 | 8990000 | 8990000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE EDIFICIO B: 3 LABORATORIOS DE ENSEÑANZA, 2 LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN, UN AULA DE POSGRADO, UN AULA MAGNA Y MODULO DE ESCALERA CON 4 SERVICIOS SANITARIOS Y CUBÍCULO EN SÓTANO LOCALIDAD: TAPACHULA
| 55404 |  |  |  | 109642.-CENTRO DE BIOCENCIAS (UNACH) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 590000 | 590000 | 590000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 0 | 0% | TERMINACIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD: TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ
| 55518 |  |  |  | 109648.-ESCUELA DE SISTEMA COSTEROS UNACH | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 6617581 | 6617581 | 6617581 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 34 | 0 | 0% | LOCALIDAD: PUERTO MADERO TERMINACIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
| 51704 |  |  |  | 109490.-UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FIA00E13B011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 18046000 | 18046000 | 18046000 | 5435520 | 30.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.15 | 15% | TRABAJOS DE CANCELERÍA, ALBAÑILERÍA, (AZOTEA, MURO DE BIENVENIDA, FALDONES DE PTR Y DOROCK, FIRME DE CONTRECO EN PLANTA BAJA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ
|  |  | FASP |  |  | 13: 287450494; Ministrado 14: 287450494; Programado 15: 240895334; Ejercido 16: 240895334; Ejercido 17=16/14: 83.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 228504; Ejercidos 22: 189990; Ejercidos 23=22/21: 83.1%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 120761 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | VARIOS PROYECTOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 190245457 | 190245457 | 163992193 | 163992193 | 86.2% | 0 | 0 | LOTE | 105766 | 67660 | 64% | DEPENDENCIAS EJECUTORAS: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA $62,951,676.39 CON 33,913 METAS, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA $23,304,176.92 CON 69,883 METAS, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA $91,424,431.36 CON 1468 METAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA $8,010,729.58 CON 246 METAS, CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO $4,554,442.94 CON 256 METAS.- PRESUPUESTO EJERCIDO:SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA $47,788,039.66 CON 23,074 METAS, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA $17,858,691.52 CON 42,800 METAS, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA $88,294,740.00 CON 1,336 METAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA $7,991,183.70 CON 246 METAS,CENTRO ESTATTAL DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO $2,059,538.21 CON 204 METAS..- SE HAN GENERADO RENDIMIENTOS FEDERALES POR EL IMPORTE DE $6,448,880.53 DE LOS CUALES A ESTE EJE SE LE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE $2,159,696.42 DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO $1,592,958.00
| 120851 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | VARIOS PROYECTOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4020753 | 4020753 | 3962415 | 3962415 | 98.5% | 0 | 0 | LOTE | 1369 | 1369 | 100% | DEPENDENCIAS EJECUTORAS:CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA $580,000.00 CON 500 METAS, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA $2,585,410.70 CON 749 METAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA $855,342.74 CON 120 METAS.- PRESUPUESTO EJERCIDO Y METAS ALZANZADAS: CON SEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA $580,000.00 CON 500 METAS, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA $2,322,703.35 749 METAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA $855,342.74 CON 120 METAS.
| 120884 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | VARIOS PROYECTOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 13357117 | 13357117 | 11100712 | 11100712 | 83.1% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 1 | 50% | ESTE PRESUPUESTO LO EJERCERÁ LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
| 120995 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | VARIOS PROYECTOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 1588347 | 1588347 | 966817 | 966817 | 60.9% | 0 | 0 | LOTE | 91 | 72 | 79.1% | ESTE PRESUPUESTO LO EJERCERÁ EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO
| 121301 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | VARIOS PROYECTOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 72051102 | 72051102 | 54685479 | 54685479 | 75.9% | 0 | 0 | LOTE | 121062 | 120674 | 99.7% | DEPENDENCIAS EJECUTORAS: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA $2,933,766.19 CON 25 METAS, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA $63,866,907.60 CON 119,912 METAS, Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA $5,250,427.82 CON 1,125 METAS.- PRESUPUESTO EJERCIDO Y METAS ALZANZADAS: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA $2,497,836.22 CON 18 METAS,CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA $46,937,215.10 CON 119,836 METAS Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA $5,250,427.82 CON 820 METAS. SE AUTORIZARON RENDIMIENTOS POR $872,174.28 DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO $734,744.57
| 121043 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | VARIOS PROYECTOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 6187718 | 6187718 | 6187718 | 6187718 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 214 | 214 | 100% | ESTE PRESUPUESTO SERÁ EJERCIDO POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS EN ESTE EJE POR EL IMPORTE DE $129,925.92 MISMO QUE SE ENCUENTRA EJERCIDO
|  |  | FAETA |  |  | 13: 100536994; Ministrado 14: 100513943; Programado 15: 98885476; Ejercido 16: 95758908; Ejercido 17=16/14: 95.3%; Generados 18: 2829; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 6398; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
| 139460 |  |  |  | PROPORCIONAR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | FAD00E03A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | CONALEP CHIAPAS | - | - | 98862425 | 98862425 | 98862425 | 95758908 | 96.9% | 2829 | 0 | ADULTO | 6398 | 0 | 0% | SE REPORTAN RECURSOS DEL EJERCICIO 2010 Y LAS CIFRAS COINCIDEN CON LA CUENTA DE LA HACIENA PUBLICA DE ESTADO 2010
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 143359 |  |  |  | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (FAETA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FCA00E04 A001 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | 26500 | - | - | 23051 | 0 | 23051 | 0 | 0% | 0 | 0 | ADULTO MAYOR | 0 | 0 | 0%
| 125667 |  |  |  | PROPORCIONAR EDUCACION MEDIO SUPERIOR | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | FDA00A03A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | CONALEP CHIAPAS | - | - | 11768 | 11768 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2010, PARA CUBRIR SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PARTIDA POR EJERCER EN EL MES DE JULIO 2011.
EDUCACIÓN DE ADULTOS
| 125536 |  |  |  | PROPORCIONAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | FDA00A03A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | CONALEP CHIAPAS | - | - | 1639750 | 1639750 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | REFRENDO ECONOMIAS EJERCICO 2009 PAR AQUISICION DE VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE ESTE RECURSO SE EJERCERA EN EL MES DE JULIO DEL 2011.
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 61760295; Ministrado 14: 61760295; Programado 15: 61760295; Ejercido 16: 45219653; Ejercido 17=16/14: 73.2%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 72; Ejercidos 22: 47; Ejercidos 23=22/21: 65.3%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 82949 |  |  |  | 7A. ETAPA PROGRAMA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS PUEBLO MAGICO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | QAD 69 D07 D007 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | - | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3499504 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGANCIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- ESTE PROYECTO TIENE DOS LINEAS DE ACCIÓN: REHABILITACION DE FACHADAS TURÍSTICA, ASI MISMO CUENTA CON UNA META DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN. RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010. CON OFICIO NO. SECTUR/192/2011 SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE $ 495.53 POR ECONOMIAS OBTENIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.
| 75118 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO EN EL CENTRO ECOTURÍSTICO CASCADA DE AGUA AZUL | 107-TUMBALÁ | ARROYO AGUA AZUL | RURAL | UBD00I11B005107HB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 361642 | 361642 | 361642 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 75102 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTEL POLICIAL EN EL CENTRO ECOTURÍSTICO CASCADA DE AGUA AZUL | 107-TUMBALÁ | ARROYO AGUA AZUL | RURAL | UBD00I11B004107HB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 893113 | 893113 | 893113 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 82426 |  |  |  | UNIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA ZONA ARQUEOLOGICA DE IZAPA 2A. ETAPA | 109-TUXTLA CHICO | IZAPA 1A. SECCIÓN | RURAL | QAD 69 D07 D004 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | - | 6100000 | 6100000 | 6100000 | 6100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGANCIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010.
RECONSTRUCCIÓN
| 78074 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL EJIDO MIGUEL HIDALGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000 (T.A.) | 56-LA TRINITARIA | MIGUEL HIDALGO | RURAL | WAE00C03B006056HB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2743853 | 2743853 | 2743853 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 82056 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COMITAN 2A. ETAPA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | QAD 69 D07 D003 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | - | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGANCIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- ESTE PROYECTO TIENE DOS LINEAS DE ACCIÓN: REHABILITACION DE FACHADAS TURÍSTICA, ASI MISMO CUENTA CON UNA META DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN. RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010.
| 81621 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE TAPACHULA 3A. ETAPA | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | QAD 69 D07 D002 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | - | 6608031 | 6608031 | 6608031 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO. NOTA: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010.
| 77978 |  |  |  | PARQUE MORELOS BICENTENARIO (REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | MAE00S03B001108HD | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 6896564 | 6896564 | 6896564 | 6142431 | 89.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 78115 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO DEL CENTRO, QUE COMPRENDE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA SUR | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | JDE09C03B001116HB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 5178192 | 5178192 | 5178192 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 97844 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS TURISTICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | QAD 69 D07 D006 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 4 | 4 | 100% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGANCIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010.
| 83039 |  |  |  | PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | QAD 69 T02 D001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | - | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3499504 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 38 | 38 | 100% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGANCIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010. CON OFICIO NO. SECTUR/192/2011 SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE $ 22,413.60 POR ECONOMIAS OBTENIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.
| 94721 |  |  |  | PUERTO ARISTA ILUMINACIÓN DE BOULEVARD | 105-TONALÁ | PUERTO ARISTA | RURAL | QAD 69 D07 D008 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | - | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1899314 | 100% | 0 | 0 | INSTALACIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGANCIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010. CON OFICIO NO. SECTUR/192/2011 SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE $ 685.81 POR ECONOMIAS OBTENIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ACCIONES PARA LA PRESERVACIÓN AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES
| 149485 |  |  |  | POLO TECNOLÓGICO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS ANALÍTICAS EN BIOCOMBUSTIBLES | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 26800TAA00F06D002 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 8578900 | 8578900 | 8578900 | 8578900 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS FUERON MINISTRADOS AL FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE ESTE LO CANALICE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
CONVENIOS 27 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 13: 55406072; Ministrado 14: 55406072; Programado 15: 55406072; Ejercido 16: 54586127; Ejercido 17=16/14: 98.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 73; Ejercidos 22: 72; Ejercidos 23=22/21: 98.6%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 82905 |  |  |  | 7A. ETAPA PROGRAMA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS PUEBLO MAGICO | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | QAD 69 D07 D007 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10988504 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PRPROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGANCIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- ESTE PROYECTO TIENE DOS LINEAS DE ACCIÓN: REHABILITACION DE FACHADAS TURÍSTICA, ASI MISMO CUENTA CON UNA META DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN. RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010. CON OFICIO NO. SECTUR/192/2011 SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE $ 495.53 POR ECONOMIAS OBTENIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.
| 82388 |  |  |  | UNIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA ZONA ARQUEOLOGICA DE IZAPA 2A. ETAPA | 109-TUXTLA CHICO | IZAPA 1A. SECCIÓN | RURAL | QAD 69 D07 D004 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 6093900 | 6093900 | 6093900 | 6093900 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGANCIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010.
MEJORAMIENTO
| 81980 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COMITAN 2A. ETAPA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | QAD 69 D07 D003 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 12987000 | 12987000 | 12987000 | 12987000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGANCIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- ESTE PROYECTO TIENE DOS LINEAS DE ACCIÓN: REHABILITACION DE FACHADAS TURÍSTICA, ASI MISMO CUENTA CON UNA META DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN. RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010.
| 82486 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN E INFRAESTRUCTURA URBANA DE PALENQUE Y ZONA DE INFLUENCIA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | QAD 69 D07 D005 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGANCIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010.
| 81496 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE TAPACHULA 3A. ETAPA | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | QAD 69 D07 D002 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7195138 | 96% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGANCIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010. CON OFICIO NO. SECTUR/192/2011 SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE $297,361.42 POR ECONOMIAS OBTENIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 96975 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS TURÍSTICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | QAD 69 D07 D006 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 4 | 4 | 100% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGANCIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010.
| 82770 |  |  |  | PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 3A. ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | QAD 69 T02 D001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3470608 | 99.3% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 38 | 38 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010. CON OFICIO NO. SECTUR/192/2011 SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE $ 25,891.16 POR ECONOMIAS OBTENIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
| 81320 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | QAD 69 C02 D001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1996000 | 1996000 | 1996000 | 1963563 | 98.4% | 0 | 0 | CURSO | 24 | 24 | 100% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010. CON OFICIO NO. SECTUR/015/2011 SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE $32,436.76 POR ECONOMIAS OBTENIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.
| 99831 |  |  |  | PUERTO ARISTA ILUMINACIÓN DE BOULEVARD | 105-TONALÁ | PUERTO ARISTA | RURAL | QAD 69 D07 D008 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1898100 | 1898100 | 1898100 | 1897414 | 100% | 0 | 0 | INSTALACIÓN | 1 | 1 | 100% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGANCIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010. CON OFICIO NO. SECTUR/192/2011 SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE $ 685.12 POR ECONOMIAS OBTENIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.
| 81020 |  |  |  | MEJORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | QAD 69 C02 D002 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 463072 | 463072 | 463072 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGANCIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO., SE SELECCIONO EL RUBRO DEL GASTO EQUIPAMIENTO, YA QUE NO EXISTE CURSO/ASESORIA. PROYECTO CANCELADO. NOTA: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010.
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 35719768; Ministrado 14: 25257268; Programado 15: 34857268; Ejercido 16: 66197; Ejercido 17=16/14: 0.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 463649; Ejercidos 22: 1.13; Ejercidos 23=22/21: 0%
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 120801 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACIÓN DE YABTECLUM CON MEDICINA TRADICIONAL, MÓDULO DE PARTO VERTICAL | 26-CHENALHÓ | YABTECLUM (PUEBLO VIEJO) | RURAL | 26400GCB00S05D001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1586820 | 1586820 | 1586820 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 121386 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN MUCTAHUITZ | 54-LARRÁINZAR | MUCTAHUITZ | RURAL | 26400GCB00S05D008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1653344 | 1653344 | 1653344 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 77699 |  |  |  | HOSPITAL UNIVERSAL DE 30 CAMAS | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | GCB00S05B002080IC | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 16000000 | 6400000 | 16000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.13 | 13% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PEMEX
| 77721 |  |  |  | HOSPITAL UNIVERSAL DE 30 CAMAS | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | GCB00S05B002080IB | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 2685889 | 2685889 | 2685889 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INSERTA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PEMEX
| 51381 |  |  |  | PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B508 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 80199 | 80199 | 80199 | 66197 | 82.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | VOLÚMENES ADICIONALES EN CIMENTACIÓN, RED ELÉCTRICA EXTERIOR E INTERIOR, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:LOS LLANOS
MODERNIZACIÓN
| 135670 |  |  |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL(RE: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EEP00308B001 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y ASISTENCIA LEGAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 301615 | 301615 | 301615 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMEDIO | 463125 | 0 | 0% | SE GENERARON $ 207,993.00 DE INTERESES AL MES DE ABRIL DEL 2011 MAS $93,622 GENERADDOS EN EJERCIO ANTERIOR QUE HACEN EL TOTAL DE $301,615
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 119931 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE (AFASPE 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26400GAB00P12A009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1656569 | 1656569 | 1656569 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOCALIDAD | 10 | 0 | 0% | FUE AUTORIZADO AL 29 DE JUNIO POR ESO NO PRESENTA AVANCE
OTROS
| 2161 |  |  |  | IDENTIDAD: LA FAZ DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MAA00P10A013000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE MÉXICO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 417600 | 417600 | 417600 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS DEL 2010, REFRENDADOS PARA EL 2011
| 2155 |  |  |  | XI EDICIÓN DE LA BIENAL INTERNACIONAL DEL CARTEL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MAA00S03A002000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE MÉXICO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 330600 | 330600 | 330600 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS DEL 2010, REFRENDADOS PARA EL 2011
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 113425 |  |  |  | BECALOS ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FMA00E03A008000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 862500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 500 | 0 | 0% | ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| 1959 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA MUNICIPAL (GASTOS DE OPERACION PARA LA UNIDAD REGIONAL DE CULTURAS POPULARES EN TUXTLA GTZ Y UNIDAD ESTATAL DE CULTURAS POPULARES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26300MAA00P10A013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 368172 | 368172 | 368172 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | NO FUE POSIBLE CONCLUIR LAS ACCIONES PROGRAMADAS, DERIVADO DE LA FECHA EN QUE FUERON RADICADOS LOS RECURSOS.
| 121013 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN CANOLAL | 26-CHENALHÓ | CANOLAL | RURAL | 26400GCB00S05D004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1586820 | 1586820 | 1586820 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 121064 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN NUEVO YIBELJOJ | 26-CHENALHÓ | YIBELJOJ | RURAL | 26400GCB00S05D005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1672000 | 1672000 | 1672000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 120910 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE BACHAJÓN CON MEDICINA TRADICIONAL, MÓDULO DE PARTO VERTICAL | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | 26400GCB00S05D002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1586820 | 1586820 | 1586820 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 120961 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO DE LARRÁINZAR CON MEDICINA TRADICIONAL, MÓDULO DE PARTO VERTICAL | 54-LARRÁINZAR | LARRÁINZAR | URBANO | 26400GCB00S05D003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1586820 | 1586820 | 1586820 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 121326 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN TOMÁS MUNZER | 67-OCOSINGO | TOMÁS MUNZER (NUEVA PATRIA) | RURAL | 26400GCB00S05D007 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1672000 | 1672000 | 1672000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 121276 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN JOLJA | 104-TILA | JOLJÁ | RURAL | 26400GCB00S05D006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1672000 | 1672000 | 1672000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
7-CHIAPAS RECURSO 2009
SUBSIDIOS 8 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 26290621; Ministrado 14: 26290621; Programado 15: 26290621; Ejercido 16: 5928393; Ejercido 17=16/14: 22.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1190204.74; Ejercidos 22: 6; Ejercidos 23=22/21: 0%
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 149295 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NAH 00 I12 D001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA TROPICAL | 74 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 5779482 | 5779482 | 5779482 | 5778393 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 8 | 6 | 75% | ESTE PROYECTO SIGUE REFLEJADO UN 75.0% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100%; CABE HACER MENSIONAR QUE LAS OBRAS QUE SE MANIFIESTAN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE UN 85 A 95% DE AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS; ESTE PROYECTO SE ESPERA CONCLUIR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CICLO 2011.
| 71971 |  |  |  | FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AGROINDUSTRIALES | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | PAH53I12D002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS | 172 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 846610 | 846610 | 846610 | 100000 | 11.8% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.15 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LA PRIMERA NIVELACION Y TERRAPLENADO DE PLATAFORMA QUE SON 0.15 HAS. Y APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO A PROYECTOS PRODUCTIVOS 100 MTS. LINEALES. REFLEJA UN AVANCE DEL 11.8; EN CUANTO AL AVACE FÍSICO REFLEJA 0%, DEBIDO A QUE AÚN NO SE HA LOGRADO DICTAMINAR EL ÁREA EN DONDE SE REALIZARÁN LAS OBRAS.
| 71602 |  |  |  | FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AGROINDUSTRIALES | 42-IXHUATÁN | IXHUATÁN | URBANO | PAH53I121D001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS | 172 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 9481000 | 9481000 | 9481000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6666.59 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO PRESENTA VARIAS METAS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMO ALCANTARILLADO, REVESTIMIENTO DE CAMINOS, TERRAZAS, COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO, MUROS DE CONTENCIÓN, OBRAS DE DRENAJE Y POZOS, INTRODUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA; Y ADEMÁS 23 OBRAS ENTRE LOS QUE DESTACAN FOSA SÉPTICA, CISTERNA, TANQUE ELEVADO, MUROS DE ACOMETIDA, ENTRE OTROS.
| 72204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS PRELIMINARES (TECPATAN) | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | PAH53I12D003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS | 170 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1183529 | 1183529 | 1183529 | 50000 | 4.2% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1183529 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE DEL 4.2, EN CUANTO AL AVENCE FÍSICO REFLEJA EL 0% DEBIDO A QUE NO SE HA LOGRADO CONCERTAR SOBRE EL TERRENO EN DONDE SE REALIZARÁ LAS OBRAS DE NIVELACIÓN.
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 70736 |  |  |  | INSTALACÓN DE VIVEROS DE ALTA PRODUCTIVIDAD | 115-VILLA CORZO | EMILIANO ZAPATA | RURAL | LBH 00 206 D010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA TROPICAL | 833 PRODUCTORES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVEROS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO NO SE OPERO EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2010, POR LO QUE SE REINTEGRA LOS RECURSOS COMO ECONOMIAS. PARA EL PRESENTE CICLO FISCAL SE REALIZÓ COMO UNA INVERSIÓN LÍQUIDA (AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN Y LIBERACIÓN DE RECURSOS) CON FECHA 31 DE MAYO DE 2011 CON OTRA CLAVE PRESUPUESTAL PAH00I06D002 Y QUE HASTA EL MOMENTO NO PRESENTA MOVIMIENTOS NI FINANCIERO Y FÍSICO DEBIDO A QUE AÚN NO SE HA LIBERADO.
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 13413594; Ministrado 14: 13413594; Programado 15: 13413594; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 22; Ejercidos 22: 7.6; Ejercidos 23=22/21: 34.5%
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TÉCNOLÓGICA
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 55737 |  |  |  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (REFRENDO) | 95-SUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FIA00E13B019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | 1500 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 10410109 | 10410109 | 10410109 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 19 | 7.6 | 40% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA, INCLUYE: 13 AULAS, ÁREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIOS BÁSICOS Y AULA DE DOCENTES LOCALIDAD: SUCHIAPA
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 75198 |  |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CER00P13D002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | PERSONAS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3485 | 3485 | 3485 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 2 | 0 | 0% | LAS 2 ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA ESTÁN PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE, RAZÓN POR LA CUAL NO EXISTEN AVANCES.
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 1845 |  |  |  | MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26300MAA00P10B008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DEBIDO A QUE NO HAY UNA OPCION MAS ACORDE AL PROYECTO, EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO SE TOMA LA OPCION DE: FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA.
APORTACIONES FEDERALES 15 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 5960533; Ministrado 14: 5960533; Programado 15: 5960533; Ejercido 16: 2500984; Ejercido 17=16/14: 42%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 39.64; Ejercidos 22: 17.12; Ejercidos 23=22/21: 43.2%
FISM
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 82916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMSAD NO. 167 CLAVE: 07EMS0084W, EJ. CONGREGACION VIRGINIA | 67-OCOSINGO | LA VIRGINIA | RURAL | EASJ0104901256100060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 974191 | 974191 | 974191 | 885705 | 90.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
| 83065 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMSAD NO. 185 CLAVE: 07EMSO112V, EJ. SANTO DOMINGO. | 67-OCOSINGO | SANTO DOMINGO | RURAL | EASJ0104901356100061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 974191 | 974191 | 974191 | 882262 | 90.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
| 89259 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN QUINTIN - NVO. CHAPULTEPECDEL KM 0+000 AL KM 12+000 (EJIDO NVO. CHAPULTEPEC) | 67-OCOSINGO | NUEVO CHAPULTEPEC | RURAL | ECUB0101901676100063 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 1154789 | 1154789 | 1154789 | 733017 | 63.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.64 | 1.12 | 68.3% | OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
PUENTES VEHICULARES
| 91759 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE RIO SANTO DOMINGO, LA ARENA 2A, SECCION. | 67-OCOSINGO | LA ARENA 2DA. SECCIÓN (MORELOS) | RURAL | EAUB0102901176100064 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 2857362 | 2857362 | 2857362 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 34 | 12 | 35.3% | OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 6333258; Ministrado 14: 6333258; Programado 15: 6333258; Ejercido 16: 5833304; Ejercido 17=16/14: 92.1%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 8.82; Ejercidos 22: 7.92; Ejercidos 23=22/21: 89.8%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
| 93033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGAS PARA DESAYUNOS ESCOLARES (SAN QUINTIN) | 67-OCOSINGO | SAN QUINTÍN | RURAL | FCSJ0402903136100067 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 499954 | 499954 | 499954 | 0 | 0% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 0.1 | 10% | REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
| 106087 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FARS01__000395802 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 5833304 | 5833304 | 5833304 | 5833304 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 7.82 | 7.82 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
|  |  | FASP |  |  | 13: 287450494; Ministrado 14: 115409494; Programado 15: 283930534; Ejercido 16: 283930534; Ejercido 17=16/14: 246%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 189456; Ejercidos 22: 147189; Ejercidos 23=22/21: 77.7%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 119850 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | VARIOS PROYECTOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 191156919 | 19115919 | 188571872 | 188571872 | 986.5% | 0 | 0 | LOTE | 68554 | 61109 | 89.1% | EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA: SSYPC $61,379,669.59 CON 26,753 METAS, CESP $ 18,419,959.25 CON 18,761 METAS, PGJ $83,039,643.48 CON 19,913 METAS, TSJ $9,0040,785.58 CON 2,382 METAS, SRIA INFRAE. $13,632,671.36 CON 12 METAS, CECCC $5,644,189.48 CON 733 .-PRESUPUESTO EJERCIDO Y METAS ALCANZADAS: SSYPC $61,356,620.65 CON 25,012 METAS, CESP $18,419,959.25 CON 13,447 METAS, PGJ $81,737,172.82 CON 20,036 METAS, TSJ $9,013,080.10 CON 1983 METAS, SRIA INFRAE. $12,405,260.27 CON 9 METAS Y CECCC $5,639,779.12 CON 622 METAS. SE HAN GENERADO RENDIMIENTOS FEDERALES POR EL IMPORTE DE $8,766,923.11 DE LOS CUALES EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA HA AUTORIZADO RENDIMIENTOS EN ESTE EJE POR EL IMPORTE DE $2,755,637.17 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO $2,752,722.85
| 120105 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | VARIOS PROYECTOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SUGURIDAD PÚBLICA | - | - | 4254989 | 4254989 | 4254989 | 4254989 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 893 | 893 | 100% | EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA:$1,829,448.75 CON 405 METAS, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA:$1,572,337.35 CON 322 METAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA: $853,202.86 CON 166 METAS. INFORME DEL EJERCIDO Y METAS ALCANZADAS: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: $1,829,448.75 CON 405 METAS, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA: $1,572.337.36 CON 322 METAS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA: $853,202.86 CON 166 METAS
| 120199 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | VARIOS PROYECTOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 8444516 | 8444516 | 7791682 | 7791682 | 92.3% | 0 | 0 | LOTE | 4 | 3 | 75% | EL PRESUPUESTO DE ESTE EJE SERÁ EJECUTADO POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA,
| 120219 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | VARIOS PROYECTOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 1181456 | 1181456 | 1181456 | 1181456 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 214 | 214 | 100% | EL PRESUPUESTO DE ESTE PROGRAMA LO EJECUTÓ EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO
| 120398 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | VARIOS PROYECTOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 78742083 | 78742083 | 78460004 | 78460004 | 99.6% | 0 | 0 | LOTE | 119656 | 84835 | 70.9% | EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: $4,166,334.59 CON 19 METAS, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA: $74,575,748.80 CON 119,637 METAS.- INFORME DEL EJERCIDO Y METAS ALCANZADAS: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA $4,106,978.86 CON 19 METAS, CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA: $74,353,025.23 CON 84,816 METAS. SE AUTORIZO RENDIMIENTOS EN ESTE EJE POR EL IMPORTE DE $4,585,942.94 DE LOS CUALES A LA FECHA SE HA EJERCIDO EL IMPOTE DE $4,574,260.66
| 120437 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | VARIOS PROYECTOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 3670531 | 3670531 | 3670531 | 3670531 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 135 | 135 | 100% | EL PRESUPUESTO PARA ESTE EJE SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
|  |  | FAETA |  |  | 13: 2476841; Ministrado 14: 2476841; Programado 15: 2476841; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 0; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
| 139495 |  |  |  | PROPORCIONAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | FDA00E03A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | CONALEP CHIAPAS | - | - | 2476841 | 2476841 | 2476841 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | SE REPORTAN RECURSOS DEL EJERCICIO 2010 Y LAS CIFRAS CONINCIDEN CON LAS CUENTA PUBLICA DES ESTADO DEL 2010.
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 63115036; Ministrado 14: 63115036; Programado 15: 0; Ejercido 16: 63115036; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 200; Ejercidos 22: 200; Ejercidos 23=22/21: 100%
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL
PREVENCIÓN
POBLACIÓN
| 74963 |  |  |  | FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23000KBF65A25B002 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | 230 00 ORGANISMOS SUBSIDIADOS | - | - | 57787358 | 57787358 | 0 | 57787358 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | ESTOS RECURSOS TAMBIEN VA DIRIGIDO A MUNICIPIOS DE AMBITO RURAL, COMO SON RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES, ES POR ELLO QUE MARCAMOS OTROS.
| 74999 |  |  |  | FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23000KBF65A25B002 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | 230 00 ORGANISMOS SUBSIDIADOS | - | - | 5327678 | 5327678 | 0 | 5327678 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | ESTOS RECURSOS TAMBIEN VA DIRIGIDO A MUNICIPIOS DE AMBITO RURAL, COMO SON RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES, ES POR ELLO QUE MARCAMOS OTROS.
CONVENIOS 3 REGISTROS
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 1167995; Ministrado 14: 1167995; Programado 15: 1167995; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 3; Ejercidos 22: 2; Ejercidos 23=22/21: 66.7%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 43085 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ CLEMENTE OROZCO | 34-ESCUINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B208 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 198110 | 198110 | 198110 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | META: CANCELERÍA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: UNIÓN JAMAICA
REHABILITACIÓN
| 51412 |  |  |  | PRIMARIA LUIS BRAILLE | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B509 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 136656 | 136656 | 136656 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 7 AULAS Y 3 ANEXOS, PINTURA VINILICA GENERAL, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:OCOSINGO
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 1852 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA 40 BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26300MAA00P09A022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 833229 | 833229 | 833229 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SE REALIZARÓN LAS SOLICITUDES ANTE LAS INSTANCIAS NORMATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN.
7-CHIAPAS RECURSO 2008
SUBSIDIOS 3 REGISTROS
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 5523802; Ministrado 14: 5523802; Programado 15: 5523802; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23=22/21: 100%
FIES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 81897 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA LA CARRETA-BERRIOZABAL (BRAZO NORTE) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | JAE77C01D023108MC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 25000 HABITANTESSS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 5523802 | 5523802 | 5523802 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PENDIENTE DE AFECTAR EL PRESUPUESTO DEVENGADO.
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 3503507; Ministrado 14: 3503507; Programado 15: 3503507; Ejercido 16: 10973; Ejercido 17=16/14: 0.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 34; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23=22/21: 2.9%
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 63735 |  |  |  | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL (ECONOMIAS 2009) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CHF00O01D007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | 1247886 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 10973 | 10973 | 10973 | 10973 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
BIENES MUEBLES
| 1849 |  |  |  | REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26300MAA00S03B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS | PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3492534 | 3492534 | 3492534 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 33 | 0 | 0% | EN PROCESO LICITATORIO ANTE LAS INSTANCIAS NORMATIVAS ESTATAL. EN PROGRAMA FONDO ESPECÍFICO: SE TOMA COMO BASE EL FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA. AUNQUE NO CORRESPONDE, EN VIRTUD DE SER CONVENIOS CON CONACULTA, PERO NO TRAE LA OPCIÓN DE CAPTURA.
APORTACIONES FEDERALES 16 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 1811893; Ministrado 14: 1811893; Programado 15: 1811893; Ejercido 16: 1305081; Ejercido 17=16/14: 72%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 4; Ejercidos 22: 4; Ejercidos 23=22/21: 100%
FISM
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 88273 |  |  |  | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EAUB0101801656100062 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 1811893 | 1811893 | 1811893 | 1305081 | 72% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | OBRA CON INVERSION 2008. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 55245; Ministrado 14: 55245; Programado 15: 55245; Ejercido 16: 13245; Ejercido 17=16/14: 24%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 119.82; Ejercidos 22: 7.82; Ejercidos 23=22/21: 6.5%
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
| 105931 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | FBRS01__000395802 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 13245 | 13245 | 13245 | 13245 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 7.82 | 7.82 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.
| 105370 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES | 56-LA TRINITARIA | JUAN ALDAMA | RURAL | FBTF02__000344202 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 5953 | 5953 | 5953 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 56 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO EL TOTAL DE LA OBRA ES POR: $ 42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 N.M.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: INTERESES FORTAMUN 2008 $ 36,046.57 (TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.) Y ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008 $ 5,953.42 (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.
| 105494 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES | 56-LA TRINITARIA | JUAN ALDAMA | RURAL | FATF02__00344202 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | - | - | 36047 | 36047 | 36047 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 56 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO EL TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 42,000.00( CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MN) INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA, INTERESES FORTAMUN 2008 $ 36,046.57 ( TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 MN) Y ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008 $ 5,953.42 ( CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 MN)
|  |  | FAM |  |  | 13: 1426737; Ministrado 14: 1426737; Programado 15: 1426737; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 3; Ejercidos 22: 3; Ejercidos 23=22/21: 100%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
REHABILITACIÓN
| 125648 |  |  |  | PRIMARIA GABINO BARRERA. | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 287776 | 287776 | 287776 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACION DE CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA, ACABADOS Y CERRAJERIA LOCALIDAD:PALESTINA
| 125768 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 1101 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 60009 | 60009 | 60009 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS 04 ANEXOS LOCALIDAD:NAZARETH
| 125193 |  |  |  | CAM NO. 47. | 96-SUCHIATE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 1078952 | 1078952 | 1078952 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA E HIDRAULICA INTERIOR Y EXTERIOR, CONSTRUCION DE CISTERNA Y VLUMENES ADICIONALES LOCALIDAD:CIUDAD HIDALGO
|  |  | FASP |  |  | 13: 249349837; Ministrado 14: 249349837; Programado 15: 235526709; Ejercido 16: 235526709; Ejercido 17=16/14: 94.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 183379; Ejercidos 22: 182920; Ejercidos 23=22/21: 99.7%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 119035 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 21001DAO14208D001000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD | - | - | 14833418 | 14833418 | 14829918 | 14829918 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 13331 | 13331 | 100% | EL PRESUPUESTO DE ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA AUTORIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA IMPORTE SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA $ 6 596,663.93 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 8 236,754.25 LOS RECURSOS FEDERALES HASTA EL MES DE JUNIO DE 2011, HAN GENERADO RENDIMIENTOS POR $12,773,570.66 DE LOS CUALES EL COMITÉ TÉCNICO DEL FOSEG A DETERMINADO AUTORIZAR EL EJERCICIO PARCIAL DEL RECURSO PARA DIVERSOS EJES, EN LOS QUE EN ESTE ESPACIO SE INFORMARÁ TAL COMO FUE ACORDADO CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO. EN ESTE EJE SE AUTORIZÓ RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE $163,800.00 DE LOS CUALES A LA FECHA SE HA EJERCIDO EL IMPORTE DE $117,300.00 CON LOS RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2008, SE AUTORIZÓ EL PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR EL IMPORTE DE $185,077.48
| 119104 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 21001DAO14208D001000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 75620157 | 75620157 | 74974539 | 74974539 | 99.1% | 0 | 0 | LOTE | 57817 | 57810 | 100% | EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA $32 589,836.16 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA $43,030,320.65 SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE $7,763,534.82 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO $7,750,463.34
| 119120 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 21001DAO14208D001000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 36471199 | 36471199 | 32446807 | 32446807 | 89% | 0 | 0 | LOTE | 94570 | 94570 | 100% | EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA $370,976.00 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA $36 100,222.77 SE AUTORIZARON RENDIMIENTOS PARA ESTE EJE POR EL IMPORTE DE $47,248.78 DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO A LA FECHA EL IMPORTE DE $46,438.44
| 119135 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 21001DAO14208D001000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 4846569 | 4846569 | 4846569 | 4846569 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 150 | 147 | 98% | EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA $2 166,586.23 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA $2 679,983.08 SE AUTORIZÓ RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE $252,146.81 DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO LA TOTALIDAD.
| 119151 |  |  |  | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 21001DAO14208D001000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 1139476 | 1139476 | 1139476 | 1139476 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 36 | 36 | 100% | ESTE PRESUPUESTO FUE AUTORIZADO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. SE AUTORIZÓ RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE $149,945.01 DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO LA TOTALIDAD.
| 119197 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 21001DAO14208D001000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 16095718 | 16095718 | 13959766 | 13959766 | 86.7% | 0 | 0 | LOTE | 7 | 7 | 100% | ESTE PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. EN ESTE EJE SE AUTORIZO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE $276,748.01 A LA FECHA PENDIENTE DE EJERCER.
| 119167 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 21001DAO14208D001000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 55484598 | 55484598 | 48562943 | 48562943 | 87.5% | 0 | 0 | LOTE | 5968 | 5628 | 94.3% | EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA $46 884,522.48 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA $8 600,076.00 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS EN ESTE EJE POR EL IMPORTE DE $2,177,304.69 DE LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE $618,152.50
| 119251 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 21001DAO14208D001000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 35824777 | 35824777 | 35777766 | 35777766 | 99.9% | 0 | 0 | LOTE | 11361 | 11256 | 99.1% | EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA IMPORTE SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA $21431,919.85 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 3174,841.00 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 11218,016.15
| 119234 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 21001DAO14208D001000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 9033925 | 9033925 | 8988925 | 8988925 | 99.5% | 0 | 0 | LOTE | 139 | 135 | 97.1% | EL PRESUPUESTO FUE AUTORIZADO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. SE AUTORIZÓ RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE $908,646.51 DE LOS CUALES A LA FECHA SE HAN EJERCIDO $871,191.42
CONVENIOS 22 REGISTROS
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 8493562; Ministrado 14: 8493562; Programado 15: 8493562; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 22; Ejercidos 22: 7; Ejercidos 23=22/21: 31.8%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 43016 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS RICARDO OWEN | 3-ACAPETAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FAA00E13B207 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 122309 | 122309 | 122309 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | META: RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA, CANCELERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN LOCALIDAD: CONSUELO ULAPA
| 52433 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO 147 RAYMUNDO EFRAÍN ENRIQUE | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, PINTURA GENERAL PUERTAS Y VENTANAS, REALIZACIÓN DE CEDULAS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: VILLAHERMOSA (RAYMUNDO ENRÍQUEZ)
| 42975 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO | 77-PIJIJIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B206 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 137759 | 137759 | 137759 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | META: RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA, CANCELERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN LOCALIDAD: PIJIJIAPAN
| 51168 |  |  |  | PRIMARIA REVOLUCIÓN | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B505 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 93266 | 93266 | 93266 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS Y RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA, CANCELERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN LOCALIDAD:TRES PICOS
REHABILITACIÓN
| 56662 |  |  |  | PRIMARIA ARÉVALO CAMACHO | 1-ACACOYAGUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B512 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: ACACOYAGUA
| 56730 |  |  |  | PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | 3-ACAPETAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B513 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: RIO ARRIBA NUEVA ESPERANZA
| 51699 |  |  |  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR | 3-ACAPETAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B511 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:LUIS ESPINOZA
| 59445 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO 035 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 3-ACAPETAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B211 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 233898 | 233898 | 233898 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA, CANCELERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN LOCALIDAD: JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA)
| 52478 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 037 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN | 3-ACAPETAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B213 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: ACAPETAHUA
| 56800 |  |  |  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B515 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 497414 | 497414 | 497414 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: VILLA DEL MAR
| 52686 |  |  |  | TELESECUNDARIA NO. 015 LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B215 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 497414 | 497414 | 497414 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:LÁZARO CÁRDENAS
| 51434 |  |  |  | PRIMARIA RAFAEL JIMÉNEZ | 32-EL BOSQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B510 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 576544 | 576544 | 576544 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:PLÁTANOS
| 52869 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 57 | 54-LARRÁINZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B216 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 370924 | 370924 | 370924 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: LARRAINZAR
| 51335 |  |  |  | PRIMARIA JUSTO SIERRA | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B507 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 349842 | 349842 | 349842 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD:CUAUHTÉMOC CHÁNCALA (EL GUANAL)
| 43121 |  |  |  | JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B209 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 142563 | 142563 | 142563 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | META: REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SIMOJOVEL DE ALLENDE
| 56820 |  |  |  | PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET | 95-SUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B516 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 295558 | 295558 | 295558 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SUCHIAPA
| 55123 |  |  |  | SECUNDARIA DEL ESTADO POETA SANTIAGO SERRANO | 96-SUCHIATE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B217 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 323071 | 323071 | 323071 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:SUCHIAPA
| 51196 |  |  |  | PRIMARIA FRAY MATIAS DE CÓRDOVA | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B506 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 27785 | 27785 | 27785 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN, HERRERÍA, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS LOCALIDAD:TILA
| 56891 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL PROFESOR RAMÓ ESCOBAR BALBOA | 105-TONALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B210 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 58940 | 58940 | 58940 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | RED ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA, CANCELERÍA E IMPERMEABILIZACIÓN LOCALIDAD: TONALÁ
| 56852 |  |  |  | PRIMARIA CAMPO MILITAR 31 A | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B517 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 566275 | 566275 | 566275 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ
| 56776 |  |  |  | PRIMARIA DAVID GÓMEZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B514 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ
| 52566 |  |  |  | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 65 | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B214 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ
7-CHIAPAS RECURSO 2007
APORTACIONES FEDERALES 11 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 1283446; Ministrado 14: 1283446; Programado 15: 1283446; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 50; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23=22/21: 2%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 80998 |  |  |  | TERMINACION DE LA 1A. ETAPA DE REABILT. Y AMPLIACION DEL SIT. DE AGUA POT. ( BARRIO LAS MINAS Y SAN SEBASTIAN CAB. MPAL. ) | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ECSC0200701126100001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS | - | - | 1283446 | 1283446 | 1283446 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 1 | 2% | OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2007.
|  |  | FAM |  |  | 13: 821810; Ministrado 14: 821810; Programado 15: 821810; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23=22/21: 100%
REHABILITACIÓN
| 125689 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA NO. 62. | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | - | 821810 | 821810 | 821810 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACION DE OBRA EXTERIOR LOCALIDAD:DAMASCO
|  |  | FASP |  |  | 13: 212487939; Ministrado 14: 212487939; Programado 15: 204581779; Ejercido 16: 204581779; Ejercido 17=16/14: 96.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 340583; Ejercidos 22: 328092; Ejercidos 23=22/21: 96.3%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 118845 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 21001DAO14208D001000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 17405973 | 17405973 | 17405973 | 17405973 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 106561 | 106373 | 99.8% | EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA $17,405,972.97 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE $1,010,663.00 DEL CUAL A LA FECHA DE CORTE SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE $1,004,686.00
| 118482 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 21001DAO14208D001000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 34973456 | 34973456 | 34973456 | 34973456 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 61642 | 61642 | 100% | EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SRIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA $33,384,155.65 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA $1,589,300.00 LOS RECURSOS FEDERALES HASTA EL MES DE JUNIO DE 2011, HAN GENERADO RENDIMIENTOS POR $14,306,888.71 DE LOS CUALES EL COMITE TECNICO DEL FOSEG A DETERMINADO AUTORIZAR EL EJERCICIO PARCIAL DEL RECURSO EN DIVERSOS EJES, POR LO QUE SE INFORMARA EN ESTE ESPACIO, TAL COMO FUE ACORDADO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO. EN ESTE EJE A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE $431,771.87 MISMO QUE HA LA FECHA SE ENCUENTRA TOTALMENTE EJERCIDO. DE LOS RENDIMIENTOS SE AUTORIZÓ EL PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR EL IMPORTE DE $265,030.30
| 118557 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 21001DAO14208D001000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 46469830 | 46469830 | 46462832 | 46462832 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 136124 | 125242 | 92% | EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA: $41,143,534.24 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA $5,326,296.07 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS EN ESTE EJE POR EL IMPORTE DE $3,585,735.31 DEL CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE DE EJERCER $306,230.25
| 118722 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 21001DAO14208D001000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 10238184 | 10238184 | 10235884 | 10235884 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 185 | 182 | 98.4% | EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA $1,154,344.99 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA $3,278,076.32 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO $5,805,762.46 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE $142,679.48 DEL QUE A LA FECHA $93,784.15 SE ENCUENTRA EJERCIDO.
| 118865 |  |  |  | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 21001DAO14208D001000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1274883 | 1274883 | 1274883 | 1274883 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 87 | 87 | 100% | EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE $46,424.24 DE LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE $17,702.05
| 118901 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 21001DAO14208D001000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4381176 | 4381176 | 4381176 | 4381176 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 5 | 5 | 100% | SON OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS DE LA CARCEL DISTRITAL CHIAPA DE CORZO Y CUARTEL REGIONAL DE LA POLICÍA ESTATAL FRONTERIZA. EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ES EJECUTADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA. SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE $ 6,667,713.50 DE LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE $ 6,613,556.30 CORRESPONDIENTES AL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES DE LA COSTA SEGUNDA ETAPA Y SUPERVISIÓN CARCEL DISTRITAL MOTOZINTLA (ETAPA TERCERA)
| 118925 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 21001DAO14208D001000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 46456653 | 46456653 | 39099470 | 39099470 | 84.2% | 0 | 0 | LOTE | 11771 | 10363 | 88% | INCLUYE 01 OBRA DEL ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 2DA. Y ULTIMA ETAPA, ADECUACIONES EN LA PLANTA ALTA DE LA SALA REGIONAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA REGION NORTE, DOMOS DE POLICARBONATO EN EL TECHO DEL EDIFICIO A DE LA MAGISTRATURA SUPERIOR/CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA EN EL JUZGADO MIXTO DE ACAPETAHUA, IMPERMEABILIZACIÓN Y TRABAJOS DE MEJOAMIENTO PARA ALBERGAR AULA DE CAPACITACIÓN Y ASPECTO PENAL, TRABAJOS DE MEJORAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DEL JUZGADO DE 1A. INSTANCIA DEL RAMO PENAL EN ARRIAGA, COMITAN Y TONALÁ. EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA $39,590,072.21 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA $6,866,580.43 SE HAN AUTORIZADO RECURSOS DE RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE $1,194,818.30 DEL LOS CUALES A LA FECHA SE HAN EJERCIDO $924,465.95
| 118982 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 21001DAO14208D001000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 44748218 | 44748218 | 44208539 | 44208539 | 98.8% | 0 | 0 | LOTE | 24070 | 24061 | 100% | EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA $23,362,790.96 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA $9,144,602.38 Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA $12,240,824.78 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE 153,714.04 MISMOS QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN EJERCIDOS.
| 118966 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 21001DAO14208D001000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6539566 | 6539566 | 6539566 | 6539566 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 138 | 137 | 99.3% | ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A ESTE EJE SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE $374,553.90 DEL CUAL A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE $96,000.00
CONVENIOS 2 REGISTROS
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 3866944; Ministrado 14: 3866944; Programado 15: 3866944; Ejercido 16: 2041678; Ejercido 17=16/14: 52.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 926250; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MODERNIZACIÓN
| 118380 |  |  |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL( REINGENIERIA INMOBILIARIA PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EEP00308B001 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1933472 | 1933472 | 1933472 | 1020839 | 52.8% | 0 | 0 | PREDIO | 463125 | 0 | 0% | NO SE HA REALIZADO MOVIMIENTO ALGUNO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN VIRTUD DE ESTAR ENTRAMITE LA LIBERACION DEL RECURSO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO.
| 135189 |  |  |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL( REINGENIERIA INMOBILIARIA PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EEP00308B001 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA Y ASISTENCIA LEGAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1933472 | 1933472 | 1933472 | 1020839 | 52.8% | 0 | 0 | PREDIO | 463125 | 0 | 0% | NO SE REALIZA MOVIMIENTO ALGUNO EN VIRTUD QUE EL PRESUPUESTO 2011, SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU LIBERACION.
7-CHIAPAS RECURSO -1
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 432936; Ministrado 14: 221378; Programado 15: 221378; Ejercido 16: 221378; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 40; Ejercidos 19: 40; Ejercidos 21: 853.86; Ejercidos 22: 400; Ejercidos 23=22/21: 46.8%
FISM
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 123842 |  |  |  | PAVIMENTA | 46-JIQUIPILAS | JIQUIPILAS | URBANO | 046-03-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS | - | - | 432936 | 221378 | 221378 | 221378 | 100% | 40 | 40 | METROS CUADRADOS | 853.86 | 400 | 46.8%