## Hoja1
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [18 empty] | Segundo Trimestre de 2011
ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[17 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[18 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24
12-GUERRERO RECURSO 2011
SUBSIDIOS 206 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 411445714; Ministrado 14: 301987958; Programado 15: 151128050; Ejercido 16: 3499110; Ejercido 17=16/14: 1.2%; Generados 18: 50; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 12840.37; Ejercidos 22: 2679.76; Ejercidos 23=22/21: 20.9%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 125097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRET. AYUTLA - PASCALA DEL ORO - E.C.(TLAPA-MARQUELIA), TRAMO: KM. 0+000-70+000, SUBTRAMO: KM. 16+200-20+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 18620000 | 18620000 | 18620000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 0 | 0%
| 125276 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRET. PUENTE IGUALITA - SAN JUAN PUERTO MONTAÑA - COCHOAPA EL GRANDE, TRAMO: KM. 0+000-45+000, SUBTRAMO: KM. 0+000-4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 16800000 | 16800000 | 16800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
| 123035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN HUISCOMULCO, MPIO. DE ZITLALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 371 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 124886 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO NANZINTLA - TECONGO, TRAMO: KM. 0+000-28+000, SUBTRAMO: KM. 2+140-4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 6510000 | 6510000 | 6510000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.86 | 0 | 0%
| 125566 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO TLAPA - AHUATEPEC PUEBLO - TLACUILOYA - ACATENCO - CHIEPETLAN - CUALAC, TRAMO: KM. 0+000-41+000, SUBTRAMO: KM. 0+000-4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
| 122572 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CACAHUATLA, MPIO. DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 395 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1085000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 142427 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUADRILLA NUEVA (CHILPANCINGUITO), MPIO. OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 105 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1015000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 123288 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUESCOMAPA, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 194 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1806700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 137689 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LIBERTAD, MPIO. IGUALAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 326 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1540000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 123831 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINDA VISTA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 208 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1270500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 137476 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LLANO GRANDE DE JUÁREZ, MPIO. IGUALAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 692 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2096500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 137438 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOTITLAN, MPIO. AYUTLA DE LOS LIBRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 73 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 137161 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO COYAHUALCO, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1458 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2170000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 125369 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE AMOLTEPEC, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 188 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 124678 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MARCOS XOCOTEPEC, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 216 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1388800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 123159 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MARTIN JOLALPAN, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 549 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 3556700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 142359 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ TECONTE (EL TECONTE), MPIO. OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 167 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 124041 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA TONAYA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 560 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1066900 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 124245 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEHUICHICOLOYA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 95 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1022700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 124500 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPEYAHUALCO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 80 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 673400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 137222 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZILACAYOTITLAN, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 942 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2659899 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 137967 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LLANO GRANDE DE LOS HILARIOS, MPIO. DE IGUALAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 754 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2851894 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 138015 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN CHACALAPA, MPIO. IGUALAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1385 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1330000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 137362 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN OCOAPA, MPIO. COPANATOYAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1014 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1948800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 144951 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA SANEAMIENTO EN RIO IGUAPA, MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 799 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 125511 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO XALITLA - AHUELICAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 26+000, SUBTRAMO DEL KM 17+500 AL KM 22+550 (TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 12600000 | 12600000 | 12600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.05 | 0 | 0%
| 124942 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRET. XOCHISTLAHUACA - PLAN DE GUADALUPE, TRAMO: KM. 0+000-30+000, SUBTRAMO: KM. 6+000-12+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 0 | 0%
| 125404 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (POTRERILLO DEL RINCON - ILIATENCO) - TUXTEPEC - PUEBLO HIDALGO, TRAMO: KM. 2+840-9+800, SUBTRAMO: 5+400-9+800 (PAVIMENTACION Y SEÑALAMIENTO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.2 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 124812 |  |  |  | AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRET. ZITLALA - TLALCOZOTITLAN-COPALILLO, TRAMO DE ZITLALA A TLALCOZOTITLAN DEL KM. 0+000-40+000, SUBTRAMO: KM. 6+000-10+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 16800000 | 16800000 | 16800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
MODERNIZACIÓN
| 125534 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA TIANQUIZOLCO - CHILACACHAPA - COATEPEC COSTALES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+040, SUBTRAMO DEL KM 12+000 AL KM 15+260 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 11410000 | 11410000 | 11410000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.26 | 0 | 0%
| 124848 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRET. TEMALACATZINGO - ZONTECOMATLAN - HUEHUETECANCINGO - SAN MIGUEL TOTOLAPAN - HUAMUXTITLAN, TRAMO KM. 0+000-37+238, SUBTRAMO: KM. 0+000-4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 144662 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MARTIN JOLALPAN, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 549 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 144884 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN COL. GUADALUPE (BARRIO), MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 411 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 144788 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO COYAHUACAN, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1458 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 144706 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN AHUACATLAN, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 704 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 144813 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SICATLAN, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 197 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 144746 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN VISTA HERMOSA, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 130 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 100945 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043 PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO GUERRERO | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 36547277 | 8287725 | 12090635 | 2909715 | 35.1% | 0 | 0 | OTROS | 11352 | 2301 | 20.3% | SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS)
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
| 81340 |  |  |  | CLORACION EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE FORMALES EN LAS ZONAS RURALES DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | COBERTURA ESTATAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4231876 | 2175308 | 2175308 | 150000 | 6.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 81 | 6 | 7.4% | SON VARIAS ACCIONES... EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON LAS PRIMERAS VISITAS A LOS MUCIPIOS PARA ENTREGAR MATERIAL PARA LA DESINFECCION DEL AGUA Y CAPACITAR A LOS ENCARGADOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
CONSTRUCCIÓN
| 131997 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE 6 POZOS) EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 616394 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 9037879 | 6253930 | 10129 | 10129 | 0.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 136041 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA AGUA POTABLE DE HUAMUXTITLAN, MPIO. DE HUAMUXTITLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 5865 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 8033670 | 5521600 | 2795 | 2795 | 0.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 136702 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHILAPA DE ALVAREZ, MPIO. CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 27510 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2510522 | 1775500 | 1106 | 1106 | 0.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131980 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL TICUI, MPIO. DE ATOYAC DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3269 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1757365 | 1207323 | 1011 | 1011 | 0.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 135857 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TELOLOAPAN, MPIO. DE TELOLOAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 21592 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5021044 | 3531100 | 1833 | 1833 | 0.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 136727 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 37975 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5021044 | 3531100 | 7828 | 7828 | 0.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131988 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TLAPEHUALA, MPIO. DE TLAPEHUALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 8846 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1687071 | 1081300 | 1223 | 1223 | 0.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 135861 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETEA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 62376 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 9539983 | 6501900 | 18282 | 18282 | 0.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 135361 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (GALERIA FILTRANTE) EN SAN LUIS ACATLAN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 7938 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1195008 | 797275 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 136820 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PLANTA POTABILIZADORA) DE TAXCO, MPIO. DE TAXCO DE ALARCON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 50415 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1205052 | 851002 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 135482 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE REGULARIZACION) DE SAN LUIS ACATLAN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 7938 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 120505 | 79959 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 136807 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3RA. ETAPA) DE TAXCO, MPIO. DE TAXCO DE ALARCON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 50415 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4016835 | 2834640 | 8137 | 8137 | 0.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 136917 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ARCELIA, MPIO. DE ARCELIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 17608 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3012626 | 2000500 | 1092 | 1092 | 0.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 136031 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CD. ALTAMIRANO, MPIO. DE PUNGARABATO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 25317 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3012626 | 2000500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 135529 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN LUIS ACATLAN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 7938 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 16057298 | 10711066 | 6468 | 6468 | 0.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 135922 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TECPAN DE GALEANA, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 14136 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3012626 | 2022862 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 136914 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 4572 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3514731 | 2225500 | 3995 | 3995 | 0.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 136888 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 166796 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4820202 | 3198687 | 1628 | 1628 | 0.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 136834 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE TAXCO, MPIO. DE TAXCO DE ALARCON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 50415 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 16348519 | 11537991 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 135976 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 14136 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 12050505 | 8093567 | 5909 | 5909 | 0.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 132005 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PTAR. RENACIMIENTO) DE ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 616394 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2761574 | 1910470 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 135645 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (2DA ETAPA) DE ZUMPANGO DEL RIO, MPIO. DE EDUARDO NERI | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 22322 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 9037879 | 6233493 | 4235 | 4235 | 0.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 101111 |  |  |  | CONST. DE LINEA DE ALIMENTACION POZO-LA LUCHA-TANQUE LOS PINOS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | 5000 HAB | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 101810 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SUBCOLECTOR COL. PINO SUAREZ | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | 2000 HAB | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 101857 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SUBCOLECTOR DE LA AV. LAZARO CARDENAS ENTRE AV. JUVENTUD Y MONUMENTO A LAZARO CARDENAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISON DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 2000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.5 | 50%
| 101049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO CAPTACION DE AGUA POTABLE PEÑA RAJADA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | 5000 HAB | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 101570 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL. EL EDEN | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 5000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 101696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PPS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 5000 HAB | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 460000 | 460000 | 460000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 101770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL. 20 DE MAYO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 5000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 102413 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITAIO COL. SERVIDOR PUBLICO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLDO DE CHILPANCINGO | 2000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 102555 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. CIPATLI 2DA. SECCION | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 2000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 102601 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. IGANACIO MANUEL ALTAMIRANO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 2000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B01-DIRECCIÓN GENERAL | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 102169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. SAN PEDRO C. BRASIL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 2000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 260000 | 260000 | 260000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 102459 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SUBCOLECTOR AV. LAZARO CARDENAS TMO MONUMENTO A LAZARO CARDENAS-OF, DEL DIF | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 2000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 578152 | 578152 | 578152 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
| 102343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO COL. AMPL. 1RO DE MAYO, ANDADOR MARGARITAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 2000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 101435 |  |  |  | CONSTRUCCION DELINEA DE ALIMENTACION TANQUE SAN MATEO-TANQUE LOMAS DE GPE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILADO DE CHILPANCINGO | 5000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 271400 | 271400 | 271400 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 101005 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. LIRIOS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 5000 HAB | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 89592 | 89592 | 89592 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.3 | 30%
| 122515 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PROGRAMA AGUA LIMPÍA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 5000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.5 | 50%
MEJORAMIENTO
| 137195 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA AGUA POTABLE EN ATOYAC DE ALVAREZ, MPIO. DE ATOYAC DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 20788 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 964040 | 662177 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 136982 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA AGUA POTABLE EN EL SUCHIL, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 5449 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 723030 | 485572 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 137270 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA AGUA POTABLE (PLANTA POTABILIZADORA) EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 166796 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 723030 | 479724 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 137164 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COYUCA DE BENITEZ, MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12445 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2249428 | 1490900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 137128 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA AGUA POTABLE EN TIERRA COLORADA, MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 10502 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 803367 | 685300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 137297 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 166796 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 401684 | 266689 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131960 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 16025 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1285387 | 901300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 137117 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN PETATLAN, MPIO. DE PETATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 20720 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 964040 | 757300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 137014 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MARCOS, MPIO. DE SAN MARCOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 12268 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 964040 | 757300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTRO
| 131895 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SANEAMIENTO EN YEXTLA, MPIO. DE LEONARDO BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3024 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 200842 | 164100 | 1779 | 1779 | 1.1% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
MANTENIMIENTO
| 101895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO(PLUVIAL) COL. MOCTEZUMA, CDA. DE AMATITOS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 2000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 560000 | 560000 | 560000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.8 | 80%
REHABILITACIÓN
| 100416 |  |  |  | ERHAB. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE JUAN R. ESCUDERO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 5000 HAB | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 102503 |  |  |  | REHAB. DE DRENAJE SANITARIO COL. 20 DE NOVIEMBRE C. VENUSTIANO CARRANZA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 2000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 101954 |  |  |  | REHAB. DE DRENAJE SANITARIO SUBCOLECTOR DE LA AV. LAZARO CARDENAS, ENTRE EL MONUMENTO A LAZARO CARDENAS Y BCA. EL TOMATAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 2000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 100946 |  |  |  | REHAB. DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO POZO M2 DEL SISTEMA MOCHITLAN | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | 5000 HAB | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 565000 | 565000 | 565000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50%
| 100661 |  |  |  | REHAB. DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA P COL. 20 DE NOV CALLE ANDRES FIGUEROA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 5000 HAB | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.3 | 30%
| 100704 |  |  |  | REHAB. DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE COL. 20 DE NOV C. ANTONIO A. GRO. | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 5000 HAB | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.3 | 30%
| 100900 |  |  |  | REHAB. DE LINEA DE CODUCCION DE AGUA POTABLE COL. LA SIERRITA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 5000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 101386 |  |  |  | REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE COL. JARDINES DEL SUR | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 5000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 100761 |  |  |  | REHAB. DE RED DE DIST. DE AGUA POTABLE COL. HACIENDITA AV. ALEMAN | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 500 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 496491 | 496491 | 496491 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.3 | 30%
| 122209 |  |  |  | REHAB. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. CENTRO (AV. ALVAREZ) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTAABLE Y ALCANTARILLDO DE CHILPANCINGO | 5000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 101159 |  |  |  | REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE INTERNO DE LA CD DE CHILPO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 5000 HAB | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 770000 | 770000 | 770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 99345 |  |  |  | REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EL RETAJE PLANTA DE BOMBEO, CAPTACION Y REBOMBEO NO.1 | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO DE CHILAPNCINGO | 5000 HABIT | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 467616 | 467616 | 467616 | 0 | 0% | 50 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.5 | 50%
| 100551 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CODUCCION COL. VIGURI ENTRE COL. HACIENDITA COL. 20 NOV | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 5000 HAB | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
| 100503 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION COL. VIGURI-COL.20 DE NOVIENBRE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 5000 HABIT | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 137449 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA DE DE 32 OBRAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1721308 | 1645672 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 32 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL, LAS LOCALIDADES DONDE SE LLEVARA A CABO LA SUPERVISION SON: ARCELIA, MPIO. DE ARCELIA; AJUCHITLAN DEL PROGRESO, MPIO. DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ; SAN JERONIMO (COL. MIGUEL HIDALGO Y COL. EL MIRADOR), MPIO. DE BENITO JUAREZ; BUENAVISTA DE CUELLAR, MPIO. DE BUENA VISTA DE CUELLAR; CHILPANCINGO (8 ACCIONES), MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, COPALA, MPIO. DE COPALA, COYUCA DE CATALAN, MPIO. DE COYUCA DE CATALAN; CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON; MEZCALA, MPIO. DE EDUARDO NERI, IGUALAPA, MPIO. DE IGUALAPA; LAS VIGAS, MPIO. DE SAN MARCOS, TAXCO, LOS ADOBES, CASALLAS, COL MALINA, COL. SACRIFICIO, MONTAÑA DE PLATA, MPIO. DE TAXCO DE ALARCON, TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, ZIHUATANEJO, IXTAPA, COL. DARIO GALEANA, COL. CENTRO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA Y AYUTLA, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 121439 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AHUALCO, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 462 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1470700 | 1470700 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 125405 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PALO GORDO, MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 806 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1862000 | 1862000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADO PARA CONTROL
| 124159 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN JOSE, MPIO. DE QUECHULTENANGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 522 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2181900 | 2181900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LIBERACION DE RECURSOS RECIENTE, REGISTRADO PARA CONTROL
| 120811 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE XIXILA, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 255 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECIENTE LIBERACION DE RECURSOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 125459 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AMOJILECA, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 677 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1213209 | 1213209 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADO PARA CONTROL
| 124840 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COATLACO, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 837 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4080544 | 4080544 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 125572 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN ISIDRO EL PUENTE, MPIO. DE AZOYU | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 597 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2765000 | 2765000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADO PARA CONTROL
| 125518 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TEPECHICOTLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1280 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1556357 | 1556357 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADO PARA CONTROL
| 120938 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DE AGUA POTABLE EN LOS CIMIENTOS, MPIO. DE ZIRANDARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 462 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1236900 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIENTE LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
MEJORAMIENTO
| 144525 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES RURALES DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1015000 | 1015000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SON VARIOS PROYECTOS, SIN AVANCES. REGISTRADO PARA CONTROL
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 144623 |  |  |  | ADMINISTRACION (SUPERVISION NORMATIVA) DE OBRAS DEL PROGRAMA PROSSAPYS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 144582 |  |  |  | ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA PROSSAPYS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 293978 | 293978 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 144615 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA DE OBRAS DEL PROGRAMA PROSSAPYS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 293978 | 293978 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 137522 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OMETEPEC, MPIO. DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 20764 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 11638257 | 10725496 | 1542 | 1542 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 137515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TAXCO DE ALARCON, MPIO. DE TAXCO DE ALARCON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 50415 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 12110647 | 11162995 | 4969 | 4969 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 137624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO (320 LPS, 1A. ETAPA) EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 110390 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 15492704 | 14279614 | 3544 | 3544 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
REHABILITACIÓN
| 137608 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (AGUAS BLANCAS, 4TA ETAPA) DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 616394 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 9694425 | 8937907 | 6193 | 6193 | 0.1% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
PROGRAMA HABITAT
CONSTRUCCIÓN
| 99928 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE AMALIA GARCIA TRAMO: CARLOS MONSIVAS - KM. 0+181 COL. PRD | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 314 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 970658 | 291197 | 970658 | 291197 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1229.2 | 368.76 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $970,658.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL: $485,329.00 APORTACION FEDERAL: $ 485,329.00
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 624475740; Ministrado 14: 611282856; Programado 15: 614512005; Ejercido 16: 20129139; Ejercido 17=16/14: 3.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 52452.6; Ejercidos 22: 24660.57; Ejercidos 23=22/21: 47%
FONDOS REGIONALES
| 120928 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE MEZQUITITLAN, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MPIO. TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 21815127 | 21815127 | 21815127 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 120823 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE RINCON DE COZAHUAPA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MPIO. AHUACUOTZINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 121745 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ORGANO, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 35721509 | 35721509 | 35721509 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 122113 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR HUEYEATL, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20589760 | 20589760 | 20589760 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1100 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 121818 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SANTA CATARINA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 7481092 | 7481092 | 7481092 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 134902 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | SE CANCELA PORQUE SE DIO REPORTO EN FORMA GENERAL Y EN ESTE TRIMESTRE SE DIERON DE ALTA CON LOS NOMBRES DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS, ASI COMO SUS IMPORTES
| 100830 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CUAUTEPEC - COACOYULICHAN, TRAMO 7+000 AL 11+300 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.5 | 1 | 22.2% | DOCUMENTACION EN REVISION PARA TRAMITE DE PAGO
| 100814 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CUAUTEPEC - EL COQUILLO, TRAMO 7+400 AL 8+200 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 0.5 | 33.3% | DOCUMENTACION EN REVISION PARA TRAMITE DE PAGO
| 121957 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (BAJOS DEL EJIDO - TIXTLANCINGO) - OCOTILLO, TRAMO KM. 0+000 AL 12+080, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 9+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 0 | 0%
| 122189 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (MEXICO - ACAPULCO) - PABLO GALEANA, TRAMO KM. 0+000 AL 3+252.07 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.25 | 0 | 0%
| 122148 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C.(IGUALA -CD. ALTAMIRANO)-PLAN DE LOS SABINOS, TRAMO: KM. 0+000 AL 4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
| 121249 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO HUAMUXTITLAN - SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TRAMO: KM. 0+000 - 6+040 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.04 | 0 | 0%
| 100877 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO MONTE ALTO - EL DORADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.1 | 2 | 28.2% | DOCUMENTACION EN REVISION PARA TRAMITE DE PAGO
| 120697 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO OLINALA - AHUACUOTZINGO, MPIO. OLINALA / AHUACUOTZINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 32500000 | 32500000 | 32500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 120978 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN LUIS ACATLAN - MIAHUICHAN - POZA VERDE, TRAMO: MIAHUICHAN-POZA VERDE, SUBTRAMO: KM. 0+000-8+500 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.5 | 0 | 0%
| 120739 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNOS DE PUERTO RICO, TRAMO DEL KM. 55+000 AL 102+520, MPIO. TECPAN DE GALEANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 96200000 | 96200000 | 96200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 47.5 | 0 | 0%
| 120787 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTO NIÑO - SANTO TOMAS, TRAMO KM. 22+620 AL 26+000, MPIO. ARCELIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.38 | 0 | 0%
| 122027 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TIERRA COLORADA - EL TABACAL - COLOTEPEC, TRAMO KM. 0+000 AL 20+000, SUBTRAMO KM. 15+000 AL 20+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0%
| 121640 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TLAXCALIXTLAHUACA - PASCALA DEL ORO, TRAMO KM. 0+000 AL 11+579.09, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 5+760 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.76 | 0 | 0%
| 120861 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO ZIRANDARO - GUAYAMEO, MPIO. ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 16600000 | 16600000 | 16600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 100789 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO OMETEPEC, TRAMO KM. 0+000 AL 6+500 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5980008 | 5980008 | 5980008 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 100684 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CORINTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 100549 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PUENTE JUANACAMATLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 100437 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PUENTE TARÍO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 100673 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PUENTE VEHICULAR TOTOMOXTLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 100734 |  |  |  | PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CRUZ DE OCOTE - YEXTLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 100561 |  |  |  | PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TECOTZINTLA - POTRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 100589 |  |  |  | PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TECOTZINTLA - ZACAZONAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
MODERNIZACIÓN
| 100410 |  |  |  | EVALUACION EXTERNA DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA SECTORIAL CARRETERO 2005- 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2446546 | 2446546 | 2446546 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 1 | 0 | 0%
| 100419 |  |  |  | EVALUACIONES SOCIO-ECONOMICAS FONREGION 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2749200 | 2749200 | 2749200 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 100842 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 22 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
REHABILITACIÓN
| 121420 |  |  |  | REHABILITACION CHAPA - LOS SAUCES, TRAMO: KM. 0+000 AL 9+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12001943 | 12001943 | 12001943 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 0 | 0%
| 121377 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRET. PAV. ATOYAC - EL PARAISO, TRAMO: KM. 0+000 AL 20+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 25796341 | 25796341 | 25796341 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20 | 0 | 0%
| 121926 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA CHILAPA - AHUACUOTZINGO, TRAMO KM. 13+000 AL 34+900 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 25071418 | 25071418 | 25071418 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 21.9 | 0 | 0%
| 121594 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO CHILAPA - ZITLALA, TRAMO: KM. 4+484 AL 12+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10917869 | 10917869 | 10917869 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.52 | 0 | 0%
| 121318 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO FILO DE CABALLOS - TLACOTEPEC, TRAMO: KM. 28+500 - 34+500 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9899894 | 9899894 | 9899894 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 0 | 0%
PROGRAMAS REGIONALES
| 120650 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAPA - MARQUELIA, TRAMO KM. 75+800 AL 97+000, MPIO. MALINALTEPEC/ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20046041 | 20046041 | 20046041 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 21.2 | 0 | 0%
FIDEM
CONSTRUCCIÓN
| 98491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION TRAMO: AV. DEL SUR - CASA GUERRERO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 15000 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 2969417 | 2969417 | 2969417 | 2969417 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2345 | 2345 | 100%
REHABILITACIÓN
| 98534 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. INDECO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 267 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 2432494 | 2432494 | 2432494 | 2432494 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 22.69 | 22.69 | 100%
| 98684 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA COL. MARGARITA VIGURI | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 507 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 3457088 | 3457088 | 3457088 | 3457088 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4507.53 | 4507.53 | 100%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
CONSTRUCCIÓN
| 62131 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE SAUCES COL. RIVIERA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 800 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1570102 | 1570102 | 1570102 | 1570102 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3073.75 | 3073.75 | 100%
| 62052 |  |  |  | PAV. HUD. CALLE OYAMEL FRACC. OCOTEPEC | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 100 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 348045 | 348045 | 348045 | 348045 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 601.6 | 601.6 | 100%
| 61999 |  |  |  | PAV. HUD. CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COL. UNIDOS POR GUERRERO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 600 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1166914 | 1152775 | 1166914 | 1152775 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1893.18 | 1893.18 | 100%
| 62305 |  |  |  | PAV. HUD. DE LA CALLE CEIBA COL. BOSQUES DEL SUR | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 250 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 830914 | 820903 | 830914 | 820903 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1370.32 | 1370.32 | 100%
| 62327 |  |  |  | PAV. HUD. DE LA CALLE TEPEYAC COL. GUADALUPE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 800 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 719152 | 719152 | 719152 | 719152 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1477.28 | 1477.28 | 100%
| 62516 |  |  |  | PAV. HUD. DEL ANDADOR ALVARO OBREGON FRACC. REVOLUCION | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 200 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 364868 | 364868 | 364868 | 364868 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 423.8 | 423.8 | 100%
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
| 53143 |  |  |  | PAV. HID. CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+118.45 FRACC. LOS PERIODISTAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 500 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 619119 | 190537 | 619119 | 190537 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 829.15 | 257.03 | 31%
| 97827 |  |  |  | PAV. HID. CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+118.45 FRACC. LOS PERIODISTAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 500 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 619119 | 190538 | 619119 | 190538 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 829.15 | 257.03 | 31%
| 53103 |  |  |  | PAV. HID. DEL CIRCUITO DEPORTIVO COL. UNIDAD DEPORTIVA TRAMO: ACC. COL. BOSQUES DEL SUR - KM. 0+449.00 | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 500 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1830880 | 544462 | 1830880 | 544462 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3350 | 1005 | 30%
| 97718 |  |  |  | PAV. HID. DEL CIRCUITO DEPORTIVO COL. UNIDAD DEPORTIVA TRAMO: ACCESO COL. BOSQUES DEL SUR - KM. 0+449.00 | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 500 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1830880 | 789462 | 1830880 | 789462 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3350 | 1005 | 30%
| 119144 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA EN LA COMUNIDAD DE TLAMACAZAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TLAMACAZAPA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GUERRERO | 5400 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 300000 | 300000 | 300000 | 261456 | 87.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 450 | 392 | 87.1%
| 118780 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TMO: PAV. EXISTENTE HACIA PANTEON DE TEACALCO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN JOSÉ EL POTRERO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GUERRERO | 465 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 700000 | 700000 | 700000 | 699619 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1645 | 1643 | 99.9%
| 118996 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO: PAV. EXISTENTE HACIA EL PANTEON | 55-TAXCO DE ALARCÓN | AXIXINTLA | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GUERRERO | 1617 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 300000 | 300000 | 300000 | 187768 | 62.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 720 | 451 | 62.6%
| 118398 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO: PV. EXISTENTE HACIA COAMAZAC | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEXCALTITLA | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GUERRERO | 627 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1285 | 1285 | 100%
| 119722 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO: UNIDAD HAB. FOVISSSTE - HACIA SAN FRANCISCO CUADRA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GUERRERO | 5800 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12380000 | 4664785 | 4664785 | 802410 | 17.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 17839 | 1156 | 6.5%
| 118501 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO:ESC. PRIM. HACIA TIENDA DICONSA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN JUAN DEL MONTE | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GUERRERO | 500 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 806 | 806 | 100%
| 119891 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO: CALLE EL ARENAL COL. ESPEJO POTRERO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GUERRERO | 625 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250000 | 250000 | 250000 | 249159 | 99.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 573 | 571 | 99.7%
MODERNIZACIÓN
| 146213 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE NASRCISO MENDOZA | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | APANGO | URBANO | DOS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | 120 | - | 300000 | 350549 | 350549 | 70000 | 20% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
| 146235 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | APANGO | URBANO | TRES | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | 100 | - | 300000 | 489787 | 489787 | 406397 | 83% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.83 | 83%
| 145167 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA VICENTE GUERRERO | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | APANGO | URBANO | UNO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | 100 | - | 3000000 | 511144 | 511144 | 422487 | 82.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.83 | 83%
REHABILITACIÓN
| 142459 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE SANTA CRUZ, ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO DE SANTA CRUZ | 8-ATENANGO DEL RÍO | SANTA CRUZ | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 53 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 600000 | 580000 | 600000 | 580000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 112 | 112 | 100% | EL AVANCE FISICO-FINANCIERO SE ESTA PRESENTANDO CONFORME A LAS MINISTRACIONES MENSUALES OTORGADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL NUMERO DEL PROYECTO ES CONFORME A LA NUMERACION QUE ME ESTABLECIO EL GOBIERNO DEL ESTADO.
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 394255932; Ministrado 14: 172538589; Programado 15: 168058103; Ejercido 16: 101291638; Ejercido 17=16/14: 58.7%; Generados 18: 143837; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 56418; Ejercidos 22: 49139; Ejercidos 23=22/21: 87.1%
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 125373 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO | LA POBLACIÓN | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 101-AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | 2833700 | 1288047 | 2266960 | 1136611 | 88.2% | 32 | 0 | AUDITORÍA | 16 | 16 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 125607 |  |  |  | GASTO DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO | LA POBLACIÓN | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 101-AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | 2022168 | 919168 | 1617734 | 264855 | 28.8% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 16 | 16 | 100%
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TÉCNOLÓGICA
SERVICIOS PERSONALES
| 148564 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO | 22529 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5N-COLEGIO DE BACHILLERES | 240662690 | 115114889 | 115114889 | 81850737 | 71.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 22529 | 22529 | 100% | LOS RECUROS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE EJERCER CORRESPONDEN A LA APORTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN SALARIAL, EN TANTO SE DEFINE LA NEGOCIACIÓN CON EL SINDICATO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 148594 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO | 22529 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5N-COLEGIO DE BACHILLERES | 14906566 | 7303284 | 7303284 | 7303284 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 22529 | 22529 | 100%
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES
SERVICIOS PERSONALES
| 55902 |  |  |  | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | UNIV. INTERCULTURAL | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL | TRABAJADORES ACADEMICOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 115-COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILING܅ | 9592711 | 2530218 | 2530218 | 2530218 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1224 | 612 | 50% | INFORMACION ACUMULADA AL 2 TRIMESTRE DEL 2011
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 77136 |  |  |  | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | UNIV. INTERCULTURAL | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL | PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 115-COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILING܅ | 9592711 | 2313782 | 2313782 | 2313782 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1680 | 840 | 50% | INFROMACION ACUMULADA AL 2DO TRIMESTRE DE 2011
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 53772 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ( TRANSPORTE: VEHICULOS DODGE SEDAN MODELO 2011) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 600000 | 593723 | 600000 | 593723 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 2 | 2 | 100% | DE ACUERDO AL PROGRAMA SUBSEMUN 2011, DEL EJE DE TRANSPORTE SE COMPRO 2 VEHÍCULOS DODGE AVANGER SEDAN MODELO 2011 Y INCLUYEN SU RESPECTIVOS EQUIPAMIENTO PARA DARLES USO DE PATRULLAS ALA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PARA QUE LO UTILICEN 10 ELEMENTOS.
| 54081 |  |  |  | EQUIPAMIENTO (ACCESORIOS : KITS DE ACCESORIOS ) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 230 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 736000 | 297882 | 736000 | 297882 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1380 | 1380 | 100% | DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE SUBSEMUN 2011, DEL SUBPROGRAMA DE ACCESORIOS DE COMPRO UN KIT S DE ACCESORIOS PARA 230 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EL CUAL CONTIENE LO SIGUIENTE EL CUAL SON 1,380 PIEZAS: LINTERNAS,GAS LAGRIMOGENO, CANDADOS DE NAYLON, LIBRETAS Y BOLÍGRAFOS, BASTÓN POLICIAL Y ESPOSAS.
| 53608 |  |  |  | EQUIPAMIENTO: (CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 25 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 273644 | 273644 | 273644 | 273644 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 25 | 25 | 100% | DE ACUERDO AL PROGRAMA DE SUBSEMUN 2011, DEL EJE EQUIPAMIENTO DEL SUBPROGRAMA VESTUARIO SE COMPRO CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A. PARA 25 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 141995 |  |  |  | COMPENSACIONES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | 148 ELEM ENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 156081 | 156081 | 156081 | 156081 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 148 | 148 | 100% | SE PAGARON COMPENSACIONES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 151784 |  |  |  | CAPACITACION MARCO LEGAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | POLICIAS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 6884500 | 6884500 | 32140 | 32140 | 0.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 54245 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ( PROGRAMA: DIAGNOSTICO DE UN TRABAJO DENOMINADO SOCIAL, ECONOMICO Y CULTURAL DE LA DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | DIRIGIDO PARA LA POBLACIÓN DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 500000 | 250000 | 500000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL PROGRAMA DE SUBSEMUN 2011, DEL SUPROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA SE ARA UN PROGRAMA O PROYECTO DENOMINADO DIAGNOSTICO DE UN TRABAJO DENOMINADO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DE LA DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, ESTE PROYECTO O PROGRAMA VA DIRIGIDO ALA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.
| 91601 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 457 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2291232 | 2291232 | 2291232 | 2291232 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 91490 |  |  |  | PROFESIONALIZACION, EVALUACION Y DESTREZAS | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 457 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 1 | 1 | 100%
| 150632 |  |  |  | INTERESES POR PRODUCTOS FINANCIEROS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 3927 | 3927 | 3927 | 3927 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 1 | 100% | SE DEPOSITARON INTERESES FINANCIEROS DE LA CUENTA DE SUBSEMUN 2010 DEPOSITADA EN LA CUENTA DE SUBSEMUN 2011
| 147386 |  |  |  | PATRULLAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2260000 | 2260000 | 2260000 | 1345310 | 59.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100% | SE COMPRARON 5 PATRULLAS SEGUN LO PRESUPUESTADO EN EL ANEXO TECNICO, QUEDANDO PENDIENTE DE COMPRAR DOS MOTOCICLETAS Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS PATRULLAS ASI COMO LA PINTURA Y LOS LOGOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL SEGUN LO PRESUPUESTADO.
CULTURA DEL AGUA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 95231 |  |  |  | FOMENTAR UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO Y PAGO OPORTUNO EN COMUNIDADES URBANAS Y RURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | COBERTURA ESTATAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 900000 | 18210 | 18210 | 18210 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | SON VARIAS ACCIONES... EL RECURSO MINISTRADO CORRESPONDE A VIATICOS, REGISTRADO PARA CONTROL
FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)
BIENES MUEBLES
| 153530 |  |  |  | EQUIPAMIENTO POLICIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 421 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 37764212 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 3579 | 0 | 0% | LOS RECURSOS PROGRAMADOS DE LOS PROYECTOS DE ESTE PROGRAMA, SERAN MINISTRADOS EN LA SEGUNDA ETAPA DE $40,000,000.00.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 153547 |  |  |  | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP | 421 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10751358 | 8826358 | 8826358 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 379 | 0 | 0% | LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE ESTE PROGRAMA ESTAN EN PROCESO DE LICITACION, POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 153711 |  |  |  | INCENTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP | 421 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 1263 | 0 | 0% | LOS RECURSOS PROGRAMADOS DE ESTE PROGRAMA, SE FINIQUITARA CON LA ULTIMA MINISTRACION DE $ 30,000,000.00 PARA LOS INCENTIVOS DE LOS ELEMENTOS CERTIFICADOS QUE INTEGRARAN EL PRIMER MODULO DE LA POLICIA ESTATAL ACREDITABLE.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 153683 |  |  |  | CONDICIONES OBJETIVAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP | 421 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1000000 | 689212 | 689212 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL PROGRAMA CITADO, SE EJERCERA DE ACUERDO A LAS ACREDITACIONES QUE REALICE LA COMISION MIXTA DE IMPLEMENTACION DE LA POLICIA ESTATAL ACREDITABLE ANTE EL SECRETRIADO EJECUTIVO DEL SNSP, CONFORME A LOS AVANCES EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL SUBSIDIO.
| 153461 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP | 421 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3260000 | 3260000 | 3260000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EXAMEN | 1630 | 1030 | 63.2% | LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA ESTOS PROYECTOS, ESTAN COMPROMETIDOS A LIQUIDAR EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.
| 153502 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP | 421 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 16824430 | 16824430 | 16824430 | 590000 | 3.5% | 143805 | 0 | CURSO | 2 | 1 | 50% | LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA LOS PROYECTOS DE ESTE PROGRAMA, ESTAN COMPROMETIDOS PARA SU LIQUIDACION TOTAL EN LOS MESES DE JULIO, Y AGOSTO Y FINIQUITAR EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.
| 153434 |  |  |  | SELECCION Y RECLUTAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 01 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP | 421 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PUBLICACIÓN | 4 | 2 | 50% | LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LOS PROYECTOS DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO, ESTAN EN PROCESO DE PAGO EN EL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.
APORTACIONES FEDERALES 1139 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 1063146169; Ministrado 14: 464565511; Programado 15: 365827421; Ejercido 16: 244699651; Ejercido 17=16/14: 52.7%; Generados 18: 2333519; Ejercidos 19: 2333519; Ejercidos 21: 25852355.35; Ejercidos 22: 3966726.2; Ejercidos 23=22/21: 15.3%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 125958 |  |  |  | AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRET. ZITLALA - TLALCOZOTITLAN-COPALILLO, TRAMO DE ZITLALA A TLALCOZOTITLAN DEL KM. 0+000-40+000, SUBTRAMO: KM. 6+000-10+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 126100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRET. AYUTLA - PASCALA DEL ORO - E.C.(TLAPA-MARQUELIA), TRAMO: KM. 0+000-70+000, SUBTRAMO: KM. 16+200-20+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7980000 | 7980000 | 7980000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
| 126120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRET. PUENTE IGUALITA - SAN JUAN PUERTO MONTAÑA - COCHOAPA EL GRANDE, TRAMO: KM. 0+000-45+000, SUBTRAMO: KM. 0+000-4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
| 125697 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEHUETAN - LOS CHEGUES - TALAPILLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 589507 | 589507 | 589507 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 125895 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO LA MINAS - EL CAMPANARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4472218 | 4472218 | 4472218 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.4 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 126063 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO NANZINTLA - TECONGO, TRAMO: KM. 0+000-28+000, SUBTRAMO: KM. 2+140-4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2790000 | 2790000 | 2790000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.86 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES, OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
| 130828 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO TLAPA - AHUATEPEC PUEBLO - TLACUILOYA - ACATENCO - CHIEPETLAN - CUALAC, TRAMO: KM. 0+000-41+000, SUBTRAMO: KM. 0+000-4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
| 125724 |  |  |  | CONSTRUCCION, REHABILITACION Y ENCARPETAMIENTO DEL CAMINO IGUALA - PLATANILLO, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1675000 | 1675000 | 1675000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.16 | 1 | 24% | DOCUMENTACION EN REVISION PARA TRAMITE DE PAGO
| 125749 |  |  |  | CONSTRUCCION, REHABILITACION Y ENCARPETAMIENTO DEL CAMINO LAS MESAS - POCHOTILLO, MPIO. TECOANAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 125780 |  |  |  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (COYUCA DE CATALAN-ZIHUATANEJO)- SAN FERNANDO, MPIO. COYUCA DE CATALAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2315000 | 2315000 | 2315000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 125802 |  |  |  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO LOS NOPALES - HUAXQUIAL, MPIO. TLALCHAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 125822 |  |  |  | CONSTRUCCION Y ENCARPETAMIENTO DEL CAMINO TUCURATO - TAMACUARO, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.36 | 0 | 0%
| 125873 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LOS ACHOTES, MPIO. SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1094582 | 1094582 | 1094582 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 125849 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO ARROYO FRIO - CORDON GRANDE, MPIO. TECPAN DE GALEANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.2 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 130825 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA TIANQUIZOLCO - CHILACACHAPA - COATEPEC COSTALES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+040, SUBTRAMO DEL KM 12+000 AL KM 15+260 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4890000 | 4890000 | 4890000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.26 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
| 126013 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRET. TEMALACATZINGO - ZONTECOMATLAN - HUEHUETECANCINGO - SAN MIGUEL TOTOLAPAN - HUAMUXTITLAN, TRAMO KM. 0+000-37+238, SUBTRAMO: KM. 0+000-4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES, OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
| 130760 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO XALITLA - AHUELICAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 26+000, SUBTRAMO DEL KM 17+5000 AL KM 22+550 (TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.05 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
| 126086 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRET. XOCHISTLAHUACA - PLAN DE GUADALUPE, TRAMO: KM. 0+000-30+000, SUBTRAMO: KM. 6+000-12+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES, OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
| 130751 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (POTRERILLO DEL RINCON - ILIATENCO) - TUXTEPEC - PUEBLO HIDALGO, TRAMO: KM. 2+840-9+800, SUBTRAMO: 5+400-9+800 (PAVIMENTACION Y SEÑALAMIENTO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.4 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
| 125931 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TECPAN - EL BALCON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 9065652 | 9065652 | 9065652 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 125914 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TRES PALOS - LA LAGUNA, TRAMO: TRES PALOS - ENTRONQUE AUTOPISTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1953000 | 1953000 | 1953000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.2 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 42519 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LA LAGUNA-LA YERBABUENA | 38-JOSÉ AZUETA | YERBABUENA | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 530889 | 530889 | 530889 | 530889 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6000 | 6000 | 100%
| 42603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CERRO VERDE-EL MOLINO | 38-JOSÉ AZUETA | EL MOLINO | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1864323 | 1864323 | 1864323 | 1864323 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 21000 | 21000 | 100%
| 42123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EL CAPIRILLO-LOS PINOS | 38-JOSÉ AZUETA | EL CAPIRILLO | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1306002 | 1306002 | 1306002 | 1306002 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20400 | 20400 | 100% | LA LOCALIDAD ES LA COMUNIDAD: LOS PINOS
| 41945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EL CUNDAN- LA NOPALERA | 38-JOSÉ AZUETA | REAL DE GUADALUPE (EL MINERAL DE GUADALUPE) | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1684024 | 1684024 | 1684024 | 1684024 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 17400 | 17400 | 100%
| 42077 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EL CUNDAN-LOS MONOS | 38-JOSÉ AZUETA | EL FAISÁN | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1734843 | 1734843 | 1734843 | 1734843 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 24600 | 24600 | 100% | LA LOCALIDAD ES LA COMUNIDAD: LOS MONOS
| 42257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EL ZAPOTE-EL ENCINAL | 38-JOSÉ AZUETA | EL ENCINAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1626245 | 1626245 | 1626245 | 1626245 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18000 | 18000 | 100%
| 41867 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EL ZAPOTE-LA CIENEGA | 38-JOSÉ AZUETA | LA CIÉNEGA | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1943882 | 1943882 | 1943882 | 1943882 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 21000 | 21000 | 100%
| 42422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL FIGUEROA-LAS MESAS | 38-JOSÉ AZUETA | LA MESA DE LOS BRAVOS | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1259857 | 1259857 | 1259857 | 1259857 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18000 | 18000 | 100%
| 42635 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LA LAJA-RANCHO NUEVO | 38-JOSÉ AZUETA | RANCHO NUEVO | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1253848 | 1253848 | 1253848 | 1253848 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15000 | 15000 | 100%
| 42722 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LA YERBABUENA-EL SALTO | 38-JOSÉ AZUETA | YERBABUENA | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1796088 | 1796088 | 1796088 | 1796088 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 23400 | 23400 | 100% | LA LOCALIDAD ES LA COMUNIDAD: EL SALTO
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 142608 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN HUSCOMULCO, MPIO. DE ZITLALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131723 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHANGATA, MPIO. DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131981 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL TICUI, MPIO. DE ATOYAC DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 120614 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TEPETLACINGO, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131990 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TLAPEHUALA, MPIO. DE TLAPEHUALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 142534 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CACAHUATLA, MPIO. DE JOSE JOAQUIN HERRERA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 144240 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUADRILLA NUEVA (CHILPANCINGITO), MPIO. OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 142759 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUESCOMAPA, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 774300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 143890 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LIBERTAD, MPIO. IGUALAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 142838 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINDA VISTA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 544500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 143845 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LLANO GRANDE DE JUÁREZ, MPIO. IGUALAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 898500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 143495 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OCOTITLAN, MPIO. AYUTLA DE LOS LIBRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 143347 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO COYAHUALCO, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 143154 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE AMOLTEPEC, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 143118 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MARCOS XOCOTEPEC, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 595200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 142744 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MARTIN JOLALPAN, MPIO. CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1524300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 144193 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ TECONTE (EL TECONTE), MPIO. OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 143040 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA TEHUCHICOLOYA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 438300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 143056 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA TEPEYAHUALCO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 288600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 0 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 143020 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA TONAYA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 458100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 135374 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (GALERIA FILTRANTE) EN SAN LUIS ACATLAN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131816 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLOTEPEC, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 10272081 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131811 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COLOTEPEC, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7490110 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131794 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE HUIXTEPEC, MPIO. DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131832 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE OLINALA, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131709 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN JOSE POLIUTLA, MPIO. DE TLAPEHUALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 135535 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN LUIS ACATLAN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131770 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TRES PALOS. MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131748 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE XOCHIHUEHUETLAN, MPIO. DE XOCHIHUEHUETLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 135674 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE XOCHIPALA, MPIO. DE EDUARDO NERI | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4217677 | 2909207 | 1612 | 1612 | 0.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RECIEN LIBERADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131746 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ZITLALA, MPIO. DE ZITLALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 143371 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZILACAYOTITLAN, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1139957 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131729 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE VILLA NICOLAS BRAVO, MPIO. DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 143904 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LLANO GRANDE DE LOS HILARIOS, MPIO. DE IGUALAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1222240 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131833 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE OLINALA, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131783 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE CRUZ GRANDE, MPIO. DE FLORENCIO VILLARREAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131797 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE HUIXTEPEC, MPIO. DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131711 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE SAN JOSE POLIUTLA, MPIO. DE TLAPEHUALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131768 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE TRES PALOS. MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131754 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE XOCHIHUEHUETLAN, MPIO. XOCHIHUEHUETLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 143914 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN CHACALAPA, MPIO. IGUALAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 143458 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN OCOAPA, MPIO. COPANATOYAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 835200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 135651 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (2DA ETAPA) DE ZUMPANGO DEL RIO, MPIO. DE EDUARDO NERI | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 136986 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA AGUA POTABLE EN EL SUCHIL, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 144664 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MARTIN JOLALPAN, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131897 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SANEAMIENTO EN YEXTLA, MPIO. DE LEONARDO BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 144888 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN COL. GUADALUPE (BARRIO), MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTRO
| 144790 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO COYAHUACAN, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 144708 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN AHUACATLAN, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 144860 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SICATLAN, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 144747 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN VISTA HERMOSA, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 144962 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA SANEAMIENTO EN RIO IGUAPA, MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 144968 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA PIBAI | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1056927 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 130633 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 151027 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 8-ATENANGO DEL RÍO | TEMALAC | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3675085 | 1105522 | 330741 | 330741 | 29.9% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 300 | 0 | 0%
| 134865 |  |  |  | INTRODUCCION DE TUBERIAS PARA LINEA DE CONDUCCION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | - | - | 269944 | 269944 | 269944 | 269944 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 74092 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL EMBARCADERO | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL EMBARCADERO (EL BARCO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 300000 | 182619 | 182619 | 182619 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.6 | 60%
| 74001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION,LOMITA DE SAN JUAN COYUCA DE CATALAN | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 350000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.3 | 30%
| 96100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | BUENA VISTA DE LA SALUD | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 565000 | 565000 | 565000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.6 | 60%
| 95727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MOHONERAS | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 410000 | 410000 | 410000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 96603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | LA HACIENDITA | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 470000 | 470000 | 470000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.6 | 60%
| 121356 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA (SUM. DE MATERIAL) | 40-LEONARDO BRAVO | LA SOLEDAD | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24443 | 24443 | 24443 | 24443 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 121288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1RA. ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL CHORRITO | 40-LEONARDO BRAVO | EL FILO | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 130886 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 66-TLAPA DE COMONFORT | LAS MESAS | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 63360 | 63360 | 7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.07 | 7%
AMPLIACIÓN
| 72270 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALANGUERRERO | - | - | 40000 | 20000 | 20000 | 10000 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40000 | 10000 | 25%
| 97277 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | RINCÓN DE LA VÍA | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 490000 | 490000 | 490000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 121409 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE MANGUERA) | 40-LEONARDO BRAVO | YEXTLA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 7822 | 31.3% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 15 | 4.65 | 31%
MANTENIMIENTO
| 136891 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ATRIXCO | 18-COPALA | ATRIXCO | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACIÓN
| 130629 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | ARROYO DEL GUAYABO | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 836429 | 836429 | 836429 | 501857 | 60% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 42218 |  |  |  | REHAB ILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 25-CUAUTEPEC | EL LÍBANO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 800 | 0 | 0%
| 95506 |  |  |  | REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS) | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.35 | 35%
| 96345 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | BUENA VISTA DE LA SALUD | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 565000 | 565000 | 565000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 43544 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. LAS FUENTES | 38-JOSÉ AZUETA | PANTLA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1181405 | 1181405 | 1181405 | 1181405 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2826 | 2826 | 100%
| 120821 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (MORROS-FILO DE CABALLOS) | 40-LEONARDO BRAVO | LOS MORROS | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 240000 | 240000 | 0 | 44755 | 18.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 30 | 18.8%
| 120871 |  |  |  | REHABILITACION DE RED Y LINEA DE AGUA POTABLE | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61579 | 61579 | 61579 | 61579 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 130690 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | EL COYOL | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 130914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN ESC PRIM RURAL GENERAL EMILIANO ZAPATA | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | SANTA ROSA DE LIMA | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 130895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN J.N. DR ABEL OLEA BORJA | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | CHANGATA | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 130654 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO DE ARTESIANO | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | CORRE PESCADO | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 130671 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO DE ARTESIANO | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | EL COCO | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230971 | 230971 | 230971 | 230971 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 130679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO DE ARTESIANO | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | LAS PALMITAS | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2826352 | 282635 | 282635 | 282635 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 73923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, PUERTO DEL ORO | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL PUERTO DEL ORO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 390000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.48 | 48%
| 74618 |  |  |  | PERFORACION EXPLORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE PUENTE CAMPUZANO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | PUENTE CAMPUZANO | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 116000 | 77.3% | 0 | 0 | POZO | 30 | 23.19 | 77.3% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES POR $ 150,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PERSONAS
EQUIPAMIENTO
| 83479 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (LAS FRAGUAS) | 67-TLAPEHUALA | LAS FRAGUAS | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 120933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 40-LEONARDO BRAVO | CARRIZAL DE BRAVO | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 460000 | 460000 | 460000 | 234192 | 50.9% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.51 | 51%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 130649 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO DE ARTESIANO | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | CHARCO AZUL | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 258323 | 258323 | 258323 | 258323 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 130643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO DE ARTESIANO EN BARRIO CRUZ VERDE | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 130640 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO DE ARTESIANO EN CAMPO DEPORTIVO EL RIVER | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 185384 | 185384 | 185384 | 185384 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 123008 |  |  |  | PROGRAMA AGUA LIMPIA | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19150 | 19150 | 19150 | 19150 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA FINALIZADO
| 136815 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL. EL HUICON | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37294 | 37294 | 21443 | 21443 | 57.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.57 | 57% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 136681 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO EL CARRIZO | 18-COPALA | LA FORTUNA (LA YEGUADA) | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 172371 | 172371 | 43.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.43 | 43% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 136961 |  |  |  | INTERCONEXION DE LA GALERIA FILTRANTE EN COPALA | 18-COPALA | COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA) | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 120740 |  |  |  | PROGRAMA DE AGUA LIMPIA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 39102 | 39102 | 39102 | 39102 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 144324 |  |  |  | AGUA LIMPIA CONVENIO CAPASEG | 49-PILCAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 35750 | 35750 | 35750 | 35750 | 100% | 35750 | 35750 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 74827 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DEL BARRIO DE LA MOLINA (CONVENIO APAZU) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | POR CONVENIO | - | - | 780000 | 780000 | 780000 | 83087 | 10.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 3780 | 405 | 10.7% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 1,302,188.55 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 780,000.00 LA APORTACION FEDERAL CORRESPONDE A $ 522,188.55 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PERSONAS.
| 74507 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE BORDO A BASE DE MEMBRANA DE PVC EN LA COMUNIDAD DE EL ANCON | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL ANCÓN | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CORRESPONDE A $ 276,500.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASIENDE A $ 265,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 11,500.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 PERSONAS.
| 74423 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE CAPTACION DEL MUNICIPIO DE TAXCO ESTACION GALICIA (CONVENIO APAZU) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | POR CONVENIO | - | - | 1040032 | 1040032 | 1040032 | 1040032 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 1,953,861.98 LA APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDE A $ 1,040,032.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 913,829.98 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 5850 PERSONAS.
| 74691 |  |  |  | TERMINACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR PLANTA POTABILIZADORA (CONVENIO APAZU) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | POR CONVENIO | - | - | 951881 | 951881 | 951881 | 951881 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2852.97 | 2852.97 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 1,589,139.83 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 951,881.40 LA APORTACION FEDERAL CORRESPONDE A $ 637,258.43 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 125 PERSONAS.
| 88791 |  |  |  | ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LAS TUNAS | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 28072 | 28072 | 28.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.28 | 28% | LA ACCIÓN SE ESTA EJECUTANDO
| 88327 |  |  |  | REHABILITACIONES GENERALES AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TECPAN | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 93860 | 93860 | 46.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.47 | 47% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCCION
| 70486 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TMO.: MANANTIAL AL DEPOSITO EN EL PARAJE DENOMINADO LA LOMA | 60-TETIPAC | PALAFOX | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 237110 | 237110 | 237110 | 180993 | 76.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1040 | 793 | 76.3%
| 82668 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO EL CERRITO | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82479 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO REAL DEL SOL (SAN JUAN MINA) | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82347 |  |  |  | PROGRAMA DE AGUA LIMPIA | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 97562 |  |  |  | CONST. DE DRENAJE SANITARIO SUBCOLECTOR EN BCA. 2A ETAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MAZATLÁN | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.3 | 30%
| 97392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR) EN BARRANCA 1A ETAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MAZATLÁN | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.3 | 30%
| 121987 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIO PUBLICAS | 40-LEONARDO BRAVO | TIERRA COLORADA | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34425 | 34425 | 34425 | 23798 | 69.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.69 | 69%
| 83601 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN BARRIO TUPATARILLO | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 235936 | 235936 | 235936 | 70936 | 30.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 55 | 30.6%
| 83651 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL MANANTIAL | 67-TLAPEHUALA | SAN JOSÉ POLIUTLA | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 172745 | 172745 | 172745 | 172745 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 650 | 650 | 100%
| 83695 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO PASO REAL | 67-TLAPEHUALA | SAN JOSÉ POLIUTLA | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 190111 | 190111 | 190111 | 190111 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 280 | 280 | 100%
AMPLIACIÓN
| 74122 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO,CALLE EMPERATRIZ IRERI TR:OBREGON-CARR.FED COYUCA-ZIHUATANEJO | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 121737 |  |  |  | AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO 3RA. ETAPA | 40-LEONARDO BRAVO | CORRAL DE PIEDRA | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 383476 | 79.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 120 | 80%
| 121783 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE AMATE. COL. BENITO JUAREZ | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67268 | 67268 | 67268 | 67268 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 149.6 | 149.6 | 100%
| 121464 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AND. NICOLAS BRAVO COL. NICOLAS BRAVO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37824 | 37824 | 37824 | 37824 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
| 121828 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE EL AMATE | 40-LEONARDO BRAVO | ATLIXTAC | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21322 | 21322 | 21322 | 21322 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 78 | 78 | 100%
| 121620 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 3 DESCARGAS (SUM. MAT) COL. MANANTIALES | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3 | 3 | 100%
| 130959 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARCOS COLONIA SAN FRANCISCO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350223 | 350223 | 53550 | 53550 | 15.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 395 | 60 | 15.2%
| 83529 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE EN BARRIO TECALPULCO | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 147019 | 147019 | 147019 | 44019 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 60 | 30%
| 81182 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE EN COL. PROGRESO | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 511756 | 511756 | 511756 | 455000 | 88.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 440 | 88%
| 83565 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO PASO REAL | 67-TLAPEHUALA | SAN JOSÉ POLIUTLA | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
| 81257 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARITINO MALDONADO | 67-TLAPEHUALA | NUEVO GUERRERO | RURAL | 07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 192597 | 192597 | 192597 | 192597 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 166 | 166 | 100%
| 81219 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 15 DE MAYO | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 113522 | 113522 | 113522 | 113522 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 129.8 | 129.8 | 100%
REHABILITACIÓN
| 81142 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE (ENCOFRADO) COL. LA HACIENDA | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 61696 | 61696 | 61696 | 61696 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 25.2 | 25.2 | 100%
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
CONSTRUCCIÓN
| 74566 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 1400000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100% | 0 | 0 | ESTACIONES | 1 | 0.66 | 66%
REHABILITACIÓN
| 106175 |  |  |  | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 1000000 | 741590 | 1000000 | 741590 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 35000 | 25900 | 74%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 130698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | SANTA ANA DEL ÁGUILA | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1507615 | 1507615 | 1507615 | 753615 | 50% | 0 | 0 | METROS | 1536 | 1536 | 100%
| 130703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | SANTA ANA DEL ÁGUILA | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2023794 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 2976 | 2976 | 100%
| 123281 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE COL. LA TRINCHERA | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48000 | 48000 | 11740 | 11740 | 24.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 7.35 | 24.5% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 81302 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 2000 | 100%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 147546 |  |  |  | PAV. CALLE ALDAMA COL. LA LIBERTAD | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 150 | 30%
| 147555 |  |  |  | PAV. CALLE GARDENIAS COL. EL PALMAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 732000 | 732000 | 219600 | 219600 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1464 | 439.2 | 30%
| 147549 |  |  |  | PAV. CALLE PRINCIPAL COL. ALBORADA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 480 | 30%
| 147541 |  |  |  | PAV. CALLE PRINCIPAL POB. VISTA HERMOSA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 921811 | 921811 | 276543 | 276543 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1843.62 | 553.09 | 30%
| 147531 |  |  |  | PAV. CALLE URUAPAN COL. LA ESPERANZA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 147551 |  |  |  | PAV.AND.CERRO ATLEACA COL.RENACIMIENTO SEC. 1 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 363241 | 363241 | 108972 | 108972 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 726.48 | 217.94 | 30%
| 147534 |  |  |  | PAV.AND.JAIME DE ZUDAMES COL.LIBERTADORES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 348383 | 348383 | 104515 | 104515 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 696.77 | 209.03 | 30%
| 147544 |  |  |  | PAV.AND.MIRADOR COL.BOSQUES DE LA CAÑADA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 430525 | 430525 | 129158 | 129158 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 861.05 | 258.32 | 30%
| 147543 |  |  |  | PAV.CALLE BARRIO AZTECA POB.CUMBRES DE LLANO LARGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 479556 | 479556 | 143867 | 143867 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 959.11 | 287.73 | 30%
| 147537 |  |  |  | PAV.CALLE ALBERTO VAZQUEZ DEL MERCADO MZA.182 COL.CD.RENACIMIENTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 147540 |  |  |  | PAV.CALLE EMPERADOR CUAUHTEMOC COL.HERMENEGILDO GALEANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1003114 | 1003114 | 300934 | 300934 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2006.23 | 601.87 | 30%
| 147554 |  |  |  | PAV.CALLE JAMAICA Y VICENTE GUERRERO COL.5 DE MAYO COL.LA MAQUINA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 147533 |  |  |  | PAV.CALLE MANZANAREZ COL.AMP.NIÑOS HEROES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 147553 |  |  |  | PAV.CALLE MARIA DE LA RIVERA POB.LA VENTA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 147556 |  |  |  | PAV.CALLE MONTE CALVARIO COL.AMP.PRADERAS DE COSTA AZUL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1298000 | 1298000 | 389400 | 389400 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2596 | 778.8 | 30%
| 147535 |  |  |  | PAV.CALLE PEDRO MORENO(CORREGIDORA-20 DE NOVIEMBRE) COL.LA LIBERTAD | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 147532 |  |  |  | PAV.CALLE VICENTENARIO POB.CERRO DE PIEDRA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 147550 |  |  |  | PAV.CALLE ZITLALTEPEC COL.CUMBRES DE FIGUEROA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 240 | 30%
| 147545 |  |  |  | PAV.CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL.GAUDALUPE VICTORIA (JUNTO AL COLOSO) | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 150 | 30%
| 147547 |  |  |  | PAV.Y MURO CONT.CALLE LA UNION POB.KM.32 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 280000 | 280000 | 84000 | 84000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 168 | 30%
| 72852 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | EL PARAÍSO | URBANO | 48-SE-06-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 1009209 | 360485 | 360485 | 360485 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1834 | 655 | 35.7%
| 72629 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | RÍO VERDE | RURAL | 38-SE-06-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ | - | - | 617046 | 353164 | 353164 | 353164 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1120 | 650 | 58%
| 72461 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD PUENTE DEL REY | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | PUENTE DEL REY | RURAL | 34-SE-06-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 300000 | 127129 | 127129 | 127129 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 250 | 45.5%
| 74202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO:CARR FED COY-ZIHUAT-OBREGON | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 400000 | 286194 | 286194 | 286194 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 700.1 | 70%
| 74704 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DEL ZOCALO | 22-COYUCA DE CATALÁN | PINEDA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 520000 | 299296 | 299296 | 299296 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 980 | 70%
| 74610 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMPERATRIZ IRERI TRAMO:OBREGON-CARR FED COY-AJUCHITLAN | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 542000 | 542000 | 542000 | 542000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1428 | 1428 | 100%
| 74675 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL,PANTOJA | 22-COYUCA DE CATALÁN | PANTOJA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 270000 | 256457 | 256457 | 256457 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 670 | 95.7%
| 74649 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL,TARETARO | 22-COYUCA DE CATALÁN | TARÉTARO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 270000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 630 | 90%
| 102946 |  |  |  | BACHEO DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | EL TEJOCOTE (IGLESIA VIEJA) | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 240 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 102933 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA COLONIA BARRIO NUEVO, LOCALIDAD COACOYULILLO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COACOYULILLO | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 102787 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO, LOCALIDAD AZINYAHUALCO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINGEHUALCO) | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 100988 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE LA CALLE OMETEPEC, COL. INDECO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 100607 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA LA ERRADICACIÓN DE PISOS DE TIERRA EN EL SECTOR 2 (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 100678 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA LA ERRADICACIÓN DE PISOS DE TIERRA EN EL SECTOR 3 | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 100721 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA LA ERRADICACIÓN DE TIERRA EN EL SECTOR 4 (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 102682 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA LA ERRADICACIÓN DE TIERRA EN EL SECTOR 6 (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3600 | 3600 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 100524 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISOS PRA LA ERRADICACIÓN DE TIERRA EN EL SECTOR 1 (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 100765 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, COL. SAN MIGUELITO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 102807 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA LA CAÑADA, LOCALIDAD JALEACA DE CATALÁN (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JALEACA DE CATALÁN | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 102701 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, LOCALIDAD DE LA ESPERANZA (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | LA ESPERANZA | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 101695 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRINCIPAL, COL. GUADALUPE (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 102837 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE ANTONIA NAVA DE CATALÁN (RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES), LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALÁN (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | SUMINNNISTRO DE CEMENTO
| 102974 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE BICENTENARIO, LOCALIDAD MOHONERAS (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MOHONERAS | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 410 | 410 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 102920 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LOCALIDAD JALEACA DE CATALÁN (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JALEACA DE CATALÁN | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 101295 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL ANDADOR JUAN ESCUTIA, COL. CHAPULTEPEC (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 111546 |  |  |  | PAV. HID. ANDADOR ZIRANDARO COL. INDECO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 364474 | 286304 | 364474 | 286304 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 530 | 418.7 | 79%
| 108539 |  |  |  | PAV. HID. CALLE ARACELI VARGAS COL. UNIDAD MAGISTERIAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 338376 | 313377 | 338376 | 313377 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 548.8 | 510.38 | 93%
| 108480 |  |  |  | PAV. HID. CALLE HELIODORO CASTILLO COL. 20 DE NOVIEMBRE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 189831 | 170617 | 189831 | 170617 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333.38 | 300 | 90%
| 111305 |  |  |  | PAV. HID. CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL. 20 DE NOVIEMBRE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 575154 | 260296 | 575154 | 260296 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 360 | 45%
| 106486 |  |  |  | PAV. HID. DE LA AV. LLANO GRANDE COL. ZONA INDUSTRIAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 1000000 | 883367 | 1000000 | 883367 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1455.74 | 1281.05 | 88%
| 107807 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE ANDRES FIGUEROA COL. 20 DE NOV. | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 400099 | 312395 | 400099 | 312395 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650.4 | 507.31 | 78%
| 107610 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE MAR NORTE COL. SIMAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 420929 | 396801 | 420929 | 396801 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450.23 | 450.23 | 100%
| 111371 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE PRINCIPAL LOC. ACAHUIZOTLA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | ACAHUIZOTLA | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 350000 | 174274 | 350000 | 174274 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 225 | 50%
| 101025 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE ADELFAS, COL. AHUIYUCO ORIENTE (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 240 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 101060 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE M. STERLING, COL. PINO SUÁREZ (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 102765 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, LOCALIDAD DE TLAHUIZAPA (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TLAHUIZAPA | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 102960 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL ACCESO A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DEL PINZÓN (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CARRIZAL DE PINZÓN | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 240 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 101833 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL ANDADOR FRANCISCO I. MADERO, COL. ATLITENCO DE ALTAMIRA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 101100 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL ANDADOR FRANCISCO PARRA, COL. VIGURI (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 102728 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL ANDADOR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ZARAGOZA, LOC. PALO BLANCO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PALO BLANCO | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 101444 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL ANDADOR SANTA CRUZ, COL. AMPLIACIÓN OBRERA (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 101239 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL ANDADOR SIN NOMBRE, COL. VALLE DORADO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 208 | 208 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 101139 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL ANDADOR VELÁZQUEZ DE LEON, COL. LOS ÁNGELES (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 101552 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL CALLEJÓN FORTÍN EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 101186 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ANDADOR CLAVELES, COL. WENCESLAO VICTORIA SOTO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 192 | 192 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 101417 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ANDADOR NUMERO 2, COL. LAS PALMAS (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 101380 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ANDADOR SIN NOMBRE TRAMO: CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN - COL. PRIMER CONGRESO DE ANÁHUACY MIGUEL HIDALGO, COL. 16 DE SEPTIEMBRE (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 144 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 101784 |  |  |  | REHABILITACION DE BACHEO Y RUPTURAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE TOMAS DE REDES DE AGUA, COL. MIRADOR (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 48691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR AQUILES SERDAN, COL. PROGRESO | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 247815 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 46 | 61.3%
| 49198 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR CHAIREL, COL. VICENTE GUERRERO | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 487392 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 102 | 77 | 75.5%
| 48767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR CORAL, COL. IMA | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO | - | - | 131289 | 131289 | 131289 | 131289 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 38 | 95%
| 48976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR EL PARGO, COL. CAÑADA DEL HUJE | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO | - | - | 554711 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 990 | 891 | 90%
| 49267 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR N 3, COL. SILVERIO VALLE | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 399230 | 319769 | 319769 | 319769 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 12 | 25%
| 49125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR N 5 , COL. FRANCISCO RUIZ MASSIEU | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUTANEJO DE AZUETA GRO | - | - | 583580 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 79 | 20 | 25.3%
| 48638 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR NO 3 LA ROCA | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO | - | - | 268527 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 24 | 30% | LA COLONIA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA ES: COL. RAYMUNDO ABARCA DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO, GRO.
| 49913 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ANDADOR GILES, COL. DARIO GALEANA | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO | - | - | 769265 | 707706 | 707706 | 707706 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67 | 4 | 6%
| 50739 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ARROZAL, COL. EMILIANO ZAPATA | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO | - | - | 316144 | 316144 | 316144 | 316144 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 330.05 | 165 | 50%
| 53213 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CHILPANCINGO COL. FOVISSSTE | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 539778 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 34 | 27.5 | 80.9%
| 43553 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE NANCHE COL. EL CALECHOSO | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUTANEJO DE AZUETA | - | - | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 51970 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL COL. AMPLIACION LA PRESA | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 841454 | 740000 | 740000 | 740000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 59 | 38 | 64.4%
| 51948 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA | 38-JOSÉ AZUETA | EL ZARCO | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1031635 | 1031635 | 1031635 | 1031635 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1703.35 | 1620 | 95.1%
| 124272 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE TMO. PANTEON-CASETA-BORDITO | 40-LEONARDO BRAVO | TEPOZONALCO | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 335205 | 83.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1388.17 | 1166.06 | 84%
| 123174 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA ACCESO A E.T.V. | 40-LEONARDO BRAVO | AGUA DE PANTEÓN DE CORRALITOS | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180115 | 180115 | 180115 | 180115 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 123832 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA ANDADOR NICOLAS BRAVO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 82987 | 69.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1035 | 69%
| 125539 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO COL. LA PIEDRA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119944 | 119944 | 119944 | 116149 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 613.79 | 595.37 | 97%
| 126286 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLEJON MARINO. COL. AMATITO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 17570 | 8.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 530 | 31.5 | 5.9%
| 124839 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CENTRO DE SALUD | 40-LEONARDO BRAVO | EL BALZAMAR | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 380000 | 380000 | 380000 | 251743 | 66.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 660 | 66%
| 124521 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO PPAL. TMO. TIENDA-CORRAL DE TOROS | 40-LEONARDO BRAVO | POLIXTEPEC | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 116258 | 116258 | 116258 | 116258 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 293.83 | 293.83 | 100%
| 125028 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EL MIRADOR | 40-LEONARDO BRAVO | YEXTLA | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 359070 | 359070 | 359070 | 314160 | 87.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 264 | 88%
| 122194 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PPAL. AMATITO (SUM.MAT.) | 40-LEONARDO BRAVO | CORRAL DE PIEDRA | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 124200 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRICIPAL | 40-LEONARDO BRAVO | IYOTLA | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 518401 | 518401 | 518401 | 227781 | 43.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 554.4 | 44%
| 123093 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL | 40-LEONARDO BRAVO | PUENTECILLAS | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 115064 | 82.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 370 | 303.4 | 82%
| 123962 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE TMO. IGLESIA-AMATE-PANTEON | 40-LEONARDO BRAVO | ATLIXTAC | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 551899 | 551899 | 551899 | 551899 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1737 | 1737 | 100%
| 123006 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES LAS MARGARITAS, COL. BUENA VISTA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 215533 | 215533 | 215533 | 215533 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 143029 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE EN BARRIO SAN LUCAS | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | ZOTOLTITLÁN | RURAL | UNO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 289999 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.96 | 96%
| 143055 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE EN COL SAN JOSE | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | ZOTOLTITLÁN | RURAL | DOS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 289736 | 96.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.96 | 96%
| 144710 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, TRAMO: CALLE EL CERRITO AL MANGO | 49-PILCAYA | CRUCERO DE GRUTAS (GRUTAS DE CACAHUAMILPA) | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 125000 | 125000 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 137695 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL | 52-SAN LUIS ACATLÁN | ARROYO CUMIAPA | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 506223 | 506223 | 261385 | 261385 | 51.6% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.52 | 52% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
| 137621 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES | 52-SAN LUIS ACATLÁN | CUANACAXTITLÁN | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 461069 | 461069 | 222590 | 222590 | 48.3% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.48 | 48% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
| 78098 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ACCESO A ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.187 RUBEN FIGUEROA DE TAXCO EL VIEJO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO EL VIEJO | URBANO | 129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITÉ | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 98950 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 416 | 99% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 100,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 50,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 PERSONAS.
| 75038 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA ASUNCION EN LA COMUNIDAD DE ATZALA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ATZALA (ATZALA DE LA ASUNCIÓN) | RURAL | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITÉ | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 399504 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1498 | 99.9% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 643,855.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 400,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 243,855.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 500 PERSONAS.
| 78168 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA COLONIA EL PEDREGAL EN SAN MIGUEL ACUITLAPAN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ACUITLAPÁN | URBANO | 130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITÉ | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149815 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 595 | 594.5 | 99.9% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 246,585.15 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 150,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 96,585.15 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 400 PERSONAS.
| 78040 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DEL CAPIRE EN TAXCO EL VIEJO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO EL VIEJO | URBANO | 128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITÉ | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 94524 | 75.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 446.1 | 337.25 | 75.6% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 185,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 125,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 60,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 PERSONAS.
| 80361 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DEL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE MINAS VIEJAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | MINAS VIEJAS | RURAL | 101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITÉ | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 174982 | 77.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 912 | 709.5 | 77.8% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 370,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 225,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 145,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
| 79236 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRITO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ACAMIXTLA | URBANO | 133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 85823 | 42.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.58 | 271 | 42.9% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 200,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 200,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
| 79402 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MONTEVERDE EN LA MORA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LA MORA | RURAL | 100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 476 | 476 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 200,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 200,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 PERSONAS.
| 77924 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE CORONILLAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | CORONILLAS | RURAL | 126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 466 | 466 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 200,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 200,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
| 78230 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL EJIDO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL EJIDO (EJIDO GUERRERO) | RURAL | 131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 655 | 655 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 270,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 270,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PERSONAS.
| 80524 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE HUITZOTITLA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUITZOTITLA | RURAL | 103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 454.5 | 454.5 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 200,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 200,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PERSONAS.
| 75197 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL OJO DE AGUA | RURAL | 119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 460 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 175,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 175,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 25,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 PERSONAS.
| 77841 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PAINTLA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | PAINTLA | RURAL | 124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1297 | 1297 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 550,000.00 LA APORTACION DEL MUNICIPIO ASCIENDE A $ 500,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 50,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1000 PERSONAS.
| 80594 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TENERIA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN JUAN TENERÍA | RURAL | 104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITÉ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 248893 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 954 | 950 | 99.6% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 403,784.58 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 250,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 153,784.58 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PERSONAS.
| 81087 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CHICHILA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN PEDRO CHICHILA | RURAL | 105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITÉ | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1060 | 1060 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 440,500.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 270,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 170,500.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PERSONAS.
| 77807 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 240 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 100,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASICIENDE A $ 100,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
| 81197 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TOTOAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TOTOAPA | RURAL | 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | 106 | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1105 | 1105 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 487,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 350,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 137,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
| 77971 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE XOCHIPIZCA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | XOCHIPIZCA | RURAL | 127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 374 | 374 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 165,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 150,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 15,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 75 PERSONAS.
| 77879 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE XOCHULA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | XOCHULA | RURAL | 125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 363 | 363 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 150,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 250 PERSONAS.
| 75134 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CACALOTENANGO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | CACALOTENANGO | RURAL | 116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITÉ | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 293872 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 613.58 | 601.5 | 98% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 300,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 300,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
| 81415 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE HUIXTAC | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUIXTAC | RURAL | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITÉ | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299250 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1118 | 1116 | 99.8% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 481,810.86 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 300,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 181,810.86 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
| 81608 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TECUICIAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TECUICIAPA | RURAL | 110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITÉ | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 392850 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1520 | 1492 | 98.2% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 647,650.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 400,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 247,650.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 250 PERSONAS.
| 81889 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PUENTE EN EL BARRIO DE AGUACATITLAN (PROGRAMA HABITAT) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | POR CONVENIO | - | - | 112055 | 112055 | 112055 | 91982 | 82.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 974 | 800 | 82.1% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 224,110.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 112,055.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 112,055.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 25 PERSONAS.
| 80470 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL GAVILAN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL GAVILÁN | RURAL | 102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 535 | 535 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 220,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 200,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 20,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 PERSONAS.
| 131961 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BAJADA DE LA CRUZ ROJA COLONIA CONTLALCO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 234857 | 234857 | 66910 | 66910 | 28.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 643.28 | 183.33 | 28.5%
| 134731 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE ZOCHIQUETZALT COL. CONTLALCO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 504869 | 504869 | 149465 | 149465 | 29.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580 | 174 | 30%
| 131692 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CONSTITUYENTE EN COLONIA CONSTITUCION | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1565382 | 1565382 | 948261 | 948261 | 60.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 345.42 | 60.6%
| 131810 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE CARITINO MALDONADO Y CALLE E. ZAPATA COL. LAZARO CARDENAS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 428581 | 428581 | 278811 | 278811 | 65.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 130.2 | 65.1%
| 131758 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE FONSECA Y CALLE COMONFORT COLONIA LA PALMA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 444432 | 444432 | 105680 | 105680 | 23.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 81.6 | 19.42 | 23.8%
| 131613 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LAS CRUCES Y CALLE SIN NOMBRE | 66-TLAPA DE COMONFORT | CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN) | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 557624 | 557624 | 152530 | 152530 | 27.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 202.4 | 55 | 27.2%
| 134826 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE PIPILA Y PARQUE BICENTENARIO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 386522 | 386522 | 99880 | 99880 | 25.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 576 | 148.61 | 25.8%
| 131889 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MESQUITE CALLE CABRERA COLONIA MONTE GOSEN | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 317261 | 317261 | 59610 | 59610 | 18.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 56.4 | 18.8%
| 134877 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MI PATRIA ES PRIMERO 2DA. ETAPA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 164588 | 164588 | 44235 | 44235 | 26.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 25.6 | 26.9%
| 131558 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | XALATZALA | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1127052 | 1127052 | 1099551 | 1099551 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 202.4 | 198 | 97.8%
| 131675 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA BUENA VISTA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 302427 | 302427 | 31960 | 31960 | 10.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1038.25 | 110.05 | 10.6%
| 131714 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (INSURGENTES) ENTRE CARRETERA TLAPA MARQUELIA COL. FIGUEROA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 702175 | 702175 | 113613 | 113613 | 16.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 92 | 16.1%
| 131937 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE RIO COLORADO EN COLONIA CALTITLAN | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PAVIMENTACION DE CALLE RIO COLORADO COLONIA CALTITLAN | - | - | 811463 | 811463 | 619083 | 619083 | 76.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 643.28 | 490.82 | 76.3%
| 84171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ALDAMA | 67-TLAPEHUALA | SAN JOSÉ POLIUTLA | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 162 | 162 | 100%
| 72117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE REVOLUCION Y 2 SUR | 70-XOCHIHUEHUETLÁN | XOCHIHUEHUETLÁN | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 154729 | 77.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200000 | 66000 | 33%
| 74062 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORREGIDORA | 70-XOCHIHUEHUETLÁN | TEHUAXTITLÁN | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 204050 | 51% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400000 | 154050 | 38.5%
| 71755 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVICION DEL NORTE | 70-XOCHIHUEHUETLÁN | XOCHIHUEHUETLÁN | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 214050 | 53.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400000 | 154050 | 38.5%
| 71420 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | 70-XOCHIHUEHUETLÁN | XOCHIHUEHUETLÁN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 173240 | 57.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300000 | 123240 | 41.1%
MANTENIMIENTO
| 147523 |  |  |  | SEÑALIZACION HORIZONTAL DE VIALIDADES (PINTARAYAS) | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | - | - | 2000000 | 2000000 | 803159 | 803159 | 40.2% | 0 | 0 | METROS | 45000 | 18071.08 | 40.2%
| 79045 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE NICOLAS BRAVO EN LA COMUNIDAD DE TECALPULCO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TECALPULCO | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 259366 | 86.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 522.03 | 451.5 | 86.5% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 300,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 300,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 PERSONAS.
| 78971 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE DE LOS RIOS EN LA COMUNIDAD DE LANDA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LANDA UNO | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITÉ | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 37290 | 37.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.53 | 196.5 | 37.3% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 200,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 100,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 100,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 PERSONAS.
| 78806 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE DE TAJOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 232650 | 232650 | 232650 | 232650 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 654.65 | 654.65 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 258,500.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 232,650.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 25,850.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 PERSONAS.
| 78905 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE LOS AMATES EN LA COMUNIDAD DE LANDA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LANDA UNO | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITÉ | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 37290 | 37.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 522.03 | 194.5 | 37.3% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 200,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 100,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 100,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 PERSONAS.
| 134916 |  |  |  | DEZASOLVE DE CALLE ACCESO A LA COLONIA LAZARO CARDENAS (RIO JALE) | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78414 | 78414 | 73350 | 73350 | 93.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85 | 79.5 | 93.5%
REHABILITACIÓN
| 130780 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | CORRAL FALSO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 311080 | 311080 | 311080 | 311080 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 706 | 706 | 100%
| 130796 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE EJIDO TRAMO 0+000-0+057.9 | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 332592 | 332592 | 332592 | 332592 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 734.44 | 734.44 | 100%
| 130802 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE EJIDO TRAMO 0+057.9-0+102.6 | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250086 | 250086 | 250086 | 250086 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 603.29 | 603.29 | 100%
| 130829 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 536726 | 536726 | 536726 | 536726 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 130826 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 540908 | 540908 | 540908 | 540908 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 130769 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL TR 0+130.2-0+272 | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | AYAVITLE | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 464857 | 464857 | 464857 | 464857 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 852 | 852 | 100%
| 130762 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL TR 1+000-0+130.2 | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | AYAVITLE | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 417121 | 417121 | 417121 | 417121 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 781 | 781 | 100%
| 130775 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 0+272.2-0+408.6 | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | AYAVITLE | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 445497 | 445497 | 445497 | 445497 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 814 | 814 | 100%
| 130710 |  |  |  | RASTREO DE CALLES EN CORRAL FALSO | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | CORRAL FALSO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48965 | 48965 | 48965 | 48965 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7010 | 7010 | 100%
| 150608 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN ESCUTIA TRAMO E.ZAPATA - BARRABCA SECA | 8-ATENANGO DEL RÍO | TUZANTLÁN | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 108183 | 108183 | 108183 | 108183 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 194.16 | 194.16 | 100% | ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100%
| 150646 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LIRIOS TRAMO E ZAPATA - BARRANCA SECA | 8-ATENANGO DEL RÍO | TUZANTLÁN | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99435 | 99435 | 99435 | 99435 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 158.19 | 158.19 | 100% | ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100%
| 135162 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO 2A. ETAPA | 14-BENITO JUÁREZ | LOS TOROS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | - | - | 636795 | 636795 | 636795 | 636795 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1440 | 1440 | 100%
| 42321 |  |  |  | PAVIMEN TACION DE CALLE PRINCIPAL DE SANTA CLARA | 25-CUAUTEPEC | SANTA CLARA | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1689 | 0 | 0%
| 106567 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO DE LAS AV. MIGUEL ALEMAN Y JUAN N. ALVAREZ TRAMO: ADRIAN CASTREJON RETORNO MARGARITA VIGURI | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 1560399 | 1505444 | 1560399 | 1505444 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5091.84 | 4328.06 | 85%
| 106603 |  |  |  | REHABILITACION DE LA AV. MOISES GUEVARA TRAMO: AV. BENITO JUAREZ - CALLE PASEO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 526800 | 525850 | 526800 | 525850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2490 | 2490 | 100%
| 107545 |  |  |  | REHABILITACION DE LA AV. NICOLAS CATALAN TRAMO: AV. BENITO JUAREZ - PASEO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 430764 | 429961 | 430764 | 429961 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2040 | 2040 | 100%
| 106256 |  |  |  | REHABILITACION EN CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN BACHES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 1528297 | 1194359 | 1528297 | 1194359 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3291 | 2468.25 | 75%
| 48602 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN ACCESO AL TANQUE DE AGUA POTABLE, COL 6 DE ENERO | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 176058 | 176058 | 176058 | 176058 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5 | 5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS
| 75082 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE DE LA PALMA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 126299 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 218.41 | 212.35 | 97.2% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 130,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 130,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1000 PERSONAS.
| 81808 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE DEL BOSQUE EN EL BARRIO DEL ATACHE | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 282452 | 56.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 480 | 56.5% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 500,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 500,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1000 PERSONAS.
| 78571 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLES DEL RECORRIDO DE LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 285.9 | 285.9 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 150,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1000 PERSONAS.
| 78363 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO DE LA CALLE DE GUADALUPE | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 213287 | 53.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 453 | 53.3% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 400,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 400,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1000 PERSONAS.
| 78648 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPREDADO DE CALLE DEL SINDICATO EN EL BARRIO DE BERMEJA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 62150 | 41.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 375 | 155.4 | 41.4% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 150,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
| 81094 |  |  |  | PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD (EL COACOYUL) | 67-TLAPEHUALA | EL CUACUYUL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 430595 | 430595 | 430595 | 430595 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 663.6 | 663.6 | 100%
| 81378 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (EL LIMON DE GUADALUPE) | 67-TLAPEHUALA | EL LIMÓN DE GUADALUPE | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 158292 | 158292 | 158292 | 158292 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 278.63 | 278.63 | 100%
| 81343 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINICPAL (EL RINCON DEL GALLO) | 67-TLAPEHUALA | RINCÓN DEL GALLO (SAN JOSÉ GUADALUPE) | RURAL | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 115046 | 115046 | 115046 | 115046 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 184.95 | 184.95 | 100%
| 80992 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL (HACIENDA NUEVA) | 67-TLAPEHUALA | HACIENDA NUEVA | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 428095 | 428095 | 428095 | 428095 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 875.61 | 875.61 | 100%
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 147552 |  |  |  | CONC.CONST.PUENTE VEHIC. POB.LOS LIMONCITOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 60000 | 60000 | 30% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10 | 3 | 30%
| 72982 |  |  |  | FONDO CONCURRENTE CARRETERA ATOYAC-SAN JUAN DE LA FLORES | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | SAN JUAN DE LAS FLORES | RURAL | 52-SE-04-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SICAEG | - | - | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 20000 | 10000 | 50%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
| 124797 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR CALLE ALVARO OBREGON COL. CTRO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 364319 | 45.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10 | 4.6 | 46%
| 143729 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE ALEJANDRO CERVANTES | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | APANGO | URBANO | SIETE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | - | - | 456000 | 456000 | 456000 | 449476 | 98.6% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0.98 | 98%
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 147529 |  |  |  | CONST.MURO CONT.CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA.ETAPA COL.VICENTE GUERRERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 147527 |  |  |  | CONST.MURO CONT.CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL.FRANCISCO VILLA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 147542 |  |  |  | CONST.PLAZOLETA SAN FELIPE COL.COSTA AZUL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 244577 | 244577 | 73373 | 73373 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 147520 |  |  |  | PAGO DEL CREDITO BANOBRAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 91015555 | 91015555 | 45507778 | 45507778 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | EL TIPO, RUBRO Y DESTINO QUEDAN DE LA MISMA MANERA DEBIDO A QUE EL RECURSO SOLICITADO EN EL CREDITO BANOBRAS FUE DESTINADO A OBRAS DE URBANIZACION
| 147524 |  |  |  | REHAB. Y DEZASOLVE DE REJILLAS PLUVIALES DE ACERO (REJILLAS) | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | - | - | 2000000 | 2000000 | 1473108 | 1473108 | 73.7% | 0 | 0 | REJILLA | 800 | 589.24 | 73.7%
| 130737 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO O DEPORTIVO | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 285145 | 285145 | 285145 | 285145 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13377 | 13377 | 100%
| 135073 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ANDADOR SIN NOMBRE COLONIA LOMA BONITA - CALAHUA | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 94842 | 21.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 170 | 21.3%
| 137329 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE FELICITO HERNANDEZ (AL NUEVO PANTEON) COL. HUICON | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 208460 | 208460 | 52.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.52 | 52% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 137972 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN ISLATEPEC | 18-COPALA | ISLALTEPEC (LAS PAROTAS) | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28954 | 28954 | 28954 | 28954 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
| 137952 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE LICONZA | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21608 | 21608 | 21607 | 21607 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
| 74419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 22-COYUCA DE CATALÁN | PUNGARABATITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 74383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA,PIEDRA PARADA | 22-COYUCA DE CATALÁN | PIEDRA PARADA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 100000 | 49515 | 49515 | 49515 | 100% | 0 | 0 | PLAZA COMUNITARIA | 1 | 0.49 | 49%
| 74304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN COMISARIA EJIDAL | 22-COYUCA DE CATALÁN | MONTE GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 60000 | 12653 | 12563 | 12653 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.21 | 21%
| 74530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES | 22-COYUCA DE CATALÁN | PUNGARABATITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 300000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.97 | 97% | METAS: UNA TECHUMBRE
| 111196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA DE COLINDANCIA DE LA CALLE PROLONG. IGNACIO RAMIREZ COL. TEMIXCO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 49318 | 39559 | 49318 | 39559 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 112081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL SALON DE USOS MULTIPPLES LOC. AMOJILECA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | AMOJILECA | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 154114 | 139115 | 154114 | 139115 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 68 | 61 | 89.7%
| 111226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL LOC. LLANOS DE TEPOXTEPEC | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | LLANOS DE TEPOXTEPEC | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 216792 | 191794 | 216792 | 191794 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 108002 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMISARIA MPAL. LOC. TEPECHICOTLAN | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TEPECHICOTLÁN | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 443175 | 370973 | 443175 | 370973 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 172.22 | 144.68 | 84%
| 108505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA BCA. PEZUAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 206657 | 187997 | 206657 | 187997 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 107852 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION LOC. PALO BLANCO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PALO BLANCO | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 65000 | 56250 | 65000 | 56250 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 43 | 37.49 | 87.2%
| 107925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION LOC. PALO BLANCO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PALO BLANCO | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 65000 | 56250 | 65000 | 56250 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 43 | 37.41 | 87%
| 111640 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS EN EL ENCAUZAMIENTO DE LA BCA. QUE CRUZA LA LOC. DE CHICAHUALES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 232058 | 69617 | 232058 | 69617 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 90 | 30%
| 112233 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO C. VALLARTA LOC. AMOJILECA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | AMOJILECA | RURAL | 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 82731 | 73318 | 82731 | 73318 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 66.48 | 59.16 | 89%
| 136014 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LOC. OMILTEMI | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | OMILTEMI | RURAL | 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANOY ECOLOGIA | - | - | 170769 | 155770 | 170769 | 155770 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20 | 12.4 | 62%
| 111704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA EN LA LOC. DE JALEACA DE CATALAN | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JALEACA DE CATALÁN | URBANO | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 54321 | 47000 | 54321 | 47000 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 16.33 | 14.2 | 87%
| 108349 |  |  |  | ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUACAPA PARTE NORTE (CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO) COL. LA CINCA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 385452 | 360454 | 385452 | 360454 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 25 | 23.5 | 94%
| 107751 |  |  |  | REHABILITACION DE COMISARIA MPAL. LOC. JALEACA DE CATALAN | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JALEACA DE CATALÁN | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 216693 | 200089 | 216693 | 200089 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 112261 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DEL BARRIO DE SAN ANTONIO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 180000 | 54000 | 180000 | 54000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 270 | 30%
| 111168 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA LOC. PETAQUILLAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 80000 | 72401 | 80000 | 72401 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 111336 |  |  |  | REHABILITACION DEL ANDADOR ZAPATA TRAMO: GALO SOBERON - FCO. I. MADERO 2A. ETAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 342823 | 258792 | 342823 | 258792 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 120 | 90 | 75%
| 50417 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR SIN NOMBRE(ANDADOR HACIA EL JARDIN DE NIÑOS) | 38-JOSÉ AZUETA | LA SALITRERA | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO | - | - | 286492 | 235948 | 235948 | 235948 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 68 | 51 | 75%
| 50091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR ZACUALOYA | 38-JOSÉ AZUETA | LOS ALMENDROS | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO | - | - | 417832 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 45 | 22.5 | 50%
| 51998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO COL. LA NORIA | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 282297 | 282297 | 282297 | 282297 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 43616 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ANDADOR CHIAPAS, COL. MORELOS | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 376144 | 376144 | 376144 | 376144 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 150 | 100%
| 51926 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA MUNICIPAL, COL. CENTRO | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 607170 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 51937 |  |  |  | REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES COL. INFONAVIT EL HUJAL | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 12 | 4 | 33.3%
| 150754 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA PANTEON MUNICIPAL, TIERRA COLORADA | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 60000 | 60000 | 100% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 10 MIL PERSONAS
| 151282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, PALO GORDO | 39-JUAN R. ESCUDERO | PALO GORDO | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 367933 | 367933 | 367933 | 367747 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 140 ALUMNOS
| 149691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMISARIA MUNICIPAL, EN AMATLAN | 39-JUAN R. ESCUDERO | AMATLÁN | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 192726 | 96.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 50 PERSONAS
| 151530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FACHADA EN ESCUELA PREPARATORIA N. 12 | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 169256 | 169256 | 169256 | 108796 | 64.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIARA A 1000 ALUMNOS
| 151592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESC TELESEC BENITO JUAREZ, EN GARRAPATAS | 39-JUAN R. ESCUDERO | GARRAPATAS (GARRAPATA) | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 249788 | 249788 | 249788 | 238652 | 95.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 140 ALUMNOS
| 151498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, FRAC LAS PALMAS,,,TIERRA COLORADA | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 169949 | 169949 | 169949 | 89129 | 52.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIARA A 105 ALUMNOS APROXIMADAMENTE
| 151029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN TERRENO DE LA DELEGACION MPAL, COL VISTA ALEGRE, T COLORADA | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 131952 | 131952 | 131952 | 92900 | 70.4% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 86 | 60 | 69.8% | ESTA OBRA BENEFICIARA A 150 PERSONAS
| 149752 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CENTRAL DE BASQUETBOL, EN EL POTRERO | 39-JUAN R. ESCUDERO | EL POTRERO ORIENTAL | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 498953 | 498953 | 498953 | 484872 | 97.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 512 | 499 | 97.5% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 300 PERSONAS DE LA LOCALIDAD
| 151578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM VICENTE GUERRERO, EN TLAYOLAPA | 39-JUAN R. ESCUDERO | TLAYOLAPA | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 467774 | 467774 | 467774 | 234541 | 50.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 200 ALUMNOS
| 151546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC SEC HERON VARELA, TIERRA COLORADA | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 469484 | 469484 | 469484 | 304352 | 64.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 140 ALUMNOS
| 151137 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA ENRIQUE PESTALOZZI, DE SN JUAN R NTE | 39-JUAN R. ESCUDERO | SAN JUAN DEL REPARO (SAN JUAN DEL R. NORTE) | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 393333 | 393333 | 393333 | 270618 | 68.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 200 ALUMNOS
| 151116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS N CRUZ, EN LA PALMA | 39-JUAN R. ESCUDERO | LA PALMA | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA BENEFICIA A 200 ALUMNOS DE LA MISMA ESCUELA
| 149968 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ANDADOR LOS ABARCA, EN PLAN DE LIMA | 39-JUAN R. ESCUDERO | PLAN DE LIMA | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 98067 | 98067 | 98067 | 98042 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 317.92 | 317.92 | 100% | ESTA OBRA BENEFICIA A MAS DE 100 PERSONAS
| 149890 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ANDADOR TRAMO GASOLINERA, CALLE 5 DE MAYO, COL LINDA VISTA, TIERRA COLORADA | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 249169 | 249169 | 249169 | 239802 | 96.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 219.24 | 210 | 95.8% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 200 PERSONAS
| 150856 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ALMA AZUL, EN CHACALAPA | 39-JUAN R. ESCUDERO | CHACALAPA DE BRAVOS | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 174943 | 174943 | 174943 | 60986 | 34.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 533.32 | 180 | 33.8% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 300 PERSONAS
| 150549 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ATRAS DE COMISARIA MPAL. EN EL TERRERO | 39-JUAN R. ESCUDERO | EL TERRERO | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 279973 | 279973 | 279973 | 110950 | 39.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1107.4 | 520 | 47% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 300 PERSONAS
| 150974 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CFE TRAMO ENTRONQUE-CALLE LA PINTA, COL SN ISIDRO,,,TIERRA COLORADA | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 399934 | 399934 | 399934 | 181110 | 45.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 980.73 | 440 | 44.9% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 350 PERSONAS
| 149948 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A CANCHA DE BASQUETBOL, EN TLAYOLAPA | 39-JUAN R. ESCUDERO | TLAYOLAPA | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 249916 | 249916 | 249916 | 169730 | 67.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 790.45 | 550 | 69.6% | ESTA OBRA BENEFICIARA A 300 PERSONAS
| 150995 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DEL TAMARINDO, EN CHACALAPA | 39-JUAN R. ESCUDERO | CHACALAPA DE BRAVOS | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 149922 | 149922 | 149922 | 28070 | 18.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 593 | 110 | 18.5% | ESTA OBRA BENEFICIARA A 250 PERSONAS DE CHACALAPA
| 150880 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LAS HUERTAS, EN GARRAPATAS | 39-JUAN R. ESCUDERO | GARRAPATAS (GARRAPATA) | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 149985 | 149985 | 149985 | 110672 | 73.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 593.25 | 450 | 75.9% | ESTA OBRA BENEFICIARA A 100 PERSONAS DE LA COMUNIDAD
| 149810 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA LA TEJERIA, EN LA PALMA | 39-JUAN R. ESCUDERO | LA PALMA | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 199827 | 199827 | 199827 | 200898 | 100.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 790.39 | 790.39 | 100% | ESTA OBRA BENEFICIA A MAS DE 200 PERSONAS
| 149843 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, SEGUNDA ETAPA, EL TEPEHUAJE I | 39-JUAN R. ESCUDERO | EL TEPEHUAJE | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 189995 | 189995 | 189995 | 189606 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 455.55 | 455.55 | 100% | ESTA OBRA BENEFICIA A MAS DE 150 PERSONAS DE LA COMUNIDAD
| 150056 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, SEGUNDA ETAPA, PLAN DE LIMA | 39-JUAN R. ESCUDERO | PLAN DE LIMA | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 449973 | 449973 | 449973 | 362830 | 80.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1423 | 1150 | 80.8% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 250 PERSONAS
| 151049 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL TMO. CANCHA DE BASQUETBOL-JARDIN DE NIÑOS, SN JUAN DEL R SUR | 39-JUAN R. ESCUDERO | SAN JUAN DEL REPARO SUR | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 349999 | 349999 | 349999 | 110240 | 31.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1058.1 | 320 | 30.2% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 300 PERSONAS DE LA LOCALIDAD
| 150616 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SALIDA HACIA EL CENTRO DE SALUD, MICHAPA | 39-JUAN R. ESCUDERO | MICHAPA | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 299971 | 299971 | 299971 | 128039 | 42.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1186.5 | 500 | 42.1% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 250 PERSONAS
| 149781 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ, COLONIA EL DRAGO, TIERRA COLORADA | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 94354 | 94354 | 94354 | 94456 | 100.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 350 | 350 | 100% | ESTA OBRA BENEFICIA A MAS DE 100 PERSONAS DE LA LOCALIDAD
| 149912 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SINAI, COL LADRILLERAS, EN TIERRA COLORADA | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 249912 | 249912 | 249912 | 249614 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 988.5 | 988 | 99.9% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 200 PERSONAS
| 126200 |  |  |  | AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 174401 | 174401 | 174401 | 174401 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124592 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO 3RA. EDAD 1RA. ETAPA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 325000 | 325000 | 325000 | 245304 | 75.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE HELIODORO CASTILLO COL. AMACOXCLI | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 75130 | 60.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 498 | 298.8 | 60%
| 124425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2DA. ETAPA | 40-LEONARDO BRAVO | EL FILO | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 560000 | 560000 | 560000 | 159600 | 28.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.29 | 29%
| 125614 |  |  |  | REHABILITACION CENTRO DE ATENCION MULTIPLE COL. CENTRO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85492 | 85492 | 85492 | 85492 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 123312 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EL TANQUE | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 34340 | 85.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.86 | 86%
| 143901 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA PUBLICA MUNICIPAL | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | SAN AGUSTÍN OSTOTIPAN | RURAL | NUEVE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 545031 | 99.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0.99 | 99%
| 143878 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | LA ESPERANZA | RURAL | OCHO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 545748 | 99.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0.99 | 99%
| 143541 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE ANALCO | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | ANALCO | RURAL | SEIS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 484364 | 96.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0.96 | 96%
| 149613 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMISARIA DELEGACION GUERRERO | 43-METLATÓNOC | METLATÓNOC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 200000 | 28.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 425 | 100 | 23.5% | COL. GUERRERO
| 149668 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO | 43-METLATÓNOC | METLATÓNOC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100000 | 7.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 460 | 15 | 3.3%
| 119263 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MANANTIALES | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 65520 | 65520 | 21.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.22 | 22% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 144249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE AQUILES SERDAN | 49-PILCAYA | CACAHUAMILPA | RURAL | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 100000 | 100000 | METRO CÚBICO | 72 | 72 | 100% | OBRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2011
| 79313 |  |  |  | APERTURA DE ANDADOR EN COLONIA BICENTENARIO EN EL BARRIO DE PEDRO MARTIN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 219997 | 44% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 46.5 | 20.45 | 44% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 500,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 500,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 50 PERSONAS.
| 78472 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO LANZADO EN EL BARRIO DE LA CADENA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 8198681 | 8198681 | 8198681 | 7091815 | 86.5% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 280 | 242.25 | 86.5% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 8,198,680.97 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 8,198,680.97 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 5000 PERSONAS.
| 79104 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS EN EL BARRIO DEL MEZQUITE | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITÉ | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 229.67 | 229.67 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 250,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 100,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 150,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
| 78299 |  |  |  | LIMPIEZA Y RETIRO MANUAL DE MATERIAL SUELTO POR DECLIVE O DESLIZAMIENTO EN LADERA DE CERRO UBICADO EN EL BARRIO DE LA CADENA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 1293103 | 1293103 | 1293103 | 1293103 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 240 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 1,293,103.45 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 1,293,103.45 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 5000 PERSONAS.
| 74940 |  |  |  | TERMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL B. DE SANTIAGO EN LA COMUNIDAD DE TLAMACAZAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TLAMACAZAPA | URBANO | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 1632236 | 1632236 | 1632236 | 1632236 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 1,632,236.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 1,632,236.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA 1000 PERSONAS.
| 73148 |  |  |  | APERTURA DE CALLE LAS CANTERAS TMO.: DE LA PRIM. BENITO JAUREZ A J.N. HUITZILOPOCHTLI | 60-TETIPAC | TEPACOYA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 274220 | 274220 | 274220 | 204464 | 74.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 599 | 74.9%
| 72672 |  |  |  | PAV. DE CALLE DE ALVARO TMO.: DE LA PANICUA A EL ARCO | 60-TETIPAC | SAN GREGORIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 510235 | 510235 | 510235 | 493785 | 96.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 1550 | 96.9%
| 71536 |  |  |  | PAV. DE CALLE DE LA HUERTA TMO.: CARRETERA FED. TETIPAC - PILCAYA A CASA DEL SR. JUSTINO FIGUEROA ROMERO | 60-TETIPAC | TENEXCONTITLÁN (EL RANCHITO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 274251 | 274251 | 274251 | 267131 | 97.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 880 | 860 | 97.7%
| 72736 |  |  |  | PAV. DE CALLE EL CALVARIO TMO.: PAV. EXISTENTE A CASA DEL SR. GENARO AVILA | 60-TETIPAC | CHONTALCOATLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 255117 | 255117 | 255117 | 238186 | 93.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 750 | 93.8%
| 71267 |  |  |  | PAV. DE CALLE LA CORREGIDORA TMO.: PAV. EXISTENTE A CASA DE LOS SRS. VILLA | 60-TETIPAC | SAN GABRIELITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 79724 | 79724 | 79724 | 61598 | 77.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 194 | 77.6%
| 71330 |  |  |  | PAV. DE CALLE PRINCIPAL TMO.: DE LA IGLESIA A CASA DEL SR. RAMÓN VALLADARES | 60-TETIPAC | PODER DE DIOS (SAN MATEO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 382676 | 382676 | 382676 | 318940 | 83.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1000 | 83.3%
| 71396 |  |  |  | PAV. DE CALLE SAN MARTIN TMO.: DEL CHIPOTOTCO A LA CRUZ | 60-TETIPAC | CHONTALCOATLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 462400 | 462400 | 462400 | 439746 | 95.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1450 | 1379 | 95.1%
| 71449 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DE EL PUENTE TMO.: PAV. EXISTENTE A CASA DE LA SRA. ROSAIO MILLAN C. | 60-TETIPAC | SAN GREGORIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 143503 | 143503 | 143503 | 135722 | 94.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 450 | 426 | 94.7%
| 71727 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JAIMES TMO.: DE LA CASA DEL SR. FRANCISCO JAIMES AL ZAPOTE | 60-TETIPAC | SAN GABRIELITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 79724 | 79724 | 79724 | 61040 | 76.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 192 | 76.8%
| 72899 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LA JOYA TMO.: DE PIEDRA ENCIMADA A CALLE DE LA IGLESIA | 60-TETIPAC | SANTIAGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 191338 | 191338 | 191338 | 169038 | 88.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 510 | 85%
| 73032 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LAS CANTERAS TMO.: DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ A CASA DEL SR. GERONIMO VELAZQUEZ | 60-TETIPAC | TEPACOYA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 191338 | 191338 | 191338 | 134538 | 70.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 420 | 70%
| 71877 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PIRNCIPAL TMO.: DEL PUENTE DE PIEDRA A LA IGLESIA | 60-TETIPAC | TOTONANCINTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 239172 | 239172 | 239172 | 183182 | 76.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 750 | 576 | 76.8%
| 131192 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN COLONIA CONTLALCO (POR LA CRUZ ROJA) | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 443712 | 443712 | 55340 | 55340 | 12.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.12 | 12%
| 131483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL | 66-TLAPA DE COMONFORT | LLANO DE SANTA CRUZ | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 234885 | 234885 | 83665 | 83665 | 35.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 202 | 72 | 35.6%
| 131117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE NIÑO ARTILLERO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1124114 | 1124114 | 1091020 | 1091020 | 97.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.97 | 97%
| 131092 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PRINCIPAL (INSURGENTE) COL. FIGUEROA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 205573 | 205573 | 65961 | 65961 | 32.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.32 | 32%
| 131471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 66-TLAPA DE COMONFORT | SANTA MARÍA TONAYA | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 498554 | 498554 | 73450 | 73450 | 14.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.15 | 15%
| 131454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TENANGO TEPEXI | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 528432 | 528432 | 232346 | 232346 | 44% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.44 | 44%
| 131222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLATZALA | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 494016 | 494016 | 94780 | 94780 | 19.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.19 | 19%
| 131321 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 66-TLAPA DE COMONFORT | ZACAPEXCO | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 528787 | 528787 | 166162 | 166162 | 31.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.31 | 31%
| 131535 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA ZAPATA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 520589 | 520589 | 98980 | 98980 | 19% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 570 | 108.3 | 19%
| 131428 |  |  |  | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 66-TLAPA DE COMONFORT | RÍO AZUL | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120261 | 120261 | 17895 | 17895 | 14.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.15 | 15%
| 81056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (EL COACOYUL) | 67-TLAPEHUALA | EL CUACUYUL | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 131727 | 131727 | 131727 | 131727 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 61.25 | 61.25 | 100% | METAS: M3
| 84347 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CASA EJIDAL | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 472644 | 472644 | 472644 | 189068 | 40% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 36 | 40%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 135035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. HEROICO COLEGIO MILITAR TRAMO PUENTE RIO JALE A SUPER CHE LADO SUR | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 108 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1067528 | 1067528 | 901836 | 901836 | 84.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1100 | 924 | 84%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 81559 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL BOULEVARD | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 40 | 40 | 100%
| 81525 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL ZOCALO | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 13 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 45 | 45 | 100%
| 84486 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO SANTO NIÑO, COL. JUAREZ, EL TANQUE, EL COACOYUL, MORELITA Y TIRINGUEO | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 120 | 120 | 100%
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL
| 143340 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL SR. SANTIAGO | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | APANGO | URBANO | CUATRO | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 635725 | 97.8% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 0.97 | 97%
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 144343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION SUBTERRANEA | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | XICOMULCO | RURAL | TRECE | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | - | - | 108300 | 108300 | 108300 | 64300 | 59.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 400 | 240 | 60%
AMPLIACIÓN
| 143519 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA ESQ. MIGUEL HIDALGO Y COLEGIO DE BACHILLERES | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | APANGO | URBANO | CINCO | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | - | - | 490000 | 490000 | 490000 | 476452 | 97.2% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 0.97 | 97%
| 81449 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, BARRIO CUETZALA | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 220000 | 40% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 1.6 | 40%
| 84436 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. EL PROGRESO | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 34 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MINICIPAL | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 52065 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA DE SEMAFORO EN CALLE 5 DE MAYO, COL. CENTRO | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 49973 | 49973 | 49973 | 49973 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 21101 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. PUERTA DEL SOL | 50-PUNGARABATO | CIUDAD ALTAMIRANO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 73594 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERREROTMO.: CALLE ZARAGOZA A CARR. TETIPAC - AHUALULCO | 60-TETIPAC | TETIPAC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 380385 | 380385 | 380385 | 380385 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | EN EL AVANCE FÍSICO EN UNIDAD DE MEDIDA SE ESTA COLOCANDO LA OPCIÓN DE POSTE POR QUE NO EXISTE LA QUE SE TIENE EN LA PROPUESTA. EN LA PROPUESTA ESTA : KM 0.30, POSTE 5.00, TRANSFORMADOR 1.00
| 81477 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR | 67-TLAPEHUALA | MORELITA | RURAL | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 131423 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | LA LAJITA | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 380144 | 380144 | 380144 | 380144 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 76 | 76 | 100%
| 131364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | SAN PABLO ORIENTE | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 275000 | 275000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 76.3 | 38.15 | 50%
| 150873 |  |  |  | CONSTRUCION DE CASA DE SALUD COMUNITARIA | 8-ATENANGO DEL RÍO | FILADELFIA | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | SE CONTRUYO UNA CASA DE SALUD PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE 24 M2
| 72529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, PATAMBO | 22-COYUCA DE CATALÁN | PATAMBO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 1000000 | 564351 | 564351 | 564351 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.56 | 56%
| 149886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN FRANCISCO I. MADERO | 43-METLATÓNOC | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
| 149861 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LOMA BONITA | 43-METLATÓNOC | LOMA BONITA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 400000 | 61.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
| 149899 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LOS LLANOS | 43-METLATÓNOC | LOS LLANOS (YOSO TIAÑU-U) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 200000 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.7 | 70%
AMPLIACIÓN
| 87861 |  |  |  | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD (EL TINOCO) | 67-TLAPEHUALA | EL TINOCO | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 90 | 90 | 100%
MANTENIMIENTO
| 87562 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD | 67-TLAPEHUALA | HACIENDA NUEVA | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 149531 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 8.52 | 8.52 | 100% | OBRA QUE BENEFICIA A MAS DE 10 MIL PERSONAS
| 149498 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA RELLENO SANITARIO | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 316679 | 316679 | 316679 | 158340 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 10 MIL PERSONAS DEL MUNICIPIO
| 98511 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 57 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA FINALIZADO
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 135540 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC. PREPARATORIA NO. 23 | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | - | - | 213450 | 213450 | 213450 | 213450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 420 | 420 | 100%
| 135328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO CAPFCE EN LA UPN | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | - | - | 679808 | 679808 | 679808 | 284791 | 41.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 30 | 31.3%
REHABILITACIÓN
| 77803 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSAS (IMPERMEABILIZACION) EDIFICIO E, EN EL CBTIS NO 82 | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LANDA UNO | RURAL | 153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 60600 | 21.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.21 | 21% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 ALUMNOS
EQUIPAMIENTO
| 78941 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMPUTADORAS EN ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL TAXCO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 185 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | SE SUMINISTRARON 10 COMPUTADORAS LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 150 ALUMNOS
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 147528 |  |  |  | CONST.TECHUMBRE ESTRUCT. J.N. RAFAEL ORTEGA COL.EMILIANO ZAPATA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 358694 | 358694 | 107608 | 107608 | 30% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.3 | 30% | NO EXISTE EN CATALOGO LA UNIDAD DE MEDIDA TECHUMBRE
| 130887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. 18 DE MARZO Y PAVIMENTO DE ACCESO PRINCIPAL | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 352074 | 352074 | 352074 | 352074 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 135477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | - | - | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 22 | 22 | 100%
| 124535 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA EXPLANADA DE J.N. BERTHA VON GLUMER | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 86 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 193028 | 57908 | 193028 | 57908 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 143 | 42.9 | 30%
| 124271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COL. PRD | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 84 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 399850 | 284550 | 399850 | 284550 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 426 | 71%
| 137730 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA TIPO IGIFE EN JARDIN DE NIÑOS BEHE NA KUALI | 52-SAN LUIS ACATLÁN | MIXTECAPA | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MODULO
| 137816 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA TIPO IGIFE Y SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ALFONSO CASO ANDRADE (COL. BETHEL) | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 64 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 294860 | 294860 | 294860 | 294860 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON DOS MODULOS
| 137750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO IGIFE EN JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA | 52-SAN LUIS ACATLÁN | LOS ACHOTES | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MODULO
| 78122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO, BARRIO DE AGUA BLANCA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 163 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 279344 | 279344 | 279344 | 24860 | 8.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.09 | 9% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 307,278.74 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $279,344.30 A LOS BENEFICIARIOS $ 27,934.44 LOS BENEFICIARIOS SON 40 ALUMNOS
| 78059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS CHAVEZ OROZCO DE LA COMUNIDAD DE LA QUEBRADORA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | COLONIA LA QUEBRADORA | RURAL | 162 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 24860 | 11.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.11 | 11% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $270,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $220,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 50,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 40 ALUMNOS
| 78159 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SINECIO R MOCTEZUMA COLONIA ZAPATA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 166 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 12430 | 8.3% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.08 | 8% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 30 ALUMNOS
| 77872 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TLAMACALCALLI EN PAPALA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | PAPALA | RURAL | 158 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 12430 | 12.4% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.12 | 12% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $115,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $100,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $15,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 25 ALUMNOS
| 77824 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE CERRO GORDO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | CERRO GORDO | RURAL | 156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 142770 | 142770 | 142770 | 111333 | 78% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.78 | 78% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 40 ALUMNOS
| 77985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL JARDIN DE NIÑOS TLAMACALCALLI EN LA COMUNIDAD DE PAPALA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | PAPALA | RURAL | 159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 7458 | 14.9% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 0.15 | 15% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $55,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $50,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 5,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 25 ALUMNOS
| 77933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS TLAMACALCALLI EN PAPALA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | PAPALA | RURAL | 159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 4972 | 9.9% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.1 | 10% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $55,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $50,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $5,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 25 ALUMNOS
| 86970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J. N. FEDERICO FROEBEL | 67-TLAPEHUALA | SAN JOSÉ POLIUTLA | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 256176 | 256176 | 256176 | 204941 | 80% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.8 | 80%
| 87365 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONST. DE SANITARIOS EN J. N. NIÑO ARTILLERO | 67-TLAPEHUALA | LAS FRAGUAS | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 99749 | 99749 | 99749 | 99749 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 74836 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL ANCÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 80000 | 40660 | 40660 | 40660 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 1 | 50%
| 74893 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO SEGUNDA DE LOMA LARGA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 128293 | 128293 | 128293 | 4972 | 3.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.03 | 3% | ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 128,293.83 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 40 ALUMNOS
| 81672 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE SANITARIOS EN J. N. MARIA MONTESORI | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 76755 | 76755 | 76755 | 76755 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 147548 |  |  |  | CONST.TECHADO PLAZA CIVICA E.P.M. ARTICULO 123 COL.LA LIBERTAD | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 0.3 | 30% | NO EXISTE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA TECHADO
| 147530 |  |  |  | CONST.TECHUMBRE ESTRUCT. E.P.FED.JUAN ESCUTIA COL. TIERRA Y LIBERTAD | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 428741 | 428741 | 128541 | 128541 | 30% | 0 | 0 | BEBEDERO | 1 | 0.3 | 30% | NO EXISTE LA UNIDAD DE MEDIDA TECHUMBRE
| 147536 |  |  |  | CONST.TECHUMBRE ESTRUCT. E.P.HERMENEGILDO GALEANA COL. IZAZAGA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 496471 | 496471 | 148941 | 148941 | 30% | 0 | 0 | BEBEDERO | 1 | 0.3 | 30% | NO ESTISTE LA UNIDAD DE MEDIDA TECHUMBRE
| 147538 |  |  |  | REHAB.AULAS Y BAÑOS E.P. FEDERICO ENCARNACION ASTUDILLO POB.SAN PEDRO LAS PLAYAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | EL ARENAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
| 131093 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC PRIM CRISTOBAL COLON | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 378827 | 378827 | 378827 | 378827 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
| 131110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC RURAL FEDERAL CUSTODIO HERNANDEZ Y FLORES | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | LA HACIENDA SANTA FE | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 291227 | 291227 | 291227 | 291227 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
| 130958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | SANTA ROSA DE LIMA | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 375010 | 375010 | 375010 | 375010 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 131084 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM NICOLAS BRAVO | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | CANTÓN DE GUERRERO | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 409856 | 409856 | 409856 | 409856 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 39823 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA FILIBERTO GOMEZ | 7-ARCELIA | COLONIA FILIBERTO GÓMEZ (LA CEIBA) | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 354848 | 354848 | 354848 | 354848 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 39238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA | 7-ARCELIA | OJO DE AGUA | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 412407 | 412407 | 412407 | 412407 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100%
| 74914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION Y FACHADA EN ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL | 22-COYUCA DE CATALÁN | ARROYO GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 200000 | 138585 | 138585 | 138585 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 1.3 | 65%
| 74947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA | 22-COYUCA DE CATALÁN | LA BAJADA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 450000 | 310000 | 310000 | 310000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.66 | 66%
| 74968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL NARANJO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 430000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.85 | 85%
| 74885 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN INTERNADO NO 20 EVARISTA PEÑALOZA DE PADILLA,COYUCA DE CATALAN | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 540000 | 158162 | 158162 | 158162 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 0.6 | 30%
| 42100 |  |  |  | CON STRUCCION DE UN AULA EN ESC PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA | 25-CUAUTEPEC | BOCACHAHUE | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0%
| 42021 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 25-CUAUTEPEC | MIRAMAR | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0%
| 124594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANEXO PARA COCINA EN LA ESC. PRIM. JOSE MARTI COL. CAMINOS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 87 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 254529 | 79358 | 254529 | 79358 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 12.4 | 31%
| 52359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO, COL. LOS AMUZGOS | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 373108 | 330576 | 330576 | 330576 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 64 | 40 | 62.5%
| 143131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO EN ESC PRIM TIERRA Y LIBERTAD | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | ZOTOLTITLÁN | RURAL | TRES | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 276862 | 92.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.92 | 92%
| 143924 |  |  |  | COSNTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | AHUEXOTITLÁN | RURAL | DIEZ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | - | - | 344000 | 344000 | 344000 | 334020 | 97.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.97 | 97%
| 149961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN CEPI IZCOATL 12DCC0229Z | 43-METLATÓNOC | SAN PABLO ATZOMPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 320000 | 50.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
| 150026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN CEPI CUAHUTEMOC C.C.T. 12OCC0548K | 43-METLATÓNOC | ZITLALTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 78210 | 12% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 1 | 50%
| 150201 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 6 AULAS ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET | 43-METLATÓNOC | METLATÓNOC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 478210 | 68.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 6 | 2.7 | 45% | COL. SAN MARTIN
| 21005 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA E, P. EMILIANO ZAPATA | 50-PUNGARABATO | CHACÁMERO GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA MUNICIPAL | - | - | 242530 | 242530 | 242530 | 242530 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 138102 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO F. FERNANDEZ | 52-SAN LUIS ACATLÁN | YOLOXÓCHITL | URBANO | 73 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MODULO
| 138033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | 52-SAN LUIS ACATLÁN | MIXTECAPA | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 325092 | 325092 | 325092 | 325092 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MODULO
| 137933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO IGIFE EN ESCUELA PRIMARIA | 52-SAN LUIS ACATLÁN | CERRO LIMÓN | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 316861 | 316861 | 316861 | 316861 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 2 MODULOS
| 138070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO IGIFE EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 52-SAN LUIS ACATLÁN | BARRIO DE GUADALUPE | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 316861 | 316861 | 316861 | 316861 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 2 MODULOS
| 138137 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO IGIFE EN ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA | 52-SAN LUIS ACATLÁN | CUANACAXTITLÁN | URBANO | 76 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 316861 | 316861 | 316861 | 316861 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 2 MODULOS
| 138001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO IGIFE ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE | 52-SAN LUIS ACATLÁN | COYUL (COYUL CHIQUITO) | RURAL | 70 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 469358 | 469358 | 469358 | 469358 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 3 MODULOS
| 137894 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 8 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO | 52-SAN LUIS ACATLÁN | POTRERILLO COAPINOLE | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 8 | 8 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 8 MODULOS
| 78361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN RUIZ DE ALARCON EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACUITLAPAN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ACUITLAPÁN | URBANO | 171 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 24860 | 9.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.1 | 10% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 270,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $250,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $20,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 150 ALUMNOS
| 78650 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN MARTELAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | COLONIA LAS MARTELAS | RURAL | 174 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 24860 | 9.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.1 | 10% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 60 ALUMNOS
| 78226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA 241 DE FEBRERO EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SANTO DOMINGO | RURAL | 169 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 24860 | 9.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.1 | 10% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $270,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $250,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $20,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 30 ALUMNOS
| 78492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN N ALVAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN JUAN DE DIOS (NARANJAS DE DIOS) | RURAL | 172 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 440000 | 440000 | 440000 | 44748 | 10.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 0.2 | 10% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 80 ALUMNOS
| 78745 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL Y HUERTAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN MIGUEL Y HUERTA | RURAL | 179 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 68790 | 57.3% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.57 | 57% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 25 ALUMNOS
| 78848 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PAZ Y PROGRESO EN LA COMUNIDAD DE LAS JOYAS GUERRERO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LAS JOYAS | RURAL | 180 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 15600 | 10.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.1 | 10% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 60 ALUMNOS
REHABILITACIÓN
| 135614 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA TOMAS GOMEZ | 14-BENITO JUÁREZ | ARENAL DE GÓMEZ (PRIMER ARENAL) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
| 121981 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS COL. CENTRO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 83 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 100040 | 89752 | 100040 | 89752 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 6 | 0 | 0%
| 75111 |  |  |  | IMPERMEABILIDAD DE AULAS EN LA ESC PRIM MARIANO BERNAL DEL BARRIO DE GUADALUPE | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 78075 | 78075 | 78075 | 76612 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 4 | 3.92 | 98% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 ALUMNOS
| 78300 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO EN LA PRESA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LA PRESA | RURAL | 149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 24860 | 9.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.1 | 10% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $270,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $250,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $20,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 40 ALUMNOS
| 75009 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC FRANCISCO I MADERO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 24860 | 14.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.14 | 14% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 ALUMNOS
| 75065 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESC PRIM EMPERADOR CUAUHTEMOC DE LA COMUNIDAD DE LA W | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LA W | RURAL | 146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 200,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 175,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 30,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 40 ALUMNOS
| 74951 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESC PRIM FED VICENTE GUERRERO BARRIO VICENTE GUERRERO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 45290 | 22.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.22 | 22% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 200,000.00 LE CORRESPONDE TOTALMENTE AL MUNICIPIO LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 105 ALUMNOS
| 135994 |  |  |  | REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EN LA COL. CALTITLAN | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 231381 | 231381 | 63845 | 63845 | 27.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 0.55 | 27.5%
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 131179 |  |  |  | CONST DE POZO ARTESIANO EN ESC TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | LAS JUNTAS DE LA ESPERANZA | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100%
| 131190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | SAN JERÓNIMO EL GRANDE | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 131120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | EL AGUAJE | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100%
| 131219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | SAN JERÓNIMO EL GRANDE | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 72478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA,SAN JUAN DE LA CRUZ | 22-COYUCA DE CATALÁN | SAN JUAN DE LA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 250000 | 4094 | 4094 | 4094 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.02 | 2%
| 75021 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA,SAN JUAN DE LA CRUZ | 22-COYUCA DE CATALÁN | SAN JUAN DE LA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 250000 | 65156 | 65156 | 65156 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.25 | 25%
| 74982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA,JABALI | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL JABALÍ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
| 124495 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL ESC. SEC. FED. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COL. 6 DE JULIO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 85 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 691311 | 638091 | 691311 | 638091 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 552 | 92%
| 138253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CIENCIAS EXPERIMENTALES ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGUSTIN DE ITURBIDE | 52-SAN LUIS ACATLÁN | LOS ACHOTES | RURAL | 81 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 602108 | 602108 | 602108 | 602108 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MODULO
| 138201 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUET BOLL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA | 52-SAN LUIS ACATLÁN | MIXTECAPA | RURAL | 80 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MODULO
| 73721 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. COMUNITARIA | 60-TETIPAC | SUALTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 106007 | 50.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.5 | 50% | EN EL AVANCE FÍSICO EN UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA UTILIZANDO METROS CUADRADOS , AULA POR QUE EN LA PROPUESTA SE TIENE COMO UNIDAD DE MEDIDA 1.00 AULA POR ESO SE ESTA PONIENDO ESE PORCENTAJE
REHABILITACIÓN
| 75164 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESC SEC VICENTE GUERRERO EN EL BARRIO DE LOS JALES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 150 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 57720 | 23.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.23 | 23% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 ALUMNOS
| 75249 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSAS EN LA ESC SEC JUAN RUIZ DE ALARCON, COL. CENTRO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 24860 | 9.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.09 | 9% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 300,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 250,000.00 A LOS BENEFICIARIO $ 50,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 ALUMNOS
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 130052 |  |  |  | BECAS TRADICIONALES | 13-AZOYÚ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 75 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA CULMINADO
| 130164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO CICLOPEO EN ESC. PRIMARIA | 13-AZOYÚ | LA PELOTA | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 351893 | 351893 | 57630 | 57630 | 16.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.16 | 16% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 130132 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANEXO (SERVICIO SANITARIO) ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 242000 | 242000 | 32650 | 32650 | 13.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.13 | 13% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 74821 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS | 22-COYUCA DE CATALÁN | SAN JUAN CHÁMACUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 300000 | 44878 | 44878 | 44878 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0.5 | 16.7%
| 43191 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 1699590 | 566530 | 566530 | 566530 | 100% | 0 | 0 | BECA | 905 | 905 | 100% | SE DA UNA BECA A 905 ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DE CHILPANCINGO, QUE CUENTEN CON UN PROMEDIO MINIMO DE 8.5, CON UN MONTO ANUAL DE 1878.00 AL AÑO POR ALUMNO, Y REPARTIDO EN TRES CUATRIMESTRES DE 626.00 DANDO UN TOTAL DE 1,699,590.00
| 52639 |  |  |  | BECAS | 38-JOSÉ AZUETA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 769173 | 250464 | 250464 | 250464 | 100% | 0 | 0 | BECA | 500 | 160 | 32%
| 71005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO JUBILADO | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 512115 | 453635 | 453635 | 453635 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 64 | 64 | 100%
| 126802 |  |  |  | BECAS PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA | 40-LEONARDO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 59 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 19550 | 6.1% | 0 | 0 | BECA | 400 | 24 | 6%
| 150373 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JEFATURA NO. 019 | 43-METLATÓNOC | METLATÓNOC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 150000 | 18.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.4 | 40%
| 120220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANEXO (FOSA SÉPTICA) EN ESC. SEC. TEC #122 TEMALACATZIN | 45-OLINALÁ | TEMALACATZINGO | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55000 | 55000 | 18960 | 18960 | 34.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.34 | 34% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 120126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANEXO (SERVICIO SANITARIO) EN ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO | 45-OLINALÁ | OCOTITLÁN | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 4260 | 4260 | 2.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.02 | 2% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 120168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANEXO (TECHADO) EN ESCUELA SECUNDARIA HERMENEGILDO GALEANA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 632764 | 632764 | 60000 | 60000 | 9.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.09 | 9% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 150853 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 58-TELOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5070106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3050000 | 1606200 | 1606200 | 1606200 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3050000 | 1606200 | 52.7% | METAS: PRESUPUESTO
| 86774 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURAS EN DIFERENTES ESCUELAS | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 95615 | 95615 | 95615 | 38246 | 40% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 0.8 | 40%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
REHABILITACIÓN
| 147539 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 6000000 | 6000000 | 2512420 | 2512420 | 41.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 756 | 42%
| 135818 |  |  |  | APOYO A LA REHABILITACION DE VIVIENDA | 14-BENITO JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 55000 | 18.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 165 | 18.3%
| 144628 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL (SUM. DE LAMNA GALVANIZADA) | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | TEBERNILLAS | RURAL | CATORCE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 380 | 100%
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 74792 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDAS RURAL | 22-COYUCA DE CATALÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 800000 | 790543 | 790543 | 790543 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 75 | 74 | 98.7% | METAS: PAQUETES DE MATERIAL
| 43720 |  |  |  | PENSION AZUETA | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1920000 | 960000 | 960000 | 960000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 312 | 156 | 50%
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
REHABILITACIÓN
| 136067 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EL TOMATAL | 14-BENITO JUÁREZ | EL TOMATAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 75084 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO RURAL TRAMO:LAS ANONAS-ARROYO GRANDE | 22-COYUCA DE CATALÁN | ARROYO GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 1400000 | 794129 | 794129 | 794129 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.55 | 55%
| 79028 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO RURAL TRAM PAV EXISTENTE HACIA CASA DEL SR FERMIN MARTINEZ | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LOS YAUTLES | RURAL | 273 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.96 | 0.96 | 100% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
| 74169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TMO.: DE CALLE PRINCIPAL A PRESA LOS FRESNOS | 60-TETIPAC | SUALTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 22041 | 22041 | 22041 | 22041 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.12 | 0.12 | 100%
| 74112 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TMO.: DE CALLE PRINCIPAL A BORDO DE SAN JOSE | 60-TETIPAC | SAN JOSÉ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 41837 | 41837 | 41837 | 41837 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0.2 | 100%
| 74052 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TMO.: DE CALLE PRINCIPAL A LAS PITALLAS | 60-TETIPAC | PODER DE DIOS (SAN MATEO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 699998 | 699998 | 699998 | 699998 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.1 | 2.1 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 73809 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (COYUCA-AJUCHITLAN)-PANCIRA | 22-COYUCA DE CATALÁN | PANCIRA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.8 | 6.8 | 100%
| 72931 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (COYUCA-AJUCHITLAN-SAN JUAN CHAMACUAC | 22-COYUCA DE CATALÁN | SAN JUAN CHÁMACUA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 73129 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (COYUCA-AJUCHITLAN)-TRAMO PUNGARABATITO-SAN JUAN DE LA CRUZ-CHAMACUAC DE MICHILENA | 22-COYUCA DE CATALÁN | CHAMACUA DE MICHILENA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 135000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10.45 | 7.73 | 74%
| 73606 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (COYUCA-ZIHUATANEJO)ACHIMORO-LA TABLA Y RAMALES | 22-COYUCA DE CATALÁN | ARCHIMORO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 120000 | 112825 | 112825 | 112825 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 14 | 93.3%
| 73538 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (COYUCA-ZIHUATANEJO)-LAS JUNTAS DEL RIO CHIQUITO | 22-COYUCA DE CATALÁN | LAS JUNTAS DEL RÍO CHIQUITO (LAS JUNTAS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.8 | 1.8 | 100%
| 73169 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (COYUCA-ZIHUATANEJO)-MESAS DE PINEDA | 22-COYUCA DE CATALÁN | LAS MESAS DE PINEDA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
| 73434 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C. (COYUCA-ZIHUATANEJO)-TRAMO:EL TEPEHUAJE-ZIHUAQUIO | 22-COYUCA DE CATALÁN | ZIHUAQUIO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 350000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 37.4 | 11.5 | 30.7%
| 72907 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (COYUCA-ZIRANDARO)-EL NARANJO-LA CIENEGA DE ABAJO-ZICUITARO-R.VIEJO-STA TERESA Y RAMALES | 22-COYUCA DE CATALÁN | CIÉNEGA DE ABAJO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 350000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 32.6 | 18.58 | 57%
| 73470 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (PINEDA-PLACERES DEL ORO)-SAN FERNANDO-PANTOJA | 22-COYUCA DE CATALÁN | PANTOJA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.43 | 4.43 | 100%
| 73453 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (SANTA TERESA-PASO DE ARENA)-LOS POZOS | 22-COYUCA DE CATALÁN | LOS POSOS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.8 | 2.8 | 100%
| 73705 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C(EL COYOL-HACIENDA DE DOLORES)-PUERTA GRANDE | 22-COYUCA DE CATALÁN | LA PUERTA GRANDE (LA PUERTA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 100000 | 61640 | 61640 | 61640 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 5 | 62.5%
| 73676 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO E.C(LAS TINAJAS-SANTO DOMINGO)-TERRENOS DE CULTIVO | 22-COYUCA DE CATALÁN | LAS TINAJAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.3 | 1.3 | 100%
| 73486 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO:AMUCO DE LA REFORMA-RINCON DE LA VIRGEN | 22-COYUCA DE CATALÁN | RINCÓN DE LA VIRGEN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.2 | 5.2 | 100%
| 73761 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO:EL CARRIZAL-BARRANCA SAN JOSE-SAN ISIDRO-RIO FRIO Y RAMALES | 22-COYUCA DE CATALÁN | SAN ISIDRO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 49.43 | 25 | 50.6%
| 73296 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO:EL COYOL-EL POTRERO LIMON | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL POTRERO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 300000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 25.3 | 8.5 | 33.6%
| 73319 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO:EL POTRERO LIMON-HACIENDA DE DOLORES-LOS GACHUPINES | 22-COYUCA DE CATALÁN | HACIENDA DE DOLORES | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 450000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 38.9 | 11.67 | 30%
| 73633 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO:LAS CRUCES-MONTE GRANDE | 22-COYUCA DE CATALÁN | MONTE GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 130000 | 88940 | 88940 | 88940 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.5 | 6 | 70.6%
| 73344 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO:LOS GACHUPINES-EL DURAZNO | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL DURAZNO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 400000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 32.6 | 8.15 | 25%
| 73372 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO:PASO DE ARENA-ARROYO GRANDE-LAS ANONAS Y RAMALES | 22-COYUCA DE CATALÁN | ANONAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16.15 | 16.15 | 100%
| 73067 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO:PLACERES DEL ORO-PAROTAS DEL MANCHON-MANCHON PAROTAS Y RAMALES | 22-COYUCA DE CATALÁN | PAROTAS DEL MANCHÓN (LAS PAROTAS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 35 | 17.5 | 50%
| 73566 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO:PLACERES DEL ORO-SAN FRANCISCO-PUERTO DEL ORO | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL PUERTO DEL ORO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12.03 | 12.03 | 100%
| 73111 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO:POCITOS DE CATANA-EL CUIRINDAL-LA CAÑA-EL QUEBRANTADERO-PATAMBO | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL CUIRINDALITO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11.6 | 7.6 | 65.5%
| 73507 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO:SANTA BARBARA-SANTA LUCIA | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTA LUCÍA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
| 73248 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO:SANTA GERTRUDIZ-EL CARRIZAL | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL CARRIZAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 320498 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 45.2 | 15 | 33.2%
| 73401 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. TRAMO:SANTA TERESA-LAS MESAS DE DON JULIO | 22-COYUCA DE CATALÁN | LAS MESAS DE DON JULIO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 73534 | 73534 | 73534 | 73534 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.2 | 5.2 | 100%
| 73147 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R.E.C (PASO DE ARENA-PINEDA)-LA PALMA-PARANCIO | 22-COYUCA DE CATALÁN | PARANCIO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.8 | 5.8 | 100%
| 73210 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R.E.C(COYUCA-ZIHUATANEJO)-PUEBLO NUEVO-SANTA GERTRUDIZ | 22-COYUCA DE CATALÁN | PUEBLO NUEVO (EL CIRUELO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 209203 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11.97 | 11.74 | 98.1%
| 72948 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R.E.C(SAN PEDRO-EL COCO)-RINCON CHAMACUAC | 22-COYUCA DE CATALÁN | RINCÓN DE CHAMACUA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.6 | 4.6 | 100%
| 73039 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R.TRAMO:SANTA TERESA-PASO DE ARENA-PINEDA-PLACERES DEL ORO | 22-COYUCA DE CATALÁN | PLACERES DEL ORO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12.7 | 12.7 | 100%
| 72597 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE C.R E.C (COYUCA-ZIHUATANEJO)-BASURERO MUNICIPAL | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.54 | 2.54 | 100%
| 72624 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE C.R E.C. (LOS GACHUPINES-EL DURAZNO)-BARRANCA EL OTATE-EL PESCADO | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL PESCADO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16.97 | 16.97 | 100%
| 82016 |  |  |  | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL A FILADELFIA | 67-TLAPEHUALA | NUEVA FILADELFIA (HUERTA VIEJA) | RURAL | 19 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 283861 | 283861 | 200000 | 150000 | 52.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.9 | 2.59 | 52.9%
MANTENIMIENTO
| 81973 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO RURAL AL CANAL | 67-TLAPEHUALA | TIRINGUEO | RURAL | 20 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 12442 | 12442 | 12442 | 12442 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.2 | 100%
| 82046 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO RURAL AL COLEGIO DE BACHILLERES | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 21 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 16034 | 16034 | 16034 | 16034 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 1.6 | 100%
| 82111 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO RURAL E.C. (TLAPEHUALA-ARCELIA) - SAN ANTONIO - EL RINCON DEL GALLO | 67-TLAPEHUALA | RINCÓN DEL GALLO (SAN JOSÉ GUADALUPE) | RURAL | 22 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 45867 | 45867 | 45867 | 45867 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.7 | 3.7 | 100%
REHABILITACIÓN
| 124685 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. CHAUTIPAN - LAS PIÑUELAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | LA PIÑUELA | RURAL | 88 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 90000 | 85000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.88 | 1.88 | 100%
| 135806 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. CHILPANCINGO - HUITECO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | HUITECO | RURAL | 104 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANOY ECOLOGIA | - | - | 50000 | 15000 | 50000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.97 | 0.59 | 29.9%
| 135987 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. CHILPANCINGO - LLANOS DE TEPOXTEPEC | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | LLANOS DE TEPOXTEPEC | RURAL | 105 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANOY ECOLOGIA | - | - | 115000 | 40000 | 115000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.93 | 1.77 | 29.8%
| 124816 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. COAPANGO - SAN VICENTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SAN VICENTE | RURAL | 90 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 200000 | 161405 | 200000 | 161405 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.95 | 4.81 | 80.8%
| 135238 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. CRUCERO COAPANGO - HUACALAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | HUACALAPA | RURAL | 96 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 200000 | 190000 | 200000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.51 | 2.38 | 94.8%
| 135797 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. CRUZ DE OCOTE - JALEACA DE CATALAN | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JALEACA DE CATALÁN | URBANO | 103 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANOY ECOLOGIA | - | - | 220000 | 180000 | 220000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 17.41 | 14.27 | 82%
| 124835 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. HUACALAPA - EL FRESNO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | EL FRESNO | RURAL | 91 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 180000 | 168980 | 180000 | 168980 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.13 | 2.44 | 78%
| 125034 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. INSCUINATOYAC - AGUA HERNANDEZ - RINCON DE ALCAPARROSA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | RINCÓN DE ALCAPARROSA | RURAL | 95 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 80000 | 65000 | 80000 | 65000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.51 | 2.13 | 84.9%
| 135260 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. INSCUINATOYAC - CARRIZAL DEL PINZON | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CARRIZAL DE PINZÓN | RURAL | 97 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 120000 | 90825 | 120000 | 90825 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.13 | 1.31 | 41.9%
| 124787 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. LAGUNILLAS - COAPANGO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COAPANGO | RURAL | 89 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 106565 | 86700 | 106565 | 86700 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.7 | 3.8 | 80.9%
| 124900 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. RIO HUAMUCHILT - TLAHUIZAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TLAHUIZAPA | RURAL | 93 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 200000 | 155000 | 200000 | 155000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.13 | 2.03 | 64.9%
| 135286 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. SALITRE - EL CIRUELAR | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CIRUELAR (SAN JOSÉ DEL CIRUELAR) | RURAL | 98 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 380000 | 345000 | 380000 | 345000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.76 | 3.42 | 91%
| 124875 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. SAN VICENTE - EL AHUAJITO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | EL AGUAJITO | RURAL | 92 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 80000 | 67850 | 80000 | 67850 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.51 | 2.03 | 80.9%
| 135679 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. SANTA ROSA - SAN MIGUEL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SAN MIGUEL | RURAL | 102 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANOY ECOLOGIA | - | - | 60000 | 25000 | 60000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.51 | 1.05 | 41.8%
| 135319 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. SANTA ROSA - ZEUTLA - SAN CRISTOBAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 100 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 130000 | 120000 | 130000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.51 | 2.3 | 91.6%
| 124926 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. TLAHUIZAPA - COACOYULILLO - INSCUINATOYAC | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | INSCUINATOYAC (EL PUEBLITO) | RURAL | 94 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 290000 | 230000 | 290000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.92 | 3.17 | 80.9%
| 135300 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. XALTIANGUIS - RIO VERDE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | RÍO VERDE | RURAL | 99 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 120000 | 50000 | 120000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.38 | 1.83 | 41.8%
| 135337 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. ZEUTLA - SANTA BARBARA - SANTA RITA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SANTA RITA Y TECALCO | RURAL | 101 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 340000 | 310000 | 340000 | 310000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.51 | 2.28 | 90.8%
| 144265 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TR, APANGO-ZOTOTLITLAN | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | ZOTOLTITLÁN | RURAL | DOCE | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99693 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100%
| 73842 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TMO.: ATENCAHUITES - PALAFOX (RASTREO) | 60-TETIPAC | ATENCAHUITES | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 51407 | 51407 | 51407 | 51407 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.8 | 6.8 | 100%
| 74018 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TMO.: JOCOTITLAN - NOXTEPEC (RASTREO) | 60-TETIPAC | NOXTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 102060 | 102060 | 102060 | 102060 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 13.5 | 13.5 | 100%
| 73977 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TMO.: LOS AYLES - ATENCAHUITES (RASTREO) | 60-TETIPAC | LOS AYLES | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 73890 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TMO.: NOXTEPEC - PREGONES (RASTREO) | 60-TETIPAC | NOXTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 28729 | 28729 | 28729 | 28729 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.8 | 3.8 | 100%
| 73810 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TMO.: NOXTEPEC - TENEXCONTITLAN (RASTREO Y REVESTIMIENTO) | 60-TETIPAC | NOXTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 352166 | 352166 | 352166 | 352166 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100%
| 73953 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TMO.: PEZUAPA - SAN ANDRES (RASTREO) | 60-TETIPAC | PEZUAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 24948 | 24948 | 24948 | 24948 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.3 | 3.3 | 100%
PUENTES VEHICULARES
RECONSTRUCCIÓN
| 72656 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR,SANTA LUCIA | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTA LUCÍA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 18 | 18 | 100%
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 136829 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL AL ACCESO AL SALITRAL EN LAS SALINAS | 18-COPALA | OJO DE AGUA (LAS SALINAS,OJO DE AGUA DE APOZAHUALCO) | RURAL | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 136909 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA A CHARCO EL CARRIZO | 18-COPALA | CAMPAMENTO OJO DE AGUA LAS SALINAS | RURAL | 37 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35480 | 35480 | 35480 | 35480 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 137050 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA PAPAYO - PALMA AISLADA | 18-COPALA | EL PAPAYO | RURAL | 40 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19517 | 19517 | 19517 | 19517 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 101031 |  |  |  | RASTREO DE CALLES EN COL. VISTA HERMOSA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 79 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 168218 | 168218 | 167099 | 167099 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCCIÓN
| 101081 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO A LA VUELTA DEL BARCO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | VUELTA DEL BARCO | RURAL | 80 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80611 | 80611 | 80149 | 80149 | 99.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCCIÓN
| 90083 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO A LAS PAROTAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LAS PAROTAS | RURAL | 96 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 181542 | 181542 | 180231 | 180231 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 99716 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO A POTRERO DE CARLOS EL ZAPOTE | 57-TÉCPAN DE GALEANA | POTRERO DE CARLOS | RURAL | 70 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 194532 | 194532 | 193511 | 193511 | 99.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCCION
| 90246 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO AL RINCON | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL RINCÓN | RURAL | 97 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 275144 | 275144 | 273573 | 273573 | 99.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 99961 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO CARRETERA FEDERAL EL LIMON - LAS BARRANCAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL LIMÓN | RURAL | 74 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 291471 | 291471 | 287499 | 287499 | 98.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98% | LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO
| 91638 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO CR LAS PAROTAS A PALO DULCE | 57-TÉCPAN DE GALEANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 107 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 233375 | 233375 | 231311 | 231311 | 99.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 91608 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO DE PALO SOLO A CORDON GRANDE | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL CORDÓN GRANDE | RURAL | 106 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 335307 | 335307 | 331498 | 331498 | 98.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 101130 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO DE RODECIA AL PANTEON | 57-TÉCPAN DE GALEANA | RODECIA | RURAL | 81 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67287 | 67287 | 66850 | 66850 | 99.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCCIÓN
| 89780 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO DE ZARAGOZA AL CHIVO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | ZARAGOZA (EL TEJÓN) | RURAL | 94 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 182210 | 182210 | 180487 | 180487 | 99.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 100848 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO DEL PORVENIR - EL MECHUDO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL PORVENIR | RURAL | 77 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 389066 | 389066 | 387022 | 387022 | 99.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTANDOSE
| 100822 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO EL PAROTAL- PORVENIR | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL PORVENIR | RURAL | 76 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 485337 | 485337 | 480872 | 480872 | 99.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO
| 100710 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO LAS BARRANCAS A COATAN | 57-TÉCPAN DE GALEANA | COATÁN | RURAL | 75 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 342765 | 342765 | 340485 | 340485 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO
| 89909 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO LAS GUACAMAYAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LAS GUACAMAYAS | RURAL | 95 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 181876 | 181876 | 180336 | 180336 | 99.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 99751 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO LOS NARANJOS - PLATANITO - LOS CAJELES | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LOS NARANJOS | RURAL | 71 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 261153 | 261153 | 260098 | 260098 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCCION
| 91545 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO RURAL ARROYO FRIO BOCA DE ARROYO A POTRERO GRANDE | 57-TÉCPAN DE GALEANA | BOCA DE ARROYO | RURAL | 104 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 257494 | 257494 | 254199 | 254199 | 98.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 91771 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO RURAL EL BANCO A MACAHUITILLO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL BANCO | RURAL | 108 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 211721 | 211721 | 210699 | 210699 | 99.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 99806 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO SACACOSECHA DE MICHIGAN | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LA ISLA PÁJAROS (MICHIGAN) | RURAL | 72 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 181542 | 181542 | 180336 | 180336 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO
| 100995 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO SANTA MARIA - LA CAÑA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SANTA MARÍA | RURAL | 78 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 457354 | 457354 | 453847 | 453847 | 99.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCCIÓN
| 101165 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO TENEXPA A MICHIGAN | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TENEXPA | RURAL | 82 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 276145 | 276145 | 273686 | 273686 | 99.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCCIÓN
| 99904 |  |  |  | RASTRO DE CAMNO HACIA LAS HUERTAS- TENEXPA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TENEXPA | RURAL | 73 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 236173 | 236173 | 233861 | 233861 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCCION
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
CONSTRUCCIÓN
| 134013 |  |  |  | CERCADO DE PARCELAS AGRICOLAS SUM. MALLA | 40-LEONARDO BRAVO | EL FILO | RURAL | 80 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 30821 | 30821 | 30821 | 30821 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 133945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO | 40-LEONARDO BRAVO | EL NARANJO | RURAL | 73 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 89508 | 89508 | 89508 | 89508 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 133951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CORRALETAS PARA ENGORDA DE GANADO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 74 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL | - | - | 100015 | 100015 | 100015 | 100015 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL
EQUIPAMIENTO
| 136558 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD | 14-BENITO JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | - | - | 235000 | 235000 | 235000 | 87500 | 37.2% | 0 | 0 | TALLER | 20 | 8 | 40%
INFRAESTRUCTURA PECUARIA
CONSTRUCCIÓN
| 72748 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PECUARIA PARA MANEJO DE GANADO (CORRALES) | 38-JOSÉ AZUETA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 200001 | 200001 | 200001 | 200001 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO
REHABILITACIÓN
| 72636 |  |  |  | APOYO A PRODUCTORES PECUARIOS P/REHABILITACION DE CERCOS PERIMETRALES | 38-JOSÉ AZUETA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESÓN | 1194 | 1194 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLOS
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 147525 |  |  |  | CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 4028640 | 4028640 | 500519 | 500519 | 12.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.12 | 12%
| 152993 |  |  |  | UNIDAD DE RIEGO | 17-COCULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 242892 | 242892 | 242892 | 242892 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 242892 | 242892 | 100% | METAS: PRESUPUESTO
| 138173 |  |  |  | DESASOLVE DE CANAL EN LA COMUNIDAD DE LA FORTUNA | 18-COPALA | LA FORTUNA (LA YEGUADA) | RURAL | 63 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 410000 | 410000 | 399013 | 399013 | 97.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.97 | 97% | LA ACCION ESTA EN PROCESO
| 138194 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 64 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA FINALIZADO
| 32528 |  |  |  | ADQUISICION Y SUMINISTRO DE FERTILIZANTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4933 | 4933 | 100%
| 53105 |  |  |  | APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS DE HIERBAS AROMATICAS CON TECNICAS ORGANICAS | 38-JOSÉ AZUETA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 52986 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA HUERTOS DE MANGO | 38-JOSÉ AZUETA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 390000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 8 | 8%
| 151779 |  |  |  | APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 691200 | 15.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIA A MAS DE 5000 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO (CON HERBICIDAS Y FERTILIZANTES
| 134004 |  |  |  | ACTIVOS PRODUCTIVOS, MOLINOS MANUALES | 40-LEONARDO BRAVO | CARRIZAL DE BRAVO | RURAL | 78 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 33759 | 33759 | 33759 | 33759 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 110 | 110 | 100%
| 133974 |  |  |  | ADQUISICION DE MOLINO DE NIXTAMAL CON MOTOR DE GASOLINA | 40-LEONARDO BRAVO | LOS PAREDONES | RURAL | 75 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 10800 | 72% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.72 | 72%
| 133996 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA IRRIGACION DE TRASPATIO (SUM MAT) | 40-LEONARDO BRAVO | LA FELICIDAD DE GARCIA SUAZO | RURAL | 77 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 39759 | 39759 | 39759 | 39759 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 16 | 16 | 100%
| 144807 |  |  |  | SUMINISTRO DE FERTILIZANTE, CICLO PRIMAVERA-VERANO | 49-PILCAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1907769 | 1907769 | 1907769 | 1907769 | 100% | 1907769 | 1907769 | DOSIS | 3000 | 3000 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 3000 DOSIS DE BIOFERTILIZANTE, 450 TONELADAS DE FOSFONITRATO Y 150 DE FOSFATO DIAMONICO (DAP).
| 79137 |  |  |  | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2011 | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 194 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1950 | 1950 | 100% | ESTA ACCION ES POR UN IMPORTE DE $14,091,675.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $9,500,000.00 AL ESTADO $ 2,409,649.19 Y A LOS BENEFICIARIOS $ 2,182,025.81
| 79218 |  |  |  | APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (ADQUISICION DE PLANTA DE AGUACATE) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 193 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 5000 | 5000 | 100% | LA ACCION ES POR UN TOTAL DE $300,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $150,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $150,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 50 PRODUCTORES
| 79470 |  |  |  | APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA( ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ Y SORGO) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 258 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 234998 | 234998 | 234998 | 234998 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 10.94 | 10.94 | 100% | EL IMPORTE DE ESTA ACCION ES DE UN TOTAL DE $469,996.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE UN TOTAL DE $234,998.00 A LOS BENEFICIARIOS $234,998.00 LOS BENEFICIARIOS SON 547 PRODUCTORES
| 79607 |  |  |  | APOYO A LA PRODUCCION FORESTAL COBERTURA MUNICIPAL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 259 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CONTRATO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1300 | 1300 | 100% | LA ACCION ES POR UN TOTAL DE $1,300,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 600,000.00 A LA FEDERACION $ 600,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $100,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 1300 PRODUCTORES
| 151012 |  |  |  | FERTILIZANTE | 58-TELOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5070114 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18022507 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 18022507 | 650000 | 3.6% | METAS: PRESUPUESTO
| 81713 |  |  |  | ADQUISICION Y ENTREGA DE FERTILIZANTE EN EL MUNICIPIO | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1898537 | 1898537 | 1898537 | 1898537 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2145 | 2145 | 100%
GASTOS INDIRECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
| 144758 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | DOP-073D-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1052133 | 329858 | 329858 | 329858 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 110581 | 56560 | 51.1%
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
| 147522 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | - | - | 8776806 | 8776806 | 1419213 | 1419213 | 16.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.16 | 16% | SERVICIOS PERSONALES (LISTA DE RAYA) $741,089 GASTOS POR LA REALIZACION DE LOS EVENTOS Y TRASLADO DE NOMINA DEL PROGRAMA TIEMPOS MEJORES PARA ADULTOS MAYORES $89,079 ADQUISICION DE VEHICULO $188,928 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PAPELERIA Y VIATICOS $400,118
| 147526 |  |  |  | PRESTACION SERV. P/SIST.INTEGRAL DE CTROL. DE ASISTENCIA Y VIGILANCIA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | - | - | 1249804 | 1249804 | 624902 | 624902 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | NO SE INTEGRARAN EXPEDIENTES, EL EL SISTEMA PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA POR MEDIO DE HUELLA DIGITAL
| 92358 |  |  |  | DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS (EXPEDIENTES TECNICOS) | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 113000 | 113000 | 113000 | 56500 | 50% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 25 | 12.5 | 50%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
| 106377 |  |  |  | MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 130000 | 100000 | 100000 | 76.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.77 | 77%
| 55950 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 647605 | 122697 | 122697 | 122697 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.18 | 18%
| 101129 |  |  |  | MATENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 126 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 323048 | 323048 | 126125 | 126125 | 39% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.39 | 39% | LA ACCION SE HA INICIADO
| 136686 |  |  |  | MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQ. DE TRANSPORTE | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 446985 | 446985 | 223492 | 223492 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50%
| 91281 |  |  |  | DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS) | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 62794 | 62794 | 62794 | 31397 | 50% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.5 | 50%
| 91542 |  |  |  | DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS (REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS) | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 92715 | 92715 | 92715 | 46357 | 50% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.5 | 50%
MATERIAL FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FISM
| 91128 |  |  |  | DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS (MATERIAL Y UTILIES DE IMPRESION) | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 40123 | 40123 | 40123 | 20051 | 50% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.5 | 50%
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 105905 |  |  |  | COMBUSTIBLE | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320000 | 320000 | 300000 | 300000 | 93.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.94 | 94%
| 106556 |  |  |  | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 164950 | 164950 | 155785 | 155785 | 94.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.94 | 94%
| 106621 |  |  |  | VIATICOS | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5216 | 5216 | 5216 | 5216 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 130042 |  |  |  | DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS EJECUTORA | 13-AZOYÚ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 74 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 524231 | 524231 | 474231 | 474231 | 90.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.9 | 90% | LA ACCION ESTA EN PROCESO
| 152742 |  |  |  | DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS | 17-COCULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 310108 | 71386 | 71386 | 71386 | 100% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 1 | 0.23 | 23%
| 136193 |  |  |  | COMPRA DE REFACCIONES,PAPELERIA, CONSUMIBLES, COMBUSTIBLE,ETC | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANOY ECOLOGIA | - | - | 2555230 | 1032320 | 2555230 | 1032320 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 144609 |  |  |  | ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | DOP-073-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 338029440 | 33104 | 33104 | 33104 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2350 | 690 | 29.4% | METAS: ARTICULOS DE PAPELERIA
| 144867 |  |  |  | MANTTO. DE EQ. DE OF. Y COMPUTO | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | DOP-073B-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 180265 | 7134 | 7134 | 7134 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 120 | 17 | 14.2% | METAS: MANTTO. Y REP. DE EQ. DE OFICINA
| 55855 |  |  |  | PAPELERIA | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 48834 | 25876 | 25876 | 25876 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.5 | 50%
| 151763 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 555448 | 555448 | 555448 | 143725 | 25.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | ESTOS SON GASTOS INTERNOS NECESARIOS DEL H AYUNTAMIENTO
| 101329 |  |  |  | AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 132 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11532853 | 11532853 | 6721816 | 6721816 | 58.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.58 | 58% | ES EL PAGO POR LA OBTENCION DEL CREDITO OTORGADO EN BANOBRAS EN 2010
| 101343 |  |  |  | INTERESES DE CREDITO BANOBRAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 133 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1224984 | 1224984 | 932886 | 932886 | 76.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.76 | 76% | LA ACCION SE ESTA EJECUTANDO, PAGO DE INTERESES A BANOBRAS
| 101163 |  |  |  | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 126 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 538414 | 538414 | 20259 | 20259 | 3.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.03 | 3% | LA ACCION ESTA EN PROCESO
| 150986 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 58-TELOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5070111 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1465395 | 212588 | 212588 | 212588 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1465395 | 212588 | 14.5% | METAS: PRESUPUESTO
| 136650 |  |  |  | COMBUSTIBLE | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 611553 | 611553 | 390646 | 390646 | 63.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.64 | 64%
| 136923 |  |  |  | INTERESES ORDINARIOS DEL CAPITAL POR PRESTAMO BANOBRAS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98947 | 98947 | 73266 | 73266 | 74% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.74 | 74%
| 136810 |  |  |  | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 654587 | 654587 | 387293 | 387293 | 59.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.59 | 59%
| 91004 |  |  |  | DISTIBRUCION DE GASTOS INDIRECTOS (MATERIAL DE OFICINA) | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 60950 | 60950 | 60950 | 30475 | 50% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.5 | 50%
| 91633 |  |  |  | DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS (COMBUSTIBLE) | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 135830 | 135830 | 135830 | 67915 | 50% | 0 | 0 | LITRO | 14829 | 7414 | 50%
| 119519 |  |  |  | DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS DEL H AYUNTAMIENTO | 73-ZIRÁNDARO | ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ | URBANO | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 890511 | 890511 | 890511 | 890511 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: INDIRECTO
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 101085 |  |  |  | COMBUSTIBLE | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 126 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 771726 | 771726 | 350758 | 350758 | 45.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.45 | 45% | LA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 101177 |  |  |  | VIATICOS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 126 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 125630 | 125630 | 20000 | 20000 | 15.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.15 | 15% | LA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 136837 |  |  |  | VIATICOS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 116000 | 116000 | 41200 | 41200 | 35.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.35 | 35%
| 92759 |  |  |  | DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS (VIATICOS) | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 55370 | 55370 | 55370 | 27685 | 50% | 0 | 0 | PERSONA | 7 | 3.5 | 50%
| 119361 |  |  |  | 1 AL MILLAR CONTROL Y VIGILANCIA | 73-ZIRÁNDARO | ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ | URBANO | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 32982 | 32982 | 32982 | 32982 | 100% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 4 | 4 | 100%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| 136608 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 369000 | 369000 | 178640 | 178640 | 48.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.48 | 48%
| 88215 |  |  |  | PROMOSION Y DIFUSION (PRODIM) | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 110805 | 110805 | 110805 | 55403 | 50% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50%
OPERATIVA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
| 42551 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 6 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 263282 | 263282 | 263282 | 263282 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 280 | 100% | SE REALIZARON 3 REHABILITACIONES DE LAS SIGUIENTES AREAS: -PRIVADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. -SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. -CASA DE LOS PRESIDENTES.
| 100788 |  |  |  | REMODELACIONES DE ESPACIOS FISICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 125 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150513 | 150513 | 15000 | 15000 | 10% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 2 | 10% | LA ACCION ESTA EN PROCESO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 130012 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO | 13-AZOYÚ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 72 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115331 | 115331 | 23832 | 23832 | 20.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.23 | 23% | LA ADQUISICION ESTA EN PROCESO
| 72367 |  |  |  | ADQUISICION DE EQPO COMPUTO Y MOBILIARIO BASICO Y ASESORIA TECNICA | 22-COYUCA DE CATALÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 1056834 | 297281 | 297281 | 297281 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 30 | 9 | 30%
| 42209 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 4 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 813897 | 648597 | 648597 | 648597 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 600 | 550 | 91.7% | SE REALIZO DIVERSAS ADQUISICIONES DE EQUIPO Y MOBILIARIO BASICO DE OFICINA, CON EL OBJETIVO DE OTROGAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO NECESARIAS PARA UN MEJOR Y EFICIENTE DESEMPEÑO DE LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.
| 55786 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO | 38-JOSÉ AZUETA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 260236 | 112459 | 112459 | 112459 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.43 | 43% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
| 79992 |  |  |  | PRODIM.-MATERIALES,ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 42389 | 10.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.11 | 11% | LOS BENEFICIARIOS DE LA ACCION SON 32 PERSONAS
| 100743 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 125 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270069 | 270069 | 18400 | 18400 | 6.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | LA ACCION ESTA EN PROCESO
| 136391 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 293616 | 293616 | 5320 | 5320 | 1.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.02 | 2% | UNIDAD DE MEDIDA 1 ACCION
| 114730 |  |  |  | ADQUISICIONES PRODIM (EQUIPO DE COMPUTO) | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 86719 | 86719 | 86719 | 43359 | 50% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 2.5 | 50%
MOBILIARIO
| 152681 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO BASICO | 17-COCULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 223277 | 35369 | 35369 | 35369 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.16 | 16% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE DE EQUIPO
ORGANIZACIONAL
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
| 41894 |  |  |  | ACTUALIZACION, FORMACION Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 352180 | 173082 | 173082 | 173082 | 100% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 15 | 6 | 40% | SE REALIZARON 6 CURSOS: -CURSO TALLER EN HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL. -CURSO 2 MODULO HACIENDO LA CONTABILIDAD DE LOS INGRESOS -CURSO 3ER MODULO HACIENDO LA CONTABILIDAD DE LOS EGRESOS: CAPITULO 1000 AL 4000 . -CURSO 4 MODULO HACIENDO LA CONTABILIDAD DE LOS EGRESOS : CAPITULO 5000 AL 6000. -CURSO 6O MODULO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SACG), DEL INDETEC, UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA LA ARMONIZACION. -CURSO TALLER ENFOQUE DE GENERO EN LAS POLITICAS, SERVICIOS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
| 43672 |  |  |  | ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 321064 | 75400 | 75400 | 75400 | 100% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 1 | 0.2 | 20%
| 101017 |  |  |  | ACTUALIZACION, FORMACION Y CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 125 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25850 | 25850 | 17400 | 17400 | 67.3% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 265.5 | 180 | 67.8% | LA ACCION SE HA INICIADO
| 136143 |  |  |  | ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 556800 | 556800 | 266800 | 266800 | 47.9% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 1 | 0.48 | 48% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ACCION
CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA
| 42418 |  |  |  | ESTUDIOS Y SERVICIOS EN MATERIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 5 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 6 | 6 | 100% | SE REALIZO LA CONTRATACION DE PERSONAL CALIFICADO PARA LA ELABORACION DE LOS SIGUIENTES MANUALES DE PROCEDIMIENTOS: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PRESIDENCIA. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CONTADURIA GENERAL. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
TÉCNICAS
ASISTENCIA / ASESORÍA TÉCNICA
| 42005 |  |  |  | ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 3 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 2 | 1 | 50% | SE CONTRATO LA ASESORIA TECNICA DE UN DESPACHO EXTERNO EN RELACION A ASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EN REVISION Y SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL.
| 133827 |  |  |  | ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANEJO DE LA ADMINISTRACION | 40-LEONARDO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 65 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69600 | 69600 | 69600 | 29000 | 41.7% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1 | 0.42 | 42%
| 114637 |  |  |  | ASESORIA TECNICA PRODIM (CURSOS DE FORMA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA. ASESORAMIENTO EN LA ELABORACION DE LA COMPROBACION) | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 197100 | 197100 | 197100 | 98550 | 50% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 3 | 1.5 | 50%
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 147521 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | - | - | 6684406 | 6684406 | 111015 | 111015 | 1.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.02 | 2% | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO $56,077 ADQUISICION DE COPIADORAS $54,938
| 129998 |  |  |  | ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA | 13-AZOYÚ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 71 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69600 | 69600 | 34800 | 34800 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | LA ACCION ESTA EN PROCESO
| 130020 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL | 13-AZOYÚ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 164556 | 164556 | 15000 | 15000 | 9.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.09 | 9% | LA ACCION ESTA EN PROCESO
| 145341 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | U8-01-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 286240 | 14335 | 14335 | 14335 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 67 | 1 | 1.5% | METAS: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO
| 145390 |  |  |  | AMORT. DE PRESTAMO ATORGADO POR BANOBRAS P/ EJEC. DE OBRAS EMERGENTES 2010 | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DOP-078-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9208375 | 2762512 | 2762512 | 2762512 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 6 | 60% | METAS: MENSUALIDADES
| 145074 |  |  |  | ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA MANEJO DE ADMINISTRACION | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | U8-01-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MINUCIPAL | - | - | 54235621 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 5 | 41.7% | METAS: ASESORIA FISCAL CONTABLE ADMINISTRATIVA PARA ELÑ DESARROLLLO OPTIMO DE LOS RECURSOS
| 144965 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | DOP-075-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 331440 | 53360 | 53360 | 53360 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2589 | 12 | 0.5% | METAS: LONAS IMPRESAS, PERIODICOS. REVISTAS DEL INFORME DE GOBIERNO, GALLARDETES Y CARTAS PERSONALIZADAS
| 55692 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 38-JOSÉ AZUETA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 250680 | 13885 | 13885 | 13885 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.05 | 5%
| 145042 |  |  |  | PRODIM (ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS) | 49-PILCAYA | PILCAYA | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100% | 165000 | 165000 | CURSO | 1 | 1 | 100%
| 80198 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN CASA JANNA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 269 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 130035 | 28.9% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0.29 | 29% | LOS BENEFICIARIOS SON 300 PERSONAS
| 79838 |  |  |  | ACTUALIZACION, FORMACION Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS B. DE FUNDICIONES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 183214 | 183214 | 183214 | 183214 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 25 PERSONAS
| 80097 |  |  |  | DIFUCION RADIO Y TELEVISION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO(ELABORACION Y DISEÑO DE SPOTS EN MEDIOS DE COMUNICACION REGIONAL) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 3235 | 0.7% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.07 | 7% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 19 PERSONAS
| 150971 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 58-TELOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5070110 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1031204 | 209824 | 209824 | 209824 | 100% | 0 | 0 | ZONA | 1031204 | 209824 | 20.3%
| 74413 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BÁSICO | 60-TETIPAC | TETIPAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 74876 | 74876 | 74876 | 51688 | 69% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 13 | 13 | 100%
| 74480 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION | 60-TETIPAC | TETIPAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 90460 | 90460 | 90460 | 62100 | 68.6% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 14 | 9 | 64.3%
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 578157223; Ministrado 14: 439554934; Programado 15: 248867815; Ejercido 16: 230500726; Ejercido 17=16/14: 52.4%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1210670.2; Ejercidos 22: 366139.15; Ejercidos 23=22/21: 30.2%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MANTENIMIENTO
| 151717 |  |  |  | ALCANT.PLUVIAL ENT.CENTRAL ABASTO AV.QUEMADO COL.VACACIONAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 210000 | 210000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 151709 |  |  |  | CONST. ALBERGUE P/ANCIANOS COL.CHANAMECA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 151710 |  |  |  | DESAZOLVE DE CANALES Y PRESAS GAVION | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 10000000 | 10000000 | 703500 | 703500 | 7% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 0.07 | 7%
| 151700 |  |  |  | ILUMINACION ORNAMENTAL VARIAS ETAPAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 22497886 | 22497886 | 4417770 | 4417770 | 19.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
| 151716 |  |  |  | PAV. DE AND. 3 DE ABRIL COL. LAS TORRES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 151718 |  |  |  | REHAB. MODULO DE POLICIA COL. PALOMARES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 45000 | 45000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 145285 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 19 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 0 | 0% | METAS: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
| 35483 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE EL RIÓ HUACAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 11 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 348983 | 117390 | 117390 | 117390 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 35065 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA ALPUYECA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 294120 | 46956 | 46956 | 46956 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 35378 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA AMACOXCLE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 8 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 183352 | 54782 | 54782 | 54782 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 35448 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA CHUCHULULUYA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 132837 | 62608 | 62608 | 62608 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 35250 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA EL CULEBREADO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 6 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 259634 | 46956 | 46956 | 46956 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 35141 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA EL HUIZACHAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 4 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 233834 | 70434 | 70434 | 70434 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 35219 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA EL TEQUIMIL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 5 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 267144 | 46956 | 46956 | 46956 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 35018 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA LAS CALAVERAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 261871 | 53578 | 53578 | 53578 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 35417 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA MILPIZACO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 9 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 278998 | 117390 | 117390 | 117390 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 35308 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA OCOTEPEC | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 7 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 215198 | 39130 | 39130 | 39130 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 35106 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA TONALAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 3 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 244605 | 46956 | 46956 | 46956 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142108 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 19 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 110000 | 110000 | 55000 | 19165 | 17.4% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 6 | 50% | EN EL AVACE FISICO SE CONSIDERAL EL NUMERO DE MESES QUE SE ESTA REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
| 136728 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 950000 | 950000 | 475000 | 88784 | 9.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 151708 |  |  |  | TRONCALES SATELITALES DE UHF | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE TRANSITO | - | - | 1020000 | 1020000 | 339708 | 339708 | 33.3% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 3.33 | 33.3%
| 137725 |  |  |  | ARMAMENTO, CARTUCHOS Y CARGADORES | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDDAD PUBLICA | - | - | 123560 | 123560 | 61780 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 8 | 0 | 0%
| 137151 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (COMPUTO, GRABACION Y VIDEO) | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | 15 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 30000 | 13577 | 15000 | 13577 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 8 | 3 | 37.5% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS.
MAQUINARIA
| 137334 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GENERAL | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | APANGO | URBANO | TRES | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARTIR D ECUILAPAN | - | - | 354620 | 354620 | 354620 | 66073 | 18.6% | 0 | 0 | LOTE | 16 | 3 | 18.8%
OTROS
| 151713 |  |  |  | ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 460000 | 460000 | 99524 | 99524 | 21.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.22 | 22%
| 151719 |  |  |  | ADQ.DE BOMBAS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 5167841 | 5167841 | 2541409 | 2541409 | 49.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.49 | 49%
| 151715 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 600000 | 600000 | 19866 | 19866 | 3.3% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.03 | 3%
| 151714 |  |  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 400000 | 400000 | 399900 | 399900 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 145041 |  |  |  | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 154140 | 154140 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 40 | 0 | 0%
| 145003 |  |  |  | PATRULLAS | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 0 | 0%
| 111290 |  |  |  | ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS ANTIBALAS | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 782804 | 387092 | 391402 | 387092 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.5 | 50% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS. SE MODIFICA EL MONTO DEL RECURSO PRESUPUESTAL ANUAL YA QUE HUBO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS NO CONSIDERADAS CON RESPECTO AL MONTO DE TRIMESTRE ANTERIOR
| 110950 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 350000 | 52368 | 175000 | 52368 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 77 | 7 | 9.1% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES ADICHOS RENDIMIENTOS.
| 142454 |  |  |  | EQUIPO DE RADIO COMUNICACION | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 263000 | 263000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 20 | 0 | 0% | AL CIERRE DEL PERIODO NO SE HA EJECUTADO ESTE PROYECTO
| 142398 |  |  |  | PATRULLAS | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 565800 | 565800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 0 | 0% | AL CIERRE DEL PERIODO NO SE HA EJECUTADO ESTE PROYECTO
| 153806 |  |  |  | UNIFORMES, FORNITURA Y CALZADO | 43-METLATÓNOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 20000 | 8% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 1 | 20% | METAS: LOTE DE UNIFORMES
| 119110 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GENERAL (SEGURIDAD PUBLICA) | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 268500 | 268500 | 268500 | 53810 | 20% | 0 | 0 | LOTE | 15 | 3 | 20%
| 119016 |  |  |  | UNIFORMES, FORNITURAS Y CALZADO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 107706 | 107706 | 107706 | 13630 | 12.7% | 0 | 0 | PIEZA | 62 | 7.87 | 12.7%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 151711 |  |  |  | IMPL. SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 950000 | 950000 | 15444 | 15444 | 1.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.02 | 2%
| 151705 |  |  |  | PAGO DE CUOTAS AL IMSS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD | - | - | 18000000 | 18000000 | 8491604 | 8491604 | 47.2% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.47 | 47%
| 151703 |  |  |  | PAGO DE SALARIOS, PRESTACION | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD | - | - | 122094000 | 122094000 | 32095216 | 32095216 | 26.3% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.26 | 26%
| 143611 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL Y D/ PRESTACIONES Y ESTIMULO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3906829 | 3906829 | 1953414 | 1642306 | 42% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 150979 |  |  |  | PAGO DE DIGNIFICACION SALARIAL | 8-ATENANGO DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3492553 | 1746276 | 1578560 | 789280 | 45.2% | 0 | 0 | APOYO | 22 | 22 | 100% | ESTE PROGRAMA CUBRE LOS SUELDOS A AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
| 146839 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL Y DE LAS PRESTACIONES Y ESTIMULOS | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2921171 | 2921171 | 1460585 | 1337171 | 45.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 138563 |  |  |  | APOYO A COMISARIOS | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 108000 | 108000 | 54000 | 84948 | 78.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 138335 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL Y DE LAS PRESTACIONES Y ESTIMULOS | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2003621 | 2003621 | 1001811 | 905981 | 45.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 131594 |  |  |  | APOYOS ECONOMICOS A COMISARIOS, DELEGADOS Y COORDINADORES MUNICIPALES | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 696000 | 291600 | 348000 | 291600 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 146 | 146 | 100% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS. EL AVANCE POR TRIMESTRE ES DEL 100% YA QUE SE OTORGA EL APOYO A TODOS JUNTOS.
| 110827 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL, PRESTACIONES Y ESTIMULOS | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 29641360 | 14407162 | 13307308 | 14407162 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS.SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL DEBIDO A QUE EL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA VALIDO EL PRESUPUESTO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE.
| 115268 |  |  |  | ESTIMULOS A PERSONAL DESTACADO EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | 17 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 72000 | 6000 | 36000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 12 | 1 | 8.3% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS.
| 111370 |  |  |  | GASTOS MEDICOS POR LESIONES EN SERVICIO Y SEGURO DE VIDA | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 800000 | 300330 | 400000 | 300330 | 100% | 0 | 0 | GRUPO | 1 | 0.41 | 41% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES ADICHOS RENDIMIENTOS.
| 131696 |  |  |  | OTORGAMIENTO DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 158400 | 64800 | 79200 | 64800 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 22 | 22 | 100% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES ADICHOS RENDIMIENTOS. SE PRESENTA UN AVANCE DEL 100% TRIMESTRAL YA QUE LAS BECAS SE PAGAN MENSUALMENTE.
| 125046 |  |  |  | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE VEHICULOS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL | - | - | 15000114 | 7532741 | 7532741 | 7532741 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 124919 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL | - | - | 57033468 | 24115090 | 24115090 | 24115090 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 150859 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEG. PUB., TTO, MPAL. Y PROT. CIVIL | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | 507020101 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7116257 | 1876998 | 1876998 | 1876998 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1140 | 570 | 50%
| 43347 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL Y DE LAS PRESTACIONES Y ESTIMULOS | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 39340376 | 21655757 | 21655757 | 21655757 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 457 | 457 | 100%
| 141705 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL Y D/ PRESTACIONES Y ESTIMULOS | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4453222 | 4453222 | 2226611 | 1742477 | 39.1% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50%
| 137221 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL, PRESTACIONES Y ESTIMULOS | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | APANGO | URBANO | UNO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARTIR D ECUILAPAN | - | - | 2444648 | 2444648 | 2444648 | 1150970 | 47.1% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 12 | 48%
| 123433 |  |  |  | FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 139750 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL Y DE LAS PRESTACIONES Y ESTIMULOS | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 11252780 | 11252780 | 5626390 | 3905196 | 34.7% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50%
| 139919 |  |  |  | EQUIPO DISUASIVO Y CHALECOS ANTIBALAS | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 80500 | 80500 | 40250 | 72500 | 90.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 18 | 90%
| 139873 |  |  |  | UNIFORMES FORNITURA Y CALZADO | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 250800 | 250800 | 125400 | 51000 | 20.3% | 0 | 0 | OTROS | 180 | 40 | 22.2% | METAS: PROPORCIONAR UNIFORMES Y CALZADO A LOS POLICIAS
| 113609 |  |  |  | ALIMENTACIÓN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 105000 | 45720 | 45720 | 45720 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 44 | 44% | SE APOYO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL CON ALIMENTACIÓN
| 100427 |  |  |  | BONO SEMANA SANTA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 150000 | 116800 | 116800 | 116800 | 100% | 0 | 0 | EMPLEO | 234 | 234 | 100% | SE LES DIO BONIFICACIÓN DE SEMANA SANTA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL QUE LABORARÓN HORAS EXTRAS EN SEMANA SANTA.
| 110357 |  |  |  | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 160000 | 49080 | 49080 | 49080 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 31 | 31% | SE PAGARON COMIDAS Y DEMAS GASTOS PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL.
| 135811 |  |  |  | GASTOS 2009 | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 33 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7502 | 7502 | 7502 | 7502 | 100% | 0 | 0 | PRESTACIÓN | 10 | 1 | 10% | SE PAGARON INDEMNIZACIONES DE AÑOS ANTERIORES (2009) A EX- EMPLEADOS NOTA: PARA EST GASTO NO SE PRESUPUESTO NADA.
| 135885 |  |  |  | GASTOS 2010 | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 34 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 30000 | 16505 | 16505 | 16505 | 100% | 0 | 0 | PRESTACIÓN | 10 | 4 | 40% | SE PAGARON INDEMNIZACIONES Y FINIQUITOS A EX- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA,TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL DEL EJERCICIO 2010
| 113405 |  |  |  | INDEMNIZACIONES Y FINIQUITOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 180000 | 128118 | 128118 | 128118 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 71 | 71% | SE PAGARON LOS FINIQUITOS DE EX-ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL Y COORDINACIÓN DE GOBIERNO.
| 135207 |  |  |  | MEDICINAS Y MEDICAMENTOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 26 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 11000 | 4376 | 4376 | 4376 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 148 | 3 | 2% | SE PAGARON LOS MEDICAMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
| 109532 |  |  |  | PEAJES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNCIPAL | - | - | 7000 | 3012 | 3012 | 3012 | 100% | 0 | 0 | CASETA | 100 | 43 | 43% | SE PAGARON PEAJES DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 99791 |  |  |  | SUELDOS , SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 29556300 | 12428289 | 12428289 | 12428289 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 147 | 147 | 100% | SE PAGARON TODOS LOS SUELDOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL PROTECCIÓN CIVIL ASI COMO COMPENSACIONES, AGUINALDO,VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL
| 135999 |  |  |  | UNIFORMES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 36 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA FEDERAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 660000 | 269501 | 269501 | 269501 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 84 | 84% | SE COMPRARON UNIFORMES PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL ASI COMO BOTAS PARA LOS ELEMTOS DE PROTECCIÓN CIVIL
| 108914 |  |  |  | VIATICOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | ENTIDAD MUNICIPAL | - | - | 52000 | 13386 | 13386 | 13386 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 26 | 26% | SE PAGARON VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
| 131232 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL Y DE PRESTACIONES Y ESTIMULO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 12914094 | 12914094 | 6457047 | 6040908 | 46.8% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50%
| 118385 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4637112 | 4637112 | 4637112 | 2889029 | 62.3% | 0 | 0 | PAGO | 1488 | 927 | 62.3%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 151707 |  |  |  | ADQ. DE MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 1150000 | 1150000 | 296763 | 296763 | 25.8% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.26 | 26%
| 151699 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 6800000 | 6800000 | 6368965 | 6368965 | 93.7% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.94 | 94%
| 151712 |  |  |  | MANTTO. Y EQUIP. SUBESTACION DE BOMBEROS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 300000 | 300000 | 66932 | 66932 | 22.3% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.22 | 22%
| 151704 |  |  |  | MANTTO. Y REPARACION DE PARQUE VEHICULAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 10200000 | 10200000 | 4898853 | 4898853 | 48% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.48 | 48%
| 151706 |  |  |  | PROG.ATENCION SEG.VACACIONES SEMANA STA. | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 237243 | 237243 | 237243 | 237243 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 151702 |  |  |  | SERV.CONSULT.,ASES.,CAPAC.,Y MANTTO.CIVA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 4449279 | 4449279 | 2224640 | 2224640 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50%
| 151701 |  |  |  | SIST.ENLACE DE SERVICIOS DE EMERGENCIA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 18853102 | 18853102 | 12964562 | 12964562 | 68.8% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.69 | 69%
| 144677 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 18 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 973180 | 973180 | 486590 | 550000 | 56.5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 144862 |  |  |  | APOYO A COMISARIOS Y BONO APOLICIAS | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 22 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 180000 | 180000 | 90000 | 81000 | 45% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 144736 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 20 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 551492 | 551492 | 275746 | 102055 | 18.5% | 0 | 0 | LITRO | 69370 | 12837 | 18.5%
| 143749 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GENERAL | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 388423 | 388423 | 194211 | 152936 | 39.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 144979 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 10 | 0 | 0%
| 144955 |  |  |  | FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 23 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 54481 | 54481 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0% | AL MOMENTO DEL REPORTE ESTE PROYECTO NO SE A INICIADO
| 144645 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 17 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 530258 | 530258 | 265129 | 228500 | 43.1% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 6 | 50% | METAS: DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA
| 144600 |  |  |  | OPERATIVOS POLICIACOS COORDINADOS | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 11931 | 11931 | 5965 | 898 | 7.5% | 0 | 0 | UNIDAD | 3 | 1 | 33.3%
| 145091 |  |  |  | SEGURO DE VIDA Y GASTO MEDICOS | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 150818 | 150818 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 50 | 0 | 0%
| 144779 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 21 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 149900 | 149900 | 74950 | 3449 | 2.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 143701 |  |  |  | UNIFORMES FORNITURA Y CALZADO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 150000 | 150000 | 75000 | 96000 | 64% | 0 | 0 | UNIDAD | 140 | 90 | 64.3%
| 117616 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1530120 | 886120 | 886120 | 886120 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 6 | 50% | ESTE RUBRO LO CONSIDERAMOS EN LA UNIDAD DE MEDIDA COMO SERVICIO Y LO PROGRAMAMOS POR EL NUMERO DE MESES DEL AÑO
| 117689 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 800000 | 329202 | 329202 | 329202 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 6 | 50% | EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE LO PAGAMOS EN FORMA MENSUAL Y POR LO TANTO LO PROGRAMAMOS DEACUERDO AL NUMERO DE MESES DEL AÑO
| 117555 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GENERAL | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 350000 | 35742 | 35742 | 35742 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 1 | 33.3% | EN ESTE RUBRO PAGAMOS LOS SERVICIOS GENERADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA COMO ES EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO,
| 117596 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 212999 | 212999 | 212999 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 1 | 33.3% | LOS MANTENIMIENTOS NO ESTAN PROGRAMADOS ESTOS SE DAN CUANDO ASI LOS REQUIERAN LOS EQUIPOS
| 117777 |  |  |  | OTROS ( PAPELERIA, VIATICOS, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO) | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 121311 | 42429 | 42429 | 42429 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 6 | 50% | LOS CONCEPTOS DE GASTOS QUE REALIZAN EN ESTE RUBRO SON AQUELLOS QUE NO LOS CONTEMPLA EL CATALOGO ESTANDAR
| 117535 |  |  |  | PATRULLAS | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 750000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 2 | 1 | 50%
| 117711 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 691 | 691 | 691 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 6 | 50% | ESTE GASTO SE GENERA POR EL MENJO DE LA CUENTA BANCARIA Y LOS INTERESES DEL CONVENIO CON SEFINA Y ESTOS SE DAN DE MANERA MENSUAL
| 146972 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO(COMP.D/RECAUDADO POR EL AYUNTAMIENTO) | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1556780 | 1556780 | 778390 | 642093 | 41.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 147042 |  |  |  | APOYOS A COMISARIOS,DELEGADOS Y POLICIAS . | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 240000 | 240000 | 120000 | 120000 | 50% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 146999 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 334960 | 334960 | 167480 | 360100 | 107.5% | 0 | 0 | LITRO | 34200 | 35500 | 103.8%
| 146898 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GENERAL | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 358138 | 358138 | 179069 | 23381 | 6.5% | 0 | 0 | OTROS | 56 | 19 | 33.9% | METAS: MEJORAR LOS GASTOS DE OPERACION EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
| 147180 |  |  |  | EQUIPO DE RADIO COMUNICACION | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 120000 | 120000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 45 | 0 | 0%
| 147194 |  |  |  | EQUIPO DISUASIVO ANTIMOTIN, CHALECOS ANTIBALAS | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 11850 | 11850 | 5925 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 30 | 0 | 0%
| 147147 |  |  |  | FINANCIAMIENTO | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 18329 | 18329 | 9164 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 146933 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 205900 | 205900 | 102950 | 110478 | 53.7% | 0 | 0 | UNIDAD | 5 | 3 | 60%
| 147207 |  |  |  | OTROS GASTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD PUBLICA | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6741 | 6741 | 3371 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | METAS: MEJORAR LOS GASTOS DE OPERACION EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
| 147160 |  |  |  | PATRULLAS | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 210000 | 210000 | 105000 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0 | 0%
| 147023 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 12740 | 12740 | 6370 | 1851 | 14.5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 147171 |  |  |  | UNIFORMES, FORNITURAS Y CALZADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 95200 | 95200 | 47600 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 45 | 0 | 0%
| 138711 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO (COMPLEMENTO DE LO RECAUDADO POR EL AYUNTAMIENTO) | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1357850 | 1357850 | 678925 | 767353 | 56.5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 137615 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GENERAL | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 856782 | 856782 | 428391 | 262306 | 30.6% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 15 | 30% | METAS: SUFRAGAR TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA MANTENER EL ORDEN Y JUSTICIA DEL MUNICIPIO
| 138059 |  |  |  | EQUIPO DISUASIVO ANTIMOTIN, CHALECOS ANTIBALAS | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 163920 | 163920 | 81960 | 4727 | 2.9% | 0 | 0 | UNIDAD | 25 | 1 | 4%
| 138772 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 54091 | 54091 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 138660 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 273957 | 273957 | 136978 | 104103 | 38% | 0 | 0 | UNIDAD | 30 | 11 | 36.7%
| 138174 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4960 | 4960 | 2480 | 4723 | 95.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 137869 |  |  |  | UNIFORMES, FORNITURAS Y CALZADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 118600 | 118600 | 59300 | 69506 | 58.6% | 0 | 0 | UNIDAD | 16 | 9 | 56.3%
| 114718 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION CIVIL | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 240000 | 87653 | 120000 | 87653 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.35 | 35% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES ADICHOS RENDIMIENTOS.
| 131583 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO (COMPLEMENTO CON LO RECAUDADO POR EL H. AYUNTAMIENTO) | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7956000 | 3824285 | 3978000 | 3824285 | 100% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 208 | 208 | 100% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS, EL AVANCE TRIMESTRAL SERA SIEMPRES DEL 100% SE PAGA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA TODAS LAS COMUNIDADES.
| 131591 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | 07 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 2400000 | 1028590 | 1200000 | 1028590 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 22 | 22 | 100% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS, LOS GASTOS FINANCIEROS ACOMULADOS SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS, SE CONSIDERA UN AVANCE DEL 100% CADA TRIMESTRE, YA QUE LOS VEHICULOS SIEMPRES ANDAN EN SERVICIO.
| 137203 |  |  |  | DIVERSOS GASTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | 16 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 300000 | 147332 | 150000 | 147332 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.45 | 45% | NO SE PRESENTAN RENDIMEINTOS FINANCIEROS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS.
| 131628 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE PROTECCION CIVIL | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | 12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 360000 | 17284 | 180000 | 17284 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.04 | 4% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES ADICHOS RENDIMIENTOS.
| 111484 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | 05 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 1900000 | 322560 | 950000 | 322560 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 22 | 6 | 27.3% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS.
| 120047 |  |  |  | PAGO DE COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | 19 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 52218 | 3892 | 26109 | 3892 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 131614 |  |  |  | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | 11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 135222 | 150000 | 135222 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.24 | 24% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES ADICHOS RENDIMIENTOS.
| 131603 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | 10 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 60000 | 18573 | 30000 | 18573 | 100% | 0 | 0 | TERMINAL TELEFÓNICA | 1 | 1 | 100% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS. SE PAGA CONSTANTEMENTE EL SERVICIO TELEFONICO CADA TRIMESTRE POR LO CUAL EL AVANCE ES DEL 100%
| 115821 |  |  |  | UNIFORMES, FORNITURAS Y CALZADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN ACTIVO | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | 18 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 750000 | 5393 | 375000 | 5393 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 144 | 5 | 3.5% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS.
| 125707 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 15 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 17791106 | 7490795 | 7490795 | 7490795 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 125757 |  |  |  | MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 16 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1500000 | 1444229 | 1444229 | 1444229 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 125087 |  |  |  | OTROS GASTOS DE OPERACION | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 14 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL | - | - | 5011917 | 3567882 | 3567882 | 3567882 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 151281 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | 258963 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 152400 | 5220 | 5220 | 5220 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 1 | 6.7%
| 151112 |  |  |  | EQUIPO DISUACIVO Y ANTIMOTIN, CHALECOS ANTIBALAS | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | 105256 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 378200 | 160080 | 160080 | 160080 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 80 | 25 | 31.3%
| 150903 |  |  |  | MANTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | 507020119001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 2232665 | 493533 | 493533 | 493533 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2000 | 745 | 37.3% | METAS: MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS
| 151139 |  |  |  | OTROS GASTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD PUBLICA | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | 258963 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 270000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 270000 | 18000 | 6.7% | METAS: FONDO PARA CONTINGENCIAS
| 151050 |  |  |  | PATRULLAS | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | PATRULLAS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 960000 | 298890 | 298890 | 298890 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 5 | 1 | 20%
| 150975 |  |  |  | SARVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | 507020121 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5000 | 2896 | 2896 | 2896 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 6 | 50% | METAS: MENSUALIDADES (COMISIONES E INTERESES)
| 151496 |  |  |  | SEGURO DE VIDA Y CONSULTAS MEDICAS | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | 741258 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 500000 | 413000 | 413000 | 413000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 40 | 80% | METAS: COMPRA DE SEGUROS DE VIDA Y CONSULTAS MEDICAS PROFESIONALES
| 150876 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A LA DIR. SE SEG. PUB., TTO. MPAL. Y PROT. CIVIL | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 507020120 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1300000 | 416610 | 416610 | 416610 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 136842 | 41088 | 30%
| 43715 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1272500 | 512511 | 512511 | 512511 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 106042 | 56800 | 53.6%
| 90639 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GENERAL | 38-JOSÉ AZUETA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 950000 | 26100 | 26100 | 26100 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.03 | 3%
| 89900 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 38-JOSÉ AZUETA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 153750 | 27957 | 27957 | 27957 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 0.2 | 0.2 | 100%
| 43534 |  |  |  | SEGURO DE VIDA Y GASTOS POR LESIONES EN SERVICIO ACTIVO | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1272500 | 705622 | 705622 | 705622 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 457 | 250 | 54.7% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES SEGURO DE VIDA LA QUE EQUIVALE A 623 POLIZAS DE SEGURO UNA POR CADA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
| 90409 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 38-JOSÉ AZUETA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 8241 | 8241 | 8241 | 8241 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 43483 |  |  |  | UNIFORMES, FORNITURA Y CALZADO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1200000 | 271547 | 271547 | 271547 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 457 | 100 | 21.9% | UN EQUIPO ESTA FORMADO POR DOS UNIFORMES COMPLETOS Y UN PAR DE BOTAS
| 142340 |  |  |  | APOYO A COMISARIOS Y BONO APOLICIAS | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 22 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 395573 | 395573 | 395573 | 395573 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 142200 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 20 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 689879 | 689879 | 344940 | 241020 | 34.9% | 0 | 0 | LITRO | 90893 | 31755 | 34.9%
| 141856 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GENERAL | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 579819 | 579819 | 289910 | 249181 | 43% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 6 | 50% | EN EL PUNTO DE AVANCE FISICO UTILIZAMOS COMO PROGRAMADO ANUAL 12 POR CONSIDERAR UN PAGO POR CADA MES DEL EJERCICIO SIENDO HASTA EL MOMENTO DE CIERRE DEL 2 TRIMESTRE 6 LOS PAGOS REALIZADOS
| 142362 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGUIDAD PUBLICA | - | - | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | AL CIERRE DEL PERIODO NO SE HA EJECUTADO ESTE PROYECTO
| 142490 |  |  |  | EQUIPO DISUASIVO O ANTIMOTIN | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 20 | 0 | 0% | AL MOMENTO DEL REPORTE ESTE PROYECTO NO SE A INICIADO
| 142536 |  |  |  | FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 23 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 128269 | 128269 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0% | AL MOMENTO DEL REPORTE ESTE PROYECTO NO SE A INICIADO
| 142011 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE SEG. PUB. | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 17 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 361250 | 361250 | 180625 | 125933 | 34.9% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 6 | 50% | EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERAN LOS GASTOS QUE TIENEN QUE VER CON EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA, YA SEAN ARMAS MAQUINAS, MOBILIARIO DE OFICINA O VEHICULOS, COMO SON DIVERSAS LAS UNIDADES DE MEDIDA, SE CONSIDERO COMO UNIDAD DE MEDIDA,UN PAGO POR CADA MES, TENIENDO UN ACUMULDO A LA FECHA DEL REPORTE DE 6.
| 143360 |  |  |  | OTROS GASTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON SEG. PUB. | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 24 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 261874 | 261874 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | AL MOMENTO DEL REPORTE ESTE PROYECTO NO HA SIDO INICIADO
| 142075 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 18 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2258000 | 2258000 | 1129000 | 677874 | 30% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | SE CONSIDERA EN AVANCE FISICO 12 EN PROGRAMADO SIENDO ESTA LA CANTIDAD DE PAGOS PRESUPUESTADOS EN EL AÑO.
| 141925 |  |  |  | SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 280800 | 280800 | 140400 | 228250 | 81.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 142230 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 21 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 48077 | 48077 | 24038 | 7164 | 14.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO EL CRITERIO DE 12 PAGOS, SIENDO QUE SE REALIZAN PAGOS DE SERVICIOS BANCARIOS POR CADA MES, SIENDO 6 EL NUMERO DE PAGOS REALIZADOS A LA FECHA DEL REPORTE
| 141824 |  |  |  | UNIFORMES FORNITURA Y CALZADO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 258719 | 258719 | 129359 | 85666 | 33.1% | 0 | 0 | OTROS | 210 | 70 | 33.3% | METAS: ADQUISICION DE UNIFORMES DURANTE EL EJERCICIO
| 137489 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | APANGO | URBANO | CINCO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARTIR D ECUILAPAN | - | - | 2826860 | 2826860 | 2826860 | 991451 | 35.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | EN EL IMPORTE COMPROBADO SE ESTA CONSIDERANDO EL MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO NO UNICAMENTE EL SERVICIO DE ALUMBRADO.
| 137521 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | APANGO | URBANO | SEIS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARTIR D ECUILAPAN | - | - | 345800 | 345800 | 345800 | 95289 | 27.6% | 0 | 0 | LITRO | 37709 | 10391 | 27.6%
| 137368 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | APANGO | URBANO | CUATRO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARTIR D ECUILAPAN | - | - | 265300 | 265300 | 265300 | 89935 | 33.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 9 | 3 | 33.3%
| 137947 |  |  |  | OTROS (AGUAS, ALIMENTOS) | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | APANGO | URBANO | OCHO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARTIR D ECUILAPAN | - | - | 276890 | 276890 | 276890 | 6099 | 2.2% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 3 | 3%
| 137631 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | APANGO | URBANO | SIETE | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARTIR D ECUILAPAN | - | - | 5200 | 5200 | 5200 | 3590 | 69% | 0 | 0 | PESOS | 5200 | 3590 | 69%
| 137308 |  |  |  | UNIFORMES, FORTINURA Y CALZADO PARA PERSONAL DE SEG PUBLICA | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | APANGO | URBANO | DOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARTIR D ECUILAPAN | - | - | 146904 | 146904 | 146904 | 72367 | 49.3% | 0 | 0 | PIEZA | 120 | 60 | 50%
| 153818 |  |  |  | OPERATIVOS POLICIACOS COORDINADOS | 43-METLATÓNOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 58477 | 83.5% | 0 | 0 | OTROS | 80 | 60 | 75% | METAS: RECORRIDOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICPIO
| 140295 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 20 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1050700 | 1050700 | 525350 | 525720 | 50% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 141868 |  |  |  | ADQUISICION DE PATRULLAS | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 340500 | 340500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
| 140270 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE CUARTEL DE POLICIA | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 24 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 231641 | 231641 | 231641 | 231641 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100%
| 141656 |  |  |  | APOYOS A DELEGADOS, COMISARIOS Y POLICIAS COMUNITARIOS | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 23 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1306000 | 1306000 | 1306000 | 1306000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 141704 |  |  |  | BONOS A POLICIAS | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 22 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 79500 | 79500 | 79500 | 79500 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 139948 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GENERAL | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 430000 | 430000 | 215000 | 193394 | 45% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 6 | 50% | METAS: ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD
| 141774 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 0 | 0%
| 139896 |  |  |  | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 220300 | 220300 | 110150 | 37676 | 17.1% | 0 | 0 | UNIDAD | 30 | 5 | 16.7%
| 140221 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 19 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 292604 | 292604 | 146302 | 196565 | 67.2% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 6 | 50% | METAS: ADQUISICION DE FOCOS, FOTOCELDAS Y DEMAS MATERIAL PARA EL ALUMBRADO PUBLICO
| 140000 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 17 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 980000 | 980000 | 490000 | 285216 | 29.1% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 6 | 50% | METAS: DAR MANTENIMIENTO Y REPARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA
| 140183 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 18 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2143831 | 2143831 | 1071916 | 445921 | 20.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25%
| 140318 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 21 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 239747 | 239747 | 119874 | 46454 | 19.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 135119 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 24 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1250000 | 937902 | 937902 | 937902 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | SE PAGO EL ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE ALUMB RADO PÚBLICO DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS AL MUNICIPIO Y DE LA CIUDAD.
| 147251 |  |  |  | AMORTIZACIÓN DE CREDITO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 37 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 268400 | 268400 | 268400 | 268400 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE PAGO EL TOTAL DEL PRESTAMO QUE SE LE HIZO A SEGURIDAD PÚBLICA
| 135980 |  |  |  | ARMAMENTO Y CARTUCHOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 35 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 100 | 100% | SE COMPRARON CARTUCHOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA(PARA POSTAS) NOTA:PARA ESTE GASTO NO SE PRESUPUESTO NADA
| 114619 |  |  |  | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 6036 | 6036 | 6036 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 100 | 40 | 40% | SE COMPARARON ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA QUE SE UTILIZARON EL LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y COORDINACIÓN DE GOBIERNO.
| 135025 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 22 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1720000 | 966799 | 966799 | 966799 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | SE PAGO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL
| 114527 |  |  |  | DE COMPUTO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 130000 | 13026 | 13026 | 13026 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 100 | 10 | 10% | SE COMPRARON ARTICULOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 135089 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 23 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 60000 | 42457 | 42457 | 42457 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 2 | 33.3% | SE PAGO LA ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA TRANSITO MUNICIPAL Y EL CORRALON MUNICIPAL
| 135336 |  |  |  | EQUIPAMENTO EN GENERAL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 28 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2095880 | 206497 | 206497 | 206497 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 5 | 50% | SE COMPRO DIVERSOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL
| 135274 |  |  |  | GASTOS FUNERALES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 27 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | SE PAGARON GASTOS FUNERALES POR LA MUERTE DE UN OFICIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. NOTA: PARA ESTE GASTO NO SE PRESUPUESTO NADA.
| 115247 |  |  |  | HERRAMIENTAS MENORES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 18 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 37200 | 340 | 340 | 340 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 1 | 1% | SE COMPRO MATERIAL PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL
| 135547 |  |  |  | HONORARIOS A PROFESIONALES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 31 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5000 | 4800 | 4800 | 4800 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 2 | 1 | 50% | SE PAGARON HONORARIOS MEDICOS POR ATENCIÓN A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 114488 |  |  |  | IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 157000 | 75032 | 75032 | 75032 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 48 | 48% | SE COMPRARON FORMAS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL
| 135653 |  |  |  | MA NTTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 32 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 125000 | 14529 | 14529 | 14529 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 15 | 1 | 6.7% | SE PAGARON LOS SERVICIOS POR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 135472 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 29 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 270404 | 270404 | 270404 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 10 | 41.7% | SE PAGARON TODOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA TRANSITO MUNICIPAL PROTECCIÓN CIVIL Y SINDICATURA
| 114912 |  |  |  | MATERIAL DE FERRETERIA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 16 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 5828 | 5828 | 5828 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 58 | 58% | SE COMPRARON DIVERSOS MATERIALES PARA LAS AREAS DE PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MPAL.
| 114978 |  |  |  | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 17 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 17000 | 13477 | 13477 | 13477 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 79 | 79% | SE COMPRO MATERIAL DE SEÑALIZXACIÓN PARA EL AREA DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL.
| 115428 |  |  |  | MATERIAL ELECTRICO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 21 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 14000 | 3289 | 3289 | 3289 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 23 | 23% | SE COMPRARON MATERIALES ELECTRICOS APRA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y TRÁNSITO MUNICIPAL.
| 115377 |  |  |  | MATERIAL FOTOGRAFICO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 20 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNIPAL | - | - | 370000 | 243163 | 243163 | 243163 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 100 | 66 | 66% | SE COMPRARON ARTICULOS PARA EL AREA DE LICENCIAS Y PERMISOS
| 114826 |  |  |  | NEUMATICOS Y CAMARAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 15 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 250000 | 63200 | 63200 | 63200 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 25 | 25% | SE COMPRARON NEUMATICOS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL.
| 113057 |  |  |  | PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEG. PUB TRANSITO Y PROT. CIVIL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 139085 | 139085 | 139085 | 100% | 0 | 0 | ASEGURADO | 254 | 254 | 100% | SE PAGARON LAS ALTAS EN LA POLIZA GRUPAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL
| 114471 |  |  |  | PAPELERIA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 125000 | 14856 | 14856 | 14856 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 12 | 12% | SE COMPRARON ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL.
| 115320 |  |  |  | PINTURAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 19 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 24000 | 6035 | 6035 | 6035 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 25 | 25% | SE COMPRO PINTURA PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL Y SEGURIDAD PÚBLICA
| 114767 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 14 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 470000 | 111529 | 111529 | 111529 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 24 | 24% | SE COMPRARON REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVL Y TRÁNSITO MUNICIPAL.
| 114559 |  |  |  | SELLOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3190 | 325 | 325 | 325 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 10 | 10% | SE COMPRARON SELLOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
| 135518 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 30 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 17000 | 5125 | 5125 | 5125 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | SE PAGARON COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES COBRADOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y JUNIO DEL 2011
| 135148 |  |  |  | TELEFONOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 25 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 75479 | 75479 | 75479 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | SE PAGO EL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENDO ESTE PAGO DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL 2011.
| 136633 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7854800 | 7854800 | 3927400 | 3373230 | 42.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 4 | 33.3%
| 131728 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3989823 | 3989823 | 1994912 | 1310567 | 32.8% | 0 | 0 | LIBRO | 398982 | 131057 | 32.8%
| 131835 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6400 | 6400 | 3200 | 765 | 12% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 131703 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GENERAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4654390 | 4654390 | 1827195 | 1924080 | 41.3% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 17 | 42.5% | METAS: SUFRAGAR TODOS LAS EROGACIONES INDISPENSABLES PARA MANTENER EL ORDEN Y LA SEGURIDAD PUBLICA
| 131435 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 120000 | 120000 | 60000 | 17899 | 14.9% | 0 | 0 | UNIDAD | 12 | 2 | 16.7%
| 131607 |  |  |  | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 180000 | 180000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 20 | 0 | 0%
| 131668 |  |  |  | EQUIPO DISUASIVO ANTIMOTIN, CHALECOS ANTIBALAS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 135000 | 135000 | 67500 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 30 | 0 | 0%
| 131853 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2575960 | 2575960 | 1287980 | 868763 | 33.7% | 0 | 0 | UNIDAD | 100 | 35 | 35%
| 131962 |  |  |  | OTROS GASTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD PUBLICA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 350000 | 350000 | 175000 | 243162 | 69.5% | 0 | 0 | PAGO | 30 | 22 | 73.3%
| 131571 |  |  |  | PATRULLAS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 460000 | 460000 | 230000 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 2 | 0 | 0%
| 131593 |  |  |  | UNIFORMES, FORNITURAS Y CALZADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 250000 | 250000 | 125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 35 | 0 | 0%
| 119232 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2806453 | 2806453 | 2806453 | 981223 | 35% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 4.2 | 35%
| 119277 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 450800 | 450800 | 450800 | 175630 | 39% | 0 | 0 | LITRO | 49214 | 19193 | 39%
| 119156 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 205265 | 205265 | 205265 | 58874 | 28.7% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 0.86 | 28.7%
| 119479 |  |  |  | OTROS GASTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD PUBLICA | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 35300 | 35300 | 35300 | 1256 | 3.6% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.03 | 3%
| 119376 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 15632 | 15632 | 15632 | 7672 | 49.1% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.49 | 49%
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
| 75716 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 22-COYUCA DE CATALÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALANGUERRERO | - | - | 4000000 | 2019152 | 2019152 | 2019152 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 6 | 50% | METAS: PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO MENSUALMENTE
| 75285 |  |  |  | MTTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEG PUBLICA | 22-COYUCA DE CATALÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN | - | - | 300000 | 28958 | 28958 | 28958 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.1 | 10%
|  |  | FAM |  |  | 13: 378773520; Ministrado 14: 172082504; Programado 15: 205426024; Ejercido 16: 114977938; Ejercido 17=16/14: 66.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 43301645; Ejercidos 22: 21104410; Ejercidos 23=22/21: 48.7%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
| 106973 |  |  |  | PROGRAMAS ALIMENTARIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PROGR. ALIMENTARIOS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 300000000 | 127982504 | 127982504 | 106972362 | 83.6% | 0 | 0 | OTROS | 43111020 | 21103402 | 49% | EL RECURSO MINISTRADO CORRESPONDE A LA LIBERACION DE RECURSOS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO, PARA EL AVANCE FISICO SE MIDE EN FUNCION DE LOS SERVICIOS(RACIONES ALIMENTICAS, DESPENSAS, CEREAL, BRICK DE LECHE VITAMINADA) QUE SE OTORGAN A LOS GRUPOS VULNERABLES, YA QUE SE TIENE UN PADRON DE BENEFICIARIOS, EL CUAL NO SUFRE VARIACION.
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 107276 |  |  |  | PROYECTOS ASISTENCIALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PROY. ASISTENCIALES | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 46694984 | 26100000 | 45364984 | 8005576 | 30.7% | 0 | 0 | OTROS | 190619 | 1008 | 0.5% | EL RECURSO MINISTRADO CORRESPONDE A LA LIBERACION DE RECURSOS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO, POR TAL MOTIVO ES MENOR AL RECURSO PROGRAMADO. DEBIDO A QUE ALGUNOS PROYECTOS ESTAN PROGRAMADOS PARA IMPLEMENTARSE EN CASO DE ALGUNA CONTINGENCIA, DESASTRE NATURAL Y/O EN TEMPORADAS DE INVIERNO. LOS PRODUCTOS YA SE ADQUIRIERON PERO AUN NO SE HACE ENTREGA A LA POBLACIÓN QUE LOS NECESITARA. POR ESTE MOTIVO EL AVANCE FISICO ES MENOR EN COMPARACION CON EL AVANCE FINANCIERO. UNA VEZ QUE SE HAYA HECHO LA ENTREGA DE LOS DIFERENTES ARTICULOS, SE REPORTARA EN ESTE MISMO MEDIO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 154858 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ATÍPICO DE 3 NIVELES EN LA ESCUELA DE ARTES, ZUMPANGO DEL RIO, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | - | - | 8514600 | 4730335 | 8514600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE DE OBRA ES DEL 0 % DEBIDO A UN ATRASO EN EL RECURSO MINISTRADO, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTÁN POR COMENZAR SU EJECUCIÓN
| 154870 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ATÍPICO DE 3 NIVELES EN RECTORÍA (SIIA) CHILPANCINGO, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | - | - | 4326300 | 2403500 | 4326300 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE DE OBRA ES DEL 0 % DEBIDO A UN ATRASO EN EL RECURSO MINISTRADO, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTÁN POR COMENZAR SU EJECUCIÓN
| 154883 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 2 NIVELES, EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE DERECHO, CHILPANCINGO, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | - | - | 3487036 | 1937245 | 3487036 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE DE OBRA ES DEL 0 % DEBIDO A UN ATRASO EN EL RECURSO MINISTRADO, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTÁN POR COMENZAR SU EJECUCIÓN
| 154567 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U-2C DE 5 EE (PRIMERA ETAPA) PARA SERVICIO MEDICO Y LABORATORIO EN ENFERMERÍA NO. 3 OMETEPEC, GRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | - | - | 2579500 | 1433060 | 2579500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO DESTINADO PARA OBRAS NO SE HA EJERCIDO DEBIDO A UN ATRASO EN LA MINISTRACIÓN, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTÁN POR COMENZAR SU EJECUCIÓN
| 154605 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U-2C DE 8 EE. PARA CLINICA DE REHABILITACIÓN DENTAL, EN LA UNIDAD ACADÉMICA ODONTOLOGÍA, ACAPULCO, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | - | - | 4656500 | 2765525 | 4656500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE DE OBRA ES DEL 0 % DEBIDO A UN ATRASO EN EL RECURSO MINISTRADO, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTÁN POR COMENZAR SU EJECUCIÓN
| 154663 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U-3C DE 9 EE. PARA 5 LABOTARIOS EN LA UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS AMBIENTALES, ACAPULCO, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO | - | - | 8514600 | 4730335 | 8514600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE DE OBRA ES DEL 0 % DEBIDO A UN ATRASO EN EL RECURSO MINISTRADO, ACTUALMENTE LAS OBRAS ESTÁN POR COMENZAR SU EJECUCIÓN
|  |  | FASP |  |  | 13: 215044318; Ministrado 14: 129026591; Programado 15: 129026591; Ejercido 16: 19478903; Ejercido 17=16/14: 15.1%; Generados 18: 1056327; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 130170; Ejercidos 22: 9000; Ejercidos 23=22/21: 6.9%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 135367 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP | - | - | 456400 | 273840 | 273840 | 114100 | 41.7% | 0 | 0 | VISITA | 400 | 100 | 25%
| 134966 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SRIA DE SEG PUB Y PROT CIVIL PROCURADURIA GRAL DE JUST TRIB SUP DE JUST Y SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP | - | - | 112690249 | 67614150 | 67614150 | 0 | 0% | 635618 | 0 | EQUIPO | 77741 | 0 | 0% | EN ESTE EJE SE TIENE COMPROMETIDO EN PROCESO DE LICITACION, POR LA CANTIDAD DE $ 50,670,412.00; ASI MISMO EN ESTE EJE SE CITA COMO UNIDAD DE MEDIDA DE FORMA GENERAL (COMO EQUIPO, MAS SIN EMBARGO SE TIENE LAS SIGUIENTES: MILLARES, PIEZA, PAR, LICENCIAS, OBRA Y PROGRAMAS.
| 135074 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP | - | - | 36322005 | 21793203 | 21793203 | 7588721 | 34.8% | 0 | 0 | PERSONA | 36085 | 8603 | 23.8%
| 135271 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 9879822 | 5927893 | 5927893 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 13764 | 0 | 0%
| 135291 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP | - | - | 425000 | 255000 | 255000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 72 | 0 | 0%
| 135347 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP | - | - | 55270842 | 33162505 | 33162505 | 11776082 | 35.5% | 420709 | 0 | EQUIPO | 2108 | 297 | 14.1% | EN ESTE EJE SE TIENE UN COMPROMETIDO DE $34,199,934.00, MISMO QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION Y ENTREGA DE EQUIPOS Y SERVICIOS. ASI TAMBIEN SE CITA EN ESTE EJE UNICAMENTE LA UNIDAD DE MEDIDA DE EQUIPO, MAS SIN EMBARGO SE TIENE TAMBIEN LAS DE PIEZA, CASETAS, TORRES, ACCESORIOS, LICENCIAS, CAMPAÑAS, PROYECTOS, SERVICIO, LOTE, PERSONAS, POLIZA, Y TRASLADO.
|  |  | FAETA |  |  | 13: 153322684; Ministrado 14: 78742202; Programado 15: 78742202; Ejercido 16: 78742202; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 81348; Ejercidos 22: 83448; Ejercidos 23=22/21: 102.6%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
| 140331 |  |  |  | GASTO CORRIENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 80976794 | 42252649 | 42252649 | 42252649 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 912 | 456 | 50%
EDUCACIÓN DE ADULTOS
SERVICIOS PERSONALES
| 138061 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SERVICIOS PERSONALES | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE GUERRERO | - | - | 38681667 | 18984157 | 18984157 | 18984157 | 100% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 40218 | 41496 | 103.2% | SE CONTINUA TRABAJANDO COORDINADAMENTE CON EL PROGRAMA OPORTUNIDADES, ASÍ COMO CON ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES QUE FORTALECEN LA INCORPORACIÓN Y LA CONCLUSIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA, SE SIGUE ATENDIENDO EN FORMA MÁS COMPLETA A POBLACIÓN ALTAMENTE VULNERABLE COMO LO ES LA POBLACIÓN INDÍGENA, Y SE HA DADO UN SEGUIMIENTO MÁS COMPLETO A LA INCORPORACIÓN Y CONCLUSIÓN DENTRO DEL PROYECTO GUERREROS POR LA ALFABETIZACIÓN.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 138161 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GASTOS DE OPERACIÓN | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 33664223 | 17505396 | 17505396 | 17505396 | 100% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 40218 | 41496 | 103.2% | SE CONTINUA TRABAJANDO COORDINADAMENTE CON EL PROGRAMA OPORTUNIDADES, ASÍ COMO CON ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES QUE FORTALECEN LA INCORPORACIÓN Y LA CONCLUSIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA, SE SIGUE ATENDIENDO EN FORMA MÁS COMPLETA A POBLACIÓN ALTAMENTE VULNERABLE COMO LO ES LA POBLACIÓN INDÍGENA, Y SE HA DADO UN SEGUIMIETNO MÁS COMPLETO A LA INCORPORACIÓN Y CONCLUSIÓN DENTRO DEL PROYECTO GUERREROS POR LA ALFABETIZACIÓN
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 189765366; Ministrado 14: 131761075; Programado 15: 134271021; Ejercido 16: 63190292; Ejercido 17=16/14: 48%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 86255.54; Ejercidos 22: 79873.5; Ejercidos 23=22/21: 92.6%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 123940 |  |  |  | ADQUISICION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA GASA NO. 2 DE DISTRIBUIDOR VIAL DEL BOULEVARD IGUALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 150033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN PUNTA DIAMENTE, UBICADA EN PUNTA DIAMANTE, ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1202880 | 1202880 | 1202880 | 1202880 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 142223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CALLE AVIACION EN LA COL. BUENOS AIRES, DEL MPIO. DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 70000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
| 142169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA FACHADA PRINCIPAL EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA EN EL REPARO MPIO. DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 133433 | 133433 | 133433 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
| 148259 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL EN EL HOSPITAL RURAL DE ALCOZAUCA, MPIO. DE ALCOZAUCA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 378999 | 378999 | 378999 | 378999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 148172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN RAFAEL, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 702579 | 702579 | 702579 | 702579 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 148231 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA EN LA ESC. PRIM. CARITINO MALDONADO PEREZ, COL. LAZARO CARDENAS EN TLAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 715018 | 715018 | 715018 | 715018 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 148237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA ESC. PRIM. FED. GALILEO EN EL BARRIO DE CUBA EN TLAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 715018 | 715018 | 715018 | 715018 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 149614 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHAO DE LA CANCHA PUBLICA EN LAS LOMAS, MPIO. DE COYUCA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 717451 | 717451 | 717451 | 717451 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 149888 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA DE CABAÑAS, MPIO. DE SAN JERONIMO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 720800 | 720800 | 720800 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 149809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS LA LOMA, MPIO. DE TECPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 674928 | 674928 | 674928 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 149679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS LA LOMA, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS | - | - | 674928 | 674928 | 674928 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 123259 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA LAGUNA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 915699 | 915699 | 915699 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 122924 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SAN MARCOS OACATZINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 9669058 | 9669058 | 9669058 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 123303 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ZOPILOTE, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 616630 | 616630 | 616630 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 123266 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AMILTEPEC, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 914700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 121758 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AYAHUALCO, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 630300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 124422 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHACALAPA DE BRAVO, MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 542700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 121293 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COATEPEC COSTALES, MPIO. DE TELOLOAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1856700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 123235 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL EPAZOTE, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2026200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 120666 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PROGRESO, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1101000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 123575 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MEXCALTEPEC, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1126200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 123757 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PAPAXTLA, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 547500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 123905 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE POPOCATZIN, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 530400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 125037 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE POTRERO DE CARLOS, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 579000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 123315 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN ANTONIO (HUEITEPEC), MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 731400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 124165 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN JOSE, MPIO. DE QUECHULTENANGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 935100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 120846 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE XIXILA, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 120706 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE XOCHIMILCO, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 124909 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AHUATEPEC EJIDO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 537600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 124852 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COATLACO, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1901100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 125072 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA MARIA, MPIO. DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2282700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 125105 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE MIAHUICHAN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2088900 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 121052 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DE AGUA POTABLE EN LOS CIMIENTOS, MPIO. DE ZIRANDARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 530100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 124933 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AHUATEPEC EJIDO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 227100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 124898 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE COATLACO, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 125081 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE SANTA MARIA, MPIO. DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 143400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 149858 |  |  |  | CONSTRUCCIOND E TECHUMBRE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COMUNIDAD DE EL CIRUELAR, MPIO. DE ATOYAC DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 678300 | 678300 | 678300 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150430 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO BALSAS, PARTE ALTA EN LA COL. MANANTIALES, ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142008 |  |  |  | CONTRUCCIÓN DE LA ESC. SUP. DE ENFERMERIA (TERMINACION) EN COYUCA, MPIO. DE COYUCA DE CATALÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 442243 | 442243 | 442243 | 442243 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 146127 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION EN BUENAVISTA DEL SUR EN EL MPIO. DE HELIODORO CASTILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1790229 | 1790229 | 1790229 | 529497 | 29.6% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 30 | 30%
| 146376 |  |  |  | OBRAS DE PROTECCION Y TERRACERIA EN CANCHA DE FUTBOL EN MAZATLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 123456 |  |  |  | PAGO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL TIERRAS PRIETAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 123756 |  |  |  | PAGO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO - TIXTLA, TRAMO: TIERRAS PRIETAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1673717 | 1673717 | 1673717 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 123375 |  |  |  | PAGO DE REUBICACION DE LINEAS DE MEDIA TENSION, POSTES Y RETENIDAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO CD. ALTAMIRANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 173462 | 173462 | 173462 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 149957 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ANDADOR NARANJOS DE LA COL. JARDIN MANGOS, EN ACAPULCO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESAROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 150203 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ANDADOR BUGAMBILIAS COL. MARGARITA DE GORTARI 1A. ETAPA DE ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 249999 | 249999 | 249999 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 150584 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ANDADOR LAUREL, COL. MARGARITA GORTARI. 1A. ETAPA ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 249999 | 249999 | 249999 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 150597 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ANDADOR MINA-LA ESTACA, EN LA COL. CD. RENACIMIENTO 1A. ETAPA ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 399999 | 399999 | 399999 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 149529 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. FED. INDIGENA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN EL BARRIO DE LAS MESITAS, MPIO. DE ALCOZAUCA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 707000 | 707000 | 707000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
| 148183 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO EN CHILPANCINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 743712 | 743712 | 743712 | 743712 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 149592 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESC. SEC. TEC. GABRIELA MISTRAL NO. 267 EN SAN JOSE BUENAVISTA, MPIO. DE ALPOYECA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 707000 | 707000 | 707000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142199 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CAMPO DEPORTIVO EN SANTA ROSA, MPIO. DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 770694 | 770694 | 770694 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
| 149554 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA EN LA ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON EN LA COL. SAN MARCOS DE ALPOYECA, MPIO. DE ALPOYECA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 707000 | 707000 | 707000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
| 143734 |  |  |  | TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA PREPARATORIA LIC. DAVID PASTRANA JAIMES EN TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 702901 | 702901 | 702901 | 702901 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 143681 |  |  |  | TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DEL COLEGIO DE BACHILLERES EN MAYANALAN, MPIO. DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 693649 | 693649 | 693649 | 693649 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 153681 |  |  |  | TECHUMBRE DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESC. TELESEC. ALEJANDRO GOMEZ MAGANDA, UBICADA EN EL KM. 45 EN ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 691718 | 691718 | 691718 | 691718 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 141864 |  |  |  | TERMINACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL,BAÑOS Y BODEGA EN LA COMUNIDAD DE LA LAJA, MPIO. DE AJUCHITLAN DEL PEOGRESO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200746 | 200746 | 200746 | 200746 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 153338 |  |  |  | PAVIMENTACION, CALLE EL LIMON, ATLIXTAC | 17-COCULA | ATLIXTAC | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1300000 | 307812 | 307812 | 307812 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2500 | 600 | 24%
| 21797 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES DE PUERTO EL BALSAMO-AL AGUACATAL-LA TIGRA | 38-JOSÉ AZUETA | CERRO VERDE | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1856930 | 1342772 | 1342772 | 1342772 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 28680 | 28680 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 142088 |  |  |  | REMODELACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL Y BARDA PERIMETRAL DE LA PREPARATORIA NO. 39 EN AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 882405 | 882405 | 882405 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
MODERNIZACIÓN
| 148203 |  |  |  | IMAGEN URBANA Y ARQUITECTURA DE PAISAJE. CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DEL CANAL CON GEOMANTA DEL RIO AJOLOTERO, EN EL RIO AJOLOTERO, CHILAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 615517 | 615517 | 615517 | 615517 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
MEJORAMIENTO
| 131180 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN LLANO GRANDE, MPIO. DE QUECHULTENANGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131191 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN LOMA LARGA, MPIO. DE QUECHULTENANGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131098 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN EL JAGUEY, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 137350 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS DE AGUA DE ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 28148561 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 137356 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS DE AGUA DE ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2258251 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
MANTENIMIENTO
| 122604 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANTONIO - CUAUTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0% | NO HAY EJERCICIO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS NO HAN SIDO SOLICITADOS, LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 122550 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO TECPAN - SANTA MARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 122633 |  |  |  | CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO CHILAPA - ATZACOALOYA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 123114 |  |  |  | CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL) - PLAYA VENTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 123067 |  |  |  | CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (RANCHO DEL CURA - PASO MORELOS) - POLOLCINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 122678 |  |  |  | CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO KM. 42 - SANTA ROSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 123095 |  |  |  | CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO PAVIMENTADO LA SABANA - LAS PLAZUELAS E.C.(EL SALTO-SAN ISIDRO GALLINERO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
REHABILITACIÓN
| 143913 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACION DEL ZOCALO EN APAXTLA DE CASTREJON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
| 123203 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (IGUALA-CD. ALTAMIRANO) - ACAPETLAHUAYA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 123221 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (TLAPA-MARQUELIA) - ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 123141 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TUNZINGO - SAN ISIDRO GALLINERO - LA CONCEPCION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 124042 |  |  |  | REHABILITAR DIVERSOS CAMINOS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2295000 | 2295000 | 2295000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 34075 |  |  |  | BACHEO DE CALLES EN ZONA RURAL DE ZIHUATANEJO | 38-JOSÉ AZUETA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1576301 | 1062390 | 1062390 | 1062390 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5674.05 | 5674.05 | 100%
| 21813 |  |  |  | BACHEO DE CALLES EN ZONAS URBANAS DE ZIHUATANEJO | 38-JOSÉ AZUETA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 875293 | 634117 | 634117 | 634117 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3075 | 3075 | 100%
| 21751 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES PANTLA-BUENA VISTA | 38-JOSÉ AZUETA | PANTLA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1402143 | 1402143 | 1402143 | 1402143 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 13.43 | 13.43 | 100%
| 21732 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. AEROPUERTO Y LAS COM. LOS ALMENDROS-VISTAMAR-LOS ACHOTES Y EL ZARCO | 38-JOSÉ AZUETA | EL AEROPUERTO (COLONIA AEROPUERTO) | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 741577 | 741577 | 741577 | 741577 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20.3 | 20.3 | 100%
| 21756 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES LA SALITRERA-BARRIO NUEVO-SAN JOSE IXTAPA | 38-JOSÉ AZUETA | LA SALITRERA | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1341016 | 1341016 | 1341016 | 1341016 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 39.23 | 39.23 | 100%
| 21724 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES ENTRE LOS REYES-COACOYUL Y LAS POZAS | 38-JOSÉ AZUETA | LOS REYES (LAS CHIVERAS) | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1136430 | 1136430 | 1136430 | 1136430 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 25.7 | 25.7 | 100%
| 21581 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ENTRONQUE CALABAZALITO-LA PAROTA-PUERTO EL PINO | 38-JOSÉ AZUETA | EL CALABAZALITO | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1204166 | 1204166 | 1204166 | 1204166 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 32.88 | 32.88 | 100%
| 21511 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LA CIENEGA-LLANO SIN AGUA-LAS MESILLAS-EL HIGO | 38-JOSÉ AZUETA | LA CIÉNEGA | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1415011 | 1415011 | 1415011 | 1415011 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 40.94 | 40.94 | 100%
| 21451 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LA DICHA-CERRO VERDE-LA LAGUNA-LA YERBABUENA- EL MOLINO- EL LIMONCITO-VALLECITOS DE ZARAGOZA-LA LAGUNA-EL FRESNAL-GUARUMBAL-LA CIENEGA | 38-JOSÉ AZUETA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1233261 | 1233261 | 1233261 | 1233261 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.34 | 6.34 | 100% | LA LOCALIDAD ES LA COM. LA DICHA
| 21672 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES PANTLA-ARROYO SECO-EL MAMEY | 38-JOSÉ AZUETA | PANTLA | URBANO | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1204885 | 1204885 | 1204885 | 1204885 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 17.3 | 17.3 | 100%
| 21646 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES PANTLA-ARROYO SECO-EL MAMEY-PUERTECITOS | 38-JOSÉ AZUETA | PANTLA | URBANO | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1258690 | 1258690 | 1258690 | 1258690 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 35.45 | 35.45 | 100%
| 21703 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES PUERTO EL PINO - LAS CASITAS- LAS HIGUERITAS- EL MONTOR- EL CORRIENTOSO- PUERTO LAS HIGUERITAS LOS CIRUELOS- LA REFORMA | 38-JOSÉ AZUETA | PUERTO DEL PINO | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 801837 | 801837 | 801837 | 801837 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 21.45 | 21.45 | 100%
| 21568 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES PUERTO PERICO-SIEMPREVIVAL-LAS MESILLAS-BARRANCA DE LA BANDERA | 38-JOSÉ AZUETA | PUERTO DEL PERICO | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 949693 | 949693 | 949693 | 949693 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20.85 | 20.85 | 100%
| 21409 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES REAL DE GUADALUPE-OJO DE AGUA-LAS JUNTAS-LOS GUAYABITOS-EL BALSAMO-EL AGUACATAL-CARBONERAS-MESAS DE MIRAMAR-CASAS VIEJAS-EL AUHITULAR-LAS CAÑITAS-FIGUEROA-P.VIEJO | 38-JOSÉ AZUETA | REAL DE GUADALUPE (EL MINERAL DE GUADALUPE) | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1363633 | 1363633 | 1363633 | 1363633 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 44.27 | 44.27 | 100%
| 21549 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN ANTONIO-JUAN GARCIA-SAN ANTONIO-BARRANCA LOS LEONES-EL MOLINO- LAS CUEVAS- FIUEROA-LA LAJITA- EL FAISAN- VALLECITOS DE ZARAGOZA- REAL DE GUADALUPE | 38-JOSÉ AZUETA | SAN ANTONIO (LA CURVA) | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1031956 | 1031956 | 1031956 | 1031956 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 38.22 | 38.22 | 100%
| 21539 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN MIGUELITO-EL NORTE-EL MORENAL-EL HUJAL-LA VAINILLA-LA SOLEDAD-EL ZAPOTILLO ENTRONQUE SAN IGNACIO | 38-JOSÉ AZUETA | SAN MIGUELITO | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1247356 | 1247356 | 1247356 | 1247356 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12.13 | 12.13 | 100%
| 21562 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VALLECITOS DE ZARAGOZA- EL FAISAN- CANTARRANAS- LA ESCONDIDA- MONTE REDONDO | 38-JOSÉ AZUETA | VALLECITOS DE ZARAGOZA | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1027799 | 1027799 | 1027799 | 1027799 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 45.61 | 45.61 | 100%
| 21499 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VALLECITOS DE ZARAGOZA-EL COACOYULAR-MESAS DE BRAVO-EL PATACUAL | 38-JOSÉ AZUETA | VALLECITOS DE ZARAGOZA | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1239213 | 1239213 | 1239213 | 1239213 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 39.18 | 39.18 | 100%
| 21464 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VASO DE MIRAFLORES-EL CALABAZALITO-LA NUEVA-EL TAMARINDO-VALLECITOS DE ZARAGOZA-AGACATILLAL | 38-JOSÉ AZUETA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1092810 | 1092810 | 1092810 | 1092810 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 25.57 | 25.57 | 100% | LA LOCALIDAD ES LA COM. VASO DE MIRAFLORES
| 147044 |  |  |  | PAV. CON CONCRETO HDCO. CALLE BELISARIO DOMINGUEZ TR. BOULEVARD-C. EL CALVARIO | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 309751 | 309751 | 309751 | 309751 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 637.67 | 637.67 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 124860 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 17 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL | - | - | 2265000 | 2265000 | 2265000 | 2265000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 2 | 2 | 100% | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 131089 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EN LOS ALACRANES DE ZIRANDARO, MPIO. DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131200 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN LOS MANGUITOS, MPIO. DE QUECHULTENANGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131437 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN AGUAXOTLA, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131429 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN CHIAUCINGO, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131108 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN COAMACINGO, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131547 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN JUQUILITA, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131531 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN LA BOTELLA, MPIO. DE PETATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131504 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN POZA VERDE, MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA
| 131472 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO OZOMATLAN, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131457 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL AXOXUCA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131113 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ ZACAZONAPA, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131538 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN TEPATAHUAC. MPIO. DE IGUALAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131081 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN ZACANGO, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131513 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN CACALUTLA, MPIO. DE XOCHIHUEHUETLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131448 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN CUALAC, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131175 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN EL PINZAN, MPIO. DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131221 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN EL POTRERO ORIENTAL, MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131229 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN EL TABACAL, MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131365 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN GARRAPATAS, MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131526 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN JUNTAS DE RIO CHIQUITO, MPIO. DE COYUCA DE CATALAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131508 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA ESPERANZA, MPIO. DE MARTIR DE CUILAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131569 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN MORELIA, MPIO. DE TLAPEHUALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131576 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN MORELITA, MPIO. DE TLAPEHUALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131563 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN ANTONIO DE LA GAVIA, MPIO. DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131551 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN ANTONIO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131282 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN JUAN DEL REPARO, MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131420 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN JUAN DEL REPARO SUR, MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131463 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MIGUEL DE LAS PALMAS, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131493 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SANTA MARIA, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131559 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN TETELILLAS, MPIO. DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131480 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN TLANIPATLA, MPIO. DE EDUARDO NERI | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
| 131485 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN VILLA ROTARIA, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS MINISTRADOS, REGISTRADO PARA CONTROL
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
| 124773 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 16 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL | - | - | 20282562 | 20282562 | 20282562 | 20282562 | 100% | 0 | 0 | ACUERDO | 4 | 4 | 100% | SANEAMIENTO FINANCIERO POR: * REINTEGRO A LOS PROGRAMAS BANOBRAS Y APAZU. *PAGO DE RETENCIONES A TRABAJADORES (TIENDA SINDICAL Y CUOTA SINDICAL Y DESPENSAS A PERSONAL DE BASE * PAGO PRODER CONAGUA
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO
| 50933 |  |  |  | ADQUISICION Y SUMINISTRO DE FERTILIZANTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 804 | 804 | 100%
| 63058 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN EL CORRALON DE TRANSITO MPAL. COL. LUCIA ALCOCER | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 52818 | 47150 | 52818 | 47150 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 55 | 48 | 87.3%
| 63119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA ESC. PRIM. VICENTE GRO. COL. JARDINES DEL SUR | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 361406 | 311988 | 361406 | 311988 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 94.1 | 80.92 | 86%
| 63149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESC. PRIM. ANTONIO A. GRO. T.V. PLANTA ALTA BARRIO DE SAN ANTONIO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 194594 | 180535 | 194594 | 180535 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0%
| 63091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TCHADO PLAZA CIVICA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LOC. PETAQUILLAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 545636 | 345416 | 545636 | 345416 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 476 | 459 | 96.4%
| 63370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL C LOC. SAN CRISTOBAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 345381 | 292263 | 345381 | 292263 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 40.8 | 85%
| 63186 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. CARITINO MALDONADO COL. CNOP | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 399850 | 119955 | 399850 | 119955 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0%
| 63269 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL TECHADO DE BASQUET BOL DEL ITECH | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 1300000 | 717896 | 1300000 | 717896 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 540 | 297 | 55%
| 62893 |  |  |  | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 531599 | 531599 | 531599 | 531599 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1000 | 1000 | 100%
| 62924 |  |  |  | PAV. DEL ANDADOR NO.3 COL. AMPL. REVOLUCION | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 295877 | 256167 | 295877 | 256167 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 469.93 | 408.83 | 87%
| 62955 |  |  |  | PAV. HID. ART. NO.27 COL. SERVIDOR AGRARIO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 397434 | 366186 | 397434 | 366186 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 612 | 563.04 | 92%
| 62866 |  |  |  | REHABILITACION DE ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL TRAMO: COL. LA CINCA-BASURERO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 1219305 | 1219305 | 1219305 | 1219305 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 35000 | 35000 | 100%
| 62819 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SANEAMIENTO INTEGRAL DEL RIO HUACAPA 1ERA. ETAPA) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 1062000 | 898113 | 1062000 | 898113 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 62973 |  |  |  | REHABILITACION EN CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN BACHES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 510159 | 495000 | 510159 | 495000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 795.37 | 707.87 | 89%
| 62997 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA EN LA LOC. DE MOHONERAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MOHONERAS | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 636371 | 190911 | 636371 | 190911 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 581.57 | 174.47 | 30%
CONVENIOS 2 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 13: 3250000; Ministrado 14: 975000; Programado 15: 311375; Ejercido 16: 311375; Ejercido 17=16/14: 31.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1; Ejercidos 22: 0.1; Ejercidos 23=22/21: 10%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 94735 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTA TERESA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALANGUERRERO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 3250000 | 975000 | 311375 | 311375 | 31.9% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.1 | 10%
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 1830880; Ministrado 14: 544462; Programado 15: 1830880; Ejercido 16: 544462; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 3350; Ejercidos 22: 1005; Ejercidos 23=22/21: 30%
| 53036 |  |  |  | PAV. HID. DEL CIRCUITO DEPORTIVO COL. UNIDAD DEPORTIVA TRAMO: ACC. COL. BOSQUES DEL SU-KM. 0+449.00 | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1830880 | 544462 | 1830880 | 544462 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3350 | 1005 | 30%
12-GUERRERO RECURSO 2010
SUBSIDIOS 294 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 320563021; Ministrado 14: 320370945; Programado 15: 293556231; Ejercido 16: 232210292; Ejercido 17=16/14: 72.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 841.48; Ejercidos 22: 831.17; Ejercidos 23=22/21: 98.8%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
| 138842 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE TIERRA COLORADA , MPIO. DE MALINALTEPEC. SEGUNDA ETAPA DE DOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1169 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2478851 | 2358755 | 2358755 | 2358755 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 138877 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLACOAPA, MPIO. DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 250 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1689692 | 1689692 | 1689692 | 1689692 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 137041 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ITACUAN, UBICADO EN EL KM. 0+200 DEL CAMINO ALCOZAUCA - CUYUXTLAHUAC | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 980000 | 980000 | 980000 | 957578 | 97.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 136988 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEHUETEPEC - BARRIO DE GUADALUPE - PIE DE TIERRA BLANCA - LLANO MAGUEY - EL MANGUITO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 | 9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | HUEHUETEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1071000 | 1071000 | 1071000 | 747422 | 69.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TUVO REDUCCION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 136842 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO AYUTLA - ACALMANI - PLAN DE GATICA - TEOZINTLA - JOCUTLA - COLOTLIPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 87+000, SUBTRAMO DEL KM. 75+000 AL KM. 87+000 | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | ACALMANI | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 588000 | 588000 | 588000 | 574846 | 97.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TUVO REDUCCION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 136950 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (TLAPA - COPANATOYAC) - PLAN DE LAGUNILLA - TLALQUETZALAPA-CUAUTOLOLO-CACAHUATEPEC-AYOTZINAPA-E.C.(CHILPANCINGO-TLAPA), TRAMO KM. 0+000-25+000 | 20-COPANATOYAC | PLAN LAGUNILLA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TIENE AMPLIACION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 137117 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE JUXTLAHUACA - TLANICUILULCO - EL EPAZOTE - ACATEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000, SUBTRAMO DEL KM. 25+000 AL KM. 55+000 | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | EL EPAZOTE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TIENE AMPLIACION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 137171 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO JUXTLAHUACA - SANTA CRUZ ZACAZONAPA - ZELOCOTITLAN - ZACAPEXCO - RINCON DE CHAUTLA - EC.C. (CHILAPA - HUEYCANTENANGO), TRAMO DEL KM. 0+000 -20+000 | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | SANTA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 980000 | 980000 | 980000 | 786241 | 80.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TIENE UN SALDO PENDIENTE DEL 17% DE SU CONTRATO, YA QUE TUVO REDUCCION, DEL SALDO RESTANTE SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 136923 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SAN MARCOS OACATZINGO UBICADO EN EL KM. 00+000 DEL CAMINO E.C. (CUERNAVACA - ACAPULCO) - XALITLA - SAN FRANCISCO OZOMATLAN | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | SAN MARCOS OACATZINGO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 23100000 | 23100000 | 23100000 | 10734977 | 46.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 153.36 | 153.36 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TIENE UN SALDO PENDIENTE DEL 12% DE CONTRATO, YA QUE TUVO REDUCCION. SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR SU PRESUPUESTO
| 137052 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE SAN FRANCISCO OZOMATLAN - AHUETLIXPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | AHUETLIXPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 392000 | 392000 | 392000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. SE CANCELA LA PARTE CORRESPONDIENTE AL PIBAI DE ACUERDO AL OF. DGRO/3810/10 DEL 22/10/10, EMITIDO POR CDI, SE ESTAN EFECTUANDO LOS TRAMITES NECESARIOS ANTE EL COPADEG PARA EL AJUSTE PRESUPUESTAL
| 137130 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AZOYU - MAXMADI - CUANACAXTITLAN, TRAMO DEL KM. 11+200 AL KM. 18+000 | 52-SAN LUIS ACATLÁN | CUANACAXTITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 333200 | 333200 | 333200 | 333200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI.ESTA OBRA SE HARA AMPLIACION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 137441 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (POTREILLOS DEL RICON - ILIATENCO) - TUXTEPEC - PUEBLO HIDALGO TRAMO DEL KM 2+840 AL KM 9+800 SUBTRAMO DEL KM 5+400 AL KM 9+800 | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PUEBLO HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 13370000 | 13370000 | 13370000 | 6005663 | 44.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.4 | 2.56 | 58.2% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI.
| 136977 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (TLACOACHISTLAHUACA - METLATONOC) - LA GUADALUPE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 | 62-TLACOACHISTLAHUACA | LA GUADALUPE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 147000 | 147000 | 147000 | 102801 | 69.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TUVO REDUCCION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 137139 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEHUETONOC - GUADALUPE MANO DE LEON - LA SOLEDAD - SAN MIGUEL TEJALPAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000 | 62-TLACOACHISTLAHUACA | HUEHUETÓNOC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 980000 | 980000 | 980000 | 770098 | 78.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TIENE AMPLIACION DE CONTRATO POR LO CUAL NO ESTA FISICAMENTE AL 100%, SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 136814 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL - TLACOACHISTLAHUACA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+920, SUBTRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 13+920 | 62-TLACOACHISTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 15820000 | 15820000 | 15820000 | 14119735 | 89.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.92 | 5.92 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECUROS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TUVO REDUCCION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 137298 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO AHUACATITLAN - SANTA CRUZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+000 | 65-TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | AHUACATITLÁN (AGUACATITLÁN) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 735000 | 735000 | 735000 | 485445 | 66% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI. DE ACUERDO A SU CONTRATO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERO DEBIDO A QUE TUVO REDUCCION EN SU IMPORTE;DEL SALDO RESTANTE SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR SU PRESUPUESTO
| 137156 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TLAPA - AHUATEPEC PUEBLO - TLACUILOYA - ACATENCO - CHIEPETLAN - CUALAC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000 | 66-TLAPA DE COMONFORT | AHUATEPEC PUEBLO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FIE - PIBAI. ESTA OBRA TUVO AMPLIACION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 136900 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO XALITLA - AHUELICAN , TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000, SUBTRAMO DEL KM. 4+040 AL KM. 13+280 | 75-EDUARDO NERI | AHUELICÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 13971809 | 49.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.48 | 11.2 | 83.1% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. EL MPIO. ES TEPECOACUILCO DE TRUJANO. ESTA OBRA TIENE UN SALDO PENDIENTE DE SU CONTRATO DEL 2%, YA QUE TUVO REDUCCION DE CONTRATO, SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 136887 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO LAGUNA SECA - BARRANCA MINA - PUERTO COYOL (AYUTLA - ACATEPEC) DEL KM. 0+000 AL KM. 113+000, SUBTRAMO DEL KM. 103+000 AL KM. 113+000 | 76-ACATEPEC | BARRANCA MINA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI, ESTA OBRA TIENE AMPLIACION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 137202 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO LOMA BONITA MEXCALTEPEC EL VIEJO-MEXCALTEPEC-VILLA GUADALUPE-XOCHISTLAHUACA-CUADRILLA MANGO-TOTOMIXTLAHUACA-PORTEZUELO DE SANTA CRUZ-TAPAYOLTEPEC | 76-ACATEPEC | LOMA BONITA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 876332 | 59.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TIENE UN SALDO PENDIENTE DEL 38% DE SU CONTRATO, YA QUE TUVO REDUCCION DEL SALDO RESTANTE SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR SU PRESUPUESTO
| 137311 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTES IGUALITA - SAN JUAN PUERTO MONTAÑA - COCHOAPA EL GRANDE, TRAMO DEL KM. 15+000 AL KM. 45+000, SUBTRAMO DEL KM. 15+000 AL KM. 20+000, PRIMERA ETAPA DE 4 | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 9149522 | 43.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.32 | 4.3 | 51.7% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ETA OBRA TIENE UN SALDO PENDIENTE DEL 7% DE CONTRATO, YA QUE TUVO REDUCCION EN SU IMPORTE, DEL SALDO RESTANTE SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR SU PRESUPUESTO
| 137186 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEYCANTENANGO - IXCATLA - TEOCALIXTLAHUACAN - AHUACOSIJTIC - MEZCALCINGO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TUVO AMPLIACION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 137020 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ZINTIOTITLAN - TEPOZCOTLALOCA - TOMACTILICAN - APOZONALCO - MAZAZONTECOMAC, DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | ZINTEOTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 798000 | 798000 | 798000 | 770585 | 96.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TUVO REDUCCION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
MODERNIZACIÓN
| 136804 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA E.C. (OLINALA-IXCAMILPA) KM. 17+000-TEMALACATZINGO-ZONTECOMATLAN-HUEHUETECACINGO-TOTOLAPA-HUAMUXTITLAN, TRAMO KM. 0+000 -45+090, SUBTRAMO KM. 5+500 -7+851 | 45-OLINALÁ | TEMALACATZINGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 4690000 | 4690000 | 4690000 | 4597350 | 98% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.35 | 2.35 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. TUVO REDUCCION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 136826 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUEBLO HIDALGO - BUENA VISTA - RIO IGUAPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+874, SUBTRAMO DEL KM. 10+600 AL KM. 19+874 | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PUEBLO HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 43450382 | 43450382 | 43450382 | 33417566 | 76.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.27 | 9.27 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TUVO REDUCCION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 137266 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA TIANQUIZOLCO - CHILACACHAPA - COATEPEC COSTALES. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+040, SUBTRAMO DEL KM 15+260 AL KM 17+540 | 58-TELOLOAPAN | TIANQUIZOLCO IXTICAPAN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 4542826 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.38 | 2.38 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. DE ACUERDO A SU CONTRATO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERO, DEBIDO A QUE TUVO REDUCCION EN SU IMPORTE; DEL SALDO RESTANTE SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR SU PRESUPUESTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
CONSTRUCCIÓN
| 139261 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZOS PROFUNDOS, L. DE CONDUCCION, T. DE REGULARIZACION, E. DE BOMBEO, ELECTRIFICACION Y EQ. ELECTROMECANICO EN CD. RENACIMIENTO Y COL. ZAPATA) EN ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 616394 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2726815 | 2726815 | 2477988 | 2477988 | 90.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | SOLO SE REALIZO LA PERFORACION DE POZOS
| 139221 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PTAR DE 250 LPS, 1A ETAPA) EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 7439 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 49667802 | 49667802 | 39078766 | 39078766 | 78.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.83 | 83%
| 54755 |  |  |  | CONST. DE DRENAJE SANITARIO BOULEVARD PET-RIO HAUCAPA 2A ETAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 230 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 570000 | 570000 | 570000 | 456000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 289 | 289 | 100%
| 124286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAGUE DE LINEA VIGURI-INDECO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 16400 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100%
| 54620 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO TMO. BOULEVARD PET-RIO HUACAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 230 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 570000 | 570000 | 570000 | 456000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 278 | 278 | 100%
| 54433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE 8 2A ETAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | 16400 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2187997 | 2187997 | 2187997 | 1876714 | 85.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 54075 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION INTERCONEXION DE LINEA DE 8 | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 16400 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2190997 | 2190997 | 2190997 | 1845074 | 84.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 54501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION INTERCONEXION DE LINEA DE 8 3A ETAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | 16400 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2196797 | 2196797 | 2196797 | 1318078 | 60% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 54565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION INTERCONEXION DE LINEA DE 8 4A ETAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 16400 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2200197 | 2200197 | 2200197 | 2200197 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 141804 |  |  |  | SUPERVISIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LAS REDES HIDRÁULICAS DE LA CD. DE ACAPULCO Y SU INTEGRACIÓN EN UN SISTEMA DE INTEGRACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) , EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 375000 | 375000 | 374537 | 374537 | 99.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 141777 |  |  |  | ENCAUZAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AGUAS BLANCAS, ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 616394 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 10041382 | 10041382 | 7547671 | 7547671 | 75.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 141680 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (REUBICACIÓN DE 102 METROS DE COLECTOR) EN LA PENINSULA DE LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 616394 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7065265 | 7065265 | 166521 | 166521 | 2.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 54172 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION ENTRE CARCAMO 2 Y CARCAMO 3 ACAHUIZOTLA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | 27910 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 150000 | 150000 | 150000 | 107143 | 71.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 54226 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION SIST. ACAHUIZOTLA COL. LOS PINOS PETAQUILLAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 27910 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 100000 | 100000 | 100000 | 71429 | 71.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 124160 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE INTERCONEXION COL. VIGURI-INDECO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 16400 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
MEJORAMIENTO
| 138778 |  |  |  | COMPONENTES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LAS OBRAS: AGUA POTABLE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO) DEL PROSSAPYS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1153536 | 1081556 | 1081556 | 1081556 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
| 138628 |  |  |  | ENCAUZAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA OPERACION DE LA PTAR AGUA BLANCAS, ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6778522 | 6778522 | 6778522 | 6778522 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 138581 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PTAR LA MARINA I Y II EN ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 23076923 | 23076923 | 19758613 | 19758613 | 85.6% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 138673 |  |  |  | REHABILITACION, ADECUACION, CONSTRUCCION Y CAMBIO DEL PROCESO BASICO FISICO - QUIMICO A BIOLOGICO SECUNDARIO DE LA PTAR AGUAS BLANCAS DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 27221642 | 27221642 | 23956019 | 23956019 | 88% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | DEL IMPORTE TOTAL MINISTRADO: $ 820,693.00 Y DEL TOTAL PROGRAMADO Y EJERCIDO: $ 799,570.69 CORRESPONDEN A LA SUPERVISION TECNICA
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
CONSTRUCCIÓN
| 146291 |  |  |  | AMPLIACION DE CAMINO XILOTEPEC-LA VICTORIA (LA VICTORIA, XALPATLAHUAC) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HABITANTES DE LA LOCALIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 145872 |  |  |  | ANDADOR EN CARRETERA TLAPA PUEBLA(IXCATEOPAN, ALPOYECA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 267407 | 267407 | 267407 | 267407 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 143659 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA TERMINAR LA OBRA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE (XONACATLA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 49157 | 49157 | 49157 | 49157 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 143727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON(XONACATLA, COCULA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 63482 | 63482 | 63482 | 63482 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 146224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL E.P. NICOLAS BRAVO (TLAXCO, XALPATLAHUAC) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HABITANTES DE LA LOCALIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 146540 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO 1A ETAPA (CUAJINICUILAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HABITANTES DE LA LOCALIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 146079 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL VICTORIA (CUALAC) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 146130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA TV SECUNDARIA NUEVA CREACION (CUBA LIBRE, XALPATLAHUAC) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HABITANTES DE LA LOCALIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 146526 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA (RODESIA, TECPAN DE GALEANA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HABITANTES DE LA LOCALIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 146467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 3A ETAPA (TENEXPA, TECPAN DE GALEANA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HABITANTES DE LA LOCALIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 144863 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA L.D. Y R.D. ELECTRICA( CUAJINICUILAPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 144809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LD.D. Y R.D. ELECTRICA(TECOLOTLIPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 144316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (ACAPETLAHUAYA, GRAL CANUTO A. NERI) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 144341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS (SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 144252 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ACAPETLAHUAYA (ACAPETLAHUAYA, GRAL CANUTO A. NERI) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 144767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIM VICENTE GUERRERO (LA CONCEPION, PILCAYA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 144755 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO(LA CONCEPCION, PILCAYA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 145421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN PUENTE ( TECUESCONTITLAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 146158 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL COBACH (IGUALITA, XALPATLAHUAC) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOCALIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 146181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO (XALPATLAHUAC) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HABITANTES DE LA LOCALIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 143565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LOS LIMONES(COXCATLAN, BUENAVISTA DE CUELLAR) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 144190 |  |  |  | CONTINUACION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA (TIANQUIZOLCO, CUETZALA DEL PROGRESO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 144913 |  |  |  | ELECTRIFICACION (COLONIA PEDRO MARTIN, TAXCO DE ALARCON) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 144980 |  |  |  | ESTUDIO Y PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE (HUAHUAXTLA, TAXCO DE ALARCON) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 146098 |  |  |  | INSTALACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO FOTOVOLTAICO EN CAMINO DE ACCESO AL SANTUARIO (OLINALA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 144720 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA PARA USO DOMESTICO (COL. ALVARO OBREGON, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 145354 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE RUMBO AL PASO VIEJO CON ENTRONQUE AL CAMINO DEL PANTEON (TEMAXCALAPA, TAXCO DE ALARCON) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 63008 | 63008 | 63008 | 63008 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 145498 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR (ACATLAN DEL RIO, GENERAL HELIODORO CASTILLO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 145034 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (TAXCO DE ALARCON, TEMAXCALAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 145378 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (TELOLOAPAN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELGOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 65250 | 65250 | 65250 | 65250 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 143906 |  |  |  | REHABILITACION DE CARRETERA APETLANCA LLANOS HONDOS (APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 145293 |  |  |  | REMODELACION DE CENTRO DE COMPUTO (TEMAXCALAPA, TAXCO DE ALARCON) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 146554 |  |  |  | SANEAMIENTO BASICO LOCALIDAD CHAUTENGO MPIO FLORENCIO VILLARREAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA LOCALIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 143925 |  |  |  | TECHADO DE PATIO COMUNITARIO (APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 146358 |  |  |  | 4A PAVIMENTACION DE CALLE AL PANTEON LOC EL PARAISO ATOYAC DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HABITANTES DE LA LOCALIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
AMPLIACIÓN
| 145621 |  |  |  | AMPLIACION DE ACCESO PRINCIPAL 2A ETAPA (CHICHIHUALCO, LEONARDO BRAVO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 145057 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE BARRIO DE LA CASCADITA (CHICHILA, TAXCO DE ALARCON) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 225020 | 225020 | 225020 | 225020 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 143887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON (XONACATLA, COCULA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 647697 | 647697 | 647697 | 647697 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
REHABILITACIÓN
| 145108 |  |  |  | REHABILITACION DE BORDO PARA ABREVADERO (CUCAHRILLO, TAXCO DE ALARCON) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
| 143524 |  |  |  | REHABILITACION DE PRESA EL AMATE CON CAMINO DE ACCESO (TLATZALA, APAXTLA DE CASTREJON) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HAB DE LA LOC | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INFORMACION RECOPILATORIA DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2010
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 1133784263; Ministrado 14: 1075139235; Programado 15: 1055488381; Ejercido 16: 863291339; Ejercido 17=16/14: 80.3%; Generados 18: 133171; Ejercidos 19: 133171; Ejercidos 21: 32130.39; Ejercidos 22: 31830.36; Ejercidos 23=22/21: 99.1%
FONDOS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
| 131899 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CHILPANCINGUITO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1003732 | 1003732 | 1003732 | 978426 | 97.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100% | RECURSO UTILIZADO PARA CONSTUIR MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO REFORZADO. SALDO CANCELADO DE OBRA POR $ 25,305.15 PESOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION
| 131501 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5458334 | 5458334 | 5458334 | 5089535 | 93.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 2.1 | 70%
| 131630 |  |  |  | ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5833127 | 5833127 | 5833127 | 5607858 | 96.1% | 0 | 0 | ESTUDIO | 6 | 6 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0514.2010 T.0217.2010 DEL 12/07/2010 DISMINUYO $ 500,000.00 OF.FONREGION.0700.2010 T.0309.2010 DEL 7/09/10, AUMENTO $12,035.44 CON OF.FONREGION.0974.2010 DEL 07/12/10 T.0456.2010 DEL 30/11/10
| 131674 |  |  |  | EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL TUNEL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1981927 | 1981927 | 1981927 | 1981927 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0514.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0217.2010 DE FECHA 12/07/2010, DISMINUYO $12,035.44 CON OF.FONREGION.0974.2010 DEL 07/12/10 T.0456.2010 DEL 30/11/10. EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: ESTUDIO DE PREINVERSION PROYECTO EMBLEMATICO TUNEL BICENTENARIO DE ACUERDO AL OF. CGA.DGPI.DPP.A.0489.2010 DE FECHA 20/10/10
| 131852 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 29392736 | 29392736 | 29392736 | 29392674 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100% | CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 T.0311.2010 DEL 7/09/10, AUMENTO $12033,393.02 CON OF. FONREGION.0764.2010 T.0344.2010 DEL 4/10/10, AUMENTO $5000,000.00 CON OF.FONREGION.0767.2010 T.0347.2010 DEL 05/10/10, AUMENTO $3,966,606.98 CON OF.FONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 T.0451.2010 DEL 30/11/10, AUMENTO $5,392,735.95 CON OF.FONREGION.0973.2010 DEL 07/12/10 T.0455.2010 DEL 30/11/10
| 131584 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE AGUA FRIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTURARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 698325 | 698325 | 698325 | 698325 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0514.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0217.2010 DE FECHA 12/07/2010, DISMINUYO $99,508.76 CON OF.FONREGION.0973.2010 DEL 07/12/10 T.0455.2010 DEL 30/11/10
| 131578 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR XOCHITEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS REFRENDADO PARA 2011
| 131600 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTO TOMAS - CORONILLAS - TORO MUERTO - PUERTO DEL GALLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 257134 | 257134 | 257134 | 242098 | 94.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.94 | 94%
| 130960 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO CONCEPTUAL DE LA VIALIDAD DEL NUEVO ACCESO ACAPULCO - AEROPUERTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5562497 | 5562497 | 5562497 | 5562497 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREG.0005.2010 DEL 14/ENERO/2010, DISMINUYO $37,503.32 CON OF.FONREGION.0973.2010 DEL 07/12/10 T.0455.2010 DEL 30/11/10
| 131615 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ACAPULCO - EL VELADERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 439936 | 439936 | 439936 | 349340 | 79.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0514.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0217.2010 DE FECHA 12/07/2010, DISMINUYO $64.36 CON OF. FONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 Y T.0451.2010 DEL 30/11/10
| 131573 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION E.C. (MEXICO - ACAPULCO) - PABLO GALEANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | PABLO GALEANA (COACOYULAR) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 149620 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION E.C. (PASO-TEXCA-OCOTILLO) - SAN JOSE TASAJERAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | SAN JOSÉ TASAJERAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 315000 | 315000 | 315000 | 300000 | 95.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 131540 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE RINCON DE COZAHUAPA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2-AHUACUOTZINGO | RINCÓN DE COZAHUAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 779297 | 779297 | 779297 | 779297 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 131512 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE HACIENDA SANTA FE, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 780052 | 780052 | 780052 | 780052 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 131224 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO NIÑO - SANTO TOMAS | 7-ARCELIA | SANTO TOMÁS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10840357 | 10840357 | 10840357 | 7913185 | 73% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.11 | 3.2 | 62.6% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010, DISMINUYE $4,159,643.28 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10
| 131492 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CORRAL FALSO - BOCA DE ARROYO - COLONIA LAZARO CARDENAS | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | CORRAL FALSO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 7508141 | 7508141 | 7508141 | 5414397 | 72.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.25 | 3.2 | 75.3% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0080.2010 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010, DISMINUYE $56,566.52 CON OF. FONREGION.0902.2010 T.0424 DEL 16/11/10
| 131829 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (TIERRA COLORADA - AYUTLA - CRUZ GRANDE) - TONALA | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | TIERRA COLORADA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 14824609 | 14824609 | 14824609 | 11124962 | 75% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.74 | 4.31 | 75.1% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, SE LE AGREGO AL NOMBRE DE LA OBRA CRUZ GRANDE DE ACUERDO AL OF. CGA.DGPI.DPP.A.0226.2010 DE FECHA 28/05/2010, DISMINUYO $1882,294.89 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, DISMINUYO $1,293,096.26 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0764.2010 Y TRASF. CGA.DGPI.T.0344.2010 DE FECHA 4/10/10
| 131203 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TIERRA COLORADA - EL TABACAL - COLOTEPEC | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | TIERRA COLORADA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 4895925 | 32.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.24 | 2.1 | 40.1%
| 131506 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO HACIENDA DE CABAÑAS - LLANO REAL | 14-BENITO JUÁREZ | HACIENDA DE CABAÑAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 131739 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIENDA DE CABAÑAS - LLANO REAL | 14-BENITO JUÁREZ | HACIENDA DE CABAÑAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12103903 | 12103903 | 12103903 | 11951243 | 98.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.32 | 5.32 | 100% | DGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0316.2010 T.0108.2010 DEL 13-05/10 DISMINUYO $20,000,000.00 CON LA T.0184.2010 DEL 21/06/2010 DEL OF.FONREGION.0434.2010 DEL 21/06/2010, DISMINUYE $9,495,637.40 CON OF.FONREGION.0764.2010 Y T.0344.2010 DEL 4/10/10, AUMENTO $1,599,540.36 CON OF.RONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 T.0451.2010 DEL 30/11/10
| 131509 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE HUETEALT, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 19-COPALILLO | COPALILLO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1127145 | 1127145 | 1127145 | 1127145 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 131419 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO BAJOS DEL EJIDO - TIXTLANCINGO | 21-COYUCA DE BENÍTEZ | BAJOS DEL EJIDO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12213672 | 12213672 | 12213672 | 10934685 | 89.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.4 | 5.8 | 90.6% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010 AUMENTO $7000,000.00 POR LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0077.2010, DE FECHA 27/04/2010 CON OF. DGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0291.2010 DE FECHA 05/05/2010, DISMINUYE $8786,327.51 OF.FONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 T.0451.2010 DEL 30/11/12
| 131451 |  |  |  | PAVIMENTACION DE COYUCA DE CATALAN - -SANTO DOMINGO - EL EMBARCADERO - EL NARANJO | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTO DOMINGO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12795159 | 12795159 | 12795159 | 10012288 | 78.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.54 | 3.5 | 77.1% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010 DISMINUYE $704,841.29 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10
| 131087 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CUALAC - HUAMUXTITLAN | 24-CUALÁC | CUALÁC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18997190 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.84 | 9.84 | 100%
| 131819 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO CUAUTEPEC - COACOYULICHAN | 25-CUAUTEPEC | CUAUTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 22600000 | 22600000 | 22600000 | 22585424 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.42 | 7.42 | 100%
| 131836 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO CUAUTEPEC - EL COQUILLO | 25-CUAUTEPEC | CUAUTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 18500000 | 18500000 | 18500000 | 18496837 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 7 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, AUMENTA $1,500,000.00 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0701.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0310.2010 DE FECHA 7/09/10
| 131850 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRET. LOS CAPIRES E.C. (CUTZAMALA - CUADRILLA NUEVA) | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | CUADRILLA NUEVA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2085143 | 2085143 | 2085143 | 1724316 | 82.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.26 | 1.25 | 99.2% | CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0557.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0231.2010 DE FECHA 20/07/10, DISMINUYE $14,857.11 CON OF. FONREGION.0902.2010 T.0424.2010 DEL 16/11/10
| 131837 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO ATZACOALOYA - HUEYCANTENANGO | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ATZACOALOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA YAEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1950340 | 97.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 131621 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMETACION DEL CAMINO BARRANCA HONDA - SAN JUAN DE LAS JOYAS | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | BARRANCA HONDA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 694939 | 694939 | 694939 | 694939 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0514.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0217.2010 DE FECHA 12/07/2010, DISMINUYO $5,060.82 CON OF.FONREGION.0973.2010 DEL 07/12/10 T.0455.2010 DEL 30/11/10
| 131808 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BAJITOS, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9227014 | 9227014 | 9227014 | 7334122 | 79.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 55 | 52.8 | 96% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYO $2772,986.42 CON OF.FONREGION.0973.2010 DEL 07/12/10 T.0455.2010 DEL 30/11/10
| 131730 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR JALEACA DE CATALAN, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JALEACA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9010293 | 9010293 | 9010293 | 5611488 | 62.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 60 | 50 | 83.3% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYO $2,989,706.81 OF. FONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 T.0451.2010 DEL 30/11/10
| 131552 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE JALEACA DE CATALAN, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JALEACA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 737860 | 737860 | 737860 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 131516 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ORGANO, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1173727 | 1173727 | 1173727 | 1173727 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 131764 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA CRUZ - COYAHUALCO | 33-HUAMUXTITLÁN | SANTA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4935203 | 4935203 | 4935203 | 4798891 | 97.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.3 | 2.3 | 100% | DGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0316.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0108.2010 DE FECHA 13/05/2010, DISMINUYE $64,797.41 CON OF. FONREGION.0902.2010 T. 0424.2010 DEL 16/11/10
| 131677 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION E.C. (IGUALA - CD. ALTAMIRANO) - PLAN DE SABINOS | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 131963 |  |  |  | TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR SAN JOSE BUENAVISTA | 36-IGUALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1640030 | 1640030 | 1640030 | 1612220 | 98.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | OBRA PERTENECIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO REGIONAL 2008
| 131735 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TLACOAPA - (MALINALTEPEC - E.C. TLAPA - MARQUELIA), SUBTRAMO: SAN MIGUEL - TLACOAPA | 41-MALINALTEPEC | MALINALTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21442582 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.6 | 2.6 | 100%
| 131830 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO METLATONOC - COCHOAPA EL GRANDE | 43-METLATÓNOC | METLATÓNOC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISIOND E INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8271270 | 97.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.8 | 7.8 | 100%
| 131523 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA CATARINA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 43-METLATÓNOC | SANTA CATARINA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 131080 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO OLINALA - AHUACUOTZINGO | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 21979728 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.2 | 5.2 | 100% | DISMINUYE EL IMPORTE DE ACUERDO A LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0231.2010, DE FECHA 20/07/2010 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0557.2010 DE FECHA 20/07/2010
| 131608 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA CRUZ - OCOTITLAN - COACOYUL | 45-OLINALÁ | OCOTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 453450 | 453450 | 453450 | 453450 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 131771 |  |  |  | TERMINACION DEL LIBRAMIENTO OLINALA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5998283 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.94 | 0.94 | 100% | REINTEGRO A LA TESOFE POR $1,716.86
| 131825 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO A HUIXTEPEC | 46-OMETEPEC | HUIXTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2077739 | 2077739 | 2077739 | 1519723 | 73.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.08 | 0.67 | 62% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYO $22,261.26 OF.FONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 T.0451.2010 DEL 30/11/10
| 131114 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO CD. ALTAMIRANO | 50-PUNGARABATO | CIUDAD ALTAMIRANO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 1521570 | 10.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.84 | 0.13 | 15.5%
| 131122 |  |  |  | PUENTE PUNGARABATO, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 50-PUNGARABATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 60026386 | 60026386 | 60026386 | 53184235 | 88.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 367.4 | 308 | 83.8% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES.CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010, AUMENTO $12500,000.00 TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0130.2010 DE FECHA 20/05/2010 DEL OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0332.2010 DE FECHA 20/05/2010, DISMINUYO $2473,613.82 CON OF.FONREGION.0973.2010 DEL 07/12/10 T.0455.2010 DEL 30/11/10
| 131693 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PUENTE CAMPUZANO - TEMAXCALAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEMAXCALAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DEGUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 25315297 | 25315297 | 25315297 | 17742971 | 70.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.38 | 6 | 64% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE $10,184,702.91 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10
| 131556 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO PUENTE CAMPUZANO - TEMAXCALAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEMAXCALAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 442300 | 442300 | 442300 | 442300 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 131561 |  |  |  | PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LAS ANIMAS - HUAMUCHAPA | 56-TECOANAPA | LAS ÁNIMAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 262350 | 262350 | 262350 | 239460 | 91.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 131796 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA LAGUNA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LA LAGUNA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 6669704 | 6669704 | 6699704 | 4989916 | 74.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 20.6 | 17.95 | 87.1% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYO $330,295.68 CON OF.FONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 T.0451.2010 DEL 30/11/12
| 131804 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ZOPILOTE, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL ZOPILOTE (ARROYO DEL ZOPILOTE) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 6967435 | 6967435 | 6967435 | 6938310 | 99.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30.85 | 29.65 | 96.1% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYO $32.564.99 OF.FONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 T.0451.2010 DEL 30/11/10
| 131530 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ZOPILOTE, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL ZOPILOTE (ARROYO DEL ZOPILOTE) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 131527 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA LAGUNA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LA LAGUNA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTURIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 131636 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BAJITOS, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | BAJITOS DE LA LAGUNA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 131742 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TONALAPA DEL RIO | 58-TELOLOAPAN | TONALAPA DEL RÍO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10026386 | 10026386 | 10026386 | 4939397 | 49.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 45 | 75% | DGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0316.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0108.2010 DE FECHA 13/05/2010, DISMINUYE $2,473,613.82 CON OF. FONREGION.0902.2010 T. 0424.2010 DEL 16/11/10
| 131536 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TONALAPA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 58-TELOLOAPAN | TONALAPA DEL RÍO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 649252 | 649252 | 649252 | 649252 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 131892 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE MATLALAPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 61-TIXTLA DE GUERRERO | MATLALAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4990000 | 4990000 | 4990000 | 4649704 | 93.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
| 131720 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A MATLALAPA | 61-TIXTLA DE GUERRERO | MATLALAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 7675819 | 7675819 | 7675819 | 7675819 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.5 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE $4,990,000.00CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0699.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0308.2010 DEL 07/09/10, AUMENTO $2665,818.58 CON OF. FONREGION.0902.2010 T. 0424.2010 DEL 16/11/10
| 131776 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR RIO JALE II, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 66-TLAPA DE COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8676486 | 8676486 | 8676486 | 8076550 | 93.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 55 | 54 | 98.2% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYO $12500,000.00CON LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0130.2010 DE FECHA 20/05/2010 DEL OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0332.2010 DE FECHA 20/05/2010, DISMINUYO $1323,513.71 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10
| 131363 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRETERA ZIRANDARO - GUAYAMEO | 73-ZIRÁNDARO | GUAYAMEO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 11202347 | 40% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.9 | 3.6 | 40.4% | AUMENTO EL IMPORTE POR LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0077.2010, DE FECHA 27 DE ABRIL CON OF. DGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0291.2010 DE FECHA 05/05/2010.
| 131706 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ACCESO A AMEYALTEPEC | 75-EDUARDO NERI | AMEYALTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 4892775 | 48.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.2 | 2.2 | 68.8% | DISMINUYO EL IMPORTE CON LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0231.2010 DE FECHA 20/07/2010 DEL OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0557.2010 DE FECHA 20/07/2010
| 131936 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE ARROYO NIÑO DOCTOR | 75-EDUARDO NERI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 315982 | 315982 | 315982 | 304906 | 96.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | RECURSO UTILIZADO PARA CONSTUIR MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO REFORZADO. SALDO CANCELADO DE OBRA POR $ 11,076.45 PESOS A LA TESOFE
| 131894 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO ATZACOALOYA - HUEYCANTENANGO DEL KM. 20+000 AL KM. 22+340 | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4104167 | 4104167 | 4104167 | 4104167 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.34 | 2.34 | 100% | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FONDO REGIONAL 2009
RECONSTRUCCIÓN
| 131781 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA ZARZA - PLAYA CARRIZAL | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LA ZARZA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2492354 | 2492354 | 2492354 | 2259335 | 90.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE $7,646.01 CON OF. FONREGION.0902.2010 T.0424.2010 DEL 16/11/10
MEJORAMIENTO
| 131985 |  |  |  | ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO DE OBRAS 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1004191 | 1004191 | 1004191 | 1004191 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 10 | 10 | 100% | OBRA PERTENECIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO REGIONAL 2008
MANTENIMIENTO
| 131840 |  |  |  | RIEGO DE SELLO PARA LA PROTECCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CARRET. EL PARAISO - PUERTO DEL GALLO | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | EL PARAÍSO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2495937 | 2495937 | 2495937 | 736069 | 29.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11 | 6.6 | 60% | CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0557.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0231.2010 DE FECHA 20/07/10, DISMINUYO $4,062.81 CON OF.FONREGION.0973.2010 DEL 07/12/10 T.0455.2010 DEL 30/11/10
REHABILITACIÓN
| 131277 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA RANCHO DEL CURA - PASO MORELOS - TEMALAC | 8-ATENANGO DEL RÍO | TEMALAC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 16108790 | 16108790 | 16108790 | 14253555 | 88.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 16.2 | 16.2 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010, DISMINUYO $3,891,210.39 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0764.2010 Y TRANSF. CGA.DGPI.T.0344.2010 DE FECHA 4/10/10, DOC. EN REVISION PARA TRAMITE DE PAGO.
| 131106 |  |  |  | REHABILITACION ATOYAC - EL PARAISO | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | EL PARAÍSO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 16442297 | 16442297 | 16422297 | 10415287 | 63.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 10 | 66.7% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010, DISMINUYE $3557,703.23CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10
| 131789 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LA UNION - COAHUAYUTLA | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | COAHUAYUTLA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 40761393 | 40761393 | 40761393 | 38668961 | 94.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 44 | 40 | 90.9% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 131688 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO COCULA - NUEVO BALSAS | 17-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 18946470 | 18946470 | 18946470 | 18870093 | 99.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 18.5 | 18.5 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10
| 131712 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA CHILAPA - AHUACUOTZINGO | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 44 | 44 | 100%
| 131725 |  |  |  | REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO NORTE MONTAÑA BAJA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 51737286 | 51737286 | 51737286 | 51735587 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 22 | 22 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, AUMENTO $ 31,142,006 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, OF. CGA.DGPI.DPP.A.0491.2010 DE FECHA 20/10/10 EN DONDE SE AUTORIZA EL CAMBIO DE NOMBRE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO - MONTAÑA BAJA, AUMENTO $7595,280.39 CON OF.FONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 T.0451.2010 DEL 30/11/10
| 131715 |  |  |  | REHABILITACION PETAQUILLAS - MOCHITLAN - QUECHULTENANGO - COLOTLIPA - JUXTLAHUACA - GRUTAS DE JUXTLAHUACA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20128400 | 20128400 | 20128400 | 19972061 | 99.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 21.6 | 21.6 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE $4,871.599.74 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10
| 131441 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA FILO DE CABALLOS - TLACOTEPEC | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14760105 | 98.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.62 | 13.62 | 100%
| 131697 |  |  |  | REHABILITACION HUITZUCO - QUETZALAPA - CHAUCINGO | 34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | QUETZALAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 17647628 | 65.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 18.2 | 15 | 82.4%
| 131959 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (OLINALA- IXCAMILPA) - KM. 14 - PAPALUTLA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2172447 | 2172447 | 2172447 | 2172447 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 2.5 | 100% | OBRA PERTENECIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 2008
| 131479 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TRES CAMINOS OLINALA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19992000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100%
| 131813 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO SAN LUIS ACATLAN - YOLOXOCHITL - CUANACAXTITLAN | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7997748 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.78 | 9.78 | 100%
| 131890 |  |  |  | TERMINACION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO SAN LUIS ACATLAN - YOLOXOCHTL - CUANACAXTITLAN | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2010000 | 2010000 | 2010000 | 1889362 | 94% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.5 | 3.5 | 100% | SALDO REFRENDADO PARA 2011
| 131427 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA TAXCO - IXCATEOPAN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 13401824 | 13401824 | 13401824 | 13064214 | 97.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010, DISMINUYE $1,598,175.83 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0764.2010 Y TRANSF. CGA.DGPI.T.0344.2010 DE FECHA 4/10/10
| 131460 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TAXCO - TETIPAC | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 23786393 | 23786393 | 23786393 | 22907524 | 96.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.23 | 13.23 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0291.2010 CON SUF. PRESUP.CGA.DGPI.T.0077.2010 DE FECHA 27/04/2010, DISMINUYE $1,213,606.84 CON OF. CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION 0764.2010 Y TRANSF. CGA.DGPI.T.0344.2010 DE FECHA 4/10/10
| 131787 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TECPAN - SANTA MARIA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISON DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5951662 | 5951662 | 5951662 | 5950715 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.34 | 4.34 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE $48,337.71 CON OF. FONREGION.0902.2010 T. 0424.2010 DEL 16/11/10
| 131099 |  |  |  | REHABILITACION TIXTLA - APANGO | 61-TIXTLA DE GUERRERO | TIXTLA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTURIA DELL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.08 | 13.08 | 100% | OF.CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010 POR $15000,000, DISMINUYE $7000,000 DE ACUERDO A LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.007.2010, DE FECHA 27/04/2010 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0291.2010 DE FECHA 05/05/2010, DISMINUYE $5000,000 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0767.2010 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0347.2010 DE FECHA 5/10/10
| 131683 |  |  |  | REHABILITACIO DEL CAMINO TLALCHAPA - VILLA MADERO | 64-TLALCHAPA | TLALCHAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.56 | 2.56 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0701.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0310.2010 DE FECHA 7/09/10
| 131177 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAPA - MARQUELIA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 18324431 | 18324431 | 18324431 | 18296031 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 14.7 | 14.7 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010,DISMINUYE $1675,569.21 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10
| 131983 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAPA - MARQUELIA (PRIMERA ETAPA) | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1092595 | 1092595 | 1092595 | 1092595 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100% | OBRA PERTENECIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO REGIONAL 2008
| 131845 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LOS SAUCITOS - XALPATLAHUAC | 69-XALPATLÁHUAC | XALPATLÁHUAC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2399793 | 2399793 | 2399793 | 2399788 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.1 | 5.1 | 100% | CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0557.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0231.2010 DE FECHA 20/07/10, DISMINUYE $207.12 OF.FONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 T.0451.2010 DEL 30/11/10
FONDO DE MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS
CONSTRUCCIÓN
| 153798 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE XONACATLÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 73000000 | 19684854 | 24000 | 24000 | 0.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
FIDEM
| 98748 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION TRAMO: AV. DEL SUR - CASA GUERRERO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 15000 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 2969417 | 2969417 | 2969417 | 2969417 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2345 | 2345 | 100%
REHABILITACIÓN
| 99784 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 12 OBRAS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 12314 | 12314 | 12314 | 12314 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 12 | 12 | 100%
| 99740 |  |  |  | REHABILITACION DE AGUA POTABLE COL. INFONAVIT | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 800 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 89476 | 89476 | 89476 | 89476 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 99814 |  |  |  | REHABILITACION DE AGUA POTABLE COL. INFONAVIT | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 800 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 133171 | 133171 | 133171 | 133171 | 100% | 133171 | 133171 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 99574 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. GUERRERO 200 | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 140 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1960887 | 1960887 | 1960887 | 1960887 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1140 | 1140 | 100%
| 99628 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. GUERRERO 200 | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 140 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1960887 | 1960887 | 1960887 | 1960887 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1140 | 1140 | 100%
| 98782 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. INDECO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 267 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 2432494 | 2432494 | 2432494 | 2432494 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2269 | 2269 | 100%
| 99523 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LOS ANGELES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 200 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1959578 | 1959578 | 1959578 | 1959578 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2057.75 | 2057.75 | 100%
| 99262 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE ALIMENTACION COL. 20 DE NOV. | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 502 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 3430210 | 3430210 | 3430210 | 3430210 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4502 | 4502 | 100%
| 99072 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA COL. MARGARITA VIGURI | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 507 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 2406394 | 2406394 | 2406394 | 2406394 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4507.53 | 4507.53 | 100%
| 99714 |  |  |  | SUPERVISION EXTERNA DE LAS DIFERENTES OBRAS DE AGUA POTABLE DEL FIDEM | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 166616 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 369280 | 369280 | 369280 | 369280 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 7 | 7 | 100%
| 99440 |  |  |  | SUSTITUCION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN DIFERENTES PUNTOS DEL CENTRO Y ZONA ORIENTE 2A. ETAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 15000 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 2379919 | 2379919 | 2379919 | 2379919 | 100% | 0 | 0 | VÁLVULA | 253 | 253 | 100%
FONDO DE APOYO A MIGRANTES
CONSTRUCCIÓN
| 146787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE LA CALLE RIO TECPAN EN LA LOC. DE SABANA GRANDE MPIO TEPECOACUILCO DE T., GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 255401 | 255401 | 255401 | 255401 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 203.9 | 203.9 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 146168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ALPIXAFIA MPIO TELOLOPAN, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 329740 | 329740 | 329740 | 329740 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 64 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 144326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONALES 8.00X6.00 Y EXPLANDA EN J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA TLALIXTAQUILLA, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 623995 | 623995 | 623995 | 623995 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 146108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOC. DE EL REALITO MPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 505400 | 505400 | 505400 | 505400 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 27.54 | 27.54 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 146855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO EN SAN LORENZO MPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 275311 | 275311 | 275311 | 275311 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 31.2 | 31.2 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 145814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN J.N. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TOMAS GOMEZ EN COCULA, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 63867 | 63867 | 63867 | 63867 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 146547 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CUITAZ MPIO. ZIRANDARO, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 288293 | 288293 | 288293 | 288293 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1689 | 1689 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010.
| 144652 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION CALLE MLCHOR OCAMPO APETLANCA MPIO CUETZALA DEL P. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 289929 | 289929 | 289929 | 289929 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 138.34 | 138.34 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 146227 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE S/N TRAMO ENTRONQUE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAYAHUTITALI EN IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 181857 | 181857 | 181857 | 181857 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 146874 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ Y 14 DE SEPTIEMBRE EN TECOLOTLA MPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 189405 | 189405 | 189405 | 189405 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 558 | 558 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 146358 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ESC. PRIM. CALLE EL MOGOTE LOC. PIPINCATLA MPIO IXCATEOPAN DE C., GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 115091 | 115091 | 115091 | 115091 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 78 | 78 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 146896 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CENTRO DE SALUD EN TLAPALA MPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 189405 | 189405 | 189405 | 189405 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 558 | 558 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 143741 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JAZMIN COL. LOMA BONITA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA LOCALIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 359215 | 359215 | 359215 | 359215 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 144061 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOHN F. KENNEDY, EN TLALCHAPA, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 369832 | 369832 | 369832 | 369832 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 995.5 | 995.5 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 146809 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NUEVO AMANECER COL. BENITO JUAREZ EN PETATLAN, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 189040 | 189040 | 189040 | 189040 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 144469 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN EL JARIPO MPIO COYUCA DE CATALAN, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 226049 | 226049 | 226049 | 226049 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 113 | 113 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 146186 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA COMUNIDAD DE TUZANTLAN MPIO DE ATENANGO DEL RIO, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 368713 | 368713 | 368713 | 368713 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210.76 | 210.76 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010.
| 143900 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA PLAZA CENTRAL EN LLANO DE LA PUERTA MPIO. SAN MARCOS, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 229467 | 229467 | 229467 | 229467 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 510.8 | 510.8 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 144602 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CACAHUANANCHE MPIO ARCELIA, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 284232 | 284232 | 284232 | 284232 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 174 | 174 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 146145 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN XOCHIHUEHUETLAN, GRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 270503 | 270503 | 270503 | 270503 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 98 | 98 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 144740 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLES MORELOS, JUAREZ Y GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS HUERTAS DE TLAPEHUALA, GRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 250080 | 250080 | 250080 | 250080 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70.83 | 70.83 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 145994 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ENTRADA DE TELESECUNDARIA EN XONACATLA MPIO DE COCULA, GRO,. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 43288 | 43288 | 43288 | 43288 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 114.48 | 114.48 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 144798 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GRO EN LA COMUNIDAD DE APANGO DEL MPIO DE COCULA, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 105513 | 105513 | 105513 | 105513 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 420 | 420 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 146708 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE GUERRERO Y H. COLEGIO MILITAR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 250KG/CM2 15 CM ESPESOR EN SAN JOSE BUENAVISTA MPIO ALPOYECA, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 457975 | 457975 | 457975 | 457975 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1668.8 | 1668.8 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 146820 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AYALA BARRIO UNIDOS POR GUERRERO EN OLINALA, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 256174 | 256174 | 256174 | 256174 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 90 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 146522 |  |  |  | PAVIMENTACION DE DOS TRAMOS DE CALLE EN TENANGUILLO DE LAS CAÑAS MPIO. DE IXCATEOPAN DE C., GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 115.4 | 115.4 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
MANTENIMIENTO
| 144776 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO EN APIPILULCO MPIO DE COCULA, GRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 143957 | 143957 | 143957 | 143957 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 736.47 | 736.47 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
REHABILITACIÓN
| 146909 |  |  |  | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALEJANDRO GOMEZ MAGANDA EN ACAPETLAHUAYA MPIO GRAL. CANUTO A. NERI, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 377508 | 377508 | 377508 | 377508 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 963.13 | 963.13 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 144882 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN MIGUEL VARGAS EN LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA MPIO DE COCULA, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 45998 | 45998 | 45998 | 45998 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
| 146085 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. SEC. JUSTO SIERRA EN COCULA, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 105389 | 105389 | 105389 | 105389 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 351.9 | 351.9 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 150981 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS Y DE FISCALIZACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | HABITANTES DE LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 408135 | 408135 | 408135 | 408135 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 100 | 100 | 100% | REPORTE CORRESPONDIENTE A LOS CUATRO TRIMESTRES DEL 2010
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE (FIDESUR)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 132257 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MALINALTEPEC - LA CIENEGA (DEL KM. 0+000 AL 9+000 ORIGEN LA CIENEGA) LONGITUD 9.0 KM. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 585000 | 585000 | 585000 | 488767 | 83.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.87 | 87%
| 132270 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO TLACOAPA E.C. (EL TEJOCOTE - MALINALTEPEC) O TLACOAPA - SAN MIGUEL (DEL KM. 0+000 AL KM. 20+500 LONGITUD TOTAL 20.50 KM. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1333800 | 1333800 | 1333800 | 1059730 | 79.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.91 | 91%
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
| 153321 |  |  |  | CONCLUSIÓN PROYECTO INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1682000 | 1682000 | 1682000 | 882965 | 52.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153896 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN LUIS SAN PEDRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 1680419 | 42.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153719 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE TIANQUIZOLCO (CUETZALA DEL PROGRESO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153812 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DR. DONATO G. ALARCÓN CD. RENACIMIENTO (ACAPULCO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 946000 | 946000 | 946000 | 125994 | 13.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153553 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN POR OBRA NUEVA DEL UNEME CENTRO NUEVA VIDA DE CIUDAD ALTAMIRANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153854 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN POR OBRA NUEVA DEL UNEME CENTRO NUEVA VIDA DE COYUCA DE BENÍTEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 100000 | 100000 | 100000 | 41803 | 41.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153889 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN POR OBRA NUEVA DEL UNEME CENTRO NUEVA VIDA DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 150000 | 150000 | 89685 | 59.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153901 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN POR OBRA NUEVA DEL UNEME CENTRO NUEVA VIDA DE SAN MARCOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153746 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN POR OBRA NUEVA DEL UNEME CENTRO NUEVA VIDA DE TAXCO DE ALARCÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 80000 | 80000 | 80000 | 7138 | 8.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153867 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN POR OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE COYUCA DE BENÍTEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 730000 | 730000 | 730000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153873 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN POR OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA BARRA DE COYUCA DE BENÍTEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 280000 | 280000 | 280000 | 81882 | 29.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153819 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN POR OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL UNEME CENTRO NUEVA VIDA DE COLONIA PROGRESO (ACAPULCO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153884 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TIXTLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 5840000 | 5840000 | 5840000 | 1752000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SABANILLAS, MPIO. DE ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 1500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 12297117 | 12297117 | 12297117 | 12297117 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2010. OBRA TERMINADA Y
| 149413 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL CAYACO-PUERTO MARQUEZ (AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO LAGARTOS) EN ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 50000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 12313098 | 12313098 | 12313098 | 12313098 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 134629 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE SAN JOSE BUENAVISTA, MPIO. IGUALAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5487358 | 5487358 | 5487358 | 5349994 | 97.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 84 | 84 | 100%
| 158053 |  |  |  | PARQUE BICENTENARIO CIUDAD JUDICIAL CHILPANCINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD ESTATAL | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO | HABITANTES DEL ESTADO DE GUERRERO | 3-PODER JUDICIAL ¦ 211-SALAS REGIONALES | 56580115 | 56580115 | 56580115 | 39626256 | 70% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, POR LO QUE FALTA EJERCER EL 30% DEL RECURSO RESTANTE.
| 153488 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA AV. VICENTE GUERRERO EN HUEYCANTENANGO, MPIO. DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 5000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 2627118 | 2627118 | 2627118 | 2627118 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2010. OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 151686 |  |  |  | PLAN MAESTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE IGUALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 5452000 | 5452000 | 5452000 | 2700126 | 49.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.13 | 13%
| 153096 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 510000 | 510000 | 510000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA EL RECURSO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO.
| 153241 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZIHUATANEJO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 14600000 | 14600000 | 14600000 | 6154505 | 42.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
| 153826 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE TILAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153836 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO CON SERVICIOS AMPLIADOS DE METLATONOC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 300000 | 300000 | 300000 | 285123 | 95% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153508 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE CHIAUCINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 914000 | 914000 | 914000 | 180933 | 19.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153537 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE CHILIXTLAHUACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 582000 | 582000 | 582000 | 118517 | 20.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153532 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE MIXTECAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 747000 | 747000 | 747000 | 271349 | 36.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153480 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE BUENA VISTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1046000 | 1046000 | 1046000 | 185128 | 17.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153468 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ESCALERILLA ZAPATA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1028000 | 1028000 | 1028000 | 868515 | 84.5% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153504 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA CONCEPCIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 986000 | 986000 | 986000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153524 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SAN MIGUEL TOTOLAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 189000 | 189000 | 189000 | 13942 | 7.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153544 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE TETICIC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1078000 | 1078000 | 1078000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153692 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE TULIMÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 152799 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TIERRA COLORADA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 734000 | 734000 | 734000 | 689999 | 94% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153678 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ATENANGO DEL RÍO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 860000 | 860000 | 860000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 153880 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE BAJOS DEL EJIDO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 710000 | 710000 | 710000 | 660458 | 93% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153700 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE COACOYULA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 420000 | 420000 | 420000 | 77065 | 18.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153687 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE COPALILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 300000 | 300000 | 300000 | 48509 | 16.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153755 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE NANZINTLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA ENTIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153455 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD Y OFICINA DE SALUD PÚBLICA DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1201000 | 1201000 | 1201000 | 357914 | 29.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153814 |  |  |  | TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE HUAMUXTITLÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 260000 | 260000 | 260000 | 259998 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153710 |  |  |  | TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TELOLOAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153891 |  |  |  | TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE XOCHIHUEHUETLÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1782000 | 1782000 | 1782000 | 384760 | 21.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153718 |  |  |  | TERMINACION DE LA CANALIZACION PARA DRENAJE PLUVIAL COLOSO-AMATES EN ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 1500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 2042042 | 2042042 | 2042042 | 2042042 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2010.
| 151017 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA GLORIETA GRAL. ADRIAN CASTREJON EN APAXTLA DE CASTREJON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 7000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1724137 | 1724137 | 1724137 | 1724137 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONTRATO ORIGINAL MAS CONVENIO ADICIONAL; OBRA TEMINADA Y FINIQUITADA
| 153705 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 EN ALTOS DE MIRAMAR EN ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 5000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 2007946 | 2007946 | 2007946 | 2007946 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2010. OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 134706 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA HUITZUCO - CHAUCINGO (SEGUNDA ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5950000 | 5950000 | 5950000 | 1646436 | 27.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.6 | 1 | 27.8%
| 134689 |  |  |  | TERMINACION DEL PUENTE COLONIA ANAHUAC, MPIO. SAN MARCOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 599563 | 599563 | 599563 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 30 | 24 | 80% | OF. CGA.DGPI.DPP-A.FIEF.0495.2010 DE FECHA 6/07/10, LA META PUEDE TENER VARIACIONES, RECURSO REFRENDADO PARA 2011
| 134659 |  |  |  | TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR ATZACOALOYA, MPIO. CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 573717 | 573717 | 573717 | 563769 | 98.3% | 0 | 0 | METROS | 30 | 30 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 153875 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE EL CAMPANARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153850 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE EL CAYACO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 153857 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LLANO LARGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 270000 | 270000 | 270000 | 98863 | 36.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
MEJORAMIENTO
| 134715 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HOSPITAL GENERAL RAYMUNDO ABARCA ALARCON - ZUMPANGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 6950588 | 6950588 | 6950588 | 3262990 | 46.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 2.75 | 55%
REHABILITACIÓN
| 153832 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE XALTIANGUIS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSO
| 153801 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS
| 139156 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PTAR UBICADA EN EL DESARROLLO HABITACIONAL SAN AGUSTIN, DE LOS ORGANOS DE SAN AGUSTIN, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1349 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17000000 | 11670118 | 11670118 | 11670118 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.8 | 80%
| 134698 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LA HACIENDITA - ZONA ARQUEOLOGICA TEHUACALCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 2753429 | 86% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 1.8 | 72%
| 134722 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TAXCO - IXCATEOPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9390967 | 9390967 | 9390967 | 9386790 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 2.8 | 93.3% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 153536 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN LUIS SAN PEDRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
| 153442 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN POR OBRA NUEVA DEL UNEME CENTRO NUEVA VIDA DE TAXCO DE ALARCÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 435000 | 435000 | 435000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
| 153528 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN POR OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE LA BARRA DE COYUCA DE BENÍTEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
| 153551 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN POR OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL UNEME CENTRO NUEVA VIDA DE COLONIA PROGRESO (ACAPULCO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 544000 | 544000 | 544000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
| 153684 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TIXTLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
| 153744 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE IXCUINATOYAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 700000 | 700000 | 700000 | 497259 | 71% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
| 153714 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ZAPOTITLÁN TABLAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1624000 | 1624000 | 1624000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
| 153414 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
| 153422 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZIHUATANEJO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1955000 | 1955000 | 1955000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
| 153606 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE XALTIANGUIS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 682000 | 682000 | 682000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
| 153512 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO CON SERVICIOS AMPLIADOS DE METLATONOC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 322000 | 322000 | 322000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
| 153383 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TIERRA COLORADA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
| 153499 |  |  |  | TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE HUAMUXTITLÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 491000 | 491000 | 491000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
| 153430 |  |  |  | TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TELOLOAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
| 153698 |  |  |  | TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE XOCHIHUEHUETLÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 49138479; Ministrado 14: 39076068; Programado 15: 37858298; Ejercido 16: 37858298; Ejercido 17=16/14: 96.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2267; Ejercidos 22: 2266.64; Ejercidos 23=22/21: 100%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 141865 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PTAR DE CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 30000000 | 26900000 | 26900000 | 26900000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CHILPANCINGO, GUERRERO. DE LOS $ 30,000,000.00 SE LIBERARON $ 26,900,000.00 DE I.E.D. DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO COMO CREDITO PUENTE, MISMOS QUE SERAN DEVUELTOS, UNA VEZ QUE SE LIBEREN LOS RECURSOS DEL PRODDER
REHABILITACIÓN
| 137988 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (REUBICACION DE 84 M DE COLECTOR) EN LA PENINSULA DE LAS PLAYAS, EN ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3428853 | 3428853 | 2211083 | 2211083 | 64.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.64 | 64%
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
| 138062 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIDAD LIGERA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE DRENAJES, FOSAS SEPTICAS E HIDROEXCAVACIONES (VAXCAVATOR) PARA CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1686804 | 1686804 | 1686804 | 1686804 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 70433 |  |  |  | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | UNIV. INTERCULTURAL | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL | TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 115-COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILING܅ | 7011411 | 2726713 | 2726713 | 2726713 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 744 | 744 | 100% | INFORMACION ACUMULADA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 70552 |  |  |  | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | UNIV. INTERCULTURAL | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL | PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 115-COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILING܅ | 7011411 | 4333698 | 4333698 | 4333698 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1520 | 1520 | 100% | INFORMACION ACUMULADA DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.
APORTACIONES FEDERALES 252 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 518618439; Ministrado 14: 517460939; Programado 15: 505569394; Ejercido 16: 324758737; Ejercido 17=16/14: 62.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 31216.46; Ejercidos 22: 26508.76; Ejercidos 23=22/21: 84.9%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 136017 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEHUETAN - LOS CHEGUES - TALAPILLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2749498 | 55% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.92 | 0.98 | 51% | OBRA PERTENECIENTE A SALDOS FISE 2008
| 135185 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JERONIMO - EL TOMATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 604950 | 30.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.1 | 0.44 | 40% | OBRA PERTENECIENTE A SALDOS FISE 2009
| 135172 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VADO SAN MARTIN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2887741 | 72.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 37.6 | 94% | OBRA PERTENECIENTE A SALDOS FISE 2009
| 135154 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTA ROSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 1441986 | 43% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 15 | 11 | 73.3%
| 135136 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO OLINALA - AHUACUOTZINGO | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 20772474 | 51.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15.46 | 8.8 | 56.9%
| 135194 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO EL CANTON - VILLA NICOLAS BRAVO | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | VILLA NICOLÁS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6366303 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.4 | 2.4 | 100% | OBRA PERTENECIENTE A SALDOS FISE 2009
| 136402 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ITACUAN, UBICADO EN EL KM. 0+200 DEL CAMINO ALCOZAUCA - CUYUXTLAHUAC | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 410390 | 97.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 135978 |  |  |  | PUENTE XOCHITEPEC, MPIO. DE APAXTLA | 6-APAXTLA | XOCHITEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5793988 | 5793988 | 5793988 | 2554321 | 44.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 25 | 18 | 72% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES. CGA.DGPI.DPP.A.FISE.0639.2010 DE FECHA 18/08/10, AUMENTO $793,988.35 CON OF. FISE.0912.2010 SUF. PRESUP. T.0428.2010 DE FECHA 17/11/10. OBRA PERTENECIENTE A SALDOS FISE 2008
| 136199 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEHUETEPEC - BARRIO DE GUADALUPE - PIE DE TIERRA BLANCA - LLANO MAGUEY - EL MANGUITO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 | 9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | HUEHUETEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 459000 | 459000 | 459000 | 320324 | 69.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 136048 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO AYUTLA - ACALMANI - PLAN DE GATICA - TEOZINTLA - JOCUTLA - COLOTLIPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 87+000, SUBTRAMO DEL KM. 75+000 AL KM. 87+000 | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | ACALMANI | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 252000 | 252000 | 252000 | 246363 | 97.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 136002 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA UNION - COAHUAYUTLA | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | COAHUAYUTLA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 17660116 | 17660116 | 17660116 | 8363516 | 47.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.3 | 3.7 | 58.7% | OBRA PERTENECIENTE A SALDOS FISE 2008
| 135077 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO COPALA - ATRIXCO | 18-COPALA | ATRIXCO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 2149513 | 54.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.49 | 0.9 | 60.4%
| 135876 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (PASO MORELOS-TEMALAC) - PAPALUTLA | 19-COPALILLO | PAPALUTLA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 13428121 | 13428121 | 13428121 | 13139982 | 97.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 15 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FISE.0501.2010 DE FECHA 07/07 2010, DISMINUYO $3571,879.37 OF. FISE.0777.2010, T. 0354.2010 DEL 07/10/10. OBRA PERTENECIENTE A SALDOS FISE 2008
| 136134 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (TLAPA - COPANATOYAC) - PLAN DE LAGUNILLA - TLALQUETZALAPA - CUAUTOLOLO - CACAHUATEPEC - AYOTZINAPA - E.C. (CHILPANCINGO - TLAPA) | 20-COPANATOYAC | PLAN LAGUNILLA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.7 | 70% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TIENE AMPLIACION DE CONTRATO POR LO CUAL NO ESTA FISICAMENTE AL 100%, SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 135087 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO PASO DE ARENA - PINEDA | 22-COYUCA DE CATALÁN | PASO DE ARENA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2888125 | 2888125 | 2888125 | 1929990 | 66.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.3 | 86.7%
| 134961 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL CAMINO E.C. (CUTZAMALA - NUEVO GALEANA) - TUCURUATO - TAMACUARO | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | TAMÁCUARO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2987554 | 99.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
| 136590 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE JUXTLAHUACA - TLANICUILULCO - EL EPAZOTE - ACATEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000, SUBTRAMO DEL KM. 25+000 AL KM. 55+000 | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | EL EPAZOTE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI, ESTA OBRA TIENE AMPLIACION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 136651 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO JUXTLAHUACA - SANTA CRUZ ZACAZONAPA - ZELOCOTITLAN - ZACAPEXCO - RINCON DE CHAUTLA - EC.C. (CHILAPA - HUEYCANTENANGO), TRAMO KM. 0+000- 20+000 | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | SANTA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 336960 | 80.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 135177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS ACHOTES | 30-FLORENCIO VILLARREAL | LOS ACHOTES | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1575729 | 68.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 0.9 | 75% | OBRA PERTENECIENTE A SALDOS FISE 2009
| 135060 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CRUZ GRANDE-CUATRO BANCOS) - LOMA DE TECUALUYA | 30-FLORENCIO VILLARREAL | TECUALUYA (LOMAS DE TECUALUYA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2152155 | 2152155 | 2152155 | 2086469 | 96.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.99 | 0.99 | 100%
| 135913 |  |  |  | MODERNIZACION DE 5.8 KM. DEL CAMINO CRUZ GRANDE - LOS TAMARINDOS, MPIO. DE FLORENCIO VILLARREAL | 30-FLORENCIO VILLARREAL | CRUZ GRANDE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 8175046 | 52.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.8 | 3 | 51.7% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES. OBRA PERTENECIENTE A SALDOS FISE 2008
| 134996 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL CAMINO IGUALAPA - LLANO GRANDE DE LOS HILARIOS | 36-IGUALAPA | LLANO GRANDE DE LOS HILARIOS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 477823 | 30.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 2 | 50%
| 136117 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SAN MARCOS OACATZINGO UBICADO EN EL KM. 00+000 DEL CAMINO E.C. (CUERNAVACA - ACAPULCO) - XALITLA - SAN FRANCISCO OZOMATLAN | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | SAN MARCOS OACATZINGO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 17549261 | 17549261 | 17549261 | 4600704 | 26.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 153.36 | 70 | 45.6% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. CGA.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0266.2010 DE FECHA 22/04/2010 Y OF. CGA.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0471.2010 DE FECHA 30/06/2010 CGA.DGPI.T.0104.2010 DE FECHA 22/04/2010 Y CGA.DGPI.T.0193 Y 0194 DE FECHA 29/06/2010, DISMINUYE $3278,254.61 CON OF.FISE.0881.2010 DEL 10/11/10 T.0415.2010, AUTMENTO $10927,515.36 CON OF.FISE.0881.2010 T.0416.2010 DEL 10/11/10
| 136565 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE SAN FRANCISCO OZOMATLAN - AHUETLIXPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | AHUETLIXPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 168000 | 168000 | 168000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. SE CANCELO LA PARTE CORRESPONDIENTE AL PIBAI DE ACUERDO AL OF. NUM. DGRO/3810/10 DEL 22/10/10, POR TANTO LA PARTE DEL FISE TAMPOCO SE HA EJERCIDO, SE HARAN LOS AJUSTES NECESARIOS AL PRESUPUESTO ANTE EL COPLADEG
| 135868 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO OLINALA - AHUACUTOZINGO | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 21883474 | 21883474 | 21883474 | 14466714 | 66.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.54 | 3.92 | 70.8% | CGA.DGPI.DPP-A.FISE.0501.2010 DE FECHA 07/07 2010, DISMINUYO $8116,526.07 OF. FISE.0777.2010, T. 0354.2010 DEL 07/10/10. OBRA PERTENECIENTE A SALDOS FISE 2008
| 136027 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA E.C. (OLINALA-IXCAMILPA) KM. 17+000 - TEMALACATZINGO - ZONTECOMATLAN - HUEHUETECANCINGO - TOTOLAPA - HUAMUXTITLAN, TRAMO 0+000-45+090, SUBTRAMO 5+500-7+851 | 45-OLINALÁ | TEMALACATZINGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2010000 | 2010000 | 2010000 | 1970293 | 98% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.35 | 2.35 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 135986 |  |  |  | PUENTE TEPETLANCINGO | 45-OLINALÁ | TEPETLACINGO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4206012 | 4206012 | 4206012 | 3038062 | 72.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 20 | 19 | 95% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES. CGA.DGPI.DPP.A.FISE.0639.2010 DE FECHA 18/08/10, DISMINUYO $793,988.35 CON OF. FISE.0912.2010 SUF. PRESUP. T.0428.2010 DE FECHA 17/11/10 OBRA PERTENECIENTE A SALDOS FISE 2008
| 135923 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO JUXTLAHUACA - TLANICUILULCO | 51-QUECHULTENANGO | JUXTLAHUACA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 5511723 | 27.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.2 | 1.19 | 37.2% | OBRA PERTENECIENTE A SALDOS FISE 2008
| 134988 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO NANZINTLA - TECONGO | 51-QUECHULTENANGO | NANZINTLA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 909720 | 909720 | 909720 | 897630 | 98.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.14 | 2.14 | 100%
| 135008 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO NARANJITAS - TEOCUITLAPA | 51-QUECHULTENANGO | NARANJITAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3710000 | 3710000 | 3710000 | 2362132 | 63.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 5.6 | 70%
| 136600 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AZOYU - MAXMADI - CUANACAXTITLAN, TRAMO DEL KM. 11+200 AL KM. 18+000 | 52-SAN LUIS ACATLÁN | CUANACAXTITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 142800 | 142800 | 142800 | 142800 | 100% | 0 | 0 | PROSPECTIVA | 1 | 0.8 | 80% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TIENE AMPLIACION DE CONTRATO POR LO CUAL NO ESTA FISICAMENTE AL 100%, SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 136040 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUEBLO HIDALGO - BUENA VISTA - RIO IGUAPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+874, SUBTRAMO DEL KM. 10+600 AL KM. 19+874 | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PUEBLO HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 18621592 | 18621592 | 18621592 | 14321814 | 76.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.27 | 9.27 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 136706 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (POTREILLOS DEL RICON - ILIATENCO) - TUXTEPEC - PUEBLO HIDALGO TRAMO DEL KM 2+840 AL KM 9+800 SUBTRAMO DEL KM 5+400 AL KM 9+800 | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PUEBLO HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5730000 | 5730000 | 5730000 | 2573855 | 44.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.4 | 3 | 68.2% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 135203 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO MONTE ALTO - EL DORADO (2A. ETAPA) | 53-SAN MARCOS | MONTE ALTO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2217356 | 96.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.34 | 3.34 | 100% | OBRA PERTENECIENTE A SALDOS FISE 2009
| 135904 |  |  |  | MODERNIZACION DE 7.7 KM. DEL CAMINO BARRANQUILLA - MONTE ALTO | 53-SAN MARCOS | BARRANQUILLA (LA PULGA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 18300000 | 18300000 | 18300000 | 18118320 | 99% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.7 | 7.7 | 100% | OBRA PERTENECIENTE A SALDOS FISE 2008
| 136010 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO VALLE LUZ - SAN FRANCISCO | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | VALLE LUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 2377429 | 25% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.56 | 2.1 | 59% | OBRA PERTENECIENTE A SALDOS FISE 2008
| 134969 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL CAMINO XALPATLAHUAC - RANCHO VIEJO (SEGUNDA ETAPA) | 56-TECOANAPA | XALPATLÁHUAC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2121087 | 98.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
| 135123 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO LAS MESAS - POCHOTILLO | 56-TECOANAPA | TECOANAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5113390 | 5113390 | 5113390 | 4427887 | 86.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.7 | 2.98 | 80.5%
| 136678 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA TIANQUIZOLCO - CHILACACHAPA - COATEPEC COSTALES. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+040, SUBTRAMO DEL KM 15+260 AL KM 17+540 | 58-TELOLOAPAN | TIANQUIZOLCO IXTICAPAN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1946925 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.38 | 2.38 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 135047 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO MAYANALAN - SANTA CRUZ | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAYANALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 2464781 | 57.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.01 | 3.01 | 60.1%
| 136191 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (TLACOACHISTLAHUACA - METLATONOC) - LA GUADALUPE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 | 62-TLACOACHISTLAHUACA | LA GUADALUPE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 63000 | 63000 | 63000 | 44058 | 69.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.7 | 70% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 136632 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEHUETONOC - GUADALUPE MANO DE LEON - LA SOLEDAD - SAN MIGUEL TEJALPAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000 | 62-TLACOACHISTLAHUACA | HUEHUETÓNOC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 330042 | 78.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TIENE REDUCCION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES NECESARIOS PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 136036 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL - TLACOACHISTLAHUACA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+920, SUBTRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 13+920 | 62-TLACOACHISTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6780000 | 6780000 | 6780000 | 6051315 | 89.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.92 | 5.92 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 136689 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO AHUACATITLAN - SANTA CRUZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+000 | 65-TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | AHUACATITLÁN (AGUACATITLÁN) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 273446 | 273446 | 273446 | 208048 | 76.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OF. CGA.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0754.2010 DE FECHA 30/09/10 Y SUF. PRESUP.FAIS.FISE. CGA.DGPI.T.0332 POR $315,000, SUF. PIBAI.2010 SUF. PRESUP. 0333.2010 DE FECHA 29/09/10 POR $735,000, DISMINUYO $41,553.75 CON OF.FISE.0881.2010 DEL 10/11/10 T.0415.2010. ESTA OBRA TUVO REDUCCION DE CONTRATO, SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO.
| 135228 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO TLACOAPA E.C. (TLAPA-MARQUELIA - MALINALTEPEC) | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 88993377 | 88993377 | 88993377 | 32559074 | 36.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 16.24 | 6.6 | 40.6% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES. (SALDOS FISE 2008) CGA.DGPI.DPP-A.FISE.0501.2010 DE FECHA 07/07 2010, DISMINUYO $18496,622.94 OF. FISE.0777.2010, T. 0354.2010 DEL 07/10/10
| 136642 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TLAPA - AHUATEPEC PUEBLO - TLACUILOYA - ACATENCO - CHIEPETLAN - CUALAC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000 | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLACUILOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TIENE AMPLIACION DE CONTRATO POR LO CUAL NO ESTA FISICAMENTE AL 100%, SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 134978 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL CAMINO E.C. (TLAPA-MARQUELIA) - SANTA CRUZ | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1899986 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.12 | 1.12 | 100%
| 135069 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CONCEPCION - QUIAHUITLATZALA | 69-XALPATLÁHUAC | QUIAHUITLATZALA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 2066013 | 44% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.36 | 0.6 | 44.1% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 135159 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ZAPOTITLAN TABLAS | 72-ZAPOTITLÁN TABLAS | ZAPOTITLÁN TABLAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3650000 | 3650000 | 3650000 | 884746 | 24.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 25 | 11 | 44%
| 135000 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO ESCALERILLAS LAGUNAS - XOCOAPANCINGO - CUADRILLA CAPULIN | 72-ZAPOTITLÁN TABLAS | ESCALERILLA LAGUNAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2680000 | 2680000 | 2680000 | 835454 | 31.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 3 | 60%
| 135030 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO ZITLALA - LOS RANCHOS | 74-ZITLALA | ZITLALA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 936835 | 85.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 3.2 | 80%
| 136071 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO XALITLA - AHUELICAN , TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000, SUBTRAMO DEL KM. 4+040 AL KM. 13+280 | 75-EDUARDO NERI | AHUELICÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 8906285 | 8906285 | 8906285 | 5987918 | 67.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.48 | 12 | 89% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. CGA.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0266.2010 DEL 22/04/2010 CGA.DGPI.T.0104.2010 DEL 22/04/2010, DISMINUYE $3093,715.44 CON OF.FISE.0881.2010 DEL 10/11/10 T.0415.2010
| 136060 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO LAGUNA SECA - BARRANCA MINA - PUERTO COYOL (AYUTLA - ACATEPEC) DEL KM. 0+000 AL KM. 113+000, SUBTRAMO DEL KM. 103+000 AL KM. 113+000 | 76-ACATEPEC | LAGUNA SECA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TIENE AMPLIACION DE CONTRATO POR LO CUAL NO ESTA FISICAMENTE AL 100% SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 136670 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO LOMA BONITA MEXCALTEPEC EL VIEJO- MEXCALTEPEC-VILLA GUADALUPE- XOCHISTLAHUACA-CUADRILLA MANGO-TOTOMIXTLAHUACA-PORTEZUELO DE SANTA CRUZ- APAYOLTEPEC | 76-ACATEPEC | MEXCALTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 375571 | 59.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.7 | 70% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 136699 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTES IGUALITA - SAN JUAN PUERTO MONTAÑA - COCHOAPA EL GRANDE, TRAMO DEL KM. 15+000 AL KM. 45+000, SUBTRAMO DEL KM. 15+000 AL KM. 20+000, PRIMERA ETAPA DE 4 | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 3921224 | 43.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8.32 | 4.3 | 51.7% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 135889 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE COCHOAPA EL GRANDE | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4024913 | 4024913 | 4024913 | 3071878 | 76.3% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 28 | 22.5 | 80.4% | CGA.DGPI.DPP-A.FISE.0501.2010 DE FECHA 07/07 2010, DISMINUYO $1975,087.50 OF. FISE.0777.2010, T. 0354.2010 DEL 07/10/10. OBRA PERTENECIENTE A SALDOS FISE 2008
| 136661 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEYCANTENANGO - IXCATLA - TEOCALIXTLAHUACAN - AHUACOSIJTIC - MEZCALCINGO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.7 | 70% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TIENE AMPLIACION DE CONTRATO POR LO CUAL NO ESTA FISICAMENTE AL 100%, SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
| 136238 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ZINTIOTITLAN - TEPOZCOTLALOCA - TOMACTILICAN - APOZONALCO - MAZAZONTECOMAC, DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | ZINTEOTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 342000 | 342000 | 342000 | 330251 | 96.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 139330 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZOS PROFUNDOS, L. DE CONDUCCION, T. DE REGULARIZACION, E. DE BOMBEO, ELECTRIFICACION Y EQ. ELECTROMECANICO EN CD. RENACIMIENTO Y COL. ZAPATA) EN ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2726595 | 2477988 | 2477988 | 2477988 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | SOLO SE REALIZO LA PERFORACION DE POZOS
| 138880 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLACOAPA, MPIO. DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 724154 | 724154 | 724154 | 724154 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 139237 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PTAR DE 250 LPS, 1A ETAPA) EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4483088 | 4483088 | 105662 | 105662 | 2.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.83 | 83% | SE PRESENTA AVANCE, PORQUE SE REALIZA CON CONTRAPARTE DE RECURSOS
| 141786 |  |  |  | ENCAUZAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AGUAS BLANCAS, ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 10041382 | 10041382 | 7547671 | 7547671 | 75.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 138642 |  |  |  | ENCAUZAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA OPERACION DE LA PTAR AGUA BLANCAS, ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4519015 | 4519015 | 4519015 | 4519015 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 141702 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (REUBICACIÓN DE 102 METROS DE COLECTOR) EN LA PENINSULA DE LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1577029 | 1577029 | 37169 | 37169 | 2.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 138378 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PTAR LA MARINA I Y II EN ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 15384615 | 15384615 | 13172408 | 13172408 | 85.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 138688 |  |  |  | REHABILITACION, ADECUACION, CONSTRUCCION Y CAMBIO DEL PROCESO BASICO FISICO - QUIMICO A BIOLOGICO SECUNDARIO DE LA PTAR AGUAS BLANCAS DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 18147761 | 18147761 | 15970681 | 15970681 | 88% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | DEL IMPORTE TOTAL MINISTRADO: $ 547,129.05 Y DEL TOTAL PROGRAMADO Y EJERCIDO: $ 533,047.12 CORRESPONDEN A LA SUPERVISION TECNICA
| 141816 |  |  |  | SUPERVISIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LAS REDES HIDRÁULICAS DE LA CD. DE ACAPULCO Y SU INTEGRACIÓN EN UN SISTEMA DE INTEGRACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 125000 | 124846 | 124846 | 124846 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 68647 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC. MAZAZONTECOMATL | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | MAZAZONTECOMATL | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1905358 | 1905358 | 1905358 | 1905358 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010. ESTA OBRA FUE HECHA CON RECURSO DE CDI: APORTACION FEDERAL: $1,333,751.04 APORTACION MUNICIPAL: $571,607.59
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 68627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA (2 ETAPA) | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41225 | 41225 | 41225 | 41225 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 31 | 31 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010
| 68604 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE COL. PIEDRA COLORADA | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115169 | 115169 | 115169 | 115169 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 18 | 18 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4O TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010
| 68615 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE DEL PANTEON | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 10 | 10 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010
| 68635 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE VICTORIA | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16364 | 16364 | 16364 | 16364 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 10 | 10 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 68873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | AYAHUALTEMPA | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5748543 | 5748543 | 5748543 | 5748543 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010. ESTA FUE CON RECURSOS DE SEDESOL FEDERAL ATRAVEZ DEL PROGRAMA DE MICRORREGIONES: APORTACION FEDERAL: $ 4,026,142.78 APORTACION MUNICIPAL: 1,722,400.52
| 68921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TLACHIMALTEPEC | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2620082 | 2620082 | 2620082 | 2620082 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010. ESTA OBRA FUE CON RECURSOS DE SEDESOL FEDERAL ATRAVEZ DEL PROGRMA DE MICRORREGIONES: APORTACION FEDERAL: 1,623,685.44 APORTACION MUNICIPAL: 996,396.98
| 68852 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | APOZONALCO | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5103165 | 5103165 | 5103165 | 5103165 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010. ESTA OBRA FUE CON RECURSOS DE CDI: APORTACION FEDERAL: $ 3,572,215.51 APORTACION MUNICIPAL: 1,530,949.51
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 68809 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | IXCATLA | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 350.38 | 350.38 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 68890 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE DEL PANTEON | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250449 | 250449 | 250449 | 250449 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 68819 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE ZARAGOZA (2ETAPA) | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 238363 | 238363 | 238363 | 238363 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 121.2 | 121.2 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 68905 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, COL. PIEDRA COLORADA | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 171964 | 171964 | 171964 | 171964 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 102 | 102 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 68831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO, CALLE GPE. VICTORIA | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102479 | 102479 | 102479 | 102479 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 55.7 | 55.7 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
REHABILITACIÓN
| 69085 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TLACHIMALTEPEC | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 192570 | 192570 | 192570 | 192570 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6234 | 6234 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 69096 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TLACOAPA | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 185682 | 185682 | 185682 | 185682 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 774 | 774 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 69090 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | ZINTEOTITLÁN | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 78043 | 78043 | 78043 | 78043 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5580 | 5580 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 136649 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CORRAL DE TOROS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | ACAHUIZOTLA | RURAL | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANOY ECOLOGIA | - | - | 376115 | 320461 | 376115 | 320461 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 145 | 123.25 | 85% | CREDITO BANOBRAS
| 137000 |  |  |  | EMPASTADO DE LA CANCHA DE FUT BOL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MAZATLÁN | URBANO | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANOY ECOLOGIA | - | - | 550000 | 165000 | 550000 | 165000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5856 | 1756 | 30%
| 137046 |  |  |  | REHABILITACION Y TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BOL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CIRUELAR (SAN JOSÉ DEL CIRUELAR) | RURAL | 110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANOY ECOLOGIA | - | - | 673761 | 594891 | 673761 | 594891 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 428 | 376 | 87.9% | CREDITO BANOBRAS
| 137192 |  |  |  | TECHADO DE UN ANEXO EN EL CENTRO DE SALUD | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MAZATLÁN | URBANO | 111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANOY ECOLOGIA | - | - | 99326 | 29798 | 99326 | 29798 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 49 | 14.7 | 30% | CREDITO BANOBRAS
| 69068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | SAN MARCOS IXTLÁHUAC | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33608 | 33608 | 33608 | 33608 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1360 | 1360 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 69074 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA, CALLE GPE. VICTORIA | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 135617 | 135617 | 135617 | 135617 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 288.11 | 288.11 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 69080 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA (2 ETAPA) | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 380807 | 380807 | 380807 | 380807 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 810.16 | 810.16 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 69059 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICO, CALLE RUMBO AL PANTEON | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1355891 | 1355891 | 1355891 | 1355891 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1982 | 1982 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
| 69115 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | CUITLANEXTEPEC | RURAL | 23 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2243130 | 2243130 | 2243130 | 2243130 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 44 | 44 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.ESTA OBRA FUE CON RECURSOS FEDERALES ATRAVEZ DE CDI. APORTACION FEDERAL: $ 1,570,190.46 APORTACION MUNICIPAL: $ 672,940.19
| 69104 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. LOS ANGELES | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 21 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1062189 | 1062189 | 1062189 | 1062189 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.ESTA OBRA FUE CON RECURSOS FEDERALES ATRAVEZ DE CDI. APORTACION FEDERAL: $743,532.93 APORTACION MUNICIPAL: $ 318,656.97
| 69119 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOC. ACALCO (ANEXO DE IXCATLA) | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | ACALCO (ACALCO DE LA MONTAÑA) | RURAL | 24 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 370279 | 370279 | 370279 | 370279 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.ESTA OBRA FUE CON RECURSOS FEDERALES ATRAVEZ DE CDI. APORTACION FEDERAL: $ 259,195.36 APORTACION MUNICIPAL: $ 111,083.73
| 69109 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOC. DOS PAÑOS (ANEXO DE TEPOZCOTLALOCA) | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | DOSPAÑOS | RURAL | 22 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1203057 | 1203057 | 1203057 | 1203057 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 28 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.ESTA OBRA FUE CON RECURSOS FEDERALES ATRAVEZ DE CDI. APORTACION FEDERAL: $ 842,140.45 APORTACION MUNICIPAL: $ 360,917.33
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 114859 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TLATLAQUITEPEC | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 121.72 | 121.72 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
PREESCOLAR
| 137295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL J.N. GRAL VICENTE GRO. COL. JARDINES DEL SUR | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANOY ECOLOGIA | - | - | 355578 | 96987 | 355578 | 96987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 37.45 | 10.11 | 27% | CREDITO BANOBRAS
REHABILITACIÓN
| 69160 |  |  |  | REHAB. DE ANEXO (AREA DE JUEGOS) | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | AYAHUALTEMPA | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 64320 | 64320 | 64320 | 64320 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26 | 26 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 137241 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL ESC. PRIM. SIDAR Y ROVIROSA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | OCOTITO | URBANO | 112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANOY ECOLOGIA | - | - | 587508 | 526412 | 587508 | 526412 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 586 | 281.28 | 48% | CREDITO BANOBRAS
| 69129 |  |  |  | CONST. DE ANEXO (TECHADO), EN ESC. PRIM. CHIMALPOPOCATL | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | SAN MARCOS IXTLÁHUAC | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 540 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 69144 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOOL EN ESC. PRIM. JUVENCIO SANCHEZ | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 291477 | 291477 | 291477 | 291477 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 564.25 | 564.25 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 69167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO (AUDITORIO) | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | - | - | 886191 | 886191 | 886191 | 886191 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106.05 | 106.05 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 69140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO (TECHADO) EN ESC. PRIM. JUVENCIO SANCHEZ | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 978946 | 978946 | 978946 | 978946 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 69148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO (TECHADO) EN ESC. PRIM. CUAUHTEMOC | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | APANGUITO | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 69134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESC. PRIM. CHIMALPOPOCATL | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | SAN MARCOS IXTLÁHUAC | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 362814 | 362814 | 362814 | 362814 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 540 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 69172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TEQUIXCA | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 648671 | 648671 | 648671 | 648671 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 69164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | BUENA VISTA DE LOS AIRES | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 617766 | 617766 | 617766 | 617766 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
SECUNDARIA
| 69153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TLACHICHILPAN | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 648993 | 648993 | 648993 | 648993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 69170 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. SEC. FRIDA KALHO | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | IXCATLA | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 617764 | 617764 | 617764 | 617764 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 69183 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (SUMINISTRO DE LAMINAS) | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 85 | 85 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010. ESTA OBRA FUE APOYADA CON RECURSO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DIF APORTACION ESTATAL: $ 120,000.00 APORTACION MUNICIPAL: $ 120,000.00.
| 69191 |  |  |  | REHAB. DE VIVIENDA (SUMINISTRO DE CEMENTO Y LAMINAS) | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 242980 | 242980 | 242980 | 242980 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 70 | 70 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010. ESTA OBRA FUE APOYADA CON RECURSO DE APORTACION MUNICIPAL: $ 121,490.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $ 121,490.00
| 69222 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 593140 | 593140 | 593140 | 593140 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 50 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010. ESTA OBRA FUE APOYADA CON RECURSO DEL GOBIERNO FEDERAL ATRAVEZ DE FONHAPO APORTACION FEDERAL: $ 533,826.00 APORTACION MUNICIPAL: $ 29,657.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $ 29,657.00
| 69204 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | IXCATLA | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 237256 | 237256 | 237256 | 237256 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010. ESTA OBRA FUE APOYADA CON RECURSO DEL GOBIERNO FEDERAL ATRAVEZ DE FONHAPO APORTACION FEDERAL: $ 213,530.40 APORTACION MUNICIPAL: $ 11,862.80 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $ 11,862.80
| 69212 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | LA LAGUNA | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 237256 | 237256 | 237256 | 237256 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010. ESTA OBRA FUE APOYADA CON RECURSO DEL GOBIERNO FEDERAL ATRAVEZ DE FONHAPO APORTACION FEDERAL: $ 213,530.40 APORTACION MUNICIPAL: $ 11,862.80 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $ 11,862.80
| 69197 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TEQUIXCA | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 272844 | 272844 | 272844 | 272844 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 23 | 23 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010. ESTA OBRA FUE APOYADA CON RECURSO DEL GOBIERNO FEDERAL ATRAVEZ DE FONHAPO APORTACION FEDERAL: $ 245,559.96 APORTACION MUNICIPAL: $ 13,642.22 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $ 13,642.22
| 69217 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TLACHIMALTEPEC | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 237256 | 237256 | 237256 | 237256 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010. ESTA OBRA FUE APOYADA CON RECURSO DEL GOBIERNO FEDERAL ATRAVEZ DE FONHAPO APORTACION FEDERAL: $ 213,530.40 APORTACION MUNICIPAL: $ 11,862.80 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $ 11,862.80
| 69200 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | ZACAIXTLAHUACAN | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 237256 | 237256 | 237256 | 237256 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010. ESTA OBRA FUE APOYADA CON RECURSO DEL GOBIERNO FEDERAL ATRAVEZ DE FONHAPO APORTACION FEDERAL: $ 213,530.40 APORTACION MUNICIPAL: $ 11,862.80 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $ 11,862.80
| 69194 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | ZINTEOTITLÁN | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 260981 | 260981 | 260981 | 260981 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 22 | 22 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010. ESTA OBRA FUE APOYADA CON RECURSO DEL GOBIERNO FEDERAL ATRAVEZ DE FONHAPO APORTACION FEDERAL: $ 234,883.44 APORTACION MUNICIPAL: $ 13,049.08 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $ 13,049.08
| 69190 |  |  |  | UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | APANGUITO | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1564000 | 1564000 | 1564000 | 1564000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 23 | 23 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010. ESTA OBRA FUE APOYADA CON RECURSO DEL GOBIERNO FEDERAL ATRAVEZ DE FONHAPO APORTACION FEDERAL: $ 1,407,600.00 APORTACION MUNICIPAL: $ 78,200.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $ 78,200.00
| 69186 |  |  |  | UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | IXCATLA | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010. ESTA OBRA FUE APOYADA CON RECURSO DEL GOBIERNO FEDERAL ATRAVEZ DE FONHAPO APORTACION FEDERAL: $ 918,000.00 APORTACION MUNICIPAL: $ 51,000.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $ 51,000.00
| 69189 |  |  |  | UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL, LOC. BARRIO ACALCO | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TEOCALIXTLAHUACAN | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 544000 | 544000 | 544000 | 544000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8 | 8 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010. ESTA OBRA FUE APOYADA CON RECURSO DEL GOBIERNO FEDERAL ATRAVEZ DE FONHAPO APORTACION FEDERAL: $ 489,600.00 APORTACION MUNICIPAL: $ 27,200.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $ 27,200.00
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
RECONSTRUCCIÓN
| 69236 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE C.R. | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | CUITLANEXTEPEC | RURAL | 49 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350356 | 350356 | 350356 | 350356 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.85 | 0.85 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 69246 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE C.R. OXTOTITLAN A LA BARRANCA DE XALAJTLACO | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | OXTOTITLÁN | RURAL | 50 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 919308 | 919308 | 919308 | 919308 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.27 | 2.27 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 69254 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE C.R. TEPETITLAN - C.R. SAN MARCOS IXTLAHUAC | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TEPETITLÁN | RURAL | 51 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 946128 | 946128 | 946128 | 946128 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.84 | 3.84 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 69266 |  |  |  | RECONSTRUCCION ( CONST. DE OBRAS DE DRENAJE) C.R. OCOTETOMACTITLAN | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | OCOTECOMACTITLÁN | RURAL | 52 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 852184 | 852184 | 852184 | 852184 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 69278 |  |  |  | RECONSTRUCCION (CONST. MURO) | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TLAIXCOATIPAN | RURAL | 53 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 798289 | 798289 | 798289 | 798289 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 69284 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE C.R. IXCATLA- TEOCALIXTLAHUACAN 2 ETAPA | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TEOCALIXTLAHUACAN | RURAL | 54 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.43 | 2.43 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
| 69178 |  |  |  | ADQUISION Y SUMINISTRO DE FERTILIZANTE,COB. MUNICIPAL | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO | - | - | 8890292 | 8890292 | 8890292 | 8890292 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1901.5 | 1901.5 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2010. ESTA OBRA FUE APOYADA CON RECURSO DEL GOBIERNO DEL ESTADO APORTACION ESTATAL: $ 1,808,335.28 APORTACION MUNICIPAL: 5,245,937.66 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $ 1,836,020.00
| 114931 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 154630 | 154630 | 154630 | 154630 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
GASTOS INDIRECTOS
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 115483 |  |  |  | CONTRALORIA (APORTACION DE 0.1 AL MILLAR A DEPENDENCIA NORMATIVA) | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 28637 | 28637 | 28637 | 28637 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 115519 |  |  |  | DISTRIBUCCION DE GASTOS INDIRECTOS (H. AYUNTAMIENTO) | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 773207 | 773207 | 773207 | 773207 | 100% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 115549 |  |  |  | DISTRIBUCCION DE GASTOS INDRECTOS (APORTACION A DEPENDENCIA NORMATIVA) | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 57274 | 57274 | 57274 | 57274 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 115409 |  |  |  | PRODIM (H. AYUNTAMIENTO) | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 232578 | 232578 | 232578 | 232578 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
TÉCNICAS
ASISTENCIA / ASESORÍA TÉCNICA
| 115434 |  |  |  | PRODIM (APORTACION NORMATIVA) | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 28637 | 28637 | 28637 | 28637 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 115340 |  |  |  | PRODIM- (APORTACION NORMATIVA) | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 28637 | 28637 | 28637 | 28637 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 114987 |  |  |  | PRODIM - ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 196981 | 196981 | 196981 | 196981 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 115283 |  |  |  | PRODIM (H. AYUNTAMIENTO) | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 28637 | 28637 | 28637 | 28637 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 115241 |  |  |  | PRODIM- PROMOCION Y DIFUNCION DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 114549 | 114549 | 114549 | 114549 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION ES DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
|  |  | FASP |  |  | 13: 205798245; Ministrado 14: 205798245; Programado 15: 205798245; Ejercido 16: 198551977; Ejercido 17=16/14: 96.5%; Generados 18: 2609596; Ejercidos 19: 2502262; Ejercidos 21: 119086; Ejercidos 22: 117160; Ejercidos 23=22/21: 98.4%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 140156 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SRIA DE SEG PUB Y PROTEC CIVIL PROCURADURIA GRAL DE JUST TRIB SUP DE JUST Y SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP | - | - | 130871279 | 130871279 | 130871279 | 130697010 | 99.9% | 552843 | 486489 | EQUIPO | 103063 | 101138 | 98.1%
| 141523 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP | - | - | 29466288 | 29466288 | 29466288 | 29466288 | 100% | 1150000 | 1150000 | PERSONA | 13865 | 13865 | 100%
| 141538 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 4535000 | 4535000 | 4535000 | 4535000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 141557 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 3517321 | 3517321 | 3517321 | 3517321 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 312 | 312 | 100%
| 141654 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 36678157 | 36678157 | 36678157 | 29606158 | 80.7% | 182046 | 141066 | EQUIPO | 1642 | 1641 | 99.9% | EL SALDO DISPONIBLE DE ESTE EJE, SE DEBE A UNA REPROGRAMACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA $ 6,821,215.00 QUE ESTABA PROGRAMADO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ADQUISICION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
| 141671 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP | - | - | 730200 | 730200 | 730200 | 730200 | 100% | 724707 | 724707 | VISITA | 203 | 203 | 100%
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 211366717; Ministrado 14: 211366717; Programado 15: 204486709; Ejercido 16: 187954852; Ejercido 17=16/14: 88.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1008380.43; Ejercidos 22: 1008334.18; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 141918 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PTAR DE CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUIR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CHILPANCINGO, GUERRERO.
| 153513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. PASO LIMONERO, EN ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 487288 | 487288 | 487288 | 487288 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. CICLO DEL RECURSO 2010
| 120664 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (40 ACOMETIDAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1210017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 339582 | 339582 | 339582 | 339582 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 13 | 13 | 100% | EL PRESENTE REPORTE ES UN ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES DEL 2010
| 153604 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE AMATEPEC, MPIO. DE ACAPULCO, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 384419 | 384419 | 384419 | 384419 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2010. OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA.
| 120498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1210015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1637186 | 1637186 | 1637186 | 1637186 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 35 | 35 | 100% | EL PRESENTE REPORTE ES UN ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES DEL 2010
| 120546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1210016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 748603 | 748603 | 748603 | 748603 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100% | EL PRESENTE REPORTE ES UN ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES DEL 2010
| 121384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1210009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 363082 | 363082 | 363082 | 363082 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3 | 3 | 100% | EL PRESENTE REPORTE ES UN ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES DEL 2010
| 121010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRANCA DE LA PALMA UBICADO SOBRE EL RIO DEL MISMO NOMBRE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1210004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1598512 | 1598512 | 1598512 | 1598512 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7.7 | 7.7 | 100% | EL PRESENTE REPORTE ES UN ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES DEL 2010
| 120749 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 11 M. DE LONGITUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1210013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 642618 | 642618 | 642618 | 642618 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5.5 | 5.5 | 100% | EL PRESENTE REPORTE ES UN ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES DEL 2010
| 120808 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 11M. DE LONGITUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1210011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 631308 | 631308 | 631308 | 631308 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5.5 | 5.5 | 100% | EL PRESENTE REPORTE ES UN ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES DEL 2010
| 120717 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 17 M. DE LONGITUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1210012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1591016 | 1591016 | 1591016 | 1591016 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8.5 | 8.5 | 100% | EL PRESENTE REPORTE ES UN ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES DEL 2010
| 120950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR GUADALUPE LA JOYA UBICADO SOBRE EL RIO CANTADOR CHIQUITO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1210003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2170483 | 2170483 | 2170483 | 2170483 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10 | 10 | 100% | EL PRESENTE REPORTE ES UN ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES DEL 2010
| 120897 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR JOYA REAL UBICADO SOBRE EL RIO ITIA KANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1210005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1610834 | 1610834 | 1610834 | 1610834 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10 | 10 | 100% | EL PRESENTE REPORTE ES UN ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES DEL 2010
| 138763 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PUERTO GRANDE, MPIO. DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 565934 | 565934 | 565934 | 565934 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 139198 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL DE TIERRAS PRIETAS EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 12000000 | 12000000 | 11331603 | 11331603 | 94.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 139225 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PTAR DE 250 LPS, 1A ETAPA) EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 45184714 | 45184714 | 38973103 | 38973103 | 86.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.83 | 83%
| 132100 |  |  |  | ELABORACION DE AVALUO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL ENTRONQUE TUNZINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 210403 | 210403 | 210403 | 210403 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 132115 |  |  |  | ESTUDIO OPERACIONAL DEL ENTRONQUE DE ACCESO AL TUNEL - ACCESO AL AEROPUERTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 132099 |  |  |  | LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO CARRETERO ZIHUATANEJO - FELICIANO, TRAMO LIBRAMIENTO IXTAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4024735 | 89.4% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 149923 |  |  |  | PARQUE TURISTICO EN SAN JUAN DE LOS LLANOS, MPIO. DE IGUALAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 67804 | 67804 | 67804 | 67804 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143885 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA REVOLUCION, EN LA COL. SAN ANDRES EN TELOLOAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 92327 | 92327 | 92327 | 92327 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 132123 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD EUSEBIO ALMONTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1898648 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.8 | 1.8 | 100%
| 132231 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA LIBERTAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1277017 | 98.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.2 | 5 | 80.6% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 131999 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ACCESO A LOS JUZGADOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1681074 | 1681074 | 1681074 | 1681074 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.18 | 0.18 | 100%
| 132103 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO A HUARATZIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 418900 | 418900 | 418900 | 409060 | 97.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 1.2 | 100%
| 143470 |  |  |  | TERMINACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN ATENANGO DEL RIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1164148 | 1164148 | 1164148 | 1164148 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 132135 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO CONCEPTUAL DE LA VIALIDAD DEL NUEVO ACCESO ACAPULCO-AEROPUERTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 132118 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR MUNDO IMPERIAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 132114 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TUNEL DEL NUEVO ACCESO A ACAPULCO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2728951 | 68.2% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 132227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARIALLA DE LOSA UBICADA EN EL KM. 19+000 DEL CAMINO ATOYAC-EL PARAISO | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 527074 | 50.2% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0.65 | 65% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 132248 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE QUETZALAPA | 13-AZOYÚ | QUETZALAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 25000 | 1.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.02 | 0.01 | 50%
| 132006 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE CUALAC | 24-CUALÁC | CUALÁC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 490000 | 490000 | 490000 | 487200 | 99.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100%
| 132137 |  |  |  | COLOCACION DE SEÑALAMIENTO COMPLEMENTARIO EN EL LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO - TIXTLA, TRAMO TIERRAS PRIETAS - LOS AMATES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2131721 | 2131721 | 2131721 | 2131721 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 8 | 8 | 100%
| 132105 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL HELIPUERTO CASA GUERRERO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 509609 | 509609 | 509609 | 496653 | 97.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 20 | 20 | 100%
| 132139 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO -TIXTLA, TRAMO TIERRAS PRIETAS - LOS AMATES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5935041 | 98.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.5 | 4.5 | 100%
| 132245 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MURO GAVION EN LA LATERAL DEL BOULEVARD IGUALA | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 825000 | 825000 | 825000 | 619042 | 75% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.1 | 0.07 | 70%
| 132133 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO IGUALA - PLATANILLO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | PLATANILLO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1481084 | 1481084 | 1481084 | 1480974 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.16 | 4.16 | 100%
| 132242 |  |  |  | GRUTAS DE JUXTLAHUACA TRAMO KM. 20+000 AL 46+000 | 51-QUECHULTENANGO | JUXTLAHUACA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 861727 | 861727 | 861727 | 663873 | 77% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 26 | 21.6 | 83.1%
| 132111 |  |  |  | LIBERACION DE DERECHO DE VIA EN LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO - TIXTLA, TRAMO: TIERRAS PRIETAS - LOS AMATES | 61-TIXTLA DE GUERRERO | LOS AMATES (ADOLFO CIENFUEGOS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2792962 | 99.7% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 132117 |  |  |  | ESTUDIO OPERACIONAL DE LA VIALIDAD CHILPANCINGO -TIXTLA | 61-TIXTLA DE GUERRERO | TIXTLA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
| 121192 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COL. AGUA FRIA (8 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1210006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 481353 | 481353 | 481353 | 481353 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100% | EL PRESENTE REPORTE ES UN ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES DEL 2010
| 121297 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COL. CANTU (13 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1210007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 149259 | 149259 | 149259 | 149259 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | EL PRESENTE REPORTE ES UN ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES DEL 2010
| 121054 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COL. SAN JUAN DEL RIO (34 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1210010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1105747 | 1105747 | 1105747 | 1105747 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 26 | 100% | EL PRESENTE REPORTE ES UN ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES DEL 2010
| 121330 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COL. STA. CECILIA (5 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1210008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 84125 | 84125 | 84125 | 84125 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | EL PRESENTE REPORTE ES UN ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES DEL 2010
| 119658 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1210014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1342963 | 1342963 | 1342963 | 1342963 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 165 | 165 | 100% | EL PRESENTE REPORTE ES UN ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES DEL 2010
| 120850 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (870 TOMAS DOMICILIARIAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1210002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1439449 | 1439449 | 1439449 | 1439449 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 435 | 435 | 100% | EL PRESENTE REPORTE ES UN ACUMULADO DE LOS 4 TRIMESTRES DEL 2010
MEJORAMIENTO
| 132220 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS DE EXENCIONES DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE DIVERSAS OBRAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 993705 | 993705 | 993705 | 993705 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 132083 |  |  |  | PAGO DE REUBICACION DE LINEA DE MEDIA TENSION 13.2 KV | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 96456 | 96456 | 96456 | 96449 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 132084 |  |  |  | PAGO DE REUBICACION DE LINEAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA NACIONAL E.C. (ACAPULCO -PINOTEPA) - MAQUINA DE NEXPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 10604 | 10604 | 10604 | 10604 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 132215 |  |  |  | ELAB.DE EST. DE MANIF.DE IMPACTO AMBTAL. Y TEC. JUSTIF.DE CAMBIO DE USO DE SUELO CORRESP. AL PROY.DEN.RUTA DE CUOTA ALTERNA ENTRE LA BAHIA DE ACAPULCO Y EL AEROP.INTERNACIONAL JUAN N. ALVAREZ | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 132218 |  |  |  | ELABORACION DE AVALUO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL KILOMETRO 5+200 DE LA AUTOPISTA LA VENTA - PUNTA DIAMANTE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 190820 | 190820 | 190820 | 190819 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 132223 |  |  |  | ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y AVALUO DEL PREDIO UBICADO EN EL KM. 0+150 DEL VIADUCTO LA VENTA - PUNTA DIAMANTE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 202420 | 202420 | 202420 | 202420 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 132140 |  |  |  | PAGO DE REUBICACION DE LINEAS DE MEDIA TENSION Y NUEVE POSTES PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL ATOYAC - SAN JUAN DE LAS FLORES | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 76675 | 76675 | 76675 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 132212 |  |  |  | PAGO DE REUBICACION DE LINEAS DE MEDIA TENSION, POSTES Y RETENIDAS, PARA REALIZAR TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (TIERRA COLORADA - AYUTLA - CRUZ GRANDE) - TONALA | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | AYUTLA DE LOS LIBRES | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 49467 | 49467 | 49467 | 49467 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 132213 |  |  |  | ELAB.DE PROG. EN MAT.DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA LA OP.Y FUNCIONAMIENTO DEL TALLER DE MAQ.Y EQ. (CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO EMITIDO POR LA PROCURADURIA FED. DE PROTECCION AL AMBIENTE) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 132142 |  |  |  | EST. DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMB.Y TEC.JUSTIF.POR CAMBIO DE USO DE SUELO, CORRESP. A LA OBRA MODERNIZACION DEL CAM. POTRERILLO DEL RINCON-ARROYO CHIA POTRERILLO DEL RINCON-TUXTEPEC-PBLO. HIDALGO | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PUEBLO HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 262502 | 262502 | 262502 | 261150 | 99.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 132095 |  |  |  | PAGO DE DERECHO PARA LA EXPEDICION DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SAN MARCOS OACATZINGO | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISIONDE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3552 | 3552 | 3552 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 132232 |  |  |  | CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONANTES NO. 1,5 A LA 14 DE LA AUTORIZACION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL RELATIVA AL PROYECTO: MODERN. Y AMPL.DE LA CARRET. SAN LUIS SAN PEDRO-FRESNOS DE PTO. RICO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2361600 | 2361600 | 2361600 | 739080 | 31.3% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.24 | 24%
| 132238 |  |  |  | CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONANTES NO. 2, 3 Y 4 DE LA AUTORIZACION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL RELATIVA AL PROYECTO: MODERN.Y AMPL.DE LA CARRET.SAN LUIS SAN PEDRO-FRESNOS DE PTO. RICO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 285000 | 14.3% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.12 | 12%
| 132097 |  |  |  | PAGO DE REUBICACION DE POSTES EN LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL TECPAN - EL BALCON | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 37191 | 37191 | 37191 | 37100 | 99.8% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 132113 |  |  |  | ELABORACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIXTLA, GUERRERO (PIMRS) | 61-TIXTLA DE GUERRERO | TIXTLA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 284840 | 284840 | 284840 | 259840 | 91.2% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 132128 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TLATLAUQUITEPEC - ZAPOTITLAN TABLAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 1841870 | 87.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 36 | 25 | 69.4%
| 132073 |  |  |  | REHABILITACION DEL ACCESO A LA CASA ACAPULCO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1068468 | 1068468 | 1068468 | 1068425 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.3 | 2.3 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0214.2010 CON SUF. PRESUP.CGA.DGPI.T.0073.2010 DE FECHA 06/04/10, DISMINUYO $2,532.48 CON OF. FAFEF.0770.2010 Y TRANSF. 0349.2010 DE FECHA 5/10/10
| 132209 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO PASO TEXCA - OCOTILLO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | PASO TEXCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 698454 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
| 132070 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (APAXTLA - EL CARACOL) - TLATZALA | 6-APAXTLA | TLATZALA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2341090 | 93.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
| 132225 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO ATOYAC - EL PARAISO, TRAMO DEL KM. 20+000 AL 25+000 | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 567355 | 29.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 2.25 | 45% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 132222 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA COCULA - CUETZALA | 17-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3214821 | 3214821 | 3214821 | 3197402 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 35 | 33.5 | 95.7%
| 132207 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO COYUCA DE CATALAN - RIO FLORIDO - EL CANTON | 22-COYUCA DE CATALÁN | RÍO FLORIDO (LAS ÁNIMAS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 319195 | 96.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.2 | 4.2 | 100%
| 132158 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO COYUCA DE CATALAN - ZIRANDARO | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 680000 | 680000 | 680000 | 679988 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 40 | 40 | 100%
| 132066 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN) - LA BAJADA | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 690000 | 690000 | 690000 | 683605 | 99.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.2 | 4.2 | 100%
| 132008 |  |  |  | REHACILITACION DE LA CARRETERA COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 9350000 | 9350000 | 9350000 | 9350000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.5 | 5.5 | 100%
| 132086 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA CUAJINICUILAPA | 23-CUAJINICUILAPA | CUAJINICUILAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2462529 | 87.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1040 | 1040 | 100%
| 132240 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO CUALAC - HUAMUXTITLAN | 24-CUALÁC | CUALÁC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 662839 | 662839 | 662839 | 651837 | 98.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.1 | 3.05 | 98.4%
| 132146 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LAS ANTENAS - CUALAC | 24-CUALÁC | CUALÁC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1192162 | 1192162 | 1192162 | 1152969 | 96.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.8 | 13.8 | 100%
| 132014 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO CHILAPA - ZITLALA | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4764061 | 4764061 | 4764061 | 4760062 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.86 | 4.86 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0214.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0073.2010 DE FECHA 06/04/10, DISMINUYO $235,938.57 CON OF. FAFEF.0770.2010 Y TRANSF. 0349.2010 DE FECHA 5/10/10
| 132088 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA CHILPANCINGO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1545864 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100%
| 132093 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA SANTA BARBARA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SANTA BÁRBARA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERERO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 195406 | 97.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2009 | 2009 | 100%
| 132108 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO FILO DE CABALLOS - CRUZ DE OCOTE | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2940146 | 2940146 | 2940146 | 2773659 | 94.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0529.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0221.2010 DE FECHA 13/07/10 ESTIMACION DE FINIQUITO EN TRAMITE DE PAGO
| 132101 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO SAN VICENTE PALAPA - TLAXMALAC | 34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | TLAXMALAC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 376673 | 376673 | 376673 | 376673 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.05 | 0.05 | 100%
| 132090 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA ZACACOYUCA | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | ZACACOYUCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISIONDE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 198158 | 99.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 132247 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO IGUALA - TUXPAN | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | TUXPAN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 575000 | 575000 | 575000 | 572160 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
| 132055 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO IGUALAPA - QUETZALAPA | 36-IGUALAPA | IGUALAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3707085 | 97.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.9 | 7.9 | 100%
| 132151 |  |  |  | REHABILITACION DEL ACCESO AL PUENTE OMITLAN | 39-JUAN R. ESCUDERO | OMITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 298960 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.3 | 0.3 | 100%
| 132149 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TIERRA COLORADA - EL TERRERO | 39-JUAN R. ESCUDERO | EL TERRERO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 10987 | 1.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 132061 |  |  |  | REHABILITACION DEL ACCESO A PARAJE MONTERO | 41-MALINALTEPEC | PARAJE MONTERO (PARAJE MONTERO DE ZARAGOZA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1006578 | 1006578 | 1006578 | 1006419 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0214.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0073.2010 DE FECHA 06/04/10, DISMINUYO $ 9,421.66 CON OF. FAFEF.0770.2010 Y TRASF. 0349.2010 DE FECHA 5/10/10, SALDO PARA REINTEGRAR A TESOFE
| 132144 |  |  |  | REHABILITACION EL CAMINO OLINALA - IXCAMILPA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 768292 | 768292 | 768292 | 439699 | 57.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.8 | 2.8 | 100%
| 132089 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA SANTA CRUZ | 46-OMETEPEC | SANTA CRUZ TECONTE (EL TECONTE) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 244386 | 97.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1400 | 1400 | 100% | EL MUNICIPIO ES HUAMUXTITLAN
| 132079 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (OMETEPEC - XOCHISTLAHUACA) - COCHOAPA | 46-OMETEPEC | COCHOAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2084322 | 2084322 | 2084322 | 649778 | 31.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.52 | 1.26 | 50% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0214.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0073.2010 DE FECHA 06/04/10, DISMINUYO $48,678.38 CON OF. FAFEF.0770.2010 Y TRANSF. 0349.2010 DE FECHA 5/10/10
| 132075 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO OMETEPEC - SANTA MARIA | 46-OMETEPEC | SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2786379 | 2786379 | 2786379 | 2784453 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0214.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0073.2010 DE FECHA 06/04/10, DISMINUYO $113,621.06 CON OF. FAFEF.0770.2010 Y TRANSF. 0349.2010 DE FECHA 5/10/10
| 132157 |  |  |  | REHABILITACION DEL BOULEVARD CD. ALTAMIRANO - COYUCA DE CATALAN | 50-PUNGARABATO | CIUDAD ALTAMIRANO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 649894 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
| 132153 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO SAN JOSE POLIUTLA - SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1138943 | 99% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 12 | 100%
| 132206 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LAGUNITA - PAROTA SECA | 56-TECOANAPA | PAROTA SECA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 3.8 | 100%
| 132067 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TELOLOAPAN - APAXTLA | 58-TELOLOAPAN | TELOLOAPAN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3525640 | 3525640 | 3525640 | 2197345 | 62.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 33 | 20 | 60.6% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0214.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0073.2010 DE FECHA 06/04/10, DISMINUYO $274,360.38 CON OF. FAFEF.0770.2010 Y TRANSF. 0349.2010 DE FECHA 5/10/10
| 132012 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. (RANCHO DEL CURA - PASO MORELOS) - TIERRA COLORADA - ACAYAHUALCO - MAYANALAN | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | ACAYAHUALCO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3650402 | 3650402 | 3650402 | 3643730 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 16.5 | 16.5 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0214.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0073.2010 DE FECHA 06/04/10, DISMINUYO $349,598.27 CON OF. FAFEF.0770.2010 Y TRANSF. 0349.2010 DE FECHA 5/10/10
| 132074 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO OMETEPEC - TLACOACHISTLAHUACA | 62-TLACOACHISTLAHUACA | TLACOACHISTLAHUACA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4326449 | 4326449 | 4326449 | 3632469 | 84% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12.46 | 9.55 | 76.6% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0214.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0073.2010 DE FECHA 06/04/10, DISMINUYO $ 63,551.17 CON OF. FAFEF.0770.2010 Y TRASF. 0349.2010 DE FECHA 5/10/10
| 132064 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TLACOACHISTLAHUACA - LAS MINAS - RANCHO VIEJO | 62-TLACOACHISTLAHUACA | TLACOACHISTLAHUACA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1684759 | 99.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 3.8 | 100%
| 132007 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA CD. ALTAMIRANO - TLALCHAPA | 64-TLALCHAPA | TLALCHAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8473161 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
| 132150 |  |  |  | REHABILITACION DE TERRAPLENES DEL PUENTE LA ORTIGA | 64-TLALCHAPA | TLALCHAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 297924 | 99.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.02 | 0.02 | 100%
| 132148 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TLALCHAPA - LOS NOPALES | 64-TLALCHAPA | LOS NOPALES | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 539614 | 98.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.16 | 3.16 | 100%
| 132229 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TLALIXTAQUILLA - LUZ DE JUAREZ | 65-TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | TLALIXTAQUILLA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 855909 | 855909 | 855909 | 848818 | 99.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.9 | 2.9 | 100%
| 132053 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - TOTOTEPEC | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2239576 | 97.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 3.9 | 97.5%
| 132015 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - XALPATLAHUAC | 69-XALPATLÁHUAC | XALPATLÁHUAC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2767699 | 92.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 132155 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO ZITLALA - TLATEMPANAPA | 74-ZITLALA | ZITLALA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 410000 | 410000 | 410000 | 409906 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 6 | 100%
| 132076 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO PLATANAL - HUIZILTEPEC - TLANIPANTLA | 75-EDUARDO NERI | HUITZILTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 966618 | 966618 | 966618 | 960120 | 99.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 21.9 | 21.9 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0214.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0073.2010 DE FECHA 06/04/10, DISMINUYO $383,382.42 CON OF. FAFEF.0770.2010 Y TRANSF. 0349.2010 DE FECHA 5/10/10
| 132068 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO MARQUELIA - LAS PEÑITAS - LA GUADALUPE | 77-MARQUELIA | MARQUELIA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2059854 | 2059854 | 2059854 | 1271928 | 61.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.2 | 1.92 | 60% | DISMINUYE POR LA TRANSF. CGA.DGPI.T.0221.2010 DE FECHA13/07/2010 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FAFEF.0529.2010 DE FECHA 13/07/2010
| 132145 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO ATZACOALOYA - HUEYCANTENANGO | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2978771 | 99.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20 | 20 | 100%
| 132224 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO POTRERILLO DEL RINCON - SAN JOSE VISTA HERMOSA - ILIATENCO | 81-ILIATENCO | SAN JOSÉ VISTA HERMOSA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2670000 | 2670000 | 2670000 | 2663919 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.3 | 4.2 | 97.7%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 119380 |  |  |  | PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL ABASTO SOCIAL COMUNITARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09510201IS0003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1000000 | 1000000 | 100% | RECURSO LIBERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2010 Y EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN MARZO DE 2011.
CONVENIOS 7 REGISTROS
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 2848144724; Ministrado 14: 2802050286; Programado 15: 1454837389; Ejercido 16: 932247059; Ejercido 17=16/14: 33.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 62521; Ejercidos 22: 62508; Ejercidos 23=22/21: 100%
| 70323 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA CONSERVACION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALE 6 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PRODUCCION DE PLANTA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALEDS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B48-DIRECCIÓN LOCAL GUERRERO | 6600000 | 4620000 | 6600000 | 4620000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 0 | 0 | 0%
| 70544 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA CONSERVACION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES 10 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | DESARROLLO FORESTAL | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B48-DIRECCIÓN LOCAL GUERRERO | 22000000 | 8416816 | 22000000 | 8416816 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0% | SE HAN APOYADO A 7 EJIDOS
| 74156 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA CONSERVACION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES 8 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | COLECTA GERMOPLASMA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B48-DIRECCIÓN LOCAL GUERRERO | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 0 | 0 | 0% | ESTOS RECURSOS TODAVIA NO SON MINISTRADOS PARA SU EJECUCION
| 70846 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA CONSERVACION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS FORETALES 11 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | COINBIO | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B48-DIRECCIÓN LOCAL GUERRERO | 24000000 | 0 | 24000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE CONSERVACION Y PROYECTOS DE INVERSION (INFRAESTRUCTURA EN ECOTURISMO)
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 73976 |  |  |  | SEGURO POPULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1393306735 | 1393306735 | 478360766 | 416436062 | 29.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 62400 | 62400 | 100% | INFORMACION ACUMULADA A DICIEMBRE DEL 2010.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 70651 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA CONSERVACION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES 12 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GASTOS DE OPERACION | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B48-DIRECCIÓN LOCAL GUERRERO | 4431254 | 2400000 | 4431254 | 2400000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
| 74200 |  |  |  | SEGURO POPULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1393306735 | 1393306735 | 914945369 | 500374181 | 35.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 120 | 108 | 90% | INFORMACION ACUMULADA A DICIEMBRE DEL 2010, EL RESTO DE INFORMACION ESTA PENDIENTE DE PAGO Y REGISTRO.
12-GUERRERO RECURSO 2009
SUBSIDIOS 44 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 2000000; Ministrado 14: 2000000; Programado 15: 2000000; Ejercido 16: 804000; Ejercido 17=16/14: 40.2%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 30000; Ejercidos 22: 5000; Ejercidos 23=22/21: 16.7%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
| 53719 |  |  |  | ACTUALIZACION DE PADRON DE USUARIOS 1A ETAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 200000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 804000 | 40.2% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 30000 | 5000 | 16.7%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 758441182; Ministrado 14: 713686362; Programado 15: 758441182; Ejercido 16: 713627786; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 873.88; Ejercidos 22: 873.87; Ejercidos 23=22/21: 100%
FONDOS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
| 138334 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO ATZACOALOYA - HUEYCANTENANGO (PAV. DEL ACCESO A HUEYCANTENANGO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 7014401 | 6994807 | 7014401 | 6994807 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 22 | 22 | 100% | SE REINTEGRARON $ 19,593.99 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION CON RECIBO 66000313 DE FECHA 28/FEBRERO/2011 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO REGIONAL 2008)
| 137525 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE LA SABANA II | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 14483523 | 14298710 | 14483523 | 14298710 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 61.6 | 61.6 | 100% | AUMENTO $ 2067,728.78 CON OF. FONREGION.0816.2010 Y SUF. PRESUP. 0371.2010 DE FECHA 20/10/2010, SALDO REINTEGRADO A LA TESOFE TRANSF. ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011 POR $184,812.55
| 137514 |  |  |  | PAVIMENTACION BAJOS DEL EJIDO - TIXTLALCINGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8590690 | 8566600 | 8590690 | 8566600 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.4 | 5.4 | 100% | SE REDUJO LA INVERSIÓN DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009, ASI COMO LA META. SALDO REINTEGRADO POR $24,090.76 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 138133 |  |  |  | PAVIMENTACION OLINALA - AHUACUOTZINGO | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 63000000 | 62835991 | 63000000 | 62835991 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.5 | 8.5 | 100% | SALDO REINTEGRADO A LA TESOFE TRANSF. ELECT. NO. 567405 DEL 07/03/2011 POR $164,009.39
| 137796 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTO NIÑO - SANTO TOMAS | 7-ARCELIA | SANTO TOMÁS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 17780183 | 17405993 | 17780183 | 17405993 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.2 | 7.2 | 100% | AUMENTO $ 2780, 183.00 CON OF. FONREGION.0817.2010 Y SUF. PRESUP. 0372.2010 DE FECHA 20/10/2010. SALDO REINTEGRADO POR $374,190.18 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 137907 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN JUAN CHAMACUA | 22-COYUCA DE CATALÁN | SAN JUAN CHÁMACUA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 23414023 | 23262034 | 23414023 | 23262034 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 154 | 154 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009, CGA.DGPI.T.017.2009 DEL 29/09/2009, CGA.DGPIDGCP.0347.2009 CGA.DGPI.T.0111.2010, 19/05/2010. SALDO REINTEGRADO POR $151,989.03 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 138095 |  |  |  | PAVIMENTACION CUALAC - HUAMUXTITLAN | 24-CUALÁC | CUALÁC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DEGUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 40000000 | 39974609 | 40000000 | 39974609 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11 | 11 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $25,391.19 PESOS A LA TESOFE TRANSF. ELECT. NO. 567405 DEL 07/03/11
| 137498 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CUERTZALA - NUEVO GALEANA | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | NUEVO GALEANA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5100000 | 5099986 | 5100000 | 5099986 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.5 | 3.5 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $13.79 PESOS A LA TESOFE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 137745 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO ATZACOALOYA - HUERCANTENANGO | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ATZACOALOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 19824413 | 19661002 | 19824413 | 19661002 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $163,41.0.39 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 137886 |  |  |  | LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO - MONTAÑA BAJA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 87107361 | 87022646 | 87107361 | 87022646 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 21 | 21 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.DGCP.0347.2009 14-MAYO-2009 Y $ TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009 INCLUYE PSO INFERIOR VEHICULAR KM. 422+42 Y PASO INFERIOR VEHICULAR GANADERO KM. 425+660, TRAMO TIERRAS PRIETAS - LOS AMATES. SALDO REINTEGRADO POR $84,715.55 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 137979 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE CHILPANCINGUITO | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | CHILPANCINGUITO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5567751 | 5534721 | 5567751 | 5534721 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30.6 | 30.6 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009. SALDO REINTEGRADO POR $33,030.04 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 137614 |  |  |  | OBRAS INDUCIDAS DEL BOULEVARD DE IGUALA | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMSION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5500000 | 5476395 | 5500000 | 5476395 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 2 | 2 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $23,605.42 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 137959 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO OMITLAN EN LA CARRETERA TIERRA COLORADA - EL TABACAL | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 11927269 | 11775731 | 11927269 | 11775731 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105 | 105 | 100% | DISMINUYO $2067,728.78 CON OF. FONREGION.0816.2010 Y SUF. PRESUP. 0371.2010 DE FECHA 20/10/2010. SALDO REINTEGRADO POR $ 151,538.50. PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 137878 |  |  |  | PAVIMENTACION TIERRA COLORADA - EL TABACAL - COLOTEPEC | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 13000000 | 12985123 | 13000000 | 12985123 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $14,877.38 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 137989 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE TEPECHICOTLAN | 44-MOCHITLÁN | MOCHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5176937 | 5153118 | 5176937 | 5153118 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 25 | 25 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009.SALDO REINTEGRADO POR $23,818.49 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 138107 |  |  |  | CONSTRUCCION E.C. OLINALA - IXCAMILPA - PAPALUTLA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 24542593 | 24503637 | 24542593 | 24503637 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.58 | 8.58 | 100% | CGA.DGPI.DGCP.FONREG-FIES-FISE.0174.2009,14-MAYO-2009,$ 615 000,000.00 TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0021.2009 $ 144100,256.00, OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS: FONDO REGIONAL Y FISE. SALDO REINTEGRADO POR $38,956.02 PESOS A LA TESOFE TRANSF. ELECT. NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 137871 |  |  |  | PAVIMENTACION COYUQUILLA NORTE - COYUCA DE CATALAN | 48-PETATLÁN | COYUQUILLA NORTE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5000000 | 3246431 | 5000000 | 3246431 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 7 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $1,753,568.51 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 138166 |  |  |  | PAVIMENTACION HORCASITAS - TLAXCALIXTLAHUACA - PASCALA DEL ORO | 52-SAN LUIS ACATLÁN | HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 32726905 | 32726905 | 32726905 | 32726905 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.2 | 13.2 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009, DISMINUYO $ 5838,923.37 CON OF. FONREGION.0817.2010 Y SUF. PRESUP. 0372.2010 DE FECHA 20/10/2010
| 137950 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE ANAHUAC SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS | 53-SAN MARCOS | ANÁHUAC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5690740 | 5651265 | 5690740 | 5651265 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30.8 | 30.8 | 100% | LA INVERSION SE MODIFICO DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009.SALDO REINTEGRADO POR $39,474.64 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 137921 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE LLANO GRANDE I SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS | 53-SAN MARCOS | LLANO GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 13389117 | 13228658 | 13389117 | 13228658 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009. SALDO REINTEGRADO POR $160,459.23 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 137930 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE LLANO GRANDE II SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS | 53-SAN MARCOS | LLANO GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8285205 | 8229306 | 8285205 | 8229306 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 54.6 | 54.6 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009. SALDO REINTEGRADO POR $55,898.62 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 138152 |  |  |  | PAVIMENTACION SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNOS DE PUERTO RICO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 125824611 | 103087174 | 125824611 | 103087174 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 15 | 100% | INCLUYE LOS TRAMOS: 5+000-70+500, 83+000-102+520 Y 70+500-83+000 AUMENTO $ 1950,000.00 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0815.2010 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0370.2010 DE FECHA 20/10/2010. META AJUSTADA. SALDO REINTEGRADO DE OBRA POR $22,737,436.66 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION REFERENCIA 785797 Y 964316 DE FECHA 4 Y 15 DE MARZO DEL 2011
| 137973 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE TOTOTEPEC | 69-XALPATLÁHUAC | XALPATLÁHUAC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 11079109 | 11054136 | 11079109 | 11054136 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009.SALDO REINTEGRADO POR $24,972.50 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 138175 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA PAROTA - ARATICHANGUIO | 73-ZIRÁNDARO | LA PAROTA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISIOND E INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9000000 | 8999903 | 9000000 | 8999903 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 2.5 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0102.2009 26-AGOSTO-2009 Y TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009. SALDO REINTEGRADO POR $97.40 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 138118 |  |  |  | PAVIMENTACION TLAPEHUALA - SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS | 73-ZIRÁNDARO | SAN ANTONIO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10000000 | 9495466 | 10000000 | 9495466 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.35 | 4.35 | 100% | SALDO REINTEGRADO DE OBRA POR $504,533.75 PESOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 138057 |  |  |  | PAVIMENTACION ZIRANDARO - GUAYAMEO | 73-ZIRÁNDARO | ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 44941804 | 27287001 | 44941804 | 27287001 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.2 | 7.2 | 100% | CGA.DGPI.DGCP.FONREG-FIES-FISE.0174.2009 14-MAY-2009 $ 615 000,000.00. META AJUSTADA. SALDO REINTEGRADO POR $17,654,802.66 PESOS A LA TESOFE REFERENCIA 785797 Y 964316 DE FECHA 4 Y 15 DE MARZO DEL 2011
| 137998 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE ARROYO NIÑO DOCTOR | 75-EDUARDO NERI | ZUMPANGO DEL RÍO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4950361 | 4949280 | 4950361 | 4949280 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30.8 | 30.8 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009.SALDO REINTEGRADO POR $1,081.42 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 138007 |  |  |  | PAVIMENTACION POTRERILLO DEL RINCON - SAN JOSE VISTA HERMOSA - ILIATENCO | 81-ILIATENCO | SAN JOSÉ VISTA HERMOSA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 40000000 | 39937821 | 40000000 | 39937821 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.76 | 7.76 | 100% | ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA FISE.SALDO REINTEGRADO POR $62,178.91 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 138195 |  |  |  | PAVIMENTACION POTRERILLOS DEL RINCON - SAN JOSE VISTA HERMOSA - ILIATENCO | 81-ILIATENCO | SAN JOSÉ VISTA HERMOSA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 955963 | 937218 | 955963 | 937218 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.3 | 3.3 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $18,744.37 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 626198 DEL 28/03/2011 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO REGIONAL 2009)
MANTENIMIENTO
| 138341 |  |  |  | REPARACION DE LA FALLA EN EL CAMINO ATZACOALOYA - HUEYCANTENANGO Y LA COLOCACION DE SELLO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTOREPARACION DE LA | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ATZACOALOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 3078740 | 3026558 | 3078740 | 3026558 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100% | OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGIN.0817.2010 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0372.2010 DE FECHA 20/10/2010. OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGIN.0817.2010 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0372.2010 DE FECHA 20/10/2010 (SALDOS FONDO REGIONAL 2009), SE REINTEGRARON $52,182.94 A LA TESOFE TRANSF. ELECT. NO. 567405 DEL 07/03/2011
REHABILITACIÓN
| 137555 |  |  |  | REHABILITACION DEL BOULEVARD IGUALA (2A. ETAPA CUERPO B) | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 13050000 | 13032245 | 13050000 | 13032245 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.94 | 1.94 | 100% | DGPI.DGPP.FONREGION.0065.2009 23/01/2009, DISMINUYO $1950,000.00 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0815.2010 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0370.2010 DE FECHA 29/10/10, EL SALDO QUEDO EN CERO CON EL OF. CGA.DGPI.DPP.A.1275.2010 DE FECHA 30/07/10 POR DEVOLUCION, SALDO REINTEGRADO A LA TESOFE TRANSF. ELECT. NO. 567405 DEL 07/03/2011 POR $17,754.94
| 137545 |  |  |  | REHABILITACION TLAPA - MARQUELIA 2A. ETAPA | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15000000 | 14991280 | 15000000 | 14991280 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $8,720.31 PESOS A LA TESOFE TRASF. ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 137814 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE NUXCO - LA ZARZA - PLAYA CARRIZAL (2A ETAPA) | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LA ZARZA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4904536 | 4902770 | 4904536 | 4902770 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.3 | 4.3 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $1,766.22 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
| 137805 |  |  |  | CONSERVACION DE LA CARRETERA RANCHO DEL CURA - PASO MORELOS | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 27754980 | 27571875 | 27754980 | 27571875 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 15 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $183,105.48 PESOS A LA TESOFE TRASFERENCIA ELECTRONICA NO. 567405 DEL 07/03/2011
PROGRAMAS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
| 138381 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL TIERRAS PRIETAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TIERRAS PRIETAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9505868 | 9505868 | 9505868 | 9505868 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100% | CGA.DGPI.DGCP.IF. 0361.2009, 23-JUN 2009 $ 10 000,000.00,REDUCCION CON OF. CGA.DGPI.DPP-A.PDR.0067.2010 DE FECHA 18-FEB-2010, AMPLIACION CGA.DGPI.DGCP.RAMO23.0739.2009, 12-OCTUBRE-2009 $ 2718,403.24, POR LO CUAL SE MODIFICO LA INVERSION.
| 138424 |  |  |  | PAGO DE DERECHO DE VIA (CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO-TIXTLA, TRAMO: TIERRAS PRIETAS - LOS AMATES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | OF. CGA.DGPI.DGCP.IF.0067.2010 DEL 18-FEB-2010
| 138582 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO IGUALA - PLATANILLO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | PLATANILLO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9700000 | 9700000 | 9700000 | 9645349 | 99.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.07 | 5.06 | 99.8%
| 138479 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO LA GAVIA - LA GAVIA | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | LA GAVIA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4540493 | 4540493 | 4540493 | 4540493 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.88 | 5.88 | 100%
| 138612 |  |  |  | CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNOS DE PUERTO RICO, KM. 0+000 - 0+700 | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1079967 | 1079967 | 1079967 | 1079967 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO FUE AUTORIZADO CON OF. DGPI.DGPP.PDR.0082. 2009, 28-ENERO-2009. RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2008
MEJORAMIENTO
| 138444 |  |  |  | PAGO DE REUBICACION DE ESTRUCTURAS EN LA CARRETERA METLATONOC - COCHOAPA EL GRANDE | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 212535 | 212535 | 212535 | 212535 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 138561 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO COYUCA DE BENITEZ TEPETIXTLA | 21-COYUCA DE BENÍTEZ | TEPETIXTLA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2741104 | 2741104 | 2741104 | 2737179 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.8 | 1.8 | 100%
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 4145467; Ministrado 14: 4143581; Programado 15: 4143581; Ejercido 16: 1829392; Ejercido 17=16/14: 44.2%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2; Ejercidos 22: 1.3; Ejercidos 23=22/21: 65%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
CONSTRUCCIÓN
| 137872 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO 1 Y REHABILITACION DE EQUPO), DE ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 62376 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 851652 | 849766 | 849766 | 849766 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS 2009
REHABILITACIÓN
| 137749 |  |  |  | REHABILITACION DE 210 ML DE LINEA DE POZO RANEY EN CRUCE CON RIO PAPAGAYO, ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3293815 | 3293815 | 3293815 | 979626 | 29.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30% | RECURSOS 2009
APORTACIONES FEDERALES 75 REGISTROS
|  |  | FASP |  |  | 13: 205798245; Ministrado 14: 205798245; Programado 15: 205798245; Ejercido 16: 196305151; Ejercido 17=16/14: 95.4%; Generados 18: 5731603; Ejercidos 19: 5731603; Ejercidos 21: 112834; Ejercidos 22: 112786; Ejercidos 23=22/21: 100%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 148188 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SRIA DE SEG PUB Y PROT CIVIL Y PROCURADURIA GRAL DE JUST TRIB SUP JUST Y SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP | - | - | 142292649 | 142292649 | 142292649 | 133152375 | 93.6% | 2709487 | 2709487 | EQUIPO | 98720 | 98685 | 100% | EN ESTE EJE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EL RECURSO REPROGRAMADO A PETICION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION MISMO QUE SE REORIENTA PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PATRULLAS ENTREGADAS EN LA PRIMERA SEMANA DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y EN PROCESO DE PAGO DE LOS MISMOS; ASI TAMBIEN ACLARO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA CITADO NO ES LA UNICA EN RAZON DE QUE EXISTE LAS SIGUIENTES: EXAMEN, PIEZA, PAR, MILLARES,OBRA, ESTUDIO, SERVICIO Y PROGRAMA.
| 148205 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 24764064 | 24764064 | 24764064 | 24764064 | 100% | 1957999 | 1957999 | PERSONA | 13345 | 13345 | 100% | EJERCIDO AL 100%.
| 148218 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 4535000 | 4535000 | 4535000 | 4535000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 9 | 9 | 100% | EJERCIDO AL 100%.
| 148240 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 111 | 111 | 100% | EJERCIDO AL 100%; CABE ACLARAR QUE A PETICION DEL AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DEL REINTEGRO DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS SE REORIENTA AL PROGRAMA DE ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PATRULLAS Y TERMINACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA.
| 148279 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 32996182 | 32996182 | 32996182 | 32643362 | 98.9% | 1064117 | 1064117 | EQUIPO | 444 | 431 | 97.1% | EL RECURSO PROGRAMADO ESTA COMPROMETIDO PARA COMPLEMENTAR EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCON.
| 148387 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP | - | - | 790350 | 790350 | 790350 | 790350 | 100% | 0 | 0 | VISITA | 205 | 205 | 100% | EJERCIDO AL 100%.
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 150526512; Ministrado 14: 150524626; Programado 15: 149306836; Ejercido 16: 143457205; Ejercido 17=16/14: 95.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 6693.67; Ejercidos 22: 6692.61; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 137880 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO 1 Y REHABILITACION DE EQUIPO), DE ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 851652 | 849766 | 849766 | 849766 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS 2009
| 138876 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CANTON DE GUERRERO - VILLA NICOLAS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 179973 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 139371 |  |  |  | CAMINO SAN ISIDRO GALLINERO - LAS OLLITAS - GARRAPATAS - LA PAROTA - 1RA. ETAPA (MEJORAMIENTO DE ACCESO) | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | SAN ISIDRO GALLINERO (EL GALLINERO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 12 | 100%
| 138995 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MURO DE RETENCION EN EL PUENTE ARROYO FRIO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 707702 | 707702 | 707702 | 707701 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 35 | 35 | 100%
| 139257 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO KM. 42 - LA PROVIDENCIA - PUEBLOS SANTOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | KILÓMETRO 42 (JUAN N. ÁLVAREZ) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7630000 | 7630000 | 7630000 | 7629756 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.3 | 2.3 | 100% | REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO A LA SFA POR $243.96,RECIBO A1217075, PARA TRAMITAR A LA TESOFE
| 139105 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO LAS PLAZUELAS E.C. EL SALTO - SAN ISIDRO GALLINERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | LAS PLAZUELAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.42 | 2.42 | 100%
| 138885 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LA PROVIDENCIA - SAN TA ROSA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | LA PROVIDENCIA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISIION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 649750 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0088.2009 DE FECHA 17/08/2009
| 139580 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE DE CUYUXTLAHUACA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | CUYUXTLAHUAC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL NOMBRE CORRECTO ES ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR OTATLAN, SEGÚN OF. CGA.DGPI.DPP.A.FAFEF.0818.2010 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0373.2010 DE FECHA 20/10/2010, FALTO ESTA NOTA, RECURSO REFRENDADO PARA 2011
| 139481 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO AL TECOYO | 5-ALPOYECA | TECOYO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 510204 | 510204 | 510204 | 510204 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.32 | 1.32 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.0977.2009,16-DIC.-2009 $ 9000,000.00,TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0291.2009 $ 9000,000.00
| 139227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DEL CAMINO CUCULA - NUEVO BALSAS | 17-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1533622 | 1533622 | 1533622 | 1533597 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 35 | 35 | 100%
| 139593 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE CUAXILOTE | 19-COPALILLO | COPALILLO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1176324 | 98% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.1004.2009 DE FECHA 23-DIC.-2009 $ 6400,000.00
| 139214 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE ARROYO DE LOS CORTES | 21-COYUCA DE BENÍTEZ | COYUCA DE BENÍTEZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3132526 | 3132526 | 3132526 | 2765770 | 88.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 15 | 15 | 100%
| 139462 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CUAUTEPEC - COACOYULICHAN | 25-CUAUTEPEC | COACOYULICHAN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3006910 | 3006910 | 3006910 | 3006910 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 7 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.0977.2009 16-DIC.-2009, $ 9000,000.00, TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0291.2009 $ 9000,000.00
| 139467 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CUAUTEPEC - EL COQUILLO | 25-CUAUTEPEC | CUAUTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2410533 | 2410533 | 2410533 | 2410533 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.0977.2009, 16-DIC.-2009, $ 9000,000.00,TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0291.2009 $ 9000,000.00
| 139238 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ACCESO A HUARATZIO | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | CUTZAMALA DE PINZÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.28 | 1.28 | 100%
| 139599 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO QUE VA DE LA CARRETERA CUTZAMALA - NUEVO GALEANA A LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVO GALEANA | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | CUTZAMALA DE PINZÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.36 | 0.36 | 100%
| 139533 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ZACAPUATO - CAMUTLA | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | ZACAPUATO (TEPETATES) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 211760 | 70.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.1004.2009 DE FECHA 23-DIC.-2009, $ 6400,000.00
| 139233 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE ATZACOALOYA | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ATZACOALOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4320527 | 4320527 | 4320527 | 3982373 | 92.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
| 139450 |  |  |  | LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL TIERRA PRIETAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TIERRAS PRIETAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9949364 | 99.5% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 138750 |  |  |  | TERMINACION DEL HELIPUERTO CASA GUERRERO SEGUNDA ETAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 319962 | 91.4% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 139229 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO MAYANALAN - RINCON DE LA COCINA | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3457403 | 98.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.5 | 100%
| 139426 |  |  |  | DERECHO DE VIA (LIBRAMIENTO IXTAPA - CONSTRUCCION DEL PROYECTO CARRETERO ZIHUATANEJO - FELICIANO) | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 139262 |  |  |  | PROYECTO CARRETERO ZIHUATANEJO - FELICIANO, TRAMO: LIBRAMIENTO IXTAPA (PROVISION PARA PAGO DE DERECHO DE VIA) | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7093418 | 7093418 | 7093418 | 7093418 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 139333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBDRENES LONGITUDINALES DEL CAMINO FILO DE CABALLOS - CRUZ DE OCOTE | 40-LEONARDO BRAVO | PUERTO GENERAL NICOLÁS BRAVO (FILO DE CABALLOS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1935281 | 96.8% | 0 | 0 | PIEZA | 2.66 | 2.66 | 100%
| 139249 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO FILO DE CABALLOS - CRUZ DE OCOTE | 40-LEONARDO BRAVO | PUERTO GENERAL NICOLÁS BRAVO (FILO DE CABALLOS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1314805 | 82.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 139164 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO A PARAJE MONTERO | 41-MALINALTEPEC | PARAJE MONTERO (PARAJE MONTERO DE ZARAGOZA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1140213 | 99.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 139478 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO COATOMATITLAN - MONTE ALEGRE | 44-MOCHITLÁN | COATOMATITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 734694 | 734694 | 734694 | 734694 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 7 | 100%
| 139540 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PUNGARABATO | 50-PUNGARABATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1472575 | 98.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.1004.2009 DE FECHA 23-DIC.-2009,$ 6400,000.00
| 139217 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE ARROYO CHIA | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4527588 | 94.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 25 | 25 | 100%
| 139211 |  |  |  | E.C. (POTRERILLOS DEL RINCON - ILIATENCO) - TUXTEPEC | 52-SAN LUIS ACATLÁN | TUXTEPEC (COFRADIA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 11876675 | 98.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.24 | 2.24 | 100%
| 139470 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (TIERRA COLORADA - COLOTLIPA) - OCHOAPA - SAN MARTIN | 56-TECOANAPA | OCHOAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2337659 | 2337659 | 2337659 | 2337659 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.0977.2009,16-DIC.-2009, $ 9000,000.00, TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0291.2009 $ 9000,000.00
| 139414 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNOS DE PUERTO RICO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO DE PAGO AL CONTRATO NUM. OPDCICAEG/FONREG/ITP/131/2008 POR AMPLIACION
| 139524 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO CHACAMERO GRANDE - CHAPULTEPEC | 64-TLALCHAPA | CHAPULTEPEC (EL CHAPUL) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 339289 | 96.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.1004.2009 DE FECHA 23-DIC.-2009, $ 6400,000.00
| 139486 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO E.C. (CD. ALTAMIRANO-TLALCHAPA) - PLACERITOS | 64-TLALCHAPA | TLALCHAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 81756 | 54.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.1004.2009, 23-DIC.-2009 $ 6400,000.00
| 138871 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (CD. ALTAMIRANO-TLALCHAPA) - CHACAMERO GRANDE | 64-TLALCHAPA | TLALCHAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299932 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 139201 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TLALIXTAQUILLA - LUZ DE JUAREZ | 65-TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | TLALIXTAQUILLA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 139588 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE EL JALE | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 799363 | 99.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.1004.2009 DE FECHA 23-DIC.-2009,$ 6400,000.00
| 139527 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO CHACAMERO GRANDE - EL TINOCO | 67-TLAPEHUALA | EL TINOCO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 437972 | 97.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.1004.2009 DE FECHA 23-DIC.-2009, $ 6400,000.00
| 138830 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION E.C. (TLAPA-METLATONOC) - CAHUATACHE | 69-XALPATLÁHUAC | CAHUATACHE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.4 | 4.4 | 100%
| 139458 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CRUZ PODRIDA - ARROYO GENTE | 71-XOCHISTLAHUACA | CRUZ PODRIDA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2310388 | 2310388 | 2310388 | 2309000 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | OFICIO DE AUTORIZACION EMITIDO CON CARGO A FAFEF SALDOS 2007
| 139493 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO PLACERES DEL ORO - SAN RAFAEL (1RA. ETAPA) | 73-ZIRÁNDARO | SAN RAFAEL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 670470 | 89.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.1004.2009,23-DIC.-2009, $ 6400,000.00
RECONSTRUCCIÓN
| 139206 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD EUSEBIO ALMONTE | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | CUTZAMALA DE PINZÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 833325 | 833325 | 833325 | 833325 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.03 | 0.03 | 100%
MEJORAMIENTO
| 139367 |  |  |  | DETERMINACION ACTUAL Y FUTURA DE ASIGNACION Y PRONOSTICO DE TRANSITO DE LA VIA RAPIDA ENTRE ACAPULCO Y PUERTO MARQUEZ, PUNTA DIAMANTE Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN N. ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTURARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 139266 |  |  |  | PAGO PARA LA REUBICACION DE ESTRUCTURAS EN LA CARRETERA CUALAC - SANTA CRUZ | 24-CUALÁC | CUALÁC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 327543 | 327543 | 327543 | 327543 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | OF. CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0064.2010 DE FECHA 18-FEB-2010, TRANSF. CGA.DGPI.T.0022.2010
| 139276 |  |  |  | PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE DICTAMEN PERICIAL EN TOPOGRAFIA Y AVALUO, CORRESPONDIENTE AL PREDIO DONDE SE CONSTRUYO LA GASA NO. 2 DEL BOULEVAR DE IGUALA | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 79039 | 79039 | 79039 | 79039 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | OF. CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0064.2010 DE FECHA 18-FEB-2010, TRANSF. CGA.DGPI.T.0022.2010
| 138705 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ACCESO A TECUANTEPEC | 56-TECOANAPA | TECUANTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1252699 | 1252699 | 1252699 | 1223462 | 97.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.86 | 0.86 | 100%
MANTENIMIENTO
| 138680 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA SANTA CRUZ | 33-HUAMUXTITLÁN | SANTA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 434430 | 434430 | 434430 | 370895 | 85.4% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100% | INCLUYE SEÑALAMIENTO(PINTURA) Y DESHIERBE. TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0296.2009 DE FECHA 17-DICIEMBRE-2009 $2288,110.00. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO A LA SFA POR $63,535.02,RECIBO A1217075, PARA TRAMITAR A LA TESOFE
REHABILITACIÓN
| 137731 |  |  |  | REHABILITACION DE 210 ML DE LINEA DE POZO RANEY EN CRUCE CON RIO PAPAGAYO, ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3293815 | 3293815 | 3293815 | 988145 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30% | RECURSOS 2009.
| 138005 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (REUBICACION DE 84 M DE COLECTOR) EN LA PENINSULA DE LAS PLAYAS, EN ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3428853 | 3428853 | 2211063 | 2211063 | 64.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.64 | 64%
| 139159 |  |  |  | REHABILITACION DEL ACCESO A LA CASA ACAPULCO KM. 2.3 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1226953 | 95.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.3 | 2.3 | 100%
| 138819 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO KILOMETRO 30 - DOS ARROYOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | KILÓMETRO 30 | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 19.1 | 19.1 | 100%
| 138817 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO SAN JOSE POLIUTLA - AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1349058 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 60 | 60 | 100%
| 138811 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO AZOYU - ZAPOTITLAN - ARCELIA DEL PROGRESO | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2493450 | 86% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.97 | 4.97 | 100%
| 138692 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (IGUALA - COCULA) - XONACATLA | 17-COCULA | XONACATLA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 777475 | 777475 | 777475 | 777475 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 6 | 100%
| 138761 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA SANTA BARBARA | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTA BÁRBARA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2199990 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2009 | 2009 | 100% | TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0296.2009 DE FECHA 17-DICIEMBRE-2009 $2288,110.00.
| 139152 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA SANTA BARBARA SEGUNDA ETAPA | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTA BÁRBARA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7215975 | 7215975 | 7215975 | 7215975 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1630 | 1630 | 100%
| 138686 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (COYUCA DE CATALAN - ZIHUATANEJO) PLACERES DE ORO | 22-COYUCA DE CATALÁN | PLACERES DEL ORO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 138756 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA CUAJINICUILAPA | 23-CUAJINICUILAPA | CUAJINICUILAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 281890 | 281890 | 281890 | 242777 | 86.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1040 | 1040 | 100% | TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0296.2009 DE FECHA 17-DICIEMBRE-2009 $2,288,110.00.REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO A LA SFA POR $17,546.38,RECIBO A1217075, PARA TRAMITAR A LA TESOFE
| 138737 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA CHILPANCINGO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1533680 | 1533680 | 1533680 | 1507626 | 98.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1400 | 1400 | 100% | CGA.DGPI.DGCP.FAFEF.0334.2009, 18-JUNIO-2009, $ 5 800,000.00 TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0296.2009 $ 2288,110.00. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO A LA SFA POR $26,053.76,RECIBO A1217075, PARA TRAMITAR A LA TESOFE
| 138662 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA ZACACOYUCA | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | ZACACOYUCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 988020 | 98.8% | 0 | 0 | METROS | 0.73 | 0.73 | 100% | CGA.DGPI.DGCP.FAFEF.0334.2009, 18-JUNIO-2009, $ 5 800,000.00 TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0296.2009 $ 2288,110.00. REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO A LA SFA POR $11,980.11,RECIBO A1217075, PARA TRAMITAR A LA TESOFE
| 139402 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO IXCATEOPAN - PACHIVIA (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 699999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11.9 | 11.9 | 100%
| 139405 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO CHICHIHUALCO - CARRIZAL (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 14 | 14 | 100%
| 139171 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO SAN LUIS ACATLAN - EL CARMEN | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AERPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2288535 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.2 | 2.2 | 100%
| 138699 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO SAN JUAN CHICO - LAS MINAS | 53-SAN MARCOS | SAN JUAN CHICO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 138864 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO CD. ALTAMIRANO - TLALCHAPA | 64-TLALCHAPA | TLALCHAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 22 | 22 | 100%
| 138802 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (COYUCA DE CATALAN - ZIHUATANEJO) - ZIRANDARO | 73-ZIRÁNDARO | ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 40.6 | 40.6 | 100%
| 138888 |  |  |  | REHABILITACION DEL DENTELLON DEL PUENTE VADO LA GUADALUPE | 77-MARQUELIA | MARQUELIA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1416149 | 1416149 | 1416149 | 1410236 | 99.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 93.5 | 93.5 | 100%
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
| 138080 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIDAD LIGERA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE DRENAJES, FOSAS SEPTICAS E HIDROEXCAVACIONES (VAXCAVATOR) EN CHILPANCINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1686804 | 1686804 | 1686804 | 1686804 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
OTROS
DERECHOS DE VÍA
| 139421 |  |  |  | AFECTACIONES POR LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA DEL SOL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
12-GUERRERO RECURSO 2008
SUBSIDIOS 101 REGISTROS
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 797500147; Ministrado 14: 785899671; Programado 15: 797500147; Ejercido 16: 782606409; Ejercido 17=16/14: 99.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1575.41; Ejercidos 22: 1571.31; Ejercidos 23=22/21: 99.7%
FONDOS REGIONALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 141537 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO BAJOS DEL EJIDO- TIXTLALCINGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8190606 | 8189005 | 8190606 | 8189005 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $1,601 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 141508 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA SABANA, E.C. (LAS CRUCES- EL CAYACO)- LA SABANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 17927106 | 17869659 | 17927106 | 17869659 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 91.7 | 91.7 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $57,446 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 141433 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE TECOANAPA | 2-AHUACUOTZINGO | TECOANAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5954928 | 5954928 | 5954928 | 5954928 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 20.6 | 20.6 | 100%
| 142386 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECURIVO DEL CAMINO AHUACOTZINGO- OLINALA | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1699972 | 1013475 | 1699972 | 1013475 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $686,497 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 141782 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO AJUCHITLAN DEL PROGRESO- RANCHO NUEVO- SAN LUIS SAN PEDRO | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | RANCHO NUEVO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1480685 | 1440702 | 1480685 | 1440702 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $39,983 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 141644 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BUENAVISTA 2A ETAPA | 5-ALPOYECA | ALPOYECA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 13854803 | 13854803 | 13854803 | 13854803 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 370 | 370 | 100%
| 141511 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BUENAVISTA E.C. ( TLAPA- IZUCAR DE MATAMOROS)- ALPOYECA | 5-ALPOYECA | ALPOYECA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 370.5 | 370.5 | 100%
| 142499 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO XOCHITEPEC- E.C. (TELOLOAPAN-APAXTLA- EL CARACOL) | 6-APAXTLA | XOCHITEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2006717 | 2006717 | 2006717 | 2006717 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO PRESA EL CARACOL- TLACOTEPEC
| 142604 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SANTA CRUZ- YUCUNANI- ATLAMAJALCINGO | 9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | SANTA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCATURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1500200 | 1381619 | 1500200 | 1381619 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO ES: ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SANTA CRUZ- YUCUCANI- ATLAMAJALCINGO. SALDO REINTEGRADO POR $118,580 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 142541 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA AYUTLA-AZOYU-(ZEMPAZULCO-MESON CHICO-ELVANO- AHUACACHAHUE-COACOYULICHAN | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1499799 | 1499799 | 1499799 | 1499799 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 142352 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO COPALILLO- OZTUTLA | 19-COPALILLO | COPALILLO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 815185 | 748805 | 815185 | 748805 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SALDO CANCELADO POR $66,379 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 141815 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECATO EJECUTIVO DEL CAMINO COYUCA DE CATALAN- EL DURAZNO | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL DURAZNO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1480177 | 1480108 | 1480177 | 1480108 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $69 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 141821 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO COYUQUILLA NORTE- EL DURAZNO | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL DURAZNO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1450001 | 1450000 | 1450001 | 1450000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $1 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 142343 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO COYUCA DE CATALAN- SANTO DOMINGO- EL JABALI- EL EMBARCADERO | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL EMBARCADERO (EL BARCO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 794352 | 767016 | 794352 | 767016 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $27,336 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 143123 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN CHAMACUA | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1448822 | 1448822 | 1448822 | 1448822 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | A ESTE PROYECTO SE AGREGA EL ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO OMITLAN
| 141548 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO COYUCA DE CATALAN- SANTO DOMINGO | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTO DOMINGO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 14400000 | 14400000 | 14400000 | 14400000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 9 | 100%
| 143369 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO COYUCA DE CATALAN-SANTO DOMINGO | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTO DOMINGO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 6677895 | 6677895 | 6677895 | 6677895 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.72 | 2.72 | 100%
| 141544 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (TRES CAMINOS- OLINALA)- SAN MARTIN JOLALPAN- CUALAC | 24-CUALÁC | SAN MARTÍN JOLALPAN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.38 | 3.38 | 100%
| 142443 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO HORCASITAS-ATOTONILCO-TLALIXTLAHUACA-PASCALA DEL ORO | 25-CUAUTEPEC | CUAUTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2439994 | 2314588 | 2439994 | 2314588 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 3 | 100% | ESTE PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO AYUTLA- AZOYU- (MIAHUICHAN- POZA VERDE) Y AZOYU- IGUALAPA. SALDO REINTEGRADO POR $125,406 PESOS A LA TESOFERIA DE LA FEDERACION RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 142452 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO CUTZAMALA - ARCELIA | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | CUTZAMALA DE PINZÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2049971 | 2049970 | 2049971 | 2049970 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO CUETZALA- APAXTLA. SALDO REINTEGRADO POR $1 PESO A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 141524 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CUTZAMALA DE PINZON- NUEVO GALEANA | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | NUEVO GALEANA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12000000 | 11781562 | 12000000 | 11781562 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $218,438 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 142472 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO E.C. (CHILAPA- AHUACOTZINGO)-TECOANAPA-OXTOTITLAN | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1279965 | 1279964 | 1279965 | 1279964 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO E.C. BAJOS DEL -EJIDO-SAN JOSE AGUA ZARCA- PLATANILLO- OCOTILLO. SALDO REINTEGRADO POR $1 PESOS A LA TESOFERIA DE LA FEDERACION RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 141564 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO ATZACOALOYA-HUEYCANTENANGO | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ATZACOALOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 28000000 | 27865921 | 28000000 | 27865921 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 22 | 22 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $134,079 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 141655 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CHILAPA- ATZACOALOYA | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ATZACOALOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 338021 | 338021 | 338021 | 338021 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.38 | 3.38 | 100%
| 141579 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO- TIXTLA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TIERRAS PRIETAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 21 | 21 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE LA REFORESTACION Y PASOS GANADEROS
| 141792 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO EL PARAISO- PUERTO DEL GALLO- EL JILGUERO | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | EL JILGUERO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2099634 | 2099634 | 2099634 | 2099634 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO PUERTO DEL GALLO- TORO MUERTO- SANTO TOMAS
| 141801 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO FILO DE CABALLOS- EL JILGUERO | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | EL JILGUERO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1719188 | 1688814 | 1719188 | 1688814 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $30,374 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 142509 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TOTOLAPA-TEPETLAPA-SAN MIGUEL COMITLIPA-JILOTEPEC | 33-HUAMUXTITLÁN | TEPETLAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LAZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1462295 | 1462295 | 1462295 | 1462295 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 141674 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION HUITZUCO- TECOLOTLA- TLAPALA- CACAHUANANCHE | 34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | CACAHUANANCHE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1219500 | 1198654 | 1219500 | 1198654 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.4 | 1.4 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $20,846 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 141482 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SAN JOSE BUENAVISTA E.C. ( IGUALAPA- CHILIXTLAHUACA)- IGUALAPA- SAN JOSE BUENAVISTA | 36-IGUALAPA | IGUALAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 18100000 | 18099760 | 18100000 | 18099760 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 84 | 84 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $240 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 142533 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TRES CRUCES- EL NARANJO- CHICHIHUALCO | 40-LEONARDO BRAVO | EL NARANJO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2271430 | 1927301 | 2271430 | 1927301 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO DE LA CARRETERA PUERTO VARAL- CORRAL DE PIEDRA. SALDO INTEGRADO POR $344,129 PESOS A LA TESOFERIA DE LA FEDERACION RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 142461 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO IXCAPUZALCO -LIMITES DEL ESTADO DE MEXICO | 47-PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | IXCAPUZALCO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1480788 | 1441034 | 1480788 | 1441034 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $39,754 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 142426 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO CUAUHTENANGO- TLAMIXTLAHUACAN- ACHIGCA- OXTOPA- QUECHULTENANGO | 51-QUECHULTENANGO | QUECHULTENANGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1739894 | 1531091 | 1739894 | 1531091 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $208,804 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 142404 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO JUXTLAHUACA- TLANICUILULCO- EL EPAZOTE- ACATEPEC | 51-QUECHULTENANGO | TLANICUILULCO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTURIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1572598 | 1516785 | 1572598 | 1516785 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $55,814 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 141613 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO POTRERILLO DEL RINCON- SAN JOSE VISTA HERMOSA | 52-SAN LUIS ACATLÁN | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.34 | 3.34 | 100%
| 143164 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LLANO GRANDE "I" SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS-LAS MESAS | 53-SAN MARCOS | LAS MESAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1292775 | 1292775 | 1292775 | 1292775 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL NOMBRE CORRECTO DE ESTA OBRA ES: ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LLANO GRANDE I SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS- LAS MESAS
| 143150 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR ANAHUAC SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 423758 | 423758 | 423758 | 423758 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 143143 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DELL PUENTE VEHICULAR LLANOO GRANDE "II" DE LA CARRETERA SAN MARCOS- LAS MESAS | 53-SAN MARCOS | LAS MESAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 580207 | 580207 | 580207 | 580207 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 141532 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL SAN MARCOS- LAS MESAS | 53-SAN MARCOS | LAS MESAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12980309 | 12980309 | 12980309 | 12980309 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.75 | 5.75 | 100%
| 141665 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MARCOS- LAS MESAS | 53-SAN MARCOS | LAS MESAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1406526 | 1406526 | 1406526 | 1406526 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 17 | 17 | 100%
| 141757 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTO NIÑO- SANTO TOMAS- EL ESCONDIDO | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SANTO TOMÁS (CUADRILLA DE SANTO TOMÁS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 17000000 | 16999648 | 17000000 | 16999648 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 9 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $352 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 143354 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MIGUEL TOTOLAPAN- SAN ANTONIO LA GAVIA | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN ANTONIO DE LA GAVIA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.88 | 5.88 | 100% | SE ELABORO UN COVENIO DE AMPLIACION DE META: 1.9 A 5.88 KMS.
| 141553 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PLATANILLO- CORDON GRANDE, TRAMO ARROYO FRIO- CORDON GRANDE | 57-TÉCPAN DE GALEANA | PLATANILLO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20128367 | 20084220 | 20128367 | 20084220 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 12 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $44,147 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 141773 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SAN LUIS SAN PEDRO FRESNOS DE PUERTO RICO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1498961 | 1498961 | 1498961 | 1498961 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 141832 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TECPAN EL BALCON | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADTO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1483424 | 1325742 | 1483424 | 1325742 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO ES: ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO RURAL TECPAN - EL BALCON. SALDO REINTEGRADO POR $157,683 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 141714 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL TECPAN- EL BALCON | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 29946261 | 23381076 | 29946261 | 23381076 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 6 | 66.7% | SALDO REINTEGRADO POR $6565,185 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011, RESCICION DE CONTRATO
| 141572 |  |  |  | PAVIMENTACIN DEL CAMINO SAN CRISTOBAL- TLACOACHISTLAHUACA | 62-TLACOACHISTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 142556 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO XOCHISTLAHUACA- SANTA CRUZ YUCUNANI | 71-XOCHISTLAHUACA | XOCHISTLAHUACA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1400316 | 1400316 | 1400316 | 1400316 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO: ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO XOCHISTLAHUACA- SANTA CRUZ YUCUCANI
| 142371 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ZAPOTITLAN- XALPATLAHUAC | 72-ZAPOTITLÁN TABLAS | ZAPOTITLÁN TABLAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2000002 | 2000002 | 2000002 | 2000002 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO DE REHABILITACION INCLUYE EL ESDUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ZAPOTITLAN- XALPATLAHUAC DEL KM 0+000 AL KM 35+000.
| 142486 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ARATICHANGUIO- COAHUAYUTLA, TRAMO ARATICHANGUIO- GUAYAMEO | 73-ZIRÁNDARO | ARATICHANGUIO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTURIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1917282 | 1763976 | 1917282 | 1763976 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO TAMBIEN INCLUYE EL ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO ARATICHANGUIO - COAHUAYUTLA, TRAMO: KM. 0+000 - 66+000. SALDO REINTEGRADO POR $153,306 PESOS A LA TESOFERIA DE LA FEDERACION RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
RECONSTRUCCIÓN
| 143292 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETRA HUITZUCO- TECOLUTLA- TLAPALA- CACAHUANANCHE | 34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | TLAPALA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10447241 | 10447241 | 10447241 | 10447241 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.5 | 13.5 | 100%
| 143301 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE IGUALA | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.06 | 2.06 | 100%
AMPLIACIÓN
| 141474 |  |  |  | AMPLIACION DEL PUENTE AMUCO SOBRE LA CARRETERA COYUCA DE CATALAN- AJUCHITLAN | 22-COYUCA DE CATALÁN | AMUCO DE LA REFORMA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10133373 | 10133373 | 10133373 | 10133373 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 60 | 60 | 100%
| 141496 |  |  |  | AMPLIACION DEL PUENTE CUIRIO SOBRE LA CARRETERA COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 14723495 | 14723495 | 14723495 | 14723495 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 143426 |  |  |  | AMPLIACION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA CUAJINICUILAPA- PUNTA MALDONADO | 23-CUAJINICUILAPA | PUNTA MALDONADO (EL FARO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2678992 | 2638534 | 2678992 | 2638534 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 9 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $40,458 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
MODERNIZACIÓN
| 143178 |  |  |  | ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO DE OBRAS 2008 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2900000 | 2863500 | 2900000 | 2863500 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 20 | 20 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $36,500 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 143187 |  |  |  | ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO OBRAS 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4492809 | 4492809 | 4492809 | 4492809 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 30 | 30 | 100%
| 141515 |  |  |  | MODERNIZACIN DEL CAMINO RURAL CUADRILLA NUEVA- CUTZAMALA DE PINZON | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | CUTZAMALA DE PINZÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.38 | 3.38 | 100%
MEJORAMIENTO
| 143330 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANTONIO- CUAUTEPEC | 25-CUAUTEPEC | SAN ANTONIO (EL CRUCERO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9311054 | 9308525 | 9311054 | 9308525 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 14 | 14 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $2,529 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 143314 |  |  |  | CONSERVACION DE LA CARRETERA RANCHO DEL CURA - PASO MORELOS | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 19999823 | 20000000 | 19999823 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 15 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $177 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
REHABILITACIÓN
| 141734 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAPA- MARQUELIA | 10-ATLIXTAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 30000000 | 29999998 | 30000000 | 29999998 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 33 | 33 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $352 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 141766 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA TLATLAUQUITEPEC- ZAPOTITLAN TABLAS | 10-ATLIXTAC | TLATLAUQUITEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12059221 | 11612558 | 12059221 | 11612558 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11 | 11 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $446,663 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 141682 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO ATZACOALOYA- HUEYCANTENANGO | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ATZACOALOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 6995474 | 6819732 | 6995474 | 6819732 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 3.8 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $ 175,742 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DE FECHA 28/02/2011
| 141594 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (OLINALA- IXCAMILPA)- KM 14- PAPALUTLA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 24978518 | 24978518 | 24978518 | 24978518 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.5 | 9.5 | 100%
| 141696 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA TRES CAMINOS- OLINALA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 7925783 | 7925783 | 7925783 | 7925783 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13 | 13 | 100%
| 143341 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE NUXCO- LA ZARZA- PLAYA CARRIZAL | 57-TÉCPAN DE GALEANA | NUXCO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1485674 | 1484970 | 1485674 | 1484970 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.1 | 1.1 | 100% | SALDO REINTEGRADO POR $704 PESOS A LA TESOFE RECIBO 666000313 DEL 28/02/2011
| 141619 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO ILIATENCO- SAN JOSE VISTA HERMOSA | 81-ILIATENCO | SAN JOSÉ VISTA HERMOSA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12540000 | 12540000 | 12540000 | 12540000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.5 | 4.5 | 100%
PROGRAMAS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
| 99987 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO- LA LAJA- PUERTO DEL COCO- SAN PABLO SUR-SAN RAFAEL | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | LA LAJA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1750000 | 1449977 | 1750000 | 1449977 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL. SE GIRO OF. NO. CICAEG/DG/DA/CP/03949/11 DEL 11/03/11 A LA SEFINA PARA EFECTUAR EL REINTEGRO A LA TESOFE POR $300,023, RECIBO EN TRAMITE
| 98789 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE VILLA DE AYALA- IXCATEPEC- CAMPO MORADO | 7-ARCELIA | CAMPO MORADO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2100000 | 1699804 | 2100000 | 1699804 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL, SE GIRO OF. NO. CICAEG/DG/DA/CP/03949/11 DEL 11/03/11 A LA SEFINA PARA EFECTUAR EL REINTEGRO A LA TESOFE POR $400,196, RECIBO EN TRAMITE
| 99962 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE ALMOLOYA- IXCATEPEC | 7-ARCELIA | ALMOLOYA (ALMOLOYA EL GRANDE) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1400000 | 740001 | 1400000 | 740001 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL, SE GIRO OF. NO. CICAEG/DG/DA/CP/03949/11 DEL 11/03/11 A LA SEFINA PARA EFECTUAR EL REINTEGRO A LA TESOFE $ 659,999, RECIBO EN TRAMITE
| 65772 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO PAVIMENTADO E.C. (ACAPULCO- ZIHUATANEJO)- SANTA ROSA- EL PAROTAL (COYUQUILLA NORTE- COYUCA DE CATALAN) | 22-COYUCA DE CATALÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20 | 20 | 100%
| 98652 |  |  |  | PAVIMENTACIONDEL CAMINO E.C. (TLAPA- LIMITES DEL ESTADODE PUEBLA)- CUALAC | 24-CUALÁC | CUALÁC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.94 | 5.94 | 100%
| 98507 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO ATZACOALOYA- HUEYCANTENANGO | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ATZACOALOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 12 | 100%
| 98695 |  |  |  | TERMINACION DEL LIBRAMIENTO NORTE- CHILPANCINGO- TIXTLA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TIERRAS PRIETAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 98542 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO FILO DE CABALLOS- CRUZ DE OCOTE | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12313681 | 12313681 | 12313681 | 12313681 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
| 98521 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TIERRA COLORADA- ELTERRERO- EL TABACAL | 39-JUAN R. ESCUDERO | EL TABACAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20 | 20 | 100%
| 98681 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (TLAPA- MARQUELIA)- PARAJE MONTERO | 41-MALINALTEPEC | PARAJE MONTERO (PARAJE MONTERO DE ZARAGOZA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 7686319 | 7686319 | 7686319 | 7686319 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.1 | 2.1 | 100%
| 100017 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE SANTO TOMAS- CORONILLAS, TORO MUERTO- PUERTO DEL GALLO | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SANTO TOMÁS (CUADRILLA DE SANTO TOMÁS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1750000 | 1399423 | 1750000 | 1399423 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL. SE GIRO OF. NO. CICAEG/DG/DA/CP/03949/11 DEL 11/03/11 A LA SEFINA PARA EFECTUAR EL REINTEGRO A LA TESOFE POR $350,777, RECIBO EN TRAMITE
| 98754 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MIGUEL TOTOLAPAN- SAN ANTONIO DE LA GAVIA | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | LA GAVIA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10600000 | 10509545 | 10600000 | 10509545 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.88 | 4.88 | 100% | OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL. SE GIRO OF. NO. CICAEG/DG/DA/CP/03857/11 DEL 11/03/11 A LA SEFINA PARA EFECTUAR EL REINTEGRO A LA TESOFE POR $90,455, RECIBO EN TRAMITE
| 65727 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNOS DE PUERTO RICO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100%
| 65746 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA UNION- COAHUAYUTLA | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA UNIÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 24 | 24 | 100%
OTROS
DERECHOS DE VÍA
| 65712 |  |  |  | PROVISION PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 25 | 100%
FIDEM
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 53821 |  |  |  | PERFORACION DE 3 POZOS EN EL VALLE DE MOCHITLAN | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | 172000 HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9209240 | 9209240 | 9209240 | 8680446 | 94.3% | 0 | 0 | POZOS | 3 | 2 | 66.7%
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE (FIDESUR)
| 143610 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO FOTOM. PARA LA MODERNIZACION DE LA CARR. LA VENTA-PASO TEXCA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | PASO TEXCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1056559 | 1056559 | 1056559 | 1056559 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL ACTA 26 DE FECHA 16/JUL/2008 DEL FIDESUR EN EL ACUERDO 8.1 Y 8.2; SE HICERON AJUSTES PRESUPUESTALES, SIN EMBARGO AUN NO ESTA DISPONIBLE EL RECURSO PARA TOMAR EN CUENTA LA AMPLIACION
| 143588 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO MOD. TRES VIDAS- BARRA VIEJA - LAS HORQUETAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | TRES VIDAS ACAPULCO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADOARES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 975000 | 975000 | 975000 | 974957 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL ACTA 26 DE FECHA 16/JUL/2008 DEL FIDESUR EN EL ACUERDO 8.1 Y 8.2; SE HICERON AJUSTES PRESUPUESTALES, SIN EMBARGO AUN NO ESTA DISPONIBLE EL RECURSO PARA TOMAR EN CUENTA LA AMPLIACION
| 144350 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. AHUACOTZINGO- OLINALA | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1365368 | 91% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FINANCIERAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%, POR AJUSTES EN LA INVERSION EN BASE A LA SESION DEL COMITÉ TECNICO DEL FIDESUR, ACTA 26 DE FECHA 16/JUL/2008 ACUERDO 8.1 Y 8.2; EL SALDO RESTANTE SE APLICARA EN OBRAS QUE TUVIERON AMPLIACION. SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA AUTORIZACION DE DICHOS AJUSTES PRESUPUESTALES PARA DISPONER DEL RECURSO
| 144580 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. AJUCHITLAN-FRESNOS DE PUERTO RICO | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1235123 | 82.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FINANCIERAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%, POR AJUSTES EN LA INVERSION EN BASE A LA SESION DEL COMITÉ TECNICO DEL FIDESUR, ACTA 26 DE FECHA 16/JUL/2008 ACUERDO 8.1 Y 8.2; EL SALDO RESTANTE SE APLICARA EN OBRAS QUE TUVIERON AMPLIACION. SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA AUTORIZACION DE DICHOS AJUSTES PRESUPUESTALES PARA DISPONER DEL RECURSO
| 143743 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. CARR. PUERTO DEL GALLO - TORO MUERTO - SANTO TOMAS | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2399189 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 144608 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. PUERTO DEL GALLO - FILO DE CABALLOS | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1955082 | 88.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL GALLO. FINANCIERAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%, POR AJUSTES EN LA INVERSION EN BASE A LA SESION DEL COMITÉ TECNICO DEL FIDESUR, ACTA 26 DE FECHA 16/JUL/2008 ACUERDO 8.1 Y 8.2; EL SALDO RESTANTE SE APLICARA EN OBRAS QUE TUVIERON AMPLIACION. SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA AUTORIZACION DE DICHOS AJUSTES PRESUPUESTALES PARA DISPONER DEL RECURSO
| 144411 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. ZOYATLAN- AGUA ZARCA | 13-AZOYÚ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 697345 | 69.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.96 | 96% | PROYECTO UBICADO EN LA LOCALIZAD DE ZOYATLAN
| 143884 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PAV COYUCA DE CATALAN- SANTO DOMINGO- EL JABALI- EL EMBARCADERO | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTO DOMINGO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1267392 | 97.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.98 | 98%
| 144587 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. COYUCA DE CATALAN- EL DURAZNO | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL DURAZNO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1872023 | 99.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 144597 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. COYUQUILLA NORTE- EL DURAZNO | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL DURAZNO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1438060 | 95.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 143697 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MOD. DE LA CARR. (MEXICO -ACAPULCO) -EL RINCON- MOJONERAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MOHONERAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 500000 | 500000 | 500000 | 487000 | 97.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FINANCIERAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%, POR AJUSTES EN LA INVERSION EN BASE A LA SESION DEL COMITÉ TECNICO DEL FIDESUR, ACTA 26 DE FECHA 16/JUL/2008 ACUERDO 8.1 Y 8.2; EL SALDO RESTANTE SE APLICARA EN OBRAS QUE TUVIERON AMPLIACION. SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA AUTORIZACION DE DICHOS AJUSTES PRESUPUESTALES PARA DISPONER DEL RECURSO
| 143563 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL ENTRONQUE AUTOPISTA (MEXICO-ACAPULCO)-LIBRAMIENTO TIERRAS PRIETAS - LOS AMATES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TIERRAS PRIETAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 800000 | 800000 | 800000 | 569250 | 71.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FINANCIERAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%, POR AJUSTES EN LA INVERSION EN BASE A LA SESION DEL COMITÉ TECNICO DEL FIDESUR, ACTA 26 DE FECHA 16/JUL/2008 ACUERDO 8.1 Y 8.2; EL SALDO RESTANTE SE APLICARA EN OBRAS QUE TUVIERON AMPLIACION. SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA AUTORIZACION DE DICHOS AJUSTES PRESUPUESTALES PARA DISPONER DEL RECURSO
| 143902 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV DE LA CARRETERA TIERRA COLORADA- EL TERRERO- EL TABACAL | 39-JUAN R. ESCUDERO | EL TERRERO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 1889577 | 90% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL ACTA 26 DE FECHA 16/JUL/2008 DEL FIDESUR EN EL ACUERDO 8.1 Y 8.2; SE HICERON AJUSTES PRESUPUESTALES, SIN EMBARGO AUN NO ESTA DISPONIBLE EL RECURSO PARA TOMAR EN CUENTA LA AMPLIACION
| 143545 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN MARCOS-LAS VIGAS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1062002 | 85% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FINANCIERAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%, POR AJUSTES EN LA INVERSION EN BASE A LA SESION DEL COMITÉ TECNICO DEL FIDESUR, ACTA 26 DE FECHA 16/JUL/2008 ACUERDO 8.1 Y 8.2; EL SALDO RESTANTE SE APLICARA EN OBRAS QUE TUVIERON AMPLIACION. SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA AUTORIZACION DE DICHOS AJUSTES PRESUPUESTALES PARA DISPONER DEL RECURSO
| 144342 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. VALLELUZ- CORONILLAS- SANTO TOMAS | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | CORONILLA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 927784 | 92.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL ACTA 26 DE FECHA 16/JUL/2008 DEL FIDESUR EN EL ACUERDO 8.1 Y 8.2; SE HICERON AJUSTES PRESUPUESTALES, SIN EMBARGO AUN NO ESTA DISPONIBLE EL RECURSO PARA TOMAR EN CUENTA LA AMPLIACION
| 143893 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PAV TECPAN- EL BALCON | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 995133 | 60.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.96 | 96%
| 144476 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNOS DE PUERTO RICO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1050316 | 75% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 143847 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA PAROTA- GUAYAMEO | 73-ZIRÁNDARO | LA PAROTA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499931 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL ACTA 26 DE FECHA 16/JUL/2008 DEL FIDESUR EN EL ACUERDO 8.1 Y 8.2; SE HICERON AJUSTES PRESUPUESTALES, SIN EMBARGO AUN NO ESTA DISPONIBLE EL RECURSO PARA TOMAR EN CUENTA LA AMPLIACION
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 600000; Ministrado 14: 0; Programado 15: 600000; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 73229 |  |  |  | PLANTA DE LUZ - EQUIPO ELÉCTRICO ACAPULCO GUERRERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 06520101II0005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO | - | - | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | SE HA SOLICITADO EN VARIOS OCASIONES LA LIBERACIÓN DEL RECURSO ANTE COPLADEG SIN HABER OBTENIDO RESULTADOS POSITIVOS A LA FECHA. NO HA SIDO LIBERADO EL RECURSO