## Hoja1
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [18 empty] | Segundo Trimestre de 2011
ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[17 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[18 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24
16-MICHOACÁN DE OCAMPO RECURSO 2011
SUBSIDIOS 169 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 569484691; Ministrado 14: 24834156; Programado 15: 22856197; Ejercido 16: 19270235; Ejercido 17=16/14: 77.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 12773301.99; Ejercidos 22: 2092063.17; Ejercidos 23=22/21: 16.4%
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 148620 |  |  |  | FOMENTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN MICHOACAN DE OCAMPO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA MUJER | MUJERES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 498567548 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 4985675.48 | 0 | 0% | EL EXPEDIENTE TÉCNICO ESTÁ PENDIENTE DE APROBACIÓN POR LO TATO AÚN NO CONTAMOS CON CLAVE PRESUPUESTAL.
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 137981 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA DE MEDIOS, 2A ETAPA, ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO, TURNO MATUTINO, H. ZITACUARO, HIDALGO OTE 119 | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 198 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 640 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 23610 | 23610 | 23610 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.59 | 59%
| 130512 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA DE USOS MULTIPLES, MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA HERMANOS RAYON, COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACION | 112-ZITÁCUARO | LA ENCARNACIÓN | RURAL | 120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 250 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 16802 | 16802 | 16802 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.84 | 42%
| 122868 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL Y PORTICO, JARDIN DE NIÑOS RICARDO FORES MAGON, IGNACIO LOPEZ RAYON, COYOTA | 112-ZITÁCUARO | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA) | RURAL | 207 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 48 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 21449 | 21449 | 21449 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.78 | 39%
| 130655 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA CRESCENCIO MORALES, CRESCENCIO MORALES, 5A MZA, MACHO DE AGUA, LA CAÑADA | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 28 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 23971 | 23971 | 23971 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.2 | 60%
| 140232 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA, SAN FELIPE LOS ALZATI, EL LLANO | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 244 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 29 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 25361 | 25361 | 25361 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.73 | 73%
| 137920 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 141, H. ZITACUARO, COL. EMILIANO ZAPATA | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 191 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 216 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 43239 | 43239 | 43239 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.79 | 79%
| 140139 |  |  |  | CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 593, OCURIO | 112-ZITÁCUARO | OCURIO | RURAL | 235 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 65 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 40786 | 40786 | 40786 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.75 | 75%
| 122869 |  |  |  | CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 764,APUTZIO DE JUAREZ, LOMAS DE APUTZIO | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 21 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 38384 | 38384 | 38384 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.7 | 70%
| 130776 |  |  |  | CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 763, CRESCENCIO MORALES, LA DIETA, 2A MZA | 112-ZITÁCUARO | LA DIETA (2A. MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) | RURAL | 136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 52664 | 52664 | 52664 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.92 | 96%
| 140787 |  |  |  | CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA 20 DE NOVIEMBRE, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, KILOMETRO 11, 6A MZA | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 263 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 24 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 33235 | 33235 | 33235 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.83 | 83%
| 130856 |  |  |  | CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL, MOBILIARIO ESCOLAR, PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE, CURUNGUEO, EL LLANO DE CURUNGUEO, 2A MZA | 112-ZITÁCUARO | EL LLANO DE CURUNGUEO | RURAL | 145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 10 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 1476 | 1476 | 1476 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.1 | 5%
| 140191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA CUITLAHUAC, SAN FELIPE LOS ALZATI, RINCON DE DON GU, LA ZIRANDA, 3ER MZA | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 241 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 33588 | 33588 | 33588 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.84 | 84%
| 130866 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EMILIANO ZAPATA, CURUNGUEO, EL RINCON DE CURUNGUEO, MANANTIALES 2A MZA | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 33311 | 33311 | 33311 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.61 | 61%
| 130852 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA MARIANO MATAMOROS, CURUNGUEO, EL LLANO DE CURUNGUEO, 2A MZA | 112-ZITÁCUARO | EL LLANO DE CURUNGUEO | RURAL | 144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 47953 | 47953 | 47953 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88%
| 140877 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA NIÑOS HEROES, ZIRAHUATO, SAN FRANCISCO | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 278 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICASQ | 45 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 19989 | 19989 | 19989 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50%
| 122871 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL J/N FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CEDANO | 112-ZITÁCUARO | LA MESA (LA MESA DE CEDANO) | RURAL | 94 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 97 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 108920 | 108920 | 108920 | 108920 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 122870 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL J/N FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CEDANO | 112-ZITÁCUARO | LA MESA (LA MESA DE CEDANO) | RURAL | 94 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 97 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 108920 | 108920 | 108920 | 108920 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 122872 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL J/N JUAN DE ARCO, CAMEMBARO | 112-ZITÁCUARO | CAMÉMBARO | RURAL | 96 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 86 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 108180 | 108180 | 108180 | 108180 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 122873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL J/N REMIGIO DE YARZA, PUEBLO NUEVO | 112-ZITÁCUARO | PUEBLO NUEVO (COLONIA VALLE DE QUENCIO) | RURAL | 90 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 76 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 107020 | 107020 | 107020 | 107020 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 122874 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL J/N VALLADOLID, SAN FRANCISCO CURUNGUEO | 112-ZITÁCUARO | SAN FRANCISCO CURUNGUEO (CURUNGUEO) | RURAL | 86 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 55 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 108720 | 108720 | 108720 | 108720 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 122875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 250, TIMBINEO DE LOS CONTRERAS | 112-ZITÁCUARO | TIMBINEO LOS CONTRERAS (TIMBINEO) | RURAL | 272 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 28 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 50242 | 50242 | 50242 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.92 | 92%
| 122876 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 95, CRESCENCIO MORALES | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 400 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 53099 | 53099 | 53099 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.97 | 97%
| 130641 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 95, CRESCENCIO MORALES | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 400 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 54935 | 54935 | 54935 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 131095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, DONACIANO OJEDA, 1ER MZA | 112-ZITÁCUARO | DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.) | RURAL | 160 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 141 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 38249 | 38249 | 38249 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.7 | 70%
| 131086 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 105, CURUNGUEO, VALLE VERDE | 112-ZITÁCUARO | VALLE VERDE | RURAL | 158 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 540 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 20101 | 20101 | 20101 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.67 | 67%
| 140855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA,SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, SEIS PALOS | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 268 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 23 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 39565 | 39565 | 39565 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.72 | 72%
| 140753 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, JARDIN DE NIÑOS VIRREY DE MENDOZA, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, CORREGIDORA S/N | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 260 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 46 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 38944 | 38944 | 38944 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 130785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, Y MOBILIARIO ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, CRESCENCIO MORALES, LOS ESCOBALES, 5A MZA | 112-ZITÁCUARO | LOS ESCOBALES (5A. MZA. DE C. MORALES) | RURAL | 138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 33 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 31007 | 31007 | 31007 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.14 | 57%
| 130520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, DOMO Y ACCESO, MOBILIARIO ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS PANAMERICANO, COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACION | 112-ZITÁCUARO | LA ENCARNACIÓN | RURAL | 121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 250 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 25064 | 25064 | 25064 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.26 | 63%
| 140730 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, FACHADA Y ACCESO, MOBILIARIO ESCOLAR, TELESECUNDARIA ESTV16 349,SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 259 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 59 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 21390 | 21390 | 21390 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 2.16 | 54%
| 140135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, FACHADA Y PORTON JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA, OCURIO | 112-ZITÁCUARO | OCURIO | RURAL | 234 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 34 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 39963 | 39963 | 39963 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.97 | 99%
| 139921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO, MANZANILLOS | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 215 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 15 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 34873 | 34873 | 34873 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 131228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE AULA, ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, TURNO MATUTINO , FRANCISCO SERRATO | 112-ZITÁCUARO | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) | RURAL | 168 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 260 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 25428 | 25428 | 25428 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.94 | 47%
| 139946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE AULA, TERMINACION DE GRADAS, TELESECUNDARIA ESTV16 124, NICOLAS ROMERO, TOMA DE AGUA, 5A MZA | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 219 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 64 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 10062 | 10062 | 10062 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0.78 | 26%
| 140700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE AULA Y MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, SAN JUAN ZITACUARO, LAS ROSAS | 112-ZITÁCUARO | LAS ROSAS | RURAL | 255 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 38 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 29122 | 29122 | 29122 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.52 | 84%
| 130875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, TERMINACION DE BODEGA Y SANTIARIOS, JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON, CURUNGUEO, EL SOMBRERETE | 112-ZITÁCUARO | EL SOMBRERETE (TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO) | RURAL | 147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 10 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 34536 | 34536 | 34536 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.97 | 99%
| 139939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLERM MANZANILLOS, JOYA DE MANZANILLOS | 112-ZITÁCUARO | LA JOYA DE MANZANILLO (SEGUNDA MANZANA) | RURAL | 218 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 22 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 39922 | 39922 | 39922 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 139905 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, MANZANILLOS | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 214 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 31 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 30450 | 30450 | 30450 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.12 | 56%
| 138078 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL 1ER ETAPA, ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 839, IGNACIO LOPEZ RAYON, LAS MAJADAS | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 42 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 41651 | 41651 | 41651 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.76 | 76%
| 122877 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS CÁRMEN SERDÁN, IGNACIO LOPEZ RAYON, LAS MAJADAS | 112-ZITÁCUARO | LAS MAJADAS (RANCHO DE GUADALUPE) | RURAL | 210 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 18 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 33197 | 33197 | 33197 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.83 | 83%
| 131456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA ESCOLAR, MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO TURNO VESPERTINO, H. ZITACUARO, COL. HEROES FERROCARRILEROS. | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 172 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 439 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 21386 | 21386 | 21386 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.39 | 39%
| 122878 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO TURNO VESPERTINO, CURUNGUEO, VALLE VERDE | 112-ZITÁCUARO | VALLE VERDE | RURAL | 156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 125 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 11542 | 11542 | 11542 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.64 | 32%
| 140716 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION Y MOBILIARIO ESCOLAR, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SERRATO, SAN JUAN ZITACUARO, PALMA DE CEDANO | 112-ZITÁCUARO | LA PALMA | RURAL | 257 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 82 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 38829 | 38829 | 38829 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.42 | 71%
| 140333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO PARA PATIO CIVICO, CENTRO PREESCOLAR DE EDUCACION INDIGENA JOSE VASCONCELOS, SAN JUAN ZITACUARO, LAFUNDICION. 5A MZA | 112-ZITÁCUARO | LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA) | RURAL | 254 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 74 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 14770 | 14770 | 14770 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98%
| 129958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO PARA PATIO CIVICO, JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, CARPINTEROS | 112-ZITÁCUARO | CARPINTEROS | RURAL | 113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 17 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 8218 | 8218 | 8218 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.24 | 24%
| 122879 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS, MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 905, EL AGUACATE | 112-ZITÁCUARO | EL AGUACATE | RURAL | 167 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 79 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 45362 | 45362 | 45362 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.66 | 83%
| 140154 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FACHADA Y DOMO, JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA, SAN FELIPE DE LOS ALZATI, MESA DE LOS ALZATI | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 238 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 41 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 14592 | 14592 | 14592 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.54 | 27%
| 140841 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO, ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 838,SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, RINCON DE AHORCADO | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 266 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 23 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 36892 | 36892 | 36892 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.67 | 67%
| 140244 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, SAN FELIPE LOS ALZATI, EL LLANO DE SAN FELIPE, 1ER MZA | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 245 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 41 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 23395 | 23395 | 23395 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.43 | 43%
| 130603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS, ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 837, CRESCENCIO MORALES , LOMAS DE APARICIO | 112-ZITÁCUARO | LOMA DE APARICIO | RURAL | 123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 35 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 34047 | 34047 | 34047 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.62 | 62%
| 131421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y 1ER ETAPA CONSTRUCCION DE AULA, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA FRANCISCO SERRATO Y RODRIGUEZ, FRANCISCO SERRATO, COL ADOLFO LOPEZ MATEOSM 5A MZA | 112-ZITÁCUARO | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) | RURAL | 170 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 32 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 47792 | 47792 | 47792 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.74 | 87%
| 122880 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTACION EN LA SECUNDARIA FEDERAL, SAN FELIPE DE LOS ALZATI | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 84 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 469 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 261320 | 261320 | 261320 | 261320 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
| 140249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA FRANCISCO MONTES DE OCA, SAN FELIPE LOS ALZATI, EL PUERTO DE SANTA MARIA, 4A MZA | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 246 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 22405 | 22405 | 22405 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.41 | 41%
| 140867 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGNEA LUIS DONALDO COLOSIO ,ZIRAHUATO, LOS POLVILLOS, 4A MZA | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 276 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 27706 | 27706 | 27706 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.7 | 70%
| 140261 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR LA MORA DEL CAÑONAZO, SAN JUAN ZITACUARO, COLONIA 1° DE MAYO | 112-ZITÁCUARO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO) | RURAL | 249 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 34 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 39796 | 39796 | 39796 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.73 | 73%
| 138036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA JUAN ALVAREZ, IGNACIO LOPEZ RAYON, LA CORTINA | 112-ZITÁCUARO | LA CORTINA | RURAL | 209 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 52 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 39968 | 39968 | 39968 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 130888 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASQUETBOL, REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CURUNGUEO, MESA DE LOMA LARGA | 112-ZITÁCUARO | MESA DE LOMA LARGA (LOMA BONITA) | RURAL | 152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 57 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 20000 | 1480 | 1480 | 1480 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.16 | 8%
| 140107 |  |  |  | CONSTRUCCION PATIO CIVICO Y ANDADORES, ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, NICOLAS ROMERO, TOMA DE AGUA | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 232 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 158 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 10093 | 10093 | 10093 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.36 | 68%
| 130916 |  |  |  | CONSTRUCCION PLAZA CIVICA, ACCESOS Y MOBILIARIO ESCOLAR, JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON, CURUNGUEO, VALLE VERDE | 112-ZITÁCUARO | VALLE VERDE | RURAL | 157 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 52 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 9730 | 9730 | 9730 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0.84 | 28%
| 140056 |  |  |  | CONSTRUCCION TECHUMBRE DE GRADAS, REHABILITACION DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON TURNO VESPERTINO, NICOLAS ROMERO, RINCON DE NICOLAS ROMERO | 112-ZITÁCUARO | RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS 3A. MZA.) | URBANO | 229 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 112 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 33794 | 33794 | 33794 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.94 | 97%
| 138094 |  |  |  | CONSTRUCCION TECHUMBRE EN GRADAS, REHABILITACION EN DIVERSAS AULAS, ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 249, IGNACIO LOPEZ RAYON, MESAS DE ENANDIO | 112-ZITÁCUARO | MESAS DE ENANDIO (CUARTA MANZANA) | RURAL | 212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 38 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 39845 | 39845 | 39845 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.98 | 99%
| 139974 |  |  |  | CONSTRUCCON DE AULA, ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 887, NICOLAS ROMERO, 4A MZA | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 223 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 108 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 47952 | 47952 | 47952 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88%
| 129916 |  |  |  | CONSTRUCION DE BARDA PERIMETRAL, MOBILIARIO ESCOLAR, PINTURA GENERAL, PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE, APUTZIO DE JUAREZ, LA MESITAS DE DOS RIOS | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 9 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 21147 | 21147 | 21147 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.13 | 71%
| 122881 |  |  |  | CONSTRUCION DE CISTERNA, RED HIDRAULICA, REHABILITACION DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CURUNGUEO, LA GIRONDA | 112-ZITÁCUARO | LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA) | RURAL | 148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 24 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 32441 | 32441 | 32441 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.46 | 82%
| 139958 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS , NICOLAS ROMERO | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 222 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 450 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 137685 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR, PINTURA GENERAL CAPEP MARTHA EUFEMIA MANJARRES, H. ZITACUARO, LAS ROSAS | 112-ZITÁCUARO | LAS ROSAS | RURAL | 177 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 80 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 4650 | 4650 | 4650 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.62 | 31%
| 137439 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR, PINTURA GENERAL, ESCUELA PRIMARIA DAMASO CARDENAS, H. ZITACUARO, COL. DAMASO CARDENAS | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 173 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 225 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 23525 | 23525 | 23525 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.18 | 59%
| 138013 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA, COOPERATIVA Y SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ TURNO MATUTINO, H. ZITACUARO, OCAMPO PTE #6 | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 205 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 338 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 42826 | 42826 | 42826 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.34 | 78%
| 129882 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, APUTZIO DE JUAREZ, LOMAS DE APUTZIO | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 54 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 6343 | 6343 | 6343 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.19 | 19%
| 140849 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO,SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, SEIS PALOS | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 267 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 107 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 29719 | 29719 | 29719 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 130795 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA, Y CONSTRUCCION DE AULA 1ER ETAPA, ESCUELA PRIMARIA CRESCENCIO MORALES, CRESCENCIO MORALES, RINCON DE CRESCENCIO MORALES, 1ER MZA | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 142 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 31880 | 31880 | 31880 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.16 | 58%
| 140723 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA Y MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO,SAN JUAN ZITACUARO, SAN JUAN PUEBLO NUEVO, LAGO DE PATZCUARO ESQ LAGUNA SN FELIPE | 112-ZITÁCUARO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO) | RURAL | 258 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 236 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 5428 | 5428 | 5428 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.74 | 37%
| 130678 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS, MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CRESCENCIO MORALES, BOCA DE LA CAÑADA | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 98 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 130692 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS Y BARDA PERIMETRAL, MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, CRESCENCIO MORALES, LA BARRANCA | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 107 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 29558 | 29558 | 29558 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 1.62 | 54%
| 130898 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CURUNGUEO, RINCON DE CURUNGUEO | 112-ZITÁCUARO | RINCÓN DE CURUNGUEO (2A. MZA. DE CURUNGUEO) | RURAL | 154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 235 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 1598 | 1598 | 1598 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.22 | 11%
| 130466 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIO, MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, TURNO MATUTINO, COATEPEC DE MORELOS | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 76 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 12596 | 12596 | 12596 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 1.08 | 36%
| 130484 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, MOBILIARIO ESCOLAR, JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO, COATEPEC DE MORELOS, CAMEMBARO | 112-ZITÁCUARO | CAMÉMBARO | RURAL | 118 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 75 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 30523 | 30523 | 30523 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.54 | 77%
| 131436 |  |  |  | REHABILITACION DE DOS AULAS Y MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION, FRANCISCO SERRATO, LA SOLEDAD | 112-ZITÁCUARO | LA SOLEDAD (4A. MZA. DE FRANCISCO SERRATO) | RURAL | 171 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 133 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 15091 | 15091 | 15091 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0.84 | 28%
| 137879 |  |  |  | REHABILITACION DE FACHADA Y BARDA PERIMETRAL, PINTURA EN GENERAL, CONSTRUCCION DE BODEGA 1ER ETAPA, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO TURNO MATUTINO, H. ZITACUARO, COL. EL MORAL, AV MORELIA NO. 27 | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 189 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 587 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 13031 | 13031 | 13031 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 1.32 | 44%
| 138027 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS, REHABILITACION DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS , IGNACIO LOPEZ RAYON, COYOTA | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 208 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 125 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 35574 | 35574 | 35574 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.3 | 65%
| 130646 |  |  |  | TERMINACION AULA, CONSTRUCCION SANTIARIOS 1ER ETAPA, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO, CRESCENCIO MORALES, 1ER MZA | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 25 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 20031 | 20031 | 20031 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.16 | 58%
| 130496 |  |  |  | TERMINACION AULA DE MEDIOS, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, COATEPEC DE MORELOS, CAMEMBARO | 112-ZITÁCUARO | CAMÉMBARO | RURAL | 119 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 120 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 37896 | 37896 | 37896 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95%
| 140047 |  |  |  | TERMINACION DE AULA, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA ALEJANDRO FLEMING, NICOLAS ROMERO, LA OCOTALERA, 2A MZA | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 227 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 43 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 13926 | 13926 | 13926 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.26 | 26%
| 140063 |  |  |  | TERMINACION DE AULA, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA ESOPO, NICOLAS ROMERO, RINCON DE NICOLAS ROMERO, 3ER MZA | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 230 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 112 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 6808 | 6808 | 6808 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.23 | 23%
| 140216 |  |  |  | TERMINACION DE AULA, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL 1ER ETAPA, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, SAN FELIPE LOS ALZATI, AGUA BLANCA, 1ER MZA | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 242 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 40033 | 40033 | 40033 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.46 | 73%
| 140861 |  |  |  | TERMINACION DE AULA, CONSTRUCCION DE SANITARIOS 1ER ETAPA, JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL,ZIRAHUATO, ESTACION DE ZIRAHUATO | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 274 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 12 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 30062 | 30062 | 30062 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.52 | 76%
| 140226 |  |  |  | TERMINACION DE AULA DE USOS MULTIPLES, REHABILITACION DE ESCALERA 2A PLANTA, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA CARMEN Y JOSEFINA RAMOS, SAN FELIPE LOS ALZATI, EL HUCAZ, 3ER MZA | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 243 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 47 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 12296 | 12296 | 12296 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.62 | 31%
| 137971 |  |  |  | TERMINACION DE AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION PARA BODEGA 1ER ETAPA, JARDIN DE NIÑOS CUANICUTI, H. ZITACUARO, GUADALUPE VICTORIA NTE #1 | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 196 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 230 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 6040 | 6040 | 6040 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.36 | 18%
| 130449 |  |  |  | TERMINACION DE AULA, DIRECCION, REHABILITACION FACHADA Y MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON,CARPINTEROS | 112-ZITÁCUARO | CARPINTEROS | RURAL | 114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 122 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 12773 | 12773 | 12773 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 1.28 | 32%
| 129802 |  |  |  | TERMINACION DE AULA ESCOLAR, MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, APUTZIO DE JUAREZ, DOS RIOS | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 203 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 19648 | 19648 | 19648 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.57 | 28.5%
| 122882 |  |  |  | TERMINACION DE AULA, JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO MARCONI, SAN FELIPE DE LOS ALZATI, MACUTZIO | 112-ZITÁCUARO | MACUTZIO | RURAL | 236 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 25 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 16839 | 16839 | 16839 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.42 | 42%
| 130842 |  |  |  | TERMINACION DE AULA, JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, CRESCENCIO MORALES, RIO DE GUADALUPE, 4A MZA | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 36 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 20000 | 7615 | 7615 | 7615 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.36 | 36%
| 137729 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN, H. ZITACUARO, AV. JOSE MARIA MORELOS NTE | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 180 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 164 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 22754 | 22754 | 22754 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.57 | 57%
| 130476 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COATEPEC DE MORELOS, LA GARITA | 112-ZITÁCUARO | LA GARITA DE COATEPEC | RURAL | 117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 110 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 11896 | 11896 | 11896 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 140041 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL, MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON, NICOLAS ROMERO, LA MESA BARRANCA SECA | 112-ZITÁCUARO | LA MESA | RURAL | 226 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 86 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 20000 | 9894 | 9894 | 9894 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1 | 50%
| 122883 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE PATIO CIVICO, MOBILIARIO ESCOLAR CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA NICOLAS ROMERO, CRESCENCIO MORALES, LA CUMBRE, 5A MZA | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 27 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 28666 | 28666 | 28666 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.46 | 82%
| 131178 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL Y PORTON, REHABILITACION DE AULA, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA JOSE ANTONIO ALZATE, DONACIANO OJEDA, BARRIO DE GUADALUPE, 2A MZA | 112-ZITÁCUARO | DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.) | RURAL | 164 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 17 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 14870 | 14870 | 14870 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.86 | 43%
| 139980 |  |  |  | TERMINACION DE COOPERATIVA ESCOLAR ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS,NICOLAS ROMERO, 6A MZA | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 224 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 94 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 20000 | 18288 | 18288 | 18288 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.92 | 92%
| 131185 |  |  |  | TERMINACION DE COOPERATIVA ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, EL AGUACATE | 112-ZITÁCUARO | EL AGUACATE | RURAL | 165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 325 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 25771 | 25771 | 25771 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.74 | 74%
| 140188 |  |  |  | TERMINACION DE DOMO PARA PATIO CIVICO, JMOBILIARIO ESCOLAR, JARDIN DE NIÑOS SIGMUND FREUD, SAN FELIPE LOS ALZATI | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 240 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 47 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 29754 | 29754 | 29754 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.99 | 99.5%
| 131107 |  |  |  | TERMINACION DE DOS AULAS , CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA PIPILA, DONACIANO OJEDA, 1ER MZA | 112-ZITÁCUARO | DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.) | RURAL | 161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 23 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 38509 | 38509 | 38509 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.94 | 97%
| 122884 |  |  |  | TERMINACION DE DOS AULA,S ESCUELA PRIMARIA TSIJIARU, CRESCENCIO MORALES, EL TIGRITO , 2A MZA | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 55 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 20611 | 20611 | 20611 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.04 | 52%
| 137867 |  |  |  | TERMINACION DE MURO DE CONTENCION, ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #2 SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA, H. ZITACUARO, CDA MELCHOR OCAMPO OTE #50 | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 185 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 840 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 54963 | 54963 | 54963 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 131204 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE FACHADA Y MOBILIARIO ESCOLAR, PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE, EL AGUACATE | 112-ZITÁCUARO | EL AGUACATE | RURAL | 166 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 62 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 25000 | 16887 | 16887 | 16887 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.04 | 68%
| 122885 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CURUNGUEO, MESA DEL GRANJENO | 112-ZITÁCUARO | EL GRANJENO | RURAL | 153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 58 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 6325 | 6325 | 6325 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.18 | 9%
| 140709 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR, PINTURA GENERAL, PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE, SAN JUAN ZITACUARO, LAS ROSAS, 7A MZA | 112-ZITÁCUARO | LAS ROSAS | RURAL | 256 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 25000 | 8048 | 8048 | 8048 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0.99 | 33%
| 140859 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR, PINTURA GENERAL PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE,SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, SILVA DE ARRIBA | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 271 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 10 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 6584 | 6584 | 6584 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0.66 | 22%
| 129938 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR, PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE, APUTZIO DE JUAREZ, LOMAS DE APUTZIO | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 13 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 3370 | 3370 | 3370 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.12 | 12%
| 130698 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS Y FOSA, REHABILITACION DE AULAS Y PATIO CIVICO, JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE, CRESCENCIO MORALES, LA DIA 2A MZA | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 44 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 11148 | 11148 | 11148 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0.84 | 28%
| 140795 |  |  |  | TERMINACION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO, JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, LA GARITA | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 264 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 36 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 140835 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN,SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, RINCON DE AHOCADOS | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 265 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 65 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 22243 | 22243 | 22243 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.5 | 75%
AMPLIACIÓN
| 140327 |  |  |  | AMPLIACION DE SANITARIOS, ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 448, SAN JUAN ZITACUARO, LA FUNDICION | 112-ZITÁCUARO | LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA) | RURAL | 252 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 35 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 122886 |  |  |  | REMODELACION DE PATIO CIVICO, MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16 449, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, SILVA DE ABAJO | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 270 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 75 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 34470 | 34470 | 34470 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.74 | 87%
REHABILITACIÓN
| 131320 |  |  |  | REHABIILITACION DE AULA, CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL 1ER ETAPA, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA ESTEFANIA CASTAÑEDA, FRANCISCO SERRATO, 3ER MZA | 112-ZITÁCUARO | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) | RURAL | 169 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 36 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 18748 | 18748 | 18748 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.94 | 47%
| 130613 |  |  |  | REHABILIACION DE AULAS, MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CRESCENCIO MORALES | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 160 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 3810 | 3810 | 3810 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.22 | 11%
| 140766 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA, CONSTRUCCION DE BODEGA, MOBILIARIO ESCOLAR, JARDIN DE NIÑOS MARCOS MACOTELA BASURTO,SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, EL NARANJO | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 262 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 15 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 16542 | 16542 | 16542 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 1.26 | 42%
| 137956 |  |  |  | REHABILITACION DE ACCESO Y AULA, MOBILIARIO ESCOLAR, JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, H. ZITACUARO, COLONIA EMILIANO ZAPATA | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 194 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 99 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 17054 | 17054 | 17054 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 1.71 | 57%
| 137739 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA, DIRECCION Y SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR, JARDIN DE NIÑOS 13 DE SEPTIEMBRE, H. ZITACUARO, AV. REVOLUCION SUR #356 | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 182 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 180 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 22608 | 22608 | 22608 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 1.68 | 42%
| 137806 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA, ESC PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS TURNO VESPERTINO, H. ZITACUARO, BENITO JUAREZ SUR 19 | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 184 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 254 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 14749 | 14749 | 14749 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.97 | 99%
| 130527 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA, SANITARIOS, CONSTRUCCION DE ANDADORES, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15, COATEPEC DE MORELOS, LA ENCARNACION | 112-ZITÁCUARO | LA ENCARNACIÓN | RURAL | 122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 250 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137945 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA Y ANEXO, CONSTRUCCION DE CISTERNA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, H. ZITACUARO, COL. MELCHOR OCAMPO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 192 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 244 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 15270 | 15270 | 15270 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 1.56 | 39%
| 140272 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA Y SANITARIO, ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO TURNO MATUTINO, SAN JUAN ZITACUARO, LA FUNDICION | 112-ZITÁCUARO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO) | RURAL | 250 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 230 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 14934 | 14934 | 14934 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.99 | 99.5%
| 137793 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS TURNO MATUTINO, H. ZITACUARO, BENITO JUAREZ SUR 19 | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 183 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 402 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 14749 | 14749 | 14749 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.97 | 99%
| 140760 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA LIBERACIÓN CAMPESINA,SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, EL NARANJO | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 261 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 61 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 20000 | 19678 | 19678 | 19678 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.99 | 99.5%
| 131119 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS, MOBILLIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, DONACIANO OJEDA, 4A MZA | 112-ZITÁCUARO | DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.) | RURAL | 162 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 167 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 48696 | 48696 | 48696 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.78 | 89%
| 139933 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS, SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA INDIGENA, MANZANILLOS, 3ER MZA | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 217 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 43 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 17478 | 17478 | 17478 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 1.76 | 44%
| 139969 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS Y DIRECCION, ESCUELA PRIMARIA NICOLAS ROMERO, TURNO MATUTINO, NICOLAS ROMERO | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 221 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 420 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 137702 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS Y DIRECCION, JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, H. ZITACUARO, AV. CONGRESO DE PURUAPAN S/N | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 179 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 98 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 18875 | 18875 | 18875 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.26 | 63%
| 140874 |  |  |  | REHABILITACION DE BODEGA Y MOBILIARIO ESCOLAR, JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES,ZIRAHUATO, PUENTECILLAS | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 277 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 21403 | 21403 | 21403 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.24 | 62%
| 122887 |  |  |  | REHABILITACION DE DIRECCION, AULA Y SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON, T. MATUTINO, SAN FELIPE LOS ALZATI, EL BORDO, | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 195 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 13353 | 13353 | 13353 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.68 | 34%
| 140125 |  |  |  | REHABILITACION DE DOS AULA,S REHABIITACION DE FACHADA, ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ, OCURIO | 112-ZITÁCUARO | OCURIO | RURAL | 233 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 168 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 12285 | 12285 | 12285 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.62 | 31%
| 122888 |  |  |  | REHABILITACION DE PATIO CIVICO, JARDIN DE NIÑOS CUITLAHUAC, NICOLAS ROMERO, RINCON DE NICOLAS ROMERO, 4A MZA | 112-ZITÁCUARO | RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS 3A. MZA.) | URBANO | 231 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 55 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 32631 | 32631 | 32631 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.82 | 82%
| 130882 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR, PINTURA GENERAL PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE, CURUNGUEO, LA ZIRANDA | 112-ZITÁCUARO | LA ZIRANDA (EL FRESNO) | RURAL | 149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 45 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 25000 | 12574 | 12574 | 12574 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 1.53 | 51%
| 140281 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS Y PLAZA CIVICA, MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO TURNO VESPERTINO, SAN JUAN ZITACUARO, LA FUNDICION | 112-ZITÁCUARO | LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA) | RURAL | 251 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 3370 | 3370 | 3370 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0.36 | 12%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 122889 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA COCINA EN EL J/N MARIA MONTESSORI, EMILIANO ZAPATA | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 73 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15752 | 15752 | 15752 | 15752 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 122890 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA COCINA EN J/N FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CEDANO | 112-ZITÁCUARO | LA MESA (LA MESA DE CEDANO) | RURAL | 95 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 97 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15752 | 15752 | 15752 | 15752 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 122891 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA COCINA EN J/N JUAN DE ARCO, CAMEMBARO | 112-ZITÁCUARO | CAMÉMBARO | RURAL | 97 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 86 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15752 | 15752 | 15752 | 15752 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 122892 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA COCINA EN J/N MELCHOR OCAMPO, HEROICA ZITÁCUARO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 93 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 149 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15752 | 15752 | 15752 | 15752 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 122893 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA COCINA EN J/N REMIGIO DE YARZA, PUEBLO NUEVO | 112-ZITÁCUARO | PUEBLO NUEVO (COLONIA VALLE DE QUENCIO) | RURAL | 91 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 76 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15752 | 15752 | 15752 | 15752 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 122894 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA COCINA EN J/N VALLADOLID, SAN FRANCISCO CURUNGUEO | 112-ZITÁCUARO | SAN FRANCISCO CURUNGUEO (CURUNGUEO) | RURAL | 87 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 55 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15752 | 15752 | 15752 | 15752 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 122895 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA COCINA EN J/N 18 DE MARZO, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 89 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 81 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15752 | 15752 | 15752 | 15752 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 122896 |  |  |  | MOBILIARIO PARA TALLER DE COMPUTACION EN LA SECUNDARIA FEDERAL, SAN FELIPE DE LOS ALZATI | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 85 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 469 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 115350 | 115350 | 115350 | 115350 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
OTROS
| 139922 |  |  |  | APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO MICHOACAN | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 40698968 | 14077800 | 12099841 | 8513879 | 60.5% | 0 | 0 | OTROS | 11372 | 2500 | 22% | SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS)
PROGRAMA HABITAT
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 74015 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO SANTA FE | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-10/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 750000 | 293514 | 293514 | 293514 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 97803 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRBO. GODINEZ DE SERAPIO RENDON A EXPROPIACION PETROLERA | 108-ZAMORA | ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA) | URBANO | 4206-6201-0003-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | CIUDADANIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 1770998 | 560604 | 560604 | 560604 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1470 | 465 | 31.6%
| 100562 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE JUANA PAVON DE SITIO DE CUAUTLA A 30 DE SEPTIEMBRE | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0003-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | CIUDADANIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 1602549 | 480300 | 480300 | 480300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1969 | 590 | 30%
| 98999 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TUPAC AMARU DE CARLOS CESPEDES A LIBERTADORES DE AMERICA | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0003-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | CIUDADANIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 2051547 | 614994 | 614994 | 614994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1418 | 425 | 30%
| 99588 |  |  |  | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALICANTE DE PALMAS A BILBAO | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0003-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | CIUDADANIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 1484188 | 444019 | 444019 | 444019 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1232 | 369 | 30%
| 97564 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JACINTO LOPEZ DE VIRREY DE MENDOZA HACIA EL SUR DE COTA 0+00 A 0+390 | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0003-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | CIUDADANIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 3400002 | 1019200 | 1019200 | 1019200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2363 | 708 | 30%
| 142518 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CRESCENCIO MORALES, COL LAS PALMAS ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS SUR Y CALLE S/N, | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 429 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 180 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 1075238 | 36840 | 36840 | 36840 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.04 | 4%
| 142602 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MANUEL DOBLADO, COL DAMASO CARDENAS ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJADA PTE Y CALLE ARTILLERIA PTE, | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 430 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 180 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 1306482 | 7200 | 7200 | 7200 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3155.9 | 31 | 1%
| 142498 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROL LAGUNA SAN FELIPE, COL VALLE DE QUENCIO, ENTRE CALLES LAGO DE PATZCUARO Y CALLE S/N, | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 428 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 150 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 670612 | 7200 | 7200 | 7200 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500.43 | 15 | 1%
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 94094 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL POZO DE RIEGO LA CAJA GRANDE EN LA COMUNIDAD DE MAGALLANES | 23-CHAVINDA | MAGALLANES | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | 25 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | EL EQUIPAMIENTO DEL POZO INCLUYE ALIMENTACION E INSTALACION ELECTRICA, BOMBA,CABEZAL, Y RED DE DISTRIBUCION DE 4000 MTS, VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 148850 |  |  |  | PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOACÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA MUJER | MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 7762885 | 2086799 | 2086799 | 2086799 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 7762885.18 | 2086799 | 26.9%
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 73960 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3RA ETAPA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DEL CUITZILLO | 69-LA PIEDAD | CUITZILLO DOS (GRANJA SIN NOMBRE) | RURAL | LP-DUOP-28/11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1000 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 1200000 | 261037 | 261037 | 261037 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 73922 |  |  |  | PARQUE RECREATIVO INFONAVIT MIGUEL SILVA COL. MEXICO | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-09/11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1000 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 799980 | 479988 | 479988 | 479988 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 12104950; Ministrado 14: 9104813; Programado 15: 9104813; Ejercido 16: 9104813; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 16446; Ejercidos 22: 12586; Ejercidos 23=22/21: 76.5%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
| 96665 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE CASTILLA DE AV. SANTIAGO A C. REYNOSA | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0003-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | CIUDADANIA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 1078398 | 1078398 | 1078398 | 1078398 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1780 | 1780 | 100%
| 99707 |  |  |  | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE CIRCUITO 16 DE SEPTIEMBRE DE COBALTO A ACCESO U. DEP. | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0003-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | CIUDADANIA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 6339647 | 4141709 | 4141709 | 4141709 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7483 | 4889 | 65.3%
| 97688 |  |  |  | TERMINACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PIRUL DE MEZQUITE A CAMELINAS | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0003-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | CIUDADANIA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 2939907 | 2363306 | 2363306 | 2363306 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4400 | 3537 | 80.4%
| 99378 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE SEVILLA DE BARCVELONA A LINARES | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0003-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | CIUDADANIA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 1425339 | 1425339 | 1425339 | 1425339 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2175 | 2175 | 100%
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
| 94495 |  |  |  | TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071001FOPEDEP/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 500 HABITANTES | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 321659 | 96061 | 96061 | 96061 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608 | 205 | 33.7%
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 7093500; Ministrado 14: 3164930; Programado 15: 3164930; Ejercido 16: 3164930; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1693984; Ejercidos 22: 520707.23; Ejercidos 23=22/21: 30.7%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
| 56092 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-154 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 110311 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.23 | 23%
MEJORAMIENTO
| 102589 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE 05 CASETAS PARA SEG PUB (PANTEON, PALO ALTO, AEROPUERTO, COBACH Y EXP. MPAL | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 01/OBRA/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 420-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA | 250000 | 59006 | 59006 | 59006 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 250000 | 59006 | 23.6%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 86698 |  |  |  | TRANSPORTE - PICK UPS DOBLE CABINA | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 5301 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | POBLACION EN GENERAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1200000 | 551058 | 551058 | 551058 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100% | EL IMPORTE REPORTADO COMO EJERCIDO, REPRESENTA EL COSTO SOLO DE LAS UNIDADES, FALTA EL EQUIPAMIENTO QUE SE REPORTARÁ POSTERIORMENTE
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 102746 |  |  |  | PROFESIONALIZACION SUBSEMUN 2011 | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 01/PROFES/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1239500 | 257250 | 257250 | 257250 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1239500 | 257250 | 20.8%
| 81202 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES PARA ATENDER NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD DE PUBLICA | TODA LA POBLACION | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 204000 | 204000 | 100%
| 87119 |  |  |  | PROTECCIÓN PERSONAL - CHALECO BALISTICO | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 2702 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | 80 ELEMENTOS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1760000 | 1055136 | 1055136 | 1055136 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 80 | 48 | 60% | METAS: CHALECOS BALISTICOS
| 86952 |  |  |  | VESTUARIO - CALZADO | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 2701-CALZADO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | 400 ELEMENTOS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 440000 | 438480 | 438480 | 438480 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 400 | 400 | 100% | METAS: PARES DE CALZADO
APORTACIONES FEDERALES 3387 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  | 13: 10696622157; Ministrado 14: 6020636018; Programado 15: 5640600669; Ejercido 16: 5551905153; Ejercido 17=16/14: 92.2%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 48830; Ejercidos 22: 49228; Ejercidos 23=22/21: 100.8%
SERVICIOS PERSONALES
| 112415 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 10407619189 | 5876634531 | 5465934939 | 5446085378 | 92.7% | 0 | 0 | MAESTRO | 48829 | 49227 | 100.8% | EL EJERCICIO DE ESTE RUBRO LO REALIZA LA S.E. Y EL MANEJO LO EFECTUA LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO. DENTRO DEL RECURSO EJERCIDO SE CONSIDERAN AQUELLOS CON SUBSISIO E6, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO EJERCIDO EN LAS PLAZAS CONSIDERADAS EN EL ESTADO COMO SUBSIDIADAS, INCLUYEN REINTEGROS DE CHEQUES CANCELADOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL NO SE CUBRE CON ESE FINANCIAMIENTO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 112659 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO | - | - | 289002968 | 144001487 | 174665730 | 105819775 | 73.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EN EL RUBRO DE EJERCIDO ESTAN CONSIDERADOS RECURSOS COMPROMETIDOS Y PAGADOS.
|  |  | FASSA |  |  | 13: 2161170144; Ministrado 14: 1022665968; Programado 15: 1070800611; Ejercido 16: 795989485; Ejercido 17=16/14: 77.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2161143144; Ejercidos 22: 1070800611; Ejercidos 23=22/21: 49.5%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
| 149902 |  |  |  | ACCIONES PARA FAVORECER E IMPULSAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035226 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 3445189 | 2249807 | 2249807 | 191627 | 8.5% | 0 | 0 | PESOS | 3445189 | 2249807 | 65.3%
| 149684 |  |  |  | ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035207 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 569781 | 382949 | 382949 | 766 | 0.2% | 0 | 0 | PESOS | 569781 | 382949 | 67.2%
| 149787 |  |  |  | ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÓLERA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035217 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 199389 | 134330 | 134330 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 199389 | 134330 | 67.4%
| 149763 |  |  |  | ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO - DEGENERATIVAS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035214 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 3900156 | 2581115 | 2581115 | 12213 | 0.5% | 0 | 0 | PESOS | 3900156 | 2581115 | 66.2%
| 149829 |  |  |  | ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES (ZOONOSIS). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035220 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 2071081 | 1259582 | 1259582 | 157645 | 12.5% | 0 | 0 | PESOS | 2071081 | 1259582 | 60.8%
| 149753 |  |  |  | ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS MICOBACTERIOSIS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035213 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 1538415 | 1000863 | 1000863 | 19215 | 1.9% | 0 | 0 | PESOS | 1538415 | 1000863 | 65.1%
| 149629 |  |  |  | ACCIONES PARA MEJORAR EL NIVEL DE SALUD Y NUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN INDIGENA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17025209 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 2380032 | 1229464 | 1179464 | 153033 | 12.4% | 0 | 0 | PESOS | 2380032 | 1179464 | 49.6%
| 149798 |  |  |  | ACCIONES PARA REDUCIR LAS MUERTES POR ACCIDENTES. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035218 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 343262 | 215166 | 215166 | 15814 | 7.3% | 0 | 0 | PESOS | 343262 | 215166 | 62.7%
| 149953 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17057601 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA | - | - | 1730646965 | 796582039 | 891996591 | 750623454 | 94.2% | 0 | 0 | PESOS | 1730646965 | 891996591 | 51.5%
| 149869 |  |  |  | ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIÑO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035223 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 3870568 | 2387439 | 2387439 | 452218 | 18.9% | 0 | 0 | PESOS | 3870568 | 2387439 | 61.7%
| 149770 |  |  |  | ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035215 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 963337 | 615211 | 543755 | 130145 | 21.2% | 0 | 0 | PESOS | 936337 | 543755 | 58.1%
| 149812 |  |  |  | ATENCIÓN DE ENFERMEDADES MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035219 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 330047512 | 171304167 | 119587306 | 31262737 | 18.2% | 0 | 0 | PESOS | 330047512 | 119587306 | 36.2%
| 149743 |  |  |  | ATENCIÓN DEL DELITO CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035211 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 1354731 | 758592 | 764171 | 412738 | 54.4% | 0 | 0 | PESOS | 1354731 | 764171 | 56.4%
| 149851 |  |  |  | DETECCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035222 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 2782728 | 545269 | 1345269 | 20359 | 3.7% | 0 | 0 | PESOS | 2782728 | 1345269 | 48.3%
| 149656 |  |  |  | ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035202 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 26363761 | 14196661 | 15486161 | 8887487 | 62.6% | 0 | 0 | PESOS | 26363761 | 15486161 | 58.7%
| 149915 |  |  |  | FOMENTAR ACCIONES SOCIALES DE GOBIERNO CON ATENCIÓN A LOS MIGRANTES MICHOACANOS, SUS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE ORIGEN. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1703A701 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 1732169 | 1052155 | 1052155 | 87185 | 8.3% | 0 | 0 | PESOS | 1732169 | 1052155 | 60.7%
| 149884 |  |  |  | INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035224 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 659590 | 185431 | 185431 | 36652 | 19.8% | 0 | 0 | PESOS | 659590 | 185431 | 28.1%
| 149669 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035206 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 4352177 | 3156341 | 3852341 | 139874 | 4.4% | 0 | 0 | PESOS | 4352177 | 3852341 | 88.5%
| 149844 |  |  |  | INICIO SALUDABLE, ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035221 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 3949863 | 2617081 | 2617081 | 103060 | 3.9% | 0 | 0 | PESOS | 3949863 | 2617081 | 66.3%
| 149711 |  |  |  | PLANIFICACIÓN FAMILIAR. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035210 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 9570559 | 6063856 | 6063856 | 432304 | 7.1% | 0 | 0 | PESOS | 9570559 | 6063856 | 63.4%
| 149929 |  |  |  | REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17045203 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO | - | - | 6235085 | 2753260 | 2953260 | 648476 | 23.6% | 0 | 0 | PESOS | 6235085 | 2953260 | 47.4%
| 149639 |  |  |  | SALUD COMUNITARIA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1702A102 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 6983990 | 2416730 | 3230234 | 838233 | 34.7% | 0 | 0 | PESOS | 6983990 | 3230234 | 46.3%
| 149777 |  |  |  | SALUD MENTAL Y ADICCIONES. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035216 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 2045440 | 1346701 | 1269518 | 78618 | 5.8% | 0 | 0 | PESOS | 2045440 | 1269518 | 62.1%
| 149942 |  |  |  | SANGRE SEGURA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17045227 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO | - | - | 3296735 | 1567296 | 1767296 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 3296735 | 1767296 | 53.6%
| 149894 |  |  |  | SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE SALUD. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035225 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 7799745 | 3466903 | 4197911 | 529769 | 15.3% | 0 | 0 | PESOS | 7799745 | 4197911 | 53.8%
| 149699 |  |  |  | VINCULACIÓN SALUD CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035208 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 4067884 | 2597560 | 2497560 | 755863 | 29.1% | 0 | 0 | PESOS | 4067884 | 2497560 | 61.4%
|  |  | FAIS |  |  | 13: 1213752888; Ministrado 14: 701534314; Programado 15: 687441589; Ejercido 16: 680528730; Ejercido 17=16/14: 97%; Generados 18: 1482653; Ejercidos 19: 1482653; Ejercidos 21: 47993136.63; Ejercidos 22: 27477596.37; Ejercidos 23=22/21: 57.3%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 149659 |  |  |  | CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA RED CARRETERA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 100175 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 39200012 | 9919543 | 9919543 | 9919543 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 648.2 | 164.03 | 25.3% | SE REFIERE A COBERTURA ESTATAL
| 149609 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TEPALCATEPEC - COALCOMÁN - AQUILA DEL KM. 0+000 AL KM. 157+000 | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 100178 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 17683351 | 2366657 | 2366657 | 2366657 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 157 | 21.01 | 13.4%
| 149703 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CAMINO: CUITZEO - ZINÁPARO; TRAMO DE KM. 0+000 A KM. 126+000 | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 100176 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 20000000 | 2672362 | 2672362 | 2672362 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 126 | 16.84 | 13.4%
| 149467 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CAMINO: TIRIPETÍO - CARÁCUARO - ERÉNDIRA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 152+000 | 53-MORELIA | TIRIPETÍO | RURAL | 101535 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 7304201 | 990416 | 990416 | 990416 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 152 | 20.61 | 13.6%
| 149479 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE MORELIA, DEL KM. 0+000 AL KM. 26+100 | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 900622 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 7733152 | 3756645 | 3756645 | 3756645 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 26.1 | 12.68 | 48.6%
| 147795 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LAGO DE PATZCUARO | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102390 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE PESCA COMPESCA | - | - | 6500000 | 3329717 | 3329717 | 3329717 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 110 | 56.3 | 51.2% | ADEMAS DE LAS 110 HA. SE CONTEMPLA COMO META REALIZAR 230,000 ML DE BORDOS Y 6,500 M3 DE DRAGADO.
| 149579 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CAMINO PERIBÁN - BUENAVISTA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 50+000 | 68-PERIBÁN | PERIBÁN DE RAMOS | URBANO | 101528 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 10715426 | 1499722 | 1499722 | 1499722 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 50 | 7 | 14%
| 149370 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PAMATÁCUARO - QUERÉNDARO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 | 75-LOS REYES | PAMATÁCUARO | URBANO | 006277 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 67357 | 67357 | 67357 | 67357 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
| 149945 |  |  |  | RECONTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (ZAMORA - JIQUILPAN) - CHURITZIO - EL GUAYABO, SUBTRAMO DEL KM. 3+830 AL KM. 6+610, DEL CUAL 0.880 ES CAMINO NUEVO Y 2+780 DE RIEGO DE SELLO | 84-TANGAMANDAPIO | CHURINTZIO | RURAL | 101524 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 3947664 | 930984 | 930984 | 930984 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.78 | 0.66 | 23.7%
| 150083 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL LIBRAMIENTO SUR DE ZAMORA, TRAMO: KM 0+000 AL KM. 12+000 | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 101531 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 3508860 | 430008 | 430008 | 430008 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 1.47 | 12.3%
| 147827 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LAGO DE CUITZEO | 110-ZINAPÉCUARO | FRANCISCO VILLA | RURAL | 02 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE PESCA COMPESCA | - | - | 2000000 | 690547 | 690547 | 690547 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 325 | 112.19 | 34.5%
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 149309 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL AGUAJE (107 MTS), UBICADO EN LA CARRETERA APATZINGAN - AGUILILLA | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 101527 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 18500000 | 4931633 | 4931633 | 4931633 | 100% | 0 | 0 | METROS | 107 | 28.52 | 26.7%
| 149338 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MALUCO-MIRAVALLE | 4-ANGAMACUTIRO | EL MALUCO | RURAL | 005277 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 2431914 | 2431553 | 2431553 | 2431553 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.66 | 4.66 | 100%
| 149406 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE - EL TERRERO CON UN CLARO DE 120 M. UBICADO EN EL KM. 33+420 DEL CAMINO APATZINGAN-AGUILILLA | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 704488 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 7029218 | 2957975 | 2957975 | 2957975 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.12 | 0.05 | 41.7%
| 149365 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO: LA GLORIETA SALIDA A CHANDIO - EL TECNOLOGICO SUPERIOR DE APATZINGAN DEL KM. 0+000 AL KM. 4+477, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 | 6-APATZINGÁN | CHANDIO (EJIDO LA CONCHA) | RURAL | 006890 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 6103194 | 3521740 | 3521740 | 3521740 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1.15 | 57.5%
| 149423 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA TIZUPAN - SAN PEDRO NARANJESTIL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500. | 8-AQUILA | TIZUPAN | RURAL | 000281 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 938646 | 938464 | 938464 | 938464 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.5 | 4.5 | 100%
| 149600 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO Y ACCESO AL TECNOLÓGICO REGIONAL DE COALCOMÁN | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 005276 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 325337 | 271091 | 271091 | 271091 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.76 | 0.63 | 82.9%
| 149623 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DE COALCOMÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800 | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 900613 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 4500000 | 222163 | 222163 | 222163 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.8 | 0.09 | 5%
| 154738 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR | 18-COPÁNDARO | COPÁNDARO DE GALEANA | URBANO | 007956 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2025000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.8 | 80%
| 149675 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO A LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA LA YERBABUENA, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+740 | 18-COPÁNDARO | CAÑADA DE LA YERBABUENA | RURAL | 101525 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 3200000 | 864871 | 864871 | 864871 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.74 | 0.2 | 27%
| 149562 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CAMINO: EL TEMAZCAL - TZITZIO - EL LIMON, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 95+000. | 22-CHARO | CHARO | URBANO | 101530 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 9066772 | 1225726 | 1225726 | 1225726 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 95 | 12.84 | 13.5%
| 149585 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN ANGEL-CRUCES DE BARRERAS KM. 0+000 AL KM. 5+982.57 | 27-CHUCÁNDIRO | LAS CRUCES (BARRERAS) | RURAL | 006237 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 811192 | 810908 | 810908 | 810908 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.98 | 5.98 | 100%
| 149762 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ECUANDUREO - LOS MORENO DEL 0+000 A 3+505.27, SUBTRAMO: DEL KM 0+000 AL KM. 1+300 | 30-ECUANDUREO | ECUANDUREO | URBANO | 005273 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 574781 | 187476 | 187476 | 187476 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.3 | 0.42 | 32.3%
| 149718 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LIBRAMIENTO LA SOLEDAD DEL 0+000 AL KM. 1+300 | 30-ECUANDUREO | LA SOLEDAD | RURAL | 005272 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 2650704 | 1711410 | 1711410 | 1711410 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.3 | 0.84 | 64.6%
| 149903 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CAMINO: PUERTO PUCUATO - SAN ANTONIO VILLALONGÍN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000 | 34-HIDALGO | SAN ANTONIO VILLALONGÍN | URBANO | 101529 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 7935293 | 1083461 | 1083461 | 1083461 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20 | 2.73 | 13.7%
| 149924 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO PERIMETRAL EXTERNO DE LA PLANTA G M C DEL KM. 0+000 AL KM 5+800 | 35-LA HUACANA | CUPUÁN DEL RÍO | RURAL | 101526 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 2300000 | 644692 | 644692 | 644692 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.8 | 1.63 | 28.1%
| 154721 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR 1A. ETAPA | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚÑEZ | URBANO | 006769 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2127656 | 2108527 | 2108527 | 2108527 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 16414 | 16266.43 | 99.1%
| 149208 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACCESO AL TECNOLÓGICO DE HUETAMO | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚÑEZ | URBANO | 005275 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 329120 | 329118 | 329118 | 329118 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.57 | 1.57 | 100%
| 151500 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO RINCÓN DEL MEZQUITE-SAN SIMON, TRAMO DEL KM 0+000 AL 7+534 | 42-IXTLÁN | RINCÓN DEL MEZQUITE | RURAL | 102776 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 670359 | 669846 | 669846 | 669846 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1385 | 1385 | 100%
| 149355 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (TUXPAN - ZITÁCUARO) - JUNGAPEO, DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 101534 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 2482613 | 337682 | 337682 | 337682 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 1.22 | 13.6%
| 154677 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A SAN MIGUEL EL ALTO | 50-MARAVATÍO | SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO) | RURAL | 103708 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 5234400 | 1308600 | 1308600 | 1308600 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 21000 | 5250 | 25%
| 149418 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (MARAVATÍO - TLALPUJAHUA) - CAMPO HERMOSO - SENGUIO, DEL KM. 0+000 AL KM. 14+600 | 50-MARAVATÍO | CAMPO HERMOSO | RURAL | 008041 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 11296606 | 4820588 | 4820588 | 4820588 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 14.6 | 6.23 | 42.7%
| 151518 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, DEL CAMINO GUACAMAYAS-LOS COYOTES PRIMERA ETAPA TRONCAL DEL KM. 0+000 AL KM 4+700 | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | 004532 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 700112 | 669738 | 669738 | 669738 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2744 | 2744 | 100%
| 149491 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (SAN JUAN NUEVO - TANCÍTARO) - SAN NICOLÁS, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+060 | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | SAN NICOLÁS | RURAL | 006171 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 93429 | 92403 | 92403 | 92403 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.06 | 5 | 98.8%
| 149502 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE RAMALES DEL CAMINO DE ACCESO A VARIAS COMUNIDADES DE SAN CRISTÓBAL | 61-OCAMPO | MANZANA DEL CENTRO DE SAN CRISTÓBAL | RURAL | 006276 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 16040 | 16028 | 16028 | 16028 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.7 | 4.7 | 100%
| 149521 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BUENOS AIRES - ANTÚNEZ, DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 | 64-PARÁCUARO | ANTÚNEZ (MORELOS) | URBANO | 007149 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 1126626 | 99320 | 99320 | 99320 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 0.53 | 8.8%
| 149546 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUECORIO - URANDEN CARIAN, DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+500.23 | 66-PÁTZCUARO | HUECORIO | RURAL | 006169 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 720823 | 632058 | 632058 | 632058 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.5 | 0.44 | 88%
| 149563 |  |  |  | CAMINO PERIBÁN - COPETIRO, KM. 0+000 AL KM. 1+500 | 68-PERIBÁN | PERIBÁN DE RAMOS | URBANO | 006168 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 62583 | 62583 | 62583 | 62583 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.5 | 100%
| 149595 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CAMINO: ISAAC ARRIAGA - MEZQUITE GORDO, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500, EN LA LOCALIDAD DE ISAAC ARRIAGA | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 101532 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 2216544 | 319126 | 319126 | 319126 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.5 | 0.65 | 14.4%
| 147818 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA PRESA MALPAIS | 72-QUERÉNDARO | QUERÉNDARO | URBANO | 102210 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE PESCA COMPESCA | - | - | 1700000 | 672627 | 672627 | 672627 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 200 | 79 | 39.5%
| 149604 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (PÁTZCUARO - URUAPAN) - ZIRAHUEN - SANTA CLARA DEL COBRE, DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500 | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 900462 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 501699 | 501699 | 501699 | 501699 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 18.5 | 18.5 | 100%
| 154657 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO (CARPETA CALIENTE) EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN HUERTA ZAPATA | 80-SENGUIO | SAN JUAN HUERTA (HUERTA) | RURAL | 103269 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3341861 | 835465 | 835465 | 835465 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.6 | 0.65 | 25%
| 149636 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (VILLA MADERO-CARÁCUARO) - YORICOSTIO - E.C. (OPOPEO-TACÁMBARO), TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000 | 82-TACÁMBARO | YORICOSTIO (LA VILLITA) | RURAL | 101672 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 10000000 | 1349632 | 1349632 | 1349632 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 18 | 2.43 | 13.5%
| 154642 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA 2 KM, CAMINO JACALES - SERRANO | 82-TACÁMBARO | LOS JACALES | RURAL | 103302 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2960682 | 1628374 | 1628374 | 1628374 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1.1 | 55%
| 154630 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA 2 KM, CAMINO SAN ANTONIO DE VIÑA - DURAZNO | 82-TACÁMBARO | SAN ANTONIO DE VIÑA | RURAL | 103303 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3036511 | 1670080 | 1670080 | 1670080 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1.1 | 55%
| 149662 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CAMINO URUAPAN - SAN JUAN NUEVO - TANCÍTARO - APO - COPETIRO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 73+100 | 83-TANCÍTARO | APO | RURAL | 100177 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 3314504 | 439298 | 439298 | 439298 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 73.1 | 9.69 | 13.3%
| 152064 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHA EN APO | 83-TANCÍTARO | APO | RURAL | 003885 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 3290179 | 912979 | 912979 | 912979 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4230.06 | 1173.82 | 27.7%
| 149683 |  |  |  | CAMINO GUASCARO - LOS LAURELES, KM. 0+000 AL KM. 3+000 | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 006167 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 13977 | 13968 | 13968 | 13968 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 152090 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO TANGANCÍCUARO-DÁMASO CÁRDENAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+134 | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 001685 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 1351596 | 403787 | 403787 | 403787 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1579.2 | 458 | 29%
| 149964 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (PATAMBAN - LA CANTERA) - TENGUECHO, DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500. | 85-TANGANCÍCUARO | TENG܅CHO | RURAL | 801081 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 69518 | 69518 | 69518 | 69518 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 2.5 | 100%
| 154598 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE CUTO DEL PORVENIR | 88-TARÍMBARO | CUTO DEL PORVENIR | URBANO | 102623 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2444028 | 1344215 | 1344215 | 1344215 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12812 | 7046.6 | 55%
| 154691 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO LA CATARINA - EL TAMBOR - SAN VICTORIANO | 98-TUXPAN | SAN VICTORIANO | RURAL | 100521 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3313958 | 2816863 | 2816863 | 2816863 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10800 | 9180 | 85%
| 150062 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA URUAPAN - SAN JUAN NUEVO - TANCITARO APO-COPETIRO | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 704453 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 5003952 | 5001169 | 5001169 | 5001169 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 76 | 75.96 | 99.9%
| 150714 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CAMINO: ZAMORA - ARIO DE RAYON-CHAVINDA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000 | 108-ZAMORA | ARIO DE RAYÓN DOS (ARIO SANTA MÓNICA) | RURAL | 1401533 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 5772437 | 734603 | 734603 | 734603 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 24 | 3.05 | 12.7%
| 154707 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 005986 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2983500 | 2983500 | 2983500 | 2983500 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 150734 |  |  |  | AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA PUENTE DE FIERRO A SAN FELIPE DEL KM. 0+000 AL KM 5+500 | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 007294 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 17705476 | 9540384 | 9540384 | 9540384 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.5 | 2.96 | 53.8%
FISM
AGUA POTABLE
CÁRCAMO
REHABILITACIÓN
| 49123 |  |  |  | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 34684 | 34684 | 34684 | 34684 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
| 78065 |  |  |  | REPARACION DE CARCAMO | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | TRES MEZQUITES | RURAL | 79 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 82537 |  |  |  | INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA EN DEPOSITO DE AGUA, EN LA TRASQUILA | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084055/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 259762 | 130883 | 130883 | 130883 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 0.5 | 50% | OBRA EN PROCESO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 74979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO LOS HUERTOS, COL. EL ZAPOTE | 3-ÁLVARO OBREGÓN | COLONIA AGRÍCOLA EL ZAPOTE | RURAL | 4206 6101 0102 0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 182834 | 182834 | 182834 | 182834 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO
| 57410 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA POPULAR BICENTENARIO | 7-APORO | APORO | URBANO | 4206-6101-001-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 89136 | 89136 | 89136 | 89136 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 424 | 424 | 100%
| 57434 |  |  |  | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE ARROYO SECO A LA COLONIA ELEUTERIO RAYA | 7-APORO | APORO | URBANO | 4206-6101-0001-0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 297852 | 168000 | 168000 | 168000 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 4.2 | 3.99 | 95% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES KILÓMETRO
| 75811 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 8-AQUILA | CHACALAPA | RURAL | 105 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56000 | 55055 | 55055 | 55055 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 2100 | 2100 | 100%
| 75831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 8-AQUILA | COBÍGENES | RURAL | 106 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30500 | 21669 | 21669 | 21669 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 54 | 50 | 92.6%
| 76129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 8-AQUILA | CORRALITOS | RURAL | 116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE AGUA POTABLE | - | - | 520000 | 420304 | 420304 | 420304 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1850 | 1700 | 91.9%
| 79869 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. VELAZQUEZ MORA | 8-AQUILA | LA PLACITA DE MORELOS | RURAL | 143 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33801 | 33801 | 33801 | 33801 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100%
| 79819 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. MORELOS | 8-AQUILA | LA PLACITA DE MORELOS | RURAL | 142 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33801 | 33801 | 33801 | 33801 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100%
| 76688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA NARANJA | 8-AQUILA | LA NARANJA | RURAL | 136 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 53400 |  |  |  | CNSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 9-ARIO | EL PUENTE ALTO | RURAL | 4206-6101-0080-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 77667 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 18 DE MARZO | 12-BUENAVISTA | DIECIOCHO DE MARZO | RURAL | 112/16/2011/08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 625000 | 16800 | 16800 | 16800 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 16046 | 100 | 0.6%
| 80064 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA PUEBLO NUEVO | 31-EPITACIO HUERTA | EMILIANO ZAPATA (PUEBLO NUEVO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45200 | 30100 | 30100 | 30100 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 300 | 280 | 93.3% | OBRA CONVENIDA CON SEPSOL DENTRO DEL PROGRAMA DE ESTAMOS 2010
| 79357 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA CURVA | 31-EPITACIO HUERTA | LA CURVA (LA MARGARITA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190000 | 196288 | 196288 | 196288 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 175 | 170 | 97.1%
| 54287 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL Y BUENA VISTA. | 34-HIDALGO | SAN ANTONIO VILLALONGÍN | URBANO | 4206-6101-122-134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 30000 | 22367 | 22367 | 22367 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0.7 | 70%
| 51308 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. | 34-HIDALGO | SAN MATÍAS GRANDE (SAN MATÍAS) | URBANO | 4206-6101-130-005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 177439 | 177439 | 177439 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1053 | 1053 | 100%
| 128675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 128657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 46-JUÁREZ | SANTA ANA DE GUERRERO (EL CASCABEL) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 128279 |  |  |  | LINIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 46-JUÁREZ | PUERTO DE TIMBUSCATÍO (LA ALCANTARILLA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4750 | 2375 | 50%
| 130720 |  |  |  | INSTALACION EQUIPO DE BAMBEO | 56-NAHUATZEN | COMACHUÉN | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 51061 | 51061 | 51061 | 51061 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 65647 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 77-SAN LUCAS | EL MACHUQUE (PLAN DEL REPARO) | RURAL | 001/077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 718000 | 439621 | 439621 | 439621 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 58524 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 80-SENGUIO | CACHIVI | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE DE AGUAS Y GESTION DE CUENCAS | - | - | 461250 | 138375 | 138375 | 138375 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 74863 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 81-SUSUPUATO | COLONIA VICENTE GUERRERO (EL SALITRE) | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 448647 | 448647 | 448647 | 448647 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 72219 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA DE LA COLONIA EJIDAL | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6101-1-3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA DEL CEAC | - | - | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 142519 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE DEPOSITO | 94-TLAZAZALCA | ACUITZERAMO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 462763 | 1500 | 1500 | 1500 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 100 | 4 | 4%
| 142520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE DEPOSITO | 94-TLAZAZALCA | COLONIA GABINO VÁZQUEZ (LOS GUAYABOS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 84136 | 84136 | 84136 | 84135 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 100 | 100 | 100%
| 142521 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN LA ESTANCITA | 94-TLAZAZALCA | LA ESTANCITA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 815000 | 1200 | 1200 | 1200 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 100 | 10.5 | 10.5%
| 74407 |  |  |  | COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ALEJO | 99-TUZANTLA | SAN ALEJO | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 2543 | 2543 | 2543 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0.1 | 10% | PAGO DE MATERIALES DE COSNTRUCCION
| 74359 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y RED DE DISTRUBUCION DEL AGUA POTABLE DE LOS PINZANES | 99-TUZANTLA | LOS PINZANES | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 51865 | 51865 | 51865 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | PAGO DE MATERIALES DE COSNTRUCCION
| 86755 |  |  |  | CONST DE RED DE BOMBEO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTADORES HIDRAULICOS | 103-VENUSTIANO CARRANZA | LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) | URBANO | 38/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 959568 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 97229 |  |  |  | LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE C. CIRCUITO 16 DE SEPT. DE COBALTO A ACCESO DE SERV. U. DEP. | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6103-0001-0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 2934500 | 1127404 | 1127404 | 1127404 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1831 | 703 | 38.4%
| 97071 |  |  |  | LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE CASTILLA AV. SANTIAGO A REYNOSA | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6103-0001-0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 518021 | 518021 | 518021 | 518021 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 419 | 419 | 100%
| 97359 |  |  |  | LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE PIRUL DE MEXQUITE A CAMELINAS | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6103-0001-0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1221885 | 1221885 | 1221885 | 1221885 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1461 | 1461 | 100%
| 94099 |  |  |  | LINEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE SEVILLA , TRAMO DE CALLE BARCELONA A AND. LINARES | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6101-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 640000 | 460797 | 460797 | 460797 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 640000 | 460797 | 72%
| 133089 |  |  |  | INT. LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LOMAS DE MORELOS 2DA ETAPA | 110-ZINAPÉCUARO | JOSÉ MARÍA MORELOS (LA YEG܅RÍA) | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECREATARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 27840 | 27840 | 27840 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 100 | 33.3%
| 77941 |  |  |  | LINEAS DE CONDUCCION HIDRAULICAS | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62890 | 62890 | 62890 | 62890 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 3 | 3 | 100%
AMPLIACIÓN
| 73807 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE POR LOS NAVA | 3-ÁLVARO OBREGÓN | LAS TROJES | RURAL | 4206 6101 0022 0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8337 | 6785 | 6785 | 6785 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 78 | 77 | 98.7% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO AVANCE FISICO DEL 95% Y FINANCIERO 90%
| 82131 |  |  |  | SISTMA DEAGUA POTABLE EN SAN JUAN DE ALIMA | 8-AQUILA | SAN JUAN DE ALIMA | RURAL | 177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 67657 | 67657 | 67657 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.95 | 95%
| 48977 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTEZANO | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 35355 | 35355 | 35355 | 35355 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN LA COMINIDAD DE SAN MIGUEL SILAHUA. OBRA TERMINADA AL 100%
| 50026 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTEZANO | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 35355 | 35355 | 35355 | 35355 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN LA COMINIDAD DE SAN MIGUEL SILAHUA
| 81201 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIMARIA DE SAN ANTONIO MOLINOS | 31-EPITACIO HUERTA | SAN ANTONIO MOLINOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 14699 | 14699 | 14699 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 50 | 35 | 70%
| 78528 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUS POTABLE EN LA COL. LA ANTORCHA | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 610123 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1000 | 400 | 40%
| 42993 |  |  |  | AMPLEACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CAM | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 16035042/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 16033 | 16033 | 16033 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 200 | 80%
| 142207 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 4206-6101-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 54000 | 3300 | 3300 | 3300 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 50 | 20% | OBRA EN PROCESO
| 142477 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 37-HUANIQUEO | JARIPITIRO | RURAL | 4206-6101-0010-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 14000 | 3579 | 3579 | 3579 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 70 | 23.3% | OBRA EN PROCESO
| 72218 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 37-HUANIQUEO | SAN NICOLÁS DE LAS PIEDRAS (LAS PIEDRAS) | RURAL | 4206-6101-0002-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 14000 | 8363 | 8363 | 8363 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100% | OBRA TERMINADA
| 49498 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE AV. EL GEISER | 42-IXTLÁN | LA COLONIA DEL GÉISER | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16120 | 16120 | 16120 | 16120 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 248 | 248 | 100%
| 47126 |  |  |  | AMPLIACION DEL RED DE AGUA POTABLE | 57-NOCUPÉTARO | LA ESTANCIA GRANDE | RURAL | 4206-6101-0050-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55000 | 13025 | 13025 | 13025 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.26 | 26% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 67307 |  |  |  | AMPLIACION DE AGUA POTABLE DE LA CLALE DAVID FRANCO | 62-PAJACUARÁN | TECOMATÁN | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61080 | 44084 | 44084 | 44084 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 56161 |  |  |  | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. CALLE 8 DE DICIEMBRE | 63-PANINDÍCUARO | CURIMEO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 925 | 925 | 925 | 925 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 72305 |  |  |  | AGUA POTABLE | 85-TANGANCÍCUARO | ETÚCUARO | RURAL | 4206-6101-6-1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 68516 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA RUBEN LARA | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 125273 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTITO | 104-VILLAMAR | EL ZAPOTITO | RURAL | OP/001/02/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JOSE DE JESUS MURILLO SIFUENTES | - | - | 130310 | 130310 | 130310 | 130310 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 128031 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JARIPO MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN | 104-VILLAMAR | JARIPO | RURAL | OP/014/02/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JOSE DE JESUS MURULLO SIFUENTES | - | - | 220000 | 206780 | 206780 | 206780 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 48616 |  |  |  | AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | UNIÓN JUÁREZ (AGUA GORDA) | RURAL | 011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30333 | 30333 | 30333 | 30333 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE AMPLIA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE UNION DE JUAREZ (AGUA GORDA)
| 43339 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DE LA CARR. ZAPOTE-TV SEC | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | TRES MEZQUITES | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE AMPLIA LA RED DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA ENTRE EL ZAPOTE Y LA TELESECUNDARIA
| 43204 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. LAZARO CARDENAS | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN JOSÉ HUIPANA (HUIPANA) | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 51912 | 51912 | 51912 | 51912 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE AMPLIA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD E HUIPANA
| 43240 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. PINOSUAREZ | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN JOSÉ HUIPANA (HUIPANA) | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 117455 | 117455 | 117455 | 117455 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE AMPLIA LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS PINOS DE LA COMUNIDAD DE HUIPANA
| 43172 |  |  |  | AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES JUNTO AL MERCADO | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23867 | 23867 | 23867 | 23867 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | SE AMPLIA LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HEROES DE PASTOR ORTIZ
MANTENIMIENTO
| 28361 |  |  |  | MANTENIMIENTO EN RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | MR-54/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 225000 | 162239 | 162239 | 162239 | 100% | 0 | 0 | REGISTRO | 100 | 72 | 72% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A TAPAS PARA REGISTRO
| 47060 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6101-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 92000 | 92000 | 92000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.92 | 92%
| 74333 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE POZOS Y AGUA POTABLE | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 11970 | 11970 | 11970 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.03 | 3%
REHABILITACIÓN
| 75078 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE AQUILES SERDAN | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4206 6101 0001 0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA KENY | - | - | 35000 | 600 | 600 | 600 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 80 | 44.4% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO
| 52160 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. 16 DE MAYO | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4206 6101 0001 0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 253455 | 133789 | 133789 | 133789 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 799 | 99.9% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO
| 49186 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCIONDE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 9-ARIO | LOS TUMINES (POBLADO DE LOS ATES) | RURAL | 4206-6101-0136-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OOAPAS | - | - | 36439 | 36439 | 36439 | 36439 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 90 | 100%
| 28762 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | RS-55/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 38292 | 38292 | 38292 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 114 | 114 | 100%
| 81924 |  |  |  | REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE | 19-COTIJA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 626083 | 293087 | 293087 | 293087 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 960 | 48%
| 66429 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 26-CHINICUILA | SALITRE DE ESTOPILA | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 29044 | 29044 | 29044 | 29044 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REHABILITO LA LINEA DE AGUA POTABLE
| 61115 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 27-CHUCÁNDIRO | EL MARIJO | RURAL | 79 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS CHUCANDIRO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 51272 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. | 34-HIDALGO | SAN ISIDRO ALTA HUERTA (ALTA HUERTA) | RURAL | 4206-6101-009-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 168705 | 168705 | 168705 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 11185.71 | 10067.14 | 90%
| 43113 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE | 35-LA HUACANA | EL CHÁUZ | RURAL | 16035018/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9407 | 9407 | 9407 | 9407 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 156 | 156 | 100%
| 48434 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE | 35-LA HUACANA | EL REPARO DE LUNA | RURAL | 16035036/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10090 | 10090 | 10090 | 10090 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 25 | 25 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 48456 |  |  |  | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE | 35-LA HUACANA | SAN FRANCISCO DE LOS RANCHOS (EL FALSETE) | RURAL | 16035035/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10174 | 10174 | 10174 | 10174 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 30 | 30 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 87970 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE BOMBA | 42-IXTLÁN | LA ESTANZUELA | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 113982 | 113982 | 113982 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 68881 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE | 44-JIMÉNEZ | EL ZAPOTE | RURAL | 4206-6101-0016-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85025 | 85025 | 85025 | 85025 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 68840 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE JOSE MARIA MORELOS | 44-JIMÉNEZ | LAS COLONIAS | RURAL | 4206-6101-0007-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7171 | 7171 | 7171 | 7171 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 68846 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, 2DA. ETAPA | 44-JIMÉNEZ | LA SOLEDAD | RURAL | 4206-6101-0013-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10328 | 10328 | 10328 | 10328 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 68849 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 44-JIMÉNEZ | TUMBIO | RURAL | 4206-6101-0014-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 77616 | 77616 | 77616 | 77616 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 128020 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 67340 |  |  |  | REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LUZ | 62-PAJACUARÁN | LA LUZ | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 406500 | 405418 | 405418 | 405418 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 650 | 650 | 100%
| 56100 |  |  |  | RAHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE | 63-PANINDÍCUARO | CURIMEO | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 38470 | 38470 | 38470 | 38470 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 56058 |  |  |  | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE VICENTE LOMBARDO | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40751 | 40751 | 40751 | 40751 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 62426 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/003/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0.3 | 30%
| 77499 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED HIDRAHULICA EN LA CALLE ALLENDE | 83-TANCÍTARO | PAREO | RURAL | 4206-6101-1-1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25323 | 9507 | 9507 | 9507 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 26.33 | 37.6%
| 60789 |  |  |  | REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS Y RED DE AGUA POTABLE | 86-TANHUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 26520 | 26520 | 26520 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.2 | 20%
| 137381 |  |  |  | REHABILITACION DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN TIQUICHEO | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | TIQUICHEO | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 885000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 0.53 | 0.53 | 100% | SE TOMO INFORMACION PRELIMINAR
| 39109 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL LAS CUEVAS | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2011/097/02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚCLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 900000 | 368508 | 368508 | 368508 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.4 | 40%
| 74698 |  |  |  | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN TZITZIO | 101-TZITZIO | TZITZIO UNO | RURAL | 026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 542361 | 391445 | 391445 | 391445 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.8 | 80%
| 128258 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION SANITARIO EN DIFERENTES LOCALIDADES | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | OP/019/02/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 28145 | 28145 | 28145 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 124936 |  |  |  | REHABILITACION DE LA EFICIENTIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCION A CINDIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA | 104-VILLAMAR | SAN ANTONIO GUARACHA | RURAL | HAVM/BIC/DOP/IR/011/ | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JOSE DE JESUS MURILLO SIFUENTES | - | - | 416773 | 336335 | 336335 | 336335 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 133106 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE RUMBO AL PANTEON, SAN MIGUEL TAIMEO | 110-ZINAPÉCUARO | SAN MIGUEL TAIMEO (TAIMEO) | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 386674 | 386674 | 386674 | 386674 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 450 | 90%
DOTACIÓN DE AGUA
AMPLIACIÓN
| 73934 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE DEL CERRITO | 3-ÁLVARO OBREGÓN | FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO PUERTO) | RURAL | 4206 6101 0005 0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21366 | 15927 | 15927 | 15927 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 162 | 160 | 98.8% | OBRA EN PROCESO AVANCE FINANCIERO DEL 95 % Y AVANCE FISICO DEL 90%
| 42912 |  |  |  | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES MARGINADAS | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035024/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 420940 | 420940 | 420940 | 100% | 0 | 0 | PIPAS | 20 | 18.7 | 93.5% | LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRAR AGUA POTABLE A COMUNIDADES MARGINADAS QUE NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO
| 76202 |  |  |  | CAPTACIÓN DE AGUA | 96-TUMBISCATÍO | LA MORA | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 384018 | 384018 | 384018 | 384018 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 30000 | 30000 | 100%
NORIAS
CONSTRUCCIÓN
| 120430 |  |  |  | PERFORACION DE NORIAS | 13-CARÁCUARO | ACUYO | RURAL | 4206-6101-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 43500 | 43500 | 43500 | 100% | 0 | 0 | NORIA | 30 | 30 | 100%
| 46686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NORIAS VARIAS LOCALIDADES | 57-NOCUPÉTARO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 4206-6101-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128777 | 128777 | 128777 | 128777 | 100% | 0 | 0 | NORIA | 15 | 15 | 100%
| 66209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LAS PAREDES | 77-SAN LUCAS | LAS PAREDES | RURAL | 013/077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 177000 | 177000 | 177000 | 100% | 0 | 0 | NORIA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 123269 |  |  |  | CONST. DE CERCO PERM. EN NORIA PLAN DE LA NEVERIA | 56-NAHUATZEN | SEVINA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65305 | 65305 | 65305 | 65305 | 100% | 0 | 0 | NORIA | 1 | 1 | 100%
PLANTA POTABILIZADORA
REHABILITACIÓN
| 69864 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y GESTION DE CUENCAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 83202 |  |  |  | PERFORACION PROFUNDA PARA REGADIO AGRICOLA PREDIO EL MOLINO | 30-ECUANDUREO | LA BARRANCA | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AUGUSTO LOPEZ ORTEGA | - | - | 505051 | 505051 | 505051 | 505051 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.8 | 80%
| 82939 |  |  |  | PERFORACION PROFUNDA PARA REGADIO AGRICOLA PREDIO LAS BURRAS | 30-ECUANDUREO | LA SOLEDAD | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AUGUSTO LOPEZ ORTEGA | - | - | 544917 | 544917 | 544917 | 544917 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.5 | 50%
| 82969 |  |  |  | PERFORACION PROFUNDA PARA REGADIO AGRICOLA SAN FRANCISCO | 30-ECUANDUREO | LA SOLEDAD | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AUGUSTO LOPEZ ORTEGA | - | - | 440000 | 282000 | 282000 | 282000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.5 | 50%
| 121804 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO | 54-MORELOS | VILLA MORELOS | URBANO | 4206-6101-0001-214 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PERFORACIONES Y CONSTRUCCION INTEGRAL NIETO SA DE CV | - | - | 1500000 | 897732 | 897732 | 897732 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.45 | 45%
| 76125 |  |  |  | PERFORACION DE POZO | 61-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 4206-6101-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1800000 | 31320 | 31320 | 31320 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.03 | 3%
| 76064 |  |  |  | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GARCIA | 67-PENJAMILLO | RANCHO DE GARCÍA | RURAL | 4206-6101-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 319000 | 319000 | 319000 | 319000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 91354 |  |  |  | APOYO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LAGARTIJA | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071001MPZ/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1250000 | 680920 | 680920 | 680920 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.45 | 45%
| 58541 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE | 80-SENGUIO | JOSÉ MARÍA MORELOS (MANZANA GUADALUPE) | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMICION ESTATAL DE DE AGUAS Y GESTION DE CUENCAS | - | - | 240000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.3 | 30%
| 58516 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE | 80-SENGUIO | LOS SAUCES | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMICION ESTATAL DE DE AGUAS Y GESTION DE CUENCAS | - | - | 225000 | 67500 | 67500 | 67500 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.3 | 30%
| 142522 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EJIDO DE PARACATO | 94-TLAZAZALCA | TLAZAZALCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 400000 | 1100 | 1100 | 1100 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1000 | 1.2 | 0.1%
| 74932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALAVERA | 101-TZITZIO | LA CALAVERA | RURAL | 031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 89504 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA PARA REGADIO EN EJIDO VILLA DE ACUITZIO | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE UNO | RURAL | F-III-42 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 24337 | 24337 | 24337 | 100% | 0 | 0 | POZO | 45000 | 24337 | 54.1% | OBRA EN PROCESO
| 60892 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CARUCHEO GRANDE | 27-CHUCÁNDIRO | CARUCHEO GRANDE | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS CHUCANDIRO | - | - | 49612 | 49612 | 49612 | 49612 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 83127 |  |  |  | REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE | 30-ECUANDUREO | RINCÓN GRANDE | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | - | - | 111429 | 95004 | 95004 | 95004 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.7 | 70%
| 76114 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PATAMBARO | 67-PENJAMILLO | PATÁMBARO | RURAL | 4206-6101-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 72316 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE | 85-TANGANCÍCUARO | GÓMEZ FARÍAS | RURAL | 4206-6101-6-1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 20000 | 17716 | 17716 | 17716 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 74803 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN IRANCHE | 101-TZITZIO | YRANCHE | RURAL | 030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 79790 | 79790 | 79790 | 79790 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 43358 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | TRES MEZQUITES | RURAL | 009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 106910 | 106910 | 106910 | 106910 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | SE REHABILITA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TRES MEZQUITES
| 43386 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | UNIÓN JUÁREZ (AGUA GORDA) | RURAL | 010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68919 | 68919 | 68919 | 68919 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | SE REHABILITA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE UNION DE JUAREZ (AGUA GORDA)
EQUIPAMIENTO
| 72542 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TANQUE ELEVADO DE 20,000 LTS EN LA COLONIA BARRIO DEL MADRIGAL DE LA CABECERA MUNICIPAL | 25-CHILCHOTA | CHILCHOTA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | APORTACION CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL
| 49217 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTEZANO | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 27654 | 27654 | 27654 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.99 | 99% | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTEZANO EN LA LOCALIDAD DEL HUACHE EL AVANCE FINANCIERO ES DE UN 92%
| 83073 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | 30-ECUANDUREO | COLESIO | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | - | - | 258738 | 251198 | 251198 | 251198 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 83168 |  |  |  | EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION DE POZO PARA AGUA POTABLE | 30-ECUANDUREO | LA BARRANCA | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | FERRETERA HIDRAULICA DEL BAJIO SA DE CV | - | - | 496448 | 496448 | 496448 | 496448 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | FALTAN APORTACIONES TANTO DEL GOBIERNO ESTATAL, ASI COMO DE BENEFICIARIOS
| 42913 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO | 35-LA HUACANA | LOS CIRIANCITOS (LÁZARO CÁRDENAS) | RURAL | 16035002/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA CONCISTE EN LA ADQUISICION DE UNA BOMBA DE AGUA PARA EL POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRIANCITOS
| 142357 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE | 37-HUANIQUEO | HUAPEO | RURAL | 4206-6101-0009-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | OBR4A TERMINADA
| 62300 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE | 64-PARÁCUARO | BUENOS AIRES | RURAL | 064/002/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 140677 | 140677 | 140677 | 140677 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 62043 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 64-PARÁCUARO | LA ESTANCIA | RURAL | 064/001/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 259922 | 259754 | 259754 | 259754 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 91406 |  |  |  | APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE | 71-PURUÁNDIRO | SAN MIGUEL | RURAL | 071006MPZ/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 242725 | 142680 | 142680 | 142680 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.4 | 40%
| 74866 |  |  |  | REFORMACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL CAPULIN | 101-TZITZIO | TZITZIO UNO | RURAL | 024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 696 | 696 | 696 | 696 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 89505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN HUAJUMBO | 1-ACUITZIO | HUAJUMBO | RURAL | F-III-48 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 75000 | 10000 | 13.3% | OBRA EN PROCESO
| 60805 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO EN LOS CAPULINES | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 239938 | 189938 | 189938 | 189938 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.9 | 90%
| 51295 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE . | 34-HIDALGO | SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO) | URBANO | 4206-6101-041-003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 150000 | 37698 | 37698 | 37698 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 54435 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE . | 34-HIDALGO | EL PORVENIR | RURAL | 4206-6101-093-137 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 40000 | 39011 | 39011 | 39011 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.7 | 70%
| 142390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y LINEA DE BOMBEO | 37-HUANIQUEO | SAN PEDRO PURUÁTIRO | RURAL | 4206-6101-0009-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 325000 | 285386 | 285386 | 285386 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 300 | 300 | 100% | OBRA TERMINADA
| 78918 |  |  |  | DEPOSITO DE AGUA. FRACC. LA LOMA | 39-HUIRAMBA | HUIRAMBA | URBANO | 4206-6101-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 137928 | 4400 | 4400 | 4400 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.04 | 4%
| 76208 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION | 61-OCAMPO | MANZANA DEL CENTRO DE SAN CRISTÓBAL | RURAL | 4206-6101-0017-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 10430 | 10430 | 10430 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.02 | 2%
| 76263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION | 61-OCAMPO | OJO DE AGUA | RURAL | 4206-6101-0028-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 46657 | 46657 | 46657 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.4 | 40%
| 58533 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO | 80-SENGUIO | SAN RAFAEL | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180033 | 180033 | 180033 | 180033 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 49158 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE | 82-TACÁMBARO | SIN AGUA | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 88783 | 88783 | 88783 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 32 | 25 | 78.1%
| 49698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE Y LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE | 82-TACÁMBARO | PUENTE DE ÁNIMAS | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 3720 | 3720 | 3720 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.15 | 15%
| 85320 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 117817 | 117817 | 117817 | 117817 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LA OBRA FUE CONVENIDA CON EL ESTADO EN 2010 Y POR FALTA DE RECURSOS SE TERMINARA EN 2011, LA CUAL SE ENCUENTRA A LA FECHA DE REPORTE TERMINADA.
| 74554 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE | 96-TUMBISCATÍO | RANCHO DE PINO | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 35816 | 35816 | 35816 | 35816 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 18 | 18 | 100%
| 128136 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION DEL POZO AL ATNQUE DE DISTRIBUCION Y TRES CRUCEROS | 104-VILLAMAR | CERRITO COLORADO | RURAL | HAVM/+ACCION/DOP/005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JOSE DE JESUS MURILLO SIFUENTES | - | - | 190000 | 163959 | 163959 | 163959 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 1 | 100%
| 143115 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 50 M3, DONACIANO OJEDA 1A. MZA | 112-ZITÁCUARO | DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.) | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 175000 | 98264 | 98264 | 98264 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.57 | 57%
| 41922 |  |  |  | CONSTRUCCION TINACO METALICO ELEVADO P/AGUA POTABLE | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | CASA BLANCA | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | SE CONSTRUYE TINACO METALICO PARA ALMACENAR AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA
| 42207 |  |  |  | INSTALACION Y CONSTRUCC. DE TANQUE ELEVADO P/AGUA POTABLE | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COLONIA MORELOS | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 439351 | 439351 | 439351 | 439351 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | SE INSTALA Y CONSTRUYE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE COL. MORELOS
REHABILITACIÓN
| 86932 |  |  |  | REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA EN CHILA Y SAN JOSE DEL ROSARIO | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 99/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 126550 | 87550 | 87550 | 87550 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON DOS TANQUES
| 48429 |  |  |  | REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE | 35-LA HUACANA | EL CAPIRE DE OROPEO | RURAL | 16035037/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10090 | 10090 | 10090 | 10090 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 25 | 25 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 138782 |  |  |  | REHABILITACION TANQUE DE AGUA EN EL GUAYABAL | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 7015 | 7015 | 7015 | 7015 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.5 | 50%
| 76217 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 61-OCAMPO | EL PASO | RURAL | 4206-6101-0014-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190000 | 112823 | 112823 | 112823 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.6 | 60%
| 68529 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 60 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 42091 |  |  |  | REHABILITACION DE TINACO DEALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | GILDARDO MAGAÑA | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 1 | 1 | 100% | SE REHABILITA TINACO PARA ALMACENAR AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD E COL. GILDARDO MAGAÑA
| 42344 |  |  |  | REHABILITACION TINACO, BOMBA Y RED DE AGUA POTABLE | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | MANCERA | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 257127 | 257127 | 257127 | 257127 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 1 | 1 | 100% | SE REHABILITA TINACO, BOMBA Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MANCERA
TOMA DOMICILIARIA
AMPLIACIÓN
| 67117 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON | 24-CHERÁN | CHERÁN UNO | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 5 | 5 | 100%
| 67112 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO | 24-CHERÁN | CHERÁN | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 5 | 5 | 100%
| 66824 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FLORES MAGON | 24-CHERÁN | CHERÁN DIEZ | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 26525 | 26525 | 26525 | 26525 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 15 | 15 | 100%
| 67082 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MAGDALENA | 24-CHERÁN | CHERÁN DIEZ | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 23059 | 23059 | 23059 | 23059 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 15 | 15 | 100%
| 67096 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE CAMINO REAL | 24-CHERÁN | CHERÁN SEIS (TUPUKATIRO) | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 25787 | 25787 | 25787 | 25787 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 15 | 15 | 100%
| 67100 |  |  |  | INTRODUCCION DEL AGUA POTABLE EN LA CALLE NUEVO LEON | 24-CHERÁN | CHERÁN SEIS (TUPUKATIRO) | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 27644 | 27644 | 27644 | 27644 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 20 | 20 | 100%
| 67106 |  |  |  | INTRODUCCION DEL AGUA POTABLE EN LA CALLE 30 DE SEPTIEMBRE | 24-CHERÁN | CHERÁN SIETE (COLONIA SAN PEDRO) | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 35563 | 35563 | 35563 | 35563 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 25 | 25 | 100%
| 80561 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 110 M.L. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROBLE COL .EL SAUCITO | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071005RAPP/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 31865 | 9486 | 9486 | 9486 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 110 | 25 | 22.7% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO ML
| 80503 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 554 M.L. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO MÉXICO ANTIGUO | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071003RAPP/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 95472 | 17584 | 17584 | 17584 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 554 | 120 | 21.7% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO METROS LINEALES
| 93573 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO MAGIUSTERIO DE PURUANDIRO (OBRA CONVENIDA CON SEPLADE) | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071016OC/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 313219 | 234595 | 234595 | 234595 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 1 | 0.5 | 50% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
REHABILITACIÓN
| 93775 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD (OBRA CONVENIDA CON SEPLADE) | 71-PURUÁNDIRO | JANAMUATO | RURAL | 071019OC/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 191712 | 143186 | 143186 | 143186 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 1 | 0.5 | 50% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
INSTALACIÓN
| 68509 |  |  |  | INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN PARANGUITIRO | 90-TINGAMBATO | PARANG܉TIRO | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 20 | 20 | 100%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 69624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 012/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 163793 | 79812 | 79812 | 79812 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 180 | 50% | INFORMACION PRELIMINAR
| 83629 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 012/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 163793 | 130958 | 130958 | 130958 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 285 | 79.2%
| 28548 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS EN DEPOSITO PRINCIPAL DE AGUA POTABLE | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CM-52/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 66980 | 66980 | 66980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 55 | 55%
| 74468 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 ER ETAPA | 17-CONTEPEC | CONTEPEC | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4200000 | 2931330 | 2931330 | 2931330 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100%
| 75233 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA | 17-CONTEPEC | CONTEPEC | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4200000 | 94500 | 94500 | 94500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3000 | 3000 | 100%
| 67090 |  |  |  | REHABILITACION DEL MANANTIAL RANCHO PAKUA | 24-CHERÁN | CHERÁN NUEVE | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 712141 | 712141 | 712141 | 712141 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 3000 | 3000 | 100%
| 50309 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PRESA DE ALMACENAMIENTO | 29-CHURUMUCO | LA CAÑA | RURAL | 016-029-004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 836835 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.9 | 90% | CONSTRUCCION DE PRESA DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA ESTA OBRA ES CONVENIDA, Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $836,835.93
| 42914 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035011/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 42845 | 42845 | 42845 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 7 | 3 | 42.9% | LA OBRA CONCISTE EN REHABILITACIONES DE POZOS PROFUNDOS Y EQUIPOS
| 70647 |  |  |  | CONST DE BORDO DE ALMACENAMIENTO CON CORTINA DE PIEDRA Y TERRAPLEN SEMICOMPACTADO | 41-IRIMBO | LOS MARZOS (LOS MARZOS EJIDO) | RURAL | 4206610100030002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | ESTATAL | - | - | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESA | 75600 | 75600 | 100% | UNA OBRA
| 67588 |  |  |  | MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6101-0015-0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 85885 | 85885 | 85885 | 85885 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 68835 |  |  |  | REHABILITACION DE CASETA POZO DE AGUA POTABLE | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE LA RINCONADA | RURAL | 4206-6101-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40574 | 40574 | 40574 | 40574 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 65415 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA NOPALERA | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 382600 | 319710 | 319710 | 319710 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 38370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION | 49-MADERO | PLAN DE HABAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 219468 | 219468 | 219468 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1800 | 1000 | 55.6%
| 137815 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 54-MORELOS | SAN NICOLÁS TUMBASTATIRO (CAÑADA DE ABAJO) | RURAL | 4206-6101-0019-210 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | JOSE JESUS GONZALEZ MIRELES | - | - | 520314 | 502720 | 502720 | 502720 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 289 | 96.3%
| 56341 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO | 63-PANINDÍCUARO | IRANCUÁTARO | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 76191 |  |  |  | ESTUDIO GEOFISICO ELECTRICO P/LOCALIZACION DE AGUA SUBTERRANEA EN EL VIEJO RODEO | 67-PENJAMILLO | EL VIEJO RODEO | RURAL | 4206-6101-0003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 49184 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN SAN VICENTE COFRADIA | 82-TACÁMBARO | SAN VICENTE (SAN VICENTE COFRADÍA) | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 406993 | 406993 | 406993 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58759 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA PARA POZO PROFUNDO | 84-TANGAMANDAPIO | LA CANTERA | URBANO | 084051/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 147845 | 147845 | 147845 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 55110 |  |  |  | APOYO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SIAPAST | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 081003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 160000 | 99944 | 99944 | 99944 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 60 | 31 | 51.7% | EN PROCESO
| 55377 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL PARA TANQUE DE AGUA EN LA TRASQUILA | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084011/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 173646 | 157192 | 157192 | 157192 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 43.7 | 40 | 91.5% | OBRA EN PROCESO
| 55629 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL PARA TRANSFORMADOR EJIDO JERUSALEN | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084018/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 133646 | 133069 | 133069 | 133069 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 36 | 33 | 91.7% | OBRA EN PROCESO
| 55773 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE, CALLE GUERRERO | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084063/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 402735 | 120600 | 120600 | 120600 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 510 | 152 | 29.8% | OBRA EN PROCESO
| 58764 |  |  |  | REHABILITACION DE OJO DE AGUA LA PRESA, BARRIO DEL PROGRESO | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084087/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 19698 | 19698 | 19698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 40 | 6.3% | OBRA EN PROCESO
| 90613 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 91-TING܉NDÍN | BARRIO ALTO | RURAL | 041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 8975 | 8975 | 8975 | 8975 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 300 | 300 | 100%
| 85223 |  |  |  | REPARACION DE RED HIDRAULICA | 91-TING܉NDÍN | BARRIO ALTO | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 73597 |  |  |  | LINEA DE ALIMENTACION AGUA POTABLE DE DEPOSITO AL BOULEVARD | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 48776 | 48776 | 48776 | 48776 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74397 |  |  |  | TUBERIA AGUA POTABLE FINAL CALLE LAZARO CARDENAS | 95-TOCUMBO | SANTA CLARA DE VALLADARES | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 91410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL SABINO | 106-YURÉCUARO | EL SABINO | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100%
| 143357 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2A. ETAPA, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL 2ª MZA. | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 80 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 155149 | 11100 | 11100 | 11100 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.08 | 8%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 69629 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. CONSTITUYENTES | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 07/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65879 | 65100 | 65100 | 65100 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDAD SON 250 ML- INFORMACION PRELIMINAR
| 83690 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. CONSTITUYENTES | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 07/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICOS | - | - | 65879 | 65100 | 65100 | 65100 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDAD SON 250 ML
| 57389 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES, EN LA COLONIA POPULAR BICENTENARIO | 7-APORO | APORO | URBANO | 4206-6102-001-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 321921 | 321921 | 321921 | 321921 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 853 | 853 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTAN METROS CÚBICOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES METROS LINEALES
| 72763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA DRENAJE PLUVIAL A LA COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA | 16-COENEO | LA CIENEGUITA | RURAL | DUOP-004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 199290 | 199290 | 199290 | 18540 | 9.3% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 0.6 | 60%
| 112192 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CINCO ALCANTARILLAS EN CAMINO DE ACCESO LA HIGUERA-SAN JUAN-SAN ISIDRO | 28-CHURINTZIO | SAN JUAN BAUTISTA ARAMUTARO | RURAL | 4206-6701-0016-0001 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 175000 | 62532 | 62532 | 62532 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 5 | 4 | 80%
| 51330 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE EMILIO CARRANZA. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-610-001-013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1250000 | 1048196 | 1048196 | 1048196 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 597.7 | 29.89 | 5% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPOTA METROS CÚBICOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES METRO LINEAL
| 55371 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 3A. ETAPA DE LOS COLECTORES | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 160 | 160 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CÚBICOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES METROS LINEALES
| 86692 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CALLE GUERRERO ESQUINA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 42-IXTLÁN | IXTLÁN DE LOS HERVORES | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 51463 | 51463 | 51463 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
| 72003 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PACANDA ENTRE CALLE JANITZIO Y CALLE ZIRAHUEN | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50607 | 30986 | 30986 | 30986 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 93.5 | 58 | 62%
| 68020 |  |  |  | DESAGUE PLUVIAL DE LA CALLE ALVARO OBREGON | 62-PAJACUARÁN | SAN GREGORIO | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 83268 | 83268 | 83268 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 76326 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN COLECTOR PLUVIAL LÁZARO CÁRDENAS SUR | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1001274 | 929176 | 929176 | 929176 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 389.41 | 389.41 | 100% | LA OBRA SE CONCLUYÓ FISICAMENTE EN EL 2010 Y FINANCIERAMENTE EN EL 2011
| 66257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA DESAGE | 77-SAN LUCAS | SALGUERO | RURAL | 014/077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 81478 | 81478 | 81478 | 81478 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
| 73264 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL CALLE AGUSTIN MELGAR | 95-TOCUMBO | LA MAGDALENA | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 91293 | 91293 | 91293 | 91293 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 110 | 110 | 100%
| 87187 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EJIDO SAN PEDRO | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 118381 | 110642 | 110642 | 110642 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
| 48637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN RED GENERAL DE DRENAJE | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | MEZQUITE GORDO | RURAL | 013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35964 | 35964 | 35964 | 35964 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | SE CONSTRULLEN ALCANTARILLAS EN LA RED DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE MEZQUITE GORDO
AMPLIACIÓN
| 67323 |  |  |  | TERMIANCION DE DESAGUE PLUVIAL DE LA CALLE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CANAL | 62-PAJACUARÁN | SAN GREGORIO | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 52684 | 52684 | 52684 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 76441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL DE LA CALLE MARTIREZ DE URUAPAN | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100%
| 48628 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | GODINO | RURAL | 012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56736 | 56736 | 56736 | 56736 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | SE AMPLIA LA RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE GODINO
| 48644 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | SE AMPLIA RED DE DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE ESTA CABEZERA MUNICIPAL
| 48657 |  |  |  | AMPLIACION RED DRENAJE EN CALLE MANANTIALES | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN JOSÉ HUIPANA (HUIPANA) | URBANO | 015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99594 | 99594 | 99594 | 99594 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | SE AMPLIA RED DRENAJE EN LA CALLE MANATIALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE HUIPANA
| 48700 |  |  |  | AMPLIACION RED DRENAJE EN CALLE SORJUANA INES DE LA CRUZ | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN JOSÉ HUIPANA (HUIPANA) | URBANO | 017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | SE AMPLIA RED DE DRENAJE EN CALLE SORJUANA INES DE LA CRUZ EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE HUIPANA
MANTENIMIENTO
| 100978 |  |  |  | DEZASOLVE Y MANTTO DE CANALES PLUVIALES EN LOC. DE CUAMIO | 20-CUITZEO | CUAMIO | RURAL | 14.1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 240000 | 122496 | 122496 | 122496 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 2 | 1 | 50%
REHABILITACIÓN
| 68858 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE LA LOMA | 44-JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6103-0005-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 186281 | 186281 | 186281 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1000 | 700 | 70% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEAL
| 65428 |  |  |  | REHABIITACION DE CANALES LPUVIALES | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1922613 | 1922613 | 1922613 | 1922613 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 5 | 5 | 100%
| 74441 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL OLIVO | 99-TUZANTLA | EL OLIVO | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 34630 | 34630 | 34630 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.35 | 35% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 49205 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO RED DRENAJE OOAPAS | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92696 | 92696 | 92696 | 92696 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | SE DA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A LA RED DE DRENAJE POR MEDIO DE OOAPAS EN EL MUNICIPIO.
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 89506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EJIDO JUAN ORTIZ MURILLO | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE UNO | RURAL | F-III-43 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98500 | 83910 | 83910 | 83910 | 100% | 0 | 0 | RED | 98500 | 83910 | 85.2% | OBRA EN PROCESO
| 97725 |  |  |  | 6102-7 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA 24 DE AGOSTO, CON TUBO DE 4 Y 8. | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6102-7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 539087 | 13980 | 13980 | 13980 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1210 | 100 | 8.3% | OBRA EN PROCESO
| 100705 |  |  |  | 6102-8-11 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL LIMON (CODECO), CON TUBO DE 8. | 2-AGUILILLA | EL LIMÓN | RURAL | 6102-8-11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 12521 | 12521 | 12521 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 32 | 17.8% | OBRA EN PROCESO.
| 100648 |  |  |  | 6102-9-11 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL AGUAJE (CODECO), CON TUBO DE 10. | 2-AGUILILLA | EL LIMÓN | RURAL | 6102-9-11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 21818 | 21818 | 21818 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 204 | 95 | 46.6% | OBRA EN PROCESO.
| 75120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN UNO | RURAL | 4206 6103 0094 0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 83495 | 83495 | 83495 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 276 | 200 | 72.5% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO
| 75190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESCARGA DEL DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO LOS HUERTOS | 3-ÁLVARO OBREGÓN | COLONIA AGRÍCOLA EL ZAPOTE | RURAL | 4206 6103 0102 0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | - | - | 626519 | 313315 | 313315 | 313315 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 1 | 50% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO LA UNIDAD DE MEDIDA ES SITEMA
| 52316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN UNO | RURAL | 4206 6103 0094 0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 54303 | 54303 | 54303 | 54303 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 186 | 185 | 99.5% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO, LA LOCALIDAD ES SINGUIO
| 52221 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN UNO | RURAL | 4206 6103 0094 0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 57058 | 57058 | 57058 | 57058 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 174 | 173 | 99.4% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO, LA LOCALIDAD ES SINGUIO
| 52271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUT BOLL | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN UNO | RURAL | 4206 6103 0094 0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 39328 | 39328 | 39328 | 39328 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 162 | 161 | 99.4% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO, LA LOCALIDAD ES SINGUIO
| 75235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE DEL CERRITO | 3-ÁLVARO OBREGÓN | FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO PUERTO) | RURAL | 4206 6103 0005 0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42651 | 35942 | 35942 | 35942 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 162 | 150 | 92.6% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO
| 52348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CARCAMO DE BOMBEO | 3-ÁLVARO OBREGÓN | LA PRESA | RURAL | 4206 6103 0016 0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 49401 | 49401 | 49401 | 49401 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 204 | 200 | 98% | OBRA EN PROCESO ACTUALMENTE
| 56084 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COMUNIDAD | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ISLA DE CIRIO (ISLA DE LOS PUERCOS) | RURAL | 4206 6103 0010 0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 231229 | 121804 | 121804 | 121804 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1080 | 250 | 23.1% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO AVANCE FISICO DEL 25% Y FINANCIERO DEL 50 %.
| 147945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE MAGDALENA DE QUINO COL. LUIS D. COLOSIO (REPROGRAMADA) | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 112/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 364063 | 364063 | 364063 | 364063 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
| 29120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AV. LAZARO CARDENAS SUR | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CD-46/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65854 | 30370 | 30370 | 30370 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 94 | 47%
| 29010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE FRANCO RODRIGUEZ | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CD-47/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 12280 | 12280 | 12280 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 102 | 60 | 58.8%
| 28902 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION FLORES COL. CLAVELES | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CD-50/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25700 | 24749 | 24749 | 24749 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 96 | 96%
| 29326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CAMINO REAL EN LA PITIRERA | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CD-49/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 347382 | 339904 | 339904 | 339904 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1076 | 1043 | 96.9%
| 29250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN COLONIA SAN MARTIN | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CD-51/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 175200 | 175200 | 175200 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 865 | 303 | 35%
| 87491 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO | 22-CHARO | LA GOLETA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 155500 | 63502 | 63502 | 63502 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 87492 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 20 DE OCTUBRE | 22-CHARO | LA GOLETA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68000 | 41746 | 41746 | 41746 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100%
| 89330 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA | 22-CHARO | SANTA MÓNICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37254 | 8683 | 8683 | 8683 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 71 | 71 | 100%
| 76517 |  |  |  | CODECOS EL TEPEHUAJE DRENAJE PARA DESCARGA DE SANITARIOS COMUNALES | 23-CHAVINDA | EL TEPEHUAJE | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 8780 | 8780 | 8780 | 8780 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | SE APOYO A LA COMUNIDAD PARA LA DESCARGA Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS COMUNALES EN EL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE EL TEPEHUAJE
| 76645 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJES, DRENAJE CONEXION LOS ALAMOS Y SECUNDARIA | 23-CHAVINDA | CHAVINDA | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 277297 | 277297 | 277297 | 277297 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100% | SE CONECTARON DOS CALLES AL COLECTOR PRINCIPAL Y SE COLOCARON TRES BOCAS DE TORMENTA DE 7 MTS LINEALES CADA UNA, ADEMAS DE POZOS DE VISITA.
| 83005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMISOR SANITARIO | 30-ECUANDUREO | LA SOLEDAD | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | - | - | 297780 | 297780 | 297780 | 297780 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 829 | 100 | 12.1%
| 78612 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE FCO.GONZALEZ BOCANEGRA | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 610314 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 77000 | 77000 | 77000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 77 | 15.4%
| 78866 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE FCO.J.MUJICA | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 610317 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 218000 | 218000 | 218000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 218 | 43.6%
| 53728 |  |  |  | DRENAJE EN LA CALLE DE PROL. DE NICOLÁS BRAVO, COL. EL JARAL (ESTACIÓN DE BOMBEROS). | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6102-001-120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 63 | 35%
| 49100 |  |  |  | COLECTOR DE DRENAJES EN LA HIGUERA | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 2078093 | 414871 | 414871 | 414871 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1162 | 1162 | 100% | OBRA A CONTRATO Y EN EJECUCION
| 142561 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 37-HUANIQUEO | TENDEPARACUA | RURAL | 4206-6102-0002-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 10854 | 10854 | 10854 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 50 | 50% | OBRA EN PROCESO
| 144412 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE | 37-HUANIQUEO | OJO DE AGUA DE MANZA (OJO DE AGUA) | RURAL | 4206-6103-0007-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1800000 | 1311203 | 1311203 | 1311203 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2163 | 2000 | 92.5% | OBRA EN PROCESO
| 79182 |  |  |  | DRENAJE EN EL FRACC. LA LOMA | 39-HUIRAMBA | HUIRAMBA | URBANO | 4206-6103-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76799 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE | 40-INDAPARAPEO | SAN LUCAS PÍO | URBANO | 012-6102-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 100000 | 87505 | 87505 | 87505 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 200 | 80%
| 71281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PARICUARO CURIMBO | 41-IRIMBO | TZINTZINGAREO | URBANO | 4206610300460001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37587 | 37587 | 37587 | 37587 | 100% | 0 | 0 | RED | 37587 | 37587 | 100%
| 71142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PROLONGACION DE CORREGIDORA NTE | 41-IRIMBO | SAN LORENZO QUERÉNDARO (SAN LORENZO) | RURAL | 4206610300050002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18146 | 18146 | 18146 | 18146 | 100% | 0 | 0 | RED | 18146 | 18146 | 100%
| 71046 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DEDRENAJE EN LAS GALERAS | 41-IRIMBO | SAN JOSÉ DE MAGALLANES (MAGALLANES) | RURAL | 4206610300040004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12677 | 12677 | 12677 | 12677 | 100% | 0 | 0 | RED | 12677 | 12677 | 100%
| 49861 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO | 42-IXTLÁN | IXTLÁN DE LOS HERVORES | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 121000 | 52113 | 52113 | 52113 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
| 49706 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE GUADALUPANA COL. PUENTE DE PIEDRA | 42-IXTLÁN | IXTLÁN DE LOS HERVORES | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 63000 | 25970 | 25970 | 25970 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 157 | 157 | 100%
| 89170 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COSTADO ESCUELA PRIMARIA | 42-IXTLÁN | SAN SIMÓN | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 39151 | 39151 | 39151 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100%
| 128246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CONASUPO | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 128211 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE LOMA LINDA | 46-JUÁREZ | PARÍCUARO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 141204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS | 47-JUNGAPEO | LA MESA DEL CAMPO | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20% | EN EL POA DE OBRAS ESTA SEÑALADO COMO UNA OBRA
| 141256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE | 47-JUNGAPEO | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1800000 | 219511 | 219511 | 219511 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.2 | 20%
| 141214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL ALEMAN | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 88965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO | 48-LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y URBANISMO | - | - | 65000 | 53325 | 53325 | 53324 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 296 | 246.7%
| 61830 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO | 53-MORELIA | UNIÓN DE TABIQUEROS DEL RÍO GRANDE DE MORELIA | RURAL | 7110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 960539 | 960539 | 960539 | 960154 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 766 | 766 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 123270 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DREMAJE SANITARIO 1A. ETAPA | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1120872 | 1120872 | 1120872 | 1120872 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRAS ESTA CONVENIDA CON CEAC
| 64388 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COLONIA LA PALMIRA | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6103-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECIODE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 314121 | 314121 | 314121 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 195 | 78%
| 71810 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMISOR | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6103-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE COLECTOR EMISOR | - | - | 496497 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.04 | 4%
| 72206 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE ARTEAGA ENTRE AVENIDA MADERO Y AVENIDA INDEPENDENCIA | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 68365 | 48359 | 48359 | 48359 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110.1 | 110.1 | 100%
| 71681 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE LAS FLORES | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 9515 | 9515 | 9515 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40.6 | 40.6 | 100% | OBRA FISICAMENTE TERMINADA
| 72279 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA DE MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PANTEÓN MUNICIPAL | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 4078 | 4078 | 4078 | 4078 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 17.4 | 17.4 | 100% | OBRA FISICAMENTE TERMINADA
| 71824 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE TANCITARO Y CAMINO A CHERANGUERAN | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 41530 | 25012 | 25012 | 25012 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 70 | 100% | EN AVANCE FISICO CORRESPONDE 70 ML DE TUBERIA PVC DE 12 Y DOS POZOS
| 69733 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALZADA 12 DE MAYO ENTRE AVENIDA AHUANITZARO Y CALLE JACARANDAS | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 36066 | 17066 | 17066 | 17066 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | OBRA FISICAMENTE TERMINADA.
| 72050 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN PROLONGACION ARTEAGA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CARRETERA SAN JUAN NUEVO - TANCITARO | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 14160 | 14079 | 14079 | 14079 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FISICAMENTE TERMINADA
| 71620 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE REVOLUCION | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 216210 | 132893 | 132893 | 132893 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210.07 | 210.07 | 100% | EN EL AVANCE FISICO, EN LO PROGRAMADO ANUAL CORRESPONDE A 112.5 ML DE TUBERIA PVC DE 18 Y 97.57 ML DE TUBERIA PVC DE 12
| 68026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE JARDIN DE NIÑOS | 62-PAJACUARÁN | EL PARACHO | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 82903 | 31982 | 31982 | 31982 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100%
| 68023 |  |  |  | DRENAJE DEL LIBRAMIENTO | 62-PAJACUARÁN | TECOMATÁN | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10200 | 2368 | 2368 | 2368 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 900 | 100%
| 56467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE, AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE A LA CASITA DE CAMPO | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 261584 | 261584 | 261584 | 261584 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56566 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ | 63-PANINDÍCUARO | CURIMEO | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 233014 | 233014 | 233014 | 233014 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 80622 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE 1,215 M.L. DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE CANDICO | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071006RDP/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 638299 | 311776 | 311776 | 311776 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1215 | 720 | 59.3%
| 92569 |  |  |  | RECUBRIMIENTO DE AGUAS RECIDUALES EN ARROYO S/N SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE POBLACION DE QUIROGA | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MARAM ARQUICONSTRUCCIONES SA DE CV | - | - | 6966210 | 5884244 | 5884244 | 5884244 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.55 | 55%
| 66285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ENTRADA A CD. ALTAMIRANO | 77-SAN LUCAS | VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO) | URBANO | 014/077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 77729 | 77729 | 77729 | 77729 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 66307 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJES EN CALLES V. CARRANZA, ALDAMA Y LAZARO CÁRDENAS | 77-SAN LUCAS | VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO) | URBANO | 016/077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 251627 | 251627 | 251627 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 656 | 656 | 100%
| 65959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTORES SANITARIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL SAM | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6103-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 2500000 | 2410246 | 2410246 | 2410246 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 65860 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE MICHOACAN | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6103-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 220658 | 220658 | 220658 | 220658 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 360 | 100%
| 65778 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE EMILIANO ZAPATA ATRAS DE LA TV SAM | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6103-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 95812 | 87585 | 87585 | 87585 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 211 | 192 | 91%
| 77506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 83-TANCÍTARO | URING܉TIRO | RURAL | 4206-6102-4-1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 374758 | 374758 | 374758 | 374758 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56144 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, CALLE GUERRERO | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084062/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 316717 | 94949 | 94949 | 94949 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 255 | 78 | 30.6% | OBRA EN PROCESO
| 58778 |  |  |  | DRENAJE CALLE OCAMPO | 84-TANGAMANDAPIO | LA CANTERA | URBANO | 084022/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32515 | 18089 | 18089 | 18089 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 85 | 43 | 50.6% | OBRA EN PROCESO
| 58773 |  |  |  | DRENAJE DE CALLE DEL ARROYO | 84-TANGAMANDAPIO | EL SAUCILLO | RURAL | 084078/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 214537 | 214534 | 214534 | 214534 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 185 | 185 | 100% | OBRA TERMINADA
| 58780 |  |  |  | DRENAJE EN CALLE MOCTEZUMA | 84-TANGAMANDAPIO | LA CANTERA | URBANO | 084023/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44645 | 24766 | 24766 | 24766 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 115 | 60 | 52.2% | OBRA EN PROCESO
| 59102 |  |  |  | DRENAJE QUE BAJA DEL COL. DE BACHILLERES, SOBRE LA CARRETERA NAL. | 84-TANGAMANDAPIO | TELONZO | RURAL | 084052/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 99625 | 99625 | 99625 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 485 | 97% | OBRA EN PROCESO
| 58985 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBOS, BROCALES Y MATERIAL PARA DRENAJE EN CALLE FCO. I. MADERO | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084061/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47137 | 25400 | 25400 | 25400 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 65 | 54.2% | OBRA EN PROCESO
| 58924 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBOS DE PVC Y BROCALES EN CALLE OCAMPO ESQ. AV. JUAREZ | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084068/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35712 | 23260 | 23260 | 23260 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 75 | 68.2% | OBRA EN PROCESO
| 58787 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBOS Y BROCALES EN CALLE E. ZAPATA BARRIO SAN JUAN | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084059/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 72638 | 38100 | 38100 | 38100 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 95 | 52.8% | OBRA EN PROCESO
| 58792 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBOS Y BROCALES EN CALLE LOS PEREZ Y NIÑOS HEROES BARRIO SAN JUAN | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084060/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110994 | 59790 | 59790 | 59790 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 285 | 145 | 50.9% | OBRA EN PROCESO
| 142089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE COLOMOTITAN | 89-TEPALCATEPEC | COLOMOTITÁN | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 90 | 100%
| 142050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN SAN ISIDRO | 89-TEPALCATEPEC | SAN ISIDRO TECUILUCA (SAN ISIDRO) | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110000 | 41250 | 41250 | 41250 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 318 | 318 | 100%
| 142523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN PUEBLO VIEJO | 94-TLAZAZALCA | TLAZAZALCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 64800 | 2200 | 2200 | 2200 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 11 | 11%
| 142524 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA LA COMUNIDAD DE ACUMBARO | 94-TLAZAZALCA | ACÚMBARO (ACÚMBARO DE LAS PILAS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 748109 | 1100 | 1100 | 1100 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 11 | 11%
| 73396 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO AVENISA FERROCARRIL | 95-TOCUMBO | SANTA CLARA DE VALLADARES | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 15110 | 15110 | 15110 | 15110 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 73436 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CIRCUITO PICASSO ETAPA FINAL | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 35250 | 35250 | 35250 | 35250 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95 | 95 | 100%
| 73306 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO RUMBO AL CECYTEM | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 19919 | 19919 | 19919 | 19919 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 99 | 99 | 100%
| 40442 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE | 97-TURICATO | EL CAPOTE | RURAL | 2011/097/37 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 1600000 | 1599765 | 1599765 | 1599765 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 40962 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 3ª ETAPA | 97-TURICATO | EL NARANJITO | RURAL | 2011/097/67 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 290000 | 228258 | 228258 | 228258 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 340 | 268 | 78.8% | EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES EL NARANJO, PERO NO APARECE EN LA BASE DE DATOS
| 74508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EL SALITRE. | 99-TUZANTLA | EL SALITRE | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 14640 | 14640 | 14640 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.35 | 35% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 74473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EL POLVORITO DE TIERRA CALIENTE | 99-TUZANTLA | MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE) | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 15240 | 15240 | 15240 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.3 | 30% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 86920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CANAL | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 65445 | 65445 | 65445 | 65445 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 92 | 92 | 100%
| 86756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO J. MUJICA | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 48/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 36646 | 36646 | 36646 | 36646 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 47 | 47 | 100%
| 86757 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JUAN DE LA BARRERA | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 53/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 110000 | 47537 | 47537 | 47537 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95 | 47 | 49.5%
| 87432 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LIMON | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 95888 | 88090 | 88090 | 88090 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
| 88599 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENEJE EN CALLE VICENTE SUAREZ | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 72095 | 72095 | 72095 | 72095 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95 | 95 | 100%
| 94100 |  |  |  | SUSTITUCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LACALLE GILDARDO MAGAÑA TRAMO DE AV JUAREZ A CALLE JAVIER MINA | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6103-0001-0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 189000 | 186317 | 186317 | 186317 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 189000 | 186317 | 98.6%
| 133516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA RINCON DE JERAHUARO | 110-ZINAPÉCUARO | EL RINCÓN DE JERÁHUARO | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 9396 | 9396 | 9396 | 9396 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 133339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL TERCERA ETAPA ARROYO MPIO. DE ZINAPECUARO | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 517158 | 517158 | 517158 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 62 | 62%
| 133098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y RED DE DISTRIBUCION, TUNAMANZA | 110-ZINAPÉCUARO | SAN ILDEFONSO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 13733 | 13733 | 13733 | 100% | 0 | 0 | RED | 120 | 55 | 45.8%
| 133132 |  |  |  | INRODUCCION DE DRENAJE PRIV. 5TA DE GUADALUPE UCAREO SEGUNDA ETAPA | 110-ZINAPÉCUARO | UCAREO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 100% | 0 | 0 | RED | 95 | 76 | 80%
| 133102 |  |  |  | INT. LINEA DE AGUA POTABLE SANTA CLARA | 110-ZINAPÉCUARO | SANTA CLARA DEL TULE | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | RED | 500 | 500 | 100%
| 133100 |  |  |  | INT. LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE MESA DEL ROSARIO | 110-ZINAPÉCUARO | EL ROSARIO (EL TAPANCO) | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 35147 | 35147 | 35147 | 35147 | 100% | 0 | 0 | RED | 150 | 150 | 100%
| 133343 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE, CALLE MARIANO MATAMOROS, SAN BERNARDO | 110-ZINAPÉCUARO | SAN BERNARDO | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 66 | 66%
| 133104 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EL SALTO | 110-ZINAPÉCUARO | EL SALTO | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 4200 | 4200 | 4200 | 100% | 0 | 0 | RED | 300 | 100 | 33.3%
| 133094 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCION DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ | 110-ZINAPÉCUARO | SANTA CRUZ | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 150332 | 150332 | 150332 | 100% | 0 | 0 | RED | 500 | 500 | 100%
| 133518 |  |  |  | INTRODUCCION DE SISTEMA SANITARIO, EL FRESNO | 110-ZINAPÉCUARO | EL FRESNO | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 15225 | 15225 | 15225 | 15225 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 141586 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DE 12 , COATEPEC DE MORELOS, LA GARITA | 112-ZITÁCUARO | LA GARITA DE COATEPEC | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 16551 | 16551 | 16551 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 27.5 | 11%
| 122813 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DE 12 , COL. EMILIANO ZAPATA, RUMBO AL CENTRO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 580000 | 354270 | 354270 | 354270 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 610 | 61%
| 142425 |  |  |  | CONTRUCCION DE DRENAJE, CURUNGUEO EL SABINAL | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 420 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
| 77503 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS | 30-ECUANDUREO | ECUANDUREO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | - | - | 45629 | 45629 | 45629 | 45629 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 197 | 197 | 100%
| 82762 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA POTRERITO | 30-ECUANDUREO | QUIRINGUICHARO (LA HACIENDA) | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | - | - | 46053 | 46053 | 46053 | 46053 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 157.6 | 157.6 | 100%
| 80224 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN COL. LAZARO CARDENAS | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 610316 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 633000 | 633000 | 633000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 630 | 63%
| 48790 |  |  |  | AMP. DRENAJE EN PROL. 8 DE ENERO | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 182248 | 104889 | 104889 | 104889 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 326 | 326 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTA Y AUN FALTAN PAGAO POR REALIZAR
| 70923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LOS AILES | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206610300010008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17265 | 17265 | 17265 | 17265 | 100% | 0 | 0 | RED | 17265 | 17265 | 100%
| 70821 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA PARADA | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206610300010007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36470 | 36470 | 36470 | 36470 | 100% | 0 | 0 | RED | 36470 | 36470 | 100%
| 86772 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE JAVIER MINA | 42-IXTLÁN | IXTLÁN DE LOS HERVORES | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA FEDERAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33490 | 15750 | 15750 | 15750 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 78 | 78 | 100%
| 50400 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y MORELOS (COSTADO CANCHA DE BASQUET) | 42-IXTLÁN | IXTLÁN DE LOS HERVORES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57000 | 41730 | 41730 | 41730 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 72 | 60 | 83.3% | INCLUYE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE
| 54183 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE COL. EL CURINDALITO HASTA EL PUENTE | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6103-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 156955 | 156955 | 156955 | 156955 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONVENIDA
| 56616 |  |  |  | ÁMPLIACION DE RED DE DRENAJE | 63-PANINDÍCUARO | CURIMEO | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76224 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE ZIQUITARO | 67-PENJAMILLO | ZIQUÍTARO | RURAL | 4206-6103-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176974 | 176974 | 176974 | 176974 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 168.8 | 168.8 | 100%
| 81866 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 106 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 071022RDC/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 75975 | 14616 | 14616 | 14616 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 106 | 15 | 14.2%
| 81155 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 160 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO | 71-PURUÁNDIRO | LA BARRANCA | RURAL | 071010RDC/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 121643 | 28518 | 28518 | 28518 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 20 | 12.5%
| 81316 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 50 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HACIA EL CERRO | 71-PURUÁNDIRO | LA BARRANCA | RURAL | 071011RDC/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 39382 | 6090 | 6090 | 6090 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 0.3 | 0.6%
| 81784 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 510 M.L. DE RED DE DRENAJE EN VARIA CALLES | 71-PURUÁNDIRO | SAN JOSÉ DEL REPARO (EL REPARO) | RURAL | 071019RDC/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 478068 | 23600 | 23600 | 23600 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 510 | 40 | 7.8%
| 81615 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 600 DE RED DE DRENAJE EN VARIA CALLES | 71-PURUÁNDIRO | PIEDRAS ANCHAS | RURAL | 071016RDC/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 463793 | 463695 | 463695 | 463695 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
| 80857 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 600 M.L. DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLE | 71-PURUÁNDIRO | AGROPECUARIA JANAMUATO (GRUPOS JANAMUATO) | RURAL | 071003RDC/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 420000 | 419329 | 419329 | 419329 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 520 | 86.7%
| 81831 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 600 M.L. DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES | 71-PURUÁNDIRO | SANGUIJUELAS | RURAL | 071021RDC/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 468000 | 467200 | 467200 | 467200 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
| 81535 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 82 M.L. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN | 71-PURUÁNDIRO | LA BARRANCA | RURAL | 071012RDC/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 61655 | 9988 | 9988 | 9988 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 82 | 10 | 12.2%
| 93438 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (OBRA CONVENIDA CON SEPLADE) | 71-PURUÁNDIRO | JANAMBO | RURAL | 071015OC/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 136899 | 136899 | 136899 | 136899 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.55 | 55%
| 75211 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERCERA ETAPA) | 81-SUSUPUATO | RANCHO VIEJO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1372453 | 597120 | 597120 | 597120 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 74818 |  |  |  | DRENAJE DEL ARROYO CALLE GUADALUPE | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084075/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100063 | 77334 | 77334 | 77334 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 160 | 80% | OBRA EN PROCESO
| 72337 |  |  |  | DRENAJE EN CALLE HIDALGO | 85-TANGANCÍCUARO | SAN ANTONIO OCAMPO (RINCÓN DEL TEPETATE) | RURAL | 4206-6103-4-3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 25000 | 23870 | 23870 | 23870 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 96 | 96 | 100%
| 70138 |  |  |  | TERMINACION DE CODECOS 2010 DRENAJE EN CALLE DE LA COMUNIDAD | 85-TANGANCÍCUARO | FRANCISCO J. MÚGICA (LA GUARACHA) | RURAL | 4206-6103-17-5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 103 | 103 | 100%
| 68469 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RE DE DRENAJE EN 6A. CUADRA DE MATAMOROS | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 860 | 860 | 860 | 860 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 84 | 84 | 100%
| 68498 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 6303 | 6303 | 6303 | 6303 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 84 | 84 | 100%
| 68484 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN 2DA. PRIVADA DE HIDALGO | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 32444 | 32444 | 32444 | 32444 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 89398 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSE MUNGUIA | 91-TING܉NDÍN | TACÁTZCUARO | RURAL | 033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 37967 | 37967 | 37967 | 37967 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 144 | 144 | 100%
| 142746 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, CURUNGUEO, RUMBO A LOMA LARGA | 112-ZITÁCUARO | LOMA LARGA | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 188507 | 188507 | 188507 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 950 | 598.5 | 63%
MANTENIMIENTO
| 142511 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 4206-6102-0001-0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 132000 | 2842 | 2842 | 2842 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 330 | 40 | 12.1% | OBRA EN PROCESO
REHABILITACIÓN
| 101026 |  |  |  | 6102-6 REHABILITACION DE DRENAJE EN LA TENENCIA DE NARANJO DE CHILA (CODECO)CALLE PRINCIPAL | 2-AGUILILLA | NARANJO DE CHILA | RURAL | 6102-6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 17871 | 17871 | 17871 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 45 | 30% | OBRA EN PROCESO.
| 84870 |  |  |  | REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE | 19-COTIJA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 700000 | 575199 | 575199 | 575199 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 1640 | 82%
| 67120 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA | 24-CHERÁN | CHERÁN | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 183240 | 183240 | 183240 | 183240 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 67141 |  |  |  | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE REGISTRO EN LA CALLE ALLENDE | 24-CHERÁN | CHERÁN | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 6112 | 6112 | 6112 | 6112 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
| 42915 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CABECERA | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 16035009/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 160690 | 160690 | 160690 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 48.2 | 80.3% | LA OBRA CONCISTE EN LA REHABILITACION DE DRENAJE
| 79079 |  |  |  | REHABILITACION EN CALLE MELCHOR OCAMPO | 39-HUIRAMBA | HUIRAMBA | URBANO | 4206-6103-002-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 34668 | 34668 | 34668 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL AVANCE FISICO SE REFIERE A LA OBRA COMPLETA
| 49291 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE SIN NOMBRE 2DA ETAPA | 42-IXTLÁN | CAMUCUATO | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95000 | 69843 | 69843 | 69843 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
| 89016 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DESCARGA CALLE NIÑOS HEROES | 42-IXTLÁN | LA PLAZA DEL LIMÓN | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25749 | 10221 | 10221 | 10221 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 18 | 18 | 100%
| 68874 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE CALLE ANGELA PERALTA | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6103-0015-0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 277399 | 277399 | 277399 | 277399 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 670 | 670 | 100%
| 127926 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 128484 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE | 46-JUÁREZ | TIMBUSCATÍO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13928 | 13928 | 13928 | 13928 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 138783 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJES | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 31497 | 31497 | 31497 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.25 | 25%
| 76107 |  |  |  | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO CASA BLANCA | 50-MARAVATÍO | CASA BLANCA | RURAL | 4206-6103-0109-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1468541 | 440562 | 440562 | 440562 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 30 | 30%
| 137723 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 54-MORELOS | LA LUZ | RURAL | 4206-6103-0010-222 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HERMILO MADRIGAL RODRIGUEZ | - | - | 115786 | 69983 | 69983 | 69983 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 650 | 43.3%
| 70972 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL | 57-NOCUPÉTARO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 4206-6103-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 27700 | 27700 | 27700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.18 | 18%
| 71768 |  |  |  | REHABILIATACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SALAZAR ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA INDEPENDENCIA | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 41159 | 41159 | 41159 | 41159 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 62889 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y CALLE TANCITARO | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 61599 | 53076 | 53076 | 53076 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 101.2 | 101.2 | 100% | EN EL AVANCE FISICO INCLUYE EN LA METAS 2 POZOS DE VISITA
| 56390 |  |  |  | RAHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 63-PANINDÍCUARO | SAN MIGUEL EPEJAN | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 27287 | 27287 | 27287 | 27287 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58590 |  |  |  | REHABILITACION OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD | 63-PANINDÍCUARO | PIRITZIO (PIRICHO) | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 25493 | 25493 | 25493 | 25493 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 62703 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/004/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.3 | 30%
| 76492 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN SECUNDARIA TECNICA # 63 | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6501-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 83115 | 83115 | 83115 | 83115 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 191 | 191 | 100%
| 70232 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA COLONIA LOMA LINDA | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6103-20-4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127965 | 127965 | 127965 | 127965 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142210 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 40439 | 40439 | 40439 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.13 | 13%
| 68451 |  |  |  | REPARACIÓN DE TUBERIA DE LA RED DE DRENAJE EN 2DA. CUADRA DE CALLE TERAN | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 56 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 73220 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CALLE MELCHOR OCAMPO | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 107575 | 107575 | 107575 | 107575 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 75317 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS CALLES DE TZITZIO | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 17314 | 17314 | 17314 | 17314 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 128370 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA CON MELCHOR OCAMPO EN LA COMUNIDAD DE JARIPO | 104-VILLAMAR | JARIPO | RURAL | OP/022/02/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6000 | 3974 | 3974 | 3974 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 133352 |  |  |  | INT. DRENAJE COL. AMPLIACION LOS PINOS | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD FEDERAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 279944 | 279944 | 279944 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 75 | 75%
| 133349 |  |  |  | INTRODUCCION DRENAJE CALLE RAMON LOPEZ LARA, PIO. DE ZINAPECUARO | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 24122 | 24122 | 24122 | 24122 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 55 | 55%
| 133520 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE COLONIA EL PUERTO | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 133355 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE COLONIA OJOS DE AGUA DE JERAHUARO | 110-ZINAPÉCUARO | OJOS DE AGUA | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 86792 | 86792 | 86792 | 86792 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 52 | 52%
| 133442 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EL PEDREGALITO COMUNIDAD DE HUAJUMBARO | 110-ZINAPÉCUARO | HUAJÚMBARO (HUAJÚMBARO DE GUADALUPE) | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 48287 | 48287 | 48287 | 48287 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 133122 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE (1RA ETAPA). HERIBERTO JARA | 110-ZINAPÉCUARO | HERIBERTO JARA (LA PRESA) | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250490 | 250490 | 250490 | 250490 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 75 | 75%
| 133574 |  |  |  | INTRODUCCION DE SISTEMA SANITARIO HUAJUMBARO | 110-ZINAPÉCUARO | HUAJÚMBARO (HUAJÚMBARO DE GUADALUPE) | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 7986 | 7986 | 7986 | 7986 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 133579 |  |  |  | INTRODUCCION DE SISTEMA SANITARIO SAN MIGUEL LAS PALOMAS | 110-ZINAPÉCUARO | SAN MIGUEL LAS PALOMAS (ZACAZONAPAN) | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 133511 |  |  |  | INTRODUCCION DE SISTEMA SANITARIO SEGUNDA ETAPA ANTONIO OCASO COLONIA FCO. I. MADERO | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 10029 | 10029 | 10029 | 10029 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 133385 |  |  |  | INTRODUCCION DRENAJE AMPLIACION CAMELINAS JERAHUARO | 110-ZINAPÉCUARO | LAS CAMELINAS | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 24676 | 21676 | 21676 | 21676 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 133507 |  |  |  | INTRODUCCION DRENAJE EL PEDREGALITO, COMUNIDAD DE HUAJUMBARO | 110-ZINAPÉCUARO | HUAJÚMBARO (HUAJÚMBARO DE GUADALUPE) | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 48286 | 48286 | 48286 | 48286 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 133129 |  |  |  | INTRODUCION DE DRENAJE COL. BUENAVISTA SEGUNDA ETAPA | 110-ZINAPÉCUARO | BUENAVISTA (SAN MIGUEL BUENAVISTA) | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 100% | 0 | 0 | RED | 200 | 150 | 75%
| 133514 |  |  |  | LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LOMAS DE MORELOS | 110-ZINAPÉCUARO | JOSÉ MARÍA MORELOS (LA YEG܅RÍA) | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 47465 | 47465 | 47465 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 133583 |  |  |  | PROGRAMA DE CONTINGENCIA 2011 | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 272477 | 272477 | 272477 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 133115 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION, BELISARIO DOMINGUEZ | 110-ZINAPÉCUARO | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 0 | 0 | RED | 80 | 60 | 75%
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
CONSTRUCCIÓN
| 76350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO | 8-AQUILA | EL FARO DE BUCERÍAS | RURAL | 121 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123000 | 48594 | 48594 | 48594 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 0.4 | 40%
| 82416 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN MARUATA | 8-AQUILA | MARUATA | RURAL | 157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 162072 | 8241 | 8241 | 8241 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 0.12 | 12%
| 104778 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CITIRIS | 19-COTIJA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100%
| 82728 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIALIDADES INTERNAS DE CITIRS | 30-ECUANDUREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PARTICIPACION AYUNTAMIENTO LA PIEDAD ECUANDUREO Y NUMARAN | - | - | 88886 | 88886 | 88886 | 88886 | 100% | 0 | 0 | ESTACIONES | 1 | 0 | 0%
| 76666 |  |  |  | CAMINO DE ACCESO AL CITIRS | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 008-6102-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
| 75742 |  |  |  | RELIMPIA DE RELLENO SANITARIO EN AQUILA | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 103 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 2468 | 2468 | 2468 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 0.08 | 8%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
| 49101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6101-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 49150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6101-0001-0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OOAPAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 104602 |  |  |  | CONSTRUCCION PLANTA TRATADORA 3ER ETAPA | 19-COTIJA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1800000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.28 | 28%
| 87493 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COLECTOR Y EMISOR SANITARIO | 22-CHARO | CHARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3090000 | 2608500 | 2608500 | 2608500 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 79888 |  |  |  | CONSTRUCCIONDE COLECTOR Y EMISOR | 39-HUIRAMBA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6103-0002-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SOLUCIONES EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PATZCUARO | - | - | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 76839 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 001-6102-2010/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1891151 | 1705924 | 1705924 | 1705924 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 141209 |  |  |  | COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMINETO DE AGUAS RESIDUALES | 47-JUNGAPEO | LA SOLEDAD | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 551987 | 551987 | 551987 | 551987 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 36841 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES | 49-MADERO | VILLA MADERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 60795 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.35 | 35%
| 142525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO | 94-TLAZAZALCA | TLAZAZALCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 1175000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 100 | 100 | 100%
| 74992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA BIODIGESTORA | 101-TZITZIO | TZITZIO UNO | RURAL | 032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
| 133120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MPIO. DE ZINAPECUARO | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000000 | 3853750 | 3853750 | 3853750 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 5000 | 3800 | 76%
MANTENIMIENTO
| 76986 |  |  |  | ARRANQUE Y OPERACION | 8-AQUILA | LA PLACITA DE MORELOS | RURAL | 141 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2223 | 2223 | 2223 | 2223 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
LETRINAS
CONSTRUCCIÓN
| 99851 |  |  |  | 6102-1 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TIPO BIODIGESTOR, SEGUN PROYECTO) | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6102-1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 4000000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1 | 0.25 | 25% | OBRA EN PROCESO.
| 87494 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO | 22-CHARO | IRAPEO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 160000 | 43500 | 43500 | 43500 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1 | 1 | 100%
| 90085 |  |  |  | RELLENO SANITARIO 1A ETAPA | 22-CHARO | FRANCISCO I. MADERO (EL PANTANO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 564154 | 1319963 | 1319963 | 1319963 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1 | 1 | 100%
| 48485 |  |  |  | CONSTRUCCION LETRINAS | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035022/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 111772 | 111772 | 111772 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 50 | 11.2 | 22.4% | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS
| 72119 |  |  |  | CONTRUCCION DE LETRINAS VARIAS LOCALIDADES | 57-NOCUPÉTARO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 4206-6104-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 28993 | 28993 | 28993 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1 | 0.16 | 16% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 66042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO SANITARIO TIPO ECOLOGICO SECO | 78-SANTA ANA MAYA | EL SALTO | RURAL | 4206--6104-0015-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1 | 1 | 100%
| 78186 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINA EN LA CASA DE SALUD | 96-TUMBISCATÍO | ARUCHA | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1 | 1 | 100%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 107496 |  |  |  | 6201-44-11 PROTECCION DEL ARROYO PIE DE LA CUESTA | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-44-11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 98592 | 38592 | 38592 | 38592 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30% | OBRA EN PROCESO.
| 149306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR TIERRAS BLANCAS, COL. VARIAS (REPROGRAMADA) | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 116/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 821100 | 821100 | 821100 | 821100 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1785 | 1785 | 100%
| 84165 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LAJAS DE ACAPULCO | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 17/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99483 | 81523 | 81523 | 81523 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 120 | 92.3%
| 69635 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO HOLANDA (REPROGRAMADA) | 6-APATZINGÁN | HOLANDA | RURAL | 022/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 32715 | 32715 | 32715 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 56.00 M2-INFORMACION PRELIMINAR
| 83712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO HOLANDA (REPROGRAMADA) | 6-APATZINGÁN | HOLANDA | RURAL | 022/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 69165 | 69165 | 69165 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 56.00 M2
| 53121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ESCUELA SEC.TECNICA NO.48 | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6102-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 35858 | 35858 | 35858 | 35858 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 213 | 213 | 100%
| 53226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. CITLALMINA | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6103-0001-0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 113617 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 12-BUENAVISTA | ZIMANCA | RURAL | 112/16/2011/27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2084 | 2084 | 100%
| 72638 |  |  |  | AMPLIACION DE COLECTOR ORIENTE POR ARROYO SIN NOMBRE Y JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA | 16-COENEO | LA COFRADÍA (EL CAPULÍN) | RURAL | DUOP-003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 171685 | 171685 | 171685 | 75308 | 43.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 90 | 20%
| 72518 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ATARGEAS EN CALLE SIN NOMBRE 2° ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA | 16-COENEO | LA COFRADÍA (EL CAPULÍN) | RURAL | DUOP-002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 68581 | 68581 | 68581 | 24722 | 36% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 228 | 79.8 | 35%
| 72330 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMISOR PONIENTE EN LA COMUNIDAD DE COTIRO | 16-COENEO | COTIRO | RURAL | DUOP-001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 183204 | 91.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: UN EMISOR
| 134027 |  |  |  | 61020001 DRENAJE PLUVIAL EN AV. CONSTITUCION | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 61020001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 2500000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 460 | 130 | 28.3%
| 81719 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR SUR EN CARRETERA EPITACIO HUERTA-TRALPUJAHUA EN EL KM 6.4 | 31-EPITACIO HUERTA | EPITACIO HUERTA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 257073 | 257073 | 257073 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 93 | 62 | 66.7% | OBRA INICIADA EN EL EJERCICIO 2010 Y SE SIGUE EJECUTANDO CON RECURSO DE 2011
| 99563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SALIDA URICHO-PATZCUARO | 32-ERONGARÍCUARO | SAN FRANCISCO URICHO (URICHO) | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 50000 | 50000 | 100% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 97835 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE CALLE SALAZAR | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 66536 | 66536 | 66536 | 100% | 0 | 0 | RED | 100000 | 66536 | 66.5% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 51318 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES SANITARIOS Y PLUVIALES, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6102-001-010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1000000 | 515390 | 515390 | 515390 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 54096 |  |  |  | SANEAMIENTO DE LA BARRANCA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE NICOLÁS BRAVO. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6102-001-124 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 350000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 28 | 70%
| 144904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR BARRIO LOS AGUACATES | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES UNO | RURAL | 4206-6103-0001-0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 242967 | 242967 | 242967 | 242967 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 68867 |  |  |  | REHABILTACION DE LINEA DE DRENAJE CALLE S/N | 44-JIMÉNEZ | COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO) | RURAL | 4206-6103-0006-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 27676 | 27676 | 27676 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 125 | 50%
| 141503 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANAL | 47-JUNGAPEO | AGUA SALADA | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | NO SE ESPECIFICA EN EL POA LA UNIDAD DE MEDIDA
| 75911 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 50-MARAVATÍO | EL TEJERO | RURAL | 4206-6101-0037-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 677284 | 677284 | 677284 | 677284 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 240 | 48%
| 69983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTORES Y EMISORES EL CIRUELO | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4186917 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 6 | 4 | 66.7%
| 81727 |  |  |  | APOYO PARA TUBERÍA DE PVC DE ALCANTARILLADO DE 8 EN DESCARGA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE RUVALCABO | 71-PURUÁNDIRO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 071017RDC/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 220000 | 125250 | 125250 | 125250 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.75 | 75% | METAS: OBRA
| 93216 |  |  |  | EMBOVEDADO DE ARROYO DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE PRIVADA DE VASCO DE QUIROGA DE PURUANDIRO (OBRA CONVENIDA CON SEPLADE) | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071012OC/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 152037 | 152037 | 152037 | 152037 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.45 | 45%
| 80771 |  |  |  | EMBOVEDADO DE UN TRAMO DEL ARROYO DE AGUAS NEGRAS DE LA CALLE PRIVADA DE VASCO DE QUIROGA | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071009RDP/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 521031 | 313129 | 313129 | 313129 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 80714 |  |  |  | EMBOVEDADO DE UN TRAMO DEL ARROYO DE AGUAS NEGRAS DE LA CUEVITA | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071008RDP/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 700000 | 459670 | 459670 | 459670 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 81009 |  |  |  | EMBOVEDAMIENDO DE ARROYO EN LA CALLE MICHOACÁN | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 071006RDC/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 124318 | 61890 | 61890 | 61890 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 93311 |  |  |  | TERMINACION DEL EMBOVEDADO DEL ARROYO DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE FRANCISCO ORTIZ RUBIO (OBRA CONVENIDA CON SEPLADE) | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071013OC/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 284836 | 257528 | 257528 | 257528 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.65 | 65%
| 81015 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. ANTONIO MENDOZA | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1113537 | 512000 | 512000 | 512000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1113537 | 512000 | 46%
| 75179 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERCERA ETAPA) | 81-SUSUPUATO | DOLORES (EX-HACIENDA DE DOLORES) | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1983395 | 1015829 | 1015829 | 1015829 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
| 49481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL COL CERRO HUECO | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 16000 | 16624 | 16624 | 16624 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 49907 |  |  |  | TERMINACION DE DRENAJE EN CHUPIO | 82-TACÁMBARO | CHUPIO | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 171954 | 14538 | 14538 | 14538 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 84586 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA DE ALCANTARILLADO | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084012/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 60000 | 48796 | 48796 | 48796 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 15 | 11 | 73.3% | EN PROCESO
| 55054 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA DE DRENAJE | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 80000 | 73251 | 73251 | 73251 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 35 | 33 | 94.3% | APOYOS VARIOS REFERENTES AL DRENAJE, EN PROCESO
| 58767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL EJIDO TANGAMANDAPIO | 84-TANGAMANDAPIO | CHURINTZIO | RURAL | 084037/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 27006 | 27006 | 27006 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28 | 26 | 92.9% | OBRA EN PROCESO
| 58770 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PUENTE EN EL PASO CHICO A LA TAMAKUA | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084021/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 24 | 24 | 100% | OBRA TERMINADA
| 60870 |  |  |  | DESAZOLVE DEL DREN EMISOR DEL SISTEMA DE DRENAJE | 86-TANHUATO | LOS CHARCOS | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 16240 | 16240 | 16240 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 162.4 | 81.2%
| 92455 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE CAMELINAS | 88-TARÍMBARO | CUTO DEL PORVENIR | URBANO | 4206-6103-0011-0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 47250 | 47250 | 47250 | 47250 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 135 | 135 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 91571 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE AQUILA | 88-TARÍMBARO | LA PALMA (LAS PALMAS) | RURAL | 4206-6103-0011-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 310 | 310 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 89275 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE DEL PANTEON 2A ETAPA | 88-TARÍMBARO | CUTO DEL PORVENIR | URBANO | 4206-6103-0011-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 91013 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE EL CAPULIN | 88-TARÍMBARO | SAN PEDRO DE LOS SAUCES | RURAL | 4206-6103-0011-0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220 | 220 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 89000 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE LIBERTAD | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 4206-6103-0011-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 400 | 400 | 100% | OBRA REALIZADA EN LA COLONIA VERONICA LOPEZ, TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 91764 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE LOPEZ MATEOS | 88-TARÍMBARO | CUTO DEL PORVENIR | URBANO | 4206-6103-0011-0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 53550 | 53550 | 53550 | 53550 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 170 | 170 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 89781 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA | 88-TARÍMBARO | CUPARÁTARO (CUPÁTARO) | RURAL | 4206-6103-0011-0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 84 | 84 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 1OO %
| 90797 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE ESMERALDA | 88-TARÍMBARO | URUÉTARO | URBANO | 4206-6103-0011-0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 103 | 103 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 89373 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RIO ESCONDIDO 2A ETAPA | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 4206-6103-0011-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 108950 | 108950 | 108950 | 108950 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 250 | 250 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 89249 |  |  |  | ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES | 91-TING܉NDÍN | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 15101 | 15101 | 15101 | 15101 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 150 | 150 | 100%
| 87436 |  |  |  | APOYO PARA COMPRA DE TUBERIA SANITARIA | 91-TING܉NDÍN | TACÁTZCUARO | RURAL | 018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 19992 | 19992 | 19992 | 19992 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 88980 |  |  |  | APOYO PARA ENCAUSE DE AGUAS PLUVIALES | 91-TING܉NDÍN | AQUILES SERDÁN (SAN ÁNGEL) | RURAL | 026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 89282 |  |  |  | APOYO PARA ENCAUSE DE AGUAS PLUVIALES | 91-TING܉NDÍN | RINCÓN DEL CHINO | RURAL | 030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 756 | 756 | 756 | 756 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 5 | 5 | 100%
| 86961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL PANTEON | 91-TING܉NDÍN | TACÁTZCUARO | RURAL | 014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 14896 | 14896 | 14896 | 14896 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 90788 |  |  |  | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 91-TING܉NDÍN | AQUILES SERDÁN (SAN ÁNGEL) | RURAL | 042 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS CEAC | - | - | 300000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 3200 | 1056 | 33% | OBRA CONVENIDA CON EL ESTADO Y LA FEDERACION A TRAVEZ DEL PROGRAMA PROSAPYS, OBRA QUE EJECUTARA EL ESTADO (CEAC)
| 74258 |  |  |  | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECTOR, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN.) | 93-TLALPUJAHUA | SAN FRANCISCO DE LOS REYES | RURAL | 4206-6103-0007-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 165000 | 144821 | 144821 | 144821 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 165000 | 144821 | 87.8%
| 72826 |  |  |  | ALCANTARILLA PLUVIAL CALLE LAZARO CARDENAS | 95-TOCUMBO | SANTA CLARA DE VALLADARES | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PÚBLICAS | - | - | 234858 | 234858 | 234858 | 234858 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 73637 |  |  |  | MANTENIMIENTO DREN TOCUMBO - LA MAGDALENA | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 61920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJES 3A ETAPA | 97-TURICATO | EL CAHULOTE DE SANTA ANA | RURAL | 2011/097/34 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 800000 | 558876 | 558876 | 558876 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 173 | 69.2%
| 75155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN COPUYO | 101-TZITZIO | COPUYO | RURAL | 034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 812 | 812 | 812 | 812 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
| 75074 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SALIDA A PLAN DE GUADALUPE EN EL DEVANADOR | 101-TZITZIO | DEVANADOR DE RIVERA (EL DEVANADOR) | RURAL | 033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 16460 | 16460 | 16460 | 16460 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
| 75433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS BIODIGESTORES EN VARIAS COMUNIDADES DE TIZTIO | 101-TZITZIO | TZITZIO UNO | RURAL | 036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 35364 | 28414 | 28414 | 28414 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 75364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE TAFETAN | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 49095 | 49095 | 49095 | 49095 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 75392 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN EL DEVANADOR | 101-TZITZIO | DEVANADOR DE RIVERA (EL DEVANADOR) | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 53429 | 39157 | 39157 | 39157 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 86758 |  |  |  | DESASOLVE DE DREN EN OJO D AGUA | 103-VENUSTIANO CARRANZA | OJO DE AGUA | RURAL | 59/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 27000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.1 | 1.5 | 71.4%
| 128302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN PABLO II DE LA LOCALIDAD DE AMILIANO ZAPATA | 104-VILLAMAR | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OP/021/02/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 31082 | 31082 | 31082 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 128202 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PARA DESAGUE PLUVIAL | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | OP/017/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 9800 | 8100 | 8100 | 8100 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 122744 |  |  |  | DRENAJE PLUVIALCAÑO DEL BUEY | 105-VISTA HERMOSA | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | URBANO | 4206-6101-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9048149 | 4524097 | 649592 | 151359 | 3.3% | 151359 | 151359 | ACCIÓN | 9048194 | 4524097 | 50%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 89507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOPES Y MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN EL MUNICIPIO | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-III-59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 45000 | 3000 | 6.7% | OBRA EN PROCESO
| 89508 |  |  |  | CONTINUAC DE PAVIMENTACION CAMINO A TAMANGUIO | 1-ACUITZIO | TAMANGUÍO | RURAL | F-III-57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1535000 | 1535000 | 1535000 | 1535000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1535000 | 1535000 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 89509 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AVENIDA BICENTARIO | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-III-44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250950 | 250950 | 250950 | 250950 | 100% | 0 | 0 | METROS | 250950 | 250950 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 104228 |  |  |  | 6201-1 PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE AMADO NERVO | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1298125 | 69700 | 69700 | 69700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3734 | 536 | 14.4% | OBRA EN PROCESO.
| 97726 |  |  |  | 6201-10 PAVIMENTACION DE CALLE LUIS VALENCIA | 2-AGUILILLA | BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE) | URBANO | 6201-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 851437 | 343017 | 343017 | 343017 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4300 | 215 | 5% | OBRA EN PROCESO
| 97727 |  |  |  | 6201-11 PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 969307 | 90333 | 90333 | 90333 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4100 | 85 | 2.1% | OBRA EN PROCESO
| 107922 |  |  |  | 6201-12 PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS | 2-AGUILILLA | BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE) | URBANO | 6201-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 750004 | 137741 | 137741 | 137741 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4500 | 20 | 0.4% | OBRA EN PROCESO
| 97728 |  |  |  | 6201-35 PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE GARDENIA | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 134518 | 12103 | 12103 | 12103 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1146 | 8 | 0.7% | OBRA EN PROCESO
| 97729 |  |  |  | 6201-37 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PAROTA | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 558206 | 72136 | 72136 | 72136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1146 | 30 | 2.6% | OBRA EN PROCESO
| 97730 |  |  |  | 6201-38 PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MORELIA | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 667235 | 236283 | 236283 | 236283 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 1030 | 25.8% | OBRA EN PROCESO
| 97731 |  |  |  | 6201-39 PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRIVADA DE SAN ANTONIO | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 813656 | 49165 | 49165 | 49165 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5000 | 500 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 75324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN UNO | RURAL | 4206 6201 0094 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 604793 | 281369 | 281369 | 281369 | 100% | 0 | 0 | METROS | 291 | 200 | 68.7% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS
| 75361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA LUPITA | 3-ÁLVARO OBREGÓN | LA MINA | RURAL | 4206 6201 0014 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 486413 | 434855 | 434855 | 434855 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2478 | 2400 | 96.9% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO
| 75281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEODORO LAZARO | 3-ÁLVARO OBREGÓN | FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO PUERTO) | RURAL | 4206 6201 0005 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 707883 | 439803 | 439803 | 439803 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3220 | 2800 | 87% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO
| 76958 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES (PROGRAMA CMT 2011) | 3-ÁLVARO OBREGÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206 6201 0000 0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1133560 | 771466 | 771466 | 771466 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5500 | 3000 | 54.5% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO, LA LOCALIDAD ES EN TODO EL MUNICIPIO
| 101950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN FERNANDO, MPIO DE APATZINGAN | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 107/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 664841 | 199453 | 199453 | 199453 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
| 83873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON EMPEDRADO SIMPLE Y GUARNICIONES EN LA AV. CONSTITUCIÓN DE 1814 | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 04/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 866233 | 223471 | 223471 | 223471 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9250.4 | 2350 | 25.4%
| 149375 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CRESENCIANO VILLAFAN, COL. RAFAEL SANCHEZ TAPIA | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 120/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 681600 | 409753 | 409753 | 409753 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1372 | 820 | 59.8%
| 149359 |  |  |  | CONSTRUCCION PAVIMENTO HID. EN CALLE RAMON CORONA, COL. BUENOS AIRES | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 118/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3023223 | 755806 | 755806 | 755806 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5818 | 1450 | 24.9%
| 101727 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE IGNACIO LOPEZ PESQUEIRA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 105/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 515920 | 513695 | 513695 | 513695 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 967 | 967 | 100%
| 84563 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN POMARO | 8-AQUILA | POMARO | RURAL | 172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRCCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15200 | 14607 | 14607 | 14607 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 75721 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA SN MIGUEL | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 6400 | 6400 | 6400 | 100% | 0 | 0 | METROS | 120 | 120 | 100%
| 49570 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE HIDALGO | 9-ARIO | URAPA | RURAL | 4206-6201-0110-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 469021 | 469021 | 469021 | 469021 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 765 | 765 | 100%
| 34832 |  |  |  | CONSTR. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO VILLADA ENTRE T. MORFIN Y L. MATEOS | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | PAV-25/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 392460 | 360732 | 360732 | 360732 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1600 | 1470 | 91.9%
| 35152 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOULEVARD CAMPO DE AVIACION ETAPA FINAL | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CB-17/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 986000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 7020 | 3135 | 44.7%
| 34193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. LAZARO CARDENAS NTE. | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | PAV-23/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 147917 | 146370 | 146370 | 146370 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 672 | 658 | 97.9%
| 34679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ANDADOR TIERRA Y LIBERTAD. | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | PAV-26/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 133660 | 109224 | 109224 | 109224 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 490 | 81.7%
| 36386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE LA CLINICA | 10-ARTEAGA | ESPINOSA | RURAL | PAV-44/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110000 | 72500 | 72500 | 72500 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 340 | 224 | 65.9%
| 35981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE ESPINOZA | 10-ARTEAGA | ESPINOSA | RURAL | PAV-41/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 308977 | 26399 | 26399 | 26399 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 102 | 8.5%
| 36579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE LA PAREJA | 10-ARTEAGA | LA PAREJA | RURAL | PAV-43/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 279298 | 279298 | 279298 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1780 | 1657 | 93.1%
| 35335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LA LAJITA | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | PAV-40/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 364200 | 301940 | 301940 | 301940 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1600 | 1326 | 82.9%
| 33963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MERCURIO | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | PAV-33/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 362370 | 268915 | 268915 | 268915 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1410 | 1043 | 74%
| 36763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL | 10-ARTEAGA | LAS CAÑAS | RURAL | PAV-42/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 20800 | 20800 | 20800 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 99.84 | 4.2%
| 36224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DEL SALATE | 10-ARTEAGA | ESPINOSA | RURAL | PAV-45/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65000 | 10600 | 10600 | 10600 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 180 | 52.83 | 29.4%
| 34950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION FLORES | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | PAV-22/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 343820 | 248168 | 248168 | 248168 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1520 | 1097 | 72.2%
| 35011 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | PAV-24/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230000 | 228843 | 228843 | 228843 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 880 | 875 | 99.4%
| 49381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAFAELA GLEZ. ENTRE L. MATEOS Y V. C. | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | PAV-34/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170669 | 85019 | 85019 | 85019 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 320 | 159 | 49.7%
| 34412 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | PAV-28/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 767501 | 766193 | 766193 | 766193 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3230 | 3224 | 99.8%
| 90539 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INSURGENTES 2 ETAPA | 11-BRISEÑAS | BRISEÑAS DE MATAMOROS | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 574190 | 574190 | 574190 | 574190 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2790 | 2790 | 100% | ESTA ES UNA OBRA CON MESCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y OBRA CONVENIDA CON EL ESTADO CON UN COSTO TOTAL DE $ 1,435,475.00 DE LOS CUALES $ 574,190.00 SON DE FONDO III.
| 117579 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 12-BUENAVISTA | CATALINAS (FRANCISCO VILLA) | RURAL | 112/16/2011/24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 680 | 100%
| 77708 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS REGULES | 12-BUENAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | URBANO | 112/16/2011/37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 366000 | 88350 | 88350 | 88350 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 50 | 5.6%
| 113515 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION MORELOS-GALEANA | 12-BUENAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | URBANO | 112/16/2011/39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 376273 | 307151 | 307151 | 307151 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1700 | 1600 | 94.1%
| 77724 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA | 12-BUENAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | URBANO | 112/16/2011/38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 255594 | 255594 | 255594 | 255594 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1126 | 1126 | 100%
| 77743 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS | 12-BUENAVISTA | PIZÁNDARO | RURAL | 112/16/2011/40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 386758 | 386758 | 386758 | 386758 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2000 | 2000 | 100%
| 117587 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS | 12-BUENAVISTA | DIVISIÓN DEL NORTE (CRUCERO DE CATALINAS) | RURAL | 112/16/2011/03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 564670 | 564670 | 564670 | 564670 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2610 | 2610 | 100%
| 113638 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE BENITO JUAREZ | 12-BUENAVISTA | CATALINAS (FRANCISCO VILLA) | RURAL | 112/16/2011/44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 378051 | 356680 | 356680 | 356680 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 1000 | 100%
| 69248 |  |  |  | CODECOS 2010 | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 009/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 300000 | 248950 | 248950 | 248950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 450 | 60% | SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DEL AHIJADERO, LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE MAMPOSTERIA Y EXPLANADA EN EL CHORUMO, LA CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA EN ZAPOTAN, Y LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA MIRAMAR, DENTRO DEL PROGARMA CODECOS 2010 (COMITES DE DESARROLLO COMUNITARIO).
| 69205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN AVENIDA | 14-COAHUAYANA | BOCA DE APIZA | RURAL | 001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 360000 | 318645 | 318645 | 318645 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 500 | 83.3% | SE REALIZARA LA COLOCACION DE ADOQUIN SOBRE CAMA DE ARENA, EMPEDRADO SOBRE CAMA DE ARENA Y LECHAREADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, LA CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRATO SIMPLE Y EL SUMINISTRO DE MACHUELO PREFABRICADO EN UN AVENIDA DE 75.00 M DE LARGO Y 8.00 M DE ANCHO
| 69301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA DE HIDALGO | URBANO | 016/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 1088085 | 135860 | 135860 | 135860 | 100% | 0 | 0 | METROS | 4530 | 200 | 4.4% | SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS Y EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
| 69294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO | 14-COAHUAYANA | EL AHIJADERO | RURAL | 015/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 175000 | 106350 | 106350 | 106350 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 60 | 60%
| 69221 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO | 14-COAHUAYANA | PALOS MARÍAS | RURAL | 003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 350000 | 284345 | 284345 | 284345 | 100% | 0 | 0 | METROS | 150 | 120 | 80% | SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO EN UNA LONGITUD DE 150.00 ML Y UN ANCHO DE 7.00 M
| 69240 |  |  |  | HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA VIEJO | RURAL | 007/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 350000 | 208500 | 208500 | 208500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 1200 | 48% | SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE 4 HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO, CON APORTACION DE CEMENTO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, APORTACION ECONOMICA DE LOS BENEFICIARIOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA Y APORTACION MUNICIPAL CON MALLA ELECTROSOLDADA, ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA EMPEDRADO.
| 69288 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO A CBTA | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA DE HIDALGO | URBANO | 014/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 200000 | 138500 | 138500 | 138500 | 100% | 0 | 0 | METROS | 150 | 100 | 66.7% | SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO EN UNA LONGITUD DE 150 MTS Y ANCHO DE 6.00 M
| 69251 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN COL MAGISTERIAL | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA DE HIDALGO | URBANO | 010/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 500000 | 216400 | 216400 | 216400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 1200 | 50% | SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA MAGISTERIAL
| 73332 |  |  |  | PAVIMENTACIION HIDRAULICO DE CALLES VICENTE GUERRERO Y DE LA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE | 16-COENEO | AGUA CALIENTE | RURAL | DUOP-008/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 291287 | 291287 | 291287 | 269295 | 92.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1239.51 | 1177.53 | 95%
| 77218 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ABASOLO EN LA COMUNIDAD DE TUNGUITIRO | 16-COENEO | TUNGUITIRO | RURAL | DUOP-014/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 230350 | 230350 | 230350 | 192153 | 83.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1071.38 | 1071.38 | 100%
| 73113 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TACARO | 16-COENEO | SAN PEDRO TÁCARO | RURAL | DUOP-006/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 354338 | 354338 | 354338 | 97020 | 27.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2796.37 | 1677.82 | 60%
| 72984 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE TACUPO | 16-COENEO | TACUPO | RURAL | DUOP-005/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 149485 | 149485 | 149485 | 149485 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 658.84 | 658.84 | 100%
| 73483 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DEL LIBRAMIENTO NORTE 2° ETAPA EN LA COL. FELIX IRETA | 16-COENEO | COLONIA FÉLIX IRETA | RURAL | DUOP-010/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 442463 | 442463 | 442463 | 10649 | 2.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3797.13 | 1329 | 35%
| 77240 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE GARDENIA EN COL. EMILIANO ZAPATA | 16-COENEO | COLONIA EMILIANO ZAPATA | RURAL | DUOP-015/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 458431 | 458431 | 458431 | 54180 | 11.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 876.9 | 701.52 | 80%
| 73417 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE LEONA VICARIO EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE | 16-COENEO | AGUA CALIENTE | RURAL | DUOP-009/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 74907 | 74907 | 74907 | 1264 | 1.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 348.4 | 156.78 | 45% | OBRA CON AVANCE FISICO PENDIENTE DE CUBRIR GASTOS DE MATERIAL
| 73207 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES AGUA CLARA, AGUA LIMPIA, AGUA ZARCA Y PRINCIPAL 2° ETAPA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUITA | 16-COENEO | OJO DE AG܉TA | RURAL | DUOP-007/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 309051 | 309051 | 309051 | 181700 | 58.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2605.15 | 2084.12 | 80%
| 77268 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EL PEDREGAL Y LA CAÑADA EN LA COMUNIDAD DE LAS MESAS | 16-COENEO | LAS MESAS | RURAL | DUOP-016/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 118689 | 118689 | 118689 | 89790 | 75.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 527.5 | 527.5 | 100%
| 77179 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE PRETORIA | 16-COENEO | PRETORIA | RURAL | DUOP-013/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 469076 | 469076 | 469076 | 444741 | 94.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2181.72 | 2072.63 | 95%
| 77286 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES FRANCISCO MARQUEZ, JUAN ESCUTIA Y VICENTE SUAREZ EN COL. ELCALVARIO DE LA CUMUNIDAD DE COMANJA | 16-COENEO | COMANJA | RURAL | DUOP-017/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 472327 | 472327 | 472327 | 45156 | 9.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2099.21 | 1364.49 | 65%
| 73578 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES LA LIBERTAD, VENUSTIANO CARRANZA, 5 DE MAYO Y ALVARO OBREGON EL LA COMUNIDAD DE CORTIJO VIEJO | 16-COENEO | CORTIJO VIEJO | RURAL | DUOP-011/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANIMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 672205 | 672205 | 672205 | 251725 | 37.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2987.55 | 1135.27 | 38%
| 77157 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES NICANOR TELLEZ, FRANCISCO VILLA Y ENRIQUE LOPEZ EN LA COL. BENITO JUAREZ | 16-COENEO | COLONIA BENITO JUÁREZ (LOS CHARCOS) | RURAL | DUOP-012/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 413411 | 413411 | 413411 | 113400 | 27.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3546.68 | 1241.34 | 35%
| 73195 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DIVISION DEL NORTE | 18-COPÁNDARO | SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ | RURAL | 4206620100120007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 564888 | 564888 | 564888 | 564888 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2045 | 2045 | 100% | OBRA TERMINADA
| 72348 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD | 18-COPÁNDARO | LAS CANOAS | RURAL | 4206620100030002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 306400 | 306400 | 306400 | 306400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1426 | 1426 | 100% | OBRA TERMINADA
| 72561 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE UNO | 18-COPÁNDARO | EL NISPO | RURAL | 4206620100090005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 379806 | 379806 | 379806 | 379806 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1532 | 1532 | 100% | OBRA TERMINADA
| 100753 |  |  |  | CONST. DE PAV. A BASE DE CONCRETO HID., REHAB. DEL SERV. DE AGUA POT. Y REHAB. DEL SERV. DE DREN.SANIT. CALLE MIGUEL HIDALGO | 20-CUITZEO | DOCTOR MIGUEL SILVA (SAN GUILLERMO) | RURAL | 4 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 168094 | 125864 | 125864 | 125864 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 354.51 | 262 | 73.9%
| 100517 |  |  |  | CONST. DE PAV. A BASE DE EMP. AHOGADO, REHAB. DEL SERV. DE AGUA POT. Y REHAB. DEL SERV. DE DREN. SANIT. AV. LAZARO CARDENAS SUR | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR UNO | RURAL | 5 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400024 | 400024 | 400024 | 400024 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1072 | 1072 | 100%
| 100603 |  |  |  | CONST.DE PAV. A BASE DE CONC. HID. REHAB.DEL SERV. DE AGUA POT. Y REHAB. DEL SERV. DE DREN. SANT. CALLE MARIANO ESCOBEDO | 20-CUITZEO | SAN JUAN BENITO JUÁREZ (SAN JUAN TARARAMEO) | RURAL | 3 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 327325 | 245449 | 245449 | 245449 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 660 | 73.3%
| 100386 |  |  |  | 2DA.ETAPA DE CONST. DE PAV. A BASE DE EMP. AHOGADO, REHAB. DEL SERV. DE AGUA POT. Y REHAB. DEL SERV. DE DRENAJE SANIT. CALLE CLICERIO DE VILLAFUERTE | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR UNO | RURAL | 1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 529045 | 529045 | 529045 | 529045 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1285 | 1285 | 100%
| 134055 |  |  |  | 61030001 PAV. EN CALLE VASCO DE QUIROGA | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 61030001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 1106000 | 1106000 | 1106000 | 1106000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2200 | 2200 | 100%
| 134060 |  |  |  | 61030002 PAV. CALLE JUAN ESCUTIA | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 61030002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 402000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 480 | 48%
| 134069 |  |  |  | 61030003 CUNETAS SALIDA A PAMATACUARO | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 61030003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 134076 |  |  |  | 61030004 PAV. CALLE MORELOS | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 61030004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 90520 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCETO HIDRAULICO Y DRENAJE DE LA CALLE NIÑOS HEROES Y PROLONGACION VASCO DE QUIROGA 2A ETAPA | 22-CHARO | JARIPEO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1392964 | 757219 | 757219 | 757219 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1707 | 1707 | 100%
| 76599 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC Y SU ENTRONQUE CON LA CALLE MADERO EN LA CUESTITA | 23-CHAVINDA | LA CUESTITA | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 612137 | 612137 | 612137 | 612137 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 550 | 550 | 100% | ADEMAS DE LA PAVIMENTACION DE REALIZA LA REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, ASI COMO GUARNICIONES INTEGRALES
| 76567 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTITA | 23-CHAVINDA | LA CUESTITA | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1056961 | 1056961 | 1056961 | 1056961 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1113 | 1113 | 100% | LA PAVIMENTACION DE LA CALLE INCLUYE REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, ASI COMO CUARNICIONES INTEGRALES.
| 76784 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 23-CHAVINDA | CHAVINDA | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE RUBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 36801 | 36801 | 36801 | 36801 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450 | 450 | 100% | FINIQUITO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE LOS TRABAJOS FUERON EN 1760 M2 DE CALLE, GUARNICIONES, ESTRUCTRURA DE TERRACERIA, REHABILITACION DE AGUA Y DRENAJE
| 76834 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LOA CALLE PRINCIPAL DE MAGALLANES | 23-CHAVINDA | MAGALLANES | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE RUBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 177540 | 177540 | 177540 | 177540 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1050 | 1050 | 100% | SE CONCLUYO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MAGALLANES CON CONCRETO ASFALTICO, TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ESTRUCTURA DE TERRACERIA, AGUA Y DRENAJE.
| 67180 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARANDAL EN LA CALLE MORELOS E HIDALGO | 24-CHERÁN | CHERÁN | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 66479 |  |  |  | NIVELACION DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO | 26-CHINICUILA | VILLA VICTORIA | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 100% | 0 | 0 | METROS | 500 | 500 | 100% | NIVELACION DE 500 METROS PARA CONSTRUIR LAS HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE QUE LLEGA A LA PREPARATORIA
| 70598 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA SAN SEBASTIAN | 27-CHUCÁNDIRO | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 200000 | 129095 | 129095 | 129095 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1000 | 83.3%
| 71750 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO A LA PLAZA | 27-CHUCÁNDIRO | LAS CRUCES (BARRERAS) | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100%
| 70360 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A LA COLONIA 2DA ETAPA EL SALITRE | 27-CHUCÁNDIRO | EL SALITRE | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 100000 | 52650 | 52650 | 52650 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 300 | 60%
| 71423 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A LA PRIMARIA | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 58602 | 58602 | 58602 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 15 | 50%
| 70196 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LA CRUZ | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS CHUCANDIRO | - | - | 396410 | 143325 | 143325 | 143325 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0%
| 63180 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AYALA (CONASUPO) | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS CHUCANDIRO | - | - | 243886 | 118950 | 118950 | 118950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0%
| 71566 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 4TA ETAPA | 27-CHUCÁNDIRO | EL SALTO | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 54600 | 54600 | 54600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 450 | 50%
| 71628 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE | 27-CHUCÁNDIRO | LA PRESA | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 65102 | 65102 | 65102 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 500 | 66.7%
| 71691 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE | 27-CHUCÁNDIRO | LAS CRUCES (BARRERAS) | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100686 | 54600 | 54600 | 54600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 450 | 60%
| 68793 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA LA PACERA | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200025 | 161687 | 161687 | 161687 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 850 | 70.8%
| 63124 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE COLONIA EL CERRITO | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS CHUCANDIRO | - | - | 320680 | 154050 | 154050 | 154050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 0 | 0%
| 70451 |  |  |  | REHABILITACION DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN COLONIA EL SALITRE | 27-CHUCÁNDIRO | EL SALITRE | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100%
| 71841 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO EL BAÑO URUNDANEO TRAMO BAÑO CARUCHEO GRANDE 3A ETAPA | 27-CHUCÁNDIRO | CARUCHEO GRANDE | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 855475 | 855475 | 855475 | 855475 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1500 | 1500 | 100%
| 105679 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE GALLEGOS, CHURINTZIO | 28-CHURINTZIO | CHURINTZIO | URBANO | 4206-6201-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIR OBRAS PÚBLICAS | - | - | 36080 | 11350 | 11350 | 11350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 217 | 31%
| 105498 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN VICENTE | 28-CHURINTZIO | SAN VICENTE (LA LOMA) | RURAL | 4206-6201-0018-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 57400 | 54525 | 54525 | 54525 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1475 | 1300 | 88.1%
| 105548 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO PRIM. EL SALTO | 28-CHURINTZIO | EL SALTO | RURAL | 4206-6201-0013-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 59860 | 36532 | 36532 | 36532 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 732 | 61%
| 111810 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL | 28-CHURINTZIO | CHANGUITIRO | RURAL | 4206-6201-0003-0001 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 38540 | 17940 | 17940 | 17940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 600 | 71.4%
| 112037 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LATERAL AL OJO DE AGUA, EN PATZIMARO DE AVIÑA | 28-CHURINTZIO | PATZÍMARO DE AVIÑA (PATZÍMARO DEL RINCÓN) | RURAL | 4206-6201-0011-0001 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50632 | 50632 | 50632 | 50632 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1025 | 1025 | 100%
| 111330 |  |  |  | 4206-6201-0001-0004 | 28-CHURINTZIO | CHURINTZIO | URBANO | 4206-6201-0001-0004 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29520 | 28741 | 28741 | 28741 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2445 | 2400 | 98.2%
| 49278 |  |  |  | CONSTRUCCION TERRAPLEN LATERAL DE ACCESO A CHURUMUCO | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 28605 | 28605 | 28605 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 286 | 57.2% | CONSTRUCCION DE TERRAPLEN LATERAL ACCESO A CHURUMUCO
| 77491 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 30-ECUANDUREO | LAS MARAVILLAS | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIR OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 81661 | 81661 | 81661 | 81661 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 494.48 | 494.48 | 100%
| 77500 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE LUNA | 30-ECUANDUREO | ECUANDUREO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | - | - | 536585 | 531079 | 531079 | 531079 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1897.2 | 1897.2 | 100%
| 82845 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JORGE CHAVOLLA (2 ETAPA) | 30-ECUANDUREO | COLESIO | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | - | - | 276878 | 131569 | 131569 | 131569 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1514.4 | 480 | 31.7%
| 77487 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE FEBRERO | 30-ECUANDUREO | LAS MARAVILLAS | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIR OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 135296 | 135296 | 135296 | 135296 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 895.2 | 895.2 | 100%
| 82625 |  |  |  | PROGRAMA DE COMITES DE DESARROLLO COMUNITARIO (CODECOS) | 30-ECUANDUREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | - | - | 139500 | 23990 | 23990 | 23990 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 111 | 11.1%
| 83518 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEJOCOTE EN LA COMUNIDAD DE TEJOCOTE SAN ISIDRO | 31-EPITACIO HUERTA | TEJOCOTE SAN ISIDRO (LA PROVIDENCIA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 619328 | 185798 | 185798 | 185798 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1470 | 1470 | 100% | OBRA CONVENIDA CON FOPEDEP, Y EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE MICHOACAN.
| 82149 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EL RODEO EN LA COMUNIDAD DE EL RODEO | 31-EPITACIO HUERTA | EL RODEO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 615588 | 184676 | 184676 | 184676 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1470 | 1470 | 100% | OBRA CONVENIDA CON FOPEDEP EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE MICHOACAN
| 83798 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MOLINOS | 31-EPITACIO HUERTA | SAN ANTONIO MOLINOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 833589 | 631052 | 631052 | 631052 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1980 | 1900 | 96% | OBRA CONVENIDA CON FOPEDEP, Y EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE MICHOACAN.
| 99828 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ABASOLO | 32-ERONGARÍCUARO | SAN MIGUEL NOCUTZEPO | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 50000 | 33000 | 66% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 99921 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO 2DA ETAPA | 32-ERONGARÍCUARO | PUÁCUARO | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 78410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE GUADALPE VICTORIA | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 6201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 915648 | 915648 | 915648 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 10000 | 490 | 4.9%
| 78428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLEFCO.GONZALEZ BOCANEGRA | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 6202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4000000 | 3181892 | 3181892 | 3181892 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4000 | 3200 | 80%
| 78959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FCO.J.MUJICA | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 620117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 333979 | 333979 | 333979 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 330 | 33%
| 51427 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CARRIL LATERAL DE LA AV. MORELOS ORIENTE LADO SUR ENTRE BOULEVARD ADRIAN PEÑA SOTO Y CALLE FCA. LA VIRGEN | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-032 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 51341 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRIVADA DE NICOLÁS BRAVO. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 129019 | 129019 | 129019 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510.27 | 510.27 | 100%
| 51535 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE DE ACCESO A LA TENENCIA | 34-HIDALGO | JOSÉ MARÍA MORELOS (ZIRIPEO) | RURAL | 4206-6201-058-058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚLBICAS | - | - | 200000 | 183018 | 183018 | 183018 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 51526 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC NORTE. | 34-HIDALGO | HUAJÚMBARO | RURAL | 4206-6201-055-055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 140000 | 54202 | 54202 | 54202 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 768.8 | 230.64 | 30%
| 51492 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA | 34-HIDALGO | EL CARACOL | RURAL | 4206-6201-023-047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 33946 | 33946 | 33946 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 280 | 40%
| 54261 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ELÍAS MIRANDA. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 881.21 | 616.85 | 70%
| 51451 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ENRIQUE AGUILAR EN LA COL. OTILIO MONTAÑO. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 474845 | 474845 | 474845 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 853.7 | 853.7 | 100%
| 51444 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MICHOACÁN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JALISCO. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1208.06 | 120.8 | 10%
| 51497 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL. | 34-HIDALGO | CIENEGUILLAS | RURAL | 4206-6201-032-049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 134666 | 133961 | 133961 | 133961 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 51554 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL. | 34-HIDALGO | PUENTE DE TIERRA | RURAL | 4206-6201-099-060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 302192 | 212780 | 212780 | 212780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 285 | 285 | 100%
| 51461 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DE GUILLERMO PRIETO. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 54033 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE TULIPÁN Y JESÚS SOLORZANO. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 299981 | 299981 | 299981 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1168.43 | 116.85 | 10%
| 52524 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARBOLEDAS DEL RÍO. | 34-HIDALGO | SAN MATÍAS GRANDE (SAN MATÍAS) | URBANO | 4206-6201-130-065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 32877 | 32877 | 32877 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1003.9 | 602.34 | 60%
| 51467 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO SUR. | 34-HIDALGO | AGOSTITLÁN | URBANO | 4206-6201-003-044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 66189 | 66189 | 66189 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 45 | 5%
| 51416 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 89992 | 89992 | 89992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 685.72 | 480.01 | 70%
| 54180 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. DE FELIPE ÁNGELES ENTRE AV. TIRO AL BLANCO Y LÁZARO CÁRDENAS. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 333587 | 100076 | 100076 | 100076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 581.86 | 162.76 | 28%
| 52558 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS. | 34-HIDALGO | TIERRAS COLORADAS (SAN PEDRO ) | RURAL | 4206-6201-0373-075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 70000 | 30600 | 30600 | 30600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 231 | 55%
| 54136 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE SALAZAR Y AV. MORELOS. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 250000 | 45812 | 45812 | 45812 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 819.19 | 819.19 | 100%
| 51435 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO HIDÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE GUILLERMO PRIETO ENTRE NIÑOS HEROES Y 2A. PRIVADA DE GUILLERMO PRIETO. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 358651 | 358651 | 358651 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1519.2 | 273.46 | 18%
| 53962 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL LATERAL DE LA AV. MORELOS ORIENTE LADO NORTE ENTRE XICOTENCALT Y CALLE ARGENTINA. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-034 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 499398 | 499398 | 499398 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.48 | 48% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 51515 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CARRIL LATERAL AV. MADERO. | 34-HIDALGO | HUAJÚMBARO | RURAL | 4206-6201-055-054 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 700000 | 398843 | 398843 | 398843 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2685.76 | 134.29 | 5%
| 51422 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA JUÁREZ, COL. TIERRAS COLORADAS ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y LIBRAMIENTO NORTE. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 4000000 | 1315823 | 1315823 | 1315823 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1820 | 364 | 20%
| 53920 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CARLOS MIJARES. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 298364 | 298364 | 298364 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.15 | 15% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 51406 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. FRANCISCO VILLA. ( FCO. I. MADERO, FDO. MONTES DE OCA). | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 299813 | 299813 | 299813 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1519.2 | 303.84 | 20%
| 52498 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REPÚBLICA DE ECUADOR. | 34-HIDALGO | SAN ANTONIO VILLALONGÍN | URBANO | 4206-6201-122-062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 264997 | 237955 | 237955 | 237955 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 135 | 90%
| 52732 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA AV LAZARO CARDENAS | 35-LA HUACANA | CUPUÁN DEL RÍO | RURAL | 16035040/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4410990 | 54253 | 54253 | 54253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35404 | 430.5 | 1.2%
| 48656 |  |  |  | CONSTRUCCION EMPEDRADO SIMPLE | 35-LA HUACANA | ARRONJADERO (LA CUESTA) | RURAL | 16035046/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 255000 | 10667 | 10667 | 10667 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 103.5 | 4.3 | 4.2%
| 53819 |  |  |  | PAV. CALLE ABASOLO | 36-HUANDACAREO | CAPACHO | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 165619 | 86950 | 86950 | 86950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 415 | 415 | 100% | OBRA TERMINAD AL 100%, AÚN SE DEBEN FACTURAS X PAGAR.
| 53610 |  |  |  | PAV. CALLE ABASOLO POR LA CRUZ VERDE | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PESIDENCIA MPAL | - | - | 124938 | 54510 | 54510 | 54510 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 319.2 | 319.2 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 50473 |  |  |  | PAV. CALLE FELIX IRETA (ENTRE LAS CALLES SAN JERONIMO Y MAGUEY) | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 209486 | 92195 | 92195 | 92195 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5490 | 549 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 50363 |  |  |  | PAV. CALLE HUITZILOPOSTLI SUR | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 236967 | 121164 | 121164 | 121164 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 621 | 621 | 100% | OBRA EN PROCESO Y FALTAN PAGOS POR REALIZAR
| 53567 |  |  |  | PAV. CALLE HUITZILOPOSTLI NOR-ORIENTE | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 255633 | 160787 | 160787 | 160787 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 675 | 675 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 53675 |  |  |  | PAV. CALLE MAGUEY (ENTRE LAS CALLES FELIX IRETA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS) | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 252037 | 246860 | 246860 | 246860 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 656 | 656 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%. FALTA PAGAS EL 5% AL MILLAR
| 53523 |  |  |  | PAV. CALLE NOPAL (ENTRE LAS CALLES SABILA Y HUIZACHE) | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 218448 | 92430 | 92430 | 92430 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 556.25 | 556.25 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 53764 |  |  |  | PAV. CALLE S/N (ENTRE LAS CALLE AVILA CAMACHO Y DANIEL DIAZ DIAZ) | 36-HUANDACAREO | SAN JOSÉ CUARO | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MAPL | - | - | 212487 | 87690 | 87690 | 87690 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 546 | 546 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 154551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETA | 37-HUANIQUEO | SANTA FE DE LA LABOR (SANTA FE) | RURAL | 4206-6201-0010-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 260000 | 28550 | 28550 | 28550 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 600 | 60% | OBRA EN PROCESO
| 145420 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETA Y BANQUETA EN BOULEVARD | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 4206-6201-0002-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 22000 | 7830 | 7830 | 7830 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 60 | 54.5% | OBRA EN PROCESO
| 72331 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 37-HUANIQUEO | TACUPILLO | RURAL | 4206-6201-0013-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 240000 | 174302 | 174302 | 174302 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | OBRA TERMINADA
| 144967 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ALDAMA | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 4206-6201-0002-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 234315 | 5076 | 5076 | 5076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1461 | 70 | 4.8% | OBRA EN PROCESO
| 145051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CORREGIDORA | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 4206-6201-0002-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 225350 | 26604 | 26604 | 26604 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 877 | 70 | 8% | OBRA EN PROCESO
| 145091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C.LA COLINA BARRIO SAN JUAN | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 4206-6201-0002-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 108000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 390 | 10 | 2.6% | OBRA EN PROCESO
| 154771 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2011 | 37-HUANIQUEO | COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | 4206-6201-0011-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 189900 | 23850 | 23850 | 23850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 709 | 120 | 16.9% | OBRA EN PROCESO
| 145877 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2011 | 37-HUANIQUEO | PUENTE SAN ISIDRO | RURAL | 4206-6201-0009-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 52000 | 8550 | 8550 | 8550 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 50 | 25% | OBRA EN PROCESO
| 72393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2011 | 37-HUANIQUEO | PUERTA DE JARIPITIRO (LA PUERTA) | RURAL | 4206-6201-0019-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 350700 | 314671 | 314671 | 314671 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 596 | 596 | 100% | OBRA TERMINADA
| 72411 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2011 | 37-HUANIQUEO | SAN PEDRO PURUÁTIRO | RURAL | 4206-6201-0021-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 125000 | 23850 | 23850 | 23850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 356 | 85 | 23.9% | OBRA EN PROCESO
| 80278 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE AQUILES SERDAN | 39-HUIRAMBA | HUIRAMBA | URBANO | 4206-6201-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 129040 | 129040 | 129040 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.9 | 90% | EN EL AVANCE FISICO NOS REFERIMOS A LA CALLE COMPLETA
| 80542 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE POR LA ESC. PRIMARIA | 39-HUIRAMBA | EL PEDREGAL | RURAL | 4206-6201-0004-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 127140 | 127140 | 127140 | 100% | 0 | 0 | METROS | 165 | 100 | 60.6%
| 71847 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO Y FRESNO | 41-IRIMBO | TZINTZINGAREO | URBANO | 4206620100020011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26734 | 26734 | 26734 | 26734 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
| 71958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA | 41-IRIMBO | SAN FRANCISCO EPUNGUIO (EPUNGUIO) | RURAL | 4206620100220003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 181570 | 181570 | 181570 | 181570 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
| 71539 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE MELCHOR OCAMPO | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206620100010017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 182028 | 182028 | 182028 | 182028 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 182028 | 182028 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA OBRA
| 88970 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLE ALDAMA, PIPILA YJOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 42-IXTLÁN | LA PLAZA DEL LIMÓN | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 521886 | 521886 | 521886 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1100 | 61.1%
| 50799 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PINO SUAREZ, LIMA Y LUIS DONALDO COLOSIO | 42-IXTLÁN | IXTLÁN DE LOS HERVORES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 267407 | 267407 | 267407 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 550 | 61.1%
| 89545 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ (ENTRADA) | 42-IXTLÁN | EL VALENCIANO | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 263000 | 260416 | 260416 | 260416 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 50008 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE ESQUINA JUAREZ Y CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES | 42-IXTLÁN | IXTLÁN DE LOS HERVORES | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 646878 | 646878 | 646878 | 646878 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1100 | 1100 | 100% | INCLUYE LA CONSTRUCCION DE UN COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES
| 49898 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS | 42-IXTLÁN | RINCÓN DEL MEZQUITE | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 396436 | 396436 | 396436 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2740 | 2600 | 94.9%
| 89325 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | 42-IXTLÁN | SAN SIMÓN | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 225000 | 155066 | 155066 | 155066 | 100% | 0 | 0 | METROS | 103 | 90 | 87.4%
| 71638 |  |  |  | PAVIMENTO HICRAULICO CALLE 21 DE JUNIO | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/023/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 292942 | 87745 | 87745 | 87745 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 335.64 | 301 | 89.7%
| 71800 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE BAJA CALIFORNIA SUR | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/018/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 332116 | 98819 | 98819 | 98819 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 405.9 | 325 | 80.1%
| 71367 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LOS METATES | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/024/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 485539 | 485539 | 485539 | 485539 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 664.87 | 664.87 | 100%
| 71570 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 22 DE DICIEMBRE | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/025/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 366763 | 115628 | 115628 | 115628 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 664.87 | 476.22 | 71.6%
| 71475 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO PASEO DE ORANDINO | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/015/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 907655 | 907655 | 907655 | 907655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1448.76 | 1448.76 | 100%
| 68887 |  |  |  | PAAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I MADERO | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO) | RURAL | 4206-6201-0001-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 91263 | 91263 | 91263 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3320 | 2660 | 80.1%
| 68928 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ANGELA PERALTA | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6201-0015-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 484877 | 484877 | 484877 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 383 | 45.1%
| 67596 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LEONA VICARIO | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6201-0015-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 500000 | 7600 | 7600 | 7600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 200 | 8%
| 67591 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MARTIN CORONA | 44-JIMÉNEZ | COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO) | RURAL | 4206-6201-0006-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 189082 | 31970 | 31970 | 31970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1077 | 323 | 30%
| 67593 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MIGUEL HIDALGO | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO) | RURAL | 4206-6201-0001-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 6824 | 6824 | 6824 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1538 | 93 | 6%
| 68920 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6201-0015-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4200 | 840 | 20%
| 68912 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE CALZADA LOS CONOS | 44-JIMÉNEZ | LAS COLONIAS | RURAL | 4206-6201-0007-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37400 | 37400 | 37400 | 37400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230 | 230 | 100%
| 68930 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I MADERO | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6201-0015-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190000 | 90990 | 90990 | 90990 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 425 | 50% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 68902 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE J. MUJICA | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO) | RURAL | 4206-6201-0001-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 20810 | 20810 | 20810 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 300 | 60%
| 68896 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE JAVIER MINA | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO) | RURAL | 4206-6201-0001-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35380 | 35380 | 35380 | 35380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2880 | 2880 | 100%
| 68914 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE MA. MORELOS | 44-JIMÉNEZ | EL CUATRO | RURAL | 4206-6201-0008-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 101200 | 101200 | 101200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 800 | 80%
| 68925 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUANA DE ARCO | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6201-0015-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 170512 | 170512 | 170512 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 960 | 80%
| 68918 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE MADERO 3ERA ETAPA | 44-JIMÉNEZ | EL CUATRO | RURAL | 4206-6201-0008-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 51011 | 51011 | 51011 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 240 | 40%
| 128122 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO I MADERO | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 150 | 50%
| 128565 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE JARDÍN-BARRANCA | 46-JUÁREZ | SANTA ANA DE GUERRERO (EL CASCABEL) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 373019 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1791 | 895 | 50%
| 128631 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 46-JUÁREZ | PARÍCUARO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 359508 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3549 | 1774 | 50%
| 127779 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ UNO (LAURELES) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 225 | 50%
| 127622 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE | 46-JUÁREZ | TIMBUSCATÍO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 17500 | 17500 | 17500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 70 | 50%
| 128365 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE VICTORIA | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 325 | 50%
| 128079 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LA CHIVA | 46-JUÁREZ | PARÍCUARO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 450 | 50%
| 128591 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 46-JUÁREZ | CERRO COLORADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 194474 | 97000 | 97000 | 97000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1589 | 794 | 50%
| 128311 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 46-JUÁREZ | ZICATA DE MORELOS (ZICATA GRANDE DE MORELOS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 880 | 440 | 50%
| 127837 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO | 46-JUÁREZ | CERRO COLORADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65000 | 32500 | 32500 | 32500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 470 | 235 | 50%
| 138784 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE EN LA TENENCIA LAZARO CARDENAS | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 26016 | 26016 | 26016 | 26016 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.1 | 10%
| 89266 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 48-LAGUNILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y URBANISMO | - | - | 30000 | 13523 | 13523 | 13523 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 60 | 60%
| 87586 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA (SEGUNDA ETAPA) | 48-LAGUNILLAS | HUATZANGIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y URBANISMO | - | - | 652680 | 405679 | 405679 | 405679 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 1100 | 44%
| 86531 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LA LAGUNA (PRIMERA ETAPA) | 48-LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y URBANISMO | - | - | 782163 | 782163 | 782163 | 782163 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4840 | 4840 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 86642 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LA LAGUNA (SEGUNDA ETAPA) | 48-LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y URBANISMO | - | - | 210000 | 197457 | 197457 | 197457 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4840 | 1500 | 31%
| 86748 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FERROCARRILES (SEGUNDA ETAPA) | 48-LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y URBANISMO | - | - | 250000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4900 | 4900 | 100%
| 99911 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CAMINO AL TANQUE (PRIMERA ETAPA) | 48-LAGUNILLAS | PASTORES (OJO DE AGUA DE PASTORES) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y URBANISMO | - | - | 1185448 | 614900 | 614900 | 614900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3012 | 2648 | 87.9%
| 76444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE GUADALUPE VICTORIA | 50-MARAVATÍO | TUNGAREO | URBANO | 4206-6201-0022-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1399954 | 1049965 | 1049965 | 1049965 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
| 76689 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE REFORMA SUR | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6201-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE REFORMA SUR | - | - | 708734 | 708734 | 708734 | 708734 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
| 76627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONTINUACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6201-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONTINUACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS | - | - | 2032792 | 1148614 | 1148614 | 1148614 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 200 | 75 | 37.5%
| 76348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JOSE MA. MORELOS | 50-MARAVATÍO | TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS) | RURAL | 4206-6201-0018-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1782586 | 1336939 | 1336939 | 1336939 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 30 | 30%
| 76780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE WENCESLAO | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6201-0005-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1709976 | 500009 | 500009 | 500009 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 29 | 29%
| 76554 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HIDALGO | 50-MARAVATÍO | URIPITIO | RURAL | 4206-6201-0006-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1433695 | 430108 | 430108 | 430108 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 30 | 30%
| 76732 |  |  |  | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE CAMELINAS | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6201-0005-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 656599 | 655923 | 655923 | 655923 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100 | 100 | 100%
| 65281 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA PAVIMENTACION DE CALLE: CAMILO RIOS | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 7228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 186000 | 114509 | 114509 | 114509 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 950 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. UNIDOS SANTA CRUZ II, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 65255 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIEGO JOSE ABAD | 53-MORELIA | SAN NICOLÁS OBISPO | RURAL | 7181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 33080 | 30.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 643 | 643 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 65249 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL VILLANLONGIN | 53-MORELIA | SAN NICOLÁS OBISPO | RURAL | 7180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 108000 | 108000 | 108000 | 73016 | 67.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 702 | 702 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 65246 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE MELCHOR OCAMPO | 53-MORELIA | CAPULA | URBANO | 7177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 126040 | 126040 | 126040 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1106 | 1051 | 95% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 65266 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: CAJEME | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 7203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 26400 | 52.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 451 | 428.5 | 95% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. LA QUEMADA , LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 65271 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: EDUARDO DELGADO | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 7204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 142000 | 100000 | 100000 | 94571 | 94.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 855 | 855 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. UNIDOS SANTA CRUZ II, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 65260 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: EPITACIO HUERTA | 53-MORELIA | TIRIPETÍO | RURAL | 7186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 163339 | 74.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1861 | 1861 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 65286 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: GUILLERMO PRIETO | 53-MORELIA | CUTO DE LA ESPERANZA | RURAL | 7229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37000 | 30784 | 30784 | 30784 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 65296 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: IGNACIO LOPEZ RAYON | 53-MORELIA | CUTO DE LA ESPERANZA | RURAL | 7291 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 54679 | 27.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 65301 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE RAFAEL ALDRETE | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 7297 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 630680 | 300000 | 300000 | 188460 | 62.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 965 | 965 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. TORREON NUEVO, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 77158 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PRINCIPAL DE EL LETRERO | 55-MÚGICA | EL LETRERO | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 357307 | 325556 | 325556 | 325556 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2730 | 2700 | 98.9%
| 76923 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PLAN DE IGUALA Y ABASOLO | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2800000 | 1368943 | 1368943 | 1368943 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3793 | 2793 | 73.6%
| 76788 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95469 | 95469 | 95469 | 95469 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 123919 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO CALLE LAZARO CARDENAS | 56-NAHUATZEN | COMACHUÉN | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 326619 | 61896 | 61896 | 61896 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 933 | 350 | 37.5%
| 123457 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ACUARIO | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24250 | 24250 | 24250 | 24250 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 60 | 60 | 100%
| 73292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CORREGIDORA | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6201-0001- | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 464000 | 32300 | 32300 | 32300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1541 | 106 | 6.9%
| 73131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE GREGORIO ZAPIEN | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6201-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 420000 | 13600 | 13600 | 13600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3449 | 111 | 3.2%
| 73727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE GCONCEPCION PA | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6201-0001-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 275651 | 275651 | 275651 | 275651 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 450 | 450 | 100%
| 72766 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CIRCUITO BICENTENARIO | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6201-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 580000 | 342233 | 342233 | 342233 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 1770 | 59%
| 74274 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE JOSE MA. PINO SUAREZ | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6201-0001-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 857034 | 857034 | 857034 | 857034 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 72969 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ROQUE ANSELMO | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6201-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 433521 | 126620 | 126620 | 126620 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080 | 315 | 29.2%
| 72386 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE CALLEJÓN DE LA SIERRA Y COLEGIO DE BACHILLERES | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 406121 | 343014 | 343014 | 343014 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2077.66 | 245 | 11.8% | EN EL AVANCE FISICO EN LO PROGRAMADO ANUAL CORRESPONDE A 2,077.66 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y 527.13 ML DE GUARNICIÓN.
| 72433 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PINO SUAREZ | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 234147 | 234147 | 234147 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1358.5 | 1358.5 | 100%
| 148195 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE EL CERRITO | 60-NUMARÁN | EL TRIUNFO | RURAL | 4206-6201-0003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y URBANIZACION | - | - | 400000 | 178257 | 178257 | 178257 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1063 | 465 | 43.7%
| 148271 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON PASCUEL OROZCO | 60-NUMARÁN | NUMARÁN | URBANO | 4206-6201-0001-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y URBANIZACION | - | - | 90000 | 10519 | 10519 | 10519 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 338 | 37 | 10.9%
| 76522 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO LOS GOMEZ | 61-OCAMPO | SAN JUAN | RURAL | 4206-6201-0018-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 371928 | 199375 | 199375 | 199375 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1480 | 400 | 27%
| 76621 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO | 61-OCAMPO | MANZANA EL PASO DE SAN CRISTÓBAL | RURAL | 4206-6201-0035-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | - | - | 1650001 | 526503 | 526503 | 526503 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2571 | 2571 | 100%
| 76474 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE | 61-OCAMPO | EJIDO LAS TROJES | RURAL | 4206-6201-0024-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 858000 | 643500 | 643500 | 643500 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2481 | 0 | 0%
| 76572 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRIMERA NORTE | 61-OCAMPO | CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO) | RURAL | 4206-6201-0003-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 368000 | 276000 | 276000 | 276000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3314 | 700 | 21.1%
| 67438 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE ALLENDE | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 388124 | 370600 | 370600 | 370600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2269.07 | 2269.07 | 100%
| 67543 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE ALVARO OBREGON | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 195400 | 191780 | 191780 | 191780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1258.9 | 1258.9 | 100%
| 67430 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE APATZINGAN | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 352321 | 312303 | 312303 | 312303 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1349.63 | 1349.63 | 100%
| 67993 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ | 62-PAJACUARÁN | LA HIGUERA | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA SPUBLICAS | - | - | 176518 | 33400 | 33400 | 33400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1031.97 | 1031.97 | 100%
| 67495 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE CARACUARO | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 356370 | 352981 | 352981 | 352981 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1697 | 1697 | 100%
| 67384 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE CUAUHTEMOC | 62-PAJACUARÁN | LA HIGUERA | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18675 | 18675 | 18675 | 18675 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 57.46 | 57.46 | 100%
| 67972 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE CUAUHTEMOC | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 540304 | 296555 | 296555 | 296555 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3158.75 | 3158.75 | 100%
| 67397 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE HIDALGO | 62-PAJACUARÁN | LA HIGUERA | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47370 | 47370 | 47370 | 47370 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 145 | 145 | 100%
| 67465 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE HIDALGO | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 335400 | 328073 | 328073 | 328073 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1136.17 | 1136.17 | 100%
| 68028 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS | 62-PAJACUARÁN | LA HIGUERA | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 215322 | 78369 | 78369 | 78369 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1258.83 | 1258.83 | 100%
| 68005 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS | 62-PAJACUARÁN | LOS QUIOTES | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100834 | 1360 | 1360 | 1360 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 589.5 | 0 | 0% | EN EL AVANCE FISICO NO HAY ACUMULADO AL TRIMETRE YA Q SOLO TIENE EL CARGO DE LA DESCARGA DEL CEMENTO QUE SE UTILIZARA EN ESTA CALLE
| 67979 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS | 62-PAJACUARÁN | SAN GREGORIO | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 205260 | 168849 | 168849 | 168849 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 68006 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE LEONA VICARIO | 62-PAJACUARÁN | LOS QUIOTES | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112633 | 11670 | 11670 | 11670 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 658.48 | 0 | 0% | EN EL AVANCE FISICO NO LLEVA NADA YA Q EL GASTO QUE TIENE SOLO ES DEL CEMENTO QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR DICHA OBRA
| 67512 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 191576 | 155280 | 155280 | 155280 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1120 | 900 | 80.4%
| 67564 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE NIÑOS HEROES | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 376560 | 339140 | 339140 | 339140 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1649 | 1649 | 100%
| 67998 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO | 62-PAJACUARÁN | TECOMATÁN | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 306456 | 110599 | 110599 | 110599 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1021.52 | 1021.52 | 100%
| 68030 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 62-PAJACUARÁN | LA HIGUERA | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 205260 | 51642 | 51642 | 51642 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 67531 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 157460 | 21100 | 21100 | 21100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 920.55 | 10 | 1.1%
| 67443 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CLALE MOCTEZUMA | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 561928 | 387370 | 387370 | 387370 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2675.85 | 1500 | 56.1%
| 67477 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CLALE 18 DE MARZO | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 105811 | 100990 | 100990 | 100990 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 618.6 | 618.6 | 100%
| 68009 |  |  |  | PAVIMENTO DE LOS ACCESOS AL ANDADOR | 62-PAJACUARÁN | TECOMATÁN | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 106826 | 1200 | 1200 | 1200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 620 | 0 | 0% | EN EL AVANCE FISICO NO LLEVA NADA YA Q EL RECURSO CARGADO SOLO ES EL DE LA COMPRA DE CEMENTO QUE SE UTILIZARA PARA DICHA OBRA
| 67987 |  |  |  | PAVIMIENTO DE LA CALLE CUANTEMOS ENTRE EMILIANO ZAPATA Y 20 DE NOVIEMBRE | 62-PAJACUARÁN | LA HIGUERA | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 121339 | 77414 | 77414 | 77414 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 709.38 | 709.38 | 100%
| 59828 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ALVARO OBREGON | 63-PANINDÍCUARO | TANGUATO | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 81531 | 81531 | 81531 | 81531 | 100% | 0 | 0 | METROS | 70 | 70 | 100%
| 58785 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE GUADALUPE VICTORIA | 63-PANINDÍCUARO | LA CAÑADA | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47945 | 47945 | 47945 | 47945 | 100% | 0 | 0 | METROS | 30 | 30 | 100%
| 58626 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ISAAC ARRIAGA E INDEPENDENCIA | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 598533 | 598533 | 598533 | 598533 | 100% | 0 | 0 | METROS | 250 | 250 | 100%
| 58648 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE NIÑOS HEROES EN EL FRESNO DE LA REFORMA | 63-PANINDÍCUARO | EL FRESNO DE LA REFORMA | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 205058 | 205058 | 205058 | 205058 | 100% | 0 | 0 | METROS | 98 | 98 | 100%
| 58607 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 958988 | 958988 | 958988 | 958988 | 100% | 0 | 0 | METROS | 400 | 400 | 100%
| 58633 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ITURBIDE | 63-PANINDÍCUARO | SAN MIGUEL EPEJAN | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 766686 | 766686 | 766686 | 766686 | 100% | 0 | 0 | METROS | 300 | 300 | 100%
| 58617 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO CALLE VICENTE LOMBARDO | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113793 | 113793 | 113793 | 113793 | 100% | 0 | 0 | METROS | 80 | 80 | 100%
| 58657 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 63-PANINDÍCUARO | CURIMEO | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 97198 | 97198 | 97198 | 97198 | 100% | 0 | 0 | METROS | 60 | 60 | 100%
| 69855 |  |  |  | EMPEDRADO SIMPLE, HUELLAS DE CONCRETO Y GUARNICIONES | 64-PARÁCUARO | ANTÚNEZ (MORELOS) | URBANO | 064//015/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 900 | 45%
| 69818 |  |  |  | EMPEDRADO SIMPLE, HUELLAS DE CONCRETO Y GUARNICIONES | 64-PARÁCUARO | ANTÚNEZ UNO (MORELOS) | RURAL | 064/014/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 40800 | 40800 | 40800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6500 | 350 | 5.4%
| 70459 |  |  |  | EMPEDRADO SIMPLE, HUELLAS DE CONCRETO Y GUARNICIONES | 64-PARÁCUARO | CIUDAD MORELOS (CRUCERO DE PARÁCUARO) | RURAL | 064/020/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 84250 | 84250 | 84250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700 | 800 | 47.1%
| 69928 |  |  |  | EMPEDRADO SIMPLE, HUELLAS DE CONCRETO Y GUARNICIONES | 64-PARÁCUARO | LOS BANCOS | RURAL | 064/016/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 13150 | 13150 | 13150 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 12 | 3%
| 64011 |  |  |  | EMPEDRADO SIMPLE, HUELLAS DE CONCRETO Y GUARNICIONES (CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS) | 64-PARÁCUARO | ANTÚNEZ (MORELOS) | URBANO | 064/011/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 88818 | 88818 | 88818 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 64146 |  |  |  | EMPEDRADO SIMPLE, HUELLAS DE CONCRETO Y GUARNICIONES (CALLE FERNANDO MONTES DE OCA) | 64-PARÁCUARO | ANTÚNEZ (MORELOS) | URBANO | 064/012/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 624000 | 524226 | 524226 | 524226 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100%
| 63809 |  |  |  | EMPEDRADO SIMPLE, HUELLAS DE CONCRETO Y GUARNICIONES (CALLE JUAN ESCUTIA) | 64-PARÁCUARO | ANTÚNEZ (MORELOS) | URBANO | 064/010/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 67848 | 67848 | 67848 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2000 | 2000 | 100%
| 64247 |  |  |  | EMPEDRADO SIMPLE, HUELLAS DE CONCRETO Y GUARNICIONES (CALLE SIDERURGICA LAS TRUCHAS) | 64-PARÁCUARO | ANTÚNEZ (MORELOS) | URBANO | 064/013/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 198718 | 198718 | 198718 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 1600 | 80%
| 76340 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A LA AUTOPISTA | 67-PENJAMILLO | LA POMA | RURAL | 4206-6201-0006-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 312 | 312 | 100%
| 76655 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EN ZIQUITARO | 67-PENJAMILLO | ZIQUÍTARO | RURAL | 4206-6201-0005-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 221670 | 59585 | 59585 | 59585 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1130.64 | 300 | 26.5%
| 76349 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE COLEGIO SAN NICOLAS EN PENJAMILLO | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6201-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 76617 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VILLA EN ZIQUITARO | 67-PENJAMILLO | ZIQUÍTARO | RURAL | 4206-6201-0005-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 59100 | 59100 | 59100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1013.92 | 239 | 23.6%
| 76249 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA | 67-PENJAMILLO | ZIQUÍTARO | RURAL | 4206-6201-0005-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 303330 | 303330 | 303330 | 303330 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2091 | 1750 | 83.7%
| 76313 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JARDIN EN PENJAMILLO | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6201-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120790 | 43615 | 43615 | 43615 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 659 | 659 | 100%
| 76207 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL DOBLADO | 67-PENJAMILLO | ZIQUÍTARO | RURAL | 4206-6201-0005-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 225000 | 64800 | 64800 | 64800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1038 | 286 | 27.6%
| 76633 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MELCHOR OCAMPO EN ZIQUITARO | 67-PENJAMILLO | ZIQUÍTARO | RURAL | 4206-6201-0005-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 306769 | 306769 | 306769 | 306769 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 2505 | 83.5% | OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD, PENDIENTE DE TERMINAR FISICAMENTE
| 76384 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES EN PENJAMILLO | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6201-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960 | 190 | 19.8%
| 76285 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO | 67-PENJAMILLO | ZIQUÍTARO | RURAL | 4206-6201-0005-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 56490 | 56490 | 56490 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2112 | 476 | 22.5%
| 72659 |  |  |  | ASFALTADO DE CAMINO DE ACCESO A COMUNIDAD DE SAN JUAN | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-35/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1564500 | 469350 | 469350 | 469350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10430 | 3000 | 28.8%
| 72423 |  |  |  | ASFALTADO DE LA CALLE APATZINGAN ENTRE NICARAGUA Y LIB. MARTI MERCADO | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-15/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 894108 | 269904 | 269904 | 269904 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4158 | 500 | 12%
| 71812 |  |  |  | CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES LOS GUAJES | 69-LA PIEDAD | LOS GUAJES | RURAL | LP-DUOP-18/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 285120 | 253500 | 253500 | 253500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2160 | 2160 | 100% | SOLO SE REALIZO LA COMPRA DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO
| 71829 |  |  |  | CEMENTO PARA PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE PANDILLO | 69-LA PIEDAD | EL PANDILLO | RURAL | LP-DUOP-20/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRRAS PUBLICAS | - | - | 128502 | 120640 | 120640 | 120640 | 100% | 0 | 0 | METROS | 973.5 | 900 | 92.4% | SE COMPRARON 1160 BULTOS DE CEMENTO
| 72775 |  |  |  | CEMENTO PARA PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DAVID CARRILLO ESQ. ANTONIO GALLAGA | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-48/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 315011 | 209478 | 209478 | 209478 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 291 | 125 | 43%
| 73051 |  |  |  | COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO RIO GRANDE A ACUITZIO | 69-LA PIEDAD | RÍO GRANDE | RURAL | LP-DUOP-82/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 618048 | 185414 | 185414 | 185414 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6000 | 1000 | 16.7%
| 72334 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA GABINO VAZQUEZ | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-25/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 90894 | 90894 | 90894 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.5 | 50%
| 72927 |  |  |  | LP-DUOP-52/11 | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-52/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | - | - | 122059 | 37872 | 37872 | 37872 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 235 | 60 | 25.5%
| 72476 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PERIBAN ENTRE APATZINGAN Y QUINCEO | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-17/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 722837 | 179717 | 179717 | 179717 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1115 | 115 | 10.3%
| 72087 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JARDINES DE LA PIEDAD ENTRE SAN JUAN Y CHICHIMECAS | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-01/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2870618 | 493765 | 493765 | 493765 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3603.84 | 3603.84 | 100%
| 72390 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE HOMOBONO M. Y PATZCUARO | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-04/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 588925 | 588925 | 588925 | 588925 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1535 | 1535 | 100%
| 72527 |  |  |  | PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JANITZIO ENTRE QUINCEO Y NOCUPETARO | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-21/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1028026 | 806829 | 806829 | 806829 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1848 | 700 | 37.9%
| 72151 |  |  |  | PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BRASIL ENTRE LERDO DE TEJADA Y HEROES DE CHAPULTEPEC | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-03/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 462873 | 295687 | 295687 | 295687 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 512 | 512 | 100%
| 72215 |  |  |  | PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC ENRTE JAVIER MINA Y YUCATAN | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-06/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1911307 | 573392 | 573392 | 573392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2240 | 800 | 35.7%
| 73863 |  |  |  | PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUERETARO ENTRE JALISCO Y CALLEJON | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-14/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 363844 | 272883 | 272883 | 272883 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1043 | 300 | 28.8%
| 72857 |  |  |  | PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRUALICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE COSMOS Y PLUTON | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-50/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600473 | 102004 | 102004 | 102004 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 718 | 100 | 13.9%
| 73802 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE FRESNOS DESDE PIRUL HASTA VIA DEL TREN | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-59/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 762588 | 480000 | 480000 | 480000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.5 | 50%
| 73742 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO NILO ENTRE JUAN PABLO II Y COAHUILA | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-55/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 392787 | 120324 | 120324 | 120324 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 968 | 425 | 43.9%
| 73223 |  |  |  | REHABILITACION EN CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA COMUNIDAD RIO GRANDE | 69-LA PIEDAD | RÍO GRANDE | RURAL | LP-DUOP-84/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | REHABILITACION EN CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA COMUNIDAD RIO GRANDE | - | - | 252000 | 133610 | 133610 | 133610 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 89384 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CHULA VISTA | 70-PURÉPERO | PURÉPERO DE ECHÁIZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 803351 | 420751 | 420751 | 420751 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 712.18 | 525.6 | 73.8% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 82991 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE | 71-PURUÁNDIRO | SAN MIGUEL | RURAL | 071075PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 217750 | 53820 | 53820 | 53820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 200 | 20%
| 81911 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,038 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALO BLANCO DE LA COLONIA ISAAC ARRIAGA | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071010PP/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 215904 | 182108 | 182108 | 182108 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1038 | 980 | 94.4%
| 82864 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1040 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE RUVALCABO | 71-PURUÁNDIRO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 071060PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 215959 | 53820 | 53820 | 53820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1040 | 280 | 26.9%
| 82185 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,225 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORREGIDORA | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 071021PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 274478 | 274478 | 274478 | 274478 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1225 | 1225 | 100%
| 82920 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,400 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA BAJADA | 71-PURUÁNDIRO | SAN JOSÉ DEL REPARO (EL REPARO) | RURAL | 071066PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 307580 | 44616 | 44616 | 44616 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 400 | 28.6%
| 82077 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,423 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALOS BLANCOS | 71-PURUÁNDIRO | HUATAJO | RURAL | 071017PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 292529 | 163400 | 163400 | 163400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1423 | 1000 | 70.3%
| 82143 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1484 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 071019PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 329224 | 310769 | 310769 | 310769 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1484 | 1000 | 67.4%
| 83052 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,526 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SALIDA A CHAMACUERO | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 071080PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 305175 | 285230 | 285230 | 285230 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1526 | 1340 | 87.8%
| 82834 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,650 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORREGIDORA | 71-PURUÁNDIRO | NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS) | RURAL | 071058PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 346104 | 257250 | 257250 | 257250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1650 | 1000 | 60.6%
| 83138 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,796 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071089PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 365268 | 228554 | 228554 | 228554 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1796 | 980 | 54.6%
| 82718 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 2,000 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PADRE MACIEL | 71-PURUÁNDIRO | LAS RANAS | RURAL | 071050PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 501808 | 18462 | 18462 | 18462 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 200 | 10%
| 82456 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 2,000 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES | 71-PURUÁNDIRO | LA COFRADÍA | RURAL | 071036PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 431600 | 287314 | 287314 | 287314 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 950 | 47.5%
| 82960 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 2,000 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES | 71-PURUÁNDIRO | SAN LORENZO | RURAL | 071070PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 435500 | 48720 | 48720 | 48720 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 185 | 9.3%
| 82496 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 2,338 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHIAPAS | 71-PURUÁNDIRO | LA EXCUSA | RURAL | 071040PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 276096 | 147965 | 147965 | 147965 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2338 | 1200 | 51.3%
| 83019 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 2,657 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VITULIA | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 071078PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 536064 | 413555 | 413555 | 413555 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2657 | 1850 | 69.6%
| 82240 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 2,678 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO | 71-PURUÁNDIRO | JANAMBO | RURAL | 071023PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 588802 | 73899 | 73899 | 73899 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2678 | 670 | 25%
| 82557 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 444 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE | 71-PURUÁNDIRO | LA QUEMADA | RURAL | 071042PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 95238 | 13224 | 13224 | 13224 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 444 | 120 | 27%
| 82425 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 452 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN | 71-PURUÁNDIRO | LA BARRANCA | RURAL | 071035PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 95004 | 72110 | 72110 | 72110 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 452 | 300 | 66.4%
| 82593 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE | 71-PURUÁNDIRO | LA QUEMADITA | RURAL | 071044PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 108875 | 55017 | 55017 | 55017 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 105 | 21%
| 83077 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE | 71-PURUÁNDIRO | SANTA TERESA | RURAL | 071083PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 144625 | 70200 | 70200 | 70200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 115 | 23%
| 82313 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 506 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PASCUAL RUBIO | 71-PURUÁNDIRO | LA BARRANCA | RURAL | 071034PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100326 | 73265 | 73265 | 73265 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 506 | 350 | 69.2%
| 82753 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 615 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO | 71-PURUÁNDIRO | MANUEL VILLALONGÍN | RURAL | 071054PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 136177 | 13120 | 13120 | 13120 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 615 | 125 | 20.3%
| 82796 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 685 M2 DE CONCRETÓ HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS | 71-PURUÁNDIRO | NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS) | RURAL | 071057PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 144622 | 93600 | 93600 | 93600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 685 | 440 | 64.2%
| 82278 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 693 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DE MORELOS Y LÓPEZ | 71-PURUÁNDIRO | LA BARRANCA | RURAL | 071030PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 146806 | 97940 | 97940 | 97940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 693 | 200 | 28.9%
| 82892 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 840 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA | 71-PURUÁNDIRO | SAN JOSÉ OTUNGUITIRO | RURAL | 071063PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 184578 | 73724 | 73724 | 73724 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 310 | 36.9%
| 83107 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 864 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071087PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 175695 | 117000 | 117000 | 117000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 864 | 450 | 52.1%
| 92778 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 2,930 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMELINAS (OBRA CONVENIDA CON SEPLADE) | 71-PURUÁNDIRO | LAS RANAS | RURAL | 071004OC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 374634 | 374634 | 374634 | 374634 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2930 | 2350 | 80.2%
| 92635 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1,950 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 07100200/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 268194 | 148347 | 148347 | 148347 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1950 | 1100 | 56.4%
| 93144 |  |  |  | PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN C. EMILIANO ZAPATA ENTRE C. LAZARO CARDENAS NTE. Y C. MIGUEL NEGRETE | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ARQIDEMOS CONSTRUCTOR SA DE CV | - | - | 419566 | 419566 | 419566 | 419566 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 559 | 559 | 100%
| 63740 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA DE LA CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS ENTRE LAS CALLES MORELOS Y CAMINO SALIDA AL NOGAL | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1339980 | 533682 | 533682 | 533682 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3373 | 3035 | 90%
| 64117 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y 16 DE SEPTIEMBRE | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | PALO ALTO | RURAL | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 225680 | 89883 | 89883 | 89883 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 773.98 | 309.59 | 40%
| 56392 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA ENLA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES BARTOLOME DE LAS CASAS Y VASCO DE QUIROGA | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 328019 | 128845 | 128845 | 128845 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 474.82 | 474.82 | 100% | FISICAMENTE TERMINADA AL 100%
| 55746 |  |  |  | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE JUSTO SIERRA Y ACCESO A LA SECUNDARIA FEDERAL | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 485110 | 483020 | 483020 | 483020 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 768 | 768 | 100% | ESTA TERMINADA ESTA OBRA AL 100%
| 66359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA ACCESO AL POZO DE AGUA POTABLE | 77-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 017/077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 38000 | 6450 | 6450 | 6450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 130 | 100%
| 66481 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA | 77-SAN LUCAS | ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA) | RURAL | 020/077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 580000 | 296161 | 296161 | 296161 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1150 | 1150 | 100%
| 66545 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON ASFALTO EN CORUPO | 77-SAN LUCAS | PASO DE CORUPO (CUIZILLO) | RURAL | 023/077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1033491 | 552077 | 552077 | 552077 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3158 | 3158 | 100%
| 65708 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MIRTOS | 77-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 002/077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250000 | 1271843 | 1271843 | 1271843 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3200 | 3200 | 100%
| 66260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LAZARO CARDENAS SUR | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 174987 | 174987 | 174987 | 174987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1751 | 875 | 50%
| 66726 |  |  |  | CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 78-SANTA ANA MAYA | SAN RAFAEL DEL CARRIZAL (SAN RAFAEL) | RURAL | 4206-6201-0011-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 281994 | 176432 | 176432 | 176432 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 651 | 600 | 92.2%
| 66704 |  |  |  | CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 1 LADO NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL | 78-SANTA ANA MAYA | LA LOBERA | RURAL | 4206-6201-0009-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 133481 | 9240 | 9240 | 9240 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1406 | 100 | 7.1%
| 81848 |  |  |  | ADOQUINADO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE HIDALGO Y GALEANA | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1260000 | 340848 | 340848 | 340848 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1260000 | 380848 | 30.2%
| 82315 |  |  |  | EMPEDRADO SIMPLE VARIAS CALLES | 79-SALVADOR ESCALANTE | IRAMUCO | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 200000 | 200000 | 100%
| 75373 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE (SALIDA AL TREMESINO) | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92000 | 33475 | 33475 | 33475 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 100 | 20%
| 53785 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZA SAN RAFAEL TECARIO | 82-TACÁMBARO | SAN RAFAEL TECARIO (EL POBLADO) | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 781133 | 467157 | 467157 | 467157 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3330 | 2700 | 81.1%
| 53201 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ORQUIDEA COL. LLANOS DE CANICUARO | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 560420 | 484171 | 484171 | 484171 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2910 | 2050 | 70.4%
| 53440 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL CRUZ GORDA | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 189000 | 165143 | 165143 | 165143 | 100% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 100 | 100 | 100%
| 53156 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS 2° ETAPA | 82-TACÁMBARO | LAS HOYAS ALTAS | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 476877 | 371436 | 371436 | 371436 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2130 | 2130 | 100%
| 53082 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y ADOCRETO CALLE CIRCUNVALACION | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349902 | 234738 | 234738 | 234738 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2371 | 1440 | 60.7%
| 53292 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LAS ROSAS DE COL. LLANOS DE CANICUARO | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 389440 | 389440 | 389440 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2550 | 1800 | 70.6%
| 53889 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CAMINO A SAN JOSE BUENAVISTA | 82-TACÁMBARO | SAN JOSÉ BUENAVISTA (MESA DE TAMÁCUARO) | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 550633 | 550633 | 550633 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2657 | 2657 | 100%
| 53233 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO | 82-TACÁMBARO | TECARIO | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 460992 | 103626 | 103626 | 103626 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4774 | 500 | 10.5%
| 53468 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL SAN JUAN DE VIÑA | 82-TACÁMBARO | SAN JUAN DE VIÑA | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 32851 | 32851 | 32851 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 200 | 200 | 100%
| 53832 |  |  |  | TERMINACION DE CALLE FRENTE A LA ESC. PRIMARIA JOYAS ALTAS | 82-TACÁMBARO | LAS HOYAS ALTAS | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 90894 | 90894 | 90894 | 90894 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 620 | 620 | 100%
| 86125 |  |  |  | PAVIM. DE CALLE ALEDAÑA A LA PRESA | 83-TANCÍTARO | EL REPARO (LA PRESA EL REPARO) | RURAL | 4206-6201-9-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 262445 | 262445 | 262445 | 262445 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 687.1 | 687.1 | 100%
| 86047 |  |  |  | PAVIM. DE CALLE ALLENDE | 83-TANCÍTARO | PAREO | RURAL | 4206-6201-2-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 247546 | 190624 | 190624 | 190624 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 528.94 | 407.31 | 77%
| 86039 |  |  |  | PAVIM. DE CALLE CAMELINAS | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4206-6201-1-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 586192 | 169120 | 169120 | 169120 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1160 | 334.89 | 28.9%
| 77510 |  |  |  | PAVIM. DE CALLE GARDENIAS | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4206-6201-1-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 341780 | 341780 | 341780 | 341780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 894.8 | 894.8 | 100%
| 86016 |  |  |  | PAVIM. DE CALLE JAZMIN | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4206-6201-1-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199143 | 199143 | 199143 | 199143 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 373 | 373 | 100%
| 86116 |  |  |  | PAVIM. DE CALLE PRINCIPAL | 83-TANCÍTARO | ARAPARÍCUARO (APARÍCUARO) | RURAL | 4206-6201-7-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200236 | 200236 | 200236 | 200236 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 464.58 | 464.58 | 100%
| 86130 |  |  |  | PAVIM. DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA | 83-TANCÍTARO | SANTA CATARINA | RURAL | 4206-6201-27-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 428209 | 345588 | 345588 | 345588 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 849.75 | 685.79 | 80.7%
| 86052 |  |  |  | PAVIM. DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA | 83-TANCÍTARO | APO | RURAL | 4206-6201-3-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 245653 | 245653 | 245653 | 245653 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 477.92 | 477.92 | 100%
| 80816 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084046/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 204014 | 90008 | 90008 | 90008 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 942 | 450 | 47.8% | OBRA EN PROCESO
| 56252 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO DE CALLE GALEANA | 84-TANGAMANDAPIO | LOS HUCUARES | RURAL | 084089/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 330000 | 9500 | 9500 | 9500 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 704 | 4 | 0.6% | OBRA EN PROCESO
| 81021 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE GUERRERO (CENTRO DE SALUD) | 84-TANGAMANDAPIO | TELONZO | RURAL | 084057/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 358 | 10 | 2.8% | OBRA EN PROCESO
| 84513 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE PRINCIPAL | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 084090/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 552749 | 165209 | 165209 | 165209 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1200.95 | 440 | 36.6% | OBRA EN PROCESO, EN LA COMUNIDAD DE HUARACHANILLO
| 60153 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE BOCANEGRA, BELEN | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084048/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320288 | 320288 | 320288 | 320288 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1068.48 | 950 | 88.9% | OBRA EN PROCESO
| 59176 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE LAZARO CARDENAS (CALLE PPAL.) | 84-TANGAMANDAPIO | QUERÉNGUARO | RURAL | 084083/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 148302 | 148302 | 148302 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1670 | 830 | 49.7% | OBRA EN PROCESO
| 56326 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PEDRO DE GANTE | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084013/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 433142 | 427269 | 427269 | 427269 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 529 | 529 | 100% | OBRA TERMINADA
| 84457 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ESQ. DE LA PLAZA | 84-TANGAMANDAPIO | EL SAUCILLO | RURAL | 084098/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16500 | 16499 | 16499 | 16499 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 22 | 22 | 100% | OBRA TERMINADA
| 59329 |  |  |  | PAVIMENTO DE CALLE E. ZAPATA ENTRE LAZARO CARDENAS Y ALLENDE | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084084/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 452759 | 135695 | 135695 | 135695 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 575 | 200 | 34.8% | OBRA EN PROCESO
| 60867 |  |  |  | PAVIMENTO DE CALLE GALEANA | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084049/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 208815 | 208815 | 208815 | 208815 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 991.66 | 991.66 | 100% | OBRA TERMINADA
| 59930 |  |  |  | PAVIMENTO DE CALLE INDEPENDENCIA SUR ENTRE ALLENDE Y OCAMPO | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084045/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 369011 | 275611 | 275611 | 275611 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1216.75 | 420 | 34.5% | OBRA EN PROCESO
| 82038 |  |  |  | PAVIMENTO DE CALLE RAFAEL RAMIREZ | 84-TANGAMANDAPIO | LA CANTERA | URBANO | 084082/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 295938 | 46015 | 46015 | 46015 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 342.67 | 52 | 15.2% | OBRA EN PROCESO
| 60130 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 84-TANGAMANDAPIO | LA CANTERA | URBANO | 084047/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 334980 | 251235 | 251235 | 251235 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1190 | 350 | 29.4% | OBRA EN PROCESO
| 59884 |  |  |  | TERMINACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN ORILLA DE CARR. NACIONAL SIN PAV. EL FRENTE DE LOS VECINOS | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084043/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 422678 | 422678 | 422678 | 422678 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2127.65 | 2127.65 | 100% | OBRA TERMINADA
| 70336 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. CUAHUTEMOC | 85-TANGANCÍCUARO | GÓMEZ FARÍAS | RURAL | 4206-6201-6-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299828 | 299828 | 299828 | 299828 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1161.62 | 1161.62 | 100%
| 70291 |  |  |  | PAVIMENTACION PIEDRA AHOGADA EN C. MELCHOR OCAMPO | 85-TANGANCÍCUARO | PATAMBAN (PATAMBAM) | URBANO | 4206-6501-2-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 418263 | 418263 | 418263 | 418263 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6806 | 6806 | 100%
| 70764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORREGIDORA | 86-TANHUATO | LOS CHARCOS | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 132200 | 21978 | 21978 | 21978 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 920 | 152.94 | 16.6%
| 94157 |  |  |  | PAVIMENTACION DE BANQUETAS | 88-TARÍMBARO | AMPLIACIÓN JAMAICA | RURAL | 4206-6201-0011-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 298217 | 298217 | 298217 | 298217 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1192 | 1192 | 100% | OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
| 93963 |  |  |  | PAVIMENTACION DE BANQUETAS CALLES REVOLUCION, DR. MIER Y DEL KINDER | 88-TARÍMBARO | TÉJARO DE LOS IZQUIERDO (TÉJARO) | URBANO | 4206-6201-0011-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 570564 | 570564 | 570564 | 570564 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1625 | 1625 | 100% | OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
| 101348 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL KINDER | 88-TARÍMBARO | SANTA CRUZ | RURAL | 4206-6201-0011-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1100 | 1100 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 101286 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DE BRISEÑAS | 88-TARÍMBARO | LA PALMA (LAS PALMAS) | RURAL | 4206-6201-0011-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 101184 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA | 88-TARÍMBARO | TÉJARO DE LOS IZQUIERDO (TÉJARO) | URBANO | 4206-6201-0011-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 165402 | 165402 | 165402 | 165402 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 661 | 661 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 10O %
| 99899 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 4206-6201-0011-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 1594508 | 1594508 | 1594508 | 1594508 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4037 | 3553 | 88% | OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
| 102286 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMELINAS | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 4206-6201-0011-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 787500 | 787500 | 787500 | 787500 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2500 | 2500 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 100787 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE COPANDARO 2A ETAPA | 88-TARÍMBARO | LA PALMA (LAS PALMAS) | RURAL | 4206-6201-0011-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 545000 | 545000 | 545000 | 545000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 100169 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA PLAZA | 88-TARÍMBARO | COLONIA MIGUEL HIDALGO (HIDALGO) | RURAL | 4206-6201-0011-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 552825 | 552825 | 552825 | 552825 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1755 | 466 | 26.6% | OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
| 94262 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA SRA. ILDA | 88-TARÍMBARO | TÉJARO DE LOS IZQUIERDO (TÉJARO) | URBANO | 4206-6201-0011-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 297027 | 297027 | 297027 | 297027 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1188 | 142 | 12% | OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
| 100744 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA TVSECUNDARIA | 88-TARÍMBARO | CUPARÁTARO (CUPÁTARO) | RURAL | 4206-6201-0011-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 713002 | 713002 | 713002 | 713002 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2263 | 2263 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 101132 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS PEÑAS | 88-TARÍMBARO | TÉJARO DE LOS IZQUIERDO (TÉJARO) | URBANO | 4206-6201-0011-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 755096 | 755096 | 755096 | 755096 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3775 | 3775 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 94714 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL KINDER | 88-TARÍMBARO | CAÑADA DE LOS SAUCES | RURAL | 4206-6201-0011-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 99225 | 99225 | 99225 | 99225 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315 | 306 | 97.1% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 100850 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL SR. DANIEL AYALA 2A ETAPA | 88-TARÍMBARO | TÉJARO DE LOS IZQUIERDO (TÉJARO) | URBANO | 4206-6201-0011-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 322245 | 322245 | 322245 | 322245 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1023 | 1023 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 101054 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE EDUARDO RUIZ | 88-TARÍMBARO | URUÉTARO | URBANO | 4206-6201-0011-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 689838 | 689838 | 689838 | 689838 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1408 | 1408 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 101084 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ESMERALDA | 88-TARÍMBARO | URUÉTARO | URBANO | 4206-6201-0011-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 716056 | 716056 | 716056 | 716056 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1430 | 1430 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 100267 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FCO. JAVIER MINA OTE-LAZARO CARDENAS 2A ETAPA | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 4206-6201-0011-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 1792589 | 1792589 | 1792589 | 1792589 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4555 | 4555 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE
| 94576 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO J. MUJICA | 88-TARÍMBARO | SAN PEDRO DE LOS SAUCES | RURAL | 4206-6201-0011-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 658 | 109.7% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 101245 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPANA | 88-TARÍMBARO | SAN PEDRO DE LOS SAUCES | RURAL | 4206-6201-0011-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 494173 | 494173 | 494173 | 494173 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1335 | 1335 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 100098 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JAVIER MINA | 88-TARÍMBARO | SAN PEDRO DE LOS SAUCES | RURAL | 4206-6201-0011-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 787500 | 787500 | 787500 | 787500 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2500 | 2500 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 101001 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS | 88-TARÍMBARO | COTZIO | RURAL | 4206-6201-0011-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 2736546 | 2736546 | 2736546 | 2736546 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 7755 | 3750 | 48.4% | OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
| 101316 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MIRADOR 3A ETAPA | 88-TARÍMBARO | CUTO DEL PORVENIR | URBANO | 4206-6201-0011-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 128365 | 128365 | 128365 | 128365 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 513 | 513 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 100556 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE NIEBLA | 88-TARÍMBARO | CUTO DEL PORVENIR | URBANO | 4206-6201-0011-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 192225 | 192225 | 192225 | 192225 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 768 | 768 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 100925 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES | 88-TARÍMBARO | CUPARÁTARO (CUPÁTARO) | RURAL | 4206-6201-0011-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 991620 | 991620 | 991620 | 991620 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3148 | 2203 | 70% | OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
| 94446 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE OJO DE AGUA | 88-TARÍMBARO | SANTA MARÍA | RURAL | 4206-6201-0011-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1412 | 117.7% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 100506 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA ITURBIDE | 88-TARÍMBARO | EL CUITZILLO GRANDE | RURAL | 4206-6201-0011-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 264600 | 264600 | 264600 | 264600 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 840 | 840 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 100610 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION ITURBIDE 2A ETAPA | 88-TARÍMBARO | EL CUITZILLO GRANDE | RURAL | 4206-6201-0011-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 1209600 | 1209600 | 1209600 | 1209600 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3840 | 3840 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 95233 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE QUINTA DE LA QUINTA | 88-TARÍMBARO | TÉJARO DE LOS IZQUIERDO (TÉJARO) | URBANO | 4206-6201-0011-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 230325 | 230325 | 230325 | 230325 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 921.3 | 341 | 37% | OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
| 100707 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA MARIA | 88-TARÍMBARO | URUÉTARO | URBANO | 4206-6201-0011-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 283500 | 283500 | 283500 | 283500 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 99996 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL BOULEVARD GAONA | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 4206-6201-0011-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 663267 | 663267 | 663267 | 663267 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1916 | 1437 | 75% | OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
| 148111 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS(ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ) | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 854970 | 149000 | 149000 | 149000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3753.72 | 654.18 | 17.4%
| 142373 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA(ENTRE AQUILES SERDAN Y AGRICULTURA) | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 595445 | 372828 | 372828 | 372828 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1640 | 1026.8 | 62.6%
| 142332 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA(ENTRE AV. MORELIA Y GUILLERMO PRIETO) | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1100000 | 1057305 | 1057305 | 1057305 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4198 | 4198 | 100%
| 68415 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA ESCONDIDA | 90-TINGAMBATO | LA ESCONDIDA | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 8625 | 8625 | 8625 | 8625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 73 | 73 | 100%
| 89790 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN LA PROLONGACION CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA | 91-TING܉NDÍN | SAN JUANICO | RURAL | 036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5756 | 5756 | 5756 | 5756 | 100% | 0 | 0 | METROS | 15 | 15 | 100%
| 85366 |  |  |  | EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE CARLOS SANDOVAL GOVEA | 91-TING܉NDÍN | GUÁSCUARO DE MÚGICA | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 50 | 50 | 100%
| 85253 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SIN NOMBRE (RIO DEL MUERTO) | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 143488 | 143488 | 143488 | 143488 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 616 | 616 | 100% | OBRA CONVENIDA CON EL ESTADO A TRAVES DE SCOP, MEDIANTE EL PROGRAMA CEMENTO 2010, Y SE ENCUENTRA TERMINADA.
| 90991 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ARRUYO | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE RUBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 139250 | 91257 | 91257 | 91257 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 520 | 338 | 65% | OBRA CONVENIDA CON EL ESTADO MEDIANTE EL PROGRAMA CEMENTO 2010, Y SE TERMINARA EN 2011.
| 85274 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JAVIER MINA | 91-TING܉NDÍN | TACÁTZCUARO | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 42223 | 42223 | 42223 | 42223 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 120 | 120 | 100% | OBRA CONVENIDA CON EL ESTADO A TRAVES DE SCOP MEDIANTE EL PROGRAMA CEMENTO 2010, Y SE ENCUENTRA TERMINADA.
| 90845 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL PRADO PAZ | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 353305 | 68734 | 68734 | 68734 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1504 | 300.8 | 20% | OBRA CONVENIDA CON EL ESTADO A TRAVES DEL PROGRAMA CEMENTO 2010, SE TERMINARA EN 2011.
| 77100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLEJON OLIVOS CUARTEL 4° REMEDIOS | 93-TLALPUJAHUA | LOS REMEDIOS | RURAL | 4206-6201-0006-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 32068 | 32068 | 32068 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 35000 | 32068 | 91.6%
| 142526 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA | 94-TLAZAZALCA | TLAZAZALCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 325200 | 127911 | 127911 | 127911 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 40 | 40%
| 142527 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA | 94-TLAZAZALCA | HUITZO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 476640 | 2100 | 2100 | 2100 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 22 | 22%
| 142528 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN EL TECOLOTE | 94-TLAZAZALCA | EL TECOLOTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 172003 | 1100 | 1100 | 1100 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 11 | 11%
| 142529 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VASCO DE QUIROGA | 94-TLAZAZALCA | HUITZO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 296028 | 198500 | 198500 | 198500 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 60 | 60%
| 74144 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MADERO OTE. | 95-TOCUMBO | SANTA INÉS | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 76315 | 76315 | 76315 | 76315 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1103 | 1103 | 100%
| 74167 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MIGUEL HIDALGO | 95-TOCUMBO | SANTA CLARA DE VALLADARES | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 191130 | 191130 | 191130 | 191130 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 572 | 412 | 72%
| 74104 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLEJON ACCESO AL KINDER | 95-TOCUMBO | EL MANGUITO | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 65025 | 65025 | 65025 | 65025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 440 | 162.8 | 37%
| 74201 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLEJON CIPRES | 95-TOCUMBO | EL MANGUITO | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 48792 | 48792 | 48792 | 48792 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 126 | 126 | 100%
| 74224 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLEJON LOS MECANICOS | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 77047 | 77047 | 77047 | 77047 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 394 | 189 | 48%
| 74255 |  |  |  | PAVIMENTACION CIRCUITO PICASSO ETAPA FINAL | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 183336 | 183336 | 183336 | 183336 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 846 | 456 | 53.9%
| 76293 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUAUHTEMOC | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1088103 | 219691 | 219691 | 219691 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2528 | 508 | 20.1%
| 74712 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA | 96-TUMBISCATÍO | GENERAL FRANCISCO VILLA (LAS CRUCES) | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 2671143 | 1469494 | 1469494 | 1469494 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 6120 | 3366.84 | 55%
| 76358 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE NIGROMANTE | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 517343 | 62075 | 62075 | 62075 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1225 | 147 | 12%
| 74784 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL | 96-TUMBISCATÍO | EL PLATANAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1492242 | 1492242 | 1492242 | 1492242 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 5000 | 5000 | 100%
| 41724 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE | 97-TURICATO | EL CAHULOTE DE SANTA ANA | RURAL | 2011/097/83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 950000 | 626830 | 626830 | 626830 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 390 | 65%
| 42221 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO AL PANTEÓN VIEJO 2ª ETAPA | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2011/097/86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 482000 | 392232 | 392232 | 392232 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2025 | 81%
| 41276 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011/097/41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 900000 | 591077 | 591077 | 591077 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 650 | 65%
| 41946 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2011/097/84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 1435218 | 1269403 | 1269403 | 1269403 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 748 | 88%
| 41538 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AL PUERTO | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2011/097/73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 700000 | 599049 | 599049 | 599049 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 680 | 85%
| 41353 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ 2ª ETAPA | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2011/097/63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 217540 | 174697 | 174697 | 174697 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 192 | 80%
| 41091 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2011/097/39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 2083178 | 829022 | 829022 | 829022 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 468 | 39%
| 34736 |  |  |  | CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE GORRION TRAMO COMPRENDIDO TUXPAN - E.C. LA CATARINA SAN VICTORIANO | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1225000 | 1214032 | 1214032 | 1214032 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100%
| 34706 |  |  |  | CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA TENENCIA | 98-TUXPAN | TURUNDEO | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3125 | 3125 | 100%
| 74586 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE AL CECYTEM EN PASO DE TIERRA CALIENTE | 99-TUZANTLA | MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE) | RURAL | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 150 | 30% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 75789 |  |  |  | PAVHIDRAUL. DE CALLE LA POLVORINA DE PASO DE TIERRA CAL. | 99-TUZANTLA | MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE) | RURAL | 28 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 5 | 7.1% | PAVIMENTACION DE CALLE, COMPRA DE CEMENTO, MONTENES Y ARENA Y GRAVA
| 75622 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LA COLONIA | 99-TUZANTLA | LA COLONIA | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 337901 | 337901 | 337901 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1100 | 630 | 57.3% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 75780 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CLAVE 7 EN FRANCISCO VILLA | 99-TUZANTLA | FRANCISCO VILLA (POTRERILLOS) | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 141023 | 141023 | 141023 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 700 | 460 | 65.7% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 74881 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE GUAJES DE TERAN | 99-TUZANTLA | LOS GUAJES DE TERÁN | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 40400 | 40400 | 40400 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 350 | 136 | 38.9% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 75754 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD GRANDE | 99-TUZANTLA | SOLEDAD GRANDE | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 396392 | 396392 | 396392 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 830 | 69.2% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 75815 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE IRINEO SESMAS DE TIERRA CALIENTE | 99-TUZANTLA | MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE) | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 104731 | 104731 | 104731 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 500 | 320 | 64% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 75799 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN GUAJES DE TEAMARO | 99-TUZANTLA | LOS GUAJES DE TEAMARO (LOS GUAJES) | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 160000 | 54073 | 54073 | 54073 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450 | 300 | 66.7% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 75787 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA MENDOZA DE TIERRA CALIENTE | 99-TUZANTLA | MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE) | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 318060 | 318060 | 318060 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 950 | 620 | 65.3% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 74770 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN EL SALITRE | 99-TUZANTLA | EL SALITRE | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 431905 | 431905 | 431905 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 890 | 74.2% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 74956 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOMA DE TIERRA CALIENTE | 99-TUZANTLA | MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE) | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 250508 | 250508 | 250508 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 850 | 460 | 54.1% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 75769 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LOS CUITACES | 99-TUZANTLA | LOS CUITACES | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 140188 | 140188 | 140188 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 650 | 450 | 69.2% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 74726 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN MESA DEL AIRE | 99-TUZANTLA | MESA DEL AIRE | RURAL | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 403342 | 403342 | 403342 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 720 | 72% | PAGO DE MATERIALES DE COSNTRUCCION
| 75839 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN PASO DE TIERRA CALIENTE | 99-TUZANTLA | MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE) | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 272083 | 272083 | 272083 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 950 | 600 | 63.2% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 74622 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE 5 DE MAYO EN EL OLIVO | 99-TUZANTLA | EL OLIVO | RURAL | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 22900 | 22900 | 22900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 160 | 35.6% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 75740 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL | 99-TUZANTLA | EL ENCINAL | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 240395 | 240395 | 240395 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 750 | 62.5% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 86759 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CANAL | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 37/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1301251 | 776017 | 776017 | 776017 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2871.9 | 2480 | 86.4%
| 86760 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE FATIMA | 103-VENUSTIANO CARRANZA | LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) | URBANO | 7/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 272088 | 84797 | 84797 | 84797 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 549.34 | 549.34 | 100%
| 92336 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 662015 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1950 | 1950 | 100%
| 86761 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARERRA | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 54/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 480000 | 292162 | 292162 | 292162 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1074.45 | 1074.45 | 100%
| 86762 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LEONA VICARIO SEGUNDA ETAPA | 103-VENUSTIANO CARRANZA | CUMUATILLO | URBANO | 36/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 213000 | 144089 | 144089 | 144089 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 148 | 70 | 47.3%
| 86763 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE SUAREZ | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 33/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450513 | 206667 | 206667 | 206667 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 534 | 534 | 100%
| 86764 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ENTRONQUE EN CALLE LEONA VICARIO Y 20 DE NOVIEMBRE | 103-VENUSTIANO CARRANZA | CUMUATILLO | URBANO | 72/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 126000 | 64015 | 64015 | 64015 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 225 | 210 | 93.3%
| 94868 |  |  |  | PAVIMENTACION DECALLE INSURGENTES | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 334117 | 292680 | 292680 | 292680 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1149.3 | 1149.3 | 100%
| 92832 |  |  |  | PAVIMENTACION Y DRENAJE EN CALLE JUAN ESCUTIA | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PULICAS | - | - | 271042 | 174347 | 174347 | 174347 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 960 | 960 | 100%
| 128668 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAV DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA | 104-VILLAMAR | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OP/028/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GUSTAVO CASTILLO BUENROSTRO | - | - | 396560 | 308322 | 308322 | 308322 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 520 | 520 | 100%
| 128124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FILIBERTO RUIZ EN VILLAMAR | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | OP/015/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 41200 | 28084 | 28084 | 28084 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 75 | 75 | 100%
| 128251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UBICADA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA | 104-VILLAMAR | LA JOYA DEL AIRE (LA JOYA) | RURAL | OP/018/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 68000 | 44455 | 44455 | 44455 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 60 | 60 | 100%
| 128371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA COMUNIDAD DE CERRITO COLORADO | 104-VILLAMAR | CERRITO COLORADO | RURAL | HAVM/ACCION/DOP/4/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JORGE CORTES CISNEROS | - | - | 198560 | 146245 | 146245 | 146245 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 286 | 286 | 100%
| 128564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA | 104-VILLAMAR | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OP/028/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GUSTAVO CASTILLO BUENROSTRO | - | - | 578000 | 464688 | 464688 | 464688 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 856 | 856 | 100%
| 92850 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ 3X1 | 106-YURÉCUARO | MONTELEÓN | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 423820 | 306137 | 306137 | 306137 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1320 | 1320 | 100%
| 92783 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUERRERO ORIENTE 3X1 | 106-YURÉCUARO | EL REFUGIO | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 200000 | 155779 | 155779 | 155779 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 525 | 525 | 100%
| 93111 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE (KINDER) | 106-YURÉCUARO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (EMILIANO ZAPATA) | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 394722 | 346421 | 346421 | 346421 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 1050 | 100%
| 93164 |  |  |  | PAVIMENTACOION CONCRETO HIDRAULICO CALLES PRINCIPALES SAN ANTONIO | 106-YURÉCUARO | SAN ANTONIO | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1853 | 1853 | 100%
| 91535 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION CALLE LERDO DE TEJADA | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 39182 | 24209 | 24209 | 24209 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 196 | 196 | 100%
| 92368 |  |  |  | TERMINACION PAVIMENTACION CALLE PRIVADA DE LOS MAESTROS | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION | - | - | 18420 | 10950 | 10950 | 10950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 110 | 100%
| 98666 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE CAMINO AL PANTEON LA SAUCEDA | 108-ZAMORA | LA SAUCEDA | URBANO | 4206-6701-0002-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 2016218 | 2016218 | 2016218 | 2016218 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4450 | 4450 | 100%
| 94101 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CALLE NARANJOS | 108-ZAMORA | AQUILES SERDÁN (SANTIAGUILLO) | RURAL | 4206-6701-0004-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 127460 | 127460 | 127460 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 1020 | 36.4%
| 94407 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO AV. DREN DE LOS POZOS DE FOVISTE A AVENIDA DEL ARBOL | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0001-0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 2020000 | 606000 | 606000 | 606000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3547 | 1064 | 30%
| 99622 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE BILBAO DE BARCELONA A VIZCAYA | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0003-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1857000 | 556281 | 556281 | 556281 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1520 | 455 | 29.9%
| 94102 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR EN LA CALLE CANAL LINDA VISTA - CANAL CHAPARACO | 108-ZAMORA | COLONIA LINDA VISTA | RURAL | 4206-6201-0003-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 376500 | 376251 | 376251 | 376251 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4906 | 4906 | 100%
| 94940 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO P. GILDARDO MAGAÑA DE AV. JUAREZ A JAVIER MINA | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0003-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 255599 | 255599 | 255599 | 255599 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 416 | 416 | 100%
| 134374 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ENCINO FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 61871 | 61871 | 61871 | 61871 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
| 122814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA, IGNACIO LOPEZ RAYON, LAS MAJADAS | 112-ZITÁCUARO | LAS MAJADAS (RANCHO DE GUADALUPE) | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 153030 | 153030 | 153030 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 0.55 | 55% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO.
| 142773 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CURUNGUEO CALLE NOCHEBUENA | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 111028 | 111028 | 111028 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 201.6 | 56%
| 139951 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICTORIA NORTE., H. ZITACUARO COL. CARABANCHEL | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 106596 | 106596 | 106596 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 193.5 | 43%
| 142818 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA AHOGADA ., CURUNGUEO LA GIRONDA | 112-ZITÁCUARO | LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA) | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 33420 | 33420 | 33420 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 61.2 | 17%
| 137715 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, H. ZITACUARO COL. LOS FRESNOS. CALLE HIDALGO. | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 232486 | 232486 | 232486 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 728 | 487.76 | 67%
| 122816 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, H. ZITACUARO COL. EDUCACIÓN 7A. CDA. DE MORELOS NORTE. | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 190000 | 163936 | 163936 | 163936 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 304.5 | 87%
| 130668 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, H. ZITÁCUARO CALLE DR. EMILIO GARCIA ENTRE MEXICO 68 Y MANGA DE CLAVO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 890000 | 528439 | 528439 | 528439 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 960 | 60%
| 143475 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, H. ZITÁCUARO COL. EL MORAL CALLE BOGONIA | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 155783 | 155783 | 155783 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 284 | 71%
| 137898 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO., H. ZITACUARO COL. FUENTES DE LA ESTACIÓN | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 380000 | 211396 | 211396 | 211396 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 690 | 386.4 | 56%
| 122819 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, PROL. MORA DEL CAÑONAZO, H. ZITACUARO COL. MORA DEL CAÑONAZO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 352884 | 352884 | 352884 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 650 | 65%
| 122820 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO,PUEBLITA NORTE, H. ZITACUARO COL. MORA DEL CAÑONAZO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 154000 | 39000 | 39000 | 39000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 72.8 | 26%
| 122822 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO, NICOLAS ROMERO, CALLE VIOLETAS, COL EL PARAISO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 495000 | 221328 | 221328 | 221328 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 396 | 44%
| 143030 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN CONCRETO HIDRAULICO, CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO EL NARANJO PIEDRA ATRANCADA | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 495000 | 278988 | 278988 | 278988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 513 | 57%
| 143291 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRESA INFIERNILLO, SAN JUAN ZITACUARO | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 315000 | 58880 | 58880 | 58880 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 114 | 19%
| 140089 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 3A. CDA. DE LAZARO CARDENAS ENTRE HIDALGO Y RAYON., H. ZITACUARO COL. MIGUEL HIDALGO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 480000 | 122084 | 122084 | 122084 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960 | 249.6 | 26%
| 122823 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO, CHICHIMEQUILLAS, CALLE 1 Y 4 COL. LA AMPLIACIÓN | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 640000 | 505949 | 505949 | 505949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 948 | 79%
| 142904 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO, CHICHIMEQUILLAS, CALLE 1 Y 4 COL. LA AMPLIACIÓN | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 640000 | 505949 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 948 | 79%
| 122829 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO, IGNACIO LOPEZ RAYON, LAS MAJADAS, RUMBO A LA LOMITA | 112-ZITÁCUARO | LAS MAJADAS (RANCHO DE GUADALUPE) | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 121000 | 120963 | 120963 | 120963 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 219 | 99.5%
| 137997 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CDA. MELCHOR OCAMPO, H. ZITACUARO COL. FOVISSSTE | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 480000 | 96180 | 96180 | 96180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 180 | 20%
| 122815 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO 2A. ETAPA, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, LA PRESA | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 545000 | 400518 | 400518 | 400518 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 990 | 732.6 | 74%
| 122817 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO 1ª MZA. CALLE LA ANGOSTURA | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 275000 | 133096 | 133096 | 133096 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 245 | 49%
| 142827 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO 1A. MZA. CDA. DE CORREGIDORA | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 104287 | 104287 | 104287 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 189 | 70%
| 122818 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, COATEPEC DE MORELOS, 5ª MZA. LA ENCARNACION CALLE VICENTE GUERRERO | 112-ZITÁCUARO | LA ENCARNACIÓN | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 495000 | 431477 | 431477 | 431477 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 264 | 88%
| 122821 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, APUTZIO DE JUAREZ 1ª MZA. | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 122824 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO , CARPINTEROS 1ª MZA. CAMINO A LAS ANIMAS | 112-ZITÁCUARO | CARPINTEROS | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 122825 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO , EL AGUACATE 4ª ENTRADA, LA BARRANCA | 112-ZITÁCUARO | EL AGUACATE | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 330000 | 300191 | 300191 | 300191 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 546 | 91%
| 122826 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, COATEPEC DE MORELOS, 6ª MZA. LOS ZAPOTES RUMBO AL KINDER | 112-ZITÁCUARO | LOS ZAPOTES (PUERTO LOS ZAPOTES) | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 141701 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CRESCENCIO MORALES 3ª MZA. LA FALDITA CAMINO CRESCENCIO MORALES - FRANCISCO SERRATO | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 287500 | 149371 | 149371 | 149371 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520 | 280.8 | 54%
| 143129 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, DONACIANO OJEDA CAMINO A LA SEGUNDITA | 112-ZITÁCUARO | DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.) | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 532500 | 186574 | 186574 | 186574 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 968 | 338.8 | 35%
| 143146 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE, IGNACIO LOPEZ RAYON, MESAS DE ENANDIO | 112-ZITÁCUARO | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA) | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 570000 | 237681 | 237681 | 237681 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1060 | 445.2 | 42%
| 122827 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO, CURUNGUEO 1ª MZA. VALLE VERDE | 112-ZITÁCUARO | VALLE VERDE | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 344288 | 344288 | 344288 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 585 | 45%
| 122828 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO, NICOLAS ROMERO, CAMINO DE LA 3ª A LA 5ª MZA. | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 330000 | 261220 | 261220 | 261220 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1200 | 80%
| 52527 |  |  |  | CONSTRUCC. ANDADOR COL. SERVANDO CHAVEZ-CORRALES 2DA. ETAPA | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | LOS CORRALES | RURAL | 023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 181825 | 181825 | 181825 | 181825 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3540 | 3540 | 100%
| 52346 |  |  |  | PAV. ASFALTICO EN C. RIO LERMA | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 522440 | 522440 | 522440 | 522440 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 5040 | 5040 | 100%
| 51681 |  |  |  | PAVIMENTACION CONC. HIDRAHULICO CALLE DE LA CRUZ Y GTO. | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN JOSÉ HUIPANA (HUIPANA) | URBANO | 028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 239815 | 239815 | 239815 | 239815 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1168 | 1168 | 100% | SE CONSTRUYE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE LA CRUZ Y GUANAJUATO EN LA COMUNIDAD DE HUIPANA
| 51690 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE MICHOACAN | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN JOSÉ HUIPANA (HUIPANA) | URBANO | 029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 316748 | 316748 | 316748 | 316748 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 912 | 912 | 100% | SE CONSTRUYE PAVIMENTO HIDRAHULICO EN CALLE MICHOACAN DE LA COMUNIAD DE SAN JOSE HUIPANA
| 49927 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE LOS RODRIGUEZ | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | EL ARCO | RURAL | 021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 362379 | 362379 | 362379 | 362379 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 1000 | 100% | SE CONSTRUYE PAVIMENTACION HIDRAHULICA EN LA CALLE LOS RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE EL GODINO
| 49236 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOMBRE | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | CASA BLANCA | RURAL | 019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68851 | 68851 | 68851 | 68851 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1058 | 1058 | 100%
| 51722 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOMBRE | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | TAFOYA (JOSÉ MARÍA TAFOYA) | RURAL | 034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 440 | 440 | 100% | SE CONSTRUYE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN C. SIN NOMBRE EN COMUNIDAD DE TAFOLLA
| 50009 |  |  |  | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE JUNTO A ALA CARRETERA LA HERRADURA | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO) | RURAL | 022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19340 | 19340 | 19340 | 19340 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 145 | 145 | 100% | SE CONSTRUYE PAVIMENTO HIDRAHULICO EN CALLE QUE SE ENCUANTRA JUNTO A LA CARRETERA LA HERRADURA EN LA COMUNIDAD DE HEROES DE CHAPULTEPEC (EL RODEO)
| 51696 |  |  |  | PAVIMENTO CONCRETOHIDRAHULICO CALLE PINOSUARES | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN JOSÉ HUIPANA (HUIPANA) | URBANO | 030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11880 | 11880 | 11880 | 11880 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 335 | 335 | 100% | SE CONSTRUYE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PINOSUAREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE HUIPANA
AMPLIACIÓN
| 67214 |  |  |  | AMPLIACION DE LA CALLE KAKATZIRO SALIDA CARRETERA NACIONAL | 24-CHERÁN | CHERÁN SEIS (TUPUKATIRO) | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 6786 | 6786 | 6786 | 6786 | 100% | 0 | 0 | M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 500 | 500 | 100%
| 67147 |  |  |  | APERTURA DE CALLE CERRADA DE LOS HURTADO Y SALIDA AL FRESNO | 24-CHERÁN | CHERÁN DIEZ | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 133912 | 133912 | 133912 | 133912 | 100% | 0 | 0 | M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 800 | 800 | 100%
| 54223 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LINARES. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0021-132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 9640 | 9640 | 9640 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.15 | 15% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 53460 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE 20 DE NOVIEMBRE. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 350000 | 261240 | 261240 | 261240 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.7 | 70% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 124161 |  |  |  | APLIACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA | 56-NAHUATZEN | LA MOJONERA | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 92660 | 92660 | 92660 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 850 | 250 | 29.4%
| 78531 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE AMADO NERVO ETAPA II | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 258900 | 68450 | 68450 | 68450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
| 74636 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PERIFERICO SUR ETAPA II | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1372670 | 626434 | 626434 | 626434 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2608 | 1190 | 45.6%
MANTENIMIENTO
| 101352 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN AV. MORELOS Y JOSE MANUEL HERRERA, COL. VARIAS | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 101/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1809089 | 1809089 | 1809089 | 1809089 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 14791 | 14791 | 100%
| 62930 |  |  |  | ADOQUINADO DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y CALLE TANCITARO | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 174085 | 130406 | 130406 | 130406 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 520 | 470 | 90.4% | EN LAS METAS DE LA OBRA INCLUYE 520 M2 DE ADOQUINADO, 160 ML DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAHULICO Y 22.32ML DE ESCALONES CON JARDINERAS
REHABILITACIÓN
| 56330 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL ACCESO ORIENTE A ALVARO OBREGON | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4206 6201 0001 0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMPAÑIA CONSTRUCTORA KENI SA DE CV | - | - | 1902045 | 1861479 | 1861479 | 1861479 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 300 | 225 | 75% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON AVANCE FISICO DEL 75% Y FINANCIERO DEL 95%
| 84128 |  |  |  | PROGRAMA BACHEO 2011 | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 14/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 118784 | 118784 | 118784 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 90 | 90% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 100.00 M3
| 83735 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RETORNOS EN LA AV. 5 DE MAYO | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 016/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24992 | 6600 | 6600 | 6600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 100 | 40%
| 84031 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO SIMPLE Y AHOGADO EN EL CAMINO VIEJO ACAHUATO | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN UNO | RURAL | 09/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36614 | 14514 | 14514 | 14514 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 381 | 200 | 52.5%
| 101462 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO SIMPLE 2011, VARIAS CALLES | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 103/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 107054 | 37900 | 37900 | 37900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 705 | 35.3% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
| 84066 |  |  |  | REHABILITACION DE GUARNICIONES EN LA AV. TEPALCATEPEC Y CONSTITUYENTES | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 11/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 664669 | 71400 | 71400 | 71400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3600 | 360 | 10% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 3,600 ML
| 50389 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6201-0001-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 680 | 100%
| 50284 |  |  |  | RHABILITACION DE LA CALZADA CANINTZIO Y AVENIDA MORELOS | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6201-0001-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 649423 | 649423 | 649423 | 649423 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6503 | 6503 | 100%
| 87800 |  |  |  | PAV. HIDRAULICA CALLE CIRCUNVALACION | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 602138 | 67050 | 67050 | 67050 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1176 | 131 | 11.1%
| 85680 |  |  |  | PAV. HIDRAULICA CALLE LAZARO CARDENAS | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 661735 | 392581 | 392581 | 392581 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1290.4 | 766 | 59.4%
| 85698 |  |  |  | PAV. HIDRAULICA CALLE MATAMOROS | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 12296 | 12296 | 12296 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1400 | 25 | 1.8%
| 85772 |  |  |  | PAV. HIDRAULICA CALLE VENUSTIANO CARRANZA | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 743 | 743 | 743 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 2 | 0.2%
| 89776 |  |  |  | PAV. HIDRAULICA CALLEJON 4 EL FLECHERO | 19-COTIJA | EL FLECHERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 13104 | 13104 | 13104 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 26 | 4.3%
| 95240 |  |  |  | PAVIEMENTACION HIDRAULICA, CALLE 3 SAN JUANICO | 19-COTIJA | SAN JUANICO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 10589 | 10589 | 10589 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 700 | 21 | 3%
| 95481 |  |  |  | PAVIEMENTACION HIDRAULICA, CALLE 4 SAN JUANIC | 19-COTIJA | SAN JUANICO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 1392 | 1392 | 1392 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 200 | 3 | 1.5%
| 85636 |  |  |  | PAVIM. HIDRAULICA CALLE ANITA BARRAGAN | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 189641 | 189641 | 189641 | 189641 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 271 | 271 | 100%
| 85660 |  |  |  | PAVIM. HIDRAULICA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE J. SIE | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113399 | 113399 | 113399 | 113399 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 185 | 185 | 100%
| 85648 |  |  |  | PAVIM. HIDRAULICA CALLE PRUDENCIO MENDOZA | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3 | 3 | 100%
| 85626 |  |  |  | PAVIM. HIDRAULICA CALLE RUBEN ROMERO | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10407 | 10407 | 10407 | 10407 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 20 | 20 | 100%
| 84936 |  |  |  | PAVIM. HIDRAULICA SEGUNDO CALLEJON SAN JUANICO | 19-COTIJA | SAN JUANICO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 261862 | 261862 | 261862 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 700 | 524 | 74.9%
| 94863 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLEJON 3 EL FLECHERO | 19-COTIJA | EL FLECHERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 268811 | 128829 | 128829 | 128829 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 525 | 251 | 47.8%
| 89066 |  |  |  | PAVIMENTACION SEGUNDO CALLEJON EN EL FLECHERO | 19-COTIJA | EL FLECHERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 268812 | 61586 | 61586 | 61586 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 525 | 120 | 22.9%
| 67199 |  |  |  | CUNETEO EN LA CALLE ARISTA ENTRE 10 DE MAYO Y CARMEN SERDAN | 24-CHERÁN | CHERÁN | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 200 | 200 | 100%
| 67156 |  |  |  | RAHABILITACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE 2A ETAPA | 24-CHERÁN | CHERÁN | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 386302 | 386302 | 386302 | 386302 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 67165 |  |  |  | RASTREO, BALASTREO Y CUNETEO EN LA CALLE ABASOLO | 24-CHERÁN | CHERÁN | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 184254 | 184254 | 184254 | 184254 | 100% | 0 | 0 | M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 600 | 600 | 100%
| 67204 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO DE LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE | 24-CHERÁN | CHERÁN SIETE (COLONIA SAN PEDRO) | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1800 | 1800 | 100%
| 67172 |  |  |  | REHABILITACION Y BALASTREO EN LA CALLE FLORES MAGON | 24-CHERÁN | CHERÁN DIEZ | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 67180 | 67180 | 67180 | 67180 | 100% | 0 | 0 | M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 600 | 600 | 100%
| 51369 |  |  |  | PROGRAMA DE BACHEO Y SEÑALIZACIÓN DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1752097 | 847105 | 847105 | 847105 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.4 | 40% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 51356 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA CIUDAD. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2500000 | 1407378 | 1407378 | 1407378 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1656.28 | 579.7 | 35%
| 42916 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES VARIAS | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 16035013/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 115713 | 115713 | 115713 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3478 | 1006.3 | 28.9% | LA OBRA CONCISTE EN REHABILITACION DE CALLES QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADAS POR EL TIEMPO
| 145313 |  |  |  | REECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV. HIDALGO | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 4206-6201-0002-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 146000 | 82390 | 82390 | 82390 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 730 | 500 | 68.5% | OBRA EN PROCESO
| 138785 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 23333 | 23333 | 23333 | 23333 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 50 | 50%
| 141261 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 435862 | 435862 | 435862 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.8 | 80% | LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN EL POA ES DE UNA OBRA
| 137365 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO A LA COLONIA EL PARAISO | 54-MORELOS | VILLA MORELOS | URBANO | 4206-6701-0001-223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CAMAL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | - | - | 501600 | 497931 | 497931 | 497931 | 100% | 0 | 0 | METROS | 400 | 400 | 100%
| 123271 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE ACCESO AL CBTA | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22445 | 22445 | 22445 | 22445 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 75101 |  |  |  | EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE EMILIO CARRANZA | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/035/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 794356 | 739130 | 739130 | 739130 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3721 | 3721 | 100%
| 75129 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE EMPEDRADO SIMPLE (CALLE CENOBIO MORENO) | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/036/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 853805 | 792134 | 792134 | 792134 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 4000 | 100%
| 71057 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES (EMPEDRADO SIMPLE) | 64-PARÁCUARO | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | 064/025/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 25631 | 25631 | 25631 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 100 | 25%
| 76006 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE DÍAZ ORDAZ ENTRE COLOMBIA Y CANADÁ | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 798691 | 761648 | 761648 | 761648 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1422.73 | 1422.73 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL PROGRAMA CEMENTO
| 76246 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE LAS FLORES ENTRE PINO Y LOS SAUCES | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 327822 | 312496 | 312496 | 312496 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 636.06 | 636.06 | 100% | PROGRAMA CEMENTO
| 76071 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE LAS ROSAS/PINO Y LOS SAUCES | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 322428 | 321031 | 321031 | 321031 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 645.65 | 645.65 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA CEMENTO
| 76117 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE OBELISCOS/PINO Y LOS SAUCES | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 343940 | 322234 | 322234 | 322234 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 539.92 | 539.92 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL PROGRAMA CEMENTO
| 76162 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN OBELISCOS/SAN JOSÉ DE LOS RAMOS Y PINO | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 413980 | 413980 | 413980 | 413980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 815.23 | 815.23 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL PROGRAMA CEMENTO
| 76220 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN TULIPANES/OBELISCOS Y PROPIEDAD PRIVADA | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 322898 | 53000 | 53000 | 53000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 539.63 | 539.63 | 100% | PROGRAMA CEMENTO
| 82043 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA | 79-SALVADOR ESCALANTE | OPOPEO | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3126121 | 776750 | 776750 | 776750 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3126121 | 776750 | 24.8%
| 82223 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO | 79-SALVADOR ESCALANTE | ZIRAHUÉN | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4002295 | 3324392 | 3324392 | 3324392 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 4002295 | 3324392 | 83.1%
| 59839 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MADERO | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084042/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 545000 | 537476 | 537476 | 537476 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900.87 | 900.87 | 100% | OBRA TERMINADA
| 85338 |  |  |  | DEMOLICION Y REPARACION DE PAVIMENTO EN CALLE VASCO DE QUIROGA | 91-TING܉NDÍN | TACÁTZCUARO | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100%
| 85353 |  |  |  | REPARACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL | 91-TING܉NDÍN | BARRIO ALTO | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 60 | 60 | 100%
| 75491 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LA LOMA DE TZITZIO | 101-TZITZIO | TZITZIO UNO | RURAL | 037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUCIPALES | - | - | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 134398 |  |  |  | PAV. CONC. HCO. CALLE COLEGIO MILITAR, SAN MIGUEL TAIMEO | 110-ZINAPÉCUARO | SAN MIGUEL TAIMEO (TAIMEO) | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 12774 | 12774 | 12774 | 12774 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
| 134376 |  |  |  | PAVIMENTACION AVENIDA HIDALGO SAN ILDEFONSO | 110-ZINAPÉCUARO | SAN ILDEFONSO | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 912725 | 912725 | 912725 | 912725 | 100% | 0 | 0 | METROS | 150 | 150 | 100%
| 134627 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA LAZARO CARDENAS | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
| 134388 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE FELIX IRETA, FRANCISCO VILLA | 110-ZINAPÉCUARO | FRANCISCO VILLA | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
| 134391 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE HIPOCRATES COLONIA EL SEGURO | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
| 134385 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JOSE MA. MORELOS, JOSE MA. MORELOS | 110-ZINAPÉCUARO | JOSÉ MARÍA MORELOS (LA YEG܅RÍA) | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 38430 | 38430 | 38430 | 38430 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
| 134384 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MARIANO MATAMOROS SAN BARTOLOME CORO | 110-ZINAPÉCUARO | SAN BARTOLOMÉ CORO (CORO) | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 28850 | 28850 | 28850 | 28850 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
| 134387 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE NICOLAS REGULES, FRANCISCO VILLA | 110-ZINAPÉCUARO | FRANCISCO VILLA | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 63820 | 63820 | 63820 | 63820 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
| 134383 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE VICENTE GUERRERI COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ | 110-ZINAPÉCUARO | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 149788 | 149788 | 149788 | 149788 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2000 | 200 | 10%
| 134377 |  |  |  | PAVIMENTACION COLONIA GUADAALUPE | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100%
| 134566 |  |  |  | PAVIMENTACION CONC. HCO. CALLE LOS GUERREROS, RANCHO LOS GUERREROS | 110-ZINAPÉCUARO | RANCHO LOS GUERREROS (EL FONDO) | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 8636 | 8636 | 8366 | 8636 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
| 134600 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA EL PUERTO | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
| 134658 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE MONTES DE OCA, COLONIA LAZARO CARDENAS | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
| 134637 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINO FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
| 134393 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO OJO DE AGUA DE BUCIO | 110-ZINAPÉCUARO | OJO DE AGUA DE BUCIO | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 338142 | 338142 | 338142 | 338142 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
| 134611 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULUCO PRIVADA DE RAYON UCAREO | 110-ZINAPÉCUARO | UCAREO | URBANO | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
| 134395 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRULICO CALLE RAMON LOPEZ VELARDE | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 63160 | 63160 | 63160 | 63160 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
| 134381 |  |  |  | PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES SAN BERNARDO | 110-ZINAPÉCUARO | SAN BERNARDO | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 36600 | 36600 | 36600 | 36600 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
| 134378 |  |  |  | PAVIMENTACION EL FRESNO MUNICIPIO DE ZINAPECUARO | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 31710 | 31710 | 31710 | 31710 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
| 134380 |  |  |  | PAVIMENTACION VARIAS CALLES BUENAVISTA SEGUNDA ETAPA | 110-ZINAPÉCUARO | BUENAVISTA (SAN MIGUEL BUENAVISTA) | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
| 134390 |  |  |  | REHABILITACION CANAL DE RIEGO CALZADA PASCUAL ORTIZ RUBIO | 110-ZINAPÉCUARO | FRANCISCO VILLA | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 8659 | 8659 | 8659 | 8659 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 48625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA UNIVERSIDAD MICHOACANA | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 16035026/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4500000 | 572859 | 572859 | 572859 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1170.7 | 149 | 12.7% | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR
| 74376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BADO EN RIO DE LAS COCINAS | 57-NOCUPÉTARO | LAS COCINAS | RURAL | 4206-6201-0031-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 121516 | 121516 | 121516 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0.81 | 81% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 66801 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 78-SANTA ANA MAYA | EL TORONJO | RURAL | 4206-6201-0013-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 137919 | 72151 | 72151 | 72151 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6 | 6 | 100%
| 66763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 78-SANTA ANA MAYA | SAN RAFAEL DEL CARRIZAL (SAN RAFAEL) | RURAL | 4206-6201-0011-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 60121 | 52419 | 52419 | 52419 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6 | 6 | 100%
| 66784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 78-SANTA ANA MAYA | SAN RAFAEL DEL CARRIZAL (SAN RAFAEL) | RURAL | 4206-6201-0011-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 35868 | 35868 | 35868 | 35868 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6 | 6 | 100%
| 66457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE VIRREY DE MENDOZA | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 18030 | 15524 | 15524 | 15524 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6 | 6 | 100%
| 35377 |  |  |  | CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO SAN VICTORIANO - RINCON DE CORUCHA | 98-TUXPAN | RINCÓN DE CORUCHA | RURAL | 017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2400000 | 2354195 | 2354195 | 2354195 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6300 | 6300 | 100% | EN EL APARTADO DE META SON METROS CUADRADOS M2, PERO EN EL CATALOGO NO ME DA ESA OPCION.
| 74550 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA GUACAMAYA | 99-TUZANTLA | LA GUACAMAYA | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 5500 | 5500 | 5500 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 20 | 5 | 25% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 75729 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BORBOLLON | 99-TUZANTLA | MAGUEY ACUITZIO (LA POLILLA) | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 160000 | 102554 | 102554 | 102554 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 40 | 22 | 55% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 75871 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA | 99-TUZANTLA | LA COLONIA | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 185081 | 185081 | 185081 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 40 | 19 | 47.5% | PAGO DE MATETRIALES DE CONSTRUCCION
| 74852 |  |  |  | COSNTRUCCION DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS CUITACES | 99-TUZANTLA | LOS CUITACES | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 20720 | 20720 | 20720 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 30 | 18 | 60% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
AMPLIACIÓN
| 76808 |  |  |  | AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CANELA | 23-CHAVINDA | CHAVINDA | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 117647 | 117647 | 117647 | 117647 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 38 | 38 | 100% | EL PUENTE DE LA CANELA ES PASO OBLIGADO DE MAQUINARIA Y CAMIONES PESADOS DE TODO EL PUEBLO, SE AMPLIO LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN TODA SU LONGITUD, REFORZANDO CON UNA TRABE Y COLOCANDO PRETILES DE PROTECCION
| 92572 |  |  |  | TERMINACION 2A ETAPA INGRESO SUR YURECUARO 3X1 | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 757862 | 757862 | 757862 | 757862 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1100 | 1100 | 100%
MANTENIMIENTO
| 134675 |  |  |  | PROGRAMA MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 32720 | 32720 | 32720 | 32720 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 68935 |  |  |  | REHABILITACION CARRETERA COPANDARO-ZIMBANGUARO | 44-JIMÉNEZ | ZIMBÁNGUARO | RURAL | 4206-6201-0017-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 379411 | 379411 | 379411 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 17 | 14 | 82.4% | UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS
| 128454 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ALERON DEL PUENTE VEHICULAR DE LA COMUNIDAD DEL RINCON DE JARIPO | 104-VILLAMAR | EL RINCÓN DE JARIPO (EL RINCÓN) | RURAL | OP/025/02/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 18424 | 18424 | 18424 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10 | 10 | 100%
| 134693 |  |  |  | REHABILITACION CAMINOS DE ACCEDO AL POTRERO | 110-ZINAPÉCUARO | EL POTRERO (RANCHO EL POTRERO) | RURAL | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 97732 |  |  |  | 6201-2 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 2-AGUILILLA | GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (EL LIMÓN) | RURAL | 6201-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 436917 | 15372 | 15372 | 15372 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 8 | 0.5 | 6.3% | OBRA EN PROCESO
| 97733 |  |  |  | 6201-32 CONSTRUCCION DE PUENTE EN PRIV. SAN ANTONIO ETAPA 2010 | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 525778 | 8284 | 8284 | 8284 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 5 | 0.8 | 16% | OBRA EN PROCESO
| 106178 |  |  |  | 6201-36 CONSTRUCCION DE RAMPA PEATONAL BICENTENARIO PARA COMUNICAR LA CALLE MIGUEL MALDONADO CON LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 62.1-36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 274527 | 90937 | 90937 | 90937 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 350 | 40 | 11.4% | OBRA EN PROCESO.
| 97734 |  |  |  | 6201-41-11 LOZA PARA PUENTE EN CALLE REFORMA | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-41-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 41196 | 34104 | 34104 | 34104 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 12.5 | 5 | 40% | OBRA EN PROCESO
| 106493 |  |  |  | 6201-42-11 LOZA PARA PUENTE EN CALLE MATAMOROS | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-42-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 41196 | 26995 | 26995 | 26995 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 200 | 120 | 60% | OBRA EN PROCESO.
| 107102 |  |  |  | 6201-43-11 LOZA PARA PUENTE EN CALLE GUILLERMO PRIETO | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-43-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 41196 | 16891 | 16891 | 16891 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 200 | 82 | 41% | OBRA EN PROCESO
| 60758 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO DE AGUAS NEGRAS EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE ANGANGUEO 3A ETAPA CALLE VICENTE GUERRERO | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2407674 | 936330 | 2407674 | 936330 | 100% | 936330 | 936330 | METROS LINEALES | 85 | 45 | 52.9%
| 83965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ANTORCHA CAMPESINA | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 06/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41556 | 32067 | 32067 | 32067 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 2 PUENTES
| 49455 |  |  |  | CONSTRUCCON DE PUENTE PESONAL | 9-ARIO | ZATZIO (TZATZIO) | RURAL | 4206-6201-0114-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10 | 10 | 100%
| 34716 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN AV. LAZARO CARDENAS NTE. ETAPA FINAL | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CA-18/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1540422 | 329766 | 329766 | 329766 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1960 | 419 | 21.4%
| 79135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COL. LAZARO CARDENAS | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 620122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 298100 | 298100 | 298100 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10 | 6 | 60%
| 79024 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 620121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 73500 | 73500 | 73500 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10 | 2 | 20%
| 51506 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR | 34-HIDALGO | CUCHIPITIO PALOS SECOS (CUCHIPITIO) | RURAL | 4206-6201-040-050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 64759 | 64759 | 64759 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS LINEALES PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 72288 |  |  |  | CONCTRUCCION DE PUENTE | 37-HUANIQUEO | LA YERBABUENA (LA CIENEGUITA) | RURAL | 4206-6201-0004-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 70283 | 70283 | 70283 | 70283 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 5 | 5 | 100% | OBRA TERMINADA
| 81178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE | 39-HUIRAMBA | QUIRÍNGUARO (SAN SIMÓN QUIRÍNGUARO) | RURAL | 4206-6201-0007-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22000 | 4045 | 4045 | 4045 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0.04 | 4% | EN EL AVANCE FISICO SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE 1 PUENTE
| 128428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES | 46-JUÁREZ | PUERTO DE LOS LAURELES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 150 | 75 | 50%
| 74454 |  |  |  | PROYECTO DE PUENTE VICULAR EN LAS HUERTAS | 57-NOCUPÉTARO | LAS HUERTAS | RURAL | 4206-6201-0105-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 58685 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA LUZ | 63-PANINDÍCUARO | LA LUZ | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13265 | 13265 | 13265 | 13265 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10 | 10 | 100%
| 76563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARROYO ITZINHUARITOI PENJMAILLO | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6201-0001-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 201535 | 201535 | 201535 | 201535 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 60 | 48 | 80%
| 104323 |  |  |  | PUENTE ENTRE FRACCIONAMIENTO EL PINO Y FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE QUIROGA | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ARQUIDEMOS CONSTRUCTOR SA DE CV | - | - | 750000 | 179700 | 179700 | 179700 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 7.5 | 1 | 13.3%
| 65750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 77-SAN LUCAS | VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO) | URBANO | 003/077/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 561875 | 561875 | 561875 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 15 | 15 | 100%
| 65791 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LAS TEJERIAS | 77-SAN LUCAS | TEJERÍA | RURAL | 004/077/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 465343 | 465343 | 465343 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 7 | 7 | 100%
| 81539 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EL CORCUBI | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56700 | 56700 | 56700 | 56700 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 56700 | 56700 | 100%
| 80948 |  |  |  | TERMINACION DE ANDADOR PEATONAL CARRETERA NACIONAL | 84-TANGAMANDAPIO | TELONZO | RURAL | 084035/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 438956 | 308535 | 308535 | 308535 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 406 | 370 | 91.1% | OBRA EN PROCESO
| 70480 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL | 85-TANGANCÍCUARO | SAN JOSÉ DE GRACIA (SAN JOSÉ OCUMICHO) | RURAL | 4206-6201-12-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 6314 | 6314 | 6314 | 6314 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 48 | 48 | 100% | SON METROS CUADRADOS
| 88790 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 127640 | 127640 | 127640 | 127640 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 300 | 300 | 100%
| 72894 |  |  |  | ANDADOR PEATONAL ACCESO A LA SECUNDARIA | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 114529 | 114529 | 114529 | 114529 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 547.5 | 317 | 57.9%
| 72940 |  |  |  | ANDADOR PEATONAL CARR. JACONA-LOS REYES | 95-TOCUMBO | SANTA CLARA DE VALLADARES | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 235718 | 235718 | 235718 | 235718 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 430 | 430 | 100%
| 72977 |  |  |  | ANDADOR PEATONAL JUNTO AL INGENIO | 95-TOCUMBO | SANTA CLARA DE VALLADARES | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 16441 | 16441 | 16441 | 16441 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 340 | 68 | 20%
| 75830 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE | 101-TZITZIO | LA MUERTA (SAN RAFAEL) | RURAL | 010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 89510 | 47526 | 47526 | 47526 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 30 | 30 | 100%
| 75726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE | 101-TZITZIO | LOS ARRAYANES | RURAL | 040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 15819 | 15819 | 15819 | 15819 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
| 75790 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN QUERETANILLO | 101-TZITZIO | MANZANA DE QUERETANILLO (QUERETANILLO) | RURAL | 011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 72000 | 36443 | 36443 | 36443 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
| 75758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE LA OREJANA | 101-TZITZIO | TZITZIO UNO | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 92926 | 92926 | 92926 | 92926 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
| 134375 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE RINCON DE JERAHUARO | 110-ZINAPÉCUARO | VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO) | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 33580 | 33580 | 33580 | 33580 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
| 134583 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD MARIANO MENDOZA, HUAJUMBARO DE GUADALUPE | 110-ZINAPÉCUARO | HUAJÚMBARO (HUAJÚMBARO DE GUADALUPE) | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 15105 | 15105 | 15105 | 15105 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
| 51480 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCERO. | 34-HIDALGO | SAN ISIDRO ALTA HUERTA (ALTA HUERTA) | RURAL | 4206-6201-009-045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 105124 | 105124 | 105124 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0.95 | 95% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS LINEALES PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 81315 |  |  |  | AMPLIACION PUENTE | 39-HUIRAMBA | TUPÁTARO | RURAL | 4206-6201-0008-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22000 | 6040 | 6040 | 6040 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0.06 | 6% | EN EL AVANCE FISICO SE REFIERE A LA AMPLIACION DE 1 PUENTE
REHABILITACIÓN
| 76541 |  |  |  | REHABILITACION PUENTE MADERO | 23-CHAVINDA | CHAVINDA | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 18107 | 18107 | 18107 | 18107 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 80 | 80 | 100% | SE REHABILITARON LOS ACCESOS DEL PUENTE VEHICULAR MADERO QUE ES EL PRINCIPAL DE LA POBLACION,SUBIENDO MUROS DE CONTENCION Y AMPLIANDO ALEROS POR SEGURIDAD DE LOS PEATONES QUE LO UTILIZAN
| 53556 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PUENTE EN EL RÍO TAXIMAROA EN SAN ÁNGEL. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 168000 | 168000 | 168000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0.85 | 85% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS LINEALES PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 65318 |  |  |  | APOYO PARA REPARACION DE PUENTE | 53-MORELIA | ATÉCUARO | RURAL | 7329 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 100000 | 100000 | 28120 | 28.1% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0.9 | 90% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 124242 |  |  |  | REHAB. DE PUENTE ENTRE CALLES ALDAMA Y MORELOS | 56-NAHUATZEN | SAN ISIDRO | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 8570 | 8570 | 8570 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 12 | 8 | 66.7%
| 76259 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE SALIDA A ZIQUITARO EN PENJAMILLO | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6201-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6850 | 6850 | 6850 | 6850 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 42 | 42 | 100%
| 134555 |  |  |  | PAVIMENTACION CAMINO DE ACCESO, SAN JOAQUIN JARIPEO | 110-ZINAPÉCUARO | SAN JOAQUÍN JARIPEO (LA EX-HACIENDA) | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 586607 | 586607 | 586607 | 586607 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
| 134373 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO DE ACCESO A LA YERBABUENA | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1422626 | 1422626 | 1422626 | 1422626 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 89510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAPILLA EN SAN ANDRES COAPA | 1-ACUITZIO | SAN ANDRÉS COAPA | RURAL | F-III-45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55800 | 26440 | 26440 | 26440 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 55800 | 26440 | 47.4% | OBRA EN PROCESO
| 89511 |  |  |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LOMA DE LAS CARRERAS | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE UNO | RURAL | F-III-47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 10000 | 10000 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 89512 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CAPILLA DE PARAMO | 1-ACUITZIO | PÁRAMO | RURAL | F-III-46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36500 | 8240 | 8240 | 8240 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 36500 | 8240 | 22.6% | OBRA EN PROCESO
| 89513 |  |  |  | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LAS PEÑAS | 1-ACUITZIO | LAS PEÑAS | RURAL | F-III-29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 41400 | 41400 | 41400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 150000 | 41400 | 27.6% | OBRA EN PROCESO
| 97735 |  |  |  | 6201-40-11 ELABORACION DEL PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-40-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 0.6 | 60% | PLAN DE DESARROLLO URBANO EN TODO EL MUNICIPIO, OBRA EN PROCESO
| 114000 |  |  |  | 6801-4-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CASA EJIDAL DEL AGUAJE | 2-AGUILILLA | BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE) | URBANO | 6801-4-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 320000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 30 | 30% | OBRA EN PROCESO.
| 154890 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO AL BOULEBARD | 4-ANGAMACUTIRO | ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN | URBANO | 01AD2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 545275 | 283000 | 283000 | 283000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1437.34 | 1006 | 70%
| 147969 |  |  |  | TERMINACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BLVD.CONSTITUYENTES, COL. VARIAS | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 114/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3460845 | 865211 | 865211 | 865211 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 150 | 150 | 100%
| 84592 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO ARTICULADOR DE AGRONEGOCIOS | 8-AQUILA | PUEBLO NUEVO | RURAL | 173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 76408 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 8-AQUILA | EL NUEVE | RURAL | 123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.25 | 25%
| 79828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ZILAPA | 8-AQUILA | ZILAPA | RURAL | 183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 26610 | 26610 | 26610 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.89 | 89%
| 84450 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA COMISARIA DE POMARO | 8-AQUILA | POMARO | RURAL | 169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 24667 | 24667 | 24667 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 75965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCARGATURA EN COLOLA | 8-AQUILA | COLOLA | RURAL | 111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30500 | 23321 | 23321 | 23321 | 100% | 0 | 0 | OFICINA | 1 | 0.85 | 85%
| 75875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA COFRADIA DE OSTULA | 8-AQUILA | LA COFRADÍA DE OSTULA | RURAL | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 5336 | 5336 | 5336 | 100% | 0 | 0 | PLAZA COMUNITARIA | 1 | 0.4 | 40%
| 75623 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN AQUILA | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1984539 | 1488404 | 1488404 | 1488404 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3003 | 1200 | 40%
| 84522 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE POMARO | 8-AQUILA | POMARO | RURAL | 171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 81317 |  |  |  | REHABILITACION DE TENENCIA EN LA PLACITA | 8-AQUILA | LA PLACITA DE MORELOS | RURAL | 147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12000 | 11614 | 11614 | 11614 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 84338 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA EN OSTULA | 8-AQUILA | SANTA MARÍA DE OSTULA (OSTULA) | RURAL | 166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 58438 | 58438 | 58438 | 100% | 0 | 0 | PLAZA COMUNITARIA | 1 | 0.98 | 98%
| 49856 |  |  |  | APLICACION DE CEMENTO SCOP (PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN CARAMICUAS) | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6201-0001-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 140 | 140 | 100%
| 49286 |  |  |  | BALIZAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS MUNICIPALES | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6201-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 367720 | 367720 | 367720 | 367720 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 2 | 2 | 100%
| 49369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COL. LOMA LINDA | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6201-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 429617 | 429617 | 429617 | 429617 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 56.4 | 56.4 | 100%
| 49997 |  |  |  | CONSTRUCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL A TRAVEZ DEL PROGRAMA CEMENTO SCOP NO SUMINISTRADO EN EL 2010 | 9-ARIO | SAN JOSÉ DE CHUÉN | RURAL | 4206-6201-0091-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 348306 | 348306 | 348306 | 348306 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 350 | 350 | 100%
| 49703 |  |  |  | OBRAS Y ACCIONES SOCIALES (APOYOS VARIOS) | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6201-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 225715 | 225715 | 225715 | 225715 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 15 | 15 | 100% | SE HIZO LO SIGUIENTE: SE APOYO A LA LOCALIDAD DE AGUAZARCA DEL SUR CON LAMINA GALVANIZADA PARA EL TECHO DE PANTEON MUNICIPAL, SE APOYO A LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE UNA CALLE, APOYO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE ARIO DE ROSALES CON PINTURA PARA LA CANCHA DE BASQUET BOOL Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PILA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL SUR, CONSTRUCION DE MURO ENCALLE HIDALGO DE ESTA CIUDAD, CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL CRRIZALILLO, CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN CAMINO TUACUAR.
| 49491 |  |  |  | PROGRAMA DE BACHEO Y BALIZAMIENTO | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6201-0001-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 224602 | 224602 | 224602 | 224602 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 470 | 470 | 100% | SE REPARARON 470 M2 DE BACHES EN LA CABECERA MUNICIPAL.
| 49264 |  |  |  | PROGRAMACEMENTO SCOP 2011 (REHABILITACION DE CAMINO) | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6201-0001-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 33953 | 33953 | 33953 | 33953 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6000 | 6000 | 100%
| 49221 |  |  |  | REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6201-0001-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1873731 | 1873731 | 1873731 | 1873731 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35036 | 35036 | 100%
| 113532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JEFATURA DE TENECIA | 12-BUENAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | URBANO | 112/16/2011/07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1003.15 | 200 | 19.9%
| 117631 |  |  |  | REMODELACION DE PLAZA PUBLICA | 12-BUENAVISTA | FELIPE ÁNGELES (EL PUJIDO) | RURAL | 112/16/2011/17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 138578 | 138578 | 138578 | 138578 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE AMPLIO EL PRESUPUESTO, DEBIDO A QUE SE AUTORIZARON LOS TRABAJOS DE HERRERIA Y ACABADOS.
| 69274 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DEPORTIVO | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA VIEJO | RURAL | 013/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 200000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.5 | 50% | SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DEPORTIVO Y EL SUMINISTRO DE PORTERIAS METALICAS
| 69257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL-POLIDEPORTIVO (SEGUNDA ETAPA) | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA DE HIDALGO | URBANO | 011/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 1250000 | 1086608 | 1086608 | 1086608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1850 | 1200 | 64.9% | SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN SU SEGUNDA ETAPA, CON LA CONSTRUCCION DE GRADAS, CONSTRUCCION DE SANITARIOS, OFICINA Y ANDADORES EN AREA EXTERIOR.
| 75282 |  |  |  | AMPLIACION DE ACOTAMIENTOS CON CARPETA ASFALTICA Y RIEGO DE SELLO EN AVENIDA JUAREZ | 17-CONTEPEC | CONTEPEC | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1625000 | 243814 | 243814 | 243814 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 714 | 250 | 35%
| 74556 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 17-CONTEPEC | CONTEPEC | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 104400 | 30129 | 30129 | 30129 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 73995 |  |  |  | TERMINACION DEL RASTRO MUNICIPAL | 17-CONTEPEC | CONTEPEC | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 985000 | 537315 | 537315 | 537315 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 104373 |  |  |  | CONST. DE BANQUETAS Y ANDADOR, COLEGIO BACHILLERES | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 6856 | 6856 | 6856 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
| 134086 |  |  |  | 61030005 ANDADOR EN CLINICA DE COCUCHO | 21-CHARAPAN | COCUCHO | URBANO | 61030005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 140000 | 112000 | 112000 | 112000 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 89493 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA EN CENTRO DEPORTIVO | 22-CHARO | CHARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 31558 | 31558 | 31558 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 87495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARBACANA | 22-CHARO | LA GOLETA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 185000 | 425661 | 425661 | 425661 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 87496 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PARA ESCURRIMIENTO DE AGUA | 22-CHARO | SAN ANTONIO CORRALES (NUEVO CORONILLAS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 183060 | 202973 | 202973 | 202973 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 2 | 2 | 100%
| 76729 |  |  |  | CLAUSURA DEL BASURERO MUNICIPAL | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 209087 | 209087 | 209087 | 209087 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 5 | 2.8 | 56% | EL BASURERO MUNICIPAL ESTA EN PROCESO DE REGULARIZACION Y CLAUSURA CONSTA DE 5 HECTAREAS Y SE REALIZAN TRABAJOS DE ACOMODO, COMPACTACION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS, SE ESTA CLAUSURANDO LA ZONA PONIENTE Y SE CONTINUARA HASTA CLAUSURAR LA TOTALIDAD
| 76754 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CITIRS | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 0.9 | 90% | EL CENTRO INTERMUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SE ESTA CONSTRUYENDO EN TERRENOS DEL MUNICIPIO DE TING INDIN EN COLABORACION CON OTRS 7 MUNICIPIOS, PARA TRANSPORTAR TODOS LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES HACIA ESE LUGAR DE DISPOSICION FINAL. EL MUNICIPIO APORTA UNA PARTE PROPORCIONAL
| 76679 |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 102442 | 102442 | 102442 | 102442 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 0.98 | 98% | EL PLAN DE DESARROLLO URBANO TIENE POR OBJETO PLANEAR EL DESARROLLO URBANO DE TODO EL MUNICIPIO, CONSIDERANDO TODOS LOS ASPECTOS, FISICOS, GEOLOGICOS, EDAFOLOGICOS, HIDROLOGICOS, Y DEL MEDIO AMBIENTE EN GENERAL, ASI COMO EL ATLAS DE RIESGOS MUNICIPAL.
| 67192 |  |  |  | FABRICACION Y COLOCACION DE LETREROS DE BIENVENIDA AL MUNICIPIO | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 2 | 2 | 100%
| 68778 |  |  |  | REGULARIZACION DEL TIRADERO SEGUN NORMA 83 | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 50576 | 50576 | 50576 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4 | 2 | 50%
| 49586 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN RASTRO MUNICIPAL | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 101082 | 101082 | 101082 | 101082 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 315 | 315 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
| 49862 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 016-029-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 215685 | 215685 | 215685 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.86 | 86% | DESARROLLO INSTUTUCIONAL MUNICIPAL EN VARIAS LOCALIDADES
| 99731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL LIBRAMIENTO | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1033321 | 1033321 | 1033321 | 1033321 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1033321 | 1033321 | 100% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 97836 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE 2DA ETAPA | 32-ERONGARÍCUARO | YOTATIRO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 150000 | 140375 | 140375 | 140375 | 100% | 0 | 0 | METROS | 350 | 326 | 93.1% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 54481 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD PALO DE CENTELLA. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-139 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 51545 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO PUENTE DE TIERRA - PALOMAS. DEL KM 1+900 AL 2+570 | 34-HIDALGO | PUENTE DE TIERRA | RURAL | 4206-6201-099-059 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1500000 | 599999 | 599999 | 599999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6000 | 180 | 3%
| 51482 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL CARACOL - PUCUATO DEL KM 4+990 AL 5+300. | 34-HIDALGO | EL CARACOL | RURAL | 4206-6201-023-046 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 584408 | 584408 | 584408 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 51345 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y TERMINACIÓN DE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1000000 | 400454 | 400454 | 400454 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 48794 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 35-LA HUACANA | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 16035041/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 72000 | 9628 | 9628 | 9628 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 85 | 11.36 | 13.4% | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION A LA ORILLA DEL RIO PARA PROTEGER A LAS VIVIENDAS DE ESA COLONIA
| 48727 |  |  |  | DESASOLVE DE ARROYO DE ICHAMIO | 35-LA HUACANA | ICHAMIO | RURAL | 16035044/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 1350 | 1350 | 1350 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 2500 | 48 | 1.9% | LA OBRA CONSISTE EN REALIZAR EL DESASOLVE DEL RIO DE LA COMUNIDAD DE ICHAMIO PARA PREVENIR INUNDACIONES EN LA MISMA
| 42917 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS | 35-LA HUACANA | ZICUIRÁN | URBANO | 16035017/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 5324 | 5324 | 5324 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.07 | 7% | LA OBRA CONCISTE EN LA COMPRA DE UNA BOMBA PARA LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS
| 145563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 37-HUANIQUEO | LA PRESA (PRESA DE HUANIQUEO) | RURAL | 4206-6201-0009-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 232000 | 23550 | 23550 | 23550 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 910 | 450 | 49.5% | OBRA EN PROCESO
| 145202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO EN CALLE HIDALGO OTE | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 4206-6201-0002-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 54000 | 22381 | 22381 | 22381 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 180 | 100 | 55.6% | OBRA EN PROCESO
| 80458 |  |  |  | TECHADO EN SALON DE USOS MULTIPLES | 39-HUIRAMBA | EL SOBRADO | RURAL | 4206-6201-0003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 285000 | 178350 | 178350 | 178350 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 285000 | 178350 | 62.6% | EL AVANCE FISICO ES EN PESOS MONEDA
| 71716 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE AUDITORIO MPAL | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 420620100010018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1723897 | 1723897 | 1723897 | 1723897 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1723897 | 1723897 | 100%
| 68960 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, 2DA. ETAPA | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6901-0015-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AUDITORIO
| 65626 |  |  |  | COLOCACION DE BARANDAL EN EL PUENTE DEL RIO JIQUILPAN | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 23418 | 23418 | 23418 | 23418 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 66098 |  |  |  | EMPEDRADO CON HUELLA DE ADOCRETO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA | 45-JIQUILPAN | LAGUNITA | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 285000 | 228500 | 228500 | 228500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
| 65594 |  |  |  | EMPEDRADO CON HUELLA DE ADOCRETO EN CALLE DE ACCESO A LA COL. EL PITALLITO | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 285000 | 275952 | 275952 | 275952 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
| 65931 |  |  |  | EMPEDRADO CON HUELLA DE ADOCRETO EN CALLE SALVADOR ESCALANTE FRACC. EL LLANO | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 180000 | 160790 | 160790 | 160790 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 65451 |  |  |  | EMPEDRADO CON HUELLA DE ADOCRETO EN LA CALLE AMADEO BETANCOURT (SEGUNDA ETAPA) | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 215000 | 91945 | 91945 | 91945 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 65568 |  |  |  | EMPEDRADO CON HUELLA DE ADOCRETO EN LA CALLE ATZIMBA, COL. GUADALUPE (SEGUNDA ETAPA) | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 200000 | 180868 | 180868 | 180868 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES OBRA
| 65470 |  |  |  | EMPEDRADO CON HUELLA DE ADOCRETO EN LA CALLE CAMELIA FRACC. FOVISSSTE JACARANDAS | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 315103 | 315103 | 315103 | 315103 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 65481 |  |  |  | EMPEDRADO CON HUELLA DE ADOCRETO EN LA CALLE CONSTITUCION OTE. | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 178000 | 64105 | 64105 | 64105 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 65542 |  |  |  | EMPEDRADO CON HUELLA DE ADOCRETO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA INFONAVIT MORELOS | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 520000 | 486880 | 486880 | 486880 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 69731 |  |  |  | INCORPORACION CON HUELLAS DE ADOCRETO EN CALLE ALMENDROS, FRACC. COLINAS DEL PARAISO | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 290000 | 97400 | 97400 | 97400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 66126 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PAREDONES | 45-JIQUILPAN | PAREDONES | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 120000 | 39600 | 39600 | 39600 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 66018 |  |  |  | PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE MADERO EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA | 45-JIQUILPAN | SANTA BÁRBARA | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 100000 | 74774 | 74774 | 74774 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75%
| 65979 |  |  |  | PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CAMINO SANTA BARBARA-LAS ANIMAS | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 147995 | 76000 | 76000 | 76000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 65612 |  |  |  | PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 360000 | 335000 | 335000 | 335000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 65665 |  |  |  | PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE GALEANA EN LA COMUNIDAD DE TOTOLAN | 45-JIQUILPAN | SAN MARTÍN TOTOLÁN (TOTOLÁN) | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 125562 | 67708 | 67708 | 67708 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75% | EL GASTO TOTAL NO INCLUYE EL MONTO DEL ADOCRETO PUES ESTE SERA CONTEMPLADO EN LA OBRA FABRICA DE ADOCRETO
| 65528 |  |  |  | RECTIFICACION DE CAUCE DE RIO JIQUILPAN | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 28571 | 28571 | 28571 | 28571 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
| 65579 |  |  |  | REEMPEDRADO CALLES DE LA COL. LOMAS DEL TEPEYAC | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 22500 | 5846 | 5846 | 5846 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 66080 |  |  |  | RELLENO EN PLAZA DE LAS ANIMAS | 45-JIQUILPAN | LAS ÁNIMAS | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 180000 | 7095 | 7095 | 7095 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 65554 |  |  |  | RENIVELACION DE LAS CALLES DE LA COLONIA CUAHUTEMOC | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 17174 | 17174 | 17174 | 17174 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 65514 |  |  |  | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL BASURERO MUNICIPAL | 45-JIQUILPAN | EL FRESNO | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 85000 | 15600 | 15600 | 15600 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 138786 |  |  |  | PAV EN EL RANCHO LAS IGUANAS | 47-JUNGAPEO | CERRITO DEL MUERTO (EL CERRITO) | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 45924 | 45924 | 45924 | 45924 | 100% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 1 | 1 | 100% | PUSE COMO UNIDAD DE MEDIDA COMUNIDAD PORQUE SE BENEFICIO A LA MISMA CON ESTA OBRA.
| 65508 |  |  |  | BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO | 52-LÁZARO CÁRDENAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3925808 | 3925808 | 3925808 | 3925808 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 65324 |  |  |  | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SAN JOSE COAPA - SAN RAFAEL COAPA, CON RAMAL A LA YERBABUENA | 53-MORELIA | TIRIPETÍO | RURAL | 7491 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 243936 | 243936 | 243936 | 243936 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 76876 |  |  |  | APROVECHAMIENTO SOCIOECONOMICO DESECHOS SOLIDOS | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77176 |  |  |  | CASETA DE POLICIA EN NUEVO CAPIRIO | 55-MÚGICA | NUEVO CAPIRIO (CAPIRIO NUEVO) | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68689 | 68689 | 68689 | 68689 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 64 | 100%
| 76826 |  |  |  | CASETA POLICIA COL. OBRERA | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68689 | 68689 | 68689 | 68689 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 64 | 100%
| 76960 |  |  |  | ESTACIONAMIENTO AUDITORIO MUNICIPAL DE EL CEÑIDOR | 55-MÚGICA | EL CEÑIDOR | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 356054 | 356054 | 356054 | 356054 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 70064 |  |  |  | TERMINACION TECHO CANCHA DE VOLIBOL UNIDAD DEPORTIVA | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 20 | 20 | 100%
| 123273 |  |  |  | CONST. DE FACHADA Y FOSA SEPTICA EN SALON USOS MULT. | 56-NAHUATZEN | SAN ISIDRO | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 222581 | 158617 | 158617 | 158617 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
| 123272 |  |  |  | PROYECTO DEL RASTRO MUNICIPAL | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 581000 | 576500 | 576500 | 576500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 64416 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALONES DE LA CALLE LEONA VICARIO ACCESO PEATONAL | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 28042 | 28000 | 28000 | 28000 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | EN EL TRIMESTRE PASADO SE REGISTRO UNA TOTALIDAD DE $36,976.00, SIN EMBARGO, SE HABIAN CONSIDERADO UNOS GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS PROPIOS, POR LO QUE EL GASTO REAL DE FONDO III FUE DE $28,000.00, POR ESO SE HACE LA CORRECCIÓN. OBRA TERMINADA
| 71532 |  |  |  | DESASOLVE DE LA BARRANCA | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 47867 | 47867 | 47867 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 50000 | 47867 | 95.7%
| 115908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL | 59-NUEVO URECHO | LOS SABINOS | RURAL | 590252011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 374001 | 202626 | 202626 | 202626 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 484 | 145 | 30% | CANCHA DE BASQUET BOL
| 116269 |  |  |  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59-NUEVO URECHO | NUEVO URECHO | URBANO | 590242011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE CODECOS | - | - | 265000 | 92538 | 92536 | 92536 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 11 | 3.85 | 35% | CODECOS OBRAS
| 76965 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO | 61-OCAMPO | EL SOLDADO ANÓNIMO | RURAL | 4206-6701-0022-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 212000 | 212252 | 212252 | 212252 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 900 | 100%
| 76940 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO | 61-OCAMPO | HERVIDERO Y PLANCHA (CUAUHTÉMOC) | RURAL | 4206-6701-0009-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 198663 | 183284 | 183284 | 183284 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 950 | 950 | 100%
| 76546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR SEGUNDA ETAPA | 61-OCAMPO | EJIDO EL ROSARIO | RURAL | 4206-6201-0016-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 286169 | 286169 | 286169 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 76613 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO | 61-OCAMPO | CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO) | RURAL | 4206-6201-0003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 71336 | 71336 | 71336 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 10 | 10 | 100%
| 76665 |  |  |  | REHABILITACION DE CLINICA | 61-OCAMPO | MANZANA DEL CENTRO DE SAN CRISTÓBAL | RURAL | 4206-6401-0017-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 34900 | 34900 | 34900 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 10 | 4 | 40%
| 58662 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN EL MANANTIAL DE CURIMEO | 63-PANINDÍCUARO | CURIMEO | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3446 | 3446 | 3446 | 3446 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 20 | 20 | 100%
| 61997 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO MECANICA DE SUELOS | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 59766 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO PARA EL CAMINO RANCHOS DE EPEJAN ENTRONQUE CON PENJAMILLO | 63-PANINDÍCUARO | RANCHOS DE EPEJAN | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89900 | 89900 | 89900 | 89900 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 59855 |  |  |  | 3RA. ETAPA AMPLIACION E ILUMINACION DEL ACCESOPRINCIPAL DE PANINDICUARO | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 228828 | 228828 | 228828 | 228828 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 62912 |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/006/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 136400 | 136400 | 136400 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90%
| 76588 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6201-0001-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2134600 | 768416 | 768416 | 768416 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 253.14 | 45 | 17.8%
| 76417 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE LOS PLACERES 3RA ETAPA PENJAMILLO | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6201-0001-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 99956 | 99956 | 99956 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 1390 | 69.5%
| 82653 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SALIDA A ISAAC ARRIAGA | 71-PURUÁNDIRO | LAS LETRAS | RURAL | 071048PC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 101200 | 16511 | 16511 | 16511 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
| 91548 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULARES | 71-PURUÁNDIRO | LA BARRANCA | RURAL | 071003CPE/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 109360 | 48501 | 48501 | 48501 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 2 | 0.4 | 20%
| 91637 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR | 71-PURUÁNDIRO | EL RODEO DE LAS ROSAS (LAS ROSAS) | RURAL | 071007CPE/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 52674 | 10292 | 10292 | 10292 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.1 | 10%
| 91749 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071011CPE/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 38800 | 11629 | 11629 | 11629 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.35 | 35%
| 91473 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR | 71-PURUÁNDIRO | LA HIGUERA | RURAL | 071002CPE/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 65920 | 60674 | 60674 | 60674 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.7 | 70%
| 91595 |  |  |  | TERMINACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE SIN NOMBRE | 71-PURUÁNDIRO | EL RODEO DE LAS ROSAS (LAS ROSAS) | RURAL | 071006CPE/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.9 | 90%
| 92841 |  |  |  | TERMINACION DE CENTRO DEPORTIVO DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA (OBRA CONVENIDA CON SEPLADE) | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071006OC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1280000 | 124560 | 124560 | 124560 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.15 | 15%
| 66418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 77-SAN LUCAS | SAN JERÓNIMO | RURAL | 019/077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 82958 | 77470 | 77470 | 77470 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 73 | 73 | 100%
| 66664 |  |  |  | CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL | 78-SANTA ANA MAYA | POTZUNDAREO (POSUNDAREO) | RURAL | 4206-6201-0008-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 133400 | 129920 | 129920 | 129920 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 66636 |  |  |  | CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL | 78-SANTA ANA MAYA | PUERTO DE CABRAS (PUERTO DE LA CRUZ) | RURAL | 4206-6201-0006-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 133683 | 133683 | 133683 | 133683 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 392 | 392 | 100%
| 66742 |  |  |  | COLOCACION DE PASAMANOS EN PUENTE PEATONAL | 78-SANTA ANA MAYA | SAN RAFAEL DEL CARRIZAL (SAN RAFAEL) | RURAL | 4206-6201-0011-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 31911 | 14021 | 14021 | 14021 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 66603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA (PROGRAMA 3 X 1) | 78-SANTA ANA MAYA | HUACAO | RURAL | 4206-6201-0005-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 397000 | 312545 | 312545 | 312545 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1469 | 1469 | 100%
| 66536 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CITIR | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0005-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 650000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 66325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION, BANQUETAS, CUNETAS AMBOS LADOS, CAMELLON CENTRAL | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 430004 | 65049 | 65049 | 65049 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1106 | 553 | 50%
| 66218 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNCIPAL | - | - | 450000 | 251175 | 251175 | 251175 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 66152 |  |  |  | DESAZOLVE EN CAUSES PLUVIALES | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 250000 | 65076 | 65076 | 65076 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 66365 |  |  |  | PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 66409 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANAL ENTRE FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO Y SAN JOSE TERCERA ETAPA | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 234451 | 140393 | 140393 | 140393 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 35 | 50%
| 82688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL | 79-SALVADOR ESCALANTE | TURIÁN BAJO (TURIÁN EL BAJO) | RURAL | 011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 200000 | 200000 | 100%
| 82418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMPLEJO RECREATIVO | 79-SALVADOR ESCALANTE | CARATZITUMBIO | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 60686 | 60686 | 60686 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 200000 | 60686 | 30.3%
| 82513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQET BOL | 79-SALVADOR ESCALANTE | OPOPEO | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 550000 | 190000 | 34.5%
| 75342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL TRAMO SUSUPUATO -ESC. SEC. Y CECYTEM | 81-SUSUPUATO | SANTA INÉS (LA HACIENDITA) | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 143220 | 11400 | 11400 | 11400 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 67 | 20 | 29.9%
| 52918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS COL. LA GOLONDRINA CASAS DE INTERES SOCIAL | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 340236 | 240962 | 240962 | 240962 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2125 | 1700 | 80%
| 49577 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO EN RIO CHIPICUARO | 82-TACÁMBARO | CHIPÍCUARO | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 75076 | 35356 | 35356 | 35356 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 53656 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO COL. JARDINES DE LA PURISIMA | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 737934 | 468063 | 468063 | 468063 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 53507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CARAMECUARO POR LA SALIDA AL SALITRE JOYA DE CHARAPIO | 82-TACÁMBARO | CARAMÉCUARO | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 105000 | 21691 | 21691 | 21691 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.2 | 20%
| 52844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COL. JOYA DE CUINIO | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 182910 | 17090 | 17090 | 17090 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.05 | 5%
| 54134 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO SAN RAFAEL LEJIA -UPANGUARO | 82-TACÁMBARO | SAN RAFAEL LEJÍA | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 505038 | 506517 | 506517 | 506517 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1000 | 1000 | 100%
| 53967 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA 2 KM CAMINO JACALES-SERRANO | 82-TACÁMBARO | LOS JACALES | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1124341 | 1124341 | 1124341 | 1124341 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2000 | 2000 | 100%
| 54023 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA 2 KM SAN ANTONIO DE VIÑA EL DURAZNO | 82-TACÁMBARO | SAN ANTONIO DE VIÑA | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1073788 | 1073788 | 1073788 | 1073788 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2000 | 2000 | 100%
| 54496 |  |  |  | 59 | 82-TACÁMBARO | UPANGUARO | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 787988 | 787988 | 787988 | 787988 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1000 | 1000 | 100%
| 55239 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084005/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 271320 | 44405 | 44405 | 44405 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 70 | 11 | 15.7% | EN PROCESO
| 59144 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA CASA DEL EJIDO CHURINTZIO | 84-TANGAMANDAPIO | CHURINTZIO | RURAL | 084056/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 18221 | 18221 | 18221 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | EN PROCESO
| 62069 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CASA DEL EJIDO TPIO. | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084065/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9 | 9 | 100% | OBRA TERMINADA
| 59120 |  |  |  | BLOCKERA MUNICIPAL | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084007/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 11344 | 11344 | 11344 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.05 | 5% | EN PROCESO
| 84423 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNIONES | 84-TANGAMANDAPIO | EL CEREZO | RURAL | 084079/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 81841 | 81841 | 81841 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20 | 12 | 60% | OBRA EN PROCESO
| 82088 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN SALON PARA JUNTAS | 84-TANGAMANDAPIO | LA CANTERA | URBANO | 084030/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 29340 | 29340 | 29340 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 95 | 95% | OBRA EN PROCESO
| 62253 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBOS EN LA COLONIA BENITO JUEAREZ | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084019/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 10022 | 10022 | 10022 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 52 | 18 | 34.6% | OBRA EN PROCESO
| 55324 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 84-TANGAMANDAPIO | LOS HUCUARES | RURAL | 084010/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 389514 | 272556 | 272556 | 272556 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1150 | 900 | 78.3% | OBRA EN PROCESO
| 62026 |  |  |  | TERMINACION DEOJO DE AGUA ACAMBARO | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084064/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 3800 | 3800 | 3800 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 450 | 3 | 0.7% | OBRA EN PROCESO
| 68388 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CASA PARA EL MOLINO | 90-TINGAMBATO | EL MESÓN | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 42428 | 42428 | 42428 | 42428 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100%
| 68367 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES | 90-TINGAMBATO | PARANG܉TIRO | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 147807 | 147807 | 147807 | 147807 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 300 | 100%
| 89480 |  |  |  | APERTURA DEL LIBRAMIENTO AQUILES SERDAN 1RA. ETAPA | 91-TING܉NDÍN | AQUILES SERDÁN (SAN ÁNGEL) | RURAL | 034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION E URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 169466 | 169466 | 169466 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 850 | 510 | 60%
| 91107 |  |  |  | BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 25478 | 25478 | 25478 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 28 | 14.28 | 51%
| 89320 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BADO EN LA COMUNIDAD | 91-TING܉NDÍN | RINCÓN DEL CHINO | RURAL | 031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 89702 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN LA CANCHA DE BASQUET BOL | 91-TING܉NDÍN | RINCÓN DEL CHINO | RURAL | 035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 87500 | 38400 | 38400 | 38400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 237.6 | 44% | OBRA CONVEBIDA CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2011 (DEBIDO A LO TARDADO DE LOS RECURSOS ESTATALES LA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS MUNICIPALES F3) Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
| 85377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL RASTRO MUNICIPAL 2DA. ETAPA | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 259011 | 259011 | 259011 | 259011 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 90518 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LAS 3 CRUCES | 91-TING܉NDÍN | RINCÓN DEL CHINO | RURAL | 040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 7000 | 3136 | 3136 | 3136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 27 | 45%
| 91065 |  |  |  | DESASOLVE DE CUNETAS EN EL TRAMO CARRETERO RINCON DEL CHINO - SAN FRANCISCO | 91-TING܉NDÍN | RINCÓN DEL CHINO | RURAL | 045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 7000 | 4060 | 4060 | 4060 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.58 | 58%
| 89347 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CITIRS REGION TEPALCATEPEC | 91-TING܉NDÍN | RINCÓN DEL CHINO | RURAL | 032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 82600 | 82600 | 82600 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.41 | 41%
| 86931 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TINGUINDIN - EL MORAL | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 52780 | 52780 | 52780 | 52780 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
| 86733 |  |  |  | REPARACION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE CARLOS SANDOVAL GOVEA | 91-TING܉NDÍN | GUÁSCUARO DE MÚGICA | RURAL | 010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 9802 | 9802 | 9802 | 9802 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 88843 |  |  |  | REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO CULTURAL LA ESTACION DE TINGUINDIN | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 4968 | 4968 | 4968 | 4968 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 138009 |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO SOCIAL | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 136000 | 89000 | 89000 | 89000 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA | 1 | 0.39 | 39% | ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR
| 137688 |  |  |  | RASTRO INTERMUNICIPAL TIPO TIF 3ER. ETAPA | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | MONTE GRANDE | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1880368 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA | 1 | 0.5 | 50% | ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR
| 136922 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA 2DA. EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE PAPATZINDAN DE ROMERO | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN) | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2791544 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0.79 | 79% | ESTA INFORMACION ES TOMADA DE INFORMACION PRELIMILAR
| 73018 |  |  |  | BANQUETA ADOQUINADA ACCESO PONIENTE | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 80880 | 80880 | 80880 | 80880 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 253 | 253 | 100%
| 73070 |  |  |  | CAMELLONES ACCESO PONIENTE, LADO SUR | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 31361 | 31361 | 31361 | 31361 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 73130 |  |  |  | CITIRS | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 60200 | 60200 | 60200 | 60200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 73172 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.04 | 4%
| 73546 |  |  |  | LIMPIEZA DE CUNETA SOBRE CARRETERA COLONIA OBRERA | 95-TOCUMBO | SANTA CLARA DE VALLADARES | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 58578 | 58578 | 58578 | 58578 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74330 |  |  |  | REHABILITACIONDE CALLES 2011 | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 40843 | 40843 | 40843 | 40843 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 34697 |  |  |  | CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO E.C. ACUMBARO - POTRERO DEL PASO | 98-TUXPAN | EL POTRERO DEL PASO | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2430 | 2430 | 100%
| 34722 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO A ACUMBARO | 98-TUXPAN | ACÚMBARO | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1972000 | 1531148 | 1531148 | 1531148 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5040 | 4100 | 81.3%
| 74811 |  |  |  | COSNTRUCCION DE VADO DE COSNCRETO HIDRAULICO EN EL CUAJILOTE | 99-TUZANTLA | EL CUAJILOTE | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 77043 | 77043 | 77043 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 30 | 18 | 60% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 75929 |  |  |  | PLANIFICACÍON Y GESÍON DEL MANEJO DE RESIDUOS DEL RASTRO MUNICIPAL | 100-TZINTZUNTZAN | TZINTZUNTZAN | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCÍON DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 76500 | 76500 | 100%
| 75801 |  |  |  | RECONSTRUCCÍON DE PARAMENTOS EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS | 100-TZINTZUNTZAN | TZINTZUNTZAN | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCÍON DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 2869 | 2869 | 2869 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 400000 | 2869 | 0.7%
| 76628 |  |  |  | AMPLIACION DE BODEGA EN EL KINDER DE TZITZIO | 101-TZITZIO | TZITZIO UNO | RURAL | 051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 17786 | 17786 | 17786 | 17786 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77201 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA 2011 | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 918887 | 889657 | 889657 | 889657 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 77249 |  |  |  | CONSERVACION ECOLOGICA MESA DE TZITZIO | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 191752 | 27460 | 27460 | 27460 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 76954 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DEL MAESTRO SEGUNDA ETAPA DE AGUA FRIA | 101-TZITZIO | AGUA FRÍA | RURAL | 059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 31694 | 27794 | 27794 | 27794 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
| 76801 |  |  |  | CONSTRUCCION CERCO PRERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUPERVICION ESCOLAR DE ZITZIO | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 161992 | 161992 | 161992 | 161992 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77189 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y SALON DE USOS MULTIPLES EN EL REPARO | 101-TZITZIO | EL REPARO | RURAL | 071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO DEL TORO | 101-TZITZIO | ARROYO DEL TORO | RURAL | 066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 7904 | 7904 | 7904 | 7904 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO EN LA CANCHA DE BAS QUET BOL EN COPUYO | 101-TZITZIO | COPUYO | RURAL | 046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 696 | 696 | 696 | 696 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77265 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA MEZA DE TZITZIO | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 477564 | 57382 | 57382 | 57382 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
| 77115 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA DE CHINAPA | 101-TZITZIO | CHINAPA (PUENTE DE CHINAPA) | RURAL | 067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 19930 | 19930 | 19930 | 19930 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77002 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL CIRIAN DEL CASCALOTE | 101-TZITZIO | CIRIÁN DEL CASCALOTE | RURAL | 062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 22587 | 22587 | 22587 | 22587 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77181 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA DE LA LAJA | 101-TZITZIO | LA LAJA | RURAL | 070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 14168 | 14168 | 14168 | 14168 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77137 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA DE PLAN DE GUADALUPE | 101-TZITZIO | PLAN DE GUADALUPE (LAS IGUANAS) | RURAL | 068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77283 |  |  |  | GASTOS INDERECTOS | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 274825 | 274825 | 274825 | 274825 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76708 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN SEC TECNICA # 60 DE TAFETAN | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 232247 | 230961 | 230961 | 230961 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77221 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO EN VARIAS COMUNIDADES | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2178611 | 2147189 | 2147189 | 2147189 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75%
| 75640 |  |  |  | PABIMENTACION DE VARIAS CALLES EN TZITZIO | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10846 | 10846 | 10846 | 10846 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77051 |  |  |  | PINTURA EN GENERAL E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA PRIMARIA DE PASO ANCHO | 101-TZITZIO | PASO ANCHO | RURAL | 065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 47958 | 34558 | 34558 | 34558 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 75689 |  |  |  | PROGRAMA CODECOS 2011 | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 83514 | 83514 | 83514 | 83514 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77210 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA EN LAMINAS | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77274 |  |  |  | PROYECTO CENTRO DE ACOPIO ZAPOTILLO | 101-TZITZIO | EL ZAPOTILLO | RURAL | 078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 182231 | 10023 | 10023 | 10023 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.06 | 6%
| 76401 |  |  |  | REHABILITACION CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES | 101-TZITZIO | TIQUIHUITUCHA | RURAL | 014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50000 | 696 | 696 | 696 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76761 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO Y SERV SANIT EN LA ESC SEC TECN DE TAFETAN | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 13815 | 13815 | 13815 | 13815 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76543 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA DE TZITZIO | 101-TZITZIO | TZITZIO UNO | RURAL | 049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 10872 | 10872 | 10872 | 10872 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77177 |  |  |  | REHABILITACION DE DESAYUNADOR EN QUERETANILLO SEGUNDA ETAPA | 101-TZITZIO | MANZANA DE QUERETANILLO (QUERETANILLO) | RURAL | 069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 97287 | 94687 | 94687 | 94687 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 76577 |  |  |  | REHABILITACION DE LABORATORIO ESC SEC FEDERAL DE TZITZIO | 101-TZITZIO | TZITZIO UNO | RURAL | 050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 5286 | 5286 | 5286 | 5286 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 75562 |  |  |  | REHABILITACION DE MONUMENTO HISTORICO 2DA ETAPA | 101-TZITZIO | TZITZIO UNO | RURAL | 038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 27350 | 26700 | 26700 | 26700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 76894 |  |  |  | REHABILITACION DEL CCA DE TAFETAN | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77033 |  |  |  | REHABILITACION DEL KINDER DE PASO ANCHO | 101-TZITZIO | PASO ANCHO | RURAL | 064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 41101 | 41101 | 41101 | 41101 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76991 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA EL PALMARITO | 101-TZITZIO | EL PALMARITO | RURAL | 061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77017 |  |  |  | REHABILITACION SALON USOS MULTIPLES EN AGUA CALIENTE | 101-TZITZIO | AGUA CALIENTE | RURAL | 063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 17918 | 17918 | 17918 | 17918 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76181 |  |  |  | REHABILITAION DE CANCHA DE FUTBOL EN TAFETAN | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77234 |  |  |  | RENCARPETAMIENTO CAMINO DEVANADOR A ARROYO DEL TORO | 101-TZITZIO | DEVANADOR DE RIVERA (EL DEVANADOR) | RURAL | 075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 733685 | 733685 | 733685 | 733685 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76458 |  |  |  | REPARACION DE MURO EN CANCHA DE FUT BOL DE LA CURVA | 101-TZITZIO | TZITZIO UNO | RURAL | 047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 20757 | 20757 | 20757 | 20757 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95825 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 261820 | 340423 | 340423 | 340423 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 489 | 489 | 100%
| 127314 |  |  |  | APERTURA DE CALLE NUEVA QUE VA HACIA LA CAPILLA EN LA COMUNIDAD DE EL FRESNO | 104-VILLAMAR | EL FRESNO | RURAL | OP/006/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 6500 | 4700 | 4700 | 4700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 127761 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES, AREAS DE JUEGOS INFANTILES Y MALLA CICLONICA PERIMETRAL | 104-VILLAMAR | EL ZAPOTITO | RURAL | HAVM/+ACCION/DOP/008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JOSE DE JESUS MURILLO SIFUENTES | - | - | 40000 | 24600 | 24600 | 24600 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 128520 |  |  |  | COLOCACION DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA PLAZA DE SAN ANTONIO GUARACHA | 104-VILLAMAR | SAN ANTONIO GUARACHA | RURAL | OP/026/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JOSE DE JESUS MURILLO SIFUENTES | - | - | 135100 | 103182 | 103182 | 103182 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 126640 |  |  |  | CONSTRCCION DE ANDADOR PEATONAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE LOS GRANADOS | 104-VILLAMAR | GRANADOS | RURAL | OP/003/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 3500 | 1170 | 1170 | 1170 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 128512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD CENTENARIO DE LA REVOLUCION DE LA COMUNIDAD DEL FRESNO | 104-VILLAMAR | EL FRESNO | RURAL | OP/027/02/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000 | 1400 | 1400 | 1400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 128288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO EN VILLAMAR | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | OP/020/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 14500 | 10200 | 10200 | 10200 | 100% | 0 | 0 | CUNETA | 2 | 2 | 100%
| 128407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y CUNETAS PARA AGUA PLIVIAL FRENTE A LA CAPILLA DE SAN MIGUEL | 104-VILLAMAR | SAN MIGUEL | RURAL | OP/024/02/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000 | 164 | 164 | 164 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 128197 |  |  |  | DESASOLVE DEL RIO ARROYO DE JARIPO | 104-VILLAMAR | JARIPO | RURAL | OP/016/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URABNISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 22000 | 18560 | 18560 | 18560 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 127407 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS CON SUPERVISION DE OBRA | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | OP/008/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 126097 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO LINEA DE AGUA POTABLE Y HUELLAS DE ADOQUIN | 104-VILLAMAR | EMILIANO ZAPATA | URBANO | HAVM/ACCION/OP/06/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JOSE DE JESUS MURILLO SIFUENTES | - | - | 420123 | 380043 | 380043 | 380043 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 127768 |  |  |  | FACHADA PRINCIPAL Y 100 METROS DE MURO PERIMETRAL MIXTO EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | HAVM/ACCION/DOP/2/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JOSE DE JESUS MURILLO SIFUENTES | - | - | 244362 | 84615 | 84615 | 84615 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 126683 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PASTO EN EL HOSPITAL DEL IMSS | 104-VILLAMAR | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OP/004/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 126793 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO A LA CALLE HIDALGO EN VILLAMAR | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | OP/005/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 8500 | 5750 | 5750 | 5750 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 127615 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA CON CINTILLA COLOR VERDE EN LA PANTEON DE LA LOCALIDAD DE JARIPO | 104-VILLAMAR | JARIPO | RURAL | OP/010/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 112302 | 99884 | 99884 | 99884 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 126004 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | OP/002/02/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 5000 | 4073 | 4073 | 4073 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 94103 |  |  |  | MANTENIMIENTO URBANO Y COMUNIDADES | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 330000 | 104220 | 104220 | 104220 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 330000 | 104220 | 31.6%
| 94104 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR EN CALLE INDEPENDENCIA | 108-ZAMORA | EL SAUZ DE ARRIBA | RURAL | 4206-6701-0003-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 125 | 50%
| 100613 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE LINEAL EN ARBOLEDAS | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0001-0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 900000 | 629139 | 629139 | 629139 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2471 | 1727 | 69.9%
| 21749 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE EL PUENTE | 109-ZINÁPARO | LOS MAGAÑA | RURAL | 4206-6201-0006-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 168109 | 168109 | 168109 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 735 | 665 | 90.5% | SE CORRIGIO EL IMPORTE TOTAL ANUAL DE LA OBRA.
| 21780 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE H. RAMIREZ | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 4206-6201-0001-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 315000 | 275706 | 275706 | 275706 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 875 | 850 | 97.1%
| 21788 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MATAMOROS | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 4206-6201-0001-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 280245 | 280245 | 280245 | 280245 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 588 | 472 | 80.3%
| 21728 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PRINCIPAL | 109-ZINÁPARO | LOS MAGAÑA | RURAL | 4206-6201-0006-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 81199 | 81199 | 81199 | 81199 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 715 | 680 | 95.1% | OBRA QUE SE INICIO EN EL EJERCICIO 2010, Y SE CONCLUIRA EN EL EJERCICIO 2011.
| 21715 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ZAPATA | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 4206-6201-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 26584 | 26584 | 26584 | 26584 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 459 | 438 | 95.4% | OBRA QUE SE INICIO EN EL EJERCICIO 2010, Y SE CONCLUIRA EN EL EJERCICIO 2011.
| 21817 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE EL CANTARO | 109-ZINÁPARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6201-0010-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 229849 | 75564 | 75564 | 75564 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 604 | 500 | 82.8% | OBRA QUE SE INIICO EN EL EJERCICIO 2010, Y SE CONCLUIRA EN EL EJERCICIO 2011.
| 134648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL UCAREO | 110-ZINAPÉCUARO | UCAREO | URBANO | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 568 | 568 | 568 | 568 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 1 | 100%
| 134394 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL DIF | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 17766 | 17766 | 17766 | 17766 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 1 | 100%
| 134705 |  |  |  | PROGRAMA DE BACHEO | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 7424 | 7424 | 7424 | 7424 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 1 | 100%
| 134724 |  |  |  | PROGRAMA REVESTIMIENTO DE CAMINOS CALLE SAN MIGUEL TAIMEO | 110-ZINAPÉCUARO | SAN MIGUEL TAIMEO (TAIMEO) | RURAL | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETAIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 46540 | 46540 | 46540 | 46540 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 1 | 100%
| 134816 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SANTA CRUZ | 110-ZINAPÉCUARO | SANTA CRUZ | RURAL | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 135337 | 135337 | 135337 | 135337 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 1 | 100%
| 134787 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VAMINOS CALLES CAMINO UCAREO | 110-ZINAPÉCUARO | UCAREO | URBANO | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 1 | 100%
| 122830 |  |  |  | APOYOS SOCIALES, ZITACUARO | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 371725 | 371725 | 371725 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 20 | 8.8 | 44%
| 122831 |  |  |  | BACHEO ASFALTICO EN LA CIUDAD, | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250000 | 1174430 | 1174430 | 1174430 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 752 | 94%
| 129893 |  |  |  | CIUDAD DE LOS NIÑOS 2A. ETAPA | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 580000 | 47803 | 47803 | 47803 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.09 | 9%
| 143049 |  |  |  | COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN TANQUE DE AGUA., DONACIANO OJEDA EL PUERTECITO | 112-ZITÁCUARO | DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.) | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 51900 | 51900 | 51900 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.35 | 35%
| 122832 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PANTEON, CURUNGUEO | 112-ZITÁCUARO | SAN FRANCISCO CURUNGUEO (CURUNGUEO) | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 590499 | 590499 | 590499 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 122833 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y TERMINACIÓN DE GRADAS DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVAN. | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 122834 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENCIONES 3A. ETAPA, H. ZITÁCUARO COL. LOS FRESNOS | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3241772 | 3241772 | 3241772 | 3241772 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 122835 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO 4A. ETAPA, H. ZITÁCUARO COL. MIGUEL HIDALGO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 6125257 | 6125257 | 6125257 | 6125257 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 140265 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA , H. ZITÁCUARO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 18240 | 18240 | 18240 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.01 | 1%
| 142412 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES, CRECENCIO MORALES | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143177 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y VESTIDORES. SAN FELIPE LOS ALZATI, 1A. MZA. | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 415000 | 124500 | 124500 | 124500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 143162 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN MANANTIAL DE AGUA POTABLE, SAN FELIPE LOS ALZATI | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 30902 | 30902 | 30902 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.21 | 21%
| 143315 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE TRAMO CARRETERO, SAN JUAN ZITÁCUARO, TRAMO: LOS MAGUEYES - LAS CASCADAS | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.3 | 1.3 | 100%
| 142626 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTO HIDRAULICO, CURUNGUEO, EL SOMBRERETE | 112-ZITÁCUARO | EL SOMBRERETE (TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO) | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 34800 | 34800 | 34800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.44 | 44%
| 122836 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TERRENOS DE LA FERIA, | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 122837 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, SAN FELIPE LOS ALZATI CAMINO A LA UNIDAD DEPORTIVA, RINCON DE DON G | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100%
| 138053 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUET BOL EN EL FOVISSSTE, H. ZITACUARO COL. FOVISSSTE | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 64161 | 64161 | 64161 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.92 | 92%
| 122838 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MERCADO BENITO JUAREZ, | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 122839 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL, CURUNGUEO, PUENTE DE FIERRO. | 112-ZITÁCUARO | SAN FRANCISCO CURUNGUEO (CURUNGUEO) | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3477000 | 2334815 | 2334815 | 2334815 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.68 | 68%
| 142846 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL JARDIN PRINCIPAL, CHICHIMEQUILLAS, COL. CENTRO | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 85163 | 85163 | 85163 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.25 | 25%
| 142441 |  |  |  | REHABILITACION DE JEFATURA DE TENENCIA, TIMBINEO | 112-ZITÁCUARO | TIMBINEO LOS CONTRERAS (TIMBINEO) | RURAL | 421 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 129150 |  |  |  | SEÑALAMIENTOS Y SEMAFOROS, ZITACUARO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 370000 | 180820 | 180820 | 180820 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9800 | 4802 | 49%
| 122841 |  |  |  | TERMINACIÓN DE UNIDAD DE BOMBEROS, SAN JUAN ZITACUARO TERRENOS DE LA FERIA | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 630000 | 602482 | 602482 | 602482 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.96 | 96%
| 141854 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN ESC. SECUNDARIA, CRESCENCIO MORALES 1ª MZA. | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 370000 | 120076 | 120076 | 120076 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.33 | 33%
| 122840 |  |  |  | TERMINACION DE BODEGA 3ª ETAPA, TIMBINEO DE LOS CONTRERAS 1ª MZA. | 112-ZITÁCUARO | TIMBINEO LOS CONTRERAS (TIMBINEO) | RURAL | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 86742 | 86742 | 86742 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.31 | 31%
| 51730 |  |  |  | BACHEO GRAL. CARRETERAS DEL MPIO. CONSTRUCC. Y REHAB. DE TOPES | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176810 | 176810 | 176810 | 176810 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE DA MANTENIMIENTO A LAS CARRETERAS Y CONSTRUCC. Y MANTENIMIENTO DE TOPES EN EL MUNICIPIO
| 51741 |  |  |  | BAJADAS DE ACC. A DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO. | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10232 | 10232 | 10232 | 10232 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE CONSTRUYEN BAJADAS DE ACCESO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE LO NECESITAN
| 51713 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL CON MALLA CANCHA USOS MULTIPLES | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | TAFOYA (JOSÉ MARÍA TAFOYA) | RURAL | 033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 51707 |  |  |  | CONSTRUCC. BARDA PERIMETRAL CANCHA USOS MULTIPLES | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN MARTÍN | URBANO | 032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25532 | 25532 | 25532 | 25532 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 51702 |  |  |  | CONSTRUCC. PUENTE SOBRE ARROYO EN CALLE MICHOACAN | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN JOSÉ HUIPANA (HUIPANA) | URBANO | 031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 231693 | 231693 | 231693 | 231693 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | SE CONSTRUYE PUENTE SOBRE UN ARROYO QUE SE ENCUENTRA EN CALLE MICHOACAN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE HUIPANA
| 52565 |  |  |  | CONSTRUCC. TEJADO 2DA. ETAPA USOS MULTIPLES | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | MEZQUITE GORDO | RURAL | 024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 52598 |  |  |  | CONSTRUCC. 2DA. ETAPA GLORIETA SALIDA A PURUANDIRO | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 616262 | 616262 | 616262 | 616262 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 49896 |  |  |  | GUARNICIONES Y POSTES DE PROTECCION EN LA CALLE | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ UNO | RURAL | 020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 132632 | 132632 | 132632 | 132632 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 645 | 645 | 100% | SE CONSTRUYEN GUARNICIONES Y POSTES DE PROTECCION EN LA COL. SERVANDO CHAVEZ
| 52637 |  |  |  | PAV. ASFALTICA CAMINO ACC. SALIDA SANTA ANA | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | MEZQUITE GORDO | RURAL | 025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 81541 |  |  |  | ILUMINACION CALLE SALIDA AL PANTEON | 39-HUIRAMBA | HUIRAMBA | URBANO | 4206-6302-0001-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128000 | 90585 | 90585 | 90585 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 128000 | 90585 | 70.8% | EN EL AVANCE FISICO SE REFIERE EN PESOS
| 65315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GERTRUDIS SANCHEZ | 53-MORELIA | EL CERRITO ITZÍCUARO (EL CERRITO) | RURAL | 7302 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 99985 | 99985 | 99985 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 9 | 9 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 62046 |  |  |  | VARIAS OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS Y EN AREA RURAL | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7176 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 387900 | 387900 | 387900 | 387900 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 36 | 36 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 95398 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN PUEBLO VIEJO | 103-VENUSTIANO CARRANZA | PUEBLO VIEJO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 511828 | 509622 | 509622 | 509622 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1004 | 1004 | 100%
AMPLIACIÓN
| 84189 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA ALBERCA | 6-APATZINGÁN | LA ALBERCA | RURAL | 40/20111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDAS ES 1 AMPLIACION
| 75647 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA SAN MIGUEL | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270843 | 270843 | 270843 | 270843 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
| 76715 |  |  |  | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO | 8-AQUILA | LA NARANJA | RURAL | 137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10 | 10 | 100%
| 90809 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA | 22-CHARO | KILÓMETRO VEINTITRÉS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 119500 | 119500 | 119500 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100%
| 48903 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLES | 35-LA HUACANA | ZICUIRÁN | URBANO | 16035049/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 205000 | 194167 | 194167 | 194167 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 2000 | 1894 | 94.7%
| 54589 |  |  |  | AMP. DE 1 POSTE EN EXS. TANGANXOAN Y CURICAVERI, COL. CUAUHTEMOC | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 29515 | 14268 | 14268 | 14268 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | COL. DE 1 POSTE, BENEFICIANDO A 15 PERSONAS
| 72424 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA | 37-HUANIQUEO | JARIPITIRO | RURAL | 4206-6301-0008-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 12663 | 12663 | 12663 | 12663 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION TERMINADA
| 68938 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 2O DE NOVIEMBRE | 44-JIMÉNEZ | LAS COLONIAS | RURAL | 4206-6301-0007-0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 35881 | 35881 | 35881 | 35881 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 250 | 250 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 250 METROS LINEALES, 4 POSTES
| 67598 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA POR LA CALLE MADERO SALIDA A PUREPERO | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO) | RURAL | 4206-6301-0001-0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 11757 | 11757 | 11757 | 11757 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 67602 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA POZO DE AGUA POATEBLE | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6301-0015-0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3235 | 3235 | 3235 | 3235 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 65290 |  |  |  | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 53-MORELIA | SAN MIGUEL DEL MONTE | RURAL | 7266 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 79988 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 7 | 7 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 60106 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE IGNACIO LOPEZ | 63-PANINDÍCUARO | BELLA VISTA | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 39109 | 39109 | 39109 | 39109 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 88928 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA DEL SR. ALBERTO LEMUS RAMÍREZ | 71-PURUÁNDIRO | LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA) | RURAL | 071005AEC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 9248 | 9248 | 9248 | 9248 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 88554 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE CIPRÉS COLONIA EL SAUCITO | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071007AEP/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 88153 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE JUAN PABLO II COL. EL TEPEYAC | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071005AEP/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 88270 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE SÁNCHEZ DE TAGLE COL VENTURA PUENTE | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071006AEP/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 38986 | 38986 | 38986 | 38986 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 87637 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA FRENTE AL LIENZO CHARRO | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071002AEP/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 42806 | 42806 | 42806 | 42806 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 89329 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA FRENTE AL TEMPLO | 71-PURUÁNDIRO | LOS REYES | RURAL | 071009AEC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA FRENTE AL TEMPLO | - | - | 2884 | 2884 | 2884 | 2884 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 87968 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CASA DE LOS ADULTOS MAYORES | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071004AEP/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 11632 | 11632 | 11632 | 11632 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 89267 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA POR EL ARROYO CERCA DEL CAMPO | 71-PURUÁNDIRO | JANAMBO | RURAL | 071007AEC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 15745 | 15745 | 15745 | 15745 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 87601 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA POR EL HOSPITAL REGIONAL | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071001AEP/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 8098 | 8098 | 8098 | 8098 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 88842 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA POR EL POZO SALIDA A SANTA CLARA | 71-PURUÁNDIRO | LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA) | RURAL | 071004AEC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 48653 | 48653 | 48653 | 48653 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 87868 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA POR LA CALLE GRANADITAS | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071003AEP/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 8601 | 8601 | 8601 | 8601 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 89408 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA POR LA CALLE 24 DE FEBRERO | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 071016AEC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 90232 | 90232 | 90232 | 90232 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 88973 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA POR LA CARRETERA CERCA DE LA SECUNDARIA | 71-PURUÁNDIRO | JANAMBO | RURAL | 071006AEC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 8780 | 8780 | 8780 | 8780 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 89367 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA POR LA SALIDA A HUIPANA | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 071012AEC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 65343 | 65343 | 65343 | 65343 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 89477 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA SOBRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071016AEC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 8488 | 8488 | 8488 | 8488 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 88788 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA SOBRE LA CALLE QUE DIVIDE CON SAN LORENZO | 71-PURUÁNDIRO | NUEVO URÉN | RURAL | 071001AEC/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 14577 | 14577 | 14577 | 14577 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 66846 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA HIBRIDA CALLE COLIMA FRACCIONAMIENTO EL SALOMONICO | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6301-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 132089 | 56671 | 56671 | 56671 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 101 | 80 | 79.2%
| 66901 |  |  |  | AMPLIACION MEDIA Y BAJA TENSION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR 25KVA 2 DIAM. CALLE 5 DE MAYO | 78-SANTA ANA MAYA | RANCHO NUEVO | RURAL | 4206-6301-0022-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 100797 | 60478 | 60478 | 60478 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 161 | 120 | 74.5%
| 66870 |  |  |  | AMPLIACION MEDIA Y BAJA TENSION ELECTRICA SEGUNDA PRIVADA DE MORELOS ORIENTE | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6301-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 155883 | 155883 | 155883 | 155883 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 254 | 254 | 100%
| 76565 |  |  |  | PAVIMENTACION Y ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRINCIPAL | 96-TUMBISCATÍO | GENERAL FRANCISCO VILLA (LAS CRUCES) | RURAL | 28 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 586076 | 586076 | 586076 | 586076 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 12 | 12 | 100%
| 35039 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL JARDIN DE NIÑOS BATALLA 5 DE MAYO, RINCON DE CORUCHA | 98-TUXPAN | RINCÓN DE CORUCHA | RURAL | 013 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23503 | 11458 | 11458 | 11458 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100%
| 134358 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE AMADOR SALAZAR COLONIA TIERRAS COLORADAS | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 27773 | 27773 | 27773 | 27773 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 192 | 192 | 100%
| 134322 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE LAS TRANCAS, ESTACION QUERENDARO | 110-ZINAPÉCUARO | ESTACIÓN QUERÉNDARO | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 36707 | 36707 | 36707 | 36707 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 185 | 185 | 100%
| 134283 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE RICARDO FLORES MAGON, ZINAPECUARO | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 18936 | 18936 | 18936 | 18936 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 173 | 173 | 100%
| 134330 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE TEZONTLE, ZINAPECUARO MICHOACAN | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 23147 | 23147 | 23147 | 23147 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 302 | 302 | 100%
| 134361 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION CENTRO ACUICOLA HUINGO ARARO | 110-ZINAPÉCUARO | ARARÓ | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 19020 | 19020 | 19020 | 19020 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 184 | 184 | 100%
| 134327 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION COLONIA LAZARO CARDENAS | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 10041 | 10041 | 10041 | 10041 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 210 | 210 | 100%
| 134274 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION CRUZ DE CAMINOS | 110-ZINAPÉCUARO | CRUZ DE CAMINOS (ENTRONQUE JERÁHUARO) | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 25741 | 25741 | 25741 | 25741 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 150 | 100%
| 134343 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION EL POTRERO | 110-ZINAPÉCUARO | EL POTRERO (RANCHO EL POTRERO) | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 32290 | 32290 | 32290 | 32290 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 301 | 301 | 100%
| 134339 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION HUAJUMBARO DE GUADALUPE | 110-ZINAPÉCUARO | HUAJÚMBARO (HUAJÚMBARO DE GUADALUPE) | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 30232 | 30232 | 30232 | 30232 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 286 | 286 | 100%
| 134355 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION, JOSE MARIA MORELOS | 110-ZINAPÉCUARO | JOSÉ MARÍA MORELOS (LA YEG܅RÍA) | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 26130 | 26130 | 26130 | 26130 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 152 | 152 | 100%
| 134317 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION PRIVADA NIÑOS HEROES, JOSE MARIA MORELOS | 110-ZINAPÉCUARO | JOSÉ MARÍA MORELOS (LA YEG܅RÍA) | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 9312 | 9312 | 9312 | 9312 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 70 | 70 | 100%
| 134346 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION PRIVADA POZO BLANCO HUAJUMBARO DE GUADALUPE | 110-ZINAPÉCUARO | HUAJÚMBARO (HUAJÚMBARO DE GUADALUPE) | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 34288 | 34288 | 34288 | 34288 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 310 | 310 | 100%
| 134348 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION SALIDA A CORO, ESTACION QUERENDARO | 110-ZINAPÉCUARO | COLONIA DE CORO | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 53261 | 53261 | 53261 | 53261 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 362 | 362 | 100%
| 134335 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION SAN MIGUEL LAS PALOMAS | 110-ZINAPÉCUARO | SAN MIGUEL LAS PALOMAS (ZACAZONAPAN) | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 11478 | 11478 | 11478 | 11478 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 125 | 125 | 100%
| 134351 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION SAN NICOLAS SIMIRAO | 110-ZINAPÉCUARO | SAN NICOLÁS SIMIRAO (SIMERAO) | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 9822 | 9822 | 9822 | 9822 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 105 | 105 | 100%
| 51765 |  |  |  | AMPLIAC. LUZ ELECTRICA EN COL. LOS PINOS | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56185 | 56185 | 56185 | 56185 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 117 | 117 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 77026 |  |  |  | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CRUZ DE CACHAN | 8-AQUILA | SANTA CRUZ DE CACHÁN | RURAL | 180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000 | 4200 | 4200 | 4200 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 15 | 15 | 100%
| 77511 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 30-ECUANDUREO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPTO SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 150000 | 55446 | 55446 | 55446 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 600 | 200 | 33.3%
ELECTRIFICACIÓN DE POZOS
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
| 68937 |  |  |  | REHABILITACION DE SUBESTACIONES EQUIPO DE BOMBEO | 44-JIMÉNEZ | CERRITO LARGO (LOS CERRITOS) | RURAL | 4206-6301-0003-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 77995 | 77995 | 77995 | 77995 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 EQUIPO
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 79767 |  |  |  | ELECTRRIFICACION DEL CHAFRE A LA VAINILLA | 8-AQUILA | LA VAINILLA | RURAL | 182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 3000 | 1000 | 33.3%
| 53414 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN EL CHABACANO. | 34-HIDALGO | SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO) | URBANO | 4206-6301-041-111 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 35838 | 21838 | 21838 | 21838 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA POSTE PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA.
| 88713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA CALLE MELCHOR OCAMPO | 42-IXTLÁN | LA PLAZA DEL LIMÓN | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8447 | 8447 | 8447 | 8447 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 36 | 36 | 100%
| 88913 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA CALLE MORELOS Y FRENTE AL KINDER | 42-IXTLÁN | LA PLAZA DEL LIMÓN | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 129388 | 129388 | 129388 | 129388 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 248 | 248 | 100%
| 88833 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA CALLE PRIV. NIÑOS HEROES | 42-IXTLÁN | LA PLAZA DEL LIMÓN | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17688 | 17688 | 17688 | 17688 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 78 | 78 | 100%
| 50124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA CALLE RUFINO TAMAYO | 42-IXTLÁN | LA COLONIA DEL LLANO | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28109 | 28109 | 28109 | 28109 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 125 | 125 | 100%
| 41059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 49-MADERO | LA CAJA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 452632 | 452632 | 452632 | 452632 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 2762 | 2762 | 100%
| 61855 |  |  |  | APOYO PARA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN MARTIN | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 7114 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 211000 | 211000 | 211000 | 210208 | 99.6% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. GERTRUDIS SANCHEZ IV ETAPA, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 104369 |  |  |  | ELECTRIFICACION C. TIMAS DEL B. DE SAN JUAN TATSEPARI | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 11598 | 11598 | 11598 | 11598 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 55 | 55 | 100%
| 86139 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD | 83-TANCÍTARO | EL CHILAR | RURAL | 4206-6301-4-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 736733 | 736733 | 736733 | 736733 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 61084 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE CALLE MORELOS NORTE | 84-TANGAMANDAPIO | PASO DEL MOLINO | RURAL | 084017/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30748 | 30748 | 30748 | 30748 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 140 | 140 | 100% | OBRA TERMINADA
| 61278 |  |  |  | INSTALACION DE POSTES EN CALLE PROL. PEDRO DE GANTE | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084020/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21411 | 1249 | 1249 | 1249 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.01 | 1% | EN PROCESO
| 75877 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA SIERRA | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PROACSA S A DE C V | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 141517 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 150 MTS. DE B.T. INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR, CURUNGUEO, LA GIRONDA. | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 333 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 325631 | 325631 | 325631 | 325631 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
AMPLIACIÓN
| 56651 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION URBANA EN CALLES DEL MUNICIPIO. | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4206 6301 0000 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 100000 | 29646 | 29646 | 29646 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 5 | 25% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO, LA LOCALIDAD ES EN TODO EL MUNICIPIO.
| 69234 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 006/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 500000 | 401545 | 401545 | 401545 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 225 | 75% | SE REALIZARA LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE SAN TELMO Y EL RANCHITO,
| 67250 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EB LA CALLE AQUILES SERDAN FRENTE AL LIBRAMIENTO | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 48500 | 48500 | 48500 | 48500 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 67237 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ATZIMBA | 24-CHERÁN | CHERÁN UNO | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 67220 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE AQUILES SERDAN Y EL LIBRAMIENTO | 24-CHERÁN | CHERÁN SIETE (COLONIA SAN PEDRO) | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 67228 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA CALLE ARISTA | 24-CHERÁN | CHERÁN UNO | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 67244 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA NACIONAL CARAPAN-CHERAN | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 418531 | 418531 | 418531 | 418531 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 66596 |  |  |  | LAGUNA DE MARMOLEJO ELECTRIFICACION | 26-CHINICUILA | LA LAGUNA DE MARMOLEJO | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE UNA LOCALIDAD
| 78786 |  |  |  | AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA (ZONA LA PIEDAD) | 30-ECUANDUREO | ECUANDUREO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 39797 | 25815 | 25815 | 25815 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 247 | 247 | 100%
| 82806 |  |  |  | AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA (ZONA ZAMORA) | 30-ECUANDUREO | COLESIO | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 47662 | 47662 | 47662 | 47662 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 116 | 100 | 86.2%
| 89908 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN ASTILLERO | 31-EPITACIO HUERTA | EL ASTILLERO (EL CARMEN ASTILLERO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 575000 | 249265 | 249265 | 249265 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 900 | 400 | 44.4%
| 52653 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA VERÓNICA. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6302-001-087 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 212319 | 177970 | 177970 | 177970 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.8 | 80% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA POSTE PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 52642 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA. | 34-HIDALGO | SAN MATÍAS GRANDE (SAN MATÍAS) | URBANO | 4206-6301-130-086 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 197126 | 197126 | 197126 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA POSTE PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 52610 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DEL LADO ORIENTE AL COSTADO DE LA CARRETERA CD. HIDALGO-MORELIA. | 34-HIDALGO | SAN JOSÉ IRAPEO (LA CASA DEL PADRE) | RURAL | 4206-6301-127-085 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 78000 | 22604 | 22604 | 22604 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 131 | 131 | 100%
| 52589 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN HUAJUMBARO | 34-HIDALGO | HUAJÚMBARO | RURAL | 4206-6301-055-083 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 22388 | 22388 | 22388 | 22388 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA POSTE PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 52579 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO. | 34-HIDALGO | HUAJÚMBARO | RURAL | 4206-6301-055-082 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 174 | 174 | 100%
| 55166 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COL. EL PLANETARIO. | 34-HIDALGO | EL CARACOL | RURAL | 4206-6301-023-122 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.85 | 85% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA POSTE PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 54070 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD PALO DE CENTELLA. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6302-001-123 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1327 | 1327 | 100%
| 42918 |  |  |  | ELECTRIFICACION A COMUNIDADES RURALES | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035021/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 61969 | 61969 | 61969 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1973 | 1222 | 61.9% | LA OBRA CONCISTE EN LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA COMUNIDADES QUE NO CUENTAN CON ESE SERVICIO
| 72113 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA ANTES DE CECYTEM | 41-IRIMBO | TZINTZINGAREO | URBANO | 4206630100010007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 35515 | 35515 | 35515 | 35515 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | UNA OBRA
| 72262 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA ENTRE MOTEL Y ARROYO | 41-IRIMBO | SAN LORENZO QUERÉNDARO (SAN LORENZO) | RURAL | 4206630100450001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 50082 | 50082 | 50082 | 50082 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA AMPLIACION
| 76909 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6302-0005-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA | - | - | 612563 | 440857 | 440857 | 440857 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 100 | 66.7%
| 76836 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6301-0018-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 306485 | 213233 | 213233 | 213233 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 440 | 350 | 79.5%
| 115759 |  |  |  | AMPLIACION EL CALLE PEATONAL COL ENRIQUE REMIREZ | 59-NUEVO URECHO | NUEVO URECHO | URBANO | 590142011 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29405 | 29405 | 29405 | 29405 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 85 | 85 | 100% | 85 ML DE CABLE Y 2 POSTES
| 115720 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE CALLE | 59-NUEVO URECHO | NUEVO URECHO | URBANO | 590132011 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44970 | 44970 | 44970 | 44970 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | 3 POSTE Y 70 METROS LINEALES DE CABLEADO
| 59905 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL CAMINO A LA TELESECUNDARIA | 63-PANINDÍCUARO | SAN MIGUEL EPEJAN | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92058 | 92058 | 92058 | 92058 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 70751 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 64-PARÁCUARO | ANTÚNEZ (MORELOS) | URBANO | 064/022/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 70711 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 64-PARÁCUARO | LOS BANCOS | RURAL | 064/021/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 8216 | 8216 | 8216 | 8216 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 50 | 50 | 100%
| 58545 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 80-SENGUIO | MANZANA DE CARINDAPAZ UNO (CARINDAPAZ) | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 383286 | 383286 | 383286 | 383286 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 58568 |  |  |  | AMPLIACION DE RD EN M.T. 23 KV. 2F. 3H. ENLA PRIMERA DE SAN ANTONIO | 80-SENGUIO | SAN ANTONIO PRIMERA FRACCIÓN | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 497849 | 497849 | 497849 | 497849 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 76127 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA CALLE BUENA VISTA EN TAFETAN | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PROACSA S A DE C V | - | - | 21851 | 21851 | 21851 | 21851 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100%
| 76069 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN EL FRESNO | 101-TZITZIO | EL FRESNO | RURAL | 043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PROACSA S A DE C V | - | - | 29763 | 29763 | 29763 | 29763 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100%
| 75943 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN LA JABONERA | 101-TZITZIO | LA JABONERA (EL ZAPOTE) | RURAL | 042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PROACSA S A DE C V | - | - | 48756 | 48756 | 48756 | 48756 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100%
| 141108 |  |  |  | AMPLIACION DE 520 MTS DE B.T, INSTALACION DE ACOMETIDAS, CRESCENCIO MORALES, MACHO DE AGUA 5TA MZA , CAMINO A LOS FRESNOS. | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 326 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80028 | 80028 | 80028 | 80028 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 141082 |  |  |  | AMPLIACION DE 100 MTS DE B.T, AMPLIACION DE 200 MTS DE M.T, INSTALACION DE UN TRANF DE 15 KVA., NICOLAS ROMERO, 5TA. MZA DETOMA DE AGUA. | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 320 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 67312 | 67312 | 67312 | 67312 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 141092 |  |  |  | AMPLIACION DE 110 MTS DE B.T., NICOLAS ROMERO, 3RA. MZA DE , POR EL KINDER ESOPO . | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 244050 | 244050 | 244050 | 244050 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 141114 |  |  |  | AMPLIACION DE 120 MTS DE B.T., NICOLAS ROMERO, EL RINCON, ENTRE EL MAGUEYAL Y EL CAMPAMENTO. | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 328 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 18274 | 18274 | 18274 | 18274 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 141111 |  |  |  | AMPLIACION DE 130 MTS DE B.T., CRESCENCIO MORALES, 5TA MZA DE , LA DIETA. | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 327 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 230426 | 230426 | 230426 | 230426 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 141096 |  |  |  | AMPLIACION DE 160 MTS DE B.T, INSTALACION DE UN TRANSF DE 15 KVA., COL. EMILIANO ZAPATA, EL POTRERO, | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 323 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 54164 | 54164 | 54164 | 54164 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 141531 |  |  |  | AMPLIACION DE 230 MTS. DE B.T. AMPLIACION DE 290 MTS. DE M.T. INSTALACION DE UN TRANSF. DE 15 KVA., SAN JUAN ZITACUARO, LA FUNDICION, ATRÁS RANCHO EUCALIPTOS. | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 335 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 468274 | 468274 | 468274 | 468274 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 141476 |  |  |  | AMPLIACION DE 400 MTS. DE B.T. AMPLIACION DE 250 MTS. DE M.T. INSTALACION DE UN TRANSF. DE 15 KVA. , CURUNGUEO, CAMINO JUZGADO VIEJO. | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 330 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 112968 | 112968 | 112968 | 112968 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD ES OBRA.
| 141099 |  |  |  | AMPLIACION DE 50 MTS DE B.T., COL. EMILIANO ZAPATA, OJO DE AGUA | 112-ZITÁCUARO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO) | RURAL | 324 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 263111 | 263111 | 263111 | 263111 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 141118 |  |  |  | AMPLIACION DE 50 MTS DE B.T., NICOLAS ROMERO, CAMINO REAL RUMBO AL CEREZO. | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 329 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 141103 |  |  |  | AMPLIACION DE 800 MTS DE B.T, INSTALACION DE 3 TRANF DE 15 KVA., CRESCENCIO MORALES , 5TA MZA DE LA BARRANCA. | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 325 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 179880 | 179880 | 179880 | 179880 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 141065 |  |  |  | AMPLIACION RED B. T., AMPLIACION DE 275 MTS M.T, INSTALACION DE UN TRANSF DE 37.5 KVA., SAN JUAN ZITACUARO RINCON DE CEDANO, POR EXVIAS Y RIO SAN ISIDRO, | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 317 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 375996 | 375996 | 375996 | 375996 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 141059 |  |  |  | AMPLIACION 60 MTS DE B. T., SAN JUAN ZITACUARO POR EXVIAS Y CAMINO A LA PALMA MESA DE CEDANO | 112-ZITÁCUARO | LA PALMA | RURAL | 316 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 271695 | 271695 | 271695 | 271695 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 141486 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 80 MTS. DE B.T., APUTZIO DE JUAREZ, LA Y GRIEGA, FRENTE A LA CLINICA. | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 331 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 11581 | 11581 | 11581 | 11581 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 80 | 100%
| 141075 |  |  |  | INSTAL DE POSTES, INSTAL DE ACOMETIDAS, CONST DE 970 MTS DE B.T, CONSTRUCCION DE 920 M DE M.T, INST.DE 4 TRANF DE 15 KVA., CHICHIMEQUILLAS 5TA. MZA DE SAN MIGUEL , LECHUGUILLAS | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 319 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 661879 | 661879 | 661879 | 661879 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 141506 |  |  |  | INSTALACIÓN ELECTRICA EN LA FERIA, SAN JUAN ZITACUARO, TERRENOS DE LA FERIA | 112-ZITÁCUARO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO) | RURAL | 332 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 23269 | 23269 | 23269 | 23269 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 141070 |  |  |  | INSTALACION DE ACOMETIDAS, CONSTRUCCION DE 333 MTS DE B.T,. CONSTRUCCION DE 423 MTS M.T., INSTALACION DE UN TRANF DE 15 KVA.,APUTZIO DE JUAREZ SILVA DE ABAJO, | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 318 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 304409 | 304409 | 304409 | 304409 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 141546 |  |  |  | INSTALACION DE ACOMETIDAS, CONSTRUCCION DE 340 MTS. DE B.T. CONSTRUCCION DE 645 MTS. DE M.T. INSTALACION DE UN TRANSF. DE 15 KVA., CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, LA HUASIMA. | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 336 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 638296 | 638296 | 638296 | 638296 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 141054 |  |  |  | INSTALACION DE: POSTE DE CONCRETO, 13 ACOMETIDAS, 170 MTS. LINEA B.T., 400 MTS. LINEA M.T., 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA. , COATEPEC DE MORELOS, LA CORTINA 7A. MZA. DE , MPIO. ZITACUARO, MICH. | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 315 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 158511 | 158511 | 158511 | 158511 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 51752 |  |  |  | AMPL. RED ELECTRICA EN C. MATAMOROS | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | LÁZARO CÁRDENAS (BUSBURU) | RURAL | 038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 63753 | 63753 | 63753 | 63753 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 155 | 155 | 100% | SE AMPLIA LA RED ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS
| 51753 |  |  |  | AMPLIAC. RED ELECT C. SIN NOMBRE (PONCE) | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | LÁZARO CÁRDENAS (BUSBURU) | RURAL | 039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15810 | 15810 | 15810 | 15810 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 70 | 70 | 100% | SE AMPLIA RED ELECTRICA EN COL LAZARO CARDENAS
| 51757 |  |  |  | AMPLIAC. RED ELECT. CALLE INDEPENDENCIA | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | LÁZARO CÁRDENAS (BUSBURU) | RURAL | 041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26723 | 26723 | 26723 | 26723 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 118 | 118 | 100%
| 51749 |  |  |  | AMPLIAC. RED ELECTRICA CAMINO LAS TABLAS | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11448 | 11448 | 11448 | 11448 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600 | 600 | 100% | SE AMPLIA LA RED ELECTRICA, Y 6 TRANSFORMADORES EN CAMINO LAS TABLAS DE PASTOR ORTIZ
| 51767 |  |  |  | AMPLIAC. RED ELECTRICA EN C. BENITO JUAREZ | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN MARTÍN | URBANO | 047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34888 | 34888 | 34888 | 34888 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 154 | 154 | 100%
| 51763 |  |  |  | AMPLIAC. RED ELECTRICA EN C. GIRASOL | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | MEZQUITE GORDO | RURAL | 045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22581 | 22581 | 22582 | 22582 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 102 | 102 | 100%
| 51762 |  |  |  | AMPLIAC. RED ELECTRICA EN C. SIN NOMBRE A ESPALDAS DEL CAMPO DE FUT | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | LOS CORRALES | RURAL | 044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30038 | 30038 | 30038 | 30038 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 133 | 133 | 100%
| 51755 |  |  |  | AMPLIAC. RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | LÁZARO CÁRDENAS (BUSBURU) | RURAL | 040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16117 | 16117 | 16117 | 16117 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 70 | 70 | 100% | SE AMPLIA RED ELECT. EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. LAZARO CARDENAS
| 51759 |  |  |  | AMPLIAC. RED ELECTRICA PROL. CALLE PATZCUARO | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ UNO | RURAL | 042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8238 | 8238 | 8238 | 8238 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 70 | 70 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 81375 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA PLACITA | 8-AQUILA | LA PLACITA DE MORELOS | RURAL | 148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRCCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 5 | 1 | 20%
| 72333 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA CARRETERA SAN LORENZO | 41-IRIMBO | SAN LORENZO QUERÉNDARO (SAN LORENZO) | RURAL | 420663010045002 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 48457 | 48457 | 48457 | 48457 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 89514 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ELEODORO HUACUZ | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE UNO | RURAL | F-III-49 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21394 | 21394 | 21394 | 21394 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 21394 | 21394 | 100% | OBRA TERMINADA
| 89515 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRIV. ISIDRO TAPIA | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-III-58 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 7800 | 7800 | 100% | OBRA TERMINADA
| 89516 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MELON | 1-ACUITZIO | EL MELÓN | RURAL | F-III-50 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 245707 | 245707 | 245707 | 245707 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 245707 | 245707 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 89517 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN ROSA DE CASTILLA | 1-ACUITZIO | ROSA DE CASTILLA | RURAL | F-III-24 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 109000 | 109000 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 84224 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COFRADIA | 6-APATZINGÁN | LA COFRADÍA | RURAL | 41/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 86437 | 86437 | 86437 | 86437 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 AMPLIACION
| 84258 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR EL CAMINO A HOLANDA, COL. 18 DE MARZO EN EL ALCALDE | 6-APATZINGÁN | EL ALCALDE | RURAL | 42/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 76018 | 76018 | 76018 | 76018 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 AMPLIACION - INFORMACION PRELIMINAR
| 84730 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA ESC. PRIM. PINO SUAREZ DE LAS TINAJAS | 6-APATZINGÁN | LAS TINAJAS | RURAL | 48/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 13646 | 13646 | 13646 | 13646 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 1 | 10% | LA UNIDAD MEDIDA ES 1 AMPLIACION
| 84325 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA TELESECUNDARIA PASANDO LA GLORIETA DE SAN ANTONIO LA LABOR | 6-APATZINGÁN | SAN ANTONIO LA LABOR | RURAL | 43/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 87253 | 87253 | 87253 | 87253 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 AMPLIACION
| 84752 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA CALLE SENTIMIENTO DE LA NACION DE LA NOPALERA | 6-APATZINGÁN | LA NOPALERA PONIENTE | RURAL | 49/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 76 | 76 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 76.00 MTS DE RED DE MEDIA TENSIÓN UNA BASE Y NEUTRO, 42 MTS DE BAJA TENSIÓN AEREA CMA(2+1), CON LA ADICION DE DOS TRANSFORMADORES, MONOFASICOS AUTOPROTEGIDOS DE 37.5 KVA
| 76288 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL DUIN | 8-AQUILA | EL DUIN | RURAL | 119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 44919 | 44919 | 44919 | 44919 | 100% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 3 | 3 | 100%
| 38327 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIGROMANTE | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | AR-15/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 40640 | 40640 | 40640 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.5 | 50%
| 38045 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. CLAVELES | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | AR-16/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 387699 | 387699 | 387699 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 18 | 94.7%
| 38754 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. EMPLEADOS MUNICIPALES | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | AR-13/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 370180 | 370180 | 370180 | 370180 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
| 37234 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SAN SIMON | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | AR-12/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120654 | 52119 | 52119 | 52119 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 1 | 33.3%
| 37071 |  |  |  | PROGRAMA DE PLANTAS SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PPS-08/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 260000 | 246399 | 246399 | 246399 | 100% | 0 | 0 | PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA | 20 | 18 | 90%
| 101020 |  |  |  | ELECTRIFICACIONES | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 17 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 85750 | 85750 | 85750 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 250000 | 85750 | 34.3%
| 49117 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE COLONIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 16035034/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 42167 | 42167 | 42167 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 421.5 | 28.1% | LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLEACION DE LA RED ELECTRICA EN LAS COLONIAS POBRES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
| 128706 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 65313 |  |  |  | MODIFICACION DE TRAYECTORIA DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEA EN COLECTOR PLUVIAL NIÑO ARTILLERO | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 7299 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 480241 | 480241 | 480241 | 480241 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. NIÑO ARTILLERO, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 61995 |  |  |  | OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN URBANO RURAL | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7136 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 353640 | 35.4% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 74608 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE CALLE MARIANO ESCOBEDO,COLONIA LAS FLORES | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6302-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 139136 | 139136 | 139136 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.92 | 92%
| 116057 |  |  |  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59-NUEVO URECHO | LA IBÉRICA (LA GOTERA) | RURAL | 590122011 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 481816 | 211272 | 211272 | 211272 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1450 | 435 | 30% | 23 POSTES Y 1450 METRO CUADRADOS
| 67367 |  |  |  | ELECTRIFICACIONES | 62-PAJACUARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 326867 | 326867 | 326867 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.5 | 50%
| 76851 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 81-SUSUPUATO | DOLORES (EX-HACIENDA DE DOLORES) | RURAL | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250132 | 75039 | 75039 | 75039 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 76835 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 81-SUSUPUATO | DOLORES (EX-HACIENDA DE DOLORES) | RURAL | 13 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 218740 | 64622 | 64622 | 64622 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 76815 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA | 81-SUSUPUATO | SANTA ROSA | RURAL | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 704136 | 211210 | 211210 | 211210 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 52619 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PUNTA DE LA LOMA | 82-TACÁMBARO | LA LOMA | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50033 | 50033 | 50033 | 50033 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 50845 |  |  |  | AMPLIACION DE ALECTRICIDAD EN PASO DE MORELOS POR LA SALIDA A NOCUPETARO | 82-TACÁMBARO | PASO DE MORELOS (LA PAROTITA) | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 54720 | 54720 | 54720 | 54720 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 52691 |  |  |  | ELECTRIFICACION SOBRE LA ENTRADA A SAN RAFAEL TECARIO | 82-TACÁMBARO | SAN RAFAEL TECARIO (EL POBLADO) | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 22492 | 22492 | 22492 | 22492 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 84653 |  |  |  | APOYO A ELECTRIFICACIÓN RURAL | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 084024/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 14284 | 14284 | 14284 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 12 | 2 | 16.7% | EN PROCESO
| 61404 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS POBRES | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084040/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 29960 | 29960 | 29960 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 14 | 2 | 14.3% | EN PROCESO
| 42420 |  |  |  | ELECTRIFICACIONES RURALES | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011/097/48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 324947 | 61337 | 61337 | 61337 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 1.62 | 18%
| 75842 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD EL DURAZNO | 99-TUZANTLA | EL DURAZNO | RURAL | 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 854256 | 343182 | 343182 | 343182 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 70 | 70 | 100% | PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO,LIPIA Y APERTURA DE DE BRECHAS, CEPAS
| 75886 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD EL PUERTO EL DURAZNO | 99-TUZANTLA | EL PUERTO DEL DURAZNO | RURAL | 31 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2256321 | 906436 | 906436 | 906436 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 150 | 80 | 53.3% | PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO, LIMPIA Y APERTURA DE BRECHA, CEPAS Y ACCARREO DE POSTES
| 76843 |  |  |  | REPARACION DE RED ELECTRICA Y SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TEC. #60 | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 272158 | 272158 | 272158 | 272158 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 86765 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 35/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 122646 | 122646 | 122646 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.25 | 25%
| 51760 |  |  |  | RETIRO REEM. DE POSTE CERCA DEL TEL. PUBLICO | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | EL ARCO | RURAL | 043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8238 | 8238 | 8238 | 8238 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 122486 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 8-AQUILA | LA CORALILLA | RURAL | 113 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 47520 | 47520 | 47520 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 50 | 48 | 96%
| 82485 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN MATA DE PLATANO | 8-AQUILA | MATA DE PLÁTANO | RURAL | 158 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 5336 | 5336 | 5336 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 85 | 25 | 29.4%
| 50516 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DE SALUD | 9-ARIO | LOS NEGROS | RURAL | 4206-6401-0064-0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 89212 | 89212 | 89212 | 89212 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 60 | 60 | 100%
| 55059 |  |  |  | CONST. DE CUARTO DE ESTIMULACIO EN EL CENTRO DE SALUD | 36-HUANDACAREO | CAPACHO | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 54385 | 27733 | 27733 | 27733 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | CONST DE 1 ANEXO, BENEFICIANDO A 1600 PERSONAS
| 54740 |  |  |  | CONST. 2 CONSULTORIOS, CONST. DE TECHO EN PATIO DE SERVICIO Y COL. DE 1 LAVABO EN EL CENTRO DE SALUD | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 108463 | 12015 | 12015 | 12015 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 56.49 | 56.49 | 100% | OBRA EN PROCESO Y FALTAN PAGOS POR REALIZARCE
| 50035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2° ETAPA EN LA LOMA | 82-TACÁMBARO | LA LOMA | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 65666 | 65666 | 65666 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 48 | 40 | 83.3%
AMPLIACIÓN
| 122842 |  |  |  | TERMINACION DE CLINICA, CRESCENCIO MORALES 4ª MZA. RIO DE GUADALUPE | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 165000 | 95578 | 95578 | 95578 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.58 | 58% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
REHABILITACIÓN
| 76860 |  |  |  | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA C.A.R.A. | 23-CHAVINDA | LA ESPERANZA | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 53115 | 53115 | 53115 | 53115 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 114 | 114 | 100% | SE ESTA REHABILITANDO EL CENTRO DE ATENCION AL ADOLESCENTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA, TRABAJOS DE APLANADOS INTERIOR Y EXTERIOR E INSTALACION ELECTRICA.
| 49166 |  |  |  | REHABILITACION CASA DE SALUD | 35-LA HUACANA | EL CIRUELO | RURAL | 16035043/11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21000 | 6550 | 6550 | 6550 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 42 | 13.1 | 31.2%
| 49261 |  |  |  | REHABILITACION CASA DE SALUD | 35-LA HUACANA | PIEDRA VERDE | RURAL | 16035033/11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3656 | 3656 | 3656 | 3656 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 26 | 26 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 49344 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DE SALUD DE OROPEO | 35-LA HUACANA | OROPEO | RURAL | 16035029/11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17754 | 15521 | 15521 | 15521 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 120 | 104.9 | 87.4%
| 51772 |  |  |  | REHAB. DE INSTALACIONES EN C. E SALUD | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | MANCERA | RURAL | 049 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7949 | 7949 | 7949 | 7949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
| 51770 |  |  |  | REHABI. SERVICIOS EN C. DE SALUD (SANITAR., DRENAJE Y ALUMB) | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO) | RURAL | 048 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17520 | 17520 | 17520 | 17520 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
| 51773 |  |  |  | REHABILITACION A INSTALACION DE C. DE SALUD | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 050 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 41433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 10-ARTEAGA | EL GUAYABO NORTE (EL GUAYABILLO) | RURAL | CS-19/11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230000 | 100046 | 100046 | 100046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 95.72 | 41.63 | 43.5%
| 40793 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 10-ARTEAGA | EL SAUZ | RURAL | CS-21/11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230000 | 88040 | 88040 | 88040 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 96 | 36.74 | 38.3%
| 41177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 10-ARTEAGA | PINZANDARÁN | RURAL | CS-20/11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 125446 | 125446 | 125446 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 95.72 | 54.58 | 57%
| 51156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 174800 | 174800 | 174800 | 174800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48 | 48 | 100% | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL SILAHUA, OBRA TERMINADA AL 100%
| 51176 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 29-CHURUMUCO | EL AHUIJOTE | RURAL | 016-029-13 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 105497 | 105497 | 105497 | 105497 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48 | 48 | 100% | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DEL AHUIJOTE OBRA TERMINADA AL 100%
| 52743 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN LA CLÍNICA DE SALUD. | 34-HIDALGO | SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO) | URBANO | 4206-6401-041-088 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 227391 | 68217 | 68217 | 68217 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 0.95 | 95%
| 36247 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | 49-MADERO | VILLA MADERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 404573 | 404573 | 404573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 0.95 | 95% | LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES ANEXO, COMO DICHO CONCEPTO NO SE ENCONTRO DENTRO DE LAS UNIDADES DE MEDIDA SE LE OTORGO, METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD.
| 82608 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA | 79-SALVADOR ESCALANTE | CHAPA (CHAPA NUEVO) | RURAL | 010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 12766 | 12766 | 12766 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 500000 | 12766 | 2.6%
MANTENIMIENTO
| 84732 |  |  |  | REMOZAMIENTO DE LA CASA DE SALUD | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 084081/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 25000 | 20809 | 20809 | 20809 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 160 | 135 | 84.4% | OBRA EN PROCESO, LLEVADA A CABO EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES
REHABILITACIÓN
| 76336 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DE SALUD DEL MANGUITO | 101-TZITZIO | EL MANGUITO | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 54979 | 25392 | 25392 | 25392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 100933 |  |  |  | 6102-16 CONSTRUCCION DE LA 3RA ETAPA DEL EMISOR DEL POZO 41 A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6102-16 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 59350 | 59350 | 59350 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 59 | 59% | OBRA EN PROCESO
| 97736 |  |  |  | 6102-2-11 PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL CMTIRS | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6102-2-11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 456788 | 121689 | 121689 | 121689 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.4 | 40% | OBRA EN PROCESO
| 100555 |  |  |  | 6102-3-11 CONSTRUCCUCIONDE CERCO PERIMETRAL DEL CMTIRS PRIMERA ETAPA | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6102-3-11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 456788 | 16400 | 16400 | 16400 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 1 | 0.35 | 35% | OBRA EN PROCESO.
| 104493 |  |  |  | 6201-24 BASUREROS PARA SU CLAUSURA | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-24 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 110000 | 99174 | 99174 | 99174 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 300 | 250 | 83.3% | OBRA EN PROCESO.
| 154996 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO CENTENARIO | 4-ANGAMACUTIRO | ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN | URBANO | 02AD2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 403530 | 146500 | 146500 | 146500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3356 | 1175 | 35%
| 84397 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. CONSTITUCION DE 1814, COL. HACIENDA DE PALMIRA | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 71/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36844 | 36447 | 36447 | 36447 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 72 | 72 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 72 M2
| 82870 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENSION EN LA CLINICA DE MOTIN DEL ORO | 8-AQUILA | MOTÍN DEL ORO | RURAL | 162 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 14703 | 14703 | 14703 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 122487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA PEÑA | 8-AQUILA | LA PEÑA | RURAL | 139 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13736 | 13736 | 13736 | 13736 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 20 | 20 | 100%
| 69243 |  |  |  | ADQUISICON DE AMBULANCIA Y EQUIPAMIENTO | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 008/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 175570 | 175570 | 175570 | 175570 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | SE REALIZARA LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA Y SU EQUIPAMIENTO PARA REALIZAR PRESTAR EL SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE COAHUAYANA, SE INVERTIRAN RECURSOS DEL ESTADO A TRAVES DEL SUPLADER, CON UNA APORTACION DE $428,571.42 CORRESPONDIENTE AL 50%, APORTANDO EL MUNICIPIO UNA CANTIDAD SIMILAR.
| 77307 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN CLINICA IMSS DE LA COMUNIDAD DE BELLAS FUENTES | 16-COENEO | BELLAS FUENTES | RURAL | DUOP-018/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 281416 | 281416 | 281416 | 61207 | 21.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 80 | 20 | 25%
| 100012 |  |  |  | RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 16 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100%
| 51137 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO EN CENTRO DE SALUD | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 369934 | 369934 | 369934 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 114 | 95% | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO EN CENTRO DE SALLUD DE CHURUMUCO DE MORELOS.
| 42919 |  |  |  | INFRESTUCTURA PARA LA SALUD | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035005/11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 24087 | 24087 | 24087 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 30 | 4.82 | 16.1% | LA OBRA CONCISTE EN LA REHABILITACION DE 30 CASAS DE SALUD DE DIFERENTES LOCALIDADES
| 67607 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 44-JIMÉNEZ | EL CUATRO | RURAL | 4206-6401-0008-0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 150000 | 8620 | 8620 | 8620 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 252 | 8 | 3.2%
| 68942 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6401-0015-0002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 168000 | 168000 | 168000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0%
| 76973 |  |  |  | OPRERACION DE RELLENO SANITARIO 2011 | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6401-0005-0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1080331 | 390000 | 390000 | 390000 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 100 | 50 | 50%
| 123274 |  |  |  | REHABIL. DE BAÑOS EN CENTRO DE SALUD | 56-NAHUATZEN | LA MOJONERA | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99990 | 99990 | 99990 | 99990 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 99990 | 99990 | 100%
| 89672 |  |  |  | APOYO PARA LA TERMINACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL ASILO DE ANCIANOS | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071001IBS/11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 64142 | 64142 | 64142 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 66615 |  |  |  | APORTACION OBRA CENTRO INTERMUNICIPAL DE TRATAMIENTOINTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (CITIRS) | 77-SAN LUCAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 018/077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 324593 | 324593 | 324593 | 324593 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: APORTACION OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO INTERMUNICIPAL DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDOS SOLIDOS
| 50537 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD MEDICA DEL PEDREGOSO | 82-TACÁMBARO | EL PEDREGOSO | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 18518 | 18518 | 18518 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.15 | 15%
| 50377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SOPOMIO | 82-TACÁMBARO | LA IGLESIA VIEJA | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 85048 | 85048 | 85048 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
| 50410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SOPOMIO | 82-TACÁMBARO | SOPOMIO | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 123558 | 105951 | 105951 | 105951 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 74247 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y OPERACION DE BASURERO INTERMUNICIPAL | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.1 | 10%
| 90144 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA CLINICA | 91-TING܉NDÍN | TACÁTZCUARO | RURAL | 038 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 13660 | 13600 | 13660 | 13660 | 100.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 86766 |  |  |  | TERMINACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 17/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 242475 | 237167 | 237167 | 237167 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 89518 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO DE SUPERVISION ESCOLAR | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-III-51 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 185500 | 148944 | 148944 | 148944 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 185500 | 148944 | 80.3% | OBRA EN PROCESO
| 89519 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE CUTZARO | 1-ACUITZIO | PÁRAMO | RURAL | F-III-60 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55900 | 6500 | 6500 | 6500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 55900 | 6500 | 11.6% | OBRA EN PROCESO
| 97737 |  |  |  | 6501-21 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y SALA DE JUNTAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6501-21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 310000 | 84757 | 84757 | 84757 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 288 | 210 | 72.9% | OBRA EN PROCESO
| 56039 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PREPARATORIA MELCHOR DIAZ RUBIO | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4206 6501 0001 0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115000 | 78313 | 78313 | 78313 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 22 | 21 | 95.5% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO
| 75407 |  |  |  | TERMINACION PARA CONSTRUCCION DE AULAS EN SEGUNDA PLANTA DEL CEC Y TEM | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4206 6501 0001 0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 667777 | 524652 | 524652 | 524652 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 4 | 3 | 75% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DEL 75% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 80%
| 70925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO YANDADORES EN EL CECYTEM A TRAVEZ DEL POGRAMA CEMENTO SCOPNO SUMINISTRADO EN EL 2010 | 9-ARIO | DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS | RURAL | 4206-6201-0061-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 344831 | 344831 | 344831 | 344831 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 706 | 706 | 100%
| 49994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO DE LA LOC. DE ESPINOZA | 10-ARTEAGA | ESPINOSA | RURAL | CA-69/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 202000 | 83941 | 83941 | 83941 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74.88 | 31 | 41.4%
| 52273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO DE LA LOC. DE LA PAREJA | 10-ARTEAGA | LA PAREJA | RURAL | CA-68/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 202000 | 111611 | 111611 | 111611 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74.88 | 41.37 | 55.2%
| 134096 |  |  |  | 61040001 AMPLIACION ELECTRICA DE BACHILLERES | 21-CHARAPAN | OCUMICHO | URBANO | 61040001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 175850 | 175850 | 175850 | 175850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 67259 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN LA U.P.N. SUBCENTRO CHERAN 2A ETAPA | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 182397 | 182397 | 182397 | 182397 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 120 | 120 | 100%
| 54146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA CEYTEM | 29-CHURUMUCO | POTURO | RURAL | 019-029-016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 260000 | 14800 | 14800 | 14800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 2.9 | 6% | CONSTRUCCION DE AULA EN CECYTEM EN LA COMUNIDAD DE POTURO
| 76576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO TELESECUNDARIA | 40-INDAPARAPEO | PLAN DE LAS PALMAS | RURAL | 005-6106-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 25206 | 25206 | 25206 | 25206 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, LABORATORIO | 40 | 40 | 100%
| 73024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN EL CBTF 06 | 41-IRIMBO | IRIMBO UNO | RURAL | 4206650100010019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 431303 | 431303 | 431303 | 431303 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 1 | 1 | 100% | UDM UNA OBRA
| 38628 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | 49-MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 118526 | 118526 | 118526 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 17 | 15 | 88.2% | LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PROYECTO, COMO DICHO CONCEPTO NO SE ENCONTRO SE LE OTORGO METROS CUADRADOS AULAS.
| 64155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 10821 | 10821 | 10821 | 10821 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 80 | 80 | 100% | LAS METAS FUERON 80 METROS LINEALES DE CERCA PERIMETRAL,PERO LA MANO DE OBRA LA PAGÓ EL COLEGIO DE BACHILLERES
| 76406 |  |  |  | REHABILITACION DE ANDADOR EN EL CECYTEM | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6501-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 112314 | 112314 | 112314 | 112314 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 432 | 432 | 100%
| 65856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO | 77-SAN LUCAS | VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO) | URBANO | 006/077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1763295 | 1321802 | 1321802 | 1321802 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 4 | 4 | 100%
| 58588 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BACHILLERES | 80-SENGUIO | TUPÁTARO | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 359977 | 359977 | 359977 | 359977 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 97 | 97 | 100%
| 72243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE AULAS EN EL CECYTEM | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6103-1-5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 989582 | 989582 | 989582 | 989582 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 306.12 | 306.12 | 100% | 2 AULAS Y 1 LABORATORIO
| 147961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 995238 | 995238 | 995238 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 10000 | 6634.92 | 66.3%
| 137915 |  |  |  | TECHUMBRE EN EL CECYTEM EL LIMON | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN) | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 360000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 0.56 | 56% | ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR
| 74815 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 43396 | 43396 | 43396 | 43396 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 70 | 70 | 100%
| 76807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO | 96-TUMBISCATÍO | GRACIANO SÁNCHEZ (EL SOCORRO) | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 273500 | 44446 | 44446 | 44446 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 7.73 | 16.1%
MANTENIMIENTO
| 84309 |  |  |  | SUBSIDIO ESCUELAS DE CALIDAD | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 400500 | 400500 | 400500 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 200 | 50 | 25%
| 76764 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6501-0042-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 42920 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035007/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 307135 | 307135 | 307135 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 50 | 38.4 | 76.8% | LA OBRA CONCISTE EN REHABILITAR ESCUELAS
| 76704 |  |  |  | REHABILITACION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA | 61-OCAMPO | MANZANA DE SAN LUIS | URBANO | 4206-6501-0019-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 27050 | 27050 | 27050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 100 | 100%
| 77131 |  |  |  | REPARACION DE SERVISIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA # 200 | 67-PENJAMILLO | SAN ANTONIO CARUPO | RURAL | 4206-6501-0002-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 41505 | 41505 | 41505 | 41505 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 75 | 75 | 100%
| 140245 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHADO PINTURA Y MOBILIARIO PARA OFICINA EN SUPERVISION | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 89520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN J/N GREGORIO TORRES QUINTERO DE AROSTARO | 1-ACUITZIO | ARÓSTARO | RURAL | F-III-54 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 185000 | 101954 | 101954 | 101954 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 185000 | 101954 | 55.1% | OBRA EN PROCESO
| 89521 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD EN TELESECUNDARIA DE CUTZARO | 1-ACUITZIO | CÚTZARO (CÚZARO) | RURAL | F-III-53 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 15000 | 15000 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 52469 |  |  |  | COSNTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6501-0001-0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 140203 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 97738 |  |  |  | 6501-6 CONSTRUCCION DE AULA Y COCINA EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6501-6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 98 | 90 | 91.8% | OBRA EN PROCESO
| 82312 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITRIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DE MARIALITOS | 8-AQUILA | MARIALITOS | RURAL | 155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 5713 | 5713 | 5713 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 35 | 2 | 5.7%
| 51648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA SEGUNDA ETAPA J/N JEAN PIAGET | 10-ARTEAGA | LA VINATA | RURAL | CA-74/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74.88 | 29 | 38.7%
| 49113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA 5X4 EN J/N DE LA COL. LA CAPILLA | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CA-75/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140000 | 103145 | 103145 | 103145 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 20 | 14 | 70%
| 48853 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS BINARIOS EN J/N JOSE MA. ARTEAGA | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CB-89/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 46960 | 46960 | 46960 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 6 | 4 | 66.7%
| 41911 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN J/N DE LA COL. LA CAPILLA | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CC-81/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44400 | 39925 | 39925 | 39925 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 900 | 809 | 89.9%
| 128719 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL Y PUERTA TRASERA | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6501-05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100% | LOS DATOS SE PRESENTAN DE UN CIERRE PREVIO
| 128817 |  |  |  | TECHADO PATIO CIVICO, FACHADA Y REMODELACION DE SANIT. EN J/N JULIETA FIERROS GOSSMAN | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6501-07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | LOS DATOS SE PRESENTAN DE UN CIERRE PREVIO
| 134103 |  |  |  | 61040002 AULA SANITARIO EN KINDER EMILIANO ZAPATA | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 61040002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 67269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN EL J/N DAVID ALFARO SIQUEIROS | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 83013 | 83013 | 83013 | 83013 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
| 51257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS | 29-CHURUMUCO | LA NORIA | RURAL | 016-029-019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 53128 | 53128 | 53128 | 53128 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 80 | 80 | 100% | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LA NORIA. 0BRA TERMINADA AL 100%
| 57189 |  |  |  | CONST. DE TECHO EN PLAZA CIVICA J/N SIN NOMBRE,COL. CUAUHTEMOC | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 75673 | 69672 | 69672 | 69672 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 64 | 100% | OBRA TERMINADA, FALTAN PAGOS X REALIZAR
| 57234 |  |  |  | CONST. DE BARDA DE SEGURIDAD EN J/N TOPILTZIN | 36-HUANDACAREO | CAPACHO | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 76990 | 46734 | 46734 | 46734 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35.3 | 35.3 | 100% | OBRA EN PROCESO, FANTAN PAGOS X REALIZARCE Y BEBEFCIANDO A 30 ALUMNOS
| 56985 |  |  |  | CONST. DE BARDA DE SEGURIDAD LADO PONIENTE EN EL J/N LAZARO CARDENAS | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 144914 | 94317 | 94317 | 94317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60.01 | 60.01 | 100% | OBRA EN PROCESO, 60.01 ML DE BARDA, BENEFICIANDO A 105 ALUMNOS
| 57099 |  |  |  | CONST. DE TECHO EN PLAZA CIVICA PARA CONTINGENCIAS EN J/N MARIA MONTESSORI | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 136973 | 120537 | 120537 | 120537 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1245 | 1245 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%, FALTAN PAGOS X REALIZAR
| 82074 |  |  |  | PISO EN PREESCOLAR JUAN ALVAREZ | 39-HUIRAMBA | EL CARMEN | RURAL | 4206-6501-0018-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7000 | 2580 | 2580 | 2580 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7000 | 2580 | 36.9% | EN EL AVANCE FISICO ESTA EN PESOS
| 81943 |  |  |  | SUPERVISION ESCOLAR | 39-HUIRAMBA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6501-0001-0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 7620 | 7620 | 7620 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150000 | 7620 | 5.1% | EL AVANCE FISICO ESTA EN PESOS
| 76614 |  |  |  | CONST. AULA COCINA JARDIN DE NIÑOS EMILIO RABASA | 40-INDAPARAPEO | SAN LUCAS PÍO | URBANO | 006-6106-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 80460 | 61150 | 61150 | 61150 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 120 | 120 | 100%
| 76629 |  |  |  | CONST AULA COCINA JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO | 40-INDAPARAPEO | INDAPARAPEO | URBANO | 007-6106-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 80460 | 61150 | 61150 | 61150 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 120 | 120 | 100%
| 73321 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO | 41-IRIMBO | SAN JOSÉ DE MAGALLANES (MAGALLANES) | RURAL | 4206650100040007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 106248 | 106248 | 106248 | 106248 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UDM UNA OBRA
| 88160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HERRERIA, BAÑOS Y PAVIMENTACION DE PATIO CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS | 42-IXTLÁN | LA PLAZA DEL LIMÓN | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 126767 | 126767 | 126767 | 100% | 0 | 0 | M2, ESCALERAS, ANDADORES | 1 | 1 | 100%
| 72089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/009/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 173793 | 2610 | 2610 | 2610 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 68944 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA COCINA J/N MA. ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6501-0015-0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 48625 | 48625 | 48625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0%
| 67654 |  |  |  | PIE, J\N EDUARDO RUIZ | 44-JIMÉNEZ | COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO) | RURAL | 4206-6501-0006-0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67636 |  |  |  | PIE, J\N FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE LA RINCONADA | RURAL | 4206-6501-0002-0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67647 |  |  |  | PIE, J\N IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 44-JIMÉNEZ | CHAPITIRO | RURAL | 4206-6501-0004-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67679 |  |  |  | PIE, J\N ISSAC NEWTON | 44-JIMÉNEZ | LOS ESPINOS | RURAL | 4206-6501-0009-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67683 |  |  |  | PIE, J\N JOSE ASUNCION | 44-JIMÉNEZ | HUANDACUCA (MARIANA) | RURAL | 4206-6501-0011-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67726 |  |  |  | PIE, J\N JUAN FRANCISCO ESCUTIA | 44-JIMÉNEZ | EL ZAPOTE | RURAL | 4206-6501-0016-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67710 |  |  |  | PIE, J\N JULIETA NORMAN FIERRO GOSDMAN | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6501-0015-0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67617 |  |  |  | PIE, J\N MARIANO JOSE DE LARRA | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO) | RURAL | 4206-6501-0001-0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67663 |  |  |  | PIE, J\N MOISES SAENZ | 44-JIMÉNEZ | LAS COLONIAS | RURAL | 4206-6501-0007-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67669 |  |  |  | PIE, J\N MOLIERE | 44-JIMÉNEZ | EL CUATRO | RURAL | 4206-6501-0008-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDA DE MEDIDA AULA
| 82968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS CEBADILLAS SEGUNDA | 50-MARAVATÍO | CEBADILLAS SEGUNDAS | RURAL | 4206-6501-0120-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 122041 | 122041 | 36612 | 36612 | 30% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES CONSTRUC. DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DE CEBADILLAS SEGUNDA.
| 61928 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS PEDRITO AYALA | 53-MORELIA | LA ALDEA | URBANO | 7124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 273190 | 165372 | 165372 | 165372 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.61 | 61% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 121040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | 54-MORELOS | SAN ISIDRO (SAN ISIDRO DE LA VUELTA) | RURAL | 4206-6501-0015-211 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | GRUPO VIMMSA SA DE CV | - | - | 383100 | 241961 | 241961 | 241961 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 36 | 25 | 69.4%
| 77332 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y REHABILITACION EN GENERAL JARDIN NIÑOS ANTONIO BAUME | 55-MÚGICA | NUEVO CAPIRIO (CAPIRIO NUEVO) | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 328290 | 209527 | 209527 | 209527 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 64 | 71.1%
| 61496 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS | 63-PANINDÍCUARO | SAN VICENTE | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRASPUBLICAS | - | - | 64676 | 64676 | 64676 | 64676 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100%
| 70890 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUERTAS Y VENTANAS | 64-PARÁCUARO | USPERO (REYNOSA) | RURAL | 064/024/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100%
| 77161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ | 67-PENJAMILLO | ZERECUATO | RURAL | 4206-6501-0002-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 104520 | 104520 | 104520 | 104520 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 40 | 80%
| 90840 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 6 X 8 M EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO B. | 71-PURUÁNDIRO | GALEANA | URBANO | 071008IBE/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 165440 | 121927 | 121927 | 121927 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.5 | 50%
| 90623 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 85 M.L.. MURO PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS | 71-PURUÁNDIRO | EL GRANJENAL | RURAL | 071004IBE/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 140282 | 49216 | 49216 | 49216 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 93106 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION Y COOPERATIVA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL BOUNARROTI (OBRA CONVENIDA CON SEPLADE) | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071009OC/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 114805 | 114805 | 114805 | 114805 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 0.45 | 45% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMOUNA OBRA
| 91142 |  |  |  | TECHADO DEL PATIO CÍVICO DEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GINER | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 071015IBE/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 72752 | 72752 | 72752 | 72752 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 0.5 | 50% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 67024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL PUERTO DE CABRAS | 78-SANTA ANA MAYA | PUERTO DE CABRAS (PUERTO DE LA CRUZ) | RURAL | 4206-6501-0006-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 66010 | 23518 | 23518 | 23518 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 100 | 70 | 70%
| 58574 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS | 80-SENGUIO | SAN JOSÉ SOTO | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 264952 | 264952 | 264952 | 264952 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72 | 72 | 100%
| 58571 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS SIN NOMBRE | 80-SENGUIO | EL CALABOZO PRIMERA FRACCIÓN | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 264952 | 264952 | 264952 | 264952 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72 | 72 | 100%
| 54679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS PUEBLO VIEJO | 82-TACÁMBARO | PUEBLO VIEJO DE TECARIO | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 101120 | 101120 | 101120 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 46 | 95.8%
| 54644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA PARA J/N EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE COFRADIA | 82-TACÁMBARO | SAN VICENTE (SAN VICENTE COFRADÍA) | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 53824 | 53824 | 53824 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 36 | 75%
| 65331 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR J/N JUSTO SIERRA | 84-TANGAMANDAPIO | EL CEREZO | RURAL | 084080/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 18919 | 18919 | 18919 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 60 | 54 | 90% | OBRA EN PROCESO
| 65323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA J/N VAZCO DE QUIROGA | 84-TANGAMANDAPIO | CHURINTZIO | RURAL | 084050/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 67862 | 67862 | 67862 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.5 | 9.5 | 90.5% | OBRA EN PROCESO
| 65307 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CÍVICA J/N TAGORE RABINDRANATH | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16000 | 8367 | 8367 | 8367 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 96 | 45 | 46.9% | OBRA EN PROCESO
| 65215 |  |  |  | PEC. J/N BENITO JUAREZ | 84-TANGAMANDAPIO | TELONZO | RURAL | 084031/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72 | 72 | 100% | OBRA TERMINADA
| 65320 |  |  |  | TERMINAR AULA J/N BENITO JUAREZ | 84-TANGAMANDAPIO | TELONZO | RURAL | 084039/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 79997 | 79997 | 79997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 75 | 75 | 100% | OBRA TERMINADA
| 72397 |  |  |  | CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN J/N ALBERTO GIACOMETTI | 85-TANGANCÍCUARO | SAN ANTONIO OCAMPO (RINCÓN DEL TEPETATE) | RURAL | 4206-6501-4-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 75 | 100% | 75 METROS LINEALES
| 72289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUAL EN J/N SIGMUND FREUD | 85-TANGANCÍCUARO | COLONIA LAS MALVINAS (COLONIA ANTORCHA) | RURAL | 4206-6501-3-1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 66354 | 66354 | 66354 | 66354 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 68.64 | 68.64 | 100%
| 72798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN J/N LUIS MURGUIA GUILLEN | 85-TANGANCÍCUARO | ETÚCUARO | RURAL | 4206-6501-5-6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22 | 22 | 100%
| 72815 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN J/N ROBERT OWEN | 85-TANGANCÍCUARO | VALLE DE GUADALUPE (EL VALLE) | RURAL | 4206-6501-8-7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 22 | 22 | 100%
| 72411 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD J/N JOSE MARIA HEREDIA Y HEREDIA | 85-TANGANCÍCUARO | TIERRAS BLANCAS | RURAL | 4206-6501-10-17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 108 | 108 | 100% | 107 METROS LINEALES
| 140338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA JN JOSE MA. MORELOS I. PAVON | 87-TARETAN | TAHUEJO | RURAL | MTM-13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 140258 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA JN JUAN DE LA BARRERA | 87-TARETAN | LA PURÍSIMA | RURAL | MTM-07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 140289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FACHADA JN JOSE I ALTAMIRANO | 87-TARETAN | LA PURÍSIMA | RURAL | MTM-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 31 | 31 | 100%
| 121351 |  |  |  | TECHADO DE PATIO CIVICO JN LUCAS ORTIZ BENITEZ COL. EX HACIENDA | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 128 | 128 | 100%
| 140324 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA JN NICOLAS BRAVO | 87-TARETAN | EL PINO | RURAL | MTM-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 87383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN EL J/N VASCO DE QUIROGA 2DA. ETAPA | 91-TING܉NDÍN | RANCHO SAN MIGUEL (LOS RANCHITOS) | RURAL | 017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 15033 | 15033 | 15033 | 15033 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 270 | 270 | 100%
| 74348 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA (DESALLUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS LOPE DE VEGA | 93-TLALPUJAHUA | TLALPUJAHUA DE RAYÓN | URBANO | 4206-6501-0016-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110000 | 27216 | 27216 | 27216 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 25 | 25%
| 53606 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA KINDER | 97-TURICATO | ZICUAPO | RURAL | 2011/097/68 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 298708 | 298708 | 298708 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 74.25 | 99%
| 43093 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2011/097/22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 89976 | 89976 | 89976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 21.75 | 29%
| 53447 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL KINDER | 97-TURICATO | BAPÁCUARO | RURAL | 2011/097/30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 282185 | 282185 | 282185 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 70.5 | 94%
| 53309 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL KINDER | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2011/097/29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 257557 | 257557 | 257557 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 63.75 | 85%
| 34761 |  |  |  | CONST. DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFR. JESUS ROMERO FLORES | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 51783 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL J/N GUADALUPE VICTORIA | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COLONIA MORELOS | RURAL | 054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16320 | 16320 | 16320 | 16320 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 51800 |  |  |  | CONST. 2DA. ETAPA CENTRO EDUC. DE USOS MULTIPLES | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 86495 | 86495 | 86495 | 86495 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 51776 |  |  |  | CONSTRUCC. 2DA. ETAPA SANITARIOS J/N GABRIELA MISTRAL | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | AGUA CALIENTE DE SAN SEBASTIÁN | RURAL | 051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 58926 | 58926 | 58926 | 58926 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 51778 |  |  |  | CONSTRUCC. 2DA. ETAPA SANITARIOS J/N LEONA VICARIO | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | GILDARDO MAGAÑA | RURAL | 052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62556 | 62556 | 62556 | 62556 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
AMPLIACIÓN
| 101270 |  |  |  | AMPLIACION DE PATIO CIVICO EN PRIMARIA DE SAN ANTONIO MOLINOS | 31-EPITACIO HUERTA | SAN ANTONIO MOLINOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 2366 | 2366 | 2366 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 72 | 25 | 34.7%
| 123275 |  |  |  | APORT. MPAL. P.E.C. J/N ENRIQUE LAUSCHER | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 123276 |  |  |  | APORT. MPAL. P.E.C. J/N. NIÑOS HEROES | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 55939 |  |  |  | AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS OSCAR WILDE | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33156 | 33156 | 33156 | 33156 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100%
| 148126 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28440 | 28440 | 28440 | 28440 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 125 | 125 | 100%
MANTENIMIENTO
| 87497 |  |  |  | REPARACION DEL TECHO DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO | 22-CHARO | SAN ANTONIO CORRALES (NUEVO CORONILLAS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65100 | 156217 | 156217 | 156217 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 82023 |  |  |  | AULA EN JARDIN DE NIÑOS | 39-HUIRAMBA | LAS TABLAS | RURAL | 4206-6501-0011-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15791 | 15791 | 15791 | 15791 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 15791 | 15791 | 100% | EL AVANCE FISICO ESTA EN PESOS
| 84879 |  |  |  | REMOZAMIENTO Y ANDADOR J/N ROSAURA ZAPATA | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084072/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 75 | 75 | 100% | OBRA TERMINADA
| 70409 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS CATALINA TAMAYO | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
| 86907 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EL J/N ROSAURA ZAPATA | 91-TING܉NDÍN | AQUILES SERDÁN (SAN ÁNGEL) | RURAL | 012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 29498 | 29498 | 29498 | 29498 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 95 | 100%
| 86754 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EL J/N VASCO DE QUIROGA | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 68568 | 68568 | 68568 | 68568 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100%
REHABILITACIÓN
| 89522 |  |  |  | REHABILITACION DEL J/N EN TIRIPANO | 1-ACUITZIO | TIRÍPANO | RURAL | F-III-55 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25800 | 1866 | 1866 | 1866 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 25800 | 1866 | 7.2% | OBRA EN PROCESO
| 42416 |  |  |  | REHABILITACION DE J/N LAZARO CARDENAS | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | RJ-85/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 49700 | 43894 | 43894 | 43894 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 220 | 88%
| 48734 |  |  |  | REHABILITACION DE J/N LAZARO CARDENAS | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | RJ-85/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 49700 | 43894 | 43894 | 43894 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 220 | 88%
| 77340 |  |  |  | REHABILITACION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS SIGMUN FREUD EN LA COMUNIDAD DE CORTIJO NUEVO | 16-COENEO | CORTIJO NUEVO | RURAL | DUOP-019/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 20 | 20 | 100%
| 51207 |  |  |  | REHABILITACION DE ANEXO Y PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 67190 | 67190 | 67190 | 67190 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 48 | 48 | 100% | REHABILITACION Y ANEXO Y PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS DE CHURUMUCO DE MORELOS, OBRA TERMINADA AL 100%
| 101409 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA EN PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE ESTANZUELA LOS LULOS | 31-EPITACIO HUERTA | ANEXOS ESTANZUELA (SANTA ROSA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 23816 | 23816 | 23816 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 60 | 55 | 91.7%
| 98773 |  |  |  | REHABILTACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PREESCOLAR DE SANTA CRUZ OJO DE AGUA | 31-EPITACIO HUERTA | SANTA CRUZ OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 42 | 42 | 100%
| 42921 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA JN RICARDO FLORES MAGON | 35-LA HUACANA | ZICUIRÁN | URBANO | 16035014/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA QUE CONCISTE EN LA REHABILITACION DE AULA J/N RICARDO FLORES MAGON
| 76696 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS | 40-INDAPARAPEO | ZACAPENDO | RURAL | 009-6106-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 125100 | 125100 | 125100 | 125100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 50532 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS | 42-IXTLÁN | EL SALITRE | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54128 | 32047 | 32047 | 32047 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 70 | 60 | 85.7%
| 67702 |  |  |  | PIE, J\N MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6501-0015-0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 82871 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS LAGUNA SECA | 50-MARAVATÍO | LAGUNA SECA (EJIDO POZO DE TRES PIEDRAS) | RURAL | 4206-6501-0110-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84372 | 84372 | 19095 | 19095 | 22.6% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES TERMINACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LAGUNA SECA, MUNICIPIO DE MARAVATIO MICH.
| 77310 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS, DIRECCION EN JARDIN NIÑOS ALFONSO CASSO | 55-MÚGICA | EL CEÑIDOR | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199920 | 199913 | 199913 | 199913 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 64 | 100%
| 77105 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS GALILEO GALILEI | 67-PENJAMILLO | LA LUZ | RURAL | 4206-6501-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 14025 | 14025 | 14025 | 14025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 36 | 100%
| 77171 |  |  |  | REPARACION DE TECHO EN JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON | 67-PENJAMILLO | PATÁMBARO | RURAL | 4206-6501-0002-0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 19770 | 19770 | 19770 | 19770 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 62 | 62 | 100%
| 70615 |  |  |  | REHABILITACION DE PISOS Y EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 90 | 100%
| 73957 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS ESCUELA PRIMARIA | 95-TOCUMBO | PUENTE DE TOCUMBO | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 5678 | 5678 | 5678 | 5678 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 74033 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS JARDIN DE NIÑOS | 95-TOCUMBO | EL MANGUITO | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 542 | 542 | 542 | 542 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 73914 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS JARDIN DE NIÑOS | 95-TOCUMBO | LA MAGDALENA | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 74007 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS JARDIN DE NIÑOS | 95-TOCUMBO | PUENTE DE TOCUMBO | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 895 | 895 | 895 | 895 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 75592 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD | 100-TZINTZUNTZAN | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 43.5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCÍON DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 10000 | 10000 | METROS CUADRADOS, AULAS | 10000 | 10000 | 100%
| 75456 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD | 100-TZINTZUNTZAN | ISLA DE PACANDA (ISLA PACANDA) | RURAL | 43.3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCÍON DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 10000 | 10000 | METROS CUADRADOS, AULAS | 10000 | 10000 | 100%
| 52779 |  |  |  | REHAB. INTALACIONES J/N MELCHOR OCAMPO (TERMINACION AULA) | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN MARTÍN | URBANO | 066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54865 | 54865 | 54865 | 54865 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 89523 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD J/N ELIAS PEREZ AVALOS | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-III-52 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 3750 | 3750 | 100% | OBRA TERMINADA
| 51329 |  |  |  | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA JARDIN DE NIÑOS | 29-CHURUMUCO | SAN MARTÍN DE LA LUZ | RURAL | 16-029-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 9343 | 9343 | 9343 | 9343 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 30 | 30 | 100% | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LA LUZ.OBRA TERMINADA AL 100%
| 69944 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS FRAY JUAN DE SAN MIGUEL | 86-TANHUATO | LOS CHARCOS | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
| 70318 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO HIDALGO | 86-TANHUATO | VILLANUEVA (VILLA NUEVA) | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
| 70108 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS VIRGILIO | 86-TANHUATO | TARIMORO | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
| 70479 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO | 86-TANHUATO | EL CALVARIO | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
| 70080 |  |  |  | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. FLORES | 86-TANHUATO | TINAJA DE VARGAS | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
| 140274 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO EN JN MICHOACAN | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
| 140313 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO JN IGNACIO ALLENDE | 87-TARETAN | CHUPANGUÍO | RURAL | MTM-11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
| 121138 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO JN IGNACIO COMONFORT | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
| 140300 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO JN JOSE ORTIZ VIDALES | 87-TARETAN | EL HOYO DEL AIRE | RURAL | MTM-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
| 107754 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO JN.MARIANO AGUILERA CERDA | 87-TARETAN | MESA DE CÁZAREZ | RURAL | MTM-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 97739 |  |  |  | 6501-23 CANCHA DE FUTBOL CON MURO PERIMETRAL Y EXPLANADA PARA USOS MULTIPLES ESC. BENITO JUAREZ | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6501-23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 49183 | 6094 | 6094 | 6094 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1405 | 93.7% | OBRA EN PROCESO
| 55894 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS | 3-ÁLVARO OBREGÓN | LA PRESA | RURAL | 4206 6501 0016 0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 51609 | 51609 | 51609 | 51609 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43 | 42 | 97.7% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO
| 56325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL LADO NORTE EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS | 3-ÁLVARO OBREGÓN | LA PRESA | RURAL | 4206 6501 0016 0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 107902 | 107902 | 107902 | 107902 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 147 | 146 | 99.3% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO
| 56404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO, CANCHA DE FUT BOL Y CERCO PERIMETRAL EN LADO SUR Y ORIENTE EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO | 3-ÁLVARO OBREGÓN | EL CALVARIO | RURAL | 4206 6501 0004 0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 285921 | 130418 | 130418 | 130418 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 806 | 800 | 99.3% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO
| 56502 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2011 | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4206 6501 0000 0000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 9 | 9 | 100% | LA LOCALIDAD ES TODO EL MUNICIPIO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELAS, OBRA TERMINADA AL 100 % EN LO FISICO Y FINANCIERO
| 56133 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DOMO ESTRUCTURAL EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON 2A ETAPA. | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4206 6501 0001 0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 255000 | 155286 | 155286 | 155286 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 35 | 97.2% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO
| 60915 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL PRIMER CUARTEL DE RONDANILLA | 5-ANGANGUEO | LA RONDANILLA (PRIMER CUARTEL) | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 165000 | 130673 | 130673 | 130673 | 100% | 130673 | 130673 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100%
| 76234 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA | 8-AQUILA | CUIRLA (LA CHANGUNGUERA DE CÁRDENAS) | RURAL | 117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000 | 2784 | 2784 | 2784 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 30 | 20 | 66.7%
| 76431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESC. PRIMARIA DE EL NUEVE | 8-AQUILA | EL NUEVE | RURAL | 124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 5 | 2 | 40%
| 75851 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA | 8-AQUILA | LA COFRADÍA DE OSTULA | RURAL | 107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 6 | 1 | 16.7%
| 52497 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6501-0001-0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2170 | 2170 | 100%
| 52762 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL GILLERMO GARCIA ARAGON | 9-ARIO | DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS | RURAL | 4206-6501-0061-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 52197 | 52197 | 52197 | 52197 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 118 | 118 | 100%
| 42335 |  |  |  | COLOCACION DE VITROPISOEN DOS AULAS DE ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO T/V (ABSALON) | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CV-88/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26000 | 25660 | 25660 | 25660 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 95 | 99%
| 49248 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA COL. AMPLIACION CAPILLA | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CA-66/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 202000 | 83941 | 83941 | 83941 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74.88 | 31 | 41.4%
| 49204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA CAPILLA | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CA-65/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 172000 | 154248 | 154248 | 154248 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74.88 | 67 | 89.5%
| 53031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOC. DE PINZANDARAN | 10-ARTEAGA | PINZANDARÁN | RURAL | CA-67/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 202000 | 109941 | 109941 | 109941 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74.88 | 40.75 | 54.4%
| 52310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESC. PRIMARIA DE LA LOC. DE EL TAHUAZAL | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CF-79/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 12900 | 12900 | 12900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 13.76 | 86%
| 49478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CP-92/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 31459 | 31459 | 31459 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 80 | 50 | 62.5%
| 52438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA | 10-ARTEAGA | LAS CAMELINAS | RURAL | CP-90/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 38259 | 38259 | 38259 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 85.02 | 85%
| 52225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA | 10-ARTEAGA | LA PAREJA | RURAL | CT-58/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119900 | 119900 | 119900 | 119900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 579 | 579 | 100%
| 50285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO ENCANCHA DE ESC. PRIMARIA SEGUNDA ETAPA | 10-ARTEAGA | EL CÓBANO | RURAL | CT-60/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 52183 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE ESC. PRIMARIA SEGUNDA ETAPA | 10-ARTEAGA | LAS HEMBRILLAS | RURAL | CT-62/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 51634 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN PATIO CIVICO SEGUNDA ETAPA | 10-ARTEAGA | EL PAPAYO | RURAL | CT-61/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 51660 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PEC-91/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 368000 | 297700 | 297700 | 297700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 29 | 80.6% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A 36 ACCIONES DIVERSAS EN CADA UNA DE LAS ESCUELAS QUE ENTRARON AL PROGRAMA.
| 49634 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES SEGUNDA ETAPA | 10-ARTEAGA | LA CONCEPCIÓN | RURAL | TC-64/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRS PUBLICAS | - | - | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 50803 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. FCO. I. MADERO SEGUNDA ETAPA | 10-ARTEAGA | PALOS PRIETOS | RURAL | TC-63/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 128663 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL | 13-CARÁCUARO | PASO DE NÚÑEZ (BUENAVISTA) | RURAL | 4206-6501-04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | LOS DATOS SE PRESENTA DE UN CIERRE PREVIO
| 120917 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA | 13-CARÁCUARO | EL GUAYABO DEL CARMEN | RURAL | 4206-6501-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 200 | 200 | 100%
| 121032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 13-CARÁCUARO | EL CARRIZAL | RURAL | 4206-6501-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 50 | 50 | 100%
| 128904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6501-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 43084 | 43084 | 43084 | 43084 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | LOS DATOS SE PRESENTA DE UN CIERRE PREVIO
| 120610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 13-CARÁCUARO | ACUYO | RURAL | 4206-6201-03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 392 | 392 | 100%
| 128598 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO | 13-CARÁCUARO | LA CARRERITA | RURAL | 4206-6501-03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100% | LOS DATOS SE PRESENTAN DE UN CIERRE PREVIO
| 128772 |  |  |  | REMOD. Y AMP. PLAZA CIVICA Y REPARACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. VIDAL ALCOCER | 13-CARÁCUARO | PASO DE NÚÑEZ (BUENAVISTA) | RURAL | 4206-6501-06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 100 | 100 | 100% | LOS DATOS SE PRESENTAN DE UN CIERRE PREVIO
| 77352 |  |  |  | TERMINACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE QUENCIO | 16-COENEO | QUENCIO | RURAL | DUOP-020/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 36 | 36 | 100%
| 67302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS BASICAS EN LA ESC. PRIM. ERANDI DE TENDEPARAKUA | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100%
| 67274 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. ISAAC ALCAZAR R. (OBRA NEGRA) | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 174148 | 174148 | 174148 | 174148 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 67286 |  |  |  | REHAB. SANIYARIOS Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 38159 | 38159 | 38159 | 38159 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
| 52793 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO | 29-CHURUMUCO | VALDOVINOS | RURAL | 016-029-026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 243505 | 243505 | 243505 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA EN EN ESCUELA PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO DE LA LOCALIDAD DE VALDOVINOS
| 54350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 29-CHURUMUCO | EL OLVIDO | RURAL | 016-029-023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 11120 | 11120 | 11120 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 36 | 5.4 | 15% | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE EL OVIDO
| 51225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO | 29-CHURUMUCO | EL CHOCOLATE | RURAL | 016-029-017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 183619 | 183619 | 183619 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 24 | 50% | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARAIA 18 DE MARZO DE LA LOCALIDAD DEL CHOCOLATE
| 54413 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLUMNAS PARA TECHUMBRE EN PATIO CIVICO | 29-CHURUMUCO | EL PITIRAL | RURAL | 016-029-024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 61524 | 61524 | 61524 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 460 | 100% | CONSTRUCCION DE COLUMNAS PARA TECHUMBRE EN PATIO CIVICO
| 54551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA | 29-CHURUMUCO | LAVADEROS DEL SALITRE | RURAL | 016-029-029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 12250 | 12250 | 12250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 448 | 448 | 100% | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LOS LAVADEROS
| 51314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PORTICO Y CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA | 29-CHURUMUCO | OJO DE AGUA DE POTURO | RURAL | 016-029-021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URABANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 73841 | 73841 | 73841 | 73841 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 100 | 100% | CONSTRUCCION DE PORTICO Y CERCO PERIMETRAL EN ESCULA PRIMARIA DE OJO DE AGUA. OBRA TERMINADA AL 100%. LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES.
| 51190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 233221 | 233211 | 233221 | 233221 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS DE CHURUMUCO DE MORELOS.OBRA TERMINADA AL 100%
| 54473 |  |  |  | COSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 29-CHURUMUCO | CUIRIPAN | RURAL | 016-029-025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 59150 | 59150 | 59150 | 59150 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE CUIRIPAN
| 99765 |  |  |  | CONCLUSION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN PRIMARIA DE SANTA CRUZ OJO DE AGUA | 31-EPITACIO HUERTA | SANTA CRUZ OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 520 | 520 | 100%
| 53094 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS. | 34-HIDALGO | SAN MATÍAS GRANDE (SAN MATÍAS) | URBANO | 4206-6501-130-094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 37618 | 37618 | 37618 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.9 | 90% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 ANEXO
| 57255 |  |  |  | CONST. DE BARDA DE SEGURIDAD EN ESC. PRIM. MARIANO JIMENEZ | 36-HUANDACAREO | CAPACHO | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 55359 | 41605 | 41605 | 41605 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29.2 | 29.2 | 100% | OBRA EN PROCESO, FALTAN PAGOS X HACER Y BENEFIA A 350 ALUMNOS
| 57032 |  |  |  | CONST. DE TECHO Y CONST. DE GRADAS EN EL PATIO DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. DEFENSORES DE HUANDACAREO | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 90008 | 76507 | 76507 | 76507 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%. FALTAN PAGOS X REALIZARCE BENEFICIANDO A 120 ALUMNOS
| 57168 |  |  |  | TEMINACION DEL AUDIORIO DE USOS MULTILES EN ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 61 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 30880 | 91164 | 91164 | 91164 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 57143 |  |  |  | TERMINACION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 61 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 303880 | 91164 | 91164 | 91164 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 57275 |  |  |  | 3RA. ETAPA DEL AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 95275 | 2424 | 2424 | 2424 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA
| 73407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA COL LOS PINOS | 41-IRIMBO | SAN JOSÉ DE MAGALLANES (MAGALLANES) | RURAL | 4206650100040009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99540 | 99540 | 99540 | 99540 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UDM UNA OBRA
| 73206 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA DE LA COL CEDROS | 41-IRIMBO | SAN JOSÉ DE MAGALLANES (MAGALLANES) | RURAL | 4206650100040006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54915 | 54915 | 54915 | 54915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 72642 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA DE LA COL EL TINACO | 41-IRIMBO | IRIMBO UNO | RURAL | 4206650100010015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67493 | 67493 | 67493 | 67493 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 73126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 41-IRIMBO | SAN LORENZO QUERÉNDARO (SAN LORENZO) | RURAL | 4206650100030006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
| 72456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOSO MULTIPLES EN LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206650100010014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 83188 | 83188 | 83188 | 83188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UDM UNA OBRA
| 72755 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206650100010016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 77028 | 77028 | 77028 | 77028 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
| 67764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LAS GRADAS DEL AUIDITORIO ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6501-0015-0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 11739 | 11739 | 11739 | 11739 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 67772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO DE USOS MULTIPLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6501-0015-0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 213009 | 213009 | 213009 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 67692 |  |  |  | PIE, AMADO NERVO | 44-JIMÉNEZ | TUMBIO | RURAL | 4206-6501-0014-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67640 |  |  |  | PIE, LAZARO CARDENAS | 44-JIMÉNEZ | CERRITO LARGO (LOS CERRITOS) | RURAL | 4206-6501-0003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 36333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA GERTRUDIS G. SANCHEZ | 49-MADERO | VILLA MADERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 132694 | 132694 | 132694 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 0.9 | 90% | LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES ANEXO, COMO DICHO CONCEPTO NO SE ENCONTRO EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE LE OTORGO,METROS CUADRADOS BIBLIOTECA.
| 82471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA | 50-MARAVATÍO | SAN RAMÓN | RURAL | 4206-6501-0091-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 333185 | 333185 | 232484 | 232484 | 69.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES CONSTRUC. DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA. DE SAN RAMON.
| 77036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESYUNADOR ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS | 50-MARAVATÍO | HUAJUMBARITO | RURAL | 4206-6501-0053-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 324730 | 97419 | 97419 | 97419 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 20 | 5 | 25%
| 77140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6501-0005-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450064 | 296121 | 296121 | 296121 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 3 | 2 | 66.7%
| 77067 |  |  |  | CONSTRUCCION DESAYUNADOR ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS | 50-MARAVATÍO | TENERÍAS | RURAL | 4206-6501-0019-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 324730 | 97419 | 97419 | 97419 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 5 | 1 | 20%
| 77251 |  |  |  | AULA DIDACTICA ESC. PRIM. COL. VISTA HERMOSA | 55-MÚGICA | VISTA HERMOSA (EL CANAL) | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 53683 | 53683 | 53683 | 53683 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 64 | 64 | 100%
| 124862 |  |  |  | CONSTRUC. DE TECHADO USOS MULTIPLES PRIM. BENITO JUAREZ | 56-NAHUATZEN | SEVINA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 413595 | 404549 | 404549 | 404549 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 2400 | 2400 | 100%
| 76509 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL ESC. PRIM AMADO NERVO | 57-NOCUPÉTARO | MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS) | RURAL | 4206-6501-0079-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 66100 | 66100 | 66100 | 66100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 61587 |  |  |  | CONSTRUCCIN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 63-PANINDÍCUARO | SAN DIEGO AMÉCUARO | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRASPUBLICAS | - | - | 92032 | 92032 | 92032 | 92032 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 61116 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA PRIMARIA DONATO ARENAS LOPEZ | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 257568 | 257568 | 257568 | 257568 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 61461 |  |  |  | CONSTRUCCION CANCHA DE BASKET BOOL | 63-PANINDÍCUARO | EX-HACIENDA DE CURIMEO | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 354000 | 354000 | 354000 | 354000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 61286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKET BOOL | 63-PANINDÍCUARO | EX-HACIENDA DE CURIMEO | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRASPUBLICAS | - | - | 110370 | 110370 | 110370 | 110370 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 61227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 63-PANINDÍCUARO | CURIMEO | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99442 | 99442 | 99442 | 99442 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 61770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 63-PANINDÍCUARO | LA PIEDAD CHIQUITA | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 101797 | 101797 | 101797 | 101797 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 61560 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LUZ | 63-PANINDÍCUARO | LA LUZ | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 117768 | 117768 | 117768 | 117768 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 93169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC. PRIMARIA DEL BARRIO DE LA ESPERANZA (OBRA CONVENIDA CON SEPLADE) | 71-PURUÁNDIRO | GALEANA | URBANO | 071011OC/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 91094 | 68233 | 68233 | 68233 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.45 | 45%
| 93145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ (OBRA CONVENIDA CON SEPLADE) | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071010OC/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 91094 | 91094 | 91094 | 91094 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.9 | 90%
| 91046 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA | 71-PURUÁNDIRO | JANAMBO | RURAL | 071009IBE/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 130338 | 123615 | 123615 | 123615 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.4 | 40% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 91101 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA | 71-PURUÁNDIRO | NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS) | RURAL | 071012IBE/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 158768 | 131700 | 131700 | 131700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.5 | 50% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 90077 |  |  |  | TERMINACIÓN DE TECHO EN LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA | 71-PURUÁNDIRO | LA HACIENDA DE URURUTA (URURUTA) | RURAL | 071003IBE/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 59938 | 59842 | 59842 | 59842 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 67109 |  |  |  | TERMINACION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 78-SANTA ANA MAYA | EJIDO SAN RAFAEL (COLONIA BUENAVISTA) | RURAL | 4206-6501-0021-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 65000 | 21143 | 21143 | 21143 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 50 | 25 | 50%
| 58580 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 80-SENGUIO | PICHARDO PEÑA BLANCA | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 330595 | 330595 | 330595 | 330595 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 78 | 78 | 100%
| 58575 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 80-SENGUIO | TARIMORO | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 330595 | 330595 | 330595 | 330595 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 78 | 78 | 100%
| 58584 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIOS | 80-SENGUIO | VILLAMAR (TARIMORO VILLAMAR) | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 265061 | 124605 | 124605 | 124605 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 16 | 9 | 56.3%
| 76657 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD) | 81-SUSUPUATO | GENGUARO | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 15519 | 15519 | 15519 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 76790 |  |  |  | TERMINACION DE REHABILITACION DE ESC.PRIM. VICENTE GUERRERO | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200692 | 200692 | 200692 | 200692 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 60109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ COL. LA ANTORCHA | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 71 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 153473 | 153472 | 153472 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 84995 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | 84-TANGAMANDAPIO | PASO DEL MOLINO | RURAL | 084025/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 75 | 75 | 100% | OBRA TERMINADA
| 65300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. 21 DE MARZO BARRIO SN MIGUEL | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084032/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 23530 | 23530 | 23530 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 22 | 22.9% | OBRA EN PROCESO
| 84972 |  |  |  | ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 084066/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA, REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES
| 65244 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 84-TANGAMANDAPIO | EL SAUCILLO | RURAL | 084054/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 98 | 98 | 100% | OBRA TERMINADA
| 65293 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM. CUAUHTEMOC | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084058/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | OBRA TERMINADA
| 65218 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM. FUTURO MEJOR | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084034/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 80 | 80 | 100% | OBRA TERMINADA
| 65227 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM. FUTURO MEJOR (T. MATUTINO) | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084038/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 118 | 118 | 100% | OBRA TERMINADA
| 65277 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS | 84-TANGAMANDAPIO | LOS HUCUARES | RURAL | 084069/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 75 | 75 | 100% | OBRA TERMINADA
| 65257 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM. PDTE. LAZARO CARDENAS | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084014/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 282 | 282 | 100% | OBRA TERMINADA
| 84843 |  |  |  | PEC. ESC. PRIMARIA | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084033/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA
| 65232 |  |  |  | PEC. ESC. PRIMARIA BILINGE | 84-TANGAMANDAPIO | LA CANTERA | URBANO | 084070/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA
| 72383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6501-1-11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 0.4 | 0.4 | 100% | 0.4 M3 Y 30 M.L.
| 72368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PATIO CIVICO | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6501-1-9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPRTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 0.4 | 0.4 | 100% | 0.4 M3 Y 30 M.L.
| 70929 |  |  |  | ESC. CALIDAD ALBERGUE LAZARO CARDENAS | 85-TANGANCÍCUARO | PATAMBAN (PATAMBAM) | URBANO | 4206-6501-2-38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35 | 35 | 100% | SON METROS LINEALES
| 70974 |  |  |  | ESC. CALIDAD CONST. SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA | 85-TANGANCÍCUARO | BUENA VISTA | RURAL | 4206-6501-14-19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 18 | 18 | 100%
| 71207 |  |  |  | ESC. CALIDAD PRIMARIA MARIA ANTONIA NAVA | 85-TANGANCÍCUARO | NOROTO (LOMA DE NOROTO) | RURAL | 4206-6501-16-23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | METROS LINEALES
| 71037 |  |  |  | ESC. CALIDAD PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 85-TANGANCÍCUARO | SAN JOSÉ DE GRACIA (SAN JOSÉ OCUMICHO) | RURAL | 4206-6501-12-28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100% | SON METROS LINEALES
| 71477 |  |  |  | ESC. CALIDAD PRIMARIA NUEVA LUZ | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6501-26-20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 71155 |  |  |  | ESC. CALIDAD PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 85-TANGANCÍCUARO | NOROTO (LOMA DE NOROTO) | RURAL | 4206-6501-16-8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 70625 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD PRIMARIA LAZARO CARDENAS TURNO MATUTINO | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6501-1-18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 87.5 | 87.5 | 100%
| 70783 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD PRIMARIA LAZARO CARDENAS TURNO VESPERTINO | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6501-1-21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 87.5 | 87.5 | 100%
| 69895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIM. URB. FEDERAL DAVID G. BERLANGA | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
| 61637 |  |  |  | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 90 | 100%
| 140613 |  |  |  | TERMINACION DE TECHADO DE PATIO CIVICO ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 87-TARETAN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | MTM-18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68427 | 68427 | 68427 | 68427 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 400 | 400 | 100%
| 148060 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL SANTOS DEGOLLADOS DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS | 89-TEPALCATEPEC | LAS JUNTAS | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85000 | 84188 | 84188 | 84188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100%
| 148096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE LAS MEZAS DEL TERRENATE DEL MUNICIPIO DE TEPALCATEPEC | 89-TEPALCATEPEC | LAS MESAS DEL TERRENATE | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 148074 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO METALICO EN LA EXPLANADA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LIMONERA | 89-TEPALCATEPEC | LA LIMONERA DEL TERRENATE | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 242 | 242 | 100%
| 148146 |  |  |  | MURO PERIMETRAL EN ESCUELA GREGORIO TORRES QUINTERO DE PLAZA VIEJA | 89-TEPALCATEPEC | PLAZA VIEJA | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 84 | 84 | 100%
| 68351 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALGIBE EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES | 90-TINGAMBATO | LA ESCONDIDA | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 21667 | 21667 | 21667 | 21667 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6.44 | 6.44 | 100%
| 90020 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA PINO SUAREZ | 91-TING܉NDÍN | AQUILES SERDÁN (SAN ÁNGEL) | RURAL | 037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 106700 | 106700 | 106700 | 106700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100% | OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2011 (DEBIDO A LO TARDADO DE LOS RECURSOS ESTATALES LA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS MUNICIPALES F3) Y LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
| 85298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 91-TING܉NDÍN | EL MERCADO | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100%
| 77024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PRIMETRAL EN LA ESC. PRIM. | 96-TUMBISCATÍO | LA HERRADURA (SAN JUAN DE LOS PLÁTANOS) | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUN ICIPAL | - | - | 43471 | 43471 | 43471 | 43471 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 110 | 110 | 100%
| 77054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MEDIA PLAZA CIVICA | 96-TUMBISCATÍO | LA HERRADURA (SAN JUAN DE LOS PLÁTANOS) | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 49542 | 49542 | 49542 | 49542 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 132 | 132 | 100%
| 77081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MEDIA PLAZA CIVICA | 96-TUMBISCATÍO | TIERRA DE BUEYES (TIERRA DE JUÁREZ) | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65200 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 132 | 132 | 100%
| 74891 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN RANCHO DE PINO | 96-TUMBISCATÍO | RANCHO DE PINO | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIORECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 211465 | 211465 | 211465 | 211465 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 43287 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA | 97-TURICATO | EL REMATE | RURAL | 2011/097/28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 450000 | 382163 | 382163 | 382163 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 92.4 | 84%
| 43198 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS | 97-TURICATO | LOS CHIRAPES | RURAL | 2011/097/25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 89669 | 89669 | 89669 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 21.75 | 29%
| 43127 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO | 97-TURICATO | EL CAPIRE (EL CAPIRE DE SANABRIA) | RURAL | 2011/097/23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 89971 | 89971 | 89971 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 21.75 | 29%
| 42996 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA MADERO Y PINO SUÁREZ | 97-TURICATO | TAVERA | RURAL | 2011/097/20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 89989 | 89989 | 89989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 21.75 | 29%
| 43032 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA MAESTRO RURAL | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2011/097/21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 89981 | 89981 | 89981 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 21.75 | 29%
| 43236 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y BAÑOS EN LA ESC. PRIM. ORGANIZACIÓN CAMPESINA | 97-TURICATO | EL ENCUENTRO | RURAL | 2011/097/27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 450000 | 134946 | 134946 | 134946 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 13.92 | 29%
| 34754 |  |  |  | CONST. DE MODULO DE SANITARIOS Y COOPERATIVA EN LA ESC. PRIM. ISAC ARRIAGA | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 249844 | 249844 | 249844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.7 | 70%
| 34826 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. 21 DE AGOSTO, TURUNDEO | 98-TUXPAN | TURUNDEO | RURAL | 016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137.28 | 137.28 | 100%
| 75923 |  |  |  | CONST DE AULA EN ESC. PRIM EN LAS PAROTAS | 99-TUZANTLA | LAS PAROTAS (PAROTA DE TERRERO) | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 10744 | 10744 | 10744 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 25 | 4 | 16% | PAGO DE CEMENTO, VARILLA, ALAMBRON. ANILLOS, MORTERO Y MANO DE OBRA
| 76231 |  |  |  | CONSTRUCC DE AULA EN ESC PRIM VENUSTRIANO CARRANZA DE CHIRANGANGUEO | 99-TUZANTLA | CHIRAGANGUEO | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 210000 | 190311 | 190311 | 190311 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 45 | 40 | 88.9% | PAGO DE TABIQUE, VARILLA, MORTERO Y PAGO DE MANO DE OBRA
| 76049 |  |  |  | CONSTRUCC DE AULA EN ESC PRIMARIA DE CASAS VIEJAS, SEGUNDA ETAPA | 99-TUZANTLA | CASAS VIEJAS | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 53518 | 53518 | 53518 | 53518 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 25 | 25 | 100% | PAGO DE TABIQUE, MORTERO, VARILLA, CEMENTO ANILLOS Y MANO DE OBRA
| 76014 |  |  |  | CONSTRUCC DE AULA EN ESC PRIMARIA DE EL PANTANO, 2DA ETAPA | 99-TUZANTLA | EL PANTANO | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 51031 | 51031 | 51031 | 51031 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 25 | 25 | 100% | PAGO DE TABIQUE, MORTERO, CEMENTO, VARILLA Y MANO DE OBRA
| 76502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC SEC TV DE DE LAS PAROTAS | 99-TUZANTLA | LAS PAROTAS (LAS PAROTAS DEL HUACAZ) | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55000 | 17879 | 17879 | 17879 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 25 | 15 | 60% | PAGO DE CEMENTO, VARILLA, MORTERO ANILLOS Y MANO DE OBRA
| 76564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM DE SOLEDAD GRANDE | 99-TUZANTLA | SOLEDAD GRANDE | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | - | - | 60000 | 19609 | 19609 | 19609 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 26 | 15 | 57.7% | PAGO DE TABIQUE, VARILLA MORTERO, CEMENTO, ALAMBRON Y MANO DE OBRA
| 76152 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM. MELCHOR OCAMPO DE PASO DE TIERRA CAL | 99-TUZANTLA | MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE) | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 394859 | 394859 | 394859 | 394859 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 60 | 60 | 100% | PAGO DE TABIQUE, MANO DE OBRA, VARILLA,MORTERO, ANILLOS
| 76094 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DEL CERRILLAL | 99-TUZANTLA | CERRILLAL | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 149420 | 149420 | 149420 | 149420 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 60 | 60 | 100% | PAGO DE TABIQUE, MORTERO Y CEMENTO, VARILLA, ANILLOS Y MANO DE OBRA
| 93244 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 974112 | 668188 | 668188 | 668188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1100 | 1100 | 100%
| 122853 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIM. AMADO NERVO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 143446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL J/N 18 DE MARZO, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 88 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 108300 | 105076 | 105076 | 105076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 0.97 | 97% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA COCINA.
| 143540 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL J/N MARIA MONTESSORI, EMILIANO ZAPATA | 112-ZITÁCUARO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO) | RURAL | 98 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 111680 | 45812 | 45812 | 45812 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.41 | 41% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA COCINA.
| 143498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL J/N MELCHOR OCAMPO, HEROICA ZITÁCUARO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 92 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 107648 | 85106 | 85106 | 85106 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.79 | 79% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA COCINA.
| 122843 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIOS EN TELE BACHILLERATO, FRANCISCO SERRATO 1ª MZA. | 112-ZITÁCUARO | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 221819 | 221819 | 221819 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.41 | 41% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA.
| 129785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCION EN LA PRIM. JOSE MARIA MORELOS, FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO | 112-ZITÁCUARO | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) | RURAL | 102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 226408 | 83580 | 83580 | 83580 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 4 | 1.48 | 37% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO.
| 122854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO EN CANCHA DE BASQUET BOL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, APUTZIO DE JUAREZ 4ª MZA. LINDA VISTA. | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 110000 | 109806 | 109806 | 109806 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 449 | 99.8%
| 129763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. AMADO NERVO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 195800 | 66060 | 66060 | 66060 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 0.68 | 34% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO.
| 122855 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. JOSE MARIA MORELOS, FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO | 112-ZITÁCUARO | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) | RURAL | 103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 100% | 0 | 0 | M2, TALLER | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES MOBILIARIO.
| 143336 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE AULA Y ESCALINATA EN ESCUELA PRIMARIA, TIMBINEO DE LOS CONTRERAS , LAS PILITAS | 112-ZITÁCUARO | TIMBINEO LOS CONTRERAS (TIMBINEO) | RURAL | 77 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 315000 | 63900 | 63900 | 63900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 0.42 | 21% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO.
| 52857 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | TAFOYA (JOSÉ MARÍA TAFOYA) | RURAL | 068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84227 | 84227 | 84227 | 84227 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 51781 |  |  |  | CONSTRUCC. BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. GILDARDO MAGAÑA | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | GILDARDO MAGAÑA | RURAL | 053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78770 | 78770 | 78770 | 78770 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | SE CONSTRUYE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA DE 99 METROS LINEALES
| 51791 |  |  |  | CONSTRUCC. DE 2 AULAS SIN MOBILIARIO | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | LA CALERA (NACIMIENTOS) | RURAL | 057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48479 | 48479 | 48479 | 48479 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
AMPLIACIÓN
| 82534 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EN MINA DE LA PROVIDENCIA | 8-AQUILA | LA MINA DE LA PROVIDENCIA | RURAL | 159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 3669 | 3669 | 3669 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 25 | 12.5%
| 123277 |  |  |  | APORT. MPAL. P.E.C. EN J/N. ROSAURA ZAPATA | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
MANTENIMIENTO
| 67612 |  |  |  | PIE, PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO) | RURAL | 4206-6501-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDECIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 141273 |  |  |  | TERMINACION DE LOZA, PISOS Y APLANADOS ESC JAIME TORRES BODET | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 9912 | 9912 | 9912 | 9912 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.95 | 95% | LA COMUNIDAD ES EN TEPANGAREO PERO NO ESTA EN EL CATALOGO DE COMUNIDADES, Y LA UNIDAD DE MEDIDA NO ESTA ESPECIFICADA EN EL POA DE OBRAS
| 137622 |  |  |  | REPARACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS | 54-MORELOS | VILLA MORELOS | URBANO | 4206-6501-0001-210 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MARTHA ALEJANDRA VILLICAÑA RODRIGUEZ | - | - | 267600 | 80150 | 80150 | 80150 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 480 | 160 | 33.3%
| 137474 |  |  |  | REPARACION DE TECHO DE UN AULA Y PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. MARTIRES DE AGRARISMO | 54-MORELOS | EL DESMONTE | RURAL | 4206-6501-0005-207 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MARTHA ALEJANDRA VILLICAÑA RODRIGUEZ | - | - | 343600 | 102729 | 102729 | 102729 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 95 | 31.7%
| 89912 |  |  |  | APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071001IBE/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 167040 | 167040 | 167040 | 167040 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 65241 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM. CUAUHTEMOC | 84-TANGAMANDAPIO | TELONZO | RURAL | 084041/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7500 | 7497 | 7497 | 7497 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 21 | 21 | 100% | OBRA TERMINADA
| 65267 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | 84-TANGAMANDAPIO | PASO DEL MOLINO | RURAL | 084053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100% | OBRA TERMINADA
| 84803 |  |  |  | PEC. ESC.PRIM. NIÑOS HEROES | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084029/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 56 | 56 | 100% | OBRA TERMINADA
| 84946 |  |  |  | REMOZAMIENTO ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ | 84-TANGAMANDAPIO | EL CEREZO | RURAL | 084028/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 50000 | 49561 | 49561 | 49561 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 84917 |  |  |  | REMOZAMIENTO ESC. PRIM. PDTE. LAZARO CARDENAS | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084094/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 75 | 75 | 100% | OBRA TERMINADA
| 72751 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON | 85-TANGANCÍCUARO | FRANCISCO J. MÚGICA (LA GUARACHA) | RURAL | 4206-6501-17-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 72774 |  |  |  | REPARACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 85-TANGANCÍCUARO | SAN ANTONIO OCAMPO (RINCÓN DEL TEPETATE) | RURAL | 4206-6501-19-3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100%
| 70003 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL AQUILES SERDAN | 86-TANHUATO | LA PRESA | RURAL | 011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 75997 |  |  |  | REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRAL ESC. PRIMARIA COLOLA | 8-AQUILA | COLOLA | RURAL | 112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 5593 | 5593 | 5593 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 1200 | 48%
| 50530 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA DE LA LOC. DE LA COALCOMECA | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RE-83/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 39340 | 39340 | 39340 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 238 | 99.2%
| 49869 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA DE LA LOC. DE ESPINOZA | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | RE-82/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54000 | 53677 | 53677 | 53677 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 198 | 99%
| 77494 |  |  |  | REPOSICION DE CERCO PERIMETRAL SUR EN ESC. PRIMARIA FCO. I MADERO | 30-ECUANDUREO | COLESIO | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIR OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 19551 | 19551 | 19551 | 19551 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 98 | 98 | 100% | SE REALIZARON 98.00 M.L. OBRA TERMINADA, AUMENTO LA CANTIDAD PRESUPUESTADA POR REDUCCION EN EL MONTO APORTADO POR BENEFICIARIOS
| 49384 |  |  |  | REHABILITACION DE WC EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 35-LA HUACANA | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 16035038/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 40990 | 40990 | 40990 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 51 | 46.42 | 91%
| 76553 |  |  |  | REPARACION DE S.S. ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS | 40-INDAPARAPEO | PLAN DE LAS PALMAS | RURAL | 004-6106-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 24834 | 24834 | 24834 | 24834 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 40 | 40 | 100%
| 72007 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA PLAN DE ONCE AÑOS | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/005/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 128226 | 28752 | 28752 | 28752 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100%
| 67689 |  |  |  | PIE, CUAHUTEMOC | 44-JIMÉNEZ | EL RANCHITO | RURAL | 4206-6501-0012-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67752 |  |  |  | PIE, EL NIÑO CAMPESINO | 44-JIMÉNEZ | ZIPIMEO | RURAL | 4206-6501-0018-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDECIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67735 |  |  |  | PIE, FELICITAS DEL RIO | 44-JIMÉNEZ | EL ZAPOTE | RURAL | 4206-6501-0016-0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67626 |  |  |  | PIE, IGNACIO LOPEZ RAYON | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE LA RINCONADA | RURAL | 4206-6501-0002-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67674 |  |  |  | PIE, JOSE MARIA MORELOS | 44-JIMÉNEZ | LOS ESPINOS | RURAL | 4206-6501-0009-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67621 |  |  |  | PIE, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO) | RURAL | 4206-6501-0001-0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67696 |  |  |  | PIE, JUANA DE ARCO | 44-JIMÉNEZ | TUMBIO | RURAL | 4206-6501-0014-0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67631 |  |  |  | PIE, JUSTO SIERRA | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE LA RINCONADA | RURAL | 4206=6501-0002-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67650 |  |  |  | PIE, MELCHOR OCAMPO | 44-JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6501-0005-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 75000 | 1000% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67717 |  |  |  | PIE, PRIMERO DE MAYO | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6501-0015-0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 67685 |  |  |  | PIE, 15 DE SEPTIEMBRE | 44-JIMÉNEZ | HUANDACUCA (MARIANA) | RURAL | 4206-6501-0011-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 76591 |  |  |  | REHABILITACION DE CANHCA DE BASQUETBOL EN LA LOC. DE SANTABARBARA | 57-NOCUPÉTARO | SANTA BÁRBARA (EL REPARO) | RURAL | 4206-6501-0135-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 34975 | 34975 | 34975 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.99 | 99% | LA UNIDAD DE MEDIDA
| 61633 |  |  |  | REHABILITACION DELOZA EN LA ESCUELA PRIMARIA | 63-PANINDÍCUARO | BOTELLO (ALTAMIRA) | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100%
| 76451 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE MARIA MORELOS | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6501-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 79970 | 69618 | 69618 | 69618 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 40 | 40 | 100%
| 77122 |  |  |  | REPARACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 67-PENJAMILLO | SAN ISIDRO | RURAL | 4206-6501-0002-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 68175 | 68175 | 68175 | 68175 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 135 | 135 | 100%
| 77132 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA | 67-PENJAMILLO | EL CUCUNO | RURAL | 4206-6501-0002-0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 58 | 58 | 100%
| 77118 |  |  |  | REPARACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS | 67-PENJAMILLO | PATAMBARILLO | RURAL | 4206-6501-0002-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 93945 | 93945 | 93945 | 93945 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 532 | 532 | 100%
| 65960 |  |  |  | REHABILITACION DE PISOS Y TECHO EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 77-SAN LUCAS | ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA) | RURAL | 008/077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 588890 | 401145 | 401145 | 401145 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 9 | 9 | 100%
| 65822 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 77-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 005/077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 218000 | 207322 | 207322 | 207323 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
| 66009 |  |  |  | REPARACION DE PISOS DE 8 AULAS ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 77-SAN LUCAS | SALGUERO | RURAL | 009/077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 471750 | 327744 | 327744 | 327744 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 8 | 8 | 100%
| 65910 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS | 77-SAN LUCAS | TACUPA | RURAL | 007/077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 279850 | 231556 | 231556 | 231556 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100%
| 75795 |  |  |  | REHABILITACION DE PATIO CIVICO Y CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 81-SUSUPUATO | MESA RICA | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 18264 | 18264 | 18264 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 48 | 48 | 100%
| 76726 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA (ESCUELAS DE CALIDAD) | 81-SUSUPUATO | GUAYABO CHICO | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 288 | 288 | 100%
| 65251 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM, IGNACIO ZARAGOZA | 84-TANGAMANDAPIO | CHURINTZIO | RURAL | 084026/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 14998 | 14998 | 14998 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 60 | 60 | 100% | OBRA TERMINADA
| 65223 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM. PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 84-TANGAMANDAPIO | LA CANTERA | URBANO | 084027/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 60 | 60 | 100% | OBRA TERMINADA
| 65238 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE | 84-TANGAMANDAPIO | LA CANTERA | URBANO | 084071/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA
| 65347 |  |  |  | REMOZAMIENTO E INSTALACION DE PISO ESC. PRIM. | 84-TANGAMANDAPIO | QUERÉNGUARO | RURAL | 084091/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 22 | 45.8% | OBRA EN PROCESO
| 71110 |  |  |  | ESC. CALIDAD REMODELACION AULAS PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 85-TANGANCÍCUARO | LOS LOBOS | RURAL | 4206-6501-15-24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 70043 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSTRUCCION EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL BENITO JUAREZ | 86-TANHUATO | VILLANUEVA (VILLA NUEVA) | RURAL | 013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100%
| 70553 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSTRUCCION EN LA ESC. PRIM.URB. LAZARO CARDENAS | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
| 147943 |  |  |  | REHABILITACION DE GRADAS CON ESTRUCTURA METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EXPROPIACION PETROLERA | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
| 148162 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MIGUEL HIDALGO | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 24 | 100%
| 87335 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 59900 | 59900 | 59900 | 59900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 87898 |  |  |  | REPARACION DE CERCO PERIMETRAL EN EL COLEGIO AMERICA | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 26921 | 26921 | 26921 | 26921 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 73830 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS COLEGIO J. JESUS FERNANDEZ | 95-TOCUMBO | SANTA INÉS | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 74059 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES | 95-TOCUMBO | LA MAGDALENA | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 73697 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS ESCUELA MELCHOR OCAMPO | 95-TOCUMBO | LA LAGUNETA | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 5875 | 5875 | 5875 | 5875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 73887 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 95-TOCUMBO | SAN FRANCISCO | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 73750 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 76539 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA EN ESC PRIMARIA DEL ORGANISTA | 99-TUZANTLA | ORGANISTA Y POTRERILLOS (POTRERILLOS) | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55000 | 24930 | 24930 | 24930 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 25 | 12 | 48% | PAGO DE TABIQUE, VARILLA MORTERO, CEMENTO Y MANO DE OBRA
| 76364 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC PRIM DE EL CAULOTE | 99-TUZANTLA | PASO ANCHO | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 66589 | 66589 | 66589 | 66589 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 25 | 25 | 100% | PAGO DE TABIQUE, VARILLA, MORTERO, CEMENTO, Y PAGO DE MANO DE OBRA
| 75510 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD | 100-TZINTZUNTZAN | CUCUCHUCHO (SAN PEDRO CUCUCHUCHO) | RURAL | 43.4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCÍON DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 10000 | 10000 | METROS CUADRADOS, AULAS | 10000 | 10000 | 100%
| 75331 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD | 100-TZINTZUNTZAN | SANABRIA | RURAL | 43.1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 7500 | 7500 | METROS CUADRADOS, AULAS | 7500 | 7500 | 100%
| 75413 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD | 100-TZINTZUNTZAN | TZINTZUNTZAN | URBANO | 43.2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCÍON DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 15000 | 15000 | METROS CUADRADOS, AULAS | 15000 | 15000 | 100%
| 76931 |  |  |  | PEC. ESCUELA PRIMARIA DE PLATANILLO | 101-TZITZIO | EL PLATANILLO | RURAL | 058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 76911 |  |  |  | PEC.ESCUELE PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DEL DEVANADOR | 101-TZITZIO | DEVANADOR DE RIVERA (EL DEVANADOR) | RURAL | 057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 16917 | 16917 | 16917 | 16917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 76975 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA EN EL MANGUITO | 101-TZITZIO | EL MANGUITO | RURAL | 060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 715 | 715 | 715 | 715 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 140178 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DOMO EN ESC PRIM. LEONA VICARIO, H. ZITACUARO COL. MIGUEL HIDALGO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 122856 |  |  |  | REHABILITACION DEL TECHO DE CUATRO AULAS EN LA PRIM. GRAL . J. MUGICA, | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 61720 | 40830 | 40830 | 40830 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.67 | 67% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES REHABILITACION.
EQUIPAMIENTO
| 81906 |  |  |  | ELBORACION DE JUEGOS INFANTILES ESCUELA PRIMARIA DE MAQUILI | 8-AQUILA | MAQUILI | RURAL | 155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000 | 4800 | 4800 | 4800 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 75898 |  |  |  | SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCUELA PRIMARIA DE COIRE | 8-AQUILA | COIRE | RURAL | 109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7761 | 7761 | 7761 | 7761 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
| 97837 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 261700 | 261700 | 261700 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 300000 | 261700 | 87.2% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 60247 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD 2011 | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 31 | 31 | 100%
| 67009 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD (ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS) | 78-SANTA ANA MAYA | PUERTO DE CABRAS (PUERTO DE LA CRUZ) | RURAL | 4206-6501-0006-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 67093 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD (ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO) | 78-SANTA ANA MAYA | SAN NICOLÁS CUIRITZEO (CUIRITZEO) | RURAL | 4206-6501-0018-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 84782 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM. LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 084085/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 5 | 5 | 100% | TERMINADA
| 148026 |  |  |  | EQUIPAMIENTO SIMON BOLIVAR | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 97740 |  |  |  | 6501-15 CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y ANEXO, SERV ICIO MEDICO, PREFECTURA Y ORIENTACION VOCACIONAL, REPARACION DE RED ELECTRICA, SUSTITUCION DE TECHO DE LAMINA Y TRANSFORMADOR EN SEC. TEC. 21 | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6501-15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 124500 | 27288 | 27288 | 27288 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 500 | 65 | 13% | OBRA EN PROCESO
| 60786 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA DE LA SALUD | 5-ANGANGUEO | LA SALUD | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 120000 | 61607 | 120000 | 61607 | 100% | 61607 | 61607 | METROS CUADRADOS, AULAS | 49 | 49 | 100%
| 52375 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOC. DE EL TAHUAZAL | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CP-80/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 80 | 17.77 | 22.2%
| 73460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN TELESECUNDARIA | 18-COPÁNDARO | SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ | RURAL | 4206650100120006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 18355 | 18355 | 18355 | 18355 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35.55 | 35.55 | 100% | OBRA TERMINADA
| 134159 |  |  |  | 61040005 TECHUMBRE EN SEC TEC.43 | 21-CHARAPAN | OCUMICHO | URBANO | 61040005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 434000 | 332000 | 332000 | 332000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 87498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN TELESECUNDARIA | 22-CHARO | EL VAQUERITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78270 | 266612 | 266612 | 266612 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
| 87499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DO AULAS EN TELESECUNDARIA 898 | 22-CHARO | LOS TRIGUILLOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128610 | 259471 | 259471 | 259471 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
| 87500 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA | 22-CHARO | JARIPEO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 71160 | 167728 | 167728 | 167728 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 67328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA EN LA ESC. SEC. FED. DE TANACO | 24-CHERÁN | TANACO | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 19974 | 19974 | 19974 | 19974 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 51283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA | 29-CHURUMUCO | LAS PILAS | RURAL | 016-029-020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 170480 | 170480 | 170480 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LAS PILAS
| 52853 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. TELESECUNADARIA | 29-CHURUMUCO | MELCHOR OCAMPO (CUNUATO) | RURAL | 016-029-027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 620360 | 306417 | 306417 | 306417 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 80 | 39.2 | 49% | CONSTRUCCION DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE CUNUTO
| 52878 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO - TALLER EN ESCUELA TELESECUNDARIA | 29-CHURUMUCO | PASO DE PALMILLAS | RURAL | 016-029-028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN ESC TELESECUNDARIA | - | - | 288303 | 201847 | 201847 | 201847 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 48 | 48 | 100% | CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE PASO DE PALMILLAS
| 54292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y COLUMNAS DE TECHUMBRE | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 75025 | 63425 | 63425 | 63425 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 364 | 305.6 | 84% | CONTRUCCION DE PATIO CIVICO Y COLUMNAS PARA TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL SILAHUA
| 94521 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN SEC. TEC. 174 EN LA CABECERA MUNICIPAL | 31-EPITACIO HUERTA | EPITACIO HUERTA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 395789 | 395789 | 395789 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580 | 580 | 100%
| 53084 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN LA SECUNDARIA FEDERAL NO. 1 MELCHOR OCAMPO. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6501-001-092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 498535 | 498535 | 498535 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.95 | 95% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 ANEXO
| 55129 |  |  |  | CONST. DE PORTICO DE ACCESO, BARDA DE SEGURIDAD PARTE NORTE ESC. SEC. FED. CUITLAHUAC | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 157262 | 144445 | 144445 | 144445 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101.7 | 101.7 | 100% | 101.7 M2, OBRA TERMINADA AL 100%, AUN SE DEBEN FACTURAS X PAGAR.
| 81887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. TEC. NO. 45 | 39-HUIRAMBA | HUIRAMBA | URBANO | 4206-6501-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 25435 | 25435 | 25435 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.25 | 25% | EL AVANCE FISICO SE REFIERE A LA BARDA COMPLETA
| 67744 |  |  |  | PIE, TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA | 44-JIMÉNEZ | EL ZAPOTE | RURAL | 4206-6501-0016-0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA
| 138787 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN TV SECUNDARIA EN LA TENENCIA L.C. | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 260420 | 260420 | 260420 | 260420 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.97 | 97% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL POA DE OBRAS DICE UNA OBRA
| 77196 |  |  |  | TECHO PLAZA CIVICA ESC. SEC. 10 DE ABRIL | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 234000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 30 | 75%
| 123278 |  |  |  | CONST. DE FACHADA Y BARDA PERIMETRAL EN PRIM. FED. LAZARO CARDENAS | 56-NAHUATZEN | SAN ISIDRO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 225474 | 22260 | 22260 | 22260 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 150 | 56 | 37.3%
| 124768 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. SEC. FED. LAZARO CARDENAS | 56-NAHUATZEN | COMACHUÉN | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 480000 | 67780 | 67780 | 67780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 112 | 32 | 28.6%
| 72606 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA EN FRANCISCO VILLA | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-27/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 346859 | 104057 | 104057 | 104057 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.5 | 50%
| 90772 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA SECUNDARIA | 71-PURUÁNDIRO | EL PILAR | RURAL | 071007IBE/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 147456 | 64104 | 64104 | 64104 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 0.3 | 30%
| 93039 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SECUNDARIA NO. 1 DAMASO CARDENAS (OBRA CONVENIDA CON SEPLADE) | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071008OC/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 188088 | 141225 | 141225 | 141225 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.45 | 45%
| 76374 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN SECUNDARIA NUEVA CLAVE 16DNS0012D | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 4234640 | 4234640 | 4234640 | 4234640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9876 | 9382.2 | 95%
| 66942 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE MURO DE TABIQUE ROJO Y MALLA CICLONICA EN LA SECUNDARIA NO. 27 | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6501-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 89702 | 85833 | 85833 | 85833 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 66 | 66 | 100%
| 66964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ESC. SEC. TEC. NO. 27 | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6501-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 17022 | 13735 | 13735 | 13735 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 18 | 12 | 66.7%
| 76757 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. T.V. SECUNDARIA (ESCUELAS DE CALIDAD) | 81-SUSUPUATO | EL TREMESINO | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 60949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA | 82-TACÁMBARO | LA YERBABUENA | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 105227 | 105227 | 105227 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 24 | 50%
| 59849 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIOS EN LA ESC. SEC. MARIA ELENA HUERTA ZAMACONA COL. LA ANTORCHA | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 283188 | 283188 | 283188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS
| 54705 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN TV. CRUZ GORDA | 82-TACÁMBARO | CRUZ GORDA | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 192211 | 192211 | 192211 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 576 | 576 | 100%
| 65262 |  |  |  | PEC. ESC. SEC. TEC. NO. 127 | 84-TANGAMANDAPIO | LA CANTERA | URBANO | 084016/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 300 | 300 | 100% | OBRA TERMINADA
| 65349 |  |  |  | TERMINAR BAÑOS ESC. SE.C TEC. 127 | 84-TANGAMANDAPIO | LA CANTERA | URBANO | 084086/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 3780 | 3780 | 3780 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 20 | 2 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 70885 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD SEC. 76 CONST. DESAYUNADOR | 85-TANGANCÍCUARO | PATAMBAN (PATAMBAM) | URBANO | 4206-6501-2-22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100%
| 140574 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS YADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO | 87-TARETAN | RANCHO SECO | RURAL | MTM-17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 140570 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA TELE SECUNDARIA | 87-TARETAN | TAHUEJO | RURAL | MTM-16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 140551 |  |  |  | TERMINACION DE GRADAS EN TELE SECUNDARIA | 87-TARETAN | TAHUEJO | RURAL | MTM-15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19.8 | 19.8 | 100%
| 147879 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FIRMES DE CONCRETO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.9 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65000 | 63580 | 63580 | 63580 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 391 | 97.8%
| 142419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FIRMES DE CONCRETO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.9 DE ESTA CABECERA MUNICIPAL | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65000 | 63580 | 63580 | 63580 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 148135 |  |  |  | TERMINACION DE LABORATORIO Y AULA EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE COLOMOTITAN | 89-TEPALCATEPEC | COLOMOTITÁN | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 240000 | 72550 | 72550 | 72550 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 170 | 51.38 | 30.2%
| 90398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL LADO SUR DE LA ESC. SEC. FED. GRAL. FRANCISCO J. MUJICA | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 310490 | 310490 | 310490 | 310490 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 600 | 600 | 100%
| 87983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN EL PATIO CIVICO DE LA TELESECUNDARIA 777 | 91-TING܉NDÍN | GUÁSCUARO DE MÚGICA | RURAL | 020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 272281 | 272281 | 272281 | 272281 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100% | OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2011 (DEBIDO A LO TARDADO DE LOS RECURSOS ESTATALES, LA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS MUNICIPALES F3), LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
| 53538 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA N 62 | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2011/097/31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 89611 | 89611 | 89611 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 21.75 | 29%
| 42963 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ESC. SEC. FED. FLORES MAGÓN | 97-TURICATO | TAVERA | RURAL | 2011/097/19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 350000 | 104946 | 104946 | 104946 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 21.75 | 29%
| 53790 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS | 97-TURICATO | MARITANGACHO | RURAL | 2011/097/69 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 600000 | 567081 | 567081 | 567081 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 135 | 126.9 | 94%
| 42929 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA | 97-TURICATO | IRANAHUIPIO | RURAL | 2011/097/18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 89987 | 89987 | 89987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 21.75 | 29% | EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES LA PAROTA DE IRANAHUIPIO, PERO NO SE ENCUENTRA EN LA BASE DE DATOS.
| 34847 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESC. SEC. FED. FRANCISCO J. MUJICA | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 425000 | 319513 | 319513 | 319513 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 57 | 76%
| 75969 |  |  |  | CONST DE AULA EN TV DE SOLEDAD GRANDE | 99-TUZANTLA | SOLEDAD GRANDE | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 26416 | 26416 | 26416 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 27 | 10 | 37% | PAGO DE CEMENTO, TABIQUE, MORTERO, VARILLA, ANILLOS Y MANO DE OBRA
| 52889 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN ESC, T.V.BENITO CANALES | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | TRES MEZQUITES | RURAL | 069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 74579 | 74579 | 74579 | 74579 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 51799 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN ESC.TV SEC. JOSE MARIA MORELOS | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | MANCERA | RURAL | 060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 51793 |  |  |  | CONSTRUCC. SALON TALLER ESC. TLESECUNDARIA | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | LA CALERA (NACIMIENTOS) | RURAL | 058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45798 | 45798 | 45798 | 45798 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 52682 |  |  |  | CONSTRUCC. TECHO PLAZA CIVICA EN ESC. SEC. | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN MARTÍN | URBANO | 062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 198054 | 198054 | 198054 | 198054 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 416 | 416 | 100%
AMPLIACIÓN
| 74855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA Y ANDADOR EN LA ESC. SEC. TEC. NUM. 75 | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 26126 | 26126 | 26126 | 26126 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 65 | 100%
MANTENIMIENTO
| 91011 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA ENCUENTRO DE HIDALGO Y MORELOS | 22-CHARO | CHARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18000 | 1500 | 1500 | 1500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 87501 |  |  |  | REPARACION GENERAL DE AULAS Y LABORATORIO EN TELESECUNDARIA 237 | 22-CHARO | PIE DE LA MESA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55590 | 178664 | 178664 | 178664 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 87502 |  |  |  | REPARACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA 488 | 22-CHARO | PEÑA CARGADA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35670 | 119358 | 119358 | 119358 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 124310 |  |  |  | APORTACION MPAL. P.E.C. ESC. SEC. TEC. 144 | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 105 | 105 | 100%
| 61850 |  |  |  | EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA ESC. TELESECUNDARIA ESTV16866 | 86-TANHUATO | TINAJA DE VARGAS | RURAL | 018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100%
| 140993 |  |  |  | REMODELACIÓN DE ACCESO ESC. SEC. FED. NO. 1, H. ZITACUARO COL. CUAUHTEMOC | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 143408 | 143408 | 143408 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 1 | 0.72 | 72% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
REHABILITACIÓN
| 79951 |  |  |  | REHABILITACION D SANIARIOS EN LA ESC. SECUNDARIA | 8-AQUILA | LA PLACITA DE MORELOS | RURAL | 144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18685 | 18685 | 18685 | 18685 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 100 | 100 | 100%
| 80139 |  |  |  | REHABILITACION DE DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LA PLACITA | 8-AQUILA | LA PLACITA DE MORELOS | RURAL | 146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 18685 | 18685 | 18685 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 85 | 80 | 94.1%
| 95421 |  |  |  | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA DE CANINDO Y PEDREGAL. | 31-EPITACIO HUERTA | CANINDO Y PEDREGAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | BEBEDERO | 2 | 2 | 100%
| 98004 |  |  |  | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA DE LA LUZ | 31-EPITACIO HUERTA | LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 29679 | 29679 | 29679 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 60 | 60 | 100%
| 97824 |  |  |  | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN TV SEC. TEC. ASTILLERO BOTIJA | 31-EPITACIO HUERTA | ASTILLERO BOTIJA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15128 | 15128 | 15128 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 60.48 | 60 | 99.2%
| 98501 |  |  |  | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN TV SECUNDARIA DE LA PALMA | 31-EPITACIO HUERTA | LA PALMA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 526 | 520 | 98.9%
| 100969 |  |  |  | REHABILITACIOND E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN TV SECUENDARIA DE SANTA CRUZ OJO DE AGUA | 31-EPITACIO HUERTA | SANTA CRUZ OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 520 | 515 | 99%
| 72920 |  |  |  | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA SEC TEC NO 29 | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206650100010018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41183 | 41183 | 41183 | 41183 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UDM UNA OBRA
| 71925 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/012/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 182500 | 112500 | 112500 | 112500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 67660 |  |  |  | PIE, SECUNDARIA TECNICA NO.59 | 44-JIMÉNEZ | COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO) | RURAL | 4206-6501-0006-0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA AULA
| 65335 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BAÑOS TELESECUNDARIA | 84-TANGAMANDAPIO | EL SAUCILLO | RURAL | 084076/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 20 | 20 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73797 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS ESC. SEC. TEC. NO. 57 | 95-TOCUMBO | SANTA CLARA DE VALLADARES | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 9439 | 9439 | 9439 | 9439 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 76497 |  |  |  | REP DE RED ELECTRICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC SEC FED DE TZITZIO | 101-TZITZIO | TZITZIO UNO | RURAL | 048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 98143 | 98143 | 98143 | 98143 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 95568 |  |  |  | 4REP. DE RED ELECTRICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN SEC 16 DE SEPTIEMBRE | 103-VENUSTIANO CARRANZA | CUMUATILLO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 289978 | 84458 | 84458 | 84458 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 48 | 35 | 72.9%
| 122858 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 125000 | 71461 | 71461 | 71461 | 100% | 0 | 0 | BEBEDERO | 1 | 0.58 | 58%
| 122857 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 125000 | 71461 | 71461 | 71461 | 100% | 0 | 0 | BEBEDERO | 1 | 0.58 | 58% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO.
| 51786 |  |  |  | REHABIL. SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | GODINO | RURAL | 055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 82359 |  |  |  | MOBILIARIO EN LA TELESECUNDARIA DE MARUATA | 8-AQUILA | MARUATA | RURAL | 156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 9633 | 9633 | 9633 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 50 | 10 | 20%
| 84412 |  |  |  | MOBILIARIO PARA LA TELESECUNDARIA DE POMARO | 8-AQUILA | POMARO | RURAL | 168 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 9633 | 9633 | 9633 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 50 | 50 | 100%
| 76880 |  |  |  | SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN LA ESC. SECUNDARIA DE LA PLACITA | 8-AQUILA | LA PLACITA DE MORELOS | RURAL | 140 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 80212 | 80212 | 80212 | 80212 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 150 | 150 | 100%
| 91172 |  |  |  | MOBILIARIO PARA BODEGA Y DIRECCION EN TELESECUNDARIA 779 | 22-CHARO | EL VAQUERITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19091 | 19091 | 19091 | 19091 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 91105 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN EQUIPO EN TELESECUNDARIA 916 | 22-CHARO | JARIPEO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10421 | 10421 | 10421 | 10421 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 91302 |  |  |  | MOBILIARIO PARA 2 AULAS EN TELESECUNDARIA 898 | 22-CHARO | LOS TRIGUILLOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20842 | 20842 | 20842 | 20842 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 124419 |  |  |  | APORTACION MPAL. P.E.C. TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO | 56-NAHUATZEN | ARANTEPACUA | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 116 | 116 | 100%
| 67084 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD (ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV16212) | 78-SANTA ANA MAYA | EL TORONJO | RURAL | 4206-6501-0013-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 66998 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD (TELESECUNDARIA ESTV16210) | 78-SANTA ANA MAYA | HUACAO | RURAL | 4206-6501-0005-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 76685 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS EN T.V. SECUNDARIA OCTAVIO PAZ TERCERA ETAPA (ESCUELAS DE CALIDAD) | 81-SUSUPUATO | DOLORES (EX-HACIENDA DE DOLORES) | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 62051 |  |  |  | MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION EN LA ESC. TELESECUNDARIA ESTV16224 | 86-TANHUATO | TARIMORO | RURAL | 017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 140225 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO EN TELESECUNDARIA BARRIO ALTO | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
| 140346 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO TELE SECUNDARIA | 87-TARETAN | TOMENDÁN | RURAL | MTM-14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 84496 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS SIN MOBILIARIO EN ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ DE SAN JUAN DE LOS PLATANOS | 6-APATZINGÁN | SAN JUAN DE LOS PLÁTANOS | RURAL | 86/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25659 | 25659 | 25659 | 25659 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 AULA 6*8
| 83812 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA ESTRUCTURA METÁLICA EN EL CONALEP (REPROGRAMADA) | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 03/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26702 | 26702 | 26702 | 26702 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | METAS: PIEZAS
| 84425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN ESC. SEC. TEC. NUM. 80 | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 79/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 117299 | 117299 | 117299 | 117299 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 REPARACION Y 2 ANEXOS - INFORMACION PRELIMINAR
| 84632 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN BAÑO EN EL J/N DE VALLE DORADO | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 47/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 1740 | 1740 | 1740 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 102044 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2011 | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 109/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 612000 | 612000 | 100%
| 84468 |  |  |  | REPARACION DE EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ, COL. LA FLORIDA | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 83/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 129332 | 129332 | 129332 | 129332 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 3 REPARACION DE LOSA DE AULA
| 84612 |  |  |  | REPARACION DE LOSAS DE AULAS EN ESC. PRIM. EJIDO APATZINGÁN, COL. NUEVA | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 97/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34026 | 34026 | 34026 | 34026 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REPARACION
| 84709 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS Y AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN J/N RAMON CORONA DE LOMA DE LOS HOYOS | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN UNO | RURAL | 72/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61244 | 61244 | 61244 | 61244 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 REPARACION
| 84657 |  |  |  | SERVICIOS SANITARIOS, INTENDENCIA Y BODEGA EN J/N MONTESORI | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 70/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47405 | 47405 | 47405 | 47405 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.88 | 74.88 | 100%
| 52603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. SEC. 18 DE AGOSTO DE 1943 | 9-ARIO | DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS | RURAL | 4206-6501-0061-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 97353 | 97353 | 97353 | 97353 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100%
| 52684 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6501-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1814835 | 1814835 | 1814835 | 1814835 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 401 | 401 | 100%
| 52560 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6501-0001-0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 508575 | 508575 | 508575 | 508575 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 42 | 42 | 100%
| 52536 |  |  |  | PROGRAMA REHABILITACION DE ESCUELAS (APOYOS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO Y LA CABECERA MUNICIPAL) | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6501-0001-0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 257270 | 257270 | 257270 | 257270 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 25 | 25 | 100% | SE APOYO A VARIAS ESCUELAS PRIMARIAS, JARDIN DE NIÑOS Y MEDIO SUPERIOR DEL MUNICIPIO CON PINTURA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION DE LAS MISMAS.
| 69218 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 350000 | 191580 | 191580 | 191580 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 8 | 4 | 50% | SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN ESCUELAS, SE APOYARA TAMBIEN CON MANO DE OBRA PARA ESCUELAS QUE INGRESARON AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD.
| 69230 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELAS | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 005/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 400000 | 192488 | 192488 | 192488 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 4 | 2 | 50% | SE REALIZARA LA REHABILITACION DE SANITARIOS EN 4 ESCUELAS, EN EL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDA CON EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN
| 75307 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO | 17-CONTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 304971 | 304971 | 304971 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 50 | 40 | 80%
| 74685 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA COCINA | 17-CONTEPEC | SALTO DE TEPUXTEPEC (TEPUXTEPEC) | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 182541 | 112935 | 112935 | 112935 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 104456 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS | 19-COTIJA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 28527 | 28527 | 28527 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.28 | 28%
| 101901 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDAS, CIMENTACION PERIMETRAL Y MODULO SANITARIO EN ESCUELAS | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 57 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 362200 | 140576 | 140576 | 140576 | 100% | 0 | 0 | BARDAS | 7 | 3 | 42.9%
| 87503 |  |  |  | REMODELACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2DA. ETAPA | 22-CHARO | CHARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 228176 | 228176 | 228176 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76899 |  |  |  | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS REHABILITACION DE DRENAJES | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 37718 | 37718 | 37718 | 37718 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 2 | 2 | 100% | SE COLOCO GRANZON EN LOS ACCESOS DE LA SECUNDARIA FEDERAL PARA EL ACCESO DE LOS ALUMNOS Y EN LA TELESECUNDARIA DE EL TEPEHUAJE SE EXCAVO UNA ZANJA PARA CONSTRUIR UNA CERCA PERIMETRAL
| 67337 |  |  |  | APOYO A PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2011 | 24-CHERÁN | TANACO UNO | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 3 | 100%
| 67278 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2011 | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 15 | 15 | 100%
| 67294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION Y RENIVELACION DEL CAMPO DE FUT BOL | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 72065 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA | 27-CHUCÁNDIRO | SIBERIA | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 71936 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD | 27-CHUCÁNDIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL | - | - | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 9 | 9 | 100%
| 72591 |  |  |  | REPARACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA | 27-CHUCÁNDIRO | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 29084 | 29084 | 29084 | 29084 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 53070 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6501-001-090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1200000 | 1067986 | 1067986 | 1067986 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 52492 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035025/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 330772 | 330772 | 330772 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 49 | 46 | 93.9%
| 81653 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CENTRO DE ESTUDIOS | 39-HUIRAMBA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6501-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 3994 | 3994 | 3994 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 50000 | 3994 | 8% | EL AVANCE FISICO ESTA EN PESOS
| 65738 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULA EN J/N HUANIMBAN | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 25000 | 12158 | 12158 | 12158 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 141291 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD EN VARIAS COMUNIDADES | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 68079 | 68079 | 68079 | 68079 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 68079 | 68079 | 100% | NO SE ESPECIFICA LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL POA
| 77094 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6501-0005-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 263618 | 79085 | 79085 | 79085 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 1 | 33.3%
| 77114 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA J/N NUEVA CREACION COLONIA LOMA ALTA | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6501-0051-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 263618 | 79085 | 79085 | 79085 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 1 | 33.3%
| 21177 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-011-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 418 | 418 | 418 | 418 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 21187 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD EN DIFERENTES PLANTELES | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-011-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 112900 | 112900 | 112900 | 112900 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 15 | 15 | 100%
| 77277 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 135003 | 135003 | 135003 | 135003 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN HACIENDA DE GUADALUPE | 57-NOCUPÉTARO | GUADALUPE (HACIENDA DE GUADALUPE) | RURAL | 4206-6501-0054-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 305857 | 305857 | 305857 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.87 | 87%
| 76886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN LOMA BLANCA | 57-NOCUPÉTARO | LOMA BLANCA | RURAL | 4206-65601-0228-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 284873 | 284873 | 284873 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.81 | 81%
| 76816 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN SANTO DOMINGO | 57-NOCUPÉTARO | SANTO DOMINGO | RURAL | 4206-6501-0137-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 365235 | 365235 | 365235 | 365235 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74759 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PEC VARIAS LOCALIDADES | 57-NOCUPÉTARO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 4206-6501-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115000 | 96446 | 96446 | 96446 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 4 | 80%
| 115814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DEBASQUET BOL | 59-NUEVO URECHO | LA CEBADILLA (LAS PITAS) | RURAL | 590262011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 256780 | 256780 | 256780 | 256780 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 538 | 538 | 100% | ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE BASQUET BOL
| 115978 |  |  |  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59-NUEVO URECHO | LAS TROJAS (LAS TROJES) | RURAL | 590272011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 254301 | 82289 | 82289 | 82289 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 340 | 51 | 15% | CONTRUCCIONPLAZA CIVICA EN PRIMARIA
| 115579 |  |  |  | REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 59-NUEVO URECHO | NUEVO URECHO | URBANO | 590092011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 444827 | 370000 | 370000 | 370000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 298 | 268 | 89.9% | BIBLIOTECA MUNICIPAL
| 115644 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA | 59-NUEVO URECHO | NUEVO URECHO | URBANO | 590102011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 375328 | 375328 | 375328 | 375328 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 316 | 316 | 100% | REHABILITACION CASA DE LA CULTURA
| 76727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 AULAS | 61-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 4206-6501-0042-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1800000 | 1822024 | 1822024 | 1822024 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75%
| 70842 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/023/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 326408 | 326408 | 326408 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 20 | 20 | 100%
| 73122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL CAEP | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-83/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 330000 | 25578 | 25578 | 25578 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 73294 |  |  |  | REHABILITACION DE BIBLIOTECA 2DA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PAREDONES | 69-LA PIEDAD | PAREDONES | RURAL | LP-DUOP-85/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150060 | 111954 | 111954 | 111954 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56094 |  |  |  | APOYO A LA EDUCACION ESCUELAS DE CALIDAD | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 4 | 4 | 100% | SE TRATA DE APOYO A 4 ESCUELAS PARA INGRESAR AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
| 66507 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 77-SAN LUCAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 022/077/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 22 | 22 | 100%
| 59898 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA EN EL J/N JOSE MARIA MORELOS | 82-TACÁMBARO | CHUPIO | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 82315 | 82315 | 82315 | 82315 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 310 | 310 | 100%
| 61077 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN TV. SAN RAFAEL TECARIO | 82-TACÁMBARO | SAN RAFAEL TECARIO (EL POBLADO) | RURAL | 77 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 388525 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.05 | 5%
| 60806 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA LA NORIA | 82-TACÁMBARO | LA NORIA | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 69765 | 69765 | 69765 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 17 | 70.8%
| 60146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD EN ESC. SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO. | 82-TACÁMBARO | COLONIA J. JESÚS ALCARAZ (CERRO HUECO) | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 472750 | 472105 | 472105 | 472105 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
| 54807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y SANITARIOS EN LA ESC. DE EDUCACION ESPECIAL | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 65 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 180686 | 180686 | 180686 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 48 | 50% | MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS
| 54546 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 60 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1052500 | 1052500 | 1052500 | 1052500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 61 | 61 | 100%
| 60337 |  |  |  | MOBILIARIO PARA TALLER DE ELECTRICIDAD EN LA SEC. LAZARO CARDENAS | 82-TACÁMBARO | COLONIA J. JESÚS ALCARAZ (CERRO HUECO) | RURAL | 73 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 144950 | 144950 | 144950 | 144950 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 59922 |  |  |  | REHABILITACION DE 4 AULAS Y BAÑOS EN ESC. PRIM. SOLEDAD AYALA DE CHUPIO | 82-TACÁMBARO | CHUPIO | RURAL | 70 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 552500 | 137190 | 137190 | 137190 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 2 | 50% | REHABILITACION DE BAÑOS
| 54581 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 61 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 33084 | 33084 | 33084 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 10 | 2 | 20%
| 55278 |  |  |  | APOYO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084008/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 20000 | 12519 | 12519 | 12519 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 14 | 8 | 57.1% | EN PROCESO
| 87025 |  |  |  | TERMINACION DE OFICINAS EN LA INSPECCION ESCOLAR | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 70923 | 70923 | 70923 | 70923 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74291 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO | 93-TLALPUJAHUA | TLALPUJAHUA DE RAYÓN | URBANO | 4206-6501-9999-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 590000 | 517577 | 517577 | 517577 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 590000 | 517577 | 87.7%
| 74290 |  |  |  | REAHBILITACION ESCUELA CONAFE | 95-TOCUMBO | EL RODEO | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74365 |  |  |  | TECHOS Y RED ELECTRICA ESC. SEC. TEC. NO. 19 | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 61921 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011/097/85 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 600000 | 342500 | 342500 | 342500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 37 | 21.12 | 57.1%
| 128034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA DESCARGAS SANITARIAS EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA EN EL VARAL | 104-VILLAMAR | EL VARAL | RURAL | OP/013/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 3500 | 1907 | 1907 | 1907 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 127391 |  |  |  | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION 1814 EN LA COMUNIDAD DE LA PALMITA | 104-VILLAMAR | LA PALMITA (LA PALMA) | RURAL | OP/007/02/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 21000 | 15180 | 15180 | 15180 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 127599 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL PLATANAL | 104-VILLAMAR | EL PLATANAL | URBANO | OP/009/02/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6000 | 2799 | 2799 | 2799 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 127877 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LA ESCUELA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS ROMERO | 104-VILLAMAR | NICOLÁS ROMERO | RURAL | OP/011/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 5696 | 3896 | 3896 | 3896 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 75904 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD 2011 | 107-ZACAPU | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001/107/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 757500 | 757500 | 757500 | 757500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 30 | 30 | 100%
| 94536 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CEDECO EN LA COL. MIGUEL REGALADO 1RA Y 2DA ETAPA ( ESTRUCTURA Y MATERIALES) | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201/22-23-73 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 5000000 | 3595847 | 3595847 | 3595847 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1080 | 72%
| 94105 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS | 108-ZAMORA | LA RINCONADA | URBANO | 4206-6501-0003-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 53286 | 53286 | 53286 | 53286 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 53286 | 53286 | 100%
| 134365 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIVERSAS ENTIDADES ESCOLARES | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 736997 | 736997 | 736997 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 29 | 29 | 100%
| 134369 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 1 | 100%
| 122859 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUET BOL, SAN JUAN ZITACUARO LAS ROSAS | 112-ZITÁCUARO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO) | RURAL | 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 165090 | 165090 | 165090 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.66 | 66%
| 122860 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIVERSIDAD 2A. ETAPA, SAN FELIPE LOS ALZATI 1A. MZA. | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500000 | 498682 | 498682 | 498682 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
| 52739 |  |  |  | ARREPELLADO EN BARDA PERIM. DE ESC. PRIMARIA LAZARO C. | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN MARTÍN | URBANO | 063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16940 | 16940 | 16940 | 16940 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 52820 |  |  |  | CONSTRUCC. JARDINERAS EN ESC. SEC. TIERRA Y LIBERTAD | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN MARTÍN | URBANO | 067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17280 | 17280 | 17280 | 17280 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 51797 |  |  |  | CONSTRUCC. TEJADO PATIO CIVICO J/N GABRIELA MISTRAL | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | MANCERA | RURAL | 059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 134742 | 134742 | 134742 | 134742 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 51789 |  |  |  | HABILIT., FIRME Y COLOCACION DE VOTROPISO EN 2 AULAS | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | LA CALERA (NACIMIENTOS) | RURAL | 056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28932 | 28932 | 28932 | 28932 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 54104 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCT. BASICA EDUCATIVA | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50251 | 50251 | 50251 | 50251 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 8 | 100%
| 54177 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2011 | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 22 | 22 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
| 84381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA PLACITA(CODECOS) | 8-AQUILA | LA PLACITA DE MORELOS | RURAL | 167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30400 | 22841 | 22841 | 22841 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 175 | 87.5%
| 76316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS EL FARO | 8-AQUILA | EL FARO DE BUCERÍAS | RURAL | 120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100%
| 77111 |  |  |  | MEJORAMIENTO VIVIENDA PISO FIRME. | 50-MARAVATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6601-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | - | 3000000 | 3000000 | 1499997 | 1499997 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 100 | 50% | EL PROGRAMA SE LLAMA MEJORAMIENTO PISO FIRME.
| 78360 |  |  |  | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6601-0042-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 754668 | 305910 | 305910 | 305910 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 1400 | 51.9%
AMPLIACIÓN
| 68339 |  |  |  | PISO-TECHO | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 85920 | 85920 | 85920 | 85920 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100%
VIVIENDA
| 89524 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASAS EN EL MUNICIPIO | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-III-56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2535000 | 1452088 | 1452088 | 1452088 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2535000 | 1452088 | 57.3% | OBRA EN PROCESO EN ESTA OBRA SE ESTA CONSIDERANDO EL DESCUENTO QUE REALIZA BANOBRAS
| 108693 |  |  |  | 6601-7-11 MATERIAL DE CONSTRUCCION (LAMINA Y ESTRUCTURA) DE CODECOS | 2-AGUILILLA | HUISTO | RURAL | 6601-7-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 135450 | 90300 | 90300 | 90300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 68 | 5.7% | OBRA EN PROCESO.
| 76668 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA NARANJA | 8-AQUILA | LA NARANJA | RURAL | 135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 32155 | 32155 | 32155 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 40 | 8.9%
| 53146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA URBANA | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CVU-96/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3320000 | 2644005 | 2644005 | 2644005 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 1911 | 79.6% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A 80 VIVIENDAS DE 30 M2 CADA UNA, DANDO UN TOTAL DE 2,400 M2.
| 128977 |  |  |  | EDIFICACION DE TU CASA RURAL | 13-CARÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6601-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 404169 | 404169 | 404169 | 404169 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 122 | 122 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA QUE ESTA EN METROS CUADRADOS ES EN REALIDAD EL NUMERO DE VIVIENDAS PROGRAMADO, LOS DATOS SE PRESENTAN DE UN CIERRE PREVIO
| 73588 |  |  |  | PROGRAMA VIVIENDA RURAL | 41-IRIMBO | IRIMBO UNO | RURAL | 4206660100010006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 438707 | 438707 | 438707 | 438707 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UDM UN PROGRAMA
| 56320 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TU CASA RURAL | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 475000 | 185800 | 185800 | 185800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0% | ESTA OBRA AUN NO SE INICIA SOLO SE HA PAGADO MATERIAL PARA EMPEZAR A CONSTRUIR 50 ACCIONES DE VIVIENDA
MANTENIMIENTO
| 57395 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 7-APORO | APORO | URBANO | 4206-6601-001-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTAN METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES VIVIENDA
| 111260 |  |  |  | APOYO A VIVIENDAS CON MATERIALES PETREOS | 28-CHURINTZIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6201-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60244 | 60244 | 60244 | 60244 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 138788 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2424000 | 525342 | 525342 | 525342 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 32 | 32% | ESTA OBRA SE REALIZA EN TODO EL MUNICIPIO, Y LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MARC EN EL POA ES UNA OBRA
| 77075 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA RURAL EDIFICACION DE 50 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL DENTRO DEL PROGRAMA TU CASA RURAL 2010 (SEGUNDA ETAPA) | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80600 | 80600 | 80600 | 80600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100% | LA CANTIDAD DE 50 SE REFIERE A VIVIENDAS.
| 77063 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 369365 | 369365 | 369365 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520 | 520 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA LA META LA CONSTRUCCION DE 520 VIVIENDAS.
REHABILITACIÓN
| 97741 |  |  |  | 6601-6-11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6601-6-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6000 | 270 | 4.5% | OBRA EN PROCESO
| 52939 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( PROG. MUNICIPAL) | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 792088 | 792088 | 792088 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 158 | 79% | MEJORAMIENTO A LA VIVIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA
| 42922 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035006/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1085442 | 1085442 | 1085442 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3333 | 2412 | 72.4% | ESTA OBRA CONSISTE EN APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REHABILITACION DE SUS VIVIENDAS.
| 127533 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 46-JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 75 | 50%
| 121609 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 54-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6601-0013-216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1071235 | 302652 | 302652 | 302652 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 555 | 135 | 24.3%
| 76976 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO PISO VAR. LOCALIDADES | 57-NOCUPÉTARO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 4206-6601-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2350000 | 494634 | 494634 | 494634 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.21 | 21%
| 95562 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3600 | 3600 | 100%
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 97742 |  |  |  | 160 VIVIENDA FONHAPO; TERMINACION | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 24539 | 24539 | 24539 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 55 | 10 | 18.2% | OBRA EN PROCESO
| 75340 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSTRUCCION AL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 3-ÁLVARO OBREGÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206 6601 0000 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | - | - | 200000 | 58994 | 58994 | 58994 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 15 | 30% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 30%
| 83785 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PIE DE CASA EN COL. VARIAS | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1050000 | 144718 | 144718 | 144718 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 4 | 13.3% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIE DE CASA
| 83250 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 13254 | 13253 | 13253 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 300 | 2 | 0.7%
| 83216 |  |  |  | PROGRAMA DE LAMINAS 2011 | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRCCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 1788000 | 1788000 | 1788000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 3000 | 1000 | 33.3%
| 52807 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA VIVIENDA | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6601-0001-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 398037 | 398037 | 398037 | 398037 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 90 | 90 | 100% | SE APOYARON A 90 FAMILIAS DEL MUNICIPIO CON MATERIAL PETREO Y DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
| 53273 |  |  |  | PROGRAMA TECHO SEGURO | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PT-95/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 940000 | 939995 | 939995 | 939995 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 99 | 99%
| 75204 |  |  |  | REHABILITACION DE 107 TECHOS DE VIVIENDAS EN 28 LOCALIDADES | 17-CONTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 351300 | 351300 | 351300 | 351300 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 107 | 107 | 100%
| 76479 |  |  |  | VIBROBLOQUERA, CENTRO DE PRODUCCION DE MATERIALES PARA VIVIENDA | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 102442 | 102442 | 102442 | 102442 | 100% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 400 | 400 | 100% | EL CENTRO PRODUCTOR DE MATERIALES PARA VIVIENDA ELABORA BLOQUES DE CONCRETO PARA EDIFICACION DE VIVIENDAS, SE OTORGAN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LEVANTAR BARDAS O REPARAR, AMPLIAR, HACER O MEJORAR SUS VIVIENDAS.
| 72698 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 27-CHUCÁNDIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 52978 |  |  |  | CENTRO DE PRODUCCION DE TABICON PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA RURAL | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 170134 | 170134 | 170134 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 42.5 | 85% | CENTRO DE PRODUCCION DE TABICON PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA RURAL
| 53108 |  |  |  | ELABORACIÓN DE BLOCK DE CONCRETO PARA EL APOYO A LA VIVIENDA Y ESPACIOS EDUCATIVOS. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6601-001-097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 115781 | 115781 | 115781 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 73497 |  |  |  | BLOCKERA | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206660100010001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119235 | 119235 | 119235 | 119235 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 138789 |  |  |  | BLOQUERA | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 83104 | 83104 | 83104 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD DE PRODUCCIÓN | 100 | 20 | 20%
| 77128 |  |  |  | PROGRAMA BLOCK Y VIVIENDA | 50-MARAVATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6801-0005-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1200000 | 1200000 | 661550 | 661550 | 55.1% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | EL PROGRAMA ES ELABORACION DE BLOK PARA LAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
| 62975 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 94800 | 94800 | 94800 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 200000 | 94800 | 47.4%
| 76842 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6601-0042-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 617540 | 441761 | 441761 | 441761 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 300 | 200 | 66.7%
| 61842 |  |  |  | APOYOS PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 886000 | 886000 | 886000 | 886000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 700 | 700 | 100%
| 61965 |  |  |  | PEQUEÑAS OBRAS DE FONDO III | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 93041 | 93041 | 93041 | 93041 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 23 | 23 | 100%
| 76537 |  |  |  | PRODUCCION DE TABICON | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO UNO (PENJAMILLO) | RURAL | 4206-6601-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 417818 | 417818 | 417818 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 480000 | 204000 | 42.5%
| 76597 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA VIVIENDA | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO UNO (PENJAMILLO) | RURAL | 4206-6601-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 236405 | 236405 | 236405 | 236405 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 330 | 330 | 100%
| 76571 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA VIVIENDA | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO UNO (PENJAMILLO) | RURAL | 4206-6601-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 463595 | 411400 | 411400 | 411400 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 330 | 330 | 100%
| 89957 |  |  |  | PROGRAMA APOYO AL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2011. | 70-PURÉPERO | PURÉPERO DE ECHÁIZ | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2176152 | 218823 | 218823 | 218823 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
| 104626 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA 2011 | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 150000 | 76973 | 76973 | 76973 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 204 | 51%
| 55914 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 500000 | 428512 | 428512 | 428512 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 6254 | 6000 | 95.9%
| 61276 |  |  |  | INTRODUCCION DE PLATAFORMAS EN EL FRACCIONAMIENTO MUJERES DIVINAS CASAS DE INTERES SOCIAL | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 80-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3044066 | 15200 | 15200 | 15200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.05 | 5%
| 85155 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084009/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 541044 | 298322 | 298322 | 298322 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 40 | 12 | 30% | EN PROCESO
| 74419 |  |  |  | ELABORACIÓN DE BLOCK Y COMPRIMIDOS | 93-TLALPUJAHUA | TLALPUJAHUA DE RAYÓN | URBANO | 4206-6601-9999-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 389578 | 389578 | 389548 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 400000 | 389578 | 97.4%
| 74504 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 93-TLALPUJAHUA | TLALPUJAHUA DE RAYÓN | URBANO | 4206-6601-9999-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 282891 | 282891 | 282891 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 350000 | 282891 | 80.8%
| 61922 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011/097/53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 3250000 | 2618859 | 2618859 | 2618859 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 600 | 480 | 80%
| 140986 |  |  |  | PROGRAMA PISO - CEMENTO APOYO AL 100% | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 279 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 204571 | 103286 | 103286 | 103286 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 859 | 438 | 51%
| 122861 |  |  |  | PROGRAMA PISO - CEMENTO APOYO AL 50% | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 280 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIDESOL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 307 | 307 | 100%
| 141047 |  |  |  | PROGRAMA TECHO - LAMINA APOYO AL 100 %, | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 281 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLCIAS | - | - | 275000 | 123981 | 123981 | 123981 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 459 | 207 | 45.1%
| 122862 |  |  |  | PROGRAMA TECHO - LAMINA APOYO AL 50 % | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIDESOL | - | - | 249000 | 190878 | 190878 | 190878 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 207 | 159.39 | 77%
| 77864 |  |  |  | ACCIONES OARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 196290 | 196290 | 196290 | 196290 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 125 | 125 | 100%
| 77830 |  |  |  | VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (BANCO DE MATERIALES) | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 539094 | 539094 | 539094 | 539094 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 250 | 250 | 100%
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
CONSTRUCCIÓN
| 81572 |  |  |  | APERTURA DEL CAMINO SACACOSECHAS EN LAS BRISAS | 8-AQUILA | LA BRISA | RURAL | 150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 24066 | 24066 | 24066 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.2 | 80%
| 76261 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS | 8-AQUILA | EL ATRANCÓN | RURAL | 118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12426 | 12426 | 12426 | 12426 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 77064 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS | 57-NOCUPÉTARO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 4206-6701-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 206336 | 206336 | 206336 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.82 | 82% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 76009 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO EN EL PUENTE DEL CAHULOTE | 99-TUZANTLA | CUAULOTE | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 1.2 | 60% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
RECONSTRUCCIÓN
| 75274 |  |  |  | PROGRAMA GENERAL DE RECONSTRUCCION A CAMINOS SACACOSECHAS | 3-ÁLVARO OBREGÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206 6701 0000 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 200000 | 35938 | 35938 | 35938 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 1.5 | 21.4% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO. CON UN AVANCE FISICO DEL 20% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 18%
AMPLIACIÓN
| 78052 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL DE LOS CAPULINES A EL AGUACATE | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 42 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 87754 | 87754 | 87754 | 87754 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
MANTENIMIENTO
| 112113 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA-COSECHAS, REVESTIDOS Y CALLES | 28-CHURINTZIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6701-0001-0001 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 380000 | 224249 | 224249 | 224249 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 25 | 83.3%
| 77497 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA-COSECHAS, CONST DE PUENTES, VADOS Y PASOS CON TUBERIA (PROGRAMA) | 30-ECUANDUREO | ECUANDUREO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIR OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 503080 | 365356 | 365356 | 365356 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 24.18 | 16.92 | 70%
| 73691 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 41-IRIMBO | IRIMBO UNO | RURAL | 4206670100540001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21580 | 21580 | 21580 | 21580 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 92362 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL EJIDO | 71-PURUÁNDIRO | MANUEL VILLALONGÍN | RURAL | 071003CR/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 125440 | 62240 | 62240 | 62240 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.2 | 20% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UN CAMINO
| 92513 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL EJIDO | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071005CR/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 74200 | 20400 | 20400 | 20400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UN CAMINO
| 91943 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL EJIDO DE PURUÁNDIRO | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071001CR/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 120000 | 12695 | 12695 | 12695 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.1 | 10% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UN CAMINO
| 77968 |  |  |  | BALASTREO EN CAMINOS EJIDALES | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 417221 | 417221 | 417221 | 417221 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 600 | 600 | 100%
REHABILITACIÓN
| 82842 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000000 | 2628569 | 2628569 | 2628569 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 500 | 260 | 52%
| 112693 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN CASA COLORADA | 31-EPITACIO HUERTA | CASA COLORADA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICAS | - | - | 120000 | 72795 | 72795 | 72795 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.65 | 0.6 | 92.3%
| 67124 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6701-0001-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 400000 | 397420 | 397420 | 397420 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 70911 |  |  |  | CAMINOS SACA COSECHAS | 86-TANHUATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 210000 | 2860 | 2860 | 2860 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 0.4 | 1.3%
| 77828 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LA LAGUNITA A LA CAMUCHINA | 96-TUMBISCATÍO | LA LAGUNITA | RURAL | 39 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 369261 | 369261 | 369261 | 369261 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 19 | 19 | 100%
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 113274 |  |  |  | 6701-29-11 APERTURA DE CAMINO EN EL CERRO DEL PALACIO DEL EJIDO EL PINO | 2-AGUILILLA | EL PINO | RURAL | 6701-29-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 725 | 725 | 725 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0.09 | 4.5% | OBRA EN PROCESO.
| 81644 |  |  |  | APERTURA DEL CAMINO A LOS CABEZOS | 8-AQUILA | LOS CABEZOS | RURAL | 151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
| 82082 |  |  |  | APERTURA DEL CAMINO AL ROSARIO | 8-AQUILA | EL ROSARIO | RURAL | 176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22000 | 21194 | 21194 | 21194 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 82022 |  |  |  | APERTURA DEL CAMINO DE DEL BONETE-PUERTO DE TOROS | 8-AQUILA | EL BONETE | RURAL | 174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 34757 | 34757 | 34757 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 82779 |  |  |  | APERTURA DEL CAMINO AL MOLINO | 8-AQUILA | EL MOLINO | RURAL | 161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 2.98 | 99.3%
| 76573 |  |  |  | APERTURA DEL CAMINO COIRE-LA ENCINERA | 8-AQUILA | COIRE | RURAL | 131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 397184 | 397184 | 397184 | 397184 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
| 82190 |  |  |  | APETURA DEL CAMINO AL RELLENO SANITARIO EN SAN JUAN DE ALIMA | 8-AQUILA | SAN JUAN DE ALIMA | RURAL | 178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 169839 | 169839 | 169839 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.45 | 96.7%
| 53711 |  |  |  | APERTURA DE BRECHAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | AB-03/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1350000 | 414236 | 414236 | 414236 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 616 | 189 | 30.7%
| 129304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6701-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7483 | 7483 | 7483 | 7483 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD ESTA EN KILOMETROS PERO EN REALIDAD SON 700 METROS. LOS DATOS SE PRESENTAN DE UN CIERRE PREVIO.
| 111551 |  |  |  | PAVIMENTACION CAMINO DE ACCESO EL JAGUEY-BUENAVISTA 3ª ETAPA | 28-CHURINTZIO | BUENAVISTA DE REYNAGA (BUENAVISTA) | RURAL | 4206-6201-0002-0001 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30100 | 28741 | 28741 | 28741 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 108836 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO LA MARGARITA-OJO DE AGUA | 31-EPITACIO HUERTA | OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2326166 | 2626166 | 2626166 | 2626166 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.8 | 80% | OBRA CONVENIDA CON CPLADE
| 76769 |  |  |  | TERCERA ETAPA CAMINO PITAYAS PERAS | 40-INDAPARAPEO | LAS PERAS | RURAL | 011-6107-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1068459 | 601585 | 601585 | 601585 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 141429 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA HUEMBITAS-CUATRO OJOS 2DA ETAPA | 47-JUNGAPEO | CUATRO OJOS | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 632727 | 632727 | 632727 | 632727 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.9 | 90% | EN EL POA NO ESTA ESPECIFICADA LA UNIDAD DE MEDIDA
| 36825 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CARGADERO - ACATEN 3RA ETAPA | 49-MADERO | ACATÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1459660 | 1459617 | 1459617 | 1459617 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.4 | 0.4 | 100%
| 36795 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA CUMBRE - PLATANALILLO 5TA ETAPA | 49-MADERO | PLATANALILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2477468 | 2477468 | 2477468 | 2477468 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.69 | 0.69 | 100%
| 76937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN CEBADILLAS CORRAL FALSO | 50-MARAVATÍO | CEBADILLAS CORRAL FALSO | RURAL | 4206-6701-0045-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3003730 | 3003730 | 901119 | 901119 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100% | LA OBRA ES CONSTRUCCION DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN CEBADILLAS CORRAL FALSO.
| 79930 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO: ATRAVESAÑO - LA ANGISTURA | 57-NOCUPÉTARO | EL ATRAVESAÑO | RURAL | 4206-6701-0014-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68617 | 68617 | 68617 | 68617 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 80671 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO: EL LLANO- PUERTO DEL LIMON | 57-NOCUPÉTARO | EL LLANO | RURAL | 4206-6701-0070-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28000 | 13215 | 13215 | 13215 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 1.42 | 47.3%
| 80438 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO: ESTANCIA GRANDE- EL PINZANITO | 57-NOCUPÉTARO | LA ESTANCIA GRANDE | RURAL | 4206-6701-0050-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 92800 | 92800 | 92800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 9.28 | 61.9%
| 80806 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO: MELCHOR OCAMPO - EL CIRIAN | 57-NOCUPÉTARO | MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS) | RURAL | 4206-6701-0079-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85000 | 48108 | 48108 | 48108 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.9 | 4.45 | 56.3%
| 80921 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO: MIRANDA - LA SIERRITA | 57-NOCUPÉTARO | MIRANDA | RURAL | 45206-6701-0085-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 22583 | 22583 | 22583 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 3 | 50%
| 79013 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO NOCUPETARO- LA ESTANCIA | 57-NOCUPÉTARO | LA ESTANCIA GRANDE | RURAL | 4206-6701-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 173140 | 173140 | 173140 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11 | 9.5 | 86.4%
| 76476 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO LA HERMITA | 61-OCAMPO | MANZANA DE SAN LUIS | URBANO | 4206-6201-0019-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 319998 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 150 | 50 | 33.3%
| 76637 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO DE ACCESO EN EL MEZQUITE DE HERNANDEZ | 67-PENJAMILLO | EL MEZQUITE DE HERNÁNDEZ | RURAL | 4206-6701-0001-0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 804357 | 603268 | 603268 | 603268 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.84 | 0.5 | 59.5%
| 76877 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO HACIA LOS SILOS | 67-PENJAMILLO | LA LOMA | RURAL | 4206-6701-003-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1520000 | 459843 | 459843 | 459843 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.4 | 0.4 | 100%
| 74222 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA | 69-LA PIEDAD | CUJUARATO | RURAL | LP-DUOP-53/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 329556 | 73260 | 73260 | 73260 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | SE COMPRARON 740 BULTOS DE CEMENTO
| 72861 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMEMNTO ASFALTICO (DOS RIEGOS DE SELLO) | 80-SENGUIO | TARIMORO | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO D EOBRAS PUBLICAS | - | - | 526159 | 526159 | 526159 | 526159 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100%
| 58610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (CON CARPETA EN CALIENTE) CUARTEL 1-ENTRONQUE CARRETERO TLALPUJAHUA- MARAVATIO | 80-SENGUIO | TUPÁTARO | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2028028 | 375515 | 375515 | 375515 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.6 | 60%
| 58600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (DOS RIEGOS DE SELLO) | 80-SENGUIO | LOS SAUCES | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2151656 | 1629044 | 1629044 | 1629044 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.3 | 0.85 | 65.4%
| 68134 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (CON CARPETA EN CALIENTE)) ZAPATA-SAN JUAN HUERTA | 80-SENGUIO | SAN JUAN HUERTA (HUERTA) | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2227909 | 150250 | 150250 | 150250 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.64 | 0.5 | 18.9%
| 77572 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO SUSUPUATO -EL NARANJO (CUARTA ETAPA) | 81-SUSUPUATO | EL NARANJO (LOS LIMONES) | RURAL | 24 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 1348858 | 1211554 | 1211554 | 1211554 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 0.5 | 33.3%
| 77519 |  |  |  | PAVIM. CAMINO E.C. (CONDEMBARO-ACAHUATO) EL CUATE | 83-TANCÍTARO | EL CUATE | RURAL | 4206-6701-44-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2725105 | 2725105 | 2725105 | 2725105 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.9 | 2.9 | 100%
| 79037 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RODERAS SEGUNDA ETAPA | 93-TLALPUJAHUA | SAN RAFAEL | RURAL | 4206-6701-0013-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 47778 | 47778 | 47778 | 47778 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0.2 | 100%
| 77167 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO 4TA ETAPA | 93-TLALPUJAHUA | PUERTO DE BERMEO | RURAL | 4206-6701-0005-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1906048 | 571421 | 571421 | 571421 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.7 | 0.21 | 30%
| 54143 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PASO SECO-EL SAPOTE | 97-TURICATO | LORENCILLO | RURAL | 2011/097/15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 76211 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO A MESA DEL AIRE DEL TRAMO 0 0 | 99-TUZANTLA | MESA DEL AIRE | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500000 | 1657090 | 1657090 | 1657090 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 1.1 | 55% | RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
| 127897 |  |  |  | PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EN CONVENIO CON LA SCT PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO JARIPO TUMBISCATO | 104-VILLAMAR | TUMBISCATO | RURAL | OP/012/02/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 36366 | 36366 | 36366 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 94967 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO LOS PINOS-MONTELEON DEL KM. 0+000 AL 1+737.67 | 106-YURÉCUARO | NEPOMUCENO BARAJAS (POTRERO DE LA CANTERA) | RURAL | 010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 1080061 | 1080061 | 1080061 | 1080061 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1767 | 1767 | 100%
| 122863 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO. CURUNGUEO, CAMINO A LOMA LARGA | 112-ZITÁCUARO | SAN FRANCISCO CURUNGUEO (CURUNGUEO) | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1100000 | 621678 | 621678 | 621678 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1600 | 896 | 56% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO.
| 141937 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO, DONACIANO OJEDA 2RA MANZANA | 112-ZITÁCUARO | DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.) | RURAL | 401 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIDESOL | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
RECONSTRUCCIÓN
| 129076 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES | 13-CARÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6701-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 117814 | 117814 | 117814 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 120 | 28.2 | 23.5% | LOS DATOS SE PRESENTAN DE UN CIERRE PREVIO
| 108493 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SANTA CRUZ OJO DE AGUA -NVO CORONEO 1RA ETAPA | 31-EPITACIO HUERTA | SANTA CRUZ OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 988935 | 296681 | 296681 | 296681 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 0.5 | 33.3% | OBRA CONVENIDA CON CPLADE
| 141338 |  |  |  | REPAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA PUCUARO-CRUCERO DE HUANGUITIO | 47-JUNGAPEO | PÚCUARO | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1129524 | 1129524 | 1129524 | 1129524 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.8 | 80% | NO ESTA ESPECIFICADA LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL POA
| 64283 |  |  |  | MAMPOSTEO DEL CAMINO AL RANCHO LOS AGUACATES | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | LOS AGUACATES | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 12826 | 12826 | 12826 | 12826 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.12 | 0.12 | 100% | METAS DE 120 METROS LINEALES
| 58793 |  |  |  | PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN EL CAMINO A LA CAÑADA | 63-PANINDÍCUARO | LA CAÑADA | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 29059 | 29059 | 29059 | 29059 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.1 | 0.1 | 100%
| 77560 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y BALASTREO DE CAMINO TRAMO RANCHO VIEJO-LA CUEVA DEL ALACRAN-COLONIA VICENTE GUERRERO | 81-SUSUPUATO | RANCHO VIEJO | RURAL | 19 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.5 | 5.5 | 100%
| 68431 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO AL POZO PROFUNDO | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 12644 | 12644 | 12644 | 12644 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.28 | 0.28 | 100%
AMPLIACIÓN
| 112754 |  |  |  | 6701-22 RASTREO DEL CAMINO MESA DE LA INDIA Y RAMALES | 2-AGUILILLA | EL PALMITO | RURAL | 6701-22 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 259875 | 259875 | 259875 | 259875 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 32 | 320 | 1000% | OBRA TERMINADA.
| 110327 |  |  |  | 6701-30-11 RASTREO Y APERTURA DE RAMALES DEL CAMINO PASO DE LOS ATUTOS-LA HUJERA- CAMALOTERA | 2-AGUILILLA | LA HUJERA | RURAL | 6701-30-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 31350 | 31350 | 31350 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 0.36 | 5.1% | OBRA EN PROCESO.
| 111293 |  |  |  | 6701-31-11 RASTREO DE CAMINO Y APERTURA DE RAMALES DEL NARANJO DE CHILA BOCA DE LA BARRANCA | 2-AGUILILLA | NARANJO DE CHILA | RURAL | 6701-31-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 24750 | 24750 | 24750 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 3.05 | 43.6% | OBRA EN PROCESO.
| 111171 |  |  |  | 6701-6-11 RASTREO DE CAMINO NARANJO DE CHILA EL PINO LAS PAROTAS Y RAMALES | 2-AGUILILLA | EL PINO | RURAL | 6701-6-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 24 | 20 | 83.3% | OBRA EN PROCESO.
| 67352 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO EN LOMA DE TEROPIN | 24-CHERÁN | CHERÁN SEIS (TUPUKATIRO) | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 612048 | 612048 | 612048 | 612048 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 15 | 100%
| 68032 |  |  |  | TERMINACION DEL CAMINO DE EL PARACHO E. C. PAJACUARAN A LA LUZ | 62-PAJACUARÁN | EL PARACHO | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2354430 | 150887 | 150887 | 150887 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.26 | 0.5 | 22.1%
| 77988 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL DE BARRANCA HONDA A EL PINZAN | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 41 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 142819 | 142819 | 142819 | 142819 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 75953 |  |  |  | AMPLIACION DE CAMINO A DOS CARRILES Y RASTREO DE CAMINO PASO ANCHO CAHULOTE GUACAMAYA | 99-TUZANTLA | PASO ANCHO | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 123888 | 123888 | 123888 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 1 | 50% | RENTA DE MAQUINARIA
MANTENIMIENTO
| 112077 |  |  |  | 6701-10-11 RASTREO DEL CAMINO EL PAROTAL-EL TEJAMANIL-MESA DE LA PALOMA-LOS ADAMES Y RAMALES | 2-AGUILILLA | EL PAROTAL | RURAL | 6701-10-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 18375 | 18375 | 18375 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 28 | 93.3% | OBRA EN PROCESO.
| 112479 |  |  |  | 6701-11 RASTREO DE CAMINO BARRANCA DEL AGUACATE COACOYUL Y RAMALES (ETAPA 2010) | 2-AGUILILLA | BARRANCA DEL AGUACATE | RURAL | 6701-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 135000 | 134400 | 134400 | 134400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 120 | 115 | 95.8% | OBRA EN PROCESO.
| 112666 |  |  |  | 6701-13-11 RASTREO DEL CAMINO LOS OBSCUROS CERRO PRIETO EL ARENAL Y RAMALES | 2-AGUILILLA | LOS OBSCUROS | RURAL | 6701-13-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 24375 | 24375 | 24375 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 49 | 49% | OBRA EN PROCESO.
| 113063 |  |  |  | 6701-27-11 RASTREO DEL CAMINO LA TAZAJERA | 2-AGUILILLA | LA TASAJERA | RURAL | 6701-27-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | OBRA TERMINADA
| 111635 |  |  |  | 6701-4 RASTREO DEL CAMINO AGUILILLA-COMALITO-LA CANOA Y RAMALES ETAPA 2010 | 2-AGUILILLA | EL COMALITO | RURAL | 6701-4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 35 | 35 | 100% | OBRA TERMINADA
| 112241 |  |  |  | 6701-4-11 RASTREO DE CAMINO CALABAZA, PAROTAS EL PELECHAO Y RAMALES | 2-AGUILILLA | EL PELECHADO | RURAL | 6701-41-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 202500 | 202500 | 202500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 80 | 72 | 90% | OBRA EN PROCESO.
| 110918 |  |  |  | 6701-8 RASTREO DE CAMINO NARANJO DE CHILA EL PINO LAS PAROTAS Y RAMALES | 2-AGUILILLA | EL PINO | RURAL | 6701-8 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 20250 | 20250 | 20250 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 24 | 18 | 75% | OBRA EN PROCESO
| 60340 |  |  |  | BALASTREO DEL CAMINO 2DO CUARTEL DE RONDANILLA | 5-ANGANGUEO | SEGUNDO CUARTEL DE RONDANILLA | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 94810 | 94810 | 0 | 94810 | 100% | 94810 | 94810 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
| 53561 |  |  |  | RASTREO DE BRECHAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MPIO. DE ARTEAGA | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RB-02/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1350000 | 446832 | 446832 | 446832 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 582 | 192 | 33%
| 69226 |  |  |  | MANTENIMIENTOS DE CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 374954 | 240662 | 240662 | 240662 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 14 | 70% | SE REALIZA MANTENIMIENTO EN CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACACOSECHAS, CON CARGA,ACARREO DE BALASTRE Y EXTENDIDO CON EQUIPO MECANICO.
| 70436 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO | 18-COPÁNDARO | SANTA RITA | RURAL | 4206620100010023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 258099 | 258099 | 258099 | 258099 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100% | OBRA TERMINADA
| 105487 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EN COMUNIDAD DE ASTILLERO BOTIJAS | 31-EPITACIO HUERTA | ASTILLERO BOTIJA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 13207 | 13207 | 13207 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.7 | 0.65 | 92.9%
| 106096 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN ASTILLERO | 31-EPITACIO HUERTA | EL ASTILLERO (EL CARMEN ASTILLERO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 12849 | 12849 | 12849 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.85 | 0.65 | 76.5%
| 53118 |  |  |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6701-001-099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 800000 | 267147 | 267147 | 267147 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 120 | 30 | 25%
| 42923 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035010/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 933373 | 933373 | 933373 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 45 | 21 | 46.7% | OBRA QUE CONSISTE EN REVESTIR LOS CAMINOS QUE SE ENCUETRAN DETERIORADOS POR EL TIEMPO
| 86210 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIAS, EN EL MUNICIPIO | 48-LAGUNILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 200000 | 33172 | 33172 | 33172 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0.5 | 25%
| 76740 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARRETERA | 50-MARAVATÍO | SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO) | RURAL | 4206-6701-0020-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8724000 | 8724000 | 2617200 | 2617200 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 15 | 30% | LA OBRA ES CONSTRUCCION DE CARRETERA EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL EL ALTO.
| 75907 |  |  |  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50-MARAVATÍO | PEÑA BLANCA | RURAL | 4206-6701-0001-0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13846 | 13846 | 13846 | 13846 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PEÑA BLANCA.
| 76611 |  |  |  | MANTENIMIENTO CUARTEL V | 50-MARAVATÍO | CUARTEL QUINTO | RURAL | 4206-6701-0001-0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA EN MANTENIMIENTO DE CAMINO EN CUARTEL V. PERTENECIENTE A LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO. MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICH.
| 80085 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LAGUNILLAS | 50-MARAVATÍO | LAGUNILLAS | RURAL | 4206-6701-0001-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13846 | 13846 | 13846 | 13846 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LAGUNILLAS.
| 76775 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO | 50-MARAVATÍO | SANTA MÓNICA | RURAL | 4206-6701-0023-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 234579 | 234579 | 234579 | 234579 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SANTA MONICA.
| 77046 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EL PEDREGAL | 50-MARAVATÍO | EL PEDREGAL | RURAL | 4206-6701-0074-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31264 | 31264 | 31264 | 31264 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL PEDREGAL.
| 76063 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN CAMPO HERMOSO | 50-MARAVATÍO | CAMPO HERMOSO | RURAL | 4206-6701-0001-0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN CAMPO HERMOSO.
| 83362 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN CASA BLANCA | 50-MARAVATÍO | CASA BLANCA | RURAL | 4206-6701-0001-0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19115 | 19115 | 19115 | 19115 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN CASA BLANCA.
| 76550 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO JESUS DEL MONTE | 50-MARAVATÍO | EJIDO JESÚS DEL MONTE | RURAL | 4206-6701-0001-0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6923 | 6923 | 6923 | 6923 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100% | LA OBRA EN MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO JESUS DEL MONTE.
| 76974 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL COLORADO | 50-MARAVATÍO | EL COLORADO | RURAL | 4206-6701-005-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24494 | 24494 | 24494 | 24494 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DEL COLORADO.
| 76579 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL MORAL | 50-MARAVATÍO | EL MORAL | RURAL | 4206-3701-0001-0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL MORAL.
| 75857 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL SAUCILLO SEGUNDO | 50-MARAVATÍO | EL SAUCILLO PRIMERO | RURAL | 4206-6701-0001-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 883237 | 883237 | 883237 | 883237 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 15 | 100% | LA OBRA EN MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO SEGUNDO, LA CUAL NO EN ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE COMUNIDADES DEL SISTEMA DEL FORMATO UNICO. UNICAMENTE SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD DEL SAUCILLO PRIMERO.
| 80369 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN ENCINILLAS | 50-MARAVATÍO | ENCINILLAS | RURAL | 4206-6701-0001-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90738 | 90738 | 90738 | 90738 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9 | 9 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO ENCINILLAS.
| 83331 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN ESTANCIA DE PAQUISIHUATO | 50-MARAVATÍO | ESTANCIA DE PAQUISIHUATO | RURAL | 4206-6701-0001-0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40961 | 40961 | 40961 | 40961 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN ESTANCIA DE PAQUISIHUATO.
| 76628 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN JESUS DEL MONTE | 50-MARAVATÍO | JESÚS DEL MONTE | RURAL | 4206-6701-0001-0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10384 | 10384 | 10384 | 10384 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN JESUS DEL MONTE.
| 80155 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA HUERTA | 50-MARAVATÍO | LA HUERTA | RURAL | 4206-6701-0001-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14307 | 14307 | 14307 | 14307 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA HUERTA.
| 79997 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA TENENCIA DE SAN YURECUARO. | 50-MARAVATÍO | YURÉCUARO (SAN JUAN YURÉCUARO) | RURAL | 4206-6701-0001-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 273645 | 273645 | 273645 | 273645 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA TENENCIA DE SAN JUAN YURECUARO, MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICH.
| 76653 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LOMA DEL GALLO | 50-MARAVATÍO | LOMA DEL GALLO | RURAL | 4206-6701-0001-0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13846 | 13846 | 13846 | 13846 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LOMA DEL GALLO.
| 83212 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LOS ARTONES | 50-MARAVATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6701-0001-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52775 | 52775 | 52775 | 52775 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARTONES. COMUNIDAD QUE NO APARECE EL CATALOGO DE COMUNIDADES DEL FORMATO UNICO.
| 75990 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LOS BANCOS | 50-MARAVATÍO | LOS BANCOS | RURAL | 4206-6701-0001-0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRASD PUBLICAS | - | - | 22884 | 22840 | 22840 | 22840 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LOS BANCOS.
| 77093 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LOS OLIVOS | 50-MARAVATÍO | LOS OLIVOS | RURAL | 4206-6701-0126-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3461 | 3461 | 3461 | 3461 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LOS OLIVOS.
| 76809 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN MINAS DE SAN VIDAL | 50-MARAVATÍO | MINA DE SAN VIDAL | RURAL | 4206-6701-0027-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79254 | 79254 | 79254 | 79254 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN MINAS DE SAN VIDAL.
| 83415 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PALOMAS | 50-MARAVATÍO | PALOMAS (LA PRESITA) | RURAL | 4206-6701-0001-0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17307 | 17307 | 17307 | 17307 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN PALOMAS.
| 76912 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN RANCHO DE GUADALUPE | 50-MARAVATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6701-0036-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN RANCHO DE GUADALUPE | - | - | 118021 | 118021 | 118021 | 118021 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN RANCHO DE GUADALUPE. COMUNIDAD QUE NO APARECE EN LA CATALOGO DE CAPTURA DESTINO.
| 76682 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SAN JUANITO | 50-MARAVATÍO | SAN JUANITO | RURAL | 4206--6701-0001-0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6923 | 6923 | 6923 | 6923 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SAN JUANITO
| 76996 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SAN NICOLASITO | 50-MARAVATÍO | SAN NICOLASITO | RURAL | 4206-6701-0059-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 271495 | 271495 | 271495 | 271495 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SAN NICOLASITO.
| 77065 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SAN RAMON | 50-MARAVATÍO | SAN RAMÓN | RURAL | 4206-6701-0091-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50424 | 50424 | 50424 | 50424 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SAN RAMON.
| 76230 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SANTA ANA | 50-MARAVATÍO | SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO) | RURAL | 4206-6701-0001-0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SANTA ANA.
| 77082 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SANTA CRUZ | 50-MARAVATÍO | SANTA CRUZ | RURAL | 4206-6701-0115-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14483 | 14483 | 14483 | 14483 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SANTA CRUZ.
| 76879 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SANTA ELENA | 50-MARAVATÍO | SANTA ELENA | RURAL | 4206-6701-0034-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99822 | 99822 | 99822 | 99822 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SANTA ELENA.
| 83284 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SANTIAGO PURIATZICUARO | 50-MARAVATÍO | SANTIAGO PURIATZÍCUARO | URBANO | 4206-6701-0001-0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13846 | 13846 | 13846 | 13846 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA TENENCIA DE SANTIAGO PURIATZICUARO.
| 83031 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SAUCILLO PRIMERO | 50-MARAVATÍO | EL SAUCILLO PRIMERO | RURAL | 4206-6701-0001-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 433589 | 433589 | 433589 | 433589 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SAUCILLO PRIMERO.
| 77027 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TEJOCOTE | 50-MARAVATÍO | EL TEJOCOTE | RURAL | 4206-6701-0069-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26053 | 26053 | 26053 | 26053 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DEL TEJOCOTE.
| 80298 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TUNGAREO | 50-MARAVATÍO | TUNGAREO | URBANO | 4206-6701-0001-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7076 | 7076 | 7076 | 7076 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TUNGAREO.
| 80226 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN ZIRITZICUARO | 50-MARAVATÍO | TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS) | RURAL | 4206-6701-0001-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7230 | 7230 | 7230 | 7230 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN ZIRITZICUARO.
| 80451 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO ESTANCIA DE SANTA ELENA | 50-MARAVATÍO | ESTANCIA DE SANTA ELENA | RURAL | 4206-6701-0001-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13999 | 13999 | 13999 | 13999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA ESTANCIA DE SANTA ELENA.
| 76196 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO LA GRANJA | 50-MARAVATÍO | LA GRANJA | RURAL | 4206-6701-0001-0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 146132 | 146132 | 146132 | 146132 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14 | 14 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA GRANJA.
| 75798 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO LA NOPALERA | 50-MARAVATÍO | LA NOPALERA | RURAL | 4206-6701-0001-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO. EN LA COMUNIDAD DE LA NOPALERA
| 77010 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO MESA DE LEON | 50-MARAVATÍO | MESA DEL LEÓN | RURAL | 4206-6701-0068-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 49808 | 49808 | 49808 | 49808 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN MESA DE LEON.
| 83105 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMNO EN EL TEJERO | 50-MARAVATÍO | EL TEJERO | RURAL | 4206-6701-0001-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 522613 | 522613 | 522613 | 522613 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TEJERO.
| 79900 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS DE MARAVATIO, MICH. | 50-MARAVATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6701-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1618996 | 1618996 | 1618996 | 1618996 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 50 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS DEL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICH.
| 76512 |  |  |  | MANTENIMIMIENTO DE CAMINO EN CHINCHES BRAVAS | 50-MARAVATÍO | COLONIA HUANDISHI (LAS CHINCHES) | RURAL | 4206-6701-0001-0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17307 | 17307 | 17307 | 17307 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN CHINCHES BRAVAS.
| 76135 |  |  |  | MANTENIMINTO DE CAMINO EN URIPITIO | 50-MARAVATÍO | URIPITIO | RURAL | 4206-6701-0001-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170136 | 170136 | 170136 | 170136 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 12 | 100% | LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA TENENCIA DE URIPITIO.
| 76955 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN APEO | 50-MARAVATÍO | APEO | RURAL | 4206-6701-0051-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 88173 | 88173 | 88173 | 88173 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100% | LA OBRA ES REVESTIMIENTO DE CAMINO EN APEO.
| 72535 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 14800 | 14800 | 14800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 50 | 50%
| 116150 |  |  |  | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 59-NUEVO URECHO | LA IBÉRICA (LA GOTERA) | RURAL | 590232011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100% | CAMINOS RURALES
| 71937 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES ( PARACUARO-ESPAÑITA) | 64-PARÁCUARO | ESPAÑITA | RURAL | 064/032/11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 16730 | 16730 | 16730 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.5 | 0.9 | 20%
| 71882 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES ( PIEDRA PARADA - CUERAMO ALTO) | 64-PARÁCUARO | CUERAMO ALTO | RURAL | 064/031/11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 18994 | 18994 | 18994 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 1.2 | 20%
| 71828 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES ( Y GRIEGA - CRUCITAS) | 64-PARÁCUARO | LAS CRUCITAS | RURAL | 064/030/11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 47138 | 47138 | 47138 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 1 | 25%
| 71405 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (BANCOS - ORAPONDIRO) | 64-PARÁCUARO | EL TEPEHUAJE | RURAL | 064/027/11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 269655 | 269655 | 269655 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 17 | 9 | 52.9%
| 71765 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (BUENOS AIRES-CHONENGO) | 64-PARÁCUARO | CHONENGO | RURAL | 064/029/11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 320822 | 320822 | 320822 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 21 | 13.5 | 64.3%
| 71677 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (VALLE -BUENOS AIRES) | 64-PARÁCUARO | BUENOS AIRES | RURAL | 064/028/11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 53382 | 53382 | 53382 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.5 | 4 | 53.3%
| 77568 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y BALASTREO DE CAMINO TRAMO EXHACIENDA-LA PALMA | 81-SUSUPUATO | DOLORES (EX-HACIENDA DE DOLORES) | RURAL | 23 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.2 | 3.2 | 100%
| 61555 |  |  |  | CONVENIO CON SCT PARA REVESTIMIENTO DE DIFERENTES CAMINOS | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 084036/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 299976 | 299976 | 299976 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100% | OBRA TERMINADA
| 75048 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE APO EL NUEVO A EL PUERTO DEL VENADO | 96-TUMBISCATÍO | APO NUEVO | RURAL | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 32405 | 32405 | 32405 | 32405 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 40 | 40 | 100%
| 75105 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE EL CHINO A LA PICHA | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 28 | 28 | 100%
| 74988 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS CRUCES A EL ANONO | 96-TUMBISCATÍO | EL ANONO | RURAL | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 251812 | 251812 | 251812 | 251812 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 41 | 41 | 100%
| 75029 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE PLAYITAS A LOS ANGELITOS | 96-TUMBISCATÍO | LAS PLAYITAS | RURAL | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 108750 | 108750 | 108750 | 108750 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 19 | 19 | 100%
| 75064 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE POTRERILLOS A LAS TROJAS | 96-TUMBISCATÍO | POTRERILLOS DE CORIA (LA LOMA) | RURAL | 13 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 263088 | 263088 | 263088 | 263088 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 38 | 38 | 100%
| 75083 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TUMBISCATIO ARUCHA | 96-TUMBISCATÍO | ARUCHA | RURAL | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 259079 | 259079 | 259079 | 259079 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 30 | 100%
| 74960 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TUMBISCATIO LA GARITA | 96-TUMBISCATÍO | LA GARITA | RURAL | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 93333 | 93333 | 93333 | 93333 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 12 | 100%
| 74931 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TUMBISCATIO LAS PAROTAS | 96-TUMBISCATÍO | LAS PAROTAS | RURAL | 8 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 216630 | 216630 | 216630 | 216630 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 15 | 100%
| 76073 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LA HUERTA | 96-TUMBISCATÍO | LA HUERTA | RURAL | 21 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 108460 | 108460 | 108460 | 108460 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 19 | 19 | 100%
| 75964 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LA NOLASCA A CERRO VERDE | 96-TUMBISCATÍO | LA NOLASCA | RURAL | 17 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 220221 | 220221 | 220221 | 220221 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 41 | 41 | 100%
| 76031 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LAS HIGUERAS A EL PASO DE EL INDIO | 96-TUMBISCATÍO | LAS HIGUERAS | RURAL | 19 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 136068 | 136068 | 136068 | 136068 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 23 | 23 | 100%
| 76051 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LAS MESAS A EL MANGO | 96-TUMBISCATÍO | LAS MESAS | RURAL | 20 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 200448 | 200448 | 200448 | 200448 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 77163 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LAS PAROTAS A EL GUAYABILLO | 96-TUMBISCATÍO | LAS PAROTAS | RURAL | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 279270 | 279270 | 279270 | 279270 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 45 | 45 | 100%
| 77145 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE PLAYITAS A LOS ADAME | 96-TUMBISCATÍO | LAS PLAYITAS | RURAL | 34 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 318304 | 318304 | 318304 | 318304 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 33 | 33 | 100%
| 75131 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO AGUA DE DON PEDRO | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 22 | 22 | 100%
| 77718 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL POLVORIN A LA SIDRA | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 191248 | 191248 | 191248 | 191248 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 35 | 35 | 100%
| 76004 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL RESUMIDERO A EL PUERTO DEL MACHO | 96-TUMBISCATÍO | EL RESUMIDERO | RURAL | 18 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 67512 | 67512 | 67512 | 67512 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 28 | 28 | 100%
| 77763 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL SOCORRO A EL ENCINO | 96-TUMBISCATÍO | GRACIANO SÁNCHEZ (EL SOCORRO) | RURAL | 37 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119712 | 119712 | 119712 | 119712 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 20 | 100%
| 82833 |  |  |  | BACHEO DE CAMINO VISTA HERMOSA - ALVAREÑO | 105-VISTA HERMOSA | EL ALVAREÑO | RURAL | 420667010010005 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100%
REHABILITACIÓN
| 97744 |  |  |  | 6701-12-11 RASTREO DEL CAMINO LA MINA EL CAPIRE Y RAMALES | 2-AGUILILLA | LA MINA | RURAL | 6701-12-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 17632 | 17632 | 17632 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 7 | 46.7% | OBRA EN PROCESO
| 97745 |  |  |  | 6701-14-11 RASTREO DEL CAMINO MESA DE LA INDIA Y RAMALES | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6701-14-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 32250 | 32250 | 32250 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 32 | 21 | 65.6% | LA OBRA ES EN MESA DE LA INDIA, OBRA EN PROCESO.
| 97746 |  |  |  | 6701-16-11 RASTREO DEL CAMINO EL INFIERNILLO - LA BOCANITA- EL CAJON; PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA Y RAMALES | 2-AGUILILLA | EL INFIERNILLO | RURAL | 6701-16-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 22800 | 16500 | 16500 | 16500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 4.5 | 75% | OBRA EN PROCESO
| 97747 |  |  |  | 6701-17 RASTREO DEL CAMINO LA LAJA - EL MAMEY Y RAMALES | 2-AGUILILLA | LA LAJA | RURAL | 6701-17 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 28195 | 28195 | 28195 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 4.6 | 92% | OBRA EN PROCESO
| 97748 |  |  |  | 6701-18-11 REHABILITACION DEL CAMINO EL LIMON VOLADEROS Y RAMALES | 2-AGUILILLA | VOLADEROS | RURAL | 6701-18-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 9750 | 9750 | 9750 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 25 | 5 | 20% | OBRA EN PROCESO
| 97749 |  |  |  | 6701-22-11 RASTREO DE CAMINO AGUILILLA-PIEDRAS DE AMOLAR,TOTOTAN, SACASILLAS, Y RAMALES | 2-AGUILILLA | LAS PIEDRAS DE AMOLAR | RURAL | 6701-22-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 30750 | 30750 | 30750 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 45 | 22 | 48.9% | OBRA EN PROCESO
| 97750 |  |  |  | 6701-26-11 RASTREO DEL CAMINO DOS AGUAS VARALOSO | 2-AGUILILLA | DOS AGUAS | RURAL | 6701-26-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 261600 | 261600 | 261600 | 261600 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16 | 16 | 100% | OBRA TERMINADA
| 97751 |  |  |  | 6701-28 RASTREO DE CAMINO AGUILILLA - DOS AGUAS ETAPA 2010 | 2-AGUILILLA | DOS AGUAS | RURAL | 6701-28 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 38000 | 4408 | 4408 | 4408 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 35 | 4 | 11.4% | OBRA EN PROCESO
| 97743 |  |  |  | 6701-35 RASTREO DE CAMINO AGUILILLA-PIEDRAS DE AMOLAR,TOTOTAN, SACASILLAS, Y RAMALES ETAPA 2010 | 2-AGUILILLA | LAS PIEDRAS DE AMOLAR | RURAL | 6501-35 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 163500 | 583255 | 583255 | 583255 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 45 | 44 | 97.8% | OBRA EN PROCESO
| 97752 |  |  |  | 6701-37 REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO - CHAPULA Y RAMALES | 2-AGUILILLA | CHAPULA | RURAL | 6701-37 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 286401 | 515201 | 515201 | 515201 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 22 | 20 | 90.9% | OBRA EN PROCESO
| 97753 |  |  |  | 6701-45 PAVIMENTACION DEL CAMINO PUENTE DEL LIMON-EL LIMON- EL RODEO Y CASCALOTE | 2-AGUILILLA | EL RODEO | RURAL | 6701-45 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2900000 | 807540 | 807540 | 807540 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.7 | 0.2 | 7.4% | OBRA EN PROCESO
| 97754 |  |  |  | 6701-7-11 RASTREO DE CAMINOS BARRANCA DEL AGUACATE COACOYUL Y RAMALES | 2-AGUILILLA | BARRANCA DEL AGUACATE | RURAL | 6701-7-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 91875 | 91875 | 91875 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 120 | 95 | 79.2% | LA OBRA ES BARRANCA DEL AGUACATE - COACOYUL Y RAMALES, OBRA EN PROCESO
| 97755 |  |  |  | 6701-8-11 RASTREO DEL CAMINO EL CASCALOTE-EL RODEO-EL LIMON-ARROYO SECO Y RAMALES | 2-AGUILILLA | ARROYO SECO | RURAL | 6701-8-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 15793 | 15793 | 15793 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 25 | 24 | 96% | OBRA EN PROCESO
| 84109 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES 2011 | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN UNO | RURAL | 13/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 335320 | 335320 | 335320 | 335320 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100%
| 82246 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO DE TIZUPAN-SAN PEDRO NARANJESTIL | 8-AQUILA | SAN PEDRO NARANJESTIL | RURAL | 179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 18767 | 18767 | 18767 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 2.5 | 62.5%
| 81476 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO A LA TEJERIA | 8-AQUILA | LA TEJERÍA | RURAL | 149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000 | 1462 | 1462 | 1462 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.5 | 50%
| 81786 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO A LOS PITILLOS | 8-AQUILA | LA OCOTERA | RURAL | 153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 81698 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO DE BARRANCA DE CHILA-LOS PAREJOS | 8-AQUILA | LOS PAREJOS | RURAL | 152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 7033 | 7033 | 7033 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 6.5 | 92.9%
| 76505 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO A LA HUERTA DE JORGE | 8-AQUILA | SAN PEDRO NARANJESTIL | RURAL | 129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 76744 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO A LA NARANJA | 8-AQUILA | LA NARANJA | RURAL | 138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 1856 | 1856 | 1856 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 0.5 | 16.7%
| 76555 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO A LAS AGUITAS | 8-AQUILA | SAN PEDRO NARANJESTIL | RURAL | 130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 9488 | 9488 | 9488 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.9 | 90%
| 77052 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO A TOMEN | 8-AQUILA | TOMEN | RURAL | 181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 33832 | 33832 | 33832 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100%
| 122488 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO ACHACALAPA | 8-AQUILA | CHACALAPA | RURAL | 104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 46099 | 46099 | 46099 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 6.8 | 97.1%
| 79879 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO DE COIRE -ZILAPA | 8-AQUILA | ZILAPA | RURAL | 184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 2100 | 2100 | 2100 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11 | 0.15 | 1.4%
| 76471 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO EL ACHOTE-ESTOPILA | 8-AQUILA | ESTOPILA | RURAL | 127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6996 | 6996 | 6996 | 6996 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 76447 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO EL AGUACATE-ESCOBEDO | 8-AQUILA | ESCOBEDO | RURAL | 126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 28664 | 28664 | 28664 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 2 | 66.7%
| 76060 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO EL CHICO-LA CORALILLA | 8-AQUILA | LA CORALILLA | RURAL | 114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 44015 | 44015 | 44015 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 25 | 14 | 56%
| 76620 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO EL CHUMBANO-LA LAGUNA DE FDEZ. | 8-AQUILA | LA LAGUNA DE FERNÁNDEZ | RURAL | 133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 1757 | 1757 | 1757 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 0.5 | 12.5%
| 76640 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO EL FARO-LA LLORONA | 8-AQUILA | LA LLORONA | RURAL | 134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 1781 | 1781 | 1781 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 0.2 | 13.3%
| 76377 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO HUAHUA-EL HERRADERO | 8-AQUILA | HERRADERO | RURAL | 122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 76486 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LA MINITA-EL GUASIMAL | 8-AQUILA | LAS MINITAS | RURAL | 128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 8917 | 8917 | 8917 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0.8 | 40%
| 82597 |  |  |  | REHABILITACION DEL DE LA ESTANZUELA -LA MINA DE LA PROVIDENCIA | 8-AQUILA | LA MINA DE LA PROVIDENCIA | RURAL | 160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 3989 | 3989 | 3989 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 0.2 | 2.9%
| 75934 |  |  |  | REHABILITACION DELCAMINO POMARO-COIRE | 8-AQUILA | COIRE | RURAL | 110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 7138 | 7138 | 7138 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 2 | 28.6%
| 52830 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6701-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1085807 | 1085807 | 1085807 | 1085807 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 30 | 100%
| 117611 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SACACOSECHAS | 12-BUENAVISTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112/16/2011/21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 247190 | 247190 | 247190 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 13 | 65%
| 129043 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 13-CARÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6701-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 345545 | 345545 | 345545 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 160 | 110 | 68.8% | LOS DATOS SE PRESENTAN DE UN CIERRE PREVIO
| 75330 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 17-CONTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2784000 | 46400 | 46400 | 46400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 15 | 100%
| 100687 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CON DOBLE RIEGO DE SELLO | 20-CUITZEO | RANCHO SECO | RURAL | 2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.2 | 8.2 | 100%
| 76921 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 333939 | 333939 | 333939 | 333939 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 25 | 18 | 72% | SE HAN REHABILITADO CON GRANZON 10 KM DE CAMINOS, SE REBACHEO UN ENTRONQUE CARRETERO Y UN TRAMO DE CARRETERA DE 8 KMS POR NO ESTAR INCLUIDOS EN LA CARTOGRAFIA EFEDERAL O ESTATAL Y SER IMPRESCINDIBLES PARA SACAR LAS COSECHAS DE LA REGION.
| 66524 |  |  |  | RELIMPIA DE CAMINOS Y APERTURAS | 26-CHINICUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 340170 | 326170 | 326170 | 326170 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 500 | 500 | 100% | RELIMPIA DE CAMINOS Y APERTURAS
| 54826 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 29-CHURUMUCO | EL PICACHO | RURAL | 016-029-035 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100% | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO
| 54935 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 29-CHURUMUCO | LA CAÑADA DEL HUARICHO | RURAL | 016-029-036 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 440800 | 440800 | 440800 | 440800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 13 | 13 | 100% | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA CAÑADA DEL HUARICHO
| 53007 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 1356431 | 1356431 | 1356431 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 12 | 12% | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES
| 54699 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 29-CHURUMUCO | EL POTRERO GRANDE | RURAL | 016-029-034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 440800 | 440800 | 440800 | 440800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100% | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE POTRERO GRANDE
| 79244 |  |  |  | REHABILITACION , LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN CALLES Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO (PROGRAMA) | 30-ECUANDUREO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO MUNICIPAL | - | - | 150000 | 77813 | 77813 | 77813 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 2.5 | 50%
| 112757 |  |  |  | BACHEO EN CAMINO DE LA COMUNIDAD DE EL BELLOTAL II | 31-EPITACIO HUERTA | EL BELLOTAL DOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7000 | 7308 | 7308 | 7308 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.09 | 0.09 | 100%
| 81890 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE SAUZES EN CANINDO Y PEDREGAL | 31-EPITACIO HUERTA | CANINDO Y PEDREGAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 36635 | 36635 | 36635 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.15 | 0.15 | 100%
| 112911 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL VENADO | 31-EPITACIO HUERTA | EL VENADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUICIPAL | - | - | 20000 | 81331 | 81331 | 81331 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.6 | 100%
| 112846 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE PUENTES EN CERRITO COLORADO | 31-EPITACIO HUERTA | CERRITO COLORADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 22000 | 65031 | 65031 | 65031 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100%
| 113058 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN CAMINO DE EL BELLOTAL I | 31-EPITACIO HUERTA | EL BELLOTAL UNO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 115054 | 115054 | 115054 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.75 | 0.75 | 100%
| 112403 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN CASA COLORADA | 31-EPITACIO HUERTA | CASA COLORADA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 50002 | 50002 | 50002 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.6 | 100%
| 100029 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO NUEVO ERONGA | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO UNO | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 200000 | 200000 | 100% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 53138 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, BACHEO Y SEÑALIZACIÓN EN LA TENENCIA. | 34-HIDALGO | AGOSTITLÁN | URBANO | 4206-6701-003-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 255000 | 43387 | 43387 | 43387 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 27.5 | 55%
| 55410 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BACHEO EN LA TENENCIA | 34-HIDALGO | PUENTE DE TIERRA | RURAL | 4206-6701-099-107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 61584 | 61584 | 61584 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 9.72 | 81%
| 53180 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BACHEO EN LA TENENCIA. | 34-HIDALGO | EL CARACOL | RURAL | 4206-6701-023-101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 160309 | 136674 | 136674 | 136674 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 24 | 80%
| 53234 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BACHEO EN LA TENENCIA. | 34-HIDALGO | EL CHAPARRO | RURAL | 4206-6701-043-103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 91300 | 76178 | 76178 | 76178 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 9.6 | 80%
| 53266 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BACHEO EN LA TENENCIA. | 34-HIDALGO | HUAJÚMBARO | RURAL | 4206-6701-055-104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 2477 | 2477 | 2477 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 23 | 1.15 | 5%
| 53295 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BACHEO EN LA TENENCIA. | 34-HIDALGO | JOSÉ MARÍA MORELOS (ZIRIPEO) | RURAL | 4206-6701-058-105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 2320 | 2320 | 2320 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 1 | 5%
| 53334 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BACHEO EN LA TENENCIA. | 34-HIDALGO | PUCUATO | RURAL | 4206-6701-096-106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 112189 | 108480 | 108480 | 108480 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 18 | 16.2 | 90%
| 53347 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BACHEO EN LA TENENCIA. | 34-HIDALGO | SAN ANTONIO VILLALONGÍN | URBANO | 4206-6701-122-108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 250000 | 187713 | 187713 | 187713 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 90 | 63 | 70%
| 56394 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BACHEO EN LA TENENCIA. | 34-HIDALGO | SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO) | URBANO | 4206-6701-041-102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 229162 | 70432 | 70432 | 70432 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 40 | 12 | 30%
| 53381 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BACHEO EN LA TENENCIA. | 34-HIDALGO | SAN MATÍAS GRANDE (SAN MATÍAS) | URBANO | 4206-6701-130-109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 44963 | 44963 | 44963 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11 | 5.5 | 50%
| 53394 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BACHEO EN LA TENENCIA. | 34-HIDALGO | SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS) | RURAL | 4206-6701-133-110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 220000 | 119862 | 119862 | 119862 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 9 | 45%
| 42924 |  |  |  | REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO | 35-LA HUACANA | ZICUIRÁN | URBANO | 16035001/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROYO RURAL | - | - | 350000 | 314552 | 314552 | 314552 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4000 | 3595 | 89.9% | OBRA QUE CONSISTE EN LA REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO EL CUAL SIRVE PARA LLEVAR EL AGUA A LAS PARCELAS
| 52535 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035010/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 933373 | 933373 | 933373 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 45 | 21 | 46.7%
| 76730 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 010-6107-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 700000 | 128289 | 128289 | 128289 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 4 | 26.7%
| 128517 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO | 46-JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 138790 |  |  |  | BALASTREO Y APERTURA DE CAMINOS | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 21 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2600000 | 1989789 | 1989789 | 1989789 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 19 | 11 | 57.9% | EN DESTINO DEL GASTO PUSE JUNGAPEO DE JUAREZ PORQUE ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN TODO EL MUNICIPIO, Y EN DESTINO DEL GASTO PUSE DESARROLLO ECONOMICO PORQUE EL TENER CAMINOS EN BUEN ESTADO EN LAS RANCHERIAS HACE QUE NUESTRA ECONOMIA TENGA MAYOR CRECIMIENTO PARA LAS PERSONAS QUE SALEN A VENDER SUS PRODUCTOS DEL CAMPO.
| 141419 |  |  |  | REPARACION DE TRAMO CARRETERO PUCUARO-ZUMBARO | 47-JUNGAPEO | PÚCUARO | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 440378 | 440378 | 440378 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.8 | 80% | NO ESTA ESPECIFICADA LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL POA
| 36492 |  |  |  | RAHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES | 49-MADERO | SAN DIEGO CURUCUPATZEO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 567896 | 567896 | 567896 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 60 | 57 | 95%
| 36437 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES | 49-MADERO | ACATÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 390676 | 390676 | 390676 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 42 | 32 | 76.2%
| 40963 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES | 49-MADERO | EL AHIJADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 27840 | 27840 | 27840 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 6 | 12%
| 36523 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES | 49-MADERO | ETÚCUARO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 287225 | 287225 | 287225 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 60 | 35 | 58.3%
| 36396 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES | 49-MADERO | VILLA MADERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 408407 | 408407 | 408407 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 7 | 46.7%
| 21217 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO SAN JOSE-TIZAPAN | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-011-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1597847 | 1597847 | 1597847 | 1597847 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100%
| 123279 |  |  |  | REHABIL. CAMINO NAHUATZEN-RANCHO DEL PADRE | 56-NAHUATZEN | EL PADRE | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42520 | 42520 | 42520 | 42520 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100%
| 124925 |  |  |  | REHABIL. DE CAMINO SAN ISIDRO - LA MOJONERA | 56-NAHUATZEN | LA MOJONERA | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 39875 | 39875 | 39875 | 39875 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11 | 11 | 100%
| 130702 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO LA MOJONERA-CHERAN | 56-NAHUATZEN | LA MOJONERA | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54201 | 54201 | 54201 | 54201 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16 | 16 | 100%
| 130711 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO REAL | 56-NAHUATZEN | TURÍCUARO | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 18 | 18 | 100%
| 81348 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO: AGUA HEDIONDA- OMICUARO | 57-NOCUPÉTARO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 4206-6701-0087-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 13441 | 13441 | 13441 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 1.34 | 44.7%
| 79810 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO: APARANDAN - EL RODEO | 57-NOCUPÉTARO | EL RODEO | RURAL | 4206-6701-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBVRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 4.5 | 90%
| 80056 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO: CEIBA PRIETA-PUERTO DE LAS SANDIAS | 57-NOCUPÉTARO | CEIBA PRIETA | RURAL | 4206-6701-10029-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 4160 | 4160 | 4160 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 0.42 | 8.4%
| 80324 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO: LA ESTANCIA- LOS LLANOS | 57-NOCUPÉTARO | LA ESTANCIA GRANDE | RURAL | 4206-6701-0050-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 156463 | 156463 | 156463 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 25 | 19.55 | 78.2%
| 81501 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO: LAS PALMAS - EL CALABOZO | 57-NOCUPÉTARO | LAS PALMAS | RURAL | 4206-6701-0091-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 26920 | 26920 | 26920 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.6 | 2.33 | 89.6%
| 81861 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO: LAS PAROTAS - EL CRUCERO | 57-NOCUPÉTARO | LAS PAROTAS | RURAL | 4206-6207-0091-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 2580 | 2580 | 2580 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 0.25 | 10%
| 85167 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO: PILAS - LA ESTANCIA | 57-NOCUPÉTARO | LAS PILAS | RURAL | 4206-6701-0150-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 48500 | 48500 | 48500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 3.23 | 32.3%
| 85214 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO: PILAS- LA MOCHA | 57-NOCUPÉTARO | LAS PILAS | RURAL | 4206-6701-0150-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 9035 | 9035 | 9035 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 0.9 | 18%
| 85276 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO: SANTA BARBARA - LA LIMONCILLA | 57-NOCUPÉTARO | SANTA BÁRBARA (EL REPARO) | RURAL | 4206-6701-0135-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61112 | 61112 | 61112 | 61112 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 79151 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO : NOCUPETARO - TECUARIO | 57-NOCUPÉTARO | TECUAPORIO | RURAL | 4206-6701-0001-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 11872 | 11872 | 11872 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 0.59 | 14.8%
| 78093 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO NOCUPETARO- CUIMBO | 57-NOCUPÉTARO | CUIMBO (COIMBO) | RURAL | 4206-6701-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48000 | 15320 | 15320 | 15320 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 3.82 | 31.8%
| 78882 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO NOCUPETARO- LOS PLANES | 57-NOCUPÉTARO | LOS PLANES | RURAL | 4206-6701-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 268605 | 268605 | 268605 | 268605 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 25 | 25 | 100%
| 79687 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO: PATAMBO - AGUA AGRIA | 57-NOCUPÉTARO | AGUA AGRIA | RURAL | 4206-6701-0004-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 162257 | 162257 | 162257 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 23 | 14.9 | 64.8%
| 76888 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 61-OCAMPO | MESA EL ARENAL | RURAL | 4206-6701-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 920000 | 835161 | 835161 | 835161 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.73 | 0.73 | 100%
| 71273 |  |  |  | BACHEO DE CAMINOS | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/026/11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 250858 | 250858 | 258858 | 103.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 18 | 9 | 50%
| 76840 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE CAMINO SACACOSECHAS | 67-PENJAMILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6701-0003-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 44950 | 44950 | 44950 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 28.2 | 28.2 | 100%
| 66060 |  |  |  | REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS RURALES | 77-SAN LUCAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 010/077/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1058637 | 1058637 | 1058637 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 30 | 100%
| 58595 |  |  |  | REHABILITACION CON CARPETA EN CALIENTE ENTRONQUE CHINCUA-SENGUIO A CALABOZO | 80-SENGUIO | SAN ANTONIO PRIMERA FRACCIÓN | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2124953 | 2124953 | 2124953 | 2124953 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.68 | 1.68 | 100%
| 68137 |  |  |  | TERMINACION DE REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO (CON CARPETA EN CALIENTE) | 80-SENGUIO | CHINCUA (COLONIA EMILIANO ZAPATA) | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1391062 | 104400 | 104400 | 104400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 0.2 | 16.7%
| 77559 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO TRAMO EL TREMESINO-EL SALITRE-ELNARANJO-EL HONDABLE-EL BONETE | 81-SUSUPUATO | EL TREMESINO | RURAL | 18 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 153200 | 40600 | 40600 | 40600 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 28 | 28 | 100%
| 77561 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO TRAMO RANCHO VIEJO-EL SALTO-SANTA ROSA | 81-SUSUPUATO | RANCHO VIEJO | RURAL | 20 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 153200 | 153200 | 153200 | 153200 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.5 | 7.5 | 100%
| 77564 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y BALASTREO DE CAMINO TRAMO COPANDARO- GENGUARO | 81-SUSUPUATO | COPÁNDARO (SANTIAGO) | RURAL | 21 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.8 | 3.8 | 100%
| 77566 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y BALASTREO DE CAMINO TRAMO EXHACIENDA EL RINCO | 81-SUSUPUATO | DOLORES (EX-HACIENDA DE DOLORES) | RURAL | 22 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.2 | 4.2 | 100%
| 61459 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA | - | - | 6000000 | 2824819 | 2824819 | 2824819 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 2 | 40%
| 137145 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (RASTREOS) | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3000000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 23000 | 23000 | 100% | ESTA INFORMACION ES RELIMINAR
| 77185 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO DE PUERTO BERMEO A PINTIZUELAS | 93-TLALPUJAHUA | PUERTO DE BERMEO | RURAL | 4206-6701-0005-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
| 77899 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LAS CAÑADAS A LA HUIZACHERA | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 40 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 237642 | 237642 | 237642 | 237642 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 39 | 39 | 100%
| 77795 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL MONO A EL BRACILITO | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 38 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140424 | 140424 | 140424 | 140424 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16 | 16 | 100%
| 54343 |  |  |  | RASTREO DE CALLES DE LA COMUNIDAD CHIQUITO EL GRANDE | 97-TURICATO | CHIQUITO EL GRANDE (EL CHIQUITO) | RURAL | 2011/097/74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 150000 | 149936 | 149936 | 149936 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 5.9 | 98.3%
| 54623 |  |  |  | RASTREO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA SALADA | 97-TURICATO | LA SALADA | RURAL | 2011/097/76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 150000 | 149855 | 149855 | 149855 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 5.94 | 99%
| 54728 |  |  |  | RASTREO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MORELOS | 97-TURICATO | SANTA CRUZ DE MORELOS (SANTA CRUZ) | RURAL | 2011/097/77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 150000 | 149868 | 149868 | 149868 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 5.94 | 99%
| 54479 |  |  |  | RASTREO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE TAVERA | 97-TURICATO | TAVERA | RURAL | 2011/097/75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 150000 | 149984 | 149984 | 149984 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 5.94 | 99%
| 61923 |  |  |  | RASTREO DE CAMINOS | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011/097/16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 2320754 | 1186528 | 1186528 | 1186528 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 25.5 | 51%
| 56168 |  |  |  | RASTREO DE TODAS LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CAHULOTE DE STA. ANA | 97-TURICATO | EL CAHULOTE DE SANTA ANA | RURAL | 2011/097/78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 450000 | 448784 | 448784 | 448784 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 7.92 | 99%
| 56307 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO LAS NUECES-CARAMICUAS | 97-TURICATO | LAS NUECES | RURAL | 2011/097/81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 375000 | 374452 | 374452 | 374452 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 7.92 | 99%
| 75936 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO AGUA FRIA - AGUA GRANDE - EL TIMBINAL | 99-TUZANTLA | AGUA FRÍA | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 138643 | 138643 | 138643 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 4.2 | 84% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 76228 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO CHIRANGANGUEO - AGUA FRIA - GUACAMAYA | 99-TUZANTLA | CHIRAGANGUEO | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 128760 | 128760 | 128760 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 4 | 66.7% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 76037 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO DE LOS GUAKES DE TERAN A LOS LIMITES | 99-TUZANTLA | LOS GUAJES DE TERÁN | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OPBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 64000 | 64000 | 64000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 2 | 57.1% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 76310 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO DESVIACION DE PASO DE NICOLAS ROMERO - TEPEHUAJES | 99-TUZANTLA | PASO NICOLÁS ROMERO (LAS PUERCAS) | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 56851 | 56851 | 56851 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 2.5 | 62.5% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 75979 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO DESVIACION DEL CERRILLAL | 99-TUZANTLA | CERRILLAL | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 128760 | 128760 | 128760 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 2.4 | 80% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 76324 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO DESVIACION MESA DE TECO - MESA DEL AIRE | 99-TUZANTLA | MESA DE TECO (TECO) | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 49392 | 49392 | 49392 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 3.5 | 70% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 75956 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO EL DURAZNO - PIEDRAS BOLUDAS - LA PROVIDENCIA | 99-TUZANTLA | EL DURAZNO | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 70568 | 70568 | 70568 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 3.8 | 76% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 75894 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO EL ENCINAL LOS ANONO LAS ANIMAS | 99-TUZANTLA | EL ENCINAL | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 51185 | 51185 | 51185 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 1.7 | 56.7% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 76168 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO EL OLIVO - LA MINITA - AGUA FRIA | 99-TUZANTLA | EL OLIVO | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 41760 | 41760 | 41760 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 2 | 66.7% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 76111 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO EL OLIVO EL PANTANO | 99-TUZANTLA | EL OLIVO | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 73000 | 29232 | 29232 | 29232 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.4 | 40% | RENTA DE MAQUINARIA
| 75985 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO EL RANCHITO SOLEDAD EL FRESNO CASAS VIEJAS | 99-TUZANTLA | EL RANCHITO | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 155400 | 88624 | 88624 | 88624 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 1.6 | 53.3% | RENTA DE MAQUINARIA
| 76232 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO JUNTA DE LOS OTATES - EL PANTANO | 99-TUZANTLA | EL PANTANO | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 49532 | 49532 | 49532 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.7 | 70% | RENTA DE MAQUINARIA
| 75915 |  |  |  | RASTREO Y CUNETEO DE CAMINO EL OLIVO - EL REVENTON | 99-TUZANTLA | EL OLIVO | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 113448 | 113448 | 113448 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 2.7 | 67.5% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 76275 |  |  |  | RASTREO Y CUNETEO DE CAMINO EL OLIVO EL DURAZNO | 99-TUZANTLA | EL OLIVO | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 160000 | 120948 | 120948 | 120948 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 4 | 66.7% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 76205 |  |  |  | RASTREO Y CUNETEO DE CAMINO EL REVENTON EL RETAJE | 99-TUZANTLA | EL REVENTÓN UNO | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 112288 | 112288 | 112288 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 2 | 66.7% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 75913 |  |  |  | RASTREO Y CUNETEO DE CAMINO EL REVENTON JOYA DE VIGAS SOLEDAD | 99-TUZANTLA | EL REVENTÓN UNO | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 84448 | 84448 | 84448 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 1.5 | 50% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
| 76192 |  |  |  | RASTREO Y CUNETEO DE CAMINO EL SALITRE LA HIBERBABUENAS | 99-TUZANTLA | EL SALITRE | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DEO BRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 73606 | 73606 | 73606 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 3 | 60% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADAS
| 76365 |  |  |  | RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO AGUA FRIA - LAS ANIMAS | 99-TUZANTLA | AGUA FRÍA | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 56144 | 56144 | 56144 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 3 | 60% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 76256 |  |  |  | RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DESVIACION CARRET FEDE QUIRINGUCA | 99-TUZANTLA | LA QUIRINGUCA | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 46864 | 46864 | 46864 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 1 | 50% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 76344 |  |  |  | RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO FRANCISCO VILLA - LOS CIMIENTILLOS | 99-TUZANTLA | FRANCISCO VILLA (POTRERILLOS) | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 104400 | 104400 | 104400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 4 | 66.7% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 76082 |  |  |  | RECTIFICACION DE CAMINO EL OLIVO EL PANTANO | 99-TUZANTLA | LA GUACAMAYA | RURAL | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 86700 | 43848 | 43848 | 43848 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.5 | 50% | RENTA DE MAUINARIA
| 76170 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO EL OLIVO JUNTAS DE LOS OTATES | 99-TUZANTLA | EL OLIVO | RURAL | 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85000 | 60320 | 60320 | 60320 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.65 | 65% | RENTA DE MAQUINARIA
| 86767 |  |  |  | REHAB DE CAMINO DE LA PALMA A OJO DE AGUA, LA PALMA CERRITO Y CUMUATILLO LA MAGDALENA | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 57/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 285000 | 191430 | 191430 | 191430 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9.2 | 8.5 | 92.4%
| 86768 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y COLONIAS MARGINADAS | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 14/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 13100 | 13100 | 13100 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 45 | 5 | 11.1%
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
| 66136 |  |  |  | REPARACION DE CUNETAS Y ALCANTARILLA CARRETERA SAN LUCAS LAS PAREDES | 77-SAN LUCAS | LAS PAREDES | RURAL | 011/077/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 48309 | 48309 | 48309 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
| 76027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE (LA COLONIA - ACUCHA) | 99-TUZANTLA | LA COLONIA | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 260000 | 191599 | 191599 | 191599 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 25 | 10 | 40% | LISTAS DE RAYA Y PAGO DE MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCION
| 76053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE (LOS OTATES - LOS BANCOS) | 99-TUZANTLA | LOS OTATES | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 156000 | 4067 | 4067 | 4067 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 7 | 1 | 14.3% | COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES
| 77927 |  |  |  | PUENTES Y PASOS DE AGUA | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36296 | 36296 | 36296 | 36296 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 46 | 46 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 101573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE LAS TORRECITAS EN CAMINO DE SAN CRSITOBAL | 31-EPITACIO HUERTA | SAN CRISTÓBAL (LOS ÁLAMOS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 29755 | 29755 | 29755 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 10 | 10 | 100%
REHABILITACIÓN
| 83595 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE CANAL EN POZO 1 DE LA COMUNIDAD DE SAN BERNARDO | 31-EPITACIO HUERTA | SAN BERNARDO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9500 | 7309 | 7309 | 7309 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 12 | 12 | 100%
VADO
CONSTRUCCIÓN
| 66556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN VADO | 26-CHINICUILA | EL POZO | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
| 54659 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO RURAL | 29-CHURUMUCO | EL TIMBIRICHE | RURAL | 016-029-033 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 58028 | 58028 | 58028 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 138.6 | 77% | CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE EL TIMBIRICHE
| 76698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO | 96-TUMBISCATÍO | EL LINDERO | RURAL | 29 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 298847 | 298847 | 298847 | 298847 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 360 | 100%
| 54266 |  |  |  | HECHURA DE 2 VADOS EN LA CAÑADA | 97-TURICATO | LA LOBERA | RURAL | 2011/097/60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 26856 | 26856 | 26856 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 8 | 8%
| 75750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN LA POLILLA | 99-TUZANTLA | EL MAGUEY | RURAL | 27 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAAS PUBLICAS | - | - | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100% | COMPRA DE MATERIALES COMO CEMENTO, MALLA, VARILLA Y MANO DE OBRA
PUENTES VEHICULARES
| 83931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARROYO DE EL DURAZNO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA | 31-EPITACIO HUERTA | SAN ANTONIO OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 83229 | 83229 | 83229 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 55 | 55 | 100%
| 128171 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EL LIMONCITO | 46-JUÁREZ | EL LIMONCITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 36 | 18 | 50%
| 138791 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 47-JUNGAPEO | AGUA SALADA | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 205507 | 205507 | 205507 | 205507 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | EN EL POA DE OBRAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA
| 138792 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 47-JUNGAPEO | LA MORA | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 604248 | 604248 | 604248 | 604248 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD MARCADA EN EL POA DE OBRAS DICE UNA OBRA
| 39122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 49-MADERO | EL RANCHITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 741931 | 741931 | 741931 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 0.97 | 97% | LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PUENTE, COMO DICHO CONCEPTO NO SE ENCUENTRA SE LE OTORGO METROS CUADRADOS, METROS LINEALES.
| 38899 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 49-MADERO | LA CIÉNEGA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1565380 | 1006049 | 1006049 | 1006049 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 0.85 | 85% | LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PUENTE, COMO DICHO CONCEPTO NO SE ENCONTRO SE LE OTORGO METROS CUADRADOS, METROS LINEALES.
| 36655 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 49-MADERO | PARRITAS (EL AGUACATE) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2243314 | 2243004 | 2243004 | 2243004 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PUENTE, COMO DICHO CONCEPTO NO SE ENCONTRO EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE LE OTORGO, METROS CUADRADOS, METROS LINEALES.
| 76856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CONGREGACION DE POMAS | 50-MARAVATÍO | POMAS (CONGREGACIÓN POMAS) | RURAL | 4206-6701-0030-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84861 | 84861 | 57159 | 57159 | 67.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30 | 30 | 100% | LA OBRA ES CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CONGREGACION DE POMAS.
| 70134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 64-PARÁCUARO | LAS ORDEÑITAS | RURAL | 064/018/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 1001272 | 1001272 | 1001272 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 35 | 17.5 | 50%
| 66455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LOS BRASILES | 77-SAN LUCAS | LOS BRASILES | RURAL | 02/077/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 2499987 | 2499987 | 2499987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 27 | 27 | 100%
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 155027 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN SAN JOSE DEL MALUCO | 4-ANGAMACUTIRO | EL MALUCO | RURAL | 03AD2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2587215 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7770 | 233 | 3%
| 129436 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA CAPIRE DE BRAVO - ACUYO | 13-CARÁCUARO | CAPIRE DE BRAVO (EL CAPIRE BRAVO) | RURAL | 4206-6701-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350320 | 350320 | 350320 | 350320 | 100% | 0 | 0 | ANTEPROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE TOMO COMO ANTEPROYECTO, ES EN REALIDAD EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA EN CUESTION. LOS DATOS SE PRESENTAN DE UN CIERRE PREVIO.
| 129145 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA CUITZILLO-MESA DEL CIRIAN | 13-CARÁCUARO | EL CUITZILLO | RURAL | 4206-6701-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349160 | 349160 | 349160 | 349160 | 100% | 0 | 0 | ANTEPROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE TOMO COMO ANTEPROYECTO, ES EN REALIDAD EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA EN CUESTION. LOS DATOS SE PRESENTAN DE UN CIERRE PREVIO.
| 129116 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA PASO DE NUÑEZ- EL CARRIZAL | 13-CARÁCUARO | PASO DE NÚÑEZ (BUENAVISTA) | RURAL | 4206-6701-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 341040 | 341040 | 341040 | 341040 | 100% | 0 | 0 | ANTEPROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL ANTEPROYECTO ES EN REALIDAD EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA EN CUESTION. LOS DATOS SE PRESETAN DE UN CIERRE PREVIO.
| 74196 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 17-CONTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2784000 | 2851850 | 2851850 | 2851850 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 15 | 100%
| 73312 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN SIBERIA | 27-CHUCÁNDIRO | SIBERIA | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18792 | 18792 | 18792 | 18792 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 1600 | 100%
| 72966 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SANTA INES EL PORVENIR | 27-CHUCÁNDIRO | SANTA INÉS | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 58406 | 58406 | 58406 | 58406 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100%
| 141312 |  |  |  | RENIVELACION Y BACHEO DEL CRUCERO HUANGUITIO A LA MORA | 47-JUNGAPEO | LA MORA | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 241646 | 241646 | 241646 | 241646 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 241646 | 241646 | 100% | NO ESTA ESPECIFICADO LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL POA
| 76709 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO DE ACCESO A SAN ISIDRO | 67-PENJAMILLO | SAN ISIDRO | RURAL | 4206-6701-0011-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 406800 | 367778 | 367778 | 367778 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3504 | 684 | 19.5%
| 77557 |  |  |  | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA EL DESMONTE, DESPALME Y LIMPIA DE CUNETAS PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SUSUPUATO-COPANDARO TRAMO DEL KM 00 AL 12 | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 17 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 282000 | 282000 | 282000 | 238134 | 84.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 4 | 33.3%
| 55420 |  |  |  | APERTURA DE CALLE | 84-TANGAMANDAPIO | LOS BALDÍOS | RURAL | 084015/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 120000 | 119983 | 119983 | 119983 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | OBRA TERMINADA
| 62814 |  |  |  | APERTURA DE CALLE LA LOBERA | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084088/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 98774 | 98774 | 98774 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2400 | 2400 | 100% | OBRA TERMINADA
| 85095 |  |  |  | APOYO A CAMINOS RURALES | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 290000 | 97698 | 97698 | 97698 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 60 | 18 | 30% | EN PROCESO
| 74597 |  |  |  | BALASTREO VARIAS LOCALIDADES | 93-TLALPUJAHUA | TLALPUJAHUA DE RAYÓN | URBANO | 4206-6701-9999-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 537934 | 510041 | 510041 | 510041 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 537934 | 510041 | 94.8%
| 54029 |  |  |  | APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA, CUNETAS Y ALCANTARILLAS | 97-TURICATO | LORENCILLO | RURAL | 2011/097/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 3000000 | 2999433 | 2999433 | 2999433 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.48 | 98.7%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
CONSTRUCCIÓN
| 73118 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE RIEGO DENOMINADO EL MORAL | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4206 6801 0001 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 64090 | 64090 | 64090 | 64090 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA NO ENCONTRE LO QUE QUERIA Y SOLO PUSE ML, CANALES DE RIEGO POR LA RAZON QUE EL CARCAMO PUES LO QUIEREN PARA REGAR, PERO LO QUE QUERIA PONER ES UN PROYECTO O UN EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO, ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO, Y EN EL AMBITO YO QUERIA QUE DIJERA RURAL POR LA RAZON QUE ES UNA OBRA AGRICOLA PERO NO ME DIO OPCION COMO ES EN LA CABECERA MUNICIPAL.
| 129471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDOS DE TIERRA | 13-CARÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6801-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 34416 | 34416 | 34416 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 25 | 4 | 16% | LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN M2 PERO EN REALIDAD ES UNITARIO, POR LO QUE SE TIENEN PROGRAMADOS 25 BORDOS. LOS DATOS SE PRESENTAN DE UN CIERRE PREVIO.
| 113736 |  |  |  | PROGRAMA DE BORDEO | 31-EPITACIO HUERTA | EL VENADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.2 | 0.2 | 100%
| 113639 |  |  |  | PROGRAMA DE BORDEO EN CANINDO Y PEDREGAL | 31-EPITACIO HUERTA | CANINDO Y PEDREGAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 4000 | 4400 | 4400 | 4400 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.2 | 0.2 | 100%
| 113172 |  |  |  | PROGRAMA DE BORDEO EN DOLORES | 31-EPITACIO HUERTA | LOS DOLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 13000 | 13640 | 13640 | 13640 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4.5 | 4.5 | 100%
| 113509 |  |  |  | PROGRAMA DE BORDEO EN EJIDO NUEVO CORONEO | 31-EPITACIO HUERTA | EJIDO NUEVO CORONEO FRACCIÓN SALITRILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 30000 | 31000 | 31000 | 31000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.5 | 1.5 | 100%
| 113594 |  |  |  | PROGRAMA DE BORDEO EN EJIDO SALITRILLO | 31-EPITACIO HUERTA | EJIDO NUEVO CORONEO FRACCIÓN SALITRILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2000 | 1760 | 1760 | 1760 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.2 | 0.2 | 100%
| 113231 |  |  |  | PROGRAMA DE BORDEO EN EL SAUZ | 31-EPITACIO HUERTA | EL SAUZ DE LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 4000 | 4400 | 4400 | 4400 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.6 | 0.6 | 100%
| 113676 |  |  |  | PROGRAMA DE BORDEO EN EX HDA. SAN MIGUEL | 31-EPITACIO HUERTA | EX-HACIENDA SAN MIGUEL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20240 | 20240 | 20240 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.5 | 1.5 | 100%
| 113704 |  |  |  | PROGRAMA DE BORDEO EN LOS ANGELES | 31-EPITACIO HUERTA | LOS ÁNGELES (SAN LORENZO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3000 | 3080 | 3080 | 3080 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.5 | 0.5 | 100%
| 113559 |  |  |  | PROGRAMA DE BORDEO EN PIEDRA LARGA | 31-EPITACIO HUERTA | EL PINTO (EJIDO PIEDRA LARGA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5120 | 5120 | 5120 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.2 | 0.2 | 100%
| 113403 |  |  |  | PROGRAMA DE BORDEO EN SANTA CRUZ OJO DE AGUA | 31-EPITACIO HUERTA | SANTA CRUZ OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 49520 | 49520 | 49520 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3.5 | 3.5 | 100%
| 67148 |  |  |  | ENTUBADO DE AGUA DE RIEGO PRESA EL TECOLOTE | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6801-0001-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 103174 | 88083 | 88083 | 88083 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 500 | 500 | 100%
| 80872 |  |  |  | TERMINACION DE POZO ARTESANAL | 79-SALVADOR ESCALANTE | OPOPEO | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46578 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESA | 46578 | 20000 | 42.9%
| 58619 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE RIEGO | 80-SENGUIO | EL CALABOCITO | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110305 | 110305 | 110305 | 110305 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 800 | 800 | 100%
| 71562 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABLITACION DE HOYAS DE AGUA | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6801-1-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 123590 | 123590 | 123590 | 123590 | 100% | 0 | 0 | SILOS | 3735.16 | 3735.16 | 100% | SON METROS CUBICOS
| 76314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS OLLAS PARA CAPTACION DE AGUA EN CHIRANGANGUEO | 99-TUZANTLA | CHIRAGANGUEO | RURAL | 78 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 168896 | 168896 | 168896 | 168896 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 2 | 2 | 100% | RENTA DE MAQUINARIA
| 76342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA OLLA PARA CAPTACION DE AGUA EN EL SALITRE | 99-TUZANTLA | EL SALITRE | RURAL | 77 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80736 | 80736 | 80736 | 80736 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 1 | 1 | 100% | RENTA DE MAQUINARIA
| 76272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 OLLAS EN LA LOCALIDAD DE GUAJES DE TERAN | 99-TUZANTLA | LOS GUAJES DE TERÁN | RURAL | 76 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 340000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 20 | 15 | 75% | RENTA DE MAQUINARIA
AMPLIACIÓN
| 53872 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (EQUIPAMIENTO) | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-040 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 544500 | 544500 | 544500 | 544500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 6 | 6 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO, NO HECTAREA.
| 77575 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CORRALES DE TRASPATIO | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 163209 | 163209 | 163209 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 200 | 60 | 30%
CONSERVACIÓN
| 52924 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION RURAL | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6801-0001-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL | - | - | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 68947 |  |  |  | DESAZOLVE DE CANALES VARIOS POTREROS | 44-JIMÉNEZ | CHAPITIRO | RURAL | 4206-6701-0003-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 84000 | 84000 | 84000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 18 | 15 | 83.3% | UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS
| 68958 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES SAN JOSE III | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6701-0015-0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 56821 | 13120 | 13120 | 13120 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA:_ METROS CUADRADOS
| 68950 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y RASTREO DE CAMINOS LA CAJITA | 44-JIMÉNEZ | COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO) | RURAL | 4206-6701-0006-0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 23173 | 19716 | 19716 | 19716 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 30 | 24 | 80% | UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS
| 67780 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y RASTREO DE CAMINOS RURALES | 44-JIMÉNEZ | CHAPITIRO | RURAL | 4206-6701-0003-0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2500 | 2500 | 100% | UNIDAD DE METROS LINEAL
| 68956 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y RASTREO DE CAMINOS RURALES | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6701-0015-0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 120000 | 50019 | 50019 | 50019 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 200 | 100 | 50% | UNIDAD DE MEDIDA METROS CUBICOS
| 68948 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y RASTREO DE CAMINOS RURALES EL LLANO | 44-JIMÉNEZ | COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO) | RURAL | 4206-6701-0006-0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL | - | - | 9745 | 9745 | 9745 | 9745 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS
| 68952 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y RASTREO DE CAMINOS RURALES LAS LLEGUAS | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6701-0006-0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | - | - | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
| 68954 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y RASTREO DE CAMINOS RURALES SAN JOSE I | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6701-0015-0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 17630 | 17630 | 17630 | 17630 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
| 67790 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 44-JIMÉNEZ | COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO) | RURAL | 4206-6701-0006-0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 130000 | 20306 | 20306 | 20306 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 520 | 104 | 20% | UNIDAD DE MEDIDA METROS CUBICOS
DESMONTE
| 97756 |  |  |  | 6801-1 APOYO AL CAMPO | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6801-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 128437 | 128437 | 128437 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 15 | 75% | OBRA EN TODO EL MUNICIPIO, EN PROCESO.
| 113725 |  |  |  | 6801-1-11 APOYO AL CAMPO | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6801-1-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 57375 | 57375 | 57375 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 5 | 25% | OBRA EN PROCESO.
DESPIEDRE
| 81836 |  |  |  | DESEMPEDRADO DE TERRENOS EN LA MAJAHUA | 8-AQUILA | MAJAHUA | RURAL | 154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 7105 | 7105 | 7105 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100%
NIVELACIÓN DE TIERRAS
| 77897 |  |  |  | NIVELACION DE PARCELAS | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 195380 | 195380 | 195380 | 195380 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 39 | 39 | 100%
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL
CONSTRUCCIÓN
| 77690 |  |  |  | OBRA CIVIL PARA BASCULA | 12-BUENAVISTA | PIZÁNDARO | RURAL | 112/16/2011/42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140000 | 74337 | 74337 | 74337 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 0.7 | 0 | 0%
| 72188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINOSACACOSECHAS | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6801-1-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 17284 | 17284 | 17284 | 17284 | 100% | 0 | 0 | SILOS | 3 | 3 | 100% | 3 KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS
| 76392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REPRESA PARA ALMACEN DE AGUA EN PASO DE LA VIRGEN | 99-TUZANTLA | EL PASO DE LA VIRGEN | RURAL | 79 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE MAQUINARIA
AMPLIACIÓN
| 73339 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION MEDIA Y BAJA TENSION PARA UNA S. E. DE 45 KVA 13.2 KV 440/254 V LOCALIZADA ESTA EN EL LUGAR LA CORRIENTE EN LA COLONIA RUIZ CORTINEZ | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ADOLFO RUIZ CORTINES | RURAL | 4206 6801 0014 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ELECTRICA VALENCIA | - | - | 199410 | 199410 | 199410 | 199410 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.85 | 85% | EN UNIDAD DE MEDIDA NO SALIO ML DE MEDIA Y BAJA TENSION DE ELECTRIFICACION Y PUSE TALLER, OBRA EN PROCESO AVANCE FISICO DEL 95% Y AVANCE FINANCIERO DEL 85%
EQUIPAMIENTO
| 134046 |  |  |  | 61090001 MAQUINA RESICLADORA | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 61090001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 475000 | 363000 | 363000 | 363000 | 100% | 0 | 0 | MOLINO | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL
| 74444 |  |  |  | PROGRAMA GALERAS (ARCILLA) | 41-IRIMBO | TZINTZINGAREO | URBANO | 4206680100020002 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61867 | 61867 | 61867 | 61867 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA COMUNIDAD
INFRAESTRUCTURA PECUARIA
CONSTRUCCIÓN
| 76101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CORRALES GANADEROS | 8-AQUILA | CORRALITOS | RURAL | 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 222253 | 222253 | 222253 | 100% | 0 | 0 | ESTABLO/APRISCO | 500 | 450 | 90%
| 76592 |  |  |  | CONSTRUCCION DEABREVADEROS PARA GANADO | 8-AQUILA | LA ESTANZUELA | RURAL | 132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8019 | 8019 | 8019 | 8019 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESÓN | 100 | 100 | 100%
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUÍCOLA
REHABILITACIÓN
| 53042 |  |  |  | FOMENTO PISCICOLA | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-037 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 500000 | 290445 | 290445 | 290445 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.58 | 58% | FOMENTO PISCICOLA
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 97757 |  |  |  | 6801-2-11 OLLAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA ABREVADERO | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6801-2-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 75849 | 75849 | 75849 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 100 | 30 | 30% | OBRA EN TODO EL MUNICIPIO, EN PROCESO.
| 60846 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES LOS CEDROS | 5-ANGANGUEO | 2A. MZA. DE N. ROMERO (CAÑADA DEL MUERTO) | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 95000 | 55374 | 55374 | 55374 | 100% | 55374 | 55374 | INMUEBLE | 1 | 1 | 100%
| 77441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 PUENTES EN PREDIOS LA CAJA Y LA MAQUINA EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSVAL | 16-COENEO | TRANSVAAL (EL TRANSVAL) | RURAL | DUOP-021/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 65361 | 65361 | 65361 | 15651 | 23.9% | 0 | 0 | PUENTE | 3 | 1.8 | 60%
| 67378 |  |  |  | APOYO AL PROYECTO SEMILLA DE AVENA 2011 | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARRULLO RURAL MUNICIPAL | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 25 | 25 | 100%
| 67362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OFICINA DE GANADERIA | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 198883 | 198883 | 198883 | 198883 | 100% | 0 | 0 | OFICINA | 1 | 1 | 100%
| 67386 |  |  |  | INVERSION A PROFERTILIZA 2011 | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 37 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPAL | - | - | 204800 | 204800 | 204800 | 204800 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 80 | 80 | 100%
| 73822 |  |  |  | ADQUSICION DE SEMILLA A BAJO COSTO | 27-CHUCÁNDIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 73658 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE Y MURO DE CONTENSION EN CANAL DE AGUAS PLUVIALES | 27-CHUCÁNDIRO | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 141000 | 135150 | 135150 | 135150 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 73471 |  |  |  | DESASOLVE DE PRESA EL LLANO | 27-CHUCÁNDIRO | LAS CRUCES (BARRERAS) | RURAL | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99296 | 99296 | 99296 | 99296 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 73992 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESASOLVE DE CANALES DE RIEGO EJIDO CHUCANDIRO | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 75000 | 63162 | 63162 | 63162 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74177 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESASOLVE DE CANALES DE RIEGO EJIDO EL SALITRE | 27-CHUCÁNDIRO | EL SALITRE | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 74998 | 74998 | 74998 | 74998 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74085 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESASOLVE DE ZANJAS Y RIO GRANDE EN LOS EJIDOS EL SALITRE Y CHUCANDIRO 2DA ETAPA | 27-CHUCÁNDIRO | EL SALITRE | RURAL | 90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50000 | 46097 | 46097 | 46097 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 73917 |  |  |  | PROGRAMA DE DOTACION DE FERTILIZANTE A BAJO COSTO | 27-CHUCÁNDIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 74273 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EJIDO SURO | 27-CHUCÁNDIRO | SURO | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 685 | 685 | 100%
| 55027 |  |  |  | ACTIVOS PRODUCTIVOS | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-041 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PROYECTOS PRODUCTIVOS | - | - | 399000 | 399000 | 399000 | 399000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | ACTIVOS PRODUCTIVOS
| 53684 |  |  |  | EMPLEO TEMPORAL | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-038 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1000000 | 973426 | 973426 | 973426 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.97 | 97% | EMPLEO TEMPORAL EN VARIAS COMUNIDADES
| 55128 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-042 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | ENTIDAD MUNICIPAL | PROYECTOS PRODUCTIVOS | - | - | 50000 | 6875 | 6875 | 6875 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.13 | 13%
| 53767 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION GANADERA | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-039 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | - | - | 201330 | 201330 | 201330 | 201330 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 60 | 60 | 100% | FOMETO A LA PRODUCCION GANADERA
| 97838 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 25.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 700000 | 522003 | 522003 | 522003 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 700000 | 522003 | 74.6% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 52652 |  |  |  | PRODUCCION PRIMARIA | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | DR/01/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 50000 | 1300 | 1300 | 1300 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 100 | 2.6 | 2.6%
| 73815 |  |  |  | PROGRAMA FERTILIZANTE QUIMICO 2011 | 41-IRIMBO | IRIMBO UNO | RURAL | 4206680100010016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 67799 |  |  |  | PROYECTO ALIANZA MUNICIPALIZADA | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6801-0015-0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 499920 | 499920 | 499920 | 499920 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 61911 |  |  |  | APOYOS INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 723501 | 723501 | 723501 | 723501 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 700 | 700 | 100%
| 76738 |  |  |  | DESASOLVE DE DREN MUNICIPAL EN PENJAMILLO | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6801-0001-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 142050 | 142050 | 142050 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8000 | 8000 | 100%
| 76791 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE DESASOLVE DE ABREVADEROS | 67-PENJAMILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6801-0002-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 154440 | 154440 | 154440 | 100% | 0 | 0 | HORA DE SERVICIO | 425 | 425 | 100%
| 91291 |  |  |  | APLICACIÓN DE DESPIEDRE DE PARCELAS EN EL EJIDO | 71-PURUÁNDIRO | LAS LETRAS | RURAL | 071003IPR/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 36540 | 33738 | 33738 | 33738 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 91246 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL OJO DE AGUA | 71-PURUÁNDIRO | LA COFRADÍA | RURAL | 071002IPR/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 52000 | 10770 | 10770 | 10770 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
| 72207 |  |  |  | PROFERTILIZA 2011 | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 51200 | 51200 | 51200 | 51200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100%
| 96230 |  |  |  | TERMINACION DEL PROGRAMA ESTAMOS CODECOS 2010 | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 6000 | 6000 | 100%
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS
| 59170 |  |  |  | COLECTOR DE DRENAJES EN LA HIGUERA | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 28236 | 28236 | 28236 | 28236 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | ESTUDIO PARA LAS FACTIBILIDADES DE ESTA OBRA
| 88595 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO DE EXCENCION PARA EL CAMINO SAN JUANICO - CHUCANDIRAN | 91-TING܉NDÍN | SAN JUANICO | RURAL | 022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 37120 | 37120 | 37120 | 37120 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 89135 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO DE EXCENCION PARA EL CAMINO TINGUINDIN - CHUCANDIRAN | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 37120 | 37120 | 37120 | 37120 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
| 74357 |  |  |  | 2% GASTOS INDIRECTOS DE OBRA PUBLICA | 27-CHUCÁNDIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNCIPALES | - | - | 192590 | 120033 | 120033 | 120033 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 84 | 53 | 63.1%
| 68014 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 62-PAJACUARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 480415 | 189793 | 189793 | 189793 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 480415 | 189793 | 39.5%
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
| 89029 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO PARA CLAUSURA DEL BASURERO MUNICIPAL | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 87000 | 26100 | 26100 | 26100 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30%
| 76104 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE VARIOS EN LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 528044 | 528044 | 528044 | 528044 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 76495 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL PALACIO MUNICIPAL | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 95187 | 95187 | 95187 | 95187 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
| 129640 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6950 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 326986 | 277983 | 277983 | 277983 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 1.7 | 85% | LOS DATOS SE PRESENTAN DE UN CIERRE PREVIO
| 100854 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRA | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR UNO | RURAL | 100 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 401213 | 55080 | 55080 | 55080 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 401213 | 55080 | 13.7%
| 67400 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 2011 | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 257606 | 257606 | 257606 | 257606 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100%
| 53970 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 385192 | 161080 | 161080 | 161080 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.42 | 42% | GASTOS INDIRECTOS
| 100023 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE VEHICULOS DESTINADO A OBRAS | 48-LAGUNILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y URBANISMO | - | - | 135119 | 117230 | 117230 | 117230 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 135119.4 | 117230 | 86.8%
| 77154 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS MUNICIPALES | 50-MARAVATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6101-0014-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1070579 | 1070579 | 450557 | 450557 | 42.1% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | EL PROGRAMA ES EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, LOS CUALES SON ASIGNADOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICH.
| 123280 |  |  |  | 3% GASTOS INDIRECTOS | 56-NAHUATZEN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 495880 | 63895 | 63895 | 63895 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 495880 | 63895 | 12.9%
| 72060 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/033/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 506897 | 388910 | 388910 | 388910 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 66161 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 77-SAN LUCAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 012/077/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 480000 | 171505 | 171505 | 171505 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 8 | 8 | 100%
| 68320 |  |  |  | COMBUSTIBLE | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100%
| 68312 |  |  |  | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 20945 | 20945 | 20945 | 20945 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100%
| 73481 |  |  |  | INDIRECTOS | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 12655 | 12655 | 12655 | 12655 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.3 | 30%
| 76432 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 99-TUZANTLA | TUZANTLA | URBANO | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 94525 | 94525 | 94525 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 75185 |  |  |  | 3% PARA GASTOS INDIRECTOS | 3-ÁLVARO OBREGÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206 6951 0000 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 418247 | 136545 | 136545 | 136545 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO. AVANCE FISICO DEL 50% Y AVANCE FINANCIERO DEL 35%
| 52969 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRA | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6950-0001-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 174736 | 174736 | 174736 | 174736 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTE GASTO SE APLICO EN LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE VARIAS OBRAS Y EN LA COMPRA DE HERRAMIENTA (CARRETILLAS, MARTILLOS PALAS, PICOS, ETC).
| 74381 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 17-CONTEPEC | CONTEPEC | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 536016 | 27696 | 27696 | 27696 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 84978 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | 4206695000010000 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270450 | 91087 | 91087 | 91087 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 270450 | 91087 | 33.7% | GASTOS REALIZADOS EN LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y DE MAQUINARIA.
| 76947 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50089 | 50089 | 50089 | 50089 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 50089 | 50089 | 100% | EL GASTO FUE EN COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ACARREO DE MATERIALES DE BANCO, COMPRA DE LLANTAS, REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA, DIFUSION DE LAS OBRAS REALIZADAS Y POR REALIZAR.
| 66629 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 26-CHINICUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 124158 | 124158 | 124158 | 124158 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 124158 | 124158 | 100%
| 83265 |  |  |  | 3% GASTOS INDIRECTOS | 30-ECUANDUREO | ECUANDUREO | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 268290 | 105945 | 105945 | 105945 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.4 | 40%
| 97839 |  |  |  | DEUDA PARA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 31 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1731710 | 865855 | 865855 | 865855 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1664977 | 865855 | 52% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 97840 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 185250 | 183633 | 183633 | 183633 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 185250 | 183633 | 99.1% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 56300 |  |  |  | PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS DE OBRA PÚBLICA. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6950 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1563634 | 766663 | 766663 | 766663 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 1.96 | 49%
| 42925 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035003/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 966315 | 397071 | 397071 | 397071 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 966315 | 397071 | 41.1% | GASTOS OCACIONES POR LAS DIFERENTES OBRAS
| 76870 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRA 2011 | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001-6950-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 450000 | 68500 | 68500 | 68500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 138793 |  |  |  | DIESEL Y COMBUSTIBLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 487483 | 487483 | 487483 | 487483 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1 | 0.7 | 70% | EN DESTINO DEL GASTO PUSE URBANIZACION PORQUE CONSIDERO QUE ES LO MAS CERCANO A LOS GASTOS QUE SE HICIERON EN ESTE RUBRO. Y EN UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDAD CONSIDERANDO TAMBIEN QUE ES LO MAS ACERTADO.
| 36749 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 49-MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 495953 | 495953 | 495953 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.97 | 97%
| 21161 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 4203 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2192 | 2192 | 2192 | 2192 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2192 | 2192 | 100%
| 65329 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 3403 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 1100 | 204 | 204 | 204 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 5 | 45.5% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA COMISONES BANCARIAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL FONDO
| 72646 |  |  |  | VARIOS GASTOS DE OBRA PUBLICA | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 237098 | 102309 | 102309 | 102309 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 237098 | 102309.47 | 43.2%
| 76832 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4203-3403 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 284 | 284 | 284 | 284 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 284.2 | 284.2 | 100%
| 67158 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6950-0000-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 295217 | 62293 | 62293 | 62293 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50%
| 72779 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 80-SENGUIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 602667 | 206540 | 206540 | 206540 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 602667 | 206540 | 34.3%
| 80650 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 345204 | 340400 | 340400 | 340400 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 345204 | 340400 | 98.6% | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, PAPELERIA Y ART. DE OFICINA Y HERRAMIENTAS
| 72259 |  |  |  | GASTOS OPERATIVOS INDIRECTOS | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6950-1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE TESORERIA | - | - | 175534 | 44922 | 44922 | 44922 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 1 | 100%
| 88949 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6000 | 2652 | 2652 | 2652 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.44 | 44%
| 61924 |  |  |  | PROGRAMA INDIRECTOS (2%) | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2011/097/56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 907098 | 342576 | 342576 | 342576 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.37 | 37%
| 34899 |  |  |  | ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 600 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 510382 | 79273 | 79273 | 79273 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50%
| 98809 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6950-0000-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 128516 | 128516 | 128516 | 128516 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100%
| 21931 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 4206-6950 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 78691 | 39111 | 39111 | 39111 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.16 | 16%
| 78088 |  |  |  | DESEMPIEDRE DE PARCELA | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN JOSÉ HUIPANA (HUIPANA) | URBANO | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 78045 |  |  |  | LIMPIA DE DRENES | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS
| 88268 |  |  |  | DIFUSION DE OBRAS PUBLICAS | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 41443 | 41443 | 41443 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 97758 |  |  |  | 6950-1 INDIRECTOS | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6950-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 606675 | 373638 | 373638 | 373638 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 400 | 50 | 12.5% | OBRA EN TODO EL MUNICIPIO, EN PROCESO.
| 55893 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | ID-98/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1661411 | 51871 | 51871 | 51871 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1661411 | 51871.63 | 3.1%
| 68964 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6950 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 188691 | 21175 | 21175 | 21175 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 188691 | 21175 | 11.2%
| 122114 |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS | 54-MORELOS | VILLA MORELOS | URBANO | 4206-6950 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OFICINA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 293261 | 19500 | 19500 | 19500 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 293261 | 19500 | 6.6%
| 115472 |  |  |  | DEFINICION Y CONDUCCION DE GASTOS INDIRECTOS CONVENIO 1% | 59-NUEVO URECHO | NUEVO URECHO | URBANO | 590042011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 68305 | 68305 | 68305 | 68305 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 68305 | 68305 | 100% | GASTOS INDIRECTOS 1%
| 112087 |  |  |  | 2% DE GASTOS INDIRECTOS | 59-NUEVO URECHO | NUEVO URECHO | URBANO | 42066950 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 136610 | 104970 | 104970 | 104970 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 136610 | 104970 | 76.8% | 2% GASTOS INDIRECTOS
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
| 68962 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6951 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 283036 | 13772 | 13772 | 13772 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 283036 | 13772 | 4.9%
| 59909 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL. | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/002/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 22000 | 8940 | 8940 | 8940 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.5 | 50%
| 59931 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL. | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/003/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 18448 | 5010 | 5010 | 5010 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.5 | 50%
| 59864 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL. | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/001/11 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 694895 | 298366 | 298366 | 298366 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.5 | 50%
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 97759 |  |  |  | 6951-1 DIM | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6951-1 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 404450 | 70538 | 70538 | 70538 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.1 | 10% | OBRA EN TODO EL MUNICIPIO, EN PROCESO
| 109118 |  |  |  | BIENES INFORMATICOS | 19-COTIJA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48180 | 48180 | 48180 | 48180 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 3 | 100%
| 108912 |  |  |  | EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES | 19-COTIJA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | - | - | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 67415 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2011 | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 83301 |  |  |  | 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL | 30-ECUANDUREO | ECUANDUREO | URBANO | 39 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 178860 | 12520 | 12520 | 12520 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.1 | 10%
| 61925 |  |  |  | PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL (1.5%) | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2011/097/54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 680323 | 57784 | 57784 | 57784 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.08 | 8% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROGRAMA, PERO EL SISTEMA NO PERMITE SELECCIONARLO.
MOBILIARIO
| 108744 |  |  |  | ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPO | 19-COTIJA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22910 | 22910 | 22910 | 22910 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 2 | 100%
ORGANIZACIONAL
CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA
| 72273 |  |  |  | DESARROLLO INTITUCIONAL GASTOS OPERATIVOS | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6951-1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE TESORERIA | - | - | 234045 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100%
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 75113 |  |  |  | 2% PARA EL PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL | 3-ÁLVARO OBREGÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206 6951 0000 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 278831 | 52805 | 52805 | 52805 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50% | OBRA EN PROCESO ACTUALMENTE AVANCE FISICO DEL 50% Y FINANCIERO DEL 25%
| 53030 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6951-0001-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 13902 | 13902 | 13902 | 13902 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE APOYO AL CERESO MUNICIPAL EN LA REHABILITACION DE BARDAS, ARREGLOS DE PORTAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA.
| 134038 |  |  |  | 61020002 PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 61020002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 54026 |  |  |  | DESARROLLO REGIONAL E INSTITUCIONAL | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 263861 | 79138 | 79138 | 79138 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.3 | 30% | DESARROLLO REGIONAL E INSTITUCIONAL
| 42926 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 16035023/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 644211 | 96869 | 96869 | 96869 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 644211 | 96869 | 15% | GASTOS OCASIONADOS POR LAS ADQUISICIONES
| 59295 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 59 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 179445 | 35997 | 35997 | 35997 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | SE HIZO LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS: 2 TESORERIA Y 1 URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS
| 65500 |  |  |  | FABRICA DE ADOCRETO MUNICIPAL | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1500000 | 1385239 | 1385239 | 1385239 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE APARTADO ES PRODUCCION ANUAL
| 65916 |  |  |  | FABRICA DE TABICON MUNICIPAL | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 832766 | 101572 | 101572 | 101572 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES PRODUCCION ANUAL
| 100332 |  |  |  | DESARROLLO INSTUTUCIONAL | 48-LAGUNILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA Y URBANISMO | - | - | 90079 | 31099 | 31099 | 31099 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 90079.6 | 31099.22 | 34.5%
| 80711 |  |  |  | DIM | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084006/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 258903 | 134050 | 134050 | 134050 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 258903 | 134050 | 51.8% | ASQ. MOBILIARIO Y EQUIPO, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACCIÓNES, CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO
| 148178 |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 406000 | 82500 | 82500 | 82500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.2 | 20%
| 138193 |  |  |  | CODECOS 2011 | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 306000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 0.55 | 2.8% | ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR
| 35471 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%) | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 601 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 305207 | 196489 | 196489 | 196489 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50% | EN EL RUBRO DEL GASTO SE ELIGE OTRAS OPCIONES DEL PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS, DEBIDO A QUE ESTE RECURSO SE DESTINA, PARA EL ASPECTO, TECNICO, OPERATIVO Y ORGANIZACIONAL.
| 128444 |  |  |  | ELABORACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL EN VILLAMAR | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | OP/023/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JOSE MARIA CARRANZA CARDENAS | - | - | 142100 | 142100 | 142100 | 142100 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 21927 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 4206-6951 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA | - | - | 52461 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.1 | 10%
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 1602408695; Ministrado 14: 685799555; Programado 15: 680188411; Ejercido 16: 626889341; Ejercido 17=16/14: 91.4%; Generados 18: 258; Ejercidos 19: 258; Ejercidos 21: 1249570292.85; Ejercidos 22: 530363028.34; Ejercidos 23=22/21: 42.4%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 54514 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y REHABILITACION DE BAÑOS EN CRENAM | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CA-84/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110000 | 33399 | 33399 | 33399 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 375 | 113.86 | 30.4%
| 97821 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA CARRETERA MORELIA SALAMANCA KM 43+900 EN LA LOC. DE CUARACURIO | 20-CUITZEO | CUARACURIO | RURAL | 24 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 143824 | 31400 | 31400 | 31400 | 100% | 0 | 0 | CASETA | 143824 | 31400 | 21.8%
| 98255 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA CARRETERA MORELIA-PURUANDIRO KM 3+600 EN LA LOC. DE DR. MIGUEL SILVA | 20-CUITZEO | DOCTOR MIGUEL SILVA (SAN GUILLERMO) | RURAL | 25 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 143824 | 72954 | 72954 | 72954 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 143824 | 72954 | 50.7%
| 99259 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO | 32-ERONGARÍCUARO | LÁZARO CÁRDENAS (COLONIA DE LÁZARO CÁRDENAS) | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 42200 | 42200 | 42200 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 200000 | 42200 | 21.1% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 85921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN FRANCISCO URICHO | 32-ERONGARÍCUARO | SAN FRANCISCO URICHO (URICHO) | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 700000 | 502377 | 502377 | 502377 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 700000 | 502377 | 71.8% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 78301 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL AREA RECREATIVA Y JUEGOS INFANTILES EN LA UNIDAD DEPORTICA MUNICIPAL | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 6201122 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 205134 | 205134 | 205134 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 800000 | 205134 | 25.6%
| 55552 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA HUANDACAREO-MORELOS | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 6000- | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 30783 | 30783 | 30783 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 100000 | 30783 | 30.8%
| 74854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OFICINA EN LA CASA EJIDAL | 41-IRIMBO | SAN LORENZO QUERÉNDARO (SAN LORENZO) | RURAL | 4206620100050007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24368 | 24368 | 24368 | 24368 | 100% | 0 | 0 | OFICINA | 1 | 1 | 100%
| 74958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON EN EL CENTRO CARA | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206640100010003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56876 | 56876 | 56876 | 56876 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 89424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN PLAZA PUBLICA | 42-IXTLÁN | EL VALENCIANO | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS | 1 | 1 | 100%
| 52537 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA DE CONTROL PARA BOMBA DE AGUA POTABLE COL SANTA CRUZ | 42-IXTLÁN | IXTLÁN DE LOS HERVORES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 15670 | 15670 | 15670 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 0.8 | 80%
| 86725 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCADO CON MALLA CICLONICA DEL CAMPO DE BEISBOL | 42-IXTLÁN | IXTLÁN DE LOS HERVORES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 31970 | 31970 | 31970 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 49368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCADO Y TRIBUNAS CANCHA DE FUTBOL | 42-IXTLÁN | CAMUCUATO | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 127673 | 127673 | 127673 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 49436 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL RELLENO SANITARIO | 42-IXTLÁN | IXTLÁN DE LOS HERVORES | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 82154 | 82154 | 82154 | 82154 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220 | 220 | 100%
| 75133 |  |  |  | INVERSION EN OBRAS PUBLICAS | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 2006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1942385 | 1942385 | 1942385 | 1942385 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1942385 | 1942385 | 100%
| 27027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA COL. LINDA VISTA | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-011-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 21231 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MODULO DE VIGILANCIA DE OJO RANA | 51-MARCOS CASTELLANOS | OJO DE RANA | RURAL | 051-011-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100%
| 67905 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 7079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6700000 | 4341711 | 4341711 | 4341711 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.65 | 65% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. VASCO DE QUIROGA , LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 73298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PANTEON MUNICIPAL | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 113166 | 48954 | 48954 | 48954 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 113166 | 48954 | 43.3%
| 91298 |  |  |  | CASA DE LA CULTURA TERCER ETAPA | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 1250000 | 792559 | 792559 | 792559 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 72463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL EN LA SECUNDARIA FEDERAL 1 DE MAYO | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 248931 | 248931 | 248931 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100%
| 72311 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN MODULO DEPORTIVO | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | PALO ALTO | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 302064 | 300762 | 300762 | 300762 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 920 | 920 | 100%
| 61838 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. HEROES DE LA BATALLA DE PUEBLA 1 ETAPA | 82-TACÁMBARO | PEDERNALES | URBANO | 110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 86700 | 86700 | 86700 | 100% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 1 | 0.5 | 50%
| 61915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL PEDREGOSO | 82-TACÁMBARO | EL PEDREGOSO | RURAL | 112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 411035 | 47902 | 47902 | 47902 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 76123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE (LA COLONIA-ACUCHA) | 99-TUZANTLA | LA COLONIA | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 422868 | 422868 | 422868 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.7 | 70% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y LISTAS DE RAYA
| 76145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE (LOS OTATRES-LOS BANCOS) | 99-TUZANTLA | LOS OTATES | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 511575 | 511575 | 511575 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.7 | 70% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y LISTAS DE RAYA
RECONSTRUCCIÓN
| 27126 |  |  |  | BALASTRE EN PEQUEÑAS PROPIEDADES | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN MIGUEL | RURAL | 051-011-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 27003 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ANDADOR SAN JOSE EL JARRERO | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-011-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 39437 | 39437 | 39437 | 39437 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
| 74906 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS HURTADAS | 41-IRIMBO | LAS SURTADAS (LAS HURTADAS) | RURAL | 4206630100090001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 26974 | 26974 | 26974 | 26974 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 67881 |  |  |  | AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7034 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 930900 | 465435 | 465435 | 322146 | 69.2% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 130787 |  |  |  | APORTAC. MPAL. P.E.C. EN SEC. TECNICA NO. 101 | 56-NAHUATZEN | LA MOJONERA | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 30000 | 30000 | 100%
| 130820 |  |  |  | APORTACION MPAL. P.E.C. PRIM. RURAL 1. DE MAYO | 56-NAHUATZEN | EL PINO | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5000 | 5000 | 100%
MEJORAMIENTO
| 97063 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ULTIMA ETAPA | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR UNO | RURAL | 22 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1000000 | 400000 | 40%
| 78043 |  |  |  | BLOCKERA | 41-IRIMBO | IRIMBO UNO | RURAL | 4206660100010001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8320 | 8320 | 8320 | 8320 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74749 |  |  |  | IMAGEN URBANA | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206620100010011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13785 | 13785 | 13785 | 13785 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 1 | 1 | 100% | UDM UNA REHABILITACION DE SEÑALAMIENTOS Y GUARNICIONES
| 67967 |  |  |  | ACCIONES PARA LA TRANSPARIENCIA Y PARCIPACION SOCIAL DE LA OBRA PUBLICA | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1051872 | 403926 | 403926 | 403926 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.3 | 30% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67883 |  |  |  | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE 20,000 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7035 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 19160040 | 6508731 | 6508731 | 229449 | 3.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.12 | 12% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67869 |  |  |  | ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMITÉ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 150000 | 68991 | 68991 | 45840 | 66.4% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67889 |  |  |  | BRIGADAS DE MANTENIMIENTO E INHUMACIONES EN PANTEONES RURALES | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 370597 | 185298 | 185298 | 148800 | 80.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67970 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TAPAS Y BOVEDAS EN PANTEON CIVIL MUNICIPAL | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 250000 | 56214 | 56214 | 56214 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67953 |  |  |  | CUBIERTA DEL AUDITORIO | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 549750 | 531624 | 531624 | 531624 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67888 |  |  |  | DESMALEZADO DE LA RIVERA NORTE DEL RIO GRANDE, TRAMO: MADERO PONIENTE A MORELOS NORTE | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 854583 | 427291 | 427291 | 261540 | 61.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.83 | 83% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67875 |  |  |  | EJECUCION Y CONTROL DE OBRA PARA LA INTEGRACION DE LA POBLACION MAS VULNERABLE | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2026137 | 1160403 | 1160403 | 925220 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 15 | 7.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67867 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y SUSTENTABLE | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7015 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 2068457 | 2068457 | 2068457 | 2068457 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 250 | 250 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67885 |  |  |  | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA S.O.S PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7037 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 800000 | 313486 | 313486 | 177441 | 56.6% | 0 | 0 | OTROS | 50000 | 25000 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67856 |  |  |  | INSPECTORES DE OBRA | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 680000 | 338998 | 338998 | 264609 | 78.1% | 0 | 0 | INSPECCIÓN | 7000 | 3500 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67955 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO PUBLICO Y CAMBIO DE 20,000 LUMINARIAS | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7141 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 10730374 | 6757187 | 6757187 | 6757187 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67892 |  |  |  | OPERACIÓN DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES Y 70 Y + | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 500000 | 222521 | 222521 | 222521 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 17000 | 10200 | 60% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67870 |  |  |  | PARTICIPACIÓN JUVENIL, SERVICIO SOCIAL Y VOLUNTARIADO | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7023 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD MORELIANA | - | - | 305000 | 144363 | 144363 | 127257 | 88.2% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67887 |  |  |  | PRODUCCION DE MEJORADOR DE SUELOS | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7041 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 333038 | 160311 | 160311 | 109004 | 68% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1400 | 700 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67858 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSTRUCCION CON SENTIDO SOCIAL | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 70000 | 40357 | 40357 | 33843 | 83.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 660 | 330 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67893 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SEGURA | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 150000 | 137030 | 137030 | 45802 | 33.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.6 | 60% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67862 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO EMPRESAS DE MORELIA (TU TIENDA 2011) | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7006 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 1000000 | 500000 | 500000 | 193083 | 38.6% | 0 | 0 | APOYO | 260 | 130 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67864 |  |  |  | PROMOCION PARA EL IMPULSO A LOS PROGRAMAS AL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7014 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 1050000 | 497911 | 497911 | 342956 | 68.9% | 0 | 0 | INFORME | 96 | 48 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67872 |  |  |  | SUPERVISION Y VIGILANCIA PERMANENTE DEL CENTRO HISTORICO | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION EJECUTIVA DEL CENTRO HISTORICO Y ZONAS MONUMENTALES DE MORELIA | - | - | 1040000 | 519775 | 519775 | 389345 | 74.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67877 |  |  |  | TRANSPARENCIA Y CALIDAD DE LA ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3050000 | 1516126 | 1516126 | 1254896 | 82.8% | 0 | 0 | INFORME | 16 | 8 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 65535 |  |  |  | INVERSION EN OBRAS Y ACCIONES | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6000 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 650000 | 194184 | 194184 | 194184 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 300 | 100 | 33.3% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 61759 |  |  |  | BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 96415 | 96415 | 96415 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
MANTENIMIENTO
| 85922 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 93380 | 93380 | 93380 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 300000 | 93380 | 31.1% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 27088 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ESTANCIA | 51-MARCOS CASTELLANOS | LA ESTANCIA DEL MONTE (CHINA) | RURAL | 051-011-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17898 | 17898 | 17898 | 17898 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
| 27157 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A SAN MIGUEL | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN MIGUEL | RURAL | 051-011-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 64300 | 64300 | 64300 | 64300 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100%
| 67879 |  |  |  | ATENCION Y OPERACIÓN DEL ENCENDIDO EN ALUMBRADO PUBLICO | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7033 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 263800 | 131897 | 131897 | 99351 | 75.3% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67943 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 899911 | 449954 | 449954 | 418425 | 93% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67947 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCION PARQUES Y JARDINES | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 4000000 | 2139619 | 2139619 | 2139619 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67944 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECCON DE ASEO PUBLICO (COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES) | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 3354321 | 67.1% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67948 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION MERCADOS | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 591518 | 295760 | 295760 | 279612 | 94.5% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67949 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION SERVICIOS AUXILIARES | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 418995 | 209500 | 209500 | 196452 | 93.8% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67912 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | - | - | 1000000 | 500000 | 500000 | 340399 | 68.1% | 0 | 0 | LITRO | 107865 | 53932.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67929 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y FLETES Y MANIOBRAS DE OBRAS PUBLICAS CONTROL DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110000 | 55000 | 55000 | 50163 | 91.2% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 3 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67925 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y FLETES Y MANIOBRAS DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION OPERATIVA | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1800000 | 1197142 | 1197142 | 1197142 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 84 | 42 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67927 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y FLETES Y MANIOBRAS DE OBRAS PUBLICAS FODEMU | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 380000 | 190000 | 190000 | 76663 | 40.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67957 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO) | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 5000000 | 3668492 | 3668492 | 3668492 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67906 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (MAQUINARIA Y VEHICULOS ESPECIALES) | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 1300000 | 650000 | 650000 | 321374 | 49.4% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67859 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y PROTECCION DEL BOSQUE MORELOS EN MICHOACAN 2011 | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 700000 | 334675 | 334675 | 334675 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 11 | 5.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67930 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO (MENTENIMIENTO Y REFACCIONES) | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 1319726 | 659860 | 659860 | 556253 | 84.3% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67937 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCION PARQUES Y JARDINES (MANTENIMIENTO Y REFACCIONES) | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 2700000 | 1456837 | 1456837 | 1456837 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67932 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECCON DE ASEO PUBLICO (MANTENIMIENTO Y REFACCIONES) | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 6200000 | 3100000 | 3100000 | 2924760 | 94.3% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67939 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION MERCADOS (MANTENIMIENTO Y REFACCIONES) | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 372925 | 186460 | 186460 | 155032 | 83.1% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67941 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION SERVICIOS AUXILIARES (MANTENIMIENTO Y REFACCIONES) | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 355142 | 211672 | 211672 | 211672 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67922 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA Y FLETES Y MANIOBRAS DE OBRAS PUBLICAS CONTROL DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 75000 | 75000 | 30685 | 40.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 3 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67914 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA Y FLETES Y MANIOBRAS DE OBRAS PUBLICAS DESPACHO DEL SECRETARIO (REFACCIONES) | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 133996 | 133996 | 133996 | 133996 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67918 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA Y FLETES Y MANIOBRAS DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION OPERATIVA | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2700000 | 1350000 | 1350000 | 1226487 | 90.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 84 | 42 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67919 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA Y FLETES Y MANIOBRAS DE OBRAS PUBLICAS FODEMU (MANTENIMIENTO) | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 100000 | 100000 | 22378 | 22.4% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67903 |  |  |  | OPERACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA CUTO DE LA ESPERANZA | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 130000 | 59376 | 59376 | 43865 | 73.9% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.2 | 20% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67902 |  |  |  | OPERACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA FRONTONES FELIX IRETA | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 190000 | 80892 | 80892 | 65484 | 81% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.2 | 20% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67897 |  |  |  | OPERACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 819000 | 409500 | 409500 | 400810 | 97.9% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.2 | 20% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67899 |  |  |  | OPERACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150 | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 350000 | 198280 | 198280 | 198280 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.2 | 20% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67896 |  |  |  | OPERACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 954000 | 581254 | 581254 | 581254 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.2 | 20% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67904 |  |  |  | OPERACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PIRINDAS ( LOS ENCINOS) | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 200000 | 81811 | 81811 | 81811 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.2 | 20% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67900 |  |  |  | OPERACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA SANTIGUITO | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 336000 | 137726 | 137726 | 122810 | 89.2% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.2 | 20% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67960 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES AL SERVICIOS DE LA CIUDAD (AREAS VERDES DEL SECTOR NORTE) | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 2600000 | 1300000 | 1300000 | 1033074 | 79.5% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67959 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO) | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 80000000 | 40000000 | 40000000 | 34792683 | 87% | 0 | 0 | OTROS | 38720930 | 19360465 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67962 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (56 CASETAS DE VIGILANCIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO) | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 450000 | 225000 | 225000 | 111189 | 49.4% | 0 | 0 | OTROS | 184782 | 92391 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67876 |  |  |  | PROGRAMA ANUAL DE BACHEO 2011 SECTOR NUEVA ESPAÑA | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1584284 | 1584284 | 1584284 | 1584284 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 99630 |  |  |  | BACHEO ASFALTICO DE CALLES | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 58745 | 58745 | 58745 | 58745 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76468 |  |  |  | BACHEO DE CALLES | 93-TLALPUJAHUA | TLALPUJAHUA DE RAYÓN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN | - | - | 60000 | 27704 | 27704 | 27704 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 60000 | 27704 | 46.2% | SE APLICO RECURSO EN LA OBRA: BACHEO DE CALLES QUE NO ESTABA CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL, PERO SE AUTORIZO EN EL TRIMESTRE.
| 76012 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL RELLENO SANITARIO | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 4206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE LIMPIA | - | - | 269285 | 269285 | 269285 | 269285 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 85459 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOOL EN EL SEMINARIO | 32-ERONGARÍCUARO | AROCUTÍN | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 100000 | 100000 | 100%
| 98766 |  |  |  | REHABILITACION DEL AUDITORIO | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 80000 | 80000 | 100% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 78103 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 41-IRIMBO | IRIMBO UNO | RURAL | 4206660100010005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9931 | 9931 | 9931 | 9931 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74810 |  |  |  | REMODELACION DE TENENCIA | 41-IRIMBO | TZINTZINGAREO | URBANO | 4206620100020009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8935 | 8935 | 8935 | 8935 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 26805 |  |  |  | ALCANTARILLADO CALLE RAYON SUR | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-011-005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 76252 | 76252 | 76252 | 76252 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 26959 |  |  |  | RE DE DRENAJE CALLE RAYON | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-011-009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3654 | 3654 | 3654 | 3654 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 26929 |  |  |  | RED DE DRENAJE CALLE GPE. VICTORIA | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-011-008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6776 | 6776 | 6776 | 6776 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 26882 |  |  |  | RED DE DRENAJES DE VARIAS CALLES DEL PUEBLO | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-011-007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 27183 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA TINAJA DE LOS RUIZ | 51-MARCOS CASTELLANOS | LA TINAJA DE LOS RUIZ | RURAL | 051-011-015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44750 | 44750 | 44750 | 44750 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
| 26857 |  |  |  | REHABILITACION RED DE DRENAJE EN CALLES DE COLONIA BELLAVISTA | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-011-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 61785 |  |  |  | BACHEO DE VIALIDADES | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 143804 | 143804 | 143804 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 61870 |  |  |  | TECHUMBRE EN CASA DE LA 3° EDAD OJO DE AGUA DE CHUPIO | 82-TACÁMBARO | OJO DE AGUA DE CHUPIO (LA NORIA) | RURAL | 111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 39760 | 39760 | 39760 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 101760 |  |  |  | BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO SEG PUB 6000/2011 | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 6000/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3820979 | 1940 | 1940 | 1940 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3820979 | 1940 | 0.1% | INFORMACION PRELIMINAR ABRIL Y MAYO 2011
| 69272 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001-500-2011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 129877 | 129877 | 129877 | 129877 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 3 | 100%
| 73252 |  |  |  | INVERSION EN BIENES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 100000 | 100000 | 100%
| 76251 |  |  |  | ADQUISICION DE GRUA, EQUIPO DE COMUNICACION Y ARMAMENTO | 93-TLALPUJAHUA | TLALPUJAHUA DE RAYÓN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN | - | - | 256793 | 256793 | 256793 | 256793 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 256793 | 256793 | 100% | SE ADQUIRIO MAQUINARIAEQUIPO DE COMUNICACION Y ARMAMENTO QUE NO ESTABA PRESUPUESTADO EN EL PERIODO
| 81579 |  |  |  | BIENES MUEBLES | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4205 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | - | - | 1926766 | 13850 | 13850 | 13850 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1926766 | 13850 | 0.7%
MAQUINARIA
| 73219 |  |  |  | INVERSION EN BIENES | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 390000 | 390000 | 100%
OTROS
| 119482 |  |  |  | EQUIPAMIENTO BANDA DE GUERRA | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 222000 | 11840 | 11840 | 11840 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 222000 | 11840 | 5.3%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 101561 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES SEG PUBLICA 1000/2011 | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 1000/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 25411333 | 6067066 | 6067066 | 6067066 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 25411333 | 6067066 | 23.9% | INFORMACION PRELIMINAR MES DE ABRIL Y MAYO 2011
| 69303 |  |  |  | SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO | 12-BUENAVISTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OCHO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 17842716 | 7434465 | 7434465 | 7334452 | 98.7% | 0 | 0 | PESOS | 17842716 | 7434465 | 41.7% | SE CONTABILIZAN Y REGISTRAN LOS INGRESOS Y GASTOS GENERADOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, MICHOACAN
| 87469 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 22-CHARO | CHARO | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4311735 | 1524773 | 1524773 | 1524773 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4311735 | 1524773 | 35.4%
| 72030 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 3802183 | 1914023 | 1914023 | 1914023 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 45 | 45 | 100%
| 136634 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 25-CHILCHOTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 4678678 | 5104652 | 5104652 | 1829732 | 35.8% | 0 | 0 | PESOS | 4678678 | 1829732 | 39.1%
| 78183 |  |  |  | SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 420111010008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 805320 | 805320 | 805320 | 805320 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PROTECCION Y SEGURIDAD DE MUNICIPIO
| 73028 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4555558 | 2028526 | 2028526 | 2028526 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4555558 | 2028526 | 44.5%
| 147383 |  |  |  | ATENCION A LA CIUDADANIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 68-PERIBÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DIEZ | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 10686636 | 4452765 | 4452765 | 3578514 | 80.4% | 0 | 0 | PESOS | 10686636 | 4452765 | 41.7% | GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA A LA POBLACION
| 85450 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 927679 | 927679 | 402762 | 402762 | 43.4% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
| 85290 |  |  |  | SUBSIDIOS | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 157209 | 157209 | 157209 | 157209 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 157209 | 157209 | 100% | SUBSIDIOS PARA OPERACIÓN
| 81409 |  |  |  | SERVICIO PERSONALES | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | - | - | 47886586 | 21687463 | 21687463 | 21687463 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 47886586 | 21687463 | 45.3%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 101793 |  |  |  | DEUDA PUBLICA 9000/2011 | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 9000/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 9470897 | 1322399 | 1322399 | 1322399 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 9470897 | 1322399 | 14% | INFORMACION PRELIMINAR ABRIL Y MAYO 2011
| 101674 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS SEG PUB 2000/2011 | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 2000/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5908802 | 1257002 | 1257002 | 1257002 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5908802 | 1257002 | 21.3% | INFORMACION PRELIMINAR ABRIL Y MAYO 2011
| 101694 |  |  |  | SERVICIOS GRALES SEG PUB 3000/2011 | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 3000/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2108414 | 529376 | 529376 | 529376 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2108414 | 529376 | 25.1% | INFORMACION PRELIMINAR MES DE ABRIL Y MAYO 2011
| 101742 |  |  |  | SUBSIDIOS 4000/2011 | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 4000/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 504499 | 46000 | 46000 | 46000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 504499 | 46000 | 9.1% | INFORMACION PRELIMINAR ABRIL Y MAYO 2011
| 87470 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 22-CHARO | CHARO | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 986817 | 312135 | 312135 | 312135 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 986817 | 312135 | 31.6%
| 87471 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 22-CHARO | CHARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2949318 | 1066274 | 1066274 | 1066274 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2949318 | 1066274 | 36.2%
| 72070 |  |  |  | OTROS GASTOS DE OPERACION | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 3860069 | 1278582 | 1278582 | 1278582 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 45 | 45 | 100%
| 55201 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 36-HUANDACAREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CAPITULO 3000-2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1618939 | 338270 | 338270 | 338270 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1618939.12 | 338270.75 | 20.9%
| 55270 |  |  |  | BECAS | 36-HUANDACAREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CAPITULO 4000-2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 75200 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 75200 | 22000 | 29.3%
| 55336 |  |  |  | DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION | 36-HUANDACAREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CAPITULO 4000-3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 96915 | 40378 | 40378 | 40378 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 96915 | 40378.15 | 41.7%
| 83017 |  |  |  | SUBSIDIOS | 39-HUIRAMBA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 100000 | 15390 | 15390 | 15390 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 100000 | 15390 | 15.4%
| 78287 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 41-IRIMBO | IRIMBO UNO | RURAL | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 502558 | 502558 | 502558 | 502558 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PROTECCION Y SEGURIDAD
| 78359 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 41-IRIMBO | IRIMBO UNO | RURAL | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 815760 | 815760 | 815760 | 815760 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA POBLACION
| 21257 |  |  |  | BECAS PARA ALUMNOS DE ESTUDIAN EN DIFERENTES PLANTELES | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 4204 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACION DE PROGRAMAS | - | - | 131161 | 131161 | 131161 | 131161 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 131161 | 131161 | 100% | SE LE ENTREGAN BECAS A ALUMNOS QUE ESTUDIAN FUERA DE LA LOCALIDAD EN DIFERENTES PLANTELES PARA AYUDA DE GASTOS DE HOSPEDAJE
| 67975 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 3403 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 3500 | 1717 | 1717 | 1717 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 5 | 45.5% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 73061 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PUBLICA | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 907539 | 566777 | 566777 | 566777 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 907539.38 | 566777 | 62.5%
| 73115 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 749554 | 259569 | 259569 | 259569 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 749554.62 | 259569 | 34.6%
| 59841 |  |  |  | SUBSIDIO SOCIAL. | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/4006/11 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2749600 | 783200 | 783200 | 783200 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2749600 | 783200 | 28.5%
| 119366 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 709795 | 239144 | 239144 | 239144 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 709795 | 239144 | 33.7%
| 97719 |  |  |  | ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA | 77-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN LUCAS | - | - | 6986604 | 3248895 | 3198829 | 2846715 | 87.6% | 0 | 0 | PESOS | 6986604 | 2846714.84 | 40.7%
| 85474 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 925803 | 925803 | 925803 | 106540 | 11.5% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
| 85462 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 297622 | 297622 | 297622 | 97288 | 32.7% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
| 85248 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 17066 | 17066 | 17066 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1000000 | 17066 | 1.7% | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN, VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE, ARMAMENTO
| 85181 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1625000 | 641845 | 641845 | 641845 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1625000 | 641845 | 39.5% | MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA, REFACCIONES, HERRAMIENTAS, MEDICAMENTOS, COMBUSTIBLES, UNIFORMES PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
| 85193 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2610656 | 1013520 | 1013520 | 1013520 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2610656 | 1013520 | 38.8% | ENERGIA ELECTRICA, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, VIÁTICOS
| 85170 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6438248 | 2786470 | 2786470 | 2786470 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6438248 | 2786470 | 43.3% | PAGO DE SUELDOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES A POLICIAS
| 86955 |  |  |  | SUBSIDIOS | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4204 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 34522 | 34522 | 34522 | 34522 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 34522 | 34522 | 100%
| 54914 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | SEG PUB EN EL MPIO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENTE MPL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3369778 | 1413399 | 3369778 | 1413399 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3369778 | 1413399 | 41.9%
| 81478 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | - | - | 11974400 | 2644639 | 2644639 | 2644639 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 11974400 | 2644639 | 22.1%
| 86619 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4209 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 12878486 | 6557708 | 6557708 | 6557708 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 12878486 | 6557708 | 50.9%
| 81510 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | - | - | 3734046 | 1763125 | 1763125 | 1763125 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3734046 | 1763125 | 47.2%
OBLIGACIONES FINANCIERAS
| 34848 |  |  |  | DEUDA BANOBRAS | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 900 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 678141 | 344403 | 344403 | 344403 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 678141 | 344403 | 50.8%
| 35053 |  |  |  | PASIVO 2010 | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 9000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1153659 | 199132 | 199132 | 199132 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1153659 | 199132 | 17.3%
| 57445 |  |  |  | RECURSOS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE PASIVOS | 7-APORO | APORO | URBANO | 9000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 752979 | 527477 | 527477 | 527477 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 752979 | 527477 | 70.1%
| 73741 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 010/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 813140 | 456767 | 456767 | 456767 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 813140 | 456767 | 56.2% | PAGO DE DEUDA PUBLICA
| 82375 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 03 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3000000 | 661882 | 661882 | 661882 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3000000 | 661882 | 22.1%
| 119109 |  |  |  | AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA | 19-COTIJA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2356980 | 1081584 | 1081584 | 1081584 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2356980 | 1081584 | 45.9%
| 74592 |  |  |  | DEUDA PUBLICA 2010 | 27-CHUCÁNDIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 301573 | 301573 | 301573 | 301573 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 301573 | 301573 | 100%
| 85923 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 9000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 56361 | 56361 | 56361 | 56361 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 56361 | 56361 | 100% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 64636 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 4209 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1900000 | 694486 | 694486 | 694486 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1900000 | 694486 | 36.6%
| 67616 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 34-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 15961650 | 2519667 | 2519667 | 2519667 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 15961650 | 2519667 | 15.8%
| 36741 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE TESORERIA | - | - | 2300042 | 1113682 | 1113682 | 1113682 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2300042 | 1113682 | 48.4% | PAGO DE LA DEUDA PUBLICA
| 71079 |  |  |  | PAGO DEUDA | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/610/11 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICPAL | - | - | 4830469 | 1178524 | 1178524 | 1178524 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4830469 | 1178524 | 24.4%
| 75356 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 6000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7667240 | 2347825 | 2347825 | 2347825 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 7667240 | 2347825 | 30.6%
| 55765 |  |  |  | PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES FINANCIERAS Y GOBIERNO DEL ESTADO | 52-LÁZARO CÁRDENAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 21372623 | 7143337 | 7143337 | 7143337 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 21372623 | 7143337 | 33.4%
| 67851 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 9110 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 68928488 | 23290416 | 23290416 | 23290416 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 36 | 18 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 67853 |  |  |  | PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 9210 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 36608166 | 14558605 | 14558605 | 3955309 | 27.2% | 0 | 0 | PAGO | 36 | 18 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 53204 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 5 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1200000 | 1200000 | 100%
| 130788 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS | 56-NAHUATZEN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 900000 | 776212 | 776212 | 776212 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 900000 | 776212 | 86.2%
| 65563 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 4222077 | 2129051 | 2129051 | 2129051 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4222077 | 2129051 | 50.4% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 62979 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 64-PARÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 064-005-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2358033 | 1036587 | 1036587 | 1036587 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2358033 | 1036587 | 44%
| 59785 |  |  |  | DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL. | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/4005/11 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1335635 | 647528 | 647528 | 647528 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1335635 | 647528 | 48.5%
| 76619 |  |  |  | DEUDA PUBLICA (NAVISTAR FINANCIAL, S.A.) | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 9000 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1002000 | 413873 | 413873 | 413873 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1002000 | 413873 | 41.3%
| 75089 |  |  |  | SANEAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 12454061 | 6368774 | 6368774 | 6368774 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 12454061 | 6368774.2 | 51.1%
| 80057 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071001FV/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MINICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2152089 | 1404729 | 1404729 | 1404729 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2152089 | 1404729 | 65.3% | NOTA: INFORMACION PRELIMINAR
| 94927 |  |  |  | DEUDA PUBLICA (BANOBRAS) | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 03 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 77354 | 77354 | 77354 | 77354 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 77354 | 77354 | 100%
| 77915 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MT04 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORRIA MUNICIPAL | - | - | 1554673 | 758373 | 758373 | 758373 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1554673 | 758373 | 48.8%
| 81919 |  |  |  | PASIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2010 | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 4000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 904216 | 904216 | 904216 | 904216 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 904216 | 904216 | 100%
| 76869 |  |  |  | PAGO DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 93-TLALPUJAHUA | TLALPUJAHUA DE RAYÓN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN | - | - | 2330259 | 1176219 | 1176219 | 771092 | 65.6% | 0 | 0 | PESOS | 2330259 | 771092 | 33.1%
| 137496 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 98-TUXPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2316414 | 1095804 | 1095804 | 1095804 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2316414 | 1095804 | 47.3%
| 137357 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 98-TUXPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2705186 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2705186 | 1900000 | 70.2%
| 83318 |  |  |  | PAGO DE DEUDA | 100-TZINTZUNTZAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 822222 | 314860 | 314860 | 314860 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 822222 | 314860 | 38.3% | DEUDA PUBLICA
| 86956 |  |  |  | PAGO DE DEUDA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4209 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 9000000 | 2838788 | 2838788 | 2838788 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 9000000 | 2838788 | 31.5%
| 55001 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | DEUDA PUBLICA | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2676000 | 1077220 | 1077220 | 1077220 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2676000 | 1077220 | 40.3%
| 154910 |  |  |  | PAGO DE DEUDA | 105-VISTA HERMOSA | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | PASERVICIOS GENERALES | - | - | 1800000 | 215000 | 215000 | 215000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1800000 | 215000 | 11.9%
| 59124 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS SNC EN EL EJERCICIO FISCAL 2007 DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2007 | 106-YURÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1531203 | 765601 | 765601 | 765601 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1531203 | 765601 | 50%
| 85469 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 5 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1812000 | 917101 | 917101 | 917101 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1812000 | 917101 | 50.6%
| 85484 |  |  |  | PROVEEDORES | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 4 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1910000 | 1910000 | 1910000 | 1910000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1910000 | 1910000 | 100%
| 143692 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 9000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 13604675 | 1453918 | 1453918 | 1453918 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 13604675 | 1453918 | 10.7%
| 75468 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 3 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 639981 | 639981 | 639981 | 639981 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 639981 | 639981 | 100%
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
| 89391 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA 2010 | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-IV-04 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1416281 | 472266 | 472266 | 472266 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1416281 | 472266 | 33.3%
| 89392 |  |  |  | PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PUBLICA | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-IV-02 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 288420 | 107739 | 107739 | 107739 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 288420 | 107739 | 37.4%
| 89393 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-IV-03 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 658360 | 572759 | 572759 | 572759 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 658360 | 572759 | 87%
| 89394 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-IV-01 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2275659 | 780036 | 780036 | 780036 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2275659 | 780036 | 34.3%
| 89260 |  |  |  | 1000 SERVICIOS PERSONALES | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 3599184 | 2011947 | 2011947 | 2011947 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3599184 | 2011947 | 55.9% | OBRA EN TODO EL MUNICIPIO, EN PROCESO.
| 89261 |  |  |  | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1400000 | 446845 | 446845 | 446845 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1400000 | 446845 | 31.9% | OBRA EN TODO EL MUNICIPIO, EN PROCESO
| 89262 |  |  |  | 3000 SERVICIOS GENERALES | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 713386 | 618206 | 618206 | 618206 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 713386 | 618206 | 86.7% | OBRA EN TODO EL MUNICIPIO, EN PROCESO.
| 136201 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON | - | - | 7789400 | 3392646 | 727179 | 727179 | 21.4% | 0 | 0 | PESOS | 7789400 | 3392646.61 | 43.6%
| 136377 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON | - | - | 7789400 | 3392646 | 693464 | 693464 | 20.4% | 0 | 0 | PESOS | 7789400 | 3392646.61 | 43.6%
| 136062 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON | - | - | 7789400 | 3392646 | 1629282 | 1629282 | 48% | 0 | 0 | PESOS | 7789400 | 3392646.61 | 43.6%
| 150550 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 4-ANGAMACUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3010872 | 1515612 | 1515612 | 1515612 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3010872 | 1515612 | 50.3%
| 35217 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 566970 | 173581 | 173581 | 173581 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 566970 | 173581 | 30.6%
| 35303 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1385400 | 335001 | 335001 | 335001 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1385400 | 335001.47 | 24.2%
| 35429 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1915338 | 643061 | 643061 | 643061 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1915338 | 643061 | 33.6%
| 57458 |  |  |  | RECURSOS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA CUBRIR LOS GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (MATERIALES Y SUMINISTROS) | 7-APORO | APORO | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 470922 | 19850 | 19850 | 19850 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 470922 | 19850 | 4.2%
| 57478 |  |  |  | RECURSOS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA CUBRIR LOS GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (SERVICIOS GENERALES) | 7-APORO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 121109 | 12490 | 12490 | 12490 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 121109 | 12490 | 10.3%
| 109811 |  |  |  | ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ALIMENTOS AL PERSONAL E SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 745086 | 112500 | 112500 | 112500 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 745086 | 112500 | 15.1% | SE APLICA EN BASE A LO PROGRAMADO ANUAL
| 107127 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2892672 | 262972 | 262972 | 262972 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2892672 | 262672 | 9.1% | SE APLICA EN BASE A LO PROGRAMADO
| 110823 |  |  |  | PAGO DE REFACCIONES | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1870000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1870000 | 510000 | 27.3% | SE APLICA EN BASE A LO PROGRAMADO
| 110189 |  |  |  | SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4430800 | 1208400 | 1208400 | 1208400 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4430800 | 1208400 | 27.3% | SE APLICA EN BASE A LO PROGRAMADO
| 53514 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1688658 | 1688658 | 1688658 | 1688658 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1688658 | 1688658 | 100%
| 53542 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1103827 | 1103827 | 1103827 | 1103827 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1103827 | 1103827 | 100%
| 53486 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3338025 | 3338025 | 3338025 | 3338025 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3338025 | 3338025 | 100%
| 55451 |  |  |  | PAGO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 4/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 131544 | 131544 | 131544 | 131544 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 131544 | 131544 | 100%
| 54907 |  |  |  | PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROPARA SEGURIDAD PUBLICA | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 2/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1119904 | 616221 | 616221 | 616221 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1119904.29 | 616221.15 | 55%
| 55102 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 3/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1886900 | 811565 | 811565 | 811565 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1886900.03 | 811565.67 | 43%
| 54700 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 1/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5317248 | 2238576 | 2238576 | 2238576 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5317248.99 | 2238576.14 | 42.1%
| 89012 |  |  |  | PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDA PUBLICA | 11-BRISEÑAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 623000 | 295740 | 295740 | 295740 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 623000 | 295740 | 47.5%
| 89270 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 11-BRISEÑAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 806680 | 124677 | 124677 | 124677 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 806680 | 124677 | 15.5%
| 88922 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 11-BRISEÑAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3070152 | 1308713 | 1308713 | 1308713 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3070152 | 1308713 | 42.6%
| 127960 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PUBLICA | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 123889 | 123889 | 123889 | 123889 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 123889 | 123889 | 100% | LOS DATOS QUE SE PRESENTAN SE OBTUVIERON DE UN CIERRE PREVIO.
| 128074 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 313000 | 130488 | 130488 | 130488 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 313000 | 130488 | 41.7% | LOS DATOS QUE SE PRESENTAN SE OBTUVIERON DE UN CIERRE PREVIO
| 126051 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3453764 | 1945326 | 1945326 | 1945326 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3453764 | 1405409 | 40.7% | LOS DATOS QUE SE PRESENTAN SE OBTUVIERON DE UN CIERRE PREVIO
| 73565 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 012/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 569147 | 201323 | 201323 | 201323 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 569147 | 201323 | 35.4% | PAGO DE SUMINISTROS, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SERVICIO TELEFONICO Y EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA.
| 73645 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 011/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 350299 | 350299 | 350299 | 350299 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 350299 | 350299 | 100%
| 73394 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 013/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2875579 | 483325 | 483325 | 483325 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2875579 | 483325 | 16.8% | PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
| 82176 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS GENERALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PUBLICA | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 669918 | 239740 | 239740 | 239740 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 669918 | 239740 | 35.8%
| 82137 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A LA SEGUIDAD PUBLICA | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3659982 | 1578178 | 1578178 | 1578178 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3659982 | 1578178 | 43.1%
| 85510 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SERVICIOS PERSONALES) | 16-COENEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DSPM-001/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 3622965 | 1509569 | 1509569 | 268059 | 17.8% | 0 | 0 | PESOS | 3622965 | 268059 | 7.4%
| 85535 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (OTROS GASTOS DE OPERACION) | 16-COENEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DSPM-002/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 5021667 | 2092361 | 2092361 | 1729965 | 82.7% | 0 | 0 | PESOS | 5021667 | 1729965 | 34.5%
| 63533 |  |  |  | GASTOS RELACCIONADOS CON SEGURIDAD PUBLICA | 18-COPÁNDARO | COPÁNDARO DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COPANDARO | - | - | 3927425 | 2130285 | 2400361 | 1732197 | 81.3% | 257 | 257 | PESOS | 3927425 | 2130285 | 54.2% | EL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD PUBLICA SE HA EJERCIDO EN UN 50 % EXCLISIVAMENTE EN LAS PARTIDAS
| 119164 |  |  |  | GASTOS EN NECESIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 19-COTIJA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5506620 | 2418817 | 2418817 | 2418817 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5506620 | 2418817 | 43.9%
| 95735 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR UNO | RURAL | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 437622 | 467665 | 467665 | 467665 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 437622 | 467665 | 106.9%
| 96728 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR UNO | RURAL | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 3008000 | 504894 | 504894 | 504894 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3008000 | 504894 | 16.8%
| 95497 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR UNO | RURAL | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 4877070 | 1142394 | 1142394 | 1142394 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4877070 | 1142394 | 23.4%
| 133995 |  |  |  | 1000 SERVICIOS PERSONALES | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 1200000 | 456000 | 456000 | 456000 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
| 134001 |  |  |  | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 1120000 | 526000 | 526000 | 526000 | 100% | 1 | 1 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
| 134007 |  |  |  | 3000 SERVICIOS GENERALES | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 1600000 | 886800 | 886800 | 886800 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
| 134012 |  |  |  | 4000 SUBSIDIOS | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 4000 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 986000 | 475600 | 475600 | 475600 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
| 71695 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1200000 | 438221 | 438221 | 438221 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1200000 | 438221 | 36.5%
| 75627 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 1281144 | 294734 | 294734 | 294734 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1281144 | 294734 | 23%
| 71555 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 1730352 | 950357 | 950357 | 950357 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1730352 | 950357 | 54.9% | EN ESTE RUBRO SE CUBREN TODAS LAS NECESIDADES VINCULADAS CON SERVICIOS PERSONALES.
| 136867 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 25-CHILCHOTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 228895 | 5104652 | 5104652 | 212106 | 4.2% | 0 | 0 | PESOS | 228895 | 212106 | 92.7%
| 136692 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 25-CHILCHOTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1233830 | 5104652 | 5104652 | 357056 | 7% | 0 | 0 | PESOS | 1233830 | 357056 | 28.9%
| 136802 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 25-CHILCHOTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2146280 | 5104652 | 5104652 | 1214172 | 23.8% | 0 | 0 | PESOS | 2146280 | 1214172 | 56.6%
| 66701 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 26-CHINICUILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 155199 | 155199 | 155199 | 155199 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 155199 | 155199 | 100% | SE MODIFICO EL ERROR
| 66716 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 26-CHINICUILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 184060 | 184060 | 184060 | 184060 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 184060 | 184060 | 100% | SE MODIFICO EL ERROR
| 66668 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 26-CHINICUILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 287250 | 287250 | 287250 | 287250 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 287250 | 287250 | 100% | SE MODIFICO EL ERROR
| 74460 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1531127 | 672689 | 672689 | 672689 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1531127 | 672689 | 43.9%
| 78081 |  |  |  | GASTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 28-CHURINTZIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 297400 | 184955 | 184955 | 184955 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 297400 | 184955 | 62.2%
| 78100 |  |  |  | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SEGURIDAD PÚBLICA | 28-CHURINTZIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 553783 | 495677 | 495677 | 495677 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 553783 | 495677 | 89.5%
| 78063 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 28-CHURINTZIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1496464 | 304334 | 304334 | 304334 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1496464 | 304334 | 20.3%
| 36256 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1349485 | 353953 | 353953 | 353953 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1349485 | 353953 | 26.2%
| 36454 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1724227 | 530927 | 530927 | 530927 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1724227 | 530927 | 30.8%
| 36139 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2944035 | 1643348 | 1643348 | 1643348 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2944035 | 1643348 | 55.8%
| 116979 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 30-ECUANDUREO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4464000 | 2261385 | 2261385 | 2261385 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4464000 | 2281365 | 51.1%
| 75687 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 31-EPITACIO HUERTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1086502 | 244258 | 244258 | 244258 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1086502 | 244258 | 22.5%
| 75708 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 31-EPITACIO HUERTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2298724 | 1052047 | 1052047 | 1052047 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2298724 | 1052047 | 45.8%
| 75659 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 31-EPITACIO HUERTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3108774 | 1478462 | 1478462 | 1478462 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3108774 | 1478462 | 47.6%
| 75723 |  |  |  | SUBSIDIOS | 31-EPITACIO HUERTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 300000 | 243880 | 243880 | 243880 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 300000 | 243880 | 81.3%
| 85924 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1057951 | 397577 | 397577 | 397577 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1057951 | 397577 | 37.6% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 85925 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1895086 | 257110 | 257110 | 257110 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1895085 | 257110 | 13.6% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 85926 |  |  |  | SUBSIDIOS | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 4000 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1540000 | 187896 | 187896 | 187896 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1540000 | 187896 | 12.2% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 64454 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 4204 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 160000 | 4760 | 4760 | 4760 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 160000 | 4760 | 3%
| 64422 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1045015 | 435423 | 435423 | 435423 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1045015 | 435423 | 41.7%
| 64369 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1661000 | 691022 | 691022 | 691022 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1661000 | 691022 | 41.6%
| 64120 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2300000 | 1015358 | 1015358 | 1015358 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2300000 | 1015358 | 44.1%
| 67608 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 34-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 17600 | 17600 | 100%
| 67611 |  |  |  | EROGACIONES ADICIONALES | 34-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 231872 | 10817 | 10817 | 10817 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 231872 | 10817 | 4.7%
| 67603 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 34-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2832260 | 1436367 | 1436367 | 1436367 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2832260 | 1436367 | 50.7%
| 67606 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 34-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 747489 | 276566 | 276566 | 276566 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 747489 | 276566 | 37%
| 67599 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 34-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 25330731 | 12644220 | 12644220 | 12644220 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 25330731 | 12644220 | 49.9%
| 36742 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2883257 | 1710795 | 1710795 | 1710795 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2883257 | 1710795 | 59.3% | MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA
| 36743 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1926190 | 677516 | 677516 | 677516 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1926190 | 677516 | 35.2% | SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN SEGURIDAD PUBLICA
| 36744 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6718877 | 2259827 | 2259827 | 2259827 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6718877 | 2259827 | 33.6% | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA
| 55035 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 36-HUANDACAREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CAPITULO 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 379773 | 270547 | 270547 | 270547 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 379773.86 | 270547.89 | 71.2%
| 55118 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 36-HUANDACAREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CAPITULO 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 176210 | 176210 | 176210 | 176210 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 176210.74 | 176210.74 | 100%
| 54455 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 36-HUANDACAREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CAPITULO 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2387406 | 954858 | 954858 | 954858 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2387406.02 | 954858.76 | 40%
| 55153 |  |  |  | SUBSIDIOS | 36-HUANDACAREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CAPITULO 4000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 5982 | 5982 | 5982 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 20000 | 5982 | 29.9%
| 26165 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 575049 | 301797 | 301797 | 301797 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 575049 | 301796.93 | 52.5%
| 26231 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES PARA USO EN LA SEGURIDAD PUBLICA | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1239274 | 643479 | 643479 | 643479 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1239274 | 643479.3 | 51.9%
| 26146 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 931278 | 458944 | 458944 | 458944 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 931278 | 458943.77 | 49.3%
| 82943 |  |  |  | MATERIALES | 39-HUIRAMBA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 575000 | 198242 | 198242 | 198242 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 575000 | 198242 | 34.5%
| 82976 |  |  |  | SERVICIOS | 39-HUIRAMBA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 645000 | 383961 | 383961 | 383961 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 645000 | 383961.5 | 59.5%
| 82904 |  |  |  | SUELDOS | 39-HUIRAMBA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2036439 | 660334 | 660334 | 660334 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2036439 | 660334 | 32.4%
| 69250 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCÍON CIVIL MUNICIPAL MATERIALES Y SUMINISTROS | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 010-002-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 870000 | 270456 | 270456 | 270456 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 69261 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL SERVICIOS GENERALES | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 010-003-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1235000 | 780931 | 780931 | 780931 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 69241 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, SERVICIOS PERSONALES | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 010-001-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 3200000 | 1585997 | 1585997 | 1585997 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 123263 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 42-IXTLÁN | IXTLÁN DE LOS HERVORES | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 689435 | 269618 | 269618 | 269618 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 689434.83 | 269618.29 | 39.1%
| 123971 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 42-IXTLÁN | IXTLÁN DE LOS HERVORES | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1895785 | 881332 | 881332 | 881332 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1895785.15 | 881331.54 | 46.5%
| 123087 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 42-IXTLÁN | IXTLÁN DE LOS HERVORES | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2453485 | 636978 | 636978 | 636978 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2453485.38 | 636977.44 | 26%
| 70965 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DESTINADOS A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/612711 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 71139 |  |  |  | RELACIONADOS CON SUELDOS-MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/611/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 18779390 | 8329640 | 8329640 | 8329640 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 18779390 | 8329640 | 44.4%
| 68970 |  |  |  | MATERIAL Y SUMINISTROS | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 526000 | 136831 | 136831 | 136831 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 526000 | 136831 | 26%
| 68971 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENCIA MUNICIPAL | - | - | 1376597 | 1376597 | 1376597 | 1376597 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1376597 | 1376597 | 100%
| 68966 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | ENTIDAD MUNICIPAL | - | - | 3161610 | 1360470 | 1360470 | 1360470 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3161610 | 1360470 | 43%
| 73156 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1008100 | 418531 | 418531 | 418531 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1008100 | 418531 | 41.5%
| 73217 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1008100 | 85227 | 85227 | 85227 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1008100 | 85227 | 8.5%
| 73064 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 10960604 | 2734468 | 2734468 | 2734468 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 10960604 | 2734468 | 24.9%
| 127364 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 46-JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL | - | - | 760000 | 383711 | 383711 | 383711 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 1 | 1 | 100%
| 127400 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 46-JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 160000 | 80809 | 80809 | 80809 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 1 | 1 | 100%
| 127307 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 46-JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1650000 | 823977 | 823977 | 823777 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 1 | 1 | 100%
| 91439 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 48-LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1552644 | 1158094 | 1158084 | 1158094 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1552644 | 1158094 | 74.6%
| 91438 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 48-LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 868037 | 394550 | 394550 | 394550 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 868037 | 394550 | 45.5%
| 36211 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 49-MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 2799 | 2799 | 2799 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 100000 | 2799 | 2.8%
| 36043 |  |  |  | MATERIALES Y SUMUNISTROS | 49-MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 435000 | 251282 | 251282 | 251282 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 435000 | 251282 | 57.8%
| 36072 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 49-MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1411500 | 363376 | 363376 | 363376 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1411500 | 363376 | 25.7%
| 36012 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 49-MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4134572 | 914346 | 914346 | 914346 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4134572 | 914346 | 22.1%
| 36163 |  |  |  | SUBSIDIOS | 49-MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 120000 | 25176 | 25176 | 25176 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 120000 | 25176 | 21%
| 74306 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3196133 | 1771191 | 1771191 | 1771191 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1771191 | 1771191 | 100%
| 74405 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3784594 | 2671128 | 2671128 | 2671128 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3784594 | 2671128 | 70.6%
| 73329 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD | - | - | 14020428 | 4801528 | 4801528 | 4801528 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 14020428 | 4801528 | 34.2%
| 74661 |  |  |  | SUBSIDIOS | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4000 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1969526 | 535578 | 535578 | 535578 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1969526 | 535578 | 27.2%
| 21266 |  |  |  | EROGACIONES ADICIONALES PENSIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 4208 | OTROS | PENSIONES | PENSIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2000 | 2000 | 100%
| 21247 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 4202 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 309708 | 309708 | 309708 | 309708 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 309708 | 309708 | 100%
| 21252 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 4203 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 837255 | 837255 | 837255 | 837255 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 837255 | 837255 | 100%
| 21241 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 4201 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 729266 | 729266 | 729266 | 729266 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 729266 | 729266 | 100%
| 55712 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 52-LÁZARO CÁRDENAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1924000 | 714800 | 714800 | 714800 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1924000 | 714800 | 37.2%
| 55860 |  |  |  | MATERIALES,SUMINISTROS Y SERVICIOS | 52-LÁZARO CÁRDENAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 21372624 | 4528235 | 4528235 | 4528235 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 21372624 | 4528235 | 21.2%
| 55679 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 52-LÁZARO CÁRDENAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 30824025 | 14916220 | 14916220 | 14916220 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 30824025 | 14916220 | 48.4%
| 122500 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 54-MORELOS | VILLA MORELOS | URBANO | 4201-1101 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3000000 | 1417940 | 1417940 | 1417940 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3000000 | 1417940 | 47.3%
| 52974 |  |  |  | PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5053683 | 2251311 | 2251311 | 2251311 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5053683 | 2251311 | 44.5%
| 52868 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7663871 | 3336863 | 3336863 | 3336863 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 7663871 | 3336863 | 43.5%
| 53032 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1093210 | 98162 | 98162 | 98162 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1093210 | 98162 | 9%
| 130789 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS VINCULADOS CON LA SEG. PUBLICA | 56-NAHUATZEN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1394041 | 671995 | 671995 | 671995 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1394041 | 671995 | 48.2%
| 130790 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES VINCULADOS CON LA SEGURIDAD PUBLICA | 56-NAHUATZEN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1293700 | 503298 | 503298 | 503298 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1293700 | 503298 | 38.9%
| 130791 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES VINCULADOS CON LA SEGUR. PUBLICA | 56-NAHUATZEN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3646587 | 1229763 | 1229763 | 1229763 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3646587 | 1229763 | 33.7%
| 85067 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 558350 | 257829 | 257829 | 257829 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 558350 | 257829 | 46.2%
| 85119 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | - | - | 971220 | 111589 | 111589 | 111589 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 971220 | 111589 | 11.5%
| 85028 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TOSORERIA MUNICIPAL | - | - | 1758238 | 446250 | 446250 | 446250 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1758238 | 446250 | 25.4%
| 140238 |  |  |  | COMBUSTIBLES | 59-NUEVO URECHO | NUEVO URECHO | URBANO | 2OTRIM2011-2 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 300000 | 150000 | 50% | COMBUSTUBLES
| 140256 |  |  |  | GASTOS VARIOS | 59-NUEVO URECHO | NUEVO URECHO | URBANO | 2OTRIM2011-3 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 216988 | 108494 | 108494 | 108494 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 216988 | 108494 | 50% | GASTOS VARIOS SEG. PUBLICA
| 140213 |  |  |  | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | 59-NUEVO URECHO | NUEVO URECHO | URBANO | 2OTRIM2011-1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2965856 | 902454 | 902454 | 902454 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2965856 | 902454 | 30.4% | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA
| 64711 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 60-NUMARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 611634 | 162484 | 162484 | 162484 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 611634 | 162484 | 26.6%
| 64725 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES PARA LOS POLICIAS | 60-NUMARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 773200 | 772100 | 772100 | 772100 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 773200 | 772100 | 99.9% | EN EL RUBRO DE SERVICIOS GENERALES HAY UN ERROR AUN NO DETECTADO EN LA CAPTURA DEL SISTEMA CONTABLE MUNICIPAL LA CUAL SE ESTA BUSCANDO PARA PODER CORREGIRLO
| 64704 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES A POLICIAS | 60-NUMARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1716098 | 494669 | 494669 | 494669 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1716098 | 494669 | 28.8%
| 65469 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 478225 | 308641 | 308641 | 308641 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 478225 | 308641 | 64.5% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 65502 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1414214 | 163471 | 163471 | 163471 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1414214 | 163471 | 11.6% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 65442 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2826557 | 1171564 | 1171564 | 1171564 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2856557 | 1171564 | 41% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 77272 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 62-PAJACUARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 722020 | 372056 | 372056 | 372056 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 722020.31 | 372056.29 | 51.5%
| 77263 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 62-PAJACUARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 1542477 | 775928 | 775928 | 775928 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1542477.13 | 775928.7 | 50.3%
| 77267 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 62-PAJACUARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 600000 | 311388 | 311388 | 311388 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 600000 | 311388.35 | 51.9%
| 77247 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 62-PAJACUARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 4377477 | 1390691 | 1390691 | 1390691 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4377477 | 1390691 | 31.8%
| 72524 |  |  |  | GASTOS GENERALES | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 2 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3377545 | 2825150 | 2825150 | 2825150 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3377545 | 2825150 | 83.6%
| 72357 |  |  |  | SALARIOS A POLICIAS | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2106917 | 1133346 | 1133346 | 1133346 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2106917 | 1133346 | 53.8%
| 62827 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 64-PARÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 064-002-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2369100 | 1068582 | 1068582 | 1068582 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2369100 | 1068582 | 45.1%
| 62947 |  |  |  | REMODELACION DE AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064-004-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 91099 | 171314 | 171314 | 171314 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 91099 | 171314 | 188.1%
| 62873 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 64-PARÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 064-003-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2127555 | 583096 | 583096 | 583096 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2127555 | 583096 | 27.4%
| 62651 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 64-PARÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 064-001-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3752237 | 1597931 | 1597931 | 1597931 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3752237 | 1597931 | 42.6%
| 59638 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/4004/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 580000 | 1918 | 1918 | 1918 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 580000 | 1918 | 0.3%
| 59188 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/4003/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10318622 | 4623582 | 4623582 | 4623582 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 10318622 | 4623582 | 44.8%
| 59133 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/4001/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 13132854 | 5451441 | 5451441 | 5451441 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 13132854 | 5451441 | 41.5%
| 59158 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA. | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/4002/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2011126 | 948369 | 948369 | 948369 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2011126 | 948369 | 47.2%
| 76581 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 48720 | 48720 | 100%
| 76523 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 901400 | 430478 | 430478 | 430478 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 901400 | 430478 | 47.8%
| 76559 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 2008446 | 972214 | 972214 | 972214 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2008446 | 972214 | 48.4%
| 76411 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3285859 | 1154060 | 1154060 | 1154060 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3285859 | 1154060 | 35.1%
| 75077 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8506802 | 1326454 | 1326454 | 1326454 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 8506802 | 1326454 | 15.6%
| 75103 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 21186610 | 9866217 | 9866217 | 9866217 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 21186610 | 9866217 | 46.6%
| 99689 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 70-PURÉPERO | PURÉPERO DE ECHÁIZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN | - | - | 1058286 | 555898 | 555898 | 555898 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1058286 | 555898 | 52.5% | LOS GASTO QUE SE ESTAN REPORTANDO CORRESPONDEN A LOS GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
| 99779 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 70-PURÉPERO | PURÉPERO DE ECHÁIZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN | - | - | 1216700 | 275906 | 275906 | 275906 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1216700 | 275906 | 22.7% | LOS GASTOS QUE SE ESTAN REPORTANDO CORRESPONDEN AL SEGUNDDO TRIMESTRE DE 2011
| 99579 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 70-PURÉPERO | PURÉPERO DE ECHÁIZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN | - | - | 3985311 | 581426 | 581426 | 581426 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3985311 | 581426 | 14.6% | LOS GASTOS QUE SE ESTAN REPORTANDO CORRESPONDEN AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011.
| 80112 |  |  |  | MATERIALES Y SUMUNISTROS | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071007FV/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN DEPARTAMENTO DE TESORERIA | - | - | 1708060 | 670720 | 670720 | 670720 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1708060 | 670720 | 39.3% | NOTA: INFORMACION PRELIMINAR
| 80088 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A POLICIAS | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071005FV/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN DEPARTAMENTO DE TESORERIA | - | - | 12988917 | 4875053 | 4875053 | 4875053 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 12988917 | 4875053 | 37.5% | NOTA: INFORMACION PRELIMINAR
| 80127 |  |  |  | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071009FV/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 4654692 | 2187177 | 2187177 | 2187177 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4654692 | 2187177 | 47% | NOTA: INFORMACION PRELIMINAR
| 129065 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 72-QUERÉNDARO | QUERÉNDARO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 541676 | 266484 | 266484 | 266484 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 541676 | 266484 | 49.2%
| 129080 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 72-QUERÉNDARO | QUERÉNDARO | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1552075 | 641710 | 641710 | 641710 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1552075 | 641710 | 41.3%
| 129044 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 72-QUERÉNDARO | QUERÉNDARO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2526851 | 738364 | 738364 | 738364 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2526851 | 738364 | 29.2%
| 119195 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 846400 | 529647 | 529647 | 529647 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 846400 | 529647 | 62.6%
| 119259 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 2571039 | 1640613 | 1640613 | 1640613 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2571039 | 1640613 | 63.8%
| 119143 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 5034743 | 2269896 | 2269896 | 2269896 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5034743 | 2269893 | 45.1%
| 94788 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 283000 | 126693 | 126693 | 126693 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 283000 | 126693 | 44.8%
| 106580 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 82000 | 10911 | 10911 | 10911 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 82000 | 10911 | 13.3%
| 91744 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2169048 | 630806 | 630806 | 630806 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2169048 | 630806 | 29.1%
| 75715 |  |  |  | ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 7694763 | 139200 | 139200 | 139200 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 7694763 | 139200 | 1.8%
| 75652 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 7694763 | 2858781 | 2858781 | 2858781 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 7694763 | 2858781 | 37.2%
| 75697 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 7694763 | 407294 | 407294 | 407294 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 7694763 | 407294 | 5.3% | ENTRE LOS GASTOS DE ESTE RUBRO SE ENCUENTRAN EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SERVICIO TELEFÓNICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 75593 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 7694763 | 5080140 | 5080140 | 5080140 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 7694763 | 5080140 | 66% | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE INCLUYEN LOS GASTOS MÉDICOS.
| 67241 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 700000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50%
| 67254 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 863580 | 200616 | 200616 | 200616 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50%
| 67207 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 2666885 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50%
| 85364 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 79-SALVADOR ESCALANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2400000 | 390952 | 390952 | 390952 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2400000 | 390952 | 16.3%
| 85295 |  |  |  | COMBUSTIBLES | 79-SALVADOR ESCALANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 720000 | 163294 | 163294 | 163294 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 720000 | 163294 | 22.7%
| 85334 |  |  |  | NOMINAS | 79-SALVADOR ESCALANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3900000 | 271197 | 271197 | 271197 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3900000 | 271197 | 7%
| 73962 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 80-SENGUIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4209 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 353158 | 353158 | 353158 | 353158 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 353158 | 353158 | 100%
| 73675 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 80-SENGUIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2360232 | 666035 | 666035 | 666035 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2360232 | 666035 | 28.2%
| 73825 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 80-SENGUIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1418570 | 639227 | 639227 | 639227 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1418570 | 639227 | 45.1%
| 73582 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 80-SENGUIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4085155 | 1228957 | 1228957 | 1228957 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4085155 | 1228957 | 30.1%
| 73370 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 119 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 13724 | 13724 | 13724 | 13724 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 13724 | 13724 | 100%
| 64349 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 116 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1227123 | 2530708 | 2530708 | 2530708 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2530708 | 2530708 | 100%
| 73290 |  |  |  | SERVICIOS PERSONAES | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 117 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 936569 | 1040059 | 1040059 | 1040059 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1040059 | 1040059 | 100%
| 64292 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 115 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 12141600 | 6564492 | 6564492 | 6564492 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6564492 | 6564492 | 100%
| 77485 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 467360 | 439065 | 439065 | 439065 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 467360 | 439065 | 93.9%
| 77490 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2941226 | 1376253 | 1376253 | 1376253 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2941226 | 1376253 | 46.8%
| 77474 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2365618 | 948020 | 948020 | 948020 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2365618 | 948020 | 40.1%
| 48483 |  |  |  | GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7744406 | 3433140 | 3433140 | 3433140 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 7744406 | 3433140 | 44.3%
| 48539 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1897728 | 1025864 | 1025864 | 1025864 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1897728 | 1025864 | 54.1%
| 48544 |  |  |  | SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4203-3106 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1298046 | 809350 | 809350 | 809350 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1298046 | 809350 | 62.4%
| 48489 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 376537 | 187448 | 187448 | 187448 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 376537 | 187448 | 49.8%
| 72186 |  |  |  | INVERSIONES FINANCIERAS, PROVISONES ECONOMICAS, AYUDAS PENSIONES. | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 31700 | 31700 | 100%
| 72084 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 523000 | 168107 | 168107 | 168107 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 523000 | 168107 | 32.1%
| 72145 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 2253035 | 714778 | 714778 | 714778 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2253035 | 714778 | 31.7%
| 72051 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 2615292 | 1497301 | 1497301 | 1497301 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2615292 | 1497301 | 57.3%
| 77808 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MT02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 884655 | 467444 | 467444 | 467444 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 884655 | 467444 | 52.8%
| 77829 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | M T02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 194884 | 47737 | 47737 | 47737 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 194884 | 47737 | 24.5%
| 77791 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MT01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2201650 | 1105098 | 1105098 | 1105098 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2201650 | 1105098 | 50.2%
| 101021 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 88-TARÍMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-012-11-5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 315574 | 210574 | 210574 | 210574 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 315574 | 210574 | 66.7%
| 101103 |  |  |  | EROGACIONES ADICIONALES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 88-TARÍMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-012-11-8000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 72000 | 36000 | 50%
| 100676 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 88-TARÍMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-012-11-2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 3458203 | 1893575 | 1893575 | 1893575 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3458203 | 1893575 | 54.8%
| 100756 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 88-TARÍMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-012-11-3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 8037918 | 4167552 | 4167552 | 4167552 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 8037918 | 4167552 | 51.8%
| 100539 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 88-TARÍMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-012-11-1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 14174718 | 6343700 | 6343700 | 6343700 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 14174718 | 6343700 | 44.8% | 2DO. TRIMESTRE
| 82013 |  |  |  | DERECHOS DE ZONA DE LIBRAMIENTO | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 6000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1466734 | 1069410 | 1069410 | 1069410 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 81726 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1034396 | 373153 | 373153 | 373153 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1034396 | 373153 | 36.1%
| 81838 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1090424 | 470865 | 470865 | 470865 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1090424 | 470865 | 43.2%
| 81613 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 5165664 | 1795068 | 1795068 | 1795068 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5165664 | 1795068 | 34.7%
| 70887 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 660989 | 382991 | 382991 | 382991 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 660989 | 382991 | 57.9%
| 70934 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1131000 | 1070405 | 1070405 | 1070405 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1131000 | 1070405 | 94.6%
| 70817 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3056478 | 1586471 | 1586471 | 1586471 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3056478 | 1586471 | 51.9%
| 71909 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PUBLICA | 91-TING܉NDÍN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1477021 | 639744 | 639744 | 639744 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1477021 | 639744 | 43.3%
| 71947 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 91-TING܉NDÍN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 167553 | 64274 | 64274 | 64274 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 167553 | 64274 | 38.4%
| 71867 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 91-TING܉NDÍN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4259526 | 1672757 | 1672757 | 1672757 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4259526 | 1672757 | 39.3% | EL RECURSO EJERCIDO EN ESTE PROYECTO FUE POR UN TOTAL DE $ 1,835,596 POR LO CUAL LA DIFERENCIA CON LO REPORTADO FUE FINANCIEDO POR RECURSOS PROPIOS POR FALTA DE RECURSOS DEL FONDO IV
| 139746 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | TIQUICHEO | URBANO | 500 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 600000 | 56000 | 56000 | 56000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 600000 | 56000 | 9.3% | INFORMACION PRELIMINAR
| 139485 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTRO | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | TIQUICHEO | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 930000 | 155000 | 155000 | 155000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 930000 | 155000 | 16.7% | ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR
| 139660 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | TIQUICHEO | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 960000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 960000 | 160000 | 16.7% | ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR
| 138691 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | TIQUICHEO | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2350000 | 391667 | 391667 | 391667 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 391667 | 391667 | 100% | ESTA INFORMACION ES PRELIMINAR
| 76105 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS | 93-TLALPUJAHUA | TLALPUJAHUA DE RAYÓN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN | - | - | 4080128 | 2084780 | 2084780 | 2490780 | 119.5% | 0 | 0 | PESOS | 4080128 | 2490780 | 61%
| 75873 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 93-TLALPUJAHUA | TLALPUJAHUA DE RAYÓN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA | - | - | 3569006 | 1631560 | 1631560 | 1584975 | 97.1% | 0 | 0 | PESOS | 3569006 | 1584975 | 44.4%
| 142605 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SEGURIDAD PUBLICA | 94-TLAZAZALCA | TLAZAZALCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 680299 | 680299 | 680299 | 82092 | 12.1% | 0 | 0 | PESOS | 100 | 100 | 100%
| 142606 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE LA SEGURIDAD PUBLICA | 94-TLAZAZALCA | TLAZAZALCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 605789 | 605789 | 605789 | 293158 | 48.4% | 0 | 0 | PESOS | 100 | 100 | 100%
| 142607 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE LA SEGURIDAD PUBLICA | 94-TLAZAZALCA | TLAZAZALCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 1310968 | 1310968 | 1310968 | 394100 | 30.1% | 0 | 0 | PESOS | 100 | 100 | 100%
| 65219 |  |  |  | PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 648350 | 270145 | 270145 | 270145 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 648350 | 270145.83 | 41.7%
| 65225 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS GENERALES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUN ICIPAL | - | - | 1096799 | 456999 | 456999 | 456999 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1096799 | 456999.58 | 41.7%
| 65216 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A POLICIAS | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 1586560 | 661066 | 661066 | 661066 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1586560 | 661066.67 | 41.7%
| 82811 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011/097/202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 2188073 | 684138 | 684138 | 684138 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2188073 | 684138 | 31.3%
| 82913 |  |  |  | SERVICIOS GERALES | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011/097/203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | - | - | 1754953 | 1537170 | 1537170 | 1537170 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1754953 | 1537170 | 87.6%
| 83278 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2011/097/201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | - | - | 9518481 | 3380984 | 3380984 | 3380984 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 9518481 | 3380984 | 35.5%
| 137526 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 98-TUXPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3076132 | 139000 | 139000 | 139000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3076132 | 139000 | 4.5% | INCLUYE PAPELERIA, REFACCIONES Y COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA
| 137459 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS | 98-TUXPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2889900 | 1361176 | 1361176 | 1361176 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2889900 | 1361176 | 47.1% | EN ESTA PARTIDA SE INCLUYEN SUELDOS, PRIMA VACACIONAL, LIQUIDACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
| 154835 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS | 99-TUZANTLA | TUZANTLA | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAS | - | - | 6800000 | 2868245 | 2868245 | 2868245 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6800000 | 2868245 | 42.2% | PAGO DE SERVICIOS PARA POLICIAS
| 83032 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 100-TZINTZUNTZAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 460400 | 210984 | 210984 | 210984 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 460400 | 210284 | 45.7% | MATERIALES Y SUMINISTROS
| 83139 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 100-TZINTZUNTZAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1746600 | 298769 | 298769 | 298769 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1746600 | 298769 | 17.1% | SERVISIOS GENERALES
| 81907 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 100-TZINTZUNTZAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIAPAL | - | - | 2138666 | 409530 | 409530 | 409530 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2138666 | 409530 | 19.1% | 22 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN
| 58430 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 466728 | 185589 | 185589 | 185589 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 466728 | 185589 | 39.8%
| 58435 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 326152 | 65861 | 65861 | 65861 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 326152 | 65861 | 20.2%
| 58420 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3078776 | 1361740 | 1361740 | 1361740 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3078776 | 1361740 | 44.2%
| 86957 |  |  |  | INVERSION EN BIENES PARA ATENDER LAS NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SEG PUBLICA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4205 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 239202 | 239202 | 239202 | 239202 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 239202 | 239202 | 100%
| 86958 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES PARA ATENDER NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SEG. PUBLICA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 26114644 | 12960459 | 12960459 | 12960459 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 26114644 | 12960459 | 49.6%
| 86959 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 81803356 | 38251871 | 38251871 | 38251871 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 81803356 | 38251871 | 46.8%
| 86960 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 10304061 | 5916351 | 5916351 | 5916351 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 10304061 | 5916351 | 57.4%
| 54723 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | SEG PUB EN EL MPIO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3865334 | 1651852 | 1651852 | 1651852 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3865334 | 1639011 | 42.4% | EN EL RENGLON DE INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO NUESTRA RESPUESTA ES PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR QUE SON QUINES EJECUTAN EL PROYECTO Y QUIEN OPERA EL PROYECTO ES LA TESORERIA MUNICIPAL
| 128766 |  |  |  | COMPRA DE PATRULLAS | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | UNO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 136671 | 60572 | 60572 | 60572 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 136671 | 60572 | 44.3%
| 128791 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | DOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4200895 | 1907574 | 1907574 | 1907574 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4200895 | 1907574 | 45.4%
| 128819 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | TRES | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 928862 | 785270 | 785270 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 982862 | 785270 | 79.9%
| 154908 |  |  |  | SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS | 105-VISTA HERMOSA | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1227000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1227000 | 290000 | 23.6%
| 154903 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 105-VISTA HERMOSA | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2993754 | 836000 | 836000 | 836000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2993754 | 836000 | 27.9%
| 58980 |  |  |  | PAGO DE GASTOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS A SEGURIDAD PUBLICA | 106-YURÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1048400 | 529655 | 529655 | 529655 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1048400 | 529655 | 50.5%
| 59105 |  |  |  | PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS GENERALES A SEGURIDAD PUBLICA | 106-YURÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3174324 | 562393 | 562393 | 562393 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3174324 | 562393 | 17.7%
| 58784 |  |  |  | PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES CON SEGURIDAD PUBLICA | 106-YURÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6406737 | 2593979 | 2593979 | 2593979 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6406737 | 2593979 | 40.5%
| 75954 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 107-ZACAPU | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3184287 | 1592144 | 1592144 | 1592144 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3184287 | 1592144 | 50%
| 75931 |  |  |  | SERIVICIOS PERSONALES | 107-ZACAPU | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 10315521 | 5157760 | 5157760 | 5157760 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5157760 | 5157760 | 100%
| 75978 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 107-ZACAPU | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1183182 | 591591 | 591591 | 591591 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1183182 | 591591 | 50%
| 17821 |  |  |  | ADQUISICIONES DE SUMINISTRO Y ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 15790 | 15790 | 15790 | 15790 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 15790 | 15790 | 100%
| 17773 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 392174 | 171979 | 171979 | 171979 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 392174 | 171979 | 43.9%
| 17791 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 314210 | 57108 | 57108 | 57108 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 314210 | 57108 | 18.2%
| 17738 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 647322 | 244095 | 244095 | 244095 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 647322 | 244095 | 37.7%
| 85498 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2243500 | 1046138 | 1046138 | 1046138 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2243500 | 1046138 | 46.6%
| 85505 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1552731 | 2048880 | 2048880 | 2048880 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1552731 | 2048880 | 132%
| 85514 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 9366769 | 4107153 | 4107153 | 4107153 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 9366769 | 4107153 | 43.8%
| 143691 |  |  |  | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1681692 | 1681692 | 1681692 | 1681692 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1681692 | 1681692 | 100%
| 143690 |  |  |  | EROGACIONES ADICIONALES, PENSIONES | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 8000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 35581 | 35581 | 35581 | 35581 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 35581 | 35581 | 100%
| 143693 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 12745816 | 4793250 | 4793250 | 4793250 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 12745816 | 4793250 | 37.6%
| 143694 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6041069 | 5116488 | 5116488 | 5116488 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6041069 | 5116488 | 84.7%
| 143689 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 65694450 | 13774971 | 13774971 | 13774971 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 13774971 | 13774971 | 100%
| 75522 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 519366 | 519366 | 519366 | 519366 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 519366 | 519366 | 100%
| 75503 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 185810 | 185810 | 185810 | 185810 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 185810 | 185810 | 100%
| 75483 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 744741 | 744741 | 744741 | 744741 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 744741 | 744741 | 100%
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
| 98742 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR UNO | RURAL | 4 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1777079 | 376992 | 376992 | 376992 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1777079 | 376992 | 21.2%
| 82447 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE REYENO SANITARIO | 31-EPITACIO HUERTA | EL SALITRILLO (OJO DE AGUA DE SALITRILLO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 46261 | 46261 | 46261 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 100 | 55 | 55%
| 69286 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL | 40-INDAPARAPEO | INDAPARAPEO | URBANO | 005-600/001-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 450000 | 45500 | 45500 | 45500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 69279 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 001-001/4105-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 76250 | 76250 | 76250 | 76250 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 19 | 19 | 100%
| 53106 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 4 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 987095 | 987095 | 987095 | 987095 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 987095 | 987095 | 100%
| 130792 |  |  |  | SUBSIDIOS PARA INVERSION (PROYECT. PRODUC. Y APOYO AL CAMPO) | 56-NAHUATZEN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2050000 | 625000 | 625000 | 625000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2050000 | 625000 | 30.5% | EN ESTE RUBRO INCLUYEN LA PORTACION MPAL. PARA EL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS, APOYO AL PRPGRAMA DE FERTILIZANTES, ENTRE OTROS
| 130793 |  |  |  | SUBSIDIOS PARA OPERACION | 56-NAHUATZEN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1020000 | 542700 | 542700 | 542700 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1020000 | 542700 | 53.2% | EN ESTE RUBRO INCLUYEN APOYOS A ENCARGADOS DE ORDEN, APOYOS A COMITES DE AGUA POTABLE ENTRE OTROS
| 71617 |  |  |  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, VACUNAS Y DESPARACITANTES A BAJO COSTO | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206 6801 1 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUAR | - | - | 50000 | 20840 | 20840 | 20840 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 50000 | 26841 | 53.7%
| 71811 |  |  |  | PASTURAS | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206 6801 1 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 0 | 200000 | 65407 | 65407 | 32.7% | 0 | 0 | PESOS | 200000 | 65407 | 32.7%
|  |  | FAM |  |  | 13: 7591138; Ministrado 14: 2787954; Programado 15: 2787954; Ejercido 16: 2787954; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 34; Ejercidos 22: 15.06; Ejercidos 23=22/21: 44.3%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 30434 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN, EN ALBERGUE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | 8-AQUILA | HUAHUA | RURAL | 100556 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICAEDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 134000 | 40138 | 40138 | 40138 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 1 | 0.3 | 30%
| 30384 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, CERCO PERIMETRAL Y DOS LETRINAS, EN JARDÍN DE NIÑOS IXOLOMES IN LANESIK | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 100542 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 227050 | 68066 | 68066 | 68066 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 43719 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA 848 | 26-CHINICUILA | COAHUAYULA (LA SILLETA) | RURAL | 102858 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | - | - | 175000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 43708 |  |  |  | CONTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA TELESECUNDARIA 773 | 26-CHINICUILA | HUITZONTLA | RURAL | 102857 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | - | - | 175000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 30730 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN, EN PRIMARIA EPITACIO HUERTA | 27-CHUCÁNDIRO | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 100585 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 147550 | 44218 | 44218 | 44218 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 1 | 0.3 | 30%
| 35988 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO TALLER, EN TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA | 27-CHUCÁNDIRO | URUNDANEO | RURAL | 100587 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 286300 | 85750 | 85750 | 85750 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.3 | 30%
| 43511 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN TELESECUNDARIA 661 | 35-LA HUACANA | NARANJO DE TZIRITZÍCUARO | RURAL | 101625 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 172300 | 51653 | 51653 | 51653 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 36143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LA MIRA | URBANO | 100606 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 244650 | 73040 | 73040 | 73040 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 36394 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE AUDICIÓN, EN ESCUELA EDUCACIÓN ESPECIAL LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 101317 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 235350 | 70496 | 70496 | 70496 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 43231 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN CENDI 8 | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 101342 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTUREA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 100200 | 30014 | 30014 | 30014 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 43279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO, EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 101354 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 254550 | 76286 | 76286 | 76286 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 43387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC | 56-NAHUATZEN | SEVINA | URBANO | 101356 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 240950 | 72023 | 72023 | 72023 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 43530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA TELESECUNDARIA 743 | 57-NOCUPÉTARO | LA ESTANCIA GRANDE | RURAL | 101634 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 206400 | 61858 | 61858 | 61858 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 30638 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL POR SUSTITUCIÓN EN EL ALBERGUE DOCOR IGNACIO CHAVEZ | 77-SAN LUCAS | ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA) | RURAL | 100580 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 146800 | 44010 | 44010 | 44010 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 1 | 0.3 | 30%
| 36025 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN LA TELESECUNDARIA 797 | 83-TANCÍTARO | ZIRIMONDIRO | RURAL | 100598 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 254050 | 76049 | 76049 | 76049 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
REHABILITACIÓN
| 43412 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS DE EDIFICIOS, EN EL ALBERGUE SILVESTRE URSUA | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | RURAL | 101361 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 106100 | 31769 | 31769 | 31769 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 30362 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE DOS AULAS DE CIENCIAS MATEMÁTICAS, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELÉCTRICA Y PRIMERA ETAPA DEL MODULO ADMINISTRATIVO, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 112 | 25-CHILCHOTA | CARAPAN | URBANO | 100173 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 2331850 | 694356 | 694356 | 694356 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 30550 |  |  |  | REPARACIÓN DE DORMITORIOS Y SANITARIOS, EN ALBERGUE ESCOLAR 16TAR0037Y | 26-CHINICUILA | HIHUITLÁN | RURAL | 100578 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 176650 | 52978 | 52978 | 52978 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.6 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 43615 |  |  |  | REPARACION GENERAL DE RED ELECTRICA EN LA SECUNDARIA FEDERAL JOSE VASCONCELOS | 26-CHINICUILA | VILLA VICTORIA | URBANO | 102856 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | - | - | 56000 | 16800 | 16800 | 16800 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 36233 |  |  |  | REPARACION GENERAL DE LABORATORIO, EN TELESECUNDARIA 017 | 37-HUANIQUEO | TENDEPARACUA | RURAL | 100612 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 263200 | 133943 | 133943 | 133943 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.51 | 51% | METAS: REHABILITACION
| 36747 |  |  |  | REPARACIÓN DE PISOS, EN ALBERGUE VICENTE GUERRERO | 50-MARAVATÍO | TZIRITZÍCUARO (NATIVITAS) | RURAL | 101338 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 166000 | 108687 | 108687 | 108687 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.65 | 65% | METAS: REHABILITACION
| 43741 |  |  |  | REPARACION DE DOS AULAS EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS | 52-LÁZARO CÁRDENAS | BORDONAL | RURAL | 102859 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 115724 | 92579 | 92579 | 92579 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80% | METAS: REHABILITACION
| 43357 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN SECUNDARIA TECNICA NO 13 | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 101355 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 206700 | 61977 | 61977 | 61977 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 30408 |  |  |  | REPARACIÓN DE TECHOS DE DOS AULAS EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | 63-PANINDÍCUARO | LA CÓRDOBA | RURAL | 100545 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 119100 | 118732 | 118732 | 118732 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.99 | 99.5% | METAS: REHABILITACION
| 30677 |  |  |  | REPARACIÓN DE TECHOS EN EL ALBEGUE SOR JUAN INES DE LA CRUZ | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 100582 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 278900 | 135373 | 135373 | 135373 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.49 | 49% | METAS: REHABILITACION
| 43474 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE 3 AULAS EN TELESECUNDARIA 111 | 94-TLAZAZALCA | ACUITZERAMO | RURAL | 101397 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 260405 | 78012 | 78012 | 78012 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 36517 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES | 105-VISTA HERMOSA | EL ALVAREÑO | RURAL | 101326 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 189000 | 56647 | 56647 | 56647 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
EQUIPAMIENTO
| 30656 |  |  |  | MOBILIARIO PARA DOS AULAS EN LA TELESECUNDARIA 912 | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 100581 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 72946 | 72946 | 72946 | 72946 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 2 | 100%
| 43554 |  |  |  | MOBILIARIO PARA LABORATORIO TALLER, BODEGA Y DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA 769 | 93-TLALPUJAHUA | TLALPUJAHUA DE RAYÓN | URBANO | 102179 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 248413 | 59554 | 59554 | 59554 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 3 | 0.72 | 24%
|  |  | FASP |  |  | 13: 258847541; Ministrado 14: 155308525; Programado 15: 155308525; Ejercido 16: 43908193; Ejercido 17=16/14: 28.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 124204; Ejercidos 22: 16753; Ejercidos 23=22/21: 13.5%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 121659 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEG PÚB PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUST CENTROL DE CONTROL Y CONFIANZA | - | - | 164899906 | 98939944 | 98939944 | 28541021 | 28.8% | 0 | 0 | OTROS | 48584 | 563 | 1.2% | LAS METAS ALCANZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 121704 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEG PÚBLICA PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA | - | - | 22145972 | 13287583 | 13287583 | 4347190 | 32.7% | 0 | 0 | OTROS | 46083 | 15550 | 33.7% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 121751 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 12218377 | 7331026 | 7331026 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 21047 | 0 | 0% | METAS: PIEZA, PAR, MILLAR, OBRA, SERVICIOS, EQUIPO FIJO
| 121798 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEG PÚBLICA PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA SE DEL CESP CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA | - | - | 54625136 | 32775082 | 32775082 | 8446543 | 25.8% | 0 | 0 | OTROS | 7674 | 315 | 4.1% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 121956 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA | - | - | 4958150 | 2974890 | 2974890 | 2573439 | 86.5% | 0 | 0 | OTROS | 816 | 325 | 39.8% | LAS METAS ALCANZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
|  |  | FAETA |  |  | 13: 185597616; Ministrado 14: 93200809; Programado 15: 95635183; Ejercido 16: 89861854; Ejercido 17=16/14: 96.4%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 120219384; Ejercidos 22: 59366865; Ejercidos 23=22/21: 49.4%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
SERVICIOS PERSONALES
| 69610 |  |  |  | E008 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | CONALEP MICHOACÁN | - | - | 115477928 | 60514920 | 60514920 | 57603729 | 95.2% | 0 | 0 | PESOS | 115477928 | 57603729 | 49.9%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 69614 |  |  |  | E008 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | CONALEP MICHOACÁN | - | - | 4703196 | 2067237 | 2351598 | 1731294 | 83.7% | 0 | 0 | PESOS | 4703196 | 1731294 | 36.8% | LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, LE ADEUDA AL COLEGIO UN TOTAL DE $284,352 DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO. AUNADO A ELLO, LA FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE RECURSOS HA PROPICIADO QUE NO SE PUEDAN EJERCER EN TIEMPO Y FORMA LOS RECURSOS AUTORIZADOS.
EDUCACIÓN DE ADULTOS
| 106871 |  |  |  | MODELO PARA LA EDUCACION LA VIDA Y EL TRABAJO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS | - | - | 65416492 | 30618652 | 32768665 | 30526831 | 99.7% | 0 | 0 | ADULTO | 38260 | 31842 | 83.2%
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 741354963; Ministrado 14: 494236644; Programado 15: 494236644; Ejercido 16: 494236644; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 741354963; Ejercidos 22: 494236644; Ejercidos 23=22/21: 66.7%
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
| 147852 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DIRECCION DE CREDITO | - | - | 741354963 | 494236644 | 494236644 | 494236644 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 741354963 | 494236644 | 66.7%
CONVENIOS 8 REGISTROS
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 147360904; Ministrado 14: 93481166; Programado 15: 55725830; Ejercido 16: 43249962; Ejercido 17=16/14: 46.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 11146950; Ejercidos 22: 6694817.15; Ejercidos 23=22/21: 60.1%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 74600 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AV. AHUANITZARO Y CALLE SIMON BOLIVAR | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 2000000 | 800000 | 793360 | 793360 | 99.2% | 0 | 0 | PESOS | 2000000 | 793360 | 39.7%
MANTENIMIENTO
| 109020 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y PRODUCCION DE PLANTA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | ENTIDAD ESTATAL | COMISION FORESTAL DEL ESTADO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ RHQ-COMISIÓN NACIONAL FORESTAL | 9146944 | 5901452 | 9146944 | 5901452 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 9146944 | 5901452 | 64.5%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 111369 |  |  |  | APOYOS DIVERSOS A LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR A TRAVES DE FIDEICOMISO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 103174416 | 13655519 | 13655519 | 13655519 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | EN EL RUBRO EJERCIDO ESTAN CONSIDERADOS RECURSOS COMPROMETIDOS Y PAGADOS.
| 111203 |  |  |  | FORTALECIMIENTO PARA LA EDUCACION BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL ESTADO DE MICHOACAN A TRAVES DE CONVENIO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 31837580 | 29220653 | 31837580 | 22607204 | 77.4% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | EN EL RUBRO DE EJERCIDO ESTAN CONSIDERADOS RECURSOS COMPROMETIDOS Y PAGADOS.
| 65685 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y COOPERATIVA EN ESC. PRIM. 18 DE MARZO | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 449438 | 43491115 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 65718 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN JN BENITO JUAREZ | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 152526 | 172594 | 172594 | 172594 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 69697 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO ASFALTICO AV. LAZARO CARDENAS (SEGUNDA ETAPA) | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 300000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 69711 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN AV. CONSTITUCION OTE. (SEGUNDA ETAPA) | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 300000 | 119833 | 119833 | 119833 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
16-MICHOACÁN DE OCAMPO RECURSO 2010
SUBSIDIOS 25 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 5611731; Ministrado 14: 5611731; Programado 15: 5611731; Ejercido 16: 5611731; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 22679.96; Ejercidos 22: 22679.96; Ejercidos 23=22/21: 100%
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
| 72315 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010 | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4846 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO | 106 PRODUCTORES | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 136-DELEGACIÓN EN MICHOACÁN | 1533388 | 1533388 | 1533388 | 1533388 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 50 | 50 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
CONSTRUCCIÓN
| 92784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 11-BRISEÑAS | BRISEÑAS DE MATAMOROS | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 2500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B51-DIRECCIÓN LOCAL MICHOACÁN | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 571 | 571 | 100% | ESTA ES UNA OBRA CON MESCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y SUBSIDIOS CON UN COSTO TOTAL DE $ 650,000.00 DE LOS CUALES $ 325,000.00 SON RECURSO FEDERAL SUBSIDIADO.
| 92329 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 11-BRISEÑAS | BRISEÑAS DE MATAMOROS | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 2500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B51-DIRECCIÓN LOCAL MICHOACÁN | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 297 | 297 | 100% | ESTA ES UNA OBRA CON MESCLA DE RECURSOS DE FONDO Y SUBSIDIOS CON UN COSTO TOTAL DE $ 800,000.00 DE LOS CUALES $ 400,000.00 SON DE RECURSO FEDERAL SUBSIDIADO.
| 56234 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS COLECTORS | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6102-001-009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD HIDALGO MICHOACÁN | 70268 PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA HABITAT
| 151780 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, CALLE GENERAL PUEBLITA. | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/066/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | 1115 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 1064040 | 1064040 | 1064040 | 1064040 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 3120 | 3120 | 100%
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
| 72832 |  |  |  | CONSTR DE 5 PIES DE CASA CORRESP AL PROG TU CASA 2010, LOC. SAN LORENZO | 102-URUAPAN | SAN LORENZO | URBANO | 6601-0001-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 5 ACCIONES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 218906 | 218906 | 218906 | 218906 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 164.7 | 164.7 | 100%
| 72561 |  |  |  | CONSTR DE 6 PIES DE CASA CORRESP AL PROG TU CASA, LOC. ANGAHUAN | 102-URUAPAN | ANGAHUAN | URBANO | 6601-0001-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 6 ACCIONES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 236858 | 236858 | 236858 | 236858 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 197.64 | 197.64 | 100%
| 72637 |  |  |  | CONSTR DE 8 PIES DE CASA CORRESP AL PROG TU CASA 2010, LOC. EL DURAZNO | 102-URUAPAN | EL DURAZNO | RURAL | 6601-0001-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 8 ACCIONES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 263.52 | 263.52 | 100%
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
| 22704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE | 36-HUANDACAREO | TUPÁTARO | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 395 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 17533 | 17533 | 17533 | 17533 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 17533.1 | 17533.1 | 100% | ESTE ES UN RECURSO QUE SE QUEDO A DEBER DEL 2010.
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
| 91357 |  |  |  | COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES | 11-BRISEÑAS | CUMUATO | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 2500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 596006 | 596006 | 596006 | 596006 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 482 | 482 | 100% | ESTA ES UNA OBRA CON MESCLA DE RECURSOS DE SUBSIDIOS PROGRAMA PDZP Y FONDO III CON UN COSTO TOTAL DE $ 1,290,056.00 DE LOS CUALES $ 596,006.00 SON DE RECURSO FEDERAL SUBSIDIADO.
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 31171899; Ministrado 14: 21300023; Programado 15: 20543311; Ejercido 16: 15796442; Ejercido 17=16/14: 74.2%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 898686; Ejercidos 22: 341319; Ejercidos 23=22/21: 38%
FONDO DE APOYO A MIGRANTES
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 42798 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL MIGRANTE Y CPLADE | 60 MUNICIPIOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 867501 | 867501 | 311209 | 311209 | 35.9% | 0 | 0 | PESOS | 867501 | 311209 | 35.9%
| 42732 |  |  |  | PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL MIGRANTE Y CPLADE | 1305 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15815207 | 6000000 | 5799580 | 5799580 | 96.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1305 | 480 | 36.8%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 72722 |  |  |  | PAVIMENTACION DE VIA ALTERNA SALIDA A GUADALAJARA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 7107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 729757 HAB | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3990499 | 3990499 | 3990499 | 3230101 | 80.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8154 | 8154 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 72621 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE: BOULEVARD PARIS | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 5078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 725 HAB | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1649247 | 1649247 | 1649247 | 719362 | 43.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3040 | 3040 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. AGUSTIN ARRIAGA RIVERA
| 72513 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE: MANUELA TABOADA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4459 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 375 HAB | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2018568 | 2018568 | 2018568 | 581613 | 28.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4482 | 4482 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. AGUSTIN ARRIAGA RIVERA
| 72746 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LAS CALLES: JOSE MARIA MORELOS, BACHILLER DE MORELOS Y VICENTE SANTA MARIA; EN LA TENENCIA DE JESUS DEL MONTE | 53-MORELIA | JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA) | URBANO | 7108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 729757 HAB | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4638042 | 4638042 | 4638042 | 3018411 | 65.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7904 | 7904 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 94282 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 2,800 M2 EN LA CALLE COLOSIO | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 071002FOPAM/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 280 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1315139 | 1311062 | 1311062 | 1311062 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3800 | 3650 | 96.1%
| 94197 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 2,500 M2 DE LA CALLE FRANCISCO VILLA | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 071001FOPAM/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 300 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 877696 | 825104 | 825104 | 825104 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2400 | 96%
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 93050488; Ministrado 14: 93050488; Programado 15: 68050488; Ejercido 16: 53389035; Ejercido 17=16/14: 57.4%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 4686535; Ejercidos 22: 4685076; Ejercidos 23=22/21: 100%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
AMPLIACIÓN
| 123135 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 123204 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DESTACAMENTADO EN EL MUNICIPUIO DE MORELIA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 19129549 | 19129549 | 19129549 | 12025816 | 62.9% | 0 | 0 | OTROS | 1156 | 502 | 43.4% | METAS: ARMAS. EQUIPO, UNIFORMES, CHALECOS
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 123697 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 6111200 | 6111200 | 6111200 | 1510000 | 24.7% | 0 | 0 | OTROS | 1959 | 1212 | 61.9% | METAS: CURSO, PERSONA, EXAMEN
| 123927 |  |  |  | PROGRAMAS PARA ( OPERACIÍON POLICIAL TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ) EN EL MUNICIPIO DE MORELIA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 38126378 | 38126378 | 38126378 | 35169858 | 92.2% | 0 | 0 | OTROS | 56 | 1 | 1.8% | METAS: EQUIPO, PIEZA
| 86963 |  |  |  | INVERSION EN BIENES PARA ATENDER LAS NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4205 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA POBLACION | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 4165481 | 4165481 | 4165481 | 4165481 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4165481 | 4165481 | 100%
| 86964 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES PARA ATENDER NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA POBLACION | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 318264 | 318264 | 318264 | 318264 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 318264 | 318264 | 100%
| 80570 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OPERATIVIDAD DEL A DIRECCION | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA POBLACION | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 199616 | 199616 | 199616 | 199616 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 199616 | 199616 | 100%
APORTACIONES FEDERALES 746 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  | 13: 105000000; Ministrado 14: 105000000; Programado 15: 105000000; Ejercido 16: 105000000; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23=22/21: 100%
SERVICIOS PERSONALES
| 5774 |  |  |  | APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FAEB | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | - | - | 105000000 | 105000000 | 105000000 | 105000000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO PRESUPUESTAL SE DIÓ COMO COMPLEMENTO PARA CUBRIR CON OPORTUNIDAD LAS NECESIDADES EDUCATIVAS Y TODO FUE DESTINADO PARA PAGO DE NÓMINA.
|  |  | FAIS |  |  | 13: 68604466; Ministrado 14: 55515268; Programado 15: 55515268; Ejercido 16: 55515268; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 149752.8; Ejercidos 22: 142852.8; Ejercidos 23=22/21: 95.4%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
REHABILITACIÓN
| 62855 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 64-PARÁCUARO | USPERO (REYNOSA) | RURAL | 064/005/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 24338 | 24338 | 24338 | 24338 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 100 | 100 | 100% | RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 106005 |  |  |  | PERFORACION PROFUNDA PARA AGUA POTABLE CRUZ DE MARCOS | 30-ECUANDUREO | QUIRINGUICHARO (LA HACIENDA) | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AUGUSTO LOPEZ ORTEGA | - | - | 843553 | 843553 | 843553 | 843553 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 56204 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO | 63-PANINDÍCUARO | LOS ALVARADOS | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 867666 | 867666 | 867666 | 867666 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 65365 |  |  |  | EXCAVACIÓN DE POZO PROFUNDO | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 65000 | 64543 | 64543 | 64543 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.95 | 95% | OBRA EN PROCESO
| 16661 |  |  |  | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE | 109-ZINÁPARO | EL TIGRE (EL REFUGIO) | RURAL | 4206-6101-0002-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 116739 | 116739 | 116739 | 116739 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.8 | 80% | OBRA QUE SE INICIO EN EL EJERCICIO 2010, Y SE CONCLUIRA EN EL EJERCICIO 2011, CON RECURSOS MINISTRADOS EN EL EJERCICIO 2010.
EQUIPAMIENTO
| 145056 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO. MESA DE SAN JOSÉ, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE. | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/006/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1497500 | 1479816 | 1479816 | 1479816 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 56298 |  |  |  | TANQUE PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 63-PANINDÍCUARO | SAN DIEGO AMÉCUARO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 256880 | 256880 | 256880 | 256880 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 142173 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE, CURUNGEO LOMA LARGA | 112-ZITÁCUARO | LOMA LARGA | RURAL | 408 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIDESOL | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 141826 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO, ZIRAHUATO DELOS BERNAL | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 398 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 108851 | 46400 | 46400 | 46400 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.43 | 43%
TOMA DOMICILIARIA
REHABILITACIÓN
| 78297 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 71-PURUÁNDIRO | LA SOLEDAD DE SANTA ANA (LA SOLEDAD) | RURAL | 071002APC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250000 | 249495 | 249495 | 249495 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 70957 |  |  |  | APOYO PARA TERMINACIÓN DE LA OBRA DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 53-MORELIA | CHIQUIMITÍO | RURAL | 5055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34078 | 34078 | 34078 | 34078 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 98838 |  |  |  | REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2010/097/112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 390269 | 72000 | 72000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 55 | 18.3%
| 142104 |  |  |  | TERMINACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, SAN FELIPE LOS ALZATI 1RA MANZANA | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 407 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 56507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE 8 DE DICIEMBRE | 63-PANINDÍCUARO | CURIMEO | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52469 | 52469 | 52469 | 52469 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTACION EN CALLE MELCHOR OCAMPO | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 366318 | 366318 | 366318 | 366318 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56637 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE MARIANO JIMENEZ | 63-PANINDÍCUARO | UREQUÍO | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230892 | 230892 | 230892 | 230892 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 78525 |  |  |  | INTRODUCCION DE 72 M DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EL TEPEYAC | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071015DP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 51565 | 51565 | 51565 | 51565 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 72 | 72 | 100%
| 78511 |  |  |  | INTRODUCCION DE 61 M DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAN DIEGO COL. EL TEPEYAC. | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071014DP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 47204 | 45504 | 45504 | 45504 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 61 | 55 | 90.2%
| 142378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE, COL. EL ESCOBAL | 112-ZITÁCUARO | EL ESCOBAL (TERCERA MANZANA DE SAN MIGUEL) | RURAL | 418 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
| 49348 |  |  |  | AMP. DRENAJE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO | 36-HUANDACAREO | SAN JOSÉ CUARO | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 38189 | 7047 | 7047 | 7047 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | 1 ACCION, BENEFICIANDO A 10 FAMILIAS, OBRA EN PRCESO
| 78614 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 415 M DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE QUE ESTA BAJANDO DE LA GASOLINERA | 71-PURUÁNDIRO | MANUEL VILLALONGÍN | RURAL | 071003RDC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 202898 | 190404 | 190404 | 190404 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 415 | 400 | 96.4%
| 78651 |  |  |  | AMPLIACION DE 415 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BAJANDO DE LA GASOLINERA | 71-PURUÁNDIRO | MANUEL VILLALONGÍN | RURAL | 071023RDC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 202898 | 190404 | 190404 | 190404 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 415 | 400 | 96.4%
| 78566 |  |  |  | AMPLIACION DE 124 M DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JAVIER NEGRETE | 71-PURUÁNDIRO | JANAMBO | RURAL | 071009RDC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 53526 | 53526 | 53526 | 53526 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 124 | 124 | 100%
REHABILITACIÓN
| 56524 |  |  |  | RECONSTRUCCIONDE DRENAJE EN LA CALLE DEL ARROYO | 63-PANINDÍCUARO | CURIMEO | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 26197 | 26197 | 26197 | 26197 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 98839 |  |  |  | REPARACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE BENITO JUAREZ | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2010/097/115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 239260 | 239255 | 239255 | 239255 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 104 | 104 | 100% | OBRA EN PROCESO DE 2010
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
| 79277 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (OBRA CONVENIDA CON SEPLADE 2010) | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071025OCS/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICA MUNICIPALES | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.8 | 80%
LETRINAS
| 50000 |  |  |  | BAÑOS ECOLOGICOS | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 402000 | 17556 | 17556 | 17556 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 50 | 50 | 100% | CONST. DE BAÑOS ECOLOGICOS DEL 2010 Y EJERCIDA EN EL 2011.
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 101849 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJES SANITARIOS | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 44 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 492500 | 115705 | 115705 | 115705 | 100% | 0 | 0 | RED | 9 | 4 | 44.4%
| 143135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR 2010 | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 4206-6103-0001-0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 653390 | 653390 | 653390 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 161 | 150 | 93.2% | OBRA EN PROCESO
| 143036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA 2010 | 37-HUANIQUEO | TENDEPARACUA | RURAL | 4206-6102-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 107342 | 107342 | 107342 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 120 | 120 | 100% | OBRA TERMINADA
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 83432 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 1 ETAPA (DRENAJE Y TERRACERIA) TEJOCOTE SAN ISIDRO | 31-EPITACIO HUERTA | TEJOCOTE SAN ISIDRO (LA PROVIDENCIA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 82572 | 82572 | 82572 | 100% | 0 | 0 | METROS | 60 | 60 | 100%
| 55269 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª. ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. DE FELIPE ÁNGELES ENTRE AV. TIRO AL BLANCO Y LÁZARO CÁRDENAS. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 581.86 | 69.83 | 12%
| 55055 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 3A. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUVENTINO SOLÍS | 34-HIDALGO | SAN MATÍAS GRANDE (SAN MATÍAS) | URBANO | 4206-6201-130-096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 98770 | 86379 | 86379 | 86379 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 721.69 | 721.69 | 100%
| 54601 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 3A. ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 232649 | 210486 | 210486 | 210486 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1964.99 | 1964.99 | 100%
| 54654 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMELINAS, COL. RÍO CHIQUITO | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 91421 | 88141 | 88141 | 88141 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 423.61 | 423.61 | 100%
| 54556 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO SUR. | 34-HIDALGO | AGOSTITLÁN | URBANO | 4206-6201-003-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 50000 | 26914 | 26914 | 26914 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 78 | 60%
| 55308 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DE HIDALGO, COL. CENTRO | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 816 | 122.4 | 15%
| 54673 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 347936 | 313663 | 313663 | 313663 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2898.52 | 2898.52 | 100%
| 55525 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AV. MORELOS ORIENTE CARRIL LATERAL NORTE | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1500000 | 1499905 | 1499905 | 1499905 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9241 | 9241 | 100%
| 54994 |  |  |  | 1A ETAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MARIANO JIMÉNEZ, COL. LA MORITA. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 199458 | 185669 | 185669 | 185669 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 524.71 | 524.71 | 100%
| 54036 |  |  |  | PAV. CALLE SIN NOMBRE | 36-HUANDACAREO | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 25415 | 11880 | 11880 | 11880 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%, SE REALIZO UNA ACCION (CODECOS)
| 144657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2010 | 37-HUANIQUEO | COEPERIO | RURAL | 4206-6201-0006-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 124545 | 80329 | 80329 | 80329 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 560 | 100% | OBRA TERMINADA
| 144792 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2010 | 37-HUANIQUEO | MANZA | RURAL | 4206-6201-0018-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 370980 | 162300 | 162300 | 162300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100% | OBRA TERMINADA
| 144737 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2010 | 37-HUANIQUEO | SAN NICOLÁS DE LAS PIEDRAS (LAS PIEDRAS) | RURAL | 4206-6201-0015-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 215895 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 793 | 793 | 100% | OBRA TERMINADA
| 144864 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 3X1 2010 | 37-HUANIQUEO | TENDEPARACUA | RURAL | 4206-6201-0022-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 413101 | 243398 | 243398 | 243398 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1590 | 1590 | 100% | OBRA TERMINADA
| 144691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO,HIDRAULICO 2010 | 37-HUANIQUEO | SANTA FE DE LA LABOR (SANTA FE) | RURAL | 4206-6201-0010-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 141000 | 83338 | 83338 | 83338 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 325 | 325 | 100% | OBRA TERMINADA
| 70797 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE: GENERAL LUCIO BLANCO | 53-MORELIA | LA MINTZITA (PIEDRA DURA) | RURAL | 4323 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2270 | 567.5 | 25% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 58597 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CERRADA DE VICTORIA | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40702 | 40702 | 40702 | 40702 | 100% | 0 | 0 | METROS | 20 | 20 | 100%
| 58642 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO JAVIER MINA | 63-PANINDÍCUARO | AGUANATO (AGUANUATO) | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 454319 | 454319 | 454319 | 454319 | 100% | 0 | 0 | METROS | 180 | 180 | 100%
| 59800 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JOSE MARIA MORELOS | 63-PANINDÍCUARO | BELLA VISTA | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 287577 | 287577 | 287577 | 287577 | 100% | 0 | 0 | METROS | 250 | 250 | 100%
| 58669 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE SN JUAN | 63-PANINDÍCUARO | SAN VICENTE | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84335 | 84335 | 84335 | 84335 | 100% | 0 | 0 | METROS | 80 | 80 | 100%
| 58926 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LAS CALLES CERRADA DE NICOLAS BRAVO, 1RA. CERRADA DE MIGUEL HIDALGO Y 2DA. CERRADA DE MARIA MORELOS | 63-PANINDÍCUARO | OJO DE AGUA DE SEÑORA | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 135213 | 135213 | 135213 | 135213 | 100% | 0 | 0 | METROS | 90 | 90 | 100%
| 58651 |  |  |  | 2DA ETAPA CONSTRUCCION DRENAJE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD | 63-PANINDÍCUARO | CURIMEO | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40982 | 40982 | 40982 | 40982 | 100% | 0 | 0 | METROS | 25 | 25 | 100%
| 63286 |  |  |  | EMPEDRADO SIMPLE, HUELLAS DE CONCRETO Y GUARNICIONES (CALLE GARCIA PUEBLITA) | 64-PARÁCUARO | ANTÚNEZ (MORELOS) | URBANO | 064/009/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 407030 | 407030 | 407030 | 407030 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2200 | 2200 | 100% | RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 63208 |  |  |  | EMPEDRADO SIMPLE, HUELLAS DE CONCRETO Y GUARNICIONES (CALLE GERTRUDIS SANCHEZ) | 64-PARÁCUARO | ANTÚNEZ (MORELOS) | URBANO | 064/008/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 367140 | 367140 | 367140 | 367140 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100% | RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 62969 |  |  |  | EMPEDRADO SIMPLE, HUELLAS DE CONCRETO Y GUARNICIONES (CALLE MARIANO MATAMOROS) | 64-PARÁCUARO | ANTÚNEZ (MORELOS) | URBANO | 064/007/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 66080 | 66080 | 66080 | 66080 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100% | RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 151804 |  |  |  | CONSTRUCCCIÓN DE PAVIMENTO, BANQUETAS, DRENAJE, AGUA POTABLE Y COLECTOR PLUVIAL, PRIMERA ETAPA, AVENIDA DE EL MAIZ, COL. LA ERA. | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/068/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 521500 | 521492 | 521492 | 521492 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2240 | 2240 | 100%
| 151614 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y ALLENDE NORTE. | 66-PÁTZCUARO | AJUNO | RURAL | 066/057/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 405400 | 405303 | 405303 | 405303 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 765 | 765 | 100%
| 151786 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, CALLE GENERAL PUEBLITA. | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/066/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 564100 | 564041 | 564041 | 564041 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 3120 | 3120 | 100%
| 152093 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, CALLE PORTES GIL, COL. 2ª DE SAN LÁZARO. | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/074/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 374300 | 374208 | 374208 | 374208 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1000 | 1000 | 100%
| 152097 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, CALLE TARIÁCURI, COL. VASCO DE QUIROGA. | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/075/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 244600 | 244580 | 244580 | 244580 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 806 | 806 | 100%
| 152084 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO Y BANQUETAS, CALLE PASEO, COL. EL CALVARIO. | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/073/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1578200 | 1578115 | 1578115 | 1578115 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 4400 | 4400 | 100%
| 151876 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, CALLE DR. COSS. | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/070/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 357500 | 321836 | 321836 | 321836 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 888 | 888 | 100%
| 152076 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIÓN, CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, COL. EMILIANO ZAPATA. | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/072/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 468442 | 464070 | 464070 | 464070 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 980 | 980 | 100%
| 151880 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIÓN, CALLE TERCERA DE IREPAN, COL. VASCO DE QUIROGA. | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/071/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 204118 | 203184 | 203184 | 203184 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 151863 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, CALLES PLATANO, TORONJA, MANZANA, PERA Y MANGO, COL. LA ERA. | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/069/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1100900 | 1100866 | 1100866 | 1100866 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3450 | 3450 | 100%
| 145299 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAÚLICO, CAMINO DE ACCESO. | 66-PÁTZCUARO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 066/023/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 312000 | 126600 | 126600 | 126600 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 650 | 650 | 100% | LA LOCALIDAD ES LA EXHACIENDA DE CHARAHUÉN
| 151684 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA 2ª ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO Y COLECTOR MIXTO, CALLE ALVARO OBREGÓN. | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/180/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 10366 | 10366 | 100%
| 78780 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE LAZARA CARDENAS | 71-PURUÁNDIRO | JANAMUATO | RURAL | 071022PHC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 73043 | 61906 | 61906 | 61906 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.7 | 70% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 78731 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 2,000 M2 DE CONCTRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS ORIENTE | 71-PURUÁNDIRO | JANAMUATO | RURAL | 071021PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 378723 | 372799 | 372799 | 372799 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 79684 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 2,200 M2 EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA (PROGRAMA CEMENTO) | 71-PURUÁNDIRO | CHAMACUERO | RURAL | 071006PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 353872 | 226876 | 226876 | 226876 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2200 | 1800 | 81.8%
| 78863 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE POR LA SALIDA A TUMBIO | 71-PURUÁNDIRO | SANTA TERESA | RURAL | 071066PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99167 | 73080 | 73080 | 73080 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 420 | 84%
| 78701 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE | 71-PURUÁNDIRO | BATUECAS | RURAL | 071002PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 214389 | 99035 | 99035 | 99035 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 700 | 70%
| 65370 |  |  |  | PAVIMENTO CALLE ZARAGOZA ESQ. CALLE GUADALUPE | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 0840118/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 66548 | 58637 | 58637 | 58637 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 81 | 78 | 96.3% | OBRA EN PROCESO
| 73971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ALREDEDOR DE LA PLAZA 3RA. ETAPA | 86-TANHUATO | TARIMORO | RURAL | 011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 173.21 | 173.21 | 100%
| 74066 |  |  |  | CONSTRUCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MEZQUITE GRANDE 3RA. ETAPA | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 173.21 | 173.21 | 100%
| 74528 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LUIS NAVARRO ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y HEROES DE NACOZARI | 86-TANHUATO | LOS CHARCOS | RURAL | 009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 458300 | 123096 | 123096 | 123096 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100% | LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS PROGRAMADOS NO CORRESPONDE A LA EJECUCION REAL YA QUE EN REALIDAD SE EJECUTARON 3,011 MTS. QUEDANDO AUTORIZADO POR CABILDO LA PARTE FALTANTE EN LO PROGRAMADO ANUAL.. LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA... PERO AUN HAY GASTO PENDIENTE.
| 74378 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ | 86-TANHUATO | TINAJA DE VARGAS | RURAL | 027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 554975 | 64696 | 64696 | 64696 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1850 | 1459 | 78.9% | LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS PROGRAMADOS ANUAL NO CORRESPONDE A LA EJECUCION REAL YA QUE SOLO SE EJECUTARON 1,459 M2, LA OBRA ESTA CONCLUIDA. CABE MENCIONAR QUE ESTA OBRA ES OBRA CAPITALIZABLE 2010. HABIENDO GASTO EN EL 2010 Y 2011.
| 106394 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ACCESO A LA FLORIDA 1RA. ETAPA | 87-TARETAN | LA FLORIDA | RURAL | MTM-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 249691 | 26765 | 26765 | 26765 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 943 | 943 | 100%
| 107119 |  |  |  | PAVIMENTACION EN AV. LUCAS ORTIZ BENITEZ DE LA COL. MAGISTERIO | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 205726 | 192032 | 192032 | 192032 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1052 | 1052 | 100%
| 106280 |  |  |  | PAVIMENTO A BASE AHOGADA Y CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DE REFORMA | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 3645 | 3645 | 3645 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 46 | 46 | 100%
| 107284 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICION Y BANQUETAS EN SAN MIGUEL | 87-TARETAN | SAN MIGUEL | RURAL | MTM-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1596795 | 611488 | 611488 | 611488 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3800 | 3800 | 100%
| 98840 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ACCESO AL PANTEON VIEJO | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2010/097/47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 973433 | 973427 | 973427 | 973427 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2434 | 2434 | 100% | OBRA EN PROCESO DE 2010
| 98841 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE | 97-TURICATO | EL CAHULOTE DE SANTA ANA | RURAL | 2010/097/54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 700000 | 519217 | 519217 | 519217 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1650 | 1221 | 74% | OBRA EN PROCESO DE 2010
| 98843 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 97-TURICATO | LA SALADA | RURAL | 2010/097/58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 350000 | 349503 | 349503 | 349503 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 841.5 | 99% | ES OBRA EN PROCESO DE 2010
| 98844 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 97-TURICATO | TAVERA | RURAL | 2010/097/57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 850 | 100% | ES OBRA EN PROCESO DE 2010
| 98846 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL | 97-TURICATO | CIENEGUILLAS DE ENMEDIO | RURAL | 2010/097/56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 499979 | 499979 | 499979 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | OBRA EN PROCESO 2010
| 98847 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2010/097/113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 1007790 | 1007480 | 1007480 | 1007480 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1866 | 1866 | 100% | OBRA EN PROCESO DE 2010
| 98842 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COL LA HUERTA | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2010/097/52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 240361 | 235246 | 235246 | 235246 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 441 | 432 | 98% | OBRA EN PROCESO 2010
| 79141 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA ALFREDO B. BONFIL | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2010/097/51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | - | - | 256411 | 255980 | 255980 | 255980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 598 | 596.99 | 99.8%
| 98845 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ARRIBA | 97-TURICATO | EL CAHULOTE DE SANTA ANA | RURAL | 2010/097/111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 1100305 | 717123 | 717123 | 717123 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 488.81 | 65.2% | MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO SE AUTORIZO EL INCREMENTO DEL TOTAL ANUAL DE ESTA OBRA.
| 142214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL . 6 DE JUNIO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 412 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 142193 |  |  |  | PAVIEMTACION DE CAMINO 3A. ETAPA, CURUNGUEO RINCON DE CURUNGUEO | 112-ZITÁCUARO | RINCÓN DE CURUNGUEO (2A. MZA. DE CURUNGUEO) | RURAL | 410 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD ES OBRA.
| 142067 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO AL KINDER, CRESCENCIO MORALES RIO DE GUADALUPE | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 404 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 142096 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO, NICOLAS ROMERO 2A MZA | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 406 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 142208 |  |  |  | TERMINACION DE PUENTE , ZIRAHUATO DE LOS BERNAL OJO DE AGUA | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 411 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD ES OBRA.
AMPLIACIÓN
| 88157 |  |  |  | AMPLIACION DE CALLE EN PALO DULCE | 31-EPITACIO HUERTA | PALO DULCE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 18000 | 24218 | 24218 | 24218 | 100% | 0 | 0 | METROS | 20 | 19 | 95%
MANTENIMIENTO
| 54575 |  |  |  | PROGRAMA DE BACHEO Y SEÑALIZACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 322126 | 321424 | 321424 | 321424 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 142396 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE, COL. LA CUESTA | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 419 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS1 | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
REHABILITACIÓN
| 54636 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA CALLE LINARES | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 178023 | 169921 | 169921 | 169921 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 576 | 576 | 100%
| 79631 |  |  |  | REHABIOLITACION DE 1,500 M2 DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE RAFAEL RAMIREZ COLONIA EL MAESTRO (PROGRAMA CEMENTO) | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071005PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 239393 | 153819 | 153819 | 153819 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1200 | 80%
| 65373 |  |  |  | REHABILITACIÓN URBANIZACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA, SAN RAFAEL | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 22000 | 21828 | 21828 | 21828 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 118 | 98.3% | OBRA EN PROCESO
| 74678 |  |  |  | BACHEO MUNICIPAL 2010 | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 278200 | 29076 | 29076 | 29076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1049.81 | 109.72 | 10.5%
| 79268 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE CALLES | 97-TURICATO | CARAMICUAS | RURAL | 2010/097/55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | - | - | 300000 | 288550 | 288550 | 288550 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 817.55 | 96.2%
PASOS VEHICULARES
| 142348 |  |  |  | REHAB. DE PUENTE VEHICULAR , 1A ETAPA ACCESO POR PARQUE INDUSTRIAL, COL. EMILIANO ZAPATA | 112-ZITÁCUARO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO) | RURAL | 416 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD ES OBRA.
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 58602 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE ACCESO A LA COLONIA LAZARO CARDENAS | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2188242 | 2188242 | 2188242 | 2188242 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 50 | 50 | 100%
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 93241 |  |  |  | CLAUSURA Y REHABILITACION DEL BASURERO 2DA ETAPA | 11-BRISEÑAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 104922 | 104922 | 104922 | 104922 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50000 | 50000 | 100% | EN MI REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 FUE PRELIMINAR YA QUE NO SE CONTABA CON EL CIERRE REAL POR LO QUE SE REGULARIZA CON LOS DATOS REALES AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE.
| 144618 |  |  |  | REECONSTRUCCION DE CAMINO HUANIQURO- SANTA FE | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES UNO | RURAL | 4206-6201-0002-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3898753 | 3898753 | 3898753 | 3898753 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100% | OBRA TERMINADA
| 74070 |  |  |  | PLAN DE DESAROLLO URBANO | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6201-0001-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8109 | 8109 | 8109 | 8109 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58678 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO AL POZO DE AGUA POTABLE | 63-PANINDÍCUARO | LOS ALVARADOS | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 53913 | 53913 | 53913 | 53913 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.5 | 0.5 | 100%
| 151793 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, 2ª ETAPA. | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/067/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 750012 | 750012 | 750012 | 750012 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 151767 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ÁREA DE CANCHAS DE BASQUET-BOL TECHADAS, UNIDAD DEPORTIVA. | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/183/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 151758 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MUELLE Y UNIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS. | 66-PÁTZCUARO | URANDÉN DE MORELOS (ISLA URANDÉN DE MORELOS) | RURAL | 066/174/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 500000 | 491524 | 491524 | 491524 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 78934 |  |  |  | AMPLIACION DE RIEGO DE SELLO EN EL CAMINO EL GRANJENAL - SAN LORENZO | 71-PURUÁNDIRO | EL GRANJENAL | RURAL | 071001PA/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 448990 | 278400 | 278400 | 278400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 74714 |  |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE COMPUERTA Y MURO DE CONTENCIÓN EN ARROYO QUERENGUARO | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084017/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 16000 | 15550 | 15550 | 15550 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20 | 18 | 90% | OBRA EN PROCESO
| 16731 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PRINCIPAL | 109-ZINÁPARO | LOS MAGAÑA | RURAL | 4206-6201-0006-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 57552 | 57552 | 57552 | 57552 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 715 | 680 | 95.1% | OBRA QUE SE INICIO EN EL EJERCICIO 2010, Y SE CONCLUIRA EN EL EJERCICIO 2011.
| 16742 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ZAPATA | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 4206-6201-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 118921 | 118921 | 118921 | 118921 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 459 | 438 | 95.4% | OBRA QUE SE INICIO EN EL EJERCICIO 2010, Y SE CONCLUIRA EN EL EJERCICIO 2011.
| 142329 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL PARA EL PANTEON, DONACIANO OJEDA 4RA MANZANA | 112-ZITÁCUARO | DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.) | RURAL | 414 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 141776 |  |  |  | CLAUSURA Y RELLENO SANITARIO, TIMBINEO DE LOS CONTRERAS TIRADERO MUNICIPAL | 112-ZITÁCUARO | TIMBINEO LOS CONTRERAS (TIMBINEO) | RURAL | 395 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 788000 | 788000 | 788000 | 788000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 141813 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, H. ZITACUARO COL. LA JOYA | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 397 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 104654 | 102404 | 102404 | 102404 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
| 142337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CURUNGEO SOMBRERETE | 112-ZITÁCUARO | EL SOMBRERETE (TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO) | RURAL | 415 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 141841 |  |  |  | DESENSOLVE DE PRESA, COATEPEC DE MORELOS, LA GARITA | 112-ZITÁCUARO | LA GARITA DE COATEPEC | RURAL | 399 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142183 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSA, CURUNGUEO PUENTEZUELAS | 112-ZITÁCUARO | PUENTEZUELAS (TERCERA MANZANA DE CURUNGUEO) | RURAL | 409 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142367 |  |  |  | RENIVELACION Y BALASTREO DE CALLE PRINCIPAL, COL. 1° DE MAYO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 417 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIDESOL | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 98848 |  |  |  | ALUMBRADO PÚBLICO | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010/097/64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 153923 | 153923 | 153923 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 26 | 52% | OBRA EN PROCESO DE 2010
AMPLIACIÓN
| 54515 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERDAS PARTES (CODECOS) | 36-HUANDACAREO | TUPATARILLO | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 42147 | 15050 | 15050 | 15050 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 0 | 0 | 0% | OBRA TERMINADA, 1 ACCION Y BENEFICIANDO A 300 PERSONAS
RED DE ELECTRICIDAD
| 88585 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA CASA DE SALUD Y ESTV EN SAN CRISTOBAL | 31-EPITACIO HUERTA | SAN CRISTÓBAL (LOS ÁLAMOS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 135000 | 140781 | 140781 | 140781 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100%
| 92325 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL BELLOTAL 2 | 31-EPITACIO HUERTA | EL BELLOTAL DOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 24368 | 24368 | 24368 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 150 | 100%
| 91772 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA GARITA | 31-EPITACIO HUERTA | LA GARITA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 51895 | 51895 | 51895 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100%
| 55078 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE LAS FLORES | 34-HIDALGO | HUAJÚMBARO | RURAL | 4206-6301-055-115 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 108 | 108 | 100%
| 144757 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 234 M.L. DE LINEA B.T. MÚLTIPLE 2F-3HACSR (2+1) (3/0-1/0) INST. UN TRANSF. 15 KVA AUTOPROTEGIDO. | 66-PÁTZCUARO | CANACUCHO | RURAL | 066/058/10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 22269 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 234 | 0 | 0% | OBRA NO REALIZADA.
| 144893 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA, 85 M.L. BAJA TENSIÓN AÉREA. | 66-PÁTZCUARO | EL MANZANILLAL (COLONIA ENRIQUE RAMÍREZ) | RURAL | 066/011/10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 10085 | 7635 | 7635 | 7635 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 85 | 85 | 100%
| 144952 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA, 93 M.L. LINEA DE BAJA TENSIÓN AÉREA. | 66-PÁTZCUARO | BUENAVISTA | RURAL | 066/016/10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 8643 | 4129 | 4129 | 4129 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 93 | 93 | 100%
| 65376 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE JAIME NUNO (JERUSALEN) | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084007/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | OBRA TERMINADA
| 74736 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LOS AGUACATES | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 85000 | 53010 | 53010 | 53010 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 1 | 50% | OBRA EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
REHABILITACIÓN
| 92535 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN TEJOCOTE SAN ISIDRO | 31-EPITACIO HUERTA | TEJOCOTE SAN ISIDRO (LA PROVIDENCIA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 62000 | 62253 | 62253 | 62253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 24 | 24 | 100%
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 55217 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA CLÍNICA. | 34-HIDALGO | AGOSTITLÁN | URBANO | 4206-6401-003-117 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 61262 | 61019 | 61019 | 61019 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
| 65382 |  |  |  | ENJARRE DE CONSULTORIO CLINICA IMSS | 84-TANGAMANDAPIO | LOS HUCUARES | RURAL | 084005/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 25000 | 24307 | 24307 | 24307 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 130 | 125 | 96.2% | OBRA EN PROCESO
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 71178 |  |  |  | COMPLEMENTO AMPLIACION DE CLINICA EN LA COLONIA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 5067 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 406382 | 121915 | 121915 | 121915 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. UNION ANTORCHISTA
| 78975 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LOS ADULTOS MAYORES | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071003IBE/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 144926 | 144926 | 144926 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 145364 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, COLEGIO DE BACHILLERES, EXTENSIÓN SANTA MARÍA HUIRAMANGARO | 66-PÁTZCUARO | SANTA MARÍA HUIRAMANGARO (SAN JUAN TUMBIO) | URBANO | 066/025/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 289500 | 286777 | 286777 | 286777 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 216 | 216 | 100% | LA OBRA ES EN SANTA MARÍA HUIRAMANGARO.
| 142229 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN LA PREPARATORIA, APUTZIO DE JUAREZ | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 413 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 141796 |  |  |  | TERMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN CBTIS 3A ETAPA, H. ZITACUARO COL. LAS PALMAS | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 396 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 17940 | 17940 | 17940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 80 | 8 | 10%
PREESCOLAR
| 101333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PREESCOLAR DE EL BELLOTAL 1 | 31-EPITACIO HUERTA | EL BELLOTAL UNO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12000 | 15815 | 15815 | 15815 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 6 | 6 | 100%
| 57217 |  |  |  | CONST. DE LUDOTECA EN J/N RAFAEL ORTIZ VILLANUEVA | 36-HUANDACAREO | CAPACHO | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 171205 | 71843 | 71843 | 71843 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO, CONST. 1 ANEXO Y BENEFICIANDO A 30 ALUMNOS
| 145622 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 METROS, COL. VISTABELLA, J/N BERTHA VON GLUMMER, CLAVE 16DJN2210Z. | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/029/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 227350 | 227304 | 227304 | 227304 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72 | 72 | 100%
| 145873 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 METROS, J/N BERTOLDO OTTO, CLAVE 16DJN0958Z. | 66-PÁTZCUARO | TZENTZÉNGUARO | RURAL | 066/031/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 221900 | 221855 | 221855 | 221855 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72 | 72 | 100%
| 146049 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 METROS, J/N SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CLAVE 16DJN1342K. | 66-PÁTZCUARO | SAN MIGUEL CHARAHUÉN | RURAL | 066/032/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 219300 | 214092 | 214092 | 214092 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72 | 72 | 100%
| 146691 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 METROS, SIN MOBILIARIO, J/N MARÍA SKLODOUSKA, COL. LOS REYES. | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/049/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 96060 | 85725 | 85725 | 85725 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72 | 72 | 100%
| 79377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ISIDRO FABELA | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071013ED/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 68466 | 68466 | 68466 | 68466 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 104506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION EN J/N FERNANDO DE ALBA | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100%
| 65389 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN J/N PEDRO MORENO | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084083/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 94680 | 94680 | 94680 | 94680 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA
| 65395 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN J/N TAGORE RABINDRANATH | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084084/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 96532 | 96532 | 96532 | 96532 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA
| 65402 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS MODULOS DE AULAS COL. MAGISTERIAL | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084080/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 241330 | 140205 | 140205 | 140205 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 78 | 55 | 70.5% | OBRA EN PROCESO, SOLO SE CONTRUIRA UNA AULA
| 65410 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS COL. MAGISTERIAL | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084081/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 265692 | 206103 | 206103 | 206103 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 12 | 10 | 83.3% | OBRA EN PROCESO
| 65414 |  |  |  | CONSTRUCCIÓND E MODULO DE SANITARIOS J/N INICIAL TZINARINI | 84-TANGAMANDAPIO | LA CANTERA | URBANO | 084011/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 17.5 | 17.5 | 100% | OBRA TERMINADA
EQUIPAMIENTO
| 146563 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UNA AULA, J/N MARÍA SKLODOUSKA, COL. LOS REYES. | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 12457 | 12457 | 12457 | 12457 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100% | LA META ES UN LOTE.
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 92751 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN PRIMARIA VASCO DE QUIROGA EN CABECERA MPAL (REHAB. ESP. EDUC) | 31-EPITACIO HUERTA | EPITACIO HUERTA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 78000 | 26346 | 26346 | 26346 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 96269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA DE SAN CRISTOBAL | 31-EPITACIO HUERTA | SAN CRISTÓBAL (LOS ÁLAMOS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBICAS | - | - | 8000 | 25285 | 25285 | 25285 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 60 | 60 | 100%
| 146128 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES, ESC. PRIM. NIÑO ARTILLERO, CLAVE 16DPR1124N. | 66-PÁTZCUARO | SANTA MARÍA HUIRAMANGARO (SAN JUAN TUMBIO) | URBANO | 066/038/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 137700 | 107714 | 107714 | 107714 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 16 | 16 | 100% | LA OBRA ES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUMBIO.
| 146082 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 METROS, ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES, CLAVE 16DPR2459G. | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/035/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 262400 | 262341 | 262341 | 262341 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72 | 72 | 100%
| 146183 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE, CLAVE 16DPR2937Q. | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/041/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 172400 | 172396 | 172396 | 172396 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72 | 72 | 100%
| 104454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 AULAS SEGUNDA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 86156 | 86156 | 86156 | 86156 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 80 | 80 | 100%
| 65422 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA Y BODEGA EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084088/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 91088 | 91088 | 91088 | 91088 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | OBRA TERMINADA
| 74581 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA Y BODEGA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, JERUSALEN | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084082/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 91088 | 91088 | 91088 | 91088 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 28 | 77.8% | OBRA TERMINADA
| 74645 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. SANTIAGO | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084010/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 7 | 7 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73756 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. 3RA. ETAPA | 86-TANHUATO | LAS CIENEGUITAS | RURAL | 028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 30 | 30 | 100%
| 73910 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA 2DA. ETAPA | 86-TANHUATO | VILLANUEVA (VILLA NUEVA) | RURAL | 026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100%
| 75457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON 2DA. ETAPA | 86-TANHUATO | RANCHO NUEVO | RURAL | 027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 107427 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 216574 | 196886 | 196886 | 196886 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 447.41 | 447.41 | 100%
| 94756 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA | 97-TURICATO | MARITANGACHO | RURAL | 2010/097/36 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | - | - | 300000 | 299720 | 299720 | 299720 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | SE CAMBIO DE LOCALIDAD Y SE CANCELO EL GASTO EJERCIDO EN 2010.
| 142085 |  |  |  | CONST. DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS 1RA ETAPA, IGNACIO LOPEZ RAYON 1RA MANZANA | 112-ZITÁCUARO | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA) | RURAL | 405 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 142010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA 1RA ETAPA, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS 3A MZA LA LOMA | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 402 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 142054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA 2RA ETAPA, CRESCENCIO MORALES EL TIGRITO | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 403 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
REHABILITACIÓN
| 94586 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN PRIMARIA DE CANINDO Y PEDREGAL | 31-EPITACIO HUERTA | CANINDO Y PEDREGAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 21868 | 21868 | 21868 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 100 | 100%
| 98849 |  |  |  | REPARACIÓN DE AULA EN LA PRIMARIA | 97-TURICATO | LA LOBERA | RURAL | 2010/097/35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 87553 | 87172 | 87172 | 87172 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14 | 13.9 | 99.3% | OBRA EN PROCESO DE 2010
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 93041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLUMNAS PARA TECHADO EN PLAZA CIVICA DE SEC. TEC. 74 CABECERA MPAL. | 31-EPITACIO HUERTA | EPITACIO HUERTA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25692 | 25692 | 25692 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580 | 580 | 100%
| 58791 |  |  |  | CONST. DE AULA SIN MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. FED. JAIME TORRES BODET | 36-HUANDACAREO | CAPACHO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 656 | 656 | 656 | 656 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 59138 |  |  |  | CONST. DE MOBILIARIO, BODEGA Y DIRECCION EN TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO | 36-HUANDACAREO | SAN JOSÉ CUARO | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 374200 | 121645 | 121645 | 121645 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO, 1 AULA Y 2 ANEXOS Y BENEFICIANDO A 120 ALUMNOS
| 146471 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 METROS, SIN MOBILIARIO, ESC. TELESECUNDARIA 405. | 66-PÁTZCUARO | SANTA JUANA | RURAL | 066/047/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 96060 | 65417 | 65417 | 65417 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72 | 72 | 100%
| 146222 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, ESC. TELESECUNDARIA, CLAVE 16ETV0578E. | 66-PÁTZCUARO | CANACUCHO | RURAL | 066/042/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 238300 | 236790 | 236790 | 236790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72 | 72 | 100%
| 146359 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, ESC. TELESECUNDARIA, CLAVE 16ETV0772I. | 66-PÁTZCUARO | LAS TROJES DEL DURAZNO | RURAL | 066/045/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 232000 | 231565 | 231565 | 231565 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72 | 72 | 100%
| 146293 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, ESC. TELESECUNDARIA, CLAVE 16ETV0828U. | 66-PÁTZCUARO | SAN MIGUEL CHARAHUÉN | RURAL | 066/044/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 219300 | 214080 | 214080 | 214080 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72 | 72 | 100%
| 74670 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ARTESANIAS EN ESC. SEC. FED. INSURGENTES | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084087/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 96532 | 96532 | 96532 | 96532 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | OBRA TERMINADA
| 98850 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA | 97-TURICATO | LA LOBERA | RURAL | 2010/097/34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 210322 | 209248 | 209248 | 209248 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 33.65 | 33.48 | 99.5% | OBRA EN PROCESO DE 2010
REHABILITACIÓN
| 101033 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN ESC. SEC. 117 | 31-EPITACIO HUERTA | SAN ANTONIO MOLINOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 305768 | 305768 | 305768 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 192 | 190 | 99%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 79036 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y TECHADO DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 71-PURUÁNDIRO | EL GRANJENAL | RURAL | 071020IBE/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 130574 | 130574 | 130574 | 130574 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 79014 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUANDARIA | 71-PURUÁNDIRO | MANUEL VILLALONGÍN | RURAL | 071016IBE/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 285104 | 211926 | 211926 | 211926 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 79298 |  |  |  | MOBILIARIO PARA 1 AULA EN ESCUELA PRIMARIA AMERICA (OBRA CONVENIDA CON ESPACIOS EDUCATIVOS) | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071002ED/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE UBBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 7976 | 7976 | 7976 | 7976 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 79361 |  |  |  | MOBILIARIO PARA TALLER EN TELE-SECUNDARIA 675 (OBRA CONVENIDA CON ESPACIOS EDUCATIVOS) | 71-PURUÁNDIRO | LOS REYES | RURAL | 071012ED/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 53273 | 53273 | 53273 | 53273 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 79396 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ISIDRO FABELA (OBRA CONVENIDA CON ESPACIOS EDUCATIVOS) | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071014ED/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 9343 | 9343 | 9343 | 9343 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 79339 |  |  |  | MOBILIARIO Y BODEGA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (OBRAS CONVENIDAS CON ESPACIOS EDUCATIVOS) | 71-PURUÁNDIRO | SAN JOSÉ DEL REPARO (EL REPARO) | RURAL | 071006ED/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 6687 | 6687 | 6687 | 6687 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 79407 |  |  |  | MOBILIARIO DE UNA AULA EN TELESECUNDARIA NO 91 (OBRA CONVENIDA CON ESPACIOS EDUCATIVOS) | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 071016ED/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 10421 | 10421 | 10421 | 10421 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 78999 |  |  |  | RECOSTRUCCION DE TECHO DE 3 AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS | 71-PURUÁNDIRO | LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA) | RURAL | 071010IBE/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 156390 | 109644 | 109644 | 109644 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.3 | 76.7% | METAS: TECHOS
| 79310 |  |  |  | REPARACIÓN DE TECHO DE 3 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO (OBRA CONVENIDA CON ESPACIOS EDUCATIVOS) | 71-PURUÁNDIRO | LAS LETRAS | RURAL | 071004ED/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 81225 | 81225 | 81225 | 81225 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 16685 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCUELA PREPARATORIA, PRIMERA ETAPA | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 4206-6501-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 136673 | 136673 | 136673 | 136673 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90% | APLICACION DE RECURSO A ESTA OBRA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2010.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
AMPLIACIÓN
| 92910 |  |  |  | PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL 2010 | 73-QUIROGA | SAN JERÓNIMO PURENCHÉCUARO | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 1123465 | 1123465 | 1123465 | 1123465 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080 | 1080 | 100%
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
CONSTRUCCIÓN
| 54167 |  |  |  | CONST. DE CAMINO SACACOSECHAS (CODECOS) | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESDIDENCIA MPA | - | - | 45150 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0% | OBRA TERMINADA AL 100%
CAMINOS RURALES
| 85303 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO PRESA PUENTE SANTA BARABARA | 57-NOCUPÉTARO | SANTA BÁRBARA (EL REPARO) | RURAL | 4206-6701-0135-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 152367 | 152367 | 152367 | 152367 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.3 | 1.3 | 100%
| 70059 |  |  |  | PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO (CANCITA - LAS YEGUAS) | 64-PARÁCUARO | CANCITA | RURAL | 064/017/11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1362901 | 1033995 | 1033995 | 1033995 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 4.5 | 75% | RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 70216 |  |  |  | PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO (Y GRIEGA - LOS POZOS) | 64-PARÁCUARO | LOS POZOS | RURAL | 064/019/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 730890 | 730884 | 730884 | 730884 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 2 | 28.6% | RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 141929 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO, FRANCISCO SERRATO 1RA MANZANA | 112-ZITÁCUARO | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) | RURAL | 400 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIDESOL | - | - | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
RECONSTRUCCIÓN
| 112264 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE SUB TRAMO CRUZ DE PICHARDO | 31-EPITACIO HUERTA | CRUZ DE PICHARDO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3900000 | 3461285 | 3461285 | 3461285 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.2 | 100% | OBRA CONVENIDA CON CPLADE
| 98851 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO ANONAS- EL TECOLOTE | 97-TURICATO | EL TECOLOTE | RURAL | 2010/097/129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 223866 | 219949 | 219949 | 219949 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.81 | 3.74 | 98.2% | OBRA EN PROCESO DE 2010
| 98852 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO CHIQUITO EL GRANDE - EL CERRO | 97-TURICATO | CHIQUITO EL GRANDE (EL CHIQUITO) | RURAL | 2010/097/124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | - | - | 464596 | 440499 | 440499 | 440499 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10.24 | 9.7 | 94.7% | ES OBRA EN PROCESO DE 2010
AMPLIACIÓN
| 71253 |  |  |  | CONTINUACION DE CAMINO A SANTA ROSALIA KM (14 + 500 AL KM 15 + 500) | 53-MORELIA | SANTIAGO UNDAMEO | RURAL | 4338 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 533978 | 363541 | 363541 | 363541 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.6 | 60% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
REHABILITACIÓN
| 71226 |  |  |  | REPARACION DEL TRAMO CARRETERO TANHUATO-CIENEGUITAS DEL 7+000 AL 11+000 | 86-TANHUATO | LAS CIENEGUITAS | RURAL | 023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 8874 | 8874 | 8874 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 0.07 | 2.3%
| 98853 |  |  |  | RASTREO DE CALLES DEL PINAL | 97-TURICATO | PINAL GRANDE | RURAL | 2010/097/128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 9014 | 5416 | 5416 | 5416 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.36 | 60% | MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO SE RECORTO EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA
| 98854 |  |  |  | RASTREO DE CAMINOS | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010/097/15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 3713 | 3483 | 3483 | 3483 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.49 | 0.45 | 91.8% | ES OBRA EN PROCESO DEL 2010
| 98855 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO LA JOYA DE SANTA CRUZ - SANTA CRUZ DE MORELOS | 97-TURICATO | LA JOYA | RURAL | 2010/097/121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 418932 | 354323 | 354323 | 354323 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.54 | 7.22 | 84.5% | OBRA EN PROCESO DE 2010
| 98856 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO EL ZAPOTE -CEIBAS DE CUTZIAN | 97-TURICATO | EL ZAPOTE | RURAL | 2010/097/119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 25240 | 24665 | 24665 | 24665 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.58 | 0.57 | 98.3% | ES OBRA EN PROCESO DE 2010
| 98857 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO ETUCUARILLO -EL CIRUELO | 97-TURICATO | ETUCUARILLO | RURAL | 2010/097/131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 92021 | 92021 | 92021 | 92021 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.6 | 4.6 | 100% | SE REDUJO EL PRESUPUESTO MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO
| 98858 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO LA PAROTA DE ATIJO - LAS CARAMICUAS | 97-TURICATO | LA PAROTA DE ATIJO (LA PAROTA) | RURAL | 2010/097/134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 125416 | 125416 | 125416 | 125416 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.24 | 5.24 | 100% | SE REDUJO EL PRESUPUESTO MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO
| 98859 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO LOS RUCIOS - LAS CARAMICUAS | 97-TURICATO | CARAMICUAS | RURAL | 2010/097/123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 117653 | 117653 | 117653 | 117653 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.26 | 3.26 | 100% | SE REDUJO EL PRESUPUESTO MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO
| 98860 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO SAN CRISTOBAL DE LOS GUAJES -LA JOYA DE SANTA CRUZ | 97-TURICATO | SAN CRISTÓBAL DE LOS GUAJES | RURAL | 2010/097/120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 161235 | 161235 | 161235 | 161235 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.2 | 4.2 | 100% | SE REDUJO EL PRESUPUESTO MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO
| 70853 |  |  |  | MEJORAMIENTO CAMINO AL MOLCAJERE, LOC. MATANGUARAN | 102-URUAPAN | MATANGUARÁN (SAN JOSÉ DEL VALLE) | RURAL | 6701-0002-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 130301 | 130301 | 130301 | 130301 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.25 | 0.25 | 100% | ESTA OBRA YA ESTABA REPORTADA EN EL BIMESTRE ANTERIOR Y SE VUELVE A REPORTAR PARA CORREGIR EL MONTO PAGADO.
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 104473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTES Y AMPLIACION DE CALLEJON EN LAS HORMIGAS | 31-EPITACIO HUERTA | LA TENENCIA DE GUERRERO (HORMIGAS UNO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 49392 | 49392 | 49392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 15 | 15 | 100%
| 78952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS PUENTES EN LA TENENCIA DE MANUEL VILLALONGIN | 71-PURUÁNDIRO | MANUEL VILLALONGÍN | RURAL | 071008CPE/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 53537 | 29673 | 29673 | 29673 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 0.4 | 40% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO 1 PUENTE
PUENTES VEHICULARES
| 105915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINO DE ACCESO EN EL CARMEN ASTILLERO | 31-EPITACIO HUERTA | EL ASTILLERO (EL CARMEN ASTILLERO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 190000 | 185323 | 185323 | 185323 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 11 | 11 | 100%
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 99879 |  |  |  | BACHEO | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010/097/107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | - | - | 5874 | 2287 | 2287 | 2287 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.27 | 0.11 | 40.7% | OBRA EN PROCESO
| 98861 |  |  |  | ELABORACIÓN DE CUNETAS | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010/097/13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA SPÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 3327723 | 332722 | 332722 | 332722 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.55 | 7.55 | 100% | SE REDUJO EL PRESUPUESTO MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
CONSTRUCCIÓN
| 98862 |  |  |  | PROGRAMA BORDOS | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010/097/66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 250000 | 68807 | 68807 | 68807 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 40 | 11.09 | 27.7% | OBRA EN PROCESO 2010
DESPIEDRE
| 79098 |  |  |  | DESPIEDRE DE 20 HECTAREAS EN VARIAS PARCELAS | 71-PURUÁNDIRO | LAS LETRAS | RURAL | 071002IPR/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100%
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 72239 |  |  |  | ALIANZA MUNICIPALIZADA | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/034/11 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 560504 | 560504 | 560504 | 560504 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 43 | 43 | 100%
| 79165 |  |  |  | APOYO PARA OBRAS EN EL EJIDO SAN ANTONIO CARANO | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071005IPR/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 79149 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REGADERA EN LOS PREDIOS BRAGUERO Y AHIJADERO EN EL EJIDO | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071003IPR/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143337 |  |  |  | ALIANZA MUNICIPALIZADA (2010) | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010/097/68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | - | - | 1000010 | 1000010 | 1000010 | 1000010 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE 2010
GASTOS INDIRECTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
| 98863 |  |  |  | PROGRAMA INDIRECTOS 2% | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2010/097/102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 27791 | 27128 | 27128 | 27128 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | RECURSO 2010 QUE SE ESTA EJECUTAND EN 2011
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 56325 |  |  |  | PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS DE OBRA PÚBLICA | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6950-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 26069 | 20611 | 20611 | 20611 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3.16 | 79%
| 71303 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 3403 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 1000 | 557 | 557 | 557 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA COMISONES BANCARIAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL FONDO
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 98864 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1.5%) | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2010/097/100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 461204 | 461204 | 461204 | 461204 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE 2010
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 55555 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6951-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 259477 | 54054 | 54054 | 54054 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 0.84 | 21%
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 27550707; Ministrado 14: 26231874; Programado 15: 26231874; Ejercido 16: 26231874; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 25595679.74; Ejercidos 22: 25595601.14; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 71882 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD | 53-MORELIA | LA MINTZITA (PIEDRA DURA) | RURAL | 4649 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 111463 | 108194 | 108194 | 108194 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
MEJORAMIENTO
| 71645 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO EMPRESAS DE MORELIA (TU TIENDA 2010) | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4012 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 1045356 | 195993 | 195993 | 195993 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 260 | 182 | 70% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 79998 |  |  |  | INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071007FV/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN DEPARTAMENTO DE TESORERIA | - | - | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5264 | 5264 | 100% | NOTA: CORRECCIÓN DE INFORME FORTAMUN EJERCICIO 2010
REHABILITACIÓN
| 83846 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO EN SAN ANDRES SALITRILLO | 31-EPITACIO HUERTA | SAN MIGUEL LA RATA (SAN ANDRÉS SALITRILLO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 96255 | 96255 | 96255 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO REPORTADO POR ERROR EN FAIS CON LA CANTIDAD DE $29,561, Y AHORA REPORTADO EN FORTAMUN QUE ES A DONDE CORRESPODE CON LA CANTIDAD DE $35,241, POR LO QUE EL ACUMULADO ES DE $64,802, ES POR ESO QUE NO COINCIDE EL AVANCE FINANCIERO CON EL FISICO. OBRA CONVENIDA CON CODECOS
| 71752 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE RASTRO EN ATAPANEO | 53-MORELIA | ATAPANEO (LAS FOSAS DE ATAPANEO) | RURAL | 4383 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 71704 | 56086 | 56086 | 56086 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 71696 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE RASTRO EN CUTO DE LA ESPERANZA | 53-MORELIA | CUTO DE LA ESPERANZA | RURAL | 4382 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 70364 | 45646 | 45646 | 45646 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 71672 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE RASTRO EN SANTIAGO UNDAMEO | 53-MORELIA | SANTIAGO UNDAMEO | RURAL | 4381 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 70534 | 45646 | 45646 | 45646 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.8 | 80% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 73383 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 600000 | 184127 | 184127 | 184127 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 184127 | 184127 | 100%
OBLIGACIONES FINANCIERAS
| 79919 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PÚBLICA | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071002FV/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN DEPARTAMENTO DE TESORERIA | - | - | 1931705 | 1931705 | 1931705 | 1931705 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1931705 | 1931705 | 100% | NOTA: CORRECCIÓN DE INFORME FORTAMUN EJERCICIO 2010
| 79906 |  |  |  | PAGO POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071001FV/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN DEPARTAMENTO DE TESORERIA | - | - | 4734139 | 4734139 | 4734139 | 4734139 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4734139 | 4734139 | 100% | NOTA: CORRECCIÓN DE INFORME FORTAMUN EJERCICIO 2010
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
| 82272 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE PALOS ALTOS | 31-EPITACIO HUERTA | PALOS ALTOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 95000 | 88641 | 88641 | 88641 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 55618 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 36-HUANDACAREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CAPITULO 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 7550.74 | 7550.74 | 100%
| 79984 |  |  |  | BIENE MUEBLES E INMUEBLES | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071006FV/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN DEPARTAMENTO DE TESORERIA | - | - | 140161 | 140161 | 140161 | 140161 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 140161 | 140161 | 100% | NOTA: CORRECIÓN DE INFORME FORTAMUN EJERCICIO 2010
| 80027 |  |  |  | ERROGACIONES ADICIONALES | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071009FV/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN DEPARTAMENTO DE TESORERIA | - | - | 417342 | 417342 | 417342 | 417342 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 417342 | 417342 | 100% | NOTA: CORRECCIÓN DE INFORME FORTAMUN EJERCICIO 2010
| 79952 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071004FV/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN DEPARTAMENTO DE TESORERIA | - | - | 1344390 | 1344390 | 1344390 | 1344390 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1344390 | 1344390 | 100% | NOTA: CORRECCIÓN DE INFORME FORTAMUN EJERCICIO 2010
| 79936 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A POLICIAS | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071003FV/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN DEPARTAMENTO DE TESORERIA | - | - | 12166982 | 12166982 | 12166982 | 12166982 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 12166982 | 12166982 | 100% | NOTA: CORRECCIÓN DE INFORME FORTAMUN EJERCICIO 2010
| 79962 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071005FV/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN DEPARTAMENTO DE TESORERIA | - | - | 701099 | 701099 | 701099 | 701099 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 701099 | 701099 | 100% | NOTA: CORRECCIÓN DE INFORME FORTAMUN EJERCICIO 2010
| 80012 |  |  |  | SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071009FV/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD | - | - | 3962654 | 3962654 | 3962654 | 3962654 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3962654 | 3962654 | 100% | NOTA: CORRECCIÓN DE INFORME FORTAMUN EJERCICIO 2010
|  |  | FAM |  |  | 13: 174734000; Ministrado 14: 119892006; Programado 15: 119892006; Ejercido 16: 119892016; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 5484557; Ejercidos 22: 2772779.55; Ejercidos 23=22/21: 50.6%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
| 81798 |  |  |  | RACIONES PARA DESAYUNOS ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN | - | - | 20412275 | 9376722 | 9376722 | 9376722 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 5021453 | 2309868 | 46% | CORRESPONDE A TRANSFERENCIA DEL EJERCICIO 2010 A 2011
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 81461 |  |  |  | APOYO ALIMENTARIO A FAMILIAS EN DESAMPARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN | - | - | 41815742 | 41815145 | 41815145 | 41815145 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 442000 | 442000 | 100% | CORRESPONDE A RECURSO TRANSFERIDO DEL EJERCICIO 2010 AL 2011
| 81551 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN | - | - | 1261899 | 138340 | 138340 | 138340 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 27 | 3 | 11.1% | CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA DEL EJERCICIO 2010 A 2011
| 82093 |  |  |  | CAPACITACION Y DIFUSION SOBRE ORIENTACION ALIMENTARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN | - | - | 980387 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0 | 0% | CORRESPONDE A TRANSFERENCIA DEL EJERCICIO 2010 A 2011
| 82178 |  |  |  | DOTACION DE AYUDAS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN | - | - | 1400000 | 1259541 | 1259541 | 1259541 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 395 | 355 | 89.9% | CORRESPONDE A TRANSFERENCIA DEL EJERCICIO 2010 A 2011
| 81968 |  |  |  | INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN | - | - | 1367128 | 1366992 | 1366992 | 1366992 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 260 | 260 | 100% | CORRESPONDE A TRANSFERENCIA DEL EJERCICIO 2010 A 2011
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 67641 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y ANEXO , SERVICIO MEDICO, PREFECTURA Y ORIENTACION VOCACIONAL, REPARACION DE RED ELECTRICA, SUSTITUCION DE TECHO DE LAMINA Y TRANSFORMADOR EN LA SEC. TEC. NO. 21 | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 000913 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMENTO DE AGUILILLA | - | - | 82103 | 82103 | 82103 | 82103 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 78419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE EN SEC. TECNICA 21 | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 004509 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 835000 | 247733 | 247733 | 247733 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.3 | 30%
| 75425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES, SERVICIOS SANIT. INTENDENCIA Y BODEGA, EN EL J.N. PROFESOR ENRIQUE AGUILAR GONZALEZ | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 004481 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 793850 | 237716 | 237716 | 237716 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 73456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA | 3-ÁLVARO OBREGÓN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 004450 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 154233 | 154107 | 154107 | 154107 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 102372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA Y REPARACION DE SERVICIOS, EN J.N. JEAN PIAGET | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 008731 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 149058 | 44717 | 44717 | 44717 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 1 | 0.3 | 30%
| 102315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, EN J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 6-APATZINGÁN | LA HUERTA (HACIENDA DE LA HUERTA) | RURAL | 008730 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 54240 | 16272 | 16272 | 16272 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 1 | 0.3 | 30%
| 102493 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 6-APATZINGÁN | PRESA DEL ROSARIO | RURAL | 008737 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 137388 | 109910 | 109910 | 109910 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 102291 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INTENDENCIA Y BODEGA, EN JARDIN DE NIÑOS SRA. GUADALUPÉ OROZCO Y ENCISO | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 008727 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 157356 | 126885 | 126885 | 126885 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.81 | 81%
| 102677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA PRIM. BENITO JUAREZ 16DPR4609K | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 008755 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 149406 | 119525 | 119525 | 119525 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 102636 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA PRIM. OCTAVIO PAZ | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 008748 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 141462 | 42439 | 42439 | 42439 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 102643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACION DE TECHOS DE LOS EDIFICIOS EN SECUNDARIA TECNICA 80 | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 008749 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 735234 | 588187 | 588187 | 588187 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80% | METAS: REHABILITACION
| 102406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEVICIOS SANITARIOS, INTENDENCIA Y BODEGA EN J.N. MONTESORI | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 008732 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 297336 | 237869 | 237869 | 237869 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 73635 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE FERNANDEZ | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 004451 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 317350 | 95060 | 95060 | 95060 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 75095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 004455 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 327500 | 98152 | 98152 | 98152 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 69043 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. JUAN JOSE PASTOR MORALES | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 004351 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 114897 | 88168 | 88168 | 88168 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.77 | 77%
| 143077 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN PRIMARI EJIDO APATZINGAN | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 05963 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 117506 | 117347 | 117347 | 117347 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 102449 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. BENITO JUAREZ 16DPR2649Y | 6-APATZINGÁN | SAN JUAN DE LOS PLÁTANOS | RURAL | 008735 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 160920 | 128736 | 128736 | 128736 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 102611 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 008746 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 157260 | 125808 | 125808 | 125808 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 102582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACION DE TECHOS EN LA PRIM.LAZARO CARDENAS | 6-APATZINGÁN | EL ALCALDE | RURAL | 008744 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 220158 | 66047 | 66047 | 66047 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 102657 |  |  |  | CONSTRUCION DE BODEGA Y DIRECCION EN TELESECUNDARIA 813 | 6-APATZINGÁN | SAN JOSÉ NUEVO (SAN JOSÉ) | RURAL | 008753 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 184842 | 55453 | 55453 | 55453 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 143087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA 200 MT EN TELESECUNDARIA 888 | 8-AQUILA | EL DUIN | RURAL | 006592 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 81700 | 81583 | 81583 | 81583 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 67656 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS LETRINAS EN EL J.N. JUAN ESCUTIA | 8-AQUILA | MARIALITO | RURAL | 000918 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AQUILA | - | - | 19600 | 15680 | 15680 | 15680 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 67256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA POR SUSTITUCION SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. BENITO JUAREZ | 9-ARIO | ÁFRICA | RURAL | 000245 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MUCHOACAN | - | - | 183074 | 157275 | 157275 | 157275 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.86 | 86%
| 73283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO TALLER, DIRECCION Y BODEGA EN LA T.V. SECUNDARIA 705 | 9-ARIO | EL CHUPADERO | RURAL | 004449 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 433969 | 292891 | 292891 | 292891 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.67 | 67%
| 100807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. 16DPR5313G LA CAPILLA | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 007856 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMEINTO DE ARTEAGA | - | - | 173600 | 138880 | 138880 | 138880 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 81412 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS POR SUSTITUCION EN LA SEC. TECNICA 89 | 11-BRISEÑAS | BRISEÑAS DE MATAMOROS | URBANO | 006603 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 802750 | 501218 | 501218 | 501218 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.62 | 62%
| 105955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS CERCO PERIMETRAL, PATIO CIVICO Y RED ELECTRICA EN PRIMARI ANIÑOS HEROES | 11-BRISEÑAS | PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS) | URBANO | 006655 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS | - | - | 721623 | 721623 | 721623 | 721623 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 126087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA PRIM. IGANCIO ZARAGOZA | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 009091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | - | - | 110407 | 78862 | 78862 | 78862 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 126103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION Y CERCO PERIMETRAL POR SUSTITUCION EN PRIM. CON CLAVE 16DPR5058F | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 009095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | - | - | 110250 | 78750 | 78750 | 78750 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 1 | 0.71 | 71%
| 105960 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA | 12-BUENAVISTA | FELIPE ÁNGELES (EL PUJIDO) | RURAL | 009088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | - | - | 108500 | 32550 | 32550 | 32550 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 68996 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE EN LA SEC. TECNICA NO.137 | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA VIEJO | RURAL | 002143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 581878 | 352725 | 352725 | 352725 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.61 | 61%
| 125660 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS POR SUSTITUCION EN LA PRIM. LEONA VICARIO | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 008911 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN | - | - | 63851 | 63851 | 63851 | 63851 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 111262 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL EN LA SEC. CONSTITUCION DE 1917 | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 008903 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN | - | - | 94240 | 94240 | 94240 | 94240 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 125638 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO C CUATRO AULAS DE 2E.E., CON SERVICIOS SANITARIOS CADA UNA EN EL CAM | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 008907 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN | - | - | 126087 | 126087 | 126087 | 126087 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EDIFICIO
| 125744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL J.N. LEONA VICARIO | 17-CONTEPEC | TEPETONGO | RURAL | 008921 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | - | - | 196000 | 156800 | 156800 | 156800 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 125694 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL J.N. SANTIAGO RAMON Y CAJAL | 17-CONTEPEC | CONTEPEC | URBANO | 008913 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | - | - | 196000 | 58800 | 58800 | 58800 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 105961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION COOPERATIAV BODEGA Y REHABILITACION DE SEIS AULAS EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 17-CONTEPEC | MELCHOR OCAMPO (PATEO) | RURAL | 006604 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 490450 | 147134 | 147134 | 147134 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 125715 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.BN. JOSE REVUELTAS | 17-CONTEPEC | SALTO DE TEPUXTEPEC (TEPUXTEPEC) | RURAL | 008919 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | - | - | 196000 | 156800 | 156800 | 156800 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 136694 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 17-CONTEPEC | VENTA DE BRAVO | RURAL | 008924 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC | - | - | 196000 | 156800 | 156800 | 156800 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 107463 |  |  |  | CNSTRUCCION DE DOAS AULAS EN J.N. JESUS ROMERO | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 008893 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | HA YUNTAMIENTO DE CUITZEO | - | - | 290808 | 232646 | 232646 | 232646 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 110888 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION, PRIM. DON BENITO JUAREZ (LA NORIA) | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 008898 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | - | - | 174167 | 139334 | 139334 | 139334 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 110768 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 008897 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | - | - | 174552 | 139642 | 139642 | 139642 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 82898 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION SEC. FED. JESUS ROMERO FLORES | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 008891 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | - | - | 311535 | 249228 | 249228 | 249228 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 107330 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION, SECUNDARIA FRANCISCO J. MUGICA | 20-CUITZEO | SAN AGUSTÍN DEL PULQUE | URBANO | 008892 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | - | - | 311535 | 249228 | 249228 | 249228 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 110571 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO B, CUATRO AULAS DE 1S.E.E., AULA DE AUDICION, SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA Y CERCO PERIMETRAL CON MALLA Y RODAPIE: CENTRO DE ATENCION MULTIPLE. | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 008895 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | - | - | 1153796 | 923037 | 923037 | 923037 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80% | METAS: EDIFICIO
| 67485 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRI. RICARDO FLORES MAGON | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 000329 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCAN | - | - | 20060 | 20060 | 20060 | 20060 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 67468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. LIC. BENITO JUAREZ | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 000327 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 67497 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. SIERVO DE LA NACION | 21-CHARAPAN | OCUMICHO | URBANO | 000330 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN | - | - | 28470 | 28470 | 28470 | 28470 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 67569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACION DE RED HIDRAULICA EN EL J.N. ERANDI | 21-CHARAPAN | COCUCHO | URBANO | 000331 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 23510 | 23510 | 23510 | 23510 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 68991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. OVIDIO DE CROLY | 23-CHAVINDA | CHAVINDA | URBANO | 002142 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 209259 | 134288 | 134288 | 134288 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.64 | 64%
| 69052 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 311 | 23-CHAVINDA | LA CUESTITA | RURAL | 004356 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 75208 | 65501 | 65501 | 65501 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.87 | 87%
| 105962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIMARI A CUAHUTEMOC | 25-CHILCHOTA | ZOPOCO | RURAL | 006695 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA | - | - | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 105963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 25-CHILCHOTA | URÉN | RURAL | 006693 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA | - | - | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 105964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIMARIA TLILLACAPATZIN | 25-CHILCHOTA | SANTO TOMÁS | RURAL | 006691 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA | - | - | 98000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 69073 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA | 25-CHILCHOTA | TACURO (SANTA MARÍA TACURO) | RURAL | 004358 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 517200 | 155152 | 155152 | 155152 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 105965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 25-CHILCHOTA | TACURO (SANTA MARÍA TACURO) | RURAL | 006682 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA | - | - | 145815 | 145815 | 145815 | 145815 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 68512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. ERAXAMANI | 25-CHILCHOTA | CARAPAN | URBANO | 001411 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 115252 | 110039 | 110039 | 110039 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95%
| 105966 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS AGAPITO SILVA | 25-CHILCHOTA | TANAQUILLO | RURAL | 006686 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA | - | - | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 105967 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE RUBEN ROMERO | 25-CHILCHOTA | LOS NOGALES | RURAL | 006689 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA | - | - | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 69069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 25-CHILCHOTA | TACURO (SANTA MARÍA TACURO) | RURAL | 004357 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 44545 | 44495 | 44495 | 44495 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 68495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. TARIACURI | 25-CHILCHOTA | ICHÁN | URBANO | 001408 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 48973 | 48869 | 48869 | 48869 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 105968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO ENLA TV. SEC. NO .642 | 25-CHILCHOTA | HUÁNCITO | URBANO | 006697 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA | - | - | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 105969 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 008717 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | - | - | 381815 | 305451 | 305451 | 305461 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 69079 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE DIBUJO TECNICO EN LA SEC. FEDERAL | 29-CHURUMUCO | POTURO | RURAL | 004359 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 723500 | 361681 | 361681 | 361681 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.5 | 50%
| 67661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA POR SUSTITUCION DE ADOBE EN LA PRIM LAZARO CARDENAS DEL RIO | 29-CHURUMUCO | VALDOVINOS | RURAL | 000927 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | - | - | 123970 | 123970 | 123970 | 123970 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 105970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE | 29-CHURUMUCO | SAN MARTÍN DE LA LUZ | RURAL | 008715 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | - | - | 183428 | 183428 | 183428 | 183428 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 105971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO | 29-CHURUMUCO | EL CHOCOLATE | RURAL | 008718 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | - | - | 183428 | 183428 | 183428 | 183428 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 105972 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS | 29-CHURUMUCO | LOMA EL GUAYACÁN | RURAL | 006649 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | - | - | 183470 | 183470 | 183470 | 183470 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 105973 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA TV SEC 909 | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 008719 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | - | - | 434252 | 130276 | 130276 | 130276 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 111629 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS SIN MOBILIARIO; J.N. DR. IGNACIO SANCHEZ | 30-ECUANDUREO | ECUANDUREO | URBANO | 008969 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO | - | - | 77949 | 77949 | 77949 | 77949 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 69089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. JUAN DE LA FONTAINE | 33-GABRIEL ZAMORA | CHARAPENDO | RURAL | 004365 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 182905 | 111687 | 111687 | 111687 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.61 | 61%
| 67265 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N. ALFREDO ZALCE | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 000248 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 64927 | 55044 | 55044 | 55044 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.85 | 85%
| 75469 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO | 34-HIDALGO | SAN LUCAS HUARIRAPEO (LA MESA DE SAN LUCAS) | RURAL | 004486 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 98083 | 97798 | 97798 | 97798 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 68522 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y REHABILITACION DE TRES AULAS EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO | 34-HIDALGO | RINCÓN DE CEDEÑOS (RINCÓN DE DOLORES) | RURAL | 001412 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 268723 | 224256 | 224256 | 224256 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.5 | 83.3% | METAS: REHABILITACION
| 105974 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MUNDO DE SUEÑOS | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 006702 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | - | - | 219255 | 219255 | 219255 | 219255 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 105975 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS RAMON ISAAC ALCARAZ | 35-LA HUACANA | EL CHÁUZ | RURAL | 006665 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | - | - | 134784 | 134784 | 134784 | 134784 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 105976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS SALVADOR ALLENDE | 35-LA HUACANA | COLONIA ERNESTO RODRÍGUEZ | RURAL | 006663 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | - | - | 134784 | 134784 | 134784 | 134784 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 105977 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 35-LA HUACANA | LOS CIRIANCITOS (LÁZARO CÁRDENAS) | RURAL | 005977 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 111782 | 111719 | 111719 | 111719 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 105978 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BECKER | 35-LA HUACANA | MATA DE PLÁTANO | RURAL | 006668 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | - | - | 134784 | 134784 | 134784 | 134784 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 105979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 35-LA HUACANA | LOS CIRIANCITOS (LÁZARO CÁRDENAS) | RURAL | 006667 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | - | - | 134784 | 134784 | 134784 | 134784 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 105980 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO B CUATRO AULAS DE 1.5 EE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA Y CERCO PERIMETRAL CON RODAPIE EN EL CAM | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 006704 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | - | - | 281046 | 281046 | 281046 | 281046 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EDIFICIO
| 68483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS SIN OBILIARIO, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS | 36-HUANDACAREO | LA ESTANCIA | RURAL | 001407 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 155654 | 52891 | 52891 | 52891 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.34 | 34%
| 101010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO, BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. MELCHOR OCAMPO | 36-HUANDACAREO | SAN JOSÉ CUARO | RURAL | 008713 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | - | - | 157164 | 112260 | 112260 | 112260 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 114093 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL POR SUSTITUCION TELESECUNDARIA 166 | 37-HUANIQUEO | MANZA | RURAL | 008834 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO | - | - | 48552 | 48552 | 48552 | 48552 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 114123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION TELESECUNDARIA 169 | 37-HUANIQUEO | SAN MIGUEL TECACHO (TECACHO) | RURAL | 008835 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO | - | - | 58971 | 42122 | 42122 | 42122 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 114139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION TELESECUNDARIA 326 | 37-HUANIQUEO | SAN PEDRO PURUÁTIRO | RURAL | 008837 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO | - | - | 58971 | 42122 | 42122 | 42122 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 114048 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS POR SUSTITUCION EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 008832 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO | - | - | 313662 | 94099 | 94099 | 94099 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 113033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 65 | 38-HUETAMO | SANTA RITA | RURAL | 008987 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 142100 | 101500 | 101500 | 101500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 113048 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN T.V. SEC. NO. 852 | 38-HUETAMO | SANTIAGO CONGURIPO (SANTIAGO) | RURAL | 008989 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 142100 | 101500 | 101500 | 101500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 112904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION, TELESECUNDARIA 258 | 38-HUETAMO | SANTA MARÍA | RURAL | 008986 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 142100 | 101500 | 101500 | 101500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 113145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION, TELESECUNDARIA 384 | 38-HUETAMO | SAN MIGUEL MONTECILLOS (MONTECILLOS) | RURAL | 008997 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 142100 | 101500 | 101500 | 101500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 113199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION TELESECUNDARIA 468 | 38-HUETAMO | TZIRITZÍCUARO | RURAL | 009000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 142100 | 101500 | 101500 | 101500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 113217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION TELESECUNDARIA 636 | 38-HUETAMO | CAPEO | RURAL | 009002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 142100 | 101500 | 101500 | 101500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 113257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION TELESECUNDARIA 824 | 38-HUETAMO | IRAMUCO | RURAL | 009005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 142100 | 101500 | 101500 | 101500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 112206 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TELESECUNDARIA 66 | 38-HUETAMO | SAN JERÓNIMO | RURAL | 008979 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 119560 | 85400 | 85400 | 85400 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 112805 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL POR SUSTITUCION EN LA PRIM. FCO. I MADERO | 38-HUETAMO | TURITZIO | RURAL | 008983 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 129605 | 92575 | 92575 | 92575 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 1 | 0.71 | 71%
| 112756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL POR SUSTITUCION EN LA PRIM. IGNACIO ZARAGOZA | 38-HUETAMO | LOS HORNOS (LA CACAMICUA) | RURAL | 008982 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 102900 | 73500 | 73500 | 73500 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 1 | 0.71 | 71%
| 112886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, CHAPOTEADERO, ARENERO, CERCO PERIMETRAL,PATIO DE SERVICIO, ASOLEADERO Y ESTACIONAMIENTO EN ELCENDI 14 | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚÑEZ | URBANO | 008985 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 294000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | ENTIDAD FEDERATIVA | 1 | 0.71 | 71%
| 112840 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS | 38-HUETAMO | LA ESTANCIA | RURAL | 008984 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIE4NTO DE HUETAMO | - | - | 257250 | 183750 | 183750 | 183750 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 111694 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COCINA SECUNDARIA GENERAL | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚÑEZ | URBANO | 008971 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 462560 | 330400 | 330400 | 330400 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.71 | 71%
| 69098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD EN SEC. FED | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚÑEZ | URBANO | 004366 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 708959 | 413048 | 413048 | 413048 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.58 | 58%
| 112154 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. FEDERICO FROEBEL | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚÑEZ | URBANO | 008977 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 112700 | 80500 | 80500 | 80500 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 112725 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y TALLER DE DESTREZA MANUAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚÑEZ | URBANO | 008980 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 364560 | 260400 | 260400 | 260400 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 105981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL POR SUSTITUCION Y REPARACION DE PLAZA CIVICA J.N. VALENTIN GOMEZ FARIAS | 40-INDAPARAPEO | ZACAPENDO | RURAL | 006716 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO | - | - | 204330 | 145950 | 145950 | 145950 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: CERCO PERIMETRAL
| 105982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PRO SUSTITUCIONE N LA TV SEC ING PASCUAL ORTIZ RUBIO | 40-INDAPARAPEO | COLONIA BENITO JUÁREZ (CHAPITIRO) | RURAL | 006721 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO | - | - | 66222 | 66222 | 66222 | 66222 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: CERCO PERIMETRAL
| 82849 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIO RABASA | 40-INDAPARAPEO | SAN LUCAS PÍO | URBANO | 006714 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO | - | - | 131418 | 93870 | 93870 | 93870 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 100719 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. FRIDA KAHLO | 40-INDAPARAPEO | INDAPARAPEO | URBANO | 006717 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO | - | - | 131418 | 93870 | 93870 | 93870 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 82831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN T.V. EN LA PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 006708 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO | - | - | 78175 | 55839 | 55839 | 55839 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 143059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION COOPERATIVA Y BODEGA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO | 41-IRIMBO | SAN JOSÉ DE MAGALLANES (MAGALLANES) | RURAL | 006710 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO | - | - | 140914 | 100653 | 100653 | 100653 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 82548 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 006700 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO | - | - | 135142 | 96530 | 96530 | 96530 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 143060 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA JARDIN DE NIÑOS | 41-IRIMBO | SAN JOSÉ DE MAGALLANES (MAGALLANES) | RURAL | 006706 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO | - | - | 135142 | 96530 | 96530 | 96530 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 75477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA 853 | 41-IRIMBO | LA FRONTERA | RURAL | 004487 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 66164 | 66084 | 66084 | 66084 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 143061 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN EL JARDIN DE NIÑOS HERMANOS GUERRA | 45-JIQUILPAN | LOS REMEDIOS | URBANO | 008936 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN | - | - | 157304 | 125843 | 125843 | 125843 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 143062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS COOPERATIVAS Y BODEGAS EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 008934 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN | - | - | 314608 | 251686 | 251686 | 251686 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 143063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 008932 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN | - | - | 106771 | 106771 | 106771 | 106771 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 143064 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO B CUATRO AULAS, SERVICIOS, SANITARIOS, BODEGA Y PLAZSA CIVICA ENEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 008933 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN | - | - | 649894 | 649894 | 649894 | 649894 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EDIFICIO
| 125815 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS POR SUSTITUCION, PRIM. IGNACIO ZARAGOZA | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | 008841 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | - | - | 125465 | 125465 | 125465 | 125465 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 125859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER, TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ | 46-JUÁREZ | CERRO COLORADO | RURAL | 008843 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | - | - | 37010 | 37010 | 37010 | 37010 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
| 68542 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO ULTIPLE EN LA SEC. FED | 46-JUÁREZ | PARÍCUARO | RURAL | 001414 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 525655 | 453444 | 453444 | 453444 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.86 | 86%
| 74774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN TALLER DE ELECTRICIDAD EN LA SEC. FED. RICARDO FLORES MAGON | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | 004453 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 648439 | 507856 | 507856 | 507856 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.78 | 78%
| 56933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL J.N. FERNANDO DE ALVARADO TEZOZOMOC | 47-JUNGAPEO | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 000134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 64018 | 54091 | 54091 | 54091 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.69 | 84.5%
| 113661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA Y UN METRO DE RODAPIE, EN PRIMARIA GERTRUDIS BOCANEGRA | 48-LAGUNILLAS | PASTORES (OJO DE AGUA DE PASTORES) | RURAL | 008811 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | - | - | 29803 | 29803 | 29803 | 29803 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 113831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA 756 | 48-LAGUNILLAS | HUATZANGIO | RURAL | 008814 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | - | - | 142345 | 142345 | 142345 | 142345 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
| 113800 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS JAMIE TORRES BODET | 48-LAGUNILLAS | LA CAJA | RURAL | 008813 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | - | - | 129389 | 129389 | 129389 | 129389 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 84133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA SINMOBILIARIO Y SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUICON EN PRIM JOSE MA MORELOS | 50-MARAVATÍO | HUAJUMBARITO | RURAL | 009202 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MARAVTIO | - | - | 298293 | 213066 | 213066 | 213066 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 84116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DIRECICONBODEGA Y PATIO CIVICO EN TELESECUNDRIA 854 | 50-MARAVATÍO | LA LAJA | RURAL | 009198 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MARAVTIO | - | - | 193545 | 138246 | 138246 | 138246 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 1 | 0.71 | 71%
| 126684 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 Y RED ELECTRICA EXT EN TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 50-MARAVATÍO | SANTIAGO PURIATZÍCUARO | URBANO | 04521 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 331295 | 309531 | 309531 | 309531 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.93 | 93%
| 84058 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION EN SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO | 50-MARAVATÍO | APEO | RURAL | 009177 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | - | - | 285327 | 203805 | 203805 | 203805 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 1.43 | 71.5%
| 84075 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON | 50-MARAVATÍO | APEO | RURAL | 009179 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | - | - | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 110943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 008899 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | - | - | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 64136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. FRANCISCO J. MUJICA | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 000138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 174103 | 170792 | 170792 | 170792 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98%
| 126653 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 50-MARAVATÍO | SAN ISIDRITO | RURAL | 004518 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 177590 | 109838 | 109838 | 109838 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95%
| 125594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N.AMADO NERVO | 50-MARAVATÍO | POMOQUITA | RURAL | 008904 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | - | - | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 125610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA | 50-MARAVATÍO | SAN NICOLASITO | RURAL | 008906 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | - | - | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 111034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO J.N. LAZARO CARDENAS | 50-MARAVATÍO | SAN MIGUEL CURINHUATO | RURAL | 008902 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | - | - | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 78654 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO, PRIM. CUAUHTEMOC | 50-MARAVATÍO | SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO) | RURAL | 004517 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 177590 | 108392 | 108392 | 108392 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.61 | 61%
| 78470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN TALLER DE CARPINTERIA EN EL CAM | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 004512 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 195860 | 104224 | 104224 | 104224 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.53 | 53%
| 84093 |  |  |  | CONSTRUCICOND E UN AULA POR SUSTITUCION EN PRIMARIA PLAN DE AYUTLA | 50-MARAVATÍO | HUARAQUEO | RURAL | 009187 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | - | - | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 78438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN EL J.N. TEMAXTLIANI | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 004510 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 110756 | 82888 | 82888 | 82888 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.75 | 75%
| 143065 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USUSO MULTIPLES EN PRIMARIA NACIONES UNIDAS | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 009072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 99764 | 79811 | 79811 | 79811 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 69107 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOA AULAS SIN MOBILIARIO EN LA PRIM.JUAN DE LA BARRERA | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 004369 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 234337 | 188254 | 188254 | 188254 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 143066 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS POR SUSTITUCION EN PRIMARIA PRIMERO DE MAYO | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | 009070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 322770 | 258216 | 258216 | 258216 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 143067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS SIN MOBILIARIO Y SERVICIOS SANITARIOS PRIMARIA NUEVA CREACION | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | 009073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 665525 | 532419 | 532419 | 532419 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 143068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS INTENDENCIAS ENP RIMARIA HERIBERTO JARA | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | 009068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 163520 | 130816 | 130816 | 130816 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 75496 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE EN SEC. FEDERAL SIGLO XXI | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | 004489 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 361193 | 333036 | 333036 | 333036 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.92 | 92%
| 143069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERIVICIO SANITARIO POR DEMANDA EN PRIMARIA VASCO DE QUIROGA | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 006601 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 599200 | 179285 | 179285 | 179285 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 143070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE MECANOGRAFIA EN SECUNDARIA SIGLO XXI | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | 009060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 489300 | 391440 | 391440 | 391440 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.8 | 80%
| 75511 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. JUAN N.ALVAREZ | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 004490 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 47875 | 47757 | 47757 | 47757 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.99 | 99%
| 143071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN JARDIN DE NIÑOS GEORGES LISZET | 52-LÁZARO CÁRDENAS | PLAYA AZUL | URBANO | 009062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 242054 | 193643 | 193643 | 193643 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 143072 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDLAOG | 52-LÁZARO CÁRDENAS | BUENOS AIRES | URBANO | 009064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 242186 | 193748 | 193748 | 193748 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 69007 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y AULA DE USOS MULTIPLES EN EL J.N. ALFREDO URUCHURTU | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 002149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 134851 | 134769 | 134769 | 134769 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.99 | 99%
| 75360 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. JUAN RULFO | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 004477 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 182280 | 179945 | 179945 | 179945 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 69103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LA MIRA | URBANO | 004368 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 18490 | 18170 | 18170 | 18170 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98%
| 75166 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | 004459 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 195805 | 193305 | 193305 | 193305 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 75349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 004476 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 10456 | 6301 | 6301 | 6301 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60%
| 69174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN PRIMARIA | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | 000254 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 68475 | 65402 | 65402 | 65402 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.96 | 96%
| 63972 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. NACIONES UNIDAS | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 000136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 49217 | 46144 | 46144 | 46144 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94%
| 64405 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. RAFAEL RAMIREZ | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 000147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 79819 | 79678 | 79678 | 79678 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 61615 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION SIN MOBILIARIO EN LA PRIM.18 DE MARZO | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | 000135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 62705 | 61664 | 61664 | 61664 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98%
| 69100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO Y UN AULA COCINA EN EL J.N. JUAN LORENZO BERNINI | 52-LÁZARO CÁRDENAS | BUENOS AIRES | URBANO | 004367 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 174644 | 172143 | 172143 | 172143 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 113401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA SIN MOBILIARIO EN JARDIN DE NIÑOS ALBERTO CORIA (16DJN0648V) | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 009026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 114620 | 34386 | 34386 | 34386 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 125936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN SEC. TECNICA 119 | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 009147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 240900 | 192720 | 192720 | 192720 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 75304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA PRIM. RUBEN JARAMILLO | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004473 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 96598 | 63536 | 63536 | 63536 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.66 | 66%
| 68878 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PRIM. PROF. JESUS ALVAREZ CONSTANTINO | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 001428 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 281847 | 271719 | 271719 | 271719 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.96 | 96%
| 78506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO 1ERA ETAPA EN LA SEC. TECNICA NO. 120 | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004513 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 154764 | 121790 | 121790 | 121790 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.79 | 79%
| 69165 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO DE 4 E.E. Y TALLER DE CORTE Y CONFECCION DE 5 E.E. EN LA SEC. FED. WESCENLAO VICTORIA SOTO | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004409 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 130672 | 69160 | 69160 | 69160 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 1.06 | 53%
| 67406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COPUTO Y UN AULA, CERCO PERIMETRAL CON UN METRO DE RODAPIE EN LA SEC. TEC.136 | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 000260 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 1339650 | 401880 | 401880 | 401880 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.3 | 30%
| 68889 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS, COOPERATIVA, BODEGA Y DIRECCION EN LA PRIM. SENTIMIENTOS DE LA NACION | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 001430 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 660671 | 649355 | 649355 | 649355 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.98 | 98%
| 143073 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN PRIMARIA NARCISO BASSOLS | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 005960 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 420601 | 410814 | 410814 | 410814 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.97 | 97%
| 73196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN ELJARDIN DE NIÑOS MIGUEL BERNAN JIMENEZ | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004448 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 198136 | 115938 | 115938 | 115938 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.59 | 59%
| 68553 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS DE PRIM.CUAUHTEMOC | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 001415 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 319097 | 309377 | 309377 | 309377 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.97 | 97%
| 122344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIM SIN NOMBRE FRACC. CIUDAD JARDIN | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 009036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 114620 | 91696 | 91696 | 91696 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 113512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. FRAY LUIS DE LEON 16DJN2181V COLONIA GERTRUDIS BOCANEGRA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 009077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 114620 | 91696 | 91696 | 91696 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 125919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. MARIANO RIVAS | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 009145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 114620 | 91696 | 91696 | 91696 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 122156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 009033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 114620 | 91696 | 91696 | 91696 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 113664 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN PRIM. GILDARDO MAGAÑA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 009029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 114620 | 34386 | 34386 | 34386 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 122039 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN PRIM. MARIANO ESCOBEDO | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 009031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MORELIA | - | - | 114620 | 91696 | 91696 | 91696 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 122242 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN PRIM. BENITO JUAREZ | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 009035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 114620 | 91696 | 91696 | 91696 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 125159 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y CERCO PERIMETRAL EN EL J.N. MISION DEL VALLE | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 009038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 153335 | 153335 | 153335 | 153335 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 96349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULAY CERCO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA (16DPR5328I) COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 009049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 167700 | 50310 | 50310 | 50310 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 143074 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO A PLAZA DE AUDICON PLAZA DE DEFICIENTES Y CERCO PERIMETRAL CON UN METRO DE RODAPIE EN EL CAM | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 008345 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 2211350 | 653772 | 653772 | 653772 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: EDIFICIO
| 75335 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO C (CUATRO AULAS CON SERVICIOS SANITARIOS C/U ) EN EL CAM | 53-MORELIA | TACÍCUARO | RURAL | 004475 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 906600 | 799017 | 799017 | 799017 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.88 | 88% | METAS: EDIFICIO
| 75319 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO C (CUATRO AULAS) EN EL CAM | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004474 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 906600 | 271132 | 271132 | 271132 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: EDIFICIO
| 146903 |  |  |  | TERMINACION DE TRES AULAS EN J.N. EXPERIMENTAL | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 006602 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 410980 | 408122 | 408122 | 408122 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.99 | 99%
| 75399 |  |  |  | TERMINACION (PLAZA CIVICA, CHAPOTEADERO, ESTACIONAMIENTO, FILTRO DE ACCESO Y MUEBLE PARA CAMARA DE OBSERVACION) EN EL CENDI NO. 9 | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004480 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 322006 | 321970 | 321970 | 321970 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.99 | 99% | METAS: EDIFICIO
| 83137 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA PRIM. 21 DE MAYO | 55-MÚGICA | GÁMBARA | URBANO | 008948 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUGICA | - | - | 131214 | 39364 | 39364 | 39364 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 82970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGAS PRIM. JOSE RENTERIA LUVIANO | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 008946 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUGICA | - | - | 131214 | 39364 | 39364 | 39364 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 143075 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO Y REPACION GENERAL DE JARDIN DE NIÑOS JESUS F. CONTRERAS | 55-MÚGICA | CUATRO CAMINOS | RURAL | 008944 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUGICA | - | - | 225450 | 67635 | 67635 | 67635 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 82931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO Y REPARACION GENERAL DE DOS AULAS, JARDIN DE NIÑOS BAUME | 55-MÚGICA | NUEVO CAPIRIO (CAPIRIO NUEVO) | RURAL | 008943 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUGICA | - | - | 196974 | 59092 | 59092 | 59092 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 68923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS SIN MOBILIARIO, AULA COCINA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. TANGAXOAN | 56-NAHUATZEN | COMACHUÉN | URBANO | 001439 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 609201 | 369244 | 369244 | 369244 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.61 | 61%
| 68592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM.VASCO DE QUIROGA | 56-NAHUATZEN | ARANTEPACUA | URBANO | 001419 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESRADO DE MICHOACAN | - | - | 287981 | 198670 | 198670 | 198670 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.69 | 69%
| 75566 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO PRIM. JOSE MA. MORELOS | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 004498 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 131775 | 130243 | 130243 | 130243 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 111412 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO, TELESECUNDARIA 795 | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | LOS LOBOS | RURAL | 008966 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | - | - | 29333 | 29333 | 29333 | 29333 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 111549 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO, TELESECUNDARIA 858 | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | ZACÁNDARO | RURAL | 008967 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H YUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | - | - | 30115 | 30115 | 30115 | 30115 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 87859 |  |  |  | CONTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | 59-NUEVO URECHO | LA IBÉRICA (LA GOTERA) | RURAL | 005967 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 20509 | 20457 | 20457 | 20457 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 69137 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 884 | 61-OCAMPO | MANZANA DE SAN LUIS | URBANO | 004374 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 443700 | 219659 | 219659 | 219659 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.5 | 50%
| 143078 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER BODEGA, DIRECCION Y SERVICIOS ANITARIO EN TELESECUNDARI A884 | 61-OCAMPO | MANZANA DE SAN LUIS | URBANO | 005950 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 745600 | 222115 | 222115 | 222115 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.3 | 30%
| 143079 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER, BODEGA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA 741 | 61-OCAMPO | CERRO PRIETO | RURAL | 005948 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 738000 | 351463 | 351463 | 351463 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.48 | 48%
| 143080 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS | 61-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 005968 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 167878 | 84085 | 84085 | 84085 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50%
| 69011 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO MULTIPLE EN LA SEC. ANTONIO MENDEZ RODRIGUEZ | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 002154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 297279 | 214423 | 214423 | 214423 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.72 | 72%
| 75272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. JOSE MARIA MORELOS | 63-PANINDÍCUARO | J. TRINIDAD REGALADO (LA COLONIA) | RURAL | 004470 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 124111 | 124050 | 124050 | 124050 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.99 | 99%
| 75286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO (4E.E.) EN LA SECUNDARIA LAZATRO CARDENAS | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 004471 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 170734 | 165627 | 165627 | 165627 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.97 | 97%
| 68568 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO B CUATRO AULAS 1.5 EE, SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA Y CERCO PERIMETRAL CON RODAPIE | 64-PARÁCUARO | ANTÚNEZ (CAMPO AGRÍCOLA EXPERIMENTAL) | RURAL | 001416 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 2131600 | 639460 | 639460 | 639460 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: EDIFICIO
| 68911 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA. DIERCCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CLAVE 16DJN2844K | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 001437 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 571078 | 359739 | 359739 | 359739 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.63 | 63%
| 143081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA 197 | 65-PARACHO | CHERÁN ATZICUIRÍN (CHERANÁSTICO) | RURAL | 006606 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 131614 | 131318 | 131318 | 131318 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 125772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO, PRIMARIA PROFESOSR LUIS SEPULVEDA VAZQUEZ | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 008839 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PARACHO | - | - | 173845 | 52154 | 52154 | 52154 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 75225 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO B (CUATRO AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 1.5 E.E. SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA) EN EL CAM | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 004468 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 657700 | 197234 | 197234 | 197234 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: EDIFICIO
| 143082 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA SIN MOBILIARIO EN TELESECUNDARIA 405 | 66-PÁTZCUARO | SANTA JUANA | RURAL | 009108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | - | - | 144090 | 43277 | 43277 | 43277 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 143083 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANTARIOS EN JARDIN DE NIÑOS CONTANTINO HUITZIMENGARI | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 009105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | - | - | 229200 | 68760 | 68760 | 68760 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 143084 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS SKLODOUSKA | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 009106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | - | - | 144090 | 43227 | 43227 | 43227 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 68943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. JOSE MA. MORELOS | 66-PÁTZCUARO | COLONIA MIGUEL HIDALGO (LA CADENITA) | RURAL | 001448 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 47722 | 46907 | 46907 | 46907 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98%
| 64228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM 16 DE SEPTIEMBRE | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 000143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 151552 | 147233 | 147233 | 147233 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.97 | 97%
| 69015 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE EN LA SEC. TECNICA NO. 63 | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 002155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 579817 | 236459 | 236459 | 236459 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.41 | 41%
| 69142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. ISABEL MARTINEZ | 68-PERIBÁN | PERIBÁN DE RAMOS | URBANO | 004377 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 148036 | 146600 | 146600 | 146600 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 67276 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS SIN MOBILIARIO EN EL J.N. GABRIELA MISTRAL | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | 000251 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 59604 | 31904 | 31904 | 31904 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.54 | 54%
| 100620 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS, SERVS SANITARIOS Y BODEGA RED ELECTRICA EXT. EN CAPEP | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | 005946 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 963041 | 950615 | 950615 | 950615 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.99 | 99%
| 75380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIRECCION Y BODEGA EN LA T.V. SEC. 30 | 69-LA PIEDAD | EL FUERTE (SAN JUAN DEL FUERTE) | RURAL | 004479 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 352654 | 340510 | 340510 | 340510 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.97 | 97%
| 67666 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS SIN MOBILIARIO EN LA SEC. FED. GILDARDO MAGAÑA | 70-PURÉPERO | PURÉPERO DE ECHÁIZ | URBANO | 000932 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PUREPERO | - | - | 103250 | 103250 | 103250 | 103250 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 143085 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL POR SUSTITUCION EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 71-PURUÁNDIRO | LA EXCUSA | RURAL | 008779 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO | - | - | 107541 | 76815 | 76815 | 76815 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: CERCO PERIMETRAL
| 68507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. IGNACIO ZARAGOZA | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 001409 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 84669 | 44194 | 44194 | 44194 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.52 | 52%
| 67427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. HIMNO NACIONAL | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 000290 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 122998 | 122243 | 122243 | 122243 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 97597 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO, EN PRIM. JOSE MA.MORELOS | 71-PURUÁNDIRO | EL ARMADILLO | RURAL | 004520 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 154936 | 154727 | 154727 | 154727 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 68418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA PRIM.ARTICULO 27 | 72-QUERÉNDARO | PUEBLO VIEJO | RURAL | 000935 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO | - | - | 99400 | 99400 | 99400 | 99400 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 143086 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION Y CERCO PERIMETRAL CON UN METRO DE RODAPIE EN TELESECUNDARIA 207 | 72-QUERÉNDARO | PUEBLO VIEJO | RURAL | 007855 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 490350 | 222680 | 222680 | 222680 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.45 | 45%
| 55545 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 000123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 52834 | 37127 | 37127 | 37127 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.7 | 70%
| 100658 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN JARDIN DE NIÑOS TZITZIKI SAPICHU | 75-LOS REYES | LOS REYES DE SALGADO | URBANO | 005956 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 206285 | 95374 | 95374 | 95374 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.46 | 46%
| 75528 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET | 75-LOS REYES | SANTA ROSA | RURAL | 004491 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 181564 | 170230 | 170230 | 170230 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94%
| 69110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. TZITZIQUI SAPICHU | 75-LOS REYES | LOS REYES DE SALGADO | URBANO | 004370 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 87362 | 86323 | 86323 | 86323 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 67392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. JOSE FCO. TRINIDAD | 75-LOS REYES | LOS REYES DE SALGADO | URBANO | 000256 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 119162 | 45241 | 45241 | 45241 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.38 | 38%
| 68576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION SIN MOBILIARIO EN LA PRIM MELCHOR OCAMPO | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 001417 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 180618 | 79197 | 79197 | 79197 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.44 | 44%
| 55592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA SEC. VICENTE RIVA PALACIO | 77-SAN LUCAS | VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO) | URBANO | 000125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 133007 | 94806 | 94806 | 94806 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 104617 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL POR SUSTITUCION EN TELESECUNDARIA 96 | 78-SANTA ANA MAYA | EL CUERVO | RURAL | 008791 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA | - | - | 19901 | 19901 | 19901 | 19901 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 19901 | 19901 | 100%
| 113744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS CON BODEGA Y DIRECCION,PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA 912 | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 008792 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA | - | - | 83036 | 83036 | 83036 | 83036 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 67585 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y ANEXO EN LA SEC. BENITO JUAREZ | 79-SALVADOR ESCALANTE | PARAMUÉN | RURAL | 000350 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | - | - | 50763 | 50763 | 50763 | 50763 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 69143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. NO. 896 | 79-SALVADOR ESCALANTE | CUANGATZIO | RURAL | 004379 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 179160 | 104317 | 104317 | 104317 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.58 | 58%
| 69022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. NO. 876 | 80-SENGUIO | CACHIVI | RURAL | 002157 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 69236 | 68561 | 68561 | 68561 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 100868 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA SEC. FEDERAL | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 007911 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO | - | - | 68754 | 68754 | 68754 | 68754 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 100888 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. RAFAEL RAMIREZ | 81-SUSUPUATO | RANCHO VIEJO | RURAL | 007914 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO | - | - | 40460 | 40460 | 40460 | 40460 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 69145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. MARTIRES DE CANANEA | 82-TACÁMBARO | PEDERNALES | URBANO | 004380 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 106839 | 106839 | 106839 | 106839 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 143088 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO | 82-TACÁMBARO | TECARIO | RURAL | 006722 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | - | - | 67655 | 67655 | 67655 | 67655 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 143089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN PRIMARIA JUSTO SIERRA | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 008766 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TANGAMANDAPIO | - | - | 136632 | 136632 | 136632 | 136632 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 143090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS ( JERUSALEN) | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 008768 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | - | - | 136632 | 136632 | 136632 | 136632 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 143091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE ARTESANIAS, EN SECUNDARIA FEDERAL INSURGENTES | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 008763 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | - | - | 144798 | 144798 | 144798 | 144798 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
| 75115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA PRIM. 21 DE MARZO | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 004456 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 630900 | 184655 | 184655 | 184655 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.29 | 29%
| 143092 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA CON MOBILIARIO EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO MORENO | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 006651 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | - | - | 142020 | 142020 | 142020 | 142020 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 143093 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN UN JARDIN DE NIÑOS TAGORE RABINDRANATH | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 008764 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TANGAMANDAPIO | - | - | 144798 | 144798 | 144798 | 144798 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 143094 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS | 84-TANGAMANDAPIO | LOS HUCUARES | RURAL | 006650 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | - | - | 142020 | 113616 | 113616 | 113616 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 68934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS, AULA COCINA , SERVS SANITARIOS Y DIRECCION EN EL J.N. TSIKARIKUA | 85-TANGANCÍCUARO | PATAMBAN (PATAMBAM) | URBANO | 001445 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 765748 | 210144 | 210144 | 210144 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.27 | 27%
| 69027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 866 | 86-TANHUATO | TINAJA DE VARGAS | RURAL | 002159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 294592 | 182053 | 182053 | 182053 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.62 | 62%
| 100644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO,TALLER,BODEGA. DIRECCION Y SERVS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA 866 | 86-TANHUATO | TINAJA DE VARGAS | RURAL | 005952 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 521317 | 195373 | 195373 | 195373 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.37 | 37%
| 90814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN PRIM. MIGUEL HIDALGO | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | 005969 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 82986 | 80959 | 80959 | 80959 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98%
| 75609 |  |  |  | EDIFICIO B CUATRO AULAS 1.5 EE. SANITARIO Y BODEGA EN CAM | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | 004505 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 573420 | 252408 | 252408 | 252408 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.44 | 44% | METAS: EDIFICIO
| 69147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS SIN MOBILIARIO EN EL J.N. JEAN PIAGET | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 004381 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 405520 | 231954 | 231954 | 231954 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.57 | 57%
| 69034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN LA T.V. SEC. NO. 691 | 88-TARÍMBARO | CAÑADA DE LOS SAUCES | RURAL | 002160 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 297300 | 89059 | 89059 | 89059 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.3 | 30%
| 68916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. ROSAURA ZAPATA | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 001438 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 228005 | 218035 | 218035 | 218035 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.96 | 96%
| 75196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA T.V. SEC. JESUS ROMERO FLORES | 88-TARÍMBARO | SAN PEDRO DE LOS SAUCES | RURAL | 004466 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 469700 | 140246 | 140246 | 140246 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 68471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, LABORATORIO MULTIPLE, SERVS SANITARIOS, PORTICO, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA SEC. TEC. NO. 138 | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 001406 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DEM ICHOACAN | - | - | 3487995 | 1535324 | 1535324 | 1535324 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.44 | 44%
| 78367 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE MECANOGRAFIA SEC. TEC. 104 | 88-TARÍMBARO | EXHACIENDA DE URUÉTARO | RURAL | 004506 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 593280 | 177528 | 177528 | 177528 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.3 | 30%
| 143095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 005979 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 154121 | 154064 | 154064 | 154064 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 75156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACION DE LA RED ELECTRICA EN LA SEC. FEDERAL MOISES SAENZ | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 004458 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 688402 | 646728 | 646728 | 646728 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94%
| 113124 |  |  |  | CONSRUCCION DE INTENDENCIA EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA | 94-TLAZAZALCA | TLAZAZALCA | URBANO | 008995 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA | - | - | 127454 | 127454 | 127454 | 127454 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 67594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOSEN LA PRIM UNIFICACION | 94-TLAZAZALCA | UREPETIRO | RURAL | 000365 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA | - | - | 63450 | 63450 | 63450 | 63450 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 102019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA E INTENDENCIA EN EL J.N. FRANCISCO I MADERO | 95-TOCUMBO | SANTA CLARA DE VALLADARES | URBANO | 008720 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOCUMBO | - | - | 58804 | 58804 | 58804 | 58804 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 143096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER, BODEGA Y DIRECCION TELESECUNDARIA 667 | 96-TUMBISCATÍO | GRACIANO SÁNCHEZ (EL SOCORRO) | RURAL | 006595 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 458900 | 137484 | 137484 | 137484 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 75554 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. NO. 667 | 96-TUMBISCATÍO | GRACIANO SÁNCHEZ (EL SOCORRO) | RURAL | 004494 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 112351 | 112350 | 112350 | 112350 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 55662 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA SEC. FED GRAL FRANCISCO J. MUGICA | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 000128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 362018 | 299738 | 299738 | 299738 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.83 | 83%
| 143097 |  |  |  | AMPLIACION DE PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD | 99-TUZANTLA | EL ENCINAL | RURAL | 008956 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA | - | - | 63568 | 63568 | 63568 | 63568 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 143098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL POR SUSTITUCION ALBERGUE JOSE SIXTO VERDUZCO | 99-TUZANTLA | TUZANTLA | URBANO | 008958 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA | - | - | 6223 | 4445 | 4445 | 4445 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: CERCO PERIMETRAL
| 143099 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL POR SUSTITUCION TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA | 99-TUZANTLA | EL OLIVO | RURAL | 008955 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA | - | - | 59163 | 42259 | 42259 | 42259 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: CERCO PERIMETRAL
| 143100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO POR SUSTITUCION PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 99-TUZANTLA | CAÑA QUEMADA | RURAL | 008953 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA | - | - | 63568 | 63568 | 63568 | 63568 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 143101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y CERCO PERIMETRAL TELESECUNDARIA 5 DE MAYO | 99-TUZANTLA | SOLEDAD GRANDE | RURAL | 008957 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA | - | - | 99583 | 71130 | 71130 | 71130 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 114324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN TELESECUNDARIA 282 | 100-TZINTZUNTZAN | ISLA DE PACANDA (ISLA PACANDA) | RURAL | 009120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | - | - | 50652 | 36180 | 36180 | 36180 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 114284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN PRIMARIA BENITO JUAREZ | 100-TZINTZUNTZAN | CUCUCHUCHO (SAN PEDRO CUCUCHUCHO) | RURAL | 009113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | - | - | 88330 | 63093 | 63093 | 63093 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 113410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN PRIMARIA ERENDIRA | 100-TZINTZUNTZAN | IHUATZIO | URBANO | 008794 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | - | - | 88330 | 63093 | 63093 | 63093 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 126128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, INTENDENCIA Y BODEGA EN J.N. GABRIELA MISTRAL | 100-TZINTZUNTZAN | IHUATZIO | URBANO | 009110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | - | - | 208328 | 148806 | 148806 | 148806 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 125963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN PRIM. MIGUEL HIDALGO | 101-TZITZIO | DEVANADOR DE RIVERA (EL DEVANADOR) | RURAL | 009151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | - | - | 125986 | 37796 | 37796 | 37796 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 105933 |  |  |  | CONSTRUCCIN DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 102-URUAPAN | ANGAHUAN | URBANO | 008874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 122349 | 97879 | 97879 | 97879 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 105934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL EN LA SECUNDARIA FED 3 | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 009007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 404850 | 121455 | 121455 | 121455 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 105935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 008865 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 169494 | 50848 | 50848 | 50848 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 105936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 008868 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 169500 | 50850 | 50850 | 50850 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 105937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN CRISTIAN ANDERSEN | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 006653 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 158010 | 47403 | 47403 | 47403 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.36 | 36%
| 105938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA SIN MOBILIARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON | 102-URUAPAN | TEJERÍAS (TEJERÍAS DE SANTA CATARINA) | RURAL | 008867 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 109770 | 87816 | 87816 | 87816 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 105939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA SIN MOBILIARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 008870 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 150852 | 45255 | 45255 | 45255 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 105940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA TV SEC. 306 | 102-URUAPAN | TEJERÍAS (TEJERÍAS DE SANTA CATARINA) | RURAL | 008888 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 85284 | 25585 | 25585 | 25585 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 0.3 | 30%
| 67625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. CONSTITUCION DE APATZINGAN | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 000376 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 68968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 002129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 20190 | 20190 | 20190 | 20190 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 105941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA PRIMARIA CUAHUTEMOC | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 008882 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 469335 | 140800 | 140800 | 140800 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 105942 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS POR SUSTITUCION EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 008881 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 469338 | 375470 | 375470 | 375470 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 105943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BODEGA EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 008879 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 165180 | 49554 | 49554 | 49554 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 105944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PRIMARIA GNERAL IGNACIO ZARAGOZA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 006647 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 252930 | 75879 | 75879 | 75879 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.36 | 36%
| 105945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS POR SUSTITUCION EN LA TV SEC 115 | 102-URUAPAN | EL SABINO | RURAL | 008885 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 252546 | 75763 | 75763 | 75763 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 105946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERIVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA TATA VASCO | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 006599 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 707700 | 212197 | 212197 | 212197 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 105947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA E INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS URUAPAN | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 006605 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 412650 | 123317 | 123317 | 123317 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 105948 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCION EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 102-URUAPAN | SANTA ROSA (SANTA BÁRBARA) | RURAL | 008877 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 300876 | 240701 | 240701 | 240701 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 105949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 008872 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 696216 | 556973 | 556973 | 556973 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 68961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. DE NIÑOS LUIS VAN BEETHOVEN | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 002126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 26910 | 26910 | 26910 | 26910 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 68963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIRECCION EN EL J.N. MARIA MONTESSORI | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 002127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 15380 | 15380 | 15380 | 15380 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 68953 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS AZTECA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 002123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 23150 | 23150 | 23150 | 23150 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 68957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO BASSOLS | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 002124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 22859 | 22859 | 22859 | 22859 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 105950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS PELAGIO A RODRIGUEZ GUILLEN | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 008863 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 115824 | 92659 | 92659 | 92659 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 105951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS TLALOC | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 008861 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 121878 | 97502 | 97502 | 97502 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 68965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. ARIA MONTESSORI | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 002128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 23060 | 23060 | 23060 | 23060 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 68959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. DE NIÑOS AZTECA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 002125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 23890 | 23890 | 23890 | 23890 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 105952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC 251 | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 008886 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 133320 | 39996 | 39996 | 39996 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 105953 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS LENNIN | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 008871 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 109770 | 87816 | 87816 | 87816 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 67620 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. ERANDENI | 102-URUAPAN | CAPÁCUARO | URBANO | 000373 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 67238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. PUREPECHA | 102-URUAPAN | TOREO ALTO (TOREO EL ALTO) | RURAL | 000150 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 46987 | 45968 | 45968 | 45968 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98%
| 67630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN J.N. HEROES DE URUAPAN (SAN RAFAEL) | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 000377 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 105954 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIMARIA PROFR. GENARO VAZQUEZ ROJAS | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 008876 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 109770 | 32931 | 32931 | 32931 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 67634 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 114 | 102-URUAPAN | ANGAHUAN | URBANO | 000378 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 64593 |  |  |  | COSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA PRIM CUAUHTEMOC | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 00149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 201027 | 200454 | 200454 | 200454 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 83268 |  |  |  | ADAPTACION DE UN AULA COMO LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA 438 | 103-VENUSTIANO CARRANZA | EL FORTÍN | RURAL | 009084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | - | - | 165928 | 49778 | 49778 | 49778 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.3 | 30%
| 56790 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA PRIM. MARTIRES DE LA REVOLUCION | 103-VENUSTIANO CARRANZA | CUMUATILLO | URBANO | 000131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 46084 | 44321 | 44321 | 44321 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.96 | 96%
| 83206 |  |  |  | CONSTRUCIION DE CERCO PERIMETRAL POR SUSTITUCION EN SECUNDARIA FED. 16DES0183P | 103-VENUSTIANO CARRANZA | CUMUATILLO | URBANO | 009081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | - | - | 742630 | 222789 | 222789 | 222789 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 1 | 0.3 | 30%
| 83240 |  |  |  | CONSTRUCIION DE UN AULA, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL, EN EL J.N. 16DJN2918L. EN LOCALIDAD EL MONTE | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 009082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | - | - | 649110 | 194733 | 194733 | 194733 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 67437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS POR SUSTITUCION EN LA PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 104-VILLAMAR | LAS ZARQUILLAS | RURAL | 000303 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 607000 | 182092 | 182092 | 182092 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 68951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION COOPERATIVA Y ANEXO EN LA PRIM.LAZARO CARDENAS | 105-VISTA HERMOSA | LOS PILARES | RURAL | 001781 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA | - | - | 27150 | 27150 | 27150 | 27150 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 68949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE | 105-VISTA HERMOSA | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | URBANO | 001779 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA | - | - | 31100 | 31100 | 31100 | 31100 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 114344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INTENDENCIA Y REPARACION DE PATIO CIVICO EN PRIMARIA CONSTITUCIOND E 1917 | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 009127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YURECUARO | - | - | 59761 | 42686 | 42686 | 42686 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 56844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. ROSARIO CASTELLANOS | 106-YURÉCUARO | EL TEQUESQUITE | RURAL | 000132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 41261 | 40755 | 40755 | 40755 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 91035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER, EN TELESECUNDARIA 697 | 107-ZACAPU | VISTA HERMOSA | RURAL | 005972 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 19724 | 19629 | 19629 | 19629 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.99 | 99%
| 69150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION SIN EQUIPO EN LA SEC. FED. MARIANO MATAMOROS | 107-ZACAPU | CANTABRIA | RURAL | 004384 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 482099 | 261679 | 261679 | 261679 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.54 | 54%
| 100918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 008705 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | - | - | 143570 | 102550 | 102550 | 102550 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 56912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. WENCESLAO VICTORIA | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 000133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 33219 | 32074 | 32074 | 32074 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.97 | 97%
| 100985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA T.V. SEC. NO. 194 | 107-ZACAPU | EL PUEBLITO | RURAL | 008709 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO ZACAPU | - | - | 124499 | 88928 | 88928 | 88928 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 100940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. LUIS VAN BEETHOVEN | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 008707 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | - | - | 124499 | 88928 | 88928 | 88928 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 69152 |  |  |  | CONTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA EN EL CAM | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 004385 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 316963 | 94062 | 94062 | 94062 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.3 | 30%
| 91110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 005974 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 296178 | 191837 | 191837 | 191837 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 2 | 1.3 | 65%
| 69157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA T.V. SEC. NO 46 | 108-ZAMORA | ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIO) | URBANO | 004387 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 650076 | 562592 | 562592 | 562592 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.87 | 87%
| 67448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS POR SUSTITUCION EN LA PRIM. NARCISO MENDOZA | 108-ZAMORA | ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA) | URBANO | 000310 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 176427 | 175546 | 175546 | 175546 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55500 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. AMADO NERVO | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 000122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 55407 | 55224 | 55224 | 55224 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 69040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. LEONA VICARIO | 110-ZINAPÉCUARO | OJO DE AGUA DE BUCIO | RURAL | 002163 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 159052 | 84053 | 84053 | 84053 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.53 | 53%
| 105956 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS PRIM REVOLUCION | 111-ZIRACUARETIRO | ZIRACUARETIRO | URBANO | 008328 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 1412695 | 1021287 | 1021287 | 1021287 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.72 | 72%
| 83870 |  |  |  | CONSTRTUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS REMIGIO DE YARZA | 112-ZITÁCUARO | PUEBLO NUEVO (COLONIA VALLE DE QUENCIO) | RURAL | 009163 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | - | - | 160530 | 128424 | 128424 | 128424 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 83917 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 009167 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | - | - | 163380 | 130704 | 130704 | 130704 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 83967 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI | 112-ZITÁCUARO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO) | RURAL | 009171 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | - | - | 167520 | 50256 | 50256 | 50256 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 83896 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 009165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | - | - | 161472 | 48441 | 48441 | 48441 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 83841 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS VALLADOLID | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 009159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | - | - | 163080 | 130464 | 130464 | 130464 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 83943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE ARCO | 112-ZITÁCUARO | CAMÉMBARO | RURAL | 009169 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | - | - | 162270 | 48681 | 48681 | 48681 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 83853 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 009161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | - | - | 162450 | 48735 | 48735 | 48735 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 84035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITRUCION EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS | 112-ZITÁCUARO | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) | RURAL | 009175 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | - | - | 339612 | 101883 | 101883 | 101883 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 105957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA 839 | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 005940 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 426800 | 128004 | 128004 | 128004 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 83991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA AMADO NERVO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 009173 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | - | - | 293700 | 88110 | 88110 | 88110 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 68972 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTACION EN LA SEC. TEC. NO. 105 | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 002133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | - | - | 69160 | 69160 | 69160 | 69160 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
| 83816 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTACION EN LA SECUNDARIA FEDERAL 16DES0179C | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 009157 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | - | - | 391980 | 117594 | 117594 | 117594 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.3 | 30%
| 69158 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EN LA SEC. TEC. NO. 141 | 112-ZITÁCUARO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO) | RURAL | 004388 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 506907 | 327956 | 327956 | 327956 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.65 | 65%
| 69155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. 838 | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 004386 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 43234 | 41384 | 41384 | 41384 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.96 | 96%
| 68976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 202 | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 002135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | - | - | 21850 | 21850 | 21850 | 21850 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 75247 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO (8E.E.) BIBLIOTECA, SERV. MEDICO, ORIENTACION VOCACIONAL.PORTICO EN LA SEC. RAFAEL RAMIREZ | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 004469 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 2440000 | 731789 | 731789 | 731789 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: EDIFICIO
| 105958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN LA TV. SEC 662 | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | UNIÓN JUÁREZ (AGUA GORDA) | RURAL | 008938 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO | - | - | 120381 | 85986 | 85986 | 85986 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.71 | 71%
| 69162 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA AUDIOVISUAL DE 4 E.E. ESTRUCTURA U-1C EN LA SEC. FED. JOSE VASCONCELOS | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 004397 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 275139 | 230931 | 230931 | 230931 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.84 | 84%
| 105959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | LA CALERA (NACIMIENTOS) | RURAL | 008940 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO | - | - | 98574 | 70410 | 70410 | 70410 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
REHABILITACIÓN
| 125891 |  |  |  | REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM. EXP. LAZARO CARDENAS | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 009141 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AGUILILLA | - | - | 164997 | 49500 | 49500 | 49500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 114362 |  |  |  | REPARACION GENERALD E EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 2-AGUILILLA | BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE) | URBANO | 009140 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AGUILILLA | - | - | 284529 | 85358 | 85358 | 85358 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.6 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 143105 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 3-ÁLVARO OBREGÓN | TZINTZIMEO | RURAL | 006713 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON | - | - | 27003 | 27003 | 27003 | 27003 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 83316 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS EN PRIM. GRAL LAZARO CARDENAS | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 005962 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 521095 | 322760 | 322760 | 322760 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.62 | 62% | METAS: REHABILITACION
| 102110 |  |  |  | REHABILITACION DEL EDIFICIO EN EL J.N. ANDRES BELLO | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 008725 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 135696 | 108557 | 108557 | 108557 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80% | METAS: REHABILITACION
| 102428 |  |  |  | REPARACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA AMALIA SOLORZANO DE CARDENAS | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 008734 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 95473 | 28642 | 28642 | 28642 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 102041 |  |  |  | REPARACION DE CANCHAS MULTIPLES, EN SECUNDARIA FED. NO. 1 CONSTITUYENTES DE APATZINGAN | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 008724 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 123894 | 99115 | 99115 | 99115 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80% | METAS: REHABILITACION
| 113452 |  |  |  | REPARACION DE EDIFICIOS, EN PRIMARIA BENITO JUAREZ (16DPR2655I), COLONIA LA FLORIDA | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 008800 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 121938 | 97550 | 97550 | 97550 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80% | METAS: REHABILITACION
| 102513 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS DE AULAS PRIM. EJIDO APATZINGAN | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 008738 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 68052 | 54442 | 54442 | 54442 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80% | METAS: REHABILITACION
| 102249 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS DE AULAS Y SERVICIOS SANIT. EN EL J.N. RAMON CORONA | 6-APATZINGÁN | LOS HOYOS (LA LOMA) | RURAL | 008726 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 130212 | 39064 | 39064 | 39064 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 102534 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS PRIM. EJIDO BENITO JUAREZ | 6-APATZINGÁN | EL RECREO | RURAL | 008740 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 38574 | 30859 | 30859 | 30859 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80% | METAS: REHABILITACION
| 102597 |  |  |  | REPARACION GENERAL DE AULA EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 008745 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 17664 | 5299 | 5299 | 5299 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 102552 |  |  |  | REPARACION GENERAL DE AULAS EN LA PRIM. GRAL. VICENTE GUERERO | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 008742 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 14610 | 4383 | 4383 | 4383 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 102569 |  |  |  | REPARACION GENERAL DE AULAS EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS | 6-APATZINGÁN | LOS SANDOVAL | RURAL | 008743 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 27636 | 8291 | 8291 | 8291 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 104489 |  |  |  | REPARACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS, EN PRIMARIA EL PIPILA | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 008770 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 116862 | 35059 | 35059 | 35059 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 102628 |  |  |  | REPARACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. CONSTITUCION DE 1814 | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 008747 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 55266 | 44213 | 44213 | 44213 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80% | METAS: REHABILITACION
| 75441 |  |  |  | REPARACION GENERAL EN PRIM. VENUSTIANO CARRANZA | 6-APATZINGÁN | LA PRESA DE ACAHUATO (LA PRESA) | RURAL | 004482 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 131043 | 99874 | 99874 | 99874 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.76 | 76% | METAS: REHABILITACION
| 126027 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 009086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | - | - | 129458 | 92470 | 92470 | 92470 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: REHABILITACION
| 126058 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS EN J.N. MARIANO MICHELENA | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 009087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | - | - | 74333 | 53095 | 53095 | 53095 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: REHABILITACION
| 67457 |  |  |  | REPARACION DE LOZAS EN LA PRIM. REDENCION CAMPESINA | 12-BUENAVISTA | CINCO DE MAYO (EL LIMÓN) | RURAL | 000320 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | - | - | 11060 | 11060 | 11060 | 11060 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 75139 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE TODAS LAS LOSAS (2120M2) EN LA SEC. TECNICA 8 | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA DE HIDALGO | URBANO | 004457 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 41012 | 12843 | 12843 | 12843 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.31 | 31% | METAS: REHABILITACION
| 69001 |  |  |  | REPARACION DE SANITARIOS EN ALBERGUE ESCOLAR | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | LOS DESMONTES | RURAL | 002144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 112850 | 112582 | 112582 | 112582 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 75455 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIM. FELIPE BERRIOZABAL | 17-CONTEPEC | AGUA CALIENTE | RURAL | 004484 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 489450 | 145745 | 145745 | 145745 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 113964 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA | 26-CHINICUILA | HUITZONTLA | RURAL | 008830 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | - | - | 40180 | 28700 | 28700 | 28700 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 143106 |  |  |  | SUSTITUCION DEL TECHO DE TRES AULAS DIRECCION Y SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE RAMIREZ | 30-ECUANDUREO | QUIRINGUICHARO (LA HACIENDA) | URBANO | 008968 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO | - | - | 51418 | 51418 | 51418 | 51418 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 113990 |  |  |  | REPARACION DE SERCICIOS SANITRIOS JARDIN DE NIÑOS ARQUIMIDES | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 008831 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO | - | - | 66549 | 47535 | 47535 | 47535 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 114073 |  |  |  | REPARACIOND E PATIO CIVICO PARIMARI LEONA VICARIO | 37-HUANIQUEO | SAN MIGUEL TECACHO (TECACHO) | RURAL | 008833 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | REPARACION DE PATIO CIVICO PARIMARI ALEONA VICARIO | - | - | 111300 | 111300 | 111300 | 111300 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 112053 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS DE AULAS J.N.GUILLERMO PRIETO | 38-HUETAMO | PURECHUCHO (EL BRASIL) | RURAL | 008974 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 59780 | 42700 | 42700 | 42700 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: REHABILITACION
| 112022 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES EN LABORATORIO Y SERVS SANITARIOS EN LA SEC. 24 DE FEBRERO | 38-HUETAMO | COMBURINDIO | RURAL | 008973 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 55370 | 39550 | 39550 | 39550 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: REHABILITACION
| 112111 |  |  |  | REPARACION DE CUATRO AULAS J.N. MOISES SAENZ | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚÑEZ | URBANO | 008976 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 53410 | 38150 | 38150 | 38150 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 113168 |  |  |  | REPARACION DE TRES AULAS TELESECUNDARIA 384 | 38-HUETAMO | SAN MIGUEL MONTECILLOS (MONTECILLOS) | RURAL | 008999 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | HA YUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 68600 | 49000 | 49000 | 49000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 113234 |  |  |  | REPARACION DE TRES AULAS TELESECUNDARIA 636 | 38-HUETAMO | CAPEO | RURAL | 009004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 66640 | 47600 | 47600 | 47600 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: REHABILITACION
| 100740 |  |  |  | REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. JOSE MA. MORELOS | 40-INDAPARAPEO | PLAN DE LAS PALMAS | RURAL | 006719 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO | - | - | 40562 | 28973 | 28973 | 28973 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: REHABILITACION
| 100769 |  |  |  | REPARACION GENERAL DEL LABORATORIO EN LA T.V. SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 40-INDAPARAPEO | PLAN DE LAS PALMAS | RURAL | 006720 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO | - | - | 41170 | 41170 | 41170 | 41170 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 143107 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN LA SECUNDARIA FRANCISCO J. MUGICA | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 008860 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JACONA | - | - | 145215 | 116171 | 116171 | 116171 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80% | METAS: REHABILITACION
| 68531 |  |  |  | REHABILITACION DE PINTURA GENERAL EN LA PRIM. RAFAEL RAMIREZ | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 001413 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 27756 | 8954 | 8954 | 8954 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.32 | 32% | METAS: REHABILITACION
| 125837 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE TELESECUNDARI 317 | 46-JUÁREZ | ZICATA DE MORELOS (ZICATA GRANDE DE MORELOS) | RURAL | 008842 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | - | - | 89099 | 89099 | 89099 | 89099 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 113769 |  |  |  | TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA Y RODAPIE EN JARDIN DE NIÑOS 5 DE OCTUBRE | 48-LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | URBANO | 008812 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | - | - | 70060 | 70060 | 70060 | 70060 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 143108 |  |  |  | REHABILITACION DE OCHO AULAS EN PRIMARI A18 DE MARZO | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | 009071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 186117 | 55835 | 55835 | 55835 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 146857 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM. GUADALUPE VICTORIA | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS CALABAZAS | RURAL | 009067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 30219 | 24174 | 24174 | 24174 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 83163 |  |  |  | REPARACION DE PISO DE SEIS AULAS PRIM. EMILIANO ZAPATA | 55-MÚGICA | CUATRO CAMINOS | RURAL | 008950 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUGICA | - | - | 98814 | 29644 | 29644 | 29644 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 146870 |  |  |  | REPARACION DE TRES AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, J.N. ALFONSO CASO | 55-MÚGICA | EL CEÑIDOR | RURAL | 008945 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUGICA | - | - | 119952 | 35985 | 35985 | 35985 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 75581 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE RED ELECTRICA E HIDRAULICA EN SEC. TEC. 101 | 56-NAHUATZEN | LA MOJONERA | RURAL | 004499 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 191019 | 188016 | 188016 | 188016 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.98 | 98% | METAS: REHABILITACION
| 111360 |  |  |  | REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS TELESECUNDARIA 503 | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | ARANDÍN | RURAL | 008965 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PARANGARICUTIRO | - | - | 5716 | 5716 | 5716 | 5716 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 69133 |  |  |  | REPARACION DE TECHO DE TRES AULAS EN LA PRIM. DAMASO CARDENAS | 59-NUEVO URECHO | TIPÍTARO | RURAL | 004373 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 67115 | 32914 | 32914 | 32914 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.49 | 49% | METAS: REHABILITACION
| 69138 |  |  |  | SUSTITUCION DE TECHO DE DOS AULAS CON LO QUE LA RESISTA EN LA PRIM- MELCHOR OCAMPO | 63-PANINDÍCUARO | HACIENDA DE EPEJAN | RURAL | 004375 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 13588 | 10391 | 10391 | 10391 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.76 | 76% | METAS: REHABILITACION
| 125798 |  |  |  | REPARACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS PRIM. PROFESOR FELIX RAMIREZ CAMPOS | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 008840 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PARACHO | - | - | 561554 | 168466 | 168466 | 168466 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 68900 |  |  |  | REHABLITACION GENERAL EN EL INTERNADO NO. 3 MELCHOR OCAMPO | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 001434 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 38816 | 38214 | 38214 | 38214 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.98 | 98% | METAS: REHABILITACION
| 75595 |  |  |  | REHABILITACION DE LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA 796 | 67-PENJAMILLO | TIRIMÁCUARO (VALANCIANA) | RURAL | 004501 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 180820 | 171883 | 171883 | 171883 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.95 | 95%
| 94768 |  |  |  | REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 67-PENJAMILLO | EL CUCUNO | RURAL | 009045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | - | - | 6934 | 4953 | 4953 | 4953 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: REHABILITACION
| 95576 |  |  |  | REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA TV SEC. NO. 200 | 67-PENJAMILLO | SAN ANTONIO CARUPO | RURAL | 009046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | - | - | 67792 | 48423 | 48423 | 48423 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: REHABILITACION
| 125540 |  |  |  | REPARACION DE AULAS EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 67-PENJAMILLO | SAN ISIDRO | RURAL | 009044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | - | - | 111353 | 79538 | 79538 | 79538 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: REHABILITACION
| 125361 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. GALILEO GALILEI | 67-PENJAMILLO | LA LUZ | RURAL | 009040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | - | - | 22908 | 16363 | 16363 | 16363 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: REHABILITACION
| 125488 |  |  |  | REPARACION DEL TECHO DE UN AULA EN EL J.N. CRISTOBAL COLON | 67-PENJAMILLO | PATÁMBARO | RURAL | 009041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | - | - | 32291 | 23065 | 23065 | 23065 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: REHABILITACION
| 125516 |  |  |  | REPARACION GENERAL DEL EDIFICIO EN LA PRIM. JOSE MA.MORELOS | 67-PENJAMILLO | PATAMBARILLO | RURAL | 009043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO | - | - | 153444 | 109603 | 109603 | 109603 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: REHABILITACION
| 68946 |  |  |  | REHABILITACION DE SALA DE TERAPIA FISICA EN EL CAM | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | 001450 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 293832 | 128540 | 128540 | 128540 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.44 | 44% | METAS: REHABILITACION
| 67677 |  |  |  | REPARACION DE PISO DE TRES AULAS EN EL JARDIN DE NIÑO ARTILLERO | 72-QUERÉNDARO | QUERÉNDARO | URBANO | 000934 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO | - | - | 27090 | 27090 | 27090 | 27090 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 67671 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. OLIMPIA | 72-QUERÉNDARO | PUEBLO VIEJO | RURAL | 000933 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QURENDARO | - | - | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 68449 |  |  |  | REPARACION GENERAL DE LABORATORIOS, RED ELECTRICA DE INSTALACION EN TALLERES, TRANSFORMADORES EN LA SEC. TEC. NO. 26 | 72-QUERÉNDARO | QUERÉNDARO | URBANO | 000938 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO | - | - | 267750 | 267750 | 267750 | 267750 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 68429 |  |  |  | SUSTITUCION DE TECHI DE UN AULA CON LA ESTRUCTURA RESISTA EN LA PRIM. JOSE MA. MORELOS | 72-QUERÉNDARO | SAN JOSÉ DE LA CUMBRE | RURAL | 000937 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 97046 |  |  |  | REHABILITACION DE PISOS Y TECHOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 77-SAN LUCAS | ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA) | RURAL | 009056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS | - | - | 288556 | 206112 | 206112 | 206112 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: REHABILITACION
| 67589 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS DE AULAS EN PRIM. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | 77-SAN LUCAS | SAN JERÓNIMO | RURAL | 000363 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS | - | - | 11480 | 11480 | 11480 | 11480 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 99480 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 77-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 009059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS | - | - | 106673 | 76195 | 76195 | 76195 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: REHABILITACION
| 97172 |  |  |  | REPARACION DE PISOS DE OCHO AULAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 77-SAN LUCAS | SALGUERO | RURAL | 009057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS | - | - | 231158 | 165113 | 165113 | 165113 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: REHABILITACION
| 99263 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE AULAS EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS | 77-SAN LUCAS | TACUPA | RURAL | 009058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS | - | - | 137127 | 97948 | 97948 | 97948 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: REHABILITACION
| 67587 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. SALVADOR ESCALANTE | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 000360 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | - | - | 21840 | 21840 | 21840 | 21840 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 146881 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIM. VICENTE GUERRERO | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 007913 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO | - | - | 177836 | 177836 | 177836 | 177836 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 68620 |  |  |  | REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA SEC. TEC. NO. 127 | 84-TANGAMANDAPIO | LA CANTERA | URBANO | 001427 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 72314 | 70239 | 70239 | 70239 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.97 | 97% | METAS: REHABILITACION
| 68584 |  |  |  | REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y EN GENERAL DE ADMINISTRACION EN LA SEC. FED. RICARDO FLORES MAGON | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 001418 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 2282010 | 679109 | 679109 | 679109 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 147011 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA PRIM. BENITO JUAREZ | 99-TUZANTLA | LAS PAROTAS (LAS PAROTAS DEL HUACAZ) | RURAL | 008954 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA | - | - | 42459 | 30327 | 30327 | 30327 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 146842 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS PRIM. VICENTE GUERRERO | 99-TUZANTLA | TUZANTLA | URBANO | 008951 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA | - | - | 28548 | 20391 | 20391 | 20391 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: REHABILITACION
| 83765 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE TODOS LOS EDIFICIOS EN SECUNDARIA TECNICA 60 | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 009155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | - | - | 237300 | 71190 | 71190 | 71190 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 83791 |  |  |  | REHABILITACION EN DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIO EN LA TELESECUNDARIA 296 | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 009156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | - | - | 47950 | 14385 | 14385 | 14385 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.6 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 67604 |  |  |  | REPARACION DE LA RED ELECTRICA Y DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA SEC. FED. IGNACIO ALLENDE | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 000370 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | - | - | 48150 | 48150 | 48150 | 48150 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 67609 |  |  |  | REPARACION DE RED ELECTRICA Y SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR EN SEC. TEC. NO. 60 | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 000371 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | - | - | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 67601 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS DE AULAS EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO | 101-TZITZIO | DEVANADOR DE RIVERA (EL DEVANADOR) | RURAL | 000369 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | - | - | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 67614 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS DE DOS AULAS EN LA PRIM. JOSE MA. MORELOS | 101-TZITZIO | LOS TIMONES | RURAL | 000372 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | - | - | 17250 | 17250 | 17250 | 17250 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 67597 |  |  |  | REPARACION GENERAL DE DOCE AULAS,DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM LEONA VICARIO | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 000368 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | - | - | 35100 | 35100 | 35100 | 35100 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 125997 |  |  |  | SUSTITUCION DE SEIS AULAS CON LA QUE LA RESISTA EN PRIM. VICENTE GUERRERO | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 009153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | - | - | 439271 | 131781 | 131781 | 131781 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 83746 |  |  |  | SUSTITUCION DE TECHO DE TRES AULAS CON LO QUE LA ESTRUCTURA RESISTA EN LA PIRMARIA MELCHOR OCAMPO | 101-TZITZIO | EL PLATANILLO | RURAL | 009154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | - | - | 219639 | 65892 | 65892 | 65892 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 143102 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE RED ELECTRICA TECHOS DE AULAS ENLA SECUNDARIA TECNICA 66 | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 008884 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 963738 | 289121 | 289121 | 289121 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 143103 |  |  |  | REPARACION DE RED ELECTRICA EN EL CENTRO DE ATENCION PSICOPEDAGOGICA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 008890 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 134625 | 40387 | 40387 | 40387 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 143104 |  |  |  | REPARACION DE RED ELECTRICA EN LA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 008878 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 98502 | 29550 | 29550 | 29550 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACION
| 100964 |  |  |  | REPARACION DE TECHO DE TALLER DE CARPINTERIA EN LA SEC. TECNICA NO. 50 | 107-ZACAPU | LA ESCONDIDA | RURAL | 008708 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | - | - | 191855 | 137039 | 137039 | 137039 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71% | METAS: REHABILITACION
| 68939 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE TODO EL EDIFICIO EN LA PRIM.REVOLUCION | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 001447 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 895463 | 280166 | 280166 | 280166 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.31 | 31% | METAS: REHABILITACION
| 75208 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIM. JOSE MA. MORELOS | 111-ZIRACUARETIRO | SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO | URBANO | 004467 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 1046000 | 955510 | 955510 | 955510 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.91 | 91% | METAS: REHABILITACION
| 78605 |  |  |  | DEMOLICION Y REPOSICION DE CUBIERTA (CONCRETO) DE DOS AULAS, IMPERMEABILIZACION DE TRES AULAS Y PINTURA. EN PRIM. 24 DE FEBRERO | 112-ZITÁCUARO | LA CAPILLA (3A. MZA.DE FRANCISCO SERRATO) | RURAL | 004515 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 26572 | 16990 | 16990 | 16990 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.64 | 64% | METAS: REHABILITACION
| 84011 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO DE CUATRO AULAS EN LA PRMARIA GENERAL JMUGICA | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 009174 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | - | - | 92580 | 74064 | 74064 | 74064 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3.2 | 80% | METAS: REHABILITACION
| 68969 |  |  |  | SUSTITUCION DEL TECHO DE CINCO AULAS EN LA PRIM. MOISES SAENZ | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 002132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | - | - | 73950 | 73950 | 73950 | 73950 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
EQUIPAMIENTO
| 100423 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA ENEL J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | 004884 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 22564 | 22564 | 22564 | 22564 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 94581 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA EN TELESECUNDARIA 365 | 20-CUITZEO | SAN JUAN BENITO JUÁREZ (SAN JUAN TARARAMEO) | RURAL | 004984 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 22476 | 22406 | 22406 | 22406 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.99 | 99%
| 91654 |  |  |  | MOBILIARIONPARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 004957 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 11049 | 10865 | 10865 | 10865 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 1.97 | 98.5%
| 92577 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COCINA EN EL J.N. ESTHER JOUBLANC | 25-CHILCHOTA | URÉN | RURAL | 004971 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 18522 | 18511 | 18511 | 18511 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 82472 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. BENITO JUAREZ | 25-CHILCHOTA | URÉN | RURAL | 006694 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 15604 | 15603 | 15603 | 15603 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 2 | 100%
| 82429 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. TLILLACAPATZIN | 25-CHILCHOTA | SANTO TOMÁS | RURAL | 006692 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 15604 | 15603 | 15603 | 15603 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 2 | 100%
| 82507 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN PRIM. CUAUHTEMOC | 25-CHILCHOTA | ZOPOCO | RURAL | 006696 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 15604 | 15603 | 15603 | 15603 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 2 | 100%
| 81710 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 25-CHILCHOTA | TACURO (SANTA MARÍA TACURO) | RURAL | 006683 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 27566 | 27552 | 27552 | 27552 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.99 | 99%
| 82360 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J.N. JOSE RUBEN ROMERO | 25-CHILCHOTA | LOS NOGALES | RURAL | 006690 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 21799 | 21777 | 21777 | 21777 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.99 | 99%
| 82307 |  |  |  | MOBILIARIO PARAUN AULA EN ELJARDIN DE NIÑOS AGAPITO SILVA | 25-CHILCHOTA | TANAQUILLO | RURAL | 006688 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 21799 | 21798 | 21798 | 21798 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 92790 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS | 29-CHURUMUCO | CUIRIPAN | RURAL | 004976 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 18109 | 18092 | 18092 | 18092 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.99 | 99%
| 72929 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA NO. 702 | 31-EPITACIO HUERTA | LA LUZ | RURAL | 004442 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 186342 | 186339 | 186339 | 186339 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 82808 |  |  |  | MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS Y BODEGAS EN EL CAM | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 006705 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 109173 | 109172 | 109172 | 109172 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 5 | 5 | 100%
| 82875 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA COCINA EN EL JARDIN DE NUÑOS EMILIO RABASA | 40-INDAPARAPEO | SAN LUCAS PÍO | URBANO | 006715 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 27566 | 27552 | 27552 | 27552 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.99 | 99%
| 95490 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN PRIM. BENITO JUAREZ | 40-INDAPARAPEO | SAN LUCAS PÍO | URBANO | 005000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 14806 | 14437 | 14437 | 14437 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.98 | 98%
| 74602 |  |  |  | MOBILIARIO PARA DIRECCION Y BODEGA EN LA TELESECUNDARIA 817 | 40-INDAPARAPEO | LAS PITAHAYAS | RURAL | 004452 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 48585 | 48510 | 48510 | 48510 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.99 | 99%
| 100681 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J.N. FRIDA KAHLO | 40-INDAPARAPEO | INDAPARAPEO | URBANO | 006718 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 27566 | 27552 | 27552 | 27552 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 96226 |  |  |  | MOBILIARIO PARA DOS AULAS EN PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO | 41-IRIMBO | SAN JOSÉ DE MAGALLANES (MAGALLANES) | RURAL | 005010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 25870 | 25853 | 25853 | 25853 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 2 | 100%
| 94805 |  |  |  | MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS Y BODEGA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 004989 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 86906 | 86044 | 86044 | 86044 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 5 | 4.95 | 99%
| 100599 |  |  |  | MOBILIARIO PARA TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS, EN SEC. FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE | 46-JUÁREZ | PARÍCUARO | RURAL | 005941 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 506260 | 375266 | 375266 | 375266 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.74 | 74%
| 95612 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA T.V. SEC. NO.885 | 49-MADERO | LA CUMBRE | RURAL | 005006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 22476 | 22406 | 22406 | 22406 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 69171 |  |  |  | MOBILIARIO PARA DIRECCION T.V. EN PRIM. RUBEN JARAMILLO | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004426 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 36441 | 34225 | 34225 | 34225 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.94 | 94%
| 69168 |  |  |  | MOBILIARIO PARA TALLER DE COMPUTO, TALLER DE CORTE Y CONFECCION, EN SEC. FED. WESCENLAO VICT | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004413 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 726127 | 541871 | 541871 | 541871 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.75 | 75%
| 80983 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM. SENTIMIENTOS DE LA NACION. | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004949 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 12935 | 12927 | 12927 | 12927 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 94886 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA SEC. TECNICA NO. 136 | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004999 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 18750 | 18630 | 18630 | 18630 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.99 | 99%
| 100579 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004948 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 12935 | 12927 | 12927 | 12927 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 91588 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004951 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 12935 | 12927 | 12927 | 12927 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 91370 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA PRIM. SIN NOMBRE FRACC. CIUDAD JARDIN | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004950 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 12935 | 12927 | 12927 | 12927 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.99 | 99%
| 75180 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS TALLERES DE ELECTRICIDAD Y DE CORTE Y CONFECCION EN LA SEC. DR. ALFONSO GARCIA ROBLES | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004464 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 679663 | 643800 | 643800 | 643800 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 1.89 | 94.5%
| 92371 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN J.N. SIN NOMBRE | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 004962 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 18186 | 18175 | 18175 | 18175 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.99 | 99%
| 81574 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN TELESECUNDARIA 197 | 65-PARACHO | CHERÁN ATZICUIRÍN (CHERANÁSTICO) | RURAL | 006607 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 34736 | 34736 | 34736 | 34736 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 81646 |  |  |  | MOBILIARIO PARA DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET | 75-LOS REYES | SANTA ROSA | RURAL | 006672 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 35351 | 35089 | 35089 | 35089 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.99 | 99%
| 82254 |  |  |  | MOBILIARIO PARA TRES AULAS BODEGA Y DIRECCION EN TELESECUNDARIA 829 | 75-LOS REYES | LA ZARZAMORA | RURAL | 006687 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 114249 | 114219 | 114219 | 114219 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 100440 |  |  |  | MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS EN EL CAM | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 004891 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 78406 | 77508 | 77508 | 77508 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.99 | 99%
| 100495 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM. SIN NOMBRE, COL. FLAMINGOS | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 004892 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 18109 | 18092 | 18092 | 18092 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 69163 |  |  |  | EQUIPO PARA TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS EN SEC. FED. NICOLAS DE REGULES | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 004403 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 484242 | 375266 | 375266 | 375266 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.77 | 77%
| 100522 |  |  |  | MOBILIARIO PARACOOPERTAIVA Y BODEGA, PRIM. CINCO DE MAYO | 82-TACÁMBARO | SANTAS MARÍAS | RURAL | 004902 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 11050 | 10745 | 10745 | 10745 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.97 | 97%
| 69166 |  |  |  | EQUIPO PARA TALLER DE MECANOGRAFIA PARA SECUNDARIA TEC. 104 | 88-TARÍMBARO | EXHACIENDA DE URUÉTARO | RURAL | 004412 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 488100 | 305799 | 305799 | 305799 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.63 | 63%
| 68600 |  |  |  | MOBILIARIO PARA SIETE AULAS, LABORATORIO MULTIPLES,COOPERATIVA Y BODEGA EN LA SEC. TEC. NO. 138 | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 001424 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 501370 | 485175 | 485175 | 485175 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 10 | 9.68 | 96.8%
| 100540 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA TM. EN PRIM. LAZARO CARDENAS | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 004932 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 11050 | 10865 | 10865 | 10865 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.98 | 98%
| 81068 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN JARDIN DE NIÑOS AZTECA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 006598 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 39380 | 33677 | 33677 | 33677 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.86 | 86%
| 100564 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN PRIM. RICARDO FLORES MAGON | 107-ZACAPU | LA ESCONDIDA | RURAL | 004946 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 11050 | 10865 | 10865 | 10865 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.98 | 98%
| 69169 |  |  |  | MOBILIARIO PARA ADMINISTRACION, BIBLIOTECA, SERVICIO MEDICO Y ORIENTACION VOCACIONAL, PARA LA SECUNDARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 004424 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 403758 | 300568 | 300568 | 300568 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.74 | 74%
|  |  | FASP |  |  | 13: 249297901; Ministrado 14: 249297901; Programado 15: 249297901; Ejercido 16: 183646642; Ejercido 17=16/14: 73.7%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 125758; Ejercidos 22: 106581; Ejercidos 23=22/21: 84.8%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 121076 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURDAD PÚBLICA PROCURADURÍIA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 174043289 | 174043289 | 174043289 | 135387548 | 77.8% | 0 | 0 | OTROS | 110691 | 96645 | 87.3% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERRALES COMO ESTATALES
| 121295 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 14055959 | 14055959 | 14055959 | 9351713 | 66.5% | 0 | 0 | OTROS | 4188 | 2948 | 70.4% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 121392 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 951944 | 951944 | 951944 | 336446 | 35.3% | 0 | 0 | OTROS | 101 | 87 | 86.1% | LAS METAS ALCANZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 121446 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 55417481 | 55417481 | 55417481 | 33773685 | 60.9% | 0 | 0 | OTROS | 10015 | 6138 | 61.3% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 121552 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 4829228 | 4829228 | 4829228 | 4797250 | 99.3% | 0 | 0 | OTROS | 763 | 763 | 100% | LAS METAS ALCANZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
CONVENIOS 8 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 13: 11500000; Ministrado 14: 9775000; Programado 15: 11500000; Ejercido 16: 10335057; Ejercido 17=16/14: 105.7%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 3; Ejercidos 22: 3; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
| 72001 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO RUTAS DE LA CIUDAD DE LUZ EN LA CIUDAD DE MORELIA 3ERA ETAPA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 5081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 7422992 | 6309543 | 7422992 | 7422992 | 117.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 72023 |  |  |  | ILUMINACION ARTISTICA DEL COMPLEJO DE SAN AGUSTIN | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 5082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1544423 | 1312760 | 1544423 | 1446834 | 110.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 71984 |  |  |  | ILUMINACION ESCENICA DEL BOSQUE CUAUTHEMOC | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 5080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 2532585 | 2152697 | 2532585 | 1465231 | 68.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 26065177; Ministrado 14: 22890601; Programado 15: 15095931; Ejercido 16: 11541498; Ejercido 17=16/14: 50.4%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 5; Ejercidos 22: 5; Ejercidos 23=22/21: 100%
CONSTRUCCIÓN
| 73419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA SIN MOBILIARIO EN TELESECUNDARIA 858 DEL RANCHO ZACANDARO | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | ZACÁNDARO | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 138158 | 106635 | 106635 | 106635 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FISICAMENTE TERMINADA
| 73348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA SIN MOBILIARIO EN TELESECUNDARIA 795 DE RANCHO LOS LOBOS | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | LOS LOBOS | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 135263 | 68534 | 68534 | 68534 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA FISICAMENTE TERMINADA
| 73762 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA EN ESCUELA ALVARO OBREGON | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 22291 | 21882 | 21882 | 21882 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100% | OBRA FISICAMENTE TERMINADA
RECONSTRUCCIÓN
| 73444 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE ARANDIN NO. 503 | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | ARANDÍN | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 15032 | 7765 | 7765 | 7765 | 100% | 0 | 0 | INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS | 1 | 1 | 100% | OBRA FISICAMENTE TERMINADA
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 110900 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL ESTADO DE MICHOACAN A TRAVES DE CONVENIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 25754433 | 22685785 | 14891115 | 11336682 | 50% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | EN EL RUBRO DE EJERCIDO ESTAN CONSIDERADOS RECURSOS COMPROMETIDOS Y PAGADOS.
16-MICHOACÁN DE OCAMPO RECURSO 2009
SUBSIDIOS 50 REGISTROS
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 332000000; Ministrado 14: 332000000; Programado 15: 332000000; Ejercido 16: 313844737; Ejercido 17=16/14: 94.5%; Generados 18: 6903044; Ejercidos 19: 6903044; Ejercidos 21: 127229.23; Ejercidos 22: 125776.65; Ejercidos 23=22/21: 98.9%
PROGRAMAS REGIONALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 148429 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEM NO. 15 | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 800264 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN IIFEEM | 250 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 156621 | 156621 | 156621 | 156621 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 148444 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA NOPALERA PONIENTE | 6-APATZINGÁN | LA NOPALERA PONIENTE | RURAL | 905661 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 1200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 154484 | 154484 | 154484 | 154484 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 540 | 540 | 100%
| 148445 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CONSTITUCION 1917 | 6-APATZINGÁN | CUAUHTÉMOC CÁRDENAS (EL GUAYABO) | RURAL | 905659 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 180 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 114347 | 114347 | 114347 | 114347 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 640 | 640 | 100%
| 148450 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA HUJERA | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 909301 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2590972 | 2590972 | 2590972 | 2590969 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.86 | 7.86 | 100%
| 148451 |  |  |  | CENTRO ARTICULADOR EMPRESARIAL DE LA COSTA NAHUATL | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 900421 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1881.31 | 1881.31 | 100%
| 148452 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA COMANDANCIA DE POLICIA | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 909302 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2409028 | 2409028 | 2409028 | 2409027 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100%
| 148454 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE | 8-AQUILA | COLOLA | RURAL | 909305 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1652272 | 1652272 | 1652272 | 1652272 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8602 | 8602 | 100%
| 148453 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLACITA | 8-AQUILA | LA PLACITA DE MORELOS | RURAL | 900428 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1800 | 1800 | 100%
| 148455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARUATA | 8-AQUILA | MARUATA | RURAL | 900429 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2200 | 2200 | 100%
| 148456 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL | 8-AQUILA | TIZUPAN | RURAL | 909304 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 300 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1347728 | 1347728 | 1347728 | 1347728 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1966 | 1966 | 100% | ADEMAS DE LOS 1,966 M2. DE EMPEDRADO SE REALIZARON 931.2 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO Y 582 ML. DE GUARNICIONES.
| 148430 |  |  |  | CAMPUS UNIVERSITARIO HIDALGO (1A. ETAPA) ADMINISTRACION GENERAL, LABORATORIOS BIBLIOTECAS Y AUDITORIO | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 907480 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMINICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 15000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18830901 | 18830901 | 18830901 | 16747693 | 88.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2138 | 1900.68 | 88.9%
| 148431 |  |  |  | CAMPUS UNIVERSITARIO HIDALGO (1A ETAPA) AREAS DEPORTIVAS,ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR E INFRAESTRUCTURA. | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 907478 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 15000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18340650 | 18340650 | 18340650 | 18340650 | 100% | 2330082 | 2330082 | METRO CUADRADO | 27798 | 27798 | 100% | PARTE DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE PROGRAMAS REGIONALES 2009, SE APLICARON EN ESTA OBRA
| 148432 |  |  |  | CAMPUS UNIVERSITARIO HIDALGO (1A ETAPA) AULAS 1 Y 2 | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 907479 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 15000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21628906 | 21628906 | 21628906 | 21628906 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3160 | 3160 | 100%
| 148433 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ESTUDIOS A NIVEL SUPERIOR EN HUIRAMBA, PRIMERA ETAPA | 39-HUIRAMBA | HUIRAMBA | URBANO | 905935 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 2750 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 148434 |  |  |  | CAMPUS UNIVERSITARIO, LAZARO CARDENAS (1A ETAPA) ADMINISTRACIÓN GENERAL, EDIFICIO DEL AULA 1 Y EDIFICIO DE LABORATORIO | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 907482 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | 12000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19911451 | 19911451 | 19911451 | 19908617 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2270 | 2269.54 | 100%
| 148435 |  |  |  | CAMPUS UNIVERSITARIO, LAZARO CARDENAS (1A ETAPA) EDIFICIO DE AULAS 2, AUDITORIO Y BIBLIOTECA | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 907483 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | 12000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21664442 | 21664442 | 21664442 | 21664442 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2514 | 2514 | 100%
| 148436 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES, 1A. ETAPA, FINIQUITO | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 803343 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 30000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 148437 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO OLIMPICO UNIVERSITARIO | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 907499 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | 15000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 46151210 | 46151210 | 46151210 | 30468278 | 66% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3500 | 2310 | 66%
| 148438 |  |  |  | EDIFICIO DE ADMINISTRACION CENTRAL (CIUDAD UNIVERSITARIA) | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 907655 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32499164 | 32499164 | 32499164 | 32118540 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 2075.22 | 98.8%
| 148439 |  |  |  | EDIFICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 907498 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | 1500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 22761320 | 22761320 | 22761320 | 22761320 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3990 | 3990 | 100%
| 148440 |  |  |  | EDIFICIO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 907500 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 15000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17905633 | 17905633 | 17905633 | 17905633 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2280 | 2280 | 100%
| 148441 |  |  |  | FACULTAD DE ARQUITECTURA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 907496 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS SCOP | 1500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4785188 | 4785188 | 4785188 | 4785188 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1580 | 1580 | 100%
| 148442 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ. | 56-NAHUATZEN | SEVINA | URBANO | 905821 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 280 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 126 | 126 | 100%
| 148443 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 905820 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 160 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 126 | 126 | 100%
| 148446 |  |  |  | ACCESO Y VIALIDADES AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PATZCUARO | 66-PÁTZCUARO | ZURUMÚTARO (TZURUMÚTARO) | RURAL | 900539 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | 400 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5541158 | 5541158 | 5541158 | 5541158 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3840 | 3840 | 100%
| 148447 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESC. PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ | 68-PERIBÁN | PERIBÁN DE RAMOS | URBANO | 903269 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 895 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 638384 | 638384 | 638384 | 638384 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 640.5 | 640.5 | 100%
| 148448 |  |  |  | CONST. DEL EDIF. DE LA ESC. DE NANOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS GENÓMICAS DE LA UNIV. DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 908225 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA | 746 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: EDIFICIO
| 148449 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA-LABORATORIO EN TURIAN DEL BAJO | 79-SALVADOR ESCALANTE | TURIRÁN | RURAL | 907283 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 800 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 148457 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MULTIPLE DE 4 E.E. EN EL COBACH | 90-TINGAMBATO | SAN FRANCISCO PICHÁTARO (PICHÁTARO) | URBANO | 800234 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUC DEL EDO DE MICH IIFEEM | 300 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 158571 | 158571 | 158571 | 158571 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
| 148489 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA INGENIERO JAVIER BARROS SIERRA | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 906609 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 180 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 170640 | 170640 | 170640 | 170640 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 450 | 450 | 100%
| 148458 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 94 EN TACATZCUARO | 91-TING܉NDÍN | TACÁTZCUARO | RURAL | 906612 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 350 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 170640 | 170640 | 170640 | 170640 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 450 | 450 | 100%
| 148459 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS | 98-TUXPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 904374 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 242653 | 242653 | 242653 | 242653 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 137.28 | 137.28 | 100% | LA LOCALIDAD DONDE SE EJECUTA LA OBRA ES LA CATARINA
| 148460 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS BATALLA 5 DE MAYO | 98-TUXPAN | RINCÓN DE CORUCHA | RURAL | 904375 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 329832 | 329832 | 329832 | 329832 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 137.28 | 137.28 | 100%
| 148428 |  |  |  | 2A. ETAPA DE CONST. DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UPN UNIDAD 161 MORELIA SED ZACAPU | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 907210 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO CEPLADE | 500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 148461 |  |  |  | REENCARPETADO A BASE DE ASFALTO EN CAMINO AL BASURERO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 908890 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 125000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 667782 | 667782 | 667782 | 667782 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 14359 | 14359 | 100%
| 148462 |  |  |  | REENCARPETADO A BASE DE ASFALTO EN CARRETERA A HUETAMO | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 908883 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 150000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1400476 | 1400476 | 1400476 | 1400476 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11030 | 11030 | 100%
AMPLIACIÓN
| 148463 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD. CUARTA ETAPA | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 903968 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 16000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2990584 | 2990584 | 2990584 | 2990584 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 148464 |  |  |  | AMPLIACION Y EMPEDRADO DEL CAMINO ANGANGEO-LA SALUD-SANTUARIO DE LA MARIPOSA MONARCA. | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 903203 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 600 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5629 | 5629 | 100%
| 148467 |  |  |  | CAMPUS UNIVERSITARIO, LAZARO CARDENAS (1A ETAPA) OBRA EXTERIOR | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 907481 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | 12000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 23632522 | 23632522 | 23632522 | 23632522 | 100% | 4572962 | 4572962 | METRO CUADRADO | 21093 | 21093 | 100%
| 148468 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA U.M.S.N.H. | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 908275 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUC DEL ESTADO DE MICH IIFEEM | 500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 411411 | 411411 | 411411 | 411411 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE REFIERE A LA AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA U.M.S.N.H.
REHABILITACIÓN
| 148469 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL ALBERGUE ESCOLAR TIERRA Y LIBERTAD | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 906999 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUC DEL ESTADO DE MICH IIFEEM | 180 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 443667 | 443667 | 443667 | 443667 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 148470 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA U.M.S.N.H. | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 907609 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTUCTURA FÍSICA EDUC DEL ESTADO DE MICH IIFEEM | 500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 258750 | 258750 | 258750 | 258750 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 25 | 25 | 100%
| 148471 |  |  |  | DOTACIÓN DE 20 EQUIPOS DE COMPUTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 903967 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUC DEL EDO DE MICH IIFEEM | 500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 20 | 100%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 148472 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS DE CAMPUS UNIVERSITARIOS EN HIDALGO | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 907840 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS SCOP | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 599650 | 599650 | 599650 | 599650 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148473 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS DE CAMPUS UNIVERSITARIOS EN LÁZARO CÁRDENAS | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 907841 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 732934 | 732934 | 732934 | 732934 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148474 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS DE CAMPUS UNIVERSITARIOS EN MORELIA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 907839 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS SCOP | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 556029 | 556029 | 556029 | 550368 | 99% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.98 | 98%
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 78956086; Ministrado 14: 78956086; Programado 15: 78956086; Ejercido 16: 55624543; Ejercido 17=16/14: 70.4%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2450; Ejercidos 22: 1493; Ejercidos 23=22/21: 60.9%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
AMPLIACIÓN
| 122682 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DEMORELIA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 17565806 | 17565806 | 17565806 | 10715388 | 61% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 122798 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DESTACAMENTADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 54453000 | 54453000 | 54453000 | 38028345 | 69.8% | 0 | 0 | OTROS | 1672 | 715 | 42.8% | METAS: EQUIPO, ARMAMENTO, UNIFORMES, MUNICIÓN
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 122995 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DESTACAMENTADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4287280 | 4287280 | 4287280 | 4287280 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 773 | 773 | 100% | METAS: CURSO, PERSONA, EXAMEN
| 123065 |  |  |  | PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2593530 | 97.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 2 | 2 | 100%
APORTACIONES FEDERALES 123 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 14982502; Ministrado 14: 11186727; Programado 15: 11186727; Ejercido 16: 11186727; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 41330.41; Ejercidos 22: 36635.37; Ejercidos 23=22/21: 88.6%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 86856 |  |  |  | COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN CALLE ERENDIRA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y AV. LAZARO CARDENAS | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6101-0001-0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 105428 | 72244 | 72244 | 72244 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 249 | 224 | 90%
| 72904 |  |  |  | INSTAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2DA ET, COL. CASUARINAS | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6101-0001-0014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 43943 | 43943 | 43943 | 43943 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
| 86857 |  |  |  | CONSTR DEP AGUA POT LOC. DE ANGAHUAN | 102-URUAPAN | ANGAHUAN | URBANO | 6101-0003-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 300184 | 286309 | 286309 | 286309 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.8 | 80%
| 72974 |  |  |  | CONSTR DEPOSITO DE AGUA POTABLE, LOC EL MANGUITO | 102-URUAPAN | EL MANGUITO | RURAL | 6101-0003-0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 101726 | 97061 | 97061 | 97061 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 15 | 15 | 100%
| 86858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESPOSITO DE AGUA POTABLE | 102-URUAPAN | CHIMILPA (EL ZAPOTE) | RURAL | 6101-0003-0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 45721 | 43477 | 43477 | 43477 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 15 | 13.5 | 90%
REHABILITACIÓN
| 86859 |  |  |  | AMPL DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL EN LOC. BETANIA | 102-URUAPAN | BETANIA | RURAL | 6101-0003-0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 200000 | 142100 | 142100 | 142100 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.8 | 80%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 86860 |  |  |  | ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL ANDADOR SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. LEANDRO VALLE | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6102-0001-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 50094 | 50094 | 50094 | 50094 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 137 | 137 | 100%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
| 78481 |  |  |  | INTRODUCCION DE 350 ML DE RED DE DRENAJE SOBRE EL BOULEVARD LADO NORTE ENTRE CUATRO CAMINOS Y LA CALLE FRANCISCO ORTIZ RUBIO | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071RDP019/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 135316 | 135316 | 135316 | 135316 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100%
| 106908 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO 1ER ETAPA | 97-TURICATO | EL NARANJITO | RURAL | 2009/097/98 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 178819 | 178060 | 178060 | 178060 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 398.3 | 99.6% | LA LOCALIDAD ES EL NARANJO, Y NO APARECE EN LA BASE DE DATOS. OBRA EN PROCESO DE 2009
| 86861 |  |  |  | ALCANT SANIT EN CALLE DE LA ENTRADA A LA ESC SEC FED. 85, LOC. TOREO EL BAJO | 102-URUAPAN | TOREO BAJO (EL TOREO BAJO) | URBANO | 6102-0001-0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 10481 | 9663 | 9663 | 9663 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 500 | 83.3%
| 73078 |  |  |  | ALCANT SANIT EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES, LOC. JICALAN | 102-URUAPAN | JICALÁN (LA PINERITA) | RURAL | 6102-0001-0026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 254665 | 3300 | 3300 | 3300 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 648 | 64.8 | 10%
| 86862 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA DE LA CALLE LATINOS Y VICENTE GUERRERO, COL 2 DE MAYO | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6102-0001-0032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 132841 | 132841 | 132841 | 132841 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 190.07 | 190.07 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 86863 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO 4A ETAPA, LOC. CORUPO | 102-URUAPAN | CORUPO | RURAL | 6102-0001-0030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 24841 | 17974 | 17974 | 17974 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 442 | 397.8 | 90%
| 86864 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 102-URUAPAN | JUCUTÁCATO | RURAL | 6102-0001-0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 13001 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 417 | 375.5 | 90%
| 98540 |  |  |  | DRENAJE SANIT CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LAZARO CARD Y VASCO DE QUIROGA, LOC JICALAN | 102-URUAPAN | JICALÁN (LA PINERITA) | RURAL | 6103-0001-0014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 149.5 | 149.5 | 100%
| 73186 |  |  |  | DRENAJE SANIT CALLES NIÑOS HEROES ENTRE VICENTE GUERRERO Y EL RIO, LOC. JICALAN | 102-URUAPAN | JICALÁN (LA PINERITA) | RURAL | 6103-0001-0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 86 | 86 | 100%
| 86865 |  |  |  | DRENAJE SANIT CALLES ZITACUARO, TANGANCICUARO, LATERAL DEL IMSS Y DESCARGA HACIA LA COL. LOS SAUCES COL. VALLE DORADO | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6103-0001-0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 39994 | 39994 | 39994 | 39994 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 411 | 411 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 86866 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CAMINO AL MIRADOR, LOC ANGAHUAN | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6103-0001-0020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 261341 | 260452 | 260452 | 260452 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 553 | 442.5 | 80%
AMPLIACIÓN
| 78233 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 200 ML DE RED DE DRENAJE ENLA CALLE SIN NOMBRE | 71-PURUÁNDIRO | EL ARMADILLO | RURAL | 071012ONVA/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 329715 | 125646 | 125646 | 125646 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 150 | 75%
| 78206 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 167 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROL. BENITO JUAREZ | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071010ONVA/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 128721 | 128721 | 128721 | 128721 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 167 | 167 | 100%
| 77992 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 350 ML DE RED DE DRENAJE SOBRE EL BOULEVARD LADO NORTE ENTRE CUATRO CAMINOS Y LA CALLE FRANCISCO ORTIZ RUBIO | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071019RDP/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 135316 | 135316 | 135316 | 135316 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100%
| 86867 |  |  |  | AMPL ALCANTARILLADO SANIT 1ERA ETAPA, LOC SANTA ANA ZIROSTO | 102-URUAPAN | SANTA ANA ZIROSTO | RURAL | 6102-0001-0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DESARROLLO RURAL | - | - | 232251 | 134222 | 134222 | 134222 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 829 | 622 | 75%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 78121 |  |  |  | EMBOVEDADO DE 60 ML DE ARROYO DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE REVOLUCIÓN JUNTO AL BAÑO DE LA COL. JEROCHE | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071004ONVA/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 640411 | 445572 | 445572 | 445572 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 53990 |  |  |  | CONST. PAV. CALLE CALTZONTZIN NOR-ORIENTE | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 187790 | 91942 | 91942 | 91942 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1017 | 1017 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
| 78219 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 400 M2 DE CONCRETO CON PIEDRA AHOGADA EN EL CAMINO AL VARAL | 71-PURUÁNDIRO | LA BARRANCA | RURAL | 071011ONVA/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 75348 | 70200 | 70200 | 70200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 340 | 85%
| 78002 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 2,738 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRESNO COL. EL SAUCITO | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071001PHP/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 635690 | 628881 | 628881 | 628881 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2738 | 2600 | 95%
| 74850 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MARAVILLAS | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 146656 | 67102 | 67102 | 67102 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 616 | 616 | 100% | ESTA ES OBRA CAPITABLE EN PROCESO 2009. SE EMPEZO A EJECUTAR EN AÑO 2010 PUESTO QUE HAY GASTO EN ESE AÑO Y SE TERMINO EN AÑO 2011.. ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA HABIENDO GASTO EN 2010 Y 2011.
| 75130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO | 86-TANHUATO | LOS CHARCOS | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 469741 | 263736 | 263736 | 263736 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1783.8 | 1783.8 | 100% | ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.. SIENDO OBRA CAPITALIZABLE EN PROCESO RECURSO 2009.
| 75001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO | 86-TANHUATO | TARIMORO | RURAL | 011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 460476 | 46402 | 46402 | 46402 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100% | LA OBRA ES CAPITALIZABLE EN PROCESO RECURSO 2009, EJECUTADA EN AÑO 2010.LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA HABIENDO GASTO EN AÑO 2010 Y AÑO 2011.
| 75168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS | 86-TANHUATO | TARIMORO | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 271936 | 76241 | 76241 | 76241 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1008 | 1008 | 100% | ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA PUESTO QUE HAY GASTO EN AÑO 2010 Y 2011.
| 111425 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA PLAZA | 97-TURICATO | CUITZIÁN GRANDE | RURAL | 2009/097/75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | - | - | 422864 | 422272 | 422272 | 422272 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 998.6 | 99.9%
| 108692 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ACCESO AL PANTEON VIEJO | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2009/097/90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 112304 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010/097/105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | - | - | 563678 | 237754 | 237754 | 237754 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 861.72 | 363.47 | 42.2%
| 74120 |  |  |  | ADOQ CALLE PEDRO DE LEON, COL. EL ARENAL | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0010-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 26778 | 26778 | 26778 | 26778 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 543.64 | 543.64 | 100%
| 86869 |  |  |  | CONSTR DE ALCANTARILLA Y PAV. CON PIEDRA AHOGADA DE LA CLINICA HACIA ARRIBA, LOC. NVO SAN MARTIN BUENOS AIRES | 102-URUAPAN | SAN MARTÍN BUENOS AIRES (PIEDRA PARTIDA) | RURAL | 6102-0001-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 65742 | 27750 | 27750 | 27750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 540 | 90%
| 86870 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO, LOC. CAPACUARO | 102-URUAPAN | CAPÁCUARO | URBANO | 6701-0003-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 12282 | 1055 | 1055 | 1055 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 855 | 95%
| 86871 |  |  |  | EMPEDRADO DEL CAMINO AL CARRIZALILLO, EN LOC CARATACUA | 102-URUAPAN | LA CARATACUA | RURAL | 6701-0003-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 9845 | 4675 | 4675 | 4675 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 540 | 90%
| 86872 |  |  |  | PAV. AVENIDA LA PRADERA, COL. LA PRADERA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 123998 | 123998 | 123998 | 123998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 662.05 | 662.05 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 86873 |  |  |  | PAV CALLE ASI ES MI TIERRA COL MARIO MORENO REYES | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 824 | 824 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 86874 |  |  |  | PAV. CALLE CIPRES Y EDEN, COL. NUEVO PARAISO | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 111011 | 111011 | 111011 | 111011 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 494.08 | 494.08 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 86875 |  |  |  | PAV CALLE GUAYABITOS Y PRIV DE CONSTITUCION, COL. BARRIO DE SAN MIGUEL | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0320 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 132841 | 70287 | 70287 | 70287 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 561 | 168.1 | 30%
| 86876 |  |  |  | PAV. CALLE JOSE MARIA MORELOS, COL. LA PRADERA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 129606 | 129606 | 129606 | 129606 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 735 | 735 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 86877 |  |  |  | PAV CALLE LAGO DE ZICUIRAN COL LOS LAGOS | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 132841 | 83325 | 83325 | 83325 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 743 | 223 | 30%
| 86878 |  |  |  | PAV CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COL SN FCO URUAPAN | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 99874 | 99874 | 99874 | 99874 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 570 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 73699 |  |  |  | PAV CALLE OLIVO ENTRE EUCALIPTO Y ENCINO, LOC. NUEVO ZIROSTO | 102-URUAPAN | NUEVO ZIROSTO | RURAL | 6201-0001-0157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 508740 | 384285 | 384285 | 384285 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5433 | 5000 | 92%
| 86879 |  |  |  | PAV. CALLE PEDRO DE LEON, COL. LA TAMACUA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 71535 | 71535 | 71535 | 71535 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 684.4 | 684.4 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 86880 |  |  |  | PAV. CALLE PLAN DE AYUTLA, COL. TIERRA Y LIBERTAD 2A SECCION | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 88392 | 88392 | 88392 | 88392 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 583 | 583 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 86881 |  |  |  | PAV. CALLE PRIV. DE RIO MARQUEZ, COL. RIYITOS | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 132088 | 132088 | 132088 | 132088 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 568.03 | 568.03 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 86882 |  |  |  | PAV. CALLE PROL. ARTICULO 123, COL INDEPENDENCIA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0256 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 99522 | 99522 | 99522 | 99522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 435.05 | 435.05 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 86868 |  |  |  | PAV CALLE PROL DURANGO, COL. CUAUHTEMOC | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0286 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 93785 | 93785 | 93785 | 93785 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 305.5 | 305.5 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 86883 |  |  |  | PAV. CALLE PROL. JIMENEZ, COL. BARRIO DE SAN PEDRO | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 132841 | 132841 | 132841 | 132841 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 269.98 | 269.98 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 86884 |  |  |  | PAV. CALLE TEXCOCO, COL. ALIANZA URBANA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 108965 | 89484 | 89484 | 89484 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 710.1 | 497 | 70%
| 86885 |  |  |  | PAV Y DRENAJE CALLE PRIV DE CONSTITUCION DE APATZINGAN | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130054 | 130054 | 130054 | 130054 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 585 | 585 | 100% | OBRA CONCLUIDA
REHABILITACIÓN
| 78139 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE 1,325 M2 DE PAVIMENTO EN LA CALZADA SOTO | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071005ONVA/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 359696 | 335099 | 335099 | 335099 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1325 | 1200 | 90.6%
| 78163 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE 135 M2 DE PAVIMENTO EN LA CALLE ZARAGOZA | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071007ONVA/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 55086 | 54585 | 54585 | 54585 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 135 | 135 | 100%
| 78152 |  |  |  | REHABILITACION DE 350 M2 DE PAVIMENTO EN LA CALLE FAGOAGA Y MANUEL DOBLADO | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071006PNVA/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 127750 | 127698 | 127698 | 127698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
| 78181 |  |  |  | REHABILITACION DE 400 M2 DE PAVIMENTO EN LA CALLE ANTONIO PLAZA DE LA COL. EL SAUCITO | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071008ONVA/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 108800 | 108800 | 108800 | 108800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 86886 |  |  |  | ELECTRIF Y ALUMBRADO PUB. DE CALLES ANTONIO DIAZ SOTO, GAMA Y PLUTARCO ELIAS CALLES, COL ZAPATISTA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6302-0001-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 37052 | 37052 | 37052 | 37052 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 86887 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL LADO SUR, COL. LOMAS DEL ROSARIO | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6302-0001-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 113279 | 76057 | 76057 | 76057 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 446 | 380 | 85.2%
| 86888 |  |  |  | LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA, LOC. EL CARRIZALILLO | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6301-0001-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 383793 | 305694 | 305694 | 305694 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1696 | 1272 | 75%
AMPLIACIÓN
| 54637 |  |  |  | AMP. DE 1 POSTE EN PRIVADA DE BATALLA DE LA ANGOSTURA | 36-HUANDACAREO | CAPACHO | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 26726 | 12071 | 12071 | 12071 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | COL. DE 1 POSTE EN LA CALLE PRIVADA BATALLA DE LA ANGOSTURA.
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 74270 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO P/OBRA CIVIL DE ELECTRIFICACION, COL. LOS DURAZNOS. | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6302-0001-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 27966 | 27966 | 27966 | 27966 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 79057 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELECTRICA TRIFASICA PLAZA GALLOS | 93-TLALPUJAHUA | PLAZA DE GALLOS | RURAL | 4206-6301-0079-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 29779 | 29779 | 29779 | 29779 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 86889 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD | 102-URUAPAN | SAN MARTÍN BUENOS AIRES (PIEDRA PARTIDA) | RURAL | 6401-0005-0000 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 105094 | 44079 | 44079 | 44079 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.4 | 40%
| 86890 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA RURAL | 102-URUAPAN | JICALÁN VIEJO (LA LAGUNA) | RURAL | 6401-0004-0000 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 95098 | 35579 | 35579 | 35579 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.6 | 60%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 78036 |  |  |  | TERMINACIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE SALUD | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 071001ONVA/09 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 67933 | 46880 | 46880 | 46880 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.75 | 75% | METAS: OBRA
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 55606 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 3A. ETAPA DEL CECYTEM | 34-HIDALGO | SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS) | RURAL | 4206-6501-0133-297 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 372097 | 372097 | 372097 | 372097 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 55589 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CECYTEM | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6501-0001-119 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 567903 | 170371 | 170371 | 170371 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 0.9 | 45%
PREESCOLAR
| 78071 |  |  |  | TERMINACIÓN DE DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS BLANCA SILVA | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071003ONVA/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 94658 | 77077 | 77077 | 77077 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 0.75 | 75%
| 86891 |  |  |  | CONSTR AULA J/N MARIA MONTESSORI, COL. 2 DE MAYO | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6501-0001-0061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 79816 | 68196 | 68196 | 68196 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.8 | 80%
| 86892 |  |  |  | CONSTR DE UN AULA J/N AZTECA, COL. SANTA BARBARA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6501-0001-0065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 83077 | 83077 | 83077 | 83077 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
| 86893 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA J/N AZTECA, COL. SANTA BARBARA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6501-0001-0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 67895 | 67895 | 67895 | 67895 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
| 86894 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA S/M EN EL JARDIN DE NIÑOS ERANDINI, LOC. CAPACUARO | 102-URUAPAN | CAPÁCUARO | URBANO | 6501-0001-0048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 40098 | 40098 | 40098 | 40098 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
PRIMARIA
| 54423 |  |  |  | CONST. BANQUETA EN J/N JUAN BAUTISTA ALBERDI Y PRIM. MIGUEL HIDALGO | 36-HUANDACAREO | SAN JOSÉ CUARO | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 12546 | 12546 | 12546 | 12546 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 240 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
| 78194 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA ALTA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071009ONVA/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 137400 | 137400 | 137400 | 137400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 78058 |  |  |  | TERMINACIÓN DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS | 71-PURUÁNDIRO | SAN LORENZO | RURAL | 071002ONVA/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PULICAS MUNICIPALES | - | - | 162081 | 120512 | 120512 | 120512 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 0.8 | 80%
| 86895 |  |  |  | CERCADO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA | 102-URUAPAN | CALTZONTZIN | URBANO | 6501-0001-0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 35355 | 7710 | 7710 | 7710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 162 | 105.3 | 65%
REHABILITACIÓN
| 86896 |  |  |  | REHAB SE SERV SANIT ESC PRIM ENRIQUE AGUILAR 2A ETAPA, COL. NIÑOS HEROES | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6501-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 129255 | 108574 | 108574 | 108574 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 86897 |  |  |  | CONSTR DE AULA EN TELESEC. LOC. MATA DE PLATANO | 102-URUAPAN | MATA DE PLÁTANO | RURAL | 6501-0001-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 43896 | 31774 | 31774 | 31774 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.8 | 80%
| 86898 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LOC. EL DURAZNO | 102-URUAPAN | EL DURAZNO | RURAL | 6501-0001-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 35082 | 17083 | 17083 | 17083 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 0.8 | 80%
MANTENIMIENTO
| 106909 |  |  |  | MANTENIMIENTO GENERAL ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2009/097/67 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 1000000 | 945309 | 945309 | 945309 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 284 | 94.7% | OBRA EN PROCESO DE 2009
REHABILITACIÓN
| 106195 |  |  |  | HABILITACION DE UNA AULA EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA EN LA PURISIMA | 87-TARETAN | LA PURÍSIMA | RURAL | MTM-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 28433 | 497 | 497 | 497 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30.24 | 30.24 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
| 86899 |  |  |  | CONSTR 33 ACCIONES DEL PROGRAMA TU CASA EN LA MODALIDAD PISO FIRME EN ZONA URBANA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6601-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 55577 | 55577 | 55577 | 55577 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 33 | 23 | 69.7%
| 98712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6601-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
VIVIENDA
AMPLIACIÓN
| 86900 |  |  |  | ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE URBANIZACION DE VIVIENDA RURAL | 102-URUAPAN | SAN LORENZO | URBANO | 6601-0001-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 182127 | 182127 | 182127 | 182127 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 32 | 100%
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 79085 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO | 93-TLALPUJAHUA | EL MORAL | RURAL | 4206-6701-0034-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 225000 | 48320 | 48320 | 48320 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.13 | 21.7%
| 86901 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE UN TRAMO DEL CAMINO DE LA JOYA DE LOS CHIVOS, LOC. EL HUCAZ | 102-URUAPAN | EL UCAS (EL HUCAS) | RURAL | 6701-0003-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 33327 | 9860 | 9860 | 9860 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.54 | 90%
| 86902 |  |  |  | EMPEDRADO DE CONCRETO DE LAS CALLES DE EL COLUMPIO, PRINCIPAL PRIV. DE LA ESC PRIM Y LATERAL DE LA CANCHA, EL SABINO | 102-URUAPAN | EL SABINO | RURAL | 6701-0003-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 188014 | 73599 | 73599 | 73599 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.33 | 1.27 | 95.5%
AMPLIACIÓN
| 86903 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO 2ª ETAPA, LOCALIDAD DE LAS YEGUAS | 102-URUAPAN | LAS YEGUAS | RURAL | 6701-0003-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 47200 | 10400 | 10400 | 10400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 810 | 405 | 50%
REHABILITACIÓN
| 86904 |  |  |  | ARREGLOS DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOC. DE TANAXURI | 102-URUAPAN | TANAXURI (TANACHURI) | RURAL | 6701-0002-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 19701 | 13925 | 13925 | 13925 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.72 | 0.62 | 86.1%
GASTOS INDIRECTOS
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 74389 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6950-0000-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 755960 | 755960 | 755960 | 755960 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 3 | 3 | 100%
|  |  | FAM |  |  | 13: 3052023; Ministrado 14: 2774895; Programado 15: 2774895; Ejercido 16: 2774895; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 30; Ejercidos 22: 27.89; Ejercidos 23=22/21: 93%
CONSTRUCCIÓN
| 44825 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS | 8-AQUILA | COIRE | RURAL | 906674 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AQUILA | - | - | 172200 | 137760 | 137760 | 137760 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 44849 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. NO. 452 | 8-AQUILA | MARUATA | RURAL | 906676 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AQUILA | - | - | 179900 | 143920 | 143920 | 143920 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 44842 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. 450 | 8-AQUILA | COLOLA | RURAL | 906675 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AQUILA | - | - | 179900 | 143920 | 143920 | 143920 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 44854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. 731 | 8-AQUILA | POMARO | RURAL | 906677 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AQUILA | - | - | 179900 | 143920 | 143920 | 143920 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 44719 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 156 | 27-CHUCÁNDIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 906793 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | - | - | 34720 | 34720 | 34720 | 34720 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CRUCES DE BARRERAS
| 44720 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. PROFR. SALVADOR VARELA RESENDIZ | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 906796 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | - | - | 44240 | 44240 | 44240 | 44240 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 44721 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BODEGA EN LA T.V. SEC. NO. 566 | 29-CHURUMUCO | EL TIMBIRICHE | RURAL | 906805 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | - | - | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 44946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN LA T. V. SEC. NO. 616 | 29-CHURUMUCO | PASO DE PALMILLAS | RURAL | 906806 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | - | - | 162680 | 162680 | 162680 | 162680 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
| 44915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIM LAZARO CÁRDENAS | 29-CHURUMUCO | CUIRIPAN | RURAL | 906800 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | - | - | 123970 | 123970 | 123970 | 123970 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 44722 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA POR SUSTITUCION DE ADOBE EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 906798 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | - | - | 35420 | 35420 | 35420 | 35420 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CUANATO
| 44961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA Y DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA 717 | 42-IXTLÁN | EL VALENCIANO | RURAL | 907102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN | - | - | 61600 | 61600 | 61600 | 61600 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 44799 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J/N GREGORIO MENDEZ | 50-MARAVATÍO | PUEBLO NUEVO | RURAL | 906641 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | - | - | 47550 | 47550 | 47550 | 47550 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 44541 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA SEC. FED. HUITZIMENGARI | 53-MORELIA | TIRIPETÍO | RURAL | 900715 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 325893 | 324545 | 324545 | 324545 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 44768 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. GENERAL EMILIANO ZAPATA | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 900744 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTODE PARACHO | - | - | 100250 | 100250 | 100250 | 100250 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 44776 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA SEC. TEC. NO. 127 | 84-TANGAMANDAPIO | LA CANTERA | URBANO | 900765 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 356545 | 283786 | 283786 | 283786 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 44784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL J.N. CONSTITUCION | 99-TUZANTLA | ARROYO SECO | RURAL | 900788 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTEUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 22843 | 4129 | 4129 | 4129 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.18 | 18%
REHABILITACIÓN
| 44728 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSAS CON LO QUE LA ESTRUCTURA RESISTA EN EL J/N MIGUEL HIDALGO | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 907094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARIO DE ROSALES | - | - | 87110 | 87110 | 87110 | 87110 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 44723 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 906795 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | - | - | 22190 | 22190 | 22190 | 22190 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 44724 |  |  |  | REPARACION DE RED ELECTRICA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA T.V. SEC. NO. 555 | 27-CHUCÁNDIRO | EL SALITRE | RURAL | 906794 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | - | - | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 44725 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA | 27-CHUCÁNDIRO | TANIMIRECHE | RURAL | 906791 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | - | - | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 44726 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS DE TRES AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N MIGUEL BERNAL JIMENEZ | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 906790 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | - | - | 6510 | 6510 | 6510 | 6510 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 44953 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL TECHO DE CUATYRO AULAS EN LA PRIM PROF. SERAFIN PEÑA | 45-JIQUILPAN | LOS TÁBANOS | RURAL | 906928 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN | - | - | 70315 | 70315 | 70315 | 70315 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 44968 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN PRIMARIA 18 DE MARZO | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 907137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 457500 | 456759 | 456759 | 456759 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 44747 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO DE SIETE AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. JOSE MA. MORELOS | 63-PANINDÍCUARO | J. TRINIDAD REGALADO (LA COLONIA) | RURAL | 900729 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 161392 | 138206 | 138206 | 138206 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.71 | 85.5% | METAS: REHABILITACION
| 44727 |  |  |  | REPARACION DE RED ELECTRICA EN LA SEC. TEC. NO. 71 | 71-PURUÁNDIRO | NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS) | RURAL | 900748 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO | - | - | 66325 | 66325 | 66325 | 66325 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
| 44729 |  |  |  | SUSTITUCION DE TECHOS DE TALLERES Y REPARACION DE RED ELECTRICA EN LA SEC. TEC. NO. 19 | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 908799 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOCUMBO | - | - | 98400 | 80400 | 80400 | 80400 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
|  |  | FASP |  |  | 13: 249297900; Ministrado 14: 249297900; Programado 15: 249297900; Ejercido 16: 232646962; Ejercido 17=16/14: 93.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 122355; Ejercidos 22: 121069; Ejercidos 23=22/21: 98.9%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 120762 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRTARIA DE SEGURDID PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMOTRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 167418429 | 167418429 | 167418429 | 162813770 | 97.2% | 0 | 0 | OTROS | 114999 | 113913 | 99.1% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 120804 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 14693386 | 14693386 | 14693386 | 14693351 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4550 | 4400 | 96.7% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 120862 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDA PÚBLICA | - | - | 8864012 | 8864012 | 8864012 | 1851600 | 20.9% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 7 | 70% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 120900 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 882926 | 882926 | 882926 | 413428 | 46.8% | 0 | 0 | OTROS | 52 | 51 | 98.1% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO ALCANZADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 120955 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 53887901 | 53887901 | 53887901 | 49597224 | 92% | 0 | 0 | OTROS | 2275 | 2230 | 98% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 121015 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 3551246 | 3551246 | 3551246 | 3277589 | 92.3% | 0 | 0 | OTROS | 469 | 468 | 99.8% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
16-MICHOACÁN DE OCAMPO RECURSO 2008
SUBSIDIOS 8 REGISTROS
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 232030805; Ministrado 14: 232030805; Programado 15: 232030805; Ejercido 16: 186706219; Ejercido 17=16/14: 80.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 8; Ejercidos 22: 8; Ejercidos 23=22/21: 100%
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 148735 |  |  |  | CENTRO PREVENTIVO DISTRITAL DE APATZINGÁN | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL ESTADO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 7748274 | 22.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 148741 |  |  |  | CENTRO PREVENTIVO DISTRITAL DE LOS REYES | 75-LOS REYES | LOS REYES DE SALGADO | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL ESTADO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 26100000 | 26100000 | 26100000 | 23668880 | 90.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147927 |  |  |  | CENTRO PREVENTIVO DISTRITAL EN TACAMBARO | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL ESTADO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 17100000 | 17100000 | 17100000 | 17100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
| 148688 |  |  |  | CERESO LIC. DAVID FRANCO RODRÍGUEZ | 22-CHARO | CHARO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL ESTADO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 53500000 | 53500000 | 53500000 | 45510599 | 85.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 148633 |  |  |  | CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA ADOLESCENTES EN MORELIA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA | HABITANTES DEL ESTADO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 18300000 | 18300000 | 18300000 | 10647661 | 58.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
MEJORAMIENTO
| 122534 |  |  |  | APOYO A LA SEGURIDAD PÚBLICA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 7290375 | 7290375 | 7290375 | 7290375 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 122242 |  |  |  | APOYO A LA SEGURIDAD PÚBLICA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 63008900 | 63008900 | 63008900 | 63008900 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 122067 |  |  |  | APOYO A LA SEGURIDAD PÚBLICA | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 11731530 | 11731530 | 11731530 | 11731530 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
APORTACIONES FEDERALES 27 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 579816; Ministrado 14: 409888; Programado 15: 409888; Ejercido 16: 409888; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 3061.41; Ejercidos 22: 2680.97; Ejercidos 23=22/21: 87.6%
FISM
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 77973 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 840 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIRAMONTES | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071064/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 155610 | 155610 | 155610 | 155610 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 800 | 95.2%
| 112712 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010/097/106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | - | - | 303606 | 133678 | 133678 | 133678 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608.25 | 267.81 | 44%
| 86671 |  |  |  | PAV. CALLE J. JESUS ROMERO FLORES, COL. JORHEMTPIRI | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 32321 | 32321 | 32321 | 32321 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 548.24 | 548.24 | 100%
| 86672 |  |  |  | PAV CALLE PRIV. DE MORELOS, COL. CEDRERA 1A SECCION | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0298 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 54664 | 54664 | 54664 | 54664 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 267.12 | 267.12 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 86673 |  |  |  | PAV. CALLE RIO MARQUEZ 2A ETAPA, COL. RIYITOS | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 19259 | 19259 | 19259 | 19259 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 312 | 312 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 79046 |  |  |  | PAV DEL ANDADOR RUFINO TAMAYO, COL. 12 DE DICIEMBRE | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 14356 | 14356 | 14356 | 14356 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 485.8 | 485.8 | 100%
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 24239474; Ministrado 14: 24239474; Programado 15: 24239474; Ejercido 16: 24239474; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 24239474; Ejercidos 22: 24239474; Ejercidos 23=22/21: 100%
OBLIGACIONES FINANCIERAS
| 79738 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PÚBLICA | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071001FV/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN DEPARTAMENTO DE TESORERIA | - | - | 6306023 | 6306023 | 6306023 | 6306023 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6306023 | 6306023 | 100% | NOTA: CORRECIÓN DE INFORME FORTAMUN EJERCICIO 2008
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
| 79789 |  |  |  | INVERSIÓN DE BIENES E INMUEBLES | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071004FV/08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURUADIRO MICHOACAN DEPARTAMENTO DE TESORERIA | - | - | 439918 | 439918 | 439918 | 439918 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 439918 | 439918 | 100% | NOTA: CORRECCIÓN DE INFORME FORTAMUN EJERCICIO 2008
| 79777 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071003FV/08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN DEPARTAMENTO DE TESORERIA | - | - | 2836446 | 2836446 | 2836446 | 2836446 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2836446 | 2836446 | 100% | NOTA: CORRECCIÓN DE INFORME FORTAMUN EJERCICIO 2008
| 79756 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A POLICIAS | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071003FV/08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN DEPARTAMENTO DE TESORERIA | - | - | 11787088 | 11787088 | 11787088 | 11787088 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 11787088 | 11787088 | 100% | NOTA: SE GENERARON $ 70,702 DE INTERESES MAS IMPUESTOS POR ACREDITAR DE FORTAMUN ENTERADOS DE LA CUENTA DEL FONDO GENERAL POR LA CANTIDAD DE 216,518.00. CORRECCIÓN DE INFORME FORTAMUN EJECICIO 2008
| 79813 |  |  |  | SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRÍCA | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071005FV/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 2869999 | 2869999 | 2869999 | 2869999 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2869999 | 2869999 | 100% | NOTA: CORRECCIÓN DE INFORME FORTAMUN DEL EJERCICIO 2008
|  |  | FAM |  |  | 13: 1289502; Ministrado 14: 1258006; Programado 15: 1258006; Ejercido 16: 1258006; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 8; Ejercidos 22: 7.56; Ejercidos 23=22/21: 94.5%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 41315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 753 | 8-AQUILA | SANTA MARÍA DE OSTULA (OSTULA) | RURAL | 800886 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AQUILA | - | - | 26950 | 26950 | 26950 | 26950 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 41430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIM. IGNACIO ZARAGOZA | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | 801203 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 24220 | 24105 | 24105 | 24105 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 41973 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO | 47-JUNGAPEO | LA GARITA | RURAL | 803414 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 71050 | 43807 | 43807 | 43807 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.62 | 62%
| 41909 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER T.V. SEC. NO. 236 | 102-URUAPAN | CUTZATO (CUISATO) | RURAL | 802734 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 59130 | 56007 | 56007 | 56007 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.95 | 95%
REHABILITACIÓN
| 41843 |  |  |  | SUSTITUCION DE LOZA DE DOS AULAS CON LO QUE LA ESTRUCTURA LO RESISTA EN LA PRIM. VASCO DE QUIROGA | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 801214 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 218952 | 217937 | 217937 | 217937 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.99 | 99.5% | METAS: REHABILITACION
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 38623 |  |  |  | CENTRO DE ACCESO DE IDEOMAS (CADI) PROYECO TRANSVERSAL DE LA U.M.S.N.H. | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 637200 | 637200 | 637200 | 637200 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SE REGISTRÓ EN ESTE DESTINO DEL GASTO YA QUE NO HABIA OTRO QUE SE ADAPTARA A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO ( NO ES CONSTRUCCIÓN ES EL PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN)
| 38836 |  |  |  | FACULTAD DE ARQUITECTURA, DES INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LA UMSNH | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EDIFICIO
|  |  | FASP |  |  | 13: 216254251; Ministrado 14: 216254251; Programado 15: 216254251; Ejercido 16: 210113257; Ejercido 17=16/14: 97.2%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 95464; Ejercidos 22: 94811; Ejercidos 23=22/21: 99.3%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 120193 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 20448714 | 20448714 | 20448714 | 20448714 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 38357 | 38357 | 100% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 120216 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLÍCA | - | - | 50330543 | 50330543 | 50330543 | 49843391 | 99% | 0 | 0 | OTROS | 36859 | 36236 | 98.3% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 120290 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 22661928 | 22661928 | 22661928 | 22653990 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1790 | 1790 | 100% | LAS METAS LOGRADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO ALCANZADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 120435 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 3215473 | 3215473 | 3215473 | 3215473 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 106 | 106 | 100% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO ALCANZADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 120489 |  |  |  | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 1093303 | 1093303 | 1093303 | 1081303 | 98.9% | 0 | 0 | OTROS | 150 | 150 | 100% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 120523 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 16289601 | 16289601 | 16289601 | 11553435 | 70.9% | 0 | 0 | OTROS | 44 | 41 | 93.2% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 120564 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 50884816 | 50884816 | 50884816 | 49987078 | 98.2% | 0 | 0 | OTROS | 9678 | 9651 | 99.7% | LAS MTEAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 120630 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 44429736 | 44429736 | 44429736 | 44429736 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7835 | 7835 | 100% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 120659 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 6900137 | 6900137 | 6900137 | 6900137 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 645 | 645 | 100% | LAS METAS LOGRADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO ALCANZADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
CONVENIOS 1 REGISTROS
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 74579214; Ministrado 14: 4579214; Programado 15: 2484382; Ejercido 16: 1135115; Ejercido 17=16/14: 24.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23=22/21: 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 110133 |  |  |  | FORTALECIMIENTO PARA LA EDUCACION BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL ESTADO DE MICHOACAN A TRAVES DE CONVENIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO DE MICHOACAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 74579214 | 4579214 | 2484382 | 1135115 | 24.8% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | EN EL RUBRO DE EJERCIDO ESTAN CONSIDERADOS RECURSOS COMPROMETIDOS Y PAGADOS. $70,000,000.00 SE TRANSFIRIERON A MAS POR MICHOACAN, A.C.
16-MICHOACÁN DE OCAMPO RECURSO 2007
APORTACIONES FEDERALES 12 REGISTROS
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 701470; Ministrado 14: 701470; Programado 15: 701470; Ejercido 16: 701470; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 701470; Ejercidos 22: 701470; Ejercidos 23=22/21: 100%
FORTAMUN
OBLIGACIONES FINANCIERAS
| 81297 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4209 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 701470 | 701470 | 701470 | 701470 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 701470 | 701470 | 100%
|  |  | FAM |  |  | 13: 77010; Ministrado 14: 77010; Programado 15: 77010; Ejercido 16: 77010; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2; Ejercidos 22: 2; Ejercidos 23=22/21: 100%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 39174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN LA T.V. SEC NO. 401 (MÚGICA EL SEÑIDOR) | 55-MÚGICA | EL CEÑIDOR | RURAL | 602770 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUGICA | - | - | 19580 | 19580 | 19580 | 19580 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
| 41194 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION EN LA SEC. FED. 21 DE MAYO | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 602771 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MÚGICA | - | - | 57430 | 57430 | 57430 | 57430 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
|  |  | FASP |  |  | 13: 185663066; Ministrado 14: 185663066; Programado 15: 185663066; Ejercido 16: 155398632; Ejercido 17=16/14: 83.7%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 39431; Ejercidos 22: 39422; Ejercidos 23=22/21: 100%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 116800 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 8436187 | 8436187 | 8436187 | 8420087 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 16257 | 16251 | 100% | LAS METYAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDRALES COMO ESTATALES
| 116833 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 13654869 | 13654869 | 13654869 | 13654869 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3804 | 3804 | 100% | LAS METAS REALIZADAS ACULULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO ALCANZADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 117624 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 30001412 | 30001412 | 30001412 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1284 | 1284 | 100% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAN TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 117688 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 7894011 | 7894011 | 7894011 | 7894011 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 101 | 101 | 100% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 119863 |  |  |  | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 1559052 | 1559052 | 1559052 | 1336285 | 85.7% | 0 | 0 | OTROS | 130 | 128 | 98.5% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 119896 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 11417423 | 11417423 | 11417423 | 11416816 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO ALCANZADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 120036 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 56677307 | 56677307 | 56677307 | 56653759 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12993 | 12992 | 100% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 120097 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 48927740 | 48927740 | 48927740 | 48927740 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4801 | 4801 | 100% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 120125 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 7095065 | 7095065 | 7095065 | 7095065 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 57 | 57 | 100% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TREIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES