## Hoja1
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [18 empty] | Segundo Trimestre de 2011
ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[17 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[18 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24
23-QUINTANA ROO RECURSO 2011
SUBSIDIOS 236 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 427158619; Ministrado 14: 125217777; Programado 15: 148765149; Ejercido 16: 16455113; Ejercido 17=16/14: 13.1%; Generados 18: 229666; Ejercidos 19: 1; Ejercidos 21: 1644756.9; Ejercidos 22: 65396.69; Ejercidos 23=22/21: 4%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
AMPLIACIÓN
| 55382 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | CHUMPÓN | RURAL | 243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 601 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 353600 | 353600 | 353600 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 41 | 0 | 0%
| 55471 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | KAMPOKOLCHÉ | RURAL | 244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 535 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 353600 | 353600 | 353600 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 41 | 0 | 0%
| 55559 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | KANKABDZONOT | RURAL | 245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNETAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 98 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 353600 | 353600 | 353600 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 41 | 0 | 0%
| 92631 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CAAN LUMIL | RURAL | 210 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAPA | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1576973 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 93831 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | 4-OTHÓN P. BLANCO | LA PANTERA | RURAL | 213 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAPA | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2584590 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 93110 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | 4-OTHÓN P. BLANCO | LOS DIVORCIADOS | RURAL | 211 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAPA | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2005080 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 93239 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | 4-OTHÓN P. BLANCO | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | RURAL | 212 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAPA | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2050910 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 94029 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | 9-TULUM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 215 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAPA | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1519980 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 94438 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | 9-TULUM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 218 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAPA | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1323380 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD PERTENECE A YAXCHÉ
| 94193 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | 9-TULUM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 215 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAPA | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1340052 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A SAN SILVERIO
| 94274 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 9-TULUM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 216 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAPA | PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1391029 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A SAHCAB MUCUY
| 91884 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 9-TULUM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 214 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2086155 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
MODERNIZACIÓN
| 96849 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMP. DEL CAMINO RURAL X-PICHIL-SANTA ROSA SEGUNDO. | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 314 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 27371504 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 16 | 0 | 0% | NOMBRE DE LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL X-PICHIL-SANTA ROSA SEGUNDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 34+964.53. SUBTRAMO A CONSTRUIR KAMPOKOLCHÉ-SANTA ROSA SEGUNDO DEL 18+964.53 AL 34+964.53.
| 94789 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMP. DEL CAMINO RURAL EC VERACRUZ-NVO BECAR A 5 DE MAYO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+830 | 4-OTHÓN P. BLANCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 208 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 3985975 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.33 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A 5 DE MAYO
| 95496 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMP. DEL CAMINO RURAL ECF (LAZARO CARDENAS-POLYUC) A JESUS MARTINEZ ROSS. | 4-OTHÓN P. BLANCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 209 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 13685752 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 0 | 0% | EL NOMBRE DE LA OBRA ES: MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ECF (LAZARO CADENAS-POLYUC) A JESUS MARTINEZ ROSS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 38+000 BSUBTRAMO A CONSTRUIR MARGARITA MAZA - PROGRESO DEL KM 14+000 AL 22+000, PRIMERA ETAPA
| 95946 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMP. DEL CAMINO RURAL NVO. CAANAN -ECF (ESCARCEGA-CHETUMAL) | 4-OTHÓN P. BLANCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 313 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 30792943 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 530 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A NUEVO BECAR. NOMBRE DE LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO URAL NUEVO CAANAN-ECF (ESCARCEGA-CHETUMAL) KM 186, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 55+000. SUBTRAMO A CONSTRUIR NUEVO BECAR-ECF (ESCARCEGA-CHETUMAL) KM 186 DEL KM 18+000 AL 29+000
| 96347 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMP. DEL CAMINO RURAL PUERTO ARTURO-X-NOH CRUZ. | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 315 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 26236932 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12.8 | 0 | 0% | NOMBRE DE LA OBRA: MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL PUERTO ARTURO-X-NOH CRUZ, TRAMO DEL KM 16+000 AL KM 28+804 SUBTRAMO A CONSTRUIR PUERTO ARTURO-X+NOH CRUZ DEL KM 16+000 AL 28+804
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 122146 |  |  |  | PROGRAMA MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | LAS MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS ENTRE 12 Y 18 AÑOS 11 MESES DE EDAD EN CONDICIONES Y SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 313-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA | 1508000 | 754000 | 754000 | 460650 | 61.1% | 0 | 0 | BECARIO | 232 | 144 | 62.1%
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO Y PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIAL, LINGܦIacute;STICA Y CULTURAL
| 111394 |  |  |  | PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | LAS Y LOS DOCENTES FRENTE A GRUPO DE EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR PRIMARIA INDÍGENA ADSCRITOS A LAS ESCUELAS CONSIDERADAS EN EL PROGRAMA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 313-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA | 6068000 | 5520000 | 5520000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCENTE | 384 | 0 | 0% | LOS RECURSOS FUERON RADICADOS AL ESTADO LOS DÍAS 17 Y 30 DE JUNIO.
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
| 121653 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | EL UNIVERSO DE DOCENTES MAESTROS BIBLIOTECARIOS BIBLIOTECARIOS ASESORES ACOMPAÑANTES ASESORES TÉCNICO PEDAGÓGICOS Y LOS DIRECTIVOS DIRECTORES JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 645150 | 645150 | 645150 | 0 | 0% | 2022 | 0 | DOCENTE | 787 | 0 | 0%
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
| 118705 |  |  |  | PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | ALUMNOS DOCENTES DIRECTIVOS ATPS Y JEFES DE SECTOR | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 7485390 | 7485390 | 7485390 | 39999 | 0.5% | 41 | 0 | ALUMNO | 8000 | 0 | 0%
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SERVICIOS PERSONALES
| 112501 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | ALUMNOS PERSONAL DIRECTIVO DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE ESCUELAS PÚBLICAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1371600 | 1371600 | 1371600 | 498260 | 36.3% | 6372 | 0 | ESCUELA | 36 | 10 | 27.8%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 112641 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | ALUMNOS PERSONAL DIRECTIVO DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE ESCUELAS PUBLICAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 628400 | 628400 | 628400 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 36 | 10 | 27.8%
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS
| 118882 |  |  |  | HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | ALUMNOS Y DOCENTES DE SECUNDARIAS GENERALES Y SECUNDARIAS TÉCNICAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 6971405 | 6971405 | 6971405 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCENTE | 2741 | 0 | 0%
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
SERVICIOS PERSONALES
| 72585 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | FAMILIAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 8052357 | 0 | 4025838 | 2176789 | 0% | 0 | 0 | FAMILIA | 62244 | 31122 | 50% | HASTA LA FECHA NO NOS HAN MINISTRADO RECURSOS DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 72885 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | FAMILIA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 24669096 | 0 | 15970200 | 501743 | 0% | 0 | 0 | FAMILIA | 62244 | 31122 | 50% | HASTA LA FECHA NO SE HA MINISTRADO RECURSO DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 135155 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE QUINTANA ROO | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 29387856 | 7250238 | 10801572 | 4681940 | 64.6% | 0 | 0 | OTROS | 6043 | 2292 | 37.9% | SE COMTEMPLA TAMBIEN LAS ZONAS RURALES DEL ESTADO
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 143466 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1285782 | 1055650 | 1055650 | 0 | 0% | 412 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
| 142798 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 56849838 | 57327192 | 57327192 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 91362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES FINAL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 185 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 9414341 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 91155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS DE LA COLONIA ENRIQUE RAMIREZ Y RAMIREZ EN LA CIUDAD DE CHETUMAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 184 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6186859 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 90512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, ESTACION DE BOMBEO Y DESINFECCION DE AGUA POTABLE PARA EL POLIGONO PARAISO DE LA CIUDAD DE CANCUN PRIMERA ETAPA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 178 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 40500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 91096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUALES DEL SECTOR II, ZONA SUR EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 183 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4920000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 90919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR XV AL SECTOR XIV, EN LA ZONA PONIENTE DE PLAYA DEL CARMEN | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 182 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 8700000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 90021 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION PRIMARIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR II (ZONA SUR) EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 180 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 89353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION PRIMARIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR XV ZONZ PONIENTE EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 179 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 91565 |  |  |  | ESTUDIO DE CARACTERIZACION Y DETERMINACION DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LAS PARCELAS 124 Y 167 DE LA FRANJA CONTINENTAL DE ISLA MUJERES | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 186 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3326290 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 143358 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 35698168 | 2509807 | 2509807 | 0 | 0% | 1091 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
| 92393 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 189 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 231994 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 92680 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE PUERTO AVENTURAS CON CAPACIDAD DE 30 LPS | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 188 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 23133191 | 13759704 | 13759704 | 0 | 0% | 34102 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA HABITAT
| 103852 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ME016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 248 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 307500 | 307500 | 307500 | 169125 | 55% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 707.05 | 0 | 0%
| 93166 |  |  |  | PARQUE PRIMERA GENERACION | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ME006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 800 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 523.98 | 157.19 | 30%
| 141729 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( SEGUNDA ETAPA) | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 230031ME001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | 962 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 830907 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 185.95 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR LO QUE NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS Y EN COSECUENCIA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA
| 115443 |  |  |  | ALLER DE CONCIENTIZACION PARA EL CUIDADO DE NIÑOS Y ADULTOS MAYORES (ACTIVIDAD TAI CHI) | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS067 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 47744 | 47744 | 47744 | 0 | 0% | 6875 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 104637 |  |  |  | APOYO A SERVICIO SOCIAL A LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES (CONADIC) | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS056 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 10 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 46800 | 46800 | 46800 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115673 |  |  |  | CAMPÁÑA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS 28 DE JULIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS080 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 185460 | 185460 | 185460 | 0 | 0% | 6875 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL . AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115721 |  |  |  | CAMPAÑA DE SALUD REPRODUCTIVA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS086 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 300 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 193800 | 193800 | 193800 | 0 | 0% | 6875 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 114765 |  |  |  | CAMPAÑA DE SALUD VISUAL | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS081 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 600 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 170260 | 170260 | 170260 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115636 |  |  |  | CAMPAÑA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS079 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 100 PERONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 185460 | 185460 | 185460 | 0 | 0% | 6875 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 114789 |  |  |  | CAMPAÑA GERIATRICA DE ANDANDERAS, MULETAS Y BASTONES | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS082 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 600 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 198260 | 198260 | 198260 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UNA CAMPAÑA DE GERIATRIA Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 82840 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 28 DE JULIO N° OBRA: 230081ME001 | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 230081ME001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 1292 BENEFICIADOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 1493500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | METRO LINEAL | 1493500 | 0 | 0% | ESTA OBRA DE COMPLENTARA CON RECURSOS DEL RAMO 33 CON NUMERO DE CEDULA 0194
| 112109 |  |  |  | CONTRALORIA SOCIAL DEL POLIGONO 23034 COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS073 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 5 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMITÉ | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 112254 |  |  |  | CONTRALORIA SOCIAL DEL POLIGONO 23036 EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS074 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 5 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMITÉ | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 114725 |  |  |  | CONTRALORIA SOCIAL DEL POLIGONO 50923008 28 DE JULIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS076 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 5 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMITÉ | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115468 |  |  |  | CURSO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (TURISMO) EN EL CDC COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS070 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 24 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 45629 | 45629 | 45629 | 0 | 0% | 6875 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115573 |  |  |  | CURSO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (TURISMO) EN EL CDC EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS077 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 24 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 45629 | 45629 | 45629 | 0 | 0% | 6875 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMETARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115608 |  |  |  | CURSO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (TURISMO) EN EL CDC 28 DE JULIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS078 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 24 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 45629 | 45629 | 45629 | 0 | 0% | 6875 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL .H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115504 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS071 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 38589 | 38589 | 38589 | 0 | 0% | 6875 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSO PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 103467 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES Y MANUALIDADES EN EL CDC 28 DE JULIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS043 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 38589 | 38589 | 38589 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 104512 |  |  |  | CURSO DE BAILES REGIONALES CAM NICTE-HA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 22156 | 22156 | 22156 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115364 |  |  |  | CURSO DE CARPINTERIA CDC COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 39689 | 39689 | 39689 | 0 | 0% | 6875 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115786 |  |  |  | CURSO DE CARPINTERIA CDC EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS036 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNATAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 46879 | 46879 | 46879 | 0 | 0% | 6875 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMETARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 107071 |  |  |  | CURSO DE COCINA SALUDABLE EN EL CAM NICTE-HA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS061 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 26865 | 26865 | 26865 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 107675 |  |  |  | CURSO DE COCINA SALUDABLE EN EL CDC EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS063 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 26865 | 26865 | 26865 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 102486 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION CDC COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 31984 | 31984 | 31984 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO
| 102792 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION CDC EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS032 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNATAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 31984 | 31984 | 31984 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 99444 |  |  |  | CURSO DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS CDC 28 DE JULIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 19886 | 19886 | 19886 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO DE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL HA AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 102745 |  |  |  | CURSO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION EN EL CAM EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS030 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 32334 | 32334 | 32334 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 102584 |  |  |  | CURSO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION EN EL CDC COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS024 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 32334 | 32334 | 32334 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS DEL PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 102719 |  |  |  | CURSO DE CORTE Y CONFECCION CAM EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS028 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNATAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 38549 | 38549 | 38549 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115414 |  |  |  | CURSO DE CORTE Y CONFECCION CDC COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 38549 | 38549 | 38549 | 0 | 0% | 6875 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNATAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 102773 |  |  |  | CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN EL CAM EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS031 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 37289 | 37289 | 37289 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115745 |  |  |  | CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN EL CDC COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 37289 | 37289 | 37289 | 0 | 0% | 6875 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 94134 |  |  |  | CURSO DE DANZA REGIONAL EN EL CDC 28 DE JULIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 24 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 27164 | 27165 | 27165 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 102259 |  |  |  | CURSO DE DERECHOS HUMANOS EQUIDAD DE GENERO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 24475 | 24475 | 24475 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA E SUN TALLER Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115910 |  |  |  | CURSO DE DIBUJO Y PINTURA EN EL CDC COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS057 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 31901 | 31901 | 31901 | 0 | 0% | 6875 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115927 |  |  |  | CURSO DE DIBUJO Y PINTURA EN EL PARQUE LAZARO CARDENAS | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS058 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 29671 | 29671 | 29671 | 0 | 0% | 6875 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115845 |  |  |  | CURSO DE FABRICACION DE DULCES TIPICOS REGIONALES EN EL CDC 28 JULIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS052 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 41785 | 41785 | 41785 | 0 | 0% | 6875 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSP Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 102450 |  |  |  | CURSO DE FABRICACION DE VELAS AROMATICAS CDC COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS020 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 37724 | 37724 | 37724 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSO PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 103429 |  |  |  | CURSO DE FABRICACION DE VELAS AROMATICAS CDC EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS039 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 37724 | 37724 | 37724 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 93513 |  |  |  | CURSO DE FABRICACION DE VELAS AROMATICAS EN CDC 28 DE JULIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 38145 | 38145 | 38145 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO QUE SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115323 |  |  |  | CURSO DE GESTION SOCIAL DE LA CIUDADANIA EN EL CDC COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 27585 | 27585 | 27585 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSOP Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 106866 |  |  |  | CURSO DE GUITARRA EN EL CDC COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS060 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 24 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 37190 | 37190 | 37190 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 114929 |  |  |  | CURSO DE GUITARRA EN EL CDC 28 DE JULIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS087 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 24 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 37190 | 37190 | 37190 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 102646 |  |  |  | CURSO DE INGLES EN EL CAM EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 37664 | 37664 | 37664 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 102551 |  |  |  | CURSO DE INGLES EN EL CDC COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 37664 | 37664 | 37664 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 106588 |  |  |  | CURSO DE LENGUA MAYA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS059 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 24 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 22716 | 22716 | 22716 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO
| 102813 |  |  |  | CURSO DE MASOTERAPIA EN CDC EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS033 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 39959 | 39959 | 39959 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 99747 |  |  |  | CURSO DE MASOTERAPIA EN CDC 28 DE JULIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 40014 | 40014 | 40014 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO SE COMPLENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 102859 |  |  |  | CURSO DE MASOTERAPIA EN EL CAM EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS035 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 39959 | 39959 | 39959 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115806 |  |  |  | CURSO DE MASOTERAPIA EN EL CAM NICTE-HA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS038 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 39959 | 39959 | 39959 | 0 | 0% | 6875 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115293 |  |  |  | CURSO DE NUTRICION COMBATE A LA OBESIDAD EN EL CDC 28 DE JULIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 24 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 24004 | 24004 | 24004 | 0 | 0% | 6875 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115869 |  |  |  | CURSO DE NUTRICION COMBATE A LA OBESIDAD INFALTIL EN CDC COL. COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS054 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 24 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 24004 | 24004 | 24004 | 0 | 0% | 6875 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115766 |  |  |  | CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA EN EL CAM EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS029 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 38229 | 38229 | 38229 | 0 | 0% | 6875 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115393 |  |  |  | CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA EN EL CDC COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS018 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 38229 | 38229 | 38229 | 0 | 0% | 6875 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 108045 |  |  |  | CURSO DE PEDIATRIA EN EL CAM EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS066 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 44040 | 44040 | 44040 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEÑ H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 94402 |  |  |  | CURSO DE PREVENCION A DIABETICOS EN ADULTOS MAYORES | 8-SOLIDARIDAD | RANCHO MARIPOSA | URBANO | 230081DS003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 19886 | 19886 | 19886 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO QUE SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 107859 |  |  |  | CURSO DE PREVENCION DE ADICCIONES Y CONDUCTAS DE RIESGO EN EL CAM EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS065 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 20685 | 20685 | 20685 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTE CURSO DE UNA OBRA Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 107804 |  |  |  | CURSO DE PREVENCION DEL SIDA Y VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN EL CAM NICTE-HA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS064 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNATAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 36020 | 36020 | 36020 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 103451 |  |  |  | CURSO DE SERIGRAFIA EN EL CDC COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS041 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 37415 | 37415 | 37415 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 103439 |  |  |  | CURSO DE SERIGRAFIA EN EL CDC EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS040 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNATAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 37415 | 37415 | 37415 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTOS DE SOLIDARIDAD
| 102341 |  |  |  | CURSO DE TEATRO EN EL CDC EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 38224 | 38224 | 38224 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UNN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 102016 |  |  |  | CURSO DE TEATRO EN EL CDC 28 DE JULIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 38224 | 38224 | 38224 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 114897 |  |  |  | ESTIMULO A ADULTOS MAYORES | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS085 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 63600 | 63600 | 63600 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 104448 |  |  |  | ESTIMULO PARA JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS050 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 15 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 67500 | 67500 | 67500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL . H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 101881 |  |  |  | ESTIMULO PARA LOS PROMOTORES COMUNITARIOS | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 10 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 94650 | 94650 | 94650 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA CORRESPONDE A PROMOTORE Y SE COPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 114968 |  |  |  | ESTIMULO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS088 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNATAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 10 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 94650 | 94650 | 94650 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 99616 |  |  |  | MODULO PARA LA ATENCION DE PROGRAMAS SOCIALES CDC COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 89900 | 89900 | 89900 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN MUDOLO DE ATENCION DE PROGRAMAS SOCIALES SE COMPLENTARA CON RECURSOS PROPIOS DE H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115888 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES (CONADIC) | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS055 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 5 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 47325 | 47325 | 47325 | 0 | 0% | 6875 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 1 | 0 | 0% | PRESTADORES DE SERVICIOS Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115533 |  |  |  | TALLER DE CONCIENTIZACION PARA EL CUIDADO DE NIÑOS Y ADULTOS MAYORES (ACTIVIDAD TAI CHI) | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS072 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 47744 | 47744 | 47744 | 0 | 0% | 6875 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 115826 |  |  |  | TALLER DE CONCIENTIZACION PARA EL CUIDADO DE NIÑOS Y ADULTOS MAYORES (ACTIVIDAD TAI CHI) | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS051 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNATAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 142-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUERÉTARO | 47744 | 47744 | 47744 | 0 | 0% | 6875 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 101913 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y ACTIVIDAD DEPORTIVAVOLEYBOL | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 45057 | 45057 | 45057 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 103498 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES Y ACTIVIDAD DEPORTIVA FUTBOL | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS046 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMINTO DE SOLIDARIDAD | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 42112 | 42112 | 42112 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DE. H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 103491 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES Y ACTIVIDAD DEPORTIVA FUTBOL | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS045 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 42112 | 42112 | 42112 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 111722 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES Y ACTIVIDAD DEPORTIVA JUDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL SECRETO | RURAL | 23008DS068 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 44057 | 44057 | 44057 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSP Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 111938 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES Y ACTIVIDAD DEPORTIVA LUCHA LIBRE | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS069 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 44057 | 44057 | 44057 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 101829 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES Y ACTIVIDAD DEPORTIVA RUGBY | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 44057 | 44057 | 44057 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 102408 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE EMBARAZOS NO DESEADOS Y ACTIVIDAD DE TAE KWON DO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS016 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 53682 | 53682 | 53682 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 103520 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONO-DEGENERATIVAS Y ACTIVIDAD DE BASQUETBOL | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS049 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 42247 | 42247 | 42247 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 114857 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONO-DEGENERATIVAS Y ACTIVIDAD DEPORTIVA DE BASQUETBOL | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS084 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 42247 | 42247 | 42247 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 103479 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y ACTIVIDAD DEPOTIVA VOLEYBOL | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS044 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 45087 | 45087 | 45087 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 103504 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y ACTIVIDAD DE DEFENSA PERSONAL Y KICK BOXING | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS047 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 47887 | 47887 | 47887 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLOIDARIDAD
| 103511 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y ACTIVIDAD DE DEFENSA PERSONAL Y KICK BOXING | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS048 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 47887 | 47887 | 47887 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA E UN CURSOO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 102902 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y ACTIVIDAD DEPORTIVA YOGA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 46077 | 46077 | 46077 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 103461 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y ACTIVIDAD DEPORTIVA YOGA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 46077 | 46077 | 46077 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 114827 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y ACTIVIDAD DEPORTIVA YOGA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS083 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 46077 | 46077 | 46077 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 102106 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMERDADES GASTROINTESTINALES Y ACTIVIDAD DEPORTIVA YOGA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 46077 | 46077 | 46077 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 102618 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMERDADES GASTROINTESTINALES Y ACTIVIDAD DEPORTIVA YOGA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS025 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 46077 | 46077 | 46077 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDADA
| 102679 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIONES DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y ACTIVIDAD DEPORTIVA YOGA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008DS027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 46077 | 46077 | 46077 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
AMPLIACIÓN
| 97393 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ME012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 1000 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 0 | 0%
| 96726 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ME011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 400 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 614811 | 614811 | 614811 | 187811 | 30.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1364 | 0 | 0%
| 98492 |  |  |  | CDC DE LA COLONIA MARAVILLA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ME002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 1600 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 1181862 | 1181862 | 1181862 | 626387 | 53% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 239.22 | 96 | 40.1%
| 99376 |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COL. ADOLFO L. MATEOS | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ME005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 1600 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 899019 | 899019 | 899019 | 485471 | 54% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 269.69 | 90 | 33.4%
| 103748 |  |  |  | ESTACION DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES RECICLABLES | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ME009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 83970 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 1033174 | 1033174 | 1033174 | 568246 | 55% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1046.7 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 103799 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ANDADOR COLONOS CUZAMIL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ME013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 2000 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 720742 | 720742 | 720742 | 396408 | 55% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 415.14 | 0 | 0%
| 98676 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL PARQUE CHENTUK | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ME003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 2000 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 750000 | 750000 | 750000 | 405000 | 54% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 803.23 | 250 | 31.1%
| 98913 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA ESTANCIA DEL DIA DEL ADULTO MAYOR | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ME004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 2000 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 730054 | 730054 | 730054 | 401530 | 55% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 163.81 | 50 | 30.5%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 103838 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA LOS CDC DE LA COL. MARAVILLA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ME015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 2000 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 56137 | 56137 | 56137 | 30875 | 55% | 0 | 0 | LOTE | 4 | 0 | 0%
| 103780 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CDC DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ME010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 300 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 160225 | 160225 | 160225 | 88124 | 55% | 0 | 0 | LOTE | 5 | 0 | 0%
| 103811 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CDC DE LA COLONIA MARAVILLA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ME014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 400 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 232086 | 232086 | 232086 | 127647 | 55% | 0 | 0 | LOTE | 4 | 0 | 0%
| 97584 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CDC JUAN BAUTISTA VEGA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ME001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 800 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 22750 | 22750 | 22750 | 22750 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 1 | 50%
| 90927 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 230081ME012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 40 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 3850 | 3850 | 3850 | 0 | 0% | 6875 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | ESTE EQUIPAMIENTO SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 91249 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 230081ME013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 40 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 3850 | 3850 | 3850 | 0 | 0% | 6875 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | ESTE EQUIPAMIENTO SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 91374 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 28 DE JULIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 230081ME014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 40 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 3485 | 3485 | 3485 | 0 | 0% | 6875 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | ESTE EQUIPAMIENTO SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 91451 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA DEL CAM EJIDO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 230081ME015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 40 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 3485 | 3485 | 3485 | 0 | 0% | 6875 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | ESTE EQUIPAMIENTO SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
MAQUINARIA
| 94533 |  |  |  | ADQUISICION DE RECOLECTOR DE MATERIALES RECICLABLES | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ME007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 83970 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 271005 | 271005 | 271005 | 81301 | 30% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
OTROS
| 94653 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTENEDORES | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ME008 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 83970 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 254330 | 254330 | 254330 | 76299 | 30% | 0 | 0 | COLECTOR | 15 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 133649 |  |  |  | CAMPAÑA DE PREVENCION DE SALUD PARA LA MUJER 2011 | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 200 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 84280 | 84280 | 84280 | 84280 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 0 | 0%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 112069 |  |  |  | APLICACION DE LOS MODELOS DE CONTRALORIA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 32 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | COMITÉ | 8 | 4 | 50%
| 109702 |  |  |  | CAMPAÑA BUCAL PARA LA FAMILIA 2011 | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS014 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 500 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 198875 | 198875 | 198875 | 198875 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 0 | 0%
| 108755 |  |  |  | CAMPAÑA DE ENTREGA DE APARATOS ORTOPEDICOS | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS015 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 210 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 415800 | 415800 | 415800 | 415800 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 210 | 0 | 0%
| 106560 |  |  |  | CAMPAÑA DE SALUD VISUAL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS016 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 1000 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1000 | 0 | 0%
| 108102 |  |  |  | CAMPAÑA PREVENSION DE SALUD PARA EL HOMBRE 2011 | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 400 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 119080 | 119080 | 119080 | 119080 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 0 | 0%
| 111882 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 60 ALUMNOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 24986 | 24986 | 24986 | 24986 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 3 | 1 | 33.3%
| 109301 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS007 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 160 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 89125 | 89125 | 89125 | 89125 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 2 | 33.3%
| 112378 |  |  |  | CURSO DE BISUTERIA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS027 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 60 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 33063 | 33063 | 33063 | 33063 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1 | 50%
| 111657 |  |  |  | CURSO DE CARPINTERIA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS021 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 40 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 63791 | 63791 | 63791 | 63791 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1 | 50%
| 107853 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION EN LA MACROPLAZA SAN GERVASIO | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | CURSO DE COMPUTACION EN LA MACROPLAZA SAN GERVASIO | 240 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 12 | 4 | 33.3%
| 108588 |  |  |  | CURSO DE DANZA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS008 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 160 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 96355 | 96355 | 96355 | 96355 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 8 | 2 | 25%
| 107334 |  |  |  | CURSO DE INGLES | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 240 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 12 | 3 | 25%
| 106362 |  |  |  | CURSO DE PINTURA TEXTIL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS020 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 40 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 43623 | 43623 | 43623 | 43623 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1 | 50%
| 107166 |  |  |  | CURSOS DE CUIDADOS PRENATALES E INFANTILES | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS023 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 180 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 3 | 50%
| 133765 |  |  |  | CURSOS DE MUSICA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 160 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 8 | 2 | 25%
| 134835 |  |  |  | ELABROACION DEL PROGRAMA PARCIAL 1 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE COZUMEL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | PD001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 2000 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 150000 | 150000 | 150000 | 82500 | 55% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0%
| 133650 |  |  |  | MODULO DE PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2011 | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 260 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 82780 | 82780 | 82780 | 82780 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 0 | 0%
| 133598 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICIO PARA LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES 2011 | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DC003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 2 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 0 | 0%
| 109360 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 13 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 13 | 0 | 0%
| 133779 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 5 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 0 | 0%
| 134788 |  |  |  | PREVENCION DE DROGADICCION Y ALCOHOLISMO CON ENTRENAMIENTO DE HANDBALL Y BASQUETBOL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS017 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 80 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 66570 | 66570 | 66570 | 66570 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 2 | 50%
| 115586 |  |  |  | PREVENCION DE LA DROGADICCION Y ALCHOLISMO CON ENTRENAMIENTOS DE SOFTBOL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS028 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 30 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 35441 | 35441 | 35441 | 35441 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1 | 50%
| 104057 |  |  |  | PREVENCION DE LA DROGADICCION Y ALCOHOLISMO CON ENTRENAMIENTO DE BOX Y BEISBOL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS019 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 90 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 1 | 25%
| 107111 |  |  |  | PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA JUVENIL CON ENTRENAMIENTO DE FUTBOL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS016 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 90 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 58400 | 58400 | 58400 | 58400 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 2 | 50%
| 111423 |  |  |  | PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA JUVENIL CON ENTRETENIMIENTO DE ATLETISMO Y VOLIBOL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS018 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 80 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 55600 | 55600 | 55600 | 55600 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 1 | 25%
| 115643 |  |  |  | PROMOTORAS PARA CAMPAÑA DE PREVENCION DE SALUD PARA LA MUJER 2011 | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 5 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 0 | 0%
| 107462 |  |  |  | PROMOTORES PARA LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES 2011 | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS002 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 1 HABITANTE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 133770 |  |  |  | TALLER DE PINTURA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | DS010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 60 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 1 | 33.3%
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
AMPLIACIÓN
| 142197 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS POPULARES EN ISLA MUJERES | 3-ISLA MUJERES | RANCHO VIEJO | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | 200 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ VYF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 200 | 0 | 0% | ESTA ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR LO TANTO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS Y EN CONSECUENCIA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA SE REPORTA EN CERO
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN
| 136646 |  |  |  | PARQUE CENTRO DE INTERPRETACION AMBIENTAL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | EMF005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 20000 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 1252285 | 1252285 | 1252285 | 682495 | 54.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 123926 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA VILLAMAR I | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 1 | 0 | 0% | ESTA SON PROMOTORES Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO
| 119584 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA VILLAMAR I | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H YUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 9344 | 9344 | 9344 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO, CONFORMACIN SOCIOL Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 119814 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA VILLAMAR I | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC025 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 120 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 88792 | 88792 | 88792 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 9 | 0 | 0% | ESTOS TALLERES SE COMPLEMENTARAN CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 118710 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO EN LA COLONIA GUADALUPANA 2DA ETAPA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC033 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 180 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 70880 | 70880 | 70880 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 12 | 0 | 0% | ESTA OBRA SON TALLERES Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DE H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 118565 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO EN LA COLONIA GUADALUPANA 2DA ETAPA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC031 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 45 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 42174 | 42174 | 42174 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0 | 0% | ETSA OBRA ES UN CURSO, CONFORMACION DE RED SOCIAL Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 118853 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO EN LA COLONIA GUADALUPANA 2DA ETAPA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 1 | 0 | 0% | ESTA ES PRESTADORES DE SERVICIO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL. H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 119260 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA COLONIA VILLAMAR II 2DA ETAPA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC030 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 180 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 69280 | 69280 | 69280 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 12 | 0 | 0% | ESTA OBRA SON TALLERES Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDRIDAD
| 119188 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA COLONIA VILLAMAR II 2DA ETAPA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIOENTO DE SOLIDARIDAD | 75 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 37574 | 37574 | 37574 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 0 | 0% | ESTAS OBRAS CON 1 CURSO, 4 TALLERES, 1 CONTRALORIA Y COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 119374 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA COLONIA VILLAMAR II 2DA ETAPA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC032 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 1 | 0 | 0% | ES OBRA ES PRESTADORES DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 118957 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA COLONIA VILLAS RIVIERA 2DA ETAPA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC018 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 33 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 11261 | 11261 | 11261 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0 | 0% | ES UN CURSO, CONFORMACION DE RED Y CONTRALORIA SOCIAL Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 119003 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA COLONIA VILLAS RIVIERA 2DA ETAPA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CONCEPTO DE PRESTADOR DE SERVICIOS Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 119117 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA COLONIA VILLAS RIVIERA 2DA ETAPA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC028 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 250 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 105100 | 105100 | 105100 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 17 | 0 | 0% | ESTOS TALLERES SE COMPLEMENTARAN CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 119046 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA COLONIA VILLAS RIVIERA 2DA ETAPA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC024 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN ESTUDIO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 124167 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA EJIDAL DIAGONAL 80 | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC016 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 120 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 8608 | 8608 | 8608 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 0 | 0% | ESTA OBRA SON TALLERES Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DE. H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 124255 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA EJIDAL DIAGONAL 80 | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 1 | 0 | 0% | PROMOTORES COMUNITARIOS Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 124418 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA EJIDAL DIAGONAL 80 | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 6178 | 6178 | 6178 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO, Y CONFORMACION DE RED, CONTRALORI SOCIAL Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 125561 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA FORJADORES | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 210 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 74600 | 74600 | 74600 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 12 | 0 | 0% | ESTA OBRA SON 12 TALLERES Y 2 CURSOS Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 125608 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA FORJADORES | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 1 | 0 | 0% | PRESTADOR DE SERVICIOS Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 125513 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA FORJADORES | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 22714 | 22714 | 22714 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO, Y 1 CONFORM. RED SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL Y SE COMPLEMENTARAN CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 124663 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA NICTE-HA SOBRE LA 10 AV. | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNATAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 105 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 11986 | 11986 | 11986 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 7 | 0 | 0% | ESTA OBRAS SON CURSO, TALLERES Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 124545 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA NICTE-HA SOBRE LA 10 AV. | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC020 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 33 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 8152 | 8152 | 8152 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN TALLER, RED SOCIAL, CONTRALORIA SOCIAL Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 124829 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA NICTE-HA SOBRE LA 10 AV. | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES PRESTADOR DE SERVICIO Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 125932 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA ZAZIL-HA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 1 | 0 | 0% | PRESTADOR DE SERVICIOS Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 125854 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA ZAZIL-HA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 75 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 39974 | 39974 | 39974 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO, 3 TALLERES Y CONFORMACION DE RED, Y CONTRALORIA SOCIAL Y SE COMPLEMENETARA CON RECURSO PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 125892 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA ZAZIL-HA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 180 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 64880 | 64880 | 64880 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 12 | 0 | 0% | ESTA OBRA SON TALLERES Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 125652 |  |  |  | PARQUE DE LA GUADALUPANA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 23014 | 23014 | 23014 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO, CONFORMACION DE REC Y CONTRALORIA SOCIAL Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 125716 |  |  |  | PARQUE DE LA GUADALUPANA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 210 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 76000 | 76000 | 76000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 13 | 0 | 0% | ESTA OBRA SON 12 TALLERES Y 2 CURSOS Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 125803 |  |  |  | PARQUE DE LA GUADALUPANA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 1 | 0 | 0% | PRESTADORES DE SERVICIOS Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 124893 |  |  |  | PARQUE EL PETEN | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 135 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 49958 | 49958 | 49958 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 9 | 0 | 0% | ESTA OBRA SON TALLERES Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 125323 |  |  |  | PARQUE EL PETEN | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 90 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 49544 | 49544 | 49544 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0 | 0% | ESTAS OBRAS ES 5 CURSO Y 2 CONFORMACION DE RED SOCIAL Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 125035 |  |  |  | PARQUE EL PETEN | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 1 | 0 | 0% | PRESTADORES DE SERVICIOS Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 118368 |  |  |  | PARQUE PROGRESO DE LA COLONIA ZAZIL-HA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 23014 | 23014 | 23014 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES UN CURSO,CONFORMACION Y CONTRALORIA SOCIAL Y SE ACOMPLEMENTARA CON RECURSOS PRIOPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 118459 |  |  |  | PARQUE PROGRESO DE LA COLONIA ZAZIL-HA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES CONCEPTO DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y COMUNICTARIOS Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
| 118511 |  |  |  | PARQUE PROGRESO DE LA COLONIA ZAZIL-HA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23008ESC029 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | 240 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 89840 | 89840 | 89840 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 16 | 0 | 0% | ESTA OBRA SON CURSOS Y SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS PROPIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
MANTENIMIENTO
| 134893 |  |  |  | PARQUE DE LA COL. FLAMINGOS I | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | EMF001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 2000 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 221249 | 221249 | 221249 | 120582 | 54.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
REHABILITACIÓN
| 135794 |  |  |  | PARQUE ANDADOR DE LAS MARIPOSAS | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | EMF004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 1000 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 149983 | 149983 | 149983 | 81740 | 54.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 135131 |  |  |  | REHABILITACION PARQUE DEL CHIVO (SAN MIGUEL I) | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | EMF002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 2000 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 223841 | 223841 | 223841 | 121993 | 54.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 135303 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | EMF003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 5000 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 750000 | 750000 | 750000 | 380625 | 50.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 135852 |  |  |  | PARQUE ANDADOR DE LAS MARIPOSAS | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ESC010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 141 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 81849 | 81849 | 81849 | 61387 | 75% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 2 | 40%
| 136621 |  |  |  | PARQUE ANDADOR DE LAS MARIPOSAS | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ESC012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 6 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 27751 | 27751 | 27751 | 16876 | 60.8% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 0 | 0%
| 136596 |  |  |  | PARQUE ANDADOR DE LAS MARIPOSAS | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ESC011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 160 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 26972 | 26972 | 26972 | 20229 | 75% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 1 | 25%
| 136726 |  |  |  | PARQUE CENTRO DE INTERPRETACION AMBIENTAL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ESC013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 92 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 66849 | 66849 | 66849 | 50137 | 75% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 2 | 40%
| 136865 |  |  |  | PARQUE CENTRO DE INTERPRETACION AMBIENTAL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ESC014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 200 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 33715 | 33715 | 33715 | 25286 | 75% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 2 | 40%
| 136902 |  |  |  | PARQUE CENTRO DE INTERPRETACION AMBIENTAL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ESC015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 6 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 27751 | 27751 | 27751 | 16876 | 60.8% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 0 | 0%
| 134920 |  |  |  | PARQUE DE LA COL. FLAMINGOS I | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ESC001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 107 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 58749 | 58749 | 58749 | 44062 | 75% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 2 | 33.3%
| 135002 |  |  |  | PARQUE DE LA COL. FLAMINGOS I | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ESC003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 6 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 27751 | 27751 | 27751 | 16876 | 60.8% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 0 | 0%
| 134950 |  |  |  | PARQUE DE LA COL. FLAMINGOS I | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ESC002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 260 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 41928 | 41928 | 41928 | 31446 | 75% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 2 | 40%
| 135158 |  |  |  | PARQUE DEL CHIVO (SAN MIGUEL I) | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ESC004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 216 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 64751 | 64751 | 64751 | 48563 | 75% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 2 | 28.6%
| 135180 |  |  |  | PARQUE DEL CHIVO (SAN MIGUEL I) | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ESC005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 220 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 35185 | 35185 | 35185 | 26389 | 75% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 2 | 40%
| 135208 |  |  |  | PARQUE DEL CHIVO (SAN MIGUEL I) | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ESC006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 5 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 23251 | 23251 | 23251 | 13501 | 58.1% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 0 | 0%
| 135338 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ESC007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 147 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 77314 | 77314 | 77314 | 57986 | 75% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 2 | 28.6%
| 135368 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ESC008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 220 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 35185 | 35185 | 35185 | 26389 | 75% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 2 | 40%
| 135480 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | ESC009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | 7 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 32251 | 32251 | 32251 | 20251 | 62.8% | 0 | 0 | PAGO | 7 | 0 | 0%
PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 142389 |  |  |  | ELABORACIÓN DE ATLAS DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 123003PP036181 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | 13315 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ESTA EN ESPERA DE LA VALIDACIÓN DE LOS RECURSOS ESTALES PARA EL INICIO DE LOS TRÁMITES DE CONTRATACIÓN Y EN CONSECUENCIA DEL DESARROLLO DEL MISMO.
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 5785581; Ministrado 14: 3171572; Programado 15: 3171572; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 24113; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
| 108815 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON COCRETO ASFÁLTICO EN COLONIAS DE LA ZONA ORIENTE SUR DE LA ÍNSULA | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 300011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | 13315 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2009526 | 1004763 | 1004763 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 8375 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR LO TANTO NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOSY EN CONSECUENCIA EL AVANBCE FISICO DE LA OBRA
| 109127 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN COLONIAS DE LA ZONA CENTRO DE LA ÍNSULA | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 300012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | 13315 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 988242 | 494121 | 494121 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4119 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR LO TANTO NO SE REPORTAN RECUSOS EJERCIDOS Y EN CONSECUENCIA NO SE REPORTA EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA
| 80821 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN COLONIAS DE LA ZONA PONIENTE SUR DE LA ÍNSULA | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | 13315 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2787813 | 1672688 | 1672688 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 11619 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR LO QUE NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS Y EN CONSECUENCIA EL AVANCE FÍSICO DE LA MISMA
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 13242702; Ministrado 14: 6215013; Programado 15: 6215013; Ejercido 16: 6215013; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 724; Ejercidos 22: 532; Ejercidos 23=22/21: 73.5%
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TÉCNOLÓGICA
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 112175 |  |  |  | FORMACIÓN DE TECNICOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS E INGENIERIAS-UTRM | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 13242702 | 6215013 | 6215013 | 6215013 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 724 | 532 | 73.5% | EN EL CICLO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2011 SE DEBE ALCANZAR Y SUPERAR LA META
APORTACIONES FEDERALES 374 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  | 13: 3301698629; Ministrado 14: 1648459687; Programado 15: 1648526121; Ejercido 16: 1644711757; Ejercido 17=16/14: 99.8%; Generados 18: 2534184; Ejercidos 19: 887485; Ejercidos 21: 788205; Ejercidos 22: 787140; Ejercidos 23=22/21: 99.9%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
| 120350 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | - | - | 11250534 | 5625265 | 5625265 | 1810901 | 32.2% | 90274 | 27622 | ALUMNO | 262735 | 262380 | 99.9% | LA META ANUAL CORRESPONDE A LA ESTIMACIÓN DE MATRÍCULA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS QUE SE ATENDERÁ EN EL CICLO ESCOLAR 2011-2012, EN TANTO EL ACUMULADO AL TRIMESTRE CORRESPONDE A LA MATRICULA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL CICLO ESCOLAR 2010-2011.
SERVICIOS PERSONALES
| 120233 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | - | - | 3195101380 | 1595161066 | 1595227500 | 1595227500 | 100% | 2327677 | 797687 | ALUMNO | 262735 | 262380 | 99.9% | LA META ANUAL CORRESPONDE A LA ESTIMACIÓN DE MATRÍCULA QUE SE ATENDERÁ EN EL CICLO ESCOLAR 2011-2012, EN TANTO EL ACUMULADO AL TRIMESTRE CORRESPONDE A LA MATRICULA DEL CICLO ESCOLAR 2010-2011.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 120509 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | - | - | 95346715 | 47673356 | 47673356 | 47673356 | 100% | 116233 | 62176 | ALUMNO | 262735 | 262380 | 99.9%
|  |  | FASSA |  |  | 13: 1023754285; Ministrado 14: 516075972; Programado 15: 520038180; Ejercido 16: 389717972; Ejercido 17=16/14: 75.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 481366; Ejercidos 22: 240680; Ejercidos 23=22/21: 50%
SERVICIOS PERSONALES
| 71816 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | - | - | 859536929 | 410977153 | 414939361 | 327487422 | 79.7% | 0 | 0 | PERSONA | 240683 | 120340 | 50% | LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO MINISTRADO ES POR LA RETENCION DE LOS TERCEROS, YA QUE SE APLICA HASTA QUE NOS LLEGAN LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 71990 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | - | - | 164217356 | 105098819 | 105098819 | 62230550 | 59.2% | 0 | 0 | PERSONA | 240683 | 120340 | 50% | EN LO AUTORIZADO SE REFLEJA LA AMPLIACION PRESUPUESTAL POR UN IMPORTE DE $ 49 191,975.00
|  |  | FAIS |  |  | 13: 331583895; Ministrado 14: 179147257; Programado 15: 179147257; Ejercido 16: 70555557; Ejercido 17=16/14: 39.4%; Generados 18: 24511; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 16659282.04; Ejercidos 22: 298919.44; Ejercidos 23=22/21: 1.8%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 119853 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | - | - | 40188817 | 24113292 | 24113292 | 0 | 0% | 24511 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
FISM
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
POZOS DE ABSORCIÓN
CONSTRUCCIÓN
| 97644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZOS Y REGISTROS ARENEROS EN VARIAS COLONIAS | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | - | - | 499960 | 499960 | 499960 | 499960 | 100% | 0 | 0 | POZO | 12 | 12 | 100%
| 55383 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DEL DRENAJE PLUVIAL EN VARIAS COLONIAS | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 300002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | - | - | 650000 | 390000 | 390000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 5 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR LO QUE NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS Y POR ENDE EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA.
| 73357 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA COL. ANTORCHISTA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 150-OPB | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 714213 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 10 | 0 | 0%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 86700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO | 4-OTHÓN P. BLANCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 005-OPB | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 1567641 | 1567641 | 1567641 | 1567641 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 73498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA POZOS DE ABSORCION | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 148-OPB | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 1553933 | 1543641 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | REGISTRO | 48 | 0 | 0%
| 86701 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES Y DRENAJE PLUVIAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CACAO | RURAL | 003-OPB | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 1437514 | 1437514 | 1437514 | 1437514 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 86702 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES Y DRENAJE PLUVIAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | SERGIO BUTRÓN CASAS | RURAL | 002-OPB | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 1862737 | 1862737 | 1862737 | 1862737 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 86703 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL Y POZOS DE ABSORCION | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 044-OPB | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 99995 | 99995 | 99995 | 99995 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE MATERIAL:1. EL MONTO EJERCIDO ES 99,995.46
| 78444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EJIDAL | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 800001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 716350 | 716350 | 716350 | 358175 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 603 | 301.5 | 50%
| 77732 |  |  |  | COSNSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LÑA COLONIA COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 800002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HAYUNTMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 1026315 | 1026315 | 1026315 | 513157 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3350.91 | 1675.46 | 50%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 80318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIFERENTES CALLES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | - | - | 4730794 | 1411071 | 1411071 | 1411071 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19989 | 4989 | 25%
| 136548 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3CM DE ESPESOR COMPACTOS | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | URBANO | 0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HA FELIPE CARRILLO PUERTO | - | - | 5801495 | 5801495 | 5801495 | 5801495 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36352 | 36352 | 100%
| 136396 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3CM DE ESPESOR COMPACTOS | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | URBANO | 0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HA FELIPE CARRILLO PUERTO | - | - | 6740346 | 6740346 | 6740346 | 6740346 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 41355 | 41355 | 100%
| 86704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA | 4-OTHÓN P. BLANCO | MOROCOY | RURAL | 048-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 998992 | 998992 | 998992 | 998992 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA:1
| 73243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COLONIA ANTORCHISTA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 149-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 2858559 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16840 | 0 | 0%
| 86705 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PARA REUBICACION DEL PPOBLADO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 059-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA 1. EL MONTO EJERCIDO ES DE 149,999.79
| 69710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO A AREAS DE PRODUCCION | 4-OTHÓN P. BLANCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 140-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 1755605 | 1755605 | 526592 | 526592 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10000 | 1500 | 15% | LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES CALDERON
| 86706 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO A LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA | 4-OTHÓN P. BLANCO | JAVIER ROJO GÓMEZ | URBANO | 020-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 3279342 | 3279342 | 3279342 | 3279342 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA:1 EL MONTO EJERCIDO 3,279,342.45
| 69685 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA | 4-OTHÓN P. BLANCO | SAN FRANCISCO BOTES | RURAL | 147-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 533470 | 206054 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1099 | 659 | 60%
| 69748 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A AREAS DE PRODUCCION | 4-OTHÓN P. BLANCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 5712057 | 5712057 | 1709343 | 1709343 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27500 | 55 | 0.2% | LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES 21 DE MAYO
| 69626 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAM,INOS DE ACCESO A AREAS DE PRODUCCION | 4-OTHÓN P. BLANCO | MOROCOY | RURAL | 144-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 1376054 | 1376054 | 412068 | 412068 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15000 | 6000 | 40%
| 69632 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A AREAS DE PRODUCCION | 4-OTHÓN P. BLANCO | LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDO | RURAL | 145-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 4223257 | 4223257 | 1266559 | 1266559 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22500 | 0 | 0%
| 69768 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A AREAS DE PRODUCCION | 4-OTHÓN P. BLANCO | NUEVO PROGRESO | RURAL | 143-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 3106308 | 3106308 | 928517 | 928517 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 21160 | 63 | 0.3%
| 69732 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A AREAS DE PRODUCCION | 4-OTHÓN P. BLANCO | SAN PEDRO PERALTA | RURAL | 141-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 2190745 | 2190745 | 656720 | 656720 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15000 | 3000 | 20%
| 69800 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 199-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5368 | 0 | 0%
| 56676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES A NIVEL SUBRASANTE Y PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 60007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MA MORELOS | - | - | 2105806 | 592097 | 592097 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12271 | 12271 | 100% | LA LOCALIDAD ES: STA. GERTRUDIS
| 56614 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES A NIVEL SUBRASANTE Y PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO SELLO | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 60006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MA MORELOS | - | - | 2210372 | 2210372 | 2210372 | 1007244 | 45.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7527 | 7527 | 100% | LA LOCALIDAD ES: JOSE MA. MORELOS
| 59037 |  |  |  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE INVERSION | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | - | - | 8385734 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100% | LOCALIDAD: JOSE MARIA MORELOS
| 71520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES CALETA CHACHALAL Y CALLE CALETA XAAC ENTRE CALLE PUNTA CANCUN Y CALLE PUNTA MAROMA | 9-TULUM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULUM | - | - | 2115584 | 2115584 | 2115584 | 2115584 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7585 | 7585 | 100% | LA LOCALIDAD ES AKUMAL
| 57077 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE HACIA CHANCHE I, ESQUINA DE LA LAGUNA DE COBA 270ML HACIA ADELANTE | 9-TULUM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULUM | - | - | 489439 | 489439 | 489439 | 489439 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1755 | 1755 | 100% | LA LOCALIDAD ES COBÁ
AMPLIACIÓN
| 69661 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CAMINO DE ACCESO (REVOLUCION-CALDERON) | 4-OTHÓN P. BLANCO | REVOLUCIÓN | RURAL | 146-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 7149166 | 0 | 7149166 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25200 | 1008 | 4%
MANTENIMIENTO
| 56368 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES (VARIAS COLONIAS) | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 60001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MA MORELOS | - | - | 253007 | 253007 | 253007 | 208371 | 82.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1511 | 1511 | 100% | LA LOCALIDAD ES: JOSE MA. MORELOS
REHABILITACIÓN
| 97645 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN DIFERENTES COLONIAS | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | - | - | 2114597 | 2114597 | 2114597 | 2114597 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12116 | 12116 | 100%
| 69831 |  |  |  | BACHEO DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 200-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5369 | 0 | 0%
| 56563 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES A NIVEL SUBRASANTE Y PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 60005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MA MORELOS | - | - | 1667002 | 1667002 | 1667002 | 491998 | 29.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9291 | 9291 | 100% | LA LOCALIDAD ES: CANDELARIA
| 56309 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 50016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MA MORELOS | - | - | 1483283 | 1483283 | 1483283 | 442625 | 29.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9699 | 9699 | 100% | LA LOCALIDAD ES: HUAY MAX
| 59039 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 698207 | 99.7% | 0 | 0 | METROS | 800 | 800 | 100% | LOCALIDAD: BULUKAX
| 59038 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 699853 | 100% | 0 | 0 | METROS | 600 | 600 | 100% | LOCALIDAD: LA PRESUMIDA
| 59041 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 349566 | 99.9% | 0 | 0 | METROS | 400 | 400 | 100% | LOCALIDAD: SAN FELIPE ORIENTE
| 59040 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 349566 | 99.9% | 0 | 0 | METROS | 400 | 400 | 100% | LOCALIDAD: TABASCO
| 59042 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | - | - | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1873593 | 99.9% | 0 | 0 | METROS | 2000 | 2000 | 100% | LOCALIDAD: JOSE MARIA MORELOS
| 59043 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 899815 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100% | LOCALIDAD: SAN JUAN ORIENTE
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 97646 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | - | - | 2646604 | 1759183 | 1759183 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | REGISTRO CREADO PARA AJUSTAR EL SALDO MINISTRADO PARA PROGRAMAR.
| 143040 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | CHUMPÓN | RURAL | 200001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HA FELIPE CARRILLO PUERTO | - | - | 353600 | 353600 | 353600 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0%
| 143125 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | KAMPOKOLCHÉ | RURAL | 200002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HA FELIPE CARRILLO PUERTO | - | - | 353600 | 353600 | 353600 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0%
| 143295 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | KANKABDZONOT | RURAL | 200003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HA FELIPE CARRILLO PUERTO | - | - | 353600 | 353600 | 353600 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0%
| 143454 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HA FELIPE CARRILLO PUERTO | - | - | 36864689 | 16677757 | 16677757 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 0 | 0 | 0%
| 86707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | EL GALLITO | RURAL | 008-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 615734 | 615734 | 615734 | 615734 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 86708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO A TRABAJADEROS | 4-OTHÓN P. BLANCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 007-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 907023 | 907023 | 907023 | 907023 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD ES SAN ANTONIO SODA
| 86709 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO A TRABAJADEROS ZAMORA-MONTE OLIVO | 4-OTHÓN P. BLANCO | ZAMORA | RURAL | 006-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 1595772 | 1595772 | 1595772 | 1595772 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 86710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIAS Y OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO CEDRAL-VERACRUZ | 4-OTHÓN P. BLANCO | EL CEDRAL | RURAL | 010-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 2311473 | 2311473 | 2311473 | 2311473 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 72029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. BOSQUE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 118-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 185000 | 92500 | 55457 | 55457 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 467 | 95 | 20.3% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 71664 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. FORJADORES | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 115-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 185000 | 92500 | 55485 | 55485 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 502 | 151 | 30.1% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 71805 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. GUADALUPE VICTORIA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 116-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 255000 | 127500 | 76122 | 76122 | 59.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 645 | 452 | 70.1% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 69898 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. PAYO OBISPO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 111-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 400000 | 200000 | 119874 | 119874 | 59.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10010 | 3003 | 30% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 70063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL PROTERRITORIO I ETAPA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 112-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 2216000 | 1108000 | 664642 | 664642 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11612 | 2440 | 21%
| 70416 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. PROTERRITORIO II ETAPA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 113-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 2216000 | 1108000 | 664773 | 664773 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5806 | 580 | 10% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 72150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. SOLIDARIDAD I ETAPA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 137-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 2007500 | 1003750 | 602134 | 602134 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5300 | 1060 | 20% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 70605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. TERRITORIO FEDERAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 114-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 1589944 | 794972 | 476941 | 476941 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5316 | 1600 | 30.1% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 71912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. 5 DE ABRIL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 117-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 455000 | 227500 | 136489 | 136489 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1515 | 455 | 30% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 72747 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ANTORCHISTA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 201-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 2800000 | 0 | 1488252 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1562 | 0 | 0%
| 99892 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 139-OPB | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 1591850 | 463092 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 72319 |  |  |  | CONSTRUCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. SOLIDARIDAD II ETAPA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 138-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 2007500 | 1003750 | 602207 | 602207 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5300 | 1590 | 30% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 69616 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (ABRIL DICIEMBRE) | 4-OTHÓN P. BLANCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 062-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 1905891 | 1905891 | 1461631 | 1461631 | 76.7% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 86711 |  |  |  | PAGO A CREDITO SIMPLE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 051-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHONP BLANCO | - | - | 3729614 | 3729614 | 3729614 | 3729614 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | EL MONTO EJERCIDO ES DE 3,729,613.76
| 86677 |  |  |  | SALDO REPROGRAMABLE | 4-OTHÓN P. BLANCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 9237044 | 0 | 9237044 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 120746 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA REGION 236 (HABITAT) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 50001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 2208291 | 2208291 | 2208291 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10159 | 0 | 0%
| 120834 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA REGION 237 (HABITAT) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 50002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 1326867 | 1326867 | 1326867 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6101 | 0 | 0%
| 120904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA REGION 239 (HABITAT) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 50003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 1451864 | 1451864 | 1451864 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6676.51 | 0 | 0%
| 120991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA REGION 240 (HABITAT) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 50009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 1651864 | 1651864 | 1651864 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7597.41 | 0 | 0%
| 121289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA REGION 233 (HABITAT) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 50005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 1379988 | 1379988 | 1379988 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 4877 | 0 | 0%
| 121075 |  |  |  | CONSTRUCCIONDE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA REGION 102 (HABITAT) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 50004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 1164639 | 1164639 | 1164639 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 2370 | 0 | 0%
| 120642 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA REGION 102 (HABITAT) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 50006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 472719 | 472719 | 472719 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3915 | 0 | 0%
| 120700 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA REGION 103 (HABITAT) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 50007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 472719 | 472719 | 472719 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3897 | 0 | 0%
| 120425 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA REGION 221 FASE II (HABITAT) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 50011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 1126866 | 1126866 | 1126866 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6642 | 0 | 0%
| 120506 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA REGION 221 FASE III (HABITAT) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 50012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 1251865 | 1251865 | 1251865 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6388 | 0 | 0%
| 120572 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA REGION 221 (HABITAT) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 50010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 876865 | 876865 | 876865 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7597 | 0 | 0%
| 120119 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA REGION 230 FASE II (HABITAT) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 50014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 1176865 | 1176865 | 1176865 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6574 | 0 | 0%
| 120195 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA REGION 230 (HABITAT) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 50013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 1326861 | 1326861 | 1326861 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7196.85 | 0 | 0%
| 122571 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 45828227 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
| 121375 |  |  |  | SUMINISTRO DE NERGIA ELECTRICA EN DISPENSARIO MEDICO EN LA DELEGACION DE PTO. MORELOS | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 50015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 83242 | 83242 | 83242 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 156096 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | KANTUNILKÍN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 9766758 | 3302173 | 3302173 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 9766758 | 0 | 0%
| 64008 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. BELLAVISTA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 732513 | 29.3% | 0 | 0 | OTROS | 6361.05 | 1844.69 | 29% | METAS: METROS LINEALES/METROS CUADRADOS
| 77820 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EJIDAL | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 625000 | 50% | 0 | 0 | OTROS | 6428.88 | 3214.44 | 50% | METAS: METROS LINEALES/METROS CUADRADOS
| 79784 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 28 DE JULIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 1873840 | 1873840 | 1873840 | 936920 | 50% | 0 | 0 | OTROS | 9490.7 | 4745.35 | 50% | METAS: METROS LINEALES/METROS CUADRADOS
| 81177 |  |  |  | PROY. INFRAESTRUCTURA DE INVERSIÓN | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 8405196 | 488531 | 488531 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 78251 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUTURA | 9-TULUM | TULUM | URBANO | SN | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULUM | - | - | 8610370 | 3563894 | 3563894 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 0 | 0%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 86678 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS SUBESTACIONES AEREAS DE 50KVA EN KM55 DE MAHAHUA | 4-OTHÓN P. BLANCO | MAHAHUAL | RURAL | 043-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 147660 | 147660 | 147660 | 147660 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA:1.
| 86679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION EN ALVARO OBREGON | 4-OTHÓN P. BLANCO | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 041-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 147990 | 147990 | 147990 | 147990 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA:1. EL MONTO EJERCIDO ES DE 147,990.08
AMPLIACIÓN
| 86680 |  |  |  | COMPLEMENTO DE AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA EN ALLENDE | 4-OTHÓN P. BLANCO | ALLENDE | RURAL | 042-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 91819 | 91819 | 91819 | 91819 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA:1. EL MONTO EJERCIDO ES DE 91819.32
| 56473 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA SUBTERRANEA TRAMO I, II Y III | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 60003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MA MORELOS | - | - | 1168147 | 584073 | 584073 | 584073 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 9291 | 9291 | 100% | LA LOCALIDAD ES: SABAN Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 9,291 M2
| 59044 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA TRAMO I Y II | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1022 | 102200 | 10000% | LOCALIDAD: DZIUCHE
| 72547 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE | 9-TULUM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 900005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULUM | - | - | 214408 | 214408 | 214408 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD ES YAXCHE
| 72607 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN PALMAR | 9-TULUM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 900006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULUM | - | - | 230915 | 230915 | 230915 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD ES CHANCHEN PALMAR
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 110870 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | AGUA AZUL | RURAL | 700009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 148448 | 148448 | 148448 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 148448 | 0 | 0%
| 111396 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | CRISTÓBAL COLÓN | RURAL | 700015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 178014 | 178014 | 178014 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 178014 | 0 | 0%
| 111645 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | EL NARANJAL | RURAL | 700016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 104575 | 104575 | 104575 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 104575 | 0 | 0%
| 111720 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | EL POCITO | RURAL | 700017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 451294 | 451294 | 451294 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 451294 | 0 | 0%
| 109668 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | EL TINTAL | RURAL | 700007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 219579 | 219579 | 219579 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 219579 | 0 | 0%
| 108831 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 700004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 407542 | 407542 | 407542 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 407542 | 0 | 0%
| 111104 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | JUÁREZ | RURAL | 700011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 402886 | 402886 | 402886 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 402886 | 0 | 0%
| 107873 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | SAN ÁNGEL | RURAL | 700002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 1143463 | 1143463 | 1143463 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1143463 | 0 | 0%
| 109348 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | SAN COSME | RURAL | 700006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 620232 | 620232 | 620232 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 620232 | 0 | 0%
| 109111 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | SAN FRANCISCO | RURAL | 700005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 404234 | 404234 | 404234 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 404234 | 0 | 0%
| 111236 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | SAN JUAN DE DIOS | RURAL | 700013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 114552 | 114552 | 114552 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 114552 | 0 | 0%
| 110998 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | SAN LORENZO | RURAL | 700010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 343257 | 343257 | 343257 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 343257 | 0 | 0%
| 109879 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | SAN ROMÁN | RURAL | 700008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 412719 | 412719 | 412719 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 412719 | 0 | 0%
| 111192 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | SANTO DOMINGO | RURAL | 700012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 245348 | 245348 | 245348 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 245348 | 0 | 0%
| 107776 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | SOLFERINO | RURAL | 700001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 676249 | 676249 | 676249 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 676249 | 0 | 0%
| 111297 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | TRES REYES | RURAL | 700014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 255155 | 255155 | 255155 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 255155 | 0 | 0%
| 108027 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELETRICA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | EL CEDRAL | RURAL | 700003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 267162 | 267162 | 267162 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 267162 | 0 | 0%
| 72263 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO UH MAY | 9-TULUM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 900003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULUM | - | - | 318494 | 318494 | 318494 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.91 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD ES FRANCISCO UH MAY
| 72332 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE MACARIO GOMEZ | 9-TULUM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 900004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULUM | - | - | 361327 | 361327 | 361327 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.17 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD ES MACARIO GOMEZ
| 72208 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL A. AY | 9-TULUM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 900002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULUM | - | - | 275653 | 275653 | 275653 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.65 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD ES MANUEL ANTONIO AY
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 86681 |  |  |  | COSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 4-OTHÓN P. BLANCO | NUEVO JERUSALÉN | RURAL | 016-OPB | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 999995 | 999995 | 999995 | 999995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIAD: OBRA 1
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 59045 |  |  |  | AMPLIACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (II ETAPA) | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0040 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1022 | 1022 | 100% | LOCALIDAD: JOSE MARIA MORELOS
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 62073 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA DE RANCHO VIEJO | 3-ISLA MUJERES | RANCHO VIEJO | RURAL | 300004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | - | - | 900000 | 540000 | 540000 | 270000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 350 | 220 | 62.9% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN TIEMPO Y FORMA FISICA Y FINANCIERAMENTE
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 61910 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADORES ESCOLARES (SEGUNDA ETAPA) | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 300003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | - | - | 800000 | 480000 | 480000 | 240000 | 50% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 5 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ESPERA DE LA FECHA DE FIN DE CURSO ESCOLAR PARA EL ARRANQUE FISICO DE LA OBRA, ESTA SOLICITUD FUE REALIZADA POR LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS ESCOLARES BENEFICIADOS
| 62690 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN ISLA MUJERES | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 300005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | - | - | 603664 | 300017 | 300017 | 181099 | 60.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 5 | 0 | 0% | PARA EL INICIO DE LAS TRABAJOS DE REHABILITACION EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS SE ESPERA LA FECHA DE FIN DE CURSO CON LA FINALIDAD DE NO ENTORPECER LAS LABORES DOCENTES PROPIAS DE LA ESCUELAS BENEFICIADAS
| 80993 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN EN FRACCIONAMIENTO PLAYA AZUL | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 800003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 4030466 | 4030466 | 4030466 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
CONSTRUCCIÓN
| 86682 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMININOS A TRABAJADEROS | 4-OTHÓN P. BLANCO | MANUEL ÁVILA CAMACHO | RURAL | 047-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 496470 | 496470 | 496470 | 496470 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA:1. EL MONTO EJERCIDO ES DE 496,469.93
| 86683 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO A TRABAJADEROS | 4-OTHÓN P. BLANCO | DIECIOCHO DE MARZO | RURAL | 045-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 499980 | 499980 | 499980 | 499980 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA:1. EL MONTO EJERCIDO ES DE 499,979.70
| 86684 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO A TRABAJADEROS | 4-OTHÓN P. BLANCO | VALLEHERMOSO | RURAL | 046-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 466719 | 466719 | 466719 | 466719 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA:1. EL MONTO EJERCIDO ES DE 466,719.49
| 86685 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO A TRABAJADEROS (TRAMOS AISLADOS) | 4-OTHÓN P. BLANCO | LOS ÁNGELES | RURAL | 056-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 126180 | 126180 | 126180 | 126180 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA:1. EL MONTO EJERCIDO ES DE 126,179.22
CAMINOS RURALES
| 86686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CALDERITAS | URBANO | 011-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 1498261 | 1498261 | 1498261 | 1498261 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA: OBRA 1
GASTOS INDIRECTOS
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
| 59046 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA OPERACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | - | - | 786264 | 786264 | 786264 | 368247 | 46.8% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: JOSE MARIA MORELOS
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 97647 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 0066 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | - | - | 315536 | 315536 | 315536 | 94661 | 30% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 55292 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 300001 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | TRANSPORTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | - | - | 93273 | 93273 | 93273 | 93273 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 86687 |  |  |  | GASTO INDIRECTOS (ENERO-ABRIL) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 012-OPB | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMOENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 717903 | 717903 | 717903 | 717903 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 119980 |  |  |  | GASTOS DE INDIRECTOS | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 50017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNATMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 1951571 | 1951571 | 1951571 | 975785 | 50% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 97648 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 0067 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | - | - | 210357 | 210357 | 210357 | 63107 | 30% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 62933 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 300013 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | - | - | 62182 | 62182 | 62182 | 62182 | 100% | 0 | 0 | OFICINA | 1 | 1 | 100% | SE DOTÓ DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y MATERIAL DE OFICINA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EQUIPO ESPECIALIZADO Y HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL, SUPERVISION Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES PERTNENTES A ESTE MUNICIPIO.
| 86688 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (REVISION DOCUMENTAL Y TECNICA DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y CAMINOS) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 034-OPB | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 177600 | 177600 | 177600 | 177600 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 72909 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SERVICIOS DECLARANET Y SENTRE II ETAPA) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 063-OPB | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO | - | - | 48840 | 48840 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 86689 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SERVICIOS DECLARANET Y SENTRE) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 034-OPB | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 26640 | 26640 | 26640 | 26640 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 86690 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (TERMINACION DE LAS OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 039-OPB | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 232816 | 232816 | 232816 | 232816 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | EL MONTO DE INVERSION ES DE 232,816.10
| 119858 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 50018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 1301047 | 1301047 | 1301047 | 650523 | 50% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 61819 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLOINSTITUCIONAL MUNICPAL | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DEJOSE MAMORELOS | - | - | 524176 | 524176 | 524176 | 262088 | 50% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | LALOCALIDAD ES:JOSEMA.MORELOS
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 548043019; Ministrado 14: 366893154; Programado 15: 366893154; Ejercido 16: 211301306; Ejercido 17=16/14: 57.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 121981.28; Ejercidos 22: 65653.42; Ejercidos 23=22/21: 53.8%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 54863 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN PUNTA NORTE | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 300014 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | - | - | 700000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 280 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR LO QUE NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS NI AVANCE FISICO
| 55095 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MIRADORES EN MALECÓN ORIENTE | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 300016 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | - | - | 3052123 | 1526062 | 1526062 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 4431 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR LO QUE NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS Y POR ENDE NO SE REPORTA EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA.
| 53636 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA INSULA | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 300006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | - | - | 820000 | 410000 | 410000 | 246000 | 60% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 30 | 30% | ESTA OBRA SE REALIZA EN DIVERSAS COLONIAS POPULARES DE LA PARTE INSULAR DEL MUNICPIO DE ISLA MUJERES
| 121993 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTICO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 122659 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 48200857 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 59110 |  |  |  | CONST. CALLES DE TERRACERIA EN INT. DEL BASURERO MUNICIPAL | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MA MORELOS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 119777 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | LA LOCALIDAD ES JOSE MA. MORELOS
| 55993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES A NIVEL SUBRASANTE Y PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 60008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MA MORELOS | - | - | 1148042 | 1148042 | 1148042 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7360 | 7360 | 100%
| 59111 |  |  |  | ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN MERCADO DEL PRODUCTOR(CONCLUSION) | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | - | - | 520000 | 520000 | 520000 | 519265 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: JOSE MARIA MORELOS
| 59112 |  |  |  | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE INVERSION | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MA MORELOS | - | - | 685818 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD ES JOSE MA. MORELOS
| 86348 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENLA COLONIA COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 800002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HA AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 2992665 | 2000000 | 2000000 | 1496332 | 74.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3350.91 | 1675.46 | 50%
| 86919 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS PRIMARIAS DE NUEVA CREACIÓN EN FRACCIONAMIENTO PUERTO AVENTURAS | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 800005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 6372861 | 4376880 | 4376880 | 2437060 | 55.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 86650 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA COLOSIO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 2495000 | 2000000 | 2000000 | 1247500 | 62.4% | 0 | 0 | OTROS | 5943.86 | 2971.93 | 50% | METAS: METROS LINEALES /METROS CUADRADOS
| 86306 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LAS COLONIAS COLOSIOS Y ZAZIL HA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 875000 | 500000 | 500000 | 437500 | 87.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 25 | 12.5 | 50%
| 86580 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN LA COLONIA VILLAS II 2DA ETAPA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 800010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 86436 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO EN LA COLONIA GUADALUPE 2A ETAPA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 800011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 976952 | 500000 | 500000 | 488476 | 97.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 86532 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN LA COLONIA VILLAS RIVIERA 2DA ETAPA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 800007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 1535566 | 1000000 | 1000000 | 767783 | 76.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 86676 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EJIDAL NUEVO POLIGONO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 1012000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5943.86 | 2971.93 | 50% | METAS: METROS LINEALES/METROS CUADRADOS
| 85600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 800004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 4071746 | 3071746 | 3071746 | 1219828 | 39.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 85588 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 25 POZOS DE ABSORCION Y ARENEROS EN LA COLONIA EJIDAL | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 875000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 25 | 15.5 | 62%
| 72777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIA DE CALLE 4 ENTRE AVENIDA 28 LA SELVA Y CARRETERA FEDERAL TULUM-FELIPE CARRILLO PUERTO | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULUM | - | - | 570543 | 570543 | 570543 | 570543 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3033 | 3033 | 100%
| 73589 |  |  |  | INDUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA TUMBEN-KA | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULUM | - | - | 1523293 | 1523293 | 1523293 | 1523293 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1433 | 1433 | 100%
| 73467 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA 28 LA SELVA Y CARRETERA FEDERAL TULUM-FELIPE CARRILLO PUERTO | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULUM | - | - | 1103963 | 1103963 | 1103963 | 1103963 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3042 | 3042 | 100%
| 78017 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 9-TULUM | TULUM | URBANO | SN | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULUM | - | - | 6829264 | 676192 | 676192 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 54115 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA CÁRCEL MUNICIPAL | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 300008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | - | - | 800000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 440 | 0 | 0% | ESTA OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR LO QUE NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS NI EL AVANCE FISICO
| 53923 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN RANCHO VIEJO | 3-ISLA MUJERES | RANCHO VIEJO | RURAL | 300007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | - | - | 800000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 640 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN, POR LO QUE NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS NI EL AVANCE FISICO
| 56134 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 60009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MA MORELOS | - | - | 498702 | 498702 | 498702 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD: VARIAS
| 59113 |  |  |  | BECAS | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MA MORELOS | - | - | 34692 | 34692 | 34692 | 34692 | 100% | 0 | 0 | BECA | 98 | 98 | 100% | LA LOCALIDAD: ES TODOS LAS QUE PERTENECEN AL MPIO. JOSE MA. MORELOS
| 59114 |  |  |  | DESPENSAS | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MA MORELOS | - | - | 11334 | 11334 | 11334 | 11334 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 294 | 294 | 100% | LA META ES PARA ESTE 1ER. TRIMESTRE
MEJORAMIENTO
| 81878 |  |  |  | ADQUISICION DE PLANTAS DE ORNATO PARA REHABILITACION DE CAMELLONES EN CALLES Y AVENIDAS | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 100001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | - | - | 1091900 | 1091900 | 1091900 | 1091900 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 85573 |  |  |  | CONSOLIDACION CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA VILLAMAR 1 | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 800006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 204655 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 85563 |  |  |  | CONSOLIDACION DEL PARQUE DE LA COLONIA EJIDAL DIAGONAL 80 | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 800008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 131864 | 131864 | 131864 | 65932 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 85540 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA NICTE HA SOBRE LA 10 AVENIDA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 800009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 164504 | 100000 | 100000 | 82252 | 82.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 82331 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES DIAGONAL 65 SUR ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE 7 SUR, CALLE DIAGONAL 55 SUR ENTRE JUAREZ Y CALLE 11 SUR EN LA COL. EJIDAL | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLDARIDAD | - | - | 2510000 | 2000000 | 2000000 | 1268869 | 63.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6786.45 | 3393.23 | 50%
| 82619 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AVENIDA 90 SUR ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE 15 SUR Y 100 AVENIDA SUR POR CALLE 29 SUR DIAGONAL 85 SUR ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE 7 SUR COLONIA EJIDAL | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 3000000 | 2000000 | 2000000 | 1753377 | 87.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8307.45 | 4818.33 | 58%
| 82463 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LAS AVENIDAS 110,105,100,95 SUR ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 29 SUR COLONIAJEDAL | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 3187695 | 3000000 | 3000000 | 2205449 | 73.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 19107.63 | 13184.27 | 69%
| 85568 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA EJIDAL | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 1559209 | 1000000 | 1000000 | 779604 | 78% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13601.7 | 6800.85 | 50%
MANTENIMIENTO
| 81923 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 100002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 150000 | 50% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.3 | 30%
| 97662 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PARQUES EN DIFERENTES COLONIAS | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 595692 | 29.8% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 0 | 0%
| 97663 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MALECON | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 741893 | 29.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 85597 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA COLONIA EJIDAL SUR | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 875000 | 500000 | 500000 | 437500 | 87.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 25 | 12.5 | 50%
| 85612 |  |  |  | PROY. INFRAEST. INVERSION | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 13121267 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 85503 |  |  |  | REPAV.CON CONCRETO ASFALTICO EN LAS CALLES 2,4,6 Y 55 NORTE Y 60 PTE. Y PAV. DE LA CALLE 4NORTE ENTRECALLE 60 PTE. Y CALLE DIAGONAL 70 NORTE, CALLE 60 PTE. ENTRE CALLE 10 NTE. Y CALLE 18 NTE. | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 4500000 | 2000000 | 2000000 | 1326162 | 66.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15780.42 | 4576.32 | 29%
REHABILITACIÓN
| 97664 |  |  |  | REHABILITACION Y DESAZOLVE DE POZOS EN DIFERENTES COLONIAS | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 265127 | 53% | 0 | 0 | POZOS | 68 | 34 | 50%
| 97665 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | - | - | 2500000 | 1397885 | 1397885 | 1397885 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 17309 | 8654.5 | 50%
| 69821 |  |  |  | PARQUE AARON MERINO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 097-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 137454 | 137454 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
| 69874 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA LAGUNITAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 098-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 99675 | 99675 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
| 69905 |  |  |  | PARQUE DEL BOSQUE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 099-OPB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON BLANCO | - | - | 609686 | 609686 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIO PUBLICOS
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 54995 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LA MACROPLAZA BICENTENARIO | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 300015 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | - | - | 384487 | 192243 | 192243 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN POR LO QUE NO SE REPORTAN RECURSOS EJERCIDOS Y POR ENDE NO SE REPORTA EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA
| 69725 |  |  |  | APOYO EN INFRAESTRUCTURA DE LOCAL PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS ACUATICAS Y EQUIPAMIENTO | 4-OTHÓN P. BLANCO | PALMAR | RURAL | 075-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AY7UNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA MUJERES (PROGRAMA MUNICIPAL)
| 69776 |  |  |  | APOYO EN INFRAESTRUCTURA PARA REHABILITAR PALAPA DE RESTAURANT, BAÑOS, EQUIPAMIENTO Y RAHABILITAR BARDA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CALDERITAS | URBANO | 077-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA MUJERES (PROGRAMA MUNICIPAL)
| 69749 |  |  |  | APOYO EN INFRAESTRUCTURA PARA REHABILITAR PALAPA RESTAURANT, BAÑOS, EQUIPAMIENTO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | HUAY-PIX | RURAL | 076-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA MUJERES (PROGRAMA MUNICIPAL)
| 73747 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 900001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULUM | - | - | 2279081 | 2279081 | 2279081 | 1800000 | 79% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 121645 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA SSPYT | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0201 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 191211360 | 191211360 | 191211360 | 82679506 | 43.2% | 0 | 0 | EMPLEO | 1345 | 0 | 0%
| 59115 |  |  |  | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0055 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | - | - | 13106291 | 5729670 | 5729670 | 4865263 | 84.9% | 0 | 0 | EMPLEO | 164 | 164 | 100% | LOCALIDAD: JOSE MARIA MORELOS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 97666 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 0052 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 262 | 262 | 100% | PAGO DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
| 81830 |  |  |  | IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA AGENDA 21 | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 191 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50%
| 81725 |  |  |  | IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA SITEL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 192 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | - | - | 1183200 | 354960 | 354960 | 354960 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 97667 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | - | - | 16556331 | 476207 | 476207 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CREADO PARA AJUSTAR LOS SALDOS MINISTRADOS DEL PROGRAMA
| 97668 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 0018 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COZUMEL | - | - | 6010476 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 136586 |  |  |  | OTROS REQUIRIMIENTOS(PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E.) | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | URBANO | 0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA FELIPE CARRILLO PUERTO | - | - | 3478498 | 3478498 | 3478498 | 3478498 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 136567 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | URBANO | 0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA FELIPE CARRILLO PUERTO | - | - | 11048925 | 11048925 | 11048925 | 9616170 | 87% | 0 | 0 | EMPLEO | 236 | 236 | 100%
| 142548 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA FELIPE CARRILLO PUERTO | - | - | 17663737 | 1568159 | 1568159 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 0 | 0 | 0%
| 72241 |  |  |  | APOYO A PROMOTORES TALLER DE RECICLAJE EN EL POLIGONO 23023 | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 107-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 94500 | 94500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 18 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011, LA UNIDAD DE MEDIDA: ESTIMULOS 18
| 72996 |  |  |  | APOYO A SERVICIO SOCIAL A LA CAMPAÑA NACIONAL DE INFORMACION DE NUEVA VIDA EN CONTRA DE LAS ADICCIONES | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 109-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011 UNIDAD DE MEDIDA: ESTUMULO 6
| 75003 |  |  |  | AUTOESTIMA (CACHIBOL) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 126-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 12900 | 12900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0 | 0% | TALLER HABITAT 2011.
| 75214 |  |  |  | CAMPAÑA DE ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 189-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 306195 | 306195 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 70 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 71523 |  |  |  | CAMPAÑA DE ENTREGA DE PROTESIS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 105-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 192235 | 192235 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011
| 71256 |  |  |  | CAMPAÑA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA JUVENIL A LA POBLACION JUVENIL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 104-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 41725 | 41725 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011, UNIDAD DE MEDIDA CAMPAÑA 1
| 75326 |  |  |  | CAMPAÑA DE PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLECENTES | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 191-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 101309 | 101309 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 74259 |  |  |  | CAMPAÑA DE SALUD VISUAL EN LA COL. PROTERRITORIO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 120-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 101597 | 101597 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 313 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011
| 74197 |  |  |  | CAMPAÑA DE SALUD VISUAL EN LA COL. TERRITORIO FEDERAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 119-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 101582 | 101582 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 313 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011.
| 71697 |  |  |  | CAMPAÑA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 106-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 131460 | 131460 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 70 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011
| 70535 |  |  |  | CONTRALORIA SOCIAL EN EL POLIGONO 23021,23022,23023,23024,23025 Y 23027 | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 102-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 9035 | 9035 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMITÉ | 6 | 1 | 16.7% | PROGRAMA HABITAT 2011
| 75170 |  |  |  | CULTORA DE BELLEZA EN LA COLONIA PAYO OBISPO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 188-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 78250 | 78250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 74845 |  |  |  | CURSO CREAR HAMACAS Y MECEDORAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 123-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011.
| 75123 |  |  |  | CURSO DE BISUTERIA (COLLARES, ARETES Y PULSERAS) EN LA COL. PAYO OBISPO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 187-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOHON P BLANCO | - | - | 83554 | 83554 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 74055 |  |  |  | CURSO DE BISUTERIA INFANTIL Y JUVENIL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 182-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 34328 | 34328 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 75556 |  |  |  | CURSO DE COCINA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 177-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 43625 | 43625 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0 | 0% | APORTACION MUNCIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 75052 |  |  |  | CURSO DE CORTE Y CONFECCION EN LA COLONIA SOLIDARIDAD | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 186-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 100660 | 100660 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE HABITAT 2011
| 74731 |  |  |  | CURSO DE CREACION DE BISUTERIA Y JOYERIA ARTESANAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 198-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 22735 | 22735 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 74680 |  |  |  | CURSO DE CREACION DE PIÑATAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 197-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 18860 | 18860 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 74882 |  |  |  | CURSO DE DECORACION PARA EVENTOS ESPECIALES EN LA COL. SOLIDARIDAD | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 185-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 161672 | 161672 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 74599 |  |  |  | CURSO DE DECORACION DE MADERA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 196-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 22145 | 22145 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 73998 |  |  |  | CURSO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 181-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 38780 | 38780 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 75411 |  |  |  | CURSO DE DIBUJO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 136-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 43511 | 43511 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 75520 |  |  |  | CURSO DE ELECTRICIDAD, DIAGNOSTICO Y REPARACION DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 176-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 38809 | 38809 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 74212 |  |  |  | CURSO DE INGLES BASICO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 192-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 23750 | 23750 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 74261 |  |  |  | CURSO DE INGLES BUSSINES ENGLISH | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 193-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 22613 | 22613 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 75213 |  |  |  | CURSO DE JAZZ | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 132-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 32440 | 32440 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011
| 75390 |  |  |  | CURSO DE LECTURA INFANTIL Y ARTES PLASTICAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 135-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 46920 | 46920 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 75494 |  |  |  | CURSO DE MANULAIDADES | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 175-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 47588 | 47588 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 74823 |  |  |  | CURSO DE MAQUILLAJE DE FANTASIA Y CARACTERIZACION | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 184-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 111385 | 111385 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 75575 |  |  |  | CURSO DE MASOTERAPIA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 178-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 49345 | 49345 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 74134 |  |  |  | CURSO DE PREVENCION Y ATENCION A POBLACION EN RIESGO DE ADICCIONES | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 183-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 56195 | 56195 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 75447 |  |  |  | CURSO DE SENSIBILIZACION SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 179-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 48715 | 48715 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 75371 |  |  |  | CURSO DE TEATRO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 134-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 37440 | 37440 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 75259 |  |  |  | CURSO PSICOPEDAGOGICO A NIÑOS CON NECESIDADES CON EDUCATIVAS ESPECIALES | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 133-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 77710 | 77710 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 200 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011
| 74935 |  |  |  | EQUIDAD DE GENERO (AEROBICS) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 125-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 32325 | 32325 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011.
| 74878 |  |  |  | EQUIDAD Y GENERO (AEROBICS EN LA COLONIA PAYO OBISPO) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 124-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 35725 | 35725 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011
| 74456 |  |  |  | EQUIPAMIENTO AL MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 123-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYU NTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 10912 | 10912 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011. UNIDAD DE MEDIDA: LOTE DE EQUIPO 1
| 74455 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICION | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 194-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 19195 | 19195 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 70617 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CONTRALORIA SOCIAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 103-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 7 | 1 | 14.3% | PROGRAMA HABITAT 2011
| 72895 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE INFORMACION DE NUEVA VIDA EN CONTRA DE LAS ADICCIONES | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 108-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011. UNIDAD DE MEDIDA: ESTIMULO 1
| 74518 |  |  |  | MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 195-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 20015 | 20015 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 74315 |  |  |  | MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 121-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 87090 | 87090 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: CAMAPAÑA 1. PROGRAMA HABITAT 2011
| 86668 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 052-OPB | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H YUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 25877177 | 14551230 | 14551230 | 8151003 | 56% | 0 | 0 | EMPLEO | 261 | 261 | 100%
| 75655 |  |  |  | PARQUE AARON MERINO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 169-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 13100 | 13100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0 | 0% | TALLERES CULTURALES(REP 2011)
| 77609 |  |  |  | PARQUE AARON MERINO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 174-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | CURSO DEPORTIVO (REP 2011)
| 77613 |  |  |  | PARQUE AARON MERINO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 153-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 16400 | 16400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0% | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (REP 2011)
| 78046 |  |  |  | PARQUE AARON MERINO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 164-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 0 | 0% | TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL (REP 2011)
| 77729 |  |  |  | PARQUE AARON MERINO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 158-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 36750 | 36750 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 7 | 0 | 0% | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (REP 2011)
| 75691 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 171-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 26600 | 26600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 0 | 0% | TALLERES CULTURALES(REP 2011)
| 77622 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 154-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0% | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (REP 2011)
| 77760 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 159-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 33300 | 33300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 0 | 0% | ESTIMULO:6 CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (REP 2011)
| 78140 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 166-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 0 | 0% | TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL (REP 2011)
| 74729 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA LAGUNITAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 161-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H YAUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0% | PROGRAM DE RESCATE DE ESPACIO PUBLICO.
| 75613 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA LAGUNITAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 167-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0 | 0% | TALLERES CULTURALES (REP 2011)
| 77605 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA LAGUNITAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 173-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES TORNEO: 2 CURSO DEPORTIVOS (REP 2011)
| 77630 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA LAGUNITAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 151-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 13250 | 13250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0 | 0% | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (REP 2011)
| 77669 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA LAGUNITAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 156-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA ESTIMULOS: 6 CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (REP 2011)
| 77966 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA LAGUNITAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 162-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 0 | 0% | TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL (REP 2011)
| 77602 |  |  |  | PARQUE DEL BOSQUE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 172-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 42500 | 42500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | CURSOS DEPORTIVOS (REP 2011)
| 75632 |  |  |  | PARQUE DEL BOSQUE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 168-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | TALLERES CULTURALES (REP 2011)
| 77706 |  |  |  | PARQUE DEL BOSQUE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 157-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIETO DE OTHON P BLANCO | - | - | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 8 | 0 | 0% | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (REP 2011)
| 77641 |  |  |  | PARQUE DEL BOSQUE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 152-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 0 | 0% | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (REP 2011)
| 78006 |  |  |  | PARQUE DEL BOSQUE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 163-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTRHON P BLANCO | - | - | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 9 | 0 | 0% | TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL (REP 2011)
| 75675 |  |  |  | PARQUE 8 DE OCTUBRE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 170-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 20551 | 20551 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 6 | 0 | 0% | TALLERES CULTURALES(REP 2011)
| 77653 |  |  |  | PARQUE 8 DE OCTUBRE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 155-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0% | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (REP 2011)
| 78097 |  |  |  | PARQUE 8 DE OCTUBRE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 165-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 0 | 0% | TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL (REP 2011)
| 77780 |  |  |  | PARQUE 8 DE OCTUBRE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 160-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 3 | 0 | 0% | CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (REP 2011)
| 75049 |  |  |  | PREVENCION DE ADICCIONES (BEISBOL) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 127-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 59400 | 59400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011
| 75141 |  |  |  | PREVENCION DE ADICCIONES (FUTBOL) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 130-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 20740 | 20740 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011
| 75075 |  |  |  | PREVENCION DE ADICCIONES (TAEW KNOW DO) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 128-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO NDE OTHON P BLANCO | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011
| 75099 |  |  |  | PREVENCION DE ADICCIONES (TALLER DE BASQUETBOL) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 129-OPN | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 20950 | 20950 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011
| 75176 |  |  |  | PREVENCION DE ADICCIONES (VOLIBOL) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 131-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 20805 | 20805 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011
| 73938 |  |  |  | PREVENCION DE ADICCIONES 8BOX) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 180-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 86669 |  |  |  | SALDO REPROGRAMABLE | 4-OTHÓN P. BLANCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 7826321 | 0 | 4460516 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 86670 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 053-OPB | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 69452313 | 35096416 | 35096416 | 28696188 | 81.8% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 75264 |  |  |  | TALLER DE JOVENES EN PAREJA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 190-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 12545 | 12545 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2011
| 73366 |  |  |  | TALLER DE RECICLAJE EN EL POLIGONO 23023 | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 110-OPB | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | - | - | 34130 | 34130 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA HABITAT 2011
| 121944 |  |  |  | APORTACION MPAL AL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTROGAMIENTO DEL SUBSIDIO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0204 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 18788640 | 18788640 | 18788640 | 18788640 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 730 | 0 | 0%
| 122141 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL ACUERDO DE COORDINACION PARA DIST PROGRAMA HABITAT | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 10688029 | 10688029 | 10688029 | 10688029 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 122214 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL ACUERDO DE COORDINACION PARA LA DISTRIBUICION DE SUBSIDIOS DEL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ | - | - | 11256122 | 11256122 | 11256122 | 5628061 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 87023 |  |  |  | APORTACIÓN MUNICIPAL AL CONVENIO ESPACIOS DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEDUM) | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0.5 | 50%
|  |  | FAM |  |  | 13: 386210469; Ministrado 14: 305698310; Programado 15: 310263745; Ejercido 16: 35194517; Ejercido 17=16/14: 11.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 98331; Ejercidos 22: 48971; Ejercidos 23=22/21: 49.8%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
| 62380 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA DIF ESTATAL | - | - | 52215785 | 21756576 | 27112655 | 20900873 | 96.1% | 0 | 0 | NIÑO | 45931 | 45931 | 100%
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 139468 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF ESTATAL | - | - | 1315447 | 548102 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 44000 | 0 | 0% | METAS: SUJETOS VULNERABLES(ADULTOS MAYORES,MUJERES EMBARAZADAS, LACTANTES, ETC.)
| 139419 |  |  |  | DESPENSAS DE AAFD (ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF ESTATAL | - | - | 3768750 | 1570312 | 1327770 | 1327770 | 84.6% | 0 | 0 | OTROS | 1800 | 1800 | 100% | METAS: ADULTO MAYOR, DISCAPICITADOS,MUJERES EMBARZADAS, Y LACTANTES
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 115981 |  |  |  | GASTOS DE ADMINISTRACION PARA LA SUPERVICION DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 302 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1200045 | 1200045 | 1200045 | 599723 | 50% | 0 | 0 | INFORME | 100 | 21 | 21%
| 126804 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 166129136 | 166129136 | 166129136 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 104075 |  |  |  | CONSTRUCCION EN EL JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN FRACC. MIRAFLORES | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 246 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 4877823 | 4877823 | 4877823 | 1463153 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 25 | 25%
| 104099 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACC. MIRAFLORES | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 247 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 5178090 | 5178090 | 5178090 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 104997 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACC. LAS AMERICAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 249 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 6657635 | 6657635 | 6657635 | 1996706 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 9 | 9%
| 104716 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN FRACC. LAS AMERICAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 248 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 4649765 | 4649765 | 4649765 | 1394519 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 9 | 9%
| 109817 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 251 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 361219 | 361219 | 361219 | 108278 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 100 | 100%
| 111350 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 252 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 354294 | 354294 | 354294 | 106232 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 68 | 68%
| 109377 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS SIN NOMBRE FRACC. GALAXIAS DEL SOL. | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 250 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 364713 | 364713 | 364713 | 109208 | 29.9% | 0 | 0 | AULA | 100 | 100 | 100%
| 111936 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS SIHO PAL | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 253 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 451250 | 451250 | 451250 | 135299 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 85 | 85%
| 112885 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 255 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1452071 | 1452071 | 1452071 | 435227 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 33 | 33%
| 112775 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 254 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 2201326 | 2201326 | 2201326 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 20 | 20%
| 114332 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA HÉROES DE MÉXICO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 259 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 393915 | 393915 | 393915 | 117893 | 29.9% | 0 | 0 | AULA | 100 | 100 | 100%
| 114147 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 258 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1776442 | 1776442 | 1776442 | 532389 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 25 | 25%
| 114377 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA LAURO AGUIRRE | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 260 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 437100 | 437100 | 437100 | 130939 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 85 | 85%
| 113047 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 256 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1647785 | 1647785 | 1647785 | 493999 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 34 | 34%
| 114107 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA PABLO LATAPI SARRE | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 257 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1268421 | 1268421 | 1268421 | 379782 | 29.9% | 0 | 0 | AULA | 100 | 65 | 65%
| 114443 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA XOCHITL PALOMINO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 261 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 466321 | 466321 | 466321 | 139656 | 29.9% | 0 | 0 | AULA | 100 | 20 | 20%
| 114787 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA INDEPENDENCIA DE MÉXICO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 263 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 9043467 | 9043467 | 9043467 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 13 | 13%
| 114764 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 262 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 9196835 | 9196835 | 9196835 | 2758467 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 11 | 11%
| 114825 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 264 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 2950878 | 2950878 | 2950878 | 884901 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 28 | 28%
| 115394 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 265 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 331101 | 331101 | 331101 | 99298 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 57 | 57%
| 115803 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 269 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1625882 | 1625882 | 1625882 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 35 | 35%
| 115419 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA JÉSUS SEGUNDO MURILLO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 266 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 333410 | 333410 | 333410 | 99898 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 56 | 56%
| 115779 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA JOSÉ FERNÁNDEZ DE LIZARDI | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 268 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 763925 | 763925 | 763925 | 228903 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 57 | 57%
| 115831 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA JOSÉ GONZALO LÓPEZ ESQUIVEL | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 270 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 330277 | 330277 | 330277 | 99038 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 50 | 50%
| 115445 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA JOSÉ QUIAM CHAN | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 267 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 474868 | 474868 | 474868 | 142350 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 52 | 52%
| 115851 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA EDMUNDO VILLALBA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 271 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1700679 | 1700679 | 1700679 | 510016 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 38 | 38%
| 115915 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA GONZALO GUERRERO | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 273 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 359556 | 359556 | 359556 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 22 | 22%
| 115895 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN ENLA PRIMARIA GREGORIO PÉREZ CAUICH | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 272 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 353214 | 353214 | 353214 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 22 | 22%
EQUIPAMIENTO
| 116275 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN FRACC. MIRAFLORES | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 274 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 135977 | 135977 | 135977 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 116298 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACC. MIRAFLORES | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 275 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 167477 | 167477 | 167477 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 116324 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN FRACC. LAS AMERICAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 276 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 178227 | 178227 | 178227 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 116352 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACC. LAS AMERICAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 277 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1506528 | 1506528 | 1506528 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 116447 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 279 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 42250 | 42250 | 42250 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 116462 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 280 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 42250 | 42250 | 42250 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 116376 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS SIN NOMBRE FRACC. GALAXIAS DEL SOL. | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 278 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 42250 | 42250 | 42250 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 116479 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS SIHO PAL | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 281 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 42250 | 42250 | 42250 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 116515 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO (FRACC. VISTA REAL) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 283 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 116000 | 116000 | 116000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 116486 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR FRACC. PRADO NORTE | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 282 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 232000 | 232000 | 232000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 120442 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA HÉROES DE MÉXICO REG. 248 VILLAS DEL MAR | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 287 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 120295 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS FRACC. AZUL BONAMPAK | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 286 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 174000 | 174000 | 174000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 125827 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA LAURO AGUIRRE | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 288 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 120123 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS FRACC ALEJANDRIA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 284 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 174000 | 174000 | 174000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 120204 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA PABLO LATAPI SARRE FRACC. VILLAS OTOCH PARAÍSO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 285 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 116000 | 116000 | 116000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 125890 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA XOCHITL PALOMINO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 289 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 126011 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA INDEPENDENCIA DE MÉXICO FRACC. HACIENDAS DEL CARIBE | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 291 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1907744 | 1907744 | 1907744 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 125955 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA FRACC. PASEOS KABAH | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 290 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1172855 | 1172855 | 1172855 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 126036 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 292 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 424744 | 424744 | 424744 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 126079 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 293 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 42250 | 42250 | 42250 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 126203 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 297 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 174000 | 174000 | 174000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 126119 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JÉSUS SEGUNDO MURILLO (MISION LAS PALMAS) | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 294 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 126173 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ FERNÁNDEZ DE LIZARDI | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 296 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 116000 | 116000 | 116000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 126248 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ GONZALO LÓPEZ ESQUIVEL | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 298 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 126149 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ QUIAM CHAN | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 295 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 126274 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA EDMUNDO VILLALBA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 299 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 133900 | 133900 | 133900 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 126652 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA GONZALO GUERRERO | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 301 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 126626 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA GREGORIO PÉREZ CAUICH | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 300 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 126892 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 14999988 | 7499999 | 7499999 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | METAS: EDIFICIO
| 127102 |  |  |  | TERMINACION DE LABORATORIO DE TURISMO Y RECURSOS NATURALES EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS COZUMEL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 4500000 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 100 | 0 | 0%
| 127744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHETUMAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 22500000 | 11250000 | 11250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | METAS: EDIFICIO
| 127257 |  |  |  | TERMINACION DE AULA MAGNA EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS CHETUMAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | METAS: EDIFICIO
| 127469 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA EDIFICIO F EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 10776177 | 5388088 | 5388088 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | METAS: EDIFICIO
| 127625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUINTANA ROO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 25750000 | 12875000 | 12875000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | METAS: EDIFICIO
REHABILITACIÓN
| 127914 |  |  |  | REHABILITACION EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS CHETUMAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 3148177 | 1574088 | 1574088 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
| 127818 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHETUMAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | METAS: EDIFICIO
|  |  | FASP |  |  | 13: 145208032; Ministrado 14: 87124819; Programado 15: 87124819; Ejercido 16: 2617201; Ejercido 17=16/14: 3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 35437; Ejercidos 22: 166; Ejercidos 23=22/21: 0.5%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 91833 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 52025829 | 31215497 | 31215497 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 25406 | 0 | 0% | EN EL MES DE JUNIO SE TERMINO EL PROCESO DE INTEGRAR AL POA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA LA ESTRUCTURA DEL FASP, EN EL MES DE JULIO ENTRARON AL COMITE DE ADQUISICIONES LAS PRIMERAS PROPUESTAS, SE ESPERA QUE PARA EL TERCER TRIMESTRE YA SE PUEDAN REPORTAR METAS.
| 92766 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 11429825 | 6857895 | 6857895 | 109999 | 1.6% | 0 | 0 | PERSONA | 3363 | 60 | 1.8% | EL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA ESTA INICIANDO LOS PROCESOS EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO. EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN ESTA EN LA ETAPA ADMINISTRATIVA DE SUS PROCESO.
| 93308 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGUIRDAD PUBLICA | - | - | 21391362 | 12834817 | 12834817 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 5821 | 0 | 0% | EN EL MES DE JUNIO SE TERMINO EL PROCESO DE INTEGRAR AL POA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA LA ESTRUCTURA DEL FASP, EN EL MES DE JULIO ENTRARON AL COMITE DE ADQUISICIONES LAS PRIMERAS PROPUESTAS, SE ESPERA QUE PARA EL TERCER TRIMESTRE YA SE PUEDAN REPORTAR METAS. EN EL TRIMESTRE ANTERIOR POR ERROR SE ASENTO COMO UNIDAD DE MEDIDA OBRA DEBIENDO SER PIEZA
| 95906 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 54211016 | 32526610 | 32526610 | 2072256 | 6.4% | 0 | 0 | PIEZA | 746 | 93 | 12.5% | EN EL MES DE JUNIO SE TERMINO EL PROCESO DE INTEGRAR AL POA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA LA ESTRUCTURA DEL FASP, EN EL MES DE JULIO ENTRARON AL COMITE DE ADWUISICIONES LAS PRIMERAS PROPUESTAS, SE ESPERA QUE PARA EL TERCER TRIMESTRE YA SE PUEDAN REPORTAR METAS. LA META REPORTADA CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS
| 96656 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6150000 | 3690000 | 3690000 | 434946 | 11.8% | 0 | 0 | PERSONA | 101 | 13 | 12.9% | EN ESTE EJE NO HAY ACCIONES DE EQUIPAMIENTO, LAS METAS QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN A HONORARIOS Y DESPLAZAMIENTOS
|  |  | FAETA |  |  | 13: 12296549; Ministrado 14: 4864256; Programado 15: 5266001; Ejercido 16: 3058378; Ejercido 17=16/14: 62.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 12840; Ejercidos 22: 13231; Ejercidos 23=22/21: 103%
EDUCACIÓN DE ADULTOS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 52517 |  |  |  | ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PARA ADULTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS DE QUINTANA ROO | - | - | 12296549 | 4864256 | 5266001 | 3058378 | 62.9% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 12840 | 13231 | 103% | ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011. ES IMPORTANTE MENCIONAL QUE LO REFLEJADO EN EL AVANCE FISICO CORRESPONDE, SE HACE REFERENCIA A LOS USUARIOS (ALUMNOS), QUE SON ATENDIDOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE OFRECE EL INSTITUTO (ALFABETIZACION, PRIMARIA Y SECUNDARIA), A LA VEZ ES IMPORNTANTE MENCIONAR QUE LA META DE ATENCION ASI COMO EL LOGRO ES UN NUMERO CONSTANTE Y NO ACUMULATIVO.
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 229784226; Ministrado 14: 114892116; Programado 15: 114892116; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 116769; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 126; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 82253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHACCHOBEN | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | - | - | 1380133 | 1380133 | 1380133 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 119849 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 219669464 | 104777354 | 104777354 | 0 | 0% | 116769 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 82649 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO AV. MAXUXAC EN POSTES EXIXSTENTES CON SISTEMA PULSO 2DA ETAPA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | - | - | 1377898 | 1377898 | 1377898 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 0 | 0%
| 82405 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO AV. REVOLUCION ENTRE OTHON P BLANCO Y TERMINAL AREA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | - | - | 1679670 | 1679670 | 1679670 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 47 | 0 | 0%
| 82732 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO CALLE TELA ENTRE EL NARANJAL Y AV. CONSTITUYENTE DEL 74 | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | - | - | 349876 | 349876 | 349876 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0%
| 82692 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO COLONIA LOS MONOS 2DA ETAPA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | - | - | 1132254 | 1132254 | 1132254 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 0 | 0%
| 82582 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN AV. COROZAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | - | - | 1290174 | 1290174 | 1290174 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 82848 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE CHETUMAL(PROGRAMA MIXTO) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 329 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 82763 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA SOLIDARIDAD | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | - | - | 111621 | 111621 | 111621 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0%
| 82784 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA SOLIDARIDAD | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | - | - | 396568 | 396568 | 396568 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0%
| 82815 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA TERRITORIO FEDERAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | - | - | 396568 | 396568 | 396568 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0%
CONVENIOS 17 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 13: 63977630; Ministrado 14: 17923942; Programado 15: 17986941; Ejercido 16: 15717994; Ejercido 17=16/14: 87.7%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 49006961.99; Ejercidos 22: 9109888.56; Ejercidos 23=22/21: 18.6%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 85718 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | URBANO | 001 ITS DE FCP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 11979108 | 5490694 | 5490694 | 4806985 | 87.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 1608 | 646 | 40.2% | CON RESPECTO AL AVANCE FÍSICO SE TIENE COMO META BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA A 1608 ALUMNOS EN EL AÑO (726 EN ENERO-JULIO Y 882 EN JULIO-DICIEMBRE). EN EL SEMESTRE ENERO-JULIO SE ATENDIO A 646 ESTUDIANTES, 25 ALUMNOS QUE DEBERIAN CONCLUIR SUS ESTUDIOS EN ESTE SEMESTRE, LOS CONCLUYERON DE FORMA ADELANTADA EN EL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2010.
| 134931 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL CARIBE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 33322180 | 6480130 | 6501131 | 6480130 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 33322180.35 | 6480130 | 19.4% | LA DIFERENCIA ENTRE EL PROGRAMADO Y EL MINISTRADO SE DEBE AL MOVIMIENTO DEL IMPUESTO DEL 2% QUE PASÓ DEL CAPÍTULO 1000 AL CAPÍTULO 3000, CAMBIO QUE NO FUE INTEGRADO EN EL PRESUPUESTO Y LAS RESPECTIVAS CLAVES PRESUPUESTALES, DEL PRIMER TRIMESTRE, EN EL SEIPOA DE LA SHCP. EL SUBEJERCICIO DEL PRESUPUESTO SE DEBIÓ AL ATRASO EN LAS MINISTRACIONES MENSUALES, POR PARTE DE LA FEDERACIÓN, QUE SE DERIVARON DEL PROCESO DE FIRMA Y ENVÍO DEL CONVENIO FINANCIERO 2011. ESTO SE TRADUJO EN QUE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SE REALIZARON EL 29 DE MARZO DE 2011.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 85679 |  |  |  | OTROS GASTOS DE OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | URBANO | 002 ITS DE FCP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 2994777 | 1996248 | 1996248 | 1802413 | 90.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 1608 | 646 | 40.2% | CON RESPECTO AL AVANCE FÍSICO SE TIENE COMO META BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA A 1608 ALUMNOS (726 EN ENERO-JULIO Y 882 EN JULIO-DICIEMBRE). EN EL SEMESTRE ENERO-JULIO SE ATENDIO A 646 ALUMNOS.
| 135022 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD DEL CARIBE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 15681565 | 3956870 | 3998868 | 2628466 | 66.4% | 0 | 0 | CONVENIO | 15681565.64 | 2628466.56 | 16.8%
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 479985747; Ministrado 14: 262237018; Programado 15: 316758653; Ejercido 16: 182350839; Ejercido 17=16/14: 69.5%; Generados 18: 1; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 10100305; Ejercidos 22: 4899927; Ejercidos 23=22/21: 48.5%
SERVICIOS PERSONALES
| 120211 |  |  |  | APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 262735 | 262380 | 99.9%
| 91030 |  |  |  | CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 77002541 | 37406721 | 29140750 | 27978527 | 74.8% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50% | LA META PROGRAMADA SE CONSIDERÓ COMO PAGOS QUINCENALES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL CECYTE QUINTANA ROO CUENTA CON UN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO FIRMADO POR EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO ESTATAL. CABE MENCIONAR QUE LOS PORCENTAJES NO COINCIDEN, DEBIDO A QUE EN EL AVANCE FINANCIERO SE MANEJARON IMPORTES MONETARIOS Y EN EL AVANCE FÍSICO SE CONSIDERÓ LOS PAGOS, EN EL SENTIDO DE REALIZAR LA ACTIVIDAD. EN LOS IMPORTES ACUMULADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011, EL CECYTE QUINTANA ROO PROGRAMÓ REQUERIR $29,140,750.00, Y LA FEDERACIÓN MINISTRÓ UNA CANTIDAD EQUIVALENTE A $37,406,721.00, DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO $27,978,527.00, QUEDANDO UN REMANENTE QUE SE EJERCERÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
| 72304 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 135347160 | 68627102 | 87116183 | 45643506 | 66.5% | 0 | 0 | PERSONA | 559317 | 279658 | 50%
| 100036 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES UIMQROO (SUBSIDIO ORDINARIO Y CONSOLIDACIÓN ) | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 115-COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILING܅ | 15499981 | 5986457 | 5986457 | 4345074 | 72.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 833 | 593 | 71.2% | EN EL REPORTE DEL I TRIMESTRE DEL 2011, REPORTAMOS EL NOMBRE DEL PROYECTO CON EL NOMBRE DE CONSOLIDACIÓN IRREDUCTIBLE, DICHO NOMBRE SE CAMBIO PARA ESTE II TRIMESTRE QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIOS PERSONALES UIMQROO (SUBSIDIO ORDINARIO Y CONSOLIDACIÓN)
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 116397 |  |  |  | APOYO A LA OLIMPIADA NACIONAL EN SU ETAPA REGIONAL 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OLIMPIADA REGIONAL | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 489150 | 0 | 65000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DEPORTISTA | 1000 | 1000 | 100% | SE MUESTRA ALCANCE DE LA META AL 100%, YA QUE LA ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2011 SE LLEVO A CABO EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, Y EL APOYO QUE OTORGA LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DE LA CONADE, CONSISTE EN UN RECURSO PARA ATLETAS QUE EL ESTADO LLEVA A COMPETIR EN LAS DEMAS ENTIDADES DE LA ZONA OCHO.
| 91375 |  |  |  | CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 361499 | 187445 | 187445 | 159772 | 85.2% | 0 | 0 | PESOS | 361499 | 187445 | 51.9% | ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL CECYTE QUINTANA ROO, CUENTA CON UN CONVENIO DE COORRDINACIÓN PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO FIRMADO POR EL GOBIERNO ESTATAL Y EL GOBIERNO FEDERAL. CABE SEÑALAR QUE EL CECYTE QUINTANA ROO, EN LOS IMPORTES ACUMULADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011, PROGRAMÓ REQUERIR $187,445.00 PESOS, Y LA FEDERACIÓN MINISTRÓ $187,445.00 PESOS, DE LOS CUALES SE EJERCIÓ $159,771.00 PESOS.
| 91940 |  |  |  | CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 7356647 | 3270012 | 3531716 | 1192008 | 36.5% | 0 | 0 | PESOS | 7356647 | 3270012 | 44.4% | ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL CECYTE QUINTANA ROO, CUENTA CON UN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO FIRMADO POR EL GOBIERNO ESTATAL Y EL GOBIERNO FEDERAL. EN LOS IMPORTES ACUMULADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011, EL CECYTE QUINTANA ROO PROGRAMÓ REQUERIR $3,531,716.00 PESOS, Y EL GOBIERNO FEDERAL MINISTRÓ $3,270,012.00PESOS, DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO $1,192,008.00 PESOS.
| 72384 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 179652840 | 89436666 | 130409942 | 52271487 | 58.4% | 0 | 0 | PERSONA | 559317 | 279658 | 50%
| 116448 |  |  |  | PROGRAMA DE ENTRENADORES TALENTOS DEPORTIVOS Y DE RESERVA NACIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CALIDAD DEL DEPORTE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTRE DE QUINTANA ROO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1316628 | 0 | 613314 | 0 | 0% | 0 | 0 | DEPORTISTA | 3539 | 1010 | 28.5% | SE MUESTRA UN AVANCE DE METAS, YA QUE LOS ENTRENADORES ATIENDEN A LOS ATLETAS TALENTOS DEPORTIVOS Y SE CUBREN CON RECURSOS DEL ESTADO, EN TANTO LA CONADE REALIZA LA MINISTRACION CORRESPONDIENTE, MISMA QUE SE VERA REFLEJADO LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
| 118289 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 5492072 | 5492072 | 5492072 | 97511 | 1.8% | 1 | 0 | ESCUELA | 230 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LOS GASTOS GENERADOS POR LAS REUNIONES DE CAPACITACIÓN A LOS DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA VACACIONAL ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 2011.
| 116264 |  |  |  | PROGRAMAS DE CULTURA FISICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CULTURA FISICA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 3894000 | 0 | 2104000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 994231 | 617531 | 62.1% | SE MUESTRA UN AVANCE EN METAS, YA QUE SE INCIA TRABAJANDO CON RECURSOS ESTATALES, EN TANTO LA CONADE REALIZA LAS MINISTRACIONES CORRESPONDIENTES, EN EL QUE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE REFLEJARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
| 116348 |  |  |  | PROGRAMAS DEL DEPORTE SICCED-CEID | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SICCED-CEID | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 281231 | 0 | 281231 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 35 | 35% | SE ESTAN CAPTANDO Y ATENDIENDO A LA POBLACION PROGRAMADA CON RECURSOS DEL ESTADO, EN TANTO LA CONADE REALIZA LA MINISTRACION CORRESPONDIENTE, MISMA QUE EN LA PARTE PRESUPUESTAL SE VERA REFLEJADA EN EL SIGUINTE TRIMESTRE.
| 101682 |  |  |  | SERVICIOS BÁSICOS UIMQROO (SUBSIDIO ORDINARIO) | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 115-COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILING܅ | 3291998 | 1830543 | 1830543 | 662954 | 36.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 833 | 593 | 71.2%
23-QUINTANA ROO RECURSO 2010
SUBSIDIOS 72 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 96323513; Ministrado 14: 96323513; Programado 15: 96323513; Ejercido 16: 76971703; Ejercido 17=16/14: 79.9%; Generados 18: 972337; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 11763; Ejercidos 22: 11555.4; Ejercidos 23=22/21: 98.2%
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
GASTO CORRIENTE
| 119161 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 3830520 | 3830520 | 3830520 | 1935166 | 50.5% | 53204 | 0 | ESCUELA | 330 | 330 | 100% | RECURSO CORRESPONDIENTE AL REMANENTE 2010. ESTE RECURSO SE EJERCE POR CICLO ESCOLAR PARA ATENDER A 330 ESCUELAS, POR LO QUE LA META ES CONSTANTE.
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO
| 119114 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO | 9872 | 9872 | 9872 | 9848 | 99.8% | 0 | 0 | DOCENTE | 3 | 3 | 100%
| 119061 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS EN SERVICIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO | 1286391 | 1286391 | 1286391 | 1255507 | 97.6% | 15870 | 0 | DOCENTE | 11001 | 11001 | 100% | ESTE RECURSO CUENTA CON PRÓRROGA PARA SU EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DE 2011.
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
| 118477 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | ALUMNOS DOCENTES DIRECTIVOS ATPS Y JEFES DE SECTOR | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 3146226 | 3146226 | 3146226 | 376394 | 12% | 36469 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN AL EQUIPAMIENTO DEL EQUIPO QUE COORDINA EL PROGRAMA Y DE LA MESA DE AYUDA PEDAGÓGICA. ESTE RECURSO CUENTA CON PRÓRROGA PARA SU EJERCICIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
| 118273 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | ALUMNOS PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA DE ESCUELAS PÚBLICAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 965044 | 965044 | 965044 | 509831 | 52.8% | 5584 | 0 | ESCUELA | 10 | 10 | 100%
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA
| 118355 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | DOCENTE PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 358017 | 358017 | 358017 | 97797 | 27.3% | 2926 | 0 | ESCUELA | 205 | 205 | 100% | ESTE RECURSO CORRESPONDE AL REMANENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2010 DEL PROGRAMA ESCUELA SEGURA. CON ESTE RECURSO SE DESARROLLAN ACCIONES PARA ATENDER A 205 ESCUELAS. LA PRORROGA DE ESTE RECURSO VENCE EL 29 DE JULIO
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS
| 118515 |  |  |  | HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | ALUMNOS Y DOCENTES DE SECUNDARIAS GENERALES Y SECUNDARIAS TÉCNICAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 2163930 | 2163930 | 2163930 | 384103 | 17.8% | 29841 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y A LA ASISTENCIA A DOS REUNIONES NACIONALES CONVOCADA POR LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA.
FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 119800 |  |  |  | TERMINACION DE MODULO 2 DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SAN MIGUELITO CAPACIDAD FINAL DE LA PLANTA 225 LPS | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 616 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 27875224 | 27875224 | 27875224 | 20920286 | 75% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 119801 |  |  |  | TERMINACION DE MODULO 2 DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SAAS TUN JA CAPACIDAD FINAL DE LA PLANTA 284 LPS | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 617 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 27875224 | 27875224 | 27875224 | 22967135 | 82.4% | 452985 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
| 119770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA SANTA TERESA | 1-COZUMEL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 885.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | FAMILIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 7129 | 7129 | 7129 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PISO/ 3
| 119771 |  |  |  | LINEA DE DISTRIBUCION 3F-4H TULUM-MUYIL EN 34.5 KV (ACSR 266.8 KCM) Y RED DE CHUNYAXCHE (31 ACOMETIDAS) | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | CHUNYAXCHÉ | RURAL | 348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 5599644 | 5599644 | 5599644 | 5599644 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 250 BAÑOS | 5-BENITO JUÁREZ | LEONA VICARIO | RURAL | 750 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INFOVIR | FAMILIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3938522 | 98.5% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: BAÑOS/ 250
| 119773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 59 BAÑOS | 5-BENITO JUÁREZ | PUERTO MORELOS | RURAL | 884 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INFOVIR | FAMILIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 944000 | 944000 | 944000 | 889734 | 94.3% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: BAÑOS/59
| 119774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 71 BAÑOS | 5-BENITO JUÁREZ | LEONA VICARIO | RURAL | 883 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INFOVIR | FAMILIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 1136000 | 1136000 | 1136000 | 1064661 | 93.7% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: BAÑOS/ 71
AMPLIACIÓN
| 119775 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB (132 ACOMETIDAS) | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | CHUNHUHUB | RURAL | 356 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 1115166 | 1115166 | 1115166 | 1115166 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 36 | 0 | 0%
| 119776 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE SEÑOR (60 ACOMETIDAS) | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | SEÑOR | URBANO | 354 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 1818479 | 1818479 | 1818479 | 1818479 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 48 | 0 | 0%
| 119777 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE TEPICH (23 ACOMETIDAS) | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 355 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 598975 | 598975 | 598975 | 598975 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 0 | 0% | LOCALIDAD: TEPICH
| 119778 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO (123 ACOMETIDAS) | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 357 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 3410215 | 3410215 | 3410215 | 3410215 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 101 | 0 | 0% | LOCALIDAD: TIHOSUCO
| 119779 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA) | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 46760 | 46760 | 46760 | 46760 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 119780 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA) | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | SEÑOR | URBANO | 1189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 99619 | 99619 | 99619 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
| 119793 |  |  |  | ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO(2DA. ETAPA) | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | RURAL | 322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUMA | HABITANTE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 2993393 | 2993393 | 2993393 | 2993392 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 119794 |  |  |  | ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO JOSE MARIA MORELOS(2DA. ETAPA) | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 324 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUMA | HABITANTE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 2993393 | 2993393 | 2993393 | 2993392 | 100% | 375458 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80% | LOCALIDAD: JOSE MARIA MORELOS
OTROS
| 119795 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE KANTUNILKIN(2DA. ETAPA) | 7-LÁZARO CÁRDENAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 323 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUMA | HABITANTE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 2993392 | 2993392 | 2993392 | 2993392 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 119796 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL SITIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE LA ISLA DE HOLBOX | 7-LÁZARO CÁRDENAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1042.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUMA | HABITANTE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 143-DELEGACIÓN SEDESOL EN QUINTANA ROO | 1056900 | 1056900 | 1056900 | 1053304 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 300863759; Ministrado 14: 300863759; Programado 15: 300863759; Ejercido 16: 297158377; Ejercido 17=16/14: 98.8%; Generados 18: 1515252; Ejercidos 19: 978141; Ejercidos 21: 29550.63; Ejercidos 22: 28819.61; Ejercidos 23=22/21: 97.5%
FONDOS METROPOLITANOS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 119754 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ARCO VIAL BICENTENARIO(RAMAL SUR) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 915 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 47753540 | 47753540 | 47753540 | 47753540 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
| 119755 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS AL CAMINO A RANCHO VIEJO | 3-ISLA MUJERES | RANCHO VIEJO | RURAL | 1098.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA ISLA MUJERES | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19161852 | 19161852 | 19161852 | 19161852 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119756 |  |  |  | AMPLIACION AL RELLENO SANITARIO EN LA PARCELA 1113 | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 1010.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA BENITO JUAREZ | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18072191 | 18072191 | 18072191 | 17868162 | 98.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 119757 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL ARCO VIAL BICENTENARIO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 916 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6445904 | 6445904 | 6445904 | 6445904 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 119758 |  |  |  | SANEAMIENTO AL RELLENO SANITARIO EN LA PARCELA 1113 | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 1011.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA BENITO JUAREZ | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4427502 | 4427502 | 4427502 | 4418420 | 99.8% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
PROGRAMAS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
| 119372 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 81726 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 119828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED SUBTERRANEA DE MEDIA Y BAJA TENSION (OBRA CIVIL) LOTES CATASTRO EN COZUMEL QUINTANA ROO | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 869 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INFOVIR | FAMILIA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11757654 | 11757654 | 11757654 | 11757654 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 725 | 0 | 0%
| 119829 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE INTEGRAL LAS GOLONDRINAS | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 816 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119830 |  |  |  | DEMOLICION CRUZ ROJA Y CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, LOCALES Y COMPLEMENTOS (AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL) | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 849 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA COZUMEL | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 119831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO Y COLOCACION DE DEFENSAS EN EL MUELLE DE TRANSBORDADORES DE PUNTA SAM, QUINTANA ROO | 3-ISLA MUJERES | PUNTA SAM | RURAL | 824 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | APIQROO | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1360207 | 1360207 | 1360207 | 1360207 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 119832 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEGUNDA RAMPA DEL MUELLE DE TRANSBORDADORES EN ISLA MUJERES, QUINTANA ROO | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 825 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | APIQROO | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1095445 | 1095445 | 1095445 | 1095445 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 119833 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | JAVIER ROJO GÓMEZ | RURAL | 834 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | FAMILIA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1741709 | 1741709 | 1741709 | 1741709 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.86 | 86% | METAS: FOSAS / 75
| 119834 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIALIDADES | 4-OTHÓN P. BLANCO | JAVIER ROJO GÓMEZ | RURAL | 828 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3395646 | 3395646 | 3395646 | 3395646 | 100% | 368739 | 368739 | OBRA | 1 | 0.72 | 72%
| 119835 |  |  |  | ILUMINACION DE LA AV. DE ACCESO (KM.55 AL FARO KM 56) | 4-OTHÓN P. BLANCO | MAHAHUAL | RURAL | 827 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1743908 | 1743908 | 1743908 | 1743908 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: POSTE/30 , LUMINARIAS/60
| 119836 |  |  |  | PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE APOYO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEA Y ALUMBRADO PUBLICO) | 4-OTHÓN P. BLANCO | JAVIER ROJO GÓMEZ | RURAL | 830 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INFOVIR | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3261870 | 3261870 | 3261870 | 3261870 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PIEZA/24 , METRO LINEAL/1517
| 119837 |  |  |  | PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE APOYO A LA VIVIENDA(CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CERCADO PERIMETRAL) | 4-OTHÓN P. BLANCO | JAVIER ROJO GÓMEZ | RURAL | 835 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INFOVIR | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 749998 | 749998 | 749998 | 749998 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1043.63 | 1043.63 | 100%
| 119838 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE ACUATICO PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 821 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2997638 | 2997638 | 2997638 | 2997638 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119839 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE INTEGRAL PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD EL ARBOL | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 822 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4076980 | 4076980 | 4076980 | 4076980 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60% | LOCALIDAD: JOSE MARIA MORELOS
AMPLIACIÓN
| 119840 |  |  |  | AMPLIACION DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA PROLONGACION MALECON(PARA TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PUBLICO) | 4-OTHÓN P. BLANCO | MAHAHUAL | RURAL | 826 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1018945 | 1018945 | 1018945 | 1018945 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 690 | 690 | 100%
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
CONSTRUCCIÓN
| 119738 |  |  |  | CENTRO DE EDUCACION DE CAMBIO CLIMATICO DEL MPIO DE OPB | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 837 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUMA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13475349 | 13475349 | 13475349 | 13366087 | 99.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 119739 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 455385 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 119740 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LAS 135 AV(ENTRE CALLE 11 Y AV TRANSVERSAL) | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 774 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29274999 | 29274999 | 29274999 | 29181941 | 99.7% | 609402 | 609402 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119741 |  |  |  | VIALIDAD INTERMUNICIPÁL DE ISLA MUJERES(1RA ETAPA PAVIMENTOS) | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 779 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14280000 | 14280000 | 14280000 | 10990049 | 77% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119742 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL CON PASTO E ILUMINACION DEPORTIVA EN LAS INSTALACIONES DEL DIF ESTATAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3171710 | 3171710 | 3171710 | 3171710 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119743 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA AV. ROJO GOMEZ(TRAMO AV. MAXUXAC Y CALLE BOA) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 529 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14022143 | 14022143 | 14022143 | 14022143 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: METRO LINEAL 2551METRO CUADRADO 15834
| 119744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA AV. 4 DE MARZO(TRAMO AV. MAXUXAC Y CALLE BOA) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 554 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15806824 | 15806824 | 15806824 | 15806824 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: METRO LINEAL 2288 METRO CUADRADO 17415
| 119745 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL DIF MUNICIPAL Y CEAM (III ETAPA) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5948409 | 5948409 | 5948409 | 5948409 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119746 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE POLIGONO 2 | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 932 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1421043 | 1421043 | 1421043 | 1421043 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 119747 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y FORMACION DE SUB BASES COMPACTADAS EN LAS VIALIDADES DEL FRACC. BICENTENARIO (28HAS) PRIMERA ETAPA EN CHETUMAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 832 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INFOVIR | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2452001 | 2452001 | 2452001 | 2452001 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 27063 | 27063 | 100%
AMPLIACIÓN
| 119748 |  |  |  | AMPLIACION DE LA PLAZA DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (III ETAPA) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 897 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 119749 |  |  |  | MODERNIZACION DEL ZOOLOGICO PAYO OBISPO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL (II ETAPA) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 687 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | HA OPB | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29997282 | 29997282 | 29997282 | 29997282 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 119750 |  |  |  | REHABLITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPÉZ MATEOS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 782 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14603010 | 14603010 | 14603010 | 14603010 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 119751 |  |  |  | ADQUISICION DE UN MASTOGRAFICO | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1103 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SESA | MUJER | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A JOSE MARIA MORELOS
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 50335560; Ministrado 14: 50335560; Programado 15: 50335560; Ejercido 16: 44487476; Ejercido 17=16/14: 88.4%; Generados 18: 79467; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 15; Ejercidos 22: 13.55; Ejercidos 23=22/21: 90.3%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 119815 |  |  |  | LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE REGULACION ORIENTE Y LINEA DE CONDUCCION ZONA SUR | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 85 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1176395 | 1176395 | 1176395 | 1154238 | 98.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 119816 |  |  |  | AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE NICOLAS BRAVO PRIMERA ETAPA | 4-OTHÓN P. BLANCO | NICOLÁS BRAVO | RURAL | 648.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 10425008 | 10425008 | 10425008 | 10425008 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119817 |  |  |  | CERCADO Y PROTECCION EN PREDIO DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE BACHILLERES | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 647 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 119818 |  |  |  | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100M3 | 4-OTHÓN P. BLANCO | NUEVO CAANÁN | RURAL | 97 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 868916 | 868916 | 868916 | 868916 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 119819 |  |  |  | AUTOMATIZACION DE TANQUE ELEVADO SANTA MARIA Y FOVISSTE III Y IV ETAPA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 95 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 463847 | 463847 | 463847 | 463847 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
| 119820 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO Y ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE CHANCHEN PALMAR, CHANCHEN I, SAHCABMUCUY, SAN SILVERIO Y YAXCHE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 98 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 319997 | 319997 | 319997 | 319997 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 119821 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO Y ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE FRANCISCO I. MADERO, SAN JOSE II, NOH BEC, POLYUC, CHUMPON, SANTA MARIA PONIENTE, UH MAY Y LA NORIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 644 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 584593 | 584593 | 584593 | 584593 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 119822 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO Y ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE SAN FRANCISCO, CACAO, PUCTA, Y BUENA FE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 643 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 342193 | 342193 | 342193 | 342193 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 119823 |  |  |  | EQUIPAMIENTO MACANICO DEL TANQUE SUPERFICIAL | 8-SOLIDARIDAD | PUERTO AVENTURAS | RURAL | 92 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 441821 | 441821 | 441821 | 373222 | 84.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
| 119824 |  |  |  | REHABILITACION DEL EMISIOR DE AGUAS RESIDUALES DEL CARCAMO 2 AL 1 PRIMERA ETAPA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 86 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1007358 | 1007358 | 1007358 | 1007358 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119825 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMER CENTENARIO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 96 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2969951 | 2969951 | 2969951 | 890985 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119826 |  |  |  | TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION DE 1500M3 DE CAPACIDAD(LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA) | 8-SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 88.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 763481 | 763481 | 763481 | 754884 | 98.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A COZUMEL
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)
CONSTRUCCIÓN
| 119807 |  |  |  | 1 AL MILLAR PARA FISCALIZACION AL CONVENIO FOROSS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1201.0 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SESA | PERSONA | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119808 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 760 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SESA | PERSONA | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 20744000 | 20744000 | 20744000 | 20646251 | 99.5% | 79467 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 119809 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 761 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SESA | PERSONA | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 6627984 | 92.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.95 | 95%
APORTACIONES FEDERALES 242 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  | 13: 1805939; Ministrado 14: 1805939; Programado 15: 1805939; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 262735; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 119870 |  |  |  | FONDO DE APORTACIÓNES A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | - | - | 1805939 | 1805939 | 1805939 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 262735 | 0 | 0% | ESTE RECURSO CORRESPONDE AL REMANENTE DEL FAEB DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
|  |  | FAIS |  |  | 13: 36501890; Ministrado 14: 36501890; Programado 15: 36501890; Ejercido 16: 32021663; Ejercido 17=16/14: 87.7%; Generados 18: 375241; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 5951.86; Ejercidos 22: 2976.93; Ejercidos 23=22/21: 50%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 119730 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 550CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | VARIOS | - | - | 8434776 | 8434776 | 8434776 | 7659776 | 90.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDEN A LAS CEDULAS 777,545,508,549
| 119731 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 581 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEQ | - | - | 3259057 | 3259057 | 3259057 | 3259057 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: APORTACION
| 119732 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | VARIOS | - | - | 17774273 | 17774273 | 17774273 | 17700598 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDEN A LAS CEDULAS 778,546,553,750,884,883,886,348,354,355,356,357
| 119733 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | - | - | 3551284 | 3551284 | 3551284 | 0 | 0% | 375241 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 119734 |  |  |  | PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE HOSPITALES DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE Y EN REZAGO SOCIAL | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 458 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SESA | - | - | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A JOSE MARIA MORELOS
| 119735 |  |  |  | PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE HOSPITALES DE ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE Y EN REZAGO SOCIAL | 7-LÁZARO CÁRDENAS | KANTUNILKÍN | URBANO | 459 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SESA | - | - | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
FISM
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 111717 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EJIDAL NUEVO POLIGONO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | - | - | 146500 | 146500 | 146500 | 73250 | 50% | 0 | 0 | OTROS | 5943.86 | 2971.93 | 50% | METAS: METROS LINEALES/METROS CUADRADOS
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
| 59180 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTAR INVERNADER (2A. ETAPA) | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MA MORELOS | - | - | 106000 | 106000 | 106000 | 99819 | 94.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD ES: TABASCO; REMANENTES 2010.
| 59166 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTAR INVERNANDERO (2A. ETAPA) | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MA MORELOS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 349163 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD ES: SACALACA; REMANENTES DE 2010.
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 790000; Ministrado 14: 790000; Programado 15: 790000; Ejercido 16: 788086; Ejercido 17=16/14: 99.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 300; Ejercidos 22: 300; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 59137 |  |  |  | ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN MERCADO DEL PRODUCTOR (2A. ETAPA) | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MA MORELOS | - | - | 790000 | 790000 | 790000 | 788086 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | LA LOCALIDAD ES: JOSE MA. MORELOS
|  |  | FAM |  |  | 13: 216757101; Ministrado 14: 216756921; Programado 15: 216756921; Ejercido 16: 196143840; Ejercido 17=16/14: 90.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 22015; Ejercidos 22: 21715; Ejercidos 23=22/21: 98.6%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
| 118462 |  |  |  | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA SUPERVISION DE OBRAS EN DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0608 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 2751551 | 2751551 | 2751551 | 2751551 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 134431 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 441839 | 441659 | 441659 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 100 | 0 | 0%
| 125945 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MARÍA JESSU SANTANA PAREDES | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 136389 | 136389 | 136389 | 136389 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 126017 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA SARA MARIA RIVERO NOVELO | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 420600 | 420600 | 420600 | 420600 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 105930 |  |  |  | CONSTRUCCION EN EL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 1104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 578720 | 578720 | 578720 | 531036 | 91.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 117801 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA MARIA JESUS SANTANA PAREDES | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 1030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 609589 | 609589 | 609589 | 609589 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 126056 |  |  |  | TERMINACIÓN EN EL J.N. PABLO NERUDA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 61577 | 61577 | 61577 | 61577 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 75189 |  |  |  | ADECUACIÓN EN LA SECUNDARIA FCP, EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO MPIO DE FCP. | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 393969 | 393969 | 393969 | 393969 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 79780 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MARÍA LUIS MORA | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | URBANO | 0965 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1086743 | 1086743 | 1086743 | 1086743 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 79942 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA SEC. TEC. N 5 EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | CHUNHUHUB | RURAL | 0173 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 489932 | 489932 | 489932 | 489932 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 80359 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA TELESECUNDARIA JAUN BAUTISTA VEGA | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | CHUN-YAH | RURAL | 0247 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 312973 | 312973 | 312973 | 312973 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 126099 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 115 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 468000 | 468000 | 468000 | 444179 | 94.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 90340 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA SECUNDARIA TECNICA ISLA HERMANA CANCUN MUJEERES | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 0175 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 2263821 | 2263821 | 2263821 | 2263821 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 75248 |  |  |  | ADECUACION EN EL CAM ROBERTO SOLIS QUIROGA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 72445 | 72445 | 72445 | 72445 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 71527 |  |  |  | AMPLIACION EN LA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO CARIBE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 6869669 | 6869669 | 6869669 | 6848759 | 99.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 95 | 95 | 100%
| 126212 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA RPIMARIA RUFO FIGUEROA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 266288 | 266288 | 266288 | 266059 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 113253 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS COSTA RICA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0960 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 398582 | 398582 | 398582 | 273482 | 68.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 112768 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN EL J.N. DE NUEVA C REACIÓN FRACC. CARIBE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0560 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 4238599 | 4238599 | 4238599 | 4238599 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 113556 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA DE NVA. CREACIÓN FRACC. CARIBE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0724 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 5711940 | 5711940 | 5711940 | 5655821 | 99% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 80492 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA NETZAHUALCOYOT | 4-OTHÓN P. BLANCO | COCOYOL | RURAL | 1106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 753523 | 753523 | 753523 | 512398 | 68% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 80 | 80 | 100%
| 126323 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA SEC. OTHÓN P. BLANCO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1019924 | 1019924 | 1019924 | 305724 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 109310 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 408264 | 408264 | 408264 | 408264 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 91156 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA TELESECUNDARIA ALVARO OBREGON DE OTHON P. BLANCO | 4-OTHÓN P. BLANCO | SAN ISIDRO LA LAGUNA | RURAL | 0248 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 723123 | 723123 | 723123 | 723123 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 122313 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ | 4-OTHÓN P. BLANCO | JOSÉ NARCISO ROVIROSA | RURAL | 0664 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 474413 | 474413 | 474413 | 474413 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 97985 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CACAO | RURAL | 0961 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 184723 | 184723 | 184723 | 184723 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 121457 |  |  |  | TERMINACION DE CAFETERIA EN LA PRIMARIA CARLOS MARX | 4-OTHÓN P. BLANCO | ALLENDE | RURAL | 1035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 383555 | 383555 | 383555 | 381083 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 112687 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS USIILJIL KIN | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0180 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 481891 | 481891 | 481891 | 476468 | 98.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 113044 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN EL J.N. NVA. CREACIÓN FRACC. VILLAS OTOCH PARAÍSO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0476 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 5718268 | 5718268 | 5718268 | 5718268 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 113724 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA BAKHALAL FRACC. PARAÍSO MAYA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0670 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1232276 | 1232276 | 1232276 | 1232256 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 113400 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS | 5-BENITO JUÁREZ | PUERTO MORELOS | RURAL | 0193 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1257705 | 1257705 | 1257705 | 1257705 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 112067 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS FRACC. AZUL BONAMPAK | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0186 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1279047 | 1279047 | 1279047 | 1276799 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 120122 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA SEC. TECNICA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0199 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 689322 | 689322 | 689322 | 689322 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 120043 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0194 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 4799396 | 4799396 | 4799396 | 4799396 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 108518 |  |  |  | CONSTRUCCION EN EL JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE EN EL FRACCIONAMIENTO AZUL BONAMPAK | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0176 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 842359 | 842359 | 842359 | 842359 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 120992 |  |  |  | CONSTRUCCION EN EL JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0178 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 371058 | 371058 | 371058 | 331677 | 89.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 120859 |  |  |  | CONSTRUCCION EN EL JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO PASEOS LAS PALMAS | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0177 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1104272 | 1104272 | 1104272 | 1104272 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 93126 |  |  |  | CONSTRUCCION EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO | 5-BENITO JUÁREZ | LEONA VICARIO | RURAL | 0794 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 331265 | 331265 | 331265 | 331265 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 118497 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA AMADO NERVO FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LAS PALMAS | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0182 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1897243 | 1897243 | 1897243 | 1843746 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 122986 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA AMADO NERVO FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LAS PALMAS SEGUNDA ETAPA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0671 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1094464 | 1094464 | 1094464 | 1094464 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 121986 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA BAKHALAL FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0181 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1642705 | 1642705 | 1642705 | 1632048 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 119422 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0183 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1018878 | 1018878 | 1018878 | 1009904 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100%
| 122692 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0666 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1627216 | 1627216 | 1627216 | 1616696 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 117518 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA CHETUMAL REGIÓN 225 | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0192 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 414751 | 414751 | 414751 | 414751 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 120203 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA HEROES DE MEXICO REGION 248 | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0187 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1612656 | 1612656 | 1612656 | 1612656 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 121759 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA JAIME SABINES | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0188 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1349800 | 1349800 | 1349800 | 1349800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 78697 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS FRACCIONAMIENTO AZUL BONAMPAK SEGUNDA ETAPA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0669 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1203036 | 1203036 | 1203036 | 1203036 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 119932 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS FRACCIONAMIENTO ALEJANDRIA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0184 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1116984 | 1116984 | 1116984 | 1106922 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100%
| 122807 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS FRACCIONAMIENTO ALEJANDRIA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0667 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1185546 | 1185546 | 1185546 | 1176243 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 91607 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA OXTANKAH | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0190 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 386289 | 386289 | 386289 | 386289 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 94174 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA PABLO LATAPI SARRE FRACCIONAMIENTO VILLAS HOTHOCH PARAISO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0185 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1339372 | 1339372 | 1339372 | 1339372 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 100 | 100 | 100%
| 97590 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA PABLO LATAPI SARRE FRACCIONAMIENTO VILLAS PARAISO SEGUNDA ETAPA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0668 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1999829 | 1999829 | 1999829 | 1999829 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 111655 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD REGION 200 FRACCIONAMIENTO ARRECIFES | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0189 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1389623 | 1389623 | 1389623 | 1381496 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 120677 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA VICTOR HUGO BOLAÑOS MARTINEZ | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0191 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 380514 | 380514 | 380514 | 300838 | 79.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100%
| 117530 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA SECUNDARIA GENERAL GABRIELA MISTRAL EN CANCUN | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0196 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 950138 | 950138 | 950138 | 950138 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 117779 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA SECUNDARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DEL CARIBE | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0195 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 4788249 | 4788249 | 4788249 | 4788249 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 117897 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0197 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 2656972 | 2656972 | 2656972 | 2656972 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 118070 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA SECUNDARIA TECNICA CONSTITUCION DE 1917 REGION 216 | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0198 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 2067056 | 2067056 | 2067056 | 2033717 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100%
| 109387 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 16 | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 1083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 254640 | 254640 | 254640 | 254640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 107752 |  |  |  | CONTRUCCION EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO PRADO NORTE | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0672 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 3631659 | 3631659 | 3631659 | 3631659 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 126605 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIM. SANTIAGO MENDEZ GIL | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 784874 | 784874 | 784874 | 235462 | 30% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 78513 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0249 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 852477 | 852477 | 852477 | 852477 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 117508 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA NACHI COCOM | 7-LÁZARO CÁRDENAS | KANTUNILKÍN | RURAL | 1037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 983633 | 983633 | 983633 | 981670 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 80902 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN EL JN SIN NOMBRE FRACC. LAS PALMAS | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0563 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 721330 | 721330 | 721330 | 721330 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 112242 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA JOSÉ QUIAM CHAN | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0204 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 806797 | 806797 | 806797 | 803365 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 112144 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA MARIO CHAN HOYOS | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0200 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 431054 | 431054 | 431054 | 430340 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 105247 |  |  |  | CONSTRUCCION EN EL JARDIN DE NIÑOS LIBERTAD PLAYA DEL CARMEN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0964 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 402184 | 402184 | 402184 | 338723 | 84.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 105065 |  |  |  | CONSTRUCCION EN EL JARDIN DE NIÑOS LOURDES AZUETA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0963 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 343012 | 343012 | 343012 | 316460 | 92.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 78135 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA ADRIANA BEATRIZ CUPUL ITZA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0202 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 339518 | 339518 | 339518 | 313623 | 92.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 122175 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA ANDRES HENESTROSA DE PLAYA DEL CARMEN | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0201 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1228886 | 1228886 | 1228886 | 1228886 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 98488 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA GREGORIO COB COB | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0748 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1028399 | 1028399 | 1028399 | 976007 | 94.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 93576 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA JESUS SEGUNDO MURILLO (MISION LAS PALMAS) | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0205 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1374622 | 1374622 | 1374622 | 1374622 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 93243 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA RAFAEL KANTU CHI | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0203 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 827837 | 827837 | 827837 | 825227 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 91300 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA SECUNDARIA EDMUNDO VILLALBA. | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0674 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 441310 | 441310 | 441310 | 441310 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 79597 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA TELESECUNDARIA LUIS MANUEL AGUILAR CRUZ | 8-SOLIDARIDAD | PUERTO AVENTURAS | RURAL | 0962 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 608048 | 608048 | 608048 | 608048 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 99 | 99 | 100%
| 113761 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA GONZALO GUERRERO | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 0676 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 733253 | 733253 | 733253 | 733253 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 107431 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA OCTAVIANO SOLIS | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 0207 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 560890 | 560890 | 560890 | 560890 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 91465 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA SECUNDARIA GENERAL BASICA NO. 15 | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 0678 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 144622 | 144622 | 144622 | 144622 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 94012 |  |  |  | COSNTRUCCION EN LA PRIMARIA GREGORIO PEREZ CAHUICH | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 0206 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 655296 | 655296 | 655296 | 655296 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
REHABILITACIÓN
| 111373 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN AULAS HDT (RUTA 8) EN VARIOS MUNICIPIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0976 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 309176 | 309176 | 309176 | 297941 | 96.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 111323 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN AULAS HDT (RUTA 9) EN VARIOS MUNICIPIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0977 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 356603 | 356603 | 356603 | 334524 | 93.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100%
| 111991 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL SECTOR BÁSICO SECTOR I (MPIO . F.CARRILLO PUERTO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0731 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1014723 | 1014723 | 1014723 | 892844 | 88% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 111700 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DENIVEL BÁSICO SECTOR III (OTHÓN P. BLANCO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0737 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 860797 | 860797 | 860797 | 856378 | 99.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 112769 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BASICO SECTOR 1 COZUMEL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 0729 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1239485 | 1239485 | 1239485 | 1235228 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 113127 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BASICO SECTOR 2 COZUMEL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 0730 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1392563 | 1392563 | 1392563 | 799630 | 57.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 92100 |  |  |  | REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS XAMAN-HA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 0753 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 239480 | 239480 | 239480 | 239480 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 122563 |  |  |  | REHABILITACION EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 0679 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 3338560 | 3338560 | 3338560 | 3338560 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 111218 |  |  |  | REHABILITACION EN LA SECUNDARIA ANDRES QUINTANA ROO | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 1079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1225866 | 1225866 | 1225866 | 1225866 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 118337 |  |  |  | REHABILITACION EN LA SECUNDARIA LUIS ALVAREZ BARRET | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 0958 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 228796 | 228796 | 228796 | 225888 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 153361 |  |  |  | ADECUACION EN LA SECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | RURAL | 1031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 393969 | 393969 | 393969 | 393969 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 104086 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN AULAS HDT (RUTA 5) EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0969 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 516944 | 516944 | 516944 | 514028 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 104394 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN AULAS HDT (RUTA 6) EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0970 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 382338 | 382338 | 382338 | 372874 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 113819 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA CLAUDIO CORTÉS CASTRO | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | EL NARANJAL | RURAL | 0745 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 487957 | 487957 | 487957 | 487957 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 126137 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN LA SEC. TEC. NO. 1 PRESIDENTE JUÁREZ | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 126261 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTTO EN LA SEC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 8ALUMBRADO) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 118 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 129800 | 129800 | 129800 | 129800 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 71706 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ANNE SULLIVAN | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 336178 | 336178 | 336178 | 336178 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 104340 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN AULAS HDT (RUTA 1) EN EL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO | 4-OTHÓN P. BLANCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0971 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 453535 | 453535 | 453535 | 431852 | 95.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 100270 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN AULAS HDT RUTA 2 | 4-OTHÓN P. BLANCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0972 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTERUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 416797 | 416797 | 416797 | 412867 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 104156 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN AULAS HDT (RUTA 3) EN EL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO | 4-OTHÓN P. BLANCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0973 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 550609 | 550609 | 550609 | 546859 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100%
| 104457 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN AULAS HDT (RUTA 3) EN EL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO | 4-OTHÓN P. BLANCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0974 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 373751 | 373751 | 373751 | 369949 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 118988 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO SECTOR VI (MPIO OPB) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0740 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 554131 | 554131 | 554131 | 522270 | 94.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 80808 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BÁSICO SECTOR II VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE OPB | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0735 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 4213709 | 4213709 | 4213709 | 4189006 | 99.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 113969 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO (SECTOR I) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0733 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1200170 | 1200170 | 1200170 | 1200170 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 113690 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO SECTOR V JARDÍN DE NIÑOS PEDRO DE GANTE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0739 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 630055 | 630055 | 630055 | 619756 | 98.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 118586 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO SECTOR VI (MPIO O.P.B.) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0740 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 554131 | 554131 | 554131 | 522270 | 94.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 92806 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO SECTOR III | 4-OTHÓN P. BLANCO | NUEVO JERUSALÉN | RURAL | 0738 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 623433 | 623433 | 623433 | 623433 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 80193 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE JOSÉ GONZÁLEZ PADILLA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 843923 | 843923 | 843923 | 824367 | 97.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 95 | 95 | 100%
| 81024 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN EL CRIE DE BACALAR | 4-OTHÓN P. BLANCO | BACALAR | RURAL | 781 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 92594 | 92594 | 92594 | 92594 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 126167 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN EL J.N. NARCISO MENDOZA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 317628 | 317628 | 317628 | 315993 | 99.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 80399 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 859165 | 859165 | 859165 | 859165 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 80317 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA FORD 109 | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 984470 | 984470 | 984470 | 950008 | 96.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 113624 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA JESÚS CETINA SALAZAR | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0734 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 200859 | 200859 | 200859 | 200859 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 80626 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA RUFO FIGUEROA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 179871 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 79938 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN LA SEC. TÉCNICA NO. 2 JUSTO SIERRA MÉNDEZ DE LA LOC.DE CHETUMAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 2502019 | 2502019 | 2502019 | 2502019 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 134444 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE L A PRIMARIA ALFREDO HUCHIN PERERA | 4-OTHÓN P. BLANCO | KUCHUMATÁN | RURAL | 254 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 365617 | 365617 | 365617 | 365617 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: EDIFICIO
| 108370 |  |  |  | REHABILITACION EN EL CENDI 1 | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0709 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 3055825 | 3055825 | 3055825 | 3055825 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 107113 |  |  |  | REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN OCHOA DE MERINO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0561 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 298788 | 298788 | 298788 | 298788 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 117510 |  |  |  | REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS PATRIA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0959 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 422323 | 422323 | 422323 | 416312 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 118389 |  |  |  | REHABILITACION EN LA PRIMARIA 5 DE ABRIL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0754 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 63536 | 63536 | 63536 | 63536 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 111004 |  |  |  | REHABILITACION EN LA SECUNDARIA ARMANDO ESCOBAR NAVA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1036454 | 1036454 | 1036454 | 1033813 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 109679 |  |  |  | REHABILITACION EN LA SECUNDARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1387098 | 1387098 | 1387098 | 1183272 | 85.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 112669 |  |  |  | REHABILITACION EN LA SECUNDARIA GENERAL ADOLFO LOPEZ MATEOS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0736 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 2825634 | 2825634 | 2825634 | 2813542 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 112533 |  |  |  | REHABILITACION EN LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 29 JOSE GONZALEZ ZAPATA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0749 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 221457 | 221457 | 221457 | 221457 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 110026 |  |  |  | REHABILITACION EN LA SECUNDARIA TECNICA 15 JOSE MARRIFU HERNANDEZ | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1390172 | 1390172 | 1390172 | 416775 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 97 | 97 | 100%
| 134465 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 4-OTHÓN P. BLANCO | MOROCOY | RURAL | 252 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 378285 | 378285 | 378285 | 378285 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: EDIFICIO
| 134459 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 4-OTHÓN P. BLANCO | BUENAVISTA | RURAL | 251 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 414579 | 414579 | 414579 | 414579 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: EDIFICIO
| 134470 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM | 4-OTHÓN P. BLANCO | PEDRO ANTONIO SANTOS | RURAL | 253 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 242993 | 242993 | 242993 | 242993 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: EDIFICIO
| 134491 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA AMIRA AVILA CERVANTES | 4-OTHÓN P. BLANCO | TOMÁS GARRIDO CANABAL | RURAL | 257 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 67780 | 67780 | 67780 | 67780 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: EDIFICIO
| 134501 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS HOY | 4-OTHÓN P. BLANCO | NACHI COCOM | RURAL | 258 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 138680 | 138680 | 138680 | 138680 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: EDIFICIO
| 134472 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CACAO | RURAL | 255 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 195503 | 195503 | 195503 | 195503 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: EDIFICIO
| 134481 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RUBEN DARIO CARRILLO GONGORA | 4-OTHÓN P. BLANCO | PEDRO ANTONIO SANTOS | RURAL | 256 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 224796 | 224796 | 224796 | 224796 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: EDIFICIO
| 134449 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO | 4-OTHÓN P. BLANCO | MELCHOR OCAMPO | RURAL | 250 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 87191 | 87191 | 87191 | 87191 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: EDIFICIO
| 126294 |  |  |  | TERMINACIÓN EN LA SEC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 119 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 394355 | 98.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 107848 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BASICO SECTOR 1 BENITO JUAREZ | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0741 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 2337471 | 2337471 | 2337471 | 2245743 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100%
| 126351 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN LA PRIM. NACHI COCOM | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 252369 | 252369 | 252369 | 251294 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 92529 |  |  |  | REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0732 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 44378 | 44378 | 44378 | 27480 | 61.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 105680 |  |  |  | REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 1105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 514802 | 514802 | 514802 | 329374 | 64% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 79610 |  |  |  | REHABILITACION EN LA PRIMARIA RAZA DE BRONCE | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0861 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 346845 | 346845 | 346845 | 346845 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 104104 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN AULAS HDT (RUTA 7) EN EL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0975 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 479551 | 479551 | 479551 | 475961 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 120197 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BASICO SECTOR I (MPIO JMM) | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0744 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 575367 | 575367 | 575367 | 575367 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 112470 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0208 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 789377 | 789377 | 789377 | 789377 | 100% | 0 | 0 | MEDIDOR | 100 | 100 | 100%
| 121619 |  |  |  | REHABILITACION EN LA PRIMARIA TUTUL XIU | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | VENUSTIANO CARRANZA | RURAL | 1038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 102228 | 102228 | 102228 | 98954 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 112080 |  |  |  | REHABILITACION EN LA SECUNDARIA ANDRES QUINTANA ROO | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0743 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1919135 | 1919135 | 1919135 | 1919135 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 79507 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BASICO SECTOR 1 | 7-LÁZARO CÁRDENAS | KANTUNILKÍN | RURAL | 0746 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 430649 | 430649 | 430649 | 430649 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 126672 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO | 7-LÁZARO CÁRDENAS | HOLBOX | RURAL | 122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 360794 | 360794 | 360794 | 305394 | 84.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 111896 |  |  |  | REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR EN LA LOCALIDAD DE CHIQUILA, DEL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | 7-LÁZARO CÁRDENAS | CHIQUILÁ | RURAL | 1110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 690250 | 690250 | 690250 | 667626 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 107907 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BASICO SECTOR 1 PLAYA DEL CARMEN | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0747 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 489140 | 489140 | 489140 | 487745 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 105537 |  |  |  | REHABILITACION EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 1040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 817179 | 817179 | 817179 | 813119 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100%
| 134514 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN | 8-SOLIDARIDAD | YALCHÉN | RURAL | 259 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 91211 | 91211 | 91211 | 91211 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: EDIFICIO
| 134543 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE FRANCISCO MAY | 9-TULUM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 261 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 189420 | 189420 | 189420 | 189420 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: EDIFICIO
| 134527 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 9-TULUM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 260 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 92150 | 92150 | 92150 | 92150 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: EDIFICIO
EQUIPAMIENTO
| 95409 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 0723 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 90763 | 90763 | 90763 | 90763 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 96609 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 0853 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 292835 | 292835 | 292835 | 292835 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 100527 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA SEC. TÉCNICA JOSÉ MARÍA LUIS MORA | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | URBANO | 1125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 120473 | 120473 | 120473 | 120473 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 104652 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA SEC. TÉCNICA NO. 5 EMILIANO ZAPATA | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | CHUNHUHUB | RURAL | 0209 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 366499 | 366499 | 366499 | 366499 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 99997 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA TV SECUNDARIA JUAN BAUTISTA VEGA | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | CHUN-YAH | RURAL | 0474 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 61483 | 61483 | 61483 | 61483 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 0 | 0%
| 82386 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN FRACC. CARIBE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0562 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 250242 | 250242 | 250242 | 250242 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 82829 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CACAO | RURAL | 1127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 91574 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACC. CARIBE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0725 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 346986 | 346986 | 346986 | 346986 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 104620 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA TV. SECUNDARIA ALVARO OBREGÓN | 4-OTHÓN P. BLANCO | SAN ISIDRO LA LAGUNA | RURAL | 0475 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 122967 | 122967 | 122967 | 122967 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 100139 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA TV. SECUNDARIA BENITO JUÁREZ | 4-OTHÓN P. BLANCO | JOSÉ NARCISO ROVIROSA | RURAL | 0665 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 59135 | 59135 | 59135 | 59135 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 104805 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA PRIMARIA AMADO NERVO FRACCIONAMIENTO LAS PALM AS SEGUNDA ETAPA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0715 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 96180 | 96180 | 96180 | 86180 | 89.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 81299 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL J. N. SIN NOMBRE FRACC. LAS PALMAS | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0213 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 120386 | 120386 | 120386 | 120386 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 82644 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO | 5-BENITO JUÁREZ | LEONA VICARIO | RURAL | 0795 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 51599 | 51599 | 51599 | 51599 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 82286 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL J.N. DE NUEVA CREACIÓN FRACC. VILLAS PARAÍSO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0477 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 471328 | 471328 | 471328 | 471328 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 81707 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL J.N. SIN NOMBRE FRACC. PARAISO MAYA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0214 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 40129 | 40129 | 40129 | 40129 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 105086 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL J.N. S/N FRACC. AZUL BONAMPAK | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0212 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 80257 | 80257 | 80257 | 80257 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 82134 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL J.N. USIILJIL KIN FRACC. ARRECIFES | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0216 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 40129 | 40129 | 40129 | 40129 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 81873 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL J.N. ZAMNA CUNA MAYA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0215 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 40129 | 40129 | 40129 | 40129 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 94711 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA CHETUMAL REG. 225 | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0229 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 46392 | 46392 | 46392 | 46392 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 104495 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA AMADO NERVO FRACC. PASEO LAS PALMAS | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 218 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 192315 | 192315 | 192315 | 192315 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 87456 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA BAKHALAL | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0217 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 173996 | 173996 | 173996 | 173996 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 89743 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA BAKHALAL FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0714 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 121447 | 121447 | 121447 | 121447 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 82954 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO FRACC. VISTA REAL | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0219 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 96158 | 96158 | 96158 | 96158 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 93006 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO FRACC. VISTA REAL SEGUNDA ETAPA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0710 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 144270 | 144270 | 144270 | 144270 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 87802 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS | 5-BENITO JUÁREZ | PUERTO MORELOS | RURAL | 0225 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 48079 | 48079 | 48079 | 48079 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 87963 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA HÉROES DE MÉXICO REG 248 VILLAS DEL MAR | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0226 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 150617 | 150617 | 150617 | 150617 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 88046 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JAIME SABINES REG. 253 GALAXIAS DEL SOL | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0227 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 102539 | 102539 | 102539 | 102539 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 94539 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS FRACC. AZUL BONAMPACK SEGUNDA ETAPA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0713 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 96180 | 96180 | 96180 | 96180 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 87239 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS FRACC. AZUL BONAMPAK | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0222 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 144237 | 144237 | 144237 | 144237 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 83000 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS FRACC. ALEJANDRÍA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 220 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 96158 | 96158 | 96158 | 96158 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 92541 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS FRACC. ALEJANDRÍA SEGUNTA ETAPA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0711 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 96180 | 96180 | 96180 | 96180 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 92049 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN FRACC. PRADO NORTE | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0673 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 154626 | 154626 | 154626 | 154626 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 87466 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA OXTANKAH | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0223 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 48079 | 48079 | 48079 | 48079 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 83209 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA PABLO LATAPÍ SARRE FRACC. VILLAS OTOCH PARAÍSO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0221 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 144237 | 144237 | 144237 | 144237 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 94028 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA PABLO LATAPÍ SARRE FRACC. VILLAS OTOCH PARAÍSO SEGUNTA ETAPA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0712 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 192360 | 192360 | 192360 | 192360 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 88326 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD REG. 200 | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0228 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 102539 | 102539 | 102539 | 102539 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 87605 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA VICTOR HUGO BOLAÑOS MARTÍNEZ | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0224 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 48079 | 48079 | 48079 | 48079 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 97052 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA SEC. GRAL. GABRIELA MISTRAL | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0234 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 97351 | 97351 | 97351 | 97351 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 99760 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA SEC. INDEPENDENCIA DE MÉXICO FRACC. HACIENDAS DEL CARIBE | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0231 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 506383 | 506383 | 506383 | 506383 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 99670 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA SEC. JUAN DE LA BARRERA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0230 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 503930 | 503930 | 503930 | 503930 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 99931 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA SEC. TEC. CONSTITUCIÓN DE 1917 | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0233 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 446402 | 446402 | 446402 | 446402 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 99428 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA SEC. TEC. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0235 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 48676 | 48676 | 48676 | 48676 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 100269 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA INDEPENDENCIA DE MÉXICO | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0797 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 120102 | 120102 | 120102 | 120102 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 104781 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉC. CONSTITUCIÓN DE 1917 REG. 216 | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0233 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 446402 | 446402 | 446402 | 446402 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 104577 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN SECUNDARIA TEC. ISLAS HERMANAS CANCÚN-MUJERES | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0211 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 321688 | 321688 | 321688 | 321688 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 91315 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA CUAHUTEMOC DE MORELOS | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0478 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 115046 | 115046 | 115046 | 115046 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 86924 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS LIBERTAD | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 1130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 86331 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS LOURDES AZUETA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 1129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 89283 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA ADRIANA BEATRIZ CUPUL ITZA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0240 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 48079 | 48079 | 48079 | 48079 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 89008 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA ANDRÉS HENESTROSA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0239 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 192315 | 192315 | 192315 | 192315 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 94799 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA GONZALO GUERRERO | 8-SOLIDARIDAD | FRANCISCO UH MAY | RURAL | 0677 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 96180 | 96180 | 96180 | 96180 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 89786 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ QUIAM CHAN | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0243 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 95207 | 95207 | 95207 | 95207 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 88936 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA MARIO CHAN HOYOS | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0238 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 48079 | 48079 | 48079 | 48079 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 89345 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA RAFAEL KANTUN CHI | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0241 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 102539 | 102539 | 102539 | 102539 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 89416 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA S/N MISIÓN LAS PALMAS | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0242 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 192315 | 192315 | 192315 | 192315 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 104944 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA EDMUNDO VILLALBA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0675 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 53176 | 53176 | 53176 | 53176 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 100456 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA TV. SECUNDARIA LUIS MANUEL AGUILAR CRUZ | 8-SOLIDARIDAD | PUERTO AVENTURAS | RURAL | 1128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 128290 | 128290 | 128290 | 128290 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 82480 |  |  |  | EQUIPAMIENTOEN EL J.N. SIN NOMBRE FRACC. LAS PALMAS | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0564 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 100544 | 100544 | 100544 | 100544 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 88838 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA GREGORIO PÉREZ CAHUICH | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 0236 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 96158 | 96158 | 96158 | 96158 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 153243 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA OCTAVIANO SOLIS | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 0237 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 46392 | 46392 | 46392 | 46392 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 100230 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN LA SEC. GENERAL NO. 15 ZAMNA | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 0716 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 53176 | 53176 | 53176 | 53176 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 153134 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 11013 | 11013 | 11013 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 0 | 0%
| 135121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE TURISMO ETAPA 1 EN LA UQROO CAMPUS COZUMEL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 0898 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 5842005 | 5842005 | 5842005 | 5805448 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 137289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO J1 AULA MAGNA ETAPA 1 EN LA UQROO CAMPUS CHETUMAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0899 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 10315500 | 10315500 | 10315500 | 10315500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 135197 |  |  |  | TERMINACION DE OBRA EXTERIOR EDIFICIO N EN LA UQROO CAMPUS CHETUMAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0901 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 299994 | 299994 | 299994 | 299174 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 134949 |  |  |  | TERMINACION DEL EDIFICIO V EN LA UQROO CAMPUS CHETUMAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 0726 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 3833187 | 3833187 | 3833187 | 3833187 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 137376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO E ETAPA IV EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 10990000 | 10990000 | 10990000 | 10729852 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 83 | 83 | 100%
| 134984 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES CON AIRE ACONDICIONADO ETAPA 1 EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 0854 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 11698797 | 11698797 | 11698797 | 7186069 | 61.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 137446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 923608 | 71% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74 | 74 | 100%
| 135294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES CON AIRE ACONDICIONADO ETAPA 1 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 0900 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 11700000 | 11700000 | 11700000 | 3234399 | 27.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 135478 |  |  |  | INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS EN LA UQROO CAMPUS CHETUMAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1440504 | 1440504 | 1440504 | 1440504 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 153101 |  |  |  | MOBILIARIO BASICO PARA LA UNIDAD DE DOCENCIA DE UN NIVEL CON AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | METAS: EDIFICIO
|  |  | FASP |  |  | 13: 140828670; Ministrado 14: 140828670; Programado 15: 140828670; Ejercido 16: 113457691; Ejercido 17=16/14: 80.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 50203; Ejercidos 22: 38685; Ejercidos 23=22/21: 77.1%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 97048 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 65772182 | 65772182 | 65772182 | 54661413 | 83.1% | 0 | 0 | PIEZA | 49243 | 37866 | 76.9% | LA DIFERENCIA ENTRE LO JERCIDO Y LA META ALCANZADA SE DEBE A QUE AL MOMENTO DE LA PROGRAMACION, LOS PRECIOS SON ESTIMADOS
| 97270 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1664800 | 1664800 | 1664800 | 1083638 | 65.1% | 0 | 0 | PERSONA | 235 | 205 | 87.2% | LA VARIACION ENTRE LO EJERCIDO Y LA META ALCANZADA, SE DEBE A QUE AL MOMENTO DE LA PROGRAMACION LOS PRECIOS SON ESTIMADOS
| 97401 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 22902115 | 22902115 | 22902115 | 22732845 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 9 | 9 | 100% | SE ENCUENTRA PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA DEL CENTRO DE EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
| 97711 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 0 | 0% | NO HA ENTRADO EN OPERACION EL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA
| 97847 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 46027405 | 46027405 | 46027405 | 31347627 | 68.1% | 0 | 0 | PIEZA | 611 | 451 | 73.8% | LA DIFERENCIA ENTRE LO EJERCIDO Y LAS METAS ALCANZADAS, SE DEBE A QUE AL MOMENTO DE LA PROGRAMACION LOS PRECIOS SON ESTIMADOS
| 98646 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4332168 | 4332168 | 4332168 | 3632168 | 83.8% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 154 | 154% | LA VARIACION ENTRE LO EJERCIDO Y LAS METAS ALCANZADAS SE DEBRE PRINCIPALMENTE A LOS CONTINUOS VIAJES QUE HAN LLEVADO A CABO LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA
|  |  | FAETA |  |  | 13: 34238309; Ministrado 14: 34238309; Programado 15: 34238309; Ejercido 16: 34238260; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 12964; Ejercidos 22: 13050; Ejercidos 23=22/21: 100.7%
EDUCACIÓN DE ADULTOS
SERVICIOS PERSONALES
| 49930 |  |  |  | EDUCACION PARA ADULTOS DE CALIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS DE QUINTANA ROO | - | - | 22799012 | 22799012 | 22799012 | 22799012 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 124 | 124 | 100% | ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS CIFRAS REPORTADAS, CORRESPONDEN AL REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, YA POR POR SITUACIONES AJENAS A NUESTRA VOLUNTAD NO FUE CAPTURADO EN SU MOMENTO, SIENDO ESTAS LAS CANTIDADES DEFINITIVAS AL IGUAL QUE LA MANERA COMO SE CERRO EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010. AL MISMO TIEMPO LOS IMPORTES QUE SE REFLEJAN EN EL CAMPO DEL AVANCE FISICO HACE REFERENCIA AL NUMERO DE TRABAJADORES O PLAZAS ASIGNADAS Y AUTORIZADAS PARA EL EJERCICIO 2010 CON CARGO AL RAMO 33 (FAETA).
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 50275 |  |  |  | EDUACION PARA ADULTOS DE CALIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS DE QUINTANA ROO | - | - | 11439297 | 11439297 | 11439297 | 11439248 | 100% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 12840 | 12926 | 100.7% | ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS CIFRAS REPORTADAS, CORRESPONDEN AL REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, YA POR POR SITUACIONES AJENAS A NUESTRA VOLUNTAD NO FUE CAPTURADO EN SU MOMENTO, SIENDO ESTAS LAS CANTIDADES DEFINITIVAS AL IGUAL QUE LA MANERA COMO SE CERRO EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010. LAS CANTIDADES QUE SE REFLEJAN EN EL AVANCE FISICO SE HACE REFERENCIA A LOS USUARIOS (ALUMNOS), QUE SON ATENDIDOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL INSTITUTO (ALFABETIZACION, PRIMARIA Y SECUNDARIA), AL IGUAL QUE SE SON LAS CANTIDADES DEFINITIVAS DE ATENCION DEL Y LA FORMA DE COMO SE CERRO EL EJERCICIO 2010
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 207598667; Ministrado 14: 207598667; Programado 15: 207598667; Ejercido 16: 160572382; Ejercido 17=16/14: 77.3%; Generados 18: 1919657; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO
| 119759 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 169CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE HACIENDA | - | - | 207598667 | 207598667 | 207598667 | 160572382 | 77.3% | 1919657 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
CONVENIOS 13 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 13: 40400000; Ministrado 14: 40400000; Programado 15: 40400000; Ejercido 16: 25612169; Ejercido 17=16/14: 63.4%; Generados 18: 114065; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 5; Ejercidos 22: 5; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 119762 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION Y REHABILITACION DE MAMIFEROS ACUATICOS (CARMA) | 4-OTHÓN P. BLANCO | LAGUNA GUERRERO | RURAL | 557 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUMA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1283612 | 64.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119763 |  |  |  | CENTRO DE EDUCACION CLIMATICA DE QUINTANA ROO, CHETUMAL, OTHON P. BLANCO (FASE COMPLEMENTARIA) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 479 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUMA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 7499594 | 55.6% | 114065 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119764 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DEL SANEAMIENTO Y CLAUSURA DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO DE CHETUMAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 558 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUMA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL | 2468000 | 2468000 | 2468000 | 2307665 | 93.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119765 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SITIO DE TRANFERENCIA DE ISLA HOLBOX | 7-LÁZARO CÁRDENAS | HOLBOX | RURAL | 556 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUMA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL | 7152000 | 7152000 | 7152000 | 6882303 | 96.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119766 |  |  |  | CONTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO TIPO B EN EL MUNICIPIO DE TULUM | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 686 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUMA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL | 15300000 | 15300000 | 15300000 | 7638995 | 49.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 42088203; Ministrado 14: 42088203; Programado 15: 42088203; Ejercido 16: 35027668; Ejercido 17=16/14: 83.2%; Generados 18: 16017; Ejercidos 19: 188; Ejercidos 21: 267987; Ejercidos 22: 267628.36; Ejercidos 23=22/21: 99.9%
| 119843 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA CLAUSURA Y SANEAMIENTO DE LAS ETAPAS I,II Y III DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ EN LA PARCELA 1113 | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 101145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUMA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL | 4720552 | 4720552 | 4720552 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: SANEAMIENTO
MEJORAMIENTO
| 119844 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA RECOLECCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, Q.ROO Y EL MANEJO DE RESIDUOS EN EL RELLENO SANITARIO PARCELA 1113 | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 101147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUMA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL | 31169395 | 31169395 | 31169395 | 30834707 | 98.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.36 | 36%
| 119845 |  |  |  | OBRAS PARA LA AMPLIACION DE LA CELDA EMERGENTE DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ EN LA PARCELA 1113 | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 101146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUMA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL | 1336231 | 1336231 | 1336231 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 119587 |  |  |  | LIBRO DE TEXTO LA ENTIDAD DONDE VIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 300000 | 300000 | 300000 | 274000 | 91.3% | 0 | 0 | LIBRO | 1 | 0 | 0% | ESTE RECURSO ESTÁ DESTINADO PARA CUBRIR EL PAGO DEL PERSONAL QUE ELABORA EL LIBRO DE TEXTO PARA TERCER GRADO0 DE PRIMARIA DE LA ASIGNATURA LA ENTIDAD DONDE VIVO. SE ENCUENTRA EN LA FASE FINAL DE LA ELABORACIÓN.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 120537 |  |  |  | APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 3156925 | 3156925 | 3156925 | 2572383 | 81.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 262735 | 262380 | 99.9%
| 118371 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 881806 | 881806 | 881806 | 871516 | 98.8% | 8210 | 0 | ESCUELA | 130 | 130 | 100% | ESTE RECURSO TENÍA PRÓRROGA PARA SU EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DE 2011.
| 112305 |  |  |  | PROGRAMA EMERGENTE PARA MEJORAR EL LOGRO EDUCATIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 123294 | 123294 | 123294 | 123294 | 100% | 251 | 188 | ESCUELA | 118 | 118 | 100% | ESTE RECURSO CORRESPONDE AL REMANENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2010 Y CONTABA CON PRÓRROGA PARA SU EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DE 2011.
| 118451 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA Y SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 400000 | 400000 | 400000 | 351768 | 87.9% | 7556 | 0 | ALUMNO | 5000 | 5000 | 100% | ESTE RECURSO TIENE PRÓRROGA PARA SU EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DE 2011.
23-QUINTANA ROO RECURSO 2009
SUBSIDIOS 190 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 599203; Ministrado 14: 599203; Programado 15: 599203; Ejercido 16: 599203; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 7879; Ejercidos 19: 5588; Ejercidos 21: 400; Ejercidos 22: 400; Ejercidos 23=22/21: 100%
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS
GASTO CORRIENTE
| 118851 |  |  |  | HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO | ALUMNOS Y DOCENTES DE SECUNDARIAS GENERALES Y SECUNDARIAS TÉCNICAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 599203 | 599203 | 599203 | 599203 | 100% | 7879 | 5588 | DOCENTE | 400 | 400 | 100%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 620000000; Ministrado 14: 620000000; Programado 15: 620000000; Ejercido 16: 619470886; Ejercido 17=16/14: 99.9%; Generados 18: 11887850; Ejercidos 19: 10146981; Ejercidos 21: 1055219.06; Ejercidos 22: 1041507.3; Ejercidos 23=22/21: 98.7%
PROGRAMAS REGIONALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 119489 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA AV. 23 SUR | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 1136CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SINTRA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10259692 | 10259692 | 10259692 | 10259692 | 100% | 337564 | 337564 | METRO CUADRADO | 19920 | 19920 | 100%
| 119490 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE INTEGRAL "LA SELVA" | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 220 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5973151 | 5973151 | 5973151 | 5973151 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119491 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL RATRO MUNICIPAL (2DA ETAPA) | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 1698 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5097801 | 5097801 | 5097801 | 5097801 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE INTEGRAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | URBANO | 219 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119493 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E C F (FELIPE CARRILLO PUERTO-MUNA)TABI, (1A ETAPA) | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | TABI | RURAL | 1689 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5095379 | 5095379 | 5095379 | 5095379 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUPERFICIE SINTETICA DEPORTAN FP EN EL PARQUE INFANTIL PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 1528CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 685614 | 685614 | 685614 | 685614 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119495 |  |  |  | CAMINO DE LUZ 4A ETAPA ILUMINACION DEL MONUMENTO NIÑOS HEROES | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1423CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEC | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 553459 | 553459 | 553459 | 553459 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119507 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE TERRACERIA A TRABAJADEROS , EN EL PROGRESO | 4-OTHÓN P. BLANCO | EL PROGRESO | RURAL | 593 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MINICIPIO DE OTHON P BLANCO | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2313619 | 2313619 | 2313619 | 2313619 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 7 | 100%
| 119523 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOMO DEPORTIVO | 4-OTHÓN P. BLANCO | COCOYOL | RURAL | 1634 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2098315 | 2098315 | 2098315 | 2098315 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119524 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOMO DEPORTIVO | 4-OTHÓN P. BLANCO | SABIDOS | RURAL | 1633 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2094689 | 2094689 | 2094689 | 2094689 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119533 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL ESTADIO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (2DA. ETAPA) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1635 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 999642 | 999642 | 999642 | 999642 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15700 | 15700 | 100%
| 119496 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESTUDIANTIL PARA EL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (II ETAPA) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 123 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1964815 | 1964815 | 1964815 | 1964815 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119497 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA COMUNITARIA EN KUCHUMATAN | 4-OTHÓN P. BLANCO | KUCHUMATÁN | RURAL | 1654 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H A OPB | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 790256 | 790256 | 790256 | 790256 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA COMUNITARIA EN LA LIBERTAD | 4-OTHÓN P. BLANCO | LA LIBERTAD | RURAL | 1653 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H A OPB | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 709669 | 709669 | 709669 | 709669 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA COMUNITARIA EN PALMAR | 4-OTHÓN P. BLANCO | PALMAR | RURAL | 1655 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H A OPB | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 724826 | 724826 | 724826 | 724826 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119500 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA COMUNITARIA EN SACXAN | 4-OTHÓN P. BLANCO | SACXAN | RURAL | 1657 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H A OPB | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 724921 | 724921 | 724921 | 724921 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA COMUNITARIA EN SAN PEDRO PERALTA | 4-OTHÓN P. BLANCO | SAN PEDRO PERALTA | RURAL | 1656 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OPB | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 723848 | 723848 | 723848 | 723848 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO CARRETERA FEDERAL-JUAN SARABIA | 4-OTHÓN P. BLANCO | JUAN SARABIA | RURAL | 201 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14575704 | 14575704 | 14575704 | 14575704 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 30198 | 30198 | 100%
| 119503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA A TRABAJADEROS (TRAMO ZAMORA-MONTE OLIVO) | 4-OTHÓN P. BLANCO | MONTE OLIVO | RURAL | 1583PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H A OPB | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4352125 | 4352125 | 4352125 | 4352125 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6000 | 6000 | 100%
| 119504 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIAS A TRABAJADEROS | 4-OTHÓN P. BLANCO | MOROCOY | RURAL | 1706 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H A OPB | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1369371 | 1369371 | 1369371 | 1369371 | 100% | 1010857 | 1007661 | METRO CUADRADO | 15993 | 14394 | 90%
| 119505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIAS(TRAMO VERACRUZ- EL CEDRAL) | 4-OTHÓN P. BLANCO | VERACRUZ | RURAL | 1659 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H A OPB | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4473242 | 4473242 | 4473242 | 4473242 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 60000 | 48000 | 80%
| 119506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO FORESTAL (TRAMO EJIDO BACALAR-MOROCOY) | 4-OTHÓN P. BLANCO | BACALAR | RURAL | 1660 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H A OPB | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4021230 | 4021230 | 4021230 | 4021230 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TERRACERIA A TRABAJADEROS, EN BACALAR | 4-OTHÓN P. BLANCO | BACALAR | RURAL | 595 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 482658 | 482658 | 482658 | 482658 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 119509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TERRACERIA A TRABAJADEROS, EN JUAN SARABIA | 4-OTHÓN P. BLANCO | JUAN SARABIA | RURAL | 596 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1258757 | 1258757 | 1258757 | 1258757 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.16 | 2.16 | 100%
| 119510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TERRACERIA A TRABAJADEROS, EN LAGUNA GUERRERO | 4-OTHÓN P. BLANCO | LAGUNA GUERRERO | RURAL | 590 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 813509 | 813509 | 813509 | 813509 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
| 119511 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TERRACERIA A TRABAJADEROS, EN MANUEL A. CAMACHO | 4-OTHÓN P. BLANCO | MANUEL ÁVILA CAMACHO | RURAL | 592 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1599154 | 1599154 | 1599154 | 1599154 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
| 119512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TERRACERIA A TRABAJADEROS, EN SAC-XAN | 4-OTHÓN P. BLANCO | SACXAN | RURAL | 589 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2559340 | 2559340 | 2559340 | 2559340 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.5 | 6.5 | 100%
| 119513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TERRACERIA A TRABAJADEROS, EN SAN P. PERALTA | 4-OTHÓN P. BLANCO | SAN PEDRO PERALTA | RURAL | 591 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1013851 | 1013851 | 1013851 | 1013851 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
| 119514 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TERRACERIA A TRABAJADEROS, EN VALENTIN GOMEZ FARIAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS | RURAL | 588 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3660186 | 3660186 | 3660186 | 3660186 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 22.44 | 22.44 | 100%
| 119515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TERRACERIA A TRABAJADEROS, EN VALLEHERMOSO | 4-OTHÓN P. BLANCO | VALLEHERMOSO | RURAL | 594 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO | PESONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1663917 | 1663917 | 1663917 | 1663917 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 6 | 100%
| 119516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAQUINAS DE LA FOSA DE CLAVADOS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 142CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1792528 | 1792528 | 1792528 | 1792528 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119517 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN GRADAS DE CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA "SERAPIO MASS" | 4-OTHÓN P. BLANCO | BACALAR | RURAL | 222 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 217690 | 217690 | 217690 | 217690 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119518 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIVERSAS AREAS EN LA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1205 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CIEQROO | ALUMNO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6010973 | 6010973 | 6010973 | 6010973 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 2 | 2 | 100%
| 119522 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO DEPORRTIVO | 4-OTHÓN P. BLANCO | XUL-HA | RURAL | 57PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2097828 | 2097828 | 2097828 | 2097828 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO, ACCESO Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 4-OTHÓN P. BLANCO | SERGIO BUTRÓN CASAS | RURAL | 718 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119526 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GLORIETA (ENTRONQUE DE LA CARRETERA A: LUIS ECHEVERRIA, LAGUNA GUERRERO Y CALDERITAS) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CALDERITAS | URBANO | 188 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 492934 | 492934 | 492934 | 492933 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1520.28 | 1520.28 | 100%
| 119527 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS, BANCOS Y ANDADORES EN EL CAMPO DE FUTBOL "LA CHARCA" | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 355 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1498347 | 1498347 | 1498347 | 1498347 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119528 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES (2A ETAPA) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 101CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2171215 | 2171215 | 2171215 | 2171215 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CTM | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1302CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | CAPA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 645000 | 645000 | 645000 | 645000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL DE LA COLONIA NUEVO PROGRESO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1325CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 715000 | 715000 | 715000 | 715000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 119531 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUPERFICIE SINTETICA DEPORTAN RV2 EN EL PARQUE INTEGRAL DE LA AMISTAD DE LA COLONIA OCHO DE OCTUBRE | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 334 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 688307 | 688307 | 688307 | 688307 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119532 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EMSAD ETAPA I | 4-OTHÓN P. BLANCO | SAN PEDRO PERALTA | RURAL | 1398PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CIEQROO | ALUMNO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1204623 | 1204623 | 1204623 | 1204623 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 119534 |  |  |  | CONSTRUCCION NDE BODEGA COMUNITARIA EN EL LIMONAR | 4-OTHÓN P. BLANCO | LIMONAR | RURAL | 1658 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H A OPB | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 696156 | 696156 | 696156 | 696156 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119535 |  |  |  | COSNTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO EN EL PARQUE CENTRAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | ALTOS DE SEVILLA | RURAL | 1419PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2186315 | 2186315 | 2186315 | 2186315 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119536 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA RECICLADA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 546 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H A OTHÓN P BLANCO | PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19965832 | 19965832 | 19965832 | 19965832 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 91356.73 | 91356.73 | 100%
| 119537 |  |  |  | PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES (II ETAPA) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CALDERITAS | URBANO | 206 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1999680 | 1999680 | 1999680 | 1999680 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8300 | 8300 | 100%
| 119541 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL ARCO NORTE EN LA CIUDAD DE CANCÚN | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 384 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 60719434 | 60719434 | 60719434 | 60719434 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119542 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO EN EL ESTADIO ANDRÉS QUINTANA ROO (CRUCE AV. LA LUNA CON KABAH). | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 710 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1495418 | 1495418 | 1495418 | 1495418 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119538 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL, JARDINES Y ARROPE DE LOS EDIFICIOS CENTRALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 1305 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1379454 | 1379454 | 1379454 | 1379454 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119539 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS Y VESTIDORES EN EL GIMNASIO KUXIL BAXAL | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 282 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 734416 | 734416 | 734416 | 734416 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119540 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO AL GIMNASIO POLIFUNCIONAL (PARA SU TERMINACION) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 186CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1989991 | 1989991 | 1989991 | 1989991 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119543 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARADERO DE AUTOBUSES EN EL CRIT | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 283 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 645766 | 645766 | 645766 | 645766 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119544 |  |  |  | PASO A DESNIVEL AV. KABAH ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL REFORMA AGRARIA, PUERTO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE CANCÚN (PARA TERMINACIÓN) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 1691 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1165100 | 1165100 | 1165100 | 1165100 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119545 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PLAZA PRINCIPAL DE BONFIL | 5-BENITO JUÁREZ | ALFREDO V. BONFIL | URBANO | 184 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4998897 | 4998897 | 4998897 | 4998897 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119546 |  |  |  | CONCLUSION DE LAS ADECUACIONES DE ESPACIOS PARA CUBICULOS EN LABORATORIO HUMEDO, SECO, CENTRO DE COMPUTO E IDIOMAS, BIBLIOTECA Y SALA DE COMPUTO EN EL EDIF. TORRE "A" DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 56 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | CIEQROO | ALUMNO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 480190 | 480190 | 480190 | 480190 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 6 | 6 | 100% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES JOSE MA. MORELOS
| 119547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA A AREA DE PRODUCCION | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1639 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H A JMM | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4000 | 4000 | 100% | LA LOCALIDAD ES PUERTO ARTURO
| 119548 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA A AREA DE PRODUCCION | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1641 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H A JMM | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1791998 | 1791998 | 1791998 | 1791998 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4500 | 4500 | 100% | LA LOCALIDAD ES CANDELARIA
| 119549 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA A AREA DE PROUCCION | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1638 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H A JMM | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100% | LA LOCALIDAD ES JOSE MARIA MORELOS
| 119550 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE DEL MERCADO DEL PRODUCTOR E INFRAESTRUCTURA GANADERA | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1403CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA JOSE MARIA MORELOS | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 830924 | 830924 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A JOSE MARIA MORELOS
| 119551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 4 TIERRA Y LIBERTAD | 7-LÁZARO CÁRDENAS | KANTUNILKÍN | URBANO | 285 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CIEQROO | ALUMNO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1498372 | 1498372 | 1498372 | 1498372 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 359.08 | 251.36 | 70%
| 119553 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | HOLBOX | RURAL | 14PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SEC | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2999775 | 2999775 | 2999775 | 2999775 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119554 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO CENTRAL VALLARTA-DELIRIOS | 7-LÁZARO CÁRDENAS | DELIRIOS | RURAL | 1687 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5098126 | 5098126 | 5098126 | 5098126 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.4 | 7.4 | 100%
| 119555 |  |  |  | CONSTRUCCION EN EL EMSAD EN CHIQUILA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | CHIQUILÁ | RURAL | 50 PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | CIEQROO | ALUMNO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3167442 | 3167442 | 3167442 | 3167442 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO 1 , AULA 4
| 119556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVERA MAYA | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 1146CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CIEQROO | ALUMNO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2939834 | 2939834 | 2939834 | 2939834 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
| 119557 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO), PARA SU TERMINACIÓN | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 1606 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 303075 | 303075 | 303075 | 303075 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119558 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO MEDICO FORENSE (SEMEFO), 2DA. ETAPA. | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 373 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1072999 | 1072999 | 1072999 | 1072999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119559 |  |  |  | CONTRUCCION DE CUBIETA METALICA EN GRADAS DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 1488CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 998675 | 998675 | 998675 | 998675 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119560 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO COSTERO HACIA LA ZONA ARQUEOLOGICA DE TULUM | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 1416CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1374910 | 1374910 | 1374910 | 1374910 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 375 | 375 | 100%
| 119561 |  |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIALES DE RELLENO PARA CALLES DE TERRACERIA EN LA COLONIA LAS VELETAS | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 854 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULUM | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7640 | 7640 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 119562 |  |  |  | RECOSNTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO ENTRONQUE A CERRO DE LAS FLORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 626PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HA DE OPB | 100 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 998881 | 998881 | 998881 | 998881 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD ( CERRO DE LAS FLORES)
| 119563 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA SAN GERVASIO | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 84 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6322355 | 6322355 | 6322355 | 6322355 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 32640.1 | 32640.1 | 100%
| 119564 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA 10 DE ABRIL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 83 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7612955 | 7612955 | 7612955 | 7612955 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 39287.4 | 39287.4 | 100%
| 119565 |  |  |  | REPAVIMENTACION Y AMPLIACION DE LA 11 AV. ENTRE AV. BORGE MARTIN Y CARCAMO DE REBOMBEO | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 204 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2685320 | 2685320 | 2685320 | 2685320 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11358 | 11358 | 100%
| 119566 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION ESTRUCTURAL DE INVERNADERO | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | URBANO | 1692 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | SEDARI | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119567 |  |  |  | RECONTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C.F.(REFORMA AGRARIA- PUERTO JUAREZ)- XHAZIL SUR | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | X-HAZIL SUR | RURAL | 1690PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1836000 | 1836000 | 1836000 | 1825118 | 99.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119568 |  |  |  | BACHEO DE CALLES EN CHETUMAL (PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL) 1ER PROGRAMA 2009 | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 48 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 24000 | 24000 | 100%
| 119569 |  |  |  | BACHEO DE DESFONDES EN CHETUMAL (1ER PROGRAMA 2009) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 47 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999333 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11294.45 | 11294.45 | 100%
| 119570 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES EN BACALAR | 4-OTHÓN P. BLANCO | BACALAR | RURAL | 913PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 16503.34 | 16503.34 | 100%
| 119571 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES EN CHETUMAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 912CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 23452.96 | 23452.96 | 100%
| 119572 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 143CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999558 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119573 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL Y CAM (II ETAPA) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 122CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2953140 | 2953140 | 2953140 | 2953140 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119574 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE TERMINAL AEREA DE MAHAHUAL. | 4-OTHÓN P. BLANCO | MAHAHUAL | RURAL | 263PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | 149 HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3250947 | 3250947 | 3250947 | 3250947 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119575 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE Y CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 4-OTHÓN P. BLANCO | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | RURAL | 632PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HA DE OPB | 54 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4317422 | 4317422 | 4317422 | 4317422 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 119576 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CAFETAL-MAHAHUAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | MAHAHUAL | RURAL | 1298PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119577 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO (TERRACERIA I ETAPA), A LA COMUNIDAD DE EL GALLITO | 4-OTHÓN P. BLANCO | EL GALLITO | RURAL | 1584 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HAOPB | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3158613 | 3158613 | 3158613 | 3158613 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 37500 | 37500 | 100%
| 119578 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRNQUE SAN FERNANDO- JESUS MARTINEZ ROSS TRAMO DEL KM 5+000 AL KM 21+720 SUBTRAMO A DOBLE RIEGO DE SELLO KM 13+00 AL KM 16+000 | 4-OTHÓN P. BLANCO | JESÚS MARTÍNEZ ROSS | RURAL | 1326PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 993462 | 993462 | 993462 | 993462 | 100% | 295056 | 295056 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 119579 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO FRANCISCO VILLA- MOROCOY | 4-OTHÓN P. BLANCO | MOROCOY | RURAL | 2059 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1766724 | 1766724 | 1766724 | 1766724 | 100% | 861646 | 854590 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119580 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO HUATUSCO-ISIDRO FAVELA | 4-OTHÓN P. BLANCO | ISIDRO FABELA | RURAL | 630PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HA DE OPB | 50 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2486431 | 2486431 | 2486431 | 2486431 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 119581 |  |  |  | RECOSNT. DE CAMINO DE ACCESO TRAMO ALTOS DE SEVILLA-BUENA ESPERANZA | 4-OTHÓN P. BLANCO | BUENA ESPERANZA | RURAL | 631PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HA DE OPB | 380 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4302829 | 4302829 | 4302829 | 4302829 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 119582 |  |  |  | RECOSNT. Y CONS. DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FED. CAOBAS-NUEVO BECAR, SEGUNDA ETAPA. | 4-OTHÓN P. BLANCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 280PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HA DE OPB | 668 HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3976658 | 3976658 | 3976658 | 3976658 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100% | COMUNIDAD (NUEVO BECAR)
| 119591 |  |  |  | RECOSNTRUCCION DEL CAMINO CAOBAS-TRES GARANTIAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | TRES GARANTÍAS | RURAL | 688PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | 2184 HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999314 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1 | 1 | 100%
| 119592 |  |  |  | RECOSNTRUCCION DEL CAMINO LAGUNA GUERRERO-LA PENINSULA | 4-OTHÓN P. BLANCO | LAGUNA GUERRERO | RURAL | 728PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | 535 HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2069757 | 2069757 | 2069757 | 2069757 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 119593 |  |  |  | RECOSNTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO MARGARITA MAZA-GUADALUPE VICTORIA | 4-OTHÓN P. BLANCO | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 627PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HA DE OPB | 402 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6437376 | 6437376 | 6437376 | 6437376 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 119594 |  |  |  | RECOSNTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO TAMO JAVIER ROJO GOMEZ-PUCTE | 4-OTHÓN P. BLANCO | JAVIER ROJO GÓMEZ | URBANO | 628PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HA DE OPB | 400 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1997959 | 1997959 | 1997959 | 1997959 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 119595 |  |  |  | RECOSNTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO FRANCISCO VILLA- MOROCOY | 4-OTHÓN P. BLANCO | MOROCOY | RURAL | 633PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HA DE OPB | 553 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12762516 | 12762516 | 12762516 | 12762516 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 119596 |  |  |  | RECOSNTRUCCION Y CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO TRAMO OTILIO MONTAÑO-18 DE MARZO | 4-OTHÓN P. BLANCO | OTILIO MONTAÑO | RURAL | 629PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HA DE OPB | 222 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3458072 | 3458072 | 3458072 | 3458072 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100% | TRAMO (OTILIO MONTAÑO-18 DE MARZO)
| 119597 |  |  |  | REMODELACION DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION HACENDARIA Y POLITICA PRESDUPUESTAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 260 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 990495 | 990495 | 990495 | 990495 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119598 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES EN LA CIUDAD DE CANCUN(SECTOR DOS) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 1620CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7297850 | 7297850 | 7297850 | 7296042 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 53053 | 53053 | 100%
| 119599 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES EN LA CIUDAD DE CANCUN(SECTOR TRES) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 1621CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7527179 | 7527179 | 7527179 | 7526260 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 55096 | 55096 | 100%
| 119600 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES EN LA CIUDAD DE CANCUN(SECTOR UNO) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 1619CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7394969 | 7394969 | 7394969 | 7385395 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 54158 | 54158 | 100%
| 119601 |  |  |  | RECOSNTRUCCION DE DIVERSAS CALLES EN COLONIAS POPULARES (PROGRAMA EMERGENTE) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 687CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HA DE BENITO JUAREZ | 300000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9999745 | 9999745 | 9999745 | 9999745 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 57143 | 57143 | 100%
| 119602 |  |  |  | RECOSNTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO(PARA SU TERMINACION) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 320CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | 716 HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 881840 | 881840 | 881840 | 879274 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119603 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA A NIVEL SUBRRASANTE CON DOBLE RIEGO DE SELLO | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | SAN ISIDRO PONIENTE | RURAL | 1662 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H A JMM | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 7 | 100%
| 119604 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIAS A NIVEL SUBRRASANTE CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO(ENTRONQUE VENUSTIANO CARRANZA) | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | VENUSTIANO CARRANZA | RURAL | 1663 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H A JMM | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.9 | 4.9 | 100%
| 119605 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LA CALLE DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1489CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | JOSE MARIA MORELOS | HOMBRE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 699164 | 699164 | 699164 | 699164 | 100% | 0 | 0 | MUJER | 4946 | 4946 | 100% | LOC. JOSE MARIA MORELOS
| 119606 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO KANTUNILKIN- CHIQUILA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | CHIQUILÁ | RURAL | 1670PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2035996 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 119607 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA PISTA DEL AERODROMO DE PLAYA DEL CARMEN, PARA SU TERMINACION | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 205 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 659964 | 659964 | 659964 | 659964 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6300 | 6300 | 100%
| 119608 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO TULUM- PUNTA ALLEN | 9-TULUM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1618PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 3562752 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 5670 | 5670 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A PUNTA ALLEN
| 119609 |  |  |  | REPARACION DEL CAMINO DE ACCESO AL CENOTE MULTUN-HA DE LA COMUNIDAD DE COBA | 9-TULUM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1602 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HA TULUM | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 996834 | 996834 | 996834 | 996834 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10400 | 10400 | 100% | LA LOCALIDAD ES COBA
AMPLIACIÓN
| 119610 |  |  |  | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO 65 AV. SUR ENTRE 35 Y 39 AV. SUR COL. SAN MIGUEL II | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 1334CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H A DE COZUMEL | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 488092 | 488092 | 488092 | 488092 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119611 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COLONIA MIRAFLORES | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 1323 CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119612 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA MIRAFLORES | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 1324 CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119613 |  |  |  | TERMINACION DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA TECNICA ROSARIO GUTIERREZ | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 55 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CIEQROO | ALUMNO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 478408 | 478408 | 478408 | 478408 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 119614 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PÁRA EL CULTIVO DE PAPAYA MARADOL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 344 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | SEDARI | PRODUCTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1860717 | 1860717 | 1860717 | 1860717 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 12 | 100%
| 119615 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS BAJO AMBIENTE CONTROLADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 343 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDARI | PRODUCTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3748267 | 3748267 | 3748267 | 3748267 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 12 | 100%
| 119616 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE SUELO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1505 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDARI | PRODUCTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4551820 | 4551820 | 4551820 | 4551820 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 11480 | 11480 | 100%
| 119617 |  |  |  | PROGRAMA DE INCREMENTO A LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN APOYO AL AUTOCONSUMO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 699PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDARI | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 22325650 | 22325650 | 22325650 | 22325650 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 31305 | 31305 | 100%
| 119618 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CASA DE CULTURA DE LA ISLA DE COZUMEL | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 337 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEC | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11998261 | 11998261 | 11998261 | 11998261 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119619 |  |  |  | ILUMINACION DE AV. ISLA CANCUN ENTRE AV. ANDRES Q. ROO Y AV. 4 DE MARZO (1.031 KM) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 203 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 979848 | 979848 | 979848 | 979848 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.03 | 1.03 | 100%
| 119620 |  |  |  | MODERNIZACION DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADORIA GENERAL DE JUSTICIA,EDIFICIO CENTRAL MODULO A Y B | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1322 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | SINTRA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1772080 | 1772080 | 1772080 | 1772080 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119625 |  |  |  | URBANIZACION DE PREDIOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MORELOS | 5-BENITO JUÁREZ | PUERTO MORELOS | RURAL | 1491PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INFOVIR | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1312620 | 1312620 | 1312620 | 1312620 | 100% | 1154042 | 1154042 | METRO LINEAL | 1984 | 1984 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA: ES METRO LINEAL Y METRO CUBICO
| 119626 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA EL CULTIVO DE PAPAYA MARADOL | 7-LÁZARO CÁRDENAS | KANTUNILKÍN | URBANO | 345 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDARI | PRODUCTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 897225 | 897225 | 897225 | 897225 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 12 | 100%
MEJORAMIENTO
| 119627 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 417498 | 417498 | 417498 | 0 | 0% | 1721601 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 119628 |  |  |  | PROGRAMA DE PREVENCION, DETECCION,CONTROL Y ESTINCION DE INCENDIOS FORESTALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 362PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDARI | 8000 PRODUCTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1953314 | 97.7% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | TODAS LAS LOCALIDADES DE TODO EL ESTADO
| 119629 |  |  |  | PROGRAMA EMERGENTE PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 294PR | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDARI | 8000 PRODUCTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18800000 | 18800000 | 18800000 | 18800000 | 100% | 728697 | 723100 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 119630 |  |  |  | ADECUACION DE LA BIBLIOTECA INFANTIL EN LA BIBLIOTECA JAVIER ROJO GOMEZ | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1726 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEC | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119631 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO PARA CLAUSURA, SANEAMIENTO Y REMEDIACION DEL ACTUAL TIRADERO A CIELO ABIERTO | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 774CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUMA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 692476 | 692476 | 692476 | 692476 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 119632 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE LA PROCURADORIA GENERAL DE JUSTICIA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1417CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 129186 | 129186 | 129186 | 129186 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 107 | 107 | 100%
| 119633 |  |  |  | IMAGEN URBANA DE CHETUMAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 2057CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 103063 | 103063 | 103063 | 103063 | 100% | 493837 | 493837 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119634 |  |  |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE CHETUMAL (PARA SU TERMINACIÓN) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1702 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1902566 | 1902566 | 1902566 | 1902566 | 100% | 1097434 | 1096117 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119635 |  |  |  | REHABILITACION DE 3.50KM DE CAMINOS INTERPARCELARIOS | 4-OTHÓN P. BLANCO | SABIDOS | RURAL | 556PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDARI | 70 PRODUCTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 696552 | 696552 | 696552 | 696552 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 119636 |  |  |  | REHABILITACION DE 5.50KM DE CAMINOS INTERPARCELARIOS | 4-OTHÓN P. BLANCO | RAMONAL | RURAL | 558PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDARI | 60PRODUCTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 628768 | 628768 | 628768 | 628768 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 119637 |  |  |  | REHABILITACION DE 6 KM DE CAMINOS INTERPARCELARIOS | 4-OTHÓN P. BLANCO | ÁLVARO OBREGÓN VIEJO | RURAL | 553PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDARI | 65 PRODUCTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 854622 | 854622 | 854622 | 854622 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 119638 |  |  |  | REHABILITACION DE 8 KM DE CAMINOS INTERPARCELARIOS | 4-OTHÓN P. BLANCO | ALLENDE | RURAL | 557PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDARI | 60PRODUCTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1096835 | 1096835 | 1096835 | 1096835 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 119639 |  |  |  | REHABILITACION DE 8.19 KM DE CAMINOS INTERPARCELARIOS | 4-OTHÓN P. BLANCO | PUCTÉ | RURAL | 554PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDARI | 65 PRODUCTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 880962 | 880962 | 880962 | 880962 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 119640 |  |  |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE CHETUMAL (PARA SU TERMINACION) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 207 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2999950 | 2999950 | 2999950 | 2999950 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119641 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COSTERA DE PUERTO MORELOS | 5-BENITO JUÁREZ | PUERTO MORELOS | RURAL | 472 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 707260 | 707260 | 707260 | 707260 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 47 | 47 | 100%
| 119642 |  |  |  | GIMNASIO POLIFUNCIONAL DE CANCUN 1ET.(ESTRUCTURA PARA SU TERMINACION) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 1700CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 189183 | 189183 | 189183 | 189183 | 100% | 785292 | 785292 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 119643 |  |  |  | GIMNASIO POLIFUNCIONAL DE CANCUN(1RA ETAPA)(OBRA CIVIL)(PARA SU TERMINACION, COMPLEMENTO) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 1739CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 103550 | 103550 | 103550 | 103550 | 100% | 419450 | 418913 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119644 |  |  |  | ILUMINACION DEL PARQUE INFANTIL PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 1529CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1249675 | 1249675 | 1249675 | 1249675 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119645 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA AV. CHACMOOL Y AV. 20 DE NOVIEMBRE | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 16CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17767763 | 17767763 | 17767763 | 17767763 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 47433.69 | 47433.69 | 100%
| 119646 |  |  |  | RECICLAJE DE PAVIMENTOS DE ALTO TRÁFICO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE CANCÚN (2DA. ETAPA) | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 436 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H A BENITO JUÁREZ | PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 154644 | 154644 | 100%
| 119647 |  |  |  | TERMINACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHICHEN ITZA | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 976CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 573835 | 573835 | 573835 | 573835 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119648 |  |  |  | APORTACION AL CONVENIO EN MATERIA DE APOYO A LA PRODUCCION INDIGENA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | KANTUNILKÍN | URBANO | 1300 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 745077 | 745077 | 745077 | 745077 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: APORTACION
| 119649 |  |  |  | DIGNIFICACION DE LA PROCURADORIA GENERAL DE JUSTICIA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | KANTUNILKÍN | URBANO | 1138CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7888112 | 7888112 | 7888112 | 7885258 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119650 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CLAUSURA, SANEAMIENTO Y REMEDIACION DEL ACTUAL TIRADERO A CIELO ABIERTO | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 779CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDUMA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 683100 | 683100 | 683100 | 683100 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 119651 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION AEREA EN LA COLONIA LAS VELETAS | 9-TULUM | TULUM | URBANO | 638 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULUM | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2348587 | 2348587 | 2348587 | 2348587 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
| 119652 |  |  |  | CONTRUCION DE REFUGIO ANTICICLONICO | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | RURAL | 1958PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H A DE FELIPE CARRILLO PUERTO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2151317 | 2151317 | 2151317 | 2151317 | 100% | 206214 | 206214 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119653 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESPALME DE CAMINO DE ACCESO A COSECHAS, EN CHUNHUHUB | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | CHUNHUHUB | RURAL | 383 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.9 | 4.9 | 100%
| 119654 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA GENERAL LIC. ANDRES QUINTANA ROO | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 652 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CIEQROO | ALUMNO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1999998 | 1999998 | 1999998 | 1999998 | 100% | 310080 | 310080 | OTROS | 6 | 6 | 100% | LA LOCALIDAD ES: JOSE MARIA MORELOS
REHABILITACIÓN
| 119658 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE MEJORAMIENTO GENETICO APICOLA PARA LA PRODUCCION DE ABEJAS REINAS | 1-COZUMEL | COZUMEL | URBANO | 1441CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDARI | PRODUCTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 739009 | 739009 | 739009 | 739009 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 30480 | 30480 | 100%
| 119659 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL MOISES SAENZ | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | URBANO | 212 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | ALUMNO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 119660 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE ACCESSO A NOHBEC | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | NOH-BEC | RURAL | 1647 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2549962 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 7 | 100%
| 119661 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL RAMONAL-SANTA LUCIA | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | SANTA LUCÍA | RURAL | 1648 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1832000 | 1832000 | 1832000 | 1830389 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
| 119662 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SEÑOR-TIXCACAL GUARDIA | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | TIXCACAL GUARDIA | RURAL | 1646 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2576985 | 2576985 | 2576985 | 2576444 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
| 119663 |  |  |  | REHABILITACION DEL EX INTERNADO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | URBANO | 336 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEC | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2235850 | 2235850 | 2235850 | 2235850 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119664 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA LA GLORIA | 3-ISLA MUJERES | ISLA MUJERES | URBANO | 335 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 948675 | 948675 | 948675 | 948675 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119668 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INTERIORES DEL SALON BELLAVISTA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 906 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1382159 | 1382159 | 1382159 | 1382159 | 100% | 117841 | 117841 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119670 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD BAHÍA (DOS MULAS) | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1701 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 648284 | 648284 | 648284 | 648284 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119665 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO-EL NARANJAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | EL NARANJAL | RURAL | 1693 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1627977 | 1627977 | 1627977 | 1627885 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
| 119666 |  |  |  | REHABILITACION DE DESFONDES EN LA CIUDAD DE CHETUMAL | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 361CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HA DE OPB | 1000 HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1999381 | 1999381 | 1999381 | 1999381 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119667 |  |  |  | REHABILITACION DE DIRECCION GENERAL DEL IEEA | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 185 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 850000 | 850000 | 850000 | 837561 | 98.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.96 | 96%
| 119669 |  |  |  | REHABILITACION DE 8 KMS DE CAMINOS INTERPARCELARIOS | 4-OTHÓN P. BLANCO | COCOYOL | RURAL | 555 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDARI | PRODUCTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 837871 | 837871 | 837871 | 837871 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8 | 8 | 100%
| 119671 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL POBLADO DE ALVARO OBREGON VIEJO | 4-OTHÓN P. BLANCO | ÁLVARO OBREGÓN VIEJO | RURAL | 2058PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1196315 | 1196315 | 1196315 | 1196315 | 100% | 7796 | 7796 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 119672 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO PUCTE-JAVIER ROJO GOMEZ | 4-OTHÓN P. BLANCO | JAVIER ROJO GÓMEZ | RURAL | 1688 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1121383 | 1121383 | 1121383 | 1117228 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119673 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CHACCHOBEN-LAZARO CARDENAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 1626 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2549985 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
| 119674 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A ANDRES QUINTANA ROO | 4-OTHÓN P. BLANCO | ANDRÉS QUINTANA ROO | RURAL | 1624 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1170181 | 1170181 | 1170181 | 1170113 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 119675 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A DOS LAGUNAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1644 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 809404 | 809404 | 809404 | 808822 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 2.5 | 100% | LA LOCALIDAD ES DOS LAGUNAS
| 119676 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 4-OTHÓN P. BLANCO | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ | RURAL | 1724PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4974831 | 4974831 | 4974831 | 4974831 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 66250 | 66250 | 100%
| 119677 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL (FRANCISCO VILLA-ALTOS DE SEVILLA)-ACCESO A LA LIBERTAD | 4-OTHÓN P. BLANCO | LA LIBERTAD | RURAL | 1628 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1630271 | 1630271 | 1630271 | 1629823 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.5 | 4.5 | 100%
| 119678 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL(BACALAR-REFORMA)- ACCESO A LA CEIBA | 4-OTHÓN P. BLANCO | LA CEIBA | RURAL | 1627 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 809138 | 809138 | 809138 | 809122 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 119679 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL HUATUSCO-ISIDRO FABELA | 4-OTHÓN P. BLANCO | ISIDRO FABELA | RURAL | 1623 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2418897 | 2418897 | 2418897 | 2418849 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 2.5 | 100%
| 119680 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PANTERA-MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 4-OTHÓN P. BLANCO | MARGARITA MAZA DE JUÁREZ | RURAL | 1625 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4112031 | 4112031 | 4112031 | 4111991 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12.2 | 12.2 | 100%
| 119681 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SEÑOR-TIXCACAL GUARDIA | 4-OTHÓN P. BLANCO | BLANCA FLOR | RURAL | 1645 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4588205 | 4588205 | 4588205 | 4588191 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 14 | 14 | 100%
| 119682 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINORURAL LA LIBERTAD-LIMONAR | 4-OTHÓN P. BLANCO | LIMONAR | RURAL | 1643 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1631896 | 1631896 | 1631896 | 1631851 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.5 | 4.5 | 100%
| 119683 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL "IDELFONSO TITO VASQUEZ" | 4-OTHÓN P. BLANCO | BACALAR | RURAL | 221 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 923287 | 923287 | 923287 | 923287 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119684 |  |  |  | REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL JAVIER ROJO GOMEZ | 4-OTHÓN P. BLANCO | CHETUMAL | URBANO | 1439PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CIEQROO | ALUMNO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2565087 | 2565087 | 2565087 | 2565087 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 119685 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA PASTEURIZADORA DE LACTEOS | 4-OTHÓN P. BLANCO | BACALAR | RURAL | 1526PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDARI | PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9458698 | 9458698 | 9458698 | 9458698 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119686 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA PISTA INTERNACIONAL DE VELA, REMO Y CANOTAJE DE HUAY PIX | 4-OTHÓN P. BLANCO | HUAY-PIX | RURAL | 1327PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COJUDEQ | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 397682 | 397682 | 397682 | 397682 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119687 |  |  |  | CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE LAZARO CARDENS | 7-LÁZARO CÁRDENAS | KANTUNILKÍN | RURAL | 1137CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3026454 | 3026454 | 3026454 | 3023564 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119688 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO-SAN ANTONIO NUEVO | 7-LÁZARO CÁRDENAS | SAN ANTONIO | RURAL | 1695 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 909157 | 909157 | 909157 | 909157 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 2.5 | 100%
| 119689 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN LORENZO-SAN MARTINIANO | 7-LÁZARO CÁRDENAS | SAN MARTINIANO | RURAL | 1649 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 607663 | 607663 | 607663 | 607663 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.5 | 100%
| 119690 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN MARTINIANO-GUADALUPE VICTORIA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 1694 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SINTRA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1629146 | 1629146 | 1629146 | 1628909 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
| 119691 |  |  |  | REHABILITACION DE 5.5 KM DE CAMINO DE TERRACERIAS | 8-SOLIDARIDAD | UXUXUBI | RURAL | 1651 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDARI | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1487563 | 1487563 | 1487563 | 1487563 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.5 | 5.5 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 119692 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PARQUES INTEGRALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1134PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 12000 | 10435 | LOTE | 4 | 4 | 100%
| 119693 |  |  |  | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO FORESTAL DE QROO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1664 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INFOQROO | PRODUCTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5155100 | 5155100 | 5155100 | 5155100 | 100% | 1047519 | 1047519 | EQUIPO | 29 | 29 | 100%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 119694 |  |  |  | MONTO EQUIVALENTE 1 AL MILLAR DE LA INVERSION TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1725PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | AUDITORIA SUPERIOR | GOBIERNO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 450000 | 450000 | AUDITORÍA | 1 | 1 | 100%
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 159638768; Ministrado 14: 159638768; Programado 15: 159638768; Ejercido 16: 159397442; Ejercido 17=16/14: 99.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2; Ejercidos 22: 1.07; Ejercidos 23=22/21: 53.5%
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 119427 |  |  |  | CONCLUSION CONSTRUCCION HOSPITAL GENERAL PLAYA DEL CARMEN | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 1428CP | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SESA | HABITANTE | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69799979 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 119428 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL PLAYA DEL CARMEN | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 1429CP | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SESA | HABITANTE | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 89638768 | 89638768 | 89638768 | 89597463 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.07 | 7%
APORTACIONES FEDERALES 42 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 34455574; Ministrado 14: 34455574; Programado 15: 34455574; Ejercido 16: 32019563; Ejercido 17=16/14: 92.9%; Generados 18: 456210; Ejercidos 19: 220719; Ejercidos 21: 5427.75; Ejercidos 22: 5414.25; Ejercidos 23=22/21: 99.8%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 119432 |  |  |  | APORTACION AL CONVENIO PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 364PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | STYPS | - | - | 4216454 | 4216454 | 4216454 | 4216454 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: APORTACION
| 119433 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1184,1470,1471PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDESOL SEDETUR | - | - | 2341378 | 2341378 | 2341378 | 2341378 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 3 | 100%
| 119434 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO ESCUELA DE CALIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 639PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | - | - | 3259057 | 3259057 | 3259057 | 3259057 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: APORTACION
| 119435 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL PROYECTO ESTRATEGICO SUSTITUCION DE MOTORES FUERA DE BORDA PARA EMBARCACIONES MENORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 637PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDARI | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 225 | 225 | 100%
| 119436 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LOS PRODUCTORES AFECTADOS POR CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 689PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDARI | - | - | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 667 | 667 | 100%
| 119437 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO PARA EL CULTIVO DE MAGUEY TEQUILERO EN VARIAS COMUNIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1147PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDARI | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 70 | 70 | 100%
| 119438 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | - | - | 2436011 | 2436011 | 2436011 | 0 | 0% | 235491 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 119439 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA HABITAT | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | URBANO | 1242CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | - | - | 2099539 | 2099539 | 2099539 | 2099539 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: CURSO 1 TALLER 1 VEHICULO 1
| 119440 |  |  |  | CONSTRUCCION REFUGIO ANTICICLONICO | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | REFORMA AGRARIA | RURAL | 9PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | - | - | 518029 | 518029 | 518029 | 518029 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REFUGIO
| 119441 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO PARA LA DELIMITACION DE PARCELAS EN CHUPOM (2DA ETAPA) | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | CHUMPÓN | RURAL | 12PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | - | - | 1340000 | 1340000 | 1340000 | 1340000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 119442 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA FOTOVALTICO | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | NOHKANCAB | RURAL | 1650 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA FELIPE C PUERTO | - | - | 171644 | 171644 | 171644 | 171644 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 8 | 8 | 100%
| 119443 |  |  |  | INSTALACION DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO MAY | 3-ISLA MUJERES | FRANCISCO MAY | RURAL | 841PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | - | - | 373170 | 373170 | 373170 | 373170 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119444 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE CIRCUITOS DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (2DA ETAPA) | 4-OTHÓN P. BLANCO | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 492PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | - | - | 356947 | 356947 | 356947 | 356947 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 119445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JAGUEYES | 4-OTHÓN P. BLANCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 200PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDARI | - | - | 472500 | 472500 | 472500 | 472500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 81 | 81 | 100% | METAS: JAGUEYES
| 119446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REFUGIO ANTICICLONICO | 4-OTHÓN P. BLANCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 295PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A "LA LUCHA"
| 119447 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL REFUGIO ANTICICLONICO | 4-OTHÓN P. BLANCO | SABIDOS | RURAL | 259PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | - | - | 1306434 | 1306434 | 1306434 | 1306434 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REFUGIO
| 119448 |  |  |  | PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES | 4-OTHÓN P. BLANCO | CALDERITAS | URBANO | 6PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | - | - | 999801 | 999801 | 999801 | 999801 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4150 | 4150 | 100%
| 119449 |  |  |  | PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE APOYO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS PARA LA EDIFICACION DE VIVIENDAS Y RED DE AGUA POTABLE) | 4-OTHÓN P. BLANCO | JAVIER ROJO GÓMEZ | RURAL | 921PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | INFOVIR | - | - | 2449211 | 2449211 | 2449211 | 2449211 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.5 | 50% | METAS: METRO LINEAL 2,730.50 METRO CUADRADO 19,366.95
| 119450 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | SAN ANTONIO | RURAL | 8PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | - | - | 692999 | 692999 | 692999 | 692999 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 126 | 126 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A SAN ANTONIO SODA
| 119451 |  |  |  | PROGRAMA DE REPOSICION DE ENSERES DOMESTICOS | 4-OTHÓN P. BLANCO | SAN ANTONIO | RURAL | 7PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | - | - | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 119452 |  |  |  | REHABILITACION DEL DOMO DE CALDERITAS | 4-OTHÓN P. BLANCO | CALDERITAS | URBANO | 211PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA OTHON P BLANCO | - | - | 323782 | 323782 | 323782 | 323782 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119453 |  |  |  | REHABILTACION DE CANCELERIA EN EL REFUGIO ANTICICLONICO | 4-OTHÓN P. BLANCO | PUCTÉ | RURAL | 952PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | - | - | 50920 | 50920 | 50920 | 50920 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 119454 |  |  |  | TERMINACION DE REFUGIO ANTICICLONICO | 4-OTHÓN P. BLANCO | ALLENDE | RURAL | 45PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | - | - | 787567 | 787567 | 787567 | 787567 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REFUGIO
| 119455 |  |  |  | TERMINACION DE REFUGIO ANTICICLONICO | 4-OTHÓN P. BLANCO | LAGUNA GUERRERO | RURAL | 46PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | - | - | 422376 | 422376 | 422376 | 422376 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REFUGIO
| 119456 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA HABITAT | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 1152CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | IQM | - | - | 500340 | 500340 | 500340 | 500340 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: CURSO 15 TALLER 1
| 119457 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA HABITAT | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 1168CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 970509 | 970509 | 970509 | 970509 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: LOTE 5 CURSO 9 TALLER 1
| 119458 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA HABITAT | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 1072CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | - | - | 485328 | 485328 | 485328 | 485328 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 5 | 5 | 100%
| 119459 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 7-LÁZARO CÁRDENAS | SAN LORENZO | RURAL | 340PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | - | - | 158923 | 158923 | 158923 | 158923 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60.75 | 60.75 | 100%
| 119460 |  |  |  | PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑOS ECOLOGICOS | 9-TULUM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1632PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA TULUM | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 220719 | 220719 | OTROS | 12 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A HONDZONOT
| 119461 |  |  |  | REMODELACION DE DESAYUNADOR DE LA COMUNIDAD | 9-TULUM | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 60PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | - | - | 157724 | 157724 | 157724 | 157724 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A YAXCHE
| 119462 |  |  |  | REMODELACION DEL DESAYUNADOR DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA | 9-TULUM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 61PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | - | - | 142931 | 142931 | 142931 | 142931 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A SAN JUAN
|  |  | FASP |  |  | 13: 140828670; Ministrado 14: 140828670; Programado 15: 140828670; Ejercido 16: 136734624; Ejercido 17=16/14: 97.1%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 51816; Ejercidos 22: 52032; Ejercidos 23=22/21: 100.4%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 98788 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 55611877 | 55611877 | 55611877 | 53794917 | 96.7% | 0 | 0 | PIEZA | 50083 | 51006 | 101.8% | LA DIFERENCIA ENTRE LO EJERCIDO Y LAS METAS ALCANZADAS SE DEBE A QUE SE SUPERARON LAS METAS EN LAS ACCIONES DE UNIFORMES, ARMAS CORTAS Y ARMAS LARGAS
| 99150 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2891918 | 2891918 | 2891918 | 1687345 | 58.3% | 0 | 0 | PERSONA | 960 | 406 | 42.3% | SE ENCUENTRAN EN PROCESO LOS CURSOS
| 99476 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 24027367 | 24027367 | 24027367 | 23952398 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 6 | 6 | 100% | LAS OBRAS DE ESTE EJERCICIO YA FUERON LIQUIDADAS, LA DIFEENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJERCIDO SE VA A REPROGRAMAR
| 99577 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 4 | 100%
| 99647 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 54530591 | 54530591 | 54530591 | 53617073 | 98.3% | 0 | 0 | PIEZA | 616 | 489 | 79.4% | LA VARIACION ENTRE LO EJERCIDO Y LA META ALCANZADA SE DEBE A QUE AL MOMENTO DE LA PROGRAMACION LOS COSTOS SON ESTIMADOS
| 99762 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3754917 | 3754917 | 3754917 | 3670891 | 97.8% | 0 | 0 | PIEZA | 147 | 121 | 82.3% | LA VARIACION ENTRE LO EJERCIDO Y LAS METAS ALCANZADAS, SE DEBE A QUE AL MOMENTO DE LA PROGRAMACION, LOS COSTOS SON ESTIMADOS
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 221048920; Ministrado 14: 221048920; Programado 15: 221048920; Ejercido 16: 218555864; Ejercido 17=16/14: 98.9%; Generados 18: 1169205; Ejercidos 19: 1064122; Ejercidos 21: 53.43; Ejercidos 22: 53.43; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
RECONSTRUCCIÓN
| 119410 |  |  |  | RECONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DEL EDIFICIO G EN EL CBTIS N. 111 | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 1605CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | CIEQROO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 53925 | 53902 | METRO CUADRADO | 43.43 | 43.43 | 100%
MEJORAMIENTO
| 119411 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA HABITAT | 2-FELIPE CARRILLO PUERTO | FELIPE CARRILLO PUERTO | URBANO | 1661CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HA FELIPE C PUERTO | - | - | 599146 | 599146 | 599146 | 599146 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: APORTACION
| 119412 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA HABITAT | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 1223CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 250000 | 250000 | TALLER | 7 | 7 | 100%
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
| 119413 |  |  |  | SANAEMIENTO FINANCIERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 59 PR | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE HACIENDA | - | - | 211739663 | 211739663 | 211739663 | 209246607 | 98.8% | 865280 | 760220 | INFORME | 1 | 1 | 100% | DERIVADOS DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA EFECTUADA AL ESTADO PR LA ASF SE REINTEGRAN 24,415,528.09 MISMOS QUE FUERON APLICADOS PARA SANEAMINETO FINANCIERO
MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y DE LOS CATASTROS
MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO
| 119414 |  |  |  | MODERNIZACION REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1222PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE HACIENDA | - | - | 8710111 | 8710111 | 8710111 | 8710111 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
23-QUINTANA ROO RECURSO 2008
SUBSIDIOS 8 REGISTROS
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 124522200; Ministrado 14: 124522200; Programado 15: 124522200; Ejercido 16: 121507240; Ejercido 17=16/14: 97.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 8; Ejercidos 22: 3.8; Ejercidos 23=22/21: 47.5%
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MODERNIZACIÓN
| 119398 |  |  |  | MODERNIZACION DEL CATASTRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2257PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE HACIENDA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 119399 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE HACIENDA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 119400 |  |  |  | EVALUACION GENERAL DEL CATASTRO ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2258PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE HACIENDA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13158000 | 13158000 | 13158000 | 13093460 | 99.5% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.8 | 80%
| 119401 |  |  |  | SUMINISTRO TECNICOS DE CATASTRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2487PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE HACIENDA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
OTROS
| 119402 |  |  |  | EQUIPAMIENTO GENERAL DEL CATASTRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2261PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE HACIENDA | HABITANTE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4480000 | 4480000 | 4480000 | 4480000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
| 119384 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CANCUN | 5-BENITO JUÁREZ | CANCÚN | URBANO | 2392CP | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SESA | HABITANTE | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 9522200 | 9522200 | 9522200 | 9522200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 119385 |  |  |  | CONSULTORIA (ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO) | 8-SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2394CP | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SESA | HABITANTE | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2086580 | 41.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRESPONDE A PLAYA DEL CARMEN
| 119386 |  |  |  | CONTINUACION CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL 120 CAMAS DE PLAYA DEL CARMEN | 8-SOLIDARIDAD | PLAYA DEL CARMEN | URBANO | 2396CP | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SESA | HABITANTE | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
APORTACIONES FEDERALES 12 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 818869; Ministrado 14: 818869; Programado 15: 818869; Ejercido 16: 818869; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 4644; Ejercidos 22: 4644; Ejercidos 23=22/21: 100%
FISM
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
REHABILITACIÓN
| 59624 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MA MORELOS | - | - | 174018 | 174018 | 174018 | 174018 | 100% | 0 | 0 | METROS | 600 | 600 | 100% | LA LOCALIDAD ES: PRESUMIDA; REMANENTES 2008.
| 59501 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO SELLO | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MA MORELOS | - | - | 463333 | 463333 | 463333 | 463333 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2000 | 2000 | 100% | LA LOCALIDAD ES: JOSE MA. MORELOS; REMANENTES 2008.
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 59317 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA TRAMO I Y II (2A. ETAPA) | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MA MORELOS | - | - | 165342 | 165342 | 165342 | 165342 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1022 | 1022 | 100% | LA LOCALIDAD ES: DZIUCHE; REMANENTES 2008.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
| 59331 |  |  |  | AMPLIACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (2A. ETAPA) | 6-JOSÉ MARÍA MORELOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 0040 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOSE MA MORELOS | - | - | 16176 | 16176 | 16176 | 16176 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1022 | 1022 | 100% | LA LOCALIDAD ES: JOSE MA. MORELOS; REMANENTES 2008.
|  |  | FASP |  |  | 13: 122162275; Ministrado 14: 122162275; Programado 15: 122162275; Ejercido 16: 120303778; Ejercido 17=16/14: 98.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 97019; Ejercidos 22: 82821; Ejercidos 23=22/21: 85.4%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 99860 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 9150114 | 9150114 | 9150114 | 9150114 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 11725 | 11725 | 100%
| 99924 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 25425085 | 25425085 | 25425085 | 25399921 | 99.9% | 0 | 0 | PIEZA | 54045 | 39208 | 72.5% | LA DIFERENCIA ENTRE LAS METAS ALCANZADAS Y LO EJERCIDO, SE DEBE A QUE AL MOMENTO DE LA PROGRAMACION LOS COSTOS SON ESTIMADOS
| 100011 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 22179840 | 22179840 | 22179840 | 21919710 | 98.8% | 0 | 0 | PIEZA | 22909 | 22926 | 100.1% | LAS METAS PROGRAMADAS FUERON REBASADAS EN LAS ACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
| 100119 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2643699 | 2643699 | 2643699 | 2643699 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 54 | 36 | 66.7% | LA DIFERENCIA ENTRE LO EJERCIDO Y LAS METAS ALCANZADAS, SE DEBE A QUE AL MOMENTO DE LA PROGRAMACION, LOS COSTOS SON ESTIMADOS
| 100228 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 14997808 | 14997808 | 14997808 | 14848704 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100% | FALTA EL FINIQUITO DE LA OBRA CARCEL DE BENITO JUAREZ
| 100320 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 18391552 | 18391552 | 18391552 | 17035622 | 92.6% | 0 | 0 | PIEZA | 4598 | 4924 | 107.1% | LAS METAS PROGRAMADAS, SE REBASARON EN LA ACCION, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA ASALTO Y REACCION.
| 100449 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 24432455 | 24432455 | 24432455 | 24386103 | 99.8% | 0 | 0 | PIEZA | 3500 | 3806 | 108.7% | LA VARIACION ENTRE LO EJERCIDO Y LA META ALCANZADA, SE DEBE A QUE AL MOMENTO DE LA PROGRAMACION LOS COSTOS SON ESTIMADOS
| 100536 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4941722 | 4941722 | 4941722 | 4919905 | 99.6% | 0 | 0 | PIEZA | 184 | 192 | 104.3% | LAS METAS PROGRAMADAS SE REBASARON EN LA ACCION DE DESPLAZAMIENTOS, POR TRATARSE DE UNA META QUE NO ES FIJA SINO QUE PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LAS COMISIONES DEL PERSONAL
23-QUINTANA ROO RECURSO 2007
APORTACIONES FEDERALES 8 REGISTROS
|  |  | FASP |  |  | 13: 75966339; Ministrado 14: 75966339; Programado 15: 75966339; Ejercido 16: 75475276; Ejercido 17=16/14: 99.4%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 52633; Ejercidos 22: 44759; Ejercidos 23=22/21: 85%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 100591 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4543943 | 4543943 | 4543943 | 4534543 | 99.8% | 0 | 0 | EXAMEN | 4074 | 3091 | 75.9% | LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE NO SE HIZO DE FORMA CORRECTA PROGRAMACIÓN
| 100643 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 16032553 | 16032553 | 16032553 | 16032550 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 35538 | 32346 | 91% | LA VARIACION ENTRE LO PROGRAMADO Y LA META ALCANZADA, SE DEBE A QUE AL MOMENTO DE LA PROGRAMACION LOS COSTOS SON ESTIMADOS
| 100691 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 22119098 | 22119098 | 22119098 | 21949121 | 99.2% | 0 | 0 | PIEZA | 232 | 254 | 109.5% | LA VARIACION SE DEBE A QUE EN LAS ACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMUNICACION DE VOZ Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO SE REBASARON LAS METAS
| 100737 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3036997 | 3036997 | 3036997 | 3032817 | 99.9% | 0 | 0 | PIEZA | 68 | 44 | 64.7% | LA VARIACION ENTRE LAS METAS Y LO PROGRAMADO, SE DEBE A QUE AL MOMENTO DE LA PROGRAMACION SE TOMAN COSTOS ESTIMADOS
| 100818 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6628295 | 6628295 | 6628295 | 6400544 | 96.6% | 0 | 0 | OBRA | 8 | 8 | 100% | ESTA PENDIENTE DE FINIQUITAR UNA OBRA
| 100883 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 16166 | 16166 | 16166 | 16166 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1011 | 973 | 96.2% | LA VARIACION ENTRE LO EJERCIDO Y LA META ALCANZADA, SE DEBE A QUE AL MOMENTO DE LA PROGRAMACION LOS COSTOS SON ESTIMADOS
| 100951 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 18423235 | 18423235 | 18423235 | 18343483 | 99.6% | 0 | 0 | PIEZA | 11547 | 7791 | 67.5% | LA VARIACION ENTRE LO EJERCIDO Y LAS METAS ALCANZADAS, SE DEBE A QUE AL MOMENTO DE LA PROGRAMACION LOS COSTOS SON ESTIMADOS
| 100999 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5166052 | 5166052 | 5166052 | 5166052 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 155 | 252 | 162.6% | SE REBASARON LAS METAS PROGRAMADAS EN LAS ACCIONES, DESPLAZAMIENTOS, EQUIPO DE COMPUTO Y TRANSPORTE TERRESTRE