## Hoja1
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [18 empty] | Segundo Trimestre de 2011
ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[17 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[18 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24
25-SINALOA RECURSO 2011
SUBSIDIOS 71 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 1315942779; Ministrado 14: 964081180; Programado 15: 730288193; Ejercido 16: 205932228; Ejercido 17=16/14: 21.4%; Generados 18: 2308583; Ejercidos 19: 592646; Ejercidos 21: 413487.6; Ejercidos 22: 61365.66; Ejercidos 23=22/21: 14.8%
PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 8920 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PAIEI | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA | PRODUCTORES AGRICOLAS GANADEROS Y PESCA | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 367050000 | 232465000 | 367050000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 40530 | 0 | 0%
| 61502 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PAIEI | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA | PRODUCTORES AGRICOLAS GANADEROS Y PESCA | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 367050000 | 234164500 | 9298600 | 9298600 | 4% | 1350246 | 359490 | BENEFICIARIO | 40530 | 0 | 0% | LO PROGRAMADO SE REFIERE A LOS APOYOS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE. NO EXISTE AVANCE EN LAS METAS, DADO QUE ACTUALMENTE SE ESTA EN EL PROCESO DE DICTAMINACION DE SOLICITUDES. EJERCIENDO SOLAMENTE LO CONCERNIENTE A GASTOS DE OPERACIÓN
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS
| 9126 |  |  |  | PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS:SANIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PPYMR-SAN 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA | PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 164238920 | 162954142 | 164238920 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 25 | 0 | 0%
| 61503 |  |  |  | PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS:SANIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PPYMR-SAN 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA | PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 164238920 | 162954142 | 118157157 | 118157157 | 72.5% | 172888 | 2264 | PROYECTO | 25 | 14 | 56% | LO PROGRAMADO SE REFIERE A LOS APOYOS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE. LAS METAS ESTAN CALCULADAS EN BASE AL RECURSO EJERCIDO, DADO QUE EN FUNCIÓN DE PROYECTO NO ES MEDIBLE, DADO QUE LOS PAGOS SE DAN EN PARCIALIDADES.
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL
| 8993 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACION TECNOLOGICA Y EXTENSIONISMO RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PDCITER | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA | PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 48650000 | 29481667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 117212 | 0 | 0%
| 61504 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACION TECNOLOGICA Y EXTENSIONISMO RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PDCITER | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA | PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 48650000 | 30311294 | 1299267 | 1299267 | 4.3% | 55063 | 2264 | BENEFICIARIO | 117212 | 0 | 0% | LO PROGRAMADO SE REFIERE A LOS APOYOS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE. NO EXISTE AVANCE EN LAS METAS, DADO QUE ACTUALMENTE SE ESTA EN EL PROCESO DE DICTAMINACION DE SOLICITUDES. EJERCIENDO SOLAMENTE LO CONCERNIENTE A GASTOS DE OPERACIÓN
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES
| 9003 |  |  |  | PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PSRN-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA | PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 15000000 | 9500000 | 15000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 9088 | 0 | 0%
| 61505 |  |  |  | PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PSRN-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA | PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 15000000 | 9650000 | 380000 | 380000 | 3.9% | 730386 | 228628 | BENEFICIARIO | 9088 | 0 | 0% | LO PROGRAMADO SE REFIERE A LOS APOYOS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE. NO EXISTE AVANCE EN LAS METAS, DADO QUE ACTUALMENTE SE ESTA EN EL PROCESO DE DICTAMINACION DE SOLICITUDES. EJERCIENDO SOLAMENTE LO CONCERNIENTE A GASTOS DE OPERACIÓN
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
| 81894 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO SINALOA | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 33759130 | 46431508 | 11508964 | 43076187 | 92.8% | 0 | 0 | OTROS | 18602 | 17307 | 93% | SE INCLUYE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ÁMBITO RURAL(JORNALEROS AGRÍCOLAS) SE INCLUYE RECURSO POR ACUERDO DE MINISTRACIÓN DERIVADO DE CONTINGENCIA AGRÍCOLA POR LAS HELADAS DEL MES DE FEBRERO EN SINALOA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
OBRA PÚBLICA
AMPLIACIÓN
| 84832 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | JUMAPAM/APZ/11/01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 32400000 | 16200000 | 14528787 | 14528787 | 89.7% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.32 | 32% | OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 101467 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 1-AHOME | GUADALUPE ESTRADA (CAMPO ESTRADA) | RURAL | JAPAMA/PP/10/01A | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 339865 | 339865 | 339865 | 339865 | 100% | 0 | 0 | RED | 1050 | 1050 | 100% | OBRA DEL EJERCICIO 2010 TERMINADA CON RECURSOS 2011
| 101583 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2° ETAPA) | 3-BADIRAGUATO | EL SAUCITO | RURAL | JUMAPAB/PP/10/01A | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1623435 | 1623435 | 1623435 | 1623435 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA DEL EJERCICIO 2010 TERMINADA CON RECURSOS 2011
| 101707 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACION) | 5-COSALÁ | EL CARRIZAL | RURAL | JAPACO/PP/10/01A | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 630929 | 630929 | 630929 | 630929 | 100% | 0 | 0 | RED | 2291 | 2291 | 100% | OBRA TERMINADA
| 101823 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2° ETAPA) | 6-CULIACÁN | ABUYA | RURAL | JAPAMA/PP/01A | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2029777 | 1443219 | 725600 | 608095 | 42.1% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.97 | 97% | OBRA EN PROCESO
| 101859 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (2° ETAPA) | 6-CULIACÁN | HIGUERAS DE ABUYA | RURAL | JAPAC/PP/10/02A | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1344049 | 1344049 | 1344049 | 1344049 | 100% | 0 | 0 | RED | 23529 | 23529 | 100% | OBRA TERMINADA, INICIADA EN EL EJERCICIO 2010
| 101887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO | 9-ESCUINAPA | SAN MIGUEL DE LA ATARJEA | RURAL | JUMAPAE/PP/10/01A | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 496614 | 496614 | 496614 | 496614 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA, INICIADA EN EL EJERCICIO 2010
| 102015 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO | 11-GUASAVE | EL PROGRESO | RURAL | JUMAPAG/PP/10/01A | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2684235 | 2684235 | 2684235 | 2684235 | 100% | 0 | 0 | RED | 7163 | 7163 | 100% | OBRA TERMINADA, INICIADA EN EL EJERCICIO 2010
| 102113 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (2° ETAPA) | 12-MAZATLÁN | EL QUELITE | RURAL | JUMAPAM/PP/10/01A | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2670377 | 2670377 | 2670377 | 2670377 | 100% | 0 | 0 | RED | 2975 | 2975 | 100% | OBRA TERMINADA, INICIADA EN EL EJERCICIO 2010
| 102370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRA ELECTROMECANICA (2° ETAPA) | 15-SALVADOR ALVARADO | GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA) | RURAL | JAPASA/PP/10/01A | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1607617 | 1607617 | 1607617 | 1607617 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1531 | 1531 | 100% | OBRA TERMINADA, INICIADA EN EL EJERCICIO 2010
| 102294 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (2° ETAPA) | 18-NAVOLATO | ALTATA | RURAL | JAPAN/PP/10/01A | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 308140 | 308140 | 308140 | 308140 | 100% | 0 | 0 | RED | 5501 | 5501 | 100% | OBRA TERMINADA, INICIADA EN EL EJERCICIO 2010
MEJORAMIENTO
| 102653 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA, TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CEAPAS/PP/11/01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3660000 | 1250000 | 48050 | 287237 | 23% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.01 | 1% | SUPERVISION TECNICA Y TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL EN COMUNIDADES DEL PROGRAMA PROSSAPYS
REHABILITACIÓN
| 102438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | 16-SAN IGNACIO | EL LIMÓN DE LOS PERAZA | RURAL | JUMAPASI/PP/10/01A | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1298650 | 1298650 | 1298650 | 1298650 | 100% | 0 | 0 | FUENTE DE ABASTECIMIENTO | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA, INICIADA EN EL EJERCICIO 2010
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
| 113788 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 6-CULIACÁN | LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS | URBANO | JAPAC/TAR/11/02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 11746061 | 6250000 | 3297652 | 3297652 | 52.8% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.02 | 2% | OBRA QUE APENAS SE NICIO SU CONSTRUCCION
MEJORAMIENTO
| 102717 |  |  |  | OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 1-AHOME | LOS MOCHIS | URBANO | JAPAMA/TAR/11/OP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5671435 | 814234 | 814234 | 814234 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 0.14 | 14% | OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
| 102751 |  |  |  | OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | JAPAC/TAR/11/OP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4855464 | 1181101 | 1181101 | 1181101 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 0.2 | 20% | OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PROGRAMA HABITAT
CONSTRUCCIÓN
| 153469 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS DE LA CALLE BAHIA KINO ENTRE MALVA Y AVE MARAVILLA | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121ME018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DE LA COLONIA AMP FLORES MAGON POLIGONO 25017 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 1082912 | 369145 | 369145 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 767 | 0 | 0% | AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS, 72 DESCARGAS DOMICILIARIAS
| 153781 |  |  |  | PAV. CIRCUITO ARROYO RELAMPAGO ENTRE COSMOS, ATARDECER Y ALGA | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121ME019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 30925008 Y 25013 COLONIA VILLAS DEL SOL | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 3473741 | 1410512 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4547.25 | 0 | 0% | PAVIMENTACION QUE DA ACCESO A LOS POLIGONOS 30925007 Y 25013 Y SECTOR ESCOLAR DE ESCUELA PRIMARIA Y KINDER DONDE EN TIEMPOS DE LLUVIA NO SE PUEDE TRANSITAR YA QUE EXISTEN ZONAS QUE SE INUNDAN HASTA MEDIO METRO DE ALTURA. SE CONSTRUIRAN 4,059 M2 DE LOSAS DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2 DE 20 CMS DE ESPESOR ASI MISMO SE CONSTRUIRAN 1085.00 ML DE GUARNICION TIPO L DE 15 X 35 X 60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 200 KG/CM2, CONCIDERANDO EL AREA DE LOSAS 4,059 M2 MAS EL AREA DEL PATIN DE GUARNICION 0.45 X 1085.00 = 488.25 M2. DANDO UN TOTAL DE AREA DE RODAMIENTO DE 4,547.25 M2 .
| 152133 |  |  |  | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AVE GENARO ESTRADA ENTRE COSMOS Y PEGUE CON PAVIMENTO | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121ME001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 25012 COLONIA GENARO ESTRADA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 2290194 | 768325 | 768325 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2893.2 | 0 | 0% | ESTA AVENIDA BENEFICIA A LOS HABITANTES DEL POLIGONO 25012 ES UNA AVENIDA DE PENETRACION A ESCUELA PRIMARIA, SECUNDARIA, DARA SEGURIDAD A LOS PEATONES, AUTOMOVILES Y CAMIONES PASAJEROS. SE CONSTRUIRAN 2,662.80 M2 DE LOSAS DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2 DE 20 CMS DE ESPESOR. Y 512.00 ML DE GUARNICION TIPO L DE 15X35X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=200KG/CMS , CONCIDERANDO EL AREA DE LOSAS MAS EL AREA DEL PATIN DE GUARNICION 2,662.80 + 230.40 = 2,893.20 M2 TOTAL DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.
| 152898 |  |  |  | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE EJIDO TECOMATE ENTRE SANTA ROSA E HIGUERAS | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121ME003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 25024 COLONIA VALLES DEL EJIDO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 2533571 | 836077 | 836077 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3507.25 | 0 | 0% | SE PAVIMENTARA LA CALLE PARA DAR ACCESO, SEGURIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO Y CARROS PARTICULARES ESTA CALLE CONECTA CON UNA ESCUELA Y EL CENTRO COMUNITARIO DE VALLES DEL EJIDO SERAN 3,109.00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN LOSAS 15 CMS DE ESPESOR Y FC= 250 KG/CM2 Y GUARNICIONES TIPO L DE 15 X 30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=200 KG/CM2 SIENDO 885.00 ML X 0.45 DANDO UN AREA EN GUARNICIONES DE 398.25 M2 , QUE DAN UN TOTAL DE METAS DE 3,507.25 M2 COMO SUPERFICIE DE RODAMIENTO.
| 153428 |  |  |  | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE AVE PINO SUAREZ Y ESTEBAN BACA | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121ME011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 30925005 COLONIA FRANCISCO I MADERO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 1472443 | 493777 | 493777 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2156.9 | 0 | 0% | PAVIMENTACION QUE BENEFICIA A LAS PERSONAS DEL POLIGONO 30925005 Y A LAS COLONIAS PINO SUAREZ, AZTECA Y FRANCISCO I MADERO, ES CALLE DE PENETRACION A ESCUELA LA CUAL BRINDARA SEGURIDAD. SERAN 1,907.60 M2 DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR Y 554.00 ML DE GUARNICION TIPO L DE 15 X 30 X 60 CON UN FC= 200 KG/CM2. CONCIDERANDO EL AREA DE LOSAS 1,907.60 M2 MAS EL AREA DEL PATIN DE GUARNICION 0.45 X 554.00 = 249.30 M2, DANDO UN TOTAL DE RODAMIENTO DE 2,156.90.M2.
AMPLIACIÓN
| 153248 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS | 12-MAZATLÁN | MAZATLAMINI (CAMPO DE TIRO) | RURAL | 250121ME006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 25026 DE LA COMUNIDAD ISLA DE LA PIEDRA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 91072 | 68304 | 68304 | 0 | 0% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 14 | 0 | 0% | 8 TOMA DOMICILIARIA TIPO JUMAPAM AP-19 DE 6.00 M DE LONGITUD Y 6 TOMA DOMICILIARIA TIPO JUMAPAM AP-19 DE 3.00 M DE LONGITUD
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 153490 |  |  |  | 12 LUMINARIAS | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121ME015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 25026 DE LA COMUNIDAD ISLA DE LA PIEDRA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 106800 | 81798 | 81798 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 12 | 0 | 0% | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 LUMINARIAS TIPO LED DE 94,000 LUMENES, 100 WATSS DE POTENCIA, TIEMPO DE VIDA 60,000 HORAS, VOLTS 85-265, TIPO LSR3
| 153311 |  |  |  | 16 LUMINARIAS | 12-MAZATLÁN | MAZATLAMINI (CAMPO DE TIRO) | RURAL | 250121ME007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 25026 DE LA COMUNIDAD ISLA DE LA PIEDRA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 142400 | 106800 | 106800 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 16 | 0 | 0% | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 16 LUMINARIAS TIPO LED DE 94,000 LUMENES, 100 WATSS DE POTENCIA, TIEMPO DE VIDA 60,000 HORAS, VOLTS 85-265, TIPO LSR3
| 153443 |  |  |  | 23 LUMINARIAS | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121ME012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 204948 | 176927 | 176927 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 23 | 0 | 0% | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 23 LUMINARIAS TIPO LED DE 94,000 LUMENES, 100 WATSS DE POTENCIA, TIEMPO DE VIDA 60,000 HORAS, VOLTS 85-265, TIPO LSR3
| 153131 |  |  |  | 50 LUMINARIAS | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121ME005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 25023 COLONIA LOMA ATRAVEZADA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 445000 | 333750 | 333750 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 0 | 0% | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50 LUMINARIAS TIPO LED DE 94,000 LUMENES, 100 WATSS DE POTENCIA, TIEMPO DE VIDA 60,000 HORAS, VOLTS 85-265, TIPO LSR3
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 155032 |  |  |  | CAMPAÑA DE PREVENCION AL EMBARAZO EN ADOLECENTES | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121DS031 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DE LOS POLIGONO 25014 Y 25024 COL VALLES DEL EJIDO Y HACIENDA DE URIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 360000 | 270000 | 270000 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 400 | 0 | 0% | CON EL OBJETO DE DESARROLLAR EN LOS ADOLESCENTES UNA VISIÓN POSITIVA DEL EJERCICIO DE SU SEXUALIDAD SE REALIZARÁ UNA CAMPAÑA POR MEDIO DE BEBÉS SIMULADORES PERMITIENDO TENER UNA EXPERIENCIA REAL SOBRE LAS CONSECUENCIAS QUE CONLLEVA EL SER PADRES A TEMPRANA EDAD CONCIENTIZANDO SOBRE LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS Y LA UTILIZACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
| 154796 |  |  |  | CURSO DE AEROBICS CON TALLER DE PREVENCION AL MALTRATO A LA MUJER | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121DS018 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 30925005 COLONIA FRANCISCO I MADERO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 120432 | 90324 | 90324 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 384 | 0 | 0% | PRACTICA DE AEROBICS EL CURSO SE DIVIDIRA EN 2 GRUPOS DE 20 PERSONAS CADA UNO EL CURSO TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR LA PRACTICA DE EJERCICIO PARA EVITAR LA OBESIDAD EN MUJERES Y JOVENES DE LA COLONIA, SE ACOMPAÑARA CON UN TALLER DE PREVENCION MALTRATO A LA MUJER
| 154566 |  |  |  | CURSO DE AEROBICS CON TALLER DE PREVENCION AL MALTRATO EN LA MUJER | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121DS010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 25024 COLONIA VALLES DEL EJIDO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 129524 | 97143 | 97143 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 384 | 0 | 0% | PRACTICA DE AEROBICS A 2 GRUPOS DE 25 PERSONAS CADA UNO, EL CURSO TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR LA PRACTICA DE EJERCICIO PARA EVITAR LA OBESIDAD EN MUJERES Y JOVENES DE LA COLONIA, SE ACOMPAÑARA CON UN TALLER DE PREVENCION MALTRATO A LA MUJER.
| 154974 |  |  |  | CURSO DE AEROBICS CON TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA A LA MUJER | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121DS028 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 25013 COL VILLAS DEL SOL | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 88000 | 66000 | 66000 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 240 | 0 | 0% | PRACTICA DE AEROBICS EL CURSO TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR LA PRACTICA DE EJERCICIO PARA EVITAR LA OBESIDAD EN MUJERES Y JOVENES DE LA COLONIA, SE ACOMPAÑARA CON UN TALLER DE PREVENCION MALTRATO A LA MUJER LA TEMATICA DEL TALLER ES LA PREVENCION DEL MALTRATO HACIA LA MUJER (EQUIDAD Y GENERO) Y LA AUTOESTIMA EN LA MUJER.
| 154462 |  |  |  | CURSO DE AEROBICS CON TALLER PREVENCION MALTRATO A LA MUJER | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121DS005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 25017 COLONIA LOMAS DEL EBANO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 128940 | 96705 | 96705 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 384 | 0 | 0% | PRACTICA DE AEROBICS EL CURSO TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR LA PRACTICA DE EJERCICIO PARA EVITAR LA OBESIDAD EN MUJERES Y JOVENES DE LA COLONIA SE ACOMPAÑARA CON UN TALLER DE PREVENCION MALTRATO A LA MUJER.
| 154825 |  |  |  | CURSO DE APLICACION DE UÑAS ACRILICAS | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121DS020 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 30925005 COLONIA FRANCISCO I MADERO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 114684 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 240 | 0 | 0% | CURSO DE APLICACION DE UÑAS PARA 30 PERSONAS QUE SE DIVIDIRA EN 2 GRUPOS DE 15 PERSONAS
| 154723 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIA EN COCO | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121DS017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 25026 DE LA COMUNIDAD ISLA DE LA PIEDRA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 48328 | 36246 | 36246 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 96 | 0 | 0% | SE DARA UN CURSO PARA REALIZAR TODO TIPO DE ARTESANIA COMO COLLARES, ARETES, PULSERAS, Y ESCULTURAS CON LA CASCARA DEL COCO LO CUAL SERVIRA PARA QUE OBTENGAN DINERO EXTRA
| 154900 |  |  |  | CURSO DE TAE KWON DO CON TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121DS023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 30925008 COLONIA VILLAS DEL SOL | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 95912 | 71934 | 71934 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 288 | 0 | 0% | SE FOMENTARA LA PRACTICA DEL DEPORTE CON UN CURSO DE TAE KWON DO EL CURSO TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR LA PRACTICA DEL DEPORTE PARA EVITAR LA OBESIDAD EN NIÑOS Y JOVENES DE LA COLONIA Y EVITAR LA DELINCUENCIA, EL CURSO TENDRA COMO ACOMPAÑAMIENTO UN TALLER DE PREVENCION DE LA DELINCUENCIA
| 154807 |  |  |  | CURSO DE TAE KWON DO CON TALLER PREVENTIVO DE VIOLENCIA | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121DS019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 30925005 COLONIA FRANCISCO I MADERO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 96496 | 72372 | 72372 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 288 | 0 | 0% | SE FOMENTARA LA PRACTICA DEL DEPORTE CON UN CURSO DE TAE KWON DO EL CURSO TENDRA COMO ACOMPAÑAMIENTO UN TALLER DE PREVENCION DE LA DELINCUENCIA
| 155008 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121DS030 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DE VARIOS POLIGONOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 167400 | 125550 | 125550 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 144 | 0 | 0% | SE OTORGARAN 9 ESTIMULOS ECONOMICOS A PROMOTORES CON EDUCACION SUPERIOR AUNQUE ALGUNOS NO HAYAN CONCLUIDO SUS ESTUDIOS
| 154627 |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO HABITAT | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121DS013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 25023 COLONIA LOMA ATRAVEZADA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 158196 | 118647 | 118647 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0% | PREVIO A LA ELABORACION DEL PLAN SE ELABORARA UN DIAGNOSTICO QUE ESTA INTEGRADO POR INFORMACION DE FUENTES PRIMARIAS (ASAMBLEAS, MESAS DE TRABAJO, ENCUESTAS, ENTREVISTAS APROFUNDIDAD , GRUPOS FOCALES, RECORRIDOS EN CAMPO Y FUENTES SECUNDARIAS INFORMACION OFICIAL. EL DIAGNÓSTICO SE INTEGRARÁ CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DEL POLÍGONO: CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FÍSICO. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS. DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO. MEDIO AMBIENTE Y DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. PELIGROS NATURALES. CONDICIONES SOCIALES (DESEMPLEO, SUBEMPLEO, INSEGURIDAD, VIOLENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, PREVALENCIA DE ADICCIONES,PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, EDUCACIÓN Y MIGRACIÓN, ENTRE OTROS TEMAS). CONDICIONES DE LA VIVIENDA. VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE. ASENTAMIENTOS IRREGULARES O EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN. EL PLAN CONTENDRÁ UN LISTADO DE PROYECTOS (OBRAS Y ACCIONES), A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, PARA ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS URBANAS Y SOCIALES IDENTIFICADAS EN EL DIAGNÓSTICO. EL DOCUMENTO FINAL CONTENDRÁ MAPAS TEMÁTICOS DEL DIAGNÓSTICO ASÍ COMO DE LA COBERTURA Y DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL POLÍGONO EN ESTUDIO (AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA, DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS).
| 154931 |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO HABITAT | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121DS024 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 30925008 COLONIA VILLAS DEL SOL | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 160000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0% | PREVIO A LA ELABORACIÓN DEL PLAN SE ELABORARA UN DIAGNOSTICO QUE ESTA INTEGRADO POR INFORMACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS (ASAMBLEAS, MESAS DE TRABAJO, ENCUESTAS, ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD , GRUPOS FOCALES, RECORRIDOS EN CAMPO Y FUENTES SECUNDARIAS INFORMACIÓN OFICIAL. EL DIAGNÓSTICO SE INTEGRARÁ CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DEL POLÍGONO: CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FÍSICO. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS. DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO. MEDIO AMBIENTE Y DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. PELIGROS NATURALES. CONDICIONES SOCIALES (DESEMPLEO, SUBEMPLEO, INSEGURIDAD, VIOLENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, PREVALENCIA DE ADICCIONES,PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, EDUCACIÓN Y MIGRACIÓN, ENTRE OTROS TEMAS). CONDICIONES DE LA VIVIENDA. VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE. ASENTAMIENTOS IRREGULARES O EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN. EL PLAN CONTENDRÁ UN LISTADO DE PROYECTOS (OBRAS Y ACCIONES), A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, PARA ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS URBANAS Y SOCIALES IDENTIFICADAS EN EL DIAGNÓSTICO. EL DOCUMENTO FINAL CONTENDRÁ MAPAS TEMÁTICOS DEL DIAGNÓSTICO ASÍ COMO DE LA COBERTURA Y DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL POLÍGONO EN ESTUDIO (AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA, DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS).
| 154699 |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO HABITAT | 12-MAZATLÁN | MAZATLAMINI (CAMPO DE TIRO) | RURAL | 250121DS016 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 25026 DE LA COMUNIDAD ISLA DE LA PIEDRA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 191672 | 143754 | 143754 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0% | PREVIO A LA ELABORACIÓN DEL PLAN SE ELABORARA UN DIAGNOSTICO QUE ESTA INTEGRADO POR INFORMACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS (ASAMBLEAS, MESAS DE TRABAJO, ENCUESTAS, ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD , GRUPOS FOCALES, RECORRIDOS EN CAMPO Y FUENTES SECUNDARIAS INFORMACIÓN OFICIAL. EL DIAGNÓSTICO SE INTEGRARÁ CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DEL POLÍGONO: CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FÍSICO. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS. DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO. MEDIO AMBIENTE Y DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. PELIGROS NATURALES. CONDICIONES SOCIALES (DESEMPLEO, SUBEMPLEO, INSEGURIDAD, VIOLENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, PREVALENCIA DE ADICCIONES,PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, EDUCACIÓN Y MIGRACIÓN, ENTRE OTROS TEMAS). CONDICIONES DE LA VIVIENDA. VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE. ASENTAMIENTOS IRREGULARES O EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN. EL PLAN CONTENDRÁ UN LISTADO DE PROYECTOS (OBRAS Y ACCIONES), A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, PARA ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS URBANAS Y SOCIALES IDENTIFICADAS EN EL DIAGNÓSTICO. EL DOCUMENTO FINAL CONTENDRÁ MAPAS TEMÁTICOS DEL DIAGNÓSTICO ASÍ COMO DE LA COBERTURA Y DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL POLÍGONO EN ESTUDIO (AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA, DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS).
| 153804 |  |  |  | PREVENCION DE LA DELINCUENCIA CON TAE KWON DO | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 250121DS001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DEL POLIGONO 25012 COLONIA GENARO ESTRADA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 96496 | 72372 | 72372 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 288 | 0 | 0% | SE FOMENTARA LA PRACTICA DEL DEPORTE CON UN CURSO DE TAE KWON DO Y SE LLEVARA A CABO UN TALLER PREVENTIVO EN TOTAL 288 HORAS DE LOS DOS CURSOS.
| 75254 |  |  |  | HABITAT | 18-NAVOLATO | LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO) | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 30000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 145-DELEGACIÓN SEDESOL EN SINALOA | 5140000 | 0 | 5140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 1 | 0 | 0% | ESTE RECURSO SE VA A EMPLEAR EN EL PROGRAMA HABITAT 2011 EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 14898673; Ministrado 14: 10879089; Programado 15: 7450000; Ejercido 16: 3725000; Ejercido 17=16/14: 34.2%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 11206; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23=22/21: 0%
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 132250 |  |  |  | OBRAS VARIAS | 2-ANGOSTURA | ANGOSTURA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | LA JUVENTUD DE ANGOSTURA | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 7450000 | 7450000 | 7450000 | 3725000 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100%
| 153384 |  |  |  | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AVE BAHIA KINO ENTRE ANTONIO LOPEZ SAENZ Y MUTUALISMO | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DE LA COLONIA AMP FLORES MAGON | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 6999584 | 2980000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 10535 | 0 | 0% | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE BAHIA KINO PARA DAR ACCESO HASTA LA COLONIA LOMAS DEL EBANO
| 153397 |  |  |  | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE ESTEBAN BACA Y FELIX ROCHIN | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | HABITANTES DE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 449089 | 449089 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 670 | 0 | 0% | PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAN DE GUADALUPE PARA DAR ACCESO A LA COLONIA FRANCISCO I MADERO
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 847195011; Ministrado 14: 335800713; Programado 15: 351610130; Ejercido 16: 147531818; Ejercido 17=16/14: 43.9%; Generados 18: 424832; Ejercidos 19: 26; Ejercidos 21: 300474146; Ejercidos 22: 56636191.04; Ejercidos 23=22/21: 18.8%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 52908 |  |  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 4108 802 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3010000 | 3010000 | 3010000 | 2940769 | 97.7% | 0 | 0 | PIEZA | 7 | 7 | 100%
| 52440 |  |  |  | UNIFORMES | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 4102 211 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE SEGURIDAD PUBLICA | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1634700 | 990000 | 990000 | 909970 | 91.9% | 0 | 0 | PIEZA | 543 | 543 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 155336 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 18-NAVOLATO | NAVOLATO | URBANO | 4108 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO | CUIDADANOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ E00-PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | 10000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 10000000 | 0 | 0% | ESTE RECURSO ESTA SUJETO A DEFINIRSE EN QUE SE VA A EJERCER.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 94026 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION Y EVALUACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 250000 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 26613730 | 10645492 | 10645492 | 296660 | 2.8% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 4 | 1 | 25% | CON LOS RECYRSOS DE SUBSEMUN 2011, SERAN UTILIZADOS PARA FORTALECER LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y EQUIPARLOS DE PATRULLAS Y EQUIPO DE COMUNICIACION ASI, COMO CAPACITACION Y EVALUACION DE POLICIAS. QUE AYUDE A BRINDAR BIENESTAR A LA CIUDADANIA Y MAS SEGURIDAD PUBLICA.
| 156548 |  |  |  | GASTO E INVERSION PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | POBLACION EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 95000000 | 38000000 | 38000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 1511 | 0 | 0%
| 153105 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 148 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 18167437 | 6743305 | 18167437 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE COMPONE DE ARMAMENTO, MUNICIONES, TRANSPORTE, VESTUARIO, KIT DE ACCESORIOS, PROTECCION PERSONAL PARA LA ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
| 153138 |  |  |  | OPERACION POLICIAL | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 148 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1824999 | 0 | 1824999 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE COMPONE DE MANTENIMIENTO A LA RED Y ADQUISICION DE RADIOS MOVILES Y PORTATILES
| 153302 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 148 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2649826 | 0 | 2649826 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ESTA COMPUESTO POR LA ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO Y PROGRAMAS QUE VAN ENCAMINADOS A LA PREVENCION DEL DELITO
| 152946 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 148 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3856000 | 3856000 | 3856000 | 192500 | 5% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0.04 | 4% | ESTE PROYECTO SE COMPONE DE CAPACITACION, EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA, EVALUACIONES DE HABILIDADES DESTREZA Y CONOCIMIENTOS GENERALES Y DEL DESEMPEÑO
| 102224 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 5.7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 6010100 | 4000000 | 3910460 | 3804398 | 95.1% | 17600 | 26 | CIUDADANO | 75000 | 75000 | 100% | CONCEPTOS CONSIDERADOS EN EL PROYECTO: ARMAMENTO,EQU.TRANSPORTE,VESTUARIO,ACCESORIOS,PROTECCION PERSONAL Y EQUIPAM.GRUPO TACTICO
| 102578 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 13.6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 526000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0 | 0% | MEJORAMIENTO DEL STAND DE TIRO VIRTUAL
| 102470 |  |  |  | OPERACION POLICIAL | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 11.14 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 358000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CIUDADANO | 75000 | 75000 | 100% | EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,NIVEL DE DESARROLLO Y OPERACION DEL MODELO POLICIAL
| 102527 |  |  |  | PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | I.H | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 0 | 0% | DIAGNOSTICO Y CAPACITACION SOBRE LA REALIDAD SOCIAL,ECONOMICA Y CULTURAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.
| 102342 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 1.4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2105900 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CIUDADANO | 75000 | 75000 | 100% | LOS CONCEPTO CONSIDERADOS EN ESTE PROYECTO SON: CAPACITACION,EVALUACION DE HABILIDADES DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA Y EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 133309 |  |  |  | PROTECCION SOCIAL EN SALUD III | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09022007012201 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AFILIADOS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 55534227 | 18845404 | 18845404 | 97405 | 0.5% | 0 | 0 | PERSONA | 1060000 | 1054143 | 99.4%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 133127 |  |  |  | PROTECCION SOCIAL EN SALUD I | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09022007012201 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AFILIADOS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 229775326 | 83573734 | 83573734 | 83573734 | 100% | 397774 | 0 | PERSONA | 57888 | 28463 | 49.2%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 133131 |  |  |  | PROTECCION SOCIAL EN SALUD II | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09022007012201 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | AFILIADOS | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 289128766 | 132136778 | 132136778 | 55327995 | 41.9% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 289128766 | 55327995 | 19.1%
FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 131467 |  |  |  | SUBSIDIO PARA LA POLICÍA ACREDITABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD FEDERAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 100000000 | 30000000 | 30000000 | 388387 | 1.3% | 9458 | 0 | PERSONA | 421 | 39 | 9.3% | ES POCO EL AVANCE, YA QUE HASTA EL MES DE JUNIO LLEGO EL ANEXO
APORTACIONES FEDERALES 661 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  | 13: 6698533868; Ministrado 14: 3085533249; Programado 15: 3085533249; Ejercido 16: 3083065372; Ejercido 17=16/14: 99.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 919689; Ejercidos 22: 867225; Ejercidos 23=22/21: 94.3%
SERVICIOS PERSONALES
| 148560 |  |  |  | EDUCACION ESPECIAL 04 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4.1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | - | 440151509 | 229512238 | 229512238 | 229512238 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 18700 | 16148 | 86.4%
| 148406 |  |  |  | EDUCACION INICIAL 01 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.1. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | - | 60360583 | 30169780 | 30169780 | 30169780 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1200 | 1014 | 84.5%
| 149059 |  |  |  | EDUCACION PARA ADULTOS 07 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7.1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | - | 30096648 | 15540687 | 15540687 | 15540687 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 12300 | 4272 | 34.7%
| 148499 |  |  |  | EDUCACION PREESCOLAR 02 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | - | 1006604542 | 477250130 | 477250130 | 477250130 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 80240 | 80862 | 100.8%
| 148527 |  |  |  | EDUCACION PRIMARIA 03 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | - | 2826948191 | 1251293211 | 1251293211 | 1251293211 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 252559 | 233077 | 92.3%
| 149033 |  |  |  | EDUCACION SECUNDARIA 05 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5.1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | - | 2038707139 | 972384225 | 972384225 | 972384225 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 95918 | 94774 | 98.8%
| 149048 |  |  |  | EDUCACION SUPERIOR (NORMAL) 06 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6.1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | - | 61210742 | 6568321 | 6568321 | 6568321 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 4987 | 5511 | 110.5%
| 99976 |  |  |  | SUELDOS SALARIOS Y PRESTACIONES | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | UPN/01/SIN | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EN SINALOA | - | - | 39492625 | 19746312 | 19746312 | 17278435 | 87.5% | 0 | 0 | PERSONA | 181 | 181 | 100% | EL RECUSO NO EJERCIDO SON RESERVAS QUE SE HACEN PARA AGUINALDOS Y PRESTACIONES ANUALES
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 148573 |  |  |  | EDUCACION ESPECIAL 04 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4.2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | - | 971986 | 1826889 | 1826889 | 1826889 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 18700 | 16148 | 86.4%
| 148426 |  |  |  | EDUCACION INICIAL 01 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | - | 41411252 | 9905603 | 9905603 | 9905603 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1200 | 1014 | 84.5%
| 148512 |  |  |  | EDUCACION PREESCOLAR 02 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | - | 46439267 | 8922669 | 8922669 | 8922669 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 80240 | 80862 | 100.8%
| 148550 |  |  |  | EDUCACION PRIMARIA 03 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | - | 54553978 | 25111642 | 25111642 | 25111642 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 252559 | 233077 | 92.3%
| 149040 |  |  |  | EDUCACION SECUNDARIA 05 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5.2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | - | 46242421 | 16573532 | 16573532 | 16573532 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 95918 | 94774 | 98.8%
| 149054 |  |  |  | EDUCACION SUPERIOR (NORMAL) 06 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6.2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | - | 5342985 | 20728010 | 20728010 | 20728010 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 4987 | 5511 | 110.5%
|  |  | FASSA |  |  | 13: 1603307942; Ministrado 14: 636448963; Programado 15: 636448963; Ejercido 16: 585106667; Ejercido 17=16/14: 91.9%; Generados 18: 730340; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 179156232; Ejercidos 22: 37506556; Ejercidos 23=22/21: 20.9%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
| 133117 |  |  |  | MEJORAS DE SALUD III | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09012002012201 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | - | - | 5669066 | 2310890 | 2310890 | 1126064 | 48.7% | 0 | 0 | DOSIS | 2326796 | 1090000 | 46.8%
SERVICIOS PERSONALES
| 133097 |  |  |  | MEJORAS DE SALUD I | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09012002012201 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | - | - | 1420962172 | 554922574 | 554922574 | 547640267 | 98.7% | 730340 | 0 | PERSONA | 152732 | 76220 | 49.9% | NOTA ACLARATORIA: NO ES LA INFORMACION DEL TOTAL ANUAL Y PROGRAMADO, INCLUYE TRANSFERENCIA DEL RECURSO DE PLAZAS DEL PERSONAL PRECARIO QUE SE MINISTRA EN EL GASTO DE OPERACION Y SE TRANSFIERE A CAPITULO 1000. EL TOTAL TRANSFERIDO ANUAL ES POR $301,061,170.00, MAS $1,119,901,002.00 DA EL AUTORIZADO MODIFICADO POR $1,420,962,172.00
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 133109 |  |  |  | MEJORAS DE SALUD II | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09012002012201 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | - | - | 176676704 | 79215499 | 79215499 | 36340336 | 45.9% | 0 | 0 | PESOS | 176676704 | 36340336 | 20.6% | NOTA: EL TOTAL ANUAL Y EL PROGRAMADO INCLUYE DISMINUCION DE IMPORTE TRANSFERIDO A CAPITULO 1000 POR CORRESPONDER A PLAZAS PRECARIAS, EL CUAL ES MINISTRADO EN EL GASTO DE OPERACION. EL TOTAL TRANSFERIDO ES POR: $301,061,170.00 RESTADO AL TOTAL AUTORIZADO, MAS AMPLIACION: $477,737,874.00 QUEDANDO EL AUTORIZADO MODIFICADO POR $176,676,704.00
|  |  | FAIS |  |  | 13: 319593184; Ministrado 14: 226631278; Programado 15: 246099362; Ejercido 16: 92621319; Ejercido 17=16/14: 40.9%; Generados 18: 92549; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2470875.93; Ejercidos 22: 2015543.43; Ejercidos 23=22/21: 81.6%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 114366 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BAGRECITOS | 6-CULIACÁN | EL TEPUCHE | RURAL | 3010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 1220429 | 1220429 | 1220429 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 260 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 114283 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA ARREDONDO | 6-CULIACÁN | COSTA RICA | URBANO | 3009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 865637 | 865637 | 865637 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 285 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 114439 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL GUAYABITO | 6-CULIACÁN | EL TEPUCHE | RURAL | 3013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 229706 | 229706 | 229709 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 80 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 114404 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JUNTA DE BAGRECITOS | 6-CULIACÁN | EL TEPUCHE | RURAL | 3012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 1283506 | 1283506 | 1283506 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 200 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 114386 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JUNTAS DE SAN IGNACIO | 6-CULIACÁN | EL TEPUCHE | RURAL | 3011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 884038 | 884038 | 884038 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 150 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 113934 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA GUASIMA | 6-CULIACÁN | JESÚS MARÍA | RURAL | 3008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 1151273 | 1151273 | 1151273 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 210 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 94106 |  |  |  | CONSTR. LINEA A.P. 3 SIBAJAHUI | 10-EL FUERTE | SIBAJAHUI | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 759468 | 759468 | 759468 | 759468 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2417 | 2417 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 128521 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | EL POCHOTE | RURAL | 3703 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2427622 | 1213811 | 2427622 | 677911 | 55.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50% | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL POCHOTE SINDICATURA DE SAN RAFAEL.
| 128486 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | JESÚS MARÍA | RURAL | 3702 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2224528 | 1112264 | 2224528 | 420064 | 37.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50% | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA EN LA ALCALDIA CENTRAL.
| 112373 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 11-GUASAVE | EL BURRIÓN | URBANO | 3701 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2777076 | 1388538 | 2777076 | 823804 | 59.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.25 | 25% | LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL CHINO PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DEL BURRION.
| 128574 |  |  |  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE AGUA POTABLE | 11-GUASAVE | TAMAZULA | URBANO | 3705 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 375587 | 125196 | 375587 | 104251 | 83.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.33 | 33% | INSTALACION DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE AGUA POTABLE EN LA COL. RIO PETATLAN DE LA SINDICATURA DE TAMAZULA.
AMPLIACIÓN
| 76382 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS | 1-AHOME | CACHOANA | RURAL | 3006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 165408 | 165408 | 165408 | 165408 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 45 HABITANTES.
| 75495 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CAMPO GASTELUM | 1-AHOME | CAMPO GASTÉLUM | RURAL | 3004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 569 | 569 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 50 HABITANTES.
| 75440 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL EJIDO COMPUERTAS | 1-AHOME | COMPUERTAS | URBANO | 3003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 107507 | 107507 | 107507 | 107507 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 266 | 266 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 95 HABITANTES.
| 75382 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL EJIDO PLAN DE GUADALUPE | 1-AHOME | PLAN DE GUADALUPE | RURAL | 3001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 249356 | 249356 | 249356 | 249356 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 241 | 241 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 25 HABITANTES.
| 75412 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN FELIPE ANGELES | 1-AHOME | FELIPE ÁNGELES | RURAL | 3002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 107011 | 107011 | 107011 | 107011 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 35 HABITANTES.
| 75529 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN HUACAPORITO | 1-AHOME | HUACAPORITO | RURAL | 3005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 213980 | 213980 | 213980 | 213980 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 213980 | 213980 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 85 HABITANTES.
| 113863 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE COLONIA VALLE DEL RIO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 70602 | 70602 | 70602 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 0 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 210 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 112425 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE JUNTO AL PIGGY BACK, COLONIA EL PARAISO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 272829 | 272829 | 272829 | 181886 | 66.7% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0.6 | 60% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 325 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 124602 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE | 8-ELOTA | SAN JOSÉ DE CONITACA (NUEVO CONITACA) | RURAL | 052EL11PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 551327 | 551327 | 551327 | 551327 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 36 | 36 | 100%
| 94227 |  |  |  | AMPLIACION S.A.P. HUEPACO | 10-EL FUERTE | HUEPACO | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 643448 | 643448 | 643448 | 643448 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 94415 |  |  |  | AMPLIACION S.A.P. TETAROBA | 10-EL FUERTE | TETAROBA | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 278983 | 278983 | 278983 | 278983 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 130273 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 11-GUASAVE | GAMBINO | RURAL | 3726 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 686712 | 343356 | 686712 | 203108 | 59.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GAMBINO SINDICATURA DE NIO.
| 107553 |  |  |  | PROGRAMA DE AGUA POTABLE | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 541430 | 541430 | 541430 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 0 | 0% | EN REUNION DEL SUBCOMITE DE AUTORIZO UNICAMENTE LA CANTIDAD POR PROGRAMA, EN PROXIMA REUNION SE DESTINARA POR OBRA
| 74679 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 18-NAVOLATO | COLONIA MICHOACANA | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1114971 | 384230 | 1114971 | 384230 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 220 | 36.7%
REHABILITACIÓN
| 132378 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA ZABILA. | 3-BADIRAGUATO | LA ZABILA | RURAL | 07/BAD/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO | - | - | 1112865 | 1112865 | 1112865 | 389503 | 35% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 124517 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN AVE A, SERDAN | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 056EL11P | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 110200 | 89272 | 110200 | 89272 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 215 | 215 | 100%
| 124266 |  |  |  | REHABILITACION Y DISTR. DE TOMAS DOMICILIARIAS EN AVE 20 DE NOV | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 053EL11CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 103900 | 87459 | 103900 | 87459 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 215 | 190 | 88.4%
| 138014 |  |  |  | PROGRAMA DE AGUA POTABLE | 9-ESCUINAPA | ESCUINAPA DE HIDALGO | URBANO | 02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PLANEACION Y DESARROLLO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA SINALOA | - | - | 2077699 | 1002315 | 1002315 | 1002315 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4100 | 2020 | 49.3% | EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBRAS EN ESTE MUNICIPIO: - REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOM. EN CALLE MARIANO MATAMOROS,COL. CENTRO,LA CUAL TIENE RETENCION DE CMIC, Y 3% DE SUPERVISION. - REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOM. EN CALLE AQUILES SERDAN, COL. CENTRO, LA CUAL EN LA PRIMERA ESTIMACION TIENE RETENCION CMIC Y 3% SUPERVISION. - REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOM. EN CALLE FCO. JAVIER MINA. - REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOM. EN CALLE MELCHOR OCAMPO.
| 94780 |  |  |  | REHAB. COLECTOR PJCD. JAHUARA II | 10-EL FUERTE | ADOLFO LÓPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO) | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200209 | 200209 | 200209 | 200209 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 859 | 859 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 94552 |  |  |  | REHAB. S.A.P. EN LAS CHUNAS | 10-EL FUERTE | LAS CHUNAS | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 322761 | 322761 | 322761 | 322761 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 128628 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 11-GUASAVE | CHOROHUI | RURAL | 3706 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2467578 | 1233789 | 2467578 | 574277 | 46.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO) EN LA COMUNIDAD DE CHOROHUITO EN LA ALCALDIA CENTRAL.
| 130238 |  |  |  | REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE ( CALLE 22 DE SEPTIEMBRE/AV. EDUCACION) | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3720 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 146974 | 110231 | 146974 | 83876 | 76.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.75 | 75% | REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE EN (CALLE 22 DE SEPTIEMBRE/AV. EDUCACION)
| 130246 |  |  |  | REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE (CALLE 26 DE AGOSTO/AV. EDUCACION) | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3721 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 137902 | 45967 | 137902 | 40991 | 89.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.33 | 33% | REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE (CALLE 26 DE AGOSTO/ AV. EDUCACION) EN LA CIUDAD DE GUASAVE.
| 130190 |  |  |  | REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE (CERVANTES AHUMADA/ AV. LAZARO CARDENAS) | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3713 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 449265 | 149755 | 449265 | 138529 | 92.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.33 | 33% | REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GUASAVE SECT. CERVANTES AHUMADA/ AV. LAZARO CARDENAS.
| 130219 |  |  |  | REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE (JUSTO SIERRA/ PASEO MIGUEL LEYSON ) | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3715 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 193142 | 96571 | 193142 | 34510 | 35.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50% | REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GUASAVE SECT. JUSTO SIERRA/ PASEO MIGUEL LEYSON)
| 130207 |  |  |  | REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE (PASEO MIGUEL LEYSON/P. ELIAS CALLES) | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3714 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 315167 | 105056 | 315167 | 47974 | 45.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.33 | 33% | REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE EN GUASAVE SECT. PASEO MIGUEL LEYSON/ P. ELIAS CALLES)
| 130229 |  |  |  | REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE (RAMON F ITURBE/ AV. MANUEL AVILA CAMACHO) | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3717 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 152204 | 76102 | 152204 | 49402 | 64.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50% | REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE (RAMON F. ITURBE/ MANUEL AVILA CAMACHO) EN LA CIUDAD DE GUASAVE.
| 130253 |  |  |  | REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE(AV. EDUCACION/ OBREGON Y CALLE 28 DE AG | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3722 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 318696 | 159348 | 318696 | 135713 | 85.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE (AV. EDUCACION/ OBREGON Y CALLE 26 DE AGOSTO) EN LA CIUDAD DE GUASAVE.
PLANTA POTABILIZADORA
EQUIPAMIENTO
| 113785 |  |  |  | INSTALACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE 18 DE DIAM. DE PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS BATIZ AL TANQUE DE PROYECTO EL BARRIO (INCLUYE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y TANQUE) | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 5854949 | 5854949 | 5854949 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 22,265 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 74605 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALCION DE EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 18-NAVOLATO | LA GRAN CHINA | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 446000 | 446000 | 446000 | 446000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 130264 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO | 11-GUASAVE | RANCHITO DE CASTRO | RURAL | 3725 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1279091 | 639546 | 1279091 | 375940 | 58.8% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO DE CASTRO SINDICATURA DE NIO.
REHABILITACIÓN
| 55977 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REPOSICION DE VALVULAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 7-CHOIX | CHOIX | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHOIX OBRAS PUBLICAS | - | - | 62000 | 62000 | 62000 | 21560 | 34.8% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA EN LA LOCALIDAD DICE CHOIX PORQUE SON DE VARIAS COMUNIDADES LAS REHABILITACIONES DE LOS TANQUES
| 94720 |  |  |  | REH. TANQUE DE AGUA ESTACION VEGA | 10-EL FUERTE | MULANJEY (ESTACIÓN VEGA) | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 201443 | 201443 | 201443 | 201443 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011 ESTO BENEFICIARA A 600 PERSONAS
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 131278 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 2-ANGOSTURA | COLONIA AGRÍCOLA SINALOA | RURAL | AS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 21235 | 21235 | 21235 | 19376 | 91.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 198 | 198 | 100%
| 131424 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE GABRIEL LEYVA NORTE | 2-ANGOSTURA | ANGOSTURA | URBANO | FR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 37648 | 37648 | 37648 | 34453 | 91.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 234 | 234 | 100%
| 55776 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TECHOBAMPO DE LOS PAREDES | 7-CHOIX | NUEVO TECHOBAMPO | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHOIX OBRAS PUBLICAS | - | - | 49802 | 49802 | 49802 | 22295 | 44.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 114791 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR DE LA COLONIA CERRITOS | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 1225007 | 1225007 | 1225007 | 816672 | 66.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.6 | 60% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 485 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 114992 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA DE LA SINDICATURA | 6-CULIACÁN | BAILA | RURAL | 3059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 887491 | 887491 | 887491 | 591660 | 66.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.68 | 68% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 504 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 115502 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CHIQUERITOS | 6-CULIACÁN | BAILA | RURAL | 3067 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 4547725 | 4547725 | 4547725 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 775 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 115248 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EJIDO NUEVO ROSARITO | 6-CULIACÁN | PUEBLOS UNIDOS | URBANO | 3060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 509073 | 509073 | 509073 | 339382 | 66.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.67 | 67% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 715 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 115511 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA HIGUERA | 6-CULIACÁN | EL SALADO | RURAL | 3068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 5701884 | 5701884 | 5701884 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,025 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 115471 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS MILPAS 2 | 6-CULIACÁN | COSTA RICA | URBANO | 3066 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 2211736 | 2211736 | 2211736 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 500 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 115277 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OBISPO Y SAN FRANCISCO | 6-CULIACÁN | PUEBLOS UNIDOS | URBANO | 3061 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 1093419 | 1093419 | 1093419 | 728946 | 66.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.69 | 69% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 729 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 137469 |  |  |  | PROGRAMA DE ALCANTARILLADO | 9-ESCUINAPA | ESCUINAPA DE HIDALGO | URBANO | 02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PLANEACION Y DESARROLLO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA SINALOA | - | - | 4053749 | 1222429 | 1222429 | 1222429 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7800 | 2300 | 29.5% | EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBRAS EN ESTE MUNICIPIO; -REHABILITACION DE ATARJEAS Y DESC. DOMICILIARIAS EN CALLE MARIANO MATAMOROS COL. CENTRO. -REHABILITACION DE ATARJEAS Y DESC. DOMICILIARIAS EN CALLE AQUILES SERDAN, COL. CENTRO. -REHABILITACION DE ATARJEAS Y DESC. DOMICILIARIAS EN CALLE FCO. JAVIER MINA, COL. CENTRO
| 75132 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 18-NAVOLATO | BACHIMETO | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1200000 | 417106 | 1200000 | 417106 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 650 | 650 | 100% | EN ESTA OBRA SE LLEVA UN AVANCE DEL 36% DE AVANCE HAY PROGRAMADO 650 ML
AMPLIACIÓN
| 74879 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD EL ATUN | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 1507 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 174654 | 174654 | 174654 | 174654 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 252 | 252 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 30 HABITANTES.
| 74720 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN CACHONA | 1-AHOME | CACHOANA | RURAL | 1503 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 100020 | 100020 | 100020 | 100020 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 5 HABITANTES
| 74826 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN LORENZO VIEJO | 1-AHOME | SAN LORENZO VIEJO | RURAL | 1506 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 126627 | 126627 | 126627 | 126627 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 134 | 134 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%,BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 50 HABITANTES.
| 74644 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN | 1-AHOME | SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN | URBANO | 1502 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 96433 | 96433 | 96433 | 96433 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 66 | 66 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%,BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 20 HABITANTES.
| 74777 |  |  |  | AMPLIACION DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN BACOREHUIS. | 1-AHOME | BACOREHUIS | RURAL | 1505 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 165258 | 165258 | 165258 | 165258 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 30 HABITANTES.
| 114815 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILADO SANITARIO EN SECTOR CHATA, COLONIA BACHIGUALATO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 117795 | 117795 | 117795 | 78530 | 66.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.6 | 60% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 85 PERSONAS EN PROMEDIO
| 114540 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR DE LA COLONIA CAMPESINA EL BARRIO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3052 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 925810 | 925810 | 925810 | 617206 | 66.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.6 | 60% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 510 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 114773 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR DE LA COLONIA SAN JUAN | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 355307 | 355307 | 355307 | 236872 | 66.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.6 | 60% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 25 PERSONAS EN PROMEDIO
| 114896 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AMPLIACION COLONIA LOMAS DE MONTESIERRA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 133092 | 133092 | 133092 | 88728 | 66.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.68 | 68% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 230 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 114876 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EL RANCHITO EL CHICHI | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3057 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 238456 | 238456 | 238456 | 158970 | 66.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.7 | 70% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 985 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 114848 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JERONIMO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3056 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 294274 | 294274 | 294274 | 196182 | 66.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.6 | 60% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 590 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 114475 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MELON | 6-CULIACÁN | QUILA | URBANO | 3051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 1548252 | 1548252 | 1548252 | 1032168 | 66.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.6 | 60% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 455 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 96940 |  |  |  | AMPL. RDS (190MLC14DD) CLC MOCHICAHUI | 10-EL FUERTE | MOCHICAHUI | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 254016 | 254016 | 254016 | 254016 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 190 | 190 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 95869 |  |  |  | AMPL. RDSYC (20) DD (SC) LOS TAXTES | 10-EL FUERTE | LOS TASTES | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 287059 | 287059 | 287059 | 287059 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 175 | 175 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011. BENEFICIANDO A 120 PERSONAS
| 96536 |  |  |  | AMPL. RED DS. (364) C (29) DDCBJ. MOCHICAHUI | 10-EL FUERTE | MOCHICAHUI | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 503963 | 503963 | 503963 | 503963 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 364 | 364 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
REHABILITACIÓN
| 125102 |  |  |  | REHAB. DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVE 5 DE FEBRERO | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 046EL11CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 27817 | 200000 | 27817 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 215 | 215 | 100%
| 124822 |  |  |  | REHAB. DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGAS DOMICIL. EN AVE. 20 DE NOV | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 042EL11CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 240000 | 239280 | 240000 | 239280 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 215 | 215 | 100%
| 125039 |  |  |  | REHAB DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIASEN AVE AQUILES SERDAN | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 045EL11CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 104167 | 200000 | 104167 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 215 | 215 | 100%
| 97075 |  |  |  | REH. RDS. C-10N5MFFR. JAHUARA II | 10-EL FUERTE | ADOLFO LÓPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO) | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 213636 | 213636 | 213636 | 213636 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 201 | 201 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 96264 |  |  |  | REH. RED DS. (CPMSZBK) JAHUARA II | 10-EL FUERTE | ADOLFO LÓPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO) | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 518904 | 518904 | 518904 | 518904 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 412 | 412 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 95353 |  |  |  | REH. RED D.S. (290NFMMH) JAHUARA II | 10-EL FUERTE | ADOLFO LÓPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO) | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 112117 | 112117 | 112117 | 112117 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 233 | 233 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 95576 |  |  |  | REHAB. RED D.S. (CJAO) JAHUARA II | 10-EL FUERTE | ADOLFO LÓPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO) | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 381298 | 381298 | 381298 | 381298 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 451 | 451 | 100% | ESTO COTRRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
| 115427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), EN EL LIMON DE LOS RAMOS | 6-CULIACÁN | ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO) | URBANO | 3064 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 2292802 | 2292802 | 2292802 | 1528534 | 66.7% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.6 | 60% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 2,938 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 115452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN SANCHEZ CELIS | 6-CULIACÁN | ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO) | URBANO | 3065 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 2517013 | 2517013 | 2517013 | 1678008 | 66.7% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.68 | 68% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 2,926 PERSONAS EN PROMEDIO.
LETRINAS
| 56901 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA LETRINA SENCILLA PARA EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE TECHOBAMPO DE LOS MONTES | 7-CHOIX | TECHOBAMPO DE LOS MONTES | RURAL | 79 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHOIX OBRAS PUBLICAS | - | - | 48127 | 48127 | 48127 | 40071 | 83.3% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1 | 0.8 | 80%
| 57315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA LETRINA SENCILLA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE EL ESTANCIA DE BAYMENA | 7-CHOIX | LA ESTANCIA DE BAYMENA | RURAL | 83 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHOIX OBRAS PUBLICAS | - | - | 48127 | 48127 | 48127 | 43564 | 90.5% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1 | 0.9 | 90%
| 56816 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA LETRINA SENCILLA PARA EL JERDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE ANTONIO ROSALES | 7-CHOIX | ANTONIO ROSALES (EL DISPARATE) | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHOIX OBRAS PUBLICAS | - | - | 48127 | 48127 | 48127 | 35164 | 73.1% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1 | 0.8 | 80%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 115327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTORES DE AGUAS CRUDAS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), EN EL LIMON DE LOS RAMOS | 6-CULIACÁN | ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO) | URBANO | 3062 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 82172 | 82172 | 82172 | 54782 | 66.7% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0.67 | 67% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 2,938 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 115363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTORES DE AGUAS CRUDAS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), EN SANCHEZ CELIS | 6-CULIACÁN | ELDORADO | URBANO | 3063 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JAPAC | - | - | 86979 | 86979 | 86979 | 57986 | 66.7% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0.68 | 68% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 2,926 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 56650 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOIX | 7-CHOIX | CHOIX | URBANO | 61 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHOIX OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 68483 | 19.6% | 0 | 0 | OTROS | 35 | 6.85 | 19.6% | METAS: SE CONSTRUIRAN 35 SANITARIOS
| 94933 |  |  |  | AMPL. RDSYC (53) DD. C. INFO. MOCHICAHUI | 10-EL FUERTE | MOCHICAHUI | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1155395 | 1155395 | 1155395 | 1155395 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 955 | 955 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMSTRE DEL 2011 Y BENEFICIARA A 280 PERSONAS
| 130319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE | 11-GUASAVE | TAMAZULA | URBANO | 3773 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 801577 | 400789 | 801577 | 309334 | 77.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA COL. RIO PETATLAN DE LA SINDICATURA DE TAMAZULA.
| 130295 |  |  |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3760 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 397837 | 132612 | 397837 | 59276 | 44.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 130316 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS | 11-GUASAVE | CHINO DE LOS LÓPEZ | RURAL | 3772 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 330000 | 165000 | 330000 | 152110 | 92.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 130312 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS | 11-GUASAVE | SAN GABRIEL | RURAL | 3770 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 674294 | 56.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 130302 |  |  |  | REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE (CALLE 22 DE SEPTIEMBRE/AV. EDUCACION) | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3765 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 353763 | 353763 | 353763 | 279590 | 79% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 130293 |  |  |  | REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE (PASEO MIGUEL LEYSON/ P. ELIAS CALLES) | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3759 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL | - | - | 660323 | 220108 | 660323 | 115495 | 52.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 130306 |  |  |  | REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3766 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 292943 | 97648 | 292943 | 87076 | 89.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 130309 |  |  |  | REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3767 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 638214 | 212738 | 638214 | 141859 | 66.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 130299 |  |  |  | REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO (RAMON F. ITURBE/ AV. MANUEL AVILA CAMACHO) | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3762 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 334909 | 111636 | 334909 | 88714 | 79.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 130284 |  |  |  | REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO (SECT. MERCADO) | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3751 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3840000 | 1920000 | 3840000 | 1404087 | 73.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECT. MERCADO DE LA CIUDAD DE GUASAVE
| 130291 |  |  |  | REPOSICION DE RED DE ALCATARILLADO (CERVANTES HUMADA/AV. LAZARO CARDENAS) | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3758 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 991801 | 495901 | 991801 | 255238 | 51.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO EN (CERVANTES AHUMADA/AV. LAZARO CARDENAS)
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 129095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE GABRIEL LEYVA | 2-ANGOSTURA | ANGOSTURA | URBANO | D | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3761 | 3761 | 3761 | 800 | 21.3% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 17 | 17 | 100%
| 128809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN TRAMO SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PALACIO MUNICIPAL | 2-ANGOSTURA | ANGOSTURA | URBANO | 029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176464 | 176464 | 176464 | 139796 | 79.2% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 297 | 297 | 100%
| 132368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE COPALITOS. | 3-BADIRAGUATO | COPALITOS | RURAL | 05/BAD/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1745342 | 1745342 | 1745342 | 523602 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 500 | 25%
| 132362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA ZABILA. | 3-BADIRAGUATO | LA ZABILA | RURAL | 04/BAD/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1937726 | 1937726 | 1937726 | 581317 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 500 | 25%
| 132347 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE LOS MONTES. | 3-BADIRAGUATO | RINCÓN DE LOS MONZÓN | RURAL | 03/BAD/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1947854 | 1947854 | 1947854 | 584356 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 500 | 25%
| 132377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN CALLE JUAN DE DIOS BATIZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 3-BADIRAGUATO | BADIRAGUATO | URBANO | 06/BAD/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 408067 | 408067 | 408067 | 122420 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 200 | 30.8% | ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON COOPARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES: $2,040,337.89, GOBIERNO DEL ESTADO PONE EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20%.
| 116063 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE LAS MINAS Y MINA DEL REALITO, COLONIA C.N.O.P. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMUN | - | - | 359369 | 359369 | 359369 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 472 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 30 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116153 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ARTICULO 27 ENTRE JOSE NATIVIDAD MACIAS Y CARLOS L. GRACIDAS, COLONIA FELIPE ANGELES | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMUN | - | - | 839943 | 839943 | 839943 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1007 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116086 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CERRO CABAZAN ENTRE JUAN ESPINOZA BAVARA Y ALBERTO TERRONES, COLONIA BUENOS AIRES | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMUN | - | - | 921560 | 921560 | 921560 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1287 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 95 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116035 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ENRIQUE PEREZ ARCE ENTRE HILARIO MEDINA Y CRUZ MEDINA, COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMUN | - | - | 878057 | 878057 | 878057 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1204 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 70 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 115625 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ESTADIO ENTRE AVENIDAS 19 Y 20, EN LA CABECERA DE LA SINDICATURA | 6-CULIACÁN | COSTA RICA | URBANO | 3151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMUN | - | - | 1400195 | 1400195 | 1400195 | 487232 | 34.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2150 | 760 | 35.3% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 55 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116012 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON ENTRE SOCORRO ASTOL Y JUAN GUERRA, COLONIA AMISTAD | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMUN | - | - | 795588 | 795588 | 795588 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1058 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 70 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116175 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LUIS M. ROJAS ENTRE PABLO MACIAS VALENZUELA Y FORTUNATO ALVAREZ CASTRO, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMUN | - | - | 431326 | 431326 | 431326 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 559 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 45 PERSONAS EN PROMEDIO
| 115985 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MORELOS ENTRE AV. 20 Y CANAL, EN LA CABECERA DE LA SINDICATURA | 6-CULIACÁN | COSTA RICA | URBANO | 3155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMUN | - | - | 1971531 | 1971531 | 1971531 | 652401 | 33.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3371 | 1200 | 35.6% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 185 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 115961 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SEGUNDA ENTRE SAN RAFAEL E INDEPENDENCIA, EN LA CABECERA DE LA SINDICATURA | 6-CULIACÁN | COSTA RICA | URBANO | 3154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMUN | - | - | 940483 | 940483 | 940483 | 311366 | 33.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1070 | 350 | 32.7% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 95 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 115656 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TERCERA ENTRE VERACRUZ Y PROGRESO, EN LA CABECERA DE LA SINDICATURA | 6-CULIACÁN | COSTA RICA | URBANO | 3152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMUN | - | - | 1577491 | 1577491 | 1577491 | 522283 | 33.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2279 | 800 | 35.1% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 115704 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ESTADIO ENTRE FERROCARRIL Y CARRASCO, EN LA CABECERA DE LA SINDICATURA | 6-CULIACÁN | COSTA RICA | URBANO | 3153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMUN | - | - | 813206 | 813206 | 813206 | 269220 | 33.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 981 | 335 | 34.1% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 65 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 106371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN AVE AQUILES SERDAN ENTRE A. FLORES Y | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 004ELL11CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 153750 | 82079 | 153750 | 82079 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2150 | 1720 | 80%
| 106578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN AVE 5 DE FEBRERO ENTRE ANGEL FLORES Y | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 006EL11CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 20000 | 150000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2150 | 430 | 20%
| 106286 |  |  |  | COONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN AVE.20 DE NOV. ENTRE ANGEL FLORES Y | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 008EL11CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOSMUNICIPALES | - | - | 153750 | 124583 | 153750 | 124583 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2150 | 2150 | 100%
| 128962 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUQUITA VELAZQUEZ, TRAMO AV. ROSALES-LA LADRILLERA, CON UNA LONGITUD DE 365 MTS., EN MOCORITO, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. | 13-MOCORITO | MOCORITO | URBANO | 015MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | - | - | 1436632 | 1436632 | 1436632 | 430989 | 30% | 0 | 0 | METROS | 365 | 180 | 49.3% | OBRA EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO CON UNA INVERSION TOTAL DE $4,788,774.64 DE LOS CUALES EL ESTADO APORTA EL 70% ($3,352142.25) Y EL MUNICIPIO APORTA EL 30% ($1,436632.39)
| 129063 |  |  |  | SEÑALIZACIÓN PARA REORDENAMIENTO VIAL EN BLVD. RICARDO RIVEROS RIVEROS, CALLE CUQUITA VELAZQUEZ Y AV. DR. JOSE LEY DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | MOCORITO | URBANO | 019MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 70700 | 70700 | 70700 | 70700 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 12 | 12 | 100%
| 107768 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, COL. PRIMERO DE MAYO | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 003ALCP11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 465170 | 465170 | 465170 | 465170 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2048.27 | 500 | 24.4% | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLES ADYACENTES A ESC. PRIM. JESUS M. IBARRA PEIRO Y J.N. SALVADOR DIAZ MIRON COL. PRIMERO DE MAYO EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SERA DE 1,966,936.00 Y SERA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT $ 983,468.00 APORT. ESTADO $ 518,298.00 Y EL MUNICIPIO CON RECURSOS DEL FONDO III $ 465,170.00
| 107903 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, COL. 15 DE JULIO | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 004ALCP11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 438927 | 438927 | 438927 | 438927 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2765.13 | 500 | 18.1% | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CENTAURO DEL NORTE XICOTENCATL 2,765.13 M EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SERA DE $ 2,305,916.00 Y HABRA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT $1,152,958 GOBIERNO DEL ESTADO $ 714,031.00 Y APORTACION MUNICIPAL 438,927.00
| 152707 |  |  |  | EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN AVENIDA OCTAVA EN COYOTITAN | 16-SAN IGNACIO | COYOTITÁN | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 142222 | 142222 | 142222 | 142222 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 384 | 384 | 100%
| 152990 |  |  |  | EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE S/N EN SAN AGUSTIN | 16-SAN IGNACIO | SAN AGUSTÍN | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 493081 | 493081 | 493081 | 344046 | 69.8% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 870 | 607 | 69.8%
AMPLIACIÓN
| 152797 |  |  |  | EMPEDRADO Y GUARNICIONES EM CALLE S/N EN CAMACHO | 16-SAN IGNACIO | CAMACHO DE ABAJO | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 286470 | 286470 | 286470 | 286470 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 720 | 720 | 100%
| 152721 |  |  |  | EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN AVENIDA NOVENA EN COYOTITAN | 16-SAN IGNACIO | COYOTITÁN | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 136039 | 136039 | 136039 | 128458 | 94.4% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 384 | 384 | 100%
| 152838 |  |  |  | EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE A UN COSTADO DE CANCHA DEPORTIVA EN SAN JAVIER | 16-SAN IGNACIO | SAN JAVIER | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 204479 | 204479 | 204479 | 204479 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 438 | 438 | 100%
| 152734 |  |  |  | EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE RIO PIAXTLA EN SAN IGNACIO | 16-SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 132962 | 132962 | 132962 | 123278 | 92.7% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 347 | 322 | 92.8%
MANTENIMIENTO
| 129106 |  |  |  | BACHEO Y ADOQUINAMIENTO EN AV. JOSE LEY DOMINGUEZ ESQ. CON CALLE INDEPENDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | MOCORITO | URBANO | 020MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 11323 | 11323 | 11323 | 11323 | 100% | 0 | 0 | METROS | 10 | 10 | 100%
REHABILITACIÓN
| 128737 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES EN COL. SALINAS DE GORTARI, PERICOS, MOCORITO, SINALOA | 13-MOCORITO | PERICOS | URBANO | 018MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 841781 | 841781 | 841781 | 841781 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67151 | 67151 | 100% | EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE ANTERIOR SE ANOTO POR ERROR LA CANTIDAD DE $841,351 EN LO PROGRAMADO Y MINISTRADO SIENDO LA CANTIDAD CORRECTA DE $841,781 QUE ES EL MONTO CONTRATADO.
| 100785 |  |  |  | REH. DE CALLES PLAYITA DE CASILLAS- LOMA LINDA | 17-SINALOA | LOMALINDA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 48393680 | 14518103 | 14518103 | 101400 | 0.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52014 | 52014 | 100%
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 129026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOPES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICICPIO DE MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | TECOMATE | RURAL | 021MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 23987 | 20% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 120 | 30 | 25%
REHABILITACIÓN
| 116252 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE EULOGIO PARRA ENTRE AVENIDAS PRIMERA Y SEGUNDA, COLONIA LA ESPERANZA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40747 | 40747 | 40747 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 96 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 300 PERSONAS EN PROMEDIO.
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 97350 |  |  |  | CONSTR. PUENTE PEA. DSP CAMAJOA | 10-EL FUERTE | CAMAJOA | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 258995 | 258995 | 258995 | 258995 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 30 | 30 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
REHABILITACIÓN
| 97474 |  |  |  | REH. PTE. P. (A. ALAMOS) MOJO-ZOZO | 10-EL FUERTE | ZOZORIQUE | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 149382 | 149382 | 149382 | 149382 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 20 | 20 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 127639 |  |  |  | BACHEO DE VARIAS CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 2-ANGOSTURA | ANGOSTURA | URBANO | 000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 96097 | 96097 | 96097 | 68056 | 70.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 129133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AREAS VERDES, ANDADOR Y ESTANCIA EN RIVERA DEL RIO EVORA | 2-ANGOSTURA | ANGOSTURA | URBANO | F | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 653123 | 653123 | 653123 | 588988 | 90.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 127425 |  |  |  | TRAMO ALHUEY - GUAMUCHIL | 2-ANGOSTURA | ALHUEY | URBANO | 048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 107534 | 107534 | 107534 | 44117 | 41% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 17.6 | 17.6 | 100%
| 127616 |  |  |  | TRAMO CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CARLIQUIN E HIDALGO | 2-ANGOSTURA | ANGOSTURA | URBANO | 065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4792 | 4792 | 4792 | 2748 | 57.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.11 | 0.05 | 45.5%
| 127325 |  |  |  | VARIAS CALLES | 2-ANGOSTURA | AGUSTINA RAMÍREZ | RURAL | 042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46053 | 46053 | 46053 | 33218 | 72.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.7 | 6.7 | 100%
| 127251 |  |  |  | VARIAS CALLES | 2-ANGOSTURA | BRUNO BELTRÁN GARCÍA | RURAL | 039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41929 | 41929 | 41929 | 37402 | 89.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.1 | 6.1 | 100%
| 127294 |  |  |  | VARIAS CALLES | 2-ANGOSTURA | CERRO ANGOSTURA | RURAL | 040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18848 | 18848 | 18848 | 18488 | 98.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.74 | 2.74 | 100%
| 127370 |  |  |  | VARIAS CALLES | 2-ANGOSTURA | CERRO DE LOS SÁNCHEZ | RURAL | 045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17342 | 17342 | 17342 | 17342 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.52 | 2.52 | 100%
| 120436 |  |  |  | VARIAS CALLES | 2-ANGOSTURA | COSTA AZUL | RURAL | 033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44518 | 44518 | 44518 | 20371 | 45.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.72 | 5.81 | 59.8%
| 127172 |  |  |  | VARIAS CALLES | 2-ANGOSTURA | DÁMASO CÁRDENAS | RURAL | 037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33780 | 33780 | 33780 | 27601 | 81.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.42 | 4.42 | 100%
| 120493 |  |  |  | VARIAS CALLES | 2-ANGOSTURA | DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA) | RURAL | 034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 27495 | 27495 | 27725 | 24725 | 89.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 120532 |  |  |  | VARIAS CALLES | 2-ANGOSTURA | EJIDO INDEPENDENCIA | RURAL | 036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75995 | 75995 | 75995 | 59691 | 78.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.29 | 8.29 | 100%
| 127381 |  |  |  | VARIAS CALLES | 2-ANGOSTURA | EL NUEVO OSTIONAL | RURAL | 046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34231 | 34231 | 34231 | 27808 | 81.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.98 | 4.98 | 100%
| 127313 |  |  |  | VARIAS CALLES | 2-ANGOSTURA | ESTACIÓN ACATITA | RURAL | 041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44988 | 44988 | 44988 | 38802 | 86.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.54 | 6.54 | 100%
| 127240 |  |  |  | VARIAS CALLES | 2-ANGOSTURA | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) | RURAL | 038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50975 | 50975 | 50975 | 33376 | 65.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.41 | 7.41 | 100%
| 127346 |  |  |  | VARIAS CALLES | 2-ANGOSTURA | JUAN DE LA BARRERA NÚMERO DOS | RURAL | 043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19934 | 19934 | 19934 | 19934 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.9 | 2.9 | 100%
| 120236 |  |  |  | VARIAS CALLES | 2-ANGOSTURA | LA REFORMA | URBANO | 032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 262848 | 262848 | 262848 | 180347 | 68.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 34.42 | 31 | 90.1%
| 127359 |  |  |  | VARIAS CALLES | 2-ANGOSTURA | PROTO MÁRTIR DE SINALOA | RURAL | 044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28526 | 28526 | 28526 | 25197 | 88.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.15 | 4.15 | 100%
| 127401 |  |  |  | VARIAS CALLES | 2-ANGOSTURA | RAFAEL BUELNA | RURAL | 047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23070 | 23070 | 23070 | 23070 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.35 | 3.35 | 100%
| 120510 |  |  |  | VARIAS CALLES | 2-ANGOSTURA | VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (EL MUERTO) | RURAL | 035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79175 | 79175 | 79175 | 66790 | 84.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.64 | 8.64 | 100%
| 56096 |  |  |  | BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 7-CHOIX | CHOIX | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHOIX OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 21086 | 21.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 260 | 54.8 | 21.1%
| 137673 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS COL. CENTRO EN ESCUINAPA,SINALOA. | 9-ESCUINAPA | ESCUINAPA DE HIDALGO | URBANO | 02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PLANEACION Y DESARROLLO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA SINALOA | - | - | 502190 | 502190 | 502190 | 502190 | 100% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 210 | 210 | 100% | EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZO LA SEGUNDA ESTIMACION Y TERCERA ESTIMACION, ASI COMO SU FINIQUITO DE ESTA OBRA.
| 130516 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 11-GUASAVE | ADOLFO RUIZ CORTINES | URBANO | 3809 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 689283 | 689283 | 689283 | 235872 | 34.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETA EN LA SINDICATURA DE RUIZ CORTINES.
| 130481 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 11-GUASAVE | BAMOA | URBANO | 3805 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 689283 | 689283 | 689283 | 415447 | 60.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETA EN LA SINDICATURA DE BAMOA.
| 130457 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 11-GUASAVE | EL BURRIÓN | URBANO | 3802 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 689283 | 689283 | 689283 | 236075 | 34.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 100 M2 DE BANQUETA EN LA SINDICATURA DEL BUERRION.
| 130492 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 11-GUASAVE | ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON) | URBANO | 3806 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 689283 | 689283 | 689283 | 461111 | 66.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETA EN LA SINDICATURA DE ESTACION BAMOA.
| 130499 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 11-GUASAVE | LA BRECHA | RURAL | 3807 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 689283 | 689283 | 689283 | 420188 | 61% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | CONSTRUCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETA EN LA SINDICATURA DE LA BRECHA.
| 130465 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 11-GUASAVE | LA TRINIDAD | URBANO | 3803 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 689283 | 689283 | 689283 | 236075 | 34.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETA EN LA SINDICATURA DE LA TRINIDAD.
| 130507 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 11-GUASAVE | LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA) | URBANO | 3808 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 689283 | 689283 | 689283 | 233216 | 33.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETA DE LA SINDICATURA DE LEON FONSECA.
| 130473 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 11-GUASAVE | NÍO | URBANO | 3804 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 689283 | 689283 | 689283 | 425034 | 61.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETA EN LA SINDICATURA DE NIO.
| 130447 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 11-GUASAVE | SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS) | RURAL | 3801 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 689283 | 689283 | 689283 | 237835 | 34.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETA EN LA SINDICATURA DE SAN RAFAEL.
| 130440 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 11-GUASAVE | TAMAZULA | URBANO | 3800 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 689283 | 689283 | 689283 | 382840 | 55.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | CONSTRUCCION DE 500 ML DE GUARNICION Y 1000 M2 DE BANQUETA EN LA SINDICATURA DE TAMAZULA.
| 152077 |  |  |  | PROGRAMA TENTATIVO A REALIZAR CON ESTE FONDO | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 63415998 | 31707999 | 31707999 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | A LA FECHA SE HAN RECIBIDO LOS RECURSOS QUE SE REPORTAN Y ESTAN POR RECIBIRSE EN LAS OBRAS QUE SERAN APLICADAS.
| 149369 |  |  |  | PROGRAMA URBANIZACION MUNICIPAL | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 2004696 | 2004696 | 2004696 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 0 | 0% | LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN CON DICHOS RECURSOS AUN NO SE DEFINEN Y SE AUTORIZAN POR EL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 127386 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SUBURBANAS EN DIVERSAS COMUNIDADES | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 074EL11PR | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ESTHER TRINIDAD GARCIA DE LEON | - | - | 1390956 | 1390956 | 1390956 | 1390956 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 700 | 700 | 100% | SE SUMINISTRARON LAMPARAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO LO SON EN LAS SINDICATURAS
| 108664 |  |  |  | ADQUISICION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COL. PRIMERO DE MAYO | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 006ALCP11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNCIPALES | - | - | 15138 | 15138 | 15138 | 15138 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 60 | 30 | 50% | ADQUISICION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE DURANGO Y CALLE PINTOR ENTRE ARGENTINA Y RUSIA COSTO TOTAL $ 60,554.00 RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT $ 30,277.00 GOBIERNO DEL ESTADO $ 15,139.00 Y MUNICIPIO DEL FONDO III $ 15,138.00
| 108476 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COL. 5 DE FEBRERO | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 005ALCP11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 107201 | 107201 | 107201 | 107201 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 26 | 16 | 61.5% | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. LAZARO CARDENAS ENTRE AV. TURQUEZA Y ALVARO OBREGON SERAN 26 LUMINARIAS EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SERA DE $ 428,804.00 CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT $ 214,402.00 GOBIERNO DEL ESTADO $ 107,201.00 Y APORTACION MUNICIPAL RECURSOS DEL FONDO III $ 107,201.00
AMPLIACIÓN
| 111023 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOS CHINOS | 15-SALVADOR ALVARADO | LOS CHINOS | RURAL | 010ALPR11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 49311 | 49311 | 49311 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 76 | 0 | 0% | AMPLIACION DE RED ELECTRIC EN LA LOCALIDAD DE LOS CHINOS 76 M.L. LA OBRA TIENE UN COSTO DE $ 61,639.00 CON UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE $ 12,328.00
RED DE ELECTRICIDAD
| 76450 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL GUAYABO SECTOR COBAES | 1-AHOME | HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) | RURAL | 3201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 213423 | 213423 | 213423 | 213423 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 468 | 468 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, Y SE BENEFIANDO A UN TOTAL DE 90 HABITANTES.
| 79124 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN TOSALIBAMPO | 1-AHOME | TOZALIBAMPO | RURAL | 3202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 162805 | 162805 | 162805 | 162805 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 338 | 338 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, Y SE BENEFICIARON 140 HABITANTES.
| 56347 |  |  |  | AMPLIACION D ERED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EL GUAYABITO SECTOR KINDER | 7-CHOIX | EL GUAYABITO | RURAL | 33 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHOIX OBRAS PUBLICAS | - | - | 78890 | 78890 | 78890 | 59745 | 75.7% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
| 56274 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABITO SECTOR SALIDA A BAJOSORI | 7-CHOIX | EL GUAYABITO | RURAL | 32 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHOIX OBRAS PUBLICAS | - | - | 154497 | 154497 | 154497 | 125899 | 81.5% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0%
| 56407 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL RANCHITO DE ISLAS SECTOR KINDER | 7-CHOIX | RANCHITO DE ISLAS | RURAL | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHOIX OBRAS PUBLICAS | - | - | 31269 | 31269 | 31269 | 29338 | 93.8% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
| 56193 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS PORTILLOS SECTOR ARROYO ABAJO | 7-CHOIX | SAN JOSÉ DE LOS PORTILLO | RURAL | 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHOIX OBRAS PUBLICAS | - | - | 230061 | 230061 | 230061 | 167953 | 73% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
| 100806 |  |  |  | AMPL. S.E. CPMV (S. CHINO) EL FUERTE | 10-EL FUERTE | EL FUERTE | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 159947 | 159947 | 159947 | 159947 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 110 | 110 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011 Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML
| 100420 |  |  |  | AMPL. S.E. (LA LAGUNA) LA CONSTANCIA | 10-EL FUERTE | CONSTANCIA | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 559025 | 559025 | 559025 | 559025 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 285 | 285 | 100% | ESTO CORREPONDE COPRRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML
| 100554 |  |  |  | AMPL. S.E. (S. LOMA A. DEP.) EL FUERTE | 10-EL FUERTE | EL FUERTE | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 307425 | 307425 | 307425 | 307425 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 210 | 210 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML
| 100730 |  |  |  | AMPL. S.E. (S. POZO) LAS CHUNAS | 10-EL FUERTE | LAS CHUNAS | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 89554 | 89554 | 89544 | 89544 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 85 | 85 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML
| 100655 |  |  |  | AMPL. S.E. (S. TELE) LA CAPILLA | 10-EL FUERTE | LA CAPILLA | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 197772 | 197772 | 197772 | 197772 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 125 | 125 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011 Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML
| 100253 |  |  |  | AMPL. S.E. (S.ALB) LA CONSTANCIA | 10-EL FUERTE | CONSTANCIA | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 195982 | 195982 | 195982 | 195982 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 80 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML
| 100509 |  |  |  | AMPL. S.E,. (S.E. SEC) MOCHICAHUI | 10-EL FUERTE | MOCHICAHUI | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350314 | 350314 | 350314 | 350314 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 185 | 185 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML
| 100767 |  |  |  | AMPL. S.E. (S.E.P.) LA CONSTANCIA | 10-EL FUERTE | CONSTANCIA | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 240864 | 240864 | 240864 | 240864 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 195 | 195 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011 Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML
| 100626 |  |  |  | AMPLI. S.E. (S. LA VIA) SIBAJAHUI | 10-EL FUERTE | SIBAJAHUI | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 158114 | 158114 | 158114 | 158114 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 150 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML
| 100123 |  |  |  | AMPLIACION S. ELECT. EL POCHOTAL | 10-EL FUERTE | POCHOTAL | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 412344 | 412344 | 412344 | 412344 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 280 | 280 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML
| 100013 |  |  |  | AMPLIACION S. ELECTR. LA GENOVEVA | 10-EL FUERTE | LA GENOVEVA | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 565602 | 565602 | 565602 | 565602 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 280 | 280 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML
| 99271 |  |  |  | AMPLIACION S.E. ELECT. BASOTEVE | 10-EL FUERTE | BASOTEVE | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 185998 | 185998 | 185998 | 185998 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 52 | 52 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML, BENEFICIANDO A 50 PERSONAS
| 100592 |  |  |  | AMPLIACION S.E. (S. TELE) CAPOMOS | 10-EL FUERTE | LOS CAPOMOS | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 271983 | 271983 | 271983 | 271983 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 110 | 110 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1RO. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011 Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML
| 97829 |  |  |  | AMPLIACION S.E. (SCL) EL ALISO | 10-EL FUERTE | EL ALISO | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 279506 | 279506 | 279506 | 279506 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 103 | 103 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011 Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML. BENEFICIANDO A 50 PERSONAS
| 98292 |  |  |  | AMPLIACION S.E. (SE) LA CHIRIPA | 10-EL FUERTE | LA CHIRIPA | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 125139 | 125139 | 125139 | 125139 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 206 | 206 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, Y LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML BENEFICIANDO A 70 PERSONAS
| 98784 |  |  |  | AMPLIACION S.E. (SL) MACOYAHUI | 10-EL FUERTE | MACOYAHUI (EL SUFRAGIO) | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 552895 | 552895 | 552895 | 552895 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 292 | 292 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML, BENEFICIANDOSE A 150 PERSONAS
| 99909 |  |  |  | AMPLIACION S.E. (SRM) MOCHICAHUI | 10-EL FUERTE | MOCHICAHUI | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 71257 | 71257 | 71257 | 71257 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 80 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML, BENEFICIANDO A 40 PERSONAS
| 100695 |  |  |  | AMPLIACION S.E. (SUC) MACOYAHUI | 10-EL FUERTE | MACOYAHUI (EL SUFRAGIO) | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 242793 | 242793 | 242793 | 242793 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 195 | 195 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011 Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ML
| 131438 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | ADOLFO RUIZ CORTINES | URBANO | 3888 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 414281 | 414281 | 414281 | 205838 | 49.7% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO CALIFORNIA SECT. AMPLIACION
| 131533 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | BAMOA | URBANO | 3894 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 137452 | 137452 | 137452 | 67586 | 49.2% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE BAMOA SECT. TRINI ZAVALA
| 131522 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | CAMPO CALIFORNIA | RURAL | 3891 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 34188 | 42.7% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO CALIFORNIA
| 130636 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | CASA BLANCA | RURAL | 3855 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 156072 | 156072 | 156072 | 76820 | 49.2% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA SECT. MELCHOS ASTORGA.
| 130696 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | EL BURRIÓN | URBANO | 3872 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 73908 | 73908 | 73908 | 35766 | 48.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA LOCALIDA DE EL BURRION SECT. ORILLA CARRETERA INTERNACIONAL.
| 131478 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON) | URBANO | 3890 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 385053 | 385053 | 385053 | 191924 | 49.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EL LOCALIDA DE ESTACION BAMOA SECT.LA RANA
| 131553 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ) | URBANO | 3895 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 423293 | 423293 | 423293 | 208419 | 49.2% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE GABRIEL LEYVA SECT. DREN 9
| 130761 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3880 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192551 | 192551 | 192551 | 94600 | 49.1% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EL LA LOCALIDAD DE GUASAVE COL. JARDINES DEL VALLE SECT. CALLE MATAMOROS
| 130770 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3881 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 207966 | 207966 | 207966 | 102623 | 49.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE COL. JARDINES DEL SOL SECT. AZUCENA ENTRE BENITO JUAREZ Y CANAL ACEITUNA.
| 130794 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3885 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 227795 | 227795 | 227795 | 112926 | 49.6% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE FACC. VILLAFAÑE SECT. FACC. VILLAFAÑE
| 130631 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | GUASAVITO | RURAL | 3852 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 58429 | 58429 | 58429 | 28240 | 48.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE GUASAVITO SECT. JESUS ANSELMA OLIVAS LOPEZ.
| 130642 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | LA BRECHA | RURAL | 3856 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 308571 | 308571 | 308571 | 154126 | 49.9% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE LA BRECHA.
| 130673 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | LA PALMITA | RURAL | 3864 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 223257 | 223257 | 223257 | 217470 | 97.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA LOCALIDA DE LA PALMITA.
| 130667 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | LAS MORITAS | RURAL | 3863 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 331352 | 331352 | 331352 | 324725 | 98% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE LAS MORITAS.
| 130650 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | LAS PARRITAS | RURAL | 3857 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 130915 | 130915 | 130915 | 64457 | 49.2% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE LAS PARRITAS SECT. SERAPIO HERNANDEZ.
| 130723 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA) | URBANO | 3876 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 195837 | 195837 | 195837 | 96643 | 49.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE LEON FONSECA SECT. DREN.
| 130734 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | ORBA (INFIERNITO) | RURAL | 3879 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 154722 | 154722 | 157722 | 76175 | 49.2% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE ORBA SECT. ESCUELA
| 130621 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | PALOS BLANCOS | RURAL | 3851 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 32905 | 32905 | 32905 | 15375 | 46.7% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE PALOS BLANCOS SECT. VICTOR MANUEL VAZQUEZ.
| 130689 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | PALOS VERDES | RURAL | 3865 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 151428 | 151428 | 151428 | 74375 | 49.1% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE PALOS VERDES SECT. ROSARIO ALFONSO RUBIO CASTRO.
| 130713 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | PUEBLO VIEJO | RURAL | 3875 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 368987 | 368987 | 368987 | 182886 | 49.6% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO SECT. IGLESIA HERMANO ADVENTISTAS.
| 130660 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | SAN JOACHÍN | RURAL | 3859 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 233948 | 233948 | 233948 | 116974 | 50% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOACHIN SECT. CRISTINA L. BELTRAN ACOSTA.
| 130783 |  |  |  | AMPLIAION DEL SISTEMA | 11-GUASAVE | ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON) | URBANO | 3882 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 306867 | 306867 | 306867 | 152933 | 49.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA LOCALIDAD DE ESTACION BAMOA SECT. CARRETERA A PALOS BLANCOS
| 109580 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, CACALOTITA | 15-SALVADOR ALVARADO | CACALOTITA | RURAL | 008ALPR11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 169778 | 169778 | 169778 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 130 | 0 | 0% | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CACALOTITA EL COSTO TOTAL DE LA OBRA $ 212,223.00 YA QUE LOS BENEFICIARIOS APORTARAN LA CANTIDAD DE $ 42,445.00
| 108908 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, FRACC. LOS ANGELES | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 007ALCP11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 35965 | 35965 | 35965 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 63 | 0 | 0% | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALTADENA ENTRE CALLE LAGUNA Y CALLE ALHAMBRA 63 M.L. COSTO TOTAL DE LA OBRA $ 44,957.00 YA QUE LOS BENEFICIARIOS APORTARAN $ 8,992.00
| 110890 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ | 15-SALVADOR ALVARADO | GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA) | RURAL | 009ALPR11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 32907 | 32907 | 32907 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 0 | 0% | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE REFORZA 80 M.L. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 41,134.00 YA QUE LOS BENEFICARIOS APORTARAN LA CANTIDAD DE 8,227.00
| 111200 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, RANCHO EL NORTEÑO | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 011ALPR11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 132775 | 132775 | 132775 | 82938 | 62.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 100 | 66.7% | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL RANCHO EL NORTEÑO 150M.L. COSTO TOTAL $ 165,969.00 CON UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE $ 33,194.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 132403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑITA. | 3-BADIRAGUATO | LA CAÑITA | RURAL | 12/BAD/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 242250 | 242250 | 242250 | 84787 | 35% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 150 | 40 | 26.7%
| 132395 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS. | 3-BADIRAGUATO | LOS NARANJOS | RURAL | 11/BAD/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 442642 | 442642 | 442642 | 190311 | 43% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 210 | 120 | 57.1%
| 132390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PORTAL Y REHABILITACION DE CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD MAJADA DE ARRIBA. | 3-BADIRAGUATO | LA MAJADA DE ARRIBA | RURAL | 10/BAD/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109771 | 109771 | 109771 | 38420 | 35% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 150 | 50 | 33.3%
| 74471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CENTRO DE SALUD | 18-NAVOLATO | BACHIMETO | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 354847 | 350256 | 354847 | 350256 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 180 | 180 | 100%
REHABILITACIÓN
| 132381 |  |  |  | REHABILITACION CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA JURISDICCION DE ARRIBA. | 3-BADIRAGUATO | JURISDICCIÓN DE ARRIBA | RURAL | 08/BAD/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 104967 | 104967 | 104967 | 72051 | 68.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 52 | 45 | 86.5%
| 132387 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA COMUNIDAD LOS ALCAJECES. | 3-BADIRAGUATO | LOS ALCAJECES | RURAL | 09/BAD72011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 74306 | 74306 | 74306 | 26007 | 35% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 120 | 45 | 37.5%
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 56515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN LA COMUNIDAD DE EL REAL BLANCO | 7-CHOIX | EL REAL BLANCO | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHOIX OBRAS PUBLICAS | - | - | 70557 | 70557 | 70557 | 56775 | 80.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 0.56 | 56%
| 56475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN LA COMUNIDAD DE HUILLACHAPA | 7-CHOIX | HUILLACHAPA (BUENAVISTA) | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHOIX OBRAS PUBLICAS | - | - | 70557 | 70557 | 70557 | 63063 | 89.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 0.8 | 80%
| 100970 |  |  |  | CONST. DIS. MED. Y F.S. LOMALINDA | 10-EL FUERTE | LOMALINDA | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 166158 | 166158 | 166158 | 166158 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 22 | 22 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011 Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2
| 100880 |  |  |  | CONST. DISP. MED. Y F. S. JAHUARA II | 10-EL FUERTE | ADOLFO LÓPEZ MATEOS (JAHUARA SEGUNDO) | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 302347 | 302347 | 302347 | 302347 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 45 | 45 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011 Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE RFIERE A M2, BENEFICIANDO A 650 PERSONAS
| 100931 |  |  |  | CONST. DISP. MEDICO Y F.S. POCHOTAL | 10-EL FUERTE | POCHOTAL | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 136957 | 136957 | 136957 | 136957 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 19 | 19 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011 Y ENLA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2., BENEFICIANDO A 1450 PERSONAS
| 131599 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | 11-GUASAVE | EJIDO FIGUEROA | RURAL | 3952 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 473234 | 236617 | 473234 | 162569 | 68.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICOEN LA COMUNIDAD DE EJIDO FIGUEROA SINDICATURA DE BENITO JUAREZ
| 131580 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | 11-GUASAVE | ROBERTO BARRIOS | RURAL | 3951 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 781812 | 390906 | 781812 | 267749 | 68.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDA DE ROBERTO BARRIOS SINDICATURA DE BENITO JUAREZ
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
| 131096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL FRENTE ESC. TELESECUNDARIA 34V. | 2-ANGOSTURA | BATURY | RURAL | Ñ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 42794 | 42794 | 42797 | 26473 | 61.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 119177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y ANDADORES ESC. PREPARATORIA UAS | 2-ANGOSTURA | LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA) | RURAL | 070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 83883 | 83883 | 83883 | 32161 | 38.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 1 | 1 | 100%
| 131181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TELESECUNDARIA 133V. | 2-ANGOSTURA | PLAYA COLORADA | RURAL | P | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 164380 | 164380 | 164380 | 17701 | 10.8% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100%
| 105410 |  |  |  | CONST. AULA A. C.E.I.I. CAMAJOA | 10-EL FUERTE | CAMAJOA | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 288666 | 288666 | 288666 | 288666 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 56.88 | 56.88 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, BENEFICIANDO A 50 PERSONAS
| 104994 |  |  |  | CONST. AULA CAM. 44 LA CONSTANCIA | 10-EL FUERTE | CONSTANCIA | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 383284 | 383284 | 383284 | 383284 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 70.35 | 70.35 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS CUADRADOS, BENEFICIANDO 50 PERSONAS
| 105562 |  |  |  | CONST. AULA C.E.I.I. EL CARRICITO | 10-EL FUERTE | EL CARRICITO | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 325953 | 325953 | 325953 | 325953 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 50.82 | 50.82 | 100% | ESTO CORRESPONDE A 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2, BENEFICIANDO A 40 PERSONAS
| 106125 |  |  |  | CONST. AULA MB. FS. C.E.I.I. EL JUPARE | 10-EL FUERTE | JUPARE (EL MEZQUITAL) | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 424433 | 424433 | 424433 | 424433 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 60 | 60 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, BENEFICIANDOA 50 PERSONAS
| 106201 |  |  |  | CONST,. AULA MB. FS. C.E.I.I. EL TEROQUE V | 10-EL FUERTE | TEROQUE VIEJO | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 148551 | 148551 | 148551 | 148551 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 45.82 | 45.82 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011 Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2
| 107401 |  |  |  | CONST. AULA MBFS. C.E.I.I. R. MOCHICAHUI | 10-EL FUERTE | MOCHICAHUI | URBANO | 58 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 148551 | 148551 | 148551 | 148551 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 28.5 | 28.5 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011 Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2
| 105183 |  |  |  | CONST. BAÑOS CAM. 44 LA CONSTANCIA | 10-EL FUERTE | CONSTANCIA | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 84473 | 84473 | 84473 | 84473 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 6 | 6 | 100% | ESTO CORRESPONDE A 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011 , EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, BENEFICIANDO A 50 PERSONAS
| 105899 |  |  |  | CONST. M. BAÑOS C.E.I.I. EL CARRICITO | 10-EL FUERTE | EL CARRICITO | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 118368 | 118368 | 118368 | 118368 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 50.82 | 50.82 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, BENEFICIANDO A 40 PERSONAS
| 105502 |  |  |  | CONST. MOD. BAÑOS C.E.I.I. CAMAJOA | 10-EL FUERTE | CAMAJOA | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 141625 | 141625 | 141625 | 141625 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 8.22 | 8.22 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER Y 2DO TRIMESTRE DEL 2011, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, BENEFICIANDO A 100 PERSONAS
| 106867 |  |  |  | CONSTRUCCCION AULA JN BORABAMPO | 10-EL FUERTE | BORABAMPO | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 305836 | 305836 | 305836 | 305836 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 31.8 | 31.8 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011 Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A M2.
| 42826 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA CENTRO DE ATENCION CAM 35 | 18-NAVOLATO | LA PALMA | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 342130 | 338401 | 342130 | 338401 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
AMPLIACIÓN
| 105322 |  |  |  | AMPL. C.P. CAM. 44 LA CONTANCIA | 10-EL FUERTE | CONSTANCIA | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 52364 | 52364 | 52364 | 52364 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 10 | 10 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011 NY EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2 BENEFICIANDO A 50 PERSONAS
MANTENIMIENTO
| 128262 |  |  |  | COLOCACION DE VITRO PISO EN TELESECUNDARIA | 2-ANGOSTURA | VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (EL MUERTO) | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 43139 | 43139 | 43139 | 10640 | 24.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 72169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA Y ACCESO A BEBEDEROS EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 1-AHOME | ÁGUILA AZTECA | RURAL | 5013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 38859 | 38859 | 38859 | 38859 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38 | 38 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 70 ALUMNOS.
| 71455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y RECONSTRUCCION DE CERCA EN JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADEL DEL EJIDO PRIMERO DE MAYO | 1-AHOME | PRIMERO DE MAYO | URBANO | 5006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 261470 | 261470 | 261470 | 261470 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 125 | 125 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 120 ALUMNOS.
| 74401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL, EL LA COMUNIDAD EL HECHO. | 1-AHOME | EL HECHO | RURAL | 5018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 59562 | 59562 | 59562 | 59562 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 57 | 57 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 18 ALUMNOS.
| 71753 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y MODULO DE BEBEDEROS EN CENTRO DE EDUCACION INICIAL DEL EJIDO MOCHIS | 1-AHOME | MOCHIS (EJIDO MOCHIS) | URBANO | 5010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 115877 | 115877 | 115877 | 115877 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 104 | 104 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 32 ALUMNOS.
| 72260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE BEBEDEROS Y REHABILITACION DE LOS EXISTENTES EN JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO | 1-AHOME | MAYOCOBA | RURAL | 5014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15496 | 15496 | 15496 | 15496 | 100% | 0 | 0 | BEBEDERO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 69 ALUMNOS.
| 70441 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA DE BACAPOROBAMPO | 1-AHOME | BACAPOROBAMPO | RURAL | 5001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 118881 | 118881 | 118881 | 118881 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 135 | 135 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 20 ALUMNOS.
| 128621 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALGIBE JARDIN DE NIÑOS | 2-ANGOSTURA | VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (EL MUERTO) | RURAL | A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 38219 | 38219 | 38219 | 28348 | 74.2% | 0 | 0 | BEBEDERO | 1 | 1 | 100%
| 132110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN JARDIN DE NIÑOS | 2-ANGOSTURA | EL BATALLÓN (EL BATALLÓN DE LOS PALLANES) | RURAL | HB | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 14962 | 99.7% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100%
| 128741 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN JARDIN DE NIÑOS | 2-ANGOSTURA | LA UNIÓN | RURAL | 018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 14962 | 99.7% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100%
| 128313 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS | 2-ANGOSTURA | DÁMASO CÁRDENAS | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 91369 | 91369 | 91369 | 76818 | 84.1% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
| 130896 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS | 2-ANGOSTURA | EL BATALLÓN (EL BATALLÓN DE LOS PALLANES) | RURAL | E | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 98910 | 98910 | 98910 | 65516 | 66.2% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
| 128721 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS | 2-ANGOSTURA | LA PALMA | RURAL | 016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 143729 | 143729 | 143729 | 143403 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 128483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS BATIZ | 2-ANGOSTURA | ALHUEY | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 143895 | 143895 | 143895 | 137116 | 95.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 128655 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA J. DE N. JOSE MARTI | 2-ANGOSTURA | COSTA AZUL | RURAL | B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 121364 | 121364 | 121364 | 120724 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 116796 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COLONIA SOLIDARIDAD | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3321 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 380457 | 380457 | 380457 | 132636 | 34.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540.62 | 198 | 36.6% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 93 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116778 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS, COLONIA BELLAVISTA | 6-CULIACÁN | QUILA | URBANO | 3320 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350230 | 350230 | 350230 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 490.66 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 306 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116909 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS BENJAMIN HILL, UBICADO EN LO DE BARTOLO | 6-CULIACÁN | LAS TAPIAS | RURAL | 3330 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140806 | 140806 | 140806 | 49072 | 34.9% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.35 | 35% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 30 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 137461 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION TIPO POSTE DE 75 KVA 13,200/220-127V Y EQUIPO DE MEDICION EN J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COLONIA SANTA FE | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3338 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 168471 | 168471 | 168471 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 200 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 137402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION TIPO POSTE DE 75 KVA13,220/220-127V Y EQUIPO DE MEDICION EN J.N. MARIA AYDEE BARRAZA DE CALDERON, COLONIA EMILIANO ZAPATA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3337 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 210477 | 210477 | 210477 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 350 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. ESCUADRON 201 | 6-CULIACÁN | IMALA | RURAL | 3308 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176908 | 176908 | 176908 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 141.24 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 40 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS DELIA MERCEDES ACOSTA GONZALEZ, UBICADO EN COLONIA MONTESIERRA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3303 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 291149 | 291149 | 291149 | 289418 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 215.2 | 214 | 99.4% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 137 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, UBICADO EN LA CABECERA DE LA SINDICATURA | 6-CULIACÁN | BAILA | RURAL | 3302 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 146628 | 146628 | 146628 | 51014 | 34.8% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.35 | 35% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 26 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS LAURA NUÑEZ JACOBO, UBICADO EN CHIQUERITOS | 6-CULIACÁN | BAILA | RURAL | 3301 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 259264 | 259264 | 259264 | 88374 | 34.1% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.35 | 35% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 30 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 138629 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, COLONIA SAN RAFAEL | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3347 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 269631 | 269631 | 269631 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 383.13 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 72 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 57293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA CERCA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE VENICIA | 7-CHOIX | VENICIA | RURAL | 80 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPION DE CHOIX OBRAS PUBLICAS | - | - | 59929 | 59929 | 59929 | 55833 | 93.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.93 | 93%
| 107172 |  |  |  | CONST. CERCA PMCJN SANTA BLNACA | 10-EL FUERTE | SANTA BLANCA | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 125225 | 125225 | 125225 | 125225 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.2 | 25.2 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 106940 |  |  |  | CONST. M.B. Y F.S. JN. TETAMBOCA | 10-EL FUERTE | TETAMBOCA | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 115657 | 115657 | 115657 | 115657 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6 | 6 | 100% | ESTO COORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 106350 |  |  |  | CONST. TECHUMBRE JNCC. EL FUERTE | 10-EL FUERTE | EL FUERTE | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 369350 | 369350 | 369350 | 369350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 285 | 285 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 106433 |  |  |  | CONST. TECHUMBRE JNMHR. EL FUERTE | 10-EL FUERTE | EL FUERTE | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 449855 | 449855 | 449855 | 449855 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 185 | 185 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, BENEFICIANDO A 150 PERSONAS
| 104784 |  |  |  | CONST. TECHUMBRE KINDER CAMPO 35 | 10-EL FUERTE | CAMPO 35 VIEJO | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 463064 | 463064 | 463064 | 463064 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 176.4 | 176.4 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2, BENEFICIANDO A 50 PERSONAS
| 107120 |  |  |  | CONST. TECHU/PISO. JNI. MOCHICAHUI | 10-EL FUERTE | MOCHICAHUI | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 587613 | 587613 | 587613 | 587613 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 372 | 372 | 100% | ESTO CORRESPONDE A 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 132251 |  |  |  | JN ANTONIO CASO | 11-GUASAVE | CAIMANERO | RURAL | 5013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 301434 | 150717 | 301434 | 104983 | 69.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA
| 132217 |  |  |  | JN EVA MARIA TERRAZAS | 11-GUASAVE | TAPACHULA | RURAL | 5001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 222321 | 222321 | 222321 | 212245 | 95.5% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULO
| 132221 |  |  |  | JN GREGORIO TORRES QUINTERO | 11-GUASAVE | HERCULANO DE LA ROCHA | RURAL | 5002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 222321 | 222321 | 222321 | 124808 | 56.1% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULO
| 132239 |  |  |  | JN VALENTIN GAMEZ FRIAS | 11-GUASAVE | LA CUESTONA (LA CUESTA) | RURAL | 5004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 222321 | 111161 | 222321 | 76442 | 68.8% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULO
| 132246 |  |  |  | JN 16 DE SEPTIEMBRE | 11-GUASAVE | EL MEZQUITAL | RURAL | 5005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 251045 | 251045 | 251045 | 144108 | 57.4% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO
| 112117 |  |  |  | CENDI VII, COL. MORELOS | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 018ALCP11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 71185 | 71185 | 71185 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 97.2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 97.20 M COSTO TOTAL 88,982.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS $ 17,797.00
| 117793 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES, COL. DEL EVORA | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 019ALCP11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 122296 | 122296 | 122296 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 41.03 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES COSTO TOTAL $ 152,871.00 YA QUE HABRA UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS $30,575.00
| 111407 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS SOLIDARIDAD, COL. SOLIDARIDAD | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 014ALCP11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 134672 | 134672 | 134672 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 70.76 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL 70.76 M.L. ENLA COL. SOLIDARIDAD EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 168,341.00 YA QUE LOS BENEFICARIOS APORTARAN $ 33,669.00
| 111646 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 15-SALVADOR ALVARADO | LAGUNA DE PALOS BLANCOS | RURAL | 015ALPR141 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 71877 | 71877 | 71877 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 311.69 | 0 | 0% | JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LAGUNA DE PALOS BLANCOS, CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL 179.00 M.L. Y PINTURA VINILICA EN MUROS 311.69M COSTO TOTAL 89,846.00 APORTACION DE BENEFICARIOS $17,969.00
| 56873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA JARDIN DE NIÑOS MARGARITA RODRIGUEZ QUIÑONEZ | 18-NAVOLATO | SAN PEDRO | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 342130 | 255342 | 342130 | 255342 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 63755 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL J.DE NIÑOS LAZARO CARDENAS | 18-NAVOLATO | LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO) | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 160298 | 154849 | 160298 | 154849 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 118 | 118 | 100% | SON 118 ML SE DA ESA OPCION POR NO TENER ML EN UNIDAD DE MEDIDA
| 63856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA J.DE NIÑOS JOSE VAZACONCELOS | 18-NAVOLATO | LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO) | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 130651 | 110700 | 130651 | 110700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
| 43019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA J.DE NIÑOS JUAN RAMON JIMENEZ | 18-NAVOLATO | AGUAMITAS | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 203416 | 203416 | 203416 | 68757 | 33.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 60 | 33.3% | EN ESTA OBRA SE HA RELIZADO EL 33% DE PAGO Y AVANCE DE OBRA IGUAL
| 63655 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA J.DE NIÑOS JUSTO SIERRA | 18-NAVOLATO | AEREO FUMIGACIONES EL BOLSÓN | RURAL | 011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 117823 | 115939 | 117823 | 115939 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 90 | 100%
MANTENIMIENTO
| 138633 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | 9-ESCUINAPA | ESCUINAPA DE HIDALGO | URBANO | 02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PLANEACION Y DESARROLLO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA SINALOA | - | - | 400000 | 43150 | 43150 | 43150 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 600 | 75 | 12.5% | EN ESTE TRIMESTRE SE COMPRO PINTURAS PARA MANTENIMIENTO EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS: -ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, EN ESCUINAPA,SINALOA. -ESCUELA PRIMARIA ALFONSO G. CALDERON EN EJIDO LA CAMPANA, ESCUINAPA,SIN. -CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO IND. Y DE SERV. #152 EN ESCUINAPA,SINALOA. -JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA VILLASEÑOR EN LA LOCALIDAD DE CRISTO REY, ESCUINAPA,SIN. -JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO, EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA 2, ESCPA.,SIN. -JARDIN DE NIÑOS CELESTINA FREINET LOC. EL RINCON DEL VDE., ESCUINAPA,SIN. -JARDIN DE NIÑOS JESUS CASTRO CAMACHO, EN TEACAPAN,SIN. -JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI EN ESCUINAPA,SIN. -ESCUELA PRIM. VICENTE GUERRERO EN EL TREBOL II, ESCUINAPA,SINALOA.
| 132112 |  |  |  | JN NUEVA CREACION | 11-GUASAVE | ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON) | URBANO | 4002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 141333 | 141333 | 141333 | 132602 | 93.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 13X12 EN JN NUEVA CREACION EN ESTACION BAMOA
| 111296 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ, VILLA BENITO JUAREZ | 15-SALVADOR ALVARADO | BENITO JUÁREZ | URBANO | 012ALPR11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 21669 | 21669 | 21669 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 588.76 | 0 | 0% | JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ, LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUAREZ, PINTURA VINICILIA Y MUROS EN EL PLANTEL EDUCATIVO 588.76M COSTO TOTAL $27,087.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS $ 5,418.00
REHABILITACIÓN
| 71865 |  |  |  | REHABILITACION DE LOZA DE AZOTEA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN DE LA COLONIA INFONAVIT BACHOMO | 1-AHOME | LOS MOCHIS | URBANO | 5012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 74827 | 74827 | 74827 | 74827 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 413 | 413 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 151 ALUMNOS.
| 70937 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, DE LA COMUNIDAD EL AÑIL. | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 5003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 16498 | 16498 | 16498 | 16498 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 20 | 20 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100% Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 19 ALUMNOS.
| 72745 |  |  |  | REHABILITACION DE PISOS EN JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL ROSARIO ELENES DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS. | 1-AHOME | LOS MOCHIS | URBANO | 5016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 28221 | 28221 | 28221 | 28221 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 42 | 42 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 79 ALUMNOS.
| 74088 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DE CHAPULTEPEC. | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 5017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 197944 | 197944 | 197944 | 197944 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 314 | 314 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 26 ALUMNOS.
| 72552 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY DE SAN JOSE DE AHOME. | 1-AHOME | SAN JOSÉ DE AHOME | RURAL | 5015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4559 | 4559 | 4559 | 4559 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 79 ALUMNOS.
| 71181 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MODULOS DE BEBEDEROS EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL LEYVA SOLANO | 1-AHOME | ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO) | RURAL | 5004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 197317 | 197317 | 197317 | 197317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 157 | 157 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 78 ALUMNOS.
| 128368 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS | 2-ANGOSTURA | BATURY | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17000 | 17000 | 17000 | 9935 | 58.4% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
| 126917 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS E IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS | 8-ELOTA | ELOTA | RURAL | 024EL11PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 44000 | 42532 | 44000 | 42532 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 158 | 158 | 100%
| 111356 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA, LA GLORIA | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 013ALCP11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 50956 | 50956 | 50956 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 551.24 | 0 | 0% | IMPERMEBILIZACION EN LOSA DE AZOTEA DEL JARDIN DE NIÑOS EN 551.24 M.L. EL COSTO TOTAL ES DE $ 63,695.00 YA QUE LOS BENEFICIARIOS APORTARAN $ 12,739.00
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 131199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 2-ANGOSTURA | CAPOMOS | RURAL | J | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 217662 | 217662 | 217662 | 440 | 0.2% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
| 128697 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC. PRIM. GABRIEL LEYVA SOLANO | 2-ANGOSTURA | LA ILAMA | RURAL | C | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 358040 | 358040 | 358040 | 323521 | 90.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | ANEXO ES LO QUE TIENE EN MEDIDA
| 132416 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA COMUNIDAD LA MESA DEL FIERRO. | 3-BADIRAGUATO | LA MESA DEL FIERRO | RURAL | 14/BAD/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 238973 | 238973 | 238973 | 238973 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 132419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PRIMERIA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DEL LLANO. | 3-BADIRAGUATO | SAN JOSÉ DEL LLANO | RURAL | 15/BAD/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1557910 | 1557910 | 1557910 | 545268 | 35% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 300 | 40%
| 116736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR ELECTRICO PRINCIPAL PARA AULA DE MEDIOS EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA, COLONIA LOMA DE RODRIGUERA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3317 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32150 | 32150 | 32150 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 450 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116868 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ Y/O ESTEBAN FLORES, COLONIA LAURELES-PINOS | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3324 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 291875 | 291875 | 291875 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 414.74 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 289 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. FRATERNIDAD | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3322 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 503170 | 503170 | 503170 | 175546 | 34.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 373.17 | 145 | 38.9% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 478 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, COLONIA LAZARO CARDENAS | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3323 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 277804 | 277804 | 277804 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 394.75 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 339 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC. PRIM. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COLONIA FRANCISCO I. MADERO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3331 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47023 | 47023 | 47023 | 16326 | 34.7% | 0 | 0 | BEBEDERO | 6 | 3 | 50% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 450 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116881 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. JUAN M. BANDERAS, COLONIA RENATO VEGA AMADOR | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3326 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 369061 | 369061 | 369061 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 467.5 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 205 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116695 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. AGUSTINA RAMIREZ, UBICADA EN LIMON DE LOS RAMOS | 6-CULIACÁN | ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO) | URBANO | 3313 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 198854 | 198854 | 198854 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 124 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3316 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 290422 | 290422 | 290422 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 369 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116709 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. EUSTAQUIO BUELNA PEREZ | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3314 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 289335 | 289335 | 289335 | 101185 | 35% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.35 | 35% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 513 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116714 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. REVOLUCION MEXICANA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3315 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 171825 | 171825 | 171825 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 400 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 138028 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, COL. PLUTARCO ELIAS CALLES | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3341 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 233500 | 233500 | 233500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 438 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 138146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION TIPO POSTE DE 112.5 KV A 13,200/220-127V Y EQUIPO DE MEDICION EN ESC. PRIM. RUBEN DARIO, COL. VILLA FONTANA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3344 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 236180 | 236180 | 236180 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 418 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 137814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION TIPO POSTE DE 112.5 KVA 13,200/220-127V Y EQUIPO DE MEDICION EN ESC. PRIM. MAGISTERIO NACIONAL, COL. INDEPENCIA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3340 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 229951 | 229951 | 229951 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 488 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 137708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION TIPO POSTE DE 50 KVA 33,000/19,050-220-127V Y EQUIPO DE MEDICION EN ESC. PRIM. GREGORIO ROJO LEAL, | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3339 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | - | - | 233408 | 233408 | 233408 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 488 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 138110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION TIPO POSTE DE 75 KVA 13,200/20-127V Y EQUIPO DE MEDICION EN ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO,COLONIA SALVADOR ALVARADO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3343 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 179451 | 179451 | 179451 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYCTO BENEFICIA A 187 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 138066 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION TIPO POSTE DE 75 KVA 13,200/220-127V Y EQUIPO DE MEDICION EN ESC. PRIM. GRAL. RAFAEL BUELNA TENORIO, COLONIA RAFAEL BUELNA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3342 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 327989 | 327989 | 327989 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 437 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 6-CULIACÁN | WALAMITO | RURAL | 3306 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 195397 | 195397 | 195397 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 155.2 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 60 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. ANTONIO ROSALES, UBICADA EN MEZQUITILLO CHAPETEADO | 6-CULIACÁN | COSTA RICA | URBANO | 3304 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 318075 | 318075 | 318075 | 110225 | 34.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 256 | 89 | 34.8% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 60 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 138653 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, LA BOCA DE MOJOLO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3348 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130701 | 130701 | 130701 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 185.72 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 25 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN TIERRA Y LIBERTAD 1 | 6-CULIACÁN | QUILA | URBANO | 3305 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 210562 | 210562 | 210562 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 141.24 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 52 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA, UBICADA EN EJIDO NUEVO ROSARITO | 6-CULIACÁN | PUEBLOS UNIDOS | URBANO | 3307 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 210455 | 210455 | 210455 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 171.84 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 28 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116633 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. PROFR. JULIO HERNANDEZ, UBICADA EN COLONIA LAS VEGAS | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3311 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 635829 | 635829 | 635829 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 525.76 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 242 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. RECURSOS HIDRAULICOS, UBICADA EN COLONIA EL VALLADO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3309 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 549005 | 549005 | 549005 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 469.56 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 313 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN COLONIA SANTA ROCIO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3312 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 303638 | 303638 | 303368 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 237.76 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 279 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, UBICADA EN COLONIA LAZARO CARDENAS | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3310 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34863 | 34863 | 34863 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29.81 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 339 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116902 |  |  |  | TERMINACION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ Y/O ESTEBAN FLORES, COLONIA LAURELES-PINOS | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3329 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 356585 | 356585 | 356585 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 183 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116892 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON, COLONIA SAN RAFAEL | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3328 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 225999 | 225999 | 225999 | 78934 | 34.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.35 | 35% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 143 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 127230 |  |  |  | CONSTRUCCCION DE AULA TALLER EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 017EL111CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 226000 | 28790 | 226000 | 28790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 30 | 46.9%
| 107331 |  |  |  | CONST. CERCA PERM. LOS PARAJES | 10-EL FUERTE | LOS PARAJES | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONST CERCA PERM LOS PARAJES | - | - | 293860 | 293860 | 293860 | 293860 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 32 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 106032 |  |  |  | CONST. TECHU. EPI. JAL EL NARANJO | 10-EL FUERTE | EL NARANJO | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 864641 | 864641 | 864641 | 864641 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 220 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 112049 |  |  |  | ESC. PRIM. DR. JAIME TORRES BODET, COL. DEL EVORA | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 017ALCP11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 192061 | 192061 | 192061 | 127992 | 66.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA DE 100 KVA COSTO TOTAL DE $ 240,076.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS DE $ 48,015.00
| 117888 |  |  |  | ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE | 15-SALVADOR ALVARADO | COLONIA 20 DE NOVIEMBRE | RURAL | 020ALPR11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 111250 | 111250 | 111250 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 107 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD 2O DE NOVIEMBRE COSTO TOTAL ES DE $ 139,062.00 CON UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS $27,812.00
| 111913 |  |  |  | ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, COL. SAN PEDRO | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 016ALCP11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 177015 | 177015 | 177015 | 109185 | 61.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA DE 75KVA EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 221,269.00 APORTACION DE BENEFICARIOS $ 44,254.00
| 56752 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA AISLADA ESC. PRIM LAZARO CARDENAS | 18-NAVOLATO | LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO) | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 342130 | 269020 | 342130 | 269020 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA EL TAPACAL DE ESTA SINDICATURA
| 69884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | 18-NAVOLATO | LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO) | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 291602 | 274537 | 291602 | 274537 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA LAS AMAPAS
| 56782 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC. PRIM ROBERTO MEDINA | 18-NAVOLATO | EL LACO | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 271839 | 207026 | 271839 | 207026 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 198 | 198 | 100%
| 72453 |  |  |  | CONSTRUCCION TECHUMBRE METALICA ESC.PRIM GRAL GPE VICTORIA | 18-NAVOLATO | LO DE REYES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 148349 | 135921 | 148349 | 135921 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 104 | 104 | 100%
REHABILITACIÓN
| 74472 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO DE LA COLONIA INFONAVIT MACAPULE | 1-AHOME | LOS MOCHIS | URBANO | 5021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 474764 | 474764 | 474764 | 474764 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 257 | 257 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 190 ALUMNOS.
| 71352 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ DE LAZARO CARDENAS | 1-AHOME | LÁZARO CÁRDENAS (MUELLECITO) | RURAL | 5005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 398238 | 398238 | 398238 | 398238 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 372 | 372 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 88 ALUMNOS.
| 71649 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA R.G. CASTRO. | 1-AHOME | BAGOJO COLECTIVO | URBANO | 5009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 75449 | 75449 | 75449 | 75449 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 91 | 91 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 186 ALUMNOS.
| 70570 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO PELLEGRINI, UBICADA EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN. | 1-AHOME | SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN | URBANO | 5002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 20817 | 20817 | 20817 | 20817 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 25 | 25 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 326 ALUMNOS.
| 131112 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA BIBLIOTECA ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD | 2-ANGOSTURA | SAN ANTONIO | RURAL | T | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 109904 | 109904 | 109904 | 37148 | 33.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 130881 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ | 2-ANGOSTURA | DÁMASO CÁRDENAS | RURAL | Y | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 28325 | 28325 | 28325 | 22192 | 78.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 119088 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA | 2-ANGOSTURA | SAN LUCIANO | RURAL | 009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 5562 | 69.5% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.8 | 80%
| 119131 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA | 2-ANGOSTURA | DÁMASO CÁRDENAS | RURAL | 011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 1687 | 84.4% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.3 | 30%
| 119112 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA | 2-ANGOSTURA | EL ÉBANO | RURAL | 010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 3177 | 63.5% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
| 136819 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESC. PRIM. PATRIA, UBICADA EN INFONAVIT LAS FLORES | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3333 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67946 | 67946 | 67946 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 5 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 350 EN PROMEDIO.
| 116928 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO, UBICADA EN CAMPO EUREKA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3332 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 382639 | 382639 | 382369 | 131246 | 34.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 525.76 | 170 | 32.3% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 120 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 136971 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIM. ANATOLIO B. ORTEGA, COL. JORGE ALMADA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3335 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 396768 | 396768 | 396768 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 6 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 560 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 136898 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA, UBICADA EN LOMA DE RODRIGUERA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3334 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32032 | 32032 | 32032 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 45 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 56706 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOIX | 7-CHOIX | CHOIX | URBANO | 62 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHOIX OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 32151 | 8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 40 | 0 | 0%
| 56758 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES EN ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHOIX | 7-CHOIX | CHOIX | URBANO | 63 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHOIX OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 50175 | 14.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 35 | 5 | 14.3%
| 127292 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN DOS AULAS | 8-ELOTA | AGUAPEPE | RURAL | 021EL11PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 9241 | 9241 | 9241 | 9241 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
| 106606 |  |  |  | REH. MOD. BAÑOS EP. LAS PANGUITAS | 10-EL FUERTE | KILÓMETRO VEINTISÉIS (LAS PANGUITAS) | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 61395 | 61395 | 61395 | 61395 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6 | 6 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 132278 |  |  |  | EP 5 DE MAYO | 11-GUASAVE | LAS MORAS | RURAL | 4072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 44436 | 44436 | 44436 | 44336 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION ELECTRICA
EQUIPAMIENTO
| 137011 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION (4 AIRES ACOND. 2 TON. E INSTALACION), URBIVILLA DEL SOL | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3336 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41888 | 41888 | 41888 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 4 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 550 PERSONAS EN PROMEDIO.
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 128414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALGIBE EN ESC. SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 2-ANGOSTURA | ANGOSTURA | URBANO | 020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60235 | 60235 | 60235 | 58236 | 96.7% | 0 | 0 | BEBEDERO | 1 | 1 | 100%
| 132428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y TERMINACION MURO DE CONTENSION DE CONCRETO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA PUERTA. | 3-BADIRAGUATO | SAN JOSÉ DE LA PUERTA | RURAL | 16/BAD/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299678 | 299678 | 299678 | 299678 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170 | 170 | 100%
| 132410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.68 COMUNIDAD DE OTATILLOS. | 3-BADIRAGUATO | OTATILLOS | RURAL | 13/BAD/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 386210 | 386210 | 386210 | 386210 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 116875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. 24 DE AGOSTO, COLONIA BACHIGUALATO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3325 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 539705 | 539705 | 539705 | 185189 | 34.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 766.9 | 260 | 33.9% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 533 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116885 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC. TECNICA NO. 92, COLONIA SANTA ANITA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3327 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46238 | 462338 | 462338 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 618.24 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 350 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 138379 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC SEC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGUARUTO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3345 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250156 | 250156 | 250156 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 700 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116749 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. SEC. SNTE 53, COLONIA MIGUEL HIDALGO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3318 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300289 | 300289 | 300289 | 149591 | 49.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.5 | 50% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 511 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 116764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. SEC. 24 DE AGOSTO, COLONIA BACHIGUALATO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3319 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 267554 | 267554 | 267554 | 133358 | 49.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.5 | 50% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 350 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 138580 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION TIPO POSTE DE 112.5 KVA 13,200/220-127V Y EQUIPO DE MEDICION EN ESC. SEC. GABRIEL LEYVA, COLONIA LOMA DE RODRIGUERA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3346 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 267922 | 267922 | 267922 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 382 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 126858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA SECUNDARIA PROFA RAFAELA SARABIA | 8-ELOTA | PUEBLO PÍDER (LOS ARROYITOS) | RURAL | 033EL1PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 10000 | 9270 | 20000 | 9270 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 32 | 32 | 100%
| 107446 |  |  |  | CONST. MOD. BAÑOS ESHVR. E. CAMP. 35 | 10-EL FUERTE | CAMPO 35 VIEJO | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 253858 | 253858 | 253858 | 253858 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 63 | 63 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 42952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA | 18-NAVOLATO | EL VERGEL | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 335078 | 318655 | 335078 | 318655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 249 | 249 | 100%
| 56836 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC.SEC. ANTONIO ROSALES | 18-NAVOLATO | DAUTILLOS | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 226343 | 204739 | 226343 | 204739 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 188 | 188 | 100% | EN ESTA OBRA SE REALIZO EN UNIDAD DE MEDIDA ES DE ML SIENDO 188 DANDO CLIP EN UNIDAD DE MEDIDA M2 BARDA POR NO HABER OTRA OPCION
| 63372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESC. SEC. S.N.T.E | 18-NAVOLATO | NAVOLATO | URBANO | 010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 180483 | 177790 | 180483 | 177790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 104 | 104 | 100% | EN
| 43111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC. SECUNDARIA FAUSTINO RUBIO. | 18-NAVOLATO | BACHOCO | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 578735 | 556582 | 578735 | 556582 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100%
REHABILITACIÓN
| 71557 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS EN ESCUELA SECUNDARIA ZACARIAS OCHOA. | 1-AHOME | BENITO JUÁREZ | RURAL | 5007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 66267 | 66267 | 66267 | 66267 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 100 | 100 | 100% | ESTA OBRA DE REHABILITACION SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 150 ALUMNOS.
| 119060 |  |  |  | REHABILITACION ( CRISTALERIA Y HERRERIA DE 2 AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA | 2-ANGOSTURA | ALHUEY | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 66142 | 66142 | 66142 | 56949 | 86.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 1 | 50%
| 128116 |  |  |  | REHABILITACION ( CRISTALERIA Y HERRERIA DE 4 AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA) | 2-ANGOSTURA | LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA) | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 14445 | 14445 | 14445 | 9981 | 69.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 4 | 4 | 100%
| 126779 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA | 8-ELOTA | PUEBLO NUEVO | RURAL | 011EL11PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 167000 | 118156 | 167000 | 118156 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 87 | 90.6%
| 132327 |  |  |  | ES TECNICA NO. 53 | 11-GUASAVE | LA TRINIDAD | URBANO | 553320 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 553320 | 553320 | 553320 | 276075 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION ELECTRICA
| 132333 |  |  |  | ES TECNICA 28 | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 4066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 64096 | 64096 | 64096 | 63865 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION
EQUIPAMIENTO
| 131035 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE AULA ESC. SECUNDARIA | 2-ANGOSTURA | LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA) | RURAL | S | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 65640 | 65640 | 65640 | 5740 | 8.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 132326 |  |  |  | EP AGUSTIN ACHO Y GUZMAN | 11-GUASAVE | BAMOA | URBANO | 4055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 209543 | 104772 | 209543 | 71790 | 68.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | TECHUMBRE 17 X 10 METROS CUADRADOS
| 132324 |  |  |  | EP AGUSTIN MELGAR | 11-GUASAVE | TERAHUITO | RURAL | 4053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 213347 | 106674 | 213347 | 73490 | 68.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 243 | 121.5 | 50% | CERCA 243.00 METROS LINEALES
| 132290 |  |  |  | EP AGUSTINA RAMIREZ | 11-GUASAVE | ADOLFO RUIZ CORTINES | URBANO | 4068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 299128 | 299128 | 299128 | 148232 | 49.6% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 1 | 1 | 100% | SUBESTACION
| 132317 |  |  |  | EP CAMILA GARCIA | 11-GUASAVE | GUASAVITO | RURAL | 4051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 202236 | 101118 | 202236 | 70349 | 69.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320.38 | 160.19 | 50% | IMPERMEABILIZANTE 320.38 METROS CUADRADOS
| 132285 |  |  |  | EP ESTATAL | 11-GUASAVE | CAMPO 38 | RURAL | 4031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 330649 | 330649 | 330649 | 329146 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | TECHUMBRE 20 X 13 METROS CUADRADOS
| 132297 |  |  |  | EP GABRIEL LEYVA | 11-GUASAVE | LAS QUEMAZONES | RURAL | 4035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL | - | - | 303382 | 303382 | 303382 | 132402 | 43.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 344 | 172 | 50% | CERCA 344.00 METROS LINEALES
| 132294 |  |  |  | EP GENERAL FRANCISCO VILLA | 11-GUASAVE | LA TRINIDAD | URBANO | 4036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 365910 | 365910 | 365910 | 101525 | 27.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | TECHUMBRE 20.50 X 11 METROS CUADRADOS
| 132304 |  |  |  | EP GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 11-GUASAVE | TAHUILANA (EL CHORIZO) | RURAL | 4042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 156356 | 78178 | 156356 | 53129 | 68% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 200 | 100 | 50% | CONSTRUCCION DE 200 ML DE CERCA
| 132310 |  |  |  | EP IGNACIO LOPEZ RAYON | 11-GUASAVE | BABUJAQUI | RURAL | 4047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 327257 | 327257 | 327257 | 226114 | 69.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 9.50X13 M2
| 132307 |  |  |  | EP IGNACIO ZARAGOZA | 11-GUASAVE | BUENAVISTA | RURAL | 4046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 363077 | 181539 | 363077 | 126505 | 69.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 400 | 200 | 50% | CONSTRUCCION DE 400 ML DE CERCA
| 132301 |  |  |  | EP JAVIER MINA | 11-GUASAVE | CARBONERAS | RURAL | 4040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 368788 | 368788 | 368788 | 365489 | 99.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | TECHUMBRE 23X14 M2
| 132265 |  |  |  | EP JUSTO SIERRA | 11-GUASAVE | BAMOA | URBANO | 4069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 338837 | 338837 | 338837 | 263304 | 77.7% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 19.20X32.20
| 132289 |  |  |  | EP MARIA DELIA GUTIERREZ M | 11-GUASAVE | EL MEZQUITAL | RURAL | 4033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 236736 | 236736 | 236736 | 231342 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | TECHUMBRE 12 X 15 METROS CUADRADOS
| 132291 |  |  |  | EP MIGUEL HIDALGO | 11-GUASAVE | CALLEJONES DE TAMAZULA | RURAL | 4034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 332700 | 332700 | 332700 | 112689 | 33.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | TECHUMBRE 22.30 X 12.40 METROS CUADRADOS
| 132320 |  |  |  | EP NIÑOS HEROES | 11-GUASAVE | PALOS BLANCOS | RURAL | 4052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 356846 | 178423 | 356846 | 122383 | 68.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 405 | 202.5 | 50% | CERCA 405.00 METROS LINEALES
| 132314 |  |  |  | EP RAFAEL RAMIREZ | 11-GUASAVE | DORADO NÚMERO 3 (DORADITO) | RURAL | 4050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 580000 | 580000 | 580000 | 346055 | 59.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | TECHUMBRE 17 X 28 METROS CUADRADOS
| 132299 |  |  |  | EP RENOVACION | 11-GUASAVE | LA BRECHA | RURAL | 4037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 50726 | 50726 | 50726 | 17375 | 34.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80.36 | 40.18 | 50% | IMPERMEABILIZANTE 80.36 METROS CUADRADOS
| 132273 |  |  |  | EP RICARDO FLORES MAGON | 11-GUASAVE | RICARDO FLORES MAGÓN (LA ACEITUNA) | RURAL | 4044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIONDE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 212230 | 106115 | 212230 | 74198 | 69.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 240 | 120 | 50% | CONSTRUCCION DE CERCA 240.00 ML
| 132300 |  |  |  | EP RURAL FEDERAL 5 DE MAYO | 11-GUASAVE | RANCHITO DE INZUNZA | RURAL | 4039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 183306 | 183306 | 183306 | 63005 | 34.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 207 | 103.5 | 50% | CERCA 207.00 METROS CUADRADOS
| 132282 |  |  |  | EP 12 DE OCTUBRE | 11-GUASAVE | SAN MARCIAL | RURAL | 4030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 280594 | 280594 | 280594 | 97060 | 34.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 318 | 159 | 50% | CERCA 318.00 METROS CUADRADOS
| 132316 |  |  |  | EP 30 DE ABRIL | 11-GUASAVE | LAS PLAYITAS | RURAL | 4048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 183059 | 91530 | 183059 | 63679 | 69.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 290 | 145 | 50% | CONSTRUCCION DE 290.00 M2 DE CERCA
| 132319 |  |  |  | ES BENITO JUAREZ | 11-GUASAVE | GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ) | URBANO | 4058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 131306 | 65653 | 131306 | 45898 | 69.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 170 | 85 | 50% | CONSTRUCCION DE CERCA 170.00 ML
| 132293 |  |  |  | ES GENERAL NO.2 | 11-GUASAVE | CALLEJONES DE TAMAZULA | RURAL | 4071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 605878 | 605878 | 605878 | 302181 | 49.9% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 1 | 1 | 100% | SUBESTACION
| 132330 |  |  |  | ES TECNICA NO. 38 | 11-GUASAVE | GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ) | URBANO | 4065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIN DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 454781 | 454781 | 454781 | 226390 | 49.8% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 1 | 1 | 100% | SUBESTACION
| 132323 |  |  |  | ES TEESECUNDARIA NO. 110 | 11-GUASAVE | LAS FLORES | RURAL | 4061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 454505 | 227253 | 454505 | 155806 | 68.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 465 | 232.5 | 50% | CONSTRUCCION DE 465.00 ML DE CERCA
| 132296 |  |  |  | ES TELESECUNDARIA FEDERAL NO. 282 | 11-GUASAVE | CHOROHUI | RURAL | 4067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 160368 | 80184 | 160368 | 55356 | 69% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 199 | 99.5 | 50% | CONSTRUCCION DE 199.00 ML DE CERCA
| 132287 |  |  |  | JN AGUSTIN ACHOY GUZMAN | 11-GUASAVE | CRUZ BLANCA | RURAL | 4054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 209537 | 209537 | 209537 | 118980 | 56.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 17X10 M2
| 132279 |  |  |  | JN AMPARO OCHOA | 11-GUASAVE | GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ) | URBANO | 4027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 106720 | 106720 | 106720 | 95373 | 89.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | TECHUMBRE 8 X 7 METROS CUADRADOS
| 132160 |  |  |  | JN AZTECA | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 4011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 129280 | 129280 | 129280 | 124537 | 96.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | ENTORTADO 204.80 METROS CUADRADOS
| 132136 |  |  |  | JN BELISARIO DOMINGUEZ | 11-GUASAVE | BUENAVISTA | RURAL | 4008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 214735 | 214735 | 214735 | 212681 | 99% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 276 | 138 | 50%
| 132264 |  |  |  | JN CARLOS PELLICER | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 4024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 112065 | 112065 | 112065 | 106882 | 95.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | TECHUMBRE 10 X 8 METROS CUADRADOS
| 132129 |  |  |  | JN CIELITO LINDO | 11-GUASAVE | NÍO | URBANO | 4006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 143953 | 71977 | 143953 | 49329 | 68.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 160 | 80 | 50% | CONSTRUCCION DE 150 M2 DE CERCA
| 132271 |  |  |  | JN CONAFE | 11-GUASAVE | LA ENTRADA VIEJA | RURAL | 4025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 107692 | 107692 | 107692 | 36872 | 34.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | TECHUMBRE 9 X 8 METROS CUADRADOS
| 132228 |  |  |  | JN DE CONAFE | 11-GUASAVE | COREREPE (EL GALLO) | URBANO | 4019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 117737 | 117737 | 117737 | 40701 | 34.6% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 150 | 75 | 50% | CERCA 150.00 METROS LINEALES
| 132214 |  |  |  | JN ENRIQUE PESTALOZZI | 11-GUASAVE | EL BURRIÓN | URBANO | 4012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 631399 | 631399 | 631399 | 216499 | 34.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 160 | 50% | REHABILITACION LOSA 320.00 METROS CUADRADOS
| 132249 |  |  |  | JN ENRIQUE PEZTALOZZI | 11-GUASAVE | PALMARITO DE LOS ÁNGULO | RURAL | 4022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 42674 | 42674 | 42674 | 14797 | 34.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 71.28 | 35.64 | 50% | IMPERMEABILIZACION 71.28 METROS CUADRADOS
| 132237 |  |  |  | JN FRANCISCA AYALA | 11-GUASAVE | GUASAVITO | RURAL | 4020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 124583 | 124583 | 124583 | 122289 | 98.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 140 | 100% | CERCA 140.00 METROS LINEALES
| 132147 |  |  |  | JN FRANCISCO MARQUEZ | 11-GUASAVE | LA CUCHILLA | RURAL | 4007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 214735 | 214735 | 214735 | 212681 | 99% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 276 | 138 | 50% | CONSTRUCCION DE CERCA 276.00 M2
| 132124 |  |  |  | JN HERMENEGILDO GALEANA | 11-GUASAVE | GAMBINO | RURAL | 4005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 233013 | 233013 | 233013 | 78523 | 33.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 12X12
| 132159 |  |  |  | JN IGNACIA ARRAYALES | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 4009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 151822 | 151822 | 151822 | 139403 | 91.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10.5X12 M2
| 132260 |  |  |  | JN IGNACIO ALLENDE | 11-GUASAVE | EL BURRIÓN | URBANO | 4023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 217240 | 217240 | 217240 | 74489 | 34.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | TECHUMBRE 20 X 9 METROS CUADRADOS
| 132119 |  |  |  | JN JESUS GARCIA CORONA | 11-GUASAVE | EL ZOPILOTE | RURAL | 4003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 134225 | 134225 | 134225 | 46194 | 34.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 151 | 75.5 | 50% | CONSTRUCCION DE CERCA
| 132219 |  |  |  | JN JESUS TERAN | 11-GUASAVE | PUEBLO VIEJO | RURAL | 4018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 81808 | 81808 | 81808 | 28458 | 34.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 129.6 | 64.8 | 50% | IMPERMEABILIZACION 129.60 METROS CUADRADOS
| 132262 |  |  |  | JN LUZ AIDA LEON | 11-GUASAVE | LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA) | URBANO | 4070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 116864 | 58432 | 116864 | 39806 | 68.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 8X11 M2
| 132276 |  |  |  | JN NIÑOS HEROES | 11-GUASAVE | BUEN RETIRO (EL RETIRO) | RURAL | 4026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 93256 | 93256 | 93256 | 88676 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | TECHUMBRE 10 X 6 METROS CUADRADOS
| 132244 |  |  |  | JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 11-GUASAVE | LA PICHIHUILA | RURAL | 4021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 57474 | 57474 | 57474 | 19929 | 34.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 96 | 48 | 50% | IMPERMEABILIZACION 96.00 METROS CUADRADOS
| 132211 |  |  |  | JN 2 DE OCTUBRE | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 4010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 197948 | 98974 | 197948 | 91072 | 92% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 421.2 | 210.6 | 50% | IMPERMEABILIZACION 421.20 M2
| 149362 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 1524912 | 1524912 | 1524912 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 10 | 0 | 0% | SE TIENE DESTINADO ESTE RECURSOS PARA HACER OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA PERO AUN NO ES AUTORIZADO POR EL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL QUE OBRAS SE VAN A REALIZAR CON DICHOS RECURSOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
AMPLIACIÓN
| 79258 |  |  |  | CONSTRUCCIN DE 17 CUARTOS CON BAÑO VARIAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL | 1-AHOME | SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN | URBANO | 3351 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 541311 | 541311 | 541311 | 541311 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17 | 17 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, Y SE BENEFICIARON A UN TOTAL DE 85 HABITANTES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL.
| 79331 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS CON BAÑO EN VARIAS COLONIAS DE LA ZONA URBANA DE LOS MOCHIS | 1-AHOME | LOS MOCHIS | URBANO | 3352 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 490361 | 490361 | 490361 | 490361 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 75 HABITANTES.
| 79509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS CON BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURAS CENTRAL. | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 3353 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 655386 | 655386 | 655386 | 655386 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 100 HABITANTES.
REHABILITACIÓN
| 137300 |  |  |  | PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA | 9-ESCUINAPA | ESCUINAPA DE HIDALGO | URBANO | 02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PLANEACION Y DESARROLLO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA SINALOA | - | - | 2164926 | 484063 | 484063 | 484063 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3200 | 730 | 22.8% | EN ESTE TRIMESTRE SE COMPRARON MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ACCIONES DE VIVIENDA, EN COMUNIDADES Y EN ESTE MUNICIPIO DE ESCUINAPA,SINALOA.
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 115548 |  |  |  | FONHAPO 2011, PROGRAMA TU CASA, CONSTRUCCION DE 20 PROYECTOS DE RECAMARA ADICIONAL EN VARIAS COLONIAS | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DE CULIACAN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 100 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 115596 |  |  |  | FONHAPO 2011, PROGRAMA TU CASA, CONSTRUCCION DE 20 PROYECTOS DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA EN VARIAS COLONIAS | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DE CULIACAN | - | - | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 100 PERSONAS EN PROMEDIO.
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 152947 |  |  |  | CAMINO TRAMO AJOYA-ARROYO CHINACATES-GUILLAPA-PLATANAR-CARRIZAL-SAN IGNACIO | 16-SAN IGNACIO | AJOYA | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 478152 | 478152 | 478152 | 459360 | 96.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 180 | 173 | 96.1%
MANTENIMIENTO
| 131562 |  |  |  | MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS BATURY LOS POZOS | 2-ANGOSTURA | RANCHO LOS POZOS | RURAL | BV | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 55600 | 55600 | 55600 | 28538 | 51.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10.4 | 10.4 | 100%
| 131602 |  |  |  | MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS COSTA AZUL-DAMASO CARDENAS | 2-ANGOSTURA | COSTA AZUL | RURAL | PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 77519 | 77519 | 77519 | 41417 | 53.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14.5 | 14.5 | 100%
| 131491 |  |  |  | MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS GATO DE LARA-LA COSTERA | 2-ANGOSTURA | LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA) | RURAL | KI | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 39562 | 39562 | 39562 | 26423 | 66.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.4 | 7.4 | 100%
| 131537 |  |  |  | MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS MEDANO BLANCO-CAMINO BELLAVISTA | 2-ANGOSTURA | SAN ANTONIO | RURAL | ÑP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 64154 | 64154 | 64154 | 52051 | 81.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 12 | 100%
| 131468 |  |  |  | MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS PATOLANDIA-CARRETERA CHINITOS | 2-ANGOSTURA | PATOLANDIA | RURAL | GH | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 32344 | 32344 | 32344 | 19631 | 60.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.05 | 6.05 | 100%
| 131510 |  |  |  | MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS SAN ANTONIO-LA BRECHA | 2-ANGOSTURA | SAN ANTONIO | RURAL | KP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 104784 | 104784 | 104784 | 92021 | 87.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 19.6 | 19.6 | 100%
| 131627 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS TRAMO CARRETERA LA REFORMA A RANCHO | 2-ANGOSTURA | EL RANCHITO | RURAL | GT | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 76347 | 76347 | 76347 | 48504 | 63.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 127515 |  |  |  | TRAMO EL RANCHITO - EL EBANO | 2-ANGOSTURA | EL RANCHITO | RURAL | 062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14435 | 14435 | 14435 | 7235 | 50.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.7 | 2.7 | 100%
REHABILITACIÓN
| 129220 |  |  |  | MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS PROTOMARTIR-BRUNO B. GARCIA | 2-ANGOSTURA | PROTO MÁRTIR DE SINALOA | RURAL | H | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 18605 | 18605 | 18605 | 9504 | 51.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.48 | 3.48 | 100%
| 132445 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL SAUCE - TECUIXIAPA. | 3-BADIRAGUATO | TECUXIAPA | RURAL | 20/BAD/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 59909 | 59909 | 59909 | 59909 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100%
| 132431 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LOS AMOLES - SOYATITA. | 3-BADIRAGUATO | SOYATITA | RURAL | 17/BAD/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119593 | 119593 | 119593 | 119593 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14 | 14 | 100%
| 132439 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN JOSE DEL LLANO - EL SAUCE. | 3-BADIRAGUATO | EL SAUCE | RURAL | 19/BAD/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRASPUBLICAS | - | - | 29954 | 29954 | 29954 | 29954 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100%
| 132435 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SOYATITA - SAN JOSE DEL LLANO. | 3-BADIRAGUATO | SAN JOSÉ DEL LLANO | RURAL | 18/BAD/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 352562 | 352562 | 352562 | 50923 | 14.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 2 | 25%
| 55541 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES | 7-CHOIX | AGUA AMARILLA | RURAL | 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHOIX OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 994267 | 66.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3000 | 1990 | 66.3% | EN RELACION A ESTE PROYECTO EN LA COMUNIDAD SE LE PUSO UNA COMUNIDAD PERO LA REHABILITACION SE REALIZARA EN TODAS LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.
| 109975 |  |  |  | REH. CHARAY - LA PALMA | 10-EL FUERTE | CHARAY | URBANO | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 12972 | 12972 | 12972 | 12972 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 108826 |  |  |  | REH. C.R. ARROYO A. - LO MAYO | 10-EL FUERTE | ARROYO DE LOS ARMENTA | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 6486 | 6486 | 6486 | 6486 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 110396 |  |  |  | REH. C.R. CHARAY-CAHUINAHUA | 10-EL FUERTE | CHARAY | URBANO | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 19458 | 19458 | 19458 | 19458 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 107782 |  |  |  | REH. C.R. MAHONE A MEZQUITAL | 10-EL FUERTE | EL MAHONE | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 19458 | 19458 | 19458 | 19458 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 107552 |  |  |  | REH. C.R. MAHUNE A CAÑADAS | 10-EL FUERTE | EL MAHONE | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 12972 | 12972 | 12972 | 12972 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 107680 |  |  |  | REH. C.R. MAHUNE A REMUNAD. | 10-EL FUERTE | EL MAHONE | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 48647 | 48647 | 48647 | 48647 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 15 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 109675 |  |  |  | REH. C.R. MISION N. TESILA | 10-EL FUERTE | LA MISIÓN NUEVA | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 9725 | 9725 | 9725 | 9725 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIEMSTRE DEL 2011
| 110686 |  |  |  | REH. C.R. MOCHI.-JAHUARA II | 10-EL FUERTE | MOCHICAHUI | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 25945 | 25945 | 25945 | 25945 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 107902 |  |  |  | REH. C.R. PRESA J. ORTIZ D. | 10-EL FUERTE | EL SABINITO | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 16215 | 16215 | 16215 | 16215 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO., TRIMESTRE DEL 2011
| 108017 |  |  |  | REH. C.R. PRESA JOD AL AA. | 10-EL FUERTE | EL SABINITO | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 9729 | 9729 | 9729 | 9729 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 111170 |  |  |  | REH. C.R. R. PACHECO-BOCAT. | 10-EL FUERTE | RANCHO DE LOS PACHECOS | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 22702 | 22702 | 22702 | 22702 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 111210 |  |  |  | REH.C.R. CAMP. ACC. JMTCYCH | 10-EL FUERTE | CAMPO 35 VIEJO | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 51890 | 51890 | 51890 | 51890 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16 | 16 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 109337 |  |  |  | REH.C.R. CARR. FTE. EL CMV | 10-EL FUERTE | EL FUERTE | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 12972 | 12972 | 12972 | 12972 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 129788 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE EL ZAPOTE DE LOS CAZAREZ A LA CARRETERA MEXICO 15, PERICOS, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | EL ZAPOTE DE LOS CÁZARES | RURAL | 097MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 577384 | 577384 | 577384 | 577384 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 12 | 100%
| 129327 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO AGUAJITO DE LEON - LOS MEZCALES - EL CHINO - EL GUAMUCHIL - LA JURISDICCION, EN MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | LOS MEZCALES | RURAL | 087MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 69217 | 69217 | 69217 | 69217 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11.7 | 11.7 | 100%
| 129246 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO BACAMACARI - EL GUADARE - CARRETERA MEXICO 15 DE MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | BACAMACARI | RURAL | 085MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 45553 | 45553 | 45553 | 45553 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.6 | 6.6 | 100%
| 129589 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO BACAMACARI - MEZQUITE GORDO, EN MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | MEZQUITE GORDO | RURAL | 090MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 41412 | 41412 | 41412 | 41412 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100%
| 129445 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO BATAMOTITA - MEZQUITE GORDO - TERRERO DE LOS GUERRERO, EN MOCORITO, SINALOA | 13-MOCORITO | MEZQUITE GORDO | RURAL | 088MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 63892 | 63892 | 63892 | 63892 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10.8 | 10.8 | 100%
| 129651 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL POCHOTE - MOCORITO, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | EL POCHOTE | RURAL | 093MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 119064 | 119064 | 119064 | 119064 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.6 | 3.6 | 100%
| 129152 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ROSA MORADA - LA NORIA - LA CAÑADA, EN MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | ROSA MORADA | RURAL | 083MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 76612 | 76612 | 76612 | 76612 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11.1 | 11.1 | 100%
| 130215 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO CERRO AGUDO - EL BECAL - PALO DE ASTA, MOCORITO, SINALOA | 13-MOCORITO | PALO DE ASTA | RURAL | 103MC11PR(02) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 50417 | 50417 | 50417 | 50417 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.77 | 6.77 | 100%
| 129937 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE EL VALLE, TRAMO EL VALLE MILPAS VIEJAS, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | MILPAS VIEJAS | RURAL | 098MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 20 | 100%
| 129457 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO BATAMOTITA - BUENA VISTA, EN MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | BATAMOTITA | RURAL | 089MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 42595 | 42595 | 42595 | 42595 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.2 | 7.2 | 100%
| 130290 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO CAHUINAHUATO - LA VIRGEN, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | LA VIRGEN | RURAL | 098MC11PR(06) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 36305 | 36305 | 36305 | 36305 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.5 | 6.5 | 100%
| 130292 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO CAHUINAHUATO - MILPAS VIEJAS, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | MILPAS VIEJAS | RURAL | 098MC11PR(07) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 89987 | 89987 | 89987 | 89987 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14.5 | 14.5 | 100%
| 130236 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO CAMINO CARRETERA MEXICO 15 - EL CAPULE, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | EL CAPULE | RURAL | 102MC11PR(02) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 7447 | 7447 | 7447 | 7447 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 129807 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO CARRETERA DE BADIRAGUATO A CAPIRATO, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | CAPIRATO | RURAL | 095MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 737279 | 737279 | 737279 | 737279 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100%
| 130244 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO DIQUE MARIQUITA - CALOMATO, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | DIQUE MARIQUITA | RURAL | 102MC11PR(03) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 18618 | 18618 | 18618 | 18618 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
| 129976 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO EL GUASIMAL - LA HIGUERITA, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | EL GUASIMAL | RURAL | 100MC11PR(01) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 116424 | 116424 | 116424 | 116424 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 13.4 | 13.4 | 100%
| 130259 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO EL REPARO - EL VALLE, MOCORITO, SINALOA | 13-MOCORITO | EL REPARO DE LOS GALINDO | RURAL | 098MC11PR(02) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 46545 | 46545 | 46545 | 46545 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.5 | 7.5 | 100%
| 130286 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO EL TULE - CAHUINAHUATO, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | CAHUINAHUATO | RURAL | 098MC11PR(05) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 55854 | 55854 | 55854 | 55854 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9 | 9 | 100%
| 130272 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO EL TULE - HIGUERA DE LOS VEGA, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | EL TULE | RURAL | 098MC11PR(04) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 43442 | 43442 | 43442 | 43442 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100%
| 130265 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO EL VALLE - EL GALLO, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | EL GALLO | RURAL | 098MC11PR(03) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 93400 | 93400 | 93400 | 93400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10.75 | 10.75 | 100%
| 130279 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO HIGUERA DE LOS VEGA - MAZATE DE LOS LOPEZ, MOCORITO, SINALOA | 13-MOCORITO | MAZATE DE LOS LÓPEZ | RURAL | 103MC11PR(03) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 56474 | 56474 | 56474 | 56474 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.5 | 6.5 | 100%
| 129221 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LA CAÑADA - AGUAJITO DE LEON - BACAMACARI EN MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | LA CAÑADA | RURAL | 084MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 60934 | 60934 | 60934 | 60934 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10.3 | 10.3 | 100%
| 130225 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LA COFRADIA DE CAPIRATO - LAS AGUAMITAS, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | LA COFRADÍA DE CAPIRATO | RURAL | 102MC11PR(01) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 12908 | 12908 | 12908 | 12908 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.6 | 2.6 | 100%
| 130179 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LA HUERTA - LA BEBELAMA - LOS CHINOS, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | LOS CHINOS | RURAL | 099MC11PR(04) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 58957 | 58957 | 58957 | 58957 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9.5 | 9.5 | 100%
| 129865 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LA VAINILLA A LA CALERA DE CAPIRATO, PERICOS, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | LA VAINILLA | RURAL | 094MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 393438 | 393438 | 393438 | 393438 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 129844 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LA VAINILLA A LA CARRETERA MEXICO 15, PERICOS, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | LA VAINILLA | RURAL | 096MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 523152 | 523152 | 523152 | 523152 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100% | ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE $579,152.23 DE LOS CUALES $523,152.36 SON DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICICPAL Y EL RESTO DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO.
| 130124 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LOS LETREROS - TERRERO DE LOS PACHECO, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | TERRERO DE LOS PACHECO | RURAL | 099MC11PR(03) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 22341 | 22341 | 22341 | 22341 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.6 | 3.6 | 100%
| 130013 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO PALMA DE LOS ROCHA - EL PORTEZUELO, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | PORTEZUELO DE ARRIBA | RURAL | 100MC11PR(03) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 61439 | 61439 | 61439 | 61439 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9 | 9 | 100%
| 130148 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO PALMARITO MINERAL - ALHUEYCITO, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | ALHUEYCITO | RURAL | 103MC11PR(01) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 40959 | 40959 | 40959 | 40959 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.5 | 5.5 | 100%
| 130061 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE LOS GASTELUM - LA TASAJERA, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | LA TASAJERA | RURAL | 099MC11PR(02) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 57715 | 57715 | 57715 | 57715 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9.3 | 9.3 | 100%
| 129616 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO ROSA MORADA - POTRERO DE LOS GUERRERO - LA NANCHI - LA PALMA ENVUELTA, EN MOCORITO, SINALOA | 13-MOCORITO | ROSA MORADA | RURAL | 091MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 27115 | 27115 | 27115 | 27115 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.5 | 5.5 | 100%
| 129997 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO ROSA MORADA - ZAPOTE DE LOS MOYA, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | EL ZAPOTE DE LOS MOYA | RURAL | 100MC11PR(02) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 82539 | 82539 | 82539 | 82539 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9.5 | 9.5 | 100%
| 130043 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO SAN BENITO - EL SABINITO, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | EL SABINITO | RURAL | 099MC11PR(01) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 125981 | 125981 | 125981 | 125981 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14.5 | 14.5 | 100%
| 129636 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TECOMATE - LA HUERTA - SAN BENITO, EN MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | SAN BENITO | RURAL | 092MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 119064 | 119064 | 119064 | 119064 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14.2 | 14.2 | 100%
| 129750 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TECOMATE - LA HUERTA - SAN BENITO, EN MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | SAN BENITO | RURAL | 092MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 98008 | 98008 | 98008 | 98008 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14.2 | 14.2 | 100% | ESTA CAPTURA ES CORRECCIÓN DE LA CAPTURA CON FOLIO: 189636 EN EL CUAL SE ANOTÓ LA CANTIDAD ERRONEA DE PROGRAMADO, MINISTRADO Y EJERCIDO DE $119,064, LA CUAL DEBE DE SER $98,008
| 130250 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TOBORA - EL POTRERO DE LOS SÁNCHEZ, MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | TOBORA | RURAL | 101MC11PR(01) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 75092 | 75092 | 75092 | 75092 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12.1 | 12.1 | 100%
| 129299 |  |  |  | RHABILITACION DEL CAMINO AGUAJITO DE LEON - EL MALINAL- BATAMOTITA DE MOCORITO, SINALOA. | 13-MOCORITO | EL MALINAL | RURAL | 086MC11PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOCORITO | - | - | 63892 | 63892 | 63892 | 63892 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10.8 | 10.8 | 100%
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 131585 |  |  |  | MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS BACAPORA-CARRETERA COSTA AZUL | 2-ANGOSTURA | RANCHO BACAPORA | RURAL | HY | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 39027 | 39027 | 39027 | 14652 | 37.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.3 | 7.3 | 100%
| 127585 |  |  |  | TRAMO BATURY - LA ROSITA- BATALLON 1ER. ETAPA | 2-ANGOSTURA | BATURY | RURAL | 063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 186075 | 186075 | 186075 | 142035 | 76.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.88 | 1.88 | 100%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA PECUARIA
MANTENIMIENTO
| 138770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 60 BORDOS ABREVADEROS EN EL AREA RURAL | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3751 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, PRESÓN | 60 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO BENEFICIA A 1,500 PERSONAS EN PROMEDIO.
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 129035 |  |  |  | REHABILITACION DEL PUENTE EL CANALERO CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL | 2-ANGOSTURA | ANGOSTURA | URBANO | 028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65426 | 65426 | 65426 | 65237 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
GASTOS INDIRECTOS
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 136895 |  |  |  | PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS | 9-ESCUINAPA | ESCUINAPA DE HIDALGO | URBANO | 02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PLANEACION Y DESARROLLO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA SINALOA | - | - | 401940 | 14917 | 14917 | 14917 | 100% | 0 | 0 | OFICINA | 2 | 0.04 | 2% | EN ESTE TRIMESTRE SE PAGO COMISIONES POR MANEJO DE CUENTAS DE INFRAESTRUCTURA SOC. MPAL. EJERCICIO 2011, COMPRA DE PAPELERIA, PROG. Y ACCES. P/EQUIPO DE COMPUTO, MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO, ASI COMO TAMBIEN CONSUMIBLES PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE OFICINA DE DIR. DE PLANEACION DE ESTE H. AYTO. DE ESCUINAPA,SIN.
| 119080 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 10-EL FUERTE | EL FUERTE | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PLANEACION Y DESARROLLO | - | - | 1153863 | 1153863 | 1153863 | 1153863 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1153863 | 1153863 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA PUSE PESOS POR QUE NO HAY UNA ACTIVIDAD EXACTA DONDE SE HAYA GASTADO EL DINERO YA QUE ENTRA GASTOS COMO PAGOS DE PROYECTOS, GASOLINA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASI COMO VIATICOS PARA PERSONAL DEL AREA DE PLANEACION Y DESARROLLO
| 131686 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 2000 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2388480 | 1194240 | 2388480 | 1140238 | 95.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | GASTOS DERIVADOR DE LA ADMINISTRCION DIARIA
| 107479 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 001ALCP11 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 352986 | 352986 | 352986 | 137629 | 39% | 0 | 0 | PESOS | 352986 | 137629 | 39% | GASTOS INDIRECTOS SE UTILIZARAN EN ADQUSICION DE PAPELERIA, COMBUSTIBLES, ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO
| 74538 |  |  |  | COMPRA DE VEHICULOS | 18-NAVOLATO | NAVOLATO | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1256806 | 964801 | 1256806 | 964801 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100% | EN ESTE RUBRO SE HAN COMPRADO 5 UNIDADES PARA SUPERVISION DE OBRAS
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 66686 |  |  |  | SUPERVISION DE OBRAS | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 2000 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2253510 | 1126755 | 1126755 | 567959 | 50.4% | 92549 | 0 | EVALUACIÓN | 4 | 1 | 25% | CON RECURSOS DE GASTOS INDIRECTOS, SON UTILIZADOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE INGENIEROS QUE SUPERVISAN LAS OBRAS DEL RAMO 33, ASI COMO PARA LOS GASTOS OPERATIVOS QUE BENEFICIEN LA SUPERVISION DE OBRAS.
| 130871 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE OBRAS 3% | 2-ANGOSTURA | ANGOSTURA | URBANO | H | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 273445 | 273445 | 273445 | 273445 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 132322 |  |  |  | GASTOS DEL 3% INDIRECTOS 2011. | 3-BADIRAGUATO | BADIRAGUATO | URBANO | 02/BAD/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1332030 | 1332030 | 1332030 | 933136 | 70.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.7 | 70%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 138681 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACAN | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3651 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1951578 | 1951578 | 1951578 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA, SERÍA LOTE DE EQUIPO, BENEFICIANDO A 350 PERSONAS EN PROMEDIO.
| 136998 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 9-ESCUINAPA | ESCUINAPA DE HIDALGO | URBANO | 02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE PLANEACION Y DESARROLLO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA SINALOA | - | - | 267960 | 138297 | 138297 | 138297 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 5.1 | 51% | EN ESTE TRIMESTRE SE COMPRO UNA COPIADORA Y UNA IMPRESORA,TAMBIEN SE LE DIO MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO,SE PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE OBRAS DE INFRAESTRUCURA Y DIFUSION DE OBRAS DEL EJERCICIO 2011.
PLANEACIÓN (DESARROLLO ECONÓMICO, MUNICIPAL, RURAL)
| 131631 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 3500 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1592320 | 398080 | 1592320 | 193350 | 48.6% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | PAGO DE VARIAS ACCIONES POR GASTOS INDIRETOS
ORGANIZACIONAL
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
| 66979 |  |  |  | CAPACITACION Y DIFUSION DE OBRAS | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1502348 | 751174 | 751174 | 32689 | 4.4% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 4 | 1 | 25% | CON RECURSOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SE DESTINARAN PARA CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO QUE ESTAN RELACIONADO CON OBRAS DEL RAMO 33, ASI COMO DIFUSION DE LAS MISMAS, Y TAMBIEN EQUIPAMIENTO DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS.
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 127710 |  |  |  | EQUIPAMIENTO BASICO Y DIFUSION DE OBRAS | 2-ANGOSTURA | ANGOSTURA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 188215 | 188215 | 188215 | 64334 | 34.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.01 | 1% | METAS: 100%
| 132313 |  |  |  | GASTOS DEL 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2011. | 3-BADIRAGUATO | BADIRAGUATO | URBANO | 01/BAD/2011 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 888020 | 888020 | 888020 | 245396 | 27.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.27 | 27%
| 119145 |  |  |  | DESARROLLOINSTITUCIONAL | 10-EL FUERTE | EL FUERTE | URBANO | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PLANEACION Y DESARROLLO | - | - | 286088 | 286088 | 286088 | 286088 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 286088 | 286088 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011, Y EN LA UNIDAD DE MEDIODA PUSE PESOS YA QUE NO HAY UNA ACTIVIDAD EXCATA DONDE SE GASTA ESE DINERO.... SE COMPRA MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO, ETC...
| 107500 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 002ALCP11 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 235324 | 235324 | 235324 | 44332 | 18.8% | 0 | 0 | PESOS | 235324 | 44332 | 18.8% | CON LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA SE UTORIZO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, 2 CAMARAS DIGITALES,MESA DE ESCRITORIO, SILLAS DE ESPERA, 1 FAX PARA LA OFICINA, DIFUSION DE LAS OBRAS, CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL.
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 1073732000; Ministrado 14: 483786609; Programado 15: 590800961; Ejercido 16: 458656229; Ejercido 17=16/14: 94.8%; Generados 18: 114347; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 366088928; Ejercidos 22: 156772824.63; Ejercidos 23=22/21: 42.8%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
| 157499 |  |  |  | CONSTRUCCIONES | 18-NAVOLATO | NAVOLATO | URBANO | 4109 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 9276259 | 4638130 | 4638130 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 9276259 | 4638130 | 50% | ESTE PROYECTO ESTA AUN POR DEFINIRSE EN CUANTO A QUE TIPO DE MEJORAMIENTO SE HARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. A LA BREVEDAD SE DEFINIRA.
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 145276 |  |  |  | EQUIPO DE COMUNICACION | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 700000 | 152157 | 152157 | 152157 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 50 | 1 | 2%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 145421 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 6583736 | 60444 | 60444 | 60444 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1571 | 160 | 10.2% | SE BENEFICIAN A 1,571 AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
| 145277 |  |  |  | PAGO DE SEGUROS Y FIANZAS PARA UNIDADES Y PERSONAL DE LA SSPYT | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 7815200 | 4590430 | 4590430 | 4590430 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 7815200 | 4590430 | 58.7%
| 145278 |  |  |  | PAGOS DE CUOTAS IMSS E INFONAVIT DEL PERSONAL DE LA SSPYTM | 6-CULIACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 20882376 | 12497897 | 12497897 | 12497897 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 20882376 | 12497897 | 59.8% | SE BENEFICIAN 1,571 AGENTES DE SEGURIDAD MUNICIPAL, EN PROMEDIO.
| 145279 |  |  |  | PRESTACIONES LABORALES PARA PERSONAL ADSCRITO A LA SSPYTM | 6-CULIACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 67123504 | 30636510 | 30636510 | 30636510 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 67123504 | 30636510 | 45.6% | SE BENEFICIAN 1,571 AGENTES DE POLICIA MUNICIPAL, EN PROMEDIO.
| 145280 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SSPYTM | 6-CULIACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 119288888 | 53736413 | 53736413 | 53736413 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 119288888 | 53736413 | 45% | SE BENEFICIAN A 1,571 AGENTES DE SEGURIDAD MUNICIPAL
| 127781 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 14760680 | 709253 | 14760680 | 709253 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 149 | 149 | 100%
| 130899 |  |  |  | AGUINALDOS | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | AGUINALDOS | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 9415665 | 3387434 | 3387434 | 3387434 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 270000 | 270000 | 100%
| 130900 |  |  |  | CANASTA BASICA | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 4102 203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5444244 | 3301496 | 3301496 | 3301496 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 270000 | 270000 | 100%
| 130901 |  |  |  | OTRAS PRESTACIONES LABORALES | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 4101 4102 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2613024 | 1202912 | 1202912 | 1202912 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 270000 | 270000 | 100%
| 130902 |  |  |  | PREVISION SOCIAL | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | PREVISION SOCIAL | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8158516 | 2021385 | 2021385 | 2021385 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 270000 | 270000 | 100%
| 130903 |  |  |  | SUELDOS ORDINARIOS | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 4101 101 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 33375722 | 14728478 | 14728478 | 14728478 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 270000 | 270000 | 100%
| 55207 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 29952391 | 14983803 | 13138874 | 12245388 | 81.7% | 0 | 0 | CIUDADANO | 75000 | 75000 | 100% | PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO.
| 106583 |  |  |  | ADQUISICIONES | 18-NAVOLATO | NAVOLATO | URBANO | 4108 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 525550 | 490860 | 34690 | 34690 | 7.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 1 | 50% | SE EJERCIO YA TODO EL PRESUPUESTO PARA ESTE PROYECTO DEBIDO A QUE FUE NECESARIO, PORQUE SE ADQUIRIO EQUIPO DE TRANSPORTE
| 106258 |  |  |  | APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL | 18-NAVOLATO | NAVOLATO | URBANO | 4106 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 24 | 0 | 0% | NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS PARA BECAS
| 106370 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 18-NAVOLATO | NAVOLATO | URBANO | 4107 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2395544 | 1197772 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 2395544 | 0 | 0% | AUN NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS EN ESZTE PROYECTO
| 106016 |  |  |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 18-NAVOLATO | NAVOLATO | URBANO | 4105 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 4087049 | 1212897 | 1088073 | 1088073 | 89.7% | 0 | 0 | PESOS | 4087049 | 1212897 | 29.7% | PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA.
| 105360 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 18-NAVOLATO | NAVOLATO | URBANO | 4103 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 3426226 | 1900705 | 1091523 | 1091523 | 57.4% | 0 | 0 | PESOS | 3426226 | 1900705 | 55.5% | PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS.
| 105062 |  |  |  | PRESTACIONES LABORALES | 18-NAVOLATO | NAVOLATO | URBANO | 4102 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 13414084 | 6371068 | 3735235 | 3735235 | 58.6% | 0 | 0 | PERSONA | 179 | 179 | 100% | PRESTACIONES LABORALES PAGADAS AL CUERPO DE SEGURIDAD PUB.
| 105483 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 18-NAVOLATO | NAVOLATO | URBANO | 4104 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2172271 | 1155079 | 743284 | 743284 | 64.3% | 0 | 0 | PESOS | 2172271 | 1155079 | 53.2% | PAGO DE SERVICIOS GENERALES PRINCIPALMENTE ALIMENTACION Y TRASLADO DE REOS.
| 104807 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS | 18-NAVOLATO | NAVOLATO | URBANO | 4101 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 23777025 | 9420827 | 4800456 | 4800456 | 51% | 0 | 0 | PERSONA | 179 | 179 | 100% | SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 111240 |  |  |  | GASTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 1220 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 168357821 | 83022654 | 83022654 | 82893861 | 99.8% | 114347 | 0 | PATRULLAJE | 4 | 2 | 50% | CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SE DESTINARAN A LOS GASTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA, EL CUAL CUBRE EL PATRULLAJE DE TODA LA CIUDAD Y LAS SINDICATURAS DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME.
| 111289 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 912 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7794000 | 4852021 | 4852021 | 3771510 | 77.7% | 0 | 0 | CRÉDITO | 4 | 2 | 50% | SE ESTA PAGANDO 2 CREDITOS CONTRAIDOS CON BANOBRAS, MAS INTERES CON RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y SE LLEVA UN AVANCE DE DEL 25% SEGUN LO PRESUPUESTADO AL EJERCICIO 2011.
| 155361 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PATRULLAS | 2-ANGOSTURA | ANGOSTURA | URBANO | ANG-03-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 528000 | 270935 | 528000 | 270935 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 40000 | 40000 | 100% | METAS: HABITANTES
| 155375 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PATRULLAS | 2-ANGOSTURA | ANGOSTURA | URBANO | ANG-05-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 566491 | 130602 | 566491 | 130602 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 40000 | 40000 | 100% | ESTE PROYECTO SERA EJERCIDO DENTRO DEL AÑO 2011
| 155383 |  |  |  | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2-ANGOSTURA | ANGOSTURA | URBANO | ANG-06-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 581731 | 283246 | 581731 | 283246 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 40000 | 40000 | 100% | ESTE PROYECTO SERA EJERCIDO EN ESTE MISMO AÑO DEL 2011
| 155345 |  |  |  | PRESTACIONES LABORALES | 2-ANGOSTURA | ANGOSTURA | URBANO | ANG-02-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3895254 | 1947628 | 3895254 | 1947628 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 155368 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 2-ANGOSTURA | ANGOSTURA | URBANO | ANG-04-2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2852611 | 1426306 | 2852611 | 1426306 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 40000 | 40000 | 100% | ESTE PROYECTO SERA EJERCIDO EN EL AÑO 2011
| 155313 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS | 2-ANGOSTURA | ANGOSTURA | URBANO | ANG-01-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 10876939 | 5438470 | 10876939 | 5438470 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 40000 | 40000 | 100% | METAS: HABITANTES
| 132081 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL. | 3-BADIRAGUATO | BADIRAGUATO | URBANO | 01-BAD-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL | - | - | 12664463 | 6332231 | 5855058 | 5855058 | 92.5% | 0 | 0 | PERSONA | 56 | 56 | 100%
| 157681 |  |  |  | ALIMENTACION Y TRASLADO DE REOS | 4-CONCORDIA | CONCORDIA | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 84000 | 27330 | 42000 | 27330 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 120 | 60 | 50%
| 157674 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 4-CONCORDIA | CONCORDIA | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 679024 | 319085 | 339512 | 319085 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 679024 | 319085 | 47%
| 157661 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES DE OFICINA | 4-CONCORDIA | CONCORDIA | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 239141 | 136551 | 119570 | 136551 | 100% | 0 | 0 | OFICINA | 7 | 4 | 57.1%
| 157666 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4-CONCORDIA | CONCORDIA | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1265000 | 544248 | 632500 | 544248 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 6 | 46.2%
| 157591 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS | 4-CONCORDIA | CONCORDIA | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 9805833 | 4728016 | 4902916 | 4728016 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 972 | 486 | 50%
| 146135 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 136132 | 136132 | 136132 | 136132 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 145935 |  |  |  | PAGO DE DEUDA BANCARIA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 011 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 25000000 | 5628446 | 5628446 | 5628446 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 25000000 | 5628446 | 22.5%
| 145281 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA A PROVEEDORES | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 001 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 51528704 | 3624320 | 3624320 | 3624320 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 51668941 | 3624320 | 7%
| 145356 |  |  |  | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA SSPYT | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 13146886 | 4181590 | 4181590 | 4181590 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 13146886 | 4181590 | 31.8% | EL PARQUE VEHICULAR EXISTENTE ASCIENDE A 381 UNIDADES.
| 145282 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 013 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4106 | 2030 | 2030 | 2030 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.5 | 50% | COBROS POR MANEJO DE LA CUENTA FORTAMUN
| 145283 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A UNIDADES AL SERVICIO DE LA SSPYTM | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 20892583 | 6583736 | 6583736 | 6583736 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 381 | 148 | 38.8% | EL PARQUE VEHICULAR ASCIENDE A 381 PATRULLAS.
| 128152 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 1167000 | 543200 | 1167000 | 543200 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 116700 | 58350 | 50%
| 127881 |  |  |  | CUOTAS ISSSTE | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 972897 | 477862 | 972897 | 477862 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 149 | 149 | 100%
| 128586 |  |  |  | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 11 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TANSITO MUNICIPAL | - | - | 25000 | 17680 | 25000 | 17680 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 25000 | 17680 | 70.7%
| 128630 |  |  |  | OTROS GASTOS OPERATIVOS | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 1396866 | 320827 | 1396866 | 320827 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.2 | 20%
| 128226 |  |  |  | REP. Y MANT.. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 400000 | 266577 | 400000 | 266577 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 15 | 8 | 53.3%
| 128267 |  |  |  | SEGUROS Y FIANZAS | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 212542 | 212542 | 212542 | 212542 | 100% | 0 | 0 | ASEGURADO | 125 | 125 | 100%
| 128506 |  |  |  | SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 09 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 150000 | 65434 | 150000 | 65434 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 128012 |  |  |  | UNIFORMES | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 340000 | 145580 | 340000 | 145580 | 100% | 0 | 0 | AGRUPACIÓN | 1500 | 750 | 50%
| 140831 |  |  |  | GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA,SINALOA. | 9-ESCUINAPA | ESCUINAPA DE HIDALGO | URBANO | 02/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA SINALOA | - | - | 22850409 | 11425204 | 11425204 | 11042497 | 96.7% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100% | EN ESTE TRIMESTRE ESTOS GASTOS SE ORIGINARON POR AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYTO. DE ESCUINAPA,SINALOA. COMO SON; SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES,MEDICAMENTOS Y SERVICIOS MEDICOS,SERVICIO DE TELEFONO,COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO,EQUIPO DE COMUNICACION Y EQUIPO DE MOBILIARIO, MANT. DE OFICINA,MANT. EQ.DE COMPUTO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES P/EQ. DE COMPUTO, MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE, COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS, PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO,ASI COMO GASTOS DE VIAJE Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.
| 132451 |  |  |  | GASTO OPERATIVO DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE | 10-EL FUERTE | EL FUERTE | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 41177342 | 20588671 | 20588671 | 17720733 | 86.1% | 0 | 0 | PESOS | 17720733 | 17720733 | 100% | ESTO CORRESPONDE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DEL 2011
| 130904 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 4103 304 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 10447000 | 7084492 | 7084492 | 7084492 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 270000 | 270000 | 100%
| 130905 |  |  |  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 4103 301 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 18137883 | 13760324 | 13760324 | 13760324 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 270000 | 270000 | 100%
| 130906 |  |  |  | DOCUMENTOS POR PAGAR | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 4107 720 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7981832 | 1347810 | 1347810 | 1347810 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 270000 | 2700000 | 1000%
| 130907 |  |  |  | INTERESES FINANCIEROS | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 4105 515 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 12272044 | 3287243 | 3287243 | 3287243 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 270000 | 270000 | 100%
| 130917 |  |  |  | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 4105 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6984072 | 6984072 | 6984072 | 6984072 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 270000 | 270000 | 100%
| 130908 |  |  |  | PAGO DE DEUDA | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 4111 701 702 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 8820039 | 6565971 | 6565971 | 6565971 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 270000 | 270000 | 100%
| 130909 |  |  |  | REPARACION DE EQ.DE TRANSPORTE | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 4104 409 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4172112 | 1720392 | 1720392 | 1720392 | 100% | 0 | 0 | CIUDADANO | 270000 | 270000 | 100%
| 147794 |  |  |  | ADMINISTRACION DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 54 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 19810664 | 4662010 | 19810664 | 4662010 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.23 | 23% | ESTE PROYECTO ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: DOCUMENTOS POR PAGAR E INTERESES POR FINANIAMIENTO Y COMISION
| 147721 |  |  |  | FONDOS FEDERALES ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 144 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 15959531 | 10575385 | 15959531 | 10575385 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | ESTE PROYECTO ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y COMISION
| 147326 |  |  |  | FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 102 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 30529449 | 16222838 | 30529449 | 16222838 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | ESTE PROYECTO ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: AGUINALDO, CANASTA BASICA, PRIMA VACACIONAL, INCENTIVOS, RETIROS VOLUNTARIOS, INDEMNIZACIONES, OTRAS PRESTACIONES, VACACIONES
| 147259 |  |  |  | FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 102 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 119082882 | 61081029 | 119082882 | 58713754 | 96.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | ESTE PROYECTO ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: SUELDOS ORDINARIOS, COMPLEMENTO DE SUELDOS, PERSONAL EXTRAORDINARIO, HORAS EXTRAS
| 152716 |  |  |  | APOYOS A ORGANISMOS | 14-ROSARIO | EL ROSARIO | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 112000 | 16698 | 16698 | 16698 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 112000 | 16698 | 14.9%
| 152735 |  |  |  | CONSTRUCCIONES POR PROGRAMA FORTAMUN | 14-ROSARIO | EL ROSARIO | URBANO | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3047296 | 3047296 | 3047296 | 3047296 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE TRES OBRAS,BARDA PERIMETRAL EN SEGURIDAD PUBLICA,AMPLIACION CUATRO CARRILES Y DELINEACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL Y UN RESTO COMPROMETIDO CON LOS PROVEEDORES POR UN SALDO DE $3,990,219.00
| 152723 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 14-ROSARIO | EL ROSARIO | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1733000 | 865449 | 865449 | 865449 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1733000 | 865449 | 49.9%
| 152709 |  |  |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 14-ROSARIO | EL ROSARIO | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 464000 | 540261 | 540261 | 540261 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 464000 | 540261 | 116.4%
| 152688 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 14-ROSARIO | EL ROSARIO | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2165500 | 965303 | 965303 | 965303 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2165500 | 965303 | 44.6% | MATERIALES Y SUMINISTROS A 137 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
| 152675 |  |  |  | PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 14-ROSARIO | EL ROSARIO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2730000 | 1911703 | 1911703 | 1911703 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2730000 | 1911703 | 70% | PRESTACIONES LABORALES A 137 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
| 152700 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 14-ROSARIO | EL ROSARIO | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1065000 | 232019 | 232019 | 232019 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1065000 | 232019 | 21.8%
| 152646 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPL | 14-ROSARIO | EL ROSARIO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 9474204 | 4375552 | 4375552 | 4375552 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 9474204 | 4375552 | 46.2% | SUELDOS Y SALARIOS A 137 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
| 55477 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | S/N | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3436481 | 1710627 | 1710627 | 1695652 | 99.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | CREDITO DE BANOBRAS NO.6777 PAGOS PROGRAMADOS A 12 MESES CORRESPONDIENTE A CAPITAL E INTERESES
| 153124 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 16-SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 10461082 | 4755031 | 4755031 | 4576515 | 96.2% | 0 | 0 | OPERATIVO | 100 | 96.2 | 96.2% | ESTE PROYECTO SE HA UTILIZADO EN SUELDOS, PRIMA VACACIONAL, UNIFORMES, OTRAS PRESTACIONES, ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO, CORREO, COMBUSTIBLE, REFACCIONES
|  |  | FAM |  |  | 13: 160191022; Ministrado 14: 70447517; Programado 15: 83268017; Ejercido 16: 56224481; Ejercido 17=16/14: 79.8%; Generados 18: 222823; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 16344807; Ejercidos 22: 9006046; Ejercidos 23=22/21: 55.1%
ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 80288 |  |  |  | APOYOS ALIMENTARIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | APOYOS ALIMENTARIOS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA | - | - | 141538325 | 58974300 | 70769160 | 53853935 | 91.3% | 222823 | 0 | APOYO | 16344777 | 9006044 | 55.1%
| 80491 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | ASISTENCIA SOCIAL | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA | - | - | 12307680 | 5128200 | 6153840 | 338039 | 6.6% | 0 | 0 | APOYO | 9 | 2 | 22.2%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 75785 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11035 PRIM. FRANCISCO VILLA, LOC. HIGUERAS DE TECUAN, BADIRAGUATO SIN. EDIF. E | 3-BADIRAGUATO | LAS HIGUERAS DEL TECUÁN | RURAL | 11035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 246849 | 246849 | 246849 | 86397 | 35% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | AVAMCE FINANCIERO POR ANTICIPO DE OBRA, POR LO CUAL NO REFLEJA AVANCE FISICO.
| 75822 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11036 PRIM. RURAL FCO. VILLA, EL TEPEHUAN, BADIRAGUATO SIN. SERV. SANIT. RURALES EST.ESP.C/F.SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN CISTERNA+OBRA EXT | 3-BADIRAGUATO | EL TEPEHUAN | RURAL | 11036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 246849 | 246849 | 246849 | 86397 | 35% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 0 | 0% | AVANCE FINANCIERO POR ANTICIPO DE OBRA, POR LO CUAL NO REFLEJA AVANCE FISICO.
| 76093 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11051 PRIM. RURAL ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOC. EL ALTO DEL COYOTE, CULIACAN SIN.CONST. AULA ADOSADA DE 6X8MTS.EST. REG. DE CONCRETO+OBRA EXT | 6-CULIACÁN | EL ALTO DEL COYOTE | RURAL | 11051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 337465 | 337465 | 337465 | 107184 | 31.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FINANCIERO POR ANTICIPO DE OBRA, POR LO CUAL NO REFLEJA AVANCE FISICO
| 78789 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11072 SEC. GRAL. ANGEL TORRONTEGUI MILL, EN FRACC. PRADOS DEL SOL CULIACAN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA, EST. U1-C 2EE+OBRA EXT | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 11072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 634355 | 634355 | 634355 | 205919 | 32.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FINANCIERO POR ANTICIPO DE OBRA, POR LO CUAL NO REFLEJA AVANCE FISICO
| 81052 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11082 TELESEC. NO. 226, LOC. LA CHILLA, CULIACAN SIN. CONSTR.UNA AULA DIDÁCTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EN ESTR. REG. DE CONCRETO + OBRA EXT | 6-CULIACÁN | LA CHILLA | RURAL | 11082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 394540 | 394540 | 394540 | 123242 | 31.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FINANCIERO REFERENTE AL ANTICIPO DE OBRA, POR LO CUAL NO REFLEJA AVANCE FISICO.
| 75947 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11048 PRIM. FCO. MARQUEZ, PROLONGACION EMILIANO ZAPATA CLN. SIN.CONST AULA DIDÁCTICA AISLADA 6X8MTS. EST. REG. DE CONCRETO+OBRA EXT | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 11048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 383345 | 383345 | 383345 | 123242 | 32.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FINANCIERO POR ANTICIPO, POR LO CUAL NO REFLEJA AVANCE FISICO.
| 70071 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11003 J.N. RURAL IGNACIO ZARAGOZA LOC. EJIDO EL MELON, CLN. SIN. EDIF. B UNA AULA DIDÁCTICA AISLADA 6X5.30MTS. EST. REG. CONCRETO+OBRA EXT | 6-CULIACÁN | EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO) | RURAL | 11003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 310915 | 310915 | 310915 | 100835 | 32.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FINANCIERO REFERENTE SOLO A PAGO DE ANTICIPO POR LO QUE LA OBRA NO PRESENTA AVANCE FISICO.
| 70820 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11004 J.N. RURAL JUAN ALVARES, LOC. EL RANCHITO II, CLN. SIN.EDIFICIO B AULA DIDÁCTICA ADOSADA 6X5.30MTS. EST. REG. DE CONCRETO+OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | EL RANCHITO | RURAL | 11004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 268015 | 268015 | 268015 | 85820 | 32% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FINANCIERO POR ANTICIPO DE OBRA, POR LO CUAL NO REFLEJA AVANCE FISICO.
| 70912 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11006 J.N.JESUS KUMATE RODRIGUEZ, EN FRACC. VILLAS DEL RIO, CLN. SIN. EDIF.DAULA DIDACTICA ADOSADA 6X8MTS.EN EST. REG. CONCRETO+OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 11006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 329055 | 329055 | 329055 | 107184 | 32.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FINANCIERO POR ANTICIPO DE OBRA, POR LO CUAL NO REFLEJA AVANCE FISICO
| 78119 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11069 SEC. FED. LOC. CONSTANCIA, EL FUERTE SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 MTS. EN ESTRUCTURA REG. DE CONCRETO +OBRA EXT. | 10-EL FUERTE | CONSTANCIA | URBANO | 11069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 398135 | 398135 | 398135 | 123242 | 31% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FINANCIERO POR ANTICIPO DE OBRA, POR LO CUAL NO REFLEJA AVANCE FISICO
| 71121 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11013 J.N. RURAL INDEPENDENCIA, LOC. MOCHICAHUI EL FUERTE SIN.EDIFGAULA DIDÁCTICA AISLADA DE 6X5.30MTS. EN EST. REG. DE CONCRETO+OBRA EXT | 10-EL FUERTE | MOCHICAHUI | URBANO | 11013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 310915 | 310915 | 310915 | 100835 | 32.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FINANCIERO POR ANTICIPO DE OBRA. POR LO CUAL NO REFLEJA AVANCE FISICO.
| 71379 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11018 J.N. ENRIQUE C. REBSAMEN, INF. JABALIES MAZATLAN SIN. EDIF.EAULA DIDACTICA AISLADA 6X5.30MTS. EN EST. REG. DE CONCRETO+OBRA EXT | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 11018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 310915 | 310915 | 310915 | 100835 | 32.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FINANCIERO POR ANTICIPO DE OBRA, POR LO CUAL NO REFLEJA AVANCE FISICO.
| 72643 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11019 J.N. CARMEN SERDAN, COL. BENITO JUAREZ MAZATLAN SIN.EDIF.GAULA DIDACTICA AISLADA DE 5.3X6.0MTS. EN EST. REG. CONCRETO+OBRA EXT | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 11019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 310915 | 310915 | 310915 | 100835 | 32.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FINANCIERO POR ANTICIPO DE OBRA, POR LO CUA NO REFLEJA EVANCE FINANCIERO
| 79206 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11078 SEC. TEC. NO. 86, LOC. CAIMANERO, MOCORITO SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA DE 2.5EE ADOSADA TIPO U1C GOB. DEL EDO. + OBRA EXT | 13-MOCORITO | CAIMANERO | RURAL | 11078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 680014 | 680014 | 680014 | 204262 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FINANCIERO POR ANTICIPO DE OBRA, POR LO CUAL NO REFLEJA AVANCE FISICO
| 73587 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11026 J.N. RURAL PATRIA, CAMPO ROMERO NAVOLATO SIN.EDIF.BAULA DIDÁCTICA AISLADA DE 6X5.30MTS. EST. REG. CONCRETO+OBRA EXT | 18-NAVOLATO | LO DE JESÚS (CAMPO ROMERO) | RURAL | 11026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 310915 | 310915 | 310915 | 100835 | 32.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FINANCIERO POR ANTICIPO DE OBRA, POR LO CUAL NO REFLEJA AVANCE FISICO.
| 81668 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA: 11091 TELESEC. NO.329, LOC. CONVENCION DE AGUASCALIENTES, NAVOLATO SIN. CONST.UNA AULA ADOSADA 6X8 MTS. EN EST. REG. DE CONCRETO+OBRA EXT | 18-NAVOLATO | EJIDO CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES | RURAL | 11091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 348660 | 348660 | 348660 | 107184 | 30.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FINANCIERO POR ANTICIPO DE OBRA, POR LO CUAL NO REFLEJA AVANCE FISICO
| 72756 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11025 J.N. RURAL VICENTE SUAREZ, ROSA MORADA NAVOLATO SIN.EDIF.SERV. SANIT. RURALES 2.80X1.55MTS. EST. ESP. C/F.SEPTICA POZO ABS.+OBRA EXT | 18-NAVOLATO | ROSA MORADA | RURAL | 11025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 174500 | 174500 | 174500 | 61075 | 35% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 0 | 0% | AVANCE FINANCIERO POR ANTICIPO DE OBRA, POR LO CUAL NO REFLEJA AVANCE FISICO
| 81346 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2011. OBRA:11090 TELESEC. NO. 314, LOC. LO DE JESUS, NAVOLATO SIN. CONST.UNA AULA DIDÁCTICA ADOSADA DE 6X8MTS. EN ESTRUCTURA REG. DE CONCRETO+OBRA EXT | 18-NAVOLATO | LO DE JESÚS (CAMPO ROMERO) | RURAL | 11090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 348660 | 348660 | 348660 | 107184 | 30.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | AVANCE FINANCIERO POR ANTICIPO DE OBRA, POR LO CUAL NO REFLEJA AVANCE FISICO
|  |  | FASP |  |  | 13: 203802501; Ministrado 14: 122281500; Programado 15: 122281500; Ejercido 16: 29203550; Ejercido 17=16/14: 23.9%; Generados 18: 175128; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 17282; Ejercidos 22: 2207; Ejercidos 23=22/21: 12.8%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 70694 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 63513742 | 38108245 | 38108245 | 14816424 | 38.9% | 0 | 0 | PIEZA | 10262 | 50 | 0.5% | NO EXISTE AVANCE FISCO Y FINANCIERO PORQUE NO SE CUENTA CON EL ANEXO TÉCNICO DEL UNICO DEL 2011
| 70749 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 27554600 | 16532760 | 16532760 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 4526 | 0 | 0% | NO EXISTE AVANCE FISICO FINANCIERO, PORQUE NO SE CUENTA CON EL ANEXO TÉCNICO UNICO DEL 2011
| 70789 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 3914560 | 2348736 | 2348736 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO EXISTE AVANCE FISICO FINANCIERO, PORQUE NO SE CUENTA CON EL ANEXO TÉCNICO UNICO DEL 2011
| 70850 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 10342624 | 6205574 | 6205574 | 2451609 | 39.5% | 0 | 0 | PERSONA | 1942 | 1884 | 97% | NO SE CUENTA CON AVANCE FISCO FINANCIERO, POR NO CONTAR CON EL ANEXO TÉCNICO UNICO DEL 2011
| 70913 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 93356975 | 56014185 | 56014185 | 10801231 | 19.3% | 175128 | 0 | EQUIPO | 537 | 259 | 48.2% | NO EXISTE AVANCE FISICO FINANCIERO, PORQUE NO SE CUENTA CON EL ANEXO TÉCNICO UNICO DEL 2011
| 70956 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 5120000 | 3072000 | 3072000 | 1134286 | 36.9% | 0 | 0 | PERSONA | 14 | 14 | 100% | NO EXISTE AVANCE FISICO FINANCIERO, YA QUE NO SE CUENTA CON EL ANEXO TÉCNICO UNICO DEL 2011
|  |  | FAETA |  |  | 13: 185495415; Ministrado 14: 96537164; Programado 15: 96537164; Ejercido 16: 91697433; Ejercido 17=16/14: 95%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 63800; Ejercidos 22: 31414; Ejercidos 23=22/21: 49.2%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
SERVICIOS PERSONALES
| 79371 |  |  |  | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CONALEP/01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONALEP SINALOA | - | - | 118456124 | 62870330 | 62870330 | 62870330 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 8200 | 7847 | 95.7% | DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ATENDIÓ UNA MATRÍCULA TOTAL DE 7847 ALUMNOS DEL CICLO ESCOLAR 2010-2011-II, CON UNA PLANTILLA DE 475 DOCENTE Y 412 ADMINISTRATIVOS.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 79440 |  |  |  | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CONALEP/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONALEP SINALOA | - | - | 9166389 | 4583196 | 4583196 | 4583196 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 8200 | 7847 | 95.7% | DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ATENDIÓ UNA MATRÍCULA TOTAL DE 7847 ALUMNOS DEL CICLO ESCOLAR 2010-2011-II, CON UNA PLANTILLA DE 475 DOCENTES Y 412 ADMINISTRATIVOS
EDUCACIÓN DE ADULTOS
SERVICIOS PERSONALES
| 125986 |  |  |  | MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | - | - | 34584266 | 16973548 | 16973548 | 15376210 | 90.6% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 23700 | 7860 | 33.2% | EL DESTINO DEL GASTO, TAMBIEN SE APLICA EN EL AMBITO RURAL, Y LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL AVANCE FISICO CORRESPONDE A USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 126116 |  |  |  | MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | - | - | 23288636 | 12110090 | 12110090 | 8867697 | 73.2% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 23700 | 7860 | 33.2% | EL DESTINO DEL GASTO, TAMBIEN SE APLICA EN EL AMBITO RURAL, Y LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL AVANCE FISICO CORRESPONDE A USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL.
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 613973035; Ministrado 14: 354822078; Programado 15: 351224245; Ejercido 16: 351907936; Ejercido 17=16/14: 99.2%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 520857436; Ejercidos 22: 289854509.11; Ejercidos 23=22/21: 55.6%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 113827 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 6-CULIACÁN | LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS | URBANO | JAPAC/TAR/11/02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | - | - | 2517014 | 1413297 | 1413297 | 1413297 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.02 | 2% | OBRA QUE APENAS INICIO SU CONSTRUCCION
| 113883 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO ATLANTICO | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | JUMAPAM/TAR/11/04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | - | - | 13750000 | 7762199 | 7762199 | 7762199 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 0.6 | 60% | OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
AMPLIACIÓN
| 84884 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | JUMAPAM/APZ/11/01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | - | - | 10800000 | 10800000 | 4962429 | 7885858 | 73% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.32 | 32% | OBRA EN PROCESO
| 151771 |  |  |  | AMPLIACION DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES (1 ETAPA) | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | JUMAPAM/APZ/11/01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.05 | 5% | OBRA EN PROCESO, CONTINUA LA APLIACACION DE INVERSION
MEJORAMIENTO
| 151783 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA A OBRAS DEL PROGRAMA APAZU 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CEAPAS/APZ/11/01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | - | - | 2300000 | 265860 | 326000 | 265860 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.01 | 1% | SUPERVISION TECNICA EN PROCESO
| 151802 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA A OBRAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN DEL PROGRAMA PROTAR 2011 | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | JUMAPAM/TAR/11/06 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | - | - | 2101405 | 144907 | 265220 | 144907 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.01 | 1% | SUPERVISION EN PROCESO
REHABILITACIÓN
| 149905 |  |  |  | CONSERVACION MENOR DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 26312385 | 19339973 | 19339973 | 19339973 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.5 | 50%
| 114355 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTON | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | JUMAPAM/TAR/11/01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | - | - | 33534803 | 23441335 | 25500620 | 23441335 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.6 | 60% | OBRA EN PROCESO
SANEAMIENTO FINANCIERO
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO
| 53725 |  |  |  | PAGO DE INTERESES DE DEUDA PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | - | - | 106227758 | 64450507 | 64450507 | 64450507 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 106227758 | 64450507 | 60.7%
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES
MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES
| 53825 |  |  |  | JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ISSSTESIN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | - | - | 244629670 | 150404000 | 150404000 | 150404000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 244629670 | 150404000 | 61.5%
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
MEDIA SUPERIOR
| 53931 |  |  |  | PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE SINALOA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA | - | - | 170000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 170000000 | 75000000 | 44.1%
CONVENIOS 27 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 13: 2635265244; Ministrado 14: 1249281142; Programado 15: 1249281142; Ejercido 16: 1249281142; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23=22/21: 50%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 143349 |  |  |  | ICATSIN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | ICATSIN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 52220000 | 26025898 | 26025898 | 26025898 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 143439 |  |  |  | UAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2583045244 | 1223255244 | 1223255244 | 1223255244 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
|  |  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 13: 523543375; Ministrado 14: 194713913; Programado 15: 194962460; Ejercido 16: 131378323; Ejercido 17=16/14: 67.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 81896; Ejercidos 22: 81704; Ejercidos 23=22/21: 99.8%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
| 143482 |  |  |  | FOMENTO AL DESARROLLO TURISTICO 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 60950000 | 60950000 | 60950000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 8 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 123216 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CB01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5N-COLEGIO DE BACHILLERES | 394350624 | 105356965 | 105356965 | 105356965 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 40000 | 40000 | 100% | SE ATIENDE AL 100% DE LA POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 153467 |  |  |  | CALIDAD EN LOS METODOS DE EDUCACION A TRAVES DE LA CONSOLIDACION DE CUERPOS ACADEMICOS Y CERTIFICACION EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 7864133 | 3900000 | 3900000 | 1265863 | 32.5% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 2 | 22.2% | METAS: MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO
| 123037 |  |  |  | CB02 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CB02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5N-COLEGIO DE BACHILLERES | 29984857 | 8023948 | 8272495 | 8272495 | 103.1% | 0 | 0 | ALUMNO | 40000 | 40000 | 100% | SE ATIENDE AL 100% DE LA POBLACION ESTUDIANTIL Y LOS PROYECTOS ESCOLARES.
| 148158 |  |  |  | EDUCACION SUPERIOR PARA LA ZONA SERRANA DE SINALOA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 116 | 113 | 97.4%
| 148145 |  |  |  | FORMACION DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL SUPERIOR PREFERENTEMENTE INDIGENAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 28053761 | 14143000 | 14143000 | 14143000 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1763 | 1589 | 90.1%
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 80383477; Ministrado 14: 59494059; Programado 15: 63298784; Ejercido 16: 11626362; Ejercido 17=16/14: 19.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 102605; Ejercidos 22: 79195; Ejercidos 23=22/21: 77.2%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 151572 |  |  |  | PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7450000 | 2980000 | 2980000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 0 | 0% | DE ESTE FONDE AUN NO SE HA EJERCIDO, EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA OBRAS DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS PUBLICOS.
| 156513 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 20 CALLES DE LA CIUDAD DE CULIACAN, PROGRAMA FOPEDEP | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20685582 | 8274233 | 8274233 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 20 | 0 | 0% | NOS REFERIMOS A 20 OBRAS DE PAVIMENTACION EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CULIACAN, CON CARGO A FOPEDEP, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION.
| 53046 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLES AV.RAFAEL BUELNA,ANTONIO ROSALES,AV MANUEL A. CAMACHO | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 4109 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3753344 | 2980000 | 2980000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1654 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 102985 |  |  |  | APLICACIÓN NACIONAL DEL LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 3708 | 3708 | 100% | EVALUACION A 3,708 ESCUELAS DE EDUCACION BASICA (PRIMARIAS Y SECUNDARIAS)
| 102969 |  |  |  | APLICACION DE LA EVALUACION NACIONAL DEL LOGRO ACADEMICO EN CENTROS ESCOLARES EN BACHILLERATO, CICLO ESCOLAR 2010-2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 380 | 380 | 100% | SE EVALUARON A 1,269 GRUPOS DE TERCER GRADO, DE 380 ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA (PREPARATORIA).
| 103102 |  |  |  | APLICACION DEL PROYECTO ALINEANDO INCENTIVOS EN MATEMATICAS PARA BACHILLERATOS TECNOLOGICOS (ALI), 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 392 | 392 | 100% | APLICACION DE EXAMENES A LOS ALUMNOS DE 2DO, 4TO Y 6TO SEMESTRES DE ESCUELA PREPARATORIA (CBTIS)
| 114804 |  |  |  | ESCUELA SIEMPRE ABIERTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 9481596 | 9481596 | 9481596 | 11675 | 0.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 380 | 0 | 0% | ESTÁ EN PROCESO LA ESTRATEGIA PARA LA FASE DE VERANO 2011, PERIODO EN EL QUE SE EJERCERÁ EL RECURSO PARA LA ATENCIÓN A LAS ESCUELAS QUE OFREZCAN SUS SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
| 115011 |  |  |  | EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR EN TERCER GRADO (EVEPRE), 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 217450 | 217450 | 217450 | 217450 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 36 | 36 | 100% | EVALUACIÓN REALIZADA EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A 25 DIRECTORAS, 95 DOCENTES, 342 PADRES DEFAMILIA Y ENTREVISTAS A 342 NIÑOS EN 36 JARDINES DE NIÑOS.
| 114928 |  |  |  | EVALUACIÓN DEL PROGRAMA COMPETENCIAS (SEP-ISA), EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y PREPARATORIA, 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 660 | 660 | 100% | EVALUACIÓN REALIZADA A 180 ALUMNOS DE PREPARATORIA Y 480 ALUMNOS DE SECUNDARIA DE 17 ESCUELAS: 9 BACHILLERATOS Y 8 SECUNDARIAS.
| 114866 |  |  |  | EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EQUIPARACIÓN VERTICAL, ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS EN PRIMARIA, 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 4 | 4 | 100%
| 115329 |  |  |  | EVALUACIÓN DEL PROGRAMA UNA APROXIMACIÓN A LA COMPETENCIA LECTORA DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA EN EL EDO DE SIN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 0 | 570000 | 570000 | 570000 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 269 | 269 | 100% | EVALUACIÓN REALIZADA A 269 ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS Y 2,860 ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.
| 103037 |  |  |  | EVALUACION DE LOS EXAMENES NACIONALES DE ACTUALIZACION PARA MAESTROS EN SERVICIO (ENAMS) CICLO ESCOLAR 2010-2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 723750 | 723750 | 723750 | 723750 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 16156 | 16156 | 100% | EVALUACION REALIZADA A 16,156 PROFESORES DE EDUCACION BASICA
| 103069 |  |  |  | EVALUACION DEL FACTOR APROVECHAMIENTO ESCOLAR EN EDUCACION SECUNDARIA, DE LOS PROFESORES INSCRITOS EN CARRERA MAGISTERIAL, CICLO ESCOLAR 2010-2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 1059 | 1059 | 100% | SE APLICO EXAMEN A LOS ALUMNOS DE 1,059 PROFESORES DE 280 ESCUELAS DE EDUCACION SECUNDARIA
| 103010 |  |  |  | EVALUACION DEL FACTOR PREPARACION PROFESIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL (20 ETAPA) CICLO ESCOLAR 2010-2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 468580 | 468580 | 468580 | 468580 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 21219 | 21219 | 100% | EVALUACION REALIZADA A 21,219 PROFESORES DE EDUCACION BASICA INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL.
| 102835 |  |  |  | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 7609447 | 3804722 | 7609447 | 2091342 | 55% | 0 | 0 | ALUMNO | 1075 | 1075 | 100% | SE SOLICITO PRORROGA PARA EJERCER EL REMANENTE DE 2010.
| 102887 |  |  |  | PROGRAMA ATENCION EDUCATIVA A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON APTITUDES SOBRESALIENTES Y/O TALENTOS ESPECIFICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 6620733 | 6620733 | 6620733 | 164938 | 2.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 4582 | 4582 | 100%
| 101557 |  |  |  | PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS (PROMAJOVEN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 1404000 | 1404000 | 1404000 | 644800 | 45.9% | 0 | 0 | BECA | 450 | 317 | 70.4% | SE TIENEN 508 BECAS CAPTADAS Y SE HA OTORGADO EL PAGO A 317 BECARIAS
| 102771 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARI A DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 2854370 | 2854370 | 2854370 | 72384 | 2.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 935 | 935 | 100%
| 96614 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA (PRONAP) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADAD DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 13624475 | 13624475 | 13624475 | 1171293 | 8.6% | 0 | 0 | MAESTRO | 49622 | 28403 | 57.2% | A LA FECHA SE TIENEN INTERESES GENERADOS POR $344.27
25-SINALOA RECURSO 2010
SUBSIDIOS 79 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 1044762964; Ministrado 14: 1076048064; Programado 15: 1075892264; Ejercido 16: 886136651; Ejercido 17=16/14: 82.4%; Generados 18: 28566317; Ejercidos 19: 12647837; Ejercidos 21: 31119804; Ejercidos 22: 26399238.2; Ejercidos 23=22/21: 84.8%
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 61429 |  |  |  | EJNAC-2 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CITRICO Y PAPA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR AGRICOLA | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 10925000 | 10925000 | 10925000 | 6025000 | 55.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 1 | 50% | LOS 2 PROYECTOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA ADDENDA, CORRESPONDIENDO: PROYECTO ESTRATEGICO INTEGRAL DE ATENCION A LAS RAMAS PRODUCTIVAS: PAPA $3,800,000.0 CITRICO $7,125,000.0 AL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE SE HA EJERCIDO EL 50% DEL PROYECTO DE CITRICO.
| 61430 |  |  |  | PAAP AGRICOLA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010.I.1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR AGRICOLA | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 227275974 | 259161074 | 259161074 | 232998769 | 89.9% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 4202 | 3700 | 88.1% | 3777.8081878839566
| 61431 |  |  |  | PAAP DESARROLLO RURAL 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010.I.4 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR RURAL | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 44546149 | 44546149 | 44546149 | 43897529 | 98.5% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 1668 | 1650 | 98.9% | 1643.7128689171313
| 61491 |  |  |  | PAAP GANADERO 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010.I.2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR GANADERO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 64327500 | 64327500 | 64327500 | 53435150 | 83.1% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 5676 | 4700 | 82.8%
| 61432 |  |  |  | PAAP PESCA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010.I.3 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR ACUICOLA Y PESQUERO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 38596500 | 38596500 | 38596500 | 28936466 | 75% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 879 | 650 | 73.9%
| 61433 |  |  |  | PAAP-AGRICOLA-PROYECTO INTEGRAL NACIONAL DEL SISTEMA PRODUCTO TRIGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EN-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR AGRICOLA | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 29100000 | 28500000 | 28500000 | 8665700 | 30.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD RESPONSABLE SE RESERVA A NIVEL CENTRAL, RECURSOS PARA APLICARLOS A: 1% PDI 0.3% DOFISOPM 0.7% EVALUACION EXTERNA
| 61434 |  |  |  | PROYECTO ESTRATEGICO PECUARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EJNAC-3 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 13675700 | 13675700 | 13675700 | 7675700 | 56.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 0 | 0% | ESTA ADDENDA CONTEMPLA 2 PROYECTOS: 1- UGRS-PROYECTO ESTRATEGICO PECUARIO $10,000,000 2- UGRS-RECRIA PECUARIA Y SEMEN SEXADO $3,675,700
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 61435 |  |  |  | GASTO DE OPERACION - PAAP 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010.I.5 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | GASTOS DIVERSOS | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 22516079 | 22516079 | 22516079 | 22516079 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 16831629 | 16831629 | 100%
| 61436 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010.VI.1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO AMPLIACIONES DE METAS HONORARIOS FIDUCIARIO GASTOS DIVERSOS | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 14260871 | 14260871 | 14260871 | 9544816 | 66.9% | 13064729 | 7848948 | PESOS | 14260871 | 9544816 | 66.9% | LA META TOTAL ANUAL SE REFIERE A LA GENERACION DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS O RENDIMIENTOS GENERADOS AL CORTE DEL TRIMESTRE REPORTADO.
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 61437 |  |  |  | PUSRNPP PECRC OBRAS DE USO COMUN LITORALES COSTEROS 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010.IV.2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 18940875 | 18940875 | 18940875 | 17179129 | 90.7% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 1500 | 1400 | 93.3%
| 61438 |  |  |  | PUSRNPP USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PP 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010.IV.1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 6075375 | 6075375 | 6075375 | 5818902 | 95.8% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 1748 | 1700 | 97.3%
PROGRAMA DE SOPORTE
| 61439 |  |  |  | CONVENIO ESPECIFICO SANIDADES E INOCUIDAD 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010.V.1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 54504740 | 54504740 | 54504740 | 50328321 | 92.3% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 20 | 20 | 100% | META AL 100% DADO QUE SE PROGRAMAN PAGOS PARCIALES DEL PROGRAMADO ANUAL.
| 61440 |  |  |  | CONVENIO ESPECIFICO SNIDRUS 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010.V.2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 2678489 | 2678489 | 2678489 | 2668584 | 99.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | META AL 100% DADO QUE SE PROGRAMAN PAGOS PARCIALES DE LO PROGRAMADO ANUAL
| 61441 |  |  |  | PS ASISTENCIA TECNICA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010.II.1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 17265394 | 17265394 | 17265394 | 15801687 | 91.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1896 | 1735 | 91.5%
| 61442 |  |  |  | PS PROYECTOS DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010.II.2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 17399981 | 17399981 | 17399981 | 12865500 | 73.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 53 | 53 | 100%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN RURAL
| 61443 |  |  |  | PFOR SISTEMA PRODUCTO 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010.III.1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 2144250 | 2144250 | 2144250 | 1594057 | 74.3% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 9013 | 6700 | 74.3%
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 154755 |  |  |  | PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010174 CEDES NO. 05 PRADOS DEL SUR, MOCHIS AHOME SIN.EDIF. 2 NIV. ESTRUCTURA DE CONCRETO, ENTREPISO DE LOSA NERVADA C/CAPA COMPRESIÓN DE CONCRETO | 1-AHOME | LOS MOCHIS | URBANO | 010174 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | SEPYC | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 12964511 | 12964511 | 12964511 | 10920841 | 84.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 50 | 46 | 92%
| 156500 |  |  |  | PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010220 CEDES NO. 13 BADIRAGUATO SIN. EDIF. UN NIVEL EN ESTRUCTURA DE CONCRETO U1-C LOSA DE AZOTEA CON LOSA NERVADA, C/CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO | 3-BADIRAGUATO | BADIRAGUATO | URBANO | 010220 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | POBLACION ESTUDIANTIL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 8405369 | 8405369 | 8405369 | 3767498 | 44.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 24 | 16.8 | 70%
| 156190 |  |  |  | PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010182 CEDES NO. 22 COL. SIERRA MOJADA COSALA SIN.EDIF. 1 NIVEL EN EST. DE CONCRETO U1-C LOSA DE AZOTEA C/LOSA NERVADA C/CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO | 5-COSALÁ | COSALÁ | URBANO | 010182 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | POBLACION ESTUDIANTIL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 8342507 | 8342507 | 8342507 | 4447188 | 53.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 24 | 8.5 | 35.4%
| 154834 |  |  |  | PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010177 CEDES NO. 14, COLINAS DE LA RIVERA, CULIACAN SIN. EDIF.2 NIV. ESTR. DE CONCRETO U2-C ENTREPISO DE LOSA NERVADA C/CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010177 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | POBLACION ESTUDIANTIL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 13140537 | 13140537 | 13140537 | 4310629 | 32.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 50 | 10 | 20%
| 155156 |  |  |  | PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010178 CEDES NO. 30, VALLE ALTO, CULIACAN SIN. EDIF.2 NIV. ESTR. DE CONCRETO U2-C ENTREPISO DE LOSA NERVADA C/CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010178 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | POBLACION ESTUDIANTIL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 13011726 | 13011726 | 13011726 | 6940587 | 53.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 50 | 27.5 | 55%
| 156110 |  |  |  | PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010179 CEDES NO. 18, COL. E. ZAPATA, CULIACAN SIN. EDIF. UN NIVEL EST. DE CONCRETO U1-C LOSA DE AZOTEA C/LOSA NERVADA, C/CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010179 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | POBLACION ESTUDIANTIL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 8533073 | 8533073 | 8533073 | 6534342 | 76.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 24 | 22 | 91.7%
| 156175 |  |  |  | PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010180 CEDES NO. 16 PRADOS DEL SUR, CULIACAN SIN.EDIF. 2 NIV. EN EST. CONCRETO U2-C ENTREPISO DE LOSA NERVADA C/CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010180 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | POBLACION ESTUDIANTIL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 12799544 | 12799544 | 12799544 | 8226361 | 64.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 50 | 47 | 94%
| 156488 |  |  |  | PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010219 CEDES NO. 2 EL FUERTE SIN.EDIF. 1 NIVEL EN EST. DE CONCRETO U1-C LOSA DE AZOTEA C/LOSA NERVADA C/CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO | 10-EL FUERTE | EL FUERTE | URBANO | 010219 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | POBLACION ESTUDIANTIL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 8414856 | 8414856 | 8414856 | 2809239 | 33.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 24 | 7.2 | 30%
| 154788 |  |  |  | PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010175 CEDES NO. 08, COL.REVOLUCION MEXICANA, GUASAVE SIN.EDIF.2 NIV. EN ESTR. DE CONCRETO U2-C ENTREPISO DE LOSA NERVADA C/CAPA COMPRESIÓN CONCRETO. | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 010175 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | POBLACION ESTUDIANTIL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 12705517 | 12705517 | 12705517 | 11430777 | 90% | 0 | 0 | PROYECTO | 50 | 45 | 90%
| 156183 |  |  |  | PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010181 CEDES NO. 24, COL. URIAS MAZATLAN SIN..EDIF. 2 NIV. ESTRUCTURA DE CONCRETO, ENTREPISO DE LOSA NERVADA C/CAPA COMPRESIÓN DE CONCRETO | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 010181 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | POBLACION ESTUDIANTIL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 13014500 | 13014500 | 13014500 | 12141326 | 93.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 50 | 49 | 98%
| 154820 |  |  |  | PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010176 CEDES NO. 11 GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO SIN.EDIF. 2 NIV. EST. DE CONCRETO U2-C ENTREPISO DE LOSA NERVADA C/CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 010176 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | POBLACION ESTUDIANTIL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 13147925 | 13147925 | 13147925 | 8279546 | 63% | 0 | 0 | PROYECTO | 50 | 37.5 | 75%
| 156209 |  |  |  | PROG. CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2010. OBRA: 010218 CEDES NO. 19 COL. LA ARROCERA NAVOLATO SIN.EDIF. 1 NIVEL EN EST. DE CONCRETO U1-C LOSA DE AZOTEA C/LOSA NERVADA C/CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO | 18-NAVOLATO | NAVOLATO | URBANO | 010218 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | POBLACION ESTUDIANTIL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 8533073 | 8533073 | 8533073 | 3265250 | 38.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 24 | 6 | 25%
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 61444 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RM2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | MODULOS DE RIEGO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 168353575 | 168353575 | 168197775 | 158532668 | 94.2% | 4594776 | 4241885 | PROYECTO | 109 | 104 | 95.4% | " TOTAL ANUAL" SE REFIERE A LO ESTIPULADO EN LOS ANEXOS TECNICOS. "MINISTRADO" SE REFIERE A APORTACIONES FEDERALES Y TRANSFERENCIAS DEL EJERCICIO PRECEDENTE 2009. PROGRAMADO: RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TECNICO DEL FOFAE. "EJERCIDO" CORRESPONDE A LOS PAGOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE APOYO. LAS METAS CORRESPONDEN A SOLICITUDES ELABORADAS POR MODULOS DE RIEGO, YA QUE LOS PAGOS ES POR ESTIMACIONES
PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO
| 61445 |  |  |  | DESARROLLO PARCELARIO 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | DP2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | MODULOS DE RIEGO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 40838937 | 40838937 | 40838937 | 20674290 | 50.6% | 8482516 | 232657 | PROYECTO | 26 | 23 | 88.5% | " TOTAL ANUAL" SE REFIERE A LO ESTIPULADO EN LOS ANEXOS TECNICOS. "MINISTRADO" SE REFIERE A APORTACIONES FEDERALES Y TRANSFERENCIAS DEL EJERCICIO PRECEDENTE 2009. PROGRAMADO: RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TECNICO DEL FOFAE. "EJERCIDO" CORRESPONDE A LOS PAGOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE APOYO. LAS METAS CORRESPONDEN A SOLICITUDES ELABORADAS POR MODULOS DE RIEGO, YA QUE LOS PAGOS ES POR ESTIMACIONES
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO
| 61446 |  |  |  | MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE LAS UNIDADES DE RIEGO 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MTUR2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES HIDROAGRICOLAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 48382152 | 48382152 | 48382152 | 44459925 | 91.9% | 2424296 | 324347 | PROYECTO | 35 | 32 | 91.4% | " TOTAL ANUAL Y MINISTRADO" SE REFIERE A APORTACIONES FEDERALES Y TRANSFERENCIAS DEL EJERCICIO PRECEDENTE 2009. PROGRAMADO: RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TECNICO DEL FOFAE. "EJERCIDO" CORRESPONDE A LOS PAGOS LIBERADOS POR CONCEPTO DE APOYO. LAS METAS CORRESPONDEN A SOLICITUDES ELABORADAS POR MODULOS DE RIEGO, YA QUE LOS PAGOS ES POR ESTIMACIONES
FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 113988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 6-CULIACÁN | PUEBLOS UNIDOS | URBANO | JJAPAC/FCPTAR/10/01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 9454935 | 9454935 | 9454935 | 9454935 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.95 | 95% | OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, EL RECURSO QUE FALTA PAGAR ES EL MUNICIPAL
| 114397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE URIAS | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | JUMAPAM/FCPATR/10/04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 13463118 | 13463118 | 13463118 | 2965628 | 22% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.15 | 15% | OBRA EN PROCESO
REHABILITACIÓN
| 114291 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL CRESTON | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | JUMAPAM/FCPTAR/10/03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 47024232 | 47024232 | 47024232 | 47024232 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.6 | 60% | OBRA EN PROCESO, SE PROGRAMARON RECURSOS PARA EL 2011
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 325689702; Ministrado 14: 325689702; Programado 15: 325689702; Ejercido 16: 234013081; Ejercido 17=16/14: 71.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 422775.06; Ejercidos 22: 253885.93; Ejercidos 23=22/21: 60.1%
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
CONSTRUCCIÓN
| 64021 |  |  |  | CARRETERA BOLSA DE TOSALIBAMPO NO. 1 ENT. CARRETERA AL JITZAMURI (EL RANCHITO)1A ETAPA BOLSA NO. 1 A BOLSA NO. 2 | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 3 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 1330000 | 35% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14000 | 4200 | 30%
| 64022 |  |  |  | CARRETERA CALLE 200 ENT. CARRETERA CAMPO 35-CARRETERA CAMINO SANTA ROSA | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 5 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4947109 | 4947109 | 4947109 | 4947109 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 21000 | 21000 | 100%
| 64023 |  |  |  | CARRETERA EL VALLEJO-ENT. CARRETERA MOCHIS-AHOME | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 4 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7885000 | 7885000 | 7885000 | 3045299 | 38.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29050 | 11620 | 40%
| 64024 |  |  |  | COLOCACION DE ADOQUIN EN LA CALLE ZARAGOZA EN EL TRAMO 2 DE ABRIL Y ALVARO OBREGON EN LA SINDICATURA DE VILLA DE AHOME DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 26 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMUN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 79279 | 79279 | 79279 | 79279 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 326.1 | 326.1 | 100%
| 64025 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PEATONALES EN LA CALLE ACCESO ORIENTE LADO NORTE DE LA LOCALIDAD EL GUAYABO EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 1-AHOME | HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) | RURAL | 27 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMUN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 156094 | 156094 | 156094 | 156094 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 337.1 | 337.1 | 100%
| 64026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PEATONALES EN LAS CALLES AQUILES SERDAN Y OLAS ALTAS DE LA SINDICATURA VILLA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 25 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMUN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 288565 | 288565 | 288565 | 157150 | 54.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 961.9 | 480.95 | 50%
| 64027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN EL PUERTO TOPOLOBAMPO DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA | 1-AHOME | TOPOLOBAMPO | RURAL | 30 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMUN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 195346 | 195346 | 195346 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA COMUNITARIA | 1 | 0 | 0%
| 64028 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN LA SINDICATURA VILLA DE AHOME DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 31 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMUN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 298452 | 298452 | 298452 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA COMUNITARIA | 1 | 0 | 0%
| 64029 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA CENTRAL, CALLE AGRARISTA | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 17 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMUN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 244452 | 244452 | 244452 | 244452 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 582 | 582 | 100%
| 64030 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, PAVIMENTACION, AGUA Y ALCANTARILLADO EN DIVERSAS CALLES | 1-AHOME | CARRIZO GRANDE | RURAL | 13 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMUN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1663038 | 1663038 | 1663038 | 1663038 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2933.1 | 2933.1 | 100%
| 64031 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, EL GUAYABO | 1-AHOME | HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) | RURAL | 15 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMUN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1354669 | 1354669 | 1354669 | 1354669 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2389.2 | 2389.2 | 100%
| 64032 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, BOULEVARD CONSTITUCION | 1-AHOME | HIGUERA DE ZARAGOZA | URBANO | 14 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMUN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1202023 | 1202023 | 1202023 | 1202023 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1775.4 | 1775.4 | 100%
| 64033 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO DIVERSAS CALLES | 1-AHOME | TOPOLOBAMPO | RURAL | 16 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMUN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 483707 | 483707 | 483707 | 196634 | 40.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1612.4 | 1612.4 | 100%
| 64034 |  |  |  | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME | 1-AHOME | LOS MOCHIS | URBANO | 11 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMUN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5655609 | 5655609 | 5655609 | 4522355 | 80% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13466.5 | 8080 | 60%
| 64035 |  |  |  | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS EN EL MUNICIPIO DE AHOME | 1-AHOME | LOS MOCHIS | URBANO | 12 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMUN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4344391 | 4344391 | 4344391 | 4344391 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9913.4 | 9913.4 | 100%
| 64036 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DREN MIGUELITO ENT. CARRETERA MOCHIS-TOPOLOBAMPO-EJ 9 DIC | 1-AHOME | NUEVE DE DICIEMBRE | RURAL | 1 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1302036 | 1302036 | 1302036 | 1302036 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 64037 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DREN ZACATECAS-CALLE AGUSTINA RAMIREZ | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 2 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 64040 |  |  |  | CALLE LUCIO BLANCO | 2-ANGOSTURA | COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS) | URBANO | 8 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12748580 | 12748580 | 12748580 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13920 | 37 | 0.3%
| 64041 |  |  |  | CARRETERA COSALA-LA ILAMA | 5-COSALÁ | LA ILAMA | RURAL | 7 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 15793000 | 81% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35000 | 29750 | 85%
| 86680 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ASILO PARA ADULTOS MAYORES | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 34 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | PERSONAS DE LA TERCERA EDAD | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 29723414 | 84.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4026 | 3019.5 | 75%
| 64038 |  |  |  | PAVIMENTACION ZONA CENTRO EN MAZATLAN | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 18 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17113207 | 17113207 | 17113207 | 10914572 | 63.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18160 | 10896 | 60%
| 64039 |  |  |  | PAVIMENTACION ZONA PERIFERICA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 19 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18029047 | 18029047 | 18029047 | 14650297 | 81.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20028.6 | 16022.88 | 80%
| 86677 |  |  |  | REENCARPETADOS EN LA CIUDAD DE MAZATLAN ZONA CENTRO HISTORICO | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 9 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8794428 | 8794428 | 8794428 | 8794428 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 69294.7 | 52663.9 | 76%
| 86678 |  |  |  | REENCARPETADOS EN LA CIUDAD DE MAZATLAN ZONA NORPONIENTE | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 10 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11363321 | 11363321 | 11363321 | 6363320 | 56% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 94994 | 37997.6 | 40%
| 86679 |  |  |  | CARRETERA LUCIO BLANCO-LAS LAGUNITAS | 15-SALVADOR ALVARADO | LUCIO BLANCO | RURAL | 6 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 15509595 | 79.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35000 | 24500 | 70%
AMPLIACIÓN
| 86681 |  |  |  | AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN BLAS-EL FUERTE | 10-EL FUERTE | EL FUERTE | URBANO | 32 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 19343789 | 77.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3 | 85.7%
MODERNIZACIÓN
| 86682 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE REHABILITACION EN EL SISTEMA DIF (CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL) | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 35 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | PERSONAS CON DISCAPACIDADES FISICAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 79458441 | 79458441 | 79458441 | 65237791 | 82.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3374.3 | 3036.87 | 90%
| 64042 |  |  |  | REHABILITACION CENTRO CIVICO CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE CULIACAN | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 33 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE CULIACAN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 17880446 | 44.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 23214.76 | 3482 | 15%
MEJORAMIENTO
| 64043 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA CENTRAL, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 21 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMUN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 730777 | 730777 | 730777 | 730777 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1289 | 1289 | 100%
| 64044 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, CALLE CAMINO AL PANTEON | 1-AHOME | HIGUERA DE ZARAGOZA | URBANO | 20 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMUN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 726680 | 726680 | 726680 | 726680 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1730.2 | 1730.2 | 100%
| 64045 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN DIVERSAS CALLES | 1-AHOME | SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN | URBANO | 22 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMUN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1035183 | 1035183 | 1035183 | 1010175 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1825.7 | 1643.13 | 90%
| 64046 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA VILLA DE AHOME, PAVIMENTACION, AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE DE OLAS ALTAS | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 23 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMUN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1121425 | 1121425 | 1121425 | 1121425 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1978 | 1978 | 100%
| 64047 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA SINDICATURA VILLA DE AHOME, PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN LA CALLE AQUILES SERDAN | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 24 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMUN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 358972 | 358972 | 358972 | 358972 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 498.9 | 498.9 | 100%
MANTENIMIENTO
| 64048 |  |  |  | INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO MOCHIS EN LA SINDICATURA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 29 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMUN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38850 | 38850 | 38850 | 38850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70.8 | 70.8 | 100%
| 64049 |  |  |  | INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LE CALLEJON DE LA LOCALIDAD EL GUAYABO EN LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 1-AHOME | HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) | RURAL | 28 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMUN | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21021 | 21021 | 21021 | 21021 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15.5 | 15.5 | 100%
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 55376298; Ministrado 14: 65376298; Programado 15: 54248735; Ejercido 16: 46201463; Ejercido 17=16/14: 70.7%; Generados 18: 426111; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 151618; Ejercidos 22: 151613.67; Ejercidos 23=22/21: 100%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
CONSTRUCCIÓN
| 147308 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE COSTA RICA | 6-CULIACÁN | COSTA RICA | URBANO | 010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA SINDICATURA DE COSTA RICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2946497 | 2946497 | 2946497 | 499312 | 16.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.15 | 15%
| 147262 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE QUILA | 6-CULIACÁN | QUILA | URBANO | 008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA SINDICATURA DE QUILA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2004610 | 2004610 | 2004610 | 342079 | 17.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
| 147290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL EN VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 6-CULIACÁN | ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO) | URBANO | 009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LA SINDICATURA DE VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1796560 | 1796560 | 1796560 | 293936 | 16.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.17 | 17%
| 147217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL EN ELDORADO | 6-CULIACÁN | ELDORADO | URBANO | 007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | POBLACION DE LA SINDICATURA DE ELDORADO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1855283 | 1855283 | 1855283 | 408930 | 22% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.25 | 25%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 22355 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 232000 HABITANTES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 27869086 | 27869086 | 27869086 | 27847835 | 99.9% | 426111 | 0 | SISTEMA | 100 | 99 | 99% | CON LOS RECURSOS DE SUBSEMUN SE UTILIZARON PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, Y CAPACITACION DEL PERSONAL OPERATIVO, UNIFORMES Y SEGUROS, SE LOGRO UN AVANCE DEL 99 %. ESTA INFORMACION NO SE HABIA REGISTRADO EN EL FORMATO UNICO PORQUE EXISTIA UN DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SECRETARIADO DE QUE ERA INFORMACION RESERVADA.
| 56053 |  |  |  | ADQUISICIONES DE EQUIPOS | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 5794742 | 10000000 | 5794742 | 5794742 | 57.9% | 0 | 0 | CIUDADANO | 75000 | 75000 | 100% | ADQUISICION DE PATRULLAS, EQUIPO DE COMUNICACION Y DE COMPUTO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.
OTROS
| 147178 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | POBLACION EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 707270 | 707270 | 707270 | 707270 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 147161 |  |  |  | PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD | AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3200500 | 3200500 | 3200500 | 3200500 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1511 | 1511 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 147198 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | AGENTES DE SEGURIDAD Y POBLACION EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 4996492 | 4996492 | 3868929 | 3868929 | 77.4% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90%
| 56457 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL PERSONAL | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 4205258 | 10000000 | 4205258 | 3237930 | 32.4% | 0 | 0 | CIUDADANO | 75000 | 75000 | 100% | UNIFORMES,MATERIAL, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.
APORTACIONES FEDERALES 213 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 1554953; Ministrado 14: 1554953; Programado 15: 1554953; Ejercido 16: 1554953; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2288; Ejercidos 22: 2000; Ejercidos 23=22/21: 87.4%
FISM
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
REHABILITACIÓN
| 74582 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO PRIMERA ETAPA. | 1-AHOME | PRIMERO DE MAYO | URBANO | 1501 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1554953 | 1554953 | 1554953 | 1554953 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2288 | 2000 | 87.4% | ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%, BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 600 HABITANTES. Y FUERON REALIZADOS CON RECURSOS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE 2010.
|  |  | FAM |  |  | 13: 199075707; Ministrado 14: 199075704; Programado 15: 199075644; Ejercido 16: 156201849; Ejercido 17=16/14: 78.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 616; Ejercidos 22: 497.9; Ejercidos 23=22/21: 80.8%
CONSTRUCCIÓN
| 106215 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010003 JN ANGEL DEL CAMPO, NUEVE DE DIC. AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 5:30 MTSY OBRA EXT | 1-AHOME | NUEVE DE DICIEMBRE | RURAL | 010003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 310374 | 310374 | 310374 | 310374 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 106216 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010004 JN MA. ENRIQUETA CAMARILLO,EJ. VEINTE DE NOV. AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 5:30 MTSY OBRA EXT | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 010004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 314379 | 314379 | 314379 | 310374 | 98.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 106217 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010005 JN MARIA MONTESSORI, COL. NVA REVOLICION, AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8 MTS Y OBRA EXT | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 010005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 666705 | 666705 | 666705 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0%
| 106218 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010006 JN PREESC. FED. FRACC. HUERTAS II. AHOME, CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8 MTS Y OBRA EXT | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 010006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 702751 | 702751 | 702751 | 583472 | 83% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.9 | 95%
| 106219 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010014 JN NVA CREACION, FRACC. LAS FLORES. AHOME, CONST. DE 2 AULAS DIDACTICAS DIR. SER. SANITARIOS | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 010014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1496209 | 1496209 | 1496209 | 1496209 | 100% | 0 | 0 | AULA | 5 | 5 | 100%
| 106220 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010167 JN FCO. GABILONDO SOLER CRI CRI, FRACC. LAS MAÑANITAS, AHOME. CONST. DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6 X 8 MTS Y OBRA EXT | 1-AHOME | LAS MAÑANITAS | RURAL | 010167 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 372492 | 372492 | 372492 | 372492 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 106221 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010007 PRIM, MARIO LOPEZ VALDEZ , FRACC. LOS LAURELES, AHOME, CONSTR. UN AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6X8 | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 010007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 325555 | 325555 | 325555 | 325555 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 106222 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010008 PRIM. NUEVA CREACION, FRACC. LAS FLORES, AHOME, CONSTR. DE UN AULA DIDACTICA, DIREC. EN ESTR. REG. CONCR. DE 6X8 | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 010008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1008297 | 1008297 | 1008297 | 1007595 | 99.9% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 106223 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010013 PRIM. NUEVA CREACION, FRACC, HUERTAS II, AHOME. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT. | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 010013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 373750 | 373750 | 373750 | 372258 | 99.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 106224 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010091 PR. SENADOR GABRIEL R. MILLAN, GARBRIEL L. SOLANO, AHOME. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT. | 1-AHOME | GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS) | RURAL | 010091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 373750 | 373750 | 373750 | 373750 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 106225 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010093 PRIM. ESTATAL, EL HECHO, AHOME. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS SER. SANIT. RURALES | 1-AHOME | EL HECHO | RURAL | 010093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 547111 | 547111 | 547111 | 547111 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 106226 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010094 PRIM. VICENTE SUAREZ, SAN ISIDRO, AHOME0. REPARACION DE LOSA DE AULA EDIF. A. | 1-AHOME | SAN ISIDRO | RURAL | 010094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 264439 | 264439 | 264439 | 264439 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 111208 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010240 J. NIÑOS NUEVA CREACION, FRACC LAS FLORES, AHOME SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA Y OBRA EXT. | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 10240 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 298733 | 298733 | 298733 | 215805 | 72.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 106227 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10011 SEC. TECNICA N 94, FRACC. NUEVO HORIZONTES, AHOME SIN. P.B. LABORATORIO, COOP. INTEND. S. SANIT. | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 10011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 4647394 | 4647394 | 4647394 | 4543617 | 97.8% | 0 | 0 | OBRA | 13 | 13 | 100%
| 106228 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10012 SEC. EXT. RIO ZUAQUE, ZAPOTILLO I VIEJO, AHOME SIN. UNA AULA DIDACTICA ADOSADA DE 2EE, ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXT. | 1-AHOME | ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO) | RURAL | 10012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 625069 | 625069 | 625069 | 623584 | 99.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 106229 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 01002 J.N. BELISARIO DOMINGUEZ, LOC. BAGOLO COLECTIVO, AHOME SIN. UNA AULA DIDACTICA AISLADA 6X5.30 MTS. | 1-AHOME | BAGOJO COLECTIVO | URBANO | 010002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 310374 | 310374 | 310374 | 310374 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 106230 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORT.MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010001 JN-JUDITH GAXIOLA , VILLA DE AHOME, AHOME, CONST.AULA DIDACT.ADOSADA 6 X 5.30. | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 010001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 266463 | 266463 | 266463 | 266463 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 108764 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010033 PRIM. PROFF. MAXIMINO HERNANDEZ ESCANIO COL. AGRICOLA MEXICO, ANG. REHABILITACION 1RA ETAPA DE 8 AULAS COCINA Y COMEDOR | 2-ANGOSTURA | COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS) | URBANO | 010033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1932900 | 1932900 | 1932900 | 1684989 | 87.2% | 0 | 0 | AULA | 8 | 8 | 100%
| 108765 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10015 SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOC. ANGOSTURA, ANGOSTURA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS ESTR. U1-C Y OBRA EXT. | 2-ANGOSTURA | ANGOSTURA | URBANO | 010015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 733635 | 733635 | 733635 | 14385 | 2% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 111340 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010116 RPRIM 21 DE MARZO, PALO VERDE, BADIRAGUATO. SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y O. EXT. | 3-BADIRAGUATO | PALO VERDE | RURAL | 010116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 173502 | 173502 | 173502 | 173502 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 111341 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010117 PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA, STA MARIA, BADIRAGUATO. SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y O. EXT. | 3-BADIRAGUATO | SANTA MARÍA | RURAL | 010117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 173502 | 173502 | 173502 | 173502 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 111342 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10206 TELESEC. NO. 315, LOC. SURUTATO, BADIRAGUATO SIN. CONST. DE UN AULA, SERV. SANITARIOS, DIRECCION Y CERCO. | 3-BADIRAGUATO | SURUTATO | RURAL | 010206 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1177087 | 1177087 | 1177087 | 781375 | 66.4% | 0 | 0 | AULA | 4 | 2 | 50%
| 111343 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10207 TELESEC. NO 320, LOC. EL GUAYABO DE ABAJO, BADIRAGUATO SIN. UNA AULA DIDACTICA, S. SANITARIOS, CERCO, | 3-BADIRAGUATO | EL GUAYABO DE ABAJO | RURAL | 010207 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1027267 | 1027267 | 1027267 | 849987 | 82.7% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 121670 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10166 TELESEC. NO. 328, LOC. EL CUATANTAL, CONCORDIA SIN. AULA DIDACTICA AISLADA DE 6X8 SERV. SANIIT. DE 3X8 MTS CERCA PER. Y OBRA EXT. | 4-CONCORDIA | CUATANTAL | RURAL | 010166 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1041400 | 1041400 | 1041400 | 908189 | 87.2% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0.75 | 25%
| 122161 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10152, SEC. FRANCISCO IRIARTE CONDE, LOC. COSALA, COSALA SIN. REHAB. DE LOSA DE LAB. PREFECTURA Y SERV. SANITARIOS. | 5-COSALÁ | COSALÁ | URBANO | 010152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 346113 | 346113 | 346113 | 280382 | 81% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, LABORATORIO | 1 | 0.8 | 80%
| 122303 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10232 PRIM. BENITO JUAREZ, LOC. IPUCHA, COSALA SIN. REPOSICION Y CONST. DE LOSA DE AZOTEA EN DOS AULAS. | 5-COSALÁ | IPUCHA | RURAL | 010232 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 285382 | 285382 | 285382 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REPARACION Y RECONSTRUCCION DE LOSA DE AZOTEA
| 136414 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010017 JN PABLO GALEANA, COL. BELLAVISTA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS AISLADA ESTR. REG. Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | BELLAVISTA | RURAL | 010017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 310362 | 310362 | 310362 | 310362 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136415 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010018 JN FRANCISCO I. MADERO, COL. LAZARO CARDENAS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 372492 | 372492 | 372492 | 372492 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136416 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010019 JN LUIS DONALDO COLOSIO M.FRACC. STA. FE.CLN. CONST. DE AULA DIDAC. DE 6X5.3 MTS Y SERV. SANIT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 830831 | 830831 | 830831 | 818138 | 98.5% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 136417 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010020 JN AARON LOPEZ CERVANTES COL. INF. REALIDAD COSTA RICA. CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 372492 | 372492 | 372492 | 372492 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136418 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010021 JN FCO. GABILONDO SOLER CRI CRI, FRACC. SAN BENITO, CLN.. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS Y SERV. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 910831 | 910831 | 910831 | 910131 | 99.9% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 136419 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010022 JN SOR JUANA I. DE LA CRUZ, LA PALMITA Y ANEXOS, CLN. DE AULA DIDAC. DE 6X5.3 MTS ADOSADA Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA) | RURAL | 010022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 310374 | 310374 | 310374 | 310374 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136420 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010023 JN CUAUHTEMOC FRACC. VILLA DEL REAL, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA ESTR. CONCRETO DE 6X8 MTS Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 372492 | 372492 | 372492 | 372492 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136421 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010024 JN ESTEFANIA CASTAÑEDA, LA PRESITA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | LA PRESITA | RURAL | 010024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 310374 | 310374 | 310374 | 310374 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136422 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010025 JN JESUS KUMATE RODRIGUEZ, FRACC VILLAS DEL RIO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 666705 | 666705 | 666705 | 665113 | 99.8% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 136423 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010026 JN LEONA VICARIO, COL RENATO VEGA AMADOR, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 372492 | 372492 | 372432 | 372492 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136424 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010027 JN RAMON CORONA MADRIGAL, PADROS DE LA CONQUISTA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 376497 | 376497 | 376497 | 296281 | 78.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136425 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010028 JN ANNIE SULLIVAN, FRACC. VILLAS DEL ROBLE, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 388302 | 388302 | 388302 | 328302 | 84.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136426 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010029 PRIM. NUEVA CREACION PRIM. FRACC, URBI VILLAS DEL SOL, CLN. CONS. DE 4 AULAS DIDACT. DE 6 X8 TECHUMBRE METALICA Y OBRA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 2089945 | 2089945 | 2089945 | 2088753 | 99.9% | 0 | 0 | AULA | 5 | 5 | 100%
| 136427 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010030 PRIM. FORD N2, COLONIA LIBERTAD, CLN. SERV. SANIT. DE 6 X8MTS AISLADOS Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 666705 | 666705 | 666705 | 13072 | 2% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 136428 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010031 PRIM. FEDERALIZADA, FRACC. CAPISTRANO, CLN. DIRECCION CON SERV, SANIT. AISLADOS Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 700041 | 700041 | 700041 | 46408 | 6.6% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 136429 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010032 JN LIC. BENITO JUAREZ COL. SEIS DE ENERO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X5.3 MTSESTR. ADICIONAL | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 266463 | 266463 | 266463 | 266463 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136430 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010034 PRIM. GRAL. HERCULANO DE LA ROCHA, JESUS MARIA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | JESÚS MARÍA | RURAL | 010034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 20320 | 20320 | 20320 | 20320 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136431 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010035 PRIM. CLUB DE LEONES N4 COL. EMILIANO ZAPATA, CLN. CONST. DE AULA DE MEDIOS. AISLASA DE 6X8 MTS REG. DE CONCRETO Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 20320 | 20320 | 20320 | 20320 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 136432 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010036 PRIM. SOR JUANA I. DE LA CRUZ, FRACC. SANTA ROCIO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 373750 | 373750 | 373750 | 373750 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 136433 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010041 PRIM, NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, CARBONERA DE IMALA, CLN. CONST. DE S. SANIT. CON FOSA Y POZO AISLADOS Y OBRA | 6-CULIACÁN | CARBONERAS | RURAL | 010041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 173502 | 173502 | 173502 | 173502 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 136434 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010080 JN LAZARO CARDENAS, CULIACANCITO, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACANCITO | URBANO | 010080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 310374 | 310374 | 310374 | 310374 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136435 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010081 JN MARIANO ESCOBEDO, INFONAVIT BARRANCOS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 383115 | 383115 | 383115 | 379111 | 99% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136436 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010082JN FRANCESCOTONUCCI, FRACC. FLORESTA, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | FRACCIONAMIENTO FLORESTA | RURAL | 010082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 310374 | 310374 | 310374 | 310374 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136437 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010083 JN PREESC. ESTATAL, FRACC. VALLE DE AMAPA, CLN. CONST. DE 4 AULAS DIDACS. DIRECCION Y SERV. SANIT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 2600883 | 2600883 | 2600883 | 2594509 | 99.8% | 0 | 0 | AULA | 7 | 7 | 100%
| 136438 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010118 PRIM. RAFAEL RAMIREZ, INF. HUMAYA, CLN. CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPL. CON CIMENTACION PARA TECHUMBRE | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010118 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 802604 | 802604 | 802604 | 802604 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 136439 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010119 PRIM. EMILIANO ZAPATA, EJ. CANAN, CLN. REPARACION DE LOSAS DE 3 AULAS | 6-CULIACÁN | EJIDO CANÁN | RURAL | 010119 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 610475 | 610475 | 610475 | 610475 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136440 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010120 PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EL SAUZ, CLN . SERV. SANIT. RURALES CON FOSA. POZO Y O. EXT. | 6-CULIACÁN | EL SAUZ | RURAL | 010120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 173502 | 173502 | 173502 | 173502 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 136441 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010121 PRIM. CIPRIANO OBESO CAMARGO FRACC. LOS HUERTOS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 373750 | 373750 | 373750 | 373750 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136442 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010122 PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE, LAS QUINTAS, CLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 373750 | 373750 | 373750 | 373750 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136443 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010123 PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, ABUYA, CLN. SER. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y O. EXT. | 6-CULIACÁN | ABUYA | RURAL | 010123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 164758 | 164758 | 164758 | 164758 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 136444 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010170 PRIM. JAIME NUNO, FRACC. BUGAMBILIA, CLN. SERV. SANIT. DE 3X8 MTS. EN ESTRUC. REG. Y OBRA | 6-CULIACÁN | BUGAMBILIAS | RURAL | 010170 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 680340 | 680340 | 680340 | 680340 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 136445 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIMPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10125. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, LOC. ALCOYONQUI, CULIACAN SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | ALCOYONQUI | RURAL | 10125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 173502 | 173502 | 173502 | 173502 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: CONSTRUCCION SANITARIOS, FOSA, POZO Y OBRA EXTERIOR.
| 137873 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010016 J. NIÑOS ANTONIO NAKAYAMA , COL. RECURSOS, CULIACAN SIN. ACCESO, DRENAJE, VEHICULAR, CASETA CONTROL, TECHUMBRE METALICA | 6-CULIACÁN | CULIACANCITO | URBANO | 010016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: CONSTRUCCION TECHUMBRE Y SERV. SANITARIOS. REUBICACION DE DRENAJES Y E. ELECTRICA
| 136446 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010130 PRIM. 12 DE OCTUBRE, LOC. SABANITOS, CULIACAN SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | SABINITOS DE IMALA | RURAL | 10130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 142044 | 142044 | 142044 | 139531 | 98.2% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 140990 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010227 SEC. TEC.NO. 92, FRACC. SANTA ANITA, CULIACAN SIN. TERMINACION DE ACCESO | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010227 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 148926 | 148926 | 148926 | 148926 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: TERMINACION DE ACCESO
| 140985 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010230 SEC. GRAL. FEDERALIZADA, COL. SAUCES 11 CULIACAN SIN. CONST. 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 1/2EE + OBRA EXT | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010230 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1422667 | 1422667 | 1422667 | 1344144 | 94.5% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.89 | 94.5%
| 137366 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010231 J.N. FRIDA KALO, BALCONES NVO. CULIACAN, CULIACAN SIN. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010231 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 335382 | 335382 | 335382 | 335382 | 100% | 0 | 0 | BARDAS | 1 | 1 | 100%
| 140979 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010239 PRIM. INDEPENDENCIA DE MEXICO, ADOLFO LOPEZ METEOS(EL TAMARINDO) CULIACAN SIN. TERMINACION DE 2 AULAS Y REPARACION IMPER. | 6-CULIACÁN | ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO) | URBANO | 010239 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 339661 | 339661 | 339661 | 339661 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137914 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010241 CENDI #1, COL. RECURSOS, CULIACAN SIN. REUBICACION DE ACCESO, DRENAJE, ALIMENTACION E. ELECTRICA. ACCESO VEHICULAR. C/CONTROL | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010241 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 274868 | 274868 | 274868 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: CONSTRUCCION TECHUMBRE Y SERV. SANITARIOS. REUBICACION DE DRENAJES Y E. ELECTRICA
| 136447 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10126 PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. MAZATLAN, CULIACAN SIN. REPARACION GENERAL DE BARDA DE 40 MTS. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 10126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 358527 | 358527 | 358527 | 358527 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REPARACION GRAL. DE BARDA 40 MTS.
| 136448 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10127 PRIM. AQUILES SERDAN, LOC. LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA) CULIACAN SIN. REHAB. DE LOSA | 6-CULIACÁN | LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA) | RURAL | 10127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 248512 | 248512 | 248512 | 248512 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION DE LOSA
| 136449 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10128 PRIM. ADOLFO RUIZ CORTINES, LOC. LA PRESITA, CULIACAN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA, Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | LA PRESITA | RURAL | 10128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 267120 | 267120 | 267120 | 265488 | 99.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136450 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10129 PRIM. JUAN ESCUTIA, LOC. JUNTA DE BAGRECITOS, CULIACAN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | JUNTA DE BAGRECITOS | RURAL | 10129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 329002 | 329002 | 329002 | 325002 | 98.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136451 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10131 PRIM. PROF. JORGE GONZALEZ LARA. FRACC. LOS ANGELES CULIACAN SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA AISLADA Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 10131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 373750 | 373750 | 373750 | 373750 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136452 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10149, SEC. EMANCIPACION DE PUEBLO, COL. PEMEX, CULIACAN SIN. AULA DIDACTICA DE 2EE ESTR. U1-C Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 625069 | 625069 | 625069 | 480200 | 76.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136453 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10150 SEC. NVA. CREACION, FRACC. LOS ANGELES, CULIACAN SIN. DOS AULAS DE 2.5EE, 1 AULA DE 2 EE ESRT. U1-C Y ESCVALERA EDIF. D OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES | URBANO | 010150 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 2207035 | 2207035 | 2207035 | 2207035 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 136454 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10151, SEC. LABERTO VALENZUELA, COL. CENTRO, CULIACAN SIN.SERV. SANITARIOS DE 2EE ESTR. U1-C Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 729667 | 729667 | 729667 | 729667 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 136455 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10158, TELESEC. NO. 323, LOC. LA ANONA, CULIACAN SIN. AULA DIDACTICA SERV. SANITARIOS RURALES, CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | LA ANONA | RURAL | 010158 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 946121 | 946121 | 946121 | 939996 | 99.4% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 136456 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10159, TELESEC. NO. 180, LOS HUIZACHES, CULIACAN SIN. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 173502 | 173502 | 173502 | 168148 | 96.9% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 136457 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10160 TELESEC. NO. 317 LOC. COSPITA, CULIACAN SIN. AULA DIDACATICA DE 6X8 MTS. AISLADA Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | COSPITA | RURAL | 010160 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 575997 | 575997 | 575997 | 389637 | 67.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136458 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10189 J.N. MARIA GUADALIPE ALMARRALLOZANO, LOC. FRACC. PRADERA DORADA, CULIACAN SIN. REP. ESTRUCTURAL DE 1 AULA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010189 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 79999 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 136459 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10203 SEC. TEC. NUEVA CREACION, COSTA RICA, CULIACAN SIN. CONST. SERV. SANITARIOS. ESTR. REGIONAL Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | COSTA RICA | URBANO | 010203 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 750118 | 750118 | 750118 | 661409 | 88.2% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 136460 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA:10144, SEC. FED. NUEVA CREACION, LOC. SAUCES II, CULIACAN SIN. DOS AULAS ESTR. U1.C Y SERV. SANITARIOS, OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | LOS SAUCES | RURAL | 010144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 2000996 | 2000996 | 2000996 | 731527 | 36.6% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 136461 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010037 SEC. TEC. NO. 75 INFONAVIT BARRANCOS, CULIACAN SIN. UNA AULA DIDACTICA DE 4EE Y ESCALERA. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1314032 | 1314032 | 1314032 | 1314032 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 136462 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010124.PRIM. FRANCISCO VILLA. EL PARAISO. CULIACAN. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y. | 6-CULIACÁN | EL PARAÍSO | RURAL | 010124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 177151 | 177151 | 177151 | 177151 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 137332 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #10073 JN JUAN ALDAMA, LOC. CARLOS INZUNZA, CHOIX, SIN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT. | 7-CHOIX | CHOIX | URBANO | 10073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 314379 | 314379 | 314379 | 312384 | 99.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137333 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10102 PRIM. JUSTO SIERRA, LOC. EL REPARO, CHOIX SIN. CONST. DE SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT. | 7-CHOIX | EL REPARO | RURAL | 010102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 173502 | 173502 | 173502 | 173502 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 137317 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010040 JNJOSE DE LOS REYES MARTINEZ EL PIPILA, EL SALADITO, ELOTA. CONST. DE DIRECCION Y S. SANIT. ESTRUC. REG. DE CONC. DE 6 X | 8-ELOTA | EL SALADITO | RURAL | 010040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 476754 | 476754 | 476754 | 299038 | 62.7% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.84 | 94.7%
| 137318 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010085 JN MARIA MONTESSORI COL. MIRAMAR LA CRUZ ELOTA. IMPER. GRAL. DEL PLANTEL. | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 010085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 102000 | 102000 | 102000 | 79602 | 78% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137319 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10042 J.M. MARIA MONTESSORI, COL. MIRAMAR LA CRUZ, ELOTA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS DE 6X5.30MTS. AISLADOS Y OBRA EXT. | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 010042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 666705 | 666705 | 666705 | 666705 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 137320 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10109, J.N. JOSE DE LOS REYES MARTINEZ EL PIPILA, LOC. EL SALADITO ELOTA SIN. AULA DIDACTICA DE 6X5.30 MTS. Y OBRA EXT. | 8-ELOTA | EL SALADITO | RURAL | 010109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 309687 | 309687 | 309687 | 205379 | 66.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95%
| 137321 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10163 TELESEC. NO 186, LOC. CEUTA, ELOTA SIN. AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS, LABORATORIO TALLER, DIRECCION CON SERV. | 8-ELOTA | CEUTA | RURAL | 010163 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1412729 | 1412729 | 1412729 | 1310554 | 92.8% | 0 | 0 | AULA | 6 | 6 | 100%
| 137322 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10164 TELESEC. NO. 319, MODULO DE UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS, LABORATORIO, TALLER | 8-ELOTA | PUEBLO NUEVO | RURAL | 010164 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 764853 | 764853 | 764853 | 764853 | 100% | 0 | 0 | AULA | 6 | 6 | 100%
| 136550 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2010. OBRA:NO. 10198. SEC. GRAL. ESTATAL. PUEBLO NUEVO. ELOTA. SIN. SERV. SANITARIOS Y UN AULA DE 2EE ESTR. U-1C Y OBRA EXTERIOR, CERCO PERIMETRAL. | 8-ELOTA | PUEBLO NUEVO | RURAL | 10198 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1075414 | 1075414 | 1075414 | 986410 | 91.7% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: CONST. SERV. SANITARIOS, UNA AULA Y CERCA PERIMETRAL
| 137323 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010197. SEC. ARTURO GARCIA LOYA. COL. ARROYITO S. LA CRUZ. ELOTA. UN AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS Y OBRA EXTERIOR | 8-ELOTA | LA CRUZ | URBANO | 010197 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 596703 | 596703 | 596703 | 596703 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 137314 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010090 JN JESUS CASTRO CAMACHO, TEACAPAN ESCUINAPA. REPARACION GRAL. DE AULAS | 9-ESCUINAPA | TEACAPAN | URBANO | 010090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 303320 | 303320 | 303320 | 299511 | 98.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137315 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010153. SEC. SNTE. SECCION 53. ESCUINAPA. ESCUINAPÁ. SERVICIOS SANITARIOS DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA. | 9-ESCUINAPA | ESCUINAPA DE HIDALGO | URBANO | 010153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 657441 | 657441 | 657441 | 632112 | 96.1% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137271 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010071 JN JACINTO VALENZUELA, LA MISION VIEJA, EL FUERTE. CONST. DE SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y OB. EXT. | 10-EL FUERTE | LA MISIÓN VIEJA | RURAL | 010071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 173502 | 173502 | 173502 | 173502 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 137272 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010072 JN MIGUEL CASTILLO CRUZ, EL TEPEHUAJE, EL FUERTE. CONST. DE SERV. SANIT. RURALES CON FOSA, POZO Y OBR. EXT | 10-EL FUERTE | EL TEPEHUAJE | RURAL | 010072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 173505 | 173502 | 173502 | 173502 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 137273 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010038 SEC. FEDERAL, LOC. CONSTANCIA, EL FUERTE SIN. UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA U1C, 2EE Y OBRA. | 10-EL FUERTE | CONSTANCIA | URBANO | 010038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 625069 | 625069 | 625069 | 625069 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137274 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010039-PRIM-VICENTE LOMBARDO TOLEDNO, CONSTANCIA, EL FUERTE, CONST.SERV.SANIT., EST.REG. 6X8 Y OBRA EXT. | 10-EL FUERTE | CONSTANCIA | URBANO | 010039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 666705 | 666705 | 666705 | 666705 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 137275 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010154. T.V. SEC. NO. 321. LAZARO CARDENAS (LA ESPERANZA). EL FUERTE. DOS AULAS DIDACTICAS DIRECCION CON SERVICIOS | 10-EL FUERTE | SAN PEDRO | RURAL | 010154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 1356299 | 1356299 | 1356299 | 1349662 | 99.5% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | METAS: CONST. DE: 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION C/SERV. SANITARIOS, CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXT.
| 137276 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010155. T.V. SEC. NO. 322. SAN PEDRO. EL FUERTE. UN AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. SERVICIOS. | 10-EL FUERTE | SAN PEDRO | RURAL | 010155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 920891 | 920891 | 920891 | 920891 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 137277 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010192. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. JAHUARA II. EL FUERTE. REHAB DE S. SANITARIOS. | 10-EL FUERTE | JAHUARA PRIMERO (LOS LEYVA) | RURAL | 010192 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137247 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010044 JN ROSARIO CASTELLANOS, JUAN JOSE RIOS, GVE. CONST. DE SERV. SANIT. ESTR. REG. AISLADOS DE 5.3X6MTS ZY OBRA EX. | 11-GUASAVE | JUAN JOSÉ RÍOS | URBANO | 010044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 661079 | 661079 | 661079 | 661079 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 137248 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010045 JN CARMEN CALDERON, ADOLFO R. CORTINES, GVE. CONST. DE AULA DIDAC. ADOSADA DE 6X5.3 MTS ESTR. REG. | 11-GUASAVE | ADOLFO RUIZ CORTINES | URBANO | 010045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 266463 | 266463 | 266463 | 225307 | 84.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137249 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010046 JN DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, NOROTILLOS, GVE. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT. | 11-GUASAVE | NOROTILLOS | RURAL | 010046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 310374 | 310374 | 310374 | 293438 | 94.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137250 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010048 JN NUEVA CREACION PREES. COL, PETATLAN, GVE. SERV. SANITARIOS CON FOSA Y POZO LETRINA. AISL. Y OBRA | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 010048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 173502 | 173502 | 173502 | 173502 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 137251 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010074 JN EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, GUASAVE, GVE. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT. | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 010074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 310374 | 310374 | 310374 | 296402 | 95.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137252 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010075 JN TIERRA Y LIBERTAD, JUAN JOSE RIOS, GVE. RECT. NIVELES DE PISO TERM. EN PLAZA Y AULAS | 11-GUASAVE | JUAN JOSÉ RÍOS | URBANO | 010075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137253 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, # DE OBRA 10209, T.V. SEC. # 326, SABINO, GUASAVE, CONST. AULA DIDACTICA, LAB., TALLER, SERV.SANITARIOS. | 11-GUASAVE | EL SABINO | RURAL | 10209 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1024479 | 1024479 | 1024479 | 785335 | 76.7% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 2.88 | 72% | METAS: AULA, LAB, TALLER, S.SANITARIOS.
| 137254 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010043 SEC-JOSE ANTONIO AGUILAR OJEDA, TAMAZULA, GUASAVE, CONST. 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT. | 11-GUASAVE | TAMAZULA | URBANO | 010043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 625069 | 625069 | 625069 | 625069 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137255 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010046 SEC.TEC.# 93-LOS ANGELES, GUASAVE, , CONST. 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT. | 11-GUASAVE | LOS ÁNGELES | URBANO | 010146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 625069 | 625069 | 625069 | 625069 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137256 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010049 SEC-01 DE MAYO,EST. BAMOA(CAMPO WILSON) TAMAZULA, GUASAVE, CONST. 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT. | 11-GUASAVE | BAMOA | URBANO | 010049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 625069 | 625069 | 625069 | 625069 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137257 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010050 SEC-NEZAHUALCOYOTL, SAN RAFAEL, GUASAVE, CONST. 2 AULA DIDACTICA Y OBRA EXT. | 11-GUASAVE | SAN RAFAEL (GENERAL MIGUEL VALLE DÁVALOS) | RURAL | 010050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 703671 | 703671 | 703671 | 703671 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137223 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES DE NIVEL BASICO 2010, OBRA #010088 JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EJ. EL CONCHI, MAZATLAN, REPARACION DE LOSA EN UN AULA | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 010088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 152999 | 152999 | 152999 | 152999 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137224 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010052 JN ROSAURA ZAPATA, FRACC. VILLA GALAXIA, MTLN.SERV. SANIT. AISLASA ESTR. REG. DE 6X5.3 MTS Y OBRA EXT. | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 010052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 666705 | 666705 | 666705 | 655029 | 98.2% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 137225 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010053 JN JEAN PIAGET, COL. ANTONIO TOLEDO C. MZTLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT. | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 010053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 372492 | 372492 | 372492 | 319160 | 85.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137226 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010054 JN JORGE DOMINGUEZ RAMIREZ, FRACC. PRADO BONITO. MZTLN. CONST. DE AULA DIDAC. AISLASA DE 6X8 MTS Y OBRA EXT. | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 010054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 372492 | 372492 | 372492 | 372492 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137227 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010086 JN GABRIEL L. SOLANO, COL. ESTERO, MZTLN. REP. DE TECHOS EN 2 AULAS | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 010086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 305999 | 305999 | 305999 | 305999 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137228 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT, MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010087 JN MA. DEL REFUGIO AGUILAR VEGA, FRACC. SANTA FE, MAZATLAN. CONST. DE 2 AULAS DIDACS. DE 6X5.3 MTS Y ESTR. REG. Y SERV. | 12-MAZATLÁN | SANTA FE | RURAL | 010087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1065826 | 1065826 | 1065826 | 1065826 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 3.88 | 97%
| 137229 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010089 JN, JUAN DE DIOS BATIZ, MAZATLAN, MAZATLAN, CONSTR. DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXT. | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 010089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 361374 | 361374 | 361374 | 361374 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137230 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010145 SEC. FEDERALIZADA, FRACC. VILLAS DEL SOL, MAZATLAN, CONST. MODULO AISLADO(2AULAS, SERV. SANIT., ESCALERAS, SUBESTACION) | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 010145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 6698966 | 6698966 | 6698966 | 5964726 | 89% | 0 | 0 | OTROS | 11 | 5.06 | 46% | METAS: MOULO AISLADO(AULAS, SERV.SANIT., ESCALERAS, SUBESTACION)
| 137231 |  |  |  | PROG. FONFO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, # DE OBRA 010148- SEC.TEC. # 88, ISLA DE LA PIEDRA, MAZATLAN, AULA DIDACTIZA ADOSADA Y OBRA EXT. | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 010148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 625069 | 625069 | 625069 | 625069 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137232 |  |  |  | PROG. FONFO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010056 - SEC. TEC. # 81, EL CASTILLO, MAZATLAN, CONST. SERV.SANIT., Y OBRA EXT. | 12-MAZATLÁN | EL CASTILLO | RURAL | 010056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 733635 | 733635 | 733635 | 733635 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: SERVI.SANITARIOS Y OBRA EXT.
| 137233 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010055-PRIM-JESUS SALV.PALACIO VARGAS, EL CASTILLO, MAZATLAN, 3 AULAS DIDACTICAS AISLADAS DE 6X8 Y OBRA EXT. | 12-MAZATLÁN | EL CASTILLO | RURAL | 010055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1024862 | 1024862 | 1024862 | 1024862 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 137234 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010057-PRIM-JUAN ESCUTIA, CONSTANCIA, COL.VILLAS DEL SOL, MAZATLAN, AULA DIDACTICA AISLADA 6X8 Y OBRA EXT. | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 010057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 373750 | 373750 | 373750 | 373750 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137235 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010136-PRIM-NVA.CREACION, FRACC. HACIENDA VICTORIA, MAZATLAN, 6 AULAS DE 6X8, DIRECCION Y SERV.SANIT. | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 010136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 3881007 | 3881007 | 3881007 | 3770575 | 97.2% | 0 | 0 | AULA | 9 | 9 | 100%
| 137236 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010137-PRIM-JOSE CAYETANO VALADEZ, LUIS ECHEVERRIA, MAZATLAN, CONSTR. SERVICIOS SANIT. Y OBRA EXT. | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 010137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 666705 | 666705 | 666705 | 624948 | 93.7% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
| 137237 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010138-PRIM-NUEVA CREACION, COL.JARDINES DEL VALLE, MAZATLAN, CONSTR. SEIS AULAS DE 6X8, DIRECCION Y SERV. SANIT. | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 010138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 3039120 | 3039120 | 3039120 | 3038418 | 100% | 0 | 0 | AULA | 9 | 9 | 100%
| 137211 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010059. SEC.GRAL. GREGORIO CUEVAS. BEQUILLOS. MOCORITO. AULA DIDACTICA AISLADA DE 2EE ESTR. U1-C Y. | 13-MOCORITO | BEQUILLOS | RURAL | 010059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 624355 | 624355 | 624355 | 608349 | 97.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.92 | 92%
| 137212 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010058 JN, JOSE VASCONCELOS, CAPIRATO, MOCORITO, CONSTR. DE SERV. SANITARIOS CON FOSA Y POSO (LETR.) AIS. Y OBRA. | 13-MOCORITO | CAPIRATO | RURAL | 010058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 173502 | 173502 | 173502 | 173502 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 1.82 | 91%
| 137213 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010078 JN, MARGARITA R. DE LOPEZ MARTINEZ, PERICOS, MOCORITO, REHAB. DE 3 AULAS (ENTORNADO, IMPERM Y APLANADOS). | 13-MOCORITO | PERICOS | URBANO | 010078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.91 | 91%
| 137214 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010079 JN, EMILIANO ZAPATA, EL PROGRESO, MOCORITO, REP. DE 1 AULA DIDACTICA. | 13-MOCORITO | EL PROGRESO (EL JALÓN) | RURAL | 010079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.91 | 91%
| 137206 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010142-PRIM-MIGUEL HIDALGO, EMILIANO ZAPATA, EL ROSARIO, AULA DIDACTICA AISLADA 6X8 MTS, OBRA EXT. | 14-ROSARIO | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 010142 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 373750 | 373750 | 373750 | 373750 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137196 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010061 JN, EDGAR JAVIER GONZALEZ GAUDIANO, COL. PRADERAS DEL EVORA GML, SALVADOR ALVARADO, CONSTR. DE AULA DIDACTICA, AISLADA DE 6X8 Y O. EXT. | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 010061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 372492 | 372492 | 372492 | 334426 | 89.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90%
| 137197 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010077 JN, FEDERICO FROBEL, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, CONSTR. DE UN AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXT. | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 010077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 524688 | 524688 | 524688 | 524688 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137198 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10066 PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COL. INF. JOBORI GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, CONST. TRES AULAS DIDACTICAS Y EST. REGIONAL | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 10066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1024862 | 1024862 | 1024862 | 1018481 | 99.4% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 136805 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2010. OBRA:NO. 010067. SEC.TÉCNICA NUM. 33. COL.15 DE JULIO, GUAMUCHIL.SALVADOR ALVARADO.SIN.BIBLIOTECA EN ESTRUC REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXTER. | 15-SALVADOR ALVARADO | GUAMÚCHIL | URBANO | 010067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 898570 | 898570 | 898570 | 877739 | 97.7% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | METAS: BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO Y OBRA EXTERIOR.
| 137187 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA # 010068. SEC. NIÑOS HEROES. ESTACION DIMAS.SAN IGNACIO. UNA AULA DIDACTICA ADOSADA ESTR. U1-C Y OBRA. | 16-SAN IGNACIO | DIMAS (ESTACIÓN DIMAS) | URBANO | 010068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 539591 | 539591 | 539591 | 539591 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137188 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10134 PRIM. JUAN ESCUTIA, LOC. EL TULE, SAN IGNACIO SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT. | 16-SAN IGNACIO | EL TULE | RURAL | 10134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 173502 | 173502 | 173502 | 173502 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 0 | 0%
| 137189 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010201. SEC. NVA. CREACION. SAN IGNACIO. SAN IGNACIO. UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS Y OBRA EXTERIOR. | 16-SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | URBANO | 010201 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 373226 | 373226 | 373226 | 373226 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
| 137179 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10104 PRIM. MIGUEL ALLENDE, LOC. EL CAIMAN MARGEN DERECHO, SINALOA DE LEYVA. REPARACION DE LOSA EN 2 AULAS E IMPREMEABILIZACION DE 160 M2 | 17-SINALOA | EL CAIMÁN (MARGEN DERECHO) | RURAL | 10104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 406926 | 406926 | 406926 | 406926 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REPARACION DE LOSA EN 2 AULAS E IMPERMEABILIZACION DE 160 M2
| 137180 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10107 PRIM. FRANCISCO I. MADERO, LOC. EL LIMON, SINALOA DE LEYVA SIN. CONST. SERV. SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y OBRA EXT. | 17-SINALOA | EL LIMÓN | RURAL | 10107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 171216 | 171216 | 171216 | 171216 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137181 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10108 PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA, EL MELON, SINALOA DE LEYVA, SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA, SERV. SANITARIOS, FOZA, POZO Y OBRA EXT. | 17-SINALOA | EL MELÓN | RURAL | 10108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 547252 | 547252 | 547252 | 542899 | 99.2% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 137182 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10110 PRIM. IGNACIO ALDAMA, LOC. SANTA TERESITA, SINALOA DE LEYVA, SIN. IMPERMEABILIZACION DE 255 M2 | 17-SINALOA | SANTA TERESITA | RURAL | 10110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 51000 | 51000 | 51000 | 1000 | 2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: M2 IMPERMEABILIZACION
| 137183 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010076. JN. JUAN ALDAMA. SANTA TERESA. SINALOA. SERVICIOS SANITARIOS RURALES CON FOSA, POZO Y. | 17-SINALOA | SANTA TERESITA | RURAL | 010076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 172766 | 172766 | 172766 | 62679 | 36.3% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 3 | 3 | 100%
| 137184 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010157. TELE-SECUNDARIA NO. 327. RANCHITO DE FIGUEROA. SINALOA. DOS AULAS DIDACTICAS DE 6X8 MTS. DIRECCION CON. | 17-SINALOA | RANCHITO DE FIGUEROA | RURAL | 010157 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 1362204 | 1362204 | 1362204 | 1355567 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 6 | 5.99 | 99.8%
| 137022 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010060 JN, MARIE CURIE, JUAN ALMADA(EL TIGRE), NAVOLATO, CONSTR. DE AULA DIDACTICA AISL. DE 6X5.30 Y OBRA EXT. | 18-NAVOLATO | JUAN ALDAMA (EL TIGRE) | URBANO | 010060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 310374 | 310374 | 310374 | 310374 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137023 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010062 JN, MANUEL ACUÑA, COFRADIA DE SAN PEDRO (C. DE LA ESTANCIA), NAVOLATO, SERV. SANITARIOS CON FOSA Y POZO (LETRINA) AISL. Y OBRA. | 18-NAVOLATO | COFRADÍA DE SAN PEDRO ( C. DE LA ESTANCIA) | RURAL | 010062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 173502 | 173502 | 173502 | 173502 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 137024 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010063 JN, JEAN PIAGET, CAMPO VICTORIA, NAVOLATO, SERV. SANITARIOS RURALES DE 3X8 CON FOSA, POZO Y OBRA. | 18-NAVOLATO | CAMPO VICTORIA | RURAL | 010063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 453900 | 453900 | 453900 | 453900 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 137025 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT. MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA #010084 ML, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, VILLA B. JUAREZ, NAVOLATO, CONSTR. DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS.. | 18-NAVOLATO | NAVOLATO | URBANO | 010084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1271151 | 1271151 | 1271151 | 1150623 | 90.5% | 0 | 0 | AULA | 5 | 5 | 100%
| 135269 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2010. OBRA: NO. 10204. SEC. TÉCNICA NUM. 52. ALTATA. NAVOLATO. SIN. IMPER. DE 1300 M2 DE LOSA. | 18-NAVOLATO | ALTATA | RURAL | 10204 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: IMPERMEABILIZACION
| 137026 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA # 010190. T.V. SEC.RICARDO FLORES MAGON. LAS AMAPAS V. JUAREZ. NAVOLATO. | 18-NAVOLATO | NAVOLATO | URBANO | 010190 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137027 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010161 TELESEC. NO. 324, LOC. CASA BLANCA LOS ANGELES, NAVOLATO SIN. CONST. DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION | 18-NAVOLATO | CASA BLANCA | RURAL | 010161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1362906 | 1362906 | 1362906 | 1268345 | 93.1% | 0 | 0 | AULA | 6 | 6 | 100%
| 137028 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010162 TELESEC. NUEVA CREACION, CONVENCION DE AGUASCALIENTES, NAVOLATO SIN. CONST. 2 AULAS DIDACTICAS DE 6X8 MTS. DIRECCION | 18-NAVOLATO | NAVOLATO | URBANO | 010162 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1351361 | 1351361 | 1351361 | 1344022 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 6 | 5.99 | 99.8%
| 137029 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010191 PRIM. NUEVA CREACION COL. MAQUIO CLOUTIER, LA PALMA NAVOLATO SIN. CONST. 3 AULAS DIDACTICAS DE 6X8 MTS. DIRECCION. | 18-NAVOLATO | LA PALMA | RURAL | 010191 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1678217 | 1678217 | 1678217 | 1678217 | 100% | 0 | 0 | AULA | 6 | 5.52 | 92%
| 137030 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010064-PRIM-QUETZACOALT., LIC.BENITO JUAREZ(CAMPO GOBIERNO), NAVOLATO, MODULO ADOSADO DE SERV.SANIT. 6X8 | 18-NAVOLATO | LIC. BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO) | URBANO | 010064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 662354 | 662354 | 662354 | 659343 | 99.5% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 137031 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010065-PRIM-LA SINALOA., FRACC.VILLA BONITA, VILLA JUAREZ, NAVOLATO, 3 AULAS DIDACTICAS DE 6X8 | 18-NAVOLATO | NAVOLATO | URBANO | 010065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1024862 | 1024862 | 1024862 | 1024862 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 137032 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010162. TELE-SECUNDARIA NO. 324. CASA BLANCAS. LOS ANGELES. NAVOLATO. DOS AULAS DIDACTICAS DE 6X8 MTS DIRECCION CON. | 18-NAVOLATO | CASA BLANCA (ÁNGELES DOS) | RURAL | 010162 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 1351361 | 1351361 | 1351361 | 1344022 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 6 | 6 | 100%
REHABILITACIÓN
| 111344 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10205 TELESEC. NUM. 9, REPARACION DE LOSAS EN 3 AULAS D/S,S. | 3-BADIRAGUATO | BADIRAGUATO | URBANO | 010205 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 490492 | 490492 | 490492 | 346419 | 70.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.43 | 43% | METAS: REPARACION DE LOSAEN 3 AULAS D/S, S
| 122049 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA 010165 TELESEC. NO. 172, LOC. EL MAGISTRAL CONCORDIA SIN. REPARACION GRAL. DE SERV. SANIT. EN 3 AULAS IMPERMEABILIZACION DE LOSA | 4-CONCORDIA | MAGISTRAL | RURAL | 010165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 204000 | 204000 | 204000 | 203875 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REPARACION GRAL
| 136463 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA # 010188. JN. JEAN PEAGET. LOMAS DE SAN ISIDRO. CULIACAN. REP. ESTRUCTURAL DE 4 AULAS. | 6-CULIACÁN | SAN IGNACIO (SAN NACHITO) | RURAL | 010188 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 360097 | 360097 | 360097 | 358357 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 141049 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010210 TELESEC. NO. 12, LOC. LAS FLECHAS CULIACAN SIN. REHAB. DE UNA AULA DIDACTICA AISLADA Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | LAS FLECHAS | RURAL | 010210 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 379732 | 379732 | 379732 | 132906 | 35% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90%
| 137451 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10147. SECUNDARIA TEC. NO. 19, LOC. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS. CULIACAN SIN. REPARACION GRAL. DE MODULO 3 AULAS EN EDIF. E | 6-CULIACÁN | ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CASA BLANCA) | RURAL | 010147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 871365 | 871365 | 871365 | 871365 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION GRAL.
| 137452 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10193, PRIM. MANUEL AVILA CAMACHO, CULIACAN ROSALES, CULIACAN SIN. IMPERM. DE 2200 M2 DE LOSA. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 10193 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: IMPERMEABILIZACION DE 2200 M2 DE LOSA
| 137453 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10202 SEC. TECNICA NO. 50, CULIACAN ROSALES, CULIACAN SIN. REP. DE IMPERMEABILIZANTE | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010202 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE
| 137324 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010194. PRIM. 05 DE MAYO. CASAS VIEJAS. ELOTA. CONSTRUCCION DE 200 ML. DE BARDA. | 8-ELOTA | CASAS VIEJAS | RURAL | 010194 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BARDAS | 1 | 1 | 100%
| 137278 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010095-PRIM-CARLOS A.CARRILLO, LOS TERREROS, EL FUERTE, REHAB. 1 AULA DE 6X11 MTS., APLANADOS, IMPERMEABILIZACION | 10-EL FUERTE | LOS TERREROS | RURAL | 010095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 234600 | 234600 | 234600 | 234600 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137279 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010096-PRIM-GRAL.LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS(LA ESPERANZA), EL FUERTE, DEMOLICION DE LOS 60 M2, IMPERMEABILIZACION 130 M2, PINTURA | 10-EL FUERTE | LÁZARO CÁRDENAS (LA ESPERANZA) | RURAL | 010096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 195973 | 195973 | 195973 | 195973 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: M2 DEMOLICION, IMPERMEABILIZACION, PINTURA
| 137280 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010097-PRIM-VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CONSTANCIA, EL FUERTE, REHAB.DE 2 AULAS. | 10-EL FUERTE | CONSTANCIA | URBANO | 010097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 459000 | 459000 | 459000 | 459000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHAB. CAMBIO DE LOSA, IMPERMEABILIZACION INST. ELECTRICA
| 137281 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010098-PRIM-MARIANO MATAMOROS, POCHOTAL, EL FUERTE, REHAB.DE 1 AULA. | 10-EL FUERTE | POCHOTAL | RURAL | 010098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 198260 | 198260 | 198260 | 198260 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137282 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010099-PRIM-MIGUEL DIHALGO Y COSTILLA, AGUA CALIENTITA, EL FUERTE, REHAB.DE 1 AULA. | 10-EL FUERTE | AGUA CALIENTITA | RURAL | 010099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 122072 | 122072 | 122072 | 122072 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137283 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010100-PRIM-NARCISO MENDOZA, LA GENOVEVA, EL FUERTE, REHAB.DE LOSA EN 1 AULA EDIF A. | 10-EL FUERTE | LA GENOVEVA | RURAL | 010100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 199122 | 199122 | 199122 | 199122 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137284 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010101-PRIM-NEZAHUALCOYOTL, MACOYAHUI(EL SUFRAGIO), EL FUERTE, REHAB.DE 3 AULAS. | 10-EL FUERTE | MACOYAHUI (EL SUFRAGIO) | RURAL | 010101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 407924 | 407924 | 407924 | 407924 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137258 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA NO. 010229. SEC. TECNICA NO. 4. GUASAVE. GUASAVE. REPARACION DE VITROPISO, APLANADOS CANCELERIA. | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 010229 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 341575 | 341575 | 341575 | 3402 | 1% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | METAS: REPARACION DE VITROPISO, APLANADOS, CANCELERIA.
| 137259 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010156 TELESECUNDARIA # 88 SAN SEBASTIAN, GUASAVE, IMPERMEABILIZACION DE 900 M2. | 11-GUASAVE | SAN SEBASTIÁN NÚMERO 2 | RURAL | 010156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: M2, IMPERMEABILIZACION
| 137260 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010199 SEC-01 DE MAYO, EST. BAMOA, GUASAVE, CONST. REP. DE IMPERMEABILIZACION Y LABORATORIO | 11-GUASAVE | BAMOA | URBANO | 010199 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 305063 | 305063 | 305063 | 76929 | 25.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.6 | 60% | METAS: IMPERMEABILIZACION Y LABORATORIO
| 137261 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORT.MULTIPLES NIV.BASICO 2010, OBRA # 010200 SEC-ANTONIO TOLEDO CORRO, ROBERTO BARRIOS, GUASAVE, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA. | 11-GUASAVE | ROBERTO BARRIOS | RURAL | 010200 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 78661 | 39.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.02 | 2% | METAS: INSTALACIÓN ELECTRICA
| 137262 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010047-PRIM-XICOTENCATL, EL GAMBINO, GUASAVE, SERV.SANIT. Y OBRA EXT. | 11-GUASAVE | GAMBINO | RURAL | 010047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 173502 | 173502 | 173502 | 173502 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 137263 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010051-PRIM-FCO.I.MADERO, SAN PEDRO GUASAVE(EL RANCHITO),GUASAVE, REHAB. DE APLANADOS, PINTURA, IMPERM., CANCELERIA. | 11-GUASAVE | SAN PEDRO GUASAVE (EL RANCHITO) | RURAL | 010051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 885429 | 885429 | 885429 | 885429 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 11 | 11 | 100% | METAS: M2 APLANADO, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, CANCELERIA
| 137264 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010169-PRIM-GUADALUPE VICTORIA, EL CARACOL, GUASAVE, REHAB.DE AULAS Y DIRECCCION. | 11-GUASAVE | EL CARACOL | RURAL | 010169 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 449174 | 449174 | 449174 | 449174 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 137238 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 10187 JN- ESTEFANIA CASTAÑEDA, MAZATLAN, MAZATLAN, 151 M2 DE LOSA, IMPERMEABILACION, CANCEL., VITROPISO, INST. ELECT., Y PINTURA. | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 010187 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: M2 LOSA, IMPERM., CANCELERIA, VITROPISO, INST. ELECT. Y PINTURA
| 137239 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010135-PRIM-GRAL.EMILIANO ZAPATA, CAMACHO, MAZATLAN, SERVICIOS SANIT. Y OBRA EXT. | 12-MAZATLÁN | CAMACHO | RURAL | 010135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 173502 | 173502 | 173502 | 3402 | 2% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 0 | 0%
| 137240 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010139-PRIM-GRAL.VICENTE GUERRERO, SIQUEROS, MAZATLAN, IMPERMEABILIZACION GRAL. | 12-MAZATLÁN | SIQUEROS | RURAL | 010139 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: M2 IMPERMEABILIZACION
| 137215 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010112-PRIM-PROGRESO, LA CALERA DE CAPIRATO, MOCORITO , CONSTR. SERVICIOS SANIT. Y OBRA EXT. | 13-MOCORITO | LA CALERA DE CAPIRATO | RURAL | 010112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 173502 | 173502 | 173502 | 173502 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 1.86 | 93%
| 137216 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010113-PRIM-CURSOS COMUNIT.,EL BECAL, MOCORITO, SERVICIOS SANIT. Y POZO | 13-MOCORITO | EL BECAL | RURAL | 010113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 326502 | 326502 | 326502 | 326502 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 3 | 2.76 | 92%
| 137217 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010114-PRIM-MADERO Y PINO SUAREZ.,LOMAS BLANCAS, MOCORITO, REHAB. DE 1 AULA. | 13-MOCORITO | LOMAS BLANCAS | RURAL | 010114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.92 | 92%
| 137218 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010115-PRIM-.EL PROGRESO, MOCORITO, SERVICIOS SANIT. Y REPARACION DE AULAS Y OBR EXT. | 13-MOCORITO | EL PROGRESO (EL JALÓN) | RURAL | 010115 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 596597 | 596597 | 596597 | 534331 | 89.6% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 3 | 2.8 | 93.3%
| 136954 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES NIVEL BÁSICO 2010. OBRA: NO. 10228. PRIMARIA. JUSTO SIERRA. EL ROSARIO. REPARACIÓN DE BANQUETA, PISOS Y MURO DE CONTENCIÓN. | 14-ROSARIO | EL ROSARIO | URBANO | 10228 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 260889 | 260889 | 260889 | 232838 | 89.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REPARACIÓN DE BANQUETA, PISOS Y MURO DE CONTENCIÓN.
| 137207 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010140-PRIM-20 DE NOV., JALPA # 20, EL ROSARIO, SERV.SANIT. Y OBRA EXT.. | 14-ROSARIO | JALPA NÚMERO 2 | RURAL | 010140 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 173502 | 173502 | 173502 | 173502 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 137208 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010141-PRIM-BASILIO BADILLO, NIEBLAS, EL ROSARIO, REPARACION DE LOSA DE 1 AULA. | 14-ROSARIO | NIEBLAS | RURAL | 010141 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: M2, LOSA
| 137209 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010143-PRIM-LIC.BENITO JUAREZ, EJ.CAJON OJO DE AGUA # 2, ROSARIO, SUSTITUCION DE LOSA EN AULA. | 14-ROSARIO | EJIDO CAJÓN OJO DE AGUA NÚMERO DOS | RURAL | 010143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: M2, LOSA
| 137199 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10111 PRIM. EMILIANO ZAPATA, EJ. 20 DE NOVIEMBRE, SALVADOR ALVARADO SIN. REPARACION DE LOSA DE 1 AULA E IMPERMEABILIZACION DE 3 | 15-SALVADOR ALVARADO | COLONIA 20 DE NOVIEMBRE | RURAL | 10111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REPARACION DE LOSA DE 1 AULA E IMPERMEABILIAZCION DE 3 MAS
| 137033 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010132-PRIM-IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO., DAUTILLOS, NAVOLATO, REPARACION DE RECHOS DE 2 AULAS. | 18-NAVOLATO | DAUTILLOS | RURAL | 010132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: M2, TECHOS
| 137034 |  |  |  | PROG.FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010, OBRA # 010133. PRIM. GENERAL EMILIANO ZAPATA. JUAN ALDAMA. (EL TIGRE). NAVOLATO. REHABILITACIÓN DE LOSA EN UN AULAS. | 18-NAVOLATO | JUAN ALDAMA (EL TIGRE) | URBANO | 010133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISIFE | - | - | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.92 | 92%
EQUIPAMIENTO
| 106231 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10010 SEC. TECNICA N 27, LOC. EJ. 20 DE NOVIEMBRE, AHOME SIN. CONST. DE UNA AULA DIDACTA ADOSADA ESTR. REGIONAL DE CONCRETO | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 10010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | ISIFE | - | - | 625069 | 625069 | 625069 | 351850 | 56.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 106232 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10092 PRIM. FED., LOC. FRACC. ALAMOS COUNTRY, AHOME SIN. CONST. UNA AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. Y OBRA EXT. | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 010092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 373750 | 373750 | 373750 | 373750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 106233 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA:10009 SEC. TECNICA N 16 LOC. EJ. 9 DE DICIEMBRE, AHOME SIN. CONST. 2 AULAS DIDACTICAS Y SERV. SANITARIOS. | 1-AHOME | AHOME | URBANO | 10009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 1990047 | 1990047 | 1990047 | 1758371 | 88.4% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 111345 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 10196 PRIM. MERCEDES DIAZ ESPARRAGOZA, LOC. BADIRAGUATO, BADIRAGUATO SIN., UNA SUB-ESTACION ELECTRICA | 3-BADIRAGUATO | BADIRAGUATO | URBANO | 010196 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 1 | 1 | 100% | EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO ESIMACIÓN A COBRO
| 137975 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO 2010. OBRA: 010195 PRIMARIA FEDERALIZADA, FRACC. DANUBIO, CULIACAN SIN. SUB-ESTACION ELECTRICA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010195 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 142158 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES U.A.S. 2010. OBRA: UNIDAD REGIONAL DE PROCESOS INDUSTRIALES EN MINAS METALURGICAS Y LIC. EN ELECTRONICA. C.U. CULIACAN SIN. EDIF. 3 NIV. DE CONCRETO, CUB. SANIT. | 6-CULIACÁN | CULIACANCITO | URBANO | 010222 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 13636216 | 13636216 | 13636216 | 8117605 | 59.5% | 0 | 0 | AULA | 41 | 20 | 48.8%
| 142159 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES U.A.S. 2010. OBRA: 010216 CENTRO DE EQUIDAD DE GENERO, C.U. CAMPUS RAFAEL BUELNA, CULIACAN SIN. EDIF. 2 NIV. CUBICULOS, DIR. SANIT. ESC. AULAS, BODEGA Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010216 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 6403950 | 6403950 | 6403950 | 3343909 | 52.2% | 0 | 0 | AULA | 23 | 12 | 52.2%
| 142160 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES U.A.S. 2010. OBRA: 010221 ENFERMERIA, COL. GABRIEL LEYVA, CULIACAN SIN. CONST. DE 3 NIV. DE CONCRETO, LAB. MED. QUIRURGICO, GINECO-OBSTETRICIA, QUIROFANO SERV. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010221 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 12570362 | 12570362 | 12570362 | 6808749 | 54.2% | 0 | 0 | AULA | 44 | 25 | 56.8%
| 142161 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES U.A.S. 2010. OBRA: 010223 ODONTOLOGIA C.U. CULIACAN SIN. CONST. 3 AULAS DE 3E, ESCALERAS LABORATIORIO DE EMBRIOLOGIA, CUBICULOS OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010223 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 2895673 | 2895673 | 2895673 | 1013485 | 35% | 0 | 0 | AULA | 12 | 2 | 16.7%
| 142162 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES U.A.S. 2010. OBRA: 010224 ODONTOLOGIA C.U. CULIACAN SIN. LABORATIORIO DE ANATOMIA-HISTOLOGIA Y CUBICULOS DE 6EE EN TERCER NIVEL Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010224 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 2430821 | 2430821 | 2430821 | 850787 | 35% | 0 | 0 | AULA | 13 | 2 | 15.4%
| 142163 |  |  |  | PROG. UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE FAM 2010, OBRA: NO. 010173 U. DE O. COL. 4 DE MARZO CULIACAN SIN. CONST. ETAPA II DE EDIF. C2 P/ESTACIONAMIENTO DE LA REC. AUDITORIO ESP. CONCRETO DE 3 NIV. Y OBRA EXT. | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 010173 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 14727000 | 14727000 | 14727000 | 9647752 | 65.5% | 0 | 0 | AULA | 20 | 10 | 50%
| 142156 |  |  |  | PROG. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES U.A.S. 2010. OBRA: 010226 CASA DE LA CULTURA LA CIENCIA Y LAS BELLAS ARTES MAZATLAN SIN. CONST. EDIFICIO ATIPICO DE 2 NIV. 10 AULAS, 4 AULAS TALLER, 3 BODEGAS, | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 010226 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 6403950 | 6403950 | 6403950 | 3343909 | 52.2% | 0 | 0 | AULA | 45 | 30 | 66.7%
| 142157 |  |  |  | PROG. INSTITUTO TECNOLOGICO DE CULIACAN EXT. NAV. OBRA: 10233 CONST. DE UNIDAD MULTIFUN. DE TALL. LAB. AULAS, ESCALERAS, OBRA EXT. | 18-NAVOLATO | NAVOLATO | URBANO | 010233 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISIFE | - | - | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 11936810 | 66.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80%
|  |  | FASP |  |  | 13: 196755877; Ministrado 14: 196755877; Programado 15: 196755887; Ejercido 16: 166184211; Ejercido 17=16/14: 84.5%; Generados 18: 4397407; Ejercidos 19: 2088587; Ejercidos 21: 9737; Ejercidos 22: 8464; Ejercidos 23=22/21: 86.9%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 62705 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 68632352 | 68632352 | 68632362 | 42640122 | 62.1% | 0 | 0 | PERSONA | 4237 | 3600 | 85% | LAS CIFRAS DE LO AUTORIZADO CAMBIARON RESPECTO A LO AUTORIZADO INICIALMENTE, DE ACUERDO A UNA REPROGRAMACION DE RECURSOS AUTORIZADOS. CAMBIO LO AUTORIZADO DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
| 62936 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 11696209 | 11696209 | 11696209 | 10930869 | 93.5% | 4397407 | 2088587 | PERSONA | 3255 | 3000 | 92.2% | CAMBIO LO AUTORIZADO Y LO RADICADO DE ACUERDO A UNA REPROGRAMACIÓN QUE SE HIZO. CAMBIO LO AUTORIZADO, DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
| 63641 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 8038814 | 8038814 | 8038814 | 7801452 | 97% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100%
| 63749 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 41466792 | 41466792 | 41466792 | 41322593 | 99.7% | 0 | 0 | PERSONA | 2018 | 1649 | 81.7% | CAMBIO LO AUTORIZADO, DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
| 63787 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 63471710 | 63471710 | 63471710 | 60039175 | 94.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 174 | 162 | 93.1% | EL IMPORTE DE LO AUTORIZADO CAMBIO, DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS QUE SE DIO
| 63871 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 50 | 50 | 100%
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 3470232; Ministrado 14: 3470232; Programado 15: 3470232; Ejercido 16: 3470232; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1; Ejercidos 22: 0.95; Ejercidos 23=22/21: 95%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 114077 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 6-CULIACÁN | PUEBLOS UNIDOS | URBANO | JAPAC/FCPTAR/10/01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | - | - | 3470232 | 3470232 | 3470232 | 3470232 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.95 | 95% | OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, LO PENDIENTE SE PAGARA CON RECURSOS MUNICIPALES
CONVENIOS 26 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 13: 265383826; Ministrado 14: 245583826; Programado 15: 245583826; Ejercido 16: 185302127; Ejercido 17=16/14: 75.5%; Generados 18: 798804; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 11; Ejercidos 22: 5.03; Ejercidos 23=22/21: 45.7%
| 136653 |  |  |  | HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS ELDORADO, EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN | 6-CULIACÁN | ELDORADO | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 15297737 | 66.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL AVANCE FISICO DEL 100% QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A LA OBRA CONTRATADA, EL AVANCE FISICO DEL EQUIPAMIENTO ES DEL 45% EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO.
| 136585 |  |  |  | HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS ESCUINAPA, EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 9-ESCUINAPA | ESCUINAPA DE HIDALGO | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 20462640 | 73.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL AVANCE FISICO DEL 100% PRESENTADO CORRESPONDE A LA OBRA CONTRATADA, EL AVANCE FISICO DEL EQUIPAMIENTO ES DEL 51% MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO.
| 154628 |  |  |  | TRABAJOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL CENTRO DE READAPATCION SOCIAL GUSAVE SINALOA | 11-GUASAVE | GUASAVE | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OBRAS PUBLICAS | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 68200000 | 68200000 | 68200000 | 68200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 151740 |  |  |  | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL UBICADO EN AV. JUAN PABLO II | 12-MAZATLÁN | MAZATLÁN | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 12150593 | 34.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 154655 |  |  |  | PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL EN SINALOA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 41800000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.53 | 53% | OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS PENITENCIARIOS Y DE REHABILITACION
| 136389 |  |  |  | INSTITUTO SINALOENSE DE CANCEROLOGÍA EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 47000000 | 47000000 | 47000000 | 46999999 | 100% | 652263 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA (LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS ES POR EL MONTO TOTAL DEL CONVENIOO QUE ASIENDE A $98,000,000.00 ).
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 149063 |  |  |  | ADQUISICION, INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION ADMINISTRATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1824800 | 1824800 | 1824800 | 0 | 0% | 6126 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 149066 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO CENTRAL EDUCATIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 3077000 | 3077000 | 3077000 | 0 | 0% | 10330 | 0 | INMUEBLE | 1 | 0 | 0%
| 148347 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE INVESTIGACION , ENSEÑANZA Y DESARROLLO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1136700 | 1136700 | 1136700 | 0 | 0% | 3816 | 0 | INMUEBLE | 1 | 0 | 0%
| 149060 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE LENGUAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 450000 | 450000 | 450000 | 119446 | 26.5% | 0 | 0 | INMUEBLE | 1 | 0 | 0%
| 148298 |  |  |  | FINALIZACION DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1595326 | 1595326 | 1595326 | 71712 | 4.5% | 5115 | 0 | INMUEBLE | 1 | 0 | 0%
| 136825 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE SINALOA, ESPECIFICAMENTE PARA LOS GASTOS DE OPERACION DE UNIDADES NUEVAS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 14300000 | 14300000 | 14300000 | 0 | 0% | 121154 | 0 | LICITACIÓN | 0 | 0 | 0% | LOS RECURSOS DE ESTE CONVENIO LLEGARON AL GOBIERNO DEL ESTADO EL 31 DE ENERO DEL 2011, SE TRANSFIRIERON A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y AHI SE ESTAN EJERCIENDO, ES PARA EL APOYO DE GASTO OPERATIVO DE 5 HOSPITALES, YA SE TIENEN LAS LICITACIONES DE LOS MEDICAMENTOS Y LOS MANTENIMIENTOS DE LOS HOSPITALES.
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 333706827; Ministrado 14: 333706827; Programado 15: 326137874; Ejercido 16: 332129240; Ejercido 17=16/14: 99.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 25946; Ejercidos 22: 19383; Ejercidos 23=22/21: 74.7%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 125659 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INFREAESTRUCTURA HOSPITALARIA (ASILO DE ANCIANOS Y CREE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 48169704 | 48169704 | 48169704 | 48169704 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
| 125924 |  |  |  | CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN DIVERSOS MPIOS DEL EDO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 04 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIVERSOS MPIOS DEL ESTADO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14706620 | 14706620 | 14706620 | 14706620 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
| 125843 |  |  |  | DESARROLLO URBANO (CONSTRUCCION DE DRENAJE, ELECTRIFICACION, ETC. EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SCOP SEDESOSU Y MPIO DE AHOME | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12035186 | 12035186 | 12035186 | 12035186 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
MEJORAMIENTO
| 125883 |  |  |  | MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MODERNIZACION DE VIALIDADES URBANAS EN DIVERSOS MPIOS DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 145088490 | 145088490 | 145088490 | 145088490 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 26 | 26 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 149074 |  |  |  | ASESOR TECNICO PEDAGOGICO EN EDUCACION INDIGENA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRERTARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 2835845 | 2835845 | 2835845 | 2216713 | 78.2% | 0 | 0 | DOCENTE | 120 | 120 | 100%
| 102667 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 6420408 | 6420408 | 6420408 | 6515954 | 101.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 143 | 143 | 100% | ADICIONAL AL PRESUPUESTO AUTORIZADO $6,420,408.40 SE TIENEN INTERESES GENERADOS POR LA CANTIDAD DE $95,545.40 LO QUE NOS DA UN TOTAL EJERCIDO DE $6,515,953.80. AUN NO SE TIENE PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL AÑO 2011.
| 114735 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 2781077 | 2781077 | 2781077 | 2817410 | 101.3% | 0 | 0 | MAESTRO | 15000 | 7000 | 46.7% | LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL AUTORIZADO Y EL EJERCIDO SE DEBE A INTERESES GENERADOS POR LA CANTIDAD DE $36,333. AÚN SIN PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA 2011.
| 102284 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 1045009 | 1045009 | 1045009 | 1048352 | 100.3% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 3729 | 3729 | 100% | PRESUPUESTO 2010 EJERCIDO EN SU TOTALIDAD. ADICIONALMENTE SE EJERCIO UN IMPORTE DE $3,343.26 CORRESPONDIENTES A INTERESES GENERADOS: 1,045,008.79 + 3,343.26 DE INTERESES GENERADOS = 1,048,352.04. AUN NO SE TIENE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA 2011.
| 149070 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELAS EN SITUACION VULNERABLE (PESIV) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 700000 | 700000 | 700000 | 695000 | 99.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 382 | 382 | 100%
| 101779 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 38118391 | 38118391 | 30549438 | 38118391 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 2000 | 2260 | 113% | SE ESTAN BENEFICIANDO 2,260 ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, DE LAS CUALES 1,606 RECIBEN APOYOS FINANCIEROS Y 654 ESCUELAS SOLO RECIBEN APOYO TECNICO. LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y MINISTRADO SON RECURSOS ADICIONALES QUE APORTO LA FEDERACION A UN MONTO EXTRAORDINARIO QUE APORTO EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. LOS RECURSOS FEDERALES FUERON POR $7,568,953 MAS EL TOTAL AUTORIZADO INICIAL DE $30,549,438 HACEN UN TOTAL AUTORIZADO ANUAL POR 38,118,391
| 102726 |  |  |  | PROGRAMA INGLES EN EDUCACION BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 13066050 | 13066050 | 13066050 | 13256555 | 101.5% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 2000 | 3155 | 157.8% | SE EJERCIERON $190,505.46 ADICIONALES POR INTERESES GENERADOS. AUN NO SE TIENE PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA 2011.
| 102426 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 25900000 | 25900000 | 25900000 | 24289066 | 93.8% | 0 | 0 | BECA | 2446 | 2446 | 100% | SE INFORMA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PARTE DE LA FEDERACION ASCIENDE A $24,000,000.00 DE PESOS, CON UNA PARTIDA ADICIONAL DE $1,900,000.00 DE PESOS PARA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DEL FUERTE. ASI MISMO SE LOGRO UN RECURSO ADICIONAL DE $5,000,000.00 DE PESOS EL CUAL SE DISPERSARA DE FORMA RETROACTIVA A LOS ALUMNOS QUE HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS PERO POR FALTA DE RECURSOS NO ENTRARON EN EL PROGRAMA.
| 101853 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 21600000 | 21600000 | 21600000 | 21931752 | 101.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 89 | 111 | 124.7% | SE GENERARON INTERESES POR LA CANTIDAD DE $331,751.60, QUE SUMADOS AL TOTAL AUTORIZADO ANUAL NOS DA UN TOTAL DE $21,931751.60. AUN NO SE TIENE PRESUPUESTO ASIGNADO PARA 2011.
| 101410 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA Y SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DESCENTRALIZADA DEL EDO DE SINALOA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 1240047 | 1240047 | 1240047 | 1240047 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 100% | PRESUPUESTO 2010 EJERCIDO EN SU TOTALIDAD: 1,240,000.00 MAS 46.70 ADICIONALES DE INTERESES GENERADOS = 1,240,046.70. AUN NO SE TIENE PRESUPUESTO ASIGNADO PARA 2011.
25-SINALOA RECURSO 2009
SUBSIDIOS 13 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 799712520; Ministrado 14: 795395515; Programado 15: 782175299; Ejercido 16: 794411999; Ejercido 17=16/14: 99.9%; Generados 18: 30983751; Ejercidos 19: 30983751; Ejercidos 21: 14377384; Ejercidos 22: 14385485; Ejercidos 23=22/21: 100.1%
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 61414 |  |  |  | PAAP-AGRICOLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02.1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR AGRICOLA | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 163251364 | 163251364 | 163251364 | 163237514 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 3438 | 5841 | 169.9%
| 61415 |  |  |  | PAAP-DESARROLLO RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02.4 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR RURAL | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 73696421 | 73696421 | 73696421 | 73696421 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 12893 | 17550 | 136.1%
| 61416 |  |  |  | PAAP-GANADERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02.2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR GANADERO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 72257854 | 72257854 | 72257854 | 71953654 | 99.6% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 4604 | 4800 | 104.3%
| 61417 |  |  |  | PAAP-PESCA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02.3 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR ACUICOLA Y PESQUERO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 73696421 | 69630028 | 69630028 | 69630028 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 1400 | 2245 | 160.4%
| 61418 |  |  |  | PRODUCTOS FINANCIEROS 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PF2009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO AMPLIACION METAS | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 14064150 | 14337357 | 14337357 | 14337357 | 100% | 14337357 | 14337357 | PESOS | 14337357 | 14337357 | 100% | MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE ESTARA INCREMENTANDO DADO QUE SE CONSIDERA LA GENERACION DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009.
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
| 61419 |  |  |  | CONSERVACION Y USO SUSTENBALE DE SUELO Y AGUA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10.1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 9563484 | 9563484 | 9563484 | 9563308 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 3468 | 3468 | 100%
PROGRAMA DE SOPORTE AL SECTOR AGROPECUARIO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 61420 |  |  |  | SOPORTE-SNIDRUS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06.2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 2275000 | 2275000 | 2275000 | 2275000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
OTROS
| 61421 |  |  |  | SOPORTE-CAPACITACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06.3 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 19498268 | 19498268 | 19498268 | 19498268 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 4394 | 4394 | 100%
| 61422 |  |  |  | SOPORTE-INNOVACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06.4 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 12660866 | 12660866 | 12660866 | 12660866 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 76 | 76 | 100%
| 61423 |  |  |  | SOPORTE-SANIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06.1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 145-DELEGACIÓN EN SINALOA | 85547850 | 85547850 | 85547850 | 85547851 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 36 | 36 | 100%
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO
OBRA PÚBLICA
REHABILITACIÓN
| 61424 |  |  |  | RM | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | MODULOS DE RIEGO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 145-DELEGACIÓN FEDERAL EN SINALOA | 215376782 | 200763062 | 196041807 | 200763065 | 100% | 7453945 | 7453945 | BENEFICIARIO | 8526 | 8526 | 100% | LOS SALDOS DEL PROGRAMA Y PRODUCTOS FINANCIEROS SE TRANSFIRIERON AL EJERCICIO FISCAL 2010 POR ACUERDO DEL C.T. FOFAE (SE CONSIDERAN EJERCIDOS). EL MONTO DE LO EJERCIDO ES MAYOR QUE EL PROGRAMADO DADO QUE SE ESTAN CONSIDERANDO LAS TRANSFERENCIAS.
PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
| 61425 |  |  |  | DP | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | MODULOS DE RIEGO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 145-DELEGACIÓN FEDERAL EN SINALOA | 30615000 | 44424732 | 33415000 | 43759438 | 98.5% | 7363561 | 7363561 | OTROS | 34 | 34 | 100% | LOS SALDOS DEL PROGRAMA Y PRODUCTOS FINANCIEROS SE TRANSFIRIERON AL EJERCICIO FISCAL 2010 POR ACUERDO DEL C.T. FOFAE (SE CONSIDERAN EJERCIDOS). EL MONTO DE LO EJERCIDO ES MAYOR QUE EL PROGRAMADO DADO QUE SE ESTAN CONSIDERANDO LAS TRANSFERENCIAS.
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO
OBRA PÚBLICA
MODERNIZACIÓN
| 61426 |  |  |  | MTUR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 04 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD ESTATAL | ALIANZA PARA EL CAMPO | PRODUCTORES HIDROAGRICOLAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 145-DELEGACIÓN FEDERAL EN SINALOA | 27209060 | 27489229 | 30000000 | 27489229 | 100% | 1828888 | 1828888 | BENEFICIARIO | 1157 | 1157 | 100% | LOS SALDOS DEL PROGRAMA Y PRODUCTOS FINANCIEROS SE TRANSFIRIERON AL EJERCICIO FISCAL 2010 POR ACUERDO DEL C.T. FOFAE (SE CONSIDERAN EJERCIDOS). EL MONTO DE LO EJERCIDO ES MAYOR QUE EL PROGRAMADO DADO QUE SE ESTAN CONSIDERANDO LAS TRANSFERENCIAS.
APORTACIONES FEDERALES 6 REGISTROS
|  |  | FASP |  |  | 13: 196755877; Ministrado 14: 196755877; Programado 15: 196755877; Ejercido 16: 196116242; Ejercido 17=16/14: 99.7%; Generados 18: 5085054; Ejercidos 19: 4698638; Ejercidos 21: 10686; Ejercidos 22: 11477; Ejercidos 23=22/21: 107.4%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 61271 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 67896660 | 67896660 | 67896660 | 67861207 | 99.9% | 0 | 0 | PERSONA | 6242 | 7033 | 112.7% | CAMBIO LO AUTORIZADO POR LA REPROGRAMACIÓN AUTORIZADA EN LA CUADRAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, ACUERDO NÚM. 63-12-2009, DE COMITE TÉCNICO, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA, ACUERDO NÚM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009. IGUALMENTE HUBO REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS, AUTORIZADOS EN EL ACTA NÚMERO 01, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2009. EL IMPORTE DE LO AUTORIZADO CAMBIO, DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
| 61454 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 13661890 | 13661890 | 13661890 | 13661890 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1710 | 1710 | 100% | LA APORTACIÓN TOTAL CAMBIO POR LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS EFECUADOS EN LA CUADRAGÉSIMA CUARTA REUNÓN ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, ACUERDO NÚM. 66-12-09, DE COMITÉ TÉCNICO, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009. ASI MISMO HUBO UNA NUEVA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS, EN EL ACTA NÚMERO 01, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2009. CAMBIO LO AUTORIZADO DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
| 61493 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 2659411 | 2659411 | 2659411 | 2659411 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100% | CAMBIO LO AUTORIZADO, DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
| 61545 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 47192601 | 47192601 | 47192601 | 47192601 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1925 | 1925 | 100%
| 61622 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 62685273 | 62685273 | 62685273 | 62081091 | 99% | 5085054 | 4698638 | ENTIDAD FEDERATIVA | 795 | 795 | 100% | CAMBIARON LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA REPROGRAMACIÓN AUTORIZADOS EN LA CUADRAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, ACUERDO 66-12-09, DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009. CAMBIO LO AUTORIZADO Y LO EJERCIDO, DEBIDO A UAN REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS Y EJERCIDOS, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
| 61799 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 2660042 | 2660042 | 2660042 | 2660042 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 10 | 10 | 100% | BAJO LO EJERCIDO, POR UNA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS QUE HIZO EL GOBIERNO DEL ESTADO. CAMBIO EN LO AUTORIZADO, DEBIDO A UAN REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
CONVENIOS 5 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 13: 167844075; Ministrado 14: 167844075; Programado 15: 167844075; Ejercido 16: 137331570; Ejercido 17=16/14: 81.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 33; Ejercidos 22: 22.25; Ejercidos 23=22/21: 67.4%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 151599 |  |  |  | ENTRONQUE MEXICO 15 - COSALA | 5-COSALÁ | COSALÁ | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 50299275 | 91.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 8.25 | 91.7%
| 154570 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PASO INFERIOR VEHICULAR EN LA GLORIETA CUAHUTEMOC - AVE. FEDERALISMO - PRIMER ETAPA | 6-CULIACÁN | CULIACÁN ROSALES | URBANO | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 151670 |  |  |  | EL RANCHITO - COSTA RICA | 6-CULIACÁN | COSTA RICA | URBANO | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 39366326 | 60.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 21 | 12 | 57.1%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 148215 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MOCHIS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 821894 | 82.2% | 0 | 0 | INMUEBLE | 1 | 0 | 0%
| 148193 |  |  |  | FINALIZACION DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1844075 | 1844075 | 1844075 | 1844075 | 100% | 0 | 0 | INMUEBLE | 1 | 1 | 100%
25-SINALOA RECURSO 2008
APORTACIONES FEDERALES 9 REGISTROS
|  |  | FASP |  |  | 13: 170676508; Ministrado 14: 170676508; Programado 15: 170676508; Ejercido 16: 169696928; Ejercido 17=16/14: 99.4%; Generados 18: 14666210; Ejercidos 19: 9816147; Ejercidos 21: 60250; Ejercidos 22: 61192; Ejercidos 23=22/21: 101.6%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 57435 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 19752670 | 19752670 | 19752670 | 19752670 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 3175 | 2952 | 93% | LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE ESTE REPORTE Y EL DEL TERCER SEMESTRE, SE DEBE A UNA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS, PREVIAMENTE AUTORIZADA. CAMBIO EN EL MONTO AUTORIZADO POR EFECTO DE UNA REPROGRAMACIÓN, SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 57446 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6607218 | 6607218 | 6607218 | 6607218 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 9988 | 9988 | 100% | EL MONTO TOTAL AUTORIZADO CAMBIO, DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN DE RECUSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, ACTA NÚM. 66, ACUERDO NÚM. 66-12-2009, ASI COMO EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA, ACUERDO NÚM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009. ASI MISMO HUBO REPROGRAMACIONES AUTORIZADAS EN EL ACTA NÚMERO 01 LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2009. CAMBIO EL IMPORTE DE LO AUTORIZADO Y EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS Y EJERCIDOS, SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 57482 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 39430497 | 39430497 | 39430497 | 38451114 | 97.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 35424 | 35416 | 100% | EL MONTO TOTAL AUTORIZADO SUFRIO CAMBIO, POR LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, ACTA NÚM. DE 66, ACUERDO NÚM. 66-12-2009, DE COMITE TÉCNICO, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009. CAMBIO LO AUTORIZADO DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS, SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011
| 57495 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4663302 | 4663302 | 4663302 | 4663302 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 179 | 244 | 136.3% | EL MONOTO TOTAL DE LO AUTORIZADO SUFRIO CAMBIO, DEBIDO A LA REPROGRAMACIÓN DE RECUSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, DE COMITE TECNICO CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO A LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009. CAMBIO EL IMPORTE AUTORIZADO Y EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS Y EJERCIDOS, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
| 57502 |  |  |  | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 7 | 233.3%
| 57517 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7622400 | 7622400 | 7622400 | 7622400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100% | EL MONTO AUTORIZADO CAMBIO, DEBIDO A LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS, CELEBRADA EN EL ACTA NÚMERO 01, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2009. EL IMPORTE DE LO AUTORIZADO Y EJERCIDO CAMBIO, DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS Y EJERCIDOS, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
| 57539 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 51270580 | 51270580 | 51270580 | 51270580 | 100% | 14666210 | 9816147 | PIEZA | 6612 | 7704 | 116.5% | CON LOS RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS SE ADQUIRIO 276 COMPUTADORAS PROG. DONACION Y REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO. EL MONTO TOTAL DE LO AUTORIZADO SUFRIO CAMBIO DEBIDO A LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, ACUERDO NÚM. 66-12-2009, DE COMITÉ TECNICO CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ACUERDO NÚM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009. ASI MISMO HUBO REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS, AUTORIZADOS EN EL ACTA NÚMERO 01, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2009. BAJO LO EJECIDO DE REN. FINA.C POR UNA DEVOLUCIÓN DE 200,000.00. EL IMPORTE DE LO AUTORIZADO Y EJERCIDO CAMBIO DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS Y EJERCIDOS, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
| 57597 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 37512450 | 37512450 | 37512450 | 37512253 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4849 | 4849 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LO AUTORIZADO CAMBIO DEBIDO A LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, ACUERDO NÚM. 66-12-2009, DE COMITE TÉCNICO CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO A LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA, ACUERDO CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009. ASI MISMO HUBO REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS, AUTORIZADOS EN LA ACTA NÚMERO 01, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA , CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2009. EL IMPORTE AUTORIZADO Y EJERCIDO CAMBIO DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS Y EJERCIDOS, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
| 57632 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3017391 | 3017391 | 3017391 | 3017391 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 18 | 30 | 166.7% | EL MONTO AUTORIZADO SUFRIO CAMBIOS DEBIDO A LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, ACUERDO NÚM. 66-12-2009, DE COMITE TÉCNICO CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO A LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA, ACUERDO NÚM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009. EL IMPORTE AUTORIZADO Y EJERCIDO CAMBIO, DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS Y EJERCIDOS, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.
25-SINALOA RECURSO 2007
APORTACIONES FEDERALES 9 REGISTROS
|  |  | FASP |  |  | 13: 144014822; Ministrado 14: 144014822; Programado 15: 144014822; Ejercido 16: 143913266; Ejercido 17=16/14: 99.9%; Generados 18: 12485785; Ejercidos 19: 10717717; Ejercidos 21: 10756; Ejercidos 22: 10820; Ejercidos 23=22/21: 100.6%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 55154 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 20562782 | 20562782 | 20562782 | 20562782 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2025 | 2025 | 100% | EL IMPORTE TOTAL AUTORIZADO CAMBIO, YA QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS QUE FUE AUTORIZADA EN LA CUADRAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA NÚM.66, ACUERDO NÚM. 66-12-09, DE COMITÉ TECNICO, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA REALIZADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009, EN SU ACUERDO NÚM. CESP/01/2009
| 55332 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 11415776 | 11415776 | 11415776 | 11415776 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 3901 | 3901 | 100% | EL IMPORTE ANUAL AUTORIZADO CAMBIO, POR LA REPROGRAMACIÓN AUTORIZADA EN LA REUNIÓN CUADRAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, ACTA NÚM. 66 EN SU ACUERDO NÚM. 66-12-09, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SINALOA, ACUERDO NÚM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009. E#L IMPORTE DE LO AUTORIZSDO ASI COMO LO EJERCIDO CAMBIO EN BASE A UNA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS Y EJERCIDOS
| 55374 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 33937217 | 33937217 | 33937217 | 33835661 | 99.7% | 12485785 | 10717717 | EQUIPO | 267 | 269 | 100.7% | EL RECURSO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUERON EJERCIDOS EN LA ADQUISICION DE 25 VEHICULOS Y 34 TORRETAS, PATRULLAS PARA SSP POR UN MONTO DE $987,922.03; 1 VEHICULO Y 1 TORRETA PARA EL PROGRAMA DONACION DE ARMAS DE FUEGO POR $183,875.00 Y $1,350,000 PARA EL PROGRAMA DE DONACION Y REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO. EL IMPORTE AUTORIZADO SUFRIO CAMBIOS POR LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADA EN LA CUADRAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, ACUERDO NÚM 66-12-09, ASI COMO EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA, ACUERDO NÚM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009. CAMBIO LO AUTORIZADO DEBIDO A UNA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011
| 55600 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5099000 | 5099000 | 5099000 | 5099000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 274 | 318 | 116.1%
| 55621 |  |  |  | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 330323 | 330323 | 330323 | 330323 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 4 | 100%
| 55663 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 13503726 | 13503726 | 13503726 | 13503726 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 6 | 6 | 100% | EL MONTO TOTAL AUTORIZADO CAMBIO, POR LA REPROGRAMACIÓN DE RECUSOS REALIZADA EN LA CUADRAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, DE COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ACUERDO NÚM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009.
| 55693 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 26144112 | 26144112 | 26144112 | 26144112 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2904 | 2904 | 100% | EL MONTO AUTORIZADO CAMBIO, POR LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, ACUERDO NÚM. 66-12-2009, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009. ASI COMO EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA, ACUERDO NÚM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009
| 55735 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 29021886 | 29021886 | 29021886 | 29021886 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1357 | 1375 | 101.3% | EL MONTO TOTAL AUTORIZADO CAMBIO, DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN DE RECUSOS AUTORIZADOS EN LA CUADRAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA, ACTA NÚM. 66, ACUERDO NÚM. 66-12-2009, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009, ASI COMO EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALO, ACUERDO NÚM. CESP/01/2009, CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DE 2009. LO AUTORIZADO CAMBIO POR UNA REPROGRAMACIÓN
| 55751 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 18 | 18 | 100%