## AVANCE FISICO Y FINANCIERO
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Anexos
CUARTO TRIMESTRE 2012
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS 2012
Programa o Proyecto de Inversión |  |  | Entidad Federativa | Tipo de Programa o Proyecto | Avance Financiero (pesos) | [5 empty] | Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de Diciembre (7)
[5 empty] | Programa Anual |  | Ejercido |  |  | Avance (%) (6)=(5/2)
Clave | Nombre del Proyecto | Descripción
[5 empty] | Original | Modificado | Enero- Octubre | Enero - Noviembre | Enero - Diciembre
[5 empty] | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)
SECTOR: 2 Presidencia de la República, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 65648991 | 0 | 84466496 | 89116109 | 89116109 | 0
'11021130007 | Adquisición de Bienes Muebles y Equipo | Renovar mobiliario y equipo de administración de las diferentes unidades administrativas de la Presidencia de la República, que se encuentran deteriorados y obsoletos por haber cumplido el tiempo de vida útil. | Distrito Federal | Adquisiciones | 7621492 | 0 | 1806865 | 1806865 | 1806865 | 0 | 37
'11022100001 | Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para la operación de actividades sustantivas del E.M.P. | Contar con equipos actualizados que presenten mayor capacidad, seguridad, versatilidad y la dinámica que exige la organización. | Distrito Federal | Adquisiciones | 12155693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11022100002 | Adquisición de bienes para la operación de actividades sustantivas del E.M.P. en materia de parque vehícular. | Adquirir unidades confiables y seguras para realizar integralmente las tareas de seguridad y logística del E.M.P. | Distrito Federal | Adquisiciones | 9065984 | 0 | 286534 | 286534 | 286534 | 0 | 27
'11022100003 | Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el funcionamiento del Centro Hospitalario del E.M.P. | Adquirir aparatos audiovisuales, equipo de laboratorio e instrumental médico para brindar el servicio con calidez y calidad en menor tiempo posible. | Distrito Federal | Adquisiciones | 22946044 | 0 | 42682863 | 45118478 | 45118478 | 0 | 77
'11022100004 | Adquisición de bienes muebles para la operación de actividades administrativas del E.M.P. | Contar con los bienes adecuados para garantizar la seguridad del C. Presidente de la República | Distrito Federal | Adquisiciones | 2413861 | 0 | 38548042 | 38548042 | 38548042 | 0 | 67
'11022110001 | Adquisición de equipo necesario para la operación de la CGTAP | Adquirir bienes necesarios para cumplir con los objetivos encomendados a las diversas áreas de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales. | Distrito Federal | Adquisiciones | 11445917 | 0 | 1142192 | 2694990 | 2694990 | 0 | 34
'12022100002 | Adquisición de bienes artísticos y culturales para constituir el acervo histórico del Estado Mayor Presidencial. | Adquisición de bienes de arte y cultural. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 661200 | 661200 | 0 | 100
SECTOR: 4 Gobernación, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 4531656 | 0 | 4531620 | 4531620 | 99.9992
'11048120001 | Programa de Adquisición de Vehículos Especiales 2012 | Adquisición de vehículos con características especiales para satisfacer necesidades logísticas de las unidades responsables de la Secretaría de Gobernación. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12045100001 | Diseño, modelaje y fundición de bustos en bronce | Diseño, modelaje y fundición de los bustos de un mexicano ejemplar y los Secretarios de Gobernación fallecidos en cumplimiento de sus funciones en los últimos cuatro años | Distrito Federal | Otros Programas de Inversión | 0 | 609000 | 0 | 609000 | 609000 | 100 | 95
'12045100002 | Diseño, supervisión y construcción de dos monumentos mortuorios en honor a María Cenobia Izquierdo Gutiérrez y José Pablo Moncayo García | Contratar los servicios de dos arquitectos o artistas para diseñar, supervisar y construir dos monumentos mortuorios en el Panteón Civil de Dolores | Distrito Federal | Otros Programas de Inversión | 0 | 1119400 | 0 | 1119400 | 1119400 | 100 | 95
'12047100001 | Adquisición de un proyector digital Integrado, para realizar las labores de autorización y clasificación para exhibición comercial de películas en formato digital y 3D. | Adquisición para el ejercicio fiscal 2012, de un proyector digital integrado, para realizar las labores de autorización y clasificación para la exhibición comercial de películas en formato digital, 2D y 3D. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1306631 | 0 | 1306600 | 1306600 | 99.9976 | 95
'12048130001 | Adquisición de equipo de Reforzamiento de la Seguridad Perimetral del Centro de Datos | Adquisición de equipo de Reforzamiento de la Seguridad Perimetral del Centro de Datos, que permitirá fortalecer la infraestructura de seguridad con que actualmente cuenta la Secretaría. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1496625 | 0 | 1496620 | 1496620 | 99.9997 | 95
SECTOR: 4 Gobernación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Archivo General de la Nación
TOTAL |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0804B000001 | Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales. | Construir un edificio con tecnologia de punta en el terreno adyacente al Palacio de Lecumberri para la conservación de documentos históricos, de conformidad con las normas internacionales establecidas, a fin de ubicar al Archivo General de la Nación en un área segura, con condiciones ambientales. | Distrito Federal | Infraestructura gubernamental | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 4 Gobernación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 3924141 | 407647 | 3648198 | 3697573 | 94.2263
'1204H000001 | Programa de Adquisición de la Red Sísmica Mexicana CENAPRED-FONDEN 2012, Alertamiento Sismológico | Adquisición de bienes para reforzar y modernizar las redes acelerográficas del Centro Nacional de Prevención de Desastres. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 214326 | 163492 | 163492 | 212867 | 99.3193 | 90
'1204H000002 | Programa de Adquisición de Licencias de Software para el CENAPRED 2012 | Adquisición de licencias originales para distintos tipos de software especializado, compatible con las características del equipo informático disponible en el CENAPRED, a fin de ampliar su funcionalidad y eficiencia. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 3709815 | 244155 | 3484706 | 3484706 | 93.9321 | 91.5
SECTOR: 4 Gobernación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: I00 Centro de Investigación y Seguridad Nacional
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 207664976 | 170752111 | 197876404 | 204303171 | 98.3811
'1104I000004 | Equipo para el respaldo de datos de los Sistemas de Información Institucionales | La adquisición de plataformas tecnológicas competitivas. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 47129719 | 44833502 | 47129717 | 47129717 | 100 | 94.3
'1104I000005 | Fortalecimiento y actualización de la plataforma de cómputo personal. | Adquisisción de sistemas de información destinados a potenciar la capacidad anticipatoria. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 5041193 | 4991548 | 5041190 | 5041190 | 99.9999 | 81.28
'1104I000006 | Fortalecimiento de la infraestructura para captura y procesamiento de información en formatos de audio, imagen y video. | Dotar de los elementos tecnológicos competitivos en materia de audio, imagen y video, para apoyar a los procesos institucionales involucrados en la atención de los temas asociados con la seguridad nacional. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 18210388 | 10832480 | 18210381 | 18210381 | 100 | 59.07
'1104I000007 | Infraestructura de continuidad de servicios de TI. | Ampliar el uso de los nuevos sistemas de inteligencia a más áreas del CISEN y crear e incorporar la más moderna tecnología para su operación, así como una estructura informática que permita presentar productos finales para la toma de deciones. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 9779530 | 2149625 | 9779525 | 9779525 | 99.9999 | 26.01
'1104I000008 | Fortalecimiento de infraestructura para redes de comunicación. | Garantizar la continuidad de los sistemas de comunicación como mecanismos eficaces que aseguren el intercambio de información y aprovechar las ventajas que ofrecen los nuevos sistemas informáticos institucionales, en un entorno seguro. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 11891900 | 5199610 | 10691829 | 11891828 | 99.9994 | 33.81
'1104I000009 | Coordinación Interinstitucional | Adquisición de bienes para contribuir con las actividades operativas del Centro. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 11537353 | 10379078 | 10379078 | 10379078 | 89.9607 | 58.21
'1104I000010 | Fortalecimiento de equipo para forensia informática | El presente programa consiste en la adquisición de bienes que coadyuvarán a las actividades operativas del Centro. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 526440 | 36174 | 455550 | 526432 | 99.9985 | 1.3
'1204I000002 | Parque Vehicular Operativo | Adquisición de vehículos que coadyuvarán a la realización de actividades operativas del Centro. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 10799990 | 10799990 | 10799990 | 10799990 | 100 | 4.1
'1204I000003 | Fortalecimiento de Equipo de Comunicaciones Especializadas | El presente programa consiste en la adquisición de equipos de comunicaciones especializadas que contribuyan al desempeño de actividades en el Centro. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 49341725 | 48062616 | 48062616 | 48062616 | 97.4077 | 96.1
'1204I000004 | Fortalecimiento de Equipo para la Recopilación de Información en Campo | El presente programa consiste en la adquisición de equipo especializado para la recopilación de información. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 18516450 | 15100461 | 15292299 | 18261075 | 98.6208 | 40.5
'1204I000005 | Mantenimiento en Estaciones | Consiste en el mantenimiento mayor a diversos inmuebles para su óptimo funcionamiento. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 5283213 | 2677122 | 4897549 | 5283155 | 99.9989 | 91.01
'1204I000006 | Mobiliario | Consiste en la adquisición de mobiliario para el correcto desempeño de actividades en el Centro. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 11160762 | 11001014 | 11001014 | 11160746 | 99.9999 | 97.01
'1204I000007 | Adecuaciones en Oficinas Centrales | El presente proyecto consiste en la contrucción y adecuación de espacios en Oficinas Centrales para su óptimo funcionamiento. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 6494033 | 3354891 | 4326066 | 5967838 | 91.8973 | 99.01
'1204I000008 | Equipos de Servicios | El presente programa consiste en la adquisición de diversos equipos para brindar servicios en las instalaciones del Centro. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1952280 | 1334000 | 1809600 | 1809600 | 92.6916 | 83.1
SECTOR: 4 Gobernación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: K00 Instituto Nacional de Migración
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 69593378 | 45063428 | 56484242 | 58762460 | 84.4369
'0804K000001 | Programa de Adquisición de Mobiliario 2008 del Instituto Nacional de Migración (Sector Central y Delegaciones Regionales) | Adquisición de mobiliario para el Instituto | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 841767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
'0804K000004 | PROYECTO DE INVERSIÓN PARA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OF. DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR | PROYECTO DE INVERSIÓNPARA LA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OFICINAS DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR | Varios | Infraestructura gubernamental | 0 | 68751611 | 45063428 | 56484242 | 58762460 | 85.4707 | 84.75
'1104K000001 | Adquisición de Racks con entrepiso para el Edificio C del Archivo Migratorio Central del Instituto Nacional de Migración | Adquisición de Anaqueles (Módulos Racks) en dos niveles para recibir a 31,950 cajas de Archivo Migratorio del INM. Ello con la intención de optimizar los espacios del archivo migratorio, toda vez que actualmente se encuentran saturadas las áreas destinadas para este fin. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1104K000002 | Adquisición de Postes Unifila y Postes de Doble Altura para Instalaciones Migratorias del INM | La compra de los postes obedece a la necesidad de organizar las instalaciones migratorias en los aeropuertos, toda vez que el intenso flujo migratorio ha generado aglomeraciones que no permiten brindar un servicio de calidad con el consecuente deterioro de la imagen del gobierno federal. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 4 Gobernación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: E2D Talleres Gráficos de México
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 5098785 | 0 | 0 | 0 | 0
'1204E2D0001 | Programa para la Adquisición de Maquinaria y Equipo Productivo | Adquirir maquinaria y equipo productivo, que permita incrementar la capacidad de producción instalada y complementar a algunos equipos. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 5098785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 5 Relaciones Exteriores, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 91800000 | 143249609 | 418513578 | 527127632 | 653306958 | 456.0619
'06056130001 | Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería | Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores | Distrito Federal | Inmuebles | 91800000 | 56446057 | 261815162 | 313774698 | 370220755 | 655.8842 | 100
'08056130002 | Proyecto para la optimización y habilitación de áreas en el edificio denominado Triangular ubicado en la calle de Ricardo Flores Magón no. 2, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, C. P. 06300 en la ciudad de México, D. F. De la Secretaría de Relaciones Exteriores. | Optimizar los espacios del inmueble, concluir la obra de habilitación del tercer nivel del edificio triangular de la S.R.E. y fortalecer las medidas de seguridad y protección civil para los niños que acuden al CENDI y empleados que ocupan dicho inmueble. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 18296102 | 5308279 | 11263801 | 24563008 | 134.2527 | 100
'11056130003 | Programa de adquisición de mobiliario en territorio nacional 2012. | Suministro y asignación de mobiliario y equipo para sustitución de bienes obsoletos en las Unidades Administrativas de la Cancilleria. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 0 | 46736 | 46736 | 46736 | 0 | 100
'11056130004 | Programa de adquisición de mobiliario y equipo en el exterior 2012. | Suministro y asignación de mobiliario y equipo para sustitución de bienes obsoletos en las representaciones de México en el exterior. | En El Extranjero | Adquisiciones | 0 | 30046009 | 87851591 | 108439156 | 131444908 | 437.4788 | 76.57
'11056130006 | Reestructuración y reparación de la Residencia Oficial de la Embajada de México en Canadá. | Reparaciones estructurales en el área de la cochera; en la estructura que sostiene el techo; de los hastiales de ambas fachadas que están dañados y de muros interiores y exteriores de la Residencia. | En El Extranjero | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 114716 | 458864 | 573580 | 685497 | 597.5601 | 100
'12056110001 | Programa de adquisición de extintores 2012 | Adquisición de 190 extintores para el Sistema Nacional de Delegaciones con el objeto de dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de protección civil en los centros de trabajo, así como al Programa Interno de Protección Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1000000 | 607625 | 1215250 | 1822875 | 182.2875 | 60.76
'12056110002 | Programa de Adquisición de Mobiliario, Equipo de Administración y Equipo Educacional y Recreativo para el Sistema Nacional de Delegaciones 2012 | Adquisición de mobiliario y equipo requerido por el Sistema Nacional de Delegaciones para la mejora de los servicios, el desarrollo de sus funciones y operación de las delegaciones. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 2799149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12056130002 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SECCIÓN CONSULAR Y DE UNA CASETA DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE ALBERGA LAS OFICINAS DE LA EMBAJADA DE MÉXICO EN ECUADOR. | SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SECCIÓN CONSULAR Y DE UNA CASETA EN EL INMUEBLE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE MÉXICO. | En El Extranjero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 6840589 | 20047653 | 26744310 | 33530495 | 490.1697 | 78.48
'12056130003 | Programa de adquisición de vehículos terrestres para las Representaciones de México en el Exterior | Los vehículos son utilizados por los Consulados o las Secciones Consulares para prestar servicios a los mexicanos radicados en el exterior. Por su antigüedad las aseguradoras no ofrecen pólizas de cobertura total lo que repercute en altos costos para el Gobierno Mexicano en caso de siniestro. | En El Extranjero | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1070051 | 0 | 0 | 1057162 | 98.7955 | 98.8
'12056140001 | Programa de adquisición de bienes informáticos, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, y periféricos en las representaciones de México en el exterior. | Actualizar tecnológicamente a la representaciones de México en el exterior, así como cubrir las nuevas necesidades en matería de informática y comunicaciones. | En El Extranjero | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 24400888 | 42377668 | 64670800 | 87873170 | 360.1228 | 95.09
'12056140002 | Programa de adquisición de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación y mejora a la operación del Sistema Integral de Administración Consular 2012. | Contar con la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para la implementación del Sistema Integral de Administración Consular -SIAC- el cual permite el registro de mexicanos en el exterior. | En El Extranjero | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 2236048 | 0 | 399301 | 2062352 | 92.232 | 31.6
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 114000000 | 109528097 | 105922889 | 106584669 | 109528097 | 100
'10067150003 | Programa de remodelación y adecuación de los almacenes de Eulalia Guzmán al servicio de la SHCP 2011-2012. | Programa de remodelación y adecuación de los almacenes en uso y aprovechamiento de las DGRMSG y DGPCOPAP. | Distrito Federal | Mantenimiento | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10067150004 | Programa de remodelación y adecuación de los inmuebles históricos asignados a la SHCP 2011-12. | Programa de remodelación y adecuación de oficinas en áreas de Palacio Nacional y reestructuración de la cimentación del inmueble de Moneda No. 4. | Distrito Federal | Mantenimiento | 3500000 | 420938 | 420938 | 420938 | 420938 | 100 | 100
'10067150005 | Adquisición y suministro de mobiliario para inmuebles de la SHCP 2011-12. | Adquisición de mobiliario en términos del Programa de Optimización de Espacios Inmobiliarios que se encuentran asociados a trabajos de obra pública en las oficinas de las unidades responsables de la SHCP para los años 2011-2012. | Distrito Federal | Adquisiciones | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11065000001 | Programa de inversión 2011-2012 | Adquisición de equipo diverso para mejorar el control de acceso a la Unidad de Inteligencia Financiera. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 661780 | 0 | 661780 | 661780 | 100 | 100
'11067120002 | Programa de adquisición de vehículos con características especiales de seguridad de la SHCP 2012. | Adquisición de vehículos con características especiales de seguridad para la transportación de los servidores públicos titulares de las áreas y de otros niveles de responsabilidad. | Distrito Federal | Adquisiciones | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11067130001 | Adquisición de maquinaria para garantizar y ampliar la capacidad de armado y acabado de libreta para pasaporte | Adquirir maquinaria especializada que permita garantizar y ampliar la capacidad del proceso productivo de acabado y armado de libreta para pasaporte en la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores | Distrito Federal | Adquisiciones | 60000000 | 73609981 | 73609981 | 73609981 | 73609981 | 100 | 100
'11067130002 | Adquisición de maquinaria para incluir impresión Intaglio en los procesos productivos de la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores | Adquirir maquinaria especializada para incrementar los elementos de seguridad en los marbetes para bebidas alcohólicas | Distrito Federal | Adquisiciones | 30000000 | 31891970 | 31891970 | 31891970 | 31891970 | 100 | 100
'11067150001 | Adquisiciones de bienes de inversión para el Programa Cultural de la DGPCOPAP en inmuebles históricos 2012. | Adquisiciones de diversos bienes de inversión requeridos para el mejoramiento de los servicios culturales y artísticos ofrecidos por la DGPCOPAP en inmuebles históricos de la SHCP. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 2943428 | 0 | 0 | 2943428 | 100 | 64.25
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
TOTAL |  |  |  |  | 1109800 | 20978818 | 19893304 | 19893304 | 20978818 | 100
'1106D000002 | Adquisición de Bienes Muebles | Adquisición de Bienes Muebles indispensables para la operación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1109800 | 1085514 | 0 | 0 | 1085514 | 100 | 100
'1206D000001 | Adquisición de Inmueble | Adquisición de Inmueble indispensable para la operación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 0 | 19893304 | 19893304 | 19893304 | 19893304 | 100 | 100
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00 Servicio de Administración Tributaria
TOTAL |  |  |  |  | 31397234 | 18905827 | 9876868 | 9876868 | 18596868 | 98.3658
'1006E000015 | EQUIPAMIENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS | Suministrar a las oficinas del SAT distribuidas en el territorio nacional del equipo que posibilite el realizar las actividades cotidianas en las condiciones mínimas de funcionalidad. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 4125192 | 3865039 | 3865039 | 3865039 | 93.6936 | 100
'1106E000003 | OPTIMIZACION EN EL USO DE ESPACIOS | Adquisición e instalación de mobiliario modular con objeto de optimizar los espacios disponibles para las administrciones locales de Los Cabos y Centro del D.F. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 6011829 | 6011829 | 6011829 | 6011829 | 100 | 100
'1106E000005 | EQUIPAMIENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS | Este programa consiste en la adquisición de diversos bienes a fin de mejorar la actual situación física de trabajo y brindar las condiciones materiales indispensables para la realización de las actividades sustantivas de la institución. | Varios | Adquisiciones | 19898064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106E000006 | PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL | Equipar a las diversas Unidades Administrativas del SAT con el equipo necesario para hacer frente a posibles contingencias, además de cumplir con las disposiciones federales en materia de protección civil. | Varios | Adquisiciones | 11499170 | 8768806 | 0 | 0 | 8720000 | 99.4434 | 100
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
TOTAL |  |  |  |  | 41795550 | 26738561 | 5158770 | 12685314 | 26738561 | 100
'1006AYB0003 | Construcción del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena en Tuxtepec, Oaxaca | Construir un edificio para el desarrollo del quehacer institucional que cuente con instalaciones adecuadas para brindar atención a la población indígena de la región de Tuxtepec. | Oaxaca | Inmuebles | 13500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106AYB0001 | Bienes para el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas | Adquisición de material y equipo para la operación de radiodifusoras en 5 estados | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 99303 | 99303 | 99303 | 99303 | 100 | 100
'1106AYB0004 | Equipamiento para digitalización e impresión de documentos en las Unidades Operativas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas | Adquirir bienes informáticos que permita dotar a las unidades operativas contar con por lo menos un equipo de digitalización y uno de impresión para el desarrollo de sus actividades. | Varios | Adquisiciones | 4000000 | 1234263 | 243600 | 243600 | 1234263 | 100 | 100
'1106AYB0005 | Bienes para el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas | Adquisición de equipos de audio y de transmisión para Radiodifusoras en los estados de Baja California Norte, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. | Varios | Adquisiciones | 11796750 | 8515850 | 2031321 | 2528251 | 8515850 | 100 | 100
'1106AYB0006 | Adquisición de equipo para actividades cartográficas y de apoyo al Consejo Consultivo | Apoyar las actividades desarrolladas por el Consejo Consultivo de la CDI, así como facilitar la elaboración de planes territoriales. | Distrito Federal | Adquisiciones | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106AYB0007 | Equipo de Conservación y Resguardo de Colecciones de Arte Indígena | Adquirir equipo apropiado para resguardar las Colecciones de Arte Indígena | Distrito Federal | Adquisiciones | 6300000 | 175682 | 0 | 175682 | 175682 | 100 | 100
'1106AYB0008 | Equipamiento de Acervos | Conservar el patrimonio documental y audiovisual de los Pueblos Indígenas de México que están bajo resguardo de la CDI | Varios | Adquisiciones | 3688800 | 518493 | 480829 | 518493 | 518493 | 100 | 100
'1106AYB0009 | Rehabilitación de bóveda de conservación del acervo fonográfico de la radiodifusora XEZON del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI | Rehabilitar espacios que permitan la conservación adecuada de los Acervos de la CDI | Veracruz | Mantenimiento | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106AYB0010 | Reparación de Radiodifusoras Culturales Indigenistas | Reparación de las casetas de los equipos de transmisión en Michoacán, Puebla y Veracruz y de las radiodifusoras que se encuentran en los Albergues Escolares Indígenas que se encuentran en el estado de Yucatán | Varios | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106AYB0014 | Rehabilitación del inmueble ubicado en Av. Universidad No. 1195 | Rehabilitar el inmueble ubicado en Av. Universidad No. 1195 para que sea utilizado como almacén general de la CDI | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 1607558 | 555117 | 1374137 | 1607558 | 100 | 100
'1206AYB0001 | Electrificación de la Radiodofusora de Santa María de Ocotán, Durango | Electrificar la Radiodifusora de Santa María Ocotán para que inicie transmisiones | Durango | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 1748600 | 1748600 | 1748600 | 1748600 | 100 | 100
'1206AYB0002 | Adquisición de Equipo de Cómputo | Adquirir equipo de cómputo para las oficinas centrales de la CDI | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 12838812 | 0 | 5997248 | 12838812 | 100 | 100
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
TOTAL |  |  |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106AYG0001 | PROGRAMA DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMINICACION Y TELECOMUNICACIONES ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE LA RED SATELITAL | Distrito Federal | Adquisiciones | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: AYJ Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 659503 | 21691 | 441504 | 659503 | 100
'1206AYJ0001 | Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración | Adquisición de mobiliario y equipo para las oficinas centrales de PROVCTIMA. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 637812 | 0 | 419813 | 637812 | 100 | 100
'1206AYJ0002 | Programa de Adquisición de Equipo Electrónico | Contar con el equipo profesional fotográfico y de video, necesario para proyectar el trabajo y resultados de la institución, y su difusión a través de los medios de comunicación, página web institucional o proyecciones presenciales en las salas de atención de PROVÍCITMA | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 21691 | 21691 | 21691 | 21691 | 100 | 20
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: A2O Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 2138440 | 0 | 2138440 | 2138440 | 100
'1206A2O0001 | Programa de Equipamiento del INEE 2012-2013 | Contar con mobiliario, equipo especializado y administrativo para que el personal del Instituto desempeñe las funciones encomendadas y cumplir con el Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 2138440 | 0 | 2138440 | 2138440 | 100 | 65.32
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G2T Casa de Moneda de México
TOTAL |  |  |  |  | 77000000 | 99807719 | 43719340 | 51099455 | 65397544 | 65.5235
'0706G2T0001 | Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México | Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo | San Luis Potosi | Adquisiciones | 60000000 | 60000000 | 28449112 | 34034205 | 39472328 | 65.7872 | 98
'0806G2T0001 | Modernización del Museo Numismático y Archivo Histórico | Mantenimiento general por humedad y filtraciones principalmente en muros, losas, domos y vigas metálicas. | Distrito Federal | Mantenimiento | 17000000 | 17000000 | 10092015 | 10092015 | 17354531 | 102.0855 | 97
'1106G2T0001 | CONSTRUCCIÓN DE ENTREPISO PARA OFICINAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SALA AUDIOVISUAL DENTRO DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE CMM | construcción de un entrepiso de 220 m2 para la reubicación del bloque integrado por la Subdirección de Recursos Materiales y Obra Pública en planta alta; Así mismo se propone la construcción de una sala audiovisual de 150 m2 | San Luis Potosi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 2078532 | 1679748 | 1679748 | 2068609 | 99.5226 | 95
'1106G2T0002 | Construcción de stand de tiro, incluye gimnasio para personal de seguridad y la ampliación de la caseta de seguridad C-2, así como sistema virtual de tiro | Construcción de un stand de tiro cerrado para la práctica con armas cortas y largas a una distancia de hasta 50 mts.,y remodelación de caseta de seguridad | San Luis Potosi | Infraestructura gubernamental | 0 | 7700000 | 2796832 | 2796832 | 2826556 | 36.7085 | 72
'1106G2T0003 | PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA CASA DE MONEDA DE MEXICO 2011 | Las armas con que se cuenta actualmente, son armas con más de veinte años de servicio, algunas de ellas se encuentran obsoletas y por lo tanto, el mantenimiento de las mismas resulta poco práctico, por lo que es necesario contar con equipo nuevo y moderno para salvagurada de valores en la entidad | San Luis Potosi | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1474932 | 123633 | 1407557 | 1407557 | 95.432 | 36
'1206G2T0001 | Sistema Simulador de Prácticas de Tiro Virtual | Sistema Simulador de Tiro Virtual que complemente el Stand de Tiro existente a fin de que el personal del área de Seguridad cuente con los medios propicios para un buen entrenamiento en el uso de armas. | San Luis Potosi | Otros Programas de Inversión | 0 | 1656960 | 578000 | 578000 | 1156000 | 69.7663 | 80
'1206G2T0002 | BARRERAS FÍSICAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD EN PLANTA SAN LUIS POTOSÍ | Reforzamiento de barreras físicas al interior de la planta para resguardar con mayor eficiencia las áreas sensibles con esclusas unipersonales y con puertas de alto nivel de protección | San Luis Potosi | Otros Programas de Inversión | 0 | 5279339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206G2T0003 | Proyecto ejecutivo para el incremento de capacidad de la infraestructura eléctrica y de aprovechamiento de aguas residuales. | Estudio de preinversión para el incremento de la capacidad de la infraestructura eléctrica cuyo consumo se estima cercano a 4000 KVA adicionales y de factibilidad de habilitar los pre-filtros que están a la salida del agua de regaderas, y adecuar y complementar la línea de tratamiento de aguas | San Luis Potosi | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 450000 | 0 | 154776 | 190599 | 42.3553 | 35
'1206G2T0004 | Ampliación y mejoramiento de las instalaciones operativas y de servicios de la planta productiva SLP de Casa de Moneda de México. | dotar de la infraestructura necesaria para la instalación y puesta en marcha del sistema modular automático de filtración, logrando generar el volumen necesario de agua desionizada para la nueva línea de pulido. | San Luis Potosi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 2740000 | 0 | 356322 | 921364 | 33.6264 | 25
'1206G2T0005 | Adquisicion de 3 Elevadores para Casa de Moneda de México | Instalación de Elevadores en San Luis Potosí y en el Museo ubicado en Apartado, en la ciudad de México adaptando asi los inmuebles de manera tal que cumplan con lo minimo indispensable para dar facil acceso a personas con alguna discapacidad motora o de la tercera edad. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 0 | 1427956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HAN Financiera Rural
TOTAL |  |  |  |  | 39834309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106HAN0001 | COMPRA Y SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO A NIVEL NACIONAL, DEL MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN UN NIVEL AVANZADO DE DETERIORO U OBSOLETO. | Compra de mobiliario de oficina tipo modular con el propósito de conformar una imagen institucional y equipo de oficina necesario para la operativa como: anaqueles archiveros, cámaras de T.V.; credenzas, mesas etc. | Varios | Adquisiciones | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.68
'1106HAN0002 | PROGRAMA GENERAL DE OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES NORTE, NORESTE, CENTRO-OCCIDENTE, SUR, SURESTE, EDIFICIO DE AGRARISMO Y ALMACÉN. | Trabajos para mantener en niveles apropiados el funcionamiento de los inmuebles entre los que destacan: adecuaciones al drenaje fluvial, mantenimiento a equipos de aire acondicionado, mantenimiento del sistema eléctrico etc. | Varios | Mantenimiento | 30834309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.78
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHE Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 145235305 | 8430269 | 12728843 | 17752345 | 12.2232
'1206HHE0001 | Un nuevo IFAI para dos Derechos | Evaluación para la adquisición de un nuevo inmueble para absorber el crecimiento derivado del incremento de las atribuciones del Instituto. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 0 | 144349150 | 8430269 | 12728843 | 17082981 | 11.8345 | 11.96
'1206HHE0002 | Adquisición de mobiliario y equipo de administración para el equipamiento de diversas áreas de la nueva sede del IFAI | Contar con el mobiliario y equipo de administración necesario que permitirá brindar los servicios sustantivos derivados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en las nuevas instalaciones del Instituto | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 886155 | 0 | 0 | 669364 | 75.5358 | 75.54
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHG Instituto Nacional de las Mujeres
TOTAL |  |  |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0906HHG0001 | Adquisición de Inmueble | Adquisición de un Inmueble que permita centralizar las áreas administrativas y operativas del Instituto, con el propósito de albergar a todos los servidores públicos presentes y futuros | Distrito Federal | Inmuebles | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHN Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
TOTAL |  |  |  |  | 2474000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106HHN0001 | Programa de Inversión de Mantenimiento | Mantenimiento a la fachada del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario | Distrito Federal | Mantenimiento | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1106HHN0002 | Programa de Adquisiciones | Adquisición de cajas de volúmen variable, destructoras de documentos, mobiliario de oficina, unidad ininterrumpible de suministro de energía eléctrica y teléfonos celulares. | Distrito Federal | Adquisiciones | 2224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública
TOTAL |  |  |  |  | 45000000 | 25837000 | 0 | 2969600 | 2969600 | 11.4936
'1106HHQ0001 | Programa Anual de Adquisiciones 2012 | Adquisición de diversos bienes que atienda las necesidades de los centros de trabajo de la institucion, para llevar a cabo el buen funcionamiento de las operaciones que coadyuven al logro de las metas de produccion, distribución, venta y promoción de los productos de la Loteria Nacional. | Distrito Federal | Adquisiciones | 21850000 | 22867400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106HHQ0002 | Mantenimiento y Rehabilitación Física de Espacios interiores de Inmuebles propiedad de la Loteria Nacional 2012 | Programa de rehabilitación y mantenimiento, consistente en trabajos de impermeabilización, aplicación de pintura en interiores y adaptaciones. | Distrito Federal | Mantenimiento | 23150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1206HHQ0001 | Adquisición de una Subestación Eléctrica. | Adquisición de una Subestación Eléctrica para garantizar el funcionamiento continuo y confiable del suministro de Energía Eléctrica al Centro de Emisión de billetes de la lotería Nacional. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 2969600 | 0 | 2969600 | 2969600 | 100 | 100
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HJY Pronósticos para la Asistencia Pública
TOTAL |  |  |  |  | 12917795 | 16202895 | 0 | 0 | 0 | 0
'0806HJY0001 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO SEDE DE PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA | La presente propuesta se ha determinado como resultado del análisis detallado y la revisión pormenorizada de las necesidades de llevar a cabo el fortalecimiento estructural del edificio sede de las Oficinas Centrales de Pronósticos para la Asistencia Pública. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 4539291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2
'0906HJY0001 | PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA DE VENTA UBICADA EN EL EDIFICIO SEDE | Se tiene la necesidad de reubicar y construir una agencia de venta, que actualmente se encuentra en el sótano del edificio sede y que la institución requiere reubicar en un área de fácil y adecuado acceso a nuestros clientes o concursantes permitiendo mejorar la imagen de la Pronósticos. | Distrito Federal | Inmuebles | 4281989 | 4281989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
'1106HJY0001 | PROGRAMA DE INVERSION DE ADQUISICIONES 2012 | Pronósticos para la Asistencia Pública, requiere modernizar y optimizar su infraestructura equipo administrativo, maquinaria y equipo, etc., para poder continuar brindando los servicios que garanticen la vanguardia de la Institución como Líder en el ámbito de juegos y sorteos | Distrito Federal | Adquisiciones | 8635806 | 7381615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
TOTAL |  |  |  |  | 86396321 | 4028321 | 2778262 | 3623313 | 4028321 | 100
'0906HKA0001 | Modernización de Elevadores en el Edificio Sede del SAE. | Sustituir el sistema de control, maquinaria, modificar puertas y frente de cabina, puertas de piso, botoneras de cabina, señalización de pisos, regulador de velocidad, posibilidad de reservación, conexión a planta de emergencia y mando de bomberos de los elevadores del edificio sede del SAE. | Distrito Federal | Mantenimiento | 4028321 | 4028321 | 2778262 | 3623313 | 4028321 | 100 | 100
'1106HKA0001 | Mantenimiento y Adaptación de Inmuebles para Modernización de Coordinaciones Regionales. | Realizar adecuaciones a las oficinas que permitan el fortalecimiento de la infraestructura y la optimización de espacios para la Modernización de 12 Coordinaciones Regionales. | Varios | Mantenimiento | 82368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.78
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G0N Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
TOTAL |  |  |  |  | 2650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106G0N0001 | Complementación de Mobiliario y Equipo de Administración | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Distrito Federal | Adquisiciones | 2650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
TOTAL |  |  |  |  | 414000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106G1H0001 | Cajeros Automáticos y Banca Electrónica | Instalación de Cajeros Automáticos y Solución para dispositivos móviles y niveles de seguridad de Banca Electrónica | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 46000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.36
'1106G1H0002 | Soluciones Informaticas | Soluciones informáticas para el desarrollo de los servicios que presta esta Institución | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 47000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.34
'1106G1H0003 | Crecimiento de Sucursales | Crecimiento de sucursales de acuerdo al programa anual, con el fin de penetrar en localidades que aun no cuentan con sucursales del Banco | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura gubernamental | 147000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.56
'1106G1H0004 | Site Alterno | Solución requerida para el Site Alterno que permita contar con respaldo de todas las operaciones. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura gubernamental | 88000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.35
'1106G1H0005 | Sistema Central Bancario | Adecuaciones y complemento de funcionalidades al sistema central bancario | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106G1H0006 | Equipamiento | Equipamiento por proceso de desgaste natural y obselecencia | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.83
'1106G1H0007 | Mejora y Mantenimiento de Sucursales | Mantenimiento de la Red de Sucursales Bancarias | No Distribuible Geograficamente | Mantenimiento | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.44
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HIU Nacional Financiera, S.N.C.
TOTAL |  |  |  |  | 884578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106HIU0001 | Adquisición y Sustitución de Bienes Muebles | Adquisición de equipo de administración y equipo educacional y recreativo necesario para la operación de Nacional Financiera. | Distrito Federal | Adquisiciones | 657346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56
'1106HIU0002 | Adquisición y sustitución de bienes informáticos y de telecomunicaciones | Adquisición y sustitución de bienes informáticos necesarios para la operación de la Sucursal en Londres Inglaterra. | En El Extranjero | Adquisiciones | 227232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
TOTAL |  |  |  |  | 722932000 | 359853397 | 164317891 | 170307881 | 212815516 | 59.1395
'0306HJO0014 | Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular-- Desarrollo de la plataforma tecnológica del Sector de Ahorro y Crédito Popular | Contratación de bienes y servicios para el fortalecimiento del SACP | Varios | Otros programas | 608000000 | 345621397 | 164317891 | 170307881 | 212815516 | 61.5748 | 100
'1106HJO0001 | Sustitución de Mobiliario y Equipo | Adquirir mobiliario y equipo con el objetivo de sutituir el equipo dañado u obsoleto. | Varios | Adquisiciones | 10300000 | 10300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
'1106HJO0002 | Adquisición de bienes informáticos y de comunicaciones | Adquisición de bienes informáticos y equipo de comunicaciones necesarios para el óptimo desempeño de las actividades institucionales. | Varios | Adquisiciones | 3932000 | 3932000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106HJO0003 | Ampliación del acceso a productos y servicios financieros Corresponsales Bancarios. | Ampliar y mejorar eficientemente los canales de distribución de productos y servicios financieros que se ofrecen al Sector, debe considerar el papel de los corresponsales bancarios, frente al establecimiento de su propia red de sucursales. | Varios | Otros programas | 100700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
TOTAL |  |  |  |  | 7668241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106HKI0001 | Programa de Adquisiciones 2012 | Adquisiciones de mobiliario y equipo para cubrir las necesidades del personal de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. en el ejercicio fiscal 2012. | Distrito Federal | Adquisiciones | 7668241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: GSA Agroasemex, S.A.
TOTAL |  |  |  |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106GSA0001 | Adquisición de equipo, vehículos y bienes muebles | Adquirir diferentes equipos, vehículos y bienes muebles. | Queretaro | Adquisiciones | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
TOTAL |  |  |  |  | 464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106HAT0001 | Adquisición de Activos de Resguardo y Capacitación | Adquisición de equipo de seguridad para el resguardo de documentos valor y mobiliario para el área de capacitación | Distrito Federal | Adquisiciones | 464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 6 Hacienda y Crédito Público, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
TOTAL |  |  |  |  | 46520297 | 31662485 | 4691749 | 11092191 | 28328204 | 89.4693
'0306HBW0015 | Inversion en infraestructura institucional | Compra de terreno y construccion de oficinas para la regional, estatal y agencia. | Nuevo Leon | Inmuebles | 1033023 | 1033023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1106HBW0001 | Adquisición de mobiliario y equipo | Adquisición de mobiliario, equipo de oficina, equipo de comunicación y telecomunicación, maquinaria y equipo agropecuario e industrial | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 9108404 | 9018404 | 1206673 | 3673764 | 7390508 | 81.9492 | 100
'1106HBW0002 | Mejoramiento de sistema de protección contra incendio para Oficina Central | Mejoramiento de sistema de protección contra incendio para Oficina Central, ubicada en Morelia, Michoacán | Michoacan | Adquisiciones | 580000 | 580000 | 0 | 0 | 220095 | 37.9474 | 100
'1106HBW0003 | Infraestructura complementaria de la regional Occidente | Infraestructura complementaria de la regional Occidente, residencia estatal Jalisco y Agencia Guadalajara | Jalisco | Inmuebles | 515000 | 515000 | 0 | 158810 | 514128 | 99.8307 | 100
'1106HBW0004 | Infraestructura institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico CDT | Infraestructura institucional en los Centros de Desarrollo Tecnológico CDT | Varios | Otros proyectos | 18929158 | 16243758 | 3032905 | 5737293 | 15999695 | 98.4975 | 100
'1106HBW0005 | Adquisición de vehículos y equipo de transporte | Adquisición de vehículos y equipo de transporte | Varios | Adquisiciones | 12082412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1106HBW0006 | Infraestructura hidráulica para los sistemas de riego del Programa de Reforestación de los Centros de Desarrollo Tecnológico | Infraestructura hidráulica para los sistemas de riego del Programa de Reforestación de los Centros de Desarrollo Tecnológico | Varios | Otros proyectos | 4272300 | 4272300 | 452171 | 1522324 | 4203778 | 98.3961 | 100
SECTOR: 7 Defensa Nacional, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 1145677580 | 4398746722 | 2643425522 | 2894969509 | 4240846319 | 96.4103
'06071100009 | Adquisición de equipos para la sustitución de enlaces de microondas. | El proyecto consiste en la adquisición de equipo de radiocomunicación (microondas) con el fin de sustituir equipo que ha rebasado su tiempo de vida útil. | Varios | Adquisiciones | 0 | 2979559 | 2979576 | 2979576 | 2979576 | 100.0006 | 100
'06071160003 | Adquisición de equipo médico para los diversos escalones del servicio de sanidad. | Adquisición de equipo médico para diversos escalones del servicio de sanidad distribuidos en el territorio nacional. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 19500716 | 18535537 | 18541557 | 19500716 | 100 | 100
'06071200003 | Adquisición de equipos y refacciones mayores para el mantenimiento a equipos médicos e industriales | Stock de refacciones para el equipo multidisciplinario de materiales de guerra, necesario para proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos e industriales. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 10048568 | 2815741 | 9158988 | 10048568 | 100 | 100
'07071320002 | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADARES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 4 RADARES TRIDIMENSIONALES DE LARGO ALCANCE.SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO AÉREO (AMS) EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES. SERVICIOS DE INGENIERÍA, LOGÍSTICA Y GARANTÍA. RADOMO Y EQUIPAMIENTO PARA MOVILIDAD DE RADARES. | Varios | Adquisiciones | 71138949 | 50089653 | 41578554 | 45821776 | 50089653 | 100 | 100
'09071100002 | CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES | CONSTRUIR Y OPERAR 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES ACTUALMENTE EN OPERACIÓN, PARA CUBRIR EL INCREMENTO DE DEMANDA DE PLANTAS FORESTALES QUE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL CONAFOR TIENE CONTEMPLADA A 10 AÑOS. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 2248194 | 1752695 | 2248194 | 2248194 | 100 | 100
'09071100007 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR PARA LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.D.N. | LA DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA PARA MATERIALIZAR LA FUNCION DE ABASTECIMIENTO, REQUIERE ADQUIRIR ARTICULOS NECESARIOS PARA QUE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LA SEDENA, SATISFAGAN SUS NECESIDADES DE VIDA Y OPERACIÓN, EL CUAL CONTEMPLA ARTICULOS PRIORITARIOS PARA SU MINISTRACION. | No Distribuible Geograficamente | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 932870 | 928462 | 928462 | 928462 | 99.5275 | 100
'09071100010 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES ORGANISMO DE LA S.D.N. | LA DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA PARA MATERIALIZAR LA FUNCION DE ABASTECIMIENTO, REQUIERE ADQUIRIR ARTICULOS NECESARIOS PARA QUE LAS UU. DD.II. DEL EJTO. Y FAM., SATISFAGAN SUS NECESIDADES DE VIDA Y OPERACIÓN, EL CUAL CONTEMPLA ARTICULOS PRIORITARIOS PARA SU MINISTRACION | No Distribuible Geograficamente | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1960354 | 390718 | 830184 | 1960354 | 100 | 100
'09071100012 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL PARA ATENCIÓN DE LAS BANDAS DE GUERRA Y GRUPOS MUSICALES DE LA S.D.N. | LA DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA PARA MATERIALIZAR ESTE PROYECTO, REQUIERE ADQUIRIR INSTRUMENTOS MUSICALES NECESARIOS PARA QUE LAS BANDAS DE GUERRA Y BANDAS MUSICALES DE LA SEDENA SATISFAGAN SUS NECESIDADES DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EN EVENTOS MAGNOS | No Distribuible Geograficamente | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 828749 | 84114 | 110236 | 828749 | 100 | 100
'09071110002 | ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA EL PERSONAL QUE EGRESA DE LOS PLANTELES MILITARES | ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO INDIVIDUAL PARA DOTARSE AL PERSONAL QUE EGRESA POR PRIMERA VEZ DE LOS PLANTELES MILITARES. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 4961841 | 4961841 | 4961841 | 4961841 | 100 | 100
'09071110006 | PROYECTO DE INVESTIGACION E IMPLEMENTACION PILOTO PARA UN SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO VIRTUAL LASER ELECTROMECANICO | Consiste de dispositivos electrónicos que utilizan láseres y que permiten la interacción de dos o más usuarios en el desarrollo de ejercicios tácticos de doble acción (atacar y/o defenderse), este sistema no limitará al personal en cuanto movilidad | Varios | Adquisiciones | 0 | 1144300 | 1144300 | 1144300 | 1144300 | 100 | 100
'09071170012 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MILITAR DE CAPACITACIÓN VIRTUAL DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL | PROYECTO PARA LA CREACIÓN DEL SIMCAV CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE DOCE AUDITORIOS MULTIMEDIA EN DIFERENTES ESTADOS, UNA SALA MULTIMEDIA EN EL EDIFICIO DE LA SEDENAY UN CENTRO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL (CE.CA.VI.) COMO MÓDULO CENTRAL EN LOS LEONES TACUBA, D.F. | Varios | Infraestructura social | 0 | 47200000 | 47200000 | 47200000 | 47200000 | 100 | 100
'09071320001 | ADQUISICIÓN DE HELICÓPTEROS NUEVOS PARA APOYO DE OPERACIONES DE ALTO IMPACTO Y PLAN DN-III-E. | -06 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR. -SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES. -HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA. -ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS. -ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS. -ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 415019232 | 565389294 | 587079966 | 587079966 | 587079966 | 103.8364 | 100
'09071320003 | ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR | AERONAVES DE TRANSPORTE MEDIANO EN CONFIGURACION MILITAR, BIBLIOGRAFIA TECNICA, PAQUETE LOGISTICO, EQUIPO DE APOYO EN TIERRA Y CAPACITACION DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO. | Estado De Mexico | Adquisiciones | 300000000 | 141267264 | 117533282 | 130763565 | 141267264 | 100 | 100
'10071110003 | ADQUISICIÓN DE ESTACIONES TERRENAS REMOTAS CON SUS CORRESPONDIENTES CENTROS DE GESTIÓN PARA SUSTITUIR Y ACTUALIZAR LA COMUNICACIÓN SATELITAL FIJA | El proyecto consiste en la adquisición de equipo de comunicación satelital fija en la banda Ku, de nueva tecnología para sustituir y actualizar las tecnologías sky performer, sky wan y gilat dial away instaladas en las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 41132000 | 16452800 | 16452800 | 41132000 | 100 | 100
'10071160001 | EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO PARA DIVERSOS ESCALONES DENTALES | ADQUISICION EL EQUIPO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA DIVERSOS ESCALONES DENTALES DEL SERVICIO DE SANIDAD CON EL FIN DE DOTAR DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL CON QUE NO SE CUENTA ASI COMO REMPLAZAR AQUEL QUE TIENE MAS DE DIEZ AÑOS DE USO Y SU OPERATIVIDAD ES MENOR DEL 50 POR CIENTO. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 2916344 | 2916344 | 2916344 | 2916344 | 100 | 100
'10071170002 | CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE CONTROL ESTRATÉGICO | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA PUESTOS DE CONTROL ESTRATÉGICO EN DIVERSOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA, CUYO OBJETO ES LA INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y SUS OCUPANTES, CON EL FIN DE DETECTAR EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, ARMAS Y MERCANCÍAS ILEGALES. | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10071320003 | ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 6 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR CON SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES, HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA,ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS, ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS, ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES. | Estado De Mexico | Adquisiciones | 359519399 | 98875707 | 81908647 | 91114243 | 98875707 | 100 | 100
'11071100002 | PLATAFORMA DE COMANDO, CONTROL E INTEGRACIÓN DE COMUNICACIONES DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS | Este proyecto de inversión consiste en la adecuación del sitio para un centro de comando, control e integración de comunicaciones, el cual cuente con tecnología de última generación que permita el tráfico y almacenamiento de información, empleando estaciones de comunicaciones fijas y móviles. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 400000000 | 100 | 100
'11071120002 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE CARTUCHOS | La citada factoría requiere aumentar su capacidad de producción con el fin de atender de forma eficaz y eficiente las necesidades que presente la SEDENA sobre los diferentes calibres de cartuchos, para lo cual es necesario la adquisición de maquinaria con tecnología actual | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 94906000 | 84929178 | 94877250 | 94906000 | 100 | 100
'11071170002 | IMPLEMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN Y DURACIÓN DE PENAS EN EL FUERO DE GUERRA Y EL SISTEMA DE REINSERCIÓN EN LAS PRISIONES MILITARES | IMPLEMENTAR LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL 18 DE JUNIO DE 2008, EN SU PRIMERA FASE, CREANDO CUATRO JUZGADOS MILITARES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, EL SISTEMA DE REINSERCIÓN EN LAS TRES PRISIONES MILITARES, SEPARACION DE LOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS HOMBRES Y MUJERES | Varios | Mantenimiento | 0 | 97065071 | 97066723 | 97066723 | 97066723 | 100.0017 | 100
'11071170011 | TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPABA EL C.G. DE LA 6/a. B.I.L. (CAMPO MILITAR No. 1-A) PARA SER EMPLEADAS POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA PERMANENTE DE LA CONFERENCIA DE EJÉRCITOS AMERICANOS | ADECUAR INSTALACIONES PARA QUE SE ESTABLEZCA LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CONFERENCIA DE EJERCITOS AMERICANOS | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 223639 | 223639 | 223639 | 223639 | 100 | 100
'11071170014 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EFECTIVOS ENPERSPECTIVA DE GÉNERO 2011 | Construcción de una infraestructura en la cual se realizara el monitoreo y seguimiento de los programas de equidad de genero, asi como la remodelacion de instalaciones para el personal femenino integrante de la policia militar | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 331273 | 331273 | 331273 | 331273 | 100 | 100
'11071170016 | SUSTITUCIÓN Y REUBICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (LOMAS DE SOTELO, D. F.). | INSTALACION DE UNA NUEVA SUBESTACIÓN Y CONSTRUCCION DE UN DUCTO DE INSTALACIONES EN EL ALA SUR DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL NECESARIO T EL INTERIOR DEL EDIFICIO. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 107983039 | 102416934 | 107983039 | 107983039 | 100 | 100
'11071200002 | Adquisición de equipos de aire acondicionado nuevos para diferentes Unidades, Dependencias e Instalaciones Militares. | Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado nuevos en Unidades, Dependencias e Instalaciones Militares. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 100
'11071320002 | REEMPLAZO DE LOS AVIONES PC-7 DE LA ESCUELA MILITAR DE APLICACIÓN AEROTÁCTICA DE LA FUERZA AÉREA. | 10 AERONAVES DE ENTRENAMIENTO.BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA.PAQUETE LOGÍSTICO.EQUIPO DE APOYO EN TIERRA.CAPACITACIÓN DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO. | Chihuahua | Adquisiciones | 0 | 356538060 | 295981096 | 326635934 | 356538060 | 100 | 100
'11071320003 | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ENTRENAMIENTO DE VUELO EN LA BASE AÉREA MILITAR No. 5 | CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE ATERRIZAJE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 POR 60 METROS Y UN EDIFICIO CON SALONES DE ENTRENAMIENTO DE VUELO. | Jalisco | Infraestructura gubernamental | 0 | 349964556 | 198023486 | 222422685 | 334372165 | 95.5446 | 85
'11071320004 | ADQUISICIÓN DE UNA AERONAVE DE TRANSPORTE ESTRATÉGICO PARA LA FUERZA AÉREA MEXICANA. | AERONAVE DE TRANSPORTE ESTRATEGICO, BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA, CAPACITACIÓN DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11071400001 | ACTUALIZACIÓN, REPOSICIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. | ACTUALIZACIÓN, REPOSICIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. | Varios | Adquisiciones | 0 | 36131062 | 35844461 | 35844461 | 36131062 | 100 | 100
'12071100001 | PROGRAMA DE ADQUISICION DE DIVERSO EQUIPO DEL SERVICIO DE TRANSMISIONES PARA SUSTITUIR AL MATERIAL QUE CAUSO BAJA Y COMPLETAR PLANILLA ORGANICA | SUSTITUIR EL MATERIAL QUE CAUSO BAJA DE LOS ORGANISMOS DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS, POR NO HABER SIDO SUSCEPTIBLE O RENTABLE SU REPARACION O POR OBSOLESCENCIA; ESTE MATERIAL CUENTA CON MAS DE 13 AÑOS DE USO CONSTANTE | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 14495831 | 0 | 12771216 | 14495831 | 100 | 100
'12071100002 | Adquisición de medios tecnológicos para la difusión de la información que será expuesta en el Museo Interactivo de la Intervención Francesa en el Estado de Puebla | Crear un espacio cultural para la población y dar cumplimiento a las metas trazadas en el P.N.D. 2007-2012, y a lo establecido el Programa Sectorial de la S.D.N., Sección II, objetivo No. 6 (fomentar las relaciones cívico militares). | Puebla | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 24366304 | 24366304 | 24366304 | 24366304 | 100 | 100
'12071100003 | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE PANTALLAS GIGANTES PARA SU USO EN CEREMONIAS CÍVICO MILITARES Y EVENTOS MAGNOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARÍA. | Pantallas gigantes de led pitch real de 10 mm, tecnología real tech compuesto por 48 gabinetes modulares con equipo de producción de video con circuito cerrado a 3 cámaras con grúa para cámara de brazo de extensión de 10 mts. Y 4 pantallas de led de 52 con soporte y distribución de señal de video. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 7440006 | 7440006 | 7440006 | 7440006 | 100 | 100
'12071100004 | Remodelación del Centro Comercial Sedena (Campo Mil. No. 1-A, D.F.) | Realizar la remodelación del Centro Comercial y Tienda de Autoservicio SEDENA 1, satisfaciendo las necesidades de abastecimiento de insumos y servicios básicos al personal militar y derechohabientes, dignificando la calidad de los servicios que hasta el momento se brindan. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 49980447 | 43742504 | 43742504 | 49980447 | 100 | 100
'12071100006 | PARQUE EÓLICO SEDENA | INSTALACIÓN DE AEROGENERADORES CON CAPACIDAD NOMINAL SUFICIENTE PARA SU INTERCONEXION A LA RED ELÉCTRICA DE ALTA TENSION DE LA C.F.E. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 495169760 | 0 | 0 | 432870320 | 87.4186 | 87
'12071110002 | FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CONFIANZA DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL | adquisición de material para el fortalecimiento de la Unidad de Control de Confianza, permitiendo administrar los recursos humanos y materiales de esta Secretaria de manera eficiente y aumentar la capacidad operativa actual de la Unidad de Control y Confianza. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 586960 | 586960 | 586960 | 586960 | 100 | 100
'12071110004 | Adquisición de Equipo de Inspección Bajo Vehículos y Sistema Lector de Placas (LPR) de la SDN | Disponer de tecnología en instalaciones de la S.D.N. que permita controlar los accesos y llevar registro de vehículos que ingresan, generando una base de datos, teniendo una herramienta que reduce el empleo de personal y mejora la eficiencia en las revisiones. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 12625417 | 4373496 | 4373496 | 12625417 | 100 | 100
'12071110006 | Proyecto de Investigacion para determinar la Superficie Total Anual Destinada a la Siembra de Cultivos Ilicitos | El proyecto consiste en definir una metodologia para calcular anualmente la superficie cultivada y la produccion de cultivos ilicitos en Mexico para determinar con mayor precision las estrategias a seguir en materia de erradicacion por la SDN validada por una Universidad. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 7093014 | 93647 | 93647 | 7093014 | 100 | 100
'12071120001 | MODERNIZACION PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD FABRIL DE LA ENSAMBLADORA MILITAR DE LA D.G.I.M. | PROYECTO PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD FABRIL DE LA ENSAMBLADORA MILITAR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA LINEA DE ENSAMBLE DEL VEHICULO TACTICO BLINDADO Y LA CONSTRUCCION DE UNA NAVE ANEXA. | Estado De Mexico | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 45702879 | 36185241 | 44252879 | 45702879 | 100 | 100
'12071120005 | Adquisicion de maquinaria para investigacion y desarrollo de un prototipo de bipode | Adquisicion de una maquina de inyeccion de plastico que sera empleada para la fabricacion de los componentes plasticos que formaran parte de los bipodes. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100 | 85
'12071120006 | Modernizacion de la maquinaria y equipo de la planta de tratamientos termicos | Adquisicion de maquinaria y equipo para modernizar la planta de tratamientos termicos , mejorar la calidad de sus productos, cudar el medio ambiente | Estado De Mexico | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 15
'12071130001 | ACABADOS SUPERFICIALES EN MATERIALES TEXTILES CON FINES DE USO MILITAR | El proyecto, consiste en la adquisición de 3 equipos y la capacitación para su operación, con el fin de realizar investigación para desarrollar nuevos recubrimientos (acabados) en materiales textiles de uso militar, proporcionando un recubrimiento impermeable, transpirable, flexible y durable. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 2928961 | 2928961 | 2928961 | 2928961 | 100 | 100
'12071160001 | Adquisición de una Unidad Quirúrgica Móvil | Adquisición de una Unidad Quirúrgica Móvil equipada para proporcionar atención médica quirúrgica inmediata a víctimas de las acciones de la naturaleza en una situación de desastre durante la aplicación del Plan DN-III-E, así como al personal militar herido en operaciones de alto impacto. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 25134432 | 0 | 22620989 | 22620989 | 90 | 90
'12071170001 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN | El proyecto consiste en la construcción de instalaciones para el alojamiento y operación de una antena ERMEXS, nueva generación en la plaza de Santa María Rayón, estado de México, asi como adecuacion de un area de operadores en lomas de sotelo D.F. | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 44468018 | 44468018 | 44468018 | 44468018 | 100 | 100
'12071170002 | MEMORIAL DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS | El proyecto corresponde a la construcción de un monumento para el personal militar que ha ofrendado su vida en la lucha contra la delincuencia organizada, se ubica en el Campo Deportivo Militar Marte, en la delegación Miguel Hidalgo, México, D. F. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 57219908 | 33511998 | 44888465 | 57081888 | 99.7588 | 99
'12071170003 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL | CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA ALOJAR EL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL QUE PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN DE 1/er. NIVEL AL PERSONAL QUE LABORA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 53726743 | 50929253 | 53726743 | 53726743 | 100 | 100
'12071170004 | Remodelación y obras Complementarias de las Instalaciones de la Dirección de Comercialización de Armamento Y Municiones (D.C.A.M.) de la Dirección General de Industria Militar | Remodelacion y ampliacion de instalaciones, con el fin de aumentar la capacidad de almacenaje de armamento y municiones, el área administrativa y de exhibición para su comercializacion | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 9723367 | 9723367 | 9723367 | 9723367 | 100 | 100
'12071170005 | Construcción de una nave anexa a la Ensambladora Militar | Construccion de una nave tipo industrial de 1353.75 m para incrementar la capacidad fabril de la Ensambladora Militar para el desarrollo de procesos de la linea de ensamble de vehiculos tacticos blindados. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 4230000 | 4230000 | 4230000 | 4230000 | 100 | 100
'12071170008 | CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA DE HOSPITALIZACIÓN DE PAIDOPSQUIATRÍA ANEXA A LA ENFERMERÍA DEL CAMPO MILITAR No. 1-A. | El proyecto consta de un edificio de 2 niveles, que alojara, siete consultorios, un área de terapia ocupacional y de hospitalización, Áreas administrativas y Aula para capacitación y enseñanza. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 45724331 | 37613064 | 45724331 | 45724331 | 100 | 100
'12071170011 | Canalización de la red de energía eléctrica aérea en forma subterranea en la Avenida Batalla de Celaya y la Calle General Idelfonso Vázquez de las Unidaddes Habitacionales Militares No. 1-Lomas de Sotelo- I y anexas (Lomas de Sotelo, D.F.) | Sustitución de la Red Eléctrica aérea por subterránea en la U.H.M. Lomas de Sotelo-I; instalación eléctrica que incluye tubería, cables de energía transformadores, gabinetes derivadores y registros; registros de media tensión, encofrados de concreto, rellenos y bases de concreto para transformadores | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 5103227 | 4804101 | 5103227 | 5103227 | 100 | 100
'12071170014 | CONSTRUCCIÓN DE UNA EXPLANADA PARA EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (LOMAS DE SOTELO, D.F.) | Construcción de una explanada para el edificio de la Secretaría de la Defensa Nacional, con una estructura vanguardista. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 46874527 | 43886992 | 46874527 | 46874527 | 100 | 100
'12071170015 | ADQUISICIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA MOD. EUR/MEX RWT | El presente proyecto contempla la adquisición de 25 plantas potabilizadoras de agua y 43 remolques reforzados, así como 56 capacitaciones para personal militar y una garantía extendida a 2 años. | Estado De Mexico | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 300000000 | 150000000 | 150000000 | 300000000 | 100 | 100
'12071170016 | OBRA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN 2400 VCA PARA REUBICACIÓN DEL SISTEMA VOR/DME DEL AEROPUERTO DE COZUMEL, Q. ROO. | Reubicación del sistema VOR/DME (Sistema que guía a las aereonaves en ubicación, posición, altura, velocidad) del aereopuerto internacional de Cozumel, Q. Roo | Quintana Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 889377 | 889377 | 889377 | 889377 | 100 | 100
'12071170017 | Adquisición del predio denominado Benemérito de las Américas | Adquisicion del predio Benemérito de las Américas, con superficie de 02-02-27.951 Has., ubicado en Benemérito de las Américas, Chis., por la edificación de instalaciones militares para el desarrollo de actividades castrenses en general y adiestramiento del personal del Ejército y F.A.M. | Chiapas | Otros Programas de Inversión | 0 | 52786 | 0 | 0 | 52786 | 100 | 100
'12071200002 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE UNA CALDERA DE 60 H.P. PARA EL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. | La caldera es utilizada en el hospital para la generación de vapor, empleándose este para la esterilización de material instrumental y equipo en el área de quirófanos, para el lavado y desinfección de la ropa en el área de lavandería y para el suministro de agua caliente | Chiapas | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1060281 | 1060281 | 1060281 | 1060281 | 100 | 100
'12071200003 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS ADAPTADOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL | ESTE PROYECTO PERMITIRÁ CONTINUAR CON LA MINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL, A LAS UNIDADES MILITARES QUE PARTICIPAN EN OPERACIONES CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN APOYO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, OFRECIENDO MANIOBRABILIDAD, VELOCIDAD Y EFICIENCIA | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 36806414 | 36806414 | 36806414 | 36806414 | 100 | 100
'12071200004 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE USO ESPECÍFICO PARA RENOVAR EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL | ESTE PROYECTO PERMITIRÁ RENOVAR EL PARQUE VEHICULAR DE APOYO PARA LOS SERVICIOS TÉCNICOS, QUE SE REQUIEREN PARA LA APLICACIÓN DE LOS PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL PARA CASOS DE DESASTRE, ASI COMO DE VEHICULOS PARA DAR SEGURIDAD A INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 105201160 | 22433576 | 73844274 | 105158527 | 99.9595 | 99
'12071200007 | ADQUISICIÓN DE EXTINTORES | Consiste en la adquisición de extintores de distintas capacidades para sustituir aquellos que hayan cumplido su tiempo de vida útil así como dotar aquellas distintas Unidades, Dependencias e Instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional que no cuenten con estos equipos de seguridad | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 33292 | 0 | 0 | 33292 | 100 | 100
'12071320001 | MODERNIZACIÓN DE LA BASE AÉREA MILITAR No.1 | modernización de infraestructura de la Base Aérea Militar No. 1 | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 553199080 | 328479439 | 355023331 | 453146671 | 81.9139 | 82
'12071320003 | Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor. | Avión y equipo con un costo estimado del flujo amortizado del valor actual del avión (637.1 mdp) y equipo (560.7 mdp). El horizonte del arrendamiento (15 años) considera pagos anuales promedio de 45 mdp en operación y mantenimiento, más pagos anuales de arrendamiento entre 4.6 mdp y 451.4 mdp. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 3548931 | 0 | 0 | 3548931 | 100 | 100
'12071380001 | Sistema de impresion de imagenes de gran formato y murales monumentales para eventos civico-miltares | Elaboracion de murales monumentales de 13.5 x 72 mts. para eventos civicos militares mediante impresoras digitales que emplean tintas que curan con luz ultravioleta sobre materiales rigidos y flexibles de gran formato | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 6258632 | 6258632 | 6258632 | 6258632 | 100 | 100
'12071380002 | Adecuaciones fisicas para la instalacion del Sistema de Impresión de Imágenes de Gran Formato y Murales Monumentales para eventos Civico-Militares | Adecuaciones físicas al interior del Taller Autográfico de la Dirección General de Comunicación Social (Campo Militar No. 1-B, Popotla, D.F.), consistente en la reubicación del Taller de Serigrafía y la construcción del local para ubicar el Taller de Impresión de Imágenes de Gran Formato | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 2344524 | 2344524 | 2344524 | 2344524 | 100 | 100
SECTOR: 7 Defensa Nacional, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
TOTAL |  |  |  |  | 805800646 | 807903875 | 635383491 | 647580876 | 650688330 | 80.5403
'1007HXA0043 | Construcción de la U.H.N. Puerto Peñasco II, Son. | Realizar la construccion de dos edificios multifamiliares PROTOTIPO 16850 de 16 departamentos, 4 niveles cada uno, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equip. urbano, Vialidades, Estac., Jardinería y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. | Sonora | Infraestructura social | 38664149 | 29781628 | 29781628 | 29781628 | 29781628 | 100 | 91.53
'1107HXA0005 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escuela Superior de Guerra, D.F. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabiliazación, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura. | Distrito Federal | Mantenimiento | 34561066 | 33521375 | 33519840 | 33519840 | 33519840 | 99.9954 | 100
'1107HXA0006 | Mantenimiento y Rehabilitacion de la U.H.M. el Cipres, B.C. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabiliazación, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura. | Baja California | Mantenimiento | 16053263 | 16053263 | 15938528 | 15938528 | 15938528 | 99.2853 | 100
'1107HXA0007 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazatlán I, Sin. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabiliazación, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura. | Sinaloa | Mantenimiento | 11028962 | 10508962 | 10505500 | 10505500 | 10505500 | 99.9671 | 100
'1107HXA0008 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Reynosa I, Tamps. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabiliazación, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura. | Tamaulipas | Mantenimiento | 5902912 | 7708307 | 5902911 | 5902911 | 5902911 | 76.5786 | 100
'1107HXA0009 | Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Petatlán, Gro | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabiliazación, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura. | Guerrero | Mantenimiento | 14811886 | 14151886 | 14145773 | 14145773 | 14145773 | 99.9568 | 100
'1107HXA0010 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escárcega I, Camp. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabiliazación, pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura. | Campeche | Mantenimiento | 21842412 | 21842412 | 21668421 | 21668421 | 21668421 | 99.2034 | 100
'1107HXA0011 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Frontera II, Tab. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 56 viviendas consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeab., pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumbrado público, red eléctrica, pintura. | Tabasco | Mantenimiento | 22989298 | 22989298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1107HXA0012 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca I, Hgo. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca I, Hgo., consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, red sanitaria, red electrica, carpintería, pintura, alumbrado público. | Hidalgo | Mantenimiento | 13116663 | 13116663 | 13058069 | 13058069 | 13058069 | 99.5533 | 100
'1107HXA0013 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca II, Hgo. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Pachuca II, Hgo., consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, red sanitaria, red electrica, carpintería, pintura, alumbrado público. | Hidalgo | Mantenimiento | 17741507 | 14111507 | 14090369 | 14090369 | 14090369 | 99.8502 | 100
'1107HXA0014 | Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis. | Efectuar la sustitución de 2000m lineales de red sanitaria, se beneficiará a 92 viviendas. | Chiapas | Mantenimiento | 1361700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1107HXA0016 | Programa de Sustitución de Calentadores de Agua Domésticos | Efectuar la sustitución de 244 calentadores de agua domésticos consistente en: Capacidad: 72 lts., recomendado para 3 servicios, Altura: 1.29 mts., Diámetro: 37 cms., Tiempo de recup: 25 minutos, Peso: 29 kgs., Presión de gas requerida: Gas L.P. 2.74 kPa (28g/cm2), Gas natural 1.76 kPa (18g/cm2). | Varios | Adquisiciones | 1886120 | 2611653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1107HXA0017 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazaquiahuac I, Tlax. | Realizar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 48 viviendas de la U.H.M. Mazaquiahuac I, Tlax.,consistentes en losas de entrepiso y azotea de concreto armado, instalaciones hidro-sanitarias,electricas y gas, pisos de loseta cancelaria de aluminio, alumbrado. | Tlaxcala | Mantenimiento | 16927869 | 16927869 | 37664 | 37664 | 37664 | 0.2225 | 100
'1107HXA0018 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Acaponeta, Nay. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitacion de la U.H.M. Acaponeta, Nay., consistentes en muros de tabique rojo recocido, trabes, castillo,instalaciones y redes hidro-sanitarias, electricas y de gas, tanque elevado, caseta de control, asta bandera. | Nayarit | Mantenimiento | 19736925 | 16632178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1107HXA0019 | Construcción de la U.H.M. Villahermosa IV, Tab. | Efectuar la construcción de la U.H.M. Villahermosa IV, Tab., consistente en una vivienda unifamiliar TIPO T-100 de 1 nivel, con 240 m2, Sala, Comedor, 3 recamaras, closet, 2 baños, cocina integral, Patio de Servicio, Red hidráulica, Sanitaria, eléctrica, Vialidades, estacionamiento y Jardinería. | Tabasco | Infraestructura social | 2359046 | 2229560 | 2229560 | 2229560 | 2229560 | 100 | 100
'1107HXA0025 | Programa de Adquisición de Equipos para fortalecer el Proceso Operacional en las Unidades Administrativas del ISSFAM. | Efectuar la adquisición de Equipo de Administración, Educacional, audiovisual, camáras fotograficas y de video, equipo médico y de laboratorio, maquinaria y equipo industrial, de construcción, comunicación, Equipo Eléctrico y Electrónico, Herramientas y maquinas herramientas. | Varios | Adquisiciones | 2365225 | 1528177 | 81716 | 81716 | 81716 | 5.3473 | 100
'1107HXA0026 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Topolobampo, Sin. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación en 62 viviendas consistentes en albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabiliazac., pintura, red idráulica, red sanitaria, red de alumbrado púb., red eléct., pintura y barda perim. | Sinaloa | Mantenimiento | 20399134 | 29550455 | 24835026 | 24835026 | 24835026 | 84.0428 | 100
'1107HXA0027 | Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Cruz Grande, Gro. | Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehab. de la unidad hab, centro comercial y primaria, consistentes en albañilería, acabados, instalac. hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carp, impermeab. pintura. urbanización; red hidráulica, red sanitaria, red de alumb. púb, red eléct, pintura. | Guerrero | Mantenimiento | 29949406 | 28451793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1107HXA0028 | Mantenimiento y Rehabilitacion de la U.H.M. Lázaro Cárdenas I,Mich. | Se realizara el Mantenimiento y Rehabilitacion de 40 viviendas en la U.H.M. Lazaro Cardenas I,Mich., que consiste en estructuras de las viviendas a base de muros de tabique,losas de entrepiso y azotea de concreto, instalaciones hidro-sanitarias,electricas y gas,acabados de alambrin,canceleria. | Michoacan | Mantenimiento | 17574347 | 16443130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1107HXA0029 | Sustitución de Red Eléctrica en Baja Tensión de la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver. | Efectuar los trabajos de sustitución de 600 m. de cables en baja tensión, cableado a base de conductores de cobre de calibres 3/0 y 1/0, desmontaje de la totalidad de cables en baja tensión y el tendido de los mismos incluyendo conexiones para soporte. | Veracruz | Mantenimiento | 1373000 | 1373000 | 1254808 | 1254808 | 1254808 | 91.3917 | 100
'1107HXA0030 | Construcción de barda perimetral para la U.H.N. Topolobampo, Sin. | Efectuar los trabajos consistentes en muro 454 m de longitud y 2.15 m de altura, a base muro block hueco, perímetro colindante con vialidades municip y prop. partic. muros cemento-arena, cerramientos y castillos concreto armado, acab.mezcla y pintura, trab. de limp, trazo, niv, excav. nrase muros. | Sinaloa | Infraestructura social | 1684540 | 1684540 | 1589848 | 1589848 | 1589848 | 94.3788 | 100
'1107HXA0031 | Construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Cruz Grande, Gro. | Efectuar la construcción de un Tanque Elevado para la U.H.M. Cruz Grande, Gro., consistente en estructura a base de concreto reforzado, con un depósito de agua en la parte superior de la estructura y una cisterna, instalación eléctrica, aplanados, pintura, herreria. | Guerrero | Infraestructura social | 1281365 | 1281714 | 1128714 | 1128714 | 1128714 | 88.0629 | 100
'1107HXA0032 | Sustitución de la Red Sanitaria en la U.H.M. Matias Romero, Oax. | Efectuar la Sustitución de la Red Sanitaria en la U.H.M. Matias Romero, Oax., consistente en 1,000 m de tubería de la red sanitaria a base de tubería de PVC de diámetro 300 y 500 mm , conexiones, registros y descargas de los edificios. | Oaxaca | Infraestructura social | 1113460 | 1113460 | 954602 | 954602 | 954602 | 85.7329 | 100
'1107HXA0033 | Construcción de la U.H.M. Acapulco IV, Gro | Efectuar la construcción de tres edificios, UNO T-8850 de 8 departamentos en 2 niveles y DOS T-12850 de 12 departamentos en 3 niveles c.u, para 32 viviendas, red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equip. urbano, vialidades, Estac, planta de tratamiento. | Guerrero | Infraestructura social | 38613216 | 24212198 | 11976463 | 23952926 | 23952926 | 98.9292 | 43.85
'1107HXA0034 | Construcción de la U.H.M. Chihuahua II, Chih. | Construcción de un Edificio Multifamiliar TIPO T-12851 de 3 niveles, cuenta con Sala, Comedor, 3 recamaras con closet, 2 baños, cocina equipada con cocina integral, Patio de Servicio, Red hidráulica, Red Sanitaria, Red eléctrica, Vialidades, Estacionamiento y Jardinería. | Chihuahua | Infraestructura social | 16931733 | 18521959 | 18312514 | 18351086 | 18425436 | 99.4789 | 99.5
'1107HXA0035 | Construcción de la U.H.M. Mexicali III, B.C | Efectuar la construcción de cuatro edificios multifamiliares T-12851 de 12 deptos en 3 niveles cu. 48 viviendas, red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado púb, equip. urbano, vialidades, Estac, Jardinería, Admon, Tanque Elevado, Caseta, Contenedor de Basura y PTAR. | Baja California | Infraestructura social | 59377067 | 56781954 | 56063202 | 56139965 | 56636009 | 99.743 | 100
'1107HXA0036 | Construcción de la U.H.M. Aguaje de la Tuna II, B.C. | Efectuar la construcción de 3 Edificios Multifamiliares PROTOTIPO T-12854 DE 12 departamentos en 3 niveles cada uno, proporcionandose un total de 36 viviendas, en un área total de construcción de 4,611.21 m2. | Baja California | Infraestructura social | 47883621 | 43865561 | 43521912 | 43521912 | 43521912 | 99.2166 | 100
'1107HXA0037 | Construcción de la U.H.N. Ensenada III, B.C. | Construcción de la UHN Ensenada III, B.C., dos edificios multif., de 12 deptos. en 3 niveles c.u., para un total de 24 viviendas, red hidráulica, alcant. sanit. y pluvial, eléctrica, alumb. púb. equip. urbano, vialidades, Estac., Jard., Tanque, Caseta, Contenedor de Basura y P.T.A R. | Baja California | Infraestructura social | 31554981 | 31554981 | 27398718 | 27398718 | 27889371 | 88.3834 | 99.5
'1107HXA0038 | Construcción de la U.H.M. Cd. Juarez I-B, Chih. | Efectuar los trabajos de construcción 16 viviendas sala, comedor, 3 recamaras, closet, 2 baños, cocina integral, patio, áreas, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial: red colectora a descargar en la red sanitaria municipal,red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano. | Chihuahua | Infraestructura social | 23632441 | 22982441 | 22970403 | 22970403 | 23027141 | 100.1945 | 99.5
'1107HXA0039 | Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la U.H.M. Acaponeta, Nay. | Efectuar la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales consistente en dimensión de 34.5 x 18.50 mts, edif. muros de concreto armado, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aplanados con mezcla cemento-cal-arena, caseta, pisos de loseta cerámica, lambrín de azulejo en baños. | Nayarit | Infraestructura social | 3292523 | 4988474 | 4874082 | 4874082 | 4874082 | 97.7069 | 99.5
'1107HXA0040 | Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para las UU.HH.MM. Ensenada y El Cipres, B.C. | Se realizará la Construcción de una P.T.A.R. para las UU.HH.MM. Ensenada y El Cipres, B.C., que estará estructurado con muros de concreto armado, instalaciones hidrosanitarias,eléctricas, aplanados con mezcla de cemento-cal y arena, la caseta de operadores contará con pisos de loseta. | Baja California | Infraestructura social | 5100000 | 4956700 | 4847604 | 4847604 | 4847604 | 97.799 | 100
'1107HXA0041 | Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Iguala II, Gro. | Realizar la Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Iguala II, Gro., mediante la sustitución de 1000m. de tubería de la red sanitaria a base de tubería de PVC,los trabajos a ejecutar serán, la limpieza del terreno, excavación, nivelación tendido de red sanitaria y relleno de cepas. | Guerrero | Mantenimiento | 1515000 | 670833 | 649458 | 649458 | 649458 | 96.8137 | 100
'1107HXA0042 | Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas. | Efectuar la Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas, consistentes en 116 tinacos, 475 tanques estacionarios, bombas de agua y transformadores en 591 viviendas de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 1105635 | 891851 | 891851 | 901718 | 81.5566 | 100
'1107HXA0043 | Construcción de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-D, Mich. | Efectuar los trabajos de construcción de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-D, Mich., consistentes tres edificios multifamiliares, uno T-8850 de 8 deptos en 2 niveles y DOS T-12850 de 12 deptos en 3 niveles cada uno, para 32 viviendas sembrados en un área total de construcción de 4,138.09 m2. | Michoacan | Infraestructura social | 36938142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1107HXA0044 | Construcción de la U.H.M. Chicoasen III, Chis. | Construcción de la U.H.M. Chicoasen III, chis. | Chiapas | Infraestructura social | 74751810 | 73456697 | 72721126 | 72739937 | 73419753 | 99.9497 | 100
'1107HXA0045 | Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro. | Construcción de tres edificios multifamiliares, UNO 8 deptos. en 2 niveles y DOS de 12 deptos. en 3 niveles cu, total de 32 viv, red hidráulica, red de alcant. sanit. y pluvial, red eléct., alumbrado públ. equip. Urb., vialidades, Estac., Jardinería, Admón Tanque Elevado, Caseta P.TA.R. | Guerrero | Infraestructura social | 37919033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1107HXA0046 | Construcción de Barda Perimetral en la Reserva Territorial Cuemanco, D.F. | Realizar la Construcción de Barda Perimetral en la Reserva Territorial Cuemanco, D.F., que contará con 400 m de longitud y 2.15 m de altura, a base de muro de tabicón de cemento-arena, reforzado con castillos y cadena de cerramiento de concreto armado, pintura y contratrabes de concreto. | Distrito Federal | Infraestructura social | 1428000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1107HXA0047 | Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Valladolid, Yuc. | Efectuar la Sustitución de Red Sanitaria de la U.H.M. Valladolid, Yuc., mediante la sustitución de 500m, de tubería de PVC de 150 mm. para aguas negras y tubería de PVC DE 150 mm. para aguas grises. | Yucatan | Mantenimiento | 1494300 | 2143991 | 649691 | 649691 | 649691 | 30.3029 | 100
'1107HXA0048 | Construcción de la U.H.M. Irapuato IV, Gto. | Efectuar los trabajos de construcción de la U.H.M. Irapuato IV, Gto., consistentes en 4 edif T-12854 de 12 deptos en 3 niv c.u., 48 viv, red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléct, alumb. púb, equip. urbano, vialidades, Estac. Jarda, Admón, Tanque. Caseta ,Planta de Tratamiento. | Guanajuato | Infraestructura social | 51229757 | 49478882 | 49478882 | 49478882 | 49478882 | 100 | 100
'1107HXA0049 | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Santa Gertrudis III, Chih. | Efectuar los trabajos en 16 Viviendas Tipo 8822 y 24 Viviendas Tipo 12822, consistentes en Albañilería, acabados, instalación sanitaria, instalación eléctrica, impermeabilización, pintura, urbanización, red de alumbrado publico, red eléctrica, sustitución de la red eléctrica. | Chihuahua | Mantenimiento | 22368079 | 22368079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1107HXA0050 | Construcción de una P.T.A.R. para la U.H.M. Matías Romero, Oax. | Efectuar los trabajos de construcción de una P.T.A.R. para la U.H.M. Matias Romero, Oax. | Oaxaca | Infraestructura social | 5966540 | 4566540 | 4480880 | 4480880 | 4480880 | 98.1242 | 100
'1107HXA0051 | Construcción de la U.H.M. CD. Pemex, Tabasco. | Efectuar la Construcción de la U.H.M. CD. Pemex, Tabasco, consistente en un edif. 12850 de 12 deptos en 3 niveles cu., red hidráulica, red de alcant sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado púB., equip. urbano, vialidades, Estac., Jard, Cisterna, Caseta y Planta de Tratamiento de Aguas Res. | Tabasco | Infraestructura social | 27695148 | 32304500 | 30104205 | 30141580 | 30268035 | 93.696 | 99.5
'1107HXA0052 | Servicios Relacionados con la Obra Pública. | Realizar los servicios relacionados con Obra Pública, estudios de mecánica de suelos, publicación de licitaciones y control de calidad de los proyectos de inversión. | Varios | Estudios de preinversión | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1107HXA0053 | Sustitución de Red Hidráulica de la U.H.M. Campeche II, Camp. | Efectuar la Sustitución de Red Hidráulica de la U.H.M. Campeche II, Camp., la red hidráulica se conforma de 250m a base de tubería de PVC, cajas, válvulas con flotador, conexiones, registros, alimentación a tinacos a base de tubería de cobre tipo M. | Campeche | Mantenimiento | 385000 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1207HXA0001 | Construcción de la U.H.N. Cuemanco IV, D.F. | Efectuar la construcción de cinco edificios multifamiliares PROTOTIPO T-20854. 20 deptos en 5 niveles, total 60 viviendas, red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, eléctrica, alumbrado púb. equip. urbano, vialidades, Estac., Jardinería, Tanque Elevado T-86 y Caseta de Control T-66. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 76016376 | 71455717 | 71505118 | 71722542 | 94.3514 | 99.5
'1207HXA0002 | Construcción de una barda perimetral para la reserva territorial las chacas en CD. Madero, Tamps. | Efectuar la construcción de una barda perimetral de 580 m long. y 2.20 m altura; muro tabicón, cemento-arena, castillos, cadena, concreto armado, aplanado, mezcla, cemento-arena, pintura, trazo, niv, excav. cimentación Malla Ciclónica de 577 m de long. 2.20 m altura malla ciclónica galvanizada. | Tamaulipas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 2480000 | 2118474 | 2118474 | 2118474 | 85.4223 | 100
'1207HXA0003 | Construcción de una barda perimetral para la U.H.M. Cuajimalpa, D.F. | Efectuar la construcción de una barda perimetral de 281.99 m de longitud y 2.20 m de altura, a base de muro de tabicón de cemento-arena, castillos y cadena de concreto armado, aplanado, mezcla de cemento-arena, pintura, trazo, nivelación, excavación, zapatas y contra trabes de concreto reforzado. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 1700000 | 1588531 | 1588531 | 1588531 | 93.443 | 100
'1207HXA0004 | Sustitución de la red hidráulica en la U.H.M. Agua Prieta, Son. | Efectuar la sustitucion de 800 m lineales, tubería de PVC de 50 mm, aislamiento térmico de fibra de vidrio y neopreno, cajas, válvulas, conexiones, registros, filtros y equipos de agua tubería de cobre tipo M., limpieza, trazo, nivelación, tendido de la red hidráulica y relleno de cepas. | Sonora | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 847613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1207HXA0005 | Trabajos de refuerzo estructural del 8 piso del edificio del ISSFAM. | Trabajos de refuerzo estructural del 8 piso del edificio del ISSFAM. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 3418060 | 3033286 | 3033286 | 3033286 | 88.7429 | 99.5
'1207HXA0023 | Trabajos de canalización pluvial para evitar la saturación de la red sanitaria en la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis. | Efectuar los trabajos de canalización pluvial para evitar la saturación de la red sanitaria en la U.H.M. Tuxtla Gutiérrez II, Chis, consistentes en Canal de Concreto, Desvío de drenaje, Incremento de brocales, Cimentación, Albañilerías ,Red Hidráulica. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 2492917 | 1061699 | 1061699 | 1061699 | 42.5886 | 100
'1207HXA0029 | Construcción de vialidad de acceso y estabilización de taludes para la U.H.M. Acapulco IV, Gro. | Efectuar la construcción de vialidad de acceso y estab.de taludes en U.H.M. Acapulco IV, Gro., consistente en altura 2.22 mts, sección transv. de 6 m y una longitud de 150 m, movimientos de tierra, cortes, terraplenes, estab. taludes y paviment, concreto asfáltico, alumb. costo sin I.V.A 16,478,920 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 19035547 | 16461816 | 16461816 | 16461816 | 86.4793 | 99.5
'1207HXA0033 | Programa de adjudicaciones , Expropiaciones, e indemnizaciones de Inmuebles 2012. | Efectuar la adjudicación de una Casa Habitación de mediana y buena calidad, de hasta dos niveles, superficie de terreno de 160m2 y 224 m2 de construcción. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 956107 | 0 | 0 | 956107 | 100 | 100
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: D00 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 3352522 | 1808175 | 1808175 | 3330154 | 99.3328
'1108D000002 | Programa de Mantenimiento de 2012 | Mantto. preventivo y correctivo :Bardas de contención, cerca perimetral Huerta Pala, Impermeab. del área administ., Mantto. a sanitarios , pintar edificios administ. y sala de computo, Mantto. techo del almacén de maq., Mantto. red eléctrica, Mantto del sistema de agua y gas butano del laboratorio. | No Distribuible Geograficamente | Mantenimiento | 0 | 2390054 | 938884 | 938884 | 2388344 | 99.9285 | 100
'1208D000001 | PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2012 EQUIPO DE LABORATORIO | PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE LABORATORIO. | Guerrero | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 962468 | 869291 | 869291 | 941810 | 97.8536 | 100
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
TOTAL |  |  |  |  | 340000000 | 225626207 | 165704993 | 206209986 | 218045362 | 96.6401
'0908I000017 | Rehabilitación y prolongación de escolleras, dragado de canales y supervisión en la boca de corazones, Laguna de Tamiahua, Municipio de Tamiahua, Veracruz. | Obra de rehabilitación y prolongación de escolleras y dragado de canales. | Veracruz | Otros proyectos de Inversión | 0 | 1019864 | 1019864 | 1019864 | 1019864 | 100 | 100
'1008I000001 | Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, Tamaulipas. | Obras de dragado de canales y construcción de escolleras | Tamaulipas | Otros proyectos | 175176445 | 122398396 | 97656048 | 121366893 | 122398396 | 100 | 84
'1008I000002 | Dragado de rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Lobos, Municipio de San Ignacio Rio Muerto | Obra de dragado de canales | Sonora | Otros proyectos | 81823555 | 51013447 | 33369191 | 44677891 | 51013447 | 100 | 84
'1008I000003 | Dragado de rehabilitación y supervisión de obra en la Bahía de Tobari, Municipio de Benito Juárez | Obra de dragado de canales | Sonora | Otros proyectos | 83000000 | 42125519 | 33315788 | 37691236 | 42125518 | 100 | 72
'1008I000004 | Dragado de canales y supervisión en el sistema Carretas Pereyra-Buenavista, Municipio de Pijijiapan, Chiapas | Obra de dragado de canales | Chiapas | Otros proyectos de Inversión | 0 | 4963492 | 344102 | 1454102 | 1488137 | 29.9817 | 20
'1208I000001 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE CENTROS ACUÍCOLAS, 2012 | Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, maquinaria, otros equipos y herramientas de centros acuícolas, 2012 | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 2535524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1208I000004 | Adquisición de Equipo Geodesico, Topográfico y de Comunicación para la Dirección General de Infraestructura | Adquisición de equipo de última generación para medición geodésica y topográfica | Sinaloa | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1569965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: A1I Universidad Autónoma Chapingo
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1108A1I0003 | Construcción de áreas exteriores integrada por estacionamiento, cerca perimetral, caseta de acceso y vigilancia. | Construcción de 6,925.31 m2 de obras exteriores, (Estacionamiento, andadores, áreas verdes, casetas y cerca perimetral). | Yucatan | Infraestructura social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1208A1I0001 | Programa de actualización y reposición del equipo e instrumental médico y de laboratorio 2012 | Sustitución de 868 unidades constituidas por equipos e instrumentos médicos y de laboratorio para el servicio médico universitario y para el desarrollo de las prácticas de laboratorio con fines académicos y de investigación agropecuaria y forestal. | Estado De Mexico | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: JBK Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
TOTAL |  |  |  |  | 4815000 | 16615000 | 828176 | 1304263 | 4489102 | 27.0184
'1108JBK0002 | Actualización y modernización de la maquinaria y equipos 2012 | La finalidad de este programa es lograr que PRONABIVE cuente con maquinaria, equipos y sistemas que estén a la vanguardia tecnológica con el propósito de contar con una entidad competitiva y estratégica en el apoyo al control y prevención de las enfermedades que afectan la Salud Pública. | Distrito Federal | Adquisiciones | 4815000 | 4815000 | 828176 | 1304263 | 4489102 | 93.2316 | 100
'1208JBK0001 | Programa de Inversión Adicional, sustitución de equipos obsoletos | Programa de Inversión Adicional, para la sustitución de equipos obsoletos que permitirán a la Entidad incrementar su capacidad instalada para la producción de biológicos inactivados. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 11800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 67195101992 | 54726010857 | 42696116015 | 51372281215 | 53397614583 | 97.5726
'S/CVE | Complemento del Entr. Zacatecas-Durango, Libramiento Sur de Durango (Entr. Carretera Durango-Zacatecas/Durango-Mazatlán) | Construcción y Modernización. | Durango | Infraestructura económica | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Reforma - Santa María Ecatepec | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Pavimentación con concreto hidráulico en carretera Ayehualco el Progreso | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación de Periférico Poniente entre Luis Donaldo Colosio y Blvd. Vildósola | Caminos Rurales | Sonora | Infraestructura económica | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Pedregoso - El Remanente | Caminos Rurales | Zacatecas | Infraestructura económica | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | PUERTO DE FRONTERA, CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERAS Y DRAGADO, TABASCO | CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERAS Y DRAGADO, TABASCO | Tabasco | Infraestructura económica | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Carr. México-Zinacantepec | Construcción de camino rural | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 7043296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Pavimentación con concreto hidráulico en calles de Tazaltepe, Reyeshogpan y Zanatico | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación de la pista 17-35, rodajes y plataforma comercial Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe | Rehabilitación de la pista 17-35, rodajes y plataforma comercial Aerppuerto Internacional Plan de Guadalupe | Coahuila De Zaragoza | Mantenimiento | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Villahermosa - Nacajuca - Jalpa de Méndez tr. Jalpa de Méndez - vía corta del km 0+000 al km 7+000 | Construcción y Modernización. | Tabasco | Infraestructura económica | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Periférico Oriente, Tr. Tlaquepaque - Tonalá | Construcción y Modernización. | Jalisco | Infraestructura económica | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Talpa - Cabos 3ra etapa | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Libramiento Ometepec | Construcción del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Chihuahua-Juárez, Km 30+000-Km 150+000 y del Km 232+000-Km 352+00 | Construcción y Modernización. | Chihuahua | Infraestructura económica | 41900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Camino: Tilantongo - San Miguel Tecomatlan, Tramo del km 0+000 al km 18+673.84 | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | San Miguel del Milagro-Entr. Autopista México-Puebla, 1ra Etapa | Construcción y Modernización. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 51000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Ingreso Carretero a la comunidad de Resolana (Casimiro Castillo) | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación Carretera Cadereyta - Santa Barbará - El Rincón | Caminos Rurales | Queretaro | Infraestructura económica | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | General Cepeda Parras. | Ampliación de la carretera en una longitud de 125.0 km, de 7.0 m de ancho de corona a una carretera con sección de 12.0 m con 2 carriles de circulación de 3.50 m y acotamientos laterales de 2.50 m. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Paso Inferior Vehicular de 4 Carriles, Km SA0+700, Ruta Apizaco-Puebla, División El Mexicano con Av. 16 de Septiembre | Construcción y Modernización. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Modernización de C.E Tepeapulco-Cuautepec de Hinojosa, 1a Etapa | Camino Rural | Hidalgo | Infraestructura económica | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Tramo Carretero La Mesilla-E.C Huichapan Tecozautla 2da Etapa | Camino Rural | Hidalgo | Infraestructura económica | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | San Felipe de Hijar - La Tortuga (San Sebastian del Oeste) | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Reconstrucción y mantenimiento de acceso Estancia de Amatlán de Cañas | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación Carretera Cadereyta - San Joaquin a El Doctor | Caminos Rurales | Queretaro | Infraestructura económica | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Revestimiento del camino Santa Teresa - Melchor Ocampo del km 0+000 al km 49+800 | Camino Rural | Durango | Infraestructura económica | 2635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Pavimentación con concreto hidráulico en carretera puente de palo-paso real | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Corredor Garita-San Isidro-El Refugio | Construcción y Modernización. | Baja California | Infraestructura económica | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Gaviotas - Torno Largo - Francisco J. Sta. Maria | Caminos Rurales | Tabasco | Infraestructura económica | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Reconstrucción y mantenimiento Camino de Santa Cruz de las Haciendas | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación de Blvd. Carretera a Bahía Kino en la Comisaría Miguel Alemán, extremo poniente | Caminos Rurales | Sonora | Infraestructura económica | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Proyecto y derecho de Vía del Tren Interestatal Puebla- Apizaco | Proyecto y derecho de Vía del Tren Interestatal Puebla- Apizaco | Puebla | Infraestructura económica | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Reencarpetamiento Ixcateopan - Pachivia | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Construcción de Distribuidor Vial y Blvd de Acceso Entronque Carretera Federal México Pachuca Villa de Tezontepec 2da Etapa | Construcción y Modernización. | Hidalgo | Infraestructura económica | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Tren ligero de Jalisco | Tren ligero de Jalisco | Jalisco | Infraestructura económica | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Actualización de los estudios y proyectos para la construcción del sistema 4 Atizapan-Tlalnepantla, así como, la ampliación del sistema 1 Cuautitlan - Huehuetoca | Actualización de los estudios y proyectos para la construcción del sistema 4 Atizapan-Tlalnepantla, así como, la ampliación del sistema 1 Cuautitlan - Huehuetoca | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Libramiento Carretero de Tepic | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Reencarpetamiento, señalética y ampliación por construcción de guarniciones y trabajos complementarios de la carretera San Luis Potosí - Bocas | Caminos Rurales | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | C.F. Durango-Torreón, E.C. Durango-Zacatecas y Libramiento Suroeste | Construcción y Modernización. | Durango | Infraestructura económica | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación del Periférico de Iguala | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Tramo Carretero San Pedro Chayuco - Unión de los Ángeles | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Puerto de Matamoros: dragado de profundidad 8 mts. | Puerto de Matamoros: dragado de profundidad 8 mts. | Tamaulipas | Mantenimiento | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Construcción del Distribuidor Vial Entronque Carretera Federal Jorobas Tula 2da Etapa | De conformidad con el artículo 49 del RLFPRH, se envía el presente proyecto para su registro e inclusión en cartera de inversión para el PEF 2012. | Hidalgo | Infraestructura económica | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación de la linea Mexibus Texcoco-Los Reyes | Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación de la linea Mexibus Texcoco-Los Reyes | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | San Juan del Rio Xilitla tramo Ezequiel Montes - Cadereyta | Caminos Rurales | Queretaro | Infraestructura económica | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación Carretera Cadereyta - Villa Nueva | Caminos Rurales | Queretaro | Infraestructura económica | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación Chichimequillas La laborcilla | Caminos Rurales | Queretaro | Infraestructura económica | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Ometepec-Huajintepec | Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Carretera 80 Rehabilitación tramo, Cañadas de Obregón - Valle de Guadalupe | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Estudios y proyecto ejecutivo para la ampliación de la linea Mexibus- Tecamac - Ojp de Agua | Estudios y proyecto ejecutivo para la ampliación de la linea Mexibus- Tecamac - Ojp de Agua | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Camino Real, Libramiento a Pedreras | Construcción y Modernización. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación del Periférico Oriente entre Blvd. Kino y Blvd Serna | Caminos Rurales | Sonora | Infraestructura económica | 64000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Camino al Chopo-Entr. Carretera Melchor Ocampo-Zumpango | Modernizar Camino Rural en una longitud de kms. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 2822388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Modernización del Tramo Mapastepec - Huixtla km 231+000 al km 234+800 | El proyecto consiste en la ampliación del cuerpo B de 7 m a 21 m de ancho para alojar 4 carriles de 3.5 m de ancho y acotamientos de 2.5 m, para dar servicio en ambos sentidos de circulación, asimismo se construirán 3 puentes, 3 entronques y 3 PIVs. | Chiapas | Infraestructura económica | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Lunatitlan del Progreso - Totolotepec de Guerrero, Pue. | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Pavimentación de calle Cuauhtémoc, entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y diagonal Ignacio Zaragoza | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 1477840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Construcción de Protección Costera con Espigones en la desembocadura del Rio Gonzalez al Mar en la Margen Izquierda | Construcción de Protección Costera con Espigones en la desembocadura del Rio Gonzalez al Mar en la Margen Izquierda | Distrito Federal | Infraestructura económica | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Entr. Coronel Traconis km. 15+320 | Construcción y Modernización. | Tabasco | Infraestructura económica | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Tr. Villahermosa - frontera distribuidor vial Universidad km 0+000 | Construcción y Modernización. | Tabasco | Infraestructura económica | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Carretera Mena-Cd. Industrial Xicotencatl | Construcción y Modernización. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Cruz de Loreto - El Portezuelo en Tomatlán | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Calle Francisco I. Madero (Mascota) | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Distribuidor Vial en el E.C. Peñón-Texcoco-E.C. Lechería-La Paz | Construcción y Modernización. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación del Blvd. Beltrones | Caminos Rurales | Sonora | Infraestructura económica | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Libramiento de Kabha | Construcción y Modernización. | Yucatan | Infraestructura económica | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Paso Deprimido Vehicular-Acceso a Guadalupe sobre la Carretera 45 Km 118+300, Tr: Las Arcinas | Construcción y Modernización. | Zacatecas | Infraestructura económica | 37600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Reconstrucción de caminos rurales al límite del municipio de El Oro | Camino Rural | Durango | Infraestructura económica | 2092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'02096270213 | Arriaga -- La Ventosa | Ampliacion de 7.0 y a 12 m. con 3.5 por carril y acotamientos de 2.5 en 136.7 Km de longitud. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 76332643 | 41856290 | 76226678 | 76082331 | 99.6721 | 99.29
'02096340188 | Lagos de Moreno - San Luis Potosi, Tramo: Lagos de Moreno - las Amarillas | Ampliar el ancho de corona a 21 metros para alojar dos carriles de circulación por sentido de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros en una longitud de 34.5 kilómetros. | Jalisco | Infraestructura económica | 15000000 | 15425169 | 12187856 | 15302842 | 15302842 | 99.207 | 99.98
'02096340279 | Cihuatlán - Melaque | Modernizar el tramo: Cihuatlán - Melaque con la longitud de 17 kilómetros, con la canstrucción del Lib. Melaque, con una longitud de 12.7 Km. La sección será de 12.0 m. Además se contruirá dos entronques a desnivel sobre el libramiento. | Jalisco | Infraestructura económica | 0 | 1696000 | 1546000 | 1696000 | 1696000 | 100 | 57.2
'03096310023 | León -- Aguascalientes, tramo León --Lagos de Moreno | Ampliación de 7.0 a 12.0 m. en 40.0km. | Guanajuato | Infraestructura económica | 25000000 | 38763279 | 38763279 | 38763279 | 38763279 | 100 | 100
'03096330023 | Jorobas - Tula | Ampliación a 4 carriles de circulación en 35.5 km, jorobas - Tula del Km. 0 + 000 al Km. 35 + 500, con un ancho de corona de 24 metros con carriles de 3.5 cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 e interiores de .5 metros, separados por un camellón de 4 metros de ancho. | Hidalgo | Infraestructura económica | 0 | 0 | 243990 | 243990 | 243990 | 0 | 94.2
'03096500017 | ACCESO AL API COATZACOALCOS | Construir acceso de 4 km. con 21 m. de ancho de corona, acotamientos laterales de 2.5 m. y cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento. | Veracruz | Infraestructura económica | 50000000 | 2819418 | 1900240 | 2819418 | 2819418 | 100 | 64.2
'04096270002 | Tuxtla Gutiérrez - Angostura, Tramo: Ramal América Libre, Km. 0+000 19+500 | Modernizar y ampliar el tramo Ramal América Libre de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Angostura, de 10 a 22 metros de ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con un longitud de 19.5 kilómetros. | Chiapas | Infraestructura económica | 50000000 | 267163 | 240670 | 267163 | 267163 | 100 | 79.9
'04096310001 | Irapuato--León (Guanajuato) | Ampliación a 3 carriles de circulación por sentido en 52 Kms | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 90094 | 90094 | 0 | 51.9
'04096340002 | Ameca----Ameca | Ampliación a 4 carriles en 54 km. | Jalisco | Infraestructura económica | 10000000 | 25725043 | 15308528 | 24216190 | 25725043 | 100 | 70.2
'04096340003 | Lagos de Moreno----San Luis Potosí, Tramo Las Amarillas----Villa de Arriaga | Construcción a 2 carriles en 50 km. | Jalisco | Infraestructura económica | 25000000 | 6910042 | 3975913 | 6890978 | 6890978 | 99.7241 | 100
'04096400001 | Oaxaca-Salina Cruz, Tramo: Mitla-Tequisistlan-Entronque Tehuantepec II. | Construcción de una carretera de Mitla al Entronque Tehuantepec II, del libramiento de Salina Cruz. La longitud del proyecto es de 169.2 kilómetros con un ancho de 12.00 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 metros y acotamientos de 2.50 metros a cada lado. | Oaxaca | Infraestructura económica | 100000000 | 230520576 | 162531240 | 214829585 | 229463941 | 99.5416 | 45.85
'04096490001 | Libramiento de Tlaxcala | Construcción de un libramiento a cuatro carriles de circulación. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 50000000 | 38539476 | 29092751 | 35735681 | 38539476 | 100 | 42.5
'04096500001 | Acceso al Puerto de Veracruz | Prolongar el Acceso al Puerto con una sección de 32.0 m de ancho de corona, acotamientos laterales externos de 2.5 m e internos de 1 m de ancho y 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, camellón central de 11.0 m. incluye obras complementarias. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 15271483 | 14855712 | 14855712 | 15271483 | 100 | 71.97
'05096240002 | Villahermosa-Escárcega. Tramo: Escárcega-Lim. Edo. Tabasco. | Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para alojar dos carriles de circulación en una longitud en 141.7 Kms. | Campeche | Infraestructura económica | 0 | 92115167 | 91906203 | 91906203 | 91906203 | 99.7731 | 99.64
'05096250001 | Zacatecas-Saltillo, tramo Concepción del Oro-Saltillo. | Ampliación del km 333+300 al km 343+300 de 7 a 21 metros para 4 carriles. Del km 266+500 al km. 333+300 se ampliará a 12 metros el ancho de corona y acotamientos. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.81
'05096270002 | Pueblo Nuevo Solistahuacan - Chapayal | Modernización el tramo comprendido entre los kms. 4+600 - km. 38+000 del camino rural revestido, en 33.4 kms. | Chiapas | Infraestructura económica | 10400000 | 9783531 | 6472618 | 9783531 | 9783531 | 100 | 8.39
'05096270003 | Tumbala - Xhanil | Modernizar el tramo comprendido entre los kms. 0+000 - km. 54+000 del camino rural revestido, en 54.0 kms. | Chiapas | Infraestructura económica | 7000000 | 6700566 | 5495816 | 6622110 | 6622110 | 98.8291 | 53.73
'05096270004 | Yajalón - Amado Nervo. | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 7000000 | 4173376 | 4158151 | 4170159 | 4170159 | 99.9229 | 2.13
'05096270006 | Valdivia - Palmarcito | Modernizar el camino rural revestido, en 43.0 kms. | Chiapas | Infraestructura económica | 18000000 | 9326239 | 7837545 | 7920159 | 9324237 | 99.9785 | 79.8
'05096270014 | Tila Chulum Juárez | Modernizar el tramo comprendido entre los Kms. 0+000 34+00 del camino rural revestido, en 34.0 kilómetros. | Chiapas | Infraestructura económica | 21000000 | 12550159 | 12454321 | 12543279 | 12544749 | 99.9569 | 6.4
'05096270015 | Angel Albino Corzo - Siltepec | Modernizar el camino rural revestido, en 46.0 kilómetros. | Chiapas | Infraestructura económica | 35000000 | 13963420 | 8392372 | 11518660 | 13451875 | 96.3365 | 75.39
'05096270021 | Simojovel - Sitala | Modernización del camino rural revestido en 17.5 kilómetros. Corresponde al programa de construcción, ampliación y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras. | Chiapas | Infraestructura económica | 10400000 | 9696396 | 6403738 | 7398701 | 7398701 | 76.3036 | 99.4
'05096280005 | Puerto Sabinal - Badiraguato Tr. Puerto Sabinal - Los Frailes (Lím. Edos. Sin-Dgo-Chi) | Construcción y ampliación de la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y 0.5 metros de cunetas o paradero en 85.0 Kms. | Chihuahua | Infraestructura económica | 10000000 | 7402876 | 7402461 | 7402876 | 7402876 | 100 | 91.2
'05096300002 | Los Herrera-Tamazula | Construcción y Modernización del eje interregional Los Herrera-Tamazula, el cual tiene una longitud total de 101.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.2 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.6 mts. de ancho cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 50000000 | 51285906 | 45123345 | 51107802 | 51112878 | 99.6626 | 63.97
'05096300003 | Durango - Tepic | Modernizar a nivel de pavimento la carretera alimentadora revestida, en 201.8 kms. | Durango | Infraestructura económica | 0 | 1804636 | 843718 | 1800000 | 1800000 | 99.7431 | 2.9
'05096310003 | San Luis de la Paz- Rió Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito | Modernizar el camino San Luis de la Paz- Rió Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito, en 63.0 kms. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6
'05096320001 | Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos | ampliar el tramo carretero federal El Cayaco-San Marcos : (1) del km. 5+000 al km 20+000 (15 kilómetros) y (2) del km. 20+000 al km 57+000 (37 kilómetros). | Guerrero | Infraestructura económica | 40000000 | 11527741 | 16305885 | 16815774 | 16815774 | 145.8722 | 45.5
'05096320004 | Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos | Construcción de un Blv. de 25 metros de ancho para 4 carriles de circulación, un camellón central y banquetas laterales en 3.0 kms. y ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para 2 carriles de circulación en 19.6 Kms. | Guerrero | Infraestructura económica | 40000000 | 38829717 | 23635664 | 38829717 | 38829717 | 100 | 34.5
'05096320012 | Ixcateopan - Tlalixtaquilla | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 29.0 kilómetros. | Guerrero | Infraestructura económica | 15000000 | 10712737 | 9607015 | 10690612 | 10712737 | 100 | 16.56
'05096320013 | Lucerito - Tlacoapa | Modernizar el camino rural revestido en 37.0 Kms. | Guerrero | Infraestructura económica | 15000000 | 12601861 | 11263800 | 12591184 | 12601861 | 100 | 6.32
'05096320020 | Pueblo Hidalgo - Buena Vista - Río Iguapa | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 30.0 kilómetros. | Guerrero | Infraestructura económica | 0 | 16837363 | 7303917 | 7303917 | 9294171 | 55.1997 | 48
'05096320036 | La Providencia - Santa Rosa | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 45.0 kilómetros. | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 19395536 | 13195997 | 19417284 | 19291176 | 99.4619 | 37.82
'05096320041 | Atoyac-Pie de la Cuesta (Tramo: Atoyac-San Juan de las Flores). | Modernizar el camino rural revestido en 58.5 kilómetros. | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 11164 | 10639 | 11164 | 11164 | 100 | 26.2
'05096320043 | San Marcos - Tecomate Pesquería. | Modernización del camino rural en una longitud total de 13.0 Kilómetros, y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 5917203 | 4283259 | 6098323 | 5917203 | 100 | 10.66
'05096320047 | Tlapa - Marquelia | Reconstruir la vía existente de 7.0 metros de ancho de corona, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, de una longitud de 162.7 kilómetros. | Guerrero | Infraestructura económica | 45000000 | 10344236 | 0 | 0 | 10344236 | 100 | 100
'05096330004 | La Estancia - Pacula | Modernizar el camino rural revestido, en 42.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 28985061 | 4939217 | 27589059 | 27589059 | 95.1837 | 64.4
'05096330012 | Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillitas - Los Lirios - La Unión | Modernizar y ampliar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en una longitud de 32.9 kilómetros. | Hidalgo | Infraestructura económica | 25000000 | 18256385 | 10726798 | 16657175 | 16658925 | 91.2499 | 5.35
'05096330026 | Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 78.8 kilómetros. | Hidalgo | Infraestructura económica | 25000000 | 24611555 | 21880602 | 24609944 | 24611555 | 100 | 55.98
'05096330029 | Progreso - El Tephe | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 24.28 kilómetros. | Hidalgo | Infraestructura económica | 20000000 | 21269368 | 19432234 | 21258511 | 21258511 | 99.949 | 35.74
'05096350001 | MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA BARBARA-IZUCAR DE MATAMOROS TRAMO: CHALCO-CUAUTLA SUBTRAMO: Km. 6+000 al Km. 64+000 | Modernización de 58.0 km de longitud, 4 tramos se ampliaran en su sección y en 3 nuevos tramos servirán de libramientos, una sección transversal tipo A4S de 21.0 m de ancho de corona, con 2 carriles por sentido de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m y faja separadora de 2.0 m de ancho. | Varios | Infraestructura económica | 720000000 | 1286360423 | 823799500 | 1134887697 | 1132137197 | 88.0109 | 99.28
'05096350006 | Toluca - Palmillas, Tramo: Atlacomulco - Palmillas. | Construcción del tramo Atlacomulco-Palmillas a cuatro carriles de circulación, del kilómetro 62+000 al km 132+000. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 310000000 | 323014195 | 250991622 | 271341273 | 307117954 | 95.0788 | 86.24
'05096390001 | Monterrey-Ciudad Mier. tramo: Monterrey-Límite de Edos. N. L./Tamps. | Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros para dos carriles de circulación y acotamientos a los extremos en 107.8 Kms. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 135000000 | 232885637 | 166691578 | 232885637 | 232885637 | 100 | 98.44
'05096390002 | Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita. | Ampliación a 12 metros de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 Kms. del km 38.000 al km 181.100 | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 125000000 | 133253272 | 112803002 | 133257394 | 133253272 | 100 | 55.09
'05096390008 | El Charquito - San Ramón de Martínez | Modernizar el camino rural revestido, en una longitud de 20.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 27000000 | 26462693 | 21847389 | 26462693 | 26462693 | 100 | 23
'05096390017 | Dieciocho de Marzo - Ciénega del Toro | Modernización del camino en una longitud de 36.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 10000000 | 9725354 | 8033622 | 9725354 | 9725354 | 100 | 82.7
'05096400004 | Amate Colorado - Zaragoza Itundujia | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 64.0 kms. | Oaxaca | Infraestructura económica | 15000000 | 14095288 | 12211978 | 14216516 | 14063319 | 99.7732 | 60.73
'05096400005 | Cd. Ixtepec - Santiago Laollaga - Guevea de Humboldt | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 45.6 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 2967828 | 970000 | 2960000 | 2960000 | 99.7362 | 47.4
'05096400006 | Mariscala de Juárez - Barranca Honda | Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 19.0 kms. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 183961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
'05096400010 | San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec | Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 100.0 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 15000000 | 11238666 | 9533335 | 11212022 | 11212022 | 99.7629 | 24.97
'05096400011 | Miahuatlan - San Carlos Yautepec | Modernizar, ampliar y pavimentar el camino rural a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 104.31 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 5000000 | 4854137 | 2215005 | 2919751 | 2862863 | 58.9778 | 4.98
'05096400012 | Km 89+000 E.C.(Mitla-Zacatepec) - Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del Estado de Veracruz. | Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 30000000 | 20695643 | 18301636 | 22540447 | 20623255 | 99.6502 | 5.01
'05096400014 | Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma | Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 105.0 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 5000000 | 4051579 | 2305942 | 2363700 | 2306812 | 56.9361 | 50.17
'05096400015 | Reforma - Nejapa | Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 26.0 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 15000000 | 11422897 | 10555241 | 11406549 | 11406549 | 99.8569 | 60.95
'05096400016 | Asunción Atoyaquillo - Putla | Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 42.0 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 32000000 | 28406870 | 15133920 | 21716199 | 21716199 | 76.447 | 64.35
'05096400018 | Santa Catarina Juquila San Marcos Zacatepec Río Grande | Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 54.0 kilómetros. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.75
'05096400019 | Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso, km 102+00 E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional) | Modernizar, ampliar y pavimentar el camino actual a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 107.0 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 27000000 | 17755316 | 14286027 | 15361834 | 15313443 | 86.2471 | 6.67
'05096400027 | Acayucan - Ent. La Ventosa | Ampliar el ancho de corona a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros en 182.0 km, de los cuales 80 km se ubican dentro del edo. de Veracruz y 102 km en el edo. de Oaxaca. | Oaxaca | Infraestructura económica | 700000000 | 257711006 | 231174402 | 246313558 | 257033273 | 99.737 | 37.26
'05096400030 | Boca del Perro - San Juan Teita | Modernizar el camino rural en 55.0 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 15000000 | 10916509 | 10846834 | 11221331 | 10883717 | 99.6996 | 69.48
'05096400032 | Nochixtlan - San Miguel Piedras. | Modernizar el camino rural en 90 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6
'05096410012 | Chilchotla - Alta Luz - El Palmar - E.C.(Coscomatepec Huatusco) | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en 42.0 kilómetros. | Puebla | Mantenimiento | 0 | 767689 | 767689 | 767689 | 767689 | 100 | 15
'05096420001 | Vizarrón-Peña Blanca | Ampliar de 6.50 a 12 metros el ancho de corona. | Queretaro | Infraestructura Económica | 0 | 79567129 | 60159165 | 79567129 | 79567129 | 100 | 99.99
'05096420006 | Colón - Fuenteño | Modernizar y ampliar la via existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno en 40.0 Kms. | Queretaro | Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5
'05096450004 | Badiraguato-Santiago de los Caballeros | Modernizar el camino rural, en 119.0 kilómetros. | Sinaloa | Infraestructura económica | 70000000 | 72046316 | 59924836 | 63611306 | 72046316 | 100 | 64.48
'05096460006 | Vialidad Yaqui - Mayo. | Modernir Camino Rural en una longitud total de 110.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts., de ancho cada uno. | Sonora | Infraestructura económica | 40000000 | 22128456 | 20265620 | 20392813 | 22111713 | 99.9243 | 58.85
'05096460014 | Sonoyta-San Luis Río Colorado | Modernización y ampliación de la carretera existente de 7 a 12 m de ancho de corona para dos carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m en 192.0 km. | Sonora | Infraestructura económica | 270000000 | 480447104 | 290740666 | 469273090 | 479857605 | 99.8773 | 77.35
'05096470002 | Villahermosa-Escárcega. Tramo: Macuspana-Límite Edos. Tab./Camp. | Ampliar el ancho de corona de 7 a 12 m. para dos carriles y acotamientos laterales en 88.3 Kms. | Tabasco | Infraestructura económica | 400000000 | 729687738 | 650041539 | 727977936 | 728018574 | 99.7712 | 100
'05096470007 | Cd. Pemex - Monte Grande | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho de cada uno, en una longitud de 38.0 Km | Tabasco | Infraestructura económica | 16000000 | 15599338 | 15591255 | 15592338 | 15594727 | 99.9704 | 74.02
'05096480002 | Manuel-Aldama-Soto La Marina-Rayones | Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales con una longitud de 35.0 km. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 200000000 | 193165802 | 180043580 | 193108574 | 193165802 | 100 | 50.77
'05096490001 | Calpulalpan-Ocotoxco. | Ampliar la sección de 7 metros, a 21 metros y la construcción de 21 estructuras | Tlaxcala | Infraestructura económica | 0 | 17621266 | 9912122 | 14442392 | 14442392 | 81.96 | 100
'05096490002 | Apizaco-Tlaxco. | Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros. | Tlaxcala | Infraestructura Económica | 0 | 7451087 | 0 | 7419109 | 7419109 | 99.5708 | 53.58
'05096520003 | Nieves - Mazapil - Concepción del Oro; Tramo: Estación Camacho - Mazapil. | Modernizar el camino rural revestido, en 108.7 kms. | Zacatecas | Infraestructura económica | 0 | 22689939 | 4363379 | 9277761 | 21966007 | 96.8095 | 53.52
'05096520006 | Guadalajarita Yahualica | Modernización del camino en una longitud de 23.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 23720351 | 5513596 | 12318632 | 14927064 | 62.9294 | 73.96
'05096520011 | Apozol - Rancho de Ayo - Col. Madero - Col. Juárez | Modernizar la carretera alimentadora revestida en 36.3 kilómetros. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9644061 | 9350120 | 9350120 | 9351520 | 96.9666 | 7.62
'06096220001 | Tijuana - Ensenada Tramo: Rosarito - Primo Tapia | Ampliación de 4 a 6 carriles con sección de 14.5 m de ancho de corona y acotamientos laterales, de la carretera federal MEX-1, que va de Ensenada a Tijuana, en el tramo comprendido en el kilómetro 33+800 al kilómetro 46+600. | Baja California | Infraestructura económica | 70000000 | 71357346 | 48058690 | 69884690 | 71357346 | 100 | 100
'06096220003 | Tijuana - Tecate, Tramo: km 136+380-km 162+050. | Modernizar ampliando la sección transversal de la carretera de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, separados por un camellón de sección variable, de la carretera federal MEX-2 entre el kilómetro 136+380 al kilómetro 162+05. | Baja California | Infraestructura económica | 90000000 | 80789674 | 74635716 | 80786566 | 80789674 | 100 | 62.02
'06096220004 | (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala | Ampliación de 133.8 km de longitud a una sección de 9 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 1.0 m. | Baja California | Infraestructura económica | 130000000 | 126320416 | 110197923 | 126270518 | 126320416 | 100 | 27.51
'06096230003 | Punta Eugenia-E.C. Vizcaíno-Bahía de Tortugas | Modernizar Camino Rural en una longitud de 76.0 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 35000000 | 36315475 | 29182492 | 33158269 | 33158627 | 91.3072 | 65.43
'06096230004 | San Javier-Loreto | Modernizar Camino Rural en una longitud de 36.0 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts cada uno. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 30000000 | 44885104 | 33080735 | 37553602 | 44838229 | 99.8956 | 90.87
'06096240001 | Escárcega - Champotón; Tramo del Km. 78+600 al Km. 1+640. | Se ampliará a una sección de 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación, de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno. | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 26900656 | 26785202 | 26785202 | 26785202 | 99.5708 | 100
'06096250001 | San Buenaventura-Cuatro Cienegas, Nadadores-Cuatrociénegas, Tramo: km 28+800 km 80+800 | Ampliar de 7 a 21 metros el ancho de corona para alojar cuatro carriles de circulación y acotamientos a los lados, en el tramo Nadadores a Cuatrociénegas. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 8000000 | 9454560 | 4952199 | 9454560 | 9454560 | 100 | 37.01
'06096260007 | Camino: E.C. ( Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán - La Rosa - La Fundición | Modernizar el camino rural revestido en 33.0 kilómetros. | Colima | Infraestructura económica | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'06096270005 | Huitiupan-Sombra Carrizal | Continuar la modernización del camino rural revestido Huitiupan-Sombra Carrizal en 26.0 km a 7.0 m de ancho de corona. | Chiapas | Infraestructura económica | 8300000 | 5807229 | 3476776 | 5806332 | 5807229 | 100 | 64.72
'06096270008 | BELIZARIO DOMINGUEZ-SAN JOSE IXTEPEC | Modernización del camino en una longitud de 13.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 13900000 | 13144842 | 10865658 | 12859337 | 12873341 | 97.9345 | 7.41
'06096270010 | San Cristóbal - La Candelaria | Ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 12.0 kilómetros. | Chiapas | Infraestructura económica | 8000000 | 3775958 | 3767569 | 3775958 | 3775958 | 100 | 69.55
'06096270013 | Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez | Construcción de Libramiento para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona con una longitud de 35.0 kilómetros. | Chiapas | Infraestructura económica | 402300000 | 99100806 | 78904997 | 97878285 | 99100806 | 100 | 19.68
'06096270014 | Villa Flores - Tonala | modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, de una longitud de 40.0 kilómetros. | Chiapas | Infraestructura económica | 24900000 | 21479129 | 16251108 | 19210162 | 19229809 | 89.5279 | 15.7
'06096280001 | Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. al Km. 180+000. | Ampliación de la carretera federal Palomas Hidalgo del Parral, en los tramos que van del kilometro 92 al 180, a una sección tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, con dos carriles de circulación de 3. 5 metros y acotamientos de 2.5 metros. | Chihuahua | Infraestructura económica | 70000000 | 34858160 | 31427254 | 31886528 | 34857959 | 99.9994 | 51.72
'06096300001 | El Salto Pueblo Nuevo | Ampliar y modernizar a 7.0 m. de ancho de corona el tramo del km. 42.5 al km. 78.0. | Durango | Infraestructura económica | 20000000 | 2592 | 0 | 0 | 2592 | 100 | 15.5
'06096300004 | El Tablón-Canelas | Construcción y modernización del camino El Tablón - Canelas, Tramo: del km. 0+000 al km. 7+500; en una longitud de 7.5 kilómetros. | Durango | Infraestructura económica | 20000000 | 19579551 | 15490184 | 19524288 | 19524550 | 99.7191 | 56.7
'06096300005 | Los Altares-Otaes | Ampliar y modernizar el camino rural revestido Los Altares Otáez, del km. 5+000 al km. 77+000, en una longitud de 72.0 kilómetros. | Durango | Infraestructura económica | 15000000 | 19413350 | 14481072 | 19413350 | 19413350 | 100 | 64.73
'06096300006 | Otinapa - Zaragoza | Construcción de un camino de 2.8 kms. | Durango | Infraestructura económica | 0 | 3031233 | 639085 | 3031233 | 3031233 | 100 | 28
'06096300007 | Navios - Centenario - Regocijo | Modernización del camino en una longitud de 41.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 30000000 | 5274998 | 2742787 | 5582335 | 5266475 | 99.8384 | 67.1
'06096310001 | Santiago Maravatío-Casacuarán | Programa de caminos rurales y alimentadores en el Estado de Guanajuato. | Guanajuato | Infraestructura económica | 3000000 | 2809640 | 2809640 | 2809640 | 2809640 | 100 | 50.04
'06096310031 | Pueblo Nuevo-Irapuato, Modernización del km. 1.076 al 15.68 | Modernizar el camino rural revestido Pueblo Nuevo-Irapuato en una longitud de 14.60 Kiómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 13000000 | 8854954 | 7386842 | 7701877 | 7701877 | 86.9782 | 55.44
'06096310037 | Celaya - Salvatierra | Modernización de una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno) de una longitud total de 30.0 kilómetros y un entronque en el Km. 1 + 283.91 | Guanajuato | Infraestructura económica | 120000000 | 28901 | 25300 | 28601 | 28901 | 100 | 96.3
'06096320014 | Tlapa - Alcozauca | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud total de 37.0 kilómetros. De los cuales faltan por modernizar 33.0 km. | Guerrero | Infraestructura económica | 25000000 | 18699959 | 17255812 | 18667159 | 18699959 | 100 | 10.56
'06096320021 | Mozimba - Pie de la Cuesta | Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 9 kilómetros. | Guerrero | Infraestructura económica | 0 | 0 | 115716557 | 115716557 | 115716557 | 0 | 56.7
'06096340002 | Villa Hidalgo-Las Flores | Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 27.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente en 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 7000000 | 6334328 | 5467578 | 6326170 | 6326170 | 99.8712 | 30.7
'06096340003 | Contla-Apatzingan | Modernizar camino rural en una longitud de 5.8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 2499600 | 2499600 | 0 | 100
'06096340008 | Concepción de Buenos Aires - Santa Rosa - Teocuitatlán de Corona. | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 439333 | 0 | 437447 | 437447 | 99.5707 | 75.8
'06096340009 | Santa Rosa - Ocotlán - La Barca, carretera: Santa Rosa - La Barca | Modernizar y ampliar a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 79.0 kilómetros. | Jalisco | Infraestructura económica | 150000000 | 140648830 | 124675673 | 140368932 | 140401073 | 99.8238 | 46.86
'06096350024 | El Quelite - Rameje - Providencia | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 5.0 kilómetros. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 12230347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
'06096350028 | San Juan de las Tablas - Los Dolores - E.C. (Arcos del Sitio) | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 14.0 kilómetros. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 7000000 | 5580278 | 5568172 | 5568172 | 5568472 | 99.7884 | 40.8
'06096360002 | Los Reyes - Périban | Ampliación a 7.0 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación en 8.3 km. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 103419 | 0 | 103419 | 103419 | 100 | 99.84
'06096360009 | Puerta de Rayo - Las Gallinas - Los Puentes | Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 18000000 | 15149100 | 7235766 | 15150611 | 15149100 | 100 | 59.84
'06096360015 | Corungueo-Donaciano Ojeda | Modernización del camino en una longitud de 13.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 2000000 | 1969193 | 1089749 | 1969193 | 1969193 | 100 | 12.88
'06096370002 | Puente de Ixtla - Tetecala | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 14 kilómetros. | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 386087 | 0 | 386087 | 386087 | 100 | 71.4
'06096370004 | Cuautla-Izúcar de Matamoros | Ampliar el tramo del km 77+300 al km 97+300, a una sección de 21 metros con una longitud de 20 kilómetros e incluye la construcción de un entronque | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 3409095 | 3373407 | 6746814 | 6746814 | 197.9063 | 100
'06096380004 | Tepic - Aguascalientes, Tramo: El Cajon - Lim. De Edos. Nay/Jal. | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 117.30 kilómetros. | Nayarit | Infraestructura económica | 0 | 1012877 | 1012877 | 1012877 | 1012877 | 100 | 14.1
'06096390005 | China - Méndez | Reconstrucción de la vía existente de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 30.0 kilómetros. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 20000000 | 19538337 | 14595153 | 19538337 | 19538337 | 100 | 85.09
'06096400002 | Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia | Modernizar, ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, con una longitud de 70.0 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 15000000 | 14866983 | 11096995 | 14823985 | 14823985 | 99.7108 | 60.7
'06096400010 | Chazumba - Olleras de Bustamante - Santo Domingo Tianguistengo E.C.(Acatlán de Osorio - San Juan Ixcaquixtla) | Ampliar y pavimentar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 23.0 kilómetros. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'06096410009 | Los Reyes de Ocampo-San Miguel Tlayoatla | Modernización del camino en una longitud de 2.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 705519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1
'06096410017 | Chazumba - San José Trujapan - San Pedro Atzumba | Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 10000000 | 9898370 | 9237186 | 9898370 | 9898370 | 100 | 68.9
'06096410025 | Atlixco - Izúcar de Matamoros; Carretera: Puebla - Huajuapan de León | Modernizar y ampliartramo carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 36.0 kilómetros. | Puebla | Infraestructura económica | 120000000 | 160211275 | 144571521 | 157056684 | 160198242 | 99.9919 | 69.91
'06096420001 | Camargo - Río Blanco | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada, en una longitud de 26.6 kilómetros. | Queretaro | Infraestructura económica | 8000000 | 7841087 | 6279399 | 7838585 | 7838671 | 99.9692 | 15.84
'06096430001 | Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, en una longitud de 36.1 kilómetros. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 36000000 | 304075 | 297719 | 304075 | 304075 | 100 | 95.9
'06096440003 | Vanegas - El Salado - Límite de Estado (San Luis Potosí - Zacatecas), Tramo: Km 12+500 al Km 60+500 | Modernización del camino en una longitud de 48.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 15000000 | 13959567 | 12310778 | 13988825 | 13949676 | 99.9291 | 64
'06096460003 | Nogales - Santa Cruz | Modernización del camino en una longitud de 57.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sonora | Infraestructura económica | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 68.8
'06096460004 | La Pera - La Valdeza - Bacoachi | Pavimentación de 40.4 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación. | Sonora | Infraestructura económica | 0 | 5483146 | 5483146 | 5483146 | 5483146 | 100 | 82.6
'06096460007 | Saric - El Sasabe | Pavimentación de 41.5 km. en un ancho de calzada de 7.0 m para alojar dos carriles de circulación. | Sonora | Infraestructura económica | 0 | 4939173 | 4939173 | 4939173 | 4939173 | 100 | 86.7
'06096470004 | Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote | Modernizar y ampliar una carretera a 4 carriles de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno), con una longitud total de 20.0 kilómetros | Tabasco | Infraestructura económica | 10000000 | 2892068 | 1203212 | 2885404 | 2885404 | 99.7696 | 95.5
'06096470005 | Estación Chontalpa - Entr. Autopista Las Choapas-Ocozocoautla | Modernización y construcción de un tramo de 40 kilómetros de longitud como una vía tipo A2 para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona. | Tabasco | Infraestructura económica | 20000000 | 4776534 | 2046794 | 4776534 | 4776534 | 100 | 20.23
'06096480002 | Tula - Santa Ana de Nahola | Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, en una longitud de 16.50 km | Tamaulipas | Infraestructura económica | 67900000 | 22253 | 14530 | 22253 | 22253 | 100 | 100
'06096520021 | El Plateado - Tabasco. | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 20000000 | 18455811 | 16447504 | 16484320 | 16484920 | 89.321 | 44.63
'07096210005 | Camino: Puerto de la Concepción - Tepezala | El proyecto consiste en la ampliación y pavimentación del camino rural: Tepezala, con una longitud total de 3.2 kms. se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de calzada, que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 mts. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 0 | 10810910 | 8127653 | 8420898 | 10808733 | 99.9799 | 99.98
'07096220001 | Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana | Consiste en la contrucción transversal de la vialidad de 4 carriles con ancho de corona de 30 metros, con banqueta laterales de 2.5 m. cada una y camellón central de 5.0 m. | Baja California | Infraestructura económica | 80000000 | 5254467 | 15648039 | 5233267 | 5254467 | 100 | 100
'07096220005 | Libramiento de Ensenada | Construcción de una autopista tipo A2 con una sección de12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos, con una longitud de 65.9 km. Incluye 5 entronques y un PSV. | Baja California | Infraestructura económica | 120700000 | 93216579 | 92657222 | 93133852 | 93147998 | 99.9264 | 16.69
'07096230001 | San Ignacio-La Laguna | Modernización del Tramo San Ignacio - La Laguna con una logitud de 58.2 kms. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 50000000 | 52168728 | 36922520 | 45414155 | 47414155 | 90.8862 | 70.54
'07096230004 | San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos | El proyecto consta de 5 tramos: Ampliación la sección a 12 mts. en San Pedro-Todos Santos 47 Kms.; construcción de un libramiento de Todos Santos 8 Kms.; libramiento de Cabo San Lucas 63 Kms.; y la ampliación del tr. Todos Santos-Cabo San Lucas 11 kms.y Cabo San Lucas San-José del Cabo 21 kms.. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 350000000 | 528757475 | 499622195 | 528543131 | 528757372 | 100 | 70.79
'07096250007 | Viesca Ahuichila | Modernizar el camino rural revestido Viesca-Ahuichila en una longitud de 37.0 km., se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 15000000 | 14049695 | 13763603 | 13763603 | 13763603 | 97.9637 | 14.22
'07096250009 | Piedras Negras - Acuña | Ampliar del km 5+800 al km 45+580 a 21.00 m y del km 45+580 al km 83+200 , se ampliará a 12.00 m. La longitud total es de 77.40 km. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 60000000 | 74860692 | 58827963 | 74561517 | 74783036 | 99.8963 | 87.98
'07096260007 | La Presa-Zinacamitlán | Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Colima | Infraestructura económica | 20000000 | 18364080 | 18290886 | 18297878 | 18298438 | 99.6426 | 1.96
'07096270003 | Crucero Tonina-Crucero Montelibano | Se modernizara el tramo de camino rural en una longitud de 58.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona. | Chiapas | Infraestructura económica | 35000000 | 31396224 | 27526066 | 31586897 | 31396224 | 100 | 43.48
'07096270006 | Pueblo Nuevo - Ponte Duro - El Manguito | Camino rural revestido con una longitud de 14.0 kms. se encuentra en terreno plano y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 6000000 | 2690305 | 2325687 | 2598411 | 2598411 | 96.5843 | 4.38
'07096270012 | Santa Catarina - Los Naranjos | Modernización del camino rural revestido en una longitud de 18.9 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno | Chiapas | Infraestructura económica | 6300000 | 4573559 | 4566917 | 4571817 | 4571817 | 99.9619 | 81.99
'07096270015 | Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba | Modernización del camino rural revstido Acapetagua-El Arenal-Embarcadero Río Arriba con una longitud de 17.70 km. que se ampliará a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno | Chiapas | Infraestructura económica | 7000000 | 5773777 | 5590537 | 5771717 | 5773777 | 100 | 8.48
'07096270019 | E.C. Arriaga - Tonalá - El Terrero - Ototal | Camino rural con una longitud de 10.0 kms. Se encuentra en terreno plano y se ampliará la via existente a 7.0 kms. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 10000000 | 5134669 | 4455992 | 4967969 | 4970910 | 96.8107 | 20
'07096270022 | Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, Tramo: Entronque Carretera (Arriaga Ocozocoautla) - Entronque La Pochota | Modernización del tramo indicado en el párrafo anterior, ampliando la sección transversal a 4 carriles (C4) con ancho de corona de 21 metros, para alojar dos carriles de circulación en cada sentido, de 3.50 m. cada uno, con acotamientos laterales de 1.5 m y franja central de 4.0 m. | Chiapas | Infraestructura económica | 350000000 | 17961027 | 17161470 | 17811985 | 17953795 | 99.9597 | 87
'07096280001 | Nonoava - Norogachi - Rocheachi - E.C. Creel - Guachochi | Construir camino: con una longitud total de 95.0 kms. el cual se encuentra catalogado como montañoso se proyecta a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 30000000 | 27010921 | 24119448 | 26954073 | 27010921 | 100 | 16.9
'07096280002 | San Rafael - Bahuichivo | Construir el camino San Rafael-Bahuichivo, con una longitud total de 35.0 Km.El camino se encuentra catalogado como montañoso se proyecta a 7.0 m. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 100000000 | 102102442 | 72685214 | 92250587 | 102102442 | 100 | 62.25
'07096300005 | Camino:Nazareno-Cuauhtémoc, en el estado de Durango | Ampliación y Modernización del Camino Nazareno, en una longitud de 15.9 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.2 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.6 mts. de ancho cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 20000000 | 23052946 | 19663852 | 22852691 | 22854706 | 99.1401 | 99.96
'07096300006 | Límite de Estados Zacatecas-Durango, T. Der. Independencia y Libertad | Modernización de la sección transversal de la carretera actual, que es del tipo C2 con ancho de corona de 7 metros, a una de 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados. | Durango | Infraestructura económica | 80000000 | 16961392 | 15841840 | 16935930 | 16936000 | 99.8503 | 51.9
'07096320005 | Ometepec-Las Iguanas - Charco de la Puerta | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 19514325 | 16900997 | 19491425 | 19514325 | 100 | 19.51
'07096320009 | San José La Pala-Las Lechugas | Modernizar el camino rural en una longitud de 16.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 8000000 | 6733819 | 6393278 | 6722739 | 6733819 | 100 | 48.46
'07096320010 | Chilpancingo-Omiltemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote | camino rural en una longitud de 75.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona. | Guerrero | Infraestructura económica | 15000000 | 14257097 | 12593537 | 14246597 | 14257097 | 100 | 20.88
'07096320011 | Mochitlán-Coaxtlahuacán | camino rural en una longitud de 15.6 kms.y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona. | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 9831692 | 7374910 | 9809786 | 9831692 | 100 | 13.63
'07096320017 | La Florida-Arroyo Grande | Modernizar el camino rural revestido La Florida-Arroyo Grande en una longitud de 14.1 km., se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 9583322 | 4725242 | 6789619 | 9583322 | 100 | 87.2
'07096320019 | Pte. Vehicular México-Acapulco Entr. Col. Del PRI-Chilpancingo | Consiste en la modernización de la obra actual mediante la construcción de un puente vehicular con rampas ascensos y descensos del tránsito vehicular de 12.0 mts. de sección transversal y longitud de 50 mts. señalamiento y obras complementarias | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 10354169 | 10354169 | 10354169 | 10354169 | 100 | 100
'07096320020 | Camino: Azoyu - Maxmadi - Cuanacaxtitlan | Modernización del camino en una longitud de 16.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 19503830 | 13714620 | 19480930 | 19503830 | 100 | 100
'07096320021 | Metlatonoc-Tlacoachistlahuaca, Tramo: Rancho Nuevo de la Democracia- Tlacoachistlahuaca | Modernizar el camino Metlatonoc,Tramo: Rancho Nvo. de la Democracia-Tlacoachistlahuaca, con longitud de 40.0 kms. el camino actual se encuentra en terr. montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5. mts. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 50000000 | 35988543 | 35938014 | 35955743 | 35988543 | 100 | 0
'07096330001 | Pachuca -Cd. Sahagún | Ampliación de 2 a 4 carriles del tramo entre el entronque con la carretera Pirámides-Tulancingo y Cd. Sahagún, en una longitud de 38 km. se ampliará el cuerpo existente de 7 a 21 metros de ancho de corona. | Hidalgo | Infraestructura económica | 80000000 | 60394561 | 43943105 | 60803323 | 60394561 | 100 | 100
'07096330006 | Actopan-Atotonilco | Camino rural revestido, en una longitud de 50.0 Kms., el camino se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la via existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno | Hidalgo | Infraestructura económica | 50000000 | 25618267 | 21720293 | 25618267 | 25618267 | 100 | 39.72
'07096330015 | Camino: Bethi-Cerro del Corazón | Modernizar el camino rural en una longitud de 7.0 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 0 | 4861231 | 4653505 | 4837298 | 4837298 | 99.5077 | 14.28
'07096330016 | Camino: Chilcuahutla-Alfajayucán. | Modernizar el camino rural en una logitud de 11.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 20000000 | 11801898 | 11614903 | 11800234 | 11801898 | 100 | 79.54
'07096350005 | San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lím. Mpal. Zumpahuacan | Camino rural con una longitud de 26 Kms., el camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la via existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 14122435 | 11350838 | 10679092 | 11350211 | 11350838 | 100 | 50.33
'07096350009 | Toluca - Cd. Altamirano, Tramo: Km. 6+900 - Km. 16+039 | Ampliación de la sección transversal de la carretera Toluca-Cd. Altamirano de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 22 metros e incluye el camellón central. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 0 | 3897636 | 3891308 | 3891308 | 3891308 | 99.8376 | 100
'07096350010 | México - Pachuca, Tramo: Técamac-Límite Estados de México-Hidalgo | Modernización de la carretera federal México-Pachuca, ampliación de la sección transversal de 2 carriles con ancho de corona de 8 metros a una carretera de 4 carriles de 3.5 metros por carril, acotamientos laterales de 2.5 metros y un camellón Central. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 0 | 4777456 | 4777456 | 4777456 | 4777456 | 100 | 30.4
'07096360014 | Puente Briseñas-La Barca | Construcción del Puente Briseñas-La Barca, el cual consta de una longitud de 91.28 metros, con dos claros extremos de 30.32 m. y un central de 30.64m. el ancho de calzada de 7.5 metros y banquetas a ambos lados de 1.2 metros, incluye construcción de accesos y obras complementarias | Michoacan | Infraestructura económica | 11800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'07096360020 | Cd. Hidalgo-Maravatio | Camino Rural en una longitud de 28.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 20000000 | 18697688 | 14041056 | 18740662 | 18681437 | 99.9131 | 82.1
'07096360025 | Camino: Tacámbaro - Paso de Morelos. | Modernizar camino rural en una longitud de 21.3 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 676137 | 0 | 676137 | 676137 | 100 | 51.3
'07096380004 | Jomulco-Los Aguajes | Camino rural revestido de una longitud de 16.0 Kms. se encuentra en un terreno montañoso se ampliara a 7.0 mts. metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 0 | 1851303 | 1851303 | 1851303 | 1851303 | 100 | 53.3
'07096400017 | Camino: San Sebastián Frontera- km. 57.5 E.C. Tehuacan - Huajuapan. | Modernizar camino dural en una longitud de 6.0 km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7
'07096400018 | Camino: Santa María Chilchotla - Monte Horeb. | Modernizar camino rural y ampliar la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5. mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 12000000 | 6815396 | 4199382 | 6785196 | 6785196 | 99.5569 | 21
'07096410012 | Distribuidor 8 del Arco Oriente de la Ciudad de Puebla | Construcción del Distribuidor 8 intersección de la carretera federal Puebla-Tehuacán con Periférico Ecológico, la primera pasará por la parte inferior con 6 carriles y el segundo superior con 6 carriles, con 8 ramales o gasas de 2 carriles cada una, con un ancho de sección de 14 m. | Puebla | Infraestructura económica | 90000000 | 94836807 | 70807197 | 95043677 | 94836807 | 100 | 100
'07096440006 | San Luis Potosí-Cd. Valles Tramo: Río Verde-Cd. Valles | Construir una nueva vía en el tramo Rayón-La Pitahaya que incluye obras complementarias, así como la operación, mantenimiento y conservación de los tramos Río Verde-Rayón y La Pitahaya-Cd. Valles a lo largo del horizonte de planeación. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'07096440010 | Lagos de Moreno - San Luis Potosí, Tramo: Villa de Arriaga San Luis Potosí | Modernización de dos subtramos:El subtramo Villa de Arriaga-San Antonio, en el que se ampliará la sección transversal a una tipo A2. El segundo subtramo de San Antonio al entronque con el periférico de San Luis Potosí, ambos con un 12.0 metros de ancho de corona. | San Luis Potosi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1430229 | 1430229 | 1430229 | 1430229 | 100 | 69.9
'07096450009 | Topolobampo-Choix, Tramo: San Blas-El Fuerte-Choix | Modernización de la carretera, ampliando la sección transversal de la carretera con ancho de corona de 12.0 metros con dos carriles de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados. | Sinaloa | Infraestructura económica | 40000000 | 47533943 | 38760408 | 47534016 | 47533943 | 100 | 60.02
'07096450014 | Camino: Valle de Huyaqui-La Compuerta. | Modernizar camino rural en una longitud de 11.0 Kms. y se apliará la vía existente a 7.0 Mts que alojará dos carriles de circulación 3.5 Mts. cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 18000000 | 14954131 | 14942442 | 14954131 | 14954131 | 100 | 40.91
'07096460002 | Ures - Rayón | Modernización del camino rural el cual consta de una longitud total de 40.0 kms del cual se encuentra ya modernizado, por lo que el presente estudio considera la modernización con una longitud de 32.0 kms. | Sonora | Infraestructura económica | 25000000 | 17202071 | 14853729 | 15101070 | 17183070 | 99.8895 | 54.3
'07096460004 | La Misa - E.C. (Hermosillo - Yecora) | Modernización de la carretera estatal alimentadora en una longitud de 5.0 Kms. El trazo actual del camino es de terreno lomerío suave, se pavimentrara la vía existente actualmente de terracería a un ancho de calzada de 7.0 mts. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno. | Sonora | Infraestructura económica | 40000000 | 32913048 | 29904357 | 32900882 | 32900882 | 99.963 | 39.1
'07096460005 | Agiabampo - Santa Bárbara Tramo: Las Bocas - Tojahui | Construcción de carretera tipo C de 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts cada uno | Sonora | Infraestructura económica | 15000000 | 12753610 | 12291808 | 12725077 | 12725077 | 99.7763 | 40.1
'07096460007 | Camino: El Coyote-Becadéhuachi-Nácori Chico. | Modernizar camino rural en una longitud de 54.8 kms. y se amplirá a un acho de calzada de 7.0 mts. que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno. | Sonora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 8660266 | 8660266 | 8660266 | 8660266 | 100 | 48.8
'07096480002 | Tampico - Cd. Mante, Tramo: González - Cd. Mante | Ampliar la carretera actual de González a Ciudad Mante, en su tramo del km 95+840 al km 153+000 con una longitud de 57.16 km. Se ampliará el ancho de corona a 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 0 | 13966915 | 13966915 | 13966915 | 13966915 | 100 | 77.4
'07096480003 | Cd. Victoria - Soto La Marina,Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina. | El proyecto consiste en ampliar los tramos Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina, de la carretera Cd. Victoria-Soto La Marina, a un ancho de corona de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 metros. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 110000000 | 46544668 | 30355136 | 40132268 | 45481312 | 97.7154 | 27.5
'07096500001 | El Retache - Tanceme | Modernizar camino rural en una longitud de 46.2 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 12000000 | 13573175 | 11739335 | 13569798 | 13569798 | 99.9751 | 16.84
'07096500002 | Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo | Modernizar camino rural, en una longitud de 35.3 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 5296222 | 5293122 | 6615033 | 5293122 | 99.9415 | 24.89
'07096500007 | Costero Huasteco | Modernizar camino rural revestido, en una longitud de 81.0 Kms., se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 9000000 | 8011487 | 8011487 | 8011487 | 8011487 | 100 | 13.56
'07096500008 | Pueblito - Ursulo Galván | Modernizar el camino rural revestido en una longitud de 29.4 Kms., se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 6291847 | 6290667 | 6291847 | 6291847 | 100 | 58.18
'07096500010 | Moralillo - Lagartero - Ozuluama | Modernizar el camino revestido en una longitud de 70.0 Kms. Dicho tramo se encuentra en terreno lomerío y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar a dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 13000000 | 10683780 | 10531621 | 10680680 | 10680680 | 99.971 | 5
'07096520007 | Zacatecas-Saltillo, Tramo Entr. Villa de Cos-Lím. Edos. Zac.-Coah. | Modernización del tramo comprendindo entre el entronque hacia el poblado de Villa de Cos y al límite de los poblados de Zacatecas y Coahuila. | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2481405 | 2481405 | 2481405 | 2481405 | 100 | 100
'07096520010 | Las Palmas-Límite de Estados Zacatecas/Durango | Consiste en la modernización de la sección transversal de la carretera actual que es de tipo C2 con ancho de corona de 7 metros, a una carretera de 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados. | Zacatecas | Infraestructura económica | 350000000 | 347797863 | 284274513 | 349896574 | 347592989 | 99.9411 | 100
'08095100009 | Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo. | Dragado en un canal de entrada para la llegada de buques-tanque, construcción de dos escolleras y de una dársena de ciaboga, así como la desviación de la trayectoria del ferrocarril y realizar un cruce direccional de los acueductos y líneas de comunicación y la construción de una obra inducida | Colima | Infraestructura económica | 1751800000 | 1187701895 | 1052167753 | 1148812585 | 1185606609 | 99.8236 | 100
'08096210003 | Calvillo, Ags.-Tabasco, Zac. | Modernizar camino rural se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 10000000 | 9593677 | 8575396 | 9197157 | 9197157 | 95.8669 | 47.38
'08096220002 | Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett | El proyecto consiste en la modernización del tramo, ampliando su sección transversal a un ancho de corona de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de 3.5 metros y 2 acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno. | Baja California | Infraestructura económica | 90000000 | 72960476 | 64160103 | 65962902 | 72960476 | 100 | 30.49
'08096220003 | Mexicali - San Felipe, Tramo El Faro - San Felipe | Ampliar el ancho de corona de la carretera Mexicali-San Felipe, tramo El Faro-San Felipe (del km 38+700 al km 170+400) La obra consiste en ampliar a 12 metros la sección transversal de la carretera para alojar 2 carriles de 3.50 metros y acotamientos de 2.50 metros cada uno. | Baja California | Infraestructura económica | 250000000 | 264612843 | 215028324 | 264579104 | 264612843 | 100 | 96.06
'08096230002 | Camino: San Francisco de la Sierra. | Modernizar camino rural con una longitud de 37.00 Km., se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.5. mts. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 40000000 | 39786744 | 35326935 | 39786744 | 39786744 | 100 | 79.77
'08096240011 | Campeche - Mérida | Construcción de un nuevo cuerpo paralelo al existente con una longitud de 152.3 kilómetros y tendrá un ancho de corona de 10.50 metros con 2 carriles de circulación de 3.50 metros, acotamientos interior de 1.0 metro y externo de 2.50 metros, 2 entronques a nivel, 1 puente y 14 pasos vehiculares. | Varios | Infraestructura económica | 930000000 | 1172141506 | 998639544 | 1163624024 | 1168132877 | 99.658 | 96.47
'08096250004 | Nueva Rosita Múzquiz- Ojinaga | Se modernizaran varios tramos de caminos rurales existentes, tendrá un ancho de corona de 7.0 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 66000000 | 65607301 | 51368991 | 53824331 | 65126801 | 99.2676 | 75.51
'08096260002 | La Fundición - La Atravesada - Coalatilla | Modernizar camino rural en una longitud de 22.0 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona,para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Colima | Infraestructura económica | 31000000 | 24270793 | 24021253 | 24148917 | 24269451 | 99.9945 | 41.37
'08096260006 | San Antonio-Agua Salada-La Loma | Modernizar camino rural en una longitud de 14.0 kms. y se ampliará la vía existente a 8.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno con acotamiento de 0.50 mts. | Colima | Infraestructura económica | 14000000 | 40404 | 40404 | 40404 | 40404 | 100 | -5.19
'08096270010 | Camino: La Grandeza-Bella Vista | Recontrucción del Km 0 000 al Km12 000 consiste en la recontrucción de terraceria, obra drenaje y rehabilitación de pavimento. | Chiapas | Mantenimiento | 8000000 | 2072252 | 2067511 | 2069980 | 2072252 | 100 | 0
'08096270011 | Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante. | Modernizar camino rural en una longitud de 86.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 16000000 | 12766848 | 10289156 | 12686051 | 12688291 | 99.3847 | 33.11
'08096270012 | Nuevo Limar-Usipá | Modenización del tramo, en una longitud 11.0 kms y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno | Chiapas | Infraestructura económica | 6000000 | 4596635 | 3536340 | 4592156 | 4592156 | 99.9026 | 13.99
'08096270014 | E.C. Huitiupan-Simojovel-El Ocotal. | Modernizar camino rural en una longitud de 5.14 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 4200000 | 4047659 | 3992233 | 4044316 | 4044316 | 99.9174 | 34.99
'08096280002 | Camino: Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracan. | Modernizar camino rural y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación 3.5 mts. de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 54000000 | 64707014 | 48706458 | 49114002 | 64705918 | 99.9983 | 48.97
'08096280003 | Camino: Guachochi-Yoquivo | Modernizar Camino Rural en una longitud de 73.0 kms. y se ampliará el camino existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 61500000 | 56909231 | 50569003 | 56023485 | 56908896 | 99.9994 | 48.8
'08096280004 | Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias -Chihuahua | Ampliación de la sección transversal del tramo carretero Delicias-Chihuahua a una sección de 21 metros de ancho de corona, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, además, se incluye la construcción de 2 entronques a desnivel y 6 pasos vehiculares. | Chihuahua | Infraestructura económica | 83400000 | 85692835 | 81083700 | 85691303 | 85692835 | 100 | 96.68
'08096280006 | Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo) | Consiste en la modernización del camino rural y se ampliará la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno con acotamientos de 0.25 m | Chihuahua | Infraestructura económica | 15000000 | 13323591 | 12986309 | 13323141 | 13323591 | 100 | 50.27
'08096280008 | Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas | Ampliar la sección transversal del tramo carretero a una sección de 12 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación, uno por sentido y acotamientos laterales de 2.5 metros. | Chihuahua | Infraestructura económica | 50000000 | 57063071 | 56411669 | 57045978 | 57052278 | 99.9811 | 20.7
'08096280009 | Matamoros-Parral | El proyecto consiste en ampliar la sección transversal del tramo carretero Matamoros-Parral (del km 389+000 al km 409+000), a una sección tipo A2 de 12.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos de 2.5 metros. | Chihuahua | Infraestructura económica | 51300000 | 1315564 | 1293258 | 1313364 | 1315564 | 100 | 100
'08096300001 | Camino: Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula | Modernizar camino rural en una longitud de 26 .8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts de ancho de corona, que alojará dos carrilesde circulación de 3.5 mts., de ancho cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 15000000 | 11215412 | 4629672 | 11169177 | 11170490 | 99.5995 | 56.94
'08096300003 | La Ferrería-E.C. Durango-El Mezquital | Ampliación de terracerías con un ancho de calzada de 7.20 mts. para alojar dos carriles de circulación de 3.6 mts. cada uno, obras de drenaje, pavimento, señalamiento y obras complementarias | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
'08096300006 | Libramiento Suroeste de Durango | Construcción de una sección transversal tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros. Además, se incluye la construcción de 1 entronque a desnivel y 3 a nivel. | Durango | Infraestructura económica | 250000000 | 124489445 | 105351438 | 124483107 | 124483883 | 99.9955 | 70.87
'08096300007 | Durango-Parral, Tramo: Morcillo-Guadalupe Aguilera. | Modernizar el tramo mediante la ampliación del ancho de corona a 12 metros para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno y 2 acotamientos laterales de 2.50 metros, así como la rectificación del trazo en el tramo comprendido entre el km 17+200 al km 32+226 de la ruta actual. | Durango | Infraestructura económica | 100000000 | 80616803 | 80361645 | 81575715 | 80485933 | 99.8377 | 93.45
'08096300008 | Corredor Vial del Norte Prolongación Circunvalación. Primera Etapa. | Const. y moder. de 42.50 m. con banq. de 1.50 y 2 m. de ancho, 1 carril de 3 m., 5 carriles de 3.50 m., derecho de vía de 12 m., 1 carril de contra flujo de 4 m. y 1 carril est. de 2.50 m. La otra de 30 m. 4 carriles van oriente-poniente, camellón de 3 m., 1 carril de 3.50 m. y banq. de 2.50 m. | Durango | Infraestructura económica | 181300000 | 154467263 | 123423302 | 144407701 | 150399033 | 97.3663 | 32.8
'08096300009 | Ramales de acceso al Periférico Noroeste de Durango. | Dos ramales con una sección transversal de 21 m. con 4 carriles se unirán los dos para continuar por el Ramal Sahuatoba, el cual tendrá una sección transversal de 42 m. con 8 carriles, de 3.5 m. cada uno, camellón central de 4 m., banquetas de 3.0 m. y banquetas laterales de 2 m. | Durango | Infraestructura económica | 30000000 | 6451314 | 6433657 | 6451314 | 6451314 | 100 | 49.02
'08096310003 | Comonfort - San Miguel de Allende | Ampliación de la carretera de 19.7 kilómetros de longitud, a una vía tipo C4 de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, y camellón central de 2.0 metros. | Guanajuato | Infraestructura económica | 76000000 | 54008649 | 41209892 | 50714429 | 50733255 | 93.9354 | 100
'08096310004 | Entronque Buenavista - Dolores Hidalgo | Ampliación de la carretera a una vía tipo A2, de 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros (figura 3), así como un entronque a desnivel en Dr. Mora. | Varios | Infraestructura económica | 100000000 | 67332372 | 66832446 | 67337036 | 67332372 | 100 | 76.42
'08096310006 | Camino: a la Parada. | Modernizar Camino Rural del Km. 2+328 al Km. 4+505, en una longitud de 2.17 kms. y se ampliará la vía existente a 6.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 mts. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 14000000 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 100 | 0
'08096320005 | Camino: Santa Rosa-El Mameyal-Coyuca de Catalán | Modernizar camino rural en una longitud de 210.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojara dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 9571956 | 5595606 | 9571956 | 9571956 | 100 | 2.9
'08096320006 | Camino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán. | Modernizar Camino rural en una longitud de 80.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 15000000 | 14919539 | 13833399 | 14908768 | 14919539 | 100 | 20
'08096320007 | Camino: Petatlán-San José de los Olivos | Modernizar Camino Rural en una longitud de 58.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 15000000 | 14815245 | 11950601 | 13950515 | 14815245 | 100 | 21.05
'08096320009 | Camino:Tecpan-El Balcón. | Modernizar Camino rural en una longitud de 108.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 11289758 | 11034172 | 11267487 | 11289758 | 100 | 20.6
'08096320016 | San Luis La Loma-San Antonio-El Porvenir-El Durazno | Modernizar Camino Rural en una longitud de 82.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno | Guerrero | Infraestructura económica | 15000000 | 14180337 | 10903212 | 14169837 | 14180337 | 100 | 21.48
'08096320017 | Camino Tlacoachistlahuaca-Metlatonoc, tramo Jicayan de Tovar-Metlatonoc | Modernizar el camino rural revestido Jicayan de Tovar-Metlatonoc, con una longitud de 40.0 Kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 50000000 | 254034277 | 188554370 | 246247361 | 254034277 | 100 | 82.05
'08096320020 | Acapulco-Zihuatanejo | Modernización de la carretera Acapulco-Zihuatanejo con los siguientes tramos:Libramiento de Coyuca de Benítez, ampliación y rectificación del tramo Entronque Coyuca - Tecpan I, Tecpan - Brisas del Mar, Las Brisas del Mar Entr. Aeropuerto de Zihuatanejo. | Guerrero | Infraestructura económica | 90000000 | 115833021 | 27500076 | 115832611 | 115833021 | 100 | 6.8
'08096320021 | Coyuca de Benítez-Tepetixtla, Tramo: Atoyaquillo-Tepetixtla, del Km. 15+000 al Km. 42+000 | Reconstrucción del Camino Alimentador, en una longitud de 27.0 kms. y el trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se reconstruirá la vía existente de 7.0 mts. de ancho de corona, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 11000000 | 10313952 | 9915393 | 10306252 | 10313952 | 100 | 100
'08096320022 | Zihuatanejo - La Mira, Tramo: Zihuatanejo-Entr. Feliciano | Construcción del Libramiento Ixtapa y Pantla, del Entronque Malvinas a Buenavista, ampliación y rectificación de los subtramos: Buenavista-Entr. Libramiento de Lagunillas, Entr. Libramiento de Lagunillas-Entr. Libramiento de El Chico y Libramiento de El Chico-Entr. Feliciano. | Guerrero | Infraestructura económica | 300000000 | 247198522 | 156886932 | 239628770 | 247198522 | 100 | 42.13
'08096330015 | Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa. | Construcción de Camino Rural en una longitud de 42.3 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carrilles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 15000000 | 11062298 | 10438891 | 11059688 | 11062298 | 100 | 19.83
'08096330023 | Santa Cruz-Cocinillas | Modernización del camino en una longitud de 5.0 Km. e incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias, señalamiento y la mitigación del impacto ambiental. | Hidalgo | Infraestructura económica | 9500000 | 9320735 | 8235980 | 9305961 | 9305961 | 99.8415 | 44.8
'08096330029 | Ciudad Sahagún-Calpulalpan | Consiste en la ampliación de la carretera de 2 a 4 carriles en 20 km de longitud, con dos carriles por sentido de 3.5 metros cada uno, acotamientos interiores de 1.0 metro y exteriores de 2.5 metros. | Hidalgo | Infraestructura económica | 50000000 | 55189859 | 43895847 | 53221006 | 55189859 | 100 | 10
'08096330030 | Portezuelo Palmillas | Ampliación de la carretera Portezuelo-Palmillas a una vía tipo C4, de 21 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno y un separador central de 2 metros. | Varios | Infraestructura económica | 80000000 | 61778803 | 59323879 | 61694894 | 61690080 | 99.8564 | 38.44
'08096340002 | E.C. (Jiquilpan-Manzanillo) - Tonilita - Tonila | Modernizar camino rural en una longitud de 23.9 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1588948 | 0 | 1570000 | 1570000 | 98.8075 | 99.7
'08096340006 | Libramiento Tecalitlán | Construcción del libramiento Tecalitlán en una longitud de 6.0 Km. y se construirá una vía de 7.0 mts. de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho de cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 5000000 | 4157231 | 3421329 | 4140979 | 4140979 | 99.6091 | 10
'08096350002 | Acambay-San Mateo El Viejo | Modernizar el camino rural en una longitud de 8.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 11854028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2
'08096350008 | Camino: Km.49.9 La Puerta-Sultepec-Rastrojo Largo-Huayatenco. | Modernizar Camino Rural en una longitud de 10.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
'08096350016 | Chapa de Mota-Doxchicho-Jilotepec. | Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 4679120 | 2146084 | 0 | 2146084 | 2146084 | 100 | 99.99
'08096360001 | Camino: Cotija-Gallineros | Modernizar camino rural en una longitud de 19.5 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 5000000 | 4906704 | 3413136 | 4906704 | 4906704 | 100 | 89.61
'08096360011 | Paso de la Virgen-El Olivo. | Modernizar Camino Rural en una longitud de 19.0 kms. del km. 0más000 al km. 19más000 y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 257691 | 257691 | 257691 | 257691 | 100 | 43.8
'08096360012 | Aguililla-Coalcoman. | Modernizar Camino Rural en una longitud de 86.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 9000000 | 8834441 | 5745781 | 8834159 | 8834441 | 100 | 24.89
'08096360014 | Tierras Blancas-Santa María | Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 648440 | 648440 | 0 | 70
'08096370003 | Acceso a Tetela del Volcán | Modernizar camino en una longitud de 11.3 kms. y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno. | Morelos | Infraestructura económica | 18000000 | 16831420 | 15593574 | 16830160 | 16831420 | 100 | 38.06
'08096370004 | Col. Loma Linda-Tetlama | Modernizar el camino en una longitud de 2.0 kms. y la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de acho cada uno, construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento, y señalamientos. | Morelos | Infraestructura económica | 6000000 | 5886401 | 5707162 | 5885385 | 5886401 | 100 | 60
'08096370005 | La Nopalera-Santa Úrsula | Modernizar camino rural en una longitud de 2.0 kms. y se ampliara el tramo de 4.0 mts. a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Morelos | Infraestructura económica | 20000000 | 19687057 | 19598367 | 19685657 | 19687057 | 100 | 100
'08096370007 | Tlayacapan-Totolapan | Modernizar camino rural en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 383092 | 0 | 383092 | 383092 | 100 | 95.5
'08096370014 | Jonacatepec - Tlayca | Modernización del camino Rural en una longitud de 5.7 kms. y se modernizara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Morelos | Infraestructura económica | 24000000 | 22834908 | 14015737 | 22819523 | 22834908 | 100 | 95
'08096380002 | Camino: Campos Los Limones | Modernizar camino rural en una longitud de 8.0 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno | Nayarit | Infraestructura económica | 0 | 55609 | 55609 | 55609 | 55609 | 100 | 31.3
'08096390001 | Camino:Montemorelos-Entronque San Roberto | Modernizar y uniformar caractrerísticas Téc. del eje interregional Montemorelos, en una longitud de 127.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 35000000 | 34495572 | 31450609 | 34495572 | 34495572 | 100 | 3.93
'08096390005 | Eje Interestatal: Matehuala-Cd. Victoria, tramo: Lím. de Edos. S.L.P N.L. Dr. Arroyo-E.C. El Carmen. | Modernizar Camino Rural, formado por la carretera alimentadora Estatal Matehuala-Dr. Arroyo-La Posa en una longitud de 40.7 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 60000000 | 59102713 | 37221622 | 59102713 | 59102713 | 100 | 13.44
'08096400002 | Camino: Km. 263.1 E.C. Tehuantepec - Juchitan - Alvaro Obregón. | Reconstruir el camino alimentador y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2
'08096400004 | Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras. | Pavimentar Camino Rural en una longitud de 40.0 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
'08096400009 | Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca | Pavimentar Camino Rural, se ampliará via existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 5727287 | 2355781 | 3244355 | 3215912 | 56.1507 | 48.95
'08096400010 | Km. 65+000 E.C. (Huajuapan de León-Tehuacán) Chazumba-San Miguel Ixtapa | Pavimentar del km 8+500 al km. 43+000, El trazo del camino actual se encuentra en terreno predominantemente lomerío fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 4774252 | 4714583 | 4741286 | 4741286 | 99.3095 | 94.5
'08096400013 | Los Llanos de Amuzgos-Santa María Ipalapa - Santa María el Rincón. | Pavimentar camino rural del km. 3 más 000 al km. 13 más 600, se ampliara la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulacíón de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 19025 | 19025 | 19025 | 19025 | 100 | 100
'08096400014 | Camino: Km. 3 más 000 E.C. Tlaxiaco-Chalcatongo-San Miguel el Grande. | Pavimentar Camino Rural en una longitud de 41.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 3000000 | 901454 | 897652 | 897652 | 897665 | 99.5797 | 46.32
'08096400015 | Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco | Modernización y ampliación de la carretera Federal Oaxaca-Puerto Angel tr. La Y-Barranca Larga incluye la construcción del Libramiento Ocotlán y construcción de una autopista de acceso a la costa del Pacífico | Oaxaca | Infraestructura económica | 220000000 | 227066338 | 191982931 | 220743826 | 226556809 | 99.7756 | 48.86
'08096400016 | Santa Cruz de Bravo-Calihuala-Lim. Edo. de Guerrero. | Modernizar camino en una longitud de 26.0 kms. se modernizará la vía existente para alcanzar caractirísticas técnicas de un camino tipo C, con 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 15000000 | 15927727 | 6745545 | 8387966 | 9964377 | 62.5599 | 30.82
'08096410024 | Camino: Teotlalco-San Miguel. | Construcción del Km. 0 más 000 al Km. 8 más 400, consisten en la construcción de terracería, obras de drenaje, pavimento, señalamiento horizontal y vertical, es un camino tipo C, con un ancho de corona de 7.0 mts., para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 7000000 | 5918401 | 1786829 | 5918401 | 5918401 | 100 | 36.79
'08096410025 | Camino: Huehutlan El Chico-El Tecocoyuco. | Modernizar Camino Rural en una logitud de 7.0 kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada una | Puebla | Infraestructura económica | 0 | 1100000 | 0 | 1100000 | 1100000 | 100 | 66
'08096420001 | Jalpa-Sabino Chico. | Modernizar camino rural en una longitud de 15.7 kms.y se ampliara la vía existente | Queretaro | Infraestructura económica | 11500000 | 10462656 | 9653405 | 10546441 | 10462656 | 100 | 66.93
'08096430004 | Ucum-La Unión | Modernizar camino rural, en una longitud de 88.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 50000000 | 55391683 | 41082678 | 55229028 | 55233090 | 99.7137 | 66.59
'08096440004 | Camino: Cd. Valles-Chantol-Las Huertas. | Modernizar caminos rurales en una longitud de 54.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 23500000 | 20146327 | 19073363 | 20158804 | 20146327 | 100 | 81.51
'08096450010 | Camino: El Fuerte-Chinobampo. | Modernizar el camino rural, en una longitud de 25.0 kms.los primeros 5 kms los pavimento el gobierno del Estado, con una ancho de corona de 7.0 mts para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho de cada uno. | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 67558 | 67558 | 67558 | 67558 | 100 | 67.5
'08096450017 | E.C. Int. México 15 / Naranjo Las Quemazones Las Moras. | Modernizar Camino Rural, en una longitud total de 9.5 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2116746 | 2116746 | 2116746 | 2116746 | 100 | 58.9
'08096470002 | Santa Cruz - Jalapita - El Bellote | Ampliación del ancho de corona de 7.0 a 12.0 metros a lo largo de 39.3 kilómetros de longitud, para contar con dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros. | Tabasco | Infraestructura económica | 30000000 | 31807959 | 27187717 | 31776288 | 31788665 | 99.9393 | 33.54
'08096480001 | Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L. | Modernizar camino rural en una longitud de 44.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 58500000 | 23411 | 11800 | 23411 | 23411 | 100 | 36.4
'08096480002 | Eje San Luis Potosí-Victoria-Matamoros, Tramo: Libramiento Sureste de Ciudad Victoria | Construir una carretera de 12 kilómetros de longitud, con un ancho de corona de 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, un distribuidor vial y tres pasos superiores vehiculares. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 60000000 | 99142 | 95160 | 96154 | 99142 | 100 | 0
'08096480003 | Eje Interregional- Matehuala - Cd. Victoria, Tramo Palmillas - Miquihuana. | Modernizar camino Alimentador en una longitud total de 44.0 Kms. y se modernizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno y acotamientos a ambos lados. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 100000000 | 54368965 | 35509734 | 39796922 | 54368965 | 100 | 94.35
'08096490006 | El Capulín-El Molino-La Lima-Fco. I Madero-Fco. Villa Tecoac. | Modernizar Camino Rural en una longitud de 8.0 kms. y se ampliará la vía existente 7.0 mts. de ancho de corona, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 225067 | 0 | 225067 | 225067 | 100 | 75.1
'08096500006 | Hipólito Landero-La Virgen. | Modernizar Camino Rural.revestido en una longitud de 10.0kms. y se ampliará via existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho de cada uno | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 1706708 | 1706708 | 1706708 | 1706708 | 100 | 50.4
'08096500007 | Camino: Otapa - 5 de Mayo. | Modernizar camino rural en una longitud de 9.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.00 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 21000000 | 43288 | 43288 | 43288 | 43288 | 100 | 53.3
'08096500017 | Tlapacoyan Plan de Arroyos, | Reconstrucción del pavimento del camino alimentador: Tlapacoyan Plan de Arroyos, en una longitud de 23.0 kilómetros | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 210883 | 210883 | 210883 | 210883 | 100 | 17.4
'08096500018 | Jalcomulco - Apazapan - Puente Paso Limón - Agua Caliente. | Modernizar camino rural en una longitud de 7.5 km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 8000000 | 4494295 | 4463255 | 4491325 | 4491325 | 99.9339 | 60.87
'08096510001 | Camino: Peto-Valladolid. | Modernizar camino pavimentado Peto-Valladolid, en una longitud de 104.6 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojara dos cariiles de circulación de 3.5 mts. cadauno | Yucatan | Infraestructura económica | 60000000 | 54014042 | 53918661 | 54007952 | 54011103 | 99.9946 | 49.3
'08096510002 | Camino: Muna-Peto. | Modernizar camino rural en una longitud de 85.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Yucatan | Infraestructura económica | 63000000 | 56329831 | 56232161 | 56326136 | 56329445 | 99.9993 | 67.26
'08096510011 | Libramiento de Conkal y Chicxulub Pueblo | Construcción del Libramiento de Conkal y Chicxulub Pueblo, con una sección transversal de 12 metros para 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, con carpeta de concreto asfáltico. | Yucatan | Infraestructura económica | 30000000 | 27984683 | 23226353 | 26344675 | 27528133 | 98.3686 | 43.35
'08096520007 | Entr. Tesistán - Entr. Malpaso, Tramo Malpaso - Jérez. | Ampliar el cuerpo existente en ambos lados para dejar un ancho de corona de 25.0 m; para alojar 4 carriles de circulación, dos por sentido, acotamientos laterales y un camellón central. Incluye terracerías, obras de drenaje, pavimentación, obras complementarias. | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 5894306 | 5894306 | 5894306 | 5894306 | 100 | 99.9
'08097120004 | Consolidación de las Oficinas en la Ciudad de México | Adquisición de un inmueble para oficinas administrativas. | Distrito Federal | Adquisiciones | 240781992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2
'09093110002 | Linea 12 del Metro de la ciudad de México | Construcción de la Linea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac, en 24.5 Km. con el objeto de coadyuvar a resolver la demada del transporte público en el Sur-Oriente y Sur-Poniente del DF en beneficio de los habitantes de la zona. | Distrito Federal | Infraestructura económica | 2000000000 | 13589400 | 6794700 | 6794700 | 13589400 | 100 | 42.2
'09094000001 | SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL | Fabricación del sistema satelital Mexicano para contar con infraestructura de comunicación que respalde el cumplimiento de funciones sustantivas de instancias de seguridad nacional en nuestro país. | Varios | Infraestructura gubernamental | 5780000000 | 4483373144 | 3851611262 | 3956580280 | 4219485570 | 94.1141 | 93.31
'09095100003 | ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE: ESCOLLERAS, DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO Y PROTECCIÓN MARGINAL PLAYERA EN LA BOCANITA, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. | Para proteger del problema de erosión en el arranque del espigón existente y proteger el seno del mismo, se requiere ejecutar una obra de protección que cubra aproximadamente 870 metros de línea de costa, | Sinaloa | Infraestructura económica | 194200000 | 45766801 | 11524084 | 36433278 | 45652093 | 99.7494 | 100
'09096210009 | E.C. Tortugas-Tunel de Potrerillo-Boca Tunel de Potrerillo | Modernización del camino rural a un camino tipo E con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 4.70 km. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 7800000 | 7535553 | 7509520 | 7535553 | 7535553 | 100 | 62.42
'09096210010 | Santa María de la Paz-Guadalupito | Modernizar Camino Rural en una longitud 2.3 kms de y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 6800000 | 601 | 601 | 601 | 601 | 100 | 0
'09096210014 | Refugio de Agua Zarca-Santa María de la Paz | Modernización del camino rural actual, a un camino tipo C con un ancho de calzada de 7.00 mts. En una longitud de 3.30 km | Aguascalientes | Infraestructura económica | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'09096220001 | TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas. | Ampliación de la sección a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, en una longitud de 90.0 km. | Baja California | Infraestructura económica | 40000000 | 38495677 | 21043963 | 38491015 | 38495677 | 100 | 66.88
'09096230002 | Francisco Villa-San Miguel de Comondú. | Modernizar camino rual , en una longitud de 40.0 Kms de Km. 0más000 al Km.40más000 y se ampliará la via existente a 8.0 Mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de ciirculación de 3.5 Mts. de ancho y acaotamiento lateral de 0.50 Mts. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 15000000 | 14912411 | 14553325 | 14553425 | 14553425 | 97.5927 | 92.55
'09096230003 | Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo | Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 27.0 kilómetros. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 50000000 | 26677461 | 22972604 | 26677461 | 26677461 | 100 | 64.77
'09096240001 | Camino: Centenario-Laguna Grande. | Modernizar Camino Rural en una longitud total de 22.0 kms.y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno y acotamientos en ambos lados de 0.25 mts. | Campeche | Infraestructura económica | 0 | 825521 | 825521 | 825521 | 825521 | 100 | 98.5
'09096250001 | Callejón del Remolino, Tr: Piedras Negras-Ejido Remolino | Modernización del camino rural en una longitud de 36.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 17500000 | 14322680 | 14265095 | 14322680 | 14322680 | 100 | 13.33
'09096250003 | Ramal a la Ventana | Modernización del camino rural en una longitud de 19.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 30000000 | 24331218 | 22964361 | 22964361 | 22966428 | 94.3908 | 52.63
'09096250004 | Nicolás Guerra Martínez Col. Santo Domingo Nava | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 20000000 | 19986064 | 15275855 | 15422578 | 15422578 | 77.1667 | 56
'09096250006 | Torreón-Saltillo, Cuerpo B del km 160+000 al km 205+000 | El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de 7 a 10.5 metros de ancho para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, acotamiento exterior de 2.5 metros e interior de 1.0 metro, en una longitud de 45 kilómetros. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 70000000 | 48752976 | 41573721 | 42000101 | 48752976 | 100 | 82.9
'09096260002 | Pueblo Juárez-La Fundición | Modernizar el camino rural en una longitud de 20.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Colima | Infraestructura económica | 33000000 | 26557219 | 26140106 | 26278240 | 26418366 | 99.4772 | 67.05
'09096270001 | San Cristóbal de las Casas-Palenque, Tramo: San Cristóbal de las Casas-Rancho Nuevo. | Ampliación de la sección del tramo del km 0+000 al 8+730 a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, el entronque a desnivel San Cristóbal II y dos puentes superiores localizados en el km 4+564.17 y km 5+645.09 | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 157942 | 315884 | 315884 | 0 | 50
'09096270006 | Domingo Chanona - Los Angeles. | Modernizar el camino rural en una longitud de 17.12 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 10000000 | 9633412 | 7534895 | 8590168 | 7552542 | 78.3994 | 16.66
'09096270011 | Coapa - Ceniceros, Municipio Pijijiapan | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 7000000 | 5075153 | 1816959 | 3082640 | 3082640 | 60.7398 | 23.33
'09096270016 | Monte Líbano San José. Tramo: Monte Líbano Perla de Acapulco (Km. 0+000 al Km. 23+000) | Modernizar el camino rural en una longitud de 23.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 8000000 | 5763511 | 5262574 | 5751869 | 5752229 | 99.8043 | 5.65
'09096270018 | Chicomuselo Rizo de Oro La Concordia, Tramo: Rizo de Oro La Concordia. | Modernización del camino en una longitud de 32.8 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 12025389 | 8358022 | 11828290 | 11828290 | 98.361 | 100
'09096270019 | Pijijiapan Aeropuerto. Tramo: Aeropuerto (Mariano Matamoros) Zaculapa. | Modernizar Camino Rural en una longitud total de 23.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1046157 | 0 | 1046157 | 1046157 | 100 | 58.3
'09096280001 | Bocoyna-Sisoguichi | Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 23900000 | 18986742 | 17981306 | 18906419 | 18986742 | 100 | 87.87
'09096280002 | Temosachic-Cocomorahic | Modernizar Camino Rural en una longitud de 33.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7 de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 12500000 | 16852416 | 9266290 | 10026638 | 16852366 | 99.9997 | 49.94
'09096280004 | Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 40+000 | Modernización del camino en una longitud de 40.0 Km., y se ampliará la vía existente a 8.0 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno y acotamientos de 0.5 mts. | Chihuahua | Infraestructura económica | 70000000 | 78411261 | 63710780 | 65060948 | 78409605 | 99.9979 | 32.55
'09096280005 | Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000 | Modernizar Camino Rural, con una longitud de 37.0 kms. y se ampliará la via existente a 7 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno, con un acotamiento de 0.50 mts. en ambos sentidos. | Chihuahua | Infraestructura económica | 18600000 | 16589153 | 16524018 | 16589153 | 16589153 | 100 | 59.96
'09096280006 | Guachochi - Baborigame, Tramo del Km. 0+000 al Km. 38+000. | Modernizar el camino rural en una longitud de 38.0 Km. Se ampliará la vía existente a 8.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno y acotamiento de 0.5 mts. en ambos sentidos. | Chihuahua | Infraestructura económica | 30000000 | 47340924 | 26241178 | 26956908 | 36882059 | 77.9073 | 28.83
'09096280008 | E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel, Tramo: Km. 0+000 al Km. 34+000 | Modernización del camino rural en una longitud de 34.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 19000000 | 3183634 | 2531705 | 3183634 | 3183634 | 100 | 0
'09096280009 | Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc | Construcción de un libramiento de 25.16 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 2 entronques. | Chihuahua | Infraestructura económica | 50000000 | 34078701 | 29059265 | 31780410 | 34078701 | 100 | 44.47
'09096300003 | Mezquital-Charcos | Modernizar el camino rural en una longitud de 90.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 22300000 | 2429143 | 1282046 | 2401066 | 2402782 | 98.9148 | 22.2
'09096300004 | Camino: La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000. | Modernizar el camino rural en una longitud de 35.0 Kms. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3
'09096300005 | Pilar de Zaragoza - Santiago Bayacora. | Modernización del camino rural en una longitud de 4.7 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 192783 | 0 | 192783 | 192783 | 100 | 96
'09096310003 | San José de la Presa-San Juan de la Vega | Modernizar Camino Rural en una longitud 3.9 kms. de, el proyecto se efectuar es de un camino tipo C con un de ancho de corona de 7.0 mts., con una pendiente máxima de 7 por ciento un grado de máximo de curvatura de 75 grados. | Guanajuato | Infraestructura económica | 15000000 | 1570144 | 1570144 | 1570144 | 1570144 | 100 | 64.52
'09096310007 | Santa Rita-Mexicanos,Tramo:Santa Rita-Godoy. | Modernización del camino rural en una longitud de 8.72 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 10000000 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 100 | 64.5
'09096310025 | San José de Mendoza-Estanco, 13 km | Modernizar el camino rural en una longitud de 13.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 9200000 | 8131359 | 4192134 | 5659768 | 4192134 | 51.5551 | 16.61
'09096310030 | Acceso a la facultad de Ingenieria - E.C.Federal (Salamanca - Valle de Santiago) | Modernización del camino rural en una longitud de 3.52 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 16000000 | 13844253 | 9578942 | 13575755 | 13575755 | 98.0606 | 47.77
'09096320007 | Troncones - Majahua | Modernización del camino rural en una longitud de 5.0 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 9582610 | 4972058 | 9582610 | 9582610 | 100 | 0
'09096330001 | Tianguistengo Atlapexco, Tramo: Otlamalacatla - Papatlata | Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 17300000 | 3678246 | 3654248 | 3654248 | 3656423 | 99.4067 | 72.05
'09096330005 | El Dexthi - San Juanico. Tr: del Km. 6+180 al 9+252 | Modernización del camino rural en una longitud de 3.07 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 5000000 | 4863331 | 4732991 | 4863331 | 4863331 | 100 | 33.5
'09096330006 | Fray Francisco - San Jerónimo. | Modernización del camino rural en una longitud de 3.7 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 12000000 | 10097510 | 9934486 | 10111678 | 10097510 | 100 | 100
'09096330015 | Huazalingo - Tlanchinol | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 25000000 | 16317635 | 15963067 | 16317635 | 16317635 | 100 | 64
'09096330016 | Pisaflores - Chalahuite - La Arena. | Modernización del camino en una longitud de 32.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 15000000 | 7967397 | 7339918 | 7976066 | 7958384 | 99.8869 | 31.72
'09096340003 | Comanja de Corona-León Gto, Jal.-E.C. León - San Felipe, Gto. | Modernización del camino rural en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 24000000 | 23834263 | 12920230 | 19335631 | 19335631 | 81.1254 | 95.94
'09096340006 | Villa Corona - Crucero de Santa María | Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, en un solo cuerpo de 21.0 metros de ancho, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido), en una longitud de 25.7 kilómetros, así como la construcción de 2 entronques a desnivel. | Jalisco | Infraestructura económica | 144000000 | 31111450 | 28388828 | 31098910 | 31106257 | 99.9833 | 100
'09096340008 | Carretera Chapala-Jocotepec, Tr: San Juan Cosala-Jocotepec | Modernización del camino rural en una longitud de 12.0 kilómetros, donde se recontruira para mejorar las condiciones de la sección de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2781651 | 0 | 2757877 | 2757877 | 99.1453 | 21.8
'09096340013 | Ejutla Presa Piedras | Modernización del camino rural en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8
'09096340017 | Chimaltitán - Florencia. | Modernización del camino rural en una longitud de 85.0 kms. y se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7
'09096340018 | Carretera: Tepic-AguascalientesTramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco-Bolaños. | Modernizar camino rural en una longitud de 81.70 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 40000000 | 33845551 | 29921831 | 33773011 | 33773011 | 99.7857 | 55.28
'09096340019 | GUADALAJARA-JIQUILPAN,Tramo: Entr. Acatlán-Jocotepec | Ampliación de la sección transversal a una sección tipo C4, con un ancho de corona de 18 metros, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos laterales externos de 1.5 metros cada uno y faja separadora central de 1.0 metro | Jalisco | Infraestructura económica | 100000000 | 114934451 | 73955659 | 114764238 | 114783754 | 99.8689 | 100
'09096340023 | Paso Real - San Pedro - Puerto de Toxín - Lím. de Estados Jal. Col. | Modernización del camino rural en una longitud de 17.7 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 44000000 | 49010050 | 41277224 | 48852611 | 48852611 | 99.6788 | 100
'09096340024 | Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr: Sayula Punta de Agua - Tapalpa. | Modernización del camino rural: Sayula Tapalpa San Gabriel Minatitlán, Col., Tramo: Sayula-Punta de Agua Tapalpa, en el Estado de Jalisco, el cual tiene una longitud total de 36.3 Kilómetros. | Jalisco | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'09096350001 | Plan de San Miguel-Ixtapan de la Sal | Modernización del camino rural en una longitud de 3.55 kms., a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 5614944 | 2686282 | 821546 | 2671766 | 2671766 | 99.4596 | 44.6
'09096350005 | Tejocotillos-Santiago Tejocotillas | Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 3.0 km. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 9407959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6
'09096350006 | Ciénega-Amola, San Isidro Amola, Ocuilan | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 9443315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'09096350009 | Santa Catarina-La Capilla-Huitzizilapan | Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 5.0 km. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 9872202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3
'09096350012 | San Lucas-San Martín Cuatlalpan-Santa María Huexoluco, Calpuluac | Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 8.0 km. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1
'09096350014 | Libramiento San Vicente-Coatepec-Carretera Coatepec, Ejido Coatepec | Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 3.40 km. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 2552736 | 429 | 0 | 429 | 429 | 100 | 50
'09096350015 | Cuatepec-San Francisco, Tr: Cuatepec-Hidalgo Ejido San Francisco Acuautla (Ixtapaluca) | Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7.0 m. en una longitud de 1.70 km. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 9143681 | 8283778 | 8283778 | 8283778 | 8283778 | 100 | 100
'09096350022 | Tenancingo-San Antonio Agua Bendita. | Modernización del camino en una longitud de 8.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 9407959 | 8186998 | 8101823 | 8186581 | 8186998 | 100 | 92.82
'09096350032 | San Nicolás Peralta-El Espino | Modernizar el camino rural en una longitud de 2.9 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 9407959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'09096350034 | San José Chalmita - San Miguel Ateopan | Modernizar el camino rural en una longitud de 6.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 3292786 | 3010434 | 2987141 | 2986958 | 2988711 | 99.2784 | 68.29
'09096350037 | Soyaniquilpan, Camino clinica San Agustín Buenavista - Xochitlán. | Modernización del camino rural en una longitud de 4.0 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 9600000 | 4761254 | 4486125 | 4753229 | 4756421 | 99.8985 | 100
'09096360001 | Cojumatlán-El Nogal | Modernizar Camino Rural en una longitud de 14.3 kms de y se construirá una vía de comunicación de 3 mts de corona, para alojar dos carriles de circulación más libradero de 200 mts. aproximadamente. | Michoacan | Infraestructura económica | 3300000 | 3175442 | 2861434 | 3175442 | 3175442 | 100 | 7
'09096360018 | Entronque Los Reyes-Los Reyes | Ampliación a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros, cada uno, en una longitud de 60.0 kilómetros. | Michoacan | Infraestructura económica | 100000000 | 69603372 | 56955265 | 69602073 | 69603372 | 100 | 36.56
'09096360019 | Churumuco-Poturo | Modernizar el camino rural en una longitud de 27.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 5000000 | 4243091 | 3973566 | 4243091 | 4243091 | 100 | 49.59
'09096360020 | Las Letras-Casa Blanca | Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 10000000 | 9039587 | 7984693 | 9039587 | 9039587 | 100 | 26.39
'09096360021 | Los Ranchos-Las Trojes | Modernizar el camino rural en una longitud de 46.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 6000000 | 498275 | 498275 | 498275 | 498275 | 100 | 13.8
'09096360022 | E.C. Estatal (La Escalera C.F. No. 15) El Palmar Buena Vista. | Modernización del camino rural, con una longitud total de 8.8 kms, del Km. 0+000 al Km. 8+800, el trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 399215 | 0 | 396215 | 396215 | 99.2485 | 32.9
'09096360023 | El Limón de Papatzingán-El Tepehuaje | Modernizar el camino rural en una longitud de 25.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 3000000 | 2825145 | 2707233 | 2825145 | 2825145 | 100 | 36.5
'09096360028 | San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas | Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 4000000 | 3880860 | 2552526 | 3892372 | 3880860 | 100 | 11.73
'09096360029 | Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas, Tramo: El Habillal-Caleta de Campos. | Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 56.0 kilómetros. | Michoacan | Infraestructura económica | 145000000 | 141565529 | 110770088 | 141099933 | 141565529 | 100 | 65.67
'09096370011 | Paso a Desnivel Galeana | Construcción de un PSV, para alojar 4 carriles de circulación, con laterales de 2 carriles cada una. | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1238370 | 0 | 1238370 | 1238370 | 100 | 100
'09096380007 | Tepic-San Blas | Construcción de 35.0 kilómetros y ampliación de 8.2 kilómetros para contar con una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 400000000 | 185225668 | 175112762 | 185225668 | 185225668 | 100 | 36.84
'09096380008 | Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 0+000 al Km. 30+610 | Modernizar el camino rural en una longitud de 30.61 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 20000000 | 43608528 | 41797891 | 42837278 | 43123279 | 98.8873 | 96.5
'09096380009 | Jesús María Lim. Edos. Nay/Zac., Tramo: Km. 30+610 al Km. 50+000 | Modernizar Camino Rural en una longitud de 19.39 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 28000000 | 56486448 | 30869992 | 44401436 | 56486448 | 100 | 17.95
'09096390001 | Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas | Modernizar camino rural en una longitud de 35.54 Kms., Km. 0más000 al Km. 35más540 y se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 Mts de ancho cada uno. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 20000000 | 17216329 | 14753262 | 17216329 | 17216329 | 100 | 14.32
'09096390003 | Libramiento Oriente de Cadereyta | Construcción de una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 8.0 kilómetros. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 40000000 | 47785631 | 39284608 | 47756193 | 47756193 | 99.9384 | 97.5
'09096390004 | MONTERREY-COLOMBIA (Tramo: Entr. Libramiento Monterrey-Salinas Victoria) Y SALINAS VICTORIA-CIÉNEGA DE FLORES. | Ampliación de un tramo de 14.2 km a una sección tipo A4S de 30 metros de sección para alojar 4 carriles, y un tramo de 10 km a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación y construcción de 4 estructuras mayores. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 135000000 | 79641145 | 74806968 | 78374705 | 79639506 | 99.9979 | 100
'09096400004 | E.C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta) | Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 5521255 | 2726399 | 5481152 | 5481152 | 99.2737 | 52.6
'09096400011 | San Miguel Ahuehuetitlán-San Juan Hihualtepec | Modernización del camino rural en una longitud de 25.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1
'09096400012 | Jalapa de Diaz-San Felipe de Usila | Modernizar el camino rural en una longitud de 44.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 421160 | 419353 | 419353 | 419353 | 99.5709 | 31.9
'09096400015 | San Miguel El Grande-Cañada Morelos | Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 15000000 | 9711695 | 6510326 | 9714487 | 9682003 | 99.6943 | 25.41
'09096400017 | San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila | Modernizar el camino rural en una longitud de 8.3 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 2969234 | 2952684 | 4218712 | 2964974 | 99.8565 | 28.7
'09096400020 | San Martín-Distrito de Villa de Silacayopán | Modernizar el camino rural en una longitud de 30.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 560245 | 0 | 0 | 553902 | 98.8678 | 33
'09096400022 | Matías Romero - Santa María Petapa, Oaxaca | Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5
'09096400025 | El Tapanco - San Vicente Piñas. | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
'09096400027 | E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito | Modernizar el camino rural , con una longitud de 10.0 kms. y va del Km. 0+000 al Km. 10+000. El trazo del camino actual se encuentra en terreno montañoso, y se ampliará la vía existente a 7.5 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 9941841 | 4964809 | 9895268 | 9895268 | 99.5315 | 72.55
'09096400029 | Santa María Nutío - Peñas Negras - Santa María Yosocani. | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 8658994 | 8619360 | 8636092 | 8619360 | 99.5423 | 44.34
'09096400030 | Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 al Km. 22+000). | Modernizar el camino rural en una longitud de 22.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2
'09096400031 | Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000). | Modernización del camino rural, únicamente del primer tramo, con una meta de 29.0 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 41651 | 41651 | 41651 | 41651 | 100 | 31.1
'09096400032 | Putla de Guerrero - Constancia del Rosario. | Modernización del camino rural en una longitud de 2.6 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 1823538 | 1823538 | 0 | 61.5
'09096400034 | San Juan Bautista Cuicatlán Concepción Pápalo; Tramo: Km. 0+000 al Km. 37+000 | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 9419964 | 9348284 | 9383130 | 9383130 | 99.609 | 15.12
'09096400035 | Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec - Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km. 35+000 | Modernización del camino en una longitud de 23.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2
'09096400036 | José María Morelos - El Potrero | Modernización del camino en una longitud de 12.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 18000000 | 10753319 | 9202148 | 9308919 | 10689095 | 99.4028 | 42.54
'09096410009 | Libramiento Sur de Tecamachalco | El proyecto consiste en modernizar el Libramiento Sur del Municipio de Tecamachalco en una longitud de 9.6 kilometros. El trazo del camino actual se encuentra en terreno plano. | Puebla | Infraestructura económica | 10000000 | 4750403 | 4656102 | 4699082 | 4750403 | 100 | 100
'09096410015 | Avenida 18 de Noviembre | Reconstrucción en un ancho de corona de 24 metros, de la Avenida 18 de Noviembre, mediante el fresado de ambos cuerpos, colocación de pavimento de concreto hidráulico, mejoramiento del drenaje pluvial, banquetas, guarniciones y reposición del señalamiento en una longitud de 4.3 kms. | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 3483676 | 2753853 | 3483676 | 3483676 | 100 | 100
'09096410021 | Libramiento Chignahuapan. | El proyecto consiste en reconstruir el camino rural en el tramo: Libramiento Chignahuapan, en una longitud de 4.00 kilómetros | Puebla | Infraestructura económica | 10000000 | 9644491 | 7706074 | 9644491 | 9644491 | 100 | 100
'09096410023 | IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio | Ampliación a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros, cada uno, en una longitud de 81.5 kilómetros. | Puebla | Infraestructura económica | 100000000 | 963319 | 873194 | 953239 | 957105 | 99.3549 | 13.34
'09096410025 | San Juan Acateno-Coyopol. | Modernizar el camino rural en una longitud de 15.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 5000000 | 4917523 | 4877825 | 4917523 | 4917523 | 100 | 14.13
'09096410027 | Pardiñas Cuautinchán Almoloyan E.C. (Tepeaca Tecali). | Modernizar el camino rural en una longitud de 20.2 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 7000000 | 5942663 | 5831918 | 5942663 | 5942663 | 100 | 17.52
'09096420003 | San Ignacio-El Sauz | Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 6.0 km. | Queretaro | Infraestructura económica | 0 | 48837 | 0 | 48837 | 48837 | 100 | 50.6
'09096420004 | Huimilpan-Taponas-Bravo, Huimilpan | Modernización del camino rural a un camino tipo C con un ancho de corona de 7 m., en una longitud de 7.0 km. | Queretaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 132674 | 0 | 132674 | 132674 | 100 | 42
'09096420005 | Camino Apartadero-Alamos-San José Carrizal-Llanos de Santa Clara, San Joaquín | Camino Apartadero-Alamos-San José Carrizal-Llanos de Santa Clara, San Joaquín | Queretaro | Infraestructura económica | 4000000 | 3938379 | 2720238 | 3938326 | 3938379 | 100 | 5.58
'09096420006 | Camino El Madroño-Tres Lagunas | Reconstrucción del Camino Rural, en una longitud de 19.0 kmd.revestido para un ancho de corona de 5.0, mediante revestimiento, trabajos de limpieza de obras de drenaje y construcción de obras complementarias. | Queretaro | Infraestructura económica | 15000000 | 13098022 | 12460301 | 13097112 | 13098022 | 100 | 18.95
'09096420007 | Tequisquiapan, Ezequiel Montes | Ampliación de la carretera Tequisquiapan-Ezequiel Montes a una sección tipo A4S, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 1.0 metro y un camellón central de 4.0 metros. | Queretaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 18031176 | 0 | 18031176 | 18031176 | 100 | 100
'09096420010 | Ahuacatlán - Santa Águeda. | Modernizar el camino rural en una longitud de 27.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Queretaro | Infraestructura económica | 12000000 | 11082588 | 5865561 | 11080275 | 11082588 | 100 | 54.59
'09096420011 | Purísima de Arista - San Juan Buenaventura | Modernizar el camino rural en una longitud de 15.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Queretaro | Infraestructura económica | 0 | 255384 | 0 | 255384 | 255384 | 100 | 55
'09096420012 | Villa Progreso - Las Loberas - EC (Tecozautla - Huimilpan) | Modernizar el camino rural en una longitud de 10.6 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Queretaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 230658 | 0 | 230658 | 230658 | 100 | 0
'09096420013 | Camino Conca-La Florida | Modernización del camino rural en una longitud de 18.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno. | Queretaro | Infraestructura económica | 10000000 | 7301945 | 6757572 | 7300792 | 7301945 | 100 | 47.2
'09096420014 | Camino El Lindero-Portugues, Peñamiller | Modernización del camino rural en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno. | Queretaro | Infraestructura económica | 4000000 | 3785771 | 3077035 | 3785728 | 3785771 | 100 | 30
'09096420016 | Entronque Coroneo | Construir un PIV de 4 carriles y un PSV de 4 carriles de circulación. Adicionalmente se construirán calles laterales para los movimientos a nivel y para alojar el transporte público de pasajeros. | Queretaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 26963469 | 26963469 | 26963469 | 26963469 | 100 | 100
'09096430001 | Ideal-Kantunilkin | Modernizar el camino rural en una longitud de 30.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 20000000 | 2354748 | 2341932 | 2354748 | 2354748 | 100 | 100
'09096430003 | Reforma Agraria - Puerto Juárez, Tramo: Paso por Playa del Carmen. | 4 pasos superiores vehiculares (PSVs) construidos con estructuras de concreto, elevarán la carretera Reforma Agraria-Pto. Juárez en dos cuerpos con un ancho de sección de 10.5 metros, con 4 carriles de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales exteriores de 2.5 metros e interiores de 1.0 metro. | Quintana Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 7491432 | 7468458 | 7491432 | 7491432 | 100 | 100
'09096430004 | Dziuche Tihosuco. | Modernización del camino en una longitud de 58.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Quintana Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 27734124 | 21537413 | 27734124 | 27734124 | 100 | 90.9
'09096450008 | Camino: E.C. Internacional México 15-Las Tapias. Tramo: El Tule-Las Tapias | Modernizar camino rural en una longitud de 21.2 km.,de los cuales se encuentran modernizados ya 5.5 kms.restando como meta a realizar 15.7, se ampliará la vía existente a 7.0 Mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 20000000 | 18726524 | 16370076 | 18725328 | 18726524 | 100 | 31.21
'09096450017 | E.C. Int. México 15 - Ejido Poblado Seis | Modernización del camino rural en una longitud de 1.5 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 479420 | 479420 | 479420 | 479420 | 100 | 66.7
'09096450018 | Choix - Límite de Estados Sinaloa/Chihuahua | Modernizar el camino rural en una longitud de 34.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 55000000 | 55775243 | 49184017 | 50168223 | 55775243 | 100 | 75.28
'09096460002 | Quiriego Rosario Tesopaco | Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sonora | Infraestructura económica | 20000000 | 20079147 | 12405447 | 12448741 | 20059931 | 99.9043 | 24.28
'09096460003 | Carreteras: Costera de Sonra Tramo: Villa Guadalupe - El Desemboque | Construcción de una carretera tipo C con una longitud de 31.0 kms.con camino de 7.00 de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno y acontamiento de 2.5 mts. cada uno | Sonora | Infraestructura económica | 56600000 | 15324355 | 13871856 | 15311074 | 15311074 | 99.9133 | 99.97
'09096470002 | Entronque Tabscoob | Construcción de un distribuidor vial formado por dos entronques tipo trompeta. | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 22350120 | 21701559 | 22330257 | 22330257 | 99.9111 | 100
'09096470003 | Acachapan y Colmena | Modernizar camino rural en una longitud de 32.0 Kms. se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno. | Tabasco | Infraestructura económica | 20000000 | 20685530 | 19852408 | 20668691 | 20670605 | 99.9278 | 71.93
'09096470005 | Puente Tonalá | Rehabilitar la circulación del tránsito, retirar el puente colapsado, construir un nuevo puente y reforzar la estructura del Puente Tonalá II. | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2595557 | 0 | 2579988 | 2579988 | 99.4002 | 100
'09096480003 | Altamira-Nuevo Progreso | Ampliación del ancho de corona de 6.0 a 12.0 metros del tramo Puerto de Altamira-Mariano Matamoros de 50.1 kilómetros de longitud y construcción a 12 metros de ancho del tramo Mariano Matamoros-Nuevo Progreso de 39.9 kilómetros. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 100000000 | 72523602 | 61722210 | 75808829 | 71858833 | 99.0834 | 54.17
'09096490004 | Mesa Redonda - Rancho de Torres - La Garita. | Modernización del camino en una longitud de 12.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 10000000 | 9313367 | 9207158 | 9313367 | 9313367 | 100 | 65.04
'09096490014 | Texcoco-Calpulalpan, Tramo: Km 42+000 al 50+000 | El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de 7 a 21 metros de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, faja separadora central de 1.0 metro, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 0.5 metros, en una longitud de 8 kilómetros. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 350000000 | 217778043 | 180457973 | 215706602 | 217745370 | 99.985 | 100
'09096500001 | Pedregal-El Triunfo-Tepatlaxco | Modernizar camino rural en una longitud de 4.60 Kms. | Veracruz | Infraestructura económica | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2
'09096500011 | El Diamante-E.C. (Ursulo Galván-Arroyo Grande) | Modernización del camino rural en una longitud de 9.8 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 7343015 | 7323086 | 7339915 | 7339915 | 99.9578 | 74.12
'09096500023 | Escola Totozinapa Nuevo Vaquería | Modernización del camino rural en una longitud de 14.5 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6
'09096500024 | Paso del Toro-Boca del Río | Paso del Toro-Boca del Río | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 32059459 | 28138658 | 30093348 | 32059459 | 100 | 100
'09096500029 | Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso - Manzanillo | Modernizar el camino rural en una longitud de 17.1 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2
'09096500039 | Yanga - J. J. Baz. | Modernización del camino rural en una longitud de 1.8 Km. Se ampliara la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 6000000 | 2427 | 2427 | 2427 | 2427 | 100 | 87.78
'09096500043 | Col. Manuel González - Zentla | Modernización del camino en una longitud de 9.2 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'09096500047 | Oluta - Texistepec | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 8407533 | 8404944 | 8405609 | 8405609 | 99.9771 | 33
'09096500051 | Libramiento de Coatepec | Construcción de un libramiento de 8.6 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 3 entronques. | Veracruz | Infraestructura económica | 125000000 | 153730689 | 136179507 | 153565238 | 153730689 | 100 | 58.14
'09096510003 | Colonia Yucatán-Santa Clara Nuevo Tesoco | Modernización del camino rural en una logitud de 30.0 kms. y se amplirá la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Yucatan | Infraestructura económica | 15000000 | 13532926 | 13469617 | 13510779 | 13532844 | 99.9994 | 23.8
'09096510006 | Mérida-Puerto Juárez, Tr: Valladolid-Chemax | Ampliar la carretera Mérida-Puerto Juárez a 12 metros en una longitud de 61.7 kilometros. | Yucatan | Infraestructura económica | 35000000 | 34926688 | 37463206 | 34466096 | 34863917 | 99.8203 | 71.18
'09096510008 | Mérida - Celestún, Tramo: Mérida - Tetiz. | Construcción de una carretera de 12.0 metros de ancho, en una longitud de 23.7 kilómetros y la construcción del Distribidor vial Tetíz y el Entronque Hunuma-Texan. | Yucatan | Infraestructura económica | 47300000 | 46198256 | 45732590 | 46150823 | 46164679 | 99.9273 | 99.96
'09096510009 | Chikindzonot - Ekpedz - Xtobil. | Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Yucatan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'09096510010 | Yucalpetén-Chuburná Puerto | Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 14.0 kilómetros. | Yucatan | Infraestructura económica | 8980000 | 7135318 | 7136328 | 7135318 | 7135318 | 100 | 64.2
'09096520006 | Milpillas de la Sierra E.C. (C.F. No. 49- Cañitas de Felipe Pescador). | Camino rural con una longitud total de 8.8 Kms. Solo se modernizarán 5.74 Kms., se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno, en el 2008 el Gob. del Edo. pavimento la diferencia. | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 4951781 | 2204159 | 3899964 | 3899964 | 78.7588 | 14.7
'09096520008 | Guadalajara-Zacatecas, Tr: Villanueva-Malpaso | Ampliar la sección transversal del tramo a 12 metros de ancho, en una longitud de 32 kilómetros. | Zacatecas | Infraestructura económica | 50000000 | 60711752 | 43891821 | 60699732 | 60709252 | 99.9959 | 82.61
'09096520013 | Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas) | Ampliación de la sección transversal de 7 a 21 m de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, faja separadora central de 1.0 m, acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 0.5 m, en una longitud de 12.7 km, incluye la construcción de 4 estructuras mayores. | Zacatecas | Infraestructura económica | 100000000 | 87360993 | 82077415 | 87358946 | 87358946 | 99.9977 | 100
'09096520014 | ENTR. RIVIER-SAN MARCOS, Tramo: Límite de Estados Ags./Zac.-Loreto | El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de 7 a 21 metros de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, faja separadora central de 1.0 metro, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 0.5 metros, en una longitud de 4.75 kilómetros. | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 6721962 | 4499933 | 6721036 | 6721036 | 99.9862 | 75.8
'10092110001 | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS | Los trabajos que se desarrollarán con la contratación de este proyecto son: Reconstrucción de Tramos y Puentes; Conservación Periódica y Conservación Rutinaria en tramos y puentes; todos ellos en un solo contrato CPCC, proyectándose trabajos para siete años, | Varios | Mantenimiento | 211700000 | 449286203 | 420592289 | 438370228 | 440558393 | 98.0574 | 100
'10092110010 | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR). | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años. | Veracruz | Mantenimiento | 246500000 | 192139912 | 140565405 | 149364060 | 192139912 | 100 | 0
'10093110005 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA SEÑALIZACION DE CRUCES A NIVEL, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA 2011 | Busca mantener los activos existentes (cruces a nivel), en condiciones adecuadas de operación, al restablecer las condiciones originales de diseño. | Varios | Mantenimiento | 1493031295 | 121752020 | 103983331 | 117707401 | 121745570 | 99.9947 | 49
'10093110008 | Libramiento ferroviario de Celaya,Guanajuato | Construcción de 45.5 Km de vias. Nuevo patio de intercambio y nuevo patio de operaciones. Paso superior ferroviario. | Guanajuato | Infraestructura económica | 728500000 | 981687018 | 770537068 | 977985342 | 981540893 | 99.9851 | 55.7
'10093110012 | Paso Inferior Vehicular Boulevard Fronterizo (Av. H. Colegio Militar) dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria | Construcción del paso inferior vehicular en Av. H. Colegio Militar, con una longitud de 0.444 km y sus obras complementarias. | Chihuahua | Infraestructura económica | 67000000 | 66176924 | 59347978 | 63609434 | 66167204 | 99.9853 | 58
'10095100001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MARÍTIMO PORTUARIA 2011 | Con este programa se pretende atender cuatro sitios con requerimiento de rehabilitación de infraestructura portuaria, una cobertura del 3.5, | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 1143239 | 1143239 | 1143239 | 1143239 | 100 | 100
'10095100003 | CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA DE BOTADO EN PLAYÓN DE HORNOS, VER. 2011 | La obra consiste en la construcción de tres muelles en espigón de una longitud total de 44.02 m cada uno. Serán a base de concreto armado, | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 575364 | 575364 | 575364 | 575364 | 100 | 100
'10095100005 | CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA DE BOTADO EN PUERTO CHIAPAS, CHIS 2011 | Muelle fijo de 20 m de longitud y un ancho de 10.00 m, y una pasarela de acceso de 50 m de longitud, por 5.00 m de ancho, todo a base de pilotes de concreto y losa de concreto armado. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 18681543 | 10716575 | 16704240 | 16910690 | 90.5208 | 100
'10095100008 | CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN PUERTO ESCONDIDO, OAX. 2011 | CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR TURÍSTICO EN PUERTO ESCONDIDO, OAX. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10095100011 | PROGRAMA DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO SURESTE Y CARIBE 2011 | Dar mantenimiento a la Infraestructura Marítimo Portuaria, en canales y dársenas. Así como los servicios realcionados con las obras públicas como son: Supervisión de las obras a contratar, estudios topohidrográficos, batimétricos y análisis de agua y sedimento. | Varios | Mantenimiento | 0 | 324744 | 283417 | 283417 | 283417 | 87.274 | 100
'10095100012 | PROGRAMA DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO NORTE 2011 | Trabajos de mantenimiento en los Puertos Pesqueros para habilitar y mantener canales de navegación de acceso a los refugios de seguridad para embarcaciones pesquera. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 145057 | 145057 | 145057 | 145057 | 100 | 100
'10096210005 | Paso a desnivel Av. Convención 1914 y Av. Gabiela Mistral. | Construcción de un puente vehicular superior (PSV) para elevar la Av. Convención de 1914 sobre la Av. Gabriela Mistral, c ancho de corona de 18 m para alojar 2 carriles de 3.5 m en cada sentido y 3 carriles laterales por sentido a nivel. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 91000000 | 54245569 | 50723892 | 54245569 | 54245569 | 100 | 0.01
'10096220001 | Cruce Internacional El Chaparral | El proyecto consiste en reconfigurar las instalaciones y vialidades internas del Puerto Fronterizo Puerta México para atender los flujos hacia el norte,y habilitar el área contigua oeste, denominada El Chaparral, para atender los flujos hacia el sur. | Baja California | Infraestructura económica | 0 | 9162357 | 7681401 | 7875172 | 9162357 | 100 | 65
'10096220004 | El Faro - Murgía - Guadalupe Victoria | Modernización del camino en una longitud de 26.4 kilómetros, a un tipo A2 con un ancho de corona de 12.0 metros, calzada de 7.0 metros y acotamientos de 2.5 metros en ambos lados. | Baja California | Infraestructura económica | 96000000 | 6878096 | 6870069 | 6878096 | 6878096 | 100 | 88.6
'10096240001 | E.C.F. (Sabancuy - Escárcega) - Ignacio Gutiérrez | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Campeche | Infraestructura económica | 0 | 1562958 | 1556250 | 1556250 | 1556250 | 99.5708 | 95.4
'10096240002 | E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria | Modernización del camino en una longitud de 60.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Campeche | Infraestructura económica | 20000000 | 18852772 | 16008892 | 18810501 | 18810501 | 99.7758 | 52.9
'10096240003 | Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá) | Modernización del camino en una longitud de 72.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.5 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con un acotamiento de 0.25 m de cada lado. | Campeche | Infraestructura económica | 20000000 | 15498117 | 14924135 | 15433826 | 15026534 | 96.9572 | 14.3
'10096240004 | Periférico de Campeche. | El proyecto consiste en la ampliación de un tramo de 2 a 4 carriles de circulación, con acotamientos externos e internos y una barra separadora central, en una longitud de 16.0 km, en terreno plano. Incluye 2 entronques. | Campeche | Infraestructura económica | 100000000 | 149416811 | 124542661 | 145622688 | 149149007 | 99.8208 | 51.88
'10096250001 | Acceso al Ejido Piedra Blanca. | Pavimentación del camino en una longitud de 2.8 kilómetros, con 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 2000000 | 1454467 | 1395733 | 1395733 | 1395733 | 95.9618 | 21.42
'10096250002 | Camino La Ventura - Tanque del Cerro | Modernización del camino en una longitud de 6.86 kilómetros, con 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 12000000 | 8279042 | 8183290 | 8183290 | 8180327 | 98.8077 | 51.02
'10096250003 | Camino La Ventura - Límites del Estado con Zacatecas | Pavimentación del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, con 7.0 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 10000000 | 6192966 | 6105120 | 6105120 | 6098649 | 98.477 | 45
'10096250007 | Camino a Ejido Hedionda Grande | Modernización del camino en una longitud de 26.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 30000000 | 24498991 | 20862195 | 22038253 | 22005916 | 89.8238 | 42.09
'10096250008 | Antiguo General Cepeda-Palma Gorda. | Modernización del camino en una longitud de 40.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 25000000 | 21255446 | 20059239 | 21095059 | 21095059 | 99.2454 | 20.72
'10096250009 | Ejido Vieja Palestina. | Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 19000000 | 9071163 | 8897547 | 8962812 | 8962812 | 98.8055 | 56.66
'10096250010 | Aura - Pirineos. | Modernización del camino en una longitud de 16.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 21000000 | 20397623 | 19702073 | 19773213 | 19773213 | 96.9388 | 42.68
'10096250011 | E. C. Zacatecas - Saltillo 5a. Etapa | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 8000000 | 6707986 | 6609662 | 6609662 | 6566626 | 97.8927 | 20.83
'10096250013 | Carretera Vizcaya - Tacubaya | Modernización del camino en una longitud de 22.12 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 30000000 | 23720697 | 23607786 | 23607786 | 23607786 | 99.524 | 65.29
'10096250014 | Viesca - Parras | Modernización del camino en una longitud de 73.00 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 40000000 | 39962925 | 31113879 | 31113879 | 39585594 | 99.0558 | 43.82
'10096260001 | Libramiento Norponiente de Colima | Construcción de un Libramiento con una longitud de 6.8 kilómetros, un ancho de corona de 26 metros, para alojar 4 carriles de circulación de 3.50 metros cada uno, acotamientos laterales de 2.5 metros, interiores de 1.0 metros y un separador central de 5.0 metros | Colima | Infraestructura económica | 0 | 1093300 | 1093300 | 1093300 | 1093300 | 100 | 61.7
'10096260003 | Libramiento Arco Norte de Colima | Ampliación de la sección transversal del Libramiento Arco Norte de la ciudad de Colima al pasar de una sección de 4 carriles a una sección de 10 carriles. | Colima | Infraestructura económica | 0 | 2378939 | 2378939 | 2378939 | 2378939 | 100 | 100
'10096260004 | Distribuidor Vial en el Cruce del Libramiento Poniente, Arco Sur con Carretera Colima-Manzanillo (Entronque Cortés). | El proyecto consiste en la la construcción de un entronque a desnivel tipo T , con 2 carriles pasos superiores de sección transversal de 8.0 metros para alojar un carril de circulación de 4.5 metros de ancho, un acotamiento interno de 1.0 metro y externo de 2.5 metros. | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100
'10096270004 | E.C.E. Chiapas 101 - Rancheria Tierra Blanca. | Modernización del camino en una longitud de 2.20 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 3000000 | 2931474 | 2915841 | 2919506 | 2919506 | 99.5917 | 57.73
'10096270005 | Nachig - Zinacatán | Modernización del camino en una longitud de 5.81 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 8000000 | 7905276 | 7822857 | 7903402 | 7903402 | 99.9763 | 48.18
'10096270007 | Hermenegildo Galeana Las Delicias | Modernizar Camino Rural en una longitud total de 27.0 Kilómetros, y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 43100000 | 42173393 | 30585392 | 35867726 | 41360162 | 98.0717 | 79.34
'10096270022 | Triunfo de Madero - Pueblo Viejo | Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 30000000 | 24712108 | 17733253 | 21380775 | 21384555 | 86.5347 | 32
'10096280001 | Altamirano Entronque Camino Estatal Km. 2+960 | Modernización del camino en una longitud de 1.64 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 5080000 | 5322109 | 4981424 | 5307147 | 5322109 | 100 | 97.57
'10096280002 | El Gomeño - Entronque. Carretera de Cuota Km 122+000 (Jimenéz-Chihuahua). | Modernización del camino en una longitud de 5.46 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 15800000 | 15874536 | 15324519 | 15638908 | 15874536 | 100 | 100
'10096280003 | Loma Chica - Entronque Camino Estatal Km 4+960 | Modernización del camino en una longitud de 2.97 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 8580000 | 8850585 | 8278129 | 8824622 | 8850585 | 100 | 84.17
'10096280004 | Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo | Modernización del camino de terracería San Fernando Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, ampliarlo y pavimentarlo a una sección de 9.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho c-u y acotamientos de 1.0 metro en ambos lados del camino. | Chihuahua | Infraestructura económica | 21000000 | 24122505 | 20512300 | 20631155 | 24122235 | 99.9989 | 57.38
'10096280005 | Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua. | Construcción de un aeropuerto que contará con los siguientes componentes:Pista, Plataformas, Edificio Terminal, Instalaciones especiales (CREI, Zona de combustibles, Cercado perimetral, Torre de control, subestación eléctrica, cisterna y edificio de carga). | Chihuahua | Infraestructura económica | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10096300001 | Puente: La Hierbabuena | Construcción de Puente con una longitud de 0.12 kilómetros, con 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 1 m. de banqueta de ambos lados. | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1200092 | 0 | 1199961 | 1199961 | 99.9891 | 0
'10096300002 | Independencia-Libertad Tuitan | Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6
'10096300004 | Entronque Mezquital Dolores Hidalgo al Libramiento Sur | Modernizar la sección a tipo A4, con un ancho de corona de 22.0 m, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.0 m y una franja central de 4.0 m, en una longitud de 4.1 kilómetros. | Durango | Infraestructura económica | 0 | 11485104 | 11477438 | 11477438 | 11477438 | 99.9333 | 80.5
'10096300007 | Libramiento Periférico Gómez Palacio-Lerdo | El Proyecto consiste en la ampliación del Libramiento Periférico Gómez Palacio-Lerdo de 4 a 8 carriles. Dividido en 2 tramos, uno de 1 km con un solo cuerpo y sección transversal de 35.0 metros ; el segundo de 1 km con cuerpos separados, con una sección transversal de 17.5 metros. | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 71.4
'10096300008 | Gómez Palacio - Gregorio García. | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 22.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con 1 metroo de acotamiento y 3 metros de acotamiento lateral. | Durango | Infraestructura económica | 20000000 | 20090723 | 17167984 | 19959714 | 19960591 | 99.3523 | 35.01
'10096310001 | Valles Yuriria-Lagunilla Los Mogotes | Modernización del camino de terracería Valles Yuriria-Lagunilla Los Mogotes, ampliando la corona de 4.0 m a un ancho de 6.0 m de una carretera pavimentada con dos carriles de circulación de 3.0 metros en cada sentido | Guanajuato | Infraestructura económica | 40000000 | 16412646 | 13526121 | 14353452 | 14376078 | 87.5915 | 83.74
'10096310002 | Segunda etapa Acambaro-Morelia | Ampliación del tramo km 2+400 al 3+200 a un Boulevard con dos cuerpos separados de un ancho de corona de 28 metros, con dos carriles de 3.5 metros en cada sentido, camellón central de 8 metros, guarniciones y banquetas laterales de 1.50 metros. | Guanajuato | Infraestructura económica | 15000000 | 11159456 | 8178434 | 9921300 | 9921300 | 88.9049 | 9.41
'10096310003 | Estación Manzano Chamácuaro. | Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 20000000 | 6588663 | 4871128 | 5426009 | 5431609 | 82.4387 | 99.86
'10096310008 | Estación Penjamo - Labor de López. | Modernización del camino en una longitud de 5.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9
'10096310009 | Carretera Romita-Puerto Interior Fed. 45 | Construcción de una carretera tipo B de 15.4 km de longitud, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos de 1 m cada uno, así como 3 entronques, uno de ellos a nivel. | Guanajuato | Infraestructura económica | 60000000 | 7160146 | 6255378 | 7160146 | 7160146 | 100 | 18.02
'10096320004 | Tierra Colorada Potrero Oriental. | Modernización del camino en una longitud de 4.3 klm., se modernizará el paso existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de 3.5 m. de ancho cada uno. Y construccion del puente vehicular en una longitud de 0.030 klm. | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 9445699 | 2938693 | 9445699 | 9445699 | 100 | 100
'10096320008 | Ampliación de la Carretera Federal Cuernavaca-Chilpancingo, Tramo: Taxco - Iguala del Km. 114+700 al Km. 118+400. | Ampliación de 7 m. a un ancho de corona de 18 metros para alojar una carretera Tipo C4 con 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho en cada sentido, camellón central de 2 m. y acotamientos laterales de 1 m. | Guerrero | Infraestructura económica | 80000000 | 72718817 | 31785623 | 72609117 | 72718817 | 100 | 32.65
'10096320014 | Ayutla - Colotlipa. | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 0 | 17007104 | 6269719 | 7476175 | 9483101 | 55.7596 | 4.6
'10096320016 | Huixtepec - La Guadalupe - La Concepción. | Modernizar Camino Rural, en una longitud de 15.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 19104926 | 10721466 | 19093926 | 19104926 | 100 | 95.02
'10096320017 | Ayutla-Acatepec,Tr: San José La Hacienda-Encino Amarillo. | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 0 | 22332027 | 8053856 | 8093679 | 10090074 | 45.1821 | 5.7
'10096320022 | Penjámo - Huertecillas, Tr: Pozas - El Terrero | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 8000000 | 7939818 | 7780581 | 7785423 | 7791023 | 98.126 | 5.67
'10096320025 | Tinoco-Chacamero Grande. | Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 15000000 | 14486336 | 8559359 | 14675378 | 14486336 | 100 | 28.3
'10096320026 | Luz de Juárez - Lim. Edos. Gro/Oax. | Modernización del camino en una longitud de 3.80 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 13400000 | 13255258 | 10704942 | 12515731 | 13255258 | 100 | 68.69
'10096320028 | Placeres del Oro - San Rafael. | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 9697810 | 9471667 | 9676234 | 9697810 | 100 | 35.6
'10096320030 | Tlacotepec-Acatlán del Río | Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 9894935 | 6606923 | 9887935 | 9894935 | 100 | 5
'10096320031 | Puerto del Varal-Corral de Piedra | Modernización del camino en una longitud de 13.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 9939470 | 8931001 | 9932470 | 9939470 | 100 | 12.26
'10096320036 | E.C. (Metlatonoc - Tlacoachistlahuaca) - Guadalupe. | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 11421890 | 3924228 | 6631262 | 8054445 | 70.5176 | 0
'10096330005 | C.E. Ixtlahuaco-Calnali | Modernizar Camino Rural en una longitud total de 24.0 Kms., y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 0 | 9615090 | 0 | 7270872 | 7270872 | 75.6194 | 74.2
'10096330006 | C.E. Tecozautla-Tasquillo: El Salto-Caltimacan. | Reconstruir Camino Rural en una longitud total de 33.40 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 25000000 | 14763459 | 8465531 | 9636461 | 9636461 | 65.2724 | 56.88
'10096330011 | Singuilucan - Santa Ana Chichicuautla | Modernización del camino en una longitud de 24.00 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 8000000 | 11861457 | 7459774 | 11759404 | 11759404 | 99.1396 | 20.01
'10096330014 | El Valante - La Loma - Botenguedho | Modernización del camino en una longitud de 3.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 4000000 | 3898702 | 3145187 | 3892299 | 3892929 | 99.8519 | 23.69
'10096330018 | San Agustín Metzquititlán - San Nicolás Atecoxco | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 5000000 | 4790801 | 3912789 | 4790801 | 4790801 | 100 | 12.4
'10096330022 | PIV Parque Industrial La Zal | Construcción de un Paso Inferior Vehicular de 4 carriles de circulación (2 por sentido) atendiendo los movimientos direccionales con 4 carriles laterales (2 por sentido). | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10096330023 | Acceso a Nopala de Villagrán, Tramo entronque del km. 107 de la C.F. México - Qro. | Modernización del camino en una longitud de 17.98 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 0 | 129410 | 0 | 129410 | 129410 | 100 | 100
'10096330025 | E.C. (Huautla - Chiliteco) - Metlatepec - Chapopote | Modernización del camino en una longitud de 13.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 20000000 | 10922513 | 10912548 | 11008723 | 10915329 | 99.9342 | 32.17
'10096330027 | San Bartolo Tutotepec-San Miguel | Modernización del camino en una longitud de 7.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 9000000 | 7670579 | 7418191 | 7420699 | 7420699 | 96.7424 | 22.29
'10096340005 | Puero Vallarta-El Tuito, tramo: Boca de Tomatlán-El Tuito. | Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A2, con un ancho de corona de 12.0 m, para alojar 2 carriles de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 m cada uno, en una longitud de 30.0 kilómetros. | Jalisco | Infraestructura económica | 100000000 | 778702 | 324651 | 775979 | 775979 | 99.6503 | 7.3
'10096340006 | El Tuito Llano grande - Tehuamixtle. | Modernización del camino en una longitud de 45.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 30000000 | 23628615 | 19137468 | 19137468 | 20744659 | 87.7946 | 21.36
'10096340007 | Villa Guerreo - Atzqueltan | Modernización del camino en una longitud de 24.04 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 10000000 | 8131188 | 7002735 | 8124584 | 8124584 | 99.9188 | 45.8
'10096340010 | Colotlán-El Epazote | Modernización del camino en una longitud de 20.16 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 100 | 0
'10096340011 | 2do. Tunel de Luis Donaldo Colosio | Construcción de un 2do. Túnel en el actual Libramiento de Puerto Vallarta, con un ancho de corona de 8.2 m, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos de 0.6 metros cada uno, en una longitud de 0.5 km. | Jalisco | Infraestructura económica | 65000000 | 64998989 | 62550196 | 65832121 | 64896616 | 99.8425 | 13.01
'10096340013 | El Tuito Chacala | Modernización del camino en una longitud de 35.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 6000000 | 5560974 | 4884372 | 5545158 | 5545158 | 99.7156 | 6.65
'10096340015 | Oconahua Jal. - Jesús María - Nay. | Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 10000000 | 10756436 | 7913023 | 10732383 | 10732383 | 99.7764 | 70.15
'10096340016 | Entronque Ameca-Tequila, Tramo: Entronque Ameca-El Arenal | Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, con un ancho de corona de 21.0 m, para alojar 4 carriles de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m cada uno y una barra separadora central de 1.0 m, en una longitud de 12.0 kilómetros. | Jalisco | Infraestructura económica | 100000000 | 76957739 | 70670161 | 76852467 | 76852467 | 99.8632 | 66.68
'10096340017 | Huacasco - El Jaguey | Modernización del camino en una longitud de 12.14 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 10000000 | 7470274 | 6802921 | 7464574 | 7464574 | 99.9237 | 71.83
'10096340019 | Libramiento Encarnación de Díaz, Tramo: Km. 94+960 al Km. 96+670 | El Proyecto consiste en la ampliación del Libramiento Encarnación de Díaz de 2 a 4 carriles de un ancho de 3.5 m cada uno, acotamientos laterales de 1.5 m y camellón central de 4 m y con carpeta de con concreto hidráulico en una longitud de 1.71 kilómetros. | Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 5853578 | 5570455 | 5828455 | 5828455 | 99.5708 | 99.4
'10096340020 | Tonalá-El Vado | Ampliación de la sección transversal del camino a un ancho de corona de 9.0 m, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos de 1.0 m cada uno en una longitud de 8.7 km. | Jalisco | Infraestructura económica | 7500000 | 3111403 | 3111403 | 3111403 | 3111403 | 100 | 70.34
'10096340023 | Puente La Barca-Briseño. | El proyecto consiste en la construcción de un libramiento de 3.1 km y un puente de 90 m de longitud, así como la modernización del tramo: Salida a Sahuayo-Salida Vista Hermosa de 1.3 km de longitud, a una sección de 12.0 metros para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos. | Jalisco | Infraestructura económica | 50000000 | 18036328 | 9991909 | 17986302 | 17992778 | 99.7585 | 0
'10096350001 | San Juan El Temporal-Ramal a San Bartolo | Modernización del camino en una longitud de 9.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 14122435 | 8852748 | 1770075 | 1772448 | 1772448 | 20.0214 | 97.3
'10096350023 | Camino a Lumbreras | Modernización del camino en una longitud de 15.1 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, más 1.0 metros de acotamiento de cada lado. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 12000000 | 11787551 | 11787288 | 11787019 | 11787551 | 100 | 80.77
'10096350024 | Toluca-Morelia | El proyecto tiene una longitud de 8.535 km con un ancho de corona de 21 metros y constará de 4 carriles de circulación vehicular de 3.75 m de ancho, 2 por cada sentido, con acotamientos de 0.50 m del lado izquierdo y 2.50 m del lado derecho; además de un camellón de 14 m de ancho. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 0 | 1481100 | 1471756 | 1471756 | 1471756 | 99.3691 | 100
'10096350027 | Puente Grande-Las Animas-Coyotepec | Modernización del camino en una longitud de 5.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 4000000 | 315 | 315 | 315 | 315 | 100 | 0
'10096350030 | Ganzda - Santiago Oxtoc Toxhie - Carretera Panamericana | Modernización del camino en una longitud de 4.12 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 8843481 | 6937068 | 6932001 | 6931802 | 6932195 | 99.9298 | 63.04
'10096350031 | Rosa Morada - E.C (Toluca Amanalco de Becerra) km 16.5. | Modernización del camino en una longitud de 3.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 5923321 | 4556473 | 4556344 | 4556212 | 4556473 | 100 | 99.76
'10096350035 | Providencia-Huemetla | Modernización del camino en una longitud de 2.56 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 8082117 | 1347 | 1347 | 1347 | 1347 | 100 | 100
'10096350038 | San Lucas del Maíz-San José de la Laguna-Xalpa-Tejupilco. | Modernización del camino en una longitud de17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 13171143 | 10065691 | 10061992 | 10061697 | 10062280 | 99.9661 | 31.21
'10096350039 | Temascalcingo-Ex Hacienda Solis | Ampliación a 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m, en una longitud de 7.9 km. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 1900000 | 8018378 | 8011402 | 8011402 | 8011402 | 99.913 | 99.97
'10096350040 | PIV Autopista México-Puebla Km. 41 + 200 (Acceso Ixtapaluca). | Construir un puente para acceso al relleno sanitario en el km 41+200 de la autopista, en terrenos del municipio de Ixtapaluca. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 80000000 | 19158165 | 17086733 | 17078612 | 18642656 | 97.3092 | 60.01
'10096350042 | Yerbas Buenas-San Jose Arenal-Tecomatepec | Modernización del camino en una longitud de 8.23 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5
'10096350043 | Nepantla-Tlalamac y Ramal a Alotepec | Modernización del camino en una longitud de 5.10 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 2977622 | 2365797 | 2346125 | 2345857 | 2347441 | 99.2241 | 99.94
'10096350044 | San Simón-Rancho Viejo | Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 18801555 | 17486976 | 11923097 | 11923510 | 11925073 | 68.194 | 77.67
'10096350045 | Avenida Nopaltepec - Viaducto Poniente Bicentenario, Municipio de Cuautitlán Izcalli. | Construcción de la Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario) de 40 m de sección para alojar 8 carriles de circulación y banquetas laterales. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 65800000 | 62726677 | 24914354 | 30843869 | 38214485 | 60.9222 | 42.98
'10096360005 | El Pilar - Las Jicamas | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 9000000 | 8550021 | 7166589 | 8550021 | 8550021 | 100 | 99.89
'10096360006 | Distribuidor Vial Salida Quiroga | El proyecto consiste en la construcción de un entronque con una longitud de 1.7 kilometros. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 38666509 | 38666509 | 38666509 | 38666509 | 100 | 40
'10096360010 | E.C. (Tancitaro - Copetiro) - Chirimoyo - Guaricho - E.C. (Periban - Buenavista) | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 4000000 | 3935058 | 3224796 | 3935058 | 3935058 | 100 | 0
'10096360011 | E.C. (Caracuaro-Huetamo)-Cuitzillo | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 2000000 | 739188 | 4278 | 739188 | 739188 | 100 | 54.5
'10096360012 | Tangamandapio La Cantera. | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 15000000 | 13711233 | 2772813 | 13711233 | 13711233 | 100 | 100
'10096360013 | Janambo-Santa Rosa de Lima-Godino-San Martín | Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10096360016 | Parácuaro - Jucutacato. | Modernizar el camino rural en una longitud de 47.7 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 9000000 | 8658582 | 8658582 | 8658582 | 8658582 | 100 | 4.87
'10096360017 | Capire de Bravo-Acuyo | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 0 | 371386 | 0 | 371386 | 371386 | 100 | 14.2
'10096360018 | Tafetan-Platanillo | Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 4000000 | 3650602 | 3136258 | 3650602 | 3650602 | 100 | 3.75
'10096360019 | Entronque Procesional El Barrio - El Flechero | Modernización del camino en una longitud de 7.26 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 14000000 | 12225615 | 12225615 | 12225615 | 12225615 | 100 | 48.21
'10096360020 | Palos Marías-Salitre de Cópola. Tr. Palos Marías - El Derrumbadero. | Modernización del Camino Rural en una longitud de 30.0 Kms., y se ampliará a una sección de camino tipo C con 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 4000000 | 5449824 | 5449824 | 5449824 | 5449824 | 100 | 20.47
'10096360021 | E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 14000000 | 10547997 | 9780937 | 10547997 | 10547997 | 100 | 36
'10096360024 | Chamacuero - Tejocote de Calera (Lim. Edos. Mich./Gto) | Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 10000000 | 7913364 | 6619032 | 7913364 | 7913364 | 100 | 84.82
'10096360029 | Paso de Nuñez - Janindipo | Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 0 | 349699 | 0 | 349699 | 349699 | 100 | 13.6
'10096360030 | Churumuco - Atijo | Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10096360031 | Atijo Zárate | Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10096360032 | Anillo Periférico Oriente, del municipio de La Piedad, Michoacán. | Construcción de una carretera de altas especificaciones tipo A2, de 14 km de longitud, con 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos de 2.5 m, en una sección de 12 m. | Michoacan | Infraestructura económica | 130000000 | 225470493 | 153745350 | 233194598 | 225470493 | 100 | 68.3
'10096380002 | Huajicori-San Andrés Milpillas | Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos de 0.25 m. en ambos lados. | Nayarit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 66.5
'10096380004 | Rosamorada San Juan Bautista | Modernización del camino en una longitud de 11.70 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 10000000 | 9059458 | 9041767 | 9050758 | 9059458 | 100 | 68.39
'10096390004 | Cadereyta-Allende el Reparo | Modernizar el tramo de la carretera Cadereyta-Allende, a una sección transversal de 19.75 metros de ancho de corona con cuatro carriles, dos por sentido y un carril central para vueltas izquierdas, en 8.84 kilómetros. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 60000000 | 70947498 | 70535171 | 70947498 | 70947498 | 100 | 98.41
'10096390006 | Santa Rosa - Salinas Victoria. | Modernización de la carretera Santa Rosa-Salinas Victoria a una sección tipo A4S, para alojar 4 carriles de circulación en una longitud de 11.0 km, y construcción de un PIV deprimido en el entronque con la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 60000000 | 47850092 | 40652548 | 47741419 | 47741419 | 99.7729 | 33.6
'10096390007 | Reconstrucción de las Vialidades Morones Prieto y el Boulevard Constitución de la Ciudad de Monterrey. | Reconstrucción en 2 etapas, la primera es la reposición de tarraplenes y taludes en una longitud de 10 km. y la segunda etapa en la reconstrucción a lo largo de 26.9 Km. de longitud, incluye 7,100 mts. distribuidos en 15 viaductos y 1.5 km. de protección de taludes sobre el Rio Santa Catarina. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 300000000 | 334390388 | 267235414 | 333148969 | 334390388 | 100 | 91.62
'10096400002 | San Martín del Estado - Santiago Yucuyachi - E.C. (Tamazola-Cruz de Bravo). | Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 4849707 | 1603365 | 4141966 | 3230604 | 66.6144 | 27.6
'10096400003 | Chahuites Rancho Salinas | Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 4756350 | 4753148 | 4753148 | 4753148 | 99.9327 | 13.85
'10096400005 | La Venta Sta. María Ozolotepec Sto. Domingo Ozolotepec San Francisco Ozolotepec | Modernización del camino en una longitud de 30.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 15000000 | 14277415 | 7692812 | 8736767 | 8733332 | 61.1689 | 31.1
'10096400006 | Acatlán de Pérez Figueroa - La Capilla | Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 438251 | 437497 | 437497 | 437497 | 99.828 | 50
'10096400007 | San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz | Modernización del camino en una longitud de 24.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 8533241 | 5873819 | 8591629 | 8492703 | 99.5249 | 8.87
'10096400008 | San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui | Modernización del camino en una longitud de 38.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 9958796 | 2988910 | 6503158 | 6503158 | 65.3006 | 11.37
'10096400009 | San Andrés Dinicuiti Santiago Cacaloxtepec | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 5000000 | 2676688 | 2617002 | 2646694 | 2646694 | 98.8794 | 68.57
'10096400014 | E.C (Oaxaca Puerto Ángel) San Antonino Castillo Velasco Ocotlán Santa Ana Zegache | Modernización del camino en una longitud de 6.30 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'10096400016 | E.C. (Tlaxiaco - San Juan Mixtepec) - Tres Cruces - San Pedro Yosoñama - San Juan Diquiyu | Modernización del camino en una longitud de 37.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 9182215 | 7009857 | 8447600 | 8447600 | 91.9996 | 18.22
'10096400019 | San Luis Morelia - San Juan Ihualtepec. | Modernización del camino en una longitud de 15.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 7153349 | 5919817 | 7195669 | 7128507 | 99.6527 | 14.1
'10096400024 | E.C (Santiago Juxtlahuaca Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas Lázaro Cárdenas Santa Maria Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000 | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 499997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2
'10096410002 | San Francisco de Asis - E.C. México -Oaxaca | Modernización del camino en una longitud de 6.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 10000000 | 8949364 | 8074374 | 8915097 | 8949364 | 100 | 64.06
'10096410012 | E.C. Carretera Federal Puebla-Tlaxcala 119 (Vía Covadonga) | Ampliación y modernización del Km. 1+000 al Km. 5+380, ubicado en el Municipio de Puebla, inicia al norponiente del municipio de Puebla, hasta entroncar con la Carretera Federal 119 Puebla-Tlaxcala longitud de 4.38 kilómetros, 2 carriles en cada sentido, camellón central y banquetas. | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 5170908 | 5170908 | 5170908 | 5170908 | 100 | 95.9
'10096410015 | Modernización Acuaco Huehuetla. Tr.: Acuaco Equimita Cuetzalan primer tr, del Km. 0+000 al Km. 14+560. | Modernización del camino en una longitud de 14.56 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 1 m de acotamiento de ambos lados. | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2725664 | 1000000 | 2725664 | 2725664 | 100 | 89.31
'10096410019 | Xalacapan - Tahitic | Modernización del camino en una longitud de 9.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 10000000 | 9884784 | 9797102 | 9884784 | 9884784 | 100 | 57.43
'10096410021 | Jalpan - Linda Vista | Modernización del camino en una longitud de 15.9 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 0 | 238414 | 0 | 238414 | 238414 | 100 | 11.31
'10096410025 | E.C (Hueytamalco-Ayotoxco) - Paso Real Atehutzin | Modernización del camino en una longitud de 13.6 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 7000000 | 6761440 | 6718857 | 6761440 | 6761440 | 100 | 33.35
'10096410031 | Xochiloma - Guadalupe Sabinal - E.C. (Ciudad Serdán - El Seco) | Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 21000000 | 16680002 | 11957298 | 16680002 | 16680002 | 100 | 100
'10096410032 | Tecamachalco - Cuacnopalan | Modernización del camino en una longitud de 25.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 21000000 | 17304051 | 12492828 | 16625560 | 17304051 | 100 | 30.65
'10096420003 | E.C. Agua Buena-Chitejé de Garabato. | Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Queretaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 86470 | 0 | 86321 | 86321 | 99.8277 | 100
'10096420004 | Zapote-Higuerillas | Modernización del camino en una longitud de 18.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Queretaro | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6
'10096420006 | Entronque Av. Corregidora y Bulevar Bernardo Quintana | El proyecto consiste en deprimir la Av. Corregidora al cruce con las laterales de Bernardo Quintana para privilegiar el flujo en sentido norte-sur y resolver por medio de un enlace con esquema de circulación continua, la vuelta izquierda de corregidora hacia B. Quintana (sentido norte-sureste). | Queretaro | Infraestructura económica | 0 | 58683317 | 58683317 | 58683317 | 58683317 | 100 | 100
'10096420007 | Quiotillos - Galindillo - Hacienda Blanca | Modernización del camino en una longitud de 8.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Queretaro | Infraestructura económica | 20000000 | 14215191 | 12429905 | 14214050 | 14215191 | 100 | 99.99
'10096440001 | Santa Anita - Palo de Arco - Tanchachín. | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1293640 | 1293640 | 1293640 | 1293640 | 100 | 86.4
'10096440005 | Coxcatlán Huehuetlán. | Modernizar Camino Rural en una longitud de 12.8 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 10000000 | 12372884 | 12277215 | 12372884 | 12372884 | 100 | 60.94
'10096440008 | Libramiento Villa de Reyes | Construcción de un libramiento de 17.7 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 4 entronques y un PSV. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 20000000 | 3355637 | 3353637 | 3353637 | 3353637 | 99.9404 | 55.88
'10096440010 | El Mezquital-Lim. Edos. SLP/ZAC. | Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 16800000 | 16629416 | 13079220 | 16608678 | 16610151 | 99.8842 | 95.71
'10096440011 | San Ciro de Acosta-Corral Quemado. | Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 10000000 | 9513939 | 9028738 | 9513444 | 9513939 | 100 | 85.47
'10096440014 | Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco. | Ampliación de la sección transversal de 2 a 4 carriles de circulación en un ancho de 21.0 m, con acotamientos, en una longitud de 68.0 km. | Varios | Infraestructura económica | 690000000 | 801309418 | 634977709 | 707013883 | 779780227 | 97.3132 | 86.62
'10096450001 | Distribuidor Aeropuerto Internacional de Culiacán | Construcción de un distribuidor con 3 puentes de 2 carriles cada uno, y una longitud total de 2,300 metros. | Sinaloa | Infraestructura económica | 50000000 | 42124791 | 32653619 | 42124791 | 42124791 | 100 | 80.01
'10096450002 | La Despensa - Jitzamuri, Tramo: San Pablo - Jitzamuri. | Modernización del camino en una longitud de 21.3 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 20000000 | 24095382 | 21143406 | 24094282 | 24095382 | 100 | 89.74
'10096450003 | P.S.V. Entronque El Conchi, Carretera Tepic-Mazatlán. | Construcción de un puente vehicular superior (PSV) para elevar la carretera internacional MEX-15 sobre la intersección del Libramiento Mazatlán, con 7 claros de 30 m, ancho de corona de 18 m para alojar 2 carriles de 3.5 m en cada sentido y 2 carriles laterales por sentido a nivel. | Sinaloa | Infraestructura económica | 20000000 | 16207634 | 15907177 | 16166171 | 16207634 | 100 | 100
'10096450007 | La Brecha - El Amole | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2728342 | 2728342 | 2728342 | 2728342 | 100 | 93.8
'10096450013 | Carretera Culiacán - Los Mochis, Puente Mocorito. | Construcción del puente con cuatro carriles de circulación. | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 3499073 | 3499073 | 3499073 | 3499073 | 100 | 100
'10096450014 | México 15-Trebol (Costerita) Tramo PSV Obregón -Costerita. | PSV que eleve el Libramiento Sur de Culiacán (Costerita) sobre la Av. Álvaro Obregón, con un ancho de corona de 21.00 metros para alojar cuatro carriles de circulación y acotamientos laterales. | Sinaloa | Infraestructura económica | 20000000 | 5004278 | 5004278 | 5004278 | 5004278 | 100 | 90.01
'10096450015 | Tepic-Mazatlán, Tr: PSV, Entr. Entrada Norte Mazatlán. | Construcción de un PSV, el ancho de corona será de 36.5 metros para alojar seis carriles de circulación, incluyendo parapetos laterales y acotamientos laterales, con una longitud de 1,300 m. | Sinaloa | Infraestructura económica | 75000000 | 59005976 | 45568638 | 52144475 | 58976131 | 99.9494 | 38.01
'10096450016 | Culiacán-Los Mochis, P.I.V. Culiacán-Los Mochis. | El proyecto consiste en la construcción de un P.I.V. sobre la carretera internacional MEX-15, el cual se ubica en el km 10+750 de la carretera Culiacán-Los Mochis | Sinaloa | Infraestructura económica | 65000000 | 52063303 | 39832090 | 50694368 | 52063303 | 100 | 100
'10096450017 | Cruz Segunda - Guadalupe Victoria | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 15000000 | 21614356 | 16351664 | 16360989 | 21614356 | 100 | 97
'10096460002 | Blvd. Camino del Seri Tramo: Solidaridad Antonio Quiroga. | Modernización del camino en una longitud de 5.32 kilómetros, se modernizara el paso existente de 26.30 que son las medidas más grandes que se pueden proporcionar, debido al asentamiento de la población en la zona. | Sonora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2479615 | 2359098 | 2359098 | 2479098 | 99.9791 | 75.2
'10096460005 | Álamos San Bernardo | Moderniar camino rural en una longitud de 50.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulacion de 3.5 mts. cada uno. | Sonora | Infraestructura económica | 40000000 | 22779132 | 21112419 | 22765838 | 22765838 | 99.9416 | 25.52
'10096460006 | Ejido Independencia - La Bolsa | Modernización del camino en una longitud de 3.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sonora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 777094 | 0 | 767182 | 767182 | 98.7245 | 95.4
'10096470009 | El Triunfo - El Pichi | Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tabasco | Infraestructura económica | 7100000 | 7032437 | 7030653 | 7030653 | 7032192 | 99.9965 | 53.1
'10096470010 | E.C. (Chable - El Triunfo) - Mario Calcáneo - El Pipila | Modernización del camino en una longitud de 9.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tabasco | Infraestructura económica | 30000000 | 28852632 | 25537651 | 28838085 | 28839360 | 99.954 | 77.32
'10096470012 | Villahermosa-Cd. Del Carmen (Entronque) Tr: Entronque la Pigua-Reclusorio, Entr. La Pigua | Ampliación en el Blvd. Industria Nacional Mexicana de 1.7 km. de longitud, con una ampliación de la sección transversal a tipo C8 de 33.00 mts. de ancho de vialidad, para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno, camellón de sección variable y banquetas de 1.5 mts. de ancho. | Tabasco | Infraestructura económica | 70000000 | 247292657 | 212889945 | 246562839 | 246583134 | 99.7131 | 89.88
'10096480004 | E.C. Tampico-Mante Km 62-Santa Juana | Modernización de una carretera de 28 kilómetros de longitud con una sección transversal de 7 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno sin acotamientos. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 65000000 | 33608794 | 25787401 | 26099438 | 33608794 | 100 | 28.3
'10096500003 | Cinco Palos-Consolapa | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 3400000 | 1507480 | 1506313 | 1506777 | 1507480 | 100 | 75
'10096500004 | Aquila-Cumbres de Aquila | Modernización del camino en una longitud de 5.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 9000000 | 8829063 | 7801274 | 7922131 | 8829063 | 100 | 45.61
'10096500005 | Zoatzingo - Ignacio Zaragoza - Colonia Libertad | Modernización del camino en una longitud de 12.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 5000000 | 3192574 | 3192261 | 3192261 | 3192574 | 100 | 13.56
'10096500006 | Rancho Nuevo - Centenario | Modernización del camino en una longitud de 13.60 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 15000000 | 5532398 | 4239260 | 5528776 | 5529210 | 99.9424 | 86.64
'10096500007 | Tempoal-Pochuco-Corozal | Modernización del camino en una longitud de 27.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 9654746 | 9549972 | 9651643 | 9652136 | 99.973 | 11.11
'10096500011 | San Isidro-Ocotepec | Modernización del camino en una longitud de 2.80 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10096500013 | E.C. (Mariano Escobedo Loma Grande) El Berro | Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 6000000 | 5745909 | 2726830 | 5742809 | 5742809 | 99.946 | 70.84
'10096500014 | Cuichapa - La Patrona - Amatlán - Córdoba | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 1611658 | 1611658 | 1611658 | 1611658 | 100 | 0
'10096500015 | La Candelaria - Bote en Bote - Piedras Negras. | Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 5843514 | 5834500 | 5956380 | 5843514 | 100 | 65.56
'10096500016 | Chocamán-Tetla-Xocotla | Modernización del camino en una longitud de 16.90 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 3162323 | 3039282 | 3162323 | 3162323 | 100 | 0
'10096500017 | Dos Aguas-Zapotitlán | Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 358276 | 358276 | 358276 | 358276 | 100 | 15
'10096500018 | E.C.F México 180 - Llano de Bustos - El Sauce. | Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 6000000 | 5833184 | 4363001 | 5826708 | 5826984 | 99.8937 | 60
'10096500019 | Ixhuatlán de Madero - Pisa Flores | Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 9000000 | 8506463 | 6191892 | 8503223 | 8503363 | 99.9636 | 22.21
'10096500021 | Palo Amarillo-Cabecera Municipal. | Modernización del camino en una longitud de 7.40 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 6000000 | 5499996 | 5499996 | 5891795 | 5499996 | 100 | 61.9
'10096500022 | Tuxpan-Tamiahua | Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 16000000 | 386 | 0 | 0 | 386 | 100 | 0
'10096500023 | Ojite-San Miguel | Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 6000000 | 5538641 | 5538641 | 5538641 | 5538641 | 100 | 38.77
'10096500025 | El Cedro-Carretera Federal Papantla-Gutierrez Zamora | Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 9000000 | 5274138 | 5203265 | 5271190 | 5271694 | 99.9537 | 100
'10096500026 | Col. Libertad - San Pedro Tepozoteco - Juan Marcos | Modernización del camino en una longitud de 5.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 4612996 | 1759740 | 1759740 | 4612996 | 100 | 72.2
'10096500027 | Ñape - Mazoco - Garza Blanca. | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 9000000 | 4146890 | 2586532 | 2703659 | 2703659 | 65.1973 | 63.24
'10096500028 | Cazones-La Encantada-Coyol Norte. | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 15000000 | 13806542 | 13806542 | 13806542 | 13806542 | 100 | 99.99
'10096500032 | Sonzapotes-Manuel Ávila Camacho. | Modernización del camino en una longitud de 5.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 9650287 | 9647662 | 9649727 | 9650287 | 100 | 54.54
'10096500035 | Coetzala - Coetzapoatitlán | Modernización del camino en una longitud de 10.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 9000000 | 79446 | 79282 | 79282 | 79446 | 100 | 46.2
'10096500037 | Puente El Cabellal | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.040 kms. Con una sección de 9 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banqueta y gurnicion de cada lado. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10096500038 | Puente La Lima | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.150 kms. Con una sección de 9 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banqueta y gurnicion de cada lado. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10096500039 | Puente Xoltepec | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.030 kms. Con una sección de 9 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banqueta y gurnicion de cada lado. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'10096500040 | Puente Zapoapan | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.070 kms. Con una sección de 9 mts. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banqueta y gurnicion de cada lado. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 4322272 | 3839390 | 4322272 | 4322272 | 100 | 2.5
'10096500041 | Texistepec - San Lorenzo | Modernización del camino en una longitud de 10.20 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 9000000 | 8835160 | 8669169 | 8835160 | 8835160 | 100 | 44.1
'10096500042 | Rafael Calería - Cerro del Gallego | Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 359626 | 359626 | 359626 | 359626 | 100 | 12.1
'10096500046 | Actopan-Cerro Gordo-Vista Hermosa | Modernización del camino en una longitud de 13.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 24000000 | 11114907 | 10981995 | 11212830 | 11111544 | 99.9697 | 61.45
'10096500047 | Puente San Cristobal | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.070 kms. Con una calzada de 9 mts. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 mts. de banqueta de cada lado. | Veracruz | Infraestructura económica | 30000000 | 27414905 | 27195961 | 28186487 | 27411805 | 99.9887 | 44
'10096500048 | Los Berros - Tzoncolco | Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 6000000 | 5808195 | 5758183 | 5804773 | 5805095 | 99.9466 | 70.03
'10096500050 | Chiconquiaco - Gutiérrez Zamora (La Sombra ) | Modernización del camino en una longitud de 29.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 25000000 | 28824303 | 24181752 | 25839373 | 28824303 | 100 | 40.33
'10096500054 | Ahuateno-Tecomate-San Fernando. | Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 7544535 | 7242881 | 9790669 | 7544535 | 100 | 18.33
'10096500056 | La Magdalena - Benito Juárez (Brecha del Maiz) | Modernización del camino en una longitud de 26.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 9000000 | 8055541 | 8055541 | 8055541 | 8055541 | 100 | 15.77
'10096500058 | Paso Superior Tamaca. | Construcción de un puente vehicular superior (PSV Tamaca) para elevar la carretera Paso del Toro-San Julián sobre la carretera Xalapa Veracruz, con ancho de corona de 18 m para alojar 2 carriles de 3.5 m en cada sentido y 2 carriles laterales por sentido a nivel. | Veracruz | Infraestructura económica | 70000000 | 48187548 | 46315143 | 48165755 | 48162487 | 99.948 | 0.01
'10097120001 | Consolidación de las Oficinas de la Dirección General de Aeronaútica Civil y áreas correlativas. | Adquisición de un inmueble para oficinas administrativas. | Distrito Federal | Inmuebles | 0 | 88934981 | 65107890 | 75580876 | 88929263 | 99.9936 | 99.99
'11091110001 | Programa de adquisiciones para la publicación de convocatorias de obra y servicios de la SCT para 2012. | Difundir las actividades y programas de trabajo a través de medios impresos masivos de comunicación, y continuar de manera prioritaria con la publicación de licitaciones de las obras que lleva a cabo la Secretaría, a través del Diario Oficial de la Federación. | Varios | Mantenimiento | 16000000 | 6794972 | 6794972 | 6794972 | 6794972 | 100 | 100
'11092100002 | Programa de Estudios y Proyectos de Carreteras 2012 | Contratación de los estudios y proyectos para realizar la construcción y modernización de la infraestructura carretera nacional. | Varios | Estudios de preinversión | 1000000000 | 568856328 | 438649815 | 520906519 | 568681379 | 99.9692 | 100
'11092100003 | Programa de Estudios y Proyectos Caminos Rurales 2012 | Llevar a cabo la ejecución de estudios y proyectos de las obras que se realizan con recursos federales y que están a cargo de las Residencias de Obras de los Centros SCT y que tienen como Unidad Normativa la Dirección General de Carreteras. | Varios | Estudios de preinversión | 246200000 | 263287896 | 217783221 | 258081314 | 262823762 | 99.8237 | 99.8
'11092100005 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2012 | Ejecutar trabajos de conservación y reconstrucción en los tramos carreteros de la red rural y alimentadora. | Varios | Mantenimiento | 2221999994 | 3309847362 | 2269618913 | 3016100791 | 3160889338 | 95.4996 | 95.47
'11092100006 | Liberación del Derecho de Vía 2012. | Liberación del derecho de vía, a través de la adquisición de terrenos de propiedad particular o expropiación ejidal o comunal. | Varios | Adquisiciones | 1250000000 | 1079307842 | 882074228 | 1035715786 | 1076144267 | 99.7069 | 99.69
'11092110001 | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN LOS ESTADOS DE MÉXICO Y MICHOACÁN. | Reconstrucción de tramos; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años. | Varios | Mantenimiento | 338243000 | 351358493 | 265104564 | 345312899 | 345312899 | 98.2794 | 0
'11092110002 | PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES 2012 | AMINORAR EL DESGASTE DE LOS PUENTES QUE SE PRODUCE POR EFECTO DEL TRÁNSITO PESADO Y DEL MEDIO AMBIENTE, POR LO QUE SE REALIZAN ANUALMENTE. | Varios | Mantenimiento | 230000000 | 195768231 | 126992104 | 165439085 | 187537060 | 95.7955 | 96.9
'11092110003 | PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION DE PUNTOS DE CONFLICTO 2012 | Reducir los accidentes asociados a los puntos considerados en el programa. | Varios | Mantenimiento | 202002000 | 348546403 | 243346779 | 333279789 | 346758673 | 99.4871 | 99.6
'11092110004 | PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PERIODICA DE TRAMOS 2012 | RESTABLECER LAS CONDICIONES FÍSICAS ORIGINALES DE UN TRAMO CARRETERO EN MAL ESTADO, A FIN DE GARANTIZAR LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS POBLACIONES BENEFICIADAS. | Varios | Mantenimiento | 3739046250 | 3813318397 | 3014543575 | 3542902472 | 3738520101 | 98.0385 | 94.3
'11092110005 | PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS 2012 | REDUCIR EL DETERIORO ACELERADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LAS CARRETERAS Y PERMITIR QUE LOS TRABAJOS EFECTUADOS ALCANCEN SU VIDA ÚTIL DE DISEÑO | Varios | Mantenimiento | 3240013500 | 3399478531 | 2521905082 | 3089954703 | 3298001558 | 97.0149 | 100
'11092110006 | PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS 2012 | RESTABLECER LAS CONDICIONES FÍSICAS ORIGINALES DE UN TRAMO CARRETERO EN MAL ESTADO, A FIN DE GARANTIZAR LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS POBLACIONES BENEFICIADAS | Varios | Mantenimiento | 338416000 | 182146997 | 135745273 | 164255885 | 175519348 | 96.3614 | 94.7
'11092110007 | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE. | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC). | Sinaloa | Mantenimiento | 208289250 | 249116269 | 191448054 | 249116269 | 249116269 | 100 | 0
'11092110008 | PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES PARA EL EJERCICIO 2012 | DAR A LOS PUENTES LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y ESTRUCTURALES NECESARIAS A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE ACUERDO A LOS VEHÍCULOS QUE TRANSITAN POR LAS CARRETERAS | Varios | Mantenimiento | 373500000 | 965997373 | 753668042 | 923728241 | 950173889 | 98.362 | 98.6
'11092110009 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 2012 | CONTAR CON UN INSTRUMENTO EN MATERIA DE CONSERVACIÓN QUE PERMITA REDUCIR COSTOS DE CONTRATACIÓN Y FACILITAR LA GESTIÓN VIAL AGRUPANDO LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN UN SOLO GRUPO. | Varios | Mantenimiento | 207010000 | 189807816 | 165918329 | 187002925 | 186047373 | 98.0188 | 100
'11092110011 | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA. | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC). | Varios | Mantenimiento | 0 | 166828758 | 106202864 | 164632882 | 166317550 | 99.6936 | 0
'11092120004 | Estudios, Proyectos y Verificación de calidad que demanda la infraestructura de carreteras para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red federal de carreteras en el año 2012 | Estudios, Proyectos y Verificación de calidad que demanda la infraestructura de carreteras para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la red federal de carreteras en el año 2012 | Varios | Estudios de preinversión | 300000000 | 508758879 | 373511179 | 425859382 | 508758879 | 100 | 95.9
'11092140001 | PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 2012 | Realizar la contratación de servicios relacionados con obra pública, con la finalidad de llevar acabo estudios de planeación y factibilidad de nuevos proyectos, de planeación y desarrollo de infraestructura fronteriza y de seguimiento de concesiones. | Distrito Federal | Estudios de preinversión | 80000000 | 61837911 | 30638607 | 63326306 | 61837911 | 100 | 100
'11093100002 | PROGRAMA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 2012 | Habilitar las Oficinas con bienes muebles y equipo de administración mínimo indispensable para brindar confiabilidad y seguridad al personal que labora en las instalaciones y a los usuarios del medio aeronáutico | Varios | Adquisiciones | 5768705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11093100003 | PROGRAMA DE EXPROPIACION DE EJIDOS DGAC 2012 | Construcción y/o ampliación de los Aeropuertos de Minatitlán y Palenque para una mayor afluencia considerando que se manejan vuelos nacionales e internacionales; así como subsanar la deuda de la SCT. | Varios | Otros proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11093100004 | PROGRAMADE MODERNIZACION DE INSTALACIONES 2012 | Habilitar las Áreas Centrales, Comandancias Regionales y de Aeropuerto con instalaciones dignas e higiénicas que produzcan bienestar, confiabilidad y seguridad al personal que labora y a los usuarios del medio aeronáutico, apegándose a los lineamientos internacionales en materia aeronáutica. | Varios | Mantenimiento | 20000000 | 13396587 | 5563282 | 9074631 | 13377681 | 99.8589 | 99.9
'11093100005 | DEL PROGRAMA DEMEJORA DE ADIESTRAMIENTO DE LA DGAC 2012 | Contar con los recursos tecnológicos apropiados y actualizados, para cumplir con los objetivos de acuerdo a las facultades asignadas por el Ejecutivo Federal en este rubro. | Distrito Federal | Adquisiciones | 69500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11093110006 | Paso Superior vehicular en la Av. Aguamilpa, cruce con la vía férrea, km T-1484+280, en el Fraccionamiento La Cantera, en Tepic, Nayarit, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria. | Construcción del Paso Superior vehicular en la Av. Aguamilpa, cruce con la vía férrea, km T-1484+280, en el Fraccionamiento La Cantera, en Tepic, Nayarit, y obras complementarias. | Nayarit | Infraestructura económica | 75000000 | 42522422 | 29669182 | 30222882 | 42522422 | 100 | 0.01
'11093110013 | Paso Inferior Vehicular Av. 16 de Septiembre dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria | El proyecto busca dar solución a la problemática de inseguridad y alteraciones en la operación tanto del ferrocarril como del transporte automotriz generadas por el paso del tren por zonas urbanas. | Chihuahua | Infraestructura económica | 0 | 88070840 | 64360807 | 79807396 | 88057858 | 99.9853 | 14.4
'11093110015 | Paso a desnivel vehicular Municipio Libre, en Cd. Juárez, Chihuahua, km. A-1970+938 dentro del Programa de Seguridad Ferroviaria. | Construcción del Paso a desnivel vehicular Municipio Libre, en Cd. Juárez, Chihuahua, con una longitud de 0.400 km y obras complementarias. | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 91969490 | 64300000 | 78942618 | 91795528 | 99.8108 | 16
'11093110019 | programa de adquisiciones de vehículos de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 2012 | Renovación del parque vehicular para la realización de las actividades operativas bajo esquemas de calidad, eficiencia y eficacia que proporciones valor agregado al cumplimiento de sus programas y actividades asignadas. | Varios | Adquisiciones | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11093110023 | Paso a Desnivel en la Av. Juan Palomar y Arias y Av. Inglaterra. Km T-1755 + 984 | Construcción del paso inferior vehicular localizado en el Municipio de Zapopan, en el Estado de Jalisco, el cual tiene el fin de incrementar los niveles de seguridad esta zona, dicho proyecto es parte del Programa de Convivencia Urbano Ferroviaria 2011. | Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 52458913 | 26857371 | 37918669 | 52287831 | 99.6739 | 75
'11093110025 | ESTUDIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO TREN INTER-URBANO DE PASAJEROS MÉXICO-PUEBLA | Desarrollar los análisis técnicos, económicos y financieros del proyecto, llevar a cabo su estructuración, organización institucional, | Varios | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 12521632 | 0 | 12521632 | 12521632 | 100 | 37.4
'11093110027 | Reubicación de la Terminal Ferroviaria de la Ciudad de Durango y su interconexión con una Terminal Multimodal | Reubicación de la Terminal Ferroviaria de 19.94 has, con construcción de Periferico Ferroviario con una longitud total de 28.4 km y construcción de una Terminal Multimodal en un área de 45.47 has | Durango | Infraestructura económica | 400000000 | 326467132 | 315337285 | 318262823 | 321396986 | 98.447 | 84.3
'11093120001 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA OFICINAS CENTRALES EN AUTOTRANSPORTE FEDERAL 2012 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE NUEVAS DE LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA Y EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, CONTRA INCENDIOS Y AGUAS NEGRAS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL | Distrito Federal | Adquisiciones | 35600000 | 1771320 | 0 | 1771319 | 1771319 | 99.9999 | 100
'11093120002 | ADQUISICIÓN DE BÁSCULAS PARA CENTROS FIJOS DE PESO Y DIMENSIONES 2012 | Contar con un proyecto que garantice la operación máxima de los Centros de Pesaje Mayores y Medianos, incorporándoles tecnología de pesaje moderna y funcional, que permita realizar de manera eficiente el pesaje de los vehículos que transitan por los caminos y puentes federales del país. | Varios | Adquisiciones | 99150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11093120003 | MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED LOCAL Y COMUNICACIONES 2012 | Contar con la infraestructura de red y comunicaciones eficiente, funcionales, de operación acorde a las normas internacionales que respondan a las expectativas y demanda de uso de los usuarios internos de la Dirección General de Autotransporte Federal | Distrito Federal | Mantenimiento | 65250000 | 1182033 | 0 | 719336 | 1182033 | 100 | 100
'11095100001 | AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN, CAMPECHE. | Construcción de una obra de protección coronada por viaducto de 3.55 km, rompeolas, obras de atraque y muelles; áreas operativas para maniobras de carga, descarga y almacenamiento sin dragados de construcción ni dragados de mantenimiento. | Campeche | Infraestructura económica | 202400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11095100002 | CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PARA PESCA, RAMPA DE BOTADO Y PLATAFORMAS DE OPERACIÓN EN ISLA MUJERES, Q. ROO | Que las obras permitan contar con una infraestructura pesquera (Infraestructura de Atraque) en las cooperativas pesqueras por la Justicia Social, Patria y Progreso y Pescadores de Laguna Makax, en la localidad de Isla Mujeres, Municipio de Isla Mujeres, estado de Quintana Roo. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 11100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11095100003 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MARÍTIMO PORTUARIA 2012 | Con este programa se pretende atender cuatro sitios con requerimiento de rehabilitación de infraestructura portuaria, | Varios | Mantenimiento | 112750000 | 6280268 | 5535172 | 5609469 | 5787337 | 92.1511 | 100
'11095100004 | DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO NORTE 2012 | Dragado de mantenimiento en canal de navegación de acceso. en Tecolutla, Ver. | Veracruz | Mantenimiento | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11095100005 | DE DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PACIFICO NORTE | Dragado de mantenimiento en canal de navegación de acceso y dársena en Adolfo López Mateos, B.C.S., Empalme y Yavaros, en Son., Boca del Río, y Las Aguamitas, en Sin. | Varios | Mantenimiento | 85000000 | 656115 | 542654 | 644442 | 644442 | 98.2209 | 0
'11095100006 | DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PACIFICO SUR 2012 | Dragado de mantenimiento en canal de navegación de acceso y dársena en SAN BLAS, NAY. y CUYUTLÁN, COL. | Varios | Mantenimiento | 95000000 | 27965879 | 15253186 | 26360429 | 27759839 | 99.2632 | 100
'11095100007 | CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES EN SÁNCHEZ MAGALLANES,TABASCO. | CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES DE ENERGÍA EN LA ZONA DE LA COSTA DE LAS LOCALIDADES DE SÁNCHEZ MAGALLANES Y EL ALACRÁN, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. | Tabasco | Otros proyectos | 60000000 | 30363677 | 30363677 | 30363677 | 30363677 | 100 | 100
'11095100008 | CONSTRUCCIÓN DE MUELLES PARA PESCA, RAMPAS DE BOTADO, Y PLATAFORMAS DE OPERACIÓN Y MANIOBRAS EN PUNTA ALLEN, Q. ROO | Construcción de muelles para resguardo de las embarcaciones, con una cimentación formada por pilotes de concreto de sección cuadrada y/o circular los cuales tendrán una longitud variable, capaz de soportar una capacidad de carga por pilote de 25 ton/m2, de acuerdo a el análisis estructural. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11095100009 | CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA DE BOTADO PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO EN TUXPAN, VER. | Construcción muelle en T. Estará conformado por una pasarela de 15 m de longitud por 5.00 m de ancho y La rampa de botado | Veracruz | Infraestructura económica | 10150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11095100010 | Proyecto de Reordenamiento y Modernizacion del Puerto de Pichilingue | Modernizar la infraestructura portuaria de Pichilingue para ofrecer una mayor disponibilidad en atraque y maniobras de carga, cumpliendo con los estándares de productividad y seguridad en el puerto. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 100000000 | 48595556 | 19834112 | 36293629 | 48185458 | 99.1561 | 32
'11095100011 | DRAGADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL GOLFO SURESTE Y CARIBE 2012 | Dragado de mantenimiento en canal de navegación de acceso en Frontera, Chiltepec Tab. y Celestún, Yuc. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 7486576 | 164863 | 4012651 | 4105895 | 54.8434 | 100
'11095100012 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 2012 | Se realizará la actualización del catastro portuario, análisis de costo beneficio de los proyectos programados, manifestaciones de impacto ambiental, mecánica de suelos para los proyectos programados y que lo requieran, levantamientos de los recintos portuarios, levantamientos topobatimétrico, etc. | Distrito Federal | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 11899459 | 10596903 | 11757039 | 11779387 | 98.9909 | 100
'11095110003 | Programa de adquisición de equipo de Emergencia y Maquinas Herramienta para Capitanías de Puerto ySeñalamiento Marítimo 2012 | Renovación y modernización de los equipos de emergencia, utilizados por las áreas del Resguardo Marítimo Federal Y Señalamiento Marítimo en las Capitanías de Puerto | Varios | Adquisiciones | 1000000 | 906656 | 906656 | 906656 | 906656 | 100 | 0
'11095110004 | Programa de sustitución de motores marinos para las Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo 2012 | Programa permanente de adquisición de equipos de esta naturaleza para atender las emergencias que se presentan en las actividades de brindar seguridad a la navegación marítima | Varios | Adquisiciones | 34204200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11095110005 | Programa de Automatización y Monitoreo de Faros 2012 | La automatización de los faros, consiste en dotarlos de la tecnología más reciente acorde a los requerimientos internacionales, | Varios | Adquisiciones | 59934300 | 42188388 | 42188388 | 42188388 | 42188388 | 100 | 95
'11095110006 | PROGRAMA DE ADQUISICION PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN MARÍTIMA PORTUARIA 2012 | Establecer sistemas de seguridad en las Capitanías de Puerto con mayor movimiento de pasajeros y mercancías que se mantengan permanentemente enlazados con las Oficinas Centrales de la Dirección General de Marina Mercante, para su monitoreo y toma oportuna de decisione | Distrito Federal | Adquisiciones | 2246500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11095110007 | Rehabilitación y mantenimiento de inmuebles de las Capitanías, Delegaciones de Puerto y Señalamiento Marítimo | Proporcionar el mantenimiento mayor que requierenLas señales marítimas y las Capitanías de Puerto, ya que permanentemente están expuestas a condiciones climatológicas y geográficas extremas que dañan y reducen su tiempo de vida útil. | Varios | Mantenimiento | 20695000 | 15569042 | 13100199 | 15226737 | 15227877 | 97.8087 | 83.6
'11095110008 | Construcción de Balizas para el Señalamiento Marítimo, para Ampliación de la Infraestructura Marítima Portuaria 2012 | Realización de sus funciones brindando seguridad en el transporte marítimo, propiciando el desarrollo económico de las regiones donde se efectuará; así como, apoyando las actividades relacionadas con el Sistema de Seguridad Nacional. | Varios | Mantenimiento | 1920000 | 1807144 | 1332615 | 1754152 | 1754152 | 97.0676 | 100
'11095110009 | Construcción de obras complementarias para Ampliación de la Infraestructura Marítima Portuaria 2012 | Construir 38 obras complementarias consistentes en: Ventanilla Única, bardas perimetrales, bodegas, taller, Oficinas del REMAFE, fosas sépticas, cúpulas, caminos de acceso, rampas, muelles, etc. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 5221327 | 4767446 | 5038718 | 5051746 | 96.7521 | 91.7
'11095110010 | Programa de Adquisición de Equipo Eléctrico y Electrónico para Capitanías de Puerto ySeñalamiento Marítimo 2012 | Modernización de los equipos eléctricos y electrónicos utilizados en las Capitanías de Puerto, principalmente por el área de Señalamiento Marítimo | Varios | Adquisiciones | 0 | 17611619 | 17611619 | 17611619 | 17611619 | 100 | 88.8
'11095110011 | Programa de adquisición del parque vehicular marítimo para Capitanías de Puerto y Señalamiento Marítimo | Adquirir el 100 por ciento de los equipos requeridos para el adecuado funcionamiento de las áreas operativas de las 103 Capitanías de Puerto | Varios | Adquisiciones | 0 | 31721940 | 31721940 | 31721940 | 31721940 | 100 | 88.9
'11096110001 | Compra de Mobiliario y equipo de la Dirección General de Evaluación. | Adquisicion de mobiliario y equipo de administración. | Distrito Federal | Adquisiciones | 23729507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096110002 | Programa de sustitución de Mobiliario y Equipo de Administración de los Centros SCT. | Adquisición de mobilliario y equipo de administración para los Centros SCT. | Varios | Adquisiciones | 26270493 | 7485950 | 7482949 | 7482949 | 7482949 | 99.9599 | 99.96
'11096210003 | Rehabilitación de Av. Ags. de Av. Héroes de Nacozarí Sur a A. Héroes de Nacozari Sur | Sustitución del pavimento asfaltico existente por un pavimento de concreto hidráulico a lo largo de sus 24 km y sus diez carriles de circulación de la Av. Aguascalientes | Aguascalientes | Infraestructura económica | 92300000 | 84582995 | 74322528 | 83777727 | 83684947 | 98.9383 | 76.85
'11096210004 | Carretera Ojuelos-Aguascalientes (Federal 70 Oriente) | Ampliación de la sección de 7 m de ancho del tramo del km 71+000 al 75+000 a un ancho de corona de 28 m con 4 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m y centrales de 2.0 m | Aguascalientes | Infraestructura económica | 0 | 2590350 | 2364202 | 2590350 | 2590350 | 100 | 98.6
'11096210005 | Viñedos Rivier-San Marcos | Ampliación de la carretera Viñedos-Ribier-San Marcos del km +000 al 6+500 de 6 m de ancho a una carretera con sección de 28 m con 4 carriles de circulación y acotamientos laterales en sus 6.5 km de longitud. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 50000000 | 48309022 | 43986122 | 48369615 | 46541334 | 96.3409 | 20.56
'11096210006 | Carretera Aguascalientes-Jalpa, Calvillo-Lim. De Edos. Ags./Zac. | Ampliación de la carretera Aguascalientes-Calvillo-Jalpa del km 56+612 al 66+178 de 7 m de ancho a una carretera con sección de 12 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m en sus 9.56 km de longitud. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 50000000 | 20356817 | 18811313 | 20403680 | 20356279 | 99.9974 | 61.8
'11096210007 | Paso a Desnivel C.F. No. 45 Ags.-Zac., con Carretera Federal No. 25 River -San Marcos. | El puente C.F. No. 45 Ags.-Zac. con Carretera Federal No. 25 Rivier-San Marcos se construirá para cruzar por encima de la carretera Mex 45, constará de una estructura que alojará 4 carriles de 3.5 m de ancho y gasas de incorporación y desincorporación. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 75000000 | 58969604 | 49395249 | 58952947 | 58956673 | 99.9781 | 0.01
'11096210009 | Tr. Entronque Blvd. Cloutier - Maravillas | Ampliación de la carretera de 7 m de ancho a una carretera con sección de 26 m con 4 carriles de circulación y acotamientos laterales en sus 1.8 km de longitud. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 12000000 | 12935140 | 12495758 | 12902080 | 12902080 | 99.7444 | 93.65
'11096210010 | Tercer Anillo, Primera Etapa. | El Tercer Anillo Periférico en su parte Poniente constará de un tramo nuevo que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho a lo largo de 12.85 km, además de 3 PSV, para dar continuidad al flujo vehicular. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 100000000 | 81715431 | 66757379 | 76750158 | 81715431 | 100 | 44.46
'11096210011 | Aguascalientes - El Conejal. Tr: Aguascalientes - Norias de Ojo Caliente. | Ampliación del camino a una sección de 28.0 m, la cual se compondrá de cuatro carriles de 3.5 m de ancho, acotamientos externos de 2.5 m de ancho, acotamientos internos de 2.0 m de ancho y camellón central de 5.0 m de ancho, en sus 3.3 kms. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 36200000 | 30046284 | 25558002 | 29324075 | 29332437 | 97.6242 | 85.81
'11096210012 | E.C. (J. Gómez Portugal - San Antonio) - La Chaveña | Modernización del camino en una longitud de 3.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 3000000 | 2245650 | 1970353 | 2245650 | 2245650 | 100 | 85.7
'11096220003 | Maneadero - La Bufadora | Ampliación de la carretera Maneadero - La Bufadora de 7 m de ancho a una carretera con sección de12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales de 2.5 m, en sus 21.70 km de longitud. | Baja California | Infraestructura económica | 20000000 | 19474840 | 19346455 | 19386306 | 19386306 | 99.5454 | 13.82
'11096220004 | C.E. BC-04 El Faro - Estación Coahuila; Tr: Murguía - Coahuila. | Ampliación del tramo carretero Murguía - Estación Coahuila de 7 m de ancho a una carretera con sección de12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales de 2.5 mts en sus 13.2 km de longitud. | Baja California | Infraestructura económica | 20000000 | 19797527 | 8033062 | 19455611 | 19455611 | 98.2729 | 11.77
'11096230001 | Libramiento Aeropuerto - Entronque FONATUR, Intersección Vialidad Rosarito. | El proyecto consiste en la construcción de un Paso Superior Vehicular en la Vialidad Rosarito sobre la autopista San José del Cabo-Aeropuerto Los Cabos en el Km. 1+160. Incluye la construcción de gasas, de carriles de cambio de velocidad y los accesos al puente. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 35000000 | 35871585 | 35866064 | 35869210 | 35869210 | 99.9934 | 100
'11096230003 | E.C.F. (Guerrero Negro - El Caracol) - Laguna Ojo de Libre. | Modernización del camino en una longitud de 24.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 40000000 | 21043717 | 17634402 | 16684050 | 17817798 | 84.6704 | 25.11
'11096230004 | Santa Rita Puerto Chale. | Modernización del camino en una longitud de 23.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 40000000 | 38823450 | 33898786 | 38753360 | 38753486 | 99.8198 | 83.1
'11096230005 | Ramal a Conquista Agraria | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 40000000 | 39336276 | 35151921 | 39336237 | 39336276 | 100 | 69.5
'11096240001 | E.C. (Escarcega.-Champoton) Ley de Reforma Agraria. | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Campeche | Infraestructura económica | 20000000 | 16452538 | 14833080 | 14911116 | 16384490 | 99.5864 | 98.89
'11096240003 | Libramiento de Atasta. | Se construirá en una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos externos de 2.5 m, con una longitud total de 13.5 km y dos entronques a desnivel. | Campeche | Infraestructura económica | 35000000 | 15279962 | 9732835 | 14229664 | 15224368 | 99.6362 | 67.25
'11096250001 | Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500 | Ampliación de la carretera federal MEX 030 Monclova San Pedro de las Colonias, tramos: Cuatrociénegas kilómetro 81+580 al 92+000, y San Pedro kilómetro 255+000 al 263+850; construyendo un nuevo cuerpo de 10.5 m paralelo al actual, para un total de 21.5 m de sección. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 190000000 | 124441221 | 81352231 | 114674156 | 124441221 | 100 | 10.21
'11096260001 | Distribuidor Vial Av. Prolongación Hidalgo. Libramiento Poniente Arco Norte Km 5+300 | El puente del Distribuidor Vial Av. Hidalgo se construirá en el Libramiento Poniente Arco Norte para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima de la Av. Hidalgo y constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de ancho. | Colima | Infraestructura económica | 120000000 | 48317596 | 24816182 | 48257512 | 48317596 | 100 | 0
'11096260002 | Distribuidor Vial Av. V. Carranza Libramiento Poniente Arco Norte Km 3+660 | El puente del Distribuidor Vial Av. V. Carranza se construirá en el Libramiento Poniente Arco Norte para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima de la Av. V. Carranza y constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de ancho. | Colima | Infraestructura económica | 120000000 | 20138615 | 8417371 | 20130912 | 20138615 | 100 | 0
'11096260003 | Distribuidor Vial Figura Obscena Libramiento Poniente Arco Norte Km 0+460. | Construcción de un Puente a desnivel de dos cuerpos, en la intersección del Arco Norte de Colima y Camino Real a Colima. | Colima | Infraestructura económica | 15000000 | 11619896 | 11619896 | 11619896 | 11619896 | 100 | 90.01
'11096260004 | Distribuidor Vial Complejo Administrativo-Libramiento Poniente-Arco Norte Km. 0+000 | Construcción de un PSV de cuatro carriles en la intersección del Arco Norte de Colima y el Libramiento de Colima, | Colima | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'11096260005 | Comala - La Caja | Modernización del camino en una longitud de 6.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Colima | Infraestructura económica | 44500000 | 34362158 | 21631433 | 34092642 | 34099981 | 99.237 | 99.33
'11096270001 | Ángel Díaz - La Cascada. | Modernización del camino en una longitud de 16.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 24000000 | 21740321 | 14520735 | 21551860 | 21557190 | 99.1576 | 55.43
'11096270002 | E.C. (Chicomuselo - Pablo L. Sidar) - Unión Buenavista; Tr: Nueva Morelia - Unión Buenavista. | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 150003 | 0 | 150003 | 150003 | 100 | 6.5
'11096270004 | Tres Puentes Bayalemo Dos. | Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 8000000 | 7369869 | 7333868 | 7350572 | 7350572 | 99.7382 | 98.2
'11096270005 | E.C. (Larráinzar - Jitotol) - Chichelalhó | Modernización del camino en una longitud de 1.36 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5
'11096270007 | E.C. (Rayón - Pantepec) - San Isidro. | Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 19459866 | 15213865 | 15544117 | 19420032 | 99.7953 | 77.77
'11096270008 | E.C.E. Chiapas No. 230 - Úrsulo Galván | Modernización del camino en una longitud de 7.51 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 17000000 | 14583274 | 12285088 | 14583274 | 14583274 | 100 | 87.12
'11096270009 | E.C.E. Chiapas No. 230 Cuauhtémoc | Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 17000000 | 14225072 | 13042790 | 14186354 | 14206064 | 99.8664 | 70.61
'11096270010 | Berriozábal - Ignacio Zaragoza | Modernización del camino en una longitud de 28.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 21300000 | 11556792 | 11540576 | 11556792 | 11556792 | 100 | 31.22
'11096270011 | E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Benito Juárez | Modernización del camino en una longitud de 6.46 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 22000000 | 19475148 | 11655041 | 16355804 | 16355804 | 83.983 | 100
'11096270012 | E.C. (Copainala Tecpatan) Rivera Campeche | Modernización del camino en una longitud de 8.83 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 15000000 | 11765681 | 7251609 | 9961746 | 9961746 | 84.6678 | 58.05
'11096270013 | Ocotepec - El Naranjo - Chapultenango | Modernización del camino en una longitud de 35.32 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 2741339 | 0 | 2741339 | 2741339 | 100 | 48.4
'11096270014 | Bochil Luis Espinoza. | Modernización del camino en una longitud de 20.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 20300000 | 19946764 | 16516958 | 19869366 | 19869366 | 99.612 | 37.47
'11096270015 | Granadilla - Adolfo López Mateos | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 8000000 | 5358064 | 5278426 | 5358064 | 5358064 | 100 | 19.5
'11096270016 | E.C. (San Cristóbal de las Casas - Tenejapa) - El Pinar. | Modernización del camino en una longitud de 9.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 13000000 | 11607657 | 10779934 | 11599251 | 11599251 | 99.9276 | 60.6
'11096270017 | E.C. (Larrainzar Mitontic) Icalumtic. | Modernización del camino en una longitud de 5.58 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 11000000 | 10858949 | 9623635 | 10841548 | 10841548 | 99.8398 | 71.7
'11096270019 | Tuxtla Gutiérrez-Cd. Cuauhtémoc,Tramo: Rancho Nuevo-Comitán del Km. 95+900 al Km. 170+000 | Ampliación de la sección del tramo del km 95+900 al 170+000 a un ancho de corona de 12 m. con 2 carriles de circulación de 3.5 m. y acotamientos laterales de 2.5 m. | Chiapas | Infraestructura económica | 65000000 | 64676067 | 59004135 | 64633283 | 64635777 | 99.9377 | 13.22
'11096270020 | Sinaloa Nicolás Bravo | Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 109987 | 109987 | 109987 | 109987 | 100 | 21.7
'11096270021 | Galilea - Dos Lagunas, Ramal a Yashlumilja. | Modernización del camino en una longitud de 11.71 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 14000000 | 10175766 | 7128316 | 10121600 | 10121600 | 99.4677 | 48.48
'11096270022 | Vía Aeropuerto Tuxtla Gutiérrez-Villaflores. | Construcción de una autopista de 63 km tipo A2 con 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096270023 | Sesecapa-Las Salinas | Modernización del camino en una longitud de 20.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 27200000 | 24142727 | 20140980 | 24006962 | 24014233 | 99.4678 | 39.42
'11096270024 | Puente San Jacinto | Construcción de un puente en una longitud de 0.060 kilómetros, el ancho de calzada sera de 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 12500000 | 17905681 | 15350848 | 16780192 | 17905681 | 100 | 96.3
'11096270025 | Chicomuselo - Chicharras - Emiliano Zapata | Modernización del camino en una longitud de 17.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3
'11096270028 | Cinco Lagos - San Antonio Porvenir | Modernización del camino en una longitud de 20.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 62354 | 0 | 62354 | 62354 | 100 | 4.9
'11096270031 | San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero. | Modernización del camino en una longitud de 19.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 3000000 | 2818016 | 1999945 | 2817348 | 2818016 | 100 | 8.84
'11096270032 | Siltepec - Vega Rosario (Vega del Rosario) - Maíz Blanco. | Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 8000000 | 7812887 | 5213105 | 7779695 | 7779695 | 99.5752 | 10.32
'11096270033 | Huhuetán - Pueblo Ejido Tepehuitz | Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 10000000 | 8638266 | 7383840 | 8635326 | 8638266 | 100 | 42.77
'11096270034 | Motozintla Belisario Domínguez Villahermosa - Ejido Berriosabal | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 129999 | 31038 | 129999 | 129999 | 100 | 6
'11096270035 | E.C. (Nuevo México - San Juan Carrizal) | Modernización del camino en una longitud de 17.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 3000000 | 1243817 | 1242859 | 1242859 | 1243769 | 99.9961 | 19.15
'11096270036 | Guadalupe - Palmira | Modernización del camino en una longitud de 3.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 25941 | 0 | 25941 | 25941 | 100 | 29.4
'11096270037 | San Quintín - Rómulo Calzada, Tr: San Quintín - Santa Martha Corozal | Modernización del camino en una longitud de 30.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 35000000 | 349048 | 214611 | 323535 | 349048 | 100 | 0
'11096270039 | Emiliano Zapata Cintalapa. | Modernización del camino en una longitud de 9.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 15000000 | 10920372 | 9342242 | 10863225 | 10863946 | 99.4833 | 46.32
'11096270053 | Chapingo-Ejido Morelos | Modernización del camino en una longitud de 10.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 20600840 | 18801632 | 20576958 | 20576958 | 99.8841 | 46.72
'11096270054 | La Mesilla - Reforma Agraria Dos.. | Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 7000000 | 6875110 | 4135270 | 4177629 | 4177629 | 60.7645 | 46
'11096270055 | Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito. | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 8000000 | 7033678 | 7016344 | 7033678 | 7033678 | 100 | 100
'11096270056 | E.C. (Teopisca Las Rosas) San Lázaro | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 12000000 | 8402621 | 2556331 | 4870021 | 4871701 | 57.9783 | 32
'11096270057 | San Isidro - Isla San José | Modernización del camino en una longitud de 15.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 7254859 | 7183715 | 7253459 | 7254859 | 100 | 19.73
'11096270058 | Sta. Eloísa - El Zapote - E.C. (Nvo. Tepeyac - Ixtapilla); incluye Ramal a Chitama. | Modernización del camino en una longitud de 10.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 9000000 | 6953627 | 5715223 | 6952902 | 6953627 | 100 | 92.84
'11096270059 | Bochil - Tierra Colorada. | Modernización del camino en una longitud de 3.52 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 12000000 | 11259809 | 10408428 | 11215874 | 11217554 | 99.6247 | 100
'11096280001 | CHIHUAHUA-PARRAL Tramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500 | Ampliar de 7 a 12 metros el ancho de sección para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos alos lados de 2.5 metros. | Chihuahua | Infraestructura económica | 41900000 | 31430567 | 25451913 | 30637519 | 31406860 | 99.9246 | 45.37
'11096280002 | PASO ELEVADO VEHICULAR EN LA AVE. RÍO FLORIDO, EN CD. DELICIAS, CHIH., KM 1512+440 | Construcción del Paso Elevado Vehicular en la Avenida Río Florido y cruce con la Línea Férrea México-Cd Juarez, km A-1512 + 440,Delicias Chihuahua, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria y obras complementarias. | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 39003360 | 19698219 | 31464083 | 38958930 | 99.8861 | 37.4
'11096280004 | Samachique - Batopilas, Tr: del km 23+064 al km 50+464 | Modernización del camino en una longitud de 27.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 100000000 | 359537222 | 262687182 | 346194692 | 359354495 | 99.9492 | 25.04
'11096300002 | Salida a Gómez Palacio | Modernizar la sección a tipo A6, con un ancho de corona de 29.0 m, para alojar 6 carriles de circulación (3 por sentido) de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.0 m y una faja separadora central de 4.0 m, en una longitud de 3.85 km. | Durango | Infraestructura económica | 70000000 | 73507331 | 63540054 | 73507303 | 73507331 | 100 | 80.52
'11096300003 | Carretera Durango-Hidalgo del Parral, Durango-Lím. Edos.Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871 | El proyecto consiste en ampliar la sección de la carretera Durango-Hidalgo del Parral, en el tramo de Guadalupe Aguilera-Entronque San Juan del Río, del Km. 55+250 al 105+871, a una sección de 12.0 metros. | Durango | Infraestructura económica | 200000000 | 196408327 | 150272304 | 195819231 | 195843457 | 99.7124 | 37.94
'11096300004 | Carretera Durango-Gómez PalacioTramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000 | Ampliar el número de carriles de la carretera de dos a cuatro carriles, pasando de una sección de 7.0 m a una sección de 21.0 m, con 7.0 metros a cada lado. Incluye un puente paralelo al puente existente sobre la autopista Durango-Gómez. | Durango | Infraestructura económica | 20000000 | 13524726 | 12511910 | 13524518 | 13524590 | 99.999 | 16.67
'11096300005 | PIV Blvd. Miguel Alemán | El proyecto consiste en ampliar el número de carriles del PIV del ferrocarril, de cuatro a ocho carriles | Durango | Infraestructura económica | 40000000 | 28167672 | 25029677 | 28100788 | 28100935 | 99.7631 | 5.01
'11096300006 | Durango-Guanasevi, Tr: J.Guadalupe Aguilera-Sgo. Papasquiaro, Km. 97+000 - 107+000 | El proyecto consiste en aumentar el número de carriles y la rectificación del trazo de la carretera Durango-Guanacevi, en el tramo de Guadalupe Aguilera-Santiago Papasquiaro, del Km. 97+000 al 107+000, de dos a cuatro carriles. | Durango | Infraestructura económica | 20000000 | 19303867 | 13140581 | 19303867 | 19303867 | 100 | 41.72
'11096310001 | E.C (Paseo el Alto Jerecuaro) Mandujano de Hidalgo Mandujano de Atepehuacan. | Modernización del camino en una longitud de 2.145 km., se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'11096310002 | Puente Llano Grande | Modernización de un puente en una longitud de 0.188 kilómetros, se modernizará el paso existente a 10.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, y banquetas de 1.10 metros a ambos lados. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9
'11096310003 | Lequeitio, Domingo - Fábrica de Melchor | Modernización del camino en una longitud de 2.78 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
'11096310004 | Santa Catarina - Corral Falso, Tramo 7+100 al 12+000. | Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3
'11096310007 | Acceso a San Juan de la Vega | Ampliación de la sección de 6 m de ancho a una sección de de 25.5 m con 4 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m y centrales de 2.0, en sus 1.93 km de longitud. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 17148301 | 16951624 | 17148301 | 17148301 | 100 | 100
'11096310008 | Carretera San Diego de la Unión-San Felipe. | Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 9 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 1 m. con una longitud de 26.2 km. | Guanajuato | Infraestructura económica | 130000000 | 59181845 | 36378146 | 48776412 | 48490878 | 81.9354 | 48.87
'11096310009 | Puente Vértiz y Libramiento Morelos, León | El puente Vertiz se construirá en el Libramiento Morelos para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima del Boulevard Padre Vertiz y el Vicente Valtierra, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho. | Guanajuato | Infraestructura económica | 75000000 | 74079554 | 74079554 | 74079554 | 74079554 | 100 | 60.01
'11096310010 | Cuarto Cinturon Vial de Irapuato | Contrucción del Cuarto Cinturón Vial de Irapuato con 3 carriles de circulación de 3.5 m por sentido con una longitud de 4.62 km, que incluye un entronque y dos puentes. | Guanajuato | Infraestructura económica | 70000000 | 39704412 | 35990133 | 39704412 | 39704412 | 100 | 21.65
'11096310011 | Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo. | Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 12 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m con una longitud de 30.5 km. | Guanajuato | Infraestructura económica | 90000000 | 71788513 | 61566463 | 71614421 | 71621347 | 99.7671 | 51.15
'11096310015 | Construcción de Camino de Acceso a la Lagunilla del Encinal. | Modernización del camino en una longitud de 4.14 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3
'11096310016 | Apaseo Jerécuaro - Tarimoro | Modernización del camino en una longitud de 8.72 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 10000000 | 7600557 | 7600557 | 7600557 | 7600557 | 100 | 53.94
'11096310017 | Camino a la comunidad del Jagüey | Modernización del camino en una longitud de 1.08 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4
'11096310018 | Charco Comal. | Modernización del camino en una longitud de 1.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'11096310019 | Pavimentación del camino rural Las Cruces -Santa Rosa Tejocote | Modernización del camino en una longitud de 6.89 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1
'11096310021 | Puente Ibarrilla y José Ma. Morelos, León | El puente Ibarrilla se construirá en el Libramiento Morelos para elevar el flujo vehicular y cruzar por encima de la Avenida Ibarrilla, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho. | Guanajuato | Infraestructura económica | 140000000 | 65554022 | 50145926 | 50148826 | 50165376 | 76.5252 | 0.01
'11096310022 | Construcción de Puente en la Intersección Blvd. Adolfo López Mateos - Av. 2 de Abril. | El puente 2 de Abril se construirá en el Blvd Adolfo López Mateos para encauzar el flujo vehicular para cruzar la Avenida 2 de Abril y las vías del FFCC, constara de dos estructura, un puente y un Túnel, cada uno alojará 2 carriles de 3.5 m de ancho en sus respectivas direcciones. | Guanajuato | Infraestructura económica | 140000000 | 76087219 | 64907325 | 64977723 | 65029547 | 85.4671 | 10.01
'11096310023 | Paso Inferior Vehicular Av. Constituyentes y Mutualismo, Celaya, Gto. | El puente Mutualismo se construirá en la Av. Constituyentes para deprimir el flujo vehicular y cruzar por debajo de la Avenida Mutualismo, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de ancho. | Guanajuato | Infraestructura económica | 70000000 | 44219049 | 38392274 | 38392274 | 38392274 | 86.8229 | 0.01
'11096310025 | Pénjamo-Tierras Negras | Modernización del camino en una longitud de 8.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 14400000 | 5493976 | 5493976 | 5493976 | 5493976 | 100 | 75.79
'11096310026 | Cuerámaro - La Sarteneja | Modernización del camino en una longitud de 4.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 15000000 | 12158065 | 6183672 | 7660851 | 12158065 | 100 | 100
'11096310027 | Aldama - Cañada de la Muerte - El Encino | Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 14500000 | 5665878 | 4739513 | 4739513 | 4739513 | 83.6501 | 99.92
'11096310028 | E.C. (Las Raíces Cora) San Antonio de Egua. | Modernización del camino en una longitud de 0.742 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 3400000 | 2247336 | 2218495 | 2247336 | 2247336 | 100 | 83.15
'11096320001 | Reconstrucción del Boulevard Zihuatanejo. Tramo Km 0+000 Al Km 3+350. | El proyecto consiste en la reconstrucción del pavimento con concreto hidráulico y rediseño de las secciones de un tramo de 3.35 kilómetros de longitud, con una sección transversal tipo Boulevard de 38.6 metros de ancho de corona.m. | Guerrero | Infraestructura económica | 50000000 | 50148725 | 28099860 | 50145843 | 50148725 | 100 | 98.45
'11096320002 | Pilcaya - Piedras Negras | Modernización del camino en una longitud de 9.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 2500000 | 2470065 | 2381962 | 2462265 | 2470065 | 100 | 7.13
'11096320004 | Carretera Ahuayotitla - Apetlanca - Sauce | Modernización del camino en una longitud de 18.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 5000000 | 4905438 | 4811338 | 4901938 | 4905438 | 100 | 13.83
'11096320005 | E.C. (Tepetixtla - Atoyaquillo) - Las Compuertas | Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 8200000 | 7990608 | 6804039 | 7974808 | 7990608 | 100 | 10.04
'11096320007 | San Miguel Las Palmas - Paso Morelos. Localidad San Miguel Las Palmas | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 17200000 | 9275309 | 7882581 | 9250879 | 9275309 | 100 | 100
'11096320008 | Cruz Grande - Pico del Monte. | Modernización del camino en una longitud de 22.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 15000000 | 13258604 | 13252415 | 13252833 | 13258604 | 100 | 16.57
'11096320009 | Taxco - Puerto Obscuro - Ixcapuzalco. | Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 0 | 4099936 | 4099936 | 4099936 | 4099936 | 100 | 3.3
'11096320010 | Pilcaya - El Sauz - Apetlahuacan | Modernización del camino en una longitud de 10.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 2500000 | 2457312 | 2397902 | 2449512 | 2457312 | 100 | 6.28
'11096320011 | 3 Vidas-Barra Vieja-Las Orquetas | Ampliar el ancho de corona a 12 y 40 m. de la carretera 3 Vidas-Barra Vieja-Las Orquetas, del kilómetro 20+000 al km 34+000 | Guerrero | Infraestructura económica | 37000000 | 54505915 | 33786099 | 51260872 | 54505915 | 100 | 32.2
'11096320014 | Puente El Pitahayo | Construcción del puente en una longitud de 0.120 kilómetros, Con una sección de 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. cada uno y 1.00 m. de banqueta a ambos lados. | Guerrero | Infraestructura económica | 15200000 | 15013623 | 13061776 | 15001623 | 15013623 | 100 | 3.3
'11096320020 | Cordón Grande - Fresnos de Puerto Rico. | Modernización del camino en una longitud de 9.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 17654620 | 12973990 | 17633320 | 17654620 | 100 | 60.54
'11096320021 | La Parota - Aratichanguio, Tr. La Parota - Hacienda Vieja. | Modernización del camino en una longitud de 30.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 25000000 | 20958303 | 17282388 | 20938303 | 20958303 | 100 | 96
'11096320023 | Atoyac Ixtla - Alcholoa | Modernización del camino en una longitud de 11.77 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 19454807 | 16462274 | 19421807 | 19454807 | 100 | 33.98
'11096320024 | Cahuatache - Jilotepec - Victoria. | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 9690985 | 8771723 | 9679985 | 9690985 | 100 | 18.26
'11096320025 | E.C. (Acapulco-Zihuatanejo)-Palos Blancos-Soledad de Maciel | Modernización del camino en una longitud de 4.33 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 15000000 | 14582100 | 12009277 | 14571600 | 14582100 | 100 | 78.52
'11096320027 | Crucero del Zapote - La Azozuca | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 15000000 | 13834255 | 11891591 | 13828755 | 13834255 | 100 | 35.4
'11096320030 | Boulevard Chilapa Zitlala, Tr: del Km 0+00 al Km 2+800 | Ampliación del Boulevard Chilapa Zintalapa, Tr: del Km 0+00 al Km 2+800 de 7 m de ancho a una carretera con sección de 9 metros, para alojar 2 carriles circulación vehicular, dos por sentido, de 3.5 metros, con acotamientos laterales de 1.0 como de cada lado. | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 4139 | 4139 | 4139 | 4139 | 100 | 0
'11096320031 | Col. Miguel Alemán - El Arenal | Modernización del camino en una longitud de 4.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 8000000 | 25367820 | 15320509 | 16935630 | 25367820 | 100 | 29.7
'11096330005 | López Flores - Lopez Flores 2da. Sección. | Modernización del camino en una longitud de 1.64 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 6000000 | 5826516 | 4201224 | 5826516 | 5743800 | 98.5804 | 91.46
'11096330006 | Vista Hermosa Remedios Los cruces. | Modernización del camino en una longitud de 2.71 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 3500000 | 3391536 | 2032525 | 3391536 | 2713839 | 80.018 | 44.28
'11096330007 | E.C. (Ixmiquilpan - Progreso)- Maguey Blanco- Manzana El Bothi | Modernización del camino en una longitud de 2.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 4000000 | 3859877 | 3169804 | 3859877 | 3859877 | 100 | 99.53
'11096330009 | El Barrido - Dios Padre | Modernización del camino en una longitud de 2.14 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 3500000 | 3383545 | 1478951 | 3383545 | 3383545 | 100 | 65.43
'11096330010 | Av. Ignacio López Rayón - El Dextho | Modernización del camino en una longitud de 2.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, con banqueta metros de ambos lados. | Hidalgo | Infraestructura económica | 4000000 | 3856086 | 3148202 | 3856086 | 3856086 | 100 | 78.27
'11096330016 | E.C.F. México 105 - El Perico | Modernización del camino en una longitud de 0.93 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 0 | 1918959 | 0 | 1915266 | 1915266 | 99.8076 | 0
'11096330017 | El Perico - López Rayón | Modernización del camino en una longitud de 0.75 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 0 | 1912977 | 0 | 1901502 | 1901502 | 99.4001 | 100
'11096330018 | E.C. (C.F. México 105 El Perico) Velasco. | Modernización del camino en una longitud de 1.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 0 | 1932125 | 0 | 1920535 | 1920535 | 99.4001 | 100
'11096330020 | Xuchitlán - Atoscalao | Modernización del camino en una longitud de 22.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 8000000 | 7723316 | 6152620 | 6882152 | 6882152 | 89.1088 | 51.08
'11096330021 | Boulevard Las Torres | Ampliación de la sección tipo bloulevard para alojar 4 carriles de circulación y andadores peatonales, en una longitud de 6.7 kilómetros. | Hidalgo | Infraestructura económica | 100000000 | 70094931 | 40220263 | 67018903 | 67034653 | 95.6341 | 24.66
'11096330022 | EC (Huichapan - Ixmiquilpan) - San Francisco Sacachichilco | Reconstrucción del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 5000000 | 4834530 | 4832926 | 4834530 | 4834530 | 100 | 35.84
'11096330023 | Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Hidalgo | Infraestructura económica | 50000000 | 25864840 | 15050693 | 25857120 | 25864840 | 100 | 99.91
'11096340003 | Ramal a Yahualica, Tramo: Entronque Autopista Guadalajara-Lagos de Moreno-Centro Universitario. | Ampliar la sección transversal del tramo a una sección tipo A4, con 21.0 m de ancho, para alojar 4 carriles de circulación, en una longitud de 3 km, así como la ampliación de un puente vehicular a 4 carriles. | Jalisco | Infraestructura económica | 28000000 | 22423118 | 17076451 | 17076451 | 22368193 | 99.7551 | 3.18
'11096340004 | Guadalajara-Tepatitlán | Construcción de un paso inferior vehicular deprimido con 2 tuneles de acceso y uno de salida, con sección de 8 m. para alojar 2 carriles de circulación, en una longitud de 832 metros. | Jalisco | Infraestructura económica | 50000000 | 34904176 | 23696083 | 32934476 | 34815258 | 99.7453 | 0.21
'11096340005 | El Tuito-Melaque | Modernización a 12 m de ancho para alojar 2 carriles con acotamientos en 140.2 km de longitud y modernización a 4 carriles con acotamientos en 28.8 km, en terreno lomerío. | Jalisco | Infraestructura económica | 100000000 | 115262220 | 113601479 | 115139343 | 115161082 | 99.9123 | 5.33
'11096340007 | La Calera Tala / El Refugio San Marcos | Modernización de la carretera Guadalajara-Chapala a la carretera Guadalajara-Tala a una sección tipo A4 de 21.0 m y de la carretera Guadalajara-Tala hasta San Marcos a una sección tipo A2 con 12.0 m. | Jalisco | Infraestructura económica | 60000000 | 55081932 | 47833557 | 55036730 | 55036730 | 99.9179 | 99.94
'11096340011 | Análisis Costo Beneficio Para Reservas Territoriales del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo | Evaluar, mediante un Análisis Costo-Beneficio ACB-, el impacto socio-económico resultante de la inversión prevista para la adquisición de reservas territoriales, equivalentes a 165 hectáreas | Jalisco | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096340012 | Autlán-El Grullo | Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 50000000 | 22602562 | 21526757 | 21526757 | 22557841 | 99.8021 | 51.58
'11096340013 | Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa | Ampliar la sección transversal del tramo a una sección de 12.0 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.5 m. cada uno y acotamientos de 2.5 m, en una longitud de 54 kilómetros | Jalisco | Infraestructura económica | 145000000 | 100553241 | 74600987 | 100826567 | 100404583 | 99.8522 | 19.27
'11096340015 | Jamay - La Maltaraña | Modernización del camino en una longitud de 7.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 28800000 | 20877867 | 20835389 | 20835389 | 20835389 | 99.7965 | 98.7
'11096340016 | Magdalena-Etzatlán | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se reconstruira el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 55000000 | 47519228 | 44702294 | 44702294 | 47519228 | 100 | 58.9
'11096340017 | San Ignacio Cerro Gordo - Higuerillas | Modernización del camino en una longitud de 6.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 10000000 | 9089370 | 9068024 | 9068024 | 9068024 | 99.7652 | 54.18
'11096350007 | Concepción de los Baños Jalpa de los Baños San Francisco del Río. | Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4
'11096350010 | Sultepec a la Goleta | Modernización del camino en una longitud de 50.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 0 | 7399999 | 0 | 7399999 | 7399999 | 100 | 0
'11096350030 | 20 Vialidades en Chimalhuacán Estado de México (Pavimentación con Concreto Asfáltico en Av. Circuito Ejido Colectivo, de Av. Ignacio Manuel Altamirano a Av. Ameyalco, Bo. Tlatel Xochitenco) | Pavimentación con concreto asfáltico de 1.129 Km. de la Avenida Circuito Ejido Colectivo. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096350032 | Paseo Zumpango Bicentenario Tramos: Cuautitlán-Ent. Bicentenario y Las Plazas-Ent. Autopista México-Pachuca. | Consiste en modernizar y rehabilitar del km 17+400 al km 27+930 (Las Plazas - Autopista México-Pachuca), con una longitud de 10.53 kilómetros, se ampliará a 21 metros el ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación, con una longitud de 17.17 un trebol y una intersección tipó trompeta. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 71200000 | 23463614 | 19543265 | 20073563 | 21261900 | 90.6165 | 31.2
'11096350033 | Fondo El Azafrán. | Modernización del camino en una longitud de 2.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2
'11096350034 | Libramiento Camino Nacional (Loma Bonita-Carretera a Tequixquiac del Km. 0+000 al 2+840). | Modernización del camino en una longitud de 2.84 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 10000000 | 8962469 | 8859362 | 8958081 | 8959972 | 99.9721 | 77.44
'11096350035 | Camino de Enlace (Olímpica-Juárez). | Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 10000000 | 9440106 | 6182061 | 9423582 | 9426575 | 99.8567 | 28
'11096350036 | Ixtlahuaca - Emilio Portes Gil | Modernización del camino en una longitud de 8.66 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 34552708 | 18970696 | 18852903 | 18970696 | 18970696 | 100 | 99.73
'11096350037 | E.C. (Texcoco Lechería Km 30+600) Av. Independencia. | Modernización del camino en una longitud de 1.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 20.0 metros de ancho de corona. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 7911967 | 7467321 | 6724646 | 7464952 | 7467321 | 100 | 48.07
'11096350039 | Paso vehicular Blvd. de la Barranca y Av. Club de Golf Lomas. | Construcción de un paso a desnivel inferior en el Blvd. de la Barranca de una estructura que alojará un solo cuerpo para el sentido de circulación de poniente a oriente con 5.50 m de anchura para contener 2 carriles de circulación. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 6489517 | 6489517 | 6489517 | 6489517 | 100 | 55
'11096350040 | Los Reyes FFCC Tr: Circuito Exterior Mexiquense - Vialidad Mexiquense. | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 13 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación de 3.25 m. de ancho cada uno y banquetas de 1.5 metros a ambos lados. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 15058259 | 9818859 | 9803336 | 9803001 | 9803666 | 99.8453 | 58.62
'11096350045 | Tenancingo-Tenería-Tecomatlán | Modernización a 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m., camellón central de 1 m. y banquetas de 1.5 m, con una longitud de 10 Km. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 15000000 | 13300381 | 11991214 | 12089464 | 12096445 | 90.9481 | 20
'11096350046 | J E.C. (Soyaniquilpan-Jilotepec)- Xhitey-Buenavista | Modernización del camino en una longitud de 5.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 9443315 | 6101227 | 6079205 | 6084448 | 6087273 | 99.7713 | 92.37
'11096350047 | E.C. (Dios Padre San Antonio Pueblo Nuevo) Agua Zarca. | Modernización del camino en una longitud de 4.64 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 8128477 | 5597249 | 5576959 | 5594817 | 5597249 | 100 | 100
'11096360001 | Los Charcos - Razo del Organo. | Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 6000000 | 4492381 | 4449326 | 4492064 | 4492381 | 100 | 46.88
'11096360002 | Reubicación del Patio y Libramiento Ferroviario de Morelia, Michoacán. | Reubicación del Patio y Libramiento Ferroviario de Morelia, Michoacán consiste en la construcción de un libramiento de 79.43 km de longitud con características de vía sencilla clase 3, C12 | Michoacan | Infraestructura económica | 726600000 | 57401397 | 48639464 | 56256567 | 57401397 | 100 | 76.9
'11096360003 | Carretera MEX 200 Playa Azul Manzanillo, Tramo: Maruata Lim. Edos. Michoacán/Colima Subtramo: Coahuayana Ixtapilla. | El Proyecto consiste en la la modernización del tramo Límite Estados Michoacán/Colima - Maruata del km 0+000 al km 50+000 de 7.0 a 12.0 m de ancho de corona, con dos carriles de 3.5 m y acotamientos de 2.50 m, uno por sentido. | Michoacan | Infraestructura económica | 150000000 | 69426984 | 49293495 | 68984233 | 69331440 | 99.8624 | 23.47
'11096360005 | Los Hoyos - ECF México No 120 | Modernización del camino en una longitud de 17.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 10000000 | 9295677 | 5313909 | 9295622 | 9295677 | 100 | 27.59
'11096360007 | Punta de Agua - Los Hoyos. | Modernización del camino en una longitud de 25.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 10000000 | 7746709 | 5790370 | 7746499 | 7746709 | 100 | 10.6
'11096360009 | Libramiento Sur de Morelia. | Construir un libramiento a 2 y 4 carriles de circulación en una longitud de 17.6 kilómetros. | Michoacan | Infraestructura económica | 300000000 | 142645458 | 130604469 | 142645292 | 142645458 | 100 | 10.68
'11096360011 | Puente: Sobre Camino Querendaro - Tzintzimeo | Construcción del puente en una longitud de 0.120 kilómetros, Con una sección de 10.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 4.00 m. cada uno con banquetas a ambos lados de 1.00 m. | Michoacan | Infraestructura económica | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096360012 | La Campana - Escobillas. | Modernización del camino en una longitud de 3.27 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 3000000 | 2999906 | 1629163 | 2999906 | 2999906 | 100 | 33.86
'11096360013 | Querendaro - Real De Otzumatlan, del Km 0+000 al Km 6+000 | Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 8000000 | 4432219 | 4337339 | 4432219 | 4432219 | 100 | 25
'11096360015 | Huandacareo - Puruándiro | Modernización del camino en una longitud de 39.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un metro de acotamiento para cada lado. | Michoacan | Infraestructura económica | 20000000 | 101285873 | 57997065 | 95587107 | 95588894 | 94.3753 | 33.35
'11096360016 | Zináparo - Angamacutiro | Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un metro de acotamiento para cada lado. | Michoacan | Infraestructura económica | 14000000 | 11760122 | 9236407 | 11758929 | 11760122 | 100 | 12.12
'11096360017 | Tacámbaro Opopeo | Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 25000000 | 18847315 | 7771357 | 18847315 | 18847315 | 100 | 100
'11096360019 | E.C. (Briseñas - Sahuayo) - E.C. (Pajacuaran - San Gregorio) | Modernización del camino en una longitud de 6.68 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 18000000 | 10893604 | 10891823 | 10892135 | 10893604 | 100 | 55.09
'11096360023 | E.C. (Morelia-Salamanca)-Zinaparo, Tramo: del KM. 2+660 al KM. 22+260 | Modernización del camino en una longitud de 19.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 10000000 | 9837582 | 8151500 | 9837582 | 9837582 | 100 | 18.26
'11096360026 | Villamar El Platanal. Del Km 0+000 al Km 8+320. | Modernización del camino en una longitud de 8.32 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 17500000 | 13460785 | 13458054 | 13459315 | 13460785 | 100 | 62.5
'11096360027 | San José Coapa - La Yerbabuena, y Ramal: San Rafael Coapa | Modernización del camino en una longitud de 7.85 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 7000000 | 6822749 | 5359084 | 6822749 | 6822749 | 100 | 35.16
'11096370002 | Libramiento Norponiente de Cuernavaca. | Construcción de un libramiento al norponiente de la ciudad de Cuernavaca, de tipo A4, con 4 carriles de circulación y acotamientos, de 41.6 km de longitud. Así como la construcción de un ramal al aeropuerto y un eje transversal tipo A4 de 13.89 km de longitud. | Morelos | Infraestructura económica | 290000000 | 99733410 | 97409193 | 99719475 | 99733410 | 100 | 0
'11096370003 | Distribuidor Vial Palmira | Construcción de una viaducto elevado con una longitud total de 1.4 km con una sección transversal de 22.0 m, para alojar 4 carriles de circulación, 2 por sentido, con acotamientos en ambos extremos. | Morelos | Infraestructura económica | 200000000 | 71343932 | 60857098 | 71343932 | 71343932 | 100 | 10.01
'11096370004 | Boulevard Cuauhnahuac | Repavimentación del Boulevard Cuauhnáhuac con pavimento de concreto asfáltico, mejoramiento del drenaje pluvial, construcción de banquetas, guarniciones y reposición y reforzamiento del señalamiento vertical y horizontal. | Morelos | Infraestructura económica | 0 | 14106659 | 10082669 | 14085300 | 14085300 | 99.8486 | 97.1
'11096370006 | Modernización de la carretera Tlatenchi-Tequesquitengo | Ampliación a 21 m de sección para alojar 4 carriles de circulación con acotamientos de 2.5 m y faja separadora central, en 9.5 km de longitud | Morelos | Infraestructura económica | 40000000 | 39471456 | 30632611 | 39468656 | 39471456 | 100 | 40
'11096380006 | E.C (Acaponeta - San Miguel) - San Dieguito de Arriba | Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 5000000 | 4834011 | 4828841 | 4829711 | 4834011 | 100 | 75.76
'11096390002 | Entronque Montemorelos. | Construcción de un Paso Superior Vehicular de 4 carriles (2 por sentido) de 3.5 m. cada uno, y gazas de entrada y salida de 9 m. de sección cada una. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 40000000 | 45325367 | 36420280 | 45325367 | 45325367 | 100 | 0.01
'11096390004 | Paso a desnivel Laredo - La Concordia. | Construcción de un PSV, que pasará la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo sobre la Av. Concordia. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 60000000 | 45280587 | 43849021 | 44780625 | 45280587 | 100 | 50.01
'11096390005 | Paso a desnivel Miguel Alemán - La Concordia. | Construcción de un paso a desnivel tipo deprimido, que pasará la Av. Miguel Alemán por debajo de la Av. Concordia, ambas con 6 carriles de circulación. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 60000000 | 58331738 | 51563701 | 58331738 | 58331738 | 100 | 50.01
'11096390006 | Paso Superior Vehicular en el cruce entre las avenidas Félix Uresti Gómez y José Ángel Conchello | Se construirá un Paso Superior Elevado (PSV), de dos carriles por sentido, un camellón central de 0.7 metros, pendiente máxima del 6.0 , un carril lateral de 4.0 metros de ancho por sentido, sobre la Av. Félix U. Gómez. El PSV tendrá una longitud de 0.595 km. | Nuevo Leon | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 7526440 | 7526440 | 7526440 | 7526440 | 100 | 100
'11096390007 | Paso Vehicular Elevado Av. Del Telefono y Via Matamoros | La construcción de un paso vehicular elevado de 5 claros, siendo los claros extremos de 30 metros y el claro central de 32 metros a ejes | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 60000000 | 54424202 | 52924232 | 54424202 | 54424202 | 100 | 50.01
'11096390009 | Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto | Construcción de la prolongación de la Av. Morones Prieto, entre la Av. Adolfo López Mateos y la Av. México de 5.4 km de longitud, 6 carriles de circulación, obras de conexión y un entronque. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 10000000 | 33625 | 24912 | 33625 | 33625 | 100 | 0
'11096390010 | Tokio - Entronque San Roberto. | Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 10000000 | 6034374 | 2728923 | 6020558 | 6034374 | 100 | 28.75
'11096400001 | E.C. (Sta. María Jacatepec - Cerro Concha)-Vega del Sol | Modernización del camino en una longitud de 4.462 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 20250003 | 17758316 | 13637412 | 17795204 | 17742831 | 99.9128 | 99.98
'11096400003 | E.C Carretera costera 200 (Pinotepa -Acapulco) -San Pedro Orizaba. | Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
'11096400005 | El Camarón-San Carlos Yautepec. | Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 15000000 | 9885685 | 8542210 | 9621275 | 9579276 | 96.9005 | 63.85
'11096400006 | San Felipe Ixtapa - San Agustín Tlacotepec. | Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 14000000 | 10580692 | 7736541 | 10575606 | 10518277 | 99.4101 | 34
'11096400007 | Almolonga Refugio Viejo | Modernización del camino en una longitud de 6.74 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 6464070 | 6460404 | 6460404 | 6460404 | 99.9433 | 100
'11096400008 | San Miguel Amatitlán - (E.C. Huajuapan Mariscala) | Modernización del camino en una longitud de 2.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9
'11096400009 | Santa Maria Yolotepec - Santiago Yosondua. | Modernización del camino en una longitud de 14.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 17000000 | 11025214 | 8967195 | 10986410 | 10986410 | 99.648 | 45.52
'11096400010 | E.C. Ixtlán de Juárez - El Cerezal - San Miguel del Río. | Modernización del camino en una longitud de 7.24 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 15000000 | 9616094 | 8475500 | 9563934 | 9565247 | 99.4712 | 40.3
'11096400012 | Arroyo Frijol - Fortín | Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10500000 | 7205213 | 7068722 | 7217732 | 7188636 | 99.7699 | 80
'11096400013 | E.C.(La Chivixa - Tres Cruces) - Guichixú | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 7190129 | 7185131 | 7185131 | 7185353 | 99.9336 | 57.5
'11096400014 | Santa María Guienagati - Peña Blanca, del Km. 0+000 al Km. 4+000. | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 6541139 | 6514448 | 7378804 | 6514448 | 99.592 | 57.5
'11096400015 | Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astatla; Tr: Km 0+000 al Km 4+000. | Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 20000000 | 11328543 | 9827874 | 11287806 | 11287806 | 99.6404 | 99.97
'11096400016 | Sta. Isabel de la Reforma - Stgo. Ixcuintepec, Tr: del Km 0+000 al Km 4+400. | Modernización del camino en una longitud de 4.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 12000000 | 7512865 | 2262754 | 4489490 | 4453966 | 59.2845 | 80.28
'11096400017 | Guadalupe - San Juan Lachixila, del Km. 0+000 al Km. 4+000. | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 9397239 | 3283435 | 4656524 | 4656524 | 49.552 | 57.51
'11096400018 | Guevea de Humboldt - San José, Tr: del Km 0+000 al Km 4+400. | Modernización del camino en una longitud de 4.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 15000000 | 13524987 | 13479228 | 13483381 | 13483381 | 99.6924 | 79.55
'11096400019 | Guadalupe Santiago Lachiguiri; Tr: Km. 0+000 al Km. 4+400. | Modernización del camino en una longitud de 4.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 15000000 | 3278659 | 3266428 | 3272394 | 3273518 | 99.8432 | 93.46
'11096400020 | Guigovelaga - Santa Isabel de la Reforma | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 15000000 | 10988927 | 7305436 | 7305436 | 7305436 | 66.48 | 63
'11096400022 | E.C. (Santa Ma. Nativitas-Asunción Nochixtlan)-San Bartolo Soyaltepec | Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 5000000 | 8197554 | 1490709 | 1490709 | 1491549 | 18.195 | 82.55
'11096400023 | Puente El Limón | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.10 km Con una sección de 10 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1.5 metros de banquetas a ambos lados. | Oaxaca | Infraestructura económica | 15570003 | 5883986 | 4580940 | 5898731 | 5858595 | 99.5685 | 98
'11096400025 | Villa Tejúpam de la Unión - San Cristóbal Suchixtlahuaca | Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 20000000 | 13732394 | 5855655 | 7390423 | 7383820 | 53.7694 | 38.42
'11096400026 | E.C. F. (Sta.Ma. Nativitas Asuncion Nochixtlan)-Santo Domingo Yanhuitlán | Modernización del camino en una longitud de 9.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 20000000 | 15947191 | 8700216 | 9501320 | 15917210 | 99.812 | 53.09
'11096400051 | E.C. (Putla Villa de Guerrero - Mesones Hidalgo) - San Juan las Huertas | Modernización del camino en una longitud de 1.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 6058817 | 2639930 | 5350700 | 5352044 | 88.3348 | 94.79
'11096400052 | Puente Independencia | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.15 km Con una sección de 9 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banqueta y gurnicion de cada lado. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 17859632 | 7225122 | 8941460 | 8941460 | 50.0652 | 100
'11096410003 | San Juan Atenco - San José Guerrero | Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 10000000 | 4287077 | 3529649 | 4288817 | 4287077 | 100 | 98.5
'11096410008 | Puentes Vehiculares Santo Domingo Ayotlicha y Coatepec. | Costrucción de dos puentes vehiculares en una longitud de 0.030 km y 0.026 km. Con una sección de 9 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1 metro de banqueta y guarnicion de cada lado. | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 912576 | 799999 | 911933 | 911933 | 99.9295 | 100
'11096410009 | Construcción del Tramo C Del Anillo Periférico Ecológico. | Construcción de un tramo de 2.42km con una sección transversal de 27m de dos cuerpos de 13.5m cada uno que alojan 3 carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos internos y externos de 0.5 y 2.0 metros, respectivamente. | Puebla | Infraestructura económica | 100000000 | 67158751 | 67054550 | 67156794 | 67158751 | 100 | 38.47
'11096410010 | Construcción del Distrbuidor Vial 9 del Anillo Periférico E.C. (Autopista Puebla-Orizaba) | Construcción de un distribuidor vial de seis ramas que cruzan por encima y debajo de la carretera federal MEX 150D Puebla Orizaba. | Puebla | Infraestructura económica | 190000000 | 56663015 | 27224808 | 56431499 | 56423129 | 99.5766 | 0.01
'11096410011 | San Martin Teteles La Magdalena Tlatlauquitepec, Tr: del Km 0+000 al km 4+400 | Modernización del camino en una longitud de 4.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 10000000 | 9170110 | 2789862 | 9170110 | 9170110 | 100 | 78.44
'11096410018 | Guadalupe Piletas - Cuesta Blanca | Modernización del camino en una longitud de 8.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 14000000 | 9705735 | 8572650 | 9705735 | 9705735 | 100 | 77.01
'11096410021 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR HUAUCHINANGO, DE SUS ACCESOS Y ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL | Construcción de un puente con una longitud total de 3.12 km., una altura máxima de 42 m y un entronque a nivel con señalamiento. | Puebla | Infraestructura económica | 190000000 | 40979068 | 29010035 | 40951022 | 40974890 | 99.9898 | 0.01
'11096410022 | CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SERDAN | Construcción de un libramiento con una longitud total de 8.5 km, ancho de corona de 12 mts con acotamiento y dos puentes de 17 y 70 mts con ancho de corona de 12 mts c/u y acotamiento así como, tres entronques a nivel, con asfalto, señalamiento. | Puebla | Infraestructura económica | 120000000 | 31474692 | 22544395 | 31474390 | 31474390 | 99.999 | 13.09
'11096410024 | Tepango de Rodríguez - Tlamanca de Hernández | Modernización del camino en una longitud de 8.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 5000000 | 12899981 | 4011905 | 10040996 | 12896609 | 99.9739 | 100
'11096420001 | Distribuidor Vial Constituyentes de 1917, en la Ciudad de Querétaro. | Construcción de un viaducto elevado constituido por dos puentes que conectan el paseo Constituyentes con la Av. 5 de Febrero en ambos sentidos con 1.115 km de longitud, así como la ampliación del PIV. La localización es Municipio de Querétaro, Qro., mesorregión Centro-Occidente. | Queretaro | Infraestructura económica | 45000000 | 56368318 | 35286976 | 56327857 | 56327080 | 99.9268 | 100
'11096420002 | Regeneración Urbana Carretera a Tlacote. | El proyecto consistirá en la modernización y la ampliación de la carretera a Tlacote de dos carriles a cuatro carriles en un tramo de 5.9 km, iniciando en el entronque con la Av. 5 de Febrero (Carretera Federal No. 57). | Queretaro | Infraestructura económica | 118300000 | 75360676 | 59818620 | 75336947 | 75360676 | 100 | 0
'11096420006 | Deprimido en Av. Paseo de la República Km 12+300 | Construcción de un paso deprimido de 421 m de longitud con elementos tipo cajón, de 4 carriles (dos por sentido) | Queretaro | Infraestructura económica | 120000000 | 54253994 | 31200830 | 54104850 | 54116590 | 99.7467 | 0.01
'11096420007 | Peña de Bernal - Higuerillas, Tramo: Bernal El Torreón | Ampliar el ancho de corona a 12.0 metros del km 37+500 al Km 57+000. | Queretaro | Infraestructura económica | 70000000 | 35911 | 18853 | 31893 | 35911 | 100 | 0
'11096420009 | Acceso a La Rinconada | Modernización del camino en una longitud de 2.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Queretaro | Infraestructura económica | 5000000 | 3972 | 1790 | 3670 | 3972 | 100 | 0
'11096420010 | E.C. (San Juan del Río - Xilitla) - Mintehé | Modernización del camino en una longitud de 0.790 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Queretaro | Infraestructura económica | 4000000 | 2149929 | 1287151 | 2149340 | 2149929 | 100 | 85.71
'11096430001 | Libramiento Felipe Carrillo Puerto. | Construcción del un libramiento para la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto de 14.14 km de longitud, con una sección transversal tipo A2 de 12.0 m de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 74000000 | 156501057 | 122102669 | 155421507 | 155905637 | 99.6195 | 99.88
'11096430002 | Libramiento de la Ciudad de Tulum. | Construcción del un libramiento para la Ciudad de Tulum de 24.834 km de longitud, con una sección transversal tipo A2 de 12.0 m de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 90000000 | 1441435 | 1441435 | 1441435 | 1441435 | 100 | 0
'11096430003 | Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos) | Ampliación y modernización de la carretera federal MEX 184 Muna Felipe Carrillo Puerto, en el tramo Polyuc Límite de Estados, del km117+000 al km 161+900 a una sección tipo A2. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 250000000 | 198600009 | 90927452 | 190078834 | 190192642 | 95.7667 | 50.16
'11096430004 | Paso a Desnivel en el entronque Bonfil. | Construcción de un Paso Superior Vehicular que incluye 6 carriles sobre el puente (3 por sentido de 3.5 m), más 2 carriles laterales (1 en cada sentido de 4.5 m) | Quintana Roo | Infraestructura económica | 0 | 3199999 | 3199999 | 3199999 | 3199999 | 100 | 100
'11096430005 | Acceso a Cancún Km 292 de la Carretera Mérida Cancún a Av. López Portillo y embarcadero a Isla Mujeres. | Modernizar el conector Turístico de la Carretera Mérida - Puerto Juárez con un ancho de corona promedio de 33.6 mts. En una longitud de 19.75 km | Quintana Roo | Infraestructura económica | 200000000 | 179697731 | 129256763 | 179150719 | 179150719 | 99.6956 | 45.59
'11096430006 | Construcción del Boulevard Zona Continental de Isla Mujeres | Construir un boulevard a 22 metros en una longitud de 8.9 km y a 12 metros en 7.4 km . El proyecto incluye 7 retornos (correspondientes a cada tramo), luminarias, señalamiento horizontal y vertical y trabajos diversos. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 0 | 3953425 | 3946314 | 3946314 | 3946314 | 99.8201 | 26.1
'11096440002 | Alaquines - Nueva Reforma | Modernización del camino en una longitud de 21.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 10000000 | 9937467 | 9923285 | 9937467 | 9937467 | 100 | 51.11
'11096440003 | Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro) | Ampliación del Boulevard San Luis, para pasar de una sección de 26 metros a una sección de 48 metros. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 50000000 | 58757113 | 56976428 | 58756554 | 58757113 | 100 | 9.23
'11096440004 | La Herradura El Estribo; incluye ramal al Mezquite | Modernización del camino en una longitud de 23.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 7000000 | 5562186 | 4210792 | 5561307 | 5562186 | 100 | 47.84
'11096440005 | La Laja - Barrio de las Golondrinas - Tanzozob. | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 30000000 | 22427732 | 22398038 | 22423916 | 22427732 | 100 | 62.4
'11096440006 | Puente Vehicular Paso Prieto | Construcción del puente vehicular en una longitud de 0.060 kilómetros, Con una sección de 9.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. cada uno y 1.00 m. de banqueta a ambos lados. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 15000000 | 11486659 | 11406979 | 11483889 | 11486659 | 100 | 80
'11096440007 | Puente La Manga | Modernización del camino en una longitud de 0.06 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas de 1 metro a cada lado. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 10000000 | 7042890 | 7042890 | 7042890 | 7042890 | 100 | 60
'11096440009 | Santa Rita - Coronado | Modernización del camino en una longitud de 10.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 15000000 | 8814594 | 8623932 | 8814594 | 8814594 | 100 | 32.04
'11096440010 | San Ciro - El Cerro Palo Alto. | Modernización del camino en una longitud de 2,5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 7200000 | 6851942 | 6851552 | 6851552 | 6851942 | 100 | 46.3
'11096440011 | Cd. Del Maíz - La Memela | Modernización del camino en una longitud de 6.24 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 10000000 | 10460948 | 9864940 | 10460728 | 10460948 | 100 | 56.09
'11096440013 | Los Ángeles - Maravillas y Ramal a Noria de los Conos. | Modernización del camino en una longitud de 5.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 10000000 | 9884695 | 9877499 | 9884279 | 9884695 | 100 | 61.22
'11096440016 | Puente: Higuerón | Modernización del camino en una longitud de 0.060 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 11000000 | 7612471 | 7494511 | 7610746 | 7612471 | 100 | 60
'11096440017 | Puente La Compuerta | Se realizará la construcción de un puente con una longitud de 60 m, con losas de concreto armado y trabes AASHTO tipo IV, con un ancho de calzada de 7.0 m y banquetas de 1.0 metros a cada lado. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 18000000 | 6886463 | 5745116 | 6883533 | 6886463 | 100 | 56
'11096440019 | Boulevard en la Carretera Valles 85 | Modernización del camino en una longitud de 1.66 kilómetros, se modernizará el paso existente a 40.0 metros de ancho de corona, para alojar ocho carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, banquetas de cada lado y camellón. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 0 | 4202697 | 4202697 | 4202697 | 4202697 | 100 | 26.5
'11096440021 | Camino: El Organo - Arroyo Seco | Modernizar caminos rurales en una longitud de 13.5 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 8000000 | 7846172 | 7842112 | 7843905 | 7846172 | 100 | 100
'11096440022 | Tamazunchale- San Martín Chalchicuautla | Modernización del camino en una longitud de 19.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 25000000 | 21139274 | 19360875 | 21124353 | 21139274 | 100 | 41.24
'11096450002 | E.C. Rosa Morada-Agua Pepito | Modernización del camino en una longitud de 10.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 10000000 | 13111680 | 10742559 | 10742695 | 13111680 | 100 | 70.75
'11096450004 | E.C. México 15 - Colonia 20 de Noviembre | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 10000000 | 15017865 | 13151669 | 15015615 | 15017865 | 100 | 45
'11096450005 | Mocorito-San Benito, Tramo Km. 9+100 al 26+300 | Modernización del camino en una longitud de 17.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 17000000 | 19288952 | 19286330 | 19288614 | 19288952 | 100 | 45.5
'11096450006 | Calle 10, Tramo E.C.F. México 15 - Canal Valle del Fuerte. | Modernización del camino en una longitud de 9.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 10000000 | 14602801 | 13550609 | 14602801 | 14602801 | 100 | 95.65
'11096450008 | Circuito Exterior de Culiacán, Tramo: Ent. Autopista Benito Juárez-Ent. Carretera a Los Mochis. | Construcción de una carretera tipo A4, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos externos de 2.5 metros e internos de 0.5 metros cada uno, en una longitud de 14 kilómetros. | Sinaloa | Infraestructura económica | 210000000 | 502551 | 487387 | 502551 | 502551 | 100 | 0
'11096460001 | Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta | El proyecto consiste en modernizar y ampliar el tramo Cananea Agua Prieta de la carretera MEX 002 Imuris Agua Prieta de 7 a 23 metros el ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación. | Sonora | Infraestructura económica | 145000000 | 124568595 | 105884821 | 124443280 | 124443280 | 99.8994 | 28.33
'11096460003 | PSV sobre Blvd. Manuel Clouthier cruce con Blvd. Solidaridad. | El proyecto consiste en la construcción de un paso superior a desnivel el cual está compuesto de dos cuerpos sobre el Blvd. Manuel Clouthier. | Sonora | Infraestructura económica | 100000000 | 255233602 | 252452776 | 253502454 | 254849214 | 99.8494 | 42.01
'11096460004 | Paso Superior Altares sobre C.F. No. 15 | El proyecto consiste en la construcción de un paso superior sobre la carretera federal MEX 015 Cd. Obregón - Hermosillo. | Sonora | Infraestructura económica | 75000000 | 50559118 | 48483441 | 50527098 | 50527098 | 99.9367 | 40.01
'11096460005 | PIV en Blvd. García Morales cruce con Blvd. Antonio Quiroga | El Puente Vehicular Blvd. García Morales se construirá para elevar el flujo vehicular que circula por el Blvd García Morales y cruzar por encima del Boulevard Antonio Quiroga, constará de una estructura que alojará 2 calzadas, una para cada sentido de circulación con 2 carriles de 3.5 m de ancho. | Sonora | Infraestructura económica | 95000000 | 111109809 | 104563516 | 111067309 | 111067309 | 99.9617 | 41.01
'11096460006 | Libramiento Oriente Nogales | Construir un libramiento a 12 metros en una longitud de 19.34 kilómetros. | Sonora | Infraestructura económica | 22000000 | 10394591 | 10344496 | 10371561 | 10371561 | 99.7784 | 36.26
'11096460012 | Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea | Construcción de un tramo de 23.8 km y un libramiento de 7.8 km, así como la ampliación de un tramo de 50.1 km, a una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos. Incluye 4 entronques a desnivel. | Sonora | Infraestructura económica | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096460013 | Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000 | Ampliar y modernizar a 12.0 metros el ancho de corona, a lo largo de 82.0 kilómetros. | Sonora | Infraestructura económica | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11096470001 | Puente Zapote III | Construcción de dos puentes paralelos de 525 m de longitud, a base de trabes tipo Nebraska, losas de 0.22 m de espesor, con 12 claros, 13 apoyos y 22 zapatas de concreto pre-esforzado. | Tabasco | Infraestructura económica | 310000000 | 177214827 | 136180948 | 176999558 | 176892521 | 99.8181 | 50.01
'11096470002 | Ampliación de la Carretera Entronque Zapata-Tenosique, del Km. 0+000 al Km. 71+673 | El proyecto consiste en la ampliación de 7.00 a 12.00 metros del Km. 0+000 al Km. 71+673 e incluye 85 obras de drenaje menor, señalamiento vertical, horizontal y obras complementarias como son la reubicación de instalaciones. | Tabasco | Infraestructura económica | 10000000 | 577110 | 471761 | 577110 | 577110 | 100 | 0.67
'11096470003 | Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa | Ampliación de 16.9 km de la carretera a 47 m de sección para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m, así como la construcción de 3 PSVs y dos puentes. | Tabasco | Infraestructura económica | 20000000 | 29792 | 14377 | 30182 | 29792 | 100 | 0.01
'11096480002 | Matamoros-Nuevo Laredo (Corredor Fronterizo), Cd. Mier-Lím. Edos. NL | El Proyecto consiste en la Ampliación de 7.00 a 12.00 metros del Km. 131+800 al 144+000 de la carretera Monterrey - Cd. Mier. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 172000000 | 97301260 | 95826840 | 99904720 | 97301260 | 100 | 58.8
'11096480003 | LIBRAMIENTO MEX II (Tramo del Km. 16+580 al Km. 21+000) | Sección de 21.0 m., que alojará 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m. de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 3.0 m. e interiores de 1.0 metros, en una longitud de 4.42 km. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 100000000 | 83615207 | 44471389 | 81868955 | 83498297 | 99.8602 | 100
'11096480004 | Modernización del Libramiento Matamoros-Monterrey | Ampliación de 8.5 Km del libramiento a una sección para alojar 8 carriles de circulación (4 por sentido) de 3.5 m. cada uno, acotamientos externos y faja separadora central. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 100000000 | 165735509 | 132524797 | 165548633 | 165554333 | 99.8907 | 99.98
'11096480005 | Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L. | Sección de 22.0 m., que alojará 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m. de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 3.0 m. e interiores de 0.5 metros, en una longitud de 85.0 km. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 100000000 | 74135856 | 64025171 | 74063385 | 74066926 | 99.907 | 7.47
'11096480007 | Viaducto de Reynosa | Construcción de una carretera de 14 kilómetros de longitud y una sección transversal tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros y acotamientos de 2.5 metros cada uno | Tamaulipas | Infraestructura económica | 50000000 | 44734465 | 33052429 | 44646129 | 44652849 | 99.8176 | 14.29
'11096490001 | Cuauhtenco - Malintzi y Ramal a La Luz | Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 0 | 2689218 | 1473535 | 2689218 | 2689218 | 100 | 28.6
'11096490003 | Apizaco-Muñoz, Muñoz-Cuamantzingo, Cuamantzigo-Las Torres | Ampliación de la carretera Estatal Apizaco Las Torres. para pasar de una sección de 7 m a una sección de 9 m, para alojar 2 carriles de 3.5 metros, con acotamientos laterales de 1.0 metros. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 22000000 | 17769374 | 16739484 | 17741849 | 17741849 | 99.8451 | 37.95
'11096490005 | Tetla Santa María Texcalac. | Modernización del camino en una longitud de 1.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 8000000 | 4642295 | 4556858 | 3294981 | 4642295 | 100 | 85.3
'11096490008 | San Lorenzo Soltepec - La Magdalena Soltepec | Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 20000000 | 14320531 | 13264027 | 14320531 | 14320531 | 100 | 100
'11096490009 | Mazaquiáhuac Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac. | Modernización del camino en una longitud de 18.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 0 | 2033935 | 0 | 2033935 | 2033935 | 100 | 0
'11096490011 | Puente Vehicular Leonarda Gómez Blanco (Puente Tlaxcallan) | Construcción del puente vehicular con sección de 11 m. para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) y banquetas. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 20000000 | 12982921 | 8584899 | 12873293 | 12981490 | 99.989 | 100
'11096490014 | Lázaro Cárdenas - San José de la Laguna - E.C.(Xaloztoc - Toluca de Guadalupe) | Modernización del camino en una longitud de 11.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 15000000 | 14013762 | 12557906 | 14011144 | 14012831 | 99.9934 | 54.26
'11096490015 | Benito Juárez - Ranchería de Torres | Modernización del camino en una longitud de 7.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 10000000 | 9572118 | 8043852 | 9258518 | 9558237 | 99.855 | 36.36
'11096490016 | Calle 20 de Noviembre. | Modernización del camino en una longitud de 0.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 8.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 4.0 m. de ancho cada uno. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 8500000 | 5519912 | 5409039 | 5409432 | 5517661 | 99.9592 | 100
'11096490017 | Puente El Valle | Modernización el camino en una longitud de 0.030 kilómetros, se modernizará el paso existente a 10.0 metros de ancho de corona, con banqueta de 1.0 metro de cada lado. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 3300000 | 3914212 | 3172036 | 3870168 | 3909869 | 99.889 | 26
'11096490018 | San Pedro Tlalcuapan San Bartolome Cuahuixmatlac | Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 10000000 | 9406144 | 8965921 | 9289272 | 9406144 | 100 | 29.41
'11096500005 | Tepetates Llanillo, Km. 0+000 - 10+000 | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 12000000 | 4433188 | 4433188 | 4433188 | 4433188 | 100 | 30
'11096500006 | Xico-Pocitos | Modernización del camino en una longitud de 15.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 9000000 | 3176825 | 3176825 | 3176825 | 3176825 | 100 | 10.09
'11096500007 | Sontecomapan - Coxcuapan | Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 7258418 | 7189817 | 7258418 | 7258418 | 100 | 54.14
'11096500008 | Monte Real - Piedras Pintas. | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 3628880 | 3628880 | 3628880 | 3628880 | 100 | 18.88
'11096500009 | E.C. (Jilotepec - Acatlán) - Buenavista. | Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 12000000 | 6112532 | 5731704 | 6109432 | 6109432 | 99.9493 | 29.33
'11096500013 | Paso Superior Vehicular Av. Vicente Guerrero, al cruce con la vía km. S-290 + 020, Rio Blanco Veracruz. | Construcción de un Paso Superior Vehicular en la Av. Vicente Guerrero km. S-290 + 020 con una longitud aproximada de 0.315 km y obras complementarias. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 16544602 | 4963381 | 10183395 | 16544602 | 100 | 33.3
'11096500018 | Ozuluama-Tampico | Modernización de 65 km a 4 carriles con acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m, con un faja separadora central de 1 m. | Varios | Infraestructura económica | 100000000 | 32766752 | 32647847 | 36483980 | 32766752 | 100 | 14.92
'11096510001 | X-Can - Chan Tres Reyes | Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Yucatan | Infraestructura económica | 40000000 | 36350383 | 36334099 | 36338202 | 36339379 | 99.9697 | 100
'11096510002 | Tunkás-Cenotillo | Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Yucatan | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
'11096510009 | PSV y Vialidades Inferiores Puente las Coloradas | Contrucción del Puente Vehicular Las Coloradas el cual constará de una estructura de concreto que alojará 2 carriles de 3.5 m de ancho, acotamientos y banquetas para un ancho total de 12.80 m y una longitud de 60.7m | Yucatan | Infraestructura económica | 10000000 | 24520495 | 18528364 | 18529864 | 24483743 | 99.8501 | 45.01
'11096510010 | PSV Francisco de Montejo | Construcción de un PSV de 320 m. de longitud compuesto por 2 cuerpos de 14 m. de ancho de sección, para alojar 3 carriles de circulación por sentido, mas carril laterales y glorieta para movimientos direccionales. | Yucatan | Infraestructura económica | 100000000 | 131207795 | 90180886 | 109663682 | 131207795 | 100 | 0.01
'11096520001 | El Salto - Tarasco | Modernización del camino en una longitud de 13.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9726490 | 8806101 | 9718934 | 9718934 | 99.9223 | 86.3
'11096520002 | PSV Villas de Guadalupe | Construcción de un Paso Superior Vehicular de 4 carriles de circulación (2 por sentido) y acotamientos. atendiendo los movimientos direccionales con 2 carriles laterales (1 por sentido) | Zacatecas | Infraestructura económica | 65000000 | 45009590 | 42949393 | 45004755 | 45006635 | 99.9934 | 30.01
'11096520003 | Fresnillo-Valparaiso | Ampliar el ancho de corona a 12.0 metros del km 0+000 al Km 90+000. | Zacatecas | Infraestructura económica | 50000000 | 52068872 | 45400932 | 52067769 | 52067872 | 99.9981 | 4.44
'11096520004 | Paso a desnivel Mercado de Abastos | Construcción de un paso inferior vehicular en el cruce formado por la avenida Netzahualcóyotl y la Av. Alejandro Volta. | Zacatecas | Infraestructura económica | 110000000 | 106500210 | 98105944 | 106527638 | 106496641 | 99.9966 | 0.21
'11096520006 | Jerez - El Cargadero - Palmas Altas | Modernización del camino en una longitud de 10.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9903481 | 9796112 | 9797512 | 9797512 | 98.93 | 62.27
'11096520007 | Zoquite - La Blanquita | Modernización del camino en una longitud de 4.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'11096520008 | Zoquite - Tecoaleche | Modernización del camino en una longitud de 5.02 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 1.0m de acotamiento de cada lado. | Zacatecas | Infraestructura económica | 8000000 | 7646762 | 7466532 | 7467402 | 7467514 | 97.6559 | 85.76
'11096520009 | Villa Gracía - El Nigromante | Modernización del camino en una longitud de 15.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10300000 | 10014376 | 9980792 | 9980792 | 9980792 | 99.6646 | 75.69
'11096520010 | Valparaíso - Jerez (Vía Lobatos) | Modernización del camino en una longitud de 37.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9490565 | 8770833 | 9468594 | 9468594 | 99.7685 | 27.49
'11096520011 | Tacoaleche - Sauceda de la Borda | Modernización del camino en una longitud de 8.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 3052154 | 2959958 | 2959353 | 2959353 | 2959958 | 100 | 22.96
'11096520012 | Santa Teresa Ojo Seco - Minillas | Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7
'11096520013 | Cañitas de Felipe - Noria del Boyero. | Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 4831257 | 4782040 | 4782040 | 4783790 | 99.0175 | 98.61
'11096520014 | Atolinga La Ciénega (Limites con Jalisco 7 km) | Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9487928 | 8646267 | 9353937 | 9354661 | 98.5954 | 99.89
'11096520015 | E.C.F. 54 - General. Francisco. R. Murguía. | Modernización del camino en una longitud de 5.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4
'11096520017 | Lázaro Cárdenas - El Agua de la Vieja | Modernización del camino en una longitud de 3.65 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 15000000 | 13659434 | 12729064 | 12729064 | 13212788 | 96.7301 | 99.98
'11096520018 | Paso a Desnivel en el Cruce Cerro de la Araña (cruce Alma Obrera) con el Ferrocarril Km A-701 + 783, en Zacatecas, Zacatecas. | Construcción de un Paso a Desnivel en el cruce Cerro de la Araña (Alma Obrera) con el Ferrocarril Km A-701 + 783, en Zacatecas, Zacatecas. Y obras complementarias. | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 24999932 | 24999932 | 24999932 | 24999932 | 100 | 52.2
'11096520019 | La Tesorera - Guanajuatillo - El Marin | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9813260 | 9796315 | 9797715 | 9797715 | 99.8416 | 32.8
'11096520020 | Montemariana - El Porvenir del Centro | Modernización del camino en una longitud de 13.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 15000000 | 12015395 | 9759602 | 9761115 | 9761702 | 81.2433 | 53.49
'11096520021 | Maravillas - Chepinque | Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 5000000 | 4719417 | 4704695 | 4704695 | 4704872 | 99.6918 | 32.51
'11096520022 | Pedregoso - El Nigromante | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 15000000 | 13714552 | 13450200 | 13467122 | 13694502 | 99.8538 | 56.95
'11096520023 | Distribuidor Vial Aeropuerto | El Distribuidor Vial Aeropuerto cruzará por encima del carretera Mex 45, constará de dos gasas que alojarán dos carriles de circulación de 4.5 metros de ancho, para incorporación y desincorporación. | Zacatecas | Infraestructura económica | 50000000 | 44576555 | 36917931 | 44630314 | 44575555 | 99.9978 | 30.01
'11096520024 | San José de Lourdes - San Gabriel | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 0 | 3798839 | 1854147 | 1854147 | 2613735 | 68.8035 | 0
'11096520025 | Susticacán - Los Cuervos - El Chiquihuite | Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 3000000 | 2948119 | 2885399 | 2885399 | 2885819 | 97.8868 | 100
'11096520026 | Juancho Rey - El Venado | Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 5000000 | 4907298 | 4808343 | 4809163 | 4809298 | 98.003 | 84.03
'12092110001 | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación peródica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras CPCC. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12092110002 | ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA DEL PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE COAHUILA (CPCC COAHUILA (MONTERREY-TORREÓN))PARA EL PERIODO 2012-2018 | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación paródica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras CPCC. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12092110003 | ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA DEL PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE JALISCO | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras CPCC. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12092110004 | ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA DEL PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS PARA EL ESTADO DE YUCATAN (CPCC YUCATAN) | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación paródica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras CPCC. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12093110002 | Confinamiento del Derecho de Vía concesionado en la Av. Insurgentes, en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato. | Confinamiento del Derecho de Vía Concesionado y construcción de vialidades paralelas a la vía ferroviaria en el tramo del km A-331 + 490 (Av. Héroes de Cananea) al km A- 335 + 480 (Av. Faja de Oro), en la ciudad de Salamanca Guanajuato. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12093110003 | Construcción del Acortamiento Ferroviario Encarnación - El Castillo | Desarrollar los análisis técnicos, económicos, ambientales y financieros del proyecto, llevar a cabo la planeación, estructuración, organización institucional, implementación y ejecución del Acortamiento Ferroviario Encarnación-El Castillo | Jalisco | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 32941926 | 0 | 9975833 | 24041925 | 72.9828 | 60.1
'12093110004 | Estudios de Pre-inversión para la Construcción del Libramiento Ferroviario de Córdoba. | Estudios de preinversión para la construcción de un Libramiento Ferroviario en la Ciudad de Córdoba, Veracruz. | Veracruz | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 3502433 | 0 | 3502433 | 3502433 | 100 | 54
'12093110005 | Estudios de Pre-inversión para la Construcción del Monorriel Polanco a San jerónimo. | Desarrollar los análisis de oferta y demanda, técnicos, legales, ambientales, económicos y financieros del proyecto. Los estudios considerarán los componentes : Estudios de Demanda, Técnicos y de Trazo, Legales, Ambientales y Financieros. | Distrito Federal | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 22033812 | 4969914 | 9658625 | 22033812 | 100 | 88.3
'12093110008 | Estudios de Preinversión para la Construcción del Corredor Seguro Apaseo- Irapuato | Estudios de preinversión para la construcción del Corredor Seguro Apaseo- Irapuato. | Guanajuato | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 6543610 | 0 | 6543610 | 6543610 | 100 | 98.7
'12093110009 | Estudios y Proyectos para el Análisis de Factibilidad Técnica y Económica de un Sistema de Transporte Urbano de Alta Capacidad en Guadalajara-Zapopan, Jalisco | Estudios de Ingeniería de Campo, Topografía, Mecánica, Hidrología, Movilidad y Demanda, Anteproyecto, Diseño de Trazo, Análisis de Alternativas Tecnológicas, Proyecto Urbanístico del Sistema de Transporte Urbano de Alta Capacidad en Guadalajara-Zapopan, Jalisco | Jalisco | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 44318501 | 0 | 24621389 | 44318501 | 100 | 22.5
'12093110010 | Estudios de Pre-inversión para la Construcción del Libramiento Ferroviario de Tepic. | Estudios de preinversión para la construcción de un Libramiento Ferroviario en la Ciudad de Tepic, Nayarit. | Nayarit | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 6007029 | 0 | 1190104 | 4059519 | 67.5795 | 66.7
'12093110011 | Estudios de Preinversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Zacatecas | Estudios de Preinversión para analizar la viabilidad de llevar a cabo la construcción del Libramiento Ferroviario de Zacatecas | Zacatecas | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 6361567 | 0 | 2361567 | 6307139 | 99.1444 | 90.6
'12093110012 | Estudios de Prefactibilidad para la construcción del Libramiento Ferroviario de Culiacán. | Estudios de Preinversión para analizar la viabilidad de llevar a cabo la construcción del Libramiento Ferroviario de Culiacán. | Sinaloa | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 6583696 | 2525682 | 5706696 | 6583302 | 99.994 | 95.4
'12093120001 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGIA (UPS DE 30 KVA) 2012 | Contar con equipos funcionales, modernos y eficientes de respaldo de energía en el uso de equipos y Sistemas Institucionales internos, así como de los usuarios externos que realizan trámites en la DGAF y mantener en operación los enlaces directos con asociaciones, dependencias federales y DOT, | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12093120002 | PROYECTO DE REMODELACIÓN EN DEPARTAMENTOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 2012 | Remodelación y Rehabilitación de los Departamentos de Autotransporte Federal en BAJA CALIFORNIA SUR, GUANAJUATO, HIDALGO y TABASCO | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 4109165 | 1662087 | 3788340 | 4088253 | 99.4911 | 80
'12093120003 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN EN ESPACIOS DE CONTACTO CIUDADANO 2013 | Contar con instalaciones adecuadas y acorde a las necesidades que el público usuario reclama a esta dependencia gubernamental, | Baja California Sur | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12093120004 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A OFICINAS CENTRALES 2012 | contar con instalaciones en optimas condiciones que permitan brindar servicios en materia de autotransporte federal que responda a las expectativas de los ciudadanos ofreciendo servicios de calidad, eficientes, sustentables, que permitan la integración del servidor público y del público usuario | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12093120005 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN DEPARTAMENTOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 2013 | Contar con instalaciones óptimas de habitabilidad y seguridad en Departamentos de Autotransporte Federal, que permitan satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos que acuden a realizar los trámites y servicios en materia de autotransporte federal | Varios | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 0 | 2519468 | 2500117 | 2500117 | 2500117 | 99.2319 | 90
'12093130001 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 2012 | Las actividades de esta dirección que incluyen los exámenes psicofísicos integrales, análisis clínicos de laboratorio y examenes médicos en operación y análisis toxicológicos; requieren de la adquisición y renovación del equipo médico puesto que la demanda y las metas se incrementan cada año. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 37244734 | 37244734 | 37244734 | 37244734 | 100 | 100
'12093130003 | PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL PARQUE VEHICULAR 2012 | Dotar de Unidades Medicas Móviles y vehículos a las Unidades Medicas Foráneas para que estas puedan cumplir con sus objetivos. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12094140001 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIONES PARA LA ATENCIÓN DEL SISTEMA DE TELEFONÍA IP DE LA RED PRIVADA | Equipos y herramientas especializadas con la finalidad de brindar atención a la demanda de servicios de los usuarios de la Red Privada, de forma directa y oportuna sobre la nueva infraestructura de Telefonía IP | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12095100001 | Puerto de Matamoros: Ampliación de Escolleras Norte y Sur | Puerto de Matamoros: Ampliación de Escolleras Norte y Sur | Tamaulipas | Infraestructura económica | 160000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12095100002 | SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS DE DRAGADO Y COMPLEMENTARIAS PARA EL EJERCICIO 2012 | Construir, ampliar y conservar la infraestructura marítima y portuaria, enfocada principalmente a los puertos que no han sido objeto de concesión | Distrito Federal | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 4308015 | 3745560 | 3971296 | 4196936 | 97.4216 | 100
'12095100003 | Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche | Construcción de obras de atraque y muelles de áreas operativas para maniobras de carga y descarga, sin dragados de construcción. | Campeche | Infraestructura económica | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12095100004 | NUEVA TERMINAL MARITIMA DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO. | Construccion de Terminal Marítima un en Área total de 1,750 (m2). | Quintana Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12095100005 | Construcción del malecón náutico turístico, muelle para la capitanía de puerto, muelle para embarcaciones turísticas y rampa de botado en Altata, Sinaloa. | Construcción de un malecón y muelles fijos construidos de madera, generando un espacio de esparcimiento para pasantes y turistas que visitan el puerto y playas de Altata. Así como contar con infraestructura básica que garantice de forma segura el embarque y desenbarque de personas. | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 8184596 | 0 | 4300000 | 6344131 | 77.5131 | 8
'12095100006 | Construcción de atracaderos para embarcaciones de transporte público de cruce, en la presa de Valle de Bravo, Estado de México | Construcción de dos atracaderos localizados en punto estrategicos para el cruce de personas de la presa de Valle de Bravo, construidos a base de plataformas, rampas y muelles flotantes | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 7451810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12095100007 | Estudio económico justificativo y ficha técnica del proyecto para la construcción de rampa de botado para el Cardón de Laguna de San Ignacio, B.C.S. | La rampa de botado permite a las embarcaciones menores el acceso mas rápido y fácil al espejo del agua (laguna). La plataforma de operacion apoyará al proceso de avituallamiento, recepción del producto, procesamiento y su preparación como nuevo componente. | Baja California Sur | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1538413 | 1355087 | 1538413 | 1538413 | 100 | 100
'12096210001 | Puente en Carretera a Presa la Ordeña Vieja. | Construcion del puente en una longitud de 0.024 kilómetros, se construira el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas a cada lado. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 4000000 | 695 | 0 | 695 | 695 | 100 | 0
'12096210002 | Ojo de Agua de Crucitas Ojo de Agua de Placitas. | Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 11000000 | 8753196 | 8545869 | 8749639 | 8753196 | 100 | 67.58
'12096210003 | El Copetillo-La Unión | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 11200000 | 10536269 | 6070061 | 10286767 | 10292144 | 97.683 | 99.92
'12096210004 | Línea Verde Eje Vial | Camino Rural | Aguascalientes | Infraestructura económica | 50000000 | 68403825 | 58197984 | 68412136 | 68403825 | 100 | 54.9
'12096210005 | Milpillas de Arriba - Los Muñoz. | Modernización del camino en una longitud de 3.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Aguascalientes | Infraestructura económica | 14100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096220001 | Acceso a Tecate, Incluye Puente | Ampliación de la carretera Federal Mexico 002 Tra : Acceso a Tecate con una longitud de 0.750 kilómetros, de 7 m de ancho a una carretera con sección de 24.5 metros, para alojar 2 carriles circulación, de 3.5 metros. | Baja California | Infraestructura económica | 15000000 | 16571567 | 10821786 | 12688876 | 12688876 | 76.5702 | 25.47
'12096220002 | Guadalupe Victoria - Batáquez | Modernización del camino en el tramo del km. 0+000 al km 15+000 y del km. 15+000 al km 31+830, el primer tramo a una sección C4, para alojar 4 carriles de circulación y el segundo tramo a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación, atendiendo un total de 31.83 km. | Baja California | Infraestructura económica | 15000000 | 15434169 | 12524110 | 12537794 | 12537794 | 81.234 | 4.71
'12096230001 | E.C. (Santa Anita- Caduaño) Las Casitas | Modernización del camino en una longitud de 10.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Baja California Sur | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 14890469 | 10395312 | 14835081 | 14835081 | 99.628 | 0
'12096250001 | E.C.F. No. 57, Villa Juarez, Tr.: Km. 0+000 al Km. 14+000 y Km. 30+000 al Km. 42+000 | Modernización del camino en una longitud de 26.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 58000000 | 48864223 | 43383304 | 46807334 | 46807334 | 95.7906 | 0
'12096260001 | San Miguel Ojo de Agua-Chanchopa | Camino Rural | Colima | Infraestructura económica | 35000000 | 25133579 | 15172822 | 25001511 | 25002491 | 99.4784 | 99.95
'12096260002 | Cofradía de Suchitlán - El Remate | Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Colima | Infraestructura económica | 40000000 | 32967156 | 25087151 | 32537721 | 32537721 | 98.6974 | 100
'12096260003 | Acceso a la Comunidad de El Chanal | Camino Rural | Colima | Infraestructura económica | 14000000 | 12321117 | 7003891 | 12203707 | 12321117 | 100 | 73.94
'12096260004 | Veladero de los Otates - Los Parajes | Modernización del camino en una longitud de 12.08 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 16917605 | 0 | 16716974 | 16716974 | 98.8141 | 81.26
'12096260005 | Acceso a la Localidad del El Espinal | Camino Rural | Colima | Infraestructura económica | 40000000 | 66478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096270001 | Jose Maria Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab) | Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 10000000 | 7416046 | 5627403 | 7413910 | 7415310 | 99.9901 | 8.15
'12096270002 | Villaflores - Francisco Villa. | Modernización del camino en una longitud de 6.97 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 10000000 | 7872693 | 6376149 | 7870382 | 7871782 | 99.9884 | 28.7
'12096270003 | Simojovel - La Pimienta | Modernización del camino en una longitud de 8.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 16000000 | 15438120 | 7274772 | 11683047 | 11689319 | 75.7172 | 58.54
'12096270004 | E.C. (Huitiupán El Bosque) San Francisco Portugal El Jardín. | Modernización del camino en una longitud de 18.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 16700000 | 17333765 | 9209399 | 11202229 | 15669737 | 90.4001 | 30.11
'12096270005 | E.C. ( La Trinidad - Nuevo Mazatlan ) - Ojo de Agua - el triunfo | Modernización del camino en una longitud de 23.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 3000000 | 2756542 | 1876733 | 2756110 | 2756542 | 100 | 5.44
'12096270006 | Mitontic Belisario Domínguez | Modernización del camino en una longitud de 8.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 7000000 | 3144470 | 3133484 | 4023235 | 3144470 | 100 | 99.57
'12096270007 | E.C. (Villaflores -Ocozocoautla) - Joaquín Miguel Gutiérrez. | Modernización del camino en una longitud de 4.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 10000000 | 7853646 | 6497121 | 7585730 | 7587130 | 96.6065 | 53.9
'12096270008 | E.C.F. México No.195 - Ixtapa. | Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 7000000 | 6410568 | 3753005 | 5738435 | 5738435 | 89.5152 | 99.74
'12096270009 | Modernización del camino Yalpale - Sacualpa - San Antonio - El Paraje | Camino Rural | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 14692983 | 9730097 | 13075466 | 13075466 | 88.9912 | 74.28
'12096270010 | Modernización y Construcción de camino puente Nuevo Vertedor - Col. Ixtapilla - Nuevo Tepeyac | Caminos Rurales | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 15970241 | 9714496 | 12283409 | 12283409 | 76.9144 | 78.84
'12096270011 | Tapilula Videme de Ocampo - Zaquínguez | Modernización del camino en una longitud de 8.54 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 2100000 | 5917 | 3978 | 5917 | 5917 | 100 | 0
'12096270012 | Plan de Agua Prieta - Laguna Mora | Modernización del camino en una longitud de 20.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 7000000 | 6010480 | 4475934 | 6009775 | 6010453 | 99.9996 | 100
'12096270013 | Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre | Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chiapas | Infraestructura económica | 18000000 | 12047671 | 7930270 | 10228203 | 10235011 | 84.9543 | 100
'12096270014 | E.C. Tuxtla - Villa Flores, Ejido Roblada Grande | Camino Rural | Chiapas | Infraestructura económica | 7000000 | 29555 | 19580 | 29555 | 29555 | 100 | 0
'12096270015 | Modernización del camino Ixhuatan - Santa Anita | Camino Rural | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 14919091 | 9968223 | 9988232 | 9993272 | 66.9831 | 99.98
'12096270016 | Rosario-Agua Escondida-Ojo de Agua-Berriozabal | Camino Rural | Chiapas | Infraestructura económica | 3000000 | 2968112 | 2347428 | 2948655 | 2948655 | 99.3445 | 8
'12096270017 | E.C. Juncaná-Unión Juárez, desvio a Carranza, tramo del km 0+000 al km 12+000 | Camino Rural | Chiapas | Infraestructura económica | 3000000 | 2886897 | 2830367 | 2886897 | 2886897 | 100 | 6.67
'12096270018 | Carr. Pichucalco-Teapa a la Ranchería El Azufre 1a. Secc. | Camino Rural | Chiapas | Infraestructura económica | 3000000 | 7399 | 5947 | 7399 | 7399 | 100 | -50.63
'12096270019 | Tramo Carretero Miguel Hidalgo - Lacandon | Camino Rural | Chiapas | Infraestructura económica | 14000000 | 25612 | 8814 | 25612 | 25612 | 100 | 0
'12096270020 | Construcción de Puente Vehicular en Chaukuilhucun | Caminos Rurales | Chiapas | Infraestructura económica | 3000000 | 4040 | 3558 | 4040 | 4040 | 100 | 0
'12096270021 | E.C. Hojamal-Nuevo Llano Grande tramo km 0+000 al km 5+860 | Camino Rural | Chiapas | Infraestructura económica | 3000000 | 1878479 | 847159 | 1878479 | 1878479 | 100 | 11.95
'12096270022 | E.C. Verjel-Francisco J. Mújica, tramo del km 0+000 al km 12+000 | Camino Rural | Chiapas | Infraestructura económica | 3000000 | 5700 | 4427 | 5700 | 5700 | 100 | 0
'12096270023 | Construcción de Puente Vehicular en Tes Puentes Uno | Camino Rural | Chiapas | Infraestructura económica | 2300000 | 3109 | 1643 | 2788 | 3109 | 100 | 0
'12096270026 | Puerto Fronterizo de Catazajá | Adecuación del entronque en la Carretera Federal 186, Villahermosa-Escarcega Km 113+740, asi como de la carrerera Catazajá-Palenque con una longitud total de 1,444.13 ml, con ancho de calzada de 12.00 m, ancho de corona de 9.00 m y acotamientos en ambos lados de 1.50 m. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 3510000 | 0 | 3510000 | 3510000 | 100 | 0
'12096270027 | Puerto Fronterizo de cerro Gordo | Adecuación del entronque sobre la carretera Tapanatepec-Talisman en el Km 240+980 Cuerpo B lado derecho del Tramo Pijijiapan-Huixtla de la carretera federal No. 200 (Tapanatepec Talismán), una longitud de 1,115.72 ml, | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 6581903 | 0 | 6554474 | 6554474 | 99.5833 | 0
'12096270028 | PUERTO FRONTERIZO NUEVO ORIZABA | Construcción de adecuación de vialidades, construcción de bahía, y rampa de acceso de salida hacia Guatemala y reubicación de pasimetro para cobro de CAPUFE, en el Puente Internacional Rodolfo Robles. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 5359337 | 0 | 5346000 | 5346000 | 99.7511 | 0
'12096270029 | PUERTO FRONTERIZO RODOLFO ROBLES | Construcción de bahia de ascenso y descenso para revisión, rampa peatonal de internación a Guatemala, rehabilitación de estacionamiento y barrera central y reubicación de pasimetro para cobro de CAPUFE, en el Puente Internacional Rodolfo Robles, Suchiate 1, en el Municipio de Suchiate Chiapas Méx. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2675432 | 0 | 2663949 | 2663949 | 99.5708 | 0
'12096270030 | Puerto Fronterizo de Trinitaria | Adecuación del entronque sobre la carretera federal 190 entronque carretero Comitán-Trinitaria km 8+400 y un camino secundario en una longitud de 806.33 ml, ancho de calzada 9.00 m, ancho de corona 7.00 m y acotamientos de 1.00 m en ambos lados. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096280001 | E.C. (Juan Mata Ortiz Mesa del Huracán) - Ignacio Zaragoza (El Willy). | Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 12500000 | 103327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096280002 | Boulevard Buenaventura - Las Flores. | Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 14.0 metros de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chihuahua | Infraestructura económica | 9300000 | 18362799 | 14524891 | 18182220 | 18362799 | 100 | 99.87
'12096280003 | Construcción de puente vehicular en el camino Nonoava - Humariza localidad de Río Grande | Camino Rural | Chihuahua | Infraestructura económica | 11597000 | 10110906 | 9343701 | 10077308 | 10110906 | 100 | 3.26
'12096280004 | El Caldillo-La Juanota | Camino Rural | Chihuahua | Infraestructura económica | 15000000 | 5992 | 5992 | 5992 | 5992 | 100 | 0
'12096280005 | La Cruz-Ranchito de San Juan | Camino Rural | Chihuahua | Infraestructura económica | 15000000 | 15394737 | 4158163 | 5262544 | 15394737 | 100 | 56.86
'12096280006 | E.C. Km 56(Janos-Agua Prieta)-El Berrendo-Lím. Internacional-Antellope Well, NM | Camino Rural | Chihuahua | Infraestructura económica | 18000000 | 2646 | 1197 | 2646 | 2646 | 100 | 0
'12096280007 | Puente: Florido | Modernización del camino en una longitud de 0.012 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno, con vanquetas. | Chihuahua | Infraestructura económica | 12500000 | 20545 | 10683 | 15533 | 15533 | 75.6048 | 0
'12096300001 | La Campana San Jerónimo. | Modernización del camino en una longitud de 7.52 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 10000000 | 12691058 | 5342006 | 9616672 | 10601963 | 83.5388 | 44.04
'12096300002 | Peñón Blanco San Juan Del Río. Tr. Km 0+000 al Km. 10+000. | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 15000000 | 13139661 | 9129253 | 13111622 | 13112180 | 99.7909 | 30
'12096300003 | Puente San Cristobal | Construcción de un puente de 140 metros de longitud de claro (7 claros de 20 m), con un ancho total de de 10.00 m. para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas de 1.5 m., de ambos lados. | Durango | Infraestructura económica | 15000000 | 14430931 | 6405965 | 14430931 | 14430931 | 100 | 0.37
'12096300004 | Fco. Javier Mina Ricardo Flores Magón | Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 20000000 | 21524622 | 13878579 | 15648861 | 21458674 | 99.6936 | 99.99
'12096300005 | Gómez Palacio La Torreña, Tr: del Km 0+000 al Km 4+900. | Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 15000000 | 14586052 | 11058012 | 11059190 | 11059190 | 75.8203 | 100
'12096300006 | Durango - La Flor; Tramo: Km. 40+000 - Km. 77+000 | Modernización del camino en una longitud de 37.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 20000000 | 18035458 | 13011728 | 17968040 | 17972915 | 99.6532 | 31.12
'12096300007 | El Jabonoso-Gómez Palacio del 0+000 al 4+000 | Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Durango | Infraestructura económica | 20000000 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 100 | 0
'12096310001 | La Esmeralda - Puerta de San Germán | Modernización del camino en una longitud de 8.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 20000000 | 12694228 | 6661204 | 11397908 | 11397908 | 89.7881 | 99.95
'12096310002 | Camino Los Negros - La Magdalena | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 8000000 | 7325615 | 2541012 | 4576684 | 4576684 | 62.4751 | 100
'12096310003 | E.C. (Doctor Mora - Los Rodriguez) - Loma de Buenavista - Puerto de trojes. | Modernización del camino en una longitud de 8.76 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guanajuato | Infraestructura económica | 16000000 | 7402361 | 3024027 | 5110252 | 5110252 | 69.0354 | 78.09
'12096310004 | Puente San Diego | Construcción de un puente en una longitud de 0.188 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas de 1.0 m a ambos lados. | Guanajuato | Infraestructura económica | 5000000 | 3495082 | 2691693 | 2691693 | 2691693 | 77.0137 | 33
'12096310005 | La Quesera-El Pirul | Camino Rural | Guanajuato | Infraestructura económica | 10000000 | 5591090 | 3761574 | 5591090 | 5591090 | 100 | 99.58
'12096310007 | Distribuidor de acceso sobre la C.F. 45 | Construcción y Modernización. | Guanajuato | Infraestructura económica | 150000000 | 15843262 | 15260417 | 15712718 | 15782262 | 99.615 | 0.01
'12096310009 | Libramiento Sur de Salvatierra. | Construcción de un libramiento carretero de 8 Km. con seccción a 12 m, incluye la construcción de un puente sobre Río Lerma | Guanajuato | Infraestructura económica | 40000000 | 33063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096320001 | E.C (Carretera Nacional Copala - Marquelia)- Bahía de Agua Dulce | Modernización del camino en una longitud de 5.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 9857248 | 6257967 | 9851448 | 9857248 | 100 | 46.43
'12096320002 | Puente Chapultepec | Construcción de un puente, Con una longitud de 0.060 Km. Consiste en subestructura de cabezales apoyados en pilas,trabes tipo AASHTO III. Sección de ancho de calzada de 7.0 m y banquetas de un metro de ancho a cada lado. | Guerrero | Infraestructura económica | 12000000 | 10130053 | 7550440 | 9795256 | 10130053 | 100 | 74
'12096320003 | Libramiento Ixcateopan. | Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 5000000 | 174 | 174 | 174 | 174 | 100 | -58
'12096320004 | Azoyú- Macahuite | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 9871754 | 6923255 | 9860754 | 9871754 | 100 | 53.76
'12096320005 | Libramiento Vehicular de Tlapa. | Construir un libramiento de 8.0 kilómetros de longitud, con una sección transversal tipo B2 de 9.0 metros de ancho de corona. | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 19252820 | 5257333 | 17487432 | 17507432 | 90.9344 | 44.38
'12096320006 | Las Vigas- Arroyo Limón 6km | Modernización del camino en una longitud de 6.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 15000000 | 15329466 | 8260095 | 13341004 | 15329466 | 100 | 94.04
'12096320007 | Las Tunas- San Jerónimo 0+000km 5 + 522.88 | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 15635962 | 9709245 | 15602662 | 15635962 | 100 | 82.9
'12096320008 | Puente Colonia Nueva Revolución | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096320009 | Boulevard Cocula | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096320010 | La Venta - Paso Texca | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 37000000 | 71828 | 5550 | 5550 | 5550 | 7.7268 | 0
'12096320011 | Carrizalillo - Amatitlán | Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096320012 | Mazatlán - El Salado y Ramal a Lagunilla. | Modernización del camino en una longitud de 8.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 9832155 | 5912370 | 9810655 | 9832155 | 100 | 79.83
'12096320015 | Puente Cacahuatepec | Camino Rural | Guerrero | Infraestructura económica | 10000000 | 18270 | 3174 | 1472 | 1472 | 8.0569 | 0
'12096330001 | Pavimentación del Camino a San Miguel Huatengo | Camino Rural | Hidalgo | Infraestructura económica | 10330000 | 9979475 | 5652803 | 9943380 | 9943380 | 99.6383 | 47.81
'12096330006 | Pavimentación San Sebastián de Juárez Santa María Macua | Camino Rural | Hidalgo | Infraestructura económica | 15000000 | 8974295 | 2731016 | 8584407 | 8584407 | 95.6555 | 0
'12096330007 | Modernización y Ampliación del Camino de Acceso a Tizayuca, Entronque Carretera Federal México Pachuca 2da Etapa | Camino Rural | Hidalgo | Infraestructura económica | 25000000 | 15200715 | 11900652 | 15200715 | 15200715 | 100 | 25.28
'12096330008 | Eje Transversal Oriente Poniente del Valle de Tizayuca, Entronque Carretera Federal México Pachuca a Entronque Carretera Federal Antigua Carretera México Pachuca 2da Etapa | Camino Rural | Hidalgo | Infraestructura económica | 40000000 | 31030630 | 18370752 | 30945270 | 30945270 | 99.7249 | 17.65
'12096330009 | Modernización del Puente Colonias y Solución al Retorno Peligroso Intersección Blvd. Felipe Ángeles Blvd. Santa Catarina Blvd. Nuevo Hidalgo | Camino Rural | Hidalgo | Infraestructura económica | 107000000 | 45656310 | 16333459 | 45630914 | 45651898 | 99.9903 | 3.77
'12096330010 | Construcción del Distribuidor Vial Municipios Unidos (Tulipanes) 2da Etapa (Superestructura) | Construcción y Modernización. | Hidalgo | Infraestructura económica | 80000000 | 132305239 | 84790634 | 130614275 | 132305239 | 100 | 0.01
'12096330011 | Paso Superior Vehicular en la Intersección Blvd. Felipe Ángeles Av. Nuevo Pachuca Integración Tulipanes Retorno Plaza de Toros | Construcción y Modernización. | Hidalgo | Infraestructura económica | 135000000 | 40324710 | 12684672 | 37900943 | 40324710 | 100 | 0.01
'12096330013 | Construcción del Blvd. Providencia Entronque Carretera Pachuca Tulancingo y Entronque Carretera Pachuca Cd. Sahagún 3ra Etapa | Camino Rural | Hidalgo | Infraestructura económica | 42000000 | 76048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096330014 | Vialidad en el Encauzamiento La Paz Los Tuzos Primera Etapa | Camino Rural | Hidalgo | Infraestructura económica | 100000000 | 50599471 | 26004520 | 50581768 | 50599471 | 100 | 3.55
'12096340003 | El Recodo - San Juan de Amula | Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096340004 | Puente La Piedra | Construcción del Puente en una longitud de 0.060 Km., Estará formada por un tramos de losa de concreto reforzado y apoyado en trabes tipo AASHTO IV, con un claro de 60.00 m. El ancho total de la superestructura es de 9.00 m con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.00 m. | Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 24238724 | 0 | 12249991 | 12249991 | 50.5389 | 0
'12096340005 | Puente Vehicular sobre el Río Los Caballos en la concepción del bramador | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096340006 | Villa Hidalgo-Aguascalientes | Ampliación de la sección del tramo Aguascalientes - Villla Hidalgo en 41.8 km de longitud, a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m | Aguascalientes | Infraestructura económica | 25000000 | 13537925 | 13537925 | 13537925 | 13537925 | 100 | 19.2
'12096340007 | Puente Vehicular Carretera San Cristobal - La Lobera km 10+100 | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096340008 | Chacala-Cedros | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 5000000 | 4188832 | 2996928 | 4553220 | 4169380 | 99.5356 | 100
'12096340009 | Crucero del Chico-Las Marías (Crucero del Chico, Rancho Viejo, las marías | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 10000000 | 6811416 | 5578967 | 6787263 | 6787263 | 99.6454 | 100
'12096340010 | Ingreso Norponiente 5ta etapa a la Ciudad de El Grullo | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 6500000 | 2678685 | 2667883 | 2667883 | 2667883 | 99.5967 | 0
'12096340011 | Alista-La Tinaja | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 9000000 | 8439194 | 4770425 | 8395422 | 8395422 | 99.4813 | 100
'12096340012 | Camino Valle de Juarez - El Tigre del km 1+650 al 10+775 | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 4000000 | 1135337 | 1135337 | 1135337 | 1135337 | 100 | 0
'12096340013 | El Dique a la Floreña | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 3000000 | 1773783 | 1762469 | 1762469 | 1762469 | 99.3622 | 88.35
'12096340014 | Camino en la comunidad de Unión de Guadalupe | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 6000000 | 780803 | 1578809 | 1578809 | 775859 | 99.3668 | 42.09
'12096340015 | La Nance-Piedra Pesada (La Nance, Charco Azul, Piedra Pesada, Casimiro Castillo | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 10000000 | 7529452 | 5126691 | 7485949 | 7485949 | 99.4222 | 100
'12096340016 | Talpa de Allende-Desmoronados | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 5000000 | 4791030 | 2943288 | 4779699 | 4779699 | 99.7635 | 100
'12096340017 | La Parota - Crucero La Parotilla ( La Parotilla, Santa Elena de Cruz, Las Canoas, La Parota) | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 11000000 | 10530586 | 4253804 | 10486944 | 10486944 | 99.5856 | 100
'12096340018 | E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz. | Reconstrucción del camino en una longitud de 35.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos. | Jalisco | Infraestructura económica | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096340019 | Construcción Tramo carretero tipo C Autlan Villa de Purificación | Construcción y Modernización. | Jalisco | Infraestructura económica | 50000000 | 63280 | 0 | 21530 | 63280 | 100 | 0
'12096340020 | Arroyo Seco entronque carretera 200 La Huerta Jalisco | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 6000000 | 5713686 | 4753974 | 5699569 | 5699569 | 99.7529 | 100
'12096340021 | Zapotán_E.C.(Villa Purificación-Chamela) | Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096340022 | Puente Libramiento Norte | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 9320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096340023 | Crucero Las Mentiras a Llano de Oro | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 5000000 | 3824262 | 1371196 | 3801323 | 3801323 | 99.4002 | 100
'12096340024 | San Martin Hidalgo - San Jerónimo - Lagunillas | Modernización del camino en una longitud de 19.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 7000000 | 6329176 | 3015679 | 6300662 | 6300662 | 99.5495 | 100
'12096340025 | Puente sobre el Río Santa Rosa en Santa Rosa el Jilguero ( San Martín Hidalgo) | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096340026 | Tamo carretero Ameca - La Villita | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096340027 | Fco. Javier Mina- San Agustín. | Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096340028 | Carretera San Miguel entronque La Barca - Encarnación de Díaz (San Miguel el Alto al Crucero de San Julian) | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096340030 | Carretera Chapala - La Piedrera a antigua Carretera a Chapala | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 22500000 | 37393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096340031 | Camino Adolph Horn - Cajititlan | Modernización del camino en una longitud de kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Jalisco | Infraestructura económica | 7000000 | 5530015 | 4361105 | 5522861 | 5522861 | 99.8706 | 90.22
'12096340033 | Nodo Vial Gazas - Arroyo de En medio | Camino Rural | Jalisco | Infraestructura económica | 15000000 | 24929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096350001 | Los Arcos-San Felipe Teotitlán | Modernización del camino en una longitud de 5.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 10000000 | 5902287 | 4005209 | 5880078 | 5880078 | 99.6237 | 45.98
'12096350002 | La Concepción Llano de los Negros | Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 6416931 | 2850263 | 2830171 | 2830171 | 2830171 | 99.2951 | 100
'12096350003 | Nopaltepec San Miguel Atepoxco | Modernización del camino en una longitud de 5.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 5000000 | 3582266 | 3575446 | 3575446 | 3575446 | 99.8096 | 24.08
'12096350004 | San Luis Boro - San José del Tunal | Modernización del camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 13171143 | 5754262 | 5733430 | 5738215 | 5738215 | 99.7211 | 58.75
'12096350005 | E.C. (Jilotepec - San Jacinto) - C.D. Industrial Pasteje. | Modernización del camino en una longitud de 4.46 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 9443315 | 5081061 | 3485647 | 5081061 | 5081061 | 100 | 100
'12096350006 | Circuito Constituyentes, Tramo: Maria Garibay - Guerrero | Modernización del camino en una longitud de 4.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 9953765 | 3400498 | 2178888 | 3381030 | 3381030 | 99.4275 | 13.36
'12096350007 | E.C. (La Goleta Héroes Carranza) Ignacio Zaragoza. | Modernización del camino en una longitud de 2.61 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 5000000 | 3062127 | 3062127 | 3062127 | 3062127 | 100 | 38.31
'12096350008 | Circuito Santa Rosa | Construcción de camino rural | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 7401517 | 7124513 | 4898506 | 7114556 | 7114556 | 99.8602 | 32.73
'12096350009 | San Lucas Ocotepec-Estutempan | Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 5458041 | 1675259 | 1670982 | 1669936 | 1669936 | 99.6823 | 28.89
'12096350010 | E.C. (Tepetlixpa - Amecameca de Juárez), Tr: Km. 0+000 al Km. 2+400 | Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 6550768 | 4637155 | 4630611 | 4630611 | 4630611 | 99.8589 | 0.83
'12096350011 | E.C. (Guadalupe Chico-La Mesa) Yondece del Cedro | Modernización del camino en una longitud de 2.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 11289551 | 6482240 | 6478157 | 6478789 | 6478789 | 99.9468 | 98.14
'12096350012 | San Juan Coajomulco - Panteón, Incluye Ramal | Modernización del camino en una longitud de 2.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 6550768 | 2409619 | 2409619 | 2409619 | 2409619 | 100 | 65
'12096350013 | E.C. No. 13 San José Solis - Juando | Modernización del camino en una longitud de 12.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 9407959 | 4370002 | 3682806 | 4363488 | 4363488 | 99.8509 | 80.64
'12096350014 | E.C.E. (San Jose del Rincon-Carmona) - Concepcion de la Venta | Modernización del camino en una longitud de 7.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 9407959 | 3423412 | 2156276 | 3412077 | 3412077 | 99.6689 | 100
'12096350015 | Bañe - Junica | Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 5614944 | 3128956 | 2828988 | 3128896 | 3128896 | 99.9981 | 81.08
'12096350016 | Libramiento Axapusco Universidad | Modernización del camino en una longitud de 3.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 11883672 | 5109456 | 3753619 | 5101143 | 5101143 | 99.8373 | 35.34
'12096350017 | Libramiento Soyaniquilpan. | Modernización del camino en una longitud de 1.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 8000000 | 2972400 | 1548728 | 2972400 | 2972400 | 100 | 56.87
'12096350018 | E.C. (Villa Victoria Providencia) - Rameje | Modernización del camino en una longitud de 5.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 27988678 | 14512472 | 3472036 | 3477827 | 3477827 | 23.9644 | 72.58
'12096350019 | E.C.F. Texcoco-Lecheria Km 30.10-Barrio de Santiago | Camino Rural | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 2382098 | 2133707 | 0 | 2124550 | 2124550 | 99.5708 | 50
'12096350023 | 7 Caminos Rurales del Mpio. De Chimalhuacán | Modernización del camino en una longitud de 13.53 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 252100000 | 158050626 | 126662546 | 155850784 | 155826424 | 98.5927 | 76.68
'12096350024 | E.C. San Isidro, Tr: Av. Pirules A. C Escalerillas, Ejido Santa Maria | Camino Rural | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 19750429 | 16603049 | 8992525 | 8996676 | 15818859 | 95.2768 | 78.72
'12096350025 | Camino rosal, Tr San Isidro AC. Camino Viejo- Huatongo, Ejido Santa Maria | Camino Rural | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 4798059 | 4228818 | 1133770 | 1133770 | 1133770 | 26.8106 | 42.06
'12096350026 | Prolongación Independencia, Tr: San Isidro- C. Loma Bonita, Ejeido Santa Maria | Camino Rural | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 9031641 | 7363493 | 4111839 | 5597077 | 5597077 | 76.0112 | 42.02
'12096350027 | Construcción y rehabilitación de Vialidades Primarias en el municipio de Ixtapaluca | Camino Rural | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 23519897 | 7128808 | 3417627 | 4971821 | 7121976 | 99.9042 | 16.94
'12096350028 | Deprimido Paseo de la Herradura Parque de Cadiz | Construcción y Modernización. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 43700000 | 28303176 | 28267618 | 28267618 | 28277418 | 99.909 | 0.01
'12096350029 | Santa Cruz del Rincón-San Francisco de La Loma: El proyecto consiste en la pavimentación de un camino rural con una longitud de 3.96 km y un ancho de 7 metros, 3.5 para cada carril. | Camino Rural | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 11289551 | 1609792 | 1609160 | 1609792 | 1609792 | 100 | 32.12
'12096350030 | Mexibus La Paz-Chimalhuacan-Chicoloapan-Texcoco (14.75 Km.) | Mexibus La Paz-Chimalhuacan-Chicoloapan-Texcoco (14.75 Km.) | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 158900000 | 9487859 | 0 | 9487859 | 9487859 | 100 | 100
'12096350031 | Construcción del Tren Rápido Toluca-México: estudios de preinversión para el desarrollo del tren rápido Toluca-México | Construcción del Tren Rápido Toluca-México: estudios de preinversión para el desarrollo del tren rápido Toluca-México | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 10000000 | 27830916 | 0 | 11137626 | 27296285 | 98.079 | 100
'12096350032 | Actualización de los estudios y proyectos para la construcción del sistema de transporte colectivo metropolitano Indios Verdes- Ecatepec | Actualización de los estudios y proyectos para la construcción del sistema de transporte colectivo metropolitano Indios Verdes- Ecatepec | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 3000000 | 20863177 | 0 | 1581046 | 11544338 | 55.3336 | 80
'12096350033 | Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca | Construcción y Modernización. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 100000000 | 171675546 | 142538756 | 162350783 | 162388443 | 94.5903 | 0.01
'12096350034 | Deprimido Vía Magna Parque de Cadiz | Construcción y Modernización. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 57800000 | 29274851 | 26322360 | 29151346 | 29162322 | 99.6156 | 0
'12096350035 | Segundo cuerpo del Puente Vehicular Av. Jesús del Monte Ramal Interlomas | Construcción y Modernización. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 66500000 | 37944429 | 25428070 | 30610629 | 30625712 | 80.712 | 0
'12096350036 | Distribuidor Vial Av. Alfredo del Mazo-Av. José López Portillo 1ra. Etapa | Construcción y Modernización. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 71200000 | 14261284 | 14195734 | 14221564 | 14246434 | 99.8959 | 0
'12096350044 | Ixtlahuaca de Rayón - San Jeronimo Ixtapatongo, Ramal al Barrio de San Joaquin el Junco. | Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 8778112 | 0 | 7500 | 8754277 | 99.7285 | 0
'12096360001 | E.C. México No. 15 - El Caracol - San Antonio Villalogín | Modernización del camino en una longitud de 15.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 8000000 | 5274717 | 3502144 | 6126135 | 5274717 | 100 | 17.15
'12096360002 | Etucuaro - Parritas. | Modernización del camino en una longitud de 5.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 5000000 | 4819397 | 3980929 | 4819397 | 4819397 | 100 | 23.69
'12096360003 | San Antonio Villalogin El Devanador | Modernización del camino en una longitud de 32.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 10000000 | 6762372 | 3603517 | 6762372 | 6762372 | 100 | 11.86
'12096360004 | Colonia Jorge Obispo. | Modernización del camino en una longitud de 0.831 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2560477 | 16945 | 192925 | 116588 | 4.5534 | 0
'12096360005 | Colonia El Mariel. | Modernización del camino en una longitud de 0.43 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1344581 | 8680 | 608516 | 608516 | 45.2569 | 0
'12096360006 | Colonia Luis Córdoba Reyes. | Modernización del camino en una longitud de 1.42 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 4341123 | 30804 | 394432 | 394432 | 9.0859 | 0
'12096360007 | Colonia Margarita Moran Veliz. | Modernización del camino en una longitud de 1.24 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2993612 | 27858 | 224919 | 224919 | 7.5133 | 0
'12096360008 | E.C. No. 15 Carapan - Huancito | Modernización del camino en una longitud de 3.28 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 17341142 | 83895 | 12589222 | 12590702 | 72.606 | 0
'12096360009 | Libramiento Villa Victoria | Modernización del camino en una longitud de 1.48 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 7000000 | 6854351 | 4857201 | 6852940 | 6854351 | 100 | 99.79
'12096360010 | E.C. (Angamacutiro-Penjamillo)-Ranchos de Epejan | Modernización del camino en una longitud de 5.74 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 7000000 | 6208380 | 5105686 | 6208380 | 6208380 | 100 | 50.55
'12096360011 | Puente Los Alumbres-Basurero | Camino Rural | Michoacan | Infraestructura económica | 8500000 | 32287 | 30563 | 32287 | 32287 | 100 | 0
'12096360012 | Colonia La Antorcha | Modernización del camino en una longitud de 2.19 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 6983818 | 53578 | 53578 | 53578 | 0.76717 | 0
'12096360013 | E.C. (Tlalpujahua - El Oro) - Tlalpujahuilla y Ramal | Reconstrucción del camino en una longitud de 3.66 kilómetros, se reconstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Michoacan | Infraestructura económica | 4500000 | 4408705 | 2446709 | 4407865 | 4408705 | 100 | 99.99
'12096360014 | Camino a la Comunidad de Araparicuaro | Camino Rural | Michoacan | Infraestructura económica | 5000000 | 4905125 | 1508193 | 1555601 | 4905125 | 100 | 100
'12096360018 | Colonia El Colorín (Seis de Junio) | Modernización de calles en una longitud de 1.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 3787874 | 2386627 | 2386627 | 2386627 | 63.007 | 0
'12096360019 | Construcción del edificio del Departamento de Autotransporte Federal en Zamora, Michoacán | construcción de edificio para oficinas, área de atención al público, de archivo y resguardo, servicios sanitarios, estacionamiento y obras complementarias, para cumplir con los estándares del Sistema de Gestión de la Calidad | Michoacan | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096370001 | Camino Colonia 24 de Febrero a Colonia Valle Bonito | Camino Rural | Morelos | Infraestructura económica | 15000000 | 13368284 | 4894905 | 13368284 | 13368284 | 100 | 84.03
'12096370002 | Camino Ixtlilco El Grande- Ixtlilco el Chico | Camino Rural | Morelos | Infraestructura económica | 9000000 | 8816884 | 2604870 | 8816884 | 8816884 | 100 | 97.05
'12096380001 | E.C.F. 200 Cofradía de Chocolón. | Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 7000000 | 6775959 | 6571569 | 6575875 | 6581975 | 97.1372 | 12.5
'12096380002 | E.C. (Tepic - Guadalajara) - Tepetiltic. | Modernización del camino en una longitud de 6.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 20000000 | 22113075 | 16511343 | 16584285 | 22113075 | 100 | 64.52
'12096380003 | C.F. 28-El Cuareño | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 15000000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 100 | 1.45
'12096380004 | Los Aguajes - Rosa Blanca. | Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 10000000 | 7411848 | 7178860 | 7403148 | 7411848 | 100 | 63.02
'12096380005 | E.C.F. 72 - Patroneño | Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 10000000 | 9223653 | 8471634 | 9178380 | 9187080 | 99.6035 | 84.03
'12096380006 | Ramal a Cumbre de Huicicila del 0+000 al 17+500 | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 10000000 | 9576213 | 7125735 | 9028118 | 9036818 | 94.3673 | 8.93
'12096380007 | Llano del Tigre San Miguelito | Modernización del camino en una longitud de 2.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nayarit | Infraestructura económica | 10000000 | 9669998 | 6789970 | 6795315 | 6804015 | 70.3621 | 98.32
'12096380008 | San José Mojarras-Huanacaxtle | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 7000000 | 6297801 | 3664172 | 3907936 | 3907936 | 62.0524 | 12.18
'12096380009 | E.C. Carrillo Puerto-Mazatán | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 15000000 | 13005029 | 3960274 | 9229943 | 9229943 | 70.9721 | 47.62
'12096380010 | Puente Acaponetilla. | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.040 km Con una sección de 7m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m cada uno y 0.5 metros de banqueta de cada lado. | Nayarit | Infraestructura económica | 8000000 | 6480226 | 5389271 | 6439579 | 6446579 | 99.4808 | 40
'12096380011 | Puente Peatonal San Cayetano, Lim. Edos Jal./Nay. Tepic | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 4000000 | 3306735 | 1015568 | 3306735 | 3306735 | 100 | 30
'12096380012 | Entr. Aeropuerto Tepic-Carretera Int. | Camino Rural | Nayarit | Infraestructura económica | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096380015 | Santa Cruz de las Haciendas - La Playa | Modernización de un camino en una longitud de 4.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno incluye la construccion de 5 puentes a lo largo del camino. | Nayarit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 14183941 | 730341 | 11161065 | 14183941 | 100 | 55
'12096390002 | Camino a Loma Alta | Camino Rural | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 15000000 | 14633790 | 8270534 | 14633790 | 14633790 | 100 | 19.76
'12096390003 | PIV en Carretera Nacional y Lerdo de Tejada | Paso Inferior Vehicular (PIV) en el kilómetro 226+000 de la Carretera Cd. Victoria-Monterrey con tres carriles por sentido y acotamientos. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 125000000 | 127746793 | 95191709 | 126486565 | 126486565 | 99.0135 | 0.01
'12096390004 | Acceso Interpuerto Monterrey | Construcción de un PSV FC con 6 carriles y dos gazas superiores vehiculares con 2 carriles de circulación cada una. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 115000000 | 121330763 | 64561304 | 121354821 | 121330763 | 100 | 0.01
'12096390007 | PSV Arroyo Av. Sendero y Raúl Salinas con Vía a Torreón. | Construcción y Modernización. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 90000000 | 96953056 | 57495533 | 96953056 | 96953056 | 100 | 0
'12096390008 | PSV Eloy Cavazos-Israel Cavazos | Construcción y Modernización. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 85000000 | 85854680 | 57687687 | 85854680 | 85854680 | 100 | 0
'12096390010 | PSV Carretera a Laredo-Zuazua | Construcción y Modernización. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 57000000 | 54571456 | 44928340 | 53351527 | 54571456 | 100 | 0
'12096390011 | PSV Titanio (Av. Lincoln y Av. Heberto Castillo) | Construcción y Modernización. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 70000000 | 35064528 | 10799995 | 34975218 | 34975918 | 99.7473 | 0
'12096390012 | Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Corregidora | Construcción y Modernización. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 100000000 | 76550394 | 28950000 | 76402866 | 76402866 | 99.8073 | 0
'12096400001 | Corcovado-Petaca-San Isidro Apango | Modernización del camino en una longitud de 14.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 9781190 | 5591055 | 7552165 | 5628163 | 57.5407 | 20.68
'12096400002 | Santa María Colotepec - El Camalote | Modernización del camino en una longitud de 13.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 5306357 | 2955102 | 5300504 | 5301624 | 99.9108 | 26.47
'12096400003 | E.C. (Tlaxiaco - Chalcatongo de Hgo.) - Santa María Yosoyúa - Buenavista. | Modernización del camino en una longitud de 7.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oaxaca | Infraestructura económica | 6000000 | 5821395 | 2513917 | 3740445 | 3740445 | 64.2534 | 32.74
'12096400004 | Boulevard Jalapa del Marquez | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 15000000 | 43507 | 36982 | 43507 | 43507 | 100 | 0
'12096400005 | San Juan Quitepec - San Pedro Yolox | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 9674961 | 4515771 | 5851958 | 5851958 | 60.4856 | 30.79
'12096400006 | Acceso al Malecón Azul a Salina Cruz | Construcción de camino rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 13288967 | 2040444 | 3010529 | 9716375 | 73.1161 | 80.88
'12096400007 | Puente Vehicular Primavera Stgo. Yosondua | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 8000000 | 3892615 | 2316816 | 3878353 | 3879589 | 99.6654 | 30
'12096400008 | San Jose- Rio Verde Viejo | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 5000000 | 2474309 | 1509144 | 1520305 | 2459759 | 99.412 | 99.77
'12096400009 | Campo de Aviación Capilla - El Carrizal de 9+200 km | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 9752705 | 4411289 | 8510787 | 8510787 | 87.2659 | 99.79
'12096400010 | E.C. 200 (Puerto Escondido - Pinotepa) El Faisán km 0+000 al km 4+140 | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 9767564 | 7647346 | 7678226 | 7678226 | 78.6094 | 99.83
'12096400011 | Modernización y Ampliación del camino E.C. (Yucudaa - Tlaxiaco ) - Santiago Nundiche - San Juan Ñumi - Tezoatlan de Segura y Luna Tr. Km 0+000 al km 80+000 Subtramo km 13+000 al km 15+500 | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 15000000 | 9888239 | 7001328 | 9862983 | 9862988 | 99.7446 | 50
'12096400012 | Camino Santa Roza Caxtlahuaca - San Miguel Cuevas, del km 0+000 - 4+140 km | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 20000000 | 12820884 | 7796064 | 12210282 | 12078858 | 94.2124 | 84.49
'12096400013 | Unión Lindavista - Jamiltepec de Flores, Puente Río de Imedio km 11+420 | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 3000000 | 2930435 | 1913322 | 1921770 | 1922274 | 65.5969 | 3.68
'12096400014 | E.C. (San Marcos Arteaga -Sto Domingo Tonalá) San Jorge Nuchita Tr. Km 0+000 al km 34+000 subtramos km 8+000 al km 24+000 al km 34+000 | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 20000000 | 13020974 | 12048147 | 13115972 | 12960694 | 99.5371 | 48.85
'12096400015 | Puente Quiotepec - Comunica a la Sierra Cuicate | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 10000000 | 7456 | 7456 | 7456 | 7456 | 100 | 0
'12096400018 | Puente vehicular S/Río La Arena en el km 21+000 del camino Pinotepa - Santa María Huazolotitlán | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 30000000 | 13453358 | 6509007 | 10934795 | 10887962 | 80.9312 | 93.5
'12096400020 | San Antonino Monteverde - Juquila de León | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 6000000 | 5857325 | 1088187 | 1108778 | 1109450 | 18.9412 | 100
'12096400034 | Puente Colgante Temaxcaltepec | Construccion del puente colgante el cual tiene una longitud de 0.065 Kme., tendra un seccion de 1.5m. Estara formado por un claro a base de bloques de acero de 1.5 x 1.5 m , estas sostenidas por cables de acero que llegan a dos columnas de concreto armado. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1588883 | 0 | 542367 | 1572329 | 98.9581 | 0
'12096400046 | Pavimentación a base de concreto hidráulico en calles de Trinidad Zaachila | Camino Rural | Oaxaca | Infraestructura económica | 10681000 | 18784 | 1032 | 1032 | 5419 | 28.849 | 0
'12096410001 | Las Agüitas-Tepeixco | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 7000000 | 4746416 | 3455281 | 4746416 | 4746416 | 100 | 100
'12096410002 | Pavimentación de la calle Emiliano Zapata | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 3442519 | 3317024 | 2717261 | 3317024 | 3317024 | 100 | 100
'12096410003 | Pavimentación de diagonal Ignacio Zaragoza entre Nicolás bravo y Francisco I. Madero | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 3976310 | 3504042 | 2791064 | 3504042 | 3504042 | 100 | 100
'12096410004 | Buena Vista-Tequixtepec de Juárez | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096410005 | Coyomeapan-Kankihui | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 1500000 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 100 | 16.7
'12096410006 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Santa Ines Ahuatempan-la Concepción 2da etapa | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 6625573 | 5545907 | 4465271 | 5545907 | 5545907 | 100 | 100
'12096410007 | Pavimentación con Adocreto en la calle Vicente Guerrero en la localidad de san Juan Nepomuceno. | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 6739293 | 6123271 | 4216765 | 6123271 | 6123271 | 100 | 100
'12096410008 | Construcción del puente Chochotla en la localidad de Erra Nueva, con un claro aprox. De 35 mts. | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 2297000 | 2211833 | 1438900 | 2210296 | 2210296 | 99.9305 | 100
'12096410009 | Pavimentación con adocreto en la calle Manuel Altamirano . | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 1496000 | 1439263 | 940435 | 1439263 | 1439263 | 100 | 100
'12096410010 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mucio Martínez (entre calle andrés quintana roo y los pinos) | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 2158000 | 3768551 | 1154067 | 3768551 | 3768551 | 100 | 100
'12096410012 | Construcción de puente colgante en la localidad de la Colonia Cristóbal colón, con un claro aprox. De 30 mts. | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 2307522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096410013 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 5 de Mayo | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 5279604 | 5049976 | 2126770 | 5049976 | 5049976 | 100 | 100
'12096410014 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Barranca Nahuapan | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 15235875 | 14689949 | 7708008 | 13573408 | 14683116 | 99.9535 | 100
'12096410015 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Santa Ines Ahuatempan a San Juan Nepomuceno (Entre panteón municipal y alcantarilla) | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 2809696 | 2708981 | 1764680 | 2708981 | 2708981 | 100 | 100
'12096410016 | Pavimentación con concreto hidráulico en carretera Colonis Roberto esperón y palo gacho | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 1500000 | 1441039 | 738384 | 1441039 | 1441039 | 100 | 100
'12096410017 | Pavimentación de calle de acceso al Kinder | Caminos Rurales | Puebla | Infraestructura económica | 1945373 | 1869945 | 1219506 | 1869945 | 1869945 | 100 | 100
'12096410018 | Proyecto emergente para la pavimentación de la carretera San Juan Ixcaquixtla-Tlacotepec de Benito Juárez. | Camino Rural | Puebla | Infraestructura económica | 15000000 | 14367423 | 4337861 | 14187828 | 14367423 | 100 | 17
'12096410021 | E.C. (México 150 D, Km 76+500) - Santa Rita Tlahuapan | Modernización del camino en una longitud de 1.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Puebla | Infraestructura económica | 3500000 | 3312743 | 993823 | 3312743 | 3312743 | 100 | 100
'12096410023 | Puebla-Atlixco,Tr: Periférico Ecológico-Atlixco | Construcción y Modernización. | Puebla | Infraestructura económica | 110000000 | 40569347 | 21733137 | 40574093 | 40566603 | 99.9932 | 2.48
'12096420001 | Puente Vehicular El Carrizal | Caminos Rurales | Queretaro | Infraestructura económica | 19000000 | 1358 | 360 | 1358 | 1358 | 100 | 0
'12096420002 | E.C. (San Juan del Rio Xilitla) Charco Frio | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Queretaro | Infraestructura económica | 9000000 | 6236109 | 4456530 | 6234471 | 6236109 | 100 | 50.6
'12096420003 | Camino de Acceso, Ezequiel Montes - El Ciervo | Caminos Rurales | Queretaro | Infraestructura económica | 11000000 | 9522399 | 7978296 | 9536600 | 9522399 | 100 | 100
'12096420004 | Aguacate - San Bartolo 3ra etapa | Caminos Rurales | Queretaro | Infraestructura económica | 10000000 | 4704 | 2470 | 4704 | 4704 | 100 | 0
'12096420005 | Prolongación Av. de la Luz y Distribuidor Vial con Libramiento Norponiente. | Ampliación de la Av. de la Luz a 3 carriles por sentido y la construcción del Distribuidor vial con el Libramiento Norponiente. | Queretaro | Infraestructura económica | 79600000 | 49457313 | 31360030 | 49406103 | 49412031 | 99.9084 | 0.01
'12096430001 | Ampliación Arco Bicentenario | Construcción y Modernización. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096440002 | Nuevo Tampaón - Vichinchijol Nuevo | Modernización del camino en una longitud de 15.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 20000000 | 10350684 | 10057661 | 10344025 | 10350684 | 100 | 38.06
'12096440003 | Puente Vehicular Labor de Bagres | Costrucción del puente vehicular en una longitud de 0.48 Km Con una sección de 9m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m cada uno y 1.0 metros de banqueta de cada lado. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 28000000 | 6370 | 0 | 4290 | 6367 | 99.9529 | 0
'12096440004 | Valle de San Juan Rincón del Refugio | Modernización del camino en una longitud de 19.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 5000000 | 12347973 | 12050328 | 12364505 | 12347973 | 100 | 12.94
'12096440005 | Tapona - Pocitos - Peyote | Reconstrucción del camino en una longitud de 6.83 kilómetros, se reocnstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 5000000 | 4588861 | 4240055 | 4586698 | 4588861 | 100 | 36.61
'12096440006 | Charco Cercado - Presa de Chancanquero - La Tampona | Modernizar caminos rurales en una longitud de 38.0 Km. y se modrenizará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 16814000 | 33455353 | 27248933 | 33427131 | 33431759 | 99.9295 | 21.03
'12096440007 | Modernización del Boulevard Ponciano Arriaga. | Modernización del camino en una longitud de 1.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 18 metros de ancho de sección, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 22353049 | 10982011 | 16223804 | 18092989 | 80.9419 | 0
'12096440008 | Boulevard Villa Hidalgo | Reconstrucción del camino en una longitud de 1.0 kilómetros, se reconstruirá el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos. | San Luis Potosi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 6229215 | 5283799 | 6221511 | 6222346 | 99.8897 | 0
'12096440009 | Boulevard Valles-Tampico | Caminos Rurales | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 20000000 | 17325316 | 15178239 | 17319962 | 17325316 | 100 | 17.23
'12096440010 | Reencarpetamiento y Ampliación a 4 carriles del Anillo Periférico Norte y Construcción de Guarniciones en el tramo E.C. Carretera 49 E.C. Carretera 70 | Construcción y Modernización. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 48000000 | 33564688 | 20140065 | 20434963 | 33564688 | 100 | 7.23
'12096440011 | La Concordia - Paradita del Refugio. | Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 15000000 | 13298585 | 8776897 | 13295043 | 13298585 | 100 | 51
'12096440016 | Libramiento de Tamazunchale | Construcción de un libramiento tipo A2 con una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos, con una longitud de 14.0 km. Incluye 5 entronques a desnivel. | San Luis Potosi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 6053162 | 401 | 6020599 | 6042698 | 99.8271 | 0
'12096450001 | Portaceli - Cruz de Navito. | Modernización del camino en una longitud de 2.4 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sinaloa | Infraestructura económica | 10000000 | 6767821 | 6617548 | 6767450 | 6767821 | 100 | 100
'12096450002 | Angostura-Guamuchil | Ampliación de la sección transversal de la Carretera Alimenadora Angostura Guamuchil- a una sección tipo C4, con un ancho de corona de 21.0 m. | Sinaloa | Infraestructura económica | 60000000 | 34423276 | 27457528 | 28095370 | 34423276 | 100 | 78.66
'12096450003 | Pipima - Potrero | Caminos Rurales | Sinaloa | Infraestructura económica | 8000000 | 7305438 | 5308255 | 5536572 | 7305438 | 100 | 0
'12096450004 | Calle 700 - Buenavista | Caminos Rurales | Sinaloa | Infraestructura económica | 8000000 | 5210588 | 2783615 | 5208865 | 5210588 | 100 | 0
'12096450005 | Maxipista - Celestino Gazca | Caminos Rurales | Sinaloa | Infraestructura económica | 7000000 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 100 | 0
'12096450006 | E.C. Internacional México 15 - Los Angeles del Triunfo | Caminos Rurales | Sinaloa | Infraestructura económica | 10000000 | 5295369 | 5293349 | 5295369 | 5295369 | 100 | 55.32
'12096450007 | México 15 - La Escalera | Caminos Rurales | Sinaloa | Infraestructura económica | 10000000 | 7965225 | 5733188 | 7965225 | 7965225 | 100 | 54.54
'12096450008 | El Progreso - Ejido Tierra y Libertad | Caminos Rurales | Sinaloa | Infraestructura económica | 10000000 | 9590748 | 9468438 | 9590748 | 9590748 | 100 | 66.66
'12096450009 | E.C. Internacional México 15 - Lateral Norte Acceso | Caminos Rurales | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica | 7000000 | 4620186 | 4506698 | 4620186 | 4620186 | 100 | 86
'12096450010 | Ensenada - Paredon Colorado - Potrero | Caminos Rurales | Sinaloa | Infraestructura económica | 7000000 | 5485864 | 3420157 | 5485864 | 5485864 | 100 | 28.74
'12096450011 | Carretera a Playa Colorada - San Luciano | Caminos Rurales | Sinaloa | Infraestructura económica | 4500000 | 1038919 | 1038321 | 1038919 | 1038919 | 100 | 99.73
'12096450012 | Carretera Playa Colorada - La Cercada via las Infamias | Caminos Rurales | Sinaloa | Infraestructura económica | 4500000 | 4490587 | 3165410 | 3166318 | 4490587 | 100 | 99.74
'12096450013 | Carretera a Playa Colorada - San Antonio | Caminos Rurales | Sinaloa | Infraestructura económica | 1600000 | 1530721 | 1135302 | 1135577 | 1530721 | 100 | 98.8
'12096450014 | Carretera Navolato Altata - El Tepehuan | Caminos Rurales | Sinaloa | Infraestructura económica | 10000000 | 7714563 | 7501906 | 7714563 | 7714563 | 100 | 0
'12096450015 | México 15 - La Cruz de Elota, Via Lomas de Tocuyo | Caminos Rurales | Sinaloa | Infraestructura económica | 14000000 | 14137826 | 7751632 | 8651699 | 14137826 | 100 | 56.19
'12096450016 | México 15-Comunidad 20 de Noviembre | Caminos Rurales | Sinaloa | Infraestructura económica | 9000000 | 8156852 | 8156852 | 8156852 | 8156852 | 100 | 0
'12096450017 | 5 de Mayo - Juan Aldama | Caminos Rurales | Sinaloa | Infraestructura económica | 10000000 | 10415460 | 7965649 | 10414590 | 10415460 | 100 | 100
'12096450018 | Calle 6, México 15 - Canal Alto | Caminos Rurales | Sinaloa | Infraestructura económica | 10000000 | 6261472 | 6126822 | 6261472 | 6261472 | 100 | 100
'12096450019 | Puente: Portaceli | Construcción de un puente de 0.254 Km. Estará formada por tramos de losa de concreto reforzado; el cual estará apoyado en trabes tipo AASHTO IV, con un claro de 254.00 m. El ancho total de la superestructura es de 10.00 m con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.50 m. | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 3111869 | 3104498 | 3112849 | 3111869 | 100 | 0
'12096450021 | Paso deprimido entre Blvr. Lola Beltrán y Blvr. Rolando Arjona | Construcción de un paso deprimido de 478 m de largo y sección de 30.60 metros, para alojar 6 carriles de circulación (4 centrales en el deprimido y 2 laterales a nivel para movimientos direccionales). | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 28990138 | 9317127 | 27366686 | 28990138 | 100 | 0
'12096450022 | Paso deprimido entre Blvr. Jesús Kumate y Calzada Aeropuerto | Construcción de un paso deprimido de 478 m de largo y sección de 30.60 metros, para alojar 6 carriles de circulación (4 centrales en el deprimido y 2 laterales a nivel para movimientos direccionales). | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 28112670 | 8888026 | 26147968 | 28112670 | 100 | 0
'12096460001 | Carretera Tesia - Camoa | Caminos Rurales | Sonora | Infraestructura económica | 40000000 | 19486555 | 16784808 | 18881857 | 19477249 | 99.9522 | 64.02
'12096460003 | Carbó - La Poza. | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sonora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 11212869 | 8752307 | 11178118 | 11178118 | 99.6901 | 0
'12096460004 | Nogales - Saric | Caminos Rurales | Sonora | Infraestructura económica | 30000000 | 77332 | 2447 | 9431 | 9431 | 12.1955 | 0
'12096470001 | Blvd. Comalcalco-Chichicapa | Ampliación de 3.56 Km de la carretera a 21 m. de sección para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. y acotamientos laterales de 2.5 m. | Tabasco | Infraestructura económica | 15000000 | 10819563 | 10806409 | 10818685 | 10819563 | 100 | 11.24
'12096470002 | Zapatero - Jonuta / Los Pajaros / Los Buchecos Tr. Del km 0+000 al 4+100 | Caminos Rurales | Tabasco | Infraestructura económica | 15000000 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 100 | 0
'12096470003 | Boulevard San Joseito, del Camino E.C. Villahermosa-Escárcega a la Cd. de Macuspana, del 0+000 al 4+777.6 | Construcción y Modernización. | Tabasco | Infraestructura económica | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096470008 | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en las calles que conforman el Circuito Combi de la colonia El Piedral (Jaspe, Malaquita, Cuarzo) | Caminos Rurales | Tabasco | Infraestructura económica | 5012000 | 4819231 | 1447652 | 4817582 | 4819231 | 100 | 68.18
'12096470009 | Tr. Villahermosa - Teapa, distribuidor vial Guayabal km 2+500 | Construcción y Modernización. | Tabasco | Infraestructura económica | 25000000 | 90685 | 72741 | 72741 | 83311 | 91.8686 | 0
'12096480001 | Matamoros-Puerto Matamoros | Camino Rural | Tamaulipas | Infraestructura económica | 80000000 | 45984052 | 40744498 | 57879709 | 45947657 | 99.9209 | 17.76
'12096490001 | PSV 113 + 854.79 San Benito Xaltoca - Yahuquemecan | Caminos Rurales | Tlaxcala | Infraestructura económica | 15000000 | 12551164 | 7060145 | 9515719 | 12551164 | 100 | 0.95
'12096490002 | Boulevard San Francisco Atexcatzingo-Apizaco | Construcción y Modernización. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 20000000 | 7988268 | 0 | 7988268 | 7988268 | 100 | 50
'12096490003 | Libramiento Poniente de San Juan Ixtenco | Construcción y Modernización. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 20000000 | 4866278 | 0 | 4866278 | 4866278 | 100 | 8.33
'12096490004 | Modernización en calles de la comunidad de Papalotla de Xicoténcatl | Caminos Rurales | Tlaxcala | Infraestructura económica | 7846000 | 2029486 | 2251 | 2029486 | 2029486 | 100 | 27.72
'12096490006 | Pavimentación de Zacatelco | Caminos Rurales | Tlaxcala | Infraestructura económica | 4346000 | 1258926 | 916 | 1252620 | 1252620 | 99.4991 | 24.04
'12096500001 | Camino Chapa-Chapa Morelos 1+500 al 4+240 | Caminos Rurales | Veracruz | Infraestructura económica | 3000000 | 1365830 | 862074 | 1859334 | 1362730 | 99.773 | 18.33
'12096500002 | La Florida-Francisco I. Madero-Bomba Pemex | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 3025661 | 2882897 | 3074761 | 3022561 | 99.8975 | 34.02
'12096500003 | Paso del Correo - La Reforma | Modernización del camino en una longitud de 3.80 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096500004 | Comunidad de Fraternidad-Arboledas | Caminos rurales | Veracruz | Infraestructura económica | 5350000 | 2588719 | 2582446 | 2587821 | 2588719 | 100 | 0
'12096500005 | Atzalan Zapotitlán, Tramo: del Km. 12+000 al 21+000 | Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 20000000 | 5184531 | 5099198 | 5181431 | 5181431 | 99.9402 | 81.11
'12096500006 | El Tarro Kilate Sur, incluye ramal a Kilate Antiguo | Modernización del camino en una longitud de 7.85 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 20000000 | 7183300 | 6037607 | 8482240 | 7177100 | 99.9137 | 28.95
'12096500007 | Camino Arroyo Hondo-Naranjos 0+000 al 2+200 | Caminos Rurales | Veracruz | Infraestructura económica | 3000000 | 2799371 | 1452438 | 2796271 | 2796271 | 99.8893 | 100
'12096500008 | Perote - Rancho Nuevo.- El escobillo | Caminos Rurales | Veracruz | Infraestructura económica | 3000000 | 2880084 | 2294832 | 2880084 | 2880084 | 100 | 100
'12096500009 | E.C. ( Perote Altotonga) Col. Libertad | Modernización del camino en una longitud de 6.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 3000000 | 860080 | 859459 | 1496300 | 860080 | 100 | 98.23
'12096500010 | El Salto de Eyipantla-Juan Díaz Covarrubias tr. Tulapan-Abrevadero. | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 3005772 | 2866397 | 3049866 | 3002672 | 99.8969 | 32.86
'12096500011 | Las Vigas - Jonotal - Piedras Paradas. | Modernización del camino en una longitud de 19.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 3000000 | 863687 | 863687 | 863687 | 863687 | 100 | 0
'12096500012 | E.C. (Poza Rica Cazones) Caristay | Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 3000000 | 863653 | 863032 | 863032 | 863653 | 100 | 72.15
'12096500013 | El Trópico - Laguna Verde | Modernización del camino en una longitud de 7.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Veracruz | Infraestructura económica | 10000000 | 3770986 | 2871991 | 3872615 | 3767886 | 99.9178 | 32.18
'12096500014 | Palchan-Pueblo viejo-Diaz Miron | Caminos Rurales | Veracruz | Infraestructura económica | 20000000 | 11385253 | 4839200 | 5157794 | 5071063 | 44.5406 | 57.25
'12096500017 | La Tinaja-Santa Cruz,Tramo: Paso porTierra Blanca | Modernización de 4.5 Km a 4 carriles (2 por sentido) con acotamientos externos de 1.1 m. y internos de 0.5, con un camellón de 3 m. | Veracruz | Infraestructura económica | 25000000 | 30971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096500029 | Puente Chijol | Caminos Rurales | Veracruz | Infraestructura económica | 12000000 | 24309 | 302 | 4366 | 4366 | 17.9604 | 0
'12096510001 | Baca - Dzemul | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos. | Yucatan | Infraestructura económica | 20000000 | 18510275 | 15302436 | 18492092 | 18494192 | 99.9131 | 0
'12096510002 | Telchac Pueblo - Sinanché - Yobaín - Dzidzantún; Tr: Km.0+000 Km.3+000. | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Yucatan | Infraestructura económica | 20000000 | 18522630 | 16114598 | 18553333 | 18522630 | 100 | 30.43
'12096510003 | Motul - Telchac Puerto | Modernización del camino en una longitud de 25.35 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos. | Yucatan | Infraestructura económica | 20000000 | 18417270 | 18408591 | 18414266 | 18416366 | 99.9951 | 0
'12096510004 | Telchac Puerto-Dzilam de Bravo, Tr. del Km 0+000 al Km 3+000. | Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Yucatan | Infraestructura económica | 19900000 | 17385105 | 17376067 | 17379454 | 17385105 | 100 | 10.2
'12096510005 | E.C. (Mérida - Progreso) - Kikteil - Sierra Papacal | Caminos Rurales | Yucatan | Infraestructura económica | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096520001 | Ojitos - San Felipe de Jesús. | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 16000000 | 16967288 | 8548091 | 8556261 | 8556261 | 50.428 | 53.1
'12096520002 | E.C. (Las Mercedes-La Salada)-Ojo de Agua | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 7597861 | 3670523 | 3670523 | 6078040 | 79.9967 | 0
'12096520005 | E.C. (Fresnillo - Vicente Guerrero) - La Cantera | Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 6099693 | 4879754 | 4879754 | 4879754 | 80 | 0
'12096520006 | Estacion Gutierrez-Milpillas de la Sierra | Modernización del camino en una longitud de 8.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 12280969 | 6030503 | 9576667 | 9817569 | 79.9413 | 0
'12096520010 | Boulevard Guadalupe Zacatecas - La Escondida | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12096520011 | Jose Ma. Morelos a Juan Aldama | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 2000000 | 1897475 | 1880745 | 1880745 | 1881004 | 99.132 | 0
'12096520012 | Chalchahuites - La Aurora - Alejandro | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 6000000 | 5723557 | 5717058 | 5717058 | 5718058 | 99.9039 | 20.82
'12096520013 | El Bordo-La Cocinera | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 3452000 | 3257811 | 1558840 | 3256470 | 3256953 | 99.9737 | 48.39
'12096520014 | San Ignacio-San Salvador | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 3000000 | 6227379 | 5208486 | 5239557 | 5240225 | 84.1482 | 25.3
'12096520015 | Las Playas-Entronque Tierra Blanca | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 6000000 | 5785911 | 5730524 | 5737828 | 5738228 | 99.1759 | 50.5
'12096520016 | Carretera Villanueva E.C. Presa Maravillas | Caminos Rurales | Zacatecas | Infraestructura económica | 4000000 | 11030054 | 6766171 | 8793061 | 9614578 | 87.1671 | 50.87
'12096520017 | Muleros - Panuco | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 3000000 | 2866811 | 2691893 | 2838892 | 2840548 | 99.0839 | 30.41
'12096520018 | E.C. Santa Lucia de la Sierra | Caminos Rurales | Zacatecas | Infraestructura económica | 5000000 | 4015760 | 3915046 | 4597966 | 4013760 | 99.9502 | 23.68
'12096520019 | E.C. Fresnillo/Valparaiso E.C. Santa Rosa-El Colorado, Carretera Ruiz-Zacatecas | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 5000000 | 4708487 | 4656424 | 4672015 | 4672715 | 99.2403 | 15.26
'12096520020 | Vivoras-El Cuidado | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 9669444 | 7948628 | 7948658 | 7948658 | 82.2039 | 33.59
'12096520021 | Libramiento de la Cd. de Loreto | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 8900000 | 10363636 | 5542983 | 5608663 | 8676931 | 83.7248 | 45.85
'12096520022 | El Saucito-La Candelaria | El Saucito-La Candelaria | Zacatecas | Infraestructura económica | 12000000 | 9279158 | 4432070 | 4526104 | 7504066 | 80.8701 | 55.53
'12096520023 | Loreto-San Marcos | Loreto-San Marcos | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 11603216 | 2275727 | 6893430 | 6894290 | 59.4171 | 21.11
'12096520024 | Joaquín-Amaro-El Carrizal | Joaquín-Amaro-El Carrizal | Zacatecas | Infraestructura económica | 12000000 | 11074446 | 8006489 | 8008141 | 10920080 | 98.6061 | 55
'12096520025 | Colonia del Carmen (Boquilla del Carmen)-C.F. 54 | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 21000000 | 16080845 | 13150691 | 13649020 | 15136796 | 94.1294 | 98.55
'12096520026 | Francisco R. Murguia-E.C. El Carrizal | Francisco R. Murguia-E.C. El Carrizal | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 12100487 | 3873852 | 10650314 | 10692604 | 88.3651 | 66.67
'12096520027 | María de la Torre-E.C. Huejucar-Monte Escobedo Tr: 0+000 al 3+000 | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 14000000 | 14061247 | 8739109 | 11293254 | 12906402 | 91.787 | 99.79
'12096520028 | San Isidro Bocanegra - E.C. (Genaro Codina -Guadalupe) | Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 1.0m de acotamiento de cada lado. | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 4487375 | 1598899 | 2539175 | 2539175 | 56.5849 | 73.33
'12096520029 | Tacoaleche - Gral. Emiliano Zapata (La Cocinera) | Modernización del camino en una longitud de 10.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 10506862 | 6637162 | 10494862 | 10494862 | 99.8858 | 0
'12096520030 | El Bordo-San Juan-Pánuco | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 7000000 | 7757547 | 1350842 | 6207655 | 6208635 | 80.0335 | 57.28
'12096520031 | Ojo Caliente-Pinar-Tahona | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 10000000 | 8891731 | 8556546 | 8683880 | 8685280 | 97.6782 | 99.87
'12096520032 | Capulín de los Ruiz-Monte Escobedo-Huejucar, Tr: 0+000 al 7+100 | Capulín de los Ruiz-Monte Escobedo-Huejucar, Tr: 0+000 al 7+100 | Zacatecas | Infraestructura económica | 14000000 | 12042958 | 5949153 | 9270949 | 9271169 | 76.9842 | 99.82
'12096520033 | Loreto General Francisco R. Murguía | Modernización del camino en una longitud de 8.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zacatecas | Infraestructura económica | 15000000 | 10650773 | 8144499 | 8144499 | 8144499 | 76.4686 | 100
'12096520034 | Morones-Cañas, Km 22+500 al 27+620 | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 14000000 | 11435612 | 9128642 | 10160966 | 9128642 | 79.8264 | 100
'12096520035 | Vialidad Sauceda de la Borda | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 22000000 | 23893099 | 4608095 | 12150926 | 23103925 | 96.6971 | 30.91
'12096520036 | Guadalupe-San Ramón, Ampliación a 4 carriles | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 16000000 | 32277360 | 14120102 | 15862564 | 32128252 | 99.538 | 99.95
'12096520037 | Arroyo de las Sirenas (Cieneguillas-Francisco I. Madero) | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 30000000 | 30221850 | 5930860 | 12730260 | 13318259 | 44.0683 | 13.33
'12096520038 | Pozo de Gamboa - Santa Mónica | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 3400000 | 3190265 | 639561 | 2232018 | 2689962 | 84.3178 | 100
'12096520039 | Vialidad Siglo XXI Guadalupe | Construcción y Modernización. | Zacatecas | Infraestructura económica | 30000000 | 30981464 | 13629968 | 13638124 | 30966080 | 99.9503 | 46.15
'12096520040 | Zacatecas - Tlatenango - Guadalajara | Construcción y Modernización. | Zacatecas | Infraestructura económica | 50000000 | 46533375 | 19292236 | 46344145 | 46346508 | 99.5984 | 100
'12096520041 | Vialidad Sedena (Acceso Oriente a Guadalupe) | Camino Rural | Zacatecas | Infraestructura económica | 16000000 | 15500593 | 3034964 | 9071676 | 9313961 | 60.0878 | 26.77
'12097120001 | PROGRAMA DE ADQUISICION DE CAMARAS Y LECTORAS BIOMÉTRICAS PARA CUERPO C, RED PRIVADA DE GOBIERNO FEDERAL, COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE Y OFICINA ALTERNA DEL SECRETARIO. | Compra de cámaras y control de acceso para su instalación en el cuerpo C lugar que ocupa el C. Secretario, Subsecretarios, Oficial Mayor y Directores Generales, Red Privada del Gobierno Federal, cede de la Coordinación de la Marina Mercante y la oficina alterna de C. Secretario. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12097130001 | Programa de Acondicionamiento de Salas de Telepresencia en los Edificios de Centro Nacional e Insurgentes Sur 1089. | Acondicionamiento de espacios para la instalación de Salas de Telepresencia, que incluyen entre otros: Acústica, Aire acondicionado, Energía eléctrica, Conectividad. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Instituto Mexicano del Transporte
TOTAL |  |  |  |  | 20600000 | 0 | 27843289 | 32562774 | 32562774 | 0
'0309A000001 | Construcción, equipamiento y mantenimiento de los Laboratorios de Infraestructura, Hidráulica Marítima, Equipamiento para el Transporte, Calibración de Boyas, Centro Experimental de Seguridad Vehicular y Simulador de Embarcaciones | Adquisición de equipos de medición marítima, oceanográficos y meteorológicos y equipos para laboratorios; así como equipo de protección civil. Mantenimiento y desarrollo de infraestructura interna | Queretaro | Infraestructura social | 0 | 0 | 5340659 | 7728452 | 7728452 | 0 | 88.2
'0909A000001 | Centro Experimental en Seguridad Vehicular del IMT -CenESV-IMT- | Construcción de una pista de pruebas con su infraestructura y equipamiento, consistente en un circuito pavimentado con longitud aproximada de 2,800 metros y una edificación de aproximadamente 1,250 m2, que alojará laboratorios, taller, zonas de instrumentación y oficinas. | Queretaro | Infraestructura social | 0 | 0 | 772535 | 772535 | 772535 | 0 | 7.87
'1009A000001 | Laboratorio de Durabilidad de Estructuras de Concreto. LabDurEs-IMT | Construcción de Infraestructura e instalaciones para evaluar la durabilidad de estructuras de concreto en puentes y muelles, a través de la ejecución de pruebas controladas de capacidad de carga y evaluaciones en campo del estado de durabilidad que guardan puente y muelles de la SCT. | Queretaro | Infraestructura económica | 0 | 0 | 971000 | 971000 | 971000 | 0 | 0
'1009A000002 | Centro de Monitoreo de Puentes y Estructuras Inteligentes del Instituto Mexicano del Transporte (CMPEI-IMT) | Instalación y equipamiento del Centro de Monitoreo de Puentes y Estructuras Inteligentes (CMPEI) para evaluación estructural remota con capacidad para atender 10 puentes. | Queretaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 2385214 | 2385214 | 2385214 | 0 | 100
'1109A000001 | Proyecto de infraestructura para la construcción de un edificio de simulación de maniobras de embarcaciones en tiempo real. | Construcción y equipamiento de un edificio para simular la navegación y maniobras de un buque durante su acceso y estancia en un puerto particular bajo condiciones climáticas específicas. | Queretaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 0 | 378398 | 426264 | 426264 | 0 | 100
'1109A000002 | Construcción y operación de un Simulador de Vehículos Pesados HVS | Fabricación de un dispositivo electromecánico que permite la aplicación controlada de repeticiones de carga sobre estructuras de pavimento, con el objetivo de simular los efectos a largo plazo del tránsito vehicular pesado en un período comprimido de tiempo | Queretaro | Infraestructura social | 20600000 | 0 | 2239839 | 2239839 | 2239839 | 0 | 5
'1209A000001 | Resposición de equipos para la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas | Realizar las adquisiciones necesarias para mantener en operación la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas | Queretaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 2755644 | 5039470 | 5039470 | 0 | 70
'1209A000002 | Equipamiento del edificio de simulación de maniobras de embarcaciones | Equipamiento del edificio destinado a realizar simulaciones de navegación y maniobras de buques durante su acceso y estancia en un puerto en particular y bajo condiciones climáticas específicas (viento, oleaje, marea, visibilidad,etc). | Queretaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 0 | 100
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
TOTAL |  |  |  |  | 215000000 | 0 | 279378545 | 279378545 | 279378545 | 0
'1109C000001 | Ampliación, Modernización y Mantenimiento de Sistemas y Equipos para la Navegación y Control de Tránsito Aéreo | Ampliación, Modernización y Mantenimiento de la Red de Sistemas y Equipos de Comunicación, Radares y Radioayudas para la Navegación y Control de Tránsito Aéreo en el Espacio Aéreo Mexicano garantizando seguridad y regularidad de las operaciones aéreas conforme a normas nacionales e internacionales. | Varios | Adquisiciones | 215000000 | 0 | 259785281 | 259785281 | 259785281 | 0 | 59.06
'1209C000001 | Mantenimiento de Infraestructura de Sistemas y Equipos para la Navegación y Control de Tránsito Aéreo. | Mantenimiento de infraestructura a red de sistemas y equipos de comunicación, radares y radioayudas para la Navegación y Control de Tránsito Aéreo en el Espacio Aéreo Mexicano garantizando la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 0 | 19593264 | 19593264 | 19593264 | 0 | 48
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: D00 Comisión Federal de Telecomunicaciones
TOTAL |  |  |  |  | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109D000001 | Consolidación de las oficinas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. | Adquisición de un inmueble mediante arrendamiento financiero para oficinas. | Distrito Federal | Inmuebles | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares
TOTAL |  |  |  |  | 559229890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0209JZL0024 | Equipamiento y Obras de Combustibles | Mejoramiento de la operación y modernización de estaciones de combustibles a través de sistemas de medición y automatización, sistemas de bombeo y filtrado, la adquisición de autotanques y dispensadores, obras de infraestructura y rehabilitación mayor. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99
'1009JZL0008 | Construcción de la plataforma de Aviación General en el Aeropuerto de Campeche CPE | Construcción de la plataforma de aviación general de 70 X 100 mts, destinada al estacionamiento de aeronaves para los fines de: embarque o desembarque de pasajeros, trabajos de mantenimiento y servicio a las aeronaves; acorde a la gama de aeronaves de ala fija y rotativa que operan en el aeropuerto | Campeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7
'1109JZL0002 | DRENAJES INDUSTRIALES DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2012 | Contar con un sistema que permita separar los flujos de los drenajes pluviales y aceitosos evitando la contaminación del suelo, subsuelo y drenaje municipal, controlando y evitando daños que se pudieran provocar por un probable derrame de combustible | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5
'1109JZL0003 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011-2015 | Trabajos de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones y vehículos de suministro de combustible, mediante rehabilitación de vialidades, modernización de sistema eléctrico y mantenimiento a tanques de almacenamiento en estaciones de combustibles | Varios | Mantenimiento | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.41
'1109JZL0004 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2011 | Rehabilitar y dar mantenimiento a la red de sistema fijo contra incendio que permita proteger de los riesgos de incendio como parte de las condiciones y medidas de seguridad para la prevención de incendios. | Varios | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
'1109JZL0008 | SISTEMA DE MEDICIÓN DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN EN AREAS DE CARGA Y DESCARGA 2011-2012 | Instalación de la infraestructura requerida para la habilitación de los sistemas de medición de combustibles de aviación a efecto de minimizar la incertidumbre en la medición y controlar el volumen de combustible de aviación que se descarga y carga en los tanques de almacenamiento de ASA. | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.96
'1109JZL0009 | SISTEMA DE REGISTRO A PIE DE AVIÓN 2011-2012 | Adquirir un sistema de control de suministro de combustible que automatice la generación de remisiones de servicios, registro de itinerarios, así como el registro y transmisión de la información de cada servicio proporcionado en las estaciones de combustibles de ASA | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
'1109JZL0011 | Ampliación de la Plataforma de Aviación General, Construcción de Helirrampas, Ampliación del Estacionamiento Vehicular en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón | Ampliación de la plataforma de aviación general para dar atención al incremento del movimiento operacional, construcción de helirrampa para la atención mas segura a servicios operacionales y ampliación del estacionamiento vehicular para cubrir la insuficiencia de espacios | Sonora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4
'1109JZL0012 | Rehabilitación de la Instalación Eléctrica en los Edificios A y B de las Oficinas Generales de Aeropuertos y Servicios Auxiliares | Programa para sustituir canalizaciones y cableado para alumbrado y contactos; tableros generales y de distribución; dar mantenimiento a gabinetes, transformadores y luminarias; redistribuir salidas de aire acondicionado; instalar un sistema de detección de humos y rehabilitar el plafón existente. | Distrito Federal | Mantenimiento | 4928274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.32
'1109JZL0013 | Adecuación, Optimización y Reordenamiento de Flujos en el Edificio de Pasajeros y Construcción de Oficinas Administrativas en el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido | Adecuación, optimización y reordenamiento y separación de flujos de llegadas y salidas en el edificio de pasajeros, con la construcción de oficinas administrativas para liberar espacios en el interior del edificio terminal en beneficio de los pasajeros y usuarios del aeropuerto, principalmente | Oaxaca | Infraestructura económica | 7329000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2
'1109JZL0014 | Adecuación, Optimización de Espacios y Reordenamiento de Flujos del Edificio de Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Chetumal | Adecuar la infraestructura actual del edificio terminal para que el aeropuerto ofrezca adecuados niveles de confort a los usuarios, pasajeros y líneas aéreas, con el reordenamiento de flujos de llegadas y salidas, reclamo de equipaje, áreas de aduana, gubernamentales y ambulatorio. | Quintana Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
'1109JZL0015 | Programa de Rehabilitación de Caminos y Cercados Perimetrales para la Seguridad y la Protección Ambiental 2012 | Rehabilitación del camino perimetral y cercado perimetral para evitar el ingreso de fauna en aeropuertos de la Red ASA, e instalación de red plástica en cuerpos de agua para evitar que las aves interfieran en las operaciones de los aeropuertos de Matamoros y Tepic | Varios | Mantenimiento | 25102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8
'1109JZL0016 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2012 | Programa de mantenimiento con el objeto de conservar las estaciones, mediante la modernización del sistema contra incendio en 2 estaciones, rehabilitación y adecuación del mismo en 3 y adecuación de flujos en puertas de acceso a 5 estaciones de combustibles | Varios | Mantenimiento | 44610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2
'1109JZL0017 | Programa de Adquisición de Equipos de Seguridad de la Aviación de la Red Aeroportuaria 2012 | Con la finalidad de mantener la seguridad en las instalaciones aeroportuarias se tiene contemplado para el año 2012, adquirir detectores portátiles de metales, detectores de explosivos y la actualización de los sistemas de circuito cerrado de televisión | Varios | Adquisiciones | 14025000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109JZL0018 | PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN 2012 | Implementación de sistemas de automatización que permitirán eficientar la operación y aumentar la seguridad de los procesos de carga y descarga de combustible, además de coadyuvar en la medición y manejo de combustible de aviación. | Varios | Adquisiciones | 11200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109JZL0019 | Construcción de Drenajes Industriales de las Estaciones de Combustibles 2012 | Contar con un sistema que permita separar los flujos de los drenajes pluviales y aceitosos, evitando la contaminación del suelo, subsuelo y drenaje municipal en 3 estaciones de combustibles | Varios | Infraestructura económica | 19100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109JZL0020 | PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE PARQUE VEHICULAR PARA LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2012 | Adquisición de autotanques de gasavión y turbosina, así como dispensadores para estaciones de combustibles, a fin de garantizar que el Organismo brinde un servicio de suministro de combustible de aviación con estándares internacionales de calidad y seguridad, salvaguardando el medio ambiente. | Varios | Adquisiciones | 22030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109JZL0021 | Sistemas de filtrado para estaciones de combustible 2012 | Adquisición e instalación de filtros separadores para asegurar la pureza del producto-combustible de aviación-dentro de sus procesos de recepción, almacenamiento y suministro del producto | Varios | Adquisiciones | 16704000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109JZL0022 | Programa de Mantenimiento de Infraestructura 2012, Red Aeroportuaria | Comprende acciones de ejecución de obras de mantenimiento y rehabilitación en aeropuertos de la Red ASA, a efecto de dar funcionalidad a las operaciones y confort a los usuarios | Varios | Mantenimiento | 144112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4
'1109JZL0023 | PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL PARA LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2012 | Adquisición de equipamiento que coadyuve a mantener y conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones de las estaciones de combustibles, y que permita garantizar la continuidad de la operación y dar cumplimiento a la normatividad. | Varios | Adquisiciones | 16870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
'1109JZL0024 | Estudios de Preinversión de la Red Aeroportuaria 2012 | El Programa está integrado por dos vertientes: La primera comprende estudios y proyectos ejecutivos tanto en áreas operacionales como en edificios de aeropuertos de la Red ASA. La segunda, se refiere a la Elaboración y actualización del Programa Maestro de Desarrollo para 4 aeropuertos. | Varios | Estudios de preinversión | 15279000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6
'1109JZL0025 | Construcción de Plataformas para Helicópteros 2012 | Con la construcción de las plataformas para helicópteros en 7 aeropuertos, se podrá contar con un área destinada al estacionamiento de aeronaves de fuselaje menor (equipos de ala rotativa-helicópteros), que permita operar con más seguridad y, a su vez realizar trabajos seguros de mantenimiento | Varios | Infraestructura económica | 12050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1
'1109JZL0026 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2012 | Mantenimiento de la infraestructura en estaciones de combustibles para acceso seguro, con servicios de calidad a las aerolíneas, a través de rehabilitaciones de vialidades, drenajes industriales, tanques de almacenamiento, oficinas operativas, instalaciones eléctricas e iluminación | Varios | Mantenimiento | 149919616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5
'1109JZL0027 | Proyecto de Seguridad Integral para Estaciones de Combustibles 2012 | Incorporar el modelo integral de seguridad en la estación de combustibles que englobe y de atención interdependiente a la seguridad operacional, control de combustibles, seguridad de la aviación civil y a la protección civil | Distrito Federal | Adquisiciones | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109JZL0028 | Construcción de Tanques de Almacenamiento 2012 | Construcción de tanques de almacenamiento con capacidad de 500,000 litros cada uno y de un tanque de agua de la misma capacidad, para garantizar tener la cantidad de agua necesaria para hacer frente a un conato de incendio sin depender de factores externos | Varios | Infraestructura económica | 19500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109JZL0029 | PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PARA LAS ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2012 | Programa de adquisiciones de equipamiento y herramientas que coadyuven a reducir el riesgo de incidentes y lesiones a los trabajadores y para mantener y conservar en óptimas condiciones de operación las instalaciones en las estaciones de combustibles establecidas en la red aeroportuaria nacional | Varios | Adquisiciones | 5271000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
'1109JZL0031 | SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE EN PLATAFORMA 2012 | Implementación de un sistema que permita realizar el control operativo de los servicios de suministro en la plataforma de un aeropuerto, el registro del suministro de combustible proporcionado, y el cobro de éste | Varios | Adquisiciones | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
'1109JZL0032 | SISTEMA DE MEDICIÓN DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN 2012 | Sistematizar la medición en las áreas de carga y descarga, en tanques y automatización del proceso de suministro de combustible | Varios | Infraestructura económica | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109JZL0033 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL SEI 2012 | A efectos de poder reducir los tiempos y los riesgos de traslado del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios SEI al lugar de la emergencia, se requiere llevar a cabo la rehabilitación y el complemento a las salidas rápidas del SEI a la pista en aeropuertos de la Red ASA | Varios | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9
'1109JZL0034 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLES 2012 | Estudios de preinversión requieridos para satisfacer a corto, mediano y largo plazo necesidades de inversión, con base en una revisión de las condiciones físicas de las construcciones, instalaciones y equipo del Organismo, que se utilizan para el almacenamiento, control o suministro de combustible. | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8
'1109JZL0035 | PROGRAMA DE REMEDIACIONES DE SUBSUELO 2012 | Prevención de la dispersión de contaminantes en el ambiente, a fin de cumplir con la legislación ambiental, avanzar en el mantenimiento de los certificados de industria limpia y certificación ISO 14000 y, garantizar servicios de suministro de combustibles de aviación bajo un esquema de seguridad | Varios | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109JZL0036 | PROGRAMA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE MOBILIARIO, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE USO AEROPORTUARIO 2012 | A efecto de ofrecer adecuados niveles de servicio a los usuarios, pasajeros y líneas aéreas, y reducir costos de adquisición y mantenimiento, se requiere el desarrollo y producción de bienes y equipos aeroportuarios de manufactura nacional mismos que se patentarán y registrarán | Distrito Federal | Otros programas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109JZL0037 | Programa de sustitución de mobiliario y equipo de la Red Aeroportuaria 2012 | Adquisición de mobiliario y equipo propios para la operación de los aeropuertos de la Red ASA, respetando las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria vigentes para garantizar la seguridad del aeropuerto, prevenir el ingreso de fauna y personas ajenas al aeropuerto | Varios | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7
'1109JZL0038 | Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo 2012 | Se considera la sustitución de bienes muebles que por su estado físico o cualidades técnicas no resultan útiles para el servicio, con costo de mantenimiento elevado, como archiveros, dispensadores, estaciones de trabajo, equipos de energía, y adquisiciones para eficiencia en consumo de energía | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
TOTAL |  |  |  |  | 250000000 | 250040000 | 188687614 | 209440409 | 236111491 | 94.4295
'1109J0U0001 | CONSERVACION DE CARRETERAS | EL PROGRAMA TIENE COMO OBJETIVO MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURID,IMAGEN Y OPERACION DE LA RED CAPUFE | Varios | Mantenimiento | 27000000 | 30995850 | 21153092 | 27755941 | 29110062 | 93.916 | 12.38
'1109J0U0003 | CONSERVACION PUENTES | EL PROGRAMA TIENE POR OBJETIVO MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, IMAGEN Y OPERACION LOS PUENTES DE CUOTA A CARGO DE ESTA ENTIDAD. | Varios | Mantenimiento | 38450000 | 32583803 | 32036436 | 32136100 | 32136100 | 98.626 | 14.36
'1109J0U0007 | MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS | EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO RESTITUIR LAS CONDICIONES OPTIMAS DEL PAVIMENTO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LA SEGURIDAD Y COMODIDAD DE LOS USUARIOS. | Varios | Mantenimiento | 184550000 | 101418812 | 75195876 | 82968534 | 95384000 | 94.0496 | 40.57
'1109J0U0008 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES | CONSTRUIR Y MODERNIZAR EDIFICACIONES,EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS,PLAZAS DE COBROETC,ETC. | Varios | Mantenimiento | 0 | 13950000 | 8057824 | 9484571 | 10844502 | 77.7384 | 4.46
'1109J0U0010 | MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES | EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO EL REPARAR Y O REFORZAR DE FORMA ESTRUCTURAL LOS PUENTES DE CUOTA, QUE PERMITAN RESTITUIR O INCREMENTAR SU USO. | Varios | Mantenimiento | 0 | 71091535 | 52244386 | 57095263 | 68636827 | 96.5471 | 28.44
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J9E Servicio Postal Mexicano
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 25823170 | 25823170 | 25823170 | 0
'1209J9E0001 | Programa de Inversión de Adquisición de vehículos 2012 | Reemplazar los vehículos obsoletos destinados a las actividades de entrega de correspondencia y la ampliación del parque vehicular de Mexpost, manteniendo la estructura operativa y la capacidad del servicio de mensajería y paquetería acelerada Mexpost, para incrementar su mercado nacional. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 25823170 | 25823170 | 25823170 | 0 | 31
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: KCZ Telecomunicaciones de México
TOTAL |  |  |  |  | 33000000 | 0 | 110831295 | 110831295 | 110831295 | 0
'0609KCZ0001 | MIGRACION TERMINALES TELEFONIA RURAL DE BANDA L A BANDA KU | SUSTITUCION DE 10,158 TERMINALES SATELITALES DE BANDA L A BANDA KU INCLUYENDO EL CENTRO DE CONTROL, ASI COMO EQUIPO PARA SU INSTALACION | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 110831295 | 110831295 | 110831295 | 0 | 33
'1109KCZ0003 | Programa de Servicios Satelitales de Telepuertos | Contar con la infraestructura adecuada para proporcionar servicios competitivos en la industria de las telecomunicaciones y conservar la cartera de clientes. | Varios | Adquisiciones | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 41166500 | 0 | 31780374 | 31780374 | 31780374 | 0
'0809J2P0002 | Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial. | Urbanizacion de 70.0 has. con especificaciones para uso comercial e industrial. | Tabasco | Infraestructura económica | 11800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
'0909J2P0002 | Construcción de 250.0 metros de muelle (segunda posición de atraque de la TUM del Área Comercial e Industrial del Puerto) | Construcción de muelle marginal de 250.0 metros en módulos de 50 metros de 20.0 x 50.0, con rampa Rol on - Rol of. | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 19896360 | 19896360 | 19896360 | 0 | 95.06
'1109J2P0003 | Servicios relacionados con obras públicas | Estudios: Condiciones físico marítimas del puerto, levantamientos tipográficos y batimétricos, proyectos ejecutivos de obras, supervisión y documentos de evaluación | Tabasco | Estudios de preinversión | 7466500 | 0 | 628627 | 628627 | 628627 | 0 | 10.6
'1109J2P0004 | Urbanización de la zona comercial de la TUM en el Puerto de Dos Bocas, Tabasco | Urbanización de 6 hectareas de la Terminal de Usos Multiples del Puerto para su comercialización. | Tabasco | Otros proyectos | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109J2P0005 | Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos | Mantenimiento a instalaciones diversas: planta de tratamiento de aguas, plata de agua potable (osmosis inversa) red hidráulica y circuito cerrado de televisión. | Tabasco | Mantenimiento | 1250000 | 0 | 77965 | 77965 | 77965 | 0 | 2
'1109J2P0006 | Dragado de Mantenimiento | Dragado de mantenimiento en canal de acceso, canal secundario y dársena de ciaboga de la Terminal de Usos Múltiples (TUM); y canal de acceso y dársena de la Terminal de Abastecimiento | Tabasco | Mantenimiento | 11200000 | 0 | 4969979 | 4969979 | 4969979 | 0 | 22
'1109J2P0007 | Mantenimiento a Muelles | Mantenimiento al muelle de la Terminal de Usos Múltiples y muelles de la Terminal de abastecimiento, en reparación de golpes y cambio de defensas y bitas de amarre. | Tabasco | Mantenimiento | 2250000 | 0 | 4813325 | 4813325 | 4813325 | 0 | 56
'1109J2P0008 | Mantenimiento a Edificios y Vialidades | Mantenimientos a las oficinas Gerencia de Operaciones y Aduana- Mantenimiento y limpieza en áreas verdes en vialidad - Aplicación de pintura de tráfico en acceso a TUM. | Tabasco | Mantenimiento | 1250000 | 0 | 1106361 | 1106361 | 1106361 | 0 | 27
'1109J2P0009 | Mantenimiento a Balizas del señalamiento maritimo del puerto de Dos Bocas. | Mantenimiento preventivo y correctivo a las balizas de situación y enfilación del Puerto | Tabasco | Mantenimiento | 1075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109J2P0010 | Mantenimientos a patios y áreas de desarrollo | Chapodeo y deshierbe, reposición de casta y de cerca de malla ciclónica. | Tabasco | Mantenimiento | 1175000 | 0 | 264546 | 264546 | 264546 | 0 | 52
'1109J2P0011 | Programa de Adquisiciones | Adquisición de refacciones, equipos y bienes muebles propios para la administración y operación portuaria. | Tabasco | Adquisiciones | 0 | 0 | 23211 | 23211 | 23211 | 0 | 0.4
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 52000000 | 0 | 29334064 | 29334064 | 29334064 | 0
'0809J2R0003 | Ampliacion de Rompeolas del Puerto en 200.0 metros | Ampliar el rompeolas del puerto con la construccion de 200.0 metros. | Baja California | Infraestructura económica | 30000000 | 0 | 2788861 | 2788861 | 2788861 | 0 | 21
'0809J2R0005 | Construcción de centro regulador de tráfico. | Construcción de un centro regulador de tráfico en un área de 89,005 metros cuadrados, con área de servicios estacionamiento, pension, área de accesos y vialidades internas, área de arrendamientos y áreas verdes. | Baja California | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 8263003 | 8263003 | 8263003 | 0 | 81.8
'0909J2R0001 | Adecuación instalaciones de la Aduana y su logística de tráfico vehicular | Construccion de instalaciones para la Aduana con area de revision y reconocimiento aduanero, modulos de reconocimiento, dos carriles adicionales en la puerta 1, terreno de 5 has. con servicios y vigilancia y ampliacion de patio publico dentro del recinto fiscalizado. | Baja California | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 380504 | 380504 | 380504 | 0 | 77.11
'0909J2R0002 | Adquisición de un equipo de rayos gamma para la aduana fiscal del Puerto de Ensenada. | Compra de un equipo de rayos gamma para la aduana fiscal del Puerto de Ensenada, destinado a la revisión e inspección de contenedores. | Baja California | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 2840805 | 2840805 | 2840805 | 0 | 94.28
'1009J2R0002 | Ampliacion Muelle de Cabotaje en el Puerto de Ensenada | Ampliación de muelle, asi como mejoramiento y aumento de la capacidad portuaria ademas de su infraestructura requerida para el uso y disfrute de los servicios actuales del puerto. | Baja California | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 5263386 | 5263386 | 5263386 | 0 | 9.8
'1109J2R0003 | Ampliación del Muelle Pesquero del Sauzal. | Ampliación de muelle y adecuación de Zonas de Navegación Consecuente, asi como mejoramiento y aumento de la capacidad portuaria además de su infraestructura requerida para el uso y disfrute de los servicios actuales del puerto. | Baja California | Infraestructura económica | 16000000 | 0 | 7815847 | 7815847 | 7815847 | 0 | 1.9
'1109J2R0005 | Adquisición de Equipo de Señalamiento Maritimo para separación de trafico en el puerto | Adqusicion de equipo de señalamiento para separación de trafico en el puerto (embarcaciones menores turisticas y pesqueros) | Baja California | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 5
'1109J2R0007 | Programa de Adquisiciones 2012 | Adquisición de equipos y bienes propios para la administración, maquinaria y equipo indispensable para la operación. | Baja California | Adquisiciones | 6000000 | 0 | 212078 | 212078 | 212078 | 0 | 5
'1109J2R0009 | Adecuacion y modernizacion de accesos 1 y 2 del puerto Ensenada | Modernizacion de las Instalciones de Acceso 1 y 2 para el recinto Ensenada, planeando un esquema logistico tecnologico para dar resultado al control y seguridad de los intercambios logisticos en beneficio de las actividades economicas y comerciales del Puerto Ensenada. | Baja California | Infraestructura económica | 0 | 0 | 522589 | 522589 | 522589 | 0 | 3.13
'1109J2R0010 | Adquisicion de Equipo de Comunicación y Monitoreo | Sistemas de monitoreo y control del señalamiento maritimo | Baja California | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209J2R0002 | Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada | Detonar la zona turística de influencia del proyecto para beneficiar e impulsar el desarrollo económico del puerto Ensenada así como la región. | Baja California | Otros proyectos de Inversión | 0 | 0 | 246991 | 246991 | 246991 | 0 | 1
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 73200000 | 0 | 20116476 | 25580193 | 25580193 | 0
'0809J2T0005 | Reconstrucción de las vías del tren | Reconstruccion de 6,040 metros y construcción de 1,000 metros de vias del tren con riel de 115 lb/yd | Sinaloa | Infraestructura económica | 23300000 | 0 | 8913178 | 9268028 | 9268028 | 0 | 98.56
'0909J2T0004 | Construcción del atracadero de transbordadores N 1. | Demolición del atracadero N 1 y construcción de un nuevo muelle incluye el dragado de construcción de 30,000 metros cúbicos. | Sinaloa | Infraestructura económica | 12000000 | 0 | 5398414 | 7274098 | 7274098 | 0 | 99.85
'1109J2T0002 | Reconstruccion de Muelle No. 5 | Reconstruccion de la subestructura y superestructura del muelle N 5 | Sinaloa | Infraestructura económica | 37900000 | 0 | 5229841 | 7657130 | 7657130 | 0 | 71.1
'1209J2T0001 | Estudios de Preinversión | Estudios de factibilidad de programas de inversión, proyecto ejecutivo de obra, batimetrias, manifestaciones de impacto ambiental y análisis físicos quimicos, biológicos y toxicológicos del agua, mecánica de suelos, superrvisiones de los trabajos y levantamientos topográficos. | Sinaloa | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 0 | 575043 | 1380937 | 1380937 | 0 | 66
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 37313600 | 0 | 14777271 | 18374513 | 18374513 | 0
'0709J2U0010 | Reforzamiento del viaducto de comunicación | Reforzamiento del viaducto de comunicación mediante el suministro de dados de concreto y el reacomodo de los existentes | Yucatan | Infraestructura económica | 14813600 | 0 | 10692963 | 11427393 | 11427393 | 0 | 97.38
'0909J2U0006 | Rehabilitación de antiguo edificio de la aduana | Remodelación del edificio que desalojó la Aduana Progreso, ubicado en la entrada del Recinto Portuario, para convertirlo en módulo de oficinas administrativas de espacio funcional, moderno y acorde a las necesidades propias del Puerto. | Yucatan | Infraestructura económica | 6250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1009J2U0001 | AMARRADERO PARA REPARACIONES A FLOTE | Construcción de módulos de atraque a base de pilas de concreto. | Yucatan | Infraestructura económica | 10000000 | 0 | 1331794 | 1331794 | 1331794 | 0 | 1
'1009J2U0003 | Rehabilitacion de muelle 6 | Reparación de estructuras que presentan daños, demolición de las secciones de concreto dañadas, la limpieza del acero existente, la colocación de adhesivo para unir concreto viejo con nuevo y el colado utilizando concreto de consistencia fluida y protección catódica por ánodo de zinc tipo lingote. | Yucatan | Otros proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 1359499 | 1359499 | 0 | 91
'1109J2U0002 | Servicios relacionados con obra pública | Desarrollo de estudios que permitan contar con la infraestructura y manteniento necesarios para la continuidad de la operación de Puerto Progreso y refugios pesqueros del estado de Yucatan para el año 2012. | Yucatan | Estudios de preinversión | 6250000 | 0 | 2587628 | 4090941 | 4090941 | 0 | 2.1
'1109J2U0004 | Programa de Adquisiciones 2012 | Adquisición de equipo necesario para actualizar, modernizar y/o reponer los bienes de uso común, necesarios para las labores del personal. | Yucatan | Adquisiciones | 0 | 0 | 164886 | 164886 | 164886 | 0 | 1.2
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 19800000 | 0 | 4157456 | 4157456 | 4157456 | 0
'0809J2V0003 | Rehabilitación parcial del muelle uno | Rehabilitación de 98 ml de muelle con una plataforma de operación de 10 m. | Jalisco | Infraestructura Económica | 0 | 0 | 154956 | 154956 | 154956 | 0 | 95.1
'1009J2V0002 | Construcción de Muelles para la Operación de Embarcaciones Turíscas. | Construcción de dos nuevos muelles en espigón de 34 m de longitud por 5.00 m de ancho con pasarela de acceso de 35 m por 2.50 m de ancho, cada uno, denominados Muelles para embarcaciones turísticas. | Jalisco | Infraestructura económica | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109J2V0001 | Dragado de Mantenimiento | El dragado de mantenimiento se llevará a cabo en diversos puntos del cuerpo de agua concesionada a la APIVAL, se estima un volumen de dragado de 40,000 metros cúbicos. | Jalisco | Mantenimiento | 3700000 | 0 | 53858 | 53858 | 53858 | 0 | 10
'1109J2V0002 | Programa de Adquisiciones | Adquisición de equipos y bienes muebles propios para la operación, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación. | Jalisco | Adquisiciones | 1100000 | 0 | 75996 | 75996 | 75996 | 0 | 10
'1109J2V0003 | Reconstrucción del Muelle T | Consiste en la reconstruccion del muelle T con similares caracteristicas y disposición de atraque, alineando el paramento de atraque con el duque de alba existente al lado norte del mismo. | Jalisco | Infraestructura económica | 0 | 0 | 3871613 | 3871613 | 3871613 | 0 | 95.7
'1209J2V0001 | Adquisición de un CCTV | Contar con un equipo de CCTV que contenga cámaras tipo domo y fijas que cubran las 68.77 Hectáreas con que cuenta el puerto. | Jalisco | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 1033 | 1033 | 1033 | 0 | 0.04
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 123046750 | 208200000 | 45753634 | 57428713 | 141581542 | 68.0027
'0609J2W0009 | Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin. | Habilitar 32.0 has.ganadas al mar y 7.0 has. con la devastacion del cerro de las gallinas, construccion de estructura de contencion e infraestructura de atraque y servicios | Sinaloa | Infraestructura económica | 115046750 | 102100000 | 25390569 | 33921538 | 35942743 | 35.2035 | 99.32
'0709J2W0007 | Dragado de construcción canal de navegación principal. | Dragado de aproximadamente 4500,000 m3 de material tipo A, B, C, D menos rocas, acumulado en las inmediaciones del canal de acceso, hasta la cota -42 pies oficiales respecto al N.B.M.I. | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 37600000 | 7264579 | 7340324 | 38647672 | 102.7864 | 99.4
'1109J2W0008 | Mantenimiento a Bodegas, Cobertizos y cerca perimetral. | Mantenimiento anual a Bodegas, Cobertizos y cerca perimetral en el recinto portuario. | Sinaloa | Mantenimiento | 900000 | 900000 | 158708 | 470656 | 1097053 | 121.8948 | 99.3
'1109J2W0009 | Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos | Mantenimiento a instalaciones diversas: red hidraulica, pluvial e interconeccion de fosas septicas. | Sinaloa | Mantenimiento | 1100000 | 1100000 | 434334 | 905417 | 977494 | 88.8631 | 99
'1109J2W0010 | Mantenimientos a Señalamiento Maritimo | Mantenimiento a boyas, torres de enhfilacion, acceso al faro y cerros en donde se ubican señalamientos. | Sinaloa | Mantenimiento | 600000 | 600000 | 326824 | 362804 | 644991 | 107.4985 | 99
'1109J2W0011 | Mantenimiento a Edificios y Vialidades | Mantenimiento a oficinas Administrativas de API, y a vialidades en el recinto | Sinaloa | Mantenimiento | 2700000 | 2700000 | 403518 | 696239 | 1934501 | 71.6482 | 99.1
'1109J2W0012 | Mantenimiento a Muelles y Patios | Mantenimiento a muelles pesquera, en patio de muelle de carga general, patio de aduana y terminal de usos múltiples | Sinaloa | Mantenimiento | 2700000 | 2700000 | 690206 | 1707392 | 3263043 | 120.8534 | 99.1
'1209J2W0003 | Reubicación y ampliación de las instalaciones del taller mecánico | Reubicar el taller mecánico en donde no interfiera con el desarrollo del puerto. | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1500000 | 382096 | 441443 | 1273653 | 84.9102 | 96.5
'1209J2W0005 | Rectificación del Canal Secundario | Reubicar el canal secundario del Puerto permitiendo la seguridad en la operación del mismo y continuar con el desarrollo de mayor infraestrucutura | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 54000000 | 10702800 | 10702800 | 54204239 | 100.3782 | 97
'1209J2W0006 | Construcción de Reciba de Gráneles para FFCC | Se contempla la Construcción de dos Recibas de Gráneles para Ferrocarril, en puntos estratégicos de las vías existentes, para movilizar mayor cantidad de carga a través del Puerto. | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 5000000 | 0 | 880100 | 3596153 | 71.9231 | 99
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 27500000 | 0 | 10703501 | 10703501 | 10703501 | 0
'1109J2X0001 | Dragado de mantenimiento | Se estima dragar alrededor de 1,600,000 m3 de azolve en el canal de navegación, la dársena de ciabóga, y algunas áreas de navegación del puerto de Tuxpan | Veracruz | Mantenimiento | 20000000 | 0 | 10703501 | 10703501 | 10703501 | 0 | 10.1
'1109J2X0004 | Programa de adquisiciones | Adquisición de equipos propios para la operación, maquinaria y equipo indispensable para la operación. | Veracruz | Adquisiciones | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 407735998 | 0 | 322640898 | 322640898 | 322640898 | 0
'0309J2Y0002 | Reconstrucción de escolleras y obras de protección | Reconstrucción de escolleras y obras de protección y prolongacion de éstas hasta lograr su conclusión y la total protección de los canales de navegación del puerto. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 172131998 | 0 | 148416655 | 148416655 | 148416655 | 0 | 93.54
'0309J2Y0004 | Construir vialidades | Se realizará la ampliación a 4 carriles del Boulevard de los Ríos, estos constituyen el 2do. Cuerpo del Boulevard con una longitud de 10,983 m . Adicionalmente se repavimentará la carpeta existente en el tramo Petrocel-Puerto Industrial. y ampliación de vialidades internas en el Puerto. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 26000000 | 0 | 44967074 | 44967074 | 44967074 | 0 | 97.92
'0309J2Y0030 | CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg. | Se reubicará el gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del recinto a los terrenos del cordón ecológico. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 80000000 | 0 | 1611331 | 1611331 | 1611331 | 0 | 92.1
'0809J2Y0007 | Fraccionamiento de reubicación de ejidos y poblados dentro del puerto | Primera etapa de urbanización de un predio de 80 has., para dar cumplimiento a los convenios del decreto expropiatorio de ejidos para el proyecto del Puerto de Altamira. | Tamaulipas | Infraestructura social | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0809J2Y0011 | Vías férreas de enlace y almacenamiento | Construcción de nuevos laderos de almacenamiento y vías de enlace en la zona de las terminales de granelesminerales, para desalojo de carga, con el fin de que no se presenten congestionamientos severos que impidan o no hagan atractiva la instalación de nuevas terminales portuarias. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 0 | 0 | 4684009 | 4684009 | 4684009 | 0 | 81.3
'0809J2Y0012 | Obras de seguridad aduanera | Realización de obras de protección y seguridad dentro del recinto fiscal de la aduana de Altamira y que son necesarias para el adecuado funcionamiento, en cumplimiento al Articulo 4to. | Tamaulipas | Infraestructura gubernamental | 5000000 | 0 | 7878508 | 7878508 | 7878508 | 0 | 80.4
'0909J2Y0001 | Vialidades de conexión | Construcción de 17 km adicionales a las ya ejecutadas, haciendo un total de 31 km de vialidades internas de dos carriles y 3.5 m de ancho de corona y acotamiento de 1.5 m, con carpeta asfaltica de 8 cm de espesor, guarniciones y señalamientos. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 0 | 0 | 6658061 | 6658061 | 6658061 | 0 | 82.5
'1109J2Y0002 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PREINVERSION | Se realizarán diversos estudios para determinar la factibilidad de los nuevos proyectos que se tengan contemplados con el fin de solucionar diversas problemáticas presentadas en el puerto | Tamaulipas | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 0 | 955808 | 955808 | 955808 | 0 | 95.72
'1109J2Y0004 | Mantenimiento a líneas eléctricas y alumbrado | Dar mantenimiento de líneas eléctricas y alumbrado atiende a la fase de infraestructura básica que requiere el puerto para así lograr los servicios básicos y dar los servicios brindando mayor seguridad a los usuarios del puerto. | Tamaulipas | Mantenimiento | 1000000 | 0 | 298737 | 298737 | 298737 | 0 | 1
'1109J2Y0005 | MANTENIMIENTO A MUELLES Y SEÑALAMIENTO MARITIMO | Se realizará mantenimientos diversos a la infraestructura de muelles del Puerto, bitas y defensas de muelles, así como al señalamiento marítimo: balizas, boyas y Centro de Control de Tráfico Martitimo. | Tamaulipas | Mantenimiento | 3000000 | 0 | 1049917 | 1049917 | 1049917 | 0 | 1
'1109J2Y0006 | Mantenimiento a drenaje pluvial | Dar mantenimiento en el desasolve de drenes, limpieza de bocas de tormenta. alcantarillas, rectificación de paredes y niveles de drenes. | Tamaulipas | Mantenimiento | 6700000 | 0 | 6271101 | 6271101 | 6271101 | 0 | 9
'1109J2Y0007 | Mantenimiento de Vialidades | Dar mantenimiento a diversas calles y avenidas dentro del recinto portuario de Altamira y mantener en condiciones óptimas para el transito de vehiculos. | Tamaulipas | Mantenimiento | 28500000 | 0 | 8459876 | 8459876 | 8459876 | 0 | 11
'1109J2Y0008 | Mantenimiento de Vías Ferreas | Mantenimiento a vías ferreas consite en el cambio de durmientes de madera por durmientes de concreto, nivelación y planchado de vía, desasolve de vías, colocación de balasto para nivelación de vía, cambios de herrajes, lubricación de juegos de cambio y cambios de rieles dañados. | Tamaulipas | Mantenimiento | 18000000 | 0 | 363864 | 363864 | 363864 | 0 | 1.6
'1109J2Y0009 | Construcción de paso a desnivel | Construcción de paso a desnivel en el cruce Blvd. Petrocel y Acceso al poblado de la Pedrera | Tamaulipas | Infraestructura económica | 62404000 | 0 | 71099671 | 71099671 | 71099671 | 0 | 15
'1109J2Y0010 | Alumbrado en estacionamientos y vialidades. | Instalación de alumbrado en las vialidades y estacionamientos del puerto de Altamira. | Tamaulipas | Infraestructura gubernamental | 0 | 0 | 7001760 | 7001760 | 7001760 | 0 | 48
'1109J2Y0011 | Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira. | Dragar el canal norte del puerto para incrementar las áreas de agua y atraer la inversión de nuevos cesionarios. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 0 | 0 | 9394648 | 9394648 | 9394648 | 0 | 0.1
'1109J2Y0012 | Estudios y Proyectos de Preinversión 2012. | Se realizarán diversos estudios para determinar la factibilidad de los nuevos proyectos y desarrollos contemplados, con el fin de solucionar diversas problematicas presentadas en el Puerto de Altamira. | Tamaulipas | Estudios de preinversión | 0 | 0 | 3529878 | 3529878 | 3529878 | 0 | 2.6
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 77001000 | 0 | 4370515 | 4370515 | 4370515 | 0
'1109J2Z0003 | Programa de adquisiciones 2012. | Incluye bienes tales como: Maquinaria y equipo de maniobras propios para la operación en la prestación de los servicios de carga y descarga de mercancias a las embarcaciones. | Sonora | Adquisiciones | 34201000 | 0 | 4370515 | 4370515 | 4370515 | 0 | 3
'1109J2Z0004 | Automatización de silos | Reingeniería para el mejoramiento y remplazo de sistemas y mecanismos de los componentes de automatización de la unidad de silo. | Sonora | Infraestructura económica | 20300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109J2Z0005 | Nivelación de áreas de patios de depósito de mercancías | Habilitación de 91,211 m2 de patios para depósito de mercancías. | Sonora | Infraestructura económica | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109J2Z0006 | Construcción del área de la terminal mineral. | Habilitación de una superficie aproximada de 43,950 m2: compactación dinámica, pavimento de concreto hidráulico, dren pluvial y barda perimetral. | Sonora | Infraestructura económica | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 405000000 | 0 | 265070971 | 347683687 | 347683687 | 0
'0209J3A0001 | Vialidad periferica norte e infraestructura vial. | Construcción de 25,000 m. de vialidad periférica en dos cuerpos de dos carriles cada cuerpo y un solo sentido, la estructura estara conformada por una subbase de 20 centimetros, una base de 30 y una carpeta asfaltica de 8 cm para rodamiento. | Michoacan | Infraestructura económica | 7200000 | 0 | 5419157 | 5419157 | 5419157 | 0 | 87.2
'0309J3A0002 | Proteccion de margenes playeras y en canales de navegacion | Protección playera en una longitud de 4,000 m. en márgenes y canales. | Michoacan | Infraestructura económica | 45700000 | 0 | 26320494 | 30198148 | 30198148 | 0 | 97.2
'0309J3A0003 | Vialidad de acceso sur y/o acceso principal e infraestructura. | Construccion de 12,000 m. de vialidad, con un solo cuerpo de doble sentido, con carriles de 3.5 mts y acotamientos de 2.0 mts de ancho. | Michoacan | Infraestructura económica | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0309J3A0012 | Dragado de canales de acceso, darsenas y canal interiores | Dragado de 13,000,000 m3 de material para profundizar los canales y dársenas del puerto, realizando el dragado a -16.0 mts de profundidadd con una plantilla en canales de 100 metros y en darsenas de 600 mts. | Michoacan | Infraestructura económica | 28600000 | 0 | 11162799 | 16323207 | 16323207 | 0 | 98.2
'0309J3A0018 | Construcción de centro de control de emergencias | Habilitado para el terreno, construcción del edificio administrativo, zona para vehículos de emergencia como carros de bomberos y ambulancias servicios médicos, gimnasio, cuarto de humo. | Michoacan | Infraestructura económica | 23000000 | 0 | 3828718 | 4301701 | 4301701 | 0 | 99
'0409J3A0004 | Oficinas administrativas API y construcción del centro de negocios en la Isla del Cayacal | Desarrollar sobre un área de 1.5 has la construcción de las oficinas corporativas de apilac y un centro de negocios que de cabida a los diversos servidores portuarios, la edificacion sera de cuatro niveles y el centro de negocios de un solo nivel . | Michoacan | Infraestructura económica | 30900000 | 0 | 14342688 | 16921426 | 16921426 | 0 | 94.5
'0509J3A0004 | REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE TRASMISIÓN ELÉCTRICA, EN LA ISLA DEL CAYACAL, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN | LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REUBICAR LAS LINEAS DE TRANSMISION DE ALTA TENCION QUE SE LOCALIZAN EN EL PUERTO, SUSTITUYENDO LAS TORRES DE ESTRUCTURA POR POSTES TRONCOCONICOS. | Michoacan | Infraestructura económica | 5450000 | 0 | 10124939 | 10443904 | 10443904 | 0 | 91.18
'0509J3A0005 | Construcción de patio ferroviario en la Isla del Cayacal. | El proyecto consiste en la construccion e instalacion de 26.5 kilometros de vías ferreas, para el movimiento de carga que de servicio a los cesionarios del puerto. | Michoacan | Infraestructura económica | 20000000 | 0 | 21311474 | 21311474 | 21311474 | 0 | 84.42
'0509J3A0006 | Construcción del muelle y patios de la terminal de usos múltiples III, en la Isla del Cayacal | El proyecto consiste en la construccion de un muelle de 700 metros de longitud y patios para almacenamiento de mercancias sobre una superficie de 60.0 hectareas. | Michoacan | Infraestructura económica | 5200000 | 0 | 1149649 | 1149649 | 1149649 | 0 | 90.4
'0609J3A0002 | Construcción de servicios básicos para las instalaciones aduaneras que se construirán en la Isla del Cayacal | Servicios para la construccion de las nuevas instalaciones aduaneras en la isla del cayacal, que comprende proyectos para su construccion, revisiones y peritajes, construccion de canalizaciones y adecuacion de bermas de servicios. | Michoacan | Infraestructura económica | 12690000 | 0 | 12373874 | 12689689 | 12689689 | 0 | 90
'0809J3A0001 | Habilitado de áreas ecológicas protegidas y corredores ecológicos | Los trabajos consisten en la delimitacion de las areas destinadas al desarrollo ecologico y conservacion de las especies tanto animal como vegetal que habitan en esta zona. | Michoacan | Infraestructura económica | 3000000 | 0 | 3665913 | 4163020 | 4163020 | 0 | 98.81
'0809J3A0002 | Construccion de vialidades secundarias y patios de uso común | onstrucción de 10 kilómetros de vialidades y 15 has de patios de uso común, constituida por un solo cuerpo de doble sentido y con carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos laterales de 2.0 mts. | Michoacan | Infraestructura económica | 18410000 | 0 | 17535638 | 18283217 | 18283217 | 0 | 92
'0809J3A0003 | Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario | Construcción de 6.0 km de colector principal y secundarios de aguas residuales y pluviales, así como construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, el drenaje se realizara con tuberia PAD, de distintos diametros, dependiendo de la capacidad de desalojo de agua que se requiera. | Michoacan | Infraestructura económica | 0 | 0 | 9725521 | 10683608 | 10683608 | 0 | 96
'0809J3A0004 | Construcción de faro y Centro de Control de Tráfico Marítimo | Construcción de una torre de aproximadamente 40 metros de altura, que dará cabida a la torre de control de tráfico marítimo, oficinas de seguridad del puerto, centro de circuito cerrado de television, e instalaciones necesarias para torre del faro. | Michoacan | Infraestructura económica | 10930000 | 0 | 7986640 | 8316311 | 8316311 | 0 | 92.12
'0809J3A0007 | Construcción de pasos a desnivel en cruces de ferrocarril. | Construcción de dos pasos a desnivel con una longitud aproximada de 600 metros cada uno, para dar fluidez al transporte que transita dentro del Recinto Portuario, con la finalidad de evitar congestionamiento por el cruce del ferrocarril. | Michoacan | Infraestructura económica | 16000000 | 0 | 37314630 | 38268145 | 38268145 | 0 | 98.5
'0909J3A0003 | Dragado de Darsena norte y oriente en puerto de lázaro Cárdenas, Mich. | Dragado de 10,000,000 metros cubicos de material para construir darsenas norte y oriente, con una profundidad de 16:50 metros 600 metros de plantilla con taludes 4:1 | Michoacan | Infraestructura económica | 143420000 | 0 | 64942015 | 126863368 | 126863368 | 0 | 93.6
'1109J3A0001 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2012 | Trabajos de mantenimiento en muelles, vialidades, vias ferreas, patios, bardas, señalamientos maritimos y puente. | Michoacan | Mantenimiento | 25000000 | 0 | 17866822 | 22347663 | 22347663 | 0 | 93
'1109J3A0002 | Programa de adquisiciones 2012 | Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, indispensable para la operación. | Michoacan | Adquisiciones | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 657590060 | 0 | 350659259 | 350659259 | 350659259 | 0
'0509J3B0010 | Instalaciones de Patio regulador de trailers | Se pretende realizar las acciones pertinentes para habilitar las instalaciones de drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado, mejoramiento del terreno (en su caso), terracerías, pavimentos y edificaciones para oficinas y servicio de vigilancia | Colima | Infraestructura económica | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6
'0809J3B0001 | Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte | Desmonte, Saneamiento, Relleno, Dragado; Conectividad Vial Externa e Interna; Mitigación Impacto Ambiental; Obras Condicionadas; Servicios Relacionadas Obra Pública; Construcción Aduana e Infraestructura Eléctrica Zona Norte del Puerto, para disponer áreas que atiendan demanda d carga contenerizada. | Colima | Infraestructura económica | 338179982 | 0 | 331521854 | 331521854 | 331521854 | 0 | 32.1
'0909J3B0003 | Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública. | Realizar los estudios de ingeniería y dictamenes de obra pública. Así como las residencias de supervición y control de calidad de obra pública, que le permitan al Puerto de Manzanillo ampliar su capacidad instalada y mantener su operación de forma eficiente. | Colima | Estudios de preinversión | 4410078 | 0 | 5059035 | 5059035 | 5059035 | 0 | 67.18
'0909J3B0004 | Construcción de tablestacado en los muelles de la banda B | Retiro de las defensas existentes y la colocación de un tablestacado metálico frontal de 570m de largo, sobre el trazo del paramento actual, lo anterior con posibilidades de efectuar el dragado hasta la cota -14,00 m. y en el futuro, llegar a una profundidad de -15,00 m. | Colima | Infraestructura económica | 112000000 | 0 | 4673402 | 4673402 | 4673402 | 0 | 3
'1109J3B0003 | Adquisición de equipos de Rayos X para la Aduana del Puerto de Manzanillo | Adquisición y puesta en operación de equpos de rayos X para la revisión de cargas por parte de la aduana del puerto. | Colima | Infraestructura gubernamental | 188000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1209J3B0001 | Dragado de mantenimiento complementario | Llevar a cabo los trabajos de dragado de mantenimiento en algunas zonas del Puerto Interior de San Pedrito, tales como: Banda A, muelles 14 y 15; dársena de pescadores; y las boyas 11 y 15. El volumen total a dragar en las áreas antes mencionadas es de aproximadamente 535,310.20 m. | Colima | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 0 | 9404968 | 9404968 | 9404968 | 0 | 2
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 66652516 | 0 | 31168627 | 31168627 | 31168627 | 0
'0909J3D0001 | Restauración del edificio de la Exaduana Marítima de Tampico | Realizar la rehabilitación, en gran parte de las diversas intalaciones que conforman al inmueble, con la finalidad de prevenir cualquier eventualidad que ponga en riesgo la seguridad de los turistas que lo visitan, así como la infraestructura portuaria conlindante a él. | Tamaulipas | Mantenimiento | 2000000 | 0 | 1081022 | 1081022 | 1081022 | 0 | 74
'1009J3D0002 | Dragado de mantenimiento | Por medio de una draga de tolva autopropulsada se realizaran los dragados necesarios para la operación del canal de navegación, paramentos de las terminales públicas y dársenas. | Tamaulipas | Mantenimiento | 16200000 | 0 | 9988210 | 9988210 | 9988210 | 0 | 94.5
'1009J3D0004 | Habilitación de terrenos para la construcción de una TUM (primera etapa) | La APITAM formuló un proyecto estratégico de desarrollo, que en una primera etapa sólo invierta en la habilitación de 10.1 hectáreas de terrenos para la instalación de una terminal de cargas generales, en la cual sus obras y equipamientos estarían a cargo de un eventual cesionario. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 0 | 0 | 5294485 | 5294485 | 5294485 | 0 | 81
'1009J3D0005 | Infraestructura para la fiscalización de los muelles 10 y 11. | Se realizará la construcción y habilitación de diversas obras requeridas por el SAT y la Aduana de Tampico, a partir del segundo semestre del 2010, 2011 y 2012. | Tamaulipas | Otros proyectos | 4600000 | 0 | 78944 | 78944 | 78944 | 0 | 91.6
'1009J3D0006 | Servicios relacionados con la obra pública | Contar con los estudios técnicos necesarios para asegurar la viabilidad y factibilidad del desarrollo de las obras planeadas en el Puerto. | Tamaulipas | Estudios de preinversión | 5800000 | 0 | 70701 | 70701 | 70701 | 0 | 2
'1109J3D0001 | Rehabilitación de vialidad principal de las terminales públicas 1 al 9. | Retirar el pavimento dañado y capas inferiores de soporte. Posteriormente se constituirán las diversas capas del pavimento nuevo: relleno con material triturado, colocando una capa de geotextil, se cubrirá con una segunda capa de material más fino, se colocará una capa de revestimiento mejorada. | Tamaulipas | Mantenimiento | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109J3D0002 | Mantenimiento a vías que bindan servicio a los muelles 4 al 9. | Se propone sustituir los rieles en mal estado de 85 lb/yd por elementos nuevos de 115 lb/yd, lo cual elevará su resistencia, eficacia operativa y vida útil. Asimismo, se sustituirán los juegos de cambios, sapos y agujas dañados, así como sus accesorios de sujeción. | Tamaulipas | Mantenimiento | 15000000 | 0 | 5132552 | 5132552 | 5132552 | 0 | 6
'1109J3D0003 | Mantenimiento a la infraestructura portuaria (primera etapa) | Se dará mantenimiento general correctivo a las bodegas y cobertizos, así como a los drenes pluviales, reposición de luminarias dentro de las bodegas, reposición de defensas y/o bitas en las áreas de los muelles. | Tamaulipas | Mantenimiento | 12052516 | 0 | 9522713 | 9522713 | 9522713 | 0 | 10
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 675125000 | 0 | 435650313 | 435650313 | 435650313 | 0
'0609J3E0004 | Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas | Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz. | Veracruz | Infraestructura económica | 144200000 | 0 | 87795827 | 87795827 | 87795827 | 0 | 84.4
'0609J3E0005 | Libramiento ferroviario a Santa Fé | Construcción de un libramiento ferroviario Recinto Portuario de Veracruz-Santa Fé. | Veracruz | Infraestructura económica | 177300000 | 0 | 166970855 | 166970855 | 166970855 | 0 | 94.93
'0809J3E0002 | Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de Veracruz | Adquisición de un equipo de Rayos X para ferrocarril para la aduana del puerto de Veracruz. | Veracruz | Adquisiciones | 30000000 | 0 | 446190 | 446190 | 446190 | 0 | 10
'0809J3E0005 | Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte | Construcción de la ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte, la cual incluye rompeolas, dragados, rellenos y muelles para 4 nuevas posiciones de atraque para contenedores | Veracruz | Infraestructura económica | 69100000 | 0 | 33782637 | 33782637 | 33782637 | 0 | 56.05
'1009J3E0002 | Programa de ampliación de la cobertura del CCTV. | Adquisición de equipo para la ampliación y mejoramiento del Circuito Cerrado de Televisión para la operación y seguridad del puerto de Veracruz. | Veracruz | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
'1009J3E0005 | Reconstrucción de la Av. Rafael Cuervo | Pavimentación de concreto hidráulico de la Av. Rafael Cuervo, del cadenamiento 20+000 al 22+220. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 94613 | 94613 | 94613 | 0 | 91.01
'1109J3E0003 | Equipamiento para el CCTM | Adquisición de un radio base VHF DSC banda marina e instalación de un radar nuevo banda X en la Isla de Sacrificios, para su incorporación al sistema de Control de Tráfico Marítimo del Puerto de Veracruz. | Veracruz | Adquisiciones | 855000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109J3E0004 | Pozo para abastecimiento de agua en el puerto actual. | Perforación de un pozo de agua potable para el servicio de las instalaciones portuarias. La perforación se realizará a 80 m de profundidad y el caudal máximo de extracción será de 50 lps. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 198118 | 198118 | 198118 | 0 | 10.11
'1109J3E0005 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2012. | Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de los bienes inmuebles del Recinto Portuario de Veracruz | Veracruz | Mantenimiento | 50000000 | 0 | 90373443 | 90373443 | 90373443 | 0 | 45
'1109J3E0006 | Programa de adquisiciones 2012 | Incluye el bien tales como: equipos propio para la administración; maquinaria y equipo de producción; las refacciones, accesorios y herramientas indispensables para el funcionamiento de los bienes, maquinaria o equipos. | Veracruz | Adquisiciones | 3670000 | 0 | 370727 | 370727 | 370727 | 0 | 30
'1109J3E0007 | Sistema de interconexión de voz y datos. | Sistema de comunicación para centro de comando en situación de riesgo. | Veracruz | Adquisiciones | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109J3E0008 | Nueva aduana del Puerto de Veracruz | Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los modulos de revisión de importación, de exportación y el acceso al puerto. | Veracruz | Infraestructura gubernamental | 120000000 | 0 | 44318671 | 44318671 | 44318671 | 0 | 25
'1109J3E0009 | Habilitación de un Recinto Fiscalizado Estratégico. | Suministro y colocación de la infraestructura de seguridad para el habilitado de un Recinto Fiscalizado Estratégico en el puerto de Veracruz. | Veracruz | Infraestructura gubernamental | 8000000 | 0 | 1069804 | 1069804 | 1069804 | 0 | 95.11
'1109J3E0010 | Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto | Construcción de las redes de agua potable, riego y contra incendio, así como de los sistemas de alcantarillado y saneamiento (PTAR-Norte y PTAR-Sur) en la Zona de expansión del puerto (1. Etapa) al noroeste del recinto portuario de Veracruz. | Veracruz | Infraestructura económica | 42000000 | 0 | 3012777 | 3012777 | 3012777 | 0 | 97.25
'1109J3E0012 | Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria. | Construcción del Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria para la ordenación de los flujos vehiculares que se generarán por los proyectos de expansión del puerto. | Veracruz | Infraestructura económica | 25000000 | 0 | 628270 | 628270 | 628270 | 0 | 97.1
'1109J3E0013 | Estudios de preinversión | Estudios de factibilidad técnica, económica, legal y pre-factibilidad ambiental para nuevos proyectos de inversión en el puerto de Veracruz. | Veracruz | Estudios de preinversión | 0 | 0 | 5863308 | 5863308 | 5863308 | 0 | 20
'1209J3E0002 | Reconstrucción de la Bodega 19 Anexo | Realizar trabajos para el mejoramiento y modernización de las estructuras e instalaciones de la Bodega 19 Anexo. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 725073 | 725073 | 725073 | 0 | 10.1
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 175000000 | 0 | 83499373 | 83499373 | 83499373 | 0
'0509J3F0004 | Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Ver. | Desarrollo de una terminal de usos múltiples para el manejo de fluidos y granel mineral. | Veracruz | Infraestructura económica | 100000000 | 0 | 40920582 | 40920582 | 40920582 | 0 | 97.51
'0809J3F0005 | Ampliación de avenida No. 7 | Ampliación en 10 m el ancho de la avenida 7, en una longitud de 300 m; con pavimento de concreto hidráulico. Incluye demoliciones, guarniciones, banquetas, sellado de juntas y señalamiento horizontal. | Veracruz | Infraestructura económica | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0809J3F0008 | Construcción de patio de vías II | Construcción de un patio ferroviario; constará de un peine de 12 vías de 450 m de longitud promedio, para dar un total aproximado de 5,400 m en el patio; con 12 cambios de vía. | Veracruz | Infraestructura económica | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1009J3F0002 | Dragado de mantenimiento en el puerto de Coatzacoalcos. | Dragado en canal de acceso, canal interior de navegación, dársena de ciaboga y dársena de Coatzacoalcos. Volumen aproximado 2,200,000.00 m3. | Veracruz | Mantenimiento | 52000000 | 0 | 32611434 | 32611434 | 32611434 | 0 | 91.9
'1009J3F0003 | Reconstrucción del morro y cuerpo de la escollera lado Este del puerto de Coatzacoalcos | Rehabilitación de 1 km de longitud del cuerpo y morro; empleando elementos prefabricados de concreto, de hasta 20 toneladas de peso. | Veracruz | Mantenimiento | 0 | 0 | 9090355 | 9090355 | 9090355 | 0 | 85.1
'1109J3F0001 | Ampliación del patio para trailers | Ampliación del patio para tráileres; lo cual requiere de la pavimentación de 8,740.98 m2 de superficie, utilizando concreto hidráulico. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 0 | 877002 | 877002 | 877002 | 0 | 2
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 216600000 | 216600000 | 188301895 | 188943468 | 209883781 | 96.8993
'1009J3G0002 | Ampliación de la bocana de acceso del puerto de Salina Cruz | Ampliación de la bocana de acceso de 80 m a 120 m | Oaxaca | Infraestructura económica | 205000000 | 205000000 | 185455329 | 185455329 | 204116714 | 99.5691 | 93
'1109J3G0006 | Mantenimiento a edificios del recinto portuario, puerto de Salina Cruz | Mantenimiento de protección a muros y techumbre con pintura e Impermeabilizante; se requiere mantenimiento de las instalaciones hidráulicas y sanitarias de los edificios; se requiere reacondicionamiento de las instalaciones e interior de la sala de usos múltiples de la entidad. | Oaxaca | Mantenimiento | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 762261 | 58.6355 | 1
'1109J3G0007 | Mantenimiento de bodegas de almacenamiento del Puerto de Salina Cruz | Mantenimiento preventivo a estructuras de bodegas por degradación permanente, ambiente salino y fuertes vientos; requiere reestructuración de partes afectadas prolongando su vida útil: Reconstrucción canalones de las tres bodegas; Fabricación e instalación de portones y Mantenimiento de techumbre. | Oaxaca | Mantenimiento | 2000000 | 2000000 | 349300 | 646389 | 1782940 | 89.147 | 99
'1109J3G0008 | Mantenimiento de barda perimetral del recinto fiscalizado, Puerto de Salina Cruz | Mantenimiento preventivo y correctivo elementos estructurales, sustitución malla ciclón y portones acceso al recinto, aplanados y pintura de muros entre otros, garantizando seguridad a instalaciones, cumpliendo el Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP). | Oaxaca | Mantenimiento | 2000000 | 2000000 | 865706 | 1210190 | 1590055 | 79.5028 | 99
'1109J3G0009 | Programa de adquisiciones | Adquisición de maquinaria y equipo indispensable para la operación. | Oaxaca | Adquisiciones | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1109J3G0010 | Mantenimiento general de muelles en el Puerto de Salina Cruz | Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a elementos de atraque y reparaciones de concreto, localizados en el muelle comercial y de contenedores a fin de garantizar la seguridad en el atraque de embarcaciones, manteniendo la calidad de los servicios en las operaciones portuarias. | Oaxaca | Mantenimiento | 1300000 | 1300000 | 1631560 | 1631560 | 1631811 | 125.5239 | 99
SECTOR: 9 Comunicaciones y Transportes, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 549000000 | 554112517 | 214237505 | 233257010 | 277877597 | 50.1482
'1009KDN0001 | Equipo de Seguridad para la Revisión de Equipaje mediante maquinas de rayos X | Estas máquinas permiten identificar el explosivo dentro del equipaje, el tipo de explosivo en el interior del mismo, además de que utilizando los cortes de imágenes que proporciona permite al operador analizar en detalle la forma del embalaje. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 12935961 | 10264181 | 10264181 | 12012774 | 92.8634 | 100
'1009KDN0002 | SISTEMA DE CONTROL AVANZADO, VEHÍCULO NUEVO-PUESTO DE MANDO MÓVIL CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN SATELITAL Y SISTEMAS DE GRABACIÓN INTEGRAL | Un Sistema de Control Avanzado de Guía de Movimiento en Superficie, permitirá tener en contacto visual a las aeronaves y los vehículos en todas las áreas, en condiciones de baja visibilidad,(niebla), horario nocturno y en las llamadas áreas ciegas zonas alejadas de la torre de control | Distrito Federal | Adquisiciones | 8000000 | 7782242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
'1009KDN0003 | Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes 2011 | Disponer de Pistas-Rodajes-Plataformas con adecuadas condiciones de capacidad de frenado, pendientes longitudinales, pendientes transversales y capacidad portante que mejoren y fortalezcan la seguridad de la operación de las aeronaves en el aeropuerto | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 20155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1109KDN0001 | Rehabilitación, Complementación y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves | Modernización del sistema de aproximación y destello pista 05R-23L cabecera 05R. Modernización del señalamiento vertical iluminado de pistas y rodajes. Implementación de alumbrado en plataforma remota Sur, del alumbrado en vialidad interna Perimetral y de alimentador electrico para carcamo bombeo 2 | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 6178441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1109KDN0002 | Modernización de la Infraestructura Electrica del Edificio Terminal. | Disponer de equipos y dispositivos electricos de nueva tecnología en los edificios terminales, que permitan incrementar el ahorro en el consumo de energía electrica, prolongar la vida util, garantizar la continuidad a usuarios, incrementar la seguridady reducir los costos de mantenimiento. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 400000 | 243170 | 243170 | 243170 | 60.7925 | 100
'1109KDN0004 | Unidad de ataque y extinción de incendios | Disponer de vehiculos en condiciones fiables de operación, que permitan atender con eficacia y oportunidad la ocurrencia de accidentes, programar la puesta fuera de servicio de los demás vehículos de ataque y extinción para su mantenimiento, coadyuvando a mitigar los efectos catastroficos. | Distrito Federal | Adquisiciones | 39802250 | 19500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
'1109KDN0005 | PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | Realizar un progerama de renovación y sustitución del parque vehicular en AICM, a través de la adquisición de unidades automotores orientadas a la prestación de servicios públicos de carácter aeroportuario, en virtud de la antigüedad y obsolescencia del parque vehicular en la Entidad. | Distrito Federal | Adquisiciones | 27897750 | 27897750 | 7208314 | 7208314 | 9272039 | 33.2358 | 55
'1109KDN0006 | Rehabilitación, Complementación y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves | Modernizacion e instalación de sistemas de ayudas visuales, para mejorar la operación de las aeronaves. | Distrito Federal | Mantenimiento | 62500000 | 46250115 | 21888791 | 27113309 | 36737134 | 79.4314 | 92.73
'1109KDN0007 | Equipo Complementario de Recuperación de Aeronaves | Contar con el equipo necesario en caso de incidente o accidente de aeronaves de dimensiones iguales o menores a el Airbus A 340, Boeing B747, Boeing B777, Douglas Company DC 10, Mc Donald Douglas MD 11, entre otros. Recuperar y desalojar los equipos mencionados de pistas, rodajes, plataformas, etc. | Distrito Federal | Adquisiciones | 14300000 | 14300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
'1109KDN0008 | Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes 2012 | Disponer de Pistas-Rodajes-Plataformas con adecuadas condiciones de capacidad de frenado, pendientes longitudinales, pendientes transversales y capacidad portante que mejoren y fortalezcan la seguridad de la operación de las aeronaves en el aeropuerto | Distrito Federal | Mantenimiento | 356650000 | 270566071 | 150528143 | 162183667 | 187523812 | 69.308 | 100
'1109KDN0009 | Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos de Edificio Terminal | Disponer de Edificios y estructuras complementarias seguras y eficientes | Distrito Federal | Mantenimiento | 39850000 | 38553639 | 12532466 | 14671929 | 20516228 | 53.2148 | 90.46
'1109KDN0010 | Trabajos emergentes para la separación de circuitos eléctricos de ayudas visuales en área operacional y obras complementarias en el AICM | Fabricación de bancos de ductos para la separación de de circuitos eléctricos de los sistemas de ayudas visuales de pistas y rodajes. | Distrito Federal | Mantenimiento | 0 | 19536837 | 11572440 | 11572440 | 11572440 | 59.2339 | 100
'1209KDN0001 | Adquisición y Modernización de Equipo Para el Centro De Gestión Avanzada y de Equipos De Video-Vigilancia. | Adquisición de equipos de video-vigilancia para ser distribuidos en las instalaciones del aeropuerto y la adquisición de equipo de apoyo, con lo cual se proporcionara mayor eficiencia en la seguridad. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 70056461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
SECTOR: 10 Economía, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 29519927 | 18246427 | 22524412 | 29519926 | 100
'11107110002 | Optimización de elevadores, Núcleo Tecamachalco | Los elevadores, Núcleo Tecamachalco, modernizar los equipos elevadores que permite incorporar las nuevas tecnologías y cumplir con la normatividad de accesibilidad | Distrito Federal | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11107110003 | Dictamen de instalaciones de Torre Ejecutiva | Revisión, verificación, inspección y dictaminación de las instalaciones del inmueble denominado Torre Ejecutiva | No Distribuible Geograficamente | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 370562 | 370562 | 370562 | 370562 | 100 | 100
'11107130001 | Proyecto de Inversión de la adquisición de plantas de emergencia | 40 Plantas de emergencia de 20KW. Instalar las plantas en 40 sub delegaciones federales para respaldo del UPS, equipo informático, equipo de comunicaciones y servicios informáticos. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 6508387 | 0 | 0 | 6508387 | 100 | 100
'12107110001 | Dictamen de seguridad estructural del inmueble denominado Torre Ejecutiva ubicado en la calle Alfonso Reyes No. 30, colonia Hipódromo Condesa, C.P. 06140 en México, Distrito Federal, de la Secretaría de Economía | Revisión, verificación, inspección y dictaminación de la estructura y sus componentes principales, lo que permitiría tener elementos que determinen el estado actual del inmueble y tomar decisiones oportunas para la solución de la problemática que, en su caso, presente. | Distrito Federal | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 1686029 | 1686028 | 1686029 | 1686029 | 100 | 100
'12107110002 | Dictamen de seguridad estructural del inmueble ubicado en la calle de Aragón 195, de la Secretaría de Economía | Revisión, verificación, inspección y dictaminación de la estructura y sus componentes principales, proporcionará un servicio óptimo a los usuarios del inmueble, dando mayor confiabilidad y seguridad en el área de vestíbulos, además de que incrementarán las condiciones de accesibilidad. | Distrito Federal | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 164500 | 164500 | 164500 | 164500 | 100 | 100
'12107110003 | Rehabilitación de vestíbulos y baños, Torre Picacho, Boulevard Adolfo López Mateos 3025,Colonia San Jerónimo Aculco,Delegación La Magdalena Contreras,C.P. 10400, México, D.F. | Rehabilitación de los vestíbulos y optimización de baños de servicio del Inmueble de Torre Picacho, proporcionará un servicio óptimo a los usuarios del inmueble, dando mayor confiabilidad y seguridad en el área de vestíbulos, además de que incrementarán las condiciones de accesibilidad, | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 5552631 | 5552631 | 5552631 | 5552631 | 100 | 100
'12107110004 | Rehabilitación de vestíbulos y baños, Torre Ejecutiva | Rehabilitación de los vestíbulos y optimización de baños de servicio del Inmueble T. Ejecutiva, Alfonso Reyes 30, Col. Hipódromo Condesa, proporcionará un servicio óptimo a los usuarios dando confiabilidad y seguridad en el área de vestíbulos, incrementarán las condiciones de accesibilidad. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 11240320 | 8637121 | 11240319 | 11240319 | 100 | 100
'12107110005 | Programa Anual de Adquisiciones 2012 | La Secretaría de Economía pretende sustituir y/o renovar los bienes muebles, que por su estado físico no sean útiles para el servicio al cual fueron asignados | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 3997498 | 1835585 | 3510371 | 3997498 | 100 | 100
SECTOR: 10 Economía, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Comisión Federal de Competencia
TOTAL |  |  |  |  | 5346000 | 2963764 | 2963764 | 2963764 | 2963764 | 100
'1110A000001 | Programa de Adquisiciones | La Comision Federal de Competencia pretende adquirir solo el mobiliario que considera prioritario para el archivo de expedientes, que son indispensables para su operacion. | Distrito Federal | Adquisiciones | 5346000 | 2963764 | 2963764 | 2963764 | 2963764 | 100 | 100
SECTOR: 10 Economía, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria
TOTAL |  |  |  |  | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1110B000001 | Programa de adquisición de parque vehicular, bienes muebles y equipo administración | Adquisición de bienes muebles y equipo de administración mediante licitación pública consolidada con la Secretaría de Economía, así como de vehículos nuevos para hecer frente al crecimiento de la estructura de la Cofemer y reemplazar los vehiculos con una vida de uso superior a los 5 años | Distrito Federal | Adquisiciones | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K2H Centro Nacional de Metrología
TOTAL |  |  |  |  | 200390346 | 202723954 | 125114899 | 133779239 | 188031705 | 92.7526
'0310K2H0001 | Construccion y equipamiento del edificio de laboratorios especiales | Inmueble para laboratorios que requieren condiciones especiales tanto físicas como ambientales | Queretaro | Infraestructura gubernamental | 159310245 | 150022941 | 106506525 | 112520937 | 140909259 | 93.9251 | 80.49
'1110K2H0001 | Programa Anual de Adquisiciones de Bienes Muebles | Renovar bienes y equipos para el desarrollo de actividades metrológicas, de apoyo y de operación administrativa, como la prestación de servicios, las comunicaciones, soluciones informáticas, suministro de energía, suministro de aire acondicionado, la fabricación de piezas especiales, entre otros. | Queretaro | Adquisiciones | 41080101 | 9060620 | 1143782 | 1170346 | 9266263 | 102.2696 | 100
'1110K2H0002 | Programa Anual de Obras Menores | Rehabilitar, mejorar y adecuar los laboratorios de metrología y la infraestructura del CENAM, que requieren modernizarse para cumplir con requerimientos técnicos de operación que demanda el propio desarrollo científico tecnológico. | Queretaro | Mantenimiento | 0 | 22341639 | 6460169 | 7440387 | 15031442 | 67.2799 | 100
'1210K2H0001 | Programa de Adquisición de Equipo de Laboratorio | Renovar el equipo de laboratorio de alta especialización para fortalecer la capacidad instalada, la cobertura de servicios metrológicos y las capacidades de medición en áreas emergentes y de punta, así como contar con las capacidades innovación técnica para el desarrollo científico y tecnológico. | Queretaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 21298754 | 11004423 | 12647569 | 22824741 | 107.1647 | 100
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
TOTAL |  |  |  |  | 105573183 | 94435071 | 9984965 | 14129012 | 27950035 | 29.5971
'0310K8V0014 | Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F. | Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación | Distrito Federal | Inmuebles | 23601793 | 12349656 | 9984965 | 10955524 | 11983355 | 97.0339 | 69.18
'0410K8V0004 | Adecuaciones a los áreas físicas conforme a la necesidades operativas del Instituto. | Adecuaciones a los áreas físicas conforme a la necesidades operativas del Instituto. | Distrito Federal | Mantenimiento | 81971390 | 63773620 | 0 | 350849 | 4529979 | 7.1032 | 74.72
'0510K8V0001 | Construcción de inmueble y equipamiento para el manejo de acervos documentales de Marcas y Patentes del IMPI. | Construcción y equipamiento de edificio de resguardo y consulta de documentos. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 3500000 | 0 | 274523 | 2940492 | 84.0141 | 100
'0610K8V0002 | Adecuación áreas físicas Oficina Regional Sureste | Adecuación del inmueble por el crecimiento de personal y cobertura | Yucatan | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 6837770 | 0 | 2241241 | 6050693 | 88.4893 | 83.54
'0910K8V0001 | Estudios técnicos previos para dimensionar un edificio de Oficinas y Espacios de Servicios del IMPI. | Las actividades a realizar son: 1. Desarrollo del programa de necesidades; 2. Estudio de Polígono de Actuación; 3. Estudios de impacto urbano previo; 4. Análisis de determinación de zonificación y distribución de espacios. El detalle se encuentra en la pag. 8 y 9 del documento. | Distrito Federal | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 3860000 | 0 | 306875 | 600000 | 15.544 | 2.29
'1210K8V0003 | Adquisición de Equipo de Administración | Adquisición de bienes para mantener una capacidad de atención suficiente en los servicios que presta el IMPI. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 4114025 | 0 | 0 | 1845516 | 44.8591 | 78.64
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: LAT Procuraduría Federal del Consumidor
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 13048596 | 0 | 56925 | 13105521 | 100.4363 |  | 375
'1010LAT0002 | Equipamiento renovación vehicular Profeco | Aquisición de vehículos para el equipamiento de la flotilla que Profeco requiere para efectuar las acciones de verificación y vigilancia en todo el país atención a quejas y denuncias visitas de verificación notificaciones servicios de calibración a instrumentos de medición. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 13048596 | 0 | 0 | 13048596 | 100 | 100 | 750
'1010LAT0004 | EQUIPAMIENTO DE VERIFICACION Y VIGILANCIA 2011 | compra de bienes muebles (punto i) encaminadas al apoyo de las acciones de verificación y vigilancia que realiza Profeco para atender todas las zonas del país y cumplir con las atribuciones que le fueron señaladas en beneficio de la ciudadanía y de los consumidores. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 56925 | 56925 | 0 | 13.77 | 1125 | 1100
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: LAU Servicio Geológico Mexicano | [11 empty] | 350
TOTAL |  |  |  |  | 1883055632 | 1782292608 | 1671499856 | 1700279650 | 1766752688 | 99.1281
'1110LAU0001 | Generación de información de los recursos minerales municipales | Proceso aplicado a la obtención de información que permita la evaluación y cuantificación sustentada del potencial de recursos minerales. Utiliza como base, la misma infraestructura de información geológico minera, geoquímica y geofísica, generada por el SGM. | No Distribuible Geograficamente | Estudios de preinversión | 0 | 4903743 | 3611789 | 3926012 | 4698337 | 95.8112 | 100
'1110LAU0002 | Generación de Infraestructura de Información de Rocas Dimensionables de la República Mexicana | Actualizar el conocimiento de Rocas Dimensionables de México, mediante trabajos de localización, geología, potencial, infraestructura, situación legal, pruebas físicas, para integrar un inventario de localidades viables de comercializar, contribuyendo a la atracción de inversión | No Distribuible Geograficamente | Estudios de preinversión | 0 | 6877162 | 5826623 | 6058741 | 6686815 | 97.2322 | 100
'1110LAU0003 | Generación de información de yacimientos minerales del sector público y privado | Contribuir con el programa de fomento a la minería considerado en el Programa Nacional de Minería 2007-2012, mediante la generación de la infraestructura de información de yacimientos minerales del sector público y privado. | No Distribuible Geograficamente | Estudios de preinversión | 0 | 62082280 | 45875721 | 51408249 | 60999767 | 98.2563 | 100
'1110LAU0004 | Bienes muebles del SGM 2012 | Programa anual de adquisición y sustitución de bienes muebles el cual considera equipos de operación para labores en campo y de laboratorio. Dando cumplimiento a los lineamientos vigentes en austeridad del gasto público | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 19799639 | 19799639 | 6229142 | 7899602 | 17309512 | 87.4234 | 100
'1110LAU0005 | Proporcionar servicio público de información geológico minera básica del territorio nacional y la asesoría para su aprovechamiento: Banco Digital de Datos Geológico-Mineros | Sistema de información de consulta por internet soportado por una base de datos que centraliza, administra, salvaguarda y difunde la información geológico-minera, geoquímica, geofísica y temática, producida por el SGM de manera segura y rápida, para clientes internos y externos | No Distribuible Geograficamente | Otros proyectos | 11024403 | 11124420 | 8074121 | 9130062 | 10957048 | 98.4955 | 100
'1110LAU0006 | Generación de estudios ambientales | Actividades especializadas para prevenir la depredación y los riesgos geológicos y antrópicos, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones, en materia de medio ambiente y de interés mundial. | No Distribuible Geograficamente | Estudios de preinversión | 0 | 12440533 | 8744785 | 9793491 | 11203060 | 90.0529 | 100
'1110LAU0007 | Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica escala 1:50,000 | Estudio en regiones de aproximadamente 900 km2 de acuerdo al índice cartográfico definido por el INEGI. Esta cartografíaes de mayor detalle ya que a medida que la exploración y explotación de una región madura, los yacimientos aun por descubrir son masprofundos y con menos evidencia superficial. | No Distribuible Geograficamente | Estudios de preinversión | 33991431 | 97930406 | 66163799 | 73956229 | 91833093 | 93.7738 | 100
'1110LAU0008 | Generación de información geofísica del territorio nacional | Obtener datos en forma indirecta de los rasgos litológicos y estructurales del subsuelo, identificando zonas favorables o prospectivas para la localización de yacimientos minerales, organizados por líneas, coordenadas de localización y canal de lecturas. | No Distribuible Geograficamente | Estudios de preinversión | 218240159 | 48533097 | 39483693 | 42831397 | 47272766 | 97.4032 | 100
'1110LAU0009 | Generación de infraestructura de información geohidrológica del territorio nacional | Generar estudios que apoyen en la producción de mapas de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae. | No Distribuible Geograficamente | Estudios de preinversión | 0 | 7938196 | 5948849 | 6554481 | 7498063 | 94.4555 | 100
'1110LAU0010 | Investigación Aplicada a Ciencias de la Tierra | Obtener conocimiento de los procesos geológicos promoviendo su uso, aprovechamientos y su aplicación en diferentes áreas de las ciencias de la tierra tales como: industrial, académico, social y ambiental, logrando con ello entender, ordenar, preservar y utilizar razonablemente los recursos naturales | No Distribuible Geograficamente | Estudios de preinversión | 0 | 9398852 | 6777779 | 7691702 | 9065550 | 96.4538 | 100
'1110LAU0011 | Exploración por energéticos | Identificar localidades con contenido de carbón, uranio y gas asociado a yacimientos de carbón mineral, para ser aprovechados como fuentes alternas de energía, buscando disminuir su importación y apoyar el desarrollo de la nación. | No Distribuible Geograficamente | Estudios de preinversión | 1600000000 | 1485030626 | 1474614156 | 1478067594 | 1484060339 | 99.9347 | 100
'1210LAU0001 | Bienes muebles adicionales del SGM 2012 | Programa de adquisición y sustitución de bienes muebles el cual considera equipos de operación para labores en campo y de laboratorio. Dando cumplimiento a los lineamientos vigentes en austeridad del gasto público | No Distribuible Geograficamente | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 16233654 | 149399 | 2962090 | 15168338 | 93.4376 | 100
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 387529913 | 387529913 | 217619475 | 264485890 | 331456326 | 85.5305
'0310K2N0002 | Manejo, descarga y dilución de salmuera residual. | Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución | Baja California Sur | Otros proyectos | 0 | 17000000 | 212407 | 1117264 | 1556293 | 9.1547 | 12.5
'0410K2N0004 | Construcción de dos reclamadoras de sal y dos transportadores C-1 y C-1E. | Rediseñar la capacidad de los actuales transportadores C-1 y C-1E con el fin de incrementar la capacidad instantanea de carga de 3,000 a 6,000 toneladas por hora, lo cual permitir manejar eficientemente un volumen de 9.5 millones de toneladas anuales. | Baja California | Otros proyectos | 0 | 42291585 | 13542238 | 20770081 | 34500560 | 81.5778 | 100
'0610K2N0001 | Construcción de planta piloto para producción de Sal Marina Baja en Sodio. | Contar con una planta piloto para producir durante los proximos 4 años, 50,000 TM de SMBS para la industria alimenticia, para su comercialización al mercado externo. | Baja California Sur | Otros proyectos | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
'0810K2N0009 | Optimización del proceso de producción de Sal. | Realizar 4 sub-proyectos: a). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas 12 y 13; b). Disolución de sales fuera de especificaciones de Estero Norte; c). Disolución de sales fuera de especificaciones en áreas S3 y S4 y d). Nuevos vasos cristalizadores cercanos a planta lavadora. | Baja California Sur | Infraestructura gubernamental | 224961348 | 4000000 | 436826 | 488026 | 922384 | 23.0596 | 68.5
'0810K2P0001 | Adquisición de dos barcazas | Reposición del equipo marino de transporte de sal del muelle Chaparrito en Guerrero Negro, B.C.S., a Isla de Cedros, B.C. despues de cada equipo ha cumplido su tiempo de vida útil, esta flota está constituida por ocho barcazas, con capacidad de 6,500 a 10,000 T.M. y seis remolcadores. | Baja California Sur | Adquisiciones | 0 | 68162490 | 54430993 | 67652908 | 71480561 | 104.8679 | 100
'1010K2N0002 | Rediseño y Adquisicion de Cosechadoras | El objetivo de este programa es modernizar la familia de maquinas a través de la migración a equipos diseñados y construidos por especialistas en fabricación de maquinaria para minería, que ya están explorando este ramo. | Baja California Sur | Mantenimiento | 0 | 25000000 | 15623962 | 16806874 | 19819053 | 79.2762 | 23
'1010K2N0003 | Reparacion general de diques y compuertas en áreas de concentración. | Se propone destinar recursos para realizar la reparación general y recuperación de diques de las áreas de concentración a mediano plazo, para lograr las metas y mantener estas áreas en óptimas condiciones de funcionamiento. | Baja California Sur | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 10312000 | 10808360 | 10808360 | 11835525 | 114.7743 | 100
'1010K2N0004 | Construcción de oficinas administrativas | Reponer las oficinas administrativas por termino de vida útil y contar con edificios acordes a las necesidades actuales de espacio, de logística para actividades de atención al público, con seguridad y confort, optimización en el aprovechamiento del espacio y ahorro de energía. | Baja California Sur | Inmuebles | 0 | 12000000 | 1951890 | 4651682 | 12896439 | 107.4703 | 30
'1010K2N0015 | Optimizacion del sistema de vasos de concentracion | Bajo este proyecto se propone rediseñar la configuración con nuevos diques en las siguientes áreas de concentración; área 11, área 10, área 6 y área 4, para mantener un circuito lógico en el flujo de la salmuera. | Baja California Sur | Otros proyectos | 0 | 11113273 | 1254130 | 4661005 | 8162483 | 73.4481 | 77
'1010K2N0016 | Producción de Sal Martajada | La producción de sales tipo martajadas, consiste básicamente en moler sal de grano a granulometrías pequeñas con la finalidad de atender a los clientes que demandan este tipo de productos y como estrategia comercial se determino mantener producción y comercialización de este tipo de sales. | Baja California Sur | Otros proyectos | 0 | 2000000 | 569603 | 569603 | 1048584 | 52.4292 | 0
'1110K2N0001 | Programa de Reparaciones Mayores | Mantenimiento mayor a tractocamión Dart, tractores de orugas, motoniveladora, maquinas de barcos remolcadores y maquinas de generación de energía eléctrica en Guerrero Negro e Isla de Cedros, para el apoyo de las actividades sustantivas de la entidad. | Varios | Mantenimiento | 7795000 | 39529000 | 29121820 | 32836840 | 36334508 | 91.9186 | 100
'1110K2N0002 | Construcción de Transportador AA-0 | Esta inversión ayudara a dar mayor seguridad en el manejo del producto en el proceso de carga de barcazas en el puerto El Chaparrito en Guerrero Negro y reducir el riesgo de incumplimiento en los programas anuales de carga. | Baja California Sur | Otros proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1110K2N0003 | Mantenimiento Mayor a Diques de Estero Norte | Desde 1996 a la fecha, la salmuera residual almacenada en el sistema de vasos de Estero Norte ha cristalizado sales que al irse acumulando han obligado a la empresa a elevar los diques que colindan con la Laguna de Ojo de Liebre para evitar derrames. | Baja California Sur | Infraestructura gubernamental | 0 | 5660000 | 15658 | 1935255 | 4597645 | 81.2305 | 100
'1110K2N0004 | Diques Perimetrales de Estero Norte | Actualmente la margen norte de las zonas de almacenamiento de amargos en Estero Norte denominadas Zona A y Zona B no cuentan con un bordo de contención que mantenga confinada la salmuera. | Baja California Sur | Infraestructura gubernamental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1110K2N0005 | Programa de adquisición y sustitución de equipos de transporte | La fase de cosecha de la sal consiste en la recolección de una capa de aproximadamente 30 cm de sal para ser transportada a la planta lavadora. Debido a que el estándar de producción diario está entre 22 y 23 mil toneladas por día es necesario un sistema de transporte eficiente. | Baja California Sur | Adquisiciones | 154773565 | 20000000 | 19823782 | 19952884 | 20752884 | 103.7644 | 100
'1110K2N0006 | Obras de apoyo a la comunidad | Para dar cumplimiento al contrato colectivo de trabajo y para continuar apoyando el desarrollo de su personal, la Entidad requiere llevar a cabo las obras de apoyo a la comunidad. Estas unidades de construcción serán tanto en la población de Guerrero Negro y en Isla de Cedros, Baja California. | Varios | Infraestructura social | 0 | 4950000 | 838326 | 1060195 | 2781045 | 56.1827 | 100
'1110K2N0007 | Estudios de preinversión para la construccion de taller Dart | Consiste en realizar un estudio que permita evaluar la factibilidad de reforzar el taller actual mediante modificaciones al mismo yo la construccion de unop nuevo. | Baja California Sur | Estudios de preinversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1110K2N0008 | Programa de adquisicion de maquinaria y equipos especializados | Mantener la operación de la planta y darle seguridad al personal que usa la maquinaria y equipo especializado como son motoniveladoras, tractores, traxcavos, grúas, dragas, retroexcavadoras, entre otros. | Baja California Sur | Adquisiciones | 0 | 43000000 | 34974594 | 42956531 | 43409339 | 100.952 | 100
'1110K2N0010 | Obras de apoyo a la zona industrial | La salinidad del ambiente del proceso y el mismo contacto con la salmuera deteriora las compuertas de concreto por eso la entidad mantiene un programa de sustitución y adición de compuertas, tambien se construyen piletas de concreto reforzado en lugares estratégicos de la salina. | Baja California Sur | Otros proyectos | 0 | 9470000 | 2540504 | 3308119 | 7101124 | 74.9855 | 100
'1110K2N0011 | Programa de adquisicion de maquinas, herramientas, mobiliario y equipos diversos | Los parques de maquinaria y equipos así como la infraestructura requieren de mantenimiento, esto hace necesario contar con talleres propios provistos de herramientas y maquinas herramientas. Igualmente, por lo inhóspito del lugar, nace el compromiso de proveer de casas habitación a los trabajadores | Varios | Adquisiciones | 0 | 25039565 | 12968171 | 14188015 | 17179106 | 68.6078 | 100
'1210K2N0001 | Planta Industrial para Silvinita | Diseño conceptual e Ingeniería de detalle para una Planta para Producción de sal Silvinita, nuevo tipo de sal baja en sodio compuesta por NaCl y KCl. | Baja California Sur | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1210K2N0002 | Nueva Planta Lavadora de Sal Industrial | Diseño conceptual para una Nueva Planta Lavadora de Sal Industrial en reposición del activo actual. Se pretende re-ubicar el activo, mejorar el diseño en el proceso de lavado, automatizar algunos equipos, e incrementar su capacidad nominal. | Baja California Sur | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 2000000 | 7725 | 97084 | 278218 | 13.9109 | 0
'1210K2N0003 | Maquina Minadora para sales especiales | La máquina minadora solicitada puede realizar en forma controlada el corte de la sal a cosechar a diferentes espesores y dejar nivelado el piso de manera simultánea. Tritura los terrones sin remoler la sal y puede variar su velocidad de trabajo dependiendo de la profundidad del corte. | Baja California Sur | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 25000000 | 10506892 | 10506892 | 22825362 | 91.3014 | 100
'1210K2N0004 | Programa de adquisición y sustitución de equipos de transporte 2012 | la entidad requiere reponer aproximadamente el 20 de su parque vehicular cada año para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa en sus programas de producción, cosecha y transporte de sal. Para el ejercicio 2012 se está proyectando, un reemplazo aproximado al 18. | Baja California Sur | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 11000000 | 7991594 | 8041981 | 10693497 | 97.2136 | 100
'1210K2N0005 | Reposición del Transportador CI-A | Sustituir un transportador móvil de bandas de más de 30 años de antigüedad de 100 metros lineales de longitud y con un ancho de banda de 60 (1.52 m), por un nuevo transportador, incrementando el ancho de banda a 72 (1.90 m), así como la longitud, en 50 metros adicionales. | Baja California | Otros proyectos de Inversión | 0 | 7000000 | 0 | 2076291 | 3281716 | 46.8817 | 50
SECTOR: 10 Economía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: K2W ProMéxico
TOTAL |  |  |  |  | 10035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1010K2W0001 | Programa de sustitución de extintores contra incendio en Oficinas Centrales. La localización del programa es en el Distrito Federal | La adquisición de los 120 extintores de diferentes capacidades por concepto de sustitución, a efecto de abatir el costo que representa el continuar dando mantenimiento y recargas a los extintores cuya vida útil productiva ha transcurrido | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 10035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 638764590 | 907364709 | 202726051 | 371322970 | 754498225 | 83.1527
'09112160001 | Adquisición de Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Durango, Veracruz y Puebla. | Adquirir Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Durango, Veracruz y Puebla. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 3920194 | 1812271 | 1812271 | 3920194 | 100 | 100
'09112160002 | Adquisición de Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Oaxaca, Morelia y Monterrey. | Adquirir Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Oaxaca, Morelia y Monterrey. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 4324421 | 4324421 | 4324421 | 4324421 | 100 | 100
'09112160004 | Adquisición de Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Yucatán, Jalisco y Gomez Palacio | Adquirir Transmisores de Televisión para la Difusión de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en los estados de Yucatán, Jalisco y Gomez Palacio DGO. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 2301891 | 2301891 | 2301891 | 2301891 | 100 | 100
'09112160014 | Construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en Durango. | Construcción, supervisión y adquisición de terreno para la operación y administración de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en Durango. | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 753794 | 753793 | 753793 | 753793 | 99.9999 | 18
'09112160015 | Construcción de instalaciones para la transmisión de la Señal de la Red Edusat por Tv abierta en Mérida | Construcción, supervisión y adquisición de terreno, para la operación y administración de la Señal de la Red Edusat en Frecuencia Abierta en Merida. | Yucatan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 546534 | 546532 | 546532 | 546532 | 99.9996 | 28
'09116160002 | Pograma de Adquisiciónes de Bienes Informaticos | Adquisición de bienes informáticos acorde a las nuevas necesidades de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) para equipar a 35 planteles federales del bachillerato general en los estados. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 13891168 | 13891168 | 13891168 | 13891168 | 100 | 40
'11115000001 | Soporte tecnológico para la operación de los Servicios Educativos del Sistema de Educación Superior Abierta y a Distancia, así como de los Centros de Acceso y Apoyo Universitario. | El presente programa es para la adquisición de Equipo de cómputo destinado a la operación del Centro de Procesamiento de datos,redes,telecomunicaciones,sistemas de almacenamiento,servidores,sistemas de seguridad, para la atención de los alumnos, los facilitadores y tutores. | Varios | Adquisiciones | 49200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11115110002 | Compra de archivo móvil y equipo de oficina para el Archivo de Consulta que dará servicio a las instituciones particulares de Educación Superior | Compra de archivo móvil para Archivo de Consulta para servicio a las Instituciones Particulares de Educación Superior | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 5000000 | 163859 | 2776753 | 2776753 | 55.5351 | 18
'11115130005 | Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Administración 2012 | Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Administración 2012 | Varios | Adquisiciones | 0 | 195860409 | 48043875 | 53656546 | 120686112 | 61.6184 | 43
'11115130006 | Programa de Adquisiciones de Equipos de Investigación Científica y Tecnológica 2012 | Programa de Adquisiciones de Equipos de Investigación Científica y Tecnológica 2012 | Varios | Adquisiciones | 0 | 22196663 | 15206366 | 16828721 | 22127796 | 99.6897 | 28
'11115130008 | Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial 2012 | Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial 2012 | Varios | Adquisiciones | 165750661 | 242439825 | 96441117 | 99776843 | 239378495 | 98.7373 | 48
'11116000003 | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFT. | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 38 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 4731145 | 1372717 | 1372717 | 4727881 | 99.931 | 32
'11116000005 | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGECyTM, COSDAC y UCAP. | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 130 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGECyTM, y equipo para las áreas administrativas de la COSDAC y la UCAP. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 195516 | 195516 | 195516 | 195516 | 100 | 30
'11116000007 | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFT Junio. | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 93 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 6437622 | 2900313 | 4494054 | 6421493 | 99.7495 | 41
'11116000017 | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFT, COSDAC, UP y UCAP. | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 28 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT y UP. Se equiparán las áreas administrativas de la UP, COSDAC y UCAP. | Varios | Adquisiciones | 32380666 | 34533581 | 0 | 0 | 18379201 | 53.2212 | 4
'11116000018 | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGETA. | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 16 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGETA. | Varios | Adquisiciones | 46444000 | 49444000 | 0 | 0 | 43142720 | 87.2557 | 4
'11116000019 | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGETI. | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 20 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGETI. | Varios | Adquisiciones | 39661000 | 38350319 | 0 | 0 | 38350314 | 100 | 5
'11116000020 | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. TICs 2012. | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 5 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGECyTM. Además, equipar el área administrativa de la UCAP. | Varios | Adquisiciones | 3700000 | 479675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11116000022 | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFT. | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 70 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT. | Varios | Adquisiciones | 47199475 | 45593302 | 0 | 0 | 37773080 | 82.8479 | 4
'11116000023 | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGECyTM. | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 155 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGECyTM. | Varios | Adquisiciones | 33713997 | 23804466 | 0 | 0 | 6774500 | 28.4589 | 5
'11116000024 | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) FASE II. DGCFT, DGETA y DGETI. | Apoyar la Reforma Integral de la Educación Media Superior a través del equipamiento de aproximadamente 39 talleres y laboratorios, para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT, DGETA y DGETI. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 125175 | 0 | 0 | 125175 | 100 | 5
'11116100001 | Programa Educativo Rural 2012. Agricultura Protegida Invernaderos. | Programa de adquisición de invernaderos para el sector educativo en apoyo a alumnos,docentes y productores agropecuarios. | Varios | Adquisiciones | 0 | 25578000 | 3929082 | 25560405 | 25560405 | 99.9312 | 6
'11116100002 | Programa Educativo Rural 2012. Laboratorio Especializado Interactivo. | Programa de adquisición de laboratorios Especializados Interactivos en apoyo a alumnos,docentes y productores agropecuarios. | Varios | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11116100003 | Programa Educativo Rural 2012. Maquinaria Agricola Tractores | Programa adquisición de maquinaria agricola para el sector educativo en apoyo a alulmnos,docentes y productores agropecuarios. | Varios | Adquisiciones | 0 | 9285000 | 9285000 | 9285000 | 9285000 | 100 | 40
'11116100006 | Programa Educativo Rural 2012.Mejoramiento Genético de Ganado Semovientes. | Programa de Adquisiciones para el Sector Educativo en apoyo a alumnos, docentes y productores agropecuarios. | Varios | Adquisiciones | 0 | 10420000 | 0 | 10415475 | 10415475 | 99.9566 | 1
'11117120001 | Programa de equipamiento de Areas Centrales 2012 | Adquisiciónde bienes muebles, mobiliario y equipo de oficina diverso. | Distrito Federal | Adquisiciones | 20714791 | 554758 | 64219 | 64219 | 75839 | 13.6706 | 4
'11117120003 | Atención a necesidades de adeciación y rehabilitacion de espacios administrativos de los Subsector 700 | Conservar o mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores. | Distrito Federal | Mantenimiento | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11117120004 | Atención a necesidades de adecuación y rehabilitación de espacios administrativos de los Subsectores 100 y 200 | Conservar o mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores. | Distrito Federal | Mantenimiento | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11117120005 | Atención a necesidades de adeciación y rehabilitacion de espacios administrativos de los Subsector 300 | Conservar o mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores. | Distrito Federal | Mantenimiento | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11117120006 | Atención a necesidades de adeciación y rehabilitacion de espacios administrativos de los Subsectores 500 y 600 | Conservar o mantener los inmuebles de la SEP de acuerdo a la normatividad, permitiendo con ello su operación óptima y evitando deterioros mayores. | Distrito Federal | Mantenimiento | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12115130001 | Programa de Adquisición de terrenos para los Institutos Tecnológicos 2012 | Programa de Adquisición de terrenos para los Institutos Tecnológicos 2012 Iztapalapa III | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 1493911 | 1493911 | 1493911 | 1493911 | 100 | 48
'12115130003 | Predio Instituto Tecnológico de Roque | Se pretende adquirir un predio que ha sido ocupado por el Instituto Tecnológico de Roque y que por orden Presidencial debe de pagarse a los ejidatarios. | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 16195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12116100001 | Maquinaria y Equipo Agropecuario e Industrial 2012. | Adquisición de maquinaria, equipos agropecuarios e industriales para 168 planteles de Educación Tecnológica Agropecuaria. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 161141450 | 0 | 121772734 | 141070560 | 87.5446 | 10
'12116160001 | Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo para la modernización del servicio a estudiantes de Preparatoria Abierta o Bachillerato General No Escolarizado,opción de certificación por acreditaciones parciales. | Adqusición de mobiliario y equipo para las aulas de aplicación de exámenes,salas de lectura y call-center; para facilitar la atención a estudiantes de este servicio educativo. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 3945695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Universidad Pedagógica Nacional
TOTAL |  |  |  |  | 10273666 | 9772739 | 9772740 | 13217965 | 13217965 | 135.2534
'1111A000001 | Programa de Sustitución de Tecnologías de la Información en Instituciones Educativas por Obsolescencia y o Deterioro. | Este programa pretende adquirir tecnologías de la información con el fin de impulsar programas de desarrollo tecnológico que apliquen las ultimas mejoras en sistemas informáticos. | Distrito Federal | Adquisiciones | 5273666 | 3445225 | 3445225 | 6890450 | 6890450 | 200 | 100
'1111A000002 | Programa de Sustitución de Mobiliario en Instituciones Educativas, por obsolescencia y o deterioro | Este programa se ha instrumentado en la Institución con la finalidad de contar con instalaciones educativas de calidad que permitan desarrollar las actividades sustantivas conferidas a la Universidad como son la docencia, la investigación, la divulgación de la cultura | Distrito Federal | Adquisiciones | 5000000 | 6327514 | 6327515 | 6327515 | 6327515 | 100 | 100
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Instituto Politécnico Nacional
TOTAL |  |  |  |  | 451821732 | 295805546 | 0 | 0 | 241441444 | 81.6217
'1111B000001 | Programa de equipamiento y modernización para la investigación | Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para los Centros de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | Varios | Adquisiciones | 90539145 | 43289299 | 0 | 0 | 29935414 | 69.152 | 69.15
'1111B000002 | Programa de actualización y fortalecimiento al Posgrado | Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para las Escuelas de Posgrado | Varios | Adquisiciones | 89212103 | 41728819 | 0 | 0 | 38231018 | 91.6178 | 91.62
'1111B000003 | Programa de actualización y fortalecimiento al nivel medio superior y nivel superior | Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos y para las Escuelas de Nivel Superior | Varios | Adquisiciones | 90641453 | 41688819 | 0 | 0 | 33059957 | 79.3017 | 79.3
'1111B000004 | Programa de modernización de la infraestructura de Tecnologías de información de Centros de Investigación y nivel superior | Programa de adquisiciones para la renovación de equipos utilizados en las tecnologías de la información y comunicación, para los Centros de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y de las Escuelas de Nivel Superior | Varios | Adquisiciones | 41688819 | 41688819 | 0 | 0 | 41688819 | 100 | 100
'1111B000005 | Programa de modernización de la infraestructura de Tecnologías de información de escuelas de nivel medio superior y de posgrado | Programa de adquisiciones para la renovación de equipos utilizados en las tecnologías de la información y comunicación, para los Centros de Estudios Cientificos y Tecnológicos y de las Escuelas de Posgrado | Distrito Federal | Adquisiciones | 41688819 | 42100659 | 0 | 0 | 30008295 | 71.2775 | 71.28
'1111B000006 | Programa de actualización y fortalecimiento al nivel medio superior | Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos | Distrito Federal | Adquisiciones | 41688818 | 42936750 | 0 | 0 | 32708760 | 76.1789 | 76.18
'1111B000007 | Programa de actualización y fortalecimiento al nivel superior | Programa de adquisiciones de equipo y mobiliario para las Escuelas de Nivel Superior | Varios | Adquisiciones | 56362575 | 42372381 | 0 | 0 | 35809181 | 84.5107 | 84.51
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B01 XE-IPN Canal 11
TOTAL |  |  |  |  | 34900652 | 23884958 | 21410652 | 23821623 | 23821623 | 99.7348
'1111B010004 | Nuevas Retransmisoras de Canal Once | El proyecto consiste en la instalación de la infraestructura para 35 estaciones repetidoras de televisión en diferentes puntos estratégicos de la República | Varios | Infraestructura social | 34900652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1211B010001 | Programa Anual de Adquisiciones de Bienes de Inversión de Canal Once para el año 2012 | Migrar a una infraestructura en los procesos de apoyo de la producción y transmisión de programas de televisión. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1645087 | 1645087 | 1645087 | 1645087 | 100 | 100
'1211B010002 | Programa Anual de Adquisición de Bienes de Inversión: Plan de Transición Digital 2012 | Migrar a una tecnología digital en Alta Definición en sus procesos de producción y transmisión, para entregar una señal que cubra las normas internacionales. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 22239871 | 19765565 | 22176536 | 22176536 | 99.7152 | 99.72
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia
TOTAL |  |  |  |  | 98771535 | 98771535 | 79731354 | 83427468 | 85993513 | 87.0631
'1111D000014 | Programa de Arquisiciones 2012 | Programa anual de adquisiciones de bienes muebles para el ejercicio fiscal 2012 | Varios | Adquisiciones | 36712838 | 36712838 | 17767197 | 21463311 | 24029356 | 65.4522 | 65.45
'1111D000015 | Programa de Construcción 2012 | Construcción de oficinas en los Centros de Trabajo del Tabasco y Quintana Roo. | Varios | Infraestructura social | 18125000 | 28058697 | 27964157 | 27964157 | 27964157 | 99.6631 | 99.66
'1111D000016 | Programa de Obra Pública 2012 | Programa de mantenimiento y conservación en inmuebles bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. | Varios | Mantenimiento | 43933697 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 34000000 | 100 | 100
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
TOTAL |  |  |  |  | 138061896 | 322295996 | 278651683 | 278982076 | 316081030 | 98.0717
'1111E000004 | Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración | Adquisición de Mobiliario y equipo de administración para la operación eficaz y eficiente de las Escuelas, Centros de Investigación, Museos, Galerías, Teatros, Compañías de Danza, Ópera y Teatro, Literatura y Arquitectura del INBAL | Distrito Federal | Adquisiciones | 17035006 | 18514471 | 17089807 | 17089807 | 18444256 | 99.6208 | 100
'1111E000005 | Programa de Adquisición de Bienes Artísticos y Culturales | Adquisición de Pinturas Murales, Esculturas Pinturas al Óleo y Grabados, para incrementar el Acervo de obras Artísticas en los Museos y Galerías del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. | Distrito Federal | Adquisiciones | 19180402 | 19330000 | 0 | 0 | 19330000 | 100 | 100
'1111E000006 | Programa de Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, para la operación eficaz y eficiente de las Escuelas, Centros de Investigación, Museos, Galerías, Teatros, Compañías de Danza, Ópera y Teatro, Literatura y Arquitectura del INBAL | Varios | Adquisiciones | 1528062 | 476115 | 476115 | 476115 | 476115 | 100 | 31
'1111E000007 | Programa de adquisición de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | Adquisición de Maquinaria, Maquinas-Herramientas, Equipos, Aparatos de Comunicaciones y Equipos Eléctricos y Electrónicos, para la operación de Escuelas, Centros de Investigación, Museos, Galerías, Teatros, Compañías de Danza, Ópera y Teatro, Literatura y Arquitectura del INBAL | Varios | Adquisiciones | 1464737 | 9429948 | 6012212 | 6026821 | 8166750 | 86.6044 | 100
'1111E000008 | Programa Adquisición de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | Adquisición de Aparatos Audiovisuales, Deportivos, así como Equipo Educacional y Recreativo, para la operación eficaz y eficiente de las Escuelas, Centros de Investigación, Museos, Galerías, Teatros, Compañías de Danza, Ópera y Teatro, Literatura y Arquitectura del INBAL | Varios | Adquisiciones | 13198182 | 15817951 | 14794468 | 14794468 | 15817951 | 100 | 100
'1111E000009 | Programa Anual de Trabajo de Obra Pública del INBA, 2012 | Trabajos de obra pública en 38 Centros Educativos, Museos y Recintos Culturales del INBA | Varios | Mantenimiento | 85655507 | 129588891 | 115047736 | 115363520 | 124707340 | 96.233 | 100
'1211E000001 | Programa para la conservación de acervo cultural. | Incremento de espacios físicos para conservación del acervo cultural bajo la custodia del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 125231345 | 125231345 | 125231345 | 125231345 | 100 | 100
'1211E000002 | Programa de Inversión para Adquisición de Mobiliario y equipo educacional recreativo. | Realizar la adquisición de 20 dotaciones de instrumentos musicales para concluir en 2012 la fundación de 50 Núcleos Musicales de Bandas y Coros en distintos lugares de la República mexicana; así como incrementar el número de integrantes en 14 Núcleos Musicales ya en operación. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 3907275 | 0 | 0 | 3907273 | 99.9999 | 100
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: F00 Radio Educación
TOTAL |  |  |  |  | 4000000 | 2536000 | 1685977 | 2532777 | 2532777 | 99.8729
'1111F000001 | Renovación Tecnolóigaca de Equipo de Grabación y para la Transmisión de Señales | Renovar la capacidad digital de los equipo de grabación y reproducción de audio en estudios, cabinas y centro de copiado de materiales de audio en la Radiodifusora y en la Planta Transmisora. | Distrito Federal | Adquisiciones | 4000000 | 2536000 | 1685977 | 2532777 | 2532777 | 99.8729 | 99
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
TOTAL |  |  |  |  | 295000000 | 0 | 119992849 | 119992849 | 119992849 | 0
'1111H000003 | Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural en Entidades Federativas | Llevar a cabo los programas, estudios, proyectos y obras tendientes a proteger y restaurar el patrimonio conformado por los monumentos de propiedad federal y los bienes muebles que contienen. | Varios | Mantenimiento | 50000000 | 0 | 4831795 | 4831795 | 4831795 | 0 | 0
'1111H000004 | Adquisición de mobiliario y equipo para las Unidades Administrativas del Conaculta. | Desarrollar proyectos vinculados al desarrollo y de alto beneficio social, contar con una infraestructura cultural renovada y con servicios de calidad, participando en la producción y el fomento a la cultura | Distrito Federal | Adquisiciones | 30000000 | 0 | 2299990 | 2299990 | 2299990 | 0 | 0
'1111H000005 | Bibliotecas de Escritores Mexicanos y Equipamiento de los espacios | El proyecto cultural del México del siglo XXI es la preservación de las bibliotecas personales, que consiste en adquirir y conservar el mayor número posible de bibliotecas de figuras relevantes de la cultura mexicana. | Distrito Federal | Adquisiciones | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111H000006 | Equipamiento de las Bibliotecas Modelo | La implementación del programa de biblioteca modelo se llevará a cabo en diferentes estados de la República y estimulará a los gobiernos locales para que sumen esfuerzos que permitan la modernización de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en su conjunto | Varios | Adquisiciones | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111H000007 | Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas | El objetivo del programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, brindándoles acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, diversificando y ampliando los servicios bibliotecarios | Varios | Adquisiciones | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111H000008 | Programa Nacional de Preservación, Conservación, Restauración y Protección del Patrimonio Cultural en el Distrito Federal | La Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del CONACULTA ejecuta conforme a su programa operativo anual autorizado obras de restauración en Monumentos de gran relevancia histórica cultural y social ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México | Distrito Federal | Mantenimiento | 150000000 | 0 | 381239 | 381239 | 381239 | 0 | 0
'1211H000001 | Ciudadela, la Ciudad de los Libros | Remodelación integral de la Plaza de la Ciudadela, mantenimiento de todas sus instalaciones y creación de bibliotecas de los fondos bibliográficos, así como una librería de Educal. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 0 | 112479825 | 112479825 | 112479825 | 0 | 100
SECTOR: 11 Educación Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor
TOTAL |  |  |  |  | 1290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111I000001 | Programa Anual de Inversión 2012 del Instituto Nacional de Derecho de Autor | Programa de Equipo de Administración | Distrito Federal | Adquisiciones | 1290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: A2M Universidad Autónoma Metropolitana
TOTAL |  |  |  |  | 299385563 | 299385563 | 271963135 | 299117079 | 299385563 | 100
'0911A2M0006 | Construcción y equipamiento de los anexos B y C del edificio W de la Unidad Académica Azcapotzalco. | Construccion de los anexos B y C del edificio W con superficie de 7,197 m2, albergará 26 laboratorios, 3 auditorios, 4 salas de juntas, 5 cubículos para profesores, 2 áreas secretariales, 2 servicios de intendencia, 8 sanitarios para mujeres y hombres, 1 cuarto de gases y 1 invernadero. | Distrito Federal | Infraestructura social | 15637468 | 15637468 | 15442325 | 15566594 | 15637468 | 100 | 77.25
'0911A2M0007 | Construcción y equipamiento de los edificios de Ciencias de la Comunicación y Diseño y el edificio multifuncional de la Unidad Cuajimalpa | El edificio multifuncional, consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 7,508 m2. La construcción del Edificio de Ciencias de la Comunicación y Diseño que consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 8,828 M2. Con un total de 16,336.00 m2 para ambos edificios. | Distrito Federal | Infraestructura social | 143980386 | 143980386 | 127982560 | 143980386 | 143980386 | 100 | 53.89
'0911A2M0008 | Construcción y equipamiento de los edificios de servicios administrativos y el de cómputo de la segunda etapa de la Unidad Académica Lerma | Sólo se llevarán a cabo dos edificios de la segunda etapa de construcción de la Unidad Lerma: el de Servicios Administrativos y el de Cómputo (4,755m2). Además del equipamiento de ambos. | Estado De Mexico | Infraestructura social | 43599733 | 43599733 | 43055642 | 43402123 | 43599733 | 100 | 98.71
'1111A2M0001 | Reposicion de Equipo de Laboratorio para las Actividades de Docencia de Licenciatura y Posgrado | Adquisición y reposición de equipo de los laboratorios y talleres de docencia de licenciatura y posgrado debido al avance tecnológico y al uso constante de los equipos | Varios | Adquisiciones | 47746896 | 47746896 | 42441664 | 47746896 | 47746896 | 100 | 96.62
'1111A2M0002 | Reposición de Equipo de Laboratorio para las Actividades de Investigación | Adquisición y reposición de equipo para laboratorios y talleres de investigación que apoyarán actividades del profesor-investigador | Distrito Federal | Adquisiciones | 48421080 | 48421080 | 43040944 | 48421080 | 48421080 | 100 | 96.62
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
TOTAL |  |  |  |  | 1771359889 | 1771359889 | 974983403 | 1248685466 | 1377902411 | 77.7878
'1111A3Q0001 | Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, Guanajuato (Primera Etapa) | Construción de un conjunto académico, cultural, deportivo y ecológico que conformará un campus de la UNAM en el Municipio de León, Guanajuato. | Guanajuato | Infraestructura social | 130843370 | 140843370 | 127816567 | 131154510 | 131154510 | 93.1208 | 87.92
'1111A3Q0002 | Programa de Mantenimiento a Escuelas y Colegios del Subsistema de Educación Media Superior | Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones para talleres, aulas, salas auditorios y oficinas de los planteles del CCH y de la ENP, así como de sus Direcciones Generales. | Varios | Mantenimiento | 113136503 | 50045975 | 392815 | 2394461 | 2394461 | 4.7845 | 0.4
'1111A3Q0003 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades | Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio en educación superior de las facultades. | Varios | Adquisiciones | 49843713 | 139843713 | 76604028 | 128870383 | 138097605 | 98.7514 | 93.1
'1111A3Q0004 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica | Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio dedicado a la investigación científica y tecnológica de la UNAM. | Varios | Adquisiciones | 95615619 | 175615619 | 124728969 | 163055860 | 174421553 | 99.3201 | 92.1
'1111A3Q0005 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística | Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio de la investigación humanística en la UNAM. | Varios | Adquisiciones | 3793416 | 14793416 | 7939512 | 12790308 | 12839400 | 86.7913 | 83.6
'1111A3Q0006 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado | Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio de docencia a nivel posgrado | Varios | Adquisiciones | 99753060 | 23753060 | 4620148 | 5735809 | 6636472 | 27.9394 | 24.62
'1111A3Q0007 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural | Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio, de la función de Difusión Cultural de la UNAM. | Varios | Adquisiciones | 49825920 | 44825920 | 11592305 | 20864223 | 42856448 | 95.6064 | 89.68
'1111A3Q0008 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias | Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio de alas Escuelas y Unidades Multidisciplinarias de la UNAM | Varios | Adquisiciones | 49785554 | 89785554 | 32716956 | 57450346 | 87231655 | 97.1556 | 94.4
'1111A3Q0009 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Medida Superior (Equipo de Cómputo) | Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de equipo de cómputo que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio que presta el subsistema de educación media superior de la UNAM. | Varios | Adquisiciones | 0 | 13780175 | 3709227 | 8891314 | 8891314 | 64.5225 | 24.5
'1111A3Q0010 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades y Áreas de Apoyo a la Docencia (Equipo Cómputo) | Programa de adquisiciones de bienes informáticos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio en las Facultades y áreas de apoyo a la docencia de educación superior | Varios | Adquisiciones | 49599704 | 84599704 | 51374967 | 71163358 | 71424603 | 84.4265 | 84.3
'1111A3Q0011 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo). | Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio dedicado a la investigación científica y tecnológica de la UNAM. | Varios | Adquisiciones | 49806688 | 49806688 | 27887686 | 36612043 | 38604335 | 77.5083 | 61.06
'1111A3Q0012 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo) | Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informático que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio, de la función de Difusión Cultural de la UNAM. | Varios | Adquisiciones | 49885860 | 27885860 | 5223895 | 6443659 | 6904878 | 24.7612 | 12.61
'1111A3Q0013 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo) | Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio de las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias de la UNAM | Varios | Adquisiciones | 49742760 | 44742760 | 18997422 | 22837100 | 22864715 | 51.1026 | 28.95
'1111A3Q0014 | Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación | Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas de laboratorios, talleres, aulas y oficinas los institutos y centros de investigación científica y humanística | Varios | Mantenimiento | 135516705 | 115481705 | 52399288 | 96627504 | 114164835 | 98.8597 | 74.5
'1111A3Q0015 | Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Difusión Cultural | Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas para talleres, aulas, salas auditorios y oficinas de los Institutos y Centros de Difusión Cultural. | Varios | Mantenimiento | 52336039 | 42336039 | 6703966 | 7176728 | 11467854 | 27.0877 | 28.52
'1111A3Q0016 | Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y de Servicios en Ciudad Universitaria. | Mantenimiento y optimización de las redes de infraestructura urbana de: alumbrado, agua potable, drenaje, agua tratada, red vial, áreas verdes y reserva ecológica de Ciudad Universitaria. | Distrito Federal | Mantenimiento | 145989318 | 215989318 | 185114871 | 200826260 | 211932464 | 98.1217 | 91.3
'1111A3Q0017 | Programa de Mantenimiento a Escuelas y Unidades Multidisciplinarias | Obras de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo: reparación de servicios sanitarios, pintura, remosamiento de fachadas y reparaciones diversas en aulas, laboratorios, talleres y oficinas de las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias. | Varios | Mantenimiento | 74583239 | 119583239 | 89786530 | 112807506 | 118436714 | 99.0412 | 91.7
'1111A3Q0018 | Programa de adquisiciones para el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y eléctrica del Campus Morelia, de la UNAM | Programa de adquisiciones para asegurar el funcionamientode los sistemas hidráulico y electríco del Campus Morelia de la UNAM, con ello se mejora el servicio a los institutos y centros de investigación que se alojan en el Campus. | Michoacan | Adquisiciones | 15239792 | 15239792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111A3Q0019 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Medida Superior | Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de equipo de cómputo que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio que presta el subsistema de educación media superior de la UNAM. | Varios | Adquisiciones | 48811450 | 18811450 | 4578105 | 8962706 | 9079353 | 48.265 | 20.3
'1111A3Q0020 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo) | Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio del Nivel Posgrado en la UNAM. | Varios | Adquisiciones | 49000000 | 7219825 | 2455238 | 3122573 | 3340247 | 46.2649 | 3.58
'1111A3Q0021 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la ObraPública para la Investigación Humanística (Equipo de Cómputo) | Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes informáticos para reponer aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien que se requieren para mejorar el servicio de los Institutos de Investigación Humanística de la UNAM. | Varios | Adquisiciones | 49822043 | 29822043 | 10162546 | 11292705 | 11344038 | 38.0391 | 19.8
'1111A3Q0022 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública destinados a La Escuela Nacional de Estudios Superiores de León Guanajuato | Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes de activo fijo, equipo, Mobiliario, instrumental para el servicio de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León Guanajuato. | Guanajuato | Adquisiciones | 48345200 | 48345200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111A3Q0023 | Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Unidad Mixta de Posgrado en C.U. | Programa de adquisiciones para asegurar habilitación y la provisión de bienes de activo fijo, mobiliario, equipo e instrumental para la Nueva Unidad Mixta de Posgrado en C.U. | Distrito Federal | Adquisiciones | 47454358 | 47454358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111A3Q0024 | Construcción de la Unidad Mixta de Posgrado en C.U. | Construción de un conjunto académico en Ciudad Universitaria, destinado a la docencia e investigación del nivel posgrado de la Escuelas Nacional de Enfermería y Obstetricia, Escuela Nacional Artes Plásticas, Facultad de Arquitectura y Facultad de Medicina. | Distrito Federal | Infraestructura social | 131791542 | 121791542 | 105923061 | 113892650 | 118520085 | 97.3139 | 86.6
'1111A3Q0025 | Construcción y equipamiento del Polo Universitario de Tecnología Avanzada (PUNTA) Monterrey, N.L. | Construción y equipamiento de un conjunto académico, de Investigación y cultural dentro de las instalaciones del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT, Monterrey). | Nuevo Leon | Infraestructura social | 180838036 | 78873036 | 24223401 | 25622932 | 25701933 | 32.5865 | 24.51
'1211A3Q0001 | Construcción del Polideportivo Universitario C.U. (Primera Etapa) | Primera etapa de la construcción de un conjunto multimodal deportivo ubicado en C.U., que contará con instalaciones para la práctica de: futbol rápido, basquetbol, deportes extremos BMX y carrera, caminata aeróbica y actividades de recreación y activación física. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 10090528 | 31900 | 90528 | 9592939 | 95.0688 | 12.82
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial
TOTAL |  |  |  |  | 29016076 | 39527865 | 34746713 | 38972540 | 39516232 | 99.9706
'1111L3P0001 | Edificio de Cultura y Deporte Plantel Tonala | Diseño y cálculo estructural, trazo y nivelación del terreno, estudio de suelos, cimentación y construcción del edificio de dos niveles para el área de Arte, Cultura y Deportes del Plantel Tonalá, en un área aprox. de 235 metros cuadrados, con aprox.500 metros de construcción. | Jalisco | Infraestructura social | 0 | 3737699 | 3737699 | 3737699 | 3737699 | 100 | 100
'1111L3P0002 | Matatlán primera etapa | Elaboración del proyecto ejecutivo así como la urbanización y construcción de la primera etapa del plantel camino a Matatlán. | Jalisco | Infraestructura social | 16846438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111L3P0003 | Mantenimiento en Plantel Tonalá y Colomos | Realizacion de obras para el mantenimiento, acondicionamiento y rehabilitación de las instalaciones de este centro de enseñanza para cubrir las necesidades primarias y estar en posibilidades impartir el proceso de enseñanza-aprendizaje. | Jalisco | Mantenimiento | 2320043 | 13108738 | 13047547 | 13072023 | 13108738 | 100 | 100
'1111L3P0004 | Equipamiento de Talleres y Laboratorios del Plantel Colomos y Tonalá | Equipar los Talleres, Aulas y Laboratorios con los que cuenta la institución en sus planteles para el Nivel Superior y Medio Superior, así como proveer de equipo adecuado a la nueva infraestructura considerando el avance y desarrollo tecnológico, reforzando los proyectos Institucionales | Jalisco | Adquisiciones | 9849595 | 22681428 | 17961467 | 22162818 | 22669795 | 99.9487 | 98
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL |  |  |  |  | 414700833 | 383274998 | 206840184 | 265486611 | 384519780 | 100.3248
'1111L4J0004 | Trabajos de obra civil, acabados e instalaciones para la terminación del área de experimentación en el nuevo Bioterio | Construcción de una escalera metálica en 50 m2 de cimentación y desarrollada en 40 m2; 6 núcleos sanitarios en 72 m2 con instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas; 2 montacargas, foso y cimentación; obra exterior en 2100 m2; acabados epóxicos en pisos, lambrin perimetral, plafón y tablaroca | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 10478801 | 6156854 | 6544782 | 11723583 | 111.879 | 100
'1111L4J0007 | Construcción de andador a cubierto en la unidad Zacatenco del Cinvestav | Contar con una vía directa de comunicación del nuevo conjunto de edificios académicos y de investigación, ubicado en la zona sur poniente hacia los nuevos edificios académicos y de administración del Cinvestav. | Distrito Federal | Infraestructura social | 3500000 | 4375671 | 2382164 | 3676963 | 4375671 | 100 | 100
'1111L4J0008 | Sistema de Seguridad Contra Incendio en el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad Querétaro del Cinvestav | Adquisición de un Sistema de Seguridad contra incendio para el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad de Querétaro del Cinvestav | Queretaro | Infraestructura social | 5140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111L4J0009 | Adecuación de Laboratorios en Áreas desocupadas de Bibliotecas de Ciencias Biológicas y Edificio Administrativo en la Unidad Zacatenco del Cinvestav | adecuar espacios académicos y laboratorios de toxicología en áreas desocupadas que anteriormente alojaban la biblioteca de Ciencias de la Salud y el edificio de Administración Dirección | Distrito Federal | Infraestructura social | 8300000 | 22888103 | 8196370 | 10432717 | 22888103 | 100 | 100
'1111L4J0010 | Mantenimiento mayor y rehabilitación de espacios de investigación en la Unidad Zacatenco del Cinvestav | Consiste en modificar, ampliar y remodelar los inmuebles destinados a laboratorios y espacios académicos y administrativos; así como dar mantenimiento a diversos sistemas de instalaciones e infraestructura. | Distrito Federal | Mantenimiento | 9900000 | 9396084 | 7151916 | 8438407 | 9396084 | 100 | 100
'1111L4J0011 | Construcción de andador peatonal a cubierto en la Unidad Querétaro del Cinvestav | Construcción de andador peatonal a cubierto entre el edificio Norte, la zona deportiva y el resto de la unidad, con cimentación a base de concreto reforzado, estrctura de elementos metálicos en dorma de arco o semi y cubierta de material termo aislante y translucido | Queretaro | Infraestructura social | 2300000 | 2180880 | 0 | 654264 | 2180880 | 100 | 100
'1111L4J0012 | Infraestructura mayor a las redes de drenaje, alcantarillad y riego de la Unidad Zacatenco | Construcción de 900 ml de nuevos ramales de descargas sanitarias, 1,200 ml de colectores pluviales, tres cisternas de agua pluvial, un tanque de tormentas, y un sistema de tratamiento de aguas residuales habilitado de la red de riego automatizado para cubrir 150 ha. de áreas verdes | Distrito Federal | Infraestructura social | 9000000 | 5721295 | 2918752 | 3730334 | 5721295 | 100 | 30
'1111L4J0013 | Adquisición de Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TICs) para laboratorios y aulas del Cinvestav, apoyado con recursos fiscales y propios | Adquisición de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de vanguardia que se requieren para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas | Distrito Federal | Adquisiciones | 40000000 | 41665757 | 9771750 | 29258479 | 41665757 | 100 | 100
'1111L4J0014 | Programa anual de adquisiciones de equipo y mobiliario para laboratorios y aulas del Cinvestav | Adquisición de equipo especializado de vanguardia que se requiere para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. | Distrito Federal | Adquisiciones | 210631542 | 265598530 | 168232208 | 198586681 | 265598530 | 100 | 100
'1111L4J0015 | Implementación de una red de voz y datos de la unidad Cinvestav Zacatenco | Implementación de una red de voz y datos en la Unidad Cinvestav Zacatenco será la de tener equipos que manejen velocidades de 10 Gbps en la columna vertebral, que todos los usuarios tengan conexión a puertos switcheados, para que los usuarios tengan mejores velocidades de conexión en la red 1 Gbps | Distrito Federal | Adquisiciones | 98400000 | 19104188 | 1276545 | 2757329 | 19104188 | 100 | 100
'1111L4J0016 | Construcción de edificio para estacionamiento en la Unidad Zacatenco | Construcción de un edificio de tres niveles más la azotea que contará con una capacidad para estacionar 700 vehículos | Distrito Federal | Infraestructura social | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111L4J0017 | Construcción de Edificio de Laboratorios para Diversas Áreas de Investigación en el espacio que ocupan las Antiguas Instalaciones del Laboratorio Central en la Unidad Zacatenco | construcción de un edificio de cuatro niveles y 2,800 m2 que estará destinado para laboratorios tipo A, B, C y D del departamento de Ciencias biológicas. | Distrito Federal | Infraestructura social | 17529291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111L4J0020 | Ampliación de área de laboratorios perteneciente al departamento de Física para la construcción de un laboratorio de Fotolitografía | Construcción de un laboratorio de Fotolitografía de 62 m2, donde es instalarán equipos especiales para el procesamiento de dispositivos semiconductores con capacidad para realizar grabados mediante Fotolitografía. | Distrito Federal | Infraestructura social | 0 | 753625 | 753625 | 753625 | 753625 | 100 | 100
'1211L4J0003 | Construcción de edificio para el Centro de Matemáticas Aplicadas y Cómputo de Alto Rendimiento denominado Abacus | Construcción de un edificio para el Centro Abacus, donde se instalará una supercomputadora que tendrá 20,000 procesadores y una capacidad de procesamiento de 250 Teraflops (billones de operaciones de coma flotante por segundo). | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 1112064 | 0 | 653030 | 1112064 | 100 | 3.5
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L5N Colegio de Bachilleres
TOTAL |  |  |  |  | 43259786 | 26259786 | 26259786 | 26259786 | 26259786 | 100
'1111L5N0001 | Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo | Adquisición de mobiliario y equipo para los 20 planteles y oficinas generales 2012 | Varios | Adquisiciones | 9711116 | 9711116 | 9711116 | 9711116 | 9711116 | 100 | 100
'1111L5N0002 | Programa de Adquisición de Equipo Informático | Adquisición de Equipo Informático para los 20 planteles y oficinas generales para 2012 | Distrito Federal | Adquisiciones | 10000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 100
'1111L5N0003 | Programa de Mantenimiento de Inmuebles | Construcción de contenedores de basura, cisternas, subestaciones eléctricas, entre otros | Varios | Mantenimiento | 23548670 | 13548670 | 13548670 | 13548670 | 13548670 | 100 | 100
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
TOTAL |  |  |  |  | 80932043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111L5X0002 | Programa de Adquisiciones de Equipamiento de Talleres 2012 | Dotar a 23 de los 297 planteles del Sistema CONALEP del equipamiento de talleres y laboratorios para abatir el rezago y obsolescencia existente en los planteles del Sistema CONALEP, que imparten carreras del área de la salud. | Varios | Adquisiciones | 80932043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL |  |  |  |  | 60064111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111L6H0001 | Equipamiento de Unidades Académicas del Nivel Medio Superior | Equipar con tecnología de punta los laboratorios y talleres de las Unidades Académicas del IPN en el Nivel Medio Superior para el desarrollo de la enseñanza - aprendizaje. | Varios | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.87
'1111L6H0002 | Equipamiento de los Centros de Investigación y desarrollo de la Educación del IPN | Equipar los Centros de Investigación y Centros de Educación del IPN con tecnología mas adecuada a las necesidades de los Centros | Varios | Adquisiciones | 12354753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.18
'1111L6H0003 | Equipamiento de Unidades Académicas del Nivel Superior | Equipar con tecnología de punta los laboratorios y talleres de las Unidades Acedémicas del IPN en el Nivel Superior para el desarrollo de la enseñanza - aprendisaje. | Varios | Adquisiciones | 47709358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.93
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
TOTAL |  |  |  |  | 100500000 | 0 | 8643025 | 8643025 | 8643025 | 0
'0911L6I0013 | Construcción, ampliación y remodelación de espacios físicos en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) | Construcción, ampliación y remodelación de espacios físicos (sala de maestros, servicio médico, auditorio, sala de juntas, biblioteca | Distrito Federal | Infraestructura social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.61
'0911L6I0015 | Construcción y ampliación de Espacios Físicos en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX) | Construcción y ampliación de Espacios Físicos en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX) | Distrito Federal | Infraestructura social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
'1111L6I0002 | Construcción de un Polígono de Tiro, en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento. | Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de obra pública para la construcción de un Polígono de Tiro en el CNAR, que contará con los espacios físicos deportivos para la práctica y entrenamiento del Deporte de Tiro. | Distrito Federal | Infraestructura social | 0 | 0 | 3683208 | 3683208 | 3683208 | 0 | 97
'1111L6I0003 | Construcción de una Alberca en el Complejo de Villas Tlalpan | Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de obra pública para construir una Alberca Semiolímpica en Villas Tlalpan, para la practica y entrenamiento de los atletas de alto rendimiento con una fosa alberca, baños, servicios médicos, administración, cuarto de maquinas y cubierta | Distrito Federal | Infraestructura social | 32420000 | 0 | 3820319 | 3820319 | 3820319 | 0 | 97
'1111L6I0004 | Adecuación y mantenimiento de inmuebles en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) y Almacenes Generales de la CONADE | Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de trabajos de mantenimiento, adecaución de áreas exteriores y rehabilitación de barda en la ENED; así como mantenimiento en inmuebles y líneas eléctrica de los Almacenes Generales | Distrito Federal | Mantenimiento | 9580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111L6I0005 | Mantenimiento de Inmuebles en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) | Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de trabajos de mantenimiento en los inmuebles del CNAR, así como la rehabilitación de las lineas de distribución de agua fría, caliente y red sanitaria | Distrito Federal | Mantenimiento | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111L6I0006 | Mantenimiento de Inmuebles en el Complejo de Villas Tlalpan. | Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de trabajos de mantenimiento en los inmuebles de Villas Tlalpan, tales como; Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas, y cambio de techumbres en Pabellones de Gimnasia y Usos Múltiples | Distrito Federal | Mantenimiento | 0 | 0 | 1139498 | 1139498 | 1139498 | 0 | 20
'1111L6I0007 | Adquisición de bienes muebles | Llevar a cabo la adquisición de mobiliario, equipo de administración, aparatos deportivos, equipo educacional y recreativo; equipo médico y de laboratorio, para sustituir bienes obsoletos y atender los nuevos requerimientos de las áreas de servicio de la CONADE | Distrito Federal | Adquisiciones | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111L6I0008 | Adquisición de cámaras fotográficas y equipo de telecomunicaciones | Llevar a cabo la adquisición de cámaras fotográficas y equipos de telecomunicaciones, para sustituir bienes obsoletos y atender los nuevos requerimientos de Comunicación Social y de telecomunicación entre las áreas de servicio de CONADE | Distrito Federal | Adquisiciones | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111L6I0009 | Adquisición de equipo de construcción, equipo eléctrico y máquinas herramientas | Adquirir equipo de construcción, equipo eléctrico y maquinas herramientas, para sustituir bienes obsoletos y abastecer de herramientas y equipos al personal operativo que realicen actividades de mantenimiento a inmuebles e instalaciones, así como garantizar el suministro energía eléctrica emergente | Distrito Federal | Adquisiciones | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6J Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
TOTAL |  |  |  |  | 23751000 | 15306264 | 15306264 | 15306264 | 15306264 | 100
'1011L6J0001 | Proyecto de inversión para la adquisición de máquina rotativa | Adquisición de máquina rotativa para sustituir una similar que presenta una falla estructural en el horno de la banda secadora de papel. | Queretaro | Adquisiciones | 23751000 | 15306264 | 15306264 | 15306264 | 15306264 | 100 | 100
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo
TOTAL |  |  |  |  | 1108401666 | 1099925771 | 1019330023 | 1056556376 | 1074913494 | 97.726
'0711L6W0001 | Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena. | Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos para la prestación de servicios de educación comunitaria en todas las entidades federativas. | Varios | Infraestructura social | 118116544 | 101043056 | 85958167 | 85958167 | 87030570 | 86.1322 | 97.9
'0711L6W0002 | ACCIONES COMPENSATORIAS PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INICIL Y BÁSICA | BRINDAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y MOBILIARIO DIGNO, A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE CURSAN EDUCACIÓN BÁSICA EN COMUNIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN | Varios | Infraestructura social | 990285122 | 990285122 | 928607798 | 965705077 | 982806067 | 99.2448 | 97.6
'1211L6W0001 | Programa de adquisiciones bienes de inversión para el mejoramiento de la operación de los servicios educativos | Adquisición de bienes muebles para el mejoramiento de la operación de los servicios educativos del Consejo | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 8597593 | 4764058 | 4893132 | 5076857 | 59.0497 | 59.05
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MAR Fondo de Cultura Económica
TOTAL |  |  |  |  | 13241204 | 0 | 3226165 | 3416919 | 3416919 | 0
'1011MAR0002 | Programa de inversión para la ampliación y remodelación de la librería Octavio Paz y atención de trabajos de obra pública del FCE. | Ampliar y remodelar la librería Octavio Paz y atender trabajos de obra pública de inmuebles del FCE | Distrito Federal | Infraestructura social | 12500000 | 0 | 2164305 | 2164305 | 2164305 | 0 | 99
'1111MAR0001 | Programa de inversión para la adquisición de mobiliario y equipo para las librerías y edificio sede 2012 | El proyecto se requiere para que el Fondo de Cultura Económica opere adecuadamente las librerías distribuidas en diversas entidades federativas y el D.F., con el fin de cumplir con el desarrollo de una de sus funciones sustantivas. | Varios | Adquisiciones | 741204 | 0 | 1061860 | 1252614 | 1252614 | 0 | 99
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
TOTAL |  |  |  |  | 38141187 | 0 | 3012108 | 3012108 | 3012108 | 0
'1111MDA0001 | Programa Plazas Comunitarias | Impulsar mediante el apoyo de las tecnologías de información, el aprendizaje y comunicación de la población adulta para facilitar el transito entre la educación formal y el trabajo, permitiendo que reconozcan los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos. | Varios | Adquisiciones | 407061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111MDA0002 | Programa Regular | El propósito es apoyar la planeación de los servicios educativos para adultos en las entidades federativas, el programa contempla la adquisición de mobiliario, para los Institutos Estatales y Delegaciones, del INEA | Varios | Adquisiciones | 37734126 | 0 | 3012108 | 3012108 | 3012108 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MDC Instituto Mexicano de Cinematografía
TOTAL |  |  |  |  | 29955687 | 63030687 | 53673702 | 63030213 | 63030213 | 99.9992
'1111MDC0001 | Programa de Televisión | Coproducción entre Televisión Metropolitana, S.A (Canal 22) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) para la producción de la serie de televisión titulada Cine-Secuencias-TV, compuesta por 42 programas, los cuales se transmiten por Canal 22. | Distrito Federal | Otros programas | 1165999 | 2364688 | 2083177 | 2364688 | 2364688 | 100 | 100
'1111MDC0002 | Producción de cortometrajes | Producción de 20 cortometrajes para atender la creciente demanda de inscripciones al Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje y al Concurso Nacional de Apoyo a la Postproducción de Cortometraje | Distrito Federal | Otros programas | 12925000 | 15150000 | 15149676 | 15149676 | 15149676 | 99.9979 | 98
'1111MDC0003 | Coproducción de largometrajes | Coproducción de 10 largometrajes para apoyar a creadores de cine nacional que no cuentan con recursos para concretar la realización de Películas de tipo documental, ópera prima, experimental o de autor. | Distrito Federal | Otros programas | 15864688 | 44350000 | 35275000 | 44350000 | 44350000 | 100 | 100
'1111MDC0004 | Equipamiento | Necesidades de más urgente atención para lograr un mejor desempeño de las actividades, así como mejorar las condiciones en que se prestan los servicios actuales a la comunidad cinematográfica | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 1165999 | 1165849 | 1165849 | 1165849 | 99.9871 | 99
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MDL Instituto Mexicano de la Radio
TOTAL |  |  |  |  | 26081600 | 0 | 23750264 | 23878329 | 24047042 | 0
'1111MDL0002 | Renovación de la Infraestructura de Transmisión en Preparación para la Radio Digital | El proyecto se plantea llevar a cabo la conversión tecnológica de los equipos que conforman la infraestructura de transmisión, lo cual permitirá al IMER llegar a un mayor número de radioescuchas con la tecnología Digital | Varios | Adquisiciones | 25481600 | 0 | 23408546 | 23481600 | 23481600 | 0 | 99.4
'1111MDL0003 | Adecuaciones de Espacios Físicos | Adecuar los espacios físicos de que dispone el Instituto a las necesidades de operación y transmisión | Varios | Otros proyectos | 600000 | 0 | 341718 | 396729 | 565442 | 0 | 100
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MDN Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
TOTAL |  |  |  |  | 916479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111MDN0001 | Programa de Equipamiento del INEE 2012 | Contar con mobiliario, equipo especializado y administrativo para que el personal del Instituto desempeñe las funciones encomendadas y cumplir con el Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica. | Distrito Federal | Adquisiciones | 916479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL |  |  |  |  | 150133749 | 580754072 | 156164068 | 171463929 | 362597046 | 62.4356
'1011MGC0011 | Proyecto de Infraestructura social en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Estanislao Ramírez Ruiz CECYT No. 3. | 2. Etapa para la construcción del Edificio de Gobierno en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Estanislao Ramírez Ruiz CECYT No. 3. | Estado De Mexico | Infraestructura social | 0 | 41419566 | 0 | 0 | 18965739 | 45.7893 | 100
'1011MGC0012 | Proyecto de Infraestructura Social en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Nanotecnología. | 4a. Etapa de la construcción de obra civil de los edificios 2 y 3 del laboratorio de nanociencias, incluye obras de albañilería en mezanine, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, obras inducidas y complementarias | Distrito Federal | Infraestructura social | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 100 | 100
'1011MGC0015 | Proyecto de infraestructura dentro de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos (Zacatenco). | 2a. Etapa de construcción consistente en obras de albañilería, instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y acabados, obras inducidas exteriores y complementarias | Distrito Federal | Infraestructura social | 0 | 12626457 | 2788135 | 2788135 | 6071916 | 48.0888 | 100
'1111MGC0001 | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas | Proyecto de construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenieria de Zacatecas UPIIZ | Zacatecas | Infraestructura social | 0 | 239334244 | 0 | 0 | 80980702 | 33.8358 | 100
'1111MGC0003 | Construcción de un Edificio de Bioquímica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas | 3a. Etapa del edificio de bioquímica, obras de albañilería, instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y acabados. Obras exteriores y complementarias. Además de 1a. Etapa del edificio de aulas, y departamento de química | Distrito Federal | Infraestructura social | 0 | 71889011 | 12361304 | 12361304 | 41093895 | 57.163 | 100
'1111MGC0012 | Conservación de Infraestructura | Conservación de Pilotes de Control (Cecyts 1, 5, 10, 13, 14 y ESIME AZC) | Distrito Federal | Mantenimiento | 0 | 3262292 | 2613796 | 2613796 | 3262292 | 100 | 100
'1111MGC0013 | Diversas obras menores y de emergencia | Diversas obras menores y de emergencia, las cuales pueden consistir en reparaciones tales como; Redes e instalaciones eléctricas, sanitarias, hidrosanitarias, hidráulicas, estructurales, de infraestructura, albañilería, pintura, etc. | Distrito Federal | Mantenimiento | 0 | 7232253 | 3141558 | 3141558 | 7232253 | 100 | 100
'1111MGC0014 | Estudios, Proyectos y Asesorías | Contratación de estudios, proyectos, asesorías y servicios para especificaciones técnicas de construcción y conservación para cerca de 80 proyectos de inversión, comprendiendo aproximadamente 20 estudios, proyectos, asesorías y servicios diversos | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 3310865 | 2139711 | 2236053 | 3310865 | 100 | 100
'1111MGC0016 | 2a. Etapa de obras de modernización de los edificios 2 y 3, de la cimentación de la estructura de instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitarias y obras inducidas y complementarias. | Reforzamiento de aulas para dar mantenimiento, adecuación y modernización de estos espacios, en los 4 edificios, de 3 plantas cada uno, con aproximadamente 14 aulas por planta, son en promedio 128 aulas totales, considerando baños e instalaciones internas y externas en las periferias. | Distrito Federal | Mantenimiento | 138871634 | 18400630 | 11329452 | 14836217 | 18400630 | 100 | 100
'1111MGC0017 | Cluster Tecnológico Unidad Papantla Veracruz del Instituto Politécnico Nacional. | 1a Etapa de la cimentación del edif que concentrará un CEC, un CMP+L, una Incubadora de empresas un CDT, cimentación de edif de la Estancia Temporal para Investigadores Visitantes y de la cimentación de un edif de Laboratorio de Hidráulica de Estudios del Golfo Camino provisional de acceso | Veracruz | Infraestructura social | 1262115 | 82146097 | 39400931 | 46009919 | 82146097 | 100 | 100
'1211MGC0001 | Centro de Educación Continua Unidad Ciudad Obregón, Sonora | Realización de obras de infraestructura básica, obras inducidas y de acceso, incluye obras de albañilería, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y obras complementarias en planta baja, planta alta y fachada de los edificios 1 y 2 en el CEC en Cd. Obregón, Sonora | Sonora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 60560354 | 60560354 | 60560354 | 60560354 | 100 | 100
'1211MGC0002 | Escuela Superior de Economía | 1 Etapa de la cimentación y estructura de la ESE que contendrá el edificio de posgrado e investigación. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 20572303 | 11828827 | 16916593 | 20572303 | 100 | 100
'1211MGC0013 | Estudios, Proyectos y Asesorías CICATA MORELOS | Estudios, Proyectos y Asesorías tales como mecánicas de suelo, geografía de zonas, estructurales, instalaciones eléctricas, hidro-sanitarias, hidráulicas, aéreas, etc., | Morelos | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 100
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
TOTAL |  |  |  |  | 32236041 | 0 | 12092532 | 12092532 | 44822876 | 0
'1111MGH0001 | Mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de practica , cerca perimetral de la unidad saltillo, laboratorios especializados y vialidades | Remodelación de 6 edificios, aulas para docencia y virtuales, laboratorios, centros de cómputo, auditorios, salas de trabajo, talleres, urbanización de espacios universitarios, cercos perimetrales, bodegas, invernaderos de alta tecnología, espacios académicos y de investigación. | Coahuila De Zaragoza | Mantenimiento | 6033601 | 0 | 6033601 | 6033601 | 6033601 | 0 | 100
'1111MGH0002 | Programa anual de adquisición de bienes muebles, equipo e instrumental para laboratorios, aulas talleres y oficinas administrativas en las Unidades de Saltillo y Laguna | Equipamiento de aulas para docencia, espacios administrativos, laboratorios, centros de cómputo, aulas virtuales, auditorios, salas de trabajo, talleres, la reposición de unidades automotrices y verá actualizado el acervo bibliográfico de sus centros de información y documentación. | Coahuila De Zaragoza | Adquisiciones | 19140041 | 0 | 3558931 | 3558931 | 15026876 | 0 | 100
'1111MGH0003 | Programa anual de adquisición de bienes informáticos para reemplazo y dar apoyo a las actividades sustantivas de la docencia e investigación en las Unidades Saltillo y Laguna | Adquisición de los sistemas informáticos la Universidad contará con el equipamiento actualizado para docentes, personal científico y alumnado. La fuente de recursos del programa de adquisición es primordialmente fiscal . | Coahuila De Zaragoza | Adquisiciones | 3000000 | 0 | 2500000 | 2500000 | 3000000 | 0 | 100
'1111MGH0004 | Construcción de un Auditorio Magno, en Saltillo, Coahuila. | La inversión programada se destina a trabajos de construcción de instalaciones apropiadas que proporcionen espacios para las actividades docentes, culturales, científicas y tecnológicas que se realizan a nivel tanto de licenciatura como de postgrado. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura social | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 17700000 | 0 | 100
'1111MGH0005 | Construcción de un auditorio magno, en Torreón Coahuila | La inversión programada se destina a trabajos de construcción de instalaciones apropiadas que proporcionen espacios para las actividades docentes, culturales, científicas y tecnológicas que se realizan a nivel tanto de licenciatura como de postgrado. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura social | 3062399 | 0 | 0 | 0 | 3062399 | 0 | 100
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 35845977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111L3N0001 | Opera Prima | Película de largo metraje 35 mm | Distrito Federal | Otros proyectos | 17600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111L3N0002 | Tesis, documentales, ejercicios de ficción 1 y ficción 2. | Películas de Cortometraje en 16 mm y 35 mm | Distrito Federal | Otros proyectos | 8921004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111L3N0004 | Obra Pública | Construcción de sala de sonido THX, sala de grabación, edicicón y diseño sonoro | Distrito Federal | Infraestructura social | 9324973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 36320736 | 32580701 | 24479287 | 30013087 | 32848978 | 100.8234
'1111L6U0004 | Construcción de Jardín Botánico, Cactareo | Proyecto paisajístico de 6,900 metros cuadrados, consistente en jardín botánico y cactareo. | Baja California | Infraestructura social | 11370000 | 5370000 | 4653486 | 5340463 | 5370000 | 100 | 100
'1111L6U0005 | Proyecto integral de mantenimiento del Museo de las Californias | Rehabilitación de 680 metros cuadrados en Museo de las Californias, consistente en sustitucion de pisos, pasamanos, acabados en plafones y sustitucion de luminarias, aire acondicionado e instalación electrica. | Baja California | Mantenimiento | 2500000 | 2500000 | 2018602 | 2145952 | 2500000 | 100 | 100
'1111L6U0006 | Construcción Centro de Documentación de las Artes y Mediateca | Construcción de 60 metros cuadrados para bodegas y áreas públicas para consulta de archivos institucionales de las actividades artísticas, históricas y culturales, así como material audiovisual. | Baja California | Infraestructura social | 2180000 | 2180000 | 1352889 | 1352889 | 2180000 | 100 | 100
'1111L6U0007 | Rehabilitación y reforzamiento de explanada | Rehabilitación 6404 metros cuadrados de superficie de explanada, mediante reconstrucción de elementos estructurales dañados y superficie exterior. | Baja California | Mantenimiento | 17000000 | 18000000 | 13549408 | 17999441 | 18000000 | 100 | 100
'1111L6U0008 | Instalación de Velario en Foro Luna | Instalación de velario de 450 metros cuadrados de forma irregular a base de lona y tensores de cero, en escenario para actividades al aire libre para aforo de 300 personas. | Baja California | Infraestructura social | 950000 | 0 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 100
'1111L6U0009 | Programa de reemplazo de mobiliario y equipo especializado | Reemplazo de mobiliario y equipo especializado, en áreas de atención al público, exposiciones, sala de espectáculos y multimedia. | Baja California | Adquisiciones | 2320736 | 0 | 1475814 | 1745254 | 2115723 | 0 | 91
'1211L6U0001 | Construcción de aulas y talleres para disciplinas artísticas. | Construcción de 7 aulas con un superficie total de 552 m2, de superficie distribuidos en dos plantas, que cuenten con las características técnicas para la impartición de cursos y talleres de distintas disciplinas. | Baja California | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 4530701 | 479088 | 479088 | 1733255 | 38.2558 | 100
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L8G Educal, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 10864760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111L8G0001 | Mobiliario y equipamiento de puntos de venta | Continuidad con el crecimiento de puntos de venta para ampliar la cobertura de espacios de exhibición y venta de publicaciones | Varios | Adquisiciones | 10864760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L8K El Colegio de México, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 13550000 | 0 | 11765000 | 12020000 | 12020000 | 0
'1111L8K0002 | Adecuación de espacios para ubicar el Archivo Institucional | Resulta indispensable contar con un espacio adecuado y lo suficientemente amplio para instalar el archivo institucional de El Colegio de México. De no tenerlo se corre el riesgo alto de seguridad en el espacio actual y de pérdida de información y difícil manejo. | Distrito Federal | Adquisiciones | 2649000 | 0 | 2649000 | 2649000 | 2649000 | 0 | 100
'1111L8K0004 | Sustitución de Mobiliario y Equipo de Administración. | Adquisición de Mobiliario y Equipo nuevos, la obsolescencia, encarece refacciones o adaptaciones a los Mobiliarios, además que los nuevos diseños nos limitarían a ofrecer las alternativas modernas y el confort. | Distrito Federal | Adquisiciones | 3200000 | 0 | 2360000 | 2480000 | 2480000 | 0 | 100
'1111L8K0005 | Modernización de la Infraestructura de Cómputo | adquisición de equipos nuevos que cumplan con las necesidades tecnológicas de cada uno de los proyectos, dado que la obsolescencia nos encarecería costos por refacciones además de la imposibilidad de implementar nuevas aplicaciones por las limitaciones tecnológicas de los equipos. | Distrito Federal | Adquisiciones | 7701000 | 0 | 6756000 | 6891000 | 6891000 | 0 | 100
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.
TOTAL |  |  |  |  | 27868222 | 124868222 | 107536507 | 112168643 | 124868222 | 100
'1111L8P0002 | Digital | Equipamiento área digital | Distrito Federal | Adquisiciones | 18812056 | 18812056 | 18322534 | 18800349 | 18812056 | 100 | 100
'1111L8P0003 | La Ciudad del Cine | La idea principal consiste en ubicar en un mismo espacio un inmueble que reubique los laboratorios foto químico y digital y que además cuente con oficinas y camerinos para productores y directores, sala de prensa, salas de juntas, área para presentación de premieres (alfombra roja) salas de juntas. | Distrito Federal | Infraestructura social | 9056166 | 106056166 | 89213973 | 93368294 | 106056166 | 100 | 100
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MAX Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 53040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111MAX0001 | Adquisición de Prensa Plana de 10 colores | Adquisición de una máquina Speedmaster SM 102 marca Heidelberg (líder mundial en máquinas de impresión ) de 10 colores | Distrito Federal | Adquisiciones | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111MAX0002 | Programa para la Modernizacin de Maquinaria y Equipo.(MÁQUINA ROTATIVA ADQUIRIDA EN 2004 Y EQUIPOS PERIFERICOS) | Continuar con el pago de la Máquina Rotativa adquirida en 2004 así como la compra de Equipos Periféricos complementarios a la maquinaria existente en la entidad | Distrito Federal | Adquisiciones | 5640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111MAX0003 | Programa para la Adquisición de Equipo para distribución | Adquirir equipo de distribución para estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos, con una entrega rápida y eficiente del producto terminado a entera satisfacción de nuestros clientes. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111MAX0004 | Programa para la Adquisición de Accesorios y Equipo para Producción. | Adquirir nuevos accesorios y equipo de producción mismo que sustituirá bienes que por su antigüedad y estado de uso ya no son funcionales y por lo tanto no permiten que el desarrollo de las actividades se realice de manera eficiente y eficaz. | Distrito Federal | Adquisiciones | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111MAX0005 | Programa de inversión para la modernización y adecuación de instalaciones de la entidad. | Se aumentara la funcionalidad del inmueble y por ende se mejorará la comodidad del personal y usuarios de las instalaciones, | Distrito Federal | Mantenimiento | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 52393300 | 48254424 | 45869191 | 48254424 | 48254424 | 100
'1111MHL0001 | Red Cultural México | La visión de Canal 22 como una primera etapa es establecer una repetidora de su señal por cada estado. En segunda etapa la visión es llevar a todos las regiones de mayor densidad poblacional su señal colocando una repetidora de baja potencia en aquellas poblaciones que cumplan con este requisito. | Distrito Federal | Adquisiciones | 31363300 | 27330172 | 26046286 | 27330172 | 27330172 | 100 | 100
'1111MHL0003 | Mejora de la infraestructura actual | El sistema de automatización establecido en Canal 22 cuenta con un robot de datos en donde finalmente residirá todo el acervo videográfico de Canal 22 y su crecimiento tiene que ser acorde al rescate del acervo analógico y a la producción de nuevos contenidos | Distrito Federal | Adquisiciones | 21030000 | 20924252 | 19822905 | 20924252 | 20924252 | 100 | 100
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
TOTAL |  |  |  |  | 9967000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111L9T0001 | Equipo de Seguridad | Adquisición de equipos para sistema de seguridad | Distrito Federal | Adquisiciones | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111L9T0002 | Mantenimiento, instalación y rehabilitación de obras pública | Demolición y desmantelamiento, construcción de aulas, comedor, sanitarios y amueblado. | Distrito Federal | Mantenimiento | 4600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1111L9T0003 | Adquisición de equipo de transporte | Adquisición de equipo de transporte | Distrito Federal | Adquisiciones | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1111L9T0004 | Programa de Inversión de Adquisición de Bienes Informaticos y Audio Visuales | Programa de Inversión de Adquisición de Bienes Informaticos y Audio Visuales | Distrito Federal | Adquisiciones | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1111L9T0005 | Mobiliario y Equipo de Administración | Adquisición de mobiliario y equipo de administración | Distrito Federal | Adquisiciones | 1792000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 11 Educación Pública, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional
TOTAL |  |  |  |  | 107636718 | 0 | 244821684 | 244821684 | 244821684 | 0
'1111L9Y0001 | Proyecto Cineteca Nacional Siglo XXI | El Estado tiene entre sus muchas responsabilidades, la preservación, promoción y difusión del patrimonio artístico nacional. El Proyecto de Inversión Cineteca Nacional Siglo XXI tiene como primordial objetivo contribuir al cumplimiento de esa gran responsabilidad. | Distrito Federal | Infraestructura social | 107636718 | 0 | 244821684 | 244821684 | 244821684 | 0 | 56.06
SECTOR: 12 Salud, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 539171691 | 849454505 | 377370016 | 436882574 | 821389771 | 96.6961
'06125120002 | Programa de sustitución de arrendamiento de GUADALAJARA 46 | Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | Distrito Federal | Inmuebles | 7268266 | 3552410 | 2994020 | 3268641 | 3552410 | 100 | 40.49
'06125120003 | Programa de substitución de arrendamiento HOMERO 213 | Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | Distrito Federal | Inmuebles | 18758754 | 8971474 | 7562585 | 8255471 | 8971474 | 100 | 40
'06125120004 | Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450 | Substitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | Distrito Federal | Inmuebles | 15760947 | 7507115 | 6320933 | 6904283 | 7507115 | 100 | 48
'07126110001 | Caravanas de la Salud, 2007-2012. | Adquirir en 2007 179 UMM; en 2008 212 UMM; en 2009 350 UMM; en 2010 227 en UMM; en 2012 362 UMM, algunas incluyen consultorios médico y dental, laboratorio, radiología dental, electrocardiografía, ultrasonido, equipo de radiocomunicación y telemedicina. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 88645885 | 0 | 0 | 71659106 | 80.8375 | 99.55
'08125140001 | Renovación y Transformación las Instalaciones de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).- 2008-2012 | Proyecto de modernización y ampliación, con base en el diseño del Plan Maestro 2003, incluyendo los rubros de instalaciones, equipo, métodos y recursos humanos como componentes complementarios. | Distrito Federal | Infraestructura social | 127383724 | 3933705 | 3136921 | 3136921 | 3933705 | 100 | 4.13
'08125140003 | Centro de atención médico-quirúrgica de corta estancia Juárez Centro. 2008-2013 | Construir 3 quirófanos, 1 de recuperación con 18 camas hospitalarias de monitoreo postquirúrgico, 1 endoscopia, 1 admisión continua para estabilización con 12 camas hospitalarias de observación, 1 de auxiliares de diagnostico, tratamiento, 1 consulta externa con 17 servicios médicos de 2do. nivel. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 625200 | 592344 | 592344 | 592344 | 94.7447 | 95.64
'08125140004 | Construcción y Equipamiento del Nuevo Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).-2008-2012 | Constr con más de 65 labs, brindará serv. de diag, refer.e investig.para el proces.de muestras, con labor. BSL2, BSL3, de eq. e instr., cuartos fríos, CEYE, de PCR, insectario, cuartos oscuros y bioterio, para diag oportunos y generar infor para la Vig. Epid y remod de lab Casco de Sto. Tomas | Distrito Federal | Infraestructura social | 160000000 | 556137610 | 241612796 | 290528889 | 554784773 | 99.7567 | 78.65
'08125140005 | Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada.- 2008-2013 | Se plantea una reconstrucción total de la Unidad Hospitalaria, así como la remodelación del edificio administrativo existente que se conserva para alojar servicios complementarios del hospital y las aéreas de enseñanza e investigación. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 51627690 | 28132156 | 35697595 | 41349224 | 80.0912 | 88.4
'09121600001 | Adquisición de un Acelerador Lineal de Alta Energía con Sistema de Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis y Construcción del Bunker para su alojamiento en los ejercicios de 2009-2012 en el Hospital de la Mujer. | Adquirir un Acelerador Lineal de Alta Energía con Sistema de Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis, y Construcción de 460 metros cuadrados del área de radiología que incluye 230 metros cuadrados del Bunker para su alojamiento. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 11785291 | 3326108 | 3734885 | 11630155 | 98.6836 | 99.02
'10125140001 | Remodelación y ampliación del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro.-2010-2012 | Elaboración del Proyecto Ejecutivo y las obras necesarias para la remodelación y ampliación del Hospital, el proyecto ejecutivo contempla: planos arquitectónicos y de ingeniarías, catálogo de conceptos y especificaciones | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 3192179 | 9193452 | 9193452 | 9193452 | 287.9993 | 52.67
'10125140002 | Proyecto de restauración del inmueble ubicado en Donceles 39 (Museo de la Salud).- 2011-2012 | Restauración y colocación de un domo vitral para cubrir el patio central del inmuebleubicado en Donceles 39 conforme a un proyecto autorizado por el INAH. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 10745425 | 0 | 0 | 6001273 | 55.8496 | 100
'10125140005 | Hospital Samuel Ramirez Moreno Centro de Atención en Salud Mental.- 2010-2012. | Demolición y reconstrucción y equipamiento del hospital Samuel Ramirez de acuerdo a un modelo de atención innovador | Distrito Federal | Infraestructura social | 210000000 | 102730521 | 74498701 | 75570093 | 102214740 | 99.4979 | 99.26
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
TOTAL |  |  |  |  | 54000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1112L000001 | Adjudicación de Unidades Móviles Estacionadas (Remolque) con cabina motora para la Detección de Cáncer de Mama con Mastografía 2012 | Adquisicion de uidades mviles etacionadas (Remolque) con cabina motora para la dtección de cncer de mma con mstografía | Distrito Federal | Adquisiciones | 54000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
TOTAL |  |  |  |  | 7800000 | 0 | 6500000 | 7150000 | 7150000 | 0
'0512S000001 | ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS | ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO | Distrito Federal | Inmuebles | 7800000 | 0 | 6500000 | 7150000 | 7150000 | 0 | 38.62
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: V00 Comisión Nacional de Bioética
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 4359286 | 2226926 | 2226926 | 4247079 | 97.426
'1112V000001 | Reforzamiento y rehabilitación de espacios para la SEDE permanente de la Comisión Nacional de Bioética, 2011-2013 | Reforzar la estructura, rehabilitarla y equipar las instalaciones de la nueva SEDE de la CNB. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 0 | 4359286 | 2226926 | 2226926 | 4247079 | 97.426 | 65.53
SECTOR: 12 Salud, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: W00 Instituto de Geriatría
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 3620000 | 919388 | 3620000 | 3620000 | 100
'0912W000002 | Ampliación y remodelación de la sede del instituto de geriatría | Ampliación, remodelación y equipamiento de la sede del instituto de geriatría en una superficie de 11,000 m2 | Distrito Federal | Infraestructura social | 0 | 3620000 | 919388 | 3620000 | 3620000 | 100 | 2.26
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 390871 | 390871 | 390871 | 390871 | 100
'1212M7A0001 | Programa Anual de Inversión; adquisición de equipo Médico. 2012 | Adquisición equipo médico para el diagnóstico y tratamiento de patología de Alta Complejidad en las Unidades Médicas del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud. | Chiapas | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 390871 | 390871 | 390871 | 390871 | 100 | 100
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
TOTAL |  |  |  |  | 2156000 | 2124438 | 2118956 | 2118956 | 2118956 | 99.742
'1112M7F0001 | Programa anual de mantenimiento. 2012 | Remodelar las áreas de archivo clínico, laboratorio y farmacia; rehabilitar los espacios destinados a el área de etología; mantener y remodelar la reja perimetral del Instituto; remodelar el edificio de administración en las áreas de Dirección General. | Distrito Federal | Mantenimiento | 1293000 | 1261438 | 1261437 | 1261437 | 1261437 | 99.9999 | 97.64
'1112M7F0002 | Programa anual de adquisiciones. 2012 | Adquirir mobiliario de administración, equipo de laboratorio e instrumental, equipo eléctrico y vehículos necesarios para atender la demanda de la población en el ámbito de la salud mental. | Distrito Federal | Adquisiciones | 863000 | 863000 | 857519 | 857519 | 857519 | 99.3649 | 100
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NAW Hospital Juárez de México
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 66261721 | 0 | 0 | 0 | 0
'0712NAW0001 | Programa de inversión de adquisiciones de equipo para terapia intensiva neonatal. FIDEICOMISO 2012 | Adquisición de equipamiento e instrumental médico y de laboratorio para el área de servicio de terápia intensiva neonatal y ginecología | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 22472403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.96
'0712NAW0002 | Programa de inversión para adquisición de equipo para el área de terapia intesiva pediátrica. Recursos fiscales 2007 y FIDEICOMISO 2012 | Equipameinto de instrumental médico y de laboratorio para el área de terápia intensiva pediátrica y su área ginecologica. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 22224637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.21
'0712NAW0003 | Programa de inversion de adquisición de equipo para el área de terápia intesiva para adultos. FIDEICOMISO 2012 | Equipamiento para el área de terapia intensiva para adultos | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 21564681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.47
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
TOTAL |  |  |  |  | 151400000 | 150199353 | 148038843 | 148038843 | 150199351 | 100
'0812NBB0006 | Construcción de la torre de especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González. 2008-2012. | Construir la torre de especialidades del HG DMGG, en superficie de aprox, 4,500 m2, estimando 43,597 m2 de construcción. 2008-2012 | Distrito Federal | Infraestructura social | 150000000 | 149992291 | 147831783 | 147831783 | 149992291 | 100 | 100
'1112NBB0001 | Programa Anual de Inversión de Equipo Médico 2012. | Adquisición de equipo e instrumental medico, para cubrir parte de las necesidades de las áreas médicas del Hospital General Dr. Manuel Gea González. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1112NBB0002 | Programa de Inversión para Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo 2012. | Adquisición de mobiliario y equipo para cubrir parte de las necesidades de las áreas administrativas del Hospital General Dr. Manuel Gea González. | Distrito Federal | Adquisiciones | 400000 | 207062 | 207060 | 207060 | 207060 | 99.999 | 80
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBD Hospital General de México
TOTAL |  |  |  |  | 329600000 | 313368703 | 54058905 | 77558455 | 118465871 | 37.804
'0712NBD0002 | Construcción del Edificio del Servicio de Oncología Unidad 111. Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, Industria Tabacalera 2007-2012. | Construir un edificio de cuatro niveles y planta baja en 10,238.72 metros cuadrados para la Unidad Médica de Oncología del Hospital. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 314657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'0712NBD0006 | Construcción del edificio de la unidad 501, Patología, Medicina Genómica, Investigación Genómica y Centro de Perfeccionamiento de Habilidades Médico-Técnicas. Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera.2011-2012 | Mejorar la infraestructura física de las instalaciones de las unidades mencionadas, en beneficio de los usuarios y trabajadores del hospital. | Distrito Federal | Infraestructura social | 86550000 | 83550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.66
'0812NBD0001 | Construcción del edificio de la unidad 503, cardiología y neumología del Hospital General de México, 2010-2013. Recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, Industria Tabacalera. 2010-2013 | Construir un edificio de 12,631.57 metros cuadrados para las unidades de cardiología y neumología. | Distrito Federal | Infraestructura social | 113050000 | 110050000 | 0 | 6196829 | 6196829 | 5.6309 | 19.38
'1012NBD0003 | Construcción del Edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, Quirófanos, Cirugía General, Terapia Médico-Quirúrgica, Gastroenterología y Oftalmología, del Hospital General de México, 2011-2013. | Incrementar la capacidad de atención a pacientes de escasos recursos económicos en las unidades médicas seleccionadas con la construcción de un edificio de 17,316 m2 en seis niveles. Área de influencia: al menos 1000,000 de pacientes. | Distrito Federal | Infraestructura social | 120000000 | 78654046 | 51959878 | 66024859 | 78537660 | 99.852 | 44.64
'1112NBD0001 | Programa de inversión de mantenimiento del Hospital General de México. 2012 | Mantener y conservar las unidades médicas del Hosital General de México. | Distrito Federal | Mantenimiento | 10000000 | 10000000 | 2099027 | 5336767 | 8996509 | 89.9651 | 100
'1112NBD0002 | Programa de inversión de adquisiciones del Hospital General de México. 2012 | Adquirir equipo médico para Unidades Médicas de Neonatología y Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Gastroenterología, Urología y Quirófanos Centrales. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 24800000 | 0 | 0 | 24734873 | 99.7374 | 100
'1212NBD0001 | Construcción del Edificio del Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, O.D. 2012-2013, Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 2012-2013. | Construir un edificio de 8,000.00 m2 para el Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, O.D | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez
TOTAL |  |  |  |  | 218189353 | 145278897 | 48404598 | 48404598 | 56396914 | 38.8198
'0312NBG0001 | Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003- 2016. | Realizar la reestructuración del inmueble denominado Edificio Arturo Mundet, con estructura metálica, la remodelación y distribución de los espacios físicos de acuerdo a las necesidades para el servicio de consulta externa, áreas administrativas y de enseñanza. | Distrito Federal | Infraestructura social | 12000000 | 5999902 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100.0016 | 50.5
'0812NBG0001 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2008-2012. Con recursos del Fondo de Protección Contra Gtos Catastróficos, del Fideicomiso del Sist Nal de Protección Social en Salud y donativos. | Construir y equipar la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación para contar con servicios integrales que permitan la interacción interdisciplinaria en la investigación, formación de recursos humanos y atención médica del alta especialidad del Hospital Infantil de México Federico Gómez | Distrito Federal | Infraestructura social | 123642085 | 91828995 | 35630661 | 35630661 | 35630661 | 38.8011 | 78.71
'0912NBG0002 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Enseñanza.- 2012 | El proyecto consistirá en realizar trabajos para la construcción y el equip de 1 Unidad de Enseñanza, que estará conformado por 9 aulas, servicios académicos, oficina de postgrados, sala de usos múltiples, servicios sanitarios, equipo de aire acondicionado, circulaciones verticales y áreas comunes. | Distrito Federal | Infraestructura social | 14006415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1112NBG0003 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Rehabilitación.- El proyecto se llevara acabo con recursos donados por el TELETON y recursos de Fideicomiso de Sistema de Protección Social en Salud. 2011-2012 | El proyecto consistirá en la realización de trabajos para la construcción y el equipamiento de una Unidad de Investigación y Prevención de Discapacidad Infantil. | Distrito Federal | Infraestructura social | 10000000 | 39450000 | 0 | 0 | 4910190 | 12.4466 | 39.4
'1112NBG0005 | Programa de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2012 | Fortalecer el equipamiento de las áreas sustantivas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, con tecnología de punta, para dar atención médica de la más alta calidad a la población pediátrica de México. | Distrito Federal | Adquisiciones | 58540853 | 8000000 | 6773937 | 6773937 | 9856063 | 123.2008 | 100
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NBV Instituto Nacional de Cancerología
TOTAL |  |  |  |  | 844065977 | 1095464156 | 427311052 | 616753280 | 794272645 | 72.5056
'0912NBV0008 | Construcción y equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2012.- con Recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, recursos fiscales, propios y donativos. | Construir y equipar la Nueva Torre de Hospitalización del INCan, 2010-2012. | Distrito Federal | Infraestructura social | 754413177 | 994908915 | 407501267 | 569559367 | 698616724 | 70.2192 | 75.52
'1112NBV0001 | Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para el INCan. 2012 | Programa de adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio. | Distrito Federal | Adquisiciones | 49652800 | 54124900 | 10171447 | 33837133 | 54045413 | 99.8531 | 100
'1112NBV0002 | Programa de mantenimiento a las diferentes áreas de investigación del INCan. 2012 | Adecuar y remozar las oficinas y laboratorios de la Dirección de Investigación en 2,831 metros cuadrados. | Distrito Federal | Mantenimiento | 30000000 | 36430341 | 9638338 | 12182216 | 33724515 | 92.5726 | 100
'1112NBV0003 | Adquisición de mobiliario y equipo administrativo del INCan. 2012 | Programa anual de adquisición y sustitución de mobiliario y equipo obsoleto. | Distrito Federal | Adquisiciones | 10000000 | 10000000 | 0 | 1174564 | 7885993 | 78.8599 | 100
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
TOTAL |  |  |  |  | 60000000 | 60000000 | 1666201 | 1822999 | 46224478 | 77.0408
'1112NCA0001 | Programa de Adquisiciones de Equipo Médico e Instrumental Quirúrgico del INC, 2012 | Adquisición de equipo médico e instrumental quirúrgico para ampliar y renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin. | Distrito Federal | Adquisiciones | 41500000 | 41500000 | 0 | 0 | 37157218 | 89.5355 | 90
'1112NCA0002 | Programa Anual de Mantenimiento y Remodelación en Diferentes Áreas del INC 2012 | Programa integrado por la Remodelación y Mantenimiento general del Departamento de Patología 1,060m2; Remodelación y Mantenimiento parcial del Departamento de Ecocardiografía 290m2 y Mantenimiento y Remodelación de Fachadas 4,030m2, manttos que implican en su conjunto aproximadamente 5,380m2. | Distrito Federal | Mantenimiento | 18500000 | 18500000 | 1666201 | 1822999 | 9067260 | 49.0122 | 95
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
TOTAL |  |  |  |  | 185048259 | 167491823 | 18744272 | 28030612 | 34574052 | 20.6422
'0712NCD0009 | Construcción de la Unidad de Investigacion en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2013. Recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y una parte de recursos fiscales. | Construcción de doce laboratorios para llevar a cabo investigaciones basicas, clínicas y epidemiológicas de las enfermedades respiratorias de alta insidencia en el país. | Distrito Federal | Infraestructura social | 75000000 | 70982450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.32
'0812NCD0001 | Construcción y equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA y coinfección por enfermedades de transmisión aérea 2009-2013.- Proyecto financiado con de recursos del fondo de previsión contra gastos catastróficos provenientes del fideicomiso del sistema de protección social en salud. | Construcción y equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA que reuna los criterios de seguridad clínica y biológica tanto para los enfermos como para el personal institucional. Se tendrán áreas diseñadas para otorgar atención médica especializada y de calidad. | Distrito Federal | Infraestructura social | 70000000 | 23212594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
'1112NCD0001 | Programa de Mantenimiento 2012 | Adecuación y Rehabilitación a diferentes áreas del Instituto, como los vestidores de enfermería e intendencia, reparación de la carpeta asfáltica del estacionamiento general; mantenimiento y rehabilitación de impermeabilización de azoteas de la Clínica de Tabaquismo, entre otros. | Distrito Federal | Mantenimiento | 2500000 | 3879200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1112NCD0002 | Programa de Adquisiciones 2012 | Adquisición y Sustitución de Equipo de administración, Equipos y aparatos audiovisuales, Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo, Equipo Médico y de Laboratorio | Distrito Federal | Adquisiciones | 37548259 | 11366868 | 1701191 | 1701191 | 1939332 | 17.0613 | 100
'1112NCD0003 | Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 2012 | Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | Distrito Federal | Infraestructura social | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1212NCD0001 | Construcción del Laboratorio de inflamación e Inmunoregulación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC y del Cuarto de Lavado de Inhaloterapia 2012 | Construcción de un Laboratorio de inflamación e inmunoregulación y construcción de un cuarto de lavado de equipo de terapia respiratoria. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 1600742 | 0 | 0 | 623124 | 38.9272 | 100
'1212NCD0002 | Programa Anual de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico 2012 | Adquisición y sustitución de equipo médico y de laboratorio | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 49459969 | 16704116 | 25273178 | 30700639 | 62.0717 | 100
'1212NCD0003 | Proyecto de Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC 2012-2013 | Ampliación del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC, con el propósito de solucionar la falta de espacio, se refiere a la construcción de un área de 826 m2 en el segundo piso. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 3490000 | 338965 | 1056243 | 1310957 | 37.5632 | 57.56
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
TOTAL |  |  |  |  | 418712624 | 496132774 | 53914066 | 53914066 | 53914066 | 10.8669
'0712NCG0006 | Construcción de la Unidad del Paciente Ambulatorio del INNSZ 2007-2012 financiado con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, parte por donativos y recursos fiscales | Construcción de 16,152 M cuadrados, en terreno de 1,209 m2 de superficie, como la Unidad del Paciente Ambulatorio. | Distrito Federal | Infraestructura social | 80097557 | 86817557 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 9.2147 | 100
'0912NCG0006 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Inmunogenética y Biología Molecular del INCMNSZ 2009-2012 | La Unidad de Inmunogenética y Biología Molecular es un proyecto integrado en una torre de 5 niveles que funcionará como un laboratorio independiente de manera funcional pero integrada a los esfuerzos asistenciales del INNSZ que se requieren en el trabajo cotidiano. | Distrito Federal | Infraestructura social | 62400030 | 33815207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99
'1012NCG0004 | Ampliación del Departamento de Ingeniería Biomédica del INCMNSZ 2012 | Ampliación de diferentes áreas del Instituto que nos permita mejorar la imagen del Instituto, esto permitirá incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios. | Distrito Federal | Infraestructura social | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1012NCG0006 | Redistribución, Ampliación y Equipamiento de las Áreas Críticas y de Hospitalización del INNSZ 2010-2012. | Redistribuir, Ampliar y Equipar las Áreas Críticas y de Hospitalización del INNSZ 2010-2012. | Distrito Federal | Infraestructura social | 90800010 | 90800010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.39
'1112NCG0001 | Construcción de la Unidad de Radio Oncología en el INNSZ 2011 -2012.- con recursos del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y recursos fiscales y propios. | La Construcción y equipamiento de una unidad ambulatoria de quimio y radioterapia para brindar servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento a pacientes con cáncer. | Distrito Federal | Infraestructura social | 99715027 | 162000000 | 11715942 | 11715942 | 11715942 | 7.2321 | 73.25
'1112NCG0002 | Mantenimiento a las diferentes áreas del INCMNSZ, 2012. | Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo en las diferentes áreas del Instituto para incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios. | Distrito Federal | Mantenimiento | 21000000 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1112NCG0003 | Programa Anual de Adquisiciones de Vehículos y Equipo de Transporte para el INCMNSZ, 2012. | Adquisición de vehículos para sustituir algunos cuya vida útil ha llegado a su fin. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1112NCG0004 | Programa de Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para el INCMNSZ, 2012. | Adquisición y Sustitución del Equipo médico e Instrumental de laboratorio de las diferentes áreas del Instituto 2012 | Distrito Federal | Adquisiciones | 50223635 | 87223635 | 34198124 | 34198124 | 34198124 | 39.2074 | 100
'1112NCG0005 | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración de las diferentes áreas del INCMNSZ, 2012. | Adquirir Mobiliario y Equipo Administrativo para renovar algunos equipos cuya vida útil ha llegado a su fin. | Distrito Federal | Adquisiciones | 9876365 | 9876365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 128414946 | 68144410 | 68144410 | 128414946 | 100
'03121100001 | Creacion del Instituto Nacional de Medicina Genómica. | Construcción de la infraestructura y equipamiento de instalaciones. | Distrito Federal | Infraestructura social | 0 | 128414946 | 68144410 | 68144410 | 128414946 | 100 | 90
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez
TOTAL |  |  |  |  | 19000000 | 19000000 | 7821731 | 7821731 | 7895725 | 41.5564
'1112NCK0001 | Programa de Mantenimiento 2012 | Remodelación del Área de Electrofisiología Clínica, Segundo Piso de Hospitalización (Área de Neuroimagen) y fachadas del Edificio de Hospitalización | Distrito Federal | Mantenimiento | 8906250 | 8906250 | 363298 | 363298 | 363298 | 4.0791 | 100
'1112NCK0002 | Programa Anual de Adquisiciones 2012 | Abastecer de equipo con tecnología de punta los servicios hospitalarios y atención médica, así como las áreas de enseñanza e investigación en 2012, con el fin de establecer diagnósticos de alta precisión y tratamientos oportunos para los pacientes neurológicos. | Distrito Federal | Adquisiciones | 8000000 | 8000000 | 7061962 | 7061962 | 7135956 | 89.1994 | 100
'1112NCK0003 | Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica.- 2012-2014 | Construcción del Edificio Nuevo de Residencia Médica | Distrito Federal | Infraestructura social | 2093750 | 2093750 | 396471 | 396471 | 396471 | 18.9359 | 57
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NCZ Instituto Nacional de Pediatría
TOTAL |  |  |  |  | 7848251 | 9034394 | 526567 | 782693 | 782693 | 8.6635
'1112NCZ0001 | Programa de adquisicion de mobiliario y equipo administrativo e industrial. 2012 | Adquisicion de mobiliario y equipo administrativo e industrial, para diferentes áreas y/o servicios del Instituto. | Distrito Federal | Adquisiciones | 6671013 | 1177238 | 526567 | 782693 | 782693 | 66.4855 | 96.21
'1112NCZ0002 | Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio. 2012 | Adquirir equipo e instrumental médico y de laboratorio con tecnología avanzada y adecuarse a los cambios en la morbilidad pediátrica, para la atención de enfermedades actuales en la población infantil. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1177238 | 1186143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1212NCZ0001 | Ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato- Oncología (UPHO). FIDEICOMISO 2012-2013 | Construir un edificio de tercer nivel de atención médica en una superficie aproximada de 5,500 metros cuadrados; sobre el actual edificio de Urgencias, comprende tres pisos, con equipamiento de alta tecnología: incluye proyecto ejecutivo, supervisión y ejecución de la obra. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 6671013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.55
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
TOTAL |  |  |  |  | 26000000 | 49280674 | 5809114 | 5809114 | 46331565 | 94.0157
'1112NDE0001 | Programa Anual de Inversión de Adquisiciones 2012 | Adquirir equipo e instrumental medico y de laboratorio para el ejercicio 2012 | Distrito Federal | Adquisiciones | 20000000 | 20000000 | 152595 | 152595 | 17050891 | 85.2545 | 100
'1112NDE0002 | Programa de Inversión de Mantenimiento 2012 | remodelar, adecuar y conservar las áreas de 1. Tococirugía, 1 etapa, 2. Estomatología, y 3. Almacén Temporal de Residuos Peligrosos Biológico-infecciosos | Distrito Federal | Mantenimiento | 6000000 | 6000000 | 5656519 | 5656519 | 6000000 | 100 | 100
'1212NDE0001 | Construcción de la Unidad de Imagenología.- 2012 | Construcción de la unidad de imagenologia que consiste en la demolición, limpieza, cimentación, estructura metálica, así como, instalaciones eléctricas hidráulicas y sanitarias en una superficie de 300 M2 | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 23280674 | 0 | 0 | 23280674 | 100 | 95
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NDF Instituto Nacional de Rehabilitación
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 15281815 | 13344533 | 15216634 | 15216634 | 99.5735
'0812NDF0003 | Proyecto para la Construcción y Equipamiento del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2008-2012 | Construir 15,578.48 m2 y equipar el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ), en un terreno de aprox. 1,924.93 m2 para desarrollar investigación, brindar atención médica especializada a pacientes con quemaduras de alta complejidad y formar recursos humanos especializados. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 12072770 | 12072770 | 12072770 | 12072770 | 100 | 100
'0812NDF0006 | Proyecto de Inversión para la Construcción del area de Medicina del Deporte del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2010-2012 | Adecuación de espacios e instalaciones de acuerdo a las necesidades actuales de los servicios que conforman el inmueble del Instituto Nacional de Rehabilitación. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 64821 | 0 | 64821 | 64821 | 100 | 100
'0912NDF0001 | Proyecto de Inversión de Obra del Instituto Nacional de Rehabilitación 2013 | Adecuación de espacios e instalaciones de acuerdo a las necesidades actuales de los servicios que conforman el inmueble del Instituto Nacional de Rehabilitación. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 1271763 | 1271763 | 1271763 | 1271763 | 100 | 76
'1112NDF0002 | Programa de Adquisición de Equipo para Visualización de Imágenes Médicas del INR, 2013 | Fortalecer el equipamiento de las Direcciones Médica, Quirúrgica y de Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1807280 | 0 | 1807280 | 1807280 | 100 | 100
'1112NDF0006 | Programa de Adquisición de un Equipo Digitalizador de Placas Radiográficas, del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2013 | Fortalecer el equipamiento de las Direcciones Médica, Quirúrgica y de Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 65181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NDY Instituto Nacional de Salud Pública
TOTAL |  |  |  |  | 4018167 | 3994923 | 1723310 | 1723310 | 3993730 | 99.9701
'0512NDY0002 | Construcción del Laboratorio de Nutrición, 2006-2013 | Construcción de un inmueble de 3,092.2 m2, consistentes en laboratorios, áreas de almacenamiento, instalaciones eléctricas, aplanados en muros, colocación de loseta en pisos e instalación de red telefónica. | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 1223099 | 1046987 | 1046987 | 1222183 | 99.9251 | 95.04
'0912NDY0003 | Construcción de la Unidad de Biología de Sistemas, CISEI, INSP 2011-2012. | Realizar trabajos de construcción y mantenimiento de la Unidad de Biología de Sistemas en el CISEI/INSP Cuernavaca. | Morelos | Infraestructura social | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1112NDY0002 | Programa Anual de Adquisición de equipo médico y de laboratorio 2012 | Adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio para los diversos proyectos de investigación que requiere realizar el INSP en el 2012. | Varios | Adquisiciones | 18167 | 35195 | 34922 | 34922 | 34922 | 99.2243 | 98
'1212NDY0001 | Programa de mantenimiento a los inmuebles del INSP 2012. | Realizar diversos trabajos de rehabilitación y mantenimiento en las 3 sedes del INSP, Cuernavaca, Tapachula y Tlalpan. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 2736629 | 641401 | 641401 | 2736625 | 99.9999 | 100
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 71919367 | 323457598 | 330123446 | 339285859 | 471.7587
'1112NHK0003 | Habilitación de Casa Hogar para Varones 2011-2012 | Habilitar un inmueble para brindar servicios asistenciales con una Casa Hogar para Varones, en el D.F. | Distrito Federal | Infraestructura social | 0 | 71919367 | 323457598 | 330123446 | 339285859 | 471.7587 | 41.91
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 14300000 | 2220521 | 6196926 | 6196926 | 6196926 | 279.0753
'0612M7K0005 | Construcción del CIJ Tuxtla Gutiérrez, Fideicomiso 2011-2013 | Construcción de un Centro de Integración Juvenil en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que contendrá: consultorios, farmacia, salón de usos múltiples, talleres, auditorio, baños, recepción, áreas verdes, salón de cómputo, áreas administrativas, estacionamiento, almacén, bodega y transformador. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
'0712M7K0004 | Construcción del CIJ Huatulco 2007-2012 | Construcción de una Unidad de Servicio con superficie de 324.76 m2 en un terreno de 2,259.00 m2 que contendrá: consultorios, farmacia, salón de usos múltiples, talleres, baños, recepción, cancha de usos múltiples, áreas verdes. | Oaxaca | Infraestructura social | 0 | 371784 | 603567 | 603567 | 603567 | 162.3435 | 73.4
'0812M7K0005 | Construcción de la Unidad de Internamiento Tuxtla Gutiérrez | Construcción de una U.I. con superficie de 2,072.56 m2 en un terreno de 3,200.00 m2 que con consultorios, salón de usos múltiples, gimnasio, comedor, cocina, baños, área para ambulancia, residencia médica, sala de recuperación, curaciones, dormitorios, central de enfermeras y otros servicios. | Chiapas | Infraestructura social | 0 | 0 | 1210337 | 1210337 | 1210337 | 0 | 99.4
'1112M7K0002 | Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida 2011-2014 | Construcción de una Unidad de Hospitalización con superficie de 2,779 m2 en un terreno de 5,000 m2 que contendrá: consultorios, farmacia, enfermería, dormitorios, salón de usos múltiples, talleres, auditorio, gimnasio, pista para trotar, comedor, cocina, baños, cancha de usos múltiples etc. | Yucatan | Infraestructura social | 2800000 | 1638314 | 1638314 | 1638314 | 1638314 | 100 | 21
'1112M7K0005 | Programa de Adquisiciones 2012 | Adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, vehículos terrestres destinados a servicios públicos, equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, instrumental y equipo médico y de laboratorio y herramientas. | Varios | Adquisiciones | 11500000 | 210423 | 2744708 | 2744708 | 2744708 | 1304.3764 | 100
SECTOR: 12 Salud, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 93000000 | 430763632 | 118101364 | 129881992 | 159719360 | 37.0782
'0712NEF0001 | Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza, 2007-2013 | Const los lab de producción y control de calidad para la vacuna contra la influenza, así como otros biológicos bacterianos y virales importantes para apoyar los programas de vacunación del Sector Salud en México y prevenir emergencias epidemiológicas como la crísis de influenza de mediados de 2009 | Estado De Mexico | Infraestructura social | 81000000 | 153932862 | 114555915 | 124094319 | 153931687 | 99.9992 | 95.13
'0912NEF0001 | Proyecto para la Remodelación de Laboratorios de Vacunas Bacterianas 2009-2012 | Remodelación de las areas de producción de biológicos bacterianos , así como de infraestructura para Investigación y Desarrollo de nuevas vacunas. | Distrito Federal | Infraestructura social | 12000000 | 276830770 | 3545449 | 5787673 | 5787673 | 2.0907 | 84.06
'1112NEF0001 | Programa de Mantenimiento 2012 | Mantenimiento a los corrales de estadía de caballos en las instalaciones de Tecamac; Rehabilitación de la explanada de acceso principal y cajones de estacionamiento del Instituto Nacional de Virología (INV) y Rehabilitación del área de corrales y caballerizas del Instituto Nacional de Higiene (INH). | Distrito Federal | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 13 Marina, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 1573152113 | 2089815314 | 1746664673 | 2037835680 | 2089823761 | 100.0004
'04132110006 | Construcción de 17 embarcaciones interceptoras Clase Polaris II. | Construcción de 17 embarcaciones interceptoras clase polaris II | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 24260213 | 24260213 | 24260213 | 24260213 | 100 | 82.35
'07132110001 | Construcción de cinco buques patrulla para vigilancia de mar territorial. | Construcción de buques patrulla para realizar operaciones en la mar territorial y área contigua de la zona económica exclusiva | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 10882623 | 10273347 | 10891070 | 10891070 | 100.0776 | 40
'07132160005 | Creación de estaciones de busqueda, rescate y salvamento | Creación de 17 estaciones de busqueda, rescate y salvamento, que incluye la construccion de instalaciones para las estaciones y la adquisición de buques para todo condicion de mar y tiempo y embarcaciones de respuesta inmediata para busqueda, rescate y salvamento y su equipo especializado | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura gubernamental | 0 | 89913353 | 89821526 | 89844117 | 89913353 | 100 | 88.22
'07132160010 | Adquisición de equipo de apoyo para el mantenimiento aeronaval | Adquisición de equipos y herramientas para la conservación y mantenimiento de primero y segundo nivel de las aeronaves en las bases, estaciones y escuadrones aeronavales | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 18370303 | 17407685 | 18351137 | 18370303 | 100 | 100
'07132160012 | Construcción de un Hospital Naval en Manzanillo, Col. | Construcción de un Hospital de seis edificios con capacidad para 40 camas censables y 20 no censables, 20 consultorios, 2 camas de terapia intensiva, 2 quirofanos, etc. | Colima | Infraestructura social | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
'08132110004 | Reposición de maquinaria y equipo de astilleros y centros de reparaciones navales. | Adquisición de equipos y maquinaria para el escalamiento tecnológico de la infraestructura de construcción y reparación naval. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 4408568 | 4362247 | 4401450 | 4408568 | 100 | 32.79
'08132110006 | Modernización del Astillero de Marina núm. 20 de Salina Cruz, Oax. | Construcción de naves industriales, adquisición de maquinaria y equipo y adecuación de infraestructura. | Oaxaca | Infraestructura gubernamental | 0 | 14448575 | 14448575 | 14448575 | 14448575 | 100 | 5.67
'08132120003 | Equipamiento para buques y brigadas de levantamientos hidrográficos | Adquisición de bienes para el equipamiento de un buque oceanográfico y una brigada de levantamientos hidrográficos. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 55961 | 55961 | 55961 | 55961 | 100 | 100
'08132120005 | Modernización de equipos de detección y navegación. | Adquisición de equipos con características y especificaciones militares para detección y navegación como radares, giroscopicas, ecosondas, correderas, compases digitales, sistemas administradores de viaje | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 2927101 | 1676892 | 2927101 | 2927101 | 100 | 38.47
'08132160001 | Adquisición de Aviones CASA versión Vigilancia Marítima y Transporte Militar. | Adquisición de aviones de vigilancia maritima y de transporte militar. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 419800000 | 4217667 | 4217667 | 4217667 | 4217667 | 100 | 66
'08132160002 | Adquisición de vehículos para la Infantería de Marina | Adquisición de vehículos militares para la apropiada movilidad de la Infantería de Marina. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 176389124 | 41760657 | 176389124 | 176389124 | 100 | 55.83
'08132160006 | Sustitucion de Armamento Portatil y semiportatil para las unidades y establecimientos navales. | Adquisicion de armamento de punta, homogenizacion y actualizacion de armamento portatil a un solo calibre. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 503424 | 502758 | 503424 | 503424 | 100 | 52.06
'08132160009 | Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina | Adquisición de equipo colectivo, óptico electrónico y de visión nocturna, comunicaciones, paracaidismo y armamento. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 48231352 | 20941428 | 41714785 | 48231352 | 100 | 36.46
'08132160014 | Equipamiento de las Unidades y Brigadas de Construcción. | Adquisición de equipos, maquinaria y herramientas propias de la construcción. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 164123 | 164123 | 164123 | 164123 | 100 | 20.36
'08133110001 | Sustitución de Equipo Médico, odontológico y de Laboratorio | Adquisición de equipo médico, odóntológico y de laboratorio, para sustituir la obsolescencia de los mismos. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 76052014 | 74598089 | 76049010 | 76052014 | 100 | 100
'08133110002 | Creación de Centros de Desarrollo Infantil | Construcción de 14 Centros de Desarrollo Infantil para el servicio de estancia infantil y educación preescolar de los hijos e hijas del personal militar femenino. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura social | 22900000 | 23873825 | 21525765 | 22715256 | 23873825 | 100 | 50
'08133120004 | Sustitución del Parque Vehicular tipo ambulancia | Adquisición de ambulancias de terapia intensiva tipo II. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 9695000 | 9695000 | 9695000 | 9695000 | 100 | 67.39
'08133120009 | Modernización del Parque vehicular de la Secretaría de Marina. | Modernizar el parque vehicular con unidades de mayor rendimiento y autonomía en el territorio nacional. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 50963285 | 47729337 | 48081165 | 50963285 | 100 | 64
'09132110001 | Construcción de dos buques de aprovisionamiento logístico | Construcción de dos buques para el apoyo logístico a buques en operaciones y apoyo a la población civil en caso y zona de desastre. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 329048424 | 219310282 | 194744915 | 213189437 | 219310282 | 100 | 93.49
'09132120001 | Actualización de equipos informáticos para el proceso y publicación de la Cartografía Náutica Nacional y de Ayudas a la Navegación. | Adquisición de maquinaria y equipos informáticos para el proceso de edición, impresión y publicación de la información necesaria para la seguridad a la navegación | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 521365 | 521365 | 521365 | 521365 | 100 | 100
'09132120002 | Adquisición de Estaciones Meteorológicas para Unidades y Establecimientos Navales. | Adquisición de estaciones meteorológicas para obtener información confiable y oportuna para la seguridad de las operaciones navales. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 369057 | 369057 | 369057 | 369057 | 100 | 18.34
'09132120003 | Modernización de la red mareográfica institucional. | Adquisición de equipos para la telemetrización de estaciones mareográficas. | No Distribuible Geograficamente | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 4683 | 4683 | 4683 | 4683 | 100 | 100
'09132120006 | Actualización de la Red Institucional Satelital | Adquisición de bienes de comunicación para sustitución y equipamiento de unidades y establecimientos navales. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 11410293 | 11329648 | 11410293 | 11410293 | 100 | 53
'09132160006 | Construccion de Hangares para Aviones CASA version Patrulla Maritima y de transporte Militar, en Chetumal, Q. Roo. | Construccion de dos hangares uno de mantenimiento y otro de abrigo asi como infraestructura complementaria para la operatividad de aviones de vigilancia maritima y de transporte militar. | Quintana Roo | Infraestructura gubernamental | 75037268 | 65262046 | 62997001 | 65217830 | 65262046 | 100 | 100
'09132160007 | Construccion de un edificio destinado para la Unidad de Inteligencia Naval en Mexico, D.F. | Construccion de un edificio de cuatro niveles compuesto por sala de auditorio, cinco salas situacionales, con circuito cerrado de TV, alarmas, seguridad y controles automatizados para un Edificio de Inteligencia de alto nivel. | Distrito Federal | Infraestructura gubernamental | 0 | 98769591 | 98769591 | 98769591 | 98769591 | 100 | 100
'09132160009 | Modernización, renovación y actualización de maquinaria para la Fabrica de Vestuario y Equipo. | Adquisición de maquinaria y equipos para la confección de uniformes, distintivos y divisas. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 32944 | 32944 | 32944 | 32944 | 100 | 100
'09132160010 | Construcción de Estaciones Navales Avanzadas | Construcción de doce Estaciones Navales Avanzadas constituidas por alojamiento y servicio para personal, almacenes de material, insumos y víveres, cobertizos para vehículos y embarcaciones menores, área para deportes, patio de honores, rampa de izaje y muelle para las embarcaciones. | Varios | Infraestructura gubernamental | 0 | 86730767 | 85728312 | 86414760 | 86730767 | 100 | 57.24
'10132120002 | Digitalización de los sistemas de control y monitoreo de plantas propulsoras de los buques clase Uribe. | Implantación de un sistema de control y monitoreo mediante el empleo de controladores lógicos programables. | Varios | Adquisiciones | 0 | 1478586 | 1478586 | 1478586 | 1478586 | 100 | 61.77
'10132120004 | Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información | Adquisición de bienes informáticos con el fin de mejorar el desempeño de la Red Informática Institucional, llevándose a cabo la sustitución de las tecnologías de la Información | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 17051982 | 16296636 | 16924771 | 17051982 | 100 | 44.52
'10132160001 | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga. | Adquisición de aviones de transporte militar y carga y equipos complementarios. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 119568360 | 52174370 | 43118024 | 47572319 | 52174370 | 100 | 100
'10132160002 | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 173664750 | 71630660 | 58847364 | 65174775 | 71630660 | 100 | 66.66
'10132160003 | Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura física de la Secretaría de Marina Armada de México | Realizar trabajos de conservación y mantenimiento a las instalaciones de la Secretaria de Marina con el personal, maquinaria y equipo de construcción perteneciente a las Unidades y Brigadas de Construcción adscritas a los Mandos Navales | No Distribuible Geograficamente | Mantenimiento | 0 | 6722408 | 6722408 | 6722408 | 6722408 | 100 | 100
'11132110001 | Construcción de Seis Secciones de Dique Autocarenante. | Construcción de seis secciones de dique autocarenante para el mantenimiento de la flota Naval. | Tamaulipas | Adquisiciones | 0 | 14343088 | 8599229 | 8599229 | 14343088 | 100 | 31.45
'11132120001 | Adquisición de una plataforma para desarrollo y producción de sistemas y equipos de mando y control | Adquirir infraestructura y desarrollar la capacidad tecnica para integrar y producir sistemas de mando y control y equipos de enlace de datos tácticos | Veracruz | Adquisiciones | 108935980 | 109726378 | 109726378 | 109726378 | 109726378 | 100 | 100
'11132160003 | Adecuación de servicios hidrosanitarios, eléctricos y complementarios a Instalaciones Operativas Navales. | Adecuación de diversos servicios hidrosanitarios, eléctricos y complementarios a diversas Unidades y Establecimientos Navales. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura gubernamental | 0 | 2189226 | 2189226 | 2189226 | 2189226 | 100 | 100
'11132160004 | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento | Varios | Adquisiciones | 124197331 | 22141580 | 15327699 | 18569104 | 22141580 | 100 | 100
'11132160005 | Construcción de inmuebles complementarios para incrementar la funcionalidad de las instalaciones de la Secretaría de Marina. | Construcción de inmuebles complementarios | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura gubernamental | 0 | 14961809 | 14961809 | 14961809 | 14961809 | 100 | 100
'11132160006 | Construcción y equipamiento del Sanatorio Naval de Puerto Vallarta, Jalisco. | Construir y equipar un sanatorio naval en Puerto Vallarta, Jal. | Jalisco | Infraestructura social | 0 | 219725725 | 164860358 | 208031908 | 219725725 | 100 | 100
'11132160007 | Construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, en el Distrito Federal. | Un Hospital General de Segundo Nivel con 70 camas censables, 2 quirofanos, 26 consultorios y servicios generales | Distrito Federal | Infraestructura social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11132160009 | Construcción de una fosa de entrenamiento para personal de la Armada de México. | Construcción de una fosa de entrenamiento para el personal de la Armada de México. | Distrito Federal | Infraestructura Gubernamental | 0 | 2808406 | 2808406 | 2808406 | 2808406 | 100 | 3.84
'11132160010 | Construcción y equipamiento de un Sanatorio Naval en la Heroica Escuela Naval Militar | Reubicación, construcción y equipamiento de un Sanatorio Naval en la Heroica Escuela Naval Militar | Veracruz | Infraestructura social | 0 | 131716058 | 122559569 | 131459569 | 131716058 | 100 | 100
'11132160012 | Construcción de Comedores, Remodelación y Equipamiento de Cocina de la Heroica Escuela Naval Militar | Construcción de dos comedores, así como remodelación y equipamiento de la cocina de la Heroica Escuela Naval, a fin de proporcionar un servicio eficiente, seguro, de calidad y con capacidad para satisfacer la demanda requerida. | Veracruz | Infraestructura gubernamental | 0 | 163460033 | 163460033 | 163460033 | 163460033 | 100 | 100
'11132160014 | Sustitución de equipos y pertrechos de armamento marinero. | Adquisición de equipos y pertrechos necesarios para las operaciones navales. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 0 | 39293207 | 17624876 | 39293158 | 39293207 | 100 | 100
'12132120001 | Adquisición de bienes informaticos para unidades y establecimientos navales | Adquisición de equipos y sistemas informáticos para la sistematización de los procesos operacionales de las unidades y establecimientos navales. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 6112449 | 4137813 | 5174750 | 6112449 | 100 | 12.91
'12132120002 | Adquisición de equipos de Radiocomunicaciones Tácticos y Alternos. | Adquisición de sistemas y equipos de radiocomunicaciones tácticos y alternos | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 89722288 | 89400552 | 89710709 | 89722288 | 100 | 19.62
'12132160005 | Remodelación y rehabilitación de instalaciones para un museo naval en el D.F. | Rehabilitación de un área de 553 m2 para la Creación de un Museo Naval. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 9769054 | 9769054 | 9769054 | 9769054 | 100 | 100
'12133110001 | Construcción de un alojamiento para personal naval con cita médica programada, en México, D.F. | Construcción de un alojamiento para personal naval, en México, D.F. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 655342 | 655342 | 655342 | 655342 | 100 | 4.5
'12133120001 | Adquisición de Equipo de Administración para Unidades y Establecimientos Navales. | Adquisición de Equipo de Administración para Fuerzas, Regiones, Zonas, Sectores, unidades operativas y establecimientos logísticos navales. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 25377497 | 23042378 | 25000000 | 25377497 | 100 | 100
'12133120002 | Adquisición de Mobiliario para Unidades y Establecimientos Navales. | Adquisición de diverso mobiliario para sustiruir el obsoleto existente en Unidades operativas y administrativas. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 32174322 | 16376991 | 31546991 | 32174322 | 100 | 100
'12133120003 | Adquisición de maquinaria y equipo para unidades y establecimientos navales | Adquisición de maquinaria | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 8753261 | 6703110 | 8307971 | 8753261 | 100 | 100
'12133120004 | Adquisición de un archivo Móvil para guarda y custodia de documentación de la Secretaría de Marina Armada de México | Adquisición de un Archivo móvil para almacenamiento de documentación. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 10060046 | 10060046 | 10060046 | 10060046 | 100 | 100
SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 35336239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10145120002 | Programa de Inversión de Mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social | El Programa de Inversión permitirá conservar y mantener el edificio en condiciones adecuadas de operación, mejorando las condiciones de habitabilidad e incremento en la seguridad de los usuarios; a fin de contar con instalaciones seguras para alojar el CENDI de la STPS, actualmente fuera de servicio | Distrito Federal | Mantenimiento | 3006462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'10145120003 | Programa de Inversión de Adquisiciones de Mobiliario para el Sector Central de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 2011. | Dotar de mobiliario requerido para el desarrollo de las funciones sustantivas de diversas Unidades Responsables de la STPS. | Varios | Adquisiciones | 2410629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11145120001 | Programa Integral para Optimizar Espacios de la STPS | Adecuación de espacios en las instalaciones de la STPS. | Distrito Federal | Mantenimiento | 4375019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11145120002 | Programa de adquisición de bienes muebles para la STPS 2012. | Adquisición de mobiliario; equipo de administración; instrumentos médico y de laboratorio; y, otros bienes muebles. | Varios | Adquisiciones | 11844129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11145120003 | Mantenimiento del Archivo General en el inmueble de Atizapán | Mantenimiento del archivo general del inmueble ubicado en Atizapán, para la optimización y racionalización de espacios al atender una superficie de 4,200 m, así como en materia de seguridad y rehabilitación de instalaciones en inmuebles de propiedad de la STPS. | Estado De Mexico | Mantenimiento | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11145120004 | Construcción de almacén en el inmueble de Ajusco 714. | Construcción de un almacén de 1,000m2 dividido en dos, en el inmueble de Ajusco 714 propiedad de la STPS. | Distrito Federal | Otros proyectos | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12142000001 | Programa de adquisición de bienes muebles para la Subsecretaría del Trabajo para el Ejercicio Fiscal 2012 | Adquisición de 2 archiveros móviles hechos a la medida, 10 archiveros tres gavetas, 4 engargoladora arillos de metal y 10 despachadores de agua. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
TOTAL |  |  |  |  | 5379072 | 1481710 | 1413519 | 1481710 | 1481710 | 100
'1114A000001 | Programa de Inversión de la Profedet 2012 | Adquisición de mobiliario, equipo de administración y otros bienes muebles. | Varios | Adquisiciones | 5379072 | 1481710 | 1413519 | 1481710 | 1481710 | 100 | 100
SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
TOTAL |  |  |  |  | 298902 | 28750 | 36195 | 36195 | 36195 | 125.8957
'1114PBJ0001 | Programa de sustitución y modernización de mobiliario y equipo de administración 2012. | Adquisición de mobiliario y equipo de administración. | Distrito Federal | Adquisiciones | 298902 | 28750 | 36195 | 36195 | 36195 | 125.8957 | 100
SECTOR: 14 Trabajo y Previsión Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: P7R Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
TOTAL |  |  |  |  | 18923631 | 18923631 | 2124028 | 2124028 | 8362723 | 44.192
'1114P7R0001 | Programa de modernización y sustitución del parque vehicular. | Adquisición de 7 unidades vehiculares en apoyo de las actividades operativas de promoción y recuperación del crédito. | Varios | Adquisiciones | 3500000 | 2551120 | 0 | 0 | 1844137 | 72.2873 | 72
'1114P7R0002 | Programa de modernización, actualización y renovación de mobiliario y equipo. | Adquisición de bienes muebles y equipo para oficina, requeridos en los procesos de otorgamiento y recuperación del crédito INFONACOT a los trabajadores. | Varios | Adquisiciones | 15423631 | 16372511 | 2124028 | 2124028 | 6518586 | 39.8142 | 40.06
SECTOR: 15 Reforma Agraria, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 34966156 | 23238621 | 23238621 | 23238621 | 66.4603
'11154100002 | Programa de adquisiciones de la SRA | Adquisición de equipo de cómputo para cubrir las necesidades de las Delegaciones Estatales de la Secretaría. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 2735319 | 2735319 | 2735319 | 2735319 | 100 | 100
'11154100003 | Programa de mantenimiento de la SRA | Acondicionar y mantener el edificio denominado Independencia anteriormente B4, conforme a estructura actualizada, permitiendo con ello eficientar los espacios. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 32230837 | 20503302 | 20503302 | 20503302 | 63.6139 | 63.61
'12154000001 | Programa de adquisiciones | Compra de sistema de aire acondicionado Chiller y persianas para el buen funcionamiento de los pisos tercero y segundo del edificio Independecia de la Secretaría, como complemento al mantenimiento que se esta realizando en dicho inmueble. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 15 Reforma Agraria, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Registro Agrario Nacional
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 17689111 | 18042219 | 18042219 | 0
'1115B000003 | Adquisición de oficinas móviles para el apoyo al Programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) | Adquisición de 5 oficinas moviles con características específicas. | Varios | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1115B000004 | Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) | Adquisición de 55 camionetas Pick up para el Programa FANAR | Varios | Adquisiciones | 0 | 0 | 13970222 | 13970222 | 13970222 | 0 | 94.68
'1115B000005 | Programa de Inversión Evaluación de Proyecto Adquisición de Subestación Eléctrica con Transformador para el inmueble del Registro Agrario Nacional en la Delegación de Chiapas. | Adquisición de Subestación Eléctrica con Transformador | Chiapas | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 223200 | 223200 | 223200 | 0 | 100
'1215B000001 | Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) para equipamiento de GPS y bienes informáticos. | El equipamiento de bienes informáticos y GPS permitira estar en capacidad de proporcionar el servicio público al Programa FANAR, y realizar las delimitaciones de tierras al interior de los núcleos agrarios (Certificados de Derechos Parcelarios y Uso Común, así como los Títulos de Solares). | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 3495689 | 3495689 | 3495689 | 0 | 100
'1215B000002 | Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados del inmueble del Registro Agrario Nacional y de la Secretaria de la Reforma Agraria | Llevar a cabo el mantenimiento y rehabilitación del inmueble para el desempeño institucional y brindar al público usuario servicios con calidad y transparencia. | Baja California | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1215B000003 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL ARCHIVO GENERAL AGRARIO. | ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENCIDIOS PARA RESGUARDAR EL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO GENERAL AGRARIO | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1215B000004 | Equipamiento de mobiliario para la adaptación de los espacios de contacto cuidadano | Adquisición de sillas y bancas para las delegaciones estatales y oficinas centrales con la finalidad de crear un espacio único de vinculación entre el Gobierno Federal y el Ciudadano -Espacio de Contacto Ciudadano | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 353108 | 353108 | 0 | 100
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 250265450 | 198533713 | 195288442 | 196438596 | 196639857 | 99.0461
'09165120002 | Programa de Adquisición del Parque Vehicular para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales. | Adquisición de vehículos terrestres destinados a servicios públicos y a la operación de programas para atender trabajos en el campo en las Delegaciones Federales de la SEMARNAT. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 35465840 | 35465840 | 35465840 | 35465840 | 100 | 100
'10165120004 | Construcción de parque S U S T E N T A, BioParque Urbano San Antonio. | Construcción de un parque ecológico que incluye 10 zonas para actividades recreativas, culturales y deportivas. | Distrito Federal | Infraestructura social | 0 | 71693551 | 70254101 | 70950787 | 71150110 | 99.242 | 99
'11165120001 | Estudio de preinversión para el mejoramiento ambiental y paisajístico de los Viveros de Coyoacán. Programa de preinversión | Establecer una estrategia de mejoramiento ambiental y paisajístico para los Viveros de Coyoacán, que comprende la elaboración de: Estudios preliminares, el análisis y diagnóstico de la información, definición de criterios y determinación de anteproyectos y proyectos específicos. | Distrito Federal | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 100 | 100
'11165120002 | Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales. | Equipo de administración y diverso para las oficinas Centrales, Delegaciones Federales y Centros para la Conservación e Investigación de VidaSilvestre, de Capacitación para el Desarrollo Sustentable e Integrales de Servicios. | Varios | Adquisiciones | 42363900 | 2892421 | 2477652 | 2892421 | 2892421 | 100 | 100
'11165120003 | Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de Oficinas Centrales y Delegaciones Federales. | Obras de adecuación, rehablitación y mantenimiento a los inmuebles de la Secretaría como son: instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, acabados, impermeabilización, herrería, pintura, entre otros. | Varios | Mantenimiento | 96493107 | 565000 | 523949 | 562648 | 564586 | 99.9267 | 99.93
'11167100001 | OBRAS PARA LA REMEDIACIÓN DEL SUELO CONTAMINADO Y PARA LA INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE MONITOREO/EXTRACCIÓN PARA LA REMEDIACIÓN DEL ACUÍFERO SUBYACENTE EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO NO. 30 COL. LECHERÍA, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO | Obras de demolición, excavación de suelo contaminado y envío a disposición final de 100,736 ton. Incluye el relleno de las áreas excavadas con un sistema multibarreras y la perforación de doce pozos de monitoreo/extracción del agua subterránea para caudales de 20-36 lps. | Estado De Mexico | Otros proyectos | 111408443 | 78416901 | 77066900 | 77066900 | 77066900 | 98.2784 | 98.69
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: B00 Comisión Nacional del Agua
TOTAL |  |  |  |  | 13337898549 | 10198902975 | 7587053676 | 9503608020 | 9747503838 | 95.574
'0316B000030 | Construcción del canal principal y zona de riego del Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego Andres Figueroa | Continuacion de obras de infraestructura del canal pirncipal y zona de riego. | Guerrero | Infraestructura económica | 31256000 | 30780196 | 30775389 | 30780196 | 30780196 | 100 | 75.32
'0316B000037 | Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio--Tepalcatepec, Mich., Construccion de las Obras Faltantes del Sistema Chilatán-Los Olivos. | Continuacion de la construccion del canal de conducción y redes de distribución y red drenaje del Sistema Chilatán-Los Olivos para incorporar al riego 24,068 ha. | Michoacan | Infraestructura económica | 90000000 | 38630771 | 38234801 | 38289619 | 38289619 | 99.1169 | 85.83
'0316B000040 | Canal Fuerte Mayo, Sin. | Construcción de la red de distribución compuesta por 117.29 km de canales, de los cuales 103.97 (89) serían entubados y 13.33 km (11) de canales revestidos de concreto; una red de drenes en tierra de 129 km; una red de caminos de 163.53 km y la rehabilitación de 38.04 km de drenes existentes. | Sinaloa | Infraestructura económica | 45000000 | 36603467 | 31085149 | 36603466 | 36603466 | 100 | 66.44
'0316B000058 | Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc. | Construccion de obras de infraestructura pozos, linea electrica y zona de riego. | Yucatan | Infraestructura económica | 12791089 | 11470060 | 9054417 | 11470060 | 11470060 | 100 | 36.64
'0316B000059 | Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan | Construcción de obras de infraestructura (pozos, línea eléctrica y zona de riego). | Yucatan | Infraestructura económica | 9328000 | 9412729 | 9412729 | 9412729 | 9412729 | 100 | 39.53
'0316B000121 | Rehabilitacion y modernizacion del Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo | Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presion, tuberia multicompuerta, y nivelacion de tierras. | Tamaulipas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 59331368 | 43687892 | 58687841 | 58687841 | 98.9154 | 64.26
'0316B000144 | Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo. | Construcción y rehabilitación de caminos de terracería revestidos de grava; construcción y rehabilitación de drenes; construcción de estructuras de cruce: puentes y alcantarillas de concreto y mampostería y; construcción de entradas de agua de concreto. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 22230000 | 21377518 | 21377518 | 21377518 | 21377518 | 100 | 61.02
'0316B000221 | Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco | Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados, corazón impermeable de arcilla, de 85 m de altura, corona de 10 m de ancho, y redes de distribución, drenaje y caminos para irrigación de 7,500 ha. | Colima | Infraestructura económica | 125328586 | 85512227 | 79250389 | 83114834 | 85499784 | 99.9854 | 38.85
'0316B000230 | Integración de oficinas centrales de la CNA | Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos. | Distrito Federal | Inmuebles | 112315327 | 31365775 | 26478902 | 28884103 | 31365775 | 100 | 56.58
'0616B000034 | Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto. | Constr. Presa Zapotillo, acueducto, P.Potab, infr. de macrodistribución. Incluye estudios y proyectos, pago de indemnizaciones, obras complementarias y reubicación de loc. afectadas; asesoría técnica administrativa y normativa, y supervisión técnico-administrativa. | Guanajuato | Infraestructura económica | 570445273 | 761747413 | 668185411 | 755614456 | 756367648 | 99.2938 | 56.96
'0616B000049 | Programa de Estudios de Preinversión de Obras de Infraestructura Hidroagrícola. | Realización de Estudios de Factibilidad y análisis costo-beneficio que se requieren para la ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura hidroagrícola. | Varios | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 436237 | 436117 | 436237 | 436237 | 100 | 45.92
'0616B000084 | Deshidratación y disposición final de lodos de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala. | Construcción adicional de obras de infraestructura hidráulica, en la Planta Potabilizadora Los Berros, para la deshidratación y disposición de lodos, producto de la potabilización de aguas crudas para consumo humano. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 61823764 | 47444243 | 61789251 | 61823764 | 100 | 61.93
'0716B000021 | Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo. | Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento con capacidad útil para fines de riego de 40.5 Mm3 y obras complementarias que permitirán consolidar 2,950 ha al riego. | Hidalgo | Infraestructura económica | 103884010 | 117857885 | 98183344 | 117773627 | 117857885 | 100 | 77.24
'0716B000080 | Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. | Elaborar estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado. | Varios | Estudios de preinversión | 10020000 | 4744 | 4744 | 4744 | 4744 | 100 | 68.92
'0716B000115 | Construcción del proyecto El Realito para abastecimiento de agua potable a la zona conurbada de San Luis Potosí, SLP | Construcción de presa, línea de conducción, líneas de transmisión eléctrica, planta potabilizadora, plantas de bombeo y tanques de regulación para abastecer y regular 1000 lps, incluye pago de indemnizaciones y servicios de supervisión y asesoría técnica, administrativa y normativa | San Luis Potosi | Infraestructura económica | 441004016 | 336136791 | 204583492 | 254593451 | 254692877 | 75.7706 | 91.61
'0716B000131 | Formación de Bordos contra inundaciones del Río Manialtepec para protección de la Población de Manialtepec. | Construcción de bordo de protección, del Km 0+900 al Km 1+433.28 y enrocamiento para protección del perímetro húmedo del bordo del Km 0+000 al Km 1+433.28 | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2607827 | 2607827 | 2607827 | 2607827 | 100 | 98.5
'0716B000146 | Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Vista Hermosa, Sitio San Jerónimo, Municipío de Zapotiltic, Estado de Jalisco. | Construcción de presa de almacenamiento con capacidad total de 34.1 millones de m3, línea de conducción principal por cauce natural del río, con derivadora, distribución mixta por canal y tubería y zona de riego tecnificada con multicompuertas para beneficiar 3,317 ha mejoradas de riego. | Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 15022 | 0 | 15022 | 15022 | 100 | 95
'0816B000041 | Equipamiento Electromecánico de Pozos y Sistemas de Riego en el Acuífero de Villanueva, Zacatecas. | Suministro e instalación 8 equipos electromecánicos de bombeo; instalación de 8 sistemas de riego por aspersión, con conducción principal de tubería de PVC, con longitud 14 km e; instalación red de distribución secundaria de tubería de aluminio de con longitud de 9 km. | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 3449018 | 3436678 | 3449018 | 3449018 | 100 | 44.22
'0816B000066 | Asistencia Técnica para el Proyecto de Construcción del Tunel Emisor Oriente. | Asistencia Técnica para el Proyecto de Construcción del Tunel Emisor Oriente, en el Distrito Federal, municipios conurbados del estado de México y municipio de Atotonilco, Hidalgo, a través de una Gerencia Externa de Proyecto, GEP. | No Distribuible Geograficamente | Otros programas | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
'0816B000086 | Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo. | Diseño y construcción de portales, lumbreras, excavación con escudos; fabricación de dovelas y revestimiento definitivo. Adquisición de maquinaria: equipos de perforación, rezaga y complementario; así como compra y-o renta de terrenos para lumbreras; y servicios de asesorías y consultorías técnicas. | Varios | Infraestructura económica | 3174726711 | 91335472 | 64795812 | 64795812 | 64795812 | 70.9427 | 19.39
'0816B000096 | Obras de Proteccion y Encauzamiento del Rio Sinaloa, en la Ciudad de Guasave, municipio de Guasave, Sin. | Construcción de obras de protección y encauzamiento para proporcionar sección hidráulica constante al río Sinaloa en aproximadamente 6 km a la altura de la ciudad de Guasave, para conducir un gasto de 1,856 m3/s; comprende una plantilla de 130 m, talud de 2:1 y altura promedio de bordos en 7 m. | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 172557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5
'0816B000109 | Construcción de bordo marginal, sobre el Río Aguanaval, a la altura de la Cabecera Municipal de la localidad de Rio Grande, Zacatecas. | Rectificación del cauce y construcción de bordo marginal formado con el producto de la excavación protegido a base de gaviones en los puntos más vulnerables de erosión sobre el Río Aguanaval | Zacatecas | Infraestructura económica | 9036158 | 2331987 | 2331987 | 2331987 | 2331987 | 100 | 94.9
'0816B000128 | Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Veracruz de Ignacio de la LLave. | Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada por la presencia de lluvias e inundaciones atípicas ocurridas el 4, 5 y 6 de julio de 2008 en 6 municipios del estado de Veracruz, así como la construcción de infraestructura para proteger a centros de población y áreas productivas | Veracruz | Infraestructura económica | 88929498 | 7267051 | 3588107 | 4591327 | 7255550 | 99.8417 | 51.85
'0816B000130 | Sistema Integral de conducción, para disminuir el riesgo de inundaciones en la cuenca del del río de la Compañía, estado de México. | Conducción del caudal del río de la Compañía por medio de túnel con un diámetro de 5 m; estudios, proyecto ejecutivo y construcción de PB La Caldera y colectores pluviales, de estiaje y sanitarios para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 970117744 | 652696956 | 438513079 | 591440964 | 593255977 | 90.893 | 88.25
'0816B000135 | Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río Conchos, en los tramos comprendidos de la presa derivadora Andrew Weiss al poblado de Saucillo, y de la presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) a la confluencia con el río Bravo. | Desazolve del río Conchos del tramo de Camargo, de la presa derivadora Andew Weiss Km 0+000, hasta la derivadora Gato Negro (3+000) y de Km 11+000 al Km 19+000, así mismo los trabajos de Ojinaga se inicia el tramo presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) del Km 354+000 al Km 369+000 | Chihuahua | Mantenimiento | 11485462 | 11485462 | 10826506 | 11461546 | 11461546 | 99.7918 | 77.62
'0816B000136 | Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro. | Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro, en el tramo presa derivadora San Pedro - a la confluencia del río San Pedro con el Río Conchos, Distrito de Riego 005 Delicias, estado de Chihuahua | Chihuahua | Mantenimiento | 5265292 | 5001585 | 4616334 | 4988645 | 4988645 | 99.7413 | 68.14
'0816B000151 | Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Obras de Infraestructura de Riego. | Elaborar estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos de obras para el desarrollo de infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas. | Varios | Estudios de preinversión | 3640000 | 826988 | 497572 | 497572 | 826988 | 100 | 94.08
'0816B000160 | Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco. | Conformar un polígono que contenga a las áreas con suelos más vulnerables a la erosión eólica para desarrollar acciones de remediación y cubierta vegetal o acuática que permitan disminuir en forma significativa los riesgos a la salud y demás impactos al ambiente generados por las tolvaneras. | Estado De Mexico | Infraestructura social | 200000000 | 175299315 | 93254387 | 175299315 | 175299315 | 100 | 41.62
'0816B000180 | Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Tamaulipas. | Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada por la presencia de lluvias e inundaciones atípicas ocurridas el 4 al 10 de julio de 2008 en 13 municipios del estado de Tamaulipas, así como la construcción de infraestructura para proteger a centros de población y áreas productivas | Tamaulipas | Infraestructura económica | 70000000 | 59395004 | 56789478 | 59272191 | 59394732 | 99.9995 | 22.35
'0816B000208 | Unidades de Riego Zona Norte, Municipios de Hidalgo, Canatlán, Ocampo y San Juan del Río, Durango. | Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de 6 sistemas de riego presurizados de pozos para uso agrícola, con su correspondiente medidor. | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 315236 | 0 | 315133 | 315236 | 100 | 49.5
'0816B000209 | Unidades de Riego Zona Oriente, Municipios de Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronado y Cuencamé, Durango. | Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de 6 sistemas de riego presurizados de pozos para uso agrícola, con su correspondiente medidor. | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2549949 | 2304331 | 2548206 | 2549949 | 100 | 87.39
'0816B000231 | Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila. | Construcción de 3 obras de toma en canales La Becerra, Saca Salada y Santa Tecla; instalación tuberías PVC, hidrantes y sistemas de riego presurizados; reemplazo tubería del pozo Antiguos Mineros del Norte, por tubería de PVC y; entubamiento canales Tío Julio, El Anteojo, El Venado y San Juan. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 30367000 | 88645181 | 57705040 | 88517816 | 88546462 | 99.8886 | 17.94
'0816B000261 | Construcción de Obras Hidráulicas para Control de Inundaciones Dren 2-A, Cd. Juárez, Chihuahua. | Construcción de canal revestido de concreto, puentes alcantarillas, sifones, canal de descarga y estructuras complementarias; reubicación o reposición de líneas de gas, teléfono y electricidad y; construcción de obras de protección para personas y vehículos. | Chihuahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 76935011 | 60151524 | 75480293 | 76740600 | 99.7473 | 87
'0816B000264 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo. | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco, con capacidad de diseño para tratar 42 m3-s; así como estudios complementarios, asesorías y obras inducidas -tales como reubicación de infraestructura, caminos, indemnizaciones, etc-. | Hidalgo | Infraestructura económica | 0 | 167713 | 167639 | 167713 | 167713 | 100 | 12.1
'0816B000272 | Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2009 - 2011 | Elaboración de Estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado. | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 2396088 | 1230276 | 2395200 | 2396088 | 100 | 20.83
'0916B000046 | Revestimiento del Arroyo San Juan-CROC en la Ciudad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Sinaloa | Construcción de un tramo con longitud de 8,842.75 metros, talud 1:1, altura de 2.80 metros y libre bordo de 20 centímetros, complementada con otro tramo de 3,817.01 metros de sección rectangular a cielo abierto con 6.00 metros de plantilla como máxima y 1.90 metros de altura | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
'0916B000066 | Estudios para el Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable a la Cd de Oaxaca y Zona Conurbada, presa y acueducto Bicentenario de la Independencia. | Realizar los estudios de factibilidad técnica, socioeconómica, ambiental, del proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Oaxaca, y demas estudios para establecer las bases de una planeación a mediano y largo plazo para la ADOSAPACO. | Oaxaca | Estudios de preinversión | 0 | 42049672 | 28731532 | 42049672 | 42049672 | 100 | 100
'0916B000079 | Revestimiento del arroyo libramiento La Cruz en la ciudad de La Cruz, municipio de Elota, estado de Sinaloa. | Construcción de obras hidráulicas para conducción, control y regulación de aguas para la protección de Centros de Población en la ciudad de La Cruz, Sinaloa. | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2615117 | 2615117 | 2615117 | 2615117 | 100 | 98
'0916B000085 | Construcción de la Planta de Bombeo Santiago Conguripo sobre el rio Angulo, Municipio de Angamacutiro, Estado de Michoacán. | Construcción de la planta de bombeo, la que constará de: cárcamo de bombeo, 4 equipos de bombeo con un gasto de diseño de 1,000 lps cada uno, subestación eléctrica compuesta de 2 transformadores de 225 KVA cada uno y dos canales, uno de acceso (34 m) y otro de descarga (66 m) | Michoacan | Infraestructura económica | 0 | 10429 | 10429 | 10429 | 10429 | 100 | 29.09
'0916B000086 | Mantenimiento y conservación de cauce federal del río La Sabana, a partir de la altura del puente de la carretera El Quemado I hasta la descarga en la Laguna de Tres Palos, municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. | Mantenimiento y conservación de cauce federal del río La Sabana, localizado a partir de la altura del puente de la carretera El Quemado I hasta la descarga en la Laguna de Tres Palos en una longitud de 20.7 Km, en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. | Guerrero | Mantenimiento | 16419512 | 16406679 | 16402133 | 16406679 | 16406679 | 100 | 84.52
'0916B000096 | Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora. | Mejoramiento en la eficiencia del uso del agua, mediante el mejoramiento de la eficiencia en la red de distribución y de aplicación a través de la tecnificación de los sistemas de riego parcelario, así como el intercambio de uso de agua rodada por agua del subsuelo, con la perforación de pozos. | Michoacan | Infraestructura económica | 102700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76
'0916B000098 | Perforación y equipamiento de pozos para constituir la Unidad de Riego SUEÑO MILENARIO OTOMI. | Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de sistema de riego, con cuatro pozos para uso agrícola, con sus correspondientes medidores. | Hidalgo | Infraestructura económica | 4651297 | 3096360 | 3005588 | 3088221 | 3096360 | 100 | 78.4
'0916B000099 | Análisis Costo Beneficio, Proyecto y Diseño Ejecutivo para la Construcción del nuevo edificio Sede del Organismo de Cuenca Río Bravo. | Elaborar el Proyecto y Diseño Ejecutivo, así como el Análisis Costo-Beneficio, para la construcción del Edificio Sede del Organismo de Cuenca Río Bravo y poder elegir el mejor tipo de proyecto en base a alternativas de solución para los requerimientos de espacio. | Nuevo Leon | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 12930 | 12930 | 12930 | 12930 | 100 | 96.21
'0916B000129 | Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos para la Modernización de Infraestructura de Riego. | Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas. | Varios | Estudios de preinversión | 2500000 | 7048049 | 6316280 | 7038487 | 7048049 | 100 | 41.54
'0916B000130 | Proyectos y diseños Ejecutivos de Obras para la Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego. | Elaborar Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para rehabilitación de Infraestructura de riego en proyectos de Rehabilitación, modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas | Varios | Estudios de preinversión | 10444732 | 4670763 | 3328897 | 4670763 | 4670763 | 100 | 25.82
'0916B000168 | Proyecto lago de Texcoco - Restauración de Suelos. | Mantenimiento de una cubierta vegetal halófita en los suelos salino-sódicos del ex-Lago de Texcoco y forestal en su cuenca tributaria oriental, para continuar ejerciendo control y posible erradicación de las tolvaneras y del fenómeno de la erosión. | Estado De Mexico | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0916B000197 | 2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México. | La línea de presión será paralela a la línea de presión existente inicia en la PB5 y termina en la TO5, con una longitud aproximada de 1500 metros de tubería de acero, incluyendo atraques válvulas y piezas especiales para su conexión y soporte. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 82000000 | 46542080 | 46144449 | 46496370 | 46497894 | 99.9051 | 46.45
'0916B000200 | Modernización del Sistema de Filtración de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala. | En el Proyecto se propone colocar, en los cinco Módulos existentes, los fondos tipo Leopold directamente sobre la losa de fondo. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 59000000 | 61664704 | 61577903 | 61583559 | 61583559 | 99.8684 | 63.7
'0916B000201 | Construcción del Módulo A de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala. | Módulo de potabilización formado por 4 floculadores, 4 sedimentadores y 8 filtros agrupados en una sola estructura, y una capacidad media de operación de 3.8 m3/s. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 67344854 | 54384084 | 50500175 | 54316324 | 54353610 | 99.944 | 98.12
'0916B000207 | Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque. | Adquisición de equipo de computo y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. | Varios | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01
'0916B000243 | Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico. | Modernización del riego en zonas con alto potencial productivo;.rehabilitación y modernización de: canales de conducción y de distribución; sifones; estructuras de operación, control y medición; presa derivadora; proyectos ejecutivos y supervisión. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 5748 | 5748 | 5748 | 5748 | 100 | 28.02
'0916B000247 | Proyecto Picacho Municipio de Zacualpan de Amilpas, Estado de Morelos | Construcción de presa de almacenamiento, dos líneas de conducción, una del canal Ferrerías hasta la presa, y la otra, de la obra de toma de la misma presa hacia el propio canal Ferrerías y; establecimiento de sistemas de riego tecnificados, mediante tuberías con multicompuertas. | Morelos | Infraestructura económica | 29219000 | 36243975 | 36166746 | 36243975 | 36243975 | 100 | 81.22
'0916B000248 | Conservación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México. | Mantener en condiciones adecuadas de operación, las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Zona Federal del Lago de Texcoco. | Estado De Mexico | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0916B000255 | Adquisición de UPS, equipo y planta de energía eléctrica de emergencia para la operación del equipo del Centro de Cómputo de la CONAGUA | Adquisición de 2 Unidades de energía eléctrica ininterrumpida con capacidad de 100 KVA/90 KW, 1 planta de generación de energía eléctrica de emergencia con capacidad de 250 Kw, instalación y puesta en marcha. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 2409602 | 2409602 | 2409602 | 2409602 | 100 | 61.78
'0916B000257 | Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Las Flores - Polígono II, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | Pago de las indemnizaciones correspondientes a 05-04-39-00 has, destinadas a la construcción del Canal Principal San Lorenzo dentro del Distrito de Riego No. 109 Río San Lorenzo, y del Canal Principal Oriental y su Canal Lateral Km. 7+557, Distrito de Riego No. 010 Culiacán-Humaya | Sinaloa | Otros Programas de Inversión | 0 | 36894 | 36894 | 36894 | 36894 | 100 | 1.4
'0916B000258 | Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Las Flores - Polígono I, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. | Realizar el pago de las indemnizaciones correspondientes a 12-85-22-00 has, destinadas a la construcción del Canal Principal San Lorenzo dentro del Distrito de Riego No. 109 Río San Lorenzo, y del Canal Principal Oriental y su Canal Lateral Km. 7+557, Distrito de Riego No. 010 Culiacán-Humaya. | Sinaloa | Otros Programas de Inversión | 0 | 75750 | 75750 | 75750 | 75750 | 100 | 1.4
'0916B000263 | Construcción de Infraestructura de Control de Inundaciones en el Sector Aztlán, en el Municipio de Monterrey | Canalización abierta desección trapezoidal con revestimiento de concreto armado, base variable, longitud de 5.7 km, talud 1:1. y reestructuración de puentes en el arroyo Aztlán. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 0 | 115089126 | 85949338 | 114715052 | 114761460 | 99.7153 | 73.03
'0916B000281 | Modelación Hidrológica en la Región XIII Valle de México. | Realización de estudios técnicos para apoyar los trabajos de modelación hidrológica en las subcuencas prioritarias de la Región XIII Valle de México, derivado de la problemática actual para su conducción y desalojo. | Varios | Estudios de preinversión | 7600000 | 5436229 | 1672221 | 5420035 | 5436229 | 100 | 50.85
'1016B000005 | Entubamiento del arroyo Los Becos en la localidad de Costa Rica, municipio de Culiacán Sinaloa. | Limpieza, trazo y nivelación del cauce; excavaciones y rellenos y retiro de material; plantillas para colocación de tubería; suministro e instalación de tubería para conducción, de acero aluminizado y; cimbra, acero y concreto para estructuras. | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 7956082 | 7699727 | 7956082 | 7956082 | 100 | 54.14
'1016B000007 | Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal. | Construcción de presa de almacenamiento sobre el río Tecolotán con cortina de concreto compactado con rodillos y capacidad de 99.32 Mm3; zona de riego con tubería de conducción de asbesto-cemento y red de distribución por tubería de PVC; el sistema de riego será tecnificado con goteo y aspersión | Jalisco | Infraestructura económica | 228753050 | 86806361 | 53734388 | 55425454 | 60010116 | 69.131 | 11.83
'1016B000023 | Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitio del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán. | Mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola para recuperar y mantener las características originales de diseño de la infraestructura, contemplando el uso y la aplicación de tecnología de vanguardia para incrementar y mejorar substancialmente el uso eficiente del agua. | Michoacan | Mantenimiento | 0 | 69165885 | 48822180 | 51421951 | 69165885 | 100 | 76.2
'1016B000032 | Estudios de campo e ingeniería básica asociados a la Recarga Artificial con Agua Residual Tratada a los Acuíferos en la zona de El Caracol, en el Estado de México | Realización de estudios de campo y proyecto de ingenería básica para para la ejecución de un programa a nivel piloto que permita llevar a cabo la Recarga Artificial con Agua Residual Tratada al Acuífero de la zona al Norte del Caracol, en el Estado de México. | Estado De Mexico | Estudios de preinversión | 0 | 14876301 | 12911997 | 14855041 | 14864392 | 99.9199 | 67.93
'1016B000036 | Atender la emergencia en los Municipios de Mexicali y Tecate en el Estado de Baja California y General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el Estado de Sonora ocasionada por el sismo de 7.2 grados escala de Richter del día 4 de abril de 2010. | Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; adquisición de: maquinaria, vehículos pesados materiales y suministros, equipo de bombeo y cisternas retractiles. | Varios | Infraestructura económica | 146884337 | 935317713 | 839093832 | 935317713 | 935317713 | 100 | 26.64
'1016B000043 | Asesoría Técnica Especializada para la realización de los est. de preinv. e ing. básica así como elaboración de los Doctos y acompañamiento en el concurso para la licitación del CPS de la PTAR El Caracol, para la producción total de 2m3/s; 1 m3/s para riego del PELT y 1m3/s riego agrícola | Elaboración de: costo beneficio, dictamen, MIA, estudios básicos de ingeniería, doctos para licitación, recopilación de información y estudios de campo de PTAR El Caracol y sus Obras Inducidas y Complementarias a través de la Asesoría Técnica Especializada | Estado De Mexico | Estudios de preinversión | 0 | 11863067 | 0 | 106711 | 106711 | 0.89952 | 47.99
'1016B000046 | Programa de Mantenimiento de Presas, Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 32922 | 31975 | 32922 | 32922 | 100 | 0.03
'1016B000047 | Programa de Mantenimiento de Vasos de regulación, Unidades, Caminos, Estructuras Complementarias y Seguridad del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 30454 | 27522 | 30454 | 30454 | 100 | 0.03
'1016B000051 | Programa de Proyectos y diseños Ejecutivos de Obra de Infraestructura de Riego en Sonora. | Elaborar el Proyecto y Diseño Ejecutivo de la obra para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas. | Sonora | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 246936 | 82220 | 238178 | 238178 | 96.4533 | 50.68
'1016B000052 | Canalización del Arroyo Sonora de la Ciudad de Navojoa, Sonora. | Construcción de canal de sección rectangular de concreto de 3.50 m de plantilla y 1.80 m de altura a lo largo del arroyo Sonora para una avenida de 19.19 m3/s, asociada a un periodo de retorno de 100 años; secciones tipo bóveda en cruces peatonales y/o vehiculares y rejillas para el drenaje pluvial. | Sonora | Infraestructura económica | 26000000 | 15849518 | 14022501 | 15844587 | 15844587 | 99.9689 | 53.88
'1016B000055 | Atender la emergencia en los Municipios de Loreto, Comondú y Mulegé en el Estado de Baja California Sur, ocasionada por la ocurrencia del ciclón Jimena el día 2 de septiembre del 2009. | Derivado de las afectaciones ocasionadas por el paso del Huracán Jimena, se requiere ejecutar una serie de acciones y obras de protección a los centros de población, Municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, para proteger la vida y las propiedades de sus habitantes. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 60000000 | 119470030 | 43475513 | 77596236 | 118708503 | 99.3626 | 20.06
'1016B000056 | Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI)Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque. | Llevar a cabo acciones sistemáticas de conservación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata Zona Norte, en las que intervienen varias disciplinas de la ingeniería para atender la diversidad de obras y equipamiento electromecánico, electrónico y equipos auxiliares. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 1946860 | 1946860 | 1946860 | 1946860 | 100 | 1.56
'1016B000057 | Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2010 - 2011 | Elaboración de Estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado. | Varios | Estudios de preinversión | 10720000 | 1702858 | 1477642 | 1701895 | 1702858 | 100 | 41.71
'1016B000058 | Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del Río Nazas, en el tramo los Viñedos al Puente San Miguel, estado de Coahuila. | Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del Río Nazas, en el tramo de los Viñedos (Km 0+000) al puente San Miguel (Km 70+000) en una longitud de 70.0 Km; desmontar, remover los promontorios areno-arcillosos dentro del cauce, rehabilitación de bordos de protección en ambos lados del río. | Coahuila De Zaragoza | Mantenimiento | 22318895 | 17352558 | 13527342 | 17352558 | 17352558 | 100 | 38.83
'1016B000060 | Construcción de la presa derivadora y zona de riego Las Higueras, Municipio de Rodeo, Durango. | Construcción de una presa derivadora ubicada sobre el Río San Juan, en el sitio denominado Las Higueras y una zona de riego con canal de conducción y red de distribución por el medio de tubería a baja presión. | Durango | Infraestructura económica | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1016B000079 | Atender la emergencia en 21 municipios del estado de Nuevo León, por la ocurrencia de lluvia severa el día primero de julio de 2010. | Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; adquisición de maquinaria, vehículos pesados, materiales y suministros, equipo de bombeo y cisternas. | Nuevo Leon | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 44688045 | 17520758 | 40749934 | 44546850 | 99.684 | 1.82
'1016B000082 | Construccion de la presa Rocheachi y linea de conduccion, municipio de Guachochi, estado de Chihuahua | Construcción de una presa de almacenamiento sobre el arroyo Rocheachi, con cortina de concreto con capacidad total de 1.846 Mm3 y altura de 18.87 m; línea de conducción de tubería de Polietileno de alta densidad para incorporar 135 ha al riego. | Chihuahua | Infraestructura económica | 5000000 | 2432625 | 1202917 | 2262020 | 2432625 | 100 | 7.35
'1016B000089 | Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de 2010. | Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de 2010. | Tamaulipas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 4463872 | 4450560 | 4450560 | 4450560 | 99.7018 | 3.25
'1016B000099 | Atender la emergencia en 32 municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por la ocurrencia de lluvia severa e inundaciones pluviales y fluviales entre los días 28 de junio y 6 de julio de 2010. | Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa e inundaciones pluviales y fluviales entre los días 28 de junio y 6 de julio de 2010. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 30000000 | 13141321 | 10088822 | 12889616 | 13141321 | 100 | 2.97
'1016B000102 | Programa de Estudios básicos de evaluación, medición y control mediante el monitoreo estructural en presas. | Realización de estudios básicos de evaluación de la instrumentación instalada para la medición y control, mediante el monitoreo estructural en presas que son responsabilidad del Gobierno Federal. | Distrito Federal | Estudios de preinversión | 8000000 | 5076210 | 1963120 | 4748811 | 5074799 | 99.9722 | 14.01
'1016B000105 | Construcción de Sala de Capacitación y Usos Múltiples del Laboratorio de Calidad del Agua del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, en Torreón, Coah. | Construcción aproximada de 150 m2 en dos plantas, 88 m2 en planta baja destinados a las actividades de capacitación y reuniones técnicas, incluyendo servicios sanitarios, intendencia y cuarto de máquinas y; 62 m2 en planta alta destinados para cafetería y una bodega de mobiliario y equipo. | Coahuila De Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1048 | 1047 | 1047 | 1047 | 99.9046 | 97.6
'1016B000106 | Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco | Construcción de bordos, costalería, muros de protección, estructuras de control, estructuras de cruce, protecciones marginales y desazolves; Estudios; Manejo de Cuenca; Indemnizaciones; Mantenimiento y Operación; y Supervisión. | Tabasco | Infraestructura económica | 1283256602 | 1374857340 | 961846280 | 1307850772 | 1358814896 | 98.8332 | 47.35
'1016B000108 | Programa de Mantenimiento de Acueductos y Canales del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. | Varios | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15
'1016B000117 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo. | Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; pozos profundos y plantas de bombeo; caminos de operación y servicio; zonas de riego con alto potencial productivo; supervisión y control de calidad de las acciones. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 1419915 | 258635 | 1419915 | 1419915 | 100 | 61.6
'1016B000118 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte. | Rehabilitación y/o modernización de canales principales y secundarios; estructuras de operación, medición y control del agua en canales; y contratos de supervisión y control de calidad de las acciones. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 7851929 | 7851929 | 7851929 | 7851929 | 100 | 96.07
'1016B000119 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste. | Rehabilitación y/o modernización de presas de almacenamiento y presas derivadoras; canales de conducción y distribución; equipos de bombeo; estructuras de control y de medición en canales y drenes y; contratos de supervisión y control de calidad. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 5884722 | 5796358 | 5884722 | 5884722 | 100 | 68.55
'1016B000120 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México. | Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y de distribución del agua; estructuras de operación, control y medición del agua de riego; sifones; y supervisión y control de calidad de las acciones. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 426657 | 0 | 426657 | 426657 | 100 | 78.57
'1016B000121 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico. | Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y de distribución; sifones; estructuras de operación, control y medición del agua; presa derivadora; supervisión y control de calidad de las acciones. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 514439 | 0 | 514439 | 514439 | 100 | 8.24
'1016B000122 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur. | Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación y servicio y/o modernización de plantas de bombeo. Reparación de daños en la infraestructura Hidroagrícola afectada por el Huracán STAN. | Chiapas | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 1876052 | 1876052 | 1876052 | 1876052 | 100 | 13.52
'1016B000123 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Sur. | Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación; supervisión y control de calidad de las acciones. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 473737 | 473737 | 473737 | 473737 | 100 | 34.1
'1016B000124 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro. | Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución del agua de riego; drenes; Supervisión y control de calidad de las acciones. | Veracruz | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 2592472 | 2592472 | 2592472 | 2592472 | 100 | 38.28
'1016B000129 | Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2011. | Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas. | Varios | Estudios de preinversión | 2000000 | 3300755 | 1918030 | 3280228 | 3300755 | 100 | 41.46
'1016B000130 | Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque. | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema del Plan de Acción Inmediata Zona Norte para el abastecimiento de agua en bloque. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 10454060 | 6225354 | 10434863 | 10452032 | 99.9806 | 11.28
'1016B000131 | Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque. | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema del Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 10900 | 0 | 10853 | 10900 | 100 | 20.8
'1016B000132 | Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur | Rehabilitar presas y estructuras de cabeza con el fin de preservar la Infraestructura Hidráulica en condiciones de seguridad hidráulica y estructural. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 605558 | 592630 | 605558 | 605558 | 100 | 10.32
'1016B000133 | Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte. | Rehabilitar presas y estructuras de cabeza con el fin de preservar la Infraestructura Hidráulica en condiciones de seguridad hidráulica y estructural. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 5454490 | 5298341 | 5454490 | 5454490 | 100 | 53.72
'1016B000134 | Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro. | Rehabilitar presas y estructuras de cabeza con el fin de preservar la Infraestructura Hidráulica en condiciones de seguridad hidráulica y estructural. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 1857628 | 1810379 | 1812672 | 1857628 | 100 | 39.88
'1016B000138 | Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Sur. | Rectificación, encauzamiento y desazolve de cauces; el producto de la excavación se utilizará en la reparación de protecciones marginales y bordos de protección, mediante la restitución del cuerpo de terraplén y/o mediante enrocamiento; reparación de espigones y reparación de estructuras. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 1143695 | 1118394 | 1143695 | 1143695 | 100 | 85.32
'1016B000139 | Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Centro. | Rectificación, encauzamiento y desazolve de cauces; el producto de la excavación se utilizará en la reparación de protecciones marginales y bordos de protección, mediante la restitución del cuerpo de terraplén y/o mediante enrocamiento; reparación de espigones y reparación de estructuras. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 1122333 | 1122333 | 1122333 | 1122333 | 100 | 48.49
'1016B000141 | Programa K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Norte. | Rectificación, encauzamiento y desazolve de cauces; el producto de la excavación se utilizará en la reparación de protecciones marginales y bordos de protección, mediante la restitución del cuerpo de terraplén y/o mediante enrocamiento; reparación de espigones y reparación de estructuras. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 1588009 | 514891 | 1588009 | 1588009 | 100 | 64.72
'1016B000142 | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal | Realizar trabajos de conservación y rehabilitación de infraestructura básica en caminos, drenes, bordos, bordos de protección y estructuras en general; así como acciones de Manejo del Agua y Preservación de Suelos en los Distritos de Temporal Tecnificado en operación. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 456916 | 456780 | 456780 | 456780 | 99.9702 | 86.3
'1016B000143 | Atender la emergencia en los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3, 4 y 5 de febrero de 2010. | Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica consistente en: bordos y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 878000 | 877975 | 877975 | 878000 | 100 | 20.5
'1016B000145 | Programa de Proyectos de delimitación de cauces y zonas federales 2011. | Realizar estudios de: hidrología, hidráulica, topografía, aerofotogrametría; y colocación de mojoneras, para determinar y delimitar una franja a los lados de cauces, y arroyos, así como en la periferia de cuerpos de agua, misma que representa terrenos de propiedad nacional. | Varios | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 597902 | 586449 | 597744 | 597902 | 100 | 26.34
'1016B000154 | Obras de Protección y Canalización del Arroyo Alamar en la ciudad de Tijuana, Baja California | Encauzamiento del Arroyo Alamar en una longitud de 10.5 Km con revestimiento de concreto armado tanto en los taludes como en su plantilla, continuando con la sección trapezoidal ya construida del tramo construido en su confluencia al río Tijuana, para conducir un caudal de hasta 1,750 m/s . | Baja California | Infraestructura económica | 186734727 | 198321937 | 190910598 | 193059141 | 193059141 | 97.3463 | 61.49
'1016B000157 | Atender la emergencia en el municipio de Chilpancingo de los Bravo en el estado de Guerrero ocasionada por lluvias severas del 4 y 5 de febrero de 2010 | Realizar estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de bordos y obras de protección, trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes, restauración hidrológica ambiental. | Guerrero | Infraestructura económica | 163825179 | 48687510 | 40673875 | 48671885 | 48687510 | 100 | 14.66
'1016B000161 | Atender la emergencia en el municipio de Suchiate del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa el 27 de junio de 2010. | Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa el 27 de julio de 2010, tanto en el municipio de Suchiate del Estado de Chiapas. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 11997036 | 6880514 | 11928390 | 11997036 | 100 | 11.09
'1016B000167 | Programa de Riego Suplementario El Llano, Veracruz. | Construcción de obras hidráulicas de captación (sistemas presurizados de riego), pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de distribución y conducción a las zonas regables. | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 96670 | 87241 | 96669 | 96669 | 99.999 | 95.21
'1016B000168 | Programa de Riego Suplementario El Ravelo, Veracruz. | Construcción de obras hidráulicas de captación (sistemas presurizados de riego), pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de distribución y conducción a las zonas regables. | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 43678 | 0 | 43678 | 43678 | 100 | 91.92
'1016B000169 | Programa de Riego Suplementario Chiapas Región Zona Costa de Chiapas 11. | Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de distribución y conducción de agua con tuberías de alta y baja presión de PVC en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1241499 | 1227302 | 1241499 | 1241499 | 100 | 100
'1016B000171 | Construcción de Obras de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población sobre el Arroyo Punta de Agua, Municipio de Manzanillo, Colima | Construir las obras de encauzamiento del arroyo punta de agua en una longitud de 7.8 km. sobre el cauce principal y 3.2 km. sobre un cauce secundario, para controlar un gasto de una avenida de 1,099.5 m3/s | Colima | Infraestructura económica | 88904828 | 97399423 | 87423101 | 97396496 | 97396496 | 99.997 | 96.2
'1016B000172 | Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego y Drenaje Agrícola. | Realización de estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego y drenaje agrícola. | Varios | Estudios de preinversión | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1016B000173 | Atender la emergencia en el municipio de Motozintla del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvias severas el día 4 de septiembre de 2010. | Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica como bordos, presas y obras de protección, realizar los trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 19994541 | 19994541 | 19994541 | 19994541 | 100 | 8.42
'1016B000174 | Atender la emergencia en 14 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010. | Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica como bordos, presas y obras de protección, realizar los trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 20144462 | 19448944 | 20123852 | 20144462 | 100 | 3.73
'1016B000175 | Estudios de Levantamientos Topobatimétricos de Presas de Almacenamiento | Realizar levantamientos topobatimétricos de las presas, mismos que incluyen Contro terrestre con sistemas de posicionamiento global por satélite, levantamiento fotogramétrico, lLevantamiento batimétrico, cartografía digital e informe final | Varios | Estudios de preinversión | 31511631 | 9128390 | 9024131 | 9121288 | 9121288 | 99.9222 | 65.18
'1016B000176 | Construcción de las obras para protección contra inundaciones en la Ciudad de Morelia 2a Etapa, Michoacán. | Controlar las inundaciones generadas por el sistema fluvial Rio Grande / Río Chiquito, desde la presa Cointzio hasta la desembocadura en la Laguna de Cuitzeo. | Michoacan | Infraestructura económica | 57622096 | 51603416 | 47344751 | 51229417 | 51352986 | 99.5147 | 40.02
'1016B000178 | Atender la emergencia en el municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa el 18 de agosto de 2010. | Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica como bordos, presas y obras de protección, realizar los trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. | Chiapas | Infraestructura económica | 90460762 | 90057034 | 82612700 | 89990183 | 90057034 | 100 | 8.4
'1016B000180 | Programa de Estudios para el Proyecto K135 Infraestructura de Riego para el Uso Eficiente del Agua y de la Infraestructura hidroagrícola, en su componente para Unidades de Riego. | Realización de estudios de preinversión que coadyuven a la planeación, programación, ejecución, control y seguimiento del programa de Uso Eficiente del Agua y de su Infraestructura | Varios | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 946921 | 7328 | 942921 | 946921 | 100 | 58.89
'1016B000182 | Rehabilitación y Modernización de los Distritos 076 Valle del Carrizo, 075 Río Fuerte y 063 Guasave en Sinaloa. | Mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola para recuperar y mantener las características originales de diseño de la infraestructura, contemplando el uso y la aplicación de tecnología de vanguardia para incrementar y mejorar substancialmente el uso eficiente del agua. | Sinaloa | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 2402081 | 2402081 | 2402081 | 2402081 | 100 | 43.4
'1016B000183 | Rehabilitación y Modernización de los Distritos de Riego 010 Culiacán y 109 Río San Lorenzo en Sinaloa. | Mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola para recuperar y mantener las características originales de diseño de la infraestructura, contemplando el uso y la aplicación de tecnología de vanguardia para incrementar y mejorar substancialmente el uso eficiente del agua. | Sinaloa | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 6445343 | 6422583 | 6445343 | 6445343 | 100 | 84.42
'1016B000185 | Estudio de factibilidad para la protección contra inundaciones en centros de población y áreas productivas de la cuenca del río Calvillo, en el Estado de Aguascalientes. | Realizar la identificación, análisis y selección de alternativas para evitar inundaciones y desbordamiento; así como los estudios básicos para determinar los principales índices económicos y financieros; la vialidad social, ambiental, técnica, legal y política. | Aguascalientes | Estudios de preinversión | 3111307 | 1802165 | 886219 | 1798222 | 1802164 | 99.9999 | 55.95
'1016B000186 | Atender la emergencia en 17 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 al 5 de septiembre de 2010. | Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica consistente en bordos, presas y obras de protección, así como realizar trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. | Chiapas | Infraestructura económica | 37807430 | 37651349 | 37226706 | 37631703 | 37651349 | 100 | 2.91
'1016B000194 | Proyecto El Nohme y Madero-Morelos, Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa.(Planta de Bombeo y Zona de Riego) | Construcción de: canal de llamada del canal principal Valle del Fuerte, planta de bombeo, línea de conducción principal, tanque de cambio de régimen, línea de conducción a la zona de riego, red de distribución y tomas granja o hidrantes; equipamiento de pozos profundos. | Sinaloa | Infraestructura económica | 35000000 | 28002492 | 20190139 | 27946435 | 28002492 | 100 | 9.81
'1016B000195 | Conservación y Operación de Distritos de Riego | Realizar obras de mantenimiento y conservación en las Obras de cabeza (Presas, Diques, Pozos, Plantas de Bombeo y Red Hidráulica) que tienen a cargo los 85 Distritos de Riego del país | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 2342121 | 1778575 | 2342121 | 2342121 | 100 | 67.39
'1016B000197 | Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 038 Río Mayo y Zona de Riego Fuerte Mayo, Estado de Sonora. | Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y de distribución; contratos de supervisión y control de calidad; gastos para supervisión de obra. | Sonora | Mantenimiento | 0 | 13436785 | 8783395 | 13035620 | 13436785 | 100 | 36.05
'1016B000198 | Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 041 Río Yaqui, Estado de Sonora. | Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y de distribución; contratos de supervisión y control de calidad; gastos para supervisión de obra. | Sonora | Mantenimiento | 0 | 59181798 | 55061900 | 59097350 | 59181798 | 100 | 38.4
'1016B000199 | Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y Proyecto Ejecutivo. Construcción de infraestructura de protección contra inundaciones en la Ciudad de Champotón, Municipio de Champotón, Campeche. | Elaborar los estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental, y los análisis costo beneficio, para la protección integral de Centros de Población, dentro de las cuencas de los diversos Arroyos en la Zona Urbana de la Cd. de Champotón. | Campeche | Estudios de preinversión | 6207139 | 4345682 | 2867668 | 4339331 | 4345682 | 100 | 77.1
'1016B000202 | Construcción de la presa de almacenamiento Turuachi y zona de riego. | Construcción de la presa de almacenamiento con capacidad total de 9.475 Mm3 con cortina de materiales graduados y su respectiva línea de conducción para agua de uso agrícola, para incorporar 205 ha al riego. | Chihuahua | Infraestructura económica | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1016B000203 | Programa de Modelos Físicos de Infraestructura de Riego, 2011. | Realización de Modelos Físicos de infraestructura de riego, que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego. | Distrito Federal | Otros programas | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 100 | 46.29
'1016B000204 | Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 030, Valsequillo Puebla 2011. | Modernización del Canal Principal del Distrito de Riego 030 Valsequillo; Proyecto ejecutivo y; supervisión. | Puebla | Mantenimiento | 48539382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
'1016B000206 | Atender la emergencia en 3 municipios del Estado de Morelos, por la ocurrencia de inundación fluvial el día 25 de agosto de 2010. | Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. | Morelos | Infraestructura económica | 20000000 | 16684128 | 16677090 | 16684128 | 16684128 | 100 | 2.66
'1016B000207 | Programa de estudios de instrumentación de redes de monitoreo piezométrico en acuíferos del país. | Realizar estudios con el concurso de firmas consultoras especializados y/o instituciones académicas y de investigación que cuentan con mayores potenciales de aplicación y oportunidad para llevar a cabo las acciones propuestas. | Varios | Otros Programas de Inversión | 0 | 559436 | 559436 | 559436 | 559436 | 100 | 27.79
'1016B000208 | Programa de Estudios de Preinversión y de Sistemas de Información Geográfica para la Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego. | Elaboración de SIG para 21 Distritos de Riego y Modelo Nacional con Sistemas de Información Geográfica de 30 DR; digitalización de documentos legales del Padrón de Usuarios e integración en el SIG en 9 DR; Estudios Técnicos de agua y suelo en 14 DR; y Análisis Costo y Beneficio para 14 DR. | Varios | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 2391000 | 2390999 | 2390999 | 2391000 | 100 | 18.36
'1016B000209 | Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego del Ejercicio 2011. | Realización de proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego. | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
'1116B000001 | Programa de estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos. | Ejecución de estudios en los acuíferos del país. | Varios | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 673098 | 673098 | 673098 | 673098 | 100 | 10.8
'1116B000004 | Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de 3 equipos de alimentación ininterrumpida de energía (UPS) para la protección de equipo de cómputo destinado a la recepción, procesamiento y distribución de productos meteorológicos. | Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de 3 equipos de alimentación ininterrumpida de energía (UPS). | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1965420 | 1965420 | 1965420 | 1965420 | 100 | 68
'1116B000006 | Atender la emergencia en 7 municipios del Estado de Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 27 y 28 de septiembre de 2010. | Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. | Durango | Infraestructura económica | 77721391 | 5525874 | 4956147 | 4974232 | 5525874 | 100 | 5.54
'1116B000007 | Atender la emergencia en 8 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010. | Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. | Chiapas | Infraestructura económica | 20000000 | 11858045 | 11855717 | 11856560 | 11856560 | 99.9875 | 1.84
'1116B000008 | Proyecto de Encauzamiento de La Barranca Salada, Municipio de Puente de Ixtla, Mor. | El proyecto consiste en la sobreelevación de los bordos de ambas márgenes de la barranca Salada para ampliar su sección hidráulica, se protegerán los terraplenes contra los efectos de la erosión de ambas márgenes mediante la colocación de tapete flexible de concreto para proteger más de 2,500 hab. | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 19767453 | 19742836 | 19767453 | 19767453 | 100 | 25.31
'1116B000011 | Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Proyecto Ejecutivo para la rehabilitación, rectificación y encauzamiento del río Fuerte hasta su desembocadura al Golfo de California, en los municipios de Ahome y El Fuerte, Estado de Sinaloa. | Realizar el Estudio de factibilidad técnica, económica y proyecto ejecutivo para la rehabilitación, rectificación y encauzamiento del río Fuerte; brindar protección integral a centros de población; resolver el problema de inundación y afectación de localidades asentadas sobre las márgenes del río. | Sinaloa | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 7518 | 7518 | 7518 | 7518 | 100 | 92.15
'1116B000013 | Estudio de Factibilidad Técnica y Económica, Ambiental y Proyecto Ejecutivo, para la protección de inundaciones en la Ciudad de Hidalgo del Parral, en el Municipio de Hidalgo del Parral. | Realizar el Estudio de Factibilidad Técnica y Económica, Ambiental y Proyecto Ejecutivo, para la protección de inundaciones en la Cd. de Hidalgo del Parral, municipio de Hidalgo del Parral, protección integral de los habitantes y resolver el riesgo de inundación y afectación de la población. | Chihuahua | Estudios de preinversión | 7524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000015 | Programa de Adquisiciones de equipo administrativo para la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua y las Direcciones del Registro Público de Derechos de Agua en los Organismos de Cuenca. | Adquisición de estantería de alta densidad, catorce relojes receptores de documentos, ocho minisplits y siete ventiladores, que servirán para aumentar el equipo administrativo que resulta insuficiente y apoyar las actividades relativas a la Administración Sustentable del Agua. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 52218 | 52218 | 52218 | 52218 | 100 | 5.4
'1116B000017 | Programa de Riego Suplementario Unidad de Riego Suplementario El Pozorrón, Veracruz. | Construcción de obras hidráulicas de captación (sistemas presurizados de riego), pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de distribución y conducción a las zonas regables. | Varios | Infraestructura económica | 9727000 | 9489474 | 9471196 | 9489474 | 9489474 | 100 | 94.25
'1116B000018 | Programa de Riego Suplementario Unidad de Riego Suplementario San José, Veracruz. | Construcción de obras hidráulicas de captación (sistemas presurizados de riego), pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de distribución y conducción a las zonas regables. | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 246087 | 220693 | 246087 | 246087 | 100 | 95.34
'1116B000020 | Programa de Riego Suplementario Unidad de Riego Suplementario La Majapa, Veracruz. | Construcción de obras hidráulicas de captación (sistemas presurizados de riego), pozos profundos y sus instalaciones para extracción de agua subterránea y construcción de obras de distribución y conducción a las zonas regables. | Varios | Infraestructura económica | 8448000 | 8415470 | 8398017 | 8415470 | 8415470 | 100 | 96.24
'1116B000023 | Revisión y supervisión de estudios de factibilidad de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola 2011. | Realizar la revisión y supervisión de Estudios de Factibilidad y Análisis Costo Beneficio actualmente en proceso de terminación, mediante la contratación de profesionistas con experiencia de Institución Educativa o de Investigación. | Varios | Otros Programas de Inversión | 0 | 628720 | 628720 | 628720 | 628720 | 100 | 93
'1116B000024 | Construcción de Infraestructura de Temporal en la Unidad San Miguel, Chiapas. | Construcción de obras de infraestructura Hidroagrícola como: caminos, drenes y estructuras de cruce. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 449923 | 445408 | 449923 | 449923 | 100 | 94.3
'1116B000025 | Construcción de Infraestructura de Temporal en la Unidad Suchiapa, Chiapas. | Construcción de obras de infraestructura Hidroagrícola como: caminos, drenes y estructuras de cruce. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 319182 | 307659 | 319182 | 319182 | 100 | 96.81
'1116B000026 | Construcción de Infraestructura de Temporal en la Unidad Santo Domingo, Chiapas. | Construcción de obras de infraestructura Hidroagrícola como: caminos, drenes y estructuras de cruce. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1277801 | 1246730 | 1277801 | 1277801 | 100 | 89
'1116B000031 | Mantenimiento y conservación del bordo de protección, en ambas márgenes del río San Pedro; en los municipios de Tuxpan y Rosamorada, Nayarit. | Realizar trabajos de mantenimiento del bordo en el cauce Federal que reduzcan el riesgo ocasionado por las crecidas cíclicas del río San Pedro, desde la altura del Km 3+300 hasta el Km 18+000 del trayecto de la carretera internacional a la zona de esteros lo que representa una longitud de 15.8 Km | Nayarit | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 1473120 | 1473120 | 1473120 | 1473120 | 100 | 80.2
'1116B000032 | Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y Proyecto Ejecutivo. Construcción de Infraestructura de Protección Contra Inundaciones en la Ciudad de Candelaria, Municipio de Candelaria, estado de Campeche. | Elaborar los estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental, y; los análisis costo beneficio, para la protección integral de Centros de población, dentro de las cuencas de los diversos Arroyos en la Zona Urbana de la Cd. de Candelaria. | Campeche | Estudios de preinversión | 4837608 | 1609457 | 1608083 | 1609457 | 1609457 | 100 | 31.75
'1116B000034 | Programa de estudios de reactivación de redes de monitoreo piezométrico en los acuíferos del país. | Recopilación de información histórica de los acuíferos; optimización de la red anterior a través de un plano; localización y verificación de pozos mediante recorridos de campo; determinación de la profundidad de pozos piloto; nivelación de brocales en pozos piloto; procesamiento de la información. | Varios | Otros Programas de Inversión | 0 | 49462 | 49462 | 49462 | 49462 | 100 | 87.45
'1116B000035 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte. | Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución del agua de riego; drenes; caminos de operación y servicio; estructuras de operación, control y medición del agua; proyectos ejecutivos; supervisión y control de calidad de las acciones. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 4017173 | 3929896 | 4017173 | 4017173 | 100 | 11.9
'1116B000036 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte. | Rehabilitación y/o modernización de Presas derivadoras; canales de conducción y distribución del agua de riego; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación y servicio; y modernización del riego en zonas de alto potencial productivo. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 5878179 | 5878179 | 5878179 | 5878179 | 100 | 59.13
'1116B000039 | Construcción de la Presa Piedras Azules y Diversas obras faltantes para la zona de riego, Municipio de Allende, Estado de Chihuahua. | Construcción de una presa de almacenamiento de materiales graduados, sobre el río Parral; rehabilitación de la presa derivadora actual; y construcción de red de canales principales revestidos de concreto, y una red de distribución por tubería con tomas a nivel de lotes parcelarios. | Chihuahua | Infraestructura económica | 39200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000043 | Conservación de Obras de Cabeza y Red Mayor en Distritos de Riego (Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque-DPSAB) | Mantenimiento Preventivo de Obra civil y electromecánica en: Presas de Almacenamiento, Presas de Derivadoras, Plantas de Bombeo, Diques y Estructuras; Conservación de canales (desazolves, extracción de malezas acuáticas/terrestres, terracerías, reposición de losas, reforzamiento de bordos., etc). | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 1925136 | 1918613 | 1925136 | 1925136 | 100 | 33.34
'1116B000045 | Conservación Diferida de Distritos de Riego. | Mantenimiento Obra civil y electromecánica: Presas Almacenamiento y Derivadoras, Plantas Bombeo, Diques, y Estructuras; Conservación: canales y drenes (desazolve, extracción malezas acuáticas/terrestres, terracerías, losas, bordos, etc.) y caminos (rastreo, bacheo, conformación, revestimiento, etc.) | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 988337 | 189746 | 988337 | 988337 | 100 | 59.88
'1116B000049 | Programa de Adquisición de Equipo para el Laboratorio Nacional de Referencia para el Análisis de Compuestos Orgánicos Volátiles y Metales en agua y sedimentos. | Adquisición de equipos e instrumental para determinaciones analíticas, en campo y laboratorio de acuerdo a la normativa vigente; equipos automatizados para la realización de mediciones. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
'1116B000050 | Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Norte del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque. | Adquisición de maquinaria y equipo de mantenimiento, industrial, eléctrico y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura existente en la Zona Norte del PAI para el abastecimiento de agua potable en bloque a la zona metropolitana de la Ciudad de México. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 434605 | 434605 | 434605 | 434605 | 100 | 0.95
'1116B000052 | Obras de Proteccion para la Cuenca Pitahayas en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. | Rectificación del Arroyo El Bosque sección trapecial en tierra; construcción caja distribuidora; canalización del Dren Pitahayas-Aeropuerto-El Venado revestido de concreto armado; canalización Dren Pitahayas-Soriana-Rio de Las Avenidas revestido de concreto armado y, rectificación Dren El Venado. | Hidalgo | Infraestructura económica | 196463778 | 70345900 | 69631930 | 70304470 | 70345900 | 100 | 16.5
'1116B000057 | Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Peto, Tixkokob y Buctzozt. | Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción y distribución de agua con tuberías de PVC de alta y baja presión en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Yucatan | Infraestructura económica | 10130000 | 10110866 | 10105798 | 10110866 | 10110866 | 100 | 96.4
'1116B000058 | Unidad de Riego Suplementario Tecpan de Galeana I, Guerrero | Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción y distribución de agua con tuberías de PVC de alta y baja presión en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Guerrero | Infraestructura económica | 9515000 | 9341850 | 6265121 | 9341850 | 9341850 | 100 | 94.86
'1116B000059 | Programa de Inversión de Adquisición de Equipo Operativo para la Protección y Seguridad física de la Infraestructura Hidráulica y la Atención de Emergencias. | Adquisiciones de Equipo operativo necesario para las instalaciones destinadas a la Protección y Seguridad física de la Infraestructura Hidráulica y la oportuna Atención de Emergencias acaecidas en las circunscripción territorial del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000060 | Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Sudzal, Halacho, Temax, Cantamayec y Mama. | Construcción de: pozos y sus instalaciones; obras de conducción y distribución de agua con tuberías de PVC de alta y baja presión en los sistemas tecnificados de riego; líneas de conducción eléctrica; subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 7249551 | 7216825 | 7249551 | 7249551 | 100 | 72.47
'1116B000062 | Adquisición de 15 sistemas de almacenamiento de gas hidrógeno y 16 sistemas de control de flujo, detección y alarma en caso de fuga para estaciones de radiosondeo atmosférico. | Compra de bienes diversos, que formarán parte de la Red de Observación Meteorológica Nacional de Radiosondeo, los cuales se instalarán en las localidades donde se tienen Generadores de Hidrógeno de las estaciones actuales. | Varios | Adquisiciones | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000064 | Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque. | Adquisición de maquinaria y equipo de mantenimiento, industrial, eléctrico y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura existente del Sistema del Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua potable en bloque a la zona metropolitana de la Cd. de México. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 14680292 | 7733935 | 14680292 | 14680292 | 100 | 50.39
'1116B000065 | Adquisición de ONCE (11) generadores de hidrógeno para estaciones de radiosondeo atmosférico. | Compra de bienes diversos, que formarán parte de la Red de Observación Meteorológica Nacional de Radiosondeo, los cuales se instalarán en las localidades donde se tienen Generadores de Hidrógeno de las estaciones actuales. | Varios | Adquisiciones | 15750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000067 | Desarrollo de anteproyecto y proyecto ejecutivo para la construcción de dos inmuebles y remodelación de dos inmuebles, para la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN). | Realizar anteproyectos y proyectos ejecutivos para: construcción del Centro Meteorológico Regional Golfo Centro; construcción de nuevo edificio para el Observatorio Meteorológico de Tuxpan, Veracruz; adecuación del CEMCAS para oficinas de la CCGSMN y; remodelación de oficinas y fachadas en la CGSMN. | Varios | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 213238 | 213238 | 213238 | 213238 | 100 | 35.28
'1116B000068 | Canalización del arroyo Tagarete en Santiago Papasquiaro, Dgo. | Canalización del arroyo Tagarete mediante sección trapezoidal de taludes 1:1 en el terreno natural del cauce y revestida con concreto ciclópeo; estructuras amortiguadoras de velocidad y; muros de protección y banquetas peatonales. | Durango | Infraestructura económica | 25976219 | 14450464 | 8107091 | 13035080 | 14446431 | 99.9721 | 53.73
'1116B000071 | Mantenimiento y conservación del cauce del río El Este, desazolvando y reforzando bordos con el material producto de excavación en una longitud de 13.7 Km., en el municipio de Carmen, estado de Campeche. | Retirar el azolve depositado en la plantilla del cauce por el arrastre de la corriente, colocando el material producto de las excavaciones en los bordos para reforzarlos semicompactando este material con el tránsito del equipo y uniformizando la altura de los bordos. | Campeche | Mantenimiento | 2887100 | 2824640 | 2000748 | 2000748 | 2000748 | 70.832 | 33.48
'1116B000073 | Programa de Adquisición e Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento. | Adquisición e Instalación de medidores fijos en canales tipo AGL aforador de garganta larga y ATTmedidor ultrasónico de nivel por tiempo de travesía. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1031736 | 1031736 | 1031736 | 1031736 | 100 | 66.61
'1116B000074 | Mantenimiento de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y automáticas a nivel nacional. | Mantener y conservar estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y, modernizar la infraestructura para instalación de equipo automático; mantener y restaurar la infraestructura para instalación de equipo hidrométrico y climatológico convencional, automático y de radiocomunicación. | Varios | Mantenimiento | 0 | 102430 | 62991 | 102430 | 102430 | 100 | 3.07
'1116B000075 | Construcción del Proyecto de Temporal Tecnificado Juárez Reforma, Chiapas. | Construcción de drenes primarios y secundarios, mejoramiento a base de terracerías que pueden servir de caminos y de estructuras para controlar los escurrimientos. | Chiapas | Infraestructura económica | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000077 | Programa de Inversión para Adquisiciones de Vehículos para la Protección de la Infraestructura Hidráulica y Atención de Emergencias. | Compra de vehículos para el personal asignado a las tareas de protección y seguridad a la infraestructura hidráulica e inmuebles, actividades consignadas como de Seguridad Nacional, así como para la atención de emergencias | Varios | Adquisiciones | 14274493 | 1746000 | 1746000 | 1746000 | 1746000 | 100 | 27.69
'1116B000078 | Programa de estudios geohidrológicos para determinar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país. | Realizar trabajos de campo para conocer las características de los acuíferos, de cuantificar su recarga media, la reserva de aguas que contienen, la calidad de las mismas y como resultado, su disponibilidad media anual de agua. | Varios | Otros Programas de Inversión | 0 | 1964857 | 1964857 | 1964857 | 1964857 | 100 | 42.06
'1116B000083 | Mantenimiento y conservación del Río Lerma mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre la Presa Solís, municipio de Acámbaro y el poblado de Santa Ana Pacueco, municipio de Pénjamo Gto. | Desazolve, desmonte y dar cuerpo a los bordos; el producto del desazolve de buena calidad se colocará en los bordos marginales para darles robustez y altura; mantenimiento del cauce: desmonte, desazolve y, rehabilitación de bordos de protección en diferentes tramos a lo largo del río Lerma. | Guanajuato | Mantenimiento | 7296036 | 5693815 | 5679039 | 5682775 | 5693815 | 100 | 25.82
'1116B000084 | Mantenimiento y conservación del Río Laja mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre el poblado de Comonfort, municipio de Comonfort y la desembocadura del río Laja con el Río Lerma en el municipio de Salamanca, Gto. | Conservar y mantener el cauce del Río Laja, mediante el desazolve, desmonte de bermas de cauces y rehabilitación de bordos, acciones que permiten conservar las condiciones adecuadas de operación y que no implican un aumento en la vida útil o capacidad original de las mismas. | Guanajuato | Mantenimiento | 7785122 | 6378699 | 5741046 | 6371871 | 6378699 | 100 | 23.02
'1116B000085 | Operación, Conservación y Mantenimiento de los Subsistemas Hidrológicos Valle de México, Ex Lago de Texcoco y Cutzamala, Distrito Federal, Estados de México, Hidalgo y Michoacán. | Trabajos de desazolve y rectificación parcial de drenes, ríos y canales; sobreelevación y/o reparación de bordos en los ríos de oriente; trabajos de mantenimiento y rehabilitación de sistemas de bombeo; así mismo acciones sistemáticas de sobreelevación y enrocamiento del Lago Nabor Carrillo | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 41907689 | 16702083 | 21223177 | 21242749 | 50.6894 | 75.57
'1116B000087 | Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Norte de Sinaloa. | Rehabilitación y/o modernización de canales principales y secundarios, estructuras de operación, mediación y control del agua en canales; proyectos ejecutivos; contratos de supervsión; y gastos de supervisión de la obra. | Sinaloa | Mantenimiento | 219926928 | 116330279 | 80088788 | 115509796 | 116187056 | 99.8769 | 74.85
'1116B000090 | Programa de Uso Sustentable de Aguas Residuales en la Residencia Oficial de Los Pinos | El Programa consiste en:Captación, conducción y planta de tratamiento de agua residual y Sistema automatico de riego. Incluye asesoría técnica durante la obra, la puesta en marcha, estabilización, asist téc operación, capacitación de personal y elaboracion de manuales de op y manto | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 1617153 | 1617153 | 1617153 | 1617153 | 100 | 98.99
'1116B000092 | Estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones provocadas por el arroyo Jalpilla en el municipio de Comonfort, Guanajuato. | Realizar el estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones provocadas por el arroyo Jalpilla. | Guanajuato | Estudios de preinversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000093 | Unidad de Riego Suplementario Roma, Campeche. | Perforación de 10 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Campeche | Infraestructura económica | 9890162 | 10378908 | 10271595 | 10378908 | 10378908 | 100 | 99.72
'1116B000094 | Unidad de Riego Suplementario Los Ángeles, Campeche. | Perforación de 12 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Campeche | Infraestructura económica | 9917642 | 9698406 | 9698405 | 9698405 | 9698406 | 100 | 94.47
'1116B000095 | Unidad de Riego Suplementario Las Tres Cruces, Yucatán. | Perforación de pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de líneas de conducción eléctrica, subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Yucatan | Infraestructura económica | 9985807 | 9981686 | 9981686 | 9981686 | 9981686 | 100 | 96.56
'1116B000097 | Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos Tototaya y Mixteco, municipios de Santa Cruz Tacache de Mina y Mariscala de Juárez, Oaxaca. | Rectificación, encauzamiento y protección del talud mojado de los ríos Mixteco y Tototaya, mediante la colocación de gavión en ambas márgenes, al dotarlo con ancho de plantilla de 70 y 35 m con laudes 2:1; incluye estructuras de entrada y descarga de agua. | Oaxaca | Infraestructura económica | 7503445 | 7492438 | 7492438 | 7492438 | 7492438 | 100 | 4.85
'1116B000100 | Construcción de un Edificio para Las Instalaciones de La Dirección Local Guanajuato. | Proyecto de Construcción de un edificio que cumpla con las normas establecidas en cuanto a superficie asignada por Servidor Público, imagen institucional y funcionalidad. | Guanajuato | Inmuebles | 62000000 | 86700399 | 70194882 | 86432712 | 86700399 | 100 | 91.26
'1116B000102 | Unidad de Riego Suplementario Los Divorciados, Quintana Roo. | Perforación de 12 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 10460800 | 10451902 | 10225600 | 10451902 | 10451902 | 100 | 96.54
'1116B000103 | Unidad de Riego Suplementario Nuevo Israel, Quintana Roo. | Perforación de 12 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 10460800 | 10443282 | 10427225 | 10443281 | 10443281 | 100 | 96.45
'1116B000104 | Unidad de Riego Suplementario La Gloria, Chiapas. | Perforación de 12 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Chiapas | Infraestructura económica | 10421206 | 10423416 | 8607387 | 10414348 | 10423416 | 100 | 96.63
'1116B000105 | Unidad de Riego Suplementario San Antonio, Chiapas. | Perforación de 11 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Chiapas | Infraestructura económica | 10396849 | 10382945 | 9667778 | 10379405 | 10382945 | 100 | 96.48
'1116B000106 | Unidad de Riego Suplementario Peregrina, Chiapas. | Perforación de 12 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Chiapas | Infraestructura económica | 10372670 | 10351674 | 9635552 | 10348134 | 10351674 | 100 | 96.4
'1116B000107 | Unidad de Riego Suplementario San Pedro Peralta, Quintana Roo. | Perforación de 14 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 14 líneas de conducción eléctrica, 14 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 10258698 | 10226658 | 8162374 | 10226658 | 10226658 | 100 | 96.3
'1116B000108 | Unidad de Riego Suplementario La Escondida, Chiapas. | Perforación de 10 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Chiapas | Infraestructura económica | 10250671 | 10245138 | 8331578 | 10230801 | 10245138 | 100 | 96.57
'1116B000109 | Unidad de Riego Suplementario El Novillero, Chiapas. | Perforación de 9 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 9 líneas de conducción eléctrica, 9 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Chiapas | Infraestructura económica | 10225278 | 10201077 | 10028043 | 10200273 | 10201077 | 100 | 96.39
'1116B000110 | Unidad de Riego Suplementario Leona Vicario, Quintana Roo. | Perforación de 14 pozos;construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 14 líneas de conducción eléctrica, 14 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 10224200 | 10030793 | 10030793 | 10030793 | 10030793 | 100 | 94.79
'1116B000111 | Unidad de Riego Suplementario El Palmarcito, Chiapas. | Perforación de 10 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Chiapas | Infraestructura económica | 10196548 | 10196180 | 10126795 | 10195861 | 10196180 | 100 | 96.62
'1116B000112 | Unidad de Riego Suplementario Zaczukil, Quintana Roo. | Perforación de 10 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 0 | 10040146 | 5867775 | 10040146 | 10040146 | 100 | 95.58
'1116B000113 | Unidad de Riego Suplementario Nuevo Paraiso, Chiapas. | Perforación de 12 pozos;construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Chiapas | Infraestructura económica | 9969211 | 9968426 | 9227227 | 9964807 | 9968426 | 100 | 96.6
'1116B000114 | Unidad de Riego Suplementario Puerto Arturo, Quintana Roo. | Perforación de 13 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 13 líneas de conducción eléctrica, 13 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 0 | 9754629 | 6662060 | 9754629 | 9754629 | 100 | 94.88
'1116B000115 | Unidad de Riego Suplementario Los Naranjos, Oaxaca | Perforación de 10 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Oaxaca | Infraestructura económica | 9902296 | 9894904 | 8733662 | 9884528 | 9894220 | 99.9931 | 96.54
'1116B000116 | Unidad de Riego Suplementario Los Cascabeles, Chiapas. | Perforación de 10 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Chiapas | Infraestructura económica | 9847693 | 9760239 | 8558865 | 9742550 | 9759607 | 99.9935 | 95.75
'1116B000117 | Unidad de Riego Suplementario La Victoria, Chiapas. | Perforación de 10 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 9270276 | 8518726 | 9266710 | 9270276 | 100 | 92.78
'1116B000118 | Unidad de Riego Suplementario Escorpión, Chiapas. | Perforación de 12 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 10311962 | 8573241 | 10303393 | 10311962 | 100 | 96.62
'1116B000119 | Unidad de Riego Suplementario Jardín de las Flores, Chiapas. | Perforación de 12 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 10403086 | 8849938 | 10395456 | 10403086 | 100 | 96.6
'1116B000123 | Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego Santa Rosa, municipio Tamazula de Gordiano, Jalisco. | Construcción de presa de almacenamiento sobre el arroyo Santa Rosa, con cortina de materiales graduados, altura 38.50 m, longitud 220 m; línea principal de conducción con tubería de polietileno de alta densidad, zona de riego con 14 líneas laterales y 1 línea sublateral, para dominar 330 ha. | Jalisco | Infraestructura económica | 35367597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000124 | Encauzamiento del Río Nazas en el tramo de la Presa Derivadora San Fernando al Ejido La Concha en los Municipios de Lerdo y Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila. | Construcción de un cauce piloto y su protección con enrocamiento de los taludes; protección de los bordos marginales del cauce principal; muro de contención de concreto armado, para reforzar diferentes tramos de los bordos marginales del cauce principal. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica | 119244000 | 107573068 | 85425202 | 107490256 | 107490256 | 99.923 | 28.82
'1116B000125 | Programa de Inversión de Adquisiciones de Equipo de Radiocomunicación digital para la Protección y Seguridad física de la Infraestructura Hidráulica y Atención de Emergencias. | Adquisición de Equipo de radiocomunicación, radios tipo base bandas VHF y UHF; radios tipo móvil bandas VHF y UHF; radios tipo portátil bandas VHF y UHF y; repetidores bandas VHF y UHF. | Varios | Adquisiciones | 1460520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8
'1116B000126 | Mantenimiento a obra civil relacionada con estaciones de radiosondeo atmosférico de la Comisión Nacional del Agua. | Reparación y pintura muros, suministro y colocación malla ciclónica, nivelación y acabado pisos y plafones, impermeabilización azoteas, lijado y pintado puertas y ventanas, deshierbe y fumigación patios, rehabilitación instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y reforzamiento estructuras. | Varios | Mantenimiento | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5
'1116B000127 | Adquisición de 80 juegos de instrumentos y accesorios meteorológicos para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por el proveedor de servicios. | Adquisición de 80 Juegos de Instrumentos y Accesorios Meteorológicos para la modernización de los 79 Observatorios de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos y las nuevas instalaciones de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. | Varios | Adquisiciones | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000128 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables del territorio nacional. | Elaborar estudios y trabajos de: hidrología e hidráulica; topografía, aerofotogrametría; y construcción y colocación de mojoneras, para determinar y delimitar una franja a los lados de cauces y arroyos, así como en la periferia de cuerpos de agua, misma que representa terrenos de propiedad nacional. | Varios | Otros Programas de Inversión | 0 | 88944 | 81894 | 88944 | 88944 | 100 | 55.29
'1116B000132 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 | Actualización del inventario de la Infraestructura de Hidroagrícola (obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc.), maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Varios | Otros Programas de Inversión | 0 | 3400000 | 3399999 | 3399999 | 3399999 | 100 | 41.33
'1116B000135 | Programa de Estudios de Calidad del Agua para el Sostenimiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. | Realizar estudios de para la conservación de las tuberías de concreto preesforzado y estudios para definir y preservar la calidad del agua de las fuentes de captación del Sistema Cutzamala.. | Varios | Otros programas | 0 | 2173737 | 1471886 | 2115310 | 2173402 | 99.9846 | 76.36
'1116B000136 | Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para Conservación y Operación de Distritos de Riego | Adquisición de maquinaria y equipo para el fortalecimiento de los distritos de riego y consolidación de las asociaciones civiles de usuarios, coadyuvando a conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura de Riego del país. | Varios | Adquisiciones | 16000000 | 28260980 | 20894805 | 28260980 | 28260980 | 100 | 54.83
'1116B000137 | Conservación de Obras de Cabeza y Red Mayor en Distritos de Riego (Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque-DPSAB) | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los distritos de Riego del país. | Varios | Mantenimiento | 0 | 46998472 | 29499747 | 46381062 | 46381062 | 98.6863 | 43.44
'1116B000138 | Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 003 Tula, Hgo. (2011-2012) | Rehabilitar o modernizar la infraestructura hidroagrícola a su cargo tales como; presas, plantas de bombeo y pozos de propiedad federal, canales de conducción y de distribución, drenes colectores, caminos de operación y estructuras de control y medición. | Hidalgo | Mantenimiento | 89995000 | 48629664 | 47153493 | 48625279 | 48629663 | 100 | 83.04
'1116B000139 | Construcción de la interconexión de la presa Ignacio Allende a la presa derivadora Soria, en el Distrito de Riego No. 085, la Begoña, Municipios de Comonfort y Celaya Gto. | Entubamiento de las aguas que escurren por el río La Laja en su tramo entre las presas de almacenamiento Ignacio Allende y la derivadora Soria, con lo que se busca eliminar las pérdidas e incorporar una superficie de 2,632.9 ha al riego. | Guanajuato | Infraestructura económica | 27560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000140 | Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa. | Rehabilitación y/o modernización de canales y drenes principales y secundarios, estructuras de operación, medición y control del agua; proyectos ejecutivos; contratos de supervisión, control de calidad y gastos para supervisión de obra. | Sinaloa | Mantenimiento | 169893072 | 85252450 | 36817213 | 78569445 | 85252450 | 100 | 54.9
'1116B000141 | Unidad de Riego Suplementario La Suprema, Campeche. | Construcción y perforación de 11 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Campeche | Infraestructura económica | 10298260 | 10258342 | 10258342 | 10258342 | 10258342 | 100 | 96.18
'1116B000142 | Unidad de Riego Suplementario San José Chabac, Yucatán. | Construcción y perforación de 12 pozos; construcción de: obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; 12 líneas de conducción eléctrica y 12 subestaciones eléctricas y; estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Yucatan | Infraestructura económica | 10406038 | 10334023 | 10327043 | 10334023 | 10334023 | 100 | 95.94
'1116B000143 | Evaluación socioeconómica del proyecto de construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, del sistema Cutzamala, estado de México. | Construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, que incluye excavaciones, rellenos, tuberías, piezas especiales, obra civil y supervisión, adecuaciones al tunel H. Mtz de Mesa y a la obra de descarga al tunel Agua Escondida. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 113822593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000144 | Unidad de Riego Suplementario Los Almendros, Campeche. | Perforación de 11 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica y 11 subestaciones eléctricas; construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Campeche | Infraestructura económica | 10085600 | 9802687 | 9802687 | 9802687 | 9802687 | 100 | 93.91
'1116B000145 | Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de Almacenamiento y Derivadoras, 2011. | Elaborar estudios básicos complementarios, proyectos ejecutivos, trabajos topográficos, geotécnicos de campo y laboratorio de la Presa de almacenamiento Peña Blanca, Chih. y de las Presas Derivadoras La Flor y La Angostura, Dgo. | Varios | Otros programas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5
'1116B000146 | Programa de Estudios en tuberías para el Sostenimiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. | Estudio de Inspección electromagnética de la línea 2 de conducción del Sistema Cutzamala del Km 0+000 al 24+500 | Estado De Mexico | Otros programas | 0 | 19498061 | 19103064 | 19472457 | 19473947 | 99.8763 | 95.51
'1116B000147 | Programa de Adquisiciones de equipo de laboratorio y diverso para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para el Abastecimiento de Agua en Bloque. | Adquisiciones de bienes de equipo para análisis de muestras de agua, incubadora, balanza, espectrofotómetro, extinguidores, horno de secado, turbidímetro, mesa auxiliar, mesa semioval, anaquel móvil, destilador y centrifuga. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 2134751 | 554537 | 2134751 | 2134751 | 100 | 88.31
'1116B000148 | Construcción del sistema de riego y las obras complementarias del proyecto La Breña, Tlalixcoyan Veracruz. | Construcción de obra de toma en la derivadora Otapa localizada sobre el río del mismo nombre; conducción con tubería de Fibro-Cemento de 13.27 km de longitud; línea principal de tubería de Fibro-Cemento de 9.64 km de longitud y 14 líneas laterales de PVC y; rehabilitación de caminos de saca cosecha. | Veracruz | Infraestructura económica | 25549395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000150 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México. | Rehabilitación y/o modernización de canales de conduccióny distribución; estructuras de operación, control y medición; sifones; elaborar proyectos ejecutivos y supervisión. | Varios | Mantenimiento | 10972000 | 16667035 | 14961299 | 16666802 | 16667035 | 100 | 10.74
'1116B000151 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur. | Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución, reparación d edaños en la infraestructura Hidroagrícola; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación; plantas de bombeo;elaborar proyectos ejecutivos y supervisión. | Chiapas | Mantenimiento | 21000000 | 12729107 | 7656033 | 12690913 | 12729107 | 100 | 8.18
'1116B000152 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro. | Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución; drenes; y supervisión. | Veracruz | Mantenimiento | 26250000 | 13296360 | 11890117 | 13292221 | 13296360 | 100 | 8.56
'1116B000153 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte. | Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución; drenes; estructuras de operación; caminos de operación; estructuras elaborar proyectos ejecutivos y supervisión. | Varios | Mantenimiento | 97625000 | 4985618 | 2805662 | 4835350 | 4932333 | 98.9312 | 3.16
'1116B000154 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico. | Rehabilitar o modernizar lzonas con alto potencial productivo; canales de conducción y distribución, sifones; estructuras de operación, control y medición; presa derivadora; elaborar proyectos ejecutivos y supervisión. | Varios | Mantenimiento | 61670000 | 52395516 | 36932685 | 52132594 | 52395516 | 100 | 34.08
'1116B000155 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte. | Rehabilitar o modernizar presas derivadoras; canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación; zonas de alto potencial productivo; elaborar proyectos ejecutivos y supervisión. | Varios | Mantenimiento | 8000000 | 12101173 | 4354632 | 11297107 | 12067934 | 99.7253 | 7.76
'1116B000156 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo | Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control, medición; pozos profundos y plantas de bombeo; caminos de operación; zonas con alto potencial productivo; elborar ejecutivos y supervisión. | Varios | Mantenimiento | 185922317 | 146721426 | 106964254 | 143532886 | 143532886 | 97.8268 | 92.47
'1116B000157 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Sur. | Rehabilitar o modernizar de canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control, medición del agua; caminos de operación; zonas con alto potencial productivo; elaborar proyectos ejecutivos y supervisión. | Varios | Mantenimiento | 21000000 | 12052361 | 7324802 | 11529786 | 11549869 | 95.8308 | 7.6
'1116B000158 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas. | Rehabilitación y/o modernización de presas,canales principales y secundarios, plantas de bombeo, estructuras de operación, control y medición; drenes colectores, zonas de riego, caminos de operación, proyectos ejecutivos; supervisión y control de calidad de las acciones. | Varios | Mantenimiento | 6737000 | 42184495 | 20288812 | 42090351 | 42184495 | 100 | 27.16
'1116B000159 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte. | Rehabilitación y/o modernización de canales principales y secundarios; estructuras de operación, control y medición; proyectos ejecutivos; supervisión y control de calidad de las acciones. | Varios | Mantenimiento | 16400000 | 45446521 | 32514207 | 45446519 | 45446519 | 100 | 29.28
'1116B000160 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste. | Rehabilitación y/o modernización de presas de almacenamiento y derivadoras; canales de conducción; equipos de bombeo; estructuras de control y de medición en canales y drenes; proyectos ejecutivos; contratos de supervisión y control de calidad de las acciones; supervisión de la obra. | Varios | Mantenimiento | 81600000 | 33649467 | 29320640 | 33603536 | 33649467 | 100 | 21.68
'1116B000161 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California. | Rehabilitación y/o modernización de canales principales y secundarios; estructuras de operación, control y medición; equipos de bombeo; proyectos ejecutivos; supervisión y control de calidad de las acciones. | Varios | Mantenimiento | 122968000 | 3861101 | 3854695 | 3854695 | 3854695 | 99.8341 | 2.45
'1116B000165 | Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Villa Unión, Municipio de Poanas, Estado de Durango. | Realizar el pago de las indemnizaciones correspondientes a 5-97-64.00 has, de las que 5-23-37.00 has. son de agostadero de uso común y 0-74-37.00 has. de riego de uso individual del ejido Villa Unión, destinadas al canal principal margen derecha, de la zona de riego del Valle de Poanas | Durango | Otros Programas de Inversión | 0 | 78123 | 78123 | 78123 | 78123 | 100 | 100
'1116B000166 | Programa de estudios de recarga artificial en los acuíferos del país. | Ejecución de estudios en los acuíferos del país | Sonora | Otros programas | 0 | 1364170 | 1364170 | 1364170 | 1364170 | 100 | 29.29
'1116B000167 | Adquisición de 80 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por personal de los observatorios. | Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios meteorológicos integrados, cada uno de los siguientes componentes: 1 barómetro digital, 1 microbarógrafo, 1 higrotermógrafo digital, 1 higrotermógrafo, 1 psicrómetro, 2 termómetros de mínima, 2 termómetros de máxima y 2 termómetros de ambiente. | Varios | Adquisiciones | 13600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000168 | Adquisición de 2 Juegos de Instrumentos Patrón para Calibración de Equipo Meteorológico de las Redes Meteorológicas Nacionales de Superficie. | Cada Juego de Instrumentos Patrón se integrará por: Anemómetro Patrón; Barómetro Patrón; Termómetro Patrón; Higrómetro Patrón; Piranómetro Patrón; Pluviómetro Patrón; juego de herramientos de especiales y de precisión; KIT doble de equipos para medición, ajuste y calibración de señal. | Varios | Adquisiciones | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
'1116B000170 | Construcción de Presa Derivadora y Zona de Riego Tetlatlahuca, Tlax. | Construcción de presa derivadora mediante una estructura o vertedor tipo Creager para dar servicio a ambas márgenes del río Zahuapan; muros de encauzamiento para formar las obras de limpia operadas con compuertas radiales; obras de toma operadas con compuertas deslizantes y; modernización del riego. | Tlaxcala | Infraestructura económica | 1804000 | 10544368 | 10531700 | 10544368 | 10544368 | 100 | 65.87
'1116B000171 | Diseño Arquitectónico Prototipo, para ser referencia y guía, en la construcción de nuevas Oficinas de Direcciones Locales y Organismos de Cuenca de la CONAGUA. | Elaboración de un Diseño Arquitectónico Prototipo que servirá de base para la elaboración de los Proyectos Ejecutivos y Construcción de oficinas a futuro de la CONAGUA: Direcciones Locales (DL) y Organismos de Cuenca (OC), en diferentes localidades de la República. | Distrito Federal | Otros Programas de Inversión | 0 | 510306 | 508106 | 510306 | 510306 | 100 | 99.77
'1116B000172 | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal (Adquisiciones de maquinaria y equipo). | Adquición de maquinaria y equipo tales como camión para mantenimiento de maquinaria; camión pipa; retroexcavadora; tractor buldozer y; excavadora hidráulica. | Varios | Adquisiciones | 14258000 | 4811416 | 899999 | 4790846 | 4811416 | 100 | 11.76
'1116B000175 | Programa de Mantenimiento de Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. | Varios | Mantenimiento | 49291063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000176 | Programa de Mantenimiento de Presas del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque, | Varios | Mantenimiento | 51990800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000177 | Conservación y Operación de Distritos de Riego: Noroeste | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los distritos de Riego del país, que no implican un aumento en la capacidad original de dicha infraestructura. | Varios | Mantenimiento | 45371093 | 118128461 | 69865400 | 69865400 | 69865400 | 59.1436 | 62.97
'1116B000178 | Conservación y Operación de Distritos de Riego: Norte-Noreste | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los distritos de Riego del país, que no implican un aumento en la capacidad original de dicha infraestructura. | Varios | Mantenimiento | 57145104 | 57027937 | 34041668 | 34041668 | 34041668 | 59.693 | 54.4
'1116B000179 | Conservación y Operación de Distritos de Riego: Centro-Sur | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los distritos de Riego del país, que no implican un aumento en la capacidad original de dicha infraestructura. | Varios | Mantenimiento | 51599698 | 72502267 | 34558797 | 34558797 | 34558797 | 47.6658 | 53.68
'1116B000180 | Unidad de Riego Suplementario Pakchen, Campeche. | Perforación de 11 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica y 11 subestaciones eléctricas; construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Campeche | Infraestructura económica | 9913002 | 9864742 | 9864742 | 9864742 | 9864742 | 100 | 96.14
'1116B000181 | Unidad de Riego Suplementario Flor de Mayo, Yucatán. | Perforación de 11 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica y 11 subestaciones eléctricas; construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Yucatan | Infraestructura económica | 10085600 | 7853139 | 7853139 | 7853139 | 7853139 | 100 | 74.53
'1116B000182 | Unidad de Riego Suplementario La Trinidad, Yucatán. | Perforación de 11 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica y 11 subestaciones eléctricas; construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Yucatan | Infraestructura económica | 17906328 | 10648257 | 10121131 | 10121131 | 10121131 | 95.0496 | 94.96
'1116B000183 | Unidad de Riego Suplementario Aluche, Yucatán. | Perforación de 11 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica y subestaciones 11 eléctricas; construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Yucatan | Infraestructura económica | 9669077 | 10257067 | 10133767 | 10257067 | 10257067 | 100 | 99.97
'1116B000184 | Unidad de Riego Suplementario Valle Hermoso, Quintana Roo. | Perforación de 12 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica y 12 subestaciones eléctricas; construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 0 | 10452695 | 7001145 | 10452695 | 10452695 | 100 | 96.54
'1116B000185 | Unidad de Riego Suplementario Carlos A. Madrazo, Quintana Roo. | Perforación de 13 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 13 líneas de conducción eléctrica, 13 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 0 | 9792428 | 5754775 | 9777530 | 9777530 | 99.8479 | 95.98
'1116B000186 | Unidad de Riego Suplementario Loma Hermosa, Quintana Roo. | Perforación de 12 pozos; construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 0 | 9773266 | 5673239 | 9773266 | 9773266 | 100 | 90.26
'1116B000187 | Unidad de Riego Suplementario La Ceiba, Chiapas. | Perforación de 11 pozos: construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 10081647 | 7222719 | 10067449 | 10081647 | 100 | 96.5
'1116B000189 | Construcción de la Unidad de Riego Huamuxtitlán, Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero para beneficiar 350 ha. | Construcción de toma directa para derivar agua del Río Tlapaneco; construcción de canales principales y secundarios de sección trapecial y revestidos de concreto y, estructuras de protección y control, para incoporar 350 hectáreas nuevas al riego. | Guerrero | Infraestructura económica | 19900000 | 15785126 | 13478373 | 15782185 | 15785126 | 100 | 76.64
'1116B000190 | Estudios de Levantamientos Topobatimétricos de Presas de Almacenamiento 2012. | Levantamientos topobatimétricos integrados por la configuración subacuática del vaso (batimétría) y la configuración de los terrenos del vaso comprendidos entre el nivel de la lámina de agua y la elevación de la corona (topográfía y aerofotogramétría), presentando los resultados en planos digitales. | Varios | Estudios de preinversión | 10340216 | 9776881 | 9774145 | 9776881 | 9776881 | 100 | 91.35
'1116B000191 | Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque. | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema del Plan de Acción Inmediata Zona Norte. | Varios | Mantenimiento | 95657969 | 80027962 | 79995677 | 80019183 | 80019183 | 99.989 | 51.65
'1116B000192 | Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque. | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema del Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque. | Varios | Mantenimiento | 73762188 | 112001566 | 110418569 | 111995160 | 112001566 | 100 | 72.16
'1116B000200 | Atender la emergencia en 22 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Jamapa-Cotaxtla. | Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 2952764 | 2940090 | 2952764 | 2952764 | 100 | 0.45
'1116B000206 | Programa de Inversiones de Adquisiciones de Equipo administrativo y Equipo diverso, para los Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y Oficinas Centrales de la CONAGUA. | Compra de equipo menor para mejorar la operación de los Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y Oficinas Centrales de la CONAGUA. | Varios | Adquisiciones | 20056722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000208 | Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uspanapa La Cangrejera. | Rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura; mantener las mismas capacidades de captación, regulación, conducción y de entrega de agua en bloque de años anteriores y con posibilidades de ofertar gastos adicionales; mantener una capacidad de entrega de 2.1 m3/s promedio | Veracruz | Mantenimiento | 48960000 | 37790539 | 35707186 | 36637390 | 37785585 | 99.9869 | 74.57
'1116B000209 | Programa de Adquisiciones de mobiliario y equipo administrativo para la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua y las Direcciones del Registro Público de Derechos de Agua en los Organismos de Cuenca. | Compra de mobiliario y equipo administrativo para la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua y los Organismos de Cuenca. | Varios | Adquisiciones | 0 | 205697 | 205697 | 205697 | 205697 | 100 | 5.27
'1116B000210 | Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Norte | Rectificaciones, encauzamientos, desazolve; con el producto de la excavación, repararción de bordos y protecciones marginales; también se repararán los espigones que fueron dañados así como las estructuras existentes en los cauces | Varios | Mantenimiento | 324240154 | 21267529 | 17030013 | 20816231 | 21115201 | 99.2838 | 16.97
'1116B000211 | Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Centro. | Rectificaciones, encauzamientos, desazolve y reparación, con el producto de la excavación, de bordos y protecciones marginales y enrocamiento de aquellos bordos existentes, también se realizará la reparación de espigones que fueron dañados y, reparación de estructuras existentes en los cauces. | Varios | Mantenimiento | 333162741 | 41726205 | 40643025 | 41723022 | 41726200 | 100 | 34.52
'1116B000212 | Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Sur. | Rectificaciones, encauzamientos, desazolve y reparación con el producto de la excavación de bordos y protecciones marginales y enrocamiento de aquellos bordos existentes, también se realizará la reparación de espigones que fueron dañados y, reparación de estructuras existentes en los cauces. | Varios | Mantenimiento | 14487410 | 61289855 | 54868027 | 60752968 | 61288447 | 99.9977 | 41.58
'1116B000214 | Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte. | Rehabilitación de compuertas, mecanismos de la obra de control, excedencias, válvulas, instalaciones eléctricas, restitución de materiales, sustitución o rehabilitación de equipos de bombeo, motores, tableros eléctricos, subestaciones y obra civil en casetas de operación. | Varios | Mantenimiento | 121800000 | 102975790 | 83003055 | 102643400 | 102769085 | 99.7993 | 66.76
'1116B000215 | Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro. | Rehabilitación de compuertas, mecanismos de la obra de control, excedencias, válvulas, instalaciones eléctricas, restitución de materiales, sustitución o rehabilitación de equipos de bombeo, motores, tableros eléctricos, subestaciones y obra civil en casetas de operación. | Varios | Mantenimiento | 56673317 | 45010774 | 37394993 | 44922525 | 45010771 | 100 | 29.09
'1116B000216 | Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur. | Rehabilitación de compuertas, mecanismos de la obra de control, excedencias, válvulas, instalaciones eléctricas, restitución de materiales, sustitución o rehabilitación de equipos de bombeo, motores, tableros eléctricos, subestaciones y obra civil en casetas de operación. | Varios | Mantenimiento | 23900000 | 22060179 | 21908614 | 22059629 | 22060179 | 100 | 14.71
'1116B000217 | Construcción de la Unidad de Riego Suplementario San Francisco, Oaxaca. | Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 6968279 | 4975149 | 6958363 | 6968279 | 100 | 65.82
'1116B000218 | Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Sotavento Sur, Veracruz. | Perforación de 11 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 10005797 | 7112957 | 10005797 | 10005797 | 100 | 95.11
'1116B000219 | Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en la Zona Federal Proyecto Lago de Texcoco, Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. | Construcción de un Centro Regional de Atención de Emergencias, el cual contará con oficinas, área de usos múltiples, almacenes, casetas de vigilancia, aulas de capacitación, sanitarios, áreas techadas para resguardo de equipo, y áreas verdes. | Estado De Mexico | Infraestructura económica | 0 | 18138304 | 7740860 | 18136556 | 18138304 | 100 | 100
'1116B000220 | Construcción de la Unidad de Riego Suplementario La Garrochita, Oaxaca. | Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 8125222 | 2611971 | 8097702 | 8125221 | 100 | 81.32
'1116B000221 | Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Paso de Ovejas, Veracruz. | Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 9598002 | 7833385 | 9596272 | 9598001 | 100 | 96.6
'1116B000222 | Construcción de la Unidad de Riego Suplementario El Vergel, Tabasco. | Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Tabasco | Infraestructura económica | 9781000 | 9526167 | 9515797 | 9526167 | 9526167 | 100 | 91.56
'1116B000224 | Construcción de la Unidad de Riego Suplementario La Gloria, Oaxaca. | Perforación de 11 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000225 | Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Santo Domingo, Oaxaca. | Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Oaxaca | Infraestructura económica | 11002352 | 10266212 | 8331720 | 10256639 | 10266212 | 100 | 96.5
'1116B000226 | Construcción de la Unidad de Riego Suplementario Sotavento Norte, Veracruz. | Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 9529167 | 8716165 | 9526610 | 9529167 | 100 | 96.61
'1116B000227 | Construcción de la Unidad de Riego Suplementario La Esperanza, Tabasco. | Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Tabasco | Infraestructura económica | 9884000 | 10152406 | 10152406 | 10152406 | 10152406 | 100 | 99.24
'1116B000228 | Construcción de la Unidad de Riego Suplementario La Canela, Tabasco. | Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Tabasco | Infraestructura económica | 10230000 | 9861318 | 9861318 | 9861318 | 9861318 | 100 | 93.13
'1116B000229 | Construcción de la Unidad de Riego Suplementario San Luis Sabinal, Guerrero. | Perforación de 10 pozos, construcción de obras de distribución y conducción de agua mediante tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y construcción de estructuras hidráulicas de control, medición, operación y protección. | Guerrero | Infraestructura económica | 9962400 | 9953874 | 7792036 | 9953874 | 9953874 | 100 | 96.46
'1116B000230 | Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Construcción, Industrial, de Comunicaciones, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque. | Compra de aereadores, bombas, elementos para subestaciones y tableros eléctricos; motoconformadoras, retroexcavadoras, plantas generadoras; equipo de medición, de laboratorio, de comunicación y equipo diverso para el mantenimiento, conservación y supervisión de la infraestructura. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 118997 | 118997 | 118997 | 118997 | 100 | 8.04
'1116B000231 | Desarrollo de anteproyecto y proyecto ejecutivo para la construcción de 3 Centros Meteorológicos Regionales para la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN. | Estos proyectos incluyen el desarrollo de planos de anteproyecto y proyecto, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, resumen ejecutivo, necesidades de trámites, dictámenes de factibilidad técnica y ambiental. | Varios | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 664216 | 664216 | 664216 | 664216 | 100 | 77
'1116B000233 | Programa de Supervisión de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2012. | Revisar y evaluar los trabajos de campo, gabinete y acciones que se desarrollen en la ejecución de los diseños ejecutivos y sus informes finales que incluyen planos, memorias de cálculo, especificaciones y catálogos de conceptos para la construcción de zonas de riego. | Varios | Otros programas | 0 | 9989797 | 5088115 | 9989797 | 9989797 | 100 | 96.5
'1116B000236 | Obras de protección en Arroyo Denhi o Zapote, en un tramo crítico de 280 m en su cruce por la cabecera municipal de Alfajayucan, Hidalgo | Construir la sección hidráulica de concreto reforzado en el Arroyo Denhi en un tramo de 280m, en su cruce por el Municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo, mediante el encauzamiento del Arroyo a través de una sección rectangular de 6m de plantilla x 2m de alto | Hidalgo | Infraestructura económica | 2700000 | 6180515 | 6145027 | 6180515 | 6180515 | 100 | 53.01
'1116B000237 | Obra civil para la rehabilitación de oficinas centrales de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN). | Limpieza, consolidación y sustitución de cantera; restitución de: pisos, plafones, aplanados y pintura; conservación, rehabilitación y sustitución de herrería, carpintería, instalación eléctrica y subestación; cambio de vidrios y vitrales y; adecuación de baños y cambio por muebles ahorradores. | Distrito Federal | Mantenimiento | 0 | 7035325 | 2070774 | 5154623 | 7025151 | 99.8554 | 43.52
'1116B000239 | Programa de Adquisiciones de equipo de laboratorio y diverso para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para el Abastecimiento de Agua en Bloque. | Compra de equipo de laboratorio y equipo diverso, continuar con los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de los muestreos en los diferentes cuerpos de agua, para conocer su calidad. | Varios | Adquisiciones | 0 | 39440 | 39440 | 39440 | 39440 | 100 | 3.3
'1116B000240 | Adecuaciones Integrales para las Mejoras Arquitectónicas del Edificio B de tres niveles del OCPBC. | Reestructurar, adecuar y mejorar las condiciones resultantes a la reconstrucción y reforzamiento del edificio B de tres niveles, por el acontecimiento natural ocurrido el 4 de Abril de 2010, sismo de 7.2 que afecto la infraestructura Hidroagricola y los edificios de este Organismo | Baja California | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 4294677 | 3884660 | 3884660 | 4279308 | 99.6421 | 99.93
'1116B000242 | Mantenimiento general al sistema de control y suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de un dique inflable para el sistema Acueducto Uspanapa La Cangrejera. | Mantenimiento general al sistema de control y suministro de un dique inflable de hule (rubber dam) instalado en el vertedor de la presa la cangrejera del Acueducto Uspanapa-La Cangrejera. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 9791261 | 9790282 | 9791261 | 9791261 | 100 | 97.91
'1116B000246 | Mantenimiento, rehabilitación y modernización de la red de estaciones hidroclimatológicas de la cuenca del río Hondo, y ampliación de infraestructura de medición en sus afluentes por margen izquierda, en el Estado de Quintana Roo. | Mantenimiento y rehabilitación a oficinas de aforadores; mantenimiento, rehabilitación, ampliación y modernización de infraestructura de medición; construcción y rehabilitación de escalas y; mantenimiento, rehabilitación y modernización de estaciones climatológicas y meteorológicas. | Quintana Roo | Infraestructura económica | 0 | 2318160 | 1833070 | 2318160 | 2318160 | 100 | 94.66
'1116B000247 | Estudio de Evaluación de Lluvia-escurrimiento y Campaña de Mediciones en la Cuenca Internacional del Río Hondo. | Realizar estudios que consisten en: recopilación y análisis de información básica existente, recorrido de campo, obtención de secciones transversales y evaluación de funcionamiento hidráulico, monitoreo de caudales, volúmenes y precipitación, análisis de lluvia-escurrimiento e informe final. | Quintana Roo | Estudios de preinversión | 0 | 2501254 | 2189101 | 2501254 | 2501254 | 100 | 96.66
'1116B000248 | Adquisición de 60 Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie en áreas naturales protegidas clasificadas como Parques Naturales | Adquirir 60 EMAs para modernizar y ampliar la red de estaciones de superficie para poseer datos meteorológicos representativos de las áreas naturales protegidas federales, para ayudar a la toma de decisiones en presencia de fenómenos de tiempo severo que afectan la biodiversidad de los ecosistemas. | Varios | Adquisiciones | 0 | 24455688 | 12071304 | 12071304 | 23876411 | 97.6313 | 48.1
'1116B000249 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el estado de Coahuila. | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación. | Coahuila De Zaragoza | Otros programas | 0 | 785018 | 785018 | 785018 | 785018 | 100 | 4.91
'1116B000250 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables para los Organismos de Cuenca Península Baja California, Pacifico Norte, Balsas y Noroeste en los estados de Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación | Varios | Otros programas | 0 | 1043849 | 1043849 | 1043849 | 1043849 | 100 | 5.27
'1116B000251 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en cuencas vulnerables para los Organismos de Cuenca Cuencas Centrales del Norte y Golfo Centro en los estados de Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas y en la Región Lagunera. | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación Dichas labores se realizarán con personal calificado y de experiencia | Varios | Otros programas | 0 | 162542 | 161841 | 162542 | 162542 | 100 | 0.75
'1116B000252 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato y Jalisco. | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación. | Varios | Otros programas | 0 | 474320 | 0 | 474320 | 474320 | 100 | 2.8
'1116B000253 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables para el Organismo de Cuenca río Bravo en los estados de Chihuahua y Nuevo León. | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación. | Varios | Otros programas | 0 | 1534810 | 791073 | 1528195 | 1528195 | 99.569 | 10.74
'1116B000254 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el ámbito del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico en los estados de Michoacán, Nayarit y Zacatecas. | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación | Varios | Otros programas | 0 | 1005993 | 1001657 | 1005993 | 1005993 | 100 | 5.65
'1116B000255 | Adquisición dos (2) estaciones de recepción de imágenes de los satélites meteorológicos GOES y una (1) estación de recepción de imágenes de los satélites meteorológicos POES | Compra de bienes diversos, que formarán parte de la Red de Observación Meteorológica Nacional de Altura, es decir de recepción de imágenes de satélite. | Varios | Adquisiciones | 0 | 5059085 | 1409307 | 1409307 | 4702051 | 92.9427 | 48.7
'1116B000256 | Adquisición de 56 Estaciones Sinópticas Meteorológicas (ESIMEs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie. | Compra de bienes diversos, que formarán parte de la red de superficie de Estaciones Sinópticas Meteorológicas (ESIMEs), los cuales se instalarán en los Observatorios Meteorológicos. | Varios | Adquisiciones | 0 | 37997263 | 11126433 | 11126433 | 36062184 | 94.9073 | 73.3
'1116B000257 | Adquisición de 61 Estaciones Meteorológicas (EMAs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie en áreas naturales protegidas clasificadas como Reservas de la Biosfera y Áreas de Protección de Recursos Naturales, Flora y Fauna | Compra de bienes de equipo especializado conocido como Estación Meteorológica Automática (EMA) que formará parte de la red nacional de superficie de Estaciones Meteorológicas Automáticas que administra la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. | Varios | Adquisiciones | 0 | 19115288 | 0 | 0 | 13914489 | 72.7925 | 26
'1116B000269 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el Organismo de Cuenca Golfo Norte (OCGN) en los estados de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación | Varios | Otros programas | 0 | 1999417 | 1345557 | 1998172 | 1999416 | 99.9999 | 46.44
'1116B000270 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes y cuerpos de agua vulnerables en el estado de Tamaulipas. | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación | Tamaulipas | Otros programas | 0 | 4742793 | 3778302 | 4548825 | 4671975 | 98.5068 | 25.57
'1116B000277 | Construcción del Edificio del Organismo de Cuenca Golfo Centro. | Construcción de un edificio que permita integrar las diferentes áreas del Organismo de Cuenca Golfo Centro, permitiendo con ello lograr elevar la eficiencia y eficacia laboral, disminuir los costos de mantenimiento, operación y traslado. | Veracruz | Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000278 | Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Frontera Sur. | Construcción de un edificio con características de trazo y nivelación del terreno, así como de acabados e instalaciones especiales, necesarias para la adecuada instalación y operación de los instrumentos de medición, acopio, distribución y procesamiento de información meteorológica y climatológica. | Chiapas | Infraestructura económica | 0 | 15538317 | 15396534 | 15538317 | 15538317 | 100 | 97.62
'1116B000279 | Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Golfo Centro. | Construcción de un edificio con características de trazo y nivelación del terreno, así como de acabados e instalaciones especiales, necesarias para la adecuada instalación y operación de los instrumentos de medición, acopio, distribución y procesamiento de información meteorológica y climatológica. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 13584809 | 4223442 | 12679944 | 13584809 | 100 | 65.47
'1116B000280 | Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Sureste. | Construcción de un edificio con características de trazo y nivelación del terreno, así como de acabados e instalaciones especiales, necesarias para la adecuada instalación y operación de los instrumentos de medición, acopio, distribución y procesamiento de información meteorológica y climatológica. | Yucatan | Infraestructura económica | 0 | 19264405 | 14644678 | 19264405 | 19264405 | 100 | 93.07
'1116B000281 | Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de almacenamiento y Derivadoras, 2012. | Elaboración de alternativas, trabajos de campo (topografía, geotecnia, mecánica de suelos, etc.), integración de memorias de cálculo, conformación de planos, catálogo de conceptos y especificaciones técnicas de construcción | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000287 | Conservación Diferida de Distritos de Riego: Noroeste | Mantenimiento Preventivo de obra civil y electromecánica en presas de almacenamiento y derivadoras, Plantas de Bombeo, pozos y diques; conservación de canales, drenes y caminos; mantenimiento preventivo de obra civil y electromecánica en estructuras y obras dispersas. | Varios | Mantenimiento | 0 | 23997595 | 15525108 | 23862737 | 23991818 | 99.9759 | 34.21
'1116B000288 | Conservación Diferida de Distritos de Riego: Norte-Noreste | Mantenimiento Preventivo de Obra civil y electromecánica en Presas de Almacenamiento, y Derivadoras, Plantas de Bombeo, Pozos y Diques; conservación de canales, drenes y caminos; mantenimiento preventivo de Obra civil y electromecánica en Estructuras y Obras Dispersas. | Varios | Mantenimiento | 0 | 5066909 | 2969507 | 5031544 | 5033931 | 99.3491 | 4.94
'1116B000289 | Conservación Diferida de Distritos de Riego: Centro-Sur | Mantenimiento Preventivo de Obra civil y electromecánica en Presas de Almacenamiento, y Derivadoras, Plantas de Bombeo, Pozos y Diques; conservación de canales, drenes y caminos; mantenimiento preventivo de Obra civil y electromecánica en Estructuras y Obras Dispersas. | Varios | Mantenimiento | 0 | 2259123 | 2114963 | 2259121 | 2259121 | 99.9999 | 1.94
'1116B000290 | Estudio de factibilidad de la presa Alto Amatzinac, Municipio de Tetela del Volcán, Morelos. | Elaboración de un estudio de factibilidad de infraestructura hidroagrícola y su análisis costo beneficio. Obteniendo como resultado opciones de solución a la problemática hidráulica e hidroagrícola. | Morelos | Estudios de preinversión | 0 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 96.62
'1116B000292 | Estudio de Prefactibilidad y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del nuevo edificio Sede de la Dirección Local Campeche (DLCAM). | Realizar el estudio de factibilidad que permita analizar la viabilidad: Técnica, Económica, Social y costo-beneficio, y el proyecto ejecutivo necesario para la construcción del nuevo edificio sede de la Dirección Local Campeche. | Campeche | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 2293513 | 459100 | 2285606 | 2293513 | 100 | 79.13
'1116B000295 | Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Frontera Sur, con instalación por el proveedor. | Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos, consistentes en pluviómetro, pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digirtal y caseta climatológica. | Varios | Adquisiciones | 38250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000296 | Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, con instalación por el proveedor. | Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos integrados por: pluviómetro, pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digital y caseta climatológica. | Varios | Adquisiciones | 38250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000297 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el ámbito geográfico de los Organismos de Cuenca del Valle de México (OCAVM) y Península de Yucatán (OCPY) | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación. | Varios | Otros programas | 0 | 1245329 | 1244276 | 1245329 | 1245329 | 100 | 9.22
'1116B000299 | Estudio de factibilidad del proyecto presa de almacenamiento y zona de riego Las Anonas, Mpio. de la Huacana, Michoacán | Realizar el estudio de factibilidad y análisis costo beneficio. Obteniendo como resultado un proyecto que permita fundamentar la alternativa de inversión más rentable. | Michoacan | Estudios de preinversión | 0 | 1948954 | 414737 | 1948954 | 1948954 | 100 | 85.59
'1116B000300 | Estudio de factibilidad del proyecto presa de almacenamiento y zona de riego El Sandoval (El Cajón), Mpio. de Apatzingan, Michoacán | Realizar el estudio de factibilidad y análisis costo beneficio. Obteniendo como resultado un proyecto que permita fundamentar la alternativa de inversión más rentable. | Michoacan | Estudios de preinversión | 0 | 2433220 | 1563537 | 2433220 | 2433220 | 100 | 94.03
'1116B000301 | Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego, 2012. | Realización de proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego. | Varios | Estudios de preinversión | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000305 | Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en cuencas vulnerables en el Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS) | Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación | Varios | Otros programas | 0 | 3641347 | 3253691 | 3637135 | 3638779 | 99.9295 | 17
'1116B000306 | Estudio de factibilidad para la creación de un Distrito de Temporal Tecnificado en la cuenca de las Lagunas de Apan y Tochac, estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. | Elaborar un estudio de factibilidad de infraestructura hidroagrícola, el cual contiene el análisis costo beneficio. Obteniendo como resultado opciones de solución a la problemática hidráulica e hidroagrícola. | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 1632747 | 1630356 | 1632747 | 1632747 | 100 | 52.58
'1116B000307 | Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido La Cañada y el Pinzán, Municipio de Cutzamala de Pinzón, Estado de Guerrero. | Realizar el pago de las indemnizaciones correspondientes a 2-76-32.00 has, de temporal de uso individual del ejido La Cañada y el Pinzán, que fueron destinadas a obras para el encauzamiento de la descarga del vertedor de la presa de almacenamiento El Gallo. | Guerrero | Otros Programas de Inversión | 0 | 75555 | 0 | 0 | 75555 | 100 | 96.61
'1116B000308 | Estudio de factibilidad para la construcción del Canal Emilio Carranza Municipio de Nazas, en la Región Lagunera, Estado de Durango. | Elaboración de un estudio de factibilidad de infraestructura hidroagrícola y el documento análisis costo - beneficio, obteniendo como resultado opciones de solución a la problemática hidráulica e hidroagrícola. | Durango | Estudios de preinversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000310 | Actualización del análisis costo beneficio para la construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego Cueva del Gallo, municipio de Temoac, Morelos. | Actualizar el análisis costo beneficio para obtener la solución a la problemática hidráulica e hidroagrícola, mediante el análisis técnico y económico que permita seleccionar la alternativa de inversión más rentable. | Morelos | Estudios de preinversión | 0 | 1297637 | 1295433 | 1297637 | 1297637 | 100 | 96.44
'1116B000311 | Obra civil-mecánica relacionada con radares meteorológicos | Renovar las instalaciones de la red de radares mediante rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura actual, realizando trabajos de obra civil y mecánica. | Varios | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000312 | Programa de Estudios para el Sostenimiento y ampliación del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. (Revisión de tuberías). | Realización de estudios para apoyar las acciones de operación de la infraestructura hidráulica federal del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque al área metropolitana de la Ciudad de México. | Estado De Mexico | Otros programas | 0 | 19151582 | 18723054 | 19149825 | 19151582 | 100 | 94.88
'1116B000313 | Atender la emergencia en el municipio de Mazatlán del Estado de Sinaloa, por la ocurrencia lluvia severa el día 8 de agosto de 2011. | Realizar estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa el día 8 de agosto en el municipio de Mazatlán del Estado de Sinaloa. | Sinaloa | Infraestructura económica | 30832432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000315 | Programa de adquisiciones para el equipamiento de los Centros Regionales de Atención de Emergencias 2011. | Adquisición, suministro de vehículos especializados para la atención de emergencias, con transmisión en las ruedas, suspensión tipo pórtico para inundaciones de hasta 1.70; suelos pedregosos y arenosos, contar con capacidad de carga que permite trasladar equipo especializado. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 13798998 | 0 | 0 | 13798998 | 100 | 26.67
'1116B000317 | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal. | Rehabilitación de infraestructura drenes, estructuras, caminos, bordo-camino, manejo del agua y preservación del suelo, asesoría y capacitación a las asociaciones civiles de usuarios, evaluación de los programas. | Varios | Mantenimiento | 83081983 | 131109009 | 91137859 | 122316221 | 129761781 | 98.9724 | 83.79
'1116B000320 | Obra civil e instalación de una planta de emergencia para generación de energía eléctrica en el edificio federal SAGAR-MORELOS. | Obra civil e instalación de un generador de electricidad de 100 kilowatts que se ubicará a un costado del estacionamiento de acceso vehicular por avenida Universidad e inmediato a colindancia poniente del predio. | Morelos | Infraestructura económica | 0 | 1500048 | 1500047 | 1500047 | 1500047 | 99.9999 | 99.07
'1116B000324 | Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego de Región Centro Norte para 2012. | Formulación de diagnóstico e identificación de los principales problemas, propuestas de acciones estructurales y no estructurales para modernizar y tecnificar la infraestructura hidroagrícola y plan rector para jerarquización de futuras inversiones así como de maquinaria y equipo. | Varios | Otros programas | 0 | 6547000 | 0 | 1592000 | 6547000 | 100 | 38.04
'1116B000325 | Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Noroeste para 2012. | Formulación de diagnóstico e identificación de los principales problemas, propuestas de acciones estructurales y no estructurales para modernizar y tecnificar la infraestructura hidroagrícola y plan rector para jerarquización de futuras inversiones así como de maquinaria y equipo. | Varios | Otros programas | 0 | 4447000 | 2655067 | 3484914 | 4431914 | 99.6608 | 23.61
'1116B000326 | Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Sur para 2012. | Descripción de las características físicas y recursos de cada una de las Unidades, determinación y descripción de las acciones y proyectos que coadyuven al desarrollo productivo e incremento en la productividad del agua y la infraestructura, bajo un esquema sustentable y económicamente viable. | Varios | Otros programas | 0 | 2398195 | 717459 | 2390195 | 2390195 | 99.6664 | 17.1
'1116B000327 | Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Occidente para 2012. | Descripción de las características físicas y recursos de cada una de las Unidades, determinación y descripción de las acciones y proyectos que coadyuven al desarrollo productivo e incremento en la productividad del agua y la infraestructura, bajo un esquema sustentable y económicamente viable. | Varios | Otros programas | 0 | 7547000 | 4187397 | 5792000 | 7547000 | 100 | 37.48
'1116B000328 | Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en la Región Centro para 2012. | Descripción de las características físicas y recursos de cada una de las Unidades, determinación y descripción de las acciones y proyectos que coadyuven al desarrollo productivo e incremento en la productividad del agua y la infraestructura, bajo un esquema sustentable y económicamente viable. | Varios | Otros programas | 0 | 4473500 | 1621021 | 3989224 | 4473500 | 100 | 33.91
'1116B000329 | Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Sureste y elaboración de estadísticas Agrícolas en todas las entidades de la República Mexicana para 2012. | Descripción de las características físicas y recursos de cada Unidad, determinación y descripción de acciones y proyectos para el incremento en la productividad del agua y la infraestructura; recolección de información de cultivos, superficies sembrada y cultivada, rendimientos, entre otros datos. | Varios | Otros programas | 0 | 1747000 | 403390 | 650580 | 1747000 | 100 | 10.14
'1116B000331 | Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Interconexión de la presa Ignacio Allende a la presa derivadora Soria, Distrito de riego No. 085, La Begoña , Mpios. Comonfort y Celaya, Gto. | Realizar la Manifestación de Impacto Ambiental y dictamen del experto del proyecto Interconexión de la presa Ignacio Allende a la presa derivadora Soria, D.R. 085, Gto., (modificación en monto y alcance). | Guanajuato | Estudios de preinversión | 0 | 693726 | 483515 | 691932 | 693726 | 100 | 67.02
'1116B000337 | Programa de adquisición de remolques especializados para el equipamiento de los Centros Regionales de Atención de Emergencias 2011. | Adquisición, suministro de remolques especializados para la atención de emergencias, que cuentan con dos versiones una de dormitorio y otra de oficinas, equipados para otorgar al personal que participe en los operativos de emergencia un lugar adecuado para el desempeño de sus funciones. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 3638233 | 3638233 | 3638233 | 3638233 | 100 | 25.09
'1116B000345 | Construcción de la Presa de almacenamiento Uña de Gato y Zona de Riego, Mpio. de Huanusco; Edo. de Zacatecas. | Construcción de la Presa con cortina de sección gravedad de concreto compactado con rodillo (CCR); línea principal de conducción por tubería y red de distribución entubada. | Zacatecas | Infraestructura económica | 2569931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000349 | Atender la emergencia en 37 municipios del Estado de Jalisco, en la Región Hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova del 11 al 13 de octubre de 2011. | Elaborar estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura: bordos, presas y obras de protección, contener, desbordamientos de ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. Desazolve y rectificación de cauces. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 15472494 | 4570905 | 13817481 | 15465359 | 99.9539 | 14.88
'1116B000352 | Actualización de estudios de factibilidad y análisis costo beneficio de proyectos hidroagrícolas. | Contratar una institución educativa o de investigación para la actualización de estudios de factibilidad hidroagrícolas y su análisis costo beneficio. | Varios | Otros programas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116B000357 | Programa de Estudios de Calidad del Agua para el Sostenimiento del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque. | Realización de estudios para apoyar las acciones de operación de la infraestructura hidráulica federal del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque al área metropolitana de la Ciudad de México | Varios | Otros programas | 0 | 2314929 | 776289 | 2308311 | 2314929 | 100 | 71
'1216B000001 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Aguascalientes para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Aguascalientes | Otros Programas de Inversión | 0 | 5600000 | 3005743 | 5572000 | 5600000 | 100 | 58.93
'1216B000004 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Baja California | Otros Programas de Inversión | 0 | 1700000 | 1418514 | 1693194 | 1700000 | 100 | 11.18
'1216B000006 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Coahuila en su zona Norte para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Coahuila De Zaragoza | Otros Programas de Inversión | 0 | 2800000 | 2338250 | 2786000 | 2800000 | 100 | 18.42
'1216B000011 | Impacto Ambiental y Dictamen de Experto del proyecto de Temporal Tecnificado Ampliación 035 Los Naranjos, Veracruz. | Realización del Impacto Ambiental y Dictamen del experto (modificación en monto y alcance). | Veracruz | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 1099810 | 437676 | 1099810 | 1099810 | 100 | 100
'1216B000012 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona sur para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Estado De Mexico | Otros Programas de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000013 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en Región Lagunera de para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Varios | Otros Programas de Inversión | 0 | 1600000 | 0 | 498667 | 1600000 | 100 | 16.84
'1216B000014 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Sonora para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Sonora | Otros Programas de Inversión | 0 | 1800000 | 0 | 561000 | 1800000 | 100 | 9.47
'1216B000015 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de San Luis Potosí para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | San Luis Potosi | Otros Programas de Inversión | 0 | 2800000 | 1995970 | 2786000 | 2800000 | 100 | 14.73
'1216B000016 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guerrero para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Guerrero | Otros Programas de Inversión | 0 | 2800000 | 1362815 | 2786000 | 2800000 | 100 | 49.12
'1216B000018 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Veracruz para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Veracruz | Otros Programas de Inversión | 0 | 1699999 | 0 | 1638730 | 1698909 | 99.9359 | 11.18
'1216B000021 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Sur de Zacatecas para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Zacatecas | Otros Programas de Inversión | 0 | 4342391 | 1551014 | 2786000 | 4342391 | 100 | 22.85
'1216B000023 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Hidalgo para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Hidalgo | Otros Programas de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000036 | Atender la emergencia en 4 municipios del estado de Baja California Sur, por la ocurrencia de sequía severa y atípica. | Reposición y rehab. de pozos, estudios, proyectos ejecutivos, plantas bombeo, canales entubados, tecn. Riego, rehab. y adq. estructuras control y medición, const. de infr. para recargar acuíferos -Presas La Higuerilla y La Palma-, indemnizaciones por la construcción de las presas y supervisión | Baja California Sur | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 106239502 | 20232320 | 105140556 | 105412133 | 99.2212 | 14.05
'1216B000043 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Michoacán para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Michoacan | Otros Programas de Inversión | 0 | 8399996 | 4511051 | 8357996 | 8399996 | 100 | 49.12
'1216B000044 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Nayarit para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Nayarit | Otros Programas de Inversión | 0 | 1699935 | 943443 | 1699935 | 1699935 | 100 | 21.91
'1216B000047 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona Norte para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Estado De Mexico | Otros Programas de Inversión | 0 | 2800000 | 1413250 | 2786000 | 2800000 | 100 | 21
'1216B000049 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Puebla para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Puebla | Otros Programas de Inversión | 0 | 1700000 | 1258669 | 1698121 | 1700000 | 100 | 11.18
'1216B000050 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guanajuato en su zona norte para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Guanajuato | Otros Programas de Inversión | 0 | 9999784 | 9677680 | 9999784 | 9999784 | 100 | 87.69
'1216B000052 | Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tlaxcala para 2012. | Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego. | Tlaxcala | Otros Programas de Inversión | 0 | 1699999 | 823235 | 1696236 | 1699999 | 100 | 17.89
'1216B000059 | Obra civil para la conservación de oficinas de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos | Conservación y mantenimiento del inmueble que ocupan las oficinas de la GASIR en el edificio de la CGSMN, el cual es considerado Monumento Histórico de la Nación por el INAH, por lo que se deben conservar elementos históricos. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 1532643 | 1532643 | 1532643 | 1532643 | 100 | 42.57
'1216B000066 | Estudios para la Gestión Integral del Agua en Microcuencas de la Región XIII Valle de México y Sistema Cutzamala | Realización de acciones para obtener,analizar y aplicar los datos relevantes de los recursos hídricos, y realizar planes estratégicos de gestión de los recursos hídricos y estudios que caractericen el grado de deterioro hidroecológico, que promuevan el desarrollo de actividades económicas y sociales | Varios | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 7650000 | 6439750 | 7650000 | 7650000 | 100 | 99.98
'1216B000067 | Estudio, Anteproyecto y Bases de licitación para la Conceptualización del Sistema de Alerta y Control Supervisorio para el Drenaje de la Zona Metropolitana del Valle de México. | Diseño de un sistema de control que permita vigilar y controlar el sistema para un mejor aprovechamiento de las estructuras que conforman el sistema principal de drenaje y que esté diseñado para que funcione por medio de un sistema computarizado en tiempo real. | Varios | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 11050000 | 7720243 | 7751146 | 8350213 | 75.5675 | 41.88
'1216B000068 | Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental y Proyecto Ejecutivo para la construcción de Infraestructura de Protección Contra Inundaciones sobre los Arroyos El Zarco y El Tamarindo en las localidades de Ixtapa de la Concepción, Mojoneras y Las Juntas Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. | Elaborar el Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental y Proyecto Ejecutivo para la construcción de Infraestructura sobre los Arroyos El Zarco y El Tamarindo en las localidades de Ixtapa de la Concepción, Mojoneras y Las Juntas en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. | Jalisco | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 4000000 | 100 | 100
'1216B000069 | Construcción de Infraestuctura de Protección a Centros de Población del Río La Sabana, Municipio de Acapulco, Guerrero. | Construir bordos longitudinales de protección, sección trapezoidal con taludes compactados y protección para erosión con enrocamiento, caminos de mantenimiento, espigones de material pétreo, secciones rectangulares abiertas y cerradas. Prolongar márgenes del río con enrocamiento. | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 95570470 | 65391688 | 95545889 | 95570470 | 100 | 9.79
'1216B000070 | Evaluación ex-post del proyecto Construcción de la Presa de almacenamiento El Gigante, municipio de Ayala, estado de Morelos. | Evaluación ex-post de la presa de almacenamiento El Gigante, Mpio. de Ayala, Morelos. | Morelos | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 100
'1216B000071 | Sistema de Monitoreo en Tiempo Real del Avance de Corrosión en los Acueductos del Sistema Cutzamala, Estado de México. | Instalación de un sistema de monitoreo que incluye línea compuesta por 4 cables de fibra óptica utilizados como micrófonos para escuchar la tubería; obras e instalaciones complementarias que consisten en modificación de válvulas y puntos de empalme para la inserción y conexión de la fibra óptica. | Estado De Mexico | Otros Programas de Inversión | 0 | 87731208 | 0 | 87353056 | 87731208 | 100 | 32.72
'1216B000072 | Programa de Mantenimiento de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento. | Trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo de dispositivos de medición volumétricos de caudales de agua instalados en Fuentes de Abastecimiento. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 781467 | 781236 | 781236 | 781236 | 99.9704 | 5.81
'1216B000073 | Programa de Estudios de Preinversión para el Proyecto K135 infraestructura de Riego, en su componente para Unidades de Riego para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para la construcción de la presa Catalán en el Estado de México. | Realización de los estudios imprescindibles para llevar a cabo la planeación, dirección, diseño, programación, ejecución, control y seguimiento de las acciones necesarias para la Modernización y Tecnificación de las Unidades de Riego. | Estado De Mexico | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 2481636 | 927750 | 1507955 | 2481636 | 100 | 50
'1216B000077 | Programa Nacional de Inspecciones e Informes de Seguridad de Presas. | Dotar de recursos financieros a los OC para que convoquen a una Universidad o Institución Pública, que tenga afinidad al tema de la Ingeniería de Presas para la celebración de convenios de colaboración. | Varios | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 17156973 | 11702342 | 17147196 | 17147196 | 99.943 | 16.18
'1216B000078 | Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 004 Don Martín, N.L. | Entubamiento de canales de conducción y distribución de agua; proyecto ejecutivo; supervisión y control de calidad de las acciones; supervisión de obra. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 7610277 | 0 | 7577475 | 7577475 | 99.569 | 5.05
'1216B000079 | Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Suroeste del Municipio de San Juan del Río, Durango. | Perforación de 4 pozos, suministro de tubería de para ademe, equipamiento de bombas de 50 a 100 Hp, tendido de 4.88 km de líneas eléctricas, desarrollo y aforo de los pozos, construcción de sistemas de riego entubado de 14 km de tubería de PVC y suministro e instalación de medidores volumétricos. | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 3625612 | 1806150 | 3490299 | 3572606 | 98.538 | 18.95
'1216B000080 | Construcción de 3 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Noroeste del Municipio de San Juan del Río, Durango. | Perforación, desarrollo y aforo de 3 pozos, suministro de tubería para ademe, equipamiento de bombas entre 50 y 100 Hp, tendido de 3.36 km de líneas eléctricas, construcción de sistemas de riego entubado 10.5 km de tubería de PVC, y suministro e instalación de medidores volumétricos. | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 4310752 | 1764075 | 4293492 | 4310752 | 100 | 30.23
'1216B000081 | Programa de Adquisiciones de Vehículos para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque. | Adquisición de vehículos y Equipo de Transporte para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 10470121 | 10470121 | 10470121 | 10470121 | 100 | 90.88
'1216B000082 | Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Sur del Municipio de San Juan del Río y la parte Este del Municipio de Canatlán, Durango. | Perforación de 4 pozos, suministro de tubería para ademe, equipamiento de bombas de 50 a 100 Hp, tendido de 4.88 km de líneas eléctricas, desarrollo y aforo de los pozos, construcción de sistemas de riego entubado con 14 km de tubería de PVC, y suministro e instalación de medidores volumétricos. | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2838623 | 1708146 | 2727711 | 2838623 | 100 | 15.03
'1216B000086 | Programa de Supervisión para la ejecución del Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento. | Supervisar las etapas de contratación, adquisición, instalación y puesta en operación de los dispositivos de medición volumétricos de caudales de agua que se instalan en Fuentes de Abastecimiento. | Varios | Otros Programas de Inversión | 0 | 4015900 | 1204770 | 4015900 | 4015900 | 100 | 34.27
'1216B000088 | Estudio técnico definitivo de la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Presa de almacenamiento y zona de riego Coyotes, Mpio. Concordia, estado de Sinaloa. | Elaborar: un Subprograma de Conservación de Suelos; Acciones de rescate, trasplante, reubicación de Especies de Flora, de reforestación y de Protección de la Fauna Silvestre; Programas de Protección de Suelos, Restauración Ecológica, Monitoreo y Vigilancia Ambiental y; Programa General de Trabajo. | Sinaloa | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000090 | Construcción del archivo de transferencia en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. | Edificar una estructura metálica, calculada para un uso específico de archivo, considerando cargas muertas acumuladas según reglamento de construcciones vigente. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000091 | Mantenimiento, operación y supervisión de las Plantas de Bombeo del Sistema Hidrológico del Valle de México ubicadas en la Zona Federal del Río La Compañía y municipios del Estado de México. | Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura del Sistema Hidrológico Regional para el control, manejo, regulación y desalojo de aguas residuales y pluviales. | Estado De Mexico | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 30905068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000094 | Estudio y Proyecto Ejecutivo en el río Valle Nacional para minimizar riesgos por inundación a la altura de la localidad de Vega del Sol, municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca. | Realizar el reconocimiento de campo; estudio de topografía; hidrológico; geotecnica; hidráulica fluvial; socioeconómico y el proyecto ejecutivo. | Oaxaca | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 1201800 | 436000 | 1198499 | 1198499 | 99.7253 | 92.18
'1216B000097 | Construcción de un Espacio de Usos Múltiples, en el inmueble sede de CONAGUA. | Acciones de adecuación y mejoramiento del inmueble Sede de la CONAGUA para optimizar su utilización, y así contar con mejores condiciones de operación del mismo. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 0 | 4359652 | 38369 | 2127096 | 3227284 | 74.0262 | 91.08
'1216B000099 | Atender la emergencia por sequía en diferentes Estados del país, de acuerdo a la Estrategia para la Atención de los Estados Afectados Por la Sequía, establecida por el Gobierno Federal | Adquisición de equipo para la extracción de agua de fuentes de abastecimiento, supervisión de los trabajos de entrega y distribución de agua y desalinización de agua para producir agua potable y ampliar el esquema de fuentes de abastecimiento. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 5861876 | 455000 | 5861876 | 5861876 | 100 | 20.07
'1216B000100 | Actualización del Análisis costo beneficio del proyecto Vicente Guerrero, Gro. | Actualización del análisis costo beneficio realizado en el 2005, a fin de formular su expediente con la información básica en la cual se mostraría la realidad técnica, económica, social y financiera del mismo. | Guerrero | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000101 | Actualización del Análisis costo beneficio del proyecto Andrés Figueroa, Gro. | Actualización del análisis costo beneficio realizado en el 2005, a fin de formular su expediente con la información básica en la cual se mostraría la realidad técnica, económica, social y financiera del mismo. | Guerrero | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000102 | Operación, Conservación y Mantenimiento de los Subsistemas Hidrológicos Valle de México (Zona Oriente), Distrito Federal, Estado de México. | Las principales obras se refieren al desazolve y rectificación parcial de drenes, barrancas, ríos y canales; la sobreelevación y/o reparación de bordos en los ríos de oriente, trabajos de mantenimiento y rehabilitación de sistemas de bombeo en la región. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 49665846 | 0 | 19030174 | 19390963 | 39.0429 | 27.71
'1216B000104 | Programa de Estudios de Preinversión para el Proyecto K135 infraestructura de Riego en el estado de Chihuahua, en su componente para Unidades de Riego para 2012. | Elaboración de estudios básicos de carácter técnico (Agrologico, hidrológico, climático, Geohidrológicos, Geológico, Topográfico) que permitan diagnosticar en forma integral todo aquello que influye al logro de la sustentabilidad del agua para riego y contemplarlos en los proyectos ejecutivos. | Chihuahua | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 10000000 | 8613624 | 9956897 | 9956897 | 99.569 | 58.5
'1216B000106 | Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Villa Hidalgo, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. | Pago de Indemnizaciones al ejido Villa Hidalgo, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, para la regularización de terrenos que fueron destinados al alojamiento de las obras hidráulicas de la margen izquierda del Río Santiago. | Nayarit | Otros Programas de Inversión | 0 | 635192 | 635192 | 635192 | 635192 | 100 | 100
'1216B000107 | Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido San Isidro, Municipio de Santiago Ixcuintla, Estado de Nayarit. | Pago de Indemnizaciones al ejido San Isidro, Municipio de Santiago Ixcuintla, Estado de Nayarit para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas correspondientes al canal lateral 17+369 de la margen izquierda del río Santiago. | Nayarit | Otros Programas de Inversión | 0 | 378086 | 378086 | 378086 | 378086 | 100 | 100
'1216B000108 | Estudios de preinversión para la extracción de maleza acuática y sus sólidos asociados en el Lago de Pátzcuaro. | Elaborar los estudios básicos y ejcutivos, y de impacto ambiental, para desarrollar un programa de trabajo enfocado a la limpieza del lago de Pátzcuaro, específicamente la extracción y control de malezas acuáticas y de sus sólidos asociados en áreas críticas localizadas en la zona sur del embalse. | Michoacan | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 1743386 | 0 | 1010951 | 1740248 | 99.82 | 31.64
'1216B000116 | Adquisición de vehículos para sustituir el Parque Vehicular Modelo 2000 y anteriores de la Comisión Nacional del Agua en todas sus Unidades Administrativas, que se encuentran en un alto nivel de obsolescencia. | Adquisición de 210 Camionetas Pick-Up 4X4, 4 cilindros, Doble Cabina, Combustible Diesel. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 61594200 | 30148740 | 61594200 | 61594200 | 100 | 90.48
'1216B000117 | Adquisición Generadores Atmosféricos de Agua Potable. | Equipos generadores atmosféricos de agua potable, a base de multicapas de filtros y membrana de osmosis inversa. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 113212 | 113212 | 113212 | 113212 | 100 | 100
'1216B000141 | Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Primero de Mayo, Municipio de Fresnillo, Estado de Zacatecas. | Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan el nuevo embalse y zona federal de la presa de almacenamiento Leobardo Reynoso en el ejido Primero de Mayo, Municipio de Fresnillo, Estado de Zacatecas. | Zacatecas | Otros Programas de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1216B000147 | Estudios para la construcción de la Presa La Flor | Realizar estudios topográficos sobre el área de la(s) boquilla(s) para la configuración y selección del programa de exploración geológica ubicando sitios de pozos que servirán para la estratigrafía, obtención de muestras de materiales y rocas, pruebas, su interpretación e informe final. | Chiapas | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 2901003 | 0 | 2888499 | 2901003 | 100 | 96.7
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
TOTAL |  |  |  |  | 35000000 | 28248480 | 26643793 | 27728726 | 28124722 | 99.5619
'1116E000001 | Adquisición de vehículos y equipo de transporte para Delegaciones Federales y Oficinas Centrales. | Equipamiento de vehículos terrestres para atender las labores de campo en materia de inspección y vigilancia de los recursos naturales y a la industria. | Varios | Adquisiciones | 25000000 | 18188480 | 18188480 | 18188480 | 18188480 | 100 | 100
'1116E000002 | Remodelación de Oficinas Centrales y Regionales a Nivel Nacional. | Remodelación y acondicionamiento de los inmuebles e instalaciones de la PROFEPA y servicios relacionados con las obras. | Varios | Mantenimiento | 10000000 | 6970000 | 5365313 | 6450246 | 6846242 | 98.2244 | 100
'1216E000001 | Adquisición de motores fuera de borda para reemplazo en lanchas | Reemplazo de motores para vehículos marítimos para atender labores de campo en materia de inspección y vigilancia para la protección del área de refugio de la especie Vaquita Marina y otras especies en el Alto Golfo de California y Delta del Rio Colorado. | Sonora | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 100 | 100
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
TOTAL |  |  |  |  | 74272065 | 65521372 | 51441161 | 56574263 | 61024052 | 93.1361
'0916F000007 | Adquisición de maquinaría, equipo, instrumental médico y de laboratorio, herramientas y refacciones en la CONANP. | Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario, maquinaria y equipo industrial, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico así como la compra de equipo e instrumental médico y de laboratorio, y herramientas y refacciones. | Varios | Adquisiciones | 3750000 | 3308505 | 1538204 | 3097061 | 3308505 | 100 | 100
'0916F000008 | Construcción del Sendero Interpretativo y Obras Anexas, dentro del Centro de Cultura para la Conservación del Centro Mexicano de la Tortuga, en El Mazunte Tonameca, Estado de Oaxaca. | Construir un sendero interpretativo con material del lugar; dicho sendero de exhibición de las tortugas contempla una secuencia que muestra las distintas especies de tortugas que existen en nuestro país, recreando su hábitat natural. (2783 metros cuadrados) | Oaxaca | Infraestructura social | 34725065 | 12778155 | 4631424 | 7235388 | 8812728 | 68.9671 | 100
'1016F000001 | Adquisición de mobiliario y equipo de administración en la CONANP. | Adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo, a fin de satisfacer la demanda de bienes de cada una de las Áreas y de Oficinas Centrales. | Varios | Adquisiciones | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116F000001 | Proyectos Ejecutivos y estudios de preinversión para la CONANP. | Elaborar proyectos ejecutivos, estudios que permitan puntualizar la factibilidad técnica, legal, económica, financiera y ambiental de los nuevos proyectos de inversión de la Comisión. | Varios | Estudios de preinversión | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1116F000002 | Construcción del Centro de Capacitación e Información Ambiental de la Reserva de la Biósfera Selva El Ocote. | Construir en la Reserva de la Biosfera Selva el Ocote un Centro de Capacitación e Información Ambiental para que con la operación, se fortalezca la sensibilización y capacidades de la población local. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 1769950 | 1239779 | 1243458 | 1766708 | 99.8168 | 100
'1116F000004 | Mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones dependientes de la CONANP. | Obras de mantenimiento, adecuación y rehabilitación en instalaciones en las Áreas Protegidas a fin de llevar a cabo las operaciones sustantivas en condiciones óptimas de operación, que permita a la CONANP continuar con la conservación de los ecosistemas dentro de las Áreas Protegidas. | Varios | Mantenimiento | 16447000 | 13934250 | 12334879 | 13289883 | 13530334 | 97.1013 | 100
'1116F000005 | Adquisición de parque vehicular para oficinas centrales y regionales de la CONANP. | Adquisición de vehículos para apoyar las actividades sustantivas de conservación y manejo sustentable de los recursos propios de las diferentes regionales de la Comisión. | Varios | Adquisiciones | 12500000 | 28630512 | 28630512 | 28630512 | 28630512 | 100 | 100
'1216F000001 | Construcción y supervisión de instalaciones de servicios ambientales del Parque Nacional Barranca de Cupatitzio, Mich. | Obras de infraestrcutura para el establecimiento del Corredor Ecoturístico del Parque, como son: accesos, áreas comunes, desarrollo de espacios complementarios, sanitarios, manejo de basura, áreas exteriores, señalización, entre otros. | Michoacan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 5100000 | 3066363 | 3077961 | 4975265 | 97.5542 | 100
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: RHQ Comisión Nacional Forestal
TOTAL |  |  |  |  | 137768740 | 133510171 | 103063918 | 127636749 | 133255209 | 99.809
'0916RHQ0009 | Programa de Construcción y Ampliación a Edificios Administrativos de la CONAFOR. | Construcción de Estacionamiento, barda perimetral en la colindancia, así como el acceso principal y el acceso para personal. | Jalisco | Inmuebles | 11990000 | 15022545 | 13271125 | 14781432 | 14988743 | 99.775 | 99.8
'1016RHQ0002 | Construcción de Edificio Administrativo de la CONAFOR. | Construcción de edificio en las instalaciones centrales, contempla oficinas para la ubicación de 323 personas con plaza presupuestal. | Jalisco | Inmuebles | 12930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.83
'1016RHQ0005 | Proyecto de obras en Gerencias Estatales de la CONAFOR. | Construcción de oficinas estatales, archivos de resguardo y custodia y obras diversas de mejora a instalaciones de la Comisión, para la atención a los beneficiarios de programa ProÁrbol. | Varios | Inmuebles | 10011555 | 13051935 | 10777369 | 10777369 | 13051935 | 100 | 100
'1116RHQ0001 | Construcción de Edificio para la Gerencia Estatal Jalisco, en el Vivero Forestal El Centinela, Zapopan, Jal. | Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de edificio de 2 niveles para la Gerencia Estatal Jalisco, dentro de las instalaciones del Vivero Forestal El Centinela en Zapopan Jalisco. | Jalisco | Inmuebles | 3337185 | 4996452 | 4420702 | 4420702 | 4996452 | 100 | 100
'1116RHQ0002 | Programa de Adquisición de Equipo de Administración. | Equipar con diversos bienes a las representaciones regionales y estatales de la Comisón, ya que por su deterioro y antiguedad es necesario su sustitución. | Varios | Adquisiciones | 6000000 | 3234882 | 1455837 | 1669285 | 3143401 | 97.172 | 97.21
'1116RHQ0003 | Programa de Adquisición de Equipo Técnico y Especializado. | Equipos técnicos y especializados que se requieren para los centros estatales de prevención y combate a incendios forestales, así como para los centros de formación forestal, bancos de germoplasma y oficinas estatales operativas de la CONAFOR. | Varios | Adquisiciones | 9000000 | 6085713 | 1891117 | 5797063 | 6047913 | 99.3789 | 99.4
'1116RHQ0004 | Proyecto de Construcción de Infraestructura para la Prevención y Combate de Incendios Forestales de la CONAFOR. | Construcción de campamentos de combate a incendios forestales y de torres de detección de incendios. | Varios | Infraestructura social | 9200000 | 5921820 | 4654031 | 5752777 | 5920831 | 99.9833 | 100
'1116RHQ0005 | Programa de rehabilitación y mantenimiento de inmuebles. | Mantenimiento general de Centros de Educación y Capacitación Forestal, Bancos de Germoplasma y Campamentos de Combate de Incendios Forestales de la CONAFOR. | Varios | Mantenimiento | 6926192 | 10258723 | 7554853 | 10103836 | 10257296 | 99.9861 | 100
'1116RHQ0006 | Proyecto de construcción en Gerencias Estatales de reciente creación de la CONAFOR. | Proyecto de Ampliacion de infraestructura en las Gerencias Estatales que de la CONAFOR. | Varios | Inmuebles | 19500000 | 12627764 | 6673671 | 12627764 | 12627764 | 100 | 100
'1116RHQ0007 | Programa de Adquisición de Vehículos. | Adquisición de parque vehicular terrestre y marítimo, que permitan el acceso a las zonas marginadas del país, tanto para la promoción y difusión de los programas forestales, como para la supervisión de los mismos. | Varios | Adquisiciones | 41000000 | 24271260 | 23121299 | 24271260 | 24271260 | 100 | 100
'1116RHQ0008 | Proyecto de infraestructura en Bancos y Viveros de Germoplasma Forestal. | Obras de construcción en bancos y viveros de germoplasma forestal y servicios relacionados con las mismas. | Varios | Otros proyectos | 3120000 | 2155456 | 1784657 | 2142924 | 2142924 | 99.4186 | 99.4
'1116RHQ0009 | Proyecto de infraestructura en Centros de Educación y Capacitación Forestal. | Obras de construcción para los Centros de Educación y Capacitación Forestal y servicios relacionados con las mismas. | Varios | Infraestructura social | 4753808 | 4709373 | 1707736 | 4631825 | 4632442 | 98.3664 | 98.4
'1116RHQ0011 | Programa de Restauración y Mantenimiento del Centro de Negocios Forestales (CENEFOR) ubicado en la Calle El Oro, en el Distrito Federal. | Diversos trabajos de mantenimiento, restauración y reparación del Centro de Negocios Forestales (CENEFOR) que mejoren las instalaciones para brindar atención a los diversos grupos del sector forestal de México. | Distrito Federal | Mantenimiento | 0 | 21174248 | 21174248 | 21174248 | 21174248 | 100 | 100
'1216RHQ0001 | Programa de Rehabilitación y Mantenimiento al Centro de Educación y Capacitación Forestal No. 1 en el Estado de Michoacán. | Obras de rehabilitación y manteniminto a los interiores del inmueble como el comedor, dormitorios, baños y adicionalmente se busca hacer reparaciones a los exteriores como pasillos, accesos, barda perimetral e instalaciones deportivas, entre otros. | Michoacan | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 10000000 | 4577273 | 9486264 | 10000000 | 100 | 100
SECTOR: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
TOTAL |  |  |  |  | 19600000 | 19600000 | 7876419 | 8308513 | 10143722 | 51.7537
'1116RJE0002 | Adquisición del parque vehicular. | Adquisición de vehículos terrestres que permitan apoyar los trabajos de investigación del Instituto en campo. | Morelos | Adquisiciones | 6990468 | 6990468 | 6292723 | 6292723 | 6292723 | 90.0186 | 100
'1116RJE0003 | Equipamiento de bienes inventariables. | Adquisiciones de mobiliario, maquinaria y equipo electríco, electrónico, médico, laboratorio y herramientas requeridas para llevar a cabo los trabajos y estudios de investigación del Instituto. | Morelos | Adquisiciones | 11409532 | 10433508 | 569220 | 857421 | 2692630 | 25.8075 | 20.01
'1116RJE0004 | Remodelación y Rehabilitación de la infraestructura del Instituto. | Realización de obras de re-encarpetamiento de vialidad interna del Instituto. | Morelos | Mantenimiento | 1200000 | 1200000 | 1014476 | 1014476 | 1014476 | 84.5397 | 100
'1216RJE0001 | Equipo de computo para proyectos contratados | Adquisiciones de equipo de computo para llevar acabo trabajos de investigación. | Morelos | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 976024 | 0 | 143893 | 143893 | 14.7428 | 30
SECTOR: 17 Procuraduría General de la República, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 203793645 | 1042878742 | 655892078 | 835664652 | 1047952330 | 100.4865
'07178120003 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINAS NUEVAS, ESCRITORIOS MODULARES, SILLAS, STANDS DE ATENCION, ARCHIVEROS Y MESAS DE TRABAJO, SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA LA SIEDO CON OBJETO DE DAR UNA MEJOR ATENCION AL PUBLICO USUARIO. | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 1025970 | 1025970 | 1025970 | 1025970 | 100 | 100
'08178120008 | Mantenimiento de los inmuebles ubicados en Av. Paseo de la Reforma, número 211-213, edificio anexo y Río Elba No. 17, en uso de la Procuraduría General de la República. | Realizar el mantenimiento, adecuación y rehabilitación del edificio sede de la Procuraduría General de la República y Río Elba, relativos a trabajos de reforzamiento estructural y acondicionamiento. | Distrito Federal | Mantenimiento | 13000000 | 15298669 | 15033990 | 15297571 | 16968605 | 110.9156 | 91.1
'08178120013 | Adquisición de Inmueble Subsede Salamanca, Guanajuato. | Adquisición de un Inmueble ubicado en calle Manzana número I, Lotes 1 al 6, entre las calles Miguel de Cervantes Saavedra, Juana de Arco y Pedro Calderón de la Barca, sin número, fraccionamiento Bouganvileas II, en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato. | Guanajuato | Infraestructura gubernamental | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'08178120014 | Mantenimiento, Adecuación y Conservación de Inmuebles de la Procuraduría General de la República en 11 Entidades Federativas. | Mantenimiento, Adecuación y Conservación de Inmuebles en Baja California, Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, Tlaxcala, Nuevo León y Veracruz. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 96791 | 96791 | 96791 | 96791 | 100 | 87.7
'09178120001 | Remodelación, adecuación, ampliación, adquisición de equipo especializado y mobiliario del inmueble de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República. | Remodelación, adecuación, ampliación, elaboración del proyecto ejecutivo, coordinación y supervisión de obra, adquisición de equipo especializado y mobiliario del inmueble de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, para áreas de laboratorio y de apoyo administrativo. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 7184443 | 7184443 | 7184443 | 7184443 | 100 | 99.8
'09178120002 | SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN DISEÑO ESTRUCTURAL E INSTALACIONES, PROYECTOS EJECUTIVOS Y COORDINACION Y SUPERVISION DE OBRAS. | Servicios relacionados con obras públicas en los inmuebles en uso de la Procuraduría General de la República. | Varios | Estudios de preinversión | 10000000 | 502051 | 502051 | 502051 | 502051 | 100 | 100
'09178120003 | Adquisición, adecuación, remodelación y ampliación de inmueble para Subsede en el Municipio de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla. | Proyecto que se presenta para la adquisición, adecuación, remodelación y ampliación de un inmueble ubicado en calle Prolongación Centenario No. 13, Colonia Centro, C.P. 74400, Municipio de izucar de Matamoros en el Estado de Puebla. | Puebla | Infraestructura gubernamental | 4848290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'09178120005 | Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración para las unidades administrativas del sector central. | Adquisición de bienes muebles para dotar a las unidades administrativas del mobiliario y equipo necesario para el desempeño de sus actividades encomendadas. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 12781927 | 5267675 | 5267675 | 12781927 | 100 | 58.5
'09178120006 | Adquisición, adecuación, remodelación, ampliación y equipamiento de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales Alterno de la Procuraduría General de la República. | Proyecto que se presenta para la adquisición, adecuación, remodelación, ampliación y equipamiento de un inmueble. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 7609038 | 7609038 | 7609038 | 7609038 | 100 | 20.9
'09178120007 | Programa de modernización y renovación del parque vehicular | Adquirir 186 unidades vehiculares para las Unidades Administrativas del sector central de la Procuraduría General de la República. | Distrito Federal | Adquisiciones | 49849773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'09178120008 | Adecuación, remodelación y ampliación de espacios del inmueble destinado destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República. | Adecuación, remodelación y ampliación de espacios en el inmueble ubicado en calle Doctor Carmona y Valle No. 150, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República. | Distrito Federal | Infraestructura gubernamental | 0 | 22521882 | 15331520 | 16879842 | 21669023 | 96.2132 | 38.6
'09178120009 | Programa de mantenimiento a inmuebles de las Bases Aéreas y Delegaciones Estatales, en uso de la Procuraduría General de la República. | Mantenimiento, adecuación de espacios y remodelación de inmuebles en uso de Delegaciones Estatales y Bases Aéreas de la Procuraduría General de la República. | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 2275296 | 2275296 | 2275296 | 2275296 | 100 | 97.8
'10174000001 | Equipo de audio, video, vigilancia y comunicaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. | Adquisición de equipo de audio, video, vigilancia y comunicaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y áreas adscritas, para el desempeño de sus actividades. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 21657386 | 21657386 | 21657386 | 21657386 | 100 | 95
'10174000002 | Adquisición de vehículos blindados para la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. | Adquisición de vehículos blindados para las actividades que desempeña la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'11178120001 | Ampliación y adecuación de inmueble para el Centro de Datos en las instalaciones del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. | Construcción de inmueble y remodelación de espacios para la instalación de un Centro de Datos. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 752258 | 752258 | 752258 | 752258 | 100 | 1.6
'11178120002 | Adecuación de inmueble para la operación de áreas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. | Adecuación y acondicionamiento de espacios del inmueble para la instalación y puesta en marcha de un centro de datos y áreas operativas y soporte del mismo. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 729059 | 728799 | 728799 | 728799 | 99.9643 | 72.6
'11178120003 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES DEL SECTOR CENTRAL Y DELEGACIONES ESTATALES EN USO DE LA PROCURADURA GENERAL DE LA REPUBLICA. | Trabajos de mantenimiento, reestructuración, adecuación, y remodelación, de inmuebles en uso y administración de la Procuraduría General de la República, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Sinaloa y en el Distrito Federal. | Varios | Mantenimiento | 9900000 | 76726271 | 70967170 | 71980108 | 76705017 | 99.9723 | 82.9
'11178120004 | Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales en el Estado de Morelos. | Adquisición de terreno para la construcción de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales en el Estado de Morelos. | Morelos | Infraestructura gubernamental | 14483919 | 202668796 | 180598672 | 180863402 | 202678462 | 100.0048 | 61.3
'11178120005 | Adquisición de equipos de evaluación de sólidos en combustible para aeronaves de la Procuraduría General de la República. | Dotación de equipo para realizar prueba de sólidos en combustible que se surte a aeronaves en uso de la P.G.R. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 104383 | 104383 | 104383 | 104383 | 100 | 100
'11178120006 | Programa de adquisición de sistemas y equipo de seguridad para edificios del área metropolitana de la Procuraduría General de la República | Adquisición de equipo de seguridad para el resguardo y salvaguarda de inmuebles y personal de la Procuraduría General de la República en el área metropolitana. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 10585687 | 0 | 0 | 10585687 | 100 | 100
'11178120007 | PROGRAMA DE BARDAS PERIMETRALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD A LOS INMUEBLES EN USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS DELEGACIONES ESTATALES | Construcción de barda perimetral en inmuebles en uso de la PGR para la salvaguarda de la integridad de servidores públicos y de instalaciones que resulten vulnerables por su accesibilidad | Varios | Mantenimiento | 17906685 | 10896780 | 7804412 | 8554558 | 10881961 | 99.864 | 4.6
'11178120008 | Adecuación, ampliación y equipamiento de la Delegación Estatal en Baja California Sur | Adecuación, ampliación y equipamiento de la Delegación Estatal en la Paz, Baja California Sur. La zona en donde se realiza esta ampliación es el área de estacionamiento, la barda perimetral se ampliará. | Baja California Sur | Infraestructura gubernamental | 3584801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11178120009 | Ampliación, remodelación, y equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en Aguascalientes. | Ampliación, remodelación y equipamiento de la Delegación , la zona donde se realizará esta ampliación es el área de estacionamiento, la barda perimetral se ampliará y se dotará del equipo necesario para el desarrollo de las actividades encomendadas de procuración de justicia. | Aguascalientes | Infraestructura gubernamental | 10003950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11178120010 | Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Tabasco. | Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Tabasco, en un terreno en uso de la Procuraduría General de la República. | Tabasco | Infraestructura gubernamental | 6096454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11178120011 | Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Morelos. | Construcción de oficinas administativas, estacionamiento y barda perimetral de la Delegación Estatal en Morelos. | Morelos | Infraestructura gubernamental | 9852833 | 88344891 | 69917283 | 81421346 | 88303539 | 99.9532 | 56.1
'11178120012 | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LAS DELEGACIONES Y SUBSEDES ESTATALES Y EL CENTRO DE MANDO INTELIGENTE CMI-C4, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO Y SALVAGUARDA DE INMUEBLES Y PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LAS DELEGACIONES ESTATALES Y SUBSEDES. | Varios | Adquisiciones | 49366940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11178120016 | Programa de Adecuación y Equipamiento de Inmueble para la Suprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad | Trabajos de adecuación de un inmueble para contar con espacios para la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, así como el equipamiento para los servicios y funciones encomendadas | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 3746269 | 3746269 | 3746269 | 3746269 | 100 | 91
'12178120001 | Modernización y renovación del parque vehicular de la Procuraduría General de la República-2012. | Adquisición de vehículos blindados nuevos para garantizar la seguridad de los servidores públicos que por las funciones que desempeñan requieren el uso de este tipo de vehículos. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 110345000 | 62640000 | 62640000 | 110345000 | 100 | 39
'12178120002 | Programa de adquisición de cachorros caninos -SEMOVIENTES- para la Dirección General de Seguridad Institucional. | Adquisición de cachorros caninos para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Dirección General de Seguridad Institucional. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12178120004 | Adquisición de equipo, puesta en marcha, ejecución de pruebas integrales para la conformación del Centro de Operaciones de Información Sustantiva. | Adquisición de equipos y sistemas necesarios para el apoyo al Ministerio Público de la Federación en la integración de averiguaciones previas. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 66288086 | 0 | 64757714 | 66288086 | 100 | 0
'12178120005 | Fortalecimiento de la seguridad de la información y la infraestructura de la red de telecomunicaciones de la Procuraduría General de la República mediante herramientas de tecnologías de información y comunicaciones y de seguridad de la información. | Adquisición de equipos para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Directora General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 99671080 | 0 | 99671080 | 99671080 | 100 | 0
'12178120006 | Programa de reparación, reestructuración y recuperación de inmuebles del Sector Central originados por los sismos ocurridos en los meses de marzo y abril de 2012, en uso de la Procuraduría General de la República. | El programa de reparación y recuperación de inmuebles en uso de la PGR, tiene como destino a los inmuebles del Sector Central que resultaron dañados por los sismos ocurridos en la Ciudad de México durante los meses de marzo y abril de 2012. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 963355 | 0 | 0 | 959203 | 99.569 | 0
'12178120008 | Plataforma de equipamiento de tecnologías biométricas | Adquisición de equipos para incrementar el alcance de servicios periciales en relación a los registros de identificación biométrica de iris, voz, rostro y firma. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 160248865 | 67974990 | 67974990 | 160248865 | 100 | 37.8
'12178120009 | Programa de equipamiento de unidades administrativas de la Procuraduría General de la República derivado del Convenio de Compartición de Bienes- Banco California. | Adquisición de mobiliario y equipo para Unidades Administrativas de la PGR para el combate frontal a la delincuencia organizada. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 9509509 | 0 | 0 | 9509509 | 100 | 0
'12178160001 | Programa de renovación de armamento. | Adquisición de armamento. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 110345000 | 114673682 | 114673682 | 114673682 | 103.9229 | 90
SECTOR: 17 Procuraduría General de la República, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 19067232 | 20968097 | 20968097 | 20968097 | 109.9693
'12178120007 | Sistema Integral de Seguridad del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. | Adquisición de equipos necesarios para el fortalecimiento de la seguridad en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 19067232 | 20968097 | 20968097 | 20968097 | 109.9693 | 100
SECTOR: 18 Energía, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: C00 Comisión Reguladora de Energía
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 350430 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218C000001 | PROGRAMA DE INVERSION DE ADQUISICIONES 2012 | Contempla la adquisición de equipo diverso y herramientas las cuales contribuyen a garantizar la operación de la CRE y se ve reflejado en la prestación de mejores servicios para con la ciudadanía. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 350430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: TOQ Comisión Federal de Electricidad
TOTAL |  |  |  |  | 25964218537 | 35452715686 | 20579555446 | 23840604686 | 32093717140 | 90.5254
'000 97 999 | Samalayuca II | Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingenieria, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la de la planta de generación de energía eléctricade ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua. | Chihuahua | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 156644157 | 156644157 | 124135592 | 168906089 | 168906089 | 107.8279 | 100
'002 03 002 | La Venta II | Construcción de una central eoloeléctrica de 83.3 MW netos. | Oaxaca | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 88789977 | 88789977 | 78546941 | 78546941 | 78546941 | 88.4637 | 100
'003 02 003 | Adolfo López Mateos | Rehabilitación y modernización de los Generadores de Vapor en las Unidades No. 1 y 2. | Veracruz | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 38677367 | 38677367 | 33764399 | 33764399 | 33764399 | 87.2976 | 100
'004 02 004 | Altamira | Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4. | Tamaulipas | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 51657423 | 51657423 | 58685992 | 58685992 | 58685992 | 113.6061 | 100
'005 02 005 | Botello | REHABILITACION Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BOTELLO | Michoacan | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 7744597 | 7744597 | 4337358 | 4337358 | 8466786 | 109.3251 | 100
'006 02 006 | Carbón II | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 1, MODERNIZACION DE LA INTERFACE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TURBOGENERADOR Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRECIPITADOR ELECTROESTATICO DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA CARBON II | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 14097185 | 14097185 | 9522100 | 9522100 | 14584980 | 103.4602 | 100
'006 03 006 | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-c y 2 subestaciones con 2 alimentadores. | Oaxaca | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 8298086 | 8298086 | 7480420 | 7480420 | 7480420 | 90.1463 | 100
'006 96 006 | Chihuahua | Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (423 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Chihuahua, Chihuahua. | Chihuahua | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 264201943 | 264201943 | 152402294 | 152402294 | 292750916 | 110.8057 | 100
'007 02 007 | Carlos Rodríguez Rivero | Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3. | Sonora | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 23554894 | 23554894 | 21091021 | 21091021 | 21091021 | 89.5399 | 100
'008 02 008 | Dos Bocas | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS | Veracruz | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 17572416 | 17572416 | 9841420 | 9841420 | 19211050 | 109.325 | 100
'008 03 008 | 911 Noreste | Instalación de 25 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distibución. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 10928333 | 10928333 | 9835947 | 9835947 | 9835947 | 90.0041 | 100
'008 96 008 | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, México. | Baja California | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 256034788 | 256034788 | 143199657 | 282656434 | 282656434 | 110.3977 | 100
'009 02 009 | Emilio Portes Gil | Ingenieria, suministro, instalación y pruebas de las Actividades de rehabilitación y Modernización de la CT Emilio Portes Gil. | Tamaulipas | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 300901 | 300901 | 139843 | 279687 | 279687 | 92.9498 | 100
'009 03 009 | 912 División Oriente | Instalación de 4.4 km de línea de alta tensión, 20 MVA en capacidad de subestaciones de distribución y 173.7 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución | Veracruz | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 15360251 | 15360251 | 16910318 | 16910318 | 16910318 | 110.0914 | 100
'009 96 009 | Cerro Prieto IV | Construcción de una Central de Generación de Energía Eléctrica con una capacidad neta de 100MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México. | Baja California | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 12761200 | 12761200 | 0 | 13650091 | 13650091 | 106.9656 | 100
'010 02 010 | Francisco Pérez Ríos | Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4. | Hidalgo | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 155412872 | 155412872 | 121701990 | 138532101 | 138532101 | 89.1381 | 100
'010 03 010 | 914 División Centro Sur | Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 12197462 | 12197462 | 12786346 | 12786346 | 14188771 | 116.3256 | 100
'011 02 011 | Gomez Palacio | Rehabilitación y Modernización del Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio | Durango | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 37257739 | 37257739 | 29662897 | 29662897 | 35879487 | 96.3008 | 100
'011 03 011 | 915 Occidental | Instalación de 10.4 km-c y 50 MVA en subestaciones de distribución. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 14181988 | 14181988 | 12199866 | 12199866 | 12199866 | 86.0237 | 100
'011 96 011 | 214 y 215 Sureste-Peninsular | Construccion de 7 líneas de transmisión con voltaje de 400 y 230 kV y una longitud de 1,116.2 kilometros circuito localizados en los Estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 108561737 | 108561737 | 117986417 | 117986417 | 117986417 | 108.6814 | 100
'011 97 011 | 308 Noroeste | Construcción de 14 Líneas de Transmisión de Energía | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 4650994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'012 03 012 | 901 Pacífico | Construir 8 líneas con una longitud total de 218 kilómetro circuito y 8 subestaciones con una capacidad conjunta de 733.31 MVA. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 90127010 | 76284355 | 70400339 | 74077130 | 76455931 | 100.2249 | 100
'013 02 013 | Huinalá | Instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogas No. 6. | Nuevo Leon | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 770528 | 770528 | 659373 | 659373 | 659373 | 85.5742 | 100
'013 03 013 | 902 Istmo | Construcción de 7 líneas de transmisión con una longitud de 210.8 km-c y 11 subestaciones con una capacidad de 533.32 MVA y 54 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 98400906 | 98400906 | 77077438 | 89434454 | 89434454 | 90.8878 | 100
'013 96 013 | 218 Noroeste | Construccion de 9 Subestaciones con voltaje de 400, 230, 138, 115 y 69 kV y una capacidad 1327 MVA, 30 MVAR y 35 alimentadores localizados en los Estados de Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Guerrero. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 27211075 | 27211075 | 28938003 | 28938003 | 28938003 | 106.3464 | 100
'014 02 014 | Ixtaczoquitlán | Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades Generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una unidad nueva de 1,650 KW. | Veracruz | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 1116654 | 1116654 | 625384 | 625384 | 1220787 | 109.3254 | 100
'014 03 014 | 903 Cabo - Norte | Construcción de 10 líneas de transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 70530091 | 70530091 | 64748936 | 64748936 | 64748936 | 91.8033 | 100
'014 96 014 | 221 Occidental | Construccion de 16 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1785 MVA, 88.2 MVAR y 59 alimentadores localizados en los Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes y Michoacán. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 59987351 | 59987351 | 65229258 | 65229258 | 65229258 | 108.7384 | 100
'015 02 015 | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 3 | Sinaloa | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 17348400 | 17348400 | 15802544 | 15802544 | 15802544 | 91.0893 | 100
'016 96 016 | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | Construccion de 13 líneas de transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una capacidad 1670 MVA, 28.2 MVAR y 152 alimentadores localizados en los Estados de Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo y Sinaloa. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 124671617 | 124671617 | 131638110 | 131638110 | 131638110 | 105.5879 | 100
'018 02 018 | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | Rehabilitación y modernización de las Unidades Generadoras No. 3 y 4. | Colima | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 61510143 | 61510143 | 53850555 | 53850555 | 53850555 | 87.5474 | 100
'021 02 021 | CT Puerto Libertad | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 1 | Sonora | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 16396800 | 16396800 | 14240755 | 14240755 | 14240755 | 86.8508 | 100
'021 97 021 | Guerrero Negro II | Instalación de una central de enrgía eléctrica con una capacidad neta garantizada de 9,980 MW | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 33509569 | 33509569 | 15522213 | 31044425 | 31044425 | 92.6435 | 100
'022 02 022 | Punta Prieta | Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3. | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 14048959 | 14048959 | 13163413 | 13163413 | 13163413 | 93.6967 | 100
'023 02 023 | Salamanca | Rehabilitación y modernizacion de las Unidades 3 y 4 | Guanajuato | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 40496290 | 40496290 | 35351672 | 35351672 | 35351672 | 87.2961 | 100
'024 02 024 | Tuxpango | REINICIAR OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL | Veracruz | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 22181088 | 22181088 | 18829283 | 18829283 | 20087600 | 90.5618 | 100
'025 02 025 | CT Valle de México | Rehabilitación del Generador de Vapor y Modernización de equipos auxiliares la Unidad No. 1. de la Central Termoeléctrica Valle de México. | Estado De Mexico | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 7063800 | 7063800 | 3956075 | 3956075 | 7722499 | 109.325 | 100
'026 02 026 | Lineas Centro | Se considera la construcción de obras con las siguientes metas físicas: 40 MVA, 2.4 MVAR, 16.9 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 8438484 | 8438484 | 7330208 | 7330208 | 7330208 | 86.8664 | 100
'027 02 027 | Norte | Instalación de 120 MVA en capacidad de subestaciones de distribución | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 9893419 | 9893419 | 8774244 | 8774244 | 8774244 | 88.6877 | 100
'028 02 028 | Hermosillo Conversión de TG a CC | Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW. | Sonora | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 98868385 | 98868385 | 85679993 | 85679993 | 85679993 | 86.6607 | 100
'029 02 029 | Pacífico | Central carboélectrica con una capacidad neta de 651.16 MW e incluye obras para adecuación del recibo y manejo del carbón. | Guerrero | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 968001997 | 973979997 | 890378655 | 890378655 | 890378655 | 91.4165 | 100
'030 02 030 | El Cajón | Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW. | Nayarit | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 341071874 | 341071874 | 184436613 | 226268802 | 356170578 | 104.4268 | 100
'031 02 031 | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR. | Nayarit | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 85633069 | 85633069 | 76792293 | 76792293 | 76792293 | 89.676 | 100
'0318TOQ0112 | Residencia Centro 2004 | Construcción de dos bancos de transformación de reserva para un total de 66.7 MVA, 230/69 kV, 4 líneas de transmisión para un total de 193 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores, 4 en el nivel de 400 kV y 3 en 230 kV | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 65481706 | 869874 | 892853 | 1258104 | 1.9213 | 97.88
'0318TOQ0203 | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 57836955 | 57836955 | 50287634 | 51287096 | 51287096 | 88.6753 | 100
'0318TOQ0204 | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 36114611 | 36114611 | 32715064 | 32715064 | 32715064 | 90.5868 | 100
'0318TOQ0205 | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | SUMISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 57497014 | 57497014 | 51775593 | 51775593 | 51775593 | 90.0492 | 100
'032 02 032 | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | Construir un conjunto de 3 líneas de transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 94086851 | 94086851 | 78259599 | 78259599 | 87625238 | 93.1323 | 100
'033 02 033 | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | Construcción e instalación de 4 líneas de transmisión 2 subestaciones y 3 alimentadores | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 24952038 | 24952038 | 23311862 | 23311862 | 23311862 | 93.4267 | 100
'034 02 034 | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | Construcción de 2 líneas de transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 126721690 | 169649540 | 106408081 | 106695768 | 119314452 | 70.33 | 100
'035 02 035 | 707 Enlace Norte-Sur | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 443.9 Km-C Y 3 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 300 MVAr Y 4 ALIMENTADORES | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 40516859 | 40516859 | 18929569 | 37859139 | 37859139 | 93.4405 | 100
'036 02 036 | Riviera Maya | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CON VOLTAJE DE 400 KV Y UNA LONGITUD DE 159.4 KM, TRES SUBESTACIONES CON VLTAJES DE 230 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 54 MVAR Y 2 ALIMENTADORES | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 45276677 | 45276677 | 42213933 | 42213933 | 42213933 | 93.2355 | 100
'037 02 037 | Presa Reguladora Amata | Construir una Presa Reguladora, cuyo objetivo es regular las extracciones de la CH Prof. Raúl J. Marsal, con lo que se incrementará en 36.8 GWH, la energía firme de dicha central. | Sinaloa | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 16561866 | 16561866 | 14441814 | 14441814 | 14441814 | 87.1992 | 100
'040 02 040 | 705 Capacitores | Instalación de 157.5 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 4244844 | 4244844 | 3708117 | 3708117 | 3708117 | 87.3558 | 100
'041 02 041 | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 54674276 | 54674276 | 48220087 | 48220087 | 48220087 | 88.1952 | 100
'0418TOQ0060 | San Lorenzo Conversión de TG a CC | Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta garantizada de 116.12 MW. | Puebla | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 117242000 | 117242000 | 134243965 | 134243965 | 134243965 | 114.5016 | 100
'0418TOQ0062 | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | Sustitución de dos bancos de transformación con una capacidad total de 60 MVA en 115/13.8 kV y tres líneas de transmisión para un total de 102 km-c en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibre 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 39969945 | 39969945 | 17548912 | 35097824 | 35097824 | 87.8105 | 100
'0418TOQ0063 | 1005 Noroeste | Considera la construcción de 5 subestaciones para un total de 140 MVA, 9 líneas de transmisión para un total de 97.36 km-c, en 115 KV, también se incluyen 8.4 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 72467854 | 72467854 | 78458827 | 82513211 | 82513211 | 113.8618 | 100
'0418TOQ0083 | Infiernillo | MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA | Michoacan | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 21333981 | 21333981 | 23563341 | 23563341 | 26034154 | 122.0314 | 100
'0418TOQ0084 | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE: GENERADOR DE VAPOR, TURBINAS, CONDENSADOR PRINCIPAL, TORRE DE ENFRIAMIENTO, SISTEMAS DE AGUA DE CIRCULACION Y ENFRIAMIENTO AUXILIAR. | Hidalgo | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 185640483 | 185640483 | 199925025 | 199925025 | 247086474 | 133.0995 | 100
'0418TOQ0085 | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS TURBINAS DE GAS | Estado De Mexico | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 6094913 | 6094913 | 5532387 | 5532387 | 5532387 | 90.7706 | 100
'0418TOQ0086 | CCC Samalayuca II | INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8 | Chihuahua | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 1470783 | 1470783 | 1302000 | 1302000 | 1302000 | 88.5243 | 100
'0418TOQ0087 | 1006 Central----Sur | Construcción de 70 MVA, 4,2 MVAr y 23 km-c de línea de alta tensión 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 10276621 | 10276621 | 4496516 | 4496516 | 12130838 | 118.0431 | 100
'0418TOQ0088 | CCC Huinala II | INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8 | Nuevo Leon | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 2311876 | 2311876 | 1965504 | 1965504 | 1965504 | 85.0177 | 100
'0418TOQ0089 | 1004 Compensación Dinámica Área Central | Instalación de un compensador estático de VARs con capacidad de +300 y --90 MVAR para un total de 390 MVAR de potencia reactiva dinámica, conectado a la barra de 400 kV de la Subestación Nopala | Estado De Mexico | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 20089008 | 20089008 | 18079618 | 18079618 | 18079618 | 89.9976 | 100
'0418TOQ0090 | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 633.32MVA, de las cuales una subestación es nueva en 230/115 kV y una ampliación en 400/69 kV, así como siete líneas de transmisión para un total de 52.70 km-c, en 230 kV, 115 kV y 69 kV. | Jalisco | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 52507007 | 52507007 | 36319215 | 36319215 | 36332080 | 69.1947 | 100
'0418TOQ0091 | CT Puerto Libertad Unidad 4 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR Y SISTEMAS DE CONTROL | Sonora | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 16085700 | 16085700 | 14272763 | 14272763 | 14272763 | 88.7295 | 100
'0418TOQ0092 | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | Construcción de 2 líneas de transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 100565663 | 89620663 | 68978092 | 70746532 | 84831678 | 94.6564 | 100
'0418TOQ0096 | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | Instalación de 12 alimentadores en 115 kV. | Puebla | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 7111807 | 7111807 | 6338190 | 6338190 | 6338190 | 89.1221 | 100
'0418TOQ0097 | CCC El Sauz | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE AIRE EN EL COMPRESOR DE LAS UNIDADES No. 5 Y 6 | Queretaro | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 5154500 | 5154500 | 3466235 | 3466235 | 3466235 | 67.2468 | 100
'0418TOQ0138 | Baja California | Central de Ciclo Combinado con una capacidad neta garantizada de 271.99 MW | Baja California | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 212646000 | 212646000 | 252050423 | 252050423 | 252050423 | 118.5305 | 100
'0418TOQ0140 | La Yesca | Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 791067200 | 686552584 | 397494086 | 448291409 | 521103847 | 75.9015 | 100
'0418TOQ0141 | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | Construcción de 220.10 km-C y 116.9 MVAR ubicada en el estado de Nayarit. | Nayarit | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 92878600 | 99856756 | 58777123 | 70346437 | 70465087 | 70.5662 | 38.41
'042 02 042 | 701 Occidente-Centro | Construccion de doce Proyectos Elementales Minimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR, en las zonas: Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Atlacomulco, Altamirano CFE, Morelos, Leon, Zacatecas y San Juan de Rio. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 101777744 | 101777744 | 88617205 | 89112507 | 89112507 | 87.556 | 100
'043 02 043 | 702 Sureste-Peninsular | Instalación de línea de alta tensión y capacidad en subestaciones de distribución. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 34564808 | 34564808 | 26406021 | 32647368 | 32647368 | 94.4526 | 100
'044 02 044 | 703 Noreste-Norte | Construccion de seis Proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c en las zonas: Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtemoc, Torreon - Gomez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juarez. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 23768650 | 23768650 | 21241657 | 21241657 | 21241657 | 89.3684 | 100
'045 02 045 | 704 Baja California -Noroeste | Instalación de 7.6 km de linea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 8592850 | 8592850 | 7708911 | 7708911 | 7708911 | 89.7131 | 100
'046 00 046 | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | Construcción de 2 líneas de Transmisión con voltaje de 400 kV y longitud de 348 Km-C y dos subestaciones con voltaje de 400 kV y una capacidad total de 175 MVAR y 8 alimentadores que se localizan en los Estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 70316737 | 70316737 | 70708964 | 70708964 | 76066309 | 108.1767 | 100
'046 02 046 | 706 Sistemas Norte | Construir 20 líneas de transmisión con una capacidad de 618.8 km-c y 23 subestaciones con 1,513.30 MVA y 18 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 217989942 | 229262839 | 166291645 | 187500500 | 187500500 | 81.7841 | 100
'047 02 047 | 709 Sistemas Sur | Construir un conjunto de 11 líneas de transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 130295475 | 130295475 | 113150781 | 113150781 | 113150781 | 86.8417 | 100
'049 02 049 | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 1 Y 2 | Guerrero | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 26533658 | 26533658 | 17920942 | 23622922 | 23622922 | 89.03 | 100
'050 00 049 | Baja California Sur I | Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW. | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 63050979 | 63050979 | 48461380 | 48461380 | 68026903 | 107.8919 | 100
'051 02 051 | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 3,4,5 Y 6 | Veracruz | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 54639237 | 54639237 | 36754542 | 48798434 | 48798434 | 89.3102 | 100
'0518TOQ0028 | 1125 Distribución | Construcción de subestaciones de distribución con 99,4 MVA, 5.4 MVAR Y 395.7km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 105274569 | 105274569 | 73300811 | 101886470 | 101886470 | 96.7817 | 100
'0518TOQ0029 | 1124 Bajío Centro | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 106.4 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 38324568 | 43614220 | 35121109 | 38168449 | 38168449 | 87.5138 | 100
'0518TOQ0030 | 1128 Centro Sur | Construcción de subestaciones de distribución con 250 MVA, 15 MVAR Y 45 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 65227300 | 65227300 | 9210665 | 9210665 | 9210665 | 14.1209 | 100
'0518TOQ0031 | 1123 Norte | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 9 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 4644064 | 4644064 | 4950879 | 4950879 | 4950879 | 106.6066 | 100
'0518TOQ0032 | 1122 Golfo Norte | Construcción de subestaciones de distribución con 210 MVA, 12.6 MVAR Y 77.5 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 37860736 | 37860736 | 39941185 | 39941185 | 40440658 | 106.8142 | 100
'0518TOQ0033 | 1127 Sureste | Construcción de subestaciones de distribución con 50 MVA, 3,0 MVAR Y 6,3 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 26634796 | 26634796 | 17045146 | 19469945 | 26696022 | 100.2299 | 100
'0518TOQ0034 | 1121 Baja California | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR | Baja California | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 5710576 | 5710576 | 5908788 | 5908788 | 5908788 | 103.471 | 100
'0518TOQ0035 | 1120 Noroeste | Construcción de Subestaciones de Distribución con 270 MVA, 16.2 MVAr Y 71.7 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 43801636 | 43801636 | 34684541 | 43998111 | 43998111 | 100.4486 | 100
'0518TOQ0036 | 1126 Centro Oriente | El Proyecto SE 1126 Centro Oriente, considera la construcción de bancos de compensación capacitiva, líneas de Distribución | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 15431597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0518TOQ0037 | 1129 Compensación redes | Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA Y 200.1 MVAR | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 21568478 | 21568478 | 19062863 | 19062863 | 23608295 | 109.4574 | 100
'0518TOQ0038 | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento | Michoacan | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 177410228 | 177410228 | 151553649 | 151553649 | 187225703 | 105.5326 | 100
'0518TOQ0039 | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | Rehabilitación y Modernización de: Generadores de Vapor y Sistemas de Control de Unidad | Sonora | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 39969274 | 39969274 | 34115579 | 34115579 | 34115579 | 85.3545 | 100
'0518TOQ0041 | CT Punta Prieta Unidad 2 | Rehabilitación y Modernización de: Turbina de vapor de la Unidad 2 | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 7021100 | 7021100 | 6155663 | 6155663 | 6155663 | 87.6738 | 100
'0518TOQ0043 | CN Laguna Verde | Rehabilitación y Modernización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, incrementando su capacidad en 268.7 MW. | Veracruz | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 858419182 | 858419182 | 349911906 | 349911906 | 349911906 | 40.7624 | 100
'0518TOQ0047 | Agua Prieta II (con campo solar) | Central generadora de ciclo combinado con una capacidad neta garantizada de 394.10 MW con Campo Solar. | Sonora | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 88512511 | 20800000 | 155831176 | 190103346 | 209805246 | 1008.6791 | 100
'0518TOQ0048 | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | El proyecto LT red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área Noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CCC Agua Prieta II (con campo solar). | Sonora | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 2562800 | 4183929 | 0 | 0 | 3381381 | 80.8183 | 100
'0518TOQ0054 | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Considera la incorporación e instalación de 604.1 MVAR de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAr y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 292.5 MVAr al Área de Control Noreste y 15 MVAr al Área de Control Noroeste | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 38490768 | 38490768 | 10509116 | 10509116 | 10509116 | 27.303 | 100
'0518TOQ0055 | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 229 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR, 10 alimentadores, dos en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 36029200 | 29766744 | 2766007 | 2766007 | 12042104 | 40.4549 | 100
'0518TOQ0056 | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 330 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de transmisión para un total de 227.5 km-c, en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 51461383 | 52277317 | 45948798 | 45948798 | 45948798 | 87.8943 | 100
'0518TOQ0058 | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 1,300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 21655000 | 0 | 804486 | 1613680 | 2499567 | 0 | 100
'0518TOQ0060 | 1116 Transformación del Noreste | Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 20 líneas de transmisión para un total de 383.56 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y cable subterráneo, 43 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 23 en 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 177856751 | 173844620 | 146532232 | 165670657 | 165670657 | 95.2981 | 100
'0518TOQ0061 | 1117 Transformación de Guaymas | Considera la construcción de una subestación para un total de 133.3 MVA, en 230/115 kV, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 14.3 km-c, en 230 kV y 115 kV, 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y cuatro en 115 kV | Sonora | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 24341940 | 24351700 | 11602464 | 11602464 | 11602464 | 47.6454 | 100
'0518TOQ0062 | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores. | Chihuahua | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 40948056 | 40948056 | 33562142 | 37791049 | 37791049 | 92.2902 | 100
'0518TOQ0063 | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de transmisión para un total de 175.98 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 KCM tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 148402240 | 148737350 | 141202170 | 144462535 | 152969822 | 102.8456 | 100
'0518TOQ0064 | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV. | Oaxaca | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 2260611 | 2260611 | 1535736 | 1535736 | 2303605 | 101.9019 | 100
'052 02 052 | CCC Tula | Instalación de enfriadores de aire a la entrada del compresor de las turbinas de gas unidades 1, 2, 4 y 5. | Hidalgo | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 6929917 | 6929917 | 6212148 | 6212148 | 6212148 | 89.6425 | 100
'053 02 053 | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5. | Hidalgo | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 37271000 | 32271000 | 34518245 | 34518245 | 34518245 | 106.9637 | 100
'056 02 056 | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 2 Y 4 | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 17292121 | 17292121 | 13188780 | 13188780 | 16110695 | 93.1678 | 100
'057 00 056 | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | SUMINISTRO DE VAPOR A LAS CENTRALES DE CERRO PRIETO. | Baja California | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 139649130 | 139649130 | 119408917 | 119408917 | 127945350 | 91.6192 | 100
'058 02 058 | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | CONVERSIÓN A CICLO COMBINADO DE LA UNIDAD 4 | Tamaulipas | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 47942401 | 47942401 | 40053982 | 42667856 | 42667856 | 88.9982 | 100
'059 00 058 | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | Construcción e instalación de 2 líneas de transmisión a 230 kV y 115 kV con una longitud de 133.3 mva 10 alimentadores de alta tensión para ser utilizados en el estado de Baja California Sur. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 25838160 | 25838160 | 27497954 | 27497954 | 27497954 | 106.4238 | 100
'059 02 059 | CGT Cerro Prieto (U5) | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 5 | Baja California | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 38397780 | 38397780 | 41333845 | 41333845 | 41333845 | 107.6464 | 100
'060 00 059 | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | Construcción de 1 línea de 8.2 km-c y 3 subestaciones con 11 alimentadores. | Baja California | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 17668943 | 17668943 | 14649296 | 14649296 | 14649296 | 82.9099 | 100
'060 02 060 | 811 Noroeste | Construcción de subestaciones de distribución con 120 MVA, 7,2 MVAR Y 8 km-c | Sinaloa | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 13181697 | 13181697 | 12047977 | 12047977 | 12047977 | 91.3993 | 100
'061 02 061 | 812 Golfo Norte | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 3.7 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 6801671 | 6801671 | 6030082 | 6030082 | 6030082 | 88.6559 | 100
'0618TOQ0020 | Repotenciación de la LT Tula CT - Teotihuacán | CAMBIO DE ALCANCE DE AÑO PARA EL TERMINO DEL PROYECTO. Construcción de una LT de doble circuito y cuatro entronques de dos circuitos y dos conductores para un total de 163 km-c, en 230 kV, con calibres 1113 KCM tipo ACSR y un alimentador en el nivel de 230 kV | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 23277082 | 0 | 0 | 80326216 | 345.0871 | 100
'0618TOQ0028 | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | Construir 2 líneas con 2.6 km-c y 2 subestaciones con 875 MVA y 175 MVAR. | Sinaloa | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 51408323 | 51408323 | 56438131 | 56438131 | 56438131 | 109.784 | 100
'0618TOQ0029 | 1213 COMPENSACION DE REDES | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 25 MVA, 292.7 MVAR | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 64666417 | 64666417 | 58794761 | 61675988 | 66863749 | 103.3979 | 100
'0618TOQ0030 | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | Considera la instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 7637834 | 7637834 | 8950553 | 8950553 | 8950553 | 117.1871 | 100
'0618TOQ0031 | 1212 SUR - PENINSULAR | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 368.8 MVA, 82.2 MVAR Y 134 KM-C | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 162796507 | 176466448 | 21373461 | 29073684 | 29073684 | 16.4755 | 100
'0618TOQ0032 | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kV y otra ampliacion en 400/230 kV, 1,008.3 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 231.1 km-c, en 400 kV, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, dos en 230 kV, y cuatro en 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 287149143 | 257975856 | 220515411 | 236581985 | 265531680 | 102.9289 | 100
'0618TOQ0033 | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,205.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 24.9 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de transmisión para un total de 245.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en 230 kV, 9 en 115kV y 4 en tensiones menores a 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 273668461 | 266183236 | 170249063 | 204105565 | 205757356 | 77.2991 | 100
'0618TOQ0034 | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Considera la instalación de tres nuevos transformadores monofásicos de 125 MVA nuevos cada uno para un total de 375 MVA, con relación de transformación 400/115, en la subestación Tapeixtles Potencia, uno de ellos de reserva así como tres líneas de transmisión para un total de 103.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores en 115 kV de los cuales cinco se ubican en la subestación Tapeixtles potencia y dos en la subestación Tecoman | Colima | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 45338335 | 45338335 | 48769377 | 49952151 | 49952151 | 110.1764 | 100
'0618TOQ0035 | 1211 NORESTE - CENTRAL | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 230 MVA, 14.4 MVAR Y 203.7 KM-C | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 11645559 | 11645559 | 8233007 | 8233007 | 11811391 | 101.424 | 100
'0618TOQ0036 | 1210 NORTE - NOROESTE | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 580 MVA, 42.3 MVAR Y 354.5 KM-C | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 89771797 | 89771797 | 94530727 | 98898465 | 101090240 | 112.608 | 100
'0618TOQ0037 | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 130.0 MVA, de las cuales tres subestaciones son nuevas en 230/13.8 kV, 161/13.8 kV y 115/13.8 kV y una ampliación en 115/34.5 kV, 206.6 MVAR de compensación capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 31 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 24 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, tres en 161 kV, dos en 115 kV y 15 en tensiones menores a 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 45316503 | 45891825 | 38384046 | 38384046 | 41238212 | 89.8596 | 100
'0618TOQ0042 | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | Red de transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos eólicos Oaxaca II, III y IV con 424.2 Km-c, 2,125 MVA y 675 MVAR | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 54536916 | 54536916 | 52814693 | 52814693 | 55784840 | 102.2882 | 100
'0618TOQ0046 | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | Esta red permitirá transmitir la energía generada por la central Los Humeros II, que corresponde a una capacidad nominal de 50.91 MW. | Puebla | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 13124604 | 9624604 | 13791888 | 15821538 | 17409799 | 180.8885 | 100
'0618TOQ0048 | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | La red de transmisión asociada consiste en 5.65 km-c de calibre 477 de Benito Juárez Maniobras a Guerrero Negro de 34.5 kV, 2 capacitores de 1.2 MVAR (2.4 MVAR en total) , y 2 alimentadores de 34.5 kV. | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 1511531 | 1511531 | 1486134 | 1486134 | 1486134 | 98.3198 | 3
'0618TOQ0049 | CI Guerrero Negro III | La central generadora tendrá una capacidad neta garantizada de 11.04 MW | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 30945837 | 30945837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'0618TOQ0050 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Conversión a Ciclo Combinado de las Unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, con una capacidad neta garantizada de al menos 706.7 MW por Módulo. | Colima | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 489115344 | 487392526 | 312991529 | 435227405 | 537064804 | 110.1914 | 100
'0618TOQ0051 | Los Humeros II | Desarrollar, diseñar y construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta garantizada de 50 MW. | Puebla | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 129990244 | 144706262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'0618TOQ0052 | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | La Red de Transmisión Asociada consiste de 41.76 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 alimentadores en 230 kV. | Chihuahua | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 1892500 | 0 | 0 | 0 | 1281963 | 0 | 5.03
'0618TOQ0053 | TG Baja California II | Consiste en la instalación de 6 turbinas de gas de 43.4MW de potencia ISO cada una. En total aportará 157.8 MW brutos en condiciones de verano (154.61 MW netos). | Sonora | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 19000000 | 19000000 | 7578273 | 8920799 | 10389062 | 54.6793 | 100
'0618TOQ0054 | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | Consiste en una subestación encapsulada en SF6, integrada por 14 alimentadores en 400 kV y 3 alimentadores en 230 kV. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 154433700 | 154433700 | 54008315 | 54008315 | 54422065 | 35.2398 | 100
'062 02 062 | 813 División Bajío | Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 270 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 66446117 | 66446117 | 58974857 | 58974857 | 58974857 | 88.7559 | 100
'065 02 065 | Conversión El Encino de TG aCC | Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW. | Chihuahua | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 90885437 | 90885437 | 80984884 | 80984884 | 80984884 | 89.1066 | 100
'066 02 066 | Baja California Sur II | Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW. | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 81998542 | 81998542 | 73196867 | 73196867 | 73196867 | 89.2661 | 100
'067 02 067 | 801 Altiplano | Construir 16 de líneas de transmisión con una capacidad de 177.7 km-c y 10 subestaciones con 1,225 MVA. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 105875077 | 105875077 | 92307470 | 94956817 | 94956817 | 89.6876 | 100
'068 02 068 | 802 Tamaulipas | Construcción de 8 líneas de transmisión con una capacidad 86 Km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 82.7 MVAR. | Tamaulipas | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 86932405 | 86932405 | 50504205 | 77633114 | 77633114 | 89.3028 | 100
'069 02 069 | 803 NOINE | Construir 10 líneas de transmisión con una capacidad de 130.5 km-c y 7 subestaciones con 1,033.32 MVA y 30 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 100143642 | 85064208 | 57676219 | 74596677 | 74596677 | 87.6946 | 100
'0718TOQ0022 | Baja California Sur IV | Central de combustión interna de 43 MW en condiciones ISO, a base de combustóleo | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 9000000 | 17002957 | 4359076 | 5729873 | 6802183 | 40.0059 | 100
'0718TOQ0023 | Baja California Sur III | Central de combustión interna de 42.30 MW a base de combustoleo. | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 52350380 | 41134105 | 14426873 | 14756915 | 76566846 | 186.1396 | 100
'0718TOQ0032 | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | Construcción de subestaciones de distribución con 210.0 MVA, 57.6 MVAr y 183.8 km-C. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 30283938 | 30283938 | 32158350 | 32158350 | 32158350 | 106.1895 | 100
'0718TOQ0033 | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 216.2 MVA, 75.6 MVAR, 105.6 Km-C | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 75949063 | 75949063 | 19755181 | 19755181 | 19755181 | 26.0111 | 100
'0718TOQ0035 | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVAr de compensación capacitiva, así como una línea de transmisión para un total de 108.90 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 15694946 | 15694946 | 10806355 | 10806355 | 16209532 | 103.2787 | 100
'0718TOQ0036 | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Considera la construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 95.7 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV | Tabasco | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 14246733 | 13284092 | 8087917 | 8087917 | 12131876 | 91.3263 | 100
'0718TOQ0037 | 1323 DISTRIBUCION SUR | CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES, LINEAS DE ALTA TENSION Y COMPENSACION EN REDES, CON 160 MVA, 23 MVAR Y 11 KM-C | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 43468600 | 43468600 | 18743204 | 18743204 | 18743204 | 43.119 | 1
'0718TOQ0038 | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | Considera la construcción de 4 proyectos en subestaciones para un total de 200.0 MVA en alta tensión, 42.3 MVAR de compensación capacitiva, 4 proyectos de líneas de transmisión para un total de 251.7 km-c en 115 kV, un total de 45 alimentadores, de los cuales 22 están 115 kV, 3 en 34.5 kV, 9 en 23 kV y 11 en 13.8 kV, y 1 proyecto de redes de distribución con 162.1 km de línea de media tensión. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 160362290 | 160362290 | 6798445 | 6798445 | 6798445 | 4.2394 | 100
'072 02 072 | 806 Bajío | Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 385.96 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.70 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 137790410 | 130315410 | 136032210 | 141359047 | 161412551 | 123.863 | 100
'073 02 073 | 807 Durango I | Construir 1 línea de transmisión con una capacidad de 248 km-c y 3 subestaciones con 33.3 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 42035490 | 42035490 | 37268698 | 37268698 | 37268698 | 88.6601 | 100
'0818TOQ0006 | Construcción y ampliación de líneas de distribución | Construcción de 1 364.00 km de líneas de alta tensión de distribución para sustitución de líneas obsoletas, así como las mejoras a líneas de alta tensión de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, todo orientado a lograr un funcionamien | Varios | Infraestructura económica | 100000000 | 2108468165 | 938090494 | 1150169653 | 2108468165 | 100 | 59.2
'0818TOQ0007 | Construcción y ampliación de subestaciones de distribución | Construcción, ampliación y mejoras de subestaciones de distribución para un incremento de 2,435 MVA de capacidad instalada, las cuales se ubican en los niveles de tensión de menores a 138, 115 y 69 kV, requeridas para atender problemas de mala calidad | Varios | Infraestructura económica | 161300000 | 238693162 | 128731941 | 143401875 | 238693162 | 100 | 36.13
'0818TOQ0009 | Adquisicion de acometidas y medidores de distribución | Este programa considera la Instalación por año para el período de 2008 a 2010, de acometidas y sus respectivos equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado. | Varios | Adquisiciones | 1238700000 | 265775786 | 265775786 | 265775786 | 265775786 | 100 | 87.96
'0818TOQ0011 | Sustitución estatores de generadores de unidades 5 y 6 C.H. Infiernillo | La Rehabilitación de los estatores consiste en el diseño de componentes (bobinas, segmentos, barras y accesorios), la fabricación de los mismos; el desmontaje, el montaje y las pruebas de puesta en servicio. | Guerrero | Infraestructura económica | 0 | 73255952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7
'0818TOQ0014 | MODERNIZACION DE LINEAS DE TRANSMISION 2008-2010 SEGUNDA ETAPA | EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISÓN Y CONSISTE EN LA MODERNIZACION DE LINEAS ENCAMINADO A MEJORAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION. | Varios | Infraestructura económica | 279900000 | 321385539 | 111683060 | 163522928 | 321385539 | 100 | 80.24
'0818TOQ0015 | Construcción y rehabilitación de centros de atención de distribución | Se considera la construcción, mejora y remodelación de edificion por un total de 852 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, incluidos edificios de agencias y areas comerciales, centros de distribución, entre otros. | Varios | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 0 | 382356982 | 92736445 | 122423926 | 320787060 | 83.8973 | 37.82
'0818TOQ0016 | SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA CLV (U1 y U2) | Remodelación de los Sistemas de Ventilación y Enfriamiento de la CLV- (U1U2) | Veracruz | Infraestructura económica | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.31
'0818TOQ0020 | Almacenes Especiales Central Laguna Verde | Se incrementa la capacidad de almacenes de la CLV para satisfacer las necesidades actuales y del incremento de potencia de las unidades, debido a que se generará mayor cantidad de desechos | Veracruz | Infraestructura económica | 28700000 | 77998 | 77998 | 77998 | 77998 | 100 | 28.28
'0818TOQ0021 | SISTEMAS MECANICOS DE ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CLV | Actualización de los Sistemas Mecánicos de Enfriamiento de la CLV- (U1U2) | Veracruz | Infraestructura económica | 65800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.36
'0818TOQ0022 | SISTEMA DE MONITOREO DINÁMICO Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, MODICOSEN | Contar con información en microsegundos y tiempo real, de subestaciones eléctricas y plantas, apoyando la función de Operación, Supervisión y Control del SEN, previniendo disturbios y también para contar con información post-contingencia para analizar fallas. | Varios | Infraestructura económica | 26700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
'0818TOQ0023 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESO PARA LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA2008-2010 | Incremento de Capacidad de la red de Fibra Óptica, Adquisición de: 7,373 Km de Fibra Óptica para servicios en la Ultima Milla, 567.5 km de Cable de Guarda con Fibra Optica para sustitución, e incremento de capacidad de Nodos SDH para satisfacer la demanda de servicios. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 7157626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.45
'0818TOQ0026 | ADQUISICION DE EQUIPO OPERATIVO Y HERRAMENTAL DE TRANSMISION 2008-2010 | ADQUISICION DE 1104 UNIDADES OPERATIVAS Y HERRAMENTALES EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE $274 087 754.19 PESOS. | Varios | Adquisiciones | 0 | 133033616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98
'0818TOQ0027 | ADQUISICION DE EQUIPO DE MANIOBRA DE TRANSMISION 2008-2010 | ADQUISICION DE 235 UNIDADES PARA MANIOBRA EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE $212 886 855.00 PESOS. | Varios | Adquisiciones | 0 | 111956044 | 14384100 | 21290826 | 111956044 | 100 | 6.34
'0818TOQ0029 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE TRANSMISIÓN 2008-2010 | EL PROGRAMA CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS SECUNDARIOS ENCAMINADOS A LA CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA DE LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION DE TRANS. | Varios | Adquisiciones | 0 | 89931396 | 10168374 | 17258956 | 89931396 | 100 | 88.26
'0818TOQ0030 | MODERNIZACION DE SUBESTACIONES DE TRANSMISION 2008-2010 SEGUNDA ETAPA | EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISÓN Y CONSISTE EN LA MODERNIZACION DE SUBESTACIONES ENCAMINADO A MEJORAR LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, PUESTA EN SERVICIO Y ATENCIÓN A FALLAS DE LA RED ELÉCTRICA DE POTENCIA DE LA MISMA SUBDIRECCION. | Varios | Infraestructura económica | 553300000 | 1076246064 | 276855919 | 446976632 | 1076246064 | 100 | 73.63
'0818TOQ0032 | ADQUISICION DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010 | ADQUISICION DE 497 UNIDADES DE EQUIPO DIVERSO EN EL PERIODO 2008-2010 EN EL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION, CON UNA INVERSION TOTAL DE $137 943 036.00 PESOS. | Varios | Adquisiciones | 0 | 135891255 | 9212991 | 10392175 | 33015336 | 24.2954 | 67.15
'0818TOQ0035 | AMPLIACION LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA 2008 - 2010 | Adquisición e Instalación de 5,394.50 Km de Fibra Óptica, 147 Nodos SDH y 145 Sistemas de Fuerza para Ampliación de la Red Nacional de Fibra Optica existente de CFE. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 2999791 | 2999791 | 2999791 | 2999791 | 100 | 85
'0818TOQ0036 | MODERNIZACIÓN DE RODETES EN LAS TURBINAS HIDRAULICAS | La modernización de Rodetes en Turbinas hidráulicas, consiste en el diseño, construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio de las turbinas, en las centrales hidroeléctricas Villita, Cóbano, Colotlipa y El Novillo. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 897674 | 897674 | 897674 | 897674 | 100 | 70.2
'0818TOQ0043 | Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV- (U1U2) | Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV- (U1U2) | Veracruz | Infraestructura gubernamental | 19800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.55
'0818TOQ0045 | Adquisición de Equipo de Transporte de Distribución | Se considera la adquisición de equipo de transporte de distribución, con un total de 1480 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 a 2010. | Varios | Adquisiciones | 0 | 98690959 | 0 | 0 | 78173798 | 79.2107 | 30.06
'0818TOQ0046 | Modernización de turbinas y sus equipos auxiliares en centrales hidroeléctricas | La modernización de turbinas y equipos auxiliares en centrales hidroeléctricas, consiste en el diseño,construcción,desmontaje,montaje y puesta en servicio de las turbinas hidraulicas, así como de sus equipos auxiliares, en las centrales Sanalona,Micos,Electroquímica, Portezuelos I y Portezuelos II. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 7501312 | 3824957 | 3824957 | 3824957 | 50.9905 | 24.47
'0818TOQ0048 | Adquisición Equipo de Transporte para Centros de Control CENACE | Adquirir unidades de transporte nuevas para sustituir vehiculos con una antigüedad mayor a cinco años, ya que han rebasado su periodo de vida util por lo que se ha incrementado sus gastos de reparación y consumo de gasolina. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.73
'0818TOQ0052 | PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET - CFE TELECOM | ADQUIRIR EL EQUIPO NECESARIO QUE LE PERMITA A CFE TELECOM, UTILIZAR EL EXCEDENTE DE LA RED DE FIBRA OPTICA DE CFE PARA PFRECERLO A OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIOS DE DATOS, VIDEO Y VOZ, LO QUE DARIA A LA INSTITUCION IMPORTANTES AHORROS E INGRESOS. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica | 0 | 17118493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
'0818TOQ0054 | PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA Y SUPERVISIÓN DEL CENACE | Programa de adquisicion para actualizar y modernizar los equipos de prueba y supervisión de los controles supervisorios del Sistema Eléctrico Nacional, por tratarse de la adquisición de bienes muebles informáticos y equipo diverso. | Varios | Adquisiciones | 2900000 | 103116121 | 4686660 | 28754482 | 103116121 | 100 | 31.43
'0818TOQ0055 | ACTUALIZACION DE LA SUBESTACION (SE) DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE | Reemplazo de autotransformadores y protecciones eléctricas de generadores y transformadores principales, auxiliares y de reserva | Veracruz | Infraestructura económica | 29600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.52
'0818TOQ0056 | Rehabilitación de Equipos y Turbinas en 8 Centrales Hidroeléctricas de Generación | Lamodernizacióndeturbinasequiposauxiliaresen8centraleshidroeléctricas,eldiseño,construcción,desmontaje,montaje y puesta en servicio deturbinas hidraulicas, eq auxiliares, en centraleshidroeléctricasInfiernillo, Manuel M. Diéguez (Sta. Rosa), Cupatitzio, Botello, Platanal, Zumpimito, Jumatán y Tirio. | Jalisco | Infraestructura económica | 0 | 46879813 | 3248126 | 3248126 | 3248126 | 6.9286 | 88.69
'0818TOQ0058 | Equipamiento de laboratorio para la Unidad de Ingenieria Especializada | Permitira la investigación, evaluación, análisis, recomendaciones y normar los paramentros para lograr la confiabilidad y seguridad de operación de la Red Electrica Nacional, evitando una mala calidad del servicio. los equipos son de medicion y prueba, simuladores de propisito específico. | Varios | Adquisiciones | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.44
'0818TOQ0062 | Adquisición de Equipo de Oficina y Muebles para Distribución | Se considera la adquisición de equipo de oficina y muebles para distribución, con un total de 1170 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 a 2010. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 25116769 | 4967839 | 9130776 | 21489498 | 85.5584 | 53.99
'0818TOQ0063 | Adquisición de Equipo de Cómputo y Comunicaciones para Distribución | Se considera la adquisición de equipo de computo y comunicaciones para un total de 2 671 mejoras a equipos de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, con la finalidad de dar un mejor servicio y tener equipo de acuerdo con las necesidades actuales de la empresa | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 367096292 | 0 | 0 | 136075802 | 37.0681 | 34.37
'0818TOQ0069 | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | Considera la construcción de una subestación para un total de 500.0 MVA, con tensiones de 400/230 kV, 175.0 MVAR de compensación reactiva inductiva en siete reactores monofásicos de 25.0 MVAr cada uno, para las líneas de transmisión La Higuera-Choacahui, en el nivel de 400 kV, a instalarse del lado de la subestación Choacahui, así como el tendido del segundo circuito entre las subestaciones Choacahui y PI Guamuchil Dos, con una longitud de 127.2 km-c, en 400 kV. Este circuito se conectará con la línea de transmisión La Higuera-93780-Guamuchil Dos y en su esquema final formará parte del enlace La Higuera-Choacahui , 7 alimentadores, de los cuales cuatro alimentadores en el nivel de tensión de 400 kV, dos en la subestación La Higuera y dos en Choacahui; además de tres alimentadores en el nivel de 230 kV en la subestación Choacahui, para las líneas de transmisión Choacahui-Louisiana (circuitos uno y dos) y Choacahui-Pueblo Nuevo. | Sinaloa | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 96107940 | 96107940 | 42659808 | 42659808 | 42659808 | 44.3874 | 0.03
'0818TOQ0070 | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | Considera la instalación de 352.5 MVAR de compensación capacitiva en el nivel de tensión de 115 kV, de los cuales 247.5 MVAR se ubican en el área Noroeste y 105.0 MVAR en el área Norte | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 10167883 | 10167883 | 9729415 | 9729415 | 9729415 | 95.6877 | 100
'0818TOQ0071 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 325.0 MVA, ambas son ampliaciones en las tensiones 400/115 kV y 230/115 kV, así como dos líneas de transmisión para un total de 56.1 km-c en 115 kV calibre 795 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 9200000 | 9200000 | 19546380 | 23525199 | 26675348 | 289.9494 | 76.53
'0818TOQ0072 | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Considera la construcción de una subestación para un total de 300.0 MVA, en 230/115 kV, 52.5 MVAR de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 73.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 13 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, y cinco en 115 kV | Tabasco | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 14099333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11
'0818TOQ0073 | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Construcción de Subestaciones de Distribución con 160 MVA, 9,6 MVAr y 21 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 37332000 | 37332000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0818TOQ0074 | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Construcción de Subestaciones de Distribución con 342,9 MVA; 20,4 MVAr; 19 km-c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 66540667 | 66540667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0818TOQ0084 | Santa Rosalía II | Instalación de una central de combustión interna a base de combustóleo, compuesta de 4 unidades con una capacidad de 3.75 MW cada una, una línea de transmisión de doble circuito, de 1.8 km de longitud y calibre 477 ACSR entre las subestaciones Mina y Santa Rosalía y 4 alimentadores en 34.5 kV (2 en la subestación Mina ubicada dentro del predio de la nueva central eléctrica Santa Rosalía II y 2 en la subestación Santa Rosalía). | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 31659576 | 20818812 | 1142287 | 1278317 | 1420775 | 6.8245 | 100
'0818TOQ0093 | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 605.0 MVA, 58.8 MVAr de compensación capacitiva, así como siete líneas de transmisión para un total de 184.44 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV y 28 alimentadores | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 48921482 | 43292932 | 28228619 | 43536437 | 59219110 | 136.787 | 100
'0818TOQ0101 | EQUIPAMIENTO DE TALLERES - CENTRAL LAGUNA VERDE | Reemplazo de equipos y herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de mantenimiento mayor a los equipos asociados a los procesos, mismos que se localizan en los Talleres y en los Edificios de proceso de la Gerencia de Centrales Nucleoelectricas. | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 2204262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.08
'0818TOQ0106 | OBRAS CIVILES DE LA SUBDIRECCION DE TRANSMISION 2008-2010 | El proyecto comprende remodelación, construcción y adecuación de edificios, talleres, almacenes, laboratorios de metrología, plantas de tratamiento de aguas residuales, estacionamientos y caminos de acceso a las líneas y subestaciones, de las nueve Gerencias Regionales de para el periodo 2008-2010. | Varios | Inmuebles | 268400000 | 37860024 | 20511380 | 21411012 | 37860024 | 100 | 1.77
'0818TOQ0111 | COMUNICACIONES UNIFICADAS DEL CENACE | Modernización, instalación y puesta en operación del equipo de comunicaciones de voz, voz sobre IP, datos y vídeo, a fin de asegurar la continuidad de estos servicios para la operación de la red eléctrica y de los servicios administrativos del CENACE | Varios | Adquisiciones | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9
'0918TOQ0003 | PROGRAMAS DE INVERSIÓN PROYECTOS GEOTERMOELECTRICOS | La Gerencia de Geotermoelectricos es responsable de los estudios y el desarrollo de nuevos proyectos de generacion como el vapor geotermico y otras fuentes de energia renovable como el viento y el sol y permiten reducir la utilizacion de hidrocarburos y otros combustibles no renovables. | Varios | Estudios de preinversión | 0 | 201991740 | 65625857 | 66537435 | 111296203 | 55.0994 | 34.05
'0918TOQ0020 | Cogeneración Salamanca Fase I | Esta obra se ha planteado como una cogeneración compuesta por dos o tres turbinas de gas operando en ciclo abierto con sus respectivos recuperadores de calor (no incluye turbina de vapor). La capacidad bruta en sitio es de 438.0 MW (neta de 430.2 MW) en condiciones de verano, y una capacidad bruta en sitio media anual de 471.2 MW (neta de 462.8 MW). En todas las cifras de capacidad mencionadas se considera un rango de 15. El combustible base para la central sería gas natural. La central suministrará en los límites de la refinería, donde estará la estación de medición, vapor en alta (mediante una tubería de 30 pulgadas de diámetro) y media presión (con un tubo de 20 pulgadas de diámetro) con un flujo de 579 ton/h (60 bars y 480 C) y 83 ton/h (19 bars y 280 C) respectivamente. La eficiencia térmica media de la cogeneración se estima en 81.2 y en condiciones de verano de 82.2. En todos los valores de eficiencia corresponden al valor mínimo posible de lograr. | Guanajuato | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 19824865 | 129131876 | 10151074 | 11339565 | 12223724 | 9.4661 | 100
'0918TOQ0024 | Construcción de Subestaciones del Occidente | Construcción de 30.0 MVAr de compensación capacitiva integrada por dos capacitores de 15 MVAr en el nivel de tensión de 115 kV, así como la ampliación de una subestación con 3 alimentadores en hexafluoruro de Azufre (SF6) ubicados en la tensión de 69 kV. | Varios | Infraestructura económica | 20205584 | 20205584 | 7492875 | 7492875 | 14240745 | 70.4793 | 75.75
'0918TOQ0027 | Subestaciones y Líneas de Alta Tensión De Distribución en el Area Central del País Valle de Méxic Sur. | Programa de Mantenimiento considera los proyectos que quedaron inconclusos bajo la administración de la extinta LyFC, y que son necesarios para resolver problemas operativos que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad, que impiden contar con capacidad para atender servicios | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 66324500 | 51911963 | 55735688 | 66054454 | 99.5928 | 79
'0918TOQ0028 | Subestaciones y LÍneas de Alta Tensión de Distribución en el Area Central del País Valle de México Norte. | Programa de Mantenimiento considera los proyectos que quedaron inconclusos bajo la administración de la extinta LyFC, y que son necesarios para resolver problemas operativos que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad, que impiden contar con capacidad para atender servicios | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 62000000 | 23158717 | 26251205 | 26251205 | 42.3407 | 99.01
'0918TOQ0032 | Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Norte-Noreste | Construcción de 3 subestaciones con un total de 233 MVA, son ampliaciones en tensión 400/230 kV, 230/138 kV y 230/115 kV, 36 MVAr de compensación capacitiva, así como 1 línea de transmisión para un total de 4.3 km-c en 115 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR y 4 alimentadores, 3 en 400 kV y 1 en 115 kV | Varios | Infraestructura económica | 31737590 | 34737590 | 67392639 | 76593106 | 88453715 | 254.634 | 77.02
'0918TOQ0033 | Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Construcción de cinco líneas de transmisión para un total de 124 km-c en 115 kV, calibres 795 y 1113 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), así como la ampliación de tres subestaciones con 5 alimentadores en el nivel de tensión menor de 115 kV | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 38691121 | 1285097 | 1285097 | 1285097 | 3.3214 | 99.73
'0918TOQ0034 | Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Baja-Noroeste | Const.de 3 SEs con total de 120.0 MVA, 2 nuevas en 161/13.8 kV y 115/13.8 kV y 1 ampl. en 115/34.5 kV, 6.0 MVAr de comp. cap., 9 LTs con total de 33 km-c, en 230 kV, en 115 kV y en menos de 115 kV, cal. 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR , 29 alim., dos en 161 kV, ocho en 115 kV, y 19 en menos de 115 kV | Varios | Infraestructura económica | 87041324 | 147825022 | 86254816 | 95451845 | 107969333 | 73.0386 | 63.62
'1018TOQ0001 | Atención a Instalaciones Estratégicas que Resguarda personal de seguridad física | Construccion mantenimiento de Alojamientos para el resguardo de las Instalaciones Construccion manteniemiento de Torres de Vigilancia y Cuartos de Control y Monitoreo, adquisición y manteniemiento de Sistemas de Iluminación perimetral, Construcción y mantenimiento de Bardas Perimetrales. | Varios | Infraestructura gubernamental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.32
'1018TOQ0002 | Atencion a Instalaciones Estrategicas | Implementacion de un Sistema Integral de Comunicaciones en las 77 instalaciones Estrategicas, Comandancias Regionales, Destacamentos Militares , Navales y Subdireccion de Seguridad Fisica. | Varios | Infraestructura gubernamental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.02
'1018TOQ0003 | Trabajos de estabilización de bloques en ladera derecha de la CH Luis Donaldo Colosio Murrieta (Huites) Generación | Trabajos de estabilización de bloques en ladera derecha de la CH Luis Donaldo Colosio Murrieta (Huites) | Sinaloa | Infraestructura económica | 0 | 586756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.58
'1018TOQ0004 | Sustitucion de Turbo-generadores, rehabilitacion de generadores y modernizacion de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango. | Sustitución turbo generadores, transformadores e interruptor en las unidades 1 y 2; rehabilitación, modernización de la turbina, sustitución del transformador e interruptor en la unidad 3 y rehabilitación del devanado, modernización de la turbina en la unidad 4 de la C.H. Tuxpango. | Veracruz | Infraestructura económica | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018TOQ0005 | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE SEIS SUBESTACIONES ELECTRICAS Y UNA LINEA DE TRANSMISION EN EL ESTADO DE MEXICO Y DISTRITO FEDERAL | PROYECTOS INCONCLUSOS DE LA ADMINISTRACION DE LYF. RESOLVERAN PROBLEMAS OPERATIVOS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD, SON ALIMENTADOS CON PLANTAS GENERADORAS PARTICULARES ASOCIADOS CON EL CRECIMIENTO NORMAL DE LA DEMANDA Y PONE EN PELIGRO LA OPERACION DEL SISTEMA, LA CAPACIDAD ES LIMITADA, 2010. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 28716089 | 2730484 | 3458163 | 9960375 | 34.6857 | 77.95
'1018TOQ0006 | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS S.E. JASSO,S.E. APASCOS BCO. 1 SUSTITUCION Y S.E. VICTORIA | PROYECTOS INCONCLUSOS DE LA ADMINISTRACION DE LYF. RESOLVERAN PROBLEMAS OPERATIVOS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD, SON ALIMENTADOS CON PLANTAS GENERADORAS PARTICULARES ASOCIADOS CON EL CRECIMIENTO NORMAL DE LA DEMANDA | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 12744463 | 425603 | 425603 | 425603 | 3.3395 | 99.32
'1018TOQ0009 | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA. | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LERMA. | Michoacan | Infraestructura económica | 0 | 14446556 | 235307 | 3991157 | 10666556 | 73.8346 | 13.97
'1018TOQ0012 | REAPLICACION DE METALES NOBLES POR TECNICA ONLINE EN AMBAS UNIDADES | Aplicación de Metales Nobles a la vasija de presión y recirculación para limitar el crecimiento de las indicaciones presentes y la aparición de nuevas en dichos componentes, y mantener la licencia de operación de la Central, cumplir las expectativas de producción de Potencia | Veracruz | Mantenimiento | 16300000 | 62129381 | 48727010 | 49600597 | 62129381 | 100 | 80.24
'1018TOQ0013 | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LAS CUATRO CENTRALES DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO NECAXA. | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TURBINAS, GENERADORES, EQUIPOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LÓGICO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, LUBRICACIÓN, ACHIQUE, MALACATES, TRANFORMADORES, INTERRUPTORES Y OBRA CIVIL DE 4 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL SISTEMA NECAXA; NECAXA, TEPEXIC, PATLA Y TEZCAPA. | Puebla | Infraestructura económica | 195000000 | 135242248 | 129327686 | 135242248 | 135242248 | 100 | 25.18
'1018TOQ0014 | Mobiliario para el Area de Control Central | Compra de mobiliario y equipo de oficina para el personal motivado por el crecimiento de la demanda de energia electrica, y un incremento en las instalaciones de los Centros de Control, para dotar al personal de herramientas adecuadas para optimizar los espacios. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 4400000 | 2406970 | 1316970 | 1316970 | 2406970 | 100 | 22.28
'1018TOQ0015 | Modernización Sistemas de Control Analógico en 13 Centrales Hidroeléctricas | Sustitución de los Sistemas de Control Analógico: 3 und CH Aguamilpa, 2 CH Aguaprieta, 4 CH La Villita, 2 CH Cupatitzio, 2 CH El Cóbano, 3 CH El Novillo, 3 CH El Fuerte, 2 CH Oviáchic, 1 CH Mocúzari, 2 CH La Amistad y 2 CH Peñitas, 2 CH Bacurato, 2 CH Sanalona y 2 CH Raúl J. Marsal (Comedero). | Varios | Infraestructura económica | 18800000 | 30102217 | 20158872 | 29386279 | 30102217 | 100 | 14.48
'1018TOQ0017 | EQUIPAMIENTO OPERATIVO DE TALLERES EN LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA LAGUNA VERDE. | Reemplazo y nuevas adquisiciones de equipos y herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de Mantenimiento mayor que proporcionan los Talleres para dar soporte tecnico a los sistemas asociados con los procesos de Generacion de Energia Electrica por medios Nuclares. | Veracruz | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.16
'1018TOQ0018 | EQUIPAMIENTO OPERATIVO RADIOLOGICO | Reemplazo y nuevas adquisiciones de equipos, herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de monitoreo y protección radiológica; así como los asociados a los talleres radiológicos e instalaciones en los Edificios de proceso de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.45
'1018TOQ0020 | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN | EL PROYECTO ES APLICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISÓN Y CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE SUBESTACIONES DE POTENCIA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN EL ÁREA CENTRAL DURANTE EL PERIODO 2010-2012. | Varios | Infraestructura económica | 898400000 | 894093024 | 300002534 | 411782852 | 894093024 | 100 | 60.74
'1018TOQ0021 | Proyecto de Construcción y ampliación de Lineas y Subestaciones de Distribución para el Área Central Valle de México | Construcción de 52.0 km-c de líneas de alta tensión para sustitución de líneas obsoletas, así como la adición de 630 MVA para construcción y ampliación de subestaciones, a efectuarse en el periodo de 2010 al 2011. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 194807716 | 36241517 | 49061718 | 173449821 | 89.0364 | 35.92
'1018TOQ0022 | Ampliación de Redes de Distribución para el área central Valle de México | Considerando las obras de construcción de nuevas instalaciones se tiene previsto la ampliación de redes de distribución para 3,474 MVA, las cuales se ubican en los niveles de tensión de 23kV e incluye 73,484 mejoras a redes de distribución, durante el periodo de 2010 al 2012. | Varios | Mantenimiento | 1780200000 | 1744864182 | 570988179 | 750465943 | 1744864182 | 100 | 35.58
'1018TOQ0023 | MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACION DISTRUBUIDA AREA CENTRAL | Mantenimiento a 14 unidades termoeléctricas de Generación Distribuida con la finalidad de conservar la confiablidad, disponibilidad y eficiencia de los equipos principales y auxiliares periodo 2010 - 2012. | Varios | Mantenimiento | 0 | 120933999 | 3966623 | 118819278 | 120872491 | 99.9491 | 68.24
'1018TOQ0024 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET ÁREA CENTRAL | Mantenimiento a 11 unidades termoeléctricas de generación turbojet con la finalidad de conservar la confiablidad, disponibilidad y eficiencia de los equipos principales y auxiliares periodo 2010 - 2012. | Varios | Mantenimiento | 0 | 6399375 | 4830674 | 6065045 | 6399375 | 100 | 9.47
'1018TOQ0030 | MURALES DE VISUALIZACION PARA SALAS DE OPERACIÓN DEL CENACE | Adquisición de Murales de Visualización destinados a apoyar la función sustantiva de Supervisión y Control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Contempla los sitios cuyos Murales han agotado su vida útil y precisan sustitución en el periodo 2010-2012. | Varios | Infraestructura gubernamental | 18200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.48
'1018TOQ0031 | MODERNIZACION EQUIPO DE COMPUTO CENACE | Adquisición de equipos de cómputo personal que permitan apoyar al proceso sustantivo en el manejo de la información necesaria alrededor de la operación y control de la energía. | Varios | Adquisiciones | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
'1018TOQ0033 | COMUNICACIONES UNIFICADAS, UNIFICA, DEL ÁREA DE CONTROL CENTRAL DEL CENACE | Modernización, instalación y puesta en operación del equipo de comunicaciones de voz, voz sobre IP, datos y vídeo, a fin de asegurar la continuidad de estos servicios para la operación de la red eléctrica y de los servicios administrativos del Área de Control Central. | Varios | Infraestructura gubernamental | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
'1018TOQ0035 | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA APLICACIONES OPERATIVAS DEL CENACE | Adquisición de sistemas de procesamiento de información que permitan apoyar al proceso sustantivo en el manejo de la información necesaria alrededor de la operación y control de la energía en el período 2010-2012 | Varios | Infraestructura gubernamental | 11800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018TOQ0036 | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA ANALISIS DE CARBON SUBDIRECCION ENERGETICOS 2011 | Adquisición de equipo de laboratorio para las Centrales Termoeléctricas Plutarco Elías Calles, Carbón II y José López Portillo para llevar a cabo el análisis del carbón y ceniza mencionado. Para adquirir: Analizadores de Carbón en Línea, Trituradora de Carbón, Muestreador de Carbón, entre otros. | Varios | Infraestructura económica | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
'1018TOQ0038 | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Considera la ampliación de una subestación para un total de 133 MVA, con relación de transformación 230/115 kV, 15 MVAr de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 184.4 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales dos es en 230 kV y cinco en 115 kV | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 816050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018TOQ0046 | Guerrero Negro IV | Instalación de dos unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV. | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 15350000 | 27112450 | 7521494 | 7805770 | 12954589 | 47.781 | 5.13
'1018TOQ0047 | Santa Rosalía III | Instalación de tres unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV. | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018TOQ0050 | Centro | Instalación de una central de ciclo combinado con un arrego de dos turbinas de gas y una turbina de vapor ó 3 turbinas de gas y una de vapor, y sistema de enfriamiento húmedo con aguas negras tratadas, con una potencia bruta en condiciones de verano de 637.21 MW (neta de 622.49 MW) y una potencia bruta media anual de 659.58 (neta de 644.35), así como 53 km-c de 400 kV y 8 alimentadores para interconectar la central al SIN | Morelos | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 20602919 | 151081396 | 16697165 | 19182195 | 20310547 | 13.4434 | 100
'1018TOQ0054 | La Parota | El proyecto hidroeléctrico La Parota se plantea para tener una capacidad bruta de 452.3 MW en dos unidades de 226.125 MW cada una (225 MW de capacidad neta) | Guerrero | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 735337728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55
'1018TOQ0056 | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Construcción de 51 km-c de calibre 477 ACSR para sustituir el circuito actual SE Guerrero Negro II y SE Benito Juárez Maniobras en el nivel de tensión de 34.5 kV. | Baja California Sur | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 82100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018TOQ0058 | Modernización de la SE Valle de México y Construcción de la LT Victoria - Nochistongo | Construcción de 2 líneas de transmisión para un total de 41.8 km-c en 230 y 85 kV. Así como la instalación, conexión de líneas y generadores, y puesta en servicio de una subestación encapsulada y aislada en Hexafloruro de Azufre en 230 kV con 9 bahías y capacidad para conectar 18 elementos | Varios | Infraestructura económica | 34870050 | 174527180 | 136915161 | 150095369 | 150095369 | 86.0011 | 98.18
'1018TOQ0059 | Sustitución de Alimentadores de la Subestación Zoquipan | Instalación de 7 alimentadores, los cuales se ubican en el nivel de tensión menor a 115 kV | Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 59005520 | 2798515 | 2798515 | 5860805 | 9.9326 | 14.04
'1018TOQ0060 | Equipamiento de Transporte de Distribución para el área central Valle de México | Se considera la adquisición de equipo de transporte de distribución, con un total de 3,216 unidades, a efectuarse en el periodo de 2010 a 2011. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 827778462 | 147397333 | 271289365 | 756148100 | 91.3467 | 72.22
'1018TOQ0062 | Mitigación de azolve en el embalse de la Central Hidroeléctrica Mazatepec | El proyecto comprende la construcción de una nueva obra de toma con desarenador que permita aumentar la confiabilidad y disponibilidad operativa. | Puebla | Infraestructura económica | 0 | 5411806 | 0 | 0 | 855105 | 15.8007 | 0.25
'1018TOQ0063 | RETIRO DE AZOLVE Y REHABILITADO DEL CAUCE DE LA CH EL CAJÓN | RETIRO DE AZOLVE Y REHABILITADO DEL CAUCE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJÓN, CON EL FIN DE RECUPERAR 22.38 Gwh DE GENERACIÓN NETA. | Nayarit | Infraestructura económica | 0 | 922244 | 436596 | 436596 | 436596 | 47.3406 | 60.1
'1018TOQ0064 | Construcción de Subestaciones y Líneas del Occidente | Construcción de una subestación de 60 MVA, en 230 y 23 kV, 438.6 MVAr de compensación, dos líneas de transmisión para 13 km-c, en 230 y 115 kV, calibre 1113 ACSR, repotenciación de 350m-336 ACSR-PC a calibre 795 tipo ACSR, 14 alimentadores, dos en 230 kV, cuatro en 115 kV y ocho en tensiones menores | Varios | Infraestructura económica | 0 | 251084666 | 108019143 | 124624089 | 176448981 | 70.2747 | 54.12
'1018TOQ0065 | Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado Norte | Construcción de 3 subestaciones para 123 MVA en 230, 115 y 13.8 kV, 58.6 MVAr de compensación capacitiva, tres líneas de transmisión para un total de 21 km-c en 115 kV y menores, calibre 795 KCM, ACSR, asi como 18 alimentadores, siete en el nivel de tensión de 115 kV y once en tensiones menores | Varios | Infraestructura económica | 70906725 | 70906725 | 16305682 | 16404884 | 16513984 | 23.2897 | 45.52
'1018TOQ0066 | Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Centro - Peninsular | Ampliación de 2 subestaciones con un total de 530 MVA en 400/230 kV, 230/115 kV y 230/85 kV (330 MVA de 400/230 kV y 100 MVA de 230/85 kV fueron adquiridos por LyFC), 632 MVAr de compensación capacitiva e inductiva, 2 líneas de transmisión con un total de 80 km-c en 400 kV y 230 kV y 4 alimentadores | Varios | Infraestructura económica | 175600629 | 264293336 | 385913811 | 398822714 | 436725253 | 165.2426 | 99.5
'1018TOQ0067 | Construcción y rehabilitación de Edificios de Distribución para el área central Valle de México | Se considera la construcción, ampliación y rehabilitación de edificios por un total de 154 obras, a efectuarse en el periodo de 2010 al 2011, incluidos centro de atención a clientes, centros de atención y servicio al cliente, centros de distribución, entre otros. | Varios | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 0 | 308171328 | 0 | 0 | 105821992 | 34.3387 | 45.51
'1018TOQ0068 | ATENCION EN INSTALACIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD FISICA EN MATERIA DE MEDIOS TECNICOS | Implementacion, rehabilitacion, mantenimiento y modernizacion de Sistemas de Deteccion Perimetral y Circuito Cerrado de Television y su integracion en un Cuarto de Operaciones (C4) y Plataforma Mexico | Varios | Infraestructura gubernamental | 120000000 | 381885474 | 76170717 | 155063769 | 381885474 | 100 | 29.71
'1018TOQ0069 | ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ÁREA CENTRAL VALLE DE MEXICO | Este programa considera la instalación por año para el período de 2010 a 2011, de 2,697,581 equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado. | Varios | Adquisiciones | 219800000 | 530788839 | 367762965 | 530788839 | 530788839 | 100 | 91.99
'1018TOQ0071 | Obras de Seguridad Industrial en la Infraestructura Civil de Centrales Termoeléctricas | Infraestructura estratégica de las Centrales Termoeléctricas, comprendida por tuberías subterráneas de suministro de gas, protección anticorrosiva en generadores de vapor, silos de carbón y techumbres de casas de máquinas. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 1389629 | 0 | 0 | 878254 | 63.2006 | 0.02
'1018TOQ0072 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 2011-2013 SDE | Realizar mantenimiento y rehabilitación a 42 tanques de almacenamiento de combustibles líquidos ubicados en 27 Centrales Generadoras por desgaste y adelgazamiento de placa, techumbre y pisos, puntos y manchas de corrosión que generan riesgo constante de derrames o fugas. | Varios | Infraestructura económica | 71400000 | 187121898 | 72209428 | 85459250 | 187121898 | 100 | 22.44
'1018TOQ0075 | MODERNIZACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA EN EL AREA CENTRAL | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DE COBERTURA DE 2,250 KM DE FIBRA OPTICA EN EL AREA CENTRAL, ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA PARA ASEGURAR LA CONFIABILIDAD DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA RED DE POTENCIA DEL ÁREA CENTRAL | Varios | Infraestructura económica | 0 | 120737468 | 0 | 0 | 104254347 | 86.348 | 0.1
'1018TOQ0076 | PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN ZONA ACAPULCO A TRAVÉS DE MEDICIÓN CENTRALIZADA | Garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica, tanto en estado normal como bajo contingencia, con la calidad, confiabilidad y seguridad requerida, atendiendo al PUERTO DE ACAPULCO de la Zona Acapulco de la División de Distribución Centro Sur de la CFE. | Guerrero | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
'1018TOQ0077 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013 | Varios | Mantenimiento | 944300000 | 2302976701 | 1285548697 | 1656910374 | 2302976701 | 100 | 23.16
'1018TOQ0078 | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CARBÓN 2011-2013 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013. | Varios | Mantenimiento | 785000000 | 1038130036 | 810945780 | 866625503 | 1038130036 | 100 | 17.61
'1018TOQ0079 | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS DIESEL 2011-2013 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Diesel con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013. | Varios | Mantenimiento | 0 | 155373968 | 103581151 | 133858394 | 151184565 | 97.3037 | 8.84
'1018TOQ0080 | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOELÉCTRICAS 2011-2013 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Geotermoeléctricas con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013. | Varios | Mantenimiento | 318000000 | 192164980 | 160289055 | 172578732 | 192164980 | 100 | 13.59
'1018TOQ0081 | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2011-2013 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo Combinado y Turbogas de Nueva Tecnología con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013. | Varios | Mantenimiento | 957800000 | 1321765018 | 924467502 | 1057486703 | 1321765018 | 100 | 25.67
'1118TOQ0005 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS SDG 2011-2013 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES A PARTIR DEL 2011 PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Varios | Mantenimiento | 48200000 | 49188143 | 39219617 | 39219617 | 49188143 | 100 | 55.92
'1118TOQ0006 | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES 2011-2013 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas Convencionales con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013. | Varios | Mantenimiento | 209200000 | 111983355 | 61166609 | 84714450 | 111983355 | 100 | 16.29
'1118TOQ0007 | REEMPLAZO DE ELEVADORES DE LA CNLV | Adquisición, retiro de los elevadores existentes e instalación de los nuevos elevadores para los edificios de Proceso de ambas unidades. | Veracruz | Mantenimiento | 9000000 | 1315697 | 1315697 | 1315697 | 1315697 | 100 | 6.01
'1118TOQ0008 | PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA LAGUNA VERDE MEDIANTE REACTORES ANAEROBIOS (PTARS-CNLV). | Construir dos plantas de tratamiento de aguas residuales y se adquirirán e instalarán siete plantas tipo paquete para las descargas menores. Los sistemas o trenes de tratamiento de las PTARs están basados principalmente en el uso de procesos biológicos. | Veracruz | Infraestructura económica | 800000 | 5312563 | 3244852 | 5154522 | 5312563 | 100 | 68.24
'1118TOQ0009 | MAQUINARIA DE APOYO EN EMERGENCIAS CLIMATOLOGICAS | ADQUISICION DE 2 PERFORADORAS MONTADAS EN CAMION, 2 AUTOHORMIGONERAS Y UNA PERFORADORA DE ORUGAS | Varios | Adquisiciones | 0 | 19490299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
'1118TOQ0011 | Proyecto Piloto de Generación Solar Fotovoltaico | Iniciar en la exploración y explotación de la energía solar para la producción de electricidad | Baja California | Estudios de preinversión | 0 | 105812097 | 1088488 | 105812097 | 105812097 | 100 | 0.47
'1118TOQ0037 | ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO 2011-2013 - GERENCIA LAPEM | ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO | Guanajuato | Adquisiciones | 0 | 17038845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
'1118TOQ0039 | PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL SISTEMA CONVENCIONAL SDD 2011-2012 | Se pretende la electrificación de 586 localidades de entre 100 a 2,499 habitantes que se encuentran en comunidades remotas, mediante Sistema Convencional. | Varios | Infraestructura social | 0 | 48187080 | 44292110 | 44883933 | 48187080 | 100 | 3.34
'1118TOQ0045 | REEMPLAZO DE PARQUE VEHICULAR COPERE CLV 2011 | Adquirir unidades móviles de trabajo para el reemplazo del parque vehicular de la Coordinación del Plan de Emergencia Radiológico Externo. | Veracruz | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1417672 | 987672 | 1417672 | 1417672 | 100 | 0.79
'1118TOQ0046 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA TRONCALIZADO DIGITAL CNLV 2011-2012 | Actualización del Sistema Digital Troncalizado de Radiocomunicación | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 9090052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7
'1218TOQ0002 | ADQUISICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014 | Este programa considera la Instalación por año para el período de 2012 a 2014, de 30,428,665 equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1694065839 | 1057023811 | 1244634404 | 1694065839 | 100 | 1.45
'1218TOQ0003 | EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2012-2014 | Se considera la adquisición de equipo de transporte de distribución, con un total de 3,179 unidades, a efectuarse en el periodo de 2012 a 2014. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 8999123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
'1218TOQ0008 | PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA 2012 | DESARROLLO DE PROYECTOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES E INSTALACIONES DE LA CFE. | Estado De Mexico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 31587779 | 769955 | 769955 | 2915104 | 9.2286 | 1.02
'1218TOQ0010 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LINEAS Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION DEL VALLE DE MEXICO 2012-2014 | Construcción de 67 km-c de líneas de alta tensión para sustitución de líneas obsoletas, así como la adición de 813 MVA para construcción y ampliación de subestaciones, a efectuarse en el periodo de 2012 al 2014. | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 116431234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
'1218TOQ0013 | PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD, EQUIPO CONTRA INCENDIO Y HERRAMIENTA DE LA USGA 2011 | ADQUISICION DE EQUIPO DIVERSO NECESARIO PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CFE A CARGO DE LA USGA Y MANTENER LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES E INMUEBLES DE LA INSTITUCION. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 15135281 | 0 | 0 | 11067296 | 73.1225 | 73
'1218TOQ0014 | INCREMENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE FIBRA OPTICA DE CFE 2da ETAPA 2012-2014 | AMPLIACIÓN DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA EN 4,376 KM Y MODERNIZACIÓN DE 2,922 KM DE FIBRA ÓPTICA. | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 160248299 | 0 | 0 | 148437694 | 92.6298 | 0.06
'155 99 155 | Los Azufres II y Campo Geotérmico | Construcción y equipamiento, suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la construcción de vaporductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el Estado de Michoacán. | Michoacan | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 159152733 | 159152733 | 149286973 | 153701281 | 156592907 | 98.3916 | 100
'156 99 156 | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES UNIDADES TURBOGENERADORAS EQUIPADAS CON TURBINAS HIDRÁULICAS | Chiapas | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 132283051 | 132283051 | 89540446 | 92412731 | 137944385 | 104.2797 | 100
'161 99 161 | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | Ejecución de 5 líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kv y 4 subestaciones con capacidad de 875 mva y 316 Mvar y 24 alimentadores | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 271559556 | 271559556 | 118971451 | 118971451 | 118971451 | 43.8104 | 100
'165 99 165 | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | Construccion e instalación de una línea de transmisión con voltaje de 400 kV y una longitud de 99km-L y dos bubestaciones con voltaje de 230kV y cuatro alimentadores, localizado en el Estado de Sonora. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 41726525 | 41726525 | 44534505 | 44534505 | 44534505 | 106.7295 | 100
'166 99 166 | Red Asociada de la Central Río Bravo III | Contrucción e instalación de tres Subestaciones con voltajes de 400 y 230 kv y una capacidad dtotal de 500 MVA, 125 MVAr de tipo inductivoy 8 alimentadores para ser utilizados en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas. | Tamaulipas | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 53374707 | 53374707 | 43074198 | 49744867 | 49744867 | 93.1993 | 100
'186 00 185 | 402 Oriental - Peninsular | Instalación de 747 MVA en capacidad de subestaciones de distribución en varios municipios | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 94663899 | 94663899 | 71311529 | 78000339 | 107080035 | 113.116 | 100
'187 00 186 | 403 Noreste | Construcción e instalación de veintidos subestaciones y 140 alimentadores de alta y media tensión. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 19140897 | 19140897 | 13230285 | 20981256 | 20981256 | 109.6148 | 100
'188 00 187 | 405 Compensación Alta Tensión | Construcción e instalacion de 18 subestaciones de transformación con voltajes de 138, 115 y 69 kV y una capacidad total de 340.8 MVAr localizados en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco México, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 10477750 | 10477750 | 8302374 | 8302374 | 11476847 | 109.5354 | 100
'189 00 188 | 411 Sistema Nacional | Construcción y ejecución de 10 Líneas de transmisión con diferentes voltajes y una logitud de 638.9 Km - c | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 118534492 | 118534492 | 140433213 | 140433213 | 140433213 | 118.4746 | 100
'190 00 189 | 401 Occidental - Central | Construcción e instalación de veinticuatro subestaciones, ciento siete alimentadores de alta tensión y media tensión. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 48159610 | 48159610 | 74560267 | 74560267 | 76694543 | 159.2508 | 100
'191 00 190 | 410 Sistema Nacional | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 17 SUBESTACIONES CON VOLTAJES DE 400, 230, 138, 115 Y 23 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 4253.3 MVA, 25.2 MVAr Y 61 ALIMENTADORES | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 189260430 | 189260430 | 288528153 | 288528153 | 288528153 | 152.4503 | 100
'202 99 202 | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | Construcción e instalación de 4 Líneas de transmisión con voltajes de 400 KV y una longitud de 785.4 Km - c, 3 subestaciones con una capacidad de 1020.5 MVar | Chiapas | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 336148271 | 336148271 | 278411806 | 328126474 | 328126474 | 97.6136 | 100
'214 99 214 | 506 Saltillo-Cañada | Construcción e instalación de 3 líneas de transmisión con voltajes de 400 kv y una longitud total de 694 KM - C, 5 sunestaciones y 6 alimentadores | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 301711405 | 301711405 | 286815778 | 286815778 | 286815778 | 95.063 | 100
'217 99 217 | Red Asociada de la Central Tamazunchale | Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 135443985 | 135443985 | 120551252 | 120551252 | 120551252 | 89.0045 | 100
'227 99 227 | 412 Compensación Norte | Construcción e instalación de dos subestaciones (compensadores estáticos de potencia reactiva CEV) con voltaje de 230 KV y una capacidad total de 350 MVAr. que se enstalarán es Subestaciones localizadas en los estados de Chihuahua y Durango. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 26836340 | 26836340 | 15415058 | 29691001 | 29691001 | 110.6373 | 100
'228 99 228 | 413 Noroeste - Occidental | Construccción e instalación de siete Líneas de Transmisiópn con voltages de 400, 230 y 115 kV con capacidad total de 1100 MVA de los cuales 500 MVA seran suministrados por CFE 30 MVAr del tipo capacitivo y 29 alimentadores localizados en los estados de Guanajuato y Sinaloa. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 69898143 | 69898143 | 67582119 | 69126941 | 69126941 | 98.8967 | 100
'229 99 229 | 414 Norte-Occidental | Construcción e instalación de dos Líneas de Transmisión, cuatro subestaciones y cuatro alimentadores, en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 80120487 | 80120487 | 83738777 | 83738777 | 86177249 | 107.5596 | 100
'285 00 284 | 502 Oriental - Norte | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJES DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 208.1 KM-C | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 18059184 | 18059184 | 15183553 | 15183553 | 17654674 | 97.7601 | 100
'286 00 285 | 503 Oriental | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 7 SUBESTACIONES CON TENSIONES DE 115 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 189.4 MVA, 11.4 MVAr Y 32 ALIMENTADORES EN ALTA Y BAJA TENSION | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 26109989 | 26109989 | 19220988 | 28561553 | 28561553 | 109.3894 | 100
'287 00 286 | 504 Norte - Occidental | Construcción e instalación de 18 subestaciones con una capacidad de 430 MW y 87 alimentadores de alta y media tensión | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 54654926 | 54654926 | 48484556 | 52396788 | 56514860 | 103.403 | 100
'303 00 301 | El Sauz conversión de TG a CC | Suministro instalación de un turbo generador de vapor con sus sistemas auxiliares dos generadores de vapor por recuperación de calor con sus sitemas auxiliares. | Queretaro | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 127297557 | 127297557 | 96929441 | 96929441 | 127198321 | 99.922 | 100
'304 00 302 | 607 Sistema Bajio - Oriental | Construcción einatalación de 7 líneas de transmisión, 7 subestaciones de transformación de voltajes y 17 alimentadores | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 95136051 | 95136051 | 82436531 | 87042461 | 87042461 | 91.4926 | 100
'305 00 303 | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 154764296 | 154764296 | 137865100 | 137865100 | 137865100 | 89.0807 | 100
'306 00 304 | 610 Transmisión Noroeste - Norte | Se construyeron 13 subestaciones de transformación y 5 líneas de transmisión, con una capacidad total 996.3 km-c, 100 MVA y 100.4 MVAR. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 186016169 | 186016169 | 159201021 | 159201021 | 175224264 | 94.1984 | 100
'307 00 305 | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | Construcción e instalación de 1 línea de transmisión con una longitud de 1 Km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 39115140 | 39115140 | 35023433 | 35023433 | 35023433 | 89.5393 | 100
'308 00 306 | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | Instalación de 115 km de líneas de alta tensión y 130 MVA en subestaciones de distribución en varios municipios | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 35576347 | 35576347 | 30159465 | 30159465 | 33420074 | 93.939 | 100
'309 00 307 | 613 Subtransmisión Occidental | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 142.49 Km-C Y 10 SUBESTACIONES EN 115, 23 Y 13.8 KV CON UN TOTAL DE 140 MVA, 8.4MVAr DE COMPENSACION EN MEDIA TENSION, 12 ALIMENTADORES EN ALTA TENSION Y 23 ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 33603778 | 33603778 | 27859791 | 27859791 | 32663814 | 97.2028 | 100
'310 00 308 | 614 Subtransmisión Oriental | Instalación de 48 km de línea de alta tensión y 160 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 20357603 | 20357603 | 13207872 | 13207872 | 21126840 | 103.7786 | 100
'311 00 309 | 615 Subtransmisión Peninsular | Construir un conjunto de líneas de transmisión con una capacidad de 89.50 km-c. | No Distribuible Geograficamente | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | 32334441 | 32334441 | 29161775 | 29161775 | 29161775 | 90.188 | 100
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas
TOTAL |  |  |  |  | 40000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0
'0818T0K0005 | Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE-PIIT | Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para el equipamiento del Laboratorio de la Unidad de investigación IIE del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León. | Morelos | Adquisiciones | 8580000 | 8580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.04
'1118T0K0001 | Adquirir bienes informáticos | Contar con el equipamiento actualizado, principalmente en estaciones de trabajo y de comunicación para el desarrollo y uso de programas de software, bases de datos y protocolos de comunicación, que se requieren para el desarrollo de proyectos de investigación. | Morelos | Adquisiciones | 1720000 | 1720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22
'1118T0K0002 | Programa de Mantenimiento Infraestructura Física 2012 | Mantener y conservar la infraestructura física para proporcionar al personal el ambiente favorable, para el desarrollo de sus activiadades de investigación, considerando medidas de seguridad e higiene y estándares de calidad en laboratorios para su operación conforme a la normatividad. | Morelos | Mantenimiento | 13700000 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73
'1118T0K0003 | Equipo de Investigación 2012 | El desarrollo de actividades de investigación y desarrollo tecnológico requiere de equipos que permitan reproducir, observar y medir diversos fenómenos, que presentan principalmente los procesos de generación, transmisión, distribución, uso eficiente de la energía y cuidado del medio ambiente. | Morelos | Adquisiciones | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T0O Instituto Mexicano del Petróleo
TOTAL |  |  |  |  | 170000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0218T0O0001 | Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab. | Construccion de edificio de laboratorio y oficinas representacion del IMP en Villahermosa, Tab. | Tabasco | Infraestructura social | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
'0318T0O0047 | Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal | Reestructuración de edificios en IMP sede en Distrito Federal | Distrito Federal | Infraestructura social | 12900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6
'0418T0O0001 | Obras diversas en Sede institucionales | Obras diversas en Sede institucionales | Distrito Federal | Infraestructura social | 7923677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
'0418T0O0007 | Obras diversas de Zona Marina | Obras diversas de zona marina | Campeche | Infraestructura social | 14736323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
'0518T0O0007 | Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver. | Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver., Zona Norte | Veracruz | Infraestructura económica | 23000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T0O0002 | Programa de adquiciciones de investigacion | Equipo medico y de laboratorio | Distrito Federal | Adquisiciones | 29672581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T0O0003 | Programa de adquisiciones de Administración | Mobiliario y equipo educacional y recreativo, maquinaria y equipo electrico y electronico, equipo industrial y otroa bienes inmuebles | Distrito Federal | Adquisiciones | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T0O0004 | Programa de adquisicion de servicios | Mobiliario, equipo de administracion, equipo educacional y recreativo, medico y de laboratorio, electrico y electronico, industrial, herramientas y maquinas y otros bienes muebles | Distrito Federal | Adquisiciones | 31542925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T0O0005 | Programa de adquisición de equipo de laboratorio | Equipo de laboratorio | Distrito Federal | Adquisiciones | 48694494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
TOTAL |  |  |  |  | 37000000 | 0 | 1028698 | 1028698 | 1028698 | 0
'1118T0Q0001 | PROGRAMA DE ADQUISICION DE EQUIPO PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO | Adquirir equipo para los laboratorios de investigación y desarrollo tecnológico, así como para proporcionar servicios externos | Estado De Mexico | Adquisiciones | 37000000 | 0 | 451811 | 451811 | 451811 | 0 | 1.22
'1118T0Q0002 | PROGRAMA DE OBRA PUBLICA | Mantenimiento y remodelación de la infraestructura fisica | Estado De Mexico | Mantenimiento | 0 | 0 | 576887 | 576887 | 576887 | 0 | 9.3
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)
TOTAL |  |  |  |  | 700000000 | 943861728 | 508277547 | 597081882 | 943167349 | 99.9264
'0318T4I0008 | Equipamiento de Unidades Médicas | Adquisición de equipo médico mayor para las Unidades Médicas del 2do. y 3er. nivel de atención, que permita incrementar la oferta diagnóstica terapéutica y establecer los diagnósticos y tratamientos con mayor precisión y oportunidad. | Varios | Adquisiciones | 56074494 | 80383896 | 33942095 | 34484558 | 82405190 | 102.5146 | 75
'0318T4I0009 | Renovación de instalaciones en Unidades Médicas | Actualización de infraestructura electromecánica en Unidades Médicas: aire acondicionado, subestaciones eléctricas, compresores de aire grado médico, plantas de tratamiento de aguas, obra civil, equipo mecánico diverso, equipo de bombeo, calderas, equipo de refrigeración y elevadores. | Distrito Federal | Infraestructura social | 0 | 1725816 | 1725816 | 1725816 | 1725816 | 100 | 94.19
'0318T4I0010 | Adquisición de equipo automotriz para la atención de urgencias y servicios de la Subdirección de Servicios de Salud | Actualización de la infraestructura automotriz de las Unidades Médicas: ambulancias y vehículos de servicio. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 21596731 | 21596731 | 21596731 | 21596731 | 100 | 88.33
'0318T4I0011 | Automatización | Automatización de los principales procesos médico--administrativos con base a la implementación del expediente clínico electrónico único. | Distrito Federal | Adquisiciones | 14599866 | 103169804 | 99528125 | 99528125 | 103169804 | 100 | 59.57
'0318T4I0027 | Equipos, instrumentos y accesorios para suministro y mantenimiento de servicios | Sustituir la planta obsoleta de equipos y sistemas auxiliares que permitan proporcionar continuidad operativa a través del aseguramiento en el suministro de servicios de apoyo, a base de sistemas de energía de emergencia, protección electrostática de los equipos que suministran los servicios. | Varios | Mantenimiento | 23207002 | 52623579 | 34876945 | 36517133 | 52623578 | 100 | 99.98
'0518T4I0001 | Construcción de Unidades Médicas | Construcción y equipamiento de unidades médicas. | Varios | Infraestructura social | 77051416 | 197490195 | 82698136 | 113773633 | 197451510 | 99.9804 | 64.5
'0718T4I0001 | Construcción Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche | Construir Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen, Campeche, para dar servicio a 59,876 derechohabientes | Campeche | Infraestructura social | 33403048 | 55536648 | 35635748 | 38581291 | 55536648 | 100 | 80
'0818T4I0009 | Programa de Adquisiciones de la Gerencia Corporativa de Comunicación Social | Adquisicion de Equipo de Computo, Automotriz, Mobiliario y Equipo de Oficina, Electronico, de Laboratorio y aire acondicionado | Distrito Federal | Adquisiciones | 2543574 | 1291910 | 424394 | 424394 | 1291910 | 100 | 59.43
'0818T4I0012 | Programa de Adquisición de Vehículos para la Dirección Corporativa de Finanzas | Renovar el parque vehicular de la DCF | Distrito Federal | Adquisiciones | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.87
'0818T4I0018 | Adquisición de Equipos y Herramientas para preservar la continuidad en la operación de los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex | Adquirir equipos y herramientas necesarios para la operación de los sistemas primarios. | Distrito Federal | Adquisiciones | 2977937 | 2192620 | 1880425 | 1880425 | 2192620 | 100 | 64.04
'0818T4I0020 | Ampliación de la capacidad de los sistemas contraincendio del Centro Administrativo Pemex | Adquirir los equipos y acesorios necesarios para la modernización y ampliación de los sistemas de contraincendio. | Distrito Federal | Otros proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3
'0818T4I0025 | Intercomunicación de los inmuebles Centro Administrativo Pemex y estacionamiento Veronica | Salvaguardar la integridad física de los bienes nacionales y recursos humanos y cumplir con las normas establecidas de seguridad de las instalaiones de Petróleos Mexicanos | Distrito Federal | Inmuebles | 16087135 | 23120055 | 18598946 | 18942880 | 23120055 | 100 | 99.8
'0818T4I0027 | Sostenimiento de la capacidad de los sistemas de aire acondicionado | Adquirir equipos de aires acondicionados, así como equipos medición e instrumentos control de temperatura con la finalidad de reforzar la capacidad de los sistemas de aire acondicionados. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 1727827 | 1484827 | 1727827 | 1727827 | 100 | 74.21
'0818T4I0028 | Intercomunicación de los inmuebles Torre Ejecutiva Pemex y Edificio Jose Colomo | Salvaguardar la integridad física de los bienes nacionales y recursos humanos y cumplir con las normas establecidas de seguridad de las instalaciones de Petróleos Mexicanos | Distrito Federal | Inmuebles | 0 | 13395496 | 13215475 | 13395496 | 13395496 | 100 | 64.9
'0818T4I0029 | Sustitución de los elevadores públicos del Edificio C, Cendi Castillo de Chapultepec, Torre Ejecutiva y Edificio Corona. | Sustitución de 10 elevadores en edificios administrativos de Petróleos Mexicanos. | Varios | Adquisiciones | 0 | 34281116 | 0 | 0 | 34281116 | 100 | 93.86
'0818T4I0030 | Adquisiciones de bienes de uso administrativo de la Oficina del Abogado General | Adquisicion de Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo de Computo, Equipo electrico y electronico y aire acondicionado. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 526184 | 261439 | 261439 | 261439 | 49.6859 | 49.01
'0818T4I0032 | Programa de Adquisiciones de los Centros de Desarrollo Infantil | Cubrir las necesidades de mobiliario y bienes de consumo duradero para el cumplimiento de los programas de los Centros de Desarrollo Infantil | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1161141 | 1161141 | 1161141 | 1161141 | 100 | 66.1
'0818T4I0033 | Programa de Adquisiciones del Deportivo Salvador Benavides y Bibliotecas | Cubrir las necesidades de mobiliario y bienes de consumo duradero para el Deportivo Salvador Benavides y las Bibliotecas de Petróleos Mexicanos | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 928453 | 928453 | 928453 | 928453 | 100 | 74.8
'0918T4I0001 | Programa de Adquisiciones de la Subdirección Corporativa de Administración Patrimonial | Adquisicion de equipos de video conferencia y audiovisual, aire acondicionado, equipo electronico, equipo de operación y mobiliario y equipo de oficina para sustitución de bienes obsoletos | Distrito Federal | Adquisiciones | 3464274 | 213236 | 213236 | 213236 | 213236 | 100 | 39.56
'0918T4I0003 | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Salina Cruz, Oaxaca. | Construcción de un Inmueble para dar servicio de Centro de Desarrollo Infantil | Oaxaca | Infraestructura social | 18431650 | 41828440 | 40648142 | 41536671 | 41828440 | 100 | 99.83
'0918T4I0004 | Construcción de una Clínica en la Cd. de Villahermosa, Tabasco | Construcción de una Clínica. | Tabasco | Infraestructura social | 16799946 | 66712637 | 39467319 | 55784586 | 66712637 | 100 | 95.3
'0918T4I0007 | Actualización de la Infraestructura Tecnológica de la Dirección Corporativa de Finanzas. | Adquirir/Actualizar la Infraestructura de Soporte al Proceso Financiero Integral en el procesamiento, almacenamiento, transporte y seguridad de la información de los distintos sistemas y servicios a cargo de la Gerencia de Soporte y Operación Financiera. | Distrito Federal | Adquisiciones | 261190562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.28
'0918T4I0008 | Renovación del parque vehicular de la Subdirección de Servicios Corporativos | Sustituir el parque vehicular con una antigüedad promedio de 11 años que representa un alto costo de mantenimiento e inseguridad para los usuarios, así como dotar de equipo automotriz a un área de nueva creación. | Distrito Federal | Adquisiciones | 16559075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0918T4I0010 | Actualización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares y de Soporte de la Dirección Corporativa de Finanzas | Mantener la operación continua de los equipos informáticos y de comunicaciones residentes en los Centros de Cómputo de la Dirección Corporativa de Finanzas, | Distrito Federal | Adquisiciones | 1819880 | 999851 | 999851 | 999851 | 999851 | 100 | 13.85
'0918T4I0012 | Adquisición de equipo y herramienta para servicios generales del Centro Administrativo de Pemex | Contar con el equipo y herramienta adecuados y en buenas condiciones, para los trabajadores de limpieza, maniobras y talleres de servicios artesanales. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1624811 | 1353228 | 935695 | 1145605 | 1353228 | 100 | 98.09
'1018T4I0002 | Adquisición de equipo para sistemas aire acondicionado | Proporcionar la temperatura de confort y calidad del aire en interior de las oficinas administrativas del Centro Administrativo Pemex, para cumplir con las condiciones de acuerdo a la normatividad institucional. | Distrito Federal | Adquisiciones | 10930982 | 13644948 | 5126358 | 5416996 | 13644948 | 100 | 54.83
'1018T4I0003 | Adquisición de equipo de cocina del comedor ejecutivo de Petróleos Mexicanos | Renovar 12 artículos del equipo de cocina y proporcionar 3 artículos | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 184134 | 0 | 0 | 184134 | 100 | 33
'1018T4I0004 | Construccion del Hospital Regional Villahermosa, Tabasco | Construcción de un Hospital Regional de 3er. nivel, en la Cd. de Villahermosa, Tabasco. | Tabasco | Infraestructura social | 48500348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4I0005 | Sustitución de los sistemas de detección de humo y protección contra incendio del centro administrativo PEMEX | Preservar la seguridad de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex y usuarios que lo habitan mediante la instalación de nuevos sistemas de seguridad contraincendio, así como la modernización de las redes contraincendio en los edificios ExITAM y José Colomo y estacionamiento Verónica. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 5225865 | 668842 | 797092 | 2813623 | 53.8403 | 36.12
'1018T4I0006 | Adquisición de equipos de bombeo, eléctricos, electrónicos y equipos y herramientas para atender los sistemas primarios del Centro Administrativo Pemex | Preservar la continuidad en la operación de los Sistemas Primarios en el Centro Administrativo Pemex, mediante la adquisición de equipos y herramientas que coadyuven a disminuir los mantenimientos correctivos y cumplir con la política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de la Institución. | Distrito Federal | Adquisiciones | 2982719 | 3785092 | 862397 | 862397 | 3785092 | 100 | 60.67
'1018T4I0013 | Adquisiciones y crecimiento de servidores UNIX para aplicaciones a nivel foráneo y cobranza electrónica a nivel central | Adquisiciones de servidores Unix para aplicaciones a nivel foráneo y cobranza electrónica a nivel central para soportar el proceso de cobranza electrónica | Varios | Adquisiciones | 3479876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4I0015 | Programa de equipamiento de la Dirección Corporativa de Operaciones | Mobiliario y equipo de oficina | Distrito Federal | Adquisiciones | 7044690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4I0023 | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Cd. del Carmen, Campeche | Campeche | Infraestructura social | 7768538 | 3492228 | 0 | 0 | 3492228 | 100 | 20.02
'1018T4I0024 | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco. | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco. | Tabasco | Infraestructura social | 11572500 | 9540682 | 2895000 | 2968251 | 9540682 | 100 | 19.02
'1118T4I0002 | Adquisición y equipamiento de vehículos de contraincendio y maniobras | Proporcionar una atención oportuna y eficaz con vehículos de ataque contraincendio en caso de un incendio declarado en cualquiera de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex, salvaguardando la integridad física de los trabajadores y los bienes de la institución. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 2379179 | 0 | 0 | 2379179 | 100 | 63.51
'1118T4I0003 | Adquisición de equipos de aire autónomo para ataque contraincendio y compresor para recarga de cilindros de aire | Contar con equipo de respiración autónomo adecuado y suficiente para el ataque contraincendio, así como disponer de un equipo de recarga de cilindros de aire que proporcione aire respirable de calidad para el equipo de respiración autónoma. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4I0004 | Sistema de equipos para impresión de planos | Modernizar con la adquisición de tres equipos plotter para sus gestiones cotidianas en virtud del desgaste y/o equipos que se encuentran descontinuados. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 283197 | 283197 | 283197 | 283197 | 100 | 99
'1118T4I0005 | Adquisición de un transformador eléctrico 750 KVA, trifásico conexión ATT-210/BT Delta-Estrella alta tensión 13,800 volts. | Transformador eléctrico 750 KVA, Trifásico conexión: ATT-210/BT Delta-Estrella Alta tensión 13,800 volts. | Tabasco | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4I0006 | Programa de adquisiciones de equipo de radiocomunicacion para la contratacion de 280 elementos | Por la ampliación de operaciones de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, se requiere de dotar de equipo para el desempeño de sus funciones. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4I0007 | Ampliación centro de desarrollo infantil en Poza Rica, Ver. | Ampliar el Centro de Desarrollo Infantil de Poza Rica, Ver., | Veracruz | Infraestructura social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4I0008 | Adquisición de un sistema de detección de humo para el edificio B-2, Cendi Verónica, Almacen ExBlanco, Sistema de Sonorización de la TEP, Sistema Electrónico de Seguridad (metasys) y Páneles para el Sistema Contraincendio de los Edificios del CAP y TEP | Preservar la seguridad de las instalaciones del Centro Administrativo Pemex y usuarios que lo habitan mediante la instalación de nuevos sistemas electrónicos de seguridad contra incendio, en la detección oportuna de connatos de incendio que pudieran ocurrir. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4I0009 | Adquisición de equipos, motores eléctricos nema premium e instrumentos de medición y control para los sistemas eléctricos, refrigeración, calefacción, equipo de bombeo, radiocomunicación y detección de sismos y equipos para asegurar la funcionalidad del laboratorio de control químico | Preservar la continuidad en la operación de los Sistemas Primarios en el Centro Administrativo Pemex. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 6419440 | 0 | 0 | 6419440 | 100 | 31.67
'1118T4I0011 | Sustitución de 3 elevadores públicos de la zona alta de la TEP y 12 elevadores públicos del estacionamiento Verónica | Sustitución de 3 elevadores públicos de la zona alta de la Torre Ejecutiva Pemex y 12 elevadores públicos del estacionamiento Verónica. | Distrito Federal | Adquisiciones | 22377566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4I0013 | Renovación de instalaciones en unidades médicas v2 | Adquisición de equipo electromecánico y remozamiento para las unidades médicas de la Subdirección de Servicios de salud | Varios | Mantenimiento | 38908111 | 106642354 | 14589603 | 36940588 | 106642354 | 100 | 19.49
'1118T4I0014 | Modernización del sistema de seguridad física del Centro Administrativo de Pemex | Contar con equipos que nos ayuden a brindar un mejor reforzamiento y eficiencia en la seguridad física, de las oficinas de los funcionarios superiores y garantizar que el personal de vigilancia lleve a cabo sus recorridos de supervisión dentro de las instalaciones del CAP y áreas exteriores. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 1244404 | 0 | 1244404 | 1244404 | 100 | 15.03
'1118T4I0015 | Programa de adquisiciones de armamento para la contratacion de 280 elementos | Ampliación de operaciones de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, se requiere de dotar de equipo para el desempeño de sus funciones. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1709175 | 1320385 | 1709175 | 1709175 | 100 | 16.41
'1118T4I0016 | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz | Veracruz | Infraestructura social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4I0018 | Programa de adquisiciones de vehiculos para la contratacion de 280 elementos | Ampliación de operaciones de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, se requiere de dotar de equipo para el desempeño de sus funciones. | Varios | Adquisiciones | 0 | 21963276 | 4223707 | 5068458 | 21963276 | 100 | 86.18
'1118T4I0019 | Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco. | Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco. | Tabasco | Infraestructura social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4I0021 | Adquisición e instalación de un sistema integral de Alertamiento Sísmico para los edificios del Centro Administrativo Pemex | Contar con una Alarma Sísmica en el CAP que contribuya a fortalecer las medidas de prevención en materia de protección civil en caso de Sismo, así como cumplir con la normatividad institucional del Reglamento de Emergencias y Protección Civil en el CAP y Reglamento de Seguridad e Higiene de PEMEX | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4I0022 | Construcción de una Torre Medica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Veracruz. | Construcción de una Torre Medica anexa al Hospital Regional de Poza Rica, Ver. de tres niveles con una superficie aproximada de 3,200 m2 de construcción. | Veracruz | Infraestructura social | 0 | 5224050 | 5224050 | 5224050 | 5224050 | 100 | 4.92
'1118T4I0023 | Construcción del Consultorio de Jalpa de Méndez, Tabasco | Construción de un consultorio par la atención de 1 nivel de atención a la población de la localidad de Jalpa de Mendez, Tabasco | Tabasco | Infraestructura social | 0 | 1560000 | 624000 | 1248000 | 1560000 | 100 | 3.58
'1118T4I0025 | Programa de Adquisición para la compra de 100 patrullas de los servicios de Vigilancia y Patrullaje de las instalaciones de Pemex Refinación | Fortalecer la vigilancia y patrullaje a las instalaciones y red de ductos de Pemex Refinacion | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 50684483 | 42237069 | 50684483 | 50684483 | 100 | 99.9
'1218T4I0002 | Programa de adquisición de equipo eléctrico y electrónico de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física II | Contar con equipo de radiocomunicación, eléctrico y electrónico necesarios para la Gerencia de Servicios de Seguridad Física con el fin de garantizar la seguridad fisica a personas bienes y valores de Pemex y Organismos Subsidiarios. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 25500 | 0 | 25500 | 25500 | 100 | 0.13
'1218T4I0003 | Programa de Adquisición de Equipo para Comunicaciones de Voz y Datos de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física | Garantizar la continuidad de los servicios de voz y datos que actualmente se proporcionan en los centros de trabajo de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física en Oficinas Centrales y en los Departamentos Foráneos. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 1630527 | 0 | 0 | 1630527 | 100 | 25
'1218T4I0004 | Adquisición de un Acelerador Lineal y Construcción del Búnker en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad | La adquisición de un Acelerador Líneal de Electrones y la construcción del correspodiente Búnker en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4I0005 | Adquisición de Equipo de Comunicación Estratégica para Seguridad y Vigilancia | Adquisición de Equipo de Comunicación Estratégica para Seguridad y Vigilancia | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4I0009 | Adquisición e instalación de extractores de aire requeridos en el CENDI Verónica | Adquisición e instalación de extractores de aire requeridos en el CENDI Verónica | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4I0010 | Adquisición de mamparas para el Edificio C | Adquisición de 71 mamparas divisorias de WCs | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 290970 | 0 | 0 | 290970 | 100 | 42.09
'1218T4I0017 | Protección y Seguridad Física y Electrónica de la Infraestructura de Estaciones de Telecomunicaciones para minimizar los efectos de acciones vandálicas | Realizar trabajos para reforzar la seguridad física y electrónica de 36 estaciones de microondas, derivado de las acciones vandálicas. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 5673361 | 0 | 0 | 5673361 | 100 | 11.37
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4L Pemex-Exploración y Producción
TOTAL |  |  |  |  | 251900000000 | 271440613951 | 200433070439 | 229167343242 | 273059829135 | 100.5965
'001 02 001 | Proyecto Aceite Terciario del Golfo | Recuperación de reservas de hidrocarburos, maximizando el valor económico de los yacimientos del Paleocanal de Chicontepec, mediante la terminación de 8,937 pozos y la realización de 16,849 reparaciones mayores, logrando acumular un volumen incremental de 1,037 mmb de aceite y 1,660 mmmpc de gas. | Varios | Infraestructura económica | 18322347593 | 28747083896 | 23378692362 | 26634865253 | 28670384677 | 99.7332 | 24.47
'018 01 016 | Integral Jujo-Tecominoacán | Maximizar el valor económico de los yacimientos, implantar un proceso de mantenimiento de presión al yacimiento inyectando nitrógeno; acondicionar pozos a sistemas artificiales, y realizar reparaciones mayores a pozos con la finalidad de cumplir con las plataformas de producción comprometidas. | Varios | Infraestructura económica | 5657138497 | 6241939481 | 4608155580 | 5108233712 | 6213725274 | 99.548 | 72.28
'020 96 020 | Cantarell | Mantener el factor de recuperación y acelerar la recuperación de la reservas de aceite y gas de los campos Akal, Nohoch, Chac, Kutz, Sihil, Ixtoc, Kambesah y Takin, incrementar el aprovechamiento del gas producido, mejorar la flexibilidad operativa en los procesos de crudo pesado y gas. | Varios | Infraestructura económica | 49545560294 | 59391670372 | 42207310056 | 49981082981 | 61099383084 | 102.8753 | 69.72
'021 96 021 | Burgos | Desarrollar reservas probables y posibles mediante un programa de perforación intensiva en la exploración para incrementar y recuperar las reservas de los 238 campos asociados al proyecto. | Varios | Infraestructura económica | 18104153796 | 24665469779 | 20985119205 | 22786299840 | 24446976429 | 99.1142 | 60.99
'0218T4L0039 | Reingenieria del Sistema de Recuperacion Secundaria del Campo Tamaulipas-Constituciones | Ubicado al sur de Tamps y al oriente de SLP, inicio su explotación en 1957, se pretende implementar procesos de recuperación mejorada para lo cual es necesario perforar y contruir la infraestructura adecuada para manejar la producción. Asimismo dar mantenimiento a pozos e instalaciones existentes. | Varios | Infraestructura económica | 2999422785 | 5185597262 | 3843275391 | 4461053114 | 5143234347 | 99.1831 | 53.92
'038 98 038 | Delta del Grijalva | Se espera obtener en el periodo 2012-2027 una producción adicional de 158 MMB de aceite y 505 MMMPC de gas para un volumen total de 330 mmb de aceite y 992 mmmpc de gas. | Varios | Infraestructura económica | 6033476188 | 6619498725 | 4769425414 | 5445490908 | 6404329230 | 96.7495 | 76.1
'039 98 039 | Integral Ku-Maloob-Zaap | Con le ejecución del proyecto se obtendrá una producción adicional de 1,028MMB de aceite y 281MMMPC de gas, para alcanzar una recuperación total de 3,838MMB y 1,121MMMPC. También considera la construcción de infraestructura para el manejo y transporte de crudo extrapesado. | Varios | Infraestructura económica | 39362829066 | 33632174024 | 25311156902 | 28672470010 | 34572139634 | 102.7948 | 45.71
'069 98 069 | Integral Complejo Antonio J. Bermudez | Mejorar el factor de recuperación y asegurar la continuidad de la operación de los campos, maximizando el valor económico de la explotación de los yacimientos que lo componen. | Varios | Infraestructura económica | 13579183064 | 17617778960 | 12491734366 | 13994461138 | 16896332192 | 95.905 | 63.46
'0718TZZ0001 | Integral Lakach | Se considera el campo Lakach como uno de los campos de gas más importantes en aguas territoriales del Golfo de México. La explotación de este campos se realizará con infraestructura submarina y terrestre, ayudando a mejorar la oferta de gas natural del país. | Varios | Infraestructura económica | 1524000001 | 416620583 | 291517697 | 332862871 | 418190776 | 100.3769 | 10.19
'0818T4L0001 | Proyecto Adquisición de Vehículos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa | Reposición de equipo automotriz que se encuentra en mal estado físico debido a que rebasó su periodo de vida útil, para apoyar las actividades de traslado de personal y supervisores a las instalaciones administrativas y centros de proceso terrestres de la Región Marina Noreste. | Campeche | Adquisiciones | 1657000 | 682836 | 682836 | 682836 | 682836 | 100 | 21.58
'0818T4L0003 | Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Sur 1era. Etapa | Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Sur durante el horizonte 2009-2013, para asegurar la integridad física del personal durante su traslados a las áreas de trabajo, ya que las actividades petroleras, normalmente se realizan fuera de las oficinas y fuera de la ciudad. | Tabasco | Adquisiciones | 12370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.38
'0818T4L0004 | Proyecto de Adquisición de Vehículos de Sede 1era. Etapa | Se pretende el reemplazo de las unidades del parque vehicular, que han rebasado su vida útil, presentando un desgaste originado por el uso contínuo en labores operativas, lo que ocasiona que los costos de operación y mtto de las unidades automotrices, se incrementen en forma gradual año con año. | Distrito Federal | Adquisiciones | 4000000 | 1839625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.13
'0818T4L0008 | Proyecto Soporte de la Región Marina Noreste 1era. Etapa | El objetivo del proyecto es proporcionar sustentabilidad para el adecuado desempeño y continuidad de las actividades productivas de exploración y explotación en la Región Marina Noreste (RMNE). | Campeche | Otros proyectos | 126567300 | 48019313 | 28752322 | 33796912 | 48647787 | 101.3088 | 44.19
'0818T4L0009 | Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 1era. Etapa | Fortalecer la cultura de seguridad industrial y protección ambiental en la organización, así como consolidar el Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), mediante la aplicación de tecnologías de clase mundial (Dupont). | Tabasco | Otros proyectos | 660052616 | 1197948630 | 726567331 | 812231654 | 1303809797 | 108.8369 | 96.93
'0818T4L0010 | Proyecto de Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos 1era. Etapa | Manejar, acondicionar y distribuir de manera segura, confiable y eficiente la producción de hidrocarburos de los Activos Integrales de las Regiones Marinas, Sur y Norte. Satisfacer los compromisos comerciales contractuales para el suministro de crudo, gas y condensados. | Tabasco | Estudios de preinversión | 50000000 | 15605041 | 11430041 | 11605041 | 11605041 | 74.3673 | 90.39
'0818T4L0011 | Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 1era. Etapa | Garantizar una operación segura de equipos, instalaciones y ductos para el manejo de los hidrocarburos, incluyendo la rehabilitación, modificación y acondicionamiento de obras de infraestructura, que brinden las condiciones necesarias para el buen desempeño de las actividades productivas. | Tabasco | Mantenimiento | 555130002 | 362601467 | 315196462 | 342012688 | 407095316 | 112.2707 | 97.92
'0818T4L0013 | Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 1era. Etapa | El proyecto de la Subdirección de Planeación y Evaluación de PEP tiene como objetivo mejorar el desempeño de las actividades sustantivas en exploración y producción, para lograr estándares de nivel internacional mediante la sistematización de sus procesos de registro, control y seguimiento. | Distrito Federal | Otros proyectos | 112916104 | 225815073 | 67649847 | 98464020 | 115443617 | 51.1231 | 96.61
'0818T4L0015 | Proyecto de Mantenimiento de la Región Norte 1era. Etapa | Es un proyecto para el soporte de las actividades productivas de los activos de exploración y explotación, de carácter físico financiero, tiene como funciones supervisar, asignar recursos, coordinar y liderear las actividades de la Subdir RN respetando el medio ambiente y operando con seguridad. | Veracruz | Mantenimiento | 67822024 | 16444044 | 8545438 | 11322277 | 16444045 | 100 | 37.59
'0818T4L0017 | Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Norte 1era. Etapa | Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Norte durante el horizonte, particularmente aquellas unidades que hayan finalizado o rebasado su vida útil para asegurar la integridad física del personal durante su traslado a las áreas de trabajo. | Veracruz | Adquisiciones | 28754331 | 1686778 | 1686778 | 1686778 | 1686778 | 100 | 2.93
'0818T4L0021 | Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa | Asegurar la continuidad operativa para el manejo y distribución de crudo, gas y condensados a clientes, mediante la rehabilitación de equipos e infraestructura para el aseguramiento de la integridad y confiabilidad de los sistemas de transporte de hidrocarburos. | Tabasco | Mantenimiento | 72971518 | 55372468 | 29056593 | 33725078 | 46623436 | 84.1997 | 65.7
'0818T4L0023 | Proyecto Soporte de la Región Sur, 1a etapa. | Proporcionar el soporte técnico necesario para el buen desempeño de las actividades productivas de los proyectos de exploración y explotación de la Región Sur, y asegurar que dichas actividades se desarrollen respetando el medio ambiente y operando con seguridad, la integridad física del personal. | Tabasco | Otros proyectos | 45096642 | 22024544 | 12096482 | 12603517 | 23607359 | 107.1866 | 86.86
'089 01 087 | Integral Caan | Se contempla la perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores y tendidos de ductos, todo ello con el objetivo de extraer las reservas de hidrocarburos de los campos Abkatún, Caan, Kanaab y Taratunich, optimizando los factores de recuperación de los campos antes mencionados. | Tabasco | Infraestructura económica | 2250567342 | 3833525262 | 3025423011 | 3325450698 | 3857891223 | 100.6356 | 60.69
'0918T4L0001 | Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa | Tener respuesta ante eventos de riesgo no deseados, salvaguardando con ello la seguridad y la confiabilidad operativa de sus Sistemas de Transporte por Ducto e Instalaciones asociadas, mediante el monitoreo y control remoto de éstos, a través de un Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA | Varios | Otros proyectos | 862834031 | 319576179 | 158596831 | 198357102 | 317295998 | 99.2865 | 49.49
'093 98 093 | Integral Poza Rica | Continuar con la explotación de estos campos mediante la perforación y reparación de pozos, asi como la optimización de la infraestructura ya existente, acelerar el ritmo de extracción de hidrocarburos, incrementar la reserva por extensión areal y vertical. | Varios | Infraestructura económica | 2715252243 | 8239047041 | 5860195828 | 6673145470 | 7975994776 | 96.8072 | 71.03
'094 01 092 | Integral Arenque | Forma parte de la provincia geológica de la Cuenca Tampico-Misantla y Plataforma de Tuxpan en su porción marina. El proyecto se caracteriza principalmente por tener yacimientos de aceite ligero con alta relación gas aceite. | Varios | Infraestructura económica | 3105362321 | 1407131248 | 1037707196 | 1325733554 | 1496403755 | 106.3443 | 55.8
'095 01 093 | Integral Ayin-Alux | Los campos Ayin y Alux, se encuentran dentro del área denominada Pilar Tectónico Reforma-Akal en la Plataforma Continental del Golfo de México, aproximadamente a 84 kilómetros al Noreste de la Terminal Marítima de Dos Bocas, Tabasco, en tirantes de agua de 176 y 75 metros, respectivamente. | Varios | Infraestructura económica | 1086708169 | 86697540 | 81965796 | 83619456 | 86764163 | 100.0768 | 29.97
'097 01 095 | Integral Bellota-Chinchorro | Con la implementación de la estrategia se contempla obtener una producción adicional de 155 mmb y 301 mmmpc en el periodo 2012-2027 para alcanzar un volumen total de 310 mmb de aceite y 536 mmmpc de gas. | Varios | Infraestructura económica | 4496820846 | 4881896256 | 3783308314 | 4086534643 | 4991990131 | 102.2551 | 50.58
'098 01 096 | Integral Cactus Sitio-Grande | Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado, en el horizonte Mesozoico y disminuir la declinación de la producción del crudo producido por los campos de este proyecto, mediante la perforación de pozos de desarrollo y el mantenimiento de pozos. | Chiapas | Infraestructura económica | 2264217271 | 3272206654 | 2368615127 | 2608646726 | 3284233510 | 100.3675 | 79.28
'099 01 097 | Integral Cárdenas | Se ubica en parte central del estado de Tabasco y se encuentra en una etapa avanzada de explotación, en donde la disminución de la presión de fondo ha originado el avance del acuífero y la generación de un casquete de gas ocasionado la irrupción de agua y gas en los pozos productores del campo. | Tabasco | Infraestructura económica | 1306351951 | 4706116 | 25081473 | 25081473 | 25081473 | 532.9548 | 68.9
'100 01 098 | Integral Carmito-Artesa | Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado, principalmente en horizontes mesozoicos y disminuir la declinación de la producción del crudo producido por los campos de este proyecto, mediante la perforación de pozos de desarrollo y el mantenimiento de pozos. | Chiapas | Infraestructura económica | 785267542 | 861272022 | 685410178 | 742329748 | 863231132 | 100.2275 | 69.79
'101 01 099 | Integral Chuc | Explotar en el periodo 2012-2027 una reserva remanente de 323 mmb de aceite y 603 mmmpc de gas natural en la categoría 2P, lo que equivale a 437 mmbpce, alcanzando una plataforma de producción máxima de 137 mbd de aceite y 260 mmpcd de gas en el año 2014. | Varios | Infraestructura económica | 11261165738 | 10610040346 | 7084169754 | 8763126491 | 10736343166 | 101.1904 | 58.68
'1018T4L0001 | Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa | Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Marina Suroeste durante el horizonte 2011-2015, particularmente aquellas unidades que hayan finalizado o rebasado su vida útil (5 años) para asegurar la integridad física del personal durante su traslado a las áreas de trabajo. | Campeche | Adquisiciones | 2699600 | 1220793 | 910448 | 910448 | 1220793 | 100 | 14.31
'1018T4L0002 | Proyecto Soporte de la Región Marina Suroeste, 2da. Etapa | Proporcionar apoyo y dar continuidad a la administración de las áreas de la Región Marina Suroeste (RMSO), mediante el mejoramiento y el fortalecimiento de la infraestructura de servicios generales, capacitación del personal, seguridad, vigilancia de instalaciones y monitoreo ambiental. | Varios | Otros proyectos | 105644865 | 36314124 | 12570873 | 14993315 | 37010231 | 101.9169 | 57.32
'102 01 100 | Integral Ek-Balam | Con este proyecto se pretende incorporar un volumen incremental acumulado de producción de 43 MMbl de aceite y de 8 MMMPC de gas para alcanzar un total de 212 MMbl de aceite y 42 MMMpc de gas, durante el periodo 2012-2023 en sus formaciones Jurásico Superior Oxfordiano (JSO). | Campeche | Infraestructura económica | 5266990635 | 1923324824 | 1336713543 | 1631600792 | 1925110914 | 100.0929 | 35.39
'103 01 101 | Integral El Golpe-Puerto Ceiba | Comprende los campos Alameda, Ayapa, Castarrical, El Golpe, Santuario, Tintal y Tupilco cuya producción proviene de arenas someras del Terciario; así como de los campos Mayacaste, Puerto Ceiba y Tajón. | Tabasco | Infraestructura económica | 2321131272 | 3467748901 | 2187525700 | 2513372925 | 3498931251 | 100.8992 | 75.44
'109 01 107 | Integral Yaxche | Incrementar la producción acumulada de aceite ygas respectivamente, a través del incremento de actividad física, principalmente en la perforación de pozos de desarrollo y la recuperación de un pozo exploratorio. | Varios | Infraestructura económica | 5359877339 | 3362786877 | 2584903862 | 2929259462 | 3532921163 | 105.0593 | 55.84
'1118T4L0001 | Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa | Proporcionar un adecuado mantenimiento y servicios generales a las instalaciones administrativas, operativas y habitacionales de la Región Marina Noreste para garantizar mejores condiciones en el desarrollo de las actividades de la Región. | Campeche | Mantenimiento | 0 | 3131539 | 2277268 | 2359282 | 3131539 | 100 | 8.06
'1118T4L0002 | Proyecto de Exploración Campeche Oriente | El proyecto Campeche Oriente se ubica en la Sonda de Campeche sobre la Plataforma Continental del Golfo de México. Los hidrocarburos producidos en esta área son aceites ligeros y pesados que se obtienen principalmente de yacimientos constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico. | Campeche | Infraestructura económica | 3619594585 | 2352206670 | 1610407471 | 1800346313 | 2362411426 | 100.4338 | 30.34
'1118T4L0003 | Proyecto de Exploración Comalcalco | Descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos que permitan contribuir a laobtención de una tasa de reposición de reservas de 100 en el año 2012, asociadaa la plataforma de producción de hidrocarburos. | Tabasco | Infraestructura económica | 1201942317 | 1848325520 | 1366114810 | 1484060578 | 1844679373 | 99.8027 | 31.17
'1118T4L0004 | Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas. | Garantizar la atención oportuna de los requerimientos de PEMEX Exploración y Producción en materia financiera, con el establecimiento de los modelos y normas de control y mecanismos de evaluación de la gestión pública. | Distrito Federal | Otros proyectos | 43772160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4L0005 | Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección de Administración y Finanzas. | Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, con objeto de sustituir el que se encuentra deteriorado por el uso, en las oficinas e instalaciones de la Subdirección de Administración y Finanzas en todo PEP. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 630343 | 130343 | 130343 | 130343 | 20.6781 | 0.52
'321 00 319 | Integral Och-Uech-Kax | El proyecto considera el desarrollo del campo Kax y el mantenimiento de los campos Och y Uech, lo que permitirá explotar en conjunto una parte de la reserva 2P de aceite ligero de 38 API. | Varios | Infraestructura económica | 1178107923 | 1386014089 | 992138449 | 1142672821 | 1390516988 | 100.3249 | 84.1
'322 00 320 | Programa Estratégico de Gas | Desarrollar un plan integral de exploración y explotación que aproveche oportunidades para incrementar significativamente la oferta de gas natural en el mediano y largo plazos, a fin de satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones. | Varios | Infraestructura económica | 45800243029 | 39076938706 | 27140853061 | 31040660974 | 38988194132 | 99.7729 | 63.87
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4M Pemex-Refinación
TOTAL |  |  |  |  | 40050000000 | 28128976049 | 17934985406 | 21367698119 | 28900342242 | 102.7422
'0318T4M0035 | Libramiento del oleoducto de 24 pulgadas DN Madero-Cadereyta y poliducto 12 pulgadas DN Madero-Cadereyta en la zona urbana de Cd. Victoria incluye construcción de Estación de Rebombeo Poliducto. | Reubicar la trayectoria del poliducto de 12 Madero Cadereyta y Oleoducto 24 Madero -- Cadereyta fuera de la zona urbana de Cd. Victoria Tamaulipas, así como el desmantelamiento de la estación de bombeo actual del poliducto. | Tamaulipas | Otros programas | 50000 | 0 | -831 | -579 | -579 | 0 | 93.6
'0318T4M0038 | Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos de Pemex Refinación 2003. | Instalación de infraestructura de monitoreo y acción remota en el Sistema Nacional de Ductos. | Varios | Infraestructura económica | 296923474 | 167558401 | 94226474 | 130769749 | 164672393 | 98.2776 | 83.87
'0318T4M0048 | Rehabilitación Instalaciones Portuarias | Inversión en rehabilitación del dique seco, de rack de tuberías de Madero y diversas modernizaciones en instalaciones de la GOMM. | Veracruz | Mantenimiento | 14561138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.16
'0318T4M0049 | Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro | Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Centro, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente. | Varios | Mantenimiento | 171138905 | 167444828 | 3149807 | 42639456 | 125173273 | 74.7549 | 76.35
'0318T4M0050 | Sostenimiento de la operación de las Terminales Golfo | Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Golfo, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente. | Veracruz | Mantenimiento | 110596629 | 149139524 | 102087786 | 115952597 | 156747839 | 105.1015 | 81.34
'0318T4M0052 | Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico | Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Pacífico, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente. | Varios | Mantenimiento | 26332412 | 81448073 | 48163209 | 53153874 | 83971389 | 103.0981 | 78.08
'0318T4M0060 | Normatividad Ductos e Instalaciones Norte | Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Norte. | Nuevo Leon | Otros proyectos | 13950175 | 43399184 | 34750290 | 42386395 | 43382377 | 99.9613 | 57.77
'0318T4M0090 | Tren energético de la Refinería de Minatitlán | Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso | Veracruz | Infraestructura económica | 726832584 | 31583220 | 23754372 | 26143528 | 30858805 | 97.7063 | 49.71
'0318T4M0093 | Tren energético de la Refinería de Salamanca | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | Guanajuato | Infraestructura económica | 538255287 | 148222972 | 87727362 | 93133671 | 139200495 | 93.9129 | 53.67
'0318T4M0094 | Tren energético de la Refinería de Salina Cruz | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | Oaxaca | Infraestructura económica | 145781065 | 11283170 | 5924489 | 5924489 | 11223171 | 99.4682 | 9.33
'0318T4M0096 | Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo | Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 . | Veracruz | Mantenimiento | 50000 | 9078762 | 9602935 | 9802893 | 14008639 | 154.3012 | 98.39
'0318T4M0100 | Modernización de la Flota Mayor | Renovar y redimensionar la flota Mayor de Pemex con el fin de reducir los costos operativos y satisfacer los requerimientos de transporte marino con una mayor eficiencia. | Veracruz | Infraestructura económica | 386606954 | 301058898 | 243795754 | 283698366 | 301058899 | 100 | 13.8
'0318T4M0106 | Rehabilitación Ductos e Instalaciones Norte | Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 . | Nuevo Leon | Mantenimiento | 10792310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.45
'0318T4M0109 | Infraestructura Terminales Centro | Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados. | Queretaro | Infraestructura económica | 31045899 | 5191388 | 1391702 | 1391702 | 5171728 | 99.6213 | 56.43
'0318T4M0113 | Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo | Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Golfo. | Veracruz | Otros proyectos | 36246031 | 26506563 | 17048859 | 17327162 | 26500389 | 99.9767 | 80.98
'0318T4M0114 | Infraestructura instalaciones portuarias | Const. de talleres de manto. naval, moder. de la compuerta del dique seco, instal. sist. water blast, tomacorriente y alumbrado general en dársena, sist. electrónico de atraque en muelles y dique e incremento de la capacidad de atraque en la TM Madero. | Varios | Infraestructura económica | 0 | 29317348 | 0 | 0 | 29317346 | 100 | 0
'0318T4M0118 | Infraestructura Ductos e instalaciones Centro | Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona centro del país. | Queretaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2226060 | 2165658 | 2200339 | 2226965 | 100.0407 | 97.8
'0318T4M0119 | Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo | Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del país. | Veracruz | Infraestructura económica | 172703355 | 1238258 | 1224045 | 1224045 | 1238258 | 100 | 79.59
'0418T4M0012 | Tren energético de la Refinería de Cadereyta. | Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 502575464 | 179995054 | 1985614 | 2284351 | 177906913 | 98.8399 | 11.28
'0518TZZ0001 | Calidad de los Combustibles | Las inversiones realizadas en este proyecto apoyaran la sustentabilidad en el mediano y largo plazo a PR y su posición como empresa de clase mundial cuyos productos son competitivos en el mercado internacional, lo anterior se logrará suministrando gasolina Pemex Premium y Magna con calidad UBA. | Varios | Infraestructura económica | 8449933869 | 6720966323 | 5709223321 | 6145954297 | 6557736842 | 97.5713 | 64.42
'0518T4M0001 | Restablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Nacional de Distribución | Rehabilitacion de tanques en estaciones de bombeo, Reparacion de Cruces de tuberias en cuerpos de agua; y rehabilitación de sistemas de transporte por oleoductos y poliductos | Varios | Mantenimiento | 111158105 | 26322645 | 22137024 | 23252857 | 26221502 | 99.6158 | 72.13
'0518T4M0006 | Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1 | Reemplazo de las reformadoras semiregenerativas BTX y NP-1 por una nueva de reformación continua | Veracruz | Infraestructura económica | 944152705 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
'0518T4M0007 | Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula | Construcción de la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula, Chiapas; con capacidad de 65 mb nominales, abastecida por buquetanque. | Chiapas | Infraestructura económica | 260155154 | 190327260 | 143675557 | 145413495 | 187680674 | 98.6095 | 28
'0518T4M0008 | Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte | Mejorar la Operación reforzando la Seguridad Industrial y Protección Ambiental en los sistemas de Almacenamiento y Distribución de Pemex Refinación de la zona norte del pais. | Nuevo Leon | Otros proyectos | 83300392 | 81327458 | 16730121 | 25741131 | 80216741 | 98.6343 | 40.7
'0518T4M0010 | Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero | Ingeniería básica y de detalle; suministro, instalación, pruebas, arranque o puesta en operación de sistemas y equipos, en 9 de las plantas incluidas en la Reconfiguración de la refinería Madero. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 296443088 | 1075865 | 739031 | 818752 | 841744 | 78.2388 | 6.55
'0618TZZ0004 | Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca | Con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera la instalación de 11 plantas nuevas, la modernización de la combinada. | Guanajuato | Infraestructura económica | 3912064723 | 156830637 | 149234886 | 151643647 | 155406171 | 99.0917 | 1
'0618T4M0001 | Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca | Consta de las ingenierías básicas del Proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocraking, ptas. de Azufre, HDSG, HDS Naftas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD de Dest Interm | Guanajuato | Estudios de preinversión | 882280272 | 391802440 | 355487541 | 371511869 | 405204673 | 103.4207 | 38.4
'0618T4M0003 | Estudio de Preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles | El estudio de preinversión consta de realizar las Ingeniería básica extendida para post tratamiento.de gasolinas, una simulación rigurosa y la ingeniería básica extendida para el diesel, los serivcios auxiliares e infraestructura complementaria. | Varios | Estudios de preinversión | 338399869 | 474923432 | 396875306 | 432621655 | 477943390 | 100.6359 | 78.85
'0618T4M0006 | Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo | Preservar la red en óptimas condiciones de operación y desempeño, que garantice distribución de productos petrolíferos. Eliminar probabilidades de fugas por bajos espesores, corrosión y defectos de la tubería, evitando el riesgo a población y a la ecología. Reducir costos en las primas de reaseguro. | Veracruz | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 8235306 | 3114714 | 3362698 | 8211261 | 99.708 | 94.8
'0618T4M0007 | Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán | Optimización de dos unidades de inversión, la Modernización del módulo de regeneración continua CCR y la instalación de una caldera y turbogenerador de vapor | Veracruz | Infraestructura económica | 322617549 | 136178439 | 80671073 | 80952249 | 133730852 | 98.2027 | 5.42
'0618T4M0008 | Ampliación de las instalaciones del centro de información técnica adminstrativa y acopio de documentos | Ampliar las instalaciones del CITAAD actual en un terreno colindante para incrementar la capacida de guarda y custodia documental prevista en los próximos años y la infraestructura requerida asociada al mismo | Distrito Federal | Otros proyectos | 2564579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0718T4M0001 | Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México. | Incrementar la capacidad de transporte del Poliducto 24-18-14 Tuxpan TAD 18 de Marzo de 70 mbd a 140 mbd, para satisfacer la creciente demanda de gasolinas del Área Metropolitana de la Cd. de México. | Varios | Infraestructura económica | 528673385 | 576793309 | 406733399 | 415603086 | 596769301 | 103.4633 | 78.33
'0718T4M0003 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Cadereyta | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | Nuevo Leon | Mantenimiento | 1867955385 | 1488129363 | 590227350 | 785772117 | 1792121348 | 120.4278 | 99.99
'0718T4M0005 | Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S. | Consiste básicamente en la construcción de un Muelle nuevo y de la modernización de toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 198316742 | 29120497 | 19703850 | 20478835 | 29093801 | 99.9083 | 8.26
'0718T4M0007 | Sustitución y actualización de los sistemas principales y auxiliares de las estaciones de bombeo de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta. | Sustitución y actualización de los sistemas principales y sistemas auxiliares e incorporación de dispositivos de detección, protección y control modernos, en 21 paquetes de turbobomba de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación de la linea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa madero - Cadereyta | Varios | Mantenimiento | 5098177 | 1144348 | 1144348 | 1144348 | 1144348 | 100 | 99.2
'0818T4M0002 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | Tamaulipas | Mantenimiento | 2099757989 | 1523404656 | 886038386 | 1058026515 | 1661540419 | 109.0676 | 81.73
'0818T4M0003 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | Veracruz | Mantenimiento | 1923039945 | 1072436905 | 572631365 | 729471950 | 1098884606 | 102.4661 | 54.75
'0818T4M0006 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula | Restablecer las condiciones de operación de las de plantas de proceso, así como de equipos y sistemas auxiliares de proceso. Sustituir equipos que ya cumplieron su vida útil. Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades operativas y de seguridad. Rehabilitar los tanques de almacenamiento. | Hidalgo | Mantenimiento | 1950000011 | 1078056042 | 983086166 | 1112144131 | 1591338918 | 147.6119 | 64
'0818T4M0007 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca | El objetivo de este proyecto es el restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la Refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento. | Guanajuato | Mantenimiento | 1282000000 | 1361185866 | 773725756 | 955216850 | 1460558621 | 107.3005 | 59.26
'0818T4M0008 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | Oaxaca | Mantenimiento | 1816053851 | 1520393085 | 1012702063 | 1285689783 | 1693176839 | 111.3644 | 90.75
'0818T4M0017 | Sustitución de 3 Monoboyas | Adquirir 3 monoboyas de última generación para Salina cruz, Rosarito y Tuxpan. | Varios | Mantenimiento | 182383310 | 69302786 | 69302787 | 69302787 | 69302787 | 100 | 0
'0818T4M0018 | Mantenimiento Mayor a Turbomaquinaria de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación | El programa consiste en realizar un Mantenimiento Mayor (OVERHAUL) a 103 turbinas de gas que incluye la turbomaquinaria asociados a las unidades de bombeo de la Red de Ductos, consistente en: 23 Generadores de Gas Centauro, 23 Turbinas de Potencia Centaur | No Distribuible Geograficamente | Mantenimiento | 66812983 | 121581508 | 35292614 | 72391625 | 131279301 | 107.9764 | 44.78
'0818T4M0019 | Actualización de las turbinas de gas marca Solar y Ruston, en las Estaciones de Bombeo de la Red Nacional de ductos de Pemex Refinación. | Sustitución y actualización de los sistemas principales (combustible, aire de admisión, lubricación, gases de escape, medición de gas y flujo, y de monitoreo y control) y sistemas auxiliares (medición de combustible y de crudo, válvulas de recirculación, | Varios | Mantenimiento | 124423325 | 337494702 | 64677199 | 197973807 | 357520517 | 105.9337 | 49.35
'0818T4M0023 | Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo | Desarrollar los estudios para que Pemex Refinación pueda ampliar su capacidad de refinación en un tren localizado en Tula Hidalgo, considerando la oferta de crudos disponibles, el crecimiento de la demanda y sus centros de consumo. | Hidalgo | Estudios de preinversión | 1764560543 | 380273369 | 224778747 | 301747277 | 361704705 | 95.117 | 20.52
'0818T4M0024 | Cruzamientos Direccionados Ductos de Pemex Refinación | Trazo del derecho de vía, localización y posicionamiento de puntos de Ingeniería, excavación y Perforación Direccional, prueba Hidrostática e Inspección Radiográfica, introducción de tubería direccionada, integración de Línea Nueva a la línea existente y | Varios | Mantenimiento | 2389541 | 7272357 | 6813670 | 7033863 | 7216833 | 99.2365 | 5.31
'0818T4M0027 | Sustitución de Brazos de Carga Marinos | Adquisición de Brazos de Carga Marino de última generación que sustituyan a las brazos existentes e instalados en la TM de Pajaritos, Salina Cruz, ROP de Veracruz y Mazatlán y ROP de Lerma. | Varios | Mantenimiento | 20000000 | 153994202 | 0 | 0 | 153994201 | 100 | 0
'0818T4M0029 | Mantenimiento de Instalaciones Marítimas | Rehabilitación de instalaciones portuarias en Guaymas, Veracruz, Madero, Progreso y Tuxpan y Pajaritos e incrementar la eficiencia de las Terminal Marítimas del sistema integral de Distribución de la Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario | Varios | Mantenimiento | 234134749 | 152030999 | 113588806 | 148868416 | 184688082 | 121.4805 | 13.63
'0818T4M0030 | Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación | Operar con mayor eficiencia y confiabilidad, contribuir a la mitigación riesgos al personal, a la población y al medio ambiente y coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles en las instalaciones seleccionados pertenecientes a cuarenta y siete | Varios | Infraestructura económica | 382741112 | 104076214 | 59881246 | 78455768 | 143537624 | 137.9159 | 23.03
'0818T4M0031 | Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste | Modernización de 15 Estaciones, para incrementar seguridad, confiabilidad y eficiencia de procesos operativos: Sist. de Fuego y Gas, Sist. de Paro de Emergencia, Sist. de Redes Contra Incendio, Control Básico de proceso y Alarmas Criticas y Cuartos de Control de acuerdo a diagnósticos realizados | Varios | Mantenimiento | 21719097 | 595185 | 373457 | 373457 | 595185 | 100 | 99.94
'0818T4M0032 | Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico. | Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento de productos y su programa de suministros con la calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico. | Jalisco | Mantenimiento | 196782400 | 93686595 | 33595305 | 44385160 | 82625380 | 88.1934 | 27.82
'0818T4M0035 | Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Norte | Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministro de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con la Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional. | Nuevo Leon | Mantenimiento | 14917604 | 27071338 | 19291304 | 20315664 | 27544899 | 101.7493 | 57.09
'0818T4M0036 | Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo | Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministros de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional. | Veracruz | Mantenimiento | 77309886 | 76067095 | 61913592 | 66662803 | 75155218 | 98.8012 | 12.23
'0818T4M0037 | Construcción de Centros de Operación y Mantenimiento para los sistemas de ductos | Construcción del Centro de Operación y Mantenimiento de los sectores Bajío y Victoria. | Varios | Infraestructura económica | 15229816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0818T4M0039 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad mecánica, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos. | Varios | Mantenimiento | 664906447 | 384510494 | 326261219 | 351310107 | 417290698 | 108.5252 | 24.83
'0818T4M0040 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlan. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos | Varios | Mantenimiento | 124485494 | 4124926 | 12762754 | 13516940 | 14991679 | 363.4412 | 1.41
'0818T4M0041 | Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 -12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30- 20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos | Varios | Mantenimiento | 451752210 | 158790983 | 98503895 | 107841059 | 178473588 | 112.3953 | 10.18
'0818T4M0042 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los ductos. | Varios | Mantenimiento | 164772659 | 114142786 | 87683993 | 89380956 | 113806318 | 99.7052 | 24.09
'0818T4M0043 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de ductos. | Varios | Mantenimiento | 64286487 | 41869302 | 10525663 | 22299098 | 41868672 | 99.9985 | 4.3
'0818T4M0044 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur. | Evaluación total del estado mecánico, Análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos | Varios | Mantenimiento | 149851097 | 31736697 | 18882790 | 19112902 | 31736692 | 100 | 12.15
'0818T4M0045 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiunductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos. | Varios | Mantenimiento | 30900571 | 78067313 | 59774960 | 61935704 | 78067605 | 100.0004 | 15.42
'0918T4M0001 | Estudio de preinversión para la oxigenación con etanol anhidro en las gasolinas. | Establecer los requerimientos técnicos, operativos y financieros de un proyecto integral para crear la infraestructura para el uso y manejo de estos productos en las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y Valle de México. | Nuevo Leon | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0918T4M0002 | Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficina de la Subdirección Comercial | Adquisición de mobiliario y equipo de oficina variado para las Gerencias, Subgerencias de Ventas Regionales y Asesorías Comerciales, la Unidad de Evaluación del Desempeño y Control de Gestión, así como la oficina de la Subdirección Comercial. | Varios | Adquisiciones | 24149909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
'0918T4M0003 | Infraestructura para desalojar Diesel UBA de la Refinería Minatitlán a la TAR 18 de Marzo en México. | Ampliar la cap. instalada en recibo, despacho y transporte de productos petrolíferos para que en 2009 se pueda desalojar 30 mbd el Diesel Ultra bajo azufre que se producirá con la reconf. de la Ref. Minatitlán con destino TAR 18 de Marzo para complementar la demanda de la zona del Valle de México. | Varios | Otros proyectos | 16686445 | 16935583 | 2491034 | 1413810 | 16936458 | 100.0052 | 45.61
'0918T4M0005 | Infraestructura para el Transporte por Carros Tanque en GARG | Infraestructura para transportar destilados desde la TAR Veracruz hacia las TARs Jalapa y Perote a menores costos, y en forma oportuna de acuerdo a los programas requeridos. | Veracruz | Infraestructura económica | 41166168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
'0918T4M0008 | Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV | El proyecto consiste en considerar un nuevo esquema de interconexión de los equipo primarios de fuerza, considerando la sustitución integral de un bus de sincronización en 115 kV | Hidalgo | Mantenimiento | 150000000 | 1701558 | 1622788 | 1701406 | 1701557 | 99.9999 | 8.21
'0918T4M0011 | Nueva TAR Reynosa | Reubicación de la TAR Reynosa | Tamaulipas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2650 | 0 | 0 | 2444 | 92.2264 | 0.2
'0918T4M0012 | Renovación de Remolcadores al Servicio de Pemex Refinación | Este proyecto considera en una primera etapa la elaboración de un Estudio de Preinversión para determinar conforme a las condiciones del mercado, las características específicas de los chalanes a adquirir. | Veracruz | Estudios de preinversión | 32761200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0918T4M0013 | Renovación de Chalanes al Servicio de Pemex Refinación | Este proyecto considera en una primera etapa la elaboración de un Estudio de Preinversión para determinar conforme a las condiciones del mercado, las características específicas de los chalanes a adquirir. | Veracruz | Estudios de preinversión | 32761200 | 0 | 0 | 0 | 3577900 | 0 | 17.87
'0918T4M0014 | Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime Primera Etapa | Adquisicíon, rehabilitación de elementos para seguridad física de la Refinería | Oaxaca | Otros proyectos | 2000000 | 1188247 | 1188247 | 1188247 | 1188247 | 100 | 97.36
'0918T4M0020 | Adquisición de un Vehículo Contraincendio y un Vehículo Cisterna de líquido espumante para uso en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. | Adquisición de un Vehículo Automotor Contraincendio y un Vehículo Automotor Cisterna de líquido espumante, se incluyen los equipos y accesorios para combate de emergencias en el vehículo contraincendio. | Oaxaca | Adquisiciones | 10000000 | 9419771 | 0 | 0 | 9419771 | 100 | 0
'0918T4M0021 | Adquisición de un vehículo contraincendio No. 1 para uso en la refinería Gral. Lázaro Cárdenas | Adquisición de un vehículo contraincendio | Veracruz | Adquisiciones | 25000000 | 17448604 | 3091043 | 3091043 | 14357561 | 82.2849 | 0
'0918T4M0022 | Adquisición de Laboratorios Moviles 2010-2011 | Adquisición y puesta en operación de 24 vehículos adaptados como Laboratorios Móviles para realización de pruebas de análisis a los combustibles, además cuentan con equipo de computo para la elaboración y envío de reportes en sitio. | Varios | Adquisiciones | 3021292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'0918T4M0023 | Estudio de preinversión para rehabilitación del sistema de desfogues | Desarrollar la ingeniería básica y de detalle para rehabilitar el sistema de desfogues, así como proponer alternativas de solución a la problemática existente con el fin de asegurar la continuidad operativa de la refinería en forma segura y confiable. | Tamaulipas | Estudios de preinversión | 0 | 6368999 | 0 | 0 | 6368999 | 100 | 6
'0918T4M0027 | Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero | Construcción de una planta de aguas amargas de 10,000 BPD de capacidad y 2 nuevos tanques de 20,000 bls cada uno, así como su integración a las instalaciones de la refinería. | Tamaulipas | Otros proyectos | 152002557 | 6467399 | 5925909 | 5973440 | 6049163 | 93.5332 | 2.15
'0918T4M0028 | Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación | Construcción de una planta de Endulzamiento de gas amargo | Oaxaca | Infraestructura económica | 169708048 | 1148393 | 606920 | 773393 | 982869 | 85.5865 | 3.8
'0918T4M0029 | Adquisición de Equipo de Carga para la Refinería de Tula | Adquisición de Equipo de Carga para la Refinería de Tula, para mantener en óptimas condiciones la capacidad operativa de la empresa,además de contribuir en la mejora del desempeño operativo, mediante la utilización de nuevas tecnologías | Hidalgo | Adquisiciones | 0 | 15954842 | 0 | 3233363 | 15954842 | 100 | 98
'0918T4M0030 | Adquisiciones de vehículos de Contraincendio para la Refinería de Tula | Adquisición de vehículos de contraincendio para la Refinería de Tula, los cuales permitirán fortalecer la capacidad de atención a siniestros, permitiendo la protección tanto de la integridad del personal, como del patrimonio institucional. | Hidalgo | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.06
'0918T4M0031 | Adquisiciones de Vehículos Automotores, Equipo de Radio Comunicación y de Oficina para la Refinería de Tula | Contempla la adquisición de bienes muebles capitalizables, en su mayoría equipos automotrices, equipos de telecomunicación y mobiliario. | Hidalgo | Adquisiciones | 0 | 1345097 | 1345097 | 1345097 | 1345097 | 100 | 26.5
'0918T4M0032 | Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos | Dotar a las Terminales Marítimas de Tuxpan, Pajaritos, Madero y Salina Cruz de instalaciones confiables, modernas y seguras para garantizar la confiabilidad en el control de calidad de los productos. | Varios | Infraestructura económica | 46531259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68
'0918T4M0033 | Instalación de 22 Sistemas de Medición nuevos en Puntos de Transferencia de Custodia. | Suministro, instalación y puesta en operación de sistemas de medición de flujo para transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos. | Varios | Otros proyectos | 101682126 | 74737144 | 61091932 | 61210764 | 74728788 | 99.9888 | 36.27
'0918T4M0035 | Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo de telecomunicaciones) | Adquisiciones administrativas y utilitarias prioritarias para el respaldo administrativo de las operaciones de la Refinería de Minatitlán. | Veracruz | Adquisiciones | 4287445 | 1365341 | 1365238 | 1365238 | 1365238 | 99.9925 | 25
'0918T4M0036 | Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca | Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca | Guanajuato | Adquisiciones | 14000000 | 9949580 | 3840000 | 4859174 | 9949580 | 100 | 27.5
'0918T4M0037 | Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación | Atualizar 100 sistemas de medición para transferencia de custodia para garantizar el mantener bajas incertidumbres en la cuantificación de volúmenes que se transfieren en custodia en los siguientes Puntos de Transferencia de Custodia (PTCs). | Varios | Otros proyectos | 203566248 | 145028705 | 81474545 | 101867357 | 165091871 | 113.8339 | 39.3
'0918T4M0038 | Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca | Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca | Guanajuato | Adquisiciones | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
'0918T4M0040 | Adquisición de Bien No Restringido de terrenos e Infraestructura (Franja de Seguridad) | Adquisición de terrenos e Infraestructura para Franja de Seguridad | Oaxaca | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0918T4M0043 | Adquisiciones de la Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación 2010-2013 | Contempla las compras de mobiliario y equipo de oficina, equipo eléctrico y electrónico para los años 2010 al 2013. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1226160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0918T4M0046 | Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero | Adquisición de 1 buque tanque con antigüedad hasta 4 años, con las caracteríticas: Tipo: Buque apto para el manejo de productos petrolíferos conforme a denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker | Veracruz | Infraestructura económica | 37240809 | 67282311 | 34667156 | 38123844 | 41561924 | 61.7724 | 3.28
'0918T4M0047 | Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero | Adquisición 5 buques tanque con antigüedad hasta 4 años, con las caracteríticas: Tipo: Buques aptos para manejo de productos petrolíferos, conforme a las denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker | Veracruz | Infraestructura económica | 184688558 | 302437362 | 207851489 | 232899432 | 258194712 | 85.3713 | 0
'0918T4M0048 | Cerca y barda perimetrales para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo | Construcción de una cerca y barda perimetral en los terrenos donde se instalará la nueva refinería | Hidalgo | Otros proyectos | 36011440 | 86680123 | 76568721 | 80539281 | 84072960 | 96.9922 | 88.68
'0918T4M0049 | Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (mobiliario y equipo) | Contempla la actualización y renovación tanto del equipo diverso de oficina como mobiliario modulares, microfilmadoras, encuadernadoras, archiveros, sillas, etc., como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil, los cuales soportan la infraestructura operativa y administrativa | Distrito Federal | Adquisiciones | 1299185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0918T4M0050 | Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (vehículos) | Contempla el reemplazo del parque vehicular como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil | Distrito Federal | Adquisiciones | 9063775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0918T4M0051 | Adquisiciones de vehiculos y equipo de transporte año 2009 | Adquisición de vehículos y equipo automotriz correspondiente a los vehículos utilizados por el personal de la Refinería en sus labores de inspección y mantenimiento en las áreas operativas, así como para transporte. | Tamaulipas | Adquisiciones | 0 | 14518044 | 12102168 | 12102168 | 14518044 | 100 | 0
'0918T4M0052 | Adquisiciones de bienes restringidos año 2009 | Compra de aires acondicionados, mobiliario, equipo de oficina y equipo de comunicación. | Tamaulipas | Adquisiciones | 0 | 4761586 | 0 | 0 | 4613342 | 96.8867 | 2
'0918T4M0053 | Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficinas, Refinería Salamanca | Contempla las compras de mobiliario para salas de juntas, videoproyección, equipos de aire acondicionado y enseres menores programados. | Guanajuato | Adquisiciones | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0918T4M0054 | Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas y Administración | Contempla la actualización y renovación tanto del equipo diverso de oficina como mobiliario modulares, microfilmadoras, encuadernadoras, archiveros, sillas, etc., así como el reemplazo del parque vehicular como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil | Distrito Federal | Adquisiciones | 16676186 | 356000 | 0 | 0 | 336320 | 94.4719 | 0.89
'1018T4M0001 | Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (Equipo Automotriz y de transporte) | Equipo Automotriz y de Transporte para las actividades de mantenimiento y supervisión en las diferentes áreas de control de proceso, administración y de apoyo. | Guanajuato | Adquisiciones | 10000000 | 12376791 | 0 | 7915948 | 12376791 | 100 | 11.27
'1018T4M0003 | Estudio utilización energía | Consiste en la realización de un estudio en materia del uso eficiente de la energía | Nuevo Leon | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 5460385 | 1092077 | 2184154 | 5460385 | 100 | 100
'1018T4M0005 | Infraestructura de descarga de carros tanque de COPE en la TAR Lázaro Cárdenas | Construcción de infraestructura ferroviaria para descargar carro tanques de COPE en la TAR Lázaro Cárdenas, Mich., transportados desde la Refinería de Tula Hgo. | Michoacan | Infraestructura económica | 0 | 73734110 | 31939942 | 46660506 | 66182016 | 89.7577 | 77.21
'1018T4M0006 | Estudio de preinversión para la instalación de un sistema de generación eléctrica utilizando turbina de gas en alimentación de gas combustible a calentadores a fuego directo. | Desarrollar propuestas para generar electricidad mediante aprovechamiento del gas combustible en calentadores a fuego directo | Tamaulipas | Estudios de preinversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0007 | Elaboración del dictamen de factibilidad técnica, económica y ambiental para la sustitución del Bus de sicronización TBS-1 de 13.8 KV por Bus de sincronización de 34.5 KV | Estudio de preinversión para realizar la reconfiguración del sistema eléctrico de potencia, sustituyendo el bus de sincronización de 13.8 a 34.5 kV. | Oaxaca | Estudios de preinversión | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86
'1018T4M0008 | Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil. | Oaxaca | Adquisiciones | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.93
'1018T4M0009 | Sustitución de vehículos automotores ligeros 2011 | Sustitución de 178 vehículos pick ups y camiones hasta 3.5 ton. con antigüedad mayor a 10 años en los Centros de Trabajo de la Gerencia de Transporte por Ducto y Gerencia de Operación Marítima y Portuaria de la Subdirección de Distribución. | Varios | Adquisiciones | 24880000 | 26287898 | 0 | 5032845 | 26287898 | 100 | 0
'1018T4M0010 | Servicios de Ingeniería para la Automatización Integral de la Residencia de Operaciones Portuarias Manzanillo, Col. | Desarrollo de ing. básica y de detalle, especificaciones técnicas de instrumentos, equipos y sistemas para implantar Automatización Integral que permita operar con eficiencia y confiabilidad, reducción de riesgos al personal, población, medio ambiente y combate del mercado ilícito de combustibles | Distrito Federal | Estudios de preinversión | 14168960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0011 | Servicios de Ingeniería para la Automatización Integral de la Terminal Marítima Salina Cruz, Oax. | Desarrollo de ing. básica y de detalle, especificaciones técnicas de instrumentos, equipos y sistemas para implantar Automatización Integral que permita operar con eficiencia y confiabilidad, reducción de riesgos al personal, población, medio ambiente y combate del mercado ilícito de combustibles | Distrito Federal | Estudios de preinversión | 14168960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0012 | Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km.) Para la refinería de cadereyta | Adecuación del sistema de regulación y medición de acuerdo a la normatividad vigente y rehabilitación del sistema de alimentación de gas de acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios y gestoría para la tramitación y obtención de permisos. | Nuevo Leon | Mantenimiento | 29692000 | 19396973 | 4133934 | 4133934 | 19396973 | 100 | 26.93
'1018T4M0013 | Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro | Estudios e ingenierias básicas para tomar la decisión de construir una nueva terminal de almacenamiento y reparto en el centro del País. | Queretaro | Estudios de preinversión | 5233320 | 2277000 | 0 | 0 | 2277000 | 100 | 0
'1018T4M0016 | Turbogenerador a gas de 22 MW en sitio con recuperador de calor, Refinería Francisco I. Madero | Adquirir e instalar un turbogenerador a gas de 22 MW en sitio con recuperador de calor para producir 90 t/h de vapor (42 kg/cm2) y sustitución de los cables de fuerza a las subestaciones de las casas de bombas del oleoducto Madero-Cadereyta. | Tamaulipas | Infraestructura económica | 126040039 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0017 | Adquisiciones bienes restringidos Refinería de Minatitlán (equipo de transporte pesado) | Contempla la adquisición de grúas de 220, 90 y 20 toneladas de capacidad con tecnología de punta, que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal de mantenimiento del centro de negocios | Veracruz | Adquisiciones | 40000000 | 32406124 | 1152276 | 20867928 | 32406123 | 100 | 98
'1018T4M0018 | Modernizacion y Adecuacion de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y de Control Basico de las Estaciones de Bombeo Rebombeo y Recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte. | Con este Proyecto se generan los Sistemas modernizados y adecuados, de Monitoreo, Control y Seguridad: Fuego y Gas, Paro de Emergencia, Redes Contra Incendio, Monitoreo y Control Critico, Monitoreo y Control Básico y Eléctrico. En las 17 Estaciones de la Subgerencia de T.D. Norte | Nuevo Leon | Otros programas | 135218006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0019 | Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Estaciones de Bombeo e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación | Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración. | Varios | Otros proyectos | 8159955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0020 | Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Instalaciones de las Terminales Marítimas y Residencias de Operaciones Portuarias de Pemex Refinación | Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración. | Varios | Otros proyectos | 10804553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0021 | Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD. | El alcance del Proyecto es para 38 tanques de los 106 totales administrados por la GOMP, con un costo total estimado de $541.9 millones de pesos. Incluye Diagnóstico, Inspección, Rehabilitación, Modernización y Certificación. | Varios | Mantenimiento | 39541997 | 29708631 | 24961112 | 25545753 | 29696267 | 99.9584 | 5.44
'1018T4M0022 | Sustitución del Equipo de Bombeo de los Sistemas Contra Incendio en las Terminales Marítimas y Residencias Portuarias de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria. | Determinar las necesidades de los Sistemas actuales de Seguridad, en las TM de: Madero, Tuxpan, Pajaritos, Salina Cruz y Guaymas, y en las Residencias de OP de: Veracruz, Lerma, Topolobampo, Lázaro Cárdenas, Progreso, Manzanillo y Mazatlán (solo Estudios), para la renovación del equipo de seguridad | Varios | Otros programas | 47109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0023 | Incremento en la capacidad de transporte a 30.0 MBD del Poliducto Rosarito-Mexicali de 10/8 de diametro por 147 km del sector ductos Rosarito e instalación de sistema cero paros por corte de energía de los poliductos Rosarito-Mexicali y Rosarito-Ensenada | Modificación de las Estaciones de Rebombeo Rosarito y Tecate para incrementar la capacidad del poliducto 10-8 Rosarito - Mexicali | Baja California | Infraestructura económica | 63578667 | 27329602 | 363928 | 382575 | 27330124 | 100.0019 | 23.34
'1018T4M0024 | Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo automotriz y de transporte) | Adquisiciones de Camionetas tipo pick-up, camión redilas de 3.5 tons., camión redilas de 12 tons, grúas telescópicas autopropulsadas, de volteo, de transporte de personal, camión winche de 5 tons, con grúa articulada con pluma telescópica (titán), canastilla y grúas autopropulsadas | Veracruz | Adquisiciones | 24601000 | 31289219 | 16782275 | 23346720 | 31289208 | 100 | 53.38
'1018T4M0025 | Actualización de la infraestructura para medición Másica | Implementación de un Módulo de Contabilidad Másica de Producción en la Refinería. | Oaxaca | Otros proyectos | 5000000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.12
'1018T4M0026 | Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca Guadalajara | Construcción de una nueva Estación de Rebombeo intermedia y reubicación de la Casa de Bombas Salamanca, en el poliducto 16 Salamanca - Guadalajara | Distrito Federal | Infraestructura económica | 33030592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0027 | Infraestructura para recibo de isobutano de importación para la refinería de Minatitlán a través de la Terminal Marítima de Pajaritos | Adquisiciones de tubería y equipo de bombeo, prefabricación, instalación de circuitos de tuberías, construcción de la infraestructura necesaria para su operación en las áreas de la T. Marítima de Pajaritos, T de Almacenamiento y Reparto de Pajaritos, Ductos y Refinería de Minatitlán | Veracruz | Infraestructura económica | 12649018 | 11875649 | 11875649 | 11875649 | 11875649 | 100 | 99
'1018T4M0028 | Modernización y Reemplazo de los equipos y sistemas de Motobombas de la estación de bombeo Tepetitlan de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro | Cambio del equipo de bombeo, 10 motobombas, alimentadas con energía, sustituyéndolo por 4 turbobombas de gas reconfiguradas, modernización, actualización y reconfiguración, de los sistemas auxiliares, la instrumentación, cabezales, ductos, casa de bombas. | Hidalgo | Otros programas | 79470327 | 102686882 | 0 | 0 | 102686881 | 100 | 21.63
'1018T4M0029 | Rehabilitación Integral a dos monoboyas de las Terminales Marítimas de Tuxpan y Salina Cruz | Rehabilitación y transporte de las partes para la fabricación de casco de la monoboya con nueva tecnología, capacitación del personal de operación y de mantenimiento, emisión de garantía de las instalaciones por parte del fabricante y Certificación de las instalaciones | Varios | Mantenimiento | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0030 | Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacifico | Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua contraincendio, en apego a la norma de Seguridad y contraincendio para tanques de almacenamiento de productos inflamables y combustibles de Pemex-Refinación (DG-GPASI-SI-3600). | Varios | Infraestructura económica | 20560000 | 39731836 | 27481316 | 29052977 | 37012446 | 93.1556 | 32.07
'1018T4M0031 | Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración | Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración con CFE | Guanajuato | Infraestructura económica | 225971784 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0032 | Modernizacion de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico. | Adecuación integral de la infraestructura mecánica, eléctrica, civil y sustitución de equipo de bombeo en las casas de bombas de las TARs: GUAYMAS, CD. OBREGON, NAVOJOA, LA PAZ, ZAPOPAN, TEPIC, CULIACAN, MAZATLAN, MANZANILLO, TOPOLOBAMPO, GUAMUCHIL, y COLIMA | Jalisco | Otros proyectos | 25600000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 100 | 2.4
'1018T4M0033 | Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa | Construcción de una Subestación Eléctrica nueva de 115 KV / 34.5 KV, líneas de transmisión y bahía de enlace al circuito de CFE, en la Estación de Medición, Distribución y Bombeo Nuevo Teapa, para eliminar el suministro actual de líneas de PEP. | Veracruz | Otros programas | 25628237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4M0034 | Infraestructura ferroviaria, de carga y descarga de carros tanque para transporte de combustibles en el corredor de las TAR Guaymas, Son., y Nogales, Son. | Implementar un sistema de carga de Carros Tanque en la TAR Guaymas, para enviar PX Magna y PX Premium, a la TAR Nogales, reacondicionando instalaciones en esta para descargarlo de Carros Tanque. | Sonora | Infraestructura económica | 42178189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06
'1018T4M0035 | Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta | Repotenciación de los circuitos de enlace IS-5 e IS-6 entre la SEE 2 y TBSI, sustitución de tableros de distribución de potencia TDP-1 y TDP-2, instalación de sistema de aterrizamiento de fuentes de generación, sustitución del tablero bus de sincronismo de 13.8 KV a 34.5 KV | Nuevo Leon | Mantenimiento | 162505293 | 9228798 | 7618673 | 8474740 | 9374246 | 101.576 | 0
'1018T4M0036 | Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta | Construcción de 1 nueva pta de hidrotratamiento y modificación de la configuración de 3 unidades existentes para incrementar la severidad y la selectividad de los procesos para producir Diesel de 15 ppm, 1 de hidrógeno, 1 de trat. de aguas amargas y 1 recuperadora de azufre y serv. Aux | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 1228249340 | 1200000 | 0 | 0 | 648960 | 54.08 | 0
'1018T4M0037 | Adquisición de equipos de laboratorio para terminales de la GAR Centro | Adquisición de equipo de laboratorio nuevo ya que permite confiabilidad de los análisis elaborados, así como continuidad en el desarrollo de análisis de control de calidad. | Queretaro | Adquisiciones | 1206030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3
'1018T4M0038 | Adquisición de equipo de operación para terminales de la GAR Centro- Brazos de carga | Adquisición de brazos de carga nuevos que cuentan con garantía de fabricante al 100 en todas sus partes | Queretaro | Adquisiciones | 1681599 | 6618519 | 6618519 | 6618519 | 6615391 | 99.9527 | 95
'1018T4M0039 | Adquisición de equipo de seguridad industrial para terminales de la GAR Centro | Adquisición de bombas contraincendio, equipo de medición de atmosferas explosivas, equipo de medición de espesores en placas de fondo de tanques de almacenamiento de hidrocarburos y Kits de Recuperación de Hidrocarburos para la respuesta rápida ante cualquier posible evento de derrame y/o incendio | Queretaro | Adquisiciones | 779983 | 2132968 | 0 | 0 | 2077327 | 97.3914 | 50.4
'1118T4M0001 | Adquisición de automotores para carga y maniobras en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver. | Adquisiciones para el Sostenimiento de la Operación en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver. | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 8313646 | 0 | 1040226 | 8313646 | 100 | 0
'1118T4M0002 | Estudio Instalación-Puesta en operación de un sistema para tratar y recuperar a la red de gas combustible del cabezal de gases de desfogue de la refinería | Efectuar la contratación de una compañía especializada en su rama para la elaboración del estudio técnico económico de factibilidad con la ingeniería conceptual y básica, así como las bases de licitación y el estimado de inversión requerida | Nuevo Leon | Estudios de preinversión | 10899200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0003 | Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz | Modificación del equipo de bombeo principal y booster. Adecuaciones en Casa de Bombas Pajaritos e interconexiones para libramiento en Minatitlán. Nueva Estación de Rebombeo en Donají del Poliducto de 16 MinatitlánSalina Cruz, para incrementar el flujo del poliducto. | Veracruz | Infraestructura económica | 183266947 | 149508352 | 14037 | 56356567 | 179480493 | 120.0471 | 38.77
'1118T4M0004 | Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliducto 10 Topolobapo-Guamúchil-Culiacán | Adecuación de Casa de Bombas de Topolobampo: Estudios e Ingenierías, Adecuación del dispositivo de seguridad e instrumentación. Adquisición e instalación de Motores Eléctricos y Bombas Centrífugas. Instalación de Sistema Cero Cortes de energía eléctrica. Adecuación de líneas de succión y descarga. | Sinaloa | Infraestructura económica | 10000000 | 14367 | 0 | 9050 | 9491 | 66.0611 | 0.01
'1118T4M0005 | Infraestructura requerida para incremento de transporte de los poliductos 14 y 10 Satélite-Gómez Palacio | Instalación de variadores de frecuencia, adecuación de sistemas de control, adecuación de dispositivos de seguridad, cambio de bombas centrífugas, instalación de Turbomaquinaria, en Estaciones de Rebombeo Satélite, Intermedia y Custa de los Muertos. | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 66000000 | 129049938 | 0 | 2500000 | 129034333 | 99.9879 | 70.42
'1118T4M0006 | Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Almacenamiento y Reparto (SNAR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio | Adquiisición de equipo contarincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez. | Varios | Adquisiciones | 4160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0007 | Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Refinacion (SNR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio | Adquiisición de equipo contarincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez. | Varios | Adquisiciones | 4160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0008 | Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Distribución (SND) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio | Adquiisición de equipo contraincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez. | Varios | Adquisiciones | 4160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0009 | Seguridad física: Adquisiciones GAR Centro | Adquisición de equipos para sistemas de control de acceso | Queretaro | Adquisiciones | 5565844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0010 | Seguridad industrial: Obras GAR Centro | Rehabilitación de instalaciones de seguridad industrial que reduzcan los riesgos de 9 Terminales de Almacenamiento y Reparto siguientes: 18 de Marzo, Añil, San Juan Ixhuatepec, Barranca del Muerto, Iguala, Cuernavaca, Querétaro, Toluca. | Queretaro | Mantenimiento | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0012 | Estudio para la modernización de CCR 1 | Realizar inversiones para mejorar el desempeño operativo en la Planta Reformadora de Naftas U-500-1 de esta Refinería, que permitan optimizar la producción y con ellos la rentabilidad de la Refinería | Nuevo Leon | Estudios de preinversión | 5815053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0014 | Adquisición de seguridad industrial equipos presión vacío y de ataque rápido GAR Centro | Adquisición de un vehículo tipo Presión Vacio y cuatro Vehículos tipo Ataque Rápido para la protección de seguridad y contra incendio de las Terminales de Almacenamiento y Reparto Centro | Queretaro | Adquisiciones | 5618740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0015 | Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliductos 12 pulg. Minatitlán-Villahermosa | Reemplazo de motores eléctricos y bombas centrífugas. Adquisición e instalación de bombas Booster. Adquisición e instalación de variadores de velocidad. Estudios | Veracruz | Infraestructura económica | 51600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0016 | Estudio de preinversión para Nueva Estación de Rebombeo Tlaloc para Oleoductos 30 y 24 Nuevo Teapa-Venta de Carpio | Analizar la factibilidad de construcción de una Nueva Estación de Rebombeo en Tlaloc, Puebla, para fortalecer la seguridad, así como la infraestructura productiva y de operación, incrementar el manejo de los 460 MBD, en los Oleoductos de 24 y 30 Nuevo Teapa - Venta de Carpio Tula. | Distrito Federal | Estudios de preinversión | 20000000 | 16996265 | 16996265 | 16996265 | 16996265 | 100 | 82.1
'1118T4M0017 | Adquisición de un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime a la Unidad Hospitalaria | Adquisisción de un vehículo tipo ambulancia para proporcionar los primeros auxilios y atención prehospitalaria, traslado de emergencia de lesionados y/o con exposición aguda a agentes tóxicos, de acuerdo con los escenarios de riesgo previstos en los análisis de riesgos de la Refinería. | Oaxaca | Adquisiciones | 2326011 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0018 | Estudio de preinversión para diagnosticar la reducción de riesgos en la Red Nacional de Ductos, mediante instalación de válvulas de seccionamiento, checks y reguladoras de presión, de acuerdo a normatividad. | Estudio que identifique la infraestructura requerida que permita reducir del tiempo de detección, confirmación, reacción efectiva, paro de bombas y aislamiento de válvulas ante un derrame, y por lo tanto la reducción del volumen de fuga, para minimizar los riesgos a la población y medio ambiente. | Distrito Federal | Estudios de preinversión | 20050000 | 18882786 | 3130302 | 3130302 | 18882785 | 100 | 100
'1118T4M0019 | Uso eficiente de la energía en la Refinería Miguel Hidalgo | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo. | Hidalgo | Infraestructura económica | 0 | 3395995 | 0 | 0 | 12101862 | 356.3569 | 0
'1118T4M0020 | Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | Oaxaca | Infraestructura económica | 22392924 | 545382 | 0 | 0 | 3807197 | 698.079 | 0.67
'1118T4M0021 | Construcción de ramal Charco Blanco - Querétaro de los poliductos Tula - Salamanca | Construcción de ramal nuevo a Querétaro, para operar independientes las gasolinas y el diesel a la TAR Querétaro y el poliducto QuerétaroSan Luis, con lo cual se incrementa el flujo de suministro por ducto a Querátaro y San Luis y reduce en 3.2 mbd el suministro de Autotanques para estas Terminales. | Queretaro | Infraestructura económica | 19948887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0022 | Laboratorio: Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Golfo | Garantizar la calidad de productos distribuidos mediante la adquisición de equipo con nueva tecnología por razones de obsolescencia de los mismos o para las nuevas necesidades lo que representa el correcto funcionamiento de los laboratorios de pruebas de las Terminales de Almacenamiento y Reparto | Veracruz | Adquisiciones | 6685651 | 5460 | 0 | 0 | 5385 | 98.6264 | 0
'1118T4M0023 | Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro | Adquisición de equipos de presión balanceada, bombas contraincendio móviles y bombas contraincendio fijas | Queretaro | Adquisiciones | 4423900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0024 | Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo | Abastecer de forma adecuada el suministro de agua espuma para abatir un escenario de riesgo mayor con la adquisición de paquetes de presión Balanceada para la protección contra incendio en la GAR Golfo | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 3308916 | 0 | 0 | 3308916 | 100 | 0
'1118T4M0025 | Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero | Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes | Tamaulipas | Mantenimiento | 14000000 | 6500000 | 0 | 0 | 4355259 | 67.004 | 0
'1118T4M0026 | Seguridad física: Obras GAR Centro | Reducir la vulnerabilidad de las Terminales mediante la construcción de bardas, proteccion de malla concertina, casetas de vigilancia, alumbrado y señalizacion | Queretaro | Otros proyectos | 12000000 | 8932232 | 2451908 | 3125989 | 8784944 | 98.3511 | 0
'1118T4M0027 | Adquisiciones de la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles | Adquisiciones de la GCTOMC, se considera la compra de 2 equipos para análisis de espectro, 12 equipos portátiles de medición de flujos, 15 equipos GPS, 5 proyectores multimedia, 15 chalecos blindados y 36 equipos automotrices | Distrito Federal | Adquisiciones | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0028 | Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio M. Amor | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | Guanajuato | Infraestructura económica | 0 | 4871852 | 2450279 | 2450279 | 4851852 | 99.5895 | 9.09
'1118T4M0029 | Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación | Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación. | Nuevo Leon | Mantenimiento | 57200000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0030 | Uso eficiente de la energía en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | Veracruz | Infraestructura económica | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0032 | Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte | Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de las TARs, de la zona Norte | Nuevo Leon | Mantenimiento | 91573319 | 11440098 | 0 | 1195774 | 11349550 | 99.2085 | 0
'1118T4M0033 | Fortalecimiento de la Operación GAR Norte | Construcción de un tanque de almacenamiento en Cadereyta, la instalación de 8 sistemas de llenado y 3 de descarga de auto tanques en la zona norte entre 2012- 2014 para satisfacer las necesidades operativas de cada unas de las Terminales | Nuevo Leon | Infraestructura económica | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0034 | Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero | Construcción y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales | Tamaulipas | Adquisiciones | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0035 | Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Tula | Construcción y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales | Hidalgo | Adquisiciones | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0036 | Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Salamanca | Construcción y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales | Guanajuato | Adquisiciones | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0038 | Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero | Adquisiciones de equipo pesado para un Centro para Atención de Emergencias Ambientales | Tamaulipas | Adquisiciones | 5000000 | 4500000 | 0 | 0 | 4124408 | 91.6535 | 0
'1118T4M0041 | Mantenimiento Estratégico GAR Centro | Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de la GAR Centro. | Queretaro | Mantenimiento | 30139997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0043 | Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro | Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro, durante 2012 y 2013. | Queretaro | Otros proyectos | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0044 | Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte. | Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte, durante 2012 y 2013. | Nuevo Leon | Otros proyectos | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0045 | Suministro de agua de la presa a Boca toma las Pilas | Instalación de un acueducto con una línea de 36 y 17.5 Km de longitud siguiendo el curso del río Tehuantepec hasta interconectarse con la estación de bombeo bocatoma Las Pilas, tomando el agua directamente dentro del vaso de la presa Benito Juárez. | Oaxaca | Infraestructura económica | 5000000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0046 | Adquisicion de Terreno en TAR El Castillo para atender reclamo de ocupación daños | Regularizar la situación actual del terreno propiedad de un tercero en donde se encuentra ubicada la infraestructura entre el área de almacenamiento y distribución de la TAR El Castillo, con el fin de evitar demandas y gastos innecesarios por ocupación de propiedad ajena. | Jalisco | Otros programas | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1118T4M0047 | Adquisiciones del Organo Interno de Control 2012-2014 | Este Programa contempla la renovación del parque vehicular para uso de servicios generales y la adquisición de equipo electrónico y aire acondicionado, proporcionando a los usuarios actuales soluciones integrales a procesos de negocio en el ámbito de Pemex Refinación. | Distrito Federal | Adquisiciones | 1187149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0048 | Proyecto Integral Ambiental Refinería Salamanca | Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes y la planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) | Guanajuato | Mantenimiento | 30000000 | 15275805 | 8885433 | 10417674 | 15275803 | 100 | 0
'1118T4M0049 | Proyecto Integral Ambiental Refinería Tula | Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes | Hidalgo | Mantenimiento | 15000000 | 12800000 | 0 | 0 | 12453237 | 97.2909 | 0
'1118T4M0050 | Ampliación y Adecuación del Área Asignada a la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles | Ampliación y adecuación del área asignada a la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles | Distrito Federal | Otros proyectos | 1965000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0051 | Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental | Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental, tienen contempladas el remplazo de mobiliario, equipo de oficina, equipo electrónico, equipo de comunicaciones y equipos automotrices para transporte de personal técnico | Varios | Adquisiciones | 3250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4M0054 | Adquisición de Autotanques Programa de Reemplazo 2012-2014 | Sustituir 138 autotanques del parque vehicular actual de 1,360,que garanticen un servicio seguro y operen al mínimo costo en el reparto de combustibles a las Estaciones de Servicio. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 94570000 | 94570000 | 94570000 | 94570000 | 100 | 48
'1218T4M0001 | Infraestructura para carga de propileno en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Salina Cruz | Infraestructura necesaria para recibo, almacenamiento y bombeo independiente de propileno en la TAR de Salina Cruz. | Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 45824061 | 4413809 | 11914278 | 45816232 | 99.9829 | 82.55
'1218T4M0002 | Adquisiciones para Terminales de Operación Marítima y Portuaria de la Subdirección de Distribución (2012 2013) | Este proyecto contempla únicamente las adquisiciones prioritarias de equipos de aire acondicionado, herramienta para el sostenimiento de la integridad y tractores para las Terminales de Operación Marítima y Portuarias de la Subdirección de Distribución. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 8372233 | 0 | 0 | 8372232 | 100 | 0
'1218T4M0003 | Adquisición de equipos de comunicación, radios truncking y componentes asociados para terminales de la GAR Centro | Adquisición de equipos de comunicación, radios truncking y componentes asociados para terminales de la GAR Centro | Queretaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 18487014 | 0 | 0 | 18560567 | 100.3979 | 0
'1218T4M0005 | Estudios de ingeniería básica, diseño y evaluación económica para la construcción de escollera e integración del muelle No. 9, en la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oax. | El estudio servira de base para determinar un costo de la inversión de mayor precisión y los estudios para determinar los indicadores financieros en base a los beneficios que se esperan obtener al incrementar las posiciones de carga de buquetanques, y que sustenten la viabilidad del Proyecto. | Oaxaca | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0006 | Estudios de ingeniería básica, diseño y evaluación económica para la construcción de un atracadero de descarga de productos petrolíferos en la Terminal Marítima de Tuxpan, Ver. | El presente Estudio de Preinversión permitirá realizar los estudios, análisis e ingenierías conceptuales, tales como Topográficos, de Riesgo, Marítimos y Econométricos, al área potencial para desarrollar un Atracadero en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan. | Veracruz | Programa de Estudios de Preinversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0007 | Adquisición de equipos de comunicación, radios Truncking y componentes asociados para Terminales de la GAR Golfo | Programa de adquisición de equipos de radiocomunicación para Terminales de la GAR GOLFO | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 3422167 | 0 | 0 | 3434654 | 100.3649 | 0
'1218T4M0009 | Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz. | Sustituir por gas natural 12.0 Mbd de COPE en las Calderas y Quemadores a fuego directo de la Refinería Salina Cruz, mediante la habilitación de un gasoducto 12 Jáltipan Salina Cruz, reduciendo sus costos de producción, para garantizar el suministro de combustibles en la Zona Sureste y Pacífico | Varios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 4714606 | 968392 | 2084531 | 13439845 | 285.0683 | 0.75
'1218T4M0010 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015) | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | Nuevo Leon | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 220000 | 0 | 0 | 10604568 | 4820.2582 | 0
'1218T4M0012 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017) | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc,fza y serv auxs, sistemas de seg y protec amb, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | Oaxaca | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 2749642 | 3589 | 77642 | 2737752 | 99.5676 | 0
'1218T4M0013 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017) | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso,fuerza y servicios auxiliares, sistemas de seguridad y protección ambiental. | Veracruz | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0015 | Proyecto asociado al cierre administrativo de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán | Con este proyecto se busca obtener los recursos necesarios para el cierre administrativo definitivo del proyecto de reconfiguración de Minatitlán, el cual comprende Construcción de 9 plantas nuevas, integración y servicios auxiliares asociados. Considerando el numeral 34 de los nuevos Lineamientos. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 4955525260 | 2470101625 | 3572525253 | 4775506749 | 96.3673 | 91.26
'1218T4M0017 | Adquisición de bienes referentes a equipos y centrales telefónicas para terminales de la Gar centro | Sistemas actuales están obsoletos y con vida útil agotada en las 18 Terminales de Gerencia y el Almacén y Talleres Centrales ALTACE y no permite operar con eficiencia, ya que ofrecen baja confiabilidad en las telecomunicaciones entre ellas, necesarias para la coordinación operativa de la gerencia | Queretaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0021 | Adquisición de equipos de laboratorio para realizar análisis de Asfaltos SUPERPAVE en las refinerías de Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula | Programa de adquisiciones de equipo de laboratorio para realizar análisis de Asfaltos SUPERPAVE en las refinerías que producen actualmente asfalto (Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula). | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0022 | Manejo Seguro de Gas LP en la TAR Tierra Blanca | Eliminar la pérdida de producto por el desfogue en proceso de despacho de GAS L.P. en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Tierra Blanca, reducción de producto en quemadores, salvaguardar la integridad de las instalaciones y garantizar el abastecimiento de productos en su zona de influencia | Veracruz | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0025 | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz | Mantenimiento integral para incrementar la disponibilidad mecánica y restituir la confiabilidad operativa de los compresores. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0027 | Adquisición de Autotanques para el Sostenimiento y Crecimiento de la Línea de Negocio de reparto local | Adquisición de un total de 168 tracto-camiones de configuración tipo T3-S2, de 5 ejes y 18 llantas, con tonel simple de 30 mil litros de capacidad de acero al carbón. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0030 | Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero | Adquisición de 4 B/T MR2, de doble casco, aptos para el manejo de productos petrolíferos limpios y sucios, del tipo Chemical and Oil Tanker, a fin de sustituir en el servicio a los B/T Nuevo Pemex I, II,III y IV. Así también considera el pago de estudios relacionados con dicha adquisición | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 12575 | 0 | 2175 | 16230 | 129.0656 | 0
'1218T4M0037 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta | Adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos reformación de naftas, isomerización de pentanos y hexanos y Alquilación, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE de la refinería Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada | Nuevo Leon | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 5446773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0038 | Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Cadereyta | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas, destilados intermedios y gasóleos de vacío de la refinería Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada. | Nuevo Leon | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 24677218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0039 | Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de diesel UBA e Hidrógeno en la refinería de Cadereyta | Adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de diesel para elaborar diesel UBA y generación de hidrógeno para suministro de este producto a los procesos de hidrotratamiento en la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada | Nuevo Leon | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 70653468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0040 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería Madero | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables para los procesos de refinación de hidrotratamiento de naftas y destilados intermedios, isomerización de butanos y pentanos, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE que presentan vida útil terminada. | Tamaulipas | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 39118267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0041 | Adquisición de catalizadores capitalizables en plantas de proceso, refinería de Minatitlán | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrodesulfuración y reformación de Naftas e hidrodesulfuración de destilados intermedios de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas que presentan vida útil terminada | Veracruz | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0042 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca | Adq. de catalizadores capitalizables para procesos de refinación de hidrotratamiento y reformación de naftas, hidrodesulfuración de destilados intermedios, isomerización, generación de hidrógeno, así como resinas de intercambio iónico capitalizables de procesos de MTBE, presentan vida útil terminada | Guanajuato | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 44309790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0043 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables para los procesos de refinación de hidrotratamiento y reformación de naftas, hidrodesulfuración de destilados intermedios, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE/TAME que presentan vida útil terminada | Oaxaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 7761723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0044 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Tula | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos reformación de naftas, isomerización de butanos y pentanos, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE/TAME de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada | Hidalgo | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 50500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4M0045 | Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Tula | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas, destilados intermedios, gasóleos de vacío y generación de hidrógeno de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada. | Hidalgo | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 11600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'205 99 205 | Minatitlán | Construcción de 9 plantas nuevas, integración y servicios auxiliares asociados. | Veracruz | Infraestructura económica | 264527716 | 590665004 | 590664996 | 593463113 | 590656280 | 99.9985 | 100
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica
TOTAL |  |  |  |  | 5240000000 | 4437588272 | 2711513982 | 3019904032 | 4490510596 | 101.1926
'0218T4N0045 | Estación de compresión Emiliano Zapata | Incremento de la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48 pulg. Cempoala - Santa Ana, de 1,014 a 1,389 MMpcd, a partir de la construcción de la estación de compresión Emiliano Zapata, con potencia total de 35,000 HP y del libramiento Jalapa, del km 68 al 88 del mismo ducto. | Veracruz | Infraestructura económica | 151609430 | 85920580 | 77265636 | 84265844 | 92740587 | 107.9376 | 89.45
'0318T4N0008 | Rehabilitación de Instalaciones Superficiales y Subterráneas, de Regulación y Medición de Gas LP y Gas Natural Afectadas Mecánicamente, de la Terminal Venta de Carpio | Rehabilitar instalaciones superficiales y subterráneas de regulación y medición de LPG y gas natural, afectadas mecánicamente por asentamientos en Venta de Carpio, para reducir escenarios de riesgo y mantener la operación segura y confiable. | Estado De Mexico | Mantenimiento | 4500012 | 7292419 | 7292419 | 7292419 | 7292419 | 100 | 13.06
'0318T4N0010 | Ductos petroquímicos vía Agave 2004 | Contar con un nuevo ducto 20 X 70 Km para el transporte de Etano Plus (C2+), con capacidad de transporte de 105 Mbd, con trayectoria sobre el derecho de vía Agave, para satisfacer el requerimiento de transporte del CPG Cd. Pemex al CPG Nuevo Pemex | Varios | Infraestructura económica | 360000006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
'0318T4N0012 | Modernización Integral de las estaciones de Medición de gas natural y gas L.P. del sistema nacional de ductos | Modernizar las estaciones de medición del sistema de transporte por ducto, con sustitución de medidores de placa de orificio por tipo ultrasónico, e integrar los datos al SCADA. Lo anterior otorgará una tolerancia en medición de 2 a 1. | Varios | Mantenimiento | 71000000 | 56824069 | 0 | 56824069 | 56824069 | 100 | 36.89
'0318T4N0023 | Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex | Realizar actividades para recuperar la capacidad de diseño de la planta criogénica 2 debido a los problemas ocasionados por el alto contenido de nitrógeno en la carga, así como actividades encaminadas a la mejora operativa de la planta criogénica 1. | Tabasco | Mantenimiento | 25891394 | 190177180 | 44864200 | 44864200 | 176059833 | 92.5767 | 72.84
'0318T4N0024 | Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos | Rehabilitar y/o reemplazar equipos criticos, con el fin de mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de la planta criogénica Pajaritos. | Veracruz | Mantenimiento | 0 | 10708911 | 5559268 | 5559268 | 10708911 | 100 | 29.63
'0318T4N0027 | Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG La Venta | Actividades principales: Rehabilitación de turbocompresor de gas residual 308-13 y 16, Rehabilitación del quemador de fosa de planta criogénica, suministro e instalación turboexpansor adecuación tanque 1304-E, como GUN-BARREL , Rehabilitación de la subestación N 4. y N 25 | Tabasco | Infraestructura económica | 3515412 | 2272579 | 1216566 | 1216566 | 2298977 | 101.1616 | 98.88
'0318T4N0028 | Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Matapionche | Rehabilitar y reemplazar equipos criticos para mantener confiable la operación de la planta criogénica, reacondicionar un cuarto de control. Instalar un sist.de aire acondicionado en área de almto. de productos e implantar un sistema de control distribuido. | Veracruz | Mantenimiento | 5155592 | 2596912 | 0 | 1365835 | 2599390 | 100.0954 | 73.97
'0318T4N0030 | Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG Cactus | Mejora contínua de los servicios auxiliares para trabajar con la capacidad de operación máxima de las plantas de proceso, con el fin de cumplir con las expectativas de crecimiento de la oferta de PEP. Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente. | Chiapas | Mantenimiento | 1299996 | 116552148 | 81966772 | 81966772 | 114340118 | 98.1021 | 99.22
'0318T4N0032 | Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus | Modernizar los equipos asegurando que los productos estén dentro de la especificación establecida en el sistema de calidad, evitando las no conformidades y las pérdidas económicas por productos no conformes, así como evitar el rechazo parcial de carga | Chiapas | Infraestructura económica | 98550000 | 86827573 | 51692942 | 58834516 | 87422278 | 100.6849 | 74.65
'0318T4N0033 | Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Cactus | Rehabilitar los equipos que permitan asegurar un alto nivel de confiabilidad para lograr una operación óptima. | Chiapas | Mantenimiento | 61674967 | 29759580 | 72117909 | 79828165 | 79828165 | 268.2436 | 96.8
'0318T4N0034 | Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex | Mantener la confiabilidad de suministro de los servicios de electricidad, vapor y agua de enfriamiento, para la operación de las plantas de proceso, con la finalidad de dar cumplimiento a los programas anuales de producción. | Tabasco | Infraestructura económica | 0 | 20728618 | 12268358 | 15397899 | 20728622 | 100 | 80.39
'0318T4N0037 | Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex | Conservar la capacidad productiva con la rehabilitación y modernización de equipos, así como la implementación de un sistema de filtración para el acondicionamiento de gas amargo que garantice la calidad de la materia prima de las plantas endulzadoras de gas. | Tabasco | Infraestructura económica | 237623814 | 24582790 | 24582790 | 24582790 | 24582790 | 100 | 28.59
'0318T4N0038 | Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex | Invertir en la confiabilidad de equipos criticos de las plantas endulzadores de gas, afin de estar en condiciones de poder procesar todo el gas suministrado por PEP, evitando con esto la quema de gas acido. | Tabasco | Mantenimiento | 500000 | 2270000 | 2270000 | 2270000 | 2270000 | 100 | 76.83
'0318T4N0039 | Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares del CPG Ciudad Pemex | Dar confiabilidad operativa a las instalaciones de servicios auxiliares (turbogeneradores y tableros de subestaciones eléctricas principalmente), las cuales proporcionan los insumos necesarios para asegurar el procesamiento de la carga de gas al centro de trabajo. | Tabasco | Infraestructura económica | 118800000 | 83160000 | 83160000 | 83160000 | 83160000 | 100 | 100
'0318T4N0041 | Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos | Rehabilitar y reemplazar equipos críticos bombas BA-1061, BA-1063 compresor BC-101A,bombas GA-1 para conservar y mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de Terminal Refrigerada Pajaritos y Terminal de Azufre | Veracruz | Mantenimiento | 49289930 | 55875781 | 31133991 | 40766883 | 56227079 | 100.6287 | 73.95
'0318T4N0042 | Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares del CPG Área Coatzacoalcos | Conservación y mantenimiento de la capacidad de generación de vapor, generación eléctrica y tratamiento de agua; cambio de motores de bombas y tableros 13,800 volts; rehabilitación y repotenciación de TG-2 y TG-3, subestación enlace con CFE; actualización interfase hombre-máquina en turbogeneradores | Veracruz | Mantenimiento | 0 | 11726984 | 8840966 | 9900460 | 11726984 | 100 | 33.51
'0318T4N0043 | Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos | Sistema de respuesta a emergencias. rehab.almacén de aceites, inst. válvulas de diluvio, sistema de detectores de humo y mezclas explosivas, rehab. de puente túnel de líneas, normalización de líneas de transmisión, ductos y registros eléctricos en sectores fraccionadoras y terminal refrigerada | Veracruz | Mantenimiento | 0 | 14377249 | 14019791 | 14019791 | 14377249 | 100 | 71.22
'0318T4N0044 | Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos | Rehabilitar y reemplazar equipos críticos turbo-compresores GB-401, hornos BA-1101, bombas GA-1104 y GA 1401, para conservar y mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de las plantas fraccionadoras. | Veracruz | Mantenimiento | 67786530 | 82060619 | 24580651 | 25063791 | 61527190 | 74.9777 | 47.86
'0318T4N0051 | Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG La Venta | Equipos de proceso y servicios auxiliares, instalaciones eléctricas, instrumentación, sistemas de control, sistemas de seguridad intrínseca y de paro de emergencia, infraestructura de integración y servicios auxiliares. | Tabasco | Mantenimiento | 0 | 10493624 | 262290 | 262290 | 10493624 | 100 | 98.6
'0318T4N0052 | Incremento de la eficiencia en el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche | Rehabilitar y reemplazar: equipos criticos, disminuir costos operación_manto, aumentar rentabilidad de criogénica,en EA-21-114, bombas, UPS de PLC, horno de regeneración, sist.filtración de agua torre enfriamiento, intercambiadores Calor , modernizar sist. tele med., unidad hidráulica, entre otros. | Veracruz | Infraestructura económica | 2000000 | 27606826 | 17573612 | 17573612 | 22593543 | 81.8404 | 25.79
'0318T4N0053 | Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Matapionche | Rehabilitar y reemplazar equipos críticos para mantener la confiabilidad en la operación de las plantas endulzadoras y azufre. Incremento de eficiencia de la recuperación de azufre para disminuir las emisiones de SO2 a la atmósfera | Veracruz | Mantenimiento | 0 | 9055005 | 2546010 | 6308932 | 9055495 | 100.0054 | 99.64
'0318T4N0054 | Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque | Es proyecto consiste en contar de infraestructura y equipos que nos puedan garantizar las actividades de mantenimiento y soporte para operar en forma mas confiable las plantas de proceso, así como la respuesta oportuna ante las emergencias que se presenten | Tamaulipas | Infraestructura económica | 10000000 | 28879749 | 8706191 | 12215938 | 28879749 | 100 | 77.2
'0418T4N0003 | Mantenimiento predictivo y correctivo a ductos de transporte de gas natural, LPG y petroquímicos básicos para servicios a complejos y ductos sin inspección | Rehabilitar ductos e instalaciones superficiales, la corrección de deslaves en el derecho de vía, la rehabilitación los sistemas de protección catódica y de los sistemas de soporte para operar con mayor eficiencia (mejoras tecnológicas). | Varios | Mantenimiento | 133464308 | 12044430 | 11084698 | 11764903 | 12368410 | 102.6899 | 80.64
'0418T4N0005 | Mantenimiento integral del transporte por ducto a nivel nacional | Rehabilitar los ductos, considerando la sustitución de líneas de conducción de gas natural, corrección de deslaves en DDVs, la rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento de ductos | Varios | Mantenimiento | 52400000 | 114534862 | 79139781 | 95798422 | 117968156 | 102.9976 | 98.65
'0518T4N0002 | Transporte de petroquímicos de Nuevo Pemex-Cactus a Coatzacoalcos | Contar con la capacidad transporte para desplazar etano gas (cap.140 MMpcd) de CPG Nuevo Pemex y Cactus al área de Coatzacoalcos, mediante la const. de un ducto de 12 pulg. X 11 km, de Nuevo Pemex a Cactus y otro ducto de 20 pulg. X 130 km, de Cactus a Coatzacoalcos | Varios | Infraestructura económica | 326276251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
'0618T4N0001 | Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs | Rehabilitación de las redes de agua contraincendio de los CPGs Nuevo Pemex, Ciudad Pemex y cinco sectores del CPG Área Coatzacoalcos | Varios | Mantenimiento | 205672633 | 152828816 | 148824829 | 151470015 | 156068687 | 102.1199 | 43.95
'0618T4N0018 | Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2 | Mantener el servicio de transporte de gas natural y gas LP, en condiciones de seguridad, para lo cual se requiere evaluar la integridad de los sistemas y en función de los resultados, realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos, sistemas de protección catódica | Varios | Mantenimiento | 204132221 | 99300285 | 79801660 | 86734813 | 125976822 | 126.8645 | 60.15
'0618T4N0019 | Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex | Llevar a cabo la ingenieria, procura y construcción de un sistema de desfogue a quemadores con capacidad adecuada de 1900 MMPC , acorde a las instalaciones actuales del centro de trabajo. | Tabasco | Mantenimiento | 45475616 | 54966050 | 41251162 | 52209536 | 59947411 | 109.0626 | 98.94
'0618T4N0021 | Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional | Realizar los servicios de rehabilitación, modificación y modernización mayor en la estaciones de compresión y bombeo del sistema nacional de gasoductos y LPG ductos. | Varios | Mantenimiento | 147951492 | 132521469 | 56282566 | 58288310 | 134405710 | 101.4218 | 26.17
'0618T4N0022 | Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2 | Sostener la capacidad de transporte gas natural y gas LP, en condiciones de confiabilidad operativa, seguridad y eficiencia, a través de inversiones que permitan rehabilitar los sistemas de transporte, los sistemas de protección catódica y los derechos de vía en la zona norte. | Varios | Mantenimiento | 177202129 | 153070453 | 116377668 | 125974229 | 167019586 | 109.1129 | 78.48
'0618T4N0024 | Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2 | Mantener la capacidad de transporte bajo condiciones de seguridad, para lo cual se requiere realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos mediante la reparacion de indicaciones, así como los sistemas de protección catódica. | Varios | Mantenimiento | 94558640 | 70287293 | 111727778 | 113709085 | 140425750 | 199.7882 | 90.64
'0718T4N0001 | Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Poza Rica | Proporcionar confiabilidad operativa a las instalaciones a fin de asegurar la infraestructura para el procesamiento de gas húmedo amargo y gas húmedo dulce que oferta el Activo Integral Poza Rica y el Proyecto Aceite Terciario del Golfo de PEP | Veracruz | Infraestructura económica | 86000000 | 125673645 | 41042311 | 71212296 | 125673645 | 100 | 87.35
'0718T4N0002 | Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs | Estudios de: Innovación tecnológica para plantas de proceso para dar confiabilidad de la instalaciones de proceso. | Tabasco | Mantenimiento | 73391998 | 196504728 | 138301357 | 124799312 | 196868411 | 100.1851 | 37.72
'0718T4N0004 | Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos | Inspeccionar y certificar integridad mecánica tanques almto., criogénicos y esferas, se pretende cumplir Norma que establece requisitos mínimos de seguridad parafuncionamiento de recipientes sujetos a presión y calderas en CT, para prevención de riesgos a trabajadores y daños en instalaciones | Veracruz | Mantenimiento | 66750000 | 19694835 | 13574613 | 19694835 | 19694835 | 100 | 3.37
'0718T4N0007 | Reparaciones y remodelaciones de bienes inmuebles | El proyecto de reparaciones y remodelaciones de bienes inmuebles, responde a la necesidad de que PGPB cuente con instalaciones administrativas acorde con lo que marca el Sistema de Gestión de la Calidad, particularmente en lo referente a iluminación, ventilación y ergonomía. | Distrito Federal | Mantenimiento | 8483261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'0818T4N0001 | Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex | Comprende la modernización y rehabilitación de las instalaciones de la Bocatoma Río Mezcalapa, el acueducto Cactus Nuevo Pemex, y las plantas de pretratamiento y tratamiento de agua de Nuevo Pemex, para garantizar el suministro de agua en la cantidad y calidad requerida en las plantas. | Tabasco | Otros programas | 217870254 | 27857252 | 14669270 | 19629548 | 29067300 | 104.3437 | 5.75
'0818T4N0003 | Conservación de la producción en el CPG La Venta | Incrementar la vida útil de los equipos, reducir gastos de operación en las plantras de proceso e incrementar la confiabilidad eléctrica, eliminando fallas en la generación y conducción de la energía eléctrica para los procesos de produccion del CPG la Venta. | Tabasco | Mantenimiento | 13000000 | 61082440 | 44367262 | 51531448 | 73196272 | 119.8319 | 100
'0818T4N0006 | Planta Criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica | Construir una planta criogénica de 200 MMpcd y dos esferas para almacenar gas licuado de 20 Mb cada una. | Veracruz | Infraestructura económica | 729065125 | 870050160 | 543125083 | 573820364 | 801227747 | 92.0898 | 97.34
'0818T4N0007 | Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex | Llevar a cabo la ingeniería procura y construcción de la conversión de la planta criogénica 2 para producir C2+ y contar con un sistema de generación de vapor de media presión que ayude a reducir el consumo de gas combustible. | Tabasco | Otros programas | 258140242 | 149958686 | 61186783 | 97441814 | 149981712 | 100.0154 | 17.55
'0818T4N0008 | Almacenamiento de gas LP en Abasolo | Incrementar la capacidad de almacenamiento de la TDGL Abasolo en 40,000 barriles, mediante la construcción de una nueva unidad de almacenamiento consistente en esferas sujetas a presión. | Guanajuato | Infraestructura económica | 96830826 | 2346487 | 2344000 | 2344000 | 2346487 | 100 | 0.94
'0818T4N0009 | Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria | Mantener, ampliar y adecuar la estructura inmobiliaria para que dichas instalaciones estén de acuerdo con los requerimientos de los servicios que actualmente se prestan a las Líneas de Negocio y Representaciones de PGPB | Varios | Mantenimiento | 21500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29
'0818T4N0010 | Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex | Conservar la capacidad productiva, la optimización de los procesos, mediante la rehabilitación y modernización de equipos e instalaciones de proceso y servicios auxiliares. | Tabasco | Otros programas | 0 | 267893558 | 189428878 | 200457752 | 267601078 | 99.8908 | 37.24
'0918T4N0001 | Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos | Conservar la confiabilidad operativa de las plantas de proceso y servicios auxiliares a través de un mantenimiento efectivo, contando con equipo de relevo que permita salvaguardar la seguridad en las instalaciones, mejorar el desempeño operativo y obtener productos con calidad y oportunidad. | Tamaulipas | Otros proyectos | 1500000 | 22403814 | 3037517 | 10089237 | 22681276 | 101.2385 | 21.03
'0918T4N0002 | Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs | Optimizar las mediciones de las plantas de proceso tendrán como resultado mejorar la eficiencia a través de una reducción en el imbalance másico de cada una de ellas, e impactando directamente en el ahorro de insumos. | Varios | Otros programas | 0 | 283709908 | 102151595 | 111318561 | 283709907 | 100 | 16.32
'0918T4N0003 | Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs | Modernizar las áreas de movimiento de productos de los CPGs Nuevo Pemex, Cactus, Coatzacoalcos, Ciudad Pemex y La Venta, para asegurar su confiabilidad operativa mediante la instalación y acondicionamiento de quipo de mayor eficiencia y que cumpla con la normatividad vigente | Varios | Otros programas | 108638327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0918T4N0004 | Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex | Operar de manera segura con los estándares de integridad y seguridad exigidos para la última capa de protección de las instalaciones. Restablecer las especificaciones del Etano producto. Ganar flexibilidad operativa al CPG Nuevo Pemex en el manejo del gas amargo | Tabasco | Otros proyectos | 161600625 | 8452159 | 0 | 3247621 | 8452159 | 100 | 0.19
'0918T4N0005 | Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado | Lograr que las terminales de gas licuado operen en condiciones de seguridad y confiabilidad, mediante un programa de inversión. Incluye tareas dedicadas al mantenimiento preventivo y predictivo, a la seguridad e inversiones para operarlas de acuerdo a la normatividad de Pemex Gas | Varios | Otros programas | 134742020 | 39113917 | 23373317 | 28295080 | 40044176 | 102.3783 | 13.22
'0918T4N0006 | Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado | Controlar y registrar sus operaciones mediante el Sistema Digital de Monitoreo y Control, que controla los dispositivos de seguridad por mezclas explosivas, humo o flama. El proyecto se lleva a cabo debido por obsolescencia de los equipos, con más de 10 años de operación | Varios | Otros proyectos | 124786360 | 47190010 | 10908673 | 15613546 | 49863500 | 105.6654 | 3.69
'1018T4N0003 | Estación de compresión del Golfo | Incremento de la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48 pulgs. San Fernando - Cempoala, tramo Los Indios - Madero, de 1,150 a 1,540 MMpcd, por medio de la construcción de la estación de compresión El Golfo, con potencia total de 30,000 HP | Veracruz | Infraestructura económica | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4N0004 | Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto | Modernizar e implantar sistemas de control en la infraestructura de transporte del Organismo, con el propósito de incrementar la seguridad y confiabilidad y minimizar la no disponibilidad de los sistemas automáticos de supervisión y control | Varios | Otros programas | 65684800 | 79509622 | 79509622 | 79509622 | 78712373 | 98.9973 | 6.72
'1018T4N0007 | Requerimiento de seguridad para mejora de la confiabilidad operativa de los CPGs | Preservar la seguridad operativa e integral de las plantas de proceso y servicios principales , aplicando los principios de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, los cuales son valores de la más alta prioridad para la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos | Varios | Otros programas | 0 | 3572822 | 3572822 | 3572822 | 3572822 | 100 | 0
'1118T4N0002 | Adquisiciones de vehículos | Programa de adquisiciones de vehículos de diferentes áreas de Pemex Gas. | Distrito Federal | Adquisiciones | 10735500 | 4474883 | 249900 | 249900 | 4474883 | 100 | 14.8
'1118T4N0003 | Programa de adquisiciones de vehículos de trabajo de los CPGs | Adquisición de 93 vehículos de trabajo de los CPGs | Tabasco | Adquisiciones | 0 | 2997592 | 0 | 0 | 2997592 | 100 | 0
'1118T4N0004 | Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur | Mantener el trazo original de los ductos en los cruces con los ríos de Tabasco, esto se logrará usando el método de cruzamientos direccionados a una profundidad mayor de 12 metros del lecho bajo del río y porteriomente se retirarán los ductos que quedarán fuera de operación | Tabasco | Otros proyectos | 336000000 | 143284789 | 137861615 | 141540562 | 143723760 | 100.3064 | 17.73
'1118T4N0005 | Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión. Etapa 2 | Programa de adquisiciones menores de diferentes áreas de Pemex Gas, como equipo de oficina y muebles | Varios | Adquisiciones | 8550289 | 1503963 | 1128074 | 1128074 | 1503963 | 100 | 8.6
'1118T4N0007 | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos de gas natural y GLP | Mantenimiento integral de ductos de gas natural y gas LP que incluye: inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento. | Varios | Mantenimiento | 0 | 289919257 | 54208827 | 63856326 | 254108203 | 87.6479 | 34.18
'1118T4N0008 | Estación de compresión San Rafael | Incremento de la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48 pulgs. San Fernando - Cempoala, tramo Los Indios - Madero, de 1,540 a 1,770 MMpcd, a partir de la construcción de la estación de compresión San Rafael, con potencia total de 31,200 HP | Tamaulipas | Infraestructura económica | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4N0009 | Acondicionamiento del sistema de desfogues en el CPG Cactus | Mantener en condiciones óptimas, confiables y seguras todas las plantas del CPG Cactus, mediante la modernización del sistema de desfogue | Chiapas | Otros proyectos | 400000 | 41090891 | 31061959 | 31061959 | 41090891 | 100 | 5.99
'1218T4N0001 | Acondicionamiento de instalaciones en el CPG Cactus para suministro de etano. | Adecuar las plantas Fraccionadora y Endulzadora de Condensados Amargos 1 del CPG Cactus para suministrar una mayor cantidad de etano e interconectar la Planta Fraccionadora para el recibo de C2+ del CPG Cd. Pemex, a través de los nuevos ductos de transporte de etano, hacia el área de Coatzacoalcos | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4N0002 | Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Cactus | Sustitución y rehabilitación de equipos para las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus | Chiapas | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T4O Pemex-Petroquímica
TOTAL |  |  |  |  | 3365000000 | 2861600000 | 1870154500 | 2107126890 | 2835031468 | 99.0715
'0418TZZ0001 | Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I | Reconfiguración del esquema actual, aprovechando los equipos existentes e incorporando nuevos para incrementar las producciones de Paraxileno y benceno, y la reducción de los costos de producción. Para nuevas unidades de proceso y para las modificaciones se considera las tecnologías de vanguardia. | Veracruz | Infraestructura económica | 682240343 | 778073473 | 604311925 | 671624188 | 776913864 | 99.851 | 43.34
'0418T4O0002 | Eficientización del Almacenamiento y Distribución I | Rehabilitar las Terminales de Almacenamiento y Distribución de Guaymas y Topolobampo, para que puedan ser operadas dentro de rangos confiables de seguridad y cuidado del medio ambiente. | Varios | Otros proyectos | 92558730 | 82723537 | 38177603 | 41952289 | 81962524 | 99.0801 | 23.98
'0418T4Q0004 | Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I | Modernización de la infraestructura de Servicios Auxiliares a fin de mantenerla en óptimas condiciones para garantizar su correcta operación y cubrir las nuevas necesidades, cuidando la seguridad de las instalaciones, la seguridad de los trabajadores y la protección al medio ambiente | Veracruz | Otros programas | 1601914 | 8063046 | 7901015 | 7935924 | 8027959 | 99.5648 | 16.79
'0418T4Q0005 | Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I | Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal | Veracruz | Otros programas | 2700893 | 4896513 | 4395901 | 4395901 | 4896513 | 100 | 23.77
'0418T4Q0006 | Integración de Derivados del Etano I | El proyecto incluye: Ampliación de la capacidad de desfogues, ampliación de la capacidad de recibo de polietileno de baja densidad en la planta de silos y Construcción de un ducto para el envío de etileno líquido hacia la Terminal Refirgerada Pajaritos. | Veracruz | Infraestructura económica | 20117968 | 22942424 | 12594218 | 13709424 | 22908152 | 99.8506 | 21.39
'0418T4Q0008 | Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I | Sustituir equipos obsoletos garantizando seguridad y confiabilidad operativa en las plantas de etileno, polietileno, estireno, óxido de etileno, silos de polietileno y almacenamiento de óxido de etileno, umplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal | Veracruz | Infraestructura económica | 70000000 | 38864119 | 38864119 | 38864119 | 38864119 | 100 | 26.64
'0418T4Q0010 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I | Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal | Veracruz | Infraestructura económica | 43312801 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.14
'0418T4R0005 | Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I | Cumplir con los requerimientos establecidos por la Normatividad en materia Seguridad Industrial y Proteción Ambiental, asi como con las condiciones de las compañías de reaseguro. Esto permitira disminuir los riesgos, continuar como industria limpia y operar en forma confiable y segura. | Veracruz | Otros programas | 11168715 | 41015901 | 26186429 | 31107691 | 34679147 | 84.5505 | 84.2
'0418T4T0004 | Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I | Modernizar los servicios auxiliares, sustituyendo equipos obsoletos, permitiendo ahorros energéticos, modernización del Sistema de Tratamiento de Aguas y rehabilitación de Torres de Enfriamiento y Calderas para recuperar o acercarse a las condiciones originales de diseño. | Veracruz | Otros programas | 0 | 237600 | 0 | 0 | 237600 | 100 | 26.13
'0418T4T0005 | Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquimico Morelos | Se incluye la ampliación de la planta de etileno de 600 a 900 MTA, lo que permitirá la expansión y diversificación de productos de esta cadena, como son los polietilenos, óxido de etileno y glicoles, construcción de laboratorio de polímeros, ampliaciones en almacenamiento y distribución | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 4871835 | 23254 | 23254 | 4870157 | 99.9656 | 24.76
'0418T4V0002 | Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad I | Cumplir con las condiciones de las compañías de reaseguro, con las politicas de seguridad industrial, con la Ley de Aguas Nacionales y con las Normas oficiales mexicanas, así como dar seguridad al personal e instalaciones de del Complejo Petroquímico Pajaritos | Veracruz | Otros programas | 50797423 | 37813171 | 22395508 | 24009696 | 37712200 | 99.733 | 40.51
'0418T4V0005 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I | En el C.P. Pajaritos, la antigüedad de sus instalaciones obliga a dar mantenimiento constante y a cumplir con nuevas condiciones de seguridad y reglamentación ambiental, el objetivo del proyecto es rehabilitar la infraestructura de servicios auxiliares para el sostenimiento de su producción | Veracruz | Mantenimiento | 96707995 | 125532318 | 82696356 | 94037308 | 125397621 | 99.8927 | 73.75
'0518T4Q0002 | Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II | Rehabilitar unidades de procesos, equipos dinámicos, estáticos y periféricos de plantas de derivados del Etano, así como observaciones derivadas de normatividad, compañía de reaseguro ú otras instancias, restablecer capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias. | Veracruz | Otros programas | 92581263 | 64553112 | 25788362 | 28618654 | 64459868 | 99.8556 | 6.75
'0518T4Q0003 | Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera | Sustituir equipos obsoletos garantizar seguridad y confiabilidad operativa a plantas: reformadora, BTX, fraccionadora y extractora de aromáticos, transformadora de aromáticos y cristalización de paraxileno, cumplimiento a recomendaciones de aseguradoras, evitar riesgos de instalaciones y personal | Veracruz | Otros programas | 17995033 | 28881075 | 13459987 | 20654129 | 28881075 | 100 | 52.44
'0518T4Q0004 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II | Rehabilitación de racks y aislamiento térmico de líneas a las diversas plantas permitirá ahorros de energía, también se realizará la adquisición de equipos obsoletos para garantizar la seguridad y confiabilidad de las plantas de servicios auxiliares, evitando riesgos a instalaciones y personal | Veracruz | Otros programas | 0 | 3930706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76
'0618T4O0002 | Sostenimiento de la Capacidad de Produccion de Derivados del Etano III | Destinar recursos para realizar auditorias ambientales, rehabilitación general de tanques de almacenamiento, instalación de sistemas de presurización, detectores de gases y humo así como la rehabilitación de drenajes y red de contraincendio, evitando sanciones de órganos ambientales | Veracruz | Infraestructura económica | 23226228 | 33017524 | 0 | 0 | 33017524 | 100 | 7.82
'0618T4O0004 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Metano II | Los proyectos a desarrollar abarcan las áreas de Reformación, Purificación, sintesis y refrrigeración, así como el area de bombeo, Almacenamiento e integración donde se detectaron los requerimientos para sostener la capacidad productiva. | Veracruz | Mantenimiento | 4243750 | 5709802 | 5709802 | 5709802 | 5709802 | 100 | 15.63
'0618T4O0008 | Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III | El proyecto involucra la instalación de un muro tipo bunker en la caseta de gas natural; adecuación de la Central de Contraincendio, edificio de SCSIPA; integración de centro de maquinado en el area de talleres de cambiadores de calor; y la rehabilitación de drenajes de efluentes de los emisores. | Puebla | Mantenimiento | 7750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.34
'0718T4O0004 | Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Cosoleacaque | Acondicionar las instalaciones de servicios auxiliares y adquirir el equipo y materiales necesarios para poder dar continuidad de estos servicios, en especial a las Plantas de proceso que permitan el sostenimiento de la producción. | Veracruz | Mantenimiento | 15100000 | 3727969 | 3727969 | 3727969 | 3727969 | 100 | 0.9
'0718T4O0005 | Adquisición de equipos de laboratorio para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque | Contar con instalaciones de Laboratorio que cumplan con la Normatividad de Seguridad y Protección Ambiental, además de contar con equipos nuevos que nos permitan realizar análisis correctos de los productos del Complejo. | Veracruz | Adquisiciones | 1670000 | 498438 | 498438 | 498438 | 498438 | 100 | 39.53
'0718T4O0014 | Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos | Programa enfocado a la construcción de casas de cambio para áreas de servicios auxiliares, adquisición de equipo de mediana a baja inversión: bombas-motores, controles distribuidos, tableros, interruptores, relevadores, actuadores eléctricos, bancos de baterías, etc., incluye adquisición y montaje. | Veracruz | Infraestructura económica | 1893615 | 2952781 | 2547476 | 2547476 | 2952781 | 100 | 12.86
'0718T4O0016 | Adquisición de equipo para Servicios Auxiliares en C.P. Independencia. | En este proyecto se contempla fundamentalmente que se realicen la sustitución de equipos que por su amplio tiempo en operación, presentan deterioro físico y obsolescencia tecnológica, en los sistemas de enfriamiento de agua, generación eléctrica y de vapor. | Puebla | Adquisiciones | 150000 | 352308 | 352308 | 352308 | 352308 | 100 | 0.01
'0718T4O0019 | Acondicionamiento de Infraestructura en Áreas de Almacenamiento para Sostenimiento de la Producción del C. P. Morelos | El proyecto contempla trabajos en áreas de almacenamiento y distribución: rehabilitación de llenaderas y sistemas de medición de óxido de etileno y glicoles, protección pluvial de silos de almacenamiento de polietileno de la primera etapa, control integral y automatización de básculas camioneras. | Veracruz | Mantenimiento | 47387688 | 23216851 | 15530125 | 16171883 | 23195648 | 99.9087 | 45.6
'0718T4O0020 | Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III en C. P. Morelos | En este programa se contempla sustituir equipos en las áreas de efluentes y quemadores, con los cuales se desarrollarán trabajos encaminados a controlar emisiones a la atmosfera y efluentes finales, que permitan reducir riesgos, dar cumplimiento a observaciones y normatividad aplicable. | Veracruz | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49
'0718T4O0021 | Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Pajaritos | Acondicionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas, Generación Eléctrica y de Vapor y los Sistemas de Enfriamiento de agua para mantener la continuidad, flexibilidad y confiabilidad de los servicios Auxiliares y permitir sostener el nivel de producción comprometido por el Centro de Trabajo. | Veracruz | Mantenimiento | 20036182 | 17425331 | 9212415 | 10360893 | 17352337 | 99.5811 | 89.03
'0718T4O0024 | Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera. | El proyecto consta de componentes orientados al acondicionamiento de la infraestructura para manejo , alamacenamiento y transporte del Polietileno y Oxido de Etileno. Actualización de básculas de alto alcance. Así como el manejo del agua contraincendio para almacenamiento de Oxido de Etileno. | Veracruz | Infraestructura económica | 39424126 | 22617451 | 2852420 | 11719451 | 19618442 | 86.7403 | 12.97
'0718T4O0030 | Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos | Este programa comprende la adquisición de equipo nuevo de tecnología de punta, necesario para cubrir la demanda actual de las áreas, garantizar la oportunidad y la calidad de los análisis de las materias primas, corrientes intermedias, productos finales y efluentes del C.PQ. Pajaritos. | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 388757 | 388757 | 388757 | 388757 | 100 | 81.7
'0718T4O0033 | Acondicionamiento de Infraestructura en Laboratorios para el sostenimiento de la producción en C. P. Independencia. | Sustitución de equipo en malas condiciones u obsoleto y necesidades adicionales de equipo como: Balanza analítica, Bomba de vacio, Espectrofotómetro ICP, Refrigerador, Potenciómetro, Mesa para balanza, Triciclos, Parrillas, Equipo Hach, Autoclave, Destilador Labconco, Viscosímetro, Colorímetro ASTM. | Puebla | Adquisiciones | 0 | 129196 | 129196 | 129196 | 129196 | 100 | 15.34
'0718T4O0034 | Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque | Contar con instalaciones certificadas y con la infraestructura adecuada en materia de seguridad física para asegurar la continuidad de las operaciones y así satisfacer los compromisos establecidos con el reasegurador de las instalaciones y con la auditoria de control de riesgos interna de PEMEX. | Veracruz | Otros programas | 100340000 | 45744931 | 41009185 | 42609141 | 45432713 | 99.3175 | 24.64
'0718T4O0037 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II en C. P. Pajaritos | Sostener la capacidad de producción de las plantas Derivados Clorados III y etileno II, restableciendo la integridad mecánica de los equipos y adoptando las mejores prácticas para tener corridas de operación más largas y seguras, además de incrementar la eficiencia de los procesos de producción. | Veracruz | Infraestructura económica | 58187906 | 50072118 | 28009918 | 30175089 | 50056073 | 99.968 | 34.86
'0718T4O0038 | Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el C.P. Independencia | Este proyecto permitirá disponer de recursos para realizar el acondicionamiento de instalaciones y cumplir recomendaciones normativas, también por normatividad se tendrán recursos para adquirir un circuito cerrado de televisión y adquirir equipos de seguridad y protección ambiental | Puebla | Otros programas | 12469920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.65
'0718T4O0040 | Adquisición de equipos en áreas de Mantenimiento para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos | Adquisición de equipos industriales para plantas de proceso de la cadena de derivados del etano para sostener la planta productiva y de seguridad en las plantas de Etileno II, Derivados Clorados III y Servicios Auxiliares | Veracruz | Adquisiciones | 12529923 | 1043159 | 1043159 | 1043159 | 1043159 | 100 | 32.58
'0718T4O0041 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos | El proyecto de Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados de Etano II, cumplirá con mantenimiento y adquisición de equipos para plantas de proceso y/o rehabilitaciones para sostener la planta productiva y de seguridad en: etileno, oxido de etileno-glicoles, oxigeno y algunos estudios | Veracruz | Otros programas | 214158084 | 124914850 | 77281587 | 93411550 | 125056180 | 100.1131 | 30.17
'0818T4O0005 | Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del C.P. Morelos | Rehabilitación de instalaciones, adquisición de equipos y construcción de obras para aumentar la seguridad física de las instalaciones de acuerdo al Plan Rector de Seguridad de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios | Veracruz | Otros proyectos | 203600000 | 73131540 | 1177465 | 1494291 | 73030638 | 99.862 | 3.63
'0818T4O0007 | Rehabilitación de instalaciones para la Seguridad Física del Complejo Petroquímico Pajaritos | El proyecto comprende la rehabilitación de la barda perimetra y sus accesos, rehabilitación de la iluminación perimetral, asi como de los caminos de acceso, modulos de control de vigilancia así como la rehabilitación del centro de mando y control de seguridad física | Veracruz | Mantenimiento | 0 | 32227 | 5899 | 5899 | 9631 | 29.8849 | 40.36
'0818T4O0010 | Rehabilitación de instalaciones para la seguridad física del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Incluye el suministro e instalación de concertina, la rehabilitación de la barda perimetral, rehabilitación de la iluminación perimetral, asi como de los caminos de acceso interiores y exteriores, la rehabilitación del centro de mando y control de seguridad física. | Veracruz | Mantenimiento | 500000 | 3350984 | 3350984 | 3350984 | 3350984 | 100 | 52.24
'0818T4O0016 | Adquisición de Equipo de Comunicación II en Oficinas Administrativas. | Este programa de adquisición para PEMEX Petroquímica es para integrar y dar crecimiento a los servicios inalámbricos, lo que hace necesario fortalecer su infraestructura y sus esquemas de administración, así como robustecer sus esquemas inalámbricos y su cobertura. | Veracruz | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
'0818T4O0019 | Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica. | Este proyecto de Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehículos Utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica, esta enfocado a la Adquisición de : 1) Vehículos para la Unidad de Mantenimiento, 2) Equipos de Comunicación, y 3) Equipos de Trabajo. | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 722109 | 14708 | 14708 | 722109 | 100 | 10.39
'0818T4O0020 | Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos | Estudios de riesgo para rehabilitar la red de Agua de contra incendio V etapa.; reubicación de Central contra incendio ; Sistema de comunicación y voce en las plantas; adquisición equipos, como compresor de aire, rociadores de agua, bombas de contraincendio, una Unidad de Monitroreo Ambiental, etc. | Veracruz | Otros programas | 63023564 | 32101022 | 25700110 | 28666450 | 31856436 | 99.2381 | 16.28
'0818T4O0021 | Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera | El programa consta de: a) Rehabilitación y acondic. de los talleres centrales de las diferentes áreas de mantenimiento: mecánico, eléctrico, instrumentos, transporte terrestre, de plantas y patio y maniobras, b) Adquisición de equipos, herramientas y maquinarias para el mantenimiento. | Veracruz | Otros programas | 0 | 1989147 | 1989148 | 1989148 | 1989148 | 100.0001 | 14.47
'0818T4O0022 | Rehabilitación de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera | Consta de: a) Rehabilitación y reacondic. de los sistemas de extracción de aire de laboratorios ambiental, analítico, físico y cromatógrafo.b) Modernización del laboratorio de control de calidad de PEBD. C) Construcción de laboratorio para análisis de crudos. d) Adquisición de equipo de laboratorio. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 15459636 | 9760038 | 11686100 | 14934936 | 96.606 | 28.8
'0818T4O0024 | Adquisición de Equipos para Areas de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico Morelos | El programa está enfocado a la Adquisición de equipos para las siguientes áreas: 1) Mantenimiento Civil, 2) Mantenimiento de Instrumentos, 3) Mantenimiento de Plantas, 4) Mantenimiento Eléctrico, 5) Tratamiento de Efluentes. | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 365038 | 365038 | 365038 | 365038 | 100 | 9.51
'0818T4O0026 | Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos | Proyecto de Seguridad y Protección Ambiental enfocado a: Adquisición de equipo de Seguridad, Equipos para el control de la Contaminación Ambiental, de Unidades Móviles, De Sistemas de Protección Contraincendio, y Rehabilitación del Área de quemadores, por indicaciones de normatividad. | Veracruz | Otros proyectos | 9918314 | 1152597 | 1152597 | 1152597 | 1152597 | 100 | 6.67
'0818T4O0027 | Adquisición de equipos de laboratorio en el Complejo Petroquímico Morelos. | Este proyecto de Adquisición de Equipos de Laboratorio en el C. P. Morelos, esta enfocado a: 1) Adquisición de Equipos para el Laboratorio Central, 2) Adquisición de Equipo del Laboratorio de la Planta de Acrilonitrilo, 3) Adquisición de Equipo del Laboratorio de la Planta de Óxido de Etileno. | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 2009070 | 2009070 | 2009070 | 2009070 | 100 | 64.74
'0818T4O0030 | Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos | Este proyecto de sostenimiento de la producción esta conformado por 2 rubros principales: Adquisiciones de equipos y Rehabilitación de infraestructura; para las Plantas de Proceso Asahi. Mitsui, Oxígeno, Oxido de Etileno y Etileno. | Veracruz | Infraestructura económica | 26533407 | 7627556 | 2102367 | 2102367 | 2102367 | 27.5628 | 0.17
'0818T4O0033 | Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos. | Derivado de ampliaciones de las plantas de proceso surge la necesidad de llevar a cabo proyectos de ampliación y modernización de la infraestructura, se requiere: Subestación Eléctrica Número 83, Adquisiciones para Planta de Polietileno, Tanque de Nitrógeno Líquido | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 3003768 | 1446011 | 2367397 | 3003768 | 100 | 7.14
'0818T4O0035 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción en el Complejo Petroquímico Independencia. | Adquirir equipos modernos y confiables, con la finalidad de sustituir equipos obsoletos, de poca confiabilidad y con fallas en las plantas de proceso y de talleres de mantenimiento en sus diferentes especialidades y en el laboratorio. | Puebla | Adquisiciones | 10750000 | 4140940 | 1287429 | 2302777 | 4140939 | 100 | 9.77
'0818T4O0039 | Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares II en el Complejo Petroquímico Pajaritos | El proyecto tiene como finalidad, dar continuidad a la producción de la energía eléctrica, además de procurar, para que este centro de trabajo cuente con las estructuras de las Plantas de proceso y con los equipos de apoyo al sistema eléctrico adecuados y en buen estado. | Veracruz | Infraestructura económica | 2426956 | 10003959 | 9940967 | 9940967 | 9989415 | 99.8546 | -8.94
'0818T4O0041 | Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Morelos | 1) Rehabilitación de Calderas, 2) Rehabilitación de Subestaciones Eléctricas, 3) Rehabilitación de Líneas, 4) Adquisición para Servicios Auxiliares, 5) Rehabilitación de Tubería de Agua de Enfriamiento, y 6) Rehabilitación de Tubería para Suministro de Agua al complejo. | Veracruz | Infraestructura económica | 7821478 | 9941175 | 8852269 | 9416005 | 9938643 | 99.9745 | 2.01
'0818T4O0042 | Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos | Adquisición, instalación y puesta en operación de dos turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0818T4O0043 | Rehabilitación del Tren de Aromáticos I en C.P. Cangrejera | Incluye Implementación de Módulos Recuperadores de Niebla a equipos del Sector Aromáticos, Equipos Purificadores de Aceite para Turbomaquinaria Crítica y modernización con módulo de filtración Nanométrica, Purificadores de Aceite Recirculante en turbinas. Sustituir equipos en Aromáticos y Estireno. | Veracruz | Infraestructura económica | 38862270 | 6444289 | 4701104 | 4701104 | 6444289 | 100 | 12.06
'0818T4O0047 | Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera | El programa consiste en: 1. Rehabilitación de Servicios Auxiliares 2. Rehabilitación del área de Generación Eléctrica 3. Rehabilitación de la planta de T. de Aguas 4. Rehabilitación de la planta de Generación de Vapor 5. Rehabilitación de la planta de T. de Efluentes y área de Quemadores. | Veracruz | Otros programas | 47901450 | 3032246 | 6423837 | 6426656 | 6466485 | 213.2573 | 3.9
'0818T4O0048 | Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera | Adquisición, instalación y puesta en operación de tres turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica; así como tres recuperadores de calor para la generación de vapor y sus equipos auxiliares, para abastecer la demanda de servicios en las plantas del C.P. cangrejera. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0818T4O0055 | Seguridad y Protección Ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en C.P. Cangrejera | Disponer de un estudio para el análisis y evaluación de la probabildad de ocurrencia de daños asociados a los empleados, población, ambiente, y a las instalaciones.Contar con un sistema de respuesta a emergencias. Contar con un sistema de alarma y voceo y Modernizar los equipos de presurización | Veracruz | Otros programas | 0 | 63408 | 29640 | 29640 | 46638 | 73.5522 | 25.13
'0818T4O0056 | Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano IV en el C.P. Cangrejera | El programa comprende modernización de instrumentación de equipos dinámicos para la planta y almacenamiento de óxido de etileno y del sistema de protección y lubricación de equipos de la planta de oxígeno, instalación de un sistema de detección de humo y aspersión de agua en la bodega de PEBD. | Veracruz | Otros programas | 75437897 | 16840853 | 14926228 | 15667600 | 16791543 | 99.7072 | 1.07
'0918T4O0002 | Acondicionamiento del Transporte Marítimo de Pemex Petroquímica | El amoniaco del CP.Cosoleacaque es almacenado en T.M. de Salina Cruz, Oax., permitiendo abastecer de Amoniaco la zona Norte del Pacífico mediante transporte marítimo, a través del B/T José Colomo. Disponer de recursos para adquirir e instalar equipos en B/T para operar de manera eficáz y segura. | Veracruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0918T4O0003 | Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el Complejo Petroquímico Cangrejera | Rehabilitación del compresor y adquisición de equipos para sustituir equipo obsoletos y en deterioro por corrosión en planta Estabilizadora de Crudo. Rehabilitación de tanques de almacenamiento de crudo. Adquisición de equipos de seguridad. Rehabilitación de instalciones para servicios auxiliares. | Veracruz | Infraestructura económica | 749512 | 62832493 | 42496963 | 47892024 | 62779828 | 99.9162 | 15.08
'0918T4O0004 | Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento, Seguridad y Contraincendio en el Complejo Petroquímico Independencia | Adquisición de equipos nuevos para reemplazo de existentes considerados obsoletos o aquellos equipos a los que no es posible conseguir refaccionamiento y que elevan los costos de mantenimiento, que permitan garantizar la confiabilidad y agilización de los servicios de apoyo a las áreas operativas. | Puebla | Adquisiciones | 450000 | 172562 | 172562 | 172562 | 172562 | 100 | 15.25
'0918T4O0005 | Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos. | El proyecto contempla la sustitución de equipos dañados, obosoletos y sin reemplazo, adquisición de equipo de tecnología actual, a fin de que el Depto. de Control Químico cuente con equipos para la preparación, medición y análisis de muestras de acuerdo a las necesidades de las plantas de proceso. | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 419774 | 419774 | 419774 | 419774 | 100 | 0.01
'0918T4O0008 | Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos | Sustituir equipo obsoleto y deteriorado por equipo de mejor tecnología, para garantizar la ejecución oportuna y con calidad de los análisis de insumos y productos a las plantas de proceso y servicios auxiliares en los laboratorios de control químico, y actualizar las técnicas analíticas existentes. | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 5498617 | 3126164 | 3548158 | 5501382 | 100.0503 | 17.72
'0918T4O0010 | Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el Complejo Petroquímico Morelos | Este proyecto comprende la adquisición de equipos de inspección y seguridad y sistemas de protección contraincendio, así como realizar obras y rehabilitaciones de infraestructura para dar cumplimiento a diferentes recomendaciones normativas. | Veracruz | Otros programas | 63189091 | 36672050 | 26664513 | 31664185 | 36646515 | 99.9304 | 24.05
'0918T4O0011 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos | Se requiere la Rehabilitación de Infraestructura y Adquisiciones para las plantas de: Oxido de Etileno, polietileno (PEAD, ASAHI, MITSUI y Swing), Etileno, Acrilonitrilo, así como silos de polietileno y el área de movimiento de producto. | Veracruz | Infraestructura económica | 443532086 | 206452807 | 110898356 | 118991408 | 206385475 | 99.9674 | 25.81
'0918T4O0013 | Modernización y Optimización de la Cadena de Derivados del Etano en el Complejo Petroquimico Morelos | El proyecto considera la modernización y optimización de plantas, integrando mejoras tecnológicas, de ahorro de energía, y normativas. Permitira la continuidad de las operaciones, evitando en mediano o largo plazo paros no programados que afectarian los programas de producción. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 4703370 | 4703370 | 4703370 | 4703370 | 100 | 0
'0918T4O0014 | REHABILITACIÓN DEL TREN DE AROMATICOS II | Rehabilitar y/o sustituir equipos con tecnología obsoleta que garanticen la seguridad y confiabilidad operativa de la producción de las plantas que integran el Tren de Aromáticos y evitar riesgos que puedan poner en peligro la integridad de las instalaciones y del personal. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 1229427 | 0 | 462342 | 1220573 | 99.2798 | 0.29
'0918T4O0015 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción II en el Complejo Petroquímico Independencia | Rehabilitar infraestructura de áreas especificas para proporcionar flexibilidad operativa a Plantas de Proceso, Servicios Auxiliares y Movimiento de Productos.Sustituir equipo de proceso y laboratorio para restablecer la capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias. | Puebla | Mantenimiento | 0 | 454784 | 69894 | 69894 | 454784 | 100 | 4.17
'0918T4O0020 | Sostenimiento de las Instalaciones de Telecomunicación en el Complejo Petroquímico Cangrejera | Asegurar la operación continua de la Central Telefónica del CP. Cangrejera, mejorar la comunicación interna y externa del Complejo, dar cumplimiento a la normatividad actual nacional e internacional en la materia de telecomunicaciones. | Veracruz | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 437002 | 437002 | 437002 | 437002 | 100 | 0.02
'0918T4O0024 | Rehabilitación de los turbogeneradores de gas TG-1, 2 y 3 del Complejo Petroquímico Pajaritos. | Rehabiltar 2 Turbogeneradores (TG-1 y TG-2) del C.P. Pajaritos, para procurar un servicio continuo de energía eléctrica y de vapor, cumpliendo con la normatividad en materia de Seguridad y Protección Ambiental, evitando riesgos potenciales tanto al personal como a las instalaciones. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0918T4O0025 | Rehabilitación del área de movimiento de productos y lineas de integración del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | El proyecto permitira contar con instalaciones para la carga de carro tanques y mantener la integridad física de personal, la seguridad y el cuidado al medio ambiente. La continuidad operativa del aire acondicionado con ahorro de energía eléctrica , asi como mantenimiento de racks de tubería. | Veracruz | Mantenimiento | 7650000 | 10326237 | 9747045 | 9766421 | 10292748 | 99.6757 | 16.92
'0918T4O0026 | Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Realizar un proyecto para tener las condiciones físicas-operativas de la planta Amoniaco V, sus servicios auxiliares y equipos complementarios y de la Terminal de Salina Cruz, para operarse en de rangos confiables de seguridad y cuidado al ambiente, para satisfacer la demanda futura del Amoniaco. | Veracruz | Infraestructura económica | 270500000 | 443798290 | 371680899 | 408129941 | 441456070 | 99.4722 | 59.55
'0918T4O0031 | Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en C.P. Cangrejera | Este proyecto contribuirá a la atención de las recomendaciones de tipo Normativo a la que la entidad deberá sujetarse a fin de evitar sanciones, multas y/o cierre de las instalaciones en caso de incurrir en violentar las Leyes, normas y reglamentos que rigen la industria. | Veracruz | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1018T4O0002 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Morelos | Rehabilitar y reacondicionar la planta de etileno en equipos: Cambiadores de calor, Torres de proceso, Recipientes a presión, Sopladores, válvulas de Seguridad, Emplazamientos y Solicitudes de Fabricación, Modificaciones de circuitos de tubería, y demás equipos e instalaciones de la planta | Veracruz | Mantenimiento | 2934320 | 58535976 | 58256748 | 58256748 | 58471542 | 99.8899 | 69.43
'1018T4O0004 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original. | Veracruz | Mantenimiento | 3900000 | 35410335 | 10471270 | 17870570 | 31744430 | 89.6474 | 10.96
'1018T4O0006 | Macroproceso del control de inventarios en Pemex Petroquímica | Pemex Petroquímica contará con infraestructura tecnológica para integración y administración de información para control de inventarios de materias primas y productos terminados disponibles a ventas. Se tendran sistemas de información a tiempo real, integrar información a plataforma de negocios | Veracruz | Infraestructura económica | 1000000 | 503632 | 460913 | 503634 | 503634 | 100.0004 | 0.32
'1018T4O0007 | Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica ubicado en la Zona del Valle de México. | Instalación de un Laboratorio de Asistencia Técnica que cuente con equipos y herramientas tecnológicas de vanguardia, operado por personal altamente calificado, para realizar análisis y ofrecer asistencia técnica de calidad, principalmente a los clientes de polietileno de Pemex Petroquímica. | Distrito Federal | Otros proyectos | 50000000 | 29805452 | 12593309 | 16815882 | 29806333 | 100.003 | 26.11
'1018T4O0008 | Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos | El programa de Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento II en el Complejo Petroquímico Morelos, comprende la adquisición de equipos para mantenimiento de instrumentos, equipos para mantenimiento mecánico y equipos para mantenimeitno eléctrico. | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 1660954 | 1437851 | 1437851 | 1660360 | 99.9642 | 2.86
'1018T4O0009 | Adecuación de Áreas de Laboratorio del Complejo Petroquímico Cangrejera | El programa consiste en: Adquisición de equipo de laboratorio y realizar la sustitución de equipo obsoleto para que el personal labore con seguridad y funcionalidad y así minimizar el riesgo al personal de contraer enfermedades. | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 2761829 | 189442 | 266761 | 266761 | 9.6589 | 0.27
'1018T4O0010 | Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares IV en el Complejo Petroquímico Cangrejera | Adquisición de motores, motocompresor para aire de insttos, equipos de torres de enfriamiento, Rehabilitación: subestaciones, bombas bocatoma y vasos de captación, reductores, drenajes. EPC de cabezal alterno. EPC de sistema de muestreo para corrientes. Barda perimetral y concertina en Quemadores. | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 12084808 | 0 | 0 | 12084808 | 100 | 0.01
'1018T4O0012 | Adecuación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres del Complejo Petroquímico Morelos | Rehabilitación de Áreas Administrativas de Proceso y Talleres, Construcción y modificación de infraestructura y adquisición de equipos para resolver una problematica de requerimientos de instalaciones adecuadas y seguras para laborar | Veracruz | Infraestructura económica | 0 | 4157529 | 0 | 0 | 4157529 | 100 | 0.01
'1118T4O0002 | Adquisición de equipo de laboratorio II para sostenimiento de la producción en el C.P. Cosoleacaque. | Sustituir equipo obsoleto y deteriorado por equipo de mejor tecnología, el control químico el Complejo Petroquímico Cosolecaque, garantizar la realización con oportunidad y calidad de los análisis de insumos y productos de las plantas de proceso y servicios auxiliares. | Veracruz | Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4O0007 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original. | Veracruz | Mantenimiento | 211969155 | 20253891 | 4333612 | 7712617 | 20086605 | 99.1741 | 2.67
'1118T4O0008 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta de Amonaico VI, con el fin de restablecer su capacidad de operación de diseño y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta. | Veracruz | Mantenimiento | 82000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118T4O0009 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui del Complejo Petroquímico Morelos | Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Mitsui de PEAD en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial | Veracruz | Mantenimiento | 0 | 45405762 | 3971039 | 19390893 | 43586201 | 95.9927 | 15.51
'1118T4O0010 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de oxido de etileno del Complejo Petroquímico Morelos | Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta de proceso de oxido de etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos, así como atender las observaciones normativas, con el fin de lograr restablecer la capacidad de operación y reducir los riesgos de paros no programados | Veracruz | Mantenimiento | 0 | 36017945 | 17582417 | 24800528 | 31616410 | 87.7796 | 13.84
'1118T4O0011 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi del Complejo Petroquímico Morelos | Considera la rehabilitación y reacondicionamiento de la planta Asahi de PEAD en sus equipos tanto estáticos como dinámicos y servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta y sus servicios principales con la finalidad de cumplir el programa operativo comercial | Veracruz | Mantenimiento | 0 | 52204775 | 22687824 | 24900126 | 50613430 | 96.9517 | 12.74
'1118T4O0014 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Clorados III del Complejo Petroquímico Pajaritos | Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta Clorados III, con el fin de restablecer su capacidad de operación base y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta. | Veracruz | Mantenimiento | 0 | 12848548 | 434299 | 1567113 | 23282655 | 181.2085 | 3.69
'1118T4O0015 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta swing del Complejo Petroquímico Morelos | Mantenimiento mayor a los Equipos de Proceso, Circuitos e Instalaciones de la Planta Swing del C. P. Morelos, servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta Swing y sus servicios principales con la finalidad de cumplir con los compromisos comerciales. | Veracruz | Mantenimiento | 0 | 10229291 | 6996893 | 7880599 | 9993887 | 97.6987 | 8.55
'1118T4O0016 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de las Instalaciones del Sector Preparadoras de Carga II en el Complejo Petroquímico Cangrejera | Rehabilitación de las instalaciones de las plantas de proceso y área de movimiento de productos, así como la adquisición de equipos para mantenerlas en optimas condiciones que garanticen su correcta operación y cumplan con la normatividad vigente con relación a sistemas de seguridad. | Veracruz | Otros programas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1218T4O0004 | Adquisición de Vehículos para Actividades Productivas en Pemex Petroquímica | El programa está conformado por las siguientes unidades de inversión: Adquisición de Vehículos Utilitarios para Servicios Generales y Apoyo Administrativo y Adquisición de Vehículo de Trabajo para la Gerencia de Mantenimiento. | Veracruz | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 185476401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1118TQA0001 | Programa de adquisicionespara instrumentos tecnicos, equipo electronico y equipo de reposición. | Adquisición de un Sistema integral para la adquisición de datos sísmicos con estaciones de tecnología de tres componentes con GPS, equipo telemétrico y equipo de reposición | Varios | Adquisiciones | 185476401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.91
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 7417880 | 11930647 | 0 | 0 | 3800975 | 31.8589
'1118TXS0002 | Adquisición de Mobiliario, equipo de oficina y transporte. | Requerimientos de los servicios inmobiliarios de Supervisión de Construcción de Clínicas, Centro de Desarrollo Infantil, Supervisión del Bioparque San Antonio, levantamientos topográficos ; y equipamiento de mobiliario de oficinas; Rehabilitación y Restauración de Muelles en Terminales Marítimas. | Varios | Adquisiciones | 7417880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1218TXS0003 | Programa de Adquisiciones de Bienes de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Adquisiciones de Bienes de Tecnologías de Información y Comunicacion, necesarios para prestar a Pemex los servicios de telefonía, red de datos, proyectores, multifuncionales, equipos de cómputo y periféricos. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 11930647 | 0 | 0 | 3800975 | 31.8589 | 31.9
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T0I Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 5340000 | 5340000 | 87294 | 87294 | 2343508 | 43.8859
'1118T0I0002 | Adquisición de mobiliario, equipo de aires acondicionados y Generadores de suministro de energía. | Adquisición de mobiliario, equipo de aires acondicionados y Generadores de suministro de energía, a utilizarse en los diversos inmuebles propiedad de la Entidad que se tienen en arrendamiento con PEMEX en las colonias para ingenieros de la Refinerías. | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 5340000 | 5340000 | 87294 | 87294 | 2343508 | 43.8859 | 100
SECTOR: 18 Energía, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: T5K P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 10449800 | 6538800 | 0 | 0 | 6478291 | 99.0746
'1118T5K0001 | PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES | Adquisición de bienes informáticos, equipo de administración y mobiliario | Distrito Federal | Adquisiciones | 10449800 | 6538800 | 0 | 0 | 6478291 | 99.0746 | 100
SECTOR: 20 Desarrollo Social, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 19479000 | 8814666 | 5238578 | 5673623 | 6125971 | 69.4975
'02204120009 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUM. 51 | INMUEBLE PARA OFICINA CON 22 PISOS, TERRENO 2,036 M2, SUPERFICIE CONSTRUIDA 18,120.76 M2 | Distrito Federal | Inmuebles | 9479000 | 8004991 | 4978817 | 5413862 | 5859234 | 73.1948 | 18.47
'10204130001 | Fortalecimiento de la infraestructura de datos de las Delegaciones Federales en las Entidades del País. | Programa de adquisición de bienes para el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones en las Delegaciones Federales de la SEDESOL. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 212280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11204110001 | Adquisición de vehiculos y equipo de transporte terrestre | Adquisición de vehiculos | Varios | Adquisiciones | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11204110002 | Programa de adquisición de mobiliario y equipo de la Sedesol. | Adquisición de mobiliario y equipo de oficinas para oficinas administrativas. | Varios | Adquisiciones | 7000000 | 597395 | 259761 | 259761 | 266737 | 44.65 | 2.66
SECTOR: 20 Desarrollo Social, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
TOTAL |  |  |  |  | 74544499 | 37915435 | 31510862 | 31607058 | 36411963 | 96.0347
'1120G000001 | Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte. | Fortalecer la infraestructura vehicular de los Centros de Atención y Registro CAR y las Unidades de Atención y Registro UAR. | Varios | Adquisiciones | 26300000 | 21192688 | 21192688 | 21192688 | 21192688 | 100 | 100
'1120G000002 | Adquisición de Maquinaria, otros equipos y herramientas. | Instalar equipos con nueva tecnología de alta eficiencia que redunde en el ahorro de energía y contar con elementos de seguridad de acceso a la red LAN de la infraestructura tecnológica. | Varios | Adquisiciones | 21562840 | 799789 | 799789 | 799789 | 799789 | 100 | 100
'1120G000003 | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración | Continuar con el equipamiento de los Centros de Atención y Registro CAR y el fortalecimiento de las Unidades de Atención Regional UAR para facilitar las labores del personal de apoyo,dotar las áreas archivo de Padrón para mantener de manera ordenada y clasificada la concentración del exp.documental. | Varios | Adquisiciones | 13804959 | 15922958 | 9518385 | 9614581 | 14419486 | 90.5578 | 100
'1120G000004 | Adquisición de Mobiliario y Equipo educacional y recreativo. | Continuar con el equipamiento de los Centros de Atención y Registro CAR y el fortalecimiento de las Unidades de Atención Regional UAR para facilitar las labores del personal. | Varios | Adquisiciones | 12876700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
SECTOR: 20 Desarrollo Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 2581276 | 2581276 | 2581276 | 0
'1120VQZ0001 | Adquisición de Mobiliario y Aparato de Comunicación. | La adquisición contempla: módulo tipo director, módulo tipo subdirector y jefe de departamento, muro funcional y teléfono celular. | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 0 | 692611 | 692611 | 692611 | 0 | 100
'1120VQZ0002 | Adquisición de infraestructura para almacenamiento y respaldo masivo de información crítica | Cintas para librería OverlandDrive para librería OverlandHba con Fibra para conectar a la SANServidores en alta disponibilidadBalanceador de cargasDiscos para Almacenamiento Masivo SAN | Distrito Federal | Adquisiciones | 0 | 0 | 1888665 | 1888665 | 1888665 | 0 | 100
SECTOR: 20 Desarrollo Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: VSS Diconsa, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 44534399 | 44534399 | 44534399 | 0
'1120VSS0005 | Rehabilitación de Almacenes | Mantener en óptimas condiciones los centros de acopio de los productos básicos y superbásicos para evitar mermas por el deterioro en los techos o instalaciones de los almacenes. | Varios | Mantenimiento | 0 | 0 | 24021910 | 24021910 | 24021910 | 0 | 45
'1120VSS0006 | Equipo de Transporte | Adquirir 803 unidades de transporte, entre ellas: autos compactos; Pick-Ups de 4 cilindros; Pick-Ups 6 cilindros; camiones de 3.5 toneladas; Camiones 8-10 toneladas; Torthon 15-18 toneladas; tracto camiones y Remolques tipo caja seca. | Varios | Adquisiciones | 0 | 0 | 8246638 | 8246638 | 8246638 | 0 | 6
'1220VSS0001 | Equipo de Seguridad para Almacenes | Adquisición de 90 Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV), 45 cajas fuertes para el resguardo de valores. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 247500 | 247500 | 247500 | 0 | 2
'1220VSS0002 | Modernización de Tienda | Contar con mostradores lineales para mejorar el servicio y la imágen de las tiendas. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 3682218 | 3682218 | 3682218 | 0 | 41
'1220VSS0003 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | Se ha estimado la adquisición de 92 Sistemas de Telefonía IP para Almacenes Rurales de Diconsa. Así como un conmutador central. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 8293653 | 8293653 | 8293653 | 0 | 99
'1220VSS0004 | Adquisición de Transformador | Adquisición de un Transformador de 25 Kva, tipo poste para regularizar el excedente de la carga y demanda de energuía eléctrica, requirida por la C.F.E. | Tamaulipas | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 42480 | 42480 | 42480 | 0 | 100
SECTOR: 20 Desarrollo Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: VST Liconsa, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 193602313 | 190098466 | 0 | 0 | 0 | 0
'1120VST0001 | Adquisición de Equipo de Transporte 2012 | Adquisición de 144 vehículos automotores de diversas caracteristicas y 19 patines hidraúlicos. | Varios | Adquisiciones | 42430130 | 41998730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1120VST0002 | Mantenimiento Mayor a Instalaciones 2012 | Contratacion de 22 obras públicas para mantenimiento mayor a instalaciones de Liconsa, en 7 estados de la republica mexicana. | Varios | Mantenimiento | 36308806 | 43009006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1120VST0003 | Equipamiento de Centros de Acopio 2012 | Equipar de maquinaria y equipo, equipo de administración y de laboratorio a 27 centros de acopio de Liconsa, en 8 estados de la republica mexicana. | Varios | Adquisiciones | 11621992 | 11189005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1120VST0004 | Adquisición de Bienes Informáticos 2012 | adquirir bienes informaticos como: sistemas de vigilancia, aires acondicionados, gabinetes, pizarrones electrónicos, pantalas touch y equipos de grafcación, entre otros. | Varios | Adquisiciones | 11428608 | 13028608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1120VST0005 | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración 2012, | Adquisción de diverso mobiliario y equipo de administración como: Sillas, mesas, escritorios, sillones, archiveros, libreros, aires condicionados, enfriador y calentador de agua, extintores, hornos de microondas entre otros. | Varios | Adquisiciones | 6827611 | 2211192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1120VST0007 | Mantenimiento Mayor a Instalaciones en centros de Acopio 2012 | Contratación de 9 obras públicas en 9 centros de acopio de Liconsa en 5 estados de la republica mexicana. | Varios | Mantenimiento | 13050537 | 10900337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
'1120VST0008 | Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial 2012 | Adquisición de diversa maquinaria, equipo industrial y de laboratorio. | Varios | Adquisiciones | 71934629 | 67761588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
SECTOR: 21 Turismo, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: W3X FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 2400929 | 24628824 | 0 | 5539 | 3651377 | 14.8256
'1021W3X0001 | Reacondicionamiento y Modernización de diversas áreas de la API Cabo San Lucas y Dragado del Canal Principal de Acceso a la Dársena de Ciaboga del Puerto | Reparar terrazas del Muelle; trabajos de mejoramiento de imagen del recinto portuario; realizar los proyectos ejecutivos de obras públicas y el estudio de batimetría; remodelación de sanitarios del muelle y reacondicionamiento de caseta y área de fileteo | Baja California Sur | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 13387870 | 0 | 0 | 3330000 | 24.8733 | 93.32
'1121W3X0001 | Modernización y Rehabilitación de las Instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Zihuatanejo, Guerrero. | Se requiere de infraestructura e instalaciones que le permita realizar sus actividades con efeciencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, los cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario. | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 2442794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1121W3X0002 | Programa de Adquisiciones para la API Huatulco 2012 | Se requiere adquirir 16 bienes para poder realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario. | Oaxaca | Adquisiciones | 729000 | 1603733 | 0 | 0 | 26384 | 1.6452 | 3.6
'1121W3X0003 | Rehabilitación y modernización de áreas comunes del recinto portuario muelles en Marina Chahué y defensas del muelle de la API de Huatulco | Se requiere de infraestructura e instalaciones que le permita realizar sus actividades con efeciencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, los cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario. | Oaxaca | Infraestructura económica | 0 | 5175400 | 0 | 0 | 117798 | 2.2761 | 2.28
'1121W3X0005 | Programa de Adquisiciones para La Administración Portuaria Integral de Cabo San Lucas, B.C.S. 2012. | Adquirir bienes y accesorios que permitan a la API realizar sus actividades con la mayor eficiencia y eficacia posible con el objetivo de mantener el nivel de servicio requerido por los usuarios y clientes del Puerto. | Baja California Sur | Adquisiciones | 1255800 | 1345336 | 0 | 5539 | 34000 | 2.5272 | 2.52
'1121W3X0007 | Programa de Adquisiciones para la API Zihuatanejo 2012 | Se requiere adquirir 4 bienes para poder realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario. | Guerrero | Adquisiciones | 416129 | 673691 | 0 | 0 | 143195 | 21.2553 | 21.2
SECTOR: 21 Turismo, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo
TOTAL |  |  |  |  | 1351256380 | 1243331043 | 467281877 | 500799875 | 666544929 | 53.6096
'0321W3N0121 | Programas de obras del Cip Ixtapa | Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial. | Guerrero | Otros proyectos de Inversión | 0 | 21857065 | 3788197 | 4087494 | 4166223 | 19.0612 | 99.08
'0321W3N0127 | Programas de obras del Cip Huatulco | Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial. | Oaxaca | Otros proyectos | 100800000 | 122622035 | 18844772 | 24200442 | 26570667 | 21.6688 | 97.96
'0321W3N0149 | Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero | Bienes inmuebles por arrendamiento financiero | Distrito Federal | Inmuebles | 7771909 | 7771909 | 5134434 | 5803285 | 6476985 | 83.3384 | 18
'0321W3N0157 | Programa de obras y servicios del CIP Nayarit. | Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit. | Nayarit | Otros proyectos | 100800000 | 74161930 | 33039997 | 33039997 | 38209601 | 51.5219 | 37.69
'0521W3N0004 | PROYECTO TURISTICO INTEGRAL MARINA COZUMEL, QUINTANA ROO | Desarrollo turístico con componente hotelero y de vivienda, que incluye además: instalación de Marina, Marina Seca, terminal de combustibles, club náutico, áreas para la prestación de servicios turísticos, corredor turístico - comercial, parque ecoturístico. | Quintana Roo | Otros proyectos de Inversión | 0 | 67610139 | 43248167 | 43248167 | 56654881 | 83.7964 | 57.11
'0821W3N0007 | Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur | Cambio de tuberías de la red pluvial y sanitaria, así como la rehabilitación de la sección vial, referente a los pavimentos, banquetas y guarniciones, dentro del Par Vial de Los Cabos, así como hacer la red eléctrica de manera subterránea. | Baja California Sur | Mantenimiento | 15600000 | 22349046 | 13178739 | 13200136 | 14326602 | 64.1039 | 31
'0821W3N0008 | Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos Baja California Sur | Consiste en la construcción de cuatro andadores de acceso público a playa en la zona hotelera de San José del Cabo | Baja California Sur | Infraestructura económica | 0 | 4559942 | 3351310 | 4208872 | 4344569 | 95.2768 | 51
'0821W3N0009 | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San José del Cabo, Baja California Sur | Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de San José del Cabo para aumentar su capacidad de 150 a 250 lt/seg y tratar el influente con concentraciones hasta de 450 mg/lt de DBO y SST y obtenerla con concentraciones de 10mg/lt en el efluente. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 0 | 300000 | 129946 | 129946 | 129946 | 43.3153 | 99.93
'0821W3N0028 | Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico | Se plantea un nuevo CIP con una inversión que asciende a 4, 986 mdp, para desarrollar 154 lotes en los que habrá resorts turísticos, hoteles, viviendas residenciales y urbanas, clubes de playa, campos de golf, marina y centros comerciales entre otros | Sinaloa | Infraestructura económica | 596800062 | 559300479 | 149891765 | 149891765 | 264231022 | 47.2431 | 2.2
'0921W3N0017 | Urbanización de Tajamar Cancún | Generación de inventario para concluir la última etapa de urbanización de Tajamar Cancún | Quintana Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 0 | 23855330 | 16910610 | 21252058 | 21470545 | 90.0031 | 88.54
'0921W3N0020 | Mantenimiento Reconstrucción del Puente Nichupté | Obras de reforzamiento, mantenimiento y reconstrucción del Puente Nichupté | Quintana Roo | Mantenimiento | 0 | 15307264 | 0 | 0 | 2474642 | 16.1665 | 68
'0921W3N0022 | Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto. | En proyecto se desarrollarán de 958.59 ha, porla construcción de infraestructura para el abastecimiento de agua potable, drenaje y saneamiento de aguas residuales, construcción de un campo de golf, para promover la inversión privada en la zona de Bahías de Loreto. | Baja California Sur | Infraestructura económica | 140600000 | 40219075 | 8495331 | 14849516 | 18308473 | 45.5219 | 64
'1021W3N0014 | Sustitución de Carpeta Asfáltica del Boulevard Kukulcán | Sustituir 5 kilómetros de carpeta asfáltica en el Boulevard kukulcán, garantizando la funcionalidad de la avenida que es de gran importancia para la operación de la zona turística | Quintana Roo | Infraestructura económica | 12943812 | 13443812 | 108948 | 150883 | 174408 | 1.2973 | 1
'1121W3N0002 | Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Centro-Sur | Estudios de planeación turística integral que permiten identificar y detonar proyectos técnica, económica y financieramente viables para el desarrollo turístico local y regional. | Varios | Otros programas | 10600000 | 10600000 | 7883199 | 9858644 | 10409296 | 98.2009 | 98.2
'1121W3N0003 | Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Centro-Norte | Estudios de planeación turística integral que permiten identificar y detonar proyectos técnica, económica y financieramente viables para el desarrollo turístico local y regional. | Varios | Otros programas | 14600000 | 14600000 | 6187360 | 8623281 | 9485292 | 64.9678 | 87.8
'1121W3N0004 | Programa de Estudios para la Generación de Proyectos 2012 | Contar con estudios e investigaciones que apoyen la identificación de áreas territoriales susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos y de oportunidades de inversión, así como para la planeación e instrumentación de nuevos proyectos turísticos de FONATUR. | No Distribuible Geograficamente | Estudios de preinversión | 9000000 | 9000000 | 1225032 | 2303238 | 2303238 | 25.5915 | 49.9
'1121W3N0005 | Programa de Adquisiciones para Inversiones en Superestructura Turística. | Programa de adquisiciones prioritarias para el equipamiento y buen funcionamiento de los Hoteles Desert Inn y Camino Real, Paradero de Autobuses, RV Park and Camping y Parque Eco-arqueológico Copalita con la finalidad de mejorar el desempeño y mantener condiciones adecuadas de operación. | Varios | Adquisiciones | 10208801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1121W3N0008 | Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Ixtapa 2012. | Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Rehabilitación de sistema de riego, acondicionamiento de instalaciones eléctricas generales, mejoramiento de la casa club, alberca, palapa, rehabilitación de edificio de mantenimiento, comedor, vestidor en el Campo de Golf Ixtapa. | Guerrero | Infraestructura económica | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1121W3N0009 | Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Huatulco 2012 | Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Rehabilitación edificio, sistema de riego y camino de acceso a casa club, iluminación de área de prácticas en el Campo de Golf Huatulco, a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión. | Oaxaca | Infraestructura económica | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1121W3N0010 | Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Litibú 2012. | Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Construcción de Casa Club, almacén de carritos de golf, rehabilitación del cart path y caseta de práctica en el Campo de Golf Litibú, a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión. | Nayarit | Infraestructura económica | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1121W3N0012 | Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico. | Conservación y mantenimiento para las instalaciones de los CIPs del Pacífico, cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales y composta, alumbrado público y operación de la red hidráulica. | Varios | Mantenimiento | 118896610 | 103401443 | 68702032 | 73329059 | 78446376 | 75.8658 | 100
'1121W3N0013 | Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península. | Conservación y mantenimiento para las instalaciones de los CIPs de la Península, cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales y composta, alumbrado público y operación de la red hidráulica. | Varios | Mantenimiento | 50578270 | 51924919 | 42173229 | 44934510 | 46434713 | 89.4266 | 100
'1121W3N0014 | Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y PTI del Caribe. | Conservación y mantenimiento de las instalaciones del CIP de Cancún y PTI del Caribe, cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales y composta, alumbrado público y operación de la red hidráulica. | Quintana Roo | Mantenimiento | 74607600 | 80446655 | 44988809 | 47688582 | 61927450 | 76.9795 | 100
'1121W3N0015 | Proyecto de Infraestructura para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Camino Real Oaxaca) 2012 | Proyecto de Infraestructura para la rehabilitación y reparación del patio principal, bar, tienda, sala de capacitación y usos múltiples, centro de negocios, lobby, recepción, sanitarios públicos, oficinas y habitaciones a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión | Oaxaca | Infraestructura económica | 18601316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1121W3N0016 | Programa de Inversión Adquisición de Bienes Muebles y Vehículos 2012 | Adquisición de bienes con los que se cubrirán las necesidades de equipamiento de bienes instrumentales para el óptimo desarrollo de las actividades de los funcionarios, tanto en Oficinas Centrales, así como en las Delegaciones Regionales. | Varios | Adquisiciones | 8848000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 27 Función Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
TOTAL |  |  |  |  | 200000000 | 192994448 | 88113231 | 110100102 | 145879144 | 75.5872
'0327A000010 | Proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo de Cd.Hidalgo, Chis. | Modernización y reordenamiento del puerto fronterizo de Cd. Hidalgo, Chis. | Chiapas | Infraestructura gubernamental | 51300000 | 2269417 | 1841875 | 2161455 | 2161616 | 95.2498 | 87.27
'0327A000011 | Programa de renovación y mantenimiento mayor en palacios federales | Modernizacion de las instalaciones electricas hidrosanitarias existentes y en algunos casos la implementación de elevadores la instalacion de escaleras de emergencia equipos contra incendio alarmas sonoras y adecuarlos con instalaciones para personas con algun tipo de discapacidad | No Distribuible Geograficamente | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 25481004 | 13516942 | 13516942 | 20520259 | 80.5316 | 97.3
'0327A000012 | Programa de Renovación y Mantenimiento Mayor en Puertos Fronterizos | Modernizacion de las instalaciones electricas e hidrosanitarias incrementar la seguridad en los inmuebles con la instalación de escaleras de emergencia equipos contra incendio alarmas sonoras y con instalaciones para personas con algun tipo de discapacidad | Varios | Programa de Inversión de Mantenimiento | 0 | 11641210 | 6811177 | 7805070 | 8936745 | 76.7682 | 39.4
'0327A000015 | Proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo de Nuevo Progreso, Tamps. | Proyecto ejecutivo y construcción de la primera etapa de las instalaciones de carga para el puerto fronterizo Nuevo Progreso, Tamaulipas | Tamaulipas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1
'0327A000016 | Puerto Fronterizo El Ceibo | Proyecto para la construcción del Puerto Fronterizo de El Ceibo, Tabasco | Tabasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 3678113 | 1679056 | 2402115 | 2865956 | 77.9192 | 76.4
'0427A000004 | Estudio, proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo Nueva Orizaba, Chis. | Plan maestro, proyecto ejecutivo y obras nuevas del puerto fronterizo Nueva Orizaba, Chis. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 34743218 | 12545957 | 13022849 | 21214942 | 61.0621 | 44.1
'0427A000007 | Estudio, proyectos y obras de construcción del puerto fronterizo de Subteniente López, Q.R. | Proyecto ejecutivo y obras nuevas del nuevo puerto comercial; elaboración de plan maestro, actualización de proyecto ejecutivo y obras de reordenamiento integral del puerto turístico del puerto fronterizo Subteniente López, Q.R. | Quintana Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 2702035 | 2532200 | 2532200 | 2532200 | 93.7146 | 74.3
'1127A000002 | PUNTO INTERNO DE CONTROL EN HUIXTLA, CHIAPAS | Proyecto de construcción del Punto Interno de Control en Huixtla, Chiapas. | Chiapas | Infraestructura gubernamental | 148700000 | 33981720 | 24803309 | 25888387 | 31206405 | 91.8329 | 80.2
'1127A000004 | Punto Interno de Control Catazajá, Chiapas | El Punto Interno de Control en Catazajá, consiste en la integración de las funciones de diversas dependencias en una misma ubicación física, con la finalidad de establecer un mayor y mejor control en materia migratoria, aduanal, agropecuaria y de seguridad en la frontera sur. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 30262966 | 10301019 | 12539260 | 24370515 | 80.5292 | 40.3
'1127A000005 | Punto Interno de Control en Trinitaria Comitán, Chiapas | El Punto Interno de Control en Trinitaria-Comitán, consiste en la integración de las funciones de diversas dependencias en una misma ubicación física, con la finalidad de establecer un mayor y mejor control en materia migratoria, aduanal, agropecuaria y de seguridad en la frontera sur. | Chiapas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 0 | 32590664 | 13432676 | 14805271 | 16643953 | 51.0697 | 33.9
'1227A000007 | Programa de adquisiciones de equipo de computo | Adquisición de equipo de cómputo para actualizar la infraestructura de cómputo de escritorio obsoleta propiedad del Instituto para poder tener la capacidad de procesamiento, almacenamiento e instalación de aplicativos de última generación. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 5920887 | 649020 | 5920886 | 5920886 | 100 | 86.03
'1227A000008 | Programa de adquisiciones de servidores de almacenamiento y respaldo | Renovación de la infraestructura de servidores, dispositivos de almacenamiento, así como, la adquisición de un sistema de respaldos y de monitoreo para el INDAABIN. | Distrito Federal | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 9723214 | 0 | 9505667 | 9505667 | 97.7626 | 81.98
SECTOR: 31 Tribunales Agrarios, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 40064245 | 43194828 | 40453895 | 43194827 | 43194827 | 100
'11311000001 | Adquisición de equipo médico y dental | Adquisición de equipo médico y dental para el Tribunal Superior Agrario | Distrito Federal | Adquisiciones | 1072500 | 938324 | 938323 | 938323 | 938323 | 99.9999 | 100
'11312000001 | Infraestructura de Telecomunicaciones segunda etapa | Infraestructura de telefonía e infraestructura de red | Varios | Adquisiciones | 2228650 | 4521278 | 2531193 | 4521278 | 4521278 | 100 | 100
'11312000003 | Adquisición de mobiliario y equipo | Adquisición de mobiliario y equipo | Varios | Adquisiciones | 9110200 | 6266462 | 6262650 | 6266462 | 6266462 | 100 | 100
'11312000004 | Adquisición de Vehículos | Adquisición de automóviles sedan y camionetas pick-up | Varios | Adquisiciones | 17495500 | 20471798 | 20471798 | 20471798 | 20471798 | 100 | 100
'11312000005 | Adquisición de equipo de cómputo | Adquisición de computadoras de escritorio, impresoras y no break | Varios | Adquisiciones | 10157395 | 10996966 | 10249931 | 10996966 | 10996966 | 100 | 100
'12312000001 | Equipo Topográfico | Adquisicion de Equipo Topográfico | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12312000002 | Equipamiento para el Fortalecimiento de los programas de Intinerancia y Brigadas de Ejecucion. | Equipamiento para el Fortalecimiento de los programas de Intinerancia y Brigadas de Ejecucion. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12312000003 | Equipamiento para la creación de tres Tribunales Unitarios Agrarios | El Equipamiento para la creación de tres Tribunales Unitarios Agrarios, se relaciona con un prototipo de oficinas de los Tribunales Unitarios Agrarios, situación por la cual las adquisiciones se realizarán de manera conjunta. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'06321100002 | Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes Sur 881. | Adquisición del inmueble que alberga la Sala Superior, Salas Regionales Metropolitanas, Secretaría General de Acuerdos, Oficialía Mayor y áreas de apoyo sustantivo y administrativo en el Distrito Federal. | Distrito Federal | Inmuebles | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 36 Seguridad Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: C00 Policía Federal
TOTAL |  |  |  |  | 3424700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTO PATRULLA Y DE APOYO OPERATIVO 2008-2009 | DOTAR A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA DE VEHÍCULOS AUTO PATRULLAS Y DE APOYO OPERATIVO | No Distribuible Geograficamente | Adquisiciones | 2025400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | CONSTRUCCIÓN DE UN HANGAR CON PLATAFORMA QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN AERONÁUTICA, GUARDA Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE AVIONES TIPO BOEING 727-200 DE LA POLICÍA FEDERAL. | CONSTRUCCIÓN DE UN HANGAR CON PLATAFORMA QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN AERONÁUTICA, GUARDA Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE AVIONES TIPO BOEING 727-200 DE LA POLICÍA FEDERAL. | Distrito Federal | Infraestructura gubernamental | 602000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Construcción de Instalaciones Estratégicas de oficinas y cuartel en el conjunto CONAFRUT para la Policía Federal, División Seguridad Regional. | La construcción de un inmueble con 27,252 m2 que albergará a 588 empleados de la División de Seguridad Regional del OAD Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública, y un cuartel con 35,617 m2 para 520 elementos de Fuerzas Policiales. | Distrito Federal | Infraestructura gubernamental | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación, adecuación y-o construcción de estaciones policiales en el interior de la República Mexicana. | Se requiere llevar a cabo la rehabilitación, adecuación y-o construcción para las estaciones policiales en las diferentes entidades federativas del país | Varios | Infraestructura gubernamental | 697300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 36 Seguridad Pública, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, Unidad: E00 Prevención y Readaptación Social
TOTAL |  |  |  |  | 7696300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab. | Rehabilitar las instalaciones del CERESO de Huimanguillo, Tab. para convertirlo en un Centro Federal de Readaptación Social, que permita albergar a 1,538 internos de baja, media y máxima peligrosidad, 416 Policías Federales, 208 custodios y 106 empleados administrativos | Tabasco | Infraestructura gubernamental | 5023739458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'S/CVE | Adquisiciones en materia de tecnología de seguridad para los Centros Federales de Readaptación Social Nos. 1 Altiplano, 2 Occidente, 3 Noreste, 4 Noroeste y CEFEREPSI del OADPRS. | Este proyecto comprende una serie de actividades encaminadas a proporcionar a la infraestructura existente, calidad y niveles de seguridad necesarios para operar como un centro de reclusión para internos cuyos delitos sean clasificados como del fuero federal. | Varios | Adquisiciones | 2672560542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, SECTOR CENTRAL
TOTAL |  |  |  |  | 700000 | 827024 | 827024 | 827024 | 827024 | 100
'11371090001 | PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 2012. | Programa anual de adquisiciones de bienes muebles de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 2012, el monto de la inversión sera de 700,000.- pesos para ejecutarse en el mes de julio de 2012. | Distrito Federal | Adquisiciones | 700000 | 827024 | 827024 | 827024 | 827024 | 100 | 100
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
TOTAL |  |  |  |  | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'11389ZU0001 | Equipamiento para el Fortalecimiento del Area de Investigación y Postgrado en Ciencia y Tecnología. | Adquisición de Equipo Cuyas Características Especiales que Permitan Sostener la Capacidad de Respuesta del Sector Industrial. | Queretaro | Adquisiciones | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
TOTAL |  |  |  |  | 46500000 | 0 | 37762207 | 42705968 | 42705968 | 0
'11389ZW0001 | Construccion y Equipamiento de la Unidad de Desarrollo Biomedico | Construccion de edificio que albergara laboratorios para investigaciones biomedicas, asi como su acondicionamiento y equipamento. | Baja California | Infraestructura social | 32000000 | 0 | 26162508 | 28483787 | 28483787 | 0 | 89
'11389ZW0003 | Programa de Adquisiciones 2012 | Programa para la adquisición de bienes muebles 2012 | Baja California | Adquisiciones | 14500000 | 0 | 8699699 | 11322181 | 11322181 | 0 | 77.5
'12389ZW0001 | Estudios Oceanográficos del Pacífico Mexicano y del Golfo de California | Adquisición y equipamiento de un buque oceanográfico. | Baja California | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'12389ZW0004 | Construcción del segundo nivel de oficinas y sala de juntas para Ciencias de la Tierra. | Construcción de un espacio físico, que alberguen investigadores, técnicos y estudiantes para el fortalecimiento de los posgrados que se imparten en el área de Ciencias de la Tierra. | Baja California | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 100
'12389ZW0005 | Construcción II Etapa de la Ampliación del Subsistema Nacional de Recursos Genéticos Acuáticos | Construcción de un espacio físico de áreas de investigación, almacen y escaleras de emergencia para el Subsistema Nacional de Recursos Genéticos Acuáticos | Baja California | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 100
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90U Centro de Investigación en Química Aplicada
TOTAL |  |  |  |  | 4012990 | 0 | 1980969 | 2012169 | 2012990 | 0
'113890U0002 | EQUIPO DE LABORATORIO | Adquisición de Refrigerador para reactivos, portamuestras, Extrusor Industrial, Centrifuga Sorvall Bomba de Alto Vacio, Agitador Mecanico, Dado de Extrusión,Estufa de Laboratorio | Coahuila De Zaragoza | Adquisiciones | 3830790 | 0 | 1818590 | 1830790 | 1830790 | 0 | 100
'113890U0003 | EQUIPO DE COMPUTO | Adquisición de EQUIPO DE COMPUTO para las áreas de Laboratorio especializados, Acreditados y Coordinadoras | Coahuila De Zaragoza | Adquisiciones | 182200 | 0 | 162379 | 181379 | 182200 | 0 | 100
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
TOTAL |  |  |  |  | 11190001 | 4215619 | 0 | 3561907 | 4008387 | 95.0842
'113890X0001 | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de equipo de administración y educacional; yequipo médico y de laboratorio para el ejercicio fiscal 2012. | Varios | Adquisiciones | 6490001 | 2234476 | 0 | 1802688 | 2234476 | 100 | 100
'113890X0002 | Obras Públicas por Contrato | Adecuación de los espacios físicos del inmueble que se utiliza como Bodega para Resguardo en el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), del Edificio Sede y de las Oficinas Regionales | Varios | Mantenimiento | 4700000 | 1981143 | 0 | 1759219 | 1773911 | 89.5398 | 89.54
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91U Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica
TOTAL |  |  |  |  | 5384409 | 5384409 | 171303 | 174680 | 1364450 | 25.3408
'113891U0001 | Programa de mantenimiento asociado a obra pública, INAOE 2012 de Recursos Propios. | Reinstalar el sistema de luminarias interior y exterior; así como instalación del sistema de aire acondicionado del Centro de Información y trabajos de obra civil que resulten. | Puebla | Mantenimiento | 2506254 | 2506254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'113891U0002 | Fortalecimiento de la red de datos y servidores, INAOE 2012 R.F. | Adquirir equipo para fortalecer la infraestructura en las comunicaciones, tales como CISCO ASA, CISCO ROUTER 3945, Swicht tranceiver y computadoras. Para dar mayor seguridad a la red de datos y servidores. | Puebla | Adquisiciones | 1170000 | 1170000 | 0 | 0 | 1170000 | 100 | 100
'113891U0003 | Programa de Adquisiciones INAOE 2012 Recursos Propios | Adquisición de equipo nuevo para aumentar la capacidad instalada en el laboratorio de Colorimetría y Espectrofotometría, para el área de mantenmiento así como enseres electrodomésticos para el comedor Institucional. | Puebla | Adquisiciones | 1708155 | 1708155 | 171303 | 174680 | 194450 | 11.3836 | 100
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 3567016 | 3700256 | 3700256 | 0
'113890C0001 | Construcción y equipamiento de la Unidad CIMAT-Monterrey. | Creación de una Unidad del CIMAT dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) del Estado de Nuevo León, dedicado a la investigación, el desarrollo y la aplicación de las matemáticas, la probabilidad y estadística, y las ciencias de la computación. | Nuevo Leon | Infraestructura social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2
'113890C0002 | Programa de Adquisiciones CIMAT 2012 | Ofrecer a los investigadores y estudiantes herramientas de vanguardia en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como el mobiliario y equipo adecuado para el desarrollo de las actividades sustantivas del CIMAT. | Varios | Adquisiciones | 0 | 0 | 3567016 | 3700256 | 3700256 | 0 | 33.58
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"
TOTAL |  |  |  |  | 5000000 | 5000000 | 3438759 | 3473409 | 5641908 | 112.8382
'113890G0001 | EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CIATEC, A.C | Equipamiento de las áreas sustantivas de Ciatec | Guanajuato | Adquisiciones | 3500000 | 3500000 | 3158671 | 3158671 | 4986907 | 142.4831 | 100
'113890G0004 | Construcción de Laboratorios, Áreas de Investigación y Desarrollo Tecnológico en el CIATEC, A.C. | Construcciones en los laboratorios de pruebas físicas, químicas, biomecánica, masa, temperatura, volumen, dimensión, densidad, presión; curtiduría, calzado y diseño, investigación en materiales y ambiental. | Guanajuato | Infraestructura social | 1500000 | 1500000 | 280088 | 314738 | 655001 | 43.6667 | 100
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90I Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 3150000 | 0 | 87307 | 87307 | 87307 | 0
'113890I0002 | Adquisición de equipos de informática para la investigación. | Ampliación y actualización de la infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones. | Jalisco | Adquisiciones | 3150000 | 0 | 87307 | 87307 | 87307 | 0 | 2.77
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 19220983 | 19790983 | 14989067 | 17212991 | 19790983 | 100
'113890M0002 | Adquisición de Mobiliario y Equipo para el Edificio de la Torre de Investigación | Programa de adquisiciones elaborado con el fin de llevar a cabo el equipamiento de la Torre de Investigación y así realizar las actividades en materia de educación, ciencia y tecnología programadas. | Distrito Federal | Adquisiciones | 2250000 | 2820000 | 1018084 | 2820000 | 2820000 | 100 | 100
'113890M0003 | Segunda Etapa de la Sede Regional Centro - Aguascalientes del CIDE. | Se llevará a cabo el proyecto de inversión en el cual consiste en la construcción de la segunda etapa de la sede regional Centro Aguascalientes del CIDE. | Aguascalientes | Infraestructura social | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 100
'113890M0004 | Adquisicion de la Infraestructura Complementaria para el CIDE Sede Aguascalientes | Adquisición de mobiliario y equipo de recursos adicionales necesarios para cristalizar y operar de manera razonable y eficiente las actividades del personal de investigación, docente, académico y de apoyo. | Aguascalientes | Adquisiciones | 3000000 | 3000000 | 0 | 422008 | 3000000 | 100 | 100
'113890M0005 | Torre de Investigación | Crear un espacio físico destinado a promover la cooperación y el intercambio académico; desarrollar e incentivar las actividades de investigación así como propiciar el diálogo y reflexión entre el personal de investigación, académico y docente. | Distrito Federal | Infraestructura social | 7970983 | 7970983 | 7970983 | 7970983 | 7970983 | 100 | 100
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
TOTAL |  |  |  |  | 61145997 | 85242431 | 51029454 | 61523084 | 69614654 | 81.6667
'103890O0002 | PARQUE DE INNOVACION TECNOLOGICA | BioHelis, primer Parque de Innovación Tecnológica en México dedicado al aprovechamiento ecoeficiente y sustentable de los recursos naturales acuáticos y terrestres. Compuesto de 4 áreas especializadas donde se incubarán y acelerarán empresas. El proyecto consta de 3 etapas en los siguientes 5 años. | Baja California Sur | Infraestructura social | 0 | 4224693 | 4224693 | 4224693 | 4224693 | 100 | 100
'113890O0001 | Proyecto de Demolición y Reconstrucción del Edificio J del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | Demolición y Reconstrucción del Edificio J, compuesto por laboratorios especializados para la investigación cientifica. | Baja California Sur | Infraestructura social | 11485332 | 11485332 | 12538509 | 17586869 | 18562063 | 161.6154 | 98.2
'113890O0002 | Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de dirección y gobierno edificio K-1 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | Demolición y reconstrucción del edificio K1, compuesto por oficinas directivas, operativas y de apoyo. | Baja California Sur | Infraestructura social | 16841075 | 16841075 | 461442 | 461442 | 461442 | 2.74 | 1.5
'113890O0003 | Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de la biblioteca Daniel Lluch Belda K2 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | Demolición y reconstrucción del edificio K2, compuesto por la biblioteca Daniel LLuch Belda. | Baja California Sur | Infraestructura social | 11996207 | 11996207 | 5009390 | 5009390 | 5009390 | 41.7581 | 100
'113890O0004 | Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio N del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | Demolición y reconstrucción del edificio N, compuesto por laboratorios especializados para la investigación científica. | Baja California Sur | Infraestructura social | 12677386 | 12677386 | 17659781 | 23105051 | 30221427 | 238.3885 | 100
'113890O0008 | Programa de adquisiciones para el equipamiento de los laboratorios de los programas de investigación del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | Programa para fortalecer y consolidar el equipamiento científico del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C . de La Paz y la Unidad Guerrero Negro del estado Baja California Sur y las Unidades Guaymas y de Hermosillo del estado de Sonora. | Varios | Adquisiciones | 8145997 | 16694055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.78
'123890O0001 | Fortalecimiento y consolidacion del equipamiento científico del Centro de Investigaciones Biologicas del Noroeste, S.C. Fase II | Programa para fortalecer el equipamiento científico del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., mediante la sustitución o adquisición de equipo para los laboratorios de investigación. | Varios | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 11323683 | 11135639 | 11135639 | 11135639 | 98.3394 | 87.98
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90S Centro de Investigaciones en Optica, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 17079196 | 28508611 | 12643583 | 23773487 | 25977105 | 91.1202
'113890S0001 | Programa de Adecuación de las Instalaciones 2012 | Carpeta asfáltica en estacionamiento de la unidad de Aguascalientes; Continuar la red contra incendios; Adecuaciónes en la cancha de Basquet Ball y Voley Ball y rampa para discapacitados | Guanajuato | Mantenimiento | 0 | 2500000 | 563275 | 851185 | 1442049 | 57.682 | 100
'113890S0002 | Sustitución de Activos por obsolescencia 2012 | Sustituir equipo de cocina y mobiliario de comedor así como aires acondicionados desgastados o inservibles | Guanajuato | Adquisiciones | 617162 | 642770 | 579588 | 579588 | 579588 | 90.1704 | 100
'113890S0003 | Adquisiciones de Equipo 2012 | Adquisición de equipo para el cálculo de propiedades ópticas de varios materiales, equipo de laboratorio de estudiantes y equipo para grupo de microscopía con el propósito de realizar estudios de superresolución óptica. | Guanajuato | Adquisiciones | 16462034 | 11823003 | 11500720 | 11692103 | 11823003 | 100 | 100
'113890S0004 | Equipamiento de Areas Sustantivas 2012 | Para contribuir al desarrollo de nuevos conocimientos y dar respuesta a las demandas de empresas y problemas sociales de alta tecnología, los investigadores requieren aparatos y equipo especializado con avances tecnológicos en la materia. | Guanajuato | Programa de Inversión de Adquisiciones | 0 | 13542838 | 0 | 10650611 | 12132465 | 89.5858 | 100
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
TOTAL |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'113890Y0001 | Equipamiento de laboratorio térmico y mecánico de pruebas especiales y manufactura avanzada en CIATEQ, A. C. | Adquisición de equipos para el laboratorio térmico y mecánico de pruebas especiales y manufactura avanzada. | Queretaro | Adquisiciones | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
TOTAL |  |  |  |  | 108429863 | 117429863 | 50522575 | 56446253 | 110199753 | 93.843
'093891A0004 | Infraestructura para Proyectos y Servicios Tecnológicos | Adquisición de Terreno, Construcción y Equipamiento de las Instalaciones de la Región Sur de COMIMSA, en Villahermosa, Tab. | Tabasco | Infraestructura social | 0 | 49830399 | 36110210 | 41552413 | 46832153 | 93.9831 | 95
'113891A0005 | Equipamiento y actualización de la Infraestructura de la Dirección de Ingeniería Centro Norte | Fortalecimiento de infraestructura científica y tecnológica que conforman el clúster de la industria metal mecánica, minería y del petróleo en lo relativo a procesos desarrollo de ingeniería de proyectos, ingeniería ambiental e integridad mecánica | Coahuila De Zaragoza | Adquisiciones | 12256212 | 12256212 | 5440640 | 5440640 | 12215590 | 99.6686 | 100
'113891A0006 | Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la DIRS para el desarrollo de proyectos de I+D+i y la realización de proyectos de Servicios Tecnológicos | Programa de adquisiciones compuesto por actividades encaminadas a fortalecer la vinculación con la industria petrolera a través de servicios de alto contenido tecnológico en la región sureste del país y a través de las Unidades Regionales región sur y marina de la Dirección de Ingeniería Región Sur | Varios | Adquisiciones | 17455000 | 17455000 | 1172734 | 1244095 | 17421146 | 99.806 | 100
'113891A0007 | Desarrollo de las capacidades tecnológicas en infraestructura para proyectos y servicios de los laboratorios y sistematización de procesos de trabajo | Actualización de capacidades de laboratorios, manufactura y tecnologías de información para generar Proyectos y Servicios Tecnológicos, para apoyar y brindar mayores y mejores servicios al sector industrial automotriz, metalmecánico y de la industria petrolera en México. | Varios | Adquisiciones | 4853000 | 4853000 | 4421490 | 4502200 | 4688226 | 96.6047 | 100
'113891A0008 | Desarrollo de la infraestructura física para proyectos, científicos y tecnológicos y de innovación, actualización de áreas de capacitación y certificación y equipamiento de laboratorios | Programa de Adquisiciones para la infraestructura tecnológica que coadyuve en la solución de problemas presentados en los temas de simulación de procesos de soldadura, ingeniería inversa, automatización de procesos, desarrollo de pruebas piloto y prototipo. | Coahuila De Zaragoza | Adquisiciones | 33035252 | 33035252 | 3377501 | 3706905 | 29042638 | 87.9141 | 100
'113891A0009 | Habilitado de espacio para la aplicación de procesos de soldadura en el mantenimiento y reparación de herramentales para procesos de conformado, moldeo e inyección de metales y plásticos | Construcción y habilitado de espacio para la aplicación de procesos de soldadura en el mantenimiento y reparación de herramentales para procesos de conformado, moldeo e inyección de metales y plásticos | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura social | 40830399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91K El Colegio de San Luis, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 3000000 | 10000000 | 2592311 | 3290399 | 5096181 | 50.9618
'113891K0001 | Sexta Fase de Ampliación de Programas de Posgrado y Consolidación de Cuerpos Académicos | Conclusión de la construcción de la Unidad de Posgrado | San Luis Potosi | Infraestructura social | 3000000 | 10000000 | 2592311 | 3290399 | 5096181 | 50.9618 | 64
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91Q Instituto de Ecología, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 89200000 | 54401957 | 6995492 | 52011761 | 54401957 | 100
'113891Q0001 | Renovación del parque vehicular para trabajo de campo | Renovación del parque vehicular para el área sustantiva | Veracruz | Adquisiciones | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'113891Q0003 | Equipamiento de laboratorios y áreas de trabajo experimental y de servicios para la investigación | Adquisición de 195 equipos de tecnología de punta para atender los requerimientos de generación de conocimientos, diagnóstico, observación, monitoreo, conservación y restauración de ecosistemas críticos a nivel laboratorio y campo | Veracruz | Adquisiciones | 3576723 | 10200145 | 6987009 | 7811599 | 10200145 | 100 | 100
'113891Q0005 | Equipamiento de mobiliario para el área sustantiva | Adquirir mobiliario para Investigadores y técnicos académicos que se espera ingresen a finales de 2011 y durante el 2012, además de sustituir algunos en malas condiciones de uso | Veracruz | Adquisiciones | 123277 | 11812 | 8483 | 10162 | 11812 | 100 | 100
'113891Q0006 | Ampliación y Modernización de la infraestructura Científica y Tecnológica del Instituto de Ecología, A.C. (Campus III) | Construir un edificio de 5 plantas con espacio para Colecciones, Museo de historia natural, Laboratorios para el Fomento de la carrera científica en niños y adolescentes, el Posgrado, Biología molecular, Ecología Química y Fitosanidad, además de Auditorio, aulas de Posgrado entre otros. | Veracruz | Infraestructura social | 85000000 | 44190000 | 0 | 44190000 | 44190000 | 100 | 55.96
SECTOR: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: 91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
TOTAL |  |  |  |  | 10558443 | 10558443 | 6014308 | 6014308 | 6014308 | 56.9621
'113891W0001 | Programa Anual de Adquisiciones IPICYT 2012 | Programa para la adquisición de equipos, habilitación laboratorio multidicliplinarios en lineas de investigación ambientales, posgrado y areas de apoyo. | San Luis Potosi | Adquisiciones | 10558443 | 10558443 | 6014308 | 6014308 | 6014308 | 56.9621 | 100
SECTOR: 50 Instituto Mexicano del Seguro Social, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL |  |  |  |  | 6010580556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0850GYR0027 | 092301MA Unidad de Medicina Familiar Nueva en Querétaro, Qro. | Construcción de una Unidad de Medicina Familiar en Querétaro, Qro. | Queretaro | Infraestructura social | 202500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0850GYR0028 | 093301MA Unidad de Medicina Familiar en Mérida, Yuc. | Construcción de una unidad de medicina familiar en el municipio de Mérida, Yucatán. | Yucatan | Infraestructura social | 149230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0850GYR0029 | 090102MA Unidad de Medicina Familiar en Aguascalientes, Ags. | Construcción de una Unidad de Medicina Familiar en Aguascalientes, Ags. | Aguascalientes | Infraestructura social | 392453000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0003 | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México. | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México. | Estado De Mexico | Infraestructura social | 119100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0007 | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la cuidad de Morelia, Estado de Michoacán. | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la cuidad de Morelia, Estado de Michoacán. | Michoacan | Infraestructura social | 623269787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0008 | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas. | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas. | Tamaulipas | Infraestructura social | 437296516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0010 | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | Aguascalientes | Infraestructura social | 189498000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0012 | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Hermosillo, Estado de Sonora. | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Hermosillo, Estado de Sonora. | Sonora | Infraestructura social | 436978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0014 | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente. | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente. | Estado De Mexico | Infraestructura social | 225038606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0018 | Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco. | Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco. | Jalisco | Infraestructura social | 219755464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0022 | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco. | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco. | Tabasco | Infraestructura social | 371800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0023 | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León. | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León. | Nuevo Leon | Infraestructura social | 265796000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'0950GYR0025 | Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas. | Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas. | Chiapas | Infraestructura social | 223345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0001 | Programa de Mantenimiento de Urgencias HGZ | Programa de Mantenimiento Urgencias HGZ. | Varios | Mantenimiento | 150000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0002 | Programa de Urgencias HGZ REGIÓN CENTRO | Remodelación de Urgencias de Hospitales Generales de Zona, Región Centro | Varios | Mantenimiento | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0003 | Remodelación del Hospital General de Zona No.4 | La Delegación de Nuevo León realizó un reordenamiento de camas, reubicando los servicios de Ginecología y Obstetricia, Cuneros Prematuros y la UCIN a la UMAE No. 23, incrementando la capacidad resolutiva del HGZ No.4 que actualmente, a julio de 2010 atiende a 494,925 derecho usuarios. | Nuevo Leon | Infraestructura social | 164325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0004 | Remodelación del Hospital General de Zona No. 71 | Se pretende disminuir el déficit de camas y de servicios hospitalarios existentes actualmente en el Valle de Chalco, logrando con esto incrementar la calidad y oportunidad de los servicios prestados. | Estado De Mexico | Infraestructura social | 127000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0005 | Remodelación del Hospital General de Zona No 98 | El Hospital General de Zona No.98 de Coacalco tiene una antigüedad de 24 años, con 70 camas censables atiende una población zonal de 388, 998 dh, con lo cual alcanza un indicador de 0.38 camas por 1000 dh, lo que es insuficiente. | Estado De Mexico | Infraestructura social | 153732000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0006 | Programa de Urgencias HGZMF | La obsolescencia de gran parte de sus inmuebles, construidos en promedio hace 30 años,Crea necesidad de realizar acciones de ampliaciones y remodelaciones de espacios, lo anterior como resultado de la aplicación de nuevos modelos de atención médica, tal es el caso de la atención de urgencias. | Varios | Mantenimiento | 149999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0007 | Programa de Mantenimiento de Urgencias UMAES | realizar acciones de reforzamiento de espacios, lo anterior como resultado de la aplicación de nuevos modelos de atención médica, tal es el caso de la atención de urgencias. | Varios | Mantenimiento | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0008 | Programa de Mantenimiento de Urgencias de los HGR | Atención oportuna, eficiente y sistemática, con el objetivo de preservar la vida y la función de pacientes con situación de alto riesgo. | Varios | Mantenimiento | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0009 | Ampliaciones y Remodelación del Hospital de Ginco-Pediatría con Unidad de Medicina Familiar No. 31 | Problemas de la infraestructura médica correspondiente al segundo nivel de atención con que cuenta el IMSS en la actualidad son: la obsolescencia de gran parte de sus inmuebles, construidos en promedio hace 30 años, lo que a su vez provoca inadecuados e ineficientes procesos de operación. | Baja California | Infraestructura social | 121482952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0010 | Ampliación y Remodelación del Hospital General de Zona No.1, de Tlaxcala | Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional | Tlaxcala | Infraestructura social | 143250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0011 | Ampliación y Remodelación del HGO No.1 | Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente neonato en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional. | Hidalgo | Infraestructura social | 118249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0012 | Programa de Mantenimiento del Hospital de Ginecología y Obstetricia Tlatelolco | El inmueble mencionado cuenta con una antigüedad de 48 años que fue construido en un terreno con subsuelo compresible ( clasificación tipo III) por lo que se ha suscitado el hundimiento de la inmueble principalmente en su fachada norte, hasta de 12.5 cm | Distrito Federal | Mantenimiento | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0013 | Ampliación y Remodelación del Hospital de General de Zona No 2 | Actualmente el HGZ No 2 de Fresnillo. Actualmente cuenta con un área que no cumple con las normas tanto nacionales como institucionales para la práctica de la cirugía. | Zacatecas | Infraestructura social | 103925231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0014 | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No.4 | Debido a los efectos de sismo ocurrido el 4 de abril del 2010, que tuvo una intensidad medida por la escala de Richter en 7.2 grados, la UMF No. 4, ubicada en el Ejido Durango, en el Valle de Mexicali, presentó graves daños en la estructura del edificio | Baja California | Infraestructura social | 183924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1150GYR0015 | Ampliación y Remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 16 | Como seguimiento del siniestro en las instalaciones de la UMF 16 Mexicali, Baja California se estableció como no habitables y la conveniencia de la remodelación de las mismas por la gravedad de los daños estructurales. | Baja California | Infraestructura social | 138632000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SECTOR: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ENTIDADES PARAESTATALES, Unidad: GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TOTAL |  |  |  |  | 1607256392 | 853113961 | 520409502 | 654469855 | 785130816 | 92.0312
'0751GYN0009 | Construcción del Hospital General Saltillo, Coahuila. | Fortalecer la infraestructura de servicios médicos en la zona de influencia de Saltillo, a efecto de garantizar la capacidad resolutiva de segundo nivel de atención, acorde a la demanda de la población derechohabiente. | Coahuila De Zaragoza | Infraestructura social | 75885967 | 38233425 | 33496638 | 33707978 | 36495293 | 95.4539 | 95.86
'0851GYN0001 | Construcción del Hospital General La Paz, Baja California Sur. | Fortalecer la infraestructura médica del segundo nivel de atención, mediante los servicios de un Hospital General que atienda la demanda actual de la derechohabiencia y acorde a sus expectativas. | Baja California Sur | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.47
'0851GYN0004 | Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Veracruz, Ver. | Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en el estado de Veracruz, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y expectativas de la derechohabiencia. | Veracruz | Infraestructura social | 166070112 | 169576242 | 119947802 | 142900885 | 159188526 | 93.8743 | 98.77
'0851GYN0020 | Adquisición de Inmueble para Oficinas Administrativas del ISSSTE. | Disponer de un inmueble que permita concentrar diversas áreas y unidades centrales, que realizan el proceso operacional administrativo y de atención de servicios a la derechohabiencia y organismos incorporados, a efecto de fortalecer la infraestructura orgánica y desarrollo funcional. | Distrito Federal | Proyecto de Inversión de Inmuebles | 0 | 193845795 | 139034294 | 176760453 | 182001888 | 93.89 | 82.3
'0851GYN0021 | Construcción del Hospital General Morelia, Mich. | Fortalecer la infraestructura de atención médica de segundo nivel en el Estado de Michoacán, a efecto de brindar servicios de salud acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia. | Michoacan | Infraestructura social | 100431510 | 7031960 | 271431 | 3952573 | 3952573 | 56.2087 | 93.67
'0851GYN0022 | Adquisición de Terreno y Construcción de la Clínica de Medicina Familiar Córdoba, Ver. | Fortalecer la infraestructura institucional de atención médica del primer nivel en el municipio de Córdoba, Ver., a efecto de brindar servicios de salud oportunos y de calidad, congruentes a las necesidades de la derechohabiencia. | Veracruz | Infraestructura social | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.88
'1051GYN0001 | Mantenimiento y rehabilitación en unidades de venta del SuperISSSTE. | Fortalcer la infraestructura inmobiliaria en las unidades de venta, a efecto de disponer de instalaciones en condiciones apropiadas y seguras, acorde a las necesidades operacionales para el desarrollo comercial. | Varios | Mantenimiento | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'1151GYN0003 | Equipamiento de maquinaria y herramientas industriales en el ISSSTE. | Fortalecer la infraestructura operacional en los centros de trabajo, mediante la sustituciones de bienes electromecánicos que permitan garantizar el desenvolvimiento de las actividades y procesos de atención de servicios. | Varios | Adquisiciones | 0 | 6978578 | 3631216 | 6483849 | 6978578 | 100 | 14.09
'1151GYN0004 | Equipamiento para el desarrollo del proceso administrativo en las unidades del ISSSTE. | Fortalecer la infraestructura mobiliaria en los centros de trabajo para el desempeño de las actividades administrtivas, mediante la sustitución de bienes obsoletos. | Varios | Adquisiciones | 0 | 27155466 | 16724613 | 18856269 | 27155466 | 100 | 60.29
'1151GYN0005 | Ampliación y Remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar. | Fortalecer la infraestructura física de primer nivel de atención médica, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades actuales y expectativas de salud en la zona de influencia. | Varios | Infraestructura social | 0 | 118144119 | 64082437 | 83319165 | 92962380 | 78.6856 | 22.76
'1151GYN0007 | Equipamiento especialidado de seguridad para apoyo en el desarrollo operacional de las áreas del Instituto. | Dotación de equipamiento para el desarrollo de actividades de seguridad y vigilancia en las diferentes centros de trabajo, que permita fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias. | Varios | Adquisiciones | 0 | 2023500 | 0 | 0 | 2023500 | 100 | 19.93
'1151GYN0008 | Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Hospitales Generales. | Fortalecer la infraestructura física de los Hospitales Generales mediante la remodelación y ampliación de áreas, a efecto de proporcionar servicios médicos eficaces, eficientes y con calidad acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen. | Varios | Infraestructura social | 53752021 | 121242879 | 84647433 | 96637787 | 118749029 | 97.9431 | 8.83
'1151GYN0009 | Ampliación y Remodelación de Hospitales de Alta Especialidad y Centro Médico Nacional. | Fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud del tercer nivel de atención, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de la derechohabiencia a nivel regional. | Varios | Infraestructura social | 0 | 23039626 | 9436367 | 14788155 | 16910121 | 73.3958 | 2.2
'1151GYN0011 | Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Clínicas Hospitales y Clínicas de Especialidades. | Fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud en el segundo nivel de atención, mediante la rehabilitación y ampliación de áreas, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen. | Varios | Infraestructura social | 0 | 14662400 | 8779408 | 8955479 | 9836269 | 67.085 | 0.84
'1151GYN0012 | Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención a la Salud. | Fortalecer la infraestructura física en unidades y clínicas de medicina familiar, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta para atender a nivel local las necesidades de salud de la derechohabiencia en su lugar de origen. | Varios | Infraestructura social | 0 | 27341800 | 19936268 | 21839032 | 25039022 | 91.5778 | 7.88
'1151GYN0013 | Equipamiento médico en unidades de atención a la salud del ISSSTE. | Fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud, mediante la sustitución de equipos obsoletos y la incorporación de nuevos bienes con innovación tecnológica, a efecto de atender los padeciemientos que aquejan a la derechohabiencia. | Varios | Adquisiciones | 1051116782 | 103838171 | 20421595 | 46268230 | 103838171 | 100 | 62.93